## Hoja2
Criterio | Actividad | Programa | Recursos | Cronograma | Responsables
Administración Documental | Actualización de recopilación normativa sobre disposiciones que regulan la entidad la estructura orgánico-funcional, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la plataforma estratégica las obligaciones y compromisos de la entidad en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el normograma de la entidad |  |  | 2015 | Vicepresidencia Juridica
| Crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información en coordinación con el Área de Sistemas de Información y Tecnología |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Sistemas y Gestión Documental
| Adopción y difusión del esquema de publicación de información en la página web, control de cambios en la página y archivamiento web. en coordinación con el Área de Sistemas de Información y Tecnología y Jurídica ARTÍCULO 48. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA CON ANTERIORIDAD. Decreto 103 de 2015 |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Sistemas, Gestión Documental y Jurídica
| Actualización de la Tabla de retención documental y del Cuadro de Clasificación Documental |  | 120,000,000 | 2015 | Se realizará por subcontratación
| Implementación de flujos documentales |  | 8,000,000 mensuales | 2015-2018 | Gestión Documental
| Actualización del Sistema integrado de conservación para documentos análogos y digitales | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2017 | Gestión Documental
| Verificación de cumplimiento de la norma ISO 30300 y 30301 |  | No requiere presupuesto especifico | 2017 | Gestión Documental
| Creación de políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requeridos para los procesos de gestión documental |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
| Automatización de trámite de permisos férreos y carreteros | Programa de gestión de documentos electronicos | No se ha establecido aún | 2016 | Grupo de permisos, jurídica, planeación, Gestión Documental
| Automatización de procesos | Programa de gestión de documentos electronicos |  | 2016-2018 | Aun no se han determinado
| Implementar la desripción documental de fotografias y videos que general la Oficina de Comunicaciones. Convenio de sistema de la fundación patrimonio filmico de Colombia | Programa de Documentos Especiales | No se ha establecido aún | 2016-2018 | Gestión Documental
| Elaboración de hojas de control comunicaciones oficiales contratos de concesión | Programa de documentos vitales o escenciales | 500,000,000 | 2015-2016 | Gestión Documental
| Digitalización de Resoluciones, actas de Comites y Consejo Directivo | Programa de documentos vitales o escenciales | No se ha establecido aún | 2016-2017 | Gestión Documental
| Tercerización de procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministro de insumos y personal | Programa de archivos descentralizados | Se estima en 2,300,000,000 | 2016-2018 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera -Gestión Documental
| Implementar criterios para el backup, clasificación y conservación de información de los computadores de los funcionarios y contratistas de la ANI | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2015 | Gestión Documental
| Implementación del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos Moreq | Programa de gestión de documentos electronicos | Aun no se ha determinado | 2016-2017 | Gestión Documental
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA | Evaluación del Sistema de Gestión Documental Orfeo frente a otros sistemas de gestión documental, identificar costo beneficio para el cumplimiento de criterios establecidos en las normas de gestión de documentos electronicos | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016-2017 | Gestión Documental
Mecanismos de Autenticación | Establecer las políticas relacionadas con la autorización y el uso de firmas electrónicas.Elaborar acto administrativo, directrices para el uso de firmas electrónicas en la entidad. | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2015 | Gestión Documental - Comité MPIG
Asignación de metadatos | Documentar los metadatos de contenido, estructura y contexto que se encuentran en el sistema de Gestión Documental Orfeo y estimar los necesarios para la conservación a largo plazo | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
Forma de producción o ingreso | Generar políticas de la reproducción de documentos con el fin de reducir los costos derivados de su producción. |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | GIT Administrativo y Financiero -Servicios Generales y Gestión Documental
| Entrega de informes por parte de concesionarios e interventores por medios electrónicos | Programa de gestión de documentos electronicos | 8,000,000 | 2016 | Gestión Documental
| artículo 11 la Ley 1712 de 2014, publicacion en la pagina web de los informes de las interventorias y de los supervisores de los contratos | Programa de gestión de documentos electronicos |  | 2016 | Gestión Documental- Sistemas
| Creación de certificaciones laborales en línea | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no ha estimado | 2016-2017 | Gestión Documental y sistemas
| Definir los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos y definir los formatos de preservación a largo plazo | Normalización de formas y formularios | Requiere pero no ha estimado | 2016-2017 | Gestión Documental y sistemas
| Implementación de formas electronicas en el sistema de gestión documental | Normalización de formas y formularios | Requiere pero no ha estimado | 2016-2017 | Gestión Documental
| Reglamentar el manejo y uso de correos electrónicos. | Programa de gestión de documentos electronicos | 2015 | 2015 | Gestión Documental
Área competente para el trámite | Diseñar los mecanismos (planillas, registros, entre otros) para la recepción de los documentos físicos o electrónicos producidos por los ciudadanos para que sean incorporados a la sede electrónica o al sistema implantado por la entidad para tal efecto. | Normalización de formas y formularios | No requiere presupuesto especifico | 2015 | Gestión Documental
| Garantizar el control unificado del registro y radicación de los documentos tramitados por la entidad independientemente de los medios y canales disponibles y de acuerdo con los tipos de información definidos. |  | No requiere presupuesto especifico | 2015-2018 | Gestión Documental
| Señalar las directrices encaminadas a lograr la simplificación de trámites de la entidad y facilitar su automatización. |  | No requiere presupuesto especifico | 2015-2018 | Gestión Documental
| Establecer las tablas de control de acceso y los formatos de préstamo de los documentos, así como los mecanismos de consulta disponibles para los usuarios. |  | No requiere presupuesto especifico | 2015-2016 | Gestión Documental
| Promover el intercambio de información con otras instituciones haciendo uso del banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales de la entidad con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar la adecuada atención a los usuarios. |  | Requiere pero no se ha estimado | 2016-2017 | Gestión Documental
Control y seguimiento | Implementar los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad, indicando los periodos de vigencia que tienen los funcionarios para dar respuesta. |  | Requiere pero no ha estimado | 2017 | Gestión Documental
| Mantener los registros de los trámites de los documentos de la entidad para verificar las actuaciones de los responsables de dichos trámites. En entornos electrónicos esto se hace a través de metadatos para la trazabilidad del documento. |  | No requiere presupuesto especifico | Permanente | Gestión Documental
Ordenación | Ubicar cada uno de los documentos que componen un expediente, respetando el orden en que se produjeron y realizando la foliación respectiva. |  | Requiere presuesto para contratación de personal | Permanente | Gestión Documental
| Para los expedientes electrónicos establecer las relaciones a través metadatos y garantizar su integridad mediante la asignación del índice electrónico. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere presuesto para contratación de personal | Permanente | Gestión Documental
| Especificar los parámetros que permitan desarrollar procesos de ordenación documental, garantizando la adecuada disposición y control de los documentos en cada una de las fases de archivo[1]. |  | Requiere presuesto para contratación de personal | Permanente | Gestión Documental
| Determinar los sistemas de ordenación[2] que materialicen la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada agrupación documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad. |  | No requiere presupuesto especifico | Permanente | Gestión Documental
Descripción | Implementar la norma ISAD (G) para descripción de archivos[3]. |  | Requiere presuesto para contratación de personal | 2016 | Gestión Documental
Migración, refreshing, emulación o conversión | Formular los métodos, procedimiento y la periodicidad de migración, refreshing, emulación o conversión, con el fin de prevenir cualquier degradación o pérdida de información y asegurar el mantenimiento de las características de contenido de los documentos. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2017 | Gestión Documental
Metadatos | Incluir en la transferencia los metadatos que faciliten la posterior recuperación de los documentos físicos y electrónicos de las series documentales transferidas al archivo central y al SGDEA. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2017 | Gestión Documental
| Registrar en el SGDEA los procedimientos de disposición final aplicados y los correspondientes metadatos que vinculen dichos procedimientos. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2017 | Gestión Documental
| Implementar la eliminación de registros de acuerdo con la TRD y la política de eliminación. |  | Requiere pero no se ha estimado | 2016 | Gestión Documental
Selección y Microfilmación y/o Digitalización | Determinar la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización. |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
Eliminación | Definir un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos. |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
| Formalizar la eliminación de los documentos mediante actas aprobadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden territorial. |  | Requiere pero no se ha estimado | 2016 | Gestión Documental
| Mantener disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para dejar la trazabilidad de las actividades realizadas. |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
| Garantizar la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Artículo 15 del Acuerdo AGN 004 de 2013. |  | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
Transferencias documentales | Realizar el procedimiento y las transferencias secundarias de documentos historicos |  | No requiere presupuesto especifico | 2017 | Gestión Documental
| Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los documentos digitales, considerando las estrategias, procesos y procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental o las Tablas de Valoración Documental. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2017 | Gestión Documental
Seguridad de la información | Definir los mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos de manipulaciones o alteraciones en la actualización, mantenimiento y consulta o por cualquier falla de funcionamiento del SGDEA. | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
| Asegurar que el SGDEA mantenga las siguientes características de los documentos: autenticidad, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad (visualización) y conservación | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo | Establecer los requisitos para la preservación de los documentos electrónicos de archivo desde el mismo momento de su creación y verificar el cumplimento de los mismos. | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
| Conservar copias de seguridad de la información entregada mediante Backup fuera de la ciudad de Bogotá | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2016 | Gestión Documental
| Verificar que el SGDEA implementado en la entidad garantice la preservación de los documentos, de acuerdo con lo dispuesto en las TRD. | Programa de gestión de documentos electronicos | No requiere presupuesto especifico | 2016 | Gestión Documental
Requisitos para la conversión o migración | Identificar las necesidades de migración de los documentos electrónicos de archivo y determine los criterios y métodos de conversión y migración que permitan prevenir cualquier degradación o pérdida de información y aseguren el mantenimiento de las características de integridad. | Programa de gestión de documentos electronicos | Requiere pero no se ha estimado | 2018 | Gestión Documental
Valoración Documental | Determinar las directrices y criterios de valoración para los documentos con valores primarios y secundarios?: |  | Requiere pero no se ha estimado | 2018 | Gestión Documental

## Hoja1
Programa | Objetivo | Actividad | Recursos | Cronograma | Responsables
Normalización de formas y formularios | Estandarizar la producción de formatos, formularios y documentos | Creación de firmas y formularios electrónicos en el Programa de Gestión Documental para que sean creados de manera uniforme | Programa de Gestión Documental, ingeniderio de sistemas | Año 2016 ingresar 5 de los formatos más utilizados en la entidad para el 2017 ingresar 10 formatos más | Gestión Documental
Estandarizar los formatos electrónicos de conservación al alrgo plazo
Documentos vitales o escencales | Idenfiticar los documentos vitales o esscenciales y donde se encuentran
identificación, evaluación, recuperación, disponibilidad, aseguramiento y preservación de los documentos:.
Medidas de seguridad para restringir el acceso a documentos que contengan datos confidenciales.
- Pautas para la elaboración de copias fidedignas ubicadas en lugares diferentes a las sedes de la entidad.