## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A PREPLIEGO
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021
En Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al proyecto de pliego de condiciones, sus anexos y apendices del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
64 | Iván Rodríguez Barroso | Los estudios y diseños que forman parte de los documentos anexos al proceso de licitación de la referencia fueron ejecutados para la construcción de las obras para el control activo de los caudales en el Canal del Dique, con el objetivo de evitar la entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena y las inundaciones en el área del canal. No fueron ejecutados con el objetivo de restaurar sus ecosistemas, razón por la cual se advierten diseños incoherentes con el objetivo de la licitación tales como la reducción del agua en un área donde han predominado ciénagas y pantanos desde hace miles de años. Invertir en la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique es una muy buena decisión. No obstante, se advierten riesgos de todo tipo en ese proyecto por lo que solicito suspenderlo hasta no conocer estudios y diseños coherentes con el objetivo del proyecto. | Es preciso indicar que el Canal del Dique es una estructura artificial que comunica a la bahía de Cartagena con el río Magdalena que en el transcurso de la historia cambió su entorno, toda vez que habiendo sido proyectado como un canal que comunicaba ciénagas dispersas se transformó en una hidrovía artificial, producto de múltiples intervenciones antrópicas. Con su caudal el Canal del Dique presta principalmente servicios ecosistémicos, de suministro de agua dulce, de navegabilidad, de control de intrusión salina, de abastecimiento para acueductos y distritos de riego. A lo largo del tiempo, el Canal ha sido objeto de varias intervenciones y ampliaciones debido a su relevancia para el comercio con el centro del país. No obstante, las modificaciones que se le han efectuado han conllevado a generar afectaciones ambientales a lo largo de la región, con un mayor impacto en la zona de la bahía en las cuales las cargas sedimentarias y el agua dulce han generado cambios en la estructura de las comunidades que se desarrollan en este sistema. Esta hidrovía ha incrementado su capacidad hidráulica, ya que las embarcaciones que en ella transitan aumentaron de tamaño y por tanto, se requirió de mayor calado, ancho y radios de curvatura superiores, para tener una navegación segura, pero en esta ampliación de capacidad hidráulica no se tuvieron en consideración los efectos que causaría el ingreso de mayores caudales sin control alguno. En la Resolución 260 del 31 de marzo de 1997, el Ministerio de Ambiente resuelve requerir a CORMAGDALENA para que presente al “Ministerio del Medio Ambiente” un Plan de Restauración Ambiental de los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique. Les cita en la misma tanto los objetivos generales como los específicos pretendidos, además de indicar la cobertura geográfica correspondiente, el plazo para su presentación (24 meses) a partir de la entrega de los términos de referencia que construiría el Ministerio para tal fin. Teniendo en cuenta el aumento de la capacidad del canal sin atender los efectos adversos sobre el ecosistema de una región de aproximadamente 435 mil hectáreas, llevaron a que el Ministerio del Medio Ambiente (mediante Resoluciones 0260 de 1997, 0418 y 0949 de 1999), requiriera a que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena presentara un Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas degradados del área de Influencia del Canal del Dique, en el que incluyera, entre otros aspectos: (i) Análisis de la alternativa de cerrar la navegación mayor (superior a 50 toneladas) en un plazo de dos años. (ii) En el evento de no presentar el Plan de Restauración Ambiental, cerrar el Canal para la navegación mayor en el sector de Calamar, construir barreras contra la intrusión salina y restaurar el Caño el Estero entre las bahías de Barbacoas y Cartagena. (iii) Estudio de caudales mínimos para el mantenimiento de las ciénagas, los fenómenos de subienda y bajanza, la disponibilidad del recurso hídrico para sistemas de riego, la variación de los niveles en las ciénagas y las actividades asociadas en época de invierno y verano. (iv) Análisis técnico-económico y ambiental de la necesidad de implementar una esclusa. (v) Determinar la viabilidad económica-ambiental de mantener la navegación por el Canal. El Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Resolución No. 0418 del 31 de mayo de 1999, fijó un plazo para la presentación definitiva del plan de manejo, con una ampliación a dos años. Así, mediante la Resolución No. 0948 del 10 de noviembre de 1999, dicho Ministerio otorgó un plazo de dos años para la presentación del Plan de Restauración Ambiental, y ordenó a Cormagdalena, en el Artículo Segundo incluir en el Plan de Restauración el requerimiento de caudales mínimos para el mantenimiento de las ciénagas, los fenómenos de subienda y bajanza, la disponibilidad del recurso hídrico para los sistemas de riego, la variación de los niveles en las ciénagas y las actividades asociadas en época de invierno y verano; asimismo, pidió realizar un análisis técnico-económico y ambiental de la necesidad de implementación de una esclusa y establecer la viabilidad económica-ambiental de mantener la navegación en el Canal. En posteriores decisiones adoptadas por el Ministerio del Medio Ambiente en el periodo de 2001 a 2010, se establecieron los requisitos a cumplir por Cormagdalena para la recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Durante esta etapa en la zona del municipio de Santa Lucía se presentó un nuevo rompimiento del dique, que generó graves daños en los municipios aledaños e inundaciones que afectaron a más de 170.000 habitantes. Así Cormagdalena postuló el Proyecto al Fondo de Adaptación en el año 2011. El Fondo Adaptación desarrolla el proyecto en dos Fases: La Fase I correspondiente a la ejecución de las obras para la mitigación del riesgo de inundación en el área de influencia del Canal del Dique en 12 centros poblados y 2 tramos viales en los departamentos de Atlántico y Bolívar, a través de la construcción y refuerzo de más de 52 km de diques con una inversión de 355 mil millones. Además, incluye los estudios en Fase III o los Diseños Detallados de la alternativa seleccionada. Para la elaboración de los diseños detallados el Fondo de Adaptación mediante licitación pública, en la que se buscó contar con la mayor pluralidad de oferentes que pudiesen acreditar experiencia internacional en este tipo de estructuras, dado que era la primera vez que se haría un proyecto de esta complejidad en el país, contrató al Consorcio Dique, conformado por la firma Holandesa Royal Haskoning, reconocida a nivel mundial por su amplia trayectoria en este tipo de proyectos, y la sociedad Gomez Cajiao, empresa reconocida a nivel Nacional. Este consorcio realizó los estudios y diseños entre los años 2013 a 2018. En el desarrollo de los estudios realizados por el contrato 134 de 2013 entre el Fondo de Adaptación y el Consorcio Dique, se analizó la información en relación con los objetivos formulados en los términos de referencia del contrato de consultoría y el Anexo Técnico del Fondo Adaptación. Los objetivos sirvieron para identificar y definir los problemas que este proyecto propone solucionar, los cuales son solamente parte de todos los problemas identificados y dieron orientación a las posibles soluciones que podrían ser incluidas en el Plan Hidrosedimentológico. Aunque los resultados tangibles de este proyecto serán principalmente obras físicas, cambios en caudales, niveles y la circulación del agua dentro del Sistema Canal del Dique, los objetivos finales pretenden crear un nuevo equilibrio entre el agua, la tierra y sus habitantes para que tanto las comunidades como los ecosistemas puedan progresar y es ahí donde el alcance es el verdaderamente integral. El resultado de los estudios planteó un Plan Hidrosedimentológico, el cual es una herramienta que construye y mantiene el sistema hidrológico dentro de límites deseables dejando el espacio, para que tanto los ecosistemas como la sociedad humana, se puedan desarrollar y aprovechar los recursos. Finalmente, el proyecto busca cumplir con los siguientes objetivos: • Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique • Control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas • Control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal • Control de la intrusión salina • Escenarios para la adaptación al cambio climático • Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal • Restauración de los ecosistemas Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo • Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique • Aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios • Optimización de la navegabilidad en el Canal Por lo tanto, respecto de la afirmación en la que refiere que los estudios para el diseño de la regulación activa de caudales no tuvieron el objetivo de restaurar sus ecosistemas se precisa, en primer lugar, el objeto de los diseños como se describió anteriormente corresponde a una obligación ambiental que tiene entre sus principales objetivos la restauración de los ecosistemas degradados; por lo tanto, esta Agencia no comparte su afirmación. Adicionalmente, dentro del Instrumento Ambiental aplicable al proyecto se realizaron estudios de levantamiento de la linea basé Ambiental en el área de influencia del proyecto, se realizó una cartografía diacrónica de biotopos y con base en el entendimiento de los ecosistemas y biotopos y su evolución a través del tiempo, se proyectaron obras que buscan la restauración de las ciénagas, del Canal del Dique, de las Bahías y de los Parques Naturales, principalmente. El proyecto busca restaurar las ciénagas mejorando su productividad primaria y su conectividad con el Canal del Dique. El control activo de caudales coadyuva a este proceso en la medida en que limita el caudal de sedimentos que entra a las ciénagas y que tiende a sedimentarlas y a que desaparezcan en el tiempo; De manera que, el proyecto cumple con la condición de Restaurar Ambientalmente las ciénagas del Canal del Dique. Respecto a la afirmación que advierte sobre “riesgos de todo tipo en ese proyecto”, se precisa que el proyecto cumplió con lo establecido en las normas vigentes para la tipificación y asignación de riesgos. Por último, reiteramos que el proyecto ha surtido un riguroso proceso de estructuración. Los estudios y diseños a fase III fueron elaborados por el Consorcio Dique (conformado por Royal Haskoning y Gómez Cajiao); y la interventoría fue realizada por la Firma SDM Smith y por el Consorcio Interventoría Dique S. XXI (compuesto por las firmas Moffatt & Nichol HMV Ingenieros, empresas del más alto nivel y con reconocida experiencia internacional y nacional). Entonces los estudios para el diseño de la regulación activa de caudales cumplen con los más altos estándares del ejercicio de la ingeniería, cumpliendo con los requisitos ambientales, técnicos, jurídicos y financieros, razón por la cual, el Proyecto recibió las aprobaciones de las entidades del sector para ser ejecutado a través del mecanismo de asociación público-privada. Se reitera que la solución técnica adoptada en el Proyecto generará el cumplimiento de los objetivos establecidos, que incluyen los actores del área de influencia. Por lo tanto no es procedente la suspensión del proceso por el argumento indicado en su observación. | Observación general | Técnica
65 | COPASA | El riesgo número 22 de la matriz de riesgos del proyecto establece que los efectos de las variaciones en las cantidades de dragado en la totalidad del Canal del Dique seran compartidos, sin embargo, no se establece la manera en que este será asignado a cada parte. Por otra parte, la minuta del contrato 4.21 Obras de dragado menciona se menciona la distribución de los recursos adicionales a aportar de ser superada la cantidad estimada. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la entidad aclara la distribución del riesgo. | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la minuta del contrato en las secciones 13.2 (a) (xvii) - Riesgos asignados al Concesionario y la Sección 13.3 (a)(ix) - Riesgos asignados a la ANI, el riesgo de variaciones en las Cantidades Estimadas de Dragado es compartido entre el Concesionario y la ANI. Lo anterior, se refleja en la matriz de riesgos como lo indica el interesado. Al respecto en la sección 4.21 (e) se establece como se comparte este riesgo, el cual una vez sea superado la "Cantidad Estimada de Obras de Dragado" definida en la sección 1.29 en 11.014.077 m3, se comparte de acuerdo con los rangos establecidos en la sección 4.21(e). | Matriz de riesgos del proyecto Minuta del contrato Sección 4.21 | Financiera
66 | COPASA | En el numeral 3.2 Fuente de la retribución la tabla No. 2 se establece el porcentaje de la retribución, cuya fuente son los recursos de aportes ANI para cada UF. Sin embargo, para el semestre junio de 2035 los porcentajes de cada unidad funcnional no suman el 100%. Se solicita a la entidad revisar los porcentajes y aclarar. | Se le informa al interesado que al revisar la sumatoria del Porcentaje de la Retribución cuya fuente son los Recursos de Aportes ANI para cada UF (Phu) correspondiente a junio de 2035 efectivamente no correspondía a 100%, por lo anterior, se realizó el ajuste correspondiente en la Minuta del Contrato que se publicó con la Adenda No. 1 en la Sección 3.2 literal (c), Tabla No. 2, en la fila junio de 2035 y la columna UF7, de tal forma que al ajustar este porcentaje de participación de 1,91% a 1,92%, sume en la columna Total el 100% para junio de 2035. | Minuta del contrato Sección 3.2 | Financiera
67 | COPASA | En el numeral 3.1 Retribución de la minuta del contrato se establece: " (...) lo establecido para la UF No. 0 con respecto a la cual tendrá derecho a Retribución desde el cuarto Mes contado a partir de la Fecha de Inicio hasta la Fecha de Terminación de la Etapa de Reversión o el Día de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato." Si bien es clara la fecha a partir de la cual se tiene derecho a retribución de la Unidad Funcional 0, no es claro cada cuanto se podran realizar los cobros relacionados al dragado del canal. Por este motivo, solicitamos a la entidad aclarar si la retibución de esta unidad funcional se realizará mensualmente, bimensual o semestral. | La periodicidad del cálculo de la Retribución, se encuentra regulado en la Sección 3.5 (a), donde se establece que corresponde a la Retribución de la totalidad de las Unidades Funcionales, incluyendo la UF No. 0, y se calcula de manera mensual. La Retribución se reconocerá mediante la transferencia de los recursos correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de la Subcuenta Aportes ANI, la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial y la Subcuenta Recaudo Tarifario según corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto y cada Mes la Fiduciaria hará efectivo este traslado de acuerdo con lo regulado en la Secciones 3.1 (k)(i) y 3.1(k)(ii), sujeto a lo establecido en la Sección 3.5(a), que contiene en particular el detalle de la variable RAAhu - Recursos Aportes ANI donde indica: Para la UF 0, y la primera vez que RAADh0>0 el promedio aritmético se medirá i) desde el Mes en el cual se inicia la medición de los Indicadores de Disponibilidad, según lo indicado en el Apéndice Técnico 4 hasta el Mes h. Para los siguientes Meses de Retribución, el promedio aritmético se medirá, desde el Mes siguiente al último Mes en el que RAAAh0>0, hasta el mes h. Lo anterior siendo RAADh0 el valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes h. Notese que la Subcuenta Aportes ANI, la ANI deposita el valor de los Aportes ANI para cada unidad funcional de acuerdo con la tabla No. 1 de manera semestral. De acuerdo con lo anterior se invita al interesado a consultar las secciones mencionadas y en general las secciones 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6 de la minuta donde se establece diferentes aspectos relacionados con la retribución de todas las unidades funcionales. | Minuta del contrato SEcción 3.1 | Financiera
68 | COPASA | Respecto a la cantidad estimada de dragado, si bien en las definiciones del contrato se menciona que, la “Cantidad Estimada de Obras de Dragado” corresponde a once millones catorce mil setenta y siete metros cúbicos (11.014.077 m3)", vemos que en ningun otro aparte del documento se hace mension al respecto. Por este momento, se solicita a la entidad dar claridad sobre si esta estimación corresponde a los 15 años de duración del contrato. | Se aclara al interesado que la definición de "Cantidad Estimada de Obras de Dragado" es parte fundamental de la sección 4.21 literal (e), y consecuentemente de la asignación del riesgo de cantidades de dragados en el Proyecto. Con relación a si dicha cantidad corresponde a los metros cubicos estimados durante los quince (15) años de duración del contrato, se aclara que de acuerdo con los estudios técnicos su entendimiento es correcto. | Minuta del contrato Sección 1.121 | Técnica
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros