## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2024
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | LINEA ESTRATEGICA SECTORIAL | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Presupuesto Asignado | ODS
Convergencia regional Seguridad humana y justicia social Transformación productiva, internacionalización y acción climática Ordenamiento del territorio alrededor del agua Derecho humano a la alimentación | Infraestructura resiliente con vocación social | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y de transporte mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 40% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de trabajo implementado | % | 100 | [8 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | Fuentes de financiación implementadas | Fuente | 1 | 20% |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución expedida | Documento | 1 | [8 empty] | 9
[14 empty] | 1.1.3 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 40% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
| Adaptación al cambio climático y transición energética | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao, Corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | [8 empty] | 8,9,13
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
[14 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 20% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
[14 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 20% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 1 | [8 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración a nivel de factibilidad de los proyectos: Reactivación del corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | [8 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 20% |  |  |  | 1.3.5.1 Elaborar los documentos precontractuales para el proceso de selección del estructurador integral, así como adjudicar e iniciar el contrato de consultoría con su respectiva interventoría, para estructurar bajo esquema APP del proyecto fluvial río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Documento elaborado | % | 100 | [8 empty] | 1,5,8,9,13
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 15% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos bajo esquema de asociación publico privada - IP Aeropuerto San Andrés Isla y Corredor Férreo la Dorada - Chiriguaná | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | [8 empty] | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 10% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 124.22 | [8 empty] | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 87.62 | [8 empty] | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 5% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 1 | [8 empty] | 9
[14 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | [8 empty] | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Documentos | 2 | [8 empty] | 8.9
[14 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Formular la política de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | [8 empty] | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | [8 empty] | 5,8,9,13
[14 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 15% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
| Instituciones fortalecidas, confiables e incluyentes | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 30% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % plan de trabajo implementado | % | 100 | [8 empty] | 16
[14 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 50% |  |  |  | 3.1.2.1 Realizar el estudio de levantamiento de cargas para el Rediseño Institucional | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento radicado | Documento | 1 | [8 empty] | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar el estudio técnico para el Rediseño Institucional ante el Ministerio de Transporte | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento Tecnico presentado | Documento | 1 | [8 empty] | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Revisar la propuesta de modelo operacional y estructura para el rediseño institucional | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio presentado | Documento | 1 | [8 empty] | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 |  |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Propuesta Revisada | % | 100 | [8 empty] | 16.17
[8 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.1.1 Elaborar documentos para implementar el gobierno de datos en la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos elaborados | Documento | 3 | [8 empty] | 16.17
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.2.1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicios mejorados | Servicios | 2 | [8 empty] | 16.17
[14 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 30% |  |  |  | 3.2.3.1 Elaborar documentos de modelo de operación y procesos y diseño del modelo de gobierno y gestión de TI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos elaborados | Documento | 3 | [8 empty] | 16.17
[8 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar protocolo de atención a población con enfoque diferencial y manejo de conflictos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Protocolo presentado | Documento | 1 | [8 empty] | 5,8,10,12,16,17
Plan de Acción inicial, pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165/11
Fecha de actualización 31/01/2024
*Este valor inlcuye la línea base
Las metas de kilomteros construidos. Kilómetros rehabilitados y proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento están sujetas a revisión y modificación.
Note on AF11: se cambia a 100%