## ANEXO 16
MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
|  | CÓDIGO | GCOP-F-006 | VERSIÓN 003 | FECHA 02/08/2024
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA N° VJ-VE-APP-IPB-001-2024 “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor “EL ESTANQUILLO - POPAYÁN”, de acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”.
En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de octubre de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al pliego de condiciones definitivo del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
60 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | En atención al Pliego de Condiciones, numeral 1.6 Disponibilidad Presupuestal y Vigencias Futuras, el cual señala textualmente: “De acuerdo con la comunicación N° 2-2025-043292 del 14 de julio de 2025, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, la ANI cuenta con autorización para comprometer cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de Vigencias Futuras para este proyecto, equivalente al valor presente de los Aportes de la ANI, que ascienden a SEIS BILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($6.633.293.935.641) en valor presente y expresado en pesos del mes de referencia.” Teniendo en cuenta que el valor total estimado del presente proceso asciende a $8,6 billones, y que su ejecución depende en gran medida de dichas vigencias futuras, respetuosamente solicitamos se precise lo siguiente: 1, ¿Existe actualmente alguna iniciativa, norma o proyecto de ley en trámite que pueda modificar el esquema o el flujo de desembolso de las vigencias futuras autorizadas? 2, Si la respuesta anterior es afirmativa y para garantizar que un inversionista no vea amenasada su inversion por actos, leyes o normas gubernamentales, se solicita muy amablemente a la entidad que asuma este riezgo como propio. | 1. Se aclara al interesado que frente al primer interrogante, si bien actualmente existe un proyecto normativo que modificaría el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015, la posibilidad de Reprogramaciones y modificaciones a las vigencias futuras de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada, requiere de lo reglamentado por el mencionado Decreto y la aplicabilidad de normativa presupuestal. Adicionalmente, es preciso aclarar que la modificación que cambiaría parte del mencionado artículo no se ha materializado en una norma vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano. 2. Frente al segundo interrogante se informa al interesado que, no se acepta lo solicitado por lo mencionado en la respuesta 1 anterior, ya que el esquema de financiamiento del presente proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024 no se vera afectado en cuanto a la existencia y cuantía de las vigencias futuras autorizadas por el CONFIS, por lo que las condiciones y riesgos publicados actualmente dentro del proceso se mantienen acordes a la normatividad vigente. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta por parte del interesado lo señalado en el numeral 1.7.3 del numeral 1.7, del pliego de condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del contrato y la realización de sus propias estimaciones para la asunción de los riesgos y obligaciones a su cargo antes de la presentación de la oferta del presente proceso licitatorio. | Pliegos | Jurídica - Financiera
61 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO II ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (…) 2.5 Plazo del Contrato Según subnumeral b), que al pie de la letra dice, abro comillas “La Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero acaezca: (i) En cualquier momento antes del año veintinueve (29) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI, o; (ii) Al cumplirse el año veintinueve (29) contado a partir de la Fecha de Inicio, aún en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. Y En el numeral 2.5. (b), del anexo 1 minuta parte especial, que al pie de la letra dice: Para efectos de este Proyecto, esta Sección se modificará así: (b) La Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero acaezca: (i) En cualquier momento antes del ano veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI, o; (ii) Al cumplirse el ano veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio, aun en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. De lo anterior surgen las siguientes preguntas: 1. ¿El plazo del contrato es de 25 años o 29 años? | Se informa al interesado que el literal (a) del Capitulo I del Contrato Parte Especial establece que "De conformidad con lo previsto en la Sección 19.15 de la Parte General, la presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del Contrato" De igual manera, el literal (e) del mismo Capitulo dispone que "En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte Especial". Así las cosas, la Sección 2.5(b) de la Tabla de Referencias a la Parte General, incluída en el Capitulo II de la minuta del Contrato Parte Especial, establece el plazo del contrato. | Aspectos generales | Jurídica - Financiera
62 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 2. Según el numeral (i) dice En cualquier momento antes del año veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI, como podemos darnos cuenta en este numeral la entidad da dos interpretaciones, 1. Que haya alcanzado el año 25 Y 2. Que se hayan efectuado la totalidad de los aportes ANI. Por lo antes mencionado surgen las siguientes preguntas: • Que pasara si al termino de los 25 años la entidad no ha desembolsado el 100% de los aportes? • ¿La obligación de la ANI de completar los aportes subsiste hasta que se pague la totalidad, incluso si ello ocurre después del plazo contractual? • Por favor especificar qué prevalece: ¿el límite temporal o la obligación de desembolso? • O simplemente se trata de un error de transcripción y el numeral debe quedar así: En cualquier momento antes del año veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya alcanzado el VPIP O se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI | Se informa al interesado que la Sección 2.5(b) de la Tabla de Referencias a la Parte General, establece para la Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento: (i) Antes del vencimiento del año 25 contado a partir de la Fecha de Inicio, siempre cuando se haya alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI. Al respecto, se precisa que la Sección 4.5(d) de la Parte Especial, establece la fecha máxima de los Aportes ANI, la cual se encuentra prevista desembolsar en su totalidad dentro del plazo previsto de los 25 años. (ii) Una vez cumplido el año 25 a partir de la Fecha de Inicio aún en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. Así mismo, se precisa que una vez cumplido el año 25 se entiende que ya se ha desembolsado la totalidad de los Aportes ANI, y por lo tanto la única condición para la terminación en este evento, es el vencimiento del plazo. | Aspectos generales | Jurídica - Financiera
63 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | Plazo del contrato y VPIP: El plazo atado al Valor Presente de los Ingresos Proyectados (VPIP), sin contemplar supuestos de fuerza mayor o hechos de un tercero, vulnera el principio de ecuación contractual previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la ecuación económica debe mantenerse durante toda la ejecución contractual, de forma que eventos ajenos al contratista no alteren la recuperación de la inversión. Solicitud: Incluir cláusula de extensión de plazo o compensación económica cuando el concesionario no pueda alcanzar el VPIP por causas no imputables. | No se acoge la solicitud. Se informa al interesado que la asignación de riesgos del contrato establece el riesgo comercial en cabeza del concesionario por lo cual los efectos de las variaciones están a cargo de este. En esta línea la Sección 3.4 Obtención del VPIP del Contrato Parte General señala "(d) Si a la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento el Concesionario no ha obtenido el VPIP, la ANI no reconocerá al Concesionario el saldo no devengado del VPIP y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna al Concesionario que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la no obtención del VPIP, conforme a lo establecido en la Sección 13.2(a)(xviii) de esta Parte General". Por otro lado, se precisa que el interesado debe tener en cuenta lo establecido en elnumeral 1.7.3, de la sección 1.7, del pliego de condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del contrato y la realización de sus propias estimaciones para la asunción de los riesgos y obligaciones a su cargo antes de la presentación de la oferta del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024, para lo cual es importante tener en cuenta la proporción de todas las fuentes de ingreso del contrato, es decir, no solo las proyecciones de ingresos por concepto de tráfico, si no las fuentes provenientes de aportes públicos de la Nación. | Aspectos generales | Financiera – Jurídica
64 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | Riesgos prediales, ambientales y sociales: La asignación indiscriminada de riesgos al concesionario desconoce el principio de distribución objetiva de riesgos previsto en el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015. La jurisprudencia constitucional y contenciosa ha precisado que el Estado debe asumir aquellos riesgos que exceden el control del concesionario (p. ej. conflictos sociales, consultas previas, trámites ambientales). Solicitud: Establecer una matriz clara de riesgos compartidos, con mecanismos de compensación cuando el retraso provenga de actuaciones estatales o de terceros. | No se acepta la solicitud. El esquema de asignación y regulación de riesgos del proyecto, plasmado en los documentos contractuales del presente proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024, fue elaborado con base en los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado Colombiano para proyectos de infraestructura con participación privada, aplicables al proyecto, de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3107 de 2001, 3714 de 2011, 3760 de 2013 y 3800 de 2014. El esquema de asignación también es el resultado de la experiencia adquirida por la entidad en la ejecución de múltiples contratos de APP y la necesidad de asignar de manera más equilibrada los riesgos en cuestión. Por otro lado, se precisa que el interesado debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.7.3, de la sección 1.7, del pliego de condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del contrato y la realización de sus propias estimaciones para la asunción de los riesgos y obligaciones a su cargo antes de la presentación de la oferta del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024. | Aspectos generales | Financiera – Riesgos
65 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 3. Comisión de éxito: El reconocimiento de una comisión fija de $4.000 millones IVA incluido, exigible sin importar avances, podría generar un desequilibrio financiero inicial contrario al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, que exige que los pliegos de condiciones se estructuren bajo criterios de eficiencia y razonabilidad económica. Solicitud: Reconocer la comisión de éxito de manera progresiva, por fases o hitos parciales, reduciendo el impacto en la liquidez del concesionario. | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud. El contrato, en el marco de su estructuración financiera, establece obligaciones de caracter dinerario a cargo del Concesionario con una periodicidad específica, dentro de las cuales se encuentra el reconocimiento de la comisón de éxito a favor del Estructurador por los plazos y montos establecidos. Es importante resaltar que el esquema del Contrato de Concesión implica que el Conesionario realice los aportes a subcuentas determinadas y por los conceptos definidos en unos plazos específicos, razón por la cual, los interesados deberán tener en cuenta, todas las obligaciones y plazos para la elaboración de su oferta. Así mismo, se precisa al observante que la obligación de reconocimiento de la comisión de éxito no está ligada a ningún tipo de avance en la ejecución del contrato Por otro lado, se precisa que el interesado debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.7.3, de la sección 1.7, y de la sección 1.8 del Pliego de Condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del contrato y la realización de sus propias estimaciones para la asunción de los riesgos y obligaciones a su cargo antes de la presentación de la oferta del presente proceso licitatorio. | Aspectos generales | Jurídica - Financiera
66 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 4, Garantías y pólizas: La exigencia de mantener todas las pólizas durante toda la concesión contraviene el principio de proporcionalidad (art. 25 Ley 80/93) y genera cargas excesivas que afectan la libre concurrencia y la sostenibilidad financiera. El Consejo de Estado ha sostenido que las garantías deben ser razonables y ajustadas al objeto y etapa contractual. Solicitud: Ajustar la vigencia de las pólizas a cada fase del contrato (preoperativa, construcción, operación y mantenimiento). | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud. Se aclara que el Capítulo XII del Contrato Parte General regula lo correspondiente al esquema de garantías del Contrato de Concesión dentro del que se indica, entro otros, lo siguiente: En la Sección 12.1(b), se señala como requisito para la iniciación de cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el Contrato, que el Concesionario deberá renovar y/o constituir las pólizas con los amparos y las garantías que sean requeridos para la Fase o Etapa correspondiente. A su turno, en la Sección 12.5 se establece expresamente “La División de la Garantía”, señalando que se otorgará la garantía única para cada etapa o fase contractual, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015. En coherencia con lo anterior, el Capítulo VII de la Minuta del Contrato Parte Especial, en las Secciones 7.1 y 7.2, se regula de manera clara y expresa la aplicación de la división de la garantía única para cada una de las correspondientes etapas, señalando de manera concreta para este Proyecto, las correspondientes vigencias y valores asegurados para cada una de las mismas. | Aspectos generales | Seguros Juridica
67 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 5. Multas y sanciones Un régimen sancionatorio que no prevea procedimientos de subsanación vulnera el derecho al debido proceso administrativo (art. 29 C.P.) y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que exige que las multas contractuales sean proporcionales y motivadas. Solicitud: Incluir un plazo de cura previo a la imposición de sanciones y limitar las multas al daño efectivamente causado. | Se informa al interesado que no se acepta su solictud y se aclara que el Contrato prevé la figura del Plazo de Cura, el que se encuentra definida en las Secciones 1.151 del Contrato Parte General, y, la Sección 10.2 del Contrato Parte General en las que se desarrolla la figura de Plazo de Cura, y se establecen los requisitos y trámites para su procedencia. En cuanto al límite de las Multas, se aclara al interesado que la Sección 101.(d) establece "Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sanción a imponer esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual". De igual manera, la Sección citada establece los criterios a tener en cuenta para la graduación de las Multas y Sanciones. Aunado a lo anterior, la Sección 6.1 del contrato Parte Especial define los eventos generadores de imposición de Multas en los que se incluye el monto máximo de las mismas para cada uno de estos eventos. | Aspectos generales | Jurídica – Sancionatorios
68 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 6. Retribución y giros de la ANI: La ausencia de certeza sobre los desembolsos puede afectar la liquidez del concesionario, contraviniendo el principio de equilibrio económico del contrato (art. 27 Ley 80/93) y el deber de colaboración de la administración (art. 3 CPACA). La mora en los giros debe generar consecuencias económicas. Solicitud: Incluir cláusula que reconozca intereses moratorios o compensación por los retrasos en giros atribuibles a la ANI. | No se acoge la solicitud del interesado , toda vez que de acuerdo con los documentos publicados en el marco del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024 El Estanquillo - Popayán, los intereses a que haya lugar, asociados a las obligaciones dinerarias a cargo de la ANI se encuentran contemplados en el Contrato de Concesión, específicamente y entre otros apartes, en el Contrato Parte Especial Sección 5.3 (n); y en las Secciones 3.6; 13.4, 3.3 (h) (viii) y 3.3. (i) (ii), 3.4 (b) (v), 3.14 (f) y (h) (iii) (1), 4,6 (a) y (b), 17.2 (c) (i) del Contrato Parte General. | Aspectos generales | Financiera – Jurídica
69 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 7. Reversión de bienes El artículo 19 de la Ley 1508 de 2012 prevé la reversión de los bienes esenciales de la concesión, no de los adquiridos con recursos propios. Una redacción ambigua podría vulnerar el derecho de propiedad del concesionario (art. 58 C.P.). Solicitud: Precisar que solo revertirán los bienes indispensables para la operación y continuidad del servicio público. | Se indica al interesado que no se acepta su solicitud. El artículo 19 de la Ley 1508 de 2012 no hace referencia a lo mencionado por el intersado, por lo que es impreciso lo manifestado pro el interesado. En cuanto a los bienes objeto de reversión, el Capítulo IX del Contrato Parte General, regula lo atinente a la Etapa de Reversión, dentro de lo que se resalta el contenido de las Secciones 9.7(b) y 9.7(c), entre otras, que se relacionan a continuación: "(b) Se entenderá que la ANI se hará propietario de las obras que conforman el Proyecto al momento de su ejecución, incluyendo, además, pero sin limitarse, las Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, y la totalidad de los bienes muebles o inmuebles por destinación o adhesión que se encuentren en las mismas. El Concesionario conservará la mera tenencia de estos bienes para efectos del cumplimiento del Contrato y será responsable de la guarda material y jurídica de los bienes que conforman el Proyecto. (c) Los Bienes de la Concesión, los bienes de propiedad de la ANI y, en general, todos los bienes inmuebles con todas sus anexidades, los bienes muebles, los equipos, software y demás activos que hacen parte del Proyecto, serán entregados a la ANI en las condiciones señaladas en el Apéndice Técnico 2 al momento de la terminación de la Etapa de Reversión." | Aspectos generales | Jurídica – Estructuración
70 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 8. Solución de controversias La previsión de un arbitraje en equidad, sin claridad, genera inseguridad jurídica y desincentiva la financiación, contrariando el principio de seguridad jurídica (art. 83 C.P.). Conforme al art. 116 C.P. y la Ley 1563 de 2012, el arbitraje debe pactarse “en derecho” para garantizar decisiones ajustadas a la normatividad vigente. Solicitud: Confirmar que el arbitraje será en derecho y prever paneles técnicos especializados para controversias técnicas. | Se aclara al interesado que el Contrato Parte General en el Capítulo XV, específicamente en las Secciones 15.2( e) y 15.3(d)(vi) se indica de forma expresa, tanto para el arbitraje nacional como el aribitraje internacional que el mismo será en derecho. | Aspectos generales | Jurídica – Defensa Judicial
71 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE CONSULTAS PREVIAS 7.2 Obligaciones derivadas de la gestión de Nuevas Consultas Previas En atención a lo dispuesto en el Apéndice Técnico Social, se señala que: “…El Concesionario deberá actuar de manera diligente en la identificación de población (es) étnicas (s) susceptibles de afectación directa con ocasión a la ejecución del proyecto y comunicar de ello de manera oportuna a la ANI…” Con el fin de evitar interpretaciones subjetivas, es necesario que la ANI precise de manera específica en el mismo Apéndice Social qué debe entenderse, en el marco contractual por “comunicar de manera oportuna”, en particular que se indique si ello implica la fijación de un plazo o término concreto, y desde qué momento o escenario debe contarse dicho término. | El Concesionario puede identificar la(s) población(es) étnicas (s) susceptibles de afectación directa con ocasión a la ejecución del proyecto, ya sea producto de los trabajos in situ, por petición de las mismas comunidades o de autoridades territoriales o nacionales, etc. Se precisa que en la Adenda No 2 se incluirá el periodo especifico en el cual deberá comunicar a la Agencia. | Apendice Social | Técnica – Social
72 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 6. OBLIGACIONES CONSULTAS PREVIAS 6.2 Actas de Protocolización de Acuerdos de Consultas Previas Respecto a los acuerdos de consultas previas protocolizadas durante la fase de estructuración del proyecto, en la publicación de pliegos definitivos se publicó el Acta de reunión de protocolización de acuerdos con el Consejo Comunitario El Samán el cual fue protocolizado posterior a la publicación de los pre-pliegos en el mes de diciembre de 2024, para un total de 5 consultas previas con acuerdos protocolizados con igual número de comunidades étnicas con concepto de procedencia de consulta previa según Resolución ST-1820 de la DANCP del Ministerio del Interior de acuerdo al alcance definido del proyecto, por parte de la ANI. Al respecto, solicitamos a la ANI informarnos si, desde la fecha de suscripción de las Actas de Reunión de Protocolización de Acuerdos de Consulta Previa con las cinco (5) comunidades étnicas (1 resguardo indígena, 4 comunidades negras), se ha recepcionado alguna solicitud por parte de estas comunidades orientada a modificar o ajustar el alcance de lo ya acordado. En caso afirmativo, solicitamos se realice la respectiva publicación de dichas manifestaciones, con el fin de conocer su contenido y alcance. De igual manera, agradeceríamos se nos indique si posteriormente se ha adelantado algún tipo de reunión adicional con dichas comunidades para tratar asuntos relacionados con posibles modificaciones a los acuerdos protocolizados. | A la fecha la Agencia no ha recibido nuevas solicitudes por parte de las Comunidades Étnicas consultadas, ni se han adelantado reuniones posteriores al cierre de acuerdos. | Apendice Tecnico | Técnica – Social
73 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO VIII ETAPA PREOPERATIVA – GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, REDES, OTROS. 8.1 Gestión Social y Ambiental Se establece que durante la ejecución del Contrato, el Concesionario tendrá a cargo, bajo el liderazgo de la ANI, las obligaciones de gestión de la (s) Nueva (s) Consulta (s) Previas (s). En el marco de lo anterior, solicitamos que se nos informe si la ANI ha realizado consultas para identificar comunidades dentro del área de influencia del Proyecto que se encuentren en proceso de certificación o reconocimiento por parte del Ministerio del Interior que pueda ser objeto de participar en una Consulta Previa durante la ejecución del Contrato o si la ANI ha sido notificado por parte del Ministerio del Interior, administraciones municipales, entes gubernamentales o por parte de las mismas comunidades de trámites en curso u obtención de dicha certificación. | A la fecha la Agencia no ha recibido nuevas solicitudes por parte de las Comunidades Étnicas consultadas, ni se han adelantado reuniones posteriores al cierre de acuerdos. | Parte General | Técnica – Social
74 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 8.1 Gestión Social y Ambiental Se señala que habrá Fuerza Mayor Social si transcurrieren más de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha en que la Autoridad Estatal competente dé por finalizada la etapa de preconsulta, de una nueva Consulta Previa necesaria para ejecutar el Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable y en los términos definidos en el Apéndice Técnico 8, sin que se logre finalizar la etapa de consulta previa de la Nueva Consulta Previa. En virtud de lo establecido en la Parte General del Contrato respecto a la Fuerza Mayor Social asociada a los procesos de consulta previa, se solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura reconsiderar el plazo actualmente establecido de ciento ochenta (180) días para que pueda configurarse este evento eximente de responsabilidad, teniendo en cuenta que dicho término resulta excesivo frente al impacto que genera en los plazos contractuales la imposibilidad de avanzar en la ejecución de las obras mientras se culmina la consulta previa. En este sentido, consideramos fundamental que la ANI reduzca el término de 180 días previsto en la Parte General, de manera que el reconocimiento de la Fuerza Mayor Social pueda darse en un lapso menor | De acuerdo con la Directiva Presidencial 8 del 2020 las etapas de la Consulta son: 2.1. Determinación de procedencia de la consulta previa. 2.2. Coordinación y preparación. 2.3. Preconsulta. 2.4. Consulta previa. 2.5. Seguimiento de acuerdos Con base en experiencias previas y las mismas de este proyecto, el proceso consultivo en promedio puede tardar los 180 días, razón por la cual no se considera procedente la solicitud. | Parte General | Técnica – Jurídica
75 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO IV ETAPA PREOPERATIVA – GENERALIDADES 4.4. Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción Se indica que son condiciones precedentes sobre los cuales se deberá haber verificado su cumplimiento para el inicio de la Fase de Construcción del Contrato, haber culminado la etapa de consulta previa definida en el Apéndice Técnico 8, por parte del Ministerio del Interior de las(s) Nueva(s) Consultas(s) Previas(s), con el resultado de acuerdos totales protocolizados, en los casos en los que aplique para el inicio de las Intervenciones de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción. En el marco de lo anterior, se entenderá culminada la etapa de consulta previa definida en el Apéndice Técnico 8 en cuanto a Nuevas Consultas Previas con la suscripción del Acta de reunión en donde consta la protocolización de acuerdos, sin ser necesario que el Ministerio del Interior emita una certificación del cierre de la etapa de consulta previa? Ahora bien, frente a las consultas previas con comunidades étnicas, con acuerdos protocolizados suscritos en la fase de estructuración con anterioridad a la apertura del proceso de selección, igualmente se podrá dar inicio desde los requisitos de carácter de gestión social, a la etapa de construcción en la variante Timbío – Estanquillo, con las Actas de reunión suscritas con las 5 comunidades étnicas antes de Diciembre 2024?. | Mediante las directivas presidenciales 10 de 2013 y 08 de 2020 el Gobierno Nacional impartió la guía para la realización de consulta previa con ocasión a la ejecución de proyectos, obras o actividades. En ella se establece que el proceso de consulta previa consta de cinco (5) etapas: 1. Determinación de procedencia de la consulta previa. 2. Coordinación y preparación. 3. Preconsulta. 4. Consulta previa. 5. Seguimiento de acuerdos. La etapa cuarta del proceso denominada “Consulta Previa” se inicia oficialmente con la reunión de Apertura e Instalación de la Consulta Previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior. La etapa comprende las reuniones de Identificación y Análisis de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo; Formulación de Acuerdos y Protocolización de Acuerdos, entre otras actividades que acuerden las partes en la ruta metodológica, de cada una de estas reuniones, la DANCP del Ministerio del Interior levanta un acta la cual suscriben las partes intervinientes. Ahora bien, el Capítulo 4 de la Parte General del Contrato de Concesión establece en el numeral 4.4 las Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción; es decir, los requisitos sobre los cuales se deberá verificar su cumplimiento para el inicio de la Fase de Construcción del Contrato. Para el caso de las Nueva (s) Consulta(s) Previa(s), el literal (i) indica: “Haber culminado la etapa de consulta previa definida en el Apéndice Técnico 8, por parte del Ministerio del Interior de la(s) Nueva(s) Consulta(s) Previa(s), con el resultado de acuerdos totales protocolizados, acuerdos parciales o hasta la finalización de la fase sin acuerdo, en los casos en los que aplique para el inicio de las Intervenciones de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción.” Conforme a lo expuesto, el acta de la reunión de la Etapa de Protocolización de acuerdos que pueden haber finalizado con Acuerdos totalmente concertados, parcialmente concertados o sin acuerdos concertados es la evidencia con la cual se verifica el cumplimiento del requisito previsto en el literal (i) del numeral 4.4. para las Nueva(s) Consulta(s) Previa(s). El acta debe estar suscrita por la DANCP del Ministerio del Interior, quien tiene a cargo su coordinación, y por las demás partes intervinientes. Finalmente, el numeral 4.4 no establece para las Consultas Previas protocolizadas durante la fase de estructuración del proyecto condiciones precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción; pues las cinco (5) comunidades étnicas certificadas con anterioridad a la apertura del proceso de selección, culminaron con Acuerdos Protocolizados Totales, teniendo en cuenta esto las Actas de Acuerdo hacen parte de los Apéndices Técnicos del Contrato. | Parte General | Técnica – Social
76 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE CONSULTAS PREVIAS Se solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura indicar y precisar en los documentos contractuales respectivos, cuál será el procedimiento o cuales son los mecanismos que tendrá el Concesionario y cuál será la inherencia de la ANI, en el evento en que los acuerdos protocolizados en la consulta previa no puedan cumplirse por situaciones ajenas e inimputables al Concesionario, a causa de conflictos internos de la comunidad étnica en la que los comuneros o miembros de la misma no se pongan de acuerdo o se presente falta de representatividad de la comunidad étnica por carencia de liderazgo, o elección de gobernadores, lo cual es una situación que frecuentemente se presenta en las comunidades étnicas donde no sólo hay mucha rotación de sus líderes si no que a causa de sus conflictos o discrepancias internas estos no logran ponerse de acuerdo en las inversiones y programas a desarrollar, encontrándose en medio de la situación el Concesionario que en virtud de estas razones no logra dar cumplimiento a los acuerdos protocolizados con las comunidades, pero tampoco puede quedarse por el plazo total del contrato en espera de que se diriman estos conflictos internos de la comunidad étnica. En este sentido, es indispensable que la ANI lidere la gestión ante el Ministerio del Interior para que en determinado plazo posterior a la suscripción del Acta de protocolización de acuerdos de la consulta previa, que se sugiere sea máximo de 5 años, en los cuales no se logre el cumplimiento de los acuerdos por razones ajenas al Concesionario como conflictos internos y falta de representatividad de la comunidad, se surta el trámite de cierre de la consulta sin cumplimiento de acuerdo. Adicionalmente se solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura indicar de manera precisa si los costos asociados a la implementación de los acuerdos ya protocolizados en la fase de estructuración del proyecto (5 consultas previas con acuerdos protocolizados) hasta diciembre de 2024, diferentes a las denominadas obras sociales, serán cubiertas a través de subcuenta. | En caso de que por causas ajenas e inimputables al Concesionario no puedan cumplirse o implementarse los acuerdos protocolizados; el evento o situación podría valorarse dentro de Evento Eximente de Responsabilidad, de conformidad a lo reglado en la Parte General del Contrato de Concesión. De otra parte, con relación a los costos asociados a la implementación de los acuerdos protocolizados en la fase de estructuración se aplicará lo dispuesto en el Capítulo VIII numeral 8.1, literal (a) de la Parte General, que señala "(...)para la ejecución de las obligaciones derivadas de los acuerdos de consultas previas protocolizadas serán asumidos por el Concesionario, independientemente de la duración de estas actividades. De igual forma, los riesgos asociados a esta obligación serán tratados de acuerdo con lo establecido en la Sección 13.2(a)(iii) de esta Parte General. " | Parte General | Técnica – Social
77 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL - PGSC 5.2.2.1.6. Evaluación y Autoevaluación. Se señala que como parte de la autoevaluación del sistema, el Concesionario deberá implementar semestralmente una encuesta que será desarrollada por una firma de encuestas independiente, mediante la cual obtendrá información acerca de la satisfacción de los usuarios en cuanto a los tiempos de respuesta y el contenido de las respuestas otorgadas. Se solicita a la ANI aclarar y precisar en el Apéndice Técnico Social en qué etapa (s) del proyecto se debe realizar dicha encuesta semestral y a partir de qué momento. | De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.2.1. Programa de Atención a los usuarios y a la comunidad, la implementación semestral de la encuesta dispuesta en el numeral 5.2.2.1.6. Evaluación y Autoevaluación, deberá ser desarrollada según lo dispuesto en el numeral 5.2.2.1.3. Vigencia del Programa: Desde el inicio de la ejecución del Plan de Gestión Social Contractual y hasta la terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento. | Parte General | Técnica – Social
78 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL - PGSC 5.2.2.3. Programa de Vinculación de Mano de obra. Frente a las obligaciones del Programa de vinculación de mano de obra de género femenino tanto de personal operativo como gerencial, se indica que deberá darse de forma progresiva a lo largo de las diferentes etapas del proyecto, indicando los porcentajes mínimos de personal al año 2030. Por lo anterior, se solicita a la ANI precisar en el apéndice técnico social después del 2030 cual será el porcentaje mínimo de personal femenino que deberá cumplir el Concesionario tanto en labores de tipo operativo como gerencial ya sea año a año hasta el proceso de reversión del corredor al INVIAS o por las etapas del proyecto. | Se acoge su solicitud, y el ajuste lo podrá consultar en la Adenda No 2. | Parte General | Técnica – Social
79 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | APÉNDICE TÉCNICO 8. SOCIAL CAPÍTULO 10. PERSONAL 5.2.2.3. Programa de Vinculación de Mano de obra. Se establece que para la ejecución de las obligaciones de gestión social del Apéndice Social el Concesionario deberá contar como mínimo con un equipo social de profesionales. En el ítem vii se indica que en el caso de que dentro del área de intervención del Proyecto se presuma o identifiquen áreas de interés forense, el concesionario deberá contar con Un (1) Responsable de Arqueología Forense. Para la implementación de Protocolo de salvaguarda de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con formación académica como Antropólogo o Arqueólogo, con posgrado en Arqueología forense, con seis (6) años de experiencia, tres (3) de los cuales deben ser de experiencia específica en monitoreo/prospección en el tema forense. El Concesionario deberá contar con el(los) arqueólogo(s) líder del programa y por lo menos; y Un (1) Profesional en Arqueología también con experiencia en temas forenses, de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Transporte y/o la entidad competente. En el ítem vi se señala que el Concesionario deberá contar con el(los) arqueólogo(s) líder del Programa de Arqueología Preventiva y el equipo de profesionales de arqueología necesarios, de acuerdo con lo establecido por el ICANH. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la ANI aclarar si el líder del Programa de Arqueología Preventiva señalado en el ítem vi puede ser el mismo arqueólogo líder del programa del ítem vii.? Así mismo, se solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura precisar cuál será el personal mínimo del equipo social que el Concesionario deberá tener en el evento en de no tener actividades de construcción activas en la fase de construcción e indicar cual será el personal mínimo del equipo social que se deberá disponer en la fase de operación y mantenimiento, | El profesional contratado para la implementación del Protocolo de salvaguarda de búsqueda de personas dadas por desaparecidas deberá ser diferente al responsable del Programa de Arqueología Preventiva. De otra parte, respecto del personal establecido en el Capítulo 10. romanito vii. "En el caso de que dentro del área de intervención del Proyecto se presuma o identifiquen áreas de interés forense, el concesionario deberá contar con Un (1) Responsable de Arqueología Forense. Para la implementación de Protocolo de salvaguarda de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con formación académica como Antropólogo o Arqueólogo, con posgrado en Arqueología forense, con seis (6) años de experiencia, tres (3) de los cuales deben ser de experiencia específica en monitoreo/prospección en el tema forense. El Concesionario deberá contar con el(los) arqueólogo(s) líder del programa y por lo menos; y Un (1) Profesional en Arqueología también con experiencia en temas forenses, de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Transporte y/o la entidad competente. | Parte General | Técnica – Social
80 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 5.2 Plan de Gestión Social Contractual - PGSC 5.2.2.7 Programa de Arqueología Preventiva y Protección del Patrimonio Histórico o Paleontológico. Se solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura indicar de manera precisa si los costos asociados a la implementación del Programa de Arqueología Preventiva están amparados a través de subcuenta. | Los costos asociados a la implementación del Programa de Arqueología Preventiva hacen parte del Plan de Gestión Social, por tanto estos estarán a cuenta y riesgo del Concesionario. | Parte General | Técnica – Social
81 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 8. PERMISOS DE CARÁCTER AMBIENTAL Y PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA Solicitamos a la Agencia Nacional de Infraestructura aclarar si en la estructuración del proyecto se tuvo en cuenta los tiempos estimados de una posible modificación de la Licencia Ambiental y/o permisos ambientales, que pudieran ocasionar retrasos en el desarrollo constructivo y los costos derivados de tal situación. En caso de requerirse modificaciones a licencias ambientales por causas no imputables al Concesionario, soportado en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (2.2.3.7.1. Modificación Licencia Ambiental), solicitamos a la ANI indicar en estos eventos como serán reconocidos los costos asociados a la obtención de esta autorización ambiental y el cumplimiento de la misma. En este sentido, solicitamos a la entidad precisar, si, en este escenario, los retrasos que se generen en el desarrollo constructivo hasta la obtención de dicha modificación, serán reconocidos al Concesionario y en caso afirmativo, de qué manera | Sea lo primero responder al Interesado que en la estructuración sí se tuvieron en cuenta los tiempos estimados para las actividades de gestión de trámites, obtención de permisos y autorizaciones y estos están acordes con los resultados de la experiencia adquirida por la Entidad en la ejecución de múltiples contratos de APP. En segunda instancia se le informa al Interesado que el riesgo de variaciones en tiempo y/o costos en la gestión de trámites para obtención de licencias, autorizaciones y/o permisos está asignada al privado, por lo cual se enmarca dentro de los lineamientos de política de riesgo contractual del estado en proyectos de infraestructura con participación privada, específicamente el CONPES 3760-13 (sección D;1;ii Riesgo por obligaciones ambientales (i) la gestión de permisos normativos (a cargo del concesionario)). Por otro lado, se precisa que el interesado debe tener en cuenta lo establecido en la sección 1.7.3, numeral 1.7, del Pliego de Condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del Contrato, la realización de sus propias estimaciones para la asunción de riesgos y obligaciones. En el proceso de estructuración se elaboraron los Lineamientos para la solicitud de Licencias Ambientales, con lo cual le corresponde al Concesionario tramitar frente a la Autoridad Ambiental las respectivas Licencias Ambientales para su obtención, lo cual se encuentra contemplado en la Etapa Preoperativa del Proyecto. | Parte General | Técnica – Financiera
82 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | INFORME ANÁLISIS AMBIENTAL En el documento del cuarto de datos denominado Capitulo07_PP-F2-C2-AMB-INF-001-00-R8.pdf se destaca como aspecto muy importante para el Tramo 14 en el componente de hidrogeología, realizar en los primeros tres meses de la etapa de preconstrucción, una campaña detallada en campo de verificación e identificación de la importancia y el grado de conservación de los ecosistemas asociados a la presencia de puntos de agua subterránea, cuya existencia fue informada al estructurador en los procesos de consulta previa por parte de la comunidad vinculada a estos procesos. Al respecto, solicitamos se nos indique de manera precisa a cual comunidad étnica hacen referencia y así mismo se nos divulgue de manera detallada la información que proporcionó la comunidad con relación a la presencia de puntos de agua subterránea y en lo posible se publique el Acta suscrita en la que esta información haya sido consignada, teniendo en cuenta que la presencia de afloramientos de agua o puntos hidrogeológicos en el proceso de licenciamiento ambiental corresponden a aspectos altamente críticos en la viabilidad socio ambiental del proyecto y convertirse en áreas de exclusión en la zonificación de manejo ambiental y en este sentido ser considerado en el DAA | En respuesta a la solicitud del interesado se le manifiesta que el desarrollo de los procesos consultivos con comunidades étnicas conlleva a la realización de actividades de diversa índole, entre ellas reuniones, recorridos, entregas directas de información y todo ello en las condiciones de tiempo modo y lugar que se concertar con dichas comunidades, nos permitimos expresar lo siguiente: 1. Las comunidades donde el tema de inventario de puntos de agua (superficial y subterránea) cobra mayor relevancia y fue tratado en el proceso de consulta son el CCCN Nueva esperanza del Hoyo y el CCCN El Samán. 2. La información de referencia de localización fue entregada a través de correos eléctricos y de forma directa por parte de los consejos comunitarios, por lo cual no se incluye de manera exacta en un acta. Ahora bien, en relación con la entrega de la información se le informa que esta fue incluida en el informe técnico de la consultoría que se encuentra en el Cuarto de Datos, carpeta H-08 AMBIENTAL, subcarpeta H-3 "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL", tabla 47. | Parte General | Técnica – Ambiental
83 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES GENERALES 3.2 Instrumentos de Carácter Ambiental Se indica que el Concesionario se abstendrá de adelantar intervención alguna, y en general cualquier obra o actividad hasta contar con los Instrumentos de Carácter Ambiental que tengan el alcance necesario para realizar la intervención. Se solicita a la ANI confirmar que una vez se cuente con el Instrumento de Carácter Ambiental requerido para llevar a cabo una intervención, no será estrictamente necesario que el proyecto se encuentre en fase de Construcción y desde fase de preconstrucción pueden llevarse a cabo intervenciones | No se considera procedente la solicitud, toda vez que para iniciar la Fase de Construcción se debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los documentos contractuales para ello. La obtención del instrumento de Carácter Ambiental no es lo único que limita el inicio de la Fase de Construcción | Parte General | Técnica – Jurídica
84 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | 3.2 Instrumentos de Carácter Ambiental Durante la Audiencia de riesgos y aclaraciones de pliegos definitivos mediante la diapositiva utilizada denominada ESPECIFICACIONES Corredor existente El Estanquillo – Timbío – Variante Occidental se señaló por parte de la ANI “…se recomienda el trámite de licencia ambiental para la segunda calzada entre Timbío y la Variante Occidental…” frente a esta recomendación se solicita a la ANI indicar de manera clara si esta recomendación se refiere a las Unidades Funcionales 2 y la Unidad Funcional 17. Se solicita así mismo a la ANI indicar las razones por las cuales realiza esta recomendación, entendiendo que el diseño propuesto corresponderá en el caso de estas precitadas unidades funcionales a la construcción de segunda calzada adosada a la existente y en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.5.2.2 del Decreto 1076 de 2015 el cual establece que las segundas calzadas podrán ser consideradas como actividad de mejoramiento, en aquel evento en que la autoridad ambiental así lo determine, en este sentido se estimaría solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente para determinar si requiere o no licencia ambiental la intervención prevista en el proyecto en estas unidades funcionales. | Si bien, el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.5.1.1. parágrafo 2, contempla la posibilidad de construir segundas calzadas como actividad de mejoramiento vial, en aquellos eventos en que la autoridad ambiental así lo determine, se considera que para la etapa constructiva y operativa de estas UF se generarán cambios importantes en el paisaje, en las condiciones de vida de las comunidades aledañas a la vía, así como la intervención y modificación de las coberturas aledañas al actual corredor vial. Adicionalmente, se advierte del riesgo en los tiempos manejados por la Corporación para la obtención de permisos ambientales requeridos para la ejecución de las obras, tales como ocupaciones de cauce y aprovechamiento forestal. En razón a lo anterior, en la etapa de estructuración del proyecto, se considera como instrumento de gestión ambiental la licencia ambiental para estos tramos de segunda calzada. Conviene mencionar que, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.4.2 del Decreto 1076 de 2015, se realiza la consulta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA referente a la necesidad de elaborar Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA para estas UF, mediante el radicado 20236200425742 del 01 de agosto de 2023, la Autoridad respondió mediante la comunicación con radicado 20233000352821 del 24 de agosto de 2023, en el cual manifiesta que para estos dos tramos no se requiere realizar el DAA. En la carpeta H3112 del Cuarto de Datos de referencia se podrá encontrar la solicitud del Consultor y la respuesta dada por el ANLA. | Parte General | Técnica – Ambiental
85 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | CAPÍTULO 6. COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 6.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta Deberá especificarse que las compensaciones ambientales ordenadas por autoridades ambientales para la operación de la(s) fuentes de materiales autorizadas para la explotación de materiales de construcción para la ejecución el proyecto si son objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta compensaciones ambientales. Se solicita a la ANI especificar que aunque la compensación ambiental hayan sido ordenada por una autoridad ambiental en el marco de un permiso de levantamiento de veda, si esta obligación está taxativamente fijada como obligación de compensación, se podrá hacer uso de los recursos económicos de la subcuenta compensaciones socioambientales. | No se acepta la solicitud del interesado. Lo anterior, toda vez que los costos de la subcuenta se encuentran asociados a las obligaciones de compensación relacionadas con el uso y aprovechamiento de recursos naturales previstas en el Manual de Compensaciones del medio biótico. En la estimación de valores realizada por el estructurador, este ítem no se incluye actividades relacionadas con obligaciones impuestas por la autoridad ambiental por levantamientos de veda, pues estas actividades no corresponden a actividades de compensación sino de manejo ambiental que hacen parte del ítem “Gestión ambiental” a cargo del concesionario. Así mismo, se recomienda tener en cuenta lo establecido en numeral 6.2 literal b del AT-6 de la Minuta del Contrato: “Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera de los costos de explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectación de recursos naturales, inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, el derecho de explotación de las mismas, la construcción y conservación de zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales sobrantes de excavación y de sus vías de acceso, así como la implementación de las medidas impuestas por la Autoridad Ambiental, incluyendo las que estén orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos -sin limitarse a estas (…)”. Por otro lado, se precisa que el interesado debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.7.3, de la sección 1.7, del pliego de condiciones, en relación con la evaluación de los riesgos del contrato y la realización de sus propias estimaciones para la asunción de los riesgos y obligaciones a su cargo antes de la presentación de la oferta del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024. | Parte General | Financiera – Técnica
86 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | De la misma forma y teniendo en cuenta la magnitud del proceso se solcita muy amablemente se prorrogue el plazo de cierre de la licitación. | Se aclara al interesado que el plazo defindo para el cierre y entrega de ofertas se considera suficiente y adecuado, razón por la cual no se acepta su solicitud. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
87 | INZIGNIA CONSTRUCTION SA | Teniendo en cuenta que la entidad tiene unos diseños entregados por el estructurador los cuales son simplemente INFORMATIVOS, se entenderia que para los trazados de la vía, se puede modificar y/o obtimizar la linea de construcción porcentaje mayor o igual al 20%? | Se aclara que en el Contrato Parte Especial no determina la modificación de los trazados a un porcentaje, sino que se determina en el numeral 6,2 (b) del capitulo II - Tablas de Referencia del mismo documento que dice: En el evento en que la superación de la Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en más de cuatro punto cinco (4.5) kilómetros de la longitud efectiva acumulados de construcción del Corredor del Proyecto. En el evento en que, al efectuar los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, se identifique dentro de la Franja de Utilidad Pública la presencia de ecosistemas estratégicos a los que se refiere el artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015, o el que haga sus veces, la superación longitudinal de cuatro punto cinco (4.5) kilómetros máximos del total de la longitud efectiva acumulada de construcción del Corredor del Proyecto, podrá extenderse, solo para estos efectos, en dos (2.0) kilómetros máximos acumulados, previa no objeción por parte de la Interventoría y autorización y concepto favorable emitido por la ANI. Para tal efecto, el Concesionario deberá soportar la presencia de ecosistemas estratégicos que impliquen la extensión de la Franja de Utilidad en los términos aquí señalados, de conformidad con lo establecido en la Sección 6.1(a) de la Parte General. | Parte tecnica | Técnica- Financiera- Jurídica

## Hoja1
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Seguros Juridica
Financiera – Riesgos
Técnica- Financiera- Jurídica
Financiera – Seguros
Seguros Financiera
Seguros Técnica