## sabana
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [82 empty] | Código: | [5 empty] | GCSP-F-052
|  |  |  | PROCESO | [8 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [73 empty] | Versión: | [5 empty] | 1
|  |  |  | FORMATO | [8 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN PREDIAL DEL CONCESIONARIO (SÁBANA PREDIAL) | [73 empty] | Fecha: | [5 empty] | 2014-01-13
AFECTACION PREDIAL PROYECTO
FECHA DE ACTUALIZACION:
RELACION PREDIOS | [10 empty] | SEMAFORO DISPONIBILIDAD |  |  |  | ÁREAS REQUERIDAS | [10 empty] | DATOS JURÍDICOS | [5 empty] | AVALÚO | [9 empty] | FICHA PREDIAL |  | AVALÚO |  |  | ESTUDIO DE TÍTULOS |  | OFERTA DE COMPRA |  |  |  |  | NOTIFICACIÓN OFERTA |  | REGISTRO OFERTA |  |  |  | ALCANCE DE OFERTA |  |  |  |  | PROMESA COMPRAVENTA |  |  |  |  | ACTA DE ENTREGA |  | ESCRITURA | [8 empty] | PRIMER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SEGUNDO PAGO PROPIETARIOS |  |  | PREDIO COMPRADO |  | PREDIO EN EXPROPIACIÓN |  | DISPONIBILIDAD DEL PREDIO PARA INGRESO
ESCRITURA
Nº | Nº FICHA PREDIAL | TRAYECTO | PROPIETARIO O POSEEDOR | Licencia ambiental | Prop. Priv | Funcion del predio en el proyecto | Estado del predio en la obra | LADO | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | EX | IZ | DER | EX | LONG. VÍA REQ. (ml) | LONG. Efectiva | LONG. Complementaria(obra) | ÁREA TERR. REQ. (m2) | ÁREA CONST. REQ. (m2) | MEJORAS (SI, NO) | ÁREA DER. VÍA (m2) | ÁREA TOTAL PREDIO | ÁREA SOBRANTE (m2) | FACTOR SOCIAL | CULTIVOS Y/O ESPECIES | MATRÍCULA INMOBILIARIA | NÚMERO CATASTRAL | NÚMERO | FECHA | NOTARÍA | CIUDAD | VALOR UNITARIO M2 TERRENO | VALOR TERRENO REQUERIDO | VALOR TOTAL DEL TERRENO | VALOR TERRENO SOBRANTE | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR MEJORAS | VALOR TOTAL AVALÚO | FACTOR SOCIAL | VALOR TOTAL | 1 | FECHA | 2 | FECHA AVALUO | VALOR AVALÚO | 3 | FECHA ESTUDIO | 4 | FECHA ENTREGA | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFERTA | 5 | FECHA | 6 | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA DE REGISTRO | 7 | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA NOTIFICACIÓN | 8 | FECHA RADICACIÓN | FECHA PROMESA | VALOR PROMESA | FORMA DE PAGO | 9 | FECHA ENTREGA | 10 | FECHA RADICACIÓN | FECHA DEVOLUCIÓN | FECHA ESCRITURA | VALOR | NUMERO | NOTARIA | CIUDAD | FOLIO MATRICULA | 11 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 12 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 13 | FECHA ENTREGA A AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 14 | FECHA ENTREGA PARA RESOLUCION AL ANI | 15 | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES GENERALES
[11 empty] | NO Disp-Negoc |  |  |  |  | Sin Intervenir
|  |  |  | Sin licencia | [6 empty] | NO Disp-Expro |  |  |  |  | En construccion
|  |  |  | Con licencia | [6 empty] | Disponible |  |  |  |  | Pavimentado
0
Note on E10: El predio en particular cuenta con licencia ambiental. 1. Cuenta con licencia ambiental. 0. Sin licencia ambiental.
Note on F10: indicar asi: 1. Propiedad privada 0. Propiedad del estado
Note on G10: Hace referencia al uso del predio en obra, entre las cuales estan: - Calzada - Derecho de via - Conformacion talud - Pte Vehicular - Pte Peatonal - Retorno - Relleno o botadero - Otros
Note on H10: Hace referencia al estado de los predios con relacion a la obra. - Sin intervenir - En construccion - Pavimentado
Note on I10: I=Izquierda D=Derecha I-D= ambos costados aplicable en Variantes.
Note on Q935: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-007
Note on Q938: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-008
Note on Q939: Ingesp: Se traslapa en parte con los predios CRC-V-008 y CRC-V-010
Note on Q942: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-012 y CRC-V-013A
Note on Q944: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-013A y CRC-V-015
Note on Q945: Ingesp: Incluye el tramo de la vía a El Uvito
Note on Q946: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-015 y CRC-V-017
Note on Q948: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-017, CRC-V-019, CRC-V-020 y CRC-V-021
Note on Q950: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-019
Note on Q951: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-023
Note on Q952: Ingesp: Se traslapa con el predio CRC-V-023
Note on Q954: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-023 y CRC-V-025
Note on Q956: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-025
Note on Q957: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q958: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q959: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q960: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q961: Ingesp: Se incluye parte de la vía secundaria
Note on Q962: Ingesp: Predio parcialmente traslapado con los predios 027 a 033
Note on Q964: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q966: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q968: Ingesp: Predio fraccionado en dos tramos
Note on Q971: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on Q974: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-043
Note on Q976: Ingesp: Se incluye la vía secundaria del costado sur
Note on Q978: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q979: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q980: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q982: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on Q984: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q985: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q986: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q987: Ingesp: Predio traslapado
Note on Q988: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidente
Note on Q991: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidental
Note on R938: fernando: Se traslapa y se incluye carreteable
Note on R940: fernando: Predio se traslapa con CRC-V-012
Note on R942: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-012
Note on R945: fernando: Influye el el eje izquierdo en dos fracciones e incluye via al uvito
Note on R946: fernando: Incluye Via interna de 9,72 m
Note on R947: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-016
Note on R948: fernando: Incluye via interna de 5,38 m.
Note on R949: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-018
Note on R950: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-018
Note on R951: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-018
Note on R952: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-023
Note on R954: fernando: Se traslapa con predios CRC-V-023 y CRC-V-025
Note on R957: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-030
Note on R958: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-030
Note on R959: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-030
Note on R961: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-030
Note on R963: fernando: Se incluye camino de 4,62 m
Note on R964: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-032
Note on R965: Ingesp: Predio traslapado
Note on R966: fernando: Se traslapa con predios CRC-V-035 y CRC-V-037
Note on R968: fernando: Predio fraccionado en dos
Note on R970: fernando: Incluye carreteable que conduce a polo nuevo
Note on R973: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-044
Note on R974: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-044
Note on R975: fernando: Se incluye carreteable y parte de via de COMFAMILIAR
Note on R978: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-048
Note on R979: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-048
Note on R980: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-048
Note on R981: fernando: Incluye vía secundaria a Polonuevo costado norte
Note on R984: fernando: Se traslapa con predios CRC-V-055, CRC-V-056 y CRC-V-057
Note on R985: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-057
Note on R986: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-049
Note on R987: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-049
Note on R990: fernando: Incluye carreteable lado este.
Note on S10: Es aquella longitud que suma a longitud efectiva de obra para totalizar la longitud contractual. Y puede presentarse en los siguientes casos: - Vias publicas _ Transiciones. - Servidumbre de transito no establecida - Longitud fisica mayor a longitud de titulo y su diferencia es la longitud complementaria.
Note on AY418: Modificado el 20/05/09 en cuanto a propietarios actuales y área requerida
Note on AY419: Modificado el 28/05/09 en cuanto a propietarios y área requerida.
Note on AY426: Modificado en cuanto al área requerida el 15/07/09
Note on AY427: Modficado el 15/07/09 en cuanto al área requerida.
Note on CP8: Hace referencia a la disponibilidad de ingreso al predio que puede ser a traves de: * Acta de entrega * Entrega judicial * Entrega Anticipada o permiso de ingreso

## CONSOLIDADO (2) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 0
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2013 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS RECIBIDOS 2013 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | T 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 419 predios han sido adquiridos 85, en proceso de pertenencia se encuentran 98, en actualizacion catastral 53, tramite de avaluo 36, ofertas notificadas 52 | 0 | 0
2 | T 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 45 predios se han adquirido 40, 3 se encuentran en expropiacion, tramite notarial 1, en oferta notificada 1 | 0 | 0
2a | T02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 15 predios se han adquirido 9, 1 cambio de propietario, 1 proceso de pertenencia y 3 en tramite notarial | 0 | 0
3 | T 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 41 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 3 para estudio de titulos, 4 proximos a firmar de promesa. | 0 | 0
4 | T 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 58 promesas de compraventa. Se encuentran 12 fichas en realización de avalúo. | 0 | 0
8 | T 08: CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se encuentran 102 promesas firmadas, 8 predios en notificación de la oferta, 6 fichas en realización de avalúo. Se han realizado 4 entregas anticipadas. | 0 | 0
12 | T 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 152 predios, se han firmado 10 promesas. | 0 | 0
s | T"s": INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 10 promesas de compraventa. Se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
v | T"V": VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han enviado 55 Fichas Prediales a avalúo, Se firmaron 20 Promesas. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 996 | 176 | 70 |  | 332 | 6 | 412 | 255 | 118 |  | 623 |  | 996 | 996
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -11.85%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-S | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-V | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 102366053510
| SALDO |  | 102366053510

## RESUMEN (2) (hidden)
|  |  | Tramo | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 8 | 12 | S | V | VERIFICACION
CUADRO RESUMEN ESTADO PREDIAL |  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Total (resumen) | Total (seguimiento)
|  | Nº TOTAL DE PREDIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Predios en ficha predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Predios con avalúo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Predios en Estudio de Títulos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Predios en oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Predios en oferta notificada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Predios en oferta registrada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Predios en alcance de oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Predios en promesa de compraventa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Predios con Acta de entrega |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Predios en escritura y folio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Predios con Primer Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Predios con Segundo Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Predio Comprado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Predio en Expropiación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Predios con Disponibilidad predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PROCESOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Longitud requerida semaforo |  |  |  | 24500 | 15330 | 2156 | 6400 | 20010 | 13520 | 29782 | 1279 | 9800 | 122777
Longitud requerida por obra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud entregada (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por recibir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por recibir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud adquirida (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por adquirir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por adquirir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios recibidos no adquiridos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## longitud (hidden)
| FECHA DE ACTUALIZACION | 0
| TRAMOS | LONG. CONTRACTUAL | HITO INICIAL | HITO FINAL | Tiempo según rend 5km/mes | Tiempo (mesual) | Long min. Req mensual (m) | tiempo transc. (mensual) | Long que debe llevar | Longitud recibida a | Longitud Adquirida a | Cumplimiento
[10 empty] | 0 | 0
T1 | CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 24.5 | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 4.9 | 25.7 | 953.3074 | -1341.0333 | -1278416.9909 | 0 | 0 | SI
T2 | CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 15.3 | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 3.06 | 44 | 347.7273 | -1327.2667 | -461526.8182 | 0 | 0 | SI
T2A | CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 2.1 | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 0.42 | 19.5333 | 107.5085 | -1353.2667 | -145487.7133 | 0 | 0 | SI
T3 | PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 6 | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 1.2 | 7.3667 | 814.4796 | -1365.4333 | -1112117.6471 | 0 | 0 | SI
T4 | SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 19 | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 3.8 | 31.7 | 599.3691 | -1341.1 | -803813.8801 | 0 | 0 | SI
T8 | INTER. CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 15 | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 3 | 27.8333 | 538.9222 | -1341.0333 | -722712.5749 | 0 | 0 | SI
T12 | VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 30.8 | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 6.16 | 48.8 | 631.1475 | -1345.3333 | -849103.8251 | 0 | 0 | SI
T"S" | INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 1.5 | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 0.3 | 28.7667 | 52.1437 | -1341.0333 | -69926.4195 | 0 | 0 | SI
T"V" | VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 9.8 | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 1.96 | 60.9667 | 160.7436 | -1345.3333 | -216253.6905 | 0 | 0 | SI
[5 empty] | 24.8 | 54

## anual (hidden)
|  | Tramo | 1 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 1 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-09-30 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
>=01/01/2008 | <=31/12/2008
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2010 | <=31/12/2010
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2009-01-05 | 2013-02-13 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2a |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2a | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2011-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 3 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 3 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2012-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 4 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 4 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 8 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 8 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-03 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 12 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 12 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2014-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | s |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | s | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | v |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | v | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2015-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 2026-08-05 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [10 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
[5 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [10 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
[5 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [10 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"

## Hoja2 (hidden)
367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 13; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 15; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 17; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 19 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 23. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 43. En promesa de compra venta 7
De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria
De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion

## CONSOLIDADO 2012 (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 |  | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 |  | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## CONSOLIDADO (4) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% |  |  |  |  | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## Hoja3 (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

## INFORME DE JUNTA (hidden)
| TRAYECTO 1 |  |  | TRAYECTO 2 |  |  | TRAYECTO 2A |  |  | TRAYECTO 12
| CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | %
Predios con ficha predial | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Estudio de Títulos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Avalúo | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con ficha social. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con oferta notificada | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con contrato de compraventa, promesa de compraventa y/o en tramite de escritura. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios pagados parcialmente con promesa de compra venta Y/O contrato de mejoras | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios Entregados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Longitud de construcción entregada (M) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2015 | #DIV/0! | 0 | 30800
Predios Adquiridos a favor de ANI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Predios en Expropiación | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
POSESIONES | 0 | [5 empty] | 1
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## RESUMEN PREDIOS ARJONA TURBACO (hidden)
PREDIOS ARJONA
PREDIOS URBANOS EN ARJONA SIN ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PREDIOS RURALES EN ARJONA EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | AVALUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | #
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 27 | DR. MORALES | 16 | FIRMA PODER | 16 | ACTUALIZACION CATASTRAL |  |  | IGAC | 1
[7 empty] | PARTICULAR | 6 | TRAMITE DE AVALUO | LONJA C/GENA | 7 | LONJA | 7
[7 empty] | PENDIENTES | 3 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 1
[7 empty] | NO FIRMA DE PODER | 2 |  | TOTAL LONJA C/GENA | 8
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 16 |  |  |  |  | EN TRAMITE SE SUCESION |  | NOTARIAS |  | 2
POR DEFINIR ESPACIO PUBLICO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1 |  |  |  |  | POSESION |  |  |  | 2
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 1 | LONJA DEL CARIBE | 1 |  |  |  |  | NOTIFICACION OFERTA DE COMPRA |  |  |  | 4
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 13 | [6 empty] | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA Y EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 16
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 14 | [6 empty] | PREDIOS RURALES DE ARJONA CON ACTA DE ENTREGA
EN TRAMITE DE SUCESION Y AVALUO |  | 28 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 1 |  |  |  |  | ADQUIRIDOS |  |  |  | 27
TOTAL PREDIOS ARJONA URBANOS |  |  |  | 46 |  |  |  |  | REGISTRO |  |  |  | 3
[9 empty] | NOTARIA |  |  |  | 5
PREDIOS URBANOS EN ARJONA NEGOCIADOS CON ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PROMESA |  |  |  | 4
ADQUIRIDOS |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NOTIFICACION |  |  |  | 4
PROMESA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | AVALUO |  |  |  | 6
ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | PROCESO EXPROPIACION |  |  |  | 1
NOTIFICACION DE ALCANCE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACION |  |  |  | 1
TOTAL PREDIOS URBANOS EN ARJONA |  |  |  | 21 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA |  |  |  | 51
PREDIOS EN TURBACO
PREDIOS URBANOS EN TURBACO SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | PREDIOS RURALES EN TURBACO CON ACTA DE ENTREGA
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 60 | DR. OSORIO | 12 | FIRMA PODER | 12 | ADQUIRIDOS |  |  |  | 23
[7 empty] | PARTICULAR | 3 | REGISTRO |  |  |  | 5
[7 empty] | PARA ASIGNAR | 45 | NOTARIA |  |  |  | 5
[9 empty] | EN PROMESA |  |  |  | 1
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 96 |  |  |  |  | PARA ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 1
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES TURBACO CON ACTA DE ENTREGA DESPUES DE ARJONA |  |  |  | 35
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 13 | LONJA DEL CARIBE | 13
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 30
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 43
EN TRAMITE DE SUCESION |  | 7 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 7 |  |  |  |  | PREDIOS RURALES TURBACO EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTUDIO DE TITULOS |  |  |  | 16 |  |  |  |  | NOTIFICACON OFERTA |  |  |  | 1
DEFINIR SI ES PREDIO BALDIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EN TRAMITE SUCESION E INVASION |  |  |  | 1
DEFINICION TECNICA LOMA ALTA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACIAON |  |  |  | 1
ELIMINADO DE LA SABANA POR NO REQUERIMIENTO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ENGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 3
TOTAL PREDIOS URBANOS DE TURBACO |  |  |  | 200

## CONSOLIDADO TOTAL PREDIOS (hidden)
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | ALAUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | No.
ACTUALIZACION CATASTRAL |  | IGAC |  | 122
TRAMITE DE AVALUO | TOTAL AVALUOS | 77 | LONJAS | 22
| LONJA DEL CARIBE | 67
| LONJA CARTAGENA | 10
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 55
POSESIONES PARA PROCESOS DE PERTENENCIA |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO |  | 87
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  | JUZGADOS - ABOGADO PARTICULAR |  | 2
SUCESIONES |  | NOTARIAS |  | 13
ADQUIRIDOS |  | ACTUALIZACION CATASTRAL IGAC |  | 57
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL |  | 16
DEFINICION TECNICA |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
ELIMINADO |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
EN ESTUDIO DE TITULOS |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 4
PROMESA |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 7
REVISION AVALUO |  | LONJAS |  | 2
PROCESO DE EXPROPIAICON |  | JUZGADOS |  | 1
INICION DE PROCESO DE EXPROPIAICON |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
NOTIFICACION OFERTA O ALCANCE |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 5
NOTIFICACION POR EDICTO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1
NOTARIA |  | NOTARIAS |  | 11
REGISTRO |  | INSTRUMENTOS PUBLICOS |  | 8
POR DEFINIR |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA |  |  |  | 364
TOTAL PREDIOS SABANA MARZO 16 2012 |  |  |  | 363

## RELACION BASICA (hidden)
RESUMEN PREDIOS TRAYECTO 1
TURBACO | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 3
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 35
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 200
TOTAL PREDIOS TURBACO |  | 238
ARJONA | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 16
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 42
| URBANOS CON ACTA DE ENTREGA | 21
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 46
TOTAL PREDIOS ARJONA |  | 125
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 |  | 363

## Hoja4 (hidden)
CRC-012-059
1 | CRC-012-060
2 | CRC-012-061
3 | CRC-012-062
4 | CRC-012-063
5 | CRC-012-064
6 | CRC-012-065
7 | CRC-012-066
8 | CRC-012-067
9 | CRC-012-068
10 | CRC-012-069
11 | CRC-012-070
12 | CRC-012-071
13 | CRC-012-072
14 | CRC-012-073
15 | CRC-012-074
16 | CRC-012-075
17 | CRC-012-076
18 | CRC-012-077
19 | CRC-012-078
20 | CRC-012-079
21 | CRC-012-080
22 | CRC-012-081
23 | CRC-012-082
24 | CRC-012-083
25 | CRC-012-084
26 | CRC-012-085
27 | CRC-012-086
28 | CRC-012-087
29 | CRC-012-088
30 | CRC-012-089
31 | CRC-012-090
32 | CRC-012-091
33 | CRC-012-092
34 | CRC-012-093
35 | CRC-012-094
36 | CRC-012-095
37 | CRC-012-096
38 | CRC-012-097
39 | CRC-012-098
40 | CRC-012-099
41 | CRC-012-100
42 | CRC-012-101
43 | CRC-012-102
44 | CRC-012-103
45 | CRC-012-104
46 | CRC-012-105
47 | CRC-012-106
48 | CRC-012-107
49 | CRC-012-108
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

## Hoja1 (hidden)
AVALUO
1 | CRC-01-009 | ANA GRACIELA ESCORCIA TORRES | SI
2 | CRC-01-0120 | PATRICIA MERCEDES BARRIOS VIGGIANI | SI
3 | CRC-01-0121 | CARLOS EMIRO BARRIOS VIGGIANI | SI
4 | CRC-01-0121A | NIDIA DEL SOCORRO VIGGIANI GUARDO | SI
5 | CRC-01-0147 | CARLOS JULIO MARTINEZ PINILLA
6 | CRC-01-0158 | REGISTRO 1 Y 2: YOLANDA ORTEGA CERVANTES (EN CENSO: JUAN DARIO CANAVAL)
7 | CRC-01-0169A | FANNY ARNEDO LARA | SI
8 | CRC-01-0173 | IDAIRA PATRICIA IMITOLA DUQUE Y ANGELA MARIA GOMEZ SERNA | SI
9 | CRC-01-0175 | INES VALENTINA PAJARO DE TUIRAN
10 | CRC-01-0198 | JULIA DEL CARMEN GOMEZ SIMANCAS | SI
11 | CRC-01-0202 | REMBERTO HERNANDEZ VERGARA
12 | CRC-01-0206 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | SI
13 | CRC-01-209 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO INMOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS LAS COLINAS - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
14 | CRC-01-210 | PIEDAD MEJIA Y CIA LTDA | SI
1 | 4 | 2012-05-11 | ROLAND
2 | 9 | 2012-05-22 | STEFFY
3 | 11 | 2012-04-27 | STEFFY
4 | 11 | 2012-05-19 | STEFFY
5 | 15 | 2012-04-12 | ROLAND
6 | 19 | 2012-05-11 | STEFFY
7 | 25 | 2012-04-27 | GABRIEL
8 | 26 | 2012-05-11 | GABRIEL
9 | 33 | 2012-05-11 | ROLAND
10 | 34 | 2012-05-11 | ROLAND
11 | 35 | 2012-04-12 | ROLAND
12 | 36 | 2012-05-11 | ROLAND
13 | 114 | 2012-04-12 | GABRIEL
14 | 119 | 2012-04-27 | STEFFY
15 | 120 | 2012-04-26 | GABRIEL
16 | 121 | 2012-04-27 | GABRIEL
17 | 124 | 2012-05-11 | STEFFY
18 | 126 | 2012-04-27 | GABRIEL
19 | 128 | 2012-04-27 | GABRIEL
20 | 131 | 2012-04-27 | STEFFY
21 | 131 | 2012-05-22 | STEFFY
22 | 135 | 2012-05-11 | ROLAND
23 | 138 | 2012-05-11 | GABRIEL
24 | 142 | 2012-05-11 | STEFFY
25 | 146 | 2012-05-11 | STEFFY
26 | 147 | 2012-04-12 | STEFFY
27 | 154 | 2012-05-11 | STEFFY
28 | 155 | 2012-04-12 | ROLAND
29 | 158 | 2012-04-12 | STEFFY
30 | 168 | 2012-04-12 | STEFFY
31 | 173 | 2012-04-26 | ROLAND
32 | 175 | 2012-04-12 | GABRIEL
33 | 179 | 2012-04-26 | GABRIEL
34 | 182 | 2012-04-27 | ROLAND
35 | 183 | 2012-04-12 | ROLAND
36 | 187 | 2012-04-27 | GABRIEL
37 | 196 | 2012-04-26 | ROLAND
38 | 198 | 2012-05-22 | ROLAND
39 | 199 | 2012-04-26 | ROLAND
40 | 201 | 2012-04-26 | ROLAND
41 | 202 | 2012-04-26 | ROLAND
42 | 205 | 2012-04-26 | ROLAND
43 | 206 | 2012-04-26 | GABRIEL
44 | 207 | 2012-04-27 | ROLAND
45 | 208 | 2012-04-27 | ROLAND
46 | 209 | 2012-04-12 | GABRIEL
47 | 210 | 2012-04-27 | GABRIEL
48 | 02A-002D | 2012-05-11 | YASIRA
49 | 115A | 2012-05-11 | GABRIEL
50 | 118A | 2012-04-27 | ROLAND
51 | 120A | 2012-04-27 | STEFFY
52 | 121A | 2012-04-27 | GABRIEL
53 | 125A | 2012-04-27 | GABRIEL
54 | 131A | 2012-04-12 | STEFFY
55 | 131B | 2012-04-27 | ROLAND
56 | 133A | 2012-04-27 | ROLAND
57 | 133B | 2012-05-11 | GABRIEL
58 | 138A | 2012-04-12 | STEFFY
59 | 143A | 2012-05-11 | STEFFY
60 | 146A | 2012-05-11 | STEFFY
61 | 148A | 2012-04-12 | STEFFY
62 | 150A | 2012-05-11 | GABRIEL
63 | 151A | 2012-04-12 | GABRIEL
64 | 154A | 2012-05-11 | STEFFY
65 | 158A | 2012-04-12 | GABRIEL
66 | 160A | 2012-04-27 | GABRIEL
67 | 161A | 2012-04-12 | GABRIEL
68 | 164A | 2012-05-11 | STEFFY
69 | 165A | 2012-05-11 | STEFFY
70 | 169A | 2012-04-27 | ROLAND
71 | 170D | 2012-04-12 | STEFFY
72 | 171C | 2012-05-11 | STEFFY
73 | 178A | 2012-04-27 | ROLAND
74 | 186A | 2012-05-11 | GABRIEL
75 | 193A | 2012-04-26 | STEFFY
76 | 193B | 2012-04-12 | STEFFY
77 | 208A | 2012-04-12 | ROLAND
| 198A | 2012-05-22 | ROLAND

## VENCIMIENTO AVALUO (hidden)
AFECTACION PREDIAL PROYECTO RUTA CARIBE - TRAYECTOS 01 - 02 - 02A - 03 - 04 - 08 - 12 - S - V
FECHA DE ACTUALIZACION: | FECHA DE ACTUALIZACION:
[8 empty] | PRIMERA ENTREGA |  | TERCERA ENTREGA
[8 empty] | SEGUNDA ENTREGA |  | CUARTA ENTREGA
Nº | Nº FICHA PREDIAL | TRAYECTO | PROPIETARIO O POSEEDOR | ABOGADO REVISION ESTUDIO DE TITULOS O DEFINICION JURIDICA | OBSERVACIONES GENERALES | MUNCIPIO | ZONA | AVALUO | FECHA RECIBIDO AVALUO | VIA RECIBIDO | FECHA VENCIMIENTO DE TERMINOS
1 | CRC-01-001 | 1 | ARNULFO TORRES POLO (Q.E.P.D.) | STEFFY | PROCESO DE SUCESION EN CURSO, ACTUACION ADMINISTRATIVA OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | R | LONJA | [6 empty] | PRIMERA ENTREGA DE AVALUOS
2 | CRC-01-002 | 1 | ANTONIO POSADA T Y CIA S.C.S | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y NOTIFICADA OFERTA, PRESENTARON OBJECCION AL VALOR DEL M2 | ARJONA | R | LONJA//////CLICA | [6 empty] | FECHA: | 2012-07-13
3 | CRC-01-003 | 1 | JUAN BUSTAMANTE Y CIA S EN C | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL Y NOTIFICADA OFERTA, PRESENTARON OBJECCION AL VALOR DEL M2 | ARJONA | R | LONJA | [6 empty] | TOTAL AVALUOS: | 20
4 | CRC-01-004 | 1 | JULIO CESAR MASS PAYARES | ROLAND | EN ACLARACION ESCRITURA PUBLICA DE PROPIEDAD POR EL PROPIETARIO | ARJONA | R | CLICA 5 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23 |  |  |  | PRIMERA ENTREGA | 14
5 | CRC-01-005 | 1 | JULIO CESAR MASS PAYARES | GABRIEL | SE ENVIO COMUNICACIÓN DE NOTIFICACION AL PREDIO Y SOLO UNO DE LOS DOCE HEREDEROS SE NOTIFICO PERSONALMENTE | ARJONA | R | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23 |  |  |  | SEGUNDA ENTREGA | 1
6 | CRC-01-007 | 1 | JESUS MARIA DIAZ GONZALEZ | YASIRA | SE ENVIO COMUNICACIÓN DE NOTIFICACION AL PREDIO Y SOLO UNO DE LOS DOCE HEREDEROS SE NOTIFICO PERSONALMENTE | ARJONA | R | [7 empty] | TERCERA ENTREGA | 2
7 | CRC-01-008 | 1 | MARY LUZ GUERRERO MARTÍNEZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5 | [6 empty] | CUARTA ENTREGA | 3
8 | CRC-01-009 | 1 | ANA GRACIELA ESCORCIA TORRES | STEFFY 2 | PARA DEFINIR ESPACIO PUBLICO | ARJONA | U | CLICA 2
9 | CRC-01-010 | 1 | EDUVIGES NIÑO DE MARTÍNEZ (FALLECIDA) (EN CENSO: JUSTIN MARTÍNEZ BABILONIA) | YASIRA | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 5
10 | CRC-01-011 | 1 | JOAQUÍN, OSVALDO, RAFAEL (QEPD) Y FRANCISCO CARBALLO PEÑARANDA; CARMEN HELENA CARBALLO DE BUELVAS | STEFFY | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
11 | CRC-01-013 | 1 | GLORIA ESTHER TRUCCO RODELO | YASIRA | PARA TRAMITE DE SUCESION Y NOTIFICACION AVALUO, SE PUBLICO EDICTO COMO QUIERA QUE NO SE PRESENTARON DE MANERA PERSONAL | ARJONA | U | CLICA 5
12 | CRC-01-014 | 1 | JOSE RAMON BELTRAN PÁJARO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
13 | CRC-01-015 | 1 | FELIPE ARIAS LEONES | ROLAND | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 2 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
14 | CRC-01-018 | 1 | LEDYS EALO VALENZUELA Y NOE GONZALEZ PEREIRA | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL, ESCRITURA ACLARATORIA Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA
15 | CRC-01-019 | 1 | OBDULIA TORDECILLA DE MARRUGO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA
16 | CRC-01-020 | 1 | JULIO JINETE LEYVA | YASIRA | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 5
17 | CRC-01-021 | 1 | OTILIA Y OFELIA HURTADO REYES | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
18 | CRC-01-024 | 1 | VERCELIA PADILLA ZUÑIGA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
19 | CRC-01-025 | 1 | LENIS DEL CARMEN HERRERA DE BARON | GABRIEL | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA
20 | CRC-01-026 | 1 | ANTONIO JINETE LEYVA | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
21 | CRC-01-027 | 1 | ÁLVARO JINETE TARRÁ | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
22 | CRC-01-028 | 1 | VICTOR MANUEL Y MERYS ISABEL VISBAL OSORIO (MENORES DE EDAD) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 5
23 | CRC-01-029 | 1 | JOSÉ GREGORIO ALTAMAR | YASIRA | ACTUALIZACION CATASTRAL, EN TRAMITE PROCESO DE AUTORIZACION VENTA DE PROPIEDAD DE MENORES, PARA PROCESO DE SANEAMIENTO Y ESCRITURA ACLARATORIA | ARJONA | U | CLICA 5
24 | CRC-01-030 | 1 | JOSE ISRAEL RODRÍGUEZ CASTRO | GABRIEL | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
25 | CRC-01-031 | 1 | VERCELIA PADILLA ZUÑIGA | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | ARJONA | U | CLICA 5
26 | CRC-01-032 | 1 | ANIBAL GONZÁLEZ NIÑO | YASIRA | PARA TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 5
27 | CRC-01-033 | 1 | ELVIA JOHANA GONZÁLEZ GÁNDARA Y GABRIEL SERNA VILLA | ROLAND 3 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 2
28 | CRC-01-034 | 1 | RUTH SIMANCAS CASTRO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
29 | CRC-01-035 | 1 | ANA MARÍA SIMANCAS CASTRO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
30 | CRC-01-036 | 1 | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO MARTINEZ | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
31 | CRC-01-037 | 1 | OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ NIÑO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
32 | CRC-01-038 | 1 | SONIA GONZÁLEZ NIÑO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
33 | CRC-01-039 | 1 | MIGUEL ANTONIO BELTRÁN POLO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 2
34 | CRC-01-040 | 1 | LIGIA VERGARA | YASIRA | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | ARJONA | U | CLICA 5
35 | CRC-01-042 | 1 | AMAURY BARÓN HERRERA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
36 | CRC-01-043 | 1 | ODELÍN LIETH PÉREZ VILLALOBOS Y ELIGIO GUTIÉRREZ MATOS | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA,,CAMBIO AREA | ARJONA | U | CLICA 5
37 | CRC-01-044 | 1 | RAUL TORRES PADILLA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA,,CAMBIO AREA | ARJONA | U | CLICA 5
38 | CRC-01-045 | 1 | RICARDO ALFONSO PRADA ARRIETA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
39 | CRC-01-045A | 1 | GREGORIA JOSEFINA BELTRAN YENIS | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U
40 | CRC-01-045B | 1 | CLEOTILDE MATOS GUTIERREZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U
41 | CRC-01-045C | 1 | DENIS PALOMINO BELEÑO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U
42 | CRC-01-046 | 1 | BELISA YENIS DE BELTRÁN | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
43 | CRC-01-047 | 1 | MAIBER ESTHER ZAMBRANO TORRES | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA, CAMBIO DE AREA REQUERIDA | ARJONA | U | CLICA 5
44 | CRC-01-048 | 1 | GUILLERMO GUERRERO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA, CAMBIO DE AREA REQUERIDA | ARJONA | U | CLICA 5
45 | CRC-01-049 | 1 | RUBEN GUERRERO MARTINEZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
46 | CRC-01-050 | 1 | GILDARDO DE JESÚS NOREÑA GÓMEZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
47 | CRC-01-051 | 1 | ALBERTO GIRALDO RESTREPO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
48 | CRC-01-052 | 1 | OMAR GUARDO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
49 | CRC-01-053 | 1 | MANUEL PÉREZ CAUSIL | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
50 | CRC-01-055 | 1 | GLORIA ESTHER SEGEBRE MARTINEZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
51 | CRC-01-056 | 1 | ANASTACIO NARVÁEZ PÉREZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
52 | CRC-01-057 | 1 | MARIANO HERNÁNDEZ PAEZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
53 | CRC-01-058 | 1 | JOSÉ PALENCIA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
54 | CRC-01-059 | 1 | SEBASTIÁN VILLADIEGO PEREIRA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
55 | CRC-01-060 | 1 | NAUDYS ARNEIS PÉREZ CAUSIL | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | ARJONA | U | CLICA 5
56 | CRC-01-094 | 1 | INMOBILIARIA YURBACO S.A.S(ANTES PHILIP ALBERTO CHAPMAN ARMIJO) | ROLAND 5 | EN ESPERA PROMESA PARA REMITIR A PAGO | TURBACO | R | LONJA
57 | CRC-01-094A | 1 | INMOBILIARIA YURBACO S.A.S. (ANTES SERGIO ARTURO MEDRANO BITAR) | ROLAND 5 | EN ESPERA PROMESA PARA REMITIR A PAGO | TURBACO | R | LONJA
58 | CRC-01-096B | 1 | KATACA SAS, AMAURI CAVELIER VELEZ, E INVERSIONES CAVELIER LEQUERICA Y CIA SCA | YASIRA 5 | TRAMITE NOTARIAL, CAMBIO DE AREA POR VALVULA DE CONTROL EN EL PREDIO | TURBACO | R2 | LONJA
59 | CRC-01-096C | 1 | MARGARITA RIASCOS NIGRINIS | STEFFY 5 | PARA PAGO DE PROMESA | TURBACO | R2 | LONJA
61 | CRC-01-097A | 1 | INVERSIONES EDUARDO ARANGO E HIJAS S.A.S | YASIRA 5 | PARA PAGO DE PROMESA | TURBACO | R2 | LONJA
62 | CRC-01-099 | 1 | JESUS MARIA PINEDA ZULETA Y YADIRA RAQUEL RECUERO DE PINEDA | GABRIEL 5 | TRAMITE NOTARIAL | TURBACO | R | LONJA
63 | CRC-01-0100 | 1 | CRISTINA MAC MASTER GONZALEZ Y OTROS | STEFFY 5 | SE PUBLICO EDICTO DE NOTIFICACION DE ALCANCE DE OFERTA | TURBACO | R | LONJA
64 | CRC-01-0101 | 1 | MARTHA NELLY MORENO DE LONDOÑO Y JOSE ARISTIZABAL GIL | GABRIEL 5 | TRAMITE NOTARIAL Y CAMBIO EL AREA POR ERROR DE TOPOGRAFIA | TURBACO | R2 | LONJA
66 | CRC-01-0103 | 1 | JORGE PEREZ CORREA Y JOSE JOAQUIN TAFUR CALDERON | GABRIEL | SE PUBLICO EDICTO DE NOTIFICACION DE ALCANCE DE OFERTA | TURBACO | R | REVISION
67 | CRC-01-0104 | 1 | MACORINA LTDA (ANTES OSCAR BRIEVA RODRIGUEZ) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R | LONJA
68 | CRC-01-0105 | 1 | MARLENE DEL CARMEN MENDEZ CABALLERO (ANTES JORGE LAGUNA) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R | LONJA
69 | CRC-01-0106 | 1 | LUIS FERNANDO RESTREPO GOMEZ | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R | LONJA
70 | CRC-01-0107 | 1 | SANTIAGO DE JESUS ESTRADA RAMIREZ | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R | LONJA
71 | CRC-01-0108 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: BOUTROS NEHMETALLAC QUIZENA (EN CENSO: POSESION MANUEL ARNEDO ALCALA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | R
72 | CRC-01-0109 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: BOUTROS NEHMETALLAC QUIZENA( EN CENSO: KADAFI GONZALEZ CARMONA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | R
73 | CRC-01-0110 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: HECTOR ORLANDO HERNANDEZ YEPES (EN CENSO: OSCAR ANDRES PARDO ZARATE) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
74 | CRC-01-0110A | 1 | PATRICIA HERNANDEZ ALVARADO | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
75 | CRC-01-0111 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARCOS HERNANDEZ YEPES (CENSO:MARITZA VASQUEZ RUIZ) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
76 | CRC-01-0112 | 1 | ELIDA ESTHER VEGA DE PALLARES Y EUCLIDES PAYARES PUELLO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
77 | CRC-01-0112A | 1 | IGNACIO ARTURO PUELLO PEREZ | YASIRA | PARA TRAMITE DE AVALUO, CON DIFERENCIA DE AREA | TURBACO | U
78 | CRC-01-0112B | 1 | REGISTRO 1 Y 2. MARGARITA ISABEL VERGARA LOCARNO - FALLECIDA (CENSO: ENILSA CANOLE VERGARA) | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
79 | CRC-01-0113 | 1 | WILSON PATERNINA MARRUGO | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
80 | CRC-01-0113A | 1 | EDGARDO PUELLO QUINTANA | YASIRA | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
81 | CRC-01-0114 | 1 | ALCIRA ISABEL PAYARES DE ALCALA | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
82 | CRC-01-0114A | 1 | JORGE DEL RIOS PEREIRA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
83 | CRC-01-0115 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MAXIMO ARTEAGA LOPEZ (FALLECIDO) REGISTRO 1 Y 2 MEJORA: IRMA ARTEAGA HURTADO (CENSO: ABIMELEO CASTRO SIMANCA - ESPOSO DE IRMA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
84 | CRC-01-0115A | 1 | ROSA ELENA ARTEAGA HURTADO | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL, CAMBIO EL AREA | TURBACO | U | CLICA 3
85 | CRC-01-0116 | 1 | REGINA MERCADO REDONDO | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
86 | CRC-01-0116A | 1 | ORLANDO SERRANO RODELO | YASIRA | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
87 | CRC-01-0117 | 1 | OLGA EDUVINA OROZCO SAKER | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 7
88 | CRC-01-0117A | 1 | GUILLERMO SIMANCAS | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U
89 | CRC-01-0118 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: EVELINA VIGGIANI ESPINOZA (CENSO ANTONIO JOSE CARRASCA VIGGIANI) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
90 | CRC-01-0118A | 1 | FANNY ESTHER ACEVEDO PUELLO | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2
91 | CRC-01-0119 | 1 | JOSE LEISER TORRES SANCHEZ, MARIELA DEL ROSARIO Y GREY CAROLINA TORRES ACEVEDO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA
92 | CRC-01-0119A | 1 | YIMMY RAFAEL ORELLANO PAJARO | YASIRA 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
93 | CRC-01-0120 | 1 | PATRICIA MERCEDES BARRIOS VIGGIANI | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
94 | CRC-01-0120A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CARLOS MANUEL VIGGIANI ESPINOSA (EN CENSO: BLANCA LIBIA VIGGIANI GUARDO) | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
95 | CRC-01-0121 | 1 | CARLOS EMIRO BARRIOS VIGGIANI | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
96 | CRC-01-0121A | 1 | NIDIA DEL SOCORRO VIGGIANI GUARDO | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
97 | CRC-01-0122 | 1 | LIDIA DEL CARMEN VIGGIANI GUARDO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
98 | CRC-01-0122A | 1 | YENIS CAUSIL SOLER | YASIRA 3 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
99 | CRC-01-0122B | 1 | MAURICIO, NESTOR, JUAN LUIS, FRANCISCO ASIS, CILIO EMILIO, HERMES, CATALINA MARTINEZ SANTO DOMINGO, AIDEE MARIA MARTINEZ DE ROBLE, SOLMA MARIA MARTINEZ DE MESTRE Y NANCY DE LAS MERCEDES MARTINEZ DE DEL REAL | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U
100 | CRC-01-0122C | 1 | YENIS CAUSIL SOLER | YASIRA 3 | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
101 | CRC-01-0123 | 1 | VICTORIA ELENA PUELLO DE PUELLO (FALLECIDA) | STEFFY 5 | PARA TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U
102 | CRC-01-0123A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIA FORTICH JIMENEZ - FALLECIDA (CENSO: AMAURY, JULIO, CECILIA Y DELSY TORRES JIMENEZ) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
103 | CRC-01-0123B | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIA FORTICH JIMENEZ - FALLECIDA (CENSO: OMAR, ALFREDO, NIRME Y EILIN TORRES JIMENEZ) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
104 | CRC-01-0124 | 1 | CARMEN DEULOFEUT PAJARO | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL Y SANEAMIENTO AUTOMATICO | TURBACO | U | CLICA 3
105 | CRC-01-0124A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ROSA DEL CARMEN GUERRERO GAMARRA - FALLECIDA (CENSO:MARTHA CECILIA GUILLEN GUERRERO) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
106 | CRC-01-0125 | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : PEDRO MIGUEL PUELLO QUINTANA - FALLECIDO (CENSO: MARIA DE LA CRUZ PUELLO BOLAÑOS) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
107 | CRC-01-0125A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 :CESAR AUGUSTO PUELLO VIGGIANI- FALLECIDO (CENSO JAZMIN MEJIA MURGAS) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA
108 | CRC-01-0126 | 1 | RAFAEL ENRIQUE Y JULIA PUELLO VIGGIANI | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA
109 | CRC-01-0126A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: FELIPE CARLOS JIMENEZ MARTINEZ (CENSO: INELDA MARTINEZ ORTIZ - FALLECIDA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
110 | CRC-01-0127 | 1 | ANA ISABEL MATTOS ZUÑIGA (FALLECIDA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
111 | CRC-01-0128 | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : TOMAS MARTINEZ JIMENEZ - FALLECIDO (CENSO: ALFREDO MARTINEZ QUINTANA) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA
112 | CRC-01-0128A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: SARA DEL CARMEN MARTINEZ BALLESTAS (CENSO: LILIANA BALLESTAS MARTINEZ VENDE ALFREDO MARTINEZ QUINTANA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
113 | CRC-01-128B | 1 | EDISON MARTINEZ LARA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
114 | CRC-01-0128C | 1 | REGISTRO 1 Y 2: VICTOR PUELLO MARTINEZ (CENSO: PIEDAD PUELLO MARTINEZ) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
115 | CRC-01-0129 | 1 | FRANKLIN ANTONIO PAJARO PUELLO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
116 | CRC-01-0129A | 1 | GLADYS MARTINEZ RAMOS | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
117 | CRC-01-0129B | 1 | REGISTRO 1 Y 2: JOSE DEL CARMEN ALVAREZ FORERO (CENSO: BETILDA VIGGIANI ESPINOSA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
118 | CRC-01-0130 | 1 | ANTONIA ISABEL, BETILDA , CARLOS, CARLOTA, MARIA TERESA, EVELINA, VIRGILIO, MARCOS, EUTIQUIA, JOSE, ALBERTO Y FELIPE VIGGIANI ESPINOSA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
119 | CRC-01-0130A | 1 | LEONOR ALVAREZ PUELLO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
120 | CRC-01-0130B | 1 | JOSE DEL CARMEN ALVAREZ FORERO | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U
121 | CRC-01-0131 | 1 | WILSON ENRIQUE PUELLO PUELLO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
122 | CRC-01-0131A | 1 | MARCOS ANTONIO PUELLO CABARCAS | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
123 | CRC-01-0131B | 1 | ALBERTO JAVIER DEL RISCO OTERO | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO Y SANEAMIENTO AUTOMATICO | TURBACO | U | CLICA
124 | CRC-01-0132 | 1 | MARIA TERESA PUELLO VIGGIANI | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA 4
125 | CRC-01-0133 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIELA PUELLO ACEVEDO (CENSO: ROBINSON PUELLO PEREZ) | YASIRA | POSESION PARA PROCESO DE PERTENENCIA Y ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
126 | CRC-01-0133A | 1 | MIGUEL SANTIAGO PUELLO QUINTANA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL, ESCRITURA ACLARATORIA Y TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
127 | CRC-01-0133B | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MIGUEL SANTIAGO PUELLO CASTILLA (CENSO: MARELYS HERRERA PUELLO) | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2
128 | CRC-01-0134 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: FANNY ESTHER ACEVEDO PUELLO Y JOSE LEISER TORRES SANCHEZ (CENSO: ADALBERTO CARRASQUILLA CARDENAS) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
129 | CRC-01-0135 | 1 | ALBERTO ENRIQUE VEGA ESPINOSA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3 | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12
130 | CRC-01-0135A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARTHA ELENA DEL RIO CONTRERAS (CENSO: FANNY ESTHER ACEVEDO PUELLO Y JOSE LEISER TORRES SANCHEZ) | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
131 | CRC-01-0136 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ALFREDO RAFAEL CARDONA ROMERO (CENSO: FATIMA YANELSY VILLA SEPULVEDA) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
132 | CRC-01-0136A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 :JULIO CESAR CASTELLON ALCALA (CENSO: LUIS E CASTELLON MONTENEGRO Y ZOILA DEL CARMEN CASTELLON CASTELLON) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
133 | CRC-01-0136B | 1 | REGISTRO 1 Y 2: JULIO CESAR CASTELLON ALCALA (CENSO: JULIA IRMINA CASTELLON ALCALA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
134 | CRC-01-0136C | 1 | JULIO CESAR CASTELLON ALCALA | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
135 | CRC-01-0137 | 1 | TULIA INES, ANA MILENA, EDGAR HERNANDO, NIBIA DEL CARMEN, HERNANDO JOSE CASTELLON GARCIA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
136 | CRC-01-0137A | 1 | NIBIA DEL CARMEN CASTELLON GARCIA Y ETILVIA CECILIA ESPINOSA GARCIA | GABRIEL | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
137 | CRC-01-0137B | 1 | JUAN CASTILLON BABILONIA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
138 | CRC-01-0137C | 1 | RAUL JIMENEZ PUELLO | GABRIEL 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
139 | CRC-01-0137D | 1 | LUIS GUILLERMO ÁLVAREZ JIMENEZ | YASIRA | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
140 | CRC-01-0137E | 1 | INGRID IMITOLA | GABRIEL 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
141 | CRC-01-0137F | 1 | DOMINGA CANABAL TORRES | GABRIEL 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
142 | CRC-01-0138 | 1 | IRENE DEL CARMEN JIMENEZ CASTELLON | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
143 | CRC-01-0138A | 1 | LIBIA ROSA ARELLANO MERCADO | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
144 | CRC-01-0139 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CLODOBALDO LOPEZ PORTO (CENSO:ELSA PORTO DE GONZALEZ - FALLECIDA) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
145 | CRC-01-0139A | 1 | FIDELA PEREZ CANAVAL | YASIRA | PARA TRAMITE DE AVALUO (PREDIO CON DIFERENCIA DE AREA) | TURBACO | U
146 | CRC-01-0140 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: LUCIA MARIANA ESPIINOSA MORALES (CENSO: NAPOLEON DE VARGAS) | YASIRA | INSCRIPCION DE SENTENCIA DE SANEAMIENTO | TURBACO | U
147 | CRC-01-0140A | 1 | LUCIA MARIANA ESPINOSA MORALES Y ARNOLDO PUELLO BENEDETTI | STEFFY | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
148 | CRC-01-0141 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: AMAURY PUELLO BENEDETTI (CENSO: CLARA HERNANDEZ) | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U
149 | CRC-01-0141A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: IGLESIA ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA (CENSO: PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
150 | CRC-01-0142 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ORLANDO FIGUEROA CARRASQUILLA (FALLECIDO) ESPOSA JULIA ESPINOSA | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA 2
151 | CRC-01-0142A | 1 | SOFIA ISABEL MACIA HERRERA(EN CENSO: CARLOS BUSTILLO) | ROLAND 3 | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
152 | CRC-01-0143 | 1 | LUIS RINCON SIERRA(EN CENSO: MARTHA DEL ROSARIO, PATRICIA BERNARDA, JAVIER SANTIAGO POLO AMAYA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
153 | CRC-01-0143A | 1 | ELIECER DE JESUS MARRUGO ALCALA | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
154 | CRC-01-0144 | 1 | ALICIA QUIROZ GOMEZ(EN CENSO: KATIA ANAYA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
155 | CRC-01-0144A | 1 | GUSTAVO DE JESÚS ANAYA TORRES (FALLECIDO) Y RUBBY FERNANDEZ FERNANDEZ | GABRIEL 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
156 | CRC-01-0144B | 1 | RUBY ESTHER RODRÍGUEZ ANAYA Y AURA MARÍA RODRÍGUEZ ANAYA | GABRIEL 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
157 | CRC-01-0145 | 1 | MARTIN PUELLO PUELLO - FALLECIDO (CENSO: MARTIN PUELLO CERDA Y OTROS) | YASIRA | PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
158 | CRC-01-0145A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : ZOILA ROSA PUELLO MARTINEZ (CENSO: ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ) | YASIRA | PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
159 | CRC-01-0146 | 1 | JOSE MARIA CAMPUZANO SOTO Y ANA VIVIAN CAMPUZANO PESTANA | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
160 | CRC-01-0146A | 1 | VICTOR ALONSO AHUMADA MARRUGO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2
161 | CRC-01-0147 | 1 | CARLOS JULIO MARTINEZ PINILLA | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
162 | CRC-01-0147A | 1 | GABRIEL FRANCO ARIAS (FALLECIDO) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA6
163 | CRC-01-0148 | 1 | YOLANDA CANABAL DE ORTEGA (FALLECIDO) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
164 | CRC-01-0148A | 1 | ARLINA ESPINOZA DE ARRELLANO (FALLECIDO) | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA 2 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
165 | CRC-01-148B | 1 | RICARDO ELIAS CARRASQUILLA ESPINOZA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
166 | CRC-01-0149 | 1 | ROBERTO ENRIQUE ROMERO PAJARO (FALLECIDO) | YASIRA 3 | PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
167 | CRC-01-0149A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MODESTA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ (CENSO: BONAORGES DIAZ MARTINEZ) | YASIRA 3 | PENDIENTE DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA | TURBACO | U
168 | CRC-01-0150 | 1 | JUAN DE DIOS, YADIRA, CALIXTA GUETO PEÑARANDA (SUC) Y KARINA DE LEON HUETO | STEFFY | PARA TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U
169 | CRC-01-0150A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: BENIGNO ALVAREZ SIMANCAS(FALLECIDO) (EN CENSO: FIDIA ALVAREZ MOSCOTE) | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL, ACLARACION DE ESCRITURA, TRAMITE DE AVALUO Y TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U | CLICA 2
170 | CRC-01-0151 | 1 | MARLENE GALOFRE CARRERA | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
171 | CRC-01-0151A | 1 | RAMON ARNEDO HUETO, GABRIEL GONZALEZ GUETO Y DELFINA CASTILLA HUETO | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
172 | CRC-01-0152A | 1 | AMAURY DE JESUS CASTILLA HUETO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
173 | CRC-01-0153A | 1 | OLGA ISABEL PUELLO CASTELLON | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
174 | CRC-01-0154 | 1 | CESAR AUGUSTO CEBALLOS PUELLO | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
175 | CRC-01-0154A | 1 | ALVARO PLATA MARQUEZ | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
176 | CRC-01-0155 | 1 | MILTON CERDA NAVARRO | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
177 | CRC-01-0156 | 1 | CARMEN YADIRA, DANILO Y RAFAEL TOBIAS LOPEZ QUINTANA | ROLAND | EN TRAMITE ESCRITURA DE SEGREGACION Y ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
178 | CRC-01-0157 | 1 | EMIRO CARLOS LOPEZ QUINTANA (FALLECIDO)(EN CENSO: GENARO LOPEZ HERAZO) | ROLAND | PARA TRAMITE DE SUCESION | TURBACO | U
179 | CRC-01-0157A | 1 | CARMEN YADIRA LOPEZ QUINTANA | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO (PREDIO CON DIFERENCIA DE AREA) | TURBACO | U
180 | CRC-01-0158 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: YOLANDA ORTEGA CERVANTES (EN CENSO: JUAN DARIO CANAVAL) | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
181 | CRC-01-0158A | 1 | FREDY RAMON ARNEDO CARRILLO | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
182 | CRC-01-0159 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ROBERTO ALCALA (FALLECIDO) (EN CENSO: ROBERTO LUIS, AYNELSA LEONOR Y ANA ELENA ALCALA PUELLO) | GABRIEL 3 | PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
183 | CRC-01-0160A | 1 | ROSA ELVIRA CHAMORRO BELTRAN | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
184 | CRC-01-0160B | 1 | EMILIO JOSE MARRUGO PAJARO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
185 | CRC-01-0160C | 1 | JULIO CESAR TATIS MARRUGO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
186 | CRC-01-0160D | 1 | JUAN CARLOS MARRUGO PUELLO | ROLAND 3 | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
187 | CRC-01-0161 | 1 | MORELY FRANCO OROZCO | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U
188 | CRC-01-0161A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : ARIEL, ALCIRA, ARELYS DEL CARMEN, AREIDA, MERCEDES CASTILLA ZABALETA (CENSO: MERCEDES ZABALETA RIVAS - FALLECIDA) | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2 | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
189 | CRC-01-0162 | 1 | REMBERTO RAFAEL CASTILLA TORRES | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
190 | CRC-01-0162A | 1 | TOMASA RODRIGUEZ TEHERAN (FALLECIDA) | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y SUCESION ILIQUIDA | TURBACO | U | CLICA 4
191 | CRC-01-0163 | 1 | JHONNY BARRIOS TEHERAN | YASIRA 3 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
192 | CRC-01-0163A | 1 | JOSE MANUEL PAJARO NAVARRO | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
193 | CRC-01-0164 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIA DEL CARMEN TORRES CANTILLO (FALLECIDA) (CENSO: JUAN CANTILLO) | STEFFY | PROCESO DE SUCESION EN CURSO | TURBACO | U
194 | CRC-01-0164A | 1 | ALCINA SOFIA CANTILLO TORRES | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO, ESCRITURA ACLARATORIA Y SANEAMIENTO AUTOMATICO | TURBACO | U | CLICA 2
195 | CRC-01-0165 | 1 | ROBINSON ZABALA PAJARO | YASIRA 3 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 6
196 | CRC-01-0165A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: DIONISIO, JULIO ABEL, ONOFRE, AMARANTO, MARLENE DEL CARMEN, AMANDA PATRICIA ZABALETA LAMBIS, ONOFRE SAMBIS, NAYDA ELENA ZABALETA SOTOMAYOR, NANCY ZABALETA PEÑARANDA (CENSO: TIBALDO CASTRO ZABALETA) | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2
197 | CRC-01-0166 | 1 | ALFREDO FIGUEROA PUELLO | YASIRA 3 | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
198 | CRC-01-0166A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: FELIPE PUELLO MARTINEZ - FALLECIDO (CENSO: FELIX ENRIQUE PUELLO QUINTANA) | YASIRA 3 | PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
199 | CRC-01-0167 | 1 | CARLOS UTRIA OLIVO(FALLECIDO) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
200 | CRC-01-0167A | 1 | JORGE UTRIA SIMANCA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
201 | CRC-01-0167B | 1 | DORIS MUÑOZ SIMANCA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
202 | CRC-01-0167C | 1 | FELIX UTRIA DIAZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
203 | CRC-01-0168 | 1 | MARIA PURIFICACION MARTINEZ, JAVIER Y MONICA BARRIOS MARTINEZ | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
204 | CRC-01-0168A | 1 | ISABEL MORALES SUAREZ - FALLECIDA (EN CENSO: ABEL PELAEZ MORALES | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
205 | CRC-01-0168B | 1 | AURA PUELLO VIVANCO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
206 | CRC-01-0168C | 1 | ANA DEL CARMEN DIAZ MEJIA | ROLAND | A LA ESPERA DE ESCRITURA MATRIZ PARA DEFINIR ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
207 | CRC-01-0169 | 1 | WILFREDO CASTELLON ARNEDO Y BLEIDIS DE JESUS RUIZ ZABALETA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 4
208 | CRC-01-0169A | 1 | FANNY ARNEDO LARA | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 2
209 | CRC-01-0169B | 1 | HERNANDO RAFAEL CASTELLON ARNEDO Y ROXANA FIGUEROA JIMENEZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
210 | CRC-01-0170A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CRISPINIANO HENAO ROJAS (CENSO:MORAIMA BAENA DE HENAO) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
211 | CRC-01-0170B | 1 | HELIDA AURORA HERNANDEZ BARRIOS | STEFFY 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
212 | CRC-01-0170C | 1 | RAFAEL, OSVALDO, JOAQUIN, FRANCISCO CARBALLO PEÑARANDA (FALLECIDO) Y CARMEN ELENA CARBALLO BUELVAS | STEFFY | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U
213 | CRC-01-0170D | 1 | REGISTRO 1 Y 2: FRANCISCO JOSE DE AVILA ROCHA (CENSO: JOSE CARLOS DE AVILA RAMOS) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA 3
214 | CRC-01-0170E | 1 | REGISTRO 1 Y 2: AMADA LAMBIS ZABALETA (CENSO: JULIO ABEL LAMBIS ZABALETA) | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
215 | CRC-01-0170F | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : AMPARO ARCE NUÑEZ (CENSO: JAIRO ARCE NUÑEZ Y OTROS, RAFAEL MONROY ARCE Y OTROS) | STEFFY | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
216 | CRC-01-0170H | 1 | DIGNA FRANCO CERVANTES | STEFFY | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
217 | CRC-01-0170I | 1 | FELIPE CARLOS RAMOS CEDEÑO | STEFFY 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
218 | CRC-01-0170J | 1 | FELIPE CARLOS RAMOS CEDEÑO | STEFFY 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
219 | CRC-01-0171 | 1 | RAQUEL RODRIGUEZ DE CARRILLO(FALLECIDA) (EN CENSO: EDILMA CARMONA CARRILLO) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
220 | CRC-01-0171A | 1 | BELISARIO GARCIA GIRALDO | GABRIEL 3 | PARA ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
221 | CRC-01-0171B | 1 | TOBIAS CALDERON MARTINEZ(FALLECIDO) | STEFFY | PROCESO DE SUCESION EN CURSO | TURBACO | U
222 | CRC-01-0171C | 1 | RAFAEL PRETEL MARTINEZ Y EDITH BABILONIA OLIVO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA 2
223 | CRC-01-0171D | 1 | AGUEDA PAJARO (FALLECIDO) | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
224 | CRC-01-0171E | 1 | MARIA DE LOS REYES RAMOS DE TOVAR | STEFFY 4 | PARA TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA 7
225 | CRC-01-0171F | 1 | LILIANA PICON SERRANO | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
226 | CRC-01-0171G | 1 | JUANA FRANCISCA MORALES CARDENAS | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
227 | CRC-01-0171H | 1 | ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y OTROS | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
228 | CRC-01-0171I | 1 | HERIBERTO CASTILLO MUÑIZ | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
229 | CRC-01-0171J | 1 | VICTORIA REBECA SOSA DE MARTINEZ | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
230 | CRC-01-0171K | 1 | DALIDA PUELLO CABEZA | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
231 | CRC-01-0171L | 1 | PETRONA BELEÑO PAJARO (FALLECIDA) | YASIRA 4 | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
232 | CRC-01-0171M | 1 | MUNICIPIO DE TURBACO(INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE SEDE PRE-ESCOLAR - HOGAR ICBF) | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
233 | CRC-01-0171N | 1 | ORLANDO ARNEDO PADILLA Y OTRA | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
234 | CRC-01-0171O | 1 | MIRIAN NAVARRO BELLIDO Y OTROS | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
235 | CRC-01-0171P | 1 | LUDYS BALLESTAS CANTILLO Y JOSE ARTURO SALAZAR | ROLAND 4 | EN ESTUDIO DE TITULOS | TURBACO | U
236 | CRC-01-0172 | 1 | JUSTO RAFAEL HERNANDEZ CASTRO / Censo: IDAIRA PATRICIA IMITOLA DUQUE Y ANGELA MARIA GOMEZ SERNA | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
237 | CRC-01-0173 | 1 | IDAIRA PATRICIA IMITOLA DUQUE Y ANGELA MARIA GOMEZ SERNA | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
238 | CRC-01-0174 | 1 | ANA BETILDA PUELLO GONZALEZ (ANTES HUMBERTO PUELLO MARTINEZ - FALLECIDO (CENSO: FREDYS, ANA BETILDA, HUMBERTO PUELLO GONZALEZ)) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
239 | CRC-01-0175 | 1 | INES VALENTINA PAJARO DE TUIRAN | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
240 | CRC-01-0176 | 1 | MARELVIS PAJARO PEREZ | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
241 | CRC-01-0177 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: VICENTE BELEÑO PAJARO (FALLECIDO) MEJORA ALEJANDRINA BELEÑO PEARSON (CENSO: NANCY PEARSON BELEÑO Y MARIA MELEISA NARANJO PEARSON) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
242 | CRC-01-0177A | 1 | AMELIA PUELLO ZABALETA Y OTROS | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
243 | CRC-01-0178 | 1 | RAFAEL CABIATIVA FERNANDEZ | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA6
244 | CRC-01-0178A | 1 | LUIS FERNANDO AHUMADA PAJARO | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA
245 | CRC-01-0179 | 1 | LUIS RAMON HURTADO SUAREZ | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
246 | CRC-01-0180 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIA VELASQUEZ FRANCO (FALLECIDA) (CENSO: LUIS HURTADO SUAREZ) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
247 | CRC-01-0180A | 1 | LIUBILDA MARIA MARTINEZ DE OSPINO(ANTES: VICTOR MARTINEZ FRANCO Y HERMANOS) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
248 | CRC-01-0182 | 1 | VICTOR MANUEL ORTIZ MONTALVO | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | CLICA
249 | CRC-01-0183 | 1 | BELISARIO GARCIA GIRALDO | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
250 | CRC-01-0184 | 1 | ELENA DEL ROSARIO OROZCO BARRIOS | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
251 | CRC-01-0184A | 1 | MARGARITA BELEÑO HERNANDEZ (FALLECIDA) | YASIRA | PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO Y ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
252 | CRC-01-0186 | 1 | MARIA DEL CARMEN BELEÑO DE ESPINOSA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
253 | CRC-01-0186A | 1 | PABLO MONTALBAN MELENDEZ | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA2
254 | CRC-01-0187 | 1 | DOMINGO ELIECER LOPEZ BARRIOS | GABRIEL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
255 | CRC-01-0187A | 1 | PEDRO ANTONIO GUARDO CASTILLO | YASIRA | PARA TRAMITE DE AVALUO (PREDIO CON DIFERENCIA DE AREA) | TURBACO | U
256 | CRC-01-0188 | 1 | CESAR BRIEVA NAVARRO | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
257 | CRC-01-0188A | 1 | MARITZA TORREGLOSA THERAN (ANTES BLAS TORREGLOSA ZAMBRANO) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
258 | CRC-01-0189 | 1 | EDILMA PUELLO DE TEHERAN | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
259 | CRC-01-0189A | 1 | RODOLFO TORREGLOSA TEHERAN | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
260 | CRC-01-0190 | 1 | LUIS MIGUEL TEHERAN PEDRAZA Y JULIA ANGULO ALVAREZ | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | U
261 | CRC-01-0190A | 1 | MARIELA HERRERA THERAN (ANTES FELICIDAD TEHERAN PEDROZA) | YASIRA | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA, EN LA PROPIEDAD VIVE MARIELA HERRERA THERAN | TURBACO | U
262 | CRC-01-0191 | 1 | ELIZABETH TORRES DE TORRES | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
263 | CRC-01-0192 | 1 | LUIS ENRIQUE ELLES MORALES Y OTROS | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
264 | CRC-01-0192A | 1 | CARMEN YADIRA RAMOS DE BLANQUICETH | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
265 | CRC-01-0192B | 1 | RAFAEL DE JESUS ALCALA TORRES (FALLECIDO) | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
266 | CRC-01-0193 | 1 | LUZ MARIA VEGA DE CARRILLO (FALLECIDA) | YASIRA | PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO | TURBACO | U
267 | CRC-01-0193A | 1 | AGUEDA TORRES BELEÑO Y REGINA BELEÑO PAJARO | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
268 | CRC-01-0193B | 1 | CRISTOBAL FIDENCIO ALVAREZ NORIEGA | STEFFY | EN TRAMITE DE AVALUO Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
269 | CRC-01-0194 | 1 | INES CEDEÑO MONTALBAN Y EDILBERTO FLORES PUELLO(FALLECIDO) | STEFFY | ACTUALIZACION CATASTRAL Y PROCESO DE SUCESION | TURBACO | U
270 | CRC-01-0195 | 1 | JULIA HORTENCIA PEREZ MARTINEZ Y OTROS | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
271 | CRC-01-0196 | 1 | EDILSA TERESA CASTILLA DE VOZ | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
272 | CRC-01-0197 | 1 | JORGE GHISAYS RUJANA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
273 | CRC-01-0197A | 1 | JORGE GHISAYS RUJANA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
274 | CRC-01-0198 | 1 | JULIA DEL CARMEN GOMEZ SIMANCAS | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
275 | CRC-01-0198A | 1 | JULIA HORTENCIA PEÑARANDA MARTINEZ, DINORIS RANGEL, CARMEN, PABLA, MANUEL PEÑERANDA PEREZ, Y VORNELIS PEÑARANDA HERNANDEZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL Y ESCRITURA ACLARATORIA | TURBACO | U | CLICA
276 | CRC-01-0199 | 1 | ELIECER TORRES ESPINOSA | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
277 | CRC-01-0200 | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
278 | CRC-01-0200A | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
279 | CRC-01-0200B | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
280 | CRC-01-0200C | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
281 | CRC-01-0200D | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ (AREA COMUNES) | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
282 | CRC-01-0201 | 1 | NUBIA CECILIA ROCHA FIGUEROA | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
283 | CRC-01-0202 | 1 | REMBERTO HERNANDEZ VERGARA | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
284 | CRC-01-0203 | 1 | ENA HERCULANA, MYRIAM ESTHER BENITEZ GODIN, Y EMILSA SUSANA BENITEZ HERNANDEZ | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
285 | CRC-01-0204 | 1 | IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U | [9 empty] | INFORME DE AVALUOS RECIBIDOS
286 | CRC-01-0204A | 1 | IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL | TURBACO | U
287 | CRC-01-0205 | 1 | MARIA CRISTINA QUINTANA DE DE LA TORRE | ROLAND | ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | [8 empty] | TOTAL AVALUOS RECIBIDOS EN LA MEMORIA | 20
288 | CRC-01-0206 | 1 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA
289 | CRC-01-0207 | 1 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | [8 empty] | AVALUOS RECIBIDOS DE LA PRIMERA CUENTA | 14
290 | CRC-01-0208 | 1 | MARIA CRISTINA QUINTANA DE DE LA TORRE | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | [8 empty] | AVALUOS RECIBIDOS DE LA SEGUNDA CUENTA | 1
291 | CRC-01-0208A | 1 | CARMEN MARIA QUINTANA CASTILLO | ROLAND | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | U | CLICA | [8 empty] | AVALUOS RECIBIDOS DE LA TERCERA CUENTA | 2
292 | CRC-01-209 | 1 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO INMOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS LAS COLINAS - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R2 | CLICA | 2012-07-05 | MAIL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23 |  |  | AVALUOS RECIBIDOS DE LA CUARTA CUENTA | 3
293 | CRC-01-210 | 1 | PIEDAD MEJIA Y CIA LTDA | GABRIEL | EN TRAMITE DE AVALUO | TURBACO | R2 | CLICA | 2012-07-13 | MEMORIA | 2012-07-23
294 | CRC-01-212 | 1 | COOABOLSURE | GABRIEL 2 | SE REMITIO A LA AGENCIA PARA INICIAR TRAMITE DE EXPROPIACION | TURBACO | R2 | LONJA
295 | CRC-01-213 | 1 | JUAN CARLOS ALVAREZ Y MARIETA LONDOÑO GARCIA | GABRIEL 2 | PROCESO DE SUCESION EN CURSO, PARA TRAMITE DE NOTIFICACION DEL AVALUO, PREVIA REVISION, EXISTE MEDIDA CAUTELAR PROCESO DE PERTENENCIA | TURBACO | R2 | LONJA 2
296 | CRC-01-214 | 1 | JOSEFINA VERGARA DE LEQUERICA Y CIA S EN C; REYNALDO, ROSARIO, MARTHA Y CLARA TORRES LEQUERICA; GABRIEL ENRIQUE Y CRISTINA EUGENIA TORRES DAGER; Y MARIA TORRES DE GONZALEZ. | GABRIEL 2 | EN ACLARACION ESCRITURA PUBLICA DE PROPIEDAD POR EL PROPIETARIO | TURBACO | R2 | LONJA 2
297 | CRC-01-0250 | 1 | INVERSIONES TORO TERCERO Y CIA LTDA. | YASIRA 2 | PARA EXPROPIACION TRAMITE DE NOTIFICACION SEGÚN INSTRUCTIVO DEL INCO SE NOTIFICARA EN DEBIDA FORMA AL PROPIETARIO Y DNE - EN TRAMITE REVISION DE AVALUO | TURBACO | R | LONJA

## mensual (hidden)
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2013 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2013 | <=31/01/2013 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2013 | <=29/02/2013 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2013 | <=31/03/2013 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2013 | <=30/04/2013 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2013 | <=31/05/2013 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2013 | <=30/06/2013 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2013 | <=31/07/2013 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2013 | <=31/08/2013 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2013 | <=30/09/2013 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2013 | <=31/10/2013 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2013 | <=30/11/2013 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2013 | <=31/12/2013 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2012 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2012 | <=31/01/2012 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2012 | <=29/02/2012 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2012 | <=31/03/2012 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2012 | <=30/04/2012 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2012 | <=31/05/2012 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2012 | <=30/06/2012 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2012 | <=31/07/2012 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2012 | <=31/08/2012 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2012 | <=30/09/2012 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2012 | <=31/10/2012 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2012 | <=30/11/2012 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2012 | <=31/12/2012 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0