## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
VJ-VE-APP-IPB-006-2021
En Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al Pliego de Condiciones Definitivo, sus Anexos y Apendices del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
2 | Duran y Osorio | Sin perjuicio de las solicitudes y observaciones que presentaremos por escrito, quisiéramos hoy tocar cuatro puntos relacionados con la asignación de riesgos del contrato, principalmente enmarcado en el área ambiental, social, construcción y operación y mantenimiento, y finalmente fuerza mayor. Sobre el punto ambiental quisiéramos solicitar que se incluya un tipo de riesgo adicional que regule la posible o eventual necesidad de tener que modificar o volver a tramitar la obtención de instrumento ambiental aplicable al proyecto por causas originadas antes de que se le ceda dicho instrumento al concesionario. En este caso los efectos de las demoras y costos derivados de ese evento deberían ser asumidos por el asociado publico, por la ANI, toda vez que se origina en un hecho anterior que no esta en control ni puede ser mitigado por el concesionario, en este sentido vendría nuestra primera solicitud, ya que no lo vemos regulado ni en la matriz ni en el contrato. El segundo punto tiene que ver con el área social, particularmente lo que tiene que ver con consultas previas. Sobre esto quisiéramos solicitar que se incluya una aclaración en la matriz relacionada con los nuevos compromisos que se adquieren en virtud de consultas previas ya protocolizadas. Si bien en la sección 8.1.H de la minuta del contrato de concesión se establece que “cualquier modificación posterior a la apertura del proceso de selección con relación a los compromisos a los compromisos adquiridos en relación con consultas previas ya protocolizadas será considerada como una nueva consulta previa para los efectos previstos en este contrato.” Solicitamos que la matriz lo regulo expresamente, toda vez que si bien lo vemos en la minuta, no se ve reflejado en la matriz. Entonces nuestra propuesta sería incluir en el área social un tipo de riesgo que regule los efectos de demoras y variaciones en los costos de las gestiones y actividades derivadas de la modificación de esos acuerdos y consultas previas que se protocolizaron antes de la fecha de apertura en el proceso licitatorio. Esa asignación evidentemente sería también en cabeza del publico, de la ANI. Y decimos que es una aclaración porque es algo que ya vemos que esta regulado en el contrato, pero que quisiéramos que quedará en la matriz para que no haya duda que esa sección 8.1.A establece que el riesgo en ese caso será asumido por la entidad. Nuestra tercera solicitud esta relacionada con las áreas de construcción y/o operación y mantenimiento. En ambas áreas se regulan los efectos de la variación en precios de los insumos y otros costos requeridos para cumplir las especificaciones técnicas, y se establece que ese riesgo es del concesionario. Sobre esto quisiéramos solicitar que se modifique la asignación, que sea una asignación compartida, de tal manera que la ANI asuma también ese riesgo si se presenta una variación significativa que afecte el equilibrio económico del contrato y que tenga una afectación significativa en el concesionario. Esto, considerando las condiciones actuales que incluyen problemas de demanda, inflación mundial que estamos viviendo y lo cual ha generado bastante incertidumbre, y que son hechos que no pueden ser controlados o mitigados actualmente por el concesionario. Nuestro cuarto punto, finalmente, tiene que ver con el área de fuerza mayor, particularmente en los eventos no asegurados, y sobre esto si bien el tipo está asignado al asociado publico en la matriz, el contrato establece que la forma en que la ANI asume este riesgo es pagando los costos ociosos de mayor permanencia en obra. Nosotros quisiéramos en este punto que se hiciera una aclaración, nosotros entendemos que esos costos ociosos de mayor permanencia en obra incluyen los costos financieros que se producen en ese momento; como saben en estos casos el concesionario es muy probable que deba seguir pagando intereses de comisión a sus prestamistas, por lo que solicitamos que primero validen si nuestro entendimiento es correcto, esto es que la ANI va a asumir estos costos también, y que lo hagan expreso en la matriz y en la minuta del contrato de concesión. O por el contrario si nuestro entendimiento no es correcto les solicitamos incluir esos costos financieros como un costo adicional que será asumido por la ANI ante un evento de fuerza mayor no asegurable. | A continuación se procede a dar respuesta a las observaciones realizadas por el interesado: 1) Se informa al interesado que la ANI no contempla que sea necesario modificar o volver a tramitar el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, ya que este fue aprobado por la ANLA por medio de acto administrativo vigente. Por lo anterior, no se acepta la solicitud del interesado. Adicionalmente dentro de la minuta del contrato (Sección 13.3. (a) iv)) se encuentra regulado que los efectos favorables y/o desfavorables de los costos y las demoras ante la eventual necesidad de obtener una licencia ambiental u otro mecanismo de seguimiento y control ambiental no contemplado o diferente al Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, que se deriven de modificaciones regulatorias posteriores a la fecha de apertura del Proceso de Selección son asignados a la ANI. 2) Se le aclara al interesado que de acuerdo con la Sección 2.6 (a) xx) se establece lo siguiente: "(xx) Asignación de riesgos: El Concesionario reconoce que los únicos documentos en los que se trata la asignación de riesgos del Proyecto y, en general, las prestaciones de las Partes son el Contrato y sus Apéndices; razón por la cual cualquier otro documento publicado por la ANI que tenga cualquier propósito, incluyendo el de resumir las disposiciones del presente Contrato y/o, cumplir los requisitos o trámites exigidos por la Ley Aplicable para la apertura del Proceso de Selección (e.g. matriz de riesgos), no tiene efecto alguno en la ejecución del Proyecto y no modifica, ajusta, adiciona o interpreta las disposiciones de este Contrato, ni limita la asunción de riesgos establecida en este Contrato". En tal sentido no se acepta lo solicitado por el observante. Ahora bien, respecto a lo señalado en la Sección 8.1 h) se aclara al interesado que luego de la revisión del tema correspondiente la entidad elimina el numeral citado por cuanto: a. Cualquier modificación posterior a la apertura del proceso de selección con relación a los compromisos adquiridos en relación con consultas previas ya protocolizadas no puede ser considerada como una NUEVA consulta, toda vez que, para ser considerada una consulta previa nueva se debe cumplir con las siguientes tres condiciones: 1. Que por parte del Concesionario se realice en materia técnica cambio sustancial a cuenta y riesgo de los diseños, lo cual, conlleve a generar dentro de sus gestiones nuevas solicitudes de procedencia de consulta previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas -DANCP-. 2. Que el Estado a través de la DANCP certifique la procedencia de consultas previas a nuevas comunidades. 3. Que se presenten fallos de tutelas y las mismas procedan a favor de comunidades étnicas. En este orden de ideas, el párrafo 8.1(h) carece de sentido, por cuando de presentarse las situaciones señaladas en los puntos 2 y 3 anteriores, el mismo contrato ya establece bajo el numeral 13.3(a)(iii) que dicho riesgo está asignado claramente a la entidad concedente. Y de presentarse lo señalado en el punto 1 anterior, el mismo contrato ya establece bajo el numeral 13.2(a)(x) que dicho riesgo se encuentra asignado al concesionario. Así mismo, es de precisarse, que sólo bajo las tres consideraciones mencionadas tienen lugar NUEVAS CONSULTAS PREVIAS, en el marco del contrato. Por otro lado, es de aclarar que el concesionario en el marco de sus obligaciones de gestión social será el responsable del cumplimiento de acuerdos de las consultas previas protocolizadas y en caso de presentarse una modificación de estos, el mismo se deberá a un ejercicio/acuerdo de las partes el cual se deberá realizar en el desarrollo de la “Etapa de Seguimiento”, etapa donde la DANCP puede ser convocada por cada una de las partes o las partes con el fin de informar el estado de cumplimiento o modificación de algunas de los acuerdos protocolizados, situación que será únicamente responsabilidad del concesionario, en virtud de lo establecido en la sección 13.3(a)(iii) y en el Apéndice Técnico 8. En consistencia con lo anterior y dado que este aspecto ya se encuentra regulado en los diferentes apartes de la Minuta y en el Apéndice Técnico 8, y guarda relación y consistencia con la política de riesgos contractual del Estado Colombiano establecida para proyectos de este tipo en el documento Conpes 4028, a través de adenda No. 1 se elimino la sección 8.1(h) de la minuta, ya que su redacción actual podría conllevar a interpretaciones distintas a lo establecido por la normatividad vigente y por el documento Conpes 4028 y como se explicó anteriormente el contrato cuenta con los apartes respectivos correctamente regulados. En consonancia con lo anterior, se reitera que no se acepta lo solicitado por el observante. . 3) Se le aclara al interesado que la asignación del riesgos del proyecto, se encuentra alineada con la política de riesgo contractual del Estado para proyectos de infraestructura en vías fluviales y canales navegables con participación privada, en ese sentido, el riesgo de precios de mercado de los insumos para la construcción y operación y mantenimiento, es asignado al concesionario. Por lo anterior, no se acoge la observación del interesado. 4) Se le aclara al interesado que los costos ociosos no incluyen ningún tipo de costos financieros, por lo anterior, no se acoge lo solicitado por el observante. | Sección 13 Matriz de riesgos del Proyecto | Financiera – Riesgos
4 | LATHAM & WATKINS LLP | Estimados: Buenas tardes, un gusto tomar contacto con ustedes. Estoy intentando acceder a la documentación licitatoria del Canal del Dique, pero la página figura fuera de servicio. Podrían enviarme el pliego (general y/o particular) y modelo de contrato (si lo hubiere)? Desde ya muchas gracias. | Se le informa al interesado que el Pliego Definitivo y la Minuta del Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada se encuentran publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –1 SECOP-. Para ingresar al proceso debe acceder a la pagina https://colombiacompra.gov.co/SECOP/SECOP-i luego debe dar clic en el logo que indica "Consultas", posteriormente en el enlace "Procesos de Contratación" y finalmente, en la lista desplegable seleccionar en la entidad a la "Agencia Nacional de Infraestructura - ANI" y posteriormente en modalidad de contratación "Asociación Público Privada", luego hacer clic en el botón "buscar" y finalmente, hacer clic en el proceso No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021. Finalmente, se le informa al interesado que ésta observación ya fue objeto de respuesta mediante oficio con radicado 20227030095261 de fecha 06 de abril de 2022. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
6 | COPASA | En el numeral 3.2 Fuente de la retribución la tabla No. 2 se establece el porcentaje de la retribución, cuya fuente son los recursos de aportes ANI para cada UF. Sin embargo, para el semestre junio de 2035 los porcentajes de cada unidad funcnional no suman el 100%. Se solicita a la entidad revisar los porcentajes y aclarar. | Se le informa al interesado que al revisar la sumatoria del Porcentaje de la Retribución cuya fuente son los Recursos de Aportes ANI para cada UF (Phu) correspondiente a junio de 2035 efectivamente no correspondía a 100%, por lo anterior, se realizó el ajuste correspondiente en la Minuta del Contrato que se publicó con la Adenda No. 1 en la Sección 3.2 literal (c), Tabla No. 2, en la fila junio de 2035 y la columna UF7, de tal forma que al ajustar este porcentaje de participación de 1,91% a 1,92%, sume en la columna Total el 100% para junio de 2035. | Minuta del contrato Sección 3.2 | Financiera
7 | COPASA | En el numeral 3.1 Retribución de la minuta del contrato se establece: " (...) lo establecido para la UF No. 0 con respecto a la cual tendrá derecho a Retribución desde el cuarto Mes contado a partir de la Fecha de Inicio hasta la Fecha de Terminación de la Etapa de Reversión o el Día de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato." Si bien es clara la fecha a partir de la cual se tiene derecho a retribución de la Unidad Funcional 0, no es claro cada cuanto se podran realizar los cobros relacionados al dragado del canal. Por este motivo, solicitamos a la entidad aclarar si la retibución de esta unidad funcional se realizará mensualmente, bimensual o trimestral. | La periodicidad del cálculo de la Retribución, se encuentra regulado en la Sección 3.5 (a), donde se establece que corresponde a la Retribución de la totalidad de las Unidades Funcionales, incluyendo la UF No. 0, y se calcula de manera mensual. La Retribución se reconocerá mediante la transferencia de los recursos correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de la Subcuenta Aportes ANI, la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial y la Subcuenta Recaudo Tarifario según corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto y cada Mes la Fiduciaria hará efectivo este traslado de acuerdo con lo regulado en la Secciones 3.1 (k)(i) y 3.1(k)(ii), sujeto a lo establecido en la Sección 3.5(a), que contiene en particular el detalle de la variable RAAhu - Recursos Aportes ANI donde indica: Para la UF 0, y la primera vez que RAADh0>0 el promedio aritmético se medirá i) desde el Mes en el cual se inicia la medición de los Indicadores de Disponibilidad, según lo indicado en el Apéndice Técnico 4 hasta el Mes h. Para los siguientes Meses de Retribución, el promedio aritmético se medirá, desde el Mes siguiente al último Mes en el que RAAAh0>0, hasta el mes h. Lo anterior siendo RAADh0 el valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes h. Notese que la Subcuenta Aportes ANI, la ANI deposita el valor de los Aportes ANI para cada unidad funcional de acuerdo con la tabla No. 1 de manera semestral. De acuerdo con lo anterior se invita al interesado a consultar las secciones mencionadas y en general las secciones 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6 de la minuta donde se establece diferentes aspectos relacionados con la retribución de todas las unidades funcionales. | Minuta del contrato Sección 3.1 | Financiera
9 | COPASA | Patrimonio Neto Amblemente solicitamos revisión de los valores exigidos como requisito financiero en relación al Patrimonio Neto. Según lo analizado, consideramos que en comparación con uno de los ultimos proyectos de APP licitado y adjudicado (Nueva Malla Vial del Valle del Cauca) el Patrimonio Neto que se esta exigiendo en la presente licitación parece sobre dimensionado. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la licitación de la Malla Vial, cuyo presupuesto oficial era $3.000.697.126.249 se solicitó un Patrimonio Neto de $581.400.000.000, mientras que en el presente proceso para un presupuesto de $ 2.782.754.254.221 se está exigiendo un Patirmonio Neto de $ 1.171.754.000.000, lo cual corresponde a casi a 590.000 millones de pesos adicionales que se deben acreditar para un proyecto de magnitud y valor considerablemente menor. Dada la gran diferencia que se presenta entre requerimientos de procesos similares y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, solicitamos que la exigencia se reduzca de forma que el Patrimonio Neto solicitado no supere los $ 540.000.000.000 (Quinientos cuarenta mil millones), valor dimensionado aplicando la misma proporcionalidad exigida en la APP Nueva Malla Vial del Valle del Cauca. | Se le informa al observante que el valor señalado en el pliego de condiciones, va en línea con la metodología estándar utilizada por la ANI en los proyectos 4G concesionados previamente, donde dicho cálculo no se realiza sobre el valor del Contrato (CAPEX + OPEX) como lo muestra el interesado en su observación, sino sobre el valor estimado de CAPEX. Sin embargo, la Entidad va a modificar este valor utilizando la metodología y los parámetros de los proyectos 5G más recientes que han sido estructurados por la ANI como son las licitaciones públicas VJ-VE-APP-IPB-004-2021-Buenaventura-Loboguerrero-Buga, VJ-VE-APP-IPB-003-2021 Sabana de Torres-Curumaní, y VJ-VE-APP-IPB-002-2021 Puerto Salgar - Barrancabermeja. Este ajuste se realizó mediante la Adenda No. 1. | Pliego de Condiciones definitivo, númeral 4.3.3 Patrimonio Neto | Financiera
10 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En la sección 3.3 del AT6 - GESTIÓN AMBIENTAL se hace referencia a la matriz de cesión parcial en las que se establecen las obligaciones ambientales que serán cedidas al concesionario y se menciona que la misma está publicada en el cuarto de datos de la Licitación Pública, sin embargo, esta no se ha encontrado en el Cuarto de Datos ni en el SECOP. Por favor informar su ubicación exacta. | Se le informa al interesado, que el Anexo al Apéndice Técnico 6 denominado “CESIÓN PARCIAL DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO” fue publicado mediante la Adenda No.1 el 24-05-2022 en el SECOP I para su consutla. | Apéndice Técnico 6 - Especificaciones de Gestión Ambiental. 3.3. a) | Técnica – Ambiental
15 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se solicita confirmar que el valor asegurado de la Garantía de seriedad corresponde a $81.415.000.000 expresados en Pesos Corrientes (M/CTES) | Se aclara al interesado que se realizó un ajuste en la Adenda No. 1 aclarando que el valor de la Garantía de Seriedad corresponde a OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES ($81.415.000.000) de Pesos del Mes de referencia. | Pliego de condiciones 4.1.14 (vi) (4) | Seguros -Financiera
17 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Teniendo en cuenta que en proyectos de 5G publicados se tiene: Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Valor del contrato: 3.000.590 M COP y un patrimonio neto mínimo requerido de: 581.400 M COP Accesos Norte 2: Valor del contrato: 1.797.568 M COP y un patrimonio neto mínimo requerido de: 650.783 M COP Buenaventura - Loboguerrero - Buga: Valor del contrato: 4.058.087 M COP y un patrimonio neto mínimo requerido de: 886.035 M COP De la manera más atenta solicitamos reducir el patrimonio neto mínimo requerido a 1.000.000 MCOP, toda vez que el valor del contrato es de 3.256.619 MCOP | Se le informa al observante que el valor señalado en el pliego de condiciones, va en línea con la metodología estándar utilizada por la ANI en los proyectos 4G concesionados previamente, donde dicho cálculo no se realiza sobre el valor del Contrato (CAPEX + OPEX) como lo muestra el interesado en su observación, sino sobre el valor estimado de CAPEX. Sin embargo, la Entidad va a modificar este valor utilizando la metodología y los parámetros de los proyectos 5G más recientes que han sido estructurados por la ANI como son las licitaciones públicas VJ-VE-APP-IPB-004-2021-Buenaventura-Loboguerrero-Buga, VJ-VE-APP-IPB-003-2021 Sabana de Torres-Curumaní, y VJ-VE-APP-IPB-002-2021 Puerto Salgar - Barrancabermeja. Este ajuste se realizo mediante la Adenda No. 1. | Pliego de condiciones 4.3.3 | Financiera
19 | Katia Zuñiga Rivas | Adjunto envío hoja de vida con sus respectivos soportes para verificación. Profesional Social y cuento con más de 4 años de experiencia en planeación, ejecución y monitoreo de programas de gestión social, Socio-predial y apoyo en planes Socio-ambiental proyectos de obra civíl. Trabajo directo con comunidades desarrollando actividades del componente social (Levantamiento de actas de vecindad, atención al ciudadano (PQRS), participación ciudadana, comunicación y divulgación). Además de seguimiento a acuerdos de consultas previas. Alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos sociales alternos y complementarios. | Se le informa al interesado que en este momento se adelanta el proceso de selección del futuro Concesionario, quien ejecutará el Contrato de Concesión para la Restauración de ecosistemas Degradados del Canal del Dique, por lo que una vez se adjudique dicho proyecto y se suscriba el Acta de Inicio, podrá acercarse al nuevo concesionario para ofrecer sus servicios | General | Observación General
22 | Iván Rodríguez Barroso 22-04-2022 | Dado que los estudios y conceptos del cuarto de datos de esta licitación están disponibles a título meramente informativo, entendiéndose por tanto que no generan obligación o responsabilidad alguna a cargo de las Partes del Contrato de Concesión y no hacen parte del Pliego de Condiciones ni del Contrato, me permito solicitar que se incluya en los pliegos de condiciones de esta licitación la siguiente información: 1. El Modelo Digital de Terreno, resultado del levantamiento con la tecnología Lidar, del territorio cubierto por las aguas del Canal del Dique y del Río Magdalena desde Calamar hasta Bocas de Ceniza. | Si bien se aclara que, la información disponible en el Cuarto de Información de Referencia será de referencia únicamente y no vinculará a las Partes del Contrato de Concesión, en tanto los derechos, obligaciones y riesgos se pactan exclusivamente en dicho Contrato. La Agencia se permite manifestar lo siguiente: Los Estudios base para la estructuración del proyecto incluye la cartografia, la cual se puede consultar en el cuarto de datos de la ANI en la Siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2 > CD.IB.240.AMB.INF.00.001 > Anexos > ANEXO 2 CARTOGRAFIA. Esta incluye un módelo digital del terreno con el cual los interesados podran hacer el análisis que solicita. Adicionalmente, puede revisar los siguientes productos de la Línea Base Ambiental que contiene temáticas relacionadas con su consulta: Dinámica Multitemporal de Orilllas Ciénagas y Dinámicas frecuencias cuerpos de agua. Información que podrá ser consultada en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.1 > Producto 1.1.6 > 3.5 Cartografía > Cartografia LBA. | Observación general | TÉCNICA
23 | Iván Rodríguez Barroso 22-04-2022 | 2. El plano que delimita los humedales de los territorios que menciono arriba en el numeral 1 de esta respetuosa solicitud, en la fecha del levantamiento Lidar. | Ver respuesta No.22. | Observación general | TÉCNICA
24 | Iván Rodríguez Barroso 22-04-2022 | 3. El plano que delimite los humedales de los territorios que menciono arriba, en las condiciones previstas por el proyecto con aguas en su cota mínima ya en operación el sistema | Ver respuesta No.22. | Observación general | TÉCNICA
25 | Iván Rodríguez Barroso 22-04-2022 | 4. El plano que delimite los humedales de los territorios que menciono arriba, en las condiciones previstas por el proyecto con aguas en su cota máxima ya en operación el sistema. | Ver respuesta No.22. | Observación general | TÉCNICA
26 | COPASA 22-04-2022 | Del riesgo No 4. Social, se establece que: "Los efectos de demoras y variaciones en los costos(cantidades o precios)de las gestiones, de las actividades y medidas compensatorias, derivadas de los acuerdos de consulta previa protocolizados antes de la fecha de apertura del proceso licitatorio del proyecto", seran asumidso por el privado. Al respecto se ha mencionado en medios de comunicación el dia 20 de abril de 2022 la inconformidad de algunas comunidades respecto a la falta de conocimeinto del proyecto. El el programa "6AM Hoy por Hoy" de Caracol radio sobre las 6:35 am en representacion de varios municipos de Bolivar se han manifestado las siguientes preocupaciones: - La vulnerabilidad de las cienagas e impacto en actividades pesqueras, agricolas y ganaderas y - La comunidad siente que no ha sido socializado 100% el proyecto en todas sus comunidades Por lo anterior consideramos que el riego social debe ser asumido por la entidad dado que a la fecha es de conocimiento publico la inconformidad de la comunidad respecto al conocimiento y efectos ambientales del proyecto. Adjunto en el correo electronico adjuntamos el audio de las declaraciones dadas durante el programa de radio mencionado. | El proyecto cuenta en total con 17 Consultas previas protocolizadas, como se presenta en el Apéndice Técnico 1, el proyecto ha sido socializado con las comunidads desde la realización de los diseños. De igual manera se le aclara al interesado que la asignación del riesgo del proyecto está alineada con el documento CONPES 4028 de 2021, documento de política pública que establece claramente que los efectos en las demoras y los costos de las gestiones de las actividades y medidas compensatorias de los acuerdos de consultas previas que hayan sido protocolizados previa a la fecha de apertura de los procesos licitatorios debe ser asumido por el inversionista privado. Asimismo, dentro del apéndice técnico 1 - Alcance en sus respectivos anexos, especialmente en la sección “ANEXO 3 ACUERDOS DE PROTOCOLIZACIÓN CON COMUNIDADES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS PREVIAS”, se han incluido los diferentes acuerdos alcanzados en el marco de los procesos consultivos con las diferentes comunidades que fueron certificadas por el Ministerio del Interior o que fueron reconocidos a través de orden judicial. Por lo anterior no se acoge su recomendación de modificar la asignación del riesgo. | Sección 13.2 (a) (iii) de la Minuta del contrato de concesión | TÉCNICA - FINANCIERA
27 | Iván Rodríguez Barroso 23-04-2022 | Dado que los estudios desarrollados como parte de la estructuración se encuentran desarrollados a nivel de factibilidad y por lo tanto no otorgan certeza sobre las condiciones técnicas, financieras o de otra índole que se presentarán en la realidad de la ejecución del Proyecto entendiéndose por tanto que no generan obligación o responsabilidad alguna a cargo de las Partes del Contrato de Concesión y no hacen parte del Pliego de Condiciones ni del Contrato, como dice el pliego en su numeral 1.8 CUARTO DE INFORMACIÓN DE REFERENCIA, me permito solicitar que se incluya en los pliegos de condiciones de esta licitación el siguiente párrafo: “En cumplimiento de los numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 del Decreto 1467 de 2012 se invita a los proponentes a presentar alternativas a los diseños del proyecto que ofrezcan condiciones técnicas adicionales que representen ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en los niveles de servicio o en estándares de calidad y condiciones económicas adicionales que representen ventajas cuantificables en términos monetarios.” | Se le informa al interesado que no se acoge su observación de incluir un párrafo adicional al pliego de condiciones definitivo o a la minuta del contrato de Concesión, lo anterior, teniendo en consideración que actualmente el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 en su sección 1.8 establece claramente que la información que reposa en el Cuarto de Información Referencia se presenta a los interesados únicamente a modo de referencia y no vincula a la ANI. Adicionalmente, en la misma sección 1.8 del pliego de condiciones definitivo se prevé lo siguiente: “(...) corresponderá al Concesionario adelantar y complementar los Estudios y Diseños necesarios para la ejecución de las Unidades Funcionales y los demás diseños que sean requeridos para las Obras de Dragado y los elementos físicos requeridos para las actividades de Operación y Mantenimiento y demás actividades técnicas del Proyecto, que deberán tener el alcance y condiciones definidas en el Contrato”. | Observación general | TÉCNICA - JURÍDICA
28 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 1. Contrato de Fiducia. Sección 3.10: En esta sección se describe el cronograma de los giros de equity que habrán de ser realizado a favor del P.A. El denominado “Giro 1”, según el documento, tendría que realizarse en la misma fecha de constitución del fideicomiso. Respetuosamente debe solicitarse que se relacione un plazo más amplio para dar cumplimiento a dicha obligación, toda vez que operativamente puede resultar problemático que en el mismo día se pueda habilitar al P.A. para constituir las cuentas bancarias necesarias y las subcuentas receptoras de los recursos. Esto, sin mencionar aquellos escenarios en que el giro de equity llegare a provenir del extranjero (por haber sido seleccionado algún proveedor extranjero), en cuyo caso, teniendo en cuenta todos los trámites de canalización que habría que acometer para recibir los recursos en el P.A. desde cuentas del extranjero, sería virtualmente imposible lograr coincidir con el plazo descrito en la minuta de contrato de concesión. La propuesta es que, en lugar de adoptar la fórmula actual, se relacione un plazo de 3 o 5 días hábiles dentro de los cuales se deberá realizar el “Giro 1”, dando suficiente tiempo para ambientar al P.A. para recibir dichos recursos sin problemas de naturaleza legal y/u operativa. | 1. Se le informa al interesado que se acogió la observación y se modificó la sección 3.10(a) de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No. 1, indicando que los aportes de Equity correspondientes al denominado Giro 1 deberán realizarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la constitución del Patrimonio Autónomo. | Sección 3.10 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
29 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 2. Contrato de Fiducia. Sección 3.10(g)(i): Se solicita respetuosamente evaluar la necesidad de incorporar una instrucción a la Fiduciaria mediante Notificación por parte de la ANI en donde se autorice o se informe que no existe objeción para el traslado de recursos a la Cuenta Proyecto y/o Patrimonio Autónomo-Deuda o Cesionario Especial por concepto de la Retribución o la Compensación Especial, toda vez que al administrador fiduciario requiere, en desarrollo de su rol instrumental como administrador de los bienes del patrimonio autónomo, que los traslados entre Cuentas y Subcuentas se ejecuten con autorización expresa del titular del derecho sobre los recursos (en este caso, ANI), de modo que se encuentre verificado que el traslado se ajusta al objeto y finalidad contratados | 2. En consideración a su observación, para la entidad la regulación del Contrato es clara al señalar que la ANI deberá, de manera previa a los traslados señalados en su observación, dar instrucción a la Fiduciaria y manifestar su no objeción, pues tal y como lo señala la Sección 3.1 (k) (ii), la Fiduciaria cada mes hará efectivo el traslado, sin que hubiese habido objeción por parte de la ANI o, desde que la ANI le notifique que se ha superado la controversia, en caso de existir alguna. Por lo anterior, la regulación observada ya incluye la finalidad de su observación, y en ese sentido no se considera pertinente realizar ajuste en la Minuta. De la misma manera se menciona la regulación pertinente en la sección 4.7(n) | Sección 3.10(g)(i) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
30 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 3. Contrato de Fiducia. Sección 3.15: Entendemos que los recursos provenientes de los Giros de Equity deben depositarse en moneda legal colombiana en cada una de las Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso. Agradecemos confirmar este entendimiento, o si por el contrario, será admisible que el Concesionario pueda abrir cuentas bancarias en el exterior a nombre del fideicomiso para el manejo de los recursos asociados a los Giros de Equity. En caso afirmativo, agradecemos confirmar si los Giros de Equity, cuando provengan de giros del exterior, podrán mantenerse depositados en divisas, pero estar expresados en moneda legal colombiana por el valor mínimo de Giros de Equity del Mes de Referencia exigido para cada caso. Lo anterior, para efectos de la certificación que debe ser emitida por la Fiduciaria conforme la Sección 3.10(g) del contrato de concesión. | 3. Puesto que el fideicomiso será celebrado en Colombia por una Fiduciaria colombiana, el concesionario podrá utilizar cualquier esquema admitido por la Ley Aplicable para los patrimonios autónomos, siempre que el titular de la cuenta sea el mismo Patrimonio Autónomo y se mantenga el valor mínimo de Giros de Equity en pesos constantes del Mes de Referencia. | Sección 3.15 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
31 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 4. Contrato de Fiducia. Sección 3.16(a): Se solicita respetuosamente precisar el alcance al límite de responsabilidad del administrador fiduciario con ocasión de la incorporación del Contrato de Concesión al de Fiducia Mercantil, a fin de establecer que la Fiduciaria con la gestión del Patrimonio Autónomo no compromete obligación de resultado alguna; y que por el hecho de la incorporación, no se entenderá que se subroga en modo alguno en el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Concesionario, ni asumirá indemnidad alguna en su nombre, por ese solo hecho. Así mismo, se solicita evaluar y precisar que la incorporación no comprende la extensión ni el ejercicio de las facultades exorbitantes y/o de apremio por parte de la ANI con respecto al Contrato de Fiducia Mercantil, salvo aquellas que den lugar a su terminación anticipada como consecuencia de su ejercicio en contra del Concesionario, si a ello hubiere lugar, toda vez que tales facultades son predicables del cumplimiento tardío o defectuoso, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Concesionario y de la naturaleza propia del Contrato de Concesión; y por lo tanto, no se entenderán incorporadas dentro del ámbito de responsabilidad que incumbe a la Fiduciaria. | 4. Se le informa al interesado que no se acoge su observación, por cuanto la sección 3.16(a) de la minuta del Contrato de Concesión establece claramente que la responsabilidad de la Fiduciaria se refiere a los perjuicios que acarree a la ANI el incumplimiento de las obligaciones que son asumidas por la misma Fiducaria con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, entendidas dichas obligaciones como aquellas que se encuentran a cargo de la Fiduciaria en el Contrato de Concesión, las cuales se incorporan íntegramente al Contrato de Fiducia Mercantil. En tal sentido, no es procedente establecer límite de responsabilidad alguno del administrador fiduciario con fundamento en las consideraciones presentadas por el interesado. | Sección 3.16(a) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
32 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 5.Contrato de Fiducia. Sección 3.16(m): Se solicita respetuosamente incorporar al texto de la cláusula que el reemplazo del administrador fiduciario podrá ser llevado a cabo por el Concesionario, cuando medie un incumplimiento grave de las obligaciones de la Fiduciaria debidamente verificado y no de manera unilateral e injustificada por este, para lo cual se sugiere adoptar un procedimiento siquiera sumario para autorizar la remoción. | 5. El Contrato de Concesión se encarga de definir las condiciones minimas que debe incorporar el Contrato de Fiducia, lo anterior no obsta para que la Fiduciaria y el Concesionario incluyan condiciones particulares para regular su relación contractual, siempre y cuando estas no contraríen lo dispuesto en el Contrato de Concesión. Por esta razón no se acepta la observación." | Sección 3.16(m) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
33 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 6.Contrato de Fiducia. Sección 3.16(i): Agradecemos precisar en qué consiste el perfil de gerente del patrimonio autónomo al que allí se hace referencia; y si como consecuencia de su previsión, se espera que el administrador fiduciario cuente con un perfil determinado o si ello corresponderá a un asunto discrecional del fiduciario. | 6. Se le informa al interesado que se realizó modificación mediante adenda No. 1 a la minuta del Contrato de Concesión en la Sección 3.15(i), para que en el aparte observado por el interesado se señale lo siguiente: "(...) la Fiduciaria deberá atender las inquietudes de la ANI y/o del Interventor a través de los profesionales asignados a la administración del Patrimonio Autónomo y las demás personas que a su juicio sean competentes para absolver las inquietudes". En relación con la segunda parte de la observación, se aclara al interesado que los perfiles profesionales de la Fiduciaria son asuntos discrecionales de la misma Fiduciaria. | Sección 3.16(i) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
34 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 7. Contrato de Fiducia. Sección 3.16(k): Solicitamos respetuosamente que la expresión “nombrar” sea sustituida por la expresión “contratar”, con el fin de precisar la relación jurídica en virtud de la cual serán requeridos los servicios del auditor externo del patrimonio autónomo. | 7. Se le informa interesado que se acoge la observación y se realizó modificación mediante la adenda No. 1 a la minuta del Contrato de Concesión. | Sección 3.16(k) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
35 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 8. Contrato de Fiducia. Sección 3.16(l)(viii): Se solicita respetuosamente precisar las condiciones básicas que deberá contener el informe base de liquidación que debe presentar la Fiduciaria con posterioridad a la firma del Acta de Reversión. Lo anterior con el fin de precisar que, de acuerdo con nuestro entendimiento, dicho informe debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos a la rendición de cuentas estipulados en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 029 de 2014, Parte II, Título II, Capítulo I). Igualmente, agradecemos confirmar nuestro entendimiento en cuanto a que dicho informe se asimila a la rendición final de cuentas que le corresponde emitir a la Fiduciaria con arreglo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia que fueron citadas anteriormente. | 8. De acuerdo a lo establecido en el contrato parte general sección 3,16 (l), la entidad llevará a cabo el control permanente sobre el patrimonio autónomo, sus cuentas y subcuentas, para lo cual realizará actividades de auditoría donde, "podrán solicitar a la Fiduciaria toda la información que se considere oportuna, todos los soportes de pagos efectuados por el Patrimonio Autónomo", incluyendo las condiciones contenidas en la a Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 029 de 2014, Parte II, Título II, Capítulo I), pero sin limitarse a esta. En ese orden de ideas, el informe base de liquidación que debe presentar la Fiduciaria con posterioridad a la firma del Acta de Reversión debera contener entre otros aspectos, los requisitos mínimos exigidos a la rendición de cuentas estipulados en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, detallando el estado del Patrimonio Autónomo que permita de manera clara y sencilla verificar los aspectos relevantes de la ejecución del Contrato de Concesión, máxime que dicho Patrimonio Autónomo será el centro de imputación contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del Proyecto serán contabilizados en él, incluyendo pero sin limitarse a todos los ingresos y gastos del Proyecto. Adicionalmente, la ANI se reserva el derecho de auditoría y del derecho a solicitar directamente a la Fiduciaria información, reportes y certificaciones en la forma, formatos, protocolos y tiempos que defina para cada caso, y más aún, que el informe citado en esta observación servirá de base para la liquidación del Contrato de Concesión. | Sección 3.16(l)(viii) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
36 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 25-04-2022 | 9.Contrato de Fiducia. Sección 4.3(aa), Sección 4.6(u), Sección 9.2(r), Sección 9.9(d)(x): Se solicita respetuosamente se nos indique si respecto de los formatos que deben ser enviados por el Concesionario en virtud de lo descrito en la Resolución 602 del 13 de diciembre de 2018 expedida por la Contaduría General de la Nación, cuando se establece que “la información contenida en estos formatos deberá estar certificada por la Fiduciaria”, si se espera que la Fiduciaria firme igualmente dichos formatos. Si es así, agradecemos señalar que, si bien la Fiduciaria puede suministrar la información que está razonablemente posea en virtud de su rol de administrador fiduciario, esta no será la responsable por el diligenciamiento o firma de dichos formatos, responsabilidad esta que debe recaer de manera exclusiva y excluyente en cabeza del Concesionario. | 9. Se aclara al observante que la obligación de presentación de los formatos previstos en las secciones señaladas, corresponde al Concesionario y para su complemento dichos formatos deberán ir acompañados de una certificación expedida por parte de Fiduciaria sobre la información allì consignada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Patrimonio Autònomo constituye el centro de imputación contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del Proyecto serán contabilizados en él, incluyendo pero sin limitarse a todos los ingresos y gastos del Proyecto. | Secciones 4.3 (aa), 4.6 (u), 9.2 (r) y 9.9 (d) (x) de la Minuta del contrato de concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
37 | MYRIAM VICTORIA NOVOA PINEDA JAIME IVAN ORDOÑEZ ORDOÑEZ 21-04-2022 | A través de varios medios escritos y hablados, de la academia, del legislativo y de la sociedad civil, hemos tratado de llegar a mostrarle a los gobiernos, la inconveniencia de desarrollar el proyecto de la referencia que atenta contra la naturaleza de los ecosistemas, la de los habitantes rivereños y los centros poblados. El sistema de drenaje del Canal del Dique es complejo, y el proyecto actual tiene una componente básica de hidrología, hidráulica y sedimentología, que es fundamental para poder entender lo relacionado con la problemática ambiental de la zona y su contexto regional. Estos aspectos se estudiaron ampliamente entre 2005 y 2011 por varios ingenieros expertos en hidráulica fluvial con quienes hemos compartido y debatido en los últimos 15 años el estudio de las dificultades de este particular proyecto, con los resultados que resumimos a continuación: El canal tiene hoy unos 115 km de largo, un ancho promedio de 80 m y profundidades variables entre 3 y 7 metros, dependiendo del sitio y de la época del año. En promedio deriva 500 metros cúbicos por segundo, y fue construido hace 370 años a pico y pala, habiendo sido rectificado desde 1931 unas 4 veces, siempre aumentando su caudal. El aumento gradual del caudal, si bien no fue el objetivo principal de las rectificaciones, ha permitido la retirada de las aguas salinas y salobres, que al inicio llegaban casi hasta la entrada en Calamar, durante las épocas de estiaje. Su construcción se dio porque inicialmente existió allí un cauce antiguo del río Magdalena que hace miles de años entraba al mar por lo que hoy es la Bahía de Barbacoas, y se realizó uniendo y ampliando los canales de conexión entre ciénagas remanentes del antiguo paleo cauce, constituyendo hoy una zona de especial biodiversidad, con Fauna y Flora de agua salina, salobre y fresca. El proyecto se basa en el principio definido por Cormagdalena como “Control activo del caudal”, que consiste en reducir el flujo en el Canal con una compuerta en Calamar, y otra algunos kilómetros aguas arriba de la Bahía de Cartagena; como esas estructuras impedirían el paso de las embarcaciones de carga, se hace necesario introducir esclusas, que de otra manera no serían necesarias, dado que el canal ha funcionado sin ellas desde sus inicios. El esquema tiene como objetivo disminuir el caudal en el canal y conlleva el peligro de que alguien deberá entonces decidir qué cantidad de agua pasa por la compuerta, mientras que la navegación determinará cuanta pasará por las esclusas. No habrá entonces forma segura de establecer caudales de acuerdo con los regímenes hidrológicos naturales, afectando el comportamiento de los peces, que se rigen por los pulsos hidrológicos naturales del Río, que serían completamente modificados por la operación de las compuertas y la reducción de la entrada de agua. Estos efectos no han sido cuantificados en función del ciclo de vida de las especies de flora y fauna de toda la cuenca del Magdalena, las cuales no han sido estudiadas suficientemente en Colombia ni en ningún otro país de la zona tropical. Los problemas de sedimentación de la bahía de Cartagena no son de gravedad ni requieren atención inmediata, más aún cuando entre 2011 y 2018 se cerraron los diques de Hidro Sogamoso e Hidroituango, reduciendo la carga sedimentológica del Magdalena, en más del 40%, factor que no se consideró en los estudios y diseños del proyecto. Los estudios previos demuestran que, aún sin este efecto sustancial, la sedimentación no pone en riesgo las rutas de navegación dentro de la Bahía. Reducir la entrada de sedimentos a la bahía de Cartagena disminuyendo el caudal es una solución costosa para recuperar ecosistemas ripários y estuarinos, que a la larga se deterioran más por la falta de agua fresca y los ciclos periódicos de llenado y vaciado de ciénagas, originados en los pulsos hidrológicos del río Magdalena, y por la disminución de los nutrientes que vienen adosados a los sedimentos del Río. El cierre total de la entrada de agua a las bahías de Cartagena y Barbacoas cambia en forma radical los ecosistemas de ese cuerpo de agua y genera afectación al recurso pesquero de las comunidades ribereñas, creando detrimento económico sustancial a la población de menores recursos del departamento de Bolívar. La salinización de los cuerpos de agua cercanos a la bahía de Cartagena puede generar graves problemas al acueducto de la ciudad, causando inversiones económicas cuantiosas para recuperar el agua potable escasa y costosa del área metropolitana. Los efectos perjudiciales del avance de la salinidad a toda la región del Canal del Dique no se limitan al ingreso de la cuña salina en el cauce mismo del Canal, sino que es extensivo a toda la región por la salinización de las ciénagas y las aguas subterráneas, lo cual no se consideró en los estudios. La degradación de los ecosistemas, que es aún incipiente, no se debe a la sedimentación y al aumento del caudal en el canal, sino al conflicto social entre las comunidades de pescadores y los terratenientes de las márgenes del Canal, que han generado los constantes cierres de las conexiones entre las ciénagas, y entre ellas y el Canal. Estos conflictos no se resuelven con el proyecto, sino que de hecho se intensifican, al drenar las ciénagas permitiendo la ampliación de la frontera agrícola a los privados en violación al código de recursos naturales renovables que protege los humedales, lagos y pantanos que son de uso público. Debe ser claro que la ampliación de la frontera agrícola es solo temporal, dado que, a la larga, conduce a la salinización de todos los terrenos; además, de nada sirve mejorar las conexiones mediante canales y estructuras, cuando se está disminuyendo sustancialmente el nivel y el caudal de agua fresca a toda la zona, drenando las ciénagas con riesgo grave en la disminución del recurso pesquero en toda la cuenca del Magdalena, al alterar negativamente el fenómeno de la subienda. Reducir el caudal en el Canal no garantiza el control de inundaciones en la zona, pues la compuerta controla una parte insignificante de la ribera del Magdalena, que es muy baja en todo el sector arriba y abajo de Calamar, con lo cual su efectividad ha sido sobreestimada. Por otro lado, si la compuerta fuera realmente efectiva e impidiera la entrada de agua al Canal durante las avenidas del Río, aumentaría el riesgo de inundación a las poblaciones ribereñas del propio Magdalena abajo de Calamar, desde Suan y Sitio Nuevo, hasta la misma ciudad de Barranquilla. Los problemas sociales, económicos y ambientales de la ecorregión del Canal del Dique no se resuelven con estructuras hidráulicas ni con proyectos de navegación, sino con la creación de una estructura administrativa y regulatoria con capacidad, integridad y fuerza suficiente, para dirimir los conflictos sociales y ambientales que vienen causando la degradación de esos ecosistemas de importancia vital para las poblaciones ribereñas, para toda la cuenca del Magdalena y la economía del país. El mejoramiento de los ecosistemas del canal se puede manejar con el solo control de las conexiones entre ciénagas y canal, sin construir estructuras hidráulicas costosas, ni bloquear el acceso de la población a las bahías y al Río Magdalena, y sin afectar la navegación con esclusas innecesarias. El control de inundaciones no se puede corregir únicamente con diques y compuertas, sino que requiere de una estrategia de control integral más amplia y efectiva. La sedimentación de los cuerpos de agua se debe simplemente monitorear, a fin de establecer su desarrollo futuro y verificar las necesidades de control mediante dragados eficientes, sin necesidad de obras complejas que a la larga van a generar un problema ambiental y social más grave que el que se pretende resolver. Por consiguiente Dr. Gutiérrez, nuestra recomendación a Usted y a través suyo al Gobierno Nacional, es no desarrollar el proyecto hasta tanto no se brinde una sólida respuesta a los aspectos técnicos, económicos y sociales mencionados, a los que en su momento planteó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de entonces, a través, de la Resolución 0249 del 10 de marzo de 2004, como requerimientos para mejorar los ecosistemas degradados del Canal del Dique. | Se numeran las solicitudes y respuestas para facilitar su lectura: 1. “El sistema de drenaje del Canal del Dique es complejo, y el proyecto actual tiene una componente básica de hidrología, hidráulica y sedimentología, que es fundamental para poder entender lo relacionado con la problemática ambiental de la zona y su contexto regional. Estos aspectos se estudiaron ampliamente entre 2005 y 2011 por varios ingenieros expertos en hidráulica fluvial con quienes hemos compartido y debatido en los últimos 15 años el estudio de las dificultades de este particular proyecto” Respuesta: Con respecto a su comentario, se entiende que hace referencia a los estudios: - Universidad Nacional y Cormagdalena. (2007). Estudios e Investigaciones de las Obras de Restauración Ambiental y de Navegación del Canal del Dique. Bogotá D.C. - Cormagdalena y UNAL (2008). Alternativa de reducción del caudal en el Canal del Dique mediante angostamiento de la sección por sectores y construcción de la esclusa de Paricuica. Bogotá, Colombia. Al respecto, informamos que estos valiosos estudios fueron analizados por el Consorcio Dique (conformado por Royal Haskoning y Gómez Cajiao), a través del contrato N.° 134-2013, suscrito con el Fondo Adaptación; como parte de sus obligaciones estuvo la revisión de los Diagnósticos existentes, en el desarrollo de los estudios y diseños definitivos que son la base de la estructuración del proyecto de APP para la Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique. Cabe resaltar que la solución de la incorporación de esclusas se remonta a estudios anteriores y en el estudio de Cormagdalena y UNAL del 2008, se analiza específicamente la solución con una Esclusa en Paricuica. Concordamos en que el Canal del Dique es un sistema complejo, pero también ha sido una de las regiones más estudiadas en Colombia, en los estudios del Consorcio Dique, además de utilizar de base los estudios existentes, se realizó un levantamiento de la línea base abiótica, biótica, socio económica y cultural, más las modelaciones hidrodinámicas en el Río Magdalena y en el Canal del Dique utilizando el programa holandés Sobek 1D-2D, complementadas con modelaciones costeras más un análisis de la bifurcación del Río Magdalena con el Canal del Dique con Delft 3D. Adicional a los modelos hidrodinámicos, se hicieron modelaciones de sedimentos que incluyen modelos de transporte de sedimentos y de calidad de agua. Todo basado en extensas campañas de campo en aguas bajas, medias y altas para calibrar y validar los modelos generados; información que fue analizada de manera integral y permite tener un panorama más asertivo de la dinámica ambiental del área de influencia del proyecto. 2. “El proyecto se basa en el principio definido por Cormagdalena como “Control activo del caudal”, que consiste en reducir el flujo en el Canal con una compuerta en Calamar, y otra algunos kilómetros aguas arriba de la Bahía de Cartagena; como esas estructuras impedirían el paso de las embarcaciones de carga, se hace necesario introducir esclusas, que de otra manera no serían necesarias, dado que el canal ha funcionado sin ellas desde sus inicios. El esquema tiene como objetivo disminuir el caudal en el canal y conlleva el peligro de que alguien deberá entonces decidir qué cantidad de agua pasa por la compuerta, mientras que la navegación determinará cuanta pasará por las esclusas. No habrá entonces forma segura de establecer caudales de acuerdo con los regímenes hidrológicos naturales, afectando el comportamiento de los peces, que se rigen por los pulsos hidrológicos naturales del Río, que serían completamente modificados por la operación de las compuertas y la reducción de la entrada de agua. Estos efectos no han sido cuantificados en función del ciclo de vida de las especies de flora y fauna de toda la cuenca del Magdalena, las cuales no han sido estudiadas suficientemente en Colombia ni en ningún otro país de la zona tropical.” Respuesta: El Canal del Dique como es de conocimiento público es una obra antrópica, la cual inicio su construcción en 1650, y cuya última intervención se efectuó en la década de los ochenta, condiciones que no han afectado la dinámica del rio Magdalena, pero sí modifico las condiciones ambientales y socioeconómicas de las poblaciones ribereñas y de los cuerpos de agua asociados a lo largo del canal y su desembocadura. La rectificación efectuada en la década de los ochenta, género y seguirá generando un deterioro ambiental no solo a los cuerpos asociados “ciénagas” las cuales fueron fragmentadas y alterados los procesos de ingresos y salida de agua con lo cual las condiciones hidrobiológicas vienen en deterioro, más los procesos extractivos no normalizados por las comunidades, condición que conlleva a incrementar el estrés ambiental y con ello la perdida de los servicios ecosistémicos en estos cuerpos de agua como bien lo referencian los estudios. A su vez, la apertura de Paricuica que permitió la llegada del cuerpo de agua a las bahías “Cartagena y Barbacoas” con un aporte importante de agua dulce y sedimento alterando y afectando los sistemas marinos y con ello ecosistemas existentes. La propuesta del control activo va en pro no solo de disminuir la carga sedimentaria, sino de permitir procesos de resiliencia de los ecosistemas, tanto continentales como marinos, unido a una prevención del riesgo a lo largo del canal. Cabe recordar que en los Estudios de la Universidad Nacional plantearon varias alternativas viables como la construcción de una esclusa y compuerta en Calamar, similar al proyecto que actualmente se está licitando, y también se planteó la alternativa de realizar una esclusa en Puerto Badel con tres estrechamientos para regular el Caudal; esta última alternativa fue la seleccionada en dicho estudio. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la resolución 2749 de 2010, “por la cual se toman medidas de ajuste a la resolución 2161 del 5 de noviembre de 2009”, referencia la modelación hidrodinámica realizada en el Canal del Dique con el programa HEC-RAS del US ARMY Corps of Engineers (USACE) en la cual se evidenció que para tener una reducción de caudal de tan solo el 23%, se necesitaría una anchura del canal de 40m y de acuerdo con las recomendaciones USACE EM 1110-2-1611 “Layout and Design of Shallow Draft Waterways”) (1980) la manga del Convoy segura para ese tipo de Canal es de tan solo 15m. Consideraciones que implicarían dificultades a la navegación, ya que los convoyes siempre tendrían que fraccionarse y en las barcazas existentes de 16m de manga no podrían pasar de una manera segura. Bajo estas condiciones, en estudios posteriores se buscaron soluciones distintas con control activo de caudales. Adicionalmente, resulta mucho más sencillo una reducción del caudal de manera controlada con compuertas a la entrada que con estructuras fijas de estrechamiento. En relación con la dinámica íctica de los cuerpos de agua asociados al canal, desde el proyecto están direccionados no solo a permitir la estimulación de las especies migratorias por los pulsos del rio Magdalena, pulsos que son base esencial de la regla de operación. Con el cual, los procesos de subienda “ingreso de las especies hacia los sistemas cenagosos” mantengan la dinámica natural y a su vez relacionan los tiempos de bajanzas, con lo cual estos garantizan procesos de repoblamiento manteniendo la dinámica poblacional. Los efectos de estimulación de las especies migratorias vienen ligadas a incrementos en los caudales más no están asociados directamente a un volumen especifico, condición que se integra en la regla de operación del sistema. Por otro lado, y no menos importante el ingreso de agua fresca a los sistemas cenagosos va direccionado a garantizar la supervivencia de las especies endémicas, unido a mecanismos de interacción con las comunidades, con lo cual se recuperarán los servicios ecosistémicos de estos cuerpos de agua. Ahora bien, las aguas frescas del Canal del Dique aportan oxígeno y nutrientes, importantes para la productividad primaria de las Ciénagas; por esta razón, las conexiones del Canal del Dique con las ciénagas se realizarán de manera similar a las conexiones del río Magdalena con las ciénagas antes de que existiera el canal del Dique, esto es, por desbordes durante las crecientes. Desbordes que simulan el comportamiento natural de los ríos y que lograrán que las “subiendas” y las “bajanzas” de peces se puedan realizar. Con el proyecto se abrirán las Compuertas de Calamar de manera controlada durante las crecientes, para dejar pasar los pulsos o picos de caudal, de manera que las aguas superficiales que tienen menores sedimentos sean las que entren a las ciénagas por vertederos diseñados para este fin. 3. “Los problemas de sedimentación de la bahía de Cartagena no son de gravedad ni requieren atención inmediata, más aún cuando entre 2011 y 2018 se cerraron los diques de Hidro Sogamoso e Hidroituango, reduciendo la carga sedimentológica del Magdalena, en más del 40%, factor que no se consideró en los estudios y diseños del proyecto. Los estudios previos demuestran que, aún sin este efecto sustancial, la sedimentación no pone en riesgo las rutas de navegación dentro de la Bahía. Reducir la entrada de sedimentos a la bahía de Cartagena disminuyendo el caudal es una solución costosa para recuperar ecosistemas ripários y estuarinos, que a la larga se deterioran más por la falta de agua fresca y los ciclos periódicos de llenado y vaciado de ciénagas, originados en los pulsos hidrológicos del río Magdalena, y por la disminución de los nutrientes que vienen adosados a los sedimentos del Río. El cierre total de la entrada de agua a las bahías de Cartagena y Barbacoas cambia en forma radical los ecosistemas de ese cuerpo de agua y genera afectación al recurso pesquero de las comunidades ribereñas, creando detrimento económico sustancial a la población de menores recursos del departamento de Bolívar.” Respuesta: No se conocen estudios que muestren una reducción de los sedimentos en el Canal del Dique en un 40% por la construcción de las hidroeléctricas que menciona; sin embargo, en los últimos años se han realizado dragados en Pasacaballos y Calamar por Cormagdalena para controlar la disposición de sedimentos que impiden la navegación en el Canal del Dique de manera similar a los dragados realizados históricamente. El estudio del canal del Dique no solo esta orientado al control activo de caudales, disminución de la carga sedimentaria, si no que a su vez elimina tres tensores ambientales sobre las bahías, (agua dulce, sedimento y nutrientes), que vienen deteriorando de manera importante activos ambientales como los ecosistemas de corales, pastos marinos y diversidad del sistema marino que no hacen parte para nada de sistemas riparios. La suspensión de los tensores ambientales ha de permitir que las zonas de pastos marinos y áreas eco-tonales y zonas bénticas restauren sus servicios a partir de procesos resilientes. Unido a esto, el proyecto propende por mantener áreas de importancia ambiental como el parque Nacional Natural Coral del Rosario y San Bernardo, el cual viene siendo afectado por las descargas del canal del Dique en los periodos en los cuales el río Magdalena tiene cargas altas de nivel. 4. “La salinización de los cuerpos de agua cercanos a la bahía de Cartagena puede generar graves problemas al acueducto de la ciudad, causando inversiones económicas cuantiosas para recuperar el agua potable escasa y costosa del área metropolitana. Los efectos perjudiciales del avance de la salinidad a toda la región del Canal del Dique no se limitan al ingreso de la cuña salina en el cauce mismo del Canal, sino que es extensivo a toda la región por la salinización de las ciénagas y las aguas subterráneas, lo cual no se consideró en los estudios.” Respuesta: La Esclusa y Dique de Cierre del complejo de Puerto Badel del Proyecto de Restauración Ambiental del Canal del Dique, protegerán a las ciénagas de Juan Gómez y Bohórquez del avance de la cuña salina, ya que las obras están aguas abajo de la bocatoma; por lo tanto, proporcionan una barrera que evitará la intrusión de la cuña salina y la salinización de la bocatoma principal del acueducto de Cartagena y de otros municipios que toman sus aguas del Canal del Dique. Por otro lado, el estudio geológico adelantado por el Dr. German Vargas, profesor de la Universidad Nacional deja en evidencia que la zona delta esta conformada en su gran mayoría por arcillas, lo cual se ratifica en el informe (CD.IB.114.AMB.INF.00-002 elaborado por el Consorcio Dique), las cuales permean los suelos, simultáneamente esta zona se caracteriza por la presencia de acuitardos, lo que corrobora la presencia del sustrato arcilloso. Vale la pena recordar que esta zona en condiciones naturales pertenecía a la ciénaga La Matuna, caracterizada por ser de aguas marinas, por lo tanto, los terrenos del sector son típicamente salobres, condición que el proyecto no va a cambiar. 5. La degradación de los ecosistemas, que es aún incipiente, no se debe a la sedimentación y al aumento del caudal en el canal, sino al conflicto social entre las comunidades de pescadores y los terratenientes de las márgenes del Canal, que han generado los constantes cierres de las conexiones entre las ciénagas, y entre ellas y el Canal. Estos conflictos no se resuelven con el proyecto, sino que de hecho se intensifican, al drenar las ciénagas permitiendo la ampliación de la frontera agrícola a los privados en violación al código de recursos naturales renovables que protege los humedales, lagos y pantanos que son de uso público. Respuesta: No es claro por qué afirma que la degradación de los ecosistemas es incipiente, cuando estudios de Cormagdalena, la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, presentan una alta degradación de los ecosistemas desde hace varias décadas atrás, particularmente el estudio titulado: Estudios e investigaciones de las obras de restauración ambiental y de navegación del Canal del Dique, elaborado por la Universidad Nacional, en su informe La importancia ecológica de las ciénagas del canal del dique y la determinación de su estado limnológico, presenta ubicaciones con degradaciones críticas y referencia al “Estudio del plan de restauración de los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique” de Cormagdalena y la Universidad de Cartagena. Con lo cual, el problema de degradación se ha identificado como importante y ha sido ampliamente documentado. Por el contrario, a la afirmación hecha por la ciudadana y como se referencio anteriormente, el alto grado de deterioro de los ecosistemas ha conllevado a la perdida de servicios ecosistémicos y con ello a una mala utilización de los mismos, potencializando conflicto entre las comunidades. El proyecto no ha sido ajeno y no ha evadido la problemática social, la cual se ve reflejada en la línea base socioeconómica y cultural que deja en evidencia el deterioro no solo de las relaciones de los conclaves sociales, sino la pérdida de calidad de vida de las comunidades canal dependientes, herramientas que fueron la base de la consolidación del plan de manejo Macro, en el cual se integra la multiinstitucionalidad orientada a sanar deudas históricas y culturales en la región. Documento incluido en el instrumento de manejo y control aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. En línea con lo anterior, las obras de ingeniería proyectadas “conexiones entre sistemas cenagosos” van orientadas a hacer herramientas que permitan recuperar los niveles de agua en las ciénagas (elasticidad de ciénagas) y con ello mitigar los procesos de extensión de la frontera agrícola y ganadera, manteniendo unos niveles máximos y mínimos, comportamiento que de manera directa disminuirán el incremento a los conflictos citados por la ciudadana; así mismo, el mantenimiento de estos niveles máximos y mínimos no corresponde a la determinación de la ronda hídrica, la cual la determina la autoridad ambiental competente. 6. Debe ser claro que la ampliación de la frontera agrícola es solo temporal, dado que, a la larga, conduce a la salinización de todos los terrenos; además, de nada sirve mejorar las conexiones mediante canales y estructuras, cuando se está disminuyendo sustancialmente el nivel y el caudal de agua fresca a toda la zona, drenando las ciénagas con riesgo grave en la disminución del recurso pesquero en toda la cuenca del Magdalena, al alterar negativamente el fenómeno de la subienda. Respuesta: El crecimiento de la frontera agrícola y ganadera como se citó anteriormente está ligada a la perdida de espejo de agua en los sistemas cenagosos, condición que el proyecto mitiga con la elasticidad de las ciénagas. No es claro cuando se habla de salinización de los terrenos, cuando el ingreso de las aguas marinas estará acotado a puerto Badel; por otro lado, el proyecto busca mantener mayores espejos de agua en épocas de estiaje y evita desbordes en épocas de invierno, garantizando el recurso hídrico para las actividades de la comunidad. En relación con la oferta pesquera, vale la pena resaltar que el proyecto no interviene los hábitats cenagosos; segundo, busca evitar perdida de espejo de agua que conlleven a lo que hoy en día se evidencia en las ciénagas (golpes de calor y perdida de oxígeno) y con ello “mortalidad y perdida metabólica de las especies presentes” a su vez, las conexiones permitirán refresco de las aguas, movimiento de nutrientes e intercambio o dinámica íctica en pro de una resiliencia poblacional en los hábitats del canal y de forma sinérgica en los sistemas asociados a este. Se aclara que con el proyecto no se pretende reducir el nivel de agua en las ciénagas, es lo contrario, se establecieron niveles máximos y mínimos en las ciénagas, de tal manera que los niveles máximos, controlados por las compuertas en el complejo de Calamar, no afecten a las poblaciones y donde se requiere se proyectaron vertederos de salida de las ciénagas a cotas mayores a las actuales, de manera que no se drenen las ciénagas, sino que mantengan un espejo de agua, como se presenta en la respuesta 2, los pulsos del río Magdalena se dejarán pasar por el sistema de manera controlada abriendo las compuertas en el Complejo de Calamar, por lo que los fenómenos de subienda de peces se presentarán de manera natural, para tal fin se proyectaron pasos de peces en los complejos cenagosos que lo requieren, de forma que las especies nativas de peces puedan hacer un paso suave entre las ciénagas y el Canal del Dique, en los casos en donde las diferencias de nivel entre las ciénagas y el Canal del Dique no permitan que los peces realicen un paso directo. 7. Reducir el caudal en el Canal no garantiza el control de inundaciones en la zona, pues la compuerta controla una parte insignificante de la ribera del Magdalena, que es muy baja en todo el sector arriba y abajo de Calamar, con lo cual su efectividad ha sido sobreestimada. Por otro lado, si la compuerta fuera realmente efectiva e impidiera la entrada de agua al Canal durante las avenidas del Río, aumentaría el riesgo de inundación a las poblaciones ribereñas del propio Magdalena abajo de Calamar, desde Suan y Sitio Nuevo, hasta la misma ciudad de Barranquilla. Respuesta: En los últimos años las roturas en el Canal del Dique se han venido presentando con las crecientes más importantes, con lo cual, controlar el caudal que ingresa y proteger los diques inestables, soluciona la problemática de la inundación. Por otra parte, la bifurcación en Calamar se estudió y modeló matemáticamente, con el programa holandés Delft 3D, adicionalmente se realizó la modelación hidrodinámica de todo el Canal del Dique y del Río Magdalena, desde aguas arriba de Calamar hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, analizando los eventuales efectos de las obras del Canal del Dique en el Río Magdalena, bajo el programa computacional Holandés Sobek. Se ha analizado también la influencia del Proyecto en el Río Magdalena y la operación contempla abrir las compuertas durante las crecientes para minimizar el riesgo de inundación aguas arriba de las compuertas. Cabe aclarar que el Canal del Dique es un Canal Artificial, luego históricamente el Río Magdalena transitaba las crecientes sin el Canal del Dique. Adicionalmente, el Río Magdalena en los municipios cercanos a su desembocadura, como Barranquilla, Soledad o Palermo; no presenta diferencias de niveles considerables como en la parte media o alta del Río Magdalena, en donde se pueden dar aumentos de nivel de hasta 10m. Al estar cerca a la desembocadura, el nivel del río está controlado por el mar debido a que el río siempre va a terminar en el nivel del mar, no es posible que suba o baje el nivel en su desembocadura, como si lo puede hacer una tormenta o el incremento del nivel del mar por el cambio climático, situaciones para las cuáles el proyecto no tiene injerencia alguna. 8. Los problemas sociales, económicos y ambientales de la ecorregión del Canal del Dique no se resuelven con estructuras hidráulicas ni con proyectos de navegación, sino con la creación de una estructura administrativa y regulatoria con capacidad, integridad y fuerza suficiente, para dirimir los conflictos sociales y ambientales que vienen causando la degradación de esos ecosistemas de importancia vital para las poblaciones ribereñas, para toda la cuenca del Magdalena y la economía del país. El mejoramiento de los ecosistemas del canal se puede manejar con el solo control de las conexiones entre ciénagas y canal, sin construir estructuras hidráulicas costosas, ni bloquear el acceso de la población a las bahías y al Río Magdalena, y sin afectar la navegación con esclusas innecesarias. El control de inundaciones no se puede corregir únicamente con diques y compuertas, sino que requiere de una estrategia de control integral más amplia y efectiva. Respuesta: En primera instancia el proyecto del Canal del Dique hace parte de la cuenca de canal, este no contempla toda la cuenca, y en segunda instancia, el proyecto hace parte del Plan de ordenación y manejo de la cuenca POMCA “instrumento de planificación, a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca”. El proyecto relaciona los problemas sociales, económicos y ambientales no solo del área de influencia sino que conceptualizó un análisis de la ecorregión del Canal del Dique donde se evidencian las necesidades de la comunidad y se plantean en este instrumento soluciones multidisciplinarias, que desde la parte ambiental incluye una adecuada gestión del recurso hídrico, las obras de control hidráulico y reglas de operación claras que permitan realizar la restauración ambiental integral del sistema, unidos a un seguimiento y monitoreo en los diferentes biotipos presentes a lo largo del sistema canal del Dique En relación con el componente social, el documento cuenta, como ya se ha dicho, con una línea bases social económica y cultural que engloba un análisis regional y local, que incluye la gestión participativa con el cual se diseñó el Plan Ambiental Macro que se enfoca en la población de la Región del Canal del Dique y plantea, entre otras cosas, un programa de educación ambiental y capacitación, además de la generación de proyectos productivos. En el Programa de aprovechamiento sostenible, en donde se van a implantar prácticas y sistemas de producción sostenible para mejorar las actividades agropecuarias y forestales. Es claro que se requiere de una gestión integral del recurso hídrico y eso se busca con el proyecto, de manera que las obras y la operación del sistema se vean reforzados con la capacitación y apropiación de las comunidades del proyecto, de manera que se logre una solución integral. Es evidente, que sin la regulación activa que permita dar un manejo al caudal y con ello el control de sedimentos más la eliminación de los tensores en las bahías, la resiliencia de las comunidades no se daría, y los procesos de deterioro se incrementarían. Por último, el proyecto con sus obras esta direccionado a permitir que los biotopos mantengan sus servicios y permitan una sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la mano con las comunidades. 9. La sedimentación de los cuerpos de agua se debe simplemente monitorear, a fin de establecer su desarrollo futuro y verificar las necesidades de control mediante dragados eficientes, sin necesidad de obras complejas que a la larga van a generar un problema ambiental y social más grave que el que se pretende resolver. Respuesta: Se aclara, que si bien se han hecho monitoreos de sedimentación por distintas entidades; esto no ha solucionado la problemática ambiental que presenta el Canal del Dique. Durante las últimas décadas se han realizado múltiples estudios por distintas firmas de Ingeniería e instituciones y no se ha logrado seleccionar una alternativa que no implique obras hidráulicas como esclusas y compuertas. Es así como a la fecha Cormagdalena viene haciendo dragados tanto en la embocadura como en la desembocadura del canal, y el deterioro ambiental se sigue dando. El ciudadano acota el proyecto a un control de sedimentos, para lo cual se aclara, que este cumple con 10 objetivos que responden a los requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente a Cormagdalena, en las diferentes resoluciones desde 1997 a la fecha. No menos importante es resaltar que los estudios y diseños del proyecto, han sido ampliamente socializados y el Plan Hidrosedimentológico ha sido aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en la resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017. 10. Por consiguiente Dr. Gutiérrez, nuestra recomendación a Usted y a través suyo al Gobierno Nacional, es no desarrollar el proyecto hasta tanto no se brinde una sólida respuesta a los aspectos técnicos, económicos y sociales mencionados, a los que en su momento planteó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de entonces, a través, de la Resolución 0249 del 10 de marzo de 2004, como requerimientos para mejorar los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Respuesta: Se aclara que con la Resolución No. 2447 del 13 de diciembre de 2006, el Ministerio de Ambiente modificó la Resolución No. 249 del 10 de marzo de 2004 y resolvió ampliar el plazo para la presentación del estudio de selección de la alternativa de manejo hidrosedimentológico por parte de Cormagdalena para el Canal del Dique. Más adelante, el Ministerio de Ambiente, modificó los artículos tercero y cuarto de la Resolución 2447 del 13 de diciembre de 2006, en el sentido de conceder un plazo adicional para la presentación del estudio de la alternativa de manejo hidrosedimentológico seleccionada del Canal del Dique, para el Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados. El Ministerio de Ambiente, mediante la Resolución No. 2749 del 30 de diciembre de 2010, solicitó a Cormagdalena presentar una propuesta para la evaluación y aprobación al documento Plan Hidrosedimentológico “Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. En cumplimiento de los requisitos fijados a través de la Resolución No. 2749 del 30 de diciembre de 2010, mediante oficios con radicaciones No. 2016078796-1-000 del 29 de noviembre de 2016 y 2017008568-1- 000 del 7 de febrero de 2017, Cormagdalena y el Fondo Adaptación presentaron ante la ANLA, el documento “Plan Hidrosedimentológico Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. A través de la Resolución No. 1659 de 2017, la ANLA aceptó el “Plan Hidrosedimentológico Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, constituyéndose así, en parte del instrumento de seguimiento y control ambiental para la ejecución del proyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. Por último, reiteramos que el proyecto ha surtido un riguroso proceso de estructuración. Los estudios y diseños a fase III fueron elaborados por el Consorcio Dique (conformado por Royal Haskoning y Gómez Cajiao); y la interventoría fue realizada por la Firma SDM Smith y por el Consorcio Interventoría Dique S. XXI (compuesto por las firmas Moffatt & Nichol HMV Ingenieros, empresas del más alto nivel y con reconocida experiencia internacional y nacional). Entonces los estudios para el diseño de la regulación activa de caudales cumplen con los más altos estándares del ejercicio de la ingeniería, cumpliendo con los requisitos ambientales, técnicos, jurídicos y financieros, razón por la cual, el Proyecto recibió las aprobaciones de las entidades del sector para ser ejecutado a través del mecanismo de asociación público-privada. Se reitera que la solución técnica adoptada en el Proyecto generará el cumplimiento de los objetivos establecidos, que incluyen los actores del área de influencia. | Observación general | TÉCNICA
38 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 1.Según se indica en el aptdo. 4.2 del Apendice Tecnico nº1: "El Concesionario será responsable de realizar los Estudios y Diseños de las Intervenciones y actividades listadas en el cap.2 del presente documento y aquellas incluidas en el Plan Hidrosedimentológico". Tras esta afirmación, quisieramos confirmación que el Plan Hidrosedimentológico se considera un documento contractual pese a estar incluido dentro de la información referencial del Cuarto de Datos, y no dentro de la documentación facilitada en SECOP, y de ser así, qué obras serán las que el Concesionario estará obligado a ejecutar estando en dicho Plan y no en los Apéndices Tecnicos. | 1. Las obras incluidas en el Apéndice Técnico 1 fueron las aceptadas en el Plan Hidrosedimentológico, por lo que se ajusta el Apéndice técnico 1 para mayor claridad respecto del alcance del Proyecto. El Plan Hidrosedimentológico hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, la obra que está en el Plan Hidrosedimentológico y que no requiere de intervención es el Complejo C: Embalse Guájaro, ya que esta Infraestructura está construida y no requiere cambios de acuerdo con la estructuración del Proyecto; sin embargo, las reglas de operación de este embalse deberán ser incluidas en el sistema de control del Proyecto. El Plan Hidrosedimentológico se puede consultar en el Cuarto de datos de la ANI en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2 . | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
39 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 2. Atendiendo a la Normativa y Recomendaciones internacionales, existen serias dudas sobre la navegabilidad tanto en planta como en calado del convoy de diseño en las dimensiones establecidas para el Canal. Como ejemplo, según la ROM 3.1-99, el ancho minimo para la navegación en tramos rectos con condiciones climáticas constantes, para el convoy de diseño de 32 m de ancho, el canal deberá tener un ancho mínimo aproximado de 162 metros, y no los 64 que establece el AT-1. Les preguntamos sobre quien recaerá la responsabilidad en el caso de que el convoy de diseño no sea navegable aplicando los parámetros establecidos en dicho Apendice Tecnico nº1. | 2. El proyecto no tiene como objetivo ampliar la Hidrovía al ancho indicado en su pregunta. Para el ancho del diseño del canal navegable se utilizó como referencia el documento Holandés Guideline Waterways 2011 or "RichtlijnenVaarwegen", RWS Diciembre 2011. El Concesionario tendrá responsabilidad en incidentes, únicamente si el convoy cumple con las medidas establecidas en los Apéndices Técnicos 1 y 4. Se aclara que el Concesionario deberá mantener el canal navegable despejado para cumplir con el Indicador del Apéndice Técnico 4. | Apéndice técnico 4 | TÉCNICA
40 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 3. Tal como indica el Plan Hidrosedimentológico, el delta del Canal del Dique en su desembocadura de Pasacaballos es un elemento "vivo" en constante evolución y continuos cambios de tamaño debido a la sedimentación. Por ello, quisiéramos verificar que el punto final exacto donde tiene el Concesionario responsabilidad de asegurar el dragado de mantenimiento en UF0 es hasta el PK 115,5 o por el contrario es hasta un punto que cumpla ciertas características concretas. De ser esto último, por favor indicarnos cuáles son esas condiciones. | 3. La Obligación del Concesionario está en mantener una vía de navegación fluvial cumpliendo con los Indicadores HID-1, HID-2, HID-3, previstos en el Apéndice Técnico 4 que permita el acceso entre la bahía de Cartagena y el Canal del Dique, independientemente de los cambios morfológicos que presente la desembocadura. Adicionalmente, se debe considerar lo establecido en la Sección 13.3 (ix) de la Minuta del Contrato. | Apéndice técnico 4 | TÉCNICA
41 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 4. Según el aptdo. 1.29 del Contrato de Concesión, se estipula la Cantidad estimada de obras de dragado en 11.014.077 m3, donde a partir de dicha cantidad se activa la distriución de riesgos descrita en el aptdo 4.21 e). Con base a esto solicitamos por favor nos aclaren: 1.- Si la cantidad estimada de dragado aplica unicamente al dragado en UF 0, o abarca todos los dragados necesarios para la ejecución de la obra. Por ejemplo, no sabemos si el volumen de dragado necesario para ejecutar la UF 14 (Curvas a intervenir o profundidad inicicial en navegación), se debe incluir en la medición total de la citada "cantidad estimada de dragado" 2.- En el caso de que se exceda el 120% del volumen estimado de dragado y la ANI deba comenzar a hacer pagos adicionales por ello, les rogamos nos indique por la metodología de pago, si será mensual, semestral, al fin de la Concesión, etc. | 4.1 Se le aclara al interesado que de acuerdo con los estudios técnicos realizados para la estructuración del proyecto, la Cantidad Estimada de Obras de Dragado (11.014.077 m3) corresponden a la totalidad de las actividades de dragado que se desarrollarán en el contrato es decir correspondientes a la totalidad de las UF 0. Se ajustó el texto del Apéndice Técnico 1 para dar mayor claridad. 4.2 Se aclara el interesado que de acuerdo con la sección 4.21(h)(iv) de la minuta del Contrato de Concesión, el pago de los recursos a cargo de la ANI en caso de requerirse una cantidad superior a la Cantidad Estimada de Obras de Dragados se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 13.4 de la minuta del Contrato de Concesión. En la referida sección 13.4 se establece la cascada de pagos por la cobertura de riesgos a cargo de la ANI y se regula claramente el procedimiento para atender los valores a cargo de la ANI a través i) de los recursos del Fondo de Contingencias, ii) Subcuenta Excedentes ANI y iii) inclusión en el presupuesto de la entidad. | Sección 1.29 de la minuta del Contrato de Concesión y Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
42 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 5.Según el aptdo 2.4 del Contrato de Concesión, el plazo del contrato serán 180 meses, pero según el aptdo. 5.2.2 del Pliego, para la fórmula de la oferta económica la variable "m": Corresponde al número de meses contados desde la fecha de Inicio y finaliza con el plazo del Contrato de Concesión, equivalente a ciento noventa y ocho (198) Meses. Por favor aclarar. | 5. Se aclara al interesado que el plazo del contrato de concesión corresponde a ciento ochenta (180) meses tal como se indica en la sección 2.4 de la minuta del Contrato. Por otra parte, solo para efectos de contar con único valor que refleje cada una de las ofertas económicas que presenten los proponentes, para proceder con la asignación de puntos en la de éstas ofertas, se ha establecido en el Pliego de Condiciones, en el numeral 5.2.2. la forma de cálculo de ese único valor, donde para ello se hace una sumatoria en valor presente de cada uno de los aportes ofertados, tomando como referencia diciembre de 2020, y definiendo ciento noventa y ocho (198) meses como la variable m , lo cual no implica que este sea el plazo del Contrato de Concesión. Para dar claridad al respecto, se precisó la definición de la variable "m" en el pliego de condiciones mediante la Adenda No. 2, eliminando la referencia a "fecha de Inicio y finaliza con el plazo del Contrato de Concesión". | Sección 2.4 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
43 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 6. El aptdo 2.3.12 del Apéndice tecnico nº1 menciona que parte de las obras a ejecutar en la UF 9 son los llamados "Canales F2", pero posteriormente no se describen qué obras son exactamente. Por favor aclarar. | 6.Se incluye aclaración de los canales en el Apéndice Técnico 1. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
44 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 7. Les pediríamos que nos aclaren si dentro de la etapa de operación y mantenimiento se incluye la posible ampliación en la longitud de diques de los Complejos para protección de poblaciones que crezcan durante el periodo de explotación, o eso formaría parte de un contrato independiente. | 7. El Proyecto no incluye la ampliación de los Diques por el aumento de la población adicional a la que se presenta en el Área de Implantación de las Intervenciones. | Observación general | TÉCNICA
45 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 8. Tras un primer análisis parece que no se ha considerado el efecto de la ola del buque pasante para la obtención de las cotas de coronación de los diques de protección en los márgenes del canal. En caso de confirmar que no está contemplado en el cálculo, les pediríamos nos indicaran si será necesario considerarla en la Fase 3 del proyecto. | 8. El oleaje de los barcos ha sido tenido en cuenta en los diseños. El Concesionario también deberá considerarlo en sus diseños. | Observación general | TÉCNICA
46 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 9. Les agradeceriamos nos indicaran si existe algún tipo de limitación respecto al metodo de dragado, o es posible hacerlo con cauqluier de las metodologías actuales (pulpo, cuchara, succión en marcha, descarga por fondo, etc…) mientras se respeten las condiciones indicadas en el aptdo 3.3.5 del apéndice técnico 2. | 9. Se aclara el interesado que no existe ningún tipo de limitación respecto al método de dragado que vaya a ser utilizado por el Concesionario, siempre y cuando se respeten las condiciones fijadas en el Contrato de Concesión y en sus Apéndices. | Apéndices técnicos 1 y 2 | TÉCNICA
47 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 10. Según el Apéndice Técnico nº4, La UF0 deberá cumplir en los primeros 4 meses con los indicadores asociados a la Hidrovía. Les solocitamos por favor puedan ampliar ese plazo de ejecución, ya que para cumplir con el calado mínimo (HID-1), ancho navegación (HID-2), etc será necesario hacer una batimetría detallada de todo el canal, algo que se toma más de 3 meses para los 115 km, lo que conllevaría únicamente un (1) mes para su actuación, algo imposible de alcanzar. | 10. Se mantiene el plazo de 4 meses, ya que las batimetrías se pueden realizar en los tiempos establecidos. Estos plazos se basan en los dragados que ha ejecutado Cormagdalena. | Apéndice técnico 4 | TÉCNICA
48 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 11. El aptdo 4.2 del Apéndice Técnico nº1 indica que "El Concesionario será responsable de de hacer los cambios que requiera el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto", mientras que en el Contrato, en su aptdo 1.143 respecto a la obligación ambiental señala que "el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y ii) realización de los aportes de los recursos para su ejecución por Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, en los montos y plazos previstos en la Sección 3.15(t) del presente Contrato." Se ruega nos aclaren cuales son las responsabilidades ambientales que debe asumir el concesionario. | 11. Se aclara al interesado que lo señalado en el penúltimo párrafo de la Sección 4.2 del Apéndice Técnico 1 expresa de manera integral lo siguiente: "El Concesionario será responsable de hacer los cambios que requiera el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable y el Contrato". Lo anterior significa que en el evento que el Concesionario deba realizar modificaciones al Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, definido en la Sección 1.101 de la minuta del Contrato de Concesión, será responsable de realizar esas modificaciones de acuerdo con la Ley Aplicable y el Contrato. Esa obligación no es contradictoria con la Sección 1.143 de la minuta del Contrato de Concesión, que define el "Plan de Manejo Ambiental Macro" o "Plan Macro", con respecto al cual el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente (i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y (ii) la realización de los aportes de los recursos para su ejecución por Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, en los montos y plazos previstos en la Sección 3.15(t) de la minuta del Contrato de Concesión. Por lo tanto, se limitan claramente las responsabilidades del Concesionario en relación con el "Plan de Manejo Ambiental Macro" o "Plan Macro" única y exclusivamente a las previstas en la Sección 1.143 de la minuta del Contrato de Concesión. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
49 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 26-04-2022 | 12. Les solicitamos amablemente puedan facilitar los planos que aparecen en el Cuarto de Datos en formato dwg, ya que para poder obtener cubicaciones de las obras sería de mucha ayuda un formato editable | 12. La Información que se encuentra publicada en el Cuarto de Datos es con la que actualmente cuenta la Agencia para el proceso de licitación. Los planos publicados en pdf contienen la información de referencia de los diseños base del Proyecto. | Cuarto de datos | TÉCNICA
51 | MOTA-ENGIL (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 04-05-2022) | Como interesados en la participación del Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 ante la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI cuyo objeto es: Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, que permita la selección de un Concesionario que por su cuenta y riesgo lleve a cabo las tareas de Diseño, Construcción, Financiación, Operación, Mantenimiento y Reversión de Bienes a la Nación, para la “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, solicitamos muy amablemente a la entidad dar acceso en las instalaciones de la ANI para que nos puedan facilitar la copia en Disco Duro del Cuarto de Datos del proceso anteriormente descrito ya que por medio de la descarga en la página web es muy demorado y esto nos tomaría casi un mes en obtener toda la información. Por razones anteriormente descritas agradecemos muy respetuosamente indicar por este medio el proceso que debemos hacer para dirigirnos a las instalaciones de la ANI y así ustedes nos puedan facilitar dicha información (cuarto de Datos-Canal del Dique) en un disco duro. | Si bien la información ocupa un espacio de almacenamiento considerable, utilizando una conexión de banda ancha es posible descargar la información en horas y no en casi un mes como se afirma en la observación, por lo anterior, por razones de seguridad informatica y de equidad con los otros proponentes que han tenido que descargar la información desde la página, no se accede a la solicitud. | Cuarto de datos | TÉCNICA
52 | MOTA-ENGIL (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 04-05-2022) | MOTA-ENGIL integrante de un consorcio que cumple con todos los requisitos técnicos, legales y financieros para participar en el proceso “BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1508 DE 2012, QUE PERMITA LA SELECCIÓN DE UN CONCESIONARIO QUE POR SU CUENTA Y RIESGO LLEVE A CABO LAS TAREAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE” considera este proyecto de alto interés estratégico para la continuidad de nuestros intereses en el área del Caribe, como empresa instalada en la zona y con gran conocimiento local, involucramos consultores y estructuradores financieros de alta calidad, así como empresas locales en el estudio, con el objetivo de lograr una consolidada y ganadora oferta. Estamos trabajando a contrarreloj para poder cumplir con la fecha de entrega de 24 de junio de 2022, sin embargo, y teniendo en cuenta las múltiples disciplinas que intervienen en este estudio, nos resulta muy difícil llegar a esta fecha con una oferta lista para entregar. Como participantes del evento del 22 de abril “Cartagena un sueño posible”, sabemos y entendemos los objetivos de la ANI para adjudicar esta obra con la firma de este Gobierno, sin embargo y en el espacio que pueda tener la ANI, solicitamos una postergación dentro del plazo posible para mantener los compromisos asumidos. Agradecemos de antemano la atención de la ANI en entender nuestra solicitud, ya que unos días pueden hacer la diferencia en participar o no participar. | Se le informa al interesado que el cronograma y el Pliego de Condiciones Definitivo fueron modificados mediante la Adenda No.1, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consutla. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
53 | MOTA-ENGIL (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 04-05-2022) | 1. De acuerdo con el pliego de condiciones definitivo indican en el numeral 1.3 - 1.3.26 “Estados Financieros”. Son, para los propósitos del presente Proceso de Selección, el estado de situación financiera (balance general) y el estado del resultado y otro resultado integral del periodo (pérdidas y ganancias) de la persona jurídica en el cual se reflejen los resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2019 o al 31 de diciembre de 2020 o al último cierre ordinario si fuese distinto, que hayan sido tomados como base para decretar dividendos que hayan sido reportados oficialmente a los accionistas y/o a las entidades regulatorias correspondientes en el país de domicilio, que fueron debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente y deberán encontrarse debidamente auditados y dictaminados de conformidad con lo establecido por la legislación del país de origen. De acuerdo con lo anterior, se solicita a la entidad si es correcto nuestro entendimiento en cuanto a que el oferente y sus integrantes pueden presentar cualquier estado Financiero 2019 ó 2020 ó 2021. 2. Se solicita a la entidad revisar los anexos 2,6,11,16B,17, dado que el objeto de dichos formatos se encuentra diferente al registrado en el pliego de condiciones definitivo. 3. En los anexos 16B y 16A se solicita indicar si los dos deben estar firmados por el revisor fiscal y representante Legal. | 1. Se aclara al interesado que los Estados Financieros deben corresponder a los requerimientos del Pliego de Condiciones Definitivo, particularmente la Sección 1.3.26., en donde se indica que pueden ser los correspondientes a "al 31 de diciembre de 2019 o al 31 de diciembre de 2020 o al último cierre ordinario si fuese distinto, que hayan sido tomados como base para decretar dividendos que hayan sido reportados oficialmente a los accionistas y/o a las entidades regulatorias correspondientes en el país de domicilio, que fueron debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente y deberán encontrarse debidamente auditados y dictaminados de conformidad con lo establecido por la legislación del país de origen", por lo tanto su entendimiento respecto a los periodos mencionados es correcto. 2. Se le informa al observante que mediante la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones Definitivo se hizo el ajuste del numeral 1.1. “Convocatoria del Proceso de Selección” en concordancia con lo establecido en la Resolución No. 20227030004215 del 25 de marzo de 2022, por lo que los Apéndices a los que hace referencia se alinean con dicho ajuste realizado al objeto. 3. Se le aclara al interesado que de acuerdo con la Sección 5.5.1. del Pliego de Condiciones Definitivo, el Anexo 16A para el caso de las personas jurídicas deberá ser firmado por el representante legal o por el revisor fiscal cuando este último exista de acuerdo con los requisitos exigidos en la ley, es decir, cuando la persona jurídica correspondiente deba tener revisoría fiscal de acuerdo con las exigencias legales o cuando en la persona jurídica se ha designado un revisor fiscal. Por su parte, el Anexo 16B para el caso de las personas jurídicas deberá ser firmado por el representante legal. | Sección 1.3. numeral 1.3.26 Anexos 2, 6, 11, 16b y 17 del Pliego Definitivo de Condiciones | FINANCIERA - JURÍDICA
54 | FIDUOCCIDENTE 04-05-2022 | • Contrato de Fiducia. Sección 3.10: En esta sección se describe el cronograma de los giros de equity que habrán de ser realizado a favor del P.A. El denominado “Giro 1”, según el documento, tendría que realizarse en la misma fecha de constitución del fideicomiso. Respetuosamente debe solicitarse que se relacione un plazo más amplio para dar cumplimiento a dicha obligación, toda vez que operativamente puede resultar problemático que en el mismo día se pueda habilitar al P.A. para constituir las cuentas bancarias necesarias y las subcuentas receptoras de los recursos. Esto, sin mencionar aquellos escenarios en que el giro de equity llegare a provenir del extranjero (por haber sido seleccionado algún proveedor extranjero), en cuyo caso, teniendo en cuenta todos los trámites de canalización que habría que acometer para recibir los recursos en el P.A. desde cuentas del extranjero, sería virtualmente imposible lograr coincidir con el plazo descrito en la minuta de contrato de concesión. La propuesta es que, en lugar de adoptar la fórmula actual, se relacione un plazo de 3 o 5 días hábiles dentro de los cuales se deberá realizar el “Giro 1”, dando suficiente tiempo para ambientar al P.A. para recibir dichos recursos sin problemas de naturaleza legal y/u operativa. • Contrato de Fiducia. Sección 3.10(g)(i): Se solicita respetuosamente evaluar la necesidad de incorporar una instrucción a la Fiduciaria mediante Notificación por parte de la ANI en donde se autorice o se informe que no existe objeción para el traslado de recursos a la Cuenta Proyecto y/o Patrimonio Autónomo-Deuda o Cesionario Especial por concepto de la Retribución o la Compensación Especial, toda vez que al administrador fiduciario requiere, en desarrollo de su rol instrumental como administrador de los bienes del patrimonio autónomo, que los traslados entre Cuentas y Subcuentas se ejecuten con autorización expresa del titular del derecho sobre los recursos (en este caso, ANI), de modo que se encuentre verificado que el traslado se ajusta al objeto y finalidad contratados • Contrato de Fiducia. Sección 3.15: Entendemos que los recursos provenientes de los Giros de Equity deben depositarse en moneda legal colombiana en cada una de las Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso. Agradecemos confirmar este entendimiento, o si por el contrario, será admisible que el Concesionario pueda abrir cuentas bancarias en el exterior a nombre del fideicomiso para el manejo de los recursos asociados a los Giros de Equity. En caso afirmativo, agradecemos confirmar si los Giros de Equity, cuando provengan de giros del exterior, podrán mantenerse depositados en divisas, pero estar expresados en moneda legal colombiana por el valor mínimo de Giros de Equity del Mes de Referencia exigido para cada caso. Lo anterior, para efectos de la certificación que debe ser emitida por la Fiduciaria conforme la Sección 3.10(g) del contrato de concesión. • Contrato de Fiducia. Sección 3.16(a): Se solicita respetuosamente precisar el alcance al límite de responsabilidad del administrador fiduciario con ocasión de la incorporación del Contrato de Concesión al de Fiducia Mercantil, a fin de establecer que la Fiduciaria con la gestión del Patrimonio Autónomo no compromete obligación de resultado alguna; y que por el hecho de la incorporación, no se entenderá que se subroga en modo alguno en el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Concesionario, ni asumirá indemnidad alguna en su nombre, por ese solo hecho. Así mismo, se solicita evaluar y precisar que la incorporación no comprende la extensión ni el ejercicio de las facultades exorbitantes y/o de apremio por parte de la ANI con respecto al Contrato de Fiducia Mercantil, salvo aquellas que den lugar a su terminación anticipada como consecuencia de su ejercicio en contra del Concesionario, si a ello hubiere lugar, toda vez que tales facultades son predicables del cumplimiento tardío o defectuoso, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Concesionario y de la naturaleza propia del Contrato de Concesión; y por lo tanto, no se entenderán incorporadas dentro del ámbito de responsabilidad que incumbe a la Fiduciaria. • Contrato de Fiducia. Sección 3.16(m): Se solicita respetuosamente incorporar al texto de la cláusula que el reemplazo del administrador fiduciario podrá ser llevado a cabo por el Concesionario, cuando medie un incumplimiento grave de las obligaciones de la Fiduciaria debidamente verificado y no de manera unilateral e injustificada por este, para lo cual se sugiere adoptar un procedimiento siquiera sumario para autorizar la remoción. • Contrato de Fiducia. Sección 3.16(i): Agradecemos precisar en qué consiste el perfil de gerente del patrimonio autónomo al que allí se hace referencia; y si como consecuencia de su previsión, se espera que el administrador fiduciario cuente con un perfil determinado o si ello corresponderá a un asunto discrecional del fiduciario. • Contrato de Fiducia. Sección 3.16(k): Solicitamos respetuosamente que la expresión “nombrar” sea sustituida por la expresión “contratar”, con el fin de precisar la relación jurídica en virtud de la cual serán requeridos los servicios del auditor externo del patrimonio autónomo. • Contrato de Fiducia. Sección 3.16(l)(viii): Se solicita respetuosamente precisar las condiciones básicas que deberá contener el informe base de liquidación que debe presentar la Fiduciaria con posterioridad a la firma del Acta de Reversión. Lo anterior con el fin de precisar que, de acuerdo con nuestro entendimiento, dicho informe debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos a la rendición de cuentas estipulados en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 029 de 2014, Parte II, Título II, Capítulo I). Igualmente, agradecemos confirmar nuestro entendimiento en cuanto a que dicho informe se asimila a la rendición final de cuentas que le corresponde emitir a la Fiduciaria con arreglo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia que fueron citadas anteriormente. • Contrato de Fiducia. Sección 4.3(aa), Sección 4.6(u), Sección 9.2(r), Sección 9.9(d)(x): Se solicita respetuosamente se nos indique si respecto de los formatos que deben ser enviados por el Concesionario en virtud de lo descrito en la Resolución 602 del 13 de diciembre de 2018 expedida por la Contaduría General de la Nación, cuando se establece que “la información contenida en estos formatos deberá estar certificada por la Fiduciaria”, si se espera que la Fiduciaria firme igualmente dichos formatos. Si es así, agradecemos señalar que, si bien la Fiduciaria puede suministrar la información que está razonablemente posea en virtud de su rol de administrador fiduciario, esta no será la responsable por el diligenciamiento o firma de dichos formatos, responsabilidad esta que debe recaer de manera exclusiva y excluyente en cabeza del Concesionario. | 1. Se le informa al interesado que se acogió la observación y se modificó la sección 3.10(a) de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No. 1, indicando que los aportes de Equity correspondientes al denominado Giro 1 deberán realizarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la constitución del Patrimonio Autónomo. 2. En consideración a su observación, para la entidad la regulación del Contrato es clara al señalar que la ANI deberá, de manera previa a los traslados señalados en su observación, dar instrucción a la Fiduciaria y manifestar su no objeción, pues tal y como lo señala la Sección 3.1 (k) (ii), la Fiduciaria cada mes hará efectivo el traslado, sin que hubiese habido objeción por parte de la ANI o, desde que la ANI le notifique que se ha superado la controversia, en caso de existir alguna. Por lo anterior, la regulación observada ya incluye la finalidad de su observación, y en ese sentido no se considera pertinente realizar ajuste en la Minuta. De la misma manera se menciona la regulación pertinente en la sección 4.7(n) 3. Puesto que el fideicomiso será celebrado en Colombia por una Fiduciaria colombiana, el concesionario podrá utilizar cualquier esquema admitido por la Ley Aplicable para los patrimonios autónomos, siempre que el titular de la cuenta sea el mismo Patrimonio Autónomo y se mantenga el valor mínimo de Giros de Equity en pesos constantes del Mes de Referencia. 4. Se le informa al interesado que no se acoge su observación, por cuanto la sección 3.16(a) de la minuta del Contrato de Concesión establece claramente que la responsabilidad de la Fiduciaria se refiere a los perjuicios que acarree a la ANI el incumplimiento de las obligaciones que son asumidas por la misma Fiducaria con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, entendidas dichas obligaciones como aquellas que se encuentran a cargo de la Fiduciaria en el Contrato de Concesión, las cuales se incorporan íntegramente al Contrato de Fiducia Mercantil. En tal sentido, no es procedente establecer límite de responsabilidad alguno del administrador fiduciario con fundamento en las consideraciones presentadas por el interesado. 5. El Contrato de Concesión se encarga de definir las condiciones minimas que debe incorporar el Contrato de Fiducia, lo anterior no obsta para que la Fiduciaria y el Concesionario incluyan condiciones particulares para regular su relación contractual, siempre y cuando estas no contraríen lo dispuesto en el Contrato de Concesión. Por esta razón no se acepta la observación." 6. Se le informa al interesado que se realizó modificación mediante adenda No. 1 a la minuta del Contrato de Concesión en la Sección 3.15(i), para que en el aparte observado por el interesado se señale lo siguiente: "(...) la Fiduciaria deberá atender las inquietudes de la ANI y/o del Interventor a través de los profesionales asignados a la administración del Patrimonio Autónomo y las demás personas que a su juicio sean competentes para absolver las inquietudes". En relación con la segunda parte de la observación, se aclara al interesado que los perfiles profesionales de la Fiduciaria son asuntos discrecionales de la misma Fiduciaria. 7. Se le informa interesado que se acoge la observación y se realizó modificación mediante la adenda No. 1 a la minuta del Contrato de Concesión en la sección 3.16(k) reemplazando la palabra nombrar por contratar. 8. De acuerdo a lo establecido en el contrato parte general sección 3,16 (l), la entidad llevará a cabo el control permanente sobre el patrimonio autónomo, sus cuentas y subcuentas, para lo cual realizará actividades de auditoría donde, "podrán solicitar a la Fiduciaria toda la información que se considere oportuna, todos los soportes de pagos efectuados por el Patrimonio Autónomo", incluyendo las condiciones contenidas en la a Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 029 de 2014, Parte II, Título II, Capítulo I), pero sin limitarse a esta. En ese orden de ideas, el informe base de liquidación que debe presentar la Fiduciaria con posterioridad a la firma del Acta de Reversión debera contener entre otros aspectos, los requisitos mínimos exigidos a la rendición de cuentas estipulados en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, detallando el estado del Patrimonio Autónomo que permita de manera clara y sencilla verificar los aspectos relevantes de la ejecución del Contrato de Concesión, máxime que dicho Patrimonio Autónomo será el centro de imputación contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del Proyecto serán contabilizados en él, incluyendo pero sin limitarse a todos los ingresos y gastos del Proyecto. Adicionalmente, la ANI se reserva el derecho de auditoría y del derecho a solicitar directamente a la Fiduciaria información, reportes y certificaciones en la forma, formatos, protocolos y tiempos que defina para cada caso, y más aún, que el informe citado en esta observación servirá de base para la liquidación del Contrato de Concesión. 9. Se aclara al observante que la obligación de presentación de los formatos previstos en las secciones señaladas, corresponde al Concesionario y para su complemento dichos formatos deberán ir acompañados de una certificación expedida por parte de Fiduciaria sobre la información allì consignada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Patrimonio Autònomo constituye el centro de imputación contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del Proyecto serán contabilizados en él, incluyendo pero sin limitarse a todos los ingresos y gastos del Proyecto. | Secciones 3.10 (g) (i) , 3.15, 3.16, (a), (m), (i), (k), (l) (viii); 4.3 (aa), 4.6 (u), 9.2 (r) y 9.9 (d) (x) de la Minuta del contrato de concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
55 | COPSA 04-05-2022 | El apendice tecnico 2. Operacion y mantenimiento, en el numeral 3.6 Transportes especiales establece: "El Concesionario deberá incorporar también en el Manual de Operación y Mantenimiento un plan de contingencias para la atención de accidentes de embarcaciones que transporten cargas peligrosas que debe ser no objetado por la Interventoría, Cormagdalena y autoridades fluviales y marítimas, y su contenido mínimo deberá incluir: (i) Señalización (ii) Controles (iii)Precauciones y contraindicaciones de la carga (iv) Protección ambiental (v) Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosión (vi) Registro de novedades y protocolo de comunicaciones para el evento de accidentes." De acuerdo con lo anterior, entendemos que existe la posibilidad de la ocurrencia de derrames y/o explosiones, esto, considerando que dentro de los principales usuarios del canal del dique se encuentra el transporte de hidrocarburos. Sin embargo este riesgo no se encuentra contemplado en la matriz de riesgos del proyecto, el cual consideramos deberia ser contemplado y ser asumido de manera equitativa de acuerdo a su magnitud entre el privado y la entidad | Se le aclara al interesado que la asignación de riesgos del proyecto, se adecua a la politica de riesgos contractuales del estado para proyectos de infraestrcutura en vías fluviales y canales navegables con particiacion privada, fijada en el documento CONPES 4028. Así mismo, se recomienda al interesado revisar lo establecido en las sección 14.2, así como las secciones 13,2(a)(xxviii) y (xxix) y 13,3(a)(xiii). Adicionalmente, los transportadores deben contar con las pólizas minimas exigidas para asumir la responsabilidad de transportar hidrocarburos de manera segura, al igual que las necesarias para atender accidentes de los convoyes o derrames. De igual manera, dentro de la minuta del contrato en las Sección 12.8 y 12.9 se establece la obligación del concesionario de contar con una póliza de responsabilidad civil ambiental y de Navegación P&I. | Apéndice técnico 2 numeral 3.6. | FINANCIERA - TÉCNICA
56 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 1. Solicitamos amablemenrte a la entidad eliminar el romanillo iii de la Sección 2.3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión toda vez que dicha obra se desarrollará en la UF5. | Se acepta la solicitud del interesado y se elimina la referencia en la UF 3, ya que esta estructura esta incluida en la UF 5 del Apéndice Técnico 1. Por lo tanto, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1. | Sección 2.3.6. (iii) del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
57 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 2. Agradecemos a la entidad aclarar si la protección de orilla de la UF3 debe ser protección rocosa (según la sección 2.3.6.1 del Apéndice Técnico 1) o formaleta de textil rellena en concreto (de acuerdo con los planos del Cuarto de Datos). | Se aclara que, a manera de protección, se proveerá de formaleta textil rellena con concreto en el fondo de la exclusa y embudos, con una protección rocosa en el lecho y en las orillas de aproximación para evitar la erosión en la interfaz entre el lecho del canal y la formaleta textil. Por lo tanto, para mejor entendimiento, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1. | Sección 2.3.6.1 del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
58 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 3. Considerando que el Apéndice Técnico 1 se refiere al alcance del poryecto y las obligaciones del Concesionario, observamos que en la Tabla 2-3 Unidades Funcionales del Proyecto se refirió varias veces al término "etc", el cual comedidamente solicitamos sea eliminado del texto o en su defecto precisado en detalle su alcance. | Se acoge la observación y se ajusta por "y las demas obras descritas en el numeral 2.3.14" o 2.3.15", según aplique. Por lo tanto, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
59 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 4. Agradecemos a la entidad aclarar ¿Cuál es el tipo de defensa requerida bajo la Sección 2.3.6 del Apéndice Técnico1 | En la sección 2.3.6, las dos veces que aparece la palabra defensa, se hace alusión a los diques del Canal del Dique y la Esclusa de Calamar, estas estructuras se consideran la defensa contra inundación que tendrá el Proyecto y por esto deben estar conectada adecuadamente, de manera que el agua no pase entre los diques y la Esclusa para prevenir inundaciones en las poblaciones aguas abajo del Complejo de Calamar. | Sección 2.3.6 Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
60 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 5. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar lo siguiente ¿los complejos de Calamar y Puerto Badel tendrán conexión con el sistema eléctrico Nacional? y ¿En cuál Unidad Funcional se reconocerán las obras que deben ser desarrolladas para implementar esta conexión? | Dentro de las obras se incluye la interconexión eléctrica del complejo de Calamar y Puerto badel con el sistema eléctrico Nacional a línea existente de 13.2kv. | Observación general | TÉCNICA
61 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 6. Agradecemos a la entidad confirmar lo siguiente: (i) ¿En qué ubicación del Data Room se encuentran las líneas de media tensión que deben alimentar la subestación eléctrica del complejo Calamar? (ii) En caso de que lo anterior no sea aplicable, por favor confirmar si ¿la subestación eléctrica del complejo Calama debe ser alimentada con diesel? | Respuesta (i): Se pueden consultar los siguientes documentos en el cuarto de datos de la ANI: CD.ID.33H.ELE.INF.00.003-B: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS ESCLUSAS DE CALAMAR Y PUERTO BADEL. CD.ID.33H.ELE.PL.02.001-1-1-B: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCLUSA DE CALAMAR. CD.ID.33H.ELE.PL.20.002-1-1-B: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCLUSA DE PUERTO BADEL. Respuesta (ii): Los complejos de Calamar y Puerto Badel estarán conectadas a la red eléctrica nacional. | Observación general | TÉCNICA
62 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 7. Por favor aclarar ¿A qué hace referencia la "longitud mínima de isla" referida en la Tabla 2-7 del Apéndice Técnico 1? | Es la longitud en metros lineales de referencia de instalación de tablestacas para la UF2 de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
63 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 8. Actualmente, el dique de cierre del complejo de Puerto Badel está incluido tanto en la Unidad Funcional 8 como en la Unidad Funcional 9. Al respecto, agradecemos a la entdidad aclarar si ¿El alcance de esta obra en cada Unidad Funcional (UF 8 y 9) es diferente? o ¿Si debe ser eliminado de alguna de las dos Unidades Funcionales mencionadas? | Para la UF8, el dique de cierre del complejo de Puerto Badel es la Presa Puerto Badel, que corresponde al cierre del canal de desviación, una vez terminada la esclusa. Para la UF 9, se ejecutarán dos diques de cierre y protección, el primero es el dique entre el pueblo de Puerto Badel y la esclusa y el segundo será construido entre la esclusa y las camaroneras. Finalmente, en la UF10 se ejecutará un dique de protección del Centro Poblado de Puerto Badel. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
64 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 9. Agradecemos a la entidad aclarar ¿Cuales son las conexiones que tendrá el dique de cierre del complejo puerto Badel referidas en la Sección 2.3.11.2 del Apéndice Técnico 1?, toda vez que el Dique de Cierre de este complejo debe conectarse en su orilla derecha con la isla de la UF7, y no con el dique de protección del pueblo Puerto Badel | Su entendimiento es correcto, de acuerdo con la figura 2-19 (Nueva numeración) Planta de la Presa en la Esclusa de Puerto Badel, la obra F1 se debe conectar con la Presa de Puerto Badel y esta a su vez con la Isla de Puerto Badel UF 7. | Sección 2.3.11.2 del Apéndice Técnico 1 | TÉCNICA
65 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 10. En el Anexo 12 "Oferta Economica" se menciona que "La Oferta Económica en ningún caso podrá ser superior a COP $2.782.754.254.221 en valor presente y expresado en Pesos del Mes de Referencia." En el AVAL del CONFIS se menciona que el total de Vigencias Futuras aprobadas para el proyetco es de COP $ 5.672.888.414.020 En la Resolución de Apertura de la Licitación Pública se específica que el valor del CAPEX y el OPEX es el siguiente: (i) Capex: COP $2.343.507.479.836 y (ii) Opex: $913.111.536.035" Al respecto, agradecemos a la entidad confirmar ¿Cuál es la razón por la que tanto el CAPEX y el OPEX del Proyecto, como el valor aprobado por el CONFIS no guardan relacion con el valor máximo de la Oferta Económica? | Se le aclara el interesado que los valores aprobados por el CONFIS y el valor máximo de la oferta económica presentan una relación directa ya que el valor máximo de la oferta económica corresponde a los valores aprobados por el CONFIS descontados a valor presente con la Tasa de Descuento (TDI) de acuerdo con la fórmula de la sección 5.2 de los pliegos de condiciones. Se invita al interesado a consultar esta sección e igualmente a probar los cálculos en el Anexo 12 Oferta Económica en Microsoft Excel. Por otra parte, se le aclara el interesado que el valor del CAPEX y OPEX del proyecto si tiene relación con el valor aprobado por el CONFIS, ya que el último refleja las necesidades de recursos fiscales, para reconocer el valor del contrato estipulado en artículo 2.2.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, aunado al costo de la financiación, de las pólizas, pago de impuestos, otros gastos administrativos y una rentabilidad esperada, de acuerdo con el modelo financiero de estructuración de la ANI. | Anexo 12 Oferta económica del Pliego de Condiciones Definitivo | FINANCIERA
66 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 11. En el dibujo de \Esclusa de Navegación\CD.ID.13J.CIV.PL-20-110 se menciona que el espesor de la tubería de acero es de 25 mm. En el dibujo de \Puerto Badel Esclusa\CD.ID.13J.CI.PL.20-900-1-1, se menciona que que el espesor de la tubería de acero es de 30 mm. En el dibujo de \Puerto Badel Esclusa\CD.ID.13J.CI.PL.20-900-1-1, se menciona que que el dibujo de la sección muestra que el espesor de la tubería de acero es de 25 mm. En el dibujo del \Puerto Badel Esclusa\CD.ID.13J.CI.PL.20-900-1-1, el detalle de la chapa muestra que el espesor de la tubería de acero es de 30 mm. Teniendo en cuenta la diferencia en los anteriores datos, agradecemos a la entidad confirmar ¿Cuál debe ser el indicador del espesor de la tubería? | Conforme a lo indicado en el documento CD.ID.330.CIV.INF.20.003 "Informe diseño detallado Esclusa Puerto Badel" en el NUMERAL 5.3.8, el espesor de referencia para la tuberia es de 25 mm; sin embargo el concesionario determinará en sus estudios y diseños el espesor de los pilotes. El informe puede ser descargado de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.1 > Producto 3.1.1 > Complejo Puerto Badel > Esclusa de Navegación | Observación general | TÉCNICA
67 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 12. Actualmente, el cuarto de datos no incluye información técnica relacionada con los estudios que se han hecho por la entidad y/o por los estructuradores sobre la coordinación precisa y/o el nivel de agua diseñado para las "Compuertas de control caudales", "Esclusa de Navegación", "Diques de Cierre". Por lo que, agradecemos a la entidad suministrar la anterior información. Esta información es de especial relevancia para efectos de que el proponente esté en condiciones de adelantar un estudio juicioso que le permita estructurar su oferta económica con base en los trabajos técnicos que deban ser realizados en el marco del Contrato de Concesión. | Para las estructuras mencionadas en su pregunta, se determinaron las especificaciones mínimas con el fin de que en sus diseños definitivos el Concesionario establezca estos niveles; sin embargo, en los diseños de referencia se determinan las diferentes cotas para cada una de las estructuras. La información relevante a lo solicitado la puede consultar en el Plan hidrosedimentológico y en los informes del producto 3.4 que están en el cuarto de datos de la ANI en las siguientes rutas: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2 > CD.IB.240.AMB.INF.00.001 Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.1 | Observación general | TÉCNICA
68 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 13. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar ¿Cuál debe ser el grosor de la pared de los pilotes de anclaje, de las paredes divisorias de aguas arriba y aguas abajo de las esclusas? | Conforme a lo indicado en la tabla 03-2 "Criterios de desempeño de la prueba de carga" del documento CD.ID.330.GEN.ESP.00.001Tomo III de las especificaciones técnicas, el espesor de estos pilotes es de 23 mm. El espesor final será el que determine el Concesionario con los Estudios y Diseños. El informe puede ser descargado de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.2 | Observación general | TÉCNICA
69 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 14. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar ¿Cuál debe ser la profundidad de la pared de los pilotes de anclaje, de las paredes divisorias de aguas arriba y aguas abajo de las esclusas? | Favor remitirse al plano CD.ID.13Q.CIV.PL.02.125. La profundidad final de la pared será la que determine el Concesionario con los Estudios y Diseños definitivos. Esta información se encuentra incluida en el Cuarto de Datos en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique. | Observación general | TÉCNICA
70 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 15. Actualmente, se exige que el primer pilote del tabique se pinte de color amarillo, y que la cabeza del pilote se hormigone por debajo de 1,5 m. Al respecto, agradecemos a la ANI aclarar: (i) ¿Cuáles son los requisitos del tipo de color, el tipo de revestimiento y el grosor del revestimiento?, (ii) ¿Ell resto de los pilotes del tabique deben ser revestidos u hormigonados con los mismos requisitos? | Para las estructuras mencionadas en su pregunta, se determinaron las especificaciones mínimas con el fin de que en sus diseños definitivos el Concesionario determine estos requerimientos de seguridad. Favor remitirse a las especificaciones técnicas CD.ID.330.GEN.ESP.00.001Tomo III, la cual puede ser descargada de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.2. | Observación general | TÉCNICA
71 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 16. En el evento en que un dique falle por intervenciones de terceros y como consecuencia de esto se presenten inundaciones como las ocurridas en el año 2011, evento que no es asegurable , entendemos que en estas situaciones la responsabilidad del concesionario se limita exclusivamente a reconstruir a su costo y riesgo los dique que sufrieron fallas por intervención de terceros. | Para las estructuras mencionadas en su pregunta, se determinaron las especificaciones mínimas con el fin de que en sus diseños definitivos el Concesionario determine estos requerimientos de seguridad. Favor remitirse a las especificaciones técnicas CD.ID.330.GEN.ESP.00.001Tomo III, la cual puede ser descargada de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.2. | Observación general | TÉCNICA
72 | BRIGARD URRUTIA (04-05-2022) | 17. Agradecemos amablemente a la entidad subir al cuarto de datos la información correspondiente a los planos de "Calamar Compuertas control caudales" y "Badel diques de cierre" o, en caso de que estos ya se encuentren en el cuarto de datos, por favor indicar cuál es la ubicación de estos documentos. | La información de "Calamar Compuertas control caudales" puede ser descargada de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.1 > Producto 3.1.1 > Complejo Calamar > Vertedero (Estructura de control) y en Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.1 > Producto 3.1.2 > Calamar Vertedero. La información de "Badel diques de cierre" puede ser descargada de la siguiente ruta del cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.1 > Producto 3.1.1 > Complejo Puerto Badel > Esclusa de Navegación. | Cuarto de datos | TÉCNICA
73 | ATB RIVA CALZONI (04-05-2022) | Dado que el estudio de los pliegos requiere de tiempo y cuidado para su análisis, revisiones de alcances comerciales, cotizaciones de materias primas etc. Se solicita amablemente una extensión del cronograma de licitación de al menos dos meses más respecto al plazo inicial. | Se le informa al interesado que se acoge su observación parcialmente, en el entendido de que se amplió el plazo para la presentación de ofertas, circunstancia que se puede apreciar en el cronograma del Pliego de Condiciones Definitivo, el cual fue modificado mediante la Adenda No.1, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consutla. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
74 | ATB RIVA CALZONI (04-05-2022) | Agradecemos confirmar para nuestro entendimiento, que el literal (b),(i),(2), que menciona el tamaño de la esclusa con ancho mayor a 30 m y longitud mayor a 200 m, se refiere a la longitud total como resultado de la sumatoria de los perimetros de varias compuertas o esclusas. En su defecto, por favor aclararnos las dimensiones exigidas. | Para efectos de los requisitos de los Contratistas Principales de Diseño y de Construcción, el ancho y la longitud expuestas corresponden a las dimensiones internas de la cámara de la esclusa y no a ninguna sumatoria de perimetros de varias compuertas o esclusas. Por lo tanto no se aceptaran anchos y longitudes de partes o varios contratos para cumplir con la experiencia. | Sección 5.2 (b) (i) (2) de la Minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA
75 | ATB RIVA CALZONI (04-05-2022) | En relación con la anterior pregunta, solicitamos confirmar si el posible proveedor de las esclusas también debe cumplir con este requisito o solo aplica para la obra civil. | El requisito aplica para el Contratista Principal de construcción no para los proveedores. | Sección 5.2 (b) (i) (2) de la Minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA
76 | ATB RIVA CALZONI (04-05-2022) | En relación con la pregunta anterior, solicitamos nos aclaren si como requisito de clasificación para los posibles proveedores de las esclusas y compuertas, las dimensiones exigidas en el literal (b),(i),(2) pueden complementarse con compuertas para proyectos hidroeléctricos, las cuales tienen requerimientos superiores a las esclusas. | Se aclara que a los proveedores no se les requiere el cumplimiento del requisito establecido en la Sección 5.2 de la Minuta del Contrato. | Sección 5.2 (b) (i) (2) de la Minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA
77 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. (04-05-2022) | De la manera más atenta solicitamos el cargue de los planos que hacen parte del producto 1.4 en formato editable. | La Información que se encuentra publicada en el Cuarto de Datos es con la que actualmente cuenta la Agencia para el proceso de licitación. Los planos publicados en pdf contienen la información de referencia de los diseños base del Proyecto. | Cuarto de datos | TÉCNICA
79 | SEDA (04-05-2022) | 2.Solicitamos ampliar el plazo de realización de consultas a la ANI por lo menos en 15 dias más, lo anterior teniendo en cuenta de que la información disponible en materia contractual en el SECOP y técnica en el cuarto de datos es muy extensa y los equipos nacionales e internacionales que estan revisando la documentación requieren un tiempo mas extenso para poderla evaluar en su totalidad. | Se le informa al interesado que no se acoge su observación, por cuanto los términos en los procesos de selección son perentorios y preclusivos, en virtud del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, por lo que una vez vencidos no podrán ser modificados; no obstante lo anterior, se le manifiesta al interesado que todas aquellas observaciones que sean recibidas al correo electrónico dispuesto para el efecto, serán contestadas por la ANI. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
80 | SEDA (04-05-2022) | 3.Solicitamos ampliar el plazo de cierre de la licitación, por lo menos en 45 dias Calendario, lo anterior teniendo en cuenta de que en un proyecto tan especifico, temas como la debida diligencia tecnica a la información dispuesta en el cuarto de datos, asi como las obligaciones derivadas del contenido de los Apendices requieren de un tiempo razonable para su revisión a efectos de que el inversionista pueda contar con el tiempo suficiente de estimar las actuaciones y rentabilidad del negocio concesional , asi como de tomar las medidas necesarias para poder acotar de una manera razonable los riesgos que se deriven del futuro contrato a suscribir. | Se le informa al interesado que se acoge su observación parcialmente, en el entendido de que se amplió el plazo para la presentación de ofertas, circunstancia que se puede apreciar en el cronograma del Pliego de Condiciones Definitivo, el cual fue modificado mediante la Adenda No.1, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consulta. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
81 | SEDA (04-05-2022) | 4.De acuerdo a la consulta anterior solicitamos la ampliación de plazo a efectos de que el contratista de construcción de las diferentes unidades de obra, pueda tener plenamente definidos los medios materiales, equipos, medios de transporte requeridos para poder desplegar los diferentes frentes de ejecución de proyecto , sitios como los complejos de Cienaga deberan de revisarse muy bien por parte del Concesionario y sus contratistas con el fin de que los precios de CAPEX y OPEX que alimentaran los modelos financieros tengan una adecuado nivel de certeza y confiabilidad para la sociedad Concesionaria y para los prestamistas. | Se le informa al interesado que se acoge su observación parcialmente, en el entendido de que se amplió el plazo para la presentación de ofertas, circunstancia que se puede apreciar en el cronograma del Pliego de Condiciones Definitivo, el cual fue modificado mediante la Adenda No.1, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consulta. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
82 | SEDA (04-05-2022) | 5.En linea con la solicitud que nos han realizado varios proveedores nacionales e internaciones de equipos hidromecanicos, electromecanicos y de instrumentacion y control, solicitamos ampliar el plazo de entrega de propuestas al plazo maximo posible que la laey otorga para este proceso, lo anterior teniendo en cuenta que nos han manifestado la imposibilidad de poder presentarnos una oferta firme en esta fase si no tienen mas tiempo para revisar el gran volumen de información técnica disponible, asociado a las valoraciones que se deben realizar para transporte de equipos, personal y logistica, incluido tramites de nacionalización aduanas, entre otros aspectos relevantes. | Se le informa al interesado que se acoge su observación parcialmente, en el entendido de que se amplió el plazo para la presentación de ofertas, circunstancia que se puede apreciar en el cronograma del Pliego de Condiciones Definitivo, el cual fue modificado mediante la Adenda No.1, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consulta. | Sección 2.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
83 | SEDA (04-05-2022) | 6.Solicitamos a la entidad contratante la publicación en el cuarto de datos de las cantidades de obra referenciales correspondiente a los diferentes actuaciones que se deben ejecutar en el proyecto, esta información sera de vital importancia para agilizar las validaciones preliminares. Lo anterior bajo el entendimiento de que es meramente referencial. | Se incluye en el Cuarto de Datos información referente a las cantidades representativas del Proyecto. | Cuarto de datos | TÉCNICA
84 | SEDA (04-05-2022) | 7.Solicitamos a la entidad contratante la publicación en el cuarto de datos de los presupuestos de obra referenciales que en su momento elaboro el fondo de adaptación, correspondiente a los diferentes actuaciones que se deben ejecutar en el proyecto, esta información sera de vital importancia para agilizar las validaciones preliminares. Lo anterior bajo el entendimiento de que es meramente referencial. | Se le recuerda al interesado que de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 1508 de 2012, el modelo financiero que fundamenta el valor del Proyecto cuenta con reserva legal. Ahora bien, los calculos de Capex y Opex hacen parte del presupuesto que consta en el modelo financiero, razón por la cual dicha información goza a su vez de reserva legal. | Cuarto de datos | TÉCNICA
85 | SEDA (04-05-2022) | 8.De acuerdo a las obligaciones y riesgos a asumir para las obras de dragado, les solicitamos suministrar los volumenes estimados que se han proyectado año a año por parte de la ANI, a efectos de poder confirmar el volumen anual requerido de dragado y en que año a partir del incio de la concesión se estaria obteniendo los 11.014.077 m3 de cantidad estimada para dragado . | Se espera obtener el volúmen de 11.014.077 m3 durante la ejecución del Proyecto de Concesión (15 años). El volúmen proyectado es variable de acuerdo con las condiciones naturales y el avance de las obras; para este Proyecto no se especificó contractualmente un volumen anual requerido de Dragado. | Cuarto de datos | TÉCNICA
86 | SEDA (04-05-2022) | 9.Solicitamos a la ANI, publicar el precio unitario desglosado de las obras de Dragado, a efectos de validar si solo incluye unicamente la operación de dragado, sin incluir transporte y/o disposición del material sobrante de dragado. | Se aclara que el costo por metro cúbico establecido para "Precio de las Obras de Dragado" no corresponde a un Precio Unitario. El análisis solicitado hace parte del modelo financiero que cuenta con reserva legal. | Cuarto de datos | TÉCNICA - FINANCIERA
87 | SEDA (04-05-2022) | 10.Solicitamos a la ANI, en caso de que el precio mencionado incluya transporte y disposición, generar precios independiente para el dragado, transporte y disposicion en zona marina, el cual tendria un costo mayor al indicado en el numeral 1.29 de la minuta de contrato. | Se aclara que el costo por metro cúbico establecido para "Precio de las Obras de Dragado" no corresponde a un Precio Unitario, por lo cual no se acepta la observación, el precio estipulado en la sección 1.148 de la Minuta del Contrato de Concesión se determinó para las diferentes condiciones de transporte y disposición. | Sección 1.29 de la minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA - FINANCIERA
88 | SEDA (04-05-2022) | 11.Entendemos que la infraestructura existente del canal del dique, a ser entregada al Concesionario, sera entregada con las secciones de dragado de diseño, favor confirmar nuestro entendimiento o en caso contrario indicar la información de indicadores bajo los cuales sera entregada la infraestructura actual que recibira el concesionario. | El Concesionario recibirá la Infraestructura en el estado en que se encuentre y tendra un plazo de cuatro meses para cumplir con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4, Ajustado mediante Adenda No.1. | Observación general | TÉCNICA
89 | SEDA (04-05-2022) | 12.Teniendo en cuenta que el concesionario sera responsable de la adecuada identificación de fisuras y/o filtraciones a lo largo del canal del dique, conforme se indica en el Apendice Técnico de indicadores, solicitamos a la ANI , publicar la información correspondiente al inventario actualizado de posibles sitios a lo largo del canal de dique que tengan procesos de fisuras y/o filtraciones que puedan poner en riesgo su estabilidad. Lo anterior es indispensable de cara a una adecuada valoración y estimacion de las intervenciones prioritarias que debera realizar el futuro Concesionario de cara a garantizar la seguridad de sus usuarios, poblaciones aledañas y de los contratistas de construcción que se haran cargo de las obras. | La información del estado de la Infraestructura existente corresponde a la publicada en el Cuarto de Datos, identificada durante los estudios y diseños del Proyecto. El Concesionario para el cumplimineto del Indicador del Apéndice Técnico 4, realizara la inspección visual y verificación de existencia de fisuras y procesos de filtración de agua de dicha Infraestructura, por lo cual será responsabilidad del Concesionario determinar cuáles son los sitios finales a intervenir. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
90 | SEDA (04-05-2022) | 13.Solicitamos a la ANI publicar el esquema de Arquitectura de Control integrado y los perifericos considerados en la estructuración de la ANI a efectos de garantizar lo indIcado en el Apendice tecnico 2 en lo que tiene que ver con la tecnologia de avanzada alli mencionada. Lo anterior teniendo en cuenta que para realizar el debido monitoreo, vigilancia, instrumentación y control de todas las infraestructuras civiles, mecanicas e hidraulicas a lo largo de la hidrovia, asi como de los complejos de cienaga se debe de disponer de muchos medios tecnologicos para monitoreo y/o captura de datos, como lo son: Fibra Optica, comunicación por satelite y/o radiofrecuencia, dispositivos de medicion de nivel, caudales, sensores de movimiento, CCTV entre otros. | El interesado puede consultar el informe CD.ID.330.HID.INF.00.001.pdf, en donde se presenta como referencia la arquitectura y el sistema operativo de control hidráulico. Los diseños fueron realizados en 2017, luego los equipos deben ser actualizados a su equivalente tecnológico en el momento de la construcción. El informe está en el Cuarto de datos de la ANI en la Siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 01. Estudios C_Dique > Producto 3.4. Adicionalmente este documento se incluye como Anexo al Apéndice Técnico 2. | Apéndice técnico 2 | TÉCNICA
91 | SEDA (04-05-2022) | 14.Cuales son las obligaciones del Concesionario sobre el Área de Influencia Físico Biótica del Proyecto definida por las coordenadas contenidas en la Tabla 0-1 | Las obligaciones correspondientes al tema ambiental se encuentran establecidas en el Apéndice Técnico 6, en donde se definen de forma general para todo el Proyecto y para el Área de Influencia Físico Biótica. | Anexo 1 del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
92 | SEDA (04-05-2022) | 15. Las coordenadas indicadas en la Tabla 0-1 no corresponden con las áreas específicas de implantación de las intervenciones de proyecto, sino con el área de influencia físico biótica, siendo está última mucho mayor que el área de implantación de las intervenciones e incluye zonas en las que no se encuentran definidas obras de ninguna indole, asi las cosas solicitamos acotar dicha area de intervencion a las zonas donde se ejecutaran las obras en cada UF. | Se ajusta la referencia de la Tabla 0-1 que corresponde con el área de implantación del Proyecto. Por lo tanto, para mejor entendimiento, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1. | Anexo 1 del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
93 | SEDA (04-05-2022) | 16. Se indica "Adicionalmente se presenta la ubicación geográfica de los búferes del Proyecto anexos en archivos tipo Shape con el área de Implantación de las Intervenciones" no se identifica tal anexo en la información contractual vinculante del SECOP, en ese sentido agradecemos su publicación en el SECOP y/o dentro del Apendice tecnico 1. | Los Anexos 1 y 2 se encuentran publicados en el Cuarto de Datos, "El archivo se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Cuarto de Información de Referencia virtual al que podrán ingresar en la siguiente dirección electrónica: www.ani.gov.co, en la ficha “Servicios TI”, seguidamente en “Cuarto de Datos”, Carpeta “Modo Fluvial”, subcarpeta “Iniciativas Públicas”, subcarpeta "APP_DIQUE", “Apéndice 1 - Anexo 1 y 2.”. Adicionalmente se modifica el Apéndice Técnico 1 indicando la ruta al Cuarto de Datos. Por lo tanto, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1. | Cuarto de datos | TÉCNICA
94 | SEDA (04-05-2022) | 17. En los riesgos ambientales, solicitamos incluir: Los efectos de los pasivos ambientales existentes previos a la firma del contrato de concesión. Asignación: Privado, Probabilidad de Ocurrencia: MB, Impacto: MA. | 17. No se acoge la solicitud y se le aclara al interesado que en el marco del Plan Hidrosedimentológico aceptado por la ANLA, no se cuentan con pendientes ambientales dentro del Proyecto del Canal del Dique, por lo anterior, no existe el riesgo indicado por el interesado. | Capítulo XIII de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
95 | SEDA (04-05-2022) | 18. Solicitamos Incluir el riesgo en la gestión predial: Los efectos de la demora de la interventoría en la aprobación de los Estudios de Títulos, las Fichas Prediales y los Planos Prediales y los Avalúos Comerciales con Comité Técnico por aspectos no inputables al Concesionario. Teniendo en cuenta que esta demora cuando supera el tiempo de vigencia de los documentos de los títulos de los predios, requiere de la nueva elaboración de los Estudios de Títulos y actualización de los demás productos prediales, además de la demora en la gestión predial. Asignación: Público, Probabilidad de ocurrencia: A, Impacto: A | 18. Se le aclara al interesado que la asignación de riesgos del proyecto, se adecua a la politica de riesgos contractuales del estado para proyectos de infraestrcutura en vías fluviales y canales navegables con particiacion privada, fijada en el documento CONPES 4028. Así mismo, se recomienda al interesado revisar los establecido en la sección 1,82 de la minuta del contrato, en la cual se establece que: "Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable, la jurisprudencia y en el presente Contrato. Además se considerará una Fuerza Mayor si transcurriere más del ciento cincuenta por ciento (150%) adicional del tiempo máximo establecido por la Ley Aplicable dentro de los trámites ante las Autoridades Estatales para el cumplimiento del objeto del Contrato, contado a partir de la radicación del trámite (o de la última complementación de dicho trámite, si es que la Autoridad Estatal requiere complementaciones por parte del Concesionario), sin que la Autoridad Estatal resuelva la solicitud del Concesionario. La Fuerza Mayor Predial, Fuerza Mayor Ambiental, Fuerza Mayor Social y Fuerza Mayor por Redes se someterán a lo previsto en el presente Contrato." Adicionalmente, se recomienda la revisión de la secciones específicas relacionadas con la ocurrencia de Fuerza Mayor, así como lo establecido en la secciones 13,2(a)(xxviii) y (xxix) y 13,3(a)(xiii). Por lo anterior, se considera que la Minuta de Contato Publicada, cuenta con la reglamentación al respecto y en consecuencia no se acepta lo solicitado por el observante. | Capítulo XIII de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
96 | SEDA (04-05-2022) | 19. Solicitamos incluir el riesgo social "Los efectos correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas con ocasión de la invasión de la infraestructura del proyecto o de la hidrovía y que ocurran dentro del Área de Implantación de las Intervenciones en cualquiera de las etapas del proyecto", con carga al publico para los eventos que no sean imputables al Concesionario y/o su delegado para la gestión social. | 19. Se le aclara al interesado que la asignación de riesgos del proyecto, se adecua a la politica de riesgos contractuales del estado para proyectos de infraestrcutura en vías fluviales y canales navegables con particiacion privada, fijada en el documento CONPES 4028, por lo anterior, no se acoge la recomendación dado que no se halla dentro del documento de pólitica pública. Así mismo, se recomienda al interesado tener en cuenta lo establecido en la sección 13,2(a)(iv), y en la sección 14,2 de la Minuta del Contrato. En línea con lo anterior, no se acepta lo solicitado por el observante | Capítulo XIII de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
97 | SEDA (04-05-2022) | 20. El anexo de la licitación: 44 ACTA FORMULACION ACUERDOS Y PROTOCOLIZACION_BOCACERRADA no contiene los anexos de los acuerdos, es decir, falta el acta de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo (21/12/2020), y las actas de Formulación de Acuerdos y Protocolización del 12/07/2021, 06/08/2021 y del 18/03/2022, documentos en los que se establece las medidas compensatorias establecidas. Solicitamos su publicación e informar la ruta de acceso a dicho archivo para ser consultado. | En el Apendice técnico 1, se relacionan los acuerdos protocolizados con las comunidades, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 1 en relación con la información del estado final de las consultas previas. Adicionalmente en el SECOP I se encuentra publicada el Acta final de Formulación de Acuerdos y Protocolización para la comunidad de Bocacerrada, que corresponde al documento definitivo de dichos acuerdos y por lo tanto no se hace necesario publicar las actas de los acuerdos parciales. | Anexo 3 del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA - SOCIAL
98 | SEDA (04-05-2022) | 21. El anexo 47 ACTA DE ACUERDOS CORMAGDALENA - PASACABALLOS _26-06-2019 corresponde a un pasivo de un acuerdo previo, que no corresponde a las intervenciones propuestas en el proyecto que nos ocupa. Solicitamos confIrmar que el pasivo mencionado no hace parte del alcance en este proyecto. | Su entendimiento no es correcto, se debe cumplir con lo definido en este acuerdo teniendo en cuenta lo establecido en el Capitulo 5 del Apendice técnico 1, y que corresponde a las obligaciones acordadas correspondientes a las actividades de dragado de mantenimiento que debe ejecutar el futuro Concesionario para el canal. | Anexo 3 del Apéndice técnico 1 | TÉCNICA - SOCIAL
99 | SEDA (04-05-2022) | 22. El producto predial contenido en los estudios corresponde a un análisis básico del inventario de predios afectados y una estimación monetaria respecto a las hectáreas afectadas. Esta información no es idónea para una adecuada estimación del costo de la gestión predial, solicitamos publicar la información relacionada con los estudios de titulos y/o avaluos mas actualizado y/o indicar que predios ya estan adquiridos y/o que estaran disponibles para el Concesionario al inicio del proyecto. | La Información que se encuentra publicada en el Cuarto de Datos es con la que actualmente cuenta la Agencia para el proceso de licitación. Dicha información Predial es suficiente para la etapa de factibilidad base para la estructuración del proyecto, y es la que se encuentra publicada en el Cuarto de Datos de la ANI en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 03. ADICIONAL 2. | Cuarto de datos | TÉCNICA - PREDIAL
100 | SEDA (04-05-2022) | 23. Entendemos que seran aceptados los contratistas de fabricación de compuertas que han suministrado dichos elementos para proyectos hidroelectricos, lo anterior teniendo en cuenta que es habitual que las compuertas en hidroelectricas esten sometidas a solicitaciones mecanicas e hidrodinamicas muy exigentes. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Su entendimeinto no es correcto, no se exige experiencia en fabricación de compuertas, unicamente la experiencia exigida en el Sección 5.2 de la Minuta del Contrato. El requisito aplica para el Contratista Principal de construcción no para los proveedores. | Sección 5.2 de la Minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA
101 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 1. Punto 4.1.10 Certificado de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Anexo 7, en mi particular como Persona Juridica extranjera sin sucursal en colombia se indica que para empresas en tal condicion dicho anexo no se presentara, ¿se podra presentar el Anexo sin requisitar indicando que al ser persona juridica extranjera sin sucursal en colombia dicho Anexo 7 NO APLICA? Favor de confirmar. | La sección 4.1.10 (a)(i) del Pliego de Condiciones Definitivo establece que el Anexo 7 deberá ser presentado por “La persona jurídica colombiana o extranjera domiciliada en Colombia”, y que en el caso de proponentes plurales el mismo deberá ser diligenciado por “la persona jurídica colombiana o extranjera domiciliada en Colombia”. Así entonces, se le aclara al interesado que, en caso de ser una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, no deberá presentar el Anexo 7 (Certificado de Pagos de Parafiscales). | Sección 4.1.10 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
102 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 2. Punto 5.4.3 inciso b) Anexo 13 "Declaración de Porcentaje de Servicios Nacionales", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, se debera presentar este escrito de Anexo 13? Favor de aclarar. | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 13 corresponde al factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad, que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con las Secciones 5.1. y 5.4. del Pliego de Condiciones Definitivo. La falta de presentación del Anexo 13 no implica el rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad para la respectiva Oferta no obtenga la asignación del puntaje señalado en las Secciones 5.1. y 5.4. del Pliego de Condiciones Definitivo. Conforme a lo anterior, el Oferente deberá evaluar la posibildad de ofertar la promoción de servicios nacionales y por ende hacerse merecedor de dicho puntaje. | Sección 5.4.3 (b) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
103 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 3. Punto 5.4.3 inciso b) Anexo 13 "Declaración de Porcentaje de Servicios Nacionales", en el supuesto de que se presente dicho documento como obligatorio, este Anexo 13 donde debera ser incluido en el Sobre 1? | Se le aclara al interesado que el Anexo 13 debe incluirse en el Sobre No. 1, como lo señalan los literales (p) y (aa) de la Sección 7.1.1. del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 5.4.3 (b) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
104 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 4. Anexo 14 Modelo pagos realizados a mipymes, siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, se debera presentar este escrito de Anexo 14? Favor de aclarar. | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 14 corresponde a uno de los criterios de desempate de la Sección 8.9. del Pliego de Condiciones Definitivo. La falta de presentación del Anexo 14 no implica el rechazo de la Oferta, pero hará que el criterio de desempate del numeral 10 de la Sección 8.9.2. del Pliego de Condiciones Definitivo no sea tenido en consideración para la respectiva oferta. En todo caso, de acuerdo con el literal a. de la Nota No. 1 de la Sección 8.9. del Pliego de Condiciones Definitivo, no se dará aplicación al criterio de desempate de que trata el Anexo 14 cuando en la etapa de evaluación de las Ofertas se establece la participación de un Oferente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad. | Sección 8.9 numeral 10 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
105 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 5. Anexo 14 "Modelo pagos realizados a mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales", en el supuesto de que se presente dicho documento como obligatorio, este Anexo 14 donde debera ser incluido en el Sobre 1? | Se le aclara al interesado que el Anexo 14 debe incluirse en el Sobre No. 1, como lo señala el literal (aa) de la Sección 7.1.1. del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 8.9 numeral 10 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
106 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 6. Anexo 16 A y B "Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad", mi representada no cuenta con personal en condiciones de discapacidad, para cumplir con este punto sera suficiente con indicar en el Anexo 16 A que dicho documento "NO APLICA" | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 16A(Criterio de asignación de puntaje) y 16B (Criterio de desempate) corresponde al factor de Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad , que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con las Sección 5.5.1 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar el Anexo 16A y 16B. | Sección 5.5 y Sección 8.9 del Plliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
107 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 7.Anexo 21 "Modelo Vinculación Mujer Cabeza de Familia o Victima Violencia Intrafamiliar", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 21 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 21(Criterio de desempate) corresponde al criterio de Vinculación Mujer Cabeza de Familia o Victima de Violencia Intrafamiliar , que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar el Anexo 21. | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
108 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 8. Anexo 22 A y B "Modelo Vinculación en Mayor Proporción de Personas Mayores y no Beneficiarias de la Pensión de Vejez, Familiar o Sobrevivencia", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 22 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación de los Anexos 22A y 22B (Criterio de desempate) corresponde al criterio de Vinculación en mayor proporción de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobreviviencia , que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar el Anexo 22 A y 22 B. | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
109 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 9. 7Anexo 23 A y B "Modelo Vinculación de Población Indigena, Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 23 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación de los Anexos 23A y 23B(Criterio de desempate) corresponde al criterio de Vinculación de Población Indigena, Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas, que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar los Anexo 23A y 23B. | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
110 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 10. Anexo 24 "Personas en Proceso de Reintegración o Reincorporación", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 24 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 24 (Criterio de desempate) corresponde al criterio de Personas en Proceso de Reintegraciión o Reincoporación , que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar el Anexo 24. | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
111 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 11. Anexo 26 A y B "Manifestación de Madres Cabeza de Familia y/o Persona en proceso de Reincorporación o Reintegración (PERSONAS NATURALES), de no ser Empleada, Socia o Accionista de los demás miembros del proponente plural", siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 26 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación de los Anexos 26A Y 26B (Criterio de desempate) corresponde al criterio de "Manifestación de Madres Cabeza de Familia y/o Persona en proceso de Reincorporación o Reintegración (PERSONAS NATURALES), de no ser Empleada, Socia o Accionista de los demás miembros del proponente plural", que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar los Anexos 26A Y 26B. | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
112 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 12. Anexo 27 "Autorización para la publicación de la informacion relacionada con la condición de mujer victima de violencia intrafamiliar, población indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas o personas en proceso de reintegración o reincorporación", Pregunta siendo mi representada de origen extranjero sin domicilio en colombia, sera suficiente para cumpir con este requisito el presentar el Anexo 27 con la leyenda NO APLICA ? Favor de aclarar | Se le aclara al interesado que la presentación del Anexo 27 (Criterio de desempate) corresponde al criterio de "Autorización para la publicación de la informacion relacionada con la condición de mujer victima de violencia intrafamiliar, población indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas o personas en proceso de reintegración o reincorporación", que será objeto de evaluación y asignación de puntaje conforme con la Sección 8.9.2 del Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, si el interesado no cumple con este criterio no debe diligenciar el Anexo 27 | Sección 8.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
113 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 13. Favor de proporcionar estudio de tráfico o demanda de uso o proyección de carga/Cruces estimados anuales durante la vigencia de la Concesión. Así como la tarifa actual. | El estudio de demanda se puede encontrar en el Cuarto de Datos de la ANI en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Diqiue > 02. ADICIONAL 1 | Sección 3.2 (d) de la minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA
114 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 14. Confirmar si el 100% de los ingresos tarifarios son los que se depositan a la subcuenta de ingresos o son los correspondientes a la fómrula de compartición. | 14. La destinación de los Recursos de Recaudo Tarifario, se establece en la Sección 1.156 de la Minuta del Contrato, indicando que, previo a la suscripción de la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF, los recursos de Recaudo Tarifario se deben depositar en la Subcuenta Obras Sociales. Posterior a la suscripción de la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF, la totalidad de los Recursos de Recaudo Tarifario se depositarán en la Subcuenta Recaudo Tarifario y serán fuente de Retribución del Concesionario. Por otra parte, se aclara al interesado que los Recursos de Recaudo Tarifario NO son objeto de compartición si con ello se está refiriendo a los porcentajes de la Sección 1.100, que corresponden únicamente a los Ingresos por Explotación Comercial (el quince por ciento (15%) de los ingresos brutos por explotación comercial serán transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI y el ochenta y cinco por ciento (85%) restante, se traslada a la Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial). | Secciones 3.2 (d) y 3.15 (a) (ii) (8) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
115 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 15. Favor de indicar el alcance de los seguros de construcción a contratar | Conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.2.11 del Decreto 1082 de 2015, se debe exigir al contratista, un seguro para cubrir los daños que puedan sufrir los bienes de la entidad estatal involucrados en el contrato. Teniendo en cuenta que en el proceso VJ-VE-APP-IPB-006-2021, se entregará al contratista, infraestructura y bienes preexistentes propiedad del Estado y a su vez, conforme con las obligaciones contractuales, se construirá también nueva infraestructura y bienes que serán revertidos a la Entidad Estatal, en la sección 12.10 de la minuta, se establecen los parámetros que deberá tener dicho seguro. El Seguro de daños para Obras Civiles, tiene por objeto proteger las pérdidas patrimoniales que se causen en el evento de que dichos bienes, sufran daños materiales durante la ejecución del contrato, haciéndose necesaria la reparación o reposición de los mismos. El único clausulado aceptable para la expedición del correspondiente seguro, se encuentra en el APENDICE FINANCIERO 3, ANEXO 3 POLIZA OBRAS CIVILES ANI. Dicho clausulado contiene las coberturas, exclusiones y demás términos del contrato de seguro exigido de acuerdo con los requerimientos específicos de la ANI para el efecto; así mismo dicho clausulado es acorde con la regulación local de Seguros. El condicionado de Obras Civiles de la ANI es de conocimiento y adopción por las compañías de seguros locales autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para comercializar el ramo. | Capítulo XII de la minuta del Contrato de Concesión | SEGUROS - FINANCIERA
116 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 16. Favor de confirmar si los importes de considerados en la subcuenta de predios, es el importe máximo que el Concesionario deberá destinar para tal fin, así mismo confirmar si la fuente de pago de las medidas compensatorias son los recursos de ésta subcuenta. | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la Sección 1.198 de la Minuta del contrato, el Valor Estimado de Precios y Compensaciones corresponde al 100% del valor que debe ser aportado por el Concesionario a la Subcuenta Predios. Lo anterior, sin perjuicio que si los mismos llegaren a ser insuficientes, se dará aplicación a la Sección 7.2.(d) de la Minuta del Contrato. De igual manera, en la misma definicion 1.198 se establece claramente que dichos recursos se destinarán exclusivamente al pago por la adquisición de Predios a sus dueños y al pago a sus beneficiarios derivado de la ejecución del Plan de Compensaciones Socioeconómicas. Así entonces, confirmamos que la fuente de pago de las compensaciones socioeconómicas se pagaran con cargo a la subcuenta predios. | Sección 3.15 (a) (i) (1) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
117 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 17. Favor de confirmar si el valor del CAPEX de referencia incluye los importes de predial | Se aclara que el valor señalado en la Sección 2.2. (a) y que corresponde al valor del Contrato, incorpora lo regulado en el artículo 2.2.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015 y por tanto no corresponde al valor del CAPEX del Proyecto. Por otra parte, dentro de los valores del presupuesto se incluyeron todas las erogaciones, tanto de inversión como de operación del proyecto, estando las adquisiciones prediales contempladas en el presupuesto del proyecto. | Sección 2.2 (a) de la minuta del Contrato de Concesión | FINACIERA
118 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 18. Favor de confirmar el personal propuesto debe cumplir con todas las certificaciones, especialidades, títulos y experiencia que se detalla para cada puesto, o en caso contrario confirmar que es opcional y que es obligatorio. Así mismo, confirmar si para la propuesta se requiere entregar documentos originales firmados o podría ser copia simple y/o certificada. | Se modifica la redacción en los requisitos del personal del numeral 3.3.11 del Apéndice Técnico 2, mediante la Adenda No.1 publicada el 24-05-2022 se ajusta el Apéndice Tecnico 2. Adicionalmente, se aclara que estos documentos no se deben presentar con la propuesta. | Capítulo 3, numeral 3.3.11 del Apéndice técnico 2 | TÉCNICA
119 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 19. Favor de proporcionar más detalle de los servicios adicionales, alcances. | Se aclara al observante que, de acuerdo con la Sección 1.166 de la Minuta del Contrato, los Servicios Adicionales corresponden a los servicios prestados por el Concesionario que guardan relación con el Proyecto y que no hacen parte de la Operación y Mantenimiento. De igual manera, los servicios cuya prestación es una obligación del Concesionario, según ellos se describen en el Apéndice Técnico 2, no se pueden considerar como Servicios Adicionales. Finalmente, el Concesionario podrá realizar cobro por la prestación de los Servicios Adicionales y los mismos se deberán ajustar a las regulaciones vigentes bajo la Ley Aplicable y serán parte de los Ingresos por Explotación Comercial, de acuerdo con la Sección 3.4 (h) de la Minuta del Contrato. | Sección 3.4 (h) y (j) | FINACIERA
120 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 20. Si el participante acredita una oferta hábil, ¿Es motivo de descalificación si se obtienen cero puntos en en la Mno de Obra Local, Aporyo a Industria Nacional y Reciprocidad y Trabajadores con discapacidad? | Se le aclara al interesado que la obtención por una Oferta de cero (0) puntos en los factores de Oferta de Mano de Obra Local, de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad, y/o de Oferentes con trabajadores en condición de discapacidad, no constituye causal de rechazo de la Oferta. | Sección 5.4 del Pliego de Condiciones Definitvo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
121 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 21. Favor de confirmar y/o aclarar que el Oferente (persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia) que acredite apoderado domiciliado en Colombia no deberá presentar el certificado (Anexo 7) donde se certifique el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienes tar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. | La sección 4.1.10 (a)(i) del Pliego de Condiciones Definitivo establece que el Anexo 7 deberá ser presentado por “La persona jurídica colombiana o extranjera domiciliada en Colombia”, y que en el caso de proponentes plurales el mismo deberá ser diligenciado por “la persona jurídica colombiana o extranjera domiciliada en Colombia”. Así entonces, se le aclara al interesado que, en caso de ser una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, no deberá presentar el Anexo 7 (Certificado de Pagos de Parafiscales). | Sección 4.1.10 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
122 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 22. Favor de confirmar y/o aclarar que el Oferente que sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, podrá contratar la Garantía de Seriedad, con la aseguradora, institución bancaria y/o de crédito de su preferencia, siempre y cuando estén debidamente constituidas y autorizadas para operar en su país de origen. | El entendimiento del interesado no es correcto. De acuerdo con el literal (a) de la Sección 4.1.14. del Pliego de Condiciones Definitivo, cuando la Garantía de Seriedad se trate de un Contrato de Seguro contenido en una póliza, deberá ser expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar en Colombia; cuando se trate de un Patrimonio Autónomo, deberá ser constituido por sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para celebrar contratos de fiducia mercantil en garantía; cuando se trate de Garantía Bancaria o de Carta de Creédito Stand-By, deberán ser otorgadas por un Banco Aceptable, conforme con la definición de la Sección 1.3.11. del Pliego de Condiciones Definitivo. Podrá ser un Banco Aceptable cualquier entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y legalmente autorizada para operar en Colombia y cualquier institución financiera del exterior, con las calificaciones exigidas en la Sección 1.3.11. del Pliego de Condiciones Definitivo. Conforme con lo anterior, las entidades que emitan las garantías deberan estar autorizadas por la Superintendencia Financera de Colombia. | Sección 4.1.14 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
123 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 23. Favor de confirmar que, en caso de resultar Adjudicatarios, cualquiera de los integrantes de la Estructura Plural que no sean designados como Líder en la propuesta del Oferente podrán sustituirse y/o retirarse antes de la constitución de la SPV, previa notificación a la ANI. | El entendimiento del interesado no es correcto. De conformidad con la Sección 4.15(a)(v)(2) del Pliego de Condiciones Definitivo, los Integrantes de la Estructura Plural, incluyendo los Líderes, deberán suscribir el Acuerdo de Permanencia en los términos y condiciones incluidos en el Anexo 4 y presentarlo con la Oferta. A su vez, el numeral 6 del Anexo 4 (Acuerdo de Permanencia) iniciará su ejecución y oponibilidad una vez el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato. | Sección 4.1.5 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
124 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 24. Favor de confirmar que, en caso de designar varios Representante(s) Común(es), ellos podrán representar a la Estructura Plural separada e Indistintamente en cada una de las instancias del Proceso de Selección, independientemente del orden en el que se hayan presentado en cada uno de los actos. | 24. El entendimiento del interesado es correcto, siempre que en el acto por medio del cual se otorgue el mandato, se contemplen la totalidad de las facultades que se otorgan y que estas permitan que los representantes puedan actuar en las diferentes etapas a las que hace referencia el observante. | Sección 4.1.5 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
125 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 25. Favor de confirmar que, para acreditar la existencia y representación las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia bastará con presentar en copia simple del documento expedido por la autoridad competente en el país de origen del Oferente incluyendo y sin limitar la apostilla correspondiente. | 25. Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 6.4. del Pliego de Condiciones Definitivo, la legalización o apostilla de los documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior podrán presentarse en copia simple, pero en el caso que la ANI requiera el original del mismo, éste debe ser presentado dentro del plazo establecido so pena de no tener en cuenta dicho documento. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requerirán apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requerirán apostilla o legalización. | Sección 4.1.3 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
126 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 26. Favor de confirmar que, la Carta de Crédito Stand-by podrá ser contratada por una institución bancaria de Colombia y/o del extranjero, siempre y cuando se esté legalmente constituida para operar en su país de origen. | 26. Se le aclara al interesado que, de acuerdo con el numeral romano (iv) del literal (a) de la Sección 4.1.14. del Pliego de Condiciones Definitivo, la Carta de Crédito Stand-By deberá ser otorgada por un Banco Aceptable, conforme con la definición de la Sección 1.3.11. del Pliego de Condiciones Definitivo. Podrá ser un Banco Aceptable cualquier entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y legalmente autorizada para operar en Colombia y cualquier institución financiera del exterior, con las calificaciones exigidas para cada caso en la Sección 1.3.11. del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 4.1.14 (a) (iv) del Pliego de Condiciones Definitivo | FINANCIERA - JURÍDICA
127 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 27 Favor de aclarar y/o explicar la intervención y procedimiento de un banco notificador (Colombiano) en relación con la Carta de Crédito Stand-by, que en su caso el Oferente otorgue ante la ANI como Garantía de Seriedad de la Oferta. | Se le aclara al interesado que en el caso de que la Carta de Crédito Stand-By sea otorgada por un Banco Aceptable extranjero, éste deberá autorizar el pago a través de un Banco Aceptable establecido y legalmente autorizado para operar en Colombia, que se denominará banco notificador. | Sección 4.1.14 (a) (iv) del Pliego de Condiciones Definitivo | SEGUROS - FINANCIERA
128 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 28. Favor de confirmar que el Oferente podrá acreditar la capacidad financiera, jurídica, técnica y económica directamente y/o a través sociedades controladas por el Oferente, sociedades controladas por la Matriz del Oferente, la Matriz del Oferente, sociedades subsidiarias y/o que pertenezcan al mismo grupo del Oferente. | Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 4.4.1. del Pliego de Condiciones Definitivo, el Oferente o sus Integrantes podrán acreditar los Requisitos Habilitantes relativos a Capacidad Financiera y/o Experiencia en Inversión de manera directa o indirecta con (i) sus Matrices o, (ii) sus sociedades controladas o (iii) las sociedades controladas por sus Matrices, para lo cual se deberá acreditar la situación de control conforme con la Sección 4.4.2. del Pliego de Condiciones Definitivo. Por su parte, la capacidad jurídica deberá acreditarse directamente, de acuerdo con lo exigido en la Sección 4.1. del Pliego de Condiciones Definitivo. Se aclara que en el presente proceso de selección no debe acreditarse capacidad técnica. | Sección 4.4. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - FINANCIERA
129 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 29. Favor de confirmar si la ANI proporcionará el proyecto de estatutos sociales y/o especificaciones para la constitución de la SPV, misma que se constituirá como Adjudicatario para cumplir con el Contrato de Concesión. | Se le aclara al interesado que la ANI no proporcionará el proyecto de estatutos sociales y/o especificaciones para la constitución de la SPV. El Oferente Adjudicatario tendrá a su cargo la obligación de constituir el SPV como una sociedad comercial por acciones de nacionalidad colombiana, cuyo único objeto sea la suscripción y ejecución del Contrato de Concesión, como lo exige la Sección 9.3. del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 9.3 del Piego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
130 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 30. Favor de confirmar que en las Estructuras Plurales y en específico en la constitución de la Estructura Plural, no será necesario ratificarlo mediante notario público y bastará con presentarlo en su calidad de documento privado firmado por los Integrantes de dicha Estructura Plural. | Se le aclara al interesado que siempre que en el documento de constitución de la Estructura Plural se designe al Representante Común, éste deberá contar con el trámite de presentación personal de los otorgantes (autenticación ante notario), teniendo en cuenta que el Representante Común se considera un apoderado especial. En caso contrario, es decir, si no se designa el Representante Común en el documento de constitución de la Estructura Plural, dicho documento podrá presentarse como documento privado, sin autenticación ante notario. | Sección 4.15 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
131 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 31. Favor de confirmar que para el otorgamiento del poder común otorgado por todos los Integrantes de la Estructura Plural, será necesario ratificar las firmas ante notario público y posteriormente autenticar, legalizar y/o apostillar si dicho documento fue otorgado en un país diferente a Colombia, así mismo, confirmar que dicho poder podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la Estructura Plural. | Se le aclara al interesado que la designación del Representante Común de la Estructura Plural, ya sea en documento independiente o en el mismo documento de constitución de la Estructura Plural, deberá contar con el trámite de presentación personal de los otorgantes, teniendo en cuenta que el Representante Común se considera un apoderado especial; en este caso, el documento donde consta el poder otorgado deberá cumplir con los requisitos de legalización o apostilla y traducción, de acuerdo con la Sección 6.4 del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 4.15 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
132 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 32. Favor de aclarar a que se refiere "trámite de presentación personal". | Se le aclara al interesado que la diligencia de presentación personal de los poderes corresponde a un acto de autenticación ante una autoridad pública (notario público), en el que asevera que determinada persona compareció directamente y que se verificó la autenticidad del documento. El artículo 14 del Decreto 2148 de 1983, incorporado en el artículo 2.2.6.1.2.1.7. del Decreto 1069 de 2015, establece que el poder otorgado por documento privado deberá ser presentado personalmente o reconocido ante notario público, con las formalidades de ley. | Sección 4.1.4 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
133 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 33. Favor de confirmar si se podrá designar a más de una persona natural como apoderado en Colombia de una Estructura Plural, siendo o no estas personas adicionales designadas como apoderados domiciliados en Colombia y/o en su país de origen. | Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 4.1.5(a)(iii) del Pliego de Condiciones Definitivo, se podrán constituir uno o varios Representante(s) Común(es) con capacidad de obligar a la Estructura Plural, quien(es) será(n) para todos los efectos el(los) interlocutor(es) válido(s) ante la ANI durante el Proceso de Selección, de acuerdo con los requisitos exigidos en el referido Pliego de Condiciones Definitivo. Cabe resaltar que la Sección 4.1.4 del Pliego de Condiciones Definitivo establece que “Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado.” Así pues, los apoderados que pretendan actuar en representación de la estructura plural durante el Proceso de Selección deberán estar domiciliados en Colombia. | Sección 4.1.4 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
134 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 34. Favor de confirmar que la Carta Presentación de la Oferta (Anexo 2) podrá ser avalada por un ingeniero civil del país de origen del Oferente, adjuntando copia simple del documento expedido por la autoridad competente que acredite su profesión y/o especialidad. | El entendimiento del interesado no es correcto. De acuerdo con la Sección 4.1.6. del Pliego de Condiciones Definitivo, la Oferta deberá ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional y certificación de vigencia de la matricula profesional. Es de resaltar que el ingeniero civil que avale la oferta podrá ser extranjero, pero deberá encontrarse acreditado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA- de Colombia. | Sección 4.16 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - TÉCNICA
135 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 35. Favor de aclarar si para las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, también será requisito que todos los documentos firmados por contador público (en México) y/o revisor fiscal deberán ir acompañados de una copia de la tarjeta profesional y/o cédula profesional (en México) y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, expedido por la Junta Central de Contadores y/o documento similar que emita la autoridad competente y/u organismo y/o Colegio de Contadores del país de origen del Oferente. | Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 4.3.2(g) del Pliego de Condiciones Definitivo, en el caso de los documentos firmados por contador, revisor fiscal o profesional equivalente, que no ejerza su actividad profesional en Colombia, se deberá allegar: (i) una declaración juramentada en la que se haga constar que tiene la condición de contador, revisor fiscal o profesional equivalente conforme a la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural, y (ii) copia del documento de registro o matrícula expedido por la entidad que regule el ejercicio profesional del contador, revisor fiscal o profesional equivalente en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural, o declaración juramentada que señale que en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural no existe una entidad que regule el ejercicio profesional del contador, revisor fiscal o profesional equivalente. | Sección 4.3.2 (g) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - FINANCIERA
136 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 36. Favor de confirmar que, la Garantía de Seriedad de la Oferta puede ser otorgada por un Integrante al 100% (cien por ciento) y/o por todos los Integrantes de la Estructura Plural de manera proporcional, ya sean estos personas naturales yIo jurídicas. | Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 4.1.14(a)(vi)(3) del Pliego de Condiciones Definitivo, con relación a las características particulares de la Garantía de Seriedad, se señala expresamente que el tomador, afianzado o garantizado será el Oferente, y si éste tuviere varios Integrantes, se tomará a nombre de cada uno de los Integrantes del Oferente indicando su porcentaje de participación. | Sección 4.1.14 del Pliego de Condiciones Definitivo | SEGUROS - JURÍDICA
137 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 37. Favor de confirmar la cantidad que se deberá considerar en la Garantía de Seriedad de la Oferta. | Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 4.1.14(a)(vi)(4) del Pliego de Condiciones Definitivo, el valor asegurado de la Garantía de Seriedad corresponderá a OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($81.415.000.000) expresados en Pesos Corrientes (M/Cte). | Sección 4.1.14 del Pliego de Condiciones Definitivo | SEGUROS - JURÍDICA
138 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V. (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 38. Favor de confirmar que, la legalización o apostilla de los documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior que presente el Oferente en su Oferta podrán presentarse en copia simple. | 38. Se le aclara al interesado que, de acuerdo con la Sección 6.4. del Pliego de Condiciones Definitivo, la legalización o apostilla de los documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior podrán presentarse en copia simple, pero en el caso que la ANI requiera el original del mismo, éste debe ser presentado dentro del plazo establecido, so pena de no tener en cuenta dicho documento. | Sección 6.4. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
139 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 1. Amablemente les solicitamos actualizar el Anexo 10A al Pliego de Condiciones de tal forma que se incluya una manera de diligenciarlo para el caso de Oferentes que acrediten Capacidad Financiera a través de Compromisos Irrevocables de Inversión emitidos por Fondos de Capital Privado. En consecuencia, solicitamos que para la casilla de "Patrimonio Neto" se incluya una disposición o instrucción que especifique que ésta se diligenciará con "el valor obtenido de la suma del 100% del valor del Compromiso Irrevocable de Inversión, si aplica, con el patrimonio neto del Oferente de acuerdo con sus Estados Financieros." | No se acoge la solicitud respecto de actualizar el Anexo 10A porque se considera que este Anexo aplica también para el caso de oferentes que acrediten capacidad financiera a través de compromisos irrevocables de inversión, de acuerdo con la sección 4.3.3 (f) del Pliego de Condiciones. Aunado a lo anterior, no se no considera pertinente incluir una disposicion o instrucción como lo requiere el observante en el Anexo 10A, ya que esto se encuentra regulado en el Pliego de Condiciones. | Sección 4.3 del Pliego de Condiciones Definitivo | FINANCIERA
140 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 2. Entendemos que cuando un Oferente busque acreditar la existencia y representación legal del Fund Manager o Gestor del Fondo de Capital Privado que respalde la Oferta, hay elementos de las Secciones 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.3. que no son aplicables, o aplican mutatis mutandi. En ese sentido, las disposiciones de dichos numerales que sean únicamente aplicables a Oferentes (e.j. Que el objeto social permita suscribir la Oferta, ejecutar el Proyecto o constituir el SPV), no deben acreditarse por parte del Fund Manager o Gestor del Fondo de Capital Privado o, en su defecto, deben acreditarse conficiones relacionadas con el Fondo y no con un Oferente (e.j. no acreditar la facultad de participar de la Licitación, sino de suscribir el Compromiso Irrevocable de Inversión). Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento y, de ser correcto, incluir esta aclaración en el numeral 4.6.9(c) del Pliego de Condiciones. | Mediante Adenda No 1 se aclara la Sección 4.6.9(c) del Pliego de Condiciones Definitivo, en el sentido de señalar que los documentos de los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 del Pliego de Condiciones se aplicarán mutatis mutandi de acuerdo con las condiciones exigidas a la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado o al fund manager. | Sección 4.6.9 del Pliego de Condiciones Definitivo | FINACIERA
141 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 3. En el literal 4.1.3. (c) del Pliego de Condiciones, se requiere que se certifique "la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay." Solicitamos que para cumplir con este requisito únicamente deba certificarse a las demás personas que hayan ejercido actos de representación de la sociedad dentro de la presente Licitación Pública (por ejemplo, firmado documentos que se presentan dentro de ésta), toda vez que en sociedades multinacionales la representación legal puede ejercerse por diferentes sujetos a nivel mundial, lo cual dificulta la acreditación de todos los representantes. | No se acepta la solicitud del interesado. La Sección 4.1.3(c) del Pliego de Condiciones Definitivo requiere de manera excepcional del Oferente o Integrante de la Estructura Plural extranjero una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad, para el evento en el que en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información solicitada en la Sección 4.1.3(b), que remite a la Sección 4.1.1(a), relativa a la existencia y representación legal. Por lo tanto, cuando se exige que en la declaración juramentada debe constar también la capacidad jurídica de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, se trata de una vía excepcional para obtener la información que comúnmente debe constar en documentos expedidos por las autoridades de diversas jurisdicciones, como se señala en las Secciones 4.1.3(b) y 4.1.3(c). | Sección 4.1.3 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
142 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 4. Entendemos que si se está acreditando la capacidad jurídica del Fund Manager o Gestor del Fondo de Capital Privado que respalde una Oferta, dicha sociedad no requiere contar con un apoderado en Colombia en caso de ser una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, en los términos del literal 4.1.3. (h) y 4.1.4. del Pliego de Condiciones. Lo anterior toda vez que éste no participa de la Licitación Pública. Solicitamos confirmen nuestro entendimiento y, de no ser correcto, sea explicado el fundamento de requerirlo. | Se aclara al observante que su entendimiento es correcto. Al remitirnos a la Sección 4.6.9 del Pliego de Condiciones Definitivo, encontramos que se enlistan los distintos requisitos que deben acreditarse por parte de los Fondos de Capital Privado que respalden a Oferentes, y específicamente, en literal (c), se indica que “La existencia y representación legal de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado, o del fund manager, deberá acreditarse mediante los documentos señalados en los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 respectivamente, del Pliego de Condiciones”. De esta manera, no se requiere que Fondos de Capital Privado que respalden a Oferentes cumplan con los requisitos de la Sección 4.1.4 del Pliego de Condiciones, referente a la de contar con Apoderados domiciliados en Colombia. | Sección 4.1.3 (h) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA
143 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 5. Respecto de la Sección 4.1.14 (a)(v) del Pliego de Condiciones, solicitamos se aclare el procedimiento para presentar a la ANI la prórroga de la Garantía en caso de solicitarse, toda vez que el Pliego de Condiciones únicamente dice que deberá ser ampliada por máximo tres (3) meses, pero sin explicar el tiempo que el Oferente tendrá para presentar la ampliación de dichas Garantías ni cómo deben presentarse. | Se le aclara al interesado que, en relación con cualquiera de los mecanismos de transferencia del riesgo de la Seriedad de la Oferta aceptables, que deberá permanecer vigente por seis (6) meses, contados desde la Fecha de Cierre; así mismo el Pliego de Condiciones indica que en todo caso, la garantía independientemente de la que se trate (garantía bancaria, patrimonio autónomo o carta de crédito stand by) deberá permanecer vigente hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. Ahora bien, el plazo de la garantía deberá ser prorrogado cada vez que la ANI resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de las Ofertas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato de Concesión. En todo caso, la prórroga del mecanismo de transferencia de riesgo que se trate (garantía bancaria, patrimonio autónomo o carta de crédito stand by) deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANI, siempre que no exceda de tres (3) meses. Conforme con lo indicado en la Sección 4.1.14 (a)(v) del Pliego de Condiciones, en el evento que la ANI resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de las Ofertas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato de Concesión, en el correspondiente aviso modificatorio o acto administrativo que así lo disponga, señalará formalmente el tiempo de la prórroga del correspondiente plazo, así como el término máximo para que el oferente interesado entregue a la ANI el certificado de modificación de la garantía o de la póliza de la seriedad de la oferta, en el cual conste la ampliación de la vigencia de la misma, conforme con lo requerido por la ANI. Esta modificación deberá solicitarla directamente el oferente al emisor de la garantía o póliza correspondiente, con sustento en el aviso o acto emitido por la ANI en el cual amplía el plazo para la presentación de las Ofertas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato de Concesión. De la misma manera, será de cargo del oferente el pago del valor de la modificación de la garantía, el cual será demostrado ante la ANI anexando el correspondiente comprobante de pago. | Sección 4.1.14 (a)(v) del Pliego de Condiciones | SEGUROS - JURÍDICA
144 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 6. Entendemos que la regla del literal 4.3.2. (g) del Pliego de Condiciones es aplicable en todos los casos en los cuales, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, deba certificarse o firmarse documentos por parte de contadores y/o revisores fiscales. Lo anterior toda vez que cuando estos requisitos se vayan a cumplir por parte de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la certificación siempre vendrá de un profesional que no ejerza su actividad en Colombia y por tanto, debe poder acreditarse de la misma manera. Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento. | Se le informa al interesado que su entendimiento es correcto, comoquiera que el Pliego de Condiciones Definitivo en la Sección 4.3.2(g) dispone: "En el caso de los documentos firmados por contador, revisor fiscal o profesional equivalente, que no ejerza su actividad profesional en Colombia, se deberá allegar (i) una declaración juramentada en la que se haga constar que tiene la condición de contador, revisor fiscal o profesional equivalente conforme a la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural, y (ii) copia del documento de registro o matrícula expedido por la entidad que regule el ejercicio profesional del contador, revisor fiscal o profesional equivalente en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural, o declaración juramentada que señale que en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural no existe una entidad que regule el ejercicio profesional del contador, revisor fiscal o profesional equivalente". | Sección 4.3.2 (g) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
145 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 7. Solicitamos que para la acreditación de los requisitos de la Sección 4.6.3 (d) del Piego de Condiciones y demás aplicables, en los casos en que el Fondo de Capital Privado no tenga un comité de inversiones, se aclare que se acredite el valor autorizado por el comité de inversiones o quien haga sus veces. | Se acoge la observación y se modificó el Pliego de Condiciones en ese sentido. El ajuste correspondiente se realizó mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consutla. | Sección 4.6.3 (d) del Pliego de Condiciones Defintivo | FINANCIERA - JURÍDICA
146 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 8. En la sección 4.6.4. del Piego de Condiciones se solicita que, para la acreditación de Experiencia de Inversión y Capacidad Financiera, se aporten los documentos de los numerales 4.6.1. y 4.6.3. Sin embargo, estos numerales no contienen documentos de acreditación de dichos criterios. Solicitamos se aclare si la referencia es correcta y por lo tanto se entiende que cumpliendo los requisitos de los numerales 4.6.1 y 4.6.3 del Pliego de Condiciones se entiende acreditada la Experiencia de Inversión y Capacidad Financiera en dicho supuesto. | Se le aclara al interesado que las secciones 4.6.1 y 4.6.3 sí contienen especficidades que deben incluirse en los documentos para acreditar la Experiencia en Inversión o de Capacidad Financiera. Estas secciones establecen lo siguiente: "4.6.1. Los Fondos de Capital Privado podrán, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3. del Decreto 1082 del 2015, respaldar la participación de los Oferentes en el Proceso de Selección, mediante un Compromiso Irrevocable de Inversión (suscrito por la respectiva sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista, o sociedad fiduciaria que sea la sociedad administradora del respectivo Fondo de Capital Privado, o quien tenga la facultad de representación del Fondo de Capital Privado para el caso de Fondos extranjeros). De otorgar respaldo al Oferente o Integrante de la Estructura Plural, y al SPV que se constituya como consecuencia de la eventual presentación y Adjudicación de la respectiva Oferta, este Compromiso Irrevocable de Inversión se entenderá en firme e incluirá expresamente en su texto la indicación del monto de aporte de recursos líquidos por parte del Fondo de Capital Privado." "4.6.3.Los Oferentes cuya Capacidad Financiera o Experiencia en Inversión pretenda ser acreditada con los Fondos de Capital Privado que respaldan a los respectivos Oferentes o a Integrantes de la Estructura Plural deberán acompañar el(los) respectivo(s) Compromiso(s) Irrevocable(s) de Inversión al(a los) que se refiere el numeral 4.6.1 anterior con una certificación por parte de los administradores de cada uno de los Fondos de Capital Privado que incluya que: (a) La eventual inversión sería admisible para el Fondo de Capital Privado de acuerdo con su reglamento y demás normas que lo rigen; (b) El tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la sumatoria de los compromisos de inversión suscritos al mismo; (c) El valor de los compromisos de inversión no desembolsados al Fondo de Capital Privado; (d) El valor autorizado por el comité de inversiones para aportar como capital al SPV. El Oferente o Integrante de la Estructura Plural deberá contar con uno o varios Compromisos Irrevocables de Inversión, cuyo valor en su totalidad deberá corresponder, como mínimo a la Capacidad Financiera exigida en el numeral 4.6.2 del presente Pliego; (e) La declaración en el sentido de que el compromiso de inversión es irrevocable y en firme de la vinculación del Fondo de Capital Privado a la Oferta presentada, sin ningún tipo de condicionamiento. (f) Las facultades de quien suscriba el Compromiso Irrevocable de Inversión para obligar al Fondo. Estas se acreditarán (i) mediante declaración juramentada o certificación expedida por parte del Representante Legal de la Sociedad Administradora del Fondo, o (ii) con la copia del contrato de vinculación del gestor profesional, en los cuales conste que el gerente, gestor profesional o fund manager, tiene la facultad para suscribir el Compromiso Irrevocable de Inversión de acuerdo con el reglamento del Fondo." Por lo anteiror, la referencia es correcta. | Sección 4.6.4 del Pliego de Condiciones Definitivo | FINANCIERA - JURÍDICA
147 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 9. En la sección 5.2.2. del Pliego de condiciones se referencia el Valor Presente de los Aportes ANI (VPAA). Sin embargo, en la fórmula para el cálculo está escrito VPPA. Solicitamos corregir dicha sección, o aclarar si se trata de conceptos distintos. | Se acoge el comentario y se realizó este ajuste en la Adenda No.1, dado que el nombre correcto es Valor Presente de Aportes ANI - VPAA | Sección 5.2.2 del Pliego de Condiciones Definitivo | FINACIERA
148 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 10. En la sección 7.1.1. Sobre No. 1 del Pliego de Condiciones, no se menciona el Anexo 14, el cual entendemos debe incluirse en el Sobre No. 1. Solicitamos confirmar si debe incluirse y de ser el caso, agregarlo a la Sección comentada. | Se le aclara al interesado que el Anexo 14 debe incluirse en el Sobre No. 1, como lo señala el literal (aa) de la Sección 7.1.1. del Pliego de Condiciones Definitivo. | Sección 7.1.1 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
149 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 11. En la sección 9.6.1. (f) del Pliego de Condiciones, se expresa que "Cuando exista una (1) Oferta Hábil, y su Oferta Económica sea menor al noventa por ciento (80%) del Valor Máximo de la Oferta Económica establecido en el numeral 1.3.61 de este Pliego de Condiciones." Solicitamos se aclare si es noventa u ochenta por ciento. | Se acoge la observación y en virtud de ello se aclararó la Sección 9.6.1(f) del Pliego de Condiciones Definitivo, para corregir la expresión en letras, de tal forma que señale "ochenta por ciento (80%)". La situación comentada fue aclarada mendiante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo, la cual se encuentra publicada en el SECOP I para su consutla. | Sección 9.6.1 (f) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
150 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 12. En la Sección 1.100, "Ingresos por Explotación Comercial" no es clara la redacción según la cual "Se tendrán como Ingresos por Explotación Comercial (...) no sólo los que reciba directamente el Concesionario y cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan cualquier participación o compartan de cualquier manera los resultados de su actividad económica." Entendemos que por esto se refiere a que son todos los ingresos que se obtengan de la prestación de Servicios Adicionales, sin importar que el Concesionario los reciba directamente o a través de terceros en los que el Concesionario, sus socios o Beneficiarios Reales tengan participación, o compartan resultados de su actvidad económica. Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. | La redacción de la Sección 1.100 - "Ingresos por Explotación Comercial"- de la minuta del Contrato de Concesión fue aclarada mediante la Adenda No.1, solventandose así la duda que eleva el observante, quedando redactada en los siguientes términos: "1.100 “Ingresos por Explotación Comercial” Se refiere a los ingresos brutos efectivamente obtenidos como consecuencia de la prestación de los Servicios Adicionales. Se tendrán como Ingresos por Explotación Comercial, para todos los efectos de este Contrato, no sólo los que reciba directamente el Concesionario, sino también los que reciba cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan cualquier participación o compartan de cualquier manera los resultados de su actividad económica. El quince por ciento (15%) de los Ingresos por Explotación Comercial serán transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI, mientras que el restante ochenta y cinco por ciento (85%) de los Ingresos brutos por Explotación Comercial será transferido a la Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial como una de las fuentes para el traslado de la Retribución – o de la Compensación Especial". | Sección 1.100 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
151 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 13. La definiición 1.166 "Servicios Adicionales" tiene un error de redacción al principio de la frase (Son los que servicios prestados por se presten por el Concesionario). Solicitamos amablemente que se corrija | Se acoge la observación. Las Sección 1.166 "Servicios Adicionales" de la minuta del Contrato de Concesión fue aclarada mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo, solventandose así la duda que eleva el observante, quedando redactada en los siguientes términos: "1.166 “Servicios Adicionales” Son los que servicios prestados por el Concesionario que guardan relación con el Proyecto y que no hacen parte de la Operación y Mantenimiento. El cobro que el Concesionario haga por la prestación de los Servicios Adicionales se ajustará en todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo la Ley Aplicable. En ningún caso se considerarán Servicios Adicionales los servicios cuya prestación es una obligación del Concesionario, según ellos se describen en el Apéndice Técnico 2. | Sección 1.166 de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
152 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 14. En la Sección 2.1. (c) se inicia un listado al establecer que "De conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario también asumirá la responsabilidad de:" Sin embargo, la nomenclatura que sigue a dicho literal continua el listado de literales con el literal (d), el cual debería ser un numeral (i) dentro del literal (c). Lo mismo para los literales (e), (f) y (g). | Se acoge la observación. Se corrige la redacción y numeración de la Sección 2.1 de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo, | Sección 2.3(c) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
153 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 15. Sección 2.3. (b) (ix): Se estipula que el "Concesionario deberá haber suscrito con relación a la UF No. 0 el (los) Contrato(s) Principal(es) de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa". Sin embargo, no esta definido Contratos Principales como término, por lo que se solicita que se incluya en las definiciones. | Se acoge la observación y se aclaró la redacción de la Sección 2.3(b)(ix) de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo, quedando redactada en los siguientes términos: "(ix) El Concesionario deberá haber suscrito con relación a la UF 0 el (los) Contrato(s) de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa o haber expresado la condición de que ejercerá las obligaciones relacionadas de manera directa sobre la infraestructura entregada por parte de la ANI al inicio del Contrato. Cualquiera de estas situaciones deberá ser informada a la ANI mediante Notificación enviada por el Concesionario con anterioridad a la Fecha de Inicio. La condición de ejercer las obligaciones de Operación y Mantenimiento directamente por el Concesionario se entenderá expresada en el evento de no haberse allegado por el Concesionario el referido Contrato de Operación y Mantenimiento al momento de la Fecha de Inicio". | Sección 2.3 (b)(ix) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
154 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 16. En la Sección 3.1(a) se establece que el derecho a la Retribución del Concesionario será hasta: (i) la Fecha de Terminación de la Etapa de Reversión; o (ii) el Día de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato. Sin embargo, en caso de una declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato el mismo sigue ejecutandose pues entra en Etapa de Reversión; en este caso, entendemos que la Retribución del Concesionario se seguirá causando y pagando durante esa Etapa de Reversión. Les agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto y, de ser así, hacer la aclaración en el texto del contrato o eliminar el texto del numeral (ii) acá mencionad | Se acogió la observación y se realizó el ajuste, mediante la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones Definitivo en la Sección 3.1(a) de la minuta del Contrato de Concesión, donde se aclara que el Concesionario tendrá derecho a la Retribución hasta la finalización de la Etapa de Reversión. En este sentido, en caso de presentarse una Terminación Anticipada de acuerdo con la Sección 1.70 se iniciará la Etapa de Reversión y por tanto se reconocerán los costos en que incurra el Concesionario en las fórmulas de liquidación. | Sección 3.1 (a) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
155 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 17. La sección 3.2. (a) (ii) establece que los Recursos de Recaudo Tarifario serán fuente de Retribución del Concesionario desde "la suscripción de la primera Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF". Solicitamos corregir para que sea el Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional. | Se acogió la observación y se realizó el ajuste, mediante la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones Definitivo la redacción de la Sección 3.2(a)(ii) de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condicinoes Definitivo, quedando redactado en los sigueintes términos: "(ii) Recursos de Recaudo Tarifario, posterior a la suscripción de la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF". | Sección 3.2 (a) (ii) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
156 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 18. La Sección 3.2(b)(i) establece que "Del valor correspondiente a los Aportes ANI se descontará (i) el valor de los Recursos de Recaudo Tarifario y (ii) el valor de los recursos obtenidos por la ANI de fuentes diferentes a recursos del Presupuesto General de la Nación de que trata la Sección 1.20". Sin embargo, la Sección 1.20 establece que esos recursos hacen parte de la definición de Aportes ANI, así se consignen preliminarmente en una subcuenta distinta y reduzcan la programación de solicitud de vigencias futuras del primer semestre del siguiente año fiscal. En ese sentido, entendemos que realmente no hay un descuento del valor de los Aportes ANI, sino que éstos aportes se harán con recursos de una fuente distinta (y por eso, por ejemplo, el descuento no se evidencia en la fórmula de la Sección 3.2(b)(iii)). En virtud de lo anterior, solicitamos amablemente que se elimine el descuento del valor de los recursos obtenidos por la ANI de fuentes distintas sobre los Aportes ANI, de manera que no suceda esta contradicción y un posible doble descuento. | Para efectos de dar claridad al Contrato, se modificó mediante la adenda No. 2 la Secciones 1.20 y 3.2(b) (i) de la Minuta. De este modo, se precisa el cuarto inciso de la sección 1.20, aclarando que las otras fuentes de recursos efectivamente girados al Patrimonio Autónomo son diferentes a los recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Recursos de Recaudo Tarifario. Si llegan a existir recursos de otras fuentes, la ANI ordenará la creación de una (1) nueva Subcuenta en la Cuenta ANI, donde se depositarán los recursos de otras fuentes y se realizará el traslado a la Subcuenta Aportes ANI anualmente en los Meses de junio, del saldo registrado a 31 de marzo del año inmediatamente anterior. Respecto a las otras fuentes de recursos efectivamente giradas al Patrimonio Autónomo, si bien reducen la programación de solicitud de la vigencia futura del primer semestre del siguiente año fiscal, al llegar el mes de junio del siguiente año fiscal, la ANI realizará el traslado del saldo de las otras fuentes registrado a 31 de marzo del año inmediatamente anterior a la Subcuenta Aportes ANI, por lo cual esta situación no implicará para el Concesionario ningún aumento o disminución de la Retribución total del Concesionario. Se invita al interesado a consultar la Sección 3.5(a) Retribución del Concesionario, donde se establece que la variable RAADhu corresponde al Valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad Funcional 𝑢 (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes h. | Sección 3.2 (b) (i) de la minuta del Contrato de Concesión | FINACIERA
157 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 19. Solicitamos amablemente que en la Sección 3.2(b)(i) se remita a formula de la sección 3.2(b) (iii), que es la que contiene la fórmula que explica la forma de aplicar lo establecido en dicho numeral. | Se acoge la observación del interesado y a efectos de dar claridad en la Minuta del Contrato, mediante adenda se modificará la sección 3.2(b)(i) incluyendo la referencia a la sección 3.2(b)(iii), que corresponde a la fórmula de Aportes ANI. | Sección 3.2. (b)(iii) de la minuta del Contrato de Concesión | FINACIERA
158 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 20. Solicitamos ajustar la Sección 3.2(b)(i), aclarando que el valor a descontar de los Aportes ANI corresponderá a los "recursos efectivamente recaudados en el periodo que transcurra desde el primero (1°) de abril de dos años antes, hasta el 31 de marzo del año inmediatamente anterior al año en el que se debe hacer el Aporte correspondiente y de conformidad con la fórmula establecida en la Sección 3.2(b)(iii), una vez suscrita la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF". Lo anterior aclara a partir de qué momento se cuentan los años antes para el cálculo del valor y la metodología que se debe utilizar. | La redacción de la Sección 3.2 (b)(i) señala que los dos años para contabilizar el descuento de los Recursos de Recaudo Tarifario o de los recursos obtenidos por la ANI de fuentes diferentes a recursos del Presupuesto General de la Nación sobre el Aporte ANI, se cuentan a partir de la suscripción de “la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF”. Así entonces, no se acoge la observación del interesado. | Sección 3.2 (b)(i) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
159 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 21. La sección 3.2(d)(v) establece que se generarán intereses moratorios cuando "la ANI no efectuara el traslado de los Recursos de Recaudo Tarifario en los treinta (30) Días siguientes al vencimiento del respectivo período para el pago de la Retribución o Compensación Especial". Al respecto, solicitamos que ese aclare que dicho traslado corresponde al traslado de los Recursos de Recaudo Tarifario a la Cuenta Proyecto en el término señalado, que es precisamente la forma en la que se entiende pagada la Retribución del Concesionario. | Se acepta la observación y se realizará ajuste mediante adenda a la minuta del Contrato de Concesión para dar mayor claridad en cuanto a que el traslado de los Recursos de Recaudo Tarifario se debe realizar a la Cuenta Proyecto, de acuerdo con lo establecido con la Sección 3.1(k)(i). | Sección 3.2.(d)(v) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
160 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 22. La sección 3.2(d)(vi) establece que "El valor de los Recursos de Recaudo Tarifario será certificado por el Interventor para el período comprendido entre el primero (1º) de abril de cada año y el treinta (31) de marzo del año siguiente". Al respecto, entendemos que cuando se menciona el "treinta (31) de marzo del año siguiente" se refiere al año en el que se está haciendo el cálculo respectivo. Les agradecemos confirmar nuestro entendimiento y hacer la aclaración correspondiente en el Contrato | Se le aclara al interesado que la Sección 3.2(d)(vi) establece que el Interventor debe certificar el valor de los Recursos de Recaudo Tarifario para el periodo comprendido entre el primero (1º) de abril de cada año y el treinta (31) de marzo del año siguiente, independientemente del periodo que se está remunerando. Ahora bien, dicha actividad deberá realizarla desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, que correrá a partir del Día siguiente a la fecha en la que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANI imparta la Orden de Inicio de ejecución del Contrato. Para efectos de mayor claridad se hizo un ajuste mediante la Adenda No.1 al Pliego de Condiciones Definitivo. Por otro lado, el calculo de la Retribución deberá realizarse conforme a lo establecido en la Sección 3.2(d)(iii), la cual deberá tener en cuenta la certificación que emita el Interventor. | Sección 3.2 (d)(vi) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - FINANCIERA
161 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 23. En la sección 3.2. (d) vii) se establece que "el valor certificado por el Interventor de los Recursos de Recaudo Tarifario (...) será sustraído del valor de la Retribución de Recursos de Aportes ANI de la Unidad Funcional correspondiente" y posteriomente afirma que "Con el valor resultante de la sustracción, la ANI deberá ajustar la solicitud de vigencias futuras requeridas para la Retribución de Recursos de Aportes ANI de la correspondiente Unidad Funcional (...) ". Al respecto, entendemos que lo que se disminuye es el valor del Aporte ANI que se debe consignar en la Subcuenta Aportes ANI, pero no se disminuye la Retribución del Concesionario. Solicitamos confirmar si nuestro entendimiento es correcto y, de ser e caso, hacer la aclaración respectiva. | Se aclara que el entendimiento del Interesado es correcto, el valor del Aporte ANI no implicará una disminución o aumento de la Retribución para el Concesionario, de acuerdo con la Sección 1.20 de la minuta del Contrato de Concesión. | Sección 3.2 (d)(vii) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
162 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 24. La sección 3.4 (b) se dice que La Subcuenta de Recaudo estará bajo el control exclusivo de la ANI. En ese sentido, entendemos que dicho control lo debe ejercer conforme a lo establecido en el contrato, con el fin de evitar que los recursos disponibles se utilicen en efectos diferentes a la Retribución. Solicitamos incluir que el control se debe ejercer conforme a lo establecido en el Contrato para la Retribución del Concesionario. | No se acoge la observación. Se aclara al observante que la Sección 3.4 del Contrato de Concesión establece que las Tarifas e Ingresos por Explotación Comercial deberán ser destinados desde la Fecha de Inicio y hasta la suscripción de la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF a fondear la Subcuenta Obras Sociales; y una vez suscrita la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF, la totalidad de los Recursos de Recaudo Tarifario serán consignados en la Subcuenta Recaudo Tarifario. Ahora bien, la Subcuenta de Recaudo Tarifario estará bajo el control exclusivo de la ANI, debiendo dar aplicación a lo que se consigna en la Sección 3.15(o), y en especial a que dichos recursos deberán mantenerse disponibles en la Subcuenta Recaudo Tarifario desde la suscripción de la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF. De esta manera, la minuta del Contrato de Concesión debe leerse y entenderse de forma armónica. | Sección 3.4 (b) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
163 | Durán & Osorio Abogados Asociados (CORREO ALIAS VJ-VE-APP-IPB-005-2021 05-05-2022) | 25. La sección 8.1. (j) expresa que "La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en la Sección 8.1(d)(iii) en el caso de las Compensaciones Socioambientales y 8.1(g) en relación con las nuevas consultas previas, serán aportados por el Concesionario y pagados por la ANI, para lo cual se aplicará mutatis mutandi el mismo procedimiento previsto en las Secciones 7.2(f) y 7.2(g)." Por su parte, la sección 13.2 "Riesgos asignados al Concesionario" incluye el riesgo de "Los efectos favorables y/o desfavorables de los costos (cantidades o precios) y demoras derivadas de la Gestión Social y Ambiental, de las actividades y medidas compensatorias, asociadas a los acuerdos de las consultas previas con las comunidades étnicas protocolizadas de manera previa a la fecha de apertura del Proceso de Selección, incluyendo aquellas establecidas en el Capítulo V del Apéndice Técnico 1, toda vez que es obligación de resultado del Concesionario efectuar la Gestión Social y Ambiental y cumplir al respecto con la Ley Aplicable." De acuerdo con lo anterior, solicitamos que en la sección 13.3. "Riesgos asignados a la ANI" se incluya un Riesgo que corresponda a "Los efectos favorables y/o desfavorables de los costos (cantidades o precios) y demoras derivadas de la Gestión Social y Ambiental, de las actividades y medidas compensatorias, asociadas a los acuerdos de las consultas previas con las comunidades étnicas protocolizadas de manera posterior a la fecha de apertura del Proceso de Selección, incluyendo aquellas establecidas en el Apéndice Técnico 1, toda vez que es obligación de resultado de la ANI efectuar el pago de dicho elemento de la Gestión Social y Ambiental" | 25. No se acoge la observación, ya que de acuerdo con la Sección 13.3(a)(iii) se establece que la ANI asumirá los costos y demoras derivados de las gestiones y de las actividades y los acuerdos que se generen como consecuencia del(os) nuevo(s) acuerdo(s) de consulta(s) previa(s) que surjan con las comunidades étnicas posteriores a la fecha de apertura del Proceso de Selección y que sean indispensables para llevar a cabo la ejecución del Proyecto. Así mismo, se recomienda al interesado revisar lo establecido en la Sección 13,3(a)(v) Parcialmente, los efectos favorables y/o desfavorables derivados de las variaciones en el Valor Estimado de las Compensaciones Socioambientales, en los términos de la Sección 8.1(d), en tanto que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de cumplir con las condiciones y plazos previstos expresamente en este Contrato de lo que corresponda al porcentaje en que la ANI asume dicho riesgo. | Secciones 8.1 y 13.3 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - RIESGOS
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.

## Desplegables
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Seguros - Juridica
Seguros -Financiera
Tecnica - Financiera - Juridica