## 11 IP-LP
No. | Empresa que Observa | RADICADO | FECHA | LICITACIONES A LAS QUE APLICA LA OBSERVACIÓN | Observación Realizada | Documento o Seccion que se Observa | Tipo de Observacion (Tecnica, Jurídica, Financiera, etc.) | RESPUESTA ANI
1 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Numeral 13.1. La obligación del concesionario de asumir riesgos imprevisibles no parece guardar relación con lo establecido en los artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y 4 de la Ley 1508. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La Agencia no comparte la apreciación planteada por el observante, en la medida que acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
2 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Numerales 13.1. y 2.1. De igual manera, se propone revisar lo establecido en los numerales 13.1 y 2.1 de la parte general del contrato, lo cual, en principio, podría no estar alienado con la jurisprudencia del Consejo de Estado1 y por lo dispuesto por el documento Conpes 3714 de 2011, el cual establece: El traslado del riesgo no tiene connotaciones infinitas por lo que se recomienda no incluir en los pliegos de condiciones y en las matrices de riesgos traslados de riesgo o de responsabilidad en abstracto sin tipificación y estimación o cuantificación. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
3 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Capítulo XIII. El mismo documento Conpes aconseja que el concesionario, por regla general, no debe asumir riesgos Macroeconómicos. De igual manera, este documento sugiere que los riesgos políticos (como la modificación de tarifas) y sociales (como la invasión de terceros del corredor vial) no deben ser asumidos por el concesionario. Por lo anterior, se sugiere revisar la asignación de riesgos efectuada en el Capítulo XIII en donde se radica en cabeza del concesionario, por ejemplo, los riesgos derivados de la invasión del corredor vial, los relacionados con cambios de leyes y los respectivos a la evasión de peajes por parte de los usuarios. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Riesgos | Los principales riesgos están asignados con precisión en el contrato, como es el caso de los ingresos por recaudo de peajes, los costos de construcción y mantenimiento, los riesgos geológicos en túneles, así como los riesgos de sobrecostos en adquisición predial, compensaciones ambientales y traslado de redes. El contrato también establece los causales de fuerza mayor y sus compensaciones. Finalmente, establece la obligación de asegurarse contra eventos de fuerza mayor. Respecto al riesgo de modificación de tarifas su observación ha sido analizada por la ANI. En la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán algunas modificaciones que la ANI considera pertinentes respecto al tratamiento del riesgo de invasión del Corredor. Los riesgos de evasión e invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión y evasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario. Una debida diligencia, tal y como lo menciona el documento CONPES 3760 de 2013 determinará los límites y la responsabilidad por las consecuencias desfavorables de tal asignación. Sin embargo su observación ha sido analizada por la ANI. En la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán algunas modificaciones que la ANI considera pertinentes respecto al tratamiento del riesgo de invasión del Corredor. Frente al riesgo regulatorio, cambio de ley, Su observación ha sido analizada y no ha sido aceptada por parte de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3760 al respecto. Sin embargo, si en el marco del trámite del proyecto ley de infraestructura que cursa en el Congreso de la República prospera una iniciativa para clarificar la viabilidad y forma de compartir este riesgo, la entidad analizará nuevamente dicho tema.
4 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Capítulo XIII, Numeral 4.6 (g) (i) (j). Consideramos importante se precise el significado y alcance de la palabra "parcialmente", la cual aparece con regularidad cuando se radican riesgos en cabeza de la ANI. De igual manera, nos parece importante se aclare el significado de palabras tales como "cooperar" y "coordinar", las cuales se usan al momento de establecer obligaciones a cargo de la ANI. Estas expresiones son muy generales y no permiten radicar en cabeza de la ANI obligaciones concretas. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El término “parcial” o “parcialmente” corresponde a la forma como las partes asumen los riesgos compartidos, en concordancia con las condiciones de cada uno de ellos. En particular, la parcialidad de la asunción de riesgos está relacionada con la sección del contrato específica referenciada y que regula el tratamiento de los eventos comprendidos en el riesgo. Los términos “cooperar” y “coordinar” tienen su significado natural y común y corresponde a las actividades u obligaciones de medio que adquiere la ANI en aquellos eventos en que son utilizadas.
5 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Numerales 2.6 (v) y 4.3. De igual manera, proponemos no se incluyan en el contrato expresiones tales como las contenidas en los numerales 2.6 (v) y 4.3, las cuales limitan injustificadamente los derechos del concesionario. Tal como lo recomienda el documento Conpes antes mencionado, debe evitarse "establecer cláusulas en la minuta o reglas en los pliegos de condiciones que contengan previsiones que afecten, restrinjan o eludan el derecho al restablecimiento del equilibrio del contratista de manera abstracta, como por ejemplo "en todo caso el contratista no podrá redamar el desequilibrio económico del contrato por ningún motivo". Este tipo de cláusulas, en principio, contravienen lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La Agencia no comparte la apreciación planteada por el observante, en la medida que de acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
6 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Numeral 2.2. Conforme a lo anterior, solicitamos igualmente se revise lo establecido en literal (c) del punto 2.2, el cual establece que el valor del contrato (vs) los costos estimados del proyectos, no servirá de base para reclamación alguna. Esto no se compagina ni con la ley ni con la jurisprudencia aplicable sobre el particular. / | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El valor de contrato corresponde a los estimados que con base en los estudios efectuados en la etapa de estructuración, arrojaron estos pero no se constituye en una garantía ni estimado para valorar o estimar derechos o reconocimientos esperados
7 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Riesgos. Capítulo XIII. No puede confundirse la distribución de riesgos con la adopción por parte del contratista de situaciones imprevisibles. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
8 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Calidad de la Información entregada por la ANI. Numeral 2.6 (b) (iv). Una declaración general que exima a la ANI de su responsabilidad de entregar información veraz al contratista o de la calidad de la misma, no observa el principio de planeación propio de la contratación estatal ni responde al hecho de que la ANI ha contratado a profesionales expertos para la estructuración técnica y financiera de estos proyectos. En ese orden de ideas, cuando menos, la ANI debería responder por la información que suministra, sin perjuicio de la posibilidad de que el interesado la complemente como corresponda. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica J | El Principio de Planeación no se afecta con la referida declaración. La entidad ha efectuado los estudios y análisis que ordena la ley para este tipo de contratos. Existe información de referencia que puede servir de base para que el concesionario, si así lo estima, los consulte y le sirvan de complemento para sus propios cálculos y estimativos. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la Oferta del Precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Por estas razones la información de referencia no es fuente de responsabilidad alguna de la ANI..
9 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Declaraciones y Garantías. Numeral 2.6 (a). (i) Por favor explicar porqué el concesionario debe ser una empresa de objeto único cuando la ley no lo exige y los recursos del concesionario para el proyecto se encuentran en su totalidad en el patrimonio autónomo, lo que implica que la ANI no estaría corriendo riesgos al respecto? (v), (vi) y (xi) Estas declaraciones implican una aceptación incondicional de la información suministrada por la ANI y de la asignación de riesgos que, según se ha señalado, no es viable legalmente, desconoce lo previsto por la jurisprudencia aplicable sobre el particular e implica asunción de importantes costos frente a la financiación. (viii) Por tratarse de una obligación en cabeza de la Fiduciaria y sin perjuicio de lo que señala el propio contrato, no es posible declarar que se garantiza que ese tercero (Fiduciaria) hará los reportes correspondientes a la UIAF. (ix) y (x) Como ya se señaló, la facultad de la ANI de ejercer la consulta de información en "cualquier momento" puede llevar a interrupciones y afectaciones del negocio innecesarias e inconvenientes. Se solicita poner un término en el que la AIMI debe informar cuándo ejercerá tal facultad. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | (i) La exigencia del objeto único parte de una garantía de que el concesionario tenga dedicación exclusiva a la ejecución de la concesión. (v), (vi) y (xi) la asignación de los riesgos, que, se repite, se ajustan a los lineamientos de la Ley 1508 de 2012 y lo que en la materia ha dado el Gobierno nacional a través del documentos CONPES 3670 DE 2013. (viii) En la última versión del contrato estándar Parte General se ajustó el contenido de la declaración, en el sentido de que queda expresamente asignada en el contrato de fiducia, la obligación de la Fiduciaria de realizar los reportes correspondientes a la UIAF, en el contrato de fiducia. (ix) y (x) En cuanto a las facultades de revisión, la misma corresponde a la potestad y obligación de las entidades estatales de ejercer la vigilancia y control de los contratos estatales y en especial el de concesión en aplicación de lo estipulado en el artículo 32 de la ley 80 de 1993.
10 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Calidad de la Información entregada por la ANI. Numeral 2.6. Es importante que se aclare cuál es el plazo que se le otorgará al concesionario para verificar la veracidad de la información entregada por la ANI, en el caso de aceptarse la declaración antes descrita. / | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El plazo corresponde al estimado para la presentación de la Oferta.Se entiende que con la presentación de la Oferta el Precalificado ha revisado la información y la calidad de la misma, así como la verificación de esta.
11 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Gobierno corporativo del SPV. Numeral 4.2. En general la ANI no tiene facultad legal para condicionar la forma como el concesionario administrará la sociedad contratante, ni puede el ente estatal imponer requisitos respecto de la estructura societaria y jurídica que el concesionario fije para esos efectos. Podría considerarse la posibilidad, en aras de la transparencia, de que el concesionario adopte un manual de buen gobierno corporativo siguiendo para ello la regulación existente sobre la materia, sin que la ANI pueda determinar o condicionar su contenido. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De acuerdo con la minuta del contrato (última versión) en dicho subnumeral se encuentra regulado el tema del manual de buen gobierno. Uno de los objetivos clave de 4G es el aumento de la transparencia en la forma en que se toman decisiones en las concesiones. Adicionalmente, no existe impedimento legal para que las partes puedan establecer de mutuo acuerdo lineamientos básicos adicionales a los ya establecidos en el numeral 4.2 aa de la Parte General, para realizar el Manual de Gobierno Corporativo. La revisión de este documento por parte de la ANI es para verificación de que cumpla con las especificaciones del contrato.
12 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pruebas y ensayos. Numerales 4.14 y 4.15. El término "todas las facilidades" parece ser muy amplio. Agradecemos se precise lo anterior, con el fin de evitar costos excesivos para el concesionario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El término debe entenderse en armonía y relación con el entorno en que se usa, acorde con los necesario para que las pruebas puedan llevarse a cabo y que permitan los obtener los resultados requeridos
13 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solicitudes de información por parte de la ANI. Inspección. Numerales 2.6 y 4.5. Los requerimientos de información por parte de la ANI, así como la obligación de mantener toda la información del concesionario disponible, deben estar regidos por un criterio de razonabilidad. En este sentido, proponemos se revisen las obligaciones contempladas en los numerales 2.6., 4.5. y 9.1. La presentación semestral de estados financieros auditados y el reporte mensual de ingresos y egresos, impone una carga excesiva, la cual si bien podría considerarse aplicable para la Fiduciaria administradora del Patrimonio Autónomo, carece de lógica tratándose del concesionario, pues éste no administra recursos del proyecto, pues todo ellos deben estar consignados en el Patrimonio Autónomo. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Ninguna de las estipulaciones mencionadas exceden un criterio de razonabilidad, más aún cuando muchas de las obligaciones exigidas, corresponden al manejo adecuado e idóneo de un ente sujeto al cumplimiento de normas legales, contables y fiscales. La estructura administrativa del concesionario deberá estar en capacidad de cumplir con tales requerimientos.
14 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Trámite ante la ANI. Silencio negativo. En varios apartes del contrato, salvo algunas excepciones, se establece que en las solicitudes presentadas por el concesionario frente a la ANI, se presumirá el silencio negativo. Cumplidas las obligaciones por parte del contratista, la Administración debe actuar diligentemente con el fin de viabilizar el avance del proyecto. La regla debería ser la aceptación de los requerimientos, una vez el contratista haya cumplido con sus obligaciones. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Las disposiciones comentadas establecen la posibilidad de la entidad, como manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, de considerar como negativa la respuesta a una solicitud o situación específica del contrato, por tratarse de un aspecto trascendental en su ejecución. En todo caso el Concesionario puede acudir a los mecanismos de solución de controversias en caso de estar en desacuerdo con la decisión de la entidad.
15 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Trámite ante la ANI. Silencio negativo. En adición, por regla general, los plazos para que la ANI resuelva solicitudes o adelante trámites son muy extensos. Por el contrario, los plazos otorgados al concesionario son cortos. ¿Podría llegar a considerarse un equilibrio mayor en este punto? | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Los plazos establecidos en el Contrato son aquellos que la entidad requiere para hacer frente a las obligaciones derivadas del Contrato. Los plazos establecidos para el mismo efecto al concesionario se consideran suficientes según las necesidades del proyecto.
16 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Notificación. Numeral 1.100. Debe contemplarse la posibilidad de aceptar notificaciones vía correo electrónico. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La Notificación establecida en el numeral 1.99 debe interpretarse en concordancia con lo estipulado para el efecto en el numeral 19.17 según el cual “Las notificaciones a cada una de las Partes se realizarán en los lugares indicados para tal efecto en la Parte Especial”. Ello quiere decir que las Partes establecen de manera autónoma los lugares en los que se entiende se surte la Notificación para cada una de ellas.
17 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Administración del Patrimonio Autónomo. Aspectos financieros. Numeral 3.14. Con el fin de facilitar la financiación de los proyectos, consideramos que los rendimientos de las operaciones de tesorería de los recursos depositados en la subcuenta de recaudo de peaje deberían ser parte de la retribución. Lo anterior, a efectos de que no permanezcan inutilizados por un periodo bastante prolongado. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14 (i) (iii) (10) de la Parte General en concordancia con el numeral 4.3 (a) de la Parte Especial, son parte de la retribución en la medida en que acrecientan la misma subcuenta, pero hasta completar el VPIP establecido para el proyecto.
18 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Administración del Patrimonio Autónomo. Aspectos financieros. Numeral 3.14. El numeral 3.14 del contrato, establece que la supervisión se pagará con recursos provenientes de la Subcuenta Interventoría y Supervisión, la cual se fondeará con recursos de la cuenta Proyecto. Consideramos pertinente se revise esta disposición conforme a que la Supervisión se ejercerá por parte de un funcionario de la ANI y, por tanto, no debería ser pagado con recursos provenientes de financiación sino con presupuesto de la entidad estatal. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La entidad puede apoyarse en terceros para efectos del apoyo a la supervisión, sin desprenderse de la función que sigue estando en cabeza suya. En todo caso la labor de apoyo la supervisión se paga con recursos del Proyecto, no del privado.
19 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Administración del Patrimonio Autónomo. Aspectos financieros. Numeral 3.14. En relación con el numeral 3.14, literal (c), solicitamos se aclare lo relativo a la administración de las subcuentas. Una vez cumplidos los requisitos de aporte de las subcuentas y acordada la retribución, no es necesario que las instrucciones a la Fiduciaria sean impartidas exclusivamente por la ANI. En efecto, una vez finalizadas y aprobadas las obras, y definidos los índices de cumplimiento de servicio, las instrucciones a la Fiduciaria podrían darse directamente por el Concesionario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Claramente la transferencia de recursos de la Cuenta ANI y de las Subcuentas que le pertenecen debe realizarse conforme las instrucciones de la ANI, quien es su único beneficiario. Con mayor razón la Subcuenta Aportes ANI que se fondea con recursos de la Entidad.
20 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Traslados en el PA de cuentas Proyecto a cuentas ANI. Numeral 3.14. Consideramos que los rendimientos que se generan en la cuenta Proyecto, del patrimonio autónomo, no deberían acrecentar la cuenta ANI ya que vienen de recursos de financiación del Concesionario. Adicionalmente, se debe revisar el tema fiscal y de naturaleza de los recursos, ya que en el momento del traslado no se tendría claridad si tienen o no la connotación de recursos públicos. Debe dejarse en claro que el concesionario no administra, maneja o interfiere en cualquier forma respecto de los recursos de la ANI que se encuentran el Patrimonio Autónomo. Por último, debe revisarse el numeral 18.2. En nuestra opinión, todos los excedentes de la cuenta Proyecto deben ser entregados al Concesionario ya que los mismos provienen de recursos de financiación. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De acuerdo con el numeral citado de la última versión del Contrato Parte General, los rendimientos de la Cuenta Proyecto acrecentarán dicha Cuenta, con excepción de los rendimientos generados por las Subcuentas Compensaciones Ambientales, Predios y Redes, los cuales acrecentarán cada una de dichas subcuentas. En cuanto a los remanentes de la Cuenta Proyecto, una vez cumplida la finalidad de la misma éstos serán de libre disposición del Concesionario, siempre y cuando el Contrato se encuentre en Etapa de Operación y Mantenimiento, salvo lo dispuesto para las Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes.
21 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Información Financiera. Numeral 1.81. La redacción de esta definición no es muy clara: (i) Puede llegar a entenderse que la ANI puede usar la información financiera del concesionario a su entera disposición; (ii) No se entiende porqué la información financiera no sirve de criterio de interpretación del contrato si, como lo establece el propio contrato, es necesario presentar informes financieros cada mes, trimestre y año. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Es importante aclarar que la Información Financiera del numeral 1.81 incluye los datos financieros establecidos en el Apéndice Financiero 1 referido exclusivamente al Proyecto, mientras que los informes financieros requeridos en el contrato para llevar un control del cumplimento de las normas financieras y contables del SPV. El hecho de que la información financiera entregada por el concesionario sea de referencia deriva del hecho se trata de unos datos entregados por éste sin concurrir la voluntad de la ANI y en cuya elaboración la entidad no participó, por lo que no tiene efectos vinculantes para aquella. Adicionalmente es información que probablemente variará durante la vigencia del contrato.
22 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Obligaciones a cargo de la ANI relacionadas con la financiación. Sugerimos que dentro de las obligaciones de la ANI aparezca expresamente el compromiso de colaborar en los aspectos de la financiación a cargo del concesionario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | No es claro el alcance de la sugerencia ni se explica en qué consiste específicamente su petición. En todo caso la obtención de la financiación y el cierre financiero es una obligación del Concesionario, relacionado con su capacidad de financiación y experiencia en inversión, y los riesgos relativos a esta obligación son asignados al privado, quien está en mejor capacidad de controlarlos y mitigarlos.
23 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ingresos comerciales. Sugerimos una participación mayoritaria del concesionario (80%-20%) en los mismos. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Conforme lo establece el numeral 1.83 del contrato Parte General, la participación del Concesionario en los Ingresos por Explotación Comercial corresponde al 97.8%, como una de las fuentes para el pago de la Retribución. El 2.2% restante irá a la Subcuenta Excedentes ANI.
24 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Deducciones y descuentos. Numerales 3.2 Parte General y 4.3 Parte especial. Consideramos que los indicadores que medirán el desempeño del concesionario y que serán la base para aplicar deducciones y descuentos deben ser lo más claros, alcanzables y acotados posibles para que no pongan en riesgo el flujo de caja del proyecto y por ende, el servicio de deuda del mismo. Estos indicadores deben guardar coherencia con la dimensión de las inversiones y los costos de operación y mantenimiento de los proyectos basados en criterios objetivos. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Es un comentario general. No especifica la razón de su inquietud. En todo caso los criterios con los que se han diseñado los Indicadores de desempeño se han estructurado en forma motivada, objetiva y acorde con el objeto del Contrato, con el fin de evaluar la disponibilidad de la infraestructura, el cumplimiento de los niveles de servicio, y estandares de calidad.
25 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Reducción tarifas. 3.3. Parte General. Vemos con preocupación que el Gobierno pueda reducir las tarifas e incluir exenciones en determinado momento, los cuales deben ser asumidos por el concesionario. Estos eventos reducen el flujo de caja de los proyectos de forma inmediata, comprometiendo los recursos del proyecto de cara a los financiadores. Esta cláusula puede dificultar el cierre financiero al darle preocupaciones a los financiadores sobre la certeza en que los Concesionarios podrán repagar las deudas. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la última versión del Contrato de Concesión Parte General publicado en el SECOP y en la página web de la Entidad, se incluyo las modificaciones que la ANI considero pertinentes con relación a dicha observación.
26 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Tasa de descuento real de los ingresos (TDI). Numerales 3.4 (a) (i) Parte General y 4.6 Parte Especial.Consideramos que la tasa de descuento real de los ingresos de 0,49% efectiva mensual (que supondría un IPC + 6% nominal anual) para el cálculo de la Diferencia de Recaudo al año 18 es demasiado baia para la dimensión y riesgo de los proyectos a realizar. Nos parece muy importante poder contar con el sustento de esta tasa para conocer las variables que se tuvieron en cuenta para formularla. Adicionalmente, en un escenario de terminación anticipada, no se puede utilizar la misma tasa de descuento de los ingresos (TDI), ya que en ese caso la tasa de descuento aplicada debe remunerar adecuadamente todas las inversiones, costos y qastos del Concesionario de acuerdo al tamaño, riesgo y estructura de financiación del proyecto, entre otros. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | El cálculo de la tasa de descuento fue hecho con base en la metodología emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tiene en cuenta de todos los parámetros que afectan el costo del Equity y el costo de la Deuda. Por tal razón no se puede modificar el cálculo. Será responsabilidad del Concesionario hacer los cálculos necesarios para la estimación de su propio WACC. Adicionalmente el cálculo del VPIP18 establecido en el Pliego de Condiciones se realiza utilizando la TDI, por ende es necesario utilizar la misma tasa para el cálculo de la diferencia de recaudo al año 18.
27 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | VPIP. Plazo del contrato. Numeral 3.4. En lo que respecta al literal (e) del punto 3.4, consideramos relevante se aclare si alcanzado el VPIP, antes de cumplirse el plazo de 25 años, el concesionario debe seguir ejecutando el contrato y bajo qué condiciones. Por ejemplo, ¿debe el concesionario seguir ejecutando el contrato pero sólo para efectos de mantenimiento y operación sin tener derecho a recibir remuneración durante este período? | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica J | De acuerdo con la Sección 2.4(b), la Etapa de Operación y Mantenimiento no terminará con anterioridad a cumplimiento del año 25 (salvo eventos de Terminación Anticipada). En consecuencia, si el VPIP es obtenido en una fecha anterior, el Concesionario deberá continuar ejecutando el Contrato de forma indistinta a como estaba obligado a ejecutarlas con anterioridad. La Retribución seguirá causándose, hasta la terminación del Contrato, incluyendo el %RP a que se refiere la Sección 3.4(e).
28 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | VPIP18. Numerales 3.4(a) Parte General y 4.6 Parte Especial. Si bien nos parece interesante poder contar con un corte en el año 18 (VPIP 18) para calcular la diferencia de recaudo, consideramos que sería más adecuado para el concesionario y los financiadores poder contar con varios cortes de revisión más tempranos y periódicos, que podrían ser p. ej. cada 5 años. En el evento que no se pudiera contar con estos cortes intermedios, recomendamos anticipar el corte del año 18 al año 12 (VPIP 12) eniendo en cuenta los plazos de financiación que se podrían obtener actualmente en el mercado. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | De acuerdo con la sección 13.2 (a) (xix) de la Parte General, el riesgo de la liquidez del recaudo de peajes está a cargo del concesionario. En consecuencia, la estructuración prevé que la revisión del VPIP se haría en el año 18 y en el año 25. Por lo anterior, la compensación en el año 18 se estableció para incentivar esquemas de financiación que superen ese plazo, manteniendo como ya se mencionó el riesgo de liquidez en cabeza del privado. Dicho esto, no se acepta su solicitud.
29 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Intereses remuneratorios y de mora. Consideramos que las tasas remuneratorias y de mora aplicables a los pagos debidos por la ANI no son suficientes para compensar la tasa de financiación del Concesionario, por lo que sugerimos que estas tasas pactadas sean por lo menos la misma tasa de fondeo del Concesionario. Adicionalmente, consideramos que los plazos establecidos para empezar a causar intereses de mora a la ANI son muy prolongados. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
30 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Sobrecostos prediales, socio- ambientales y de redes. Numerales 7.2 (d) Parte General; 8.1 (c) (iii) Parte General y 8.2 (f) Parte General. Aunque la matriz de riesgos permite que los sobrecostos de los temas relevantes de la etapa de pre construcción y construcción sean distribuidos entre el Concesionario y la ANI, vemos con preocupación que el Concesionario debe pagar en primera instancia la totalidad del sobrecosto mientras la ANI hace las gestiones para reembolsarlo contando para ello con plazos considerables o excesivos. Este aspecto hace que el Concesionario deba contar con un mayor monto de financiación que puede dificultar el cierre financiero. Por lo anterior, solicitamos que la ANI evalúe opciones para facilitar la gestión del Concesionario con los financiadores en este punto. Adicionalmente, la tasa de los intereses remuneratorios por una demora de la ANI parecen no ser suficientes para compensar la tasa de financiación del Concesionario, por lo que sugerimos que estas tasas sean por lo menos la misma tasa de fondeo del Concesionario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | Esta disposición busca la disponibilidad inmediata de los flujos necesarios para hacer frente a los sobrecostos derivados de la gestión de predios, ambientales y de redes, en los términos de las cláusulas citadas, con el fin de evitar la parálisis del proyecto. En todo caso dichos recursos serán pagados al concesionario en los términos establecidos en el contrato para intereses remuneratorios y de mora. En cuanto a la tasa de interés y plazos, el mismo se inicia a contar a partir de 540 días es el tiempo que la Entidad considera necesario para disponer de los recursos necesarios para hacer frente a una obligación de pagos. De cualquier manera es jurídicamente posible a las partes establecer plazos de mora por vía contractual. remitirse a la respuesta inmediatamente anterior.
31 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Expropiación predios. Numeral 7.3 (g). El trámite de adquisición de predios puede llegar a ser muy lento. Proponemos se analice la opción de incluir la expropiación administrativa como una vía para adquirir los predios requeridos. Si la ANI es quien va a ser la titular de los predios, ¿por qué no se contempla la obligación concreta de la ANI de colaborar con el concesionario, iniciando procesos administrativos de expropiación? | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Predial | El esquema de compra y adquisición de predios por parte del concesionario, ha hecho más expedito este proceso. La experiencia de la expropiación judicial ha sido positiva. De acuerdo con el DOCUMENTO CONPES 3670 es propósito del Gobierno Nacional fortalecer el esquema de expropiación administrativa. En ese sentido, en el apéndice predial se ha considerado la posibilidad que se de la expropiación administrativa, siempre y cuando se presenten las condiciones para tal fin. En todo caso la gestión predial se encuentra a cargo del concesionario, de la cual se derivan obligaciones de resultado.
32 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Adquisición predial. Numeral 7.3. Proponemos se revise lo dispuesto en el literal (b) del numeral 7.3. Las negociaciones de predios, por regla general, no se sujetan al valor establecido en el avalúo comercial. Por lo tanto, debe establecerse un margen de negociación que le permita al concesionario adquirir los predios de manera expedita. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Predial | La adquisición de predios para proyectos del Estado se encuentra reglado y sujeto a normas específicas sobre avalúos y condiciones de enajenación, por lo cual no es posible establecer “márgenes de negociación” como lo sugiere el proponente. Es decir que la oferta se debe realizar, no es optativo, por el valor exacto que fija el avalúo comercial corporativo, ni un peso más ni un peso menos, a no ser que dentro de los términos de la norma cuando hay lugar a revisión o impugnación, la entidad solicitante del avalúo lo objete. En este caso es viable que de la revisión el valor que surja esté por encima del primer avalúo o por debajo del mismo. En conclusión no hay margen para negociar como lo harían los particulares
33 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Interventoría. Numeral 2.3 (v). Consideramos que el término de 180 días otorgado para la suscripción del contrato de interventoría es muy amplio, máxime cuando es condición para la suscripción del Acta de Inicio. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El término aludido corresponde a la experiencia que la ANI tiene con respecto a la duración de un proceso de selección de este tipo y de las situaciones que pueden incidir en él. No obstante es un tiempo máximo.
34 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Estudios y diseños. Numeral 6.1. Para efectos de determinar el plazo requerido para la elaboración de los estudios de trazado y diseño, así como los correspondientes a los estudios de detalle, el término de 210 días parece insuficiente. Consideramos, este término debe ajustarse conforme a los requerimientos técnicos de cada proyecto específico. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | La entidad considera que el plazo establecido en el numeral citado en la observación es suficiente y se ajusta a los requerimientos técnicos del proyecto.
35 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Plazos. Etapa preoperativa. Numeral 3.8. Parte especial. En relación con los plazos, el borrado de contrato en su Parte Especial establece 360 días parar la fase pre-construcción y 1080 para la fase construcción. Sin embargo, en el Apéndice Técnico del proceso de precalificación, se establecen como plazos para estas fases 265 y 1275 días respectivamente. Se solicita aclarar estas diferencias y se propone como opción más favorable establecer 360 días para la fase pre-construcción y 1275 días para la fase de construcción. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | De acuerdo con el numeral 19.14 de la Parte General prima el contrato sobre la invitación a precalificar, por lo cual se deberá tener en cuenta los plazos establecidos en el primero de ellos.
36 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Efectos de la Toma de Posesión. Numeral 3.12 Por la dimensión de los proyectos es bastante probable que se tengan pluralidad de prestamistas locales e internacionales. Pensar en un plazo de 30 días para poner de acuerdo a todos los prestamistas en la forma como se va a tomar posesión del proyecto es demasiado corto. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Los términos mencionados, de acuerdo con la normatividad que regula el esquema de la concesión bajo la forma de APP, tienen significados y connotaciones diferentes y se aplican por motivos y razones igualmente diferentes, acorde con la misma ley. Mientras las Deducciones aplican en fase de verificación del cumplimiento de los indicadores de disponibilidad y niveles de servicio y se ejecutan frente a la Retribución, las Multas sí son verdaderas sanciones pecuniarias impuestas al concesionario por incumplimiento de específicas obligaciones contractuales, establecidas en la Parte Especial. Los Descuentos por su parte se refieren a la forma o mecanismo por el cual la ANI cobra a su favor saldos pendientes, entre ellos las multas impuestas en firme. La terminación anticipada planteada por el observante, tiene como incentivo comenzar a recibir la retribución de la misma manera. La previsión contractual de un reembolso es un incentivo per se.
37 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Efectos de la Toma de Posesión. Numeral 3.12 Mismo comentario del punto anterior. El plazo de este numeral debería hacer referencia a si se va a ejercer el derecho, no a la forma en la cual se instrumentaría. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La aplicación de las multas y sanciones respeta los términos y condiciones reguladas por las normas aludidas (el numeral 10.3 (a) hace referencia expresa al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011). En este sentido las multas solo quedan en firme y son ejecutables, agotado el procedimiento respectivo con la aplicación de los Principios de Debido Proceso y de Defensa. Los periodos de cura o “gracia” se encuentran contemplados como una garantía más para que el concesionario apremie su labor y evite la imposición de la multa. El procedimiento sugerido en la observación es el que precisamente se establece en el contrato claramente en el numeral 10.3 (b) cuando dice: “Cuando la ANI o el Interventor verifiquen que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas, y ha transcurrido el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya remediado el incumplimiento, la ANI enviará una Notificación (…).
38 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Multas, descuentos y reducciones. Consideramos importante se revise la aplicación concurrente de "Descuentos", "Multas" y "Reducciones". Estos tres mecanismos persiguen el mismo fin, cual es conminar al concesionario a cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, su pacto y aplicación conjunta pueden llegar a ser excesivos. En especial, lo relativo a "reducciones" parece no tener sustento legal en lo que respecta a su imposición unilateral. Si la ANI ha contemplado la aplicación de tres esquemas de apremio, porqué no ha pensado en incluir un modelo que incentive al concesionario para cumplir con sus obligaciones de manera anticipada? Por ejemplo, no se ha pensado en entregar al concesionario una retribución adicional si termina la construcción antes del vencimiento de los plazos contractuales? La fórmula planteada en el literal (e) del punto 3.4., no consiste en una retribución adicional, sino solo en un reembolso de los gastos y costos incurridos por concepto de operación y mantenimiento._ | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | Los términos mencionados, de acuerdo con la normatividad que regula el esquema de la concesión bajo la forma de APP, tienen significados y connotaciones diferentes y se aplican por motivos y razones igualmente diferentes, acorde con la misma ley. Mientras las Deducciones aplican en fase de verificación del cumplimiento de los indicadores de disponibilidad y niveles de servicio y se ejecutan frente a la Retribución, las Multas sí son verdaderas sanciones pecuniarias impuestas al concesionario por incumplimiento de específicas obligaciones contractuales, establecidas en la Parte Especial. Los Descuentos por su parte se refieren a la forma o mecanismo por el cual la ANI cobra a su favor saldos pendientes, entre ellos las multas impuestas en firme. La terminación anticipada planteada por el observante, tiene como incentivo comenzar a recibir la retribución de la misma manera. La previsión contractual de un reembolso es un incentivo per se.
39 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Multas, descuentos y reducciones. Capítulos X y XI parte general. Capítulo VI parte especial. Los capítulos mencionados parecen no estar alineados con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011. Las multas solo pueden aplicarse una vez se cumpla con el requisito del debido proceso y no desde el momento en el que la entidad considere inició el incumplimiento. En adición, las multas solo pueden ser aplicadas una vez se cumpla con el periodo de gracia. Por tanto, consideramos el contrato debe reflejar un procedimiento en el cual: (i) primero se surta el periodo de gracia; (ii) segundo se cumpla con el requisito del debido proceso; (iii) si persiste el incumplimiento se apliquen las multas establecidas. La aplicación de este mecanismo de apremio no debe ser, como está establecido en el contrato, desde la "fecha en que el Concesionario inició el incumplimiento" (10.2), sino desde el momento en el cual, surtido el requisito del debido proceso, la decisión unilateral de aplicación de cada multa queda en firme. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La aplicación de las multas y sanciones respeta los términos y condiciones reguladas por las normas aludidas (el numeral 10.3 (a) hace referencia expresa al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011). En este sentido las multas solo quedan en firme y son ejecutables, agotado el procedimiento respectivo con la aplicación de los Principios de Debido Proceso y de Defensa. Los periodos de cura o “gracia” se encuentran contemplados como una garantía más para que el concesionario apremie su labor y evite la imposición de la multa. El procedimiento sugerido en la observación es el que precisamente se establece en el contrato claramente en el numeral 10.3 (b) cuando dice: “Cuando la ANI o el Interventor verifiquen que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas, y ha transcurrido el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya remediado el incumplimiento, la ANI enviará una Notificación (…).
40 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Multas. Numeral 6.1. Parte especial. Consideramos, debe revisarse la graduación de las multas. El término de cura en algunos casos es muy corto (f), (g), (h) y el monto muy alto (h), (i), etc. Por otra parte, agradecemos se revise el literal (t) del numeral 6.1. Las multas deben obedecer a incumplimientos puntuales y no generales. El establecimiento de multas para eventos generales no puede ser pactado en el contrato. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURIDICA | No se acepta la solicitud en cuanto se estima que el plazo de 60 días de prórroga es suficiente para subsanar un incumplimiento que se imputa a una actuación del concesionario, en cualquiera de los supuestos o hechos generadores de multa establecidos en el contrato. Los plazos de cura para subsanar los incumplimientos que pueden generar multas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de la Parte General, serán establecidos en cada caso por el Interventor, dependiendo del evento que esté generando el incumplimiento, de acuerdo con el plazo máximo señalado anteriormente. La Parte Especial solo establece los plazos para que opere lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General. Así mismo, el valor de las multas estan graduados de acuerdo a la proporcionalidad y el tipo de incumplimiento, además para apremiar al concesionario a que de cumplimiento a sus obligaciones. En cuanto a la multa establecida en el literal (t) del numeral 4.1 de la Parte Especial, no se trata de eventos generales sino del incumplimiento de las obligaciones específicas derivadas del contrato de concesión. Dado que los eventos contemplados en este literal no entran en ninguna de las categorías establecidas en los restantes literales de la sección, pero igual deben contar con un mecanismo contractual de apremio para su cumplimiento, se estableció una cláusula general que incluyera tales eventos.
41 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Caducidad. Numeral 11.1. En varias partes del contrato se establecen eventos que pueden llegar a generar la declaratoria de Caducidad. En nuestra opinión, la inclusión de estas causales no es viable. Cada evento de incumplimiento debe ser individualmente considerado y probado, no siendo procedente aceptar, con la suscripción del contrato, cláusulas generales en donde se "acuerde" la declaratoria de caducidad. Los elementos establecidos por Ley y la Jurisprudencia deben acreditarse en cada caso específico. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De la redacción del numeral mencionado, no se deduce lo afirmado por el observante. En éste se han establecido situaciones, que en concordancia con el artículo 18 de la ley 80 de 1993, se constituyen en causales de incumplimiento de obligaciones contractuales que afectan grave y directamente la ejecución del contrato y que pueden llevar a su paralización, que el supuesto general que permite la ejecución de la potestad exorbitante mencionada. La casuística utilizada, en nada riñe con dicha disposición y por el contrario es prenda de claridad para su aplicación
42 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Reversión. Numeral 1.121. Si el plazo de la etapa de reversión puede ser ampliado en caso de terminación anticipada del contrato, debería aceptarse también la ampliación cuando el contratista haya cumplido con el objeto contractual. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | La razón de ser de la limitación contenida en el numeral 1.121 de la Parte General, en relación con la posibilidad de ampliación de la Etapa de Reversión solo en caso de terminación anticipada, se encuentra en el hecho que bajo ninguna circunstancia el contrato puede tener una vigencia superior a aquella establecida en la ley, por lo cual si el contrato se ejecuta normalmente, finalizada la Etapa de Operación y Mantenimiento se iniciará el plazo de reversión que no supere los mencionados límites.
43 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Evento eximente de responsabilidad. Numeral 14.1. Agradecemos se revisen las exclusiones de responsabilidad en los casos de: huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismos. Muchos de estos riesgos o no pueden ser asegurados por el concesionario o su aseguramiento es muy oneroso. En especial, lo relativo a actos de terrorismo. Adicionalmente debe quedar contemplado que, salvo los casos de responsabilidad del concesionario, éste no debe responder por paros o manifestaciones que impliquen bloqueos de las vías. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Riesgos | Los riesgos de huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo son riesgos asegurables, y por lo tanto asignados al concesionario y para el efecto se tiene la cobertura dentro de la póliza de Obras civiles, en la SECCION IV – AMPAROS Y GASTOS ADICIONALES. No se acepta la observación.
44 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solución controversias. Capítulo XV. Multiplicidad de foros de solución de controversias: La Amigable Composición se presenta como un mecanismo optativo para el concesionario. Si éste decide no aceptarlo, el contrato quedaría realmente afectado, toda vez que la mayoría de sus cláusulas refieren a que las controversias las resuelve el amigable componedor. Al considerarse que las decisiones del amigable componedor tienen efectos de transacción, cada controversia quedaría resuelta de manera definitiva, lo que ocasionaría que la ejecución del contrato se vea perjudicado por una inmensa cantidad de "pequeños litigios" que, entendemos, es precisamente lo que no se quiere. Sugerimos en su lugar estudiar las figuras internacionales de los "Dispute Boards" en las que las decisiones efectivamente vinculan u obligan a las partes para no comprometer la ejecución del contrato, pero no afectan ni condicionan el derecho de alguna de las partes de poder, al final del contrato, deferir las controversias a un tribunal arbitral. Ahora, si se aceptara la amigable composición, estaríamos en un escenario en que tres foros distintos tendrían competencia para solucionar controversias derivadas del Contrato. Por una parte tenemos la amigable composición, que se pronunciaría sobre aspectos técnicos de ingeniería u operación, contractuales, jurídicos financieros y/o contables. Por otra parte el arbitraje (nacional o internacional), que se pronuncia sobre ciertos aspectos jurídicos del Contrato (celebración, ejecución, liquidación,) y por último las cortes colombianas al pronunciarse sobre las cláusulas exorbitantes al derecho común. Esta multiplicidad de foros presenta los siguientes inconvenientes:_ (i)Si se tiene en cuenta que es complejo definir algunas veces la controversia técnica/ financiera frente a la jurídica podemos estar en un escenario de incertidumbre frente a las competencias del tribunal vs. las competencias del amigable componedor. En consecuencia, esto puede obstruir el proceso de solución de controversias y obstaculizar el arbitraje. (ii) También puede pasar que el amigable componedor haga una interpretación extensiva de sus poderes y, en consecuencia, un Tribunal decida no pronunciarse sobre materias que están en cabeza del amigable componedor. Esto tiene como consecuencia que si el amigable componedor toma una decisión, una de las partes tendría que impugnarla vía nulidad para dejar sin efectos esta decisión para permitirles a los árbitros pronunciarse sobre este punto. En consecuencia, un Tribunal tardaría demasiado tiempo en constituirse o tener competencia para solucionar una determinada controversia. La multiplicidad de foros implica mayores costos para todos los involucrados, se debe preferir un foro excluyente para la solución de controversias derivadas del arbitraje._ | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | No le asiste razón al proponente en su planteamiento. El contrato es claro al establecer las reglas sobre designación del foro para la solución de diferencias. En primer término la amigable composición como regla general para los casos sujetos a tal decisión; sin embargo su no escogencia o aceptación lleva a que el foro de discusión sea el tribunal de arbitramento, caso en el cual las reglas sobre amigable composición se entienden derogadas. En este sentido, la amigable composición será optativa por las partes. Tal y como se estableció en el capítulo XV de solución de controversias, el mecanismo de amigable composición en principio es de carácter obligatorio y procede en ciertos casos especificados expresamente en el contrato. Sin embargo, el numeral 15.1 (a) establece claramente la posibilidad de rechazar este mecanismo y de recurrir, por mutuo acuerdo entre las partes, a otros mecanismos cualesquiera que ellos sean, incluido el arbitraje (que también se encuentra regulado en el contrato), o incluso el arregle directo.
45 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solución controversias. Capítulo XV. Cláusula de Arbitraje Nacional: (i) La cláusula debe ser abierta y no sólo comprender las controversias derivadas de la celebración, ejecución o liquidación del Contrato. Esta redacción podría dar a _entender que controversias relativas a la negociación del Contrato no están cubiertas. (ii)Se debe aclarar la redacción para determinar que el arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje que determinen las Partes y que se aplicarán las normas para el arbitraje nacional institucional. En cuanto a los honorarios, no es recomendable pactar desde el cifra que esté por debajo del mercado. Vale la pena recordar que la Ley 1563 limita a 5 el número de arbitrajes en los que un árbitro puede participar cuando están involucradas entidades estatales. Si se tiene en cuenta que los arbitrajes de la ANI no tendrían honorarios altos, es probable que los árbitros de mayor experiencia y mejor reputados decidan ser parte en otros arbitrajes que involucran entidades estatales. Así, es posible que estas controversias no sean resueltas por los árbitros de mayor experiencia y reconocimiento en el sector. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | (i) Claramente los mecanismos de solución de controversias establecidos en el contrato tienen por objeto todas aquellas controversias que se deriven del contrato mismo, es decir, lo que implica la etapa contractual (celebración, ejecución y liquidación) y no la precontractual. Así lo establece el numeral 15.2 (a) de la Parte General. (ii) En efecto las partes de común acuerdo podrán escoger el Centro de Arbitraje y Conciliación y se tratará de un arbitraje institucional. El aparte ya se ajustó para dar mayor claridad en este sentido. (iii) El límite de los honorarios de los árbitros establecido en el contrato puede ser sujeto a modificación según la naturaleza y cuantía del litigio.
46 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solución controversias. Capítulo XV. Arbitraje internacional (i) Es importante aclarar que las Partes no pueden señalar o acordar por sí mismas que se afectan los intereses del comercio internacional porque así lo deciden (máxime cuando las partes son una sociedad colombiana y una entidad estatal). El literal (c) del artículo 62 de la Ley 1563 responde a un "método económico", y los redactores de dicha ley se inspiraron en la ley de arbitraje francesa (en especial el Código de Procedimiento Civil de la época) para incorporar dicha causal a la legislación colombiana. En Francia se ha entendido que se afecta el comercio internacional cuando _hay una transferencia de bienes, servicios o fondos entre las fronteras. En consecuencia, es importante señalar que un Tribunal Arbitral tendrá en cuenta este tipo de decisiones para determinar si tiene competencia, y por ende la sola decisión de las partes de afectar el comercio internacional no es determinante. (ii) La cláusula debe ser abierta y no sólo comprender las controversias derivadas de la celebración, ejecución o liquidación del Contrato. Esta redacción podría dar a entender que controversias relativas a la negociación del Contrato no están cubiertas. (iii) Es recomendable considerar otros centros de arbitraje distintos del ICDR. Tanto la CCI como LCIA tienen experiencia en controversias que involucran entidades estatales. Las cortes colombianas están familiarizadas con la CCI. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | (i) El numeral 15.3 (b) establece que cuando “el Tribunal de Arbitramento Internacional , al momento de definir su propia competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el arbitraje internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudirá al Arbitraje Nacional (…)”. En este sentido es el tribunal quien decide sobre su competencia, y no la voluntad de las partes, cuyo objeto se dirige solo a someter sus diferencias a la instancia respectiva. (ii) Claramente los mecanismos de solución de controversias establecidos en el contrato tienen por objeto todas aquellas controversias que se deriven del contrato mismo, es decir, lo que implica la etapa contractual (celebración, ejecución y liquidación) y no la precontractual. (iii) En relación con la escogencia del Centro de arbitraje, la entidad ha estimado en su evaluación precontractual, que el escogido se ajusta y cumple con las expectativas y requerimientos para servir de sede arbitral.
47 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solución controversias. Capítulo XV. Renuncia al Arbitraje de Inversión / (i) Esta declaración puede resultar ineficaz por cuanto los derechos del inversionista están en el Tratado y no se le puede pedir que renuncie a ellos vía contrato. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | En el contrato que se publique con los pliegos definitivos se hará el ajuste respectivo.
48 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Financiero. Numeral 2.2. (iii). Nos gustaría conocer la razón por la cual el Concesionario no pueda tener más de dos (2) Certificaciones de Cesión Especial vigentes en relación con la misma Unidad Funcional. No sabemos si obedece a dos tipos de financiación (p. ej. deuda y bonos) o si obedece a diferentes entidades de financiamiento. Les agradecemos profundizar en este punto ya que es de vital importancia para la planeación de la financiación de estos proyectos. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | En general, la retribución debe ser girada a la cuenta proyecto donde el concesionario podrá usar los recursos para cumplir con el objeto contractual, y sólo por excepción se giraría parte de la retribución de cada UF de la Cuenta ANI a cesionarios especiales, según solicitud del concesionario. El objetivo de la cesión especial al permitir el giro desde la fuente misma de la retribución algún prestamista es brindar mayor seguridad y claridad sobre la fuente de pago del servicio de la deuda, especialmente útil para esquemas de financiamiento en mercado de capitales. Para implementar esquemas de financiamiento de proyectos en mercado de capitales es preferible estructuras independientes con objeto específicos para servir la deuda, y requiere el manejo de volúmenes relativamente grandes de recursos que generen la liquidez que requieren los inversionistas, faciliten el acuerdo entre acreedores y justifiquen los costos de la estructura. En ese sentido es importante mantener concentrado el flujo cedido en unos pocos prestamistas con la capacidad de manejar esquemas de financiamiento con inversionistas de largo plazo como los institucionales. Finalmente se señala que el Concesionario podrá utilizar para su financiamiento las estructuras financieras que considere adecuadas entre ella la Cesión Especial.
49 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral El. índice de rugosidad IRI. La unidad funcional 1, tiene una velocidad de diseño de 80 km/hr y la unidad funcional 2 una velocidad de diseño variable entre 70 y 40 km/hr. Tal como lo recomienda la Asociación de Mundial de la Carretera (AIPCR), no es necesaria la exigencia de un IRI en zonas o tramos donde la velocidad media no supere los 60 km/hr. Agradecemos se tenga en cuenta la gráfica de la escala de IRI recomendada por la AIPCR: | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | No procede su solicitud ya que se debe cumplir con la medición del IRI para la totalidad de las vías del proyecto.
50 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral El. Indice de rugosidad IRI. En el apéndice se menciona zonas puntuales donde no se medirá el IRI. Por otra parte, se solicita para la medición un instrumento de alto rendimiento, lo que implica que la velocidad sea al menos de 60 km/hr para obtener valores fiables. Se debería incluir todos los tramos que tengan una velocidad de diseño menor a 60 km/hr. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | En el apéndice técnico No. 4 se establecen claramente las zonas en las cuales no se debe medir el IRI, por lo tanto en las zonas donde no se especifique lo contrario se debe realizar dicha medición en los términos establecidos en el apéndice. En consecuencia de lo anterior, no es procedente su observación.
51 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral El. Indice de rugosidad IRI. En general el IRI no sufre variaciones importantes cada 6 meses. Una frecuencia anual es lo suficientemente representativa. Medir cada 6 meses es un sobre costo innecesario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | La frecuencia de medición de los indicadores se establece a partir de las necesidades de operación que se requieren para brindar al usuario condiciones aceptables de acuerdo al tipo de carretera. Los costos estimados para dar cumplimiento a los indicadores son tenidos en cuenta en la estructuración.
52 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral El. índice de rugosidad IRI. El valor de aceptación de 2,5 mm/m como valor medio y 3,0 mm/m como valor puntual, se consideran valores muy exigentes considerando las topografía y clima de la zona del proyecto, especialmente en los tramo con rehabilitación, mejoramiento y paso por poblaciones. Por otra parte, según la gráfica adjunta para pavimentos nuevos es aceptable un IRI de hasta 3,5 mm/m. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | El valor de aceptación del índice de rugosidad IRI se ajustará. La medición del IRI se deberá realizar con equipos de alto rendimiento cuyas especificaciones se relacionarán en los documentos de la interventoría.
53 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral El. índice de rugosidad IRI. Se solicita para la medición de este índice un instrumento de alto rendimiento, lo que implica que la velocidad sea al menos de 60 km/hr para que los valores sean fiables. De acuerdo a lo anterior, solicitamos modificar este índice de acuerdo con la siguiente tabla: | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | En el apéndice técnico No. 4 se establecen claramente las zonas en las cuales no se debe medir el IRI, por lo tanto, donde no se especifique lo contrario, se debe realizar dicha medición en los términos establecidos en el apéndice. En consecuencia de lo anterior, no es procedente su observación.
54 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E2 Ahuellamiento. La medición del índice de ahuellamiento se realiza con el mismo instrumento del índice de rugosidad IRI. Por otra parte, este índice no sufre variaciones importantes cada 6 meses. Una frecuencia anual es lo suficientemente representativa. Medir cada 6 meses es un sobrecosto innecesario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | No se acepta su observación y se reitera la frecuencia de medición del Indicador E2.
55 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E2 Ahuellamiento. También es recomendable diferenciar entre calzada nueva, rehabilitación, mejoramiento y pasos por poblaciones. De acuerdo a lo anterior, solicitamos modificar este índice de acuerdo a la siguiente tabla: | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | No procede su solicitud ya que se debe cumplir con la medición de ahuellamiento y los valores de aceptación indicados para la totalidad de las vías del proyecto.
56 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E4 Coeficiente de Fricción Transversal (CRT) El coeficiente de fricción transversal es un valor exigible en tramos donde la velocidad de los vehículos que circulan sea superior a 50 km/hr. Tiene poco sentido exigir un fuerte coeficiente de fricción en tramos donde la velocidad sea inferior a 50 km/hr. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | No procede su solicitud ya que se debe cumplir con la medición de CRT y los valores de aceptación indicados para la totalidad de las vías del proyecto.
57 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E4 Coeficiente de Fricción Transversal (CRT) Por otra parte, el vehículo de alto rendimiento SCRIM solicitado para la medición de este indicador, necesita una velocidad mínima de 50 km/hr para que las medidas de CRT sean fiables. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | Se reitera que se debe cumplir con la medición de CRT y los valores de aceptación indicados para la totalidad de las vías del proyecto.
58 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E4 Coeficiente de Fricción Transversal (CRT) También, es recomendable diferenciar entre calzada nueva, rehabilitación, mejoramiento y pasos por poblaciones. De acuerdo a lo anterior, solicitamos modificar este índice de acuerdo a la siguiente tabla: | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | Se reitera que se debe cumplir con la medición de CRT y los valores de aceptación indicados para la totalidad de las vías del proyecto.
59 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E5. Textura. La medición del índice de textura se realiza con el mismo instrumento del índice de coeficiente de fricción CRT. Por otra parte, este índice no sufre variaciones importantes cada 6 meses. Una frecuencia anual es lo suficientemente representativa. Medir cada 6 meses es un sobrecosto innecesario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | Se reitera que se debe cumplir con la medición de CRT, los valores de aceptación y periodicidad indicados para la totalidad de las vías del proyecto.
60 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E5. Textura. También es recomendable diferenciar entre calzada nueva, rehabilitación, mejoramiento y pasos por poblaciones. De acuerdo a lo anterior, solicitamos modificar este índice de acuerdo con la siguiente tabla: | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | Su observación será analizada y en caso de ser aceptada se verá reflejada mediante la publicación del documento respectivo.
61 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E16 Capacidad Estructural (Deflexión) El cálculo de la deflexión es un valor orientativo que presenta múltiples distorsiones, no debería inducir a penalización sino al estudio de las causas del valor elevado y su relación con la vida estructural del firme, con la toma de medidas correctivas que se deriven de dicho estudio. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | No se acepta su solicitud debido a que la ANI quiere medir indicadores sobre la condición estructural del pavimento.
62 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Apéndice Técnico 4. Indicadores. Numeral E16 Capacidad Estructural (Deflexión) Deberían eliminarse las zonas de puentes y túneles donde este índice no es representativo por no tener explanada. En virtud de lo anterior, se solicita eliminar la medición de este indicador. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | Se ajustarán las zonas en las cuales debe realizarse la medición del índice de capacidad estructural (deflexión).
63 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1.57. Parte general. Les agradecemos reflejar en esta definición lo relativo a la entrega parcial de unidades funcionales. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El numeral aludido hace referencia a la definición de Etapa de Operación y Mantenimiento. No existe motivación o razón del peticionario que soporte la razón de la inclusión mencionada.
64 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.1. Parte General. Aunque es entendible que la ANI busque que los Ingresos por Explotación Comercial hagan parte de la Retribución, para que sirvan como fuente para el pago de Deducciones y Multas, estos NO deben quedar afectados por el índice de Cumplimiento, en la medida en que NO hacen parte de las inversiones del contrato y debe asegurarse la libre competencia en su prestación. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | De acuerdo con lo previsto por el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, cualquier recurso derivado de la explotación económica del Proyecto a favor del privado, categoría en la cual se encuentran los Ingresos por Explotación Comercial, está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio y a estándares de calidad. Lo cual, aunado a lo dispuesto por lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1508 impide su desafectación al Índice de Cumplimiento. Por lo anterior no se acepta la solicitud del observante.
65 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.3(g) Parte General. Agradecemos aclarar si los cálculos de esta sección se efectúan tomando como base la Resolución inicial de tarifas. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | De acuerdo con el numeral citado en la observación, dicho cálculo se hará teniendo en cuenta la diferencia entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse aplicado la estructura tarifaria (debidamente indexada) prevista en la Resolución de Peaje y el Recaudo de Peaje correspondiente a las modificaciones adoptadas por el Ministerio de Transporte.
66 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.6(a) y Secciones 7 y 8. Parte General. Para el caso de sumas asociadas a riesgos asumidos por la ANI, la tasa de mora debe ser la máxima permitida por ley. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Jurídica | El establecimiento del plazo y del valor de los intereses remuneratorios, así como de los moratorios, en el presente contrato, es una facultad derivada de la autonomía de la voluntad, que no es contraría el ordenamiento jurídico.
67 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.14(h)(viii)(6). Parte General. Solicitamos modificar este numeral, ya que los Ingresos por Explotación Comercial deberían ser del Concesionario. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | Los recursos obtenidos por concepto de Explotación Comercial deben ingresar a la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial de la cuenta ANI, dado que al hacer parte de la Retribución del Concesionario están sujetos a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio, de acuerdo con la ley 1508 de 2012. Adicionalmente, se aclara que los ingresos por explotación comercial que deben ingresar al patrimonio autónomo son los que se deriven de la prestación de servicios adicionales.
68 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 13.2(a)(xi). Parte General. El riesgo del fondeo de obligaciones de pago de la ANI, no puede ser asumido por el Concesionario. Una cosa es hacer el mejor esfuerzo para conseguir el fondeo e inclusive conseguir el fondeo y otra cosa es que el Concesionario asuma el riesgo de pérdidas por costos financieros y condiciones de financiación. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | FINANCIERA - RIESGOS | Revisada la cláusula aludida no se encuentra relación entre ésta y el planteamiento hecho por el proponente como quiera que la misma se refiere a la asunción del riesgo de financiación del concesionario tema que no tiene que ver con la obligación de pago de la ANI.
69 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 14.1(a)(iv). Parte General. Solicitamos que el 20% establecido en esta sección no aplique cuando la causa de la de la imposibilidad de terminación obedezca a temas prediales, sociales, ambientales y de redes. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURIDICA | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece que la retribución del concesionario está sujeta al cumplimiento de disponibilidad, estándares de calidad y niveles de servicio. Dichos elementos son definidos contractualmente previendo que la infraestructura relacionada con cada unidad funcional haya sido entregada en su totalidad a satisfacción. El mecanismo planteado en la sección 14.1 de la Parte General pretende dar respuesta a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, permitiendo un cierto nivel de tolerancia en dichos casos y entregando una Compensación Especial al Concesionario, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en dicho numeral. Sin embargo, para la Entidad es fundamental que el nivel de avance de las obras sea significativo. Por esta razón se considera que el valor de las Intervenciones realizadas mínimo aceptable debe corresponder al 80%, de manera estándar.
70 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 4.3 (b). Parte Especial. Solicitamos que durante la etapa de operación y mantenimiento la Deducción máxima permitida sea de 5.5%, calculada como el 50% del %RP, según se define éste en el numeral 4.3 (a) en 11%. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | La deducción máxima fue calculada teniendo en cuenta la distribución en el cumplimiento de los indicadores, descritos en el Apéndice 4, por lo tanto no se acepta la solicitud
71 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. La responsabilidad del Garante debe estar limitada exclusivamente a las obligaciones relacionadas con la obtención de financiación. Por tanto, no se entiende porqué debe el Garante responder por la obligación de constitución de las garantías. / | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación…
72 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. J Respetuosamente solicitamos la eliminación de la,obligación de obtención de cierre financiero de entre las Obligaciones Garantizadas por el Garante. La responsabilidad del Garante debe estar limitada exclusivamente a las obligaciones relacionadas con la obtención de financiación y no con el cierre financiero, tal como bien lo establecía el acuerdo de garantía anexo al proceso precalificatorio. | Acuerdo de garantía (Anexo) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación…
73 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. La obligación de cada Garante, debe limitarse al porcentaje de participación que el Miembro Garantizado tiene en la Estructura Plural, tal como se establecía en el Acuerdo de Garantía anexo al proceso de Precalificación. No puede establecerse solidaridad entre los garantes. Lo contrario, tal como erróneamente lo plasma el nuevo acuerdo de garantía, vulnera las reglas establecidas en dicho proceso, modificando así las condiciones de participación preestablecidas que sirvieron como' sustento para la presentación de las manifestaciones de interés. | Acuerdo de garantía (Anexo) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación…
74 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. Respetuosamente solicitamos que el acuerdo establezca claramente que el Garante no tiene la obligación de constituir y/o suscribir, conjuntamente con el SPV, las pólizas de seguro respectivas. | Acuerdo de garantía (Anexo) | Técnica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
75 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. y Anexo Garantías. Agradecemos se aclare por qué la garantía de seriedad de la oferta está incluida dentro la Garantía Única de Cumplimiento. Esto puede traer problemas para efectos de pago de la prima: Si el oferente no resulta seleccionado, debe pagar la totalidad de la prima de la Garantía Única de Cumplimiento? | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Seguros | La entidad aclara que la garantía de seriedad de la oferta es independiente de la Garantía Única de Cumplimiento, por lo tanto la garantía de seriedad de la oferta sólo se presenta con la oferta y en ningún momento el oferente al no resultar seleccionado deberá pagar la totalidad de la garantía única de cumplimiento.
76 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Respetuosamente solicitamos se revise el contenido de la Garantía Única de Cumplimiento. Si el amparo de seriedad de la oferta garantiza precisamente la presentación de la oferta junto con las garantías requeridas, porqué se le exige al Garante ser responsable de la constitución de las mismas? Consideramos, se está garantizando la misma obligación (constitución de las garantías) dos veces, siendo esto excesivo. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
77 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. Por otra parte, agradecemos se individualicen, en el Acuerdo de Garantía, las obligaciones de financiación por las que el Garante debe responder. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
78 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1. Consideramos, la responsabilidad del Garante frente a las "Obligaciones Garantizadas", debe estar limitada por dos factores principales: a. Tiempo: La responsabilidad del Garante debe extinguirse con el cumplimiento de las obligaciones de financiación por parte del SPV. Consideramos, en todo caso, que la responsabilidad del Garante no debe extenderse, en ningún evento, más allá de la etapa de Construcción del contrato. Lo anterior, ya que la habilitación expresa del contrato para que los líderes o aquellos que hayan acreditado capacidad financiera, enajenen su participación una vez culmine la etapa de construcción, está precisamente fundada en el reconocimiento de que las obligaciones de financiación fueron ya cumplidas. b. Materia: La responsabilidad del Garante debe limitarse a las "Obligaciones Garantizadas" las cuales deben estar debidamente individualizadas. En adición, tal y como lo expresamos con anterioridad, no debe incluir lo relativo a la constitución de Garantías ya que esta es una obligación exclusiva del SPV. Por último, la responsabilidad del Garante debe estar limitada siempre al porcentaje de participación del garantizado en el proponente precalificado. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
79 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3. En relación con el procedimiento establecido en el numeral 3 del Acuerdo de Garantía, es necesario hacer las siguientes precisiones: Las multas sólo pueden ser aplicadas una vez se cumpla con el período de gracia establecido en el contrato. Tal como lo establecimos en el documento de observaciones presentado el 23 de agosto de 2013, el contrato debería reflejar un procedimiento en el cual: (i) primero se surta el período de gracia; (ii) Segundo se cumpla con el requisito del debido proceso; (iii) si persiste el incumplimiento se apliquen las multas establecidas. La aplicación de este mecanismo de apremio no debe ser, como está establecido en el contrato, desde la "fecha en que el Concesionario inició el incumplimiento", sino desde el momento en el cual, surtido el requisito del debido proceso, la decisión unilateral de aplicación de cada multa queda en firme. En consecuencia, agradecemos se revise el numeral 3 del Acuerdo de Garantía y se ajuste a lo anteriormente propuesto. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | El procedimiento de multas esta regulado en la parte general del contrato, que establece un periodo de cura
80 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solicitamos aclarar que la vigencia de la garantía depende de cada obligación específica. No puede exigirse una permanencia común para todas las obligaciones garantizadas. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | La entidad ha establecido claramente la vigencia del Acuerdo de Garantía en los numerales 5 y 6 del mismo.
81 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 9. Respetuosamente solicitamos que la cláiula 9, relativa a Resolución de Conflictos, sea independiente del contrato de concesión. El Acuerdo de Garantía y el contrato de concesión son dos documentos independientes y, en consecuencia, sus conflictos deben resolverse a través de mecanismos autónomos. | Acuerdo de garantía (Anexo 3) | Jurídica | Aclaración: se refiere a la cláusula 9 del acuerdo de Garantía. La remisión expresa a la cláusula de arbitramento del Contrato de Concesión es necesaria, pues implica la necesidad de vincular al Garante en todas aquellas controversias relacionadas con las Obligaciones Garantizadas.
82 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solicitamos aclarar que la vigencia de la permanencia depende de cada obligación específica. No puede exigirse una permanencia común para todas las obligaciones garantizadas. | Acuerdo de permanencia (Anexo 4) | Jurídica | Consideramos que la aclaración es innecesaria porque de la naturaleza del Acuerdo se entiende eso precisamente.
83 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1.14.2. Agradecemos ajustar la definición de banco aceptable a la de la última versión del contrato (Parte General); es decir, que el banco internacional sea "grado de inversión" en escala internacional | Proyecto de Pliego de Condiciones | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Pliego de Condiciones Definitivo, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
84 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Agradecemos se aclare por qué el proyecto de pliego de condiciones no incluye la celebración de la audiencia de riesgos de que trata el artículo 4 de la ley 1150 de 1150. | Proyecto de Pliego de Condiciones | Jurídica | Si la incluye, cuando mención la audiencia de aclaración de pliego que involucra también la de riesgos, de acuerdo con el decreto ley 019 de 2012
85 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Acuerdo de Garantía De acuerdo con el Proyecto de Pliegos de Condiciones (Numeral 1.4.1.) el Acuerdo de garantía deberá ser suscrito por los oferentes y entregado con la Oferta, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones, la Invitación 1 a Precalificar y el Anexo 3. No obstante lo anterior, y por remisión expresa del numeral 1.4.1 del Proyecto de Pliegos Condiciones, se encuentra que el numeral 1.2.1 de la Invitación 1 a Precalificar establece que el Acuerdo de Garantía o Garante debe entenderse como aquel "[...] contrato atípico que suscribirán, en el Proceso de Selección y que se entregará junto con la Oferta, los terceros (las sociedades controlantes del o controladas por el Manifestante o Integrante del Manifestante en caso de Estructuras Plurales -no Fondos de Capital Privado-) [...]" (Negrilla fuera de texto). En igual línea, el Anexo 2 de la Invitación a Precalificar (Acuerdo de Garantía) indica que en calidad de garantes deberán presentarse: "a. El/los Integrante(s) de la Estructura Plural con respecto de las Obligaciones Garantizadas que adquirirá el SPV [...] b. El/los tercero(s) [matriz, Sociedad controlada o sociedad controlada por la matriz del Oferente individual o del Integrante de la Estructura Plural] que acredita(n) Experiencia en Inversión y/o Capacidad Financiera" (Negrilla fuera de texto)._ Por tanto, le agradecemos nos indiquen si la interpretación que debemos adoptar es la consignada en el Proyecto de Pliegos de Condiciones y en esa medida, sólo deberían suscribir el Acuerdo de Garantía aquellos oferentes que hayan acreditado experiencia en inversión o capacidad financiera y por estar dirigida esta disposición exclusivamente a los oferentes, no se requerirá la suscripción por parte de los terceros (matrices, controlados de la matriz o controlados de alguno de los miembros de la estructura plural). En caso de que esta lectura no sea correcta, y que por ello deba estarse al contenido de la Invitación a Precalificar junto con su Anexo 2, de manera que el Acuerdo de Garantía también deba estar suscrito por los terceros, les solicitamos nos indiquen quién o quiénes deberán suscribir este Acuerdo: oferentes; matriz, contraladas de la matriz o contraladas del proponente o todos los anteriores que hayan acreditado experiencia en inversión o capacidad financiera | Proyecto de Pliego de Condiciones | Jurídica | El Acuerdo de Garantía debe ser suscrito por las personas establecidas en el la primera parte de dicho Acuerdo, a saber: oferentes y terceros que se encuentren en las circunstancias de hecho establecidos en la mencionada norma.
86 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.10. Respecto de este numeral: Proponemos que el cupo de crédito pueda irse liberando (reduciendo) a medida que se va cumpliendo con el cierre financiero. En adición, proponemos que exista un único cupo de crédito para cada Estructura Plural (el cual será válido en todos los procesos licitatorios en los que participe la Estructura Plural). Por otra parte, solicitamos que el cupo de crédito pueda conformarse por la suma de varios cupos otorgados por diferentes entidades financieras. Sin perjuicio de lo anterior, respetuosamente solicitamos se revisen los montos de cupo de crédito y Garantía de Seriedad de la oferta requeridos, los cuales, sumados, representan alrededor del 20% de la _inversión del proyecto. Esta suma, a todas luces, es exagerada._ En el segundo párrafo les agradecemos reemplazar "Banco del Sector Financiero" por Banco Aceptable. | Proyecto de Pliego de Condiciones | Financiera | La Entidad se permite informar que fue planteado un sistema de presentación de un cupo general y un cupo específico para los proyectos, de tal forma que el cupo específico solo sea presentando después de publicado en informe final y antes de llevar a cabo la audiencia de adjudicación. Adicionalmente, la Entidad tendrá presente la fijación de fechas de adjudicación para los procesos en forma sucesiva y no paralela para permitir que los participantes se presenten sin las dificultades que plantea el observante.
87 | SHIKUN & BINUI - GRODCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De la manera más atenta solicitamos a la ANI entregarnos las información relacionada con el tráfico mensual, discriminado por categoría y sentido en los últimos 10 años, de los siguientes peajes que hacen parte de los referidos proyectos: • Boquerón • Patios • La Cabaña • Fusca • Los Andes • Puente Quetame • Pipiral • Supía • San Clemente • San Bernardo • Santagueda • Pavas • Tarapaca 1 • Tarapaca 2 • Acapulco • San Cristobal • Trapiche • Cabildo • Pan de Queso • Cisneros • Puerto Berrío • Amagá • Pintada • Primavera • Papiros • Puerto Colombia • Galapa • Marahuaco • Bayunca • Laureano Gómez • Ponedera | Tráfico mensual | Técnica | La información del proyecto disponible se encuentra en el cuarto de información de referencia o cuarto de datos dispuesto para tal fin. La información que no se encuentre en dicho sitio, es responsabilidad del oferente interesado
88 | SHIKUN & BINUI - GRODCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Adicionalmente solicitamos la siguiente información correspondiente a los estudios de tráfico de la Perimetral de Cundinamarca, Conexión Pacífico 3, Rio Magdalena 2, Conexión Norte y Circunvalar de la Prosperidad: • Bases de datos Conteos Vehiculares • Bases de datos Encuestas Origen Destino • Bases de datos de Encuestas de Preferencia Declarada" | Tráfico mensual | Técnica | La información del proyecto disponible se encuentra en el cuarto de información de referencia o cuarto de datos dispuesto para tal fin. La información que no se encuentre en dicho sitio, es responsabilidad del oferente interesado
89 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El valor de la Garantía de Seriedad de la Oferta, señalado en el literal d) del numeral 3.8.6 del Proyecto de Pliego de Condiciones, corresponde a una cifra expresada en pesos constantes de 31 de diciembre de 2012? O se refiere a una cifra expresada en pesos corrientes el momento de presentación de la propuesta? Por favor aclarar. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 3.8.6.d | Financiera | Corresponde a pesos constantes de diciembre 31 de 2012
90 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la ANI, revaluar la exigencia de un Cupo de Crédito, tanto el general como el específico, habida cuenta de que la etapa en que nos encontramos ya ha superado la verificación de los requisitos habilitantes técnicos, legales y financieros de los proponentes (manifestantes), habiendo otorgado ya la ANI, la condición de hábil a los manifestantes quienes hoy en día están precalificados. Exigir ese requisito de un Cupo de Crédito durante la etapa del proceso de selección, sería devolver etapas preclusivas y precluyentes dentro de la estructura de contratación establecida tanto por la Ley 80 de 1993, como por la Ley 1508 de 2012. En estas instancias del proceso de selección, exigir un Cupo de Crédito, es dejar en manos del sector financiero, la determinación de la capacidad financiera de los proponentes precalificados, que de paso sea dicho, ya han obtenido concepto de viabilidad por parte de la ANI, por lo cual ya han logrado clasificarse como manifestantes hábiles y precalificados. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 3.10 | FINANCIERA | Las solicitudes en cada una de las etapas buscan acercar y asegurar la idoneidad de los oferentes para la adecuada ejecución del proyecto. Basado en lo anterior, la solicitud de cupos de crédito constituye un indicador de viabilidad de parte del interesado a la obtención del necesario y contractual cierre financiero. Por lo anterior, no se acepta su solicitud.
91 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 6.3.1. b) del Pliego de Condiciones, establece, que: “Fase 2: Publicado el informe final y resueltas las observaciones al mismo, incluyendo las contra observaciones, los Oferentes que resultaron hábiles deberán adjuntar el cupo de crédito específico para este proceso de selección, de acuerdo con el Anexo 14, en el plazo establecido en el numeral 2.2. del pliego de condiciones. El Oferente que no allegue el cupo de crédito, de acuerdo al Anexo 14, no se le realizará la apertura del sobre económico, y su Oferta será rechazada por no cumplir los requisitos establecidos en el pliego de condiciones”. Este numeral, respetuosamente, trasgrede las etapas de la presente Licitación, pero también lo establecido por el artículo 2.2.8 Reglas de Subsanabilidad del Decreto 734 de 2012, que establece “En ningún caso la entidad podrá …. permitir que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta”. Se solicita por tanto, estudiar la necesidad de modificar tal requisito. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 6.3.1. b | FINANCIERA | Las solicitudes en cada una de las etapas buscan acercar y asegurar la idoneidad de los oferentes para la adecuada ejecución del proyecto. Basado en lo anterior, la solicitud de cupos de crédito constituye un indicador de viabilidad de parte del interesado a la obtención del necesario y contractual cierre financiero. Por lo anterior, no se acepta su solicitud.
92 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | No obstante la anterior solicitud, entendemos, según lo establecido en este numeral del Proyecto de Pliego de Condiciones, que el Oferente o un Líder de la Estructura Plural debe presentar la certificación de aprobación del cupo de crédito específico que incluya a su vez la aprobación al proponente o al LÍDER si es una Estructura Plural. Nos surge la duda de si es obligatorio que la Carta de Cupo de Crédito sea emitida para el Líder en caso de que sea una estructura plural o de si algún otro miembro de la estructura plural o la estructura plural de forma conjunta podrán solicitar este cupo de crédito. En caso de que sea obligatorio se solicita a la administración la reconsideración de este aspecto permitiendo cupos de crédito emitidos a favor de cualquier miembro de la estructura plural así como la posibilidad de emitir un cupo de crédito global conformado por los cupos de crédito de cada participante en la agrupación. Adicionalmente, no resulta claro. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 3.10.2 | FINANCIERA | No procede su solicitud. El proponente se debe ceñir a lo establecido en el proyecto de pliegos de condiciones que especifica en el numeral 3.10.2, que es para el proponente o el LÍDER si es una Estructura Plural
93 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Consideramos que no resulta clara la expresión contenida en este numeral: “Después de publicado el informe final y resueltas las observaciones al mismo, incluyendo las contra observaciones, los Oferentes que resultaron hábiles deberán adjuntar la certificación de un cupo de crédito específico para este proceso de selección que sustituirá el cupo de crédito general”. Y no es claro, habida cuenta que los requisitos de habilitación, respecto de los manifestantes precalificados, y de la etapa del proceso en la que nos encontramos, ya ha superado la declaratoria de hábil o no hábil. Es más, en esta etapa del proceso, ya todos los manifestantes que resultamos precalificados, somos proponentes habilitados, a menos, que se reformule, dentro de los parámetros del proceso, la integración de una Estructura Plural. Se solicita a la ANI, aclarar esta disposición del Pliego de Condiciones. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 3.10.2 | FINANCIERA | El cupo de crédito solicitado permite ratificar a la entidad la capacidad financiera del proponente al momento de entrega de su oferta. Por los motivos anteriormente expuestos la entidad se ratifica en mantener el cupo de crédito como requisito del pliego de condiciones.
94 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la ANI, manifestar si la siguiente consideración es correcta. Dado que varias de las empresas extranjeras sin sucursal en Colombia están realizando los trámites correspondientes para la constitución de la sucursal y en razón a que la sucursal mantiene la experiencia y capacidad financiera de la matriz, es de entender que este cambio en un integrante de la estructura plural, no da a lugar al estado de “Miembro Nuevo” y que por lo tanto no afecta en ningún sentido el estado de precalificación de una SPV y/o de algunos de sus miembros. Se considera que ello es legalmente posible, habida cuenta que la sucursal de empresa extranjera en Colombia no comporta una persona jurídica distinta a su matriz, sino que solamente constituye una extensión de dicha sociedad extranjera que emprende negocios permanentes en Colombia como sociedad colombiana. Por favor confirmar que nuestro entendimiento es acertado. | Proyecto de Pliego de Condiciones | JURIDICA | En el numeral 3.2.1 del Pliego de Condiciones se describen los eventos que darán lugar a que durante la Licitación Pública se acredite el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes del Oferente, por lo tanto será responsabilidad del Precalificado evaluar el caso en concreto y determinar la pertinencia de la aplicación de lo dispuesto 3.2.1 y siguientes del Pliego de Condiciones. En consecuencia, que se configure alguno de los casos indicados en el numeral 3.2.1 señalado anteriormente, el Oferente deberá presentar junto con su Oferta todos los documentos que, de conformidad con el Pliego de Condiciones y la Invitación a Precalificar, sean necesarios para la acreditación de los Requisitos Habilitantes respectivos del Oferente, sus miembros, sus Miembros Nuevos, los Fondos de Capital Privado y/o Fondos de Capital Privado Nuevos, según corresponda.
95 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Entendemos que el porcentaje de personal calificado y no calificado que el Oferente presente en su Oferta Técnica aplicará exclusivamente al personal de la SPV que desarrolle el proyecto y no a sus subcontratistas, ¿es correcta esta apreciación? En caso contrario, se solicita a la administración que así lo establezca. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 4.2. | TÉCNICA | Teniendo en cuenta que el Contratista SPV es responsable de todo el Proyecto y por tanto de la Totalidad del Personal destinado al mismo (directamente o por intermedio de subcontratistas), entendemos que el porcentaje de personal calificado y no calificado aplica tanto para el SPV como para los contratistas del mismo
96 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 4.3.5 del Proyecto de Pliego de Condiciones, señala que los oferentes tienen la opción de solicitar que una porción o la totalidad de los Aportes ANI de cada año se denomine en Dólares. No obstante, en el anexo 5 al se señala que el porcentaje en dólares a solicitar en ningún caso podrá ser superior al 30%. Se solicita a la Administración aclaración al respecto. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 4.3.5. | FINANCIERA | La Entidad aclarará en el pliego de condiciones que los Aportes ANI en dólares establecidos para el presente proyecto es del 0%.
97 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En los documentos integrantes del proceso de selección, se establece que el Concesionario deberá ser una sociedad de Objeto Único, de naturaleza accionaria, y que debe conformarse a partir de la adjudicación, y como requisito para efectos de la suscripción del Contrato de Concesión. Se pregunta entonces, si la composición accionaria que debe reflejarse en la constitución del SPV, debe corresponder con la misma composición porcentual presentada en la Estructura Plural, por las personas naturales / jurídicas integrantes de la misma?. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 7.3.1 – Minuta del Contrato Parte General | FINANCIERA | La Composición accionaria del SPV deberá respetar los límites establecidos en el numeral 2.2.2 literales a, b y c de La invitación a Precalificar.
98 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Estableció el numeral 4.7.2. del documento Invitación a Precalificar publicado por la ANI, que: “En concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.7.1 anterior, la Garantía no deberá ser presentada junto con la Manifestación de Interés, no obstante, dicho acuerdo se incluye como parte de la presente Invitación (Anexo 2) con el propósito de dar a conocer a los Manifestantes los términos y condiciones del mismo, el cual deberá ser celebrado y presentado de acuerdo con los términos y condiciones aquí señalados en el caso de que el Precalificado decida presentar Oferta en el Proceso de Selección que eventualmente abra la ANI”. Sin embargo, se observa que entre la etapa de Precalificación y la del Proceso de Selección, la ANI está desconociendo esta situación, imponiendo situaciones más gravosas a los manifestantes que resultaron precalificados, contraviniendo incluso las reglas de participación, al modificar el Acuerdo de Garantía solicitado. En el presente acuerdo de Garantía, se cambian totalmente las condiciones, con lo cual, se considera: i) La ANI, está exigiendo una sobre garantía del proyecto a cargo del Concesionario, en la medida en que además del documento referido, exige también garantía única de cumplimiento, que de suyo, garantiza la totalidad e obligaciones del Contrato; ii) El acuerdo de Garantía actual, comporta no solamente una solidaridad sobreviniente, la cual solicitamos sea aportada de acuerdo con el porcentaje de participación en la Estructura Plural, sino que comporta también un compromiso excesivo en cuento a su vigencia, e ilimitado en cuanto a su valor (indeterminado), lo cual, generará claramente una afectación al principio de pluralidad de oferentes y de concurrencia. | Proyecto de Pliego de Condiciones, Anexo 3 - Acuerdo de Garantía | FINANCIERA | Si bien el Acuerdo de Garantía tiene como objetivo principal amparar a la ANI frente al incumplimiento del concesionario (SPV), las condiciones en las cuales se activan los mecanismos previstos en dicho acuerdo difieren de aquellas propias del seguro de cumplimiento y de seriedad de la oferta previstas en el contrato: en efecto a) el Acuerdo de Garantía solo tiene efectos frente a obligaciones cuya ejecución procede en la etapa contractual, lo que descarta su asimilación con la garantía de seriedad de la oferta; b) la garantía del Acuerdo se limita a los supuestos establecidos en el numeral 1 subnumerales i), ii), iii) y a las obligaciones pecuniarias derivadas de aquellos; c) estipula la solidaridad entre Garantes, lo que no sucede con los seguros establecidos en el contrato, así como la incondicionalidad de la garantía, que igualmente difiere del seguro tradicional en el cual uno de sus elementos esenciales es la obligación condicional del asegurador. Por lo tanto la suscripción del Anexo 3 es justificada.
99 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el documento Minuta del Contrato – Parte General, en punto del literal b) del numeral 3.6 Intereses remuneratorios y de mora, se manifiesta que: “Los intereses de mora aplicables a la ANI, para obligaciones de pago de dinero distintas de las de realizar los Aportes ANI, solamente se causarán cuando hayan transcurrido quinientos cuarenta (540) Días desde la fecha en que se ha verificado la obligación de pago a cargo de la ANI”. Se solicita a la entidad, para todos los efectos de este proceso, reconsiderar el plazo a partir del cual se causarán intereses moratorios, dado que 540 días (18 meses) resulta excesivo e impacta negativamente el flujo de recursos del proyecto en la medida en que ello implica mayor financiación por parte del Concesionario. | Contrato de Concesión Parte General. Numeral 3.6.b | FINANCIERA | El plazo para iniciar a contar la mora a partir de 540 días es el tiempo que la Entidad considera necesario para disponer de los recursos necesarios para hacer frente a una obligación de pagos. De cualquier manera es jurídicamente posible a las partes establecer plazos de mora por vía contractual.
100 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “ (iv) La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Concesionario […]. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante”. El punto anterior señala las compensaciones a que tendrá derecho el concesionario en el caso de Evento Eximente de Responsabilidad. No obstante no se hace referencia a los gastos financieros derivados de la paralización de las obras. ¿Qué ocurrirá con los gastos financieros derivados de la paralización de las obras? ¿Se encuentran los gastos financieros comprendidos dentro de los gastos administrativos señalados en la sección anterior? En caso contrario, se solicita a la administración el incluir estos gastos financieros dentro de la compensación por Evento Eximente de Responsabilidad. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 14.2.h.iv | FINANCIERA | En caso de Eventos Eximentes de responsabilidad se contempla el reconocimiento de los costos osciosos en que se hayan incurrido, conforme a lo definido en los documentos contractuales. Lo anterior sin perjuicio del restablecimiendo del equilibrio económico cuando a ello haya lugar según lo establecido en el contrato.
101 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el documento Minuta del Contrato – Parte General, en punto del subnumeral iv) del literal b) del numeral 2.6 “Declaraciones y Garantías de las Partes”, se manifiesta como declaración de la ANI, que: “Ha puesto a disposición del Concesionario la información que tiene a su disposición en relación con el Proyecto”. No obstante lo anterior, la ANI manifiesta que no garantiza que tal información sea completa, adecuada o suficiente, siendo responsabilidad del Concesionario la realización de la debida diligencia sobre cada uno de estos aspectos. Se pregunta entonces, cuál es el alcance de las actividades de estructuración técnica, legal y financiera realizadas por la ANI directamente y/o a través de sus Asesores de Gobierno y cual la responsabilidad contractual por la calidad y/o suficiencia de la misma frente al Concesionario y de cara al presente proceso de selección? No puede olvidarse, que independientemente de que se trate de proyectos a ser ejecutados bajo el esquema de Concesión, a la entidad no le es dable abstraerse de la aplicación de las normas y principios de la función administrativa y de la contratación estatal, dentro de los que se encuentran el de planeación y de responsabilidad. Así mismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, por el cual se modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se establece que “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. Implica ello, que la entidad concedente, es responsable por los estudios, diseños y análisis previos, realizados directa o indirectamente, parta el cabal adelantamiento del proceso de selección, adjudicación y ejecución del contrato derivado. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 2.6. b. iv. | JURIDICA | Como primera medida vale la pena señalar que las secciones 1.8.2 y 1.83. del Pliego de Condiciones establecen que corresponderá al Precalificado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la propuesta de acuerdo con la asignación de costos y riesgos del Contrato y sus Apéndices y si algún Precalificado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa.
102 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el literal i) del numeral 4.3. “Principales Obligaciones de la ANI durante la Fase de Preconstrucción” de la Minuta del Contrato - Parte General, se establece como obligación de la ANI, “Informar a las autoridades departamentales y/o municipales acerca del inicio del Proyecto dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio”. Se solicita que en dicha obligación, se incluya además, una manifestación expresa que deberá hacer la ANI a las autoridades locales, sobre su responsabilidad por adelantar en debida y oportuna forma, de oficio y/o a solicitud de parte, los procesos policivos tendientes a proteger, mantener y/o recuperar las áreas que conforman el Corredor del Proyecto y/o las fajas del mismo. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.3. i | JURIDICA | La ANI emitirá la referida comunicación con destino a las autoridades departamentales y/o municipales en los términos que considere apropiados en cada caso y, dentro de los límites de sus funciones y competencias legalmente establecidas.
103 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La Ley 1474 de 2011, introduce en su artículo 87, un parágrafo primero, que establece: “Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente: 1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del proyecto….”. A la fecha, no se conoce Acto Administrativo alguno expedido por la ANI, por el cual se declare de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto. La expedición de dicho reglamento, tendría efectos positivos respecto de la gestión predial a cargo del Concesionario, en la medida en que evitaría la especulación con los valores de los predios, que normalmente pretenden sus propietarios, y que se materializa en una efectiva demora en la obtención de los predios requeridos para el proyecto. Por ello, se solicita atentamente, se proceda con la expedición de dicha Resolución, a partir de la información de los diseños geométricos integrantes de los diseños con los que en la actualidad cuentan los proyectos, realizados por los Asesores del Gobierno, y teniendo en cuenta el análisis e identificación predial realizado de manera previa a esta convocatoria. | Documentos del Proceso de Selección | JURIDICO - PREDIAL | En estos momentos la ANI está estudiando la viabilidad, alcance, conveniencia y procedimiento para la expedición de la resolución
104 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Señalan las Definiciones del Contrato de Concesión – Parte General, que: “1.69. Fondo de Contingencias” Es el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado mediante la Ley 448 de 1998 y al cual la ANI efectuará los aportes aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; aportes que estarán destinados a fondear las contingencias que en virtud del presente Contrato asume la ANI.” Se solicita a la ANI, explicar la metodología de financiación de dicho fondo, así como una estimación de los recursos con que contará este Fondo de Contingencias a lo largo del contrato. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 1.69 | FINANCIERA | La definición del fondo y la reglamentación de su operación se encuentran contemplados en la ley. La financiación del fondo es inherente al MHCP a través del Presupuesto General de la Nación – MHCP. La estimación de los recursos es competente a las metodologías discutidas y aprobadas por las unidades de riesgo y banca de inversión del MHCP y ANI, son de competencia de estas instituciones y obedecen a los lineamientos señalados por los documentos CONPES. No obstante lo anterior Esta Entidad aclara que el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dados en millones de pesos constantes de diciembre de 2012, son: Comercial: $47,410. Predial $ 74,363.8 Ambiental y Social: $17,192 Redes: $310.88 Finalmente, de acuerdo al Artículo 47 del Decreto 423 de 2001; sin embargo, la Entidad debe realizar un seguimiento periódico de los riesgos, para la revisión y actualización de los Planes de Aportes.
105 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “Si, durante la ejecución del presente Contrato sobreviene un cambio de la Ley Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones Técnicas, esa modificación no le será obligatoria al Concesionario, salvo que la ANI lo requiera mediante una Notificación, en la que se indique la forma en que la ANI cubrirá los mayores costos –de ser el caso– que conlleve la ejecución del cambio en las Especificaciones Técnicas. Las obras adicionales que surjan como resultado de estos cambios en las Especificaciones Técnicas, se tramitarán cumpliendo con los requisitos previstos en este Contrato para las Obras Complementarias.” Se solicita que en estos eventos, la ANI se haga cargo de la totalidad de los costos asociados a los cambios de Ley Aplicable que modifiquen las Especificaciones Técnicas, no únicamente de su mayor parte. Ahora, se pregunta: ¿Con cargo a qué recursos se hará frente en caso de que no existan fondos suficientes en la Subcuenta de Obras Complementarias para hacer frente a estas modificaciones? De forma análoga, se solicita a la ANI el establecimiento de un mecanismo mediante el que se haga cargo de los efectos de los cambios legislativos no sólo en el ámbito técnico si no en cualquier aspecto que modifique las condiciones iniciales del contrato. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.11.F | FINANCIERA | No se acepta la solicitud. Los requerimientos de obras adicionales derivados del cambio en las Especificaciones Técnicas al cual se refiere la sección 4.12 (f) de la Parte General estarán siempre sujetos a los límites legales para adiciones y prorrogas establecidos en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012 (es decir el 20% del valor del contrato). Por otra parte, en el marco del trámite del proyecto ley de infraestructura que cursa en el Congreso de la República prospera una iniciativa para clarificar la viabilidad y forma de compartir este riesgo, de ser así, la entidad analizará nuevamente dicho tema.
106 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Dada la multitud de situaciones en las que se puede requerir un método de solución de controversias, así como la distinta entidad y repercusión de la resolución de las mismas en el desarrollo del contrato, se solicita a la ANI que el Concesionario no tenga que decidir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato de Concesión, si acepta o no la Amigable Composición como método de solución de controversias, sino que, en cada evento concreto, se decida sobre la procedencia o no de acudir al Tribunal de Arbitramiento o al Amigable Componedor. No puede desconocerse que se trata de un contrato de largo plazo, y no resulta apropiado que una decisión a priori en este sentido, marque el esquema de solución de controversias a futuro durante la ejecución del contrato. De igual forma, y en consecuencia, se solita a la ANI revise los aportes a realizar a la Subcuenta Amigable Composición. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 15.1. - Contrato de Concesión Parte especial Numeral 4.5.g. | JURIDICA | No se acepta su solicitud. El contrato es claro al establecer las reglas sobre designación del foro para la solución de diferencias. En primer término la amigable composición como regla general para los casos sujetos a tal decisión; sin embargo su no escogencia o aceptación lleva a que el foro de discusión sea el tribunal de arbitramento, caso en el cual las reglas sobre amigable composición se entienden derogadas. En este sentido, la amigable composición será optativa por las partes. Tal y como se estableció en el capítulo XV de solución de controversias, el mecanismo de amigable composición en principio es de carácter obligatorio y procede en ciertos casos especificados expresamente en el contrato. Sin embargo, el numeral 15.1 (a) establece claramente la posibilidad de rechazar este mecanismo y de recurrir, por mutuo acuerdo entre las partes, a otros mecanismos cualesquiera que ellos sean, incluido el arbitraje (que también se encuentra regulado en el contrato), o incluso el arreglo directo. En cuanto al fondeo de la Subcuenta Amigable Componedor, conforme lo establece la sección 15.1 (a) dicho fondeo deberá permanecer como obligación del concesionario, aún en el caso de no aceptación de la figura del amigable componedor, y los recursos se destinarán a sufragar los gastos necesarios para cualquier otro mecanismo de solución de controversias que las partes escojan.
107 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Señala la parte General del Contrato de Concesión, que se deberá “Indicar el procedimiento para la selección de miembros de junta directiva que incluya por lo menos un veinticinco por ciento (25%) de miembros independientes propuestos por los accionistas minoritarios, entendiendo por tales los que, sumada su participación accionaria, no superen el 25% del accionariado. La independencia a que se refiere esta Sección se predica de las personas que no son empleados, directivos ni contratistas del Concesionario, de los accionistas del Concesionario ni de ninguno de los Beneficiarios Reales“. En el caso de que la Junta Directiva sea el órgano de control de la sociedad concesionaria, el establecimiento de estos límites distorsiona la correlación entre obligaciones y derechos asumidos por los socios por lo que se solicita a la Administración la eliminación de este requisito y que sean estos últimos los que libremente establezcan los órganos de control de la sociedad. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.2.aa.i.8 | JURIDICA | De acuerdo con la minuta del contrato (última versión) en dicho subnumeral se encuentra regulado el tema del manual de gobierno corporativo. Uno de los objetivos clave de 4G es el aumento de la transparencia en la forma en que se toman decisiones en las concesiones. Adicionalmente, no existe impedimento legal para que las partes puedan establecer de mutuo acuerdo lineamientos básicos adicionales a los ya establecidos en el numeral 4.2 aa de la Parte General, para realizar el Manual de Gobierno Corporativo. La revisión de este documento por parte de la ANI es para verificación de que cumpla con las especificaciones del contrato.
108 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “(a) Modificación unilateral: si durante la Etapa Preoperativa fuere necesario introducir variaciones en el Contrato para evitar la paralización o la afectación grave del servicio y previamente las Partes no llegaran al acuerdo respectivo, la ANI mediante acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el Valor del Contrato en un veinte por ciento (20%), o más, el Concesionario podrá renunciar a la continuación de su ejecución. En este evento, la ANI ordenará la liquidación del Contrato y ordenará las medidas del caso para garantizar la terminación de su objeto.“ Entendemos que si el Concesionario decide renunciar al contrato según lo especificado en esta sección, este hecho no será considerado como una causa imputable al Concesionario en la terminación del contrato, ¿es correcto? Que ocurre con el repago de las inversiones realizadas por el Concesionario hasta el momento? | Contrato de Concesión Parte General Numeral 11.3.a | JURIDICA | Su entendimiento es correcto, tal circunstancia no será considerada como incumplimiento ni como una terminación anticipada por causa imputable al Concesionario. El repago de las inversiones realizadas por el Concesionario hasta el momento se tendran en cuenta de acuerdo con las reglas y formulas de liquidación establecidas en el Capitulo XVIII del Contrato Parte General.
109 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “(i) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la infraestructura correspondiente al Proyecto en el estado en que sea entregada por la ANI, en tanto sus obligaciones de resultado para la entrega de las Intervenciones y para la Operación y el Mantenimiento –aun en la Etapa Preoperativa– no se reducirán, ni la Retribución se aumentará por dichas condiciones cualesquiera que ellas sean.” Se solicita a la ANI la asunción de la responsabilidad por el cuidado y el mantenimiento de las infraestructuras e equipamiento de las vías existentes que vayan a ser entregadas al concesionario al inicio del contrato en el evento de que se retrasen los plazos de entrega de las infraestructuras inicialmente establecidos. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 13.2.a.i | TÉCNICO – JURÍDICA | Es riesgo del Concesionario recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad. Para el corredor específico Cartagena Barranquiilla en el Contrato Parte Especial se establece en el numeral 2.8 c) la regulación correspondiente.
110 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “(c) La toma de posesión por parte de los Prestamistas podrá ejercerse de cualquiera de las siguientes formas: […] (ii) Mediante […] la modificación de la composición accionaria del Concesionario, ya sea por cuenta de la compra que hagan directa o indirectamente los Prestamistas o por la compra efectuada por una persona designada por los Prestamistas. En este caso, deberán enviar una certificación suscrita por el revisor fiscal del Concesionario en la que conste la composición accionaria del Concesionario y donde se evidencie que los accionistas iniciales del Concesionario no tienen participación accionaria alguna en el cesionario. Si los accionistas son personas jurídicas, además deberán adjuntar una declaración juramentada en la que conste que los accionistas iniciales del Concesionario no son Beneficiarios Reales de los nuevos accionistas del Concesionario.“ Entendemos por tanto, que los nuevos accionistas de la concesionaria no podrán tener relación alguna con los antiguos accionistas. Se solicita a la ANI que elimine este condicionamiento, toda vez que, por ejemplo, la sustitución de una empresa por otra más saneada, aun siendo del mismo grupo empresarial, puede ser beneficiosa para el Proyecto. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 3.12.c.ii | JURIDICA | No se acepta la solicitud ya que se estaría beneficiando al concesionario incumplido el cual estaría recibiendo una remuneración de su propio incumplimiento. Además, la razón de la toma de posesión es que el control del proyecto cambie su administración, lo cual se dificulta si los accionistas de los Prestamistas son los mismos del proyecto.
111 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Minuta Del Contrato - Parte General 9.5. “(a) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá entregar al Interventor el Manual de Operación y Mantenimiento que cumpla con los términos del Apéndice Técnico 2 del Contrato”. PARTE ESPECIAL CAPITULO II. “4.2 (n) El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes será de treinta (30) Días contados desde la Fecha de Inicio”. Se solicita a la ANI el retraso de la fecha de entrega de estos documentos para las unidades funcionales por construir ya que previsiblemente en esa fecha del contrato no se contará con la suficiente información relativa a las características de la infraestructura y que dicha entrega se posponga a una fecha más cercana al momento en el que inicie la ejecución de las obras y la operación y el mantenimiento en la unidad funcional correspondiente. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 9.5.a - Contrato de Concesión Parte Especial Numeral 4.2.n | TÉCNICA | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación
112 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La Minuta del Contrato – Parte General, menciona en el numeral ix) del literal d) del numeral 15.3 Arbitraje Internacional, que: “Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecto a cualquier arbitraje conforme al presente Contrato”. El alcance y finalidad de dicha previsión no es claro y, por lo tanto, consideramos pertinente aclararlos. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 15.3. d) ix) | JURIDICA | Esto se refiere a que todo documento, incluso aquellos marcados como confidenciales pueden revelarse dentro de los procesos arbitrales.
113 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Al objeto de fomentar la concurrencia, se solicita a la Administración la eliminación del requisito de cupo de crédito, o la utilización simultánea del mismo cupo de crédito en varios procesos de licitación simultáneos. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 3.10. | FINANCIERA | La Entidad se permite informar que fue planteado un sistema de presentación de un cupo general y un cupo específico para los proyectos, de tal forma que el cupo específico solo sea presentando después de publicado en informe final y antes de llevar a cabo la audiencia de adjudicación. Adicionalmente, la Entidad tendrá presente la fijación de fechas de adjudicación para los procesos en forma sucesiva y no paralela para permitir que los participantes se presenten sin las dificultades que plantea el observante.
114 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración la delimitación de los requisitos a cumplir durante la Etapa de Preconstrucción a cada Unidad Funcional de forma independiente al objeto de no retrasar la ejecución global del contrato por posibles retrasos en unidades funcionales de forma aislada. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.2. | TÉCNICA | El modelo de contrato propuesto permite que el concesionario libremente organice sus tareas y actividades dentro de la etapa de Preconstuccion de modo que optimice la ejecución a fin de alcanzar en los plazos señalados los objetivos propuestos para dicha etapa.
115 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración aumento de la participación en los ingresos por peajes (%RP) generados por el proyecto en el evento de que se alcance el VPIP en una fecha precia al año 25 del contrato al estimarse insuficientes para hacer frente al sobrecosto por operaciones de mantenimiento. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 3.4.e. | FINANCIERA | En la oferta presentada por el proponente se deben contemplar todos los costos correspondientes a la operación y mantenimiento de la vía durante toda la duración del contrato, incluyendo la Etapa de Reversión.. El proponente deberá analizar si el esquema de ingresos propuestos es suficiente para cubrir los gastos asociados a la ejecución del contrato. En la nueva versión de contrato el ingreso de pejes que recibirá el concesionario un vez alcanzado el VPIP es de 50%.
116 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración que la parte de la Retribución en caso de evento eximente de responsabilidad no esté minorada por el coeficiente 0.9, al estar considerada ya la reducción de la correspondiente Unidad Funcional en función de la inversión realmente realizada. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 14.1.b. | FINANCIERA | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece la retribución del concesionario está sujeta al cumplimiento de disponibilidad, calidad y niveles de servicio. El mecanismo planteado en la sección 14.1 de la parte general pretende dar respuesta a la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad. Sin embargo, la entidad considera pertinente realizar algún tipo de retención a la retribución. Lo anterior no debe considerarse como una sanción, sino que debe entenderse como un incentivo para que el Concesionario contribuya para finalizar las obras a la mayor brevedad. Una vez las obras estén finalizadas se le pagará al concesionario el restante. Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
117 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la Administración revisión de las condiciones en las que tiene que realizar el giro de los Aportes ANI, en cuanto a no establecer distinción entre las cantidades que hagan frente a los Aportes Ani y el resto de cantidades que deba hacer efectiva la ANI, así como el periodo máximo para incurrir en incumplimiento grave. | Contrato de Concesión Parte General Numerales 3.6.; 7.2.d.; 8.1.c.iii; 8.1.f.i.; 8.2.f | FINANCIERA | No procede su solicitud. El proponente se debe ceñir a lo establecido en el contrato de concesión parte general numeral 3.6 relacionado con intereses remuneratorios y de mora.
118 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración incluya dentro del contenido del Informe de Interventoría la certificación de los avances de obra durante la construcción de cada unidad funcional. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 1.82. | TÉCNICA | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
119 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El calendario de ingresos de Aportes ANI a la Subcuenta respectiva, quedará delimitado al inicio del contrato, no obstante, estos aportes no estarán a disposición del concesionario hasta que no se obtenga el Acta de Terminación o de Terminación Parcial de cada Unidad Funcional. Durante este intervalo de tiempo pueden darse variaciones de las condiciones inflacionarias y de tipo de cambio que modifiquen lo inicialmente establecido y puedan poner en peligro la ejecución del proyecto. Se solicita a la administración mitigar este riesgo asumido por el Concesionario. | Contrato de Concesión Parte General Numeral - Contrato de Concesión Parte Especial Numeral 3.1.a. | FINANCIERA | El plazo señalado es el resultado de un desviación respecto al calendario originalmente establecido, con lo cual la ANI no debe asumir costo adicional, diferente a la corrección inflacionaria correspondiente )Los aportes se encuentran denominados en pesos constantes de diciembre 31 de 2012)
120 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la ejecución del contrato existen ciertos trámites relacionados con la obtención de Licencias Ambientales y demás permisos que se requieran para la debida ejecución del Proyecto, que dependen de organismos y entidades ajenas al Concesionario. Se solicita a la Administración se incluyan los posibles retrasos en la realización de estos trámites dentro de las causas de fuerza mayor ambiental. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 8.1.e | JURIDICO – AMBIENTAL | Se ha establecido a la ANI como tercer interviniente ante la autoridad ambiental para colaborar con la gestión del privado para la agilización dela obtención de licencias y permisos (CONPES 3670). En todo casopara que opere un evento eximente de responsabilidad se deberá configurar las condiciones establecidas en el contrato.
121 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Índice de Mortalidad. Se solicita a la administración la eliminación de las multas asociadas a este indicador en todas las fases del contrato ya que el cumplimiento del mismo depende en su mayor parte de factores ajenos al concesionario. | Contrato de Concesión Apéndices Técnicos 2 y 4 | Técnica | Se publicara una nueva versión del apéndice de indicadores. El indicador de mortalidad será modificado.
122 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración que iguale las condiciones de intereses de mora entre el concesionario y la ANI de forma que se remuneren de igual forma los capitales debido por ambas partes en el contrato. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 3.6. | JURÍDICO - FINANCIERA | La normatividad vigente no limita de manera alguna la posibilidad de las Partes de pactar el tipo de interés y la tasa a aplicar al negocio jurídico particular que se pretende celebrar. En otras palabras el establecimiento del plazo y del valor de los intereses remuneratorios, así como de los moratorios, en el presente contrato, es una facultad derivada de la autonomía de la voluntad, que no es contraría el ordenamiento jurídico. POr lo tanto no se acepta su solicitud.
123 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “3.12.e.iii. El concesionario saliente se abstendrá de contraer cualquier endeudamiento adicional, mientras se surte el proceso de toma de posesión”. Entendemos que esta limitación durante la fase de Toma de Posesión del proyecto no se extiende al uso de las líneas de crédito que el Concesionario tenga aprobadas con anterioridad a la Toma de Posesión y que puedan requerirse para la continuación de las actividades que se estén realizando (O&M, intervenciones ya iniciadas, pago de salario, etc.).¿Es correcta esta interpretación? | Contrato de Concesión Parte General Numeral 3.12.e.iii | FINANCIERA | Lo señalado en el numeral busca garantizar las condiciones bajo las cuales los prestamistas enfrentarán el proyecto bajo dicho escenario. En esa medida el uso de líneas de crédito debe reservarse como una decisión de dichos prestamistas durante la etapa analizada. Por lo anterior no se considera correcta la interpretación del interesado
124 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “3.8 (a) Este Proyecto tendrá 1 Cierre Financiero” Se solicita a la administración que no limite el número de cierres financieros que pueda tener el proyecto ya que puede ser conveniente la obtención de más de un cierre en función de la programación de la ejecución de las unidades funcionales, la necesidad de aportar recursos nuevos al proyecto o la evolución de las condiciones de financiación. | Contrato de Concesión Parte Especial Capítulo II Numeral 3.8.a. | FINANCIERA | El cierre financiero es la figura que permite a la ANI asegurar la disponibilidad plena de los recursos para la realización del proyecto. Por lo anterior, y tanto para la definición consagrada en el contrato como para la acreditación de este requisito se mantiene esta definición
125 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “a) Aquellos de carácter obligatorio […] serán remunerados enteramente mediante la Retribución prevista en el Contrato, sin considerar Ingresos Comerciales”. Ya que los ingresos comerciales constituyen parte de la Retribución del contrato, se solicita a la administración que elimine la restricción de no poder utilizar los ingresos comerciales para el pago de los servicios obligatorios y que sea el Concesionario quién determine el destino de los recursos así obtenidos en función de la disponibilidad de fondos en cada momento. | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 2.a. | FINANCIERA | El esquema de retribución planteado en la sección 4.3 de la Parte Especial, está en línea con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1508 de 2012, el cual establece que la remuneración del concesionario debe estar sujeta a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio. Sin embargo, el contrato establece mecanismos para limitar las deducciones hechas sobre la retribución del concesionario, tales como la deducción máxima permitida, definida en la sección 4.3 (b) de la Parte Especial y el indicador de disponibilidad descrito en el apéndice técnico 4. Adicionalmente, en la sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, se establece un mecanismo, a través del cual el concesionario puede realizar las reclamaciones correspondientes en caso de no estar de acuerdo con el acta de cálculo de la retribución.
126 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “Cobertura de los costos de combustibles de los vehículos, lo cual podrá ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la distribución de patrullas y motos en la(s) vía(s). En caso de que el Concesionario tenga dificultad para prestar los servicios que corresponden a la Policía de Carreteras, lo comunicará inmediatamente a la ANI para que ésta le preste su apoyo y acuerde lo necesario para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones”. No obstante, se solicita a la Administración reconsiderar este aspecto dada la limitada capacidad de supervisión y control de coste que tendrá el concesionario sobre las actividades de la Policía de Carretera. Se sugiere la posibilidad de especificar una cantidad máxima anual a que haga frente el concesionario al objeto de limitar el riesgo. | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 3.3.9.1. | TÉCNICA | El costo del combustible, seguros, mantenimiento de los equipos y vehículos, reposición de los mismos, está considerado en el costo de operación y el riesgo de operación asociado hace parte de los riesgos transferidos al proyecto conforme a la matriz de riesgos del proyecto.
127 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Tiempo de atención a incidentes e accidentes y emergencias. Se solicita a la administración que elimine los requisitos de medios mínimos a disponer en caso de que se produzca un incidente, accidente o emergencia al objeto de que sea el concesionario el que determine la mejor forma de distribuir los recursos en la vía asegurando siempre la prestación adecuada del servicio. | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 3.3. | TÉCNICA | No se acepta su solictud
128 | MARIO HUERTAS - MECO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | l. Acuerdo de Garantía: En el acuerdo de Garantía publicado con la Invitación a precalificar se indicaba: "2. Objeto el Acuerdo 2.1. El Garante, por medio del presente documento se obliga con la Agencia Nacional de Infraestuctura a responder de manera irrevocable y no subordinada, es decir, sin beneficio de excusión, limitada si Porcentaje de Participación del Garantizado en la Estructura Plural, por el cumplimiento de las obligaciones relativas a constitución de la Garantía Única de Cumplimiento y de las demás garantías exigidas en el Contrato; y (ii) las obligaciones de obtención de financiación que constan en los capítulos se insertarán las referencias del Contrato a las obligaciones de financiación y asociadas a la Experiencia en financiación y Capacidad Financiera conjuntamente, las "Obligaciones Garantizadas'. El Garante adquiere las Obligaciones Garantizadas, sin perjuicio de que estas se prediquen del contratista SPV u Oferente individual de acuerdo con el Contrato, de manera que la ANI en caso de incumplimiento podrá exigir el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas a todos o a cualquiera de los obligados y los Garantes, esto es Adjudicatario Individual o SPV, integrante de la Estructura Plural que acredita experiencia, si fuere el caso, tercero que acredita experiencia -matriz, controlada o controlada por la matriz del Adjudicatario Individual o del Integrante de la Estructura Plural. 2.1. De conformidad con lo anterior, en relación con las Obligaciones Garantizadas que consistan en la obligación de pagar sumas de dinero, la garantías contenida en el presente Acuerdo estará limitada si Porcentaje 4.4. Si el incumplimiento del Contrato implica el pago de daños y perjuicios (incluyendo pero sin limitarse al pago de la cláusula penal) a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Garante deberá pagarlos en el Porcentaje de Participación. En este caso, la garantía aquí contenida se extenderá por el plazo que sea necesario si se inician procesos judiciales, de manera que la misma pueda' El Acuerdo de Garantía publicado con los Pliegos de Condiciones, varió las condiciones inicialmente publicadas por la Entidad y aceptadas por los manifestantes -hoy precalificados -, indicando el nuevo documento lo siguiente: "1. Objeto del Acuerdo El presente párrafo aplica para el caso en que haya dos o más Garantes Los Garantes, por medio del presente documento se obligan con la Agencia Nacional de Infraestructura a responder de manera solidaria entre ellos, irrevocable y no subordinada, es decir, sin beneficio de excusión, por el cumplimiento de las siguientes obligaciones: (i) la constitución de la Garantía Única de Cumplimiento y de las demás garantías exigidas en el Contrato; ÚJ) la obtención del Cierre Financiero establecido en el Contrato de Concesión, (iJi) la realización de los Giros de Equity establecidos en el Contrato de Concesión, y (iv) cualquier obligación de carácter pecuniario derivada del incumplimiento de las obligaciones indicadas en los numerales {i}, (il) v (iii} De acuerdo con lo antes expuesto, la modificación realizada por la Entidad en relación con el Acuerdo de Garantía publicado previamente durante el proceso de precalificación, va en contra de los posibles acuerdos internos con diferentes firmas, las cuales están comprometidas mediante asociación en unos porcentajes establecidos y que no podrán asumir responsabilidades diferentes al porcentaje inicialmente pactado y aprobado en la Manifestación de Interés, respondiendo únicamente por el porcentaje de participación en la estructura plural, siendo esta una obligación divisible. En este sentido agradecemos a la entidad estudiar la posible modificación al Acuerdo de Garantía publicado con el proyecto de pliego de condiciones, de tal manera que se mantenga el derecho del precalificado bajo las condiciones inicialmente exigidas. | Acuerdo de Garantía | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
129 | MARIO HUERTAS - MECO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2. Contrato de Concesión parte General: Numeral 5.2, literal e): Si bien el numeral 1.32 indica que los "Contratistas" Son las personas jurídicas o naturales o estructuras plurales integradas por varias personas, con quienes el Concesionario suscribe el Contrato de Construcción, el Contrato de Diseño y/o el Contrato de Operación y Mantenimiento en los términos del CAPÍTULO V del Contrato, solicitamos a la Entidad modificar el literal e) del numeral 5.2 del contrato en su parte general, de tal manera que se incluya en su redacción la misma modificación señalada en el numeral 1.32 antes transcrito de tal forma que se incluya lo subrayado a continuación: "El Contratista (de Diseño, Construcción y Mantenimiento, según el caso) podrá ser una persona jurídica o natural o una persona plural (consorcio, unión temporal o cualquier forma de asociación permitida por la Ley) compuesta por varias personas jurídicas y/o naturales.(. ..J." Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad aceptó en el proceso VJ.VE-IP-LP- 001, como se ve reflejado en el numeral 1.32, y que la ley 80 de 1993 no limita de ninguna forma la participación de personas naturales que actúen de manera independiente o como integrantes de una estructura plural, razón por la cual encaminamos nuestra observación a que se refleje la misma condición de la definición 1.32 en el numeral 5.2 del contrato, de tal manera que el Concesionario pueda ejecutar el Contrato de Diseño y de Construcción con Personas Naturales, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego y en el contrato para el Contratista de Construcción y de Diseño y de esta manera se mantenga el principio de igualdad para aquellas Personas Naturales que pretendan participar, siendo este un presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal en nuestro país. Esto para efectos de no tener interpretaciones durante la acreditación de los contratistas y ejecución del contrato de concesión. | Contrato de Concesión Parte General | Jurídica | Se aclara que el contratista de diseño, de construcción y de operación, según corresponda, no celebra ningún contrato con la entidad concedente, sino directamente con el Concesionario, razón por la cual no se aplica en este aspecto la ley 80 de 1993. Se señala en la minuta del contrato, que tanto el constructor como el consultor o el contratista de mantenimiento, en armonía con la intención que busca la entidad concedente de contar con un solo responsable de tales actividades, podrá estar constituido bajo cualquier forma de asociación permitida en la ley para prestar los servicios mencionados. En cuanto a la naturaleza del contratista, bien puede ser tanto persona jurídica como natural o cualquier otra forma de asociación valida legalmente y admisible para el Concesionario, siempre que cumpla con las condiciones estipuladas en el numeral 5.2. a) de la Parte General y 4.1 de la Parte Especial del contrato.
130 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | General 1. Se solicita atentamente a la entidad, que con el fin de que los interesados puedan realizar con mayor facilidad la identificación y lectura de los cambios que se introduzcan a los documentos definitivos del Proceso de Selección, se publiquen una versión de referencia utilizando una herramienta de control de cambios. | General | Jurídica | Conforme lo establece el artículo 2.1.1 parágrafo 3 del Decreto 734 de 2012, los ajustes de los estudios y documentos previos del proyecto de pliego de condiciones se harán públicos por la entidad, mediante su publicación en el Secop, señalando las modificaciones en las respuestas a las observaciones, cuando hubiera lugar a ello. El pliego definitivo podrá entonces incluir los cambios que se deriven de las observaciones realizadas el proyecto de pliegos, como lo dispone el artículo 2.2.6 de la misma norma.
131 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones Sección 1.4.13 Sección 5.3.1 (a) i. 2. Se solicita aclarar en el numeral 1.4.13, en la definición de “Carta de Presentación de la Oferta”, que podrán concurrir en una misma persona la calidad de Apoderado Común y Representante Legal y/o apoderado de cada uno de los miembros del Oferente. | Pliego de Condiciones | Jurídica | El proponente deberá seguir el anexo establecido para la presentación de la oferta, tal y como está estructurado en el pliego de condiciones.En ningun parte del pliego de condiciones se establece la limitación que el apoderado comun pueda ser el representante legal de una empresa que conforma la estructura plural
132 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 3.2.2 (c) A) ii 3. Se sugiere revisar la redacción relacionada con el Certificado de Cámara de Comercio y aclarar que en el mismo no debe constar de manera específica la capacidad del representante para presentar la Oferta. | Pliego de Condiciones | Jurídica | El pliego de condiciones es claro en establecer en el numeral 3.2.2 ( c ) A) 2 que revisara la capcidad juridica para presentar la oferta, de acuerdo con lo señalado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa
133 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.10 del Proyecto de Pliego de Condiciones 4. Se sugieren las siguientes modificaciones: - que el cupo de crédito sea único para cada Estructura Plural, es decir que el mismo cupo de crédito se pueda presentar en todas las licitaciones en las que se vaya a participar; - que el cupo de crédito se pueda componer de la suma de los cupos de cada socio de la Estructura Plural en su respectivo porcentaje de participación en dicha Estructura; - que el Cupo se pueda conformar como suma de varios cupos otorgados por diferentes entidades financieras Es importante señalar en este punto que la suma del cupo de crédito y de la garantía de seriedad de la oferta supone un importe cercano al 20% de la inversión del proyecto, lo que equivale a un elevadísimo compromiso financiero para este tipo de proyectos en los que la garantía de oferta es del orden del 5% de la inversión inicial prevista en el contrato. | Cupo de Crédito | FINANCIERA | Las solicitudes en cada una de las etapas buscan acercar y asegurar la idoneidad de los oferentes para la adecuada ejecución del proyecto. Basado en lo anterior, la solicitud de cupos de crédito constituye un indicador de viabilidad de parte del interesado a la obtención del necesario y contractual cierre financiero. Por lo anterior, no se acepta su solicitud.
134 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 1.9.2. del Proyecto de Pliego de Condiciones 5. El numeral 1.9.2. (renglones 14 – 17) establece que los estudios y conceptos del Cuarto de Información de Referencia “no servirán de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento adicional entre las partes, no previstos en el Contrato”. Respetuosamente se solicita eliminar el texto citado, pues el mismo incorpora una declaración que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la arbitral han reconocido como ineficaz y que en consecuencia no puede generar efecto alguno. En efecto, tal declaración incorpora una renuncia a usar determinada información en caso de una reclamación, lo cual desconoce adicionalmente el derecho fundamental a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. | Cuarto de Información de Referencia | Jurídica | Como primera medida vale la pena señalar que las secciones 1.8.2 y 1.83. del Pliego de Condiciones establecen que corresponderá al Precalificado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la propuesta de acuerdo con la asignación de costos y riesgos del Contrato y sus Apéndices y si algún Precalificado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa.
135 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Literal c del numeral 3.2.1. del Proyecto de Pliegos. 6. Se solicita precisar en el texto del Pliego de Condiciones a cuáles eventos se refiere a la entidad, cuando en el literal c del numeral 3.2.1. del Proyecto de Pliegos establece que en los eventos descritos en los numerales 2.2.2 (a), 2.2.2.(b) y 2.2.2. (c) de la Invitación a Precalificar se hace necesario acreditar los Requisitos Habilitantes De igual forma, se sugiere incorporar en el texto del Pliego de manera expresa y completa todo el contenido de los numerales de la Invitación a Precalificar que son invocados en el Proyecto de Pliego. | Numeral 3.2.1 literal Ce Prepliego | Jurídica | La intención de la referencia normativa que se plantea en el pliego de condiciones consiste en no repetir información que ya se encuentra en otro de los documentos que hacen parte del Contrato de Concesión, los que se entienden deben haber sido leídos por los participantes en el proceso de selección y se presume su conocimiento acerca de su contenido.
136 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Parte General de la Minuta de Contrato Literales b y d de la Cláusula 14.1. 7. El literal b de la cláusula 14.1. establece que el monto a reconocer en caso de suscripción del acta de terminación parcial de la Unidad Funcional, corresponde a un “porcentaje que represente la proporción entre la inversión realizada efectivamente y la que corresponde a la totalidad de la Unidad Funcional, multiplicado por cero coma nueve (0.9)”. (Subrayas y negrillas fuera de texto) Respetuosamente, se solicita eliminar de la minuta definitiva el texto antes resaltado, en tanto que supone una penalización al Concesionario que carece de cualquier proporcionalidad o razonabilidad, más aún teniendo en cuenta que el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional sólo podrá originarse por situaciones no imputables al Concesionario o incluso por situaciones imputables a la ANI. En dichas circunstancias, este “factor de reajuste” es un factor que no prospera al momento de solicitar la financiación del proyecto, pues los Prestamistas requerirán en dicho evento el pago del 100%. | Contrato Parte General | Jurídica | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece la retribución del concesionario está sujeta al cumplimiento de disponibilidad, calidad y niveles de servicio. El mecanismo planteado en la sección 14.1 de la parte general pretende dar respuesta a la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad. Sin embargo, la entidad considera pertinente realizar algún tipo de retención a la retribución. Lo anterior no debe considerarse como una sanción, sino que debe entenderse como un incentivo para que el Concesionario contribuya para finalizar las obras a la mayor brevedad. Una vez las obras estén finalizadas se le pagará al concesionario el restante.
137 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 1.3.2.(h) 8. La sección 1.3.2.(h) señala: “Las respuestas a las preguntas formuladas por los Precalificados o Interesados y publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, página web www.contratos.gov.co y en la página web de la entidad son de carácter orientador exclusivamente y no modifican los términos dispuestos en el presente Pliego, la cual solo puede ser modificada mediante Adenda”. Esta cláusula parece conllevar que las respuestas a las aclaraciones solicitadas por los proponentes no son vinculantes para la ANI en tanto no entran a formar parte (discrecionalmente) en una Adenda al Pliego de Condiciones. Se señala que las respuestas debieran ser, por el mero hecho de serlo, vinculantes y formar parte integrante del Contrato. | Numeral 1.3.2 (h) Prepliego | Jurídica | Las respuestas a las observaciones no modifican el contrato. Para ello en caso de requerirse la ANI mediante adenda modificará lo necesario para incluir en los documentos contractuales los cambios.
138 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 2.3.2. 10. De la misma manera que el comentario anterior a la sección 1.3.2.(h), la sección 2.3.2. señala “Ni los documentos que contienen las respuestas otorgadas por la ANI ni las respuestas se entenderán como modificaciones al Pliego de Condiciones. Las modificaciones a este Pliego de Condiciones serán realizadas por la ANI siguiendo el procedimiento de Adendas que se describe más adelante.” Esta sección parece conllevar que las respuestas a las aclaraciones solicitadas por los proponentes no son vinculantes para la ANI en tanto no entran a formar parte (discrecionalmente) en una Adenda al Pliego de Condiciones. Se señala que las respuestas debieran ser, por el mero hecho de serlo, vinculantes y formar parte integrante del Contrato. Debiera recogerse de alguna manera la obligación por la ANI de recogerlas en Adenda al fin que sirvan como elemento de interpretación del Contrato. | Pliego de Condiciones 2.3.2 | Jurídica | Se reitera que las respuestas a las observaciones no modifican el contrato. Para ello en caso de requerirse la ANI mediante adenda modificará lo necesario para incluir en los documentos contractuales los cambios.
139 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 4.3.3. 12. La cláusula 4.3.3. en su segundo inciso dice: “Los Oferentes reconocen que el Gobierno Nacional en ningún caso podrá realizar desembolsos superiores de los topes señalados en el cuadro anterior para cada año”. En este inciso, entendido referido únicamente a los Aportes ANI como término definido, debiera, para mayor claridad, salvaguardarse: (i) los importes debidos por la ANI en virtud del propio Contrato en los casos de riesgos compartido y (ii) los supuestos de compensación del Concesionario conforme a la normativa o jurisprudencia aplicable en supuestos (hecho imprevisible, “factum principis”, fuerza mayor, prestación demasiado onerosa, etc) en que se reconoce tal desequilibrio y, por ello, la facultad de solicitar una reclamación, conforme se señala en el comentario de la cláusula 1.10.5. anterior. Por ello se propondría añadir: “sin perjuicio de los importes adicionales que, durante la ejecución del Contrato, pudieran derivarse para la ANI de otros supuestos de responsabilidad previstos conforme a la asignación de riesgos según se prevé en el Contrato o por aplicación de la ley o la jurisprudencia aplicable al mismo”. | Pliego de Condiciones 4.3.3. | Financiera | La asunción de los riesgos a cargo de la ANI por parte de la entidad se declara en el numeral 13.1 (b) según el cual “la ANI asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la ANI, y del cumplimiento de las obligaciones a su cargo”. En cuanto a la disponibilidad de recursos por parte de aquella para hacer frente a los Aportes ANI establecidos en el contrato, la entidad ya ha adelantado los trámites de aprobación de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuenta con las aprobaciones pertinentes para comprometerlas en los años correspondientes.
140 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 4.4.1 14. Se solicita modificar la redacción del numeral 4.4.1 en cuanto a que se consideran Oferentes Nacionales, únicamente la sociedades incorporadas en Colombia y constituidas “por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia”, por cuanto dicha limitación de lo que se considera un persona jurídica nacional, excede la naturaleza misma de las sociedades, y es contraria a la regulación comercial Colombiana. | Pliego de Condiciones 4.4.1 | Jurídica | No se acoge su solicitud. De la lectura del numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones no se deduce lo planteado por el observante, ya que se consideran Oferentes de bienes y servicios nacionales los (i) prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, (ii) por personas naturales colombianas o (iii) por residentes en Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.2 del Decreto 734 de 2012
141 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 4.4.3 15. Se solicita aclarar que la referencia contenida en el numeral 4.4.3 debe ser “pretenda recibir trato nacional de conformidad con el numeral 4.4.2” | Pliego de Condiciones 4.4.3 | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
142 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones Sección 5.3.1 (a) vi. 16. Se solicita Revisar la referencia cruzada contenida en la Sección 5.3.1 (a) vi. | Pliego de Condiciones Sección 5.3.1 (a) vi. | Jurídica | No se acoge su solicitud. La referencia a la que alude en su observación es correcta.
143 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones Sección 5.3.1 (a) viii. 17. Se solicita aclarar que la Declaración de Beneficiarios Reales solamente deberá ser suscrita por el Miembro Nuevo del Oferte. | Pliego de Condiciones Sección 5.3.1 (a) viii. | Jurídica | La Agencia no se considera necesaria la precisión solicitada, en la medida que la Sección 5.3.1 (a) viii hace referencia puntual a que la Declaración de Beneficiarios Reales y Origen de los Recursos deberá aportarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6 de este Pliego de Condiciones.
144 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones Sección 5.8 18. Atentamente se le solicita a la Entidad establecer un plazo máximo de ampliación de la vigencia de las ofertas, teniendo en cuenta que las mismas se encontrarán amparadas por garantías de seriedad, la cuales habrá de negociarse en los mismos términos. | Pliego de Condiciones Sección 5.8 | Jurídica | El pliego es claro al señalar que la vigencia serán 6 meses contados desde la fecha de cierre, lo cual es un plazo preciso, sin embargo, la ley misma ha previsto que este plazo puede modificarse por lo que en el decreto 734, en el numeral 5.1.7.1. Seriedad del ofrecimiento, se señala: "(…) su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual". luego, el mismo decreto en el numeral citado por el observador, señala como una de las coberturas propias de la garantía de seriedad: "La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses". De acuerdo con lo descrito puede concluirse entonces con diáfana claridad que el termino máximo de la garantía será de 9 meses, y no existe tal indeterminación que plantea la observación.
145 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 6.1.5. 19. En el primer inciso de la cláusula 6.1.5. se dice: “Dicha acta no podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de ninguna naturaleza y sólo dará cuenta de la apertura de los sobres no. 1 de las Ofertas..”. En el acta debiera poderse incluir las manifestaciones realizadas por los proponentes en el acto público máxime si observan que se incumplen los requisitos necesarios de transparencia o que otro de los proponentes ha incumplido de alguna manera lo previsto en el Pliego; de hecho debiera poder permitirse la inspección ocular por los Apoderados Comunes o representantes de los proponentes antes de la apertura de los sobres. | Pliego de Condiciones 6.1.5. | Jurídica | Lo que se refiere el pliego es que el cierre del proceso no es la etapa procesal para realizar observaciones , sino en la oportunidad prevista en el pliego.
146 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones Sección 6.10 Sección 6.12 20. Revisar redacción y aclarar que lo que se adjudica es el Contrato o en su defecto el Proyecto, y no la Licitación Pública. | Pliego de Condiciones Sección 6.10 Sección 6.12 | Jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y no afecta el contendio y la esencia de lo que esta realizando la entidad
147 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Anexo 1, Parte General 1.130 24. Se establece que cualquier remuneración de los Recursos de Patrimonio solo podrá realizarse durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. Entendemos que también debería poder realizarse durante la Etapa de Reversión, ya que la liquidación de la sociedad concesionaria deberá realizarse al finalizar esta Etapa de Reversión. | Anexo 1, Parte General 1.130 | FINANCIERA | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
148 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Anexo 1, Parte General 3.14 (i) (iii) (2) 25. Por favor, confirmar, que para el fondeo de la Subcuenta Recaudo Peaje de la Cuenta ANI, no solo se tendrán en cuenta las tarifas de la Resolución de Peaje y sus modificaciones, sino también todas las posibles exenciones o tarifas especiales para ciertos usuarios y cualquier otra forma de modificar la estructura tarifaria de acuerdo con lo descrito en el numeral 3.3 (g) (i) | Anexo 1, Parte General 3.14 (i) (iii) (2) | fINANCIERA | Efectivamente en la Subcuenta Recaudo Peaje las sumas recaudadas por ésta actividad incluyen todos los ajustes acordes al funcionamiento y a los ingresos de los peajes actuales del país.
149 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Anexo 1, Parte General 13.3 (c) y (d) 26. Estos apartados se refieren a eliminación o reubicación en las plazas de peaje impuestas por la ANI o por cualquier Autoridad Gubernamental. En estos casos las obligaciones de ANI no deben limitarse a garantizar la obtención del VPIP exclusivamente, ya que el desmantelamiento o reubicación de plazas de peaje tiene un sobrecosto del que el Concesionario no debe hacerse cargo al ser decisiones impuestas ajenas a él. | Anexo 1, Parte General 13.3 (c) y (d) | fINANCIERA | En la sección 3.3 de la Parte General se establece que en caso de: i) imposibilidad de instalación de Estaciones de Peaje nuevas, o ii) instalación de las Estaciones de Peaje en ubicaciones distintas a las inicialmente previstas, la ANI compensará al Concesionario con pagos trimestrales, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en dicha sección. De esta manera, entre los primeros 180 Días, contados desde la ocurrencia de los eventos descritos, de acuerdo con la sección 3.3 (h) (i), sólo se pagará al concesionario lo correspondiente al VPIP o DR18, si es del caso. Una vez transcurridos los 180 Días mencionados anteriormente, se causará a favor del Concesionario una compensación por menor Recaudo de Peaje en los términos descritos en la Sección 3.3 (h). La compensación será calculada para cada trimestre de ejecución del Contrato posterior, al cumplimiento del término de ciento ochenta (180) Días, como el noventa por ciento (90%) de la diferencia entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse instalado la Estación de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1, y el Recaudo de Peaje realmente obtenido. Dicha diferencia será calculada y pagada en los términos establecidos en las secciones 3.3 (h)(iv) (v) (viii). No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato.
150 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Acuerdo de garantía Anexo 3. Modelo. 27. En cuanto al Acuerdo de garantía, entendemos que sería más clarificador si la cuantía garantizada se determinara con exactitud desde el principio en el propio acuerdo. | Acuerdo de garantía Anexo 3. Modelo. | jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
151 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Precio Cláusulas 3.4 y 4 del Contrato parte especial y 3.1. parte general Solicitamos que se establezca que si hay demora en el pago y esa demora es superior a un plazo determinado (por ejemplo, X meses), el concesionario tendrá derecho a suspender el contrato mediando un aviso previo del plazo que se establezca a tal efecto. | Precio Cláusulas 3.4 y 4 del Contrato parte especial y 3.1. parte general | jurídica | La Agencia no acoge su solicitud. En la Parte General Sección 3.6 del contrato se especifica lo relacionado con los intereses remuneratorios y de mora que se podrían generar en el proyecto.
152 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Intereses remuneratorios y de mora 28. Solicitamos, en cuanto al pago del precio, que se clarifique la duda de si para que exista demora en el pago hay que esperar 540 días (cláusula 3.6 de la Parte General del Contrato o si son 90 días (cláusula 17 del Contrato, Parte General). Solicitamos que se exprese que la demora se produce por el transcurso de 90 días desde el momento en que cada pago deba producirse según el contrato. El término de los 540 días a que hace referencia la presente cláusula implica una financiación del concesionario a la Entidad, pues se traduce en un sobre costo para el proyecto. Atentamente le solicitamos evaluar el plazo a partir del cual se considera que hay mora en el pago | Intereses remuneratorios y de mora | fINANCIERA | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
153 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Terreno y gestión predial Cláusula 7.1 y 7.2 contrato 31. Solicitamos que la cláusula 7.1 y 7.2 se modifiquen para que sea la ANI o cualquier organismo público quien solicite y costee la obtención de los predios de los que no se tiene la disposición. | Terreno y gestión predial Cláusula 7.1 y 7.2 contrato | Predial | El esquema de compra y adquisición de predios por parte del concesionario, ha hecho más expedito este proceso en los proyectos de concesión. De otra parte, la experiencia de la expropiación judicial ha sido positiva en los casos en que se ha requerido. De acuerdo con el DOCUMENTO CONPES 3670 es propósito del Gobierno Nacional fortalecer el esquema de expropiación administrativa. En ese sentido, en el apéndice predial se ha considerado la posibilidad que se de la expropiación administrativa, siempre y cuando se presenten las condiciones para tal fin. En todo caso la gestión predial para disponer oportunamente de los predios para el desarrollo de las obras, se encuentra a cargo del concesionario, de la cual se derivan obligaciones de resultado.
154 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Subcontratación Cláusula 19.4 del contrato parte general 35. Solicitamos que la ANI justifique la eventual declaración de inidóneo del eventual subcontratista que se haya designado por el concesionario o el contratista. | Subcontratación Cláusula 19.4 del contrato parte general | jurídica | De conformidad con el numeral 194 (b) la ANI hará la solicitud previa evaluación del cumplimiento las calidades mínimas de la ejecución de la labor correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 4165 de 2011 que reza "Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público(…)". En este orden de ideas, la ANI puede ejercer funciones de control, seguimiento e incluso reemplazo de quienes efectivamente estén ejecutando las obligaciones del contrato.
155 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1.58 Contrato Parte General 36. La frase final de la definición establece: “Durante la Etapa de Reversión el Concesionario deberá continuar con las actividades de Operación y Mantenimiento del Proyecto.” Hay una aparente contradicción ya que la definición establece que esta etapa inicia en la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento. Al respecto les solicitamos precisar detalladamente en los Apéndices Técnicos cuáles serían las labores de Operación y Mantenimiento en cada una de las fases del Proyecto, de manera que quede claramente establecido el alcance de las mencionadas obligaciones, bajo el entendido que el alcance de este tipo de obligaciones es diferente en cada fase del Proyecto. | 1.58 Contrato Parte General | técnica | Si bien la etapa ha terminado, en la etapa de Reversión, el concesionario deberá continuar con las labores de Operación y Mantenimiento y tendrá derecho a recibir el porcentaje del Recaudo de Peaje (RP%) a que se refiere la sección 3.4 (e) de la Parte General.
156 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1.80 Contrato Parte General 37. La frase final de la definición establece: “Las Partes entienden que la Información Financiera contiene algunos datos de referencia proveídos por el Concesionario, por lo cual no genera obligatoriedad alguna para la ANI, quien podrá usar dicha Información, a su entera discreción y con el alcance que determine la propia ANI, en los casos en que este Contrato así lo prevea de manera expresa. Sin perjuicio de lo anterior, la Información Financiera no servirá de criterio de interpretación de este Contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento, del Amigable Componedor ni ningún otro mecanismo de solución de controversias, por lo cual esas instancias no podrán basarse en dicha información para adoptar cualquier decisión que les competa, conforme al Contrato.” Una frase como la citada contraviene el derecho fundamental a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que limitaría ex ante el material probatorio que puede ser aportado por las Partes en una eventual controversia. No puede perder de vista la ANI que la apreciación sobre la validez probatoria es una facultad que compete únicamente a la administración de justicia; por tanto no es dable limitarla por vía contractual, en tanto se trata de derechos fundamentales. Considerando que la Información Financiera constituye un criterio fundamental para la estructuración del Proyecto y para la ejecución del Contrato por las Partes y que adicionalmente constituye un elemento de vital importancia para el otorgamiento de financiación por parte de los Prestamistas, solicitamos que la mencionada información sea considerada vinculante, y por tanto que las Partes se puedan valer de ella como prueba en el marco de la solución de controversias, y por lo tanto se propone eliminar las frases referenciadas en el párrafo anterior. | 1.80 Contrato Parte General | fINANCIERA | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
157 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1.82 y 1.137 Contrato Parte General 38. De conformidad con las definiciones de “Ingresos por Explotación Comercial” y “Servicios Adicionales” un sinnúmero de ingresos que no están asociados con la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto estarían incluidos en él, dado que bastaría con la venta de bienes y servicios a usuarios del Proyecto por parte del Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, para que dichos ingresos se incluyan dentro del Proyecto. Al respecto, teniendo cuenta que la financiación del Proyecto, estará principalmente en función del Recaudo de Peajes y los Aportes ANI, les solicitamos que dentro de los ingresos del Proyecto no se incluyan aquellos derivados de las explotación comercial o de la prestación de servicios adicionales considerando que dichas actividades no estarían asociadas a la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura objeto del Contrato de Concesión. Subsidiariamente, les solicitamos establecer un criterio claro de situación de control respecto de quien percibiría los ingresos derivados de los Servicios Adicionales. | 1.82 y 1.137 Contrato Parte General | fINANCIERA | Se aclara que los ingresos por explotación comercial que deben ingresar al patrimonio autónomo son los que se deriven de la prestación de servicios adicionales. Los recursos obtenidos por concepto de Explotación Comercial deben ingresar a la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial de la cuenta ANI, dado que al hacer parte de la Retribución del Concesionario que está sujeta a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio, de acuerdo con la ley 1508 de 2012. Adicionalmente. No se acepta la observación.
158 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1.130 Contrato Parte General 39. Se indica “En ningún caso se entenderá por deuda subordinada de socios, deuda bancaria del Concesionario respaldada por los socios”. Este apartado excluiría de la naturaleza de “Recursos de Patrimonio” mecanismos de “equity bridge” que pueden ser un instrumento eficiente de financiación, en cuanto deuda bancaria al Concesionario y/o a los socios en sustitución de aportes directos de los mismos, limitando con ello la estructuración financiera del Proyecto. | 1.130 Contrato Parte General | fINANCIERA | Por manejo del riesgo del proyecto se prefiere mantener la estructura planteada , dejando en libertad a los acreedores con sus deudores para que en el marco del contrato planteen alternativas. Por lo anterior no se acepta la observación
159 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2.2.(c) y 2.2. (d) Contrato Parte General 40. Considerando que el Valor del Contrato es de la mayor relevancia para la presentación de las Propuestas, para la ejecución del Contrato por las Partes, y que adicionalmente constituye un elemento de vital importancia para el otorgamiento de financiación por parte de los Prestamistas, solicitamos que el Valor del Contrato sea considerado para que las Partes lo tengan como prueba en el marco de la solución de controversias, y por lo tanto se eliminen los literales (c) y (d) del numeral 2.2. del Contrato de Concesión. | 2.2.(c) y 2.2. (d) Contrato Parte General | fINANCIERA | El Valor del Contrato tendrá el significado y los efectos señalados expresamente en la Ley 1508 de 2012 y en sus decretos reglamentarios, además de los que se señalen de manera expresa en el Contrato. No se acepta su observación.
160 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General 2.3 (b) (v) 41. La redacción de este aparte condiciona la suscripción del Acta de Inicio a que la Entidad hubiere suscrito el Contrato de Interventoría, para lo cual tiene un plazo de 180 días desde la suscripción del Contrato de Concesión. Esta situación es ajena al Concesionario, y e impacta los plazos contractuales, por lo cual consideramos errado que se sujete la firma del Acta de Inicio a la firma de dicho contrato entre la Entidad y el Interventor. | Contrato Parte General 2.3 (b) (v) | jurídica | La razón de ser de los requisitos para el inicio de ejecución es garantizar que con la designación del interventor, precisamente que la ejecución contractual no va a tener percances que puedan afectar el giro normal de las actividades. Ademas, los plazos establecidos para cumplir con cada uno de ellos han sido determinados conforme a la experiencia en contratos anteriores.
161 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2.6.(a)(viii) Contrato Parte General 43. En el apartado 2.6.(a)(viii) se utiliza el término en mayúsculas “Beneficiarios del Patrimonio Autónomo” sin que se hubiere definido. Se solicita incluir la referida definición y que en ella se incluya a los Prestamistas del Proyecto, por cuanto dicha inclusión sería un requisito básico en la financiación del Proyecto. | 2.6.(a)(viii) Contrato Parte General | JURÍDICO - FINANCIERA | El término "Beneficiario ..." no es un término definido en el Contrato. Por lo tanto, de acuerdo con el Capítulo I de la Parte General “Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas”.
162 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2.6.(b)(v) Contrato Parte General 44. En el apartado 2.6.(b)(v) se indica: “..al Concesionario y a sus socios no les será aplicable el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993”. En consecuencia, entendemos que la responsabilidad entre los socios del Concesionario se limitaría a los términos del Acuerdo de Garantía en su calidad de garantes y en proporción a su participación porcentual en el Concesionario, tal como fue indicado por la ANI en varias de su respuestas publicadas con anterioridad al cierre del Proceso de Precalificación, les agradecemos confirmar el anterior entendimiento. Igualmente, queremos insistir en que se regrese a la versión original del Acuerdo de Garantía. | 2.6.(b)(v) Contrato Parte General | jurídica | Su entendimiento es correcto; la solidaridad entre los mismbros de la Estructura Plural cesa con la firma del contrato de concesión y su responsabilidad será conforme a su participación en la sociedad SPV, sin perjuicio de las responsabilidad que se deriven del acuerdo de garantías, las cuales continúan vigentes.
163 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.5.(b) Contrato Parte General 45. “Los descuentos a los que se refiere la Sección 3.5(a) anterior serán aplicables a menos que el Concesionario discuta su imputabilidad, caso en el cual se acudirá al Amigable Componedor para que dirima la controversia. Lo anterior no aplica a los descuentos a que se refiere la Sección (a)(iv) anterior, los cuales no podrán controvertirse.” El acto administrativo imponiendo el descuento tiene que estar en firme, y por lo tanto está sujeto a las resultas de los recursos que resulten aplicables, de manera que con el propósito de proteger el derecho fundamental al debido proceso les sugerimos suprimir la frase mencionada de acuerdo con la cual no se podrían controvertir los descuentos. | 3.5.(b) Contrato Parte General | jurídica | El observado literal (b) de la Sección 3.5 hace referencia a los descuentos relativos a las Multas que se encuentren en firme, que ya surtieron el debido proceso conforme lo establece el numeral 10.3 de la Parte General. Es por esta razón que la sección observada se refiere a dichos descuentos como no controvertibles por el concesionario, pues esta etapa ya se surtió con anterioridad.
164 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.6.(b)Contrato Parte General 46. En varias de las secciones del Contrato de Concesión (entre otras 3.6. (b) 7.2.(d); 8.1.(c)(iii); 8.1(f)(i); 8.2.(f); 18.4(d)) se indica que la mora en el pago de las sumas de dinero por parte de la ANI para constituirse en mora es de 540 días (18 meses) el cual resulta excesivo y desproporcionado en contra del Concesionario. Adicionalmente es de mencionar que si se pactan intereses remuneratorios durante el plazo de 540 días mencionado, la exigibilidad de la obligación de la ANI únicamente sería hasta la finalización del mencionado plazo, lo cual afectaría de forma importante el flujo de caja del Proyecto, de manera que se solicita que tal como se indica en el literal a) del numeral 3.6. del Contrato de Concesión a las Partes se les aplique el mismo período para la constitución en mora, el cual no deberá ser superior a 90 días. | 3.6.(b)Contrato Parte General | fINANCIERA | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
165 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.8.(d) (ii) Contrato Parte General 47. Actualmente el Banco de la República no expide códigos de acreedores externos, se hace por conducto de los Intermediarios de Mercado Cambiario, de manera que solicitamos suprimir la referencia a la expedición del Códigos por parte del Banco de la República a los que se refiere el numeral 3.8 (d) (ii). | 3.8.(d) (ii) Contrato Parte General | fINANCIERA | Su observación ha sido analizada por la ANI y el Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
166 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.8.(e) Contrato Parte General 48. En el apartado 3.8.(e) se señala que el Cierre Financiero no se ha producido hasta que la ANI reciba la documentación financiera del Proyecto una vez suscrita y manifieste su conformidad al respecto. Dicha conformidad se establece como una condición de cumplimiento de Contrato por el Concesionario. El Cierre Financiero debiera entenderse producido a la suscripción por el Concesionario, sus garantes y las entidades financieras de la documentación financiera. Se sugiere indicar en el Contrato de Concesión que para acreditar el Cierre Financiero el Concesionario así lo informe a la ANI. El cierre financiero se obtiene cuando el concesionario y los prestamistas suscriben los documentos que aseguran la provisión de los recursos de deuda. Por lo mismo se sugiere revisar la redacción, en la medida en que el Cierre Financiero, no puede estar atado a la aprobación de la ANI | 3.8.(e) Contrato Parte General | fINANCIERA | La inclusión de la obligación de obtención del Cierre Financiero dentro de las Obligaciones Garantizadas, se realiza en virtud de garantizar la efectiva ejecución del contrato, y en nada cambia el hecho que la obtención de financiación se encuentre en cabeza del SPV. Para este caso específico se ha considerado que se entenderá que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando la ANI manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un término de veinte (20) Días contados desde la presentación completa de la documentación, por lo tanto NO acepta la solicitud del observante.
167 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.8.(h) Contrato Parte General 49. En el apartado 3.8.(h) se exige al Concesionario que asegure “la consecución de los recursos adicionales que requiera para terminar el Proyecto” en el caso en que un Prestamista incumpliese o se retirase del Proyecto por cualquier causa. Este hecho no se considera un Evento Eximente de Responsabilidad para el Concesionario. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones de los Prestamistas escapa del control del Concesionario, les solicitamos reconocer que el Concesionario no puede asumir la referida obligación de resultado, la actual redacción del numeral 3.8. (h) podría dar a entender que el Concesionario sería garante de las obligaciones de los Prestamistas frente a la ANI. | 3.8.(h) Contrato Parte General | jurídica | Para los proyectos de cuarta genreación, la entidad considera necesario lo establecido en el literal (h) del numeral 3.8. Por lo anterior, no se acepta su solicitud.
168 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.11.(c) Contrato Parte General 50. “…Para estos efectos, los derechos económicos a favor del Concesionario, derivados de este Contrato, podrán ser incondicionalmente cedidos a los Prestamistas. “ Se sugiere aclarar expresamente en el Contrato de Concesión que en caso de cesión de derechos económicos, no se requiere la autorización previa de la ANI. | 3.11.(c) Contrato Parte General | Financiera | El contrato y pliego de condiciones regula las autorizaciones que debe otorgar la ANI, y en materia de derechos económicos se regula en el Apéndice Financiero 2. Por lo tanto NO se acepta la solicitud del observante.
169 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.12.(e)(vii) Contrato Parte General 51. En el apartado 3.12.(e)(vii) se establecen los efectos de la Toma de Posesión del Proyecto por los Prestamistas en relación con las garantías del Contrato. Se solicita indicar expresamente que será obligación únicamente del nuevo Concesionario en su carácter de tal, obtener las garantías solicitadas por la ANI, en la medida que las garantías tomadas por el Concesionario saliente deben terminar con la Toma de Posesión. | 3.12.(e)(vii) Contrato Parte General | jurídica | No se acepta la solicitud. La Sección 3.12(e)(vii) es clara en señalar que las garantías exigidas en el Contrato deberán permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garantías –aprobadas por la ANI– tomadas por el concesionario entrante. En todo caso, el Proyecto deberá siempre contar con las coberturas exigidas por lo que será responsabilidad del Concesionario saliente y del concesionario entrante asegurarse que esta situación se verifique
170 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.14.(e)(iii) Contrato Parte General 53. En el apartado 3.14.(e)(iii) se alude a subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto creadas como consecuencia del esquema de financiación que se fondearán de manera subordinada a las subcuentas identificadas en el Contrato. Les solicitamos reconsiderar la redacción del mencionado numeral, en la medida que puede limitar la financiación del Proyecto por las exigencias que pudiesen efectuar los Prestamistas. | 3.14.(e)(iii) Contrato Parte General | fINANCIERA | No se acepta la solicitud del observante, ya que la creación de subcuentas adicionales deben fondearse de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14 de la Parte General del Contrato.
171 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.14.(e)(iv) Contrato Parte General 54. En el apartado 3.14.(e) (iv) se establece que ”Los recursos remanentes de esta Cuenta Proyecto, una vez cumplida la finalidad de la misma serán de libre disposición del Concesionario, siempre y cuando el contrato se encuentre en Etapa de Operación y Mantenimiento, exceptuando los recursos de las Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes”. Teniendo en cuenta que la Etapa de Operación y Mantenimiento no comienza hasta la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional, y que, por tanto, los asuntos prediales, ambientales y de redes, deben haberse resuelto conforme a lo estipulado en el Contrato, se solicita suprimir la referencia en el sentido de indicar que el remanente de dichas subcuentas pueda ser liberado a favor del Concesionario. | 3.14.(e)(iv) Contrato Parte General | fINANCIERA | No se acepta la solicitud. Se debe cumplir con las exigencias del contrato. Las subcuentas de Predios, Compensaciones, Ambientales y redes siguen comprometidas hasta la suscripción de las Actas por Unidad Funcional.
172 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.14 (i) (iii) Contrato Parte General 55. A lo largo del Contrato de Concesión Parte General, entre otras secciones 1.2, 4.2. (p), 4.2 (w), 4.8. (u) y 3.6 de la Parte Especial, se indica que la ANI entregaría los Peajes existentes, les agradecemos precisar si la Subcuenta Recaudo de Peaje se fondearía tanto con los peajes que se construyan, como con los existentes, naturalmente sin perjuicio de que la Retribución del Concesionario se empiece a pagar una vez se entreguen las Unidades Funcionales correspondientes. | 3.14 (i) (iii) Contrato Parte General | fINANCIERA | El recaudo de peajes se realizará tanto en peajes existentes como nuevos, cumpliendo con lo establecido en los numerales 1.128 Recaudo de Peaje y 1.148 Subcuenta Recaudo de Peaje del Contrato Parte General, así como a la Sección 3.14 (i) (iii) (1) de dicho contrato.
173 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.15.(d) Contrato Parte General 57. En el apartado 3.15.(d) se menciona que la ANI “asistirá a todas y cada una de las sesiones que efectúe el Comité Fiduciario.” Interpretada la mencionada frase en un sentido estricto, la asistencia de la ANI al Comité Fiduciario podría entenderse como parte del quórum deliberatorio de la sesión, quedando por tanto su celebración condicionada. Al respecto entendemos que la ANI tendría voz pero no voto en el referido Comité y por lo tanto es nuestro entendimiento que si bien existiría la obligación para el Concesionario y la Fiduciaria de convocar a la ANI, el hecho de que la ANI no asista a la reunión no afectará el quórum ni las decisiones que se tomen siempre y cuando se le haya convocado debidamente, les solicitamos confirmar que nuestro entendimiento es correcto. | 3.15.(d) Contrato Parte General | jurídica | La ANI no asiste con poder de decisión para ningún Comité Fiduciario, por lo tanto, no podrá entenderse como parte del Quorum por no tener voto, pero si debe entenderse como un requisito para que el Comité Fiduciario pueda sesionar.
174 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.2.(aa)(8) Contrato Parte General 59. El referido numeral establece: “Indicar el procedimiento para la selección de miembros de junta directiva que incluya por lo menos un veinticinco por ciento (25%) de miembros independientes propuestos por los accionistas minoritarios, entendiendo por tales los que, sumada su participación accionaria, no superen el 25% del accionariado. La independencia a que se refiere esta Sección se predica de las personas que no son empleados, directivos ni contratistas del Concesionario, de los accionistas del Concesionario ni de ninguno de los Beneficiarios Reales.” Sobre este tema resulta de la mayor importancia mencionar que de conformidad con la Ley Mercantil el Concesionario no necesariamente tendría que tener una Junta Directiva, la decisión de conformación de una Junta Directiva, así como la forma en que se elige la misma, obedece a la autonomía corporativa del Concesionario y sus accionistas, de manera que se solicita suprimir la mencionada referencia. Subsidiariamente, y en caso que se requiera que el Concesionario nombre una Junta Directiva, se solicita retirar la obligación de tener un 25% de miembros independientes toda vez que no es clara su justificación y que en todo caso se indique expresamente que no existe la obligación de nombrar miembros independientes si no existen accionistas minoritarios. Sobre el Manual de Gobierno Corporativo y las obligaciones e injerencias que se derivan de las exigencias allí incluidas: Respecto al numeral (8) consideramos que la Entidad debe revaluar esta exigencia en la medida en que no se compadece con la estructura de muchos de los proponentes y de las sociedades concesionarias. En efecto, la medida implica que un accionista con un porcentaje mínimo de acciones, tendría el derecho a nombrar el 25% de la Junta Directiva. En efecto, la Entidad al imponer este requisito está realizando una injerencia indebida en la administración de la sociedad concesionaria. | 4.2.(aa)(8) Contrato Parte General | jurídica | De acuerdo con la minuta del contrato (última versión) en dicho subnumeral se encuentra regulado el tema del manual de buen gobierno. Uno de los objetivos clave de 4G es el aumento de la transparencia en la forma en que se toman decisiones en las concesiones
175 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.3.(a) Contrato Parte General 61. “Entregar el Proyecto en concesión al Concesionario, incluyendo las Estaciones de Pesaje y las Estaciones de Peaje existentes en el plazo señalado en el Apéndice Técnico 1. Esta entrega se hará en el estado en que se encuentren tales bienes, sin que sea aceptable ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación del Concesionario relacionada con el estado de la infraestructura entregada. La puesta a disposición será efectuada mediante acta suscrita por la ANI, el Concesionario y el Interventor.” Al respecto se solicita reconsiderar la redacción del referido numeral, en la medida que el estado en que se reciba la infraestructura puede afectar la ejecución del Proyecto, en particular en lo que se refiere al mantenimiento en la etapa Preoperativa, de manera que el Concesionario debe tener la facultad de formular observaciones y reservas, partiendo además de la premisa que el Proyecto se entrega en el estado necesario para facilitar que el Concesionario pueda cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato. | 4.3.(a) Contrato Parte General | técnica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación. Numeral 2.8 (c) (iii)
176 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.4.(g) Contrato Parte General 62. “Respecto del cumplimiento del proceso de consulta previa a comunidades étnicas, en los casos en los que aplique, haber logrado los acuerdos definitivos y protocolizados por parte del Ministerio del Interior.” Se sugiere cualificar esta obligación, en la medida que es demasiado amplia si se toman en su conjunto todos los procesos de consulta. Sobre este tema entendemos que hay propuestas gubernamentales para mejorar la situación. De igual manera se solicita que los procesos de consulta previa no constituyan una condición precedente para el Inicio de la Fase de Construcción, pues solo debiera afectar la construcción de la Unidad Funcional correspondiente al área de influencia. En todo caso no debiera entenderse como una obligación de resultados para el Concesionario, si no que sea una obligación de medios de acuerdo con la cual en el evento en que no se obtengan los acuerdos relacionados con las consultas previas por razones que escapan del alcance del Concesionario, se modifique el plazo de cumplimiento para la etapa correspondiente. | 4.4.(g) Contrato Parte General | técnica | La condición establecida en el numeral 4.4 (g) referente al surtimiento del o de los procesos de consulta previa a comunidades étnicas que se requieran, según las particularidades del Proyecto, no puede eliminarse pues se trata de un requisito de carácter constitucional sine qua non para poder iniciar una intervención que tenga la potencialidad de afectar de manera negativa al grupo étnico. En el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el evento eximente de responsabilidad dentro de la categoría de Fuerza Mayor Ambiental y Social cuando exista una imposibilidad del concesionario no imputable a éste de llevar a cabo la consulta previa. Además es importante aclarar que los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas del corredor Cartagena – Barranquilla, los está adelantando el concesionario actual, Vía al Mar.
177 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.8.(c) Contrato Parte General 63. El plazo de 60 días para que la ANI y la Interventoría se pronuncien es excesivo, teniendo en cuenta que se trata de la suspensión de las obras por un Evento Eximente de Responsabilidad, les solicitamos que el plazo no supere los 10 Días Hábiles. | 4.8.(c) Contrato Parte General | técnico-jurídica | No se acepta la solicitud. Los plazos establecidos en el contrato son los que se entienden como requeridos para llevar a cabo la actividad, de acuerdo con la experiencia que se tiene sobre el tema. No obstante es un plazo máximo, queriendo esto decir que el pronunciamiento de la ANI y la Interventoría puede ser en menor término.
178 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General 4.8 (f) 4.12 (f) 4.17 64. Atentamente le solicitamos a la Entidad modificar el silencio administrativo negativo que se establece en este numeral, por silenció positivo, en la medida en que se trata un situación que afecta de manera grave el contrato de concesión y en que la entidad ya ha tenido un plazo de 60 días para hacer la evaluación. | Contrato Parte General 4.8 (f) 4.12 (f) 4.17 | jurídica | Las disposiciones comentadas establecen la posibilidad de la entidad, como manifestación de la autonomía de la voluntad de las Partes, de considerar como negativa la respuesta a una solicitud o situación específica del Contrato, por tratarse de un aspecto trascendental en su ejecución. En todo caso el Concesionario puede acudir a los mecanismos de solución de controversias en caso de estar en desacuerdo con la decisión de la Entidad.
179 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.5. (n) Contrato Parte General 4.4. (e) 65. No es claro si la obligación de tener disponibilidad sobre el 80% de los predios es condición precedente de la fase de construcción, o es una obligación que se debe ejecutar durante dicha fase, pues la obligación se encuentra en ambos apartados. Les solicitamos efectuar la aclaración correspondiente. | 4.5. (n) Contrato Parte General 4.4. € | predial | La obligación de tener el 80 % de la longitud efectiva de los predios requeridos es una condición precedente para la primera unidad funcional. En la nueva versión del contrato Parte General, se aclara que se entiende por “disponibilidad” la tenencia que le permita al concesionario acceder físicamente al predio, tal y como se define en el numeral 4.4 (e).
180 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.9.(b) Contrato Parte General 67. “La solicitud deberá presentarse con al menos treinta (30) Días de anticipación a la fecha originalmente prevista para la completa terminación de la Unidad Funcional respectiva, mediante Notificación dirigida tanto a la ANI como al Interventor y con copia a los Prestamistas.” Teniendo en cuenta que se trata de un evento no imputable al Concesionario sobre el cuál éste no tendría control, se solicita suprimir la referencia a que la solicitud se deba presentar con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación de la Unidad Funcional, para que se indique simplemente que la solicitud debe hacerse antes de la terminación de la Unidad Funcional. | 4.9.(b) Contrato Parte General | técnica | Los plazos establecidos en el contrato son los que se entienden para garantizar los fines en el consagrado, además que se trata de una prerrogativa a favor del Concesionario. Por lo tanto no procede su solicitud.
181 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 7.2.(a) Contrato Parte General 70. “…de no ser el caso, no habrá distribución y la ANI será la beneficiaria de la totalidad de los recursos remanentes.” No es clara la justificación de que la ANI sea la beneficiaria de los remanentes, siendo que el Concesionario es quien adquiere los predios, se solicita la aclaración correspondiente. | 7.2.(a) Contrato Parte General | fINANCIERA | Conforme lo establece el numeral 7.2 (a) de la Parte General, el remanente de la Subcuenta Predios se distribuirá entre el Concesionario y la ANI en una proporción 60/40 respectivamente. Dicha distribución procederá siempre que se den los supuestos de hecho establecidos en la misma norma, es decir, la adquisición del 80% de los predios por enajenación voluntaria y el no requerimiento de aportes adicionales de la ANI. En todo caso debe tenerse en cuenta que los remanentes de la subcuenta, en caso de tener que trasladarse a la Subcuenta Excedentes ANI por no cumplir con las condiciones ya señaladas, no ingresan al ¨Patrimonio de la entidad, sino que permanecen en el Patrimonio Autónomo al servicio del proyecto mismo.
182 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 7.2.(d) Contrato Parte General 71. En el apartado 7.2.(a) se establece “Una vez verificada la adquisición del ciento por ciento (100%) de los Predios del Proyecto y ejecutado en su totalidad el Plan de Compensaciones Socioeconómicas, el remanente de los recursos de la Subcuenta Predios será distribuido entre el Concesionario y la ANI en una proporción sesenta/cuarenta respectivamente, siempre que: (i) más del ochenta por ciento (80%) de los Predios se hayan adquirido por enajenación voluntaria ya sea durante el proceso de expropiación o antes, y (ii) no se hubieren requerido aportes adicionales de la ANI conforme se establece en la Sección (c) siguiente; de no ser el caso, no habrá distribución y la ANI será la beneficiaria de la totalidad de los recursos remanentes.”. Dado que, de acuerdo al mismo apartado, es el Concesionario el que aporta los recursos, se solicita aclaración sobre la racionalidad de la compartición del remanente de la Subcuenta Predios con la ANI. La dotación de la Subcuenta Predios se hace a través de la Cuenta Proyecto; el reparto propuesto podría implicar una transferencia de recursos desde los Prestamistas hacia la ANI, no siendo la ANI parte de los contratos financieros. Este comentario también aplica para la Sección 8.1.(c)(iii); 8.1(f)(i); 8.2.(f). | 7.2.(d) Contrato Parte General | Financiera | El Contrato establece claramente cómo debe fondear el Concesionario cada subcuenta, así como la destinación de los recursos de cada uno de ellos y la disposición de los excedentes generados, donde la distribución de los excedentes obedece al riesgo que comparten las partes intervinientes. Adicionalmente, el compartir estos excedentes con el Concesionario es una manera de dar un incentivo para que éste lleve a cabo su labor de la forma más eficiente posible, por ello la Entidad ha considerado pertinente el porcentaje planteado en el prepliego. No se acepta la observación, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato, por lo anterior la Subcienta de
183 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 7.2.(c) Contrato Parte General 72. En el apartado 7.2.(d) se señala que: “..el Concesionario deberá aportar la totalidad de los recursos adicionales requeridos y la ANI reembolsará al Concesionario lo que corresponda a la ANI..”. Teniendo en cuenta que quien puede administrar este riesgo de mejor manera es la ANI, se solicita que ésta deba asumir en su totalidad la diferencia entre los recursos efectivamente desembolsados y el Valor Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconómicas. | 7.2.(c) Contrato Parte General | fINANCIERA | El mecanismo establecido en las secciones 7.2, 8.1 y 8.2 de la Parte General, mediante el cual el Concesionario deberá aportar los montos a cargo de la ANI, los cuales posteriormente le serán reembolsados, busca la disponibilidad inmediata de los flujos necesarios para hacer frente a los sobrecostos derivados de la gestión de predios, ambiental y de redes, en los términos de las cláusulas citadas, con el fin de evitar la parálisis del proyecto. En todo caso dichos recursos serán pagados al concesionario en los términos establecidos en el contrato para intereses remuneratorios y de mora. Así mismo, los mecanismos de funcionamiento del Fondo de Contingencias se aplican conforme a lo establecido en la Ley.
184 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 8.2. (f) Contrato Parte General 78. Adicionalmente, respecto de las Redes existentes actualmente se encuentra en trámite un proyecto de Ley de Infraestructura, que entre otros puntos pretende regular la responsabilidad por traslado de Redes y los retrasos en el licenciamiento ambiental en proyectos de concesión. En caso que las disposiciones finales de la Ley que se promulgue al respecto sean contrarias al clausulado final del numeral 8.2 y conexos del Contrato de Concesión, que efecto tendría frente a lo estipulado en el Contrato de Concesión. La anterior observación tiene aplicación para la Gestión Predial y Ambiental. | 8.2. (f) Contrato Parte General | Predio-ambiental | No se puede determinar el efecto de la ley sobre el presente proyecto, hasta tanto esta no este expedida y en vigencia. El observante tendrá que tomar en consideración que el presente proyecto está sometido a la legislación vigente.
185 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 9.7.(d)(i) Contrato Parte General 80. “…Así mismo, se verificará que los Predios adquiridos se encuentran libres de toda ocupación ilegal…” Se solicita suprimir la obligación, teniendo en cuenta que no es el Concesionario quién está dotado de las facultades correspondientes para evitar o tomar acciones en contra de quienes traten de ocupar los Predios ilegalmente. | 9.7.(d)(i) Contrato Parte General | Predial | En cuanto a las facultades de policía alegadas en la observación, nunca ha partido del supuesto que sea éste quien asuma y ejerza las funciones de Policía de Carreteras, funciones que por su naturaleza son indelegables en un particular. Sin embargo, los riesgos de invasión del corredor sí deben ser asumido por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión e interpondrá ante las autoridades respectivas las acciones legales para que restituyan el bien de la Nación y colaboren con la preservación del corrdedor vial concesionado. Si el concesionario viene desarrollando una buena gestión social con la comunidad y establece un plan de control y vigilancia del corredor vial, la posibilidad de invasión será mínima. Ahora, de ocurrir y si actúa a tiempo, podrá con las autoridades respectivas, recuperar el área invadida. Finalmente, se supone que apenas el área es recibida, el concesionario pone la cerca y en un tiempo relativamente corto estará ocupando el predio con la obra.
186 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 9.7.(d)(ix) Contrato Parte General 81. “El Concesionario deberá hacer la entrega de los bienes, construcciones e inmuebles que fueron entregados al Concesionario en el momento de la suscripción del Contrato…” Se solicita modificar la obligación para precisar que los bienes se entregarán de acuerdo con el uso normal que a los mismos se les haya dado, teniendo en cuenta adicionalmente que varios de los bienes durante el desarrollo del Proyecto fueron modificados parcial o totalmente. | 9.7.(d)(ix) Contrato Parte General | técnica | No se acepta su solicitud, el requerimiento establecido en dicho numeral está previsto en la ley por lo cual es de obligatorio cumplimento.
187 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 11.1.(c) Contrato Parte General 82. El apartado 11.1.(c) señala que “También será considerada como una causal de caducidad del Contrato el incumplimiento no subsanable (de conformidad con los contratos de crédito) de las obligaciones del Concesionario frente a sus Prestamistas, a menos que los Prestamistas o un nuevo Concesionario propuesto por ellos continúe con la ejecución del Contrato…”. Esta causal de incumplimiento desborda el alcance del Contrato de concesión, en la medida que ésta se debe limitar al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión en sí mismo, más aún si se considera que el Contrato de Concesión en el numeral 3.12 regula la Toma de Posesión, se solicita suprimir la referida causal de terminación. En efecto, la cláusula incluye una nueva causal de caducidad que, por tratarse de una faculta exorbitante, debe limitarse a las causales de Ley, sin que puedan las partes contractualmente ampliar el alcance de dicha facultad legal. | 11.1.(c) Contrato Parte General | jurídica | Como negocio jurídico financiero en que hoy, bajo la regulación normativa de las asociaciones público privadas, se traduce el esquema de concesión, la participación e importancia de los prestamistas debe considerarse como medular y especialmente significativo. Bajo esta estimación, la entidad considera que el incumplimiento de las obligaciones frente a estos por parte de concesionario, se enmarca dentro de la causal general de aplicación de la cláusula excepcional de caducidad por cuanto tiene la potencialidad de afectar de manera grave la continuación o desarrollo adecuado del objeto contractual y puede conllevar a su parálisis.
188 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 11.1.(e) Contrato Parte General 83. “En caso de que la ANI declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo acto administrativo motivado, el Concesionario entregará inmediatamente el Proyecto en el estado en que se encuentre, sin que sea procedente plazo adicional alguno para corregir el incumplimiento...” Les solicitamos precisar el acto administrativo mediante el cual se declare la caducidad debe estar en firme antes de que la ANI proceda con la Toma de Posesión. | 11.1.(e) Contrato Parte General | jurídica | En la misma Sección se establece el procedimiento de defensa y la necesidad de que el Acto Adminitrativo este en firme.
189 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 11.2. Contrato Parte General 84. La causal prevista en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 consistente en la terminación del Contrato en atención a exigencias del servicio público o del orden publico parece difícilmente compatible en términos lógicos con la continuación del Proyecto por los Prestamistas o la entidad que ellos designen, conforme al apartado 11.2.(b), de manera que en estos casos se solicita indicar que procederá indemnización a favor del Concesionario en los términos del VPIP | 11.2. Contrato Parte General | fINANCIERA | En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la ley 1508 de 2012 el contrato se incluyó una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones reciprocas entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral". Se establece como mecanismo de remuneración del Concesionario la fórmula de liquidación establecida para cada una de las etapas del contrato (18.3e preconstrucci6n, 18.3f construcción y 18.3g operación) en las cuales se define el reconocimiento de los costos asumidos y su indexación al momento de la liquidación
190 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 12.6.(d) Contrato Parte General 85. Con carácter general y en esta materia, el Concesionario no debiera asumir responsabilidades frente a la ANI por conceptos y plazos que no estén a su vez o vayan mas allá de lo garantizado frente a aquel por los fabricantes o suministradores de los Bienes y Equipos Suministrados, se solicita efectuar las modificaciones correspondientes. | 12.6.(d) Contrato Parte General | jurídica | No se acepta su observación. Los bienes y equipos suministrados deben cumplir con su objeto y deben ser de calidad durante todo el plazo de la Concesión. Así mismo, el Concesionario debe garantizar que al menos en 5 años posteriores a la terminación del Contrato de Concesión, los bienes y equipos son útiles y de calidad para cumplir con la operación y mantenimiento del proyecto.
191 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 12.6(e) Contrato Parte General 86. “Calidad de las Obras de Mantenimiento: El objeto de este amparo será cubrir a la ANI de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro de la infraestructura revertida que resulte imputable a Concesionario por mala calidad en la ejecución de las Obras de Mantenimiento…” Se solicita suprimir el referido numeral, en la medida que en la Etapa de Reversión el Interventor y la ANI tendrán la oportunidad de verificar el estado de las obras, adicionalmente no es clara la diferencia entre este amparo y el de Estabilidad y Calidad de las Obras. | 12.6(e) Contrato Parte General | técnica | No se acepta su solicitud, dado que no satisface los requerimientos legales en materia de garantías de contratos estatales. ANI ha dispuesto de pólizas de seguros bajo un modelo de condiciones generales estándar, que serán las únicas que se aceptan en el marco de garantías y seguros admisibles. Sin perjuicio de lo anterior y tal como lo prevé el C Co en su artículo 1048, mediante condiciones particulares, y en el desarrollo de las necesidades que cada proyecto y cada concesionario tenga, respecto de los riesgos que le corresponden, pueden hacerse ajustes únicamente para eliminar exclusiones, garantías y cualquier limitación de coberturas, de tal forma que la calidad del seguro pueda ser mejorada, o incrementados sus sublimitas mínimos. Pero de ninguna manera será aceptable introducir limitaciones, o mayores restricciones. En todo caso la póliza es un instrumento que se ha dispuesto para contar con un mínimo de coberturas, pero no es, de modo alguno, una forma de limitar las responsabilidades o modificar la asignación de riesgos, que en algunos casos contempla eventos que pueden ser materia de aseguramiento.
192 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General Capítulo XIII 89. Atentamente se solicita a la entidad incluir como parte de la Ecuación contractual el derecho de Retribución del Concesionario. | Contrato Parte General Capítulo XIII | fINANCIERA | La retribución del concesionario es una de las variables de la ecuación contractual.
193 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.1.(a) Contrato Parte General 96. El apartado 13.1.(a) señala que el Concesionario reconoce que la Retribución incluye, entre otros, “imprevistos” en cuanto a riesgos asumidos por el Concesionario. Solicitamos se excluya el referido término en la medida en que entendemos que se estaría refiriendo al Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU-. Hechos imprevisibles a la Concesión pueden causar un desequilibrio económico-financiero de la Concesión. Este es un aspecto fundamental de la Concesión en la medida en que no se puede dar por conocidos ni asumidos por la Estructura Plural al presentar oferta, ni por el Concesionario en su gestión posterior del Contrato de hechos imprevisibles de tal incidencia en el Contrato. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita eliminar la siguiente frase del numeral 13.1 (a) “Por lo anterior, el Concesionario expresamente reconoce que no serán procedentes ajustes, compensaciones, indemnizaciones ni reclamos, por las causas señaladas o debidas o que tengan origen en esos factores, o a cualquier otra causa o factor que se produzca durante el desarrollo del Contrato con excepción hecha de las consecuencias que este Contrato prevé de manera expresa cuando ocurran los riesgos asignados a la ANI. Por consiguiente, corresponde al Concesionario asumir los riesgos propios de la ejecución del presente Contrato puesto que el cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del Concesionario”. | 13.1.(a) Contrato Parte General | Financiera | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
194 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 15.2. (a) Parte General 107. Considerando que el numeral 15.2 (a) contempla que varios de los conflictos surgidos con ocasión del Contrato de Concesión pueden ser dirimidos a través de un Tribunal de Arbitramento, existe el riesgo de que existan conflictos de competencia entre el Tribunal de Arbitramento y el Amigable Componedor, razón por la cual les solicitamos que todos los conflictos, salvo los casos en que el Arbitraje Internacional resulte aplicable, se resuelvan o bien a través del Amigable Componedor, o a través de Tribunal de Arbitramento según la regla que aplique de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión. | 15.2. (a) Parte General | jurídica | En el numeral 15.2 (a) establece "Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este Contrato (excepto las relacionadas con las cláusulas excepcionales al derecho común), que no deba ser conocida por el Amigable Componedor de conformidad con la Sección 15.1 anterior, así como las controversias sobre la validez de las decisiones del Amigable Componedor, y siempre que no sea aplicable el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere la Sección 15.3 siguiente, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuación se establecen. " en esa medida, como esta redactado el contrato, no hay razón de su inquietud
195 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 18.3 Parte General 108. Esta cláusula no parece distinguir la culpa de la terminación en si misma considerada. A modo de ejemplo, la cláusula no prevé la indemnización de costos de ruptura del derivado. Tampoco reconocen intereses a favor de los Accionistas. Adicionalmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento, no se ajusta a la compensación que pediría un tenedor de bonos. Les solicitamos hacer los ajustes correspondientes de manera que se diferencien las compensaciones en cada caso. | 18.3 Parte General | Jurídico-técnico-financiera | El contrato parte general establece como mecanismo la fórmula de liquidación establecida para cada una de las etapas del contrato (18.3e preconstrucci6n, 18.3f construcción y 18.3g operación) en las cuales se define el reconocimiento de los costos asumidos y su indexación al momento de la liquidación
196 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 19.1.(c)(vi) Parte General Se establece como mecanismo de remuneración del Concesionario la fórmula de liquidación establecida para cada una de las etapas del contrato (18.3e preconstrucci6n, 18.3f construcción y 18.3g operación) en las cuales se define el reconocimiento de los costos asumidos y su indexación al momento de la liquidación (llevar a valor futuro) usando el factor multiplicador (1 + TDI + Z)m-i. De acuerdo con la fórmula establecida en la actualidad el valor de la Indexación es de 0.4776% (TOI) + 0.083% (Z) mensual lo que equivale a más o menos una tasa de reconocimiento de 6.94% anual. Esto lo que dice es que el valor de los costos e inversiones asumidos por el Concesionario se reconocerá al final al ¡PC + 6.94% lo cual es una tasa baja que no remunera el riesgo constructivo (completamente asumido por el Concesionario) y el costo de capital (equity y deuda) contemplado en el cierre financiero del proyecto. | 19.1.(c)(vi) Parte General | fINANCIERA | El Concesionario es el único responsable ante la Nación (ANI), de la totalidad de las responsabilidades y obligaciones a su cargo, independientemente de los terceros que intervengan en la ejecución, tal como lo establece el objeto del contrato.
197 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 19.6. Parte General 110. Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento en el sentido que esta cláusula no debe entenderse como una renuncia por parte de los Accionistas del Concesionario o de las empresas participadas o vinculadas de su grupo, a los derechos que se derivan de tratados de protección de inversiones, en particular en lo que respecta a derechos y obligaciones asumidas en virtud de cualquiera de los Documentos del Proyecto, incluido el Contrato de Concesión y/o sus Apéndices. | 19.6. Parte General | jurídica | Esta cláusula hace referencia a la renuncia a interponer excepción de competencia de los tribunales nacionales.
198 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.4 (Parte Especial) 111. En las Secciones 4.4.(a)-(t) se sugiere agregar la expresión “hasta”, de manera que el monto allí indicado sea un tope y no una suma fija como está redactado | 4.4 (Parte Especial) | fINANCIERA | El valor de la multa diaria es un valor fijo por día, por lo tanto no se acepta su solicitud.
199 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.4 (Parte Especial) 112. Se sugiere incluir un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el incumplimiento del Indicador en cuestión respecto de la totalidad de los Indicadores. | 4.4 (Parte Especial) | jurídica | Los valores de las multas establecidos en la Sección 4.4 de la Parte Especial se consideran ajustados a las necesidades del Proyecto, dado su carácter principalmente apremiante. Asimismo, al fijar las multas la entidad tuvo en cuenta los criterios de proporcionalidad de acuerdo al tipo de incumplimiento. En todo caso el recurso a la multa es subsidiario, pues su aplicación solo sobreviene ante el incumplimiento comprobado y una vez surtido el debido proceso.
200 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4.2. (b) (Parte Especial) 113. Considerando que el incumplimiento en la etapa de Construcción estaría en función del valor de la unidad funcional, se sugiere que el valor de la cláusula penal indique que en esta etapa se efectuaría con base en el Valor de la Unidad Funcional. | 4.2. (b) (Parte Especial) | jurídica | El criterio para determinar las multas y sanciones para el contratista obedece a la razonabilidad con la cual la administración debe cuidar y promover la correcta ejecución del contrato, de cara a las obligaciones de cada etapa o fase, y según la intensidad con que puedan ocurrir eventuales perjuicios cuya tasación anticipada se refleja en el porcentaje de la cláusula penal. No se acepta la observación.
201 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Anexo 1, Parte Especial 2.8 114. Es obligación del Concesionario recibir los tramos intervenidos, en el estado en el que se encuentren. Además el Concesionario deberá garantizar el cumplimiento de los Indicadores en estos tramos. Se debe establecer un procedimiento de recepción y establecer los pasos a seguir para el caso de que la infraestructura intervenida y que debe recibir el Concesionario no cumpla los Indicadores en el momento del Acta de Entrega de dicha Infraestructura. | Anexo 1, Parte Especial 2.8 | fINANCIERA | Es riesgo del Concesionario recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad. Para el corredor específico Cartagena Barranquiilla en el Contrato Parte Especial se establece en el numeral 2.8 c) la regulación correspondiente
202 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Acuerdo de Garantía 115. Se considera de gran importancia que la responsabilidad de los garantes quede limitada a la responsabilidad de cada garante en su respectivo porcentaje de participación, tal y como figuraba en la versión del Acuerdo de Garantía incluida en la Invitación a Precalificar. Se solicita en consecuencia, incluir expresamente que la limitación al porcentaje de participación así: “… sin beneficio de excusión, limitada al porcentaje de partición en la Estructrua Plural” La modificación del Acuerdo de Garantía es percibida de manera general entre los interesados, como un cambio que imposibilita la participación o la presentación de propuestas. Asimismo, en la Invitación a Precalificar se establecía una obligación limitada a determinados importes o conceptos (recursos propios comprometidos), en la que no se establecía ningún tipo de responsabilidad solidaria entre los Garantes y en todo caso, cada Garante respondía de manera irrevocable y no subordinada pero limitada al Porcentaje de Participación del Garantizado en la Estructura Plural. Sin embargo, en el Acuerdo de Garantía actual dicha Obligación Garantizada se ha convertido en una “obligación de obtención del cierre financiero”, que aplica de forma solidaria entre los Garantes. Se solicita eliminar tal condición del Acuerdo de Garantía y se limita la fianza solidaria al porcentaje de participación del Garantizado en el vehículo, tal como se implementó en Rta del Sol. Partimos de la base, tal como se ha mencionado en varias respuestas, que este Acuerdo no es definitivo. | Acuerdo de Garantía | jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
203 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 116. Necesidad de implementar una herramienta para solucionar aquellas situaciones donde las consecuencias de los eventos eximentes de responsabilidad ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. En estos momentos, con la redacción actual, la única salida que permite el contrato en aquellas situaciones donde las consecuencias de eventos que escapan a la responsabilidad del concesionario ponen en riesgo la viabilidad del proyecto, es la terminación del mismo. | eventos eximentes de responsabilidad | jurídica | Cualquier evento que pueda ser catalogado como Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo con la definición establecida en el numeral 14.2 del contrato, se regulará por las normas en él contenidas.
204 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 2.7 del Anexo 1 Parte Especial 117. Las proporciones de la forma de pago de la denominada comisión de éxito podrían replantearse. Actualmente figura (i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato. (ii) Treinta por ciento (30%) dentro de los cinco (05) Días siguientes a la obtención del Cierre Financiero. De igual manera debe aclararse por parte de ANI si el valor debe “volverse a liquidar” para cada pago por la diferencia en la línea de tiempo de ambos pagos. | Numeral 2.7 del Anexo 1 Parte Especial | Financiera | Los porcentajes de la comisión de éxito viene preestablecidos por las partes intervinientes, por lo tanto no serán objeto de replanteamiento. Estos valores no son reliquidados, sino actualizacos por IPC.
205 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | PLIEGO DE CONDICIONES. Capítulo 1- Definiciones El numeral 1.4.10 manifiesta que: ""Aportes AN/" Son los valores correspondientes al perfil de aportes anuales a cargo de la ANI destinados al pago de la Retribución del Concesionario propuestos por el Oferente en su Oferta Económica, expresados en Pesos constantes de diciembre de 2012." Sugerimos especificar que se trata de pesos constantes de 31 de diciembre de 2012. | PLIEGO DE CONDICIONES. Capítulo 1- Definiciones | fINANCIERA | El IPC que permite la definición de precios constantes es publicado con periodicidad mensual, con lo cual hacer referencia como este caso diciembre 31 de 2012 implica pesos de diciembre de 2012.
206 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De conformidad con lo dispuesto en la definición 1.4.12, "Banco Aceptable" "Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para operar en Colombia, o instituciones financieras del exterior cuya calificación de riesgo de su deuda de largo plazo corresponda a ''grado de inversión", en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio de la institución financiera correspondiente': Al respecto, consideramos que calificación "grado de inversión" es confusa por lo que se le sugiere a la Entidad utilizar otras calificaciones internacionales tales como Standard & Poor's o Moody's o Fitch Ratings. Las anteriores calificaciones son estándares, utilizados a nivel internacional, lo cual genera mayor claridad sobre las instituciones que pueden calificar como Bancos Aceptables. | definición 1.4.12, "Banco Aceptable" | fINANCIERA | El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida precisamente por las agencias calificadoras de riesgo crediticio tal como lo enuncia el interesado. Basado en lo anterior no se considera procedente la observación
207 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Según la definición de "Carta de Presentación de la Oferta", ésta deberá ser suscrita por el representante legal de cada uno de los miembros del Oferente y por el Apoderado Común del Oferente. Sin embargo en el índice (i) del literal (a) del numeral 5.3.1, se establece, además de lo señalado en la definición, la "carta deberá ser abonada por un ingeniero civil en el evento en que el representante legal o Apoderado Común no tenga esta condición para lo cual deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional". De lo anterior surge la duda de si el requisito de abono se cumple, si uno de los representantes legales de una de las sociedades que conforman la Estructura Plural, es ingeniero. Adicionalmente surge el interrogante, de si el Apoderado Común o uno de los representantes legales tiene la condición de ingeniero, debe aportar la fotocopia de su tarjeta profesional, ya que como está redactada la exigencia, parecería que no. | "Carta de Presentación de la Oferta | jurídica | El pliego de condiciones es claro en establecer en el numeral 5.3.1 a) i) " La Carta de Presentación de la Oferta firmada por el representante legal de cada uno de los miembros del Oferente y Apoderado Común del Oferente –, según el formato que se suministra para el efecto (Anexo 2). En cualquier caso, la carta deberá ser abonada por un ingeniero civil en el evento en que el representante legal (en caso de Oferentes Individuales) o Apoderado Común (en caso de Oferentes conformados por estructuras plurales) no tenga esta condición, para lo cual deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional. En caso que la Oferta no sea abonada por un Ingeniero Civil la Oferta será rechazada."
208 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la definición de "Cuarto de Información de Referencia" contemplada en el numeral 1.4.17, se establece que "La información disponible en el cuarto de Información de Referencia será de referencia únicamente y no vinculará a la ANI de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.9 de este Pliego de Condiciones". Por su parte, el numeral 1.9 señala que "La disponibilidad de estudios y conceptos en el Cuarto de Información de Referencia, sólo pretende facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos de AN / y/o lNV/AS. Por lo tanto, los estudios y conceptos estarán disponibles a título meramente informativo, entendiéndose por tanto que no es información entregada por ANl para efectos de la presentación de las Ofertas, ni generan obligación o responsabilidad alguna a cargo de ANI y por lo tanto, no hacen parte del Pliego de Condiciones ni del Contrato. En consecuencia, no servirán de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las partes. No el Contrato Tampoco servirán para exculpar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del Contrato. Todo lo anterior, salvo que en el Pliego de Condiciones o en sus Anexos se haga referencia .explícita a ciertos documentos situados en el Cuarto de Información de Referencia, caso en el cual tales documentos o la parte de ellos a la cual se haga referencia explícita en el Pliego de Condiciones o en sus Anexos, tendrán solamente la obligatoriedad y aplicación que se prevea de manera explícita en el Pliego de Condiciones o en sus Anexos.Adicionalmente, el numeral 1.10.6 manifiesta que: "La Oferta Técnica consistirá en el ofrecimiento de contratar dentro de la estructura de personal del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia del mismo, entendida únicamente para estos 1 efectos como los municipios afectos al mencionado Proyecto. Dicho ofrecimiento formará parte de las obligaciones del contrato y su cumplimiento será verificado y certificado por la lnterventoría del mismo. Consideramos que tales manifestaciones no son aceptables, toda vez que atentan contra el Principio de Responsabilidad, consagrado en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual establece lo siguiente: "Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos' En desarrollo de dicho principio, la jurisprudencia arbitral ha sido pacífica al establecer, que las Entidades contratantes responden por el contenido de la información precontractual que haya sido puesta a disposición del oferente y/o posterior contratista. | "Cuarto de Información de Referencia" | jurídica | Como primera medida vale la pena señalar que las secciones 1.8.2 y 1.83. del Pliego de Condiciones establecen que corresponderá al Precalificado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la propuesta de acuerdo con la asignación de costos y riesgos del Contrato y sus Apéndices y si algún Precalificado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa.Banco de respuestas línea 331
209 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La definición de "IPC" contenida en el numeral 1.4.30 no es clara pues no se entiende por qué la base es diciembre 2 008. Se le sugiere a la Entidad que defina el Índice de Precios al Consumidor o IPC de la siguiente manera: "Es el índice publicado mensualmente por el DANE o la autoridad que lo sustituya, que representa la variación de precios al consumidor en Colombia. | numeral 1.4.30 | fINANCIERA | La definición suministrada corresponde a la emitida por el DANE, institución que emite dicho índice. La base de cálculo corresponde a la que vigente actualmente y que fue adoptada para los cálculos.
210 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se sugiere a la Entidad corregir el numeral 1.6 especificando que los valores expresados en pesos son contantes a 31 de diciembre de 2012. | numeral 1.6 | fINANCIERA | El IPC que permite la definición de precios constantes es publicado con periodicidad mensual, con lo cual hacer referencia como este caso diciembre 31 de 2012 implica pesos de diciembre de 2012.
211 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 1.9.2. (renglones 14 - 17) establece que los estudios y conceptos del Cuarto de I nformación de Referencia "no servirán de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento adicional entre las partes, no previstos en el Contrato' Respetuosamente se solicita eliminar el texto citado, pues como ya se mencionó en precedencia, el mismo incorpora una declaración que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la arbitral han reconocido como ineficaz y que en consecuencia no puede generar efecto alguno. Tal declaración incorpora una renuncia a utilizar determinada información en caso de una reclamación, lo cual desconoce adicionalmente el derecho fundamental a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. | El numeral 1.9.2 | jurídica | Como primera medida vale la pena señalar que las secciones 1.8.2 y 1.83. del Pliego de Condiciones establecen que corresponderá al Precalificado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la propuesta de acuerdo con la asignación de costos y riesgos del Contrato y sus Apéndices y si algún Precalificado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa.Banco de respuestas línea 331.
212 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 1.13.3 y 1.13.4 establecen que la correspondencia, las observaciones y comentario deberán enviarse físicamente y por vía electrónica Al respecto sugerimos modificar la redacción de estos apartados para que se tengan en cuenta y como válidas las comunicaciones enviadas por cualquiera de esos medios, es decir puede ser enviada físicamente y/o electrónicamente toda vez que el medio magnético facilita la comunicación entre la Entidad y los Oferentes. | El numeral 1.13.3 y 1.13.4 | jurídica | Es importante contar con las observaciones, tanto en fisico como en medio electrónico, para un adecuado control y seguimiento de las mismas. Por lo tanto, no procede su solicitud
213 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capitulo 11 - Licitación Pública. Respetuosamente sugerimos que el literal (c) del nu meral 2.3.3 sea modificado para que se establezca que las adendas serán publicadas solo hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de cierre y no tres (3) como está en este momento, para tener la oportunidad de realizar adecuadamente los ajustes requeridos por las Adendas. | Capitulo 11 - Licitación Pública. | jurídica | La ANI acogerá los términos establecidos para emitir adendas que defina la Ley y sus reglamentos.
214 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo 11 - Requisitos para la evaluación de las Ofertas. El numeral 3.1.1 establece que para que una Oferta sea considerada hábil se procederá "a la evaluación de su Oferta Técnica,y su Oferta Económica. Únicamente las Ofertas Hábiles serán objeto de evaluación de la Oferta Técnica, del Factor de Calidad y de la Oferta Económica. " Al respecto, se le sugiere a la Entidad corregir el anterior aparte ya que como se desprende de la totalidad del documento de Pliego de Condiciones, el requisito de Factor de Calidad fue suprimido y por tanto ya no es objeto de evaluación. | Capítulo 11 - Requisitos para la evaluación de las Ofertas. | jurídica | El numeral 3.1.1 del Pliego de Condiciones al que hace referencia en su observación, no contiene el término "del Factor de Calidad", por lo tanto es improcedente la solicitud.
215 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal (e) del numeral 3.2.1establece que "Los descritos en el numeral 2.2.2(e) de la Invitación a Precalificar, referidos a los eventos en que un Líder y/o un Interesado no Líder que haya acreditado Experiencia en inversión y Capacidad Financiera de un Precalificado ha sido reemplazado, previa autorización escnita de la AN I, por otra persona con ocasión de su muerte, la config uración de una casual de disolución o la sobreviniencia de una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés con posterioridad a la expedición de la Lista de Precalijicados ." Al respecto, consideramos que es fundamental que se regule la forma como la ANI autorizará el ingreso de nuevos Integrantes a las Estructuras Plurales para que de forma previa al pronunciamiento de la Entidad sobre el nuevo participante, los demás Proponentes tengan la oportunidad de observar los requisitos habilitantes de los nuevos integrantes. | Lliteral (e) del numeral 3.2.1 | jurídica | De conformidad con la Ley 80 de 1993 durante la evaluación de las Ofertas la ANI revisará que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y la Ley aplicable, generando los espacios que garanticen los principios de economía, celeridad, publicidad y contradicción dentro del proceso de selección.
216 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita precisar en el texto del Pliego de Condiciones a cuáles eventos se refiere la Entidad, cuando en el literal (c) del numeral 3.2.1. del Proyecto de Pliegos establece que en los eventos descritos en los numerales 2.2.2 (a), 2.2.2. (b) y 2.2.2. (c) de la Invitación a Precalificar se hace necesario acreditar los Requisitos Habilitantes. De igual forma, se sugiere incorporar en el texto del Pliego de manera expresa y completa todo el contenido de los numerales de la I nvitación a Precalificar que son invocados en el Proyecto de Pliego, para contar con un documento independiente y suficiente. | literal (c) del numeral 3.2.1. | jurídica | La intención de la referencia normativa que se plantea en el Pliego de Condiciones consiste en no repetir información que ya se encuentra en otro de los documentos que hacen parte del Contrato de Concesión, los que se entienden deben haber sido leídos por los participantes en el proceso de selección y se presume su conocimiento acerca de su contenido.
217 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal (d) y (e) del numeral 3.2.2 remiten al numeral 3.3.1 (d) y 3.3.1 (e). Sobre el particular, es de recalcar que el numeral 3.3.1 no tiene literales por lo que se le pide a la Entidad que corrija el error e indique a cuáles literales se refiere. De una lectura completa de todo el Pliego, se cree que la ANI quería referirse al numeral 3.2.1 (d) en el literal (d) del n umeral 3.2.2 y en el literal (e) al numeral 3.2.1 [e). | literal (d) y (e) del numeral 3.2.2 | jurídica | No existe ningún error en la referencia a los literales (d) y (e) del numeral 3.3.1 del Proyecto Pliego de Condiciones, en razón a que la versión del Prepliego publicado en el SECOP y en la página de la entidad sí incluye dichos literales (d) y (e) en el numeral 3.3.1.
218 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 3.8.2 (i) establece que: "En ningún caso los valores podrán haber sido emitidos por el Oferente o cualquiera de sus miembros, ni por ninguna persona natural o jurídica vinculada o controlada por el Oferente o cualquiera de sus miembros (el control se entenderá ejercido cuando se verifiquen los elementos previstos en el Código de Comercio colombiano), ni por ninguna persona natural o jurídica que controle al Oferente o cualquiera de sus miembros (el control se entenderá ejercido cuando se verifiquen los elementos del Código de Comercio colombiano), y en general no podrá ser emitido por ninguna persona natural ojurídica que sea el mismo beneficiario real que el Oferente o cualquiera de sus miembros {el término beneficiario real se entenderá de acuerdo con la definición contenida en la Ley)': Lo anterior es inaceptable ya que como bien se sabe, el sector financiero es uno de los principales inversionistas en el proyecto de cuarta generación de concesiones viales, por lo que, esto implicaría que dicha institución estaría vetada para el desarrollo de los negocios con los recursos administrados por la Fiduciaria, dado que los bancos de los diferentes grupos económicos, no podrán recibir las inversiones o las colocaciones correspondientes. | numeral 3.8.2 (i) | jurídica | La regulación establecida corresponde a la limitante que el propio Estatuto Orgánico del Sistema Financiero impone a las inversiones permitidas a las instituciones que la Superintendencia Financiera sobre las cuales ejerce las labores de Supervisión Vigilancia y Control.
219 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La redacción actual del requisito de Cupo de Crédito contenida en el numeral 3.10 no precisa cuales son las obligaciones que el Cupo de C rédito debe amparar y que el Contratista debe cumplir para terminar la vigencia del mismo. Por lo anterior, se le sugiere a la Entidad cambiar la redacción establecida para la vigencia del Cupo de Crédito, el cual debe estar vigente hasta que se logre la aprobación de Cierre Financiero del Contrato y no un año contado a partir del cierre de la licitación. | Cupo de Crédito | fINANCIERA | El cupo de crédito solicitado permite ratificar a la entidad la capacidad financiera del proponente al momento de entrega de su oferta. Por los motivos anteriormente expuestos la entidad se ratifica en mantener el cupo de crédito como requisito del pliego de condiciones.
220 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Respecto del numeral 4.3.5, regula que "Los oferentes tienen la opción de solicitar que una porción o la totalidad de los Aportes AN J de cada año se denomine en Dólares ( ..). " Sin embargo, en el Anexo S se indica que el máximo % de Aportes ANI en dólares será de 30%. Solicitamos por favor eliminar el requisito del Anexo S para dejarlo en línea con lo regulado en la cláusula 4.3.5 del Pliego de Condiciones. | numeral 4.3. | fINANCIERA | La Entidad mediante el Pliego definitivo aclará lo correspondiente al porcentaje de Vigencias Futuras expresadas en dólares disponibles para el Proyecto. El cual es del 0%
221 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 6.10 establece que "Una vez establecido el orden de elegibilidad y antes de la adjudicación del contrato, el Oferente que ocupó el primer lugar deberá adjuntar la certificación de sostenibilidad del proyecto. Lo anterior con el _fin de garantizar Ja ejecución del proyecto frente a los compromisos adquiridos con posterioridad a la conformación de la lista de precalificados ." Al respecto Solicitamos se nos explique a que se refiere la ANI con la "Certificación de Sostenibilidad" | numeral 6.10 | jurídica | No existe ninguna referencia al término “Certificación de Sostenibilidad” en el texto del numeral 6.10 del Proyecto Pliego de Condiciones publicado en el SECOP y en la página de la Entidad. Por lo que se sugiere al observante cerciorarse de que la información consultada que sirvió de soporte para elevar sus observaciones, corresponda a la publicada en la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-011-2013.
222 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pitulo VII - Disposiciones Adicionales. El numeral 7.2 indica que la garantía de seriedad se devolverá a los NO adjudicatarios una vez este formalizado al contrato con el SPV. , Esto contradice lo indicado en el numeral 7.1.2 en el cuál se estipula un plazo de quince (15) días después de la adjudicación para la devolución de la garantía | numeral 7.2 | jurídica | No existe ninguna incongruencia entre lo dispuesto en el numeral 7.1.2 y el 7.2 del Proyecto Pliego de Condiciones, en tanto que el numeral 7.1.2 hace referencia a la devolución de la Garantía de Seriedad de la Ofertapor parte de la ANI, mientras que el numeral 7.2 del Prepliego regula la devolución de las copias de la Oferta.
223 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | a. El numeral 7.3.1 es claro en establecer que el Adjudicatario dentro de los treinta (30) días siguientes a la adjudicación del Contrato, deberá constituir un SPV que debe ser una sociedad comercial, por acciones, de nacionalidad colombiana, domiciliada en Bogotá, y cuyo único objeto es la suscripción y ejecución del Contrato de Concesión. Al respecto, consideramos que la ANI debe ser más específica en los requisitos que debe tener el SPV y por tanto debe exigir desde este punto, al menos, el capital mínimo que debe tener la sociedad y la forma, valor y tiempo que se deben realizar los aportes. b. Por otra parte, queremos mencionar que estamos de acuerdo con que el objeto principal del SPV sea la suscripción y ejecución del Contrato de Concesión. Sin embargo, es esencial y fundamental que la ANI acepte que el objeto de la SPV incluya una serie de actividades conexas y secundarias a objeto principal ya que estas son necesarias para la realización y ejecución del mismo. | numeral 7.3.1 | jurídica | .a. Las condiciones mínimas requeridas por la entidad ya han sido establecidas. Existen otras cuya definición son del resorte exclusivo del adjudicatario. b. El objeto del SPV puede y debe incluir las actividades necesarias para la ejecución del proyecto.
224 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo 1- Definiciones. De conformidad con lo dispuesto en la definición 1.2 de "Acta de Entrega de la Infraestructura", "La obligación de la ANI se limitará a la entrega de los Predios y las obras existentes en el estado en que se encuentren ( ..). " Al respecto, consideramos que dicha declaración debe ser objeto de ajuste, al menos respecto denlas áreas o unidades funcionales en las que no se tiene contemplada la rea1ización de intervenciones. No tendría lógica alguna, que el Concesionario deba garantizar unos niveles de servicios en una infraestructura que debe ser intervenida para cumplir, lo que exige un nivel específico al momento de ser entregada la infraestructura al Concesionario. | Capítulo 1- Definiciones. Minuta. | técnica | El objeto del proyecto es lograr y mantener los niveles de servicio de manera independiente al estado en que la infraestructura se encuentre. Sobre el particular aplican de manera general lo contemplado en el Numeral 3.3.1 “Operación de la Vía durante la Etapa Preoperativa” y lo establecido en el numeral 2.8 iii).
225 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De la lectura de la definición de "Acta de Reversión" contemplada en el numeral 1.6, se concluye que como consecuencia de la reversión, se da la terminación del Contrato. Sobre el particular, con todo respeto consideramos que la definición debe ajustarse, ya que con ocasión de la terminación, es que se procede con la respectiva reversión, no que la consecuencia de la reversión sea la terminación del Contrato. | Acta de Reversión | jurídica | La finalidad de la Etapa de Reversión es hacer el inventario de bienes de la Concesión y realizar las demas obligaciones estipulas en esas etapa para proceder a la liquidación del Contrato.
226 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Rechazamos la figura del "Amigable Componedor", que se define en el n umeral 1.11, como mecanismo de solución de controversias del contrato, toda vez que las decisiones proferidas por los Amigables Componedores tendrán fuerza vinculante y sus efectos legales serán los de cosa juzgada, negándosele el derecho a las Partes de acudir al juez natural del Contrato para resolver controversias de tan importante magnitud, como pueden ser todas aquellas relacionadas con temas técnicos, de ingeniería, contables yf o financieros. De esta manera, con el ánimo de salvaguardar el derecho de defensa de las Partes, sugerimos respetuosamente a la Entidad sustituir este mecanismo por figuras como el Panel de Expertos o la Mediación, cuyas decisiones al no ser vinculantes (a menos que así se establezca) le permiten a las Partes acudir al juez natural del Contrato (Tribunal de Arbitramento) para la solución definitiva de ciertas controversias contractuales que pueden resultar ser de alto impacto para cualquiera de estas. Valga la pena resaltar que estas figuras gozan de plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y vienen siendo utilizadas de manera exitosa en la resolución de controversias en otros contratos de concesión | "Amigable Componedor" | jurídica | El contrato es claro al establecer las reglas sobre designación del foro para la solución de diferencias. En primer término la amigable composición como regla general para los casos sujetos a tal decisión; sin embargo su no escogencia o aceptación lleva a que el foro de discusión sea el tribunal de arbitramento, caso en el cual las reglas sobre amigable composición se entienden derogadas. En este sentido, la amigable composición será optativa por las partes. Tal y como se estableció en el capítulo XV de solución de controversias, el mecanismo de amigable composición en principio es de carácter obligatorio y procede en ciertos casos especificados expresamente en el contrato. Sin embargo, el numeral 15.1 (a) establece claramente la posibilidad de rechazar este mecanismo y de recurrir, por mutuo acuerdo entre las partes, a otros mecanismos cualesquiera que ellos sean, incluido el arbitraje (que también se encuentra regulado en el contrato), o incluso el arreglo directo.
227 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Consideramos que la definición de "Aportes ANI" consagrada en el numeral 1.16 del Contrato de Concesión según la cual: "Son los valores correspondientes al perfil de aportes anuales solicitados por el Concesionario en su Oferta con respecto a los recursos del Presu puesto General de la Nación, netos de impuestos, expresados en Pesos constantes de la fecha que se señale en la Parte Especial {de acuerdo con lo señalado en las reglas de participación del Proceso de Selección) y que serán aportados por la AN I en los términos, montos y plazos establecidos en la Parte Especial. Para cumplir con dichos plazos, la AN I adelantará las gestiones correspondientes para contar con la debida programación de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), en aplicación de la Ley Aplicable" debe ser objeto de ajuste para corregir una imprecisión en la que se incurre. En efecto, consideramos que resulta impreciso hacer referencia que los "Aportes ANI" serán aquellos recursos que la ANI aportará, ya que debería decirse que corresponde a los recursos que la ANI entrega al Concesionario como parte de su remuneración, para que resulte posible que los mismos sean fideicomitidos. Respecto de la administración o manejo de recursos o fondos públicos, debe indicarse que los concesionarios no administran o manejan recursos o fondos públicos, por cuanto los aportes que reciben del Estado, son su contraprestación por la gestión adelantada En efecto, cuando una etttidad estatal efectúa aportes en un negocio de infraestructura como el que nos ocupa, la naturaleza de tales recursos se convierte en privada desde el instante mismo en que se realiza el pago o contraprestación (llamado aporte por la Entidad), ya que al momento de la erogación hay ejecución presupuesta} por parte de la entidad estatal en favor del concesionario contratista. En este momento cambia la naturaleza de Jos recursos de pública a privada. Lo anterior encuentra pleno respaldo en el hecho de que Numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que: "La_fiducia que se autoriza para el sector público en esta Ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del prop io de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto. A la jiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta Ley.", por lo que los recursos que se transfieren al patrimonio autónomo, deben tener la naturaleza de recursos privados para poder ser objeto de transferencia de dominio. | "Aportes ANI" consagrada en el numeral 1.16 | fINANCIERA | No se acepta su observación. Los aportes de la Nación son recursos del Proyecto que al ingresar a la cuenta aportes ANI, no constituyen parte de la remuneración del Concesionario hasta tanto no se causen los pagos por concepto y como producto del cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales a las que se hayan atados así como de los indicadores y requisitos asociados a dicha remuneración, momento en el cual los recursos serán trasladados a la cuenta pertinente y dejaran de ser públicos por efectos de dicho pago al Concesionario.. Bajo concepto emitido el 7 de marzo de 2007 para la Sala de Consulta y Servicio Civil del consejo de Estado, los recursos existentes en las diferentes subcuentas constituidas por el concesionario en el Fideicomiso que administra los recursos para la ejecución de los proyectos de concesión, en virtud del pago realizado al concesionario y su consecuente ingreso a la respectiva cuenta de la fiducia mercantil, han perdido su calidad de públicos. El fundamento legal en que de manera sucesiva el INVIAS, el INCO y ahora la ANI ,han tomado en consideración para el pacto y la entrega de aportes estatales de los proyectos de concesión, a título de pago, lo constituyen La Ley 105 de 1993 (artículo 30), la ley 80 de 1993 (artículos 13 y 32), Código Civil, artículos 1494, 1925, 1626 y Código de Comercio (articulo 125 numeral 3) y demás normas concordantes y complementarias.
228 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.32 del Contrato, se define a los "Contratistas" como "las personas jurídicas o naturales o estructuras plurales integradas por varias personas, con quienes el Concesionario suscribe el Contrato de Construcción, el Contrato de Diseño y/o el Contrato de Operación y Mantenimiento en los términos del CAPÍTU LO V del Contrato". En este punto en primer lugar debemos indicar que consideramos que la ANI debería establecer la figura del EPCista, en el contrato de concesión, la cual ha resultado exitosa en otros modelos de contratos APP, especialmente porque la misma representa una forma más segura de ligar las exigencias técnicas del proyecto y beneficia igualmente la financiación del contrato. Finalmente solicitamos a la Agencia, que las calidades y condiciones que deban cumplir los referidos Contratistas, sean proporcionales y acordes a las necesidades técnicas y económicas de estos contratos de concesión, a fin de que todos involucrados en la ejecución del mismo, tengan la idoneidad y capacidad suficiente para ejecutarlos. Todo lo anterior, independientemente de que la responsabilidad final del cumplimiento del contrato seas del Concesionario. | numeral 1.32 del Contrato | jurídica | La intención que se busca es concentrar en un solo contratista (constructor, o diseñador u operador), la responsabilidad por la ejecución tanto de la obra material, como de los trabajos y servicios de consultoría, operación y/o mantenimiento y es en este sentido que se establece en la minuta del contrato, los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista respecto de estos dos aspectos. Las características, calidades y condiciones asociadas al contratista se encuentran establecidas en el contrato, tanto en la parte general (incluidas las definiciones) como en la Parte Especial Sección 4.1, atendiendo necesidades propias del proyecto.
229 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.42 del Contrato al definir las "Deducciones" establece que: "Corresponde a las que se aplicarán a la Retribución del Concesionario como resultado de la medición del ÍndiCe de Cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato." Es importante precisar que las Deducciones aplican como resultado no del simple ejercicio de medición, sino del incumplimiento de los indicadores establecidos en el Contrato de Concesión, es decir que dicho ejercicio se llevará a cabo respetando los procedimientos de cura contractual. | numeral 1.42 del Contrato | fINANCIERA | Los numerales 4.2 (e) y (f) ya aclaran este tema. La definición está también en la Parte General del contrato, según la cual las deducciones no tienen la naturaleza de multa por incumplimiento y su objetivo básicamente es apremiar al Concesionario para que cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad que hacen que la infraestructura se entienda “disponible”, en los términos del Decreto 1467 de 2012. Por la finalidad que encarnan, las deducciones no siguen el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 86, sino que se miden periódicamente para determinar su procedencia y cuantía, así como permitir al concesionario su subsanación en los términos del contrato. En cuanto al límite máximo de deducciones, éste se encuentra establecido en el literal (a) del numeral 4.3 de la Parte Especial en el porcentaje de 25% del valor de la Retribución del mes en que se hubiere generado, de no haberse aplicado el Índice de Cumplimiento respectivo.
230 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En las definiciones de "Estaciones de Pea je" y de "Estación de Pesaje" que se contemplan en los numerales 1.52 y 1.53, es importante precisar si los predios de las estaciones, tanto de peajes como de pesaje, los adquiere el Concesionario con cargo a los recursos para Predios contemplados en el Contrato de Concesión, o si le serán entregados por la Entidad, o en tal caso, cuál será la modalidad prevista para que los mismos estén disponibles para el Proyecto. | "Estaciones de Pea je" y de "Estación de Pesaje" | técnica | En este proyecto específico, los peajes existentes (Marahuaco, Papyros y Puerto Colombia) serán entregados por la ANi, conforme a lo establecido para la UF3 en la parte especial del contrato. En el caso de la estación de la circunvalar y la caseta de control asociada, los predios correspondientes se incluyen dentro de las obligaciones socioprediales correspondientes.
231 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De conformidad con lo dispuesto en la definición 1.56 del Contrato, los "Estudios de Detalle": "Corresponden a Jos estudios y diseños necesarios para la ejecución de las Intervenciones y que tendrán el alcance y deberán cumplir con lo señalado en el Apéndice Técnico 3y en el Apéndice Técnico l. Comprenden todas las actividades de diseño detallado en todas y cada una de las áreas técnicas de ingeniería, consideraciones ambientales, sociales, prediales y de tráfico': Analizando dicha definición, junto con ciertas referencias contenidas en el Contrato, se advierte que será responsabilidad del Concesionario la contratación de los estudios y diseños para la ejecución del Proyecto. Si bien el Estado en un principio, anunció que sólo licitaría proyectos con estudios y diseños, para evitar que los costos de los mismos se incrementaran, luego de contar con estudios de detalle, surge el interrogante de la forma como la Entidad planea mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo referido, partiendo de la base de que se están efectuando estimaciones sobre el valor de un contrato, sin que se tengan estudios y diseños definitivos. Es por lo anotado que surge el interrogante, de si la E ntidad tiene prevista una fórm ula para compensar al Concesionario, luego de que los estudios diseños no objetados por Ja Interventoría, reflejen realidades diferentes a las previstas? | "Estudios de Detalle" | técnica | La información que se encuentra en el cuarto de datos es de mera referencia. El riesgo de diseño claramente hace referencia a los estudios y diseños realizados por el concesionario por sí mismo, en cumplimiento de la obligación en cabeza de éste estipulada en los literales (g) y (h) del numeral 4.2, y por lo tanto sí le es atribuible. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
232 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.58 del Contrato de se define la "Etapa de Operación y Mantenimiento" como "[...) la segunda etapa de ejecución del Contrato de Concesión durante la cual el objeto principal del Contrato será la realización de las actividades de Operación y Mantenimiento sobre el Proyecto". Por una parte, se considera que dicha definición presenta un error, ya que en la etapa de operación y mantenimiento, no Se cambia el objeto del contrato, sino que desarroUan otras actividades contempladas dentro de su alcance. Adicionalmente se sugiere precisar en la definición, que esta etapa no incluye ni abarca las obligaciones de operación y mantenimiento que eventualmente estén a cargo del concesionario durante la Etapa Preoperativa y del mismo modo, se sugiere precisar que las obligaciones que ejecute el concesionario .durante Ja Etapa de Reversión serán remuneradas de la misma manera que lo será la remuneración para la realización de actividades de operación y mantenimiento durante la etapa de Operación y Mantenimiento, en caso alcanzar el VPIP. | "Etapa de Operación y Mantenimiento" | técnica | La definición de la etapa de operación y mantenimeinto en manera alguna modifica el objeto del contrato. Enfatiza la actividad principal “u objeto” de la etapa. Frente a la remuneración en la etapa de reversión, la misma se encuentra contemplada y regulada en el numeral 9.7 f).
233 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.81 de la minuta contractual, se define la "Información Financiera" estableciendo en un aparte lo siguiente "(...) Sin perjuicio de lo anterior, la Información Financiera no servirá de criterio de interpretación de este Contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento, del Amigable Componedor ni ningún otro mecanismo de solución de controversias, por lo cual esas instancias no podrán basarse en dicha información para adoptar cualquier decisión que les competa, conforme al Contrato." Una frase como la citada contraviene el derecho fundamental a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que limitaría ex ante el material probatorio que puede ser aportado por las Partes en una eventual controversia. No puede perder de vista la ANI que la apreciación sobre la validez probatoria es una facultad que compete únicamente a la administración de justicia; por tanto no es dable limitarla por vía contractual, en tanto se trata de derechos fundamentales. Además, no es consecuente en este tipo de contrato, en atención a que el mismo involucra especialmente inversiones muy cuantiosas para las partes, siendo que todo lo relativo a información de carácter económico tendrá total relevancia y en atención a ello no puede desde ahora la entidad desecharla Consideramos entonces, que debe ser el juzgador quien determine el carácter de relevante o no de la información sin que pueda eliminarse desde ya su procedencia y oportunidad de presentación. | numeral 1.81 de la minuta contractual | fINANCIERA | La información financiera Se refiere al Apéndice financiero 1 y a las dos tablas de datos anexas, de referencia, que no reporta ni representa los valores reales de ejecución de ningún elemento de inversiones, costos y gastos que puedan ser aportados en un proceso.
234 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De conformidad con las definiciones de "Ingresos por Explotación Comercial" y "Servicios Adicionales'', que se encuentran en el numeral 1.83 y 1.138 respectivamente, un sinnúmero de ingresos que no están asociados con la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto estarían incluidos en él, dado que bastaría con la venta de bienes y servicios a usuarios del Proyecto por parte del Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, para que dichos ingresos se incluyan dentro del Proyecto. Al respecto, teniendo en cuenta que la financiación del Proyecto, estará pri ncipalmente en función del Recaudo de Peajes y los Aportes ANI, les solicitamos que dentro de los ingresos del Proyecto no se incluyan aquellos derivados de las explotación comercial o de la prestación de servicios adicionales considerando que dichas actividades no estarían asociadas a la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura objeto del Contrato de Concesión. Subsidiariamente, les solicitamos establecer un criterio claro de situación de control respecto de quien percibiría los ingresos derivados de los Servicios Adicionales. | "Ingresos por Explotación Comercial" y "Servicios Adicionales'' | fINANCIERA | Los recursos obtenidos por concepto de Explotación Comercial deben ingresar a la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial de la cuenta ANI, dado que al hacer parte de la Retribución del Concesionario están sujetos a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio, de acuerdo con la ley 1508 de 2012. Cada mes cuando se realice el pago de la Retribución al Concesionario se le entregarán los recursos correspondientes a los Ingresos por Explotación Comercial, previa aplicación del índice de cumplimiento y previo descuento del porcentaje establecido en la definición de ingresos por explotación comercial en la parte general (1.83 en la nueva versión del contrato que se publicará). Adicionalmente, se aclara que los ingresos por explotación comercial que deben ingresar al patrimonio autónomo son los que se deriven de la prestación de servicios adicionales, los cuales de acuerdo con la definición de este concepto en la parte general corresponden exclusivamente a los servicios que se presten dentro del corredor del proyecto.
235 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Con fines de claridad en la interpretación del Contrato, se sugiere que en la definición de "Inventario de Activos de la Concesión" del numeral 1.86 se precise una fecha, o un periodo dentro del cual, las partes deben suscribir la correspondiente acta | "Inventario de Activos de la Concesión" | técnica | El Contrato debe leerse como un todo, por lo que para la respuesta a su observación deberá remitirse a lo respectivo en la Sección 4.2, literal p, del Contrato.
236 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.100 del contrato, por "Notificación" debe entenderse como: "(..] la comunicación escrita que enviarán las Partes y la Fiduciaria, para informar o comunicar situaciones relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato, La Notificación que sea enviada por el Concesionario deberá radicarse en la AN I. Solamente será válida una Notificación a la ANl cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a lafecha que conste en el sello de la radicación en la AN I o la constancia de recibo en las oficinas del Concesionario. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre la ANl y el Concesionario será válido para fines informativos pero no será vinculante para las Partes.'' Sobre el particular, se resalta que la definición sólo contempla qué pasa con las comunicaciones enviadas a la ANI, sin embargo no se establece un procedimiento similar para aquellas que la ANI le remite al Concesionario, o aquellas que son enviadas a la lnterventoría Por otra parte, se advierte que a lo largo del Contrato se utiliza la definición de Notificación, pero la misma no corresponde al significado otorgado. En efecto, en apartes como el tema del manejo fiduciario y la toma de posesión, se utiliza la definición de Notificación, sin que la misma sea de aplicación en los términos establecidos por la Entidad. | "Notificación" | jurídica | La definición incluye “la constancia de recibo en las oficinas del Concesionario”, situación que incluye la bidireccionalidad de la definición.
237 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.105 del Contrato se define el concepto de "Obras Voluntarias" al respecto se sugiere agregar a la definición una referencia que aclare, que al ser obras de iniciativa y con cargo a los recursos del concesionario, no requieren autorización de la ANI y por la misma razón, que las mismas tampoco serán objeto de medición de indicadores ni serán intervenidas o controladas por el Interventor. | "Obras Voluntarias" | técnica | En la medida en que dichas obras impactan positiva o negativamente el proyecto, a sus usuarios y beneficiarios, no pueden abstraerse de la supervisión ejercida por la ANI y/o la interventoría
238 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Según la definición de "Predio" del numeral 1.123 se entiende por el mismo: "(...) la unidad física constituida por terreno, construcciones, construcciones anexas, cultivos y especies, necesarios para la completa disposición del Corredor del Proyecto, los cuales deben ser adquiridos por el Concesionario, a nombre de la AN /, o puestos a disposición del Concesionario por la AN I o por un tercero para la ejecución de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del presente Contrato y con sujeción a lo previsto en el Apéndice Técnico 7". Frente a lo anterior, sólo es predio la unidad que cumple con la totalidad de las características .contempladas en la definición. Frente a lo anterior consideramos que un y/o podría contribuir para entender predio la Unidad que estará disponible para el proyecto y que puede ser un terreno, y/o una construcción y/o cultivos. | "Predio" | Predial | No es posible acceder a su petición, dado que cuando se adquieran construcciones y cultivos, necesariamente se tendrá que estar adquiriendo un terreno. Las construcciones o cultivos entendidas como mejoras en terrenos de propiedad de la Nación, es decir invasiones, no se pueden adquirir. Las construccciones o cultivos entendidas como mejoras de invasores o mejoratarios en terrenos del titular del derecho de dominio, solamente se podrán cancelar a estos invasores o mejoratarios, con la autorización del titular del terreno
239 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De la lectura de la definición de "Predios Faltantes" que está contemplada en el numeral 1.124 surge el interrogante de qué significa "efectivamente entregado". Según nuestro entendimiento, quiere decir la entrega que realice la ANI y cuya constancia reposa en el Inventario. ¿Es correcto nuestro entendimiento? De lo contrario, ¿cuál es el significado de dicha expresión? | "Predios Faltantes" | Predial | Su entendimiento no es correcto. Efectivamente entregado en esta definición significa que el juzgado haya entregado a la ANI, y esta al CONCESIONARIO, el predio de manera física y libre de toda ocupación que pueda evitar el ingreso y el desarrollo de las obras por parte del concesionario
240 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La definición de "Prestamistas" q ue está en el numeral 1.125 del Contrato afirma q ue serán las personas diferentes al Concesionario y sus accionistas (respecto de sus aportes de capital y deuda subordinada). Esos aportes y deuda subordinada ya están definidos en el Contrato como Recursos de Patrimonio por lo que en el paréntesis se debería usar la definición, es decir poner "Recursos del Patrimonio". Además, la definición tiene una posible imprecisión técnica debido a que sugiere que cada una de las personas naturales tenedoras de bonos, individualmente considerada, es un Prestamista. Consideramos que para los efectos de la definición, Prestamista debe considerarse a la persona jurídica (banco o fiduciaria) que representa a todos los tenedores de títulos, más no a cada tenedor de título. | "Prestamistas" | fINANCIERA | La Entidad No comparte la apreciación del observante. Las definiciones contractuales buscan dar claridad sobre el significado de las palabras dentro del contexto correspondiente. El prestamista de cuyo patrimonio se sustraen los recursos es de manera efectiva el prestamista, de manera independiente a la figura de representante del mismo
241 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La definición de "Proyecto" que se encuentra en el numeral 1.127 debe cambiarse, para que pueda utilizarse de la forma como se utilizó a lo largo del documento. E n la mayoría •de los casos la palabra "Proyecto" se utiliza queriendo significar la infraestructura que se construye y otras veces el conjunto formado por la infraestructura, la operación y el mantenimiento. Si se observa la definición, ésta se refiere a: actividades, servicios, bienes, obligaciones y derechos necesarios para ejecutar el Contrato de Condición, por lo que en general, queda mal utilizada, porque con el sentido que se le dio en la definición, las frases no hacen sentido. | "Proyecto" | técnica | No compartimos sus apreciaciones. Las definiciones contractuales buscan dar claridad sobre el significado de las palabras dentro del contexto correspondiente.
242 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La última frase de la definición de "Recursos de P trimonio" que se encuentra en el numeral 1.130, establece q ue se reparti rán utilidades después de pagar TODOS los gastos y costos del Proyecto, es decir luego de pagar todos los servicios, bienes y demás obligaciones del Contrato. En este orden de ideas, el Concesionario sólo obtendría su ganancia en el momento de la liquidación del Contrato de Concesión. Lo anterior natu ralmente debe obedecer a un error de redacción ya q ue el reparto de utilidades, no puede diferirse en su totalidad, hasta la finalización del Con trato. Además este apartado excl ui ría de la naturaleza de "Recursos de Patrimonio" mecanismos de "equit;y bridge" que pueden ser un instrumento eficiente de financiación, limitando con ello la estructuración financiera del Proyecto. | "Recursos de Patrimonio" | fINANCIERA | La Entidad aclara que Cualquier remuneración de los Recursos de Patrimonio (incluido el pago de intereses y del principal de la deuda subordinada, así como el reparto de utilidades que arroje la operación del Concesionario), estará subordinada al pago de todos los costos y gastos del Proyecto y a la remuneración de los Recursos de Deuda y solamente podrá efectuarse en la Etapa de Operación y Mantenimiento, excepto si media acuerdo expreso en contrario de los Prestamistas. Por lo que es posible el reparto de utilidades si el concesionario así lo acuerde con sus Prestamistas, pero la condición es necesaria para la Entidad con el fin de regular que lo recursos necesarios para el Proyecto cumplan con el fin determinado antes de repartirse vía utilidades
243 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Revisada la definición de "Retribución" contenida en el numeral 1.135 del Contrato, entendemos que concepto de retribución está generalmente asociado al pago que hace una parte a otra parte por la prestación de un servicio. En este caso, surge el interrogante de si dicho servicio está gravado. Es por lo anotado, que se le pregunta a la ANI ¿si el esquema de retribución del concesionario corresponde a un régimen de pago de servicios que estaría consecuentemente gravado con IVA? | "Retribución" | fINANCIERA | Esta Entidad aclara que la retribución NO incluye IVA.
244 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Según la definición de "Reversión" establecida en el numeral 1.136, el Concesionario debe reyertjr la infraestructura para dar por termiinado el Contrato. Lo anterior es impreciso toda vez que la reversión es una consecuencia de la terminación y no la causa de la misma. Por lo tanto el Concesionario no revierte para que se termine el Contrato sino que se revierte porque el Contrato se terminó. | "Reversión" | jurídica | La finalidad de la Etapa de Reversión es hacer el inventario de bienes de la Concesión y realizar las demas obligaciones estipulas en esas etapa para proceder a la liquidación del Contrato.
245 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Según la definición de "Subcuenta Aportes ANI" que se encuen tra en el numeral 1.140, los recursos del presupuesto de la ANI serán aportados a esta subcuenta para el pago de la Retribución del Concesionario. La ANI no puede aportar (fideicomitir) recursos en un patri monio autónomo. Existe prohibición expresa al respecto. J u rídica y contablemente, lo que ocurre es que del presupuesto de la ANI se produce el pago e ingresa al activo del Concesionario como compensación, o retribución. Acto seguido, éste lo fideicomite a la Subcuenta Aportes ANI. Lo anterior sin perjuicio de las limitaciones y la destinación específica, que la Fiduciaria deberá dar a los dineros fideicomitidos, según disposiciones contractuales. | "Subcuenta Aportes ANI" | fINANCIERA | No se acepta su observación. Los aportes de la Nación son recursos del Proyecto que al ingresar a la cuenta aportes ANI, no constituyen parte de la remuneración del Concesionario hasta tanto no se causen los pagos por concepto y como producto del cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales a las que se hayan atados así como de los indicadores y requisitos asociados a dicha remuneración, momento en el cual los recursos serán trasladados a la cuenta pertinente y dejaran de ser públicos por efectos de dicho pago al Concesionario.. Bajo concepto emitido el 7 de marzo de 2007 para la Sala de Consulta y Servicio Civil del consejo de Estado, los recursos existentes en las diferentes subcuentas constituidas por el concesionario en el Fideicomiso que administra los recursos para la ejecución de los proyectos de concesión, en virtud del pago realizado al concesionario y su consecuente ingreso a la respectiva cuenta de la fiducia mercantil, han perdido su calidad de públicos. El fundamento legal en que de manera sucesiva el INVIAS, el INCO y ahora la ANI ,han tomado en consideración para el pacto y la entrega de aportes estatales de los proyectos de concesión, a título de pago, lo constituyen La Ley 105 de 1993 (artículo 30), la ley 80 de 1993 (artículos 13 y 32), Código Civil, artículos 1494, 1925, 1626 y Código de Comercio (articulo 125 numeral 3) y demás normas concordantes y complementarias.
246 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.143 del Contrato de Concesión se define "Subcuenta Excedentes ANI". Según esta definición, los recursos de esta subcuenta serán destinados por la ANI a cubrir cualquier gasto en que tenga que i ncurrir por la asunción de cualquiera de los riesgos a cargo de la entidad concedente. En lo transcrito hay una imprecisión pues los recursos que reposan en un patrimonio autónomo no son destinados por al ANI (beneficiaria) pues la encargada de administrarlos (destinarlos) es la Fiduciaria (representante legal del patrimonio autónomo). Lo que m uy probablemente se quiere deci r, es que la Fiduciaria por instrucciones de la ANI destinará los excedentes de la Subcuenta Excedentes ANI para cubrir ciertos gastos en que debe incurrir Ja Entidad por la asunción de determinados riesgos. En este respecto, es importante tener en cuenta, que en el contrato de fiducia se deberá establecer que la ANI es la persona encargada de dar las instrucciones de como de destinaran dichos excedentes. | "Subcuenta Excedentes ANI" | fINANCIERA | La Entidad aclara que las instrucciones sobre las subcuentas correspondiente a la cuenta ANI serán dadas por la Entidad
247 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 1.144 del Contrato se defi ne la "Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial" como "{...) la subcuenta de la Cuenta ANl en la cual se depositarán los Ingresos por Explotación Comercial, conforme a lo previsto en la Sección 3.14 [i) {iv} de esta Parte General." Frente a esta definición y su consecuente regulación, queremos respetuosamente manifestar a la ANI, que la misma desestimula los procesos de explotación comercial de la carretera que pueda llegar a efectuar el Concesionario, además de no entender como puede ser medido el resultado de eficiencia de éste, en las negociaciones que al cabo lleve para determinar el valor de arrendamientos u otros. | "Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial" | fINANCIERA | Los recursos obtenidos por concepto de Explotación Comercial deben ingresar a la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial de la cuenta ANI, dado que al hacer parte de la Retribución del Concesionario están sujetos a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio, de acuerdo con la ley 1508 de 2012. Cada mes cuando se realice el pago de la Retribución al Concesionario se le entregarán los recursos correspondientes a los Ingresos por Explotación Comercial, previa aplicación del índice de cumplimiento y previo descuento del porcentaje establecido en la definición de ingresos por explotación comercial en la parte general (1.83 en la nueva versión del contrato que se publicará). Adicionalmente, se aclara que los ingresos por explotación comercial que deben ingresar al patrimonio autónomo son los que se deriven de la prestación de servicios adicionales, los cuales de acuerdo con la definición de este concepto en la parte general corresponden exclusivamente a los servicios que se presten dentro del corredor del proyecto.
248 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Sugerimos incluir, en la definición del numeral 1.154 del Contrato el texto que a continuación se resalta con subrayado, "Unidad Funcional. Se refiere a cada una de las divisiones del Proyecto tal como se presentan en la Parte Especial, que corresponden -cada una a un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y operar de forma individ ual cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Técnico 4. Cada Unidad Funciona/ será definida en condiciones que permitan /q bancabilidad del provecto y en caso de ser necesario. para ésta misma finalidad. podrán ser modificadas o ajustadas | numeral 1.154 del Contrato | técnica | La definición establecida corresponde a la establecida por la Ley
249 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo 11 -Aspectos Generales del Contrato. El literal (c) del numeral 2.2 establece que ''El Valor del Contrato en ningún caso selVirá de base para reclamación alguna entre las Partes, por pretendidas o reales discrepancias entre el Valor del Contrato, los costos reales de ejecución del Contrato y/o cualquier pre cálculo que haya hecho cualquiera de las Partes, conocido o no por su contraparte. • En la misma línea, el literal (d) del mismo numeral manifiesta que 'Tampoco podrá utilizarse el concepto de Valor del Contrato para sustentar reclamación alguna que pretenda una garantía de ingresos a favor del Concesionario, toda vez que la Retribución del Concesionario se determinará con base en la Sección 3.1 de esta Parte General, la cual estará condicionada en los términos de la ley 1508 de 2012, a la verificación de la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad. " Considerando que el Valor del Contrato es de la mayor relevancia para la presentación de las Propuestas, para la ejecución del Contrato por las Partes, y que adicionalmente constituye un elemento de vital importancia para el otorgamiento de financiación por parte de los Prestamistas, solicitamos que el Valor del Contrato sea considerado para que las Partes lo tengan como prueba en el marco de la solución de controversias, y por lo tanto se eliminen los literales antes transcritos, en decir los literales (e) y (d) del numeral 2.2. del Contrato de Concesión. | Capítulo 11 -Aspectos Generales del Contrato. | fINANCIERA | El valor estimado del contrato corresponde al señalado en los lineamientos legales. No obstante, no refleja la ejecución real del contrato en los diferentes momentos de este y por lo tanto no equivale a la realidad financiera del proyecto y/o las partes involucradas en el momento de la eventual controversia. Por lo anterior no se acepta su solicitud.
250 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El índice (v) del literal (b) del numeral 2.3 establece lo siguiente: "La suscripción por parte de la ANl del Contrato de lnterventor{a en un plazo máximo de ciento ochenta (180} Días contados desde la suscripción del Contrato de Concesión". Consideramos que el plazo para que la ANI suscriba el contrato de interventorfa es muy alto, toda vez que en un evento extremo, podría ocurrir que el Acta de Inicio se suscriba después de transcurridos seis (6) meses desde la fecha de celebración del Contrato de Concesión, lo cual retrasaría los plazos contemplados por el Concesionario para dar inicio a las actividades de la Etapa pre-operativa del Contrato de Concesión. De esta manera, solicitamos respetuosamente que se reduzca dicho término a noventa (90) días. | índice (v) del literal (b) del numeral 2.3 | jurídica | Se trata de un plazo máximo y no de un plazo mínimo. La entidad ha estimado este lapso como el que podría tomarse la contratación del interventor de acuerdo con el régimen contractual vigente, teniendo en cuenta los términos de ley, así como los eventos que puedan incidir en dicho proceso. No obstante, de no presentarse vicisitudes que afecten el proceso dicho término podrá ser menor y será el que determine la condición de perfeccionamiento aludido.
251 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Solicitamos eliminar el índice (viii) del literal (b) del numeral 2.3 que establece lo siguiente: "Reembolso del valor de lo estudios realizados durante la Precalificación a los Precalificados no adjudicatarios del presente Contrato, de ser el caso, de conformidad con las reglas aplicables al proceso de Precalificación. Este reembolso se efectuará dentro de los veinte {20) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato"; lo anterior por cuanto, según nuestro información, en ninguno de los procesos de 4G, que hasta la fecha han sido objeto de un proceso de precalificación, se han llevado a cabo estudios, por parte de algún interesado, que deban ser reembolsados por parte del oferente adjudicatario. Adicionalmente consideramos, que dejar una regulación en este sentido, sin que aplique, puede dar lugar a reclamaciones infundadas por parte de preca!ificados no vencedores. En caso de que la Entidad decida que si van haber estudios complementarios durante la etapa de precalificación, les solicitamos indicar de manera clara si en el Proceso de Precalificación habría l ugar al desarrollo de éstos, a efectos de incluir dichos aspectos en el flujo de caja estimado del Proyecto. | índice (viii) del literal (b) del numeral 2.3 | jurídica | En este proyecto no procede la aplicación del numeral 2.3, literal b, numeral viii de la Parte General del borrador del Contrato de Concesión; es decir, NO se hará ningún tipo de reembolso del valor de los estudios realizados durante la Precalificación a los Precalificados no adjudicatarios del presente Contrato.
252 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El índice (viii) del literal (a) del numeral 2.6 utiliza el término en mayúsculas "Beneficiarios del Patrimonio Autónomo" sin que se hubiere definido. Se solicita incluir la referida definición y que en ella se incluya a los Prestamistas del Proyecto, por cuanto dicha inclusión sería un requisito básico en la financiación del Proyecto. | "Beneficiarios del Patrimonio Autónomo" | jurídico-financiera | El término "Beneficiario ..." no es un término definido en el Contrato. Por lo tanto, de acuerdo con el Capítulo I de la Parte General “Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas”.
253 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el índice (x) del literal (a) del numeral 2.6 - Declaraciones y Garantías de las Partes, se establece que el uso de la Retribución y demás recursos provenientes de los Giros de Equity y Recursos de Deuda, serán única y exclusivamente para la ejecución de las oblie-aciones prevjstas en el Contrato de Concesión. Tal y como se encuentra redactada esta provisión actualmente, pareciera como si la intención de la Entidad fuese restringir el uso de los recursos del Proyecto para pagos de dividendos, e incluso para pagos a los Prestamistas y a la ANI misma. Por lo anterior, es importante que se aclare la definición, de manera que no se creen limitaciones innecesarias para el uso de los recursos del Proyecto, que puedan perjudicar posteriormente el desarrollo del mismo. | Declaraciones y Garantías de las Partes | fINANCIERA | Es un objetivo limitar y proteger los recursos del proyecto.
254 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el índice (iii) del literal (b) del numeral 2.6 - Declaraciones y Garantías de la ANI, debe incluirse una declaración que establezca que la ANI llevará a cabo de manera oportuna todos los trámites presupuestales que resulten necesarios para efectuar sus pagos y para consignar en el fondo de contingencias del Proyecto, los valores correspondientes a los riesgos asumidos por ésta bajo el Contrato de Concesión. | Declaraciones y Garantías de la ANI, | fINANCIERA | La estimación de los recursos es competente a las metodologías discutidas y aprobadas por las unidades de riesgo y banca de inversión del MHCP y ANI, son de competencia de estas instituciones y obedecen a los lineamientos señalados por los documentos CONPES. No obstante lo anterior Esta Entidad aclara que el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 13 de Noviembre de 2013, corresponde a los siguientes valores (dados en millones de pesos constantes de diciembre de 2012): Comercial: $47,410. Predial $ 74,363.8 Ambiental y Social: $17,192 Redes: $310.88
255 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo 111-Aspectos Económicos del Contrato. El índice (i) del literal (g) del numeral 3.1 establece lo siguiente: "La Retribución se reconocerá mediante la transferencia de los recursos correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de las Subcuentas Aportes ANl, Ingresos por Explotación Comercial y Recaudo Peaje, según corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto o al(Ios) Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, según corresponda ". Sobre el particular, consideramos importante rectificar el alcance de la palabra "Retribución", pues en principio, quien transfiere la propiedad de los recursos del Proyecto a las distintas subcuentas del patrimonio autónomo es el Concesionario. Lo anterior por cuanto la ANI no tiene facultades para "fideicomitir" recursos públicos, razón por la cual la Retribución debe ser transferida inicial mente al Concesionario, para que sea éste y no la Entidad quien "fideicomita" dichos recursos al patrimonio autónomo del Proyecto. | Capítulo 111-Aspectos Económicos del Contrato. El índice (i) del literal (g) del numeral 3.1 | fINANCIERA | No se acepta su observación. Los aportes de la Nación son recursos del Proyecto que al ingresar a la cuenta aportes ANI, no constituyen parte de la remuneración del Concesionario hasta tanto no se causen los pagos por concepto y como producto del cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales a las que se hayan atados así como de los indicadores y requisitos asociados a dicha remuneración, momento en el cual los recursos serán trasladados a la cuenta pertinente y dejaran de ser públicos por efectos de dicho pago al Concesionario.. Bajo concepto emitido el 7 de marzo de 2007 para la Sala de Consulta y Servicio Civil del consejo de Estado, los recursos existentes en las diferentes subcuentas constituidas por el concesionario en el Fideicomiso que administra los recursos para la ejecución de los proyectos de concesión, en virtud del pago realizado al concesionario y su consecuente ingreso a la respectiva cuenta de la fiducia mercantil, han perdido su calidad de públicos. El fundamento legal en que de manera sucesiva el INVIAS, el INCO y ahora la ANI ,han tomado en consideración para el pacto y la entrega de aportes estatales de los proyectos de concesión, a título de pago, lo constituyen La Ley 105 de 1993 (artículo 30), la ley 80 de 1993 (artículos 13 y 32), Código Civil, artículos 1494, 1925, 1626 y Código de Comercio (articulo 125 numeral 3) y demás normas concordantes y complementarias
256 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | "(g) El reconocimiento de la Retribución - y de la Compensación Especial, cuando sea aplicable - se hará conforme se señala a continuación: (1) La Retribución se reconocerá mediante la transferencia de los recursos correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de las Subcuentas Aportes ANI, Ingresos por Explotación Comercial y Recaudo Peaje, según corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto o al(los) Patrimonio(s) Autónomo(s]­ Deuda o a los Cesionarios Especiales, según corresponda. {ii} La Fiduciaria hará efectivo cada Mes el traslado dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del término previsto en la Sección 3.l {e) anterior, sin que hubiese habido objeción por parte de la ANI o, desde que la ANJ le notifique que se ha superado la controversia o definido la misma por parte del Amigable Componedor, previa presentación por parte del Concesionario de una certificación en los mismos ténninos y para los mismos efectos de la prevista en la Sección 2.3(b){iij de esta Parte General. {h] La Retribución total del Concesionario será la suma de la Retribución correspondiente a cada una de las Unidades Funcionales que componen el Proyecto. (i) El Concesionario declara que conoce y acepta que la Retribución dependerá del Índice de Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderación de los Indicadores' Final mente, en la Cláusula 4.10 Puesta en servicio de las Unidades Funcionales, en el literal (b) se dispone: ''.A partir del Acta de Terminación de Unidad Funcional comenzará a reconocerse la Retribución asociada a la Unidad Funcional correspondiente (incluyendo los valores acumulados que no pudieron causarse por estar pendiente fa terminación de la Unidad Funcional correspondiente, en los Términos de la Parte Especial}, cuyo monto será variable en función del Índice de Cumplimiento de los Indicadores tal y como se establece en el Apéndice Técnico 4. Lo anterior sin perjuicio de los límites a las Deducciones que se establecen en la Parte Especial': Así por lo indicado, de forma prelimi nar, se llega a las siguientes conclusiones: 1. El Concesionario, sólo tendrá derecho a recibir la Retribución una vez se termine la Unidad Funcional de forma total, o parcial de ser el caso. 2. E n aquellas Unidades Funcionales donde no se desarrollen actividades de operación y mantenimiento, no se efectuará la aplicación de indicadores, sino sólo en la etapa de Operación y Mantenimiento, esto es, una vez se de por terminada la Etapa Preoperativa. Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interrogante, de si en aquellas U nidades Funcionales donde se realizarán intervenciones, pero que de igual forma serán, desde el inicio del Contrato, desplegadas actividades de operación y el mantenimiento, la Interventoría aplicará los Indicadores, y para el efecto, adelantará los registros de los que habla el Apéndice Técnico 4. La duda surge por cuanto en principio se considera que si bien, se efectuarán mediciones, a1 no estar terminada la Unidad Funciona], no se tendrá aun derecho al recibo de Ja Retribución, pero posiblemente existirán unos factores, resultado de la aplicación de los I ndicadores de forna mensual, que arrojarán información que con seguridad impactará la Retribución. Es así que resulta fundamental, que sea objeto de aclaración, cómo opera la Retribución de Unidades Funcionales respecto de las cuales, no se adelantarán actividades de operación y mantenimiento, así como de aquellas en las que dichas actividades hacen parte del alcance, incluso en una etapa pre operativa. En el evento en que la ANI determine, que la aplicación de I ndicadores se realizará en Unidades Funcionales no terminadas, pero que cuentan con actividades de operación y mantenimiento, adicionalmente surge el interrogante de si los resultados de las mediciones mensuales, que eventual mente pueden registrar algunas falencias q ue ameriten deducciones, impactarán la Retribución al finalizar la Unidad Funcional, así al momento de su terminación, dichos indicadores reporten una calificación favorable. Por otra parte, no queda claro, cómo será el procedimiento que será adelantado por la lnterventoría, respecto de mediciones diarias o mensuales, si tal vez los periodos de cura superen la nueva aplicación de Indicadores, lo anterior sin dejar de advertir, que incluso podrá contemplarse la intervención de un amigable componedor que di rima la diferencia. | Retribución | fINANCIERA | Es riesgo del Concesionario recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad, los cuales incuyen indicadores para la etapa preoperativa. Para el corredor específico Cartagena Barranquiilla en el Contrato Parte Especial se establece en el numeral 2.8 c) la regulación correspondiente. Correspondiente con lo anterior el concesionario debe cumplir con los indicadores según la etapa que enfrenta para cada unidad funcional (preoperativa u operativa) y solo tendrá derecho a la remuneración cuando entregue dichas unidades funcionales y cumpla con los requerimientos contractuales aplicables.
257 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la misma línea, a efectos de dar certeza del flujo de ingresos del Concesionario (y por ende, del pago del servicio de deuda), es importante que el cálculo de la Retribución mensual sea determinado por elementos fijos, siendo su único elemento variable el monto de las Deducciones por Desempeño correspondientes. En tal sentido, el derecho de objeción de la ANI contemplado en el literal (e) del numeral 3.1 deberá estar limitado a las Deducciones por Desempeño, esto es, al cuestionamiento de los índice de Cumplimiento. | cálculo de la Retribución mensual | fINANCIERA | El esquema de retribución planteado en la sección 4.3 de la Parte Especial, está en línea con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1508 de 2012, el cual establece que la remuneración del concesionario debe estar sujeta a la medición de indicadores de disponibilidad, calidad y niveles de servicio. Sin embargo, el contrato establece mecanismos para limitar las deducciones hechas sobre la retribución del concesionario, tales como la deducción máxima permitida, definida en la sección 4.3 (b) de la Parte Especial y el indicador de disponibilidad descrito en el apéndice técnico 4. Respecto al destino de los recursos correspondientes a las deducciones, en la sección 3.2 (c) de la Parte General se establece, que dichos recursos tendrán como destino la subcuenta excedentes ANI, cuyos recursos estarán destinados a la asunción de los riesgos a cargo de la ANI, de acuerdo con la sección 3.14 (h) (vii) (2) de la Parte General. Adicionalmente, en la sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, se establece un mecanismo, a través del cual el concesionario puede realizar las reclamaciones correspondientes en caso de no estar de acuerdo con el acta de cálculo de la retribución .Por lo anterior no se considera procedente la observación respecto al destino de los recursos correspondientes a las deducciones.
258 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Sugerimos que se distinga la retribución por operación y mantenimiento del pago que corresponda al Concesionario por Ja ejecución de las I ntervenciones y que las Deducciones por Desempeño afecten únicamente la retribución al Concesionario por operación y mantenimiento. En cualquier caso, respecto de aquellas Unidades Funcionales en las que el Concesionario no va a realizar I ntervenciones, la ANI debe garantizar que la situación (estado de conservación) de dichas Unidades Funcionales permite el cumplimiento de los Indicadores por parte del Concesionario, en la Fecha de Entrega de la I nfraestructura Los comentarios relacionados a las deducciones por desempeño son importantes para que el proyecto sea bancable con los financiadores, ya que el servicio de deuda del proyecto exigirá un índice de cobertura mínimo contra el flujo de recibimiento de las retribuciones luego del límite total de deducciones. | Unidades Funcionales | técnica | La retribución obedece a los lineamientos legales para tal fin.
259 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El índice (i) del literal (g) del numeral 3.3 del Contrato de Concesión, respecto del tema del recaudo de peajes, establece lo siguiente: "Para cada trimestre de ejecución del Contrato se deberd calcular, entre el Interventor, el Supervisor y el Concesionario, la diferencia entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse aplicado la estructura tarifaria {debidamente indexada) prevista en la Resolución de Peaje y el Recaudo de Peaje correspondiente a las modificaciones adoptadas por el Ministerio de Transporte, de lo cual se dejará constancia en una acta suscrita dentro de los cinco (5) Días siguientes a la tenninación de dicho trimestre. En caso de existir diferencias entre las Partes, éstas acudirán al Amigable Componedor para que resuelva la controversia". Sobre el particular, respecto de la vinculación del Amigable Componedor, consideramos que no resulta conveniente para el correcto desarrollo del Proyecto acudir a dicho mecanismo mensualmente, ya que se trata prácticamente del análisis de hechos indiscutibles, vinculados a tarifas también indiscutibles, lo que es muy difícil que genere una controversia que amerite la aplicación de dicha figura Adicionalmente las situaciones relacionadas (exenciones y/o tarifas diferenciales) tienden a volverse rutinarias en aquéllas concesiones donde actualmente ocurren, lo que tampoco parece que deberá ser muy controversial. | l índice (i) del literal (g) del numeral 3.3 del Contrato de Concesión | jurídica | Tal y como se estableció en el capítulo XV de solución de controversias, el mecanismo de amigable composición en principio es de carácter obligatorio y procede en ciertos casos especificados expresamente en el contrato. Sin embargo, el numeral 15.1 (a) establece claramente la posibilidad de rechazar este mecanismo y de recurrir, por mutuo acuerdo entre las partes, a otros mecanismos cualesquiera que ellos sean, incluido el arbitraje (que también se encuentra regulado en el contrato), o incluso el arreglo directo Para el caso de su observación, el amigable componedor solo intervendrá de existir diferencias entre las partes.
260 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Además, consideramos que la compensación por menor recaudo a favor del Concesionario debería calcularse desde la fecha en que se previó el Derecho de Recaudo del Peaje y no luego de ciento ochenta (180) días desde que no fue posible instalar o reubicar la Estación de Peaje. El plazo debería reducirse a treinta (30) días. | compensación por menor recaudo | técnica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación
261 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal (b) del numeral 3.5 - Descuentos, establece que "Los descuentos a los que se refiere la Sección 3.S(a) anterior serán aplicables a menos que el Concesionario discuta su imputabilidad, caso en el cual se acudirá al Amigable Componedor para que dirima la controversia. Lo anterior no aplica a los descuentos a que se refiere fa Sección (v] anterior, los cuales no podrán controvertirse. " Es de gran relevancia que la Entidad tenga en cuenta que la imposición del descuento requiere de un acto administrativo en firme, y por lo tanto está sujeto a lo que se profiera en los recursos que le resulten aplicable. Por esta razón, y con el propósito de proteger el derecho fundamental al debido proceso, les sugerimos suprimir la frase mencionada de acuerdo con la cual no se podrían controvertir los descuentos. | literal (b) del numeral 3.5 - Descuento | técnico-jurídica | El observado literal (b) de la Sección 3.5 hace referencia a los descuentos relativos a las Multas que se encuentren en firme, que ya surtieron el debido proceso conforme lo establece el numeral 10.3 de la Parte General. Es por esta razón que la sección observada se refiere a dichos descuentos como no controvertibles por el concesionario, pues esta etapa ya se surtió con anterioridad.
262 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 3.6 del Contrato, consideramos que se regula de forma inequitativa el pago de los intereses de mora por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias de las partes, al establecer que, en el caso del concesionario la misma se causa a partir de la fecha en que éste incurre en el incumplimiento, mientras que para la entidad se empiezan a causar a partir de los 540 días después, es decir 18 meses. Este mismo trato se da en varias secciones del Contrato de Concesión (entre otras 7.2. (d); 8.1.(c)(iii); 8.l(f)(i); 8.2.(f); 18.4(d)). Lo anterior a todas luces resulta excesivo y desproporcionado en contra del Concesionario. Adicionalmente es de mencionar que si se pactan intereses remuneratorios durante el plazo de quinientos cuarenta (540) días mencionado, la exigibilidad de la obligación de la ANI únicamente sería hasta Ja finalización del mencionado plazo, lo cual afectaría de forma importante el flujo de caja del Proyecto, de manera que se solicita que tal como se indica en el literal a) del numeral 3.6. del Contrato de Concesión a las Partes se les aplique el mismo período para la constitución en mora, el cual no deberá ser superior a 90 días. | numeral 3.6 del Contrato | jurídica | Los plazos establecidos en el numeral 3.6 del Contrato, para el pago de los intereses de mora por el incumplimiento de las partes, son los que la entidad ha considerado para los proyectos de cuarta generación, por lo cual no se acepta la observación.
263 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el literal (a) del numeral 3.7 del Contrato, en relación con la Obligación de Financiación, se establece lo siguiente: "El Concesionario tendrá la obligación de gestionar y obtener la financiación en ftnne y los Recursos de Patn•monio necesan•os para ejecutar la totalidad de las obligaciones que tiene a su cargo en virtud del presente Contrato incluyendo aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para obtener los resultados previstos en este Contrato, sus Apéndices y Anexos. El Concesionario determinará a su entera discreción el nivel de endeudamiento, lo que no implicará la disminución de sus aportes de capital, sin perjuicio de los montos mínimos de Giros de Equi(Jl y Cierre Financiero, descritos a continuación. " Del aparte anteriormente transcrito, surgen los siguientes interrogantes ¿Cuál es el alcance de las obligaciones que no obstante no estar pactadas en el contrato, deben ser adelantadas y ejecutadas por el Concesionario? ¿Puede entenderse que dichas obligaciones, cobijan la realización y ejecución de obras complementarias cuyo valor debería ser objeto de reconocimiento por parte del Estado? | literal (a) del numeral 3.7 del Contrato | fINANCIERA | El contrato de concesión incluye obligaciones de resultado explícitas tanto en su objeto como en las referencias señaladas en el mismo, para cuyo cumplimiento será necesario que el concesionario ejecute todas las actividades y obligaciones necesarias para alcanzar dichos resultados, y que hacen parte de la ejecución integral del proyecto. No es posible efectuar una enumeración taxativa y exhaustiva de las mismas. Las obras complementarias tiene una regulación especial tanto en la ley como en el contrato.
264 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 3.8 del Contrato, sobre la regulación del cierre financiero, nos surge un interrogante luego de revisar la primera línea del literal (a), el cual se refiere a él o los cierres financieros del proyecto. En ese sentido ¿En qué consiste la posibilidad de efectuar más de un cierre financiero del proyecto? ¿Se contempla la posibilidad de obtener cierres financieros independientes respecto cada una de las diferentes unidades funcionales del proyecto? Adicionalmente, queremos comentar que el concepto "Cierres Financieros del Proyecto" no está definido ni desarrollado en la parte especial del Contrato, como se indica en la parte general. | numeral 3.8 del Contrat | fINANCIERA | El cierre financiero es la figura que permite a la ANI asegurar la disponibilidad plena de los recursos para la realización del proyecto. Por lo anterior, y tanto para la definición consagrada en el contrato como para la acreditación de este requisito se mantiene esta definición. El contrato parte especial prevé que este proyecto tendrá un solo cierre financiero. Numeral 3.8.(a)
265 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El índice (ii) del literal (d) del numeral 3.8, manifiesta que: "Si los Prestamistas son entidades financieras del exterior, deberán contar con código de acreedor externo, expedido por el Banco de la República, de conformidad con las normas aplicables ( ..)'Actualmente el Banco de la República no expide códigos de acreedores externos, se hace por conducto de los I ntermediarios de Mercado Cambiario, de manera que solicitamos suprimir la referencia a la expedición de códigos por parte del Banco de la República a los que se refiere el mencionado numeral. | índice (ii) del literal (d) del numeral 3.8 | fINANCIERA | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación
266 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el apartado 3.8. (e) se señala que: "Se entenderá que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando la AN I manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un ténnino de veinte (20) Días contados desde la presentación completa de la documentación a la que se refiere la Sección 3.B[a) anterior su confonnidad con los documentos aportados por el Concesionario para acreditar dicho Cierre Financiero. ': Lo anterior condiciona el Cierre Financiero del Proyecto a la manifestación de conformidad de la entidad. El Cierre Financiero debiera entenderse obtenido con la suscripción de la documentación financiera por parte del Concesionario, sus garantes y las entidades financieras. Por lo anterior, se sugiere más bien indicar que el Contrato de Concesión deberá informarle a la ANI de la obtención del Cierre financiero en un plazo determi nado, más no que la obtención del mismo esté condicionada a la voluntad de la entidad. | apartado 3.8. ( e) | fINANCIERA | No se acepta la solicitud. Se debe cumplir con las exigencias del contrato. El cierre financiero está condicionado a la aprobación de la ANI
267 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal (h) del numeral 3.8 establece que "La obligación del Concesionario definanciar el Proyecto no se agota con la obtención del Cierre Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad a dicha obtención, el Prestamista incumpliese o se r.etirase del Proyecto por cualquier causa, justificada o no, el Concesionario deberá asegurar la consecución de los recursos adicionales que requiera para terminar el Proyecto, cumpliendo con la totalidad de los requisitos previstos en el Contrato. Tal retiro del Prestamista no servirá de eXcusa para el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario ni para alegar incumplimiento por Evento Eximente de Responsabilidad. " De lo anterior es claro que el retiro o incumplimiento de un Prestamista por cualquier causa, no se considera un Evento Exi mente de Responsabilidad para el Concesionario. Teniendo en cuenta que el cumpli miento de las obligaciones de los Prestamista escapa del control del Concesionario y no es un acto imputables a éste, les solicitamos cambiar la actual redacción del referido numeraJ, para que el Concesionario no asuma la mencionada obligación de resultado, pues en ningún caso se puede entender que el Concesionario es garante de las obligaciones de los Prestamistas frente a la ANI. | literal (h) del numeral 3.8 | fINANCIERA | No se acepta la solicitud. Se debe cumplir con las exigencias del contrato. El concesionario es responsable de todas las obligaciones adquiridas en el contrato.
268 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En relación con el tema de obtención de varios cierres financieros, debemos manifestar nuestra preocupación con la alternativa de la obtención de cierres financieros por Unidad Funcional. En efecto, en este proyecto, en el cual el financiamiento resulta ser uno de los principaJes riesgos por la forma como está planteada la Retribución, se deben tomar medidas que eviten fraccionar la garantía con la que cuentan los acreedores. Si bien, una de las garantías que será de interés para los Prestamistas, será el Flujo que provenga de la Retribución de cada U nidad Funcional, no es menos cierto, que para los acreedores de igual forma será fundamenta] contar con el respaldo de sociedad concesionaria. Si se presentan problemas en una Unidad Funcional, sin duda dicho hecho impactará a la concesionaria, con lo que otras Unidades Funcionales podrían verse afectadas, situación que sin duda no querrán enfrentar los acreedores. Con todo respeto consideramos que la ANl debería contemplar un cierre financiero del Proyecto, el cual tendría que ser alcanzado dentro de cierto plazo que para el efecto la Entidad defina, para de esa forna evitar dividir las garantías de los acreedores | Cierres Financieros | fINANCIERA | El contrato parte especial prevé que este proyecto tendrá un solo cierre financiero. Numeral 3.8.(a)
269 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 3.9 regula los Giros de Equity. Sobre el particular consideramos, para efectos de no limitar la capacidad del Concesionario de obtener un cierre financiero con condiciones más favorables para el Proyecto, que se debe reducir el monto mínimo de Giro de Equity y que sea el mercado financiero el que defina de la manera más eficiente, el nivel óptimo de endeudamiento del Proyecto. | numeral 3.9 regula los Giros de Equity | fINANCIERA | La Entidad no acepta su solicitud debido a que esta considera necesario contar con los recursos establecidos tanto en tiempo como en monto con el fin de que las obligaciones principales al comienzo del Contrato sean fondeadas vía equity.
270 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el litera] (c) del numeral 3.11 del Contrato, se establece la posibilidad de ceder los derechos económicos del Contrato de la siguiente forma: "Con el fin de facilitar la consecución de los recursos necesarios para el Proyecto, el Concesionario o la Fiduciaria podrán desaJTollar cualesquiera otros esquemas _financieros, tales como titularización, emisión de bonos y sindicaciones, entre otros. Para estos efectos, los derechos económicos a favor del Concesionario, derivados de este Contrato, podrán ser incondicionalmente cedidos a los Prestamistas' Al respecto, consideramos que la expres1on "incondicionalmente cedidos" a los Prestamistas no es cierta puesto que si los derechos económicos estuvieran incondicionalmente cedidos, no podrían existir las deducciones y descuentos de tales derechos económicos. Esto precisamente es lo que dificulta enormemente la financiación del Proyecto. La gran incertidumbre que se generará en torno a dichas deducciones y a dichos descuentos. | litera] (c) del numeral 3.11 del Contrat | fINANCIERA | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece la retribución del concesionario está sujeta al cumplimiento de disponibilidad, calidad y niveles de servicio.
271 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el índice (vii) del literal (d) del numeral 3.12 del Contrato, sugerimos que el plazo de ciento ochenta (180) días se cuente desde la comunicación mediante la cual, se informe que se hará ejercicio de la toma de posesión y no desde la Notificación Derecho de Toma En este sentido, es aceptable el computo de dicho plazo siempre que el mismo se cuente desde la fecha en que los Prestamistas deciden ejercer el derecho a tomar posesión no desde que la ANI les notifica que pueden ejercer el derecho. La decisión de tomar posesión de los prestamistas puede ser independiente de que hayan decidido la fonna de ejercerla o a través de quien. | índice (vii) del literal (d) del numeral 3.12 del Contrato | jurídica | Su observación no es procedente. Se mantiene lo dispuesto en la Sección 3.12(iv) del Contrato Parte General, por considerar que el plazo allí establecido es suficiente para concretar las condiciones de la modalidad de toma de posesión escogida por los Prestamistas e informar a la ANI acerca de la persona que continuará con la ejecución del Contrato (si es la cesión) o el nombre de los nuevos accionistas del Concesionario (si es la compraventa de acciones por parte de los Prestamistas –directa o indirectamente– o por parte de un tercero designado por los Prestamistas).
272 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 3.12. (e)(vii) se establecen los efectos de la Toma de Posesión del Proyecto por los Prestamistas en relación con las garantías del Contrato. Se solicita indicar expresamente que será obligación únicamente del n uevo Concesionario en su carácter de tal, obtener las garantías solicitadas por la ANI, en la medida que las garantías tomadas por el Concesionario sa1iente deben terminar con la Toma de Posesión. | apartado 3.12. (e)(vii | jurídica | No se considera necesari la precisión solicitada. La Sección 3.12(e)(vii) es clara en señalar que las garantías exigidas en el Contrato deberán permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garantías –aprobadas por la ANI– tomadas por el concesionario entrante. En todo caso, el Proyecto deberá siempre contar con las coberturas exigidas por lo que será responsabilidad del Concesionario saliente y del concesionario entrante asegurarse que esta situación se verifique
273 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Cláusula 3.12 (fJ (iii) - Aprobación del nuevo Concesionario: No estamos de acuerdo con que Ja ANI pueda declarar la caducidad del contrato de concesión en caso de que ésta no apruebe al nuevo concesionario y/o contratista que proponga(n) Jos Prestamistas. En pri mer lugar, se está asumiendo de manera equivocada que un incumplimiento del concesionario en relación con sus prestamistas siempre equivaldrá a un incumplimiento grave del contrato de concesión, que justifique la declaratoria de caducidad de éste último, no obstante tratarse de dos relaciones contractuales separadas. No obstante lo anterior, consideramos que debería i ncluirse un periodo de cura adiciona] a los 30 días contemplados en la cláusula, durante el cual la ANI y los prestamistas puedan encontrar una solución para la aprobación del nuevo concesionario y/o contratista, toda vez que la ANI debe propender por la continuidad del proyecto y no por su paralización. | Cláusula 3.12 (fJ (iii) - Aprobación del nuevo Concesionario | jurídica | La ANI a lo largo de la estructura dada al Contrato se ha regulado una serie de instrumentos jurídicos que propenden por la continuidad del Proyecto ante el incumplimiento de las obligaciones del concesionario, previo a decretarse la caducidad o la terminación anticipada del mismo, como son los plazos de cura, multas, toma de posesión, entre otros. Por lo tanto, no se acepta su solicitud.
274 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el literal (b) del numera] 3.13 del Contrato, se establece que el Concesionario no podrá suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil si la ANI ha solicitado la remoción de la Fiduciaria en algún proyecto en los últimos 5 años. Se le solicita la ANI desde ya, que nos informe quienes son esas entidades Fiduciarias con las cuales no podría suscribirse el Contrato de Fiducia Mercantil, para de esta forma no iniciar diálogos con entidades deforma infructuosa. | literal (b) del numera] 3.13 del Contrat | financiera | En la actualidad la ANI no ha solicitado remoción de fiduciaria a algún proyecto en especifico, pero considera pertinente mantener esta potestad si en un futuro llegase a ocurrir el hecho
275 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el literal (c) del numeral 3.13 del Contrato, se establece que el Concesionario deberá remplazar a la Fiduciaria en cualquier momento en que la ANI solicite la remoción. Esto es bastante inequitativo si se considera que la ANI ya ha tenido el tiempo suficiente para pronunciarse sobre la aceptación o no aceptación de la Fiduciaria. Con el máximo respeto posible les solicitamos no diseñar el Contrato, partiendo de la supuesta incapacidad o desidia de la Entidad Pública Debe también considerarse que dicha situación, puede ocasionar graves perjuicios a la Fiduciaria, lo cuales tendrán que ser reclamados posteriormente a la ANI. A no ser, por supuesto que se trate de graves hechos sobrevinientes que hagan que la entidad tome una determinación de esa naturaleza. | literal (c) del numeral 3.13 del Contrato | financiera | No se acepta su solicitud. La ANI se reserva esta facultad por considerarla indispensable para el ejercicio adecuado de la supervisión del contrato y el cuidado y salvaguarda de los recursos del mismo
276 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el índice (i) del literal (d) del numera1 3.13 del Contrato, establece lo siguiente: "La AN I tendrá hasta treinta (30) D f as Hábiles para verificar que el Contrato de Fiducia M ercantil se sujete a las condiciones señaladas en el presente Contrato y para hacer los correspondientes comentarios y observaciones al borrador del Contrato de Fiducia M ercantil remitido por el Concesionario; comentarios y observaciones que deberán ser atendidos e incorporados al texto definitivo del Contrato de Fiducia M ercantil que se suscriba. Vencido el antedicho plazo de treinta (30) Días Hábiles sin que la ANl informe al Concesionario comentarios u observaciones al texto del Contrato de Fiducia M ercantil, se entenderá que la AN I no tiene objeción en que se proceda con la firma de dicho Contrato, sin perjuicio de que, en cualquier momento de la ejecución de este Contrato, la AN I podrá solicitar la modifi.cación del Contrato de Fiducia Mercantil, conforme lo previsto en la Sección 3.15 {h) de esta Parte General': Sobre el aparte anteriormente transcrito, tenemos básicamente el mismo comentario. No se debe regular el Contrato partiendo de Ja base de que la entidad no cumplirá con su obligación o la cumplirá deficientemente. Consideramos que la ANI no debe solicitar modificaciones al contrato de Fiducia Mercantil con posterioridad al término contractual establecido para hacer revisiones y observaciones. La ANI no puede pretender en una etapa posterior, agotar con diligencia la gestión que debió haber agotado antes de la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil. | índice (i) del literal (d) del numera1 3.13 del Contrat | financiera | No se acepta su solicitud. La ANI se reserva esta facultad por considerarla indispensable para el ejercicio adecuado de la supervisión del contrato y el cuidado y salvaguarda de los recursos del mismo
277 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el numeral 3.14 literal (e) índice (iii) se alude a que en "(...) consecuencia de los esquemas de financiación y de organización, el Concesionario podrá crear subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto, siem pre que el fondeo de esas subcuentas esté subordinado a/ fondeo de las subcuentas que se establecen en este Contrato." De lo anterior se desprende que las subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto creadas como consecuencia del esquema de financiación, se fondearán de manera subordinada a las subcuentas identificadas en el Contrato. Les solicitamos reconsiderar la redacción del mencionado numeral, en la medida que puede limitar la financiación del Proyecto por las exigencias que pudiesen efectuar los Prestamistas. | numeral 3.14 literal (e) índice (iii) | financiera | No se acepta la solicitud del observante, ya que la creación de subcuentas adicionales deben fondearse de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14 de la Parte General del Contrato.
278 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el subnumeral (6) índice (iii) del literal (i) del numeral 3.14 del Contrato, se establece en relación con la Subcuenta Recaudo Peaje, lo siguiente: "En el caso en que la suma consignada por el Concesionario a la Subcuenta Recaudo Peaje fuere inferior a aquella que corresponda de acuerdo con lo previsto en este Contrato, el Concesionario pagará intereses moratorias -que se consignarán en la Subcuenta Excedentes ANl- desde la fecha en la que realizó Ja consignación y hasta el pago de la diferencia, intereses que se calcularán conforme a lo previsto en la Sección 3.6(a] de esta Parte General': Respecto al aparte transcrito, surge el interrogante ¿Que pasa con la diferencia entre el valor consignado y el valor efectivamente recaudado por el Concesionario? Ya fue regulado que esa diferencia genera unos intereses que se calculan según lo establecido en el Contrato, pero nada se dice respecto de la consignación de esa diferencia a la Subcuenta de Recaudo de Peaje. | subnumeral (6) índice (iii) del literal (i) del numeral 3.14 del Contrato | financiera | Su entendimeinto no es correcto. Cuando el texto mencionado señala hasta el pago de la diferencia, establece que debe depositarse por parte del concesionario el faltante, así como los intereses correspondientes
279 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el subnumeral (7) índice (iii) del literal (i) del numeral 3.14 del Contrato, que regula el caso de la diferencia de dinero consignado en la Subcuenta Recaudo Peaje con lo que según el tráfico vehicular, se espera sea objeto de recaudo, se considera desproporcionada la provisión según la cual, los recursos que se retornan al concesionario, no contemplan el reconocimiento de intereses. Con todo respecto, se sugiere un trato similar para situaciones similares, y si se contempla el reconocimiento de i ntereses a favor de la ANI, algo similar se contemple cuando el dinero debe ser devuelto al Concesionario. | subnumeral (7) índice (iii) del literal (i) del numeral 3.14 del Contrato | financiera | No se acepta su solicitud la Entidad considera pertinente mantener la regulación tal como la ha planteado.
280 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 3.15. (d) se menciona que la ANI "asistirá a todasy cada una de las sesiones que efectúe el Comité Fiduciario. " I nterpretada la mencionada frase en un sentido estricto, la asistencia de la ANI al Comité Fiduciario podría entenderse como parte del quórum deliberatorio de la sesión, quedando por tanto su celebración condicionada. Al respecto entendemos que la ANI tendría voz pero no voto en el referido Comité y por lo tanto es nuestro entendimiento que si bien existiría la obligación para el Concesionario y la Fiduciaria de convocar a la ANI, el hecho de que la ANI no asista a la reunión no afectará el quórum ni las decisiones que se tomen siempre y cuando se le haya convocado debidamente, les solicitamos confirmar que nuestro entendimiento es correcto. | apartado 3.15. (d | jurídica | La ANI no asiste con poder de decisión para ningún Comité Fiduciario, por lo tanto, no podrá entenderse como parte del Quorum por no tener voto, pero si debe entenderse como un requisito para que el Comité Fiduciario pueda sesionar.
281 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el literal (i) del numeral 3.15 del Contrato, respecto de los términos y condiciones de obligatoria inclusión en el Contrato de Fiducia Mercantil, se solicita eliminar la disposición según la cual, el supervisor y/o el interventor pueden ejercer el derecho de visita en cualquier momento sin previo aviso. Esta disposición es inusual en cualquier contrato de APP o incluso entre privados. El derecho de inspección puede ser ejercido pero de forma razonable, previo aviso y sin que sean objeto de duplicación las fu iones del supervisor y el interventor. | literal (i) del numeral 3.15 del Contrat | jurídica | No se acepta la solicitud. El derecho de inspección y auditoría es una facultad de la ANI, del Supervisor y/o del Interventor para verificar, cuando así lo requiera, el buen funcionamiento del Patrimonio Autónomo.
282 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pítulo IV - Etapa Preoperativa Generalidades. • La Cláusula 4.2 (e) sobre las Principales obligaciones del Concesionario durante la fase de Preconstrucción, establece que es obligación del Concesionario "Entregar el Plan de Adquisición de Predios. " Al respecto, se le solicita a la Entidad precisar el plazo dentro del cual, debe ser entregado el Plan de Adquisición. Asimismo, se les solicita a la ANI que señale que el Plan de Adquisición Predial es un documento que se entrega a título indicativo, pero mediando la diligencia del Concesionario, puede sufrir modificaciones que deben ser tenidas en cuenta como válidas y justificadas por la Entidad. | Ca pítulo IV - Etapa Preoperativa Generalidades. | predial | Conforme a lo señalado en el apéndice predial, en el numeral 4.1. PLAN DE ADQUISICION DE PREDIOS se establece que este plan se entregará en los plazos previstos en el punto 6.1. (a) de la parte general del contrato, el cual establece que: El Concesionario deberá haber elaborado y entregado al Interventor los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez (210) Días siguientes a la Fecha de Inicio. El fin del Plan de Adquisición de Predios es establecer los predios que han de ser usados para las intervenciones, el cronograma y la metodología de adquisición, de modo tal que desde el comienzo del contrato las Partes y el interventor conozcan la forma en que se va a llevar a cabo la gestión predial. Si bien no ceñirse al Plan no genera multas per se (de hecho puede ser objeto de ajuste si el Plan de Obras se modifica), mientras no implique el incumplimiento de las obligaciones de resultado relacionadas con dicha gestión predial, lo ideal es que dicho Plan no sea objeto de modificaciones discrecionales y caprichosas del Concesionario, al punto que el documento contentivo del Plan debe ser objeto de no objeción de la interventoría.
283 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (q) de la Cláusula 4.2, establece que el Concesionario debe "Presentar a la ANiy al Interventor los estados financieros auditados del Concesionario y del Patrimonio Autónomo, a 31 de diciembre y 30 de junio y no auditados en forma trilnestral. La auditoría de dichos estados financieros deberá ser efectuada por un auditor independiente que preste sus servicios a nivel internacional es decir que preste sus servicios en por lo menos dos pa(ses diferentes a Colombia. Adicionalmente, deberá mantener en su contabilidad claramente identificados los ingresos y egresos correspondientes a cada Unidad Funcional y deberá presentar a la AN I y al Interventor un informe mensual (dentro de los primeros quince (15) Días del Mes) suscrito por su auditor sobre los criterios empleados por el Concesionario para contabilizar la acumulación de los ingresosy egresos por Unidad Funcional. " En relación con la entrega de estados financieros auditados, se solicita que solamente sean auditados a diciembre y no auditados a junio. El costo de la auditoría a junio puede evitarse disminuyendo costos del proyecto y por ende el valor de la Retribución del único cuyos movimientos contables van a estar limitados a un mayor valor o menor valor de unos derechos fiduciarios, tiene sentido pedir información financiera del Patrimonio Autónomo ya que el mismo, por ley debe reflejar los activos y pasivos del proyecto. | literal (q) de la Cláusula 4.2 | financiero | La Entidad no acepta su solicitud dado que para esta es indispensable que exista una entrega de Estados Financieros auditados en Junio y Diciembre, con la especificación de los ingresos y egresos establecida. A su vez, dichos estados deberán incluir tanto la información del Concesionario como del Patrimonio Autónomo, por lo que el costo que esto conlleva deberá ser reflejado por el Concesionario en su oferta económica.
284 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Teniendo en cuenta q ue la información contable y la contabilidad la hace directamente la fiduciaria, no se entiende cómo se pretende que sea el concesionario el que justifique los criterios contables del manejo de los ingresos y egresos por unidad funcional. En este mismo sentido, si el contrato obliga a tener subcuentas por unidad funcional, no se entiende la finalidad de esta obligación a cargo del concesionario. El anterior comentario se debe también tener en cuenta para la obligación impuesta al Concesionario en la Cláusula 4.5 (q) al referirse de en los mismos términos del auditor. Adicionalmente y con fines de consistencia, se solicita precisar en la Cláusula 4.5 (q) qué se entiende por empresa •de auditoría de reconocida reputación y que tenga presencia internacional. En principio se presume que debe ser utilizado el mismo criterio expuesto en el Cláusula 4.2 (q). | Cláusula 4.5 (q) | financiero | Dado que las prácticas contables no regulan los casos específicos de principios aplicables a unidades funcionales y elementos específicos del contrato, es responsabilidad del concesionario velar por la correcta causación en dichos términos. Las definiciones son aplicables en general a los ocumentos del contrato y bajo el contexto en el cual son utilizadas.
285 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El apartado 4.2 (u) recoge la obligación del Concesionario de "Pennitir que la AN I y/ o el Interventor revisen las cuentas del Patrimonio Autónomo, hacer que la Fiduciaria entregue la información completa y veraz que soliciten la ANiy/ o el Interventor (...)' Considerando que la contraparte de la ANI es el Concesionario, se solicita que la referida obligación sea únicamente una obligación de mejor esfuerzo del Concesionario, y la no entrega de información por parte del Patrimonio Autónomo sale del ámbito del Concesionario. Por lo que se sugiere que éste sea el único canal de relación y transmisión de información, y en consecuencia el Concesionario solo esté obligado a hacer lo que esté a su alcance para obtener y entregar la información requerida por la ANI. | apartado 4.2 (u | financiero | El contrato de fiducia es firmado entre el concesionario y la fiduciaria y esta recibe las instrucciones sobre emisión y entrega de información que el mismo le imparte. Por lo anterior se mantiene lo señalado.
286 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • La Cláusula 4.2 (aa) le impone al Concesionario la obligación de diseñar y entregar a la ANI y al Interventor dentro de los primero noventa (90) Días de esta Fase, un manual de buen gobierno corporativo el cual debe contener por lo menos: o "Objetivos, misión y visión. o Alcance físico del Proyecto. o Políticas de gobierno corporativo. o La estructura, composición accionaria del Concesionario, los cambios de control, los derechos y procedimientos de votación, la composición de los órganos de administración. o lnfonnes semestrales sobre la gestión de sus principales órganos y de los cambios en la estrotegia corporativa. o lnfonnación sobre posibles conflictos de interés. o Información sobre auditoría técnica, legal, financiera y contable y el informe anual de gobierno corporativo. " Respecto de los requisitos que debe tener el mencionado manual, con todo respecto, consideramos que el mismo regula aspectos que deben corresponder al resorte exclusivo del Concesionario, sin que resulte necesario, ni procedente, que-la ANI tenga injef encia en aspectos como formas de votación, composiciones de junta directiva o limitaciones a los derechos de los accionistas de suscribir acuerdos internos o rminar libremente la estrucrura de la compañía Si bien, compartimos la intención de la Entidad de exigir la implementación de un manual de dicha naturaleza, consideramos que la exigencia debe limitarse a su adopción, más no a la forma como deben ser regulados aspectos particulares del mismo. Adicionalmente, con respecto nos apartamos de lo dispuesto en el subnumeral (6) del índice (1) del mismo literal mencionado, toda vez que a nuestro juicio, el manejo de conflictos de interés no requiere de la contratación de consultores independientes. En la misma línea, no estamos de acuerdo con lo estipulado en el subnumeral (8) pues de conformidad con la Ley Mercantil el Concesionario no necesariamente tendría que tener una Junta Directiva, la decisión de conformación de una Junta Directiva, así como la forma en que se elige la misma, obedece a la autonomía corporativa del Concesionario y sus accionistas, de manera que se solicita suprimir la mencionada referencia Subsidiariamente, y en caso que se requiera que el Concesionario nombre una Junta Directiva, se solicita retirar la obligación de tener un 25% de miembros independientes toda vez que no es clara su justificación y que en todo caso se indique expresamente que no existe la obligación de nombrar miembros independientes si no existen accionistas minoritarios. En cuanto al subnumeral (2) y (12) del mismo índice y literal, se solicita ampliar el plazo de publicación de los documentos establecidos en estos literales, teniendo en cuenta la cantidad de documentos que se deben entregar para la suscripción del acta de inicio. | Cláusula 4.2 (aa) | técnica | De acuerdo con la minuta del contrato (última versión) en dicho subnumeral se encuentra regulado el tema del manual de buen gobierno. Uno de los objetivos clave de 4G es el aumento de la transparencia en la forma en que se toman decisiones en las concesiones
287 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El aparte 4.3 (a) manifiesta que "Entregar el Proyecto en concesión al Concesionario, incluyendo las Estaciones de Pesaje y las Estaciones de Peaje existentes en el plazo señalado en el Apéndice Técnico l.Esta entrega se hará en el estado en que se encuentren tales bienes, sin que sea aceptable ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación del Concesionario relacionada con el estado de la infraestructura entregada. la puesta a disposición será efectuada mediante acta suscrita por la AN /, el Concesionario y el Interventor. " Al respecto se solicita reconsiderar la redacción del referido numeral, en la medida que el estado en que se reciba la infraestructura puede afectar la ejecución del Proyecto, en particular en lo que se refiere al mantenimiento en la Etapa Preoperativa, de manera que el Concesionario debe tener la facultad de formular observaciones y reservas, partiendo además de la premisa que el Proyecto se entrega en el estado necesario para facilitar que el Concesionario pueda cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato. | aparte 4.3 (a | técnica | Es riesgo del Concesionario recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad. Para el corredor específico Cartagena Barranquiilla en el Contrato Parte Especial se establece en el numeral 2.8 c) la regulación correspondiente
288 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 4.4. se regulan las condiciones precedentes para el inicio de la etapa de construcción, estableciendo en el literal (g): "Respecto del cumplimiento del proceso de consulta previa a comunidades étnicas, en los casos que aplique para el inicio de las Intervenciones de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción, haber logrado los acuerdos definitivos y protocolizados por parte del Ministerio del Interior." Sobre el particular, y partiendo de casos recientes, sugerimos a la ANI que de no lograr acuerdos con la com unidad luego de haber intentado ciertos acercamientos diligentes por cierto periodo de tiempo, sin que Ja gestión haya sido exitosa, se entienda como una Fuerza Mayor Ambiental. Consideramos que dicha gestión, que resulta compleja y cuya magnitud es imposible de estimar, debe de alguna forma ser compartida con el Estado, quien en algunos casos, cuenta con herramientas más eficientes para controlar eventos como los acercamientos con com unidades, que no siempre elevan peticiones razonables en el marco de procesos de i nfraestructura. De igual manera se solicita que los procesos de consulta previa no constituyan una condición precedente para el I nicio de la Fase de Construcción, pues solo debiera afectar la construcción de la Unidad Funcional correspondiente al área de influencia. En relación con el tema social, y considerando experiencias actuales de concesiones en ejecución, se solicita a la ANI se contemple la regulación de la fuerza mayor por problemas sociales o inconvenientes que se generen con la comunidad. Para la ANI debe ser evidente, que la oposición de la comunidad a un proyecto, puede generar ciertas afectaciones que deben ser sin duda, objeto de regulación contractual, no siendo un riesgo que el Concesionario pueda controlar. | numeral 4.4. | técnica | El Contrato contempla la figura de la Fuerza Mayor Ambiental, tal y como se describe en la sección 8.1 (e) de la Parte General. Los procesos de consulta previa son requisitos legales necesarios para el otorgamiento de la licencia ambiental por lo cual no es procedente su solicitud. Adicionalmente, para este proyecto especificamente el concesionario actual adelanta los procesos de consulta previa.
289 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.7 – Efectos del Retraso del Plan de Obras, ¿es correcto nuestro entendimiento, en el sentido de que si resulta necesario ajustar el Plan de Obras, con ocasión de la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad o imputables a la ANI, la Retribución del Concesionario no sufrirá impacto alguno por ese hecho? | Cláusula 4.7 – Efectos del Retraso del Plan de Obras | técnica | El literal c del numeral 4.7 establece que los Efectos del retraso del Plan de Obras deberá entenderse sin perjuicio de lo establecido para la Terminación Parcial de Unidad Funcional. En ese sentido se cumplirá con las normas de Compensación Especial establecidas en el numeral 14.1.
290 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (b) del numeral 4.9 establece que "La solicitud deberá presentarse con al menos treinta (30) Días de anticipación a la fecha originalmente prevista para Ja completa terminación de la Unidad Funcional respectiva, mediante Notificación dirigida tanto a la AN / como al Interventor y con copia a los Prestamistas. "Teniendo en cuenta que se trata de un evento no imputable al Concesionario sobre el cuál éste no tendría control, se solicita suprimir la referencia a que la solicitud se deba presentar con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación de la Unidad Funcional, para que se indique simplemente que la solicitud debe hacerse antes de la terminación de la Unidad Funcional. | literal (b) del numeral 4.9 | jurídica | No es procedente la observación, pues el plazo adicional solicitado por el Concesionario es precisamente para cumplir una obligación ya vencida.
291 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El índice (v) del literal (a) de la Cláusula 4.17 establece que al vencimiento del Plazo de Cura, el Interventor y la ANI tendrán quince (15) Días Hábiles para verificar que las Intervenciones cum plan con los ajustes solicitados en la primera revisión. El literal (vi) de la misma cláusula, manifiesta que después de verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de las Especificaciones Técnicas de la Unidad Funcional, se suscribirá el Acta de Terminación de Unidad Funcional o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según sea el caso. Se le solicita a la Entidad que establezca un plazo dentro del cual se debe suscribir esas actas, ya que de éstas depende la financiación y por tanto, al establecer un plazo, se está mitigando el riesgo. | índice (v) del literal (a) de la Cláusula 4.17 | técnica | Los periodos de cura o “gracia” se encuentran contemplados como una garantía más para que el concesionario apremie su labor y evite la imposición de la multa. Dado que el tiempo necesario para efectuar los ajustes que pemiten verificar el cumplimiento por parte del concesionario de las Especificaciones técnicas de la Unidad Funcional es relativo al estado de las obras y solo determinable en el momento de su evaluación, no es factible fijar un plazo de antemano. Basado en lo anterio no se acepta su solicitud.
292 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La Cláusula 4.18(e) que regula el Plan de Obras, establece que "Si en lafecha prevista para fa terminación de una Unidad Funcional, no estuviesen terminadas las Intervenciones, se impondrán M ultas al Concesionario a menos que el retraso estuviese motivado por Eventos Eximentes de Responsabilidad o por causas imputables a la AN I. " Se le solicita a la E ntidad incl uir al final de este aparte una referencia al Plazo Adicional sin Sanciones para el Concesionario previsto en el Cláusula 4.9 de este Contrato. | Cláusula 4.18(e | técnica | No se acepta su solicitud, toda vez que el plazo adicional está claramente señalado tal como lo señala el interesado
293 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo VII - Eta pa Preoperativa. Gestión predial. • De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7.2. en la adquisición predial, es el Concesionario quien debe aportar la totalidad de los recursos requeridos, incluso aquella proporción que corresponda al riesgo que asume la Entidad. Si bien se establece un plazo para q ue la entidad reembolse los valores, se contemplan plazos excesivos en los cuales sólo se causan intereses remuneratorios, sólo siendo los mismos moratorias 540 días después del vencimiento de la obligación de pago. Con dicho mecanismo, no existe incentivo alguno para que el Concesionario apalanque al Estado, incluso siendo riesgoso el financiamiento de tales esquemas en los cuales pierde el Concesionario. Además, de la forma como está planteado lo anterior, el Concesionario no tiene certeza sobre la necesidad adicional de recursos que tiene que financiar para la adquisición de predios. | Cláusula 7.2 | Financiera | El plazo para iniciar a contar la mora a partir de 540 días es el tiempo que la Entidad considera necesario para disponer de los recursos necesarios para hacer frente a una obligación de pagos. De cualquier manera es jurídicamente posible a las partes establecer plazos de mora por vía contractual
294 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el literal (b) del numeral 7.3 del Contrato, se deben establecer con plena claridad las condiciones o supuestos para que el I n terventor no apruebe el avalúo, la cuales deben obedecer a un criterio objetivo y con base en la ley. | literal (b) del numeral 7.3 del Contrato | Predial | El alcance de la aprobación de los avalúos comerciales corporativos por parte de la interventoría está referido a la verificación de la aplicación de la normatividad vigente para el tema, especialmente lo relacionado con las metodologías aplicadas y la coherencia con los estudios de zonas homogéneas, entre otros asuntos.La función de la interventoría es revisión del cumplimiento del procedimiento, no del resultado. Lógicamente si los valores del avalúo comercial se derivan de una irregular o indebida aplicación de las metodologías y además en contra de la normatividad, el avalúo no podrá ser aprobado
295 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pitulo IX - Etapa de Operación y Man tenimiento y Etapa de Reversión. • El literal (b) del numeral 9.6 establece que "Las obligaciones del Concesionario incluirán Jq reparación o arreglo de todos los daños en las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario que se lleguen a presentar con posterioridad a la suscripción de cada una de las Actas de Terminación de Unidad Funcional. " Se solicita precisar que esta obligación estará a cargo del Concesionario únicamente en la medida en que dichos daños sean imputables al Concesionario o a sus contratistas y subcontratistas, sin perjuicio del derecho al resarcimiento que el mismo tenga contra la persona causante de los mismos. | literal (b) del numeral 9.6 | técnica | El origen del daño, cuando se establece que la intervención será ejecutada por el concesionario se presume de este. En caso que el daño no sea atribuible a este, será el propio concesionario el responsable de reclamar al responsable sin perjuicio de su obligación de cumplir con los indicadores aplicables.
296 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Según el índice (i) del literal (d) del numeral 9.7, el procedimiento para la Reversión incluirá la "Actualización del inventario de Activos de la Concesión que incluirá todos los bienes inmuebles por adhesión y destinación y en general todos aquellos bienes que (1) hayan sido adquiridos por el Concesionario y se encuentren destinados a las actividades de Operación, lo cual en ningún caso incluirá maquinaria de construcción; (2) hayan sido entregados por la ANI; y (3) que hubieren sido de particulares que hayan sido requeridos por el Proyecto. En todo caso este listado incluirá -como mínimo- el listado de bienes revertibles que aparece en el Apéndice Técnico 2. Así mismo, se verificará que Jos Predios adquiridos se encuentran libres de toda ocupación ilegal." Se solicita suprimir la obligación, teniendo en cuenta que no es el Concesionario quién está dotado de las facultades correspondientes para evitar o tomar acciones en contra de quienes traten de ocupar los Predios ilegalmente. | índice (i) del literal (d) del numeral 9.7 | técnico - predial | Durante la totalidad de las etapas de ejecución del proyecto, las labores del concesionario incluyen, sin limitarse a ellas, la implementación de medidas de vigilancia y protección de estas zonas y de que sobre ellas, no se lleven a cabo las situaciones que la ley prohíbe (levantamiento de construcciones o de mejoras). Al concesionario se le está entregando la vía con sus usos y anexidades para que sobre ellas ejerza las mismas funciones que la entidad, antes de su entrega, ejerce. Su responsabilidad sobre las vías parte de la guarda jurídica y física que ejerce sobre aquellas. La entidad concedente, si bien es parte del Estado, ella tampoco ejerce ni puede ejercer ninguna actividad distinta a la que le permite la ley con respecto a estas zonas; acude, de la misma manera que los particulares a las instancias y autoridades competentes en cada caso para que coadyuven en la salvaguarda de estos bienes. Nada distinto se le pide al concesionario, más que ejerza adecuadamente y dentro de sus competencias, actos que haría con sus propios bienes aplicando una debida diligencia que será evaluada dentro de la lógica y los alcances de las obligaciones pactadas en el contrato. En cuanto a las facultades de policía alegadas en la observación, nunca ha partido del supuesto que sea éste quien asuma y ejerza las funciones de Policía de Carreteras, funciones que por su naturaleza son indelegables en un particular. Sin embargo el riesgo de invasión del corredor sí debe ser asumido por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. El riesgo relacionado con la invasión del corredor, se regula por el numeral 13.2 (xxi), en el sentido que el Concesionario asume los efectos económicos desfavorables derivados del evento, sin perjuicio de la ocurrencia de los eventos contemplados en el mismo numeral. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario. Una debida diligencia, tal y como lo menciona el documento CONPES 3760 de 2013 determinará los límites y la responsabilidad por las consecuencias desfavorables de tal asignación.
297 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Asi mismo en el procedimiento para la reversión, el concesionario deberá en… el momento de la suscripción del Contrato de acuerdo con lo establecido en la Resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. "Se solicita modificar la obligación para precisar que los bienes se entregarán de acuerdo con el uso normal que a los mismos se les haya dado, teniendo en cuenta adicionalmente que varios de los bienes durante el desarrollo del Proyecto fueron modificados parcial o totalmente. | Reversión | jurídica | Su solicitud no es de recibo. Se entiende que la etapa de reversión incluye los bienes entregados y modificados o construidos de acuerdo con las obligaciones técnicas del Contrato.
298 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | ca pítulo XI - Clá usulas excepcionales al derecho com ún. • La Ley 80 de 1993 prevé la caducidad como una cláusula excepcional al derecho común por lo que el literal (b) del numeral 11.1 del Contrato no puede pretenderse una interpretación amplia de la caducidad ni la creación contractual de causales de caducidad por lo que solamente puede decretarse ésta cuando se verifique los supuesto previsto en la ley. Por lo anterior, se solicita eliminar las causales contractuales de caducidad que por ejemplo se observan en las secciones 3.2 (b), 3.12(f)(iii), 11.l(b) y (c). Es por lo indicado, con todo respeto se solicita a la Entidad, que cuando haga referencia a la caducidad, necesariamente se remita a la Ley 80 de 1993, la cual se encarga de regular de fonna precisa dicha cláusula excepcional. | ca pítulo XI - Clá usulas excepcionales al derecho com ún. | jurídica | La ley 80 de 1993 establece un criterio único y común para la procedencia de la caducidad como poder exorbitante de la Administración Pública, sin limitar por ello los supuestos de hecho en los cuales ha de verificarse la ocurrencia de dicho criterio general, que pueden ser pactados libremente en el contrato. Así, bien pueden las causales establecidas en el contrato como de caducidad afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y pueden llevar a su paralización. En este sentido lo establece el numeral 11.1 (b) al referirse a la necesidad de que se configuren los requisitos previstos en la Ley Aplicable, para entenderse que se configura una causal de caducidad tipificada en el contrato (a continuación en ese mismo numeral), y que por interpretación sistemática del contrato ha de entenderse que hace relación a lo establecido en el numeral 11.1 (a) cuando habla de la afectación grave y directa de la ejecución del contrato, que evidencie que pueda conducir a su paralización. Por lo tanto todas las causales establecidas en el contrato tendrán el efecto que se le asigna siempre que cumpla con las condiciones del artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
299 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El numeral 11.1 (e) manifiesta que "En caso de que la ANl declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo acto administrativo motivado, el Concesionario entregará inmediatamente el Proyecto en el estado en que se encuentre, sin que sea procedente plazo adicional alguno para corregir el incumplimiento. Si no hiciera la entrega, la AN / podrá tomar posesión del Proyecto para lo cual levantará un acta en la cual deberá quedar relacionado un inventario de la obra realizada, los equipos y demás elementos dispuestos por el Concesionario, así como los pormenores que se consideren pertinentes. Esta acta estará suscrita por el Supervisor de la AN I, por el Interventor y por un representante del Concesionario, si así lo quisiese. Si fuere del caso, una vez recibido o tomado el Proyecto, la AN! procederá de inmediato a Ja liquidación del Contrato." Les solicitamos precisar el acto administrativo mediante el cual se declare la caducidad debe estar en firme antes de que la ANI proceda con la Toma de Posesión. | numeral 11.1 ( e) | jurídica | Los actos administrativos producen efectos una vez se encuentran en firme.
300 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • La causal prevista en el numeral 1del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 consistente en la terminación del Contrato en atención a exigencias del servicio público o del orden publico, parece difícilmente compatible en términos lógicos con la continuación del Proyecto por los Prestamistas o la entidad que ellos designen, conforme al apartado 11.2.(b), de manera que en estos casos se solicita indicar que procederá indem nización a favor del Concesionario en los términos del VPI P. | Terminación del Contrato | jurídica | En el numeral 17.2 literal d de la Parte General del Contrato se establece las formulas de terminación y que se reconocen en cada una de ellas, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto
301 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 11.3(a) establece que "si durante la Etapa Preoperativa fuere necesario introducir variaciones en el Contrato para evitar la paralización o la afectación grave del servicio y previamente las Partes no llegaran al acuerdo respectivo, la ANl mediante acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el Valor del Contrato en un veinte por ciento (20%), o más, el Concesionario podrá renunciar a la continuación de su ejecución. En este evento, la ANl ordenará la liquidación del Contrato y ordenará las medidas del caso para garantizar la tenninación de su objeto." Al respecto, consideramos que en caso de cualquier discrepancia en la interpretación del Contrat , cualquiera de las Partes debería poder someter dicha discrepancia al mecanismo de sol ución de controversias previsto en el Contrato de Concesión. | numeral 11.3(a) | jurídica | Respecto a la solicitud, vale la pena recordar que el ejercicio propiamente dicho de las cláusulas excepcionales no puede someterse a ningún mecanismo alternativo de solución de conflictos, según la jurisprudencia nacional.
302 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la misma línea el literal (b) del mismo numeral manifiesta que "si durante la Etapa Preoperativa surgieran discrepancias entre las Partes sobre la interpretación de alguna de las estipulaciones del mismo, que puedan conducir a la paralización o a la afectación del servicio, la ANl, si no se lograra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia. " Igualmente sugerimos que se especifique que la Interpretación Unilateral también podrá ser sometida al mecanismo de sol ución de controversias previsto en el Contrato de Concesión. | numeral 11.3(b) | jurídica | Respecto a la solicitud, vale la pena recordar que el ejercicio propiamente dicho de las cláusulas excepcionales no puede someterse a ningún mecanismo alternativo de solución de conflictos, según la jurisprudencia nacional.
303 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Final mente solicitamos a la entidad, siendo una regulación usual en otros países para contratos como el que nos ocupa, fijar un límite a la responsabilidad económica entre las partes, estableciendo un monto máximo indemnizatorio que sugerimos no exceda del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Así mismo, consideramos importante regular que un mismo hecho no podrá ser sancionado a través de más de un mecanismo. | Responsabilidad económica | jurídica | En el contrato no se ha establecido ninguna doble sanción por el mismo hecho. Es importante que el observante diferencie entre deducciones y multas, que son dos cosas distintas, y persiguen fines distintos. Por el otro lado, en la parte especial del contrato se ha establecido el valor de la clausula penal, en caso de terminación anticipada por hechos imputables al Concesionario.
304 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo XIV - Evento Eximente de Responsabilidad e Indemnidad. • El literal (b) de la cláusula 14.1. establece que el monto a reconocer en caso de suscripción del acta de terminación parcial de la Unidad Funcional, corresponde a un "porcentaje que represente la pro porción entre la inversión realizada efectivamente y la que corresponde a la totalidad de la Unidad Funcional, multiplicado nor cero coma nueve (091 [...)" (Subrayas y negrillas fuera de texto). Respetuosamente, se solicita eliminar de la minuta definitiva el texto antes resaltado, en tanto que supone una penalización al Concesionario que carece de cualquier proporcionalidad o razonabilidad, más aún teniendo en cuenta que el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional sólo podrá originarse por siruaciones no imputables al Concesionario. | literal (b) de la cláusula 14.1. | jurídica | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece la retribución del concesionario esta sujeta al cumplimiento de niveles de disponibilidad, calidad y niveles de servicio y que excepcionalmente podrá pactarse el derecho a retribución por etapas contemplando unidades funcionales. El mecanismo planteado en la sección 14.1 de la parte general pretende dar respuesta a la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad. Sin embargo, la entidad considera pertinente no realizar algún tipo de retención a la retribución (actualmente se retiene el 0,10%). Lo anterior no debe considerarse como una sanción, sino que deriva del hecho ya expuesto y es un incentivo para que el concesionario finalice las obras a la mayor brevedad. Una vez las obras estén finalizadas se le pagará al concesionario el restante.
305 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Se solicita corregir la referencia de 14.1 por 14.2 en el siguiente aparte del numeral 14.2(a) que manifiesta que: "Las Partes q uedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente Sección 14.1." Lo anterior, toda vez que la presente sección es la 14.2 como lo indica su numeral y no 14.1 como lo indica la referencia. | aparte del numeral 14.2(a) | jurídica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
306 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (b) del numeral 14.2 establece que "Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor Predial, la Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes." De la lectura del literal transcrito, se desprende que se entienden por Eventos Eximentes de Responsabilidad, la Fuerza Mayor Predial, la Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes. Como se puede observar, y ya se mencionó en precedencia, debería incluirse una Fuerza Mayor de Orden Social (la cual también está con templada en el Contrato) como evento Eximente de Responsabilidad. Por lo anterior, se le solicita a la ANI que incluya el concepto de Fuerza Mayor de Orden Social como Evento Eximente de Responsabilidad. Adicionalmente, se solicita que dentro del concepto de Fuerza Mayor Ambiental, se contemple la situación de no lograr acuerdos con la comunidad luego de haber intentado ciertos acercamientos diligentes por cierto periodo de tiempo, sin que la gestión haya sido exitosa | literal (b) del numeral 14.2 | jurídica | Cualquier evento que pueda ser catalogado como Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo con la definición establecida en el numeral 14.2 del contrato, se regulará por las normas en él contenidas.
307 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal [g) del numeral 14.2 contempla los efectos cuando ocurren Eventos Eximentes de Responsabilidad. Al respecto el literal mencionado establece: "Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad: (i} Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeta contratada, la ejecución del Contrata se suspenderá y el plazo de este Contrata será extendido en un plazo igual al del Período Especial. (ii) Si los hechos constitutivas de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o na la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos por el Amigable Componedor. (iii} En casa de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el Concesionario deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las Garantías y M ecanismos de Cobertura del presente Contrata sean extendidos de conformidad can el período de suspensión."El anterior literal manifiesta que en caso que ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad, el Contrato deberá ser suspendido y por tanto prorrogado. Sin embargo, el literal mencionado no contem pla todas las consecuencias que puede producir prorrogar el Contrato parcial o totalmente por lo que la Entidad debe contemplar la prórroga de todos los ítems del mismo y de la financiación.Asimismo, se evidencia que en el Contrato, no existe regulación sobre posibles cambios de especificaciones, trazado, diseño, metodología constructiva o modificaciones en las cantidades de obra, como mecanismo para la mitigación de eventos eximentes de responsabilidad. Consideramos que el tema no sólo debe ser regulado de fonna expresa en el Contrato, sino que los mayores costos deben ser asumidos por la E ntidad, a1 ser un evento que no controla el Concesionario y que no le es imputable. | literal [g) del numeral 14.2 | Financiera | No se acepta su solicitud. En casos de eventos eximentes de responsabilidad, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 14.2 (h). Los costos del proyecto como son los costos financieros están incluidos en el pago de la retribución causada (si hay lugar a ella), la cual se continuará pagando.
308 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la Cláusula 14.2, literal (i) Reparaciones Necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad, se indica en el índice (i) lo siguiente: "En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del Concesionario para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que el Concesionario considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que se refiere la Sección 12.8 de esta Parte General). Cualquier costo que no sea asumido con cargo a Jos seguros contratados por el Concesionario, será asumido por el Concesionario. " Al respecto, consideramos que no existe justificación que frente a un evento eximente de responsabilidad, deba el Concesionario asumir cualquier costo que no sea asumido con cargo al seguro, ya que con seguridad dicho evento sería no asegurable, por consiguiente debería ser asumido por la Entidad. Como ejemplo, consideramos que la ANl debería asumir aquellas pérdidas o daños q ue surjan de los siguientes eventos: 1) Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad procedente de cualquier com bustión nuclear o desperdicio n uclear, resultante de la combustión de un elemento nuclear. 2) Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de cualquier montaje nuclear explosivo o componente nuclear del mismo. 3) Las vibraciones producidas por el ruido de aeronaves, conocidas com únmente como "onda supersónica o sónica"; la implosión. 4) Embargos, secuestros, sanciones civiles, allanamientos, decomisos, confiscaciones, expropiaciones, desposeimiento permanente o temporal u ocupación ilegal. 5) Las órdenes de autoridad, salvo aquellas dirigidas a evitar la propagación del siniestro. 6) Pérdida o daño debido a ataques por medios electrónicos (o "cibernéticos''), incluyendo mas no limitándose a intromisiones ("hacking") en sistemas de cómputo o la i nserción de cualquier forma de virus de computador o instrucciones o códigos no autorizados que corrompan el sistema de cómputo o el uso de cualquier arma electromagnética. 7) Pérdidas o daños a consecuencia de interrupción de servicios públicos (energía, gas, agua, comunicaciones), interrupción del negocio debido a falla en el suministro por parte de proveedores y/o distribuidores o impedimento de acceso al predio. 8) Pérdida o daño directa o indirectamente derivado de o como consecuencia de la descarga de agentes polucionantes o contaminantes, los cuales incluirán mas no se limitarán a cualquier irritante o contaminante sólido, líquido, gaseoso o térmico de una sustancia tóxica o azarosa o cualquier sustancia cuya presencia, existencia o liberación ponga o amenace con poner en peligro la salud, seguridad o el bienestar de las personas o el ambiente. 9) Pérdida o daño ocurrido directa o indirectamente por o como consecuencia de emisión, liberación, descarga, dispersión o escape de o exposición a agente químico o biológico de cualquier clase. 10) Pérdida o daño ocurrido directa o indirectamente por o como consecuencia de emisión, liberación, descarga, dispersión o escape de o exposición a asbesto de cualquier clase. | Cláusula 14.2, literal (i) | jurídica | No se acepta su solicitud. El literal citado por el observante es suficientemente claro en la obligación que tiene el concesionario en asumir los gastos derivados de los eventos eximentes de responsabilidad y de la necesidad de contar con los seguros a que haya lugar.
309 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El índice (ii) de literal (h) del numeraJ 14.2 establece que "Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Concesionario a paralizar Ja ejecución de fas obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Concesionario los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo. " De lo anterior se desprende que el Concesionario sólo podría reclamar sobrecostos por mayor permanencia. Les solicitamos eliminar la restricción antes mencionada, pues el Concesionario tiene el derecho de reclamar sobre costos adicionales a aquellos que correspondan a mayor permanencia como por ejemplo mayores cantidades de obra. Una renuncia de esta naturaleza sería ineficaz. | índice (ii) de literal (h) del numeraJ 14.2 | jurídica | La entidad considera que si por un evento de fuerza mayor eximente de responsabilidad definido en el capítulo 14 del contrato se alteran las mayores cantidades de obra se aplicara según lo establecido al verificarse la causa del tipo de riesgo.
310 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo XV - Solución de Controversias. El numeraJ 15.1 literal (h) índice (iii) subnumeral 2 sobre la remunerac1on del amígale componedor, establece que "Una suma variable, en función del número de controversias que sean sometidas por las Partes a su definición. El valor de la remuneración variable del Amigable Componedor será de cuatro millones de Pesos ($4'000.000) del M es de Referencia, por miembro del Amigable Componedor, por cada una de las composiciones realizadas (...) " Se sugiere que la remuneración del amigable componedor sea por "convocatoria" realizada, en vez de "composición" realizada, para evitar confusiones que en una misma resolución se cobre la suma variable por cada decisión correspondiente a las diversas controversias allí dirimidas. | Capítulo XV - Solución de Controversias. | jurídica | No se acepta la sugerencia. La suma variable establecida, conforme se dispone en el documento, está directamente relacionada con cada composición (controversia) realizada y no por cada convocatoria, puesto que una de estas puede contener varias controversias.
311 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pitulo XVII - Terminación del Con trato. • Al analizar la Cláusula 17.2 sobre terminación anticipada, llama la atención que el Concesionario sólo pueda solicitar la terminación, si la ANI presenta una mora superior a ciento ochenta (180) días, y más si se tiene en cuenta que para esa situación ya habrían pasado más de seiscientos treinta (630) días desde que la ANI ha debido realizar el pago. Deberían incluirse otros eventos por los cuales el Concesionario pueda solicitar la terminación anticipada, claro está con ocasión del incumplimiento de obligaciones a cargo de la ANI. Asimismo, solicitamos restituir el plazo de noventa (90) días de mora en el caso de incumplimiento de obligación dineraria de la ANI y no como esta en la nueva versión de la minuta pues este plazo ha sido ampliado a ciento ochenta (180) días. | Ca pitulo XVII - Terminación del Con trato. | jurídica | No es aceptable la observación,en la medidda que el contrato establece las consecuencias en caso de incumplimiento de la ANI y como se procede en dichos casos.
312 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | capítulo XIX -Varios. • En el apartado 19.l(c)(vi) se señala que "El Concesionario estará en la obligación de supervisar la ejecución de las obras ejecutadas por el tercero contratista, teniendo en cuenta que, independientemente de la responsabilidad de ese tercero frente al Concesionario, el Concesionario responderá frente a la AN/, por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas por el tercero.'' No se entiende la razón de esta responsabilidad en cuanto las obras vienen ejecutadas por un tercero y puede generar costos de gestión que están alejados de la ejecución por el Concesionario de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato. | apartado 19.l(c)(vi) | jurídica | El tercero ejecutor de las obras será contratado por el Concesionario y la responsabilidad por dichas obras es en todo caso es del Concesionario por lo que el mismo debe encargarse la supervisión de las obras.
313 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • La cláusula 19.6 establece que "El Concesionario y la(s) persona(s) o entidad{es) que resu/te(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. " Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento en el sentido que esta cláusula no debe entenderse como una renuncia por parte de los Accionistas del Concesionario o de las empresas participadas o vinculadas de su grupo, a los derechos que se derivan de tratados de protección de inversiones, en particular en lo que respecta a derechos y obligaciones asumidas en virtud de cualquiera de los Documentos del Proyecto, incluido el Contrato de Concesión y/o sus Apéndices. | cláusula 19.6 | jurídica | Esta cláusula hace referencia a la renuncia a interponer excepción de competencia de los tribunales nacionales.
314 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo V - Etapa Preoperativa. • El literal (o) de la Sección 5.3 establece que "La ANl trasladará las su mas aplicables por sobrecostos compartidos asociados a mayor cantidad de obra por construcción de túneles, cada M es, a partir de que CrealM / Va/R > 10% de acuerdo con el procedimiento señalado en el numeral 8.1 (f) (i) e (ii) del Contrato Parte General': Sobre el particular, sugerimos incluir un procedimiento específico para regular Jos sobrecostos compartidos asociados a la mayor cantidad de obra por construcción de túneles y no remitirlo al procedimiento de sobrecostos por Licencia Ambienta\. | literal (o) de la Sección 5.3 | técnica | El proyecto no contempla túneles. La observación efectuada al literal (o) de la sección 5.3 no corresponde con la parte general o especial de este proyecto.
315 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En la cláusula 6.1 sobre los eventos generadores de imposiciones de multa, se sugiere agregar la expresión "hasta", en lo literales desde la (a) hasta la (t), de manera que el monto allí indicado sea un tope y no una suma fija como está redactado. Además, se sugiere incluir un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el incumplimiento del Indicador en cuestión respecto de la totalidad de los Indicadores. | cláusula 6.1 | jurídica | El valor de la multa diaria es un valor fijo por día de incumplimiento, los cuales se consideran ajustados a las necesidades del Proyecto, dado su carácter principalmente apremiante. En todo caso el recurso a la multa es subsidiario, pues su aplicación solo sobreviene ante el incumplimiento comprobado y una vez surtido el debido proceso.
316 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (b) del numeral 6.2 establece que como cláusula penal "El siete por ciento (7%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la última Acta de Tenninación de Unidad Funcional. " Considerando que el incumplimiento en la etapa de Construcción estaría en función del valor de la Unidad Funcional, se sugiere que el valor de la cláusula penal indique que en esta etapa se efectuaría con base en el Valor de la Unidad Funcional. | literal (b) del numeral 6.2 | jurídica | El criterio para determinar las multas y sanciones para el contratista obedece a la razonabilidad con la cual la administración debe cuidar y promover la correcta ejecución del contrato, de cara a las obligaciones de cada etapa o fase, y según la intensidad con que puedan ocurrir eventuales perjuicios cuya tasación anticipada se refleja en el porcentaje de la cláusula penal. No se acepta la observación.
317 | Orfanización Terpel S.A. | 2013-409-045573-2 | 2013-11-12 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Podrían informarnos cronograma de fechas para el cierre de este proceso y selección del contratista? | Cronograma Proceso de Selección | Jurídica | El Cronograma correspondiente al Proceso de Selección de Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-011-2013 será incorporado en el Pliego de Condiciones Definitivo correspondiente, el cual será publicado en el SECOP y en la página web de la Entidad.
Proyectó: Estructurador Grupo 4 – Proyecto Concesión: Girardot – Honda - Puerto Salgar
Revisó en materia de riesgos: Holman Rojas Llanos – Experto 7 – Gerencia de Riesgos - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia riesgos: Mauricio Orlando Castro Castaño - Gerente de Riesgos - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia predial: Dilver Octavio Pintor Peralta - Experto 8 - Gerencia Predial - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia predial: Edgar Chacón Hartmann - Gerente Predial - Gerencia Predial -Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia social: Gloria Nohora Zorro Avendaño – Contratista – Gerencia Ambiental y Social - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia ambiental y social: Fernando Iregui Mejía - Gerente Social y Ambiental - Gerencia Ambiental y Social - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia financiera / riesgos: Kelly Martín- Asesora Financiera – Gerencia Financiera - Vicepresidencia Estructuración
Aprobó en materia financiera / riesgos: Claudia Maritza Soto Cárdenas- Gerente Financiera – Gerencia Financiera - Vicepresidencia Estructuración
Revisó en materia técnica: Oscar Gerardo Cifuentes Correa - Experto 7- Coordinación GIT Carreteros - Vicepresidencia Estructuración
Aprobó en materia técnica Camilo Andrés Jaramillo Berrocal - Gerente de Proyectos Viales – Gerencia de Proyectos Viales - Vicepresidencia Estructuración
Aprobó en materia de seguros: Iván Mauricio Fierro Sánchez - Gerente de Proyectos - Vicepresidencia Estructuración
Revisó en materia jurídica: Luz Elena Ruiz Castro - Experto 7- Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Aprobó en materia jurídica: Diana Patricia Bernal Pinzón - Gerente Jurídica de Estructuración - Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Revisó en materia jurídica: Gabriel Vélez Calderón - Contratista – Gerencia de Contratación - , Vicepresidencia Jurídica
Aprobó en materia jurídica: Wilmar Darío González Buriticá - Gerente de Contratación - Gerencia de Contratación - Vicepresidencia Jurídica