## PHCD
Documentos que conforman el Plan Hidrosedimentológico de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique - Aceptada por la ANLA, resolución 1659 de 2017 modificada por la resolución 0832 de 2018.
Documentos | Responsable |  | Observación
| Concesionario | Cormagdalena
Plan Hidrosedimentológico de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique | X | X | CORMAGDALENA: Le corresponde la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Macro. CONCESIONARIO: Tiene a su cargo la ejecución * del Plan Hidrosedimentológico, * del Plan de Manejo Ambiental Micro, * del Plan de Monitoreo y Seguimiento, * del Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio Arqueológico e Histórico Cultural de la Nación
Plan manejo Macro |  | X
Plan manejo Micro | X
Plan de Monitoreo y Seguimiento | X
Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio Arqueológico e Histórico Cultural de la Nación | X

## Plan Macro
Plan de Manejo MACRO - PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS RESPONSABILIDAD DE CORMAGDALENA
LÍNEA ESTRATEGICAS | PROGRAMA |  | PROYECTO
| TIPO DE PROGRAMA | SUBPROGRAMA
Gestión Institucional | Programa gobernanza del agua |  | Mesa regional para la gobernanza del agua y la adaptación al cambio climático
| Programa fortalecimiento institucional |  | Coordinación de políticas de gobierno
Plataforma de interacción interinstitucional
Fortalecimiento de los valores éticos en los servidores públicos
Fortalecimiento de la gobernabilidad y la gestión pública en la Ecorregión
Creación de organismo coordinador de obras
Gestión de la Biodiversidad, las dinámicas ecosistémicos y los recursos naturales | Programa de recuperación |  | Rehabilitación y manejo de rondas hídricas de ecosistemas continentales y costeros
Repoblamiento de especies ícticas nativas continentales y costeras
Implementación de un zoocriadero para la reproducción de dos especies de reptiles en la región del Canal del Dique
Jornadas de limpieza en playas.
Rehabilitación y recuperación de formaciones coralinas y fauna asociada
Rehabilitación del ecosistemas de Fanerógamas Marinas y fauna asociada
Recuperación y preservación de bosques riparios y de manglar
| Programa de conservación |  | Gestión para la ampliación del área protegida del SFF El Corchal
Plan de conservación de ecosistemas acuáticos continentales y especies amenazadas.
Construcción y puesta en operación de un Centro de Atención de Fauna Silvestre
Actualización cartográfica de ecosistemas marinos.
Protección y conservación de hábitat para las tortugas marinas en las Bahías de Cartagena y Barbacoas
Plan de conservación de ecosistemas marinos: arrecifes de coral, pastos marinos, litoral rocoso y playas, y especies amenazadas
Estrategias de reforestación y protección de las coberturas naturales y seminaturales del Zonobioma seco tropical
Manejo de las unidades agrícolas heterogéneas para que cumplan funciones de conectividad.
| Programa de aprovechamiento sostenible |  | Estimación de la Talla Media de Madurez (TMM) y descripción del ciclo reproductivo de cuatro recursos pesqueros ícticos continentales y costeros del SCD
Lineamientos para el aprovechamiento sostenible de las playas recuperadas para el desarrollo del ecoturismo
Establecimiento de Plantaciones forestales productoras
Gestión Social | Programa necesidades básicas |  | Articulación territorial e interinstitucional para la acción frente a las problemáticas socio ambientales de la Ecorregión Canal del Dique
| Programa de seguridad alimentaria |  | Patios productivos comunitarios
Producción piscícolas como alternativa alimenticia
Parcelas productivas escolares
Parcelas productivas familiares
Establecimiento de unidades productivas pecuarias
| Programa educación ambiental y capacitación |  | Educación Ambiental
Comunicación Ambiental
| Programa fortalecimiento capacidad organizativas y de liderazgo para una gestión participativa de las comunidades |  | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales organizativas y de liderazgo básicas para una gestión participativa sostenible de la comunidad y el logro de la Visión planteada para la Eco-región CdD
| Programa cultura y tradición |  | Reconstrucción y divulgación del contexto histórico cultural en la región del Canal del Dique. (festividades, gastronomía - tradición cultural-, arqueología)
Organización y montaje de Sala- Museo interpretativa del patrimonio cultural de la región del Canal del Dique
| Programa desarrollo y planificación ecoturística y cultural |  | Ecoturismo rio como una herramienta para el fortalecimiento de la cultura local
Gestión del desarrollo | Desarrollo Pesquero | Mejoramiento de la pesca continental | Suscripción de Acuerdo entre AUNAP – estación Repelón, la CRA y CARDIQUE.
Repoblamiento de especies de interés comercial
Implementación del Protocolo de Monitoreo sobre el recurso pesquero.
|  | Mejoramiento de la pesca marina artesanal | Propagación de stocks de poblaciones de interés comercial
Ejecución de acciones según Agenda de la cadena productiva.
| Descripción del programa de Desarrollo Agrícola | Plan de Sostenibilidad Económica para maíz tecnificado y arroz de riego | Formulación y Consulta del Plan de Sostenibilidad Económica, con la comunidad, entidades gubernamentales y actores relevantes para las cadenas productivas.
Puesta en funcionamiento y ejecución del plan
| Promoción del Ecoturismo | Promoción de actividades de ecoturismo en las Áreas Protegidas. | Reconocimiento del potencial ecoturístico en AP.
Diseño y adecuación de infraestructura.
Formación de recursos humanos para actividades de conservación
| Desarrollo del Capital Humano para la Prestación de Servicio | Definición de la demanda laboral en la región. | Definición de perfiles requeridos
|  | Análisis de la Oferta Institucional. | Selección de programas en la oferta de IES de la región y SENA
|  | Formación de competencias laborales | Implementación del programa de becas de sostenimiento para el período de entrenamiento
| Desarrollo del Sector Comercial y actividades conexas | Formalización de pequeños empresarios del sector de comercio | Conformación de Pymes prestadoras de servicios
|  | Observatorio para el monitoreo de dinámicas económicas | Implementación del Observatorio de monitoreo a las dinámicas económicas en la región

## Plan Micro
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO
Matriz Plan de Manejo Micro (Plan Hidrosedimentológico de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique) - Aceptada por la ANLA, resolución 1659 de 2017 modificada por la resolución 0832 de 2018
COMPONENTE ABIÓTICO
programa |  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
|  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 1. Manejo de dragados y excavación |  | Proyecto 1.1 Conservación estabilidad geotécnica proceso de excavación | A-1.1 |  | X | X
|  | Proyecto 1.2 Manejo de Taludes | A-1.2
[5 empty] | X | X
|  | Proyecto 1.3 Manejo de materiales procedentes del desmonte y descapote | A-1.3 |  | X | X
|  | Proyecto 1.4 Manejo de materiales procedentes del excavación | A-1.4 |  | X
|  | Proyecto 1.5 Manejo de los materiales procedentes de las obras de dragado | A-1.5 |  | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 2. Manejo Residuos sólidos y líquidos |  | Proyecto 2.1 Manejo Integral de residuos sólidos domésticos e industriales | A-2,1 | X | X | X
|  | Proyecto 2.2 Manejo integral de residuos líquidos | A-2,2 | X | X | X
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 3. Manejo del recurso hídrico |  | Proyecto 3.1 Manejo y/o control de aguas superficiales de canal, cuerpos de agua de conexiones y estructuras hidráulicas | A-3.1 |  | X | X
|  | Proyecto 3.2 Manejo de la captación | A-3.2 |  | X
|  | Proyecto 3.3 Manejo de cruces de agua | A-3.3 |  | X | X
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 4. Manejo Infraestructura |  | Proyecto 4.1 Instalación y abandono del campamento temporal | A-4.1 | X | X
|  | Proyecto 4.2 Manejo Paisajístico | A-4.2 | X | X | X
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 5. Control y mantenimiento de la maquinaria y equipos |  | Proyecto 5.1 Control y mantenimiento de la maquinaria y equipos | A-5.1 | X | X | X
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 6. Manejo del recurso aire |  | Proyecto 6.1 Manejo de la calidad del aire | A-6.1 | X | X | X
|  | Proyecto 6.2 Manejo de ruido | A-6.2 |  | X | X
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 7. Mejoramiento continuo y ampliación de la Información de línea base ambiental |  | Proyecto 7.1 Mejoramiento continuo y ampliación de la Información de línea base ambiental | A-7.1 | X
Matriz plan Micro
COMPONENTE BIÓTICO
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 1. Manejo de flora |  | Proyecto 1.1 Manejo de flora y suelo | B-1.1 | X | X
|  | Proyecto 1.2 Aprovechamiento forestal | B-1.2 |  | X
|  | Proyecto 1.3 Manejo de cobertura vegetal y descapote | B-1.3 |  | X
|  | Proyecto 1.4 Revegetalización, reforestación y empradización | B-1.4 | X | X
|  | Proyecto 1.5 Manejo de la Compensación Forestal | B-1.5 |  | X | X
|  | Proyecto 1.5.1 Manejo De Flora Acuática Del Ambiente Continental Y Costero | B-1-5-1 |  | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 2. Conservación de especies vegetales en peligro crítico o vulnerables |  | Proyecto 2.1 Manejo y aprovechamiento de especies en veda | B-2.1 |  | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 3. Manejo de fauna Silvestre |  | Proyecto 3.1. Manejo fauna terrestre | B-3.1 |  | X | X
|  | Proyecto 3.2. Manejo de fauna acuática continental y costera | B-3.2 |  | X | X
|  | Proyecto 3.3 Compensación para el medio por fauna | B-3.3 |  | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 4. Conservación de especies faunísticas en peligro crítico o vulnerables |  | Proyecto 4.1 Manejo de Pseudoplatystoma magdaleniatum (Bagre rayado). | B-4.1 | X | X | X
|  | Proyecto 4.2. Manejo de Crocodylus acutus (Caimán aguja). | B-4.2 | X | X | X
|  | Proyecto 4.3 Manejo de Lepidopyga lilliae (Colibrí cienaguero). | B-4.3 | X | X | X
|  | Proyecto 4.4 Manejo de Saginus oedipus (Tití cabeciblanco). | B-4.4 | X | X | X
|  | Proyecto 4.5 Manejo de Trichechus manatus (Manatí antillano) | B-4.5 | X | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 5. Programa preservación y restauración de ecosistemas |  | Proyecto 5.1 Restauración y restablecimiento de áreas alteradas y deterioradas (Caño Rico). | B-5.1 |  | X
|  | Proyecto 5.2 Protección y conservación de hábitats terrestres. | B-5.2 |  | X | X
|  | Proyecto 5.3 Preservación De Ecosistemas Acuáticos Continentales Y Costeros | B-5.3 |  | X | X
|  | Proyecto 5.4 Preservación Del Ecosistema Pelágico De La Bahía De Cartagena | B-5.4 |  | X | X
COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO
programa
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
|  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 1. Participación y organización |  | Proyecto 1.1 Conformación y reuniones veeduría ciudadana | SE-1.1 |  | X
|  | Proyecto 1.2 Encuentros periódicos con las comunidades | SE-1.2 |  | X
|  | Proyecto 1.3 ruta de trabajo autoridades locales- regionales | SE-1.3 |  | X | X
|  | Proyecto 1.4 Atención de eventualidades y emergencias | SE-1.4 |  | X | X
|  | Proyecto 1.5 Formulación participativa de proyectos de compensación | SE-1.5 | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 2. Capacitación |  | Proyecto 2.1 Capacitaciones sobre el funcionamiento y uso de infraestructuras asociadas al proyecto | SE-1.1 | X | X
|  | Proyecto 2.2 Capacitaciones sobre el manejo y conservación del recurso hídrico | SE-1.2 |  | X
ficha de Manejo |  |  |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 3. Comunicación |  | Proyecto 3.1 Centros de atención local | SE-3.1 | X | X | X
|  | Proyecto 3.2 Centro de atención regional | SE-3.2 | X | X | X
|  | Proyecto 3.3 Boletines informativos | SE-3.3 |  | X | X
|  | Proyecto 3.4 Acercamiento comunitario | SE-3.4 |  | X
|  | Proyecto 3.5 Difusión medios de comunicación regionales | SE-3.5 |  | X | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 4. Manejo y gestión del patrimonio arqueológico e histórico cultural |  | Proyecto 4.1 Investigación, excavación y rescate arqueológico e histórico cultural | SE-4.1 |  | X | X
|  | Proyecto 4.2 Estructuración de un sistema de cronología absoluta y paliconologia | SE-4.2 |  | X | X
|  | Proyecto 4.3 Gestión arqueológica patrimonial | SE-4.3 |  | X
|  | ficha de Manejo |  | Etapa de implementación
programa |  | Actividad | Código | pre construcción | construcción | Operación
Programa 5. Gestión social |  | Proyecto 5.1 mejoramiento de las condiciones de vida de la población afectada por el proyecto | SE-5.1 |  | X
|  | Proyecto 5.2 Apoyo al fortalecimiento de la gestión municipal | SE-5.2 |  | X
|  | Proyecto 5.3 Manejo de contratación de mano de obra local | SE-5.3 |  | X | X
|  | Proyecto 5.4 Información, Preguntas, Quejas y Reclamos (IPQR) | SE-5.4 | X | X | X
|  | Proyecto 5.5 Señalización e Información a la comunidad | SE-5.5 |  | X | X
X | EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN ES DIFERENTE AL DE CONSTRUCCION
X | TIEMPO DE IMPLEMENTACION CONSTRUCCION

## Plan M&S
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO
Plan de Monitoreo y Seguimiento (Plan Hidrosedimentológico de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique )- Aceptada por la ANLA, resolución 1659 de 2017 modificada por la resolución 0832 de 2018
programa |  | ficha de Manejo |  | zona a implementar
|  | Actividad | Código | Terrestre | Aguas continentales | Aguas Marinas
ECOSISTEMAS CONTINENTALES |  | Calidad Fisicoquímica del Agua | N/A |  | X
|  | Comunidades hidrobiológicas | N/A |  | X
|  | Comunidad planctónica | N/A |  | X
|  | · Fitoplancton | N/A |  | X
|  | · Zooplancton | N/A |  | X
|  | Comunidad perifítica | N/A |  | X
|  | Comunidad Bentónica | N/A |  | X
|  | Comunidad íctica | N/A |  | X
|  | Macrófitos acuáticas | N/A |  | X
programa |  | ficha de Manejo |  | zona a implementar
|  | Actividad | Código | Terrestre | Aguas continentales | Aguas Marinas
ECOSISTEMAS MARINOS |  | Calidad Fisicoquímica del Agua | N/A |  |  | X
|  | Praderas de Fanerógamas marinas | N/A |  |  | X
|  | Áreas Coralinas | N/A |  |  | X
|  | Comunidad Plantónica | N/A |  |  | X
|  | · Fitoplancton | N/A |  |  | X
|  | · Zooplancton | N/A |  |  | X
|  | · Ictioplancton | N/A |  |  | X
programa |  | ficha de Manejo |  | zona a implementar
|  | Actividad | Código | Terrestre | Aguas continentales | Aguas Marinas
ECOSISTEMAS FLORA |  | Áreas de Manglar | N/A | X
|  | Asociaciones de Corcho | N/A | X
programa |  | ficha de Manejo
|  | Actividad | Código
COMPONENTE SOCIAL |  | Componente socio-económico | N/A
X | EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN ES DIFERENTE AL DE CONSTRUCCION
X | TIEMPO DE IMPLEMENTACION CONSTRUCCION

## Plan Arqueo
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO
Matriz plan de Manejo y Gestión del Patrimonio Arqueológico e Histórico Cultural de la Nación Aprobado por ICANH, comunicado 1302089 de 13 de mayo de 2016.
Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio Arqueológico e Histórico Cultural de la Nación
programa |  | Etapa de implementación
| Actividad | pre construcción | construcción | Operación
Programa 1. Programa de Investigación, Excavación y Rescate arqueológico | Rescate arqueológico en 13 sitios ya identificados y Prospección intensiva y extensiva en sitios adicionales a los existentes que seguramente se irán encontrando a medida que se desarrollen las obras y los procesos de construcción | x
| Excavaciones arqueológicas de área y con enfoque regional, que deben incluir Excavación área local con el método de descapote o descapote de pisos culturales; Registro de niveles naturales y artificiales; Análisis laboratorio y análisis resultados e interpretación cultural; y, Clasificación, Curaduría y salvaguarda de vestigios Arqueológicos in Situ. | x | x
| monitoreo de aquellas actividades de construcción del proyecto que puedan afectar información arqueológica no detectada en las fases anteriores, mediante el registro ágil, pero detallado de la información que eventualmente resulte durante la ejecución de las actividades constructivas |  | x
| aplicar una labor de salvamento a los vestigios arqueológicos que aparezcan durante las actividades de rescate previo al inicio de obras y, por supuesto, durante el desarrollo de las mismas. | x | x
| seguir un protocolo de registro de artefactos y vestigios previamente acordado con la Autoridad Competente (ICANH) sobre la custodia y el bodegaje de los materiales arqueológicos y especificar en informes periódicos semestrales los pormenores de toda la actuación investigativa y el lugar donde reposan los vestigios y las bases de datos | x | x
| elaborará un informe final que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual será entregado a la Autoridad Competente, con copia a la Interventoría del proyecto. | x | x
Etapa de implementación
programa | Actividad | pre construcción | construcción | Operación
Programa 2. Programa de Estructuración de un Sistema de Cronología Absoluta para La Ecorregión | aprtir de los estudios y datos de investigación y rescate material arqueológico efectuar una interpretación arqueológica, cronológica y cultural | X | X
Etapa de implementación
programa | Actividad | pre construcción | construcción | Operación
Programa 3. Programa de Gestión Arqueológica Patrimonial | Reconstrucción histórico cultural pasado local, | X | X
| Divulgación contexto cultural local (realización de charlas y actividades didácticas con la comunidad y los contratistas) frente a los procesos de rescate arqueológicos | x | x
| confinamiento y conservación vestigios según protocolo ICOMOS | x | x
| Sitio interpretación local o Museo y resguardo del patrimonio con actores locales y/o regionales |  | x
| Tratamientos in situ y ex situ | x | x
| Realización de folletería y cartelera informativa | x | x
| muestra itinerante o permanente en un sitio especifico de la región a convenir con el ICANH. | x | x

## Res. 0260-1997
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 0260 del 31 marzo de 1997
Por la cual se efectuan unos requerimientos para la restauración y recuperación del ecosistema degradado del Canal del Dique
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Requerir a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena para que presente al Ministerio del Medio Ambiente un Plan de Restauración Ambiental de los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEGUNDO | Objetivos del Plan. - Los objetivos del plan mencionado en el artículo anterior deben ser: Objetivo General: Disminuir la sedimentación en los cuerpos de agua para mitigar los daños ambientales y garantizar que las diferentes actividades productivas en la zona del Canal del Dique se inscriban dentro del concepto del desarrollo humane sostenible, a fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades asentadas en el área de influencia del Canal. Objetivos específicos: a) Controlar la entrada de sedimentos a los ecosistemas terrestres y marinos asociados al Canal, mediante estructuras hidráulicas debidamente experimentadas en laboratorio; b) Evitar la intrusión salina con el propósito de garantizar la calidad del agua para uso humane y productivo; c) Conservar y velar por el continuado crecimiento y expansión de las áreas de manglares; d) Restaurar el Cano del Estero, situado entre las bahías de Barbacoas y Cartagena, para permitir nuevamente la entrada de agua Limpia marina de la contracorriente del Caribe a la bahía de Cartagena; e) Integrar y armonizar los planes, programas y proyectos que realicen las diferentes entidades con jurisdicción en la zona del Canal del Dique en materia de recursos hídricos y de manejo de sedimentos y estar dicho Plan debidamente articulado con el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Rio Magdalena que se propone adelantar CORMAGDALENA. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
PARÁGRAFO | EI Plan deberá evaluar la alternativa del cierre para la navegación mayor (superior a 50 toneladas de peso bruto) |  |  | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
TERCERO | Cobertura geográfica. El Plan requerido en el artículo Primero, deberá cubrir geográficamente las siguientes zonas: 1- EI área del hidrosistema continental del Canal del Dique, compuesto por las ciénagas naturales (Guajaro, de los Negros, Quintanilla, Mahates, Maria la Baja, Matuna y Jobo, entre otras), los flujos hídricos que las alimentan y el canal propiamente dicho; y 2. EI área del hidrosistema marino asociado al Canal, conformado por las bahías de Cartagena y Barbacoas, los cuerpos de agua conexos a dichas bahías y las zonas de arrecifes del Parque Nacional Natural Islas del Rosario. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
CUARTO | Plazo. - EI Plan requerido deberá presentarse al Ministerio del Medio Ambiente dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrega de los términos de referencia por parte del Ministerio del Medio Ambiente. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
QUINTO | Términos de referencia.- EI Ministerio del Medio Ambiente elaborara y entregara a CORMAGDALENA, dentro de los sesenta (60) días siguientes, a la ejecutoria de la presente providencia, los términos de referencia para la elaboración del Plan de Recuperación y Restauración Ambiental. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
PARÁGRAFO | EI Plan deberá contemplar cronogramas de ejecución de las diferentes etapas para su realización completa. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEXTO | Si transcurrido el plazo a que hace referencia el Artículo Cuarto CORMAGDALENA no ha presentado el Plan de Restauración Ambiental, deberá proceder al cierre del Canal en Calamar para la navegación mayor, a la construcción de barreras contra la intrusión salina y a la restauración del Cano del Estero entre las bahías de Barbacoas y Cartagena. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SÉPTIMO | En firme la presente providencia, remítase copia de la misma a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, al DAMARENA, a los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Sucre y a las Alcaldías de los municipios ribereños al Canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
OCTAVO | Recursos. - Contra la presente resolución, procede por vía gubernativa al recurso de reposición, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante el Ministro del Medio Ambiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación de esta providencia, de conformidad con 10 establecido en los artículos 51 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"

## Res. 0418-1999
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución 00418 de 31 de mayo de 1999
Por la cual se fija un plazo para la toma de una decisión
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Fijar el termino de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para que este Ministerio se pronuncie sobre la solicitud de ampliación del plazo por dos (2) años, para la presentación definitiva del Plan de manejo, presentada por la Corporación Autónoma Regional del Rio- Grande de La Magdalena -CORMAGDALENA-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | Por secretaria Legal remítase copia de la presente providencia a las Corporaciones Autónomas Regionales del Canal del Dique -CARDIQUE-, del Atlántico -CRA-, de Sucre -CARSUCRE-, al DAMARENA, a las Gobernaciones Departamentales de Bolívar, Atlántico y Sucre y a las Alcaldías Municipales ribereñas al Canal del Dique. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
TERCERO | Notifíquese el contenido de la presente providencia al Representante Legal o apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA-. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
CUARTO | Contra la presente providencia procede por vía gubernativa el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Señor Ministro del Medio Ambiente dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida

## Res. 0948-1999
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución 0948 del 10 de noviembre de 1999
Por medio de la cual se otorga un plazo y se dictan otras disposiciones
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Otorgar un plazo a la Corporacion Autonoma Regional del Río Grande de La Magdalena CORMAGDALENA para la presentacion al Ministerio del Medio Ambiente del Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del area de influencia del Canal del Dique, de dos (2) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente providencia | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | La Corporación Autónoma Regional del río grande de la Magdalena - CORMAGDALENA en la realización de los estudios definitivos para el Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del area de influencia del Canal del Dique deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: a. EI requerimiento de caudales para el mantenimiento de las cienagas, debe consultar sus necesidades bióticas, especialmente los fenómenos de subienda y bajanza, lo cual esta infinitamente Iigado al comportamiento hidraulico y biotico del Río Magdalena b. Contemplar la variacion historica de los niveles en las cienagas y las actividades asociadas en epocas de invierno y verano, y establecer las posibles medidas para mitigar el impacto socio - económico en las poblaciones que viven de cultivos estacionales en los playones de las cienagas. c. Contener los volúmenes de agua usados por los proyectos de riego que existen en la zona, determinando los caudales necesarios para mantener la cienaga, y analizando los procesos de subienda y bajanza del recurso íctico, entre otros, para lo cual deberá recopilar los datos de por lo menos un periodo hidrológico completo del area que es como minimo de un (1) año. d. Realizar el anáisis tecnico - económico y ambiental de la necesidad de implementacion de una exclusa. e. Establecer la viabilidad económico - ambiental de mantener la navegacion por el Canal, en la cual se sopesen los costos y benencios para el estado, analizando el esquema actual de subsidio, el cual no es revertido en beneficios sociales economicos para el sector. | NA | NA | Revocado mediente el artículo primero de la Resolución 0918 del 10 de noviemnbre de 1999
TERCERO | Por Secretaría Legal remítase copia de la presente providencia a las Corporaciones Autonomas Regionales del Canal del Dique CARDIQUE, del Atlantico - CRA, de Sucre - CARSUCRE, al DAMARENA, a las Gobernaciones Departamentales de Bolívar, Atlantico y Sucre y a las Alcaldías Municipales riberenas al Canal del Dique. | NA | NA | Requerimiento para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
CUARTO | La Corporacion Autonoma Regional del RIO Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA deberá publicar a su costa el encabezado y la parte resolutlva de la presente providencia, en un diario de amplia circulación nacional y allegar un ejemplar del mismo a este Ministerio, con destino al expediente No. 2145. | NA | NA
QUINTO | Por Secretaría Legal notifequese del contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o Apoderado de la Corporacion Autónoma Regional del RíO Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA | NA | NA | Requerimiento para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
SEXTO | Contra la presente providencia procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición el cual podra ser interpuesto personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notincación, de acuerdo a lo estipulado en el Código Contencioso Administrativo | NA | NA | Vencieron los plazos para interponer el recurso

## Res. 0918-2001
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00918 de 08 de octubre de 2001
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Revocar el Artículo Segundo de la Resolucion No. 0948 del 10 de Noviembre de 1999, teniendo en cuenta lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | En todo lo demas la Resolución No. 0948 del 10 de Noviembre de 1999 continúa plenamente vigente.
TERCERO | Por la Subdireccion de Licencias de este Ministerio remitase copia de la presente providencia a las Corporaciones Autónomas regionales del Canal del Dique - CARDIQUE, del Atlanttco - CRA, de Sucre CARSUCRE, al. DAMARENA, a Ias Gobernaciones Departamentales de Bolivar, Atlantico y Sucre y a las Alcaldfas Municipales ribereñas al Canal del Dique
CUARTO | La Corporacion Autonorna Regional del RíO Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA deberá publicar a su costa el encabezado y la parte resolutiva de la presente provldencla, en un dlario de amplia circulación nacional y allegar un ejemplar del mismo a este Ministerio, con destino al expediente No. 2145.
QUINTO | Por la Subdirección de Licencias de este Ministerio notifiquese del contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o apoderado de la Corporación Autónoma Regional del RíO Grande de La Magdalena . CORMAGDALENA.
SEXTO | Con la presente providencia entiéndase agotada la vía gubernativa.

## Res. 0921-2001
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00921 de 08 de octubre de 2001
Por la cual se modifica la resolución No 260 del 31 de marzo de 1997 y se dictan otras disposiciones
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Modificar la Resolución No. 0260 del 31 de Marzo de 1997, por la cual se establecieron normas sobre el manejo hídrico, para la restauración ambiental y aprovechamiento sostenible del Canal del Dique y se dictaron otras disposiciones a la Corporación Autonoma Regional del Rio Grande de La Magdalena. en el siguiente sentido, segun lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia: Establecer los alcances de los estudios para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique teniendo como referente el estado del Canal en el año de 1984., en las Bahias de Cartagena, Barbacoas, Canal del Dique y sistema cenagoso asociado e inftuendado por el Canal del Dique, incluyendo el control de sedimentos a la entrada del sistema en Calamar. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | Declarar que el Ministerio del medio ambiente ha seleccionado el denominado escenario o alternativa IV para lo cual la corporación autónoma reional del río grande de la magdalena CORMAGDALENA deberá diseñar las obras descritas en dicha alternativa para el plan de restauración ambiental de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
TERCERO | El plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique a que hace referencia el articulo precedente, deberá hacer enfasis en los siguientes aspectos: 1. EI requerimientos de caudales para el mantenimiento de las cienagas, deberá consultar sus necesidad bióticas, especialmente los fenomenos de subienda Y bajanza, lo cual esta intimamente Iigado al componente hidráulico y biótico del RIO Magdalena. 2. Tener en cuenta los volumenes de agua usados por los proyectos de riego existentes ell la zona. 3. Tener en cuenta la variacion historica de los niveles de las cienagas y las actividades asociadas en epocas de invierno y verano, y establecer las posibles medidas para mitigar el impacto socio . económico en las poblaciones que viven .de cultivos estacionales en los playones de las ciénagas. 4. Realizar el análisis técnico-económico y ambiental de la necesidad o no de la implementación de una esclusa. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
CUARTO | La Corporación Autonoma Regional del Rio Grande .de La Magdalena - CORMAGDALENA debera elaborar los diseños del Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique a que se hace referencia en esta providencia, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. A partIr de ese termino, la Corporación .Autónoma Regional del Rio Grande de La Madalena - CORMAGDALENA de acuerdo a su presupuesto que Ie haya sido asignado, debera presentar a este Ministerio el cronograma de ejecución de las obras. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
QUINTO | Por la Subdirección de Licencias del Ministerio del Medio Ambiente remitase copia de la presente providencia a las Corporaciones Autónomas Regionales del Canal del Dique . CARDIQUE, del Atlantico - CRA, de Sucre - CARSUCRE, al DAMARENA, a las Gobernaciones Departamentales de Bolivar, Atlantico y Sucre y a las Alcaldias Municipales ribereñas del Canal del Dique.
SEXTO | La Corporación Autonoma Regional del RIO Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA deberá publicar a su costa el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia, en un diario de amplia circulación nacional y allegar un ejemplar del mismo a este Ministerio, con destino al expediente No. 2145.
SEPTIMO | Por la Subdirecci6n de Licencias de este Ministerio notifiquese del contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o Apoderado de la Corporaci6n Autónbma Regional del Río Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA.
OCTAVO | Contra la presente providencia procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición, el cual podra ser interpuesto personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

## Res. 0199-2002
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00199 de 25 de febrero de 2002
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Aclarar el articulo cuarto de la Resolución No. 0921 del 8 de Octubre de 2001 el cual quedara asi: La Corporación Autonoma Regional del Rio Grande de La Magdalena CORMAGDALENA debe, partiendo de la denominada Alternativa No.4, adelantar los estudios de ingeniería básicos, incluyendo las evaluaciones ambientales que soporten los mismos, conducentes a realizar la citada alternativa y entrar a elaborar la fase final del diseño, junto con el correspondiente cronograma de ejecucion de las obras, para el Plan de Restauracion Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, los cuales debe presentar a este Ministerio en el termino de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta providencia. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | En todo lo demás la Resolución No. 0921 del 8 de Octubre de 2001 continua plenamente vigente.
TERCERO | Por la Subdireccion de Licencias del Ministerio del Medio Ambiente remitase copia de la presente providencia a las Corporaciones Autonomas Regionales del Canal del Dique - CARDIQUE, del Atlantico - CRA, de Sucre ~CARSUCRE, a las Gobernaciones Departamentales de Bolivar, Atlantico y Sucre. y a las Alcaldías Municipales riberenas al Canal del Dique.
CUARTO | La Corporacion Autonoma Regional del Rio Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA debera publicar a su costa el encabezado y la parte resolutiva de la presente provideneia, en un diario de amplia circulacion nacional y allegar un ejemplar del mismo a este Ministerio, con destino al expediente No. 2145.
QUINTO | Por la Subdirección de .Licencias de este Ministerio notifiquese del contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o Apoderado de la Corporacion Autonotna Regional del RIO Grande de La Magdalena CORMAGDALENA
SEXTO | Con la presente providencia no procede recurso por encontrarse agotada la via gubernativa

## Res. 0208-2002
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00208 de 28 de febrero de 2002
Por el cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Rechazar por improcedente el Recurso de Reposición interpuesto por la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de La Magdalena CORMAGDALENA, contra la Resolucion No. 0910 del 8 de Octubre de 2001, por la cual este Ministerio habia resuelto un recurso de Reposición impetrado contra la Resolucion No. 0918 del 10 de Noviembre de 1999, teniendo en cuenta lo establecido en la parte motiva de esta providencia | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | Por la subdirección de Licencias del Ministerio del Medio Ambiente evíese copia de la presente providencia a las Corporacioncs Autónomas Regionales del Canal del Dique - CARDIQUE, del Atlantico - CRA, de Sucre : CARSUCRE. a las Gobernaciones Departarnentales de Bolivar, Atlantico y Sucre y a las Alcaldias Municipales ribereñas al Canal del Dique.
TERCERO | Por la subdireccion de Licencias de este Ministerio ordenese publicar la presente providencia en la Gaceta Ambiental.
CUARTO | Por la subdirección de Licencias de este Ministerio noti fiquese del contenido de la presente providencia al Representante Legal o Apoderodo de la Corporacion Autonoma Regional del RIo Grande de La Magdalena CORMAGDALENA.
QUINTO | Con la presente providencia no precede recurso por la vía gubernativa

## Res. 0721-2002
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 0721 de 31 de julio de 2002
Por la cual se emite pronunciamiento sobre los estudios y propuestas de zonificación en áreas de manglares presentados por las Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible y se adoptan otras determinaciones
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Aprobar la Caracterizacion, Diagnostico y Zonificacion de los manglares del Departamento de Sucre, presentado par la Corporacion Aut6noma Regional del Sucre - CARSUCRE, a traves del estudio denominado "Manglares, Caracterización, Diagn6stico y Zonificacion". | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEGUNDO | Aprobar el estudio de diagnostico presentado par la Corparacion para el Desarrollo Sostenible del Archipielago de san Andres, Providencia y santa Catalina" - CORAUNA, denominado "Aspectos Generales de los Manglares en el Archipielago de san Andres, Providencia y santa Catalina", de las zonas con presencia de manglar en san Andres y Providencia | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
PARÁGRAFO PRIMERO | No aprobar la zonificacion presentada para la zona de Bahia Hooker - Bahia - Honda ya que esa zona no solo contempla areas con presencia de manglar, sino areas con alta intervenci6n y las directrices formuladas, son de trabajo general y no espedfico para los ecosistemas de manglar, de acuerdo a las Resoluciones 0924 de 1997, 0233 de 1999 y 0694 de 2000.
PARÁGRAFO SEGUNDO | La zonificacion extrapolada no puede ser tenida en cuenta para las zonas de Cocoplum Bay, salt Creek, Sound Bau, Smith Channel y Cove y los parches de manglar del Hotel Aquarium Decameron y Casa de la Cultura, Cotton Cay, Borde Costero via san Luis, Little Gough, Hoffie, Punta Evans, Cabecera del Aeropuerto y Bowie Bay, para la isla de san Andres y para la Isla de Providencia para las zonas de MeBean, South West Bay, Old Town, Jones Point-Town, santa Catalina y Machineed Bay, debido a que estos parches de manglar, tienen unas caracteristicas de estructura yfuncionalidad, totalmente diferentes. entre sf y con la zona de Bahfa Hooker-Bahfa Honda.
TERCERO | No aprobar el estudio presentado par la Corparacion Autonoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, denominado "Diagnóstico y Zonificación de los Manglares del Magdalena" par cuanto no cumpie con los terminos de referencia establecidos en las Resoluciones 0924 de 1997, 0233 de 1999 y 0694 de 2000. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
CUARTO | Requerir a la Corparacion Autonoma Regional del Magdalena CORPAMAG para que valide en su totalidad el estudio presentado en la Fase de Campo para los ecosistemas de manglar, aun cuando estos se encuentren en zonas que responden a algun area de manejo especial o en areas consideradas como reserva de la biosfera o humedal de impartancia internacional (Ramsar), teniendo en cuenta ademas que para cada una de estas figuras debe existir un Plan de Manejo en el cual los ecosistemas de manglar, juegan un papel preponderante. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
QUINTO | No aprobar el estudio presentado par la Corparacion Autónoma Regional del Atlantico - C.R.A., denominado "Estudio Multitemparal de los Manglares de la Franja Costera del Departamento del Atlantico" par cuanto no esta ajustado a los terminos de referencia establecidos en las Resoluciones 0924 de 1997, 0233 de 1999 y 0694 de 2000. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEXTO | Requerir a la Corporacion Autonoma Regional del Atlantico - C.R.A., para que actualice el estudio presentado denominado "Estudio Multitemparal de los Manglares de la Franja Costera del Departamento del Atlantico" teniendo en cuenta los terminos de referencia establecidos par el Ministerio del Medio Ambiente a traves de las Resoluciones 0924 de 1997, 0233 de 1999 y 0694 de 2000. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SÉPTIMO | Aprobar la caracterizacion, diagnostico y zonificacion de los manglares del departamento de Cordoba, presentado Per la Corporacion Autónoma Regional de los Valles del Sinu y san Jorge - C.V.S., denominado "caracterizacion, Diagnostico y Zonificacion de los Manglares del departamento de Cordoba". | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
OCTAVO | Aprobar el estudio denominado "Zonificacion, caracterizacion y ordenacion de los manglares Vallecaucanos" presentado por la Corporacion Autonoma Regional de Valle del cauca - C.V.c. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
NOVENO | Aprobar los estudios de Ajustes a la Zonificacion de los Manglares del Departamento de Bolivar y de la Zonificacion Definitiva de las Areas de Manglar de los mismos, asi como su caracterizacion y ordenacion, la informacion adicional requerida mediante Resolucion No. 0694 de 2000 referente al establecimiento de las parcelas de investigacion para el aprovechamiento forestal, los terminos de referencia para la elaboracion de un plan de manejo para la instalacion y monitoreo de parcelas de investigacion sobre el aprovechamiento forestal del mangle, los terminos de referencia para el plan de manejo de la zona de recuperacion Manzanillo del Mar - Galerazamba y el diagnostico y la zonificacion para los ecosistemas de manglar presentes en la zona interior de las areas denominadas zona especial del anillo vial y zona de preservacion de Arroyo Grande y Palmarito, presentados por la Corporacion Autonoma Regional del canal del Dique, CARDIQUE; 10 anterior de conformidad con los estudios denominados "Ajustes a la Zonificacion de los Manglares del Departamento de Bolivar de octubre de 2001", y "Zonificacion Definitiva de las Areas de Manglares del Departamento de Bolivar para la Conservacion y el Manejo Sostenible". | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
DECIMO | Requerir a las Corporaciones Autonomas Regionales de Sucre CARSUCRE, de los Valles del Sinu y san Jorge - C.V.s., del Valle del cauca - C.V.c., y del canal del Dique - CARDIQUE, para que elaboren los Planes de Manejo Integrales para la totalidad de las Zonas determinadas en el estudio de Zonificacion de su jurisdiccion o de manera independiente para cada una de las mismas, aprobadas por la presente Resolucion, teniendo en cuenta las pautas o directrices establecidas para elias. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
PARÁGRAFO PRIMERO | Para las zonas identificadas como de Preservacion y Recuperacion, los Planes de Manejo deberan ser desarrollados en forma concertada y socializados con las comunidades adyacentes a las zonas en mencion; y cuyos objetivos principales estaran encaminados hacla la preservacion y recuperacion de los bienes, servicios y funciones de estos ecosistemas respectivamente. Cuando se logre la recuperacion de una zona alterada o degradada, esta debería ser recategorizada nuevamente (Preservacion o de Usos Sostenible) y ajustar o elaborar el Plan de Manejoacorde con la nueva categoria.
PARÁGRAFO SEGUNDO | EI Plan de Manejo Integral de los Manglares de cada Zona de Produccion o de Uso Sostenible, o del conjunto de elias, debera ser elaborado por las Corporaciones Autonomas Regionales con la participacion de representantes de las organizaciones comunitarias que se hallan asentadas en las cercanfas de estes ecosistemas y que en forma tradicional hayan dependido de ellos y hayan estado vinculadas permanente 0 temporalmente a las actividades de extraccion y aprovechamiento de sus recursos.
PARÁGRAFO TERCERO | Los Planes de Manejo Integrales de las Zonas de Produccion y de Uso Sostenible que elaboren las Corporaciones deberan ser preparados por profesionales de las ciencias forestales y biol6gicas con experiencia demostrada en el manejo de estes ecosistemas y apoyados en informacion primaria y secundaria actualizada, en aspectos físicos, bioticos, sociales, economicos y legales.
PARÁGRAFO CUARTO | En el marco de los Planes de Manejo Integrales que elaboren las Corporaciones se deberan adoptar los siguientes critenos para el acceso al uso de los recursos de los manglares: a) que los usuarios sean comunidades locales que habiten en cercanfas de los ecosistemas de los manglares; b) que las comunidades en forma tradicional hayan dependido de los manglares y hayan estado vinculados temporal o permanente a las actividades de extraccion y aprovechamiento de sus recursos c) que ellas manifiesten su interes en el manejo sostenible y la conservacion de los manglares y d) que las comunidades se hallen organizadas y posean personerfa juridica y representante legal.
DECIMOPRIMERO | Pautas para la elaboración de los PMI. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
PARÁGRAFO | Una vez el Ministerio del Medio ambiente apruebe la totalidad de los estudios presentados por las Corporaciones Autonomas Regionales, estas deberan proceder a elaborar los Planes de Manejo Integrales para las Zonas de Produccion o de Uso Sostenible, en su conjunto, o para cada una de elias, de conformidad con 10 expuesto en el articulo decimo y en el presente articulo.
DECIMOSEGUNDO | Requerir a las Corporaciones Autonoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJlRA, Para el Desarrollo Sostenible del Choco - CODECHOCO, Para el Desarrollo Sostenible del Uraba - CORPOURABA, de Narino - CORPONARINO y del cauca - C.R.C., para que presenten ante el Ministerio del Medio Ambiente para su aprobacion, la totalidad de los estudios sabre el estado de los manglares en el territorio de su jurisdiccion y las propuestas para su zonificacion. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
DECIMOTERCERO | Notificar el presente acto administrativo al apoderado o representante legal de las Corporaciones Autonoma Regional de Sucre, CARSUCRE, Para el Desarrollo Sostenible del Archipielago de san Andres, Providencia y santa catalina, CORAUNA, del Magdalena, CORPAMAG, del Atlantico, CRA, de los Valles del Sinu y san Jorge, CVS, del canal Del Dique, CARDIQUE y del Valle del cauca, CVC.
DECIMOCUARTO | Publicar el encabezado y parte resolutiva de la presente providencia en la Gaceta Oficial Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
DECIMOQUINTO | Contra la presente acto administrativo procede per la via gubernativa el recursa de reposicion el cual podra interponerse ante el Ministro del Medio Ambiente por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificacion, conforme con lo dispuesto en el articulo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

## Res. 0249-2004
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00249 de 10 de marzo de 2004
Por la cual se modifica la resolución No. 0921 del 8 de octubre de 2001 y se toman otras determinaciones
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Modificar el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 921 del 8 de octubre de 2001, el cual quedará así: "ARTlCULO SEGUNDO: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-, debera establecer y diseñar una alternativa de manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique, para el Plan de Restauracion Ambiental de los ecosistemas degradados. "En el diseño de las obras de regulación y control hidráulico deberá garantizar: 1.Caudal de agua requerido por los proyectos de riego existentes y proyectados en Ia zona. 2. Caudal mínimo requerido para mantener ambientalmente los cuerpos de agua del Canal del Dique 3. Determinar el remonte de la cuña salina en las ciénagas que podrían recibirla 4. La disponibilidad de agua para cubrir las necesidades para consumo humano en la cuenca del Canal del Dique definidas de acuerdo con las proyecciones del DANE y los parámetros del RAS, en el año 2005 alcanzaría aproximadamente 101,1 millones de metros cúbicos, de los cuales el 84,8% corresponderá a las cabeceras. 5. El mantenimiento de la comunicación longitudinal y lateral del río Magdalena-Canal del Dique para asegurar la continuidad de los fenómenos de subienda y bajanza. 6. Estudios de geotecnia en todos los sitios de localización de las obras proyectadas 7. Explociones arqueológicas en los sitios de localización de las obras proyectadas en caso de requerirse de acuerdo con la evaluación realizada en el estudio de factibilidad del plan de restauración ambiental de los ecosistemas degradados del Canal del Dique realizado por la Universidad del Norte entre 1997 y 1999 8. Estudios de predios donde están previstas las obras para su compra 9. Modelación hidrodinámica y sedimentológica de ajuste para la optimización del plan de restauración. en consecuencia deberá incluir las actualizaciones de topografía y de batimetría que se consideren necesarias 10. La modelación de la profundidad de las ciénagas del sistema es esencial, ya que cuantificará uno de los efectos de la construcción del proyecto 11. Evaluar los efectos ambientales en todos los cuerpos de agua involucrados en el Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas del Canal del Dique el fin de seleccionar finalmente las obras a ejecutar y también, para definir los impactos que tendrán que resolverse mediante medidas de compensación 12. Prevenir y mitigar el impacto sobre la vida de los pobladores del area del complejo cenagoso asociado al Canal del Dique que esta eestrechamente relacionada can las actividades de pesca, agricultura y ganaderia que se adelantan en el territorio, y cualquier modificacion en sus condiciones que repercutan de manera directa sobre la poblacion. Es absolutamente indispensable que al evaluar las diferentes alternativas para llevar a cabo el proyecto se identifiquen todos y cada uno de los impactos que sobre dichas actividades se provocarian, en cada uno de los espacios territoriales que componen el complejo, y se adelante un analisis costo beneficio desde el punto de vista social, con el fin de determinar la viabilidad de las obras a rea lizar. 13. En reIacion con la evaluación del impacto de los sedimentos transportados por ell Canal del Dique sabre el Parque Nacional Natural Islas del Rosario y San Bernardo, se podran utilizar los resultados del estudio de INVEMAR para evaluar la reduccion del posibleimpacto de los sedimentos aportados por el Canal del Dique sobre archipiélagos. En el caso que el estudio no esté disponible para la fecha de la evaluación, se deberá extender el área de modelación hidrosedimentológica para incluir, de forma conceptual y con base en informacion existente, la reducción de los posibles impactos del sedimento del Canal del Dique. Igualmenle se debera evaluar si la disminucion de aporte de sedimentos en las bahías de Cartagena, Barbacoas y el sector de Correa ocasiona erosion y afecta la deriva Moral. 14. Se deberá elaborar y presentar el plan de manejo de aguas 15. Se deben precisar los esquemas de administración, operación y mantenimiento de las estructuras diseñadas. 16. Complementariamente, el estudio debe analizar el efecto sobre las condiciones de vida de los pobladores, en sus direrentes aspectos, incluyendo sus condiciones organizativas e institucionales, las tendencias de desarrollo, asi como sobre el conflicto social presente en el area de influencia del proyecto. 17. Tanto la evaluación de los impactos como la formulación de las medidas de manejo correspondientes, debe adelantarse con la activa participación de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con las determinaciones de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior al respecto, para lo cual se debe consultar la procedencia de adelantar consulta previa con comunidades" | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEGUNDO | Modificar el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución 921 del 8 de octubre de 2001 el cual quedará así: "ARTÍCULO CUARTO: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-, debera presentar los diseños definitivos de las obras de regulación, en un plaza de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presenle acto administrativo. " No obstante lo anterior, CORMAGDALENA debera presentar informes con el resultado de la modelacion y diseños preliminares de las obras." | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
TERCERO | Teniendo en cuenta que la construcción de las obras de la alternativa seleccionada para el Plan de Restauración se ejecutara por etapas, se deberan realizar las correspondientes modelaciones, con el objeto de priorizar la construcción de dichas obras, para lo cual CORMAGDALENA debe cumplir con los siguientes requerimientos en el termino de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia: 1. Describir de manera detallada la alternativa de manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique, teniendo en cuenta tanto la disposicion de Ias obras como la operatividad de las mismas. 2. Hacer los analisis, conclusiones, y recomendaciones de acuerdo a la evaluación comparativa de dinámica hidrica e hidrosedimentológica' de las alternativas. EI anterior análisis se debera realizar bajo un enfoquemulticriterio segun lo permita la informacion disponible hasta el momento, donde se tenga en cuenta, entre otros, aspectos ambientales, hidraulicos, sedimentoIógcos y de navegabilidad. La anterior información es requerida en consideración a que la modelación de la alternativa 4 no está arrojando diferencias en cuanto a la disminución de carga de sedimento en el alto y medio del Canal del Dique (inclusive se reporta en general un aumento en dicha carga) con respecto a la condición actual representada por la condición del año 1998. 3. Realizar la definición y estimación comparativa de las actividades requeridas para la operacion y mantenimiento de las obras consideradas en cada alternativa, teniendo en cuenta que este aspecto no fue considerado en los estudios allegados a este Ministerio y que son indispensables para la selección de la alternativa. 4. Adelantar el estudio para el manejo y disposición del material dragado para el mantenimiento de las trampas y del canal para las alternativas evaluadas, en consideración a que este aspecto no fue evaluado en los estudios allegados a este Ministerio
CUARTO | En todo lo demás, las disposiciones contenidas en la Resolución 921 del 8 de octubre de 2011 conservan su vigencia y alcance
QUINTO | La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-, debera publicar a su costa, el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia, en un diario de amplia circulación nacional. Copia de la misma, debera allegarse a este Ministerio, con destino al expediente N·). 2145, dentro de los diez dias siguientes a su nolificación.
SEXTO | Por Secretaria Julridica de este Ministerio, remitase copia de la presente resolución a las Corporaciones Autónomas Regionales del Canal del Dique -CARDIQUE-, del Atlantico..CRA, de Sucre -CARSUCRE-, a las Gobernaciones Departamentales de Bolívar, Atlantico y Sucre y a las Alcaldías Municipales ribereñas al Canal del Dique.
SÉPTIMO | Notificar el. contenido de la presente Resolución al representante legal de la CORPORAIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA- o a su apoderado debidamente constiluido.
OCTAVO | Contra la presente providencia procede por via gubernaliva el recurso de reposición el cual podra ser interpuesto ante este Despacho, porsonalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la nolificación de la presente providencia y con el lIeno de los requisitos legales, de conformidad con lo establecido en los articulos 50, 51 Y 52 del Código Contencioso Administrativo.

## Res. 0342-2004
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 00342 de 24 de marzo de 2004
Por la cual se establece un plan de restauración de los Ecosisemas Degradados del Canal del Dique y se tomen otras determinaciones
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Establecer el Plan de Restauracion Ambiental de los ecosistemas Degradados del Canal del Dique, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEGUNDO | La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA-, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, Corporación Autónoma Regional del Atlántico -CRA-, Corporación Autónoma Regional de Sucre -CARSUCRE-, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (Parque Natural Nacional Corales del Rosario y de San Bernardo), las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre, INCODER, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPAC-, las Alcaldías del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, municipios rivereños de Turbaná, Arjona, Mahates, San Estanislao (Arenal), Soplaviento, Calamar, María la Baja, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Suan y la Ciénaga de Guájaro y San Onofre; de conformidad con sus competencias deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones para permitir el manejo sostenible e integral del Ecosistema del Canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 1. Limitar el uso del suelo de acuerdo con la categorización, la distribución territorial de los distintos usos recomendados por CORMAGDALENA. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 2. Restaurar las comunicaciones Canal - Ciénaga y Ciénaga - Ciénaga y recuperar ambientalmente, hasta el máximo posible, las ciénagas degradadas del Canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 3. Poner en marcha una estrategia de sensibilización y socialización de este Plan entre los actores políticos de la Subregión e iniciar un proceso de concertación entre los municipios y las CAR's para armonizar los POT's del área. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 4. Diseñar proyectos para el desarrollo ambiental de la Subregión, los cuales deben contar con recursos de cofinanciación Internacionales, Nacionales y Departamentales. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 5. Consolidar la oferta física del sistema natural y ambiental como elemento estructurante del ordenamiento territorial, de la calidad de vida y del espacio público, adoptando un manejo adecuado del canal del Dique y de su complejo de ciénagas. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 6.Integrar funcional y espacialmente a los municipios con la Subregión del Canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 7. Definir las zonas de protección y recuperación de las subcuencas hidrográficas de acuerdo a su nivel de afectación o degradación ambiental. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 8. Diseñar un esquema de restricciones en el uso del suelo orientado a la recuperación de los recursos naturales y los bienes y servicios ambientales, lo cual debe realizarse en el contexto de una precisa delimitación de los diferentes usos del suelo de acuerdo a su vocación y su uso potencia, mayor y que minimice los posibles conflictos. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 9. Soluciones regionales para una gestión integrada de proyectos de saneamiento básico | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 10.Constitución y/o puesta en marcha del Centro Provincial de gestión Agroempresarial del canal del Dique. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 11.Diseño de las Obras de Saneamiento Básico y de las Obras de Defensa Contra inundaciones, en Poblaciones de la Cuenca del Canal del Dique, tal como está planteado en la Alternativa de Restauración Ambiental. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 12. Realizar el inventario del recurso hídrico superficial y subterráneo, como herramienta para fijar prioridades de acción en las diferentes microcuencas. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 13. Realizar el diagnóstico y evaluación comunitaria de las cuencas priorizadas | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 14. Indicar y señalar las zonas y sitios donde se deben adelantar programas de reforestación, justificando los criterios de elección de los sectores a sembrar. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 15. Identificar fuentes alternas para el suministro de agua que puedan servir para reemplazar las fuentes abastecedoras principales. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 16. Capacitar y fortalecer a las organizaciones campesinas y pescadoras en la formulación de proyectos productivos autosostenibles. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 17. Compatibilizar y buscar un racional equilibrio entre la actividad transportadora que se pretende promover en el Canal del Dique y la sustentabilidad ambiental de la Subregión. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 18. Revisar, modernizar y hacer multifuncional el esquema y la viabilidad operativa, funcional e institucional de los distritos de riego, como alternativa productiva. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 19. Definir escenarios para el fortalecimiento de las actividades productivas que se basen en el ecodesarrollo en las que se minimice el impacto sobre la biodiversidad de la Subregión | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 20. Se debe tener como objetivo central el adecuado manejo la oferta del agua con criterios de sostenibilidad a fin de atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de cantidad, calidad y distribución espacial y temporal del recurso, para lo cual se debe: | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 21. Preparar los soportes técnicos y documentales que respalden los Proyectos de Acuerdo necesarios para implementar los ajustes o cambios requeridos, siempre con el apoyo de las respectivas Secretarías Departamentales de Planeación y las CAR's | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 22. Como criterio básico de ordenamiento de la cuenca y buscando mantener el equilibrio entre el aprovechamiento económico y la preservación de la estructura ambiental de los recursos hídricos, el Plan de Manejo de las subcuencas hidrográficas que conforman la cuenca del Canal del Dique debe partir de la identificación de las siguientes prioridades para el uso del recurso agua: 1 º. Consumo humano colectivo 2º. Consumo humano individual 3º. Producción agrícola 4º. Producción pecuaria 5º. Recreación 6º. Agroindustria 7°. Minería y otros usos 8º. Transporte de pasajeros y/o carga 9º. Transporte de desechos debidamente tratados. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
TERCERO | La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA-, previo a continuar con los monitoreos de calidad fisicoquímica de aguas y sedimentos, deberá: | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 3.1 Realizar el programa de intercalibración y revisión de procesos de análisis entre el Laboratorio principal y el de asistencia, que incluye control estadístico de los resultados; mejorar la trazabilidad de los análisis de laboratorio y mejorar los límites de detección, para garantizar los resultados. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
| 3.2 Generar una nueva propuesta de modelo ecológico que considere e integre los parámetros tanto biótico (fauna, flora, con su estructura y funcionamiento) como físico y químicos de tal manera que se tenga un alto nivel de precisión y confiabilidad. Sobre el funcionamiento ecológico actual del ecosistema y los efectos con la alternativa planteada incluyendo sus efectos sobre los humedales costeros. Para esto se recomienda la revisión de los protocolos de la EPA (Environmental Protection Agency) en especial el índice de Integridad Biótica y de restauración de ecosistemas acuáticos | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
CUARTO | Notificar el contenido de la presente resolución a los representantes legales y/o apoderado legalmente constituidos de las siguientes entidades Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA-, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, Corporación Autónoma Regional del Atlántico -CRA-, Corporación Autónoma Regional de Sucre -CARSUCRE-, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (Parque Natural Nacional Corales del Rosario y de San Bernardo), las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre, INCODER, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPAC-, las Alcaldías del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, municipios rivereños de Turbaná, Arjona, Mahates, San Estanislao (Arenal), Soplaviento, Calamar, María la Baja, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Suan y la Ciénaga de Guájaro y San Onofre. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
QUINTO | Publicación. De la presente resolución. En la Gaceta Oficial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"
SEXTO | Contra la presente Resolución Sólo procede el recurso de reposición, El cual podrá interponerse, ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por escrito y dentro de los cinco (5) Días siguientes a su notificación, De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. | NA | NA | En cumplimiento, el 25 de marzo de 1998, CORMAGDALENA entregó al MMA el estudio de prefactibilidad denominado "Plan de Restauración de los Ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique"

## Res. 2447-2006
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN 02447 de 13 de diciembre de 2006
Por la cual se modifica la resolución No 249 del 10 de marzo de 2004
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Se modifica el Artículo Tercero de la Resolución 00249 de 1 0 de marzo de 2004 en el sentido de conceder un nuevo plazo de noventa (90) días para presentar el estudio de la selección de alternativa de manejo hidrosedimentodológico seleccionada del Canal del Dique. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | Se modificó el Artículo Cuarto de la Resolución No. 00921 de 08 de octubre de 2001, modificada por la Resolución 00249 de 10 de marzo de 2004, en el sentido de otorgar un plazo de doce (12) meses para la presentación del diseño definitivo de las obras de regulación de la alternativa de manejo hidrosedimentodológico del Canal del Dique para el Plan de restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida

## Res. 2161-2009
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 2161 de 05 de Nobiembre de 2009
Por la cual se acepta una alternativa para el control hidrosedimentológico
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Aceptar la alternativa 4 seleccionada por CORMAGDALENA, como mejor alternativa de control hidrosedimentológico la cual consiste en tres angostamientos y la instalación de una compuerta-esclusa en el RK104. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEGUNDO | CORMAGDALENA deberá presentar para evaluación y aprobación los diseños detallados de las siguientes obras y actividades: a) Tres (3) estrechamientos para reducir caudales manteniendo los niveles. b) Obras de protección del cauce en los sectores de angostamiento c) Diques de control de inundaciones en la parte baja del Canal sector K 104. d) Esclusa y compuerta en el kilómetro 104 e) Dragados al inicio y final del canal en los sectores de Calamar y Pasacaballos. f) Obras en todas las ciénagas para mejorar las conexiones canal-ciénagas. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
PARÁGRAFO | Para lo determinado en el presente artículo, CORMAGDALENA deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. Ensayos mediante modelo físico asociados a aspectos como navegabilidad y comportamiento de la dinámica hidrosedimentológica y de socavación a lo largo del canal. 2. Es conveniente precisar la localización de la esclusa de Paricuica mediante investigaciones geológicas y geotécnicas in situ 3. Definir estaciones de control para la navegación. 4. Se deben precisar los esquemas de administración, operación y mantenimiento de la esclusa compuerta en el K104 | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
TERCERO | Asociados a los diseños definitivos de las obras y/o actividades referentes al plan de restauración y recuperación de los ecosistemas degradados del canal del dique, Cormagdalena deberá presentar el respectivo plan de manejo ambiental donde se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, entre otros. 1. Manejo y plan de recuperación de las zonas de extracción de material de arrastre y/o cantera. 2. Manejo y recuperación de zonas de depósito de materiales sobrantes en la ejecución de obras y actividades. 3. Evaluar y definir una medida de manejo del impacto sobre la navegación doméstica en el sector a la compuerta-esclusa en el sector del Recreo, puesto que la compuerta afectará en alto grado el libre tránsito de la navegación doméstica, y de las pequeñas embarcaciones de pasajeros. 4. Para desarrollar los programas y proyectos que impliquen distribución ordenada de sedimentos en la bahía de Barbacoas, realizar nuevas modelaciones de la zona costera, incluyendo toma de datos en los diferentes periodos climáticos, efectuando la simulación de más épocas climáticas, y que se incluya un análisis del proceso de sedimentación que incluya la floculación de los sedimentos con las sales del agua de mar. Y para determinar las condiciones de ordenamiento de los depósitos en la bahía a fin de mejorar el crecimiento de manglares en la zona como medida de compensación por los efectos ambientales que se vienen produciendo. 5. Integrar todos los procesos de ordenamiento territorial de la ecoregión, como son el Plan de ordenamiento de la cuenca conjunta, el plan de manejo del santuario de fauna y flora el Corchal del mono Hernández, la zonificación de manglares, entre otros. 6. Evaluar los efectos de la salinización del tramo de Pasacaballos y Lequerica, así como la posible eutrofización de la Bahía de Cartagena, con el fin de determinar el régimen de flujo de agua dulce hacia esta zona. 7. Evaluar el impacto sobre la composición de especies de fauna y flora que tendrán los procesos de salinización del sector de pasacaballos y caño Lequerica y de la dulcificación del caño Matunilla y Bahía de Barbacoas. Evaluar de manera particular el posible impacto sobre la industria de lacamaronicultura. 8. Evaluar el impacto y presentar las medidas de manejo por el aumento del nivel de inundación en los sistemas lagunares desde El Caño Correa, (K80), hasta la esclusa o compuerta, que puede afectar los suelos cultivados y en cierta forma los sistemas productivos. 9. Evaluar el posible impacto sobre las poblaciones de peces en la zona de la desembocadura del canal del Dique en la Bahía de Cartagena, así como de la pesca artesanal por la operación de la compuerta esclusa. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
CUARTO | Reiterar a CORMAGDALENA el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 14 al 17 del artículo segundo de la resolución 921 del 8 de octubre de 2001, modificado con el artículo primero de la Resolución 249 de 2004, en lo relacionado con: 14 Se deberá elaborar y presentar el plan de Manejo de Aguas. 15 Se deben precisar los esquemas de administración, operación y mantenimiento de las estructuras diseñadas. 16 "Complementariamente, el estudio debe analizar el efecto sobre las condiciones de vida de los pobladores, en sus diferentes aspectos, incluyendo sus condiciones organizativas e institucionales, las tendencias de desarrollo, así como sobre el conflicto social presente en el área de influencia del proyecto. 17 "Tanto la evaluación de los impactos como la formulación de las medidas de manejo correspondientes, debe adelantarse con la activa participación de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con las determinaciones de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior al respecto, para lo cual se le debe consultar la procedencia de adelantar consulta previa con dichas comunidades”. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
QUINTO | CORMAGDALENA deberá dar cumplimiento a la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones”. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SEXTO | Los demás términos, condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en la Resolución No. 260 de fecha 31 de marzo de 1997 y en sus modificaciones, y la resolución 0342 del 24 de marzo de 2004, proferidas por este Ministerio, continúan plenamente vigentes. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
SÉPTIMO | Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio, notificar el contenido de la presente Resolución al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –CORMAGDALENA-. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
OCTAVO | Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio, comunicar el contenido del presente acto a las Alcaldías ribereñas del Canal del Dique, a las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre; a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE- a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- , a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la Dirección General Marítima –DIMAR-. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
NOVENO | Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de este Ministerio, de conformidad con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida
DÉCIMO | Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, por escrito, ante el funcionario que emitió la misma, conforme a lo preceptuado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida

## Res. 2749-2010
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 2749 de 30 de diciembre de 2010
Por la cual se toman medidas de ajuste a la resolución 2161 del 5 de noviembre de 2009
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Se modifica la Resolución 2161 de 05 de noviembre de 2009, en el sentido de requerir a CORMAGDALENA la presentación para evaluación y aprobación de los diseños detallados de una alternativa dentro del "Plan de Restauración y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique." Donde se establecieran los diseños de los sistemas de manejo hidrosedimentodológico del Canal del Dique, en tal sentido, las obras de regulación y control hidráulico deberían garantizar el cumplimiento de los criterios definidos en el Artículo Segundo de la Resolución 0921 de 08 de octubre de 2001. Así mismo, debía presentar el respectivo plan de manejo ambiental considerando aspectos técnicos relacionados con la fase constructiva y la integración de plan dentro de los procesos de ordenamiento territorial de la ecorregión. | NA | NA | No aplica, obligación cumplida

## Res. 1659-2017
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 1659 de 16 de diciembre de 2017
Por el cual se realiza una evaluación y control de una información en cumplimiento de la Resolución 2749 del 30 de diciembre de 2010
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | ACEPTAR el documento presentado por CORMAGDLENA, "Evaluación Plan Hidrosedimentológico "Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique", mediante los radicados 2016078796-1-00 del 29 de noviembre de 2016 y 2017008568-1-00 6 de febrero de 2017, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución 2749 del 30 de diciembre de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. | X |  | Ejecutar el Plan Hidrosedimentológico "Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique" aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de manejo Micro, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  |  | X | Ejecutar el plan de manejo MACRO, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de Monitoreo y seguimiento, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de manejo Arqueológico aprobado por el ICANH, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
Parágrafo | Para efectos de ejecución de la propuesta, CORMAGDALENA, deberá solicitar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, trámite de Licencia Ambiental conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. | NA | NA | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 0832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
SEGUNDO | CORMAGDALENA, para el trámite de la licencia ambiental deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción y Operación del Plan Hidrosedimentológico “Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” el cual deberá ser elaborado cumpliendo los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia Específicos que se adjunta en el presente acto administrativo. | NA | NA | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 00832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
Parágrafo | El contenido básico del EIA debe de estar acorde con lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (Artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015), incluyendo como mínimo lo siguiente: | NA | NA | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 00832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
| 1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y demás información que se considere pertinente. 2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos. 4. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de intervención. 5. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. 6. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación. 7. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 8. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto. que incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos. 9. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica. 10. Plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 11. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la que modifique, sustituya o derogue. |  |  | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 00832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
TERCERO | Los Términos de referencia se constituyen en una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración de dicho estudio y una guía general, por lo cual es responsabilidad del interesado en obtener la Licencia Ambiental del proyecto, verificar que no quede excluido de la evaluación algún impacto que pueda afectar negativamente los recursos naturales (medios abiótico, biótico y socioeconómico), o alguna de las posibles medidas de manejo de prevención, corrección, mitigación y compensación, con base en el Decreto 1076 de 2015, de impactos que pueda generar el proyecto. | NA | NA | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 00832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
Parágrafo | Adicional a los Términos de Referencia para la elaboración del EIA, se debe dar aplicación a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida mediante Resolución 1503 del 4 de agosto del 2010 del ahora MADS. | NA | NA | Obligación revocada mediante el artículo primero de la Resolución 00832 del 5 de junio de 2018 "Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017”
CUARTO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal o apoderado debidamente constituido de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. | NA | NA | Obligación para la ANLA
QUINTO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, comunicar el contenido del presente acto a las Alcaldías ribereñas del Canal del Dique, a las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre; a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE- a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la Dirección General Marítima-DIMAR, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | NA | Obligación para la ANLA
SEXTO | En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | NA | NA | Obligación para la ANLA

## Res. 0832-2018
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 00832 del 05 de junio de 2018
Por la cual se decide sobre la solicitud de revocación parcial contra la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Revocar el parágrafo del artículo primero, el artículo segundo y parágrafo, artículo tercero y parágrafo respectivamente de la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. | X |  | Ejecutar el plan de manejo Micro, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  |  | X | Ejecutar el plan de manejo MACRO, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de Monitoreo y seguimiento, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de manejo Arqueológico aprobado por el ICAHN, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
SEGUNDO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | NA | NA | Obligación para la ANLA
TERCERO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, comunicar el contenido del presente acto a las Alcaldías ribereñas del Canal del Dique, a las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre; a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE- a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la Dirección General Marítima-DIMAR, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | NA | Obligación para la ANLA
CUARTO | Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | NA | NA | Obligación para la ANLA

## Auto 0814-2018
EXPEDIENTE LAM 2145
ACTO ADMINISTRATIVO
Auto No. 0814 del 14 de diciembre de 2018
“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”
Artículo | Derecho/Obligación | CONCESIONARIO | CORMAGDALENA | Observación
PRIMERO | Requerir a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA-, para que previo al inicio de las obras que se adelantarán en el marco del Plan Hidrosedimentodológico, presente a esta Autoridad, los soportes del proceso de socialización surtido con las comunidades del área de influencia del proyecto. | X | X | Ejecutar el Plan Hidrosedimentológico
|  | X |  | Ejecutar el plan de manejo Micro, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  |  | X | Ejecutar el plan de manejo MACRO, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de Monitoreo y seguimiento, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
|  | X |  | Ejecutar el plan de manejo Arqueológico aprobado por el ICHAN, que hace parte integral del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del canal del Dique aceptado por la ANLA
SEGUNDO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | NA | NA | Obligación para la ANLA
TERCERO | Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -, comunicar el contenido del presente acto a las Alcaldías ribereñas del Canal del Dique, las cuales se encuentran representadas por la Alcaldía Municipal del Banco Magdalena del departamento del Magdalena, a las Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre; a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, a la Corporación | NA | NA | Obligación para la ANLA
CUARTO | Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | NA | NA | Obligación para la ANLA