## ANEXO 16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2023
En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a la observación allegada hasta la fecha, al proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
24 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | Amablemente solicitamos eliminar la limitación prevista en la Sección 2.63 del Contrato toda vez que, limita (i) la discrecionalidad del Concesionario durante la Fase de Construcción; y, (ii) el esquema que éste pueda implementar para trasladar y gestionar los riesgos de esta fase. | Se informa al Interesado que no se acepta su solicitud. Teniendo en cuenta que en el marco de la financiación del Proyecto se otorgan garantías sobre el o los Contratos de Construcción, abrir la posibilidad a que exista más de uno de estos contratos para una misma unidad funcional, dificulta operativamente la financiación y podría aumentar la percepción de riesgo de la misma, encareciendo así el Proyecto, por lo cual se considera pertinente mantener esta restricción. |  | Técnica-jurídica
64 | Comsa Colombia S.A.S | PREPLIEGO: Factor de calidad / Suministro de locomotoras nuevas y sus plataformas. Solicitamos se indique en qué momento debe ser entregado por parte del concesionario, ¿Al inicio de la rehabilitación de la vía?; ¿al inicio de la fase de operación y mantenimiento? O en que otro momento. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
65 | Comsa Colombia S.A.S | Solicitamos indicar si el equipo se puede utilizar en la etapa preoperativa y en la etapa de operación y mantenimiento por el concesionario. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
66 | Comsa Colombia S.A.S | Favor ampliar la informacion tecnica de las caracteristicas / especificaciones de las locomotoras y plataformas | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
67 | Comsa Colombia S.A.S | Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorada – Chiriguaná: 7.3 Constratista de Construccion: (b) El Contratista de Construcción deberá acreditar que él fue el responsable de la rehabilitación y/o construcción de proyectos férreos de trocha angosta y/o estándar. La experiencia debe incluir hasta tres (3) proyectos ejecutados en los últimos diez (10) años, que sumados sean más de trescientos (300) kilómetros de línea férrea principal, y en los cuales por lo menos uno de ellos, sea de más de cien (100) kilómetros de línea férrea principal y sea de corredor de una sola línea principal. Dentro de la experiencia debe acreditar las obras de rehabilitación y reforzamiento o construcción nueva de tres (3) puentes férreos para cargas iguales o mayores a COOPER E40, y por lo menos uno (1) de ellos de más de sesenta (60) metros de longitud. Consirando que es muy dificil que los certificados de experiencia para la construccion y/o rehabilatacion de vias ferreas, que hayan tenido dentro de su alcance la construccion de puentes, indique las cargas consideradas en los diseños (puesto que se trata de obras de construccion) solicitamos que las experiencia en puentes que solicita la entidad, se limite a solicitar la experiencia en construccion de puentes ferroviarios. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
68 | Comsa Colombia S.A.S | Solicitamos que la experiencia en rehabilitacion y/o construccion, se amplie a los ultimos 15 años | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
69 | Comsa Colombia S.A.S | Solicitamos que la experiencia en rehabilitacion y/o construccion, se amplie a seis (6) contratos | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
80 | OHLA | De acuerdo con lo descrito en el numeral 5.3 Factor de calidad del proyecto de pliego de condiciones, para obtener el máximo puntaje de calificación de la oferta por este concepto, el Oferente deberá ofrecer el suministro de 2 locomotoras nuevas y de 110 plataformas con las especificaciones indicadas en el mismo documento. Teniendo en cuenta que para esta etapa del proceso no están claras las condiciones de demanda y este material rodante podría o no necesitarse, solicitamos eliminar este requisito de los pliegos de condiciones de la licitación. | Frente a su observación es importante mencionar que tanto el crecimiento histórico de carga reciente como el estudio de demanda realizada en la estructuración, indican que si se requerirá contar con material rodante tractivo y remolcado para transportar carga a lo largo del corredor Dorada - Santa Marta. No obstante lo anterior, se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
81 | OHLA | En el caso que la respuesta a la anterior observación sea negativa, se solicita modificar el requisito según el cual, el concesionario se compromete a aportar el Material Rodante y encontrarse disponible para la Prestación del Servicio Público de Transporte de Carga a más tardar el mes 30 después de la suscripción del Acta de Inicio, permitiendo que esto se pueda suministrar dentro de los 64 meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, lo cual corresponde a la Etapa Preoperativa. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
87 | OHLA | En caso de que no sea aprobada la observación anterior, solicitamos a la entidad que el Contrato de Concesión en el Capítulo 7.2 Contratista de Diseño numerales (b)(i) Experiencia Tipo A, sean eliminadas las condiciones de proyectos de estudios y diseños detallados para construcción de infraestructura férrea de carga, ejecutados en los últimos 20 años, la longitud acumulada de vía principal en zona rural y los componentes específicos, modificándolo de la siguiente manera: Experiencia en estudios y diseños detallados para construcción de infraestructura férrea, que cumplan las siguientes condiciones: 1. La longitud diseñada de cada proyecto debe ser al menos de veinte (20) km. 2. La longitud acumulada de por lo menos cien (100) km. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
88 | OHLA | Adicional a lo anterior, solicitamos a la entidad que el Contrato de Concesión en el Capítulo 7.2 Contratista de Diseño numerales (b)(ii) Experiencia Tipo B, sean eliminadas las condiciones de proyectos de estudios y diseños construcción de talleres para mantenimiento de trenes, edificios industriales o plataformas logísticas, en los últimos 20 años y los componentes específicos modificándolo de la siguiente manera: Experiencia en estudios y diseños detallados para construcción de edificios. Que cumplan las siguientes condiciones: Con un área total acumulada superior a 5 ha. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
89 | OHLA | Solicitamos a la entidad que el Contrato de Concesión en el Capítulo 7.3 Contratista de Construcción numerales (a)(b), sean eliminadas las condiciones de proyectos férreos de trocha angosta y/o estándar, ejecutados en los últimos 10 años, longitud de la línea férrea principal y las normativas para construcción de puentes férreos, puesto que la experiencia no caduca con tiempo, las actividades de construcción de corredores férreos no varían por el alcance de ejecución y no constan en las certificaciones de obra especificaciones técnicas de diseño, modificándolo de la siguiente manera: Experiencia en rehabilitación y/o construcción de proyectos férreos, que sumados sean más de trescientos (300) kilómetros de línea férrea principal. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos de la experiencia de contratistas se han ajustado en el capitulo VII de la Minuta del Contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica – Jurídica
90 | OHLA | Solicitamos a la entidad eliminar el requisito de experiencia en Operación y Mantenimiento del Material Rodante establecido en el Contrato de Concesión en el 7.4 Contratista de Operación y Mantenimiento del Material Rodante numerales (a)(b)(c) del Proyecto puesto que esta experiencia será una responsabilidad del concesionario. | No se acepta la solicitud. El Concesionario debe acreditar la experiencia solicitada para el Contratista de Operación y Mantenimiento de Material Rodante de acuerdo con lo establecido en el capítulo 7.4 de la Minuta del Contrato. |  | Técnica
105 | Comsa Colombia S.A.S | Apéndice Técnico 1, Alcance del Proyecto: 4.3.2 Unidad Funcional - UF 2, e) Sistema Señalización, Control y Comunicaciones: Solicitamos se entregue detalle y planos del actual sistema de señalización, control y comunicaciones de FENOCO | La información del sistema de señalización, control y comunicaciones de Fenoco ha sido publicada en el Cuarto de Datos de Referencia > Información de Soporte > ITCS Fenoco |  | Técnica
106 | Comsa Colombia S.A.S | Contrato de Concesión: 4.4 Componente de la Retribución Semestral, (a) Componente A, (i): Se indica que "El Componente A de la Retribución semestral se consignará en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral cada Semestre Calendario durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa y, por lo tanto, sólo se fijará en las Actas de Cálculo de la Retribución semestral de dicha Fase". Confirmar que el Componente A tambien se consignara durante la Fase de Preconstrucción, que tambien hace parte de la Etapa Preoperativa. | Se aclara al observante que el componente A se encuentra asociado a las actividades de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa, regulado en la Sección 4.4(a) de la minuta del Contrato, donde la retribución de este componente será semestral y se consignará en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa. Es decir que las actividades de operación y mantenimiento que lleve a cabo el concesionario durante toda la Etapa Preoperativa (fase de preconstrucción y fase de construcción) se retribuiran semestralmente en la fase de consttrucción para este componente (A). | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera-Jurídica
107 | Comsa Colombia S.A.S | 4.4 Componente de la Retribución Semestral, (a) Componente A, (iv): Confirmar si el valor efectivo a pagar por el Componente A esta actualizado por el IPC del último Mes del Semestre Calendario | Se aclara al observante que en el Apendice Financiero 3 del presente proyecto de pliego se ha establecido el Montos y fechas máximas de Aportes ANI para el Componente A, el cual se encuentra tasado en Pesos del Mes de Referencia, es decir que cuando se consigne en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral cada Semestre Calendario durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa se hará la respectiva actualización con IPC de esta cifra, mediante la aplicación de la fòrmula establecida en la sección 6.2 (h) (iv) (6) de la minuta del contrato. | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera
108 | Comsa Colombia S.A.S | 4.4 Componente de la Retribución Semestral, (b) Componente B, (iv): Se solicita se incluya un partida de pagos en USD o Euros que cubra los gastos que se realicen en estas monedas | Se la informa al interesado que al momento no se ha previsto para el presente proceso de selección incluir algún esquema de pagos en dólares o en euros como lo plantea el observante. La Retribución se encuentra regulada en la minuta del contrato en el CAPÍTULO IV RETRIBUCIÓN Y OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, donde la moneda que aplica es el Peso Colombiano | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera
109 | Comsa Colombia S.A.S | 4.4 Componente de la Retribución Semestral, (c) Componente C, (iii): Confirmar si el valor efectivo a pagar por el Componente D esta actualizado por el IPC del último Mes del Semestre Calendario | Se aclara al observante el valor efectivo a pagar por concepto del Componente C corresponderá al resultado de aplicación de la fórmula establecida en la sección 4.4 (c) (iii) de minuta del contrato, para lo cual se llevará a cabo la actualización con IPC en los tèrminos establecidos en la el sección 6.2 (h) (iv) (8) de la citada minuta. | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera
110 | Comsa Colombia S.A.S | 4.4 Componente de la Retribución Semestral, (d) Componente D, (iii): Confirmar si el valor efectivo a pagar por el Componente C esta actualizado por el IPC del último Mes del Semestre Calendario | Se aclara al observante que en el Apendice Financiero 3 del presente proyecto de pliego se ha establecido el Montos y fechas máximas de Aportes ANI para el Componente D, el cual se encuentra tasado en Pesos del Mes de Referencia, es decir que cuando se consigne el Acta de Cálculo de la Retribución Semestral durante la Etapa de Operación y Mantenimiento y la Etapa de Reversión, se hará la respectiva actualización con IPC de esta cifra, mediante la aplicación de la fòrmula establecida en la sección 6.2 (h) (iv) (9) de la minuta del contrato. | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera
111 | Comsa Colombia S.A.S | 4.5 Componente de la Retribución Mensual: Confirmar si el valor efectivo a pagar por el Componente Mensual esta actualizado por el IPC del último Mes Calendario | Se aclara al observante los Componentes de la Retribución Mensual se desarrollan en el numeral 4.5 de la minuta del contrato, los cuales corresponden al recaudo de las tarifas o al ingreso por prestación de servicios. Estos componentes de Retribución Mensual no cuentan con reconocimiento por IPC por parte de la Entidad |  | Financiera
112 | Comsa Colombia S.A.S | 9.5 Fase de Construcción, (viii): Se solicita detallar el estado de la Consulta Previa realizada a la fecha con las comunidades étnicas por las que atraviesa el corredor | Según la Resolución del Ministerio del Interior ST1516 de 2022 se indica que para el Proyecto no procede la realización de Consulta Previa. La resolución se encuentra en el Entregable 8, el cual se subirá al Cuarto de Información de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso |  | Técnica-Jurídica
113 | Comsa Colombia S.A.S | 11.1 Gestión Social y Ambiental, (d): Se solicita se limite el valor máximo de los costos que se generen por la realización de una nueva Consulta Previa: Se solicita se limite el valor máximo de los costos que se generen por la realización de una nueva Consulta Previa | No se acepta la solicitud. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato, Sección 11.1(d), el Concesionario debe realizar todas las Consultas Previas nuevas con las comunidades étnicas y/o afrodescendientes que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial, bajo el liderazgo de la ANI. Se aclara que los costos que se generen como consecuencia de la Gestión Social y Ambiental para adelantar esta(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) serán asumidos en su totalidad por el Concesionario, y los compromisos derivados que sean protocolizados en dicho acuerdos, serán asumidos por las partes, bajo un sistema de bandas, establecido en el mismo capítulo. |  | Técnica-Jurídica
114 | Comsa Colombia S.A.S | Proyecto de Pliego de Condiciones: 5.5 Oferentes con Trabajadores en Condiciones de Discapacidad: Dado el carácter internacional de la presente licitación, se solicita se elimine este requisito de puntuación dada la dificultad que tiene para empresas extranjeras el cumplir con este requisito de puntuación | Se informa al Interesado que no se acepta su solicitud. El artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 establece que "En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal (...)" (Resaltado por fuera del original). Por lo tanto, los requisitos están establecidos en los estrictos términos de la norma y son de aplicación obligatoria. En ese mismo artículo del Decreto 1082 y en el artículo 5.5.3 de los Pliegos de Condiciones, se establece la forma de acreditar este requisito, que es a través del certificado expedido por el Ministerio de Trabajo. | Pliego de Condiciones, Sección 5.5 | Jurídica-Técnica
115 | Comsa Colombia S.A.S | 5.6 Acreditación de Calidad de Emprendimiento o Empresa de Mujeres: Dado el carácter internacional de la presente licitación, se solicita se elimine este requisito de puntuación dada la dificultad que tiene para empresas extranjeras el cumplir con este requisito de puntuación | Se informa al Interesado que no se acepta su solicitud. El artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 establece que "(...) las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto" (resaltado fuera del original). Por lo tanto, los requisitos están establecidos en los estrictos términos de la normatividad mencionada y son de aplicación obligatoria. | Pliego de Condiciones, Secciónes 5.5 y 5.6 | Jurídica-Técnica
116 | Comsa Colombia S.A.S | 8.5.6 Asignación de puntaje a la Oferta Económica: Se solicita que la asignación de puntaje a las Ofertas Económicas sea directamente al Menor Valor para que la adjudicación no sea aleatoria y prime el resultado de un estudio exhaustivo del proyecto en su conjunto | La Entidad ha establecido para la evaluación de la oferta económica 4 mètodos de estimación de puntaje cuya escogencia se basa en la aleatoriedad del rango de centavos de la TRM que rija el dìa de la audiencia de adjudicación, donde previo a ello se establece un lìmite y se rechazan aquellas Ofertas que resulten menores a este (límite). El considerar la propuesta del observante de que se adjudique directamente y por menor valor, harìa que que modificara totalmente el esquema de evaluación que ha sido el resultado que ha tenido la entidad en desarrollo de las licitaciones de APPs y de las buenas prácticas que ha traido la implementación del esquema de aleatoriedad en el pliego tipo. Por lo anterior NO se acepta la solicitud del observante |  | Financiera-Jurídica
117 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones es 12 de marzo de 2024; Fecha de Cierre del plazo del Proceso de Selección es 12 de abril de 2024. En cuanto al plazo, se propuesta añadir otras cuatro (4) semanas para cumplir el proceso de tomar decisión en la casa matriz del Concesionario. | Se aclara al Interesado que de acuerdo con el Aviso No. 6 Modificatorio la Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones es el 7 de junio de 2024, y la Fecha de Cierre del Proceso de Selección es el 11 de julio de 2024. | Pliego de Condiciones, Sección 2.3. | Jurídica
118 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | El Componente A de la Retribución semestral se consignará en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral cada Semestre Calendario durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa. La Fase de Preconstrucción de la Etapa Preoperativa es de quince (15) Meses, durante esta Fase, el Concesionario debería cumplir las obligaciones de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura para la Etapa Preoperativa, conforme a los requisitos previstos en el Apéndice Técnico 2 y cumplir con el nivel de servicio mínimo de la Infraestructura prevista para esta Etapa Preoperativa. ¿Está la ANI obligada a pagar el componente A al Concesionario por su cumplimiento en esta etapa? | Se aclara al observante que el componente A se encuentra asociado a las actividades de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa, regulado en la Sección 4.4(a) de la minuta del Contrato, donde la retribución de este componente será semestral y se consignará en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa. Es decir que las actividades de operación y mantenimiento que lleve a cabo el concesionario durante toda la Etapa Preoperativa (fase de preconstrucción y fase de construcción) se retribuiran semestralmente en la fase de construcción para este componente (A). | Contrato de concesión, Sección 4.4 | Financiera-Jurídica
119 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | El Componente B corresponde al ochenta y cinco por ciento (85%) del pago asociado a las actividades de Construcción de la Unidades Funcionales de Vía Férrea. Se recomienda ajustar el porcentaje al 100% para garantizar el mantenimiento de los ingresos del Concesionario. Si el ajuste no es posible, por favor explique cómo se distribuye el 15% restante del componente B y su objeto de uso. | Se aclara al observante que la retribución del componente B asociado a las actividades de Construcción de la Unidades Funcionales de Vía Férrea atiende lo dispuesto al ARTÍCULO 2.2.2.1.13.5. del Decreto 1278 de 2021, el cual establece " Derecho a la retribución. La retribución a la que tendrá derecho el privado por la construcción y/o ejecución de las UFVF será establecida en el contrato de Asociación Público Privada y se pagará de conformidad con los montos, plazos y demás condiciones allí señaladas. Dicha retribución en ningún caso podrá corresponder a la totalidad del presupuesto estimado de inversión de la respectiva UFVF, el cual será calculado como lo indica el artículo 2.2.2.1.13.4 del presente Decreto". Por lo anterior NO se acepta la solcitud del observante de reconocer el 100% en la retribución del componente B. El valor restante será reconocido con la retribución de componente C | Contrato de concesión, Sección 4.4 (b) | Financiera-Jurídica
120 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Según la fórmula indicada en el numeral 4.5 (a) (ii) del Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorado - Chiriguaná, el valor efectivo a pagar por concepto de Ingresos por Recaudo de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea por Terceros Operadores es 5% de los ingresos por Recaudo de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea, por favor clarifique cómo se distribuye el otro 95% de ingresos y su destinación. | Se informa al interesado que la entidad en el marco del proceso en pliegos definitivos presentarà los terminos en los cuales aplicara la Tarifa por Uso de Infraestructura. | Contrato de concesión, Sección 4.5 (a) | Financiera-Técnica
121 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Según la fórmula indicada en el numeral 4.5 (b) (ii) del Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorado - Chiriguaná, el valor efectivo a pagar por concepto de Ingresos por Prestación de Servicios Logísticos por Terceros Operadores es 72.20% de los ingresos por Prestación de Servicios Logísticos, por favor aclare cómo se distribuye el resto del porcentaje y su destinación. | Se aclara al observante que tal como se establece en la Sección 6.2(h)(vi) de la minuta del contrato (...) los recursos en la Subcuenta Servicios Logísticos de Terceros Operadores, el setenta y dos coma dos por ciento (72,2%) corresponde al Concesionario y el veintiocho coma ocho por ciento (28,8%) a la ANI. (...) los recursos de la Subcuenta Servicios Logísticos que pertenezcan a la ANI deberán trasladarse a la Subcuenta Excedentes ANI. En adición con lo anterior la sección 6.2 (h)(x)(2) de la minuta del Contrato establece "Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se destinarán conforme lo instruya la ANI mediante Notificación a la Fiduciaria, para: (i) atender los riesgos que se encuentran a cargo de la ANI, en los términos dispuestos en presente Contrato; (ii) atender el costo de las Obras Menores; (iii) atender las obligaciones frente a terceros en los casos señalados en las Secciones 6.2(h)(xi)(11); 6.2(h)(xii)(4) y 6.2(h)(xiii)(4) de este Contrato mediante el traslado a la Subcuenta correspondiente; (iv) pagar intereses a cargo de la ANI cuando a ello hubiere lugar; (v) atender el costo de Obras y Equipos Complementarios, una vez iniciada la Etapa de Operación y Mantenimiento; y (vi) cualquier otra finalidad del Proyecto, incluido el desembolso de los Aportes ANI en cualquiera de las subcuentas de la Subcuenta Aportes ANI.". Sin perjuicio de lo anterior, la entidad en el marco de la publicacion de los pliegos definitivos precisarà la distribuciòn de estos ingresos. | Contrato de concesión, Sección 4.5 (b) | Financiera-Técnica
122 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Según la fórmula indicada en el númeral 4.5 (d) (ii) del Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorado - Chiriguaná, el valor efectivo a pagar por concepto de Ingresos por Explotación Comercial es 85% de los ingresos Explotación Comercial, por favor aclarar cómo se distrubuye el otro 15% y su destinación. | Tal como se establece en la sección 6.2 (h) (vii) (3) de la minuta del Contrato, los recursos correspondientes al quince por ciento (15%) al que se refiere la Sección 4.8(d) de este Contrato deberán ser transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI dentro de los cinco (5) primeros Días de cada Mes. En adición con lo anterior la sección6.2 (h)(x)(2) de la minuta del Contrato establece "Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se destinarán conforme lo instruya la ANI mediante Notificación a la Fiduciaria, para: (i) atender los riesgos que se encuentran a cargo de la ANI, en los términos dispuestos en presente Contrato; (ii) atender el costo de las Obras Menores; (iii) atender las obligaciones frente a terceros en los casos señalados en las Secciones 6.2(h)(xi)(11); 6.2(h)(xii)(4) y 6.2(h)(xiii)(4) de este Contrato mediante el traslado a la Subcuenta correspondiente; (iv) pagar intereses a cargo de la ANI cuando a ello hubiere lugar; (v) atender el costo de Obras y Equipos Complementarios, una vez iniciada la Etapa de Operación y Mantenimiento; y (vi) cualquier otra finalidad del Proyecto, incluido el desembolso de los Aportes ANI en cualquiera de las subcuentas de la Subcuenta Aportes ANI." Sin perjuicio de lo anterior, la entidad en el marco de la publicacion de los pliegos definitivos precisarà la distribuciòn de estos ingresos. | Contrato de concesión, Sección 4.5 (d) | Financiera-Técnica
123 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Debido a que la duración del Contrato de Concesión no es superior a ciento veinte (120) meses, es difícil que el Concesionario obtenga una rentabilidad viable, se propone 1)Prórrogar la duración del Contrato de Concesión, principalmente prorrogación de la Etapa de Operación, y pagar la retribución del Componente D durante este periodo. 2)La ANI debería afirmar que el volumen mínimo de carga está garantizado, se refiere a garantizar mínimos ingresos de Ingresos por la Prestación del Servicio Público Ferroviario de Carga en Componentes de la Retribución Mensual. | Respuesta a sus solicitudes: 1) No se acepta su solicitud. Los plazos para las Etapas y Fases del Proyecto así como la Retribución asociada a cada Componente fueron producto de la estructuración integral que se desarrolló, la cual obedece a aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros, donde estos plazos, así como la Retribución planteada, resultan suficientes para que un concesionario cumpla con las obligaciones consignadas en los documentos contractuales, dándose así, una ejecución adecuada para un proyecto de esta naturaleza. 2) No se acepta su solicitud. De acuerdo con las secciones 19.2(a)-(i)-(ii)-(iii) del Contrato de Concesión, el riesgo comercial se encuentra transferido al Concesionario,en concordancia con el CONPES 4047 ya que es este el administrador de la Vía Férrea y quien debe garantizar los niveles de servicio para que terceros operadores movilicen carga por el Corredor del Proyecto. Por otro lado, el Concesionario tendrá herramientas para hacer la gestión comercial que motive a los generadores de carga a usar el Corredor del Proyecto a través del Material Rodante entregado en concesión. Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que los Aportes ANI únicamente retribuirán los Componentes A, B, C y D de acuerdo con lo establecido en la Sección 6.2(h) del Contrato. |  | Técnica-Financiera-Jurídica
124 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | Se solicita aclarar si para el suministro de locomotora nueva y sus plataformas hay una fecha definida, o ¿el Concesionario programará el suministro según demanda del servicio ferroviario de carga, siempre que se cumpla el suministro antes de la fecha límite de la Etapa de Reversión? | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. | Minuta del contrato, Sección 2.99 | Técnica
125 | CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO.,LTD SUCURSAL COLOMBIA | El retraso en la construcción debido a Predio Requerido, la adquisición predial, el(los) Predio(s) Faltante(s), el traslado y/o intervención de las Redes debería ser Fuerza Mayor, no responsabilidad del Concesionario. | Se informa al Interesado que el Contrato de Concesión en las Secciónes 10.6 y 11.2 regula las circunstancias y requisitos específicos que debe cumplir un evento en la ejecución contractual para que se configure la Fuerza Mayor Predial y la Fuerza Mayor por Redes, ambos considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad bajo la regulación del Contrato. Por lo tanto, se sugiere al Interesado revisar las Secciones mencionadas las cuales atienden a su inquietud. | Minuta del contrato, Secciónes 1.6 y 11.2 | Jurídica-Financiera
126 | AZVI S.A. | Favor de aclarar la cantidad y tipología del Material Rodante que la Nación entregará al Contrato de Referencia. Existen algunas discrepancias en relación al mismo en los distintos documentos. | Se informa al interesado que la ANI publicará nuevos documentos del proceso a través de la plataforma SECOP. En el Apéndice Técnico 1 encontrará el listado de material rodante que la ANI entregará al concesionario, y sus obligaciones en relación con este equipo. |  | Técnica
127 | AZVI S.A. | Se considera necesario poder acceder a datos relativos al estado y situación del Material Rodante existente, de manera que pueda considerarse adecuadamente la puesta a punto del mismo. Aclarar si la ANI va a entregar datos relacionados con lo anterior. | De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férreo, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Técnica
128 | AZVI S.A. | Asociada con la consulta número 2, favor de aclarar si el oferente tendrá acceso al Material Rodante actual del Proyecto, de manera que pueda evaluar "in situ" su estado, y evaluar adecuadamente su correcta puesta a punto. | De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férreo, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Técnica
129 | AZVI S.A. | Aclarar cuándo dispondrá el oferente de acceso al resto de documentación técnica pendiente de aportar por parte de la ANI. Específicamente, se considera necesario poder evaluar adecuadamente la Estructuración Técnica correspondiente a Plan o Modelo Operacional, Material Rodante, Infraestructura y Superestructura de la Vía, entre otros. | Los Estudios de Factibilidad son documentos de referencia y estarán publicados para el momento de la publicación de los Pliegos Definitivos del Proceso de Selección. |  | Técnica
130 | AZVI S.A. | Aclarar si ANI, dentro de esta documentación técnica pendiente, aportará datos de operación actual del Corredor Ferroviario: capacidad utilizada, surcos de tráfico existentes, tarifas actuales por uso de la vía, tráfico ferroviario y empresas operadoras, entre otros. | Respuestas a sus solicitudes: 1) Con relación a la capacidad del corredor se le informa que en el Entregable 15 y Entregable 19 encuentra la información solicitada. Estos productos serán publicados en el Cuarto de Datos de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. A lo largo de la vía férrea, se cuentan con 24 estaciones, unas con mayor desarrollo que otras conforme al mercado y las operaciones tanto comerciales como de mantenimiento que sean requeridas. Frente al control de tráfico, se realiza seguimiento con CBR (Control de Bloqueo por Radio), y se generan las ventanas de tiempo para la operación, conforme la demanda de los trenes tanto de pasajeros como de carga y mantenimiento, con una programación previa de los mismos. Las tarifas actuales por uso de vía dependen del tipo de tren, para los trenes de mantenimiento no se cobra uso de vía, para los trenes comerciales con carga de carbón es de $17/ton-km, para cargas diferentes al carbón es de $6/ton-km, y para los trenes de pasajeros está en $79/coche-km. En cualquier de los casos está bajo la resolución 184 de 2009 del Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las tarifas correspondientes a los operadores y usuarios de transporte ferroviario de carga y pasajeros en el Corredor del Sistema Ferroviario Central", y contemplando el análisis de ser competitivos frente al modo carretero. Los actuales operadores ferroviarios de la red central son Prodeco y Transferport ambos con su habilitación y permiso de operación tramitado ante Ministerio de Transporte. |  | Técnica
131 | AZVI S.A. | Ídem lo anterior con respecto a la actividad comercial actual del Corredor Ferroviario objeto de la Licitación. | Frente a la actividad comercial, en la actualidad hay un coordinador logístico por parte de Administrador del corredor (Consorcio San Felipe) y este a su vez, cuenta con apoyo de un operador logístico, quien tiene un equipo comercial para desarrollar las actividades de gestión comercial y de mercadeo. En el 2022, se movilizaron 89.000 toneladas de carga en el corredor, y en el 2023 se movilizaron 182.810 toneladas de carga. |  | Técnica
132 | AZVI S.A. | Aclarar si el Mantenimiento de las dos Instituciones Educativas de nueva construcción (Santo Domingo y San Juan) forma parte del Alcance del Contrato. | Las actividades de Operación y Mantenimiento de las instituciones educativas no hacen parte del alcance del Contrato a cargo del Concesionario. Sobre estas obras opera una Reversión Especial en los términos establecidos en la Sección 9.16(b) de la minuta del Contrato, donde se listan también las obligaciones del Concesionario sobre estas instituciones educativas. | Minuta del contrato, Sección 9.16 | Técnica-Jurídica
133 | AZVI S.A. | Favor de confirmar el tipo de carril que debe colocarse en los tramos donde sea necesario sustituir el riel existente. En algunos documentos se menciona un riel de 90 lb/yd. En otros, un riel de 115 lb/yd. | Se aclara que los rieles actuales de 75 lb/yd se sustituirán por rieles de 115 lb/yd de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. |  | Técnica
134 | AZVI S.A. | No existe en la documentación técnica disponible mención alguna a la existencia de Fibra Óptica instalada en el Corredor Ferroviario. En el Apéndice 2, como requerimiento al Contratista del sistema de señalización, seguridad y control, se determina la necesidad de un sistema integrado con una línea de fibra óptica en toda la longitud del Contrato. Favor de aclarar si esta línea de fibra óptica existe, estado en el que se encuentra, o debe ser construida por el Contratista adjudicatario. | Se aclara que actualmente no existe ningún tramo instalado de fibra óptica en el corredor férreo La Dorada - Chiriguana, requerido para la infraestructura de comunicaciones señalización y control de tráfico. Así las cosas, es a cargo del Concesionario el suministro e instalación de la fibra óptica a lo largo de todo el Corredor concesionado. |  | Técnica
135 | AZVI S.A. | Riesgo de Gestión y Retirada de Derrumbes. Se trata de un riesgo totalmente transferido al Contratista. Se solicita la correspondiente modificación para que, al menos, sea un riesgo compartido Público - Privado. | No se acepta la solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato la asignaciòn de este riesgo como privado de conformidad con la secciòn 19.2 (a). (vi) Los efectos favorables y/o desfavorables de las mayores cantidades de obra con respecto a las previstas inicialmente por el Concesionario para cumplir con las Especificaciones Técnicas y los Indicadores. Se incluyen las cantidades de obra asociadas a las condiciones del suelo donde se desarrollará el Proyecto. Se transfiere de forma total el riesgo de construcción al inversionista privado, no obstante lo anterior el contrato también regula lo referencte a eventos eximentes de responsabilidad. |  | Financiera-Jurídica
136 | AZVI S.A. | Favor de aclarar el alcance de la obligación contractual de Atención de Accidentes. ¿Es necesaria la implantación de esquema de ambulancias y equipo médico a lo largo del corredor?. ¿Es necesaria la coordinación médica con los hospitales de la zona? | Se aclara que en el Apéndice Técnico 2 capítulo 2.1 literal l), se estipula como obligación del Concesionario la "Atención de novedades, accidentes e incidentes en la Vía Férrea y en la Infraestructura Logística", adicionalmente, en el literal m) del mismo capítulo, se define a cargo del Concesionario el "Plan de Contingencia y Emergencia para dar respuesta a eventos o accidentes, incluyendo los procedimientos y los recursos necesarios para brindar los primeros auxilios a personas afectadas o involucradas con eventos relacionados a la Operación y a la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga del Concesionario y que además incluya los procedimientos y recursos y para mantener la continuidad del servicio, especialmente en caso de fallas técnicas, geológicas o estructurales, o incidentes operacionales". Por otra parte en el Numeral 3.3.4 del Apéndice Técnico 2, se establece: "El Concesionario deberá atender incidentes y accidentes según los tiempos de respuesta establecidos en el Apéndice Técnico 4". Por lo tanto, el Concesionario debe contar con los esquemas necesarios para la atención de estas obligaciones. |  | Técnica-Jurídica
137 | AZVI S.A. | Riesgo en la recepción de la Infraestructura. El Contrato limita al Contratista su capacidad de establecer objeciones, salvedades o comentarios al estado de la Infraestructura recibida. Se solicita la modificación de este aspecto, de manera que el Contratista pueda manifestar aspectos o circunstancias que puedan afectar al normal desarrollo del Contrato. | No se acepta su solicitud. El Concesionario, en cumplimiento de su debida diligencia, deberá verificar el estado de la Infraestructura haciendo sus propias estimaciones para la presentación de su Oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios. Tal como se establece en el Numeral 1.9 del Proyecto de Pliego de Condiciones, será responsabilidad de los Oferentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el Proyecto. Tal como fue oportunamente comunicado mediante la plataforma Secop I, los días 28 y 29 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una visita ténica en donde quienes asistieron pudieron evidenciar el estado de la Infraestructura. En todo caso, como se indicó en dicha visita y se reitera en esta respuesta, los Interesados en cualquier momento previo a la presentación de las Ofertas pueden solicitar a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI una visita al Corredor. |  | Jurídica-Financiera
138 | AZVI S.A. | Riesgo en la recepción del Material Rodante. Mismas observaciones que para la consulta No.9 | No se acepta su solicitud. El Concesionario, en cumplimiento de su debida diligencia, deberá verificar el estado del Material Rodante haciendo sus propias estimaciones para la presentación de su oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios. Tal como fue oportunamente comunicado mediante la plataforma Secop I, los días 28 y 29 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una visita ténica en donde quienes asistieron pudieron evidenciar el estado del Material Rodante. En todo caso, como se indicó en dicha visita y se reitera en esta respuesta, los Interesados en cualquier momento previo a la presentación de las Ofertas pueden solicitar a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI una visita para hacer una nueva inspección. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del Material Rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Jurídica-Financiera
139 | AZVI S.A. | Riesgo en el Plazo para la gestión y el traslado de redes afectadas. Se transfiere este riesgo de manera total al Privado. Se solicita la modificación correspondiente para que este riesgo sea público. El Contratista no tiene capacidad de establecer, mitigar o acortar o limitar los plazos de las distintas compañías suministradoras (electricidad, gas) en el traslado de las redes de su titularidad afectadas por el Proyecto. | No se acepta la solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato la asignaciòn de este riesgo como privado de conformidad con la secciòn 19.2.(a) (xi) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación en costos y plazos de la gestión de traslado, intervención, protección y/o reubicación de las Redes. |  | Financiera-Técnica
140 | AZVI S.A. | Riesgo en el Plazo de la Gestión Predial. Ídem lo anterior. Se solicita la modificación de este riesgo a riesgo público. El Contratista es responsable de la gestión necesaria, pero no puede asumir los plazos de las distintas entidades públicas para la consecución efectiva de los predios necesarios. | No se acepta la solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato la asignaciòn de este riesgo como privado de conformidad con la secciòn 19.2.(a) (xix) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los costos y las demoras en la Gestión Predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad y/o adquisición de los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, en representación de la ANI. Ahora el Concesionario tiene mecanismos para identificar desde la fase de Estudios y Diseños del contrato los posibles impactos en materia de Gestión Predial. |  | Financiera-Técnica
141 | AZVI S.A. | Riesgo por cambio de tecnología. Se solicita modificación a este punto, de manera que se convierta en riesgo público y no compartido, si la demanda de cambio tecnológico obedece a órdenes o intereses del Contratante, ajenos a las necesidades particulares del Proyecto. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo compartido los efectos derivados de los cambios tecnológicos cuya implementación sea requerida por la entidad contratante que afecten de forma específica a este tipo de proyectos y que conlleven inversiones de adaptación, establecido en la secciòn 19.2 (a) (lv) Privado y secciòn 19.3 (a) (xii) Pùblico. |  | Financiera-Técnica
142 | AZVI S.A. | Riesgo por Cambios Tributarios o Fiscales. Contrato y Matriz de Riesgos establecen que, hasta el 3% de incremento de tasas o impuestos, el riesgo es asumido por el Privado. A partir de este porcentaje, es un riesgo compartido. Se solicita la modificación correspondiente, para convertir este riesgo en compartido Público - Privado para cualquier modificación tributaria que pueda producirse. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establecio la asiganciòn de este riesgo en la minuta del contrato. Por otra parte la entidad mantiene la propociòn asiganda en la secciòn 25.1 Cambio de Ley Tributaria y se establece la asignacion de este riesgo parcialmente, los efectos del riesgo del Cambio de Ley Tributaria, que serán compartidos entre la ANI y el Concesionario de conformidad a la secciòn 19.2 (lvii) Privado y secciòn 19.3 (xiv) Pùblico. |  | Financiera-Técnica
143 | AZVI S.A. | Riesgo por cambios regulatorios, administrativos, legales o técnicos distintos de los aceptados específicamente por ANI en la documentación contractual. Se trasfieren todos estos riesgos a la parte privada. Acotar detalladamente cuales son estos riesgos, y cuales se transfieren al privado. Se trata de una transferencia tan general y amplia que no es evaluable ni asumible por el Ofertante. | Se aclara que actualmente no existe ningún tramo instalado de fibra óptica en el corredor férreo La Dorada - Chiriguana, requerido para la infraestructura de comunicaciones señalización y control de tráfico. Así las cosas, es a cargo del Concesionario el suministro e instalación de la fibra óptica a lo largo de todo el Corredor concesionado |  | Financiera-Jurídica
144 | AZVI S.A. | Favor aclarar si los predios necesarios para la construcción de las Instituciones Educativas Santo Domingo y San Juan están a disposición del Contrato o deben ser adquiridos por el Contratista. | Se aclara que la Gestión Predial y la adquisición de predios para la construcción de las instituciones educativas si está a cargo del Concesionario. En el Apéndice Técnico 1 Numeral 4.4 se estipula: "El concesionario deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias como lo son…..sin limitarse a, la Gestión Predial, Gestión de Redes, Gestión Social, y Ambiental….", igualmente, en el Contrato Numeral 9,16 literal b romanillo iii) se indica: "Realizar la identificación y priorización de los predios....." y en el romanillo vii) se estipula: "Realizar la Gestión Social y Ambiental y la Gestión Predial que se requiera....." |  | Técnica-Jurídica
145 | AZVI S.A. | Experiencia requerida para el Contratista en Operación: se solicita reducir la solvencia técnica solicitada, de 1.500.000.000 de toneladas x Km / año, a unas cifras más acordes y adaptadas a la realidad del Contrato de operación objeto de esta Licitación. | Se ajusta el volumen promedio de carga del Numeral 7.4.c.i), quedando así: Se deberá demostrar una experiencia de haber movilizado durante un periodo continuo de tres (3) años, durante los últimos diez (10) años anteriores a la presentación de la propuesta, un volumen de carga no inferior a ciento setenta millones (170.000.000) de toneladas – kilometro – año. |  | Técnica
146 | AZVI S.A. | Favor de aclarar si es exigencia contractual la presencia de un fondo de capital privado como parte del oferente. En el apartado 4.6.2 del Proyecto de Pliego de Condiciones parece decirlo de forma literal. Favor de aclarar igualmente si puede prescindirse del citado Fondo de Capital Privado si el Oferente asume las inversiones necesarias con capital propio y cumple con todos los requisitos de solvencia financiera exigidos. | No es obligatoria la participación de un fondo de capital privado como parte del Oferente. El numeral 4.6.2 del Proyecto de Pliego de Condiciones hace parte del capítulo 4.6 "Fondos de Capital Privado" que inicia indicando que "Los Fondos de Capital Privado podrán, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3. del Decreto 1082 del 2015, respaldar la participación de los Oferentes en el Proceso de Selección" (resaltado fuera del original). Por lo tanto, en atención a lo descrito en el citado numeral, queda claro que el respaldo de un Fondo de Capital Privado es optativo por parte de los Oferentes. | Pliego de condiciones, Sección 4.6.2 | Jurídica-Financiera
147 | AZVI S.A. | Favor de confirmar que no existen comunidades étnicas de especial protección en el área de influencia del Proyecto. | Según resolución del Ministerio del Interior ST1516 de 2022, para el Proyecto no procede la realización de Consulta Previa. La resolución se encuentra en el Entregable 8, el cual se subirá al Cuarto de Información de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
148 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Solicitamos de manera atenta prorrogar el plazo de presentación de ofertas, nuestra solicitud radica entre otras razones en que a la fecha aun falta por parte de la entidad disponer en el cuarto de datos de información relevante de varios de los componentes del proyecto, consideramos que un plazo razonable de prorroga seria de dos (2) meses, contados a partir de la fecha actual prevista de cierre. Una vez sea puesta a disposición la documentación faltante, evaluaremos la necesidad de solicitar nuevas prorrogas, todo en pro de garantizar a la entidad que en caso de presentar propuesta, esta sea la mejor posible. | Se informa al Interesado que la Fecha de Cierre se establece con base en la fecha de publicación de los Pliegos Definitivos, momento en el cual se publicará información actualizada del Proyecto a raíz de las observaciones recibidas al Proyecto de Pliego de Condiciones. En ese sentido, se cuenta con más de cuatro meses desde la Resolución de Apertura del Proceso de Selección para finalizar el proceso de revisión de la información y presentar Oferta, plazo que se considera razonable para este tipo de proyectos. |  | Jurídica
149 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el Contrato Capitulo 3 numeral 3.11 (c ) que a la letra dice: " Contratar y mantener, durante toda la vigencia del Contrato, cómo mínimo el cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra local con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas del Proyecto. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 80 de la Ley 2294 de 2023." solicitamos añadir lo siguiente: "Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la vinculación mínima de mano de obra local requerida para la ejecución del Contrato." | No se acoge la observación. De acuerdo con la Sección 3.11(c) del Contrato la obligación de mantener como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local está sujeta a la condición de que efectivamente exista la mano de obra local con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas del Proyecto. Por lo tanto, de no darse las condiciones que exige la norma, lo cual deberá ser debidamente demostrado por el Concesionario, no se entenderá incumplida la obligación. | Minuta del contrato, Sección 3.11(c) | Jurídica
150 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el Contrato Capitulo 3 numeral 3.11 (d) que a la letra dice: "Vincular laboralmente al desarrollo del Contrato a mínimo una persona beneficiaria del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1081 de 2015 que compiló el Decreto 128 de 2003." solicitamos añadir lo siguiente: "Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la vinculación mínima. " | Una vez revisada la información la ANI se permite informar que efectuará ajustes en la Sección observada. | Minuta del contrato, Sección 3.11(d) | Jurídica
151 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el Contrato Capitulo 3 numeral 3.11 (j) que a la letra dice: "Tramitar y obtener, bajo su propia responsabilidad, ante las Autoridades Estatales y/o Autoridades Ambientales todas las Licencias y Permisos que considere necesarios para adelantar el Proyecto, para el uso y aprovechamiento de recursos naturales en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, incluyendo pero sin limitarse las autorizaciones, concesiones, permisos, registros y demás instrumentos ambientales requeridos para (i) el depósito, gestión y disposición de materiales sobrantes y resultantes de la ejecución de las Unidades Funcionales (ii) aprovechamiento de recursos naturales requeridos para el Proyecto, (iii) registro como generador de residuos peligrosos, (iv) inscripción del respectivo departamento de gestión ambiental según normativa ambiental aplicable, (v) levantamiento de vedas nacionales o regionales según corresponda, (vi) sustracción de áreas de reserva forestal o de cualquier otra área protegida y/o área de estrategia de conservación in situ, si ello fuere necesario. Así mismo, deberá cumplir con la normativa ambiental, normativa de gestión del riesgo, normativa de gestión del cambio climático que le sea aplicable al Proyecto, así como las obligaciones derivadas no sólo de las Licencias y Permisos, sino también de los actos administrativos de seguimiento y control que para el efecto expidan las Autoridades Estatales y/o Autoridades Ambientales respecto de las Licencias y Permisos. De igual forma, se obliga a evitar la revocatoria, caducidad, y/o cualquier decisión administrativa y/o judicial que pueda afectar total y/o parcialmente las Licencias y Permisos, por causas que le sean imputables al Concesionario." solicitamos añadir lo siguiente: "Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a obtener las licencias que le correspondan y no será responsable por situaciones fuera de su alcance." | La obligación consignada en la Sección 3.11(j) del Contrato relacionada con el trámite y obtención de Licencias y Permisos necesarias para el uso y aprovechamiento de recursos naturales es una obligación de resultado, por lo que no será suficiente que el Concesionario acredite su gestión y debida diligencia. | Minuta del contrato, Sección 3.11(j) | Técnica-Jurídica
152 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capitulo XVI Sanciones y esquemas de apremio numeral 16.4 Procedimiento para la imposición de multas y sanciones, Solicitamos ampliar el procedimiento para la imposición de multas y sanciones así: Procedimiento para la imposición de multas: En el evento en que la ANI evidencie un incumplimiento parcial o total de las obligaciones del CONTRATISTA, se procederá de la siguiente manera: (i)Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que la ANI tenga conocimiento del incumplimiento, solicitará al CONTRATISTA las explicaciones y acciones correctivas o de aceleración (“Plan de Acción Correctiva” o “Plan de Aceleración”) que le permitan al CONTRATISTA cumplir con la programación de actividades y el Plan de Obras aprobado por la ANI. Para dicho fin, el CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la ANI. a.En caso de que el CONTRATISTA no entregue las explicaciones necesarias y/o presente el Plan de Acción Correctiva, la ANI procederá a notificar una comunicación en la cual se especifique el incumplimiento y la tasación de la multa, según sea el caso. (ii)Una vez entregado el Plan de Acción Correctiva o Plan de Obras, según la necesidad, la ANI tendrá diez (10) días hábiles, para aprobar o ajustar dicho plan. (iii) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura señalado por la ANI, conforme con lo establecido en el presente artículo, no se dará inicio a un procedimiento sancionatorio administrativo. En caso de que el CONTRATISTA presente un incumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Correctiva o Plan de Aceleración, la ANI notificará del incumplimiento al CONTRATISTA en los mismos términos adquiridos en literal (a) anterior. Parágrafo: En caso de que el incumplimiento total apremiado a través del presente procedimiento se convierta en un incumplimiento que impida la ejecución del Contrato, se procederá iniciar el proceso de incumplimiento contractual de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. | No se acepta su solicitud. El procedimiento establecido en el Contrato en la Sección 16.4 para la imposición de Multas y Sanciones será el indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual rige por ministerio de la Ley. | Minuta del contrato, Sección 16.4 | Jurídica-Sancionatorio
154 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capitulo XVI Sanciones y esquemas de apremio numeral 16.6 Cláusula Penal Solicitamos ampliar el procedimiento para la imposición de cláusula penal así: Procedimiento para la imposición de cláusula penal: En el evento en que la ANI evidencie un incumplimiento total de las obligaciones del CONTRATISTA, se procederá de la siguiente manera:(i) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que la ANI tenga conocimiento del incumplimiento, solicitará al CONTRATISTA las explicaciones y acciones correctivas o de aceleración (“Plan de Acción Correctiva” o “Plan de Aceleración”) que le permitan al CONTRATISTA cumplir con la programación de actividades y el Plan de Obras aprobado por la ANI. Para dicho fin, el CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la ANI. a.En caso de que el CONTRATISTA no entregue las explicaciones necesarias y/o presente el Plan de Acción Correctiva, la ANI procederá a notificar una comunicación en la cual se especifique el incumplimiento y la tasación de la cláusula penal, según sea el caso. (ii) Una vez entregado el Plan de Acción Correctiva o Plan de Obras, según la necesidad, la ANI tendrá diez (10) días hábiles, para aprobar o ajustar dicho plan. (iii) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura señalado por la ANI, conforme con lo establecido en el presente artículo, no se dará inicio a un procedimiento sancionatorio administrativo. En caso de que el CONTRATISTA presente un incumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Correctiva o Plan de Aceleración, la ANI notificará del incumplimiento al CONTRATISTA en los mismos términos adquiridos en literal (a) anterior. Parágrafo: En caso de que el incumplimiento total apremiado a través del presente procedimiento se convierta en un incumplimiento que impida la ejecución del Contrato, se procederá iniciar el proceso de incumplimiento contractual de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. | Se informa al Interesado que no se acepta su solicitud. El procedimiento para la aplicación de la Cláusula Penal es el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual rige por ministerio de ley. En todo caso, el Contrato ya prevé un mecanismos que permiten subsanar incumplimientos que den paso a la Terminación Anticipada (caducidad), como es el Plan Remedial. | Minuta de contrato, Sección 16.6 | Jurídica-Sancionatorio
155 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capitulo XVI Sanciones y esquemas de apremio numeral 16.6 Cláusula Penal: Solicitamos incluir la cláusula penal en el procedimiento de Plazo de Cura. De no ser efectivo el procedimiento de Plazo de Cura, se procederá iniciar el proceso de incumplimiento contractual de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. | No se acepta su solicitud. La imposición de la Cláusula Penal es independiente del procedimiento del Plazo de Cura que se estableció para incumplimientos subsanables. La Cláusula Penal, de acuerdo con la Sección 16.6 del Contrato, es una pena pecuniaria que se causa como consecuencia de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato por las causales de la Sección 23.2 del Contrato independientemente de cuál haya sido la causal y si en el marco de la misma se presentaron o no incumplimientos que eventualmente hayan sido objeto de Plazo de Cura por ser subsanables. | Minuta del contrato, Sección 16.6 | Jurídica-Sancionatorio
156 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capitulo XVI Sanciones y esquemas de apremio numeral 16.9 eventos generadores de sanciones (b) que a la letra dice: "En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio no será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato." Solicitamos eliminar el presente párrafo, todo incumplimiento debe estar salvaguardado por el derecho al debido proceso, defensa y contradicción. En tal sentido, debe mantenerse el procedimiento de Plazo de Cura. | No se acepta su solicitud. De acuerdo con la Sección 2.211 del Contrato, las Sanciones "Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato" (resaltado por fuera del original). Por su parte, el Plazo de Cura "Es el período durante el cual el Concesionario podrá subsanar los incumplimientos detectados por la ANI y/o el Interventor, sin que se causen Multas" (resaltado fuera del original). Por lo tanto, ambos conceptos son incompatibles y no hay lugar al Plazo de Cura frente a un incumplimiento que deriva en la aplicación de una Sanción. | Minuta del contrato, Sección 2.211 y 16.9 | Jurídica-Sancionatorio
157 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capítulo XVII Cláusulas excepcionales al derecho común numeral 17.1 Caducidad. Solicitamos incluir la caducidad en el procedimiento de Plazo de Cura. De no ser efectivo el procedimiento de Plazo de Cura, se procederá iniciar el proceso de incumplimiento contractual de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. | Se informa al Interesado que no se acoge su solicitud. La Caducidad, como potestad excepcional del estado y como herramienta para garantizar el interés general y la debida ejecución del objeto contractual no requiere, para su ejercicio, del cumplimiento de otros requisitos más allá de los establecidos en la Ley Aplicable, específicamente en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, el Contrato establece la posibilidad de presentar un Plan Remedial por parte del Concesionario (Sección 17.1(d)) y que, de considerarlo la ANI procedente, podría llegar a enervar la causal de Caducidad. En todo caso, tal como lo establece la Sección 17.1(c), el procedimiento para caducar el Contrato es el contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Minuta del contrato, Sección 17.1 | Jurídica
158 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capítulo XVII Cláusulas excepcionales al derecho común numeral 17.2 Terminación Unilateral. Solicitamos añadir: El contratante debe reconocer los costos directos e indirectos en que incurra el Contratista. | Se informa al Interesado que no se acepta su observación, en la medida en que la terminación unilateral del Contrato (Sección 17.2) es una de las causales de Terminación Anticipada del Contrato previstas en la Sección 23.2 del mismo. Así pues, en caso de terminación unilateral, se aplicarán las fórmulas de liquidación consignadas en la Sección 24.3, reconociéndose los conceptos allí contenidos. | Minuta del contrato, Sección 17.2 | Jurídica
159 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el capítulo XVII Cláusulas excepcionales al derecho común numeral 17.3 Modificación Unilateral: Solicitamos añadir: El contratante debe reconocer los costos directos e indirectos en que incurra el Contratista. | No se acepta su solicitud. Las cláusulas excepcionales al derecho común son prerrogativas con las que cuentan las entidades estatales para cuando se presenten circunstancias que amenacen la paralización de los servicios, donde las entidades públicas pueden tomar medidas que conduzcan a garantizar la continua y adecuada prestación del servicio, con fundamento en la prevalencia del interés público sobre el particular (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia con radicado 23001-23-31-000-1999-00291-01(19483)). No obstante, en la Sección 17.3 del Contrato se establece que la modificación unilateral solamente procede si fuere necesario introducir variaciones en el Contrato para evitar la paralización o la afectación grave del servicio y previamente las Partes no llegaran al acuerdo respectivo. Así, la ANI mediante acto administrativo debidamente motivado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, lo podrá modificar mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Para salvaguardar los derechos del Concesionario, en línea con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, el Contrato en esta Sección también establece que si las modificaciones alteran el Valor del Contrato en un veinte por ciento (20%), o más, el Concesionario podrá renunciar a la continuación de su ejecución en los términos de la Ley Aplicable. En este evento, la ANI ordenará la liquidación del Contrato y ordenará las medidas del caso para garantizar la terminación de su objeto. Las modificaciones efectuadas por ANI deberán respetar los límites establecidos en la Ley Aplicable para efectos de las prórrogas o adiciones a contratos de concesión. Asimismo, el Interesado debe tener en cuenta que no toda modificación unilateral da paso a reconocimientos económicos por parte de la Entidad (SENTENCIA NO. 13001-23-31-000-1992-08522-01(21429) DE CONSEJO DE ESTADO - Sección TERCERA, DE 29 DE OCTUBRE DE 2012), por lo cual, en línea con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y siempre que se verifiquen los presupuestos legales, el Concesionario tendrá el derecho al restablecimiento del equilibrio económico y financiero del Contrato. | Minuta del contrato, Sección 17.3 | Jurídica
161 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el Capitulo XVIII numeral 20.3 Evento Eximente de Responsabilidad (d) (ix) solicitamos añadir: Que se trata de días hábiles. | No se acepta su solicitud. Los plazos establecidos en la Sección observada se consideran suficientes para los efectos que en cada circunstancia se prevé. Sin embargo, por favor remitirse a la Sección 2.76 del Contrato que indica que la palabra "Día" se refiere a cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Además, cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. | 2.3(d) | Jurídica
162 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en riesgo de diseño dice "Los efectos favorables y desfavorables de la variación de los costos en la elaboración y modificación de los Estudios y Diseños de Detalle requeridos para cumplir de manera rigurosa con las Especificaciones Técnicas definidas en el Contrato y/o cualquier variación entre los presupuestos que se deriven de esos Estudios y Diseños de Detalle y el costo real de las obras que cumplan con las Especificaciones Técnicas contractualmente definidas." Si la modificación se realiza con ocasión a ineficiencias o errores en los estudios complementarios, planos y diseños originales, el riesgo debe ser compartido. La ANI y el Consultor están en la obligación de entregar dichos documentos que cumplan con la realidad y necesidades del Proyecto, por tal motivo, el riesgo no puede estar en cabeza únicamente del Contratista. | No se acepta su solicitud.La asignaciòn de este riesgos se encuantra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (iv)Los efectos favorables y desfavorables de la variación de los costos en la elaboración y modificación de los Estudios y Diseños de Detalle requeridos para cumplir de manera rigurosa con las Especificaciones Técnicas definidas en el Contrato y/o cualquier variación entre los presupuestos que se deriven de esos Estudios y Diseños de Detalle y el costo real de las obras que cumplan con las Especificaciones Técnicas contractualmente definidas. Se aclara que la información del cuarto de datos es de carácter indicativo y que el concesionario tiene la obligación de realizar sus propios diseños. | 19.2 (a) (iv) | Financiera-Técnica
163 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo de diseño dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables de las mayores cantidades de obra con respecto a las previstas inicialmente por el Concesionario para cumplir con las Especificaciones Técnicas y los Indicadores. Se incluyen las cantidades de obra asociadas a las condiciones del suelo donde se desarrollará el Proyecto." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (vi) Los efectos favorables y/o desfavorables de las mayores cantidades de obra con respecto a las previstas inicialmente por el Concesionario para cumplir con las Especificaciones Técnicas y los Indicadores. Se incluyen las cantidades de obra asociadas a las condiciones del suelo donde se desarrollará el Proyecto. | 19.2 (a) (vi) | Financiera-Técnica
164 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo de diseño dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables de la variaciones en los costos por plazos adicionales que se requieren para culminar las intervenciones, así como sus efectos sobre la retribución entre otros aspectos del contrato". Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (vii) Los efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los costos por plazos adicionales que se requieren para culminar las Intervenciones, así como sus efectos sobre la Retribución, entre otros aspectos del Contrato. | 19.2 (a) (vii) | Financiera-Técnica
165 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en construcción y rehabilitación dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables relacionados con la gestión y costos asociados a la obtención y cumplimiento de licencias, permisos, planes o autorizaciones para llevar a cabo las actividades de Construcción, diferentes a los estipulados en los riesgos ambientales, sociales y culturales". Este riesgo debe ser asumido por ambas partes en el caso de que se presenten efectos desfavorables inesperados que generen incremento en los costos o retrasos en la ejecución del proyecto, se llevará a cabo una revisión conjunta de la situación. El objetivo de esta revisión será evaluar si dichos efectos desfavorables están dentro del ámbito de riesgos asumidos por el contratista y, en caso de que se determine que son efectos que razonablemente no podían haber sido previstos por el contratista, ambas partes colaborarán para encontrar soluciones que minimicen los impactos negativos. Se establece que, de ser necesario, se considerarán ajustes en los plazos y/o costos del proyecto para abordar de manera equitativa estos efectos inesperados. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (ix) Los efectos favorables y/o desfavorables relacionados con la gestión y costos asociados a la obtención y cumplimiento de licencias, permisos, planes o autorizaciones para llevar a cabo las actividades de Construcción, diferentes a los estipulados en los riesgos ambientales, sociales y culturales. De conformidad con la política de riesgos este es asumido en su totalidad por el inversionista toda vez es quien realiza los diseños, cuenta con mayor experiencia, conocimiento y capacidad de manejo sobre las variables que determinan el valor de la inversión, para la realización de las obras, lo cual tiene relación directa con el lucro de la actividad. | 19.2 (a) (ix) | Financiera-Técnica
166 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en construcción y rehabilitación dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables de las condiciones de la Entrega de la Infraestructura correspondiente al Proyecto, en el estado en que sea entregado por la ANI, de acuerdo con los límites definidos contractualmente" Este riesgo debe ser asumido por ambas partes en el caso de que se presenten efectos desfavorables inesperados que generen costos adicionales o retrasos en el proyecto debido a condiciones de la entrega de la infraestructura que razonablemente no podían haber sido previstas por el contratista. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (x) Los efectos favorables y/o desfavorables de las condiciones de la Entrega de la Infraestructura correspondiente al Proyecto, en el estado en que sea entregado por la ANI, de acuerdo con los límites definidos contractualmente. Ahora el Concesionario en cumplimiento de su debida diligencia deberá verificar el estado de la infraestructura. Para complementar en la visita que llevó a cabo la ANI con los interesados los días 28 y 29 de noviembre de 2023, quienes asistieron pudieron evidenciar el estado de la infraestructura. Ademas como lo ha indicado la ANI, los oferentes en cualquier momento previo a la presentación de las ofertas pueden solicitar a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI la visita al corredor. | 19.2 (a) (x) | Financiera-Técnica
167 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en redes dice: "Efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación en costos y plazos de la gestión de traslado, intervención, protección y/o reubicación de las redes Privado" Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (xi) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación en costos y plazos de la gestión de traslado, intervención, protección y/o reubicación de las Redes. Por otra parte, es de anotar que la identificación de Redes es una actividad a cargo del Concesionario como se establece y detalla en la sección 11.2 del Contrato, de igual forma se debe considerar lo estipulado en la sección 11.2 Redes (i) correspondiente a los eventos por fuerza mayor.. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
168 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en material rodante dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables en la estructura de costos y cronogramas, generados por las variaciones en las cantidades, precios de mercado y plazos requeridos para llevar a cabo las actividades de Operación y Mantenimiento del Material Rodante de la Nación o cualquier otro Material Rodante utilizado por el Concesionario para la Prestación del Servicio de Transporte Ferroviario de Carga, durante toda la ejecución del Proyecto, con la finalidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xiii) Los efectos favorables y/o desfavorables en la estructura de costos y cronogramas, generados por las variaciones en las cantidades, precios de mercado y plazos requeridos para llevar a cabo las actividades de Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto o cualquier otro Material Rodante utilizado por el Concesionario para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, durante toda la ejecución del Proyecto, con la finalidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas. Por otra parte, es de anotar que el Concesionario cuenta con herramientas para negociar y definir mecanismos de mitigación referente a la actividad de Operación y Mantenimiento del Material Rodante. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
169 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en material rodante dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables asociados a variación de costos en el suministro (incluyendo, adicionalmente, lo relacionado con el proceso de importación y homologación de los equipos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable), la instalación, el montaje, las pruebas, puesta en funcionamiento de los equipos, los sistemas férreos (p.ej. Señalización, control de trenes, comunicación, y otros), incluyendo el Material Rodante." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xv) Los efectos favorables y/o desfavorables asociados a variación de costos en el suministro (incluyendo, adicionalmente, lo relacionado con el proceso de importación y homologación de los equipos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable), la instalación, el montaje, las pruebas, puesta en funcionamiento de los equipos, los sistemas férreos (p.ej. Señalización, control de trenes, comunicación, y otros), incluyendo el Material Rodante.. Es preciso resaltar que el concesionario debe contar con experiencia y herramientas para negociar y definir mecanismos de mitigación referente a la actividad de Operación y Mantenimiento del Material Rodante. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
170 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en predial dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los costos y las demoras en la Gestión Predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad y/o adquisición de Predios necesarios para adelantar las intervenciones, en representación de la ANI". Este riesgo debe ser asumido por ambas partes, dada la naturaleza de la Gestión Predial y las posibles variaciones en los tiempos y costos, los efectos desfavorables que puedan resultar de demoras y costos adicionales razonablemente no podrían haber sido anticipados. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xix) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los costos y las demoras en la Gestión Predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad y/o adquisición de los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, en representación de la ANI. Es importante resaltar que el Concesionario tiene mecanismos para identificar desde la fase de Estudios y Diseños del contrato los posibles impactos en materia de Gestión Predial. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
171 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en ambiental dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables por aumento de costos y tiempos asociados a la gestión ambiental para la obtención, modificación o cesión de las Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, demás permisos, autorizaciones, planes o instrumentos de manejo ambiental ante las autoridades competentes". Este riesgo debe ser asumido por ambas partes en el caso de que se presenten efectos desfavorables inesperados que generen incremento en los costos o retrasos en la ejecución del proyecto, se llevará a cabo una revisión conjunta de la situación. El objetivo de esta revisión será evaluar si dichos efectos desfavorables están dentro del ámbito de riesgos asumidos por el contratista y, en caso de que se determine que son efectos que razonablemente no podían haber sido previstos por el contratista, ambas partes colaborarán para encontrar soluciones que minimicen los impactos negativos. Se establece que, de ser necesario, se considerarán ajustes en los plazos y/o costos del proyecto para abordar de manera equitativa estos efectos inesperados. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (xxiii) Los efectos favorables y/o desfavorables por aumento de costos y tiempos asociados a la gestión ambiental para la obtención, modificación o cesión de las Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, demás permisos, autorizaciones, planes o instrumentos de manejo ambiental ante las autoridades competentes. Es importante resaltar que el Concesionario tiene mecanismos para identificar desde la fase de Estudios y Diseños del contrato los posibles impactos en materia de Gestión Ambiental. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
172 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en social y cultural dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables de las variaciones en el valor estimado para la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa con comunidades protocolizados antes de la fecha de apertura del Proceso de Selección." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar:1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xxvii) Los efectos favorables y/o desfavorables de las variaciones en el valor estimado para la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa con comunidades protocolizados antes de la fecha de apertura del Proceso de Selección. Teniendo en cuenta que este riesgo esta asociado a la consulta previa con comunidades protocolizada antes de la fecha de apertura del Proceso de Selección deben de ser consideradas en los cálculos para la presentación de la oferta por parte del proponente. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
173 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en social y cultural dice: "Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas con ocasión de la invasión de la infraestructura del proyecto por parte de terceros, en cualquiera de las etapas del proyecto" Teniendo en cuenta que no somos garantes del orden público, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xxx) Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas con ocasión de la invasión de la Infraestructura del Proyecto por parte de terceros, en cualquiera de las etapas del Proyecto.s. El concesionario, por ende, tiene la obligación de garantizar la guarda material (por ejemplo, ante invasiones, obstáculos, entre otras circunstancias que puedan afectar la infraestructura) y de salir en defensa jurídica del corredor (por ejemplo, usando interponiendo querellas policivas). Adicionalmente contará con el apoyo transversal de la ANI como se establece en la sección 3.12 (k) y (m) | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
174 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en operación y mantenimiento dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de mayores o menores cantidades de obra con respecto a las previstas inicialmente por el Concesionario para las actividades de Operación y Mantenimiento, para cumplir Especificaciones Técnicas y con los Indicadores. Se incluyen las asociadas a las condiciones del suelo donde se desarrollará el Proyecto." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xxxiii) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de mayores o menores cantidades de obra con respecto a las previstas inicialmente por el Concesionario para las actividades de Operación y Mantenimiento, para cumplir Especificaciones Técnicas y con los Indicadores. Se incluyen las asociadas a las condiciones del suelo donde se desarrollará el Proyecto. este riesgo este asignado al privado quien basado en su conocimiento y análisis del proyecto para cumplir con las Especificaciones Técnicas y los Indicadores estima las cantidades requeridas para el cumplimiento del Contrato. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
175 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en operación y mantenimiento dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la Variación positiva o negativa de los precios de los insumos, bien sea en moneda local o extranjera." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xxxiv) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación positiva o negativa de los precios de los insumos, bien sea en moneda local o extranjera. Los valores de remuneración del Contrato reconocen el actualización por IPC, por lo que el Concesionario podrá gestionar mecanismos para mitigar dicho riesgo. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
176 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En matriz de riesgo en operación y mantenimiento dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables de las condiciones de la entrega de la infraestructura correspondiente al proyecto, en el estado en que sea entregado por la ANI." Este riesgo debe ser asumido por ambas partes en el caso de que se presenten efectos desfavorables inesperados que generen costos adicionales o retrasos en el proyecto debido a condiciones de la entrega de la infraestructura que razonablemente no podían haber sido previstas por el contratista. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (x) Los efectos favorables y/o desfavorables de las condiciones de la Entrega de la Infraestructura correspondiente al Proyecto, en el estado en que sea entregado por la ANI, de acuerdo con los límites definidos contractualmente. Ahora el Concesionario en cumplimiento de su debida diligencia deberá verificar el estado de la infraestructura. Para complementar en la visita que llevó a cabo la ANI con los interesados los días 28 y 29 de noviembre de 2023, quienes asistieron pudieron evidenciar el estado de la infraestructura. Ademas como lo ha indicado la ANI, los oferentes en cualquier momento previo a la presentación de las ofertas pueden solicitar a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI la visita al corredor. | 19.2 (a) | Financiera-Técnica
177 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en cambiario dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación en el poder adquisitivo del peso colombiano o de cualquier otra moneda, con efectos en cualquier flujo del proyecto." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), estando el concesionario en mejor capacidad de gestionar mecanismos para consegir coberturas para mitigar dicho riesgo. En ese sentido se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xli) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variación en el poder adquisitivo del peso colombiano o de cualquier otra moneda, con efectos en cualquier flujo del Proyecto. | 19.2 (a) | Financiera
178 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en económicos dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de las variaciones en las condiciones macroeconómicas, en los indicadores económicos colombianos o de los países de donde sean originarios los integrantes del Concesionario o sus accionistas o de otros países que puedan afectar la economía colombiana o el desarrollo del proyecto." Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, sobre todo por las recientes fluctuaciones de índices macroeconómicos que terminan afectando los precios. Por lo tanto, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo privado de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (xliv) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de las variaciones en las condiciones macroeconómicas, en los indicadores económicos colombianos o de los países de donde sean originarios los integrantes del Concesionario o sus accionistas o de otros países que puedan afectar la economía colombiana o el desarrollo del Proyecto. Los valores de remuneración del Contrato reconocen el incremento del IPC en Colombia, por lo que el Concesionario puede utilizarlo para gestionar mecanismos para mitigar dicho riesgo. | 19.2 (a) | Financiera
179 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En la matriz de riesgo en cambio regulatorio dice: "Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos, legales, técnicos, diferentes a los que expresamente asuma la ANI y en las proporciones acordadas en este Contrato, deberán ser aplicados y/o implementados por el Concesionario de acuerdo con lo establecido en la normatividad emitida". Teniendo en cuenta que, se trata de un riesgo imprevisible, solicitamos retirar de la matriz. O en su defecto, el riesgo será tanto de la entidad estatal como del contratista. Adicionar: 1) En el evento en que el hecho generador afecte el equilibrio económico del Contratista, las partes conciliaran el reconocimiento económico que generó dicha afectación. | No se acepta su solicitud, toda vez que es obligación del concesionario hacer una debida diligencia (sección 3.9) para tener entendimiento completo del proyecto y su viabilidad. La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021), asi mismo, se establece en la minuta del contrato como riesgo del Concesionario de conformidad a la secciòn 19.2 (a) (liii) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos, legales, técnicos, diferentes a los que expresamente asuma la ANI y en las proporciones acordadas en este Contrato, deberán ser aplicados y/o implementados por el Concesionario de acuerdo con lo establecido en la normatividad emitida. En adición a lo anterior, el contrato contempla regulación que se den por consecuencia de eventos de fuerza mayor como los establecidos en la sección 11.1 Gestión Social y Ambiental o 11.2 Redes. | 19.2 (a) | Financiera-Jurídica
180 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | “En relación con el Capítulo 5 numeral 5.5 del pliego de condiciones, el cual aborda la inclusión de trabajadores con condición de discapacidad haciendo referencia de manera específica al Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), es importante destacar que, en la tabla proporcionada en el pliego, se establece el número mínimo de trabajadores con discapacidad requeridos en función del total de trabajadores que posee el oferente, de la siguiente manera: Sin embargo, es imperativo resaltar que el Decreto 392 de 2018 estipula de manera explícita que cuando la plantilla de trabajadores supera los 200 empleados, el mínimo exigido de trabajadores con condición de discapacidad es de 5, lo cual contrasta con el valor de 10 establecido en la tabla proporcionada por la entidad. En este sentido, de acuerdo con el DECRETO 392 de 2018 el requisito depende del número de trabajadores de la planta de personal, que funciona explícitamente con la siguiente tabla: En vista de esta discrepancia, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la norma, solicitamos la modificación de la tabla proporcionada en el Capítulo 5 numeral 5.5 del pliego de condiciones, con el fin de ajustar el valor estipulado en la tabla con las disposiciones explícitas del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018) el cual establece de manera inequívoca un mínimo de 5 trabajadores con discapacidad para empresas con más de 200 empleados. Esta petición, se fundamenta en la Ley 80 de 1993 y los principios legales consagrados en el capítulo II de la mencionada ley, para promover la igualdad de condiciones entre los oferentes y garantizar el principio de legalidad en el marco del proceso contractual.” | De conformidad con la respuesta a la observación 2, se informa al Interesado que se acoge su solicitud y que mediante el respectivo Aviso Modificatorio se harán los ajustes para indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, cuando el número total de trabajadores de la planta de personal del proponente sea mayor a 200, el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido será de cinco (5). | Pliego de condiciones, Sección 5.5 | Jurídica
181 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | En el numeral 7.1 CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS SOBRES literal (t) se menciona el ANEXO 20: Documento Constitución Estructura Plural, no obstante este corresponde a las CONDICIONES DE COLOCACIÓN DE LAS GARANTÍAS agradecemos a la entidad confirmar que documento debe ser enviado en este numeral | De conformidad con la respuesta a la observación 3, se informa al Interesado que se acoge su solicitud y que con el respectivo Aviso Modificatorio se ajustará el literal señalado en su observación, precisando que se trata del Anexo 19 - Condiciones de Colocación de las Garantías. | Pliego de condiciones, Sección 7.1 | Jurídica
182 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Solicitamos a la entidad hacer público el modelo financiero de estructuración del proyecto, para ser analizados y así entender el esquema de retribución de la inversión, planteado por los estructuradores del proyecto. | No se acepta su solicitud, de acuerdo con el artículo 11, numeral 11.1 de la Ley 1508, el modelo financiero que fundamenta el valor del proyecto cuenta con reserva legal. Es responsabilidad de cada proponente realizar su propia estimación. | N.A. | Financiera
183 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Solicitamos a la entidad publicar el estudio de demanda que sustenta las condiciones actuales y proyectadas que soportan las estimaciones del modelo por concepto de ingresos vía tarifa. | El estudio de demanda realizado para el corredor se encuentra en el Entregable 3, el cual se dispone en el Cuarto de Información de Referencia en la ruta ET>3. |  | Técnica
184 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Solicitamos el cargue en la plataforma de Cuarto de Datos de la entidad la siguiente información, necesaria para continuar con la verificación, análisis, procesamiento y estimaciones, relacionada en los capítulos: 8: Ambiental 13: Infraestructura férrea y superestructura existente 15: Sistema señalización 16: Análisis de componentes material rodante y operación 19: Modelo operacional 20: Material rodante 21: Composición trenes 22: Operación y mantenimiento 28: actualización especificaciones 29: Estudios y diseños puente vehicular y peatonal puente Sogamoso | Los Estudios de Factibilidad son documentos de referencia y estarán publicados antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
185 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Solicitamos que la entidad dentro de la etapa de presentación de ofertas, implemente mesas de trabajo en conjunto entre sus funcionarios y el equipo de trabajo designado por nuestra compañía, con el objeto de tratar los diferentes aspectos concernientes con el proyecto, a saber: técnicos, jurídicos, financieros, entre otros. | Se informa al Interesado que mediante el Aviso Informativo No. 5, el 22 de diciembre de 2023 se publicó el "PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO CON INTERESADOS" para realizar las reuniones que se consideren relevantes para generar un mayor entendimiento del Proyecto, bien sea a iniciativa de la ANI o de los Interesados. |  | Jurídica
186 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Asimismo, se solicita que sobre todas las observaciones que se vayan generando y las próximas, las respuestas a las mismas sean publicadas semanalmente o en un termino no muy extensivo, esto con el objeto de ir conociendo de una vez aspectos importantes a tener en cuenta en la estructuración de la oferta. | Se le informa al Interesado que en el Cronograma del Proeso de Selección, que fue ajustado mediante Aviso No. 7 Modificatorio del 16 de febrero de 2024, se establece la fecha límite para la publicación de respuestas a las preguntas al Pliego de Condiciones Definitivo. En todo caso, de considerarlo pertinente, a discreción de la ANI, se podrán publicar respuestas parciales a las observaciones recibidas. |  | Jurídica
187 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Se solicita a la entidad programar visita guiada a los sitios donde se ejecutaran los trabajos, el acceso a estos sitios por parte de los interesados para su debida inspección, necesaria para la estructuración del proyecto, compete exclusivamente a la entidad, por eso la petición especial para que sea en cabeza de esta realizar toda la logística para su realización. | De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férreo, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. |  | Técnica
188 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Consideramos excesivo el requerimiento de la entidad, en cuanto que para acceder al mayor puntaje por factor de calidad, debamos ofrecer hasta dos (2) locomotoras nuevas y además 110 plataformas nuevas, solicitamos sea eliminada este requerimiento y en su remplazo proponemos que para dicho factor de calidad se pueda ofrecer calidades adicionales de personal técnico con dedicación al proyecto. | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
189 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Según lo que se ha logrado indagar, para que el negocio financiero sea atractivo a quienes asumirán la responsabilidad de las inversiones, el plazo actual previsto para la concesión no seria suficiente para obtener el retorno esperado para este tipo de proyecto en particular y el riesgo que este representa, nuestra solicitud es que la entidad amplie hasta doscientos cuarenta (240) meses como plazo total de la concesión, este periodo adicional que se solicita estaría representado en mayor plazo para la etapa de operación y mantenimiento, por ser este en donde por explotación del corredor se lograrían completar los ingresos esperados. | No se acepta su solicitud. Los plazos para las Etapas y Fases del Proyecto así como la Retribución asociada a cada Componente fueron producto de la estructuración integral que se desarrolló, la cual obedece a aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros, donde estos plazos, así como la Retribución planteada, resultan suficientes para que un concesionario cumpla con las obligaciones consignadas en la minuta del Contrato, dándose así una ejecución adecuada para un proyecto de esta naturaleza. |  | Financiera-Técnica
190 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Para respaldar la retribución económica que se hará al concesionario por los ingresos que percibirá, entre otros por recaudo de tarifa, por permitir el uso de la infraestructura por terceros, por explotación comercial, entre otros, se hace necesario que la entidad implemente el mecanismo y asigne VIGENCIAS FUTURAS, para el aseguramiento y disponibilidad de dichos recursos. | No se acepta su solicitud. El contrato contempla aportes ANI (Vigencias Futuras) para la retribución de los componentes relacionados con la Infraestructura de acuerdo con lo establecido en la sección 4.4 de la minuta del contrato. Dado que el concesionario y los terceros operadores pueden hacer uso de la vía férrea en las mismas condiciones para el transporte de carga no se ha previsto hacer algùn tipo de aseguramiento, o dar alguna garantìa o realizar algùn Aporte ANI (Vigencia futuras) para los diferentes recaudos tarifarios con que cuenta el proyecto. | 4.5 | Financiera
191 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Consideramos que el valor solicitado para lograr el cierre financiero es alto, en comparación con lo solicitado para concesiones recientes, este a nuestro sentir y estimaciones debería ser como máximo del 10% respecto del valor total estimado para la presente concesión; esto es el 10% sobre los $2,62 billones de pesos. Por lo tanto solicitamos acoger nuestra respetuosa solicitud. | Se aclara al Interesado que los procesos de selección que publica la entidad son independientes. Es importante precisar que el valor del cierre financiero se obtiene de una modelación que lleva a cabo la entidad, donde se simula la ejecución del proyecto a través de un modelo financiero de Estructuración teniendo en cuenta las características del proyecto, el cronograma de ejecución, las proyecciones macroeconómicas, condiciones de mercado, etc., donde para el caso del Cierre Financiero se toma un porcentaje que se aplica a las necesidades de financiación totales de este modelo. Por lo anterior, NO se considera pertinente llevar a cabo una disminución de este valor como lo sugiere el observante, ni tampoco tomar para el cálculo del mismo un referente porcentual sobre el valor del Contrato. | 5.2 | Financiera
192 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Asimismo, consideramos que lo solicitado para capital por aporte de Equity es demasiado alto, en comparación con solicitudes similares para proyectos recientes de concesiones, este no debería ser mayor al 5% respecto del valor total estimado para la presente concesión, esto es el 5% sobre los $2,62 billones de pesos. Por lo tanto solicitamos acoger nuestra respetuosa solicitud. | Se aclara al Interesado que los procesos de selección que publica la entidad son independientes. Es importante precisar que los giros de Equity se obtienen de una modelación que lleva a cabo la entidad, donde se simula la ejecución del proyecto a través de un modelo financiero de estructuración teniendo en cuenta las necesidades y características del proyecto, el cronograma de ejecución, las proyecciones macroeconómicas, condiciones de mercado, etc., donde para el caso de los Giros de Equity, se toma de un porcentaje que se aplica a las necesidades de aportes de capital anuales de este modelo. Por lo anterior, NO se considera pertinente llevar a cabo una disminución de estos giros como lo sugiere el observante. | 5.3 | Financiera
193 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Por ser de exclusiva responsabilidad del concesionario llevar a cabo para la entrega a completa satisfacción de la infraestructura que será puesta al servicio de todo el corredor férreo, así como su posterior mantenimiento y operación; de manera atenta se solicita eliminar el requisito de celebrar el Contrato de Diseño, estipulado en el numeral 7.2 Contratista de diseño del documento de contrato de Concesión. En su defecto, y al considerarla excesiva, proponemos entonces que se elimine para la Experiencia Tipo A los requisitos contenidos en los numerales (3) y (4), esto es no solicitar acreditar longitud acumulada alguna en zona rural (no urbana) y tampoco solicitar acreditar componente alguno, puesto que con el cumplimiento de acreditar longitud de 20 kilómetros por cada proyecto y 100 kilómetros acumulados en vía principal, es mas que suficiente, para que la entidad se sienta segura en el total cumplimiento en el componente de los diseños. Esta solicitud de eliminar requisitos también la elevamos para la contenida en la Experiencia Tipo B para diseño, por considerarlo que el mismo es excesivo e innecesario; proponemos entonces que para lo relativo a la experiencia solicitada en el mencionado numeral (Experiencia Tipo B), sea suficiente con acreditar solo experiencia en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, manteniendo eso si lo actualmente solicitado que sea con area mínima de 5 Ha, y así la entidad se sienta segura en cuanto a espacio acreditado. | Se informa al Interesado que se mantiene la celebración del Contrato de Diseño como obligatoria dentro de las disposiciones contractuales. Sin embargo, se informa que mediante el respectivo Aviso Modificatorio se ajustarán los requisitos de experiencia para los Contratistas de Diseño, Contratista de Construcción y Contratista de Operación y Mantenimiento de Material Rodante del Proyecto, en las Secciones 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de Contrato. |  | Técnica-Jurídica
194 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Asimismo, para las condiciones de solicitud para el Contratista de Construcción estipuladas en el numeral 7.3 del Capitulo VII del documento contrato de concesión, solicitamos que la misma no sea encasillada en haberla obtenido en el periodo de los últimos 10 años, y que por el contrario esta sea por la obtenida de manera ilimitada por las compañía que la acreditaran. Asimismo, consideramos que con suficiencia el requisito del Contratista de Construcción se lograría si este acredita únicamente tener experiencia en rehabilitación y/o construcción de proyectos férreos, que sumados acumulen haber intervenido mínimo 300 kilómetros de línea férrea principal. Por lo tanto de manera atenta solicitamos acoger esta petición. | Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
195 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S | Por ser de exclusiva responsabilidad del concesionario llevar a cabo para la entrega a completa satisfacción de la infraestructura que será puesta al servicio de todo el corredor férreo, así como su posterior mantenimiento y operación; de manera atenta se solicita eliminar el requisito de celebrar el Contrato de Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto, estipulado en el numeral 7.4 del capitulo VII del documento de contrato de Concesión. | No se acepta su solicitud. El Concesionario podrá contratar las actividades correspondientes a la Operación y el Mantenimiento del Material Rodante o las podrá realizar directamente según lo establecido en el Numeral 7.4 de la Minuta del Contrato. Así mismo, se notifica que el literal (c) del numeral 7.4 del Contrato será ajustado y quedará como sigue: (c) En cualquier caso, sea que las actividades de Puesta a Punto del Material Rodante propiedad de la Nación, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto, así como la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga sean ejercidas directamente por el Concesionario o por un Contratista, en una y otra situación se deberá acreditar la siguiente experiencia, la cual podrá ser acreditada de manera directa o indirecta a través de (i) sus matrices o, (ii) sus sociedades controladas o (iii) las sociedades controladas por sus matrices: (i) Experiencia demostrada en operación y explotación de Material Rodante, tractivo y remolcado, para transporte de carga. Se deberá demostrar una experiencia de haber movilizado durante un periodo continuo de tres (3) años durante los últimos diez (10) años anteriores a la presentación de la propuesta, un volumen de carga no inferior a ciento setenta millones (170.000.000) de toneladas – kilometro – año. |  | Técnica-Jurídica
196 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción pueda ser la suma de hasta 8 proyectos férreos | El Numeral 7.3 literal (b) del capítulo VII del contrato se modifica estipulando que la experiiencia debe incluir hasta cinco (5) proyectos, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
197 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción pueda ser la suma de proyectos férreos de cualquier ancho de trocha, angosta (menos de 1435 milímetros), estándar (de 1435 milímetros) y ancha (más de de 1435 milímetros), incluyendo las vías férreas de hasta 1668 milímetros. | El Numeral 7.3 literal (b) se modifica estipulando que la experiencia se puede acreditar a través de proyectos férreos con trocha igual o superar a la troca yárdica con plataforma en balasto, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
198 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción pueda aportar como un solo proyecto un tramo continuo de vía ferrea, aunque se haya instrumentado en varios contratos de construcción con el propietario del conjunto de la red de vías ferreas. | Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
199 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción, en los casos de corredores con múltiples vías (ida y vuelta, o incluso más), se pueda sumar la longitud de cada una de las vías paralelas. | Se acepta la sumatoria de la longitud de las vías solo en caso que sean vías principales, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
200 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción de obras de rehabilitación y reforzamiento o construcción nueva de 3 puentes férreos, no tenga que ser de uno de esos proyectos que suman 300 kilómetros, sino que pueda ser otro proyecto distinto (que no sea de esa lista corta de proyectos que han de sumar 300). | No se acepta su solicitud, sin embargo, se le informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se verá reflejado en la nueva versión de documentos de la licitación en la plataforma Secop. |  | Técnica
201 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que la experiencia exigida al contratista de la construcción sólo sean necesario que uno de los tramos tenga un mínimo de 75 kilómetros (y no 100). | Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
202 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: La experiencia debe incluir hasta tres proyectos ejecutados en los diez últimos años. ¿Es correcto si interpretamos que la fecha de referencia sería la de la presentación de la propuesta, el 12 de abril de 2024, entendiendo los proyectos ejecutados desde el 12 de abril de 2014 en adelante? | Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
203 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: La experiencia debe incluir hasta tres proyectos ejecutados en los diez últimos años. ¿Es suficiente con que la experiencia acreditada haya completado su construcción dentro de ese plazo de los últimos 10 años o es necesario que adicionalmente esa experiencia de construcción se haya iniciado dentro de los últimos 10 años? | Se informa que la experiencia se contará a partir de la fecha de terminación del contrato que está acreditando. Por otra parte, se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
204 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: "Dentro de la experiencia debe acreditar las obras de rehabilitación y reforzamiento o construcción nueva de tres (3) puentes férreos para cargas iguales o mayores a COOPER E40, y por lo menos uno (1) de ellos de más de sesenta (60) metros de longitud". ¿Es correcto interpretar que acreditar esta experiencia es accesoria no teniendo por qué contener puentes de tales características los tres proyectos mencionados sino pudiendo aportar un cuarto proyecto accesorio con estas características? Solicitamos la posibilidad de aportar un cuarto proyecto con estas características. Que un mismo proyecto aúne todas los requisitos, además de restrictivo, creemos no implica no poder acreditar la idoneidad para la ejecución del Proyecto. | No es correcta la interpretación. Los puentes deben estar incluidos dentro de la experiencia del (los) proyectos férreos. Adicionalmente, se informa que que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
205 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: "Dentro de la experiencia debe acreditar las obras de rehabilitación y reforzamiento o construcción nueva de tres (3) puentes férreos para cargas iguales o mayores a COOPER E40, y por lo menos uno (1) de ellos de más de sesenta (60) metros de longitud". ¿Se puede demostrar el cumplimiento de cargas iguales o mayores a COOPER E40 demostrando que las características del puente son igual o más exigentes que las del estándar COOPER E40, aunque el certificado del cliente no mencione el estándar COOPER E40? | Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
206 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Operación. En el Capítulo III del Contrato encontramos en el numeral 3.6.b.(ix) indica que, uno de los requisitos para perfeccionar el Contrato es que "dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguiente a la suscripción del Contrato, el Concesionario deberá haber suscrito el (los) Contrato(s) de Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto o haber expresado la condición de que ejercerá las obligaciones relacionadas con la Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nación, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto y Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga de manera directa, en los términos de la Sección 7.4(a). Ambas situaciones deberán ser informadas a la ANI mediante Notificación enviada por el Concesionario". Sin embargo, cuando vamos a la Sección 7.4(a) observamos que no se indica que el plazo de 30 días sea de días "Hábiles". ¿Podrían aclarar si son "Hábiles" o no por favor? | Se modifica el plazo establecido en el Numeral 7.4.(a) del Contrato, indicando que "7.4 (a) El Concesionario podrá contratar las actividades de Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nación, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto, así como la Prestación del Servicio Público de Transporte de Carga con terceros, o hacerlo directamente. El Concesionario deberá informar sobre esta situación a la ANI mediante una Notificación dentro de lo siguientes treinta (30) Días Hábiles a la firma del Contrato." | 7.4 | Técnica
207 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Operación. En el Capítulo VII del Contrato encontramos en los numerales 7.2 y 7.3 detalle de los plazos en los que acreditar la experiencia en Diseño y en Construcción, 30 días y 240 días desde la Fecha de Inicio, respectivamente. En cambio, en el numeral 7.4 referente a la experiencia en Operación y Mantenimiento del Material Rodante, ¿estamos en lo correcto al interpretar que el plazo para acreditar lo dispuesto en el 7.4. c (i) es de 30 días desde la fecha de firma del Contrato de Concesión (o de 30 días Hábiles, como preguntamos en la anterior, según la Sección 3.6.b.(ix) respecto del perfeccionamiento del Contrato)? | Se modifica el plazo establecido en el Numeral 7.4.(a) del Contrato, indicando que "7.4 (a) El Concesionario podrá contratar las actividades de Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nación, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto, así como la Prestación del Servicio Público de Transporte de Carga con terceros, o hacerlo directamente. El Concesionario deberá informar sobre esta situación a la ANI mediante una Notificación dentro de lo siguientes treinta (30) Días Hábiles a la firma del Contrato." |  | Técnica
209 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Operación: Solicitamos que se reduzca la exigencia del numeral 7.4 (c(i) del Contrato APP de que el contratista de Operación y Mantenimiento debe acreditar la experiencia de haber movilizado un volumen promedio de carga no inferior a 1.500.000.000 de toneladas - kilometro - anual a 1.500.000 de toneladas - kilometro - anual. | Se ajusta el volumen promedio de carga del Numeral 7.4.c.i) de la minuta de contrato, quedando así: Se deberá demostrar una experiencia de haber movilizado durante un periodo continuo de tres (3) años durante los últimos diez (10) años anteriores a la presentación de la propuesta, un volumen de carga no inferior a ciento setenta millones (170.000.000) de toneladas – kilometro – año. Se aclara que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
210 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Operación: Solicitamos que se reduzca la exigencia del numeral 7.4 (c(i) del Contrato APP de que el contratista de Operación y Mantenimiento debe acreditar la experiencia de operar y explotar material rodante para transporte de carga a una capacidad tractiva de 700 toneladas métricas con locomotoras electrodiésel. | Se aclara que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
211 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Garantía de Seriedad: ¿Ha de calcularse la misma sobre el valor del Contrato o por contrario sobre el valor de la Oferta? | Se solicita al Interesado revisar la Sección 4.1.14 (a)(vi)(4) del Pliego de Condiciones el cual establece el valor asegurado de la garantía de seriedad de la oferta expresados en Pesos del Mes de Referencia. | Pliego de condiciones, Sección 4.1.14(a) | Jurídica-Financiera
212 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Fondos de Capital Privado: ¿Es obligatoria su participación en las Ofertas o es solamente una posibilidad? | De conformidad con la respuesta a la Observación 146, se aclara al Interesado que no es obligatoria la participación de un Fondo de Capital Privado como parte del Oferente. El Numeral 4.6.2 hace parte del Capítulo 4.6 "Fondos de Capital Privado" que inicia indicando que "Los Fondos de Capital Privado podrán, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3. del Decreto 1082 del 2015, respaldar la participación de los Oferentes en el Proceso de Selección". | Pliego de condiciones, Sección 4.6.2 | Jurídica-Financiera
213 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Adicionalmente a los ingresos semestrales de vigencias futuras, los ingresos mensuales para el Concesionario en función de toneladas movilizadas: - ¿Son 5% de los ingresos por tarifa por uso de la infraestructura férrea pagados por terceros operadores? - ¿Son 72,20% de los ingresos por servicios logísticos? - ¿Son 100% de los ingresos por prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga? - ¿Son 85% de los ingresos por explotación comercial? | Se aclara al observante que los ingresos son los definidos en la sección 4.5 Componentes de la Retribución Mensual de la minuta de Contrato, sin perjuicio de lo anterior, la entidad en el marco de la publicacion de los pliegos definitivos precisarà la distribuciòn de estos ingresos. | 4.5 | Financiera-Técnica
214 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Adicionalmente a los ingresos semestrales de vigencias futuras, se solicita en relación a los ingresos mensuales para el Concesionario en función de toneladas movilizadas: - 100% de los ingresos por tarifa por uso de la infraestructura férrea pagados por terceros operadores - 100% de los ingresos por servicios logísticos - 100% de los ingresos por prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga - 100% de los ingresos por explotación comercial | No se acepta su observación. Mediante los ingresos mensuales se busca generar un incentivo para que el concesionario perciva un ingreso adicional al tiempo que se genere un incentivo al uso por terceros operadores, sin perjuicio de lo anterior, la entidad en el marco de la publicacion de los pliegos definitivos precisarà la distribuciòn de estos ingresos. |  | Financiera-Técnica
215 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Hay libertad completa para que el Concesionario establezca los precios y tarifas de: - tarifa por uso de la infraestructura férrea pagados por terceros operadores? - servicios logísticos? - servicio público de transporte ferroviario de carga? - explotación comercial? | Se informa al Interesado lo siguiente en relación con sus observaciones: - Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea: Se informa al interesado que la entidad en el marco del proceso de Pliegos Definitivos presentará los términos en los cuales aplicará la Tarifa por Uso de Infraestructura. - Tarifa por Prestación de Servicios Logísticos: Tal como lo establece la Sección 3.6(b)(xii) del Contrato, dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Contrato y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, el Concesionario deberá presentar el listado de precios para la Tarifa por Prestación de Servicios Logísticos, desagregada por los servicios a prestar. Dicho listado deberá contar con la no objeción de la Interventoría previo al inicio de la prestación de dichos servicios. - Servicio público de transporte ferroviario de carga: Según la Sección 13.3(i) del Contrato, por la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, el Concesionario deberá cobrar a los Usuarios Finales una tarifa determinada por él, pero que en ningún caso podrá ser mayor al del costo calculado para el mismo servicio por el Sistema de Información para el Transporte Automotor de Carga - SICE-TAC. - Explotación comercial: De acuerdo con la Sección 2.216 del Contrato, el Concesionario podrá determinar las tarifas a cobrar por los servicios adicionales. No obstante, el cobro que el Concesionario haga por la prestación de los Servicios Adicionales se ajustará en todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo la Ley Aplicable. | Minuta del contrato | Técnica-Jurídica
216 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿La vía férrea y sus rieles, como resultado de las obras, debe tener una capacidad de 115 lb/yd o bien 90 lb/yd? Dado que hay 320,2 kilómetros de 90 lb/yd, y no hay ninguno de 115 lb/yd, será mucho más barato que sea de 90 lb/yd para que solamente haya que incrementar la capacidad en los 205,5 kilómetros que son de 75 lb/yd. | Se informa al interesado de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 1 que los tramos de vía férrea que actualmente tienen riel de 75 lb/yd, tendrán que ser cambiados por riel de 115 lb/yd, condición que ha sido presuestada en el proyecto. |  | Técnica
217 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Se reciben también los talleres de Gamarra y de la estación Grecia? ¿Hay que operarlos y mantenerlos? | Se confirma que el patio taller de Grecia sí se recibe por parte del Concesionario para su operación y mantenimiento, por otra parte se aclara que no hay patio taller en Gamarra, por lo cual se modificará el Apéndice Técnico 1 capitulo III, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
218 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita más información sobre el material rodante de la Nación que el concesionario tiene que poner a punto: datos concretos sobre el estado del citado material, libro de averías, cuadernos de mantenimiento y demás información relevante sobre el Material Rodante existente en el Proyecto, tanto tractor como remolcado. | De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férreo, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Técnica
219 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Atención de Accidentes. No se detalla el alcance de esta atención desde el punto de vista médico. ¿Es necesaria la implantación de un equipo de ambulancias, personal médico y de enfermería, para la atención inmediata de posibles heridos, o solamente es necesaria la coordinación con hospitales o centros médicos cercanos? | Se aclara que en el Apéndice Técnico 2, capítulo 2.1, literal l, se estipula que el Concesionario debe "atender las novedades, accidentes e incidentes en la Vía Férrea y en la Infaestructura Logística", adicionalmente, en el literal m del mismo capítulo, se establece que el Concesionario debe implementar un plan de Contingencia y Emergencias para dar respuesta a eventos o accidentes, incluyendo los procedimientos y los recursos necesarios para brindar los primeros auxilios...", por otra parte en el Numeral 3.3.4 del mencionado Apéndice Técnico 2, se establece: "El Concesionario deberá atender incidentes y accidentes según los tiempos de respuesta establecidos en el Apéndice Técnico 4.". Por lo tanto, el Concesionario debe contar con los esquemas y recursos necesarios para la atención a sus obligaciones. |  | Técnica-Jurídica
220 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Los predios destinados a la construcción de las dos Instituciones Educativas (Santo Domingo y San Juan) están incluidos en las cuantías de expropiación de predios que se reparten entre Concedente y Concesionario? | Se aclara que la Gestión Predial y adquisición de predios para la construcción de las instituciones educativas sí está a cargo del Concesionario. En el Apéndice Técnico 1 Numeral 4.4 se estipula: "El Concesionario deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias como lo son…..sin limitarse a, la Gestión Predial, Gestión de Redes, Gestión Social, y Ambiental….", igualmente, en el Contrato en la Sección 9.16(b)(iii) se indica que es obligación del Concesionario: "Realizar la identificación y priorización de los predios....." y en el romanillo vii) de la misma Sección se estipula que también estará a cargo del Concesionario: "Realizar la Gestión Social y Ambiental y la Gestión Predial que se requiera.....". Por lo tanto, la compra de Predios para dichas instituciones sí está incluida dentro de la Subcuenta Predios. |  | Técnica-Jurídica
221 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Hay obligación de adquirir más material rodante? | Se le informa que la entidad está evaluando modificaciones al factor de calidad de acuerdo con las observaciones recibidas. En caso que la entidad decida realizar modificaciones a este factor se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
222 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Si comercialmente resultara interesante comprar más material rodante, ¿habría que entregarlo a la Nación en el momento de la reversión o permanecen en propiedad de la sociedad concesionaria o sus accionistas? | Según la Sección 13.3 del contrato, para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, el Concesionario podrá usar el Material Rodante del Proyecto u otro Material Rodante nuevo o reacondicionado. En este caso, dicho Material Rodante deberá cumplir con las condiciones técnicas y vidas útiles remanentes que hubiese tenido el Material Rodante del Proyecto de habérsele efectuado la Puesta a Punto al Material Rodante de propiedad de la Nación. En este caso, y para efectos de las obligaciones dispuestas en el Contrato, se entenderá que el nuevo Material Rodante hace parte del Material Rodante del Proyecto. Igualmente, esta decisión no eximirá al Concesionario de su obligación de estar disponible para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga en los términos de la la Sección 13.3. Al momento de terminación del Contrato, el Concesionario deberá revertir el Material Rodante del Proyecto (sea que lo conforme el Material Rodante de propiedad de la Nación o aquel Material Rodante nuevo o reacondicionado con el que haya realizado la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga en los términos del literal 13.3(k) anterior), habiendo realizado sobre este la Puesta a Punto. Adicionalmente, sin perjuicio de las obligaciones relativas al Material Rodante del Proyecto, el Concesionario podrá vincular Material Rodante Adicional a este, si así lo considera, para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, el cual no será objeto de Reversión. | Minuta del contrato, Sección 13.3 | Técnica-Jurídica
223 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Están sujetos a deducciones por insuficiente cumplimiento de indicadores, todos los componentes (A, B, C y D) y tarifas, o se exceptúa el componente B de la remuneración? | En la sección 4.4, se detalla cuales de los componente de pago se les aplica deducciones por Indices de cumplimiento. Particularmente el Componente B, según se establece en la sección 4.4 (b) (ii) no le aplica deducciones por indices de cumplimiento . | 4.4 | Financiera-Técnica
224 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita mayor claridad en la cantidad y tipo de material rodante entregado al Proyecto por la Nación, porque existen algunas discrepancias entre unos documentos y otros. | Se informa al interesado que el Material Rodante de la Nación será informado en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
225 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Se recibe de la Nación como material rodante 4 locomotoras, 54 vagones plataforma y 18 vagones góndola? | Se informa al interesado que el Material Rodante de la Nación será informado en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
226 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Se recibe de la Nación como material rodante para mantenimiento de vía: - 8 carro-motores - 38 tolvas balasteras - 8 literas - 11 tolvas balasteras no operativas - 1 bateadora Plasser Beaver (no operativa, que requiere reparación) - 1 bateadora Plasser 08-24 - 1 perfiladora Plasser PBR-400 (no operativa, que requiere reparación) - 1 perfiladora Plasser PBR-401 ? | Se informa al interesado que el Material Rodante de la Nación será informado en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
227 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Se recibe de la Nación como maquinaria para mantenimiento de vía existente: - 3 retroexcavadora Tipo 320 (1 no operativa, que requiere reparación) - 1 retro-cargadora 428 C - 1 pórtico Ameca 31/12/12 (no operativa, que requiere reparación)se reciben de la Nación 4 locomotoras, 54 vagones plataforma y 18 vagones góndola? | Se informa al interesado que el Material Rodante de la Nación será informado en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
228 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | ¿Las redes de gasoductos y oleoductos que atraviesan la vía férrea pueden soportar las mayores de capacidad de carga como resultado de las obras a realizar por el concesionario? | Las redes de hidrocarburos identificadas durante la Estructuración no generan afectación a la vía férrea y viceversa. No obstante, es a cargo del Concesionario realizar el estudio de Interferencias de Redes, los Estudios y Diseños de Detalle y el trámite de los permisos requeridos. |  | Técnica
229 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita más información sobre las tarifas actualmente vigentes y los volúmenes de tráfico que actualmente transitan por la vía férrea existente y por los talleres existentes, capacidad utilizada de la vía existente, surcos de tráfico, empresas usuarias y demás datos relevantes para hacer una estimación de tráfica válida para la financiación multilateral. | Respuestas a sus solicitudes: 1) Con relación a la capacidad del corredor se le informa que en el Entregable 15 y Entregable 19 encuentra la información solicitada. Estos productos serán cargados al Cuarto de Datos de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. A lo largo de la vía férrea, se cuentan con 24 estaciones, unas con mayor desarrollo que otras conforme al mercado y las operaciones tanto comerciales como de mantenimiento que sean requeridas. Frente al control de tráfico, se realiza seguimiento con CBR (Control de Bloqueo por Radio), y se generan las ventanas de tiempo para la operación, conforme la demanda de los trenes tanto de pasajeros como de carga y mantenimiento, con una programación previa de los mismos. Las tarifas actuales por uso de vía dependen del tipo de tren, para los trenes de mantenimiento no se cobra uso de vía, para los trenes comerciales con carga de carbón es de $17/ton-km, para cargas diferentes al carbón es de $6/ton-km, y para los trenes de pasajeros está en $79/coche-km. En cualquier de los casos está bajo la resolución 184 de 2009 del Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las tarifas correspondientes a los operadores y usuarios de transporte ferroviario de carga y pasajeros en el Corredor del Sistema Ferroviario Central", y contemplando el análisis de ser competitivos frente al modo carretero. Los actuales operadores ferroviarios de la red central son Prodeco y Transferport ambos con su habilitación y permiso de operación tramitado ante Ministerio de Transporte. |  | Técnica
230 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita más información sobre consultas previas y presencia o no de comunidades étnicas de especial protección. | Según la Resolución del Ministerio del Interior ST1516 de 2022 se indica que para el Corredor del Proyecto no procede la realización de Consulta Previa. La Resolución se encuentra en el Entregable 8, el cual se subirá al Cuarto de Información de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso |  | Técnica-Jurídica
231 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita aclaración de si actualmente hay ya instalada fibra óptica para la comunicación a lo largo del corredor o si es necesario una nueva instalación de fibra óptica | Se aclara al interesado que actualmente no hay instalada fibra óptica para las comunicaciones a lo largo del corredor, la misma debe ser suministrada e instalada por el Concesionario. |  | Técnica
232 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita aclaración de si se puede utilizar instalación de fibra óptica, además de para usos ferroviarios, también para otros usos de telefonía y transmisión de datos de terceros ajenos al ferrocarril | Se aclara al interesado que el próposito principal y obligatorio de la fibra óptica solicitada es la transmisión de datos y la comunicación requerida para el control de trenes. |  | Técnica
233 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita cargar la información completa de las siguientes carpetas que se encuentran vacias: * Infraestructura férrea y superestructura existente - diseño geométrico y alineamiento – metodología * Sistema de señalización, comunicación y control del tráfico del corredor férreo * Análisis de los componentes de material rodante y operación * Modelo operacional * Material rodante * Composición de trenes * Operación y mantenimiento * Actualización especificaciones * Estudios y diseños puente vehicular y peatonal puente Sogamoso * Diagnóstico ambiental * Diagnóstico social * Diagnóstico predial | Los Estudios de Factibilidad son documentos de referencia y estarán disponibles antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
234 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En la tabla 7 – Geometría de la vía, se establecen las condiciones de rehabilitación y/o mejoramiento de las Unidades Funcionales de vía férrea UFVF referenciando el cumplimiento de Federal Railway Administration – FRA, sin embargo, en el Apéndice Técnico 3 se menciona para la geometría el cumplimiento de Manual for Railway Engineering AREMA 2021, se solicita aclarar la normatividad aplicable a la geometría de la vía, teniendo en cuenta que a la fecha, en el cuarto de datos no se ha cargado el componente INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y SUPERESTRUCTURA EXISTENTE - DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALINEAMIENTO – METODOLOGÍA para realizar la verificación del trazado de la planta, el perfil y la sección transversal. | En el Apéndice Técnico 1 se establece que todas las acciones para la Rehabilitación y/o Mejoramiento de las Unidades Funcionales de Vía Férrea deben seguir lo estipulado por la Federal Railroad Administration - FRA, de conformidad con lo establecido en la Tabla 7 del mencionado Apéndice. Adicionalmente, para todas las demás actividades que impliquen las obras de Construcción, obras de Mantenimiento, Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Infraestructura y/o Material Rodante, diferentes a las mencionadas en la Tabla 7 del Apéndice Técnico 1, se aplicará lo establecido en el Apéndice Técnico 3 dependiendo de lo descrito para cada componente detallado en este último apéndice. Se debe tener en cuenta que AREMA da las recomendaciones para el diseño y construcción de la infraestructura férrea y el respectivo mantenimiento; por su parte FRA da las consideraciones mínimas del cumplimiento de Niveles de Servicio y/o estado de la infraestructura para una operación segura. Para el presente Contrato se requiere un nivel de servicio FRA clase 3. Por último, se le informa que la ANI publicará el Entregable 13, en donde están dadas las consideraciones de diseño geométrico de la vía. Este producto estará disponible antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
235 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En la geometría se menciona el cumplimiento de Federal Railway Administration – FRA, se solicita aclarar si la normatividad aplicable es Federal Railroad Administration – FRA. | Se aclara que es el Federal Railroad Administration. Se ajusta el Apéndice Técnico 1 en ese sentido. |  | Técnica
236 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se establece la sección transversal típica, tomada del Manual for Railway Engineering MRE – AREMA ajustada a la trocha yárdica de 914mm, compuesta por balasto y su-balasto sobre la capa de plataforma para soportar las traviesas, la vía y el material rodante, si bien, existe normativa internacional (Metodología para el diseño del trazado ferroviario ADIF 2021) que contempla una capa adicional bajo el sub-balasto y sobre la plataforma denominada “capa de forma”, como se muestra en las figuras 1 y 2: * Figura 1: Sección típica Apéndice Técnico 1 * Figura 2: Sección típica “Metodología para el diseño del trazado ferroviario – ADIF 2021” En línea con lo anterior, se solicita aclarar si entre el sub-balasto y la plataforma se debe incluir la “capa de forma” como espesor de capa de asiento de la vía, lo cual en todo caso variaría la geometría, las posibles excavaciones y los chaflanes definitivos o si, por el contrario, solo se requerirán capas de balasto y sub-balasto sobre la plataforma. | Los estudios de la Estructuración contemplan la utilización de la capa de subbalasto existente, la instalación de un geotextil no tejido y de una geomalla multidireccional entre las capas de subbalasto y balasto y la reconformación de la capa de balasto con un espesor mínimo de 30 cm, este último medido debajo de la traviesa. Sin embargo, el Concesionario es el responsable de los Estudios y Diseños de Detalle que determinarán las capas de asiento. Los Estudios y Diseños de Detalle se deben someter a no objeción de la Interventoría. |  | Técnica
237 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En la tabla 2 Listado de Puentes en el Corredor del Proyecto, se incluye un total de 98 puentes existentes, pero a su vez, en el numeral 4.2 Intervenciones prioritarias y la correspondiente tabla 9, se establece una intervención prioritaria para 4 puentes dentro de los 6 meses siguientes a la firma del acta de inicio y el diseño y reemplazo del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso, así las cosas, se entiende que los 92 puentes restantes tendrán un alcance exclusivo durante el periodo de Concesión de Operación y Mantenimiento, por lo tanto, se solicita confirmar este entendimiento. | Se aclara que los puentes de la Tabla 2 del Apéndice Técnico 1 corresponden a los puentes férreos existentes, de este listado cuatro (4) puentes corresponden a intervenciones prioritarias que se deben ejecutar durante la fase de Preconstrucción, los otros puentes de este listado, tendrán intervenciones durante la fase de Construcción. A todos puentes del listado se les debe realizar Operación y Mantenimiento durante el plazo del Contrato para garantizar la operación segura y eficiente del corredor férreo. Por otra parte, y también como intervención prioritaria, el Concesionario deberá realizar los Estudios de Detalle y la Construcción del puente vehicular y peatonal sobre el Río Sogamoso y los ramales hasta la conexión con la vía existente Barrancabermeja - Puerto Wilches en ambos costados del puente. Sobre esta obra opera una Reversión Especial en los términos establecidos en la Sección 9.16(b) de la minuta del Contrato, donde se listan también las obligaciones del Concesionario. |  | Técnica
238 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En la tabla 2, se referencia un puente con el consecutivo 35 en el K465+200.03 denominado Sogamoso, posteriormente en el numeral 4.2 Intervenciones prioritarias y la correspondiente tabla 9, se mencionan dos intervenciones diferentes para el mismo puente, una inicial a los 6 meses como intervención prioritaria para el corredor férreo y una a los 18 meses objeto de diseño y construcción descrita como puente vehicular y peatonal, por lo tanto, se solicita aclarar si corresponde a una única estructura que atenderá tráfico férreo vehicular y peatonal o dos estructuras independientes, una para tráfico férreo y una para tráfico vehicular y peatonal. | Se aclara que son dos estructuras independientes, una para el tráfico férreo y otra para el tráfico vehicular y peatonal. El puente al que se hace referencia en la tabla 2 corresponde al puente férreo del corredor y al que le corresponde la intervención prioritaria en un plazo de 6 meses. Por otra parte, se deben realizar los estudios y diseños y la construcción de un puente nuevo vehicular y peatonal. Los estudios y diseños a nivel de factibilidad de este puente estarán disponibles en el Cuarto de Información de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
239 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En el capítulo de HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN se solicita aclarar si se realizó un análisis de cotas de inundación de los cauces principales aledaños a la vía férrea, teniendo en cuenta, por ejemplo, la incidencia del río Magdalena y su área de inundación en esta zona, lo cual, podría eventualmente generar ajustes al trazado existente, que como ya se aclaró no se ha podido verificar la geometría, debido a que no se encuentra cargada en el cuarto de datos de la ANI. | Los estudios de hidráulica, hidrología y socavación para cada uno de los puentes (incluyendo análisis de niveles de aguas máximas extraordinarias y gálibos) se encuentran en el Entregable 14 para cada uno de los puentes existentes y sus respectivos cauces. Adicionalmente, el estudio de hidrología, hidraúlica y de drenaje de la vía férrea se encuentran en el Entregable 11. Los estudios de factibilidad son documentos de referencia y se encuentran disponibles en el Cuarto de Información de Referencia. |  | Técnica
240 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En el Capítulo GEOLOGÍA Y GEOTECNICA, se solicita aclarar si se realizaron evaluaciones de posibles alternativas de fuentes de materiales y zonas de disposición final de materiales sobrantes tipo zodmes, y de ser así, cargarlos en el cuarto de datos de la ANI. | La información de fuentes de materiales se encuentra en los siguientes documentos con su respectiva ruta del cuarto de datos ET/6/00-GEO-INF-0005_0/Anexo/Anexo 2.pdf - Anexo 3.pdf y ET/6/00-GEO-INF-0006_0/45589-2-06-00-GEO-INF-0006_0.pdf y para las zonas de disposición final de materiales se encuentran en la ruta: ET/6/00-GEO-INF-0006_0/45589-2-06-00-GEO-INF-0006_0.pdf |  | Técnica
241 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Se solicita especificar en el Apéndice Técnico 3, la descripción de volúmenes de diseño mínimos y sus alcances y contenidos mínimos para la Fase de Preconstrucción en el Capítulo II VÍAS FÉRREAS | El Concesionario en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas debe elaborar los Estudios y Diseños de Detalle requeridos y lograr la no objeción de la Interventoría. Con base en estos resultados, podrá definir las cantidades y el alcance detallado de las obras que deberá plasmar en el Plan de Obras a ser presentado a la Interventoría. |  | Técnica
242 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita aclarar si se tiene un PRE-BEP o anexo técnico para proyectos férreos con Metodología BIM. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
243 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, con respecto al nivel de desarrollo establecido como LOD 400, por “LOD” se solicita aclarar si se refiere a LEVEL OF DEVELOPEMENT o LoD = LEVEL OF DETAIL. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
244 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, si por LOD se habla de LEVEL OF DETAIL, Se solicita definir el nivel de detalle por elemento, toda vez que “LOD 400”, no es alcanzable para todas las áreas de Ingeniería. Se requiere indicar el LOD por especialidades, toda vez que dependiendo del elemento se podrá establecer el LOD al que se puede llegar. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
245 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita definir el LOI = Nivel de información, y/o la estructura paramétrica de esta información. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
246 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita definir el sistema de clasificación de los elementos: Uniclass, Omniclass, Gubimclass. Se sugiere trabajar con el sistema de clasificación Omniclass, ya que es un sistema de organización y clasificación para la industria de la construcción y su objetivo principal es la combinación de múltiples sistemas de clasificación existentes en uno sólo basado en la ISO 12006-2. Adicionalmente, con este sistema de clasificación y la definición CoBie “Intercambio de información sobre operaciones de construcción”, se podrá establecer una correcta gestión de los activos para la fase de operación y mantenimiento. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
247 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita definir los objetivos BIM del proyecto, en adición a los Usos BIM que serán requeridos de manera pormenorizada para cada una de las etapas (Pre-construcción, Construcción, Operación y Mantenimiento). | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
248 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita definir el formato de datos que permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida o distorsión de datos o información, en el ámbito de la metodología BIM se manejan formatos abiertos como por ejemplo IFC “Industry Foundation Classes” | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
249 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se solicita definir la nomenclatura de archivos, de acuerdo con la Metodología BIM. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
250 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, se requiere definir cuál será el CDE (Common Data Enviroment – Entorno Común de Datos) que corresponde a la “nube” para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de flujos de transmisión de información entre los diferentes actores, estableciendo si el Administrador y propietario del CDE será la ANI, la Interventoría o el Concesionario. | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
251 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | En cuanto al alcance de obligaciones Técnicas particulares y Especificas adicionales del Concesionario en la realización de los estudios de detalle, cuál será el alcance desde los entregables técnicos con metodología BIM a verificar por la Interventoría? Específicamente, los alcances y equipo mínimo que se solicitará para la revisión al Concesionario | Se informa al interesado que la ANI publicará el alcance de los requerimientos BIM antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
252 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Experiencia en Construcción: Se solicita que, para la experiencia exigida al contratista de la construcción, se permitan contratos ejecutados en los ultimos 20 años. | Se acepta la solicitud. Se informa que se han modificado los requisitos de experiencia para los contratistas de diseños, construcción y operación y mantenimiento de material rodante, capítulos 7.2, 7.3 y 7.4 de la minuta de contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
253 | Estructura Plural Conexión Ferrea "Centro - Norte" | Si bien se establece en el pliego de condiciones que será responsabilidad de los oferentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto, solicitamos por favor programar una visita guiada al corredor con funcionarios de la entidad contratante y estructuradores del proyecto; que permita orientar los alcances y responsabilidades del futuro concesionario, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra vigente un contrato de operación y mantenimiento. Adicional, indicar si se requieren permisos o autorizaciones con alguna entidad pública o privada para realizar una inspección detallada del corredor. | De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férrea, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. |  | Técnica
254 | OHLA | Teniendo en cuenta los Factores de Selección de la oferta, entendemos que se otorgará puntaje al oferente que acredite acorde a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018. Asignando 10 puntos a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, señalados a continuación: Como se puede observar en el caso que el número total de trabajadores de la planta de personal del oferente sean más de 200, el número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido es 10. Cabe resaltar que el Decreto 392 de 2018, especifica que para el número total de trabajadores de la planta de personal del oferente sean más de 200, el número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido es 5. Basados en lo anterior y entendiendo que se refiere a un error de digitación, amablemente solicitamos a la entidad ajustar el numero correspondiente al mínimo de trabajadores con discapacidad vinculados al oferente. | De conformidad con las respuestas a las observaciones 2 y 180, se informa al Interesado que se acoge su solicitud y que mediante el respectivo Aviso Modificatorio se harán los ajustes para indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, cuando el número total de trabajadores de la planta de personal del proponente sea mayor a 200, el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido será de cinco (5). | Pliego de condiciones, Sección 5.5 | Jurídica
255 | GRUPO ROVER | Aviso de convocatoria: Teniendo en cuenta los valores presentados en este documento, difieren a lo discriminado en el anexo técnico y al anexo financiero 3, se solicita amablemente definir el valor tanto de Capex y Opex que será la base del valor estimado del Contrato. | Se aclara al observante que la cifra publicada en el aviso de convocatoria en el numeral 7 y la cifra publicada en la minuta del contrato sección 3.4 corresponden al Valor del Contrato que se calcula de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, el cual corresponde al presupuesto estimado de INVERSION elaborado por la ANI (sumatoria de CAPEX y el OPEX), mientras que las cifras establecidas en el Apendice Financiero 3 corresponden a la RETRIBUCIÒN de los Componentes, en las condiciones establecidas en el proceso de selección. Por lo anterior, es necesario precisar que estas cifras difieren tanto en magnitud como en lo que representan. Sin perjuicio de lo anterior se informa al interesado que los valores definitivos se verán reflejados con la publicación de los pliegos definitivos y en aplicación de las reglas del proceso de selección. |  | Financiera-Técnica
256 | GRUPO ROVER | Dsiponibilidad Presupuestal - Vigencias Futuras: Se indican vigencias futuras a partir del año 2026 y hasta el año 2033; entendiendo que el Contrato de Concesión se pretende adjudicar el primer semestre de 2024 con su respectiva acta de inicio para las vigencia 2024 y 2025; cómo se asegurarían los recursos respectivos que permitan cubrir en especial el componente A. | De cara a la apertura del proceso, cada uno de los componentes de pago A, B, C y D contaran con la disponibilidad presupuestal (aprobaciòn del AVAL FISCAL - CONFIS) correspondiente con la normatividad vigente. En adición a lo anterior se precisa que la retribución asociada al proyecto es suficiente para cubrir las obligaciones que debe desarrollar el Concesionario en todos los componentes. Sin perjuicio de lo anterior se informa al interesado que los valores definitivos se verán reflejados con la publicación de los pliegos definitivos. |  | Financiera
257 | GRUPO ROVER | Dsiponibilidad Presupuestal - Vigencias Futuras: Se indican vigencias futuras a partir del año 2026 y hasta el año 2033; en el componente C, se establece aportación ANI hasta 30 de junio de 2034 por valor de $ 173 mil millones, cómo se asegurarían los recursos para ese año | De cara a la apertura del proceso, cada uno de los componentes de pago A, B, C y D contaran con la disponibilidad presupuestal (aprobaciòn del AVAL FISCAL - CONFIS) correspondiente con la normatividad vigente. En adición a lo anterior se precisa que la retribución asociada al proyecto es suficiente para cubrir las obligaciones que debe desarrollar el Concesionario en todos los componentes. Sin perjuicio de lo anterior se informa al interesado que los valores definitivos se verán reflejados con la publicación de los pliegos definitivos. |  | Financiera
258 | GRUPO ROVER | Dsiponibilidad Presupuestal - Vigencias Futuras: Dentro de la discriminación presupuestal de los Valores máximos aportes para cada semestre, del componente B y C, se tendría por Capex $ 3.235.731.774.254 situación que difiere bastante con el aviso de Convocatoria y además que el valor calculado no contempla el Componente A, agradecemos aclaración al respecto | Se aclara que los valores màximos semestrales presentados para los componentes B y C que están sujetos a ser ofertados por los proponentes se encuentran relacionados con la RETRIBUCIÓN del proyecto y no con el CAPEX como lo expone el observante. Por otra parte la cifra publicada en el aviso de convocatoria en el numeral 7 y la cifra publicada en la minuta del contrato sección 3.4 corresponden al Valor del Contrato que se calcula de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, el cual corresponde al presupuesto estimado de INVERSION elaborado por la ANI (sumatoria de CAPEX y el OPEX) |  | Financiera
259 | GRUPO ROVER | Cuarto Información de Referencia: Si bien la información allí registrada resulta muy útil para la revisión y posible presentación de la oferta, solicitamos amablemente se pueda complementar la misma con los entregables de infraestructura-superestructura férrea, señalizaciíón, material rodante, etc, toda vez que esta es esencial para las validaciones que se consideren y que necesariamente van ligadas al capex-opex del proyecto. | Los Estudios de Factibilidad son documentos de referencia y estarán publicados antes antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
260 | GRUPO ROVER | Experiencia de Inversión: En la opción 2 se solicita confirmar el valor de la financiación de los cuatro contratos en sumatoria simple, ya que el texto difiere con lo expresado en números. | Se aclara al interesado que el valor corresponde a una sumatoria simple. Se procederá a ajustar el valor en numero y letras para que concuerden en la opción 2 con el respectivo aviso modificatorio. | Pliego de condiciones 4.2.1 (a) | Financiera
261 | GRUPO ROVER | OFERTA ECONÓMICA: Se solicita aclarar si los componentes A y D, efectivamemte no hacen parte de la oferta económica, ya que sólo se indica la metodología del valor total ofertado para los componentes B y C | Los componentes A y D corresponden a la remuneración de las actividades de operación y mantenimiento, cuyas cifras se encuentran establecidas en el Apendice Financiero 3 del proyecto de pliego de condiciones, las cuales no serán sujetos de ofrecimiento por parte de los Oferentes. Es decir, la oferta economica solo se referirá a los componentes B y C.. |  | Financiera
262 | GRUPO ROVER | Factor de Calidad : Se relaciona cómo factor de calidad y cómo criterio de asignación de puntaje, el ofrecimiento de 1 convoy de tren ( 1 locomotora+50 plataformas) y/o 1 convoy de tren ( 2 locomotoras+100 plataformas), se solicita reevaluar este factor ya que la exigencia del mismo puede colocar en riesgo el proceso, toda vez que el impacto sobre el modelo financiero a cargo del proponente es alto teniendo en cuenta la inversión que representa esta exigencia | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
263 | GRUPO ROVER | Factor de Calidad : Conforme a si el criterio de exigencia se mantiene, se solicita precisar que tipo de plataforma se requiere ( convencional o canadiense), así mismo es necesario preguntar si el equipo que se dispusiera para la Concesión, al término de finalización de la misma, no hace parte de los activos revertibles a la Nación | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. Por otra parte, se informa que dentro del alcance de los bienes a revertir se contempla el Material Rodante del Proyecto de acuerdo con lo establecido en el Numeral 2.148 del Contrato y todos los bienes que componen el Inventario de Activos de la Concesión. |  | Técnica
264 | GRUPO ROVER | Factor de Calidad : Conforme a si el criterio de exigencia se mantiene,que Ente entraría a homologar el equipo tractivo y remolcado, ya que se habla de interoperabilidad del ITCS sistema de Fenoco, y se entiende debe contar con la respectiva homologación al momento de utilizar la vía férrea concesionada entre Chiriguaná y Santa Marta | El proceso de verificación de la compatibilidad del material rodante con los sistemas de comunicaciones, señalización y control de trenes y con la infraestructura, se realizará en el marco del procedimiento de la Resolución de Surcos que ha publicado el Ministerio de Transporte. Se le informa que de acuerdo con el Decreto 2245 de 2023 se le dio la facultad a la ANI y al INVIAS para la asignación de surcos ferroviarios. Adicionalmente, el borrador de la resolución que establece el procedimiento para la asignación de Surcos en la Red Férrea Nacional fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero 2024 y se encuentra en etapa de comentarios y revisión. |  | Técnica
265 | GRUPO ROVER | De acuerdo al cronograma descrito en la sección 2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, se solicita aclarar si la fecha denominada “cierre del plazo del proceso de selección” corresponde a la fecha límite de presentación de la oferta (sobre No 1 y sobre No 2) por parte del proponente o si por el contrario se tiene otra fecha estipulada para este hito. | Se confirma su entendimiento. La fecha denominada "Fecha de Cierre del plazo del Proceso de Selección" indicada en el Cronograma del Proceso de Selección corresponde a la fecha límite de presentación de la Oferta. | Pliego de condiciones, Sección 2.3 | Jurídica
266 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad aclarar el valor de la póliza en la expresión "Mes de referencia", toda vez que el valor de la póliza no cambiaría por cambio de mes o si esta misma requiere algún tipo de indexación en caso de generarse adenda por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. | El Numeral 6.5.3 del Pliego de Condiciones establece la fórmula de actualización de valores con el objeto de realizar la respectiva conversión de Pesos del Mes de Referencia. En todo caso, se hará un ajuste para aclarar que el valor de la cobertura se deberá actualizar a la fecha de presentación de la Oferta, lo cual constará en el respectivo Aviso Modificatorio. | Pliego de condiciones, Sección 6.5.3 | Jurídica
267 | GRUPO ROVER | Se solicita claridad a la Entidad respecto al valor de la oferta economica descrita en el ANEXO 12, toda vez que solo se presenta el componente B y C en dicho formato, pero no contempla un valor a presentar en los componentes A y D. | Los componentes A y D corresponden a la remuneración de las actividades de operación y mantenimiento, cuyas cifras se encuentran establecidas en el Apendice Financiero 3 del proyecto de pliego de condiciones, las cuales no serán sujetas de ofrecimiento por parte de los Oferentes. Es decir, la oferta economica solo se referirá a los componentes B y C.. Donde de acuerdo con la secciòn 5.2.3, En la Oferta Económica, los Oferentes podrán determinar los valores semestrales para el componente B de los años 2026 al 2030, siempre que no supere el Valor Máximo Semestral del Componente B señalado en el cuadro contenido en el numeral 1.6 del proyecto de Pliego de Condiciones para cada semestre y de acuerdo con la sección 5.2.4 en la Oferta Económica, los Oferentes podrán determinar para el Componente C un valor semestral para la vigencia del 2027 al 2029 y un valor semestral para la vigencia 2030 al 2034, siempre que no superen los Valores Máximos Semestrales del Componente C señalados en el numeral 1.3.64 del proyecto de Pliego de Condiciones. |  | Financiera
268 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad realizar la corrección en ell numeral 5.3.4 toda vez que el numeral no concuerda con la información que se describe | Se acepta su solicitud. Se ajustará la referencia cruzada del Numeral 5.3.4 del Pliego de Condiciones para aclarar que los Oferentes deberán suscribir el ANEXO 13 para acreditar el Factor de Calidad. | Pliego de condiciones, Sección 5.3.4 | Jurídica
269 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad establecer la hora máxima de presentación de la oferta, toda vez que contempla entrega fisica de la documentación requerida en el proceso en mención, donde solo se habla de la hora de inicio la cual es a partir de las 8:00 am | Se informa al Interesado que mediante el respectivo Aviso Modificatorio se aclarará que la hora máxima de entrega de la Oferta será las 10:00 AM. |  | Jurídica
270 | GRUPO ROVER | La Entidad debe evaluar si la presentación de la oferta corresponde a pesos contantes del 31 de diciembre de 2022 o del año en curso el cual corresponde a 2023, o si por el contrario serán pesos del año 2024, establecer el mes correspondiente. | De acuerdo con la sección 1.3.44 del proyecto de pliego de condiciones, se encuentra expesado el Mes de Referencia, que es el Mes en el cual se expresan los valores constantes, por lo anterior la oferta economica se debe presentar utilizando estos pesos de referencia. | Pliego de condiciones, Sección 1.3.44 | Financiera
271 | GRUPO ROVER | Superestructura férrea- Se indica la migración a riel de 115lb/yd en los tramos dónde el perfil del riel es de 75lb/yd, se sugiere revisar la posibilidad de mantener a lo largo de los 522 kms riel de 90lb/yd, ya que la transición entre rieles de 90 a 115 pueden generar condiciones desfaborables en la operación | No se acepta la solicitud, los rieles de 75 lb/yd serán reemplazados por rieles de 115 lb/yd de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. |  | Técnica
272 | GRUPO ROVER | Infaraestruuctura- Superestructura férrea- Se indica tener un nivel de vía FRA 3, se hace necesario contar con el inventario de vía férrea, así cómo la Ingeneiría de detalle en aras de poder analizar el alcance de las intervenciones requeridas para llegar al estandar exigido. | El Concesionario tiene la obligación de realizar los Estudios y Diseños de Detalle y en cumplimiento de su debida diligencia deberá verificar el estado la infraestructura. Adicionalmente, el interesado puede encontrar en el Cuarto de Datos de Referencia diagnósticos, análisis y estudios que se han elaborado en la estructuración del proyecto. Por otro lado, se informa que de conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férrea, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. |  | Técnica
273 | GRUPO ROVER | Intervenciones prioritarias- Se requiere ampliar el plazo de la entega de la Ingeniería de Detalle estipulada en 3 meses para el puente vehicular y peatonal sobre el río sogamoso, toda vez que al tratarse de una nueva estructura de más de 100 mts de luz, se requeriría trabajos de campo importantes para la materialización del diseño para construcción, además de ser una zona con una condición especial en cuanto a componentes sociales complejos. | Se informa que se ajusta el plazo a 6 meses para realizar los Estudios y Diseños de Detalle del Puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y las instituciones educativas indicadas en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
274 | GRUPO ROVER | Intervenciones prioritarias- Se solicita poder conocer el Convenio interadministrativo entre la ANI-Gobernación de Santander, ya que es un insumo importante para la valoración en la construcción del puente vehicular y peatonal | El documento solicitado se encuentra disponible en el Cuarto de Información de Referencia en la siguiente ruta: Dorada - Chiriguaná 2023 APP > Información de soporte > Convenios |  | Técnica
275 | GRUPO ROVER | Sistema Señalización, Control de Tráfico y Comunicaciones:Se considera necesario conocer si el sistma ITCS de Fenoco tiene condiciones particulares que se deban conocer, con el fin de poder garantizar esa interoperabilidad que de seguro será de exigencia válida por el Concesionario de Chiriguaná-Santa Marta | El documento solicitado se encuentra disponible en el Cuarto de Información de Referencia en la siguiente ruta: Dorada - Chiriguaná 2023 APP > Información de soporte > ITCS Fenoco. Adicionalmente, en el Entregable 15 se consigna parte de la información solicitada. Este producto hace parte de los Estudios de Factibilidad que son documentos de referencia y estarán publicados antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso. |  | Técnica
276 | GRUPO ROVER | ILE- Infraestructura Logística- Se infiere que la gestión predial al lote Idema es de responsabilidad del Concesionario, la ANI podría indicar quien ostenta la tituaridad del mencionado Lote, hoy esta bajo alguna figura de comodato? Lo anterior es indispensable para el análisis frente a los tiempos exigidos | La bodega Idema donde se encuentra el centro de transferencia de carga es un predio del municipio de La Dorada (Caldas) y actualmente se encuentra a título de comodato de uso de instalaciones, para la operación del centro intermodal del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná. Dicho comodato vence el 31 de diciembre de 2024. De conformidad con lo establecido en el capítulo X de la Minuta del Contrato, el Concesionario desarrollará la adquisición de todos los predios requeridos para el proyecto en favor de la ANI. El procedimiento para la gestión predial se encuentra en el Apéndice Técnico 7. |  | Técnica
277 | GRUPO ROVER | Instituciones Educativas- Es importante conocer el Convenio mencionado anteriormete, se estabece de igual forma 3 meses para la Ingenieria de dettalle, tiempo que se ve insuficienete en razón a las gestiones de permisos y licencias, así como la de adquisición predial | El documento solicitado se encuentra disponible en el Cuarto de Información de Referencia en la siguiente ruta: Dorada - Chiriguaná 2023 APP > Información de soporte > Convenios. Se informa que se ajusta el plazo a 6 meses para realizar los Estudios y Diseños de Detalle del Puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y las instituciones educativas indicadas en el Apéndice Técnico 1, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
278 | GRUPO ROVER | Pasos a nivel a regularizar- Se indica la regularización de 145 pasos a nivel a lo lago de la va férrea, ¿se tiene un estimativo por parte de la ANI del costo de dichas regularizaciones? ¿Cómo se aclara el riesgo en la operación en la regularizacion de estos cruces irregulares? | La regularización de los 145 pasos a nivel a lo largo de la vía férrea está estimada en el Capex del Proyecto. El riesgo corresponderá al privado quién debe contemplar todos los factores de seguridad en la regularización y operación de los pasos a nivel, y de la gestión social que se debe realizar en el marco del programa Cultura Vial Ferroviaria para la sensibilización y apropiación de la comunidad con los pasos a nivel y el corredor férreo en general. |  | Técnica
279 | GRUPO ROVER | Material rodante- Se podría aclarar si la adquisición en especial de equipo de vía nuevo ( bateadora, desguarnecedora, etc) está incluido en el opex del proyecto, ya que de la lectura este debe ser revertido a la Nación | Se aclara que la adquisición de equipo nuevo para mantenimiento de vía está incluido en el Capex y su Operación y Mantenimiento en el Opex del proyecto. Este equipo debe ser revertido a la Nación de conformidad con lo establecido en el capítulo V del Apéndice Técnico 1 y el capítulo 15.4 de la Minuta del Contrato. |  | Técnica
280 | GRUPO ROVER | Montos y fechas máximas de aportes ANI- Si bien es un documento borrador se solicita indicar las fechas y montos para los componentes A y D, ya que no se identifcan cómo si se hace para los componentes B y C | Se aclara al observante que en el Apendice Financiero 3 del presente proyecto de pliego se han establecido los Montos y fechas máximas de Aportes ANI tanto para el Componente A como para el Componente D, las cuales se cual se encuentran tasadas en Pesos del Mes de Referencia, es decir que cuando se consigne en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral cada Semestre Calendario durante la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa para el componente A y en el Acta de Cálculo de la Retribución semestral cada semestre calendario de la Etapa Operativa para el componente D, se hará la respectiva actualización con IPC de las cifras, mediante la aplicación de la fòrmula establecida en la sección 6.2 (h) (iv) (6) de la minuta del contrato y de la sección 6.2 (h) (iv)(6) (9). |  | Financiera
281 | GRUPO ROVER | Amortización material rodante- Si bien es un documento en borrador, se solicita aclarar la metodología ya que el numeral 24.2 al Contrato de Concesión lleva al capítulo Obligaciones de la Fiduciaria en la Liquidación | La metodologia de amortización del Material Rodante se encuentra basada en un número de toneladas estimadas a movilizar que fueron producto de la estructuración integral que se desarrolló, la cual obedece a aspectos técnicos, financieros, entre otros. La aplicación de esta amortización se establece contratualmente mediante los porcentajes que muestra el Apendice Financiero 4 del presente proceso de selección. | 24.2 | Financiera-Técnica
282 | GRUPO ROVER | Amortización material rodante- Es dable la amortización para el equipo rodante por factor de Calidad; si es una inversión a cuenta y riesgo del privado cómo se entiende esta situación | Se aclara al observante que la sección 5.3.1 del proyecto de pliego de condiciones establece el alcance del factor de calidad y los puntajes que se otorgan por el mismo, si los oferentes llegan a ofertarlos. El nuevo Material Rodante, si es ofertado como factor de calidad, hará parte del Material Rodante del Proyecto, el cual de acuerdo con la sección 15.2 literal (a) (ii) de la minuta del contrato se encuentra previsto dentro de los bienes revertibles. Es importante que este aspecto sea considerado en la debida diligencia del proponente para definir los términos de presentación de su oferta, ya que corre por cuenta y riesgo del Concesionario. Es de aclarar que la amortización del Material Rodante tiene como objetivo conocer el valor estimado del activo que se revierte a la ANI una vez se complete el periodo de Concesión. | 24.2 y 24.3 | Financiera-Técnica
283 | GRUPO ROVER | Pago de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea: Se solicita a la ANI indicar cómo se realizarán los pagos | En la sección 6.2 literal (h) (v) se encuentra establecido la regulación de la Subcuenta Recaudo Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea. Por otra parte la retribucón será reconocida al concesionario de acuerdo con las fórmulas estabecidas en la sección 4.1 de la minuta del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad en el marco de la publicacion de los pliegos definitivos precisará la regulación de estos ingresos. | 2.2 | Financiera-Técnica
284 | GRUPO ROVER | Pago de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea- Subcuenta Recaudo Uso de vía: Se solicita a la ANI aclarar lo que se establece frente al 95% del recaudo por ese concepto corresponde a la Entidad y el 5% al Concesionario, esto en razón a que la Resolución 184 de 20009 hoy vigente expedida por el Ministerio de Transporte, regula que los ingresos que reciba el Concesionario por concepto de tarifas por el uso de la red férrea para el transporte de carga que superen $22,44/Ton - km se repartirán 50% para el Concesionario y 50% para el INCO (hoy ANI) | Se informa al interesado que la entidad en el marco del proceso de Pliegos Definitivos presentará los términos en los cuales aplicará la Tarifa por Uso de Infraestructura. |  | Financiera-Técnica
285 | GRUPO ROVER | Asignación de Surcos: Se solicita a la ANI indicar cual es la Resolución que define la metodología para asignación de surcos y capacidad | Se informa al Interesado que el borrador de esta Resolución fue publicadó para comentarios en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero de 2024 hasta el 8 de febrero del mismo año. Este borrador puede ser consultado en la página oficial del Ministerio de Transporte. |  | Jurídica
286 | GRUPO ROVER | De acuerdo con lo informado en el contrato de concesión, capitulo XVIII, numeral 18.13 Reglas Generales Aplicables a las Garantías y los Seguros, se indica que “El Concesionario deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las pólizas exigidas en este Contrato, mediante la presentación del recibo de caja original, con excepción de la Garantía Única de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la ANI podrá imponer las Multas correspondientes.“ Por lo que se sugiere la aceptación de acuerdos de pagos que sean negociado con cada Aseguradora y posterior entrega de los paz y salvos correspondientes que acrediten el cumplimiento de dicho acuerdo, lo anterior, en razón a que las primas de los seguros pueden ser significativamente altas para el contratista. | No se acepta la solicitud. La Entidad debe proteger el esquema de aseguramiento del Contrato y evitar alegaciones posteriores de no cobertura por mora en el pago de la prima. Lo anterior teniendo en cuenta que dicha mora produce la terminación automática del contrato de seguro sin la aceptación de pacto en contrario, por disposición del artículo 1068 del Código de Comercio. Se exceptúa la Garantía Única de Cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015. | Minuta del contrato, Sección 18.13 | Jurídica-Financiera
287 | GRUPO ROVER | De acuerdo con lo informado en el contrato de concesión, capitulo XVIII, numeral 18.14 Aprobación de Garantías, literales a y c, se indica que “Dentro de los diez (10) Días Hábiles contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el Concesionario deberá entregar a la ANI la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y los demás seguros que deban ser entregados con la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en la Sección 18.1(a) anterior” y “ Si las garantías o seguros entregadas por el Concesionario no cumplen con los requisitos señalados, la ANI solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo que no podrá ser superior a cinco (5) días.” por lo que consideramos ampliar estos plazos a 15 días hábiles para la entrega de Garantía Única de Cumplimiento y 10 días hábiles para el ajuste de las mismas. Lo anterior, teniendo en cuenta los plazos otorgados por los reaseguradores al ser colocaciones facultativas. | Se acepta parcialmente su solicitud. Mediante el respectivo Aviso Modificatorio se modificará la Sección 18.4(c) del Contrato, señalando que el plazo para la corrección de las garantías no podrá ser superior a cinco (5) Días Hábiles. El plazo previsto en la Sección 18.4(a) de la minuta del Contrato, para la entrega de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y los demás seguros que deban ser entregados con la misma, establecido en diez (10) Días Hábiles, se mantiene igual, ya que se considera adecuado para el cronograma del Proyecto y adicionalmente en previos proyectos no se han presentado inconvenientes al respecto. | Minuta del contrato, Sección 18.14 | Jurídica-Financiera
288 | GRUPO ROVER | En el contrato de concesión, capitulo XVIII, numeral 18.6 Garantía Única de Cumplimiento, literales (a) Cumplimiento y (b) Pago de Salarios y Prestaciones sociales, romanito (ii) numeral 3, etapa de Operación y Mantenimiento, no establecen la Indivisibilidad de la garantía de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.3 “Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. | No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que lo solicitado por el Interesado está incluido en la minuta del Contrato específicamente en la Sección 18.5(a), “División de las Garantías”, siendo expreso al señalar que se aplica a las garantías del Contrato la excepción al principio de indivisibilidad, señalando que se otorgarán para cada Etapa o periodo contractual de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, la Sección 18.5(d) hace referencia a la posibilidad de que el garante informe la decisión de no garantizar la etapa subsiguiente, así: "En el evento en que noventa (90) Días antes de la terminación de cualquiera de las Etapas o los periodos contractuales para la división de las garantías y seguros a los que se refiere la Sección 18.5(a), el Concesionario no manifieste de manera expresa que ha obtenido una nueva Garantía Única de Cumplimiento, el garante queda obligado a garantizar la Etapa o período contractual subsiguiente. Lo anterior, salvo que el garante de dicha Etapa o periodo contractual hubiere informado por escrito a la ANI su decisión de no continuar garantizando la Etapa o el periodo contractual subsiguiente, en los términos y plazos del artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa o el periodo contractual en ejecución" (resaltado por fuera del original)." | Minuta del contrato, Sección 18.6 | Jurídica-Financiera
289 | GRUPO ROVER | En el contrato de concesión, capitulo XVIII, numeral 18.7, literal a, romanito (iii), numeral 4, se sugiere ajustar el texto “Todo vehículo automotor que sea utilizado en el contrato debe contar con un seguro de responsabilidad civil y combinado éste con el anexo vehículos propios no incluidos en la póliza de responsabilidad civil.” Por “vehículos propios y no propios: opera en exceso de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que todo vehículo automotor que sea utilizado en el contrato debe contratar” | Se acepta la observación. Mediante el respectivo Aviso Modificatorio se ajustará la Sección 18.7(a)(iii)(4) de la minuta del Contrato, para que sea claro que la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrá un amparo expreso de “Vehículos propios y no propios” el cual cubrirá los daños que se causen a terceros como consecuencia de la utilización de vehículos por parte del contratista, para para la ejecución del Contrato, sean o no de su propiedad. | Minuta del contrato, Sección 18.7 | Jurídica
290 | GRUPO ROVER | En el contrato de concesión, capitulo XVIII, numeral 18.8, literal a, romanito (iii), se indica que “El valor asegurado podrá establecerse con base en un estudio de pérdida máxima probable (PML) que deberá ser contratado por el Concesionario con una persona de reconocida idoneidad y experiencia en labores similares que demuestre haber elaborado al menos tres (3) estudios similares para proyectos de igual o mayor valor al del Proyecto, ya sea en Colombia o en el exterior” sin embargo, dada la cuantía del contrato, amablemente solicitamos eliminar la condicionalidad de experiencia de la empresa encargada de realizar el estudio de PML con proyectos de igual o mayor valor, teniendo en cuenta que el valor estimado de contrato. | No se acepta la observación. Los términos requeridos para la realización de estudio del PML son los mínimos y se mantienen, ya que se consideran pertinentes por la importancia y el valor de los bienes e infraestructura que hacen parte del Proyecto, así como por la responsabilidad legal sobre el debido aseguramiento de dichos bienes estatales. Se hace énfasis en que la experiencia puede ser en Colombia o en el exterior. Esta disposición ha sido incorporada en proyectos contratados por la ANI de valor similar y no se han presentado inconvenientes. |  | Jurídica-Financiera
291 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad establecer los ramales del contrato, toda vez que se estipula en la sección 2.2 Localización establece que se tienen cuatro (4) ramales, pero solo describe dos (2) ramales (Capulco e IDEMA) así mismo la UF 1, solo establece estos dos ramales | Se aclara que en la Sección 2.2 del Apéndice Técnico 1 se indica que el corredor tiene dos ramales que pertenecen al Proyecto objeto de licitación, los cuales son Ramal Capulco y Ramal Idema. |  | Técnica
292 | GRUPO ROVER | En la tabla 3 Distribución de rieles existentes de 75lb/yd y 90 lb/yd no concuerda la distribución con la longitud total de vía, por lo anterior, se solicita claridad al restante tipo de riel existente en los 526.1 Km de vía. | Se aclara que la longitud de riel de 75 lb/yd del tramo Champán - Chiriguaná es de 21,5 km, por lo tanto se ajusta la Tabla 3 del Apéndice Técnico 1. |  | Técnica
293 | GRUPO ROVER | En la tabla 5 - Estaciones del Corredor del Proyecto establece las estaciones que hacen parte del contrato, por lo anterior, se solicita a la Entidad definir el estado de dichos inmuebles toda vez que algunos podrían estar en abandono o en mal estado, lo que influye de manera directa en el aseguramiento de los mismos y se tendrían que intervenir. | Se informa al Interesado que el estado en que se encuentran todas las estaciones del Corredor del Proyecto (en temas operativos y al exterior de la estación - fachada, vias secundarias, aparatos de vía) se encuentra en el Cuarto de información de Referencia, en el Anexo 6 del Entregable 7. Además, la evaluación de cuáles estaciones se requieren para la operación proyectada, están descritas en el Entregable 19 y son el resultado del modelo operacional, el cual se publicará antes de la publicación de los Pliegos Definitivos. Así mismo, se cuenta con un registro fotográfico detallado del interior de las estaciones que serán utilizadas en la operación del Corredor del Proyecto, el cual se encuentra en el Cuarto de Datos > Dorada - Chiriguaná 2023 APP > Información de Soporte > Registro fotográfico estaciones. Es importante resaltar que el Concesionario tiene a cargo los Estudios y Diseños de Detalle en la Fase de Preconstrucción del Proyecto, donde deberá realizar las investigaciones y diseños necesarios para cubrir el alcance definido en el Contrato. |  | Técnica-Jurídica
294 | GRUPO ROVER | La figura 3 - Sección transversal Típica de la Vía Férrea establece unas pendientes para las capas de balasto y subbalasto, pero no especifica los espesores minimos, entendiendo que estos deben ser por norma AREMA, se solicita a la Entidad dejar establecidos los espesores minimos debajo de la traviesa y espesor de sub-balasto, estipulados en la Federal Railway Administration - | La vía debe quedar rehabilitada para una capacidad de 20 t/eje, para lo cual se requiere un espesor mínimo de 30 cm de balasto, medido debajo de la traviesa. Por su parte, el espesor mínimo de subbalasto dependerá de los Estudios de Detalle a cargo del Concesionario, en función de la investigación de la capacidad de soporte de la subrasante (CBR) y de las cargas de diseño, según las recomendaciones de AREMA. |  | Técnica
295 | GRUPO ROVER | En la sección 4.1, se establece en el literal c los cambios de riel existente de 75 lb/yd a riel de 115 lb/yd, por lo anterior, se solicita a la Entidad claridad respecto al procedimiento de entrega o custodia de los rieles que se retiran del corredor. | Los rieles retirados deberan ser acopiados dentro de las estaciones con mayor disponibilidad de área y que no resulten fundamentales en la operación que se definirá en los estudios de detalle. Todo lo anterior, con la respectiva aprobación de la ANI y la interventoría. Se informa que los rieles que se retiren deben ponerse a disposición de la ANI. |  | Técnica
296 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad establecer el alcance requerido para el puente entre el PK465+200 al PK465+353 en el Río Sogamoso, entendiendo que el proyecto es sobre el corredor férreo y la Agencia describe en la sección 4.2 Intervenciones Prioritarias la construcción de "puente vehicular y peatonal" | El contrato incluye dos obligaciones, una es la intervención sobre el puente férreo existente sobre el río Sogamoso y otra es la obligación del Concesionario de realizar en forma prioritaria, los Estudios y Diseños de Detalle, y la Construcción del puente vehicular y peatonal sobre el Río Sogamoso y los ramales hasta la conexión con la vía existente Barrancabermeja - Puerto Wilches en ambos costados del puente, así como su operación y mantenimiento hasta su reversión. El puente Sogamoso hace parte integral del Proyecto y su objetivo es garantizar la movilidad y accesibilidad de la población que se ubica en el área de influencia, y así garantizar una operación segura y eficiente sobre el puente férreo. |  | Técnica
297 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad incluir en la documentación del proceso el Convenio Interadministrativo No. CI-007-2023 suscrito entre la ANI y la Gobernación de Santander con el fin de conocer las obligaciones del Concesionario. | El documento solicitado se encuentra disponible en el Cuarto de Información de Referencia en la siguiente ruta: Dorada - Chiriguaná 2023 APP > Información de soporte > Convenios |  | Técnica
298 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad hacer la publicación del presupuesto estimado de las obras de la Unidad Funcional - UF 2, descritas en el numeral 4.3.2 del anexo técnico 1 | Se aclara que de acuerdo con el artículo 11, Numeral 11.1 de la Ley 1508, el modelo financiero que fundamente el valor del proyecto cuenta con reserva legal. Ahora bien, los cálculos de presupuesto están incluidos en el modelo financiero, razón por la cual dicha información goza a su vez de reserva legal. Cada proponente debe realizar la estimación de los costos de las infraestructuras a realizar para efectos de presentar su oferta. |  | Técnica
299 | GRUPO ROVER | En la sección 4.5 Pasos a nivel, establece la ejecución 145 Pasos a nivel, se solicita a la Entidad aclarar si dichos pasos a nivel cumplen los párametros técnicos y operacionales requeridos por la Agencia como lo son distancia de frenado, visibilidad mínima, verificación de geometría de las dos vías y distancia entre pasos a nivel. Adicional a ello, se solicita claridad respecto a la construcción de los mismos en caso de incurrir en alguna limitación descrita anteriormente. | Se informa al interesado que el Concesionario en sus Estudios de Detalle deberá actualizar las mediciones de tráfico promedio diario y de trenes para implementar la señalización requerida en el Corredor del proyecto y sus pasos a nivel, cumpliendo con las especificaciones de los apéndices técnicos. Finalmente, se le informa que los requerimientos técnicos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI fueron considerados en el planteamiento de la solución puntual para cada cruce, asi como la clasificación propuesta por la normatividad española ADIF. |  | Técnica
300 | GRUPO ROVER | En el capitulo V MATERIAL RODANTE, se establece un plazo para la puesta a punto del material rodante propiedad de la Agencia, se solicita que los tiempos estipulados se amplien teniendo en cuenta que en ocasiones los repuestos requeridos deben ser importados y el tiempo sería muy limitado para el cumplimiento del cronograma planteado. | No se acepta la solicitud, se informa que el plazo indicado en el Apéndice Técnico 1 es suficiente para la Puesta a Punto del Material Rodante de la Nación. |  | Técnica
301 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad claridad respecto a la adquisición de maquinaria para Mantenimiento de vía, toda vez que no especifica dentro de los componentes en que momento dicho equipo será cancelado o será propiedad del Concesionario. | Se aclara que los equipos para mantenimiento de vía deben ser entregados a la Nación en la Etapa de Reversión de conformidad con lo establecido en el capítulo V del Apéndice Técnico 1 y el capítulo 15.4 de la Minuta del Contrato. Los costos de adquisición se encuentran incluidos en el Capex y los costos de operación y mantenimiento en el Opex. |  | Técnica
302 | GRUPO ROVER | En la sección 3.2.2 Reglamento de Operación de Trenes - ROT establece que se debe presentar un reglamento, se solicita a la Entidad publicar el Reglamento vigente bajo el cual se esta realizando la operación actual. | De acuerdo con la sección 2.204 de la Minuta del Contrato, el Reglamento de Operación de Trenes es :"Este documento especificará protocolos e instrucciones tanto para las operaciones rutinarias como para aquellas que se requieran ante cualquier emergencia, incidencia, accidente o situación extraordinaria. El Reglamento de Operación de Trenes debe contener capítulos dedicados a las principales áreas de Operación: (i) Control de Tráfico Férreo: Implantar una metodología para ejecutar la gestión de ocupación, control y regulación del tráfico férreo para una operación segura y eficiente; y (ii) Señalización: Se realiza para facilitar la operación de los trenes primando la mayor seguridad posible, tanto para el personal como para los bienes materiales. Todo el personal que intervenga en la operación de trenes deberá conocer, implementar e interpretar correctamente las señales y respetar las órdenes que por su intermedio se impartan." En el capítulo 3.2.2 del Apéndice Técnico 2 se definen especificaciones del Reglamento de Operación de Trenes que se deben cumplir en las etapas contractuales. En cuanto al reglamento actual lo puede encontrar en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > ROT. |  | Técnica
303 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad indicar los terceros operadores habilitados al momento de la presentación de la propuesta con el fin de dar claridad a logistica requerida para el cumplimiento de los indicadores de comunicación. | Se informa que para la fecha de publicación de esta matriz de respuestas, los terceros operadores del corredor son actualmente COOPSERCOL (Pasajeros), CI PRODECO S.A (carga), y COLOMBIAN NATURAL RESOURCES – CNR (carga) |  | Técnica
304 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad la evaluación de los indicadores de ruido y vibración; teniendo en cuenta que los monitoreos para la presentación del ICA son semestrales, la frecuencia de medición no concuerda con dicho indicador | Las obligaciones del Concesionario son dos a saber: las mediciones periodicas de cumplimiento de los Niveles de Servicio especificados en el Apéndice Técnico 4, y adicionalmente el cumplimiento de los requerimientos de la Autoridad Ambiental, como lo son los ICA. Así las cosas estas dos obligaciones no son excluyentes, por lo cual el Concesionario deberá implementar la logística necesaria para atender de manera simultánea los dos requerimientos. |  | Técnica
305 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad evaluar la Figura 5 Tipo de cruce bajo vía secundaria, entendiendo que la realización de este tipo de cruce con la estructura planteada impediría el transito por un tiempo superior, lo que interrumpe de manera directa en la operación en la UFVF. | Por favor indicar a qué documento refiere su observación para dar respuesta a la solicitud. |  | Técnica
306 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad la publicación de las Licencias Ambientales aplicables al proyecto con el fin de establecer las obligaciones ante las Entidades Ambientales pertinentes. | Esta información se encuentra en el Entregable 8 el cual se cargará al Cuarto de Información de Referencia antes de la publicación de los Pliegos Definitivos del proceso |  | Técnica
307 | GRUPO ROVER | Se solicita a la Entidad, publicar el documento denominado TABLA DE DATOS FINANCIEROS bajo el cual se estimo los costos del proyecto, toda vez que no se tiene el presupuesto oficial. | Se aclara que de acuerdo con el artículo 11, numeral 11.1 de la Ley 1508, el modelo financiero que fundamente el valor del proyecto cuenta con reserva legal. Ahora bien, los cálculos de Capex y sus cantidades hacen parte del presupuesto que consta en el modelo financiero, razón por la cual dicha información goza a su vez de reserva legal. |  | Financiera
308 | GRUPO ROVER | Se invita a la Entidad a evaluar el riesgo No 5 en temas de cambios en diseño que resulten de una decisión unilateral de la entidad contratante para que la asignación sea compartida con la Agencia, entendiendo que son decisiones de la Entidad que tendrán un impacto técnico y financiero en la concesión, teniendo en cuenta el riesgo No 30. | La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021). Se le aclara al interesado que el riesgo No 5 relacionado con los efectos favorables y/o desfavorables de los cambios en diseño que resulten de una decisión unilateral de la entidad concedente y por razones no imputables al concesionario, se encuentra asignado a la ANI (PUBLICO) | Matriz de riesgos | Financiera-Técnica
309 | GRUPO ROVER | Se invita a la Entidad a evaluar el riesgo No 6 en temas de cambios en diseño que resulten de una decisión de Autoridad Ambiental o ANI para que la asignación sea compartida con la Agencia, entendiendo que son decisiones externas al Concesionario que tendrán un impacto técnico y financiero en la concesión, teniendo en cuenta el riesgo No 30. | La asignaciòn de este riesgo se encuentra en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021. Se le aclara al interesado que el riesgo No 6 relacionado con los efectos favorables y/o desfavorables de los cambios en diseño que surjan como consecuencia de nuevas obras solicitadas por la Autoridad Ambiental o por la ANI o por decisiones judiciales, posteriores a la expedición de la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y/o cualquier instrumento de manejo y control ambiental del Proyecto, se encuentra asignado a la ANI (PUBLICO) | Matriz de riesgos | Financiera-Técnica
310 | GRUPO ROVER | Se invita a la Entidad a evaluar el riesgo No 7 teniendo en cuenta que son factores externos al Concesionario, entendiendo la economia del país y el mundo | No se acepta la solicitud. En línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021),Se le aclara al interesado que el riesgo No 7 relacionado con los costos y plazos de los insumos, equipos, materiales, mano de obra, garantías, entre otros necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento de las obras, bien sea en moneda local o extranjera se asignan al concesionario (PRIVADO). Lo anterior considerando las obligaciones del Concesionario y que en virtud de ello debe gestionar los costos asociados a la puesta en funcionamiento de las obras, según sus estrategias, eficiencias y metodologías de intervención, así como el manejo de acuerdos comerciales con proveedores. | Matriz de riesgos | Financiera
311 | GRUPO ROVER | Se invita a la Entidad a evaluar el riesgo No 42, teniendo en cuenta que la estructuración del proceso contemplo las condiciones actuales del corredor para realizar la evaluación de costos y el esquema financiero, por lo cual, se considera que dicho riesgo sea asumido por el público. | No se acoge la solicitud. El riesgo es asignado al privado porque para efectos de elaborar y determinar el valor de su oferta, debe realizar la debida diligencia, donde entre otras, puede realizar una inspección del estado actual del Corredor Férreo que le permita constatar el alcance de las intervenciones para lograr los estandares requeridos. Por otra parte, se encuentra a cargo del Concesionario llevar a cabo las obras de Rehabilitación y Mantenimiento del Corredor, y en virtud de ello gestionar los costos asociado, según sus estrategias, eficiencias y metodologías de intervención, así como el manejo de acuerdos comerciales con proveedores. | Matriz de riesgos | Financiera
312 | GRUPO ROVER | En general, se solicita a la Entidad evaluar la asignación de los riesgos del tipo en lo concerniente a temas de costos (4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 35, 36, 41 y 44 los cuales deberán ser asumidos por el Público - Privado debido a que las condiciones descritas en cada uno son ajenos al Concesionario para ser asumido por el mismo. | No se acoge la solicitud. La asignación de los riesgos fue desarrollado bajo el analisis detallado contemplando las condiciones particulares del proyecto y en linea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021) | Matriz de riesgos | Financiera-Técnica
313 | CUATRECASAS | De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta junto con la Oferta traerá como consecuencia el rechazo de ésta. Si la Garantía de Seriedad de la Oferta se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en este numeral, la ANI podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el Oferente a satisfacción de la ANI en el plazo señalado, su Oferta será rechazada. Se solicita aclarar que los errores de la Garantía de Seriedad de la Oferta serán objeto de subsanación como un derecho que tienen los proponentes acorde con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, lo cual no depende de la discresión de la Entidad ("podrá solicitar su corrección"). Para el efecto, se solicita que se elimine la expresión "la ANI podrá solicitar su corrección" y se sustituya por "el proponente podrá corregirla". | Teniendo en cuenta la observación se hará el ajuste en el Pliego de Condiciones lo cual constará en el respectivo Aviso Modificatorio. | Pliego de condiciones, Sección 4.1(a)(xi) | Jurídica
314 | CUATRECASAS | Experiencia en Inversión: Opción 2: hasta cuatro (4) Concesiones de Proyecto(s) de Infraestructura cuyo valor de financiación en sumatoria simple haya sido de por lo menos seiscientos ochocientos noventa y siete mil quinientos setenta y nueve millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro ($897.579.789.234) Pesos del Mes de Referencia, siempre que al menos una de las financiaciones acreditadas haya sido de al menos cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete ($448.789.894.617) Pesos del Mes 8 de Referencia. En el caso de la Opción 2, los contratos de concesión de Proyectos de Infraestructura podrán ser aportados por uno (1) o varios Líderes. Se solicita aceptar que esta experiencia se aporte por uno (1) o varios integrantes de la Estructura Plural sin que sea necesaria la calidad de Líder. Esto obedece a que la Opción 1 solo permite acreditación por un (1) Líder, de tal forma que sería razonable que la Opción 2 permita que sean diversos integrantes de la Estructura Plural para permitir una mayor competencia al tiempo que se garantiza la idoneidad de los proponentes. | No se acepta su solicitud, tomando en cuenta que se busca que el Líder o Líderes sean los que acrediten la Experiencia en Inversión. La Opción 2 simplemente busca cubrir escenarios en donde no se cuente con un solo contrato que cumpla con el valor mínimo exigido y se puede acreditar mediante varios contratos, sin embargo, es esencial que quien acredite este Requisito Habilitante tenga la calidad de Líder por las implicaciones que tiene para el desarrollo del Proyecto. |  | Jurídica
315 | CUATRECASAS | El Oferente que acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 14 con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá acreditar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cuatro (4) inicialmente previstos, que cumplan con lo establecido en la Sección 4.2.1(b) anterior. En este caso no es claro cuáles son las condiciones exactas que debe cumplir el contrato adicional de este requisito, pues se remite a la Sección 4.2.1(b) que incluye una sumatoria de contratos. Surgen las siguientes dudas particulares: ¿Es posible aportar el contrato adicional de tal forma que la sumatoria de $897.579.789.234 se cumpla con 5 contratos (los 4 del requisito original y el adicional de este incentivo)? ¿El contrato adicional debe ser de mínimo de $448.789.894.617? | La regla establecida en el Numeral 4.2.1(b)(i) del Pliego de Condiciones permite que cuando un Oferente acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer en el territorio nacional, la Opción 2 de acreditación de experiencia en inversión se aplique para cinco (5) Concesiones de Proyecto(s) de Infraestructura y no solo para cuatro (4). Es decir, en el caso de acreditar estas calidades, bajo la Opción 2 el Oferente podrá acreditar hasta cinco (5) Concesiones de Proyecto(s) de Infraestructura cuyo valor de financiación en sumatoria simple haya sido de por lo menos ochocientos noventa y siete mil quinientos setenta y nueve millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro ($897.579.789.234) Pesos del Mes de Referencia, siempre que al menos una de las financiaciones acreditadas haya sido de al menos cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete ($448.789.894.617) Pesos del Mes de Referencia. Los contratos de Concesión de Proyectos de Infraestructura podrán ser aportados por uno (1) o varios Líderes. En conclusión, (i) sí es posible aportar el contrato adicional de tal forma que la sumatoria de $897.579.789.234 Pesos del Mes de Referencia se cumpla con 5 contratos (los 4 del requisito original y el adicional de este incentivo); y (ii) al menos uno de los contratos aportados sea de mínimo de $448.789.894.617 Pesos del Mes de Referencia. Igualmente, en caso de que el Oferente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cuatro (4) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6), para lo cual aplicarán las mismas reglas mencionadas anteriormente. | Pliego de Condiciones, Sección 4.2.1(b)(i) | Jurídica
316 | CUATRECASAS | Los contratos que se alleguen serán verificados por la ANI durante la etapa de verificación de las Ofertas de conformidad con los requisitos del numeral 4.2.1 de este Pliego de Condiciones. En todo caso, si se llegaren a presentar más de cuatro (4) contratos, la ANI solamente verificará los cuatro (4) primeros relacionados en el ANEXO 9, con los cuales podrá determinar cuál de las opciones descritas en el numeral 4.2.1 anterior cumplen con los requisitos exigidos. Adicional a la información contenida en el ANEXO 9 el Oferente deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de este Pliego de Condiciones. Es necesario ajustar esta Sección para los casos en que se acrediten más contratos acorde con los incentivos de mypime, empresa mujer o emprendimiento de la Sección 4.2.1 . | Se acoge su observación, por lo cual se ajustará la Sección 4.2.5 del Pliego de Condiciones para aclarar que: (i) en caso de acreditar la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer en el territorio nacional en los términos de la sección 4.2.1(b)(i), la ANI solamente verificará los primeros cinco (5) contratos del ANEXO 9 en el caso en que se presenten más de cinco (5) contratos, ajuste que constará en el respectivo Aviso Modificatorio que se publique para tales efectos; y (ii) en caso de que el Oferente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, ANI solamente verificará los primeros seis (6) contratos del ANEXO 9 en el caso en que se presenten más de seis (6) contratos . | Pliego de Condiciones, Sección 4.2.5 | Jurídica
317 | CUATRECASAS | El Oferente Individual o el(los) Integrante(s) de una Estructura Plural que 25 acrediten la Experiencia en Inversión, ya sea directamente, a través de terceros (en 26 los términos del numeral 4.3.5 del Pliego de Condiciones) o a través de Fondos de 27 Capital Privado, deberán ostentar la calidad de Líder. Se solicita aceptar que esta experiencia se aporte por uno (1) o varios integrantes de la Estructura Plural sin que sea necesaria la calidad de Líder. Esto obedece a que la Opción 1 solo permite acreditación por un (1) Líder, de tal forma que sería razonable que la Opción 2 permita que sean diversos integrantes de la Estructura Plural para permitir una mayor competencia al tiempo que se garantiza la idoneidad de los proponentes. | De acuerdo con la respuesta a la observación 314, no se acepta su solicitud, tomando en cuenta que se busca que el Líder o Líderes sean los que acrediten la Experiencia en Inversión. La Opción 2 simplemente busca cubrir escenarios en donde no se cuente con un solo contrato que cumpla con el valor mínimo exigido y se puede acreditar mediante varios contratos, sin embargo, es esencial que quien acredite este Requisito Habilitante tenga la calidad de Líder por las implicaciones que tiene para el desarrollo del Proyecto. |  | Jurídica
318 | CUATRECASAS | Adjuntar una certificación de la entidad deudora, suscrita por el representante legal, el contador y/o el revisor fiscal para las sociedades que se encuentren obligadas por ley en la que conste como mínimo (1) el monto del cierre financiero del endeudamiento otorgado o del valor colocado, (2) los valores y las fechas de los desembolsos o de la colocación, y (3) que el préstamo otorgado o el valor colocado corresponden de manera exclusiva al contrato de concesión de Proyectos de Infraestructura que se acredita. Se solicita modificar la parte en negrilla para establecer que la certificación contenga "la utilización autorizada de los recursos de endeudamiento asociada al contrato de concesión que se pretende hacer valer como experiencia". Esto obedece a que es posible que el préstamo haya tenido más de un fin, pero lo relevante es que uno de estos sea la financiación del contrato de concesión relevante por los montos requeridos para la experiencia de este proceso. | Se informa al Interesado que no se acepta su solicitud, en la medida en que se busca una experiencia en la modalidad de project finance. | Pliego de Condiciones, numeral 4.2.1(b) | Jurídica-Financiera
319 | CUATRECASAS | La duración del Fondo de Capital Privado deberá ser por lo menos de diez (10) años contados a partir de la Fecha de Cierre del presente Proceso de Selección, lo cual será certificado por la sociedad administradora del Fondo o su fund manager si el fondo es extranjero. Se solicita modificar el requerimiento de que los Fondos de Capital Privado deban tener una duración deal menos diez (10) años, de tal manera que se permita que Fondos de Capital Privado que tengan una duración inferior a diez (10) años puedan participar. Lo anterior con base en los siguientes argumentos: 1. Los fondos aportan compromisos irrevocables de inversión, si su vida es de 9 años vs 10 años del contrato de concesión es irrelevante pues lo que se quiere garantizar es que pongan el capital y esto se consigue via el compromiso irrevocable de inversión. 2. El capital se aportará durante los primeros 5 años, después de aportado el capital para que necestan que el fondo exista 3. Ningún fondo en Colombia cumple con estas condiciones, pues los fondos típicamente son de 10 años. En terminos prácticos, tendría que ser un fondo que prácticamente tenga su cierre el mismo día que se cierre la licitación para poder cumplir. lo cual es bastante inviable. | Se acepta su obseración y mediante el respectivo Aviso Modificatorio se ajustará el Pliego de Condiciones para que la duración del Fondo de Capital Privado deba ser por lo menos de ocho (8) años contados a partir de la Fecha de Cierre del presente Proceso de Selección. |  | Jurídica-Financiera
320 | CUATRECASAS | Suministro de una (1) locomotora nueva con las siguientes características: Motor Diesel con potencia mínima de 2100 HP a 1500 rpm, apta para vía de 914 mm de ancho, para circular en curvas de radio pequeño (80 m), tipo de enganche interfaz mecánico “Tipo AAR”, sistema de frenado de aire tipo 26L, válvula de freno automático 26C, válvula de freno independiente SA26, válvula de control 26D, ruedas de acero monobloque, compatibles con AAR M107 Clase B, Tecnología Euro VI o su equivalente en la clasificación EPA de Estados Unidos, equipo a bordo ITCS compatible con el corredor férreo Chiriguaná Santa Marta concesionado a la sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. La locomotora debe cumplir con todos los requisitos de seguridad de las leyes y normas obligatorias aplicables. Adicionalmente, se deben suministrar cincuenta y cinco (55) plataformas nuevas, aptas para vía de 914 mm, de longitud 12.34m, distancia máxima entre ejes 8.72m y mínima 7.30m. Suministro de dos (2) locomotoras nuevas con las siguientes características cada una: Motor Diesel potencia mínima 2100 HP a 1500 rpm, apta para vía de 914 mm de ancho, para circular en curvas de radio pequeño (80 m), tipo de enganche interfaz mecánico “Tipo AAR”, sistema de frenado de aire tipo 26L, válvula de freno autómatico 26C, válvula de freno independiente SA26, válvula de control 26D, ruedas de acero monobloque, compatibles con AAR M107 Clase B, Tecnología Euro VI o su equivalente en la clasificación EPA de Estados Unidos, equipo a bordo ITCS compatible con el corredor férreo Chiriguaná Santa Marta concesionado a la sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. La locomotora debe cumplir con todos los requisitos de seguridad de las leyes y normas obligatorias aplicables. Adicionalmente, se deben suministrar ciento diez (110) plataformas nuevas, aptas para vía de 914 mm, de longitud 12.34m, distancia máxima entre ejes 8.72m y mínima 7.30m. Se solicita eliminar este factor de calidad, dado que el Concesionario no es el actor del mercado en mejor posición de operar Material Rodante al ser, al mismo tiempo, encargado de operar y matener la infraestructura férrea. En lugar de este componente se debe plantear el ingreso asociado al uso de la infraestructura por parte de terceros operadores, los cuales serían los usuarios directos de la infraestructura. El Concesionario no debe prestar directamente el servicio público de transporte de carga, sino garantizar que la infraestructura se encuentre en condiciones óptimas para que los transportadores de carga puedan hacer uso de ella contra el pago de una tarifa por su uso. | Se informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica-Jurídica
321 | CUATRECASAS | "Entrega del Material Rodante" Consiste en la entrega al Concesionario del Material Rodante de propiedad de la Nación en el estado en que se encuentre, tal como se describe en el Apéndice Técnico 1 y en los términos de la Sección 13.1. Esta entrega no incluye el Material Rodante que sea aportado por el Concesionario como Factor de Calidad en el Proceso de Selección. Ni al momento de la Entrega del Material Rodante ni en momento alguno de la ejecución del Contrato, el Concesionario podrá incluir reserva, condicionamiento, objeción u observación alguna relacionada con el estado del Material Rodante entregado, en tanto es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se encuentre. Se solicita establecer condiciones mínimas en que se debe entregar al Concesionario este Material Rodante. Mantener la posibilidad de que se entregue en cualquier condición genera una ineficiencia en tanto el Concesionario no puede valorar en debida forma este riesgo por su amplitud y, en consecuencia, termina incrementando el precio de su oferta para poder asumir este riesgo indeterminado. De fijar unas condiciones mínimas de entrega, el Concesionario podrá estimar un precio más ajustado a la realidad que terminará por favorecer a la ANI. Para el efecto, se proponen requisitos y criterios a incluir para que el Material Rodante existente entregado por la ANI pueda ser recibido por el Concesionario: Locomotoras: o Pruebas de potencia (estado Motor Diesel) o Pruebas generales del sistema de freno (Comandos, Válvulas, Llaves, mangueras) o Revisión de los motores de tracción (mecánica y eléctrica) o Medición de aislamiento de motores, alternadores. o Calibración de ruedas y revisión de rodadura e inspección de rodamientos o Estado general de las cabinas y carrocería o Revisión visual de los principales componentes del equipo o Revisión de enganches (Juegos) Plataformas, Tolvas, Vagones: o Pruebas generales del sistema de freno (Válvulas de freno, reguladores, palancaje, freno de mano) o Revisión de estructura (Lámina superior) o Calibración de ruedas y revisión de rodadura e inspección de rodamientos o Revisión de enganches o Revisión twistlock (Si aplica) | El Concesionario deberá hacer en su debida diligencia la verificación de la Infraestructura y el Material Rodante objeto del Contrato. Adicionalmente, de conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor del Proyecto, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará la nueva Infraestructura del Corredor del Proyecto, y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al Corredor del Proyecto y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la Infraestructura o el Material Rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Técnica-Jurídica
322 | CUATRECASAS | “Plan de Obras” Es el documento que entregará el Concesionario al Interventor que contendrá el cronograma de ejecución de las Unidades Funcionales de manera que su ejecución se culmine a más tardar en las fechas señaladas en la Sección 9.4(a). El Plan de Obras deberá contener, además, la información al nivel de detalle exigido por el Apéndice Técnico 1 y Apéndice Técnico 9. Una vez no objetado por la ANI y la Interventoría, el Plan de Obras será de obligatorio cumplimiento para el Concesionario. El desplazamiento del Plan de Obras se someterá a lo estipulado en la Sección 9.7 presente Contrato. En la fase constructiva solicitamos considerar la subdivisión del corredor en tramos con el fin de priorizar la ejecución de las obras para que vaya mejorando progresivamente la capacidad operativa de la vía; en este sentido solicitamos subdividir el corredor en los siguientes tramos, que a su vez están compuestos por las UF que corresponda, y definir los siguientes plazos máximos para los mismos de tal forma que la ANI pueda garantizar una intervención con mayor control que vaya mejorando el corredor: Plazos para los tramos mencionados: Tramo 1: del mes 1 al 18 de la fase de construcción Tramo2: del mes 12 al 36 de la fase de construcción Tramo 3: del mes 18 al 49 de la fase de construcción | No se acepta su solicitud, será potestad del Concesionario indicar la secuencia de ejecución de las UFVF en el Plan de Obras. Se aclara que solo la UF1, está compuesta por las UFVF, mientras que la UF2 está compuesta por las edificaciones de administración, de control, talleres, los sistemas de comunicaciones, señalización y control de trenes, entre otros y la UF3 es el centro logístico de carga. |  | Técnica
323 | CUATRECASAS | Son los montos correspondientes al perfil de aportes semestrales del Presupuesto General de la Nación previstos en la Sección 3.5, expresados en Pesos constantes del Mes de Referencia. Teniendo en cuenta que será necesario importar una porción importante de la infraestructura ferroviaria y el material rodante, se recomienda evaluar la posibilidad de contemplar una porción de las vigencias futuras (Aportes ANI) en dólares americanos (USD). | En el presente proceso de selección no se ha considerado a la fecha una porción de porcentaje de Aportes ANI en moneda diferente al peso colombiano. Ahora el Material Rodantede del Proyecto es el definido en la sección 13.1, por lo que los componentes en Dolares Aamericanos (USD) son bajos frente a la inversión requerida. |  | Financiera
324 | CUATRECASAS | "Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea” Corresponde a la tarifa que pagan el Concesionario y los Terceros Operadores por el uso de la Infraestructura Férrea para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga o para el transporte de pasajeros, en los términos de la Sección 12.7 del Contrato. Para el caso de la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga y pasajeros, la Tarifa por Uso de la infraestructura Férrea corresponde a la máxima regulada en la Resolución 184 de 2009 del Ministerio de Transporte, o la que haga sus veces.Si se fija esta tarifa acorde con la Resolución 184 de 2009, esta pasaría a aproximadamente 33 COP$/Tn/Km. Actualmente la tarifa que está siendo cobrada por el operador de la vía es de 6 COP$/Tn/Km. Esto implicaría no solo un incremento sustancial frente a la tarifa actual, sino que inclusive superaría a la tarifa del peaje (calculado como un costo por tonelada) de la carretera para el recorrido Santa Marta - La Dorada. En síntesis, esta regulación contractual conduciría a eliminar cualquier incentivo para el transporte férreo. Para evidenciar lo anterior, se presenta un comparativo del costo actual de transporte carretero vs. transporte ferroviario en el mismo corredor: | Se informa al interesado que la entidad en el marco del proceso de Pliegos Definitivos presentará los términos en los cuales aplicará la Tarifa por Uso de Infraestructura. Por otro lado, se ajusta la definición de Tarifa de Uso de Infraestructura de la minuta del contrato, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica-financiera
325 | CUATRECASAS | (a) Los bienes de la Concesión estarán conformados por: (…) (iv) Los equipos, software y otros bienes tangibles e intangibles requeridos para el desarrollo del Proyecto; (b) Además de lo listado en la Sección 3.3(a) anterior, serán Bienes Revertibles, como mínimo, aquellos descritos en los Apéndices Técnicos 1 y 2. (...) La Reversión será efectuada a favor de la ANI, quien se hará propietaria de la totalidad de los Bienes Revertibles una vez terminada la Reversión, por lo tanto, el Concesionario entregará a la ANI la tenencia de las Unidades Funcionales y transferirá la propiedad de los Bienes Revertibles cuya propiedad no se hubiese transferido previamente a la ANI. El Concesionario no puede garantizar que el software y los bienes intangibles sean Revertibles porque estos pueden tener derechos de autor a favor de terceros. Por esta razón, se solicita eliminarlos de este listado y sujetarlos a la regulación de la Sección 25.11 (b) que establece la posibilidad de no transferirlos a la ANI pero garantizar licencias, autorizaciones, derechos de uso y/o mecanismos equivalentes que, sin transferir la propiedad, permitan que la ANI pueda utilizarlos por determinado tiempo una vez se haya revertido el Proyecto. | Se informa al Interesado que se acoge parcialmente su solicitud. Las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor, software y otros bienes tangibles e intangibles requeridos para el desarrollo del Proyecto hacen parte de los Bienes Revertibles con los efectos jurídicos que dicha clasificación les otorga. Sin embargo, se incluirá una regulación similar a la contenida en la Sección 25.11(a) del Contrato de Concesión, para que el Concesionario ceda las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor a título gratuito a favor de la ANI en marco del procedimiento de la Reversión, y que en el caso en que las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor contengan elementos cuyos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable, no puedan ser transferidos completamente a la ANI, el Concesionario se cerciorará de que se otorguen a favor de la ANI las licencias, autorizaciones, derechos de uso y/o mecanismos equivalentes, que, sin ser la titular de los derechos de autor o de propiedad industrial, le permitan a la ANI explotar y usar las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor al menos por el término de un año luego de la terminación del Contrato, y, asimismo, asignar dicha explotación o uso a terceros, a su conveniencia, de acuerdo con la Ley Aplicable. Este ajuste constará en el respectivo Aviso Modificatorio. | Minuta del Contrato, Sección 25.11(a) | Jurídica
326 | CUATRECASAS | El Acta de Inicio de Ejecución del Contrato se suscribirá a más tardar el quinto Día posterior al cumplimiento de la totalidad de los siguientes requisitos: Se solicita aclarar que se trata del quinto día hábil. | La Sección 2.76 que indica que la palabra "Día" se refiere a cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Además, cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. Esto significa que si el quinto Día posterior al cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, cae en un día no hábil, la obligación de la suscripción del Acta de Inicio se cumplirá en el siguiente Día Hábil. | Minuta del contrato, Sección 3.6 | Jurídica
327 | CUATRECASAS | Que dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato el Concesionario haya recibido efectivamente los Recursos de Patrimonio por parte de sus socios/accionistas y/o Fondos de Capital Privado, según corresponda, y con esto se haya cumplido el respectivo Giro de Equity, de conformidad con lo previsto en la Sección 5.3 del presente Contrato. Esta Sección tiene una contradicción frente a los plazos previstos para la constitución del Patrimonio Autónomo que es el vehiculo al cual se efectuarán los Giros de Equity. Específicamente, la Sección 6.1 prevé plazos que pueden extenderse por más de 30 días hábiles. Así por ejemplo, de la Sección 6.1 (d)(ii) se extrae un plazo de suscripción del contrato de fiducia mercantil que puede extenderse hasta 35 días hábiles, sin contar con los plazos previos para informar sobre la selección de la fiduciaria y la aprobación de esta por la ANI e Interventoría. Se sugiere eliminar el plazo de la Sección 3.6(b)(viii) y sujetar el cumplimiento de este requisito a los plazos de la Sección 6.1. | Los plazos para suscribir el Contrato de Fiducia son inferiores a 30 Días Hábiles. La Sección 6.1(d)(ii) tiene un error, puesto que el plazo al que se hace referencia en esa Sección y que se encuentra en la Sección 6.1(d)(i) es de 10 Días Hábiles, el cual ha sido el plazo que se ha manejado para otros Proyectos y frente al cual no se han presentado inconvenientes. Mediante el respectivo Aviso Modificatorio se hará el ajuste correspondiente en la Sección mencionada. | Minuta del Contrato, Sección 3.6(b)(viii) | Jurídica-Financiera
338 | CUATRECASAS | Los recursos remanentes de esta Subcuenta, que no fueron necesarios para los usos señalados en la Sección anterior, podrán ser transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instrucción expresa y escrita de la ANI.Se solicita modificar esta Sección y en su lugar establecer que, en el evento en que no se haya agotado el monto de la Subcuenta MASC en el anterior periodo de 365 días, la obligación de aporte del Concesionario será para la restitución del monto hasta llegar nuevamente a la suma de COP $385.000.000 del Mes de Referencia. | No se acepta su solicitud. Los fondeos y fechas que se han planteado para cada una de las subcuentas, entre ellas la de MASC obedecen a aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros, del proceso de estructuración llevado a cabo por la Entidad, para lo cual, se ha establecido una retribución para el concesionario que considera todas estas caracteristicas y obligaciones que debe cumplir en desarrollo del proyecto. |  | Financiera-Jurídica
339 | CUATRECASAS | El Concesionario deberá hacer estos aportes de manera anual anticipada. El primer aporte se deberá hacer a más tardar en la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo, y en adelante, a más tardar cuando se cumpla cada periodo de doce (12) Meses. Esto significa que cada fondeo anual anticipado deberá corresponder al monto mensual indicado en la tabla anterior multiplicado por el número de meses de la Etapa y Fase correspondiente. Se solicita eliminar este fondeo anticipado por el Concesionario, toda vez que genera cargas económicas muy altas que no se compadecen con los flujos del Proyecto. La ANI deberá estructurar el contrato de Interventoría de tal forma que su remuneración coincida con los flujos del Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda definirse que el primer fondeo se hará a los 10 días después de suscrito el contrato de interventoría. En consecuencia, se solicita eliminar todas las estipulaciones de la Sección 6.2 que dependan del fondeo anticipado del Concesionario. | No se acepta su solicitud. Los fondeos y fechas que se han planteado para cada una de las subcuentas, entre ellas la de interventoría obedecen a aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros, del proceso de estructuración llevado a cabo por la Entidad, para lo cual, se ha establecido una retribución para el concesionario que considera todas estas caracteristicas y obligaciones que debe cumplir en desarrollo del proyecto. |  | Financiera-Jurídica
340 | CUATRECASAS | En cualquier momento desde la suscripción del Contrato y a más tardar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá haber celebrado el Contrato de Diseño para la ejecución de los Estudios y Diseños de Detalle de las Intervenciones.Se solicita la ampliación del término de 30 Días siguientes a la Fecha de Inicio por un término de al menos 120 Días, teniendo en cuenta que se debe surtir el proceso de acreditación de experiencia. | No se acepta la solicitud. El plazo establecido es requerido para dar cumplimiento a las obligaciones del Concesionario en la Fase de Preconstrucción. |  | Técnica-Jurídica
341 | CUATRECASAS | Experiencia demostrada en operación y explotación de Material Rodante, tractivo y remolcado, para transporte de carga, con locomotoras electrodiésel de capacidad tractiva igual o superior a mil setecientas (1.700) toneladas métricas. Se deberá demostrar una experiencia de haber movilizado durante un periodo continuo o discontinuo de tres (3) años durante los últimos cinco (5) años anteriores a la presentación de la propuesta, un volumen promedio de carga no inferior a mil quinientos millones (1.500.000.000) de toneladas – kilometro – anual. Se solicita disminuir el volumen de carga movilizada no inferior a 1.500.000.000 de toneladas - kilometro - anual por 2.000.000 en uno de los últimos 5 años. Así mismo, debe considerarse que el máximo volumen a movilizar con el equipo ferroviario con el que contara el concesionario ( 2 locomotoras y 110 flat cars) será cercano a las 500 mil toneladas al año, por lo cual el valor solicitado como experiencia debería ser consecuente con este volumen. En este sentido, el valor máximo de Ton x Km que debería solicitarse correspondería a : Potencial de movilización: 500.000 Ton/año Km recorridos: 766 Ton*Km: 383.000.000 El estándar establecido en la redacción actual requiere un volumen muy alto para el mercado nacional y, por lo tanto, restringe participación de empresas nacionales que son plenamente idóneas para la operación del Material Rodante. En este punto es importante notar que los corredores de mayor actividad del país tienen aproximadamente 200 Km de longitud con lo cual el volumen movilizado anual debería ser superior a los 7,5 millones de Toneladas por año; valor que demuestra la restricción que impone esta especificación a la pluralidad de participantes dado que solo una empresa cumpliría. Por otro lado, los efectos de la declaratoria de Emergencia Sanitaria como consecuencia de la Pandemia del Covid-19 que tuvo lugar entre los años 2020 y 2022 anula 2 de los 5 años en los que se debió movilizar determinado volumen de carga, de manera tal que en la realidad el volumen exigido se tendría que cumplir durante los últimos tres años, lo cual ciertamente desborda las necesidades de este procedimiento y no se compadece con la realidad del mercado restringiendo en exceso la competencia y principio de pluralidad de oferentes. | Se ajusta el volumen promedio de carga del Numeral 7.4.c.i) de la Minuta del Contrato, lo cual se verá reflejado en los documentos del proceso que serán publicados mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
343 | CUATRECASAS | Plan de Obras En la fase constructiva solicitamos considerar la subdivisión del corredor en tramos con el fin de priorizar la ejecución de las obras para que vaya mejorando progresivamente la capacidad operativa de la vía; en este sentido solicitamos subdividir el corredor en los siguientes tramos, que a su vez están compuestos por las Unidades Funcionales que corresponda, y definir los siguientes plazos máximos para los mismos de tal forma que la ANI pueda garantizar una intervención con mayor control que vaya mejorando el corredor: Plazos para los tramos mencionados: Tramo 1: del mes 1 al 18 de la fase de construcción Tramo 2: del mes 12 al 36 de la fase de construcción Tramo 3: del mes 18 al 49 de la fase de construcción | No se acepta su solicitud, será potestad del Concesionario indicar la secuencia de las UFVF en el Plan de Obras. Se aclara que solo la UF1, está compuesta por las UFVF, mientras que la UF2 está compuesta por las edificaciones de administración, de control, talleres, los sistemas de comunicación, señalización y control de trenes, entre otros y la UF3 es el centro logístico de carga. |  | Técnica
347 | CUATRECASAS | En cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Concesionario deberá llevar a cabo, bajo el liderazgo de la ANI, la(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) con las comunidades étnicas que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto con posterioridad a la apertura del Proceso de Selección. Los costos que se generen como consecuencia de la Gestión Social y Ambiental para adelantar esta(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) serán asumidos en su totalidad por el Concesionario. Los compromisos derivados de dichos acuerdos que sean protocolizados, serán asumidos por las Partes, bajo un sistema de bandas, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación y en el siguiente orden. Se solicita establecer que la ANI deberá hacerse cargo de todos los costos asociados a estas nuevas consultas previas, así como a los compromisos derivados, debido a que es la ANI quien tiene la obligación legal de dar apertura al proceso contando con todas las consultas previas. Igualmente, en su calidad de autoridad pública, es la parte que en mejor situación está para controlar y mitigar este riesgo. | No se acoge su observaciòn. Se aclara al obsevante que de acuerdo con lo establecido en la sección 11.1 (d) los costos que se generen como consecuencia de la Gestión Social y Ambiental para adelantar esta(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) serán asumidos en su totalidad por el Concesionario y los compromisos derivados de dichos acuerdos que sean protocolizados, serán asumidos por las Partes, bajo un sistema de bandas, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la citada sección, lo anterior considerando que el Concesionario es quien se encuentra en capacidad de administrar los costos asociados a la gestión social y ambiental de estas nuevas consultas, así como en plantear estrategias y eficiencias en su manejo. | 11.1(d) | Financiera-Técnica
350 | CUATRECASAS | El Concesionario deberá llevar a cabo, de manera objetiva y no discriminatoria, las actividades que sean de su competencia y prestar toda la colaboración requerida a la entidad competente para calcular periódicamente la Capacidad Disponible de la Vía Férrea, en los términos y de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 10 y en la Ley Aplicable. Se solicita establecer un procedimiento más riguroso y con parámetros objetivos y claros que permita a la ANI controlar la determinación de la Capacidad Disponible de la Vía Férrea. Esta posibilidad tan amplia para el Concesionario le daría un poder regulatorio que pone en riesgo la libre competencia frente a la Infraestructura Férrea con una potencial afectación sistémica al transporte multimodal. Adicionalmente, se solicita incluir que para la determinacion de la capacidad de la vía se tendrá en cuenta a los operadores habilitados y con permiso de operacion vigente, para lo cual se deberá definir un procedimiento de participacion vinculante para que el concesionario no ejerza abuso de su posicion buscando disminuir el uso del corredor. | La observación implica dos aspectos separados y no vinculados; el primero, en lo referente a la estimación de la Capacidad de la Vía Férrea, la cual está definido en el Apéndice Técnico 10, para lo cual cada reporte a cargo del Concesionario debe ser no objetado por la Interventoría quien garantizará la objetividad y rigurosidad del reporte, y adicionalmente deberá ser aprobado por la ANI. Por otra parte, la asignación de Surcos no está a cargo del Concesionario por lo cual se evita la eventual afectación a la libre competencia, sino que será un proceso a cargo de la ANI. Se le informa que de acuerdo con el Decreto 2245 de 2023 se le dio la facultad a la ANI y al INVIAS para la asignación de surcos ferroviarios. Adicionalmente, el borrador de la resolución que establece el procedimiento para la asignación de Surcos en la Red Férrea Nacional fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero 2024 y se encuentra en etapa de comentarios y revisión. |  | Técnica-Jurídica
351 | CUATRECASAS | El Concesionario deberá llevar a cabo, de manera objetiva y no discriminatoria, las actividades que sean de su competencia y prestar toda la colaboración requerida a la entidad competente durante el proceso de compatibilidad entre el Material Rodante de Terceros Operadores y la Infraestructura Férrea en los términos y de acuerdo con lo establecido en la Ley Aplicable, particularmente en la Resolución [●] del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o reemplace. En línea con lo anterior, se solicita establecer criterios objetivos para este proceso de compatibilidad, de tal forma que se garantice un acceso real a los Terceros Operadores. En cualquier caso, será indispensable conocer la referida Resolución del Ministerio de Transporte previo a la presentación de ofertas, pues ciertamente esta va a determinar el alcance de esta obligación para el Contrato de Concesión. | El borrador de la resolución que establece el procedimiento para la asignación de Surcos en la Red Férrea Nacional fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero 2024 y se encuentra en etapa de comentarios y revisión. En esta Resolución se encuentra definido el procedimiento para determinar la compatibilidad del Material Rodante y la Infraestructura, el cual estará a cargo de la ANI. Por otro lado, se le informa que de acuerdo con el Decreto 2245 de 2023 se le dio la facultad a la ANI y al INVIAS para la asignación de surcos ferroviarios. |  | Técnica-Jurídica
352 | CUATRECASAS | El Concesionario deberá llevar a cabo, de manera objetiva y no discriminatoria, las actividades que sean de su competencia y prestar toda la colaboración requerida a la entidad competente durante el proceso de compatibilidad entre el Material Rodante de Terceros Operadores y la Infraestructura Férrea en los términos y de acuerdo con lo establecido en la Ley Aplicable, particularmente en la Resolución [●] del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o reemplace. En línea con lo anterior, se solicita establecer criterios objetivos para este proceso de asignación de Surcos, de tal forma que sí se garantice un acceso viable a los Terceros Operadores que garantice competencia. En cualquier caso, será indispensable conocer la referida Resolución del Ministerio de Transporte previo a la presentación de ofertas, pues ciertamente esta va a determinar el alcance de esta obligación para el Contrato de Concesión. Así mismo, se solicita establecer que la solicitud de surcos debe tener como condicion la disponibilidad de equipo ferroviario con el fin de evitar posible especulacion. | El borrador de la resolución que establece el procedimiento para la asignación de Surcos en la Red Férrea Nacional fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero 2024 y se encuentra en etapa de comentarios y revisión. En esta Resolución se encuentra definido el procedimiento para determinar la compatibilidad del Material Rodante y la Infraestructura, el cual estará a cargo de la ANI. Por otro lado, se le informa que de acuerdo con el Decreto 2245 de 2023 se le dio la facultad a la ANI y al INVIAS para la asignación de surcos ferroviarios. |  | Técnica-Jurídica
355 | CUATRECASAS | El Concesionario no podrá incluir ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación al momento de la Entrega del Material Rodante propiedad de la Nación ni en momento alguno de la ejecución del Contrato, relacionada con el estado del Material Rodante entregado, en tanto es obligación del Concesionario recibirlo en el estado en que se encuentre. Se solicita establecer condiciones mínimas en que se debe entregar al Concesionario este Material Rodante. Mantener la posibilidad de que se entregue en cualquier condición genera una ineficiencia en tanto el Concesionario no puede valorar en debida forma este riesgo por su amplitud y, en consecuencia, termina incrementando el precio de su oferta para poder asumir este riesgo indeterminado. De fijar unas condiciones mínimas de entrega, el Concesionario podrá estimar un precio más ajustado a la realidad que terminará por favorecer a la ANI. Para el efecto, se proponen requisitos y criterios a incluir para que el Material Rodante existente entregado por la ANI pueda ser recibido por el Concesionario: Locomotoras: o Pruebas de potencia (estado Motor Diesel) o Pruebas generales del sistema de freno (Comandos, Válvulas, Llaves, mangueras) o Revisión de los motores de tracción (mecánica y eléctrica) o Medición de aislamiento de motores, alternadores. o Calibración de ruedas y revisión de rodadura e inspección de rodamientos o Estado general de las cabinas y carrocería o Revisión visual de los principales componentes del equipo o Revisión de enganches (Juegos) Plataformas, Tolvas, Vagones: o Pruebas generales del sistema de freno (Válvulas de freno, reguladores, palancaje, freno de mano) o Revisión de estructura (Lámina superior) o Calibración de ruedas y revisión de rodadura e inspección de rodamientos o Revisión de enganches o Revisión twistlock (Si aplica) | El Concesionario deberá hacer en su debida diligencia la verificación de la infraestructura y el Material Rodante objeto del contrato. De conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férrea, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Técnica
356 | CUATRECASAS | Los efectos favorables y/o desfavorables asociados a la variación de los costos de los elementos como repuestos y partes necesarias para la Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nación Proyecto o cualquier otro Material Rodante utilizado por el Concesionario para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga en condiciones de operación requeridas para la homologación de tránsito por otras vías férreas. Los efectos favorables y/o desfavorables derivados del estado del Material Rodante propiedad de la Nación entregado al momento de su entrega y que será usado para la Construcción, Mantenimiento y Operación de la Vía Férrea, así como para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga. Se solicita asignar parcialmente estos riesgos a la ANI si no entrega el Material Rodante existente al Concesionario en unas condiciones técnicas mínimas que deberán ser fijadas en el contrato de concesión. Esto tiene como finalidad evitar una asignación del riesgo en el Concesionario que no puede ser valorada en debida forma para la determinación del precio de la propuesta. | No se acepta la solicitud. En línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país (Documento Conpes 4047 de 2021, sección 3.2.8), se establece que los riesgos asociados al material rodante se encuentran asignados al privado, puesto que cuenta con mayor capacidad de gestionar ante terceros todo lo relacionado con la provisión, instalación, el montaje, las pruebas, puesta en funcionamiento de los equipos, entre otros, del Material Rodante. Por otra parte, se encuentra a cargo del Concesionario llevar a cabo el overhaul del material rodante de la nación y en virtud de ello gestionar los costos asociados, según sus estrategias, eficiencias y metodologías de intervención, así como el manejo de acuerdos comerciales con proveedores. Adicionalmente, de conformidad con el Aviso Informativo No. 1 del Proceso de Selección, el 28 y 29 de noviembre se realizó una visita técnica al Corredor Férreo, abierta para todos los Interesados con el fin de conocer el estado de la Infraestructura, los sitios claves donde se localizará nueva Infraestructura del corredor y también el estado del Material Rodante. Si el Interesado requiere acceder al corredor y efectuar una inspección visual a los equipos, podrá hacerlo en cualquier momento con previa autorización de la ANI y el contratista de obra. Para realizar esta solicitud, el interesado deberá dirigir un correo electrónico a la cuenta del proceso vjveappipb0012023@ani.gov.co y con copia a ibaquero@ani.gov.co solicitando acceso para inspeccionar la infraestructura o el material rodante. Adicionalmente, se publicará en el Cuarto de Información de Referencia > Información de Soporte > Actas de recibo MR, las actas de recibo del material rodante correspondientes al contrato de obra pública que tiene el corredor actualmente. |  | Financiera-Técnica
357 | CUATRECASAS | Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los costos y las demoras en la Gestión Predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad y/o adquisición de los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, en representación de la ANI. Se solicita asignar parcialmente este riesgo a la ANI dado que esta es la llamada a asumir los efectos favorables y desfavorables derivados de los costos y las demoras en la gestión predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad de los predios que se ubican en zonas de uso público o baldíos o en cabeza de una entidad pública o que requieran de algún tipo de gestión pública necesaria para adelantar las intervenciones del proyecto. Tal como lo señala el Conpes 4047, el riesgo de la gestión predial que requiera de una gestión pública está a cargo de la entidad pública. Bajo esta consideración, se solicita que la redacción de esta sección distribuya el riesgo considerando aquellos predios que necesitan de la gestión de la entidad, tales como los de uso público y los baldíos. | No se acoge su solicitud. En los riesgos asignados al Concesionario, en la sección 19.2 literal (a) (xix) se encuentra los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los costos y las demoras en la Gestión Predial, en relación con el resultado de gestionar la disponibilidad y/o adquisición de los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, en representación de la ANI, lo anterior en línea con la política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de carga con participación privada en el país ((Documento Conpes 4047 de 2021) y en consideración a que este (el Concesionario) es quien se encuentra en mejor capacidad de administrar y adelantar la gestión predial del proyecto ante terceros. |  | Financiera-Técnica
358 | CUATRECASAS | Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas con ocasión de la invasión de la Infraestructura del Proyecto por parte de terceros, en cualquiera de las etapas del Proyecto. Se solicita que este riesgo sea asumido por la ANI, ya que es la ANI, en calidad de autoridad pública, la parte que está en mejor posición para gestionar y mitigar este riesgo. Si ocurre una invasión de la Infraestructura por parte de Terceros, el Concesionario no tiene ni la competencia, ni la capacidad de controlar la invasión y prevenir los daños y perdidas ya que el Concesionario no tiene el control de la fuerza pública. | No se acepta su solicitud. Si bien las áreas e infraestructura son de propiedad del Estado, en virtud del contrato la ANI entrega al concesionario la infraestructura del proyecto en calidad de concesión. Esto implica que el concesionario es el responsable física y jurídicamente de la defensa del corredor y de todas las áreas que le sean entregadas. El concesionario, por ende, tiene la obligación de garantizar la guarda material (por ejemplo, ante invasiones, obstáculos, entre otras circunstancias que puedan afectar la infraestructura) y de salir en defensa jurídica del corredor (por ejemplo, usando interponiendo querellas policivas). Adicionalmente contará con el apoyo transversal de la ANI como se establece en la sección 3.12 (k) y (m) |  | Financiera-Técnica
359 | CUATRECASAS | Los efectos favorables y/o desfavorables de las condiciones de la entrega de la infraestructura correspondiente al Proyecto, en el estado en que sea entregado por la ANI. Se solicita asignar parcialmente este riesgo a la ANI si no entrega la infraestructura existente al Concesionario en unas condiciones técnicas mínimas que deberán ser fijadas en el contrato de concesión. Esto tiene como finalidad evitar una asunción del riesgo en el Concesionario que no puede ser valorada en debida forma para la determinación del precio de la propuesta. | No se acepta su solicitud. El riesgo es asignado al privado porque para efectos de elaborar y determinar el valor de su oferta, debe realizar la debida diligencia, donde entre otras, puede realizar una inspección del estado actual del Corredor Férreo que le permita constatar el alcance de las intervenciones para lograr los estandares requeridos. Por otra parte, se encuentra a cargo del Concesionario llevar a cabo las obras de Rehabilitación y Mantenimiento del Corredor, y en virtud de ello gestionar los costos asociado, según sus estrategias, eficiencias y metodologías de intervención, así como el manejo de acuerdos comerciales con proveedores. |  | Financiera-Técnica-Jurídica
360 | CUATRECASAS | Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la estructura tarifaria o aplicación de tarifas diferenciales o imposibilidad de reajuste de tarifas diferentes a la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea. La viabilidad financiera y bancabilidad del Proyecto depende de una certeza en los flujos del proyecto. Asignar este riesgo al Concesionario afecta gravemente la bancabilidad en la medida en que los potenciales Prestamistas no tendrían certeza sobre los flujos del proyecto por situaciones ajenas al control del Concesionario (cambios tarifarios). En esencia, asignar este riesgo al Concesionario implica que el cierre financiero muy probablemente no se logre. | No se acepta la solicitud del observante, dentro del los riegos establecidos en 19.3 Riesgos Asignados a la ANI (a) (vi) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los cambios en la estructura tarifaria o aplicación de tarifas diferenciales o imposibilidad de reajuste solo considera la Tarifa por Uso de Infraestructura Férrea y no se hace extensiva a las demás tarifas que son del resorte del Concesionario. Adicionalmente, el mayor porcentaje de la retribución para el presente proyecto se encuentra dado la ejecución de los componentes cuya fuente son los aportes ANI (vigencias futuras). Por todo lo anterior, la Entidad No se comparte la afirmación del observante al indicar que la regulación actual de este riesgo implique que el cierre financiero muy probablemente no se logre. |  | Financiera-Técnica
361 | CUATRECASAS | N/A - Solicitud de asignación de riesgo a la ANI. En línea con la observación anterior, se solicita asignar a la ANI el riesgo por cambios en la estructura tarifaria, aplicación de tarifas diferenciales o imposibilidad de reajuste de tarifas (de todas las Tarifas). Esto permitirá que el Proyecto sea bancable al poder tener los prestamistas mayor seguridad sobre la no afectación de los flujos del Proyecto por situaciones totalmente ajenas al control del Concesionario. | No se acepta la solicitud del observante, dentro del los riegos establecidos en 19.3 Riesgos Asignados a la ANI (a) (vi) Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los cambios en la estructura tarifaria o aplicación de tarifas diferenciales o imposibilidad de reajuste solo considera la Tarifa por Uso de Infraestructura Férrea y no se hace extensiva a las demás tarifas que son del resorte del Concesionario. |  | Financiera-Técnica
367 | CUATRECASAS | Tabla 3 Distribución de rieles existentes de 75 lb/yd y 90 lb/yd.El cuadro de distribución de rieles según el abcisado de la vía está errado. Tramos con 75 lb/yd intercambiados con 90 lb/yd (sectores Santa Lucía - Gamarra/Gamarra - La Gloria). | Se aclara que la longitud de riel de 75 lb/yd del tramo Champán - Chiriguaná es de 21,5 km, por lo tanto se ajusta la Tabla 3 del Apéndice Técnico 1. |  | Técnica
368 | CUATRECASAS | Ampliacion apartaderos. La ampliacion de los apartaderos mencionados en la tabla 7 (a 2500 m) deben incluirse dentro de las intervenciones prioritarias a ejecutar dentro de los 6 meses contados a partir de la firma del contrato; esta ampliacion conducira al aumento de la capacidad del corredor al permitir la circulacion de trenes de 100 unidades. | Es potestad del Concesionario realizar el Plan de Obras teniendo en cuenta las consideraciones que estime convenientes para cumplir con las obligaciones del contrato y una optimización de la operación. De conformidad con lo establecido en el capítulo 2.178 el Plan de Obras debe ser no objetado por la ANI y la Interventoría. |  | Técnica
369 | CUATRECASAS | 4.5. - pasos a nivel. Ses solicitar ajustar la especificacion de los siguientes pasos a nivel con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y confiabilidad de la operacion mitigando riesgos asociados a la coexistencia de operación con infraestructuras carreteras veredales y regionales: | Se informa al interesado que el Concesionario en sus Estudios de Detalle deberá actualizar las mediciones de tráfico promedio diario y de trenes para implementar la señalización requerida en el Corredor del proyecto y sus pasos a nivel, cumpliendo con las especificaciones de los apéndices técnicos. Finalmente, se le informa que los requerimientos técnicos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI fueron considerados en el planteamiento de la solución puntual para cada cruce, asi como la clasificación propuesta por la normatividad española ADIF. |  | Técnica
370 | CUATRECASAS | Se entiende por continuidad del servicio la obligación que tiene el Concesionario de garantizar la Disponibilidad de la Vía Férrea al tránsito de trenes en forma permanente a través de los Surcos asignados al Concesionario y/o a los Terceros Operadores, según corresponda; se deberá tener en cuenta que durante la Etapa Preoperativa deberá estar armonizado con el Plan de Obras. Se solicita incluir lo siguiente: El Concesionario no podrá limitar el tránsito de trenes de los operadores habilitados en el corredor. Los horarios de operación y número de trenes a movilizar deberan acordarse con los terceros operadores habilitados en el corredor. | No se acepta su solicitud, ya que el Concesionario debe posibilitar el uso de la infraestructura en los Surcos asignados desde la Etapa Preoperativa. La asignación de Surcos no está a cargo del Concesionario por lo cual se evita la eventual afectación a la libre competencia, sino que será un proceso a cargo de la ANI. Se le informa que de acuerdo con el Decreto 2245 de 2023 se le dio la facultad a la ANI y al INVIAS para la asignación de surcos ferroviarios. Adicionalmente, el borrador de la resolución que establece el procedimiento para la asignación de Surcos en la Red Férrea Nacional fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte el 25 de enero 2024 y se encuentra en etapa de comentarios y revisión. |  | Técnica-Jurídica
371 | CUATRECASAS | Indicador Disponibilidad de la via: Aseguramiento de la Disponibilidad inmediata, continua y permanente durante los tiempos operativos del sistema. (DO/TDO) *100% donde, DO: Días operativos reales en la Vía Férrea TDO: Total Días operativos de la Vía Férrea de acuerdo con el plan de operación. El total de dias operativos de la vía férrea debe ser definido contractualmente, no puede ser supeditado a un plan que desarrolle el Concesionario porque esto le permite tener un poder de mercado que genera riesgos para la infraestructura que administra. El número de días operativos por semana debe ser 7. | En atención a la observación del interesado, se aclara que los dias operativos del indicador referido se definen en el Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea, por lo cual, se realizará el ajuste respectivo en el Apendice técnico 4. Conforme a lo anterior, los dias operativos no serán definidos unilateralmente por el concesionario, sino que a partir de un modelo operacional que se diseñe con las especificaciones y condiciones de la infraestructura y el material rodante, el concesionario presentará el Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea que deberá ser aprobado por la interventoría y por la ANI. |  | Técnica
372 | TRANSFERPORT | 1.1. La Sección 13.3(a) del Contrato de Concesión impone al Concesionario la obligación de prestar directamente el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, así: “Desde el Inicio de la Etapa Preoperativa y hasta la finalización de la Etapa de Reversión, el Concesionario deberá estar disponible para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga con el Material Rodante del Proyecto u otro Material Rodante (en los términos de la Sección 13.3(k)) a los Usuarios Finales que lo soliciten, dentro de la Vía Férrea y el corredor férreo comprendido entre los tramos Chiriguaná (PK724) – Ciénaga (PK934); Ciénaga (PK 934) – Santa Marta (PK 969), actualmente concesionados a la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, S.A. Lo anterior implica que el Concesionario no podrá negarse a prestar dicho servicio”. 1.2. Este servicio genera el denominado Ingreso por la Prestación del Servicio Público Ferroviario de Carga previsto en la Sección 4.5(c), el cual hace parte de la Retribución Mensual del Concesionario y está definido en la Sección 2.130 de la siguiente manera: “2.130 ‘Ingresos por Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga’ Se refiere a los ingresos efectivamente obtenidos como consecuencia de la Prestación del Servicio Público Ferroviario de Carga dentro y fuera de la Vía Férrea del Proyecto en los términos de la Sección 13.3(a). Se tendrán como Ingresos por Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, para todos los efectos de este Contrato, no sólo los que reciba directamente el Concesionario, sino cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan cualquier participación o compartan de cualquier manera los resultados de su actividad económica”. 1.3. Por otra parte, el PPC incorpora como un factor de calidad el suministro de Material Rodante para la obtención de puntos, el cual, de aportarse, debe ser operado por el Concesionario para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, junto con el Material Rodante que aporta la Nación. 1.4. La Sección 13.4 del Contrato de Concesión establece un pago por parte del Concesionario de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea bajo una modalidad de take or pay por toneladas/kilómetro transportadas. 1.5. En síntesis, el Contrato de Concesión prevé lo siguiente en relación con el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga: (i) Durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, es decir, desde la Etapa de Preoperación y hasta la Etapa de Reversión, el Concesionario está obligado a prestar el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga que consiste en transportar carga directamente para los Usuarios Finales. (ii) Este servicio deberá ser prestado, tanto en el corredor objeto de esta concesión, como en el corredor férreo comprendido entre los tramos Chiriguaná (PK724) – Ciénaga (PK934); Ciénaga (PK 934) – Santa Marta (PK 969). (iii) El Concesionario debe garantizar el pago de la Tarifa de Uso de la Infraestructura Férrea por determinado número de toneladas/kilómetros transportadas bajo una modalidad take or pay. 1.6. Tal y como se expondrá en detalle, en nuestra opinión y con base en nuestra experiencia como transportadores de carga, esta estructura contractual podría generar riesgos para el Proyecto y para la activación de esta modalidad de transporte toda vez que tendría como consecuencia que: (i) haya conflictos de interés que terminen por restringir el acceso real a la infraestructura férrea; y (ii) no se alineen en debida forma los intereses económicos para desarrollar de manera óptima la infraestructura férrea. | A continuación damos respuesta a sus observaciones refiriéndonos a cada uno de los temas abordados. Sea lo primero mencionar que la ANI, en aplicación de su mandato legal y, especialmente, en estricto cumplimiento del principio de planeación, ha diseñado la estructura de transacción del presente proyecto como resultado de un análisis y estudio juicioso del marco legal colombiano. Precisamente con el objetivo de evitar la ocurrencia de situaciones que pudieran resultar restrictivas de la competencia, se han incluido en este contrato de concesión una serie de mecanismos que no solo garantizan el open access y la transparencia y evitan la ocurrencia de conflictos de interés, sino que salvaguardan los principios de accesibilidad y libre competencia consignados en el régimen constitucional y legal colombiano. Para comenzar, consideramos que la redacción actual del contrato ya incluye la regulación necesaria para evitar la restricción al open access descrita en su observación. En efecto, los trámites de compatibilidad y asignación de surcos a terceros operadores estará a cargo de una entidad competente distinta al concesionario y, por su parte, el concesionario está obligado a acatar las decisiones que se tomen en este sentido (Secciónes 12.3 y 12.4 del contrato). Adicionalmente, la Sección 12.5(b) del contrato establece que la suscripción de acuerdos de operación solo podrán estar condicionadas a: 1) que los interesados cuenten con la habilitación y permiso de operación y 2) que los terceros interesados entreguen las garantías y seguros exigidos. Con este sistema se logra garantizar que no exista restricción al principio de accesibilidad y que exista un verdadero open access en la vía férrea para terceros operadores En adición, la redacción actual del contrato ya incluye la regulación necesaria para incentivar el mantenimiento de la infraestructura en óptimas condiciones y en condiciones de igualdad para todos los operadores. En primer lugar, el Contrato de Concesión establece niveles de servicio de la infraestructura y los servicios de manera tal que establece un pago variable en caso que el Concesionario no cumpla con los mismos. Adicional a esto, el Concesionario tiene derecho a un porcentaje de lo que recaude por pago de la tarifa por uso de la infraestructura férrea de terceros operadores. Ahora bien, el concesionario está obligado a pagar por el uso de la infraestructura férrea y logística en las mismas condiciones que los terceros operadores, lo que garantiza que no existan condiciones más favorables para el concesionario. El hecho de que el concesionario tenga que hacer los mismos pagos que los terceros operadores para usar la infraestructura férrea en nada perjudica la estructura de open access que se pretende tener en el proyecto. Como se ha explicado, el contrato incluye una serie de mecanismos que garantiza la transparencia y las condiciones de igualdad en el uso de la infraestructura férrea y logística. Con respecto al objeto y alcance de los contratos de APP, el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012 establece: “Las Asociaciones Público-Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”. Así pues, es claro que en el presente proyecto se cumple a cabalidad con el objeto y alcance de las asociaciones público-privadas, pues el contrato versa sobre infraestructura pública y la prestación de un servicio público relacionado con dicha infraestructura. No se considera que, de ninguna manera, se esté desbordando el alcance ni el espíritu del legislador en la Ley 1508 de 2012 con el esquema propuesto para este proyecto. Al contrato refleja dicho alcance y da estricto cumplimiento al mismo y al principio de planeación con la estructura planteada. Sobre el material rodante del factor de calidad, sea lo primero aclarar que aportar este material rodante es complemente discrecional para el proponente en su oferta. Ahora bien, la Entidad no considera que de ninguna manera se pierda la naturaleza del contrato de APP con este material rodante adicional. Como parte de los bienes que serán entregados, la ANI pondrá a disposición del concesionario el Material Rodante de la Nación para que sea operado por el concesionario. Si el proponente, dentro de su debida diligencia y estudios del proyecto, determina que es conveniente para cubrir una mayor demanda, tener el material rodante adicional, podrá hacerlo. De nuevo, este material rodante será utilizado para prestar un servicio asociado a la infraestructura concesionada, por lo cual el esquema planteado se encuentra enmarcado perfectamente en el objeto y alcance de los contratos de APP. Por las razones antes expuestas, la estructura de transacción del proyecto no limita la competencia, ni directa ni indirectamente, ni tiende a las prácticas restrictivas de la competencia ni genera una situación de abuso de posición dominante en los términos de la Ley 155 de 1959, por lo cual en ninguna circunstancia podría configurarse la nulidad que el interesado menciona en su observación. Al contrario, el esquema del proyecto incluye una serie de mecanismos para garantizar la libre competencia, el open access y los principios de accesibilidad y competitividad. Igualmente, el proyecto no desborda el objeto y alcance de los contratos de APP. Lo anterior, dado que bajo la estructura de transacción propuesta no se generan incentivos para generar condiciones más favorables para el material rodante del concesionario ni para impedir el acceso a terceros operadores y así reducir la competitividad. Es importante indicar que el Contrato de Concesión ya prevé la posibilidad que la actividad de prestación del servicio público de transporte de carga sea desarrollado por un tercero subcontratista, por lo que consideramos que lo solicitado por el interesado, ya está permitido. Se informa al interesado que la normativa para establecer el procedimiento para asignar surcos en la Red Férrea Nacional se encuentra en trámite y fue publicada en la página web del Ministerio de Transporte desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero para recibir comentarios, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte. Por último, vale la pena mencionar que, a diferencia de lo que sucede en los modos aeroportuario y carretero, no es extraño un modelo verticalmente integrado con acceso competitivo en el modo ferroviario tal como el que plantea el Contrato de Concesión. Este modelo ha sido implementado en latinoamérica en países como Perú y es el que rige el actual contrato de concesión de la Red Férrea del Atlántico (Contrato O-ATLA-0-99) suscrito con Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.S., y además, es uno de los modelos que recomienda a ser implementado en Colombia en el marco del Plan Maestro Ferroviario 2020. |  | Técnica-Jurídica-Financiera
| TRANSFERPORT | 2.1. Lo primero que debe advertirse es el conflicto de interés que podría derivarse de imponer directamente al Concesionario la operación de la Vía Férrea junto con la operación del Material Rodante. Se anticipa que, en la Sección 5 siguiente, se somete a consideración de la ANI una alternativa para resolver esta problemática consistente en exigir al Concesionario la inclusión de un Contratista Especializado en los términos del PPC bajo una modalidad take or pay, de tal forma que el Concesionario no tenga la obligación de transportar directamente carga sino que se garantice la existencia de un piso o un mínimo de uso del corredor por parte de un Tercero Operador (que sería el Contratista Especializado) con quien se suscribiría este contrato de uso de la infraestructura férrea bajo una modalidad de take or pay.
| TRANSFERPORT | 2.2. El conflicto de interés se generaría en la medida en que el Concesionario deberá operar la Vía Férrea en condiciones de open access para Terceros Operadores, pero al mismo tiempo tendrá el incentivo de generar condiciones más favorables para su propio Material Rodante, ya que esto le significaría mayores beneficios de cara a la Retribución de la concesión. En otras palabras, el Concesionario sería administrador y cliente de su propia concesión, lo cual genera una limitación para tener una infraestructura férrea realmente abierta al mercado para potenciar el transporte férreo.
| TRANSFERPORT | 2.3. Adicionalmente, esto puede generar que el Concesionario no tenga un verdadero incentivo para mantener la infraestructura férrea en óptimas condiciones, pues disminuye su necesidad de atraer diversos operadores al ya tener garantizada su propia operación. En una concesión de este tipo, lo que se debería incentivar es que la prioridad del Concesionario sea mantener una infraestructura férrea con los más altos estándares para que distintos operadores del mercado se interesen en entrar y hacer uso del corredor. Este enfoque podría generar una mayor competencia entre operadores en el corredor, lo cual tiende a reducir los precios del servicio y, por ende, volver más atractivo el transporte ferroviario de carga en Colombia
| TRANSFERPORT | 2.4. A modo de analogía, incluir este factor de calidad sería como solicitar que un concesionario de una concesión carretera deba aportar camiones o vehículos en general para que transiten por la vía y paguen los peajes. Otra posible analogía es que la ANI impusiera a los concesionarios aeroportuarios no solo la operación y mantenimiento del aeropuerto concesionado, sino que les exigiera disponer de aviones y rutas aéreas propias. Lo anterior pone en evidencia que lo propuesto en el Contrato de Concesión y el PPC en materia de transporte de carga por el Concesionario desborda la finalidad económica de la concesión que es la explotación de la infraestructura a través de los ingresos que se generan por la utilización de la infraestructura por parte de Terceros Operadores.
| TRANSFERPORT | 2.5. Nótese, además, que el Concesionario pagaría las Tarifas de Uso y Servicios Logísticos en virtud de las Secciones 13.3(g) y 13.3(h) del Contrato de Concesión por la carga que transporte como operador de carga. Estas disposiciones evidencian los efectos adversos que se generarán para esta modalidad de transporte por incluir la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga dentro de las obligaciones del Concesionario, ya que el mismo Concesionario sería fuente de algunos de sus ingresos, generándole el rol dual de administrador y cliente. En nuestro criterio, y de acuerdo con nuestra experiencia en el sector, si lo que busca la ANI es garantizar la utilización del corredor férreo (lo cual creemos que es un interés totalmente legitimo y además necesario), esto se podría lograr de manera más eficiente con una estructura de la concesión que permita términos competitivos para que Terceros Operadores de carga la utilicen.
| TRANSFERPORT | 3.1. En adición a lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que la regulación propuesta en el PPC y en el Contrato de Concesión podría impactar los principios legales que orientan la infraestructura de transporte.
| TRANSFERPORT | 3.2. Sobre el particular, la Ley 1682 de 2013 establece como ejes de la infraestructura de transporte la accesibilidad y competencia. Así, el artículo 2 de la citada ley establece lo siguiente: “Artículo 2°. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.”
| TRANSFERPORT | 3.3. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 1682 de 2013 consagra como principios orientadores de la infraestructura de transporte la accesibilidad y competitividad: Artículo 8°. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte: Accesibilidad. En el desarrollo de los proyectos de infraestructura y los servicios de transporte deberán considerarse tarifas, cobertura y disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e igualmente el acceso de la carga. (…) Competitividad. La planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte del país deberán estar orientados a mejorar la producción, el sostenimiento y la expansión de la industria nacional y el comercio exterior y su participación en los mercados internacionales, así como a propender por la generación de empleo. Se impulsará la consolidación de corredores que soporten carga de comercio exterior y que conecten los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con la red vial terrestre, fluvial o aérea.”
| TRANSFERPORT | 3.4. Se ponen de relieve estos principios orientadores de la infraestructura de transporte, ya que estos tienen un carácter imperativo para la estructuración del Proyecto y la Licitación Pública. No obstante, bajo el esquema contractual planteado en el que se asigna al Concesionario un rol de administrador y cliente de su propia infraestructura, estos principios no tienden a maximizarse pues se generan todos los incentivos adversos para que el Concesionario evite la adecuada accesibilidad de Terceros Operadores y reduzca la competitividad, no solo en el Proyecto, sino en el país en general debido al rol estratégico que tiene esta modalidad de transporte.
| TRANSFERPORT | 3.5. Puesto de manera simple, es posible prever que una compañía no priorice atraer otros actores de mercado para que compitan con el Material Rodante de su propiedad.
| TRANSFERPORT | 3.6. Así mismo, la estructura planteada desborda la naturaleza del contrato de concesión. En relación con este punto, el contrato de concesión está tipificado en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así: “4. Contrato de concesión.- Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.”
| TRANSFERPORT | 3.7. Como puede verse, la finalidad de un contrato de concesión es la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio público. Es decir, implica que la obra y/o el servicio público opera a favor de terceros, de quienes provienen los ingresos, no así para que el Concesionario sea su usuario final. En consecuencia, la estructura prevista actualmente tiende a desbordar esta tipología de contrato al imponer no solo la operación de la obra y prestación del servicio público, sino también su utilización por el propio Concesionario.
| TRANSFERPORT | 4.1. Por otra parte, es necesario resaltar que la Constitución Política consagra como uno de sus principales mandatos la libre competencia conforme lo establece el artículo 333: “Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”
| TRANSFERPORT | 4.2. Nótese que la libre competencia, más allá de ser un derecho, impone al Estado el deber de evitar abusos de posición dominante. Naturalmente, este mandato permea los procedimientos de contratación del Estado, por lo cual el Estado debería ser el último que propicie escenarios de riesgo para que se presente un abuso de una posición dominante o una indebida restricción a la competencia, máxime que se trata del procedimiento que va a repotenciar el transporte ferroviario de carga en el país.
| TRANSFERPORT | 4.3. Por su parte, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 consagra una prohibición general bajo la cual se censuran toda clase de acuerdos o prácticas que tiendan a limitar la libre competencia: “Artículo 1. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto es el siguiente: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”.
| TRANSFERPORT | 4.4. Lo relevante de estas disposiciones en materia de libre competencia es que no es necesario que los acuerdos o prácticas tengan el objeto manifiesto de limitar la libre competencia, sino que basta con que indirectamente se genere este resultado para que la conducta sea censurada. De allí, que esta prohibición general advierte que se puede tratar de efectos indirectos (“indirectamente”) o por una tendencia (“tendientes”).
| TRANSFERPORT | 4.5. Otras prohibiciones en materia de competencia con contenido similar están previstas en los artículos 47 y 50 del Decreto 2153 de 1992, las cuales censuran expresamente obstrucciones para el acceso a un mercado: “Artículo 47. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: (…) 10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”. (Negrilla y resaltado fuera de texto original). “Artículo 50. Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones a que refiere el artículo 44 del presente Decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas: (…) 6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.”
| TRANSFERPORT | 4.6. Lo antes señalado es de la mayor relevancia dado que, aun si en el Contrato de Concesión declarase que la administración de la infraestructura férrea y logística debe hacerse en condiciones de open access1 y que el Concesionario se obliga a no adoptar conductas que afecten la libre competencia2 , esto es irrelevante para efectos del régimen de competencia colombiano, ya que no es necesario que las conductas tengan como objeto expreso afectar la libre competencia, sino que basta que ese sea el “efecto” o la “tendencia”. En otras palabras, lo relevante es el efecto anticompetitivo que puede generarse, aun cuando es claro que la intención de la ANI es cumplir con un fin a toda luces legítimo y necesario que es garantizar que la infraestructura sea efectivamente usada para el transporte de carga.
| TRANSFERPORT | 4.7. Por último, es oportuno señalar que, de materializarse una práctica restrictiva de la competencia con ocasión del esquema contractual planteado, esto no solo generaría unas sanciones derivadas del régimen de competencia, sino que también conduciría a la nulidad del Contrato de Concesión por objeto ilícito en virtud del artículo 19 de la Ley 155 de 1959: “Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidas por esta Ley, son absolutamente nulos por objeto ilícito.”
| TRANSFERPORT | 4.8. Así las cosas, la estructura contractual planteada podría suponer un riesgo de vulneración del derecho constitucional de libre competencia, que no solo podría generar sanciones pecuniarias, sino que supondría la afectación grave del Proyecto al conducir a la nulidad absoluta del Contrato de Concesión. Es esta precisamente la razón por la cual sometemos a consideración de la ANI este análisis, con el fin de contribuir a que este Proyecto, estratégico para el transporte ferroviario de carga, sea exitoso desde el punto de vista técnico, económico y legal.
| TRANSFERPORT | 5.1. Para efectos de presentar una alternativa viable para la ANI, y en procura de la reactivación del transporte ferroviario de carga en Colombia, se tienen en consideración las siguientes premisas: (i) Por una parte, es necesario estructurar un esquema contractual que evite la existencia de un conflicto de interés en el Concesionario y que genere los incentivos apropiados para que éste tenga la necesidad de atraer Terceros Operadores que hagan uso de la infraestructura concesionada. (ii) Por otro lado, es necesario que el esquema contractual contemple unas condiciones que garanticen una operación mínima del Material Rodante para asegurar la utilización del corredor férreo.
| TRANSFERPORT | 5.2. Bajo estas premisas, se propone a la ANI la siguiente alternativa que evita un conflicto de interés en el Concesionario y garantiza una operación y uso mínimos del corredor férreo y el Material Rodante: (i) En lugar de exigir que el Concesionario directamente preste el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga (lo cual, como ya se explicó, no hace parte de su finalidad como concesionario, ni es la finalidad del Contrato del Concesión), se propone incluir la exigencia de que el Concesionario presente presente en los términos del PPC a un Contratista Especializado, el cual deberá cumplir con unas condiciones mínimas de experiencia y tener los permisos de operación y transporte de carga exigidos de conformidad con la Ley Aplicable. Se anticipa que las bases de este requisito ya están fijadas en la Sección 7.4 del Contrato de Concesión. No obstante, la diferencia de esta propuesta radica en que este Contratista Especializado tendrá la obligación de otorgar un contrato take or pay al Concesionario.
| TRANSFERPORT | (ii) En adición a lo anterior, la operación del Material Rodante y el uso de la infraestructura se verá garantizado por una persona jurídica independiente con la finalidad de separar los intereses económicos del Concesionario (priorización de la optimización de la infraestructura férrea) y el Contratista Especializado (priorización de la operación de Material Rodante).
| TRANSFERPORT | (iii) En resumen, el Contratista Especializado, una vez celebrado el Contrato de Concesión, deberá suscribir con el Concesionario un contrato take or pay por medio del cual se fije el pago de la Tarifa de Uso de la Infraestructura del Material Rodante del Proyecto por un volumen determinado. De esta forma, se garantizará que haya operación en el proyecto, pero habiendo eliminado el conflicto de interés del Concesionario por trasladar la operación del Material Rodante a otra persona jurídica independiente.
| TRANSFERPORT | 5.3. Es importante resaltar que la alternativa aquí propuesta, bajo un esquema de Contratista Especializado, ya ha sido implementada en otros proyectos de infraestructura en el país. Así, por ejemplo, en el caso de las concesiones viales de la ANI, los contratos de concesión imponen la obligación de contar con un contratista de diseño y construcción con el cual se deberá suscribir el contrato EPC. Este contratista debe cumplir con ciertos requerimientos de experiencia y solvencia establecidos en el contrato de concesión y el contrato EPC debe cumplir unas condiciones mínimas fijadas en el contrato de concesión. Más recientemente, la Empresa Metro de Bogotá, en el proceso de selección para la adjudicación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, ha introducido la figura del subcontratista especializado con el cual se deberá suscribir el contrato de integración de los componentes metroferroviarios. Este subcontratista especializado, dada su importancia para el desarrollo del proyecto, debe acreditar ciertos requerimientos mínimos, de tal manera que se demuestre que tiene las calidades y solvencia necesarias para dar pleno cumplimiento al contrato de integración que suscriba con el concesionario.
| TRANSFERPORT | 5.4. Por otra parte, en adición a lo anterior y con el fin de que el Concesionario tenga un incentivo importante para buscar un incremento significativo de carga, creemos que la ANI debiese considerar y evaluar la posibilidad de que el porcentaje de participación del Concesionario en los Ingresos por Recaudo de Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea definido en la Sección 4.1(k)(iii) del Contrato de Concesión sea del 100%, tal y como sucede en otro tipo de infraestructura como las concesiones viales, en las cuales el 100% del recaudo de peajes pagados por los usuarios de la infraestructura es del concesionario. De esta manera, el Concesionario tendrá un incentivo real para mantener en condiciones óptimas la infraestructura y atraer a más Terceros Operadores para que movilicen carga en el corredor. Para el efecto, se presenta el siguiente análisis financiero que permite evidenciar el ingreso esperado del Concesionario bajo distintos volúmenes de carga y porcentajes de ingreso asignados a éste: Consideramos que este aspecto es fundamental para el éxito del Proyecto, ya que si el incentivo económico por la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea es insignificante (i.e., 5%), para el Concesionario sería más rentable que no hubiese tránsito de Material Rodante, ya que se desgastaría menos la vía, no habría que atender emergencias ni brindar apoyo en el corredor, entre otras actividades que naturalmente implican costos adicionales, lo cual es claro que no es el objetivo del Proyecto. En línea con lo anterior, creemos que la existencia de obligaciones de operación y mantenimiento del corredor con condiciones mínimas no es suficiente, dado que el Concesionario podría buscar llevar su cumplimiento a lo estrictamente necesario (es decir, cumplir unos mínimos esenciales), en lugar de propender por una mejoría constante para atraer más carga al corredor.
| TRANSFERPORT | 5.5. Por otra parte, si la rentabilidad de la concesión se deriva principalmente de ingresos que no están asociados a la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea, tales como los aportes de la ANI, esto podría generar que el Concesionario ofrezca una tarifa artificialmente baja a los Usuarios Finales para transportar carga con su Material Rodante, generando una competencia desigual frente a Terceros Operadores. Esto se explica en que el Concesionario buscaría cumplir con su obligación de transportar carga ofreciendo una tarifa que está por debajo de las condiciones del mercado, dado que su rentabilidad, bajo la estructura actual, se derivaría de ingresos de otras fuentes, de tal forma que la fijación de una tarifa arficialmente baja para el transporte no lo afectaría. Esto último genera una competencia desigual frente a Terceros Operadores, los cuales solo pueden ofrecer el transporte de carga en condiciones de mercado, pero tendrían que competir con un Concesionario (y transportador) para el que es irrisorio este ingreso y, por ende, no tendría inconveniente alguno con reducir su propia tarifa. Visto de otra forma, esto significa un riesgo para que el Concesionario genere barreras de acceso al corredor férreo a través de la fijación de precios que no atienden a las condiciones de mercado.
| TRANSFERPORT | 5.6. Así las cosas, consideramos que el foco del Proyecto debería ser la inclusión de una remuneración significativa por el incremento en el movimiento de carga de Terceros Operadores que utilicen la infraestructura férrea para que el Concesionario tenga como objetivo primordial la activación de esta modalidad de transporte, y no simplemente el mantenimiento de un corredor bajo los menores costos posibles.
| TRANSFERPORT | 5.7. Esta propuesta permite que la ANI garantice un mínimo de operación de Material Rodante en el corredor férreo, al tiempo que incluye incentivos adecuados para que el Concesionario opere la infraestructura en condiciones de open access y tenga el interés permanente de atraer más Terceros Operadores que incrementen la competencia en beneficio de los Usuarios Finales.
| TRANSFERPORT | El Proyecto es una iniciativa absolutamente estratégica para la activación de la modalidad de transporte ferroviario de carga en Colombia y, por esta misma razón, es esencial que se plantee un esquema contractual que brinde al Concesionario los incentivos adecuados para la atracción de carga de terceros a este corredor férreo. De lo contrario, el transporte ferroviario de carga seguirá teniendo un rol secundario al no ser lo suficientemente atractivo para quienes movilizan carga. Por esta razón, es indispensable que la ANI considere lo siguiente: (i) Generar en el Concesionario el rol dual de administrador y cliente de su propia concesión, genera incentivos adversos para que el Concesionario busque favorecer su propia operación de carga por encima de los Terceros Operadores.
| TRANSFERPORT | (ii) Si lo que busca la ANI es garantizar una operación de carga en el corredor, la mejor forma de hacerlo no es generando potenciales conflictos de interés en el Concesionario, sino estructurando un Proyecto lo suficientemente atractivo financieramente en el mediano y largo plazo para que se reduzcan las tarifas y se atraigan más Usuarios Finales.
| TRANSFERPORT | (iii) Más allá de los efectos económicos y adversos que podría generar el esquema contractual planteado actualmente, este podría suponer una afectación de dos principios rectores de la infraestructura consagrados en la Ley 1682 de 2013: (a) accesibilidad y (b) competitividad. Por otra parte, se podría generar un riesgo de afectación al derecho constitucional a la libre competencia, y la posible materialización de prohibiciones expresas del régimen de competencia asociadas a la imposición de barreras de acceso a un mercado. Esto se explica en que estas prohibiciones no solo se materializan cuando la conducta restrictiva de la competencia haya tenido esta intención expresa, sino también cuando ese sea el efecto derivado o indirecto.
| TRANSFERPORT | (iv) Por lo anterior, creemos que una alternativa más adecuada que la ANI podría explorar es que, en lugar de imponer directamente al Concesionario la operación del Material Rodante, se requiera la presentación de un Contratista Especializado que cumpla con un mínimo de experiencia y solvencia con un compromiso take or pay. Esto permitirá trasladar a una persona jurídica independiente la operación del Material Rodante para evitar la doble calidad de administrador y cliente en la persona jurídica del Concesionario.
| TRANSFERPORT | (v) Así mismo, recomendamos respetuosamente que la totalidad de los Ingresos por Recaudo de Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea sean asignados al Concesionario, con la finalidad de que éste tenga un incentivo económico lo suficientemente representativo para atraer Terceros Operadores al corredor y aumentar el volumen movilizado en el corredor.
373 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | La Sección 4.3.2 establece que los Estados Financieros de los proponentes podrán ser requeridos por la ANI, en cualquier momento; en consecuencia, entendemos que, en principio, los proponentes no deben entregar junto con su oferta los Estados Financieros. Igualmente, y en caso de requerirse dicha documentación por parte de la ANI, entendemos que únicamente se podrá solicitar la documentación del Integrante de la Estructura Plural que acredite la capacidad financiera. Agracemos confirmar nuestro entendimiento. | La ANI se reserva la potestad de solicitar información adicional, en este caso los estados financieros, al hacer la verificación de la propuesta que presente el Proponente en el marco de este proceso de selección. |  | Financiera
374 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | La Sección 1.3.26 del Proyecto de Pliego de Condiciones establece que los Estados Financieros (“EEFF”) deberán corresponder a aquellos que reflejen los “resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 o al último cierre ordinario si fuere distinto, que hayan sido tomados como base para decretar dividendos que hayan sido reportados oficialmente a los accionistas y/o a las entidades regulatorias correspondientes en el país de domicilio, que fueron debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente y deberán encontrarse debidamente auditados y dictaminados de conformidad con lo establecido por la legislación del país de origen […]” (subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, entendemos que cuando la legislación del país de origen prevea fechas posteriores a la Fecha de Cierre para elaborar, auditar y dictaminar los Estados Financieros, los Proponentes podrán utilizar y entregar (cuando así lo requiera la ANI) los EEFF del cierre ordinario inmediatamente anterior. Por ejemplo, si el cierre contable es el 31 de diciembre de 2023, pero la norma exige que los EEFF se encuentren elaborados y auditados en una fecha posterior a la Fecha de Cierre, el proponente podrá utilizar y entregar los EEFF con corte al 31 de diciembre de 2022. | La sección 1.3.26 del pliego de condiciones establece que si el último cierre ordinario de los estados financieros fuese distinto a los mencionados en ese mismo numeral, los estados financieros deberán corresponder a los que que hayan sido tomados como base para decretar dividendos que hayan sido reportados oficialmente a los accionistas y/o a las entidades regulatorias correspondientes en el país de domicilio, lo anterior cumpliendo con los demàs requisiitos que trae esta sección. |  | Financiera
380 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | En relación con las estructuras y puentes, la Sección 6.4.18 del Apéndice Técnico 2 establece que: “El Concesionario deberá realizar los trabajos de Mantenimiento, conservación, reparación y reposición necesarios para cumplir con lo estipulado en esta Sección y, con lo especificado en el AT 3 para que se garantice el cumplimiento de los Indicadores del AT 4 y con las condiciones del Contrato. El Concesionario deberá atender todas las acciones necesarias en la infraestructura de los puentes y las respectivas a las posibles afectaciones causadas por el cauce de los ríos o quebradas sobre estribos, pilas y demás elementos” (subrayados fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, agradecemos precisar el alcance de la palabra subrayada (reposición); e, igualmente, confirmar si dicho alcance se encuentra contemplado dentro del CAPEX del Proyecto. | Se le informa al interesado que se se ha ajustado el capítulo 6.4.18 del Apéndice Técnico 2, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. |  | Técnica
381 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | La Sección 4.1.(b) del Apéndice Técnico 1 señala que el Concesionario debe “garantizar la estabilidad de los Puentes existentes que se encuentren en el Corredor del Proyecto”. Posteriormente, la Sección 4.2. del mismo Apéndice establece las Intervenciones Prioritarias (incluidos los puentes), lo cual incluye la elaboración de los Estudios y Diseños. No obstante lo anterior, no resulta claro el tipo de intervenciones que se deben realizar sobre los puentes, incluidos los prioritarios, ni la asignación del riesgo en caso de identificar una falla estructural que amenace la ruina o colapso de la estructura o forma de pago en caso de ser necesario realizar actividades más allá de aquellas de mantenimiento, conservación o reparación. Por lo anterior, amablemente solicitamos aclarar dicha obligación y su alcance. | El resultado del diagnóstico y un informe preliminar del nivel de intervención de cada puente se encuentra como información de referencia en el Entregable 14. No obstante lo anterior, la obligación de realizar el diagnóstico para determinar el nivel de intervención de cada puente corresponderá al interesado, quien debe también ejecutar todas las obligaciones necesarias para cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas del contrato y sus niveles de servicio. Todo lo anterior, por su cuenta y riesgo. |  | Técnica
382 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | Agradecemos precisar el alcance de la expresión “reconstruir” en la Sección 6.2. del Apéndice Técnico 2 en relación con las Actividades de Mantenimiento de emergencia. La redacción actual deja un espectro muy amplio de actividades a cargo del Concesionario y, a su vez, pareciera anular las consecuencias de los eventos eximentes de responsabilidad. Por lo anterior, agradecemos precisar dicha definición, así como la forma en la cual sería atendida y reconocida económicamente la reconstrucción de una estructura. | La obligación implica adelantar todas las actividades necesarias para llevar la infraestructura del Proyecto al total cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato de Concesión. Lo anterior sin perjuicio del régimen en materia de Evento Eximente de Responsabilidad en los términos de la sección 20.3 del Contrato |  | Técnica
383 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | Solicitamos, de manera amable, precisar el alcance de la expresión “situación irregular o sospechosa” contenida en el Apéndice Técnico 5 y, en consecuencia, la obligación y responsabilidad del Concesionario sobre ésta. | Se le informa al interesado que se modificará el Apéndice Técnico 5 para dar claridad a su observación. |  | Técnica
384 | China Harbour Engineering Company Limited Colombia | El artículo 2 de la Resolución 184 de 2009, expedida por el Ministerio de Transporte, señala que “[…] Los ingresos que reciba el Concesionario por concepto de tarifas por el uso de la red férrea para el transporte de carga que superen $22,44/Ton-km se repartirán 50% para el Concesionario y 50% para el INCO. Los recursos obtenidos por el INCO por este concepto deberán ser utilizados para la ejecución de obras complementarias para el Proyecto”. De acuerdo con lo anterior, amablemente solicitamos precisar si la eventual repartición de los ingresos se entiende cubierta con el porcentaje que le corresponde a la ANI por el Uso de la Infraestructura Férrea; el cual, en todo caso, es superior al previsto en la Resolución. | Se informa al interesado que la entidad en el marco del proceso de Pliegos Definitivos presentará los términos en los cuales aplicará la Tarifa por Uso de Infraestructura. |  | Técnica-financiera
385 | Sacyr Construcción Colombia | Como parte integral del proyecto en curso, nos dirigimos a ustedes para abordar un tema crucial para su éxito. Dada la envergadura del proyecto, se hace imprescindible realizar una inversión significativa en los primeros meses para garantizar su ejecución adecuada y en el momento de realizar la búsqueda de financiamiento a través de una entidad financiera, el plazo actual de operación implica una serie de desafíos para obtener la cantidad necesaria. Por esta razón, respetuosamente solicitamos la posibilidad de extender el plazo de operación en al menos 60 meses adicionales, manteniendo inalterados los valores máximos de los componentes de retribución semestral, pues creemos que esta extensión nos proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y exitosa. | No se acepta su solicitud. Los plazos para las Etapas y Fases del Proyecto así como la Retribución asociada a cada Componente fueron producto de la estructuración integral que se desarrolló, la cual obedece a aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros, donde estos plazos, así como la Retribución planteada, resultan suficientes para que un concesionario cumpla con las obligaciones consignadas en la minuta del Contrato, dándose así, una ejecución adecuada para un proyecto de esta naturaleza |  | Financiera-Técnica
386 | Ministerio de Transporte | Desde el enfoque de transporte de mercancías peligrosas se señala: Es importante tener en cuenta que en este proceso se darán varias cesiones totales o parciales de instrumentos ambientales tales como son el LAM 6817 y LAM 3365, al respecto al revisar estos instrumentos no se observa transporte de mercancías peligrosas actualmente y tampoco se hace referencia en el prepliego de estas movilizaciones en el futuro. Sin embargo, se hace referencia en el modelo de contrato de seguros en el transporte y almacenamiento de materias peligrosas, licencias ambientales y la prestación del servicio público de transporte en los términos del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, pero no hay una claridad referente al cumplimiento del Decreto Libro 2 Parte 2 Titulo 1, capitulo 7, sección 8 del Decreto 1079 de 2015. Es importante dar claridad en caso de que se movilicen mercancías peligrosas por el corredor el cumplimiento de la normatividad vigente, al igual que las modificaciones de licencia ambiental o de los instrumentos actuales que se requieran para dicha movilización, ya que no se observa puntualmente esta especificidad. A continuación algunos apartes donde en el contrato se establece materias peligrosas, que solo tienen alcance a seguros, y la prestación del servicio publico de transporte. 18.7 Seguro de Responsabilidad Extracontractual (a) El Concesionario deberá obtener un seguro de responsabilidad extracontractual, conforme lo indicado en el artículo 2.2.1.2.3.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el cual ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, excepto para los amparos de contaminación, transporte y almacenamiento de materias peligrosas, que no podrán ser inferiores por evento al cincuenta por ciento (50%) del valor asegurado mínimo, y el de gastos médicos, que podrá ser inferior de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.7(a)(iii)(5). No se aceptará ningún otro tipo de deducibles, sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas de la póliza de Responsabilidad Extracontractual siguientes: (7) Transporte y almacenamiento de materias peligrosas. 2.138 “Licencia Ambiental” Es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el cual se autoriza la ejecución de obras del Proyecto, de una Unidad Funcional o Intervención, en el caso en que dicha Licencia sea exigida conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite, obtención, cesión o modificación si es del caso, e implementación y costo estará a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo, incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 2.139 “Licencias y Permisos” Son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecución del Proyecto por parte del Concesionario cuyo trámite y costo estará a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo 2.191 “Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga” Se refiere a la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga en los términos del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 En conclusión, vemos que el contrato no precisa de manera específica la movilización de mercancías peligrosas, en caso de que requieran movilizar. | El contrato de APP no contempla una obligación específica para el concesionario en donde se regule qué tipo de mercancías pueden transportarse. A diferencia de esto, se establece de manera general que el concesionario deberá cumplir siempre la Ley Aplicable a las actividades que realice y que debe obtener todas las licencias, permisos y autorizaciones para el desarrollo de sus actividades (sección 3.11(j)). Además, vale la pena aclarar que en todo caso la Ley Aplicable (ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de Colombia) son de obligatorio cumplimiento por mandato legal, sin que se requiera entonces disposición contractual que así lo establezca. Por ende, no procede ajustar el contrato para regular el cumplimiento de normativa vigente sobre el transporte de mercancías peligrosas. Complementariamente, se debe señalar que los instrumentos de manejo y control ambiental con los que los que cuenta el proyecto se tramitaron en atención a las disposiciones aplicables al sector de infraestructura de transporte (Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.2 numeral 8. Ejecucioón de Obras Públicas, más no de proyectos minero energéticos. Pese a lo anterior, el apéndice técnico No. 6, establece que el Concesionario debe cumplir con las disposiciones de la normativa ambiental vigente (Cap. 3, nral, 3.1, literal i), , tal como las contenidas en: * el artículo 130 de la Ley 9ª de 1979, "Código Sanitario", establece que en la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana y animal, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud. * el numeral 10 del artículo 5 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente", establece entre sus funciones la de determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales. Sin limitarse a las citadas normas. Finalmente, en lo relacionado con contingencias, el citado apéndice tambien establece obligaciones para el Concesionario (AT No. 6, Cap.3, Nral. 3, lit. a, romanito vii). | General | Técnica – Jurídica
387 | Ministerio de Transporte | Asimismo, desde el enfoque de Transición Energética, se señala: En los prepliegos se incluye dentro de las cuentas del proyecto una subcuenta relacionada con el cambio climático, como se muestra en el siguiente apartado: “Subcuenta Cambio Climático: La Subcuenta Cambio Climático se creará en el momento que el Concesionario obtenga fuentes de financiación diferentes a las descritas en la Sección 5.1 del presente Contrato para la inversión en vías adaptadas y resilientes al cambio climático por concepto de restauración ambiental e infraestructura verde aplicable al Proyecto, el marco de lo dispuesto en la Ley 1931 de 2018 y en las condiciones dispuestas en el Apéndice Técnico 6. De llegarse a concretar una fuente de financiación externa por conceptos de cooperación internacional o acuerdos de cooperación los aportes deben ser consignados a la Subcuenta Cambio Climático. Los aportes de cooperación serán única y exclusivamente para ejecución de programas de mitigación y adaptación al Cambio Climático por concepto de restauración ambiental e infraestructura verde aplicable al Proyecto según los lineamientos de la entidad cooperante. El manejo de los recursos aportados, así como la ejecución de los programas y proyectos de cambio climático serán responsabilidad exclusiva del Concesionario con la entidad cooperante. En consecuencia, las actividades que lleguen a desarrollarse en el marco de los acuerdos de cooperación no afectarán la distribución de riesgos contenida en el CAPÍTULO XIX, ni las obligaciones previstas para el Concesionario en este Contrato. El Concesionario declara y reconoce que mantendrá indemne a la ANI por (i) la ejecución de las obligaciones que adquiera con la entidad cooperante, y/o (ii) de cualquier sanción o reclamación por parte de terceros, derivadas de los programas de mitigación y adaptación al Cambio Climático a los que se refiere esta Sección. El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de los proyectos y programas de cambio climático y del respectivo uso de la Subcuenta Cambio Climático, incluidas las penalidades asociadas a dicha ejecución. Salvo que la entidad cooperante disponga lo contrario, los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a los recursos de la Subcuenta Cambio Climático acrecentarán dicha Subcuenta. Los recursos excedentes en esta Subcuenta serán destinados según lo dispuesto por la entidad cooperante. En caso de Terminación Anticipada del Contrato se atenderán las instrucciones de la entidad cooperante sobre la destinación de estos recursos.” Asimismo, se incluyen especificaciones técnicas e indicadores asociados al material rodante e infraestructura, además de condiciones de operación y mantenimiento. No obstante, no se cuenta con una visión de ascenso tecnológico del material rodante con motor a mediano y largo plazo. Lo anterior se refleja en el siguiente apartado: “13.3Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga k). Para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, el Concesionario podrá usar el Material Rodante del Proyecto u otro Material Rodante nuevo o reacondicionado. En este caso, dicho Material Rodante deberá cumplir con las condiciones técnicas y vidas útiles remanentes que hubiese tenido el Material Rodante del Proyecto de habérsele efectuado la Puesta a Punto al Material Rodante de propiedad de la Nación. En este caso, y para efectos de las obligaciones dispuestas en este Contrato, se entenderá que el nuevo Material Rodante hace parte del Material Rodante del Proyecto. Igualmente, esta decisión no eximirá al Concesionario de su obligación de estar disponible para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga en los términos de la presente Sección 13.3.”. Negrita fuera de texto. De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, el material rodante nuevo o reacondicionado deberá cumplir con las condiciones técnicas y vidas útiles remanentes que hubiese tenido el material rodante del proyecto, es decir, no se da opción de ascenso tecnológico. Por tanto, se propone el siguiente ajuste: “(…) En este caso, dicho Material Rodante deberá cumplir como mínimo las condiciones técnicas y vidas útiles remanentes que hubiese tenido el Material Rodante del Proyecto de habérsele efectuado la Puesta a Punto al Material Rodante de propiedad de la Nación. (..)” . Negrita fuera de texto. Lo anterior se propone con el fin de no cerrar posibles oportunidades de mejora en eficiencia energética. Asimismo, teniendo en cuenta la política del sector relacionada con la reactivación del modo ferroviario y avanzar de manera paralela en la transición energética, considerando que la duración máxima del contrato es de 120 meses, es decir, 10 años, se propone que para próximos pliegos se exija material rodante con tecnologías más eficientes. | 1. Se acepta su solicitud de dejar abierta la posibilidad de que los oferentes puedan mejorar las condiciones mínimas del material rodante, aclarando que estas estan definidas como la puesta a punto. 2. Con el ánimo de lograr una transición completa a lo largo de todo el corredor y no solo del tramo La Dorada - Chiriguaná, se definió un escenario temporal de 10 años con el fin de sustraer parte de las mercancías que son transportadas hoy en día por carretera y no perder la carga que ya hoy en día se moviliza a través del corredor férreo. Ese simple cambio, genera una reducción considerable de emisiones toda vez que una única locomotora mueve lo mismo que varios camiones, dependiendo de la potencia de la locomotora y de las condiciones geométricas del corredor. Por otra parte dentro del documento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), cuya actualización fue aprobada en el marco de la Novena Sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, del 10 de diciembre de 2020; el Ministerio de Transporte en conjunto con la ANI entre otros participantes; para el periodo 2020 – 2030 incorporan tres componentes dentro de las medidas de mitigación los cuales son: i) mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), ii) adaptación al cambio climático, y iii) medios de implementación como componente instrumental de las políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima; componentes que se relacionan en el Anexo M1 de dicho documento en donde se encuentran la medidas sectoriales y se nombra el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná relacionado de la siguiente manera: •MINISTERIO LIDER: Ministerio de Transporte •MEDIDA: Rehabilitación del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná – Santa Marta: rehabilitación de la infraestructura existente para mejorar sus condiciones técnicas, operacionales, de viabilidad comercial y sostenibilidad ambiental y social. •POTENCIAL EN ESCENARIO DE MITIGACIÓN: 0,11 Mt CO2 eq •ODS RELACIONADOS: 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 11 Cuidades y comunidades sostenibles, 13 Acción por el clima •Documento Asociado (Informe sobre el desarrollo y supuestos del escenario de mitigación) - PMR COLOMBIA: ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESCENARIOS DE EMISIONES DE GEI POR SECTOR Y EVALUACIÓN DE COSTOS DE ABATIMIENTO ASOCIADOS: Rehabilitación del corredor férreo La Dorada - Chiriguana - Santa Marta (TRA_Tren), Propone reemplazar una proporción de la carga terrestre por tren en el corredor La Dorada-Santa Marta. Pesados de carga: camión grande, tractocamión. Ferroviario. Finalmente, respecto a futuros procesos, se recuerda que la ANI está comprometida con las políticas ambientales y desostenibilidad del gobierno nacional, por lo que propenderá implementar condiciones técnologicas en favor de estas, siempre y cuando se ajusten a las particularidades técnica, social, ambiental, financiera, etc de cada proyecto. | General | Técnica
388 | COMSA SAU | PREPLIEGO DE CONDICIONES. 5.3 FACTOR DE CALIDAD Suministro de una (1) locomotora nueva con las siguientes características: Motor Diesel con potencia mínima de 2100 HP a 1500 rpm, apta para vía de 914 mm de ancho, para circular en curvas de radio pequeño (80 m), tipo de enganche interfaz mecánico “Tipo AAR”, sistema de frenado de aire tipo 26L, válvula de freno automático 26C, válvula de freno independiente SA26, válvula de control 26D, ruedas de acero monobloque, compatibles con AAR M107 Clase B, Tecnología Euro VI o su equivalente en la clasificación EPA de Estados Unidos, equipo a bordo ITCS compatible con el corredor férreo Chiriguaná Santa Marta concesionado a la sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. La locomotora debe cumplir con todos los requisitos de seguridad de las leyes y normas obligatorias aplicables. Adicionalmente, se deben suministrar cincuenta y cinco (55) plataformas nuevas, aptas para vía de 914 mm, de longitud 12.34m, distancia máxima entre ejes 8.72m y mínima 7.30m. a) Características de la locomotora: 1. Trocha: ………. mm 2. Peso por eje máximo: ……….. ton (para la locomotora totalmente suministrada de consumibles/ arena y combustible) 3. ¿Las locomotoras deben trabajar en unidad múltiple con las locomotoras existentes? ……. Si ………No 4. ¿El sistema de frenado que se adoptará en las locomotoras es de la norma AAR? ……. Si ………No 5. ¿Puede utilizarse la norma de conexiones eléctricas y neumáticas para unidades múltiples que se utiliza actualmente en las locomotoras Wabtec (C21EMP) que operan en Colombia? ……. Si ………No 6. ¿Las dimensiones (anchura, altura, longitud) de la locomotora Wabtec (C21EMP) que operan en Colombia atienden los requisitos de la nueva operación propuesta? ……. Si ………No. En caso negativo, ¿cuáles deberían ser las dimensiones máximas? (A x A x L): ……. mm………mm…….mm 7. La configuración de los bogies ( 6 ejes) de la locomotora Wabtec (C21EMP) que operan en Colombia, ¿ atienden los requisitos de la nueva operación propuesta? ……. Si ………No | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. | General | Técnica
389 | COMSA SAU | b) Características de la red: 1. Croquis de Gálibo: (Adjuntar croquis para análisis de gálibo estático y dinámico) 2. Pendientes máximas para ambos sentidos de circulación: o Exportación: ……….% o Importación: ……….% 3. Curvas: Radio mínimo en vías principales en los ramales importantes: ………m Radio mínimo en vías secundarias: ………m Radio mínimo en patios de cruce y de formación: ….. m 4. Túneles: o Longitud del túnel más largo: ……….m o Pendiente del túnel más largo: …………% o Rampa máxima en túnel: ………..% o Longitud de túnel en pendiente máxima: ………… m o Túneles en curva: Todos los túneles en curva deben disponer de información de radio y croquis de gálibo. 5. Ambiente: Altitud mínima: ……..m o Temperatura mínima en altitud mínima: ……..oC o Temperatura máxima en altitud mínima: : …….. oC Altitud máxima: ……..m o Temperatura mínima en altitud máxima: …….. oC o Temperatura máxima en altitud máxima: …….. oC | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. | General | Técnica
390 | COMSA SAU | c) Características operacionales: 1. ¿Límite de longitud de los trenes? ……………m ………… cantidad de vagones 2. Límite de velocidad en las vías principales: …… KPH 3. Características del tren cargado más pesado: o Pendiente máxima de la vía en que opera: ……….% o Peso bruto total remolcado (sin el peso de las locomotoras): ………ton o Cantidad de vagones remolcados: …………. o Cantidad de locomotoras en tracción: ……… o Peso adherente y potencia de las locomotoras actuales: …… Ton ……….HP o Longitud del tren, locomotoras incluidas: …………m | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. | General | Técnica
391 | COMSA SAU | d) Características de los vagones: o Dimensiones: ………x…………x………… (A x A x L) o Peso bruto: ……..ton o Tara: ………..ton o Tipo de enganche: …… o Altura de enganche: …… mm o Tipo de sistema de freno: ………….. o Pressión de trabajo del sistema de freno: …………psi | Se le informa al interesado que las condiciones y requerimientos del factor de calidad se han ajustado en el capitulo 5.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones, lo cual se puede ver reflejado en los documentos que se publicarán mediante Aviso Modificatorio. | General | Técnica