## Matriz de Riesgos
INICIATIVA PRIVADA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE TRAMO CHUSACÁ - CALLE 13 - ALO SUR
De acuerdo a la Ley 448 de 1998 y Decreto 423 de 2001 Documento de carácter no contractual
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación | Probabilidad | Impacto
1 | PREDIAL | Los efectos de las demoras y los costos en la gestión predial a cargo del concesionario | Privado | Alta | Medio - Alto
2 |  | Los efectos de las variaciones en el valor estimado de predios (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas | Público - Privado | Media - Alta | Alto
3 | AMBIENTAL & SOCIAL | Los efectos de los costos y las demoras en la obtención de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, conceptos y demás permisos de carácter ambiental, así como las gestiones y actividades derivadas de los acuerdos de nuevas consultas previas con las comunidades | Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
4 |  | Los efectos de las variaciones en el valor estimado de las compensaciones socio ambientales | Público - Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
5 |  | El costo de las obras menores solicitadas por la ANI o por la autoridad estatal competente, posteriores a la expedición de la licencia o producto de nuevas consultas previas que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto, por razones no imputables al concesionario | Público - Privado | Baja | Bajo
6 | RIESGO POLÍTICO / SOCIAL | Los efectos desfavorables de la no instalación, movimiento o reubicación de casetas en el proyecto o imposibilidad de recaudo en las estaciones de peaje | Público | Baja | Alto
7 |  | Los efectos desfavorables de la invasión del derecho de vía | Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
8 | REDES | Los efectos de las variaciones en el valor estimado para el traslado y/o intervención de redes | Público - Privado | Media - Baja | Bajo
9 | DISEÑO | Efectos derivados de los cambios en los estudios y diseños, incluyendo pero sin limitarse a modificaciones sobre la programación de obra, sobre los costos y el impacto sobre otros riesgos a cargo de la ANI | Privado | Baja | Medio - Alto
10 |  | Sobrecostos de los cambios en diseño por decisiones de la ANI o cómo consecuencia del trámite ambiental por razones no imputables al concesionario | Público | Baja | Medio - Alto
11 | CONSTRUCCIÓN | Los efectos de las variaciones en las cantidades de obra | Privado | Media - Alta | Medio - Bajo
12 |  | Los efectos de la variación en precios de los insumos | Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
13 |  | Salvo por la coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en la Parte General, los efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los costos asociados a las cantidades de obra requeridas para la prevención o solución de eventos geológicos. | Privado | Baja | Medio - Bajo
14 |  | Efectos derivados del estado de la entrega de la infraestructura existente | Privado | Media - Baja | Medio - Alto
15 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Efectos de las variaciones en las cantidades de obra requeridas para las obras de mantenimiento y las actividades de operación | Privado | Baja | Bajo
16 |  | Efectos de las variaciones en los precios de los insumos para las obras de mantenimiento y las actividades de operación | Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
17 |  | Efectos ligados al estado de la infraestructura existente | Privado | Baja | Bajo
18 | COMERCIAL | Efectos favorables de la variación de los ingresos en el Recaudo de Peaje por los cambios en el tráfico durante la vida del Proyecto, así como la de no obtención del VPIP dentro del Plazo Inicial del Contrato | Público - Privado | Media - Alta | Alto
|  | Efectos desfavorables de la variación de los ingresos en el Recaudo de Peaje por los cambios en el tráfico durante la vida del Proyecto, así como la de no obtención del VPIP dentro del Plazo Inicial del Contrato | Privado | Media - Alta | Alto
19 |  | Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de evasión del pago de peaje | Privado | Baja | Medio - Alto
20 |  | Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Público | Media - Baja | Medio - Bajo
21 |  | Efectos de la variación de los ingresos por explotación comercial | Privado | Baja | Bajo
22 |  | Parcialmente, los efectos favorables y/o desfavorables del acaecimiento de un evento por Restricción de Movilidad, de acuerdo con la definición de la Sección 1.174 de la Parte General, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de hacer las compensaciones al Concesionario en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en el Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.4(g)(iv) y en la Sección 3.4(h)(ii) de la Parte General. | Público | Baja | Alto
23 | FINANCIERO | Efectos desfavorables de la no obtención del financiamiento del proyecto | Privado | Baja | Alto
24 |  | Efectos de la alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Privado | Baja | Alto
25 |  | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría y coordinación, y del soporte contractual, por razones no atribuibles al concesionario | Público | Baja | MB
26 |  | Efecto de las variaciones en la Liquidez generada por variaciones en el tráfico | Privado | Media - Baja | Medio - Alto
27 |  | Efectos de las variaciones en la Liquidez generada por variaciones en el recaudo del peaje Chusacá | Privado | Media - Baja | Alto
28 |  | Efectos derivados de las condiciones de la liquidez del proyecto en general | Privado | Baja | Alto
29 | CAMBIARIO | Efectos de la variación del peso frente a otras monedas | Privado | Baja | Medio - Alto
30 | REGULATORIO | Efectos por las variaciones en la aplicación de la estructura tarifaria, la aplicación de nuevas tarifas diferenciales en el proyecto e imposibilidad del incremento previsto | Público | Baja | Medio - Bajo
31 |  | Efectos de los cambios en la normatividad (General) | Privado | Media - Baja | Medio - Bajo
32 |  | Los sobrecostos y/o ahorro generados por la implementación de nuevas tecnologías de recaudo | Público | Baja | Bajo
33 |  | Efectos de los cambios en las especificaciones técnicas | Público | Baja | Medio - Alto
34 |  | Efectos de los cambios en Normatividad Tributaria | Público - Privado | Media - Alta | Medio - Bajo
35 | SOBERANA | Efectos de las variaciones en la rentabilidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a variables como la TIR | Privado | Baja | Alto
36 |  | Efecto de las variaciones en las condiciones macroeconómicas que tengan impacto en el proyecto | Privado | Media - Baja | Medio - Alto
37 | FUERZA MAYOR | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Público | Baja | Alto
38 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la disponibilidad de predios por eventos eximentes de responsabilidad | Público | Baja | Alto
39 |  | Parcialmente los efectos de la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad que generen costos ociosos de mayor permanencia en obra | Público | Baja | Alto
40 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en más de un 50% del tiempo máximo establecido para la expedición de las licencias, permisos y/o conceptos ambientales por causas no imputables al concesionario | Público | Baja | Alto
41 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 180 días, por causas no imputables al concesionario, o por el reconocimiento nuevas comunidades posterior a la expedición o modificación de la Licencia Ambiental | Público | Baja | Medio - Alto
42 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad | Público | Baja | Medio - Alto
43 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por más del 150% adicional del tiempo máximo establecido por la Ley Aplicable dentro de los trámites ante las Autoridades Estatales | Público | Baja | Medio - Bajo
44 |  | Los efectos derivados del acaecimiento de eventos Asegurables | Privado | Baja | Bajo
45 |  | Parcialmente los efectos derivados del acaecimientos de eventos No Asegurables | Público | Media - Baja | Medio - Alto
*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la entidad, de documentos CONPES sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones contingentes del MHCP
Probabilidad de ocurrencia
| 0 -5 % | Rara vez
| > 5 -15 % | Pocas veces
| >15 -30 % | Frecuentemente
| > 30 % | Muchas veces