## En Proceso
Código Acción | Reunión Origen | Tema | Acción | Institución Líder | Tipo Acción | Mesa Origen | Terminación | Fecha Último Reporte | Bitacora | Cronograma Hitos | Estado Acción | Subestado Acción | Actualidad Reporte | Útimo reporte | Tematica | Sector | Departamento | Actualización Febrero
762 | APP 13 - Bogotá D.C., Cundinamarca 06nov2010 [ACRP_E_0093] | Apoyo a la conformación de la red de paradores Turísticos. | El INCO informará sobre los problemas que ha tenido para adquirir los predios en Cáqueza y Nilo, y buscará alternativas para agilizar los trámites de adquisición de dichos predios. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones. | Agencia Nacional de Infraestructura | Coordinación | APP 13 - Infraestructura turística | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)16dic/10, Margarita Urrego, INCO, 2)Actualmente se requieren 7 predios, de los cuales ha sido entregado uno y otro esta ofertado; los restantes 5 tienen situaciones especiales que han demorado la gestión, las cuales se relacionan con diferencia de áreas entre los documentos técnicos y jurídicos, desactualización catastral y cambio de propietario. Asi mismo, se encuentra la necesidad de contar con el predio aledaño de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca. El concesionario COVIANDES sabe de la importancia de agilizar la gestión predial para poder construir lo antes posible el área de servicio. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)26ENE/11, Margarita Urrego, INCO, 2)Actualmente se requieren 7 predios, de los cuales ha sido entregado uno y otro esta ofertado; los restantes 5 tienen situaciones especiales que han demorado la gestión, las cuales se relacionan con diferencia de áreas entre los documentos técnicos y jurídicos, desactualización catastral y cambio de propietario. Así mismo, se encuentra la necesidad de contar con el predio aledaño de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca. El concesionario COVIANDES sabe de la importancia de agilizar la gestión predial para poder construir lo antes posible el área de servicio. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)18febr11, MUrrego, INCO; 2)Reporte: Actualmente se requieren 7 predios, de los cuales ha sido entregado uno y otro esta ofertado; los restantes 5 tienen situaciones especiales que han demorado la gestión, las cuales se relacionan con diferencia de áreas entre los documentos técnicos y jurídicos, desactualización catastral y cambio de propietario. Así mismo, se encuentra la necesidad de contar con el predio aledaño de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca. El concesionario COVIANDES sabe de la importancia de agilizar la gestión predial para poder construir lo antes posible el área de servicio; 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)25Abr11, Rrodriguez, VT-MCIT 2) No se ha obtenido respuesta por parte del INCO, por lo cual el día 15 de Marzo de 2011 se envió nuevamente comunicación.3) En proceso. 1)12may11, MUrrego, INCO 2)Reporte: Aplica reporte anterior 18febr11: Actualmente se requieren 7 predios, de los cuales ha sido entregado uno y otro esta ofertado; los restantes 5 tienen situaciones especiales que han demorado la gestión, las cuales se relacionan con diferencia de áreas entre los documentos técnicos y jurídicos, desactualización catastral y cambio de propietario. Así mismo, se encuentra la necesidad de contar con el predio aledaño de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca. El concesionario COVIANDES sabe de la importancia de agilizar la gestión predial para poder construir lo antes posible el área de servicio; 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)14Jun11, Rrodríguez, Vice Turismo. 2) Del INCO envían el estado de avance de acuerdo a lo reportado por Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental, a través de cinco (5) fichas prediales. 3) En proceso. 1) 20jun11, RRodroguez-Mincomercio-viceturismo 2) El INCO ya informó, por lo cual se solicita dar por Realizada esta tareas 3) Realizada 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se requieren 7 predios. A la fecha el predio de Martha Yaned Bernal Arboleda ya fue adquirido. El de Nelcy Acosta Hernández y María Nelcy Vizcaíno de Rojas se encuentra en revisión de avalúo. El de Keny Yohanna Pretel Sarmiento y otro está en proceso de saneamiento. El de Edwuin Javier Benito Mora, Yeimi Natalia Benito Mora, Luis Helí Baquero Puentes y Estela Alcira Mora Moreno se encuentra en proceso de saneamiento. El de Santos Licerio Benito Torres en proceso de oferta. Los dos predios de Edwin Javier Benito Mora y Yeimi Natalia Benito Mora en oferta de compra. Se continúan presentando demoras debido a los procesos de saneamiento de dos de los predios y COVIANDES debe agilizar el proceso en todos, especialmente en aquellos en los cuales ya realizó la oferta de compra. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se requieren 7 predios. A la fecha el predio de Martha Yanet Bernal Arboleda ya fue adquirido. El de Nelcy Acosta Hernández y María Nelcy Vizcaíno de Rojas se encuentra en revisión de avalúo. El de Keny Yohanna Pretel Sarmiento y otro está en proceso de saneamiento. El de Edwuin Javier Benito Mora, Yeimi Natalia Benito Mora, Luis Helí Baquero Puentes y Estela Alcira Mora Moreno se encuentra en proceso de saneamiento. El de Santos Licerio Benito Torres en proceso de oferta. Los dos predios de Edwin Javier Benito Mora y Yeimi Natalia Benito Mora en oferta de compra. Se continúan presentando demoras debido a los procesos de saneamiento de dos de los predios y COVIANDES debe agilizar el proceso en todos, especialmente en aquellos en los cuales ya realizó la oferta de compra. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: APlcia reporte anterior 29agosto11: Se requieren 7 predios. A la fecha el predio de Martha Yanet Bernal Arboleda ya fue adquirido. El de Nelcy Acosta Hernández y María Nelcy Vizcaíno de Rojas se encuentra en revisión de avalúo. El de Keny Yohanna Pretel Sarmiento y otro está en proceso de saneamiento. El de Edwuin Javier Benito Mora, Yeimi Natalia Benito Mora, Luis Helí Baquero Puentes y Estela Alcira Mora Moreno se encuentra en proceso de saneamiento. El de Santos Licerio Benito Torres en proceso de oferta. Los dos predios de Edwin Javier Benito Mora y Yeimi Natalia Benito Mora en oferta de compra. Se continúan presentando demoras debido a los procesos de saneamiento de dos de los predios y COVIANDES debe agilizar el proceso en todos, especialmente en aquellos en los cuales ya realizó la oferta de compra. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se requieren 7 predios. a) A la fecha el predio de Martha Yanet Bernal Arboleda ya fue adquirido. b) El de Nelcy Acosta Hernández y María Nelcy Vizcaíno de Rojas ya se firmó la escritura pública y se encuentra en trámite de registro. el predio ya fue entregado. c) El de Keny Yohanna Pretel Sarmiento y otro ya fue entregado, saneado y se encuentra en proceso de actualización ante el IGAC. d) El de Edwuin Javier Benito Mora, Yeimi Natalia Benito Mora, Luis Helí Baquero Puentes y Estela Alcira Mora Moreno, el de Santos Licerio Benito Torres, y los dos de Edwin Javier Benito Mora y Yeimi Natalia Benito Mora se encuentran en proceso de saneamiento. Según solicitud de COVIANDES, el INCO debe impartir lineamientos para dar aplicación al artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)16 dic 11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Mediante oficio ANI No. 2011-305-015735-1 del 10 de noviembre de 2011, remitido a COVIANDES S.A. por la Subgerencia de Gestión Contractual, se expresa que" ...la entidad solicita se presente la propuesta para construir las áreas de servicio en los predios que actualmente están en proceso de adquisición para la conformación de un par vial entre el Km 34+100 y el Km63+300, de la carretera Bogotá-Villavicencio, se deberá constuir una en cada sentido del flujo vehicular." Por lo anterior y en consideración a que los requerimientos prediales cambian, no se posee información relativa a los nuevos requerimientos. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)07feb12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 16 dic11: Mediante oficio ANI No. 2011-305-015735-1 del 10 de noviembre de 2011, remitido a COVIANDES S.A. por la Subgerencia de Gestión Contractual, se expresa que" ...la entidad solicita se presente la propuesta para construir las áreas de servicio en los predios que actualmente están en proceso de adquisición para la conformación de un par vial entre el Km 34+100 y el Km63+300, de la carretera Bogotá-Villavicencio, se deberá constuir una en cada sentido del flujo vehicular." Por lo anterior y en consideración a que los requerimientos prediales cambian, no se posee información relativa a los nuevos requerimientos. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI y el concesionario se encuentra en proceso de definir el diseño y ubicación de las areas de servicio. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)7marzo12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 20 Feb. 12: 2) Reporte: La ANI y el concesionario se encuentra en proceso de definir el diseño y ubicación de las areas de servicio. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Por un lado, el inventario predial del tramo 9 (Tunel de Sumapaza-Variante de Melgar) del proyecto Bosa-Granada-Girardot reporta que de los 197 predios requeridos se han adquirido 104. Actualmente 55 predios se encuentran en negociación y no se ha presentado oferta de los 38 predios restantes. El concesionario se encuentran analizando la problematica para aligerar la gestión y adquisición de predios. Por otro lado, la concesión Bogotá-Villavicencio y la ANI se encuentra en proceso de definir el diseño y ubicación de las areas de servicio. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica reporte anterior 26 Marzo. 12: Por un lado, el inventario predial del tramo 9 (Tunel de Sumapaza-Variante de Melgar) del proyecto Bosa-Granada-Girardot reporta que de los 197 predios requeridos se han adquirido 104. Actualmente 55 predios se encuentran en negociación y no se ha presentado oferta de los 38 predios restantes. El concesionario se encuentran analizando la problematica para aligerar la gestión y adquisición de predios. Por otro lado, la concesión Bogotá-Villavicencio y la ANI se encuentra en proceso de definir el diseño y ubicación de las areas de servicio. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 04may12 ACRP AGómez : Se sugiere para el próximo reporte enviar nuevos avances 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: El alcance de los contratos de las concesiones Bosa-Granada-Girardot (GG No. 040 de 2004) y Bogota-Villavicencio (No. 444 de 1994) no incluyen la construcción de paradores turisticos. Resulta inviable legalmente adicianar los contratos de concesión de ambos proyectos para la construcción de paradores turisticos. En cuanto a la gestión y adquisicion predial del proyecto Bosa-Granada-Girardot , el trayecto 9 requiere la adquisición de 197 predios de los cuales (al momento de este reporte) se han adquirido 108 predios y recibido 139. Actualmente, 52 predios se encuentran en proceso de negociación y 37 se encuentran sin oferta. El concesionario se encuentra gestionando la adquisicion de los predios faltantes. Las areas de servicio del proyecto Bosa-Granada-Girardot (CCO Girardot y CCO Esmeralda) ya se encuentran construidos. Por otro lado, el proyecto Bogotá-Villavicencio de acuerdo a la comunicacion Rad ANI No. 2012-305-006167-1 cuenta actualmente con los predios para construir las areas de servicio en el Km 50+600 sentido Bogotá-Villavicencio y km 50+800 sentido Villavicencio-Bogotá. 3) Estado de la Tarea: En Proceso. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el proyecto Bosa-Granada-Girardot en el trayecto 9, cuenta con 52 predios que encuentran en proceso de negociación y 37 se encuentran sin oferta. Dado que la ANI acordo con el concesionario COVIANDES S.A (proyecto Bogotá-Villavicencio) la construcción de las áreas de servicio en predios ya adquiridos en el Km 50+600 sentido Bogotá-Villavicencio y km 50+800 sentido Villavicencio-Bogotá, el proyecto no requiere la adquisición de los predios en el municipio de Caqueza. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 27jun12: Actualmente el proyecto Bosa-Granada-Girardot en el trayecto 9, cuenta con 52 predios que encuentran en proceso de negociación y 37 se encuentran sin oferta. Dado que la ANI acordo con el concesionario COVIANDES S.A (proyecto Bogotá-Villavicencio) la construcción de las áreas de servicio en predios ya adquiridos en el Km 50+600 sentido Bogotá-Villavicencio y km 50+800 sentido Villavicencio-Bogotá, el proyecto no requiere la adquisición de los predios en el municipio de Caqueza. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Se recomienda enviar adelantos ya que se viene reportando lo mismo desde el 27jun12. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 09nov12, ACRP, LBR: La acción queda desactualizada, no presenta adelantos desde 27jun12. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente, en el Trayecto 9 del Proyecto Bosa-Granada-Girardot se encuentra construida y en servicio parcialmente el Centro de Contro y Operaciones, La Esmeralda. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)13Dic12, Murrego, ANI 2) Reporte: De acuerdo a las necesidades prediales, el trayecto 9 del Proyecto Bosa-Granada-Girardot requiere 209 predios de los cuales se han entregado 179 y faltan por entregar 30, de estos 1 se ha identificado para expropiación. Por lo tanto, el trayecto 9 cuenta con el 85% de los predios entregados. Sin embargo, para la finalización de la construcción de doble calzada en el trayecto 9 se encuentra pendiente la entrega de 3 predios. Del total de predios requeridos faltan por titular 62 predios. De acuerdo a lo anterior, se estima que dedicando personal exclusivo a la gestión y adquisición predial del Trayecto se requerirían aproximadamente siete meses de gestión DEDICADA para titular de forma debida todos los pendientes, exceptuando los casos en que se abran procesos de expropiación judicial. Todo ello sin considerar otros trayectos del proyecto. 3)Estado: EN PROCESO | 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, Solicitud de cambio de fecha de terminacion de 31dic11 a 31dic12 La concesión Bosa-Granada-Girardot tiene abierto un tribunal de arbitramento, de acuerdo al veredicto final las partes redefiniran el cronograma de actividades y obras. Por otra parte, el tramo 9 (del contrato Bosa-Granada-Girardot) cuenta con 58 predios en negociación y 37 sin oferta, dada la dificultad del proceso de adquisición predial, el concesionario requiere un mayor plazo para lograr la adquisicion de la totalidad de los predios. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2012). Observaciones 25ene13: Se estima que dedicando personal exclusivo a la gestión y adquisición predial del Trayecto se requerirían aproximadamente siete meses de gestión DEDICADA para titular de forma debida todos los pendientes, exceptuando los casos en que se abran procesos de expropiación judicial. Todo ello sin considerar otros trayectos del proyecto. | ¦ | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Turismo | Sector Transporte e Infraestructura | Bogotá | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: De acuerdo a las necesidades prediales, el trayecto 9 del Proyecto Bosa-Granada-Girardot requiere 209 predios de los cuales se han entregado 179 y faltan por entregar 30, de estos 1 se ha identificado para expropiación. El trayecto 9 cuenta con el 85% de los predios entregados. Cabe decir, que de acuerdo al supervisor predial se encuentra identificado un predio como prioritario para continuar con la construcción de la doble calzada en el trayecto 9. 3) Estado: EN PROCESO.
877 | APP 17 - Armenia, Quindío 04dic10 [ACRP_E_0121] | Mejorar la infraestructura aeroportuaria, de manera que permita que el Quindío pueda ser un destino turístico y una plataforma logística de Talla Mundial. | "Se solicita a la Aeronáutica Civil apropiar los recursos necesarios para:*Construir una terminal internacional de pasajeros.* Ampliar el ancho de pista de 36 mts a 45 mts y construir terminal de carga,* O entregar en concesión pública el Aeropuerto al Departamento. Entidades involucradas: Aerocivil - Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, Alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío" 30ago12. Se traslada esta accion a la ANI. 18ene13, Se traslada esta acción a la ANI conforme a su reporte. | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 17 - Comercio, Industria y Turismo | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 17dic2010. En este tema se han rea) Se esta ampliando la pista para llevar la a 2.500 metros.Se está actualizando el Plan maestro el cual cual nos permitirá determinar la viabilidad de la solicitud. El tema de la resstructuración para la concesion de este aeropeurto se realizó integrandolo a los aeropuertos .Sin embargo a le fecha este proceso no ha avanzado ya que no se ha logrado los acuerdos regionales correspondientes. 1)29ago12. Luisa Castaño. ACRP. 2) Dentro de los procesos de revisión adelantados por la Alta Consejería, se evidencio que es necesario ampliar información a la fecha del compromiso. Razón por la cual se reapertura el mismo para que reporten las actividades desarrolladas por la Aerocivil para dar cumplimiento a la acción, puntualmente informar las acciones adelantadas para Construir una terminal internacional de pasajeros, Ampliar el ancho de pista de 36 mts a 45 mts y construir terminal de carga, O entregar en concesión pública el Aeropuerto al Departamento, esto con el fin de que se evidencien lo esfuerzos institucionales y gubernamentales que se hacen para realizar y cumplir dichos compromisos. 3) En proceso. 1) 31ago12. Maria Consuelo Duran. Aerocivil. 2) El reporte que podemos enviar es el siguiente, haciendo claridad que en lo correspondiente a la concesión es la ANI la responsable de cumplir con esta acción: En cuanto a las obras de ampliación y mejoramiento, durante 2010 se ejecutó un proyecto de ampliación de pista para contar con una longitud de 2500 X 42 mts de ancho. Y actualmente se está ejecutando proyecto por valor de $2.937 millones, mediante vigencias futuras 2011-2012 el mejoramiento de las zonas de seguridad y canales de dicho aeropuerto. En cuanto a la concesión la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ha desarrollado los términos de referencia para contratar la estructuración de la concesión de los aeropuertos de Armenia, Neiva, Popayán, Cartago y Barranquilla. 1)30 Sept/12, enlace, Aerocivil. entidad 2) Reporte: Continua con el mismo avance del mes de Agosto 2012. 3) estado, subestado 1) 30 octubre 2012 Enlace A Quitian : 2)Reporte: Se continua a la espera de la concesión a traves de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA quien desarrollo los términos de referencia para contratar la estructuración de la concesión de los aeropuertos de Armenia, Neiva, Popayán, Cartago y Barranquilla.. 3) Estado : En proceso 1) 30 nov 2012 Enlace A Quitian: 2) Reporte: De acuerdo a información de la oficina de Comercialización de la Aerocivil, este tema pasó a ser de competencia de la ANI quien desarrolló los términos de referencia para contratar la estructuración de la concesión. 3) Estado : En proceso 06dic12, ACRP, LBR: Por favor informar si esta acción sera entonces asignada a la ANI, y los argumentos, tecnicos, administrativos y financieros. 1) 31 Dic y Ene 2013 Enlace: Roberto Pablo Silva G. y A Quitian: 2) Reporte: La Aerocivil no puede establecer un cronograma de hitos ni definir una fecha de finalización de la acción en razón a que se optó por la CONCESION de este Aeropuerto en el paquete de Neiva, Popayán, Cartago y Barranquilla y como tal este proceso pasó a ser competencia de la ANI. 3) Estado: Terminada para la Aerocivil. | Justificación 25ene13: A la fecha La Agencia se encuentra en la primera etapa del proceso de estructuración del Aeropuerto El Edén de Armenia. Por favor modificar la fecha de terminación de la tarea a 31 de dic del 2013 dado que se espera que la adjudicación del proyecto se realice durante el año. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Reporte: Con fecha 21 de diciembre se adjudicó el concurso de méritos VJ-VE-CM 003 de 2012 y se suscribió el contrato 574 de 2012, cuyo objeto es la Consultoría Especializada que realice el estudio de viabilidad y la estructuración técnica, financiera y legal para entregar en concesión los Aeropuertos de Ernesto Cortissoz - Barranquilla, El Edén - Armenia, Benito Salas Vargas - Neiva, Guillermo León Valencia - Popayán y Santa Ana – Cartago. El Consultor seleccionado es la Unión Temporal Estructuración de Aeropuertos conformada por AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A. y AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.U. Con fecha 28 de diciembre se firmó el acta de incio de contrato. Es de anotar que en el proceso NO está previsto entregar el aeropuerto en concesión al Departamento, sino a un operador privado. 3) Estado: EN PROCESO | Generación de Empleo | Sector Transporte e Infraestructura | Quindío | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
979 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Construcción de la doble calzada Mediacanoa - Buga por un valor estimado de $100.000 millones. | El Ministerio de Transporte se compromete a definir si el proyecto se adelantará a través de la concesión con el Departamento del Valle del Cauca (PISA) o si por el contrario, devuelve este tramo al INVÍAS para adelantarlo mediante contrato de obra pública. Este proyecto es de gran importancia para dar continuidad, en doble calzada, a la vía Buenaventura - Loboguerrero - Mediacanoa - Buga. Una vez definida la opción, de ser INVÍAS el ejecutor, se deberá gestionar los recursos necesarios. Entidades Involucradas: Ministerio de Transporte, DNR, Ministerio de ambiente, Conpes, Confis, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Ministerio de Transporte. 22mar11 se reasigna a INCO entidad que ha venido enviado reporte sobre la acción Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 21 - Red Nacional | 2012-12-31 | 2013-01-25 | 1) 24feb11, M. Urrego. INCO. 2) Reporte : Actualmente se está revisando la viabilidad del estudio de factibilidad de todo el corredor 1)12may11, Murrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: Actualmente se está revisando la viabilidad del estudio de factibilidad de todo el corredor Bogotá - Buenaventura, en el cual se incluye el tramo Buga - Loboguerrero. 3)Estado de la tarea: En proceso.Bogotá - Buenaventura, en el cual se incluye el tramo Buga - Loboguerrero. 3) En Proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se solicitará al MT que haga una revisión de la viabilidad y capacidad jurídica y contractual del concesionario PISA para que le sea adicionado este tramo. Además se debe aclarar si el INVIAS puede entregar esta via al departamento del Valle sin necesidad de tener un Plan de Expansión aprobado. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte aplica reporte anterior: Se solicitará al MT que haga una revisión de la viabilidad y capacidad jurídica y contractual del concesionario PISA para que le sea adicionado este tramo. Además se debe aclarar si el INVIAS puede entregar esta vía al departamento del Valle sin necesidad de tener un Plan de Expansión aprobado. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior: 29agosto11: Se solicitará al MT que haga una revisión de la viabilidad y capacidad jurídica y contractual del concesionario PISA para que le sea adicionado este tramo. Además se debe aclarar si el INVIAS puede entregar esta via al departamento del Valle sin necesidad de tener un Plan de Expansión aprobado. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se solicitará al MT que haga una revisión de la viabilidad y capacidad jurídica y contractual del concesionario PISA para que le sea adicionado este tramo. Además se debe aclarar si el INVIAS puede entregar esta via al departamento del Valle sin necesidad de tener un Plan de Expansión aprobado. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)16 dic 11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se solicitará al MT que haga una revisión de la viabilidad y capacidad jurídica y contractual del concesionario PISA para que le sea adicionado este tramo. Además se debe aclarar si el INVIAS puede entregar esta via al departamento del Valle sin necesidad de tener un Plan de Expansión aprobado. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte:El departamento del Valle hizo una revisión de la factibilidad jurídica de adicionar a PISA la construcción de la segunda calzada Buga Mediacanoa y la rehabilitación de la existente; sin embargo no se encontró viable por falta de capacidad jurídica, con lo cual esta opción se descartó. Posteriormente PISA comunicó ante MT la posibilidad de ofrecer sus estudios como una iniciativa privada; Esta alternativa no prosperó ya que la Agencia Nacional de Infraestructura ya estaba adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Bogotá Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibagué - La Paila y Buga - Buenaventura) Con este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abrio el 15 de febrero de 2012. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 20 Feb.12. El departamento del Valle hizo una revisión de la factibilidad jurídica de adicionar a PISA la construcción de la segunda calzada Buga Mediacanoa y la rehabilitación de la existente; sin embargo no se encontró viable por falta de capacidad jurídica (no es viable adicianar obras al contrato de concesión actual), con lo cual esta opción se descartó. Posteriormente PISA comunicó ante MT la posibilidad de ofrecer sus estudios como una iniciativa privada; Esta alternativa no prosperó ya que la Agencia Nacional de Infraestructura ya estaba adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Bogotá Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibagué - La Paila y Buga - Buenaventura) Con este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abrio el 15 de febrero de 2012. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: A) La ANI en convenio con FONADE abrió el proceso para la selección del Estructurador Integral del proyecto Buga-Buenaventura. El proceso de selección finalizará en el mes de junio. B) Dado que el proceso de la Estructuración de la doble calzada Buga-Buenaventura tiene una duración de 18 meses a partir de la selección del Estructurador Integral, La ANI internamente se encuentra gestionando la estructuración de una concesión corta (2-3 años) para la rehabilitación, mantenimiento y operación del sector Buga-Loboguerrero. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. TAREA RELACIONADA CON LA ACCIÓN 981 Y 982. 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente la ANI en convenio con Fonade se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas para la selección del Estructurador Integral del Corredor Ibague-La Paila y Buga-Buenaventura, se espera que el estructurador integral se encuentre seleccionado a finales del mes de junio. No obstante, con el objetivo de de dar (lo antes posibles) rehabilitación, mantenimiento y operación al corredor Buga-Mediacano-Loboguerro, la ANI se encuentra estructurando una concesión corta (2-3 años) que se espera que este suscrita en el primer trimestre del 2013. La ANI se encuentra realizando el proceso de debida diligencia ante el DNP y MHCP para la aprobación de la matriz de riesgos, el Conpes y Confis del proyecto. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO.TAREA RELACIONADA CON LA ACCIÓN 981 Y 982. 3) Estado: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI Se encuentra adelantada la estructuración técnica de la concesion corta para la rehabilitación, operación y mantenimiento Loboguerrero - Buga (calzada existente); se adelanta la finalización de la minuta del contrato y los trámites de Conpes y Confis. Sin embargo, las obras planteadas para la oxigenación de la laguna de Sonso y la elevación de la rasante entre el PR115 y el PR116 de la vía, no se van a incluir en esta concesión corta debido al gran impacto social, ambiental y predial que producirían. Ademas los estudios y diseños para el manejo hidráulico y ambiental fueron contratados por la CVC en Dic de 2011, con lo cual por lo pronto no se tienen listos como insumo para tomar una decisión al respecto. En cuanto a la Doble Calzada Buga Mediacanoa y Calarcá - La Paila , que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral del Grupo 2 (proceso con FONADE) ya se surtió la etapa de adjudicación de estas consultorías a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. 3) Estado: EN PROCESO. Tarea relacionada con la 981 y 2704. 1)25jul, Murrego, ANI, 2)Reporte: aplica reporte anterior 27jun12. Reporte: La ANI Se encuentra adelantada la estructuración técnica de la concesion corta para la rehabilitación, operación y mantenimiento Loboguerrero - Buga (calzada existente); se adelanta la finalización de la minuta del contrato y los trámites de Conpes y Confis. Sin embargo, las obras planteadas para la oxigenación de la laguna de Sonso y la elevación de la rasante entre el PR115 y el PR116 de la vía, no se van a incluir en esta concesión corta debido al gran impacto social, ambiental y predial que producirían. Ademas los estudios y diseños para el manejo hidráulico y ambiental fueron contratados por la CVC en Dic de 2011, con lo cual por lo pronto no se tienen listos como insumo para tomar una decisión al respecto. En cuanto a la Doble Calzada Buga Mediacanoa y Calarcá - La Paila , que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral del Grupo 2 (proceso con FONADE) ya se surtió la etapa de adjudicación de estas consultorías a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. 3) Estado: EN PROCESO. Tarea relacionada con la 981 y 2704. 1) 24Ago12, Murrego, ANI 2) Para la vía Buenaventura-Buga, se encuentra en proceso de estructuración una concesión corta de tres (3) años cuyo alcance es la rehabilitación, operación y mantenimiento de los tramos Loboguerrero – Buga. Asi mismo, La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de los Contratos Interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se encuentra realizando la estructuración integral del Grupo 2 Denominado Centro Occidente, corredores: (1) doble calzada Ibagué-La Paila, (2) doble calzada Buga-Buenaventura y (3) Santander de Quilichao- Chachagüí. En el alcance que corresponde a la consolidación de la doble Calzada Buga- Buenaventura, la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, desarrollará actividades de estructuración integral para: a) Mejoramiento de la via existente entre Buga y Loboguerrero (incluye la solución a la problemática ambiental de la Laguna de Sonso) (Longitud aprox. 56 Km) b) Construcción de la segunda calzada entre Buga y Mediacanoa (incluido intercambiador en Mediacanoa) - (Longitud aproximada 8 Km) c) Rehabilitación y mantenimiento de la vía Loboguerrero – Dagua - Cali (Valle del Cauca), de longitud aproximada de 58 km. d) Construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero con base en los Estudios y Diseños a Fase 3 que está realizando y entregará INVIAS. e) Construir la solución óptima para la conexión entre Citronela y los puertos en el Pacífico en segunda calzada vial, u otros modos alternativos de transporte. f) Construcción de un intercambiador en la intersección del corredor en estudio con la vía hacia el puerto de Aguadulce en Buenaventura. g) Construcción de un intercambiador en el sector del Sena y una variante desde este punto hasta las zonas portuarias. h) Operación y Mantenimiento a largo plazo de toda la infraestructura del corredor una vez sea construida por concesión o por obra pública. 3) Estado: EN PROCESO 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: En el alcance que corresponde a la consolidación de la doble Calzada Buga- Buenaventura, la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, se encuentra desarrollando actividades de estructuración integral para: a) Mejoramiento de la via existente entre Buga y Loboguerrero (incluye la solución a la problemática ambiental de la Laguna de Sonso) (Longitud aprox. 56 Km). b) Construcción de la segunda calzada entre Buga y Mediacanoa (incluido intercambiador en Mediacanoa) - (Longitud aproximada 8 Km). 3) Estado: EN PROCESO 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los Estructuradores Integrales de los Corredores Buga-Buenaventura y Mulalo-Loboguerrero (Convenio Fonade -Grupo 2-) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración de los corredores). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los estructuradores avanzan satisfactoriamente con las actividades previstas en el cronograma de estructuración. El Estructurador Integral ha entregado el análisis de las Intervenciones para corroborar el Plan de Intervenciones, basado en Estudios Técnicos, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Tarea relacionada con la acción 981 y 986. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El plan de Intervenciones del Estructurador corrobora la necesidad de la construcción de la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP; LBR: Por favor informar en que va la reglamentación de las vigencias futuras, Alianzas Público Privada. Teniendo en cuenta a que en la reunión del 14dic12, se determino que este proyecto también depende de ello. | 04 Mayo12, Murrego, ANI, Solicitud de cambio de fecha de terminacion de 31dic11 a 31dic12 Cronograma: Definir el ente ejecutor e inclusión en el PND Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. Reunión 12dic12 sostenida con funcionarios de la ANI, DNP, Subdirección de Presidencia y la ACRP se sintetizo lo siguiente: Es un proyecto de concesiones cortas, no se ve afectado por cierre de vigencias 31dic12, ya que depende de la reglamentación de vigencias futuras APP (Alianzas Publico Privadas). Pendiente de concepto APP del DNP, CONFIS y posteriormente se abrirá licitación en dic/12. Se había determinado un presupuesto para la vigencia 2012 de $65mil millones. También esta ligado de la liquidación del convenio ISA que se dará entre 12 y 13 de dic/12. Observaciones 25ene13: De acuerdo al cronograma de la estructuración y al proceso de contratación del proyecto, se espera que el proceso de adjudicacion termine en diciembre del 2013. | En proceso | Con atraso | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. Con respecto a la observación del 22 de enero del 2013 de LBR cabe decir que la ley de Asociaciones Publico Privadas (ley 1508 de 2012) fue sancionada el 10 de enero de 2012. Con respecto a las vigencias futuras del proyecto, no se puede realizar el tramite hasta que no termine el proceso de estructuración. | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: Se recibio el diseño por parte del estructurador, el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Interventoria. 3) Estado: EN PROCESO.
981 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Corredor Bogotá - Buenaventura: Se solicita la construcción de la doble calzada entre Calarcá y La Paila; además de la contratación para la construcción de la doble calzada Buga-Mediacanoa, y que en esta se incluya la oxigenación de la laguna de Sonso y el encauce del espejo lagunar, así como también la ciclo ruta entre Buga y Mediacanoa. | El INCO se compromete a revisar la viabilidad de esta solicitud dentro de un estudio de factibilidad (técnico y financiero) que se le esta haciendo a todo el corredor Bogotá - Buenaventura. Se verificará con la Gobernación los estudios preliminares que tienen fase III. Así mismo el INCO entregará un inventario de las obras con fechas y cronogramas definidos. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Ministerio de Transporte, INVÍAS , Gobernación del Valle. Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 21 - Consesiones Viales | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)22febr11, MUrrego, INCO; 2)Reporte: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)12may11, Murrego, INCO, 2) Reporte: Aplica a reporte anterior: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: Actualmente INCO se encuentra realizando los trámites y diagnóstico para contratar la Estructuración Integral de los tramos que hacen falta por construir en Doble Calzada del corredor Bogotá - Buenaventura y sus obras anexas. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO. 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Actualmente INCO se encuentra realizando los trámites y diagnóstico para contratar la Estructuración Integral de los tramos que hacen falta por construir en Doble Calzada del corredor Bogotá - Buenaventura y sus obras anexas. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Actualmente INCO se encuentra realizando los trámites y diagnóstico para contratar la Estructuración Integral de los tramos que hacen falta por construir en Doble Calzada del corredor Bogotá - Buenaventura y sus obras anexas. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente INCO se encuentra realizando los trámites y diagnóstico para contratar la Estructuración Integral de los tramos que hacen falta por construir en Doble Calzada del corredor Bogotá - Buenaventura y sus obras anexas. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterios 26sep11: Actualmente INCO se encuentra realizando los trámites y diagnóstico para contratar la Estructuración Integral de los tramos que hacen falta por construir en Doble Calzada del corredor Bogotá - Buenaventura y sus obras anexas. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: La doble calzada entre Calarcá y la Paila ha sido estudiada por HMV ingenieros en 1998 para INVIAS. Esta información puede ser utilizada y actualizada para un nuevo diseño. Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Bogotá Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibagué - La Paila y Buga - Buenaventura). Aqui quedan incluidas las obras de segunda calzada de Calarcá - La Paila, Buga - Mediacanoa, y el mantenimiento/Rehabilitación de la existente entre Buga y Loboguerrero. Para este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abre el 15 de febrero de 2012. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 23feb12 ACRP: Para complementar el reporte por favor informar sobre la oxigenación de la laguna de Sonso, el encauce del espejo lagunar y la ciclo ruta entre Buga y Mediacanoa. Se solicita igualmente enviar el inventario de las obras con fechas y cronogramas definidos 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente la ANI en convenio con Fonade abrió el proceso de licitación para la selección de los Estructuradores Integrales del corredor Bogotá-Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibague-La paila y Buga-Buenaventura), donde se incluyen el estudio de las obras de segunda calzada Calarcá-La Paila, Buga-Mediacanoa, y el mantenimiento y rehabilitación de la vía existente entre Buga-Loboguerrero. El estudio de las obras necesarias con respecto a la oxigenación de la laguna de Sonso y el encauce del espejo lagunar van sujetos a la aplicación de los estandares requeridos en los estudios hidraulicos al Estructurados Integral. Y se planteará al Estructurador Integral el estudio de la ciclo vía de acuerdo a un estudio de demanda. Dado que el proceso de estructuración del corredor Bogota-Buenaventura es arguo y riguroso, la ANI tiene contemplado un plazo de 12 a 18 meses para la realización del análisis a los estudios. No obstante, con el objetivo de dar (lo antes posibles) rehabilitación, mantenimiento y operación al corredor Buga-Mediacano-Loboguerro, la ANI se encuentra estructurando una concesión corta (2-3 años) que se espera que este suscrita antes de finalizar el 2012, en donde se esta estudiando dentro del alcance una solución parcial a la oxigenación de la laguna de Sonso. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Maestro de Transporte contempla el desarrollo del Corredor Bogotá-Buenaventura a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas. De acuerdo a los estudios de pre-factibilidad, la Agencia se ha propuesto la realización de los estudios de la construcción de la segunda calzada Ibagué-Cajamarca; el mejoramiento de la vía Cajamarca-Calarcá; la construcción de la doble calzada Calarcá-La Paila; el mejoramiento de la vía Buga-Loboguerrero (incluye la solución a la problemática ambiental de la Laguna de Sonso); la construcción de la segunda calzada entre Buga y Mediacanoa; la rehabilitación y mantenimiento de la vía Loboguerrero – Dagua - Cali y la operación y mantenimiento a largo plazo de toda la infraestructura del corredor una vez sea construida por concesión o por obra pública. Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando la gestión para contratar la Estructuración Integral del Corredor Bogotá Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibagué - La Paila y Buga - Buenaventura). Para este fin, la ANI realizó un contrato interadministrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company – IFC-. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso se abrió el 15 de febrero de 2012 y se encuentra en proceso. La Agencia Nacional de Infraestructura emitirá el concepto de viabilidad del desarrollo del corredor Bogotá-Buenaventura a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas una vez cuente con el estudio técnico, financiero, económico, legal, social y ambiental por parte del Estructurador Integral. El estudio de las obras necesarias con respecto a la oxigenación de la laguna de Sonso y el encauce del espejo lagunar van sujetos a la aplicación de los estándares requeridos en los estudios hidráulicos al Estructurador Integral. Y se planteará al Estructurador Integral el estudio de la ciclo vía (Buga-Mediacanoa) de acuerdo a un estudio de demanda. Dado que el proceso de estructuración del corredor Bogotá-Buenaventura es arduo y riguroso, la ANI tiene contemplado un plazo de 12 a 18 meses para la realización de los estudios por parte del Estructurador. No obstante, con el objetivo de dar (lo antes posibles) rehabilitación, mantenimiento y operación al corredor Buga-Mediacano-Loboguerro, la ANI se encuentra estructurando una concesión corta (plazo estimado: 2-3 años) que se espera que este suscrita antes de finalizar el 2012, en donde se está estudiando una solución parcial a la oxigenación de la laguna de Sonso. 3) En proceso 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente la ANI en convenio con Fonade abrió el proceso de licitación para la selección de los Estructuradores Integrales del corredor Bogotá-Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibague-La paila y Buga-Buenaventura), donde se incluyen el estudio de las obras de segunda calzada Calarcá-La Paila, Buga-Mediacanoa, y el mantenimiento y rehabilitación de la vía existente entre Buga-Loboguerrero. El estudio de las obras necesarias con respecto a la oxigenación de la laguna de Sonso y el encauce del espejo lagunar van sujetos a la aplicación de los estandares requeridos en los estudios hidraulicos al Estructurados Integral. Y se planteará al Estructurador Integral el estudio de la ciclo vía de acuerdo a un estudio de demanda. Dado que el proceso de estructuración del corredor Bogota-Buenaventura es arguo y riguroso, la ANI tiene contemplado un plazo de 12 a 18 meses para la realización del análisis a los estudios. No obstante, con el objetivo de dar (lo antes posibles) rehabilitación, mantenimiento y operación al corredor Buga-Mediacano-Loboguerro, la ANI se encuentra estructurando una concesión corta (2-3 años) que se espera que este suscrita antes de finalizar el 2012, en donde se esta estudiando dentro del alcance una solución parcial a la oxigenación de la laguna de Sonso. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO.TAREA RELACIONADA CON LA ACCIÓN 979 Y 982. 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente la ANI en convenio con Fonade se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas para la selección del Estructurador Integral del Corredor Ibague-La Paila y Buga-Buenaventura, se espera que el estructurador integral se encuentre seleccionado a finales del mes de junio. No obstante, con el objetivo de dar (lo antes posible) rehabilitación, mantenimiento y operación al corredor Buga-Mediacano-Loboguerro, la ANI se encuentra estructurando una concesión corta (2-3 años) que se espera que este suscrita en el primer trimestre del 2013. La ANI se encuentra realizando el proceso de debida diligencia ante el DNP y MHCP para la aprobación de la matriz de riesgos, el Conpes y Confis del proyecto. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO.TAREA RELACIONADA CON LA ACCIÓN 979 Y 982. 3) Estado: EN PROCESO 13jun12 ACRP JPeña: por favor informar si el Estructurador Integral incluira la construcción de la cicloruta Buga Mediacanoa 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI Se encuentra adelantada la estructuración técnica de la concesion corta para la rehabilitación, operación y mantenimiento Loboguerrero - Buga (calzada existente); se adelanta la finalización de la minuta del contrato y los trámites de Conpes y Confis. Sin embargo, las obras planteadas para la oxigenación de la laguna de Sonso y la elevación de la rasante entre el PR115 y el PR116 de la vía, no se van a incluir en esta concesión corta debido al gran impacto social, ambiental y predial que producirían. Ademas los estudios y diseños para el manejo hidráulico y ambiental fueron contratados por la CVC en Dic de 2011, con lo cual por lo pronto no se tienen listos como insumo para tomar una decisión al respecto. En cuanto a la Doble Calzada Buga Mediacanoa y Calarcá - La Paila , que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral del Grupo 2 (proceso con FONADE) ya se surtió la etapa de adjudicación de estas consultorías a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. 3) Estado: EN PROCESO. Tarea relacionada con la 979 y 2704. 1)25jul12, Murrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior: 27jun12 Reporte: La ANI Se encuentra adelantada la estructuración técnica de la concesión corta para la rehabilitación, operación y mantenimiento Loboguerrero - Buga (calzada existente); se adelanta la finalización de la minuta del contrato y los trámites de Conpes y Confis. Sin embargo, las obras planteadas para la oxigenación de la laguna de Sonso y la elevación de la rasante entre el PR115 y el PR116 de la vía, no se van a incluir en esta concesión corta debido al gran impacto social, ambiental y predial que producirían. Además los estudios y diseños para el manejo hidráulico y ambiental fueron contratados por la CVC en Dic de 2011, con lo cual por lo pronto no se tienen listos como insumo para tomar una decisión al respecto. En cuanto a la Doble Calzada Buga Mediacanoa y Calarcá - La Paila, que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral del Grupo 2 (proceso con FONADE) ya se surtió la etapa de adjudicación de estas consultorías a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. 3) Estado: EN PROCESO. Tarea relacionada con la 979 y 2704. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de los Contratos Interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se encuentra realizando la estructuración integral del Grupo 2 Denominado Centro Occidente, corredores: (1) doble calzada Ibagué-La Paila, (2) doble calzada Buga-Buenaventura y (3) Santander de Quilichao- Chachagüí. En lo que respecta a Calarcá - La Paila el estructurador debe adelantar estructuración integral para: a) Construcción segunda calzada Calarcá - Club Campestre – La Paila (incluido el intercambiador en Versalles y variante de Calarcá en doble calzada) – (Longitud aprox. 60 Km) b) Rehabilitación y Mantenimiento de la calzada existente entre Calarcá - Club Campestre – La Paila – (Longitud aproximada 60 Km) c) Construcción de la segunda calzada entre el intercambiador de Versalles y la conexión con Armenia en la concesión Autopistas del Café (Longitud aproximada 5 Km) d) Operación y Mantenimiento a largo plazo de toda la infraestructura del corredor una vez sea construida por concesión o por obra pública. Tarea relacionada con la 979 y 2704. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, se encuentra desarrollando actividades de estructuración integral para: a) Construcción segunda calzada Calarcá - Club Campestre – La Paila (incluido el intercambiador en Versalles y variante de Calarcá en doble calzada) – (Longitud aprox. 60 Km). 3) Estado: EN PROCESO 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los Estructuradores Integrales de los Corredores Ibagué - La Paila, Buga-Buenaventura y Mulalo-Loboguerrero (Convenio Fonade -Grupo 2-) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración de los corredores). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los estructuradores avanzan satisfactoriamente con las actividades previstas en el cronograma de estructuración. El Estructurador Integral ha entregado el análisis de las Intervenciones para corroborar el Plan de Intervenciones, basado en Estudios Técnicos, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Tarea relacionada con la acción 979 y 986. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El plan de Intervenciones del Estructurador corrobora la necesidad de la construcción de la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: Por favor informar conforme a la reunión del 14dic12, si se ha estudiado la posiblidad del convenio ANI - FONADE como alternativa. | 04 Mayo12, Murrego, ANI, Solicitud de cambio de fecha de terminacion de 31dic11 a 31dic12 Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. Con respecto a la observación del 22 de enero del 2013 de LBR cabe decir que el convenio FONADE -ANI a través del cual se estructura el proyecto Ibague-La Paila y Buga-Loboguerrero se encuentra vigente (Ver en la bitacora). | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: El diseño del Tramo Buga Mediacanoa considera la elevación de la cota , la segunda calzada y la solución a la Laguna de Sonso. Y esta relacionado con el numeral 979. 3) Estado: EN PROCESO.
985 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Construcción de sectores faltantes en la vía Providencia - Buga y la terminación de la construcción de la Intersección SENA, obras pendientes debido a la falta de predios que se encuentran en expropiación. | El INCO organizará una reunión con los jueces y la comunidad interesada para discutir el avance de los procesos de expropiación. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Jueces, Comunidad. | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 21 - Consesiones Viales | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1) 18feb11, MUrrego, INCO: 1) Reporte: En el sector Providencia -Buga de 64 predios requeridos, 15 se encuentran en expropiación; 6 ya fueron recibidos por el INCO; 2) En la Intersección SENA de 32 predios requeridos, 17 se encuentran en expropiación; 7 ya fueron recibidos por el INCO. 3) EStado de la tarea: En proceso. 1)12may11, MUrrego, INCO, 2) Aplica reporte anterior: En el sector Providencia -Buga de 64 predios requeridos, 15 se encuentran en expropiación; 6 ya fueron recibidos por el INCO; 2) En la Intersección SENA de 32 predios requeridos, 17 se encuentran en expropiación; 7 ya fueron recibidos por el INCO. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Aplica reporte anterios 12may11: En el sector Providencia -Buga de 64 predios requeridos, 15 se encuentran en expropiación; 6 ya fueron recibidos por el INCO; 2) En la Intersección SENA de 32 predios requeridos, 17 se encuentran en expropiación; 7 ya fueron recibidos por el INCO. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Providencia-Buga: 67 predios requeridos, 42 adquiridos, 10 en negociación, 15 en expropiación, 62 recibidos. Intersección Sena: 31 predios requeridos, 14 adquiridos, 14 en expropiación, 30 recibidos. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica areporte anterior 29agosto11: Providencia-Buga: 67 predios requeridos, 42 adquiridos, 10 en negociación, 15 en expropiación, 62 recibidos. Intersección Sena: 31 predios requeridos, 14 adquiridos, 14 en expropiación, 30 recibidos. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: El INCO no se reunió ni se reunirá con los jueces, se avanza en el tema de las expropiaciones: Providencia-Buga: 67 predios requeridos, 42 adquiridos, 10 en negociación, 15 en expropiación, 62 recibidos. Intersección Sena: 32 predios requeridos, 14 en expropiación, 31 recibidos. 3) Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Se avanza en el tema de las expropiaciones: Providencia-Buga: 67 predios requeridos, 42 adquiridos, 10 en negociación, 15 en expropiación, 62 recibidos. Intersección Sena: 32 predios requeridos, 14 en expropiación, 31 recibidos. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 18feb12, MUrrego, INCO: 1) Reporte: En el sector Providencia -Buga de 64 predios requeridos, 15 se encuentran en expropiación; 6 ya fueron recibidos por el INCO; En la Intersección SENA de 32 predios requeridos, 17 se encuentran en expropiación; 7 ya fueron recibidos por el INCO. 3) EStado de la tarea: En proceso. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 18 Feb.12:En el sector Providencia -Buga de 64 predios requeridos, 15 se encuentran en expropiación; 6 ya fueron recibidos por el INCO; En la Intersección SENA de 32 predios requeridos, 17 se encuentran en expropiación; 7 ya fueron recibidos por el INCO. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La Intersección Sena se encuentra al servicio desde el 6 de diciembre de 2011, los predios faltantes en este sector se encuentran en proceso de titularización. En el sector Providencia - Buga no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de algunos predios para garantizar la construcción de la doble calzada continua. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 13jun12, Murrego, ANI. 2) Aplica reporte anterio 04may12: La Intersección Sena se encuentra al servicio desde el 6 de diciembre de 2011, los predios faltantes en este sector se encuentran en proceso de titularización. En el sector Providencia - Buga no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de algunos predios para garantizar la construcción de la doble calzada continua. 3) Estado de la tarea: En proceso. 3) Estado, Subestado 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 13 Jun, 12: La Intersección Sena se encuentra al servicio desde el 6 de diciembre de 2011, los predios faltantes en este sector se encuentran en proceso de titularización. En el sector Providencia - Buga no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de algunos predios para garantizar la construcción de la doble calzada continua. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Luego de llegar a un acuerdo con respecto a la semaforización con la administración del Municipio de Buga, la Intersección Sena a la entrada de dicho Municipio se encuentra al servicio desde el 6 de diciembre de 2011, los predios faltantes en tramo 3 "Palmira - Buga" se encuentran en proceso de titularización. En el sector Providencia - Buga no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de algunos predios para garantizar la construcción de la doble calzada continua. 3)Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La situación no ha cambiado a la fecha en materia de disponibilidad de los predios en el sector Providencia - Buga, aún continuamos con los procesos de expropiación judicial a la espera de que los jueces ordenen las entregas de los predios. En cuanto a la Intersección Sena, de manera conjunta con el Concesionario, la Agencia se encuentra finalizando los procesos de adquisición predial (legalización de la titularidad a favor de la Entidad), y en estos momentos ninguno de los predios esta impidiendo obra en este sector. 3) Estado: EN PROCESO 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: La situación no ha cambiado a la fecha en materia de disponibilidad de los predios en el sector Providencia - Buga ya que continúan procesos de expropiación judicial, el avance no ha sido significativo en materia de expropiación judicial y son pocos los predios que se han liberado en la zona. En cuanto a la Intersección Sena se encuentra construida y al servicio desde diciembre de 2011. 3) Estado: EN PROCESO 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: Actualmente, el proyecto en el trayecto Providencia-Buga tiene 4 predios en expropiación judicial, se desconoce la fecha exacta en que se pueda obtener la disponibilidad en razón a que se depende de la intervención de un tercero que es el Juez. Respecto de los predios que se encuentran en etapa de enajenación voluntaria (5), hay 4 predios cuyo acceso se podría tener antes del 31 de enero de 2013 y uno se encuentra identificado para expropiación judicial por cuanto el propietario ya manifestó que no tiene voluntad de negociar. 3) Estado: EN PROCESO | Justificación 25ene13: Es necesario ampliar el plazo para el cumplimiento del acuerdo para los predios que se encuentran en expropiación judicial. Sin embargo, no se puede estimar un fecha cierta, dado que los procesos de expropiación dependen de un tercero que es el Juez. No obstante, se pide ampliar el plazo del compromiso hasta el 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
986 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Se solicita la construcción de la doble calzada Popayán - Santander de Quilichao. | El INCO revisará la viabilidad de esta solicitud dentro de un estudio de factibilidad (técnico y financiero) que se le hará a la doble calzada Popayán - Santander de Quilichao. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Ministerio de Transporte 23feb11 Por solicitud de inco se reasigna a INVIAS 23feb11 INVIAS no acepta la accion porque: el tramo en mención hace parte de la Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, y esta va hasta el 2054, que inicia en Popayán, y al estar en Concesión el INVIAS no puede realizar inversiones. Se deja nuevamente en cabeza de INCO Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 21 - Consesiones Viales | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1) 23feb11 VGomez INVIAS: No podemos aceptar la tarea por cuanto el tramo en mención hace parte de la Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, y esta va hasta el 2054, que inicia en Popayán, y al estar en Concesión el INVIAS no puede realizar inversiones. 1)22feb11, MUrrego, INCO: 1) Reporte: Esta vía es del INVIAS, trasladar 3) EStado de la tarea: Cerrada para INCO. 1)12may11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 12may11: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, Murrego, INCO, 2)Reporte: aplica reporte anterior: 28Jun11: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)24oct11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)16 dic11, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: 26sep11: Se encuentra en estudio la realización de la dobla calzada Popayán - Santander de Quilichao. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Santander de Quilichao - Popayán - Chachagüí, en la cual se incluyen los estudios y diseños para las obras de segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán, o según lo establezca el estudio de Demanda que se realice.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. Para este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abre el 15 de febrero de 2012.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 20 Feb.12: Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Santander de Quilichao - Popayán - Chachagüí, en la cual se incluyen los estudios y diseños para las obras de segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán, o según lo establezca el estudio de Demanda que se realice.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. Para este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abre el 15 de febrero de 2012. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Maestro de Transporte contempla el desarrollo del Corredor Santander de Quilichao-Chachaguí a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas. De acuerdo a los estudios de pre-factibilidad, la Agencia se ha propuesto la realización de los estudios de la construcción de la segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán; la rehabilitación y mantenimiento de la vía existente entre Popayán y Chachagüí y la operación y mantenimiento a largo plazo de toda la infraestructura del corredor una vez sea construida por concesión o por obra pública. Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando las gestiones para contratar la Estructuración Integral del corredor Santander de Quilichao - Popayán – Chachagüí. Para este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso se abrió el 15 de febrero de 2012 y se encuentra en proceso. La Agencia Nacional de Infraestructura emitirá el concepto de viabilidad del desarrollo del Corredor Santander de Quilichao-Chachaguí a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas una vez cuente con el estudio técnico, financiero, económico, legal, social y ambiental por parte del Estructurador Integral. 3) En proceso 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte:La ANI en convenio con FONADE abrió el proceso para la selección del Estructurador Integral del corredor Santander de Quilichao-Popayán-Chachaguí, en la cuals e incluye los estudios y diseños para las obras de segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán. El proceso de selección finalizará en el mes de junio.3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: De acuerdo a los contratos interadministrativos ANI-FONADE No. 211036, 211037, 211038 y 211039 del 7 de diciembre de 2011, actualmente se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes para la selección del Estructurador Integral del corredor Santander de Quilichao-Popayán-Chachaguí. El proceso de selección finalizara en los últimos días del mes de junio. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Doble Calzada Santander de Quilichao - Popayán, que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral para Grupo 2 (proceso con FONADE) ya surtió la etapa de adjudicación de la consultoría (selección del Estructurador Integral) a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA.3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, Murrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12, La Doble Calzada Santander de Quilichao - Popayán, que forma parte del alcance del contrato del Estructurador Integral para Grupo 2 (proceso con FONADE) ya surtió la etapa de adjudicación de la consultoría (selección del Estructurador Integral) a través de FONADE. El adjudicatario de la Estructuración del Grupo 2 es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA.3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2)La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de los Contratos Interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se encuentra realizando la estructuración integral del Grupo 2 Denominado Centro Occidente, corredores: (1) doble calzada Ibagué-La Paila, (2) doble calzada Buga-Buenaventura y (3) Santander de Quilichao- Chachagüí. En lo que respecta al tramo Popayán - Santander de Quilichao la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, desarrollará actividades de estructuración integral para: a) Construcción de la segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán, incluye intercambiador en Santander de Quilichao (Longitud Aproximada 74 Km). 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Estructurador Integral del corredor Santander de Quilichao - Chachagui (Convenio Fonade -Grupo 2-) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración del corredor). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. 3) Estado de la Tarea: En proceso 13nov12, ACRP, LBR: Por favor informar los adelantos del "tramo Popayán - Santander de Quilichao la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, desarrollará actividades de estructuración integral para: a) Construcción de la segunda calzada entre Santander de Quilichao y Popayán, incluye intercambiador en Santander de Quilichao (Longitud Aproximada 74 Km)". 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los estructuradores avanzan satisfactoriamente con las actividades previstas en el cronograma de estructuración. El Estructurador Integral ha entregado el análisis de las Intervenciones para corroborar el Plan de Intervenciones, basado en Estudios Técnicos, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Tarea relacionada con la acción 979 y 981. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El plan de Intervenciones del Estructurador corrobora la necesidad de la construcción de la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO. | 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, Solicitud de cambio de fecha de terminacion de 31dic12 a 31dic13 El Estructurador Integral cuenta hasta el 31 de diciembre de 2013 para entregar los estudios técnicos, financieros, legales, sociales y ambientales que permitan el estudio de alternativas y la posterior viabilidad para la adjudicación del proyecto. Por lo tanto, es necesario que la ANI cuente con un mayor plazo para el desarrollo del compromiso. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2013) Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: Se avanza en elaboración de estudios tecnicos y diseños, para la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO.
991 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Se solicita que el Gobierno invierta en la construcción de los accesos vehiculares al Puerto Seco en Buga | El INCO se compromete a revisar la viabilidad de esta solicitud dentro de un estudio de factibilidad (técnico y financiero) que se le está haciendo al tramo Buga - Mediacanoa. Entidades involucradas: INCO Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)22feb11, MUrrego, INCO; 2)Reporte: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: 22feb11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 12may11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura, siendo este tema parte del mejoramiento de la Logística del corredor para lo cual se tiene un estudio preliminar adelantado por la firma ALG para el DNP. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura, siendo este tema parte del mejoramiento de la Logística del corredor para lo cual se tiene un estudio preliminar adelantado por la firma ALG para el DNP. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura, siendo este tema parte del mejoramiento de la Logística del corredor para lo cual se tiene un estudio preliminar adelantado por la firma ALG para el DNP. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura, siendo este tema parte del mejoramiento de la Logística del corredor para lo cual se tiene un estudio preliminar adelantado por la firma ALG para el DNP. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente INCO se encuentra realizando el estudio para la contratación del estudio de factibilidad del corredor Bogotá - Buenaventura, siendo este tema parte del mejoramiento de la Logística del corredor para lo cual se tiene un estudio preliminar adelantado por la firma ALG para el DNP. 3)Estado de la tarea: En proceso 23feb12 ACRP: Aclarar si este reporte es correcto ya que es igual al de la acción 990 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: Inicialmente se tenía contemplada la concesión para la construcción, mantenimiento y operación de la Plataforma Logística del Pacífico, estudiada por ALG (para el DNP), la cual encontró como primera opción su construcción en el sector de Citronela. Sin embargo, el DNP ha conseguido recursos para ejecutar esta obra de manera independiente a las gestiones que adelanta la ANI, con lo cual ya no se está teniendo en cuenta sino la conexión vial o por otro modo de transporte entre Citronela y los puertos del Pacífico, dentro de la Estructuración Integral.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: El estudio que realizo ALG "Plataformas Logisticas del Pacifico" tiene como alcance los potenciales centros logisticos del Valle del Cauca, lo que incluye el puerto seco en Buga. Actualmente, la ANI en convenio con Fonade abrió el proceso de licitación para la selección de los Estructuradores Integrales del corredor Bogotá-Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibague-La paila y Buga-Buenaventura). El estructurador Integral estudiará y corroborará bajo el plan de intervención del corredor Buga-Buenvantura la posibilidad de construir los accesos vehiculares al puerto seco en Buga. La estructuración de este proyecto se estima de 12-18 meses desde la selección de los Estructuradores Integrales. Tarea: EN PROCESO 1) 04 Mayo 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI en convenio con Fonade abrió el proceso de licitación para la selección de los Estructuradores Integrales del corredor Bogotá-Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibague-La paila y Buga-Buenaventura). En el mes de junio finalizará el proceso de selección. El estructurador Integral estudiará y corroborará bajo el plan de intervención del corredor Buga-Buenvantura la posibilidad de construir los accesos vehiculares al puerto seco en Buga. La estructuración de este proyecto se estima de 12-18 meses desde la selección de los Estructuradores Integrales. 3)Tarea: EN PROCESO 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 04may12: La ANI en convenio con Fonade abrió el proceso de licitación para la selección de los Estructuradores Integrales del corredor Bogotá-Buenaventura (dividido en dos tramos: Ibague-La paila y Buga-Buenaventura). En el mes de junio finalizará el proceso de selección. El estructurador Integral estudiará y corroborará bajo el plan de intervención del corredor Buga-Buenvantura la posibilidad de construir los accesos vehiculares al puerto seco en Buga. La estructuración de este proyecto se estima de 12-18 meses desde la selección de los Estructuradores Integrales. 3)Tarea: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se surtió la etapa de adjudicación de la consultoría para la Estructruación Integral del Corredor Buga - Buenaventura (entre otros) a través del FONADE. El adjudicatario es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. Dentro de las obligaciones del estructurador, se encuentra la de Corroborar el Plan de Intervenciones y evaluar la posibildad de incluir dentro del alcance obras como los accesos al Puerto Seco en Buga. 3) Estado: EN PROCESO 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12, Se surtió la etapa de adjudicación de la consultoría para la Estructuración Integral del Corredor Buga - Buenaventura (entre otros) a través del FONADE. El adjudicatario es la Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA. Dentro de las obligaciones del estructurador, se encuentra la de Corroborar el Plan de Intervenciones y evaluar la posibilidad de incluir dentro del alcance obras como los accesos al Puerto Seco en Buga. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA dentro de sus obligaciones como estructurador Integral, se encuentra la de corroborar el Plan de Intervenciones y evaluar la posibilidad de incluir dentro del alcance de las obras los accesos al Puerto Seco en Buga. 3) Estado: EN PROCESO 27sep12, ACRP, LBR: Es recomendable que por favor envien adelnatos para próximos reportes. 1)24Oct12, Murrego, ANI. 2) Reporte: El Estructurador Integral de los Corredores Buga-Buenaventura y Mulalo-Loboguerrero (Convenio Fonade -Grupo 2-) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración de los corredores). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. Por otra parte, la Agencia se encuentra en la fase de aprobación del plan de aportes por parte del MHCP, del analisis costo-beneficio (comparador publico privado) por parte del DNP y del requerimiento de vigencias futuras (MHCP) para el proyecto corto ( 2 -3 años) Buga - Loboguerrero. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se solicitará al estructurador Integral analizar la inclusión de dichos accesos en el alcance del tramo Buga Mediacanoa. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. | 04 Mayo 12, Murrego, ANI, Solicitud cambio de fecha de terminacion de 30nov11 a 31dic12 Observación:Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. Observaciones 25ene13: De acuerdo al cronograma de la estructuración y al proceso de contratación del proyecto, se espera que el proceso de adjudicacion termine en diciembre del 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Reporte: En cuanto a los accesos vehiculares al Puerto Seco en Buga, en el corredor Buga Buenaventura. - El Puerto Seco de Buga es una idea que se viene proyectando hace años y a la fecha no se ha constituido ninguna empresa ni asociación para su implementación.- No hay un área establecida como definitiva, lo que se proyecta se encuentra a una distancia muy corta del intercambiador de Buga (Sitio Sena), lo que no permite involucrarlos en los diseños en esta etapa. Por lo tanto, hasta que se disponga de dicha información, se podrá realizar un análisis y prever la solución de accesos. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: De acuerdo al reporte anterior, resulta inviable el desarrollo de la acción. 3)Estado: CERRADA.
995 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | Para los dos años siguientes se solicita contratar la elaboración del estudio hidráulico para la profundización a 15 metros incluyendo en este estudio la profundidad del Estero San Antonio, también se debe estudiar el impacto de los arrastres del rio Dagua y del Río Anchicayá en la posible colmatación del canal de acceso máxime si se baja a 15 metros. | Sobre los estudios hidráulicos, se debe esperar la respuesta del INCO para que INVÍAS pueda determinar las acciones siguientes. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, INVÍAS Código BPIN:4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión 21ene13; ACRP, LBR: Se traslada la acción al INVIAS por solicitud de la ANI. 25ene13; Acción compartida con Invias. | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2013-06-30 | 2013-01-25 | 1) 21feb11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se solicitó cita al Director de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación para que de a conocer estudios realizados del tema. Se ha adelantado el estudio jurídico de la iniciativa privada a través de la Coordinación Jurídica del Instituto. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 21feb11: Se solicitó cita al Director de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación para que de a conocer estudios realizados del tema. Se ha adelantado el estudio jurídico de la iniciativa privada a través de la Coordinación Jurídica del Instituto. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: :Actualmente se avanza en la redacción del Otro si 4 al Contrato de Concesión Portuaria INCO SPRBUN. El concesionario SPRBUN se obliga, no solo a llevar a cabo el dragado de profundización del canal acceso sector bahía externa a 13.5m, sino también a realizar el mantenimiento del sector bahía interna. Adicionalmente se compromete a presentar el Estudio de Sedimentacion actual y proyectada de todos los sitemas de la Bahia, y el estudio de factibilidad integral para profundización del canal de acceso a 15 metros. 3)Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 993 y 1442 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Actualmente se avanza en la redacción del Otro si 4 al Contrato de Concesión Portuaria INCO SPRBUN. El concesionario SPRBUN se obliga, no solo a llevar a cabo el dragado de profundización del canal acceso sector bahía externa a 13.5m, sino también a realizar el mantenimiento del sector bahía interna. Adicionalmente se compromete a presentar el Estudio de Sedimentación actual y proyectada de todos los sistemas de la Bahía, y el estudio de factibilidad integral para profundización del canal de acceso a 15 metros. 3)Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 993 y 1442 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Actualmente se avanza en la redacción del Otro si 4 al Contrato de Concesión Portuaria INCO SPRBUN. El concesionario SPRBUN se obliga, no solo a llevar a cabo el dragado de profundización del canal acceso sector bahía externa a 13.5m, sino también a realizar el mantenimiento del sector bahía interna. Adicionalmente se compromete a presentar el Estudio de Sedimentacion actual y proyectada de todos los sitemas de la Bahia, y el estudio de factibilidad integral para profundización del canal de acceso a 15 metros. 3)Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 993 y 1442 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se está en conversaciones con la SPRBUN para incluir como parte de la inversión de dragado de profundización del canal de acceso, los estudios de factibilidad para su posterior profundización a 15m. De acuerdo con lo conversado hasta la fecha, los estudios iniciarían una vez SPRBUN termine el dragado a 13,5 m y 12,5m en bahías externa e interna. 3)Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 993 y 1442 1) 16 dic11, MUrrego, ANI. 2) Reporte: Se han adelantado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el INVIAS una serie de reuniones para adelantar el tramite de la actualización de la licencia ambiental y cesión de la responsabilidad de dragado a la SPRBUN: 29 de Noviembre de 2011, 22 de Noviembre de 2011, 4 de Noviembre de 2011. El INVIAS adelanto un modelo de cesión de la licencia ambiental el cual remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura para comentarios el día 25 de Noviembre de 2011. La Agencia Nacional de Infraestructura remitió sus comentarios el día 28 de Noviembre de 2011. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con las tareas 993 y 1442 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se incorporará la obligacion del estudio mencionado dentro del esquema establecido entre ANI y Concesionario SPRBUN, para poder tomar decisiones oportunas relacionadas con el tema, previendo los impactos de la ampliacion de capacidad en Canal Panama 2014. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO 23feb12 ACRP: Informar para cuando se tiene programada la incorporación del estudio en el esquema con el Concesionario SPRBUN 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se incorporará la obligación del estudio mencionado dentro del esquema establecido entre la ANI y el concesionario SPRBUN en el ultimo trimestre del 2012. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte:La Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Expansión Portuaria (3611 del 14 de septiembre de 2009) adelanta la gestión contractual de la iniciativa privada presentada por parte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) con el propósito de realizar el dragado de profundización del Canal de Acceso de Buenaventura Bahía Interna a 12.5 metros y Bahía Externa a 13,5 metros. Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura transfirió a SPRBUN el Plan de Manejo Ambiental para el dragado de mantenimiento del Canal de Acceso de Buenaventura -Res. 580 26 de junio de 2002- y La licencia Ambiental -Res. 2682 del 22 de diciembre de 2006- para el dragado de profundización del Canal de Acceso de Buenaventura Bahía Interna a 12.5 metros y Bahía Externa a 13,5 metros. La Agencia Nacional de Infraestructura espera que las obras de profundización de dragado del Canal de Acceso de Buenaventura (Bahía Interna a 12.5 m y Bahía Externa a 13,5 m) finalicen en el ultimo trimestre del 2012. Conforme a la terminación de las obras realizadas por parte de SPRBUN, la Agencia gestionará el proceso de contratación de los estudios hidráulicos para la profundización del canal a 15 metros incluyendo en este estudio la profundidad del Estero San Antonio. 3) En Proceso 1)15May12, MUrrego, ANI, 2)Aplica reporte del 20abr12. 3) En Proceso 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) adelanta el dragado de profundización del Canal de Acceso de Buenaventura Bahía Interna a 12.5 metros y Bahía Externa a 13,5 metros. La ANI se encuentra a la espera de que las obras de profundización del canal finalicen para gestionar el proceso de contratación de los estudios hidráulicos para la profundización del canal a 15 metros. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29May12: La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) adelanta el dragado de profundización del Canal de Acceso de Buenaventura Bahía Interna a 12.5 metros y Bahía Externa a 13,5 metros. La ANI se encuentra a la espera de que las obras de profundización del canal finalicen para gestionar el proceso de contratación de los estudios hidráulicos para la profundización del canal a 15 metros. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25Jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) adelanta el dragado de profundización del Canal de Acceso de Buenaventura Bahía Interna a 12.5 metros y Bahía Externa a 13,5 metros. Una vez finalice el dragado se realizara el estudio de calidad del suelo. Lo cual será después de diciembre de 2012. La ANI se encuentra a la espera de que las obras de profundización del canal finalicen para gestionar el proceso de contratación de los estudios hidráulicos para la profundización del canal a 15 metros. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Se recomienda enviar adelantos para próximos reportes. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente, se encuentra en desarrollo el Dragado del Canal de Buenaventura a 12.5 bahia interna y 13.5 bahia externa, se espera que este listo en diciembre. Una vez termine el actual dragado, se estudiará el dragado a 15 m. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso | 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, se solicita cambio de fecha de terminacion del 31dic11 a 31dic12 La ANI gestionará los estudios hidráulicos para el dragado del canal de Buenaventura a 15 metros en el ultimo trimestre del 2012, conforme a la terminación del actual dragado de 12.5 metros bahía interna y 13.5 metros bahía externa. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2012) Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. Observaciones 25ene13: Se espera que la Sociedad Portuaria de Buenaventura contrate los estudios para la profundizacion del canal de Buenvanetura a 15m en el primer semestre del 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Teniendo en cuenta el reporte del 17dic12 de la ANI y la conversación sostenida con nuestro enlace, me permito informar que la acción continuara bajo el liderazgo de la ANI y en lo que respecta al Estero de San Antonio se le estará reportando al Invias la cual es la Entidad competente del temay debe reportar sobre este punto. 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. 21ene13; ACRP, LBR: Se traslada la acción al INVIAS por solicitud de la ANI. 1) 17Dic2012,Murrego. 2) Reporte: Actualmente, el dragado del canal de Buenaventura a 13.5 bahía externa y 12.5 bahía interna se encuentra en proceso de finalización. La Agencia remitió oficio a la Sociedad Portuaria de Buenaventura solicitando la propuesta del Plan Bianual de Inversiones (2013-2014), el cual debe prever los recursos para la contratación de los estudios para la profundización del canal de Buenaventura a 15 m. 3) Estado: EN PROCESO. Favor abrir la tarea: lo pertinente al estero de San Antonio se debe transferir al INVIAS | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: La Agencia a través de los oficios Rad ANI No. 2012-303-013894-1 de noviembre de 2012 y Rad ANI No. 2013-303-000764-3 del 30 de enero de 2013 le ha indicado a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura incluir en el Plan Plurianual de Inversiones 2013-2014 el estudio de dragrado de profundización del canal de acceso a 15 m.3) Estado: EN PROCESO.
996 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | CONSTRUCCION VARIANTE FERREA: Se requiere la construcción de una variante que haga competitivo el Transporte férreo entre el Valle del Río Cauca y Buenaventura. Además de conectar la red férrea rehabilitada de los municipios de Ley Paez (CAUCA) hacia Antioquia y posteriormente la conexión con la red férrea del Magdalena | El INCO se compromete a revisar la viabilidad de esta solicitud dentro de un estudio de factibilidad (técnico y financiero), revisando cambios de trazados de variantes, ampliando ancho de trocha, incluyendo túneles, viaductos, puentes y referencias multimodales. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, INVÍAS, Ministerio de Transporte, Concesiones Ferrocarril del Oeste y Tren de Occidente | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)18 feb11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad,. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: 18 feb11: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 12may11: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se esta a la espera de la información que deberá suministrar la Gobernación del Valle para empezar a estudiarla, ellos pidieron un plazo de 90 días a partir de la fecha del Acuerdo de la Prosperidad. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1) 16dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta una consultoría sobre la conveniencia de cambiar el ancho de trocha angosta a trocha estandar. La entrega del estudio estara para el mes de marzo de 2012. Por lo tanto hasta no conocer este no se tomará ninguna decisión. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 997 y 998 1)20feb12, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta una consultoría sobre la conveniencia de cambiar el ancho de trocha angosta a trocha estandar. La entrega del estudio estara para el mes de marzo de 2012. Por lo tanto hasta no conocer este no se tomará ninguna decisión. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 997 y 998 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI se encuentra a la espera del resultado final del estudio de cambio de trocha para la toma de una decisiónal respecto. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. Relacionada con la 997. 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente, La ANI esta a la espera de la política que traze el Ministerio de Transporte al respecto del cambio de trocha cuando se cuenta con el resultado del estudio.3) En Proceso 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 04may12: Actualmente, La ANI esta a la espera de la política que traze el Ministerio de Transporte al respecto del cambio de trocha cuando se cuenta con el resultado del estudio.3) En Proces 13jun12 ACRP JPeña: Para el próximo informe es necesario presentar avances. En reportes anteriores se informaba que la consultoría contratada por el Ministerio de Transporte entregaría el estudio en marzo. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 13Jun12: Actualmente, La ANI esta a la espera de la política que traze el Ministerio de Transporte al respecto del cambio de trocha cuando se cuenta con el resultado del estudio.3) Estado: EN PROCESO 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: Actualmente, La ANI esta a la espera de la política que trae el Ministerio de Transporte al respecto del cambio de trocha cuando se cuenta con el resultado del estudio. 3)En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos ampliar reporte con la información referente al transporte férreo 1)24Sept12, Murrego, ANI 2)Reporte: la Agencia trabaja en conjunto con el Fondo de Adaptación la viabilidad de realizar un estudio para la variante férrea entre Buenaventura - Buga. En este estudio no se tiene contemplado la conexión con los municipios de Ley Paez. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13; ACRP, LBR: Esta acción no ha presentado mayores adelantos ya que los reportes no dejan cuenta del compromiso. Se recomienda hacer especial atención al tema y presentar reportes de mayor calidad, aun se esta a la espera del estudio por parte del Ministerio de Transporte desde marzo de 2012. Acción queda desactualizada. | 04 Mayo 12, Murrego, ANI, Se solicita cambio de fecha de terminacion de 31dic12 a 31dic13 | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1)25enero/13, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se va a realizar los estudios y diseños para la variante férrea entre Buenaventura- Buga a través del Fondo de Adaptación. No se tiene previsto la conexión de la concesión del Pacifico con los municipios de Ley Paez. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
997 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | CONSTRUCCION VARIANTE FERREA : Se requiere revisar el trazado Buenaventura - Loboguerrero. Durante la modernización del Ferrocarril se solicita revisar el modelo financiero de la concesión actual. | Dentro del proceso del Tribunal de Arbitramento se buscarán acuerdos entre las partes para lograr soluciones conciliatorias. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Concesiones Ferrocarril del Oeste y Tren de Occidente | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)18feb11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se esta a la espera del fallo de los tribunales de arbitramento, resultado que no se contará a antes del 30 de agostod e 2011, son dos tribunales uno con tren de occidente y otro con ferrocarril del oeste. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: De acuerdo con lo programado y a la espera del fallo de los tribunales para el día 7 de junio de 2011 se tendrá el fallo del primer tribunal. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se trabaja en la respuesta a la demanda del Tribunal de Arbitramento interpuesta por Ferrocarril del Oeste SA, una vez se cuente con el fallo de este tribunal se revisarán los riesgos y las alternativas paa la construcción de la variante férrea. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se trabaja en la respuesta a la demanda del Tribunal de Arbitramento interpuesta por Ferrocarril del Oeste SA, una vez se cuente con el fallo de este tribunal se revisarán los riesgos y las alternativas para la construcción de la variante férrea. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterios 29agosto11: Se trabaja en la respuesta a la demanda del Tribunal de Arbitramento interpuesta por Ferrocarril del Oeste SA, una vez se cuente con el fallo de este tribunal se revisarán los riesgos y las alternativas paa la construcción de la variante férrea. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)24Oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Continua en curso tribunal de arbitramento, la demanda ya fue respondida por parte del Instituto Nacional de Concesiones, el cual llamo como garante en el proceso a Tren de Occidente S.A. Continua en proceso tribunal de arbitramento 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 16dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta una consultoría sobre la conveniencia de cambiar el ancho de trocha angosta a trocha estandar. La entrega del estudio estara para el mes de marzo de 2012. Por lo tanto hasta no conocer este no se tomará ninguna decisión. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 996 y 998 1)20feb12, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta una consultoría sobre la conveniencia de cambiar el ancho de trocha angosta a trocha estandar. La entrega del estudio estara para el mes de marzo de 2012. Por lo tanto hasta no conocer este no se tomará ninguna decisión. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 997 y 998 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI se encuentra a la espera del resultado final del estudio de cambio de trocha para la toma de una decisión al respecto. 3) estado de la Tarea: EN PROCESO. Relacionada con la 996. 1) 04 Mayo 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI se encuentra a la espera del resultado del tribunal de arbitramento y de las negociaciones en el mismo. 3) En Proceso 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 04may12: La ANI se encuentra a la espera del resultado del tribunal de arbitramento y de las negociaciones en el mismo. 3) Estado: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 13Jun12: La ANI se encuentra a la espera del resultado del tribunal de arbitramento y de las negociaciones en el mismo. 3) Estado: EN PROCESO 1)25jul12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 27jun12: La ANI se encuentra a la espera del resultado del tribunal de arbitramento y de las negociaciones en el mismo. 3) Estado: EN PROCESO 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: la Agencia trabaja en conjunto con el Fondo de Adaptación para la viabilidad de realizar un estudio para la variante férrea entre Buenaventura - Buga. En este estudio no se tiene contemplado la conexión con los municipios de Ley Paez. Sin el resultado del estudio no se puede adelantar revisión del modelo financiero. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: No reporte mayores adelantos, se solicita que la calidad de los reportes se mejore y que de cuenta del real proceso del compromiso. Acción queda desactualizada. | 04 Mayo 12, Murrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 31dic11 a 31dic12 Observaciones 25ene13: Se espera que durante el 2013 se realicen los estudios y se realice el analisis de fatibilidad del desarrollo del proyecto. Por favor modificar la fecha de terminación de la tarea a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25enero/13, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Se va a realizar los estudios y diseños para la variante férrea entre Buenaventura- Buga a través del Fondo de Adaptación. Una vez se cuente con el estudio se estudiarán las alternativas para la construcción de la variante. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
998 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | COMPROMISOS CON EL MUNICIPIO DE CARTAGO: Revisar y definir la problemática actual con el corredor férreo existente y el cumplimiento de los compromisos para la construcción de la Variante Férrea de Cartago, el cual incluye la revisión del diseño ante lo sucedido en la pasada ola invernal. | Se revisará la vigencia del convenio interadministrativo de Cartago y el ajuste de los diseños de la variante frente a la pasada ola invernal. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)21feb11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se esta a la espera de realizar una reunión con el Alcalde Municipal y Tren de Occidente para empezar a revisar el tema de los predios del corredor antiguuo y el diseños de la variante férrea de Cartago, 3)Estado de la tarea: En proceso 1)12may11, Murrego,, INCO 2) Reporte: Se trabaja con INVIAS la viabilidad de hacer entrega de este corredor al municipio de Cartago. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se cuenta con los ajustes al diseño de la variante Cartago y se esta a la espera de la Adquisición de los 3 predios requeridos por parte del municipio de Pereira porque estos 3 predios estan en jurisdicción del municipio de Pereira. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se cuenta con los ajustes al diseño de la variante Cartago y se esta a la espera de la Adquisición de los 3 predios requeridos por parte del municipio de Pereira porque estos 3 predios están en jurisdicción del municipio de Pereira. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se cuenta con los ajustes al diseño de la variante Cartago y se esta a la espera de la Adquisición de los 3 predios requeridos por parte del municipio de Pereira. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se cuenta con los ajustes al diseño de la variante Cartago y se esta a la espera de la Adquisición de los 3 predios requeridos por parte del municipio de Pereira. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 16dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta una consultoría sobre la conveniencia de cambiar el ancho de trocha angosta a trocha estandar. La entrega del estudio estara para el mes de marzo de 2012. Por lo tanto hasta no conocer este no se tomará ninguna decisión. 3) Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 996 y 997 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente, se cuenta con los diseños y se espera continuar con la adquisición de los predios para la construcción de la variante. Sin embargo, faltan 5 predios por adquirir: 2 por parte de la Agencia y 3 por parte del municipio de Pereira. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 04 Mayo 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Al momento de este reporre, se realizaron los ajustes al diseño de la variante férrea. Actualmente, se esta revisando la vigencia del convenio con la Administración Municipal de Cartago para el proceso de adquisición de predios que se requieren para la construcción de la variante. 3) En Proceso 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente, se esta revisando la vigencia del convenio con la Administración Municipal de Cartago para el proceso de adquisición de predios que se requieren para la construcción de la variante. 3) En Proceso 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29, Mayo, 12: Actualmente, se esta revisando la vigencia del convenio con la Administración Municipal de Cartago para el proceso de adquisición de predios que se requieren para la construcción de la variante. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anteior 27jun12: Actualmente, se esta revisando la vigencia del convenio con la Administración Municipal de Cartago para el proceso de adquisición de predios que se requieren para la construcción de la variante. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia se encuentra estudiando los antecedentes de la situación e invasión del corredor férreo existente, una vez se cuente con el mismo se tomarán las acciones a seguir. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: Se recomienda enviar adelantos para próximos reportes, ya que se viene reportando lo mismo desde septiembre de 2012. | 04 Mayo 12, Murrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 30dic11 a 31dic12 Debido a la dificultad para realizar la adquisición predial, para llevar acabo el compromiso por parte del concesionario es necesaria una extensión en el plazo estimado. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2012). Observaciones 25ene13: Se espera que el proceso de adquisición predial se realice durante el 2013. Por favor modificar la fecha de terminación de la tarea a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1)25enero/13, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La ANI estudia la alternativa de adelantar la compra de los predios de la variante de Cartago y posteriormente realizar la reclamación del valor de los mismos al municipio de Cartago, quien tiene la obligación de suministrar los predios, esto con el fin de adelantar la rehabilitación del corredor y poder garantizar la continuidad de transporte desde Buenaventura hasta la Felisa. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
999 | APP 21 - Cartago,Valle del Cauca 05feb11 [ACRP_E_0158] | TRENES DE PASAJEROS, revisar la alternativa de implementar el Transporte de pasajeros en la red férrea rehabilitada (Buenaventura - Zaragoza). | El INCO se compromete a hacer el estudio técnico, jurídico y financiero para revisar la viabilidad de implementar el Transporte de pasajeros en la red férrea concesionada. Entidades involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 21 - Puertos, Férreo y Aeropuertos | 2012-12-31 | 2013-01-25 | 1)21feb11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Esta respuesta esta articulada con los resultados de los tribunales de arbitramento que actualmente se adelantan por parte de Tren de occidente y Ferrocarril del Oeste contra el INCO,. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)12may11, Murrego, INCO, 2) Reporte: El INCO esta a la espera del fallo de los tribunales y con estos resultados estudiar la viabilidad de la operación de trenes para pasajeros. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Una vez se cuente con el fallo del tribunal interpuesto por Ferrocarril del Oeste, se revisaran los riesgos, la viabilidad técnica y financiera para la operación del transporte de pasajeros. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Una vez se cuente con el fallo del tribunal interpuesto por Ferrocarril del Oeste, se revisaran los riesgos, la viabilidad técnica y financiera para la operación del transporte de pasajeros. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Una vez se cuente con el fallo del tribunal interpuesto por Ferrocarril del Oeste, se revisaran los riesgos, la viabilidad técnica y financiera para la operación del transporte de pasajeros. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se respondió por parte del Apoderado nombrado por el INCO la demanda al tribunal interpuesto por Ferrocarril del Oeste, en espera del fallo del tribunal para revisar los riesgos, la viabilidad técnica y financiera para la operación del transporte de pasajeros. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 16 dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte:Ante los incumplimientos del concesionario por la conservación y mantenimiento de la vía férrea que permita la circulación del tren pasajero la Agencia Nacional de Infraestructura inició el proceso sancionatorio de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión. 3)Estado de la Tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 1434 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI está a la espera del fallo del tribunal interpuesto por Ferrocarril del Oeste. De acuerdo con el resultado, la ANI estudiara la viabilidad del transporte de pasajeros.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI está a la espera del fallo del tribunal de arbitramento. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 13jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 04may12: La ANI está a la espera del fallo del tribunal de arbitramento. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 13jun12: La ANI está a la espera del fallo del tribunal de arbitramento. 3)Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anteior 27jun12: La ANI está a la espera del fallo del tribunal de arbitramento. 3)Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia hasta la fecha y de acuerdo a las actividades de mantenimiento y conservación que adelanta el concesionario garantiza el paso del tren turístico de café y azúcar, no ha recibido ninguna propuesta para el transporte de pasajeros a parte de este. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Por favor informar de quien depende que se genere el resultado o fallo del tribunal de arbitramento, ya que según reportes anteriores, este fallo es el requisito para que la ANI estudie la viabilidad del transporte de pasajeros. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 13nov12, ACRP, LBR: "27sep12, ACRP, LBR: Por favor informar de quien depende que se genere el resultado o fallo del tribunal de arbitramento, ya que según reportes anteriores, este fallo es el requisito para que la ANI estudie la viabilidad del transporte de pasajeros". 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: Se recomienda poner especial atención a la petición del "13nov12, ACRP, LBR: "27sep12, ACRP, LBR: Por favor informar de quien depende que se genere el resultado o fallo del tribunal de arbitramento, ya que según reportes anteriores, este fallo es el requisito para que la ANI estudie la viabilidad del transporte de pasajeros". | 04 Mayo. 12, Murrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 30dic11 a 30dic12. Observaciones 25ene13: Dado que la tarea depende de un tercero interesado que desee prestar el servicio de transporte de pasajeros, se pide ampliar el plazo de terminación a 31 de diciembre de 2012 | En proceso | Con atraso | Actualizado | 1)25enero/13, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Dentro del contrato de concesión se tiene previsto permitir el transporte de pasajeros, actualmente el tren de café y azúcar se encuentra habilitado por el Ministerio de Transporte para esta actividad, la cual se podrá realizar previo concepto de viabilidad del estado del corredor emitido por el concesionario. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1110 | APP 23 - Cúcuta, Norte de Santander 19feb11 [ACRP_E_0181] | Se requiere la ampliación de calzadas y pavimentación de la vía Astilleros - Tibú - El Tarra - Convención - La Mata. | El Ministerio de Transporte tramitara la inclusión en la red nacional, para terminar sus diseños, determinar sus costos totales y en adelante ser atendida en el mediano y largo plazo con recursos de la nación. Se pavimentara los primeros 20 Km del tramo Tibú - El Tarra a fin de garantizar la inversión efectuada el año anterior la cual fue afectada severamente por la ola invernal. Entidades involucradas: Ministerio de Transporte 22mar11 reasignada a INCO entidad que ha venido enviado reporte de la acción | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y gestión | APP 23 - Infraestructura | 2013-06-30 | 2013-01-25 | 1)8mar11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre el Tibú y el Tarra que se encuentran en el 98% terminados a nivel de Subbase, según el adicional No. 1, para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical, con recursos del Adicional No. 2. Con estos mismos recursos dar alcance bajo las mismas especificaciones, de 20 km. o más, optimizando los mismos. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 12may11, Murrego, INCO 2) Reporte: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre Tibú y el Tarra que se encuentran en al 100% terminados a nivel de Subbase, según el adicional No. 1. De otra parte, se adelantan gestiones para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anteior 12may11: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre Tibú y el Tarra que se encuentran en al 100% terminados a nivel de Subbase, según el adicional No. 1. De otra parte, se adelantan gestiones para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre Tibú y el Tarra que se encuentran en al 100% terminados a nivel de Súbase, según el adicional No. 1. De otra parte, se adelantan gestiones para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre Tibú y el Tarra que se encuentran en al 100% terminados a nivel de Subbase, según el adicional No. 1. De otra parte, se adelantan gestiones para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: 26sep11: Se cuentan con los estudios y diseños de los primero 70 km entre Tibú y el Tarra. Oficialmente se le solicitó al Concesionario por parte del INCO, la evaluación y valoración para proteger los 16,1 km entre Tibú y el Tarra que se encuentran en al 100% terminados a nivel de Subbase, según el adicional No. 1. De otra parte, se adelantan gestiones para llevarlos a nivel de carpeta asfáltica completando así la estructura de pavimento faltante (Base y Pavimento) con las respectivas cunetas y señalización horizontal y vertical. NOTA: ASTILLEROS - TIBU, corresponde al alcance progresivo Cúcuta - Astilleros - Tibú - La Gabarra, el cual no se encuentra activado. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)19dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Teniendo en cuenta el impacto de la ola nvernal sobre la estructura del pavimento, se esta evaluando por aparte de la ANI la viabilidad de invertir esos recursos en la terminación de la estructura de pavimento. En caso de ser viable tecnica y juridicamente la inversion de esos recursos se solicitara al Fondo Nacional de Calamidades que autorice una reasignacion de los fondos asignados a la ANI para atender las obras afectadas por la Ola Invernal. 3) Estado de la tarea En proceso 1)07feb12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior: 19dic11: Teniendo en cuenta el impacto de la ola nvernal sobre la estructura del pavimento, se esta evaluando por aparte de la ANI la viabilidad de invertir esos recursos en la terminación de la estructura de pavimento. En caso de ser viable tecnica y juridicamente la inversion de esos recursos se solicitara al Fondo Nacional de Calamidades que autorice una reasignacion de los fondos asignados a la ANI para atender las obras afectadas por la Ola Invernal. 3) Estado de la tarea En proceso 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: A)La ANI realizó el analisis juridico y no es viable invertir recursos del Fondo de Calamidades en los primeros 20 km del Tramo Tibu-El Tarra. Lo anterior justificado tambien, en que se ha instaurado un tribunal de arbitramento por parte del concesionario en el cual incluyo como una sus pretenciones que se reconozca las inversiones realizadas en el citado tramo por efecto de la Ola Invernal 2010-2011. B) La ANI se encuentra gestionando ante el Fondo de Adaptación la postulación de este corredor para ser estructurado a través de un convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación en la que se podría tener el corredor estructurado hacia el 2013 para ser intervenido vía Concesión o Obra Publica según sea el resultado de la misma. B) El Corredor Mencionado esta identificado en los proyectos a estructurar por la Vicepresidencia de Estructuración y Adjudicación de la ANI. Actualmente se esta evaluando su afectación por la Ola Invernal 2010 para definir su postulación frente al Fondo de Adaptación para su estructuración, en caso negativo esta Vicepresidencia iniciara un proceso de Diagnostico Inicial con recursos propios para Identificar las necesidades del mismo y su vocacion concesionable. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)7marzo12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 20 Feb. 12: La ANI realizó el analisis juridico y no es viable invertir recursos del Fondo de Calamidades en los primeros 20 km del Tramo Tibu-El Tarra. Lo anterior justificado tambien, en que se ha instaurado un tribunal de arbitramento por parte del concesionario en el cual incluyo como una sus pretenciones que se reconozca las inversiones realizadas en el citado tramo por efecto de la Ola Invernal 2010-2011. B) La ANI se encuentra gestionando ante el Fondo de Adaptación la postulación de este corredor para ser estructurado a través de un convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación en la que se podría tener el corredor estructurado hacia el 2013 para ser intervenido vía Concesión o Obra Publica según sea el resultado de la misma. B) El Corredor Mencionado esta identificado en los proyectos a estructurar por la Vicepresidencia de Estructuración y Adjudicación de la ANI. Actualmente se esta evaluando su afectación por la Ola Invernal 2010 para definir su postulación frente al Fondo de Adaptación para su estructuración, en caso negativo esta Vicepresidencia iniciara un proceso de Diagnostico Inicial con recursos propios para Identificar las necesidades del mismo y su vocacion concesionable. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 25abr12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura realizó el analisis juridico y no es viable invertir recursos del Fondo de Calamidades en los primeros 20 km del Tramo Tibu-El Tarra. Lo anterior justificado tambien, en que se ha instaurado un tribunal de arbitramento por parte del concesionario en el cual incluyo como una sus pretenciones que se reconozca las inversiones realizadas en el citado tramo por efecto de la Ola Invernal 2010-2011. A) La ANI se encuentra gestionando ante el Fondo de Adaptación la postulación de este corredor para ser estructurado a través de un convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación en la que se podría tener el corredor estructurado hacia el 2013 para ser intervenido vía Concesión o Obra Publica según sea el resultado de la misma. B) El Corredor Mencionado esta identificado en los proyectos a estructurar por la Vicepresidencia de Estructuración y Adjudicación de la ANI. Actualmente se esta evaluando su afectación por la Ola Invernal 2010 para definir su postulación frente al Fondo de Adaptación para su estructuración, en caso negativo esta Vicepresidencia iniciara un proceso de Diagnostico Inicial con recursos propios para Identificar las necesidades del mismo y su vocacion concesionable. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La ANI se encuentra gestionando ante el Fondo de Adaptación la postulación de este corredor para ser estructurado a través de un convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación en la que se podría tener el corredor estructurado hacia el 2013 para ser intervenido vía Concesión o Obra Publica según sea el resultado de la misma. B) El Corredor Mencionado esta identificado en los proyectos a estructurar por la Vicepresidencia de Estructuración y Adjudicación de la ANI. Actualmente se esta evaluando su afectación por la Ola Invernal 2010 para definir su postulación frente al Fondo de Adaptación para su estructuración, en caso negativo esta Vicepresidencia iniciara un proceso de Diagnostico Inicial con recursos propios para identificar las necesidades del mismo y su vocacion concesionable. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI el pasado mes de mayo firmo el segundo convenio interadministrativo con el Fondo de Adpatacion para la estructuración de las Transversales del Carbón que incluyen los corredores Aguazul - Sogamoso, Tunja - Barbosa - Landazuri - Pto Araujo y Tunja - Chiquinquira - Pto Boyaca. En el momento, la Agencia se encuentra conjuntamente con el Fondo de Adaptación realizando el diagnostico inicial de los corredores, para definir la cartera de Proyecto a incluir en la estrucuturacion. Se espera inicar la apertura formal de la licitacion para la contratacion de los Estructuradores Integrales en el mes de Agosto con una duracion estimada de 14 meses. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI; 2)Reporte: Aplica reporte anterior 27jun12, La ANI el pasado mes de mayo firmo el segundo convenio interadministrativo con el Fondo de Adaptacion para la estructuración de las Transversales del Carbón que incluyen los corredores Aguazul - Sogamoso, Tunja - Barbosa - Landazuri - Pto Araujo y Tunja - Chiquinquira - Pto Boyaca. En el momento, la Agencia se encuentra conjuntamente con el Fondo de Adaptación realizando el diagnostico inicial de los corredores, para definir la cartera de Proyecto a incluir en la estrucuturacion. Se espera inicar la apertura formal de la licitacion para la contratacion de los Estructuradores Integrales en el mes de Agosto con una duracion estimada de 14 meses. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Debido a la existencia de alcances progresivos en concesiones existentes se determino que la estructuración que se adelanta a través del Fondo de Adaptación no incluyera tramos de vías con alcances progresivos, por lo tanto se determino que a través del fondo se estructuren los tramos. DUITAMA – PAMPLONA - CÚCUTA CORREDORES NORTE DE SANTANDER (Puerto Capulco – Aguaclara – Ocaña – Astilleros – Cúcuta – Puerto Santander MANIZALES – HONDA- VILLETA TRANSVERSALES CUSIANA – CARARE – BOYACÁ Y TUNJA - VILLAPINZON. (Puerto Araujo - Tunja - Puerto Gaitán, Tunja - Chiquinquirá - Puerto Boyacá) La estructuración de los corredores PAMPLONA CUCUTA Y EL ZULIA-ASTILLEROS-CONVENCIÓN-LA MATA-LA GLORIA serán parte de un proceso de licitación que adelantara la Entidad en un proceso separado. 3) Estado: EN PROCESO. 1) 23Oct12, MUrrego, ANI, 2) Actualmente la entidad se encuentra gestionando recursos con el fin de contratar la estructuración del corredor Astilleros – Tibú – El Tarra – Convención – La Mata. 3) En Proceso 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: A traves del alcance progresivo del proyecto Area Metropolitana de Cúcuta se afirmaron 16 km de la vía Tibu - El Tarra (nivel subbase). La Agencia se encuentra a la espera de diseños fase III contratados por la Gobernacion de Norte de Santander (autorizados por el interventor) con el proposito de llevar a nivel de pavimentado los 16 km e incluir la construcción de un puente sobre el Río Rojo en el alcance progresivo del proyecto concesional. Se espera que las obras inicien en el primer trimestre del 2013. Por otra parte, la Agencia se encuentra gestionando recursos para contratar los estudios (tecnicos, financieros, juridicos, sociales, ambientales y prediales) de la estructuracion del corredor Astilleros - Tibu - La Mata, el cual hace parte del paquete de proyectos estrategicos de la Agencia. 3) Estado de la Tarea: En Proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: En la actualidad la Agencia se encuentra en espera de los Estudios y Diseños del puente vehicular localizado sobre el río Rojo, a suministrar por la Gobernación de Norte de Santander. De igual manera se encuentra en ejecución un informe Diagnostico del corredor vial Tibú - Orú por parte de la interventoría del proyecto, el cual nos informará el estado real de la vía y las alternativas de intervención. 3) Estado: EN PROCESO. | 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 30dic11 a 30dic12 Observaciones 25ene13: Se estima que el proceso de construcción a nivel de pavimento empezará durante el primer semestre del 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Por favor informar en que va la consecución de recursos para contratar los estudios (técnicos, financieros, jurídicos, sociales, ambientales y prediales) de la estructuración del corredor Astilleros - Tibu - La Mata, el cual hace parte del paquete de proyectos estratégicos de la Agencia. 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Comercio, Industria y Turismo | Sector Transporte e Infraestructura | Norte de Santander | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1113 | APP 23 - Cúcuta, Norte de Santander 19feb11 [ACRP_E_0181] | El departamento de Norte de Santander no se encuentra articulado de manera eficiente a la red vial nacional. | El Ministerio de Transporte a través del INCO, realizará los estudios y diseños del corredor Bogotá - Bucaramanga - Cúcuta, y Cúcuta - Ocaña - Agua Clara (Ruta del Sol III). Dentro del proceso se analizara la factibilidad del trazado por El Escorial, la variante de Pamplona y la revisión integral del alcance de la Concesión de San Simón. Entidades involucradas: Ministerio de Transporte, Inco Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 23 - Infraestructura | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Actualmente se encuentra en estudios la inclusión de estos corredores. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: aplica reporte anterior 28Jun11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anteior 26sep11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)07feb12, Murreg,o, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 16 di11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 08feb12 ACRP AGómez : Esta acción queda desactualizada puesto que no presenta avances desde el 28Jun11 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI actualmente está iniciando la etapa de debida diligencia como parte del convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación que tiene como objeto la estructuración Integral de los corredores Bogotá –Cúcuta, Manizales- Honda- Villeta y Bucaramanga-Remedios. El Corredor Bogotá-Cúcuta incluirá el estudio de la Variante de Pamplona y el estudio de los alcances de las concesiones actuales a lo largo del corredor. El INVIAS actualmente adelanta la contratación de los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara –Ocaña-Sardineta-Astilleros-Cúcuta (ruta 70 norte de Santander), los cuales tendrán una duración de 16 meses y en donde una vez se terminen, el Ministerio de Transporte decidirá el nivel y modalidad de intervención para el corredor a través de obra pública o concesión.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)7marzo12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 20 Feb. 12, 2)Reporte: La ANI actualmente está iniciando la etapa de debida diligencia como parte del convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación que tiene como objeto la estructuración Integral de los corredores Bogotá –Cúcuta, Manizales- Honda- Villeta y Bucaramanga-Remedios. El Corredor Bogotá-Cúcuta incluirá el estudio de la Variante de Pamplona y el estudio de los alcances de las concesiones actuales a lo largo del corredor. El INVIAS actualmente adelanta la contratación de los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara –Ocaña-Sardineta-Astilleros-Cúcuta (ruta 70 norte de Santander), los cuales tendrán una duración de 16 meses y en donde una vez se terminen, el Ministerio de Transporte decidirá el nivel y modalidad de intervención para el corredor a través de obra pública o concesión. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte:La Agencia Nacional de Infraestructura conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Maestro de Transporte contempla a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas el desarrollo del Corredor Bogotá-Cúcuta, Bucaramanga-Barrancabermeja-Remedios y Manizales-Honda-Villeta. La ANI actualmente está iniciando la etapa de debida diligencia como parte del convenio interadministrativo ANI-Fondo de Adaptación que tiene como objeto la estructuración Integral de dichos corredores. El Corredor Bogotá-Cúcuta incluirá el estudio de la Variante de Pamplona y el estudio de los alcances de las concesiones actuales a lo largo del corredor. El INVIAS adelanta la contratación de los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara –Ocaña-Sardineta-Astilleros-Cúcuta (ruta 70 norte de Santander), los cuales tendrán una duración de 16 meses y en donde una vez se terminen, el Ministerio de Transporte decidirá el nivel y modalidad de intervención para el corredor a través de obra pública o concesión. La Agencia Nacional de Infraestructura emitirá el concepto de viabilidad del desarrollo del corredor Bogotá –Cúcuta, Bucaramanga-Barrancabermeja-Remedios y Manizales-Honda-Villeta una vez cuente con el estudio técnico, financiero, económico, legal, social y ambiental por parte del Estructurador Integral. 3) EN PROCESO. 1)25abr12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI actualmente se está ejecutando el convenio suscrito con el Fondo de Adaptación que tiene como objeto la estructuración Integral de los corredores Bogotá –Cúcuta, Manizales- Honda- Villeta y Bucaramanga-Remedios. El Corredor Bogotá-Cúcuta incluirá el estudio de la Variante de Pamplona y el estudio de los alcances de las concesiones actuales a lo largo del corredor. El INVIAS actualmente adelanta la contratación de los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara – Ocaña - Sardinata - Astilleros - Cúcuta (ruta 70 norte de Santander), los cuales tendrán una duración de 16 meses y en donde una vez se terminen, el Ministerio de Transporte decidirá el nivel y modalidad de intervención para el corredor a través de obra pública o concesión. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)15may12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte del 25abr12 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente, La ANI conjuntamente con el Fondo de Adaptación se encuentra realizando los términos de referencia y la estandarización de requisitos para la contratación del Estructurador Integral del Corredor Bogotá-Cúcuta. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente, La ANI y el Fondo de Adpatacion se encuentran terminando el proceso de definicion del plan de intervencion, presupuesto y terminos de referencia para la contratacion de los estrucutradores integrales, se espera abrir el proceso de contratacion de los Estructuradores Integrales a tráves del fondo de adaptacion en le mes de Julio. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 27jun12, Actualmente, la ANI y el Fondo de Adaptacion se encuentran terminando el proceso de definicion del plan de intervencion, presupuesto y terminos de referencia para la contratacion de los estrucutradores integrales, se espera abrir el proceso de contratacion de los Estructuradores Integrales a tráves del fondo de adaptacion en le mes de Julio. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Proceso de Contratación del estructurador integral se adelanta mediante el fondo de Adaptación, en donde se tuvo que revisar el alcance del convenio debido a la existencia de Alcances progresivos de concesiones exitententes, por esta razón se revisaron los términos de referencia para la contratación del estructurador con fecha probable de publicación de prepliegos 24 - 28 de Septiembre 2012. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente, La Agencia en Convenio con el Fondo de Adaptación se encuentra en el proceso de selección del estructurador integral. Antes de finalizar el presente año se espera haber terminado el proceso y contar con un estructurador para los proyectos. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Proceso de Contratación del estructurador integral se adelanta mediante el fondo de Adaptación, en donde se tuvo que revisar el alcance del convenio debido a la existencia de Alcances Progresivos de concesiones exitententes, por esta razón se revisaron los términos de referencia para la contratación del estructurador, el proceso se encuentra en la etapa de entrega de ofertas y se espera sea adjudicado el 26 de Diciembre de 2012. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El proceso del Fondo de Adaptacion (No. 030 del 2012) para la seleccion del Estructurador Integral de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se encuentra en etapa de evaluación y se espera sean adjudicados el día 29 de Diciembre del 2012. 3)Estado: EN PROCESO | El proceso de estructuración y adjudicación del corredor Bogotá-Cúcuta consta de una serie de estudios, análisis, etapas, procesos y la intervención de múltiples actores. Por lo tanto, la ANI requiere un mayor plazo para el desarrollo de la estructuración y adjudicación del proyecto. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2013). Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La contratación del Estructurador Integral de de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación. Se tenía contemplado que fuera adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012, sin embargo la etapa de evaluación de las propuestas se extendío. Se espera que el contrato para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto sea adjudicado el 31 de enero de 2013. 3) Estado: EN PROCESO. | Comercio, Industria y Turismo | Sector Transporte e Infraestructura | Norte de Santander | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: La contratación del Estructurador Integral de de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012) se suspendió, ya que las empresas extranjeras no acreditaron a través de documento apostillado la constitución de la firma en el país de origen. El proceso se reabrira el 12 de marzo de 2013. 3) Estado: EN PROCESO.
1404 | APP 31 - Chiquinquirá, Boyacá 30Abr11[ACRP_E_0253] | Gestionar los recursos faltantes para culminar la construcción de la Doble Calzada Bogotá – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá – Cúcuta "Los Comuneros". | El proyecto ya está formulado e inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y el INCO se compromete a gestionar los recursos con el DNP y el Ministerio de Hacienda. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, CONPES, CONFIS, DNP y Ministerio de Hacienda Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 31 - Infraestructura | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: El INCO tiene inscritos en el Banco de Proyectos de inversión nacional los proyectos de concesión Zipaquira - Palenque, y Area Metropolitana de Cúcuta, los cuales cuentan con recursos para la vigencia 2012. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28JUn11, MUrrego, INCO; 2)Reporte: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente el INCO esta adelantando el estudio preliminar para evaluar diferentes alternativas de conexión vial que interconecten adecuadamente el corredor Bogotá Cúcuta y Bogotá Arauca, se realizará una modelación de estas alternativas y se planteará una cartera de proyectos. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Corredor Bogotá Cúcuta, fue postulado y aceptado por el Fondo de Adaptación para ser Estructurado Integralmente. En el momento se adelanta conjuntamente con el Fondo en los términos de referencia y estandarización de requisitos para la contratación del Estructurador Integral. Una vez esta la fase de Estructuración arroje claramente el nivel y costo de las intervenciones requeridas se definirán los aprotes requerido por el privado y por la nacion con su respectivo tramite presupuestal de vigencias futuras. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)25abr12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo con el Fondo de Adaptación en el cual se realizara la estructuración integral del corredor Bogotá Cúcuta. En el momento se adelanta conjuntamente con el Fondo en los términos de referencia y estandarización de requisitos para la contratación del Estructurador Integral. Una vez esta la fase de Estructuración arroje claramente el nivel y costo de las intervenciones requeridas se definirán los aportes requerido por el privado y por la nacion con su respectivo trámite presupuestal de vigencias futuras. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)15may12, MUrrego, ANI, 2)Aplica reporte del 25br12 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente, La ANI conjuntamente con el Fondo de Adaptación se encuentra realizando los términos de referencia y la estandarización de requisitos para la contratación del Estructurador Integral. Por otra parte, La ANI finalizó el proceso de estudios técnicos y financieros de la concesión corta (2-3 años) Zipaquirá-Palenque. Actualmente, se adelanta los documentos legales y los respectivos tramites ante el DNP y el Ministerio de Hacienda. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Reporte: La ANI el pasado mes de mayo firmo el segundo convenio interadministrativo con el Fondo de Adpatacion para la estructuración de las Transversales del Carbón que incluyen los corredores Aguazul - Sogamoso, Tunja - Barbosa - Landazuri - Pto Araujo y Tunja - Chiquinquira - Pto Boyaca. En el momento, la Agencia se encuentra conjuntamente con el Fondo de Adaptación realizando el diagnostico inicial de los corredores, para definir la cartera de Proyecto a incluir en la estrucuturacion. Se espera inicar la apertura formal de la licitacion para la contratacion de los Estructuradores Integrales en el mes de Agosto con una duracion estimada de 14 meses. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte Aplica reporte anterior: 27jun12, La ANI el pasado mes de mayo firmo el segundo convenio interadministrativo con el Fondo de Adpatacion para la estructuración de las Transversales del Carbón que incluyen los corredores Aguazul - Sogamoso, Tunja - Barbosa - Landazuri - Pto Araujo y Tunja - Chiquinquira - Pto Boyaca. En el momento, la Agencia se encuentra conjuntamente con el Fondo de Adaptación realizando el diagnostico inicial de los corredores, para definir la cartera de Proyecto a incluir en la estrucuturacion. Se espera inicar la apertura formal de la licitacion para la contratacion de los Estructuradores Integrales en el mes de Agosto con una duracion estimada de 14 meses. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: El proyecto ya está formulado e inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y la ANI se compromete a gestionar los recursos con el DNP y el Ministerio de Hacienda. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, CONPES, CONFIS, DNP y Ministerio de Hacienda. El monto de los recursos necesarios será el resultado de la Estructuración Financiera que se adelantara a través del Fondo de Adaptación. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Este último reporte es la misma redacción en una parte de la acción. Se sugiere enviar adelantos sobre el tema. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Por un lado, La Agencia en Convenio con el Fondo de Adaptación se encuentra en el proceso de selección del estructurador integral del corredor Bogotá-Cúcuta (proyecto estrategico). Antes de finalizar el presente año se espera haber terminado el proceso y contar con un estructurador para los proyectos. Por otra parte, la Agencia se encuentra en la fase de aprobación del plan de aportes por parte del MHCP, del analisis costo-beneficio (comparador publico privado) por parte del DNP y del requerimiento de vigencias futuras (MHCP) para el proyecto corto (2-3 años) Zipaquira-Palenque (Mantenimiento y Operación). 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: El proyecto Zipaquira - Palenque (corto: 2-3 años) está formulado e inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y la ANI se compromete a gestionar los recursos con el DNP y el Ministerio de Hacienda. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)13Dic12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia en Convenio con el Fondo de Adaptación se encuentra en el proceso de selección del estructurador integral del corredor Bogotá-Cúcuta (proyecto estrategico). Antes de finalizar el presente año se espera haber terminado el proceso y contar con un estructurador para los proyectos. Por otra parte, la Agencia se encuentra en la fase de aprobación del plan de aportes por parte del MHCP, del análisis costo-beneficio (comparador publico privado) por parte del DNP y del requerimiento de vigencias futuras (MHCP) para el proyecto corto (2-3 años) Zipaquira-Palenque (Mantenimiento y Operación). 3) Estado: EN PROCESO 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El proceso del Fondo de Adaptacion (No. 030 del 2012) para la seleccion del Estructurador Integral de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se encuentra en etapa de evaluación y se espera sean adjudicados el día 29 de Diciembre del 2012. 3)Estado: EN PROCESO | 15may12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 30ene12 a 31dic12 El proceso de estructuración y adjudicación del corredor Bogotá-Cúcuta consta de una serie de estudios, análisis, etapas, procesos y la intervención de múltiples actores. Por lo tanto, la ANI requiere un mayor plazo para el desarrollo de la estructuración y adjudicación del proyecto. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2013). Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La contratación del Estructurador Integral de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación. Se tenía contemplado que fuera adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012, sin embargo la etapa de evaluación de las propuestas se extendío. Se espera que el contrato para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto sea adjudicado el 31 de enero de 2013. 3) Estado: EN PROCESO. | Minas | Sector Transporte e Infraestructura | Boyacá | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: La contratación del Estructurador Integral de de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012) se suspendió, ya que las empresas extranjeras no acreditaron a través de documento apostillado la constitución de la firma en el país de origen. El proceso se reabrira el 12 de marzo de 2013. 3) Estado: EN PROCESO.
1405 | APP 31 - Chiquinquirá, Boyacá 30Abr11[ACRP_E_0253] | Se requiere construir el ferrocarril del Carare para impulsar el desarrollo minero de la región | El Inco contratará los estudios para los diseños y la estructuración técnica, legal y financiera del sistema ferroviario central, que incluye el Ferrocarril del Carare. Adicionalmente contratará los estudios de Chiriguaná - salida al mar. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones Código BPIN : N/A Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 31 - Infraestructura | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)12may11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28Jun11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 12may11: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11,MUrrego, INCO, 2)Reporte: Con el fin de agilizar los tiempos en la contratación de los estudios a Fase II del Carare, necesarios para la nueva estructuración del Sistema Ferroviario Central (SFC), se esta gestionando un convenio con FONADE para contratar estos estudios y la estructuración integral del SFC 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Con el fin de agilizar los tiempos en la contratación de los estudios a Fase II del Carare, necesarios para la nueva estructuraciòn del Sistema Ferroviario Central (SFC), se esta gestionando un convenio con FONADE para contratar estos estudios y la estructuracón integral del SFC 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Con el fin de agilizar los tiempos en la contratación de los estudios a Fase II del Carare, necesarios para la nueva estructuraciòn del Sistema Ferroviario Central (SFC), se esta gestionando un convenio con FONADE para contratar estos estudios y la estructuracón integral del SFC 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: aplica reporte anterior 26sep11: Con el fin de agilizar los tiempos en la contratación de los estudios a Fase II del Carare, necesarios para la nueva estructuraciòn del Sistema Ferroviario Central (SFC), se esta gestionando un convenio con FONADE para contratar estos estudios y la estructuracón integral del SFC 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI 2) Reporte:En la actualidad, La Agencia Nacional de Infraestructura viene desarrollando los estudios previos a la estructuración del Sistema Ferroviario Central que incluye el corredor del Ferrocarril del Carare. Estos estudios se vienen desarrollando en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo y comprende el mejor esquema de Gestión que debe seguir el Gobierno Nacional de cara a la magnitud de este proyecto, estudio de costos a partir de información secundaria de construcción, rehabilitación y mantenimiento, modelo financiero preliminar, estudio de demanda, y análisis jurídico del acceso a FENOCO y Puerto Nuevo y regulación y condiciones del contrato de concesión. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Maestro de Transporte contempla a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas el desarrollo del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. Para lo cual, la Agencia viene desarrollando los estudios previos -estudio de costos, modelo financiero preliminar, estudio de demanda y análisis jurídico del acceso a FENOCO y Puerto Nuevo, el esquema regulatorio y las condiciones del contrato de concesión- en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) en proceso 1)15may12, MUrrego, ANI, 2)Aplica reporte del 20abr12 . 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. Esta tarea se relaciona con la 1406. 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: La compañía Votoralpin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) En proceso. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29, Mayo, 12: La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 27jun12, La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2)Aplica reporte anterior 27jul12: La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia se encuentra a la espera de la recepción de iniciativas privadas para el desarrollo del proyecto. 3) Estado de la tarea: En Proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: El día 19 de noviembre se recibió una APP para el Corredor del Carare, se encuentra en evaluación por parte de la ANI. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. | 15may12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 31dic11 a 31dic12 La ANI se encuentra a la espera de la recepción de iniciativas privadas para el desarrollo del proyectos SFC y Tren del Carare. (Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2012). Observación: Proyecto considerado de inversión. La Agencia espera que se desarrolle con capital 100% privado a traves de la presentación de iniciativas privadas. Observaciones 25ene13: Dado que el proyecto se lleva a cabo a través del esquema de presentación de iniciativas privadas (propuesta de un tercero interesado), se requiere modificar la fecha de terminación a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La firma Brasilera Votorantim, presento una iniciativa privada para la construcción en trocha angosta el corredor Belencito - Barrancabermeja con Rad No. 2012-409-034970-2 y la ANI se encuentra evaluando la inciativa privada que se enceuntra en etapa de prefactibilidad. 3)Estado: En proceso | Minas | Sector Transporte e Infraestructura | Boyacá | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1406 | APP 31 - Chiquinquirá, Boyacá 30Abr11[ACRP_E_0253] | Se requiere construir el ferrocarril del Carare para impulsar el desarrollo minero de la región. | El Inco se compromete a adjudicar la concesión del proyecto Sistema Ferroviario Central. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Ministerio de Hacienda y el DNP Código BPIN: N/A Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 31 - Infraestructura | 2013-11-30 | 2013-01-25 | 1)12may11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)28JUn11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anteior: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)29ago11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28JUn11: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 24oct11: Actualmente el INCO se encuentra realizando los estudios para la estructuración del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 20feb12 Murrego ANI 2) En la actualidad la Agencia Nacional de Infraestructura viene desarrollando los estudios previos a la estructuración del Sistema Ferroviario Central que incluye el corredor del Ferrocarril del Carare. Estos estudios se vienen desarrollando en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo y comprende el mejor esquema de Gestión que debe seguir el Gobierno Nacional de cara a la magnitud de este proyecto, estudio de costos a partir de información secundaria de construcción, rehabilitación y mantenimiento, modelo financiero preliminar, estudio de demanda, y análisis jurídico del acceso a FENOCO y Puerto Nuevo y regulación y condiciones del contrato de concesión 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1)20abril12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Maestro de Transporte contempla a través del esquema de Asociaciones Publico Privadas el desarrollo del Sistema Ferroviario Central y el Ferrocarril del Carare. Para lo cual, la Agencia viene desarrollando los estudios previos -estudio de costos, modelo financiero preliminar, estudio de demanda y análisis jurídico del acceso a FENOCO y Puerto Nuevo, el esquema regulatorio y las condiciones del contrato de concesión- en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) En proceso 1)15may12, MUrrego, ANI, 2)Aplica reporte del 20abr12 . 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. Esta tarea se relaciona con la 1406. 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: La compañía Votoranpim-Paz del Río han manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) En proceso. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29, Mayo, 12: La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1405. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12, La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1405. 3) 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 27jul12: La compañía Votorantin-Paz del Río ha manifestado oficialmente (Rad ANI No. 2012-409-002526-2 y Rad ANI No. 011343-2) la intensión de radicar una iniciativa privada para el tramo Belencito-Paz del Río. Actualmente, la ANI se encuentra en espera de la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de los nuevos proyectos férreos. Esta tarea se relaciona con la 1406. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Tener en cuenta las recomendaciones del 24ago12, la acción queda desactualizada ya que no presenta adelantos. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente, la Agencia se encuentra a la espera de iniciativas privadas para el desarrolllo del tren del Carare. Sin embargo, La Agencia recibio una propuesta de iniciativa privada de la firma Mariverdo para la construcción y rehabilitación del Sistema ferreo Central, en donde se le requirió al peticionario complementar la iniciativa privada (fase prefactibilidad) con un modelo de negocio, descripción de la estructura legal del proyecto y el marco contractual, estudio de demanda y aclarar algunos aspectos financieros y socio-ambientales. 3) Estado de la Tarea: En Proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: el día 19 de noviembre se recibió una APP para el Corredor del Carare, se encuentra en evaluación por parte de la ANI. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. | La ANI se encuentra a la espera de la recepción de iniciativas privadas para el desarrollo del proyectos SFC y Tren del Carare. Observación: Proyecto considerado de inversión. La Agencia espera que se desarrolle con capital 100% privado a traves de la presentación de iniciativas privadas. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1)25enero/13, Murrego, ANI, 2)Reporte: La firma Brasilera Votorantim, presento una iniciativa privada para la construcción en trocha angosta el corredor Belencito - Barrancabermeja con Rad No. 2012-409-034970-2 y la ANI se encuentra evaluando la inciativa privada que se encuentra en etapa de prefactibilidad. De igual manera se han radicado en la ANI dos iniciativas privadas que involucran el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná que tambien se encuentran en etapa de prefactibilidad. Por otra parte, la ANI se encuentra adelantando la estructuración de un proceso por obra pública para la reparación de puntos críticos, administración, mantenimiento, control de tráfico y vigilancia, con el fin de reactivar la operación a lo largo de los corredores. La definición de alcances y presupuesto esta siendo tema de evaluación. Se espera que la publicación del pliego de condiciones definitivo sea a mas tardar el 19 de marzo del presente año. 3)Estado: En proceso | Minas | Sector Transporte e Infraestructura | Boyacá | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1433 | APP 33 - Buenaventura, Valle del Cauca 14May11[ACRP_E_0266] | Se solicita revisar el contrato de concesión de la Red Férrea del Pacífico y reconocimiento del valor de las obras que ha ejecutado Ferrocarril del Oeste con respecto a la Ola Invernal. | 1. El Gobierno Nacional y el concesionario realizarán mesas de trabajo para revisar el alcance actual del contrato y de las obligaciones. 2. El concesionario presentará los documentos exigidos para el reconocimiento de los recursos de trabajos ejecutados por ola invernal de acuerdo a la directriz del Fondo de Calamidades. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Superintendencia de Puertos, Ministerio de Transporte, Concesionario Red Férrea del Pacífico | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 33 - Desarrollo portuario, aeroportuario y ferroviario | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)28JUn11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se estan programando las mesas de trabajo con el concesionario. Una vez el concesionario presente los documentos para el reconocimento de los trabajos realizados por la ola invernal se procedera a realizar el estudio juridico y tecnico para remitir a la subdirección de infraestructura del Ministerio de Transporte. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28JUn11: Se están programando las mesas de trabajo con el concesionario. Una vez el concesionario presente los documentos para el reconocimiento de los trabajos realizados por la ola invernal se procederá a realizar el estudio jurídico y técnico para remitir a la subdirección de infraestructura del Ministerio de Transporte. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se estan programando las mesas de trabajo con el concesionario. Una vez el concesionario presente los documentos para el reconocimento de los trabajos realizados por la ola invernal se procedera a realizar el estudio juridico y tecnico para remitir a la subdirección de infraestructura del Ministerio de Transporte. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se remitio estudio a la subdirección de infraestructura del Ministerio de Transporte para solicitud de recursos para atención de obras de emergencia invernal 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)19 dic11, Murrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterios 24oct11: Se remitio estudio a la subdirección de infraestructura del Ministerio de Transporte para solicitud de recursos para atención de obras de emergencia invernal 3)Estado de la tarea: En proceso. 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se adelantan mesas de trabajo para que el concesionario cumpla con lo establecido en el contrato de concesión y con los documentos exigidos por el Gobierno Nacional para el reconocimiento de recursos adicionales. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 23feb12 ACRP: informar cuantas mesas se han hecho, en que fechas y con la participacion de quien. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se está a la espera de que el concesionario entregue todos los soportes y documentos (estudios y diseños) necesarios a la ANI para el reconocimiento de eventos de fuerza mayor causados por ola invernal. Se han realizado 3 mesas con participación de la ANI y el Concesionario, con fechas xxxx. La ANI ha dado respuesta a las solicitudes del concesionario. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 28mar12, ACRP: Informar en que fechas y los participantes de las mesas. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente, se adelanta la revisión de los prediseños por parte del concesionario para las obras de ola invernal y se revisará a la luz de lo establecido en el contrato de concesión para el reconocimiento de las obras a ejecutar. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 15 Mayo. 12: Actualmente, se adelanta la revisión de los prediseños por parte del concesionario para las obras de ola invernal y se revisará a la luz de lo establecido en el contrato de concesión para el reconocimiento de las obras a ejecutar. 3)Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: Actualmente, se adelanta la revisión de los prediseños por parte del concesionario para las obras de ola invernal y se revisará a la luz de lo establecido en el contrato de concesión para el reconocimiento de las obras a ejecutar. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Este tema se encuentra en proceso en el tribunal de arbitramento que instauró Ferrocarril del Oeste. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: Es recomendable que la calidad de los reportes sea mejorada y acorde con el compromiso, esta acción vienen reportando lo mismo desde 24sep12. Acción queda desactualizada. | 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliacion de la fecha de terminacion de 28feb12 a 31dic12 Dependencia externa: concesionario Cronograma de hitos: 1. febrero de 2012 2. Para el pago de los recursos de ola invernal el plazo estimado es de 30 días una vez presentado los documentos requeridos Observaciones: Los estudios y el estudio de factibilidad del proyecto se llevará acabo durante el 2013. Por favor, se requiere modificar la fecha de terminación a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1)25enero/13, Murrego, ANI, 2) Reporte: El Gobierno Nacional a través del Fondo de Adaptación dispuso de $20.000 millones de pesos para adelantar los estudios y diseños y las obras definitivas que se vieron afectadas por la ola invernal del año 2010-2011. Una vez se cuente con estos estudios se procedera a realizar las verificaciones y el pago correspondiente. 3)Estado: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1434 | APP 33 - Buenaventura, Valle del Cauca 14May11[ACRP_E_0266] | Las gobernaciones del Valle y del Quindío solicitan que el corredor Tebaida-Buenaventura se mantenga disponible para la operación del tren turístico. | El Inco ordenará al concesionario adelantar los trabajos que se requieran para garantizar la operación del tren turístico de acuerdo a los itinerarios autorizados. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Instituto Nacional de Concesiones, Concesionario red férrea del Pacifico | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 33 - Desarrollo portuario, aeroportuario y ferroviario | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)28JUn11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se encuentra en estudio los itinerarios y la viabilidad de la operación del tren turístico. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, Murrego, INCO. 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28JUn11: Se encuentra en estudio los itinerarios y la viabilidad de la operación del tren turístico. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: El concesionario continua facilitando el paso del tren turístico de acuerdo a los itinerios autorizados por el Ministerio de Transporte, 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24Oct11, MUrrego, INCO. 2)Reporte: Se solicitó al concesionario realizar las actividades necesarias para garantizar la operación normal del Tren Turistico 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 16 dic11, MUrrego, ANI, 2) Reporte: Ante los incumplimientos del concesionario por la conservación y mantenimiento de la vía férrea que permita la circulación del tren pasajero la Agencia Nacional de Infraestructura inició el proceso sancionatorio de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión. 3)Estado de la tarea: En proceso. Esta tarea se relaciona con la 999 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI ha requerido al concesionario para que garantice la operación ferroviaria en condiciones de seguridad y confort. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 23feb12 ACRP: ampliar el reporte ya que en diciembre se informó sobre el inició de un proceso sancionatorio y en el reporte de febrero no se menciona en que va el proceso. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se esta en busqueda de una solución para garantizar la operación en buenas condiciones de seguridad del tren turistico. El proceso sancionatorio en contra del concesionario "Ferrocarril del Oeste" se encuentra en curso. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte del 26mar12 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 15may12 ACRP AGómez : Sugerimos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente, el trayecto La Cumbre-Cali se encuentra habilitado para la operación del tren turístico. El ramal Zarzal-La Tebaida se encuentra afectado por ola invernal. La ANI se encuentra gestionando una solución para garantizar la operación en buenas condiciones de seguridad del tren turístico. El proceso sancionatorio en contra del concesionario "Ferrocarril del Oeste" se encuentra en curso. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 13jun12. LCastaño. ACRP. Por favor informar acerca del proceso sancionatorio en contra del concesionario. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29, Mayo, 12: Actualmente, el trayecto La Cumbre-Cali se encuentra habilitado para la operación del tren turístico. El ramal Zarzal-La Tebaida se encuentra afectado por ola invernal. La ANI se encuentra gestionando una solución para garantizar la operación en buenas condiciones de seguridad del tren turístico. El proceso sancionatorio en contra del concesionario "Ferrocarril del Oeste" se encuentra en curso. 3)Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anteior 27jun12: Actualmente, el trayecto La Cumbre-Cali se encuentra habilitado para la operación del tren turístico. El ramal Zarzal-La Tebaida se encuentra afectado por ola invernal. La ANI se encuentra gestionando una solución para garantizar la operación en buenas condiciones de seguridad del tren turístico. El proceso sancionatorio en contra del concesionario "Ferrocarril del Oeste" se encuentra en curso. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia y el Fondo de Adaptación trabajan en la celebración de un convenio interadministrativo para garantizar el paso del tren en la Tebaida, el cual fue suspendido por derrumbes ocasionados en la pasada ola invernal. 3) Estado: EN PROCESO. 27sep12, ACRP, LBR: Por favor informarnos en que va el proceso sancionatorio en contra del concesionario "Ferrocarril del Oeste". acción actualizada. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 13nov12, ACRP; LBR: por favor tener en cuenta las recomendaciones del 27sep12. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: La acción no refleja adelantos por favor tener en cuenta las recomendaciones del 27sep12. Acción Desactualizada. | 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliacion de la fecha de terminacion de 30jul12 a 31dic12 Observaciones 25ene13: Los estudios y el estudio de factibilidad del proyecto se llevará acabo durante el 2013. Por favor, se requiere modificar la fecha de terminación a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1)25enero/13, MUrrego, ANI, 2)Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura revisara y adelantará todas las acciones para garantizar la operación del tren turistico, es necesario mencionar que en los recursos asignados a través del Fondo de Adaptación se tiene previsto realizar obras en el sector Tebaida - Buenaventura. 3)Estado: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1435 | APP 33 - Buenaventura, Valle del Cauca 14May11[ACRP_E_0266] | Lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el sistema ferroviario central | El Gobierno Nacional emitirá concepto sobre la viabilidad de las alternativas presentadas por los consultores extranjeros. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Superintendencia de Puertos, Ministerio de Transporte, Concesionario red férrea del Pacifico | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 33 - Desarrollo portuario, aeroportuario y ferroviario | 2013-06-30 | 2013-01-25 | 1)28JUn11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central .3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, MUrrego, INCO, 2) Reporte: Para lograr la conectividad de las dos líneas férreas del país se requerirá contar con estudios mínimo a Fase II. Este proyecto ha sido considerado estratégico para el país, para lo cual se analizará su viabilidad 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reprote anterior 29agosto11: Para lograr la conectividad de las dos líneas férreas del país se requerirá contar con estudios mínimo a Fase II. Este proyecto ha sido considerado estratégico para el país, para lo cual se analizará su viabilidad 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Para lograr la conectividad de las dos líneas férreas del país se requerirá contar con estudios mínimo a Fase II. Este proyecto ha sido considerado estratégico para el país, para lo cual se analizará su viabilidad 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Para lograr la conectividad de las dos líneas férreas del país se requerirá contar con estudios mínimo a Fase II. Este proyecto ha sido considerado estratégico para el país, para lo cual se analizará su viabilidad 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Este proyecto es estratégico para el país, se deberán desarrollar estudios para analizar su trazado y viabilidad. En la actualidad se esta estructurando como primera fase, la estructuración del Sistema Ferroviario Central y en una etapa posterior la conexión con el Pacífico.3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 23feb12 ACRP: Ampliar reporte, informar para cuando estarán los estudios pues se viene reportando casi lo mismo desde junio 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente, se esta analizando un estudio de pre-factibilidad del Sistema Férreo Central FASE I para el transporte de carga. Los estudios de esta fase no contemplan la conexión con la Red Férrea del Pacifico. En efecto, la ANI en estudios posteriores adelantará el análisis de la conexión del Sistema Férreo Central con la Red Férrea del Pacífico. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 28mar12, ACRP: Se recomienda colocar fechas y adelantos del estudio que adelantara la ANI de la conexión del Sistema Férreo Central con la Red Férrea del Pacífico. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente, se esta analizando un estudio de pre-factibilidad del Sistema Férreo Central FASE I para el transporte de carga. Los estudios de esta fase no contemplan la conexión con la Red Férrea del Pacifico. En efecto, la ANI en estudios posteriores (Fase II y III) adelantará el análisis de la conexión del Sistema Férreo Central con la Red Férrea del Pacífico. La ANI se encuentra realizando el convenio con el Fondo de Adaptación para la realización de dichos estudios. Hasta el momento, no se cuenta con cronograma de actividades ni presupuesto asigando. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: Actualmente, La ANI evalúa una iniciativa privada presentada por parte de la firma MARIVERDO para llevar acabo el diseño y construcción de la conexión férrea entre la Red Ferroviaria del Pacifico y el Sistema Férreo Central. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 29, Mayo, 12: Actualmente, La ANI evalúa una iniciativa privada presentada por parte de la firma MARIVERDO (Rad ANI No. 20124090096512) para llevar acabo el diseño y construcción de la conexión férrea entre la Red Ferroviaria del Pacifico y el Sistema Férreo Central. 3)Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: Actualmente, La ANI evalúa una iniciativa privada presentada por parte de la firma MARIVERDO (Rad ANI No. 20124090096512) para llevar acabo el diseño y construcción de la conexión férrea entre la Red Ferroviaria del Pacifico y el Sistema Férreo Central. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 25jul12: Actualmente, La ANI evalúa una iniciativa privada presentada por parte de la firma MARIVERDO (Rad ANI No. 20124090096512) para llevar acabo el diseño y construcción de la conexión férrea entre la Red Ferroviaria del Pacifico y el Sistema Férreo Central. 3)Estado: EN PROCESO. 28sep12, ACRP, LBR: La acción se da por desactualizada ya que desde el 29may12 no presenta adelantos. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia requirio al peticionario (Mariverdo) información complementaria con respecto a la iniciativa privada, en donde se le requirió al peticionario complementar la iniciativa privada (fase prefactibilidad) con un modelo de negocio, descripción de la estructura legal del proyecto y el marco contractual, estudio de demanda y aclarar algunos aspectos financieros y socio-ambientales. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se encuentra en estructuración el proceso de contratación del consultor que realice los estudios de la variante Buga - Buenaventura. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. | . | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Por favor informar sobre la petición realizada por la ANI al peticionario (Mariverdo) sobre la iniciativa privada, en donde se le requirió al peticionario complementar la iniciativa privada (fase prefactibilidad) con un modelo de negocio, descripción de la estructura legal del proyecto y el marco contractual, estudio de demanda y aclarar algunos aspectos financieros y socio-ambientales. 1)25enero/13, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Actualmente esta en revisión los alcances de los estudios de la variante Buga Loboguerrero que se realizarán con un convenio con el Fondo Adaptación. Por otro lado, la conectividad de la línea férrea del pacífico con la línea férrea del atlántico, viene siendo evaluada de acuerdo con la inciativa privada en prefactibilidad radicada por el grupo Mariverdo. 3)Estado: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1436 | APP 33 - Buenaventura, Valle del Cauca 14May11[ACRP_E_0266] | Mitigar los impactos negativos que genera el tren en la movilidad de los habitantes en la zona urbana de Buenaventura | El Ministerio de Transporte y el Inco estudiarán las alternativas para la readecuación de recursos en el corredor férreo en la parte urbana de la ciudad de Buenaventura y las alternativas de conexión con los nuevos puertos, de manera que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Superintendencia de Puertos, Ministerio de Transporte, Concesionario Red Férrea del Pacífico | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 33 - Desarrollo portuario, aeroportuario y ferroviario | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)28JUn11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central .3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, Murrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3) Estado de la tarea: En proceso 1) 26sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16 dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)20 feb12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 16dic11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 23feb12 ACRP: para el proximo reporte es necesario enviar nuevo informe de seguimiento de lo contrario se dejará como desactualizada 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: Se realizo reunion 22 de marzo de 2012 con la secretaria de gobierno de la administración de Buenaventura con el proposito de revisar alternativas para solucionar las problemáticas que se presentan con respecto a los habitantes de Buenaventura y la operación del concesionario. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 28mar12, ACRP: Se recomienda enviar reporte de resulatdoa de la reunión del 22mar12. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Se tiene previsto implementar un plan piloto para la recuperación de corredor férreo el cual iniciará con la estación de Buenaventura dentro de las negociaciones con la Alcaldía de Buenaventura. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 15 Mayo. 12: Se tiene previsto implementar un plan piloto para la recuperación de corredor férreo el cual iniciará con la estación de Buenaventura dentro de las negociaciones con la Alcaldía de Buenaventura. 3) Estado: EN PROCESO. 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: Se tiene previsto implementar un plan piloto para la recuperación de corredor férreo el cual iniciará con la estación de Buenaventura dentro de las negociaciones con la Alcaldía de Buenaventura. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Los resultados de los estudios de la variante arrojaran un resultado sobre la situación de paso de tren en la zona urbana de Buenaventura. 3) Estado: EN PROCESO. 28sep12, ACRP, LBR: Por favor reportar los resultados de la reunión que se realizo el 22mar12, al igual que ir informando los resultados a que hacen referencia en este último reporte, "sobre la situación de paso de tren en la zona urbana de Buenaventura". 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 13nov12, ACRP, LBR: Por favor tener en cuenta las recomendaciones del 28sep12. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: La acción no refleja adelantos por favor tener en cuenta las recomendaciones. Acción Desactualizada. | 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliar fecha de terminacion de 30jun12 a 31dic12. Observaciones 25ene13: Los estudios y el estudio de factibilidad del proyecto se llevará acabo durante el 2013. Por favor, se requiere modificar la fecha de terminación a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1: Resultados de la reunión 22 de marzo de 2012 con la secretaria de gobierno de la administración de Buenaventura con el propósito de revisar alternativas para solucionar las problemáticas que se presentan con respecto a los habitantes de Buenaventura y la operación del concesionario. 2. Enviar un resumen de los resultados de los estudios de la variante sobre la situación de paso de tren en la zona urbana de Buenaventura, teniendo en cuenta el reporte del 24sept12. 3. En que va la implementación del plan piloto para la recuperación de corredor férreo el cual iniciaría con la estación de Buenaventura dentro de las negociaciones con la Alcaldía de Buenaventura. 1)25enero/13, Murrego, ANI, 2)Reporte: Dentro del estudio que se tiene previsto adelantar para la variante férrea entre Buenaventura - Buga, se considera revisar el paso del tren en la zona urbana de Buenaventura. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
1437 | APP 33 - Buenaventura, Valle del Cauca 14May11[ACRP_E_0266] | Preservar la cultura ferroviaria y mejorar el trazado existente para que la operación del concesionario sea eficiente frente a las necesidades actuales y como complemento al modo carretero | El Gobierno Nacional revisará con el Concesionario las condiciones actuales de operación y los requerimientos necesarios para garantizar la competitividad del corredor férreo y la implementación del transporte multimodal como alternativa para el transporte de la carga en el puerto de Buenaventura Entidades Involucradas: INCO - Instituto Nacional de Concesiones, Concesionario Red Férrea del Pacífico | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 33 - Desarrollo portuario, aeroportuario y ferroviario | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 1)28Jun11, MUrrego, INCO, 2)Reporte: Se encuentra en estudio los requerimientos del corredor Férreo para la implementación del transporte multimodal en el Puerto de Buenaventura. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)29ago11, Murrego, INCO, 2) Reporte: Aplica reporte anterior 28Jun11: Se encuentra en estudio los requerimientos del corredor Férreo para la implementación del transporte multimodal en el Puerto de Buenaventura. 3) Estado de la tarea: En proceso. 1) 26 sep11, MUrrego, INCO 2) Reporte: Aplica reporte anterior 29agosto11: Se encuentra en estudio los requerimientos del corredor Férreo para la implementación del transporte multimodal en el Puerto de Buenaventura. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)24oct11, MUrrego, INCO, 2)REporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)16dic11, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 26sep11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 1)20 feb12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Aplica reporte anterior 16dic11: Se encuentra en estudio las alternativas presentadas para lograr la conectividad de la Red Férrea del Pacífico con el Sistema Ferroviario Central. 3)Estado de la tarea: En proceso 23feb12 ACRP: Para el próximo reporte es necesario enviar nuevo informe de seguimiento de lo contrario se dejará como desactualizada 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI se encuentra en la busqueda de alternativas para la financiación de los estudios y diseños de una posible variante que mejore las condiciones de operación del actual concesionario.3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la variante dentro del convenio que se tiene previsto suscribir con el Fondo de Adaptación. 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Aplica reporte anterior 15 Mayo. 12: Se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la variante dentro del convenio que se tiene previsto suscribir con el Fondo de Adaptación. 3) Estado: EN PROCESO 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Aplica reporte anterior 27jun12: Se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la variante dentro del convenio que se tiene previsto suscribir con el Fondo de Adaptación. 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2)Reporte: Se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la variante dentro del convenio que se espera suscribir con el Fondo de Adaptación. 3) Estado: EN PROCESO 28sep12, ACRP, LBR: La acción no presenta adelantos desde 15may12, queda desactualizada. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 14nov12, ACRP, LBR: Queda desactualizada, no presenta adelantos desde 15may12. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: Queda desactualizada, no presenta adelantos desde 15may12. | 15 Mayo. 12, MUrrego, ANI, Se solicita ampliación de la fecha de terminacion del 20feb12 a 31dic12. Observaciones 25ene13: Los estudios y el estudio de factibilidad del proyecto se llevará acabo durante el 2013. Por favor, se requiere modificar la fecha de terminación a 31 de diciembre de 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: por favor informar si se suscribió el convenio con el Fondo de Adaptación, que permitiría adelantar los estudios para la construcción de la variante. 1)25enero13, MUrrego, ANI, 2)Reporte: Como politica del Gobierno Nacional esta la reactivación del corredor férreo como medio complementario al transporte de carga, por lo cual se tiene previsto adelantar el estudio de la variante férrea entre Buenaventura - Buga con el fin de mejorar el trazado geometrico y las pendientes existentes. 3)Estado de la tarea: En proceso | Infraestructura | Sector Transporte e Infraestructura | Valle del C. | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
2214 | APP 55 - SJ. de Rioseco, C/marca 26Nov11[ACRP_E_0427] | La comunidad solicita la recuperación de vía Troncal Magdalena (Girardot - Cambao - Puerto Salgar). | La Agencia Nacional de Infraestructura en asocio con la Gobernación de Cundinamarca, está en la etapa de estudios y diseños del proyecto de concesión de la vía Troncal Magdalena; se espera tener el proyecto para Julio de 2012. Si el Congreso de la República aprueba la Ley de iniciativas privadas, el proyecto de la Troncal del Magdalena (Girardot - Cambao - Puerto Salgar) sería priorizado con recursos del Fondo Nacional de Regalías, del esquema del Fondo de Adaptación y recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte, Gobernación de Cundinamarca y Fondo de Adaptación Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 55 - Infraestructura Rural | 2013-08-31 | 2013-01-25 | 1)19dic11, Murrego, ANI, 2)Reporte: El congreso de la República el día 15 de diciembre aprobo el proyecto de Ley que establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP), se encuentra en espera de la sanción presidencial. Igualmente se encunetra en estudios por parte de los entes territoriales el tema relacionada con la financiación. 3)Estado de la tarea: En proceso 1) 20 Feb. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: En efecto la Gobernación de Cundinamarca ya tiene adelantados estudios (algunos Fase 2 o tros Fase 3) para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Girardot - Cambao - Puerto Bogotá - Puerto Salgar; se tienen estudios de Topografía, geometría, estructuras, geología y geotecnia, hidráulicos e hidrologicos; y esta información se utilizará como insumo para que el Estructurador Integral de este corredor, que va hasta Ibagué, los complete si es necesario, y luego contratar la ejecución de las obras, el mantenimiento y operación bajo Concesión, en los tramos que asi lo indique el análisis de Valor por Dinero (Value for money). Para este fin, la ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abre el 15 de febrero de 2012. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 26 Marzo. 12, Murrego, ANI, 2)Aplica Reporte Anterior 20Feb.12 3) Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 15 Mayo. 12, Murrego, ANI, 2)Reporte: La ANI realizó un contrato interadminstrativo con FONADE, quienes a su vez tienen un convenio y el acompañamiento de la Internacional Finance Company - IFC. Dentro de los avances de este proceso, se tienen todos los documentos técnicos y legales para abrir las Licitaciones para seleccionar los Estructuradores Integrales (Reglas de Participación, Términos de Referencia, Alcances, Anexos técnicos, etc). El concurso como tal se abrío el 15 de febrero de 2012. El proceso de selección del Estructurador Integral se encuentra en la etapa de presentación de ofertas y se espera que el concurso concluyá a finales del mes de junio del presente año. 3)Estado de la Tarea: EN PROCESO. 1) 29may12 Murrego, ANI 2) Reporte: 1) 29, Mayo, 12. Murrego, ANI, 2) Reporte: De acuerdo a los contratos interadminitrativos ANI-FONADE No. 211036, 211037, 211038 y 211039 del 7 de diciembre de 2011, actualmente el concurso para la selección del Estructurador Integral se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes para la estructuración del corredor Girardot-Pto Salgar-Ibague (Incluye la vía Girardot-Cambao-Pto Bogotá). El proceso de seleccion finalizara en los ultimos dias del mes de junio. 3)Estado de la Tarea: En proceso 1) 27jun12, Murrego, ANI 2) Se surtió la etapa de adjudicación de la consultoría para la Estructruación Integral del Corredor Girardor - Cambao - Puerto Salgar - Ibagué (que forma parte del Grupo 1) a través del FONADE. El adjudicatario es el CONSORCIO CONSULTORIA CONCESIONES VIALES COLOMBIA. No se tiene conociemiento de avances en cuanto a consecución de recursos provenientes de Regalías. Sin embargo, el estructurador integral deberá adelantar los trámites y modelo financiero en el cual se determinen las fuentes de financiación disponibles para ejecutar las obras, operación y mantenimiento del proyecto. 3) En proceso 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) Aplica reporte anterior 27jun12: Se surtió la etapa de adjudicación de la consultoría para la Estructruación Integral del Corredor Girardor - Cambao - Puerto Salgar - Ibagué (que forma parte del Grupo 1) a través del FONADE. El adjudicatario es el CONSORCIO CONSULTORIA CONCESIONES VIALES COLOMBIA. No se tiene conociemiento de avances en cuanto a consecución de recursos provenientes de Regalías. Sin embargo, el estructurador integral deberá adelantar los trámites y modelo financiero en el cual se determinen las fuentes de financiación disponibles para ejecutar las obras, operación y mantenimiento del proyecto. 3)En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de los Contratos Interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se encuentra realizando la estructuración integral del Grupo 1 compuesto por los siguientes Corredores: (Girardot – Puerto Salgar – Ibagué ) , ( Neiva – Espinal – Girardot) y (Santana – Mocoa – Neiva ). El Estructurador adjudicatario de este Grupo I es el Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, Integrado por C&M Consultores (Col), ANAS (ITA), PROGIM. Teniendo en cuenta el alcance de la Consultoría Especializada en la vía Girardot - Cambao - Puerto salgar, el Estructurador Integral deberá adelantar las siguientes actividades: a) Mejoramiento de la calzada existente entre Girardot – Cambao - Puerto Bogotá - Puerto Salgar, vía secundaria a cargo de la gobernación de Cundinamarca denominada Troncal del Magdalena (Long. Aprox. 167.5 Km) 1 y la construcción y/o administración de dos estaciones de peaje de recaudo una en la jurisdicción del Municipio de Guataqui (aproximadamente en el PR 40- PR 55) y otra estación de peaje entre el sector Cambao – Puerto Bogotá (aproximadamente en PR 120- Pr 130) ) (o las que el E.I. crea más conveniente para el proyecto.) b) Construcción de una conexión vial entre el sector Girardot- Nariño (Cundinamarca) (Ruta 01-01 al 07) y la Vía Nacional Concesionada Girardot-Coello- Chicoral (Ruta 4004B) correspondiente al Tramo 1 del contrato de concesión (Variante de Chicoral) a la altura aproximada del PR 19 (Ruta 4004B). La conexión vial utiliza el corredor existente a cargo de la gobernación del Tolima que comunica el municipio de Coello y el de Flandes (Long. Aprox. 5.5 Km). c) Construcción de dos intercambiadores viales a desnivel: uno en el cruce de la conexión vial Girardot - Nariño con la variante de Chicoral (PR 19 - Concesión Girardot – Ibagué – Cajamarca); y el segundo, en la vía departamental Girardot- Nariño – Guataquí – Cambao correspondiente al PR 2+874 (ruta Troncal 01) de la vía existente. d) Construcción de dos puentes vehiculares paralelos y sus accesos sobre el río Magdalena (municipio de Girardot), que hacen parte de un trazado en doble calzada y de la conexión vial antes mencionada (Longitud aproximada primer puente: 380 m y segundo puente 400m)2 e) Operación y Mantenimiento a largo plazo de toda la infraestructura del corredor una vez sea construida por concesión o por obra pública. De acuerdo a la programacion el EI debera entregar estos estudios para 03 de Octubre de 2012 teniendo en cuenta que el Corredor Girardor - Puerto Salgar hace parte de la Victoria Temprana. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Respecto a este Corredor, el Estructurador Integral continua con los trabajos de consultoría, se tiene proyectado una entrega para el mes de Octubre como parte de La Victoria Temprana de este corredor. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Estructurador Integral del Corredor Girardot-Pto Salgar-Ibague (Convenio Fonade -Grupo 1 -) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración de los corredores). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Estructurador Integral del Corredor Girardot-Pto Salgar-Ibague (Convenio Fonade -Grupo 1 -) entrego el Plan de Intervenciones Corroborado de los tres corredores, asi como los entregables dispuestos en los Anexos. La Agencia Nacional de Infrestructura esta en proceso de aprobacion del plan de intervenciones corroborado para la Victoria Temprana la cual comprende: 1.)Puente en Flandes y conexion concesion San Rafael y la Via Girardot - Nariño en doble calzada y construccion de dos intercambiadores 2)Mejoramiento de la Via Girardot - Puerto salgar, Construccion variante en Cambao. 3) Construccion puente en puerto Salgar incluido los accesos. 4) Construccion conexion variante desde el acceso al Puente Salgar margen derecha hasta conectar con la Ruta del Sol en el Koran en doble Calzada. 5) Rehabilitacion de la via la Dorada - Honda y Ibague -Mariquita. 3) Estado de la Tarea: En proceso | 15 Mayo. 12, Murrego, ANI, Se solicta ampliar la fecha de terminacion de 30juli12 a 31dic12 Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. Observaciones 25ene13: De acuerdo al cronograma de la estructuración y al proceso de contratación del proyecto, se espera que el proceso de adjudicacion termine en agosto del 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El Estructurador Integral del Corredor Girardot-Pto Salgar-Ibague (Convenio Fonade -Grupo 1 -) entregó los diseños finales de la victoria temprana, incluyen: Estudio de Trafico y Demanda, Geología, Hidrología e Hidraulíca, Pavimentos, Ambiental, Predial y Social. Fonade y ANI, realizaron observaciones a los diseños. Ambas entidades están a la espera de recibir las correcciones finales. El PIC (el plan de intervención de corroboración) para la victoria temprana es el siguiente: Girardot - Cambao - Puerto Salgar (mejoramiento de la vía existente), incluye el puente en calzada sencilla en Puerto Salgar. Conexión desde acceso Puente Salgar y el Koran en doble calzada, La Dorada - Honda ( Rehabiltación de la calzada existente), Flandes - Girardot construcción conexión en doble calzada incluye puente en doble calzada. 3) Estado: EN PROCESO | Red Unidos, Componente Ruralidad | Sector Transporte e Infraestructura | Cundinamarca | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
2673 | APP 72 - Fusagasugá, Cundinamarca 02Jun12[ACRP_E_0536] | Se requieren acciones conjuntas entre el Gobierno Departamental, Municipal y Nacional para mejorar la infraestructura del Departamento de Cundinamarca. | La Agencia Nacional de Infraestructura entregará las obras de doble calzada de la vía Bogotá - Girardot el 30 de junio de 2013, para lo cual garantiza $40 mil millones de pesos restantes que son necesarios para la adquisición de predios. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte, Gobernación de Cundinamarca | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 72 - Alcaldes | 2012-06-30 | 2013-01-25 | 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2)Reporte: El 30/08 se realizara seguimiento al plan de acción de las obras de la doble calzada con participación del Ministro de Transporte y los alcaldes del area de influencia. Se adelanta el levantamiento del inventaro de predios, una vez se tenga el resultado se realizaran las gestiones requeridas para la financiación. 3)Estado de la tarea: En proceso. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 28sep12, ACRP, LBR: Por favor presentar resultados del seguimiento al plan de acción de las obras de la Doble calzada del 30/08. Al igual que informar en que va el levantamiento del inventario de predios. De no presentar mayores adelantos para el próximo reporte se dará por desactualizada. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2)Reporte: Actualmente el proyecto Bosa - Granada - Girardot cuenta con el 71% del total de los predios necesarios, de acuerdo al plan de acción, el concesionario se comprometio a entregar 21,2 km de doble calzada de los cuales se han entregado 18,1 km. El 20 de septiembre de 2012 se inauguro el viaducto Muña - Granada. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso | Observaciones 25ene13: Al parecer hay un error en la fecha de terminación del compromiso, ya que se espera que termine en junio del 2013. Por favor corregir el error. | En proceso | Con atraso | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. 1)13Dic12, Murrego, ANI 2) Reporte: El proyecto Bosa-Granada-Girardot requiere 1664 predios de los cuales se han recibido 1335. Por lo tanto, el proyecto cuenta con el 80% de los predios requeridos. Actualmemte se encuentran identificados para expropiación o en proceso de expropiación 84 predios. Del total requerido para el proyecto 734 predios se encuentran en proceso de titulación. De acuerdo al informe de octubre de 2012, el fondo de contingencias para el riesgo predial del proyecto cuenta con 47.725 millones, estos se encuentran destinados para la adquisición de los predios priorizados en la resolución 320 de 2010. Se mantiene el reporte anterior con relación a los hitos de obra realizador por el concesionario. 3) Estado: EN PROCESO | Formación para el Trabajo y Desarrollo Rural | Sector Transporte e Infraestructura | Cundinamarca | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
2765 | ME 01 - La Jagua de Ibirico, Cesar 27Feb07 | El INCO estudiara la posibilidad de debe adelantar el proceso de ampliación de la concesión de la vía Rincón Hondo - La Jagua para llevar a cabo la ampliación de la vía y colocación de una sobrecarpeta | El INCO estudiara la posibilidad de debe adelantar el proceso de ampliación de la concesión de la vía Rincón Hondo - La Jagua para llevar a cabo la ampliación de la vía y colocación de una sobrecarpeta | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | ME 01 - Transporte | 2013-12-31 | 2013-01-25 | 23nov11, INVIAS, : En este momento la firma que esta interesada en la iniciativa privada de concesión adelanta la actualización de los estudios, dado al trafico actual de la vía y las condiciones de la misma. Sep 2011 : Actualmente existe una iniciativa privada para conformar la troncal del carbón San Roque - La Paz que incluye el sector Roncón Hondo- La Jagua (26 Km) por lo que el día 02 de septiembre de 2011 se realizo un recorrido a la vía por la empresa constructora SAINC-CONDOR en compañía con funcionarios del INCO, MINTRANSPORTE, INVIAS Subdirección Red Nacional de Carreteras e INVIAS Cesar con el fin de definir la viabilidad del proyecto. 1)27jul12, Murrego, ANI, 2)El 20 de junio de 2012 la ANI (antes INCO) se recibio la iniciativa privada propuesta por la firma Construicciones El Condor S.A para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del sistema vial para la conexión de los departamentos de Cesar y La Guajira, dentro del cual se encuentra la vía Rincon Hondo - La Jagua. Una vez recibida esta propuesta, la entidad tiene 3 meses para evaluarla (septiembre 2012). 3)En Proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) El 01ago12 se reciben representantes de El Condor S.A. para discutir y aclarar elementos de la primera entrega (20Jun12) de la propuesta de Iniciativa Privada del Sistema vial para la conexión de los departamentos de Cesar y La Guajira. 2) El 21Ago12 se recibe una segunda entrega de esta propuesta de Iniciativa Privada que amplia la información presentada inicialmente. 3) La propuesta se encuentra en proceso de evaluación. De acuerdo con Art.22 del Decreto 1467 de 2012, la Entidad cuenta con 3 meses desde la recepción de la información adicional solicitada. 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El peticionario el día 12 de septiembre envío información a la Agencia complementando la iniciativa privada. Actualmente, el proceso se encuentra en estado de verificacion de la informacion minima requerida. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso | Observaciones 25ene13: De acuerdo al cronograma de la estructuración y al proceso de contratación del proyecto, se espera que el proceso de adjudicacion termine en diciembre del 2013. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 14feb13, ACRP, LBR: Enviar reporte, % de ejecución se encuentra en estructuración. 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: Actualmente, la ANI se encuentra estructurando el tramo mencionado a través de los estructuradores integrales contratados con FONADE con la UT CIP-INYPSA-Q&A. Paralelamente se incluye el tramo dentro de la inciativa privada radicada por la firma Condor S.A. El día 19 de diciembre se realizará reunión con el Gobernador del Cesar en la sede ANI Bogotá para socializar aspectos relacionados con el alcance del proyecto. 3) Estado: EN PROCESO | La jagua de Ibirico | Sector Transporte e Infraestructura | Cesar | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
2852 | APP 75 - Pasto, Nariño 30Jun12[ACRP_E_0561] | Realizar los estudios de la segunda calzada Pasto-Rumichaca | La Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra estructurando el corredor Santander de Quilichao - Chachagui, y se incluirán los estudios de la segunda calzada en el tramo Pasto - Rumichaca. Los resultados del estudio se terminarán en junio de 2013. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 75 - Infraestructura en Transporte | 2013-06-30 | 2013-01-25 | 1)25jul12, Murrego, ANI, 2) Se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la segunda calzada del tramo Pasto - Rumichaca dentro de la estructuración del corredor Santander de Quilichao - Chachagui, esto se desarrollara dentro del convenio que se tiene previsto suscribir con el Fonaade. 3) En proceso. 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de los Contratos Interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se encuentra realizando la estructuración integral del Grupo 2 Denominado Centro Occidente, corredores: (1) doble calzada Ibagué-La Paila, (2) doble calzada Buga-Buenaventura y (3) Santander de Quilichao- Chachagüí , para lo cual se tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la segunda calzada del tramo Pasto - Rumichaca dentro de la estructuración del corredor Santander de Quilichao – Chachagui 3) En proceso 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Unión Temporal EM&A-TVA-CINC-PEYCO ICEACSA, tiene previsto adelantar los estudios para la construcción de la segunda calzada del tramo Pasto - Rumichaca dentro de la estructuración del corredor Santander de Quilichao – Chachagui. 3) Estado: EN PROCESO 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El Estructurador Integral del corredor Santander de Quilichao - Chachagui (Convenio Fonade -Grupo 2-) entrego el plan de intervención (fase inicial del proceso de estructuración del corredor). La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El plan de Intervenciones del Estructurador corrobora la necesidad de la construcción de la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO. | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. . | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Desarrollo Regional en Nariño | Sector Transporte e Infraestructura | Nariño | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: Se avanza en elaboración de estudios tecnicos y diseños, para la segunda calzada. 3) Estado: EN PROCESO.
2853 | APP 75 - Pasto, Nariño 30Jun12[ACRP_E_0561] | Se solicita por parte de la comunidad y de la veeduría ciudadana del proyecto, una reunión especifica para evaluar el estado de la Concesión Rumichaca-Pasto-Chachagui. | La Agencia Nacional de Infraestructura programará una reunión junto con el Ministerio de Transporte, la veeduría ciudadana, y la comunidad interesada con el fin de buscar una solución definitiva a los alcances actuales de la concesión. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 75 - Infraestructura en Transporte | 2012-07-30 | 2013-01-25 | 17jul12 ACRP WGarcia : De acuerdo a la reunión con el señor Gobernador en Presidencia el día 16jul12 estableció que la fecha tentativa para la visita técnica es el día 15ago12, y la reunión con el Presidente de la ANI el 16ago12 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) La Gobernación de Nariño se comprometió a remitir a la Agencia, las dudas respecto a la proyecto de concesión RPCHA, a la fecha esta supervisión no ha recibido esta información. No obstante, se tiene preparada la respectiva presentación del proyecto y se programo inicialmente la reunión con la veeduría para los días 16 y 17 de agosto de 2012, fecha pre acordada con la funcionaria de la Gobernación de Nariño (Nilza Pantoja - Asesora Técnica), para la asistencia a la reunión la gobernación se comprometió a: A definir una agenda, con el fin de que los participantes lleguen debidamente preparados, y la participación del siguiente personal: 1- Tres representantes de gobiernos locales (Gobernación, Pasto, Chachagui) 2- Dos representantes de la veeduría (Presidente de la Veeduría e Ingeniero) 3- Dos representantes de la concesión (Gerente General y Gerente Técnico) 4- Tres representantes de la ANI (Presidente de la Agencia, Gerente de Proyecto y Supervisor del Proyecto) 17jul12 ACRP WGarcia : De acuerdo a la reunión con el señor Gobernador en Presidencia el día 16jul12 estableció que la fecha tentativa para la visita técnica es el día 15ago12, y la reunión con el Presidente de la ANI el 16ago12 1)25jul12, MUrrego, ANI, 2) La Gobernación de Nariño se comprometió a remitir a la Agencia, las dudas respecto a la proyecto de concesión RPCHA, a la fecha esta supervisión no ha recibido esta información. No obstante, se tiene preparada la respectiva presentación del proyecto y se programo inicialmente la reunión con la veeduría para los días 16 y 17 de agosto de 2012, fecha pre acordada con la funcionaria de la Gobernación de Nariño (Nilza Pantoja - Asesora Técnica), para la asistencia a la reunión la gobernación se comprometió a: A definir una agenda, con el fin de que los participantes lleguen debidamente preparados, y la participación del siguiente personal: 1- Tres representantes de gobiernos locales (Gobernación, Pasto, Chachagui) 2- Dos representantes de la veeduría (Presidente de la Veeduría e Ingeniero) 3- Dos representantes de la concesión (Gerente General y Gerente Técnico) 4- Tres representantes de la ANI (Presidente de la Agencia, Gerente de Proyecto y Supervisor del Proyecto) 3) En proceso 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 25Jul12. 3) En proceso 24ago12 ACRP AGómez : Solicitamos presentar nuevos avances en el próximo reporte 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se realizó la visita de veeduría al proyecto el día 13 de septiembre de 2012, visitando cada uno de los tramos de la concesión, adicionalmente, se elaboró un acta con los compromisos surgidos producto de la visita de veeduría y se trataron en una mesa de trabajo el día 14 de septiembre con la participación de la Gobernación de Nariño, las alcaldías de Ipiales, Pasto y Chachagüí, la Cámara de Comercio de Pasto y el Comité de Veeduría Ciudadana. Adicionalmente, el día 18 de septiembre se atendió al comité de veeduría ciudadana en la ANI con el fin de oficializar los compromisos adquiridos por la Agencia. 3) Estado: EN PROCESO 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Sept12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: el 25 de Septiembre del 2012 la Agencia se reunio con la veeduria ciudadana, la Camara de Comercio y algunos delegados de los organismos territoriales de Nariño con el proposito de abordar las problematicas del proyecto y recibir nuevas solicitudes de la comunidad. Las nuevas solicitudes relacionadas con el nuevo proyecto estrategico Santander de Quilichao - Chachagui (el cual se encuentra en proceso de estructuración - Grupo 2 FONADE-) fueron atendidas por parte de la Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia y se estudia la posibilidad de ampliar el alcance de los estudios del nuevo proyecto para que incluya el tramo Chachagui-Rumichaca. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. | . | En proceso | Con atraso | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Reporte: Se realizó reunion con la Veeduria Ciudadana del Proyecto (Ernesto Velazquez) el día 21 de enero de 2013 en la Oficina de Presidencia de la ANI, donde se escucharon las inquiertudes del veedor. Se reitero a la veeduría que las solicitudes realizadas en el mes de septiembre del año pasado se trasladaron a la Vicepresidencia de Estructuración para que fueran incluidas por el estructurador del proyecto del Grupo No. 2 del convenio interadministrativo ANI - FONADE. Finalmente, y en consideración al estado legal del proyecto, el cual se encuentra avocado en dos (2) Tribunales de Arbitramento, se informó, que se tomó la medida que a través del Centro de Conciliación de la Superintendencia de Puertos y Transportes, se desarrollarán mesas tecnicas que generarán documentos de trabajo que permitiran a la Agencia y al Concesionario llegar a acuerdos que permitan llevar a feliz termino el Contrato de Concesión No. 003 de 2006. 3) Estado: EN PROCESO. | Desarrollo Regional en Nariño | Sector Transporte e Infraestructura | Nariño | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
2970 | AR 08 - Pereira, Risaralda 13Jun12[ACRP_E_0572] | Revisar posibilidad de incluir un tercer carril en el tramo Sur-sur - La Samaria de las Autopistas del Café | El Ministerio de Transporte revisará la posibilidad de un tercer carril en las Autopistas del Café, en el tramo entre el punto sur-sur y la Samaria (2.8 Km). Entidades Involucradas: Ministerio de Transporte 09nov12, Se reasignada a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por solicitud del Ministerio de Transporte. 21ene13, ACRp, LBR: Es necesario buscar recursos, la acción no se puede cerrar, Tipo Inversión. | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | AR 08 - Agenda Regional | 2013-06-30 | 2013-01-25 | 1) 23sep2012. Giovani Cortés - Coordinador Grupo Política y Seguimiento DIRINFRA Mintransporte 2)La ANI junto con el Concesionario Autopísta del Café se encuentran revisando la posibilidad de un tercer carril en las Autopistas del Café, en el tramo entre el punto sur-sur y la Samaria (2.8 Km). De los resultados de la revisión se definiran la necesidad de contratar nuevos estudios para su desarrollo, junto con las licencias ambientales. 3) En proceso. 1) 2 de octubre 2012. Giovanni Cortés - Coordinador Grupo Política y Seguimiento DIRINFRA Mintransporte 2) La ANI junto con el Concesionario Autopísta del Cafe se encuentran revisando la posibilidad de un tercer carril en las Autopistas del Café, en el tramo entre el punto sur-sur y la Samaria (2.8 Km). De los resultados de la revisión se definiran la necesidad de contratar nuevos estudios para su desarrollo, junto con las licencias ambientales. 3) En proceso 22oct12, ACRP, LBR: Es recomendable recordar que esta acción quedo pendiente de traslado a la ANI, conforme a la reunión del jueves 18oct12. 1) 18oct2012. L.E.Obregón - Of. Planeación MinTransporte. 2) De acuerdo con las conclusiones de la reunión realizada en Presidencia se concluyó que esta tarea debe ser reasignada a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Se solicita esta reasignación 3) En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente la ANI, no realiza adiciones a los contratos de concesión en ejecución, por lo cual no es viable la realización de la tarea. 3)Estado: CERRADA 30nov12, ACRP, LBR: Es necesario buscar recursos, la acción no se puede cerrar, Tipo Inversión. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: Requerimos dar por cerrada la tarea. 21ene13, ACRp, LBR: Es necesario buscar recursos, la acción no se puede cerrar, Tipo Inversión. 1) 22Enero2013, Murrego. 2) Reporte: De acuerdo a directrices Ministeriales no se realizarán adiciones a las concesiones existentes. Requerimos dar por cerrada la tarea. 3) Estado: CERRADA. | . | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Por favor tener en cuenta las recomendaciones del "22ene13, ACRP, LBR: Para darla por cerrada, es indispensable que el Ministro o Director envié una comunicación dirigida al Dr. Alejandro Char Chaljub, Alto Consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, argumentando las razones del porque este compromiso se cierra, y nos envíen copia del radicado y de la comunicación ha seguimiento de ser posible con la respuesta". Otra alternativa seria que nos enviara copia de esa directriz Ministerial. 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: De acuerdo a directrices Ministeriales no se realizarán adiciones a las concesiones existentes. Requerimos dar por cerrada la tarea. 3) Estado: CERRADA. 22ene13, ACRP, LBR: Para darla por cerrada, es indispensable que el Ministro o Director envié una comunicación dirigida al Dr. Alejandro Char Chaljub, Alto Consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, argumentando las razones del porque este compromiso se cierra, y nos envíen copia del radicado y de la comunicación ha seguimiento de ser posible con la respuesta. | Celebración 30 años Diario del Otún, feria de empleo del SENA y almuerzo con empresarios. | Sector Transporte e Infraestructura | Risaralda | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: CERRADA
3003 | APP 77 - Barranquilla, Atlántico 14Jul12[ACRP_E_0575] | Se requiere la construcción de la Circunvalar de la Prosperidad del Atlántico (Puerto Colombia - Juan Mina - Galapa - Malambo - Barranquilla) con el fin de mejorar la conectividad entre zona franca y zona portuaria. | Teniendo en cuenta que la Circunvalar de la Prosperidad, tiene impacto en la competitividad del departamento de Atlántico, la Agencia Nacional de Infraestructura realizará la evaluación del proyecto, con los estudios entregados por la Gobernación del Atlántico, a través del estructurador del proyecto Grupo Norte quien entregará los resultados del estudio de concesiones en febrero de 2013. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 77 - Infraestructura para el aprovechamiento de los TLC | 2013-02-28 | 2013-01-25 | 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) La Agencia Nacional de Infraestructura recibió la propuesta de adicionar a la Victoria Temprana del Grupo 4 el proyecto Circunvalar de la prosperidad. La Agencia lo consideró viable y solicitó a Fonade evaluar la propuesta también para adicionarla al contrato que tiene el adjudicatario del grupo 4 y de esta forma poder licitarlo junto con el tramo Cartagena - Barranquilla en los primeros días del año entrante. 3) En proceso. 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia, Fonade y La Gobernacion de Atlántico firmaron el convenio interadministratrivo para la estructuración de la Circunvalar de la Prosperidad. Este proyecto hace parte del portafolio de victorias tempranas. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. 22ene13, ACRP, LBR: La acción no presenta adelantos se recomienda enviar nuevos reportes que den cuenta del compromiso. | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: actualmente, La Agencia adelanta la estructuración del proyecto "Circunvalar de la Prosperidad del Atlántico", de acuerdo al plan de obras iniciales, el proyecto consiste en "la construcción en calzada sencilla de una longitud aproximada de 35 kilómetros conectando la vía oriental o Ruta 25 (en el Kilómetro 74+000, Municipio de Malambo) con el Municipio de Barranquilla en la intersección de la Avenida 40 con la Avenida Circunvalar". 3) Estado: EN PROCESO | Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio | Sector Transporte e Infraestructura | Atlántico | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3004 | APP 77 - Barranquilla, Atlántico 14Jul12[ACRP_E_0575] | Se requiere contar con un aeropuerto altamente competitivo que responda a las necesidades de conectividad nacional e internacional y para ello se hace urgente adelantar el proceso de concesión. | La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicará en concesión el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla en un año, contemplando el tema de la conectividad como uno de los requerimientos indispensables. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil. Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 77 - Infraestructura para el aprovechamiento de los TLC | 2013-07-30 | 2013-01-25 | 1) 10 Oct 2012, Jorge E.Cabrera Liévano - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Entidad : Aerocivil; 2) Reporte : Acorde a los Decretos 4165 y 4164 de fecha 3 de noviembre 2011 por medio de los cuales se creó la Agencia Nacional de Infraestructura y se fijaron sus competencias donde las nuevas concesiones aeroportuarias estarán a cargo de esta Entidad por lo tanto se solicita que el seguimiento a esta tarea la realice la ANI quien se encuentra adelantando la estructuración de la nueva concesión del Aeropuerto de B/quilla.; 3) Estado: No aceptada. 11oct12, ACRp, LBR: según el sistema de seguimiento de la ACRP, esta acción esta a cargo de la ANI. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se ha iniciado el proceso de contratación de la consultoria para la viabilidad y estructuracion técnica, financiera y legal de conformidad con el proceso VJ-VE-CM-003 de 2012 con fecha 26/09/2012.3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: La resolución 736 de fecha 13 de noviembre de 2012 se abrió el proceso VJ – VE – CM – 003 de 2012, cuyo objeto es la contratación de la Consultoría Especializada que realice el Estudio De Viabilidad y la Estructuración Técnica, Financiera y Legal para entregar en concesión los aeropuertos de Ernesto Cortissoz - Barranquilla, El Edén - Armenia, Benito Salas Vargas - Neiva, Guillermo León Valencia - Popayán y Santa Ana – Cartago. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)17Dic2012, Murrego, ANI. 2) Reporte: Se cerro el proceso de contratación VJ - VE - CM 003 de 2012 el día 13 de diciembre de 2012 con la participación de 2 proponentes plurales, el pliego de condiciones establece la audiencia de adjudicación el día 21 de diciembre de 2012. 3) Estado: EN PROCESO | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Reporte: Con fecha 21 de diciembre se adjudicó el concurso de méritos VJ-VE-CM 003 de 2012 y se suscribió el contrato 574 de 2012, cuyo objeto es la Consultoría Especializada que realice el estudio de viabilidad y la estructuración técnica, financiera y legal para entregar en concesión los Aeropuertos de Ernesto Cortissoz - Barranquilla, El Edén - Armenia, Benito Salas Vargas - Neiva, Guillermo León Valencia - Popayán y Santa Ana – Cartago. El Consultor seleccionado es la Unión Temporal Estructuración de Aeropuertos conformada por AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A. y AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.U. Con fecha 28 de diciembre se firmó el acta de incio de contrato. Es de anotar que en el proceso NO está previsto entregar el aeropuerto en concesión al Departamento, sino a un operador privado. 3) Estado: EN PROCESO | Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio | Sector Transporte e Infraestructura | Atlántico | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3006 | APP 77 - Barranquilla, Atlántico 14Jul12[ACRP_E_0575] | Se requiere un tratamiento preferencial a las comunidades de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomas, con ocasión del traslado del peaje de Ponedera a Sabanagrande. | La Agencia Nacional de Infraestructura se compromete a revisar las condiciones económicas de la concesión, con el fin de estudiar la posibilidad de otorgar tarifas diferenciales para las poblaciones afectadas. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura | Agencia Nacional de Infraestructura | Seguimiento y Gestión | APP 77 - Infraestructura para el aprovechamiento de los TLC | 2012-08-30 | 2013-01-25 | 1)24Ago12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra evaluando la posibilidad de otorgar tarifas diferenciales de las poblaciones afectadas. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior24Ago12. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Se han realizado distintas mesas de trabajo con los alcaldes de los municipios, y el 19 de octubre la Agencia recibio los censos de los vehiculos registrados en cada uno de los municipios que paran por el peaje. Con esta información, la Agencia se encuentra estudiando el tema, y espera llevar el análisis a unas nuevas mesas de trabajo. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 23Nov12. 3) Estado: EN PROCESO. |  | En proceso | Con atraso | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: Por favor oficiar a los alcades de los municipios Palmar de Varela y Sabanagrande, para que entreguen el censo. 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Reporte: A la fecha la alcaldía de Santo Tomas entregó el censo correspondiente. Los municipios de Palmar de Varela y Sabanagrande no han presentado dicha información. Actualmente, la Agencia esta realizando mesas de trabajo con el concesionario y la interventoria para determinar las condiciones contractuales que se generarian con el otorgamiento de la tarifa especial a los habitantes de estas comunidades. 3) Estado: EN PROCESO | Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio | Sector Transporte e Infraestructura | Atlántico | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3045 | APP 78 - Socorro, Santander 28Jul12[ACRP_E_0591] | Se requiere la construccion de las variantes de San Gil y Socorro que corresponde a la vía Zipaquira -Palenque. | La Agencia Nacional de Infraestructura, tiene incluidas estas variantes en la estructuración del corredor Bogotá - Cúcuta, que serán adjudicadas a través del Fondo de Adaptación. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Fondo de Adaptación Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 78 - Infraestructura en Transporte | 2014-06-30 | 2013-01-22 | 1) 24Ago12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia Nacional de Infraestructura en convenio con FONADE, se encuentra estructurando el corredor Bogotá - Cúcuta, en el cual se contempla los estudios de estas variantes. 3) Estado de la tarea: EN PROCESO. 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Entidad en el plan de intervención inicial propuesto para la estructuración del corredor Bogotá - Cúcuta incluye la construcción de las variantes de Barbosa Socorro y San Gil a travez del Fondo de Adaptación. Este Plan de Intervención deberá ser corroborado por el Estructurador después de realizar los estudios de demanda necesario durante la fase inicial del contrato de estructuración. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El corredor Bogotá-Cúcuta, que se estructura en convenio con Fondo de Adaptación se encuentra en proceso licitatorio para la selección del estructurador integral. Se espera contar con la selección del Estructurador Integral antes de finalizar el año. (Por favor corregir en la bitacora que el proyecto se desarrolla en convenio con el Fondo de Adaptación). 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) La Entidad en el plan de intervención inicial propuesto para la estructuración del corredor Bogotá Cúcuta incluye la construcción de las variantes de Barbosa Socorro y San Gil a través del Fondo de Adaptación. Este Plan de Intervención deberá ser corroborado por el Estructurador después de realizar los estudios de demanda Necesario durante la fase inicial del contrato de estructuración 3) En proceso 1) 17Dic12, Murrego, ANI 2) La contratación del Estructurador Integral del Corredor Bogotá - Cúcuta que contempla la construcción de las variantes de San Gil y Socorro se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación y se espera sea adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012. 3) En proceso. | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. Nota: Este proyecto se desarrollo en convenio con el Fondo de Adaptación. Observaciones 25ene13: De acuerdo al cronograma estimado de estructuración y proceso de contratación del proyecto, se espera que este adjudicado en el primer semestre del 2014 | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb13, ACRP, LBR: El último reporte es similar en fecha y contenido al del 22ene13. 1) 22Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La contratación del Estructurador Integral del Corredor Bogota - Cúcuta que contempla la construcción de las variantes de San Gil y Socorro se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación. Se tenía contemplado que fuera adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012, sin embargo la etapa de evaluación de las propuestas se extendío. Se espera que el contrato para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto sea adjudicado el 31 de enero de 2013. 3) Estado: EN PROCESO. 1) 22Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La contratación del Estructurador Integral del Corredor Bogota - Cúcuta que contempla la construcción de las variantes de San Gil y Socorro se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación. Se tenía contemplado que fuera adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012, sin embargo la etapa de evaluación de las propuestas se extendío. Se espera que el contrato para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto sea adjudicado el 31 de enero de 2013. 3) Estado: EN PROCESO. | Prosperidad Regional en Santander | Sector Transporte e Infraestructura | Santander | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3135 | AR 12 - Manizales, Caldas 14Ago12 [ACRP_E_0615] | Solicitud de que la vía La Manuela - Tres Puertas - Irra - La Felisa - La Pintada sea de doble calzada. | La Agencia Nacional de Infraestructura está estructurando un proyecto para que la vía La Manuela - Tres Puertas - Irra - La Felisa - La Pintada sea de doble calzada, pero solo se activará cuando el tráfico lo requiera, mientras tanto, quedará de un solo carril. Entidades Involucradas: ANI - Agencia Nacional de Infraestructura, Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | AR 12 - Agenda Regional | 2013-12-30 | 2013-01-22 | 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el corredor La Manuela - Tres Puertas - Irra - La Felisa - La Pintada se encuentra en proceso de estructuración, por lo cual a la fecha no se tiene los alcances. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: La Agencia tiene abierto el proceso de selección del Estructurador de los estudios complementarios para el Proyecto Autopistas de la Prosperidad. El tramo 4, comprende el sector La Pintada –Irra – La Manuela - La Virginia el cual hace parte del paquete de victorias tempranas de la Agencia. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Aplica Reporte Anterior 24Oct12. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)17Dic2012, Murrego, ANI. 2) Reporte: La agencia adjudicó la estructuración financiera del tramo a la firma BONUS S.A y la estructuración técnica a la UT TYPSA - CRA. El tramo hace parte del Grupo 1 de las Autopistas para la Prosperidad. 3) Estado: EN PROCESO. | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb12; ACRP, LBR: Surgieron varias inquietudes en una reunión sostenida por el Gobernador de Caldas y el Secretario de Planeación del municipio de Manizales, el Señor José Fernando Olarte y funcionario de la ACRP, quien comentó que la primera fase de este proyecto ya tiene viabilidad y para la segunda fase es determinante identificar con la ANI la definición de esta etapa del proyecto. Por lo anterior solicito nos informen: Cual es a groso modo el alcance de la primera fase? Y que se espera para la 2? De igual manera, el Gobernador de Caldas pide aclarar con la ANI que la vía va hasta la Manuela; y que será de doble calzada. 1) 22Enero2013, Murrego. 2) Reporte: Actualmente, los estructuradores financieros y tecnicos (BONUS S.A y UT TYPSA-CRA) se encuentran corroborando y complementando los estudios existentes del proyecto Autopistas de La Prosperidad con relación al tramo 4, el cual comprende el sector La Pintada –Irra – La Manuela - La Virginia identificado como victoria temprana. 3) Estado: EN PROCESO. | Agenda Regional en Manizales, Caldas | Sector Transporte e Infraestructura | Caldas | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3136 | AR 12 - Manizales, Caldas 14Ago12 [ACRP_E_0615] | Es necesario conectar las Autopistas de la Prosperidad con la Ruta del Sol y hacerlo en el menor tiempo posible. | La Agencia Nacional de Infraestructura disminuirá los tiempos de construcción de la vía Manizales - Mariquita para unir Autopistas de la Prosperidad con la Ruta del Sol. Entidades Involucradas: ANI - Agencia Nacional de Infraestructura, Código BPIN: 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | AR 12 - Agenda Regional | 2014-01-30 | 2013-01-25 | 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el corredor Manizales - Mariquita se encuentra en proceso de estructuración, por lo cual a la fecha no se tiene los alcances. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: El corredor Villeta - Honda - Manizales, que se estructura en convenio con Fondo de Adaptación (Manizales-Mariquita) se encuentra en proceso licitatorio para la selección del estructurador integral. Se espera contar con la selección del Estructurador Integral antes de finalizar el año. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: El corredor Villeta - Honda - Manizales, se estructurará en convenio con El Fondo de Adaptacion, el cual en este momento se encuentra en entrega de propuestas por parte de los oferentes y se espera sea adjudicado el 26 de Diciembre del 2012. 3) Estado de la Tarea: En proceso 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El proceso del Fondo de Adaptación (No. 030 del 2012) para la selección del Estructurador Integral de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se encuentra en etapa de evaluación y se espera sean adjudicados el día 29 de Diciembre del 2012. 3)Estado: EN PROCESO | Observación: Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración, por lo tanto no cuenta con registro en el BPIN, ni con recursos asignados para su ejecución y desarrollo. La informacion presupuestal reportada corresponde a los recursos para la estructuración del proyecto. El proyecto "Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesón" (codigo BPIN 004008740000), bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorias y consultorias, cuenta con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 01feb12; ACRP, LBR: Surgieron varias inquietudes en una reunión sostenida por el Gobernador de Caldas y el Secretario de Planeación del municipio de Manizales, el Señor José Fernando Olarte y funcionario de la ACRP, la Gobernación y el municipio esperan que para el 1 de febrero ya haya sido adjudicado y que se cuente con el estructurador y el nombre del mismo. 1) 25Enero2013, Murrego. 2) Reporte: La contratación del Estructurador Integral de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012). Este proceso se encuentra en etapa de evaluación. Se tenía contemplado que fuera adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012, sin embargo la etapa de evaluación de las propuestas se extendío. Se espera que el contrato para el desarrollo de la estructuración integral del proyecto sea adjudicado el 31 de enero de 2013. 3) Estado: EN PROCESO. | Agenda Regional en Manizales, Caldas | Sector Transporte e Infraestructura | Caldas | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Aplicar Reporte Anterior. 3)Estado: EN PROCESO.
3138 | APP 82 - Honda,Tolima 25Ago12[ACRP_E_0619] | Se requiere una respuesta a la propuesta de estructurar los corredores de 1) Villeta - Honda - Manizales y 2)Girardot - Cambao - Puerto Salgar - La Dorada - Honda con el fin de mejorar la conectividad entre los municipios. | Teniendo en cuenta que ambos corredores tienen un impacto en la competitividad del departamento, la Agencia Nacional de Infraestructura menciona que tiene firmados convenios interadministrativos con el Fondo Adaptación y Fonade para estructurar ambos corredores. Las inversiones aproximadas serán de alrededor de $2 billones 500 mil millones de pesos, y los resultados de la estructuración Girardot - Cambao estarán listos en diciembre de 2012 a través del estructurador del grupo 1 centro sur con Fonade. La Estructuración de Villeta - Honda - Manizales esta en prepliegos en el Fondo de Adaptación y se espera abrir el proceso la próxima semana. Esta estructuración debe estar lista en agosto de 2013. Las intervenciones se realizarían a través de un mecanismo de Asociación Público - Privada. Entidades Involucradas: Agencia Nacional de Infraestructura, Fondo Adaptación, Fonade Código BPIN (13 digitos): 4008740000 Nombre Proyecto PGN: Apoyo a la gestión del estado asesorias y consultorias contratos de concesión | Agencia Nacional de Infraestructura | Inversión | APP 82 - Infraestructura en Transporte | 2013-08-31 | 2013-01-25 | 1) 06sep12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué se encuentra en proceso de estructuración en convenio con FONADE, el tramo Girardot - Cambao y Cambao - Puerto Bogotá hace parte del portafolio de victorias tempranas de la ANI, actualmente el estructurador integral se encuentra corroborando el plan de intervención. El corredor Villeta - Honda - Manizales, se estructurará en convenio con FONADE, actualmente se encuentra en proceso de apertura la licitación para la selección del estructurador integral. 3) Estado de la tarea: EN PROCESO. 1)24Sept12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué se encuentra en proceso de estructuración en convenio con FONADE GRUPO 1, el tramo Girardot - Cambao y Cambao - Puerto Bogotá hace parte del portafolio de victorias tempranas de la ANI, actualmente el estructurador integral se encuentra corroborando el plan de intervención. El corredor Villeta - Honda - Manizales, se estructurará en convenio con El Fondo de Adaptación, actualmente se encuentra en proceso de apertura la licitación para la selección del estructurador integral. 3) Estado: EN PROCESO. 1)24Oct12, Murrego, ANI 2) Reporte: Por un lado, el Estructurador Integral del corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué (Convenio Fonade -Grupo 1-) entrego el plan de intervención. La Agencia se encuentra análizando la información y realizando los comentarios al Estructurador Integral. Por otra parte, el corredor Villeta - Honda - Manizales, que se estructura en convenio con Fondo de Adaptación (por favor corregir el informe anterior) se encuentra en proceso licitatorio para la selección del estructurador integral. Se espera contar con la selección del Estructurador Integral antes de finalizar el año. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1)23Nov12, Murrego, ANI 2) Reporte: Actualmente el corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué se encuentra en proceso de estructuración en convenio con FONADE GRUPO 1, el tramo Girardot - Cambao y Cambao - Puerto Bogotá hace parte del portafolio de victorias tempranas de la ANI, actualmente el estructurador integral se encuentra corroborando el plan de intervención. El corredor Villeta - Honda - Manizales, se estructurará en convenio con El Fondo de Adaptacion, el cual en este momento se encuentra en entrega de propuestas por parte de los oferentes y se espera sea adjudicado el 26 de Diciembre del 2012. 3) Estado de la Tarea: En proceso. 1) 17Dic2012, Murrego. 2) Reporte: El Estructurador Integral del Corredor Girardot-Pto Salgar-Ibague (Convenio Fonade -Grupo 1 -) entregó los diseños finales de la victoria temprana, incluyen: Estudio de Trafico y Demanda, Geología, Hidrología e Hidraulíca, Pavimentos, Ambiental, Predial y Social. Fonade y ANI, realizaron observaciones a los diseños. Ambas entidades están a la espera de recibir las correcciones finales. El PIC (el plan de intervencion de corroboración) para la victoria temprana es el siguiente: Girardot - Cambao - Puerto Salgar (mejoramiento de la vía existente), incluye el puente en calzada sencilla en puerto Salgar. Conexión desde acceso puente salgar y el Koran en doble calzada, La Dorada - Honda ( Rehabiltación de la calzada existente), Flandes - Girardot construcción conexión en doble calzada incluye puente en doble calzada. En lo que se refiere al corredor Villeta - Honda - Manizales, el proceso que se adelanta en el Fondo de Adaptación (No. 030 del 2012) se encuentra en etapa de evaluación y se espera sea adjudicado el día 29 de Diciembre del 2012. 3) Estado: EN PROCESO | Observaciones: 23/oct/12 Ya que el proyecto se encuentra en estructuración no cuenta con código BPIN, y no cuenta con recursos asignados, ya que la acción corresponde a una estructuración de proyectos, la entidad desarrolla el proyecto con código BPIN 004008740000 "Apoyo a la gestión del estado asesorías y consultorías contratos de concesión", bajo el cual se realizan diferentes estudios, asesorías y consultorías, con una asignación inicial para la vigencia 2012 de $67,510,468,194. | En proceso | Según lo planeado | Actualizado | 1) 25 Enero 2013, Murrego. 2) Aplica Reporte Anterior 17Dic12. 3) Estado: EN PROCESO. | Infraestructura para la Prosperidad | Sector Transporte e Infraestructura | Tolima | 1) 28 Feb 20213, Murrego. 2)Reporte: La contratación del Estructurador Integral de de los corredores viales: a) Bogotá – Bucaramanga – Pamplona, b) Duitama – Pamplona- Cúcuta, c) Norte de Santander, d) Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y e) Manizales – Honda – Villeta se adelanta a través del Fondo de Adaptación (proceso No. 030 del 2012) se suspendió, ya que las empresas extranjeras no acreditaron a través de documento apostillado la constitución de la firma en el país de origen. El proceso se reabrira el 12 de marzo de 2013. Por otra parte, el proyecto Girardot – Puerto Salgar – Honda presenta un avance del 95% del total del proceso de estructuración. El 06 de febrero de 2013 se público el documento de pre-calificación. Se espera que a finales de marzo se empiece a realizar la gestión ante el MHCP y el DNP para la asignación de recursos. 3) Estado: EN PROCESO.