## NEIVA
INVENTARIO DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA
PROYECCIONES DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONCESIONARIO
INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Periodo de Intervención 1 |  |  | Periodo de Intervención 2 |  |  | Periodo de Intervención 3 |  |  | Periodo de Intervención 4 |  |  | Periodo de Intervención 5 |  |  | Periodo de Intervención 6 |  | Periodo de Intervención 7 |  |  | Periodo de Intervención 8
Nº | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ÁREA TOTAL | IMPORTE TOTAL | TOTAL FASE I | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL FASE II | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL FASE III | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | TOTAL
INVERSION
LADO AIRE
| PASAJEROS (PAX) SEGÚN PROGNÓSIS DE TRÁFICO BASE | [6 empty] | 381500 | 384800 | 414100 | 482800 | 544700 |  | 548000 | 551300 | 554600 | 557900 | 561200 |  | 564500 | 567800 | 571100 | 574400 | 577700 | 581000 | 584300 | 587600 | 590900 | 594200
1 | PISTA 02-20
1 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1.1 | Nivelación de zonas de seguridad extremo de pista (RESA 02 y 20) y eliminación de obstáculos. Se incluye aporte de tierra, retirada y transporte a vertedero autorizado. | C | M2 |  | 5400
1.2 | Nivelación de franjas de pista,calles de rodajes y eliminación de obstáculos. Se incluye aporte de tierra, retirada y transporte a vertedero autorizado. | C | M2 |  | 158250
1.3 | Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 20, así como actuaciones asociadas (desmontaje, traslado, puesta en machar y calibración de PAPI) | T | M2 |  | 9300
1.4 | Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 02 | T | M2 |  | 4400
1.5 | Repavimentado de pista incluida pintura, señalización, | C | M2 |  | 176600
1.6 | Renovación de Señalización | C | M2 |  | 14266.6667
1.7 | Instalación de Barreras de Chorro (cabecera 20) | C | GB |  | 1
1.8 | Actualización Balizamiento pista, reguladores, cableado y trafos | C | GB |  | 1
2 | CALLES DE RODAJE EXISTENTE
2 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2.1 | Repavimentado de calles de rodaje A y B incluida pintura, señalización, | T | GB |  | 2
2.2 | Nueva calle de rodaje de salida pista (incluida señalización horizontal y vertical y balizamiento) | T | M2 |  | 12980
2.3 | Renovación de Señalización | C | GB |  | 3
2.4 | Actualización sistema luces de borde calle de rodaje | C | GB |  | 1
2.5 | Actualización letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 1
3 | PLATAFORMAS
3 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
3.1 | Ampliación de plataforma comercial | T | M2 |  | 3600
3.2 | Nueva plataforma de Aviación General y helisuperficies | T | M2 |  | 5500
3.3 | Repavimentado de plataforma comercial incluido pintura, señalización… | C | GB |  | 2
3.4 | Renovación de Señalización Plataforma. | C | GB |  | 2
3.5 | Mejoramiento de la Iluminación de plataforma comercial | C | GB |  | 1
3.6 | Actualización letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 1
3.7 | Actualización sistema luces de borde de plataforma | C | GB |  | 1
4 | VÍAS VEHICULARES INTERNAS
4 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
4.1 | Construcción vía perimetral (02 - 20) | C | M2 |  | 25500
4.2 | Repavimentado vía perimetral (02 - 20) | C | M2 |  | 44500
4.3 | Construcción y Adecuación Zona Abastecimiento de Combustible | C | M2 |  | 600
4.4 | Reconstrucción de vallado simple - protección de seguridad (incluida zona Barrio Las Granjas) | C | ML |  | 1000
SUB TOTAL LADO AÉREO
5 | EDIFICIOS
5 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TERMINAL Y EDIF.ANEXOS
5.1 | Adecuación Normativa Sismorresistente NSR-10, en materia de Contraincendios (Título J de la NSR-10) nuevo Edificio Terminal y Centrales Eléctricas Antigua y Nueva (detección, iluminación emergencia, red de rociadores, señalización emergencia, sectorización y adaptación puertas evacuación) | C | M2 |  | 4000
5.2 | Adecuación del Antiguo Terminal de Pasajeros a Terminal de Carga y actividades administrativas, Auditorio y Cantina, incluyendo adecuación del Centro de Emergencias y Sanidad (incluida la adecucaión de la antigua Central eléctrica al RETIE) | C | M2 |  | 1600
5.3 | Adecuación Normativa Instalaciones Oficinas Aerocivil Antiguo Edificio Terminal (incluido aumento potencia en antigua Central Eléctrica y Energética) | C | M2 |  | 700
5.4 | Rerfuerzo Aire Acondicionado en Zona Pública (incluido aumento de potencia en CEN y CEL, y reformas edificiación en el terminal para acondicionar la zona climatizada). Incluye climatización de la zona pública a excepción de salas de abordaje ya climatizadas | T | M2 |  | 3000
5.5 | Reposición, ampliación y actualización de equipamiento de CCTV y Control Accesos cada 10 años | C | GB |  | 1
5.6 | Adecuación Instalaciones Especiales, PAS, FIDS, BIDS, red de cableado estructurado, CUTE y CUSS | T | GB |  | 2
5.7 | Dotación del servicio de búsqueda y salvamento (renovación de equpamiento completo cada 7 añós) | C | GB |  | 3
5.8 | Adquisición de máquina de extinción de incendios (renovación 2 carros T-1500+Máquina de bomberos con 250 Kg de polvo RIV vehículo de intervención rápida) cada 10 años | C | GB |  | 2
5.9 | Suministro de Equipamiento Instalaciones de Sanidad (renovación y actualización equipamiento completo cada 7 años) | C | GB |  | 3
5.10 | Suministro de ambulancia totalmente equipada (renovación y actualización cada 7 años) | C | UD |  | 3
5.11 | Adquisición de carros de inspección de rampa (renovación 2 carros pickup cada 7 años) | C | UD |  | 6
5.12 | Adquisición de carros de seguridad aeroportuaria ( renovación 2 carros pickup cada 7 años) | C | UD |  | 6
5.13 | Reposición y actualización de equipamiento de seguridad (arcos, máquinas rayos X y EDS cada 10 años) | C | GB |  | 2
5.14 | Reposición y adquisición de equipamiento de máquinas y cintas transportadoras de equipajes (reposición ó actualización cada 10 años) | C | GB |  | 2
5.15 | Reposición de counters de check-in | C | UNIDAD |  | 20
5.16 | Reposición de mobiliario de edificio terminal | C | GB |  | 1
5.17 | Adecuación Antiguo Cuartel de Bomberos a bodega | C | M2 |  | 400
6 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALIDADES
6.1 | Construcción vías externas, señalización e iluminación | T | M2 |  | 6500
6.2 | Construcción Parqueaderos y adecuación de viales existentes (señalización e iluminación, y sistema de control de accesos), e integración urbanística y paisajísitca de los accesos y circulación interna | C | M2 |  | 7500
6.3 | Mantenimiento Parqueaderos y viales de acceso, Repavimentado, señalización, | T | M2 |  | 12500
7 | AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
7.1 | Ejecución de Separadoras de Hidrocarburos | C | GB |  | 2
7.2 | Acometida para conexión con red de alcantarillado municipal, incluyendo ejecución pozos de bombeo, demolición, excavación, retirada de residuos y reposición de pavimento. (Incluido la desabilitación del pozo séptico existente junto al Cuartel de Bomberos y el pozo séptico existente en la zona de Policía) | C | GB |  | 2
7.3 | Adecuación de los Cauces Cucaracha y Coclí incluyendo ejecución de disipador de energía. | C | GB |  | 1
7.4 | Adecuación de Canales de Drenaje existentes así como construcción de nuevos tramos necesarios, adecuados a las nivelaciones realizadas | C | ML |  | 6000
7.5 | Reconformación de jarillón costado occidental, incluye relleno, compactado, conformado y recubrimiento con suelo preparado para empradización. | C | GB |  | 1
7.6 | Mejoras de insonorización en interior edificio terminal y en zona de hangares frente Centro de Diálisis de la Cruz Roja | C | GB |  | 1
7.7 | Mejora de instalaciones para instalación de residuos según Plan de Manejo Ambiental incluyendo ejecución de nuevo almacén para residuos peligrosos. | C | GB |  | 1
7.8 | Ejecución de Diques de Contención de aceites y combustibles. | C | GB |  | 1
7.9 | Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. | C | GB |  | 1
7.10 | Limpieza inicial de tiradero de basura y mantenimiento semestral incluyendo recogida, traslado y vertido a botadero autorizado por parte de gestor específico. | C | GB |  | 1
7.11 | Actualización y mejoras de la Señalización ambiental | C | GB |  | 1
7.12 | Educación y capacitación Ambiental | C | GB |  | 1
8 | ÁREAS DE APOYO CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
8.1 | Adquisición UPS | T | UND |  | 2
8.2 | Adquisición plantas de energía | T | UND |  | 2
8.3 | Mejoramiento subestación (ampliación de potencia y actualización de equipos tableros, transferencias, contadores, ) | T | GB |  | 1
9 | ADQUISICIÓN DE ÁREAS
9.1 | Adquisición de áreas Fase I (parqueaderos estimacion - adquiridas en 2013) | C | M2 |  | 3171.87
SUB TOTAL LADO TIERRA
10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS
10.1 | Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). | E | % |  | 0.08
SUBTOTAL ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIAS
CÓDIGO INVERSIÓN
C | INVERSIONES CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REPOSICIÓN FIJAS EN EL TIEMPO |  |  |  |  | FASE I |  | FASE II |  | FASE III
| Cumplimiento Normativo, resposiciones por mantenimiento, obsolescencia de la infraestructura, adquisición de áreas, . |  |  | C | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
T | INVERSIONES DEPENDIENTES DEL TRÁFICO |  |  | T | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| (Ampliaciones de infraestructuras, adquisición de áreas, .) |  |  | N | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
N | INVERSIONES NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO |  |  | E | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
E | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | Total | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
INVERSIONES POR QUINQUENIO (COP CONSTANTES 2013)
[5 empty] | QUINQUENIO 1 (2014-2018) | QUINQUENIO 2 (2019-2023) | QUINQUENIO 3 (2024-2028) | QUINQUENIO 4 (2028-2033)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0