## BARRANQUILLA FIN
INVENTARIO DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
PROYECCIONES DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONCESIONARIO
INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Periodo de Intervención 1 |  |  | Periodo de Intervención 2 |  |  | Periodo de Intervención 3 |  |  | Periodo de Intervención 4 |  |  | Periodo de Intervención 5 |  |  | Periodo de Intervención 6 |  | Periodo de Intervención 7 |  |  | Periodo de Intervención 8
Nº | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ÁREA TOTAL | IMPORTE TOTAL | TOTAL FASE I | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL FASE II | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL FASE III | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | TOTAL
INVERSION
| PASAJEROS (PAX) SEGÚN PROGNÓSIS DE TRÁFICO BASE | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LADO AIRE
1 | PISTA 05-23
1 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1.1 | Nivelación de zonas de seguridad extremo de pista (RESA 05 y 23) y eliminación de obstáculos según normativa OACI. Incluye aporte de tierras, retirada, y transporte a vertedero | C | M2 |  | 16200 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Nivelación de franjas de pista y de calle de rodaje, aproximación 05 y eliminación de obstáculos según normativa OACI. Incluye aporte de tierras, retirada, y transporte a vertedero | C | M2 |  | 322500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Reconstrucción parcial de pavimento rígido de pista (15 metros centrales, 2000 m de longitud), incluida reposición de señalización horizontal de todas la pista | C | M2 |  | 30000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Reconstrucción parcial de pavimento rígido de pista (30 metros laterales, 3000 metros de longitud incluyendo pintura de toda la pista y señalética | C | M2 |  | 90000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | Renovación de Señalización | C | M2 |  | 45000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | Actualización Balizamiento pista, reguladores, papis, cableado, trafos y canalizaciones, y señalización horizontal y vertical | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2 | CALLES DE RODAJE EXISTENTE | [29 empty] | 0 | 0 | 0
2 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Reconstrucción de calle de rodaje A, D, C, y B (incluida pintura y señalética) | C | M2 |  | 93856 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Construcción de sobreancho en rodaduras A, B, C y D (incluida pintura y señalética), 0,5 metros en cada lateral de pavimento ressistente y adecuación de margenes para letra de clave 4D | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | Renovación de Señalización | C | M2 |  | 28125 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.4 | Actualización sistema luces de borde calle de rodaje | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.5 | Actualización letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.6 | Adecuación de calles de rodaje L, A1 y A2 a normativa RAC | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3 | PLATAFORMAS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
3 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Ampliación de plataforma comercial , incluida señalización horizontal | T | M2 |  | 38000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | Ampliación de plataforma de carga y MRO, incluida señalización horizontal | N | M2 |  | 40000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 | Ampliación de plataforma de Aviación General y Corporativa, incluida señalización horizontal | N | M2 |  | 18100 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Reconstrucción de plataforma comercial (incluido reconstruccion de losas defectuosas, y sellados y saneos superficiales), incluida señalización horizontal y balizamiento | C | M2 |  | 127000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.5 | Repavimentado de plataforma de carga, incluida señalización horizontal | N | M2 |  | 49000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.6 | Repavimentado de plataforma de Aviación General y calle J, incluida señalización horizontal | C | M2 |  | 10500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.7 | Reconstrucción de canales de drenaje en Plataforma de Aviación Comercial | C | ML |  | 1450 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.8 | Renovación de Señalización plataformas | C | GB |  | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.9 | Actualización letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.10 | Adecuación plataforma de Carga y MRO lado AIRE | N | M2 |  | 1000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
4 | VÍAS VEHICULARES INTERNAS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Construcción vía perimetral, e= 0.50 m (05 - 23) | C | M2 |  | 22500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 | Repavimentado vías perimetrales | C | M2 |  | 35000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 | Construcción de vallado doble e iluminación y desmontaje de vallado existente - protección de seguridad | C | ML |  | 6500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
4.4 | Construcción y Adecuación Zona Abastecimiento de Combustible, incluido viales de acceso | C | M2 |  | 5000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
4.5 | Reconstrucción de vallado simple - protección de seguridad | C | ML |  | 900 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
I.L.A | IMPREVISTOS CAPEX LADO AIRE | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.5 | IMPREVISTOS CAPEX LADO AIRE | I | GB |  | 0.05 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL LADO AÉREO | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5 | EDIFICIOS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUCTURA TERMINAL Y EDIF.ANEXOS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Construcción, adecuación y ampliación zonas comerciales | T | M2 |  | 1409 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 | Adecuación a normativa instalaciones edificio terminal y reformas en la edificacion (cerramientos, solados, falsos techos, pintura, etc) para dotar de gran calidad de acabados e instalaciones | C | M2 |  | 18500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.3 | Remodelación e integración arquitectónica fachadas (Edificio Terminal, y anexos, TWR) incluida acondicionamiento térmico y acústico en fachadas y Impermeabilización de cubiertas | C | M2 |  | 15000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.4 | Refuerzo instalación ACC zona pública, incluido aumento de potencia en Central Energéitca y Subestación Eléctrica. | T | M2 |  | 12000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.5 | Adecuación a normativa instalaciones zonas administrativas, CECOA, METEO y CENTRO DE CONTROL, TWR, incluida instalación de ascensores, y reformas en la edificacion (solados, falsos techos, pintura, etc) | C | M2 |  | 3000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.6 | Remodelación y adecuación instalaciones de Sanidad | C | M2 |  | 100 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.7 | Suministro de Equipamiento Instalaciones de Sanidad (renovación y actualización equipamiento completo cada 7 años) | C | GB |  | 3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.8 | Suministro de ambulancia totalmente equipada (renovación y actualización cada 7 años) | C | UD |  | 3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.9 | Reposición, ampliación y actualización de equipamiento de CCTV y Control Accesos cada 10 años | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.10 | Reposición y actualización de equipamiento de seguridad (arcos, máquinas rayos X y EDS cada 10 años) | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.11 | Reposición y adquisición de equipamiento de máquinas y cintas transportadoras de equipajes (reposición ó actualización cada 10 años) | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.12 | Reposición de counters de check-in | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.13 | Reposición de mobiliario de edificio terminal | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.14 | Ampliación edificio terminal vestibulo llegadas y recogida equipajes, incluida nuevas zonas comerciales de la ampliación, nuevo corredor llegadas internacionales, y traslado de nuevas oficinas administrativas. Adeucuación cubierta ampliación llegadas para zona comercial, demolición y adecuación de vialidades afectadas | T | M2 |  | 5500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.15 | Ampliación edificio terminal vestibulo salidas y , incluida nuevas zonas comerciales de la ampliación, y remodelación y reordenación actual zona comercial. Incluido acceso a planta cubierta nivel 1 (zona comercial) y ampliación zona filtros seguridad | T | M2 |  | 1950 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.16 | Nuevo edificio de carga, demolición de edificios asociados, y nueva urbanización | N | M2 |  | 6100 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.17 | Ampliación nuevo edificio de carga | N | M2 |  | 4500 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.18 | Nuevo MRO y demolición edificaciones asociadas al MRO, y adecuación de la urbanización MRO | N | M2 |  | 6400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.19 | Ampliación del Nuevo MRO y urbanización asociada | N | M2 |  | 6000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.20 | Nuevo edificio aviacion general y corporativa (demolición edificaciones colindantes) | N | M2 |  | 3000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.21 | Reemplazo de sistema de llenado rápido en edificio de salvamento | C | UD |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.22 | Reforma y adecuación de edificio SEI | C | M2 |  | 400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.23 | Dotación del servicio de búsqueda y salvamento (renovación de equpamiento completo cada 7 añós) | C | GB |  | 3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.24 | Adquisición de máquina de extinción de incendios (renovación 3 carros T-1500 cada 10 años) | C | UD |  | 6 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.25 | Adquisición de carros de inspección de rampa (renovación 3 carros cada 7 años) | C | UD |  | 9 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.26 | Adquisición de carros de seguridad aeroportuaria ( renovación 2 carros pickup+6 motocicletas cada 7 años) | C | UD |  | 6 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.27 | Adecuación de centro de emergencias | C | M2 |  | 150 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
5.28 | Renovación de pasarelas de embarque (respetando características de los puestos de estacionamiento de contacto), y nuevos núcleos de comunicación vertical sepración flujos nacionales-internacionales | C | UD |  | 9 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
6 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALIDADES Y PARQUEADEROS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Construcción vías externas, señalización e iluminación, integración urbanística de los accesos (incluida nueva reconfiguración de viales, y rampa de accesos) | T | M2 |  | 6000
6.2 | Adecuación y Construcción de nuevos Parqueaderos. | T | M2 |  | 6500
7 | AMBIENTAL. CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Ejecución de Separadoras de Hidrocarburos | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.2 | Ejecución de Sistemas ahorradores de agua. | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.3 | Reformas y adecuación de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales y platnta de captación de agua potable | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.4 | Adecuación de instalaciones para gestión de residuos peligrosos y residuos sólidos convencionales, incluyendo contenedores para residuos orgánicos procedentes de rocerías. | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.5 | Mejoras de insonorización interior en edificios | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.6 | Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.7 | Desmantelamiento de cementerio de Aeronaves incluido segregación, retirada, transporte y vertido a botadero autorizado. | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.8 | Retirada y transplante de arboles frutales existentes en zona de aproximación de cabecera 05 (foco de atracción de aves) | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.9 | Actualización y mejoras de la Señalización ambiental | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.10 | Adecuación de Arroyos y Canales de Drenaje existentes así como construcción de nuevos tramos necesarios, adecuados a las nivelaciones realizadas | C | GB |  | 1460500000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
7.11 | Educación y capacitación Ambiental | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ÁREAS DE APOYO CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Actualización equipos y reformas en Subestaciones Eléctricas (principal y secundarias conforme RETIE y Central Energética (nuevos equipos y repotenciación), incluido aumento de potencia, repotenciación de equipos, y nueva red de tierras de la Central. | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
8.2 | Actualización equipos y reformas en Planta de Tratamiento de aguas Residuales y Planta de tratamiento de residuos sólidos | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ADQUISICIÓN DE ÁREAS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | Adquisición de áreas Fase I (ampliacion zona crítica cabeceras 23 y 05) | C | M2 |  | 6803 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
9.2 | Adquisición de áreas Fase I (ampliación Carga y MRO) | N | M2 |  | 27280 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
9.3 | Adquisición de áreas Fase III (ampliación Carga y MRO) | N | M2 |  | 86542 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
I.L.T | IMPREVISTOS CAPEX LADO TIERRA | [29 empty] | 0 | 0 | 0
8.4 | IMPREVISTOS CAPEX LADO TIERRA | I | GB |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL LADO TIERRA | [30 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). | E | % |  | 0.08 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [30 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | [30 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS | [30 empty] | 0 | 0 | 0
CÓDIGO INVERSIÓN | [5 empty] | FASE I |  | FASE II |  | FASE III
C | INVERSIONES CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REPOSICIÓN FIJAS EN EL TIEMPO |  |  | C | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Cumplimiento Normativo, resposiciones, obsolescencia de la infraestructura, adquisición de áreas, etc |  |  | T | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
T | INVERSIONES DEPENDIENTES DEL TRÁFICO |  |  | N | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| (Ampliaciones de infraestructuras, adquisición de áreas, etc) |  |  | E | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
N | INVERSIONES NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO |  |  | Total | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
E | ESTUDIOS Y DISEÑOS