## POPAYAN
INVENTARIO DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA - POPAYÁN
PROYECCIONES DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONCESIONARIO
INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Periodo de Intervención 1 |  |  | Periodo de Intervención 2 |  |  | Periodo de Intervención 3 |  |  | Periodo de Intervención 4 |  |  | Periodo de Intervención 5 |  |  | Periodo de Intervención 6 |  | Periodo de Intervención 7 |  |  | Periodo de Intervención 8
Nº | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ÁREA TOTAL | IMPORTE TOTAL | TOTAL FASE I | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL FASE II | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL FASE III | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | TOTAL
INVERSION
LADO AIRE
| PASAJEROS (PAX) SEGÚN PROGNÓSIS DE TRÁFICO BASE | [6 empty] | 98900 | 119600 | 148400 | 172300 | 196200 |  | 227000 | 229800 | 233600 | 236300 | 238900 |  | 241500 | 244000 | 246500 | 249000 | 251400 | 253800 | 256200 | 258500 | 260800 | 263100
1 | PISTA 08-26
1 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1.1 | Ampliación de pista en cabecera 26 y ejecución de plataforma de viraje y conformación de RESA 08 (Cabecera 26) | C | M2 |  | 13200 | [25 empty] | 0 | 0
1.2 | Construcción de RESA 26 (cabecera 08) | C | M2 |  | 3300 | [25 empty] | 0 | 0
1.3 | Nivelación de franjas de pista, calles de rodaje y eliminación de obstáculos incluyendo aporte de tierra, retirada y transporte a vertedero autorizado. | C | M2 |  | 100000 | [25 empty] | 0 | 0
1.4 | Repavimentado de pista, pintura, señalización, | C | M2 |  | 60000
1.5 | Señalización | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
1.6 | Actualización sistema luces de borde y PAPI (incluida instalación de nuevo PAPI en cabecera 26 | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
1.7 | Renovación Balizamiento pista y reguladores intensidad, cableado y transformadores | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
2 | CALLE DE RODAJE EXISTENTE | [29 empty] | 0 | 0
2 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0
2.1 | Repavimentado calle de rodaje Alpha y señalización | C | M2 |  | 4712 | [25 empty] | 0 | 0
2.2 | Señalización | C | GB |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
2.3 | Actualización sistema luces de borde calle de rodaje | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
2.4 | Actualización letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
3 | PLATAFORMA | [29 empty] | 0 | 0
3 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | Ampliación y recontrucción de plataforma de estacionamiento | T | M2 |  | 6629 | [25 empty] | 0 | 0
3.3 | Nivelación y Reconstrucción de canaletas de drenaje | C | GB |  | 1
3.4 | Mejoramiento de iluminación de plataforma | C | GB |  | 1
3.5 | Señalización | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
3.6 | Instalación letreros (obligatorios -informativos) | C | GB |  | 6 | [25 empty] | 0 | 0
3.7 | Instalación de luces de borde de plataforma | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
3.8 | Repavimentado de plataforma y señalización | C | M2 |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
4 | VÍAS VEHICULARES INTERNAS | [29 empty] | 0 | 0
4 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0
4.1 | Construcción vía perimetral, (08 - 26) | C | M2 |  | 14734 | [25 empty] | 0 | 0
4.2 | Repavimentado vía perimetral, (08 - 26), incluida señalización | C | M2 |  | 7367 | [25 empty] | 0 | 0
4.3 | Construcción vías internas, Combustibles) | C | M2 |  | 1300 | [25 empty] | 0 | 0
4.4 | Repavimentado vías internas, incluida señalización | C | M2 |  | 600 | [25 empty] | 0 | 0
4.5 | Construcción vía emergencia SEI, e= 0.50 m., incluida señalización | C | M2 |  | 2198 | [25 empty] | 0 | 0
4.6 | Reconstrucción de vallado simple - protección de seguridad | C | GB |  | 1000
4.7 | Nuevo Vallado Simple Protección de Seguridad | C | ML |  | 4500
4.8 | Construcción puertas de emergencia SEI | C | UD |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
SUB TOTAL LADO AÉREO | [30 empty] | 0 | 0
5 | EDIFICIOS | [29 empty] | 0 | 0
5 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TERMINAL Y EDIF.ANEXOS | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | Adecuación a normativa instalaciones edificio terminal y reformas en la edificacion ( solados, falsos techos, pintura, ) para dotar de gran calidad de acabados e instalaciones | C | M2 |  | 2250 | [25 empty] | 0 | 0
5.2 | Ampliación zona reclamo equipaje edificio terminal y adecuación de zonas de administración del Concesionario y Aerocivil | T | M2 |  | 100
5.3 | Reubicación de servicio médico | T | M2 |  | 200
5.4 | Ampliación exterior vestíbulo de llegadas y adecuación del centro de emergencias | T | GB |  | 1
5.5 | Adecuación Instalaciones Especiales, PAS, FIDS, BIDS, red de cableado estructurado, CUTE y CUSS | T | M2 |  | 2250
5.6 | Construcción edificio terminal de pasajeros totalmente equipado, incluida construcción de Subestaciones eléctricas y Central Energética | T | M2 |  | 5000 | [25 empty] | 0 | 0
5.7 | Demolición edificio terminal y anexos | T | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
5.8 | Instalación bomba y depósito y reforma Cuartel de Bomberos | C | GB |  | 1
5.9 | Construcción Cuartel de Bomberos | C | M2 |  | 800 | [25 empty] | 0 | 0
5.10 | Demolición cuartel de Bomberos | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
5.11 | Adecuación a normativa instalaciones Torre de Control (alumbrado, detección, extinción, sectorización, evacuación emergencia y reformas en la edificacion ( solados, falsos techos, pintura, y nueva escalera de evacuación exterior y ascensor panorámico) | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
5.12 | Reposición, actualización y ampliación de equipamiento de CCTV y Control Accesos | C | GB |  | 1
5.13 | Dotación del servicio de búsqueda y salvamento (renovación de equpamiento completo cada 7 añós) | C | GB |  | 3
5.14 | Adquisición de máquina de extinción de incendios (renovación 2 carros T-1500+Máquina de bomberos con 250 Kg de polvo RIV vehículo de intervención rápida) cada 10 años | C | GB |  | 2
5.15 | Suministro de Equipamiento Instalaciones de Sanidad (renovación y actualización equipamiento completo cada 7 años) | C | GB |  | 3
5.16 | Suministro de ambulancia totalmente equipada (renovación y actualización cada 7 años) | C | UD |  | 3
5.17 | Adquisición de carros de inspección de rampa (renovación 2 carros pickup cada 7 años) | C | UD |  | 6
5.18 | Adquisición de carros de seguridad aeroportuaria ( renovación 2 carros pickup cada 7 años) | C | UD |  | 6
5.19 | Reposición y actualización de equipamiento de seguridad (arcos, máquinas rayos X y EDS cada 10 años) | C | GB |  | 1
5.20 | Reposición y adquisición de equipamiento de máquinas y cintas transportadoras de equipajes (reposición ó actualización cada 10 años) | C | GB |  | 1
5.21 | Reposición de counters de check-in | C | UD |  | 8
6 | CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALIDADES | [29 empty] | 0 | 0
6.1 | Construcción vías externas, señalización e iluminación | T | M2 |  | 2100 | [25 empty] | 0 | 0
6.2 | Desmontaje instalacion existente y Construcción área de combustible | C | GB |  | 2000 | [25 empty] | 0 | 0
6.3 | Construcción Parqueaderos (señalización e iluminación, y sistema de control de accesos), e integración urbanística y paisajísitca de los accesos y circulación interna | T | M2 |  | 5400 | [25 empty] | 0 | 0
7 | AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0
7.1 | Establecimiento e implantación del sistema de control de aves | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. | C | GB |  | 1
7.3 | Transplante de especies arbóreas obstáculo para visibilidad desde TWR | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | Instalación de separadora de hidrocarburos | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
7.5 | Adecuación de drenaje y construcción de canales | C | ML |  | 4000
7.6 | Adecuación y mejora del centro de residuos sólidos convencionales para cumplimiento del plan de manejo ambiental | C | GB |  | 1
7.7 | Ejecución de almacén de residuos peligrosos y residuos líquidos de tipo industrial incluyendo diques de contención | C | GB |  | 1
7.8 | Actualización y mejoras de la Señalización ambiental | C | GB |  | 1
7.9 | Educación y capacitación Ambiental | C | GB |  | 1
8 | ÁREAS DE APOYO CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [29 empty] | 0 | 0
8.1 | Adquisición UPS | C | UND |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
8.2 | Adquisición plantas de energía | C | UND |  | 2 | [25 empty] | 0 | 0
8.3 | Actualización redes de distribución de energía (tableros de distribucion) en subestación eléctrica | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
8.4 | Actualizacion de tableros de contadores | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
8.5 | Mejoramiento subestación cumplimiento RETIE | C | GB |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
9 | ADQUISICIÓN DE ÁREAS | [29 empty] | 0 | 0
9.1 | Adquisición de áreas Fase I parcela para ampliación de pista | C | M2 |  | 36844 | [25 empty] | 0 | 0
9.2 | Adquisición de áreas Fase I parcela para combustible | C | M2 |  | 27798 | [25 empty] | 0 | 0
9.3 | Adquisición de áreas Fase II para incluir franja de pista en áreas del Aeropuerto (parcelas urbanizadas) | C | M2 |  | 10500
9.3 | Adquisición de áreas Fase II para incluir franja de pista en áreas del Aeropuerto | C | M2 |  | 40500
9.4 | Adquisición de áreas Fase III para conformación de RESA 26 (cabecera 08) | C | M2 |  | 8563
9.5 | Adquisición de áreas Fase III para futura ampliación de plataforma comercial | C | M2 |  | 18834 | [25 empty] | 0 | 0
SUB TOTAL LADO TIERRA | [30 empty] | 0 | 0
10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | [29 empty] | 0 | 0
10.1 | Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). | E | % |  | 0.08 | [25 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL ESTUDIOS E INTERVENTORIAS | [30 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | [30 empty] | 0 | 0
TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIAS | [30 empty] | 0 | 0
CÓDIGO INVERSIÓN | [5 empty] | FASE I |  | FASE II |  | FASE III
C | INVERSIONES CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REPOSICIÓN FIJAS EN EL TIEMPO |  |  | C | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Cumplimiento Normativo, resposiciones por mantenimiento, obsolescencia de la infraestructura, adquisición de áreas |  |  | T | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
T | INVERSIONES DEPENDIENTES DEL TRÁFICO |  |  | N | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| (Ampliaciones de infraestructuras, adquisición de áreas, ) |  |  | E | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
N | INVERSIONES NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO |  |  | Total | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
E | ESTUDIOS Y DISEÑOS
INVERSIONES POR QUINQUENIO (COP CONSTANTES 2013)
[5 empty] | QUINQUENIO 1 (2014-2018) | QUINQUENIO 2 (2019-2023) | QUINQUENIO 3 (2024-2028) | QUINQUENIO 4 (2028-2033)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0