## 01 PREDIOS BARRANQUILLA
|  |  | Precio (COP/m2) | OBSERVACIONES
| PRECIO ESTIMADO FASE I |  |  | Estos precios son meramente orientativos, ya que se desconoce en la actulidad el tipo de Área, si existe explotación, edificación, etc.
PRECIO ESTIMADO FASE II-III
ADQUISICIÓN DE ÁREAS AEROPUERTO DE BARRANQUILLA
ID | DESRIPCIÓN | UBICACIÓN | PROPIETARIO | SUPERFICIE (M2) | IMPORTE (COP) | OBSERVACIONES UT | SEGÚN INFORME ACSA
PERIODO DE INTERVENCIÓN 1 (2014-2016)
1 | Área para protección del área crítica LOC 08 y vial perimetral cabecera 23 | Cabecera 23 | Sin identificar | 5335 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, con el obejeto proteger el area crítica del localizador 08 en la cabecera 23 y reponer el vial perimetral fuera del dicha área critica del LOC 08 | Este Área ya estaba considerando en el Informe de Desarrollo del Aeropuerto realizado por ACSA
2 | Área para ampliación de RESA y vial perimetral cabecera 05 | Cabecera 05 | Sin identificar | 1468 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, con el obejeto de ampliar la zona de RESA 23 y desviar el vial perimetral fuera de la RESA 23 en la cabecera 05 | Este Área ya estabas considerando en el Informe de Desarrollo del Aeropuerto realizado por ACSA, pero no consideraban que se adquiriera el Área ya que lo incluían dentro de la propiedad del Aeropuerto. Según el límite de escritura del Grupo de Administración e inmuebles este Área no consta en las escrituras de Aerocivil
PERIODO DE INTERVENCIÓN 2 (2017-2018)
3 | Áreas para el desarrollo de la zona de carga y el MRO (SERVIENTREGA) | zona Áreas de servientrega junto a terminal de carga actual | Sin contrastar. En planos de escrituras se denomina "SERVIENTREGA" | 27280 |  | Este Área no se necesita por cuestiones técnicas, sino como inversión para desarrollar ó pontenciar actividades como la carga ó el Mantenimineto operativo de Aeronaves. | Este Área no se consideraba en el Plan de Desarrollo de ACSA ya que no se pontenciaba el desarrollo de carga ni el MRO.
PERIODO DE INTERVENCIÓN 6 (2027-2028)
4 | Áreas para el desarrollo de la zona de carga y el MRO (ARMADA 1) | zona Áreas de la armada nacional junto a zona de servientrega | Sin contrastar. En planos de escrituras se denomina "ARMADA NACIONAL" | 47710 |  | Este Área no se necesita por cuestionestécnicas, sino como inversión para desarrollar ó pontenciar actividades como la carga ó el Mantenimineto operativo de Aeronaves. | Este Área no se consideraba en el Plan de Desarrollo de ACSA ya que no se pontenciaba el desarrollo de carga ni el MRO.
5 | Áreas para el desarrollo de la zona de carga y el MRO (ARMADA 2) | zona Áreas de la armada nacional junto a zona de servientrega | Sin contrastar. En planos de escrituras se denomina "ARMADA NACIONAL" | 38832 |  | Este Área no se necesita por cuestionestécnicas, sino como inversión para desarrollar ó pontenciar actividades como la carga ó el Mantenimineto operativo de Aeronaves. | Según los límites del Aeropuerto del Plan de Desarrollo de ACSA, estos Áreas pertenecían al aeropuerto. Según el Plano de Escrituras del Grupo de Administración e Inmuebles el Área no consta en las escrituras de Aerocivil.