## 01 PREDIOS ARMENIA
|  |  | Precio (COP/m2) | OBSERVACIONES
| PRECIO ESTIMADO FASE I-II |  |  | Estos precios son meramente orientativos, ya que se desconoce en la actulidad el tipo de predio, si existe explotación, edificación, etc.
PRECIO ESTIMADO FASE III
ADQUISICIÓN DE AREAS AEROPUERTO DE ARMENIA
ID | DESRIPCIÓN | UBICACIÓN | PROPIETARIO | SUPERFICIE (M2) | IMPORTE (COP) | OBSERVACIONES UT | SEGÚN PLAN MAESTRO
PERIODO DE INTERVENCIÓN 1 (2014-2016)
1 | Predio Adecuación franja de pista y accesos | Zona fincas el Arco y Gabriela | Sin identificar | 26918 |  | Este predio se necesita por cuestiones técnicas, con el obejeto de ampliar la zona de franja y viales petrimetrales. | En el PM no se incluía este predio, ya que se consideraba que el vial perimetral estaba dentro de franja de pista, limitando la operatividad del mismo.
3 | Predios Nuevo vial perimetral | zona finca balzora | Sin identificar | 1055 |  | Este predio se necesita por cuestiones técnicas, con el objeto de ampliar la zona de franja y viales petrimetrales | En el PM no se incluía este predio, ya que se consideraba que ciertos tramos del vial perimetral estaban dentro de franja de pista, limitando la operatividad del mismo.
4 | Predios nueva estación de combustible, ampliación de plataformas y terminal | zona de parques públicos | Sin identificar | 35107 |  | Este predio no se necesita por cuestriones técnicas, sino para el translado y ampliación de la estación de combustibles, plataforma y terminal por el aumento de la capaidad de la demanda y del desarrollo. | Este predio si se incluía en el PM
PERIODO DE INTERVENCIÓN 3 (2019-2021)
5 | Predios Adecuación SEI, TWR y accesos | zona predios junto actual parqueadero | Sin identificar | 13646 |  | Este predio no se necesita por cuestriones técnicas, sino por por el aumento de la capaidad de la demanda y el desarrollo de la plataforma y el terminal . | Este predio si se incluía en el PM
PERIODO DE INTERVENCIÓN 5 (2024-2026)
6 | Predios nuevos accesos, plataformas y edificios | zona predios en los accesos al aeropuerto | Sin identificar | 144200 |  | Este predio no se necesita por cuestriones técnicas, sino como inversión para desarrollar los accesos del aeropuerto, y dependerá de la demanda y de la capacidad de las infraestructuras. | Este predio si se incluía en el PM

## 02 PREDIOS NEIVA
|  |  | Precio (COP/m2) | OBSERVACIONES
| PRECIO ESTIMADO FASE I-II |  |  | Estos precios son meramente orientativos, ya que se desconoce en la actulidad el tipo de predio, si existe explotación, edificación, etc.
PRECIO ESTIMADO FASE III
ADQUISICIÓN DE AREAS AEROPUERTO DE NEIVA
ID | DESRIPCIÓN | UBICACIÓN | PROPIETARIO | SUPERFICIE (M2) | IMPORTE (COP) | OBSERVACIONES UT | SEGÚN PLAN MAESTRO
PERIODO DE INTERVENCIÓN 1 (2014-2016)
1 | Predio para ampliación de parqueaderos. | Predio al Norte de parqueaderos de pasajeros | PREDIO: 01-01-0576-0136-000 | 1388,07 |  | Este predio no se necesita por cuestiones técnicas, se necesita para ampliación de parqueaderos de pasajeros. | Este predio ya estaba considerando en el PM
2 | Predio para ampliación de parqueaderos. | Predio al Norte de parqueaderos de pasajeros | PREDIO: 01-01-0576-0135-000 | 1783,80 |  | Este predio no se necesita por cuestiones técnicas, se necesita para ampliación de parqueaderos de pasajeros. | Este predio ya estaba considerando en el PM

## 03 PREDIOS POPAYAN
|  |  | Precio (COP/m2) | OBSERVACIONES
| PRECIO ESTIMADO FASE I-II |  |  | Estos precios son meramente orientativos, ya que se desconoce en la actulidad el tipo de Área, si existe explotación, edificación, etc.
PRECIO ESTIMADO FASE III
ADQUISICIÓN DE AREAS AEROPUERTO DE POPAYAN
ID | DESRIPCIÓN | UBICACIÓN | PROPIETARIO | SUPERFICIE (M2) | IMPORTE (COP) | OBSERVACIONES UT | SEGÚN PLAN MAESTRO
PERIODO DE INTERVENCIÓN 1 (2014-2016)
1 | Área Ampliación de Plataforma y nueva estación de combustible | Área junto a plataforma comercial | Sin identificar | 27798 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, para poder trasladar la estación de combustible, y por necesidades de aumento de la plataforma de la capacidad de plataforma y por la afección del nuevo trazado del vial perimetral. | Este Área ya estaba considerando en el PM
2 | Área Amliación de pista y conformación de RESA en cabecra 26 | Zona en cabecera 26, tomas mosquera | Sin identificar | 36844 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, con el objeto de ampliar la pista, la zona de franja y RESA en la cabecera 26 | Este Área ya estaba considerando en el PM
PERIODO DE INTERVENCIÓN 3 (2019-2021)
3 | Áreas franja de pista y vial perimetral | zona batallón hilario lópez ejercito nacional y parte de zona residencia | Sin identificar | 35199 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, con el objeto de ampliar la zona de franja y viales petrimetrales | En el PM se incluía parte de superficie del Área
4 | Áreas franja de pista y vial perimetral | zona IPS SEGURO SOCIAL, y zonas de talleres y viviendas | Sin identificar | 15810 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, con el obejeto de ampliar la zona de franja y viales petrimetrales | En el PM se incluía parte de superficie del Área
PERIODO DE INTERVENCIÓN 6 (2027-2028)
5 | Áreas conformación RESA y franja cabecera 08 | zona cabecera 08 | Sin identificar | 8563 |  | Este Área se necesita por cuestiones técnicas, pero al no ser un aeropuerto internacional, no se consideraría una actuación urgente. | Este Área ya estaba considerando en el PM
PERIODO DE INTERVENCIÓN 7 (2029-2031)
6 | Áreas ampliación futura plataforma comercial | zona Áreas POTREROS | Sin identificar | 18334 |  |  | Este Área si se incluía en el PM