## Actualizacion
SEGUIMIENTO A ACTUALIZACION CATASTRAL PROYECTO RUTA CARIBE - TRAYECTOS 01
FECHA DE ACTUALIZACION: | FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  | 2012-10-25
RELACION PREDIOS POR ACTUALIZACION CATASTRAL | [5 empty] | ÁREAS REQUERIDAS |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  | VISITA 1 |  | GENERACION PLANO |  | VISTA 2. |  | RESOLUCION |  | NOTIFICACION…
Nº | Nº FICHA PREDIAL | TRAYECTO | PROPIETARIO O POSEEDOR | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONG. VÍA REQ. (ml) | LONG. Efectiva | 1 | FECHA | 2 | FECHA AVALUO | 3 | FECHA ESTUDIO | 4 | FECHA ENTREGA | 5 | FECHA | 6 | FECHA | 7 | FECHA | 8 | FECHA PROMESA | 9 | FECHA ENTREGA | 10 | FECHA | 11 | FECHA DE PAGO | 12 | FECHA DE PAGO | 13 | FECHA | 14 | FECHA | 15 | FECHA | OBSERVACIONES GENERALES
1 | CRC-01-002 | 1 | ANTONIO POSADA T Y CIA S.C.S | 77259.8 | 77730.1 | 470.3 | 218.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PROCESO DE SUCESION EN CURSO, ACTUACION ADMINISTRATIVA OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS Y ENTRAMITE DE NOTIFICACION DE OFERTA POR EDICTO
2 | CRC-01-015 | 1 | FELIPE ARIAS LEONES | 79764.66 | 79787.61 | 22.95 | 470.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PAGO DE PROMESA
3 | CRC-01-018 | 1 | LEDYS EALO VALENZUELA Y NOE GONZALEZ PEREIRA | 79820.66 | 79830.34 | 9.68 | 164.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PAGO DE PROMESA
4 | CRC-01-019 | 1 | OBDULIA TORDECILLA DE MARRUGO | 79830.32 | 79835.16 | 4.84 | 683.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN ACLARACION ESCRITURA PUBLICA DE PROPIEDAD POR EL PROPIETARIO
5 | CRC-01-025 | 1 | LENIS DEL CARMEN HERRERA DE BARON | 79877.48 | 79885.24 | 7.76 | 677.05 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
6 | CRC-01-026 | 1 | ANTONIO JINETE LEYVA | 79884.57 | 79893.87 | 9.3 | 122.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN TRAMITE DE NOTIFICACION DE ALCANCE DE OFERTA
7 | CRC-01-027 | 1 | ÁLVARO JINETE TARRÁ | 79893.17 | 79899.26 | 6.09 | 335.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN TRAMITE DE NOTIFICACION DE ALCANCE DE OFERTA
8 | CRC-01-028 | 1 | VICTOR MANUEL Y MERYS ISABEL VISBAL OSORIO (MENORES DE EDAD) | 79898.57 | 79916.37 | 17.8 | 5.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
9 | CRC-01-030 | 1 | JOSE ISRAEL RODRÍGUEZ CASTRO | 79923.79 | 79940.53 | 16.74 | 14.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA DEFINIR ESPACIO PUBLICO
10 | CRC-01-031 | 1 | VERCELIA PADILLA ZUÑIGA | 79939.24 | 79950.81 | 11.57 | 9.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN TRAMITE DE AVALUO, CAMBIO AREA
11 | CRC-01-033 | 1 | ELVIA JOHANA GONZÁLEZ GÁNDARA Y GABRIEL SERNA VILLA | 79962.11 | 79970.64 | 8.53 | 36.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
12 | CRC-01-034 | 1 | RUTH SIMANCAS CASTRO | 79969.65 | 79973.44 | 3.79 | 357.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA TRAMITE DE SUCESION Y PARA ENVIAR PAGO PROMESA DE COMPRAVENTA
13 | CRC-01-035 | 1 | ANA MARÍA SIMANCAS CASTRO | 79975.86 | 79980.95 | 5.09 | 26.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
14 | CRC-01-036 | 1 | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO MARTINEZ | 79980.16 | 79987.28 | 7.12 | 33.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
15 | CRC-01-037 | 1 | OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ NIÑO | 79986.73 | 79990.98 | 4.25 | 22.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL, ESCRITURA ACLARATORIA Y TRAMITE DE AVALUO
16 | CRC-01-038 | 1 | SONIA GONZÁLEZ NIÑO | 79990.98 | 79998.13 | 7.15 | 9.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN TRAMITE DE AVALUO
17 | CRC-01-039 | 1 | MIGUEL ANTONIO BELTRÁN POLO | 79997.48 | 80009.34 | 11.86 | 4.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN TRAMITE DE AVALUO
18 | CRC-01-0110A | 1 | PATRICIA HERNANDEZ ALVARADO | 89309.89 | 89341.17 | 31.28 | 15.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
19 | CRC-01-0112B | 1 | REGISTRO 1 Y 2. MARGARITA ISABEL VERGARA LOCARNO - FALLECIDA (CENSO: ENILSA CANOLE VERGARA) | 89397.91 | 89410.77 | 12.86 | 15.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
20 | CRC-01-0113 | 1 | WILSON PATERNINA MARRUGO | 89409.81 | 89421.78 | 11.97 | 13.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
21 | CRC-01-0114 | 1 | ALCIRA ISABEL PAYARES DE ALCALA | 89431.31 | 89447.32 | 16.01 | 7.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
22 | CRC-01-0115A | 1 | ROSA ELENA ARTEAGA HURTADO | 89472.56 | 89495.29 | 22.73 | 9.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
23 | CRC-01-0116 | 1 | REGINA MERCADO REDONDO | 89493.04 | 89508.17 | 15.13 | 6.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
24 | CRC-01-0118A | 1 | FANNY ESTHER ACEVEDO PUELLO | 89596.5 | 89612.85 | 16.35 | 17.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL, EN TRAMITE PROCESO DE AUTORIZACION VENTA DE PROPIEDAD DE MENORES, PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
25 | CRC-01-0119 | 1 | JOSE LEISER TORRES SANCHEZ, MARIELA DEL ROSARIO Y GREY CAROLINA TORRES ACEVEDO | 89611.5 | 89620.72 | 9.22 | 9.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
26 | CRC-01-0120A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CARLOS MANUEL VIGGIANI ESPINOSA (EN CENSO: BLANCA LIBIA VIGGIANI GUARDO) | 89650.21 | 89657 | 6.79 | 16.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL
27 | CRC-01-0124 | 1 | CARMEN DEULOFEUT PAJARO | 89820.69 | 89828.6 | 7.91 | 9.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
28 | CRC-01-0125A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 :CESAR AUGUSTO PUELLO VIGGIANI- FALLECIDO (CENSO JAZMIN MEJIA MURGAS) | 89847.33 | 89856.19 | 8.86 | 11.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
29 | CRC-01-0126 | 1 | RAFAEL ENRIQUE Y JULIA PUELLO VIGGIANI | 89856.19 | 89869.21 | 13.02 | 8.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
30 | CRC-01-0128 | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : TOMAS MARTINEZ JIMENEZ - FALLECIDO (CENSO: ALFREDO MARTINEZ QUINTANA) | 89897.76 | 89905.93 | 8.17 | 3.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
31 | CRC-01-0131 | 1 | WILSON ENRIQUE PUELLO PUELLO | 90006.03 | 90013.52 | 7.49 | 5.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
32 | CRC-01-0131A | 1 | MARCOS ANTONIO PUELLO CABARCAS | 90013.94 | 90021.29 | 7.35 | 7.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
33 | CRC-01-0131B | 1 | ALBERTO JAVIER DEL RISCO OTERO | 90021.18 | 90034.68 | 13.5 | 4.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
34 | CRC-01-0132 | 1 | MARIA TERESA PUELLO VIGGIANI | 90038.61 | 90062.49 | 23.88 | 7.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PROYECCION DE OFERTA Y NOTIFICACION
35 | CRC-01-0133 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARIELA PUELLO ACEVEDO (CENSO: ROBINSON PUELLO PEREZ) | 90061.91 | 90072.78 | 10.87 | 11.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
36 | CRC-01-0133A | 1 | MIGUEL SANTIAGO PUELLO QUINTANA | 90071.91 | 90078.2 | 6.29 | 9.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
37 | CRC-01-0133B | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MIGUEL SANTIAGO PUELLO CASTILLA (CENSO: MARELYS HERRERA PUELLO) | 90076.19 | 90085.71 | 9.52 | 12.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA,,CAMBIO AREA
38 | CRC-01-0135 | 1 | ALBERTO ENRIQUE VEGA ESPINOSA | 90089.68 | 90099.18 | 9.5 | 5.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA,,CAMBIO AREA
39 | CRC-01-0135A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARTHA ELENA DEL RIO CONTRERAS (CENSO: FANNY ESTHER ACEVEDO PUELLO Y JOSE LEISER TORRES SANCHEZ) | 90096.49 | 90116.95 | 20.46 | 15.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
40 | CRC-01-0136 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ALFREDO RAFAEL CARDONA ROMERO (CENSO: FATIMA YANELSY VILLA SEPULVEDA) | 90116.94 | 90133.07 | 16.13 | 8.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
41 | CRC-01-0136C | 1 | JULIO CESAR CASTELLON ALCALA | 90140.18 | 90162.48 | 22.3 | 9.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
42 | CRC-01-0137 | 1 | TULIA INES, ANA MILENA, EDGAR HERNANDO, NIBIA DEL CARMEN, HERNANDO JOSE CASTELLON GARCIA | 90158.87 | 90168.81 | 9.94 | 5.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
43 | CRC-01-0138 | 1 | IRENE DEL CARMEN JIMENEZ CASTELLON | 90191.54 | 90205.67 | 14.13 | 11.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
44 | CRC-01-0138A | 1 | LIBIA ROSA ARRELLANO MERCADO | 90201.7 | 90209.55 | 7.85 | 9.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA, CAMBIO DE AREA REQUERIDA
45 | CRC-01-0139 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CLODOBALDO LOPEZ PORTO (CENSO:ELSA PORTO DE GONZALEZ - FALLECIDA) | 90208.36 | 90224.29 | 15.93 | 16.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA, CAMBIO DE AREA REQUERIDA
46 | CRC-01-0142 | 1 | REGISTRO 1 Y 2: ORLANDO FIGUEROA CARRASQUILLA (FALLECIDO) ESPOSA JULIA ESPINOSA | 90309.06 | 90318.94 | 9.88 | 3.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
47 | CRC-01-0143A | 1 | ELIECER DE JESUS MARRUGO ALCALA | 90347.8 | 90375.65 | 27.85 | 22.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
48 | CRC-01-0146 | 1 | JOSE MARIA CAMPUZANO SOTO Y ANA VIVIAN CAMPUZANO PESTANA | 90437.27 | 90451.29 | 14.02 | 15.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
49 | CRC-01-0146A | 1 | VICTOR ALONSO AHUMADA MARRUGO | 90450.38 | 90466.44 | 16.06 | 8.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
50 | CRC-01-0147A | 1 | GABRIEL FRANCO ARIAS (FALLECIDO) | 90464.93 | 90483.16 | 18.23 | 30.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
51 | CRC-01-0148A | 1 | ARLINA ESPINOZA DE ARRELLANO (FALLECIDO) | 90518.32 | 90525.08 | 6.76 | 9.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
52 | CRC-01-0150A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: BENIGNO ALVAREZ SIMANCAS(FALLECIDO) (EN CENSO: FIDIA ALVAREZ MOSCOTE) | 90564.69 | 90575.62 | 10.93 | 12.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
53 | CRC-01-0151 | 1 | MARLENE GALOFRE CARRERA | 90575.79 | 90579.23 | 3.44 | 22.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
54 | CRC-01-0151A | 1 | RAMON ARNEDO HUETO, GABRIEL GONZALEZ GUETO Y DELFINA CASTILLA HUETO | 90578.9 | 90588.93 | 10.03 | 25.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
55 | CRC-01-0153A | 1 | OLGA ISABEL PUELLO CASTELLON | 90612.03 | 90620.6 | 8.57 | 9.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
56 | CRC-01-0154 | 1 | CESAR AUGUSTO CEBALLOS PUELLO | 90620.6 | 90626.67 | 6.07 | 11.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
57 | CRC-01-0154A | 1 | ALVARO PLATA MARQUEZ | 90626.11 | 90637.56 | 11.45 | 10.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | POSESION PARA INICIO PROCESO DE PERTENENCIA
58 | CRC-01-0155 | 1 | MILTON CERDA NAVARRO | 90637.7 | 90648 | 10.3 | 9.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
59 | CRC-01-0156 | 1 | CARMEN YADIRA, DANILO Y RAFAEL TOBIAS LOPEZ QUINTANA | 90668.78 | 90683.84 | 15.06 | 9.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
60 | CRC-01-0158A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: MARCIAL HERNANDEZ HERNANDEZ (CENSO: FREDY ARNEDO CARRILLO) | 90724.3 | 90732.1 | 7.8 | 11.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
61 | CRC-01-0160A | 1 | ROSA ELVIRA CHAMORRO BELTRAN | 90732.45 | 90747.27 | 14.82 | 8.749 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PREDIO EN TRAMITE NOTIFICACION DE ALCANCE DE OFERTA
62 | CRC-01-0160B | 1 | EMILIO JOSE MARRUGO PAJARO | 90754.88 | 90773 | 18.12 | 11.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
63 | CRC-01-0160C | 1 | JULIO CESAR TATIS MARRUGO | 90762.9 | 90772.17 | 9.27 | 11.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL, A ESPERA DE LLEVAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
64 | CRC-01-0160D | 1 | JUAN CARLOS MARRUGO PUELLO | 90772.17 | 90783.43 | 11.26 | 11.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL, A ESPERA DE LLEVAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
65 | CRC-01-0161A | 1 | REGISTRO 1 Y 2 : ARIEL, ALCIRA, ARELYS DEL CARMEN, AREIDA, MERCEDES CASTILLA ZABALETA (CENSO: MERCEDES ZABALETA RIVAS - FALLECIDA) | 90831.98 | 90846.43 | 14.45 | 8.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
66 | CRC-01-0162 | 1 | REMBERTO RAFAEL CASTILLA TORRES | 90845.59 | 90854.27 | 8.68 | 10.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
67 | CRC-01-0162A | 1 | TOMASA RODRIGUEZ TEHERAN (FALLECIDA) | 90863.36 | 90872.4 | 9.04 | 9.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
68 | CRC-01-0163A | 1 | JOSE MANUEL PAJARO NAVARRO | 90871.56 | 90884.22 | 12.66 | 10.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ESCRITURA ACLARATORIA
69 | CRC-01-0164A | 1 | ALCINA SOFIA CANTILLO TORRES | 90887.05 | 90896.01 | 8.96 | 9.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
70 | CRC-01-0165A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: DIONISIO, JULIO ABEL, ONOFRE, AMARANTO, MARLENE DEL CARMEN, AMANDA PATRICIA ZABALETA LAMBIS, ONOFRE SAMBIS, NAYDA ELENA ZABALETA SOTOMAYOR, NANCY ZABALETA PEÑARANDA (CENSO: TIBALDO CASTRO ZABALETA) | 90913.64 | 90931.49 | 17.85 | 10.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
71 | CRC-01-0168 | 1 | MARIA PURIFICACION MARTINEZ, JAVIER Y MONICA BARRIOS MARTINEZ | 90963.98 | 90978.16 | 14.18 | 9.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
72 | CRC-01-0169 | 1 | WILFREDO CASTELLON ARNEDO Y BLEIDIS DE JESUS RUIZ ZABALETA | 91001.51 | 91012.61 | 11.1 | 10.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
73 | CRC-01-0169B | 1 | HERNANDO RAFAEL CASTELLON ARNEDO Y ROXANA FIGUEROA JIMENEZ | 91006.13 | 91019.21 | 13.08 | 9.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
74 | CRC-01-0170A | 1 | REGISTRO 1 Y 2: CRISPINIANO HENAO ROJAS (CENSO:MORAIMA BAENA DE HENAO) | 91036.68 | 91077.1 | 40.42 | 10.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
75 | CRC-01-0170D | 1 | REGISTRO 1 Y 2: FRANCISCO JOSE DE AVILA ROCHA (CENSO: JOSE CARLOS DE AVILA RAMOS) | 91090.56 | 91099.38 | 8.82 | 9.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
76 | CRC-01-0170E | 1 | REGISTRO 1 Y 2: AMADA LAMBIS ZABALETA (CENSO: JULIO ABEL LAMBIS ZABALETA) | 91099.26 | 91107.76 | 8.5 | 10.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
77 | CRC-01-0171C | 1 | RAFAEL PRETEL MARTINEZ Y EDITH BABILONIA OLIVO | 91143.71 | 91155.57 | 11.86 | 14.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
78 | CRC-01-0176 | 1 | MARELVIS PAJARO PEREZ | 91202.16 | 91221.6 | 19.44 | 10.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
79 | CRC-01-0177A | 1 | AMELIA PUELLO ZABALETA Y OTROS | 91241.87 | 91251.5 | 9.63 | 171.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
80 | CRC-01-0178 | 1 | RAFAEL CABIATIVA FERNANDEZ | 91251.39 | 91263.86 | 12.47 | 461.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
81 | CRC-01-0178A | 1 | LUIS FERNANDO AHUMADA PAJARO | 91262.65 | 91283.66 | 21.01 | 1436.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
82 | CRC-01-0179 | 1 | LUIS RAMON HURTADO SUAREZ | 91291.28 | 91301.34 | 10.06 | 888.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
83 | CRC-01-0182 | 1 | VICTOR MANUEL ORTIZ MONTALVO | 91315.91 | 91328.8 | 12.89 | 63.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
84 | CRC-01-0183 | 1 | BELISARIO GARCIA GIRALDO | 91327.37 | 91336.31 | 8.94 | 100.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
85 | CRC-01-0184 | 1 | ELENA DEL ROSARIO OROZCO BARRIOS | 91327.28 | 91336.04 | 8.76 | 200.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
86 | CRC-01-0184A | 1 | MARGARITA BELEÑO HERNANDEZ (FALLECIDA) | 91336.015 | 91352.336 | 16.321 | 424.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
87 | CRC-01-0186 | 1 | MARIA DEL CARMEN BELEÑO DE ESPINOSA | 91351.14 | 91375.98 | 24.84 | 252.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
88 | CRC-01-0186A | 1 | PABLO MONTALBAN MELENDEZ | 91349.61 | 91359.116 | 9.506 | 181.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
89 | CRC-01-0187 | 1 | DOMINGO ELIECER LOPEZ BARRIOS | 91362.48 | 91370.81 | 8.33 | 84.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
90 | CRC-01-0189A | 1 | RODOLFO TORREGLOSA TEHERAN | 91382.42 | 91394.33 | 11.91 | 95.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
91 | CRC-01-0191 | 1 | ELIZABETH TORRES DE TORRES | 91395.54 | 91406.39 | 10.85 | 80.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
92 | CRC-01-0192 | 1 | LUIS ENRIQUE ELLES MORALES Y OTROS | 91410.68 | 91418.21 | 7.53 | 81.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SE REMITIO CARPETA A LA AGENCIA PARA INICIAR LOS TRAMITES DE EXPROPIACION, AL PRESENTAR MEDIDA CAUTELAR PROHIBICION ENAJENAR POR DELITO FRAUDE PROCESAL FISCALIA SECCIONAL 14 DE CARTAGENA.
93 | CRC-01-0192A | 1 | CARMEN YADIRA RAMOS DE BLANQUICETH | 91410.68 | 91418.21 | 7.53 | 95.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
94 | CRC-01-0192B | 1 | RAFAEL DE JESUS ALCALA TORRES (FALLECIDO) | 91417.44 | 91429.14 | 11.7 | 110.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
95 | CRC-01-0193A | 1 | AGUEDA TORRES BELEÑO Y REGINA BELEÑO PAJARO | 91427.47 | 91440.31 | 12.84 | 197.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
96 | CRC-01-0193B | 1 | CRISTOBAL FIDENCIO ALVAREZ NORIEGA | 91440.05 | 91455.29 | 15.24 | 82.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
97 | CRC-01-0194 | 1 | INES CEDEÑO MONTALBAN Y EDILBERTO FLORES PUELLO(FALLECIDO) | 91437.77 | 91449.57 | 11.8 | 45.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EXPROPIACION JUDICIAL: Se admitió la demanda con Auto de fecha 12 de diciembre de 2011. Se encuentra al despacho para resolver memorial presentado, por medio del cual se le notifica de la nueva direccion del demandado.
98 | CRC-01-0195 | 1 | JULIA HORTENCIA PEREZ MARTINEZ Y OTROS | 91447.91 | 91471.52 | 23.61 | 99.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
99 | CRC-01-0196 | 1 | EDILSA TERESA CASTILLA DE VOZ | 91467.91 | 91490.04 | 22.13 | 87.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
100 | CRC-01-0197 | 1 | JORGE GHISAYS RUJANA | 91481.53 | 91509.51 | 27.98 | 81.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
101 | CRC-01-0197A | 1 | JORGE GHISAYS RUJANA | 91481.53 | 91525.85 | 44.32 | 81.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
102 | CRC-01-0198A | 1 | JULIA HORTENCIA PEÑARANDA MARTINEZ, DINORIS RANGEL, CARMEN, PABLA, MANUEL PEÑERANDA PEREZ, Y VORNELIS PEÑARANDA HERNANDEZ | 91518.82 | 91546.93 | 28.11 | 87.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
103 | CRC-01-0199 | 1 | ELICER TORRES ESPINOSA | 91542.44 | 91568.29 | 25.85 | 14.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL
104 | CRC-01-0200 | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | 91555.07 | 91575.32 | 20.25 | 586.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
105 | CRC-01-0200A | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | 91555.07 | 91575.32 | 20.25 | 151.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
106 | CRC-01-0200B | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | 91555.07 | 91575.32 | 20.25 | 190.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
107 | CRC-01-0200C | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ | 91555.07 | 91575.32 | 20.25 | 60.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
108 | CRC-01-0200D | 1 | CESAR AUGUSTO PINEDA RAMIREZ (AREA COMUNES) | 91555.07 | 91575.32 | 20.25 | 94.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
109 | CRC-01-0201 | 1 | NUBIA CECILIA ROCHA FIGUEROA | 91567.25 | 91595.58 | 28.33 | 61.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
110 | CRC-01-0203 | 1 | ENA HERCULANA, MYRIAM ESTHER BENITEZ GODIN, Y EMILSA SUSANA BENITEZ HERNANDEZ | 91594.73 | 91606.048 | 11.318 | 30.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL
111 | CRC-01-0204 | 1 | IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | 91605.51 | 91610 | 4.49 | 454.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL
112 | CRC-01-0204A | 1 | IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | 91609.26 | 91615.63 | 6.37 | 206.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN ESPERA PROMESA PARA REMITIR A PAGO
113 | CRC-01-0205 | 1 | MARIA CRISTINA QUINTANA DE DE LA TORRE | 91612.5 | 91616.45 | 3.95 | 310.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EN ESPERA PROMESA PARA REMITIR A PAGO
114 | CRC-01-0207 | 1 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | 91617.92 | 91623.18 | 5.26 | 281.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL Y ESTAN ADELANTANDO ACTUALIZACION CATASTRAL POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS
115 | CRC-01-0208 | 1 | MARIA CRISTINA QUINTANA DE DE LA TORRE | 91621.78 | 91626.96 | 5.18 | 117.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL Y ESTAN ADELANTANDO ACTUALIZACION CATASTRAL POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS
116 | CRC-01-0208A | 1 | CARMEN MARIA QUINTANA CASTILLO | 91625.55 | 91631.63 | 6.08 | 132.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL, AUTORIZO DESCUENTO PARA GASTOS NOTARIALES
117 | CRC-01-213 | 1 | JUAN CARLOS ALVAREZ Y MARIETA LONDOÑO GARCIA | 93362.22 | 93621.42 | 259.2 | 198.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SE ENVIO COMUNICACIÓN DE NOTIFICACION AL PREDIO (PROCESO JUDICIAL)
118 | CRC-02-021-2 | 2 | GONZALEZ FRANCO E HIJAS Y CIA. S.C.A. | 5955.14 | 6183.32 | 228.18 | 492.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRAMITE NOTARIAL, CAMBIO DE AREA POR VALVULA DE CONTROL EN EL PREDIO
119 | CRC-03-023 | 3 | HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS | 66622.19 | 66827.73 | 205.54 | 127.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PAGO DE PROMESA
120 | CRC-08-026 | 8 | SAMUEL CALDERON ACEVEDO | 107891.02 | 108090.59 | 199.57 | 68.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ADQUIRIDO
121 | CRC-V-014 | V | María Fernanda Charris y Otro | 21353.62 | 21806.74 | 453.12 | 48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PARA PAGO DE PROMESA
Note on AK4: Hace referencia a la disponibilidad de ingreso al predio que puede ser a traves de: * Acta de entrega * Entrega judicial * Entrega Anticipada o permiso de ingreso
Note on N81: Modficado el 15/07/09 en cuanto al área requerida.
Note on N82: Modficado el 15/07/09 en cuanto al área requerida.
Note on N415: Modificado el 20/05/09 en cuanto a propietarios actuales y área requerida
Note on N416: Modificado el 28/05/09 en cuanto a propietarios y área requerida.
Note on N423: Modificado en cuanto al área requerida el 15/07/09
Note on N424: Modficado el 15/07/09 en cuanto al área requerida.
Note on G892: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-007
Note on H892: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-007
Note on G895: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-008
Note on H895: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-008
Note on G896: Ingesp: Se traslapa en parte con los predios CRC-V-008 y CRC-V-010
Note on H896: Ingesp: Se traslapa en parte con los predios CRC-V-008 y CRC-V-010
Note on G900: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-012 y CRC-V-013A
Note on H900: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-012 y CRC-V-013A
Note on G902: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-013A y CRC-V-015
Note on H902: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-013A y CRC-V-015
Note on G903: Ingesp: Incluye el tramo de la vía a El Uvito
Note on H903: Ingesp: Incluye el tramo de la vía a El Uvito
Note on G904: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-015 y CRC-V-017
Note on H904: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-015 y CRC-V-017
Note on G906: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-017, CRC-V-019, CRC-V-020 y CRC-V-021
Note on H906: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-017, CRC-V-019, CRC-V-020 y CRC-V-021
Note on G908: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-019
Note on H908: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-019
Note on G909: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-023
Note on H909: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-023
Note on G910: Ingesp: Se traslapa con el predio CRC-V-023
Note on H910: Ingesp: Se traslapa con el predio CRC-V-023
Note on G912: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-023 y CRC-V-025
Note on H912: Ingesp: Se traslapa con los predios CRC-V-023 y CRC-V-025
Note on G914: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-025
Note on H914: Ingesp: Se traslapa en parte con el predio CRC-V-025
Note on G915: Ingesp: Predio traslapado
Note on H915: Ingesp: Predio traslapado
Note on G916: Ingesp: Predio traslapado
Note on H916: Ingesp: Predio traslapado
Note on G917: Ingesp: Predio traslapado
Note on H917: Ingesp: Predio traslapado
Note on G918: Ingesp: Predio traslapado
Note on H918: Ingesp: Predio traslapado
Note on G919: Ingesp: Se incluye parte de la vía secundaria
Note on H919: Ingesp: Se incluye parte de la vía secundaria
Note on G920: Ingesp: Predio parcialmente traslapado con los predios 027 a 033
Note on H920: Ingesp: Predio parcialmente traslapado con los predios 027 a 033
Note on G922: Ingesp: Predio traslapado
Note on H922: Ingesp: Predio traslapado
Note on G924: Ingesp: Predio traslapado
Note on H924: Ingesp: Predio traslapado
Note on G926: Ingesp: Predio fraccionado en dos tramos
Note on H926: Ingesp: Predio fraccionado en dos tramos
Note on G929: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on H929: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on G933: Ingesp: Se incluye la vía secundaria del costado sur
Note on H933: Ingesp: Se incluye la vía secundaria del costado sur
Note on G935: Ingesp: Predio traslapado
Note on H935: Ingesp: Predio traslapado
Note on G936: Ingesp: Predio traslapado
Note on H936: Ingesp: Predio traslapado
Note on G937: Ingesp: Predio traslapado
Note on H937: Ingesp: Predio traslapado
Note on G939: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on H939: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado sur
Note on G941: Ingesp: Predio traslapado
Note on H941: Ingesp: Predio traslapado
Note on G942: Ingesp: Predio traslapado
Note on H942: Ingesp: Predio traslapado
Note on G943: Ingesp: Predio traslapado
Note on H943: Ingesp: Predio traslapado
Note on G944: Ingesp: Predio traslapado
Note on H944: Ingesp: Predio traslapado
Note on G945: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidente
Note on H945: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidente
Note on G948: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidental
Note on H948: Ingesp: Incluye la vía secundaria del costado occidental

## CONSOLIDADO (2) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 0
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2013 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS RECIBIDOS 2013 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | T 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 419 predios han sido adquiridos 85, en proceso de pertenencia se encuentran 98, en actualizacion catastral 53, tramite de avaluo 36, ofertas notificadas 52 | 0 | 0
2 | T 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 45 predios se han adquirido 40, 3 se encuentran en expropiacion, tramite notarial 1, en oferta notificada 1 | 0 | 0
2a | T02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 15 predios se han adquirido 9, 1 cambio de propietario, 1 proceso de pertenencia y 3 en tramite notarial | 0 | 0
3 | T 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 41 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 3 para estudio de titulos, 4 proximos a firmar de promesa. | 0 | 0
4 | T 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 58 promesas de compraventa. Se encuentran 12 fichas en realización de avalúo. | 0 | 0
8 | T 08: CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se encuentran 102 promesas firmadas, 8 predios en notificación de la oferta, 6 fichas en realización de avalúo. Se han realizado 4 entregas anticipadas. | 0 | 0
12 | T 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 152 predios, se han firmado 10 promesas. | 0 | 0
s | T"s": INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 10 promesas de compraventa. Se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
v | T"V": VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han enviado 55 Fichas Prediales a avalúo, Se firmaron 20 Promesas. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 996 | 176 | 70 |  | 332 | 6 | 412 | 255 | 118 |  | 623 |  | 996 | 996
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -11.85%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-S | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-V | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 102366053510
| SALDO |  | 102366053510

## RESUMEN (2) (hidden)
|  |  | Tramo | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 8 | 12 | S | V | VERIFICACION
CUADRO RESUMEN ESTADO PREDIAL |  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Total (resumen) | Total (seguimiento)
|  | Nº TOTAL DE PREDIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Predios en ficha predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Predios con avalúo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Predios en Estudio de Títulos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Predios en oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Predios en oferta notificada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Predios en oferta registrada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Predios en alcance de oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Predios en promesa de compraventa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Predios con Acta de entrega |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Predios en escritura y folio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Predios con Primer Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Predios con Segundo Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Predio Comprado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Predio en Expropiación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Predios con Disponibilidad predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PROCESOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Longitud requerida semaforo |  |  |  | 24500 | 15330 | 2156 | 6400 | 20010 | 13520 | 29782 | 1279 | 9800 | 122777
Longitud requerida por obra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud entregada (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por recibir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por recibir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud adquirida (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por adquirir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por adquirir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios recibidos no adquiridos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## longitud (hidden)
| FECHA DE ACTUALIZACION | 0
| TRAMOS | LONG. CONTRACTUAL | HITO INICIAL | HITO FINAL | Tiempo según rend 5km/mes | Tiempo (mesual) | Long min. Req mensual (m) | tiempo transc. (mensual) | Long que debe llevar | Longitud recibida a | Longitud Adquirida a | Cumplimiento
[10 empty] | 0 | 0
T1 | CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 24.5 | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 4.9 | 25.7 | 953.3074 | -1341.0333 | -1278416.9909 | 0 | 0 | SI
T2 | CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 15.3 | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 3.06 | 44 | 347.7273 | -1327.2667 | -461526.8182 | 0 | 0 | SI
T2A | CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 2.1 | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 0.42 | 19.5333 | 107.5085 | -1353.2667 | -145487.7133 | 0 | 0 | SI
T3 | PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 6 | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 1.2 | 7.3667 | 814.4796 | -1365.4333 | -1112117.6471 | 0 | 0 | SI
T4 | SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 19 | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 3.8 | 31.7 | 599.3691 | -1341.1 | -803813.8801 | 0 | 0 | SI
T8 | INTER. CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 15 | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 3 | 27.8333 | 538.9222 | -1341.0333 | -722712.5749 | 0 | 0 | SI
T12 | VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 30.8 | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 6.16 | 48.8 | 631.1475 | -1345.3333 | -849103.8251 | 0 | 0 | SI
T"S" | INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 1.5 | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 0.3 | 28.7667 | 52.1437 | -1341.0333 | -69926.4195 | 0 | 0 | SI
T"V" | VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 9.8 | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 1.96 | 60.9667 | 160.7436 | -1345.3333 | -216253.6905 | 0 | 0 | SI
[5 empty] | 24.8 | 54

## anual (hidden)
|  | Tramo | 1 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 1 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-09-30 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
>=01/01/2008 | <=31/12/2008
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2010 | <=31/12/2010
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2009-01-05 | 2013-02-13 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2a |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2a | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2011-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 3 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 3 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2012-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 4 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 4 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 8 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 8 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-03 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 12 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 12 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2014-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 2014-01-13 | 11.7333 | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | s |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | s | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 2014-01-13 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | v |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | v | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2015-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 2014-01-13 | 23.9 | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [10 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
[5 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [10 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
[5 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [10 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"

## Hoja2 (hidden)
367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 13; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 15; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 17; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 19 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 23. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 43. En promesa de compra venta 7
De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria
De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion

## CONSOLIDADO 2012 (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 |  | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 |  | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## CONSOLIDADO (4) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% |  |  |  |  | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## Hoja3 (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

## INFORME DE JUNTA (hidden)
| TRAYECTO 1 |  |  | TRAYECTO 2 |  |  | TRAYECTO 2A |  |  | TRAYECTO 12
| CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | %
Predios con ficha predial | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Estudio de Títulos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Avalúo | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con ficha social. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con oferta notificada | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con contrato de compraventa, promesa de compraventa y/o en tramite de escritura. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios pagados parcialmente con promesa de compra venta Y/O contrato de mejoras | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios Entregados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Longitud de construcción entregada (M) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2015 | #DIV/0! | 0 | 30800
Predios Adquiridos a favor de ANI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Predios en Expropiación | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
POSESIONES | 0 | [5 empty] | 1
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## RESUMEN PREDIOS ARJONA TURBACO (hidden)
PREDIOS ARJONA
PREDIOS URBANOS EN ARJONA SIN ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PREDIOS RURALES EN ARJONA EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | AVALUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | #
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 27 | DR. MORALES | 16 | FIRMA PODER | 16 | ACTUALIZACION CATASTRAL |  |  | IGAC | 1
[7 empty] | PARTICULAR | 6 | TRAMITE DE AVALUO | LONJA C/GENA | 7 | LONJA | 7
[7 empty] | PENDIENTES | 3 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 1
[7 empty] | NO FIRMA DE PODER | 2 |  | TOTAL LONJA C/GENA | 8
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 16 |  |  |  |  | EN TRAMITE SE SUCESION |  | NOTARIAS |  | 2
POR DEFINIR ESPACIO PUBLICO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1 |  |  |  |  | POSESION |  |  |  | 2
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 1 | LONJA DEL CARIBE | 1 |  |  |  |  | NOTIFICACION OFERTA DE COMPRA |  |  |  | 4
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 13 | [6 empty] | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA Y EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 16
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 14 | [6 empty] | PREDIOS RURALES DE ARJONA CON ACTA DE ENTREGA
EN TRAMITE DE SUCESION Y AVALUO |  | 28 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 1 |  |  |  |  | ADQUIRIDOS |  |  |  | 27
TOTAL PREDIOS ARJONA URBANOS |  |  |  | 46 |  |  |  |  | REGISTRO |  |  |  | 3
[9 empty] | NOTARIA |  |  |  | 5
PREDIOS URBANOS EN ARJONA NEGOCIADOS CON ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PROMESA |  |  |  | 4
ADQUIRIDOS |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NOTIFICACION |  |  |  | 4
PROMESA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | AVALUO |  |  |  | 6
ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | PROCESO EXPROPIACION |  |  |  | 1
NOTIFICACION DE ALCANCE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACION |  |  |  | 1
TOTAL PREDIOS URBANOS EN ARJONA |  |  |  | 21 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA |  |  |  | 51
PREDIOS EN TURBACO
PREDIOS URBANOS EN TURBACO SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | PREDIOS RURALES EN TURBACO CON ACTA DE ENTREGA
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 60 | DR. OSORIO | 12 | FIRMA PODER | 12 | ADQUIRIDOS |  |  |  | 23
[7 empty] | PARTICULAR | 3 | REGISTRO |  |  |  | 5
[7 empty] | PARA ASIGNAR | 45 | NOTARIA |  |  |  | 5
[9 empty] | EN PROMESA |  |  |  | 1
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 96 |  |  |  |  | PARA ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 1
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES TURBACO CON ACTA DE ENTREGA DESPUES DE ARJONA |  |  |  | 35
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 13 | LONJA DEL CARIBE | 13
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 30
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 43
EN TRAMITE DE SUCESION |  | 7 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 7 |  |  |  |  | PREDIOS RURALES TURBACO EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTUDIO DE TITULOS |  |  |  | 16 |  |  |  |  | NOTIFICACON OFERTA |  |  |  | 1
DEFINIR SI ES PREDIO BALDIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EN TRAMITE SUCESION E INVASION |  |  |  | 1
DEFINICION TECNICA LOMA ALTA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACIAON |  |  |  | 1
ELIMINADO DE LA SABANA POR NO REQUERIMIENTO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ENGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 3
TOTAL PREDIOS URBANOS DE TURBACO |  |  |  | 200

## CONSOLIDADO TOTAL PREDIOS (hidden)
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | ALAUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | No.
ACTUALIZACION CATASTRAL |  | IGAC |  | 122
TRAMITE DE AVALUO | TOTAL AVALUOS | 77 | LONJAS | 22
| LONJA DEL CARIBE | 67
| LONJA CARTAGENA | 10
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 55
POSESIONES PARA PROCESOS DE PERTENENCIA |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO |  | 87
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  | JUZGADOS - ABOGADO PARTICULAR |  | 2
SUCESIONES |  | NOTARIAS |  | 13
ADQUIRIDOS |  | ACTUALIZACION CATASTRAL IGAC |  | 57
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL |  | 16
DEFINICION TECNICA |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
ELIMINADO |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
EN ESTUDIO DE TITULOS |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 4
PROMESA |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 7
REVISION AVALUO |  | LONJAS |  | 2
PROCESO DE EXPROPIAICON |  | JUZGADOS |  | 1
INICION DE PROCESO DE EXPROPIAICON |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
NOTIFICACION OFERTA O ALCANCE |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 5
NOTIFICACION POR EDICTO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1
NOTARIA |  | NOTARIAS |  | 11
REGISTRO |  | INSTRUMENTOS PUBLICOS |  | 8
POR DEFINIR |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA |  |  |  | 364
TOTAL PREDIOS SABANA MARZO 16 2012 |  |  |  | 363

## RELACION BASICA (hidden)
RESUMEN PREDIOS TRAYECTO 1
TURBACO | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 3
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 35
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 200
TOTAL PREDIOS TURBACO |  | 238
ARJONA | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 16
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 42
| URBANOS CON ACTA DE ENTREGA | 21
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 46
TOTAL PREDIOS ARJONA |  | 125
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 |  | 363

## Hoja4 (hidden)
CRC-012-059
1 | CRC-012-060
2 | CRC-012-061
3 | CRC-012-062
4 | CRC-012-063
5 | CRC-012-064
6 | CRC-012-065
7 | CRC-012-066
8 | CRC-012-067
9 | CRC-012-068
10 | CRC-012-069
11 | CRC-012-070
12 | CRC-012-071
13 | CRC-012-072
14 | CRC-012-073
15 | CRC-012-074
16 | CRC-012-075
17 | CRC-012-076
18 | CRC-012-077
19 | CRC-012-078
20 | CRC-012-079
21 | CRC-012-080
22 | CRC-012-081
23 | CRC-012-082
24 | CRC-012-083
25 | CRC-012-084
26 | CRC-012-085
27 | CRC-012-086
28 | CRC-012-087
29 | CRC-012-088
30 | CRC-012-089
31 | CRC-012-090
32 | CRC-012-091
33 | CRC-012-092
34 | CRC-012-093
35 | CRC-012-094
36 | CRC-012-095
37 | CRC-012-096
38 | CRC-012-097
39 | CRC-012-098
40 | CRC-012-099
41 | CRC-012-100
42 | CRC-012-101
43 | CRC-012-102
44 | CRC-012-103
45 | CRC-012-104
46 | CRC-012-105
47 | CRC-012-106
48 | CRC-012-107
49 | CRC-012-108
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

## Hoja1 (hidden)
AVALUO
1 | CRC-01-009 | ANA GRACIELA ESCORCIA TORRES | SI
2 | CRC-01-0120 | PATRICIA MERCEDES BARRIOS VIGGIANI | SI
3 | CRC-01-0121 | CARLOS EMIRO BARRIOS VIGGIANI | SI
4 | CRC-01-0121A | NIDIA DEL SOCORRO VIGGIANI GUARDO | SI
5 | CRC-01-0147 | CARLOS JULIO MARTINEZ PINILLA
6 | CRC-01-0158 | REGISTRO 1 Y 2: YOLANDA ORTEGA CERVANTES (EN CENSO: JUAN DARIO CANAVAL)
7 | CRC-01-0169A | FANNY ARNEDO LARA | SI
8 | CRC-01-0173 | IDAIRA PATRICIA IMITOLA DUQUE Y ANGELA MARIA GOMEZ SERNA | SI
9 | CRC-01-0175 | INES VALENTINA PAJARO DE TUIRAN
10 | CRC-01-0198 | JULIA DEL CARMEN GOMEZ SIMANCAS | SI
11 | CRC-01-0202 | REMBERTO HERNANDEZ VERGARA
12 | CRC-01-0206 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | SI
13 | CRC-01-209 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO INMOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS LAS COLINAS - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
14 | CRC-01-210 | PIEDAD MEJIA Y CIA LTDA | SI
1 | 4 | 2012-05-11 | ROLAND
2 | 9 | 2012-05-22 | STEFFY
3 | 11 | 2012-04-27 | STEFFY
4 | 11 | 2012-05-19 | STEFFY
5 | 15 | 2012-04-12 | ROLAND
6 | 19 | 2012-05-11 | STEFFY
7 | 25 | 2012-04-27 | GABRIEL
8 | 26 | 2012-05-11 | GABRIEL
9 | 33 | 2012-05-11 | ROLAND
10 | 34 | 2012-05-11 | ROLAND
11 | 35 | 2012-04-12 | ROLAND
12 | 36 | 2012-05-11 | ROLAND
13 | 114 | 2012-04-12 | GABRIEL
14 | 119 | 2012-04-27 | STEFFY
15 | 120 | 2012-04-26 | GABRIEL
16 | 121 | 2012-04-27 | GABRIEL
17 | 124 | 2012-05-11 | STEFFY
18 | 126 | 2012-04-27 | GABRIEL
19 | 128 | 2012-04-27 | GABRIEL
20 | 131 | 2012-04-27 | STEFFY
21 | 131 | 2012-05-22 | STEFFY
22 | 135 | 2012-05-11 | ROLAND
23 | 138 | 2012-05-11 | GABRIEL
24 | 142 | 2012-05-11 | STEFFY
25 | 146 | 2012-05-11 | STEFFY
26 | 147 | 2012-04-12 | STEFFY
27 | 154 | 2012-05-11 | STEFFY
28 | 155 | 2012-04-12 | ROLAND
29 | 158 | 2012-04-12 | STEFFY
30 | 168 | 2012-04-12 | STEFFY
31 | 173 | 2012-04-26 | ROLAND
32 | 175 | 2012-04-12 | GABRIEL
33 | 179 | 2012-04-26 | GABRIEL
34 | 182 | 2012-04-27 | ROLAND
35 | 183 | 2012-04-12 | ROLAND
36 | 187 | 2012-04-27 | GABRIEL
37 | 196 | 2012-04-26 | ROLAND
38 | 198 | 2012-05-22 | ROLAND
39 | 199 | 2012-04-26 | ROLAND
40 | 201 | 2012-04-26 | ROLAND
41 | 202 | 2012-04-26 | ROLAND
42 | 205 | 2012-04-26 | ROLAND
43 | 206 | 2012-04-26 | GABRIEL
44 | 207 | 2012-04-27 | ROLAND
45 | 208 | 2012-04-27 | ROLAND
46 | 209 | 2012-04-12 | GABRIEL
47 | 210 | 2012-04-27 | GABRIEL
48 | 02A-002D | 2012-05-11 | YASIRA
49 | 115A | 2012-05-11 | GABRIEL
50 | 118A | 2012-04-27 | ROLAND
51 | 120A | 2012-04-27 | STEFFY
52 | 121A | 2012-04-27 | GABRIEL
53 | 125A | 2012-04-27 | GABRIEL
54 | 131A | 2012-04-12 | STEFFY
55 | 131B | 2012-04-27 | ROLAND
56 | 133A | 2012-04-27 | ROLAND
57 | 133B | 2012-05-11 | GABRIEL
58 | 138A | 2012-04-12 | STEFFY
59 | 143A | 2012-05-11 | STEFFY
60 | 146A | 2012-05-11 | STEFFY
61 | 148A | 2012-04-12 | STEFFY
62 | 150A | 2012-05-11 | GABRIEL
63 | 151A | 2012-04-12 | GABRIEL
64 | 154A | 2012-05-11 | STEFFY
65 | 158A | 2012-04-12 | GABRIEL
66 | 160A | 2012-04-27 | GABRIEL
67 | 161A | 2012-04-12 | GABRIEL
68 | 164A | 2012-05-11 | STEFFY
69 | 165A | 2012-05-11 | STEFFY
70 | 169A | 2012-04-27 | ROLAND
71 | 170D | 2012-04-12 | STEFFY
72 | 171C | 2012-05-11 | STEFFY
73 | 178A | 2012-04-27 | ROLAND
74 | 186A | 2012-05-11 | GABRIEL
75 | 193A | 2012-04-26 | STEFFY
76 | 193B | 2012-04-12 | STEFFY
77 | 208A | 2012-04-12 | ROLAND
| 198A | 2012-05-22 | ROLAND

## mensual (hidden)
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2013 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2013 | <=31/01/2013 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2013 | <=29/02/2013 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2013 | <=31/03/2013 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2013 | <=30/04/2013 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2013 | <=31/05/2013 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2013 | <=30/06/2013 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2013 | <=31/07/2013 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2013 | <=31/08/2013 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2013 | <=30/09/2013 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2013 | <=31/10/2013 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2013 | <=30/11/2013 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2013 | <=31/12/2013 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2012 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2012 | <=31/01/2012 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2012 | <=29/02/2012 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2012 | <=31/03/2012 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2012 | <=30/04/2012 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2012 | <=31/05/2012 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2012 | <=30/06/2012 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2012 | <=31/07/2012 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2012 | <=31/08/2012 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2012 | <=30/09/2012 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2012 | <=31/10/2012 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2012 | <=30/11/2012 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2012 | <=31/12/2012 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0