## Cronograma_1 (hidden)
[8 empty] | Insumo |  |  | 35 | Avaluo |  |  | 70 |  |  | Enajenacion | [8 empty] | 125
[8 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | 25 |  | 10 | 20 | 60 | 180 |  |  |  | 10
UF | ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Fecha de inicio | Comentarios | Entrega ficha a interventoria | aprobacion interventoria | correccion | aprobacion interventoria | Entrega avaluo | aprobacion interventoria | correccion | aprobacion interventoria | Diagnostico social | Previa aprobacion | Notificacion | Oferta | Registro oferta | Promesa | Escrituracion | Resolucion de expropiacion | Demanda de expropiacion | Entrega anticipada | Sentencia | Registro | FIN | Tramo
UF1 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-110 | 2019-10-10 | Avaluo aprobado el 18 11 19 | [11 empty] | 2019-08-29 | 2019-09-23 | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  |  |  | 2019-12-22 | 2020-01-01 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-M-119 | 2019-10-10 | Notificación aviso | [11 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-02-28 |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-09 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-M-123 | 2019-10-10 | esta en revisión en la ANI | [11 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-25 | 1900-04-04 | 1900-04-24 | 2019-10-04 |  |  |  | 1900-06-23 | 1900-07-03 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-001A | 2019-10-10 | En revisión la minuta de la SAE | [11 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-25 | 1900-04-04 | 1900-04-24 | 2019-11-08 |  |  |  | 1900-06-23 | 1900-07-03 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-015 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-016 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-017 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-018 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-019 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-020 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077D | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-22 |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | 2019-12-31 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-24 | 2020-04-24 |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-05-04 | #N/A
UF1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-106 | 2019-10-10 | Notificación aviso | [11 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-02-28 |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-09 | #N/A
UF1 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-063 | 2019-10-10 | Pendiente respuest Registro | [14 empty] | 2019-11-27 | 2020-01-26 |  |  |  | 2020-01-26 | 2020-02-05 | #N/A
UF1 | 8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-MSC-005A | 2019-10-10 | Para Ingresar a registro | [14 empty] | 2019-11-08 | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-01-17 | #N/A
UF1 | 9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077B | 2019-10-10 | Tiene entrega anticipada | [15 empty] | 1900-02-28 |  | 2019-09-17 |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-077C | 2019-10-10 | Tiene entrega anticipada | [15 empty] | 1900-02-28 |  | 2019-10-03 |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-098 | 2019-10-10 | No se ha registrado la oferta de compra todavia | [15 empty] | 2019-10-14 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-100 | 2019-10-10 | En firma de Escritura | [14 empty] | 2019-10-11 | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-20 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-100A | 2019-10-10 | En firma de Escritura | [14 empty] | 2019-10-11 | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-20 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-105 | 2019-10-10 | [10 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-10-25 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-107 | 2019-10-10 | [16 empty] | 2019-07-01 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-003E | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-10-03 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-VMSC-015 | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-08-16 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-VMSC-015A | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-10-17 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF2 | 1 | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-007A | 2019-10-10 | pedir envio a interventoria 10 10 19 | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-038 | 2019-10-10 | toca actualizar | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-12 | 2020-02-22 | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-05-02 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 2020-06-26 | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-04 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-047 | 2019-10-10 | adecuacion por un box | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-12 | 2020-02-22 | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-05-02 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 2020-06-26 | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-04 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-055 | 2019-10-10 | hace falta la desarrollabilidad, jef quedo en 11 10 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-062 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-063 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-064 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 | 3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-056A | 2019-10-10 | Estamos esperando adecucacion box culvert, o porterias, en espera de documentacion de 898 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF2 | 5 | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-016 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-13 | #N/A
UF2 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-029 | 2019-10-10 | SE PASA A LINA Y, EL 18/10/2019 | [11 empty] | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-04-17 | 2019-06-16 |  |  |  | 2019-06-16 | 2019-06-26 | #N/A
UF2 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-060 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-13 | #N/A
UF2 | 7 | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-030 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-046B | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-058 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 | 10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-027 | 2019-10-10 | [20 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF2 | 13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-015 | 2019-10-10 | Sale de tira | [20 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF2 |  |  | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-059 | 2019-10-10 | [21 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF3,1 | 1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | 2019-10-10 | falta por hacer | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-020 | 2019-10-10 | Preguntar a diana | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-027 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | 2019-10-10 | Esta para por un predio que se pretendia juntar a este | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | 2019-10-10 | Falta el certificado de no desarrollabilidad | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | 2019-10-10 | Falta desarrollabilidad | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-05 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 2020-02-25 |  | 2020-04-25 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 2020-06-19 | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | 2019-10-10 | Falta desarrollabilidad | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-05 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 2020-02-25 |  | 2020-04-25 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 2020-06-19 | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | 2019-10-10 | En interventoria | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | #N/A
UF3,1 | 3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-026 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-028 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-22 | 2019-11-27 |  | 2020-01-26 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-21 | 2020-05-20 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-30 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-30 |  | 2020-01-29 | 2020-02-23 | 2020-03-04 | 2020-03-24 | 2020-05-23 |  |  |  | 2020-05-23 | 2020-06-02 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-22 | 2019-11-27 |  | 2020-01-26 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-21 | 2020-05-20 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-30 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Ana maria-Lina A | CP3-UF3.1-CM-005 | 2019-10-10 | SE PASA LINA Y, PARA EXPROPIACIÓN 23/10/2019 | [12 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-11 | #N/A | bar: 2020-01-19 to 2020-02-28
UF3,1 |  | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-025A | 2019-10-10 | [14 empty] | 1900-01-09 | 1900-01-29 | 1900-03-30 |  |  |  | 1900-03-30 | 1900-04-09 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-032 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-033 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-034 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-INT-001 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-08-08 |  | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-12-01 | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-09 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-07-23 |  | 2019-09-21 | 2019-10-16 | 2019-10-26 | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-07-15 |  | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 2019-11-07 | 2020-01-06 |  |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-16 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | 2019-10-10 |  | 2020-02-28: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-031 | 2019-10-10 | PTE FONDEO PARA NOTIFICACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | 2019-10-10 | PTE FONDEO PARA NOTIFICACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | 2019-10-10 | SE DEBE SOLICITAR NUEVAMENTE EL AVALUO CONFORME A PREVIA APROBACIÓN | [12 empty] | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-02-23 | 1900-04-24 |  |  |  | 1900-04-24 | 1900-05-04 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | 2019-10-10 | se debe alistar para previa aprobacion | 2020-02-18: 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 2020-02-16 |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-26 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-035 | 2019-10-10 | Pendiente del fondeo para la notificación de la oferta | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 2019-11-17 |  |  |  | 2019-11-17 | 2019-11-27 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-007 | 2019-10-10 | PTE LA DESAFECTACIÓN DEL ÁREA COMÚN PARA PROCEDER CON LA ESCRITURACIÓN | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 2019-10-10 | DEVOLVER A INSUMOS POR COMPRA DE MAYOR ÁREA | [13 empty] | 2017-02-27 | 2017-03-19 | 2017-05-18 |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-28 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 2019-10-10 | PTE CERTIFICADO DE LINDEROS PARA LA ESCRITURA | [14 empty] | 2019-10-31 | 2019-12-30 |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-09 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 2019-10-10 | PTE OBRAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESCRITRURA | [13 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-20 | 2018-04-21 |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-01 | #N/A
UF3,1 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | 2019-10-10 | se remitira en la fecha, indicada para previa | 2020-02-28: 2019-11-05 |  | 2020-01-04 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-28 | 2020-04-28 |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-08 | #N/A
UF3,1 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 2019-10-10 | Se entrega el 17/10/2019 para exp, sin embargo la oferta es de 2016 | [15 empty] | 2019-02-14 |  |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-23 | #N/A
UF3,1 | 10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-029 | 2019-10-10 | [20 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF3,1 | 13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-021 | 2019-10-10 | [21 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF3,2 | 1 | Insumo | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-024 | 2019-10-10 | Actualizacion por propietario, falta actualizar | 2019-10-24 | 2019-11-03 | 2019-11-13 | 2019-11-23 | 2020-01-02 | 2020-01-12 | 2020-01-22 | 2020-02-01 | 2020-02-06 | 2020-02-11 |  | 2020-04-11 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 2020-06-05 | 2020-08-04 |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-14 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-033C | 2019-10-10 | Falta concep de menor area | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-039 | 2019-10-10 | Preguntar a Juanita | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-049 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-050 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-051 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-025 | 2019-10-10 | pendiente de la adquisicion de mayor area, P16, se debe ir a insumos | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | #N/A
UF3,2 | 2 | Avaluo 898 | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2019-12-19 | 2019-12-24 |  | 2020-02-22 | 2020-03-18 | 2020-03-28 | 2020-04-17 | 2020-06-16 |  |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-26 | #N/A
UF3,2 | 3 | Avaluo lonja | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-016 | 2019-10-10 | En interventoria |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 2019-11-17 |  | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-11 | 2020-05-10 |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-20 | #N/A
UF3,2 | 7 | Promesa | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-005 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-12-09 |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-19 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-009 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-018 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2019-12-22 |  |  |  | 2019-12-22 | 2020-01-01 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-019B | 2019-10-10 | en elaboración de la minuta de escritura | [14 empty] | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-022 | 2019-10-10 | en elaboración de la minuta de escritura | [14 empty] | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-035 | 2019-10-10 | pendiente de entregar para expropiación, P16, debemos establecer una fecha para entregar a expropiacion | [15 empty] | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-09 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-INT-M-003 | 2019-10-10 | pendiente de entregar para expropiación, se entrega 23/10/2019 | [13 empty] | 2019-04-29 | 2019-05-19 | 2019-07-18 |  |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-28 | #N/A
UF3,2 | 8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-008 | 2019-10-10 | en elaboración de la escritura aclaratoria | [14 empty] | 2019-11-21 | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-30 | #N/A
UF3,2 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-044B | 2019-10-10 | en insumos , dadoq ue toca incluir unas adecuaciones bajo solicitud de la ani | [15 empty] | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF4 | 1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-007 | 2019-10-10 | objetado | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | #N/A
UF4 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF4-CM-019 | 2019-10-10 | Se debe cambiar nombre de predio | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | #N/A
UF4 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-004 | 2019-10-10 | Predio baldio | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF4 | 4 | Avaluo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-29 | 2020-01-03 | 2020-01-08 |  | 2020-03-08 | 2020-04-02 | 2020-04-12 | 2020-05-02 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-11 | #N/A
UF4 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-002 | 2019-10-10 | No acepto la oferta de compra | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 2019-10-23 |  | 2019-12-22 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-15 | 2019-10-25 |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-25 | #N/A
UF4 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-002 | 2019-10-10 | Carcelar oferta de compra y para previa | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 1900-07-03 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF4 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-016 | 2019-10-10 | Pendiente pago de predial | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-017 | 2019-10-10 | Pendiente saneamiento para escritura | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-018 | 2019-10-10 | Pendiente saneamiento para escritura | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 | 8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-010 | 2019-10-10 | Para firma de escritura | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-10-24 | 2019-12-23 |  |  |  | 2019-12-23 | 2020-01-02 | #N/A
UF4 | 9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-007 | 2019-10-10 |  | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 2019-07-17 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF4 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-008 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-25: 19/20/2019; 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 2019-11-22 |  | 2020-01-21 | 2020-02-15 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-05-15 |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-25 | #N/A
UF4 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-014 | 2019-10-10 | No acepto la oferta de compra | 2020-01-28: 1900-01-04; 2020-02-02: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 2019-10-25 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF5 | 1 | Insumo | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-038 | 2019-10-31 |  | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-01 | 2020-01-11 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  | 2020-05-30 | 2020-06-24 | 2020-07-04 | 2020-07-24 | 2020-09-22 |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-02 | MONÁ
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-056 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | 2019-10-10 |  | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | 2019-10-10 | SE ENVIO CON UNA ADECUACIOND EA REA SOBRANTE, LA INTERVENTORIA PIDE UN DISEÑO DE ADECUACION DEL AREA SOBRANTE | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-05-21 | 2020-05-31 | 2020-06-20 | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-29 | MONÁ
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | 2019-10-10 |  | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-29 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  | 2020-05-17 | 2020-06-11 | 2020-06-21 | 2020-07-11 | 2020-09-09 |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-19 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2020-01-08 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-28 |  | 2020-05-27 | 2020-06-21 | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 2020-09-19 |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-29 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-23 | 2019-11-06 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-09 | 2020-02-14 |  | 2020-04-14 | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | 2019-10-10 | cambiar la fecha con freddy, revisar si estaba aprobado | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-25 | 2020-04-04 | 2020-04-09 | 2020-04-14 |  | 2020-06-13 | 2020-07-08 | 2020-07-18 | 2020-08-07 | 2020-10-06 |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-16 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-029 | 2019-10-10 | desaparece con el 30, revisara para sacar sabana y tira | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-25 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 2020-02-20 |  | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-23 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | 2019-10-10 | En elaboracion | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Insumo | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-008 | 2019-10-10 | En elaboracion | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-014 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2019-12-18 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-07 |  | 2020-05-06 | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 2020-08-29 |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-08 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026A | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026B | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026C | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-027 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-028 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-031 | 2019-10-10 | pendiente de papeles | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-001 | 2019-10-10 | Esta en juridico | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | EL PALO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | 2019-10-10 | Esta en social | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | 2019-10-10 | objetado | 2019-10-11 | 2019-10-24 | 2019-11-03 | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-01-12 | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-02-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 2020-05-06 | 2020-05-26 | 2020-07-25 |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-04 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-111 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-14 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 2020-03-05 |  | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-06-28 | 2020-08-27 |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-06 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CM-113 | 2019-10-10 | ya se entrego para enviar a interventoria | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-05-21 | 2020-05-31 | 2020-06-20 | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-29 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CM-115 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | 2019-10-10 | Retomar por objeciones | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | 2019-10-10 | Retomar por objeciones | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | 2019-10-10 | Problemas de diseño de meco | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | 2019-10-10 | propietario solicita cambios | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 2020-02-20 |  | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-23 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-045 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-27 | 2019-11-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 2020-01-25 |  | 2020-03-25 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-19 | 2020-07-18 |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-28 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-10-25 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | 2019-10-10 | aprobado pero debe modificarse por solicitud de propietario | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-01 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2020-02-01 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 2020-03-12 |  | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-05 | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-13 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-02-29 |  | 2020-04-29 | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 2020-08-22 |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-01 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-14 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | 2019-10-10 |  | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-05-24 | 2020-06-18 | 2020-06-28 | 2020-07-18 | 2020-09-16 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-26 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | 2019-10-10 |  | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-05-24 | 2020-06-18 | 2020-06-28 | 2020-07-18 | 2020-09-16 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-26 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-131 | 2019-10-10 | Compra de menor area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-250 | 2019-10-10 | en elaboracion, varias mejoras | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-251 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-255 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-297 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | 2019-10-10 | Aclaracion de municipio de notariado y registro | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2020-03-22 |  | 2020-05-21 | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020-09-13 |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-23 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 2019-10-10 | en elaboracion, REVISAR SANEAMIENTO | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-055 | 2019-10-10 | objetado | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-056 | 2019-10-10 | El insumo nose puede generara pq se cae el talud lo caul genera cambios frecuentes de insumos | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | PIPINTÁ
UF5 | 2 | Avaluo 898 | SerREs2019* |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 2019-10-28 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-11 | 2020-01-16 |  | 2020-03-16 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-19 | EL PLAYÓN:
UF5 | 2 | Avaluo 898 | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-006 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-012 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-03-09 |  | 2020-05-08 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-22 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-013 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-015 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-016 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-017 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-018 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-019 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-020 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-021 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-022 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-023 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-024 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-024A | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-025 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-029 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-030 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-044 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MONÁ
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2020-01-06 |  | 2020-03-06 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-09 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003A | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-070 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO |  | CP3-UF5-CM-071 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO |  | CP3-UF5-CM-112 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | CHIRAPOTÓ
UF5 | 3 | Avaluo lonja | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-053 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  | 2020-03-14 | 2020-04-08 | 2020-04-18 | 2020-05-08 | 2020-07-07 |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-17 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-19 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-11-18 |  | 2020-01-17 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 2020-05-11 |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-21 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-27 | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-16 |  | 2020-01-15 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-05-09 |  |  |  | 2020-05-09 | 2020-05-19 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 2019-12-11 |  | 2020-02-09 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-04 | 2020-06-03 |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-13 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-006 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 2019-12-30 |  | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-23 | 2020-06-22 |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-02 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-040 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 2019-10-27 |  | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-19 | 2020-04-19 |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-29 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Avaluo lonja | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-136 | 2019-10-10 | Para interrventoria |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-11-29 | 2019-12-04 |  | 2020-02-02 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-28 | 2020-05-27 |  |  |  | 2020-05-27 | 2020-06-06 | PIPINTÁ
UF5 | 4 | Diagnostico social | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-075 | 2019-10-10 | Social | 2020-04-09: 2019-10-09; 2020-04-19: 2019-10-28; 2020-05-14: 2019-11-02; 2020-05-19: 2019-11-07 |  | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-04-30 |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-10 | CHIRAPOTÓ
UF5 | 4 | Diagnostico social | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-010 | 2019-10-10 |  | 2020-04-19: 2019-11-05; 2020-05-14: 2019-10-23; 2020-05-19: 2019-10-28 |  | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-04-20 |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | EL PLAYÓN:
UF5 | 5 | Ofertas | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-001 | 2019-10-10 | ya incio tiempos de oferta | [11 empty] | 2019-09-24 | 2019-10-19 | 2019-10-29 | 2019-11-18 | 2020-01-17 |  |  |  | 2020-01-17 | 2020-01-27 | EL PALO
UF5 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-043 | 2019-10-10 | elaboracion de oferta | 2020-05-19: 2019-10-24 |  | 2019-12-23 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-16 | 2020-04-16 |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-26 | MONÁ
UF5 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-023 | 2019-10-10 |  | 2020-05-19: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-26 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 2020-01-19 |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-29 | LA HERRADURA
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | 2019-10-10 | Pendiente del fondeo para la notificación de la oferta | 2020-05-19: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | LA HERRADURA
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | 2019-10-10 | Para interrventoria | 2020-04-09: 2019-10-18; 2020-04-19: 2019-10-24; 2020-05-14: 2019-10-29; 2020-05-19: 2019-11-03 |  | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-26 | 2020-04-26 |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-05-06 | PIPINTÁ
UF5 | 7 | Promesa | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-014 | 2019-10-10 | programar la fecha de escrituracion, nos falta plata para esto | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | MONÁ
UF5 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | 2019-10-10 | Están pidiendo aaceso para firmar EP | [13 empty] | 2019-01-09 | 2019-01-29 | 2019-03-30 |  |  |  | 2019-03-30 | 2019-04-09 | MARMATO
UF5 |  | Promesa | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-002 | 2019-10-10 | No se puede escriturar hasta que no se solucione el tema de la escuela | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | EL PALO
UF5 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 2019-07-22 |  |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Promesa | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-038 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | MARMATO
UF5 |  | Promesa | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-057 | 2019-10-10 | en elaboración de promesa | [13 empty] | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | PIPINTÁ
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | 2019-10-10 | en elaboración de promesa | [13 empty] | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | PIPINTÁ
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-060 | 2019-10-10 | el predio tiene un problema de areas, este predio tiene un lio con otro predio revisar que se va hacer y fechas, preguntar Ing Andres | [13 empty] | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-07 | EL BOGA
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | 2019-10-10 | en elaboración de minuta | [14 empty] | 2019-11-21 | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-30 | EL BOGA
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | 2019-10-10 | previa a la firma de la escritura los mejoratarios deben de firmar y entregar las mejoras | [14 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-04-10 | EL BOGA
UF5 | 8 | Escritura | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-009 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-03-06 | 2019-05-05 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 | LA FELISA
UF5 |  | Escritura | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-013 | 2019-10-10 | no hay plata, al señor le falta certificado de pago de impuesto de predial, se piensa expropiar dado que el señor puede que no acepte | [15 empty] | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-07-06 | 2019-07-16 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Escritura | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | 2019-10-10 | programar la fecha de escrituracion | [15 empty] | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | MONÁ
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-005 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-069 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | MARMATO
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-037 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | MARMATO
UF5 | 9 | Expropiacion | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003 | 2019-10-10 | no se ha pagado el predio | [15 empty] | 2019-10-24 |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-01 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Expropiacion | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-149 | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-08-27 |  |  | 2020-02-23 | 2020-03-04 | LA HERRADURA
Formulas:
Registro oferta = [Oferta]+S2
Promesa = [Registro oferta]+U2
Registro = [Escrituracion]+W2
Registro = [Resolucion de expropiacion]+X2
FIN = [Registro]+AB2
Oferta = [Previa aprobacion]+R2
Diagnostico social = [aprobacion interventoria]+Q2
Previa aprobacion = [Diagnostico social]+Q2
Escrituracion = [Promesa]+V2
Resolucion de expropiacion = [Escrituracion]+W2

## Convenciones (hidden)
COLOR | REVISADO
| ABSCISAS Y AREAS | Estado ambiental | Funcion predio | Estado predio
TUVO ERROR, (YA ESTA CORREGIDO)
| NO ESTA APROBADO AUN (NO SE AH CORREGIDO) | 1 SI | Calzada | Sin intervenir
| ABSCISAS AREAS Y AVALUO | 0 NO | Derecho de via | En construccion
|  |  | Conformacion talud | Pavimentado
Pte Vehicular
Pte Peatonal
Retorno
Relleno o botadero
Otros

## SABANA COMPENSACIONES
SÁBANA DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  |  |  | CÓDIGO | [5 empty] | GCSP-F-302 | [6 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | FECHA | [5 empty] | 2021-03-08
DATOS GENERALES | [6 empty] | FICHA SOCIAL |  |  |  | COMPENSACIONES | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO | [12 empty] | ACUERDO DE RECONOCIMIENTO |  | PAGOS | [7 empty] | OBSERVACIONES | ESTADO EXPEDIENTE
No. | N.º Ficha Predial | UF/Tramo | Municipio | Titular Unidad Social | Condición de Unidad Social | No Cédula | Fecha Formato GCSP-F-012 | Fecha Formato GCSP-F-013 | Fecha Formato GCSP-F-014 | Fecha Formato GCSP-F-015 | Si / No | Fecha Formato GCSP-F-016 | Diferencia tiempo Ficha Social GCSPF-016 | Fecha Remisión Interventoría | Aprobación Interventoría No. oficio - Fecha | Valor FARV Restablecimiento de vivienda ($) | Valor FARME Medios Económicos ($) | Valor FAA Apoyo Arrendadores ($) | Valor FAT Apoyo a Trámites ($) | Valor FAM Apoyo Movilización ($) | Valor FASS Servicios Sociales ($) | Valor FAMOR Apoyo a Moradores ($) | Subtotal Compensaciones ($) | Documentos soporte Completos (Si / No) | Fecha de Suscripción | Valor ($) | No. de pagos | Primer Pago (fecha) | Valor ($) | Soporte pago | Segundo Pago (fecha) | Valor ($) | Soporte pago | Saldo ($) |  |  | VALOR TOTAL AVALÚO 1 | VALOR TOTAL

## Listas (hidden)
Si
No

## C abcsi (hidden)
|  | q | r | s | t | u | v
UF | Predio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | Longitud Efectiva IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Longitud Efectiva DER
UF1 | CP3-UF1-SC-001 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | 60.33
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | 10930.87 | 11010 | 79.13 | 10684.1 | 11061.08 | 376.98
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | 11164.4 | 11635.33 | 470.93 | 11162.69 | 11633.3 | 470.61
UF1 | CP3-UF1-MSC-001C | 0 | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | 103.32
UF1 | CP3-UF1-MSC-001D | 0 | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | 42.4
UF1 | CP3-UF1-M-001A | 11663.43 | 11743.34 | 79.91 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-001 | 11743.34 | 12563.26 | 819.92 | 11632.2 | 12559.2 | 927
UF1 | CP3-UF1-MSC-002 | 12563.26 | 13287.34 | 724.08 | 12559.2 | 13232.35 | 673.15
UF1 | CP3-UF1-MSC-008A | 0 | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | 140.32
UF1 | CP3-UF1-M-008 | 13287.34 | 13687.17 | 399.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-008B | 0 | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | 166.16
UF1 | CP3-UF1-MSC-008C | 0 | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | 143.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-008D | 0 | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | 142.17
UF1 | CP3-UF1-SC-009 | 0 | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | 302.32
UF1 | CP3-UF1-M-009 | 13775.47 | 13841.81 | 66.34 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-010 | 13841.81 | 14437.71 | 595.9 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-010 | 0 | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | 147.16
UF1 | CP3-UF1-SC-011 | 0 | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | 2153.36
UF1 | CP3-UF1-M-026 | 15640.86 | 15644.3 | 3.44 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-026 | 15685.31 | 15735.29 | 49.98 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-025 | 15644.3 | 15685.31 | 41.01 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-027 | 15735.29 | 15791.21 | 55.92 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-030 | 15828.3 | 15845.85 | 17.55 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-038 | 16231.62 | 16282.28 | 50.66 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-039 | 16282.28 | 16393.05 | 110.77 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-002A | 16444.2 | 16495.56 | 51.36 | 16451.4 | 16511.3 | 59.9
UF1 | CP3-UF1-SC-013 | 0 | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | 459.55
UF1 | CP3-UF1-M-043 | 16641.2 | 16693.6 | 52.4 | 16740 | 16846.6 | 106.6
UF1 | CP3-UF1-M-045 | 16846.6 | 16864 | 17.4 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-046 | 16870 | 16875 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-047 | 16875 | 16880 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-048 | 16880 | 16885 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-049 | 16885 | 16889.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-050 | 16889.92 | 16894.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-051 | 16894.92 | 16899.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-052 | 16899.92 | 16904.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-053 | 16904.92 | 16909.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-054 | 16909.92 | 16914.74 | 4.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-055 | 16914.74 | 16919.77 | 5.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-056 | 16919.77 | 16924.41 | 4.64 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-057 | 16924.41 | 16929.57 | 5.16 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-058 | 16929.57 | 16934.07 | 4.5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-059 | 16934.07 | 16940 | 5.93 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-060 | 16940 | 16946 | 6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-061 | 16946 | 16951 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-062 | 16951 | 16956 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-063 | 16864 | 16870 | 6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-063 | 16956 | 17018.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003 | 17018.2 | 18567.23 | 1549.03 | 16995.55 | 18808.2 | 1812.65
UF1 | CP3-UF1-M-064 | 18567.23 | 18955.98 | 388.75 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003A | 18860 | 18935.36 | 75.36 | 18808.19 | 18933.5 | 125.31
UF1 | CP3-UF1-MSC-003B | 18935.36 | 18978.4 | 43.04 | 18933.5 | 18984.33 | 50.83
UF1 | CP3-UF1-SC-015 | 0 | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | 19.74
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | 17.02
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | 6.11
UF1 | CP3-UF1-M-065 | 18955.17 | 19190 | 234.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-019 | 0 | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | 155.67
UF1 | CP3-UF1-MSC-003E | 19127.43 | 19411.96 | 284.53 | 19140 | 19427.96 | 287.96
UF1 | CP3-UF1-M-066 | 19201.12 | 19239.77 | 38.65 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-067 | 19228.62 | 19387.45 | 158.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-068A | 19387.45 | 19453.5 | 66.05 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-021 | 0 | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | 104.88
UF1 | CP3-UF1-M-070 | 19453.5 | 19583.6 | 130.1 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-071 | 19592.75 | 20102.78 | 510.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003D | 19854.78 | 19988.6 | 133.82 | 19532.84 | 20093.6 | 560.76
UF1 | CP3-UF1-MSC-004 | 20114.17 | 20499.11 | 384.94 | 20107.28 | 20819 | 711.72
UF1 | CP3-UF1-M-072 | 20480.2 | 20608.4 | 128.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-074 | 20554 | 21063.6 | 509.6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-074 | 21263.5 | 21687.7 | 424.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-023 | 21036 | 21310.6 | 274.6 | 20819 | 21406.4 | 587.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-004B | 21427.83 | 21883.27 | 455.44 | 21406.4 | 21884.23 | 477.83
UF1 | CP3-UF1-M-075 | 21687.7 | 22624.7 | 937 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-004A | 0 | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | 739.6
UF1 | CP3-UF1-M-076C | 22624.7 | 22678.7 | 54 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-076A | 22687.2 | 22729.15 | 41.95 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-076B | 22729.15 | 22762.8 | 33.65 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-077 | 22762.8 | 22782.75 | 19.95 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-005 | 22623.83 | 24178.35 | 1554.52 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-025 | 0 | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | 1554.39
UF1 | CP3-UF1-MSC-005A | 22782.75 | 24381 | 1598.25 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-077A | 0 | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | 128.65
UF1 | CP3-UF1-M-077B | 0 | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | 106
UF1 | CP3-UF1-M-077C | 0 | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | 130.3
UF1 | CP3-UF1-M-077D | 0 | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | 319.29
UF1 | CP3-UF1-MSC-005B | 24381 | 24908 | 527 | 24375.94 | 24896.92 | 520.98
UF1 | CP3-UF1-MSC-006 | 24908 | 26920.54 | 2012.54 | 24896.91 | 26911.71 | 2014.8
UF1 | CP3-UF1-M-077E | 0 | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | 1329.61
UF1 | CP3-UF1-M-077F | 0 | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | 94.7
UF1 | CP3-UF1-M-077G | 0 | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | 299.15
UF1 | CP3-UF1-M-077H | 0 | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | 304.04
UF1 | CP3-UF1-M-077I | 0 | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | 845.08
UF1 | CP3-UF1-M-077J | 0 | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | 70.31
UF1 | CP3-UF1-M-077K | 0 | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | 146.88
UF1 | CP3-UF1-MSC-007 | 26920.54 | 27951.2 | 1030.66 | 26911.71 | 27935.88 | 1024.17
UF1 | CP3-UF1-MSC-011 | 27951.15 | 28148.31 | 197.16 | 27936.05 | 28134.7 | 198.65
UF1 | CP3-UF1-M-077L | 0 | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | 220
UF1 | CP3-UF1-MSC-008 | 28148.32 | 28200.85 | 52.53 | 28135.55 | 28184.95 | 49.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-009 | 28200.86 | 28216.86 | 16 | 28184.95 | 28200.95 | 16
UF1 | CP3-UF1-MSC-010 | 28216.86 | 28343.71 | 126.85 | 28200.95 | 28330 | 129.05
UF1 | CP3-UF1-SC-037 | 0 | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | 224.78
UF1 | CP3-UF1-M-083D | 28330 | 28370 | 40 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-083E | 28370 | 28468.59 | 98.59 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-038 | 0 | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | 50.2
UF1 | CP3-UF1-SC-039 | 0 | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | 109.61
UF1 | CP3-UF1-SC-040 | 0 | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | 168.82
UF1 | CP3-UF1-M-084 | 28477.4 | 28708.42 | 231.02 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-085 | 28708.42 | 28915.24 | 206.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-041A | 0 | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | 197.18
UF1 | CP3-UF1-M-086 | 28915.24 | 29494.11 | 578.87 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-042 | 0 | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | 145.92
UF1 | CP3-UF1-SC-043 | 29098.28 | 29250.03 | 151.75 | 29102.12 | 29252.17 | 150.05
UF1 | CP3-UF1-MSC-013 | 29250.03 | 29402.5 | 152.47 | 29252.17 | 29401.8 | 149.63
UF1 | CP3-UF1-MSC-014 | 29402.5 | 29582.33 | 179.83 | 29401.8 | 29581.5 | 179.7
UF1 | CP3-UF1-M-087 | 29494.11 | 29574.64 | 80.53 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-088 | 29833.97 | 29840 | 6.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-088A | 29574.64 | 29833.97 | 259.33 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-015 | 29582.3 | 30084.86 | 502.56 | 29581.5 | 30088.64 | 507.14
UF1 | CP3-UF1-M-089 | 29844.44 | 29868.48 | 24.04 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-090 | 29868.48 | 29886.73 | 18.25 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-091 | 29840 | 29925.29 | 85.29 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-092 | 29906.86 | 29937.16 | 30.3 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-093 | 29937.16 | 29965.44 | 28.28 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-094 | 29965.44 | 30047.82 | 82.38 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-095 | 30047.82 | 30076.61 | 28.79 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-096 | 30076.61 | 30103.74 | 27.13 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-097 | 30103.74 | 30135.92 | 32.18 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-098 | 30135.92 | 30144.23 | 8.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-099 | 30144.23 | 30174.53 | 30.3 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-100A | 30165.24 | 30175.12 | 9.88 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-100 | 30175.12 | 30180.54 | 5.42 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-101 | 30180.54 | 30211.85 | 31.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-102 | 30211.85 | 30230.6 | 18.75 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-103 | 30230.6 | 30237.15 | 6.55 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-104 | 30237.15 | 30267.5 | 30.35 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-105 | 30267.5 | 30303.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-106 | 30303.4 | 31600 | 1296.6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-016 | 30084.86 | 31344.8 | 1259.94 | 30088.64 | 31354.08 | 1265.44
UF1 | CP3-UF1-MSC-017 | 31344.8 | 31539.24 | 194.44 | 31354.08 | 31547.75 | 193.67
UF1 | CP3-UF1-MSC-018 | 31554.8 | 31582.02 | 27.22 | 31557.26 | 31589.06 | 31.8
UF1 | CP3-UF1-MSC-019 | 31582.02 | 31755.59 | 173.57 | 31589.06 | 31765.97 | 176.91
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | 31755.59 | 31882.52 | 126.93 | 31766 | 31880.93 | 114.93
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | 32000 | 32089.65 | 89.65 | 32000 | 32085.03 | 85.03
UF1 | CP3-UF1-M-107 | 31618.11 | 31863.79 | 245.68 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-108 | 31863.79 | 32161.05 | 297.26 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-021 | 32098.64 | 32269.73 | 171.09 | 32091.56 | 32270.77 | 179.21
UF1 | CP3-UF1-MSC-022 | 32270.77 | 32405.94 | 135.17 | 32269.73 | 32407.37 | 137.64
UF1 | CP3-UF1-MSC-023 | 32407.37 | 32504.39 | 97.02 | 32405.94 | 32505.16 | 99.22
UF1 | CP3-UF1-M-109 | 32161.05 | 32352.05 | 191 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-110 | 32352.05 | 32476.94 | 124.89 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-111 | 32476.94 | 32607.08 | 130.14 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-112 | 32607.08 | 32737.17 | 130.09 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-113 | 32737.25 | 32864.07 | 126.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-114 | 32867.84 | 32988.89 | 121.05 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-115 | 32988.89 | 33117.2 | 128.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-024 | 32504.39 | 33120.8 | 616.41 | 32505.16 | 33120.8 | 615.64
UF1 | CP3-UF1-SC-055 | 0 | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | 63.66
UF1 | CP3-UF1-SC-056 | 0 | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | 582.84
UF1 | CP3-UF1-M-116 | 33123.85 | 33263.18 | 139.33 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-117 | 33263.18 | 34304 | 1040.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-057 | 0 | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | 98.2
UF1 | CP3-UF1-SC-058 | 0 | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | 177.5
UF1 | CP3-UF1-SC-059 | 0 | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | 87.3
UF1 | CP3-UF1-MSC-025 | 34134.43 | 34285.55 | 151.12 | 34136.7 | 34287.75 | 151.05
UF1 | CP3-UF1-SC-061 | 0 | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | 84.25
UF1 | CP3-UF1-SC-062 | 0 | 0 | 0 | 34372 | 34513 | 141
UF1 | CP3-UF1-SC-063 | 0 | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | 153.54
UF1 | CP3-UF1-M-118 | 34321.8 | 34672.32 | 350.52 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-064 | 0 | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | 43.79
UF1 | CP3-UF1-SC-065 | 0 | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | 58.14
UF1 | CP3-UF1-SC-066 | 0 | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | 74
UF1 | CP3-UF1-SC-067 | 0 | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | 37.53
UF1 | CP3-UF1-SC-068 | 0 | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | 35.43
UF1 | CP3-UF1-SC-069 | 0 | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | 75.4
UF1 | CP3-UF1-SC-070 | 0 | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | 156.96
UF1 | CP3-UF1-SC-071 | 0 | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | 149.61
UF1 | CP3-UF1-M-119 | 34672.32 | 35322.08 | 649.76 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-120 | 35322.08 | 35557.37 | 235.29 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-121 | 35557.37 | 35772.56 | 215.19 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-026 | 35289.06 | 36046 | 756.94 | 35290.42 | 36049.35 | 758.93
UF1 | CP3-UF1-MSC-027 | 36046 | 36189.31 | 143.31 | 36046.88 | 36195.03 | 148.15
UF1 | CP3-UF1-M-122 | 35790.7 | 36154.06 | 363.36 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-123 | 36154.06 | 36482.52 | 328.46 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-125 | 36189.31 | 36266.22 | 76.91 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-080 | 0 | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | 77.89
UF1 | CP3-UF1-MSC-029 | 36272.92 | 36340 | 67.08 | 36266.22 | 36335.1 | 68.88
UF1 | CP3-UF1-MSC-030 | 36340 | 36503.2 | 163.2 | 36335.1 | 36489.35 | 154.25
UF1 | CP3-UF1-SC-077 | 0 | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | 38.1
UF1 | CP3-UF1-SC-078 | 0 | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | 60
UF1 | CP3-UF1-MSC-031 | 0 | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | 23.07
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | 14.55
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | 32.87
UF1 | CP3-UF1-SC-079 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36620 | 8
UF1 | CP3-UF1-M-124 | 36492.09 | 36748.5 | 256.41 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-124 | 0 | 118.06 | 118.06 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-VMSC-011 | 142156.13 | 142316.5 | 160.37 | 142168.3 | 142316.46 | 148.16
UF1 | CP3-UF1-VMSC-013 | 142338.2 | 143547.75 | 1209.55 | 142320 | 143544.9 | 1224.9
UF1 | CP3-UF1-VMSC-014 | 143547.75 | 144003.2 | 455.45 | 143544.9 | 144100 | 555.1
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015 | 144017.15 | 144586.55 | 569.4 | 144002.9 | 144565.79 | 562.89
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | 144003.2 | 144056.73 | 53.53 | 143987.5 | 144041.98 | 54.48
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | 144228.19 | 144590.06 | 361.87 | 144208.72 | 144571.07 | 362.35
UF1 | CP3-UF1-VMSC-017 | 144604.6 | 145309 | 704.4 | 144575.95 | 145316.45 | 740.5
UF1 | CP3-UF1-VMSC-019 | 145309 | 145604.9 | 295.9 | 145316.45 | 145558.6 | 242.15
UF1 | CP3-UF1-VMSC-020 | 14437.71 | 14743.87 | 306.16 | 145592.66 | 146091.62 | 498.96
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | 145654.53 | 146107.03 | 452.5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | 14775.3 | 15564.79 | 789.49 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-001 | 274 | 1558.25 | 1284.25 | 123 | 1590.26 | 1467.26
UF2 | CP3-UF2-CN-002 | 117.8 | 280 | 162.2 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-002 | 1558.25 | 2834.26 | 1276.01 | 1590.26 | 2408.85 | 818.59
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-003 | 2412 | 3268.25 | 856.25 | 2430 | 3276.43 | 846.43
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-004 | 2867.95 | 3685.24 | 817.29 | 3342.65 | 3646 | 303.35
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-005 | 3680 | 3900 | 220 | 3280 | 3859.83 | 579.83
UF2 | CP3-UF2-CN-003 | 3671.6 | 3703 | 31.4 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-006 | 3900 | 4152.73 | 252.73 | 3859.83 | 4172.24 | 312.41
UF2 | CP3-UF2-CN-004 | 4088.26 | 4151.52 | 63.26 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007 | 7525 | 7840 | 315 | 7475 | 7642 | 167
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007A | 7592.45 | 7648.6 | 56.15 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-SCN-001 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 7552 | 28
UF2 | CP3-UF2-SCN-001A | 0 | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | 31.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-002 | 0 | 0 | 0 | 7642 | 7732 | 90
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-008 | 7840 | 7890 | 50 | 7732 | 7860 | 128
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-009 | 7890 | 8110 | 220 | 7860 | 8070 | 210
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-010 | 8110 | 8659 | 549 | 8070 | 8610 | 540
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8390 | 8424 | 34
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | 25
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8666.54 | 8707.53 | 40.99 | 8623.31 | 8800 | 176.69
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8742.64 | 8761.11 | 18.47 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8845 | 8894.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011A | 8761.11 | 8776.42 | 15.31 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CN-006A | 8707.53 | 8742.54 | 35.01 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | 8776.42 | 8836.78 | 60.36 | 8800 | 8887.98 | 87.98
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | 8894.4 | 9077.68 | 183.28 | 9017.58 | 9110 | 92.42
UF2 | CP3-UF2-SCN-004 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | 21.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-005 | 0 | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | 14.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-005A | 0 | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | 42.4
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-014 | 9077.68 | 9260 | 182.32 | 9110 | 9300 | 190
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-015 | 9260 | 9777 | 517 | 9300 | 9770 | 470
UF2 | CP3-UF2-CN-006B | 9610 | 9770 | 160 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-017 | 9779 | 9853.6 | 74.6 | 9805 | 10007.3 | 202.3
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-018 | 9870.6 | 10125 | 254.4 | 9967.3 | 10092.7 | 125.4
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-019 | 10135 | 10300 | 165 | 10067 | 10510 | 443
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-020 | 10310 | 10512 | 202 | 10355 | 10508 | 153
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | 10512 | 10873 | 361 | 10518 | 10595 | 77
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | 203
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022 | 10873 | 11366.48 | 493.48 | 10863 | 11350 | 487
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022A | 10625 | 10642 | 17 | 10600 | 10660 | 60
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-023 | 11366.48 | 11625 | 258.52 | 11350 | 11620 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-024 | 11625 | 13010 | 1385 | 11655.2 | 12808.3 | 1153.1
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-025 | 12788 | 12910 | 122 | 12772 | 12999.3 | 227.3
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026 | 13002.5 | 13366.4 | 363.9 | 12999.3 | 13190 | 190.7
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026A | 13366.4 | 13396.7 | 30.3 | 13190 | 13430 | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-027 | 13396.7 | 13600 | 203.3 | 13430 | 13645 | 215
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-028 | 13600 | 13972 | 372 | 13645 | 14005 | 360
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-029 | 13972 | 14032 | 60 | 14005 | 14048 | 43
UF2 | CP3-UF2-SCN-008 | 0 | 0 | 0 | 14022 | 14040 | 18
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-030 | 14032 | 14232 | 200 | 14048 | 14245 | 197
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | 14232 | 15290 | 1058 | 14245 | 15064.2 | 819.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | 181.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | 58.86
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-033 | 15290 | 15330 | 40 | 15305 | 15325 | 20
UF2 | CP3-UF2-CN-006C | 15330 | 15348 | 18 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-037 | 15348 | 15395 | 47 | 15326.8 | 15370 | 43.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035A | 15395 | 15422 | 27 | 15370 | 15380 | 10
UF2 | CP3-UF2-SCN-008A | 0 | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | 14.23
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035B | 15402 | 15422 | 20 | 15380 | 15425 | 45
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035C | 15422 | 15457 | 35 | 15425 | 15460 | 35
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035D | 15473 | 15548.6 | 75.6 | 15475 | 15552.38 | 77.38
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-038 | 15548.6 | 15703.36 | 154.76 | 15552.38 | 15720 | 167.62
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-039 | 15703.36 | 15985 | 281.64 | 15720 | 15990 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-040 | 15985 | 16110 | 125 | 15990 | 16125 | 135
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-042 | 16125 | 16460 | 335 | 16125 | 16492 | 367
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043 | 17439 | 17490 | 51 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | 16475 | 16633 | 158 | 16505 | 16636 | 131
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | 16895 | 17439 | 544 | 17080 | 17480 | 400
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-044 | 16641 | 16895 | 254 | 16642 | 17070 | 428
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-045 | 17496.7 | 18230 | 733.3 | 17496 | 18270 | 774
UF2 | CP3-UF2-CN-011 | 17496.8 | 17540 | 43.2 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046A | 18230 | 19040 | 810 | 18270 | 19014 | 744
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | 19040 | 19115 | 75 | 18640 | 18770 | 130
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-047 | 19150 | 19492.8 | 342.8 | 19148.3 | 19430 | 281.7
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | 19400 | 20580 | 1180 | 19405 | 19942 | 537
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | 599.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | 20580 | 21145.8 | 565.8 | 19942 | 19975.8 | 33.8
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | 780
UF2 | CP3-UF2-CN-006E | 20650 | 21030 | 380 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CN-007 | 16083.43 | 16121.6 | 38.17 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | 21145.8 | 21340 | 194.2 | 21170 | 21440 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | 21485 | 21551.43 | 66.43 | 21510 | 21577.06 | 67.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-051 | 21340 | 21485 | 145 | 21440 | 21510 | 70
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-052 | 21550 | 22016 | 466 | 21578 | 22073 | 495
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-054 | 22016 | 22080 | 64 | 22073 | 22105 | 32
UF2 | CP3-UF2-CN-012 | 22016.3 | 22076.35 | 60.05 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | 18.34
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-063 | 22124 | 22136.26 | 12.26 | 22123.34 | 22189.39 | 66.05
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-055 | 22080 | 22135 | 55 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056 | 22156 | 22208 | 52 | 22203.57 | 22215 | 11.43
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-064 | 0 | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | 45.85
UF2 | CP3-UF2-SCN-012A | 0 | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | 5.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | 22136.26 | 22156.01 | 19.75 | 22189.36 | 22203.57 | 14.21
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | 22208.52 | 22234.54 | 26.02 | 22260.85 | 22280.22 | 19.37
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-057 | 22234.54 | 22395.48 | 160.94 | 22280 | 22428.39 | 148.39
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-058 | 22395.48 | 22819.64 | 424.16 | 22428.39 | 22818.87 | 390.48
UF2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-060 | 22934.47 | 23110 | 175.53 | 22930.16 | 23104 | 173.84
UF2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UF2 | CP3-UF2-CN-016 | 22968.3 | 23163.15 | 194.85 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | 8.62 | 104.5 | 95.88 | 24.13 | 96.8 | 72.67
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 104.5 | 352.1 | 247.6 | 96.8 | 164.1 | 67.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | 32.7
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-042 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | 382.99
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 430 | 938.59 | 508.59 | 656.65 | 931.65 | 275
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1055.46 | 1297.68 | 242.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1416.25 | 1527.91 | 111.66 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1636.82 | 1717.78 | 80.96 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 948.08 | 1088.02 | 139.94 | 486 | 640.9 | 154.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 1248.02 | 1634.32 | 386.3 | 941.4 | 2400 | 1458.6
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | 83.7
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 2421.22 | 2666.11 | 244.89 | 1717.78 | 3062.23 | 1344.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 2803.25 | 3077.85 | 274.6 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | 3095.54 | 3623.45 | 527.91 | 3110.85 | 3650 | 539.15
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | 3623.45 | 4230.05 | 606.6 | 3650 | 4237.95 | 587.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | 4230.05 | 4279.67 | 49.62 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | 4322.74 | 4358.12 | 35.38 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | 4230.05 | 4340 | 109.95 | 4237.95 | 4541.85 | 303.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-040 | 4358.12 | 4530.06 | 171.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | 4530.58 | 5296.16 | 765.58 | 4691.1 | 4874.27 | 183.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039 | 5296.16 | 5551.16 | 255 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039A | 5551.16 | 5591.26 | 40.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039B | 5591.26 | 5621.23 | 29.97 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039C | 5621.23 | 5651.19 | 29.96 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039D | 5651.19 | 5926.29 | 275.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039E | 5926.29 | 6013.62 | 87.33 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039F | 6013.62 | 6106.57 | 92.95 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 215.47 | 4+820 km | 5+758,2 km | 938.2
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-040 | 0 | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | 361.8
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-038 | 6106.57 | 6183.51 | 76.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-039 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | 459.25
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-037 | 6183.51 | 6579.03 | 395.52 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | 1089.1
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-036 | 6579.03 | 7016.2 | 437.17 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-035 | 7016.2 | 7373.33 | 357.13 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-034 | 0 | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | 401.53
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | 347.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033A | 0 | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | 110.8
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-037 | 7373.33 | 8079.39 | 706.06 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-036 | 8079.39 | 8106.39 | 27 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-035 | 8106.39 | 8518.39 | 412 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | 8518.39 | 8652.7 | 134.31 | 8528.25 | 8655.2 | 126.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-034 | 8652.7 | 8954.07 | 301.37 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-033 | 8954.07 | 9018.78 | 64.71 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-032 | 9018.78 | 9248.98 | 230.2 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | 9806.8 | 9941.82 | 135.02 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | 0 | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | 199.63
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-030 | 0 | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | 80.42
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-031 | 9656.95 | 9667.45 | 10.5 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 9248.98 | 9656.95 | 407.97 | 8655.2 | 8997.37 | 342.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | 195.69
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-029 | 9667.45 | 9738.6 | 71.15 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-027 | 9711.11 | 9762.7 | 51.59 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-028 | 9743.93 | 9762.7 | 18.77 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-026 | 9767.37 | 9806.8 | 39.43 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | 0 | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | 454.52
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | 9944.6 | 10042.6 | 98 | 9928.7 | 10017.6 | 88.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | 12.98
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | 60.39
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | 18.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | 0 | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | 11.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | 0 | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | 20.32
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | 0 | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | 11.44
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | 0 | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | 10.19
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | 0 | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | 9.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | 16.68
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | 16.61
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-019 | 0 | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | 3.36
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-018 | 0 | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | 9.41
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | 17.1
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-017 | 0 | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | 6.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-015 | 0 | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | 11.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-014 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | 11.03
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | 18.928
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | 0 | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | 13.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-011 | 0 | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | 17.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 10238 | 8
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-009 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | 8.11
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-008 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | 18.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | 0 | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | 10.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | 0 | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | 18.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | 10.85
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | 10315.03 | 10513 | 197.97 | 10305.52 | 10531.92 | 226.4
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-003 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | 44.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | 10042.6 | 10113 | 70.4 | 10187.85 | 10294.3 | 106.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025B | 10113 | 10187.85 | 74.85 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-022 | 10513 | 10567.7 | 54.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-021 | 10549.3 | 10558 | 8.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-020 | 10554.42 | 10580.08 | 25.66 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-019 | 10580.08 | 10606.64 | 26.56 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-017 | 10606.64 | 10663.79 | 57.15 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016A | 10636.4 | 10664.79 | 28.39 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016B | 10629.08 | 10636.4 | 7.32 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-015 | 10675.43 | 10743.84 | 68.41 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-002 | 0 | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | 95.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-014 | 10743.84 | 11720 | 976.16 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | 10669.37 | 11458.87 | 789.5 | 10672.18 | 11427.8 | 755.62
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 11458.87 | 11864.1 | 405.23 | 11427.8 | 11857.07 | 429.27
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | 60.26
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001A | 12110 | 12667.65 | 557.65 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | 11813.35 | 12112.55 | 299.2 | 11839.41 | 12082.03 | 242.62
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-013 | 12112.55 | 12747.65 | 635.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | 12749.26 | 13321.62 | 572.36 | 12669.32 | 13546.89 | 877.57
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 13321.62 | 14216.46 | 894.84 | 13359.84 | 14591.73 | 1231.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | 713.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | 14726.72 | 15395.05 | 668.33 | 14698.54 | 15404.05 | 705.51
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-012 | 14216.45 | 14617.95 | 401.5 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 14617.95 | 14726.72 | 108.77 | 14571.93 | 14691.26 | 119.33
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 15600.04 | 15744.89 | 144.85 | 15676.94 | 15840.75 | 163.81
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 30306.43 | 30344.95 | 38.52 | 30315.07 | 30425.11 | 110.04
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | 15299.73 | 15600.04 | 300.31 | 15301.78 | 15609.56 | 307.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-007 | 0 | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | 186.16
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-011 | 0 | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | 18.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | 20.06
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-009 | 0 | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | 24.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | 22.58
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 15744.89 | 16455.28 | 710.39 | 15770.02 | 16455.28 | 685.26
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 29900 | 30306.56 | 406.56 | 29900 | 30181.08 | 281.08
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | 74.09
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | 59.96
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | 30344.95 | 30480.61 | 135.66 | 30425.11 | 30478.47 | 53.36
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 30480.82 | 32469.25 | 1988.43 | 30440 | 31277.9 | 837.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | 530.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-005 | 0 | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | 292.13
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | 32464.6 | 32866.34 | 401.74 | 32458.7 | 32862 | 403.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001 | 32872.65 | 32890 | 17.35 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-001 | 0 | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | 33
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | 32908.7 | 33058.5 | 149.8 | 32895.15 | 33066.3 | 171.15
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 33115.02 | 33213.11 | 98.09 | 33120.2 | 33224.31 | 104.11
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 33204.07 | 33213.11 | 9.04 | 33200.42 | 33224.31 | 23.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | 33171.9 | 33209.66 | 37.76 | 33181.8 | 33200.05 | 18.25
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | 33232.2 | 33898.89 | 666.69 | 33256.83 | 33882.99 | 626.16
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | 0 | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | 19.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 33475.68 | 33706.2 | 230.52 | 33902.77 | 34174.27 | 271.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 33898.89 | 34133.71 | 234.82 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | 0 | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | 632.54
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | 34113.75 | 34167.97 | 54.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | 34133.71 | 34622.41 | 488.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | 34657.21 | 34807.15 | 149.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | 34622.41 | 34657.21 | 34.8 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | 34820.83 | 35369.45 | 548.62 | 34806.81 | 35968.6 | 1161.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-042 | 35369.45 | 35417.8 | 48.35 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | 35417.8 | 35975.58 | 557.78 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | 35975.58 | 36397.8 | 422.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | 36396.6 | 37+469,63 km | 1073.03 | 36366.55 | 37422.67 | 1056.12
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 37470.48 | 40093.5 | 2623.02 | 39885.83 | 40100 | 214.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 40194 | 40242.33 | 48.33 | 40225.05 | 40228.9 | 3.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-051 | 0 | 112.93 | 112.93 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-050 | 112.93 | 171.75 | 58.82 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049 | 171.75 | 332.84 | 161.09 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048A | 27.98 | 326.19 | 298.21 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048 | 331.8 | 1874.7 | 1542.9 | 0 | 1779.5 | 1779.5
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044A | 1758.4 | 1990 | 231.6 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044B | 0 | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | 318.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-047 | 1990 | 2074.76 | 84.76 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044E | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | 45.96
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-046 | 2074.76 | 2168.77 | 94.01 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044D | 0 | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | 65.88
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-045 | 2168.76 | 2274.4 | 105.64 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-043 | 2279.45 | 2326.52 | 47.07 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044C | 0 | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | 120.44
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-041 | 2326.52 | 2398.57 | 72.05 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-039 | 2398.57 | 2539.38 | 140.81 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-038A | 2505.95 | 2546.66 | 40.71 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-036A | 2539.38 | 2636.9 | 97.52 | 2546.66 | 2664.21 | 117.55
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-035 | 2664.21 | 2750 | 85.79 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-031 | 0 | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | 545.25
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033A | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033B | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033 | 0 | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-034 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 2751.47 | 2898.18 | 146.71
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033C | 2762.61 | 2812.66 | 50.05 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-032 | 2804.4 | 2863.76 | 59.36 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | 2812.66 | 2878 | 65.34 | 3190 | 3210.4 | 20.4
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | 3125 | 3170 | 45 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-029 | 2918.07 | 3094.06 | 175.99 | 2867.53 | 3208.75 | 341.22
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-028 | 0 | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | 360.51
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-026 | 3170 | 3889.2 | 719.2 | 3210.4 | 3279.25 | 68.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-027 | 0 | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | 95.08
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | 3932.25 | 4016 | 83.75 | 3694.68 | 4071.64 | 376.96
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | 109.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-025 | 3941.84 | 4156.4 | 214.56 | 4106.68 | 4156.23 | 49.55
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-023 | 4156.4 | 4552.05 | 395.65 | 4156.23 | 4505 | 348.77
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | 4557.95 | 4629.45 | 71.5 | 4340.6 | 4647.2 | 306.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-020 | 0 | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | 56.97
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-018 | 4629.45 | 4800.3 | 170.85 | 4669.37 | 4856.85 | 187.48
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-019B | 4776.2 | 4853.17 | 76.97 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-017 | 4853.17 | 5064.89 | 211.72 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-016 | 5265.98 | 5467.4 | 201.42 | 5119.05 | 5511.3 | 392.25
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | 5150.35 | 5220 | 69.65 | 5511.3 | 6001.75 | 490.45
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | 5467.4 | 5953.9 | 486.5 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-013 | 0 | 0 | 0 | 5972 | 6278 | 306
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-014 | 5925 | 6280 | 355 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-012 | 6280 | 6376.45 | 96.45 | 6981 | 6415.96 | -565.04
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-011 | 6450 | 6624.72 | 174.72 | 6409.7 | 6615.9 | 206.2
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-010 | 0 | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | 26.2
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-009 | 6604.85 | 6892.65 | 287.8 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-008 | 0 | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | 226.78
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-005 | 0 | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | 141.79
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-004 | 6925 | 6953.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | 45.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | 0 | 243.98 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | 260.28
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | 6978.8 | 7335.33 | 356.53 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | 40283.29 | 40753.26 | 469.97 | 35968.6 | 39885.83 | 3917.23
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | 493.86
UF4 | CP3-UF4-CM-001 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | 125.05
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | 40893.89 | 40931.62 | 37.73 | 40900 | 40944.67 | 44.67
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | 40970.86 | 41063.97 | 93.11 | 40986.48 | 41054.36 | 67.88
UF4 | CP3-UF4-SCN-001 | 0 | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | 128.55
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-004 | 41063.97 | 41203.7 | 139.73 | 41054.36 | 41196.8 | 142.44
UF4 | CP3-UF4-SCN-002 | 41291.75 | 41402.25 | 110.5 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-005 | 41203.73 | 42157.19 | 953.46 | 41196.8 | 42149.25 | 952.45
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-006 | 42157.19 | 42268.95 | 111.76 | 42149.25 | 42247.6 | 98.35
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-007 | 42268.95 | 42653.82 | 384.87 | 42247.6 | 42596.9 | 349.3
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-008 | 42653.82 | 43202.27 | 548.45 | 42979.1 | 43015.5 | 36.4
UF4 | CP3-UF4-CM-002 | 0 | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | 60.71
UF4 | CP3-UF4-CM-003 | 0 | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | 14.9
UF4 | CP3-UF4-CM-004 | 0 | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | 12.16
UF4 | CP3-UF4-CM-005 | 0 | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | 15.33
UF4 | CP3-UF4-CM-006 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | 14.15
UF4 | CP3-UF4-CM-007 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | 21.54
UF4 | CP3-UF4-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | 18.52
UF4 | CP3-UF4-CM-009 | 0 | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | 14.79
UF4 | CP3-UF4-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | 22.1
UF4 | CP3-UF4-CM-011 | 0 | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | 127.17
UF4 | CP3-UF4-CM-012 | 0 | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | 196.06
UF4 | CP3-UF4-CM-013 | 0 | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | 35.92
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009 | 43215.82 | 43576.9 | 361.08 | 43201.9 | 43337.1 | 135.2
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009A | 43266.3 | 43270.3 | 4 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009B | 43270.3 | 43280 | 9.7 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009C | 43280 | 43290.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-026 | 0 | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | 16.8
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | 124.77
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | 172.9
UF4 | CP3-UF4-CM-014B | 0 | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | 14.2
UF4 | CP3-UF4-CM-014C | 0 | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | 9.9
UF4 | CP3-UF4-CM-014D | 0 | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | 60.43
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-012 | 43576.9 | 43697.46 | 120.56 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-SCN-005 | 43697.45 | 44361.1 | 663.65 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CM-015 | 0 | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | 566.88
UF4 | CP3-UF4-CM-015A | 0 | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | 41.6
UF4 | CP3-UF4-CM-016 | 0 | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | 14.19
UF4 | CP3-UF4-CM-017 | 0 | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | 26.45
UF4 | CP3-UF4-CM-017A | 0 | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | 52.15
UF4 | CP3-UF4-CM-018 | 0 | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | 106.65
UF4 | CP3-UF4-CM-019 | 0 | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | 118.58
UF4 | CP3-UF4-CM-020 | 0 | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | 33.03
UF4 | CP3-UF4-CM-021 | 0 | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | 63.42
UF4 | CP3-UF4-CM-022 | 0 | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | 15.16
UF4 | CP3-UF4-CM-023 | 0 | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | 81.7
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-014 | 44376.3 | 44668.22 | 291.92 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-SCN-006 | 44668.22 | 44704.08 | 35.86 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-016 | 44734.27 | 45607.47 | 873.2 | 44690.94 | 45848.5 | 1157.56
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-017 | 45607.47 | 46107.76 | 500.29 | 45594.81 | 45763.2 | 168.39
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-018 | 46107.76 | 47599.54 | 1491.78 | 45848.5 | 47605.53 | 1757.03
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | 47599.54 | 49929.79 | 2330.25 | 47605.53 | 48440.09 | 834.56
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | 518.89
UF4 | CP3-UF4-CM-025 | 0 | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | 816.98
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-020 | 49933.16 | 50017.73 | 84.57 | 49923.82 | 50012.2 | 88.38
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-021 | 50017.73 | 50668.53 | 650.8 | 50012.2 | 50672.86 | 660.66
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-022 | 50668.53 | 51261.01 | 592.48 | 50672.86 | 51269 | 596.14
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-023 | 51261.01 | 51723.1 | 462.09 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CM-026 | 0 | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | 1095.8
UF4 | CP3-UF4-SCN-004 | 51760.5 | 51808.5 | 48 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | 51723.1 | 51759.7 | 36.6 | 51727.1 | 51768.9 | 41.8
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | 52214.5 | 52339.6 | 125.1 | 52210.15 | 52351.58 | 141.43
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-025 | 52364.73 | 54448.2 | 2083.47 | 52383.83 | 52963.36 | 579.53
UF4 | CP3-UF4-CM-027 | 0 | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | 1155.44
UF4 | CP3-UF4-CM-028 | 0 | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | 105.4
UF4 | CP3-UF4-CM-029 | 0 | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | 65.8
UF4 | CP3-UF4-CM-030 | 0 | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | 21.9
UF4 | CP3-UF4-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | 30.9
UF5 | CP3-UF5-CM-001 | 0 | 0 | 0 | 54440 | 54555.83 | 115.83
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-001 | 54531 | 54867.49 | 336.49 | 54533 | 54867.88 | 334.88
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-002 | 54867.15 | 55043.4 | 176.25 | 54878.6 | 55043.5 | 164.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003 | 55080.67 | 55266.42 | 185.75 | 55084.52 | 55303.34 | 218.82
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003A | 55321.95 | 55353.72 | 31.77 | 0 | 370 | 370
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | 55353.73 | 55464.73 | 111 | 55304.82 | 55461.92 | 157.1
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | 61600 | 61928.98 | 328.98 | 61600 | 61823.22 | 223.22
UF5 | CP3-UF5-CM-006 | 0 | 0 | 0 | 61825.37 | 61890.53 | 65.16
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | 61928.5 | 62157.9 | 229.4 | 61965 | 62021.55 | 56.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | 62273.8 | 62695.3 | 421.5 | 62425.7 | 62686.9 | 261.2
UF5 | CP3-UF5-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 62026.97 | 62110.24 | 83.27
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-006 | 62111.33 | 62378.27 | 266.94 | 62152.85 | 62281.35 | 128.5
UF5 | CP3-UF5-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 62377.07 | 62637.98 | 260.91
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | 62695.3 | 63297.14 | 601.84 | 62686.9 | 63302.54 | 615.64
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | 63355.14 | 63381.24 | 26.1 | 62868.9 | 63302.54 | 433.64
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62635.26 | 62859.56 | 224.3
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62872.64 | 62901.94 | 29.3
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62956.82 | 62968.05 | 11.23
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 63098.78 | 63122.1 | 23.32
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 63412.26 | 282.26
UF5 | CP3-UF5-CM-012 | 0 | 0 | 0 | 62901.74 | 62907.85 | 6.11
UF5 | CP3-UF5-CM-013 | 0 | 0 | 0 | 62950.05 | 62957.07 | 7.02
UF5 | CP3-UF5-CM-014 | 0 | 0 | 0 | 62968.05 | 62974.78 | 6.73
UF5 | CP3-UF5-CM-015 | 0 | 0 | 0 | 62974.78 | 62982.44 | 7.66
UF5 | CP3-UF5-CM-016 | 0 | 0 | 0 | 62982.44 | 62992.22 | 9.78
UF5 | CP3-UF5-CM-017 | 0 | 0 | 0 | 62991.77 | 62996.15 | 4.38
UF5 | CP3-UF5-CM-018 | 0 | 0 | 0 | 62996.15 | 63000.7 | 4.55
UF5 | CP3-UF5-CM-019 | 0 | 0 | 0 | 63000.7 | 63005.43 | 4.73
UF5 | CP3-UF5-CM-020 | 0 | 0 | 0 | 63005.43 | 63009.66 | 4.23
UF5 | CP3-UF5-CM-021 | 0 | 0 | 0 | 63009.66 | 63015.58 | 5.92
UF5 | CP3-UF5-CM-022 | 0 | 0 | 0 | 63015.58 | 63021.83 | 6.25
UF5 | CP3-UF5-CM-023 | 0 | 0 | 0 | 63021.83 | 63035.2 | 13.37
UF5 | CP3-UF5-CM-024 | 0 | 0 | 0 | 63035.2 | 63049.69 | 14.49
UF5 | CP3-UF5-CM-024A | 0 | 0 | 0 | 63049.69 | 63054 | 4.31
UF5 | CP3-UF5-CM-025 | 0 | 0 | 0 | 63054 | 63062.84 | 8.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026A | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026B | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026C | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-027 | 0 | 0 | 0 | 63074.68 | 63084.7 | 10.02
UF5 | CP3-UF5-CM-028 | 0 | 0 | 0 | 63084.7 | 63089.92 | 5.22
UF5 | CP3-UF5-CM-029 | 0 | 0 | 0 | 63089.72 | 63098.78 | 9.06
UF5 | CP3-UF5-CM-030 | 0 | 0 | 0 | 63122.1 | 63130 | 7.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-008 | 63302.54 | 63402.12 | 99.58 | 63297.14 | 63407.07 | 109.93
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-009 | 63407.07 | 63641.68 | 234.61 | 63412.26 | 63649.64 | 237.38
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-010 | 63658.72 | 64129.26 | 470.54 | 63663.38 | 64135.07 | 471.69
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-011 | 64129.26 | 64370.25 | 240.99 | 64135.07 | 64372.77 | 237.7
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-012 | 64370.24 | 64719.1 | 348.86 | 64372.62 | 64728.17 | 355.55
UF5 | CP3-UF5-SCN-001 | 64462 | 64540 | 78 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-013 | 64724.31 | 65726.1 | 1001.79 | 64732.26 | 65738.54 | 1006.28
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 65761.51 | 66281.63 | 520.12
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 66372.53 | 67217.2 | 844.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-014 | 65754.18 | 66649.33 | 895.15 | 65758.13 | 66670.84 | 912.71
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-015 | 66649.33 | 66918.99 | 269.66 | 66670.84 | 66932.72 | 261.88
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | 66918.99 | 67110.36 | 191.37 | 66932.72 | 67123.2 | 190.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | 67284.36 | 67663.34 | 378.98 | 67302.14 | 67679.5 | 377.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-017 | 67110.36 | 67284.36 | 174 | 67123.2 | 67302.14 | 178.94
UF5 | CP3-UF5-CM-043 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 67374.3 | 157.1
UF5 | CP3-UF5-CM-044 | 0 | 0 | 0 | 67374.3 | 67986.2 | 611.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-018 | 67663.34 | 67855.73 | 192.39 | 67679.5 | 67864.37 | 184.87
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-019 | 67855.73 | 67978.9 | 123.17 | 67864.37 | 67984.27 | 119.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | 67978.9 | 69130.04 | 1151.14 | 67986.2 | 68002.88 | 16.68
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | 0 | 0 | 0 | 68135.61 | 68972.86 | 837.25
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | 69171.42 | 69740.44 | 569.02 | 68995.23 | 69191.53 | 196.3
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 69205.9 | 69768.13 | 562.23
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-022 | 69752.17 | 70009.43 | 257.26 | 69775.86 | 70018.9 | 243.04
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-023 | 70028.38 | 70079.96 | 51.58 | 70018.89 | 70104.07 | 85.18
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | 70072.35 | 71037.41 | 965.06 | 70104.07 | 71065.74 | 961.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | 0 | 0 | 0 | 70473.26 | 71004.57 | 531.31
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 71020 | 72213.5 | 1193.5 | 71004.57 | 71054.05 | 49.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71290 | 71350.4 | 60.4
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71480.69 | 72124.49 | 643.8
UF5 | CP3-UF5-CM-053 | 0 | 0 | 0 | 72018.04 | 72255.56 | 237.52
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-026 | 72213.48 | 72558.8 | 345.32 | 72232.57 | 72583.63 | 351.06
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-027 | 72558.7 | 72694.46 | 135.76 | 72584 | 72715.5 | 131.5
UF5 | CP3-UF5-CM-056 | 0 | 0 | 0 | 72724.38 | 72838.9 | 114.52
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-028 | 72699.18 | 72818.22 | 119.04 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-030 | 72839 | 73118.05 | 279.05 | 72839.12 | 73118.15 | 279.03
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-031 | 73116.98 | 73526.11 | 409.13 | 73138.2 | 73548.42 | 410.22
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-032 | 73550.08 | 73890.94 | 340.86 | 73548.42 | 73890.75 | 342.33
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-033 | 73891.41 | 75712.89 | 1821.48 | 73891.41 | 75765.39 | 1873.98
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | 75724.1 | 78262.4 | 2538.3 | 75776.16 | 76758.5 | 982.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 76887.88 | 78302.22 | 1414.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-035 | 78314.75 | 79521.74 | 1206.99 | 78352 | 79579.17 | 1227.17
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-036 | 79541 | 80372.12 | 831.12 | 79588.7 | 80421.75 | 833.05
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-037 | 80372.12 | 80846.64 | 474.52 | 80421.75 | 80895.14 | 473.39
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-038 | 80846.64 | 82328.96 | 1482.32 | 80895.14 | 82360.94 | 1465.8
UF5 | CP3-UF5-CM-069 | 0 | 0 | 0 | 81446.4 | 81450.66 | 4.26
UF5 | CP3-UF5-CM-070 | 0 | 0 | 0 | 81448.73 | 81457.02 | 8.29
UF5 | CP3-UF5-CM-071 | 0 | 0 | 0 | 81444.41 | 81473.3 | 28.89
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-039 | 82381.47 | 83732.23 | 1350.76 | 82380.29 | 83728.9 | 1348.61
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | 83728.7 | 84319.17 | 590.47 | 83872.65 | 84414.85 | 542.2
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CM-075 | 0 | 0 | 0 | 83746.86 | 83872.53 | 125.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041 | 84319.13 | 85407.34 | 1088.21 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041A | 85407 | 85866.12 | 459.12 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CM-111 | 0 | 0 | 0 | 84412.7 | 85186.86 | 774.16
UF5 | CP3-UF5-CM-112 | 0 | 0 | 0 | 85186.86 | 85302 | 115.14
UF5 | CP3-UF5-CM-113 | 0 | 0 | 0 | 85302 | 85414.4 | 112.4
UF5 | CP3-UF5-CM-114 | 0 | 0 | 0 | 85425.05 | 85553.03 | 127.98
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 85553.07 | 86354.19 | 801.12
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 86087.51 | 86334.27 | 246.76
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | 85866.12 | 86353.27 | 487.15 | 86001.51 | 86073.86 | 72.35
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 86330.9 | 86376.47 | 45.57
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-043 | 86359.64 | 87258.79 | 899.15 | 86384.92 | 87293.33 | 908.41
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-044 | 87258.79 | 87712.19 | 453.4 | 87293.33 | 87744.54 | 451.21
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-045 | 87712.19 | 87830.11 | 117.92 | 87744.54 | 87858.36 | 113.82
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-046 | 87830.11 | 88271.96 | 441.85 | 87858.36 | 88314.28 | 455.92
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-047 | 88271.96 | 88787.2 | 515.24 | 88309.05 | 88819.82 | 510.77
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-048 | 88787.25 | 89440.69 | 653.44 | 88819.82 | 89468.37 | 648.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-049 | 89605.05 | 89972.34 | 367.29 | 90034.74 | 90383.31 | 348.57
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | 89459.67 | 89504.2 | 44.53 | 89488.02 | 89727.21 | 239.19
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 89865.05 | 90626.7 | 761.65
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | 90357.42 | 90607.35 | 249.93 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | 90956.98 | 91126.1 | 169.12 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-052 | 90607.33 | 92641.07 | 2033.74 | 90635.74 | 92675.41 | 2039.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 92660 | 92753.72 | 93.72 | 90626.7 | 90691.5 | 64.8
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 90870 | 91023.17 | 153.17
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91278.91 | 91729.27 | 450.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91913.11 | 91985.66 | 72.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 92310.89 | 92780.89 | 470
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-054 | 92830 | 92952.07 | 122.07 | 92867.89 | 92976.5 | 108.61
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | 92770.9 | 92807.55 | 36.65 | 92799.16 | 92872.79 | 73.63
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | 92952.07 | 93344.6 | 392.53 | 92990 | 93269.3 | 279.3
UF5 | CP3-UF5-CM-131 | 0 | 0 | 0 | 93270 | 93375.64 | 105.64
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 93344.6 | 94080 | 735.4 | 93375.64 | 93682.09 | 306.45
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 94106.62 | 94180 | 73.38 | 93725.88 | 93860 | 134.12
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 94233.33 | 94453.23 | 219.9 | 93963.5 | 94068.17 | 104.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 95238.03 | 96005.33 | 767.3 | 94111.2 | 94241.57 | 130.37
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94402.52 | 94590 | 187.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94730 | 95090 | 360
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 95259.51 | 95440 | 180.49
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-057 | 94453 | 94522.22 | 69.22 | 94475.85 | 94543.94 | 68.09
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-058 | 94531.1 | 94845.31 | 314.21 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-059 | 94526.23 | 95238.11 | 711.88 | 94547.46 | 95259.51 | 712.05
UF5 | CP3-UF5-CM-136 | 0 | 0 | 0 | 95500.28 | 96019.71 | 519.43
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-060 | 96005.34 | 96421.86 | 416.52 | 96019.24 | 96578.58 | 559.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-061 | 96421.56 | 96655.71 | 234.15 | 96635.41 | 96656.7 | 21.29
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | 96668.2 | 99115.72 | 2447.52 | 96688.3 | 99044 | 2355.7
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 99122.9 | 99152.72 | 29.82
UF5 | CP3-UF5-CM-149 | 0 | 0 | 0 | 99044 | 99122.9 | 78.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-063 | 99115.31 | 100767.27 | 1651.96 | 99152.72 | 100808 | 1655.28
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-064 | 100767.27 | 101071.4 | 304.13 | 100808 | 101089.36 | 281.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-065 | 101089.4 | 102991.6 | 1902.2 | 101089.36 | 103011.4 | 1922.04
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 101779.13 | 106802.88 | 5023.75 | 101798.64 | 104651.1 | 2852.46
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 105211.63 | 106221.95 | 1010.32
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 106504.35 | 106820 | 315.65
UF5 | CP3-UF5-CM-250 | 0 | 0 | 0 | 104695.12 | 105140.79 | 445.67
UF5 | CP3-UF5-CM-251 | 0 | 0 | 0 | 104965.12 | 105140.79 | 175.67
UF5 | CP3-UF5-CM-255 | 0 | 0 | 0 | 105140.79 | 105211.63 | 70.84
UF5 | CP3-UF5-CM-297 | 0 | 0 | 0 | 106217.03 | 106504.57 | 287.54

## Predios Entidades (hidden)
UF | Predio | Propietario | Entidad | Estado | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | Longitud Efectiva (m) | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | Longitud Efectiva (m) | Observacion
5 | CM-012 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | URT | Avaluo 898 |  |  |  | PK62+901,74 | PK62+907,85 | 6.11 | SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN Literal B) art. 86 Ley 1448 de 2011, mediante auto interlocutorio No. 022 del 05 de febrero de 2019 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de restitución de Tierras de Pereira, a favor de SANDRA MILENA GARCIA RESTREPO Y MARLENY RENDON JARAMILLO.
5 | CM-016 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | URT | Avaluo 898 |  |  |  | PK62+982,44 | PK62+992,22 | 9.78 | CM-016: SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN Literal B) art. 86 Ley 1448 de 2011, mediante auto interlocutorio No. 022 del 05 de febrero de 2019 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de restitución de Tierras de Pereira, a favor de SANDRA MILENA GARCIA RESTREPO Y MARLENY RENDON JARAMILLO.
5 | CM-056 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS |  |  |  | PK72+724,38 | PK72+838,90 | 114.52 | No presenta FMI
5 | CMSCN-022 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | SAE | Avaluo lonja | PK69+752,17 | PK70+009,43 | 257.26 | PK69+775,86 | PK70+018,90 | 243.04
5 | CMSCN-027 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS | PK72+558,70 | PK72+694,46 | 135.76 | PK72+584,00 | PK72+715,50 | 131.5 | No presenta FMI
5 | CMSCN-028 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS | PK72+699,18 | PK72+818,22 | 119.04 |  |  |  | No presenta FMI
5 | CMSCN-066 | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | SAE | INSUMOS | PK101+779,13 | PK106+802,88 | 5023.75 | PK101+798,64 | PK104+651,10 | 2852.46
4 | CMSCN-007 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO | URT | EXPROPIACION | 42+268,95 Km | 42+653,82 Km | 384.87 | 42+247,6 Km | 42+596,9 Km | 349.3
4 | CMSCN-008 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO | URT | INSUMOS | 42+653,82 Km | 43+202,27 Km | 548.45 | 42+979,1 Km | 43+015,5 Km | 36.4 | SE ESNCUENTRA NUEVAMENTE EN INSUMOS, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ANI, EN EL PROCESO DE EXPROPIACION.
1 | MSC-001A | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS | SAE | ESCRITURACION | 10+930,87 Km | 11+010, Km | 79.13 | 10+684,1 Km | 11+061,08 Km | 376.98

## R UF1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF1
K10+504 k36+749
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 1 |  | 195 |  | #REF! | #REF! |  | 156 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 36525.31 | 25495.51 | 18140.23 | 16551.9
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.98846 | 0.742 | 0.49092 | 0.48171
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 39
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 426.35 | 8865.05 | 18811.43 | 17808.66
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1.154% | 25.8% | 50.91% | 51.83%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF1
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077D | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | Si |  | 0 | 319.29
|  |  |  | CP3-UF1-M-098 | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 30135.92 | 30144.23 | 0 | 0 | Si |  | 8.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001A | 0 | 11164.4 | 11635.33 | 11162.69 | 11633.3 | Si |  | 470.93 | 470.61
[5 empty] | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 10930.87 | 11010 | 10684.1 | 11061.08 | Si | Si | 79.13 | 376.98
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-063 | 0 | 16956 | 17018.2 | 0 | 0 | Si |  | 62.2 | 0
[5 empty] | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 16864 | 16870 | 0 | 0 | Si |  | 6 | 0
8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-100 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 30175.12 | 30180.54 | 0 | 0 | Si |  | 5.42 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-100A | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 30165.24 | 30175.12 | 0 | 0 | Si |  | 9.88 | 0
9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077B | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | Si |  | 0 | 106
|  |  |  | CP3-UF1-M-077C | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | Si |  | 0 | 130.3
|  |  |  | CP3-UF1-M-106 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 30303.4 | 31600 | 0 | 0 | Si |  | 1296.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-107 | LAZOS S A | 31618.11 | 31863.79 | 0 | 0 | Si |  | 245.68 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-110 | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 32352.05 | 32476.94 | 0 | 0 | Si |  | 124.89 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-119 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 34672.32 | 35322.08 | 0 | 0 | Si |  | 649.76 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-123 | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 36154.06 | 36482.52 | 0 | 0 | Si |  | 328.46 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003E | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 19127.43 | 19411.96 | 19140 | 19427.96 | Si |  | 284.53 | 287.96
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-015 | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 29582.3 | 30084.86 | 29581.5 | 30088.64 | Si |  | 502.56 | 507.14
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-016 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 30084.86 | 31344.8 | 30088.64 | 31354.08 | Si | Si | 1259.94 | 1265.44
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-017 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 31344.8 | 31539.24 | 31354.08 | 31547.75 | Si | Si | 194.44 | 193.67
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-018 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 31554.8 | 31582.02 | 31557.26 | 31589.06 | Si |  | 27.22 | 31.8
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-019 | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 31582.02 | 31755.59 | 31589.06 | 31765.97 | Si | Si | 173.57 | 176.91
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-020 | 0 | 32000 | 32089.65 | 32000 | 32085.03 | Si |  | 89.65 | 85.03
[5 empty] | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 31755.59 | 31882.52 | 31766 | 31880.93 | Si | Si | 126.93 | 114.93
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-015 | LAZOS S A | 144017.15 | 144586.55 | 144002.9 | 144565.79 | Si |  | 569.4 | 562.89
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-015A | 0 | 144228.19 | 144590.06 | 144208.72 | 144571.07 | Si |  | 361.87 | 362.35
[5 empty] | LAZOS.A | 144003.2 | 144056.73 | 143987.5 | 144041.98 | Si |  | 53.53 | 54.48
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-001A | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 11663.43 | 11743.34 | 0 | 0 | Si |  | 79.91 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-005 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 22623.83 | 24178.35 | 0 | 0 | Si |  | 1554.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-008 | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 13287.34 | 13687.17 | 0 | 0 | Si | Si | 399.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-009 | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 13775.47 | 13841.81 | 0 | 0 | Si |  | 66.34 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-010 | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 13841.81 | 14437.71 | 0 | 0 | Si | Si | 595.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-025 | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 15644.3 | 15685.31 | 0 | 0 | Si | Si | 41.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-026 | 0 | 15685.31 | 15735.29 | 0 | 0 | Si |  | 49.98 | 0
[5 empty] | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 15640.86 | 15644.3 | 0 | 0 | Si | Si | 3.44 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-027 | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 15735.29 | 15791.21 | 0 | 0 | Si | Si | 55.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-030 | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 15828.3 | 15845.85 | 0 | 0 | Si |  | 17.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-038 | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 16231.62 | 16282.28 | 0 | 0 | Si | Si | 50.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-039 | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 16282.28 | 16393.05 | 0 | 0 | Si |  | 110.77 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-043 | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 16641.2 | 16693.6 | 16740 | 16846.6 | Si |  | 52.4 | 106.6
|  |  |  | CP3-UF1-M-045 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16846.6 | 16864 | 0 | 0 | Si |  | 17.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-046 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16870 | 16875 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-047 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16875 | 16880 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-048 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16880 | 16885 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-049 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16885 | 16889.92 | 0 | 0 | Si |  | 4.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-050 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16889.92 | 16894.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-051 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16894.92 | 16899.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-052 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16899.92 | 16904.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-053 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16904.92 | 16909.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-054 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16909.92 | 16914.74 | 0 | 0 | Si |  | 4.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-055 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16914.74 | 16919.77 | 0 | 0 | Si |  | 5.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-056 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16919.77 | 16924.41 | 0 | 0 | Si |  | 4.64 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-057 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16924.41 | 16929.57 | 0 | 0 | Si |  | 5.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-058 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16929.57 | 16934.07 | 0 | 0 | Si |  | 4.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-059 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16934.07 | 16940 | 0 | 0 | Si |  | 5.93 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-060 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16940 | 16946 | 0 | 0 | Si |  | 6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-061 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16946 | 16951 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-062 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16951 | 16956 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-064 | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 18567.23 | 18955.98 | 0 | 0 | Si | Si | 388.75 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-065 | AGROCALAMAR S.A.S | 18955.17 | 19190 | 0 | 0 | Si |  | 234.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-066 | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 19201.12 | 19239.77 | 0 | 0 | Si | Si | 38.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-067 | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 19228.62 | 19387.45 | 0 | 0 | Si | Si | 158.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-068A | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 19387.45 | 19453.5 | 0 | 0 | Si | Si | 66.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-070 | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 19453.5 | 19583.6 | 0 | 0 | Si | Si | 130.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
[5 empty] | AGROCALAMAR S.A.S | 19592.75 | 20102.78 | 0 | 0 | Si | Si | 510.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-072 | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 20480.2 | 20608.4 | 0 | 0 | Si |  | 128.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-074 | 0 | 21263.5 | 21687.7 | 0 | 0 | Si |  | 424.2 | 0
[5 empty] | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 20554 | 21063.6 | 0 | 0 | Si | Si | 509.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-075 | TERESA JARAMILLO ABAD | 21687.7 | 22624.7 | 0 | 0 | Si | Si | 937 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076A | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 22687.2 | 22729.15 | 0 | 0 | Si | Si | 41.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076B | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 22729.15 | 22762.8 | 0 | 0 | Si |  | 33.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076C | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 22624.7 | 22678.7 | 0 | 0 | Si |  | 54 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-077 | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 22762.8 | 22782.75 | 0 | 0 | Si | Si | 19.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-077A | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | Si | Si | 0 | 128.65
|  |  |  | CP3-UF1-M-077E | TOMOVE S EN C | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | Si |  | 0 | 1329.61
|  |  |  | CP3-UF1-M-077F | OLGA GRAJALES OCAMPO | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | Si |  | 0 | 94.7
|  |  |  | CP3-UF1-M-077G | FANNY GRAJALES OCAMPO | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | Si |  | 0 | 299.15
|  |  |  | CP3-UF1-M-077H | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | Si |  | 0 | 304.04
|  |  |  | CP3-UF1-M-077I | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | Si | Si | 0 | 845.08
|  |  |  | CP3-UF1-M-077J | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | Si | Si | 0 | 70.31
|  |  |  | CP3-UF1-M-077K | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | Si |  | 0 | 146.88
|  |  |  | CP3-UF1-M-077L | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | Si |  | 0 | 220
|  |  |  | CP3-UF1-M-083D | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 28330 | 28370 | 0 | 0 | Si |  | 40 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-083E | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 28370 | 28468.59 | 0 | 0 | Si |  | 98.59 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-084 | JAIRO ZAPATA RIOS | 28477.4 | 28708.42 | 0 | 0 | Si | Si | 231.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-085 | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 28708.42 | 28915.24 | 0 | 0 | Si | Si | 206.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-086 | ALICIA JARAMILLO RIOS | 28915.24 | 29494.11 | 0 | 0 | Si | Si | 578.87 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-087 | INGENIO RISARALDA S A | 29494.11 | 29574.64 | 0 | 0 | Si |  | 80.53 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-088 | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 29833.97 | 29840 | 0 | 0 | Si | Si | 6.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-088A | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 29574.64 | 29833.97 | 0 | 0 | Si |  | 259.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-089 | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 29844.44 | 29868.48 | 0 | 0 | Si |  | 24.04 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-090 | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 29868.48 | 29886.73 | 0 | 0 | Si |  | 18.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-091 | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 29840 | 29925.29 | 0 | 0 | Si |  | 85.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-092 | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 29906.86 | 29937.16 | 0 | 0 | Si |  | 30.3 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-093 | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 29937.16 | 29965.44 | 0 | 0 | Si |  | 28.28 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-094 | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 29965.44 | 30047.82 | 0 | 0 | Si |  | 82.38 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-095 | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 30047.82 | 30076.61 | 0 | 0 | Si |  | 28.79 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-096 | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 30076.61 | 30103.74 | 0 | 0 | Si |  | 27.13 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-097 | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 30103.74 | 30135.92 | 0 | 0 | Si |  | 32.18 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-099 | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 30144.23 | 30174.53 | 0 | 0 | Si |  | 30.3 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-101 | NELVY BERMEO ANTURY | 30180.54 | 30211.85 | 0 | 0 | Si |  | 31.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-102 | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 30211.85 | 30230.6 | 0 | 0 | Si |  | 18.75 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-103 | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 30230.6 | 30237.15 | 0 | 0 | Si |  | 6.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-104 | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 30237.15 | 30267.5 | 0 | 0 | Si | Si | 30.35 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-105 | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 30267.5 | 30303.4 | 0 | 0 | Si | Si | 35.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-108 | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 31863.79 | 32161.05 | 0 | 0 | Si |  | 297.26 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-109 | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 32161.05 | 32352.05 | 0 | 0 | Si |  | 191 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-111 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 32476.94 | 32607.08 | 0 | 0 | Si | Si | 130.14 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-112 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 32607.08 | 32737.17 | 0 | 0 | Si | Si | 130.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-113 | RUBEN ARANGO PUERTA | 32737.25 | 32864.07 | 0 | 0 | Si | Si | 126.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-114 | RUBEN ARANGO PUERTA | 32867.84 | 32988.89 | 0 | 0 | Si |  | 121.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-115 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 32988.89 | 33117.2 | 0 | 0 | Si | Si | 128.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-116 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 33123.85 | 33263.18 | 0 | 0 | Si | Si | 139.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-117 | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 33263.18 | 34304 | 0 | 0 | Si |  | 1040.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-118 | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 34321.8 | 34672.32 | 0 | 0 | Si | Si | 350.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-120 | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 35322.08 | 35557.37 | 0 | 0 | Si |  | 235.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-121 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 35557.37 | 35772.56 | 0 | 0 | Si |  | 215.19 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-122 | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 35790.7 | 36154.06 | 0 | 0 | Si |  | 363.36 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-124 | 0 | 0 | 118.06 | 0 | 0 | Si |  | 118.06 | 0
[5 empty] | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 36492.09 | 36748.5 | 0 | 0 | Si |  | 256.41 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-125 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 36189.31 | 36266.22 | 0 | 0 | Si |  | 76.91 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 11743.34 | 12563.26 | 11632.2 | 12559.2 | Si | Si | 819.92 | 927
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001C | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | Si |  | 0 | 103.32
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001D | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | Si |  | 0 | 42.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-002 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 12563.26 | 13287.34 | 12559.2 | 13232.35 | Si | Si | 724.08 | 673.15
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-002A | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 16444.2 | 16495.56 | 16451.4 | 16511.3 | Si | Si | 51.36 | 59.9
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003 | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 17018.2 | 18567.23 | 16995.55 | 18808.2 | Si |  | 1549.03 | 1812.65
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003A | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 18860 | 18935.36 | 18808.19 | 18933.5 | Si |  | 75.36 | 125.31
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003B | HUGO BELTRAN CORREA | 18935.36 | 18978.4 | 18933.5 | 18984.33 | Si |  | 43.04 | 50.83
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003D | FOLLAJES DEL NILO S A S | 19854.78 | 19988.6 | 19532.84 | 20093.6 | Si | Si | 133.82 | 560.76
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004 | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 20114.17 | 20499.11 | 20107.28 | 20819 | Si | Si | 384.94 | 711.72
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004A | CERRITOS S.A | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | Si |  | 0 | 739.6
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004B | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 21427.83 | 21883.27 | 21406.4 | 21884.23 | Si |  | 455.44 | 477.83
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-005A | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 22782.75 | 24381 | 0 | 0 | Si | Si | 1598.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-005B | ALVARO MONTOYA PUERTA | 24381 | 24908 | 24375.94 | 24896.92 | Si | Si | 527 | 520.98
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-006 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 24908 | 26920.54 | 24896.91 | 26911.71 | Si | Si | 2012.54 | 2014.8
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-007 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 26920.54 | 27951.2 | 26911.71 | 27935.88 | Si | Si | 1030.66 | 1024.17
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008 | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 28148.32 | 28200.85 | 28135.55 | 28184.95 | Si | Si | 52.53 | 49.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008A | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | Si |  | 0 | 140.32
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008B | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | Si |  | 0 | 166.16
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008C | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | Si |  | 0 | 143.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008D | MANUEL CAMPOS GARCIA | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | Si |  | 0 | 142.17
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-009 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 28200.86 | 28216.86 | 28184.95 | 28200.95 | Si |  | 16 | 16
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-010 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 28216.86 | 28343.71 | 28200.95 | 28330 | Si |  | 126.85 | 129.05
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-011 | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 27951.15 | 28148.31 | 27936.05 | 28134.7 | Si |  | 197.16 | 198.65
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-013 | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 29250.03 | 29402.5 | 29252.17 | 29401.8 | Si |  | 152.47 | 149.63
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-014 | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 29402.5 | 29582.33 | 29401.8 | 29581.5 | Si |  | 179.83 | 179.7
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-021 | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 32098.64 | 32269.73 | 32091.56 | 32270.77 | Si |  | 171.09 | 179.21
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-022 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 32270.77 | 32405.94 | 32269.73 | 32407.37 | Si |  | 135.17 | 137.64
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-023 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 32407.37 | 32504.39 | 32405.94 | 32505.16 | Si |  | 97.02 | 99.22
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-024 | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 32504.39 | 33120.8 | 32505.16 | 33120.8 | Si | Si | 616.41 | 615.64
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-025 | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 34134.43 | 34285.55 | 34136.7 | 34287.75 | Si |  | 151.12 | 151.05
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-026 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 35289.06 | 36046 | 35290.42 | 36049.35 | Si |  | 756.94 | 758.93
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-027 | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 36046 | 36189.31 | 36046.88 | 36195.03 | Si |  | 143.31 | 148.15
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-029 | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 36272.92 | 36340 | 36266.22 | 36335.1 | Si | Si | 67.08 | 68.88
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-030 | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 36340 | 36503.2 | 36335.1 | 36489.35 | Si |  | 163.2 | 154.25
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-031 | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | Si |  | 0 | 23.07
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-011 | INGENIO RISARALDA S A | 142156.13 | 142316.5 | 142168.3 | 142316.46 | Si |  | 160.37 | 148.16
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-013 | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 142338.2 | 143547.75 | 142320 | 143544.9 | Si | Si | 1209.55 | 1224.9
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-014 | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 143547.75 | 144003.2 | 143544.9 | 144100 | Si | Si | 455.45 | 555.1
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-017 | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 144604.6 | 145309 | 144575.95 | 145316.45 | Si |  | 704.4 | 740.5
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-019 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 145309 | 145604.9 | 145316.45 | 145558.6 | Si |  | 295.9 | 242.15
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-020 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 14437.71 | 14743.87 | 145592.66 | 146091.62 | Si | Si | 306.16 | 498.96
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-021 | 0 | 14775.3 | 15564.79 | 0 | 0 | Si |  | 789.49 | 0
[5 empty] | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 145654.53 | 146107.03 | 0 | 0 | Si |  | 452.5 | 0
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-SC-001 | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | No |  | 0 | 60.33
|  |  |  | CP3-UF1-SC-009 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | No | Si | 0 | 302.32
|  |  |  | CP3-UF1-SC-010 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | No | Si | 0 | 147.16
|  |  |  | CP3-UF1-SC-011 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | No | Si | 0 | 2153.36
|  |  |  | CP3-UF1-SC-013 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | No | Si | 0 | 459.55
|  |  |  | CP3-UF1-SC-015 | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | No |  | 0 | 19.74
|  |  |  | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | No |  | 0 | 6.11
[5 empty] | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | No |  | 0 | 17.02
|  |  |  | CP3-UF1-SC-019 | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | No |  | 0 | 155.67
|  |  |  | CP3-UF1-SC-021 | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | No |  | 0 | 104.88
|  |  |  | CP3-UF1-SC-023 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 21036 | 21310.6 | 20819 | 21406.4 | No | Si | 274.6 | 587.4
|  |  |  | CP3-UF1-SC-025 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | No |  | 0 | 1554.39
|  |  |  | CP3-UF1-SC-037 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | No | Si | 0 | 224.78
|  |  |  | CP3-UF1-SC-038 | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | No |  | 0 | 50.2
|  |  |  | CP3-UF1-SC-039 | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | No |  | 0 | 109.61
|  |  |  | CP3-UF1-SC-040 | ALEYDA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | No |  | 0 | 168.82
|  |  |  | CP3-UF1-SC-041A | EL POBLADO S.A. | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | No |  | 0 | 197.18
|  |  |  | CP3-UF1-SC-042 | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | No |  | 0 | 145.92
|  |  |  | CP3-UF1-SC-043 | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 29098.28 | 29250.03 | 29102.12 | 29252.17 | No |  | 151.75 | 150.05
|  |  |  | CP3-UF1-SC-055 | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | No |  | 0 | 63.66
|  |  |  | CP3-UF1-SC-056 | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | No |  | 0 | 582.84
|  |  |  | CP3-UF1-SC-057 | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | No |  | 0 | 98.2
|  |  |  | CP3-UF1-SC-058 | ALVARO LOPEZ GIL | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | No |  | 0 | 177.5
|  |  |  | CP3-UF1-SC-059 | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | No |  | 0 | 87.3
|  |  |  | CP3-UF1-SC-061 | PORCICULA LA VIRTUD E U | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | No |  | 0 | 84.25
|  |  |  | CP3-UF1-SC-062 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 34372 | 34513 | No |  | 0 | 141
|  |  |  | CP3-UF1-SC-063 | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | No |  | 0 | 153.54
|  |  |  | CP3-UF1-SC-064 | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | No |  | 0 | 43.79
|  |  |  | CP3-UF1-SC-065 | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | No |  | 0 | 58.14
|  |  |  | CP3-UF1-SC-066 | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | No |  | 0 | 74
|  |  |  | CP3-UF1-SC-067 | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | No |  | 0 | 37.53
|  |  |  | CP3-UF1-SC-068 | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | No |  | 0 | 35.43
|  |  |  | CP3-UF1-SC-069 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | No |  | 0 | 75.4
|  |  |  | CP3-UF1-SC-070 | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | No |  | 0 | 156.96
|  |  |  | CP3-UF1-SC-071 | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | No |  | 0 | 149.61
|  |  |  | CP3-UF1-SC-077 | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | No |  | 0 | 38.1
|  |  |  | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | No |  | 0 | 32.87
[5 empty] | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | No |  | 0 | 14.55
|  |  |  | CP3-UF1-SC-078 | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | No |  | 0 | 60
|  |  |  | CP3-UF1-SC-079 | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 0 | 0 | 36612 | 36620 | No |  | 0 | 8
|  |  |  | CP3-UF1-SC-080 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | No |  | 0 | 77.89
Total general | [11 empty] | 36951.66 | 34360.56

## R UF2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF2
K0+000 K23+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 2 |  | 87 |  | #REF! | #REF! |  | 74 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21419.38 | 20036.56 | 14089.5 | 11636.62
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 13
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 55 | 325.09 | 28883.78 | 29347.16
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF2
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-007A | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7592.45 | 7648.6 | 0 | 0 | Si |  | 56.15 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-038 | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 15548.6 | 15703.36 | 15552.38 | 15720 | Si |  | 154.76 | 167.62
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-064 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | #N/D |  | 0 | 45.85
2 | Avaluo 898 | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-055 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22080 | 22135 | 0 | 0 | No |  | 55 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-062 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | #N/D |  | 0 | 18.34
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-063 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22124 | 22136.26 | 22123.34 | 22189.39 | #N/D |  | 12.26 | 66.05
3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-056A | 0 | 22208.52 | 22234.54 | 22260.85 | 22280.22 | Si |  | 26.02 | 19.37
[5 empty] | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 22136.26 | 22156.01 | 22189.36 | 22203.57 | Si |  | 19.75 | 14.21
6 | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-016 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 22968.3 | 23163.15 | 0 | 0 | Si |  | 194.85 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-060 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 22934.47 | 23110 | 22930.16 | 23104 | Si |  | 175.53 | 173.84
7 | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-030 | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 14032 | 14232 | 14048 | 14245 | Si |  | 200 | 197
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-058 | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 22395.48 | 22819.64 | 22428.39 | 22818.87 | Si | Si | 424.16 | 390.48
9 | Expropiacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-046B | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | Si |  | 0 | 240
[5 empty] | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 19040 | 19115 | 18640 | 18770 | Si | Si | 75 | 130
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-047 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 19150 | 19492.8 | 19148.3 | 19430 | Si | Si | 342.8 | 281.7
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF2-CN-002 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 117.8 | 280 | 0 | 0 | Si |  | 162.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-003 | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 3671.6 | 3703 | 0 | 0 | Si |  | 31.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-004 | JOSE MESIAS LARGO | 4088.26 | 4151.52 | 0 | 0 | Si |  | 63.26 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-001 | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 274 | 1558.25 | 123 | 1590.26 | Si | Si | 1284.25 | 1467.26
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-002 | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 1558.25 | 2834.26 | 1590.26 | 2408.85 | Si | Si | 1276.01 | 818.59
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-003 | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 2412 | 3268.25 | 2430 | 3276.43 | Si | Si | 856.25 | 846.43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-004 | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 2867.95 | 3685.24 | 3342.65 | 3646 | Si | Si | 817.29 | 303.35
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-005 | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 3680 | 3900 | 3280 | 3859.83 | Si | Si | 220 | 579.83
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-006 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 3900 | 4152.73 | 3859.83 | 4172.24 | Si |  | 252.73 | 312.41
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-006A | JULIAN GRISALES VERA | 8707.53 | 8742.54 | 0 | 0 | Si |  | 35.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006B | CERPALMAS S A S | 9610 | 9770 | 0 | 0 | Si |  | 160 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006C | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 15330 | 15348 | 0 | 0 | Si |  | 18 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006E | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 20650 | 21030 | 0 | 0 | Si | Si | 380 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-007 | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 16083.43 | 16121.6 | 0 | 0 | Si |  | 38.17 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-011 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 17496.8 | 17540 | 0 | 0 | Si | Si | 43.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-012 | SORAYA FLOREZ SERNA | 22016.3 | 22076.35 | 0 | 0 | Si |  | 60.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-007 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7525 | 7840 | 7475 | 7642 | Si | Si | 315 | 167
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-008 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7840 | 7890 | 7732 | 7860 | Si | Si | 50 | 128
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-009 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7890 | 8110 | 7860 | 8070 | Si | Si | 220 | 210
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-010 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 8110 | 8659 | 8070 | 8610 | Si | Si | 549 | 540
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-011 | 0 | 8742.64 | 8761.11 | 0 | 0 | Si |  | 18.47 | 0
[6 empty] | 8845 | 8894.4 | 0 | 0 | Si |  | 49.4 | 0
[5 empty] | CAACUPE SAS | 8666.54 | 8707.53 | 8623.31 | 8800 | Si | Si | 40.99 | 176.69
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-011A | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 8761.11 | 8776.42 | 0 | 0 | Si | Si | 15.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-013 | 0 | 8894.4 | 9077.68 | 9017.58 | 9110 | Si |  | 183.28 | 92.42
[5 empty] | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 8776.42 | 8836.78 | 8800 | 8887.98 | Si |  | 60.36 | 87.98
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-014 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 9077.68 | 9260 | 9110 | 9300 | Si |  | 182.32 | 190
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-015 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 9260 | 9777 | 9300 | 9770 | Si |  | 517 | 470
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-017 | CERPALMAS S A S | 9779 | 9853.6 | 9805 | 10007.3 | Si |  | 74.6 | 202.3
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-018 | CERPALMAS S A S | 9870.6 | 10125 | 9967.3 | 10092.7 | Si |  | 254.4 | 125.4
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-019 | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 10135 | 10300 | 10067 | 10510 | Si |  | 165 | 443
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-020 | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 10310 | 10512 | 10355 | 10508 | Si | Si | 202 | 153
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | Si |  | 0 | 203
[5 empty] | ALTO Y CIA S EN C.A | 10512 | 10873 | 10518 | 10595 | Si | Si | 361 | 77
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-022 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 10873 | 11366.48 | 10863 | 11350 | Si |  | 493.48 | 487
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-022A | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 10625 | 10642 | 10600 | 10660 | Si | Si | 17 | 60
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-023 | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 11366.48 | 11625 | 11350 | 11620 | Si |  | 258.52 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-024 | INVERSIONES SINAI S.A S. | 11625 | 13010 | 11655.2 | 12808.3 | Si | Si | 1385 | 1153.1
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-025 | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 12788 | 12910 | 12772 | 12999.3 | Si |  | 122 | 227.3
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-026 | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 13002.5 | 13366.4 | 12999.3 | 13190 | Si |  | 363.9 | 190.7
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-026A | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 13366.4 | 13396.7 | 13190 | 13430 | Si |  | 30.3 | 240
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-027 | MARY MONTES GOMEZ | 13396.7 | 13600 | 13430 | 13645 | Si |  | 203.3 | 215
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-028 | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 13600 | 13972 | 13645 | 14005 | Si | Si | 372 | 360
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-029 | MUNICIPIO RISARALDA | 13972 | 14032 | 14005 | 14048 | Si |  | 60 | 43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-031 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | Si |  | 0 | 181.06
[5 empty] | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 14232 | 15290 | 14245 | 15064.2 | Si |  | 1058 | 819.2
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-032 | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | Si |  | 0 | 58.86
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-033 | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 15290 | 15330 | 15305 | 15325 | Si |  | 40 | 20
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035A | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 15395 | 15422 | 15370 | 15380 | Si |  | 27 | 10
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035B | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 15402 | 15422 | 15380 | 15425 | Si |  | 20 | 45
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035C | GLORIA MARIA TOBON | 15422 | 15457 | 15425 | 15460 | Si |  | 35 | 35
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035D | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 15473 | 15548.6 | 15475 | 15552.38 | Si |  | 75.6 | 77.38
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-037 | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 15348 | 15395 | 15326.8 | 15370 | Si |  | 47 | 43.2
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-039 | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 15703.36 | 15985 | 15720 | 15990 | Si |  | 281.64 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-040 | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 15985 | 16110 | 15990 | 16125 | Si | Si | 125 | 135
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-042 | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 16125 | 16460 | 16125 | 16492 | Si |  | 335 | 367
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-043 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 17439 | 17490 | 0 | 0 | Si | Si | 51 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-043A | 0 | 16895 | 17439 | 17080 | 17480 | Si |  | 544 | 400
[5 empty] | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 16475 | 16633 | 16505 | 16636 | Si | Si | 158 | 131
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-044 | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 16641 | 16895 | 16642 | 17070 | Si | Si | 254 | 428
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-045 | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 17496.7 | 18230 | 17496 | 18270 | Si | Si | 733.3 | 774
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-046A | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 18230 | 19040 | 18270 | 19014 | Si | Si | 810 | 744
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | Si |  | 0 | 599.2
[5 empty] | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 19400 | 20580 | 19405 | 19942 | Si | Si | 1180 | 537
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | Si |  | 0 | 780
[5 empty] | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 20580 | 21145.8 | 19942 | 19975.8 | Si | Si | 565.8 | 33.8
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-050 | 0 | 21485 | 21551.43 | 21510 | 21577.06 | Si |  | 66.43 | 67.06
[5 empty] | KANATO S A | 21145.8 | 21340 | 21170 | 21440 | Si | Si | 194.2 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-051 | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 21340 | 21485 | 21440 | 21510 | Si | Si | 145 | 70
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-052 | KANATO S A | 21550 | 22016 | 21578 | 22073 | Si | Si | 466 | 495
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-054 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22016 | 22080 | 22073 | 22105 | Si |  | 64 | 32
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-056 | SORAYA FLOREZ SERNA | 22156 | 22208 | 22203.57 | 22215 | Si |  | 52 | 11.43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-057 | LUIS EDUARDO PINEDA | 22234.54 | 22395.48 | 22280 | 22428.39 | Si | Si | 160.94 | 148.39
12 | Segunda calzada | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-SCN-001 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 7524 | 7552 | No | Si | 0 | 28
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-001A | MARIA EMMA JARAMILLO | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | No |  | 0 | 31.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-002 | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 0 | 0 | 7642 | 7732 | No |  | 0 | 90
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | No |  | 0 | 25
[5 empty] | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 0 | 0 | 8390 | 8424 | No |  | 0 | 34
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-004 | JULIAN GRSALES VERA | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | No |  | 0 | 21.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-005 | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | No |  | 0 | 14.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-005A | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | No |  | 0 | 42.4
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-008 | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 0 | 0 | 14022 | 14040 | No |  | 0 | 18
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-008A | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | No |  | 0 | 14.23
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-012A | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | No |  | 0 | 5.06
Total general | [11 empty] | 21486.64 | 20491.89

## R UF3,1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.1
K0+000 K61+310
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 3.1 |  | 128 |  | #REF! | #REF! |  | 95 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 24984.5 | 23663.228 | 14624.38 | 12542.74
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 50352% | #DIV/0! | 294.7275 | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 33
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3105.81 | 1409.98 | 13465.93 | 12718.358
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -50252% | #DIV/0! | -29373% | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
[6 empty] | 95 | 80
UF | UF3,1
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 34113.75 | 34167.97 | 0 | 0 | Si |  | 54.22 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-020 | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 10554.42 | 10580.08 | 0 | 0 | Si | Si | 25.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-027 | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 9711.11 | 9762.7 | 0 | 0 | Si |  | 51.59 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | Si |  | 0 | 530.5
[5 empty] | ESTRADA ESTRADA S EN C | 30480.82 | 32469.25 | 30440 | 31277.9 | Si | Si | 1988.43 | 837.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 9944.6 | 10042.6 | 9928.7 | 10017.6 | Si |  | 98 | 88.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | Si |  | 0 | 9.97
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | Si | Si | 0 | 10.19
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | Si |  | 0 | 11.44
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | Si | Si | 0 | 20.32
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | JOSE HOMERO RAMIREZ | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | Si | Si | 0 | 11.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | Si |  | 0 | 18.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | Si |  | 0 | 60.39
2 | Avaluo 898 | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | Si | Si | 0 | 10.85
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | 0 | 0 | 138.3 | 220 | #N/D |  | 0 | 81.7
|  |  |  | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | 0 | 0 | 220 | 326.19 | #N/D |  | 0 | 106.19
3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-026 | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 9767.37 | 9806.8 | 0 | 0 | Si |  | 39.43 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | Si |  | 0 | 17.1
5 | previa aprobacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | Si |  | 0 | 13.97
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Ana maria-Lina A | CP3-UF3.1-CM-005 | MUNICIPIO NEIRA | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | Si |  | 0 | 292.13
|  |  | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | OMAR CASTRO GARCIA | 34820.83 | 35369.45 | 34806.81 | 35968.6 | Si |  | 548.62 | 1161.79
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 0 | 33898.89 | 34133.71 | 0 | 0 | Si |  | 234.82 | 0
[5 empty] | AGRONUEVOMUNDO S A | 33475.68 | 33706.2 | 33902.77 | 34174.27 | Si | Si | 230.52 | 271.5
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | AGRONUEVOMUNDO S A | 34133.71 | 34622.41 | 0 | 0 | Si | Si | 488.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | AGRONUEVOMUNDO S A | 34622.41 | 34657.21 | 0 | 0 | Si | Si | 34.8 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 34657.21 | 34807.15 | 0 | 0 | Si |  | 149.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | AGRONUEVOMUNDO S A | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | Si | Si | 0 | 632.54
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-025A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
[5 empty] | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 10042.6 | 10113 | 10187.85 | 10294.3 | Si |  | 70.4 | 106.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-032 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 9018.78 | 9248.98 | 0 | 0 | Si |  | 230.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-033 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 8954.07 | 9018.78 | 0 | 0 | Si |  | 64.71 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-034 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 8652.7 | 8954.07 | 0 | 0 | Si |  | 301.37 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 10315.03 | 10513 | 10305.52 | 10531.92 | No |  | 197.97 | 226.4
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | Si |  | 0 | 195.69
[5 empty] | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 9248.98 | 9656.95 | 8655.2 | 8997.37 | Si |  | 407.97 | 342.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | Si |  | 0 | 454.52
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | Si |  | 0 | 18.928
|  |  | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-INT-001 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | Si |  | 0 | 33
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 0 | 40194 | 40242.33 | 40225.05 | 40228.9 | Si |  | 48.33 | 3.85
[5 empty] | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 37470.48 | 40093.5 | 39885.83 | 40100 | Si |  | 2623.02 | 214.17
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-007 | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | Si |  | 0 | 186.16
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 0 | 15600.04 | 15744.89 | 15676.94 | 15840.75 | Si |  | 144.85 | 163.81
[6 empty] | 30306.43 | 30344.95 | 30315.07 | 30425.11 | Si |  | 38.52 | 110.04
[5 empty] | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 14617.95 | 14726.72 | 14571.93 | 14691.26 | Si | Si | 108.77 | 119.33
8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-035 | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 8106.39 | 8518.39 | 0 | 0 | Si |  | 412 | 0
9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 35417.8 | 35975.58 | 0 | 0 | Si | Si | 557.78 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 35975.58 | 36397.8 | 0 | 0 | Si | Si | 422.22 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-028 | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 9743.93 | 9762.7 | 0 | 0 | Si |  | 18.77 | 0
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 8518.39 | 8652.7 | 8528.25 | 8655.2 | Si |  | 134.31 | 126.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 0 | 1055.46 | 1297.68 | 0 | 0 | Si |  | 242.22 | 0
[6 empty] | 1416.25 | 1527.91 | 0 | 0 | Si |  | 111.66 | 0
[6 empty] | 1636.82 | 1717.78 | 0 | 0 | Si |  | 80.96 | 0
[5 empty] | PILITA SAS | 430 | 938.59 | 656.65 | 931.65 | Si |  | 508.59 | 275
10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-029 | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 9667.45 | 9738.6 | 0 | 0 | Si |  | 71.15 | 0
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | MEJÍA Y CIA S. C. A | 36396.6 | 37+469,63 km | 36366.55 | 37422.67 | Si |  | 1073.03 | 1056.12
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | Si |  | 0 | 19.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 33232.2 | 33898.89 | 33256.83 | 33882.99 | Si | Si | 666.69 | 626.16
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 33171.9 | 33209.66 | 33181.8 | 33200.05 | Si | Si | 37.76 | 18.25
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 0 | 33204.07 | 33213.11 | 33200.42 | 33224.31 | Si |  | 9.04 | 23.89
[5 empty] | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 33115.02 | 33213.11 | 33120.2 | 33224.31 | Si |  | 98.09 | 104.11
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 32908.7 | 33058.5 | 32895.15 | 33066.3 | Si | Si | 149.8 | 171.15
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 32464.6 | 32866.34 | 32458.7 | 32862 | Si | Si | 401.74 | 403.3
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-008 | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | Si |  | 0 | 22.58
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-009 | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | Si |  | 0 | 24.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-010 | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | Si |  | 0 | 20.06
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-011 | ELKIN DIARIO ESPINAL | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | Si |  | 0 | 18.79
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-012 | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 14216.45 | 14617.95 | 0 | 0 | Si |  | 401.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-013 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 12112.55 | 12747.65 | 0 | 0 | Si | Si | 635.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-014 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10743.84 | 11720 | 0 | 0 | Si | Si | 976.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-015 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10675.43 | 10743.84 | 0 | 0 | Si | Si | 68.41 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-016A | ROSMIRA ROJAS | 10636.4 | 10664.79 | 0 | 0 | Si |  | 28.39 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-016B | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 10629.08 | 10636.4 | 0 | 0 | Si |  | 7.32 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-017 | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 10606.64 | 10663.79 | 0 | 0 | Si |  | 57.15 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-019 | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 10580.08 | 10606.64 | 0 | 0 | Si | Si | 26.56 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-022 | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 10513 | 10567.7 | 0 | 0 | Si |  | 54.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-025B | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 10113 | 10187.85 | 0 | 0 | Si |  | 74.85 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-031 | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 9656.95 | 9667.45 | 0 | 0 | Si |  | 10.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | Si |  | 0 | 74.09
[8 empty] | 30437.37 | 30497.33 | Si |  | 0 | 59.96
[6 empty] | 29900 | 30306.56 | 29900 | 30181.08 | Si |  | 406.56 | 281.08
[5 empty] | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 15744.89 | 16455.28 | 15770.02 | 16455.28 | Si | Si | 710.39 | 685.26
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 30344.95 | 30480.61 | 30425.11 | 30478.47 | Si |  | 135.66 | 53.36
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 15299.73 | 15600.04 | 15301.78 | 15609.56 | Si |  | 300.31 | 307.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | Si |  | 0 | 713.79
[5 empty] | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 13321.62 | 14216.46 | 13359.84 | 14591.73 | Si | Si | 894.84 | 1231.89
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 14726.72 | 15395.05 | 14698.54 | 15404.05 | Si | Si | 668.33 | 705.51
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 12749.26 | 13321.62 | 12669.32 | 13546.89 | Si |  | 572.36 | 877.57
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | Si |  | 0 | 60.26
[5 empty] | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 11458.87 | 11864.1 | 11427.8 | 11857.07 | Si | Si | 405.23 | 429.27
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 11813.35 | 12112.55 | 11839.41 | 12082.03 | Si | Si | 299.2 | 242.62
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10669.37 | 11458.87 | 10672.18 | 11427.8 | Si | Si | 789.5 | 755.62
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | Si |  | 0 | 199.63
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 9806.8 | 9941.82 | 0 | 0 | Si | Si | 135.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | Si |  | 0 | 18.89
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | Si |  | 0 | 10.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | Si |  | 0 | 8.2
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | Si |  | 0 | 16.61
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-036 | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 8079.39 | 8106.39 | 0 | 0 | Si |  | 27 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-037 | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 7373.33 | 8079.39 | 0 | 0 | Si | Si | 706.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-038 | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | Si | Si | 0 | 1089.1
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-039 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | Si |  | 0 | 459.25
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-040 | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | Si |  | 0 | 361.8
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
[5 empty] | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 4+820 km | 5+758,2 km | Si | Si | 215.47 | 938.2
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-042 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | Si |  | 0 | 382.99
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 4530.58 | 5296.16 | 4691.1 | 4874.27 | Si |  | 765.58 | 183.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 4230.05 | 4340 | 4237.95 | 4541.85 | Si | Si | 109.95 | 303.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 3623.45 | 4230.05 | 3650 | 4237.95 | Si | Si | 606.6 | 587.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 3095.54 | 3623.45 | 3110.85 | 3650 | Si | Si | 527.91 | 539.15
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 0 | 2803.25 | 3077.85 | 0 | 0 | Si |  | 274.6 | 0
[5 empty] | LOS GUADUALES S EN C A | 2421.22 | 2666.11 | 1717.78 | 3062.23 | Si | Si | 244.89 | 1344.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | Si |  | 0 | 83.7
[6 empty] | 1248.02 | 1634.32 | 941.4 | 2400 | Si |  | 386.3 | 1458.6
[5 empty] | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 948.08 | 1088.02 | 486 | 640.9 | Si | Si | 139.94 | 154.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | Si |  | 0 | 32.7
[5 empty] | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 104.5 | 352.1 | 96.8 | 164.1 | Si |  | 247.6 | 67.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 8.62 | 104.5 | 24.13 | 96.8 | Si |  | 95.88 | 72.67
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-SCN-001 | ADRIANA MORALES ACOSTA | 32872.65 | 32890 | 0 | 0 | No |  | 17.35 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-042 | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 35369.45 | 35417.8 | 0 | 0 | No |  | 48.35 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | Si |  | 0 | 12.98
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-001A | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 12110 | 12667.65 | 0 | 0 | No | Si | 557.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-002 | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | No |  | 0 | 95.97
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-003 | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | No |  | 0 | 44.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-008 | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | No |  | 0 | 18.5
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-009 | CATASTRAL VACANTE | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | No |  | 0 | 8.11
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-011 | JHON FABER FRANCO CARDONA | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | No |  | 0 | 17.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-014 | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | No |  | 0 | 11.03
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-015 | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | No |  | 0 | 11.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-017 | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | No |  | 0 | 6.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-018 | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | No |  | 0 | 9.41
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-019 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | No |  | 0 | 3.36
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-021 | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | No |  | 0 | 16.68
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-030 | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | No |  | 0 | 80.42
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-SCN-033 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | No |  | 0 | 347.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-033A | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | No |  | 0 | 110.8
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-034 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | No | Si | 0 | 401.53
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-035 | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 7016.2 | 7373.33 | 0 | 0 | No | Si | 357.13 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-036 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 6579.03 | 7016.2 | 0 | 0 | No | Si | 437.17 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-037 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 6183.51 | 6579.03 | 0 | 0 | No |  | 395.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-038 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 6106.57 | 6183.51 | 0 | 0 | No |  | 76.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5296.16 | 5551.16 | 0 | 0 | No |  | 255 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039A | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5551.16 | 5591.26 | 0 | 0 | No |  | 40.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039B | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5591.26 | 5621.23 | 0 | 0 | No |  | 29.97 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039C | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5621.23 | 5651.19 | 0 | 0 | No |  | 29.96 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039D | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5651.19 | 5926.29 | 0 | 0 | No |  | 275.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039E | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5926.29 | 6013.62 | 0 | 0 | No |  | 87.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039F | MUNICIPIO DE MANIZALES | 6013.62 | 6106.57 | 0 | 0 | No |  | 92.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-040 | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 4358.12 | 4530.06 | 0 | 0 | No |  | 171.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-041 | 0 | 4322.74 | 4358.12 | 0 | 0 | No |  | 35.38 | 0
[5 empty] | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 4230.05 | 4279.67 | 0 | 0 | No |  | 49.62 | 0
13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-021 | GLORIA INES DIAZ | 10549.3 | 10558 | 0 | 0 | Si |  | 8.7 | 0
Total general | [11 empty] | 28148.63 | 25261.098

## R UF3,2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.2
K0+000 K7+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 3.2 |  | 53 |  | #REF! | #REF! |  | 53 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 7605.1 | 6887.42 | 5185.69 | 3820.8
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3117% | 2646% | 21.2546 | 14.6796
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 2581.64 | 3266.22
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -3017% | -2546% | -2025% | -1368%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF3,2
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-039 | CONDOMINO EL AGRADO | 2398.57 | 2539.38 | 0 | 0 | Si | Si | 140.81 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044B | SMCM S.A.S | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | Si |  | 0 | 318.6
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-051 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 112.93 | 0 | 0 | Si | Si | 112.93 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-003 | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 6978.8 | 7335.33 | 0 | 0 | Si |  | 356.53 | 0
2 | Avaluo 898 | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-024 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | Si |  | 0 | 109.6
[5 empty] | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 3932.25 | 4016 | 3694.68 | 4071.64 | Si | Si | 83.75 | 376.96
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-049 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 171.75 | 332.84 | 0 | 0 | Si | Si | 161.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-050 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 112.93 | 171.75 | 0 | 0 | Si | Si | 58.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-049A | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 92.6 | 154.83 | 0 | 199.6 | #N/D |  | 62.23 | 199.6
3 | Avaluo lonja | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-016 | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 5265.98 | 5467.4 | 5119.05 | 5511.3 | Si | Si | 201.42 | 392.25
5 | previa aprobacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-011 | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 6450 | 6624.72 | 6409.7 | 6615.9 | Si | Si | 174.72 | 206.2
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-018 | PRECONCRETO LTDA | 4629.45 | 4800.3 | 4669.37 | 4856.85 | Si | Si | 170.85 | 187.48
7 | Promesa | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-019B | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 4776.2 | 4853.17 | 0 | 0 | Si |  | 76.97 | 0
8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-005 | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | Si |  | 0 | 141.79
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-009 | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 6604.85 | 6892.65 | 0 | 0 | Si |  | 287.8 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-025 | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 3941.84 | 4156.4 | 4106.68 | 4156.23 | Si | Si | 214.56 | 49.55
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-035 | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 2664.21 | 2750 | 0 | 0 | Si | Si | 85.79 | 0
9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-033C | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 2762.61 | 2812.66 | 0 | 0 | Si |  | 50.05 | 0
11 | ANI | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-004 | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 6925 | 6953.92 | 0 | 0 | Si |  | 28.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-008 | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | Si |  | 0 | 226.78
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-010 | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | Si |  | 0 | 26.2
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-012 | COMPAÑIA DE JESUS | 6280 | 6376.45 | 6981 | 6415.96 | Si | Si | 96.45 | -565.04
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-013 | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 0 | 5972 | 6278 | Si |  | 0 | 306
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-014 | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 5925 | 6280 | 0 | 0 | Si | Si | 355 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-015 | 0 | 5467.4 | 5953.9 | 0 | 0 | Si |  | 486.5 | 0
[5 empty] | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 5150.35 | 5220 | 5511.3 | 6001.75 | Si |  | 69.65 | 490.45
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-017 | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 4853.17 | 5064.89 | 0 | 0 | Si |  | 211.72 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-020 | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | Si |  | 0 | 56.97
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
[5 empty] | TRITURADOS M P S S A S | 4557.95 | 4629.45 | 4340.6 | 4647.2 | Si | Si | 71.5 | 306.6
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-023 | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 4156.4 | 4552.05 | 4156.23 | 4505 | Si |  | 395.65 | 348.77
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-026 | BENTEHE S A S | 3170 | 3889.2 | 3210.4 | 3279.25 | Si | Si | 719.2 | 68.85
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-027 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | Si |  | 0 | 95.08
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-028 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | Si | Si | 0 | 360.51
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-029 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 2918.07 | 3094.06 | 2867.53 | 3208.75 | Si | Si | 175.99 | 341.22
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-030 | 0 | 3125 | 3170 | 0 | 0 | Si |  | 45 | 0
[5 empty] | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 2812.66 | 2878 | 3190 | 3210.4 | Si | Si | 65.34 | 20.4
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-031 | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | Si |  | 0 | 545.25
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-032 | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 2804.4 | 2863.76 | 0 | 0 | Si |  | 59.36 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033 | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | Si |  | 0 | 45.06
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033A | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 2713.3 | 2757.9 | 0 | 0 | Si |  | 44.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033B | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 2711.8 | 2756.86 | 0 | 0 | Si |  | 45.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-034 | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 2713.3 | 2757.9 | 2751.47 | 2898.18 | Si |  | 44.6 | 146.71
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-036A | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 2539.38 | 2636.9 | 2546.66 | 2664.21 | Si |  | 97.52 | 117.55
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-038A | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 2505.95 | 2546.66 | 0 | 0 | Si |  | 40.71 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-041 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 2326.52 | 2398.57 | 0 | 0 | Si | Si | 72.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-043 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 2279.45 | 2326.52 | 0 | 0 | Si | Si | 47.07 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044A | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 1758.4 | 1990 | 0 | 0 | Si | Si | 231.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044C | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | Si | Si | 0 | 120.44
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044D | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | Si | Si | 0 | 65.88
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044E | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | Si |  | 0 | 45.96
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-045 | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 2168.76 | 2274.4 | 0 | 0 | Si | Si | 105.64 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-046 | RAFAEL GIRALDO LLANO | 2074.76 | 2168.77 | 0 | 0 | Si |  | 94.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-047 | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 1990 | 2074.76 | 0 | 0 | Si |  | 84.76 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-048 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 331.8 | 1874.7 | 0 | 1779.5 | Si | Si | 1542.9 | 1779.5
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-048A | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 27.98 | 326.19 | 0 | 0 | Si | Si | 298.21 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | Si |  | 0 | 45.85
[5 empty] | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 0 | 0 | 0 | 110 | Si | Si | 0 | 110
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-002 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 0 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | Si | Si | 243.98 | 260.28
Total general | [11 empty] | 8011.31 | 7347.3

## R UF4 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF4
K39+800 K54+331
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 4 |  | 64 |  | #REF! | #REF! |  | 58 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 12767.37 | 18254.78 | 9310.91 | 8853.09
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 93.7% | 99.21% | 0.68335 | 0.48114
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 858.01 | 128.55 | 4314.47 | 9547.04
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6.297% | 0.7899% | 31.66% | 51.89%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF4
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-019 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | Si | Si | 0 | 118.58
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-004 | JOSE MODANO GUEVARA | 41063.97 | 41203.7 | 41054.36 | 41196.8 | Si |  | 139.73 | 142.44
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-007 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 42268.95 | 42653.82 | 42247.6 | 42596.9 | Si | Si | 384.87 | 349.3
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-008 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 42653.82 | 43202.27 | 42979.1 | 43015.5 | Si | Si | 548.45 | 36.4
2 | Avaluo 898 | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-026 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | #N/D |  | 0 | 16.8
3 | Avaluo lonja | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-007 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | Si |  | 0 | 21.54
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-014 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 44376.3 | 44668.22 | 0 | 0 | Si | Si | 291.92 | 0
5 | previa aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-011 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | Si |  | 0 | 127.17
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-002 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | Si |  | 0 | 493.86
[5 empty] | INES CASTRO DE PELAEZ | 40283.29 | 40753.26 | 35968.6 | 39885.83 | Si |  | 469.97 | 3917.23
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-016 | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 44734.27 | 45607.47 | 44690.94 | 45848.5 | Si | Si | 873.2 | 1157.56
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-017 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 45607.47 | 46107.76 | 45594.81 | 45763.2 | Si | Si | 500.29 | 168.39
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-018 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 46107.76 | 47599.54 | 45848.5 | 47605.53 | Si | Si | 1491.78 | 1757.03
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-001 | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | Si | Si | 0 | 125.05
|  |  |  | CP3-UF4-CM-002 | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | Si |  | 0 | 60.71
|  |  |  | CP3-UF4-CM-003 | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | Si |  | 0 | 14.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-004 | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | Si |  | 0 | 12.16
|  |  |  | CP3-UF4-CM-005 | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | Si |  | 0 | 15.33
|  |  |  | CP3-UF4-CM-006 | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | Si |  | 0 | 14.15
|  |  |  | CP3-UF4-CM-008 | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | Si |  | 0 | 18.52
|  |  |  | CP3-UF4-CM-009 | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | Si |  | 0 | 14.79
|  |  |  | CP3-UF4-CM-010 | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | Si |  | 0 | 22.1
|  |  |  | CP3-UF4-CM-012 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | Si |  | 0 | 196.06
|  |  |  | CP3-UF4-CM-013 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | Si |  | 0 | 35.92
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | Si |  | 0 | 172.9
[5 empty] | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | Si |  | 0 | 124.77
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014B | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | Si |  | 0 | 14.2
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014C | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | Si | Si | 0 | 9.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014D | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | Si |  | 0 | 60.43
|  |  |  | CP3-UF4-CM-015 | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | Si |  | 0 | 566.88
|  |  |  | CP3-UF4-CM-015A | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | Si |  | 0 | 41.6
|  |  |  | CP3-UF4-CM-016 | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | Si |  | 0 | 14.19
|  |  |  | CP3-UF4-CM-017 | OSCAR FLOREZ CARDONA | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | Si | Si | 0 | 26.45
|  |  |  | CP3-UF4-CM-017A | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | Si |  | 0 | 52.15
|  |  |  | CP3-UF4-CM-018 | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | Si | Si | 0 | 106.65
|  |  |  | CP3-UF4-CM-020 | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | Si |  | 0 | 33.03
|  |  |  | CP3-UF4-CM-021 | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | Si |  | 0 | 63.42
|  |  |  | CP3-UF4-CM-022 | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | Si |  | 0 | 15.16
|  |  |  | CP3-UF4-CM-023 | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | Si |  | 0 | 81.7
|  |  |  | CP3-UF4-CM-025 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | Si | Si | 0 | 816.98
|  |  |  | CP3-UF4-CM-026 | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | Si | Si | 0 | 1095.8
|  |  |  | CP3-UF4-CM-027 | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | Si | Si | 0 | 1155.44
|  |  |  | CP3-UF4-CM-028 | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | Si | Si | 0 | 105.4
|  |  |  | CP3-UF4-CM-029 | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | Si | Si | 0 | 65.8
|  |  |  | CP3-UF4-CM-030 | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | Si |  | 0 | 21.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-031 | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | Si | Si | 0 | 30.9
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-003 | 0 | 40970.86 | 41063.97 | 40986.48 | 41054.36 | Si |  | 93.11 | 67.88
[5 empty] | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 40893.89 | 40931.62 | 40900 | 40944.67 | Si | Si | 37.73 | 44.67
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-005 | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 41203.73 | 42157.19 | 41196.8 | 42149.25 | Si |  | 953.46 | 952.45
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-006 | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 42157.19 | 42268.95 | 42149.25 | 42247.6 | Si | Si | 111.76 | 98.35
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 43215.82 | 43576.9 | 43201.9 | 43337.1 | Si |  | 361.08 | 135.2
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009A | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 43266.3 | 43270.3 | 0 | 0 | Si |  | 4 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009B | MERY ALCALDE HENAO | 43270.3 | 43280 | 0 | 0 | Si |  | 9.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009C | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 43280 | 43290.4 | 0 | 0 | Si |  | 10.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-012 | EUNICE BUENO PESCADOR | 43576.9 | 43697.46 | 0 | 0 | Si |  | 120.56 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | Si |  | 0 | 518.89
[5 empty] | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 47599.54 | 49929.79 | 47605.53 | 48440.09 | Si | Si | 2330.25 | 834.56
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-020 | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 49933.16 | 50017.73 | 49923.82 | 50012.2 | Si |  | 84.57 | 88.38
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-021 | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 50017.73 | 50668.53 | 50012.2 | 50672.86 | Si |  | 650.8 | 660.66
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-022 | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 50668.53 | 51261.01 | 50672.86 | 51269 | Si |  | 592.48 | 596.14
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-023 | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 51261.01 | 51723.1 | 0 | 0 | Si | Si | 462.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-024 | 0 | 52214.5 | 52339.6 | 52210.15 | 52351.58 | Si |  | 125.1 | 141.43
[5 empty] | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 51723.1 | 51759.7 | 51727.1 | 51768.9 | Si | Si | 36.6 | 41.8
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-025 | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 52364.73 | 54448.2 | 52383.83 | 52963.36 | Si | Si | 2083.47 | 579.53
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-SCN-001 | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | No | Si | 0 | 128.55
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-002 | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 41291.75 | 41402.25 | 0 | 0 | No | Si | 110.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-004 | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 51760.5 | 51808.5 | 0 | 0 | No | Si | 48 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-005 | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 43697.45 | 44361.1 | 0 | 0 | No |  | 663.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-006 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 44668.22 | 44704.08 | 0 | 0 | No |  | 35.86 | 0
Total general | [11 empty] | 13625.38 | 18400.13

## Kaizala_Internal_Data (hidden)
0 | 2

## R UF5 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF5
K54+400 K106+500
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 117 |  | #REF! | #REF! |  | 87 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 41327.56 | 42798.05 | 20928.2433 | 23583.63 |  | 29955.39 | 32696.64
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 30
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5696.81 | 9926.21 | 64093.35 | 72751.88
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF5
Valores
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA FINAL DER | ABSCISA INICIAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Mejoras
1 | Insumo | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-006 | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 0 | 0 | 61890.53 | 61825.37 | Si |  | 0 | 65.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 66372.53 | No |  | 0 | 844.67
[5 empty] | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 66281.63 | 65761.51 | No |  | 0 | 520.12 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CM-056 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 72838.9 | 72724.38 | Si |  | 0 | 114.52 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 67110.36 | 67284.36 | 67302.14 | 67123.2 | No |  | 174 | 178.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | 0 | 0 | 0 | 68972.86 | 68135.61 | Si | Si | 0 | 837.25 | 0
[5 empty] | RICARDO CADAVID ESTRADA | 67978.9 | 69130.04 | 68002.88 | 67986.2 | Si | Si | 1151.14 | 16.68
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-023 | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 70028.38 | 70079.96 | 70104.07 | 70018.89 | No |  | 51.58 | 85.18 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | 0 | 0 | 0 | 71004.57 | 70473.26 | Si | Si | 0 | 531.31
[5 empty] | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 70072.35 | 71037.41 | 71065.74 | 70104.07 | Si | Si | 965.06 | 961.67 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 72558.7 | 72694.46 | 72715.5 | 72584 | Si | Si | 135.76 | 131.5
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 72699.18 | 72818.22 | 0 | 0 | Si |  | 119.04 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 73116.98 | 73526.11 | 73548.42 | 73138.2 | No |  | 409.13 | 410.22 | 2
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | CAMPO MORAGAS S A S | 73891.41 | 75712.89 | 75765.39 | 73891.41 | Si |  | 1821.48 | 1873.98 | 4
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-001 | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 54531 | 54867.49 | 54867.88 | 54533 | No |  | 336.49 | 334.88
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 78314.75 | 79521.74 | 79579.17 | 78352 | Si | Si | 1206.99 | 1227.17 | 0
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-071 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 0 | 0 | 81473.3 | 81444.41 | No |  | 0 | 28.89 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-113 | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 0 | 0 | 85414.4 | 85302 | No |  | 0 | 112.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 86334.27 | 86087.51 | Si | Si | 0 | 246.76 | 1
[5 empty] | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 86354.19 | 85553.07 | Si | Si | 0 | 801.12 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 84319.13 | 85407.34 | 0 | 0 | Si | Si | 1088.21 | 0 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 85407 | 85866.12 | 0 | 0 | Si | Si | 459.12 | 0 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 86376.47 | 86330.9 | Si | Si | 0 | 45.57 | 0
[5 empty] | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 85866.12 | 86353.27 | 86073.86 | 86001.51 | Si | Si | 487.15 | 72.35 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 86359.64 | 87258.79 | 87293.33 | 86384.92 | No |  | 899.15 | 908.41
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 87258.79 | 87712.19 | 87744.54 | 87293.33 | No |  | 453.4 | 451.21
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 87830.11 | 88271.96 | 88314.28 | 87858.36 | No |  | 441.85 | 455.92
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 88271.96 | 88787.2 | 88819.82 | 88309.05 | Si | Si | 515.24 | 510.77
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | CARMENZA VELEZ OCHOA | 88787.25 | 89440.69 | 89468.37 | 88819.82 | Si | Si | 653.44 | 648.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 89605.05 | 89972.34 | 90383.31 | 90034.74 | No |  | 367.29 | 348.57 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 90626.7 | 89865.05 | Si | Si | 0 | 761.65
[5 empty] | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 89459.67 | 89504.2 | 89727.21 | 89488.02 | Si | Si | 44.53 | 239.19 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 90607.33 | 92641.07 | 92675.41 | 90635.74 | Si | Si | 2033.74 | 2039.67 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91023.17 | 90870 | Si | Si | 0 | 153.17 | 0
[8 empty] | 91729.27 | 91278.91 | Si | Si | 0 | 450.36
[8 empty] | 91985.66 | 91913.11 | Si | Si | 0 | 72.55
[8 empty] | 92780.89 | 92310.89 | Si | Si | 0 | 470
[5 empty] | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 92660 | 92753.72 | 90691.5 | 90626.7 | Si | Si | 93.72 | 64.8 | #N/A
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-131 | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 0 | 0 | 93375.64 | 93270 | No |  | 0 | 105.64
|  |  |  | CP3-UF5-CM-250 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105140.79 | 104695.12 | No |  | 0 | 445.67
|  |  |  | CP3-UF5-CM-251 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105140.79 | 104965.12 | No |  | 0 | 175.67 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-255 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105211.63 | 105140.79 | No |  | 0 | 70.84 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-297 | HERNAN MESA VALLEJO | 0 | 0 | 106504.57 | 106217.03 | No |  | 0 | 287.54 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | JAIME ARANGO ESCOBAR | 101089.4 | 102991.6 | 103011.4 | 101089.36 | Si | Si | 1902.2 | 1922.04
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 106221.95 | 105211.63 | Si |  | 0 | 1010.32 | 120
[8 empty] | 106820 | 106504.35 | Si |  | 0 | 315.65
[5 empty] | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 101779.13 | 106802.88 | 104651.1 | 101798.64 | Si |  | 5023.75 | 2852.46 | #N/A
2 | Avaluo 898 | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-029 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 0 | 0 | 63098.78 | 63089.72 | No |  | 0 | 9.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 63658.72 | 64129.26 | 64135.07 | 63663.38 | Si | Si | 470.54 | 471.69
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 69768.13 | 69205.9 | Si |  | 0 | 562.23
[5 empty] | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 69171.42 | 69740.44 | 69191.53 | 68995.23 | Si |  | 569.02 | 196.3
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71350.4 | 71290 | Si | Si | 0 | 60.4
[8 empty] | 72124.49 | 71480.69 | Si | Si | 0 | 643.8
[5 empty] | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 71020 | 72213.5 | 71054.05 | 71004.57 | Si | Si | 1193.5 | 49.48 | #N/A
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-008 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 0 | 0 | 62110.24 | 62026.97 | No |  | 0 | 83.27 | 8
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026A | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026B | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026C | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-027 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 0 | 0 | 63084.7 | 63074.68 | No |  | 0 | 10.02
|  |  |  | CP3-UF5-CM-028 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 0 | 0 | 63089.92 | 63084.7 | No |  | 0 | 5.22
|  |  |  | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62901.94 | 62872.64 | No |  | 0 | 29.3 | 43
[8 empty] | 62968.05 | 62956.82 | No |  | 0 | 11.23 | #N/A
[8 empty] | 63122.1 | 63098.78 | No |  | 0 | 23.32 | #N/A
[8 empty] | 63412.26 | 63130 | No |  | 0 | 282.26 | #N/A
[5 empty] | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 62859.56 | 62635.26 | No |  | 0 | 224.3 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | 0 | 61600 | 61928.98 | 61823.22 | 61600 | Si |  | 328.98 | 223.22
[5 empty] | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 55353.73 | 55464.73 | 55461.92 | 55304.82 | Si |  | 111 | 157.1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 78302.22 | 76887.88 | Si | Si | 0 | 1414.34 | 0
[5 empty] | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 75724.1 | 78262.4 | 76758.5 | 75776.16 | Si | Si | 2538.3 | 982.34 | #N/A
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-045 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 87712.19 | 87830.11 | 87858.36 | 87744.54 | Si |  | 117.92 | 113.82 | 0
3 | Avaluo lonja | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-023 | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 0 | 0 | 63035.2 | 63021.83 | No |  | 0 | 13.37 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-025 | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 0 | 0 | 63062.84 | 63054 | No |  | 0 | 8.84 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-053 | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 0 | 0 | 72255.56 | 72018.04 | No |  | 0 | 237.52 | 3
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 64129.26 | 64370.25 | 64372.77 | 64135.07 | Si |  | 240.99 | 237.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 72213.48 | 72558.8 | 72583.63 | 72232.57 | No |  | 345.32 | 351.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 72839 | 73118.05 | 73118.15 | 72839.12 | No |  | 279.05 | 279.03 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 73550.08 | 73890.94 | 73890.75 | 73548.42 | No |  | 340.86 | 342.33 | 21
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-006 | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 62111.33 | 62378.27 | 62281.35 | 62152.85 | Si | Si | 266.94 | 128.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | 0 | 63355.14 | 63381.24 | 63302.54 | 62868.9 | Si | Si | 26.1 | 433.64 | 11
[5 empty] | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 62695.3 | 63297.14 | 63302.54 | 62686.9 | Si | Si | 601.84 | 615.64 | #N/A
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-111 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 85186.86 | 84412.7 | Si | Si | 0 | 774.16
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 82381.47 | 83732.23 | 83728.9 | 82380.29 | Si | Si | 1350.76 | 1348.61 | 1
4 | Diagnostico social | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-012 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 0 | 0 | 62907.85 | 62901.74 | No |  | 0 | 6.11
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 64370.24 | 64719.1 | 64728.17 | 64372.62 | Si |  | 348.86 | 355.55 | 7
5 | previa aprobacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-013 | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 62957.07 | 62950.05 | No |  | 0 | 7.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-015 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 62982.44 | 62974.78 | No |  | 0 | 7.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-016 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 0 | 0 | 62992.22 | 62982.44 | No |  | 0 | 9.78 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-017 | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 62996.15 | 62991.77 | No |  | 0 | 4.38 | 9
|  |  |  | CP3-UF5-CM-018 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 63000.7 | 62996.15 | No |  | 0 | 4.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-019 | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63005.43 | 63000.7 | No |  | 0 | 4.73 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-020 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63009.66 | 63005.43 | No |  | 0 | 4.23
|  |  |  | CP3-UF5-CM-021 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 63015.58 | 63009.66 | No |  | 0 | 5.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-022 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63021.83 | 63015.58 | No |  | 0 | 6.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-024 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 0 | 0 | 63049.69 | 63035.2 | No |  | 0 | 14.49 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-024A | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 0 | 0 | 63054 | 63049.69 | No |  | 0 | 4.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-030 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63130 | 63122.1 | No |  | 0 | 7.9
|  |  |  | CP3-UF5-CM-044 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 67986.2 | 67374.3 | No | Si | 0 | 611.9 | 0
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-014 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 62974.78 | 62968.05 | No |  | 0 | 6.73 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-003A | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 55321.95 | 55353.72 | 370 | 0 | No |  | 31.77 | 370 | 0
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-070 | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 81457.02 | 81448.73 | No |  | 0 | 8.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-112 | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 0 | 0 | 85302 | 85186.86 | Si |  | 0 | 115.14 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | 0 | 90956.98 | 91126.1 | 0 | 0 | No |  | 169.12 | 0 | 0
[5 empty] | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 90357.42 | 90607.35 | 0 | 0 | No |  | 249.93 | 0
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-136 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 0 | 0 | 96019.71 | 95500.28 | Si | Si | 0 | 519.43 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-055 | 0 | 92952.07 | 93344.6 | 93269.3 | 92990 | No |  | 392.53 | 279.3 | 0
[5 empty] | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 92770.9 | 92807.55 | 92872.79 | 92799.16 | No |  | 36.65 | 73.63 | #N/A
6 | Ofertas | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-001 | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 0 | 0 | 54555.83 | 54440 | No |  | 0 | 115.83 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CM-010 | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 0 | 0 | 62637.98 | 62377.07 | No |  | 0 | 260.91 | 14
|  |  |  | CP3-UF5-CM-043 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 67374.3 | 67217.2 | Si |  | 0 | 157.1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 69752.17 | 70009.43 | 70018.9 | 69775.86 | No |  | 257.26 | 243.04 | 1
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | 0 | 0 | 44
[5 empty] | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 83728.7 | 84319.17 | 84414.85 | 83872.65 | Si | Si | 590.47 | 542.2
7 | Promesa | CONDOR | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-069 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 0 | 0 | 81450.66 | 81446.4 | Si | Si | 0 | 4.26 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-038 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 80846.64 | 82328.96 | 82360.94 | 80895.14 | Si | Si | 1482.32 | 1465.8 | 0
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-060 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96005.34 | 96421.86 | 96578.58 | 96019.24 | Si | Si | 416.52 | 559.34
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 99152.72 | 99122.9 | Si | Si | 0 | 29.82 | 14
[5 empty] | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96668.2 | 99115.72 | 99044 | 96688.3 | Si | Si | 2447.52 | 2355.7 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 99115.31 | 100767.27 | 100808 | 99152.72 | Si | Si | 1651.96 | 1655.28 | 71
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 100767.27 | 101071.4 | 101089.36 | 100808 | Si | Si | 304.13 | 281.36 | 1
8 | Escritura | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-013 | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 64724.31 | 65726.1 | 65738.54 | 64732.26 | Si | Si | 1001.79 | 1006.28 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | 0 | 67284.36 | 67663.34 | 67679.5 | 67302.14 | Si | Si | 378.98 | 377.36 | 0
[5 empty] | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 66918.99 | 67110.36 | 67123.2 | 66932.72 | Si | Si | 191.37 | 190.48
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94590 | 94402.52 | Si |  | 0 | 187.48
[8 empty] | 95090 | 94730 | Si |  | 0 | 360
[8 empty] | 95440 | 95259.51 | Si |  | 0 | 180.49
[6 empty] | 94106.62 | 94180 | 93860 | 93725.88 | Si |  | 73.38 | 134.12
[6 empty] | 94233.33 | 94453.23 | 94068.17 | 93963.5 | Si |  | 219.9 | 104.67
[6 empty] | 95238.03 | 96005.33 | 94241.57 | 94111.2 | Si |  | 767.3 | 130.37 | #N/A
[5 empty] | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 93344.6 | 94080 | 93682.09 | 93375.64 | Si |  | 735.4 | 306.45 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-057 | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 94453 | 94522.22 | 94543.94 | 94475.85 | No |  | 69.22 | 68.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 94531.1 | 94845.31 | 0 | 0 | No |  | 314.21 | 0 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 94526.23 | 95238.11 | 95259.51 | 94547.46 | Si | Si | 711.88 | 712.05 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96421.56 | 96655.71 | 96656.7 | 96635.41 | Si | Si | 234.15 | 21.29
9 | Expropiacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-014 | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 65754.18 | 66649.33 | 66670.84 | 65758.13 | Si |  | 895.15 | 912.71 | 0
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003 | PROMOTORA EMPRESARIAL | 55080.67 | 55266.42 | 55303.34 | 55084.52 | Si | Si | 185.75 | 218.82 | 0
11 | ANI | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-009 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 63407.07 | 63641.68 | 63649.64 | 63412.26 | Si | Si | 234.61 | 237.38 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-015 | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 66649.33 | 66918.99 | 66932.72 | 66670.84 | Si | Si | 269.66 | 261.88
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-018 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 67663.34 | 67855.73 | 67864.37 | 67679.5 | Si | Si | 192.39 | 184.87 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-019 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 67855.73 | 67978.9 | 67984.27 | 67864.37 | Si | Si | 123.17 | 119.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 79541 | 80372.12 | 80421.75 | 79588.7 | Si | Si | 831.12 | 833.05 | 0
|  |  | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-037 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 80372.12 | 80846.64 | 80895.14 | 80421.75 | Si | Si | 474.52 | 473.39
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-002 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 54867.15 | 55043.4 | 55043.5 | 54878.6 | Si | Si | 176.25 | 164.9 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-005 | 0 | 62273.8 | 62695.3 | 62686.9 | 62425.7 | Si | Si | 421.5 | 261.2 | 2
[5 empty] | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 61928.5 | 62157.9 | 62021.55 | 61965 | Si | Si | 229.4 | 56.55
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 63302.54 | 63402.12 | 63407.07 | 63297.14 | Si | Si | 99.58 | 109.93 | 0
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-075 | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 83872.53 | 83746.86 | Si |  | 0 | 125.67 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CM-114 | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 0 | 0 | 85553.03 | 85425.05 | Si | Si | 0 | 127.98 | 0
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-149 | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 0 | 0 | 99122.9 | 99044 | No | Si | 0 | 78.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-054 | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 92830 | 92952.07 | 92976.5 | 92867.89 | Si | Si | 122.07 | 108.61 | 0
12 | Segunda calzada | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-SCN-001 | 0 | 64462 | 64540 | 0 | 0 | No |  | 78 | 0 | 0
Total general | [11 empty] | 47024.37 | 52724.26 | #N/A

## RA UF1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF1
K10+504 k36+749
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 206 |  | #REF! | #REF! |  | 156 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 36525.31 | 25495.51 | 18140.23 | 16551.9
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.98846 | 0.742 | 0.49092 | 0.48171
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 50
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 426.35 | 8865.05 | 18811.43 | 17808.66
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1.154% | 25.8% | 50.91% | 51.83%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF1
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | CP3-UF1-SC-001 | (en blanco) | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | No |  | 0 | 60.33
2 | CP3-UF1-MSC-001A | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Ofertas | CONDOR | 10930.87 | 11010 | 10684.1 | 11061.08 | Si | Si | 79.13 | 376.98
3 | CP3-UF1-MSC-001A | (en blanco) | 0 | Ofertas | CONDOR | 11164.4 | 11635.33 | 11162.69 | 11633.3 | Si |  | 470.93 | 470.61
4 | CP3-UF1-MSC-001C | (en blanco) | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | Si |  | 0 | 103.32
5 | CP3-UF1-MSC-001D | (en blanco) | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | Si |  | 0 | 42.4
6 | CP3-UF1-M-001A | (en blanco) | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | ANI | CONDOR | 11663.43 | 11743.34 | 0 | 0 | Si |  | 79.91 | 0
7 | CP3-UF1-MSC-001 | (en blanco) | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | ANI | CONDOR | 11743.34 | 12563.26 | 11632.2 | 12559.2 | Si | Si | 819.92 | 927
8 | CP3-UF1-MSC-002 | (en blanco) | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | ANI | CONDOR | 12563.26 | 13287.34 | 12559.2 | 13232.35 | Si | Si | 724.08 | 673.15
9 | CP3-UF1-MSC-008A | (en blanco) | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | Si |  | 0 | 140.32
10 | CP3-UF1-M-008 | (en blanco) | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | ANI | CONDOR | 13287.34 | 13687.17 | 0 | 0 | Si | Si | 399.83 | 0
11 | CP3-UF1-MSC-008B | (en blanco) | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | Si |  | 0 | 166.16
12 | CP3-UF1-MSC-008C | (en blanco) | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | Si |  | 0 | 143.4
13 | CP3-UF1-MSC-008D | (en blanco) | MANUEL CAMPOS GARCIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | Si |  | 0 | 142.17
14 | CP3-UF1-SC-009 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | No | Si | 0 | 302.32
15 | CP3-UF1-M-009 | (en blanco) | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | ANI | CONDOR | 13775.47 | 13841.81 | 0 | 0 | Si |  | 66.34 | 0
16 | CP3-UF1-M-010 | (en blanco) | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | ANI | CONDOR | 13841.81 | 14437.71 | 0 | 0 | Si | Si | 595.9 | 0
17 | CP3-UF1-SC-010 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | No | Si | 0 | 147.16
18 | CP3-UF1-SC-011 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | No | Si | 0 | 2153.36
19 | CP3-UF1-M-026 | (en blanco) | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | ANI | CONDOR | 15640.86 | 15644.3 | 0 | 0 | Si | Si | 3.44 | 0
20 | CP3-UF1-M-026 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 15685.31 | 15735.29 | 0 | 0 | Si |  | 49.98 | 0
21 | CP3-UF1-M-025 | (en blanco) | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | ANI | CONDOR | 15644.3 | 15685.31 | 0 | 0 | Si | Si | 41.01 | 0
22 | CP3-UF1-M-027 | (en blanco) | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | ANI | CONDOR | 15735.29 | 15791.21 | 0 | 0 | Si | Si | 55.92 | 0
23 | CP3-UF1-M-030 | (en blanco) | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | ANI | CONDOR | 15828.3 | 15845.85 | 0 | 0 | Si |  | 17.55 | 0
24 | CP3-UF1-M-038 | (en blanco) | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | ANI | CONDOR | 16231.62 | 16282.28 | 0 | 0 | Si | Si | 50.66 | 0
25 | CP3-UF1-M-039 | (en blanco) | JULIO CESAR CORREA DAVILA | ANI | CONDOR | 16282.28 | 16393.05 | 0 | 0 | Si |  | 110.77 | 0
26 | CP3-UF1-MSC-002A | (en blanco) | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | ANI | CONDOR | 16444.2 | 16495.56 | 16451.4 | 16511.3 | Si | Si | 51.36 | 59.9
27 | CP3-UF1-SC-013 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | No | Si | 0 | 459.55
28 | CP3-UF1-M-043 | (en blanco) | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | ANI | CONDOR | 16641.2 | 16693.6 | 16740 | 16846.6 | Si |  | 52.4 | 106.6
29 | CP3-UF1-M-045 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16846.6 | 16864 | 0 | 0 | Si |  | 17.4 | 0
30 | CP3-UF1-M-046 | (en blanco) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16870 | 16875 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
31 | CP3-UF1-M-047 | (en blanco) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16875 | 16880 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
32 | CP3-UF1-M-048 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16880 | 16885 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
33 | CP3-UF1-M-049 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16885 | 16889.92 | 0 | 0 | Si |  | 4.92 | 0
34 | CP3-UF1-M-050 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16889.92 | 16894.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
35 | CP3-UF1-M-051 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16894.92 | 16899.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
36 | CP3-UF1-M-052 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16899.92 | 16904.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
37 | CP3-UF1-M-053 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16904.92 | 16909.92 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
38 | CP3-UF1-M-054 | (en blanco) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16909.92 | 16914.74 | 0 | 0 | Si |  | 4.82 | 0
39 | CP3-UF1-M-055 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16914.74 | 16919.77 | 0 | 0 | Si |  | 5.03 | 0
40 | CP3-UF1-M-056 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16919.77 | 16924.41 | 0 | 0 | Si |  | 4.64 | 0
41 | CP3-UF1-M-057 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16924.41 | 16929.57 | 0 | 0 | Si |  | 5.16 | 0
42 | CP3-UF1-M-058 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16929.57 | 16934.07 | 0 | 0 | Si |  | 4.5 | 0
43 | CP3-UF1-M-059 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16934.07 | 16940 | 0 | 0 | Si |  | 5.93 | 0
44 | CP3-UF1-M-060 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16940 | 16946 | 0 | 0 | Si |  | 6 | 0
45 | CP3-UF1-M-061 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16946 | 16951 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
46 | CP3-UF1-M-062 | (en blanco) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16951 | 16956 | 0 | 0 | Si |  | 5 | 0
47 | CP3-UF1-M-063 | (en blanco) | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | Promesa | CONDOR | 16864 | 16870 | 0 | 0 | Si |  | 6 | 0
48 | CP3-UF1-M-063 | (en blanco) | 0 | Promesa | CONDOR | 16956 | 17018.2 | 0 | 0 | Si |  | 62.2 | 0
49 | CP3-UF1-MSC-003 | (en blanco) | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | ANI | CONDOR | 17018.2 | 18567.23 | 16995.55 | 18808.2 | Si |  | 1549.03 | 1812.65
50 | CP3-UF1-M-064 | (en blanco) | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | ANI | CONDOR | 18567.23 | 18955.98 | 0 | 0 | Si | Si | 388.75 | 0
51 | CP3-UF1-MSC-003A | (en blanco) | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | ANI | CONDOR | 18860 | 18935.36 | 18808.19 | 18933.5 | Si |  | 75.36 | 125.31
52 | CP3-UF1-MSC-003B | (en blanco) | HUGO BELTRAN CORREA | ANI | CONDOR | 18935.36 | 18978.4 | 18933.5 | 18984.33 | Si |  | 43.04 | 50.83
53 | CP3-UF1-SC-015 | (en blanco) | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | No |  | 0 | 19.74
54 | CP3-UF1-SC-018 | (en blanco) | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | No |  | 0 | 17.02
55 | CP3-UF1-SC-018 | (en blanco) | 0 | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | No |  | 0 | 6.11
56 | CP3-UF1-M-065 | (en blanco) | AGROCALAMAR S.A.S | ANI | CONDOR | 18955.17 | 19190 | 0 | 0 | Si |  | 234.83 | 0
57 | CP3-UF1-SC-019 | (en blanco) | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | No |  | 0 | 155.67
58 | CP3-UF1-MSC-003E | (en blanco) | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | Expropiacion | CONDOR | 19127.43 | 19411.96 | 19140 | 19427.96 | Si |  | 284.53 | 287.96
59 | CP3-UF1-M-066 | (en blanco) | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | ANI | CONDOR | 19201.12 | 19239.77 | 0 | 0 | Si | Si | 38.65 | 0
60 | CP3-UF1-M-067 | (en blanco) | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | ANI | CONDOR | 19228.62 | 19387.45 | 0 | 0 | Si | Si | 158.83 | 0
61 | CP3-UF1-M-068A | (en blanco) | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | ANI | CONDOR | 19387.45 | 19453.5 | 0 | 0 | Si | Si | 66.05 | 0
62 | CP3-UF1-SC-021 | (en blanco) | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | No |  | 0 | 104.88
63 | CP3-UF1-M-070 | (en blanco) | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | ANI | CONDOR | 19453.5 | 19583.6 | 0 | 0 | Si | Si | 130.1 | 0
64 | CP3-UF1-M-071 | (en blanco) | AGROCALAMAR S.A.S | ANI | CONDOR | 19592.75 | 20102.78 | 0 | 0 | Si | Si | 510.03 | 0
65 | CP3-UF1-M-071 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
66 | CP3-UF1-MSC-003D | (en blanco) | FOLLAJES DEL NILO S A S | ANI | CONDOR | 19854.78 | 19988.6 | 19532.84 | 20093.6 | Si | Si | 133.82 | 560.76
67 | CP3-UF1-MSC-004 | (en blanco) | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | ANI | CONDOR | 20114.17 | 20499.11 | 20107.28 | 20819 | Si | Si | 384.94 | 711.72
68 | CP3-UF1-M-072 | (en blanco) | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | ANI | CONDOR | 20480.2 | 20608.4 | 0 | 0 | Si |  | 128.2 | 0
69 | CP3-UF1-M-074 | (en blanco) | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | ANI | CONDOR | 20554 | 21063.6 | 0 | 0 | Si | Si | 509.6 | 0
70 | CP3-UF1-M-074 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 21263.5 | 21687.7 | 0 | 0 | Si |  | 424.2 | 0
71 | CP3-UF1-SC-023 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 21036 | 21310.6 | 20819 | 21406.4 | No | Si | 274.6 | 587.4
72 | CP3-UF1-MSC-004B | (en blanco) | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | ANI | CONDOR | 21427.83 | 21883.27 | 21406.4 | 21884.23 | Si |  | 455.44 | 477.83
73 | CP3-UF1-M-075 | (en blanco) | TERESA JARAMILLO ABAD | ANI | CONDOR | 21687.7 | 22624.7 | 0 | 0 | Si | Si | 937 | 0
74 | CP3-UF1-MSC-004A | (en blanco) | CERRITOS S.A | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | Si |  | 0 | 739.6
75 | CP3-UF1-M-076C | (en blanco) | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | ANI | CONDOR | 22624.7 | 22678.7 | 0 | 0 | Si |  | 54 | 0
76 | CP3-UF1-M-076A | (en blanco) | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | ANI | CONDOR | 22687.2 | 22729.15 | 0 | 0 | Si | Si | 41.95 | 0
77 | CP3-UF1-M-076B | (en blanco) | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | ANI | CONDOR | 22729.15 | 22762.8 | 0 | 0 | Si |  | 33.65 | 0
78 | CP3-UF1-M-077 | (en blanco) | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | ANI | CONDOR | 22762.8 | 22782.75 | 0 | 0 | Si | Si | 19.95 | 0
79 | CP3-UF1-M-005 | (en blanco) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 22623.83 | 24178.35 | 0 | 0 | Si |  | 1554.52 | 0
80 | CP3-UF1-SC-025 | (en blanco) | ALVARO MONTOYA PUERTA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | No |  | 0 | 1554.39
81 | CP3-UF1-MSC-005A | (en blanco) | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | ANI | CONDOR | 22782.75 | 24381 | 0 | 0 | Si | Si | 1598.25 | 0
82 | CP3-UF1-M-077A | (en blanco) | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | Si | Si | 0 | 128.65
83 | CP3-UF1-M-077B | (en blanco) | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | Expropiacion | CONDOR | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | Si |  | 0 | 106
84 | CP3-UF1-M-077C | (en blanco) | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | Expropiacion | CONDOR | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | Si |  | 0 | 130.3
85 | CP3-UF1-M-077D | (en blanco) | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | Si |  | 0 | 319.29
86 | CP3-UF1-MSC-005B | (en blanco) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 24381 | 24908 | 24375.94 | 24896.92 | Si | Si | 527 | 520.98
87 | CP3-UF1-MSC-006 | (en blanco) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 24908 | 26920.54 | 24896.91 | 26911.71 | Si | Si | 2012.54 | 2014.8
88 | CP3-UF1-M-077E | (en blanco) | TOMOVE S EN C | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | Si |  | 0 | 1329.61
89 | CP3-UF1-M-077F | (en blanco) | OLGA GRAJALES OCAMPO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | Si |  | 0 | 94.7
90 | CP3-UF1-M-077G | (en blanco) | FANNY GRAJALES OCAMPO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | Si |  | 0 | 299.15
91 | CP3-UF1-M-077H | (en blanco) | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | Si |  | 0 | 304.04
92 | CP3-UF1-M-077I | (en blanco) | ALIANZA FIDUCIARIA SA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | Si | Si | 0 | 845.08
93 | CP3-UF1-M-077J | (en blanco) | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | Si | Si | 0 | 70.31
94 | CP3-UF1-M-077K | (en blanco) | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | Si |  | 0 | 146.88
95 | CP3-UF1-MSC-007 | (en blanco) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 26920.54 | 27951.2 | 26911.71 | 27935.88 | Si | Si | 1030.66 | 1024.17
96 | CP3-UF1-MSC-011 | (en blanco) | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | ANI | CONDOR | 27951.15 | 28148.31 | 27936.05 | 28134.7 | Si |  | 197.16 | 198.65
97 | CP3-UF1-M-077L | (en blanco) | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | Si |  | 0 | 220
98 | CP3-UF1-MSC-008 | (en blanco) | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | ANI | CONDOR | 28148.32 | 28200.85 | 28135.55 | 28184.95 | Si | Si | 52.53 | 49.4
99 | CP3-UF1-MSC-009 | (en blanco) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | ANI | CONDOR | 28200.86 | 28216.86 | 28184.95 | 28200.95 | Si |  | 16 | 16
100 | CP3-UF1-MSC-010 | (en blanco) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | ANI | CONDOR | 28216.86 | 28343.71 | 28200.95 | 28330 | Si |  | 126.85 | 129.05
101 | CP3-UF1-SC-037 | (en blanco) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | No | Si | 0 | 224.78
102 | CP3-UF1-M-083D | (en blanco) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 28330 | 28370 | 0 | 0 | Si |  | 40 | 0
103 | CP3-UF1-M-083E | (en blanco) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 28370 | 28468.59 | 0 | 0 | Si |  | 98.59 | 0
104 | CP3-UF1-SC-038 | (en blanco) | SARA MARIA RIOS QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | No |  | 0 | 50.2
105 | CP3-UF1-SC-039 | (en blanco) | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | No |  | 0 | 109.61
106 | CP3-UF1-SC-040 | (en blanco) | ALEYDA RIOS QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | No |  | 0 | 168.82
107 | CP3-UF1-M-084 | (en blanco) | JAIRO ZAPATA RIOS | ANI | CONDOR | 28477.4 | 28708.42 | 0 | 0 | Si | Si | 231.02 | 0
108 | CP3-UF1-M-085 | (en blanco) | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | ANI | CONDOR | 28708.42 | 28915.24 | 0 | 0 | Si | Si | 206.82 | 0
109 | CP3-UF1-SC-041A | (en blanco) | EL POBLADO S.A. | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | No |  | 0 | 197.18
110 | CP3-UF1-M-086 | (en blanco) | ALICIA JARAMILLO RIOS | ANI | CONDOR | 28915.24 | 29494.11 | 0 | 0 | Si | Si | 578.87 | 0
111 | CP3-UF1-SC-042 | (en blanco) | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | No |  | 0 | 145.92
112 | CP3-UF1-SC-043 | (en blanco) | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | Segunda calzada | CONDOR | 29098.28 | 29250.03 | 29102.12 | 29252.17 | No |  | 151.75 | 150.05
113 | CP3-UF1-MSC-013 | (en blanco) | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | ANI | CONDOR | 29250.03 | 29402.5 | 29252.17 | 29401.8 | Si |  | 152.47 | 149.63
114 | CP3-UF1-MSC-014 | (en blanco) | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | ANI | CONDOR | 29402.5 | 29582.33 | 29401.8 | 29581.5 | Si |  | 179.83 | 179.7
115 | CP3-UF1-M-087 | (en blanco) | INGENIO RISARALDA S A | ANI | CONDOR | 29494.11 | 29574.64 | 0 | 0 | Si |  | 80.53 | 0
116 | CP3-UF1-M-088 | (en blanco) | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 29833.97 | 29840 | 0 | 0 | Si | Si | 6.03 | 0
117 | CP3-UF1-M-088A | (en blanco) | JENNIFER LLANOS BEDOYA | ANI | CONDOR | 29574.64 | 29833.97 | 0 | 0 | Si |  | 259.33 | 0
118 | CP3-UF1-MSC-015 | (en blanco) | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 29582.3 | 30084.86 | 29581.5 | 30088.64 | Si |  | 502.56 | 507.14
119 | CP3-UF1-M-089 | (en blanco) | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | ANI | CONDOR | 29844.44 | 29868.48 | 0 | 0 | Si |  | 24.04 | 0
120 | CP3-UF1-M-090 | (en blanco) | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 29868.48 | 29886.73 | 0 | 0 | Si |  | 18.25 | 0
121 | CP3-UF1-M-091 | (en blanco) | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | ANI | CONDOR | 29840 | 29925.29 | 0 | 0 | Si |  | 85.29 | 0
122 | CP3-UF1-M-092 | (en blanco) | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | ANI | CONDOR | 29906.86 | 29937.16 | 0 | 0 | Si |  | 30.3 | 0
123 | CP3-UF1-M-093 | (en blanco) | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | ANI | CONDOR | 29937.16 | 29965.44 | 0 | 0 | Si |  | 28.28 | 0
124 | CP3-UF1-M-094 | (en blanco) | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | ANI | CONDOR | 29965.44 | 30047.82 | 0 | 0 | Si |  | 82.38 | 0
125 | CP3-UF1-M-095 | (en blanco) | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | ANI | CONDOR | 30047.82 | 30076.61 | 0 | 0 | Si |  | 28.79 | 0
126 | CP3-UF1-M-096 | (en blanco) | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | ANI | CONDOR | 30076.61 | 30103.74 | 0 | 0 | Si |  | 27.13 | 0
127 | CP3-UF1-M-097 | (en blanco) | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | ANI | CONDOR | 30103.74 | 30135.92 | 0 | 0 | Si |  | 32.18 | 0
128 | CP3-UF1-M-098 | (en blanco) | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | Ofertas | CONDOR | 30135.92 | 30144.23 | 0 | 0 | Si |  | 8.31 | 0
129 | CP3-UF1-M-099 | (en blanco) | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | ANI | CONDOR | 30144.23 | 30174.53 | 0 | 0 | Si |  | 30.3 | 0
130 | CP3-UF1-M-100A | (en blanco) | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | Escritura | CONDOR | 30165.24 | 30175.12 | 0 | 0 | Si |  | 9.88 | 0
131 | CP3-UF1-M-100 | (en blanco) | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | Escritura | CONDOR | 30175.12 | 30180.54 | 0 | 0 | Si |  | 5.42 | 0
132 | CP3-UF1-M-101 | (en blanco) | NELVY BERMEO ANTURY | ANI | CONDOR | 30180.54 | 30211.85 | 0 | 0 | Si |  | 31.31 | 0
133 | CP3-UF1-M-102 | (en blanco) | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | ANI | CONDOR | 30211.85 | 30230.6 | 0 | 0 | Si |  | 18.75 | 0
134 | CP3-UF1-M-103 | (en blanco) | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | ANI | CONDOR | 30230.6 | 30237.15 | 0 | 0 | Si |  | 6.55 | 0
135 | CP3-UF1-M-104 | (en blanco) | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | ANI | CONDOR | 30237.15 | 30267.5 | 0 | 0 | Si | Si | 30.35 | 0
136 | CP3-UF1-M-105 | (en blanco) | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | ANI | CONDOR | 30267.5 | 30303.4 | 0 | 0 | Si | Si | 35.9 | 0
137 | CP3-UF1-M-106 | (en blanco) | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | Expropiacion | CONDOR | 30303.4 | 31600 | 0 | 0 | Si |  | 1296.6 | 0
138 | CP3-UF1-MSC-016 | (en blanco) | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | Expropiacion | CONDOR | 30084.86 | 31344.8 | 30088.64 | 31354.08 | Si | Si | 1259.94 | 1265.44
139 | CP3-UF1-MSC-017 | (en blanco) | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | Expropiacion | CONDOR | 31344.8 | 31539.24 | 31354.08 | 31547.75 | Si | Si | 194.44 | 193.67
140 | CP3-UF1-MSC-018 | (en blanco) | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 31554.8 | 31582.02 | 31557.26 | 31589.06 | Si |  | 27.22 | 31.8
141 | CP3-UF1-MSC-019 | (en blanco) | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 31582.02 | 31755.59 | 31589.06 | 31765.97 | Si | Si | 173.57 | 176.91
142 | CP3-UF1-MSC-020 | (en blanco) | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | Expropiacion | CONDOR | 31755.59 | 31882.52 | 31766 | 31880.93 | Si | Si | 126.93 | 114.93
143 | CP3-UF1-MSC-020 | (en blanco) | 0 | Expropiacion | CONDOR | 32000 | 32089.65 | 32000 | 32085.03 | Si |  | 89.65 | 85.03
144 | CP3-UF1-M-107 | (en blanco) | LAZOS S A | Expropiacion | CONDOR | 31618.11 | 31863.79 | 0 | 0 | Si |  | 245.68 | 0
145 | CP3-UF1-M-108 | (en blanco) | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | ANI | CONDOR | 31863.79 | 32161.05 | 0 | 0 | Si |  | 297.26 | 0
146 | CP3-UF1-MSC-021 | (en blanco) | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | ANI | CONDOR | 32098.64 | 32269.73 | 32091.56 | 32270.77 | Si |  | 171.09 | 179.21
147 | CP3-UF1-MSC-022 | (en blanco) | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | ANI | CONDOR | 32270.77 | 32405.94 | 32269.73 | 32407.37 | Si |  | 135.17 | 137.64
148 | CP3-UF1-MSC-023 | (en blanco) | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | ANI | CONDOR | 32407.37 | 32504.39 | 32405.94 | 32505.16 | Si |  | 97.02 | 99.22
149 | CP3-UF1-M-109 | (en blanco) | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | ANI | CONDOR | 32161.05 | 32352.05 | 0 | 0 | Si |  | 191 | 0
150 | CP3-UF1-M-110 | (en blanco) | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | Expropiacion | CONDOR | 32352.05 | 32476.94 | 0 | 0 | Si |  | 124.89 | 0
151 | CP3-UF1-M-111 | (en blanco) | ERNESTO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32476.94 | 32607.08 | 0 | 0 | Si | Si | 130.14 | 0
152 | CP3-UF1-M-112 | (en blanco) | FERNANDO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32607.08 | 32737.17 | 0 | 0 | Si | Si | 130.09 | 0
153 | CP3-UF1-M-113 | (en blanco) | RUBEN ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32737.25 | 32864.07 | 0 | 0 | Si | Si | 126.82 | 0
154 | CP3-UF1-M-114 | (en blanco) | RUBEN ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32867.84 | 32988.89 | 0 | 0 | Si |  | 121.05 | 0
155 | CP3-UF1-M-115 | (en blanco) | FERNANDO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32988.89 | 33117.2 | 0 | 0 | Si | Si | 128.31 | 0
156 | CP3-UF1-MSC-024 | (en blanco) | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | ANI | CONDOR | 32504.39 | 33120.8 | 32505.16 | 33120.8 | Si | Si | 616.41 | 615.64
157 | CP3-UF1-SC-055 | (en blanco) | FABIO RAMIREZ QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | No |  | 0 | 63.66
158 | CP3-UF1-SC-056 | (en blanco) | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | No |  | 0 | 582.84
159 | CP3-UF1-M-116 | (en blanco) | ERNESTO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 33123.85 | 33263.18 | 0 | 0 | Si | Si | 139.33 | 0
160 | CP3-UF1-M-117 | (en blanco) | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | ANI | CONDOR | 33263.18 | 34304 | 0 | 0 | Si |  | 1040.82 | 0
161 | CP3-UF1-SC-057 | (en blanco) | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | No |  | 0 | 98.2
162 | CP3-UF1-SC-058 | (en blanco) | ALVARO LOPEZ GIL | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | No |  | 0 | 177.5
163 | CP3-UF1-SC-059 | (en blanco) | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | No |  | 0 | 87.3
164 | CP3-UF1-MSC-025 | (en blanco) | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | ANI | CONDOR | 34134.43 | 34285.55 | 34136.7 | 34287.75 | Si |  | 151.12 | 151.05
165 | CP3-UF1-SC-061 | (en blanco) | PORCICULA LA VIRTUD E U | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | No |  | 0 | 84.25
166 | CP3-UF1-SC-062 | (en blanco) | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34372 | 34513 | No |  | 0 | 141
167 | CP3-UF1-SC-063 | (en blanco) | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | No |  | 0 | 153.54
168 | CP3-UF1-M-118 | (en blanco) | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | ANI | CONDOR | 34321.8 | 34672.32 | 0 | 0 | Si | Si | 350.52 | 0
169 | CP3-UF1-SC-064 | (en blanco) | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | No |  | 0 | 43.79
170 | CP3-UF1-SC-065 | (en blanco) | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | No |  | 0 | 58.14
171 | CP3-UF1-SC-066 | (en blanco) | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | No |  | 0 | 74
172 | CP3-UF1-SC-067 | (en blanco) | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | No |  | 0 | 37.53
173 | CP3-UF1-SC-068 | (en blanco) | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | No |  | 0 | 35.43
174 | CP3-UF1-SC-069 | (en blanco) | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | No |  | 0 | 75.4
175 | CP3-UF1-SC-070 | (en blanco) | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | No |  | 0 | 156.96
176 | CP3-UF1-SC-071 | (en blanco) | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | No |  | 0 | 149.61
177 | CP3-UF1-M-119 | (en blanco) | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | Expropiacion | CONDOR | 34672.32 | 35322.08 | 0 | 0 | Si |  | 649.76 | 0
178 | CP3-UF1-M-120 | (en blanco) | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | ANI | CONDOR | 35322.08 | 35557.37 | 0 | 0 | Si |  | 235.29 | 0
179 | CP3-UF1-M-121 | (en blanco) | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | ANI | CONDOR | 35557.37 | 35772.56 | 0 | 0 | Si |  | 215.19 | 0
180 | CP3-UF1-MSC-026 | (en blanco) | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | ANI | CONDOR | 35289.06 | 36046 | 35290.42 | 36049.35 | Si |  | 756.94 | 758.93
181 | CP3-UF1-MSC-027 | (en blanco) | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | ANI | CONDOR | 36046 | 36189.31 | 36046.88 | 36195.03 | Si |  | 143.31 | 148.15
182 | CP3-UF1-M-122 | (en blanco) | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | ANI | CONDOR | 35790.7 | 36154.06 | 0 | 0 | Si |  | 363.36 | 0
183 | CP3-UF1-M-123 | (en blanco) | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | Expropiacion | CONDOR | 36154.06 | 36482.52 | 0 | 0 | Si |  | 328.46 | 0
184 | CP3-UF1-M-125 | (en blanco) | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 36189.31 | 36266.22 | 0 | 0 | Si |  | 76.91 | 0
185 | CP3-UF1-SC-080 | (en blanco) | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | No |  | 0 | 77.89
186 | CP3-UF1-MSC-029 | (en blanco) | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | ANI | CONDOR | 36272.92 | 36340 | 36266.22 | 36335.1 | Si | Si | 67.08 | 68.88
187 | CP3-UF1-MSC-030 | (en blanco) | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | ANI | CONDOR | 36340 | 36503.2 | 36335.1 | 36489.35 | Si |  | 163.2 | 154.25
188 | CP3-UF1-SC-077 | (en blanco) | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | No |  | 0 | 38.1
189 | CP3-UF1-SC-078 | (en blanco) | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | No |  | 0 | 60
190 | CP3-UF1-MSC-031 | (en blanco) | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | Si |  | 0 | 23.07
191 | CP3-UF1-SC-077B | (en blanco) | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | No |  | 0 | 14.55
192 | CP3-UF1-SC-077B | (en blanco) | 0 | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | No |  | 0 | 32.87
193 | CP3-UF1-SC-079 | (en blanco) | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36612 | 36620 | No |  | 0 | 8
194 | CP3-UF1-M-124 | (en blanco) | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | ANI | CONDOR | 36492.09 | 36748.5 | 0 | 0 | Si |  | 256.41 | 0
195 | CP3-UF1-M-124 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 118.06 | 0 | 0 | Si |  | 118.06 | 0
196 | CP3-UF1-VMSC-011 | (en blanco) | INGENIO RISARALDA S A | ANI | CONDOR | 142156.13 | 142316.5 | 142168.3 | 142316.46 | Si |  | 160.37 | 148.16
197 | CP3-UF1-VMSC-013 | (en blanco) | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | ANI | CONDOR | 142338.2 | 143547.75 | 142320 | 143544.9 | Si | Si | 1209.55 | 1224.9
198 | CP3-UF1-VMSC-014 | (en blanco) | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | ANI | CONDOR | 143547.75 | 144003.2 | 143544.9 | 144100 | Si | Si | 455.45 | 555.1
199 | CP3-UF1-VMSC-015 | (en blanco) | LAZOS S A | Expropiacion | CONDOR | 144017.15 | 144586.55 | 144002.9 | 144565.79 | Si |  | 569.4 | 562.89
200 | CP3-UF1-VMSC-015A | (en blanco) | LAZOS.A | Expropiacion | CONDOR | 144003.2 | 144056.73 | 143987.5 | 144041.98 | Si |  | 53.53 | 54.48
201 | CP3-UF1-VMSC-015A | (en blanco) | 0 | Expropiacion | CONDOR | 144228.19 | 144590.06 | 144208.72 | 144571.07 | Si |  | 361.87 | 362.35
202 | CP3-UF1-VMSC-017 | (en blanco) | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | ANI | CONDOR | 144604.6 | 145309 | 144575.95 | 145316.45 | Si |  | 704.4 | 740.5
203 | CP3-UF1-VMSC-019 | (en blanco) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 145309 | 145604.9 | 145316.45 | 145558.6 | Si |  | 295.9 | 242.15
204 | CP3-UF1-VMSC-020 | (en blanco) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 14437.71 | 14743.87 | 145592.66 | 146091.62 | Si | Si | 306.16 | 498.96
205 | CP3-UF1-VMSC-021 | (en blanco) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 145654.53 | 146107.03 | 0 | 0 | Si |  | 452.5 | 0
206 | CP3-UF1-VMSC-021 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 14775.3 | 15564.79 | 0 | 0 | Si |  | 789.49 | 0
Total general | [11 empty] | 36951.66 | 34360.56

## RA UF2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF2
K0+000 K23+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 74 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21419.38 | 20036.56 | 14089.5 | 11636.62
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 55 | 325.09 | 28883.78 | 29347.16
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF2
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
207 | CP3-UF2-CNSCN-001 | (en blanco) | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | ANI | CONDOR | 274 | 1558.25 | 123 | 1590.26 | Si | Si | 1284.25 | 1467.26
208 | CP3-UF2-CN-002 | (en blanco) | BANCO DE OCCIDENTE S.A | ANI | CONDOR | 117.8 | 280 | 0 | 0 | Si |  | 162.2 | 0
209 | CP3-UF2-CNSCN-002 | (en blanco) | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | ANI | CONDOR | 1558.25 | 2834.26 | 1590.26 | 2408.85 | Si | Si | 1276.01 | 818.59
210 | CP3-UF2-CNSCN-003 | (en blanco) | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | ANI | CONDOR | 2412 | 3268.25 | 2430 | 3276.43 | Si | Si | 856.25 | 846.43
211 | CP3-UF2-CNSCN-004 | (en blanco) | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | ANI | CONDOR | 2867.95 | 3685.24 | 3342.65 | 3646 | Si | Si | 817.29 | 303.35
212 | CP3-UF2-CNSCN-005 | (en blanco) | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | ANI | CONDOR | 3680 | 3900 | 3280 | 3859.83 | Si | Si | 220 | 579.83
213 | CP3-UF2-CN-003 | (en blanco) | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | ANI | CONDOR | 3671.6 | 3703 | 0 | 0 | Si |  | 31.4 | 0
214 | CP3-UF2-CNSCN-006 | (en blanco) | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | ANI | CONDOR | 3900 | 4152.73 | 3859.83 | 4172.24 | Si |  | 252.73 | 312.41
215 | CP3-UF2-CN-004 | (en blanco) | JOSE MESIAS LARGO | ANI | CONDOR | 4088.26 | 4151.52 | 0 | 0 | Si |  | 63.26 | 0
216 | CP3-UF2-CNSCN-007 | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7525 | 7840 | 7475 | 7642 | Si | Si | 315 | 167
217 | CP3-UF2-CNSCN-007A | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | Insumo | MECO | 7592.45 | 7648.6 | 0 | 0 | Si |  | 56.15 | 0
218 | CP3-UF2-SCN-001 | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7524 | 7552 | No | Si | 0 | 28
219 | CP3-UF2-SCN-001A | (en blanco) | MARIA EMMA JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | No |  | 0 | 31.8
220 | CP3-UF2-SCN-002 | (en blanco) | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7642 | 7732 | No |  | 0 | 90
221 | CP3-UF2-CNSCN-008 | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7840 | 7890 | 7732 | 7860 | Si | Si | 50 | 128
222 | CP3-UF2-CNSCN-009 | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7890 | 8110 | 7860 | 8070 | Si | Si | 220 | 210
223 | CP3-UF2-CNSCN-010 | (en blanco) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 8110 | 8659 | 8070 | 8610 | Si | Si | 549 | 540
224 | CP3-UF2-SCN-002A | (en blanco) | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8390 | 8424 | No |  | 0 | 34
225 | CP3-UF2-SCN-002A | (en blanco) | 0 | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8300 | 8325 | No |  | 0 | 25
226 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (en blanco) | CAACUPE SAS | ANI | MECO | 8666.54 | 8707.53 | 8623.31 | 8800 | Si | Si | 40.99 | 176.69
227 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 8742.64 | 8761.11 | 0 | 0 | Si |  | 18.47 | 0
228 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 8845 | 8894.4 | 0 | 0 | Si |  | 49.4 | 0
229 | CP3-UF2-CNSCN-011A | (en blanco) | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | ANI | MECO | 8761.11 | 8776.42 | 0 | 0 | Si | Si | 15.31 | 0
230 | CP3-UF2-CN-006A | (en blanco) | JULIAN GRISALES VERA | ANI | MECO | 8707.53 | 8742.54 | 0 | 0 | Si |  | 35.01 | 0
231 | CP3-UF2-CNSCN-013 | (en blanco) | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | ANI | MECO | 8776.42 | 8836.78 | 8800 | 8887.98 | Si |  | 60.36 | 87.98
232 | CP3-UF2-CNSCN-013 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 8894.4 | 9077.68 | 9017.58 | 9110 | Si |  | 183.28 | 92.42
233 | CP3-UF2-SCN-004 | (en blanco) | JULIAN GRSALES VERA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | No |  | 0 | 21.8
234 | CP3-UF2-SCN-005 | (en blanco) | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | No |  | 0 | 14.8
235 | CP3-UF2-SCN-005A | (en blanco) | MUNICIPIO DE SAN JOSE | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | No |  | 0 | 42.4
236 | CP3-UF2-CNSCN-014 | (en blanco) | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | ANI | MECO | 9077.68 | 9260 | 9110 | 9300 | Si |  | 182.32 | 190
237 | CP3-UF2-CNSCN-015 | (en blanco) | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | ANI | MECO | 9260 | 9777 | 9300 | 9770 | Si |  | 517 | 470
238 | CP3-UF2-CN-006B | (en blanco) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9610 | 9770 | 0 | 0 | Si |  | 160 | 0
239 | CP3-UF2-CNSCN-017 | (en blanco) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9779 | 9853.6 | 9805 | 10007.3 | Si |  | 74.6 | 202.3
240 | CP3-UF2-CNSCN-018 | (en blanco) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9870.6 | 10125 | 9967.3 | 10092.7 | Si |  | 254.4 | 125.4
241 | CP3-UF2-CNSCN-019 | (en blanco) | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | ANI | MECO | 10135 | 10300 | 10067 | 10510 | Si |  | 165 | 443
242 | CP3-UF2-CNSCN-020 | (en blanco) | MAURICIO JARAMILLO GALLO | ANI | MECO | 10310 | 10512 | 10355 | 10508 | Si | Si | 202 | 153
243 | CP3-UF2-CNSCN-021 | (en blanco) | ALTO Y CIA S EN C.A | ANI | MECO | 10512 | 10873 | 10518 | 10595 | Si | Si | 361 | 77
244 | CP3-UF2-CNSCN-021 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 10660 | 10863 | Si |  | 0 | 203
245 | CP3-UF2-CNSCN-022 | (en blanco) | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | ANI | MECO | 10873 | 11366.48 | 10863 | 11350 | Si |  | 493.48 | 487
246 | CP3-UF2-CNSCN-022A | (en blanco) | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | ANI | MECO | 10625 | 10642 | 10600 | 10660 | Si | Si | 17 | 60
247 | CP3-UF2-CNSCN-023 | (en blanco) | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | ANI | MECO | 11366.48 | 11625 | 11350 | 11620 | Si |  | 258.52 | 270
248 | CP3-UF2-CNSCN-024 | (en blanco) | INVERSIONES SINAI S.A S. | ANI | MECO | 11625 | 13010 | 11655.2 | 12808.3 | Si | Si | 1385 | 1153.1
249 | CP3-UF2-CNSCN-025 | (en blanco) | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | ANI | MECO | 12788 | 12910 | 12772 | 12999.3 | Si |  | 122 | 227.3
250 | CP3-UF2-CNSCN-026 | (en blanco) | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | ANI | MECO | 13002.5 | 13366.4 | 12999.3 | 13190 | Si |  | 363.9 | 190.7
251 | CP3-UF2-CNSCN-026A | (en blanco) | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | ANI | MECO | 13366.4 | 13396.7 | 13190 | 13430 | Si |  | 30.3 | 240
252 | CP3-UF2-CNSCN-027 | (en blanco) | MARY MONTES GOMEZ | ANI | MECO | 13396.7 | 13600 | 13430 | 13645 | Si |  | 203.3 | 215
253 | CP3-UF2-CNSCN-028 | (en blanco) | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | ANI | MECO | 13600 | 13972 | 13645 | 14005 | Si | Si | 372 | 360
254 | CP3-UF2-CNSCN-029 | (en blanco) | MUNICIPIO RISARALDA | ANI | MECO | 13972 | 14032 | 14005 | 14048 | Si |  | 60 | 43
255 | CP3-UF2-SCN-008 | (en blanco) | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 14022 | 14040 | No |  | 0 | 18
256 | CP3-UF2-CNSCN-030 | (en blanco) | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | Promesa | MECO | 14032 | 14232 | 14048 | 14245 | Si |  | 200 | 197
257 | CP3-UF2-CNSCN-031 | (en blanco) | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | ANI | MECO | 14232 | 15290 | 14245 | 15064.2 | Si |  | 1058 | 819.2
258 | CP3-UF2-CNSCN-031 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | Si |  | 0 | 181.06
259 | CP3-UF2-CNSCN-032 | (en blanco) | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | ANI | MECO | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | Si |  | 0 | 58.86
260 | CP3-UF2-CNSCN-033 | (en blanco) | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | ANI | MECO | 15290 | 15330 | 15305 | 15325 | Si |  | 40 | 20
261 | CP3-UF2-CN-006C | (en blanco) | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | ANI | MECO | 15330 | 15348 | 0 | 0 | Si |  | 18 | 0
262 | CP3-UF2-CNSCN-037 | (en blanco) | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | ANI | MECO | 15348 | 15395 | 15326.8 | 15370 | Si |  | 47 | 43.2
263 | CP3-UF2-CNSCN-035A | (en blanco) | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | ANI | MECO | 15395 | 15422 | 15370 | 15380 | Si |  | 27 | 10
264 | CP3-UF2-SCN-008A | (en blanco) | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | No |  | 0 | 14.23
265 | CP3-UF2-CNSCN-035B | (en blanco) | FLOR MARIA CASTRO MARIN | ANI | MECO | 15402 | 15422 | 15380 | 15425 | Si |  | 20 | 45
266 | CP3-UF2-CNSCN-035C | (en blanco) | GLORIA MARIA TOBON | ANI | MECO | 15422 | 15457 | 15425 | 15460 | Si |  | 35 | 35
267 | CP3-UF2-CNSCN-035D | (en blanco) | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | ANI | MECO | 15473 | 15548.6 | 15475 | 15552.38 | Si |  | 75.6 | 77.38
268 | CP3-UF2-CNSCN-038 | (en blanco) | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | Insumo | MECO | 15548.6 | 15703.36 | 15552.38 | 15720 | Si |  | 154.76 | 167.62
269 | CP3-UF2-CNSCN-039 | (en blanco) | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | ANI | MECO | 15703.36 | 15985 | 15720 | 15990 | Si |  | 281.64 | 270
270 | CP3-UF2-CNSCN-040 | (en blanco) | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | ANI | MECO | 15985 | 16110 | 15990 | 16125 | Si | Si | 125 | 135
271 | CP3-UF2-CNSCN-042 | (en blanco) | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | ANI | MECO | 16125 | 16460 | 16125 | 16492 | Si |  | 335 | 367
272 | CP3-UF2-CNSCN-043 | (en blanco) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 17439 | 17490 | 0 | 0 | Si | Si | 51 | 0
273 | CP3-UF2-CNSCN-043A | (en blanco) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 16475 | 16633 | 16505 | 16636 | Si | Si | 158 | 131
274 | CP3-UF2-CNSCN-043A | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 16895 | 17439 | 17080 | 17480 | Si |  | 544 | 400
275 | CP3-UF2-CNSCN-044 | (en blanco) | AMPARO JARAMILLO BOTERO | ANI | MECO | 16641 | 16895 | 16642 | 17070 | Si | Si | 254 | 428
276 | CP3-UF2-CNSCN-045 | (en blanco) | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | ANI | MECO | 17496.7 | 18230 | 17496 | 18270 | Si | Si | 733.3 | 774
277 | CP3-UF2-CN-011 | (en blanco) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 17496.8 | 17540 | 0 | 0 | Si | Si | 43.2 | 0
278 | CP3-UF2-CNSCN-046A | (en blanco) | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | ANI | MECO | 18230 | 19040 | 18270 | 19014 | Si | Si | 810 | 744
279 | CP3-UF2-CNSCN-046B | (en blanco) | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | Expropiacion | MECO | 19040 | 19115 | 18640 | 18770 | Si | Si | 75 | 130
280 | CP3-UF2-CNSCN-046B | (en blanco) | 0 | Expropiacion | MECO | 0 | 0 | 18860 | 19100 | Si |  | 0 | 240
281 | CP3-UF2-CNSCN-047 | (en blanco) | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | Expropiacion | MECO | 19150 | 19492.8 | 19148.3 | 19430 | Si | Si | 342.8 | 281.7
282 | CP3-UF2-CNSCN-048 | (en blanco) | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 19400 | 20580 | 19405 | 19942 | Si | Si | 1180 | 537
283 | CP3-UF2-CNSCN-048 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | Si |  | 0 | 599.2
284 | CP3-UF2-CNSCN-049 | (en blanco) | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | ANI | MECO | 20580 | 21145.8 | 19942 | 19975.8 | Si | Si | 565.8 | 33.8
285 | CP3-UF2-CNSCN-049 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 20390 | 21170 | Si |  | 0 | 780
286 | CP3-UF2-CN-006E | (en blanco) | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 20650 | 21030 | 0 | 0 | Si | Si | 380 | 0
287 | CP3-UF2-CN-007 | (en blanco) | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | ANI | MECO | 16083.43 | 16121.6 | 0 | 0 | Si |  | 38.17 | 0
288 | CP3-UF2-CNSCN-050 | (en blanco) | KANATO S A | ANI | MECO | 21145.8 | 21340 | 21170 | 21440 | Si | Si | 194.2 | 270
289 | CP3-UF2-CNSCN-050 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 21485 | 21551.43 | 21510 | 21577.06 | Si |  | 66.43 | 67.06
290 | CP3-UF2-CNSCN-051 | (en blanco) | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | ANI | MECO | 21340 | 21485 | 21440 | 21510 | Si | Si | 145 | 70
291 | CP3-UF2-CNSCN-052 | (en blanco) | KANATO S A | ANI | MECO | 21550 | 22016 | 21578 | 22073 | Si | Si | 466 | 495
292 | CP3-UF2-CNSCN-054 | (en blanco) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | ANI | MECO | 22016 | 22080 | 22073 | 22105 | Si |  | 64 | 32
293 | CP3-UF2-CN-012 | (en blanco) | SORAYA FLOREZ SERNA | ANI | MECO | 22016.3 | 22076.35 | 0 | 0 | Si |  | 60.05 | 0
294 | CP3-UF2-CNSCN-062 | (en blanco) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | #N/D |  | 0 | 18.34
295 | CP3-UF2-CNSCN-063 | (en blanco) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 22124 | 22136.26 | 22123.34 | 22189.39 | #N/D |  | 12.26 | 66.05
296 | CP3-UF2-CNSCN-055 | (en blanco) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 22080 | 22135 | 0 | 0 | No |  | 55 | 0
297 | CP3-UF2-CNSCN-056 | (en blanco) | SORAYA FLOREZ SERNA | ANI | MECO | 22156 | 22208 | 22203.57 | 22215 | Si |  | 52 | 11.43
298 | CP3-UF2-CNSCN-064 | (en blanco) | SORAYA FLOREZ SERNA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | #N/D |  | 0 | 45.85
299 | CP3-UF2-SCN-012A | (en blanco) | SORAYA FLOREZ SERNA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | No |  | 0 | 5.06
300 | CP3-UF2-CNSCN-056A | (en blanco) | CONDOMINIO ALEJANDRIA | Avaluo lonja | MECO | 22136.26 | 22156.01 | 22189.36 | 22203.57 | Si |  | 19.75 | 14.21
301 | CP3-UF2-CNSCN-056A | (en blanco) | 0 | Avaluo lonja | MECO | 22208.52 | 22234.54 | 22260.85 | 22280.22 | Si |  | 26.02 | 19.37
302 | CP3-UF2-CNSCN-057 | (en blanco) | LUIS EDUARDO PINEDA | ANI | MECO | 22234.54 | 22395.48 | 22280 | 22428.39 | Si | Si | 160.94 | 148.39
303 | CP3-UF2-CNSCN-058 | (en blanco) | KANATO LTDA Y CIA S EN C | Promesa | MECO | 22395.48 | 22819.64 | 22428.39 | 22818.87 | Si | Si | 424.16 | 390.48
305 | CP3-UF2-CNSCN-060 | (en blanco) | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | Ofertas | MECO | 22934.47 | 23110 | 22930.16 | 23104 | Si |  | 175.53 | 173.84
307 | CP3-UF2-CN-016 | (en blanco) | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | Ofertas | MECO | 22968.3 | 23163.15 | 0 | 0 | Si |  | 194.85 | 0
Total general | [11 empty] | 21486.64 | 20491.89

## RA UF3,1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.1
K0+000 K61+310
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 149 |  | #REF! | #REF! |  | 95 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 22321.85 | 23445.208 | 14624.38 | 12542.74
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8.51 | 109.4701 | 5.5754 | 58.5644
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 54
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3155.43 | 1409.98 | 10852.9 | 12500.338
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -751% | -10847% | -457.5% | -5756%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
[6 empty] | 95 | 80
UF | UF3,1
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
308 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | (en blanco) | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ANI | MHC | 8.62 | 104.5 | 24.13 | 96.8 | Si |  | 95.88 | 72.67
309 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | (en blanco) | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | ANI | MHC | 104.5 | 352.1 | 96.8 | 164.1 | Si |  | 247.6 | 67.3
310 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 395 | 427.7 | Si |  | 0 | 32.7
| CP3-UF3.1-INT-TP-001 | (en blanco) | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 138.3 | 220 | #N/D |  | 0 | 81.7
| CP3-UF3.1-INT-TP-002 | (en blanco) | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 220 | 326.19 | #N/D |  | 0 | 106.19
311 | CP3-UF3.1-CM-042 | (en blanco) | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | ANI | MHC | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | Si |  | 0 | 382.99
312 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (en blanco) | PILITA SAS | Expropiacion | MHC | 430 | 938.59 | 656.65 | 931.65 | Si |  | 508.59 | 275
313 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (en blanco) | 0 | Expropiacion | MHC | 1055.46 | 1297.68 | 0 | 0 | Si |  | 242.22 | 0
314 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (en blanco) | 0 | Expropiacion | MHC | 1416.25 | 1527.91 | 0 | 0 | Si |  | 111.66 | 0
315 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (en blanco) | 0 | Expropiacion | MHC | 1636.82 | 1717.78 | 0 | 0 | Si |  | 80.96 | 0
316 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (en blanco) | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | ANI | MHC | 948.08 | 1088.02 | 486 | 640.9 | Si | Si | 139.94 | 154.9
317 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 1248.02 | 1634.32 | 941.4 | 2400 | Si |  | 386.3 | 1458.6
318 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | Si |  | 0 | 83.7
319 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | (en blanco) | LOS GUADUALES S EN C A | ANI | MHC | 2421.22 | 2666.11 | 1717.78 | 3062.23 | Si | Si | 244.89 | 1344.45
320 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 2803.25 | 3077.85 | 0 | 0 | Si |  | 274.6 | 0
321 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | (en blanco) | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | ANI | MHC | 3095.54 | 3623.45 | 3110.85 | 3650 | Si | Si | 527.91 | 539.15
322 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | (en blanco) | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | ANI | MHC | 3623.45 | 4230.05 | 3650 | 4237.95 | Si | Si | 606.6 | 587.95
323 | CP3-UF3.1-SCN-041 | (en blanco) | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | Segunda calzada | MHC | 4230.05 | 4279.67 | 0 | 0 | No |  | 49.62 | 0
324 | CP3-UF3.1-SCN-041 | (en blanco) | 0 | Segunda calzada | MHC | 4322.74 | 4358.12 | 0 | 0 | No |  | 35.38 | 0
325 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | (en blanco) | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | ANI | MHC | 4230.05 | 4340 | 4237.95 | 4541.85 | Si | Si | 109.95 | 303.9
326 | CP3-UF3.1-SCN-040 | (en blanco) | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | Segunda calzada | MHC | 4358.12 | 4530.06 | 0 | 0 | No |  | 171.94 | 0
327 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | (en blanco) | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | ANI | MHC | 4530.58 | 5296.16 | 4691.1 | 4874.27 | Si |  | 765.58 | 183.17
328 | CP3-UF3.1-SCN-039 | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5296.16 | 5551.16 | 0 | 0 | No |  | 255 | 0
329 | CP3-UF3.1-SCN-039A | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5551.16 | 5591.26 | 0 | 0 | No |  | 40.1 | 0
330 | CP3-UF3.1-SCN-039B | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5591.26 | 5621.23 | 0 | 0 | No |  | 29.97 | 0
331 | CP3-UF3.1-SCN-039C | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5621.23 | 5651.19 | 0 | 0 | No |  | 29.96 | 0
332 | CP3-UF3.1-SCN-039D | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5651.19 | 5926.29 | 0 | 0 | No |  | 275.1 | 0
333 | CP3-UF3.1-SCN-039E | (en blanco) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5926.29 | 6013.62 | 0 | 0 | No |  | 87.33 | 0
334 | CP3-UF3.1-SCN-039F | (en blanco) | MUNICIPIO DE MANIZALES | Segunda calzada | MHC | 6013.62 | 6106.57 | 0 | 0 | No |  | 92.95 | 0
335 | CP3-UF3.1-CM-041 | (en blanco) | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | ANI | MHC | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 4+820 km | 5+758,2 km | Si | Si | 215.47 | 938.2
336 | CP3-UF3.1-CM-041 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
337 | CP3-UF3.1-CM-040 | (en blanco) | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | ANI | MHC | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | Si |  | 0 | 361.8
338 | CP3-UF3.1-SCN-038 | (en blanco) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | Segunda calzada | MHC | 6106.57 | 6183.51 | 0 | 0 | No |  | 76.94 | 0
339 | CP3-UF3.1-CM-039 | (en blanco) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | ANI | MHC | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | Si |  | 0 | 459.25
340 | CP3-UF3.1-SCN-037 | (en blanco) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | Segunda calzada | MHC | 6183.51 | 6579.03 | 0 | 0 | No |  | 395.52 | 0
341 | CP3-UF3.1-CM-038 | (en blanco) | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | ANI | MHC | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | Si | Si | 0 | 1089.1
342 | CP3-UF3.1-SCN-036 | (en blanco) | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | Segunda calzada | MHC | 6579.03 | 7016.2 | 0 | 0 | No | Si | 437.17 | 0
343 | CP3-UF3.1-SCN-035 | (en blanco) | VIROS Y CIA S. EN C.A. | Segunda calzada | MHC | 7016.2 | 7373.33 | 0 | 0 | No | Si | 357.13 | 0
344 | CP3-UF3.1-SCN-034 | (en blanco) | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | No | Si | 0 | 401.53
345 | CP3-UF3.1-SCN-033 | (en blanco) | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | No |  | 0 | 347.45
346 | CP3-UF3.1-SCN-033A | (en blanco) | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | No |  | 0 | 110.8
347 | CP3-UF3.1-CM-037 | (en blanco) | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | ANI | MHC | 7373.33 | 8079.39 | 0 | 0 | Si | Si | 706.06 | 0
348 | CP3-UF3.1-CM-036 | (en blanco) | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | ANI | MHC | 8079.39 | 8106.39 | 0 | 0 | Si |  | 27 | 0
349 | CP3-UF3.1-CM-035 | (en blanco) | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | Escritura | MHC | 8106.39 | 8518.39 | 0 | 0 | Si |  | 412 | 0
350 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | (en blanco) | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | Expropiacion | MHC | 8518.39 | 8652.7 | 8528.25 | 8655.2 | Si |  | 134.31 | 126.95
351 | CP3-UF3.1-CM-034 | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 8652.7 | 8954.07 | 0 | 0 | Si |  | 301.37 | 0
352 | CP3-UF3.1-CM-033 | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 8954.07 | 9018.78 | 0 | 0 | Si |  | 64.71 | 0
353 | CP3-UF3.1-CM-032 | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 9018.78 | 9248.98 | 0 | 0 | Si |  | 230.2 | 0
354 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | (en blanco) | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | ANI | MECO | 9806.8 | 9941.82 | 0 | 0 | Si | Si | 135.02 | 0
355 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | (en blanco) | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | ANI | MECO | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | Si |  | 0 | 199.63
356 | CP3-UF3.1-SCN-030 | (en blanco) | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | No |  | 0 | 80.42
357 | CP3-UF3.1-CM-031 | (en blanco) | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | ANI | MECO | 9656.95 | 9667.45 | 0 | 0 | Si |  | 10.5 | 0
358 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 9248.98 | 9656.95 | 8655.2 | 8997.37 | Si |  | 407.97 | 342.17
359 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | (en blanco) | 0 | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | Si |  | 0 | 195.69
360 | CP3-UF3.1-CM-029 | (en blanco) | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | Registro | MECO | 9667.45 | 9738.6 | 0 | 0 | Si |  | 71.15 | 0
361 | CP3-UF3.1-CM-027 | (en blanco) | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | Insumo | MECO | 9711.11 | 9762.7 | 0 | 0 | Si |  | 51.59 | 0
362 | CP3-UF3.1-CM-028 | (en blanco) | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | Expropiacion | MECO | 9743.93 | 9762.7 | 0 | 0 | Si |  | 18.77 | 0
363 | CP3-UF3.1-CM-026 | (en blanco) | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | Avaluo lonja | MECO | 9767.37 | 9806.8 | 0 | 0 | Si |  | 39.43 | 0
364 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | Si |  | 0 | 454.52
365 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | (en blanco) | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | Insumo | MECO | 9944.6 | 10042.6 | 9928.7 | 10017.6 | Si |  | 98 | 88.9
366 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | (en blanco) | ANA LYDA RIOS SALAZAR | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | Si |  | 0 | 12.98
367 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | (en blanco) | ANA LYDA RIOS SALAZAR | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | Si |  | 0 | 60.39
368 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | (en blanco) | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | Si |  | 0 | 18.78
369 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | (en blanco) | JOSE HOMERO RAMIREZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | Si | Si | 0 | 11.9
370 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | (en blanco) | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | Si | Si | 0 | 20.32
371 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | (en blanco) | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | Si |  | 0 | 11.44
372 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | (en blanco) | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | Si | Si | 0 | 10.19
373 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | (en blanco) | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | Si |  | 0 | 9.97
374 | CP3-UF3.1-SCN-021 | (en blanco) | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | No |  | 0 | 16.68
375 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | (en blanco) | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | ANI | MECO | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | Si |  | 0 | 16.61
376 | CP3-UF3.1-SCN-019 | (en blanco) | ELSY AMADOR GOMEZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | No |  | 0 | 3.36
377 | CP3-UF3.1-SCN-018 | (en blanco) | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | No |  | 0 | 9.41
378 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | (en blanco) | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | Avaluo lonja | MECO | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | Si |  | 0 | 17.1
379 | CP3-UF3.1-SCN-017 | (en blanco) | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | No |  | 0 | 6.95
380 | CP3-UF3.1-SCN-015 | (en blanco) | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | No |  | 0 | 11.9
381 | CP3-UF3.1-SCN-014 | (en blanco) | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | No |  | 0 | 11.03
382 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | (en blanco) | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | Si |  | 0 | 18.928
383 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | (en blanco) | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | previa aprobacion | MECO | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | Si |  | 0 | 13.97
384 | CP3-UF3.1-SCN-011 | (en blanco) | JHON FABER FRANCO CARDONA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | No |  | 0 | 17.17
385 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | (en blanco) | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | ANI | MECO | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | Si |  | 0 | 8.2
386 | CP3-UF3.1-SCN-009 | (en blanco) | CATASTRAL VACANTE | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | No |  | 0 | 8.11
387 | CP3-UF3.1-SCN-008 | (en blanco) | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | No |  | 0 | 18.5
388 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | (en blanco) | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | ANI | MECO | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | Si |  | 0 | 10.3
389 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | (en blanco) | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | ANI | MECO | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | Si |  | 0 | 18.89
390 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | (en blanco) | ELSY AMADOR GOMEZ | Avaluo 898 | MECO | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | Si | Si | 0 | 10.85
391 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | (en blanco) | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | Ofertas | MECO | 10315.03 | 10513 | 10305.52 | 10531.92 | No |  | 197.97 | 226.4
392 | CP3-UF3.1-SCN-003 | (en blanco) | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | No |  | 0 | 44.3
393 | CP3-UF3.1-CM-025A | (en blanco) | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | Ofertas | MECO | 10042.6 | 10113 | 10187.85 | 10294.3 | Si |  | 70.4 | 106.45
394 | CP3-UF3.1-CM-025A | (en blanco) | 0 | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
395 | CP3-UF3.1-CM-025B | (en blanco) | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | ANI | MECO | 10113 | 10187.85 | 0 | 0 | Si |  | 74.85 | 0
396 | CP3-UF3.1-CM-022 | (en blanco) | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | ANI | MECO | 10513 | 10567.7 | 0 | 0 | Si |  | 54.7 | 0
397 | CP3-UF3.1-CM-021 | (en blanco) | GLORIA INES DIAZ | Sale de la tira | MECO | 10549.3 | 10558 | 0 | 0 | Si |  | 8.7 | 0
398 | CP3-UF3.1-CM-020 | (en blanco) | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | Insumo | MECO | 10554.42 | 10580.08 | 0 | 0 | Si | Si | 25.66 | 0
399 | CP3-UF3.1-CM-019 | (en blanco) | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | ANI | MECO | 10580.08 | 10606.64 | 0 | 0 | Si | Si | 26.56 | 0
400 | CP3-UF3.1-CM-017 | (en blanco) | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | ANI | MECO | 10606.64 | 10663.79 | 0 | 0 | Si |  | 57.15 | 0
401 | CP3-UF3.1-CM-016A | (en blanco) | ROSMIRA ROJAS | ANI | MECO | 10636.4 | 10664.79 | 0 | 0 | Si |  | 28.39 | 0
402 | CP3-UF3.1-CM-016B | (en blanco) | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | ANI | MECO | 10629.08 | 10636.4 | 0 | 0 | Si |  | 7.32 | 0
403 | CP3-UF3.1-CM-015 | (en blanco) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10675.43 | 10743.84 | 0 | 0 | Si | Si | 68.41 | 0
404 | CP3-UF3.1-SCN-002 | (en blanco) | ALVARO GUZMAN AGUILAR | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | No |  | 0 | 95.97
405 | CP3-UF3.1-CM-014 | (en blanco) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10743.84 | 11720 | 0 | 0 | Si | Si | 976.16 | 0
406 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | (en blanco) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10669.37 | 11458.87 | 10672.18 | 11427.8 | Si | Si | 789.5 | 755.62
407 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | (en blanco) | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | ANI | MECO | 11458.87 | 11864.1 | 11427.8 | 11857.07 | Si | Si | 405.23 | 429.27
408 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | Si |  | 0 | 60.26
409 | CP3-UF3.1-SCN-001A | (en blanco) | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | Segunda calzada | MECO | 12110 | 12667.65 | 0 | 0 | No | Si | 557.65 | 0
410 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | (en blanco) | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 11813.35 | 12112.55 | 11839.41 | 12082.03 | Si | Si | 299.2 | 242.62
411 | CP3-UF3.1-CM-013 | (en blanco) | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | ANI | MECO | 12112.55 | 12747.65 | 0 | 0 | Si | Si | 635.1 | 0
412 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | (en blanco) | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | ANI | MECO | 12749.26 | 13321.62 | 12669.32 | 13546.89 | Si |  | 572.36 | 877.57
413 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | (en blanco) | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | ANI | MECO | 13321.62 | 14216.46 | 13359.84 | 14591.73 | Si | Si | 894.84 | 1231.89
414 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | Si |  | 0 | 713.79
415 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | (en blanco) | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | ANI | MECO | 14726.72 | 15395.05 | 14698.54 | 15404.05 | Si | Si | 668.33 | 705.51
416 | CP3-UF3.1-CM-012 | (en blanco) | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | ANI | MECO | 14216.45 | 14617.95 | 0 | 0 | Si |  | 401.5 | 0
417 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (en blanco) | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | Promesa | MECO | 14617.95 | 14726.72 | 14571.93 | 14691.26 | Si | Si | 108.77 | 119.33
418 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (en blanco) | 0 | Promesa | MECO | 15600.04 | 15744.89 | 15676.94 | 15840.75 | Si |  | 144.85 | 163.81
419 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (en blanco) | 0 | Promesa | MECO | 30306.43 | 30344.95 | 30315.07 | 30425.11 | Si |  | 38.52 | 110.04
420 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | (en blanco) | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | ANI | MECO | 15299.73 | 15600.04 | 15301.78 | 15609.56 | Si |  | 300.31 | 307.78
421 | CP3-UF3.1-CM-007 | (en blanco) | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | Promesa | MECO | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | Si |  | 0 | 186.16
422 | CP3-UF3.1-CM-011 | (en blanco) | ELKIN DIARIO ESPINAL | ANI | MECO | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | Si |  | 0 | 18.79
423 | CP3-UF3.1-CM-010 | (en blanco) | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | ANI | MECO | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | Si |  | 0 | 20.06
424 | CP3-UF3.1-CM-009 | (en blanco) | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | ANI | MECO | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | Si |  | 0 | 24.3
425 | CP3-UF3.1-CM-008 | (en blanco) | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | ANI | MECO | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | Si |  | 0 | 22.58
426 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (en blanco) | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | ANI | MECO | 15744.89 | 16455.28 | 15770.02 | 16455.28 | Si | Si | 710.39 | 685.26
427 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 29900 | 30306.56 | 29900 | 30181.08 | Si |  | 406.56 | 281.08
428 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | Si |  | 0 | 74.09
429 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (en blanco) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | Si |  | 0 | 59.96
430 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | (en blanco) | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | ANI | MECO | 30344.95 | 30480.61 | 30425.11 | 30478.47 | Si |  | 135.66 | 53.36
431 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | (en blanco) | ESTRADA ESTRADA S EN C | Insumo | MECO | 30480.82 | 32469.25 | 30440 | 31277.9 | Si | Si | 1988.43 | 837.9
432 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | (en blanco) | 0 | Insumo | MECO | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | Si |  | 0 | 530.5
433 | CP3-UF3.1-CM-005 | (en blanco) | MUNICIPIO NEIRA | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | Si |  | 0 | 292.13
434 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | (en blanco) | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | ANI | CONDOR | 32464.6 | 32866.34 | 32458.7 | 32862 | Si | Si | 401.74 | 403.3
435 | CP3-UF3.1-SCN-001 | (en blanco) | ADRIANA MORALES ACOSTA | Segunda calzada | CONDOR | 32872.65 | 32890 | 0 | 0 | No |  | 17.35 | 0
436 | CP3-UF3.1-INT-001 | (en blanco) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | Si |  | 0 | 33
437 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | (en blanco) | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | ANI | CONDOR | 32908.7 | 33058.5 | 32895.15 | 33066.3 | Si | Si | 149.8 | 171.15
438 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | (en blanco) | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | ANI | CONDOR | 33115.02 | 33213.11 | 33120.2 | 33224.31 | Si |  | 98.09 | 104.11
439 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 33204.07 | 33213.11 | 33200.42 | 33224.31 | Si |  | 9.04 | 23.89
440 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | (en blanco) | MARIELA ZULUAGA MEJIA | ANI | CONDOR | 33171.9 | 33209.66 | 33181.8 | 33200.05 | Si | Si | 37.76 | 18.25
441 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | (en blanco) | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | ANI | CONDOR | 33232.2 | 33898.89 | 33256.83 | 33882.99 | Si | Si | 666.69 | 626.16
442 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | (en blanco) | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | Si |  | 0 | 19.78
443 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | (en blanco) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 33475.68 | 33706.2 | 33902.77 | 34174.27 | Si | Si | 230.52 | 271.5
444 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | (en blanco) | 0 | Ofertas | CONDOR | 33898.89 | 34133.71 | 0 | 0 | Si |  | 234.82 | 0
445 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | (en blanco) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | Si | Si | 0 | 632.54
446 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | (en blanco) | AGRONUEVOMUNDO S A | Insumo | CONDOR | 34113.75 | 34167.97 | 0 | 0 | Si |  | 54.22 | 0
447 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | (en blanco) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 34133.71 | 34622.41 | 0 | 0 | Si | Si | 488.7 | 0
448 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | (en blanco) | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | Ofertas | CONDOR | 34657.21 | 34807.15 | 0 | 0 | Si |  | 149.94 | 0
449 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | (en blanco) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 34622.41 | 34657.21 | 0 | 0 | Si | Si | 34.8 | 0
450 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | (en blanco) | OMAR CASTRO GARCIA | Ofertas | CONDOR | 34820.83 | 35369.45 | 34806.81 | 35968.6 | Si |  | 548.62 | 1161.79
451 | CP3-UF3.1-SCN-042 | (en blanco) | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | Segunda calzada | CONDOR | 35369.45 | 35417.8 | 0 | 0 | No |  | 48.35 | 0
452 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | (en blanco) | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | Expropiacion | CONDOR | 35417.8 | 35975.58 | 0 | 0 | Si | Si | 557.78 | 0
453 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | (en blanco) | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | Expropiacion | CONDOR | 35975.58 | 36397.8 | 0 | 0 | Si | Si | 422.22 | 0
454 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | (en blanco) | MEJÍA Y CIA S. C. A | ANI | CONDOR | 36396.6 | 37+469,63 km | 36366.55 | 37422.67 | Si |  | 1073.03 | 1056.12
455 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | (en blanco) | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | Promesa | CONDOR | 37470.48 | 40093.5 | 39885.83 | 40100 | Si |  | 2623.02 | 214.17
456 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | (en blanco) | 0 | Promesa | CONDOR | 40194 | 40242.33 | 40225.05 | 40228.9 | Si |  | 48.33 | 3.85
Total general | [11 empty] | 28148.63 | 25261.098

## RA UF3,2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.2
K0+000 K7+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 58 |  | #REF! | #REF! |  | 53 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 7592.55 | 7147.7 | 5429.67 | 4081.08
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21.2957 | #DIV/0! | 15.2292 | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 2225.11 | 3266.22
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -2030% | #DIV/0! | -1423% | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF3,2
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
457 | CP3-UF3.2-DC-051 | (en blanco) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Insumo | MHC | 0 | 112.93 | 0 | 0 | Si | Si | 112.93 | 0
458 | CP3-UF3.2-DC-050 | (en blanco) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 112.93 | 171.75 | 0 | 0 | Si | Si | 58.82 | 0
459 | CP3-UF3.2-DC-049 | (en blanco) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 171.75 | 332.84 | 0 | 0 | Si | Si | 161.09 | 0
| CP3-UF3.2-DC-049A | (en blanco) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 92.6 | 154.83 | 0 | 199.6 | #N/D |  | 62.23 | 199.6
460 | CP3-UF3.2-DC-048A | (en blanco) | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | ANI | MHC | 27.98 | 326.19 | 0 | 0 | Si | Si | 298.21 | 0
461 | CP3-UF3.2-DC-048 | (en blanco) | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | ANI | MHC | 331.8 | 1874.7 | 0 | 1779.5 | Si | Si | 1542.9 | 1779.5
462 | CP3-UF3.2-DC-044A | (en blanco) | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | ANI | MHC | 1758.4 | 1990 | 0 | 0 | Si | Si | 231.6 | 0
463 | CP3-UF3.2-DC-044B | (en blanco) | SMCM S.A.S | Insumo | MHC | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | Si |  | 0 | 318.6
464 | CP3-UF3.2-DC-047 | (en blanco) | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | ANI | MHC | 1990 | 2074.76 | 0 | 0 | Si |  | 84.76 | 0
465 | CP3-UF3.2-DC-044E | (en blanco) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | ANI | MHC | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | Si |  | 0 | 45.96
466 | CP3-UF3.2-DC-046 | (en blanco) | RAFAEL GIRALDO LLANO | ANI | MHC | 2074.76 | 2168.77 | 0 | 0 | Si |  | 94.01 | 0
467 | CP3-UF3.2-DC-044D | (en blanco) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | Si | Si | 0 | 65.88
468 | CP3-UF3.2-DC-045 | (en blanco) | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | ANI | MHC | 2168.76 | 2274.4 | 0 | 0 | Si | Si | 105.64 | 0
469 | CP3-UF3.2-DC-043 | (en blanco) | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | ANI | MHC | 2279.45 | 2326.52 | 0 | 0 | Si | Si | 47.07 | 0
470 | CP3-UF3.2-DC-044C | (en blanco) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | Si | Si | 0 | 120.44
471 | CP3-UF3.2-DC-041 | (en blanco) | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | ANI | MHC | 2326.52 | 2398.57 | 0 | 0 | Si | Si | 72.05 | 0
472 | CP3-UF3.2-DC-039 | (en blanco) | CONDOMINO EL AGRADO | Insumo | MHC | 2398.57 | 2539.38 | 0 | 0 | Si | Si | 140.81 | 0
473 | CP3-UF3.2-DC-038A | (en blanco) | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | ANI | MHC | 2505.95 | 2546.66 | 0 | 0 | Si |  | 40.71 | 0
474 | CP3-UF3.2-DC-036A | (en blanco) | JORGE MANRIQUE ANDRADE | ANI | MHC | 2539.38 | 2636.9 | 2546.66 | 2664.21 | Si |  | 97.52 | 117.55
475 | CP3-UF3.2-DC-035 | (en blanco) | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | Escritura | MHC | 2664.21 | 2750 | 0 | 0 | Si | Si | 85.79 | 0
476 | CP3-UF3.2-DC-031 | (en blanco) | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | ANI | MHC | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | Si |  | 0 | 545.25
477 | CP3-UF3.2-DC-033A | (en blanco) | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | ANI | MHC | 2713.3 | 2757.9 | 0 | 0 | Si |  | 44.6 | 0
478 | CP3-UF3.2-DC-033B | (en blanco) | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | ANI | MHC | 2711.8 | 2756.86 | 0 | 0 | Si |  | 45.06 | 0
479 | CP3-UF3.2-DC-033 | (en blanco) | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | Si |  | 0 | 45.06
480 | CP3-UF3.2-DC-034 | (en blanco) | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | ANI | MHC | 2713.3 | 2757.9 | 2751.47 | 2898.18 | Si |  | 44.6 | 146.71
481 | CP3-UF3.2-DC-033C | (en blanco) | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | Expropiacion | MHC | 2762.61 | 2812.66 | 0 | 0 | Si |  | 50.05 | 0
482 | CP3-UF3.2-DC-032 | (en blanco) | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | ANI | MHC | 2804.4 | 2863.76 | 0 | 0 | Si |  | 59.36 | 0
483 | CP3-UF3.2-DC-030 | (en blanco) | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | ANI | MHC | 2812.66 | 2878 | 3190 | 3210.4 | Si | Si | 65.34 | 20.4
484 | CP3-UF3.2-DC-030 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 3125 | 3170 | 0 | 0 | Si |  | 45 | 0
485 | CP3-UF3.2-DC-029 | (en blanco) | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | ANI | MHC | 2918.07 | 3094.06 | 2867.53 | 3208.75 | Si | Si | 175.99 | 341.22
486 | CP3-UF3.2-DC-028 | (en blanco) | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | ANI | MHC | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | Si | Si | 0 | 360.51
487 | CP3-UF3.2-DC-026 | (en blanco) | BENTEHE S A S | ANI | MHC | 3170 | 3889.2 | 3210.4 | 3279.25 | Si | Si | 719.2 | 68.85
488 | CP3-UF3.2-DC-027 | (en blanco) | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | ANI | MHC | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | Si |  | 0 | 95.08
489 | CP3-UF3.2-DC-024 | (en blanco) | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | Avaluo 898 | MHC | 3932.25 | 4016 | 3694.68 | 4071.64 | Si | Si | 83.75 | 376.96
490 | CP3-UF3.2-DC-024 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | Si |  | 0 | 109.6
491 | CP3-UF3.2-DC-025 | (en blanco) | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | Escritura | MHC | 3941.84 | 4156.4 | 4106.68 | 4156.23 | Si | Si | 214.56 | 49.55
492 | CP3-UF3.2-DC-023 | (en blanco) | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | ANI | MHC | 4156.4 | 4552.05 | 4156.23 | 4505 | Si |  | 395.65 | 348.77
493 | CP3-UF3.2-DC-022 | (en blanco) | TRITURADOS M P S S A S | ANI | MHC | 4557.95 | 4629.45 | 4340.6 | 4647.2 | Si | Si | 71.5 | 306.6
494 | CP3-UF3.2-DC-022 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | 0 | 0
495 | CP3-UF3.2-DC-020 | (en blanco) | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | ANI | MHC | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | Si |  | 0 | 56.97
496 | CP3-UF3.2-DC-018 | (en blanco) | PRECONCRETO LTDA | previa aprobacion | MHC | 4629.45 | 4800.3 | 4669.37 | 4856.85 | Si | Si | 170.85 | 187.48
497 | CP3-UF3.2-DC-019B | (en blanco) | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | Promesa | MHC | 4776.2 | 4853.17 | 0 | 0 | Si |  | 76.97 | 0
498 | CP3-UF3.2-DC-017 | (en blanco) | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | ANI | MHC | 4853.17 | 5064.89 | 0 | 0 | Si |  | 211.72 | 0
499 | CP3-UF3.2-DC-016 | (en blanco) | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | Avaluo lonja | MHC | 5265.98 | 5467.4 | 5119.05 | 5511.3 | Si | Si | 201.42 | 392.25
500 | CP3-UF3.2-DC-015 | (en blanco) | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | ANI | MHC | 5150.35 | 5220 | 5511.3 | 6001.75 | Si |  | 69.65 | 490.45
501 | CP3-UF3.2-DC-015 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 5467.4 | 5953.9 | 0 | 0 | Si |  | 486.5 | 0
502 | CP3-UF3.2-DC-013 | (en blanco) | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | ANI | MHC | 0 | 0 | 5972 | 6278 | Si |  | 0 | 306
503 | CP3-UF3.2-DC-014 | (en blanco) | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | ANI | MHC | 5925 | 6280 | 0 | 0 | Si | Si | 355 | 0
504 | CP3-UF3.2-DC-012 | (en blanco) | COMPAÑIA DE JESUS | ANI | MHC | 6280 | 6376.45 | 6981 | 6415.96 | Si | Si | 96.45 | -565.04
505 | CP3-UF3.2-DC-011 | (en blanco) | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | previa aprobacion | MHC | 6450 | 6624.72 | 6409.7 | 6615.9 | Si | Si | 174.72 | 206.2
506 | CP3-UF3.2-DC-010 | (en blanco) | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | ANI | MHC | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | Si |  | 0 | 26.2
507 | CP3-UF3.2-DC-009 | (en blanco) | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | Escritura | MHC | 6604.85 | 6892.65 | 0 | 0 | Si |  | 287.8 | 0
508 | CP3-UF3.2-DC-008 | (en blanco) | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | ANI | MHC | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | Si |  | 0 | 226.78
509 | CP3-UF3.2-DC-005 | (en blanco) | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | Escritura | MHC | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | Si |  | 0 | 141.79
510 | CP3-UF3.2-DC-004 | (en blanco) | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | ANI | MHC | 6925 | 6953.92 | 0 | 0 | Si |  | 28.92 | 0
511 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | (en blanco) | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 110 | Si | Si | 0 | 110
512 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | (en blanco) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | Si |  | 0 | 45.85
513 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | (en blanco) | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | ANI | MHC | 0 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | Si | Si | 243.98 | 260.28
514 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | (en blanco) | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | Insumo | MHC | 6978.8 | 7335.33 | 0 | 0 | Si |  | 356.53 | 0
Total general | [11 empty] | 8011.31 | 7347.3

## RA UF4 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF4
K39+800 K54+331
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 4 |  | 69 |  | #REF! | #REF! |  | 58 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 12767.37 | 18254.78 | 9310.91 | 8853.09
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.93703 | 0.9921 | 0.68335 | 0.48114
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 11
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 858.01 | 128.55 | 4314.47 | 9547.04
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6.297% | 0.7899% | 31.66% | 51.89%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF4
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
515 | CP3-UF4-CMSCN-002 | (en blanco) | INES CASTRO DE PELAEZ | Ofertas | CONDOR | 40283.29 | 40753.26 | 35968.6 | 39885.83 | Si |  | 469.97 | 3917.23
516 | CP3-UF4-CMSCN-002 | (en blanco) | 0 | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | Si |  | 0 | 493.86
517 | CP3-UF4-CM-001 | (en blanco) | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | Si | Si | 0 | 125.05
518 | CP3-UF4-CMSCN-003 | (en blanco) | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | ANI | CONDOR | 40893.89 | 40931.62 | 40900 | 40944.67 | Si | Si | 37.73 | 44.67
519 | CP3-UF4-CMSCN-003 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 40970.86 | 41063.97 | 40986.48 | 41054.36 | Si |  | 93.11 | 67.88
520 | CP3-UF4-SCN-001 | (en blanco) | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | No | Si | 0 | 128.55
521 | CP3-UF4-CMSCN-004 | (en blanco) | JOSE MODANO GUEVARA | Insumo | CONDOR | 41063.97 | 41203.7 | 41054.36 | 41196.8 | Si |  | 139.73 | 142.44
522 | CP3-UF4-SCN-002 | (en blanco) | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | Segunda calzada | CONDOR | 41291.75 | 41402.25 | 0 | 0 | No | Si | 110.5 | 0
523 | CP3-UF4-CMSCN-005 | (en blanco) | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | ANI | CONDOR | 41203.73 | 42157.19 | 41196.8 | 42149.25 | Si |  | 953.46 | 952.45
524 | CP3-UF4-CMSCN-006 | (en blanco) | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | ANI | CONDOR | 42157.19 | 42268.95 | 42149.25 | 42247.6 | Si | Si | 111.76 | 98.35
525 | CP3-UF4-CMSCN-007 | (en blanco) | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | Insumo | CONDOR | 42268.95 | 42653.82 | 42247.6 | 42596.9 | Si | Si | 384.87 | 349.3
526 | CP3-UF4-CMSCN-008 | (en blanco) | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | Insumo | CONDOR | 42653.82 | 43202.27 | 42979.1 | 43015.5 | Si | Si | 548.45 | 36.4
527 | CP3-UF4-CM-002 | (en blanco) | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | Si |  | 0 | 60.71
528 | CP3-UF4-CM-003 | (en blanco) | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | Si |  | 0 | 14.9
529 | CP3-UF4-CM-004 | (en blanco) | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | Si |  | 0 | 12.16
530 | CP3-UF4-CM-005 | (en blanco) | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | Si |  | 0 | 15.33
531 | CP3-UF4-CM-006 | (en blanco) | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | Si |  | 0 | 14.15
532 | CP3-UF4-CM-007 | (en blanco) | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | Avaluo lonja | CONDOR | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | Si |  | 0 | 21.54
533 | CP3-UF4-CM-008 | (en blanco) | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | Si |  | 0 | 18.52
534 | CP3-UF4-CM-009 | (en blanco) | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | Si |  | 0 | 14.79
535 | CP3-UF4-CM-010 | (en blanco) | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | Si |  | 0 | 22.1
536 | CP3-UF4-CM-011 | (en blanco) | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | previa aprobacion | CONDOR | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | Si |  | 0 | 127.17
537 | CP3-UF4-CM-012 | (en blanco) | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | Si |  | 0 | 196.06
538 | CP3-UF4-CM-013 | (en blanco) | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | Si |  | 0 | 35.92
539 | CP3-UF4-CMSCN-009 | (en blanco) | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | ANI | CONDOR | 43215.82 | 43576.9 | 43201.9 | 43337.1 | Si |  | 361.08 | 135.2
540 | CP3-UF4-CMSCN-009A | (en blanco) | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | ANI | CONDOR | 43266.3 | 43270.3 | 0 | 0 | Si |  | 4 | 0
541 | CP3-UF4-CMSCN-009B | (en blanco) | MERY ALCALDE HENAO | ANI | CONDOR | 43270.3 | 43280 | 0 | 0 | Si |  | 9.7 | 0
542 | CP3-UF4-CMSCN-009C | (en blanco) | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | ANI | CONDOR | 43280 | 43290.4 | 0 | 0 | Si |  | 10.4 | 0
543 | CP3-UF4-CMSCN-026 | (en blanco) | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | Avaluo 898 | CONDOR | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | #N/D |  | 0 | 16.8
544 | CP3-UF4-CM-014A | (en blanco) | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | Si |  | 0 | 124.77
545 | CP3-UF4-CM-014A | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | Si |  | 0 | 172.9
546 | CP3-UF4-CM-014B | (en blanco) | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | Si |  | 0 | 14.2
547 | CP3-UF4-CM-014C | (en blanco) | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | Si | Si | 0 | 9.9
548 | CP3-UF4-CM-014D | (en blanco) | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | Si |  | 0 | 60.43
549 | CP3-UF4-CMSCN-012 | (en blanco) | EUNICE BUENO PESCADOR | ANI | CONDOR | 43576.9 | 43697.46 | 0 | 0 | Si |  | 120.56 | 0
550 | CP3-UF4-SCN-005 | (en blanco) | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | Segunda calzada | CONDOR | 43697.45 | 44361.1 | 0 | 0 | No |  | 663.65 | 0
551 | CP3-UF4-CM-015 | (en blanco) | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | Si |  | 0 | 566.88
552 | CP3-UF4-CM-015A | (en blanco) | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | Si |  | 0 | 41.6
553 | CP3-UF4-CM-016 | (en blanco) | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | Si |  | 0 | 14.19
554 | CP3-UF4-CM-017 | (en blanco) | OSCAR FLOREZ CARDONA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | Si | Si | 0 | 26.45
555 | CP3-UF4-CM-017A | (en blanco) | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | Si |  | 0 | 52.15
556 | CP3-UF4-CM-018 | (en blanco) | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | Si | Si | 0 | 106.65
557 | CP3-UF4-CM-019 | (en blanco) | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | Insumo | CONDOR | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | Si | Si | 0 | 118.58
558 | CP3-UF4-CM-020 | (en blanco) | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | Si |  | 0 | 33.03
559 | CP3-UF4-CM-021 | (en blanco) | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | Si |  | 0 | 63.42
560 | CP3-UF4-CM-022 | (en blanco) | DIANA LUCIA ARIAS MESA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | Si |  | 0 | 15.16
561 | CP3-UF4-CM-023 | (en blanco) | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | Si |  | 0 | 81.7
562 | CP3-UF4-CMSCN-014 | (en blanco) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo lonja | CONDOR | 44376.3 | 44668.22 | 0 | 0 | Si | Si | 291.92 | 0
563 | CP3-UF4-SCN-006 | (en blanco) | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | Segunda calzada | CONDOR | 44668.22 | 44704.08 | 0 | 0 | No |  | 35.86 | 0
564 | CP3-UF4-CMSCN-016 | (en blanco) | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | Promesa | CONDOR | 44734.27 | 45607.47 | 44690.94 | 45848.5 | Si | Si | 873.2 | 1157.56
565 | CP3-UF4-CMSCN-017 | (en blanco) | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | Promesa | CONDOR | 45607.47 | 46107.76 | 45594.81 | 45763.2 | Si | Si | 500.29 | 168.39
566 | CP3-UF4-CMSCN-018 | (en blanco) | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | Promesa | CONDOR | 46107.76 | 47599.54 | 45848.5 | 47605.53 | Si | Si | 1491.78 | 1757.03
567 | CP3-UF4-CMSCN-019 | (en blanco) | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | ANI | CONDOR | 47599.54 | 49929.79 | 47605.53 | 48440.09 | Si | Si | 2330.25 | 834.56
568 | CP3-UF4-CMSCN-019 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | Si |  | 0 | 518.89
569 | CP3-UF4-CM-025 | (en blanco) | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | Si | Si | 0 | 816.98
570 | CP3-UF4-CMSCN-020 | (en blanco) | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | ANI | CONDOR | 49933.16 | 50017.73 | 49923.82 | 50012.2 | Si |  | 84.57 | 88.38
571 | CP3-UF4-CMSCN-021 | (en blanco) | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | ANI | CONDOR | 50017.73 | 50668.53 | 50012.2 | 50672.86 | Si |  | 650.8 | 660.66
572 | CP3-UF4-CMSCN-022 | (en blanco) | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | ANI | CONDOR | 50668.53 | 51261.01 | 50672.86 | 51269 | Si |  | 592.48 | 596.14
573 | CP3-UF4-CMSCN-023 | (en blanco) | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | ANI | CONDOR | 51261.01 | 51723.1 | 0 | 0 | Si | Si | 462.09 | 0
574 | CP3-UF4-CM-026 | (en blanco) | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | Si | Si | 0 | 1095.8
575 | CP3-UF4-SCN-004 | (en blanco) | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | Segunda calzada | CONDOR | 51760.5 | 51808.5 | 0 | 0 | No | Si | 48 | 0
576 | CP3-UF4-CMSCN-024 | (en blanco) | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | ANI | CONDOR | 51723.1 | 51759.7 | 51727.1 | 51768.9 | Si | Si | 36.6 | 41.8
577 | CP3-UF4-CMSCN-024 | (en blanco) | 0 | ANI | CONDOR | 52214.5 | 52339.6 | 52210.15 | 52351.58 | Si |  | 125.1 | 141.43
578 | CP3-UF4-CMSCN-025 | (en blanco) | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | ANI | CONDOR | 52364.73 | 54448.2 | 52383.83 | 52963.36 | Si | Si | 2083.47 | 579.53
579 | CP3-UF4-CM-027 | (en blanco) | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | Si | Si | 0 | 1155.44
580 | CP3-UF4-CM-028 | (en blanco) | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | Si | Si | 0 | 105.4
581 | CP3-UF4-CM-029 | (en blanco) | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | Si | Si | 0 | 65.8
582 | CP3-UF4-CM-030 | (en blanco) | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | Si |  | 0 | 21.9
583 | CP3-UF4-CM-031 | (en blanco) | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | Si | Si | 0 | 30.9
Total general | [11 empty] | 13625.38 | 18400.13

## RA UF5 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF5
K54+400 K106+500
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 41327.56 | 42798.05 | 29955.39 | 32696.64
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5696.81 | 9926.21 | 65317.87 | 72751.88
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF5
Valores
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA FINAL DER | ABSCISA INICIAL DER | Disponibilidad | PIV | Socio | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Mejoras
584 | CP3-UF5-CM-001 | Redes | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | Ofertas | 0 | 0 | 54555.83 | 54440 | No |  | CONDOR | 0 | 115.83 | 1
585 | CP3-UF5-CMSCN-001 | Redes | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | Insumo | 54531 | 54867.49 | 54867.88 | 54533 | No |  | CONDOR | 336.49 | 334.88 | 21
586 | CP3-UF5-CMSCN-002 | Redes / Escuela | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 54867.15 | 55043.4 | 55043.5 | 54878.6 | Si | Si | CONDOR | 176.25 | 164.9 | 1
587 | CP3-UF5-CMSCN-003 | Redes | PROMOTORA EMPRESARIAL | Expropiacion | 55080.67 | 55266.42 | 55303.34 | 55084.52 | Si | Si | CONDOR | 185.75 | 218.82 | 0
588 | CP3-UF5-CMSCN-003A | (en blanco) | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | previa aprobacion | 55321.95 | 55353.72 | 370 | 0 | No |  | CONDOR | 31.77 | 370 | 0
589 | CP3-UF5-CMSCN-004 | (en blanco) | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | Avaluo 898 | 55353.73 | 55464.73 | 55461.92 | 55304.82 | Si |  | CONDOR | 111 | 157.1 | 3
590 | CP3-UF5-CMSCN-004 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | 61600 | 61928.98 | 61823.22 | 61600 | Si |  | CONDOR | 328.98 | 223.22 | 3
591 | CP3-UF5-CM-006 | (en blanco) | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | Insumo | 0 | 0 | 61890.53 | 61825.37 | Si |  | CONDOR | 0 | 65.16 | 0
592 | CP3-UF5-CMSCN-005 | (en blanco) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 61928.5 | 62157.9 | 62021.55 | 61965 | Si | Si | CONDOR | 229.4 | 56.55 | 2
593 | CP3-UF5-CMSCN-005 | (en blanco) | 0 | ANI | 62273.8 | 62695.3 | 62686.9 | 62425.7 | Si | Si | CONDOR | 421.5 | 261.2 | 2
594 | CP3-UF5-CM-008 | (en blanco) | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62110.24 | 62026.97 | No |  | CONDOR | 0 | 83.27 | 8
595 | CP3-UF5-CMSCN-006 | (en blanco) | NIDIA RAMIREZ MEJIA | Avaluo lonja | 62111.33 | 62378.27 | 62281.35 | 62152.85 | Si | Si | CONDOR | 266.94 | 128.5 | 0
596 | CP3-UF5-CM-010 | (en blanco) | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | Ofertas | 0 | 0 | 62637.98 | 62377.07 | No |  | CONDOR | 0 | 260.91 | 14
597 | CP3-UF5-CMSCN-007 | (en blanco) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo lonja | 62695.3 | 63297.14 | 63302.54 | 62686.9 | Si | Si | CONDOR | 601.84 | 615.64 | 11
598 | CP3-UF5-CMSCN-007 | (en blanco) | 0 | Avaluo lonja | 63355.14 | 63381.24 | 63302.54 | 62868.9 | Si | Si | CONDOR | 26.1 | 433.64 | 11
599 | CP3-UF5-CM-031 | (en blanco) | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62859.56 | 62635.26 | No |  | CONDOR | 0 | 224.3 | 43
600 | CP3-UF5-CM-031 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62901.94 | 62872.64 | No |  | CONDOR | 0 | 29.3 | 43
601 | CP3-UF5-CM-031 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62968.05 | 62956.82 | No |  | CONDOR | 0 | 11.23 | 43
602 | CP3-UF5-CM-031 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63122.1 | 63098.78 | No |  | CONDOR | 0 | 23.32 | 43
603 | CP3-UF5-CM-031 | (en blanco) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63412.26 | 63130 | No |  | CONDOR | 0 | 282.26 | 43
604 | CP3-UF5-CM-012 | URT | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | Diagnostico social | 0 | 0 | 62907.85 | 62901.74 | No |  | CONDOR | 0 | 6.11 | 1
605 | CP3-UF5-CM-013 | (en blanco) | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62957.07 | 62950.05 | No |  | CONDOR | 0 | 7.02 | 0
606 | CP3-UF5-CM-014 | (en blanco) | LUZ MARINA OSORIO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62974.78 | 62968.05 | No |  | CONDOR | 0 | 6.73 | 0
607 | CP3-UF5-CM-015 | (en blanco) | LUZ MARINA OSORIO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62982.44 | 62974.78 | No |  | CONDOR | 0 | 7.66 | 0
608 | CP3-UF5-CM-016 | URT | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | previa aprobacion | 0 | 0 | 62992.22 | 62982.44 | No |  | CONDOR | 0 | 9.78 | 0
609 | CP3-UF5-CM-017 | (en blanco) | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 62996.15 | 62991.77 | No |  | CONDOR | 0 | 4.38 | 0
610 | CP3-UF5-CM-018 | Redes | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63000.7 | 62996.15 | No |  | CONDOR | 0 | 4.55 | 0
611 | CP3-UF5-CM-019 | (en blanco) | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63005.43 | 63000.7 | No |  | CONDOR | 0 | 4.73 | 0
612 | CP3-UF5-CM-020 | (en blanco) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63009.66 | 63005.43 | No |  | CONDOR | 0 | 4.23 | 0
613 | CP3-UF5-CM-021 | (en blanco) | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63015.58 | 63009.66 | No |  | CONDOR | 0 | 5.92 | 0
614 | CP3-UF5-CM-022 | (en blanco) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63021.83 | 63015.58 | No |  | CONDOR | 0 | 6.25 | 0
615 | CP3-UF5-CM-023 | (en blanco) | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | Avaluo lonja | 0 | 0 | 63035.2 | 63021.83 | No |  | CONDOR | 0 | 13.37 | 0
616 | CP3-UF5-CM-024 | (en blanco) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63049.69 | 63035.2 | No |  | CONDOR | 0 | 14.49 | 0
617 | CP3-UF5-CM-024A | (en blanco) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63054 | 63049.69 | No |  | CONDOR | 0 | 4.31 | 0
618 | CP3-UF5-CM-025 | (en blanco) | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | Avaluo lonja | 0 | 0 | 63062.84 | 63054 | No |  | CONDOR | 0 | 8.84 | 0
619 | CP3-UF5-CM-026 | (en blanco) | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
620 | CP3-UF5-CM-026A | (en blanco) | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
621 | CP3-UF5-CM-026B | (en blanco) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
622 | CP3-UF5-CM-026C | (en blanco) | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No |  | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
623 | CP3-UF5-CM-027 | (en blanco) | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63084.7 | 63074.68 | No |  | CONDOR | 0 | 10.02 | 0
624 | CP3-UF5-CM-028 | (en blanco) | MARIA IDALY ARICAPA REYES | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63089.92 | 63084.7 | No |  | CONDOR | 0 | 5.22 | 0
625 | CP3-UF5-CM-029 | (en blanco) | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63098.78 | 63089.72 | No |  | CONDOR | 0 | 9.06 | 0
626 | CP3-UF5-CM-030 | (en blanco) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63130 | 63122.1 | No |  | CONDOR | 0 | 7.9 | 0
627 | CP3-UF5-CMSCN-008 | (en blanco) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 63302.54 | 63402.12 | 63407.07 | 63297.14 | Si | Si | CONDOR | 99.58 | 109.93 | 0
628 | CP3-UF5-CMSCN-009 | (en blanco) | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 63407.07 | 63641.68 | 63649.64 | 63412.26 | Si | Si | CONDOR | 234.61 | 237.38 | 0
629 | CP3-UF5-CMSCN-010 | Redes | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | Avaluo 898 | 63658.72 | 64129.26 | 64135.07 | 63663.38 | Si | Si | CONDOR | 470.54 | 471.69 | 3
630 | CP3-UF5-CMSCN-011 | Redes | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | Avaluo lonja | 64129.26 | 64370.25 | 64372.77 | 64135.07 | Si |  | CONDOR | 240.99 | 237.7 | 0
631 | CP3-UF5-CMSCN-012 | Redes | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | Diagnostico social | 64370.24 | 64719.1 | 64728.17 | 64372.62 | Si |  | CONDOR | 348.86 | 355.55 | 7
632 | CP3-UF5-SCN-001 | (en blanco) | 0 | Segunda calzada | 64462 | 64540 | 0 | 0 | No |  | CONDOR | 78 | 0 | 0
633 | CP3-UF5-CMSCN-013 | Redes | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | Escritura | 64724.31 | 65726.1 | 65738.54 | 64732.26 | Si | Si | CONDOR | 1001.79 | 1006.28 | 0
634 | CP3-UF5-CM-038 | Garrucha | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | Insumo | 0 | 0 | 66281.63 | 65761.51 | No |  | CONDOR | 0 | 520.12 | 44
635 | CP3-UF5-CM-038 | Garrucha | 0 | Insumo | 0 | 0 | 67217.2 | 66372.53 | No |  | CONDOR | 0 | 844.67 | 44
636 | CP3-UF5-CMSCN-014 | Redes | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | Expropiacion | 65754.18 | 66649.33 | 66670.84 | 65758.13 | Si |  | CONDOR | 895.15 | 912.71 | 0
637 | CP3-UF5-CMSCN-015 | Redes | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | ANI | 66649.33 | 66918.99 | 66932.72 | 66670.84 | Si | Si | CONDOR | 269.66 | 261.88 | 0
638 | CP3-UF5-CMSCN-016 | Redes | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | Escritura | 66918.99 | 67110.36 | 67123.2 | 66932.72 | Si | Si | CONDOR | 191.37 | 190.48 | 0
639 | CP3-UF5-CMSCN-016 | Redes | 0 | Escritura | 67284.36 | 67663.34 | 67679.5 | 67302.14 | Si | Si | CONDOR | 378.98 | 377.36 | 0
640 | CP3-UF5-CMSCN-017 | (en blanco) | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | Insumo | 67110.36 | 67284.36 | 67302.14 | 67123.2 | No |  | CONDOR | 174 | 178.94 | 0
641 | CP3-UF5-CM-043 | Redes | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | Ofertas | 0 | 0 | 67374.3 | 67217.2 | Si |  | CONDOR | 0 | 157.1 | 0
642 | CP3-UF5-CM-044 | Redes | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | previa aprobacion | 0 | 0 | 67986.2 | 67374.3 | No | Si | CONDOR | 0 | 611.9 | 0
643 | CP3-UF5-CMSCN-018 | Redes | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | ANI | 67663.34 | 67855.73 | 67864.37 | 67679.5 | Si | Si | CONDOR | 192.39 | 184.87 | 0
644 | CP3-UF5-CMSCN-019 | (en blanco) | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | ANI | 67855.73 | 67978.9 | 67984.27 | 67864.37 | Si | Si | CONDOR | 123.17 | 119.9 | 0
645 | CP3-UF5-CMSCN-020 | Redes | RICARDO CADAVID ESTRADA | Insumo | 67978.9 | 69130.04 | 68002.88 | 67986.2 | Si | Si | CONDOR | 1151.14 | 16.68 | 0
646 | CP3-UF5-CMSCN-020 | Redes | 0 | Insumo | 0 | 0 | 68972.86 | 68135.61 | Si | Si | CONDOR | 0 | 837.25 | 0
647 | CP3-UF5-CMSCN-021 | Redes | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 69171.42 | 69740.44 | 69191.53 | 68995.23 | Si |  | CONDOR | 569.02 | 196.3 | 0
648 | CP3-UF5-CMSCN-021 | Redes | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 69768.13 | 69205.9 | Si |  | CONDOR | 0 | 562.23 | 0
649 | CP3-UF5-CMSCN-022 | Redes / SAE | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | Ofertas | 69752.17 | 70009.43 | 70018.9 | 69775.86 | No |  | CONDOR | 257.26 | 243.04 | 1
650 | CP3-UF5-CMSCN-023 | (en blanco) | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | Insumo | 70028.38 | 70079.96 | 70104.07 | 70018.89 | No |  | CONDOR | 51.58 | 85.18 | 0
651 | CP3-UF5-CMSCN-024 | Redes | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | Insumo | 70072.35 | 71037.41 | 71065.74 | 70104.07 | Si | Si | CONDOR | 965.06 | 961.67 | 3
652 | CP3-UF5-CMSCN-024 | Redes | 0 | Insumo | 0 | 0 | 71004.57 | 70473.26 | Si | Si | CONDOR | 0 | 531.31 | 3
653 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 71020 | 72213.5 | 71054.05 | 71004.57 | Si | Si | CONDOR | 1193.5 | 49.48 | 6
654 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 71350.4 | 71290 | Si | Si | CONDOR | 0 | 60.4 | 6
655 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 72124.49 | 71480.69 | Si | Si | CONDOR | 0 | 643.8 | 6
656 | CP3-UF5-CM-053 | (en blanco) | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | Avaluo lonja | 0 | 0 | 72255.56 | 72018.04 | No |  | CONDOR | 0 | 237.52 | 3
657 | CP3-UF5-CMSCN-026 | Redes | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | Avaluo lonja | 72213.48 | 72558.8 | 72583.63 | 72232.57 | No |  | CONDOR | 345.32 | 351.06 | 0
658 | CP3-UF5-CMSCN-027 | ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 72558.7 | 72694.46 | 72715.5 | 72584 | Si | Si | CONDOR | 135.76 | 131.5 | 0
659 | CP3-UF5-CM-056 | Redes / ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 0 | 0 | 72838.9 | 72724.38 | Si |  | CONDOR | 0 | 114.52 | 1
660 | CP3-UF5-CMSCN-028 | Redes / ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 72699.18 | 72818.22 | 0 | 0 | Si |  | CONDOR | 119.04 | 0 | 3
662 | CP3-UF5-CMSCN-030 | Redes | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | Avaluo lonja | 72839 | 73118.05 | 73118.15 | 72839.12 | No |  | CONDOR | 279.05 | 279.03
663 | CP3-UF5-CMSCN-031 | Redes / garrucha | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | Insumo | 73116.98 | 73526.11 | 73548.42 | 73138.2 | No |  | CONDOR | 409.13 | 410.22
664 | CP3-UF5-CMSCN-032 | Redes | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | Avaluo lonja | 73550.08 | 73890.94 | 73890.75 | 73548.42 | No |  | CONDOR | 340.86 | 342.33 | 21
665 | CP3-UF5-CMSCN-033 | Redes / garrucha | CAMPO MORAGAS S A S | Insumo | 73891.41 | 75712.89 | 75765.39 | 73891.41 | Si |  | CONDOR | 1821.48 | 1873.98 | 4
666 | CP3-UF5-CMSCN-034 | Redes | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 75724.1 | 78262.4 | 76758.5 | 75776.16 | Si | Si | CONDOR | 2538.3 | 982.34 | 0
667 | CP3-UF5-CMSCN-034 | Redes | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 78302.22 | 76887.88 | Si | Si | CONDOR | 0 | 1414.34 | 0
668 | CP3-UF5-CMSCN-035 | Garrucha | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 78314.75 | 79521.74 | 79579.17 | 78352 | Si | Si | CONDOR | 1206.99 | 1227.17 | 0
669 | CP3-UF5-CMSCN-036 | Garrucha | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | ANI | 79541 | 80372.12 | 80421.75 | 79588.7 | Si | Si | CONDOR | 831.12 | 833.05 | 0
670 | CP3-UF5-CMSCN-037 | (en blanco) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 80372.12 | 80846.64 | 80895.14 | 80421.75 | Si | Si | CONDOR | 474.52 | 473.39 | 0
671 | CP3-UF5-CMSCN-038 | Garrucha | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Promesa | 80846.64 | 82328.96 | 82360.94 | 80895.14 | Si | Si | CONDOR | 1482.32 | 1465.8 | 0
672 | CP3-UF5-CM-069 | (en blanco) | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | Promesa | 0 | 0 | 81450.66 | 81446.4 | Si | Si | CONDOR | 0 | 4.26 | 0
673 | CP3-UF5-CM-070 | (en blanco) | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | previa aprobacion | 0 | 0 | 81457.02 | 81448.73 | No |  | MECO | 0 | 8.29 | 0
674 | CP3-UF5-CM-071 | (en blanco) | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | Insumo | 0 | 0 | 81473.3 | 81444.41 | No |  | MECO | 0 | 28.89 | 0
675 | CP3-UF5-CMSCN-039 | (en blanco) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | Avaluo lonja | 82381.47 | 83732.23 | 83728.9 | 82380.29 | Si | Si | MECO | 1350.76 | 1348.61 | 1
676 | CP3-UF5-CMSCN-040 | (en blanco) | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | Ofertas | 83728.7 | 84319.17 | 84414.85 | 83872.65 | Si | Si | MECO | 590.47 | 542.2 | 44
677 | CP3-UF5-CMSCN-040 | (en blanco) | 0 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 0 | 0 | 44
678 | CP3-UF5-CM-075 | (en blanco) | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | ANI | 0 | 0 | 83872.53 | 83746.86 | Si |  | MECO | 0 | 125.67 | 1
679 | CP3-UF5-CMSCN-041 | (en blanco) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | Insumo | 84319.13 | 85407.34 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 1088.21 | 0 | #N/A
680 | CP3-UF5-CMSCN-041A | (en blanco) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | Insumo | 85407 | 85866.12 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 459.12 | 0
681 | CP3-UF5-CM-111 | Escuela | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Avaluo lonja | 0 | 0 | 85186.86 | 84412.7 | Si | Si | MECO | 0 | 774.16
682 | CP3-UF5-CM-112 | (en blanco) | MUNICIPIO DE CARAMANTA | previa aprobacion | 0 | 0 | 85302 | 85186.86 | Si |  | MECO | 0 | 115.14 | 0
683 | CP3-UF5-CM-113 | Garrucha | ANA LUZ MONTES VALENCIA | Insumo | 0 | 0 | 85414.4 | 85302 | No |  | MECO | 0 | 112.4 | 0
684 | CP3-UF5-CM-114 | (en blanco) | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | ANI | 0 | 0 | 85553.03 | 85425.05 | Si | Si | MECO | 0 | 127.98 | 0
685 | CP3-UF5-CM-115 | (en blanco) | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 0 | 0 | 86354.19 | 85553.07 | Si | Si | MECO | 0 | 801.12 | 1
686 | CP3-UF5-CM-115 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 86334.27 | 86087.51 | Si | Si | MECO | 0 | 246.76 | 1
687 | CP3-UF5-CMSCN-042 | (en blanco) | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | Insumo | 85866.12 | 86353.27 | 86073.86 | 86001.51 | Si | Si | MECO | 487.15 | 72.35 | 0
688 | CP3-UF5-CMSCN-042 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 86376.47 | 86330.9 | Si | Si | MECO | 0 | 45.57 | 0
689 | CP3-UF5-CMSCN-043 | Garrucha | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 86359.64 | 87258.79 | 87293.33 | 86384.92 | No |  | MECO | 899.15 | 908.41 | 3
690 | CP3-UF5-CMSCN-044 | (en blanco) | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | Insumo | 87258.79 | 87712.19 | 87744.54 | 87293.33 | No |  | MECO | 453.4 | 451.21 | 0
691 | CP3-UF5-CMSCN-045 | (en blanco) | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | Avaluo 898 | 87712.19 | 87830.11 | 87858.36 | 87744.54 | Si |  | MECO | 117.92 | 113.82 | 0
692 | CP3-UF5-CMSCN-046 | (en blanco) | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | Insumo | 87830.11 | 88271.96 | 88314.28 | 87858.36 | No |  | MECO | 441.85 | 455.92 | 0
693 | CP3-UF5-CMSCN-047 | (en blanco) | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 88271.96 | 88787.2 | 88819.82 | 88309.05 | Si | Si | MECO | 515.24 | 510.77 | 0
694 | CP3-UF5-CMSCN-048 | (en blanco) | CARMENZA VELEZ OCHOA | Insumo | 88787.25 | 89440.69 | 89468.37 | 88819.82 | Si | Si | MECO | 653.44 | 648.55 | 0
695 | CP3-UF5-CMSCN-049 | (en blanco) | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | Insumo | 89605.05 | 89972.34 | 90383.31 | 90034.74 | No |  | MECO | 367.29 | 348.57 | 0
696 | CP3-UF5-CMSCN-050 | (en blanco) | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | Insumo | 89459.67 | 89504.2 | 89727.21 | 89488.02 | Si | Si | MECO | 44.53 | 239.19 | 0
697 | CP3-UF5-CMSCN-050 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 90626.7 | 89865.05 | Si | Si | MECO | 0 | 761.65 | 0
698 | CP3-UF5-CMSCN-051 | (en blanco) | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | previa aprobacion | 90357.42 | 90607.35 | 0 | 0 | No |  | MECO | 249.93 | 0 | 0
699 | CP3-UF5-CMSCN-051 | (en blanco) | 0 | previa aprobacion | 90956.98 | 91126.1 | 0 | 0 | No |  | MECO | 169.12 | 0 | 0
700 | CP3-UF5-CMSCN-052 | (en blanco) | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | Insumo | 90607.33 | 92641.07 | 92675.41 | 90635.74 | Si | Si | MECO | 2033.74 | 2039.67 | 0
701 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (en blanco) | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | Insumo | 92660 | 92753.72 | 90691.5 | 90626.7 | Si | Si | MECO | 93.72 | 64.8 | 0
702 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91023.17 | 90870 | Si | Si | MECO | 0 | 153.17 | 0
703 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91729.27 | 91278.91 | Si | Si | MECO | 0 | 450.36 | 0
704 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91985.66 | 91913.11 | Si | Si | MECO | 0 | 72.55 | 0
705 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (en blanco) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 92780.89 | 92310.89 | Si | Si | MECO | 0 | 470 | 0
706 | CP3-UF5-CMSCN-054 | (en blanco) | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | ANI | 92830 | 92952.07 | 92976.5 | 92867.89 | Si | Si | MHC | 122.07 | 108.61 | 0
707 | CP3-UF5-CMSCN-055 | (en blanco) | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | previa aprobacion | 92770.9 | 92807.55 | 92872.79 | 92799.16 | No |  | MHC | 36.65 | 73.63 | 0
708 | CP3-UF5-CMSCN-055 | (en blanco) | 0 | previa aprobacion | 92952.07 | 93344.6 | 93269.3 | 92990 | No |  | MHC | 392.53 | 279.3 | 0
709 | CP3-UF5-CM-131 | (en blanco) | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | Insumo | 0 | 0 | 93375.64 | 93270 | No |  | MHC | 0 | 105.64 | 0
710 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | GUILLERMO ARANGO ARANGO | Escritura | 93344.6 | 94080 | 93682.09 | 93375.64 | Si |  | MHC | 735.4 | 306.45 | 0
711 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 94106.62 | 94180 | 93860 | 93725.88 | Si |  | MHC | 73.38 | 134.12 | 0
712 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 94233.33 | 94453.23 | 94068.17 | 93963.5 | Si |  | MHC | 219.9 | 104.67 | 0
713 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 95238.03 | 96005.33 | 94241.57 | 94111.2 | Si |  | MHC | 767.3 | 130.37 | 0
714 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 94590 | 94402.52 | Si |  | MHC | 0 | 187.48 | 0
715 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 95090 | 94730 | Si |  | MHC | 0 | 360 | 0
716 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (en blanco) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 95440 | 95259.51 | Si |  | MHC | 0 | 180.49 | 0
717 | CP3-UF5-CMSCN-057 | (en blanco) | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | Escritura | 94453 | 94522.22 | 94543.94 | 94475.85 | No |  | MHC | 69.22 | 68.09 | 0
718 | CP3-UF5-CMSCN-058 | (en blanco) | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | Escritura | 94531.1 | 94845.31 | 0 | 0 | No |  | MHC | 314.21 | 0 | 0
719 | CP3-UF5-CMSCN-059 | (en blanco) | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | Escritura | 94526.23 | 95238.11 | 95259.51 | 94547.46 | Si | Si | MHC | 711.88 | 712.05 | 1
720 | CP3-UF5-CM-136 | (en blanco) | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | previa aprobacion | 0 | 0 | 96019.71 | 95500.28 | Si | Si | MHC | 0 | 519.43 | 0
721 | CP3-UF5-CMSCN-060 | Garrucha | JORGE IVAN RIOS GARCES | Promesa | 96005.34 | 96421.86 | 96578.58 | 96019.24 | Si | Si | MHC | 416.52 | 559.34 | 1
722 | CP3-UF5-CMSCN-061 | (en blanco) | JORGE IVAN RIOS GARCES | Escritura | 96421.56 | 96655.71 | 96656.7 | 96635.41 | Si | Si | MHC | 234.15 | 21.29 | 0
723 | CP3-UF5-CMSCN-062 | Garrucha | JORGE IVAN RIOS GARCES | Promesa | 96668.2 | 99115.72 | 99044 | 96688.3 | Si | Si | MHC | 2447.52 | 2355.7 | 14
724 | CP3-UF5-CMSCN-062 | Garrucha | 0 | Promesa | 0 | 0 | 99152.72 | 99122.9 | Si | Si | MHC | 0 | 29.82 | 14
725 | CP3-UF5-CM-149 | (en blanco) | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | ANI | 0 | 0 | 99122.9 | 99044 | No | Si | MHC | 0 | 78.9 | 0
726 | CP3-UF5-CMSCN-063 | Garrucha | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | Promesa | 99115.31 | 100767.27 | 100808 | 99152.72 | Si | Si | MHC | 1651.96 | 1655.28 | 71
727 | CP3-UF5-CMSCN-064 | (en blanco) | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | Promesa | 100767.27 | 101071.4 | 101089.36 | 100808 | Si | Si | MHC | 304.13 | 281.36 | 1
728 | CP3-UF5-CMSCN-065 | (en blanco) | JAIME ARANGO ESCOBAR | Insumo | 101089.4 | 102991.6 | 103011.4 | 101089.36 | Si | Si | MHC | 1902.2 | 1922.04 | 10
729 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Insumo | 101779.13 | 106802.88 | 104651.1 | 101798.64 | Si |  | MHC | 5023.75 | 2852.46 | 120
730 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | 0 | Insumo | 0 | 0 | 106221.95 | 105211.63 | Si |  | MHC | 0 | 1010.32 | 120
731 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | 0 | Insumo | 0 | 0 | 106820 | 106504.35 | Si |  | MHC | 0 | 315.65 | 120
732 | CP3-UF5-CM-250 | (en blanco) | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105140.79 | 104695.12 | No |  | MHC | 0 | 445.67 | 1
733 | CP3-UF5-CM-251 | (en blanco) | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105140.79 | 104965.12 | No |  | MHC | 0 | 175.67 | 18
734 | CP3-UF5-CM-255 | Escuela | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105211.63 | 105140.79 | No |  | MHC | 0 | 70.84 | 0
735 | CP3-UF5-CM-297 | (en blanco) | HERNAN MESA VALLEJO | Insumo | 0 | 0 | 106504.57 | 106217.03 | No |  | MHC | 0 | 287.54 | 0
Total general | [11 empty] | 47024.37 | 52724.26 | #N/A

## S aval (hidden)
Nº | Nº FICHA PREDIAL | UNIDAD FUNCIONAL | PROPIETARIO | ÁREA TERR. REQ. (m2) | ÁREA REMANENTE (Cuando aplique (m2) | ÁREA CONST. REQ. (m2) | FECHA DE RECIBO DE INSUMOS PREDIALES PARA AVALUO | CLASIFICACION DEL USO DEL SUELO. ( LEY 388 DE 1997) | METODO DE AVALUO PARA TERRENO. | FECHA DE ENTREGA DEL AVALUO 1 | VALOR TOTAL AVALÚO 1 | FECHA DE SOLICITUD DE REVISION (opcional) | FECHA DE ENTREGA DEL AVALUO 2 | VALOR TOTAL AVALÚO 2 | VALOR M2 AREA REQUERIDA | VALOR TOTAL AREA REQUERIDA | VALOR M2 AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR TOTAL AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS. | VALOR TOTAL AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO | 1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO | OBSERVACIONES
0 | CP3-UF1-SC-001 | UF1 | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-001A | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 43169 | 0 | 1471319265 | 2017-01-23 | RURAL | Comparación | 2017-01-23 | $1.471.319.265,00 |  |  |  | 11473.63 | 431408599 | 0 | 0 | 992449832 | 23028400 | 24432434 | 1471319265 |  | 2018-01-23
1 | CP3-UF1-MSC-001A | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-001C | UF1 | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 43127 | 0 | 1884479059 | 2016-09-20 | RURAL | Comparación | 2016-09-20 | $1.884.479.059,00 |  |  |  | 29447 | 100590952 | 29447 | 46644048 | 1662152020 | 12320960 | 62771079 | 1884479059 |  | 2017-09-20
0 | CP3-UF1-MSC-001D | UF1 | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 43678 | 0 | EPSCOLM-0773-19 | 2018-07-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-13 | 0 |  |  |  | 0 | 274776 | 33021.158 | 8811696 | 0 | 0 | 0 | 9086472 |  | 2019-07-13
0 | CP3-UF1-M-001A | UF1 | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 43686 | 0 | 13854429.9999 | 2018-04-13 | RURAL | Comparación | 2018-04-13 | $13.854.430,00 |  |  |  | 13515.7148 | 10285458.9999 | 0 | 0 | 0 | 2708292 | 860679 | 13854429.9999 |  | 2019-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-001 | UF1 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 42910 | 0 | 892296002 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $892.296.002,00 |  |  |  | 17365 | 729364730 | 0 | 0 | 0 | 96400587 | 66530685 | 892296002 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-002 | UF1 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 42910 | 0 | 572137283 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $572.137.283,00 |  |  |  | 14108 | 477993148 | 0 | 0 | 0 | 47813939 | 46330196 | 572137283 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-008A | UF1 | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 43116 | 0 | 16341701 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $16.341.701,00 |  |  |  | 14108 | 65644524 | 0 | 0 | 0 | 8489020 | 19359539 | 93493083 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-008 | UF1 | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 42760 | 0 | 92279896 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $92.279.896,00 |  |  |  | 14108 | 77946700 | 0 | 0 | 0 | 14333196 | 0 | 92279896 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-008B | UF1 | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 43116 | 0 | 87950085 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $19.854.464,00 |  |  |  | 14108 | 70032112 | 0 | 0 | 0 | 11045320 | 6872653 | 87950085 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-008C | UF1 | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 43116 | 0 | 20520838 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $20.520.838,00 |  |  |  | 14108 | 62949896 | 0 | 0 | 0 | 10298020 | 5267304 | 78515220 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-008D | UF1 | MANUEL CAMPOS GARCIA | 43116 | 0 | 19853064 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $19.853.064,00 |  |  |  | 14108 | 63302596 | 0 | 0 | 0 | 11446831 | 5394721 | 80144148 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-009 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-009 | UF1 | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 42733 | 0 | 19795740 | 2015-12-01 | RURAL | Comparación | 2015-12-01 | $19.795.740,00 |  |  |  | 26200 | 11894800 | 0 | 0 | 0 | 6756140 | 1144800 | 19795740 |  | 2016-11-30
0 | CP3-UF1-M-010 | UF1 | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 43162 | 0 | 89562250 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $89.562.250,00 |  |  |  | 38696.8098 | 84242955 | 0 | 0 | 0 | 19183700 | 24158619 | 127585274 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-SC-010 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-011 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-026 | UF1 | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 42749 | 0 | 7861839 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $7.861.839,00 |  |  |  | 27615 | 4970700 | 0 | 0 | 0 | 1151000 | 1740139 | 7861839 |  | 2016-12-28
1 | CP3-UF1-M-026 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-025 | UF1 | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 43594 | 0 | 5554855 | 2016-12-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-20 | $5.554.855,00 |  |  |  | 32596 | 4433056 | 0 | 0 | 0 | 941854 | 179945 | 5554855 |  | 2017-12-20
0 | CP3-UF1-M-027 | UF1 | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 43099 | 0 | 8017767 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $8.017.767,00 |  |  |  | 27615 | 5909610 | 0 | 0 | 0 | 1893400 | 214757 | 8017767 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-M-030 | UF1 | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 42981 | 0 | 27120498 | 2017-03-01 | SUBURBANO | Comparación | 2017-03-01 | $37.120.497,00 |  |  |  | 48726 | 6274484 | 0 | 0 | 17873302 | 0 | 2972712 | 27120498 |  | 2018-03-01
0 | CP3-UF1-M-038 | UF1 | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 43162 | 0 | 29797229 | 2017-01-23 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-23 | $29.797.229,00 |  |  |  | 26081 | 9702132 | 0 | 0 | 0 | 1858050 | 18237047 | 29797229 |  | 2018-01-23
0 | CP3-UF1-M-039 | UF1 | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 42847 | 0 | 57766685 | 2015-12-29 | RURAL | Comparación | 2015-12-29 | $57.766.685,00 |  |  |  | 26081 | 46241613 | 0 | 0 | 0 | 7577200 | 16944772 | 70763585 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-MSC-002A | UF1 | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 43095 | 0 | 157066552 | 2015-02-23 | RURAL | Comparación | 2015-02-23 | $144.948.952,00 |  |  |  | 28795 | 48461985 | 0 | 0 | 33717086 | 14370040 | 48399841 | 144948952 |  | 2016-02-23
0 | CP3-UF1-SC-013 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-043 | UF1 | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 43797 | 0 | 95967736.9962 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $95.967.737,00 |  |  |  | 30491.8017 | 28296391.9962 | 0 | 0 | 0 | 4689062 | 62982283 | 95967736.9962 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-045 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43119 | 0 | 4508796 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $4.508.796,00 |  |  |  | 49088 | 2590832 | 0 | 0 | 0 | 1408500 | 509464 | 4508796 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-046 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 1573254 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.573.254,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 39104 | 1573254 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-047 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 5382480 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $5.382.480,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028330 | 5382480 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-048 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1643662 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.643.662,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 151512 | 1643662 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-049 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 1717705 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.717.705,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 213555 | 1717705 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-050 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 2070619 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $2.070.619,00 |  |  |  | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 230000 | 486469 | 2070619 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-051 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 1967690 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $1.967.690,00 |  |  |  | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-052 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 1967690 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $1.967.690,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 2130188 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-053 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 2104700 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $2.104.700,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 216664 | 0 | 380000 | 370550 | 2321364 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-054 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43806 | 0 | 2245334 | 2017-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-13 | $2.245.334,00 |  |  |  | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 581184 | 2245334 |  | 2018-09-13
0 | CP3-UF1-M-055 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2095780 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.095.780,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 210000 | 531630 | 2258278 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-056 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2182960 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.182.960,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 518810 | 2345458 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-057 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2239345 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.239.345,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 108332 | 0 | 210000 | 675195 | 2347677 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-058 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2239345 | 2016-09-01 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-01 | $2.239.345,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 54166 | 0 | 210000 | 675195 | 2293511 |  | 2017-09-01
0 | CP3-UF1-M-059 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43076 | 0 | 1776660 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $1.776.660,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422510 | 1776660 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-060 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1504150 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.504.150,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1504150 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-061 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1654150 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.654.150,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1654150 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-062 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43076 | 0 | 2342937 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $2.342.937,00 |  |  |  | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 750000 | 238787 | 2342937 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-063 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 43699 | 0 | 293862108 | 2018-07-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-19 | $221.089.170,00 |  |  |  | 62369 | 27816574 | 0 | 0 | 161430316 | 4131678 | 27710601 | 221089169 |  | 2019-07-19
1 | CP3-UF1-M-063 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003 | UF1 | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 43867 | 0 | 1106150586 | 2019-02-05 | RURAL | Comparación | 2019-02-05 | $1.106.150.586,00 |  |  |  | 10900 | 924047500 | 0 | 0 | 0 | 74337477 | 107765609 | 1106150586 |  | 2020-02-05
0 | CP3-UF1-M-064 | UF1 | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 43091 | 0 | 92846041 | 2016-12-06 | RURAL | Comparación | 2016-12-06 | $92.846.041,00 |  |  |  | 10042 | 44606564 | 0 | 0 | 0 | 20052000 | 28187477 | 92846041 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-MSC-003A | UF1 | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 43146 | 0 | 550583233 | 2016-08-20 | SUBURBANO-COMERCIAL | Comparación | 2016-08-20 | $324.748.995,00 |  |  |  | 28143 | 233982252 | 0 | 0 | 103147148 | 3440000 | 204181167 | 544750567 |  | 2017-08-20
0 | CP3-UF1-MSC-003B | UF1 | HUGO BELTRAN CORREA | 42857 | 0 | 416450056 | 2015-09-05 | RURAL | Comparación | 2015-09-05 | $416.450.056,20 |  |  |  | 15555.1914 | 30737058 | 0 | 0 | 250682470 | 7348000 | 127682528 | 416450056 |  | 2016-09-04
0 | CP3-UF1-SC-015 | UF1 | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-018 | UF1 | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF1-SC-018 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-065 | UF1 | AGROCALAMAR S.A.S | 42938 | 0 | 64655777 | 2016-07-01 | RURAL | Comparación | 2016-07-01 | $64.655.777,00 |  |  |  | 10042 | 33178768 | 0 | 0 | 0 | 10131204 | 21345805 | 64655777 |  | 2017-07-01
0 | CP3-UF1-SC-019 | UF1 | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003E | UF1 | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 44169 | 0 | 156669505 | 2018-10-23 | RURAL | Comparación | 2018-10-23 | $172.411.041,00 |  |  |  | 10900 | 116564600 | 0 | 0 | 0 | 9745114 | 46101327 | 172411041 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-066 | UF1 | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 42721 | 0 | 196920802 | 2015-12-01 | RURAL | Comparación | 2015-12-01 | $196.920.802,00 |  |  |  | 26200 | 14724400 | 0 | 0 | 175255080 | 1275252 | 5666070 | 196920802 |  | 2016-11-30
0 | CP3-UF1-M-067 | UF1 | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 42698 | 0 | 210827777 | 2015-11-17 | RURAL | Comparación | 2015-11-17 | $205.427.777,00 |  |  |  | 26200 | 61308000 | 0 | 0 | 137891405 | 3153988 | 3074384 | 205427777 |  | 2016-11-16
0 | CP3-UF1-M-068A | UF1 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 43116 | 0 | 487347792 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $487.347.792,00 |  |  |  | 28143 | 28311858 | 28143 | 113106717 | 197081812 | 23343024 | 125504381 | 487347792 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-SC-021 | UF1 | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-070 | UF1 | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 43965 | 0 | 331911467 | 2019-04-26 | SUBURBANO | Comparación | 2019-04-26 | $331.911.467,00 |  |  |  | 10439.5787 | 26725321 | 0 | 0 | 242627810 | 45664300 | 16894036 | 331911467 |  | 2020-04-25
0 | CP3-UF1-M-071 | UF1 | AGROCALAMAR S.A.S | 42853 | 0 | 94367184 | 2016-02-13 | RURAL | Comparación | 2016-02-13 | $94.367.184,00 |  |  |  | 9324 | 57985956 | 0 | 0 | 0 | 17358764 | 19022464 | 94367184 |  | 2017-02-12
1 | CP3-UF1-M-071 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003D | UF1 | FOLLAJES DEL NILO S A S | 43622 | 0 | 380086592 | 2018-05-31 | RURAL | Comparación | 2018-05-31 | $380.086.591,00 |  |  |  | 10285.351 | 198003293 | 0 | 0 | 0 | 90673465 | 91409834 | 380086592 |  | 2019-05-31
0 | CP3-UF1-MSC-004 | UF1 | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 42760 | 0 | 710856128 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $710.856.128,00 |  |  |  | 9429.175 | 267213390 | 0 | 0 | 195607760 | 39026420 | 209008558 | 710856128 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF1-M-072 | UF1 | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 43146 | 0 | 603181884 | 2016-12-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-06 | $601.756.752,00 |  |  |  | 28795 | 48208505 | 0 | 0 | 373828615 | 20332700 | 226101804 | 668471624 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-M-074 | UF1 | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 42760 | 0 | 425799877 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $425.799.877,00 |  |  |  | 26200 | 319011200 | 0 | 0 | 0 | 26450480 | 80338197 | 425799877 |  | 2016-10-05
1 | CP3-UF1-M-074 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-023 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-004B | UF1 | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 43165 | 0 | 265766813 | 2017-01-23 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-23 | $265.766.812,00 |  |  |  | 12227 | 194690521 | 0 | 0 | 7496495 | 12007020 | 51572777 | 265766813 |  | 2018-01-23
0 | CP3-UF1-M-075 | UF1 | TERESA JARAMILLO ABAD | 43049 | 0 | 203975826 | 2016-06-30 | RURAL | Comparación | 2016-06-30 | $203.975.826,00 |  |  |  | 10955 | 165310950 | 0 | 0 | 0 | 32805458 | 81014903 | 279131311 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-MSC-004A | UF1 | CERRITOS S.A | 43117 | 0 | 445059629 | 2016-12-06 | RURAL | Comparación | 2016-12-06 | $445.059.629,00 |  |  |  | 15502.168 | 307288716 | 0 | 0 | 0 | 47197787 | 90573126 | 445059629 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-M-076C | UF1 | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 43026 | 0 | 104025294 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $98.416.494,00 |  |  |  | 27491 | 17759186 | 0 | 0 | 19964352 | 2700000 | 57992956 | 98416494 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-076A | UF1 | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 43091 | 0 | 168297737 | 2016-09-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-26 | $144.229.028,00 |  |  |  | 28143 | 13339782 | 0 | 0 | 122287769 | 4297300 | 4304177 | 144229028 |  | 2017-09-26
0 | CP3-UF1-M-076B | UF1 | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 43067 | 0 | 147666461 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $98.098.410,00 |  |  |  | 28143 | 12185919 | 0 | 0 | 120889714 | 2475000 | 10435828 | 145986461 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077 | UF1 | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 43159 | 0 | 16213011 | 2016-12-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-20 | $16.213.011,00 |  |  |  | 20933 | 5589111 | 0 | 0 | 0 | 3762000 | 6861900 | 16213011 |  | 2017-12-20
0 | CP3-UF1-M-005 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43609 | 0 | 256840190 | 2018-04-09 | RURAL | Comparación | 2018-04-09 | $256.840.190,00 |  |  |  | 10900 | 133132600 | 0 | 0 | 0 | 13498160 | 110209430 | 256840190 |  | 2019-04-09
0 | CP3-UF1-SC-025 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-005A | UF1 | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 43873 | 0 | 944453406 | 2019-02-06 | RURAL | Comparación | 2019-02-06 | $859.038.338,00 |  |  |  | 10900 | 446311400 | 0 | 0 | 0 | 184945601 | 227781337 | 859038338 |  | 2020-02-06
0 | CP3-UF1-M-077A | UF1 | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 43050 | 0 | 25818078 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $23.942.484,00 |  |  |  | 9563 | 17605483 | 0 | 0 | 0 | 2334000 | 4003001 | 23942484 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077B | UF1 | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 43678 | 0 | 151810356 | 2018-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-25 | $137.705.729,00 |  |  |  | 37400 | 49293200 | 0 | 0 | 56948682 | 536786 | 30927061 | 137705729 |  | 2019-07-25
0 | CP3-UF1-M-077C | UF1 | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 43671 | 0 | 129907068 | 2018-06-24 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-24 | $129.907.067,00 |  |  |  | 37400 | 60962000 | 0 | 0 | 0 | 1219742 | 67725326 | 129907068 |  | 2019-06-24
0 | CP3-UF1-M-077D | UF1 | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 44113 | 0 | 624198709 | 2019-07-24 | RURAL | comparacion | 2019-07-24 | $624.198.709,00 |  |  |  | 90000 | 431280000 | 0 | 0 | 72671665 | 20337968 | 99909076 | 624198709 |  | 2020-07-23
0 | CP3-UF1-MSC-005B | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 341517868 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $341.517.868,00 |  |  |  | 15752.0198 | 256348370 | 0 | 0 | 0 | 26223521 | 58945977 | 341517868 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-006 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 1425851001 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $1.425.851.001,00 |  |  |  | 16964.1964 | 1093138886 | 0 | 0 | 0 | 127589679 | 205122436 | 1425851001 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-077E | UF1 | TOMOVE S EN C | 43074 | 0 | 231744208 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $231.744.207,00 |  |  |  | 11251.8367 | 155815435 | 0 | 0 | 0 | 25779321 | 50149452 | 231744208 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-077F | UF1 | OLGA GRAJALES OCAMPO | 43096 | 0 | 29062992 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $29.062.992,00 |  |  |  | 12227 | 17350113 | 0 | 0 | 0 | 838124 | 10874755 | 29062992 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-077G | UF1 | FANNY GRAJALES OCAMPO | 43081 | 0 | 56623835 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $56.623.835,00 |  |  |  | 12227 | 46743821 | 0 | 0 | 0 | 12394800 | 6434665 | 65573286 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077H | UF1 | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 43081 | 0 | 67880196 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $67.880.196,00 |  |  |  | 12227 | 46694913 | 0 | 0 | 0 | 15207600 | 5977683 | 67880196 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-077I | UF1 | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 43081 | 0 | 186135648 | 2016-07-25 | RURAL | Comparación | 2016-07-25 | $177.964.584,00 |  |  |  | 12227 | 126879579 | 0 | 0 | 0 | 20790596 | 38465473 | 186135648 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-077J | UF1 | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 43032 | 0 | 33012042 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $33.012.042,00 |  |  |  | 14108 | 14728752 | 0 | 0 | 0 | 5236072 | 13047218 | 33012042 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077K | UF1 | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 43032 | 0 | 35929916 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $35.929.916,00 |  |  |  | 12227 | 26300277 | 0 | 0 | 0 | 6112832 | 3516807 | 35929916 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-MSC-007 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 724711146 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $724.711.146,00 |  |  |  | 16799.3849 | 557974770 | 0 | 0 | 0 | 54486622 | 112249754 | 724711146 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-011 | UF1 | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 43001 | 0 | 120890003 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $120.890.003,00 |  |  |  | 17276 | 106178296 | 0 | 0 | 0 | 7659912 | 7051795 | 120890003 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-077L | UF1 | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 43048 | 0 | 49355831 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $49.355.831,00 |  |  |  | 12227 | 38991903 | 0 | 0 | 0 | 9521592 | 842336 | 49355831 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-008 | UF1 | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 43095 | 0 | 242435673 | 2016-01-14 | SUBURBANA | Comparación | 2016-01-14 | $277.236.875,00 |  |  |  | 54054 | 93459366 | 0 | 0 | 143640104 | 1610400 | 3725803 | 242435673 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-MSC-009 | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 43095 | 0 | 21544041 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $21.544.041,00 |  |  |  | 40173 | 20729268 | 0 | 0 | 0 | 480900 | 333873 | 21544041 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-MSC-010 | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 43095 | 0 | 125003229 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $125.003.229,00 |  |  |  | 43043 | 118368250 | 0 | 0 | 0 | 3981700 | 2653279 | 125003229 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-SC-037 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-083D | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 43048 | 0 | 29123047 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $29.123.047,00 |  |  |  | 43043 | 26428402 | 0 | 0 | 0 | 1860900 | 833745 | 29123047 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-M-083E | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 43005 | 0 | 75194717 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $75.194.717,00 |  |  |  | 40173 | 60540711 | 0 | 0 | 0 | 7423840 | 7230166 | 75194717 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-SC-038 | UF1 | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-039 | UF1 | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-040 | UF1 | ALEYDA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-084 | UF1 | JAIRO ZAPATA RIOS | 43067 | 0 | 67811002 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $67.811.002,00 |  |  |  | 17276 | 45453156 | 0 | 0 | 0 | 3538113 | 18819733 | 67811002 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-085 | UF1 | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 43055 | 0 | 69593148 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $69.593.148,00 |  |  |  | 17276 | 44140180 | 0 | 0 | 0 | 3589717 | 21863251 | 69593148 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-SC-041A | UF1 | EL POBLADO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-086 | UF1 | ALICIA JARAMILLO RIOS | 43622 | 0 | 397517579.9998 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $397.517.580,00 |  |  |  | 23885.1552 | 222346909.9998 | 0 | 0 | 0 | 44028991 | 131141679 | 397517579.9998 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-SC-042 | UF1 | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-043 | UF1 | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-013 | UF1 | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 43606 | 0 | 91403159 | 2018-04-10 | SUBURBANO | Comparación | 2018-04-10 | $91.403.159,00 |  |  |  | 15781 | 77295338 | 0 | 0 | 0 | 6417684 | 7690137 | 91403159 |  | 2019-04-10
0 | CP3-UF1-MSC-014 | UF1 | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 42969 | 0 | 77665964 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $77.665.964,00 |  |  |  | 12227 | 68764648 | 0 | 0 | 0 | 4321336 | 4579980 | 77665964 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-087 | UF1 | INGENIO RISARALDA S A | 42916 | 0 | 17488414 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $17.488.414,00 |  |  |  | 17276 | 16083956 | 0 | 0 | 0 | 5100882 | 6885925 | 28070763 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-088 | UF1 | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 43069 | 0 | 2054523 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $2.054.523,00 |  |  |  | 18604 | 1692964 | 0 | 0 | 0 | 218436 | 143123 | 2054523 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-088A | UF1 | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 43069 | 0 | 561009494 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $561.009.494,00 |  |  |  | 27906 | 86313258 | 0 | 0 | 428486688 | 4426300 | 41783248 | 561009494 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-MSC-015 | UF1 | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 43811 | 0 | 553595825 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $481.574.725,00 |  |  |  | 18213 | 286053378 | 0 | 0 | 0 | 56203633 | 139317714 | 481574725 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-M-089 | UF1 | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 42938 | 0 | 14367376 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $14.367.376,00 |  |  |  | 75800 | 10687800 | 0 | 0 | 0 | 2729360 | 950216 | 14367376 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-090 | UF1 | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 43063 | 0 | 11929590 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $11.929.590,00 |  |  |  | 75800 | 8717000 | 0 | 0 | 0 | 2381150 | 831440 | 11929590 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-091 | UF1 | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 43028 | 0 | 163774207 | 2016-06-30 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-30 | $149.774.207,00 |  |  |  | 78326 | 62660800 | 78326 | 13237094 | 68959386 | 6042000 | 12112021 | 163011301 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-M-092 | UF1 | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 43213 | 0 | 59849693 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $59.849.693,00 |  |  |  | 75800 | 20920800 | 0 | 0 | 0 | 2016320 | 43776098 | 66713218 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-093 | UF1 | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 43041 | 0 | 27765092 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $27.765.092,00 |  |  |  | 78326 | 25220972 | 0 | 0 | 0 | 2544120 | 0 | 27765092 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-094 | UF1 | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 42969 | 0 | 28584835 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $28.584.835,00 |  |  |  | 19933 | 19215412 | 0 | 0 | 0 | 5389460 | 5139171 | 29744043 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-095 | UF1 | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 43067 | 0 | 287426136 | 2016-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-07-25 | $287.426.136,00 |  |  |  | 85906 | 36853674 | 85906 | 17095294 | 200170080 | 6782600 | 26524488 | 287426136 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-096 | UF1 | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 43165 | 0 | 158331157 | 2015-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2015-08-26 | $158.331.157,00 |  |  |  | 85906 | 51371788 | 0 | 0 | 96679557 | 2656000 | 7623812 | 158331157 |  | 2016-08-25
0 | CP3-UF1-M-097 | UF1 | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 43378 | 0 | 314510421 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $314.510.421,00 |  |  |  | 85906 | 61852320 | 0 | 0 | 210172434 | 9346000 | 33139667 | 314510421 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-098 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 43769 | 0 | 24410038 | 2018-10-23 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-23 | $9.910.038,00 |  |  |  | 85610.0561 | 9160276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749762 | 9910038 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-099 | UF1 | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 43056 | 0 | 226769682 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $226.769.682,00 |  |  |  | 85906 | 24912740 | 85906 | 12885900 | 211091205 | 4100200 | 6335992 | 259326037 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-100A | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 43713 | 0 | 105752606 | 2018-06-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-01 | $93.640.606,00 |  |  |  | 90000 | 9000000 | 0 | 0 | 71267850 | 0 | 13372756 | 93640606 |  | 2019-06-01
0 | CP3-UF1-M-100 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 43663 | 0 | 13279710 | 2018-06-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-01 | $13.279.710,00 |  |  |  | 90000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979710 | 13279710 |  | 2019-06-01
0 | CP3-UF1-M-101 | UF1 | NELVY BERMEO ANTURY | 43032 | 0 | 321792264 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $321.792.264,00 |  |  |  | 85906 | 33331528 | 85906 | 17095294 | 382939011 | 4814000 | 53916225 | 492096058 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-102 | UF1 | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 43167 | 0 | 96627960 | 2017-01-26 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-26 | $216.516.872,00 |  |  |  | 65009 | 17162376 | 0 | 0 | 40560812 | 1566900 | 37337872 | 96627960 |  | 2018-01-26
0 | CP3-UF1-M-103 | UF1 | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 43061 | 0 | 4864500 | 2016-04-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-20 | $4.864.500,00 |  |  |  | 58914 | 6009228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314798 | 7324026 |  | 2017-04-20
0 | CP3-UF1-M-104 | UF1 | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 43162 | 0 | 28264343 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $28.264.343,00 |  |  |  | 60946 | 16760150 | 0 | 0 | 0 | 1818064 | 9686129 | 28264343 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF1-M-105 | UF1 | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 43790 | 0 | 80308178 | 2018-10-23 | RURAL | Comparación | 2018-10-23 | $80.308.178,00 |  |  |  | 62369 | 37421400 | 0 | 0 | 21927762 | 219560 | 20739456 | 80308178 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-106 | UF1 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 43790 | 0 | 827808577 | 2018-10-04 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-04 | $660.553.762,00 |  |  |  | 24065.7149 | 394677725 | 0 | 0 | 9520002 | 52121505 | 204234530 | 660553762 |  | 2019-10-04
0 | CP3-UF1-MSC-016 | UF1 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 43846 | 0 | 1220510547 | 2018-11-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-01 | $1.052.624.949,00 |  |  |  | 18213 | 712255791 | 0 | 0 | 0 | 143594801 | 196774357 | 1052624949 |  | 2019-11-01
0 | CP3-UF1-MSC-017 | UF1 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 43846 | 0 | 435424072 | 2018-11-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-01 | $380.488.132,00 |  |  |  | 38000 | 304228000 | 0 | 0 | 0 | 15489132 | 60771415 | 380488547 |  | 2019-11-01
0 | CP3-UF1-MSC-018 | UF1 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 43783 | 0 | 567182825 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $543.182.826,00 |  |  |  | 145165.6343 | 203231888 | 0 | 0 | 314154001 | 4503255 | 21293681 | 543182825 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-MSC-019 | UF1 | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 43783 | 0 | 215365843 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $215.365.843,00 |  |  |  | 18213 | 166120773 | 0 | 0 | 0 | 15622151 | 33622919 | 215365843 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-MSC-020 | UF1 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 43811 | 0 | 240058886 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $195.796.097,00 |  |  |  | 17155.7607 | 116161656 | 0 | 0 | 0 | 29947492 | 49686949 | 195796097 |  | 2019-10-01
1 | CP3-UF1-MSC-020 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-107 | UF1 | LAZOS S A | 43804 | 0 | 135469712 | 2018-11-19 | RURAL | Comparación | 2018-11-19 | $135.469.712,00 |  |  |  | 25045 | 85729035 | 0 | 0 | 0 | 19800258 | 29940419 | 135469712 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-108 | UF1 | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 42847 | 0 | 63697630 | 2015-12-30 | RURAL | Comparación | 2015-12-30 | $63.697.630,00 |  |  |  | 18604 | 42733388 | 0 | 0 | 0 | 13243306 | 7720936 | 63697630 |  | 2016-12-29
0 | CP3-UF1-MSC-021 | UF1 | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 76067 | 0 | 129422492 | 2017-03-21 | RURAL | Comparación | 2017-03-21 | $129.422.492,00 |  |  |  | 13167 | 69811435 | 4002 | 2049265 | 0 | 13739600 | 43822192 | 129422492 |  | 2018-03-21
0 | CP3-UF1-MSC-022 | UF1 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 43183 | 0 | 74070686 | 2017-04-07 | RURAL | Comparación | 2017-04-07 | $74.070.686,00 |  |  |  | 13637 | 58693648 | 0 | 0 | 0 | 8148000 | 7229038 | 74070686 |  | 2018-04-07
0 | CP3-UF1-MSC-023 | UF1 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 43194 | 0 | 53567152 | 2017-03-04 | RURAL | Comparación | 2017-03-04 | $53.567.152,00 |  |  |  | 13167 | 42542577 | 0 | 0 | 0 | 6585400 | 4439175 | 53567152 |  | 2018-03-04
0 | CP3-UF1-M-109 | UF1 | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 43622 | 0 | 93112538 | 2018-05-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-31 | $93.112.538,00 |  |  |  | 25045 | 64240425 | 0 | 0 | 0 | 9098456 | 19773657 | 93112538 |  | 2019-05-31
0 | CP3-UF1-M-110 | UF1 | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 43846 | 0 | 360394622 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $329.775.569,00 |  |  |  | 51161 | 90196843 | 0 | 0 | 102881973 | 21427456 | 145888350 | 360394622 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-111 | UF1 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 42875 | 0 | 50428193 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $50.428.193,00 |  |  |  | 17276 | 34569276 | 0 | 0 | 0 | 3154899 | 12704018 | 50428193 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-M-112 | UF1 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 42888 | 0 | 38654919 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $38.654.919,00 |  |  |  | 17276 | 32772572 | 0 | 0 | 0 | 4052520 | 1829827 | 38654919 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-M-113 | UF1 | RUBEN ARANGO PUERTA | 43112 | 0 | 47179506 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $47.179.506,00 |  |  |  | 17276 | 30042964 | 0 | 0 | 0 | 2406993 | 14729549 | 47179506 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-114 | UF1 | RUBEN ARANGO PUERTA | 42938 | 0 | 31995605 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $31.995.605,00 |  |  |  | 17276 | 27261528 | 0 | 0 | 0 | 3239721 | 1494356 | 31995605 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-115 | UF1 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 42888 | 0 | 34646737 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $34.646.737,00 |  |  |  | 17275 | 28987450 | 0 | 0 | 0 | 4166136 | 1493151 | 34646737 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-024 | UF1 | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 42875 | 0 | 284791392 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $284.791.392,00 |  |  |  | 12227 | 234110369 | 0 | 0 | 0 | 31401500 | 19279523 | 284791392 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-SC-055 | UF1 | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-056 | UF1 | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-116 | UF1 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 42928 | 0 | 36919933 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $36.919.933,00 |  |  |  | 17276 | 31874220 | 0 | 0 | 0 | 3551357 | 1494356 | 36919933 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-117 | UF1 | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 42875 | 0 | 356952749 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $356.952.749,00 |  |  |  | 17275 | 313264850 | 0 | 0 | 21184283 | 20667626 | 1835990 | 356952749 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-057 | UF1 | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-058 | UF1 | ALVARO LOPEZ GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-059 | UF1 | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-025 | UF1 | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 43061 | 0 | 72843859 | 2016-06-30 | RURAL | Comparación | 2016-06-30 | $72.843.859,00 |  |  |  | 9085 | 43071985 | 0 | 0 | 0 | 25928900 | 3842974 | 72843859 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-SC-061 | UF1 | PORCICULA LA VIRTUD E U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-062 | UF1 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-063 | UF1 | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-118 | UF1 | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 42875 | 0 | 96104937 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $96.104.937,00 |  |  |  | 17275 | 159707375 | 0 | 0 | 0 | 21570996 | 26078622 | 207356993 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-064 | UF1 | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-065 | UF1 | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-066 | UF1 | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-067 | UF1 | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-068 | UF1 | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-069 | UF1 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-070 | UF1 | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-071 | UF1 | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-119 | UF1 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 43790 | 0 | 473640093 | 2018-09-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-28 | $473.640.093,00 |  |  |  | 25045 | 237201195 | 0 | 0 | 188850919 | 20257384 | 27330595 | 473640093 |  | 2019-09-28
0 | CP3-UF1-M-120 | UF1 | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 42847 | 0 | 88752681 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $69.750.091,00 |  |  |  | 17275 | 58544975 | 0 | 0 | 0 | 6997100 | 21563196 | 87105271 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-M-121 | UF1 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 42969 | 0 | 181006198 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $124.295.263,00 |  |  |  | 23754 | 73898694 | 0 | 0 | 3410934 | 8702081 | 42794489 | 128806198 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-026 | UF1 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 43699 | 0 | 809627347.9977 | 2018-08-22 | RURAL | Comparación | 2018-08-22 | $809.627.348,00 |  |  |  | 10427.8207 | 265607019.9977 | 0 | 0 | 342702082 | 138516231 | 62802015 | 809627347.9977 |  | 2019-08-22
0 | CP3-UF1-MSC-027 | UF1 | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 42857 | 0 | 68044445 | 2015-11-19 | RURAL | Comparación | 2015-11-19 | $63.665.981,00 |  |  |  | 9356.1662 | 53199161 | 0 | 0 | 0 | 12852600 | 1992684 | 68044445 |  | 2016-11-18
0 | CP3-UF1-M-122 | UF1 | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 43091 | 0 | 159727175 | 2016-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-07-25 | $126.690.695,00 |  |  |  | 17276 | 94758860 | 0 | 0 | 0 | 18118450 | 13813385 | 126690695 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-123 | UF1 | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 43776 | 0 | $ 155.238.466 | 2018-09-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-28 | $155.238.466,00 |  |  |  | 25045 | 116434205 | 0 | 0 | 0 | 14091022 | 24713239 | 155238466 |  | 2019-09-28
0 | CP3-UF1-M-125 | UF1 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 43596 | 0 | 7863590 | 2018-04-09 | RURAL | Comparación | 2018-04-09 | $7.863.590,00 |  |  |  | 9979.1582 | 5109329 | 0 | 0 | 0 | 1427480 | 1326781 | 7863590 |  | 2019-04-09
0 | CP3-UF1-SC-080 | UF1 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-029 | UF1 | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 43222 | 0 | 51339919 | 2015-11-10 | SUBURBANO | Comparación | 2015-11-10 | $51.339.919,00 |  |  |  | 9085 | 43453555 | 0 | 0 | 0 | 2785200 | 5101164 | 51339919 |  | 2016-11-09
0 | CP3-UF1-MSC-030 | UF1 | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 43678 | 0 | 172870453.9999 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $114.402.186,00 |  |  |  | 10064.193 | 90376452.9999 | 0 | 0 | 0 | 13859682 | 10166051 | 114402185.9999 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF1-SC-077 | UF1 | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-078 | UF1 | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-031 | UF1 | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 43414 | 0 | 307160734 | 2017-09-11 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-11 | $307.160.734,00 |  |  |  | 66165.58 | 46315906 | 0 | 0 | 195826137 | 5144500 | 59874191 | 307160734 |  | 2018-09-11
0 | CP3-UF1-SC-077B | UF1 | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF1-SC-077B | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-079 | UF1 | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-124 | UF1 | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 42875 | 0 | 509595226 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $509.595.226,00 |  |  |  | 18604 | 109838016 | 0 | 0 | 289245484 | 15204793 | 105438062 | 519726355 |  | 2017-02-22
1 | CP3-UF1-M-124 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-VMSC-011 | UF1 | INGENIO RISARALDA S A | 43727 | 0 | 720233921 | 2018-08-27 | SUBURBANO | Comparación | 2018-08-27 | $638.913.928,00 |  |  |  | 80558 | 608937922 | 0 | 0 | 0 | 8955619 | 21020388 | 638913929 |  | 2019-08-27
0 | CP3-UF1-VMSC-013 | UF1 | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 42945 | 0 | 1451077460 | 2016-06-29 | RURAL - SUBURBANO | Comparación | 2016-06-29 | $743.201.722,00 |  |  |  | 11846 | 575988058 | 0 | 0 | 0 | 121474212 | 45739452 | 743201722 |  | 2017-06-29
0 | CP3-UF1-VMSC-014 | UF1 | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 42875 | 0 | 647205396.65 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $497.282.417,00 |  |  |  | 8607 | 264054153 | 0 | 0 | 0 | 15572844 | 217655420 | 497282417 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-VMSC-015 | UF1 | LAZOS S A | 43663 | 0 | 256918299 | 2018-07-21 | RURAL | Comparación | 2018-07-21 | $256.918.299,00 |  |  |  | 10644.586 | 145021840 | 0 | 0 | 0 | 47791803 | 64104656 | 256918299 |  | 2019-07-21
0 | CP3-UF1-VMSC-015A | UF1 | LAZOS.A | 43663 | 0 | 29580131.998 | 2018-06-21 | RURAL | Comparación | 2018-06-21 | $29.580.132,00 |  |  |  | 10541.882 | 14115579.998 | 0 | 0 | 0 | 13803859 | 1660693 | 29580131.998 |  | 2019-06-21
1 | CP3-UF1-VMSC-015A | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-VMSC-017 | UF1 | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 43663 | 0 | 370637679.9984 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $370.637.680,00 |  |  |  | 10708.1452 | 274267721.9984 | 0 | 0 | 0 | 81402969 | 14966989 | 370637679.9984 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF1-VMSC-019 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 43041 | 0 | 85904590 | 2016-04-29 | RURAL | Comparación | 2016-04-29 | $85.904.590,00 |  |  |  | 8868 | 70695696 | 0 | 0 | 0 | 9469016 | 5739878 | 85904590 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF1-VMSC-020 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 42875 | 0 | 345678851 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-29 | $345.678.851,00 |  |  |  | 12697 | 280692579 | 0 | 0 | 0 | 41822432 | 23163840 | 345678851 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF1-VMSC-021 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 42875 | 0 | 214812283 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-29 | $214.812.283,00 |  |  |  | 12227 | 149695161 | 0 | 0 | 0 | 42335544 | 22781578 | 214812283 |  | 2017-04-29
1 | CP3-UF1-VMSC-021 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-001 | UF2 | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 43858 | 0 | 1917127908 | 2018-12-10 | RURAL | Comparación | 2018-12-10 | $2.822.468.005,00 |  |  |  | 11000 | 1456598000 | 0 | 0 | 583267762 | 270209329 | 512392914 | 2822468005 |  | 2019-12-10
0 | CP3-UF2-CN-002 | UF2 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 42857 | 0 | 30521950 | 2016-04-22 | RURAL | Comparación | 2016-04-22 | $30.521.950,00 |  |  |  | 5200 | 17071600 | 0 | 0 | 0 | 13450350 | 0 | 30521950 |  | 2017-04-22
0 | CP3-UF2-CNSCN-002 | UF2 | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 43858 | 0 | 1216885258 | 2018-12-10 | RURAL | Comparación | 2018-12-10 | $1.216.885.258,00 |  |  |  | 11000 | 778591000 | 0 | 0 | 65080329 | 214903233 | 158310696 | 1216885258 |  | 2019-12-10
0 | CP3-UF2-CNSCN-003 | UF2 | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 42795 | 0 | 247186238 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $244.493.808,00 |  |  |  | 5060 | 204484720 | 0 | 0 | 5040000 | 34969088 | 0 | 244493808 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CNSCN-004 | UF2 | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 42777 | 0 | 385465110 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $385.465.110,00 |  |  |  | 4720 | 97288640 | 0 | 0 | 183402000 | 5982090 | 101794300 | 388467030 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-005 | UF2 | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 42847 | 0 | 545875245 | 2017-01-30 | RURAL | Comparación | 2017-01-30 | $545.875.245,00 |  |  |  | 5080 | 170886120 | 0 | 0 | 294404280 | 48251145 | 32333700 | 545875245 |  | 2018-01-30
0 | CP3-UF2-CN-003 | UF2 | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 42811 | 0 | 4174600 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $4.174.600,00 |  |  |  | 5080 | 1874520 | 0 | 0 | 0 | 2139000 | 457280 | 4470800 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-006 | UF2 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 42515 | 0 | 93031720 | 2015-05-12 | RURAL | Comparación | 2015-05-12 | $93.031.720,00 |  |  |  | 2200 | 59620000 | 2200 | 29480000 | 0 | 3931720 | 0 | 93031720 |  | 2016-05-11
0 | CP3-UF2-CN-004 | UF2 | JOSE MESIAS LARGO | 43676 | 0 | 8586500 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $8.586.500,00 |  |  |  | 5000 | 5545000 | 0 | 0 | 0 | 3041500 | 0 | 8586500 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-007 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 43146 | 0 | 269707100 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $269.707.100,00 |  |  |  | 4430 | 123915960 | 0 | 0 | 0 | 120255790 | 25535350 | 269707100 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-007A | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-001 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-001A | UF2 | MARIA EMMA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-002 | UF2 | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-008 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 42777 | 0 | 110795502 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $110.795.502,00 |  |  |  | 4000 | 53552000 | 0 | 0 | 0 | 77427502 | 0 | 130979502 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-009 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 42838 | 0 | 218938200 | 2016-03-29 | RURAL | Comparación | 2016-03-29 | $218.938.200,00 |  |  |  | 4000 | 75800000 | 0 | 0 | 0 | 143138200 | 0 | 218938200 |  | 2017-03-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-010 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 43188 | 0 | 633207309 | 2016-12-07 | RURAL | Comparación | 2016-12-07 | $633.207.309,00 |  |  |  | 4430 | 148887870 | 0 | 0 | 127200000 | 354012010 | 3107429 | 633207309 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF2-SCN-002A | UF2 | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-SCN-002A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | CAACUPE SAS | 43158 | 0 | 230549070 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $230.549.070,00 |  |  |  | 4500 | 54648000 | 0 | 0 | 113460480 | 43712000 | 18728590 | 230549070 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-011A | UF2 | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 43628 | 0 | 85640394 | 2018-05-23 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-23 | $85.640.394,00 |  |  |  | 50000 | 22500000 | 0 | 0 | 60271726 | 1746143 | 1122525 | 85640394 |  | 2019-05-23
0 | CP3-UF2-CN-006A | UF2 | JULIAN GRISALES VERA | 43846 | 0 | 183768690 | 2018-11-29 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-29 | $183.768.690,00 |  |  |  | 62724 | 30170244 | 0 | 0 | 113701445 | 5388452 | 34508549 | 183768690 |  | 2019-11-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-013 | UF2 | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 43265 | 0 | 706534810 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $706.534.810,00 |  |  |  | 3657.8715 | 88172993.4385 | 3657.8715 | 34808305.5615 | 487677600 | 56103086 | 39772825 | 706534810 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF2-CNSCN-013 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-004 | UF2 | JULIAN GRSALES VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-005 | UF2 | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-005A | UF2 | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-014 | UF2 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 43600 | 0 | 141733600 | 2018-05-08 | RURAL | Comparación | 2018-05-08 | $141.733.600,00 |  |  |  | 6000 | 81600000 | 0 | 0 | 0 | 55453600 | 4680000 | 141733600 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF2-CNSCN-015 | UF2 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 43601 | 0 | 482802914 | 2018-05-08 | RURAL | Comparación | 2018-05-08 | $482.766.914,00 |  |  |  | 5040 | 139421520 | 5040 | 786240 | 0 | 335055000 | 7540154 | 482802914 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF2-CN-006B | UF2 | CERPALMAS S A S | 42923 | 0 | 9333910 | 2016-06-29 | RURAL | Comparación | 2016-06-29 | $9.333.910,00 |  |  |  | 4700 | 8934700 | 0 | 0 | 0 | 399210 | 0 | 9333910 |  | 2017-06-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-017 | UF2 | CERPALMAS S A S | 42824 | 0 | 57034450 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $57.034.450,00 |  |  |  | 5650 | 43380700 | 0 | 0 | 0 | 4239800 | 9413950 | 57034450 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-018 | UF2 | CERPALMAS S A S | 42788 | 0 | 91879270 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $91.879.270,00 |  |  |  | 4700 | 71223800 | 0 | 0 | 0 | 5550920 | 15104550 | 91879270 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-019 | UF2 | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 43413 | 0 | 354406944 | 2017-02-24 | RURAL | Comparación | 2017-02-24 | $354.406.944,00 |  |  |  | 4300 | 88790700 | 0 | 0 | 207240500 | 49266480 | 9109264 | 354406944 |  | 2018-02-24
0 | CP3-UF2-CNSCN-020 | UF2 | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 42852 | 0 | 105812321 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $105.812.321,00 |  |  |  | 4300 | 36046900 | 0 | 0 | 0 | 44315841 | 25449580 | 105812321 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-021 | UF2 | ALTO Y CIA S EN C.A | 43027 | 0 | 391065502 | 2016-08-26 | RURAL | Compración | 2016-08-26 | $391.065.502,00 |  |  |  | 4300 | 74179300 | 4300 | 1036300 | 128520000 | 145685902 | 41644000 | 391065502 |  | 2017-08-26
1 | CP3-UF2-CNSCN-021 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-022 | UF2 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 43158 | 0 | 386325176 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $386.325.176,00 |  |  |  | 4300 | 132199200 | 0 | 0 | 0 | 249538626 | 4587350 | 386325176 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-022A | UF2 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 43690 | 0 | 19857019 | 2018-07-30 | RURAL | Comparación | 2018-07-30 | $19.857.019,00 |  |  |  | 5000 | 12455000 | 0 | 0 | 0 | 3515642 | 3886377 | 19857019 |  | 2019-07-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-023 | UF2 | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 42865 | 0 | 127500400 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $127.500.400,00 |  |  |  | 4200 | 65763600 | 0 | 0 | 0 | 88740000 | 4927744 | 159431344 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-024 | UF2 | INVERSIONES SINAI S.A S. | 42852 | 0 | 363432887 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $363.432.887,00 |  |  |  | 4700 | 336129900 | 0 | 0 | 0 | 23476987 | 3826000 | 363432887 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-025 | UF2 | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 42986 | 0 | 127626647 | 1984-05-14 | RURAL | Comparación | 1984-05-14 | $127.626.647,00 |  |  |  | 5000 | 65955000 | 0 | 0 | 0 | 59343522 | 2328125 | 127626647 |  | 1985-05-14
0 | CP3-UF2-CNSCN-026 | UF2 | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 43137 | 0 | 393579699 | 2016-11-09 | SUBURBANO | Comparación | 2016-11-09 | $393.579.699,00 |  |  |  | 7000 | 182875000 | 0 | 0 | 0 | 208704699 | 2000000 | 393579699 |  | 2017-11-09
0 | CP3-UF2-CNSCN-026A | UF2 | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 42935 | 0 | 172107390 | 2016-03-19 | RURAL | Comparación | 2016-03-19 | $172.107.390,00 |  |  |  | 7000 | 93471000 | 0 | 0 | 0 | 75684000 | 2952390 | 172107390 |  | 2017-03-19
0 | CP3-UF2-CNSCN-027 | UF2 | MARY MONTES GOMEZ | 43137 | 0 | 257314742 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $257.314.742,00 |  |  |  | 7000 | 99078000 | 0 | 0 | 126431040 | 14384472 | 17421230 | 257314742 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-028 | UF2 | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 43004 | 0 | 170865108 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $170.865.108,00 |  |  |  | 7000 | 153608000 | 0 | 0 | 0 | 8638108 | 8619000 | 170865108 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-029 | UF2 | MUNICIPIO RISARALDA | 43872 | 0 | 128140504 | 2018-11-28 | RURAL | Comparación | 2018-11-28 | $128.140.504,00 |  |  |  | 11320 | 33722280 | 11320 | 20613720 | 0 | 17894354 | 55910150 | 128140504 |  | 2019-11-28
0 | CP3-UF2-SCN-008 | UF2 | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-030 | UF2 | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 43846 | 0 | 253308324 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $253.308.324,00 |  |  |  | 18168 | 228698784 | 0 | 0 | 0 | 9682416 | 14927124 | 253308324 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CNSCN-031 | UF2 | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 43760 | 0 | 2063452861.01 | 2018-03-03 | RURAL | Comparación | 2018-03-03 | $2.063.452.861,00 |  |  |  | 17178.038 | 1016544757.0931 | 17178.038 | 34733992.9169 | 139559400 | 686156974 | 186457737 | 2063452861.01 |  | 2019-03-03
1 | CP3-UF2-CNSCN-031 | UF2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-032 | UF2 | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 42874 | 0 | 236910260 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $236.910.260,00 |  |  |  | 70000 | 176610000 | 0 | 0 | 0 | 40077960 | 20222300 | 236910260 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-033 | UF2 | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 43067 | 0 | 128360160 | 2016-09-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-14 | $108.698.460,00 |  |  |  | 55000 | 85250000 | 55000 | 16225000 | 0 | 18351260 | 8533900 | 128360160 |  | 2017-09-14
0 | CP3-UF2-CN-006C | UF2 | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 42935 | 0 | 39651902 | 2016-05-19 | HABITACIONAL | Comparación | 2016-05-19 | $39.651.902,00 |  |  |  | 55000 | 31625000 | 0 | 0 | 0 | 7788902 | 238000 | 39651902 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF2-CNSCN-037 | UF2 | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 43141 | 0 | 236754397 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $236.754.397,00 |  |  |  | 55000 | 157465000 | 55000 | 48235000 | 0 | 31054397 | 0 | 236754397 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-035A | UF2 | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 42977 | 0 | 84643734 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $84.643.734,00 |  |  |  | 70000 | 73570000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 10173734 | 84643734 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF2-SCN-008A | UF2 | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-035B | UF2 | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 43676 | 0 | 417565495 | 2018-06-25 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-25 | $417.565.495,00 |  |  |  | 73000 | 127239000 | 0 | 0 | 247644000 | 24106558 | 18575937 | 417565495 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-035C | UF2 | GLORIA MARIA TOBON | 43116 | 0 | 241721700 | 2016-12-15 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-15 | $241.721.700,00 |  |  |  | 70000 | 114870000 | 70000 | 27860000 | 61344000 | 21144700 | 16503000 | 241721700 |  | 2017-12-15
0 | CP3-UF2-CNSCN-035D | UF2 | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 43116 | 0 | 109249425 | 2016-11-04 | RURAL | Comparación | 2016-11-04 | $109.249.425,00 |  |  |  | 9000 | 39267000 | 0 | 0 | 38148000 | 9341180 | 22493245 | 109249425 |  | 2017-11-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-038 | UF2 | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 43116 | 0 | 0 | 2016-12-03 | RURAL | Comparación | 2016-12-03 | $106.031.820,00 |  |  |  | 9000 | 97605000 | 0 | 0 | 0 | 2276820 | 6150000 | 106031820 |  | 2017-12-03
0 | CP3-UF2-CNSCN-039 | UF2 | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 42978 | 0 | 146173584 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $146.173.584,00 |  |  |  | 9000 | 148446000 | 0 | 0 | 0 | 4249049 | 5024335 | 157719384 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF2-CNSCN-040 | UF2 | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 43711 | 0 | 484873543 | 2018-07-25 | RURAL | Comparación | 2018-07-25 | $478.442.575,00 |  |  |  | 9000 | 73872000 | 0 | 0 | 95465498 | 8188067 | 300917010 | 478442575 |  | 2019-07-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-042 | UF2 | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 43116 | 0 | 356345740 | 2016-08-07 | RURAL | Comparación | 2016-08-07 | $356.345.740,00 |  |  |  | 15000 | 319875000 | 0 | 0 | 0 | 7765100 | 28705640 | 356345740 |  | 2017-08-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-043 | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 42894 | 0 | 13251400 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $13.251.400,00 |  |  |  | 5500 | 11253000 | 0 | 0 | 0 | 628400 | 1370000 | 13251400 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-043A | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 43151 | 0 | 611449358 | 2016-11-09 | RURAL | Comparación | 2016-11-09 | $611.449.358,00 |  |  |  | 5500 | 306130000 | 0 | 0 | 0 | 297308758 | 8010600 | 611449358 |  | 2017-11-09
1 | CP3-UF2-CNSCN-043A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-044 | UF2 | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 42895 | 0 | 163477495 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $163.028.360,00 |  |  |  | 5000 | 101220000 | 0 | 0 | 0 | 8741360 | 53067000 | 163028360 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-045 | UF2 | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 42893 | 0 | 283013543 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $277.097.945,00 |  |  |  | 4900 | 218397900 | 0 | 0 | 0 | 17000325 | 41699720 | 277097945 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CN-011 | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 42777 | 0 | 11207337 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $11.207.337,00 |  |  |  | 4900 | 8869000 | 0 | 0 | 0 | 1013697 | 1324640 | 11207337 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-046A | UF2 | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 42894 | 0 | 488615371 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $488.615.371,00 |  |  |  | 4900 | 214987500 | 0 | 0 | 0 | 269339556 | 4288315 | 488615371 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-046B | UF2 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 43006 | 0 | 77856986 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $75.991.400,00 |  |  |  | 5000 | 62945000 | 0 | 0 | 0 | 2641800 | 10404600 | 75991400 |  | 2017-06-02
1 | CP3-UF2-CNSCN-046B | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-047 | UF2 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 42846 | 0 | 102862811 | 2016-04-01 | RURAL | Comparación | 2016-04-01 | $100.351.909,00 |  |  |  | 4900 | 85818600 | 0 | 0 | 0 | 5807540 | 8725769 | 100351909 |  | 2017-04-01
0 | CP3-UF2-CNSCN-048 | UF2 | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 42894 | 0 | 452904865 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $452.904.865,00 |  |  |  | 4700 | 403791100 | 0 | 0 | 0 | 69250800 | 31178805 | 504220705 |  | 2017-06-02
1 | CP3-UF2-CNSCN-048 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-049 | UF2 | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 42893 | 0 | 231528206 | 2016-03-29 | RURAL | Comparación | 2016-03-29 | $231.528.206,00 |  |  |  | 3500 | 185290000 | 0 | 0 | 0 | 62607986 | 0 | 247897986 |  | 2017-03-29
1 | CP3-UF2-CNSCN-049 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CN-006E | UF2 | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 42929 | 0 | 48737700 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $48.737.700,00 |  |  |  | 4000 | 42116000 | 0 | 0 | 0 | 2209200 | 4412500 | 48737700 |  | 2017-05-20
0 | CP3-UF2-CN-007 | UF2 | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 43116 | 0 | 3331300 | 2016-12-07 | RURAL | Comparación | 2016-12-07 | $3.331.300,00 |  |  |  | 8300 | 2714100 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 340000 | 3331300 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-050 | UF2 | KANATO S A | 43001 | 0 | 101704939 | 2016-02-15 | RURAL | Comparación | 2016-02-15 | $101.704.939,00 |  |  |  | 3600 | 76093200 | 3600 | 5860800 | 0 | 15852314 | 3898625 | 101704939 |  | 2017-02-14
1 | CP3-UF2-CNSCN-050 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-051 | UF2 | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 42991 | 0 | 58564752 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $58.564.752,00 |  |  |  | 3600 | 39805200 | 0 | 0 | 0 | 14176152 | 4583400 | 58564752 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-052 | UF2 | KANATO S A | 42991 | 0 | 461676595 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $461.676.595,00 |  |  |  | 3600 | 136382400 | 0 | 0 | 0 | 319868115 | 5426080 | 461676595 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-054 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 43797 | 0 | 58539534 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $58.539.534,00 |  |  |  | 24185 | 54561360 | 24185 | 3482640 | 0 | 495534 | 0 | 58539534 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CN-012 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 43797 | 0 | 5070616 | 2018-11-16 | RURAL | Comparación | 2018-11-16 | $5.070.616,00 |  |  |  | 24185 | 4740260 | 0 | 0 | 0 | 330356 | 0 | 5070616 |  | 2019-11-16
0 | CP3-UF2-CNSCN-062 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-063 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-055 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-056 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 43797 | 0 | 43841282 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $43.841.282,00 |  |  |  | 24185 | 42541415 | 0 | 0 | 0 | 1299867 | 0 | 43841282 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CNSCN-064 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-012A | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-056A | UF2 | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-CNSCN-056A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-057 | UF2 | LUIS EDUARDO PINEDA | 43411 | 0 | 123732180 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $123.732.180,00 |  |  |  | 3800 | 82577800 | 0 | 0 | 0 | 37214120 | 3940260 | 123732180 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CNSCN-058 | UF2 | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 43977 | 0 | 343605437 | 2019-04-30 | RURAL | Comparación | 2019-04-30 | $445.547.720,00 |  |  |  | 4110.1445 | 110554668 | 0 | 0 | 11700000 | 306239862 | 29238190 | 457732720 |  | 2020-04-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-060 | UF2 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 8542 | 0 | 0 | 2019-08-01 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-08-05 | 348928187 |  |  |  | 260000 | 222092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452358 | 225544358 |  | 2020-08-04
0 | CP3-UF2-CN-016 | UF2 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 2851 | 0 | 0 | 2019-07-11 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-07-22 | 111753288 |  |  |  | 26000 | 74126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35862675 | 109988675 |  | 2020-07-21
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | UF3,1 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA INVIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | UF3,1 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 42901 | 0 | 212527700 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $ 212.527.700,00 |  |  |  | 12000 | 178477140 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 24250560 | 212527700 |  | 2017-05-19
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-042 | UF3,1 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 43526 | 0 | 547868618.9996 | 2017-09-26 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-26 | $ 547.868.619,00 |  |  |  | 15304.8138 | 191080599.9996 | 0 | 0 | 261185606 | 20017180 | 75585233 | 547868618.9996 |  | 2018-09-26
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | PILITA SAS | 42878 | 0 | 344857892 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $ 344.857.892,00 |  |  |  | 12000 | 298008000 | 0 | 0 | 0 | 15697194 | 31152698 | 344857892 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 42878 | 0 | 681956328 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $ 681.956.328,00 |  |  |  | 12000 | 625908000 | 0 | 0 | 0 | 34682292 | 14074896 | 674665188 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | UF3,1 | LOS GUADUALES S EN C A | 42902 | 0 | 898989609 | 2016-04-08 | RURAL | Compración | 2016-04-08 | $ 898.989.609,00 |  |  |  | 13600 | 760076800 | 13600 | 72093600 | 0 | 33257705 | 33561504 | 898989609 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | UF3,1 | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 43007 | 0 | 908695652 | 2016-09-20 | RURAL | Comparación | 2016-09-20 | $ 908.695.652,00 |  |  |  | 27031 | 334970450 | 0 | 0 | 360960000 | 25940202 | 186825000 | 908695652 |  | 2017-09-20
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | UF3,1 | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 42879 | 0 | 500831500 | 2016-04-06 | RURAL | 0 | 2016-04-06 | $ 500.831.500,00 |  |  |  | 12250 | 361179000 | 0 | 0 | 52224000 | 76491000 | 10937500 | 500831500 |  | 2017-04-06
0 | CP3-UF3.1-SCN-041 | UF3,1 | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | UF3,1 | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 42878 | 0 | 188547050 | 2016-04-08 | SUBURBANO | 0 | 2016-04-08 | $ 188.547.050,00 |  |  |  | 12000 | 152520000 | 0 | 0 | 0 | 21310320 | 14716730 | 188547050 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-040 | UF3,1 | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | UF3,1 | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 42871 | 0 | 283822933 | 2016-04-08 | RURAL | Compración | 2016-04-08 | $ 283.822.933,00 |  |  |  | 10909.09 | 227236345 | 0 | 0 | 0 | 34574088 | 22012500 | 283822933 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-039 | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039A | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039B | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039C | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039D | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039E | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039F | UF3,1 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-041 | UF3,1 | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 42980 | 0 | 287609545 | 2016-08-03 | RURAL | Compración | 2016-08-03 | $ 287.609.545,00 |  |  |  | 12000 | 244752000 | 0 | 0 | 0 | 33417170 | 9440375 | 287609545 |  | 2017-08-03
1 | CP3-UF3.1-CM-041 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-040 | UF3,1 | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 42880 | 0 | 105366747 | 2016-05-04 | SUBURBANO | Compración | 2016-05-04 | $ 105.366.747,00 |  |  |  | 13600 | 82864800 | 0 | 0 | 0 | 7037947 | 15464000 | 105366747 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF3.1-SCN-038 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-039 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 42866 | 0 | 136075730 | 2016-05-07 | RURAL | Compración | 2016-05-07 | $ 136.075.730,00 |  |  |  | 13600 | 104556800 | 0 | 0 | 0 | 13914430 | 17604500 | 136075730 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-SCN-037 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-038 | UF3,1 | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 42862 | 0 | 388799390 | 2016-05-07 | RURAL | Compración | 2016-05-07 | $ 388.799.390,00 |  |  |  | 13600 | 265907200 | 0 | 0 | 0 | 118005840 | 4886350 | 388799390 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-SCN-036 | UF3,1 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-035 | UF3,1 | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-034 | UF3,1 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-033 | UF3,1 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-033A | UF3,1 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-037 | UF3,1 | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 42866 | 0 | 379761209 | 2016-05-07 | RURAL | Comparación | 2016-05-07 | $ 379.761.209,00 |  |  |  | 13600 | 193011200 | 0 | 0 | 0 | 147220509 | 39529500 | 379761209 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-CM-036 | UF3,1 | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 42924 | 0 | 41237190 | 2016-07-21 | RURAL | Comparación | 2016-07-21 | $ 41.237.190,00 |  |  |  | 13600 | 7561600 | 0 | 0 | 21642960 | 1729000 | 10303630 | 41237190 |  | 2017-07-21
0 | CP3-UF3.1-CM-035 | UF3,1 | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 44034 | 0 | 646822437 | 2019-04-05 | RURAL | Comparación | 2019-04-05 | $ 646.822.437,00 |  |  |  | 26000 | 156078000 | 0 | 0 | 45583139 | 98473000 | 139999331 | 440133470 |  | 2020-04-04
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | UF3,1 | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 44002 | 0 | 0 | 2019-05-21 | RURAL | Comparación | 2019-05-21 | $ 679.700.177,00 |  |  |  | 26000 37000 | 351187000 | 0 | 0 | 223897398 | 45979753 | 58636026 | 679700177 |  | 2020-05-20
0 | CP3-UF3.1-CM-034 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 44013 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Expansion urbana | Comparación | 2019-06-14 | 4366538981 |  |  |  | 26000 | 1820000000 | 0 | 0 | 0 | 2324700000 | 221838981 | 4366538981 |  | 2020-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-033 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2019-03-01 | SUBURBANO | Comparación | 2019-03-01 | 891475899 |  |  |  | 26000 | 344188000 | 0 | 0 | 0 | 505494000 | 41793899 | 891475899 |  | 2020-02-29
0 | CP3-UF3.1-CM-032 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2018-07-18 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-18 | 459414256 |  |  |  | 26000 | 319540000 | 0 | 0 | 0 | 76167928 | 63706328 | 459414256 |  | 2019-07-18
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | UF3,1 | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 42930 | 0 | 168922750 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Compración | 2016-04-29 | $ 168.922.750,00 |  |  |  | 65000 | 150020000 | 0 | 0 | 0 | 6445840 | 12456910 | 168922750 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | UF3,1 | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 43004 | 0 | 393420520 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 393.420.520,00 |  |  |  | 65000 | 334685000 | 0 | 0 | 35328000 | 10558520 | 12849000 | 393420520 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-SCN-030 | UF3,1 | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-031 | UF3,1 | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 43972 | 0 | 24496128 | 2019-01-01 | rural | Comparación | 2019-01-01 | $ 24.496.128,00 |  |  |  | 88134 | 16128522 | 0 | 0 | 0 | 132144 | 8235462 | 24496128 |  | 2020-01-01
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2018-07-18 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-18 | 3204631016 |  |  |  | 26195.5539 | 1657969000 | 0 | 0 | 0 | 1357989178 | 188672838 | 3204631016 |  | 2019-07-18
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-029 | UF3,1 | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 43027 | 0 | 96783500 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 96.783.500,00 |  |  |  | 100000 | 81800000 | 0 | 0 | 0 | 3103500 | 11880000 | 96783500 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-027 | UF3,1 | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 43154 | 0 | 0 | 2017-01-25 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-25 | $ 159.841.042,00 |  |  |  | 100000 | 73200000 | 0 | 0 | 67363200 | 796500 | 18481342 | 159841042 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.1-CM-028 | UF3,1 | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 43019 | 0 | 8032500 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 8.032.500,00 |  |  |  | 100000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 432500 | 0 | 8032500 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-026 | UF3,1 | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 43426 | 0 | 0 | 2017-10-10 | SUBURBANO | Comparación | 2017-10-10 | $ 55.896.640,00 |  |  |  | 86010 | 42488940 | 0 | 0 | 0 | 5029500 | 8378200 | 55896640 |  | 2018-10-10
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43999 | 0 | 0 | 2019-05-29 | RURAL | Comparación | 2019-05-29 | 2449543125 |  |  |  | 15000 | 619530000 | 0 | 0 | 0 | 1633068000 | 196945125 | 2449543125 |  | 2020-05-28
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | UF3,1 | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 43718 | 0 | 0 | 2018-08-23 | RURAL | Comparación | 2018-08-23 | $ 308.096.230,00 |  |  |  | 15000 | 67425000 | 0 | 0 | 174485820 | 20295726 | 45889684 | 308096230 |  | 2019-08-23
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | UF3,1 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | UF3,1 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | UF3,1 | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | UF3,1 | JOSE HOMERO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | UF3,1 | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | UF3,1 | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | UF3,1 | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | UF3,1 | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-021 | UF3,1 | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | UF3,1 | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 44027 | 0 | 263176784 | 2019-05-22 | RURAL | comparacion | 2019-05-22 | $ 263.176.784,00 |  |  |  | 75000 | 23350500 | 0 | 0 | 180105960 | 1689281 | 52091043 | 257236784 |  | 2020-05-21
0 | CP3-UF3.1-SCN-019 | UF3,1 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-018 | UF3,1 | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | UF3,1 | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-017 | UF3,1 | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-015 | UF3,1 | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-014 | UF3,1 | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | UF3,1 | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 44020 | 0 | 267334779 | 2019-06-17 | RURAL | Comparación | 2019-06-17 | $ 267.334.779,00 |  |  |  | 75000 | 26100000 | 0 | 0 | 220400000 | 992332 | 15042447 | 262534779 |  | 2020-06-16
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | UF3,1 | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 43999 | 0 | 0 | 2019-05-23 | RURAL | Comparacion | 2019-05-23 | 109671960 |  |  |  | 75000 | 17916750 | 0 | 0 | 83399800 | 689594 | 7665816 | 109671960 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-SCN-011 | UF3,1 | JHON FABER FRANCO CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | UF3,1 | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 43999 | 0 | 127144582 | 2019-05-23 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-23 | $ 127.144.582,00 |  |  |  | 75000 | 9450000 | 0 | 0 | 105719100 | 311316 | 8064166 | 123544582 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-SCN-009 | UF3,1 | CATASTRAL VACANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-008 | UF3,1 | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | UF3,1 | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 43999 | 0 | $112.502.215 | 2019-05-23 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-23 | $ 112.502.215,00 |  |  |  | 75000 | 8902500 | 0 | 0 | 92110000 | 455086 | 11034629 | 112502215 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | UF3,1 | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 43999 | 0 | 33465134 | 2019-05-21 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-21 | $ 33.465.134,00 |  |  |  | 15000 | 2592000 | 0 | 0 | 0 | 821872 | 30050812 | 33464684 |  | 2020-05-20
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | UF3,1 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | UF3,1 | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 43991 | 0 | 667446480 | 2019-02-15 | RURAL | Comparación | 2019-02-15 | $ 667.446.480,00 |  |  |  | 15000 / 5150 | 145399800 | 0 | 0 | 455032000 | 13158318 | 53080274 | 666670392 |  | 2020-02-15
0 | CP3-UF3.1-SCN-003 | UF3,1 | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-025A | UF3,1 | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 43851 | 0 | 259583123 | 2019-01-18 | SUBURBANO | Comparación | 2019-01-18 | $ 259.583.123,00 |  |  |  | 59291.6924 | 192164375 | 0 | 0 | 11160000 | 5547804 | 50710944 | 259583123 |  | 2020-01-18
1 | CP3-UF3.1-CM-025A | UF3,1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-025B | UF3,1 | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 42998 | 0 | 77666100 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 77.666.100,00 |  |  |  | 60000 | 75660000 | 0 | 0 | 0 | 634600 | 1371500 | 77666100 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-022 | UF3,1 | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 43802 | 0 | 68670630 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $ 68.670.630,00 |  |  |  | 58000 | 38396000 | 58000 | 17516000 | 0 | 738391 | 12020239 | 68670630 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF3.1-CM-021 | UF3,1 | GLORIA INES DIAZ | 43652 | 0 | 12525000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Compración | 2018-05-22 | $ 12.525.000,00 |  |  |  | 55000 | 825000 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 12525000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-020 | UF3,1 | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 43754 | 0 | 99636538 | 2018-08-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-08-31 | $ 99.636.538,00 |  |  |  | 55000 | 19580000 | 55000 | 7095000 | 61250000 | 7296624 | 4414914 | 99636538 |  | 2019-08-31
0 | CP3-UF3.1-CM-019 | UF3,1 | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 43872 | 0 | 123325003 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $ 123.325.003,00 |  |  |  | 55000 | 18810000 | 55000 | 2475000 | 92082400 | 1682514 | 6475089 | 121525003 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF3.1-CM-017 | UF3,1 | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 43662 | 0 | 248421163 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-22 | $ 248.421.163,00 |  |  |  | 55000 | 37455000 | 0 | 0 | 187192400 | 8990651 | 14783112 | 248421163 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-016A | UF3,1 | ROSMIRA ROJAS | 43662 | 0 | 30228000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Compración | 2018-05-22 | $ 30.228.000,00 |  |  |  | 55000 | 11055000 | 0 | 0 | 17160000 | 1488000 | 525000 | 30228000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-016B | UF3,1 | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 43662 | 0 | 32430000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-22 | $ 32.430.000,00 |  |  |  | 55000 | 3960000 | 0 | 0 | 28470000 | 0 | 0 | 32430000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-015 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42957 | 0 | 20109350 | 2016-04-08 | INDUSTRIAL | Compración | 2016-04-08 | $ 20.109.350,00 |  |  |  | 15000 | 18525000 | 0 | 0 | 0 | 259350 | 1325000 | 20109350 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-002 | UF3,1 | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-014 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42977 | 0 | 282561955 | 2016-08-03 | INDUSTRIAL | Compración | 2016-08-03 | $ 282.561.955,00 |  |  |  | 15000 | 252990000 | 0 | 0 | 0 | 14016820 | 15555135 | 282561955 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42913 | 0 | 430127570 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 430.127.570,00 |  |  |  | 11000 | 385154000 | 0 | 0 | 0 | 22419870 | 22553700 | 430127570 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | UF3,1 | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 42902 | 0 | 422465629 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $ 422.465.629,00 |  |  |  | 12850 | 246591500 | 0 | 0 | 46800000 | 117590751 | 10481500 | 421463751 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-001A | UF3,1 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | UF3,1 | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 42903 | 0 | 525517520 | 2016-05-23 | RURAL | Compración | 2016-05-23 | $ 525.517.520,00 |  |  |  | 13700 | 295413100 | 0 | 0 | 71868000 | 22469420 | 135767000 | 525517520 |  | 2017-05-23
0 | CP3-UF3.1-CM-013 | UF3,1 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 42901 | 0 | 177283196 | 2016-05-06 | RURAL | 0 | 2016-05-06 | $ 177.283.196,00 |  |  |  | 11000 | 145937000 | 0 | 0 | 0 | 17774916 | 13571280 | 177283196 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | UF3,1 | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 42929 | 0 | 193207993 | 2016-07-08 | RURAL | Compración | 2016-07-08 | $ 193.207.993,00 |  |  |  | 5000 | 130845000 | 0 | 0 | 0 | 29583210 | 32779783 | 193207993 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | UF3,1 | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 42901 | 0 | 461273755 | 2015-11-25 | RURAL | Comparación | 2015-11-25 | $ 461.273.755,00 |  |  |  | 4680 | 337835160 | 0 | 0 | 0 | 80700500 | 42738095 | 461273755 |  | 2016-11-24
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | UF3,1 | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 43426 | 0 | 289924768 | 2017-05-02 | RURAL | Comparación | 2017-05-02 | $ 289.924.768,00 |  |  |  | 6000 | 103350000 | 6000 | 114012000 | 0 | 38551840 | 34010928 | 289924768 |  | 2018-05-02
0 | CP3-UF3.1-CM-012 | UF3,1 | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 43182 | 0 | 61883209 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $ 61.883.209,00 |  |  |  | 6000 | 43986000 | 0 | 0 | 0 | 10964146 | 6933063 | 61883209 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 43000 | 0 | 158715614 | 2016-09-14 | RURAL | Comparación | 2016-09-14 | $ 158.715.614,00 |  |  |  | 5593.12 | 115895000 | 0 | 0 | 0 | 33541788 | 9278826 | 158715614 |  | 2017-09-14
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | UF3,1 | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 42929 | 0 | 44262851 | 2016-05-20 | RURAL | Compración | 2016-05-20 | $ 44.262.851,00 |  |  |  | 6000 | 36294000 | 0 | 0 | 0 | 6260351 | 1708500 | 44262851 |  | 2017-05-20
0 | CP3-UF3.1-CM-007 | UF3,1 | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 43893 | 0 | 335052014 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $ 335.052.014,00 |  |  |  | 65000 | 263705000 | 0 | 0 | 0 | 1858489 | 0 | 265563489 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-011 | UF3,1 | ELKIN DIARIO ESPINAL | 43182 | 0 | 67889000 | 2017-02-01 | SUBURBANO | Comparación | 2017-02-01 | $ 67.889.000,00 |  |  |  | 61000 | 61549000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 5760000 | 67889000 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF3.1-CM-010 | UF3,1 | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 43718 | 0 | 32962085 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $ 32.962.085,00 |  |  |  | 65000 | 23920000 | 0 | 0 | 0 | 4678455 | 4363630 | 32962085 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-009 | UF3,1 | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 43718 | 0 | 39594816 | 2018-06-13 | RURAL | Comparación | 2018-06-13 | $ 39.594.816,00 |  |  |  | 65000 | 32760000 | 0 | 0 | 0 | 768810 | 6066006 | 39594816 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-008 | UF3,1 | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 43235 | 0 | 80402000 | 2017-02-01 | RURAL | Comparación | 2017-02-01 | $ 80.402.000,00 |  |  |  | 61000 | 30012000 | 61000 | 45140000 | 0 | 580000 | 4670000 | 80402000 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 43767 | 0 | 476984977 | 2018-06-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-26 | $ 476.984.977,00 |  |  |  | 11266.8417 | 411927000 | 0 | 0 | 0 | 43675164 | 19601885 | 475204049 |  | 2019-06-26
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | UF3,1 | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 42902 | 0 | 66696354 | 2016-06-03 | RURAL | comparacion | 2016-06-03 | $ 66.696.354,00 |  |  |  | 7000 | 47054000 | 0 | 0 | 0 | 12137524 | 7504830 | 66696354 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | UF3,1 | ESTRADA ESTRADA S EN C | 42902 | 0 | 877132720 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $ 877.132.720,00 |  |  |  | 5175 | 641746575 | 5175 | 895275 | 0 | 109060070 | 125430800 | 877132720 |  | 2017-05-04
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-005 | UF3,1 | MUNICIPIO NEIRA | 43921 | 0 | 1149420573 | 2019-02-06 | RURAL | Comparación | 2019-02-06 | $ 1.149.420.573,00 |  |  |  | 8046.0635 | 31749766.7127 | 8046.0635 | 3202333.2873 | 1020603700 | 29716824 | 64147949 | 1149420573 |  | 2020-02-06
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | UF3,1 | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 42902 | 0 | 166889300 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $ 166.889.300,00 |  |  |  | 5200 | 106059200 | 5200 | 691600 | 0 | 43388000 | 16750500 | 166889300 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.1-SCN-001 | UF3,1 | ADRIANA MORALES ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-001 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43998 | 0 | 0 | 2019-05-28 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-05-28 | 22763637 |  |  |  | 26000 | 19708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055637 | 22763637 |  | 2020-05-27
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | UF3,1 | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 42893 | 0 | 325855719 | 2016-04-29 | RURAL | Compración | 2016-04-29 | $ 325.855.719,00 |  |  |  | 6550 | 67576350 | 0 | 0 | 191830800 | 4295383 | 62153186 | 325855719 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | UF3,1 | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 42816 | 0 | 67533125 | 2016-03-13 | RURAL | comparacion | 2016-03-13 | $ 67.533.125,00 |  |  |  | 6100 | 26620105 | 0 | 0 | 0 | 19617980 | 21295040 | 67533125 |  | 2017-03-13
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | UF3,1 | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 42719 | 0 | 225937176 | 2015-09-24 | RURAL | 0 | 2015-09-24 | $ 225.937.176,00 |  |  |  | 65000 | 52000000 | 0 | 0 | 126000000 | 10264096 | 37673080 | 225937176 |  | 2016-09-23
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | UF3,1 | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 42825 | 0 | 697020378 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 697.020.378,00 |  |  |  | 3900 | 329292600 | 1474 | 4491278 | 54960000 | 287090000 | 21186500 | 697020378 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | UF3,1 | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 42825 | 0 | 3508800 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 3.508.800,00 |  |  |  | 6700 | 2639800 | 0 | 0 | 0 | 869000 | 0 | 3508800 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42824 | 0 | 635086784 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 635.086.784,00 |  |  |  | 1000/7100/3500 | 115571404 | 0 | 47541796 | 64948978 | 344718618 | 62305988 | 635086784 |  | 2017-01-17
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42824 | 0 | 598557998 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 598.557.998,00 |  |  |  | 0 | 255462500 | 0 | 0 | 258388870 | 29014576 | 55692052 | 598557998 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42843 | 0 | 773310763 | 2016-04-11 | RURAL | Comparación | 2016-04-11 | $ 773.310.763,00 |  |  |  | 10000 | 183750000 | 0 | 0 | 165872780 | 123099903 | 257215100 | 729937783 |  | 2017-04-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | UF3,1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 43992 | 0 | 374622853 | 2018-12-11 | RURAL | comparacion | 2018-12-11 | $ 374.622.853,00 |  |  |  | 40000 | 177480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197142853 | 374622853 |  | 2019-12-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 43970 | 0 | 63849425 | 2018-12-11 | RURAL | Comparación | 2018-12-11 | $ 63.849.425,00 |  |  |  | 40000 | 37176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26672625 | 63849425 |  | 2019-12-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | UF3,1 | OMAR CASTRO GARCIA | 44063 | 0 | 470205687 | 2019-08-12 | RURAL | comparacion | 2019-08-12 | $ 470.205.687,00 |  |  |  | 10000 | 371790000 | 0 | 0 | 0 | 39475394 | 58940293 | 470205687 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-SCN-042 | UF3,1 | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | UF3,1 | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 44063 | 0 | 233789529 | 2019-08-12 | RURAL | Comparación | 2019-08-12 | $ 233.789.529,00 |  |  |  | 10000 | 206400000 | 0 | 0 | 0 | 18132263 | 9257266 | 233789529 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | UF3,1 | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 44063 | 0 | 246930702 | 2019-08-12 | RURAL | Comparación | 2019-08-12 | $ 246.930.702,00 |  |  |  | 10000 | 233690000 | 0 | 0 | 0 | 5197258 | 8043444 | 246930702 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | UF3,1 | MEJÍA Y CIA S. C. A | 42838 | 0 | 752559714 | 2016-03-13 | RURAL | Comparación | 2016-03-13 | $ 752.559.714,00 |  |  |  | 6000 | 343806000 | 0 | 0 | 262764000 | 43691000 | 99067460 | 749328460 |  | 2017-03-13
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | UF3,1 | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 43246 | 0 | 1225388662 | 2017-02-12 | INDUSTRIAL | Comparación | 2017-02-12 | $ 1.225.388.662,00 |  |  |  | 11115.2918 | 398294251.5894 | 11115.2918 | 55932148.4106 | 659152320 | 43241246 | 68768696 | 1225388662 |  | 2018-02-12
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-051 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 43760 | 0 | 0 | 2018-08-23 | RURAL | Comparación | 2018-08-23 | $ 23.563.548,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19361044 | 0 | 4202504 | 23563548 |  | 2019-08-23
0 | CP3-UF3.2-DC-050 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-049 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-048A | UF3,2 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 43613 | 0 | 154265533 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 154.265.533,00 |  |  |  | 17700 | 138449400 | 0 | 0 | 0 | 8036933 | 7779200 | 154265533 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-048 | UF3,2 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 42825 | 0 | 1820335227 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.820.335.227,00 |  |  |  | 15054.5455 | 1134450331 | 0 | 0 | 50592000 | 396457896 | 237335000 | 1818835227 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-044A | UF3,2 | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 43231 | 0 | 142265244 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 341.899.402,00 |  |  |  | 45058.5 | 298016919 | 0 | 0 | 0 | 9448920 | 33245560 | 340711399 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-044B | UF3,2 | SMCM S.A.S | 43592 | 0 | 424345586 | 2018-03-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-03-28 | $ 424.345.586,00 |  |  |  | 24560.615 | 116613800 | 0 | 0 | 205983336 | 52637432 | 49111018 | 424345586 |  | 2019-03-28
0 | CP3-UF3.2-DC-047 | UF3,2 | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 43187 | 0 | 840387585 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 840.387.585,00 |  |  |  | 36145 | 104314470 | 36145 | 81362395 | 525033600 | 25340820 | 104336300 | 840387585 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-044E | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 42934 | 0 | 45035663 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 45.035.663,00 |  |  |  | 45058.5 | 30549663 | 0 | 0 | 0 | 11300000 | 3186000 | 45035663 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-046 | UF3,2 | RAFAEL GIRALDO LLANO | 43606 | 0 | 303881880 | 2017-10-11 | SUBURBANO | Compración | 2017-10-11 | $ 303.881.880,00 |  |  |  | 56500 | 150007500 | 0 | 0 | 0 | 13686000 | 140188380 | 303881880 |  | 2018-10-11
0 | CP3-UF3.2-DC-044D | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 42934 | 0 | 64223614 | 2016-06-19 | SUBURBANO | Compración | 2016-06-19 | $ 64.223.614,00 |  |  |  | 45058.5 | 48843414 | 0 | 0 | 0 | 6760000 | 8620200 | 64223614 |  | 2017-06-19
0 | CP3-UF3.2-DC-045 | UF3,2 | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 43775 | 0 | 219872628 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $ 219.872.628,00 |  |  |  | 56500 | 156618000 | 0 | 0 | 0 | 26119230 | 37135398 | 219872628 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF3.2-DC-043 | UF3,2 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 43760 | 0 | 195323680 | 2018-06-14 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-14 | $ 195.323.680,00 |  |  |  | 88216 | 144497808 | 0 | 0 | 0 | 15804034 | 35021838 | 195323680 |  | 2019-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-044C | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 42934 | 0 | 98046375 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 98.046.375,00 |  |  |  | 45058.5002 | 94037090 | 0 | 0 | 0 | 2399200 | 1610085 | 98046375 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-041 | UF3,2 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 43760 | 0 | 368944069 | 2018-06-14 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-14 | $ 368.944.069,00 |  |  |  | 110000 | 171600000 | 0 | 0 | 0 | 5029522 | 192314547 | 368944069 |  | 2019-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-039 | UF3,2 | CONDOMINO EL AGRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-038A | UF3,2 | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 43043 | 0 | 158666000 | 2016-08-31 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-31 | $ 165.126.000,00 |  |  |  | 120000 | 155040000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 10086000 | 165126000 |  | 2017-08-31
0 | CP3-UF3.2-DC-036A | UF3,2 | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 43141 | 0 | 1466521767 | 2017-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2017-12-07 | $ 1.466.521.767,00 |  |  |  | 63010 | 595822560 | 0 | 0 | 445163800 | 6990000 | 418545407 | 1466521767 |  | 2018-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-035 | UF3,2 | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 42791 | 0 | 1662623490 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.662.623.490,00 |  |  |  | 60000 | 399480000 | 0 | 0 | 1200293760 | 19559000 | 43290730 | 1662623490 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-031 | UF3,2 | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 43613 | 0 | 501025916.9972 | 2018-05-11 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-11 | $ 501.025.917,00 |  |  |  | 23207.974 | 212608249.9972 | 0 | 0 | 95536118 | 27670826 | 165210723 | 501025916.9972 |  | 2019-05-11
0 | CP3-UF3.2-DC-033A | UF3,2 | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 43000 | 0 | 183086200 | 2016-05-27 | SUBURBANO | Compración | 2016-05-27 | $ 183.086.200,00 |  |  |  | 70000 | 37730000 | 70000 | 11480000 | 129859200 | 4017000 | 0 | 183086200 |  | 2017-05-27
0 | CP3-UF3.2-DC-033B | UF3,2 | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 42941 | 0 | 171870885 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 171.870.885,00 |  |  |  | 70000 | 54390000 | 0 | 0 | 110314680 | 1387000 | 5779205 | 171870885 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-033 | UF3,2 | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 42941 | 0 | 238176920 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 238.176.920,00 |  |  |  | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 157708320 | 3468600 | 0 | 238176920 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-034 | UF3,2 | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 42941 | 0 | 178696900 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 178.696.900,00 |  |  |  | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 92448000 | 9248900 | 0 | 178696900 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-033C | UF3,2 | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 42941 | 0 | 96068000 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 96.068.000,00 |  |  |  | 60000 | 91620000 | 0 | 0 | 0 | 4448000 | 0 | 96068000 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-032 | UF3,2 | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 43008 | 0 | 318926600 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Comparacion | 2016-07-08 | $ 318.926.600,00 |  |  |  | 60000 | 104460000 | 0 | 0 | 136629000 | 14054300 | 63783300 | 318926600 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-030 | UF3,2 | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 43175 | 0 | 138936978 | 2016-08-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-03 | $ 138.936.978,00 |  |  |  | 9500 | 51414000 | 0 | 0 | 0 | 84972478 | 2550500 | 138936978 |  | 2017-08-03
1 | CP3-UF3.2-DC-030 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-029 | UF3,2 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 43634 | 0 | 395607549.9995 | 2018-05-08 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-08 | $ 395.607.550,00 |  |  |  | 28267.0436 | 349945999.9995 | 0 | 0 | 0 | 19372760 | 26288790 | 395607549.9995 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF3.2-DC-028 | UF3,2 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 42978 | 0 | 238698852 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $ 238.698.852,00 |  |  |  | 75800 | 181967400 | 0 | 0 | 31000000 | 5136768 | 20594684 | 238698852 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.2-DC-026 | UF3,2 | BENTEHE S A S | 42934 | 0 | 501954609 | 2016-05-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-25 | $ 501.954.609,00 |  |  |  | 8600 | 186577000 | 0 | 0 | 124320000 | 116322409 | 74735200 | 501954609 |  | 2017-05-25
0 | CP3-UF3.2-DC-027 | UF3,2 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 42718 | 0 | 1289397800 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.289.397.800,00 |  |  |  | 71600 | 105466800 | 71600 | 133176000 | 898488000 | 26520000 | 6047000 | 1169697800 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-024 | UF3,2 | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 42934 | 0 | 90407565 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 90.407.565,00 |  |  |  | 8600 | 83127600 | 0 | 0 | 0 | 7279965 | 0 | 90407565 |  | 2017-06-14
1 | CP3-UF3.2-DC-024 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-025 | UF3,2 | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 42986 | 0 | 68503854 | 2016-08-02 | SUBURBANO | Comparacion | 2016-08-02 | $ 68.503.854,00 |  |  |  | 13400 | 62926400 | 0 | 0 | 0 | 3573454 | 2004000 | 68503854 |  | 2017-08-02
0 | CP3-UF3.2-DC-023 | UF3,2 | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 42987 | 0 | 671151780 | 2016-05-05 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-05 | $ 671.151.780,00 |  |  |  | 13400 | 220925800 | 0 | 0 | 301612080 | 91136100 | 57477800 | 671151780 |  | 2017-05-05
0 | CP3-UF3.2-DC-022 | UF3,2 | TRITURADOS M P S S A S | 43848 | 0 | 189482166.9987 | 2018-10-26 | RURAL | Comparación | 2018-10-26 | $ 189.482.167,00 |  |  |  | 16077.2549 | 89566387.245 | 16077.2549 | 4903562.7536 | 0 | 32609526 | 62402691 | 189482166.9987 |  | 2019-10-26
1 | CP3-UF3.2-DC-022 | UF3,2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-020 | UF3,2 | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 43154 | 0 | 354529824 | 2017-01-25 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-25 | $ 354.529.824,00 |  |  |  | 71000 | 56800000 | 0 | 0 | 272703600 | 535000 | 24491224 | 354529824 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.2-DC-018 | UF3,2 | PRECONCRETO LTDA | 43848 | 0 | 6324519669 | 2018-07-24 | RURAL | Comparación | 2018-07-24 | $ 6.324.519.669,00 |  |  |  | 85599.3345 | 918480859.2291 | 85599.3345 | 933717540.7709 | 214360809 | 27485766 | 2934962002 | 5029006977 |  | 2019-07-24
0 | CP3-UF3.2-DC-019B | UF3,2 | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 43872 | 0 | 120321399 | 2018-10-30 | RURAL | Comparación | 2018-10-30 | $ 120.321.399,00 |  |  |  | 34000 | 97002000 | 0 | 0 | 0 | 21210570 | 2108829 | 120321399 |  | 2019-10-30
0 | CP3-UF3.2-DC-017 | UF3,2 | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 43872 | 0 | 389913018 | 2018-10-18 | RURAL | Comparación | 2018-10-18 | $ 389.913.018,00 |  |  |  | 21570 | 281488500 | 0 | 0 | 0 | 61961836 | 46462682 | 389913018 |  | 2019-10-18
0 | CP3-UF3.2-DC-016 | UF3,2 | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 44041 | 0 | 0 | 2019-06-20 | suburbano | comparación | 2019-06-20 | $ 503.696.562,00 |  |  |  | 27170 | 263958252 | 0 | 0 | 125142880 | 71034882 | 43560548 | 503696562 |  | 2020-06-19
0 | CP3-UF3.2-DC-015 | UF3,2 | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 43162 | 0 | 1234678054 | 2016-12-07 | RURAL- SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 1.234.678.054,00 |  |  |  | 12273.8188 | 436285164.5867 | 12273.8188 | 41436412.4133 | 0 | 737969570 | 18986907 | 1234678054 |  | 2017-12-07
1 | CP3-UF3.2-DC-015 | UF3,2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-013 | UF3,2 | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 42844 | 0 | 866156314 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $ 866.156.314,00 |  |  |  | 40000 | 253110056 | 0 | 0 | 197838960 | 44358640 | 212427457 | 707735113 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF3.2-DC-014 | UF3,2 | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 42846 | 0 | 173081515 | 2016-02-22 | RURAL | Comparativo | 2016-02-22 | $ 173.081.515,00 |  |  |  | 7000 | 134267000 | 0 | 0 | 0 | 38814515 | 0 | 173081515 |  | 2017-02-21
0 | CP3-UF3.2-DC-012 | UF3,2 | COMPAÑIA DE JESUS | 42857 | 0 | 59978661 | 2016-01-22 | RURAL - SUBURBANO | Comparación | 2016-01-22 | $ 59.978.661,00 |  |  |  | 5093.8293 | 31204798 | 0 | 0 | 0 | 21058763 | 7715100 | 59978661 |  | 2017-01-21
0 | CP3-UF3.2-DC-011 | UF3,2 | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-08 | RURAL | Comparación | 2019-10-08 | 373836514 |  |  |  | 32800 | 344832000 | 0 | 0 | 0 | 28195114 | 809400 | 373836514 |  | 2020-10-07
0 | CP3-UF3.2-DC-010 | UF3,2 | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 43732 | 0 | 97489600 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 97.489.600,00 |  |  |  | 110000 | 38940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58549600 | 97489600 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-009 | UF3,2 | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 43858 | 0 | 1117415038 | 2018-10-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-26 | $ 1.117.415.038,00 |  |  |  | 110000 | 101310000 | 0 | 0 | 0 | 3655209 | 303759234 | 408724443 |  | 2019-10-26
0 | CP3-UF3.2-DC-008 | UF3,2 | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 43817 | 0 | 828473505 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 828.473.505,00 |  |  |  | 110000 | 524480000 | 0 | 0 | 127484202 | 8918650 | 146032323 | 806915175 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-005 | UF3,2 | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 43886 | 0 | 2537220263 | 2018-06-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-16 | $ 2.537.220.263,00 |  |  |  | 110000 | 430210000 | 0 | 0 | 746666632 | 1038713 | 978921295 | 2156836640 |  | 2019-06-16
0 | CP3-UF3.2-DC-004 | UF3,2 | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 43732 | 0 | 335645704 | 2018-05-21 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-21 | $ 335.645.704,00 |  |  |  | 43660.4 | 43660400 | 0 | 0 | 259520000 | 1441878 | 19023426 | 323645704 |  | 2019-05-21
0 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | UF3,2 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 43732 | 0 | 843853933 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 843.853.933,00 |  |  |  | 70000 | 351890000 | 0 | 0 | 181860000 | 12663991 | 253107150 | 799521141 |  | 2019-05-16
1 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | UF3,2 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 43732 | 0 | 359666096 | 2018-05-16 | RURAL | Comparación | 2018-05-16 | $ 359.666.096,00 |  |  |  | 31375 | 333735875 | 0 | 0 | 0 | 25333220 | 547000 | 359616095 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | UF3,2 | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 43732 | 0 | 535274744.0015 | 2018-06-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-26 | $ 535.274.744,00 |  |  |  | 54200.3072 | 246990800.0015 | 0 | 0 | 265414200 | 7362724 | 15507020 | 535274744.0015 |  | 2019-06-26
0 | CP3-UF4-CMSCN-002 | UF4 | INES CASTRO DE PELAEZ | 43172 | 0 | 0 | 2017-03-06 | RURAL | Comparación | 2017-03-06 | $590.859.702,00 |  |  |  | 8311.81 | 343972880 | 0 | 0 | 193922600 | 22751780 | 30212442 | 590859702 |  | 2018-03-06
1 | CP3-UF4-CMSCN-002 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-001 | UF4 | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 43152 | 0 | 109772880 | 2017-02-01 | RURAL | Comparación | 2017-02-01 | $109.772.880,00 |  |  |  | 10000 | 45260000 | 4620 | 6809880 | 55560000 | 2143000 | 0 | 109772880 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF4-CMSCN-003 | UF4 | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 43190 | 0 | 54962470 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $58.322.470,00 |  |  |  | 5914.34 | 25113580 | 0 | 0 | 0 | 29168390 | 4040500 | 58322470 |  | 2018-01-25
1 | CP3-UF4-CMSCN-003 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-SCN-001 | UF4 | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-004 | UF4 | JOSE MODANO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-SCN-002 | UF4 | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-005 | UF4 | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 43518 | 0 | 363088060 | 2017-11-08 | RURAL | Comparación | 2017-11-08 | $363.088.060,00 |  |  |  | 4000 | 262828000 | 1460 | 26780780 | 2374050 | 42205730 | 28899500 | 363088060 |  | 2018-11-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-006 | UF4 | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 0 | 0 | 39376826 | 2016-09-15 | RURAL | Comparación | 2016-09-15 | $39.376.826,00 |  |  |  | 4360 | 24934840 | 1554.34 | 2659476 | 0 | 8612510 | 3170000 | 39376826 |  | 2017-09-15
0 | CP3-UF4-CMSCN-007 | UF4 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 43886 | 0 | 128081905 | 2019-01-16 | RURAL | Comparación | 2019-01-16 | $128.081.905,00 |  |  |  | 5200 | 90168000 | 0 | 0 | 0 | 14888607 | 23025298 | 128081905 |  | 2020-01-16
0 | CP3-UF4-CMSCN-008 | UF4 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 43886 | 0 | 183952839 | 2019-01-16 | RURAL | Comparación | 2019-01-16 | $183.952.839,00 |  |  |  | 5200 | 85332000 | 0 | 0 | 87022500 | 10845482 | 752857 | 183952839 |  | 2020-01-16
0 | CP3-UF4-CM-002 | UF4 | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 43790 | 0 | 94911899 | 2018-09-07 | RURAL | Comparación | 2018-09-07 | $94.911.899,00 |  |  |  | 58582.0787 | 24311563 | 0 | 0 | 61921160 | 6227271 | 2451905 | 94911899 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-003 | UF4 | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 43790 | 0 | 111991852 | 2018-09-07 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-07 | $111.991.852,00 |  |  |  | 58582.0787 | 16344399.5 | 58582.0787 | 8435819.5 | 81226881 | 4857450 | 1127302 | 111991852 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-004 | UF4 | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 43461 | 0 | 93228092 | 2017-12-05 | SUBURBANO | Comparación | 2017-12-05 | $93.228.092,00 |  |  |  | 50000 | 20350000 | 0 | 0 | 69496000 | 2284000 | 1098092 | 93228092 |  | 2018-12-05
0 | CP3-UF4-CM-005 | UF4 | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 43790 | 0 | 108025516.5818 | 2018-09-07 | RURAL | Comparación | 2018-09-07 | $108.025.516,58 |  |  |  | 58582.0787 | 14997012.1472 | 58582.0787 | 9255968.4346 | 59384400 | 4920146 | 19467990 | 108025516.5818 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-006 | UF4 | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 43494 | 0 | 127265980 | 2017-12-19 | RURAL | Comparación | 2017-12-19 | $127.265.980,00 |  |  |  | 50000 | 17350000 | 0 | 0 | 108455000 | 1460980 | 0 | 127265980 |  | 2018-12-19
0 | CP3-UF4-CM-007 | UF4 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-008 | UF4 | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 43986 | 0 | 22644450 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | 22644450 |  |  |  | 58582 | 20210817 | 0 | 0 | 0 | 2433633 | 0 | 22644450 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-009 | UF4 | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 43986 | 0 | 22234239 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | 22234239 |  |  |  | 58582.078 | 20439287 | 0 | 0 | 0 | 1794952 | 0 | 22234239 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-010 | UF4 | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 43986 | 0 | 70694613 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | $70.694.613,00 |  |  |  | 58582.0783 | 20210817 | 0 | 0 | 46439106 | 4044690 | 0 | 70694613 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-011 | UF4 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 44211 | 0 | 0 | 2019-10-10 | mixto | comparacion | 2019-10-10 | 112289468 |  |  |  | 62143 | 47539688 | 0 | 0 | 51453770 | 5354583 | 7941427 | 112289468 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF4-CM-012 | UF4 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 42971 | 0 | 128270505 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $128.270.505,00 |  |  |  | 3292.9106 | 11930215 | 1351.35 | 0 | 68136000 | 12352390 | 35851900 | 128270505 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CM-013 | UF4 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 43559 | 0 | 1227509915 | 2018-04-02 | RURAL | Comparación | 2018-04-02 | $1.227.509.915,00 |  |  |  | 14500 | 10150000 | 0 | 0 | 1152732058 | 0 | 32327857 | 1195209915 |  | 2019-04-02
0 | CP3-UF4-CMSCN-009 | UF4 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 42948 | 0 | 662815611.9963 | 2016-09-26 | RURAL | Comparación | 2016-09-26 | $662.815.612,00 |  |  |  | 3764.6735 | 36159688.9963 | 0 | 0 | 577933440 | 19514500 | 29207983 | 662815611.9963 |  | 2017-09-26
0 | CP3-UF4-CMSCN-009A | UF4 | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 43559 | 0 | 79378220 | 2018-04-02 | RURAL | Comparación | 2018-04-02 | $79.378.220,00 |  |  |  | 40000 | 2480000 | 0 | 0 | 75885420 | 120000 | 892800 | 79378220 |  | 2019-04-02
0 | CP3-UF4-CMSCN-009B | UF4 | MERY ALCALDE HENAO | 42943 | 0 | 107890058 | 2016-05-29 | RURAL | Comparación | 2016-05-29 | $107.890.058,00 |  |  |  | 40000 | 6440000 | 0 | 0 | 96986400 | 120000 | 4343658 | 107890058 |  | 2017-05-29
0 | CP3-UF4-CMSCN-009C | UF4 | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 42943 | 0 | 8962500 | 2016-07-08 | RURAL | Compración | 2016-07-08 | $8.962.500,00 |  |  |  | 4000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 2897500 | 8962500 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-026 | UF4 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-014A | UF4 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 43817 | 0 | 269180027 | 2018-12-03 | RURAL | Comparación | 2018-12-03 | $269.180.027,00 |  |  |  | 5200 | 24544000 | 0 | 0 | 232805900 | 11623407 | 206720 | 269180027 |  | 2019-12-03
1 | CP3-UF4-CM-014A | UF4 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-014B | UF4 | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 42906 | 0 | 174431200 | 2016-05-30 | RURAL | Comparación | 2016-05-30 | $174.431.200,00 |  |  |  | 40000 | 4200000 | 0 | 0 | 168291200 | 794000 | 1146000 | 174431200 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CM-014C | UF4 | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 42906 | 0 | 44320000 | 2016-05-30 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-30 | $44.320.000,00 |  |  |  | 40000 | 4000000 | 0 | 0 | 40320000 | 0 | 0 | 44320000 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CM-014D | UF4 | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 42906 | 0 | 25121000 | 2016-05-30 | RURAL | Compración | 2016-05-30 | $25.121.000,00 |  |  |  | 14500 | 15863000 | 0 | 0 | 0 | 2893000 | 6365000 | 25121000 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-012 | UF4 | EUNICE BUENO PESCADOR | 43446 | 0 | 127813135 | 2017-11-08 | RURAL | Comparación | 2017-11-08 | $127.813.135,00 |  |  |  | 4300 | 15277900 | 0 | 0 | 55697350 | 30018000 | 26819885 | 127813135 |  | 2018-11-08
0 | CP3-UF4-SCN-005 | UF4 | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-015 | UF4 | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 43000 | 0 | 81319834 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $81.319.834,00 |  |  |  | 1919.0758 | 18509486.2664 | 1919.0758 | 2600347.7336 | 27156000 | 33054000 | 0 | 81319834 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-015A | UF4 | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 43711 | 0 | 92179114 | 2018-07-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-31 | $92.179.114,00 |  |  |  | 14400 | 13824000 | 0 | 0 | 70090000 | 1901939 | 6363175 | 92179114 |  | 2019-07-31
0 | CP3-UF4-CM-016 | UF4 | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 43000 | 0 | 60128000 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $60.128.000,00 |  |  |  | 30000 | 8190000 | 30000 | 510000 | 49128000 | 2100000 | 200000 | 60128000 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-017 | UF4 | OSCAR FLOREZ CARDONA | 43711 | 0 | 93577496 | 2018-06-27 | RURAL | Compración | 2018-06-27 | $93.577.496,00 |  |  |  | 14400 | 8928000 | 0 | 0 | 80795000 | 3548789 | 305707 | 93577496 |  | 2019-06-27
0 | CP3-UF4-CM-017A | UF4 | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 43540 | 0 | 9818500 | 2017-12-20 | RURAL | Comparación | 2017-12-20 | $9.818.500,00 |  |  |  | 16000 | 1856000 | 4000 | 4936000 | 0 | 3026500 | 0 | 9818500 |  | 2018-12-20
0 | CP3-UF4-CM-018 | UF4 | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 43622 | 0 | 213841398 | 2018-05-24 | RURAL | Comparación | 2018-05-24 | $213.841.398,00 |  |  |  | 7555.4812 | 36115200 | 0 | 0 | 136165746 | 34300086 | 7260366 | 213841398 |  | 2019-05-24
0 | CP3-UF4-CM-019 | UF4 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 43000 | 0 | 9704779 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $9.704.779,00 |  |  |  | 1809.1422 | 5289931.6518 | 1809.1422 | 1671647.3482 | 0 | 2743200 | 0 | 9704779 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-020 | UF4 | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 43190 | 0 | 62692684 | 2016-09-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-23 | $62.692.684,00 |  |  |  | 14500 | 10875000 | 0 | 0 | 45330480 | 1582500 | 4904704 | 62692684 |  | 2017-09-23
0 | CP3-UF4-CM-021 | UF4 | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 43000 | 0 | 86684551 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $86.684.551,00 |  |  |  | 2000 | 2160000 | 0 | 0 | 80179200 | 1648000 | 2697351 | 86684551 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CM-022 | UF4 | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 43411 | 0 | 76540786 | 2017-10-07 | RURAL | Comparación | 2017-10-07 | $76.540.786,00 |  |  |  | 18500 | 2775000 | 0 | 0 | 66518070 | 1449000 | 5798716 | 76540786 |  | 2018-10-07
0 | CP3-UF4-CM-023 | UF4 | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 43244 | 0 | 93903936 | 2016-09-23 | RURAL | Comparación | 2016-09-23 | $93.903.936,00 |  |  |  | 10049 | 17073251 | 10049 | 8290425 | 37778880 | 10826000 | 19935380 | 93903936 |  | 2017-09-23
0 | CP3-UF4-CMSCN-014 | UF4 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 43886 | 0 | 58230686 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $58.230.686,00 |  |  |  | 5200 | 44226000 | 0 | 0 | 0 | 6561071 | 2841527 | 53628598 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF4-SCN-006 | UF4 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-016 | UF4 | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 43613 | 0 | 539207283 | 2018-04-11 | RURAL | Comparación | 2018-04-11 | $539.207.283,00 |  |  |  | 4120 | 177979880 | 1430 | 12072060 | 0 | 245454700 | 103700643 | 539207283 |  | 2019-04-11
0 | CP3-UF4-CMSCN-017 | UF4 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 42970 | 0 | 124958900 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $124.958.900,00 |  |  |  | 3900 | 103311000 | 0 | 0 | 0 | 5562900 | 16085000 | 124958900 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-018 | UF4 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 43078 | 0 | 2174403748 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $2.174.403.748,00 |  |  |  | 202015 | 169914398 | 15015 | 109804695 | 455509440 | 1001792211 | 416117870 | 2153138614 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-019 | UF4 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 42971 | 0 | 762441562.999 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $762.441.563,00 |  |  |  | 3684.8895 | 487451922.999 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 762441562.999 |  | 2017-07-08
1 | CP3-UF4-CMSCN-019 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 274989640 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-025 | UF4 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 42971 | 0 | 124899002 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $124.899.002,00 |  |  |  | 3900 | 55447092 | 0 | 0 | 0 | 61846000 | 7605910 | 124899002 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF4-CMSCN-020 | UF4 | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 43669 | 0 | 434429924.9866 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $434.429.924,99 |  |  |  | 3420.0353 | 17418239.9866 | 1520 | 1614240 | 379212000 | 18725745 | 17459700 | 434429924.9866 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF4-CMSCN-021 | UF4 | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 43117 | 0 | 697776630 | 2016-11-10 | RURAL | Comparación | 2016-11-10 | $697.776.630,00 |  |  |  | 3900 | 137209800 | 1351.35 | 16795929 | 337157000 | 188149273 | 18464628 | 697776630 |  | 2017-11-10
0 | CP3-UF4-CMSCN-022 | UF4 | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 43190 | 0 | 280644385 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $280.644.385,00 |  |  |  | 2353 | 102804879.04 | 1372.14 | 10241652.96 | 79067520 | 60453820 | 28076513 | 280644385 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF4-CMSCN-023 | UF4 | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 43572 | 0 | 183598125 | 2018-03-26 | RURAL | Comparación | 2018-03-26 | $183.598.125,00 |  |  |  | 2600 | 53362400 | 0 | 0 | 0 | 130235725 | 0 | 183598125 |  | 2019-03-26
0 | CP3-UF4-CM-026 | UF4 | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 42952 | 0 | 183412830 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $183.412.830,00 |  |  |  | 6400 | 65884080 | 0 | 0 | 0 | 117528750 | 0 | 183412830 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-SCN-004 | UF4 | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-024 | UF4 | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 42843 | 0 | 244828377 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $244.828.377,00 |  |  |  | 3900 | 59985900 | 0 | 0 | 107712000 | 27340074 | 32222172 | 227260146 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF4-CMSCN-024 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-025 | UF4 | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 42843 | 0 | 1043294097 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $1.043.294.097,00 |  |  |  | 3900 | 382746000 | 1351.35 | 8540532 | 394368000 | 164731310 | 84480680 | 1034866522 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CM-027 | UF4 | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 42906 | 0 | 645057401 | 2016-06-02 | RURAL | Compración | 2016-06-02 | $645.057.401,00 |  |  |  | 2881.1817 | 81249323.7796 | 2881.1817 | 113288064.2204 | 217392000 | 132479700 | 100648313 | 645057401 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF4-CM-028 | UF4 | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 42908 | 0 | 666858551 | 2016-05-06 | RURAL | Comparación | 2016-05-06 | $666.858.551,00 |  |  |  | 15851 | 14028611 | 3900 | 7125300 | 586897440 | 13815000 | 5809200 | 627675551 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF4-CM-029 | UF4 | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 42909 | 0 | 610084960 | 2016-05-13 | RURAL | Comparación | 2016-05-13 | $610.084.960,00 |  |  |  | 9200 | 7811978 | 3900 | 3272100 | 553754880 | 13716500 | 6552000 | 585107458 |  | 2017-05-13
0 | CP3-UF4-CM-030 | UF4 | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 42909 | 0 | 194505876 | 2016-05-13 | RURAL | Compración | 2016-05-13 | $194.505.876,00 |  |  |  | 30000 | 8400000 | 0 | 0 | 176014680 | 1656000 | 8435196 | 194505876 |  | 2017-05-13
0 | CP3-UF4-CM-031 | UF4 | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 42971 | 0 | 350254900 | 2016-07-21 | RURAL | Compración | 2016-07-21 | $350.254.900,00 |  |  |  | 14500 | 8120000 | 0 | 0 | 337440000 | 3640000 | 1054900 | 350254900 |  | 2017-07-21
0 | CP3-UF5-CM-001 | UF5 | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 43924 | 0 | 286437036 | 2019-03-10 | RURAL | Comparación | 2019-03-10 | $ 286.437.036,00 |  |  |  | 1686.0864 | 2250925.3085 | 1686.0864 | 4034804.6915 | 253059300 | 12588140 | 14503866 | 286437036 |  | 2020-03-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-001 | UF5 | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-002 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43718 | 0 | 312455689.4969 | 2018-09-09 | RURAL | Comparación | 2018-09-09 | $ 310.372.690,00 |  |  |  | 4714.4549 | 33727209.9969 | 0 | 0 | 95140890 | 156625414.5 | 26962175 | 312455689.4969 |  | 2019-09-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-003 | UF5 | PROMOTORA EMPRESARIAL | 43762 | 0 | 160895661.9999 | 2018-03-15 | RURAL | Comparación | 2018-03-15 | $ 160.895.662,00 |  |  |  | 4687.7424 | 87126379.9999 | 0 | 0 | 53160900 | 7782410 | 12825972 | 160895661.9999 |  | 2019-03-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-003A | UF5 | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 44243 | 0 | 0 | 0 | RURAL | comparacion | 0 | 37021353 |  |  |  | 5340 | 16863720 | 0 | 0 | 0 | 11507701 | 8649932 | 37021353 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-004 | UF5 | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 43705 | 0 | 0 | 2017-06-04 | RURAL | Comparación | 2017-06-04 | $ 1.050.891.013,00 |  |  |  | 23870.7075 | 523269780.0043 | 0 | 0 | 92950180 | 13428103 | 421242950 | 1050891013.0043 |  | 2018-06-04
1 | CP3-UF5-CMSCN-004 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-006 | UF5 | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 43765 | 0 | 185099160 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 185.099.160,00 |  |  |  | 1430 | 929500 | 0 | 0 | 102434720 | 3139000 | 78595940 | 185099160 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CMSCN-005 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43736 | 0 | 414777931 | 2018-08-28 | RURAL | Comparación | 2018-08-28 | $ 414.777.931,00 |  |  |  | 5060 | 184047380 | 0 | 0 | 14598080 | 211283121 | 4849350 | 414777931 |  | 2019-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-005 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-008 | UF5 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-006 | UF5 | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-010 | UF5 | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 43676 | 0 | 491838487 | 2019-05-29 | RURAL | comparacion | 2019-05-29 | $491.838.487,00 |  |  |  | 1620 | 6225660 | 0 | 0 | 430923472 | 6648184 | 48041171 | 491838487 |  | 2020-05-28
0 | CP3-UF5-CMSCN-007 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 505200970 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | 505200970 |  |  |  | 5060 | 69564880 | 0 | 0 | 309743080 | 92164397 | 33728613 | 505200970 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-007 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-012 | UF5 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 44167 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 182803240 |  |  |  | 1800 | 324000 | 0 | 0 | 173606400 | 0 | 8872840 | 182803240 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-013 | UF5 | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 147365920 |  |  |  | 1800 | 327600 | 0 | 0 | 146188800 | 0 | 849520 | 147365920 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-014 | UF5 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-015 | UF5 | LUZ MARINA OSORIO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 121761773 |  |  |  | 1800 | 435600 | 0 | 0 | 113147100 | 673573 | 7505500 | 121761773 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-016 | UF5 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 340945695 |  |  |  | 7140 | 689580 | 0 | 0 | 334502080 | 299995 | 5454040 | 340945695 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-017 | UF5 | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 160606529 |  |  |  | 1800 | 251100 | 0 | 0 | 158328800 | 279429 | 1747200 | 160606529 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-018 | UF5 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-019 | UF5 | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 44243 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 74523600 |  |  |  | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 74271600 | 0 | 0 | 74523600 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-020 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 67809912 |  |  |  | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 66548200 | 831312 | 178400 | 67809912 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-021 | UF5 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 140.449.291,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 278091 | 139482000 | 363000 | 326200 | 140449291 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CM-022 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 86.115.900,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 280900 | 85405000 | 430000 | 0 | 86115900 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CM-023 | UF5 | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-024 | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 275255668 |  |  |  | 1800 | 810000 | 0 | 0 | 264353400 | 2918468 | 7173800 | 275255668 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-024A | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 45385287 |  |  |  | 1800 | 240966 | 0 | 0 | 40945680 | 246791 | 3951850 | 45385287 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-025 | UF5 | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026 | UF5 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026A | UF5 | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026B | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026C | UF5 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-027 | UF5 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-028 | UF5 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-029 | UF5 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 43344 | 0 | 0 | 2007-08-01 | RURAL | Comparación | 2007-08-01 | $ 49.602.478,00 |  |  |  | 15091.6 | 150916 | 1404.5 | 266855 | 45948400 | 0 | 3236307 | 49602478 |  | 2008-07-31
0 | CP3-UF5-CM-030 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-11 | RURAL | Comparación | 2017-08-11 | $ 127.530.075,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 294945 | 124545600 | 0 | 2689530 | 127530075 |  | 2018-08-11
0 | CP3-UF5-CMSCN-008 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43868 | 0 | 0 | 2019-01-17 | SUBURBANO | Comparación | 2019-01-17 | 1020769314 |  |  |  | 104000 | 210496000 | 104000 | 122304000 | 230681190 | 9160000 | 448128124 | 1020769314 |  | 2020-01-17
0 | CP3-UF5-CMSCN-009 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 226526501 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 225.779.001,00 |  |  |  | 3187.2728 | 19528420.5502 | 3187.2728 | 12739529.4498 | 61588800 | 12265350 | 119656901 | 225779001 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CMSCN-010 | UF5 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 43364 | 0 | 0 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $ 492.896.479,00 |  |  |  | 2636.7 | 43492366.5 | 1404.5 | 14797812 | 390914860 | 15965000 | 27726440 | 492896478.5 |  | 2018-08-28
0 | CP3-UF5-CMSCN-011 | UF5 | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 43342 | 0 | 0 | 2018-04-26 | RURAL | Comparación | 2018-04-26 | $ 112.517.921,00 |  |  |  | $ 2.636,70 | $ 56.649.499,50 | $ 1.404,50 | $ 33.708,00 | $ 51.374.590,00 | $ 6.913.000,00 | $ 3.534.039,00 | 118504836.5 |  | 2019-04-26
0 | CP3-UF5-CMSCN-012 | UF5 | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 44105 | 0 | 0 | 2019-06-01 | rural | comparacion | 2019-06-01 | 686321789 |  |  |  | 7140 | 146583600 | 0 | 0 | 330916820 | 132082375 | 76738994 | 686321789 |  | 2020-05-31
0 | CP3-UF5-SCN-001 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-013 | UF5 | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 43650 | 0 | 1091359710 | 2018-07-01 | RURAL | Comparación | 2018-07-01 | $ 1.091.359.710,00 |  |  |  | 3573.4723 | 275021572.9193 | 3573.4723 | 60881247.0807 | 103574100 | 562691646 | 89191144 | 1091359710 |  | 2019-07-01
0 | CP3-UF5-CM-038 | UF5 | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-038 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-014 | UF5 | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 43798 | 0 | 396856443 | 2018-11-15 | RURAL | Comparación | 2018-11-15 | $ 396.856.443,00 |  |  |  | 4833.3987 | 320473670 | 0 | 0 | 0 | 49892218 | 26490555 | 396856443 |  | 2019-11-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-015 | UF5 | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 43808 | 0 | 195251119.0026 | 2018-11-26 | RURAL | Comparación | 2018-11-26 | $ 195.251.119,00 |  |  |  | 5022.8222 | 135847250.0026 | 0 | 0 | 0 | 53965611 | 5438258 | 195251119.0026 |  | 2019-11-26
0 | CP3-UF5-CMSCN-016 | UF5 | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 264205425.9998 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 264.205.426,00 |  |  |  | 5032.6729 | 142233400.9998 | 0 | 0 | 0 | 102664525 | 19307500 | 264205425.9998 |  | 2019-09-27
1 | CP3-UF5-CMSCN-016 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-017 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-043 | UF5 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 43876 | 0 | 8467267 | 2019-02-01 | RURAL | Comparación | 2019-02-01 | $ 8.467.267,00 |  |  |  | 5060 | 3587540 | 0 | 0 | 0 | 3623927 | 1255800 | 8467267 |  | 2020-02-01
0 | CP3-UF5-CM-044 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | comparacion | 2019-10-10 | 161448539 |  |  |  | 7140 | 85037254 | 0 | 0 | 0 | 68533805 | 7877480 | 161448539 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-018 | UF5 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 84083960 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 84.083.960,00 |  |  |  | 5060 | 51303340 | 0 | 0 | 0 | 27298000 | 5482620 | 84083960 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-019 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 22126160 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 22.126.160,00 |  |  |  | 5060 | 12037740 | 0 | 0 | 0 | 9349720 | 738700 | 22126160 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-020 | UF5 | RICARDO CADAVID ESTRADA | 43364 | 0 | 0 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $ 330.214.373,00 |  |  |  | 2636.7 | 191603716 | 0 | 0 | 0 | 81162250 | 57448407 | 330214373 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-020 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-021 | UF5 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-021 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-022 | UF5 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 44083 | 0 | 0 | 2019-09-13 | RURAL | Comparacion | 2019-09-13 | $ 655.863.237,00 |  |  |  | 5200 + 1620 | 110229040 | 0 | 0 | 292215368 | 54829049 | 198589780 | 655863237 |  | 2020-09-12
0 | CP3-UF5-CMSCN-023 | UF5 | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 44043 | 0 | 0 | 2019-07-16 | RURAL | COMPARACION | 2019-07-16 | $ 51.068.716,00 |  |  |  | 423651 | 27605158 | 0 | 0 | 0 | 23463558 | 0 | 51068716 |  | 2020-07-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-024 | UF5 | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-024 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-053 | UF5 | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-026 | UF5 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-027 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-056 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-028 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-030 | UF5 | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-031 | UF5 | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-032 | UF5 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-033 | UF5 | CAMPO MORAGAS S A S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-034 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-034 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-035 | UF5 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 43344 | 0 | 229496687 | 2017-08-03 | RURAL | Comparación | 2017-08-03 | $ 229.046.423,00 |  |  |  | 2486.7739 | 139358807 | 1404.5 | 0 | 0 | 48211100 | 41476516 | 229046423 |  | 2018-08-03
0 | CP3-UF5-CMSCN-036 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 43813 | 0 | 0 | 2018-11-13 | RURAL | Comparación | 2018-11-13 | $ 388.522.249,00 |  |  |  | 4296.1747 | 198148170 | 0 | 0 | 0 | 182744991 | 7629088 | 388522249 |  | 2019-11-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-037 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 188602001 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 188.268.133,00 |  |  |  | 4344.8861 | 100475491 | 0 | 0 | 0 | 81367610 | 6425032 | 188268133 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-038 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43768 | 0 | 1371114927 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 1.368.520.525,00 |  |  |  | 4551.2038 | 506539880 | 0 | 0 | 327627720 | 359693650 | 174659275 | 1368520525 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CM-069 | UF5 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 43841 | 0 | 13113238.5 | 2018-11-03 | RURAL | Comparación | 2018-11-03 | $ 13.113.238,50 |  |  |  | 1430 | 45688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067550 | 13113238.5 |  | 2019-11-03
0 | CP3-UF5-CM-070 | UF5 | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 44222 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 55639050 |  |  |  | 1800 | 112050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55527000 | 55639050 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-071 | UF5 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-039 | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-040 | UF5 | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 11/09/2020 | 0 | 2509059416 | 21/06/2019 | RURAL | Comparacion | 21/06/2019 | $ 2.509.059.416,00 |  |  |  | 1800 | 24643800 | 5340 | 176737980 | 2128446486 | 83036009 | 96195141 | 2509059416 |  | 2020-06-20
1 | CP3-UF5-CMSCN-040 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-075 | UF5 | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 44106 | 0 | 341039411 | 2019-06-26 | RURAL | Comparacion | 2019-06-26 | $ 336.239.411,00 |  |  |  | 1800 | 3780000 | 0 | 0 | 304412225 | 5807411 | 22239775 | 336239411 |  | 2020-06-25
0 | CP3-UF5-CMSCN-041 | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 43800 | 0 | 391539520 | 2018-11-27 | RURAL | Comparación | 2018-11-27 | $ 391.539.520,00 |  |  |  | 4989.9436 | 329141670 | 0 | 0 | 0 | 62397850 | 0 | 391539520 |  | 2019-11-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-041A | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-111 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-112 | UF5 | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 44210 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 23805235 |  |  |  | 7140 | 4583760 | 0 | 0 | 0 | 19221475 | 0 | 23805235 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-113 | UF5 | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 43358 | 0 | 0 | 2017-09-10 | RURAL | Comparación | 2017-09-10 | $ 11.774.942,00 |  |  |  | 2636.7 | 2441584.2 | 1404.5 | 3994398 | 0 | 3638760 | 1700200 | 11774942.2 |  | 2018-09-10
0 | CP3-UF5-CM-114 | UF5 | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 43344 | 0 | 508704532 | 2018-03-03 | RURAL | Comparación | 2018-03-03 | $ 508.704.532,00 |  |  |  | 4288.5437 | 9288985.5604 | 4288.5437 | 13697608.4396 | 284264154 | 19598930 | 181854854 | 508704532 |  | 2019-03-03
0 | CP3-UF5-CM-115 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 43364 | 0 | 24198175.9963 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | 24198176 |  |  |  | 2109.8884 | 13117175.9963 | 0 | 0 | 0 | 8689000 | 2392000 | 24198175.9963 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CM-115 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-042 | UF5 | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-042 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-043 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-044 | UF5 | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-045 | UF5 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-046 | UF5 | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-047 | UF5 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-048 | UF5 | CARMENZA VELEZ OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-049 | UF5 | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-050 | UF5 | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-050 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-051 | UF5 | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 43364 | 0 | 50750061 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $50.750.061,00 |  |  |  | 2618.1622 | 45943511 | 0 | 0 | 0 | 4706350 | 100200 | 50750061 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-051 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-052 | UF5 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 43364 | 0 | 85341691 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $85.341.691,00 |  |  |  | 2579.5742 | 37390928 | 0 | 0 | 0 | 22421260 | 25529503 | 85341691 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-054 | UF5 | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 43630 | 0 | 27664000 | 2018-06-08 | RURAL | Comparación | 2018-06-08 | $ 27.664.000,00 |  |  |  | 3800 | 21014000 | 0 | 0 | 0 | 6650000 | 0 | 27664000 |  | 2019-06-08
0 | CP3-UF5-CMSCN-055 | UF5 | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 43776 | 0 | 252132779.0022 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 252.132.779,00 |  |  |  | 4969.436 | 106077580.0022 | 0 | 0 | 45660509 | 67473945 | 32920745 | 252132779.0022 |  | 2019-09-13
1 | CP3-UF5-CMSCN-055 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-131 | UF5 | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 43608 | 0 | 766460859 | 2018-05-01 | RURAL | Comparación | 2018-05-01 | $ 766.460.859,00 |  |  |  | 5060 | 464224640 | 0 | 0 | 0 | 190924886 | 111311333 | 766460859 |  | 2019-05-01
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-057 | UF5 | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 43797 | 0 | 27290440 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 27.290.440,00 |  |  |  | 5060 | 10069400 | 0 | 0 | 0 | 5183565 | 12037475 | 27290440 |  | 2019-09-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-058 | UF5 | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 43797 | 0 | 0 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 52.963.419,00 |  |  |  | 5060 | 4508460 | 0 | 0 | 38811256 | 4267667 | 5376036 | 52963419 |  | 2019-09-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-059 | UF5 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 44099 | 0 | 659517724 | 2019-07-22 | RURAL | Comparacion | 2019-07-22 | $ 285.279.968,00 |  |  |  | 5340 | 221871660 | 0 | 0 | 79217530 | 40801916 | 317626618 | 659517724 |  | 2020-07-21
0 | CP3-UF5-CM-136 | UF5 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 44099 | 0 | 0 | 2019-07-23 | RURAL | Comparación | 2019-07-23 | $ 119.696.915,00 |  |  |  | 1800 | 20338200 | 5340 | 54118390 | 0 | 32438625 | 12801700 | 119696915 |  | 2020-07-22
0 | CP3-UF5-CMSCN-060 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43797 | 0 | 598958667.0023 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 543.152.917,00 |  |  |  | 4716.0556 | 129630220.0023 | 0 | 0 | 311831218 | 31318175 | 70373304 | 543152917.0023 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-061 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43686 | 0 | 65299405 | 2018-07-17 | RURAL | Comparación | 2018-07-17 | $ 65.299.405,00 |  |  |  | 5060 | 54081280 | 0 | 0 | 0 | 11050185 | 167940 | 65299405 |  | 2019-07-17
0 | CP3-UF5-CMSCN-062 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43720 | 0 | 1275247863.9994 | 2018-07-05 | RURAL | Comparación | 2018-07-05 | $ 1.275.247.865,00 |  |  |  | 4631.2242 | 544191999.9994 | 0 | 0 | 522755392 | 101509715 | 106790757 | 1275247863.9994 |  | 2019-07-05
1 | CP3-UF5-CMSCN-062 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-149 | UF5 | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 43630 | 0 | 426010586 | 2018-06-04 | RURAL | Comparación | 2018-06-04 | $ 426.010.586,00 |  |  |  | 1428.9012 | 361512 | 0 | 0 | 281484803 | 8638751 | 135525520 | 426010586 |  | 2019-06-04
0 | CP3-UF5-CMSCN-063 | UF5 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 43736 | 0 | 2232305790 | 2018-09-25 | RURAL | Comparación | 2018-09-25 | $ 2.185.995.750,00 |  |  |  | 0 | 396653290 | 0 | 0 | 1321117240 | 246965538 | 267569722 | 2232305790 |  | 2019-09-25
0 | CP3-UF5-CMSCN-064 | UF5 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 43841 | 0 | 91238599 | 0 | rural | comparacion | 0 | $ 74.226.936,00 |  |  |  | 6490 | 14546510 | 0 | 0 | 0 | 19799485 | 56892604 | 91238599 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-065 | UF5 | JAIME ARANGO ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-250 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-251 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-255 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-297 | UF5 | HERNAN MESA VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30

## cateogrias (hidden)
uf1 | uf2 | uf3,1 | uf3,2 | uf4 | uf5 | todos | color | Prioridades | Predio | Tramo | PREDIO | NÚMERO DE MEJORAS
CP3-UF1-MSC-001A | CP3-UF2-CNSCN-001 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | CP3-UF3.2-DC-051 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CP3-UF5-CM-001 | CP3-UF1-MSC-001A | Predio aprobacion | CP3-UF5-CM-038 | CP3-UF5-CM-001 | EL PALO | CP3-UF5-CM-001 | 1
CP3-UF1-M-063 | CP3-UF2-CN-002 | CP3-UF3.1-CM-035 | CP3-UF3.2-DC-050 | CP3-UF4-CMSCN-004 | CP3-UF5-CMSCN-001 | CP3-UF1-M-063 | Comprometido | CP3-UF5-CM-044 | CP3-UF5-CM-006 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-006 | 0
CP3-UF1-MSC-003 | CP3-UF2-CNSCN-002 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | CP3-UF3.2-DC-049 | CP3-UF4-CMSCN-007 | CP3-UF5-CMSCN-002 | CP3-UF1-MSC-003 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-017 | CP3-UF5-CM-008 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-008 | 8
CP3-UF1-MSC-003E | CP3-UF2-CNSCN-003 | CP3-UF3.1-CM-034 | CP3-UF3.2-DC-044B | CP3-UF4-CMSCN-008 | CP3-UF5-CMSCN-003 | CP3-UF1-MSC-003E | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-021 | CP3-UF5-CM-010 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-010 | 14
CP3-UF1-M-070 | CP3-UF2-CNSCN-004 | CP3-UF3.1-CM-033 | CP3-UF3.2-DC-039 | CP3-UF4-CM-002 | CP3-UF5-CMSCN-003A | CP3-UF1-M-070 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-034 | CP3-UF5-CM-012 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-012 | 1
CP3-UF1-MSC-005A | CP3-UF2-CNSCN-005 | CP3-UF3.1-CM-032 | CP3-UF3.2-DC-035 | CP3-UF4-CM-007 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CP3-UF1-MSC-005A | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-035 | CP3-UF5-CM-013 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-013
CP3-UF1-M-077B | CP3-UF2-CN-003 | CP3-UF3.1-CM-031 | CP3-UF3.2-DC-033C | CP3-UF4-CM-008 | CP3-UF5-CM-006 | CP3-UF1-M-077B | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-113 | CP3-UF5-CM-014 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-014
CP3-UF1-M-077C | CP3-UF2-CNSCN-006 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | CP3-UF3.2-DC-024 | CP3-UF4-CM-009 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CP3-UF1-M-077C | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-039 | CP3-UF5-CM-015 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-015
CP3-UF1-M-077D | CP3-UF2-CN-004 | CP3-UF3.1-CM-029 | CP3-UF3.2-DC-025 | CP3-UF4-CM-010 | CP3-UF5-CM-008 | CP3-UF1-M-077D | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-065 | CP3-UF5-CM-016 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-016
CP3-UF1-MSC-015 | CP3-UF2-CNSCN-007A | CP3-UF3.1-CM-027 | CP3-UF3.2-DC-022 | CP3-UF4-CM-011 | CP3-UF5-CMSCN-006 | CP3-UF1-MSC-015 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-066 | CP3-UF5-CM-017 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-017
CP3-UF1-M-098 | CP3-UF2-CN-006A | CP3-UF3.1-CM-028 | CP3-UF3.2-DC-018 | CP3-UF4-CM-019 | CP3-UF5-CM-010 | CP3-UF1-M-098 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-022 | CP3-UF5-CM-018 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-018
CP3-UF1-M-100A | CP3-UF2-CNSCN-027 | CP3-UF3.1-CM-026 | CP3-UF3.2-DC-019B | CP3-UF4-CMSCN-014 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CP3-UF1-M-100A | Comprometido | CP3-UF5-CM-136 | CP3-UF5-CM-019 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-019
CP3-UF1-M-100 | CP3-UF2-CNSCN-029 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | CP3-UF3.2-DC-016 | CP3-UF4-CMSCN-016 | CP3-UF5-CM-031 | CP3-UF1-M-100 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-059 | CP3-UF5-CM-020 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-020
CP3-UF1-M-105 | CP3-UF2-CNSCN-030 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | CP3-UF3.2-DC-011 | CP3-UF4-CMSCN-017 | CP3-UF5-CM-012 | CP3-UF1-M-105 | Comprometido | CP3-UF5-CM-010 | CP3-UF5-CM-021 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-021
CP3-UF1-M-106 | CP3-UF2-CNSCN-038 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | CP3-UF3.2-DC-010 | CP3-UF4-CMSCN-018 | CP3-UF5-CM-013 | CP3-UF1-M-106 | Predio aprobacion | CP3-UF5-CM-043 | CP3-UF5-CM-022 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-022
CP3-UF1-MSC-016 | CP3-UF2-CNSCN-046B | CP3-UF3.1-CM-025A | CP3-UF3.2-DC-009 | CP3-UF4-CMSCN-025 | CP3-UF5-CM-014 | CP3-UF1-MSC-016 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-023 | CP3-UF5-CM-023 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-023
CP3-UF1-MSC-017 | CP3-UF2-CNSCN-047 | CP3-UF3.1-CM-021 | CP3-UF3.2-DC-008 |  | CP3-UF5-CM-015 | CP3-UF1-MSC-017 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-055 | CP3-UF5-CM-024 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-024
CP3-UF1-MSC-018 | CP3-UF2-CNSCN-054 | CP3-UF3.1-CM-020 | CP3-UF3.2-DC-005 |  | CP3-UF5-CM-016 | CP3-UF1-MSC-018 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-014 | CP3-UF5-CM-024A | LA FELISA | CP3-UF5-CM-024A
CP3-UF1-MSC-019 | CP3-UF2-CNSCN-055 | CP3-UF3.1-CM-019 | CP3-UF3.2-INT-M-003 |  | CP3-UF5-CM-017 | CP3-UF1-MSC-019 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-038 | CP3-UF5-CM-025 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-025
CP3-UF1-MSC-020 | CP3-UF2-CNSCN-056A | CP3-UF3.1-CM-017 |  |  | CP3-UF5-CM-018 | CP3-UF1-MSC-020 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-062 | CP3-UF5-CM-026 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026
CP3-UF1-M-107 | CP3-UF2-CNSCN-058 | CP3-UF3.1-CM-016B |  |  | CP3-UF5-CM-019 | CP3-UF1-M-107 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-016 | CP3-UF5-CM-026A | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026A
CP3-UF1-M-110 | CP3-UF2-CNSCN-059 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 |  |  | CP3-UF5-CM-020 | CP3-UF1-M-110 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-003 | CP3-UF5-CM-026B | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026B
CP3-UF1-M-119 | CP3-UF2-CNSCN-060 | CP3-UF3.1-CM-007 |  |  | CP3-UF5-CM-021 | CP3-UF1-M-119 | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-004 | CP3-UF5-CM-026C | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026C
CP3-UF1-M-123 | CP3-UF2-CN-015 | CP3-UF3.1-CM-010 |  |  | CP3-UF5-CM-022 | CP3-UF1-M-123 | Comprometido | CP3-UF5-CM-149 | CP3-UF5-CM-027 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-027
CP3-UF1-VMSC-015 | CP3-UF2-CN-016 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A |  |  | CP3-UF5-CM-023 | CP3-UF1-VMSC-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-028 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-028
CP3-UF1-VMSC-015A |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 |  |  | CP3-UF5-CM-024 | CP3-UF1-VMSC-015A | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-029 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-029
|  | CP3-UF3.1-INT-001 |  |  | CP3-UF5-CM-024A |  |  |  | CP3-UF5-CM-030 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-030
|  | CP3-UF3.1-CM-005 |  |  | CP3-UF5-CM-025 |  |  |  | CP3-UF5-CM-031 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-031 | 43
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 |  |  | CP3-UF5-CM-026 |  |  |  | CP3-UF5-CM-038 | MONÁ | CP3-UF5-CM-038 | 44
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C |  |  | CP3-UF5-CM-026A |  |  |  | CP3-UF5-CM-043 | MONÁ | CP3-UF5-CM-043
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 |  |  | CP3-UF5-CM-026B |  |  |  | CP3-UF5-CM-044 | MONÁ | CP3-UF5-CM-044
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A |  |  | CP3-UF5-CM-026C |  |  |  | CP3-UF5-CM-053 | MARMATO | CP3-UF5-CM-053 | 3
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 |  |  | CP3-UF5-CM-027 |  |  |  | CP3-UF5-CM-056 | MARMATO | CP3-UF5-CM-056 | 1
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B |  |  | CP3-UF5-CM-028 |  |  |  | CP3-UF5-CM-069 | MARMATO | CP3-UF5-CM-069
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003 |  |  | CP3-UF5-CM-029 |  |  |  | CP3-UF5-CM-070 | MARMATO | CP3-UF5-CM-070
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003A |  |  | CP3-UF5-CM-030 | CP3-UF2-CNSCN-007A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-071 | MARMATO | CP3-UF5-CM-071
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B |  |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | CP3-UF2-CN-006A | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-075 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-075 | 1
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-001 |  |  | CP3-UF5-CMSCN-009 | CP3-UF2-CNSCN-027 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-111 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-111 | 6
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-010 | CP3-UF2-CNSCN-029 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-112 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-112
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-011 | CP3-UF2-CNSCN-030 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-113 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-113
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-012 | CP3-UF2-CNSCN-038 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-115 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-114
[5 empty] | CP3-UF5-SCN-001 | CP3-UF2-CNSCN-046B | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-131 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CM-115 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-013 | CP3-UF2-CNSCN-047 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-136 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CM-131
[5 empty] | CP3-UF5-CM-038 | CP3-UF2-CNSCN-054 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-149 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CM-135
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-014 | CP3-UF2-CNSCN-055 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-250 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-136
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-015 | CP3-UF2-CNSCN-056A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-251 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-149
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-016 | CP3-UF2-CNSCN-058 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-255 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-250 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-017 | CP3-UF2-CNSCN-059 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-297 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-251 | 18
[5 empty] | CP3-UF5-CM-043 | CP3-UF2-CNSCN-060 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-001 | EL PALO | CP3-UF5-CM-255
[5 empty] | CP3-UF5-CM-044 | CP3-UF2-CN-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-002 | EL PALO | CP3-UF5-CM-297
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-018 | CP3-UF2-CN-016 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-003 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-001 | 21
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-019 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-003A | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-002 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-020 | CP3-UF3.1-CM-035 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-003
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-021 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-005 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-003A
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-022 | CP3-UF3.1-CM-034 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-006 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-004 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-023 | CP3-UF3.1-CM-033 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-005 | 2
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-024 | CP3-UF3.1-CM-032 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | LA FELISA | CP3-UF5-CMSCN-006
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-025 | CP3-UF3.1-CM-031 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-009 | LA FELISA | CP3-UF5-CMSCN-007 | 11
[5 empty] | CP3-UF5-CM-053 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-008
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-026 | CP3-UF3.1-CM-029 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-009
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-027 | CP3-UF3.1-CM-027 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-010 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CM-056 | CP3-UF3.1-CM-028 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-013 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-011 | 0
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-028 | CP3-UF3.1-CM-026 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-014 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-012 | 7
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-029 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-013
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-030 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-014
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-031 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-015
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-032 | CP3-UF3.1-CM-025A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-016
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-033 | CP3-UF3.1-CM-021 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-017
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-034 | CP3-UF3.1-CM-020 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-023 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-018
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-035 | CP3-UF3.1-CM-019 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-019
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-036 | CP3-UF3.1-CM-017 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-020
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-037 | CP3-UF3.1-CM-016B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-021
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-038 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-022 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-069 | CP3-UF3.1-CM-007 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-023
[5 empty] | CP3-UF5-CM-070 | CP3-UF3.1-CM-010 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-029 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-024 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CM-071 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-025 | 6
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-039 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-026
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-040 | CP3-UF3.1-INT-001 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-027
[5 empty] | CP3-UF5-CM-075 | CP3-UF3.1-CM-005 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-028 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-031 | 2
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041A | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-032 | 21
[5 empty] | CP3-UF5-CM-111 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-033 | 4
[5 empty] | CP3-UF5-CM-112 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-037 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-034
[5 empty] | CP3-UF5-CM-113 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-038 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-035
[5 empty] | CP3-UF5-CM-114 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-036
[5 empty] | CP3-UF5-CM-115 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-040 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-037
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-042 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-038
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-043 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-039 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-044 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-040 | 44
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-045 | CP3-UF3.2-DC-051 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-041-041A | 0
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-046 | CP3-UF3.2-DC-050 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-042
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-047 | CP3-UF3.2-DC-049 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-045 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-043 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-048 | CP3-UF3.2-DC-044B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-043 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-049 | CP3-UF3.2-DC-039 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-044
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-050 | CP3-UF3.2-DC-035 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-045
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-051 | CP3-UF3.2-DC-033C | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-046
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-052 | CP3-UF3.2-DC-024 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-047
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-053 | CP3-UF3.2-DC-025 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-048
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-054 | CP3-UF3.2-DC-022 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-049
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-055 | CP3-UF3.2-DC-018 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-050
[5 empty] | CP3-UF5-CM-131 | CP3-UF3.2-DC-019B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-055 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-051
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-056 | CP3-UF3.2-DC-016 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-056 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-052
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-057 | CP3-UF3.2-DC-011 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-057 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-053
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-058 | CP3-UF3.2-DC-010 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-054
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-059 | CP3-UF3.2-DC-009 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-055
[5 empty] | CP3-UF5-CM-136 | CP3-UF3.2-DC-008 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-060 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-056
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-060 | CP3-UF3.2-DC-005 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-057
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-061 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-058
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-062 | CP3-UF4-CMSCN-002 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CMSCN-059 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-149 | CP3-UF4-CMSCN-004 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CMSCN-060 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-063 | CP3-UF4-CMSCN-007 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | LA BOCANA | CP3-UF5-CMSCN-061
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-064 | CP3-UF4-CMSCN-008 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | LA BOCANA | CP3-UF5-CMSCN-062 | 14
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-065 | CP3-UF4-CM-002 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | 71
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-066 | CP3-UF4-CM-007 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-250 | CP3-UF4-CM-008 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | 10
[5 empty] | CP3-UF5-CM-251 | CP3-UF4-CM-009 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 120
[5 empty] | CP3-UF5-CM-255 | CP3-UF4-CM-010 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-29 y 030 | 9
[5 empty] | CP3-UF5-CM-297 | CP3-UF4-CM-011 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-SCN-001
[6 empty] | CP3-UF4-CM-019 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-014 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-016 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-017 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-018 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-025 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-001 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-001 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-002 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-003 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-003A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-004 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-006 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-005 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-008 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-006 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-010 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-007 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-031 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-012 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-013 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-014 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-015 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-016 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-017 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-018 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-019 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-020 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-021 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-022 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-023 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-024 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-024A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-025 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026B | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026C | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-027 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-028 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-029 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-030 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-008 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-009 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-010 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-011 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-012 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-013 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-038 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-014 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-016 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-017 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-043 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-044 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-020 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-021 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-022 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-023 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-024 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-025 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-053 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-026 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-027 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-056 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-028 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-029 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-030 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-031 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-032 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-033 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-034 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-035 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-036 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-037 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-038 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-069 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-070 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-071 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-039 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-040 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-075 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-111 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-112 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-113 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-115 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-042 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-043 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-044 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-045 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-046 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-047 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-048 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-049 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-050 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-051 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-052 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-053 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-054 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-055 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-131 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-056 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-057 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-058 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-059 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-136 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-060 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-061 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-062 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-149 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-063 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-064 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-065 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-066 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-250 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-251 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-255 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-297 | Predio aprobacion