## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los _______ días del mes de _____ de ___, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a la observación allegada hasta la fecha, al _(indicar el documento observado, teniendo en cuenta la etapa del proceso)__ del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | PAVIMENTOS COLOMBIA | "De conformidad con lo indicado en la respuesta a las preguntas realizadas al Pliego de Condiciones definitivo, Contrato y Apéndices y en particular lo señalado en la respuesta a la pregunta 606 que indica: |  | APÉNDICE 6 | Técnica – Ambiental
6. De acuerdo con lo manifestado en el Apéndice 6 – Gestión Ambiental, con relación a la cesión de licencias y permisos ambientales, en el que se indica:
(a) Para proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales, El Concesionario, dentro de lo siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de las licencias ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación.” RESPUESTA: Se informa al interesado que una vez se publique la matriz será incuida en el cuarto de datos, y se notificará a los interesados mediante aviso
teniendo presente que a hoy, 08 de enero de 2020, encontrándonos a 20 días calendario del cierre de la licitación, dicha información no ha sido publicada, reiteramos a la ANI la urgencia de colocar dicha información a disposición de los interesados, de manera previa y oportuna para la valoración de los riesgos asignados.
2 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Señala la cláusula 4.17 romanito viii, lo siguiente: |  |  | Técnica – Predial
Solicitamos se ajuste esta redaccion a lo indicado en el romanito xi, aclarando que el procedimiento previsto en la cláusula 7.1 - indicador de cumplimiento predial aplicará no solamente para los eventos de Fuerza mayor pedial sino también cuando las obligaciones de dichos apéndices no sean exigibles al momento de la terminación de la UF de conformidad con una decisión de Autoridad Ambiental o esten afectadas por EER. Por lo que en dichos casos, se continuará causando uy pagando la REtribución conforme al presente contrato.
3 | PAVIMENTOS COLOMBIA | En respuestas dada por la ANI en torno al Procedimiento de giros por la ANI para cubrir los sobrecostos prediales , el cual se encuentra disponible en el siguiente link https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//gcsp-i-016_previa_aprobacion_de_aportes_de_concesionario_v2.pdf. Solicitamos se comparta el instructivo opara el giro de recursos en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales por la ANI |  |  | Técnica – Ambiental
4 | PAVIMENTOS COLOMBIA | La ANI en respuesta a la pregunta 261 contestó lo siguiente en torno a las compensaciones por títulos mineros existentes en el corredor: "Es incorrecto interpretar que los costos de las compensaciones de Títulos Mineros estén en la Subcuenta Predial, para esto debe tenerse en cuenta que la definición de la Sección 2 del Apéndice Técnico 7 en los Títulos Mineros no se hace mención alguna a las Compensaciones Socioeconómicas ni a la Subcuenta Predial. Para claridad en las definiciones de los costos de compensaciones de la Subcuenta Predios debe seguirse lo dispuesto en la Sección 8.4 (a) y (b) del Apéndice Técnico 7 que especifica que incluye únicamente a las compensaciones de la resolución 545 de 2008 del INCO – hoy ANI, y la resolución 898 del IGAC y sus modificaciones. La compensación minera no está relacionada con la Gestión Predial. Sobre el eventual derecho de compensación que tiene el titular minero cuando el área de la concesión minera interfiera con el Corredor del Proyecto, se pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en Sentencia del 10 de abril de 2019, radicado 41645, quien precisó que “en nuestro sistema jurídico solo es susceptible de propiedad privada la “superficie” del suelo y las construcciones y plantaciones sobre esa superficie, el subsuelo y los materiales y minerales que se encuentren en él son de propiedad de la Nación; en ese sentido el Estado no tiene necesidad de volver a comprar (expropiar) lo que es suyo”. Por consiguiente, y como dentro de las obligaciones prediales a cargo del Concesionario no se encuentra incluida la de gestionar los títulos mineros con los cuales exista interferencia, el Apéndice Técnico 7 del Contrato de Concesión no contiene disposición convencional alguna relacionada con esa materia. |  |  | Técnica – Predial
Fundado en esta pregunta, se solicita:
* Se ponga a disposición de los interesados la Sentencia del Tribunal de Barranquilla mencionada en su respuesta.
* La respuesta de la ANI significa que ante la existencia de un título minero que esté siendo objeto de explotación por el concesionario debidamente facultado a través de una concesión minera, conlleva a que no existirá reconocimiento de ninguna índole, ni en el avalúo del predio en el caso en que el titular del título minero sea el titular del predio, ni por daño emergente o lucro cesante al propietario o cualqueir tercero que legalmente esté explotando el subsuelo? Por tanto no se incluirá dicha información ni en las fichas prediales, ni en el estudio de títulos, ni en los documentos de adquisición en general?
* De ser afirmativa la respuesta, significa ello que el Concesionario no realizará reconocimiento económico alguno, ni compensación socioeconómica ni indemnización por daño emergente ni lucro cesante durante el proceso de adquisición del predio, ya sea voluntaria o através de una expropiación judicial.
*En el evento en que el Juez competente condene al Concesionario y la ANI al pago de cualqueir concepto como consecuencia de lo demostrado en el proceso, los valores de dicha sentencia serán asumidos por la ANI bajo el concepto de riesgo predial? O bajo que concepto serán asumidos, considerando que es su instrucción NO incluir dicha valoración en los conceptos prediales del proyecto?
5 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Se reitera la pregunta 542 que no tiene respuesta por la ANI con el fin de que se precise que la cuenta a través de la cual se reconocerán los costos de adquisición predial que se requieran en cumplimiento de a) compensaciones socioambientales y b) Nuevas Consultas previas |  |  | Técnica – Predial
6 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Señala el Apendice Técnico 1, que las Unidades Funcionales tendrán como parte de sus Intervenciones, la ejecución de una actividad denominada manteinimiento periódico. Considerando que el Contrato en su Parte General, en su cláusula 4.17 establece que se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Apéndice 1, solicitamos se precise, cómo verificará la ANI y el Interventor el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Apéndice 1 particularmente en materia de mantenimiento periódico, de forma tal que se otorgue el derecho a recibir el 100% de la retribución? Se hará con una verificación del cumplimiento de indicadores de la fase de construcción señalados en el Apéndice 4? o se entendería que la obligación de Mantenimiento Periódico no hace parte de las actividades a verificarse para efectos de la firma del Acta de Terminación de la UF toda vez que es una obligación propia de la operacion? Favor confirmar |  |  | Técnica
7 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Efectuado el análisis de la información predial que justifica el valor de la subcuenta predial establecida en el contrato parte especial, se tiene que no contiene una valoración de 146 predios identificados en dicha sabana predial, y que corresponde a predios necesarios para la ejecución de las obras: Intersección parque del azucar, Intersección Versalles, y paso nacional por Palmira, tampoco contiene una valoración economica de actividades como: Lucro Cesante, y Daño emergente, la información predial sustenta unicamente valores prediales que hacen referencia a terreno y construcciones para 144 predios correspondientes al corredor 2 (UF-3), corredor 3 (UF-4) Y corredor 5 (UF-5). En igual sentido, en el cuarto de datos se indica en los informes técnicos que el calculo para el lucro cesante que se utilizó corresponde a 6% del valor comercial del inmueble para predios residenciales y el 20% para predios comerciales, igualmente para el calculo del daño emergente estima un 15% para inmuebles objeto de compra parcial, y prevé otras consideraciones dependiendo del uso del predio. Sin embargo realizadas nuestras valoraciones se encuentra que el valor de $304.534.636.314 (Pesos del mes de referencia) establecido en la subcuenta predial en el contrato parte especial,es insuficiente no solo para la adquisición predial, sino también para las valoraciones por indemnización de daño emergente y lucro cesante así como compensaciones socioprediales. Si bien es cierto que la ANI ha fijado un esquema de bandas que segun su porcentaje, el riesgo es transferido, compartido o retenido, el monto base para la aplicación del sistema de bandas es ya de por sí bajo, con lo cual la activación del riesgo es inminente, no solo para el Concesionario sino también para la ANI. En virtud de lo anterior, se solicita ajustar el valor base de adquisición y compensaciones socioprediales del contrato. |  |  | Financiera – Riesgos

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros