## PLAN DE CARGAS
CONCURSO No VJ-VGC-CM-006-2013
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL “MERCURIO” (INCLUIDO ESTUDIOS Y DISEÑOS), EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT
ANEXO No. 10 PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES |  | MES 0 |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES N |  |  |  | RESPONSABLES | UTILIZACION H/M PROFESIONALES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DIRECTOR | ING. RESIDENTE | ABOGADO | ESPECIALISTAS
[38 empty] | GEOTECNIA | ESTRUCTURAS
1. ACTIVIDADES PARA LA INICIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
| Firma y perfeccionamiento del contrato | [32 empty] | Representante Legal | bar: MES 0 4
| Entrega de documentos previos y Orden de iniciación del contrato de consultoría | [32 empty] | Representante Legal y Director de Interventoría | 0.05 | bar: MES 0 4
2. REVISIÓN DOCUMENOS BASICOS ESTUDIOS PRELIMINARES |  | MES 1 1: 1; MES 1 2: 1; MES 1 4: 2 | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.05 | 0.2
3. REVISIÓN INFORMACION PRIMARIA, TOPOGRAFIA, TOMA DE MUESTRAS, APIQUES Y DEMAS INFORMACION. | [33 empty] | Director, Ing Residente, Topografia y Especialistas |  | 0.2 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
4. REVISIÓN DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| Revisión y validación de los estudios de suelos para diseño de fundación del puente | [32 empty] | Director, Ing Residente, Especialistas |  | 0.2 |  | 0.15 | 0.15 | bar: MES 1 1 to MES 2 1
Revisión y evaluación del estudio estructural para diseño del puente | bar: MES 1 2 to MES 2 1
Validación del inventario de redes de servicios públicos | bar: MES 1 3 to MES 2 3
5. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
| Localización y replanteo | [32 empty] | Ing Residente, Topografía |  | 0.05 | bar: MES 2 1 to MES 2 3
| Seguimiento y verificación de la construcción. | [32 empty] | Director, Ing Residente, Topografía. | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | bar: MES 2 1 to MES 6 4
6. ENTREGA FINAL | [33 empty] | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.05 | 0.05 | bar: MES 6 4
7. LIQUIDACION DEL CONTRATO | [33 empty] | Representante Legal, Director de Interventoría, Abogado | 0.05 | 0.05 | 0.05 | bar: MES N 1
UTILIZACION TOTAL . | [34 empty] | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
Proponente :