## METODOLOGÍA
ANEXO No. 10 - METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
NUMERO:VJ-VGC-CM-008-2013
CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “DORADO” y “DUCALES”, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT
METODOLOGÍA
Actividades Principales del Contrato de Consultoría | Controles a realizar | Criterio de aceptación | Responsable de la Actividad | Frecuencia de la Actividad | Documento | Registros
COORDINACION, RECIBO E INICIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
1. ACTIVIDADES PARA LA INICIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA | Verificar que se tengan los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, | Optimo ejecución del perfeccionamiento del contrato, recibo de la documentación completa, correcto desarrollo de la orden de iniciación de contrato. | Representante Legal y Director | Al inicio del contrato | Contrato, constitución de pólizas, orden de iniciación del contrato | Contrato, pólizas
Realizar los diferentes pagos que el perfeccionamiento del contrato genere,
Verificar el recibo de la documentación completa y necesaria para la adecuada ejecución del contrato. Expedición de la orden de iniciación del contrato.
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
2. DOCUMENOS BASICOS ESTUDIOS PRELIMINARES | Iniciar los trabajos dentro de los términos establecidos por el respectivo contrato y Cumplir la programación vigente | Definición de criterios para la iniciación de los estudios y diseños que adelante el contratista. Definición de la forma de entrega de la información para revisión y aprobación por parte de la Agencia. | Director, Ingeniero Residente, auxiliares y Especialistas | Al inicio de los Estudios y Diseños | Bitácoras, Informes y memorias. | Actas de comité, Bitácoras, Cronogramas, Planos, Memorias, etc.
Acopiar permisos y/o autorizaciones que se requieran para el inicio de los trabajos,
Realizar la reunión técnica y visita al sitio del proyecto
Análisis de especificaciones
Programa de inversiónes
Programa de trabajo
Disponer de equipos (sondeos y estudio de suelos)
Recolectar la informacion existente util al desarrollo del proyecto
Determinar las medidas de seguridad de los trabajadores y del público y en general todo lo que se considere pertinente
3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA (TOPOGRAFIA, TOMA DE MUESTRAS, APIQUES Y DEMAS TOMA DE INFORMACION). | Verificación de la calidad de la realización del levantamiento topografico, toma de muestras y apiques, de acuerdo con lo especificado en los pliegos de condiciones y en el contrato. | Cumplimiento de Especificaciones, en cada una de las áreas de la Consultoría. | Ingeniero Residente, Comisión de Topografía, Especialistas. | Durante la ejecución de los estudios y diseños | PRIMER INFORME EJECUTIVO: Que contenga el desarrollo y los productos de las actividades de Documentación Básica: Estudios Preliminares - Levantamiento de Información Primaria (topografía) - Inventario de redes - Toma de muestras, apiques y estudio de suelos - Tira Predial con la base catastral - Inventario de Predios requeridos en el formato de Sábana Predial - Demás toma de información | Bitacoras, informes, Actas de comites tecnicos de Verificación de Estudios, Informes y planos, Carteras de Levantamiento. Caracterizacion de los materiales, suelos, causes, dinamicas peatonales, presentes en el sector de estudio.estadisticas y demas informacion generada.
4. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PUENTES PEATONALES Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO | Verificación de los diferentes planteamientos y calculos utilizados para realizar los estudios enunciados. | Cumplimiento de las especificaciones, condiciones del contrato en cada una de las areas y de las instrucciones dadas. | Director e Ingeniero Residente, auxiliares y Especialistas | Durante la ejecución de los estudios y diseños | SEGUNDO INFORME EJECUTIVO: Que contenga los Insumos prediales de los 25 predios requeridos: Ficgas y planos prediales - Fichas sociales - Diagnóstico Socio Predial - Estudio de Títulos - Avalúos Comerciales | Actas de comites tecnicos de Verificación de Estudios y Diseños
Estudio de geotecnia y suelos
Diseño Estructural de puentes. | [5 empty] | Informes
Diseño Arquitectónico de Espacio Público
Inventario de redes de servicios públicos | [5 empty] | Planos
Diseño de modificacion de redes de servicios públicos (de requerirse)
Presupuestos y Cronogramas | [5 empty] | Carteras
Articulación con el Proyecto Transmilenio y el POT del Municipio de Soacha
5. GESTIÓN PREDIAL | Optimización del requerimiento predial | Menor afectación, menor interferencia con redes de servicios públicos, enajenación voluntaria de predios. | Equipo Predial y Técnico |  |  | Cálculos
Elaboración de fichas y planos prediales
Elaboración de fuchas sociales con diagnóstico socio-económico y acuerdo | [5 empty] | Modelaciones
Estudio de títulos
Avalúos comerciales corporativos de predios requeridos | [5 empty] | Documentos exigidos mediante especificaciones
Actividades de nejenación voluntaria: (Oferta de compra y notificación - Inscripción de oferta de compre - Elaboración y legalización de promesa de compraventa - Entrega de predios - Gestión de Pagos)
Carpetas Prediales.
5. DISEÑOS DEL PUENTE PEATONAL, EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y | Revisión de las memorias de cálculo, definicion de alternativas, planos de localización, Incluye cuadros de cantidades de obra y especificaciones de construccion, analisis de precios unitarios, presupuesto y programación. Planos de propuesta en planta, cortes longitudinales y transversales Detalles constructivos de las obras con dimensiones, ejes estructurales, niveles y especificaciones técnicas, los planos estructurales en plantas cortes y detalles estructurales. | Cumplimiento de las especificaciones, condiciones del contrato en cada una de las areas y de las instrucciones dadas. | Director e Ingeniero Residente, auxiliares y Especialistas | Durante la ejecución de los estudios y diseños | TERCER INFORME EJECUTIVO: Que contenga los productos generados de: Estudios de Suelos - Estudio estructural para diseño de los puentes peatonales -m Inventario de redes de servicios públicos - Estudio de traslado y/o reposición de redes de servicios públicos. | Actas de comites tecnicos de Verificación de Estudios y Diseños, Informes y planos memorias de calculo, Documentos exigidos por normatividad vigente.
6. ENTREGA FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO | Cumplimiento de los prerrequisitos de recibo definitivo a satisfacción de los estudios y diseños de parte de la Entidad. | Proceso de liquidación de contrato terminado, acorde a losprocedimientos para liquidacion de contratos. | Representante Legal | Al final del Contrato | ENTREGABLE DEFINITIVO. Informe final, físico y gdigital de los diferentes topmos necesarios y exigidos para determinar los "ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES CAMILO TORRES, EL DORADO Y DUCALES. Acta de liquidación del contrato de consultoria. | Informe Final. Acta de liquidación del contrato de consultoria.
NOTA: la presente metodologia plantea los requisitos mínimos requeridos por la Entidad, sin embargo el Consultor está en la obligación de ampliar y/o complementar estos aspectos de acuerdo con sus recursos y capacidad de organización, de acuerdo con los Anexos No. 4 - Requerimientos Técnicos y No. 13 - Apéndice de Gestión Predial que forman parte del Contrato.
Representante Legal