## Consultas
LICITACIÓN PUBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
ANEXO No. 16
Observaciones No. 19
Nombre del Interedado u Oferente: SENDA INFRAESTRUCTURAS S.A.S.
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | SENDA | De acuerdo al Apendice Técnico 1 públicado con los pliegos definitivos, entendemos según el númeral 4.1 División por unidades funcionales y a la tabla 5 - Unidades Funcionales del Proyecto, que en la estructuración del proyecto no se consideró ninguna actuación especial sobre el puente existente guillermo león valencia ni sobre sus obras complementarias, el cual esta ubicado a la altura del rio cauca sobre la ruta 2504- via Villa Rica - Jamundí y hace parte de la Uf 4. Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto. |  | Apendice Técnico 1. | TECNICA
2 | SENDA | Se solicita a la Entidad publicar los estudios de socavación realizados en el Puente Guillermo leon Valencia, para la UF 4. |  | Cuarto de Datos | TECNICA
3 | SENDA | En la Uf 4 a la altura del puente existente Guillermo Leon Valencia sobre el Río Cauca, se observa actúalmente un fenómeno de socavación importante en ambas orillas el cual viene afectando de manera sistematica esta zona desde hace veinte años, lo que a derivado en cambios en el alineamiento horizontal del río como se observa a continuación: Teniendo en cuenta que el citado fenómeno podría afectar a futuro la estabilidad del puente existente, se solicita a la Entidad informar las medidas adoptadas que consideró en la estructuración del proyecto para dar solución a la problematica presentada. Así mismo se solicita a la Entidad suministrar los estudios tecnicos desarrollados durante la estructuración del proyecto para solucionar la socavación indicada. |  | Apendice Técnico 1. | TECNICA
4 | SENDA | En linea con la observación anterior, se solicita a la Entidad informar si como parte de la solución de la citada socavación, en la estructuración se consideró algun tipo de gestión predial asociada en las zonas que la presentan, esto teniendo en cuenta que la zona actualmente tiene plantaciones de caña de azucar, lo cual incide de manera notable en el valor del terreno y del avalúo comercial de dichos predios. |  | Apendice Técnico 1. / Apendice Técnico 7 - Gestión Predial | TECNICA
5 | SENDA | En linea con la observación anterior, se solicita a la Entidad informar si como parte de la solución de la socavación, en la estructuración se realizó algún tipo de socialización con los dueños de los predios que podrian verse afectados, al igual que con las comunidades que habitan en esta zona (Comunidad del Paso de la Bolsa , Bocas del palo u otras). |  | Apendice Técnico 1. / Apendice Técnico 8 - Gestión Social | SOCIAL
6 | SENDA | De acuerdo a lo indicado en la observación 3 anterior, se solicita a la Entidad publicar los conceptos emitidos dentro del proceso de estructuración por parte de la Corporación autonoma regional del Cauca (CRC) y por la corporación autonoma regional del Valle del Cauca (CVC) sobre el manejo de la ocupación en este sector del puente valencia, a raíz de del problema de socavación en ambas margenes del rio Cauca, como se muestra a continuación: |  | Apendice Técnico 1. / Apendice Técnico 6 - Gestión Ambiental | AMBIENTAL
7 | SENDA | son las medidas de compensación social y ambiental a que hay lugar por concepto de esta ocupación al Rio Cauca y asi mismo publicarlas al cuarto de información de referencia. |  | Apendice Técnico 1. / Apendice Técnico 6 - Gestión Ambiental/Apendice Técnico 8 -Gestión Social | TECNICA
8 | SENDA | De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.3 del Apendice Técnico 1 - Unidad funcional 2, se solicita a la Entidad confirmar la longitud del tramo: Acceso Sur Palmira - Intersección Cali - Palmira 5 (Palmira - El Cerrito), pues tras realizar mediciones la longitud de dicho tramo pareceria ser menor a los 16,41 kms indicados en la tabla 11 del Apendice Técnico 1. |  | Apendice Tecnico 1 - Alcance del proyecto | TECNICO
9 | SENDA | En el cuarto de datos del proyecto, se observa el convenio interadministrativo No CI.001.2020 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Departamento del Cauca, en cuyo numeral 16 se indica que el tipo de intervención para el tramo Vía villarica - Caloto es de "Rehabilitación y Mejoramiento", no obstante dicho alcance no es correspondiente con el que se estableció en el Apendice tecnico 1 para el tramo villa rica -caloto en la tabla 37, el cual únicamente corresponde a rehabilitación. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad, gestionar el ajuste al convenio interadministrativo No CI.001.2020 a efectos de que el alcance del convenio quede alineado con lo especificado en el apendice tecnico 1 y en los documentos que formaran parte del contrato de concesion derivado del presente proceso de contratación. |  | Apendice Técnico 1 - Alcance del proyecto / Cuarto de datos - Convenio Interadministrativo carpeta L2 | TÉCNICA - FRANJA DE UTILIDAD PÚBLICA
10 | SENDA | De acuerdo al alcance de reahabilitación definido en el Apendice Técnico 1, para el tramo Vial Villa Rica Caloto correspondiente al factor de calidad , se solicita eliminar de la tabla 37 en la columna observacion, el texto que indica" …….., sobre la cual se deben mejorar condiciones geométricas en planta y en perfil. .....", pues según el alcance de rehabilitación establecido, este texo no seria aplicable. |  | Apendice Técnico 1 - Alcance del proyecto | TÉCNICA
11 | SENDA | De acuerdo a lo indicado en la tabla 14 del Apendice técnico 1 referente a la obra de los carriles adosados y con el objetivo de facilitar el acceso al estadio monumental de palmaseca en la UF2, entendemos que la intervención planteada de carriles adosados es la más óptima según las evaluaciones y estudios realizados por el estructurador y la Entidad y asi mismo dicha solución es la que quedó valorada para la estimación del CAPEX & OPEX de referencia del proyecto. Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto. |  | Apendice Técnico 1 - Alcance del proyecto | TÉCNICA
12 | SENDA | En caso de que la respuesta anterior sea negativa y la intervencion en esta zona sea de una envergadura superior a la planteada por la Entidad, derivando en a construcción de algun tipo de intersección a nivel y/o a desnivel según los estudios de detalle que se realicen en fase de preconstrucción por parte del concesionario adjudicatario, se solicita a la Entidad indicar los mecanismos de compensación economicos, prediales y socioambientales que la ANI tuvo en cuenta en la estructuración del proyecto para llevar a cabo la solución óptima que se menciona en la nota (2) a pie de la tabla 14 en el Apendice Tecnico 1. la cual indica: Nota (2): Con base en los resultados del Estudio de Tránsito y Transporte a desarrollar por el Concesionario en la Fase de Preconstrución, se deberá determinar la solución óptima para los problemas de congestión que se producen actualmente en la zona, motivados por el acceso/salida al Estadio en los días de eventos. |  | Apendice Técnico 1 - Alcance del proyecto | TÉCNICA
13 | SENDA | De acuerdo a lo indicado en la Tabla 24 - Intersecciones que como minimo debe intervenir el concesionario en la UF5, para el tramo Glorieta las Americas - Yumbo (Paso Nivel) e intersección glorieta Americas, se hace referencia en la nota 3 a que el Concesionario deberá articular las necesidades del municipio de Yumbo con el alcance de la concesión mediante la realización de Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y Estudios de Detalle para las obras que plantea el municipio sobre la vía concesionada. De acuerdo a lo anterior, se solicita a la Entidad regular de manera especifica el alcance de los indicado en la Nota 3, pues como esta redactado da pie a que el concesionario tenga problemas con los diferentes actores sociales e industriales que se localizan en este sector, lo cual puede ocasionar retrasos en la ejecución de los trabajo por solicitudes y/o dilataciones provocadas por la municipalidad y la comunidad de la zona. |  | Apendice Técnico 1 - Alcance del proyecto | TÉCNICA
14 | SENDA | Solicitamos confirmar si dentro de la estructuracion del proyecto y de acuerdo a lo establecido por Metrocali, los buses troncales Articulados y /o pretroncales circularán por los carriles a nivel y/o deprimido del intercambiador Sameco. Así mismo se solicita a la Entidad publicar la información de trafico y ejes desagregando el de los buses del MIO que circularian en esta intersección. |  | Cuarto de Datos | TÉCNICA
15 | SENDA | Solicitamos a la Entidad publicar la información correspondiente a la estructura de pavimento existente (Granulares y carpeta asfaltica) que instaló y que construyó el anterior Concesionario para el tramo vial de la variante el Bolo. |  | Cuarto de Datos | TÉCNICA
16 | SENDA | Se solicita a la Entidad modificar el plazo de la UF4 a treinta (30) meses, teniendo en cuenta que el plazo actual de diesciocho (18) meses para esta UF resulta insuficiente, commparando dicho plazo con el de la UF3, por los siguientes motivos: - El alcance de la UF4 incluye la construcción de 15 km de nueva calzada, los mismos 15 km del tramo de la UF3 el cual tiene 30 meses de plazo de ejecución. - Las actuaciones sociambientales son muy similares en ambas UF, ya que en ambos tramos es necesrio un EIA y la obtención del la Licencia Ambiental. - El número de predios a comprar en ambas UF es similar y por ende la gestión predial para ambas UF también. |  | Contrato Parte especial. Numeral 5.2 | TÉCNICA
17 | SENDA | El hecho de que las obras de Villa Rica Caloto y la Herradura Matapalo (Criterios de evaluación dle factor de calidad) se ubiquen en zonas en donde confluyen una cantidad importante de comunidades étnicas y que adicionalmente tienen graves problemas de orden público, hace que se configure una situación de riesgo muy alto, difícil de prever y mitigar para el concesionario, razón por la cual se solicita a la Entidad que se aplique el sistema de bandas para la asignación de riesgos de "Compensaciones Socioambientales" ya que como está configurado este criterio de evaluación en el pliego de condiciones, ofertas el del factor de calidad es imprescindible para tener oportunidad en la adjudicación del contrato. |  | Contrato Parte especial. Numeral 3.11 | JURÍDICA
18 | SENDA | Respecto del numeral 5.5.4 de los pliegos de condiciones, se observa que la Entidad indica: "Quien no oferte alguna de las obras adicionales, tendrá 0 puntos en el puntaje asignado para dicha obra". De la cita anterior, entendemos que para la obtención de los treinta y seis (36) puntos el proponente deberá ofertar las dos (2) obras adicionales del factor de calidad. Al respecto consideramos que la citada condición no tiene sentido ya que cada una de las obras adicionales tiene un puntaje independiente, razón por la cual se solicita a la Entidad eliminar la frase citada permitiendo que los interesados puedan ofertar las obras adicionales parcialmente y así obtener el puntaje correspondiente a una o ambas, según su preferencia. |  | Pliegos definitivos. Numeral 5.5.4 literal a. | JURÍDICA
19 | SENDA | Los numerales 6.2 (b); 6.3(b) y 6.3 (e) indican: "Cuando la superación de la Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en más de tres (3) kilómetros de la longitud efectiva de construcción del proyecto". Se solicita aclarar cuál es la "longitud efectiva de construcción del proyecto" a la que hacen alusión. |  | Contrato Parte general y especial. Numerales 6.2 (b); 6.3(b) y 6.3 (e ) | JURÍDICA
20 | SENDA | La nota No. 2 de la Tabla 14 del Apéndice Técnico 1 que aplica para la obra "Carriles adosados, para facilitar el acceso al Estadio Monumental de Palmaseca" indica: "Con base en los resultados del Estudio de Tránsito y Transporte a desarrollar por el Concesionario en la Fase de Preconstrución, se deberá determinar la solución óptima para los problemas de congestión que se producen actualmente en la zona, motivados por el acceso/salida al Estadio en los días de eventos.". Teniendo en cuenta que la intervención definida en el apéndice técnico es una simple obra de carriles de acceso, se solicita a la Entidad eliminar la Nota 2 citada, ya que aceptar la misma implicaría la ejecución de una solución más compleja para los días que haya partidos o eventos, la cual podría llegar a ser hasta una intersección a desnivel. |  | Apéndice Técnico 1. Tabla 14 | TÉCNICA
21 | SENDA | Solicitamos eliminar las filas referentes a Bermas y Cunetas, ya que estas no aplican para la intersección Sameco al ser una intersección en una zona urbana. |  | Apéndice Técnico 1. Tabla 30 | TÉCNICA
22 | SENDA | Respecto de la Fuerza mayor predial en el numeral 7.4 del Contrato Parte General, la Entidad incluyó un nuevo parrafo que indica: "Los términos señalados para la activación de los eventos de Fuerza Mayor Predial contarán desde los momentos dispuestos en la presente Sección 7.4(a), descontando el tiempo que se tome el Concesionario para efectuar complementaciones o, en general, para atender requerimientos de las autoridades competentes." (negrilla fuera de texto). La condición nueva señalada en negrilla implica un mayor tiempo para que se configure un evento de Fuerza Mayor Predial, por lo tanto solicitamos se elimine el texto en negrilla, ya que es una condición muy subjetiva y dificil de medir, la cual al final puede imposibilitar que se alcance el tiempo definido en el contrato para los casos de Fuerza Mayor Predial. |  | Contrato Parte General. Numeral 7.4. | TÉCNICA