## Cronograma
CRONOGRAMA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y RECAUDO DE MODO CARRETERO | [11 empty] | MES 2019
ETAPAS | NO. | ACTIVIDAD | TAREA | Descripcion tarea | Responsable | Fecha De inicio | Fecha De Finalización | Producto | Clase de producto | Predecesoras | % completado | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEACION | 1.1 | Seguimiento y monitoreo | Monitorear continuamente el contexto de la operación estadística | Hacer seguimiento a la planeación de la operación estadística, monitoreo de cumplimiento de planes de acción y generación de nuevos requerimientos de información. | Coordinador temático | 2019-01-01 | 2019-12-31 | NA | NA | -
| 1.2 | Planeación preparación | Definir el cronograma, objetivos, compromisos y alcances de la operación estadística | Diseño de instrumentos de planeación y toma de decisión como planes de trabajo, cronogramas, etapas de producción estadística y tareas por componentes. | Coordinador temático Gerente de planeación | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Actas informes | Cronograma | - | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
| 1.3 | Planeación preparación | Análisis de requerimientos administrativos y técnicos | Elaborar requerimientos que sean necesarios para cumplir con el recurso humano y tecnológico que soporte la producción estadística, con respecto a personal, recursos informáticos, entre otros. | Coordinador temático | 2019-09-01 | 2019-10-31 | Actas informes | Informe y/o soporte | - | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
| 1.4 | Planeación preparación | Ajustes vigencia 2020 (Programacion de actividades y recursos) | Preparación de recursos humanos, tecnológicos y financieros para el plan de trabajo 2020 de la operación estadística | Coordinador temático Grupo de planeación y presupuesto | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Programacion | Planes, programas y/o proyectos | - | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
DISEÑO | 2.1 | Ajuste a documentación temática | Revisión de ajustes a aspectos metodológicos (diseño y/o actualización de los contenidos metodológicos, base conceptual, metodología general) | Actualización de diseño metodológico, si es requerido de acuerdo con el fortalecimiento de la calidad estadística para la operación estadística | Coordinador temático | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Infomes, reporte de novedades | Informe y/o soporte | - | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| 2.2 | Ajuste de Instrumentos para recolección y control | Revisión y ajustes al formulario de recolección, guías y manuales operativos | Revisión de actualizaciones a los formatos de recolección y otros instrumentos como lineamientos ténicos, guias, manuales e instructivos, entre otros | Coordinador temático | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Formularios y manuales | Formulario | 2.1 | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| 2.3 | Ajuste al diseño operativo | Definición y diseño del operativo de recolección. | Revisión con equipo de supervisores e interventores para definir lineamientos técnicos para reporte de información y recolección mediante el sistema de información dispuesto | Coordinador temático Interventores Supervisores | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Documento diseño operativo | Documento metodológico | 2.1; 2.2 | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| 2.4 | Ajuste al diseño de sistemas | Determinación de requerimientos para el procesamiento de información | Revisión con equipo técnico de requerimientos minimos a tener en cuenta para realizar el proceso de cargue y procesamiento de la información | Coordinador temático | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Reporte | Reporte | 2.2 | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| 2.6 | Ajuste al diseño estadístico | Definición de cuadro de salida | Diseño de cuadros de salida, tablas de información para publicación | Coordinador temático | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Documento diseño cuadros de salida | Documento metodológico | 2.2; 2.4 | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| 2.7 | Ajuste al diseño estadístico | Definición de indicadores de calidad | Diseño de indicadores de calidad de la información de acuerdo con los criterios de calidad, como lo son oportunidad, completitud de la información | Coordinador temático | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Indicadores | Informe indicadores de calidad | 2.6 | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
EJECUCIÓN | 3.1 | Recolección | Ejecución del proceso de recolección (diligenciamientos de información por parte de los interventores de las concesiones) | Proceso de recolección por parte de los interventores para cada concesión, seguimiento a la completitiud de la información | Interventores Supervisores | 2019-01-14 | 2019-12-21 | NA | NA | 2.5 | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| 3.2 | Captura y procesamiento | Consolidación de información y generación de reportes del sistema | Consolidación periodica de datos para todas las concesiones | Coordinador temático | 2019-01-21 | 2019-12-28 | Reporte | Reporte | 3.1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| 3.3 | Validación y consistencia | Análisis de la información recolectada y sistematizada. consistencia de la información | Crítica y validación de la información, análisis de la consistencia estadistica de la información | Coordinador temático | 2019-01-21 | 2019-12-28 | Informe de validacion y consistencia | Informe y/o soporte | 3.2 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
ANÁLISIS | 4.1 | Producción estadística | Consolidación y generación de reportes y cuadros de salida | Elaboración de cuadros de salida con información consolidada y validada | Coordinador temático | 2019-01-21 | 2019-12-28 | Cuadros de salida | Boletín resultados y/o cuadros de salida | 3.3 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| 4.2 | Producción estadística | Producción de archivos anexos para publicación | Elaboración de publicaciones como boletines, informes mensuales, entre otros en los cuales se incluyan los cuadros de salida y análisis temático de la información | Coordinador temático | 2019-01-21 | 2019-12-28 | Archivos anexos | Boletín resultados y/o cuadros de salida | 4.1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| 4.3 | Estudios, Publicaciones y Boletines | Elaboración informe de resultados | Consolidación de cuadros de salida para elaboración de informes anual | Coordinador temático | 2019-01-21 | 2019-12-28 | Cuadros de salida | Boletín resultados y/o cuadros de salida | 4.2 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
DIFUSIÓN | 5.1 | Preparación de datos | Oficialización de resultados definitivos para difusión | Se remite copia del informe definitivo al equipo de trabajo para la producción estadística. | Coordinador temático | 2019-01-01 | 2019-12-07 | Boletin informes | Boletín resultados y/o cuadros de salida | 4.2 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
| 5.2 | Estudios, Publicaciones y Boletines | Presentación de resultados comités internos | Se presenta reusltados a comité interno, conformado por delegados de las vicepresidencias de Gestión Contractual, Ejecutiva y Planeacion, Riesgos y Entorno de la ANI | Coordinador temático | 2019-01-01 | 2019-12-07 | Informe de difusión. | Informe y/o soporte | 5.1 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
| 5.3 | Estudios, Publicaciones y Boletines | Publicación resultados pagina WEB | Se cuelga la información resultado en la página web | Coordinador temático | 2019-01-01 | 2019-12-07 | Reporte cargue web | Reporte | 5.1 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
| 5.4 | Gestión a usuarios estratégicos | Responder periódicamente las solicitudes específicas de Información a nivel interno y externo | Responder solicitudes (oficios, PQRs) relacionados con solicitudes de información de resultados de la operación estadística | Coordinador temático | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte consolidado de solicitudes | Reporte | 5.2