## General (hidden)
GRUPO | 2013 | [15 empty] | 2014 |  | 2014
| ENE |  | FEB | MAR |  | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |  | DIC | ENE | FEB | ENE | FEB | MAR
Buga - Loboguerrero |  |  |  |  | SEMANA SANTA
Zipaquirá - Palenque
Perimetral Oriente
Girardot - Puerto Salgar
Cartagena - Barranquilla
Mulaló -Loboguerrero
Prosperidad 4 Corredores
Otros corredores Fonade
Prosperidad Obra Pública
|  | Trámites presupuestales | [5 empty] | Prepliegos y pliegos | [6 empty] | Evaluación
|  | Precalificación | [5 empty] | Preparación de Propuestas | [6 empty] | Adjudicación

## Presupuestal (hidden)
GRUPO | TRAMITE | 2013
|  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Buga - Loboguerrero | Riesgos contingentes | FEB I: OK; MAR IV: SEMANA SANTA
Comparador Público - Privado | bar: FEB I to FEB II
Condiciones financieras | bar: FEB I to FEB III
CONFIS | bar: FEB IV
Zipaquirá - Palenque | Riesgos contingentes | bar: ABR I to ABR IV
Comparador Público - Privado | bar: ABR I to MAY I
Condiciones financieras | bar: ABR I to MAY II
CONFIS | bar: MAY II
Perimetral Oriente | Riesgos contingentes | [20 empty] | MinHacienda | DNP | bar: MAR I to MAR III; ABR I
| Comparador Público - Privado | [20 empty] | DNP | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR II
Condiciones financieras | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR III
CONFIS | bar: ABR III
Girardot - Puerto Salgar | Riesgos contingentes | bar: MAR I to MAR III; ABR I
Comparador Público - Privado | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR II
Condiciones financieras | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR III
CONFIS | bar: ABR III
Cartagena - Barranquilla | Riesgos contingentes | bar: MAR III; ABR I to ABR III
Comparador Público - Privado | bar: MAR III; ABR I to ABR IV
Condiciones financieras | bar: MAR III; ABR I to MAY I
CONFIS | bar: MAY I
Mulaló -Loboguerrero | Riesgos contingentes | bar: MAR III; ABR I to ABR III
Comparador Público - Privado | bar: MAR III; ABR I to ABR IV
Condiciones financieras | bar: MAR III; ABR I to MAY I
CONFIS | bar: MAY I
Prosperidad 4 Corredores | Riesgos contingentes | bar: ABR I to ABR IV
Comparador Público - Privado | bar: ABR I to MAY I
Condiciones financieras | bar: ABR I to MAY II
CONFIS | bar: MAY II
Otros corredores Fonade | Riesgos contingentes | bar: MAY I to MAY IV
Comparador Público - Privado | bar: MAY I to JUN I
Condiciones financieras | bar: MAY I to JUN II
CONFIS | bar: JUN II
Prosperidad Obra Pública | Previo Concepto | bar: FEB II to FEB III
CONFIS Aval Fiscal | bar: FEB II to FEB IV
CONPES (Virtual) | bar: FEB II to MAR I
CONFIS Vigencias Futuras | bar: MAR II

## Instructivo (hidden)
A. PROCESO APP INICIATIVA PÚBLICA | [31 empty] | A. PROCESO APP INICIATIVA PÚBLICA
B. ESTADO DE LOS PROYECTOS APP INICIATIVA PUBLICA
Etapa | Subproceso | Victorias Tempranas | [14 empty] | Grupo 1. Fonade | [5 empty] | Grupo 2. Fonade | [8 empty] | Grupo 2. Fonade | [5 empty] | Grupo 3. Fonade | [14 empty] | Grupo 4. Fonade
|  | Girardot – Puerto Salgar – Honda |  |  | Mulaló–Lob., Cali - Lob. |  |  | Perimetral de Oriente |  |  | Ctgena B/quilla Circu de la Prosperidad |  |  | Fondo Adaptación |  |  | Girardot – Neiva |  |  | Neiva – Mocoa – Santana |  |  | Ibagué – Cajamarca |  |  | Cajamarca- La Paila |  |  | Buga – B/tura |  |  | Stder de Quilichao–Chachagüí |  |  | Chachagüí- Pasto – Rumichaca |  |  | Villavicencio – Yopal; Sisga el Secreto |  |  | Yopal– Arauca |  |  | Bogotá – Villavicencio (Sector 1) |  |  | Bogotá – Villavicencio (Sector 3) |  |  | Malla vial del Meta |  |  | Barranquilla – Santa Marta |  |  | San Roque – Paraguachón |  |  | Caucasia – Cruz del Viso |  |  | Cereté – Ponedera
|  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Estudios previos | Recopilación información |  |  | Realizado | [14 empty] | Realizado
Plan de Trabajo
Apertura y Selección del Estruc. | Apertura y Proceso de Contratación Estructurador
Selección del Estructurador
Prefactiblidad | Corroboración Plan de Intervención
estudio de tráfico Detallado
Informe de Prefactibilidad
Factibilidad | Realización de Estudios Tecnicos y Diseños
Informe Final Financiero
Propuesta de Minuta
Precalificación | Invitación a participar
presentación de Manifestación de interes
Verifiación de la ANI a las Manifestaciones
Conformación de lista de Precalificados
Trámites | Concepto del M.T asignación de Riesgos
Riesgos contingentes (MHCP)
Comparador Público - Privado ( DNP)
Condiciones financieras (MHCP)
Vigencias Futuras (DNP)
CONFIS
Licitación | Apertura proceso de licitación
Entrega de propuestas
Evaluación | Selección del Contratista
Adjudicación | Firma y legalización del contrato
Realizado
En proceso
Atrasado
Sin Iniciar
Estudios Previos
Apertura y Selección del Estructruador
Prefactibilidad
Factiblidad
Precalificación
Trámites
Licitación
Evaluación
Adj
Estudios Previos
Apertura y Selección del Estructruador
Prefactibilidad
Factiblidad
Precalificación
Trámites
Licitación
Evaluación
Adj
Diligenciar la Fecha del inicio del Subproceso
Diligenciar la Fecha Fin del Subproceso
para cada proyecto elegir el estado en que se encuetra cada subproceso;
* Realizado
*En Proceso
* Atrasado
* SIn Iniciar

## Arbitramentos (hidden)
A. PROCESO TRIBUNALES ARBITRAMENTO
Ley 1563 de 2012
Antes de la Ley 1563 de 2012
B. ESTADO DE LOS TRIBUNALES ARBITRAMENTO
Etapa |  | Subproceso |  | MODO CARRETERO | [38 empty] | MODO FÉRREO | [11 empty] | MODO PORTUARIO
|  |  |  | Cartagena - Barranquilla |  |  | Área Metropolitana de Cúcuta |  |  | Rumichaca - Pasto - Chachagüi - Aeropuerto (Primer trámite arbitral) |  |  | Rumichaca - Pasto - Chachagüi - Aeropuerto (Segundo trámite arbitral) |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot (Primer trámite arbitral) |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot (Segundo trámite arbitral) |  |  | Malla Vial del Meta (Primer trámite arbitral) |  |  | Malla Vial del Meta (Segundo trámite arbitral) |  |  | Santa Marta- Riohacha - Paraguachon (Primer trámite arbitral) |  |  | Santa Marta- Riohacha - Paraguachon (Segundo trámite arbitral) |  |  | Autopistas de la Montaña |  |  | Zona Metropolitana de Bucaramanga |  |  | Córdoba - Sucre |  |  | Red Férrea del Pacífico (Tren de Occidente S.A. Primera demanda arbitral) |  |  | Red Férrea del Pacífico (Ferrocarriles del Oeste S.A. ) |  |  | Red Férrea del Pacífico (Tren de Occidente S.A. Segunda demanda arbitral) |  |  | Red Férrea del Atlántico (Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A - Fenoco) |  |  | Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas - CEMAS
|  |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012 |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012
|  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Etapa Inicial |  | Audiencia Instalación del Tribunal (Admisión de la Demanda) |  | 2011-06-08 |  | Realizado | 2012-02-16 |  | Realizado | 2011-12-14 |  | Realizado | 2013-02-15 |  | Realizado | 2011-03-23 |  | Realizado | 2012-12-10 |  | Realizado | 2012-05-16 |  | Realizado | 2013-01-16 |  | Desistimiento | 2013-02-06 |  | Realizado | 2013-01-16 |  | Desistimiento | 2012-10-26 |  | Realizado | 2012-08-13 |  | Realizado | 2013-01-15 |  | Realizado | 2009-03-09 |  | Realizado | 22//2011 |  | Realizado | 2013-02-01 |  | Realizado | 2010-01-15 |  | Realizado | 2011-11-24 |  | Realizado
|  | Contestación de la Demanda |  | 2011-06-08 | 2011-06-22 | Realizado | 2012-04-26 |  | Realizado | 2012-02-08 |  | Realizado | 2013-02-15 | 2013-04-24 | En proceso | 2011-05-13 |  | Realizado | 2013-02-04 |  | Realizado | 2012-05-31 |  | Realizado |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-04-26 | En proceso | [5 empty] | Realizado | 2012-10-04 |  | Realizado | 2013-03-11 | 2013-05-20 | En proceso | 2009-04-15 |  | Realizado | 2011-07-01 |  | Realizado | 2013-02-08 | 2013-04-17 | En proceso | 2010-08-13 |  | Realizado | 2012-01-23 |  | Realizado
Reforma Demanda Inicial |  | Reforma Demanda Inicial |  |  |  | N.A |  |  | N.A | 2012-08-23 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-08-28 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A | 2011-11-10 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-02-23 |  | Realizado |  |  | N.A
|  | Contestación Demanda (Presentación de Excepciones) |  |  |  | N.A |  |  | N.A | 2012-08-23 | 2012-08-30 | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-09-19 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A | 2011-12-06 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-03-02 |  | Realizado |  |  | N.A
Demanda de Reconvención |  | Demanda de Reconvención |  |  |  | N.A | 2012-05-02 |  | Realizado | 2012-02-08 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-05-13 |  | Realizado | 2013-02-04 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A | 2012-10-04 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A | 2011-11-06 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2010-09-17 |  | Realizado |  |  | N.A
|  | Contestación Demanda de Reconvención |  |  |  | N.A | 2012-05-18 |  | Realizado | 2012-03-16 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-07-05 |  | Realizado |  |  | En proceso |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A | 2012-12-26 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A | 2011-11-20 |  | Desistimiento |  |  | Sin Iniciar | 2011-01-20 |  | Realizado |  |  | N.A
Reforma Demanda de Reconvención |  | Reforma Demanda de Reconvención |  |  |  | N.A | 2012-09-24 |  | Realizado | 2012-11-13 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-12-01 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | 2011-02-23 |  | Realizado |  |  | N.A
|  | Contestación Reforma Demanda de Reconvención |  |  |  | N.A |  |  | Realizado | 2012-11-22 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2011-12-19 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | 2011-03-02 |  | Realizado |  |  | N.A
Conciliación |  | Comité de Conciliación |  |  |  | Realizado |  |  | Realizado |  |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2012-09-10 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2012-07-10 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Realizado | 2013-02-06 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Realizado | 2012-06-08 |  | Realizado
|  | Audiencia De Conciliación |  | 2011-08-03 | 2011-08-03 | Realizado |  |  | Realizado | 2012-04-18 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2012-09-10 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2012-07-25 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  |  | 2013-02-12 |  | Realizado | 2013-02-13 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2009-05-15 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | 2011-01-31 |  | Realizado | 2012-06-08 |  | Realizado
Etapa Probatoria |  | Primera (1°) Audiencia de Trámite (Decreto de Pruebas Si Aplica) |  | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Realizado |  |  | Realizado | 15/01/0213 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar | 2012-09-14 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A | 2013-03-18 |  | En proceso |  |  | Sin Iniciar | 2009-05-15 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | 2011-03-11 |  | Realizado | 2012-08-23 |  | Realizado
|  | Practica de Pruebas |  | 2011-09-21 |  | Realizado |  |  | En proceso |  |  | En proceso |  |  | Sin Iniciar |  |  | En proceso |  |  | Sin Iniciar |  |  | En proceso |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 2009-08-24 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | 2013-02-13 |  | En proceso | 2012-11-26 |  | En proceso
Etapa Final |  | Audiencia Laudo Arbitral |  | 2012-06-12 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 2011-05-20 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar
|  | Solicitud Modificación, Aclaración y Complementación del Laudo |  | 2012-06-20 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar
|  | Audiencia Decisión Final Tribunal de Arbitramento |  | 2012-06-21 |  | Fallo en contra ANI |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar
Consejo de Estado |  | Interposición Recurso de Anulación |  | 2012-06-28 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 2011-05-27 |  | Realizado |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar
|  | Sentencia Definitica Consejo de Estado |  | 2012-10-12 |  | Realizado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar | [5 empty] | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 2012-02-01 |  | Fallo a Favor ANI |  |  | N.A |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar
Realizado |  |  | Ley 1563 de 2012
En proceso |  |  | Antes de la Ley 1563 de 2012
Vencimiento de Terminos
Sin Iniciar
N.A
Desistimiento
Fallo a Favor ANI
Fallo en contra ANI
Note on AF32: dmgalvis: Aquí deberá ir la fecha de notificaci´´on para que tenga sentido que corran terminos
Note on CN28: dmgalvis: Es mejor decir que desistio o que concilio cuando tribunal finaliza sus funciones?
Note on DV28: dmgalvis: Hay duda sobre esta fecha
Note on EK41: dmgalvis: Dudas sobre esta fecha porque es antes de demandas
Consejo de Estado
Etapa Inicial
Reforma Demanda Inicial
Demanda de Reconvención
Concilación
Etapa Probatoria
Etapa Final
Reforma Demanda de Reconvención
Etapa Inicial
Reforma Demanda Inicial
Demanda de Reconvención
Concilación
Etapa Final
Consejo de Estado
Reforma Demanda de Reconvención
Etapa Probatoria

## FICHA Resumen
Proyecto Concesión:
GENERALIDADES DEL TRIBUNAL
Pretensiones: |  | Breve descripción de las pretensiones presentadas por el convocante (supuestas causas del tribunal)
Monto de las Pretensiones: |  | Valor de las pretensiones cuantificadas a precios del mes y año del reporte
Fecha: |  | Fecha de inicio del Tribunal |  |  |  |  | Valores a Precios de:
ULTIMA ETAPA/ESTADOY SUBPROCESO
| Última Etapa |  | Subproceso |  | Fecha Inicio | Fecha Final |  | Estado del Subproceso | Observaciones Mes
| Etapa |  | Siguiente Subproceso | Acciones Pevistas | Fecha Inicio | Fecha Final |  | Área Responsable Acción | Observaciones
Note on B19: dmgalvis:última etapa en la que se encuentra el proceso del tribunal
Note on B28: dmgalvis: Etapa que continua en el proceso o si se mantiene en la misma
Note on J19: dmgalvis: Subproceso actual correspondiente con la última etapa
Note on J28: dmgalvis: Próximo subproceso a desarrollar
Note on V19: dmgalvis: Fecha inicial en la que inicio el subproceso
Note on V28: dmgalvis: Fecha de inicio prevista del proximo subproceso
Note on Z19: dmgalvis: Fecha en la que finalizó el subproceso.
Note on Z28: dmgalvis: Fecha estimada de finalización del siguiente subproceso.
Note on AD28: dmgalvis: Área responsable de la acción prevista a seguir.
Note on AM19: dmgalvis: Detalle y particularidades del subproceso y el estado actual.
Note on AM28: dmgalvis: Detalle y observaciones sobre el subproceso siguiente y las acciones previstas.

## Hoja5 (hidden)
Victorias tempranas (611 km)
Tramo | Km
Girardot – Puerto Salgar – Honda | 205
Mulaló – Loboguerrero, Cali - Loboguerrero | 90
Perimetral de Oriente | 164
Cartagena Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad | 152
Grupo 1: Centro – Sur (567 km)
Tramo | Km
Girardot – Neiva | 167
Neiva – Mocoa – Santana | 400
Grupo 2: Centro – Occidente (618 km)
Tramo | Km
Ibagué – Cajamarca | 40
Cajamarca- La Paila | 95
Buga – Buenaventura | 118
Santander de Quilichao–Chachagüí | 276
Chachagüí- Pasto – Rumichaca | 89
Grupo 3: Centro – Oriente (1.232 km)
Tramo | Km
Villavicencio – Yopal; Sisga el Secreto | 403
Yopal– Arauca | 431
Bogotá – Villavicencio (Sector 1) | 34
Bogotá – Villavicencio (Sector 3) | 24
Malla vial del Meta | 340
Grupo 4: Norte (1.335 km)
Tramo | Km
Barranquilla – Santa Marta | 93
San Roque – Paraguachón | 474
Caucasia – Cruz del Viso | 434
Cereté – Ponedera | 334
Cordillera oriental (2.714 km)
Tramo | Km
Manizales (Chinchiná) –Mariquita | 136 | 1
Mariquita– Villeta | 87 | 2
Bogotá – Bucaramanga | 421 | 3
Bucaramanga – Pamplona | 122 | 4
Tunja – Chiquinquirá – Puerto Boyacá | 315 | 5
Puerto Gaitán – Sogamoso | 262 | 6
Sogamoso - Puerto Araujo | 309 | 7
Duitama – Pamplona – Cúcuta | 411 | 8
Cúcuta – Aguaclara – Puerto Capulco | 257 | 9
Bucaramanga – Barrancabermeja- Yondó | 144 | 10
Tibú – Convención – La Mata | 250 | 11
Autopistas de la Prosperidad (1.139 km)
Tramo | Km
Bolombolo - Santa Fe de Antioquia, Túnel de Occidente - Santa Fe de Antioquia | 105 | 1
Santa Fe de Antioquia - Cañas Gordas, Túnel del Toyo (1 Tubo), Cañas Gordas - Uramita | 104 | 2
Variante Fuemia, Dabeiba - Mutatá, Mutatá - El Tigre | 125 | 3
Alto de Dolores - Otu, Salida Túnel Alto de Dolores - Puerto Berrío, Conexión | 88 | 4
Otu - Zaragoza, Zaragoza - Caucasia, Caucasia - Tarazá, Tarazá - Valdivia, Valdivia - Yarumal, Conexión | 312 | 5
Túnel de La Quiebra, San José del Nus - Salido Túnel Alto de Dolores, Porcesito - San José del Nus (Conexión), Tramo de control | 181 | 6
La Pintada - Bolombolo, Bolombolo - Camilo C | 80 | 7
8
La Felisa - La Pintada | 49 | 9
Conexión Autopistas del Café, La Virginia - Asia, Variante Tesalia, Tres Puertas - Irra, Irra - La Felisa | 95 | 10