## V antigua (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [16 empty] | Código: | EVCI-F-017
|  | PROCESO : |  | EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL | [14 empty] | Versión: | 1
|  | FORMATO : |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. | [14 empty] | Fecha: | 2014-01-27
AÑO 2015
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC. | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE. | NOMBRE RESPONSABLE. | Publicación | Actividades Realizadas
[6 empty] | Abril 30 |  |  |  |  | Agosto 31 |  |  |  |  | Diciembre 31
[5 empty] | Enero 31 | % de avance | Estado | Actividad realizada | Evidencia | Evaluación de Control Interno | % de avance | Estado | Actividad realizada | Evidencia | Evaluación de Control Interno | % de avance | Estado | Actividad realizada | Evidencia | Evaluación de Control Interno
1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos. | 1.1. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad. | Enero | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 100% | TERMINADO | En enero de 2015 se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos con lo enviado por las áreas y se publicó en la página WEB antes del 31 de enero 2015 | http://www.ani.gov.co/sites/default/files/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2015.pdf | Se verificó que se realizara la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos, en la fecha establecida. | 100% | TERMINADO |  |  | Se verificó que se realizara la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos, en la fecha establecida. | 100% | TERMINADO | Actividad realizada en el 1er cuatrimestre. | NA | Se verificó que se realizara la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos, en la fecha establecida.
| 1.2. Realizar pruebas y verificación de la información de los mapas de riesgos de corrupción del 2014, así como los posibles ajustes al aplicativo en el módulo de riesgos. | Febrero | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | 20% | EN PROCESO | De acuerdo con lo solicitado por el GIT de Riesgos, la empresa ITS proveedora del Software del SGC realizó el cargue de la información correspondiente al Mapa de Riesgos de Corrupción 2014. Posteriormente se realizaron reuniones en las cuales se identificaron las modificaciones y nuevos desarrollos requeridos para el módulo las cuales se vienen desarrollando e implementando. | Las listas de asistencia y evidencias de los correos con solicitud de ajustes las tiene el Grupo de Calidad como administrador del Contrato de ITS http://190.146.131.134:8118/ani/index.php?op=7&sop=7.2.14&lateral=yes&idLrlBtn=6&index=3 | Se verificó en la herramienta ITS el módulo de riesgos, si bien se encuentra cargada la información de los diez mapas de riesgos por proceso del 2014 y el mapa de riesgos institucional vigencia 2014. Se encuentra en desarrollo los ajustes solicitados por el GIT riesgos. | 95% | EN PROCESO | 1 Se realizaron varias revisiones al cargue de los mapas de riesgos institucionales por proceso y anticorrupción del año 2014. 2. Se encontró que la opción desde el sistema para cargar "Otros Riesgos" no fue incorporado al mapa ni a la matriz de riesgo Institucional 2014, por lo que se solicitó ajuste al aplicativo. (horas de desarrollo no aprobadas) | Correos electrónicos. | Se verificaron los correos con los ajustes solicitados por el GIT de riesgos para el módulo, evidenciando que no cumple con las expectativas; queda faltando la opción de carga nuevos riesgos y se encuentra en desarrollo los ajustes sobre indicadores para el módulo de riesgos. | 100% | TERMINADO | Se realizaron pruebas al modulo de riesgos, específicamente en lo relacionados a los vínculos con el modulo de indicadores para cargar este tipo de información, adicionalmente se realizaron pruebas a los perfiles de los usuarios del sistema y pruebas y solicitud para el desarrollo de la opción Otros Riesgos, del modulo indicadores. | Correos electrónicos. | Se verificó en la herramienta ITS el módulo de riesgos, y los correos con los ajustes sobre indicadores solicitados por el GIT de riesgos para el módulo, evidenciando que se realizaron los ajustes solicitados: opción para establecer indicadores y tener la opciones de cargar nuevos riesgos. | 1, correo de solicitud de perfiles de riesgos 2, solicitud y cierre de incidencia de modulo de riesgos para el tema de indicadores 3, solicitud y respuesta de incidencia de modulo de riesgos para el tema de indicadores
| 1.3. Realizar el análisis de la conveniencia de retomar el trabajo del mapa de riesgos anticorrupción y sus acciones de mitigación orientados hacia focos anticorrupción. | Febrero-Marzo | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | 20% | EN PROCESO | En reunión de coordinación del GIT de Riesgos se tomó la decisión de revisar la nueva formulación del Plan Estratégico de la Agencia y en los casos requeridos ajustar el mapa vigente para posteriormente revisar la pertinencia de ajustar el mapa a los focos anticorrupción |  | Para la actividad 1.3 Realizar el análisis de la conveniencia de retomar el trabajo del mapa de riesgos anticorrupción y sus acciones de mitigación orientados hacia focos anticorrupción. La OCI nuevamente insiste en que la propuesta presentada por nosotros es un instrumento de asesoría, valioso para la administración del riesgo. | 20% | EN PROCESO | De acuerdo con la información solicitada al área de calidad sobre los focos estratégicos, la Gerencia de Riesgos se encuentra realizando un análisis de dichos focos respecto a las actividades de anticorrupción. | Presentación Plan Estratégico 2015. El cual se encuentra en el siguiente link: http://intranet.ani.gov.co/sites/default/files/sig//plan_estrategico_2015.pdf | El área encargada no presentó evidencia que demuestre avance para la ejecución de esta actividad, siendo la propuesta de la OCI un instrumento de asesoría, valioso para la administración del riesgo. Esta circunstancia es repetitiva, por lo que GIT planeación debe asumir con urgencia su manejo y control. | 100% | TERMINADO | Ante la observación formulada por la Oficina de Control Interno en la evaluación del segundo cuatrimestre los GIT de Riesgos y de Planeación analizaron las implicaciones de la misma y se concluyó que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165 de 2011 el área responsable del análisis e implementación de los temas asociados a los riesgos es el GIT de Riesgos por lo que no es dable asumir esta actividad por el área de Planeación. Por otra parte el GIT de Riesgos durante la vigencia 2015 continuó el trabajo iniciado desde el año 2013, en cuanto a la administración de riesgos de corrupción, para tal fin en el informe de cierre de esta actividad se realizó un recuento de todas las acciones que la Entidad y el GIT de Riesgos han adelantado en este tema. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el alcance de esta actividad en el mes de noviembre de 2015 se entregó el "Informe Final sobre Propuesta al Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción" en donde incluye el resultado final del análisis de la opción de mejora presentada, dando por terminada esta actividad. | Correo de GIT riesgos (Informe Final sobre Propuesta al Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción) | Se revisó el informe final sobre propuesta al mapa de riesgos y medidas anticorrupción que presento el GIT riesgos, en el que justifican que el beneficio de implementar la propuesta de la OCI es menor frente a la prioridad de otras necesidades. No compartimos esta consideración puesto que como bien dicen en su informe la entidad no ha terminado de implementar la cultura de administración de riesgo, siendo esta la mejor oportunidad para realizar la alineación de focos, objetivos y actividades de mitigación con el fin fortalecer la administración de riesgos. | Informe Final sobre Propuesta al Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción
| 1.4. Realizar capacitaciones y acompañamientos a las áreas y procesos de la ANI para el manejo de software (Módulo de Riesgos) | Marzo-abril | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | 10% | EN PROCESO | El Grupo de Calidad en compañía de la firma ITS proveedora del software del SGC realizaron la primera capacitación de todos los módulos del sistema. Para el módulo de Riesgos esta Gerencia realizó el debido acompañamiento. | Listas de asistencia y realización de capacitaciones reposan en el archivo del Grupo de Calidad en su papel de administrador del Contrato de ITS) | Para la actividad 1.4. Realizar capacitaciones y acompañamientos a las áreas y procesos de la ANI para el manejo de software (Módulo de Riesgos), se verificó la totalidad de los listados de asistencia y se observó que se cuenta con el 66 % de las dependencias es decir 6 de las 9 dependencias fueron capacitados, se recomienda garantizar la capacitación a todas las dependencias de la Agencia. | 100% | TERMINADO | 1. Se solicitó a los responsables de los 10 procesos y las 9 áreas vulnerables de la Agencia, escoger dos funcionarios los cuales tendrían dentro del software del Sistema Integrado de Gestión los perfiles responsables de realizar inclusión, edición, ajustes y envío de aprobación a los Mapas de Riesgos. 2. Se parametrizaron dichos perfiles de inclusión, edición, ajustes y envío de aprobación a los Mapas de Riesgos, dentro del Módulo de Riesgos para lograr la correcta ejecución. 3. Se realizaron reuniones de trabajo con cada uno de los equipos seleccionados por cada proceso y área, en el cual se les capacitó en cómo se deben utilizar las herramientas encontradas en el módulo de Riesgos para la inclusión, edición y ajustes de los Mapas de Riesgos de los cuales son responsables. Así mismo se les indicó la manera de emitir los reportes que requieran, utilizando los filtros que se encuentran en el software de forma rápida y veraz. | 1. Correos electrónicos. 2.Listado de asistencia por cada una de las capacitaciones realizadas. | Se verificaron los listados de asistencia de las capacitaciones y se observó que se dio cobertura al 100%; es decir, a los responsables de las nueve (9) áreas y los diez (10) procesos; se recomienda mantener un acompañamiento permanente en el manejo del módulo riesgos para garantizar la efectividad de esta herramienta. | 100% | TERMINADO | Actividad realizada en el 2do cuatrimestre. | NA | la actividad 1.4 de capacitaciones se realizó en el cuatrimestre anterior se recomienda mantener un acompañamiento permanente en el manejo del módulo riesgos para garantizar la efectividad y uso de esta herramienta.
| 1.5. Realizar acompañamiento en la inclusión de la información de los mapas de riesgos por proceso para el 2015. | Mayo-Junio | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará entre los meses de Mayo y Junio | No Aplica | La actividad 1.5. Realizar acompañamiento en la inclusión de la información de los mapas de riesgos por proceso para el 2015. Está programada para mediados del año en curso | 90% | EN PROCESO | 1. En cada uno de los procesos y las áreas se está realizando acompañamiento desde la Gerencia de Riesgos en el momento de la inclusión del Mapa de Riesgos 2015. | 1. Correos electrónicos. 2.Listado de asistencia por cada una de las capacitaciones realizadas. | Se verificó el módulo de riesgos evidenciando que no se encuentra ningún mapa de riesgos por proceso del 2015. Si bien se realizó la capacitación del módulo de riesgos es necesario realizar el seguimiento para asegurar el entendimiento y que se realicen las etapas de cargue de la información y aprobación, con el fin de tener la inclusión de los mapas de procesos en el módulo. | 100% | TERMINADO | El GIT Riesgos realizo acompañamiento mediante talleres y algunas visitas individuales a los encargados de inclusión de riesgos de cada proceso y/o área vulnerable. | Correos; planillas de asistencia | Se verificó el módulo de riesgos evidenciando que no se encuentra la totalidad de los mapa de riesgos por proceso del 2015. Si bien se realizó la capacitación del módulo de riesgos es necesario realizar el seguimiento para asegurar el entendimiento y que se realicen las etapas de cargue de la información y aprobación, con el fin de tener la inclusión de los mapas de procesos en el módulo. | reporte del modulo de riesgos
| 1.6. Realizar seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. | Julio-agosto | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará entre los meses de Julio y Agosto | No Aplica | La actividad 1.6.Realizar seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. Está programada para los meses julio -agosto de presente año. | 100% | TERMINADO | 1. Se emitió desde la Gerencia de Riesgos la solicitud, mediante Memorando a cada uno de los Líderes de los Procesos y las áreas vulnerables de la Entidad, se solicita realizar el seguimiento correspondiente al primer semestre del año en curso a los Mapas de Riesgos según corresponda 2015. 2. Cada proceso y cada área realizó el seguimiento respectivo, con el apoyo de riesgos. 3. Desde la Gerencia de Riesgos se realizó la revisión y consolidación de los seguimientos de los Mapas de Riesgos por Proceso y los Mapas de Riesgos Anticorrupción, emitiendo algunas sugerencias a cada uno de los responsables con el fin de tener un mejoramiento en los Mapas de Riesgos 2015. | 1. Correos electrónicos. 2.Memorandos. 3. Presentación | Se verificó la totalidad de las solicitudes de seguimiento, observando que se le dio cubrimiento a las nueve áreas y diez procesos; no obstante, se evidenció que no se contó con la respuesta de todos los procesos; los faltantes son: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyecto de Infraestructura de Transporte y Gestión Jurídica; de igual forma, falta la legalización de la eliminación de riesgos de los procesos: Gestión de la Información y Comunicaciones y Sistema Estratégico de Planeación y Gestión. Se recomienda revisar y ajustar los indicadores correspondientes a los riesgos, puesto que algunos no se compadecen a la necesidad de controlar el riesgo descrito. como por ejemplo, se cuenta con el riesgo "Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial." y su indicador es ((No. herramienta implementada/ No. Herramientas propuestas)*100) | 100% | TERMINADO | Actividad realizada en el 2do cuatrimestre. | NA | la actividad 1.6 Seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015, se realizó en el cuatrimestre anterior, no obstante se recomienda presentar el porcentaje de avance de las actividades programadas derivadas de las actividades ejecutadas por las diferentes áreas.
| 1.7. Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. | Octubre | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | La actividad 1.7. Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. Está programada para octubre del año en curso. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | Está programada para octubre del año en curso. | 100% | TERMINADO | Se realizaron los monitoreos a los mapas de riesgos de corrupción, por medio de entrevistas en las que se dieron algunas sugerencias. En otros casos en los que no se pudieron realizar las entrevistas se enviaron sugerencias de forma escrita por correo electrónico. | Planillas de asistencia a entrevistas; correos con sugerencias (para casos sin entrevistas) | Se verificaron los listados de asistencia de las entrevistas y el correo institucional de los monitoreos se observó que se dio cobertura al 100%; es decir, a los responsables de las nueve (9) áreas vulnerables ; se recomienda mantener un acompañamiento permanente en el seguimiento de los controles y acciones de mitigación.
| 1.8. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad 2016. | Diciembre | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre | No Aplica | La actividad 1.8. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad 2016. Está programada para diciembre. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre | No Aplica | Está programada para diciembre. | 95% | En proceso | El proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2016, inicia con la monitoreo del mapa formulado para la vigencia 2015, dicha revisión se realizó durante el mes de diciembre, por lo tanto el proceso de construcción del mapa 2016 se inicia en diciembre de 2015 y se finaliza en enero de 2016. El mapa de riesgos de corrupción 2016 será publicado y socializado antes del 31 de enero de 2016 de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | orfeos de las áreas vulnerables | Se verificaron la totalidad de los comunicados orfeados y correos remitidos por el GIT riesgos de entrega del mapa de riesgos de corrupción, evidenciando que falta el de 44%; es decir, cuatro (4) mapas de riesgos de corrupción de las áreas vulnerables que se describen a continuación: Gerencia de Contratación, Gerencia de Defensa Judicial, Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia Predial/Gerencia Jurídico Predial, teniendo en cuenta el plazo legal para publicar el mapa de riesgos de corrupción, se recomienda planificar las actividades del Plan Anticorrupción de acuerdo a estas. | Dentro del programa de auditoria se tiene contemplado realizar auditoría a nivel central sobre gestión de riesgo.
| 1.9 Presentar el Reporte Unificado de Contratación | Diciembre | Gerencia de Contratación | César Garcia |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre | No Aplica | La actividad 1.9. Presentar el Reporte Unificado de Contratación. Está programada para diciembre. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre | No Aplica | Está programada para diciembre. | 100% | TERMINADO | El GIT de Contratación realizó de forma mensual el seguimiento a la contratación de la entidad el cual incluye el seguimiento a la contratación misional y en general a todos los contratos suscritos por la Agencia, se realiza el seguimiento a las actas del Comité de Contratación, así como la medición de los indicadores de cumplimiento y desempeño en la contratación de la ANI; como resultado del seguimiento se presentó trimestralmente al Comité de Contratación. Para la vigencia 2016 la presentación del informe se realizará mensualmente, así mismo, y con el fin de minimizar el riesgos de incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento del mismo se presentará con la misma periodicidad al mencionado comité | Informe unificado de contratación | Se revisó el informe unificado de contratación evidenciando que se lleva el seguimiento a la contratación de los contratos realizados por la agencia, se recomienda que los indicadores que se levantan sean un insumo para generar planes de mejoramiento para la contratación.
2. Estrategia Anti trámites. | 2.1 Identificar cadenas de trámites donde participe la Agencia. | Octubre | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Nazly Delgado | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | La actividad 2.1. Identificar cadenas de trámites donde participe la Agencia. Está programada para octubre. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | Está programada para octubre. | 100% | TERMINADO | Se identificaron dos (2) cadenas de trámites una con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y la otra con el Ministerio de Minas y Energía, relativos al trámite para el otorgamiento de permisos para movilizar carga Extra dimensionada, extra pesada y con Minminas en lo relativo a la solicitud para ubicación de Estaciones de Servicio - EDS. En desarrollo de la actividad se realizó reunión el 9 de diciembre de 2015 con Minminas para articular ideas que apuntaran a dar aplicación a lo dispuesto sobre política anti trámites y la identificación de la cadena de trámites, esta fue una reunión preliminar y se continuará en la vigencia 2016. Por otra parte y en cuanto al trámite de movilización de carga se llevó a cabo reunión de coordinación con el Grupo Interno de Trabajo de Permisos de la Agencia el 21 de diciembre de 2015 con el fin de identificar la posible cadena de trámites en conjunto con las cámaras de comercio y la Superintendencia de Notariado y Registro de instrumentos públicos, en tal reunión se definió que en la vigencia 2016, se realizarán los acercamientos con estas dos entidades con el fin de avanzar en el establecimiento de la cadena. De igual manera en 2016 se solicitará apoyo al DAFP con el fin de apoyar el proceso de caracterización de las cadenas | Lista de Asistencia | Para la actividad 2.1 Identificación cadenas de tramites, se revisó el documento de atención al ciudadano evidenciando que se realizó la identificación de cadenas de trámites el resultado de esta actividad estableció que la agencia se encuentra en dos tramites: * Permisos para movilizar carga Extra dimensionada, extra pesada con INVIAS quien a su vez es el que se pronuncia ante nuestra entidad para solicitar el pronunciamiento de viabilidad respectivo. * Solicitud para ubicación de Estaciones de Servicio - EDS con el Ministerio de Minas donde se realizo un primer acercamiento para promover la estrategia anti trámites y poder compartir información y establecer una cadena de trámites. Se verificó la lista de asistencia de esta reunión.
| 2.2 Revisar los trámites que tenemos registrados en el SUIT. | Octubre | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Nazly Delgado |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | La actividad 2.2. Revisar los trámites que tenemos registrados en el SUIT. Está programada para octubre. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Octubre | No Aplica | Está programada para octubre. | 100% | TERMINADO | El proceso de revisión de los trámites se realizó de forma continua a lo largo de la vigencia, de manera constante se estableció contacto con el DAFP con el fin de verificar la pertinencia y operatividad de cada uno. Por otra parte y de acuerdo con la solicitud de Gobierno en Línea se realizó el cambio en la página web de la ANI del direccionamiento de los trámites hacia la página SI VIRTUAL, en lugar de la anterior de Gobierno en Línea la cual se desactivó el 31 de diciembre de 2015. | http://www.ani.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites | En la actividad de revisar y ajustar los tramites la Agencia fusiono dos tramites "Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea" los cuales se encontraban separados. Se verificó que los seis tramites de la Agencia estén publicados en la página web y registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
| 2.3 Ajustar los trámites que tenemos registrados en el SUIT, si fuese necesario | Noviembre | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Nazly Delgado |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre | No Aplica | La actividad 2.3. Ajustar los tramites que tenemos registrados en el SUIT, si fuese necesario. Está programada para noviembre | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre | No Aplica | Está programada para noviembre | 100% | TERMINADO | Como resultado de la aplicación de la Política Anti trámites en la vigencia 2015 se unificaron los trámites de "Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea" los cuales se encontraban separados, por lo tanto a la fecha la Agencia cuenta con 6 trámites registrados. | https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T641
3. Estrategia de rendición de cuentas. | 3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia | Febrero, Septiembre, Diciembre | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 50% | EN PROCESO | En el mes de marzo se realizó la primera audiencia pública virtual de rendición de cuentas 2015, para tal fin se desarrollaron todas las actividades establecidas en la cartilla de rendición de cuentas de la CGR y del programa URNA DE CRISTAL. | http://www.ani.gov.co/basic-page/audiencia-publica-virtual-16498 | Para la actividad 3.1. Eventos de rendición de cuentas, se verificó que se realizaran las actividades con los lineamientos de política existente, como son : difundir información de interés público, espacio para dialogo con los ciudadanos, evaluación y análisis de la audiencia | 100% | TERMINADO | El 29 de septiembre se realizó la segunda audiencia pública virtual 2015, en ella se incluyeron los aspectos requeridos por el manual único, así, comunicación, participación, dialogo e incentivos, En este evento, se amplió la convocatoria incluyendo las Veedurías, la academia, la Contraloría, la Procuraduría, Presidencia de la República, así mismo, con el fin de incluir a las personas en condición de discapacidad se contrató la traducción simultánea a lenguaje de señas, así mismo, y con el fin de incentivar a los servidores de la Agencia a participar en el proceso de rendición de cuentas se desarrolló un concurso en el cual se debían responder preguntas respecto del material publicado. | http://www.ani.gov.co/contenido-destacado/rendicion-de-cuentas-18239 http://www.ani.gov.co/basic-page/audiencia-publica-virtual-16498 | Se verificó que la segunda audiencia pública virtual 2015, se realizara de acuerdo con los principios y elementos de política existente, como son: información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos; se evidenció que a través de las redes sociales se realizó promoción de la rendición de cuentas, se invitó a diferentes actores sociales que se identificaron en la caracterización del ciudadano; se abrió el espacio para que el ciudadano informara que temas quería conocer, se verificó que se presentara la información de la gestión de la entidad del primer semestre, en la página web se constató la realización de la segunda audiencia pública virtual que contó con traducción simultánea para personas en condición de discapacidad auditiva, la audiencia contó con un espacio para el dialogo para resolver inquietudes y preguntas, a través de los canales de redes sociales, correo y chat. Es de resaltar que se mejoró en la realización de rendición de cuentas, el cumplimiento los ítems evaluados por ITN, se sensibilizó a la ciudadanía para participar en la rendición, se invitó a grupos de interés representativos a participar, se divulgó la información de la gestión antes del evento, se estableció un logo institucional para la rendición de cuentas, se realizó la inclusión de personas con discapacidad, se realizó una presentación con el enfoque de derechos humanos, se realizó un concurso al interior de la entidad para incentivar al servidor a conocer los temas de la rendición de cuentas. Sin embargo, se recomienda medir el impacto, evaluar la cobertura regional de la rendición de cuentas y categorizar las preguntas e inquietudes de los ciudadanos para conocer tendencias. | 100% | TERMINADO | El Comité MIPG del 20 de octubre de 2015 dio la instrucción de realizar una Audiencia Presencial con el fin de cumplir con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y mejorar la evaluación de la gestión de la Agencia, dicha instrucción coincidió con la programación y realización de la Audiencia Publica sectorial convocada por el Ministerio de Transporte, la cual se realizó el 17 de diciembre de 2015, en ella la Agencia presentó un balance de las acciones realizadas y metas alcanzadas en la vigencia, de igual manera se presentó la programación de las principales metas y actividades a realizar en la vigencia 2016. | http://www.ani.gov.co/basic-page/audiencias-publicas-16498 Acta Comité MIPG del 20 de octubre | En la participación en la Audiencia Pública Sectorial de diciembre 17 del 2015, se evidenció que a través de las redes sociales se realizó promoción de la rendición de cuentas, en la audiencia presencial se presentó las políticas, estrategias, logros y avances del sector transporte por modo de transporte, siendo la participación de la Agencia uno de los temas más sobresalientes con los proyectos de 4G, se observó que se abrió un espacio de diálogo para las inquietudes de los ciudadanos, a través de los canales de redes sociales, correo y chat. En la página web se constató se publicara los soportes de la Audiencia Pública Sectorial. Se recomienda generar incentivos y medir el impacto, evaluar la cobertura regional de la rendición de cuentas y categorizar las preguntas e inquietudes de los ciudadanos para conocer tendencias.
| 3.2. Participación Congreso CCI | Noviembre | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre | No Aplica | La actividad 3.2. Participación Congreso CCI. Está programada para noviembre. | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre | No Aplica | Está programada para noviembre. Se recomienda que en esta actividad se brinde el espacio para dialogo en donde se den a conocer las actividades planeadas contra las ejecutadas, con el fin que esta actividad aporte a la rendición de cuentas. | 100% | TERMINADO | Los días 25, 26 y 27 de noviembre la Agencia participó en el Congreso de infraestructura el cual se realizó en Cartagena, en el marco de este evento se presentó un balance de las actividades realizadas por la Agencia en sus cuatro años de existencia, de igual manera se atendió a los medios de comunicación en un evento en el cual se trató "La cadena productiva: el impacto económico de las vías de cuarta generación", por otra parte, se participó en la conferencia de presentación del Plan Maestro de Transporte Intermodal y se finalizó la participación con la presentación de los proyectos de tercera ola de 4G a inversionistas. | Presentación | En la participación del congreso se evidenció se brindo un espacio para el dialogo a través del panel y se presentó información en donde se dio a conocer el balance de las actividades realizadas por la Agencia en sus cuatro años, siendo este otro espacio que se aprovecho para rendir cuentas a la ciudadanía y los actores sociales.
| 3.3. Actualización permanente de la Página WEB | Permanente | Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología | Javier Mozzo Alejandro Forero |  | 33% | EN PROCESO | En un proceso coordinado el Grupo de Tecnologías de la Información y los responsables de la actualización de la página han actualizado permanentemente los contenidos de la misma. Por otra parte, y a solicitud del Comité del MIPG se conformó un equipo de trabajo, el cual es el encargado de identificar las posibles mejoras en la presentación y la funcionalidad de la página; con base en la sugerencias realizadas el área de tecnologías de la Información presentó a los interesados en realizar el desarrollo de la nueva página de la Agencia un documento de requerimientos, el cual servirá de base para la contratación de la implementación de la página. | Acta de reunión equipo de trabajo y documento de recomendaciones Documento de requerimientos para nueva página WEB | Para la actividad 3.3 Actualización permanente de la Página WEB, se verificó el documento elaborado para la actualización de nueva página, "Especificaciones para la Página WEB de la Agencia Nacional de Infraestructura" observando que contempla con las directrices de Manual de Gobierno en Línea y transparencia y acceso a la información, Si bien se establecieron las especificaciones para la nueva página web para que sea atractiva, funcional y de fácil actualización , se debe asegurar que la información publicada sea actual, falta actualizar algunos elementos, como es el caso del organigrama de la Agencia en el cual se registran personas que ya no trabajan en la entidad. | 66% | EN PROCESO | Durante el período se realizó el cambio de proveedor (XIMIL) del servicio de internet el cual viene trabajando en la adecuación de la página de la Agencia, se espera que este proceso termine en diciembre de 2015. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3973551 | Se verificó la actualización de la página, la cual publica permanentemente la gestión de la entidad. | 100% | TERMINADO | Durante el último trimestre de 2015, se modificó la estructura de la página y como parte de las actividades necesarias para la mejora en la medición del índice de transparencia y el cumplimiento de la Ley 1712 se revisó la información que debe ser publicada, su periodicidad y se identificaron los responsables de su publicación, con miras a que en la vigencia 2016 la página se encuentre permanentemente actualizada. | Página WEB Matriz de seguimiento | Se verificó que la pagina web de la Agencia cumpliera con los lineamientos de la "Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa" evidenciando que se cumple con un 82% de la información que debe estar publicada el 18% faltante de los requerimientos se encuentran con un cumplimiento parcialmente.
| 3.4. Participación Feria de Puertos | Mayo | Oficina de Comunicaciones Grupo de Puertos | Javier Mozzo Dina Sierra |  | No Aplica | PENDIENTE DE EJECUCIÓN | Esta actividad se realizará en el mes de Mayo | No Aplica | La actividad 3.4. Participación Feria de Puertos. Está programada para mayo | 0% |  | No presentó informe de avance | No Aplica | El área responsable no aportó evidencias que den cuenta de su realización; se recomienda que en la participación de la feria de puertos se brinde el espacio para dialogo en donde se den a conocer las actividades planeadas contra las ejecutadas, con el fin que esta actividad aporte a la rendición de cuentas. | 100% | TERMINADO | La feria se realizó durante los días 13 y 14 de agosto de 2015 en la ciudad de Buenaventura y fue organizada por la Cámara Colombiana de Infraestructura de occidente en el Encuentro de Infraestructura: Buenaventura – Políticas Portuarias del Pacifico. En donde se realizó la ponencia por parte del doctor Andres Figueredo Serpa – Vicepresidente de Gestión contractual quien realizó una presentación para dar a conocer los siguientes temas 1. Análisis de las políticas portuarias Colombianas para la atracción de la Inversión. – Avances y retos de las concesiones portuarias. 2. Conectividad Vial a Buenaventura. 3. Principales políticas públicas para el crecimiento portuario (panel) | Presentaciones | En la participación de la feria de puertos se evidenció que se brindo un espacio para el dialogo a través del panel y se presentó el Análisis de las políticas portuarias Colombianas y Conectividad Vial a Buenaventura; siendo este otro espacio que se aprovecho para rendir cuentas a la ciudadanía y los actores sociales.
| 3.5. Eventos de socialización proyectos 4G | Por definir | Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Estructuración | Melissa Chegwin Altamar |  | 33 | EN PROCESO | Durante el periodo Enero-Abril se realizaron las siguientes socializaciones: - IP Transversal del Carare 23 de enero 2015 - IP Antioquia - Bolívar 8 y 9 de febrero 2015 - IP Tercer Carril Bogotá - Girardot 13 de febrero 2015 - IP Neiva - Girardot 28 de Febrero 2015 - IP Cambao - Manizales 3, 4 y 5 de Marzo 2015 - - IP Malla Vial del Meta 18 de Marzo 2015 - IP Cesar Guajira 30 y 31 de Marzo 2015 - IP Chirajara - Villavicencio 7 de Abril 2015 - Buga - Buenaventura 10 de abril 2015 | Carpeta ubicada en la Vicepresidencia de Estructuración | Para la actividad 3.5.Eventos de socialización, se revisó el 67% de las carpetas de los proyectos es decir 6 carpetas y solo en dos proyectos Chirajara - Villavicencio y Antioquia- Bolivar cuenta con los soportes completos de la socialización como son: cartas de invitación para la socialización, acta de reunión, presentación , listados de asistencia, registro de preguntas. Se recomienda estandarizar la información de la socialización para archivar y garantizar que este completa. | 66% | EN PROCESO | Durante el período Mayo-Agosto se realizaron las siguientes socializaciones: - Tren de Carga La Caro - Belencito 28 y 29 de Mayo 2015 - Pamplona - Cúcuta 21 de Mayo 2015 (2 reuniones) - Bucaramanga - Pamplona 22 de Mayo -IP Vías del NUS - 2 28 de Mayo 2015 - Duitama - Pamplona 17 de Junio 2015 - Segunda Socialización IP César - Guajira 17 de Junio 2015 - Barbosa -Bucaramanga 1 de julio 2015 - Chinchiná - Mariquita 1 de julio 2015 | Carpeta ubicada en la Vicepresidencia de Estructuración | Se revisó el 88% de las carpetas de los proyectos es decir 7 carpetas y se evidenció un gran avance en la estandarización de la información de las socializaciones; estas cuentan con los mínimos soportes como son: cartas de invitación para la socialización, acta de reunión, presentación, listados de asistencia, registro de preguntas. Solo un proyecto IP Vías del NUS no se pudo revisar, porque la carpeta no se encontraba en archivo. La socialización de los proyectos deberían incluir la totalidad de los proyectos de la agencia. | 100% | TERMINADO | Durante el último cuatrimestre la vicepresidencia de Estructuración coordinó la realización de los eventos de socialización de los proyectos 4G. De igual manera y en el marco del Congreso de Infraestructura de la CCI realizado en le mes de noviembre, la Agencia realizó la presentación ante los inversores nacionales e internacionales de los proyectos que componen la tercera ola de proyectos 4G | Carpeta de cada Proyecto con su respectivos registros de asistencia. Video, fotos y acta. Presentación CCI | Para la actividad 3.5. Eventos de socialización proyectos 4G, se recomienda llevar una programación trimestral de los eventos de socialización, para hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. |  | 8 | 100%
| 3.6. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube) | Permanente | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo |  | 33% | EN PROCESO | El equipo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones permanentemente realiza la actualización de la información de la Agencia en las Redes Sociales. | https://twitter.com/ANI_Colombia https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Infraestructura-ANI/153642678122164 https://www.youtube.com/user/ANIColombia1 | La actualización de las redes sociales es una actividad que se realiza permanentemente. | 66% | EN PROCESO | Se continuó la difusión permanente a través de las redes sociales de la información de las gestión de la entidad | https://www.youtube.com/user/ANIColombia1/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd | La actualización de las redes sociales es una actividad que se realiza permanentemente donde se publica la gestión de la entidad. | 100% | TERMINADO | La Oficina de Comunicaciones, realizó durante la vigencia el seguimiento a las menciones de la entidad en los medios de comunicación y las redes sociales; mensualmente se elabora un informe de seguimiento el cual es presentado a la Presidencia de la Agencia con el fin de revisar y evaluar la estrategia de comunicación. | Informe de seguimiento | La actualización de las redes sociales es una actividad que se realiza permanentemente donde se publica la gestión de la entidad. |  | 7 | 87.5%
4. Estrategia Atención al Ciudadano | 4.1. Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Permanente | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Nazly Delgado |  | 33% | EN PROCESO | Se midió percepción en página web por seguimiento a radicados// se recibió comentarios de percepción por canal institucional contáctenos | Insumo facilitado por la persona responsable del aplicativo ORFEO /// En carpeta de peticiones de contáctenos. | Para la actividad 4.2. Medir la percepción del ciudadano, se verificó que se realizaron encuestas a través de la página web y se les realizó seguimiento, el cual se registra en el informe de atención al ciudadano, se recomienda promover las encuestas de la atención directa al público, ya que en el periodo comprendido de enero a abril no se cuenta con encuestas por este canal. | 66% | EN PROCESO | Se midió la percepción en página web por seguimiento a radicados y se recibió comentarios de percepción por canal institucional contáctenos. | Informe I y II trimestre ubicado en página web | Se verificó que se realizaron encuestas de percepción a través de la página web y por atención directa al público y se les realizó seguimiento, el cual se registra en el segundo informe trimestral de atención al ciudadano 2015; se verificaron los soportes de las encuestas, identificando en varias observaciones hechas por ciudadanos demoras para radicar. Se recomienda generar un plan de acción para mejorar el tiempo de atención en las ventanillas de radicación. Es de resaltar que se cuentan con encuestas por atención directa en comparación al cuatrimestre anterior y el desarrollo de un instructivo para la evaluación de la percepción del cliente. | 100% | TERMINADO | Se midió percepción en página web por seguimiento a radicados// se recibió comentarios de percepción por canal institucional contáctenos | Informe III del trimestre ubicado en página web. http://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/informes | Se verificó que se realizaron encuestas de percepción a través de la página web y por atención directa al público y se les realizó seguimiento, el cual se registra en el tercer informe trimestral de atención al ciudadano 2015; se verificaron los soportes de las encuestas, identificando en varias observaciones hechas por ciudadanos demoras para radicar. Se recomienda generar un plan de acción para mejorar el tiempo de atención en las ventanillas de radicación. Se encuentra pendiente presentar y publicar el cuarto informe trimestral de atención al ciudadano 2015
| 4.2. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización. | Permanente | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Nazly Delgado |  | 33% | EN PROCESO | Se adelantaron gestiones para concertar grupos, fechas, hora y lugar para adelantar charlas de atención al ciudadano que comportan temas de petición protocolos y Orfeo.// La que estaba programada para abril fue cancelada directamente por el grupo. | Correos electrónicos | Para la actividad 4.3.Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad, se verificó el correo de reprogramación de capacitación, se recomienda contar con un programa de capacitación para asegurar el cubrimiento de todas las áreas. | 66% | EN PROCESO | Se llevaron a cabo veinticuatro (24) charlas entre mayo y agosto de 2015, sobre derecho de petición, servicio al ciudadano, transparencia. | Listas de asistencia | Se verificaron los listados de asistencia observando que se dio cubrimiento a las seis vicepresidencias de la entidad. Quedan faltando las oficinas asesoras de presidencia; se recomienda realizar evaluaciones de los temas presentados en las charlas para medir la efectividad de estas. | 100% | TERMINADO | Se llevaron a cabo seis (6) charlas entre septiembre y diciembre de 2015, sobre derecho de petición, servicio al ciudadano, transparencia y estrategia de atención del canal telefónico. | listas de asistencia | Se verificaron los listados de asistencia observando que se dio cubrimiento a las seis vicepresidencias de la entidad. Quedan faltando las oficinas asesoras de presidencia; se recomienda realizar evaluaciones de los temas presentados en las charlas para medir la efectividad de estas.
Consolidación del documento. | Gerente de Planeación Poldy Paola Osorio Álvarez Firma: Original Firmado Firma:
Seguimiento de la estrategia. | Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero. Firma: Original Firmado
Elaborado por: |  |  |  |  | Revisado por: | [14 empty] | Aprobado por:
Nombre y Firma Maria Natalia Norato Mora |  |  |  |  | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [14 empty] | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on I11: Indicar el % de avance de la actividad propuesta
Note on J11: Indicar el estado de avance: Proceso o ejecución. No realizado Cancelado Terminado
Note on K11: Indicar las actividades realizadas durante el periodo evaluado.
Note on L11: Indicar las evidencias de las actividades realizadas (actas, correos, No. De radicados)
Note on N11: Indicar el % de avance de la actividad propuesta
Note on O11: Indicar el estado de avance: Proceso No realizado Cancelado Terminado
Note on P11: Indicar las actividades realizadas durante el periodo evaluado.
Note on Q11: Indicar las evidencias de las actividades realizadas (actas, correos, No. De radicados)
Note on S11: Indicar el % de avance de la actividad propuesta
Note on T11: Indicar el estado de avance: Proceso No realizado Cancelado Terminado
Note on U11: Indicar las actividades realizadas durante el periodo evaluado.
Note on V11: Indicar las evidencias de las actividades realizadas (actas, correos, No. De radicados)

## EVCI-F-017 V2 1ER CuA
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | EVCI-F-017
| PROCESO |  |  |  | EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | VERSIÓN | 3
| FORAMTO |  |  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. |  |  | FECHA | 2016-06-24
| Entidad |  |  |  | Agencia Nacional de Infraestructura
Vigencia
Fecha de publicación
Seguimiento No OCI
Fecha seguimiento:
Componente | Actividades programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |  | Evidencia
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción.
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas.
4.Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales
Consolidación del documento. | Gerente de Planeación Poldy Paola Osorio Álvarez Firma: Original Firmado Firma:
Seguimiento: | Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero. Firma: Original Firmado
Elaborado por: | [7 empty] | Aprobado por:
Nombre y Firma Maria Natalia Norato Mora | [7 empty] | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on E12: celda oculta
Note on F12: celda oculta
Note on G12: celda oculta
Note on H12: Indicar las actividades realizadas durante el periodo evaluado.
Note on I12: Indicar el % de avance de la actividad propuesta

## Hoja2 (hidden)
INICIATIVAS PRIVADAS | FECHA DE SOCIALIZACIÓN | ACTA DE REUNIÓN | LISTADO DE ASISTENCIA | CARTAS | PRESENTACIÓN | REGISTRO DE PREGUNTAS
IP Transversal del Carare | 23 de enero 2015
IP Antioquia - Bolivar | 8 y 9 de febrero 2015
IP Tercel Carril Bogotá - Girardot | 13 de febrero 2015
IP Neiva - Girardot | 28 de Febrero 2015
IP Cambao - Manizales | 3, 4 y 5 de Marzo 2015
IP Malla Vial del Meta | 18 de Marzo 2015
IP Cesar Guajira | 30 y 31 de Marzo 2015
IP Chirajara - Villavicencio | 7 de Abril 2015
Buga - Buenaventura | 10 de abril 2015