## CONSOLIDADO (2) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 0
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2013 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS RECIBIDOS 2013 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | T 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 419 predios han sido adquiridos 85, en proceso de pertenencia se encuentran 98, en actualizacion catastral 53, tramite de avaluo 36, ofertas notificadas 52 | 0 | 0
2 | T 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 45 predios se han adquirido 40, 3 se encuentran en expropiacion, tramite notarial 1, en oferta notificada 1 | 0 | 0
2a | T02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 15 predios se han adquirido 9, 1 cambio de propietario, 1 proceso de pertenencia y 3 en tramite notarial | 0 | 0
3 | T 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 41 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 3 para estudio de titulos, 4 proximos a firmar de promesa. | 0 | 0
4 | T 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 58 promesas de compraventa. Se encuentran 12 fichas en realización de avalúo. | 0 | 0
8 | T 08: CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se encuentran 102 promesas firmadas, 8 predios en notificación de la oferta, 6 fichas en realización de avalúo. Se han realizado 4 entregas anticipadas. | 0 | 0
12 | T 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | De los 152 predios, se han firmado 10 promesas. | 0 | 0
s | T"s": INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han firmado 10 promesas de compraventa. Se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
v | T"V": VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se han enviado 55 Fichas Prediales a avalúo, Se firmaron 20 Promesas. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 996 | 176 | 70 |  | 332 | 6 | 412 | 255 | 118 |  | 623 |  | 996 | 996
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -11.85%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-S | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-V | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 102366053510
| SALDO |  | 102366053510

## RESUMEN (2) (hidden)
|  |  | Tramo | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 8 | 12 | S | V | VERIFICACION
CUADRO RESUMEN ESTADO PREDIAL |  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Total (resumen) | Total (seguimiento)
|  | Nº TOTAL DE PREDIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Predios en ficha predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Predios con avalúo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Predios en Estudio de Títulos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Predios en oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Predios en oferta notificada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Predios en oferta registrada |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Predios en alcance de oferta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Predios en promesa de compraventa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Predios con Acta de entrega |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Predios en escritura y folio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Predios con Primer Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Predios con Segundo Pago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Predio Comprado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Predio en Expropiación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Predios con Disponibilidad predial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PROCESOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Longitud requerida semaforo |  |  |  | 24500 | 15330 | 2156 | 6400 | 20010 | 13520 | 29782 | 1279 | 9800 | 122777
Longitud requerida por obra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud entregada (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por recibir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por recibir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud adquirida (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud faltante por adquirir (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios por adquirir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No de predios recibidos no adquiridos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## longitud (hidden)
| FECHA DE ACTUALIZACION | 0
| TRAMOS | LONG. CONTRACTUAL | HITO INICIAL | HITO FINAL | Tiempo según rend 5km/mes | Tiempo (mesual) | Long min. Req mensual (m) | tiempo transc. (mensual) | Long que debe llevar | Longitud recibida a | Longitud Adquirida a | Cumplimiento
[10 empty] | 0 | 0
T1 | CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 24.5 | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 4.9 | 25.7 | 953.3074 | -1341.0333 | -1278416.9909 | 0 | 0 | SI
T2 | CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 15.3 | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 3.06 | 44 | 347.7273 | -1327.2667 | -461526.8182 | 0 | 0 | SI
T2A | CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 2.1 | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 0.42 | 19.5333 | 107.5085 | -1353.2667 | -145487.7133 | 0 | 0 | SI
T3 | PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 6 | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 1.2 | 7.3667 | 814.4796 | -1365.4333 | -1112117.6471 | 0 | 0 | SI
T4 | SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 19 | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 3.8 | 31.7 | 599.3691 | -1341.1 | -803813.8801 | 0 | 0 | SI
T8 | INTER. CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 15 | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 3 | 27.8333 | 538.9222 | -1341.0333 | -722712.5749 | 0 | 0 | SI
T12 | VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 30.8 | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 6.16 | 48.8 | 631.1475 | -1345.3333 | -849103.8251 | 0 | 0 | SI
T"S" | INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 1.5 | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 0.3 | 28.7667 | 52.1437 | -1341.0333 | -69926.4195 | 0 | 0 | SI
T"V" | VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 9.8 | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 1.96 | 60.9667 | 160.7436 | -1345.3333 | -216253.6905 | 0 | 0 | SI
[5 empty] | 24.8 | 54

## anual (hidden)
|  | Tramo | 1 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 1 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-09-30 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-09-30 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
>=01/01/2008 | <=31/12/2008
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2010 | <=31/12/2010
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2009-01-05 | 2013-02-13 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2009-01-05 | 2013-02-13 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 2a |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 2a | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2011-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2011-02-24 | 2013-03-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 3 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 3 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2012-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2012-02-24 | 2013-03-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 4 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 4 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-24 | 2013-03-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-24 | 2013-03-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 8 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 8 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-03 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-03 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | 12 |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | 12 | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2014-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2014-12-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | s |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | s | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-02-22 | 2012-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-02-22 | 2012-12-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramo | v |  | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [6 empty] | Tramo | v | Fecha Actual | Tiempo Faltante neto | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
|  | HITO INICIAL | HITO FINAL |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [6 empty] | HITO INICIAL | HITO FINAL |  |  | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
|  | 2010-07-01 | 2015-12-31 |  | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [6 empty] | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 2022-02-15 | vencido | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"
|  | año | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m) | trayecto
>=01/01/2008 | <=31/12/2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v
>=01/01/2009 | <=31/12/2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2010 | <=31/12/2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2011 | <=31/12/2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2012 | <=31/12/2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2013 | <=31/12/2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2014 | <=31/12/2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/01/2015 | <=31/12/2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IR TABLA
|  | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V" | [10 empty] | ir a | tr 2 | tr 2a | tr 3 | tr 4 | tr 8 | tr 12 | tr "S" | tr "V"
[5 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v" | [10 empty] | tabla tr 1 | tabla tr 2 | tabla tr 2a | tabla tr 3 | tabla tr 4 | tabla tr 8 | tabla tr 12 | tabla tr "s" | tabla tr "v"
[5 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v" | [10 empty] | Grafico tr 1 | Grafico tr 2 | Grafico tr 2a | Grafico tr 3 | Grafico tr 4 | Grafico tr 8 | Grafico tr 12 | Grafico tr"s" | Grafico tr "v"

## Hoja2 (hidden)
367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 13; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 15; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 17; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 19 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 23. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 43. En promesa de compra venta 7
De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria
De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion

## CONSOLIDADO 2012 (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2011 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 |  | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 |  | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% | [5 empty] | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## CONSOLIDADO (4) (hidden)
CONCESION VIAL RUTA CARIBE
| FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  | 2011-12-26
No | TRAYECTO | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS ADQUIRIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS ADQUIRIDOS 2012 | PREDIOS EN NEGOCIACIÓN | PREDIOS EN EXPROPIACIÓN | SIN OFERTAR | PREDIOS RECIBIDOS 2011 Y 2010 | PREDIOS RECIBIDOS 2012 | PREDIOS SIN RECIBIR | OBSERVACIONES | sumatorias de verificacion
1 | TRAMO 01: CARTAGENA-TURBACO -ARJONA (Km 77+017 - Km 101+600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 predios es un estimado o aproximado de los predios requeridos de todo el trayecto. Actualmente tenemos 56 adquiridos; Para trámite de avalúos 10; predios en verificación por planchas catastrales desactualizadas 16; en trámite Notarial 18; para trámite de expropiación a la espera del avalúo pertinente 2; en proceso de expropiación 1; en revisión de avalúos y en espera entrega de avalúos por alcances de oferta 10; para estudios de título 111; Para proceso de saneamiento 15 ;para proceso de pertenencia 4;. en registro 4; predios en notificación de oferta de compra 14; Predios en invasión con mejoras inscritas 19; Predios con problemas de linderos 2; Verificar en zona para definir propiedad o posesión 24. Inconsistencia de área 1. En actualizacion catastral 52. En promesa de compra venta 7 | 0 | 0
2 | TRAMO 02: CARTAGENA-BAYUNCA Km 0 - BAYUNCA SECTOR RURAL (Km 0+000 - Km 15+313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 45 predios han sido adquiridos 40, y los 5 que faltan por adquirir tenemos que: 1 está en trámite de Actualización Catastral ante en el IGAC; 3 Predios en trámite demanda de Expropiación; 1 se expidió resolución no. 220 del 13 de octubre de 2.011 , expedida por la oficina de instrumentos públicos, dejo sin efecto jurídico el registro de la cesión gratuita posterior al registro de la oferta de compra que cambiaba el titular del predio, en termino de ejecutoria | 0 | 0
3 | TRAMO 02A: CARTAGENA-BAYUNCA TRAMO URBANO CANAL CALICANTO (Km 0+000 - Km 2+050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 15 predios tenemos 7 que han sido adquiridos, 4 se encuentran en gestión de trámite Notaríal; 1 en termino para aceptación de oferta de compra y 2 fue expedido acto administrativo por la alcaldía de industria y bahía de Cartagena y levantamiento topográfico, determina que las áreas consideradas de espacio público hacen parte de las escrituras de propiedad del predio, se realizo definición nuevas áreas requeridas, en tramite notificación de oferta; 1 predio en posesion | 0 | 0
4 | TRAMO 03: PALMAR DE VARELA - MALAMBO (Km 64+800 - Km 71+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 40 predios han sido adquiridos 26; 7 se encuentran en gestión de trámite de Notaría;, 1 en tramite de expropiación, 2 para estudio de titulos y tramite de expropiación; en trámite para avaluo para alcance de oferta 4 | 0 | 0
5 | TRAMO 04: SABANALARGA - PALMAR DE VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 21 promesas de compraventa. 14 fichas fueron enviadas para realización de avalúo. Se siguen realizando inventarios, elaboración de planos y toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
6 | TRAMO 08: INTERSECCION CORDIALIDAD VIA CARACOLI - BARRANQUILLA (K103+551.71 - K117+061.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran 43 promesas firmadas, 15 predios en notificación de la oferta, 20 fichas enviadas para avalúo, de las cuales 15 hacen parte del barrio Gerlein, los cuales fueron legalizados por parte de la Secretaría Juridica de la Alcaldía de Galapa. | 0 | 0
7 | TRAMO 012: VARIANTE MAMONAL - GAMBOTE (K 0+000 - 30+800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenemos un estimativo aproximado de 160 predios que se afectaran con el poyecto. En tramite registro 1 y 2 y demas insumos, en espera de la Licencia Ambiental | 0 | 0
8 | TRAMO S: INTERSECCION VIAL AVENIDA 30 - SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han firmado 3 promesas de compraventa. El predio 01 esta en registro de escritura, se han realizado 3 entregas anticipadas por parte de los propietarios. | 0 | 0
8 | TRAMO V: VARIANTE PALMAR DE VARELA - SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando inventarios, elaboración de planos y se esta recogiendo toda la documentación juridica soporte para los estudios de titulos y ficha predial. | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTALES mes anterior |  | 807 | 91 | 58 | 164 | 4 | 490 | 127 | 129 | 551 |  | 807 | 807
rendimiento con relacion al mes anterior |  |  |  | -100% |  |  |  |  | -15.99%
% avance total |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
VERIFICACION
| Predios requeridos = | p. adquiridos 2009+p. adquiridos 2010+p. adquiridos 2011+p. en negociacion+p. expropiacion+p. sin ofertar
P. recibidos 2009+ p. recibidos 2010+ p. recibidos 2011+ p. sin recibir
SEGUIMIENTO FINANCIERO
| TRAYECTO | VALOR OFERTADO |  | VALOR ALCANCE |  | TOTAL |  | VALOR PAGADO |  | VALOR PENDIENTE
| TR-1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-2A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TR-012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR CONTRACTUAL |  | 81499008602
| SALDO |  | 81499008602

## Hoja3 (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

## INFORME DE JUNTA (hidden)
| TRAYECTO 1 |  |  | TRAYECTO 2 |  |  | TRAYECTO 2A |  |  | TRAYECTO 12
| CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | % | CANT ACTUAL | CANT RESTANTE | %
Predios con ficha predial | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Estudio de Títulos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con Avalúo | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con ficha social. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con oferta notificada | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios con contrato de compraventa, promesa de compraventa y/o en tramite de escritura. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios pagados parcialmente con promesa de compra venta Y/O contrato de mejoras | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Predios Entregados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Longitud de construcción entregada (M) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2015 | #DIV/0! | 0 | 30800
Predios Adquiridos a favor de ANI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Predios en Expropiación | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
POSESIONES | 0 | [5 empty] | 1
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## RESUMEN PREDIOS ARJONA TURBACO (hidden)
PREDIOS ARJONA
PREDIOS URBANOS EN ARJONA SIN ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PREDIOS RURALES EN ARJONA EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | AVALUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | #
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 27 | DR. MORALES | 16 | FIRMA PODER | 16 | ACTUALIZACION CATASTRAL |  |  | IGAC | 1
[7 empty] | PARTICULAR | 6 | TRAMITE DE AVALUO | LONJA C/GENA | 7 | LONJA | 7
[7 empty] | PENDIENTES | 3 |  | ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 1
[7 empty] | NO FIRMA DE PODER | 2 |  | TOTAL LONJA C/GENA | 8
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 16 |  |  |  |  | EN TRAMITE SE SUCESION |  | NOTARIAS |  | 2
POR DEFINIR ESPACIO PUBLICO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1 |  |  |  |  | POSESION |  |  |  | 2
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 1 | LONJA DEL CARIBE | 1 |  |  |  |  | NOTIFICACION OFERTA DE COMPRA |  |  |  | 4
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 13 | [6 empty] | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA Y EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 16
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 14 | [6 empty] | PREDIOS RURALES DE ARJONA CON ACTA DE ENTREGA
EN TRAMITE DE SUCESION Y AVALUO |  | 28 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 1 |  |  |  |  | ADQUIRIDOS |  |  |  | 27
TOTAL PREDIOS ARJONA URBANOS |  |  |  | 46 |  |  |  |  | REGISTRO |  |  |  | 3
[9 empty] | NOTARIA |  |  |  | 5
PREDIOS URBANOS EN ARJONA NEGOCIADOS CON ACTA DE ENTREGA | [8 empty] | PROMESA |  |  |  | 4
ADQUIRIDOS |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NOTIFICACION |  |  |  | 4
PROMESA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | AVALUO |  |  |  | 6
ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | PROCESO EXPROPIACION |  |  |  | 1
NOTIFICACION DE ALCANCE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACION |  |  |  | 1
TOTAL PREDIOS URBANOS EN ARJONA |  |  |  | 21 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ARJONA |  |  |  | 51
PREDIOS EN TURBACO
PREDIOS URBANOS EN TURBACO SIN ACTA DE ENTREGA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS |  |  | DEPENDENCIA O GESTORES |  | PROCESOS DE PERTENENCIA |  |  |  | PREDIOS RURALES EN TURBACO CON ACTA DE ENTREGA
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO O PARTICULAR | 60 | DR. OSORIO | 12 | FIRMA PODER | 12 | ADQUIRIDOS |  |  |  | 23
[7 empty] | PARTICULAR | 3 | REGISTRO |  |  |  | 5
[7 empty] | PARA ASIGNAR | 45 | NOTARIA |  |  |  | 5
[9 empty] | EN PROMESA |  |  |  | 1
ACTUALIZACION CATASTAL |  |  | IGAC | 96 |  |  |  |  | PARA ESCRITURA ACLARATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO |  |  |  | 1
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES TURBACO CON ACTA DE ENTREGA DESPUES DE ARJONA |  |  |  | 35
EN TRAMITE DE AVALUO | PARA AVALUO | 13 | LONJA DEL CARIBE | 13
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 30
| TOTAL AVALUO EN LONJA DEL CARBE | 43
EN TRAMITE DE SUCESION |  | 7 | NOTARIAS/ LONJA / Y COADYUVANDO GESTION PREDIAL | 7 |  |  |  |  | PREDIOS RURALES TURBACO EN NEGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA
ESTUDIO DE TITULOS |  |  |  | 16 |  |  |  |  | NOTIFICACON OFERTA |  |  |  | 1
DEFINIR SI ES PREDIO BALDIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EN TRAMITE SUCESION E INVASION |  |  |  | 1
DEFINICION TECNICA LOMA ALTA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PARA EXPROPIACIAON |  |  |  | 1
ELIMINADO DE LA SABANA POR NO REQUERIMIENTO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL PREDIOS RURALES EN ENGOCIACION SIN ACTA DE ENTREGA |  |  |  | 3
TOTAL PREDIOS URBANOS DE TURBACO |  |  |  | 200

## CONSOLIDADO TOTAL PREDIOS (hidden)
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA
ESTADO O SITUACION DE PREDIOS | ALAUOS EN TRAMITE | TRAMITE EN ESPERA |  | No.
ACTUALIZACION CATASTRAL |  | IGAC |  | 122
TRAMITE DE AVALUO | TOTAL AVALUOS | 77 | LONJAS | 22
| LONJA DEL CARIBE | 67
| LONJA CARTAGENA | 10
| ACTUALIZACION CATASTRAL MAS AVALUO | 55
POSESIONES PARA PROCESOS DE PERTENENCIA |  | JUZGADOS - ABOGADO EXTERNO |  | 87
POSESIONES PROCESO DE PERTENENCIA EN CURSO |  | JUZGADOS - ABOGADO PARTICULAR |  | 2
SUCESIONES |  | NOTARIAS |  | 13
ADQUIRIDOS |  | ACTUALIZACION CATASTRAL IGAC |  | 57
EN TRAMITE ESCRITURAS ACLARATORIAS O REGISTRO POR PARTE DE PROPIETARIOS |  | INSTRUMENTOS/NOTARIAS/ Y COADYUVADO GESTION PREDIAL |  | 16
DEFINICION TECNICA |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
ELIMINADO |  | AREA TECNICA PREDIAL |  | 1
EN ESTUDIO DE TITULOS |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 4
PROMESA |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 7
REVISION AVALUO |  | LONJAS |  | 2
PROCESO DE EXPROPIAICON |  | JUZGADOS |  | 1
INICION DE PROCESO DE EXPROPIAICON |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
NOTIFICACION OFERTA O ALCANCE |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 5
NOTIFICACION POR EDICTO |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 1
NOTARIA |  | NOTARIAS |  | 11
REGISTRO |  | INSTRUMENTOS PUBLICOS |  | 8
POR DEFINIR |  | ABOGADOS PREDIALES |  | 2
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 CARTAGENA - TURBACO - ARJONA |  |  |  | 364
TOTAL PREDIOS SABANA MARZO 16 2012 |  |  |  | 363

## RELACION BASICA (hidden)
RESUMEN PREDIOS TRAYECTO 1
TURBACO | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 3
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 35
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 200
TOTAL PREDIOS TURBACO |  | 238
ARJONA | RURALES SIN ACTA DE ENTREGA | 16
| RURALES CON ACTA DE ENTREGA | 42
| URBANOS CON ACTA DE ENTREGA | 21
| URBANOS SIN ACTA DE ENTREGA | 46
TOTAL PREDIOS ARJONA |  | 125
TOTAL PREDIOS TRAYECTO 1 |  | 363

## Hoja4 (hidden)
CRC-012-059
1 | CRC-012-060
2 | CRC-012-061
3 | CRC-012-062
4 | CRC-012-063
5 | CRC-012-064
6 | CRC-012-065
7 | CRC-012-066
8 | CRC-012-067
9 | CRC-012-068
10 | CRC-012-069
11 | CRC-012-070
12 | CRC-012-071
13 | CRC-012-072
14 | CRC-012-073
15 | CRC-012-074
16 | CRC-012-075
17 | CRC-012-076
18 | CRC-012-077
19 | CRC-012-078
20 | CRC-012-079
21 | CRC-012-080
22 | CRC-012-081
23 | CRC-012-082
24 | CRC-012-083
25 | CRC-012-084
26 | CRC-012-085
27 | CRC-012-086
28 | CRC-012-087
29 | CRC-012-088
30 | CRC-012-089
31 | CRC-012-090
32 | CRC-012-091
33 | CRC-012-092
34 | CRC-012-093
35 | CRC-012-094
36 | CRC-012-095
37 | CRC-012-096
38 | CRC-012-097
39 | CRC-012-098
40 | CRC-012-099
41 | CRC-012-100
42 | CRC-012-101
43 | CRC-012-102
44 | CRC-012-103
45 | CRC-012-104
46 | CRC-012-105
47 | CRC-012-106
48 | CRC-012-107
49 | CRC-012-108
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

## Hoja1 (hidden)
AVALUO
1 | CRC-01-009 | ANA GRACIELA ESCORCIA TORRES | SI
2 | CRC-01-0120 | PATRICIA MERCEDES BARRIOS VIGGIANI | SI
3 | CRC-01-0121 | CARLOS EMIRO BARRIOS VIGGIANI | SI
4 | CRC-01-0121A | NIDIA DEL SOCORRO VIGGIANI GUARDO | SI
5 | CRC-01-0147 | CARLOS JULIO MARTINEZ PINILLA
6 | CRC-01-0158 | REGISTRO 1 Y 2: YOLANDA ORTEGA CERVANTES (EN CENSO: JUAN DARIO CANAVAL)
7 | CRC-01-0169A | FANNY ARNEDO LARA | SI
8 | CRC-01-0173 | IDAIRA PATRICIA IMITOLA DUQUE Y ANGELA MARIA GOMEZ SERNA | SI
9 | CRC-01-0175 | INES VALENTINA PAJARO DE TUIRAN
10 | CRC-01-0198 | JULIA DEL CARMEN GOMEZ SIMANCAS | SI
11 | CRC-01-0202 | REMBERTO HERNANDEZ VERGARA
12 | CRC-01-0206 | GLORIA AMADA ASIS GARCIA | SI
13 | CRC-01-209 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO INMOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS LAS COLINAS - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
14 | CRC-01-210 | PIEDAD MEJIA Y CIA LTDA | SI
1 | 4 | 2012-05-11 | ROLAND
2 | 9 | 2012-05-22 | STEFFY
3 | 11 | 2012-04-27 | STEFFY
4 | 11 | 2012-05-19 | STEFFY
5 | 15 | 2012-04-12 | ROLAND
6 | 19 | 2012-05-11 | STEFFY
7 | 25 | 2012-04-27 | GABRIEL
8 | 26 | 2012-05-11 | GABRIEL
9 | 33 | 2012-05-11 | ROLAND
10 | 34 | 2012-05-11 | ROLAND
11 | 35 | 2012-04-12 | ROLAND
12 | 36 | 2012-05-11 | ROLAND
13 | 114 | 2012-04-12 | GABRIEL
14 | 119 | 2012-04-27 | STEFFY
15 | 120 | 2012-04-26 | GABRIEL
16 | 121 | 2012-04-27 | GABRIEL
17 | 124 | 2012-05-11 | STEFFY
18 | 126 | 2012-04-27 | GABRIEL
19 | 128 | 2012-04-27 | GABRIEL
20 | 131 | 2012-04-27 | STEFFY
21 | 131 | 2012-05-22 | STEFFY
22 | 135 | 2012-05-11 | ROLAND
23 | 138 | 2012-05-11 | GABRIEL
24 | 142 | 2012-05-11 | STEFFY
25 | 146 | 2012-05-11 | STEFFY
26 | 147 | 2012-04-12 | STEFFY
27 | 154 | 2012-05-11 | STEFFY
28 | 155 | 2012-04-12 | ROLAND
29 | 158 | 2012-04-12 | STEFFY
30 | 168 | 2012-04-12 | STEFFY
31 | 173 | 2012-04-26 | ROLAND
32 | 175 | 2012-04-12 | GABRIEL
33 | 179 | 2012-04-26 | GABRIEL
34 | 182 | 2012-04-27 | ROLAND
35 | 183 | 2012-04-12 | ROLAND
36 | 187 | 2012-04-27 | GABRIEL
37 | 196 | 2012-04-26 | ROLAND
38 | 198 | 2012-05-22 | ROLAND
39 | 199 | 2012-04-26 | ROLAND
40 | 201 | 2012-04-26 | ROLAND
41 | 202 | 2012-04-26 | ROLAND
42 | 205 | 2012-04-26 | ROLAND
43 | 206 | 2012-04-26 | GABRIEL
44 | 207 | 2012-04-27 | ROLAND
45 | 208 | 2012-04-27 | ROLAND
46 | 209 | 2012-04-12 | GABRIEL
47 | 210 | 2012-04-27 | GABRIEL
48 | 02A-002D | 2012-05-11 | YASIRA
49 | 115A | 2012-05-11 | GABRIEL
50 | 118A | 2012-04-27 | ROLAND
51 | 120A | 2012-04-27 | STEFFY
52 | 121A | 2012-04-27 | GABRIEL
53 | 125A | 2012-04-27 | GABRIEL
54 | 131A | 2012-04-12 | STEFFY
55 | 131B | 2012-04-27 | ROLAND
56 | 133A | 2012-04-27 | ROLAND
57 | 133B | 2012-05-11 | GABRIEL
58 | 138A | 2012-04-12 | STEFFY
59 | 143A | 2012-05-11 | STEFFY
60 | 146A | 2012-05-11 | STEFFY
61 | 148A | 2012-04-12 | STEFFY
62 | 150A | 2012-05-11 | GABRIEL
63 | 151A | 2012-04-12 | GABRIEL
64 | 154A | 2012-05-11 | STEFFY
65 | 158A | 2012-04-12 | GABRIEL
66 | 160A | 2012-04-27 | GABRIEL
67 | 161A | 2012-04-12 | GABRIEL
68 | 164A | 2012-05-11 | STEFFY
69 | 165A | 2012-05-11 | STEFFY
70 | 169A | 2012-04-27 | ROLAND
71 | 170D | 2012-04-12 | STEFFY
72 | 171C | 2012-05-11 | STEFFY
73 | 178A | 2012-04-27 | ROLAND
74 | 186A | 2012-05-11 | GABRIEL
75 | 193A | 2012-04-26 | STEFFY
76 | 193B | 2012-04-12 | STEFFY
77 | 208A | 2012-04-12 | ROLAND
| 198A | 2012-05-22 | ROLAND

## mensual (hidden)
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2013 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2013 | <=31/01/2013 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2013 | <=29/02/2013 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2013 | <=31/03/2013 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2013 | <=30/04/2013 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2013 | <=31/05/2013 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2013 | <=30/06/2013 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2013 | <=31/07/2013 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2013 | <=31/08/2013 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2013 | <=30/09/2013 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2013 | <=31/10/2013 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2013 | <=30/11/2013 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2013 | <=31/12/2013 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AL | AN | AQ | AS | AX | BB | BH | BK | BO | BQ | CA | CD | CG | CI | CK | L
|  | 2012 | Ficha predial | Avalúo | Estudio de títulos | Oferta | Oferta Notificada | Oferta Registrada | Alcance oferta | Promesa de compraventa | Acta de entrega | Escritura y folio | Primer Pago | Segundo Pago | Remitido | Expropiación | Disponibilidad | Longitud recibida (m)
>=01/01/2012 | <=31/01/2012 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/02/2012 | <=29/02/2012 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/03/2012 | <=31/03/2012 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/04/2012 | <=30/04/2012 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/05/2012 | <=31/05/2012 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/06/2012 | <=30/06/2012 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/07/2012 | <=31/07/2012 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/08/2012 | <=31/08/2012 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/09/2012 | <=30/09/2012 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/10/2012 | <=31/10/2012 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/11/2012 | <=30/11/2012 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>=01/12/2012 | <=31/12/2012 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0