## Ejemplo (hidden)
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
CODIGO |  | PROYECTO | Ruta Caribe | [5 empty] | FECHA
INFORMACIÓN GENERAL
Concesionario |  | AUTOPISTAS DEL SOL S.A
Plazo Concesión (Años) |  |  | 21 |  |  | Fecha de Adjudicación Concesión |  |  |  | 2007-07-27
Fecha de Suscripción Concesión |  |  | 2007-08-22 |  |  | Fecha de Acta de Inicio del Contrato Concesión |  |  |  | 2008-02-22
Fecha Inicio de Etapa de Construcción |  |  | 2009-02-23 |  |  | Fecha finalización de Etapa de Construcción |  |  |  | 2016-07-28
Fecha de terminación (inicial) |  |  | 2016-07-28 |  |  | Fecha terminanción (actual) |  |  |  | 2017-07-28
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
93.98% |  |  |  | FASE ACTUAL |  | CONSTRUCCIÓN
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL
| Cartagena -Turbaco- Arjona |  |  | O-D |  |  | O-D |  |  | O-D
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin
100 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental
85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial
95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada
30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares
95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento
| O-D |  |  | O-D |  |  | O-D |  |  | O-D
Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio
Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin
65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental
85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial
95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada
30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares
95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento
METAS DEL AÑO
NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS
[7 empty] | COMO VA EL CONTRATO |  |  |  | 85
[7 empty] | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[7 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[7 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
OBSERVACIONES:
MEJORAMIENTO
[7 empty] | COMO VA EL CONTRATO |  |  |  | 85
[7 empty] | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[7 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[7 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
OBSERVACIONES:
DISPONIBILIDAD PREDIAL PROYECTO | [5 empty] | DISPONIBILIDAD PREDIAL META 2016
| Longitud Efectiva Predial |  |  |  |  | Longitud Efectiva Predial
| No.Predios | % | Kilometros |  | Porcentaje | No.Predios |  | Porcentaje | Kilometros |  | Porcentaje
Requeridos | 235 |  | 42 |  |  | 91 |  |  | 12.03
Disponibles | 213 | 90.64% | 36.85 |  | 87.74% | 48 |  | 52.75% | 0 |  | 0%
Faltantes | 22 | 9.362% | 5.15 |  | 12.26% | 43 |  | 47.25% | 12.03 |  | 100%
ESTADO DE PREDIOS FALTANTES PARA LA META
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | LICENCIA AMBIENTAL |  | EN PROCESO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
0
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | PAGA |  | NO HA INICIADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
0
INAGURACIONES
Ubicación: Valle del Cauca Inversión: $ 4.000.000.000 | [8 empty] | Entrega de Puente Vehicular " el Mono"
TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE III
|  |  | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE IV
| Entrega de segunda calzada Loboguerreo-Mediacanoa | [7 empty] | Ubicación: Valle del Cauca Inversión: $ 1.000.000.000
TEMAS DE GESTIÓN
TIPO |  | DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA |  |  | ESTRATEGIA/ACCIÓN |  | FECHA MAXIMA | SEMAFORO | OBSERVACIONES
HALLAZGOS FISCALES
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL |  |  |  | VALOR ACTUAL |  |  |  | VALOR MAXIMO DE ADICIÓN DISPONIBLE
2079953179851 |  |  | Pesos 2008 | 2854464646467 |  |  | Pesos 2008 | 894646464 |  |  | Pesos 2008
46.6857 |  |  | % CUMPLIMIENTO INGRESO GENERADO |  |  | INGRESO ESPERADO ACTUAL |  |  | INGRESO GENERADO
[6 empty] | 656363219064 |  |  | 306427864202
46.6857 |  |  | % CUMPLIMIENTO GIRADO |  |  | VIGENCIAS ADJUDICADAS |  |  | VIGENCIAS GIRADAS
[6 empty] | 656363219064 |  |  | 306427864202
N.A |  |  | % CUMPLIMIENTO GIRADO |  |  | EQUITY MIN. CONTRACTUAL |  |  | EQUITY GIRADO
[6 empty] | N.A |  |  | N.A
CIERRE FINANCIERO
FECHA PROGRAMADA |  | NA |  | VALOR INICIAL |  | NA |  | $ mes de referencia
FECHA REAL |  | NA |  | VALOR REAL |  | NA |  | $ mes de referencia
RECAUDO ($ Pesos Corrientes)
RETRIBUCIÓN ($ Pesos Corrientes)
BALANCE GENERAL
MES | AÑO
[7 empty] | 2.86 |  |  | % DE ENDEUDAMIENTO
T1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6
UF7
UF8
PREDIAL
SOCIO AMBIENTAL
DETALLE PREDIAL

## version original (hidden)
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
CODIGO | C-21 | PROYECTO | Ruta Caribe | [5 empty] | FECHA ACTULIZACIÓN |  | 2016-03-31
INFORMACIÓN GENERAL
Concesionario |  |  | AUTOPISTAS DEL SOL S.A |  |  | Interventoria |  |  | Consorcio Epsilon Vial
Gerente ANI |  |  | Andres Silva |  |  | Supervisor |  |  | Elizabeth Marin
Plazo Concesión (años) |  |  | 21 |  |  | Fecha de Adjudicación Concesión |  |  | 2007-07-27
Fecha de Suscripción Contrato |  |  | 2007-08-22 |  |  | Fecha de Acta de Inicio del Contrato |  |  | 2008-02-22
Fecha Inicio Etapa de Construcción (Declarada) |  |  | 2009-02-23 |  |  | Fecha Finalización Etapa de Construcción (Contractual) |  |  | 2016-07-28
Fecha de Terminación Contrato (inicial) |  |  | 2020-10-11 |  |  | Fecha Terminanción Contrato (Vigente) |  |  | 2029-02-22
|  |  |  | Nombre |  |  | % | Nombre |  |  | %
|  |  |  | KMA CONSTRUCCIONES S.A. |  |  | 57.86% | TECNOCONSULTA |  |  | 0.1%
|  |  |  | OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. |  |  | 22.22% | CICON S.A. |  |  | 0.1%
|  |  |  | CONSTRUCTORA EMMA LTDA. |  |  | 19.72%
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
[7 empty] | Km |  |  |  | Km
|  |  |  | Dobles calzadas (construcción) |  |  | 28.92 | Longitud concesionada |  |  | 163.5
|  |  |  | Segunda calzada (construcción) |  |  | 134.55
|  |  |  | Calzada sencilla (construcción) |  |  | 0 |  |  |  | Unidades
[6 empty] | Rehabilitación | 230 | Puentes (nuevos y/o repotenciados) |  |  | 16
ALCANCE CONTRACTUAL VIGENTE | [5 empty] | Mejoramiento | 0 | Túneles (construcción) |  |  | 0
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
97.46% |  |  |  | FASE ACTUAL |  | CONSTRUCCIÓN
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL
93.09 | T1 Cartagena-Turbaco-Arjona |  | 100 | T2 Cartagena-Bayunca |  | 100 | T3 Palmar de Varela- Malambo |  | 100 | T4 Sabanalarga- Palmar de Varela
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01
100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental
95 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  |  | 24.43
22.54 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 17.82 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 6.15 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 18.9 | Km | Segunda Calzada (ejecutado)
90.6836 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | %
5 | Un | Puentes Vehiculares | 17.82 | Km | Rehabilitado | 17.1 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 4 | Un | Puentes Vehiculares Ejecutada
100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | %
23.7 | Km | Rehabilitado
100 | %
100 | T5 Bayunca-Sabanalarga |  | 100 | T6 Cruz del Viso-Arjona |  | 100 | T7 Malambo-Barranquilla |  | 100 | T8 Barranquilla-Cruce Ramal Caracoli
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01
100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental
100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial
64.7 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 18 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 9.75 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 12.16 | Km | Segunda Calzada Ejecutada |  | 13.92
100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 87.3563 | %
[9 empty] | 1 | Un | Puentes Vehiculares Ejecutada
[9 empty] | 100 | %
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
100 | T9 Bayunca-Sabanalarga |  |  | ADICIONALES |  |  | ADICIONALES
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2011-07-28 |  | Fecha Inicio | 2011-07-28
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2013-02-28 |  | Fecha fin | 2016-06-28
100 | Tramite Ambiental |  | 32.14 | Rehabilitación Variante Mamonal- Gambote Ejecutado ( Km) |  | 20.74 | segunda calzada Variante Gambote-Mamonal Ejecutado ( Km) | [5 empty] | 29.09
100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | % avance Rehabilitación |  | 71.1585 | % avance Segunda Calzada
37.103 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 8.64 | Rehabilitación Variante Cartagena Ejecutado ( Km) |  | 20.94 | Doble Calzada Variante Palmar de Varela - Sabanagrande Ejecutado ( Km)
100 | % |  | 100 | % avance Rehabilitación |  | 100 | % avance Doble Calzada
|  |  | 8.92 | Segunda Calzada Variante Cartagena Ejecutado ( Km) |  | 8.92 | Segunda Calzada Variante Cartagena Ejecutado ( Km)
|  |  | 100 | % avance Rehabilitación |  | 100 | % avance Rehabilitación
METAS DEL AÑO
[7 empty] | NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS |  |  |  |  | NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS
[11 empty] | %E/C | COMO VA EL CONTRATO |  |  | 111% | 100
[11 empty] | 92.53% | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[12 empty] | 160.7 |  | 147.9 |  | 111
[12 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  | 191% | 111
[12 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[12 empty] | 6.58 |  | 3.45 |  | 191
[7 empty] | 100.7% |  | META 2016 (Km) |  |  | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  | 100% | 100
[9 empty] | Proyección cierre |  | Meta | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
[9 empty] | 22.15 |  | 22 | 22.15 |  | 22.15 |  | 100
OBSERVACIONES:
MEJORAMIENTO / REHABILITACIÓN
%E/C
100%
[7 empty] | #DIV/0! |  | META 2016 (Km)
[9 empty] | Proyección cierre |  | Meta
[9 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | INVERSIÓN |  |  |  |  | INVERSIÓN
INVERSIÓN 2010-2014
[11 empty] | %E/Prog. | 780316253262
[11 empty] | 100 | INVERSIÓN PROYECTO
[12 empty] | EJECUTADO A 2015 |  | CAPEX ESTIMADO |  | 85
[12 empty] | 780316253262 |  | 780316253262 |  | 100%
INVERSIÓN ACUMULADA A FEBRERO 2016
[12 empty] | EJECUTADO (Proxy) |  | PROGRAMADO |  | 100
[12 empty] | 77100000000 |  | 45000000000 |  | 171.3%
[12 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 100
[7 empty] | 100% |  | META 2016 ($mm) |  |  | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
[9 empty] | Proyección cierre |  | Meta | 160630000000 |  | 160630000000 |  | 100
[9 empty] | 160.63 |  | 160.63 | OBSERVACIONES:
DISPONIBILIDAD PREDIAL PROYECTO | [5 empty] | DISPONIBILIDAD PREDIAL META 2016
| # | Participación (%) | Kilometros |  | Participación (%) |  | # | Participación (%) | Kilometros |  | Participación (%)
Requeridos | 1014 |  | 123 |  |  | Requeridos | 91 |  | 22.15
Disponibles | 978 | 96.45% | 119.9 |  | 97.48% | Disponibles | 55 | 60.44% | 19.0643 |  | 86.07%
Faltantes | 36 | 3.55% | 3.1 |  | 2.52% | Faltantes | 36 | 39.56% | 3.0857 |  | 13.93%
ESTADO DE PREDIOS FALTANTES PARA LA META EN KM A MARZO
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | LICENCIA AMBIENTAL |  | APROBADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
2
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | LICENCIA AMBIENTAL |  | APROBADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
2
INAGURACIONES
|  |  | Ubicación: Sabanagrande – Palmar de Varela (Atlántico) Inversión: $81.918.566.112 ($ 2005) | [6 empty] | Entrega de Variante Mamonal Gambote
TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE III
|  |  | Abr | [7 empty] | Dic
|  |  | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE IV
|  |  | Entrega de la Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | [5 empty] | Ubicación: Turbaná (Bolívar) Inversión: $ 134.487.067.120
TEMAS DE GESTIÓN
TIPO |  | DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA |  |  | ESTRATEGIA/ACCIÓN |  | FECHA MAXIMA | SEMAFORO | OBSERVACIONES
ASOCIADA A LA META |  | Reclamos (tutelas) comunidad de Galapa, argumentando que las obras de segunda calzada ponen en riesgo la estabilidad de sus viviendas. |  |  | Reubicación de los tutelantes hasta que terminen las obras, cumplimiento del fallo (conformacion comité técnico) |  | Incierto | 0 | El estudio contratado por La Alcaldía de Galapa, será recibido el día 14 de abril de 2016,
ASOCIADA A LA META |  | Predios con problema de titularidad en la variante Mamonal Gambote |  |  | Realizar el saneamiento automático en aplicación de la Ley de Infraestructura |  | 2016-06-30 | 0 | El Concesionario remitió el listado de los predios con problema de titularidad. Se le solicitó allegar los soportes documentales que certifiquen la no titularidad de dichos predios, los cuales a la fecha no han aportado.
TRIBUNALES |  | Tribunal en curso por controversias contractuales juridicas, financieras, ambientales y prediales, |  |  | Los asesores juridicos externos, defensa judicial y la Vicepresidencia Ejecutiva han dado respuesta a la demanda interpuesta y lo demas que corresponde. |  | Incierto | 1 | el 15 de diciembre de 2015 se firmó acuerdo conciliatorio entre la ANI y el Concesionario, el cual fue aprbado por el Tribunal de Arbitramento el 24 de febrero de 2016. El Otrosí 5 fue aprobado en comité de contratación del 22 de marzo de 2016.
COMPROMISOS DE GOBIERNO |  | Solicitud habitantes del pozón construcción de canal |  |  | solicitar recursos al fondo de adaptación |  | Incierto | 0 | A través del comunicado Radicado MT 20141100293671 del 12 de agosto de 2014, el Ministerio de Transporte expuso al Fondo de Adaptación la necesidad de contratar las obras e intervenciones hidráulicas necesarias para atender la problemática de inundaciones en el barrio el Pozón ubicado en la intersección de la Variante Cartagena con la vía la Cordialidad, y aquellas presentadas en la vía la cordialidad sobre el sector comprendido entre Arroyo de Piedra y Molineros. La Agencia a través de comunicaciones de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015, solicitó al Fondo de Adaptación reiteradamente la información, Mediante correo electrónico del 21/01/2016, se consultó con la Vicepresidencia de Estrucuturación si la obra que da solución a la problemática, está incluida en la IP presentada por el mismo concesionario.
|  | Construcción y operación peaje Pasacaballos (variante Mamonal Gambote) |  |  | Tramite expedición resolución ante el Ministerio de Transporte Construcción del peaje |  | 2016-07-31 | 0 | El predio requerido para la construcción del peaje, en diligencia del 5 de febrero se entregado por orden del Juzgado de Turbaco El tramite ante el MT para la expedición de la resolución se inició desde abril de 2015. El Dr. Mario Franco de la oficina de regulación económica del MT informó que la resolución está para firma de la señora ministra Se contnua a la espera de la firma de la resolución por parte del MT
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | VALOR ACTUAL |  |  |  | VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN DISPONIBLE
245571802220 |  |  | Pesos 2005 | 821774252776 |  |  | Pesos 2005 | 0 |  |  | Pesos 2005
48.4057 |  |  | % CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO |  |  | INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO |  |  | INGRESO GENERADO
[6 empty] | 656363219064 |  | Pesos 2005 | 317717451380.94 |  | Pesos 2005 |  | 1340080110875
977851916754.9399
96.5508 |  |  | % CUMPLIMIENTO APORTES ANI |  |  | APORTES ANI TOTAL CONTRATO |  |  | APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA |  |  |  | 72.97%
[6 empty] | 683716891811 |  | Pesos 2005 | 660134465374 |  | Pesos 2005
129.7695 |  |  | % CUMPLIMIENTO EQUITY |  |  | EQUITY MÍNIMO CONTRACTUAL |  |  | EQUITY GIRADO A FIDUCIA
[6 empty] | 34521711924 |  | Pesos 2005 | 44798668379.96 |  | Pesos 2005
107.1978 |  |  | % CUMPLIMIENTO CIERRE FINANCIERO |  |  | CIERRE FINANCIERO MÍNIMO CONTRACTUAL |  |  | CIERRE FINANCIERO CERTIFICADO
[6 empty] | 259144000000 |  | Pesos 2005 | 277796702792 |  | Pesos 2005
[5 empty] | Fecha máx. para entrega documentación |  |  |  | Fecha de entrega documentación
2008-08-22
RECAUDO
(Millones de Pesos Corrientes)
RETRIBUCIÓN
(Millones de Pesos Corrientes)
BALANCE GENERAL
[7 empty] | 2.11 |  |  | INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Corte: | 2016-03-01
[7 empty] | 1.99 |  |  | INDICADOR DE LIQUIDEZ
[7 empty] | 1.1222 |  |  | INDICADOR DE SOLVENCIA
[7 empty] | 100 |  |  | INGRESO POR PEAJES / RECAUDO (%)
[7 empty] | 100 |  |  | APORTES ANI PAGADO / GIRADO A FIDUCIA (%)
NECESIDADES DE RECURSOS 2016
CONCEPTO |  | TIPO | SALDO A 31 DIC 2015 | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  | SALDO A 31 DIC 2016 | OBSERVACIONES
|  |  |  | PPTO INV 2016 | FPC 2016 | TES 2016 | FIDUCIA
NECESIDAD |  | PREDIAL | 40491 |  | 40491 |  |  | 0
NECESIDAD |  | OBRAS ADICIONALES | 3522 |  |  |  |  | 3522 | Ampliación de Box Coulvert, no tiene fuente en 2016, se incluyo en necesidades 2017 (anteproyecto)
TOTAL
FONDO DE CONTIGENCIAS
TIPO |  | APORTES ABONADO A Dic/15 | RENDIMIENTOS |  | PAGOS MATERIALIZADOS Dic/15 | SALDO Dic/15 | APORTES PRIORIZADOS 2016 |  | NECESIDADES 2016 |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | % EJECUTADO | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2016 | % EJECUTADO
PREDIAL |  | 50462.818 | 17702.182 |  | -6842 | 61323 |  | N.A | 40491 | 0 | Se van a ejecutar progresivamente en II semestre /16
PREDIAL
SOCIO AMBIENTAL
DETALLE PREDIAL
T8
92,85%

## Carretero
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  | CÓDIGO |  | GCSP-F-227 |  |  |  | VERSIÓN |  |  | 4 | FECHA | 2025-01-16
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
CODIGO |  | PROYECTO | [8 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN CON CORTE A:
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONCESIONARIO | [5 empty] | INTERVENTORIA |  |  |  |  | ANI
| Xxxxxxx Xxxxx | [5 empty] | Xxxxxxx Xxxxx |  |  |  |  | Vicepresidencia
Gerente | [5 empty] | Director |  |  |  | Gerente de Proyectos
Nº contrato | [5 empty] | Nº contrato
Composición Accionara | [5 empty] | Composición Accionara |  |  |  | Equipo de seguimiento
[10 empty] | Líder equipo de Seguimiento |  | Jurídico
[10 empty] | Financiero |  | Predial
[10 empty] | Social |  | Jurídico Predial
[10 empty] | Ambiental |  | Riesgos
FECHAS IMPORTANTES
Adjudicación |  | Acta de Inicio |  |  |  |  | Terminación fase de construcción 28 de Julio |  |  |  |  | Terminación Contrato
2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 2029
Suscripción de Contrato
2. INFORMACIÓN AVANCE DEL PROYECTO
xx% |  |  |  | FASE ACTUAL |  |  | CONSTRUCCIÓN
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL
Seguimiento por UF/TRAMO
TEMAS |  | T1 / UF1 |  |  | 100 |  | T2 / UF2 |  |  | 100 | T3 / UF3 |  |  | 100
Fechas |  | Inicio | 2010-02-22 | Fin |  | 2016-12-31 | Inicio | 2009-02-23 | Fin | 2011-04-30 | Inicio | 2010-10-08 | Fin | 2012-08-30
Tramite Ambiental |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Disponibilidad Predial |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Segunda Calzada | C |  |  | #DIV/0!
| E | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
P
Puentes Vehiculares | C |  |  | #DIV/0!
E
P
Rehabilitación | C |  |  | #DIV/0!
| E | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| P | [13 empty] | 24.43
Doble Calzada | C
E
P
TEMAS |  | T4 / UF4 |  |  | 100 |  | T2 / UF2 |  |  | 100 | T3 / UF3 |  |  | 100
Fechas |  | Inicio | 2010-02-22 | Fin |  | 2016-12-31 | Inicio | 2009-02-23 | Fin | 2011-04-30 | Inicio | 2010-10-08 | Fin | 2012-08-30
Tramite Ambiental |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Disponibilidad Predial |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Segunda Calzada | C
| E | [11 empty] | #DIV/0!
P
Puentes Vehiculares | C
E
P
Rehabilitación | C
| E | [11 empty] | #DIV/0!
P
Doble Calzada | C
E
P
Convenciones:
C: | Contratada
E: | Ejecución
P: | Programado
INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA | [10 empty] | 2021
TRIMESTRE I | [6 empty] | TRIMESTRE III
|  |  | TRIMESTRE II | [7 empty] | TRIMESTRE IV
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [7 empty] | VALOR ACTUAL
[7 empty] | Pesos 2005 | [6 empty] | Pesos 2005
xxx |  |  | % CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO |  |  |  | INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO |  |  |  | INGRESO GENERADO
[7 empty] | xxxxxxxx |  | Pesos 2005 |  | xxxxxxxxx |  |  | Pesos 2005 | #VALUE!
#VALUE!
xxxx |  |  | % CUMPLIMIENTO APORTES ANI |  |  |  | APORTES ANI TOTAL CONTRATO |  |  |  | APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | xxxxxxxxx |  | Pesos 2005 |  | xxxxxxx |  |  | Pesos 2005
VERIFICADO
| Nombre | [5 empty] | Nombre |  |  |  | Nombre
| GERENTE DE PROYECTOS | [5 empty] | GERENTE FINANCIERO |  |  |  | LIDER EQUIPO DE SEGUIMIENTO
Note on A96: Firma y nombre de quienes verifican

## Hoja3 (hidden)
Composición Accionara
CONCESIONARIO |  | INTERVENTORIA
Nombre | % | Nombre | %
KMA CONSTRUCCIONES S.A. | 57.9% | INYPSA | 35%
OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. | 22.2% | GRUSAMAR | 35%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. | 19.7% | PI LTDA | 30%
TECNOCONSULTA | 0.1%
CICON S.A. | 0.1%
Doble Calzada |  |  | # | Kilometros |  |  | Participación (%)
Segunda Calzada |  | Requeridos | 978 | 123.45
Calzada Sencilla |  | Disponibles | 952 | 121.213 |  |  | 98.19%
Mejoramiento |  | Faltantes | 26 | 2.237 |  |  | 1.812%
Rehabilitación |  |  | Kilometros
Puentes Vehiculares |  | Requeridos | 123.45
Túneles |  | Disponibles | 121.2
- |  | Faltantes | 2.25
120.37
#
|  | Requeridos | 32
|  | Disponibles | 6
|  | Faltantes | 26
Kilometros
|  | Requeridos | 3.08
|  | Disponibles | 0.8
|  | Faltantes | 2.28
|  | Insumos prediales | Oferta notificada e inscrita | Predio disponible | Expropiacion | Predio adquirido | Casos especiales
|  | 0.03609 | 0.42403 |  | 1.54 |  | 0.302 | 2.3021
0.00212

## RUTA CARIBE (hidden)
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
CODIGO | C-21 | PROYECTO | Ruta Caribe | [5 empty] | FECHA ACTULIZACIÓN |  | 2016-03-31
INFORMACIÓN GENERAL
Concesionario |  |  | AUTOPISTAS DEL SOL S.A |  |  | Interventoria |  |  | Consorcio Epsilon Vial
Gerente ANI |  |  | Andres Silva |  |  | Supervisor |  |  | Elizabeth Marin
Plazo Concesión (años) |  |  | 21 |  |  | Fecha de Adjudicación Concesión |  |  | 2007-07-27
Fecha de Suscripción Contrato |  |  | 2007-08-22 |  |  | Fecha de Acta de Inicio del Contrato |  |  | 2008-02-22
Fecha Inicio Etapa de Construcción (Declarada) |  |  | 2009-02-23 |  |  | Fecha Finalización Etapa de Construcción (Contractual) |  |  | 2016-07-28
Fecha de Terminación Contrato (inicial) |  |  | 2020-10-11 |  |  | Fecha Terminanción Contrato (Vigente) |  |  | 2029-02-22
|  |  |  | Nombre |  |  | % | Nombre |  |  | %
|  |  |  | KMA CONSTRUCCIONES S.A. |  |  | 57.86% | TECNOCONSULTA |  |  | 0.1%
|  |  |  | OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. |  |  | 22.22% | CICON S.A. |  |  | 0.1%
|  |  |  | CONSTRUCTORA EMMA LTDA. |  |  | 19.72%
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
[7 empty] | Km |  |  |  | Km
|  |  |  | Dobles calzadas (construcción) |  |  | 28.92 | Longitud concesionada |  |  | 163.5
|  |  |  | Segunda calzada (construcción) |  |  | 134.55
|  |  |  | Calzada sencilla (construcción) |  |  | 0 |  |  |  | Unidades
[6 empty] | Rehabilitación | 230 | Puentes (nuevos y/o repotenciados) |  |  | 16
ALCANCE CONTRACTUAL VIGENTE | [5 empty] | Mejoramiento | 0 | Túneles (construcción) |  |  | 0
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
97.46% |  |  |  | FASE ACTUAL |  | CONSTRUCCIÓN
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL
93.09 | T1 Cartagena-Turbaco-Arjona |  | 100 | T2 Cartagena-Bayunca |  | 100 | T3 Palmar de Varela- Malambo |  | 100 | T4 Sabanalarga- Palmar de Varela
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01
100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental
95 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  |  | 24.43
22.54 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 17.82 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 6.15 | Km | Segunda Calzada (ejecutado) | 18.9 | Km | Segunda Calzada (ejecutado)
90.6836 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | %
5 | Un | Puentes Vehiculares | 17.82 | Km | Rehabilitado | 17.1 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 4 | Un | Puentes Vehiculares Ejecutada
100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | %
23.7 | Km | Rehabilitado
100 | %
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
100 | T5 Bayunca-Sabanalarga |  | 100 | T6 Cruz del Viso-Arjona |  | 100 | T7 Malambo-Barranquilla |  | 100 | T8 Barranquilla-Cruce Ramal Caracoli
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2009-02-23
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2016-01-01
100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental |  | 100 | Tramite Ambiental
100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | Disponibilidad Predial
64.7 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 18 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 9.75 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 12.16 | Km | Segunda Calzada Ejecutada |  | 13.92
100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 87.3563 | %
[9 empty] | 1 | Un | Puentes Vehiculares
[9 empty] | 100 | %
100 | T9 Bayunca-Sabanalarga |  |  | ADICIONALES |  |  | ADICIONALES
Fecha Inicio | 2009-02-23 |  | Fecha Inicio | 2011-07-28 |  | Fecha Inicio | 2011-07-28
Fecha fin | 2016-01-01 |  | Fecha fin | 2013-02-28 |  | Fecha fin | 2016-06-28
100 | Tramite Ambiental |  | 32.14 | Rehabilitación Variante Mamonal- Gambote Ejecutado ( Km) |  | 20.74 | segunda calzada Variante Gambote-Mamonal Ejecutado ( Km) | [5 empty] | 29.09
100 | Disponibilidad Predial |  | 100 | % avance Rehabilitación |  | 71.1585 | % avance Segunda Calzada
37.103 | Km | Rehabilitado Ejecutado | 8.64 | Rehabilitación Variante Cartagena Ejecutado ( Km) |  | 20.94 | Doble Calzada Variante Palmar de Varela - Sabanagrande Ejecutado ( Km)
100 | % |  | 100 | % avance Rehabilitación |  | 100 | % avance Doble Calzada
|  |  | 8.92 | Segunda Calzada Variante Cartagena Ejecutado ( Km)
|  |  | 100 | % avance Segunda Calzada
METAS DEL AÑO
[7 empty] | NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS |  |  |  |  | NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS
[11 empty] | %E/C | COMO VA EL CONTRATO |  |  | 111% | 100
[11 empty] | 92.53% | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[12 empty] | 160.7 |  | 147.9 |  | 111
[12 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  | 191% | 111
[12 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[12 empty] | 6.58 |  | 3.45 |  | 191
[7 empty] | 100.7% |  | META 2016 (Km) |  |  | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  | 100% | 100
[9 empty] | Proyección cierre |  | Meta | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
[9 empty] | 22.15 |  | 22 | 22.15 |  | 22.15 |  | 100
OBSERVACIONES:
[7 empty] | INVERSIÓN |  |  |  |  | INVERSIÓN
INVERSIÓN 2010-2014
[11 empty] | %E/Prog. | 780316253262
[11 empty] | 100 | INVERSIÓN PROYECTO
[12 empty] | EJECUTADO A 2015 |  | CAPEX ESTIMADO |  | 85
[12 empty] | 780316253262 |  | 780316253262 |  | 100%
INVERSIÓN ACUMULADA A FEBRERO 2016
[12 empty] | EJECUTADO (Proxy) |  | PROGRAMADO |  | 100
[12 empty] | 77100000000 |  | 45000000000 |  | 171.3%
[12 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 100
[7 empty] | 100% |  | META 2016 ($mm) |  |  | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
[9 empty] | Proyección cierre |  | Meta | 160630000000 |  | 160630000000 |  | 100
[9 empty] | 160.63 |  | 160.63 | OBSERVACIONES:
DISPONIBILIDAD PREDIAL PROYECTO | [5 empty] | DISPONIBILIDAD PREDIAL META 2016
| # | Participación (%) | Kilometros |  | Participación (%) |  | # | Participación (%) | Kilometros |  | Participación (%)
Requeridos | 1014 |  | 123 |  |  | Requeridos | 91 |  | 22.15
Disponibles | 978 | 96.45% | 119.9 |  | 97.48% | Disponibles | 55 | 60.44% | 19.0643 |  | 86.07%
Faltantes | 36 | 3.55% | 3.1 |  | 2.52% | Faltantes | 36 | 39.56% | 3.0857 |  | 13.93%
ESTADO DE PREDIOS FALTANTES PARA LA META EN KM A MARZO
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
Todo el proyecto |  | LICENCIA AMBIENTAL |  | APROBADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
[6 empty] | Otorgamiento Modificación |  | ANLA |  | 2015-03-14 | 2
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | LICENCIA AMBIENTAL |  | APROBADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
2
INAGURACIONES
|  |  | Ubicación: Sabanagrande – Palmar de Varela (Atlántico) Inversión: $81.918.566.112 ($ 2005) | [6 empty] | Entrega de Variante Mamonal Gambote
TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE III
|  |  | Abr | [7 empty] | Dic
|  |  | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE IV
|  |  | Entrega de la Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | [5 empty] | Ubicación: Turbaná (Bolívar) Inversión: $ 134.487.067.120
TEMAS DE GESTIÓN
TIPO |  | DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA |  |  | ESTRATEGIA/ACCIÓN |  | FECHA MAXIMA | SEMAFORO | OBSERVACIONES
ASOCIADA A LA META |  | Reclamos (tutelas) comunidad de Galapa, argumentando que las obras de segunda calzada ponen en riesgo la estabilidad de sus viviendas. |  |  | Reubicación de los tutelantes hasta que terminen las obras, cumplimiento del fallo (conformacion comité técnico) |  | Incierto | 0 | El estudio contratado por La Alcaldía de Galapa, será recibido el día 14 de abril de 2016,
ASOCIADA A LA META |  | Predios con problema de titularidad en la variante Mamonal Gambote |  |  | Realizar el saneamiento automático en aplicación de la Ley de Infraestructura |  | 2016-06-30 | 0 | El Concesionario remitió el listado de los predios con problema de titularidad. Se le solicitó allegar los soportes documentales que certifiquen la no titularidad de dichos predios, los cuales a la fecha no han aportado.
TRIBUNALES |  | Tribunal en curso por controversias contractuales juridicas, financieras, ambientales y prediales, |  |  | Los asesores juridicos externos, defensa judicial y la Vicepresidencia Ejecutiva han dado respuesta a la demanda interpuesta y lo demas que corresponde. |  | Incierto | 1 | el 15 de diciembre de 2015 se firmó acuerdo conciliatorio entre la ANI y el Concesionario, el cual fue aprbado por el Tribunal de Arbitramento el 24 de febrero de 2016. El Otrosí 5 fue aprobado en comité de contratación del 22 de marzo de 2016.
TEMAS DE GESTIÓN
COMPROMISOS DE GOBIERNO |  | Solicitud habitantes del pozón construcción de canal |  |  | solicitar recursos al fondo de adaptación |  | Incierto | 0 | A través del comunicado Radicado MT 20141100293671 del 12 de agosto de 2014, el Ministerio de Transporte expuso al Fondo de Adaptación la necesidad de contratar las obras e intervenciones hidráulicas necesarias para atender la problemática de inundaciones en el barrio el Pozón ubicado en la intersección de la Variante Cartagena con la vía la Cordialidad, y aquellas presentadas en la vía la cordialidad sobre el sector comprendido entre Arroyo de Piedra y Molineros. La Agencia a través de comunicaciones de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015, solicitó al Fondo de Adaptación reiteradamente la información, Mediante correo electrónico del 21/01/2016, se consultó con la Vicepresidencia de Estrucuturación si la obra que da solución a la problemática, está incluida en la IP presentada por el mismo concesionario.
|  | Construcción y operación peaje Pasacaballos (variante Mamonal Gambote) |  |  | Tramite expedición resolución ante el Ministerio de Transporte Construcción del peaje |  | 2016-07-31 | 0 | El predio requerido para la construcción del peaje, en diligencia del 5 de febrero se entregado por orden del Juzgado de Turbaco El tramite ante el MT para la expedición de la resolución se inició desde abril de 2015. El Dr. Mario Franco de la oficina de regulación económica del MT informó que la resolución está para firma de la señora ministra Se contnua a la espera de la firma de la resolución por parte del MT
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | VALOR ACTUAL |  |  |  | VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN DISPONIBLE
245571802220 |  |  | Pesos 2005 | 821774252776 |  |  | Pesos 2005 | 0 |  |  | Pesos 2005
48.4057 |  |  | % CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO |  |  | INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO |  |  | INGRESO GENERADO
[6 empty] | 656363219064 |  | Pesos 2005 | 317717451380.94 |  | Pesos 2005 |  | 1340080110875
977851916754.9399
96.5508 |  |  | % CUMPLIMIENTO APORTES ANI |  |  | APORTES ANI TOTAL CONTRATO |  |  | APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA |  |  |  | 72.97%
[6 empty] | 683716891811 |  | Pesos 2005 | 660134465374 |  | Pesos 2005
129.7695 |  |  | % CUMPLIMIENTO EQUITY |  |  | EQUITY MÍNIMO CONTRACTUAL |  |  | EQUITY GIRADO A FIDUCIA
[6 empty] | 34521711924 |  | Pesos 2005 | 44798668379.96 |  | Pesos 2005
107.1978 |  |  | % CUMPLIMIENTO CIERRE FINANCIERO |  |  | CIERRE FINANCIERO MÍNIMO CONTRACTUAL |  |  | CIERRE FINANCIERO CERTIFICADO
[6 empty] | 259144000000 |  | Pesos 2005 | 277796702792 |  | Pesos 2005
[5 empty] | Fecha máx. para entrega documentación |  |  |  | Fecha de entrega documentación
2008-08-22
RECAUDO
(Millones de Pesos Corrientes)
INFORMACIÓN FINANCIERA
RETRIBUCIÓN
(Millones de Pesos Corrientes)
BALANCE GENERAL
[7 empty] | 2.11% |  |  | RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Corte: | 2016-03-01
[7 empty] | 1.99 |  |  | INDICADOR DE LIQUIDEZ
[7 empty] | 1.1222 |  |  | INDICADOR DE SOLVENCIA
[7 empty] | 100% |  |  | INGRESO POR PEAJES / RECAUDO (%)
[7 empty] | 100% |  |  | APORTES ANI PAGADO / GIRADO A FIDUCIA (%)
INFORMACIÓN FINANCIERA
NECESIDADES DE RECURSOS 2016
CONCEPTO |  | TIPO | SALDO A 31 DIC 2015 | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  | SALDO A 31 DIC 2016 | OBSERVACIONES
|  |  |  | PPTO INV 2016 | FPC 2016 | TES 2016 | FIDUCIA
NECESIDAD |  | PREDIAL | 40491 |  | 40491 |  |  | 0
NECESIDAD |  | OBRAS ADICIONALES | 3522 |  |  |  |  | 3522 | Ampliación de Box Coulvert, no tiene fuente en 2016, se incluyo en necesidades 2017 (anteproyecto)
TOTAL |  |  | 44013 |  | 40491 |  |  | 3522
FONDO DE CONTIGENCIAS
TIPO |  | APORTES ABONADO A Dic/15 | RENDIMIENTOS |  | PAGOS MATERIALIZADOS Dic/15 | SALDO Dic/15 | APORTES PRIORIZADOS 2016 |  | NECESIDADES 2016 |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | % EJECUTADO | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2016 | % EJECUTADO
PREDIAL |  | 50462.818 | 17702.182 |  | -6842 | 61323 |  | N.A | 40491 | 0 | Se van a ejecutar progresivamente en II semestre /16
PREDIAL
SOCIO AMBIENTAL
DETALLE PREDIAL
T8
92,85%

## Hoja1 (hidden)
INFORME EJECUTIVO CARRETERO
CODIGO |  | PROYECTO | Cordoba Sucre | [5 empty] | FECHA
INFORMACIÓN GENERAL
Concesionario | [5 empty] | Interventoria
Gerente ANI | [5 empty] | Supervisor
Plazo Concesión | [5 empty] | Fecha de Adjudicación Concesión
Fecha de Suscripción Concesión | [5 empty] | Fecha de Acta de Inicio del Contrato Concesión
Fecha Inicio de Etapa de Construcción | [5 empty] | Fecha finalización de Etapa de Construcción
Fecha de terminación (inicial) | [5 empty] | Fecha terminanción (actual)
|  |  |  | Nombre |  |  | % | Nombre |  |  | %
|  |  |  | ODINSA |  |  | 40% | JKFHSHFSKFJLSKDJF |  |  | 15%
|  |  |  | FLJFLJFJSEJERO |  |  | 30%
|  |  |  | GLDJGLJSGJÑSDJG |  |  | 10%
COMPOSICIÓN ACCIONARIA |  |  |  | DFKLDGKLSDJGLSJDG |  |  | 5%
INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO
60% |  |  |  | FASE ACTUAL |  | PRECONSTRUCCIÓN
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL
| TÉCNICO |  |  | AMBIENTAL Y SOCIAL |  |  | PREDIAL |  |  | FINANCIERO
| INICIO | FIN |  | INICIO | FIN |  | INICIO | FIN |  | INICIO | FIN
| 2015-10-27 | 2016-05-26 |  | 2015-10-27 | 2016-09-25 |  | 2015-10-27 | 2016-05-26 |  | 2015-10-27 | 2016-09-26
65 | Estudios de trazado y diseño |  | 52 | Trámite de UF Inicial |  | 60 | Plan de Adquisiciones Predial |  | 95 | Cierre Financiero
| 2015-10-27 | 2016-05-26 |  | 2015-10-27 | 2016-05-26 |  | 2015-10-27 | 2016-10-26 |  | 2015-10-27 | 2016-10-28
85 | Estudios de detalle UF inicial |  | 41 | Estudios de impacto Ambiental |  | 0 | 40% de UF inicial |  | 27% | Fondeos de Subcuentas del Patrimonio
| 2015-10-27 | 2016-07-26 |  | 2015-10-27 | 2016-01-27
95 | Plan de Obras |  | 98 | Plan de responsailidad Ambiental y Social
| 2015-10-27 | 2016-05-26
30 | Plan de Traslados de Redes
Observaciones
| O-D |  |  | O-D |  |  | O-D |  |  | O-D
Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio
Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin
65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental
85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial
95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada
30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares
95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento
| O-D |  |  | O-D |  |  | O-D |  |  | O-D
Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Inicio
Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin |  |  | Fecha fin
65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental |  | 65 | Tramite Ambiental
85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial |  | 85 | Disponibilidad Predial
95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada |  | 95 | Segunda Calzada
30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares |  | 30 | Puentes Vehiculares
95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento |  | 95 | Mejoramiento
METAS DEL AÑO
NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS
[7 empty] | COMO VA EL CONTRATO |  |  |  | 85
[7 empty] | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[7 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[7 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
OBSERVACIONES:
MEJORAMIENTO
[7 empty] | COMO VA EL CONTRATO |  |  |  | 85
[7 empty] | CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C
[7 empty] | COMO VA EL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P
[7 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
OBSERVACIONES:
INVERSIÓN
INVERSIÓN 2010-2014
INVERSIÓN 2015
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | 85
INVERSIÓN 2016
[7 empty] | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | 85
[7 empty] | ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  |  | 85
[7 empty] | CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M
OBSERVACIONES:
DISPONIBILIDAD PREDIAL PROYECTO | [5 empty] | DISPONIBILIDAD PREDIAL META 2016
| Longitud Efectiva Predial |  |  |  |  | Longitud Efectiva Predial
| No.Predios | % | Kilometros |  | Porcentaje | No.Predios |  | Porcentaje | Kilometros |  | Porcentaje
Requeridos | 235 |  | 42 |  |  | 91 |  |  | 12.03
Disponibles | 213 | 90.64% | 36.85 |  | 87.74% | 48 |  | 52.75% | 0 |  | 0%
Faltantes | 22 | 9.362% | 5.15 |  | 12.26% | 43 |  | 47.25% | 12.03 |  | 100%
ESTADO DE PREDIOS FALTANTES PARA LA META
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | LICENCIA AMBIENTAL |  | EN PROCESO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
0
UF/ TRAMO |  | INSTRUMENTO DE CONTROL |  | ESTADO |  | DETALLE DEL TRÁMITE
|  | PAGA |  | NO HA INICIADO |  | ACTUACIÓN ACTUAL |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ACTUACIÓN | ESTADO
0
INAGURACIONES
Ubicación: Valle del Cauca Inversión: $ 4.000.000.000 | [8 empty] | Entrega de Puente Vehicular " el Mono"
TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE III
|  |  | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE IV
| Entrega de segunda calzada Loboguerreo-Mediacanoa | [7 empty] | Ubicación: Valle del Cauca Inversión: $ 1.000.000.000
TEMAS DE GESTIÓN
TIPO |  | DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA |  |  | ESTRATEGIA/ACCIÓN |  | FECHA MAXIMA | SEMAFORO | OBSERVACIONES
HALLAZGOS
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL |  |  |  | VALOR ACTUAL |  |  |  | VALOR MAXIMO DE ADICIÓN DISPONIBLE
2079953179851 |  |  | Pesos 2008 | 2854464646467 |  |  | Pesos 2008 | 894646464 |  |  | Pesos 2008
46.6857 |  |  | % CUMPLIMIENTO VPIP GENERADO |  |  | VPIP ACTUAL |  |  | VPIP GENERADO
[6 empty] | 656363219064 |  |  | 306427864202
46.6857 |  |  | % CUMPLIMIENTO GIRADO |  |  | VIGENCIAS ADJUDICADAS |  |  | VIGENCIAS GIRADAS
[6 empty] | 656363219064 |  |  | 306427864202
N.A |  |  | % CUMPLIMIENTO GIRADO |  |  | EQUITY MIN. CONTRACTUAL |  |  | EQUITY GIRADO
[6 empty] | N.A |  |  | N.A
CIERRE FINANCIERO
FECHA PROGRAMADA |  | NA |  | VALOR INICIAL |  | NA |  | $ mes de referencia
FECHA REAL |  | NA |  | VALOR REAL |  | NA |  | $ mes de referencia
RECAUDO ($ Pesos Corrientes)
RETRIBUCIÓN ($ Millones de Pesos Corrientes)
BALANCE GENERAL
MES | AÑO
[7 empty] | 2.86 |  |  | % DE ENDEUDAMIENTO
NECESIDADES DE RECURSOS
CONCEPTO |  | TIPO | SALDO A 31 DIC 2015 | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  | SALDO A 31 DIC 2016 | OBSERVACIONES
|  |  |  | PPTO INV 2016 | FPC 2016 | TES 2016 | FIDUCIA
TOTAL
UF1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6
UF7
UF8
PREDIAL
SOCIO AMBIENTAL
DETALLE PREDIAL

## LISTAS (hidden)
C-01-R | Malla Vial del Meta |  | 1990
C-02 | Siberia La Punta El Vino |  | 1991 |  |  |  | INGRESO MINIMO GARANTIZADO INICIAL |  |  | PRECONSTRUCCIÓN
C-03-R | Patios - la Calera |  | 1992 |  |  |  | TIR INICIAL |  |  | CONSTRUCCIÓN
C-04 | Sta Marta Riohacha Paraguachón |  | 1993 |  |  |  | INGRESO ESPERADO PACTADO |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
C-05 | Bogota Villavicencio |  | 1994 |  |  |  | VPIT INICIAL
C-06 | Cartagena Barranquilla |  | 1995 |  |  |  | VPIP INICIAL
C-07 | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE |  | 1996 | [6 empty] | INVERSIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
C-08 | Fontibon Facatativá Los Alpes |  | 1997 |  |  |  | INGRESO MINIMO GARANTIZADO ADICIONAL |  |  | PROGRAMADO | 8339.7259 | 25019.1776 | 50400.952 | 76145.3231 | 89561.4039 | 102614.8879 | 112405.0008 | 122195.1138 | 131985.2268 | 141775.3398 | 151565.4527 | 160630.3722
C-09 | Neiva Espinal Girardot |  | 1998 |  |  |  | TIR ADICIONAL |  |  | EJECUTADO | ENE: 15664.1808; FEB: 47717.7358
C-10 | Desarrollo Vial del Oriente de Medellin - DEVIMED |  | 1999 |  |  |  | INGRESO ESPERADO ADICIONAL |  |  | PROYECTADO
C-11 | Armenia Pereira Manizales |  | 2000 |  |  |  | VPIT ADICIONAL
C-12 | Malla Vial del Valle y Cauca |  | 2001 |  |  |  | VPIP ADICIONAL
C-13-R | Zipaquira Palenque |  | 2002
C-14 | Briceño Tunja Sogamoso |  | 2003 |  |  |  | INGRESO MINIMO GARANTIZADO ACTUAL
C-15 | Bosa Granada Girardot |  | 2004 |  |  |  | TIR ACTUAL
C-16 | Pereira La Victoria |  | 2005 |  |  |  | INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO
C-17 | Zona Metropolitana de Bucaramanga |  | 2006 |  |  |  | VPIT ACTUAL
C-18-R | Rumichaca Pasto Chachagui |  | 2007 |  |  |  | VPIP ACTUAL
C-19 | Cordoba Sucre |  | 2008
C-20 | Area Metropolitana de Cúcuta |  | 2009 |  |  |  | INGRESO MINIMO GARANTIZADO GENERADO
C-21 | Ruta Caribe |  | 2010 |  |  |  | TIR
C-22 | Girardot Ibague Cajamarca |  | 2011 |  |  |  | INGRESO GENERADO
C-23 | Ruta del Sol sector - 1 |  | 2012 |  |  |  | VPIT GENERADO
C-24 | Ruta del Sol sector - 2 |  | 2013 |  |  |  | VPIP GENERADO
C-25 | Ruta del Sol sector - 3 |  | 2014
C-26 | Transversal de las Américas - 1 |  | 2015 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO INGRESO GENERADO
C-27 | Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra |  | 2016 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO VPIT GENERADO
C-28 | Buga - Loboguerrero |  | 2017 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO VPIP GENERADO
C-29 | APP Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) |  | 2018
C-30 | Autopista Conexión Pacifico 2 |  | 2019 | [6 empty] | NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
C-31 | Autopista Conexión Pacifico 1 |  | 2020 | [6 empty] | PROGRAMADO ACUMULADO | 1.15 | 3.45 | 6.95 | 10.5 | 12.35 | 14.15 | 15.5 | 16.85 | 18.2 | 19.55 | 20.9 | 22.15
C-32 | Girardot - Honda – Puerto Salgar |  | 2021 | [6 empty] | EJECUTADO ACUMULADO | ENE: 2.16; FEB: 6.58; MAR: 9.94
C-33 | Cartagena - Barranquilla; Circunvalar de la Prosperidad |  | 2022 | [6 empty] | PROYECTADO | 1.15 | 3.45 | 6.95 | 10.5 | 12.35 | 14.15 | 15.5 | 16.85 | 18.2 | 19.55 | 20.9 | 22.15
C-34 | Autopista Conexión Pacifico 3 |  | 2023
C-35 | Perimetral de Oriente de Cundinamarca |  | 2024 | [6 empty] | MEJORAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
C-36 | Autopistas Conexión Norte |  | 2025 | [6 empty] | PROGRAMADO
C-37 | Autopistas al Río Magdalena 2 |  | 2026 | [6 empty] | EJECUTADO
C-38 | Loboguerrero - Mulaló |  | 2027 | [6 empty] | PROYECTADO
C-39 | IP - Ibagué Cajamarca |  | 2028
C-40 | IP - Malla vial del Meta |  | 2029 | [6 empty] | PUENTES VEHICULARES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
C-41 | IP - Chirajara - Villavicencio |  | 2030 | [6 empty] | PROGRAMADO
C-42 | Puerta de Hierro - Carreto - Palmar de Varela; Carreto - Cruz del Viso |  | 2031 | [6 empty] | EJECUTADO
C-43 | IP - Cesar Guajira |  | 2032 | [6 empty] | PROYECTADO
C-44 | Sisga el Secreto |  | 2033
C-45 | Villavicencio -Yopal |  | 2034 | [6 empty] | TUNELES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
C-46 | IP - Cambao Manizales |  | 2035 | [6 empty] | PROGRAMADO
C-47 | Santana - Mocoa - Neiva |  | 2036 | [6 empty] | EJECUTADO
C-48 | Santander de Quilichao - Popayan |  | 2037 | [6 empty] | PROYECTADO
C-49 | Autopistas al Mar 1 |  | 2038 | [7 empty] | ENE: ENE; FEB: FEB; MAR: MAR
C-50 | Bucaramanga Barranca-Yondó |  | 2039 | [6 empty] | Insumos | ENE: 0.036; FEB: 8
C-51 | Pasto -Rumichaca |  | 2040 | [6 empty] | Proceso de Notificacion | ENE: 0.36; FEB: 2
C-52 | IP - Neiva Girardot |  | 2041 | [6 empty] | Oferta Aceptada | ENE: 0; FEB: 5
C-53 | IP - Antioquia - Bolivar |  | 2042 | [6 empty] | Expropiación | ENE: 1.46; FEB: 2
C-54 | Autopistas al Mar 2 |  | 2043
C-55 | Vía al Nus |  | 2044
C-61 | Autopistas del Caribe | [9 empty] | ENE: Insumos prediales; FEB: Oferta notificada e inscrita; MAR: Predio disponible; ABR: Expropiacion; MAY: Predio adquirido; JUN: Casos especiales
EC5G01 | Nueva Malla Vial del Valle del Cauca | [8 empty] | MAR | ENE: 0.03609; FEB: 0.75403; ABR: 1.54; JUN: 0.719
| PAGA |  | APROBADO
| LICENCIA AMBIENTAL |  | OTORGADO
EN PROCESO
NO HA INICIADO
| ASOCIADA A LA META | [9 empty] | ENE: APORTES EQUITY; FEB: VIGENCIAS FUTURAS; MAR: RECAUDO DE PEAJES; ABR: EXPLOTACIÓN COMERCIAL
| HALLAZGOS | [8 empty] | PROGRAMADO | ENE: 102.37; FEB: 28.13
| SENTENCIAS | [8 empty] | EJECUTADO | ENE: 99.7; FEB: 29.14; MAR: 10; ABR: 6
TRIBUNALES
COMPROMISOS DE GOBIERNO
| OTROS | [9 empty] | ENE: 2014; FEB: 2015; MAR: 2016; ABR: 2017; MAY: 2018; AGO: 16195598750
[10 empty] | RECAUDO | ENE: 76749.5311; FEB: 92914.8881; MAR: 25921.693; AGO: 27104477382
28929964775
46972727612
56378284800
64318350600
76749531100
45235562145.5714
45235.5621
| Remuneración | Participación | Vigencias Futuras |  | Peajes |  | Explotación Comercial | Total
| Unidad Funcional 1 | 23% | 43167375016.23 |  | 8198969700.96 |  | 23120666.05 | 51389465383.24
| Unidad Funcional 2 | 16% | 30029478272.16 |  | 5703631096.32 |  | 16083941.6 | 35749193310.08
| Unidad Funcional 3 | 37% | 69443168504.37 |  | 13189646910.24 |  | 37194114.95 | 82670009529.56
| Unidad Funcional 4 | 11% | 20645266312.11 |  | 3921246378.72 |  | 11057709.85 | 24577570400.68
| Unidad Funcional 5 | 13% | 24398951096.13 |  | 4634200265.76 |  | 13068202.55 | 29046219564.44
| Total | 100% | 187684239201 |  | 35647694352 |  | 100524635 | 223432458188
223432.4582
[11 empty] | 2014 | 2015 | 2016
[10 empty] | Aportes Públicos | FEB: 129017.0126
| Balance General a | Nov 2015 | [7 empty] | Peajes | ENE: 76749.5311; FEB: 92914.8881; MAR: 25921.693
| Pasivo | #N/A | 980145.0723 | [6 empty] | Explotación Comercial | FEB: 0
| Patrimonio | #N/A | 119808.517
| Activo | #N/A | 1099953.5893
1.1222
| DEUDA |  | PREDIAL
| NECESIDAD |  | AMBIENTAL
| SENTENCIA / CONCILIACIÓN |  | SOCIAL
GEOLOGICO
DISEÑOS
LAUDO
INGRESO
TRIBUTARIO
NO INST. PEAJES
COMERCIAL
REDES
DIF. TARIFARIO
INTERVENTORIA
OBRAS ADICIONALES
NUEVAS CALZADAS CONSTRUIDAS
| COMO VA EL CONTRATO |  |  | 111% | 100 |  |  | KM CONTRATADO | 240
| CONTRATADO |  | EJECUTADO |  | % E/C |  |  | KM EJECUTADO | 240
| 160.7 |  | 147.9 |  | 111
| COMO VA EL AÑO |  |  | 191% | 111 |  |  | KM CONTRATADO | 163.47
| EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | %E/P |  |  | KM EJECUTADO | 151.26
| 6.58 |  | 3.45 |  | 191
| ESTIMACIÓN CIERRE DEL AÑO |  |  | 100% | 100
| CIERRE |  | META INICIAL |  | %C/M |  |  | CONTRATADO | 230
| 22.15 |  | 22.15 |  | 100 |  |  | EJECUTADO | 230
OBSERVACIONES:
INVERSIÓN 2014
[8 empty] | INVERSIÓN 2015 | 173652.5771
[8 empty] | EJECUTADO 2016 | 47717.7358
FÉRREO
F-01 | RED FÉRREA DEL PACIFICO
F-02 | RED FÉRREA DEL ATLANTICO
Segunda Linea
Estudios y Diseños
Intervención de Puntos Criticos
Mantenimiento, Operación y Explotación
Mejoramiento
Recuperación Estaciones
Rehabilitación
FOP-1 | Obra Publica Dorada- Chiriguana |  |  | En Construcción
FOP-2 | Obra Publica Bogotá - Belecito |  |  | En Operación
PZG-01 | Sociedad Portuaria de la Península S.A. - PENSOPORT S.A.
PZG-02 | Sociedad Puerto Brisa S.A.
PZG-03 | Puerto Bolívar Cerrejón Zona Norte S.A. "CZN" (Intercor y Carbones del Cerrejón)
PZG-04 | Sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda. - SAMA
PZSC-05 | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
PZSC-06 | Sociedad Ecopetrol S.A. – Terminal Marítimo de Pozos Colorados - CENIT Santa Marta Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
PZSC-07 | American Port Company Inc. - Puerto Drummond
PZSC-08 | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.
PZSC-09 | Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. (antes Comercializadora Internacional del Mar Caribe S.A. y Sociedad Portuaria de Ciénaga S.A.)
PZSC-10 | Sociedad portuaria LAS AMÉRICAS S.A. - Terminal de gránales líquidos del Caribe S.A.S. – TERLICA S.A.S.
PZC-11 | Sociedad COCOLISO ALCATRAZ S.A.
PZC-12 | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
PZC-13 | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. – Muelle No.9
PZC-14 | Sociedad Portuaria Algranel S.A.
PZC-15 | Compañía Puertos Asociados S.A. – COMPAS S.A. (antes Sociedad Marítimo Muelles El Bosque S.A.)
PZC-16 | Sociedad Transpetrol Ltda.
PZC-17 | Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR
PZC-18 | Sociedad Portuaria Transportes Marítima San Andrés y Providencia S.A.
PZC-19 | Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A.
PZC-20 | Sociedad Portuaria Puerto de Mamonal S.A. - Muelle Adicional 135 mts
PZC-21 | Sociedad Zona Franca ARGOS S.A.S. (Cementos Argos)
PZC-22 | Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.
PZC-23 | Sociedad Portuaria de la Zona Atlántica – Cartagena (Antes TEXACO)
PZC-24 | Refinería de Cartagena S.A. REFICAR
PZC-25 | Exxonmobil de Colombia antes Esso Colombiana Limited muelle de lubricantes
PZC-26 | Sociedad Portuaria DEXTON S.A.
PZC-27 | Sociedad Portuaria Buenavista (antes Sociedad Portuaria Mamonal – Abonos Colombianos S.A. ABOCOL)
PZC-28 | Sociedad VOPAK COLOMBIA S.A. (antes Sociedad Colombiana de Terminales S.A. – COLTERMINALES)
PZC-29 | Sociedad Oiltanking Colombia - (antes Sociedad Dow Química de Colombia)
PZC-30 | Sociedad Portuaria del Dique S.A. (antes Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cartagena de Indias S.A. – ZONAFRANCA S.A.)
PZC-31 | Sociedad Portuaria Bavaria S.A.
PZC-32 | Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.
PZC-33 | Sociedad Terminal de IFO'S
PZC-34 | Sociedad ATUNAMAR Limitada
PZC-35 | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (cesión por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. – EDURBE)
PZC-36 | Sociedad portuaria El Cayao S.A.E.S.P.
PZC-37 | Grupo COREMAR SHOREBASE S.A. (Retramar)
PZC-38 | Sociedad C.I. OCEANOS S.A.
PZGM-39 | Compañía de Puertos Asociados S.A. – COMPAS Tolú (antes Sociedad Portuaria Golfo de Morrosquillo)
PZGM-40 | CENIT Coveñas Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.(antes Terminal Petrolero de Coveñas Ecopetrol)
PZGM-41 | Sociedad Portuaria Palermo S.A. – Muelle Coveñas (antiguo muelle ESSO)
PZGM-42 | Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A."
PZGM-43 | Empresa Colombiana Pesquera de Tolú - PESTOLÚ S.A.
PZU-44 | Sociedad Portuaria Punta de Vaca S.A.
PZU-45 | Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.
PZB-46 | Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores S.A. – TC BUEN S.A. (antes Sociedad Portuaria Complejo Portuario Industrial de Buenaventura)
PZB-47 | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
PZB-48 | Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Muelle 13
PZB-49 | Sociedad Grupo Portuario S.A. - El vacío
PZB-50 | Sociedad Grupo Portuario S.A., 50 mts
PZB-51 | Sociedad Grupo Portuario S.A. Lotes A1-A2
PZB-52 | Compañía de Puertos Asociados .S.A. – COMPAS S.A. Buenaventura (antes Sociedad Portuaria Cementeras Asociadas S.A.- CEMAS y Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A.)
PZB-53 | Lizcano Hermanos e Hijos Ltda., LIZCAMAR
PZB-54 | Muelle Turístico de Buenaventura (INCIVA)
PZB-55 | Sociedad Mariscos Colombianos Limitada MARCOL
PZT-56 | Sociedad Portuaria Puerto Hondo S.A.
PZT-57 | Sociedad Portuaria Regional de Tumaco S.A.
PZT-58 | Sociedad Ecopetrol S.A. – Terminal Marítimo de Tumaco (CENIT Tumaco)
PZT-59 | Sociedad Romero y Burgos & Cía..
PZT-60 | Sociedad Portuaria PETRODECOL S.A.
PZSA-61 | Sociedad Portuaria Arenal de la Zona Atlántica S.A. en la Isla de San Andrés
AC-01 | CARTAGENA |  |  |  |  | Cartagena - Bolivar
AC-02 | CENTRO NORTE |  |  |  |  | Rionegro - Antioquia
AC-03 | NORORIENTE |  |  |  |  | Medellín - Antioquia
AC-04 | CALI |  |  |  |  | Quibdó - Chocó
AC-05 | BARRANQUILLA |  |  |  |  | Corozal - Sucre
AC-06 | OPAIN |  |  |  |  | Carepa - Antioquia
AC-07 | CODAD (Segunada pista aeropuerto el Dorado) Contrato No. 0110-O.P.-1995 |  |  |  |  | Montería - Córdoba
Barrancabermeja - Santander
Bucaramanga - Santander
Cúcuta - Norte de Santander
| 2016 |  | Pesos 1994 |  |  | Rioacha Guajira
| 2017 |  | Pesos 1995 |  |  | Santa Marta - Magdalena
| 2018 |  | Pesos 1996 |  |  | Valledupar - Cesar
| 2019 |  | Pesos 1997 |  |  | Cali - Valle del Cauca
| 2020 |  | Pesos 1998 |  |  | Barranquilla - Atlántico
| 2021 |  | Pesos 1999 |  |  | Bogotá - Cundinamarca
| 2022 |  | Pesos 2000
| 2023 |  | Pesos 2001
| 2024 |  | Pesos 2002
| 2025 |  | Pesos 2003
| 2026 |  | Pesos 2004
| 2027 |  | Pesos 2005
| 2028 |  | Pesos 2006
| 2029 |  | Pesos 2007
| 2030 |  | Pesos 2008
| 2031 |  | Pesos 2009
| 2032 |  | Pesos 2010
| 2033 |  | Pesos 2011
| 2034 |  | Pesos 2012
| 2035 |  | Pesos 2013
| 2036 |  | Pesos 2014
| 2037 |  | Pesos 2015
| 2038 |  | Pesos 2016
| 2039 |  | Pesos 2017
| 2040 |  | Pesos 2018
| 2041 |  | Pesos 2019
| 2042 |  | Pesos 2020
| 2043 |  | Pesos 2021
| 2044 |  | Pesos 2022
| 2045 |  | Pesos 2023
| 2046 |  | Pesos 2024
| 2047 |  | Pesos 2025
| 2048 |  | Pesos 2026
| 2049 |  | Pesos 2027
| 2050 |  | Pesos 2028
| 2051 |  | Pesos 2029
| 2052 |  | Pesos 2030
| 2053 |  | Pesos 2031
| 2054 |  | Pesos 2032
| 2055 |  | Pesos 2033
| 2056 |  | Pesos 2034
| 2057 |  | Pesos 2035
| 2058 |  | Pesos 2036
| 2059 |  | Pesos 2037
| 2060 |  | Pesos 2038
Pesos 2039
Pesos 2040
Pesos 2041
Pesos 2042
Pesos 2043
Pesos 2044
Pesos 2045
Pesos 2046
Pesos 2047
Pesos 2048
Pesos 2049
Pesos 2050

## DETALLE PREDIAL (hidden)
|  |  | PROYECTO | RUTA CARIBE
|  | Insumos prediales | Oferta notificada e inscrita | Predio disponible | Expropiacion | Predio adquirido | Casos especiales
|  |  | FECHA DE ACTUALIZACION | 2016-03-31 |  |  |  |  | IR PROYECTOS
PREDIOS NO DISPONIBLES PARA METAS 2016
PROYECTO | N° | TRAMO | Subtramos/ Hitos | ID DEL PREDIO | PROPIETARIO | ESTADO PREDIAL (*) | LONG. VÍA AFECTADA (MTS) | FECHA ESTIMADA DE DISPONIBILIDAD | FECHA INICIO OBRA | TIEMPO DURACIÓN OBRA (MESES) | SEMAFOFO "0" No Disponible "1" En Gestion "2" Disponible | OBSERVACION
| 1 | TRAMO 1 |  | CRC-01-156 | KAREN MARGARITA MEJIA OTALORA | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 2 |  |  | CRC-01-160 | AYNELDA, ROBERTO Y ANA ELENA ALCALA PUELLO | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 3 |  |  | CRC-01-160 (2) | AYNELDA, ROBERTO Y ANA ELENA ALCALA PUELLO | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 4 |  |  | CRC-01-161A | JOSEFINA RIOS DE ZABALETA | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 5 |  |  | CRC-01-11B | OSWALDO ENRIQUE CARBALLO TORRES Y ARTURO RAFAEL CARBALLO HERRERA | Insumos prediales | 36.09 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 6 |  |  | CRC-01-165 | ROBINSON ZABALA PAJARO | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 7 |  |  | CRC-01-162A | JOSE MANUEL PAJARO NAVARRO | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 8 |  |  | CRC-01-193B | CRISTOBAL FIDENCIO ALVAREZ NORIEGA | Expropiacion | 16.9 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 9 |  |  | CRC-01-196 | EDILSA TERESA CASTILLA DE VOZ | Expropiacion | 11.68 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 10 |  |  | CRC-01-170B | J.U.M S.A.S (ANTES JAIRO URIBE MONTOYA Y CIA SCS) | Expropiacion | 8.51 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 11 |  |  | CRC-01-011A | FRANCISCO CARBALLO PEÑARANDA y otros | Expropiacion | 357.74 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 12 |  |  | CRC-01-148 | JUAN DARIO ORTEGA CANABAL | Expropiacion | 19.75 | 2016-08-01 | 2010-02-22 | 30 meses | 0
| 13 | TRAMO 12 |  | CRC-12-096 | BERNUIL VALDELAMAR ESPITIA | Insumos prediales | 0 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0
| 14 |  |  | CRC-12-104 | BANCO DE OCCIDENTE | Expropiacion | 306 | 2016-08-01 | 2011-07-29 | 60 meses | 0
| 15 |  |  | CRC-12-108 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (FIDEICOMISO) REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. | Expropiacion | 234 | 2016-08-01 | 2011-07-30 | 60 meses | 0
| 16 |  |  | CRC-12-109 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (FIDEICOMISO) | Expropiacion | 0 | 2016-08-01 | 2011-07-31 | 60 meses | 0
| 17 |  |  | CRC-12-110A | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Expropiacion | 195 | 2016-08-01 | 2011-08-01 | 60 meses | 0
| 18 |  |  | CRC-12-082A | GARCÍA GR & CIA S E y otros | Expropiacion | 114 | 2016-08-01 | 2011-08-02 | 60 meses | 0
| 19 |  |  | CRC-12-105 | HOLDING FUTURE ENTERPRISE BUSINESS S.A.S. | Expropiacion | 114 | 2016-08-01 | 2011-08-03 | 60 meses | 0
| 20 |  |  | CRC-12-103 | MARTHA ELENA ISAZA RICO y otros | Expropiacion | 199 | 2016-08-01 | 2011-08-04 | 60 meses | 0
| 21 |  |  | CRC-12-056 | MIGUEL MARRUGO | Casos especiales | 174 | 2016-08-01 | 2011-08-05 | 60 meses | 0
| 22 |  |  | CRC-12-063 | MARÍA DE LOS SANTOS BARRIOS MATA | Casos especiales | 160 | 2016-08-01 | 2011-08-06 | 60 meses | 0
| 23 |  |  | CRC-12-063A | SEGUNDO MANUEL DORÍA MUÑOS | Casos especiales | 45 | 2016-08-01 | 2011-08-07 | 60 meses | 0
| 24 |  |  | CRC-12-063B | RODRIGO MANUEL HERNANDEZ REDONDO | Casos especiales | 38 | 2016-08-01 | 2011-08-08 | 60 meses | 0
| 25 |  |  | CRC-12-063D | EIDER FLOREZ | Casos especiales | 70 | 2016-08-01 | 2011-08-09 | 60 meses | 0
| 26 |  |  | CRC-12-109A | JUSTINO CARO BAÑOS | Casos especiales | 199 | 2016-08-01 | 2011-08-10 | 60 meses | 0
| 27 |  |  | CRC-12109B | OSCAR PULIDO ANGULO | Casos especiales | 33 | 2016-08-01 | 2011-08-11 | 60 meses | 0
|  |  |  | CRC-V-016 A | MANUELA DE LA HOZ CANCINO | Oferta notificada e inscrita | 259.24 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0 | EN PROCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
|  |  |  | CRC-V-017 A | MANUELA DE LA HOZ CANCINO | Oferta notificada e inscrita | 0 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0 | EN PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
|  |  |  | CRC-V-018 A | HUMBERTO DE LA HOZ CANCINO Y OTROS | Oferta notificada e inscrita | 494.79 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0 | PENDIENTE ASIGNACION CATASTRAL POR PARTE DEL IGAC
|  |  |  | CRC-V-052 | MIREYA DE DIOS ORTIZ LLANOS | Oferta notificada e inscrita | 0 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0 | EN TRAMITE OBSERVACIONES A LA OFERTA
|  |  |  | CRC-V-057A | AMPARO DE JESUS SALAS DE CABRERA | Oferta notificada e inscrita | 0 | 2016-08-01 | 2011-07-28 | 60 meses | 0 | EN PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
SUBTOTAL DE LONGITUD FALTANTE RUTA CARIBE | [6 empty] | 3085.7
3.0857
Note on H33: fernando: Incluye Via interna de 9,72 m
Note on H34: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-016
Note on H36: fernando: Se traslapa con predio CRC-V-057
Note on H37: Ingesp: Se traslapa con el CRC-V-012