## VeR
11 |  |  |  |  | Público | Privado | Púb.- Priv. | No Aplica |  | Alto | Medio | Bajo |  | 1
*La metodología de estimación de riesgos que se presenta es una propuesta por parte de la Gerencia de Riesgos basada en los lineamientos del CONPES 3714; sin embargo, no se asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
Estimación de Riesgos - Metodología Valor esperado del Riesgo (VeR)
CONCURSO DE MERITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL “COMPARTIR”, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT.
Ambientales
|  |  | Número de riesgos identificados |  |  | 14 | [5 empty] | Planeación |  |  | De la naturaleza
|  |  | Valor |  |  | 165662867 |  | Escenario CONPES 3714 |  |  |  | Selección |  |  | Económico
[8 empty] | Medio |  | General | Interno | Contratación |  |  | Financiero
[10 empty] | Específico | Externo | Ejecución |  |  | Operacionales
|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigacion del evento | % |  | Regulatorio
| 1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Bajo | Alto | 1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia identificando la modalidad de contratacion como cocurso de meritos. 2. Comité de Contratacion , acta de comité de contratacion | 17.12% |  | Sociales o Políticos
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Bajo | Alto | 1. Analisi de precios del mercado presentado en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia 2. Criterios de evaluacion habilitante, ponderable y de desempate de los Estudios de Oportunidad y Conveniencia. | 7.611%
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Bajo | Alto | 1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia, en donde se especifica que se le da cumplimiento al fallo de Tribunal Administrativo de Cundinamarca | 7.611%
| 4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes, ponderables o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Bajo | Alto | 1. Criterios de evaluacion definidos desde el Estudio de Oportunidad y Conveniencia y en los Pliegos de Condiciones, los cuales son ampliamente divulgados en el SECOP desde los prepliegos de condiciones, con todo el proceso de socializacion ( preguntas de interesados, veedores, etc..). | 7.611%
| 5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Bajo | Medio-Alto | 1. Resultado de la revision juridica al proceso de concurso de meritos. 2. Resultado de la revision financiera y tecnica del proceso de concurso de meritos. 3. En los Pliegos de Condiciones se establece un presupuesto minimo, para evitar ofertas artificialmente bajas. | 7.611%
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | Bajo | Medio-Alto | 1. Presentacion y aprobacion de la poliza de seriedad de la oferta, requerida en los Pliegos de Condiciones | 7.611%
| 7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento , registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Bajo | Medio-Alto | 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No 40114 de fecha 29 de mayo de 2014 3.Evaluacion juridico, financiera y tecnica sobre las oferta 4. Publicacion y divulgacion del concurso de meritos en el SECOP | 7.611%
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Bajo | Medio-Alto | 1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato de Consultoria.2. En los Pliegos de Condiciones se establece un presupuesto mínimo para evitar ofertas artificialmente bajas, que no estimen adecuadamente los costos para cumplir el objeto del contrato. | 17.12%
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayor costo por remuneración al personal | Privado | Mayores Costos y Plazos | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto, por obras no ejecutables o parcialmente ejecutables. | Bajo | Medio-Bajo | 1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato de Consultoria, estableciendo desde los Pliegos de Condiciones el personal mínimo requerido. 2. En este proceso no existiran obras no ejecutables, pues se trata de una consultoria de estudios y diseños y gestion predial. | 49.47% |  | Tecnológicos
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | Medio-Bajo | Medio-Alto | 1. En el Pliego de Condiciones, se establece los porcentajes de dedicacion del personal mínimo requerido. | 1.903%
| 11 | General | Externo | Ejecución | Planeación | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Medio-Alto | La informacion correspondiente a los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos que la consultoria debe tener en cuenta, estan incluidos en el estudio previo, y el pliego de condiciones y sus anexos correspondientes. | 1.903%
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto. | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden requerir una reprogramacion, generando mayores costos | Bajo | Medio-Bajo | Implementando una programación de visitas acorde la disponibilidad y dedicación del personal contemplada en los Pliegos de Condiciones y sus anexos | 21.99% |  | Alto
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales. | Medio-Bajo | Medio-Alto | Identiticando que los recursos requeridos establecidos en los Pliegos de Condiciones, para adelantar el contrato esten acorde con el tipo de consultoria a contratar. | 400% |  | Medio-Alto
| 14 | General | Externo | Ejecución | Planeación | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo y consecucion de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | Bajo | Medio-Alto | Identiticando los recursos requeridos para el desarrollo del contrato. Elaboracion de Backups mensuales y presentacion de informes mensuales en medio magnetico | 25% |  | Medio-Bajo
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, asi como su mantenimiento o reposición. | Bajo | Medio-Alto | Correcta planeacion para la debida utlizacion de los recursos y/o servicios subcontratados | 100% |  | Bajo
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Costos en la verificación y seguimiento del proyecto | Privado | Mayores costos | Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente. | Bajo | Bajo | Correcta planeacion para la realizacion de mediciones requeridas para el cumplimiento del contrato, asociadas a la consultoria y sus entregables, relacionados en los Pliegos de Condiciones. | 25%
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Medio-Bajo | Identificar los requerimientos asociados con los entregables, que se establecen en los Pliegos de Condiciones y Anexos respectivos. | 100%
| 18 | General | Externo | Contratación | Financiación | Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Medio-Alto | En la evaluacion juridica y financiera de la oferta se revisaran parametros minimos a cumplir como liquidez, capital de trabajo, indice de endeudamiento, que de no acreditarse sera causal de rechazo. | 400%
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad | Privado | Mayores costos | Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto. | Medio-Bajo | Medio-Alto | 1. En el Pliego de Condiciones, se establece que el consultor debe asumir los costos indirectos relacionados con gastos administrativos y cargas tributarias por el desarrollo del contrato . | 100%
| 20 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Eventos Asegurables | Privado |  |  |  |  | 1. Seguimiento jurídico al perfeccionamiento del contrato de interventoria y sus garantias
| 21 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Eventos no Asegurables | Público |  |  |  |  | 1. Seguimiento del supervisor a los eventos de fuerza mayor. 2. Información oportuna de eventos de fuerza mayor de parte de la interventoría.
Proyectó : Egnna Franco. Gestor VGC Juan Manuel Cajiao - Apoyo Jurídico GGC1 Stella Aldana – Apoyo Social VPRE Norma Liliana Gutierrez Gamboa - Apoyo Ambiental VPRE German Peña Castro – Apoyo Grupo Riesgos* Alejandro Tinjaca – Apoyo Grupo Predial VPR
|  | Revisó: | Clara Margarita Montilla Herrera . Gerente Juridico 1
Daniel Francisco Tenjo Suarez. Gerente de Proyectos Carretero 1
Oscar Laureano Rosero - Gerente de Riesgos VPRE*
Andres Figueredo Serpa . Vicepresidente de Gestion Contractual
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.
* Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Constituye un ejercicio de estimación de riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura que no sustituye a las metodologías de riesgo, para eventos en zonas relevantes, realizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## Matriz probalidad vs impacto
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificaqción Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Bajo | Medio-Bajo | Medio-Alto | Alto
Probabilidad | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | Bajo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Medio-Bajo
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio-Alto
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 7 y 8 | Riesgo extremo
|  |  | 5 y 6 | Riesgo alto
|  |  | 4 | Riesgo medio
|  |  | 2 y 3 | Riesgo Bajo
|  |  | Número de riesgos | 19

## Interventoria (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA INTEGRAL AEROPUERTO DE CARTAGENA
| Valor del contrato | 10371615863
Rangos Probabilidad e Impacto
Alto
Medio - Alto
Medio - Bajo
Bajo
* Corresponden al límite superior definido por el Conpes 3714
Área | Tipo de Riesgo | Asignación | Efecto | Observaciones | Probabilidad | Impacto
Operacional | Estimación inadecuada de los costos en la propuesta del interventor | Privado | Mayores costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el interventor no incluye todos los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato de interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo al personal inicialmente previsto | Privado | Mayores costos | Número de personal es mayor al propuesto por el interventor para cumplir con sus obligaciones contractuales. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del interventor | Privado | Mayores costos y plazos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del interventor con sus obligaciones contractuales. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo | Privado | Mayores costos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto de la interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el interventor. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Sobrecostos por la necesidad de contar con personal adicional dedicado a la supevisión por el desplazamiento de obras por temas prediales y ambientales | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar a su costo y riesgo con el personal necesario para dar cumplimiento a las labores de la interventoria en la ejecución de las obras del jarillón y las actividades ambientales en la etapa de modernización y expansión. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Tecnológico | Requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | En caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos técnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Regulatorio | Cambios previsibles en normatividad vigente que afecten el contrato | Privado | Mayores costos | Los mayores impuestos, costos y demoras adicionales asociados a cambios regulatorios previsibles son a cargo del interventor. | Bajo | Bajo
Financiero | Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato de interventoria. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Financiero | Insuficiencia de recursos en la Fiducia para pago a la interventoría | Público | Mayores costos | Los pagos previstos a la interventoría corresponden a los recursos que debe fondear el concesionario en la Fiducia, a lo cual en caso de presentarse un incumplimiento por parte del concesionario de realizar el respectivo fondeo, la ANI realizará los trámites pertinentes para realizar los pagos a la interventoría. | Bajo | Bajo
Fuerza mayor - Eventos asegurables | Cobertura de equipos, daños a terceros y otros mayores costos y plazos. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá tener las respectivas pólizas en cumplimiento del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Alto
Proyecto: Equipo de Trabajo del Proyecto
Revisó: Gerencia Proyectos Aeroportuarios VGC, Gerencia de Riesgos VPRE *
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia. La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuaria.
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .
Proyectó:
Revisó:
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste a los lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia.
La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuarios - VGC
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar
y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios
del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .