## VeR
11 |  |  |  |  | Público | Privado | Púb.- Priv. | No Aplica |  | Alto | Medio | Bajo |  | 1
*La metodología de estimación de riesgos que se presenta es una propuesta por parte de la Gerencia de Riesgos basada en los lineamientos del CONPES 3714; sin embargo, no se asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
Modelo Matriz de Riesgos
CONTRATACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE, GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y LA CUSTODIA DE MEDIOS MAGNÉTICOS, GESTIÓN DOCUMENTAL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS.
Ambientales
|  |  | Número de riesgos identificados |  |  | 14 | [5 empty] | Planeación |  |  | De la naturaleza
|  |  | Valor |  |  | 255000000 |  | Escenario CONPES 3714 |  |  |  | Selección |  |  | Económico
[8 empty] | Medio |  | General | Interno | Contratación |  |  | Financiero
[10 empty] | Específico | Externo | Ejecución |  |  | Operacionales
|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigación del evento | % |  | Regulatorio
| 1 | General | Interno | Selección | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para la compra de los bienes | Medio-Bajo | Alto | El proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1450 de 2011, el Decreto Ley 0019 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013, y las disposiciones aplicables a la naturaleza del objeto de este proceso de selección y del contrato respectivo, y las demás normas concordantes | 17.12% |  | Sociales o Políticos
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Bajo | Medio-Bajo | Para el presente proceso se tendrán en cuenta los valores históricos y además se solicitarán y tendran en cuenta cotizaciones de quienes pueden ofrecer el servicio requerido | 7.611%
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Bajo | Alto | Teniendo en cuenta que el contrato tiene referentes históricos, está comprobada la satisfacción de la necesidad con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades. | 7.611%
| 4 | Específico | Interno | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Bajo | Medio-Alto | Con la estructuración de los estudios del sector requeridos y establecimiento de unos requisitos habilitantes mínimos a cumplir por los participantes, se asegura en buena parte la idoneidad en la escogencia del contratista, ahora bien, en caso de no escoger al mejor, existe periodo de observaiones para que los proponentes controviertan la evaluación efectuada por la Entidad, de tal suerte que se escoja finalmente al mejor | 7.611%
| 5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Medio-Bajo | Alto | Garantía de recorrida de todas las etapas del proceso de contratación, de tal suerte que entre los partícipes del mismo y la diligencia de la Entidad Estatal puedan detectarse a tiempo este tipo de conductas. | 7.611%
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | Medio-Bajo | Medio-Alto | Como quiera que el presente proceso de contratación deberá solicitarse garantía de seriedad, una vez detectado que el proponente favorecido no acudió a suscribir el contrato o no presentó las garantías debidas, deberá hacerse efectiva la póliza de seriedad de la oferta y declarar la caducidad. | 7.611%
| 7 | Específico | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento de la expedición de registro presupuestal, o aprobación de las pólizas requeridas, y en general falta de diligencia de la Entidad Estatal en relación con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. | Medio-Bajo | Medio-Alto | Como quiera que en el presente proceso existe CDP expedido, deberá el encargado de llevarlo feliz término, cumplir estrictamente el ccronograma efectuado. | 7.611%
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Medio-Bajo | Medio-Alto | La oferta que radica el proponente lo obliga, de tal suerte que si los costos están por encima de los precios de mercado, deberá acudirse a la figura de revisión de precios o hacer uso de la modificación unilateral, y si están muy por debajo, y no cumple por ello, iniciar procedimiento de incumplimiento contractual. | 17.12%
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayor costo por remuneración al personal | Privado | Mayores Costos y Plazos | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | Bajo | Medio-Alto | Si el numero de personal requerido es mayor al previsto por el contratista, manteniéndose las condiciones inicialmente previstas contractualmente incólumes, deberá requerirse al contratista para que cumpla según lo acordado utilizando los mecanismos legales previstos para ello | 49.47% |  | Tecnológicos
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | Bajo | Alto |  | 1.903%
| 11 | General | Externo | Ejecución | Planeación | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. |  |  | NO APLICA | 1.903%
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto. | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden no ser efectivas en la medida en que no se logran los objetivos, siendo necesario realizar una reprogramación de estas, lo que puede generar un mayor costo. |  |  | NO APLICA | 21.99% |  | Alto
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales. | Bajo | Alto | . Equipos Mínimos: El proponente deberá disponer de equipos minimos para desarrollar el Objeto Contractual y Garantiza su operatividad en los horarios y disponibilidad requerida so pena de incumplimiento. | 400% |  | Medio-Alto
| 14 | General | Externo | Ejecución | Planeación | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | Bajo | Alto | el Oferente debr garantizar que el servicio de custodia veinticuatro (24) horas de los medios magnético, custodia de garantías y propuestas técnicas y económicas de los procesos licitatorios que adelanta la Agencia documentación que le sea entregada por parte de la Agencia, en el sitio escogido por el contratista, el cual debe contar con todos los medios de seguridad que garanticen su conservación | 25% |  | Medio-Bajo
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, asi como su mantenimiento o reposición. | Bajo | Alto | . Equipos Mínimos: El proponente deberá disponer de equipos minimos para desarrollar el Objeto Contractual y Garantiza su operatividad en los horarios y disponibilidad requerida | 100% |  | Bajo
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Costos en la verificación y seguimiento del proyecto | Privado | Mayores costos | Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente. |  |  | NO APLICA | 25%
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Alto | incumplimiento contractual e implementación de consecuencias derivadas de ello. | 100%
| 18 | General | Externo | Contratación | Financiación | Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | Medio-Bajo | Medio-Alto | Todas los equipos e Insumos de suministro para llevar a cabo el Objeto contractual debe ser finaciado por le Contratista de acuerdo a los estandares de Calidad y seguridad requeridos por normatividad y el contrato a suscribir, de tal suerte que ante un incumplimeinto se harán efectivas las consecuencias derivadas de ello | 400%
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad | Privado | Mayores costos | Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto. |  |  | NO APLICA | 100%
| 20 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Eventos Asegurables | Privado |  |  |  |  | NO APLICA
| 21 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Eventos no Asegurables | Público |  |  |  |  | NO APLICA
|  | Proyectó: | Equipo de Trabajo del Proyecto
|  | Revisó: | Gerencia (Dependiendo de la encargada del proceso)
Gerencia de Riesgos VPRE*
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.
* Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Constituye un ejercicio de estimación de riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura que no sustituye a las metodologías de riesgo, para eventos en zonas relevantes, realizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## Matriz probalidad vs impacto
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificaqción Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Bajo | Medio-Bajo | Medio-Alto | Alto
Probabilidad | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Bajo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | Medio-Bajo
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio-Alto
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 7 y 8 | Riesgo extremo
|  |  | 5 y 6 | Riesgo alto
|  |  | 4 | Riesgo medio
|  |  | 2 y 3 | Riesgo Bajo
|  |  | Número de riesgos | 15

## Interventoria (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA INTEGRAL AEROPUERTO DE CARTAGENA
| Valor del contrato | 10371615863
Rangos Probabilidad e Impacto
Alto
Medio - Alto
Medio - Bajo
Bajo
* Corresponden al límite superior definido por el Conpes 3714
Área | Tipo de Riesgo | Asignación | Efecto | Observaciones | Probabilidad | Impacto
Operacional | Estimación inadecuada de los costos en la propuesta del interventor | Privado | Mayores costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el interventor no incluye todos los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato de interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo al personal inicialmente previsto | Privado | Mayores costos | Número de personal es mayor al propuesto por el interventor para cumplir con sus obligaciones contractuales. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del interventor | Privado | Mayores costos y plazos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del interventor con sus obligaciones contractuales. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo | Privado | Mayores costos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto de la interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el interventor. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Sobrecostos por la necesidad de contar con personal adicional dedicado a la supevisión por el desplazamiento de obras por temas prediales y ambientales | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar a su costo y riesgo con el personal necesario para dar cumplimiento a las labores de la interventoria en la ejecución de las obras del jarillón y las actividades ambientales en la etapa de modernización y expansión. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Tecnológico | Requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | En caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos técnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Regulatorio | Cambios previsibles en normatividad vigente que afecten el contrato | Privado | Mayores costos | Los mayores impuestos, costos y demoras adicionales asociados a cambios regulatorios previsibles son a cargo del interventor. | Bajo | Bajo
Financiero | Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato de interventoria. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Financiero | Insuficiencia de recursos en la Fiducia para pago a la interventoría | Público | Mayores costos | Los pagos previstos a la interventoría corresponden a los recursos que debe fondear el concesionario en la Fiducia, a lo cual en caso de presentarse un incumplimiento por parte del concesionario de realizar el respectivo fondeo, la ANI realizará los trámites pertinentes para realizar los pagos a la interventoría. | Bajo | Bajo
Fuerza mayor - Eventos asegurables | Cobertura de equipos, daños a terceros y otros mayores costos y plazos. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá tener las respectivas pólizas en cumplimiento del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Alto
Proyecto: Equipo de Trabajo del Proyecto
Revisó: Gerencia Proyectos Aeroportuarios VGC, Gerencia de Riesgos VPRE *
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia. La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuaria.
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .
Proyectó:
Revisó:
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste a los lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia.
La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuarios - VGC
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar
y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios
del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .