## FORMATO SABANA PREDIAL
SABANA PREDIAL - CONCESION XYZ
FECHA DE ACTUALIZACION: | FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  |  | 2013-09-30
RELACION PREDIOS | [13 empty] | SEMAFORO DE DISPONIBILIDAD PREDIAL |  |  |  | META Contractual (AÑO YYYY) | DISPONIBILIDAD SEGÚN CRUCE AMBIENTAL Y PREDIAL | AREAS PREDIALES |  |  |  |  | DATOS JURÍDICOS | [5 empty] | ESTUDIO DE TÍTULOS |  | FICHA PREDIAL |  |  |  | AVALÚO COMERCIAL CORPORATIVO | [14 empty] | OFERTA DE COMPRA |  |  |  | NOTIFICACIÓN OFERTA |  | REGISTRO OFERTA |  |  |  | ALCANCE DE OFERTA |  |  |  |  | PROMESA COMPRAVENTA |  |  | ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO |  | ESCRITURA | [6 empty] | PRIMER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SEGUNDO PAGO PROPIETARIOS |  |  | TERCER PAGO PROPIETARIOS ( CUANDO APLIQUE) |  |  | PREDIO EN EXPROPIACIÓN |  | EXPEDIENTE ENTREGADO PARA ARCHIVO EN LA ANI |  | DISPONIBILIDAD DEL PREDIO PARA OBRA |  | OBSERVACIONES GENERALES
[25 empty] | MATRÍCULA INMOBILIARIA | NÚMERO CATASTRAL | ESCRITURA PUBLICA
Nº | Nº FICHA PREDIAL | TRAYECTO | PROPIETARIO | CEDULA | Teléfono, e-mail, dirección de contacto | Estado ambiental | Función del predio en el proyecto | Estado del predio en la obra | MARGEN | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONG. EFECTIVA | LONGITUD Complementaria (obra) | EX | IZ | DER | EX |  |  | ÁREA TERR. REQ. (m2) | ÁREA CONST. REQ. (m2) | ÁREA TOTAL PREDIO | ÁREA SOBRANTE (m2) | ÁREA REMANENTE (m2) (Cuando aplique adquirir) |  |  | NÚMERO | FECHA | NOTARÍA | CIUDAD | 1 | FECHA ESTUDIO | 2 | FECHA DE ELABORACION | APROBACION INTERVENTORIA |  | 3 | FECHA REMISION INSUMOS PREDIALES PARA AVALUO | 4 | FECHA AVALUO | VALOR UNITARIO M2 TERRENO | VALOR TERRENO REQUERIDO | VALOR TERRENO AREA REMANENTE (Cuando Aplique) | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS. | VALOR TOTAL AVALÚO (SIN PLAN COMPENSACIONES SOCIOECONOMICAS) (A) | VALOR PLAN COMPENSACIONES SOCIOEONOMICAS (B) | VALOR TOTAL ( A+B ) | APROBACION INTERVENTORIA |  | 5 | FECHA OFICIO DE OFERTA | Nº OFICIO | VALOR OFERTA | 6 | FECHA | 7 | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA DE REGISTRO | 8 | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA NOTIFICACIÓN | 9 | FECHA PROMESA | VALOR PROMESA | 10 | FECHA ENTREGA | 11 | FECHA ESCRITURA | VALOR | NUMERO | NOTARIA | CIUDAD | FOLIO MATRICULA | 12 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 13 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 14 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 15 | FECHA DE EJECUTORIA | 16 | FECHA DE ENTREGA | 17 | FECHA DE ENTREGA
[12 empty] | Sin Intervenir |  | NO Disp-Negoc | [20 empty] | FECHA | No. de Oficio | [13 empty] | FECHA | No. de Oficio
[6 empty] | Sin licencia | [5 empty] | En construcción |  | NO Disp-Expro
[6 empty] | Con licencia | [5 empty] | Pavimentado |  | Disponible
0
#VALUE!
RENDIMIENTOS
[97 empty] | No predios con acta de entrega | Longitud equivalente (m) | Rendimiento( dias/m) | TIEMPO DESDE HITO INICIAL - ACTA ENTREGA (DIAS) | Rendimiento( dias/predio) | Rendimiento( meses/predio) | No predios con disponibilidad | Longitud equivalente | Rendimiento( dias/m) | TIEMPO DESDE HITO INICIAL - DISPONIBILIDAD (DIAS) | Rendimiento( predio*dias) | Rendimiento( meses/predio)
TRAMOS
[95 empty] | 1 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 2 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 2a | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 3 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 4 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 8 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | 12 | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | s | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | v | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
[95 empty] | vc | (dias) | 0 | #REF! | vacio | #REF! | vacio | Vacio | 0 | #REF! | Vacio | #REF! | vacio | Vacio
Note on G6: El predio en particular cuenta con licencia ambiental. 1. Cuenta con licencia ambiental o NO requiere licencia. 0. Sin licencia ambiental.
Note on H6: Hace referencia al uso del predio en obra, entre las cuales estan: - Calzada - Derecho de via - Conformacion talud - Pte Vehicular - Pte Peatonal - Retorno - Relleno o botadero - Otros
Note on I6: Hace referencia al estado de los predios con relacion a la obra. - Sin intervenir - En construccion - Pavimentado
Note on J6: I=Izquierda D=Derecha I-D= ambos costados aplicable en Variantes.
Note on N6: Es aquella longitud que suma a longitud efectiva de obra para totalizar la longitud contractual. Y puede presentarse en los siguientes casos: - Vias publicas _ Transiciones. - Servidumbre de transito no establecida - Longitud fisica mayor a longitud de titulo y su diferencia es la longitud complementaria.
Note on CQ4: Hace referencia a la disponibilidad del predio para obra y puede ser a través de: * Acta de entrega en enajenación * Acta de entrega expropiación * Acta de Permiso de Intervenciíon Voluntaria

## FORMATO GESTION
CONSOLIDADO DE GESTION
|  | unidad Funcional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CUADRO RESUMEN GESTION PREDIAL |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Nº TOTAL DE PREDIOS
1 | Predios con estudio de títulos
2 | Predios con ficha y plano predial
3 | Predios con ficha socioeconómica
4 | Predios enviados a avalúo comercial
5 | Predios con avalúo comercial
6 | Predios con oferta notificada y registrada
7 | Predios con alcance de oferta
8 | Predios con promesa de compraventa
9 | Predios con acta de entrega
10 | Predios con escritura registrada
11 | Predios con primer pago
12 | Predios con segundo pago
13 | Predios con tercer Pago ( si aplica)
14 | Predios con presentación de demanda para expropiación
15 | Predios con disponibilidad para obra
TOTAL

## FORMATO SEGUIMIENTO
DISPONIBILIDAD PREDIAL PARA OBRA
No | PROYECTO / TRAMO O SECTOR | UNIDAD FUNCIONAL | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONGITUD DEL TRAMO | AVANCE PREDIAL PROYECTO |  |  |  |  | AVANCE PREDIAL PARA OBRA |  |  |  |  | AVANCE PREDIAL PARA LA META
[6 empty] | N° de Predios Requeridos | N° de Predios Disponibles | Longitud Disponible | N° de Predios Faltantes | Longitud de predios faltantes | N° de Predios Requeridos | N° de Predios Disponibles | Longitud Disponible | N° de Predios Faltantes | Longitud de predios faltantes | META DE OBRA (km) | N° de Predios Requeridos | N° de Predios Disponibles | Longitud Disponible | N° de Predios Faltantes | Longitud de predios faltantes |  | Longitud Afectada por expropiaciones. | REDES |  |  | OBSERVACIONES DE LA META
[22 empty] | km |  | Longitud afectada por presencia redes hidrocarburos(km) | Longitud afectada por redes eléctricas alta tensión ( km) | Km