## Matriz soporte
Areas | Código Riesgo | Descripción | Efecto | Evaluación cualitativa |  | Assignaciòn
|  |  |  | Probabilidad evento | Impacto / Costo | Pùblico | Privado | Asignacion | Areas | Descripción | Probabilidad | Impacto | Region | Area
Predial | 1 | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de actividades de gestión predial |  | MB | MB |  | X | 2 | Predial | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de actividades de gestión predial | 2 | 2 | 6 | Zona Tolerable
Predial | 2 | Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas |  | MA | MA | X | X | 3 | Predial | Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas | 3 | 3 | 11 | Zona Importante
Ambiental & Social | 3 | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos |  | MA | B |  | X | 2 | Ambiental & Social | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos | 3 | 1 | 9 | Zona Tolerable
Ambiental & Social | 4 | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales |  | MA | A | X | X | 3 | Ambiental & Social | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | 3 | 4 | 12 | Zona Agravada
Ambiental & Social | 5 | Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario |  | B | MA | X |  | 1 | Ambiental & Social | Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Ambiental & Social | 6 | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes |  | MB | MA | X |  | 1 | Ambiental & Social | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes | 2 | 3 | 7 | Zona Moderada
Ambiental & Social | 7 | No instalación de casetas de peaje |  | MB | MA | X |  | 1 | Ambiental & Social | No instalación de casetas de peaje | 2 | 3 | 7 | Zona Moderada
Ambiental & Social | 8 | Invasión de derecho de vía |  | B | B |  | X | 2 | Ambiental & Social | Invasión de derecho de vía | 1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
Redes | 9 | Sobrecosto por interferencia de redes |  | MA | A | X | X | 3 | Redes | Sobrecosto por interferencia de redes | 3 | 4 | 12 | Zona Agravada
Diseño | 10 | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños |  | B | A |  | X | 2 | Diseño | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | 1 | 4 | 4 | Zona Moderada
Diseño | 11 | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario |  | MB | MA | X |  | 1 | Diseño | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | 2 | 3 | 7 | Zona Moderada
Diseño | 12 | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI |  | B | MA | X |  | 1 | Diseño | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Construcción | 13 | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras |  | B | MA |  | X | 2 | Construcción | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Construcción | 14 | Variación de precios de los insumos |  | MB | MB |  | X | 2 | Construcción | Variación de precios de los insumos | 2 | 2 | 6 | Zona Tolerable
Operación y Mantenimiento | 15 | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento |  | B | MB |  | X | 2 | Operación y Mantenimiento | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Operación y Mantenimiento | 16 | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento |  | B | MB |  | X | 2 | Operación y Mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Comercial | 17 | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes |  | MA | MA | X |  | 1 | Comercial | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | 3 | 3 | 11 | Zona Importante
Comercial | 18 | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes |  | B | MB |  | X | 2 | Comercial | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Comercial | 19 | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes |  | B | MB | X |  | 1 | Comercial | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Financiero | 20 | No obtención del cierre financiero |  | B | A |  | X | 2 | Financiero | No obtención del cierre financiero | 1 | 4 | 4 | Zona Moderada
Financiero | 21 | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto |  | B | MA |  | X | 2 | Financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Financiero | 22 | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario |  | B | B | X |  | 1 | Financiero | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | 1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
Liquidez | 26 | Liquidez en el recaudo de peajes |  | B | MB |  | X | 2 | Liquidez | Liquidez en el recaudo de peajes | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Liquidez | 27 | Riesgo de liquidez general |  | B | MA |  | X | 2 | Liquidez | Riesgo de liquidez general | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Cambiario | 29 | Variaciones del Peso Frente a otras monedas |  | B | B |  | X | 2 | Cambiario | Variaciones del Peso Frente a otras monedas | 1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
Regulatorio | 30 | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales |  | B | MB | X |  | 1 | Regulatorio | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | 1 | 2 | 2 | Zona Aceptable
Regulatorio | 31 | Cambio de normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes) |  | B | B | X |  | 1 | Regulatorio | Cambio de normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes) | 1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
Regulatorio | 32 | Cambio en normatividad (Normas NIIF) |  | A | B | X | X | 3 | Regulatorio | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | 4 | 1 | 13 | Zona Moderada
Regulatorio | 32 | Cambio en normatividad |  | MB | MB | X | X | 3 | Regulatorio | Cambio en normatividad | 2 | 2 | 6 | Zona Tolerable
Regulatorio |  | Realización de obras en tramos que cuentan con póliza de calidad y estabilidad de otros contratistas |  | B | B |  | X | 2 | Regulatorio | Realización de obras en tramos que cuentan con póliza de calidad y estabilidad de otros contratistas | 1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
Fuerza Mayor | 33 | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad |  | B | MA | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | 1 | 3 | 3 | Zona Tolerable
Fuerza Mayor | 34 | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad |  | B | A | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad | 1 | 4 | 4 | Zona Moderada
Fuerza Mayor | 35 | Fuerza mayor por demoras en mas de un 150% del tiempo maximo establecido por la normatividad vigente para la expedicion de la licencia ambiental por causas no imputables al concesionario |  | B | A | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Fuerza mayor por demoras en mas de un 150% del tiempo maximo establecido por la normatividad vigente para la expedicion de la licencia ambiental por causas no imputables al concesionario | 1 | 4 | 4 | Zona Moderada
Fuerza Mayor | 36 | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 dias, por causas no imputables al concesionario |  | B | A | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 dias, por causas no imputables al concesionario | 1 | 4 | 4 | Zona Moderada
Fuerza Mayor |  | Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad |  | MB | MA | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad | 2 | 3 | 7 | Zona Moderada
Fuerza Mayor |  | Eventos Asegurables |  | MB | B |  | X | 2 | Fuerza Mayor | Eventos Asegurables | 2 | 1 | 5 | Zona Aceptable
Fuerza Mayor |  | Eventos No Asegurables |  | MB | MA | X |  | 1 | Fuerza Mayor | Eventos No Asegurables | 2 | 3 | 7 | Zona Moderada

## Mapa
Prob. | Impac | Región |  | Impacto |  |  | Probabilidad
1 | 1 | 1 | Zona Aceptable
1 | 2 | 2 | Zona Aceptable | A | 4 |  | A | 4
1 | 3 | 3 | Zona Tolerable | MA | 3 |  | MA | 3
1 | 4 | 4 | Zona Moderada | MB | 2 |  | MB | 2
2 | 1 | 5 | Zona Aceptable | B | 1 |  | B | 1
2 | 2 | 6 | Zona Tolerable
2 | 3 | 7 | Zona Moderada
2 | 4 | 8 | Zona Importante
3 | 1 | 9 | Zona Tolerable
3 | 2 | 10 | Zona Moderada
3 | 3 | 11 | Zona Importante
3 | 4 | 12 | Zona Agravada
4 | 1 | 13 | Zona Moderada
4 | 2 | 14 | Zona Importante
4 | 3 | 15 | Zona Agravada
4 | 4 | 16 | Zona Agravada
[6 empty] | PROBABILIDAD | ALTA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MEDIO ALTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2
[7 empty] | MEDIO BAJA | 2 | 1 | 3 | 5 | 0
[7 empty] | BAJA | 1 | 5 | 6 | 6 | 5
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | BAJO | MEDIO BAJO | MEDIO ALTO | ALTO
IMPACTO
Zona Aceptable
Zona Tolerable
Zona Moderada
Zona Importante
Zona Agravada
[14 empty] | Aceptable | Tolerable | Moderada | Importante | Agravada
[14 empty] | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de actividades de gestión predial | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes | Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas | Sobrecosto por interferencia de redes
[14 empty] | Invasión de derecho de vía | Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario | No instalación de casetas de peaje | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales
[14 empty] | Realización de obras en tramos que cuentan con póliza de calidad y estabilidad de otros contratistas | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños
[14 empty] | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario
[14 empty] | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos | No obtención del cierre financiero
[14 empty] | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Cambio de normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF)
[14 empty] | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad
[14 empty] | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Fuerza mayor por demoras en mas de un 150% del tiempo maximo establecido por la normatividad vigente para la expedicion de la licencia ambiental por causas no imputables al concesionario
[14 empty] | Liquidez en el recaudo de peajes | Riesgo de liquidez general | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 dias, por causas no imputables al concesionario
[14 empty] | Variaciones del Peso Frente a otras monedas | Cambio en normatividad | Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad
[14 empty] | Eventos Asegurables |  | Eventos No Asegurables
Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales

## Matriz Riesgo
Matriz de riesgos proyecto Bucaramanga - Pamplona
| Area | Tipo de riesgo | Asignación | Probabilidad* |  |  |  | Impacto sobre el valor de la actividad / proyecto* |  |  |  | Observación del porque de la calificación de probabilidad e impacto | Mitigación | Cláusula contractual en donde se regula el riesgo | Región
|  |  |  | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto
Código Riesgo |  |  |  | 0% - 5% | >5%-15% | >15%-30% | >30% | 0% - 5% | >5%-15% | >15%-30% | >30%
1 | Predial | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de actividades de gestión predial | Privado |  | MB |  |  |  | MB |  |  | Conforme al alcance del proyecto, está prevista la construcción de 9,2km de terceros carriles de adelantamiento. En el trayecto comprendido entre el Km 18 y el punto conocido como El Picacho, se establece que en su mayoría los terceros carriles estarán ubicados en zonas rurales y terrenos con pendientes muy altas, la mayoría relativas a terrenos sin ninguna productividad y adicionalmente se contempla la rehabilitación en varios sectores para los cuales no se requiere identificación o estudio predial y entre el PR 70 y el PR 121 se contempla el mejoramiento de la calzada existente. Adicionalmente, se considera la contrucción de una conectante de 13,5 Km de vía nueva para lo cual se tiene prevista una importante compra de predios, los cuales corresponden a predios rurales. En la mayor parte del Corredor no se identifican impactos para el normal desarrollo de la gestión predial (situaciones de particular atención, intervención de zonas con gran población, predios con construcciones importantes o actividades productivas de gran escala). Teniendo en cuenta que dentro del presente proceso de estructuración se realiza una identificación predial a partir del diseño desarrollado hasta este punto, el proceso de la consecución y levantamiento de insumos tales como ficha predial, el avalúo y el estudio de títulos se elaborará por parte del futuro Concesionario. Así las cosas, incluidas las actividades adelantadas en la etapa de estructuración para mitigar el presente riesgo, se puede resumir que el mismo tiene una probabilidad de ocurrencia Medio Baja (MB). Finalmente, el impacto que provocaría la ocurrencia del evento es Medio – Bajo (MB), pues no obstruye la ejecución del contrato sustancialmente y permite la consecución del objeto contractual. Cabe señalar que este riesgo lo asumirá el Concesionario, en consideración de las específicas obligaciones de resultado en cabeza del Concesionario relacionadas con la gestión predial. | Realizar avaluos y zonas homogeneas claras. Lograr una interacción importante con la gestión social. Los corredores están definidos. | Parte General: Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal l. Cláusula 4.5. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Construcción, literal n. Capítulo VII: Etapa Preoperativa - Gestión Predial: Cláusula 7.1. Generalidades de la Gestión Predial, literales a,b y d. Capítulo IX: Etapa de Operación y Mantenimienro y Etapa de Reversión: Cláusula 9.2. Obligaciones principales del Concesionario durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, literal g. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario: literal viii. | Zona Tolerable
2 |  | Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas | Público-Privado |  |  | MA |  |  |  | MA |  | Cabe resaltar que un factor muy importante que puede influir en el sobrecosto de los predios, una vez se anuncia el proyecto o es conocido por la comunidad, es la especulación en el valor de los predios por el futuro desarrollo del mismo, factor que no es determinable en la etapa de estructuración del proyecto. En otras palabras, no es posible establecer cuándo los propietarios de los predios deciden aumentar el precio del mismo, debido a la valorización que según ellos sufre el terreno por el futuro desarrollo del proyecto. Por lo tanto, a partir de los estudios y diseños realizados en la estructuración del proyecto con respecto a la obtención del terreno necesario para la intervención por parte del Concesionario, este Corredor se verá influenciado por la afectación predial específicamente en los tramos donde se prevé la construcción de una vía nueva. Por tales motivos, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es Medio-Alta (MA). No obstante, de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley 1682 de 2013, se puede acudir a la declaratoria de utilidad pública del proyecto evitando la expeculación en los precios. El impacto de la ocurrencia de este tipo de riesgo es Medio-Alta (MA), pues puede ocasionar incremento en los costos del proyecto y puede generar retrasos en la ejecución del contrato en caso de que se deban llevar a cabo procesos de expropiación, que con la aplicación de la Ley 1682 de 2013, es posible que se reduzcan los tiempos de entrega de predios, pero esto solo es determinable una vez se dé inicio a estos procesos. | Definir con anterioridad los diseños y el trazado de las vías a construir, de manera tal que la gestión predial este acorde con las áreas que realmente son necesarias para la ejecución del proyecto. Este riesgo es compartido y el concesionario asume hasta un 120% del costo, los costos mayores al 120% hasta un 200% lo asume la Nacion (70%) y el Concesionario (30%), mayores del 200% la Nacion. | Parte General: Capítulo VII: Etapa Preoperativa - Gestión Predial: Cláusula 7.2. Recursos para la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas, literales a y d. Capítulo XIII: Ecuación contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral vii. Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal e. | Zona Importante
3 | Ambiental & Social | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos | Privado |  |  | MA |  | B |  |  |  | El proyecto contempla la obtención de licencia ambiental para las actividades de mejoramiento que incluyen la construcción de un carril de adelantamiento y mejora de las curvas además de la construcción de una variante al casco urbano de Bucaramanga , en el tramo comprendido entre el PR 83 y el PR 87 debido a que pasa por el DMI de Berlín. Practicamente la totalidad del corredor se encuentra sobre zonas inscritas en el SINAP y el corredor cuenta con licencias ambientales para su desarrollo. Es de importancia mencionar que el Tramo Cuestaboba - Pamplona, que hace parte del corredor 2, donde se pretende realizar mejoramiento de la vía existente dentro del PR70+000 y el PR121+00 , está dentro del DMI PARAMO EL BERLIN, este DMI contempla un buffer de aproximadamente 150 m desde el PR66+000 hasta el PR82+000 y son zonas de RECUPERACION PARA PRODUCCION o ÁREAS DE PROTECCION ABSOLUTA donde es permitido realizar mejoramiento a la vía existente. Del PR 83+000 al PR 87+000 se encuentra en ZONA AMBIENTAL por lo que no se permite realizar mejoramiento a la vía existente (Tercer carril). Esta Salvedad se realiza debido a que en el Decreto 769 de 2014 “Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte” menciona en su artículo 1 numeral 3 que la actividad de construcción de tercer carril se considera como mejoramiento, pero en el artículo 4 se menciona que si el mejoramiento se realizara sobre un área que se encuentre sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitados, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en el marco de las actividades permitidas, que se realizaran del PR83+000 al PR87+000. Así pues la ocurrencia de este riesgo es Medio Alta (MA). Teniendo en cuenta que en el tramo mencionado se prevé la costrucción de un tercer carril en punto especificos y cuenta con licencia para varios sectores, su eventual demora afectaría un porcentaje bajo del corredor. Por tal razón el impacto se considera Bajo (B). | Planeación en las solicitud, trámite y expedición de los diversos permisos y/o autorizaciones estipulados para el proyecto. La Entidad y la interventoría deben realizar una adecuada gestión de seguimiento al futuro concesionario, con el fin de asegurar una debida diligencia del mismo en los trámites ambientales que estén a su cargo. Establecimiento de cláusulas para el manejo de imprevistos. | Parte General: Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal j y k. Cláusula 4.5. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Construcción, literal f. Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.1. Gestión Social y Ambiental, literales a y b. Capítulo IX: Etapa de Operación y Mantenimienro y Etapa de Reversión: Cláusula 9.2. Obligaciones principales del Concesionario durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, literal f. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral ix. | Zona Tolerable
4 |  | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Público-Privado |  |  | MA |  |  |  |  | A | En términos generales, el proyecto prevé afectaciones ambientales por cuanto atraviesa áreas de protección nacional y regional, que representan un manejo ambiental especial. En cuanto a las compensaciones sociales no se requiere de procesos consultivos para los tramos en intervención ya que No se identificaron resguardos indígenas cercanos al area de influencia del corredor, segun certificacion expedida por el INCODER y el Ministerio del Interior. La vía atraviesa las áreas protegidas para el Tramo 1 del Parque Natural Regional Cerro La Judía y Parque Natural Regional Bosques Andinos Húmedos El Rasgón. Para el Tramo 2, se destaca el Parque Natural Regional Sisavita, Área protegida que hace parte de la Unidad Biogeográfica de Santurbán, localizada en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo no se preven intervenciones importantes en estos tramos. Por tales motivos, la probabilidad de ocurrencia del presente riesgo es Media - Alta (MA). Además, el impacto de la ocurrencia de este tipo de riesgo es Alta (A), pues puede llevar a la obstrucción de la ejecución del contrato sustancialmente pero permite la consecución del objeto contractual. | Determinación y cuantificación de las medidas de compensación mediante instrumentos de carácter conceptual, metodologico y procedimental, de tal manera que se puedan establecer de manera clara los factores de compensación, las equivalencias ecosistémicas y la forma como se van a llevar a cabo dichas compensaciones. Este riesgo es compartido y el concesionario asume hasta un 120% del costo, los costos mayores al 120% hasta un 200% lo asume la Nacion (70%) y el Concesionario (30%), mayores del 200% la Nacion. | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.1. Gestión Social y Ambiental, literal c. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral ix. Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal g. | Zona Agravada
5 |  | Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario | Público | B | [5 empty] | MA |  | Dentro de la estructuración del proyecto, se deben establecer en la etapa de diseños definitivos los impactos ambientales del proyecto, los mecanismos de mitigación y los costos para la compensación y/o recuperación ambiental. El inconveniente que podría presentarse en la gestión y que podría traducirse en sobreplazos y sobrecostos, podría consistir en la solicitud de la autoridad ambiental de realizar mayores obras de protección en alguna zona por la afectación que pueda llegar a presentarse, la solicitud del cambio de trazado por la afectación a una zona de área protegida que no pueda ser intervenida o que por utilidad ambiental tenga que ser protegida o la modificación del diseño de algún elemento de las vías proyectadas. Como consecuencia de lo anterior, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo se considera Baja (B), porque están en curso los análisis con las autoridades pertinentes acerca de este tema. El impacto de la ocurrencia de este tipo de riesgo es Medio – Alta (MA), pues puede llevar a la obstrucción de la ejecución del contrato sustancialmente, pero permite la consecución del objeto contractual. | Deteminación de los impactos ambientales asociados a cada uno de los proyectos, presentando los riesgos asociados y sus medidas de prevención, control, mitigación o compensación. En el documento que se presente a la autoridad ambiental, detallar cada una de las intervenciones a realizar y los diseños a implementar, de manera que sea evidente la proteccion de los recursos naturales. Este riesgo es compartido y el concesionario asume hasta un 120% del costo, los costos mayores al 120% hasta un 200% lo asume la Nacion (70%) y el Concesionario (30%), mayores del 200% la Nacion. | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.1. Gestión Social y Ambiental, literal f y g. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal h. | Zona Tolerable
6 |  | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes | Público |  | MB |  |  |  |  | MA |  | Este proyecto cuenta con una caseta de peaje existente denominada El Picacho la cual se ubica en el tramo Bucaramanga-Cuestaboba. Es preciso señalar que este proyecto tiene contemplada la reubicación del mismo, sin embargo la probabilidad de ocurrencia del riesgo se considera Medio Baja (MB) puesto que se prevé que la vía mejore sus condiciones de diseño y al ser un peaje existente no se prevén inconvenientes con la comunidad. Sin embargo, en caso de presentarse, el impacto de la ocurrencia de este riesgo es Medio - Alto (MA), pues perturba la ejecución del contrato de manera importante, obstaculizando el cumplimiento del objeto contractual. | Recurrir al apoyo de las autoridades administrativas y de policía para que se respete la estructuración. Obviamente la socialización del proyecto con anticipación a la adjudicación es un elemento fundamental para evitarlo. Los pactos con las comunidades con antelación a la ejecución del contrato a fin de que no existan levantamientos ni enfrentamientos es otra forma. | Parte General: Capítulo III: Aspectos Económicos del Contrato Cláusula 3.3 Peajes, Derecho de Recaudo e Ingresos por Explotación Comercial, literales g y h. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal d. | Zona Moderada
7 |  | No instalación de casetas de peaje | Público |  | MB |  |  |  |  | MA |  | El proyecto ha previsto sitios idóneos y estratégicos para la construcción de las casetas de peaje, áreas de servicio y centros operacionales. Dentro del análisis de la ubicación de los peajes del proyecto se tuvieron en cuenta variables como la cercanía a centros poblados, caracterización socioeconomica de la zona, disposición de pago por parte de los usuarios de la vía, entre otros, con el fin de asegurar la viabilidad de la instalación de las nuevas casetas de peaje que se tienen previstas para el desarrollo del proyecto. Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de posibles problemas en la instalación y funcionamiento de dichos peajes. Para el proyecto se tiene contemplada la instalación de dos casetas de peajes nuevas con áreas de servicio, con zonas de pesaje y servicios adicionales para la operación y mantenimiento, un (1) Centro de Operaciones donde funcionarán los diferentes servicios que prestará la concesión para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema vial. La probabilidad de la ocurrencia de este evento es Media Baja (MB) ya que en la totalidad del corredor (133 km aprox) se instalarán dos peajes adicionales y se prevé que la vía mejore sus condiciones de diseño de forma significativa. Cabe destacar que el hecho de no existir centros poblados en cercanías a los peajes y que sean pocos los vehículos livianos (particulares) que transitan por la vía, favorece la ubicación de los peajes puesto que se podría decir que no habría tránsito diario de residentes de la zona, quienes serían los que, dado el caso, solicitarían tarifas especiales. Por su parte, el impacto de la ocurrencia de este riesgo es Medio - Alto (MA), pues perturba la ejecución del contrato de manera importante, obstaculizando el cumplimiento del objeto contractual. | La estructuracion financiera y el analisis de trafico definen que no necesita instalar casetas de peajes adicionales a las exixtentes. | Parte General: Capítulo III: Aspectos Económicos del Contrato Cláusula 3.3 Peajes, Derecho de Recaudo e Ingresos por Explotación Comercial, literales g y h. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal c. | Zona Moderada
8 |  | Invasión de derecho de vía | Privado | B |  |  |  | B |  |  |  | Una vez realizadas visitas a la zona, se determinó que no existen ocupantes irregulares que puedan ser objeto de desplazamiento. Si llegare a presentarse tal situación, el concesionario realizará las gestiones necesarias con el fin de adelantar la defensa jurídica y la protección del corredor y sus fajas, adicionalmente dará los avisos correspondientes de manera que obtenga, oportunemente, el apoyo de la autoridad competente, por lo anterior, la probabilidad de acurrencia de este evento es Baja (B). En el Corredor se identifican viviendas y actividades productivas, sin embargo, no se evidencia invasión al derecho de vía, por ende el impacto en el proyecto es Bajo (B), pues dificulta levemente la ejecución del contrato, por lo que se logra el objeto contractualaplicando medidas mínimas, como las previstas en el presente proyecto consistentes en la creación de convenios con las autoridades competentes con el próposito de proteger el corredor del proyecto y la destinación legal de las Fajas. | Realizar un convenio con las autoridades de tránsito competentes y acordar con ellas el soporte logístico requerido para prestar el servicio. Existe normatividad como la ley 1228 (fajas de terreno) que señala reglas y prohibiciones sobre ocupación de la vía y señala a las autoridades administrativas como responsables para evitar la ocupación y afectación. Estará a cargo del concesionario defender el derecho de vía con el apoyo y acompañamiento de la autoridad municipal. | Parte General: Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal t. Cláusula 4.5. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Construcción, literal t. Capítulo IX: Etapa de Operación y Mantenimienro y Etapa de Reversión: Cláusula 9.2. Obligaciones principales del Concesionario durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, literal o. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral xxi. | Zona Aceptable
9 | Redes | Sobrecosto por interferencia de redes | Público-Privado |  |  | MA |  |  |  |  | A | La estructuración del proyecto incluye estudios de interferencia de redes de servicios públicos con el corredor vial objeto del contrato. Por tal motivo, se recopiló información mediante localización en campo a lo largo de los tramos de influencia del proyecto; donde no fueron evidentes los cruces de ductos para redes se consultó con la comunidad y/o juntas de accion comunal, adicionalmente, se realizarón consultas de manera formal con las empresas prestadoras de servicios publicos sobre el estado actual y ubicacion, todo lo anterior para las redes de Acueducto, Aguas Lluvias, Alcantarillado, Gas Natural, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, poliductos, fibra optica, entre otros. Dentro del análisis a realizar se determinaron las necesidades de traslado, reposición, protección, cubrimiento o reconstrucción de las redes detectadas debido a las actividades de los proyectos. No obstante, en muchos casos no se obtuvo respuesta por parte de las entidades consultadas o no se tuvo acceso a la totalidad de la información, lo que conlleva a un margen de error en el cálculo de los sobrecostos derivados de las interferencias con redes de servicios públicos. Por lo tanto, se puede afirmar que la probabilidad de ocurrencia del presente tipo de riesgo es Medio-Alta (MA) y el impacto sobre el desarrrollo del proyecto sería Alto (A) porque los sobrecostos podrían elevar el costo del proyecto. | Gestion ante las empresas de servicios publicos que tengan alguna relacion con las zonas afectadas por el proyecto, de manera tal que se puedan establecer con claridad la existencia y ubicacion de las redes existentes para definir las interferencias que se puedan presentar con el proyecto y proponer soluciones que se involucren desde la elaboracion de los disenos. Se crea una subcuenta redes existentes y probabiles. Este riesgo es compartido y el concesionario asume hasta un 120% del costo, los costos mayores al 120% hasta un 200% lo asume la Nacion (70%) y el Concesionario (30%), mayores del 200% la Nacion. | Parte General: Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal m. Cláusula 4.3. Principales obligaciones de la ANI durante la Fase de Preconstrucción, literal g. Cláusula 4.5. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Construcción, literal m. Cláusula 4.6. Principales obligaciones de la ANI durante la Fase de Construcción, literal i. Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.2. Redes, literales c y e. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral x. Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal i. | Zona Agravada
10 | Diseño | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Privado | B | [6 empty] | A | En general, los estudios y diseños de esta etapa de estructuración se desarrollaron con base en las especificaciones vigentes en la materia, como el Manual de diseño geométrico de Invias y se utilizaron también softwares especializados. A partir de esta información, se determinaron los tipos de intervención para cada tramo del corredor, entre rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de nuevo trazado, considerando también aspectos como el paso por centros poblados y los tramos homogéneos definidos con base en las velocidades de diseño. Teniendo en cuenta lo anterior, incluidas las actividades adelantadas en la etapa de estructuración para mitigar el presente riesgo, se puede resumir que el mismo tiene una probabilidad de ocurrencia Baja (B). No obstante, el impacto que provocaría la ocurrencia del evento es Alto (A), pues cualquier falta en la estructuración desde la etapa de diseño, traería consecuencias graves en las siguientes etapas del proyecto. | Proceso de revision exhaustivo de los diseños del proyecto antes de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta que se deben establecer criterios claros y consecuentes para el desarrollo del mismo. Aprobación previa del diseñador y verificación diseño por un tercero. Si el proceso de selección surte un sistema de precalificación, es la instancia en la que el eventual concesionario puede revisar los documentos, complementarlos y hacerlos suyos, lo cual mitiga y hace que sea totalmente suyo. | Parte General: Capítulo VI: Etapa Preoperativa- Estudios y Diseños Cláusula 6.3 Modificaciones y Adecuaciones de los Diseños, literal a. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numerales vi y xxiii. | Zona Moderada
11 |  | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Público |  | MB |  |  |  |  | MA |  | La probabilidad es considerada Medio Baja (MB), debido a que en etapa de estructuración se realizaron las actividades correpondientes para que la Autoridad Ambiental tuviera amplio conocimiento de las intervenciones propuestas para el corredor y de los diseños elaborados para tal fin. El impacto que provocaría la ocurrencia del evento es Medio-Alto (MA) ya que ajustes en diseño modifica el presupuesto y por consigientelos flujos proyectados del proyecto. | Deteminación de los impactos ambientales asociados a cada uno de los proyectos, presentando los riesgos asociados y sus medidas de prevención, control, mitigación o compensación. En el documento que se presente a la autoridad ambiental, detallar cada una de las intervenciones a realizar y los diseños a implementar, de manera que sea evidente la proteccion de los recursos naturales. | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.1. literal f. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal h. | Zona Moderada
12 |  | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Público | B | [5 empty] | MA |  | Considerando el diseño, incluyendo las actividades adelantadas en la etapa de estructuración para mitigar el presente riesgo, la probabilidad de ocurrencia del mismo es considerada Baja (B) ya que el diseño es compartido y socializado con las entidades públicas competentes a nivel nacional, departamental y municipal. Además, se adelanta un proceso de socialización con las autoridades locales. No obstante, si la ANI requiere hacer cambios sustanciales, la ocurrencia del evento puede implicar un importante trabajo de ajuste del diseño y, por consiguiente, un sobrecosto relevante, lo que indica que el impacto de la ocurrencia de este riesgo es Medio-Alto (MA) pues se podrían considerar algunas negociaciones con la entidad para disminuir los cambios. | Socialización del proyecto con antelación es la forma de mitigarlo. Vincular a las autoridades locales como actores importantes dentro de la ejecución del proyecto, con el fin de poder establecer una continua comunicación referente a los posibles cambios | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal r. | Zona Tolerable
13 | Construcción | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Privado | B |  |  |  |  | MA |  |  | El proyecto Corredor 2: Bucaramanga - Pamplona se estructura con un diseño fase II avanzado, apoyados en información primaria e investigaciones específicas, sondeos geotécnicos, conteos vehiculares, información de tráfico de peajes, entre otros. Adicionalmente, el personal técnico que desarrolló el proyecto está constituido por especialistas con larga experiencia en cada área constituyente del mismo (ingeniería, administración, tributaria, legal), además de programas de diseño de la mejor tecnología aplicada al desarrollo de la ingeniería y la administración. Asimismo, el producto entregado es sometido a revisiones por parte del equipo de interventoría, lo que permite llegar a un producto final depurado y de una gran confiabilidad. Es así como en el proyecto se identifican las diferentes actividades constructivas, se diseñan las diferentes soluciones que deben realizarse para el funcionamiento óptimo del sistema vial en diferentes áreas, y se calculan las cantidades de obra correspondientes. El Corredor 2 presenta algunos sitios criticos de tipo geológico/geotécnico. Sin embargo, se sigue considerando Baja (B) la probabilidad de aumento de cantidades de obra (porque desde el diseño se analiza esta posibilidad); su impacto en el proyecto sería Medio-Alto (MA) porque aunque la presentación del riesgo permite la consecución del objeto contractual, el número de obras adicionales que se presentaría puede aumentar. | Contrato EPC con subcontratistas - Contrato llave en mano al cual se contratan las cantidades de obra a precio fijo. El concesionario asumirá la totalidad de sobrecostos que se generen por la mayor cantidad de obras, incluyendo aquellos generados por la reparación o arreglo de los daños en las obras que se lleguen a presentar con posterioridad a la del Acta de Terminación respectiva. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral ii. | Zona Tolerable
14 |  | Variación de precios de los insumos | Privado |  | MB |  |  |  | MB |  |  | El riesgo tiene una probabilidad de frecuencia Medio-Baja (MB) ya que las variaciones de los precios y los costos de explotación de fuentes de materiales dependen de factores externos como la estabilidad económica del país, relaciones internacionales, variables económicas, variaciones de la oferta y demanda de los insumos y materiales, para cada una de las obras requeridas en la estructuracion del sistema vial. Su impacto en el proyecto es Medio-Bajo (MB), pues afecta moderadamente la ejecución del contrato, sin afectar considerablemente el equilibrio económico, ya que no se percibe posible un aumento importante de los precios tanto de materiales como de equipos necesarios para la ejecución del contrato. | Plan de compra que prevé la variación de precio y/o almacenamiento de materiales. El concesionario asumirá las variaciones en los precios de mercado de los insumos necesarios y deberá mantener indemne a la agencia por sobrecostos en la explotación de fuentes de materiales. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral ii y v. | Zona Tolerable
15 | Operación y Mantenimiento | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Privado | B |  |  |  |  | MB |  |  | Los factores que pueden afectar la operación y mantenimiento pueden ser derivados de procesos constructivos inadecuados, supervisión y control no frecuente, materiales de baja calidad, etc. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia del presente riesgo se considera Baja (B), porque en la estructuración del proyecto se identifican los diferentes factores que podrían afectar la operación y el mantenimiento del corredor vial para garantizar niveles de servicio altos. Asi mismo, la calidad de los procesos construcctivos se garantizan a través de los controles de calidad, que debe implementar el concesionario y la interventoria. Igualmente, el riesgo presenta un impacto Medio-Bajo (MB), debido a que se pueden generar obras de mantenimiento adicionales no contempladas en los estudios realizados, pero las mismas no afectan sustancialmente ni la ejecución del contrato ni el equilibrio económico. | La idoneidad del concesionario u operador (en caso de propuesta conjunta) es una forma de mitigarlo. Al igual que en el diseño. La posibilidad de participar en precalificación igualmente le permite conocer, analizar, complementar. etc. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral iii y iv. | Zona Aceptable
16 |  | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Privado | B |  |  |  |  | MB |  |  | En el presupuesto se identifican claramente las actividades para la operación y el mantenimiento del corredor vial, y adicionalmente, se prevé que los precios de los insumos no presentarán variaciones signifcativas respecto a los ya estimados, el modelo financiero incluye la actualización de los costos de los materiales al momento de la implementación, cumpliendo con los Indicadores para la disponibilidad, calidad y nivel de servicio. Por tal motivo, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo se considera Baja (B). No obstante, su impacto en el proyecto es Medio-Bajo (MB), pues puede afectar moderadamente la ejecución del contrato, pero sin influir considerablemente en el equilibrio económico. | La idoneidad del concesionario u operador (en caso de propuesta conjunta) es una forma de mitigarlo. Al igual que en el diseño. La posibilidad de participar en precalificación igualmente le permite conocer, analizar, complementar. etc. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral iii y iv. | Zona Aceptable
17 | Comercial | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Público |  |  | MA |  |  |  | MA |  | De conformidad con el estudio de tráfico y demanda, para el año 2030 se preven niveles de demanda importantes. Lo que a su vez justifica solo la construcción de tercer carril en tramos criticos. Dividiendo todo el Corredor objeto de estudio en tramos claramente diferenciados, se evidencia que el crecimiento proyectado en 15 años es mas del 50% de los flujos actuales. La probabilidad de la occurrencia de una disminución por causas ajenas a la voluntad del concesionario es Medio-Alta (MA) porque se trata de eventos inciertos e impredecibles en este momento. En cuanto al impacto de su ocurrencia, este riesgo se valora de manera Medio -Alta (MA), dado que su ocurrencia puede llegar a obstruir la ejecución del contrato (por ejemplo cuando el concesionario, dado el bajo nivel de demanda, no alcanza el nivel de recaudo esperado y disminuye su posibilidad de financiación de las intervenciones), pero permite la ejecución y la consecución del objeto contractual. |  | Parte General: Capítulo III: Aspectos Económicos del Contrato Cláusula 3.4 Obtención del VPIP, literales b y c. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal l. | Zona Importante
18 |  | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Privado | B |  |  |  |  | MB |  |  | Teniendo en cuenta el estudio de tráfico y demanda, específicamente los resultados de las encuestas de preferencias declaradas, la existencia de peajes y el cobro de las tarifas no desestimulan la demanda de manera significativa, pues gran parte de los usuarios de vehículos están dispuestos a pagar un valor adicional a cambio del mejoramiento de la infraestructura vial. Lo anterior quiere decir que entre mejores condiciones de seguridad y servicio, los usuarios presentan menos resistencia a la instalación de casetas de peaje y a la imposición de tarifas, así como al aumento del costo de dichas tarifas. Esto demuestra que el cobro de peajes no afecta la eficiencia y por tal razón el riesgo de evasión tiene una probabilidad baja (B) y el impacto del riesgo es Medio Bajo (MB) ya que aunque no habria un desequilibrio económico alto, si se afectaría la fuente de ingreso por Recaudo por Peajes. | La Estructuración prevér la ubicación adecuada de las casetas para mitigar este riesgo. Realizar un convenio con las autoridades de tránsito competentes y acordar con ellas el soporte logístico requerido para prestar el servicio. A través de la realización de monitoreos continuos que permitan identificar las situaciones reportarlas a la autoridad de policía, con quien deberá coordinar el control y mitigarlas. Además el concesionario cuenta con las acciones judiciales para perseguir el pago evadido. | Parte General: Capítulo III: Aspectos económicos del contrato: Cláusula 3.14. Cuentas y subcuentas del Patrimonio Autónomo, literal i (iii) (2). Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal r. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral xxiv. | Zona Aceptable
19 |  | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Público | B |  |  |  |  | MB |  |  | El corredor actual cuenta con un peaje, pero se propone la instalación de dos peajes adicionales, cuya propuesta de ubicación de manera desagregada, así como su ubicación estratégica, busca evitar la elusión en particular teniendo en consideración que no existen vias alternativas en iguales condiciones geométricas y con niveles de servicios similares a los que se espera obtener con la intervención del corredor. Esto demuestra que el cobro de peajes no afecta la eficiencia y por tal razón el riesgo de elusion tiene una probabilidad baja (B). El impacto del riesgo es Medio Bajo (MB) ya que aunque no habria un desequilibrio económico alto, si se afectaría la fuente de ingreso por Recaudo por Peajes. | La Estructuración prevér la ubicación adecuada de las casetas para mitigar este riesgo. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal p. | Zona Aceptable
20 | Financiero | No obtención del cierre financiero | Privado | B | [6 empty] | A | Históricamente los proyectos de Concesión han logrado financiamiento a través del mercado financiero. Adicionalmente, el programa de 4G cuenta con estructuraciones robustas y mecanismos de mitigación de los riesgos que hacen que las entidades financieras estén dispuestas a invertir en este tipo de proyectos. Finalmente, se ha tenido en cuenta la existencia de diversos mecanismos de financiación y potenciales financiadores. Por consiguiente, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es Baja (B). Su impacto en la ejecución del contrato es Alta (A), pues la no obtención del clierre financiero imposibilita el cumplimiento del objeto contractual. | Costo de los créditos amarrado al IPC, de manera que se obtenga una “cobertura” natural frente a este pasivo. Mercado financiero para coberturas y/o forwards y/u opciones. Estructuración de mecanismos como soporte financiero (soporte de ingresos para el servicio de deuda, durante los periodos de estrechez de flujo de caja, en dólares.(Conpes 3107 de 2001). Obligación del concesionario de presentar un Plan Financiero jurado y aprobados por el banco que tiene el compromiso de financiación. Presentación en etapa de pres - construcción, una carta de crédito stand - by de una entidad fiananciera que garantice: a) la constitución del patrimonio autónomo según lo establecido en el contrato de concesión; b) la obligación del concesionario de realizar los aportes de capital según el contrato de concesión; c) la obligación de acreditar el cierre financiero según estipulado en el contrato. | Parte General: Capítulo III: Aspectos económicos del contrato: Cláusula 3.8 Cierre Financiero, literal a. Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal a. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral xi. | Zona Moderada
21 |  | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Privado | B | [5 empty] | MA |  | La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es Baja (B) ya que en la estructura de financiación del proyecto se contemplaron tasas acordes con el mercado actual para proyectos similares. En caso que se materialice el riesgo y haya un cambio en las condiciones de financiación, el impacto sería Medio Alto (MA) ya que se afectan los flujos y por consiguiente la rentabilidad del inversionista. | Diferenciación de los instrumentos financieros (Convenio a establecer un % máximo de desglose de cada instrumento). Emisión de bonos por parte del concesionario en la etapa de operación. Podrán diseñar soportes de liquidez para los proyectos (soporte de ingresos para el servicio de deuda), por un periodo de tiempo limitado, facilitando la obtención de financiación en condiciones más favorables en términos de plazos, periodos de gracia y tasas de interés (no se trata de garantías de riesgo comercial) | Parte General: Capítulo III: Aspectos económicos del contrato: Cláusula 3.7. Obligación de financiación, literal a. Capítulo IV: Etapa Preoperativa - Generalidades: Cláusula 4.2. Principales obligaciones del Concesionario en Fase de Preconstrucción, literal a. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral xi. | Zona Tolerable
22 |  | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Público | B |  |  |  | B |  |  |  | Con respecto al nivel de detalle de los estudios planteados en etapa de estructuracion, la probabilidad de occurrencia de insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría es Baja (B), porque los recursos necesarios se pueden plantear con amplia anticipación. Resulta Bajo (B) tambien el impacto en funcion de la incidencia del costo de interventoria sobre el valor total del contrato |  | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal m. | Zona Aceptable
23 | Liquidez | Liquidez en el recaudo de peajes | Privado | B |  |  |  |  | MB |  |  | La probabilidad se considera baja (B) porque la estimación de los recaudos por peajes se realizó con base en un estudio de tráfico y demanda que tiene en cuenta todas las variables que pueden afectar los recaudos por peajes en el periodo de la concesion. Además el escenario de tráfico considerado es un escenario medio o moderado. El impacto se considera medio - bajo (MB) toda vez que el contrato cuenta con los mecanismos de cobertura respecticos con el fin de no afectar negativamente la operación y se lleve a cabo el cumplimiento del objeto contractual. |  | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, literal a), numeral xix | Zona Aceptable
24 |  | Riesgo de liquidez general | Privado | B | [5 empty] | MA |  | Dadas las características de estructuración del proyecto y de la economía Colombiana, no es previsible que se dé una escasez generalizada y sostenida en la liquidez del proyecto, por consiguiente, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo se considera baja (B). El acaecimiento de eventos que puedan generar la activación del riesgo de liquidez, conllevaría un impacto negativo en la ejecución del proyecto dado que retardaría la retribución del privado, por consiguiente el impacto es medio alto (MA). |  | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Clausula 13.2 Riesgos asignados al Concesionario, literal a), numeral xi | Zona Tolerable
25 | Cambiario | Variaciones del Peso Frente a otras monedas | Privado | B |  |  |  | B |  |  |  | El riesgo cambiario en este caso es Bajo (B) ya que el flujo de ingresos y el flujo de egresos están representados principalmente en pesos colombianos y la volatilidad frente a otras monedas no representa un riesgo directo que afecte al proyecto. Asimismo, teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado, se puede apreciar que los precios de los insumos a utilizar no están atados a la volatilidad de las monedas. Por otro lado, conforme a las consultas realizadas y la intención de los Bancos que están dispuestos a financiar el proyecto, estos lo harán en pesos, lo cual mitiga cualquier riesgo de cambio frente a diferentes monedas ya que los ingresos serán percibidos en pesos, siendo así, el impacto en caso de materializarse el riesgo es Bajo (B). |  | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, literal a), numeral xvii | Zona Aceptable
26 | Regulatorio | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Público | B |  |  |  |  | MB |  |  | Para el tramo Bucaramanga - Pamplona se prevé la ubicación e instalación de 2 estaciones de peajes nuevas que no se encuentran cercanas a zonas con alta población. Sin embargo, para mitigar la materialización de este riesgo, para las dos casetas nuevas se contemplan tarifas diferenciales. En este sentido, la probabilidad de ocurrencia del riesgo de compensación a cargo de la ANI es Bajo (B) ya que se están contemplando tarifas diferenciales para estos nuevos peajes. Por su parte, se estima que el impacto de ocurrencia de este riesgo es Medio - Bajo (MB), dado que, aunque se están contemplando tarifas diferenciales, en caso de materializarse el riesgo, es decir, en caso de que más vehículos de los estimados tengan derecho a acceder a tarifas diferenciales, se verían afectados los ingresos, aunque sin afectar el cumplimiento del objeto contractual. | Socialización del proyecto con antelación es la forma de mitigarlo. Vincular a las autoridades locales como actores importantes dentro de la ejecución del proyecto, con el fin de poder establecer una continua comunicación referente a los posibles cambios. | Parte General: Capítulo III: Aspectos Económicos del Contrato Cláusula 3.3 Peajes, Derecho de Recaudo e Ingresos por Explotación Comercial, literal i. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal n. | Zona Aceptable
27 |  | Cambio de normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes) | Público | B |  |  |  |  | B |  |  | Se le asigna la probabilidad de ocurrencia Baja (B), a razón de la expedición del Decreto 2847 de 2013 por medio del cual se adoptan estandares de tecnología para sistemas de recaudo electronico vehicular y por tanto la incertidumbre respecto de la adopción de nueva tecnología o incluso de su tipificación se ve reducida. El impacto se califica como Bajo (B) ya que el presupuesto actual contempla un rubro destinado a la implementación de nuevas tecnologías y en caso de variación no impactaría el proyecto de forma significativa. | Estipulación de cláusulas claras que definan y regulen eventos de cambio en materia de normativa técnica. | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.3 Implementación de nuevas tecnologias para el recaudo electrónico de peajes Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal q. | Zona Aceptable
28 |  | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Público-Privado |  |  |  | A | B |  |  |  | La Probabilidad de ocurrencia de este riesgo se ha catalogado como Alto (A), teniendo en cuenta la perspectiva de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. El impacto se considera Bajo (B), toda vez que, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF–, con el fin de medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. |  | Parte General: Capítulo III: Aspectos Económicos del Contrato: Cláusula 3.16. Cambio Tributario, literal e. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, literal a), numeral xxv. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal s. | Zona Moderada
29 |  | Cambio en normatividad | Público-Privado |  | MB |  |  |  | MB |  |  | Probabilidad Medio Baja (MB) porque, a partir de la experiencia de las concesiones ejecutadas, no se ha evidenciado la existencia de un cambio de ley que modifique los términos contractuales de manera sustancial ni que influya de manera negativa en el equilibrio económico del contrato, sin embargo si han habido cambios en la normatividad tributaria. El impacto de su ocurrencia se estima medio bajo (MB), pues cambios en normatividad no pueden afectar en forma drástica la economía del pais y por consiguiente el sector infraestructura. | Estipulación de cláusulas claras que definan y regulen eventos de cambio regulatorio.Ej: cláusulas de ajuste de tarifas. Estipulación de cláusulas de revisión y analisis de impacto frente a presencia de modificaciones regulatorias. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, numeral xxv. | Zona Tolerable
|  | Realización de obras en tramos que cuentan con póliza de calidad y estabilidad de otros contratistas | Privado | B |  |  |  | B |  |  |  | Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o haga trabajos que reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por las pólizas de calidad y estabilidad de obra correspondientes a los contratos que, cuando se hace entrega de la infraestructura al Concesionario estén vigentes, se entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida. La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es Baja (B) ya que en los Diseños no se contempla que se intervengan obras que cuenten con pólizas de calidad y/o estabilidad vigentes, por lo menos hasta cuando las pólizas tengan validez. En caso de que se materialice el riesgo, el impacto en el proyecto es Bajo (B), ya que el contratista debe contratar nuevas pólizas de estabilidad con las mismas o mejores condiciones para las nuevas obras a su costa. |  | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de Riesgos Cláusula 13.2 Riesgos Asignados al Concesionario. Literal a, numeral XXII
30 | Fuerza Mayor | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Público | B | [5 empty] | MA |  | En la medida en que el retardo en la entrega de predios por vía de expropiación judicial o administrativa ocurre normalmente en un porcentaje inferior al 5% del total de los predios afectos al proyecto, se considera que la probabilidad de ocurrencia es Baja (B), sin embargo el impacto es Medio Alto (MA) ya que se afecta el cronograma de entrga de obras y por consiguiente los flujos del proyecto. | Una vez se presente la situacion de no entrega anticipada del predio por parte del juez, se debe soportar la urgencia manifiesta de la entrega de este predio, para la ejecución de la obra. | Parte General: Capítulo VII, Fase de Preconstrucción - Gestión Predial. Cláusula 7.4. Fuerza mayor predial. Capítulo XIII. Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3 Riesgos de la ANI, literal f. | Zona Tolerable
31 |  | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad | Público | B | [6 empty] | A | En el desarrollo normal del contrato no se espera que ocurran eventos eximientes de responsabilidad en casos de fuerza mayor que impliquen costos osciosos, por lo que la probabilidad de ocurrencia se considera baja (B); sin embargo, en caso de presentarse, el impacto sobre el costo, se considera alto (A). | La participación de la Agencia Nacional de Infraestructura como entidad estatal contratante del proyecto para el cual se esta realizando el proceso de obtención de la licencia ambiental, garantice para las partes agilidad en cada una de las etapas del proceso. | Parte General: Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal a. Capítulo XIV: Evento eximente de responsabilidad e indemnidades: Cláusula 14.2. Evento eximente de responsabilidad, literal g. | Zona Moderada
32 |  | Fuerza mayor por demoras en mas de un 150% del tiempo maximo establecido por la normatividad vigente para la expedicion de la licencia ambiental por causas no imputables al concesionario | Público | B | [6 empty] | A | La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es Baja (B), teniendo en cuenta que la fuerza mayor se considera como un evento que imposibilita a la Autoridad Ambiental competente desarrollar su labor o acceder a las instalaciones donde se encuentren los expedientes para su revisión y análisis, lo cual no se ha identificado en el corredor. Los tiempos adicionales que se tome la autoridad ambiental competente, sobre lo estipulado en la normatividad ambiental vigente, no pueden ser imputados al concesionario, teniendo en cuenta la debida diligencia realizada por el mismo. Por su parte el impacto de la ocurrencia de este riesgo se considera Alta (A). |  | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.1 Fuerza mayor ambiental, literal e. | Zona Moderada
33 |  | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 dias, por causas no imputables al concesionario | Público | B | [6 empty] | A | Dando alcance a las tareas identificadas en la descripcion del riesgo ambiental de demoras en la obtención de las licencias y/o permisos, para el proyecto específico Bucaramanga - Pamplona la frecuencia del riesgo de ocurrencia de una fuerza mayor ambiental proveniente de la imposibilidad de realizar consultas previas se estima baja (B). Sin embargo el impacto de su ocurrencia por el contrario se estima alto (A), pues tratándose de un requisito de carácter constitucional sin el cual no puede procederse a realizar las intervenciones específicas, su efectiva ocurrencia puede llevar a la paralización del proyecto, hasta tanto no se resuelva el evento. |  | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros Cláusula 8.1 Fuerza mayor ambiental, literal e. | Zona Moderada
34 |  | Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad | Público |  | MB |  |  |  |  | MA |  | Una vez inspeccionados los Centros Poblados (CP) con area urbana menor a 0.5 Km², Pueblos (P) con area > a 0.5 Km², ciudades (C) con area > a 4 Km² y via en estudio (VE) y la identificación de las diferentes redes producto del estudio realizado en esta etapa de estructuración, la probabilidad de interferencia de redes no previstas es Medio-Baja (MB), ya que conforme se ha desarrollado el estudio a nivel de estructuración, la capacidad de respuesta de los propietarios de las redes de servicios públicos en la zona de proyecto es baja e incluso ineficiente o nula, además de no estar en varias ocasiones completa o resultar poco verídica; es importante recalcar que la respuesta oportuna a la solicitud realizada a las entidades publicas o privadas se presenta en un estado de incertidumbre ya que aunque se han recibido algunas respuestas estaS en varias ocasiones son muy incompletas o el acceso a la informacion se presenta restringido. El impacto de ocurrencia se estima por su parte Medio-Alto (MA), pues obstruye la ejecución del contrato de manera grave pero sin imposibilitar la ejecución del objeto contractual. | Revision de la debida diligencia realizada por el concesionario en la ejecución de estudios de interferencias de redes. Para de esta forma poder configurarlo como evento de fuerza mayor. | Parte General: Capítulo VIII: Etapa Preoperativa - Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros: Cláusula 8.2. Redes, literal i. Capítulo XIV: Evento eximente de responsabilidad e indemnidades: Cláusula 14.2. Evento eximente de responsabilidad. Capítulo XIII: Ecuación Contractual y Asignación de riesgos: Cláusula 13.3. Riesgos de la ANI, literal j. | Zona Moderada
35 |  | Eventos Asegurables | Privado |  | MB |  |  | B |  |  |  | La ocurrencia de este tipo de riesgo se estima Medio-Baja (MB) de acuerdo al analisis de riesgos realizado en el estudio de las áreas de geología, geotecnia, hidrología, ambiental y sociopredial. Por su parte, el impacto del riesgo se encuentra cubierto con las pólizas previstas en el contrato, por lo tanto su impacto es Bajo (B). | Información adecuada y oportuna, obtención de garantías o pólizas que cubran o mitiguen el impacto. Poliza de seguros todo riesgo construcción en etapa de cosntrucción y de Obras Civiles Terminadas en etapa de operación. Se revisaron los parámetros de asegurabilidad y de acuerdo con lo establecido en el contrato, el contratista tiene la obligación de asegurarse a través de las pólizas y garantías para esta clase de eventos. | Parte General: Capítulo XIII, Ecuación contractual y asignación de riesgos: Cláusula 13.2. Riesgos asignados al Concesionario, literales xvi y xxii | Zona Aceptable
36 |  | Eventos No Asegurables | Público |  | MB |  |  |  |  | MA |  | De acuerdo con la clasificación establecida por el Conpes 3107 en cuanto a los eventos de Fuerza Mayor no asegurables, se establecieron las diferentes modalidades en que podrían materializarse dichos riesgos, siendo éstos eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos y la presencia de minas y yacimientos. Para el caso específico del proyecto, la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos no asegurables es catalogada como Medio Baja (MB). En caso de que se meterialice el riesgo, el imacto es Medio alto (MA) ya que alteraría el normal desarrollo del proyecto. | Personal de seguridad | Parte General: Capítulo XIV, Fuerza Mayor e Indemnidades. Cláusula 14.2 Evento Eximente de Responsabilidad, literal h ii). | Zona Moderada
*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la entidad, de documentos Conpes sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones contingentes del MHCP