## Hoja1
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-002-203 / MULALÓ - LOBOGUERRERO
MATRIZ DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - TEMAS VARIOS
No. | INTERESADO QUE PRESENTA LA OBSERVACIÓN | OBSERVACION REALIZADA | RESPUESTA ANI | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN
1 | AON | El amparo de Estabilidad y calidad de la obra y de Calidad de los bienes y equipos en la Etapa Preoperativa de todos los procesos en el contrato parte especial no es acorde la vigencia de la póliza de Estabilidad y calidad de la obra y de Calidad de los bienes y equipos de la parte general (numeral 12.6, Estabilidad - (c ) (ii) y Calidad de Bienes - (d) (i) "Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción de cada Acta de Terminación de Unidad Funcional. " con las condiciones particulares de cada proceso (7.3)" El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras será desde la finalización de la Etapa Preoperativa, y cinco años más.". | Se aceptó la observación. Se modificará mediante Adenda. | CONTRATO PARTE GENERAL - NUMERAL 12.6 CONTRATO PARTE ESPECIAL - NUMERAL 7.3 | SEGUROS
2 | AON | Se solicita amparo de Calidad y Estabilidad de la obra para la Fase de Preconstrucción con vigencia de finalización de la etapa Preoperativa, fase de Preconstrucción y cinco años más, así mismo se especifica un valor por cada unidad Funcional, agradecemos eliminar esta solicitud de los pliegos, en el entendido que en esta etapa de preconstrucción solo se realizara el mantenimiento de las obras recibidas. | Se aceptó la observación. Se modificará mediante adenda. | CONTRATO PARTE ESPECIAL - NUMERAL 7.3 | SEGUROS
3 | AON | Para la póliza de Responsabilidad civil extracontractual, se puede colocar como asegurado adicional al EPC y/o Subcontratistas y/o Lender | La ley establece que en la póliza deben figurar como asegurados el contratista y la entidad contratante, tal como lo consagra el articulo 5.2.1.2.1 Modalidad de intervinientes. del decreto 734 de 2012. Respecto del Lender es factible incluirlo pero sólo respecto de Responsabilidades directas del contratista que vía solidaridad lo vinculen con los terceros afectados. | RCE | SEGUROS
4 | AON | Como se determina el valor de las obras recibidas inicialmente por la ANI y como se debe establecer el seguro de Obras civiles y otros bienes existentes. | Cuando la Unidad Funcional incluya la entrega de infraestructura existente la póliza de obras civiles deberá amparar las obras existentes, desde la Fecha de Inicio. El valor inicial asegurado de esta póliza corresponderá a una suma indicativa que acuerden entre el Concesionario y la compañía de seguros respectiva, es decir, que es de total responsabilidad del concesionario indicar el valor asegurado de las obras existentes, teniendo en cuenta que todo el riesgo de aseguramiento es trasladado a él. | Seguro de Obras Civiles | SEGUROS
5 | AON | En el tema de seguros generales como son obras civiles y Responsabilidad civil extracontractual, la ANI admite pólizas referidas y/o cautivas para amparar este riesgo. | Las pólizas de seguros que se presenten en el marco de estos procesos deben ser expedidas por compañías sometidas a la vigilancia y control de la superintendencia financiera de Colombia y no es posible aceptar otras diferentes. | Seguro de Obras Civiles | SEGUROS
6 | AON | Para la póliza de obras civiles en las secciones I y II en el amparo de Lucro Cesante es necesario que se incluya o asegure el porcentaje del 2.2% que corresponde a los excedentes de la ANI que se indica como Ingresos de Explotación comercial que se citan en el documento minuta del contrato de concesión parte general, el en el numeral 1.83. | El amparo de lucro cesante no es de obligatoria suscripción ante la ANI y se ha contemplado dentro de la póliza de obras civiles dado que los financistas (lenders) pueden exigirlo en respaldo de las operaciones crediticias, por lo tanto, la retribución para la ANI a la q se refiere el observador no hace parte de las exigencias que se formulan en el marco del proceso. | Contrato de CONCESIÓN PARTE GENERAL | SEGUROS
7 | AON | Para la sección I de la póliza de obras civiles en la fase de construcción está previsto que la misma sea expedida por la duración de la construcción que en la mayoría de los proyectos en proceso es de 5 años. Teniendo en cuenta que esta sección asegura las obras civiles terminadas y que el mercado asegurador trabaja para este tipo de coberturas con vigencias anuales, comedidamente solicitamos que se permita la expedición de pólizas anuales para esta sección únicamente. | La sección I - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR ESTA SECCIÓN, podrán otorgarse vigencias anuales, pero en la sección II - AMPARO DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO, la vigencia será única y exclusivamente por la duración de la fase de construcción. | Seguro de Obras Civiles | SEGUROS
8 | AON | Agradecemos confirmar que de cara al contrato de concesión, en caso de que haya un siniestro por cualquiera de los amparos suscritos en la póliza de obras civiles y esto ocasione una paralización en la operación o una demora en la entrega de las obras para su explotación, este evento ocasionaría que la ANI no haría o autorizaría ninguna transferencia como fuente de retribución al concesionario (Aportes ANI, Recaudo de peajes e ingresos por explotación comercial). | La póliza de obras civiles en sus secciones I y II, cubre los daños o pérdidas materiales a los bienes asegurados, por los eventos relacionados en cada una de las secciones. En el evento en que ocurra un siniestro que afecte la entrega de las obras o las paralice, el concesionario deberá proceder de conformidad con lo establecido en el contrato para tal efecto.. | Seguro de Obras Civiles | SEGUROS
9 | AON | Confirmar que aun cuando las pólizas que se exigen en el pliego como obligatorias, para el caso de obras civiles terminadas que tiene tres secciones I. Amparo de Obras Civiles y otros bienes existentes. II. Amparo de Construcción, reparación, rehabilitación y/o mejoramiento II. Amparo de Equipo y Maquinaria de Construcción. El amparo de la sección III no es obligatorio y será a criterio del Concesionario / contratista / Subcontratista tomarlo en esta póliza o asumir el riesgo. | Los amparos de obligatorio cumplimiento para el concesionario son los previstos en el contrato - parte especial, capítulo VII. Los otros amparos dados por las pólizas son opcionales para el concesionario. | Seguro de Obras Civiles | SEGUROS
10 | NICOLÁS MURILLO GÓMEZ | Luego de revisar la parte general y la parte especial del contrato de concesión del proceso en referencia, así como de otros procesos de 4G en curso, hemos podido constatar que el inciso 4.5.(d) "Subcuenta Aportes ANI" de la Parte Especial no contiene la información sobre los valores y fechas de los aportes de la ANI para cada uno de los proyectos. Por lo anterior amablemente solicitamos se nos informe cuál será el valor de los aportes de la ANI, así como las fechas de desembolso para cada uno de los proyectos de 4G en curso. | De acuerdo con la definición 1.16 del Contrato Parte General, se establece que los Aportes ANI "Son los montos correspondientes al perfil de aportes anuales solicitados por el Concesionario en su Oferta, expresados en Pesos constantes (de acuerdo con lo señalado en las reglas de participación del Proceso de Selección) con respecto a los recursos del Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con lo anterior, el diligenciamiento de la tabla de aportes de la Subcuenta ANI de la Parte Especial, se realizará con los montos solicitados por el Concesionario adjudicatario en su oferta Económica. | CONTRATO DE CONCESIÓN PARTE GENERAL CONTRATO DE CONCESIÓN PARTE ESPECIAL | FINANCIERA
11 | AMERICANA DE SEGUROS | Con relación a la calificacion de los reaseguradores exigida por la Agencia Nacional de Infraestructura, presenta observaciones y solicita aclaraciones sobre los siguientes puntos: El pliego modelos de las concesiones de cuarta generacion establece con respecto al reaseguro lo siguiente: "En el caso de incorporarse reaseguros los reaseguradores deberan encontrarse inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendence Financiera de Colombia y, ademas cumplir con las caracteristicas que a continuacibn se expresan: (i) Si se trata de reaseguros automaticos, el reasegurador debera contar con una calificaci6n de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. (ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador debera contar con al menos una de las siguientes calificaciones de riesgo minima en la escala de largo plazo aplicable en el REACOEX. (1) Standard & Poor's: A. (2) A.M. Best: A. (3) Fitch Ratings: A. (4) Moody's: A3. Consideramos necesario que la Entidad Estatal aclare dos aspectos con respecto al texto citado: 1. A que se refiere la Entidad al senalar "En el caso de incorporarse reaseguros" ello, porque en Colombia todas las Compaftias de Seguros cuentan con respaldo de Reaseguradores cuyo proposito es el de ceder y aceptar, respectivamente, una parte o la totalidad de uno o mas riesgos, para el caso de los contratos de concesión cuya cuantía es bastante considerable lo cual le resultaria imposible a una aseguradora retener el valor total a asegurar, y no solo por razón de la cuantía, sino por la adecuada gestión de riesgo que le es imperativo cumplir de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular 031 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. No sobra anotar que el propósito del REACOEX al tenor de lo establecido en la Circular 031 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia es el de proporcionar información acerca de cuales son las entidades de reaseguro del exterior que por su calificación reflejan condiciones mínimas de solvencia, experiencia y profesionalismo, y por ello están autorizadas para actuar en el mercado colombiano. Para la aprobación de la inscripción en el REACOEX de un reasegurador del exterior, la Superintendencia Financiera de Colombia ha realizado un estudio juicioso de solvencia, experiencia e idoneidad, y ha exigido una calificación internacional de una empresa calificadora de riesgo cuyo score es menor al exigido por la Agenda Nacional de Infraestructuras (ANI), no se entiende por qué si el Reasegurador del exterior ha sido autorizado para operar en el mercado coiombiano la Entidad Estatal exige una calificacion superior, disminuyendo la oportunidad de participación en los contratos de concesión, vulnerando de esta forma lo dispuesto por el Artículo 333 de nuestra Constitución Política. En este sentido la Corte Constitucional en sentencia del 24 de marzo de 2010 el Magistrado Dr. Luis Ernesto Vargas Silva dispuso: "La libre competencia económica es una garantía constitucional de naturaleza relacional. Quiere esto decir que la satisfaction de la misma depende del ejercicio de funciones de inspeción, vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea la ley. Sobre el particular, la Corte ha insistido en que "se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo (Artículo 88 de la Constitution), cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantias y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa solo como garante de los derechos económicos individuates, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades. ¦¦ Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, mas alla de salvaguardar la relation o tension entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económcio. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado". (...) Este carácter relacional de la libre competencia económica también ha servido para que la jurisprudencia constitucional defina las libertades básicas de los participantes en el mercado, que operan como mecanismos para resolver la tensión generada por los intereses opuestos de dichos agentes. Así, a partir de la revisión de la doctrina sobre la materia, la Corte ha dispuesto que estas libertades refiere a "a) la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren". 2. La calificación de los Reaseguradores solicitada por la ANI, resulta insuficiente como quiera que las empresas calificadoras de riesgo dentro de la clasificacion "A" sub-clasifican A+ o A- dependiendo de la tendencia negativa o positiva de la Companía de Reaseguros, que en ambos casos indican que la sociedad tiene un excelente comportamiento para atender sus obligaciones de seguros en curso, como en por ejemplo así lo hace A.M. Best y del cual se anexa dicho document a la presente misiva para referencia. De acuerdo con lo anterior, la calificación A- otorgada a Compañías de Reaseguros del Exterior estaría inciuida dentro de la calificación exigida por la ANI para participar en la cesión y aceptación del riesgo de cumplimiento de los Contratos de Concesión de cuarta Generación, en este sentido debe proceder con la aclaración correspondiente. | Cuando la ANI se refiere a "En el caso de incorporarse reaseguros" es la decisión autónoma de una aseguradora de reasegurar total o parcialmente los riesgos que asume lo cual puede hacerlo en contratos automáticos o facultativos. Las condiciones del programa de seguros para la cuarta generación de concesiones, fueron establecidas de manera que se garantice excelencia en los cubrimientos y respaldo para los pagos en caso de siniestros. Las calificaciones y requisitos que se contemplaron para las aseguradoras y reaseguradoras están determinadas en función de proteger los intereses del Estado y del concesionario en caso de la existencia de grandes siniestros. Desde la primera versión publicada del contrato, en su fase de proyecto de pliego de condiciones, de manera que no estamos hablando de una modificación reciente que tenga por objeto limitar la participación en los proyectos, ya que desde la referida publicación se han hecho socializaciones de los requisitos de aseguramiento, incluidas las calificaciones y requisitos solicitados a los aseguradores y reaseguradores. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, consideramos que no encontramos justificación suficiente para modificar los requisitos establecidos en la minuta del contrato de concesión que hace parte de los documentos de licitación de cada uno de los proyectos que se adelantan en la actualidad. | Calificación de los Reaseguradores | SEGUROS
12 | LA PREVISORA | Atentamente solicitamos nos puedan informar las razones tecnicas, matemáticas, entre otras, por las cuales se disminuyeron considerablemente los valores asegurados de las polizas de estos proyectos de cuarta generación. | La Agencia Nacional de Infraestructura determinó efectuar una optimización del esquema de seguros que amparará los riesgos de la cuarta generación de concesiones en cada uno de los proyectos que la componen. La mencionada optimización consistió, en cuanto a la garantía de cumplimiento, en articular los valores asegurados del amparo de cumplimiento propiamente dicho con las fórmulas de terminación del contrato, de manera que se garantice en todos los casos el pago de las multas y la cláusula penal cuando a ello haya lugar. De otro lado, en lo relacionado con el amparo de estabilidad de las obras se ajustaron los valores y vigencias de los mismos para evitar que se cruzaran las vigencias de los amparos de cumplimiento. Todos estos cambios fueron identificados por la ANI con base en las observaciones presentadas por los diferentes precalificados en cada proyecto. | Seguros | SEGUROS
13 | BANCOLOMBIA | I. CONSIDERACIONES A la luz del documento Conpes Nro. 3760 del 20 de agosto de 2013 denominado “proyectos viales bajo esquema de asociaciones público privadas: cuarta generación de concesiones viales”, del artículo 19 de la Ley 80 de 1993, de las sentencias C-250 de 1996 y C-555 de 2013 de la Corte Constitucional, de las sentencias del Consejo de Estado: (i) Rad.10498 del 31 de enero de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, (ii) Rad. 14390 del 18 de marzo de 2010, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez y (iii) Consulta del 3 de febrero de 1994 de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo y del artículo 89 de la Ley 223 de 1995 en el cual se reconoce la existencia del leasing en proyectos de infraestructura, nos permitimos presentar la siguiente propuesta de modificación al contrato de concesión de cuarta generación para que el producto de leasing financiero como mecanismo de financiación, sirva para cumplir de manera exitosa con los objetivos y locomotoras del Estado. Si bien de la lectura del contrato de concesión de cuarta generación se entiende incluida la posibilidad de financiar activos por leasing, tal y como se evidencia por ejemplo de las cláusulas 1.128, 3.11 y del numeral (iv) del literal (d) de la cláusula 9.7, entre otras, consideramos que para una mayor claridad sobre la viabilidad de la figura del leasing es necesario realizar unos pequeños ajustes al contrato, de acuerdo con la propuesta que se expone más adelante. Es de resaltar que comprendemos que a la luz de la normativa legal y de las sentencias de la Corte Constitucional antes mencionadas, los bienes sobre los que recae la concesión y que serán posiblemente objeto de una operación de leasing, deberán ser revertidos al Estado, razón por la cual frente a una terminación por vencimiento del plazo sin ejercicio de la opción de compra o de manera anticipada, la compañía de leasing se verá en imposibilidad de solicitar la restitución de dichos activos, sin perjuicio de los derechos que le asisten a los “Prestamistas” dentro del contrato. II. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO. A. Cláusula 1.128 referente a los prestamistas. En la cláusula 1.128 referente a la definición de prestamistas se establece lo siguiente, a lo cual se le adiciona lo escrito en control de cambios: “Serán las personas –diferentes del Concesionario o sus accionistas (respecto de sus aportes de capital o deuda subordinada) y de la ANI–, fondos y otras modalidades previstas en la Sección 3.8(d) de esta Parte General, que suministren al Concesionario los Recursos de Deuda o los activos necesarios para la financiación del Proyecto, mediante cualquier modalidad, contrato o instrumento de financiación. Para el Cierre Financiero, los Prestamistas deberán reunir las calificaciones exigidas para ellos en la Sección 3.8(d) de esta Parte General. Los Prestamistas podrán ser personas naturales únicamente si la financiación se efectúa a través de colocaciones de títulos en el mercado de capitales”. B. Cláusula 9.7 referente a la reversión. En el literal b, de la cláusula 9.7 referente a la reversión se establece lo siguiente, a lo cual se le adiciona lo escrito en control de cambios: “(b) Sin perjuicio de la obligación que le asiste al Concesionario en cuanto a la ejecución de las Intervenciones, las obligaciones de Operación y las Obras de Mantenimiento a que se refiere el Contrato, se entenderá que la ANI se hará propietario de las obras que conforman el Proyecto al momento de su ejecución de la reversión, incluyendo además, pero sin limitarse, las Estaciones de Peaje y de Pesaje, junto con la totalidad de los bienes muebles o inmuebles por destinación o adhesión, que se encuentren en las mismas. Cuando dichos activos sean adquiridos a través de leasing, estos pasarán a ser de propiedad de la ANI antes de la reversión, una vez ejercida la opción de compra por parte del Concesionario. El Concesionario conservará la mera tenencia para efectos del cumplimiento del Contrato y será por ende responsable de la guarda material y jurídica de tales bienes aquí mencionados que conforman el Proyecto”. En el literal c, de la cláusula 9.7 referente a la reversión se establece lo siguiente, a lo cual se le adiciona lo escrito en control de cambios: “(c) Estos bienes de propiedad de la ANI, y, En general, todos los bienes inmuebles con todas sus anexidades y los equipos, software y demás activos que hacen parte del Proyecto, serán entregados a la ANI, según corresponda, en las condiciones señaladas en el Apéndice Técnico 2 al momento de la terminación de la Etapa de Reversión, sin perjuicio de lo previsto en el numeral (iv) del literal (d) de la presente cláusula”. C. Apéndice No. 2 referente a la reversión. En el apéndice 2, referente a la reversión se establece lo siguiente, a lo cual se adiciona lo escrito en control de cambios: “De acuerdo con la Sección 9.7 de la Parte General Contrato, cuando concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras y bienes de la Concesión, incluyendo los predios de la zona del Corredor del Proyecto y las obras civiles (calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y señales), las Estaciones de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus equipos, el Centro de Control de Operación y sus equipos, las Bases de Operación (uno o los que haya), las Áreas de Servicio, todos los automotores y equipos instalados para la Operación del Proyecto, incluyendo equipos y software de computación, equipos de telecomunicaciones, red de fibra óptica, los entregados a la Policía de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de Traslado Asistencial Médico (TAM) y cualquier otra obra y bien que forme parte de la concesión, deberán ser entregados transferidos a la ANI sin costo alguno y libre de todo gravamen, sin perjuicio de lo previsto en el numeral (iv) del literal (d) de la Sección 9.7 de la Parte General Contrato”. | La Entidad no considera pertinente llevar a cabo los ajustes que solicita el observante, ya que la Parte General de Contrato permite el desarrollo de estructuras financieras diversas, donde específicamente la cláusula 3.11 (c) expresa: “con el fin de facilitar la consecución de los recursos necesarios para el Proyecto, el Concesionario o la Fiduciaria podrán desarrollar cualesquiera otros esquemas financieros, tales como titularización, emisión de bonos y sindicaciones, entre otros”. Lo anterior sin perjuicio de que los Prestamistas deberán reunir las características exigidas para ellos en la Sección 3.8 (d) de la Parte General de Contrato. | CONPES | FINANCIERA
14 | BANCOLOMBIA | De acuerdo con lo publicado en la Adenda No. 5 del 14 de enero respecto al Cupo de Crédito Específico: “3.10.2 Cupo de crédito específico: Después de publicado el informe final y resueltas las observaciones al mismo, incluyendo las contra observaciones, los Oferentes que resultaron hábiles deberán adjuntar la certificación de un cupo de crédito específico para este proceso de selección que sustituirá el cupo de crédito general, el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: (…) (ii) por una vigencia no inferior a un año y medio contado a partir de cierre de la presente Licitación y/o hasta que se realicen los Giros de Equity de que trata la sección 4.4 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, previstos para los primeros 12 meses de ejecución del mismo.(…)” Solicitamos se modifique el Anexo 15 – Cupo de Crédito Especifico publicado con la Adenda No. 11 del 11 de febrero, anexando la parte en negrilla: “Este cupo estará vigente por un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Licitación Pública y/o hasta que se realicen los Giros de Equity de que trata la sección 4.4 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, previstos para los primeros 12 meses de ejecución del mismo”. Lo anterior con el objetivo de tener coherencia entre el Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos. | Los dos documentos deben leerse en armonía, en esa medida el Pliego complementa lo establecido en la Carta de Cupo en especificar los giros de equity a que se hace alusión. Por consiguiente, no hay necesidad de incluir en todos los anexos lo mismo que dicen los pliegos de condiciones. Por otra parte la vigencia del Cupo de Crédito Específico tal como lo indica el pliego de condiciones será por un plazo de año y medio contados a partir de la fecha de cierre de la Licitación Pública y/o hasta que se realicen los Giros de Equity, es decir, que la vigencia del cupo será hasta que se cumplan las dos condiciones o se cumpla por lo menos con una de ellas, por lo cual, se entenderá que se termina la vigencia del mismo en el momento en que la primera de alguna de las dos condiciones planteadas en el pliego se presente. Por lo anterior, no se acepta la solicitud del observante. | Cupo de Crédito Específico | FINANCIERA
15 | BANCOLOMBIA | Adicionalmente agradecemos se ajuste el texto del pliego vs lo que se eliminó en las cartas, especialmente en cuanto a la carta general, es decir que el mismo texto en cuanto a que esta carta puede ser reemplazada por una carta específica se incluya en el pliego eliminando el texto relativo a ser un cupo en firme y sin aprobaciones posteriores pues exactamente así fue que se montó el mecanismo con un mecanismo de aprobación posterior para la entrega de la carta específica. | No procede su solicitud. La Entidad realizó las modificaciones que consideró pertinentes en cuanto al Cupo de Crédtto, las cuales están contenidas en los Adendos 2, 3 y 5. En todo caso; el proponente deberá regirse íntegramente por lo previsto en los pliegos de Condiciones, sus Apéndices y Anexos, con el fin cumplir con los requerimientos solicitados. | Cupo de Crédito Específico | FINANCIERA
16 | BANCOLOMBIA | Solución de Controversias: Nos gustaría saber las razones por las cuales se modificó el alcance del amigable componedor y del tribunal de arbitramento. Considerábamos muy positivo que la decisión del amigable componedor fuera vinculante, y que solo pudiera ser revisada por el tribunal de arbitramento por temas de forma y casos específicos, por tal razón agradecemos nos indiquen las razones para el cambio de posición y redacción del contrato en este tema. | De conformidad con el artículo 2483 del Código Civil, el cual establece que sobre la transacción podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión. En ese sentido, el Tribunal de Arbitramento será competente únicamente para revisar la facultad del Amigable Componedor que pueda ser causal de nulidad o rescisión. | Solución de Controversias | JURÍDICA
17 | BANCOLOMBIA | Certificación Inversión (AR): Aunque este comentario lo hemos realizado en diversas oportunidades, consideramos importante reiterarnos en él, ya que para los financiadores sería de gran utilidad y mitigación de riesgos la inclusión de un mecanismo que oficialmente certifique periódicamente el valor que resulta de la aplicación de la fórmula de terminación anticipada. | La Entidad no considera pertinente que periódicamente se lleve a cabo aplicación de las fórmulas de terminación como lo solicita el observante. Estas fórmulas se aplicarán solamente cuando se den los hechos que las originan. | Certificado de Inversión AR | FINANCIERA
18 | BANCOLOMBIA | Obligación de fondeo de la ANI: Aunque observamos importantes los avances en este tema en cuanto a la certificación de la ANI sobre las sumas adeudadas, consideramos que existe un riesgo para los bancos que financien los sobrecostos y para los concesionarios de que dichos sobrecostos no sean aceptados por la ANI (antes del otorgamiento de la certificación), esto dejaría sin fuente de pago estas financiaciones adicionales y podrían generar problemas a los concesionarios. Por tal razón consideramos importante que exista un visto bueno de la ANI antes de incurrir en los sobrecostos con el propósito de que los Bancos y los concesionarios puedan tener la certeza del repago de los mismos. | No se acepta su solicitud. El Contrato estipula que el Interventor verificará el avance de las Intervenciones objeto del Contrato de manera bimestral y dejará constancia del porcentaje de avance de obra de cada una de las Unidades Funcionales. Con la anterior base se puede identificar la evolución del proyecto, sin necesidad del visto bueno de la ANI que plantea el observante. | Obligación de Fondeo | FINANCIERA
19 | BANCOLOMBIA | Costos Financieros en Eventos Eximentes de Responsabilidad: Aunque entendemos que al entrar la compensación especial se estarían “reconociendo” los costos financieros dentro de la retribución pagada, consideramos que existe un vacío en cuanto al tratamiento de los mismos cuando por un evento eximente de responsabilidad hay desplazamiento de cronograma de obra y en tal sentido la compensación especial no se paga en el momento en el que inicialmente se habría previsto entrara la retribución. En tal sentido solicitamos revisen este tema de nuevo y solicitamos se incluya alguna disposición para el reconocimiento de costos financieros en este tipo de eventos. | En casos de eventos eximentes de responsabilidad, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 14.2 (h). Se contempla una compensación por parte de la ANI por costos ociosos derivados de una mayor permanencia en la obra en caso de presentarse un Evento Eximente de Responsabilidad. Cabe aclarar que según el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica. | Costos Financieros en eventos eximentes de responsabilidad | FINANCIERA
20 | BANCOLOMBIA | Límite de Deducciones: Consideramos importante, y por tal razón en semanas pasadas hicimos una propuesta al respecto incluir una metodología para la medición de este aspecto que le permita a los Bancos tener visibilidad sobre la misma, y que permita que el contrato se vaya a terminación antes de que se supere dicho límite. Sobre el particular consideramos que el plazo de 36 meses establecido en el contrato es un plazo muy largo, y que al llegar al final del mismo es probable que el límite se haya sobrepasado y por lo tanto al entrar a terminación anticipada el monto de la liquidación no alcance para cubrir la deuda. Agradecemos revisen este tema de nuevo y nos den retroalimentación de la propuesta remitida en semanas anteriores. | La ANI no acepta su observación, ya que los plazos establecidos son los que se consideran adecuados, de acuerdo con la experiencia en este tipo de proyectos. | Límite de Deducciones | FINANCIERA
21 | BANCOLOMBIA | Reconocimiento de los costos financieros en el pago de terminación anticipada en la etapa de preconstrucción. En la versión publicada del Contrato Parte General recientemente, no quedaron reconocidos en la terminación anticipada los costos financieros (entendidos como comisiones y otros gastos financieros) cuando el contrato se encuentra en etapa de preconstrucción, agradecemos la inclusión de los mismos. | En casos de terminación anticipada, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 18.3, donde en el caso de Terminación Anticipada con anterioridad al inicio de la Fase de Construcción, se incluye en el ARh, comisiones y otros pagos a los Prestamistas, distintos del servicio de la deuda (intereses y principal). | Costos financieros en terminación anticipada | FINANCIERA
22 | BANCOLOMBIA | Toma de Posesión: Consideramos importante insistir en la importancia de incluir dentro del procedimiento de entrada del nuevo concesionario, un procedimiento para la renegociación de los cronogramas de obra y entrega de unidades funcionales, lo anterior con el propósito de que para los financiadores sea viable conseguir un nuevo concesionario que entre a terminar la obra sabiendo que no entrará incumplido sino que tendrá un espacio para regularizar el estado del contrato y cumplir con un nuevo cronograma negociado con la ANI. | La toma de posesión deberá leerse con las demás secciones del contrato, y en el caso de la pregunta específica, con las secciones 4.8, 4.9 y 4.10 de la Parte General que regula lo relacionado con el Plan de Obras | Toma de Posesión | FINANCIERA
23 | BANCOLOMBIA | Ajustes para viabilizar la financiación a través de leasing: Adjuntamos a este correo comunicación remitida a la ANI en la cual se explican los ajustes necesarios al contrato para viabilizar la financiación de este tipo de proyectos a través de figuras de leasing. | La Entidad no considera pertinente llevar a cabo los ajustes que solicita el observante, ya que la Parte General de Contrato permite el desarrollo de estructuras financieras diversas, donde específicamente la cláusula 3.11 (c) expresa: “con el fin de facilitar la consecución de los recursos necesarios para el Proyecto, el Concesionario o la Fiduciaria podrán desarrollar cualesquiera otros esquemas financieros, tales como titularización, emisión de bonos y sindicaciones, entre otros”. Lo anterior sin perjuicio de que los Prestamistas deberán reunir las características exigidas para ellos en la Sección 3.8 (d) de la Parte General de Contrato. | Financiación a través de leasing | FINANCIERA
24 | BANCOLOMBIA | Solicitamos se reconsidere la prohibición en cuanto a la inversión de los recursos del proyecto en carteras colectivas de la sociedad fiduciaria que administre la concesión. Ante no existencia de una prohibición legal al respecto y frente al impacto que en la comisión tendría para el fideicomitente, solicitamos a la ANI reconsiderar dicha postura. | La Entidad mediante Adenda llevará a cabo las modificaciones que respecto de la restricción en carteras colectivas ha considerado. | Carteras Colectivas de Sociedad Fiduciaria | FINANCIERA
25 | BANCOLOMBIA | En la subcuenta Aportes ANI se administrarán solo pesos, no obstante estar denominados en dólares. Esta denominación es con el fin de permitir el endeudamiento del concesionario en moneda diferente al peso colombiano, por lo cual una vez los recursos estén en la Subcuenta Aportes ANI, se debe adoptar una estrategia de inversión que permita mantener su valor en dólares. Si tenemos en cuenta que según lo exigido por la ANI los recursos de la Subcuenta Aportes ANI deben ser administrados conforme lo establecido en el Decreto 1525 de 2008 y dicho régimen no permite inversiones en moneda extranjera, ¿cómo se podría realizar entonces con cargo a esos recursos la inversión pretendida? | La Entidad mantiene lo establecido en la sección 3.14 (d) en cuanto a que las inversiones que haga la Fiduciaria de los recursos de la Subcuenta Aportes ANI, se harán con base en las instrucciones del Comité Fiduciario, siempre que dichas inversiones i) sean admisibles, de acuerdo con el Decreto 1525 de 2008, ii) el emisor, deudor y/o destinatario de las inversiones no sea el Concesionario, ni sus socios, ni los Beneficiarios Reales del Concesionario, ni cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan cualquier participación o compartan de cualquier manera los resultados de su actividad económica y iii) busquen, de manera prioritaria, generar operaciones de cobertura de tasa de cambio para la porción en dólares de los Aportes ANI. | Subcuenta Aportes ANI | FINANCIERA
26 | BANCOLOMBIA | ¿Es posible que el patrimonio autónomo en el cual se administran los recursos de la concesión sea deudor de obligaciones financieras para el desarrollo del proyecto? | El adjudicatario del proyecto deberá constituirse en un SPV, entre uno de sus fines para que sirva de vehículo que le ayude como mecanismo de financiación, sin tener que recurrir al patrimonio autónomo como garante, en la medida que la Cuenta ANI, que conforma este patrimonio, no está en cabeza del Concesionario sino es la Entidad quien da instrucciones sobre ella. Adicionalmente, el Contrato también contempla otros mecanismos para financiación como lo son el patrimonio autónomo deuda o cesiones especiales, donde el Concesionario podrá estructurar o utilizar para su financiamiento las estructuras financieras que considere adecuadas. Entre ellas, podrá utilizar la figura especial de cesión de los flujos de la Retribución por Unidad Funcional, caso en el cual se aplicarán las disposiciones previstas en el Apéndice Financiero 2. | Patrimonio Autónomo | FINANCIERA
27 | WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A. | El literal "a" del numeral 3.8 de los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas (Nos. VJ-VE-IP-LP-005-2013, VJ-VE-IP-LP-006-2013, VJ-VE-IP-LP-009-2013, VJ-VE-IP-LP-010-2013 y VJ-VE-IP-LP-011-2013) señala que en caso de que un proponente presente una póliza que incorpore un REASEGURO AUTOMÁTICO para garantizar la seriedad de su oferta, esencialmente se deben acreditar dos requisitos: (i) que los reaseguradores se encuentren inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior - REACOEX-; y (ii) que el reasegurador cuente con una calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. Al analizar la Circular Externa 031 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera, encontramos que para efectos de la inscripción en el REACOEX de entidades reaseguradoras del exterior, se considerarán admisibles las calificaciones internacionales de FORTALEZA FINANCIERA vigentes, que no tengan más de 12 meses de antigüedad realizadas por las siguientes agencias y calificaciones: AGENCIA CALIFICADORA CALIFICACION MINIMA ADMISIBLE Standard & Poor´s BBB- A.M. Best B+ Fitch BBB- Moody´s Baa3 De este modo, las anteriores CALIFICACIONES MÍNIMAS son las que se exigen en la actualidad para que un reasegurador del exterior se inscriba en el REACOEX. En este contexto, le solicitamos comedidamente a la ANI confirmar nuestro siguiente entendimiento: Entendemos que para que una reaseguradora del exterior cumpla con lo exigido en los pliegos de condiciones en relación con el reaseguro automático (para garantizar la seriedad de la oferta), es suficiente con el hecho de que dicha reaseguradora se encuentre reportada en el REACOEX con una calificación de fortaleza financiera admisible en el REACOEX, esto es, con una calificación que supere las calificaciones mínimas admisibles exigidas en la Circular Externa 031 de 2010 que fueron antes transcritas (Standard & Poor´s: BBB-; A.M. Best: B+; Fitch: BBB-; y Moody´s: Baa3), independientemente de la calificación a largo plazo que tenga dicha reaseguradora (que como se mencionó, NO es objeto de reporte en el REACOEX). Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. | En tratándose de una reaseguradora del exterior y para el caso de reaseguros automático, la misma debe estar inscrita en el Reacoex con calificación de fortaleza financiera o de largo plazo en la forma en que se indica en el numeral 3.8 del pliego de condiciones, de acuerdo con las agencias calificadoras y con la calificación mínima exigible. Ahora bien si se ha colocado alguna porción de la póliza bajo reaseguros facultativos, la reaseguradora debe cumplir con las calificaciones exigidas para este caso, que son diferentes a las de automáticos, tal como se anota en el pliego de condiciones. | 3.8.2 (a) | SEGUROS
28 | AMERICANA DE SEGUROS | Con relación a la calificacion de los reaseguradores exigida por la Agencia Nacional de Infraestructura, presenta observaciones y solicita aclaraciones sobre los siguientes puntos: El pliego modelos de las concesiones de cuarta generacion establece con respecto al reaseguro lo siguiente: "En el caso de incorporarse reaseguros los reaseguradores deberan encontrarse inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendence Financiera de Colombia y, ademas cumplir con las caracteristicas que a continuacibn se expresan: (i) Si se trata de reaseguros automaticos, el reasegurador debera contar con una calificaci6n de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. (ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador debera contar con al menos una de las siguientes calificaciones de riesgo minima en la escala de largo plazo aplicable en el REACOEX. (1) Standard & Poor's: A (2) A.M. Best: A (3) Fitch Ratings: A (4) Moody's: A3. Consideramos necesario que la Entidad Estatal aclare dos aspectos con respecto al texto citado: 1. A que se refiere la Entidad al senalar "En el caso de incorporarse reaseguros" ello, porque en Colombia todas las Compaftias de Seguros cuentan con respaldo de Reaseguradores cuyo proposito es el de ceder y aceptar, respectivamente, una parte o la totalidad de uno o mas riesgos, para el caso de los contratos de concesión cuya cuantía es bastante considerable lo cual le resultaria imposible a una aseguradora retener el valor total a asegurar, y no solo por razón de la cuantía, sino por la adecuada gestión de riesgo que le es imperativo cumplir de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular 031 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. No sobra añotar que el propósito del REACOEX al tenor de lo establecido en la Circular 031 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia es el de proporcionar información acerca de cuales son las entidades de reaseguro del exterior que por su calificación reflejan condiciones mínimas de solvencia, experiencia y profesionalismo, y por ello están autorizadas para actuar en el mercado colombiaño. Para la aprobación de la inscripción en el REACOEX de un reasegurador del exterior, la Superintendencia Financiera de Colombia ha realizado un estudio juicioso de solvencia, experiencia e idoneidad, y ha exigido una calificación internacional de una empresa calificadora de riesgo cuyo score es menor al exigido por la Agenda Nacional de Infraestructuras (ANI), no se entiende por qué si el Reasegurador del exterior ha sido autorizado para operar en el mercado coiombiaño la Entidad Estatal exige una calificacion superior, disminuyendo la oportunidad de participación en los contratos de concesión, vulnerando de esta forma lo dispuesto por el Artículo 333 de nuestra Constitución Política. En este sentido la Corte Constitucional en sentencia del 24 de marzo de 2010 el Magistrado Dr. Luis Ernesto Vargas Silva dispuso: "La libre competencia económica es una garantía constitucional de naturaleza relacional. Quiere esto decir que la satisfaction de la misma depende del ejercicio de funciones de inspeción, vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea la ley. Sobre el particular, la Corte ha insistido en que "se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo (Artículo 88 de la Constitution), cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantias y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa solo como garante de los derechos económicos individuates, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades. ¦¦ Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, mas alla de salvaguardar la relation o tension entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económcio. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado". (...) Este carácter relacional de la libre competencia económica también ha servido para que la jurisprudencia constitucional defina las libertades básicas de los participantes en el mercado, que operan como mecanismos para resolver la tensión generada por los intereses opuestos de dichos agentes. Así, a partir de la revisión de la doctrina sobre la materia, la Corte ha dispuesto que estas libertades refiere a "a) la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren". 2. La calificación de los Reaseguradores solicitada por la ANI, resulta insuficiente como quiera que las empresas calificadoras de riesgo dentro de la clasificacion "A" sub-clasifican A+ o A- dependiendo de la tendencia negativa o positiva de la Companía de Reaseguros, que en ambos casos indican que la sociedad tiene un excelente comportamiento para atender sus obligaciones de seguros en curso, como en por ejemplo así lo hace A.M. Best y del cual se anexa dicho document a la presente misiva para referencia. De acuerdo con lo anterior, la calificación A- otorgada a Compañías de Reaseguros del Exterior estaría inciuida dentro de la calificación exigida por la ANI para participar en la cesión y aceptación del riesgo de cumplimiento de los Contratos de Concesión de cuarta Generación, en este sentido debe proceder con la aclaración correspondiente. | Cuando la ANI se refiere a "En el caso de incorporarse reaseguros" es la decisión autónoma de una aseguradora de reasegurar total o parcialmente los riesgos que asume lo cual puede hacerlo en contratos automáticos o facultativos. Las condiciones del programa de seguros para la cuarta generación de concesiones, fueron establecidas de manera que se garantice excelencia en los cubrimientos y respaldo para los pagos en caso de siniestros. Las calificaciones y requisitos que se contemplaron para las aseguradoras y reaseguradoras están determinadas en función de proteger los intereses del Estado y del concesionario en caso de la existencia de grandes siniestros. Desde la primera versión publicada del contrato, en su fase de proyecto de pliego de condiciones, de manera que no estamos hablando de una modificación reciente que tenga por objeto limitar la participación en los proyectos, ya que desde la referida publicación se han hecho socializaciones de los requisitos de aseguramiento, incluidas las calificaciones y requisitos solicitados a los aseguradores y reaseguradores. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, consideramos que no encontramos justificación suficiente para modificar los requisitos establecidos en la minuta del contrato de concesión que hace parte de los documentos de licitación de cada uno de los proyectos en la actualidad, sin que ello obste para seguir monitoreando las condiciones de mercado y de participación en las diferentes licitaciones. | SEGUROS | SEGUROS
29 | OHL CONCESIONES | Solución de Controversias. Capítulo XV. Revisada la última versión del contrato de concesión publicada por la ANI el pasado 19 de marzo de 2014, encontramos que el Capítulo XV, relativo a "Solución de Controversias", fue modificado sustancialmente. Analizados los cambios, agradecemos la evolución que esta nueva versión presenta frente a la anterior, en especial, en lo relativo a la posibilidad de que las decisiones del Amigable Componedor puedan ser revisadas por un Tribunal Arbitral. Sin embargo, con el objeto de que este cambio surta los efectos realmente pretendidos, a continuación presentamos algunas observaciones y sugerencias que, consideramos esenciales, para tal efecto: I. Respecto a posibilidad del Tribunal Arbitral de prinunciarse sobre las decisiones del amigable componedor. El contrato debe definir claramente si los árbitros están habilitados para pronunciarse sobre el fondo de la decisión del amigable componedor. En efecto: a) El artículo 15.1 del Contrato establece que la decisión del amigable componedor será definitiva y vinculante para las partes; b) el artículo 15.1 (f) (vi) establece que las decisiones del amigable componedor que definan la controversia, podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral; c) Los artículos 15.2 (b) y 15.3 (b) establecen que serán de conocimiento del Tribunal Arbitral (nacional o internacional) las decisiones definitivas tomadas por el amigable componedor. De acuerdo con estos artículos, el Tribunal Arbitral funcionaría como una etapa de segunda instancia o de revisión a la decisión de fondo tomada por el amigable componedro. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 446 de 1998, la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción, esto es, el efecto de cosa juzgada en última instancia (Código Civil, Art. 2483). En reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha reiterado el carácter de transacción que tiene la amigable composición y la facultad que se le otorga a los amigables componedores para comprometer contractualmente a las partes (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 4 de abril de 2013, IDU c. Sociedad Colombiana de Ingenieros y Otros). En adición, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha prinunciado sobre los efectos de la amigable composición y ha sostenido que la decisión del amigable componedor se plasma en un documento final equivalente a un negocio jurídico contractual, mediante el cual las partes asumen compromisos voluntarios que se tornan definitivos, inmutables y vinculantes entre ellas. Como consecuencia de su naturaleza contractual, el el compromiso suscrito entre las partes a partir de la decisión del amigable componedor no es susceptible de ningún recurso de tipo procesal. La única forma de controvertirlo, es demandando su eficacia como acto jurídico. en estos términos habría que demostrar, entre otros, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada del mismo o la presencia de objeto o causa ilícita (Corte Constitucional, Sentencia C - 330 de 2012). En consideración a lo anterior, la decisión de fondo emitida por un amigable componedor no podría ser sometida a la revisión de un tribunal arbitral, en razón a que la decisión del amigable componedor produce efecto de cosa juzgada en última instancia y por ende no está sujeta a una revisión en una especie de segunda instancia. Así, los árbitros no pueden decidir sobre aquello que la Ley ha definido como cosa juzgada, pues se reabriría un proceso el cual no es transigible, condición esencial para llevar a cabo el arbitraje. El Tribunal Arbitral sólo podría conocer de la decisión de un amigable componedor en el evento en que se demande su eficacia como acto jurídico. Sin embargo, en este caso el Tribunal sólo podría examinar los requisitos de existencia, validez o eficacia de dicho acto jurídico, pero no podría pronunciarse sobre el fondo de la decisión. En consecuencia, se debe precisar si se busca que los árbitros conozcan sobre el fondo de la decisión del amigable componedor. en relación con lo anterior, respetuosamente les agradecemos aclarar si la decisión del amigable componedor tiene o no el efecto que le otorga la Ley,cual es de cosa juzgada o, si por el contrario, es susceptible de revisarse en segunda instancia ante el Tribunal Arbitral. De la lectura del Capítulo VX del contrato de concesión este aspecto no es claro y puede inducir a la confusión. En todo caso, el contrato debe siempre permitir al concesionario renunciar a esta figura y optar por la del Tribunal Arbitral. Importante resulta advertir que si lo que se busca es una instancia previa de carácter técnico o incluso legal que permita continuar con la obra y que pueda ser revisada posteriormente por el Tribunal Arbitral, se debería considerar la figura de los Dispute Boards (ver por ejemplo Libro Rojo o Libro Plata FIDIC), que no son equivalentes a los amigables componedores en el derecho colombiano. Es la instancia utilizada internacionalmente en este tipo de contratos y se debería considerar seguir este modelo que está ya probado en grandes construcciones, sin necesariamente asimilarlo al amigable componedor pues se trata de figuras diferentes. Conforme a lo anterior, respetuosamente sugerimos se adopte, en el capítulo antes mencionado, una redacción que podría implementar el mecanismo de los Dispute Boards (Juntas de Expertos) bajo este Contrato. La redacción a continuación sugerida, simplemente propone una cláusula modelo típica de Dispute Boards (que se basa sustancialmente en el modelo establecido por la Cámara de Comercio Internacional) con algunos ajustes para que sea efectiva en el contexto del derecho colombiano. es importante aclarar que el mecanismo de Junta de Expertos y la cláusula propuesta son compatibles con todos los elementos que definen la amigable composición bajo el Contrato. Así, las modificaciones que obligatoriamente se tendrían que adelantar son: (i) Reemplazar el término "amigable componedor" por "Junta de Expertos"; y (ii) Eliminar la disposición en donde se señala que la decisión del amigable componedor (Junta de Expertos) tiene efectos transaccionales. El texto de la cláusula propuesta es el siguiente: "Junta de Expertos. 1. Las partes acuerdan conformar una Junta de Expertos que tendrá los poderes y facultades que se establecen en el presente Contrato. 2. Toda controversia que surja entre las partes con ocasión de este contrato o que guarde relación con el mismo será resuelta, en primera instancia, por una Junta de Expertos de conformidad con las reglas y procedimientos que se establecen en esta sección. 3. La Junta de Expertos resolverá la controversia mediante una decisión (la "Decisión"). 4. La decisión será vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes una vez sea recibido por ellas, sin perjuicio de la objeción que una Parte pueda instaurar en contra de la Decisión de acuerdo con los términos del numeral 6 de la presente Sección. 5. Si cualquiera de las partes no cumple con la Decisión de acuerdo con los términos previstos por la Junta de Expertos, la otra Parte podrá remitir este incumplimiento a arbitraje de acuerdo con las secciones 15.2 o 15.3 del Contrato. 6. Si una Parte envía una notificación escrita a la otra Parte y a la Junta de Expertos, objetando la Decisión dentro de los quince (15) días siguientes despúes de recibir la mencionada Decisión, la controversia será resuelta definitivamente mediante arbitraje de acuerdo con las secciones 15.2 o 15.3 del presente Contrato. La notificación escrita deberá expresar los motivos por los cuales objeta esta Decisión. 7. En el evento que la Junta de Expertos no profiera una Decisión dentro del plazo estipulado por las partes, la controversia será resuelta definitivamente mediante arbitraje de acuerdo con las secciones 15.2 o 15.3 del presente Contrato. 8. Las partes están obligadas a cumplir la Decisión hasta que la controversia sea resuelta definitivamente mediante arbitraje de acuerdo con las secciones 15.2 o 15.3 del presente Contrato salvo en aquellos casos en que el Tribunal Arbitral, constituido bajo el Contrato, estime lo contrario". II. La Internacionalidad consagrada en el artículo 15.3 del Contrato. Las partes no están facultadas para señalar por sí mismas si el arbitraje es de carácter internacional. Es importante señalar que las partes no pueden señalar o acordar por sí mismas que se afectan los intereses del comercio internacional porque así lo deciden (máxime cuando las partes son una sociedad colombiana y una Entidad estatal). El literal (c) del artículo 62 de la Ley 1563 responde a un "método económico" o "criterio objetivo" y los redactores de dicha ley se inspiraron en la ley de arbitraje francesa (en especial el Código de Procedimiento Civil de la época) para incorporar dicha causal a la legislación colombiana. En Francia se ha entendido que se ha entendido que se afecta elcomercio internacional cuando hay una transferencia de bienes, servicios o fondos entre las fronteras. En consecuencia, es importante señalar que un Tribunal Arbitral tendrá en cuenta este tipo de decisiones para determinar si tiene jurisdicción, y por ende la sola decisión de las partes de afectar el comercio internacional no es determinante. Así, es posible que un tribunal internacional encuentre que no tiene jurisdicción a pesar de que las partes caractericen su arbitraje como internacional. Por último, es recomendable considerar otros centros de arbitraje distintos del ICDR. Tanto la CCI como LCIA tienen experiencia en controversias que involucran entidades estatales. Las cortes colombianas están familiarizadas con el arbitraje CCI. III. El reglamento del XCDR no reconoce la participación de la Procuraduría General de la Nación ni de la Agencia Nacional de Defensa del Estado en el Arbitraje. El Artículo 15.3 (c)(v) establece que la Procuraduría General de la Nación o la Agencia de Nacional de Defensa del Estado podrán intervenir por medio de apoderado en el arbitraje. Es importante aclarar que el arbitraje internacional es un mecanismo de solución de controversias en el que los árbitros no ejercen funciones públicas ni administran justicia en los términos del Artículo 116 de la Constitución Política. Asimismo, los poderes y facultades del Tribunal surgen a partir del pacto arbitral y no de las normas procesales colombianas. En consideración a lo anterior, los reglamentos de arbitraje internacional — en particular el Reglamento ICOR- no reconoce la intervención de autoridades gubernamentales como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, el capítulo relativo al arbitraje internacional en la Ley 1563 no establece la posibilidad de que dichos organismos puedan intervenir en el arbitraje internacional, como si lo pueden hacer en el arbitraje nacional. En consecuencia, se sugiere eliminar la posibilidad de que estas entidades intervengan en el arbitraje internacional. Anexo 16. Respetuosamente consideramos errado establecer que, como en efecto lo hace el contrato de concesión y el Anexo 16, el arbitraje será internacional porque las Partes así lo han calificado al momento de celebrar el pacto. En adición, mediante acuerdo, las partes concluyen que, por el hecho de que la oferta contenga inversión extranjera directa o indirecta, existe un elemento internacional que obliga a que el arbitraje sea internacional. Lo anterior tiene los siguientes problemas: 1. El hecho de que la oferta tenga un componente de inversión extranjera no conduce a que exista un criterio de internacionalidad bajo la ley colombiana. Es decir, no es claro que se afecten los intereses del comercio internacional en este escenario y no hay pronunciamientos judiciales que así lo confirmen. 2. Es problemático que se obligue a acudir al arbitraje internacional en estos eventos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara en señalar que el arbitraje es voluntario y el hecho de que se obligue a acudir a arbitraje internacional y se excluya el arbitraje nacional (que sería perfectamente válido) puede llevar a que una corte declare que el consentimiento a arbitrar está viciado de nulidad. Les agradecemos aclarar estas inquietudes. | Mediante adenda se realizarán las precisiones pertinentes frente a la posibilidad del Tribunal de pronunciarse sobre decisiones del amigable componedor | Minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA
30 | OHL CONCESIONES | Cesión, Cláusula 19.5. Con sorpresa encontramos que la cláusula 19.5, de la última versión Minuta del contrato de concesión, publicada por lA ANI El pasado 11 de marzo de 2014, modificó sustancialmente el procedimiento de cesión del concesión y de los accionistas del concesionario. Este cambio, efectuado por la ANI, a falta de menos de dos semanas de la fecha de cierre de la licitación, impone, sin sustento legal alguno, obligaciones adicionales al Concesionario y extiende, de manera injustificada, la permanencia de los lídeeres o, de aquellos que sin ser líderes, hayan acreditado capacidad financiera, hasta la terminación del contrato. A continuación, expongo los principales errores de esta nueva versión de cláusula: 1. Aumenta, de manera injustificada, el periodo durante el cual los accionistas del concesionario deben permanecer en la sociedad concesionaria (Hasta la finalización del contrato). 2. Sujeta la cesión de los accionistas del concesionario, a la aprobación de la ANT, inclusive en la etapa de Operación y Mantenimiento, lo cual claramente no se exigía en la anterior versión del contrato. 3. Sujeta la aprobación de la cesión, por parte de la ANI, al cumplimiento de requisitos NO exigidos, hasta ahora, en el contrato de concesión. Entre ellos, preocupa el relativo a la no "disminución de los las garantías del contrato", requisito que no sólo no se encuentra definido en el contrato, sino que en adición, abre la posibilidad para una interpretación subjetiva por parte de la ANI, en cuanto a su cumplimiento. Respetuosamente les agradecemos explicar a qué se refiere este requisito; por ejemplo: ¿Cuáles son las "garantías" que no pueden disminuirse"? Les agradecemos listar las mismas para tener claridad acerca de este punto. 4. La redacción no es clara. Por tanto, les agradecemos aclarar si terminada la etapa pre-operativa, los líderes pueden disminuir su participación, manteniéndose como accionistas, por debajo del 25%. 5. En relación con el punto anterior, les agradecemos de igual manera aclarar si TODOS los cambios de accionistas deben ser autorizadospor la ANI. La _nueva redacción es confusa y no pérmite deducir con claridad qué cesiones y en quú etapas, requieren de aprobación de la ANI. 6. EI silencio negativo establecido en el literal (d), hace responsable al Concesionario de la ineficiencia de la administración, afectando gravemente los intereses del Concesionario. La regla aplicable debería ser precisamente lo contrario. Ante el silencio de la administración, la solicitud debería ser considerada aceptada. Conforme a lo anterior, y con el objeto de evitar los problemas antes descritos, respetuosamente les agradecemos volver a la versión de cláusula 19.5, anterior, la cual no había sido objeto de modificación hasta este momento. | Cabe resaltar que en la Parte General vigente al momento de la presentación de las observaciones no se ha efectuado ningún cambio con respecto a la sección 19.5. Sin embargo, la entidad está efectivamente adelantando los procedimientos requeridos por la Ley Aplicable para ajustar el Capítulo mencionado. Las modificaciones que se realizarán a la sección 19.5 de la Parte General relativa a la cesión del contrato de concesión, tienen como objetivo primordial garantizar la permanencia mínima de aquellos accionistas que por su calidad, pueden garantizar la continuidad del Concesionario frente al Proyecto. Adicionalmente: 1) De acuerdo con las modificaciones que se realizarán , la permanencia de los Líderes o de aquellos accionistas que sin tener esa calidad hubieren acreditado Capacidad Financiera, corresponde a la Etapa Preoperativa y un año más (ya no de tres años) desde el inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, en los términos de la sección19.5 (b) (i) de la Parte General. 2) Efectivamente la cesión de los accionistas debe estar sujeta a la autorización de la ANI, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la sección 19.5 (b) (i) (1)(2)(3) y 19.5 (b) (ii) de la Parte General, teniendo en cuenta la etapa del proyecto. 3) Los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión para efectos de surtir la aprobación de la ANI de la cesión de accionistas buscan garantizar que el cesionario pueda cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, una vez verificadas su capacidad financiera, su experiencia en inversión y su capacidad jurídica. En particular la exigencia referente a las garantías busca que el contrato permanezca con la totalidad de las Garantías estipuladas vigentes aun cuando hay cambio de concesionario, como requisito de ejecución del contrato mismo. 4) Para que la cesión surta efecto, el Concesionario debe permanecer con al menos uno de los líderes, cuya participación no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor del 25% de la participación, durante la Etapa Preoperativa y durante el primer año de iniciada la Etapa de Operación y Mantenimiento. Después del primer año de iniciada la Etapa de Operación y Mantenimiento y hasta la terminación del Contrato, los líderes podrán modificarse siempre y cuando: “la ANI autorice el cambio de accionista, autorización que en todo caso se dará cuando las garantías del contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y previo cumplimiento por parte del cesionario de: (A) Los Requisitos Habilitantes establecidos en la Invitación a Precalificar y que le fueron evaluados por la ANI, durante la Precalificación o el Proceso de Selección, para considerar hábil al cedente –salvo por el requisito de experiencia en inversión (como el mismo se define en la Invitación a Precalificar), cuyo cumplimiento no será necesario para que proceda la cesión–, y (B) La obligación de información establecida en el artículo 23 de la Ley 1508 de 2012 y las demás establecidas en la Ley Aplicable.” 5) Efectivamente todas las cesiones del contrato, independientemente de la modalidad y del momento, deben ser aprobadas por la ANI. Ver la respuesta al punto 2. 6) No se acepta la solicitud del observante. Los efectos dados al silencio de la Entidad atienden a la importancia de los procesos respectivos. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de solución de conflictos para dirimir la controversia derivada de dicha negativa | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURÍDICA
31 | OHL CONCESIONES | Giros de Equity. Periodo Especial. Cláusulas 3.9. (e) y 14.2 (c). Les agradecemos aclarar en estas cláusulas que, ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad, el concesionario no estará obligado a efectuar, en los plazos previstos en la parte especial del Contrato los Giros de Epuity exigidos que se sucedan durante el Período Especial. De lo contrario, se estaría obligando al concesionario a adelantar los fondos de forma innecesaria, por un evento totalmente ajeno a su voluntad, asumiendo de esta manera costos injustificados que tornarían más gravosa la ejecución del contrato. En consecuencia, solicitamos que los aportes de Equity que sean requeridos durante la etapa de pre-construcción, ante la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad, sólo sean exigibles una vez se inicie la etapa de construccion. De igual manera y conforme a lo anterior, al Concesionario deberá reconocérsele, una vez finalice el Período Especial, un término equivalente a aquel que tuvo lugar entre la fecha de inicio del evento eximente y la fecha que en la cual debió efectuarse el giro de Equity correspondiente, no efectuado por la ocurrencia del evento, para así respetar los plazos establecidos entre giros, en la parte especial. Aunque la nueva versión del contrato de concesión, publicada el pasado 3 de marzo de 2014, en su cláusula 3.9 (e), busca solucionar el problema antes expuesto, no soluciona de fondo la situación antes descrita, conforme a que: (i) vuelve más gravosa y exigente la procedencia del Evento Eximente de Responsabilidad, ya que sujeta el mismo a una imposibilidad, total, de iniciar o continuar las intervenciones de una o varias Unidá des Funcionales. Esta calificación riñe con la definición que, de Evento Eximente, efectúa la cláusula 14.2 (b) del contrato de concesión propuesto la ANI; (ii) no es aplicable a eventos en los cuales las Unidades Funcionales, al ser lineales y requerirse de la terminación de una para la iniciación de la otra, el Evento Eximente que afecta a una Unidad Funcional, afecta a las demás. En este caso, el concesionariotendría que seguir efectuando los aportes de Equity de las UF presuntamente no afectadas, sin poder-intervenirlas, generándose un perjuicio para el Concesionario. Lo anterior es en especial crítico, durante la Etapa de Pre-Consfrucción; (iii) e! plazo de cinco (5) días hábiles para aportar las sumas objeto de suspensión, es a todas luces insuficiente. Como se explicó con anterioridad, debe otorgársele al Concesionario, una vez cese el Período Especial, un periodo de tiempo equivalente a aquel que tuvo lugar entre la fecha de inicio del período especial y la fecha en la cual debió efectuarse el giro de Equity correspondiente, para así efectuar los aportes suspendidos. | Su observación esta siendo analizada por la ANI y mediante Adenda se incluirán los cambios que la Entidad considere pertinentes. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURÍDICA
32 | OHL CONCESIONES | Multas, descuentos y reducciones. Capítulo X parte general. Capítulo VI parte especial. Aunque se redujo la deducción máxima permitida del 25% al 10%, no se incluyeron, dentro de este porcentaje, las multas. En consecuencia, respetuosamente proponemos se establezca en el contrato un límite único de descuentos que incluya multas y deducciones, no mayor al 10% de la Retribucion. Por ultimo, solicitamos que la medición sea trimestral y no mensual. | En primer lugar, cada uno de los Descuentos a los que se hace referencia en la Sección 3.5 cuenta con una regulación específica que impide, en principio, que se afecte el flujo de recursos del proyecto (Deducciones en Sección 3.2; Clausula Penal en Sección 10.5; Multas en Sección 10.2). Dicha regulación se encuentra establecida de la siguiente forma: 1) Respecto de las Deducciones, estas cuentan con un porcentaje máximo permitido por mes, el cual se establece en la Sección 4.3(c) del Contrato Parte Especial. 2) En cuanto a la Cláusula Penal, ésta sólo aplica en caso de declaratoria de terminación anticipada, por lo que no se considera que aplique en el presente comentario. 3) Sobre las multas, en caso que estas sean impuestas por una Autoridad Gubernamental, dado que la ANI no tiene poder de decisión sobre este tipo de sanciones, no se puede establecer un límite de pago. Ahora bien, cuando son impuestas por la ANI dentro del Contrato de Concesión, en primer lugar, el Concesionario cuenta con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento (Sección 10.2 Contrato Parte General) y adicionalmente, los montos de las multas están calculados de tal forma que no afecten el flujo de recursos. Respecto de los montos de las multas, la Sección 10.1(a) del Contrato Parte General establece que las multas se detallan en la Parte Especial, lo cual efectivamente ocurre en la Sección 6.1 de dicho Contrato, estableciendo el valor, en salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada incumplimiento generador de multas (Literales (a) al (t)). En cuanto al límite máximo total del valor de las Multas, éste se encuentra en la Tabla de referencias a la Parte General del Contrato Parte Especial. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURÍDICA
33 | OHL CONCESIONES | Verificación UF. Cláusula 4.17 (iv)(2). Les agradecemos aclarar el significado de la siguiente disposición: "(B) todas y cada una de las Especificaciones Técnicas que se identifican para este evento en el Apéndice Técnico 1; se procederá a suscribir el Acta de Terminación de Unidad Funcional —o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional si es del caso— y se empezará a causar y a pagar la Retribución o a Compensación Especial, de conformidad con este Contrato". Si al principio de este numeral (2) se establece que "a pesar de no cumplir con todas las Especificaciones Técnicas, cumple al menos con", ¿Cómo puede, después en el aparte antes transcrito, hablarse de cumplir con todas y cada una de las Especificaciones Técnicas? A todas luces, lo anterior, es contradictorio. En consecuencia lés agradecemos aclarar este punto y explicar el verdadero significado de la dispósición antes transcrita. | No se evidencia la contradicción mencionada en la observación. La sección 4.17(a)(iv) se refiere al evento en que, como consecuencia de la verificación final de una Unidad Funcional, se encuentra que no todas las Especificaciones Técnicas han sido cumplidas. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.17(a)(iv)(2) aún en el caso en que algunas Especificaciones Técnicas no se hayan cumplido, es posible suscribir el Acta de Terminación de Unidad Funcional si ésta cumple con los valores mínimos de aceptación de los Indicadores y, adicionalmente, cumple con las Especificaciones Técnicas previstas en el Apéndice 1 para este efecto. En tal caso, se iniciará además el pago de la Retribución. Por supuesto, en este caso el Concesionario deberá cumplir con las especificaciones Técnicas que quedaren pendientes, para lo cual tendrá un término de 180 Días. Como se ve, la referencia incluida en la Sección 4.17(iv)(2)(B), es a un subgrupo limitado de Especificaciones Técnicas. Es a ese subgrupo que como mínimo debe dársele cumplimiento para causar la Retribución o la Compensación Especial, aunque no se cumplan las demás Especificaciones Técnicas (las pendientes se deberán cumplir en un plazo máximo de 6 meses). Se reitera entonces que no existe la contradicción a la que erróneamente se refiere la observación. En la Adenda 15 se especificó en la sección 2.5 cuales es el subgrupo de especificaciones técnicas que se debe cumplir para dar aplicación a la Sección 4.17 (a)(iv)(2) de la Parte General. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | JURÍDICA
34 | OHL CONCESIONES | Fuerza Mayor Predial. Cláusula 7.4. Conforme lo hemos manifestado en varias ocasiones, el término de 90 días, sugerido para la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad derivado de una Fuerza Mayor Predial, debe contarse desde la presentación de la demanda y no desde su admisión. Admitir lo contrario, sujetaría el inicio del Evento Eximente a la decisión de un tercero, no teniendo, en consecuencia el Concesionario, certeza sobre el momento en el cual el Periodo Especial inicia. | La razón por la cual el plazo de 90 días debe empezar a contabilizarse a partir de la admisión de la demanda y no de su presentación, consiste en el hecho que solo con la ocurrencia del primer supuesto se entiende que el juez le da el trámite que por ley le corresponde, procede la notificación de ésta al demandado y se puede fijar el litigio. Las anteriores circunstancias no se verifican con la sola presentación. Por lo anteriormente expuesto, la Agencia considera que su solicitud no es procedente. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | PREDIAL
35 | OHL CONCESIONES | Remisión a observaciones efectuadas en los procesos 001, 005, 007, 008, 010; 006. Les agradecemos tener en cuenta, para este proceso (VJ-VE-IP-LP-011-2013), todas las observaciones efectuadas en los procesos VJ-VE-IP-LP-001, VJ-VE-IP--LP-005, VJ-VE-IP-LP-007, VI-VE-IP-LP-008, VJ-VE-IP-LP-010, VJ-VE-IP-LP-006, por parte de la Estructura Plural OHL Concesiones. | Los comentarios y observaciones efectuadas en otros procesos han sido tenidas en cuenta en la medida que resulten aplicables al Proyecto específico. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | PROCEDIMENTAL
36 | OHL CONCESIONES | En la indicada tabla de niveles de servicio para la etapa preoperativa se hace referencia en los indicadores 04 y 05 a tiempos de respuesta de señalización, despeje, respuesta de ambulancia, llegada de grúa, etc, Solicitamos se detalle la referencia a partir de la cual comienza a contar cada uno de los tiempos especificados. | Se publicará una nueva versión del Apéndice Técnico en el cual se elimina la Tabla 1 debido a que para el proyecto Mulaló - Loboguerrero es un proyecto green field y no requiere de evaluación de indicadores en la etapa preoperativa. | Apéndice 2. 3 Operación del proyecto 3.3.1 Operación en etapa Pre-operativa Tabla 1: Niveles etapa Pre-operativa Indicadores 04 y 05 | TÉCNICA
37 | OHL CONCESIONES | En las indicadas tablas de Indicadores para la etapa operativa se hace referencia en los indicadores 04, 05, 07 y 08 a tiempos de respuesta de señalización, despeje, respuesta de ambulancia, llegada de grúa, etc. Solicitamos se detalle la referencia a partir de la cual comienza a contar cada uno de los tiempos especificados. | El momento en el cual empieza a contar cada uno de los tiempos estan indicados en el Apendice Tecnico 4 Numeral 3 y para cada Indicador en el Metodo de medida corrrespondiente. | Apéndice 4. 3 Indicadores Tabla 1: Indicadores en vías y puentes Indicadores 04 y 05 Tabla.. - 2: Indicadores en túneles Indicadores— 07 y 08 | TÉCNICA
38 | OHL CONCESIONES | En la tabla señalada se afirma para cada indicador que el Incumplimiento del mismo generará la multa prevista en la Sección 6.1 (l) de la parte especial. En esta sección de definen multas por incumplimiento de especificaciones técnicas (20 salarios minimos mensuales por día desde el requerimiento). En la Sección 6.1 (k) sise detallan multas por incumplimientos recurrentes en etapa preoperativa (30 salarios mínimos mensuales por día desde el requerimiento). Se solicita aclarar cuál de los dos apartados de la citada Sección seria de aplicación (y por consiquiente cuál sería la multa aplicable). | Se publicará una nueva versión del Apéndice Técnico donde en el cual se elimina la Tabla 1 debido a que para el proyecto Mulaló - Loboguerrero es un proyecto green field y no requeire de evaluación de indicadores en la etapa preoperativa. | Apéndice 2 3 Operación del proyecto 3.3.1 Operación en etapa Pre-operativa Tabla 1: Niveles etapa Pre-operativa Multas por incumplimiento en etapa pre-operativa | TÉCNICA
39 | OHL CONCESIONES | Se solicita la publicación del documento Anexo 1: Convenio ANI-Policia de Carreteras citado en el punto 3.3.9 del Apéndice 2. De igual modo se solicita se aclare si será obliciación del Concesionario la reposición de todos los equipos detallados, al final de si vida útil, durante el periodo del Contrato. Se entiende que este protocolo se detalla en e! mencionado Anexo. | Se realizará un protocolo para cada concesion las necesidades del equipo y personal se publicara en la nueva version del apendice TECNICO 2 . No obstante las especificaciones de los equipos para todos los procesos se encuentran en la pagina de la ANI. ftp://ftp.ani.gov.co/Fichas%20Policia%20de%20Carreteras/ | Apéndice 2 3 Operación del proyecto 3.3.9 Policía de Carreteras 7 Anexos | TÉCNICA
40 | OHL CONCESIONES | Con respecto a los sistemas de control de tráfico, se indica que se deberán instalar CCTV en las estaciones de peaje, áreas de servicio y en las zonas que la Policía de Carreteras considere necesarias por cuestiones de seguridad. De igual manera los equipos de control de tráfico deberán ser instalados en todas las estaciones de peaje y en otros puntos donde se requiera monitorear el tráfico, Dada la incertidumbre que estos puntos de control de tránsito en ubicaciones distintas de estaciones de peaje y áreas de servicio introducen en el dimensionamiento final de equipos, se solicita se aclare el modo de abono de esta inversión extraordinaria. | Se deben instalar los equipos requeridos de acuerdo a lo establecido en el apendice 2 Numeral 3.3.5.1 sistema de control de tráfico, estos sistemas deben instalarse a cuenta y riesgo del concesionario. | Apéndice 2 3 Operación del proyecto. 3.3.5 Operacion y Seguimiento del Tránsito 3.3.5.1 Sistema de control de tránsito | TÉCNICA
41 | OHL CONCESIONES | Se solicita se especifique la longitud mínima de túnel a partir de la cual serán de aplicación los indicadores para túneles detallados en el Apéndice 4, 3 Indicadores, Tabla 2: Indicadores en túneles, o en su defecto se indique si los mismos serán de aplicación a todos los túneles detallados en el apartado 2.5 Alcance de las Unidades Funcionales del Apéndice 1. | La entidad aclara que los indicadores de túneles aplican para todos los túneles que se referencian en la sección 2.5 del Apéndice Técnico 1. | Apéndice 2 3 Operación del proyecto 3.3.12 Especificaciones para la operación en túneles Apéndice 4. 3 Indicadores Tabla 2: Indicadores en túneles | TÉCNICA
42 | OHL CONCESIONES | En la Parte Especial del Contrato se describen los eventos en los que se alcanzará el Límite de Deducciones, siendo uno de estos eventos: “Cuando dentro de cualquier lapso consecutivo de 60 meses, el Índice de Cumplimiento correspondiente a 36 meses o más haya sido igual o inferior a 0.88 en cada uno de esos 36 meses”. Refiriéndose por definición, según lo definido en el punto 6 del Apéndice 4, el Índice de Cumplimiento a una única Unidad Funcional: Se solicita se indique si “Índice de Cumplimiento” en la primera afirmación pretende significar “Índice de Cumplimiento de una misma Unidad Funcional”. | Mediante adenda se aclarará en el numeral 4.3.(c) (ii), que para este límite el índice de cumplimiento se refiere al promedio ponderado de los índices de cumplimiento de las unidades funcionales. | Parte Especial del Contrato 4.3 Cálculo de la Retribución Apartado (c) (ii) Apéndice 4 6. Cálculo del Índice de cumplimiento | TÉCNICA
43 | OHL CONCESIONES | Se solicita se defina si será entregada alguna Área de Servicio existente, ya que como dicta el Apéndice Técnico 2, en este caso éstas deberán ser adaptadas a las exigencias del mismo y por lo tanto el Concesionario precisará computar este coste. | La entidad aclara que teniendo en cuenta que este es un proyecto green field, no hay áreas de servicio existentes a ser entregadas al concesionario como parte de la concesión. | Apéndice 1. 3 Instalaciones en el corredor 3.3 Áreas de Servicio | TÉCNICA
44 | OHL CONCESIONES | Si bien en el punto 2.1 del Apendíce 2 se describe como uno de los Servicios de carácter obligatorio el: "Pago de peaje con tarjeta o Telepeaje", en el siguiente punto 3.3.4.3 se indica que "se consideran" 3 modalidades de cobro pero no queda especificado cuál de estas modalidades será estrictamente obligatoria. Se solicita se defina qué sistemas de cobro de peaje es obligatorio implantar: -Manual -Pago con tarjeta de crédito/débito -Pago con tarleta de aproximación -Pago mediante telepeaje. | Tal como lo define el apendice tecnico 2, El Concesionario será responsable de definir el número de carriles de cada tecnología que resulten necesarios en cada Estación de Peaje para garantizar el nivel de servicio solicitado. | Apéndice 2. 2 Servicios a cargo del Concesionario Operación del Proyecto | TÉCNICA
45 | OHL CONCESIONES | En cuanto al proceso VJ-VE-IP-LP-002-2013, les agradecemos informar si existe, en este momento, alguna concesión vigente que afecte de manera alguna el proyecto a concesionar. De existir, les agradecemos suministrar toda la información relacionada con este contratos, incluido, pero sin limitarse a: actas de inicio, actas de liquidación, acta de interventoría, informe sobre estado actual del proceso, porcentaje pendiente de ejecución, monto recaudado a la fecha, multas y/o sanciones aplicadas, etc. | No existe ninguna concesión vigente sobre el trazado proyectado objeto de este proceso. Se recuerda que se trata de un proyecto Green field. | Contrato Parte Especial | JURÍDICA
46 | STRABAG - CONCAY | En relación al numeral 4.4 del Proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación Pública VJ-VE-IP-LP-002-2013 donde informa que "De conformidad con la Ley 80 de 1993, 816 de 2003 y el Decreto 734 de 2012 se consideran Oferentes de bienes y servicios nacionales los prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia". Y el artículo 4.2.6. del Decreto 734 de 2012 donde informa "A efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente." El Ministerio de Relaciones Exteriores infoma en su página Web lo siguiente (http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata) en relación a lo mencionado anteriormente: "El parágrafo del artículo 1º de la Ley No. 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 19 de 2012, dispone: “Parágrafo. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o demostración de tal circunstancia se haráì en los términos que señale el reglamento. […]” Mediante el artículo 4.2.6 del Decreto 734 de 2012, el Gobierno Nacional reguló el procedimiento de acreditación o demostración, y estableció:“[…] Artículo 4.2.6° Cumplimiento de la reciprocidad. A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Parágrafo. La información sobre los acuerdos comerciales suscritos por Colombia estará disponible en el Secop en los términos previstos en el artículo 8.1.17 del presente decreto.[…]” No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 1510 de 2013, derogó el Decreto 734 de 2012 y dispuso lo sucesivo sobre la regulación del procedimiento de acreditación o demostración del trato nacional:“[…] Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. […]”. C21De conformidad con la norma invocada, el trato nacional surge de una de tres condiciones, a saber: 1. La existencia de un tratado vigente entre la República de Colombia y otro Estado que regule trato nacional para bienes y servicios entre los dos países en materia de compras estatales. La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, previa solicitud del interesado, emitirá certificación sobre la existencia de un tratado que regule esta materia, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 4.2.6 del Decreto 734 de 2012 y hasta el día 31 de diciembre de 2013, al amparo de lo previsto en el artículo 162, numeral 2º, del Decreto 1510 de 2013, que dispone: “[…] Artículo 162. Régimen de transición. El siguiente es el régimen de transición del presente decreto: "Aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012. Aquellas Entidades Estatales que, por razones operativas derivadas de la necesidad de ajustar sus procedimientos internos de contratación a la nueva reglamentación, consideren necesario continuar aplicando las disposiciones del Decreto 734 de 2012 pueden hacerlo para todos sus Procesos de Contratación durante el periodo de transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013. Para el efecto, las Entidades Estatales deben expedir a más tardar el 15 de agosto de 2013 un acto administrativo de carácter general en el cual manifiesten que se acogen a dicho periodo de transición, el cual debe ser publicado en el SECOP. […]”. Por esta razón quisiera saber si el punto de "Incentivo a la Industria Nacional y Reciprocidad" se presenta de acuerdo a lo que informa el Ministerio de Relaciones Exteriores o se realiza de acuerdo a lo que solicita la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en el Proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación Pública VJ-VE-IP-LP-002-2013 del numeral 4.4. | La ANI mediante adenda ajustara lo que considere pertinente teniendo en cuenta que l a información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional de conformidad con el numeral 4.4.2 del Pliego de Condiciones será la que corresponda a la publicada en el SECOP. “En caso que la información de que trata el numeral 4.4.3 anterior no esté publicada en el Secop, el Oferente deberá aportarla en su Oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de protección a la industria colombiana sea calificado con cero (0) puntos para el caso del subcriterio 1. | numeral 4.4. Pliego de Condiciones | JURÍDICA
47 | STRABAG - CONCAY | Riesgo Geologico en Túneles: El Proyecto Mulalo-Loboguerrero considera en su contrato un sistema de compartición de sobrecostos generados a raíz de imprevistos geológicos para algunos de los túneles. Para el cálculo de las cantidades de obra contractuales y sus precios unitarios se han considerado las cantidades específicas de las actividades de excavación, presoporte y soporte. Estas cantidades están relacionadas con el diseño de referencia de la ANI. Ya que el diseño de referencia de la ANI puede ser cambiado por al método constructivo y al diseño del concesionario, las cantidades de obra surgidas a raíz de estas variaciones no estarían en conformidad con las cantidades de obra que son establecidas en el contrato. Al no estar las cantidades de obra del concesionario relacionadas con las del contrato, se generaría la necesidad de establecer junto con la interventoría nuevas cantidades de obra y sobrecostos. Consideramos importante anotar que en los demás proyectos de la cuarta generación, en particular en los de las Autopistas para la Prosperidad, el systema considera pagos por metro de Túnel ejecutado. Este sistema podría evitar el problema antes mencionado también para los túneles del proyecto Mulalo-loboguerrero. Aunque, según nuestra opinión, la remuneración establecida al sobre costo sea no suficiente para estos trabajos, por lo menos se evitaría que el diseño especifico de la ANI sea vinculado a cantidades de obra en el contrato. Además esto evitaría el riesgo de negociaciones de nuevos precios unitarios lo cual significaría un factor de inseguridad tanto para el concesionario como para la ANI. Solicitamos se clarifiquen las razones por las cuales el sistema de compartición de sobrecostos de túneles no es análogo al de los otros proyectos de las autopistas de la prosperidad. | Las cantidades de obra de referencia señaladas en la Tabla [2] y en relación únicamente con los “Ítems de Obra para Túnel” allí contemplados para actividades de excavación, presoporte y soporte provienen del estudio de referencia cuya concepción y análisis corresponde a las unidades plasmadas en la tabla. Estas unidades y cantidades no tendrán modificaciones ante variaciones del diseño que realice el concesionario porque se establecen como base de comparación fija para determinar sobrecostos si llegan a producrise por exceso de cantidades de obras en estas actividades. Los ítems allí señalados corresponden a las actividades de excavación, presoporte y soporte usuales de los túneles del proyecto que deben mantenerse para los efectos de la comparación. Debido a la informacion disponible y a la recomendación del consultor se definió de esta manera. | Túneles | TÉCNICA
48 | EUROLAT | Los tiempos de la etapa de pre construcción son insuficientes debido a que se requiere realizar a sustracción de la reserva forestal de Yumbo y reserva forestal del Pacifico, la realización del estudio de sustracción de reserva, dando cumplimiento a los términos, es de aproximadamente 7 meses (3 meses realizando la recolección de información, reuniones, análisis y documentos exigidos, más 4 meses aproximadamente mientras la Corporación emite el concepto). Para el inicio de los estudios ambientales el concésionario deberá contar con los diseños del proyecto, los cuales en su fase inicial tardarían aproximadamente 7 meses, este diseño nos referencia las áreas de influencia social, biótica y fisica, para la realización de toma de información para la línea base.. Dicha área de influencia, conforma la zona y/o corredor donde se pueden presentar impactos sociales o ambientales con a ejecución del proyecto. Los estudios ambientales y solicitud de licencia tardarian aproximadamente entre 8y 10 meses. Por lo anterior niciaríamos actividades de sustracción de reserva forestal, que en el mejor de los casos tardarían 7 meses, Iuego ejecutariamos actividades de diseño que tardarían 7 meses, y finalmente realizaríamos los estudios de impacto ambiental que tardarian 10 meses, los tiempos nos dan un total de 24 meses en el mejor de los casos, ya que las corporaciones ambientales no tienen un tiempo máximo para emitir un concepto sobre las solicitudes, por lo cual solicitamos ampliar la etapa de pre construcción a 24 meses como mínimo, el tiempo de pre construcción citado en los documentos del proyecto no alcanzaría para ejecutar las labores ambientales del proyecto, lo cual acarrearía para el concesionario adjudicatario del proyecto incumpIimientos en los tiempos exigidos. | La Entidad considera que el plazo establecido para la etapa de pre-construcción, es suficiente para que el Concesionario cumpla con las obligaciones ambientales consignadas para dicha etapa, por lo cual no se acepta la solicitud. | Contrato Parte Especial Numeral 3.8 | AMBIENTAL
49 | STRABAG - CONCAY | La ANI declara que "ha puesto a disposición del Concesionario la información que tiene a su disposición en relación con el Proyecto. No obstante lo anterior, la ANI manifiesta que no garantiza que tal información sea completa, adecuada o suficiente, siendo responsabilidad del Concesionario la realización de la debida diligencia sobre cada uno de estos aspectos". Esta declaración no es aceptable ya que la jurisprudencia nacional ha sido pacífica al establecer que las entidades contratantes responden por el contenido de la información precontractual que haya sido puesta a disposición del oferente y/o contratista, en consecuencia, la ANI debe garantizar y responder por la veracidad, autenticidad y suficiencia de la información efectivamente suministrada. | En virtud de los principios de planeación y economía que rigen las actuaciones estatales, la entidad ha llevado a cabo todos los estudios y diseños requeridos por la Ley Aplicable para la apertura del proceso de selección. Como resultado del proceso de maduración relacionado con la elaboración de dichos estudios y diseños, se elaboraron el Contrato y sus Apéndices, los cuales rigen de forma exhaustiva las condiciones de ejecución del Proyecto desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero. Ahora bien, es parte de la carga de diligencia de los proponentes el desarrollar sus propios análisis respecto de las condiciones de cada uno de los proyectos. Como parte de esta labor, habrán de verificar si los resultados de los estudios elaborados por la entidad se ajustan o no a sus necesidades de diseño y a su propia aproximación al proyecto. Es por ello que, si bien la información dispuesta en el cuarto de datos puede resultar relevante, no se espera que sea la única fuente de información a la que acudan los proponentes. Por el contrario, lo que se espera es que en todos los campos relevantes para el proyecto, los proponentes desarrollen sus propios análisis como soporte de su propuesta. La información de referencia puede servir como base para que el concesionario, si así lo estima, los consulte y le sirvan de complemento para sus propios cálculos y estimativos. Por último, según lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. | 2.6 (b)(iv) | JURÍDICA
50 | STRABAG - CONCAY | Retribución Sugerimos clarificar este literal con el fin de que se establezca que lo que depende del Índice de Cumplimiento es el monto de la Retribución (dada la facultad de hacer deducciones) y no el pago de la misma. El lenguaje actual sugiere que el pago de la Retribución es lo que está sujeto al cumplimiento de niveles de servicio. | La Agencia considera que del texto del literal citado se deduce en forma clara que se trata del monto de la Retribución y no del derecho. Adicionalmente: - En la sección 3.1 (a) de la Parte General se establece que el derecho a la Retribución del Concesionario con respecto a cada Unidad Funcional se iniciará a partir de la suscripción de la respectiva Acta de Terminación de Unidad Funcional. - En la sección 4.3 (a) de la Parte General, se define el procedimiento para el cálculo de la Retribución, incluyendo su afectación por el Índice de Cumplimiento. Según lo expuesto, no se acepta la observación. | 3.1(i) | JURÍDICA
51 | STRABAG - CONCAY | Patrimonio Autónomo Deuda La ANI declara que…..”Dicha figura (del patrimonio autónomo) se podrá usar, entre otros instrumentos de financiación que libremente diseñe el Concesionario, conforme a lo previsto en este Contrato, para instrumentar el mecanismo al que se refiere el Apéndice Financiero 2, mecanismo este último que no es obligatorio para el Concesionario.”…… Solicitamos que se clarifique que (a) los PA Deuda se pueden usar para las estructuras descritas en el Apéndice 2 y para cualquier financiación de cualquier tipo (incluyendo, sin limitación, las financiaciones bancarias tradicionales); y (b) incluso si no se emplea el Apéndice Financiero 2, es posible estructurar financiaciones en las que haya cesión efectiva e irrevocable de los derechos económicos a favor del PA de tal forma que el giro de los aportes ANI pasen directamente al PA Deudor. | El Contrato en la cláusula que regula el Desarrollo de Estructuras Financieras estipula lo siguiente: (a) El Concesionario podrá estructurar o utilizar para su financiamiento las estructuras financieras que considere adecuadas. Entre ellas, podrá utilizar la figura especial de cesión de los flujos de la Retribución por Unidad Funcional, caso en el cual se aplicarán las disposiciones previstas en el Apéndice Financiero 2. (b) El Concesionario podrá estructurar emisiones de valores para colocarlas en el mercado de capitales colombiano y/o extranjero utilizando como respaldo el Contrato y en particular los flujos de la Retribución por Unidad Funcional a que tenga derecho, en los términos y condiciones previstos en la Sección 3.7(a) de esta Parte General. (c) Con el fin de facilitar la consecución de los recursos necesarios para el Proyecto, el Concesionario o la Fiduciaria podrán desarrollar cualesquiera otros esquemas financieros, tales como titularización, emisión de bonos y sindicaciones, entre otros. Para estos efectos, los derechos económicos a favor del Concesionario, derivados de este Contrato, podrán ser incondicionalmente cedidos a los Prestamistas. (d) Cuando para la emisión de títulos dirigidos al mercado de capitales se utilice la cesión especial regulada en el Apéndice Financiero 2, podrá hacerse a través del Patrimonio Autónomo-Deuda a discreción del Concesionario. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que la contabilidad deba estar centralizada en el Patrimonio Autónomo y sin perjuicio de los derechos de inspección y auditoría de la ANI y/o del Interventor previstos en el presente Contrato. | Sección 1.112 y Sección 3.1(g) | FINANCIERA
52 | STRABAG - CONCAY | Procedimiento de Toma de Posesión El Contrato no regula algunos aspectos fundamentales del procedimiento de Toma de Posesión por parte de los Prestamistas tales como (i) la renegociación de las condiciones del Contrato de Concesión (posibilidad de renegociar y modificar el Contrato con el fin de viabilizar la ejecución del proyecto, límites a la negociación, etc.); (ii) el tratamiento de las Multas y/o Deducciones por incumplimiento impuestas al Concesionario (en el evento en que el Concesionario no esté en capacidad de asumir las sanciones impuestas bajo el Contrato, quién las asumirá y en qué términos); y (iii) en general, el procedimiento que deberá seguirse en caso de que el step in vaya a hacerse a través de la cesión del contrato de concesión ya que elementos como los plazos que tendrá el nuevo concesionario para cumplir con obligaciones incumplidas, la fuente de los recursos para el pago de multas existentes, etc., no están regulados. La falta de regulación al respecto causa que ésta estructura no sea atractiva para los financiadores y que, en consecuencia, la alternativa en casos de incumplimiento siempre será la terminación anticipada del contrato (incluso en casos en los que sea más conveniente para los prestamistas y para la ANI que haya continuidad en la ejecución del contrato). Resulta fundamental que la ANI intervenga con el fin de, por ejemplo, otorgar medidas transitorias como periodos remediales, prolongar periodos de cura en curso, regular el pago de multas ya causadas y no descontadas, etc. De lo contrario, será imposible en la práctica implementar el proceso para los financiadores. Así pues, sugerimos que se pida a los estructuradores, tales como IFC, que suministren a la ANI una cláusula comprehensiva e integral sobre la toma de posición y que se elimine la frase según la cual la ANI no tendrá injerencia sobre los términos de la cesión o de la compra de acciones en los eventos de Toma de Posesión. En adición a lo anterior, solicitamos que se incluya una declaración de la ANI en el Contrato de Concesión en el sentido que en el evento en que se den los supuestos para iniciar el procedimiento de Toma de Posesión, la ANI firmará los acuerdos que resulten necesarios con los Prestamistas para efectos de que estos puedan implementar dicho procedimiento, ya que de lo contrario esta medida podría resultar inoperante. | 1. En principio no habrá renegociación de las condiciones del Contrato de Concesión, ya que la razón de la Toma de Posesión recae en el incumplimiento del Concesionario y no en defectos en el mismo. En ese sentido, no existirá una afectación a los Prestamistas ya que el Proyecto seguirá siendo financieramente viable. 2. La Sección 3.12(e)(viii) regula lo referente a las multas en los casos de Toma de Posesión. 3. El procedimiento en caso que la Toma de Posesión se haga mediante cesión del Contrato regula lo referente a las multas y establece un plazo en el cual no le serán impuestas. Respecto de las Deducciones se entiende que las mismas se siguen aplicando hasta tanto el nuevo Concesionario las corrija, ya que el fundamento para efectuarlas es imperativo (Ley 1508 de 2012). | 3.12 | JURÍDICA
53 | STRABAG - CONCAY | Cambio Tributario La Sección 3.16 relativa al cambio en ley tributario no ha sido incluida en la última versión publicada en el SECOP del Contrato de Concesión para el Grupo 2, entendemos que dicha Sección será incorporada en el Contrato de este Grupo, por lo que, con fundamento en la redacción propuesta en la más reciente versión pública para el Grupo 1, consideramos que cualquier modificación al régimen tributario con respecto al vigente actual deberá ser asumido por la ANI Además consideramos que cualquier modificación al marco de ley vigente no solo de carácter tributario deberá ser asumido por la ANI | La sección 3.16 Cambio Tributario, será incorporada mediante adenda en la próxima versión del contrato Parte General. Al respecto, es importante aclarar que las condiciones que se incluyan sobre este particular en la Parte General de este Proyecto, corresponden a aquellas que, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 y como resultado de un análisis de la experiencia internacional en esquemas de asignación compartida del riesgo de cambio de ley adelantada por el Gobierno de Colombia, las condiciones del Proyecto y la capacidad de cada una de las Partes de administrar el riesgo, se consideran apropiados para el mismo. | 3.16 | JURÍDICA
54 | STRABAG - CONCAY | Verificaciones y Descuentos Es necesario que la retribución del concesionario quede en firme por lo menos un tiempo después de firmada el acta de terminación de construcción. Las facultades que estas Secciones otorgan a la ANI, permiten que (i) en cualquier momento posterior a la entrega de una UF a satisfacción de la ANI y el Interventor (y firmada el acta de terminación), la ANI pueda hacer deducciones correspondientes a asuntos de la etapa de construcción; y (ii) en cualquier momento la ANI pueda efectuar descuentos a remuneraciones de UFs que no sean responsables del evento que causa una multa, incluso en la etapa de O&M por eventos relativos a la etapa de construcción. Sugerimos, entonces, incluir un límite temporal a las verificaciones y, adicionalmente, clarificar la facultad de la Sección 10.3(f) con el fin de que los descuentos se practiquen solo con respecto a la remuneración de la UF causante de la multa. | De acuerdo con el numeral 4.10 el acta de terminación de unidad funcional se suscribirá una vez las obras correspondientes a la unidad funcional sean concluidas por el concesionario y aceptadas - si bien no es definitiva- por el interventor y por la ANI. Sin embargo la sección 4.17 (d) (ii) claramente establece que de encontrarse por parte de la ANI o el interventor algún incumplimiento de una especificación técnica sobre la unidad funcional relacionado con las actividades constructivas, con posterioridad a que se haya suscrito el acta de terminación respectiva, en ningún caso se suspenderá -por ese hecho- el desembolso de la retribución por dicha unidad funcional al concesionario, sin perjuicio de las deducciones que apliquen por el uso del índice de cumplimiento. No se acepta su solicitud. Así exista un error en la verificación del cumplimiento de los niveles de servicio por parte del Interventor, el proyecto no debe verse afectado por eso. En ese sentido, una vez el mismo o la Entidad se percaten que en realidad no se cumplen con dichos indicadores, se debe proceder a actuar de la forma establecida (imposición de multas, descuentos y demás) en tanto el Concesionario ha incumplido con sus obligaciones contractuales, por lo cual la postestad de la entidad no se puede limitar en el tiempo. En lo relacionado a que las multas que se impongan a una UF en particular no afecte la remuneración de las otras, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por lo cual no se acepta la solicitud del observante. | 4.17(d) y 10.3(f) | JURÍDICA
55 | STRABAG - CONCAY | Fuerza Mayor Ambiental relacionada con Comunidades Solicitamos a la ANI aclare desde cuándo se entiende “iniciado” el procedimiento de la consulta previa. Consideramos que la radicación la primera comunicación al Ministerio del Interior por parte del concesionario deberá asumirse como punto de inicio del proceso | El inicio y desarrollo del proceso de consulta previa se encuentra establecido en el marco normativo que rige el tema. Se toma el inicio del plazo para declarar la fuerza mayor ambiental por consultas previas desde la primera convocatoria que realice la DCP a las comunidades objeto de consulta previa. | 8.1(e)(ii) | SOCIAL
56 | STRABAG - CONCAY | Pago de sobrecostos de predios, redes y temas ambientales El contrato debe establecer plazos y un instrumento que garantice los pagos de sobrecostos por cuenta de la ANI para así alcanzar el fondeo de estos recursos. Adicionalmente, es necesario que se establezca que el Concesionario podrá invocar un Evento Eximente de Responsabilidad en los casos en los cuales la ANI no apruebe las cuentas de cobro y/o no realice los reembolsos correspondientes, pues no basta con que tenga el derecho a suspender los pagos si va a derivarse responsabilidad del Concesionario por las demoras relacionadas con ello. | En la sección 7.2 (d) de la Parte General se establece que si la ANI no aprueba la cuenta de cobro en los términos aquí previstos y/o no expide el documento al que se refiere la Sección 7.2(d)(iii) anterior, se entenderá suspendida la obligación del Concesionario de seguir haciendo desembolsos por los montos que son a cargo de la ANI, hasta tanto se apruebe la cuenta de cobro y se expida el documento correspondiente. De igual manera, si la ANI no reembolsa cualquiera de los montos aportados por el Concesionario en cumplimiento de lo previsto en esta Sección 7.2(d) con anterioridad a la causación de intereses de mora de conformidad con la Sección 3.6(b), también se entenderá suspendida la obligación del Concesionario de seguir haciendo desembolsos por los montos que son a cargo de la ANI, hasta tanto la ANI reembolse –junto con sus intereses– la totalidad de los montos en mora. Las discrepancias relacionadas con la aprobación de la cuenta de cobro serán resueltas por el Amigable Componedor a solicitud de cualquiera de las Partes. | 7.2, 8.1(c) y 8.2(f) | Financiera
57 | STRABAG - CONCAY | Multas/Caducidad Tomando en consideración que algunas de las Multas establecidas en la Parte Especial no se encuentran relacionadas con hechos que puedan poner en riesgo la prestación del servicio (v.gr. incumplimiento en la entrega de información al Interventor, cobro excesivo de peajes), no resulta razonable que el Contrato establezca que no sanear el incumplimiento que origina la Multa durante el Plazo de Cura pueda dar lugar a la declaratoria de caducidad. La caducidad sólo puede producirse por las causales establecidas en la Ley, dentro de las cuales no se encuentra no haber saneado el incumplimiento que origina la Multa en el Plazo de Cura. | No se atiende a su comentario porque la sección se remite a los límites establecidos en la Parte Especial del Contrato en el que se establecen de manera casuistica, delimitandolos de tal manera que se establece cuando la ocupación de los límites y deducciones representan un riesgo grave par la consecusión del contrato en particular. Por ello, estos limites serían un imcumplimiento grave y riesgo de parálisis para el mismo. De acuerdo con la Sección 11.1 (b) de la Parte General, sin perjuicio de la capacidad de las Partes de indicar en el Contrato qué entienden como un incumplimiento que afecte de manera grave y directa el contrato y evidencien que puede conducir a su paralización, para que la entidad pueda declarar la caducidad es necesaria la configuración de los requisitos previstos por la Ley Aplicable. En consecuencia, la entidad no considera necesaria la modificación propuesta. | 10.2(d) | JURÍDICA
58 | STRABAG - CONCAY | Multas Como mitigante al riesgo de “contagio” de las Unidades Funcionales, solicitamos que las Multas solo se impongan a la Unidad Funcional (“UF”) causante del incumplimiento. En esa medida, la posibilidad de la ANI de compensar contra cualquier suma debida al concesionario cualquier multa, debe eliminarse. Esta facultad permite que se descuente de la remuneración de una UF que está cumpliendo el 100% de los indicadores y que no ha incurrido en ninguno de los hechos generadores de multas, una multa imputable a otra UF. La facultad mencionada desdibuja las múltiples menciones que se hacen a lo largo del contrato relativas a que las multas solo podrán descontarse de la remuneración del concesionario correspondiente a la UF causante de la multa. Adicionalmente, una vez firmada el acta de terminación de la construcción para una UF, debe quedar claro a partir de cuándo la Remuneración para dicha UF queda en firme y, por tanto, no estará sujeta a Deducciones o Descuentos asociados a la etapa de construcción durante la de operación y mantenimiento. No pueden realizarse descuentos por multas imputables a la etapa de construcción durante la etapa de O&M. Las UFs solo entrarán en etapa de O&M cuando la ANI y el Interventor las hayan aceptado y, en consecuencia, dicha aceptación debe tener el efecto de dejar en firme la remuneración en todo lo relacionado con la construcción de la UF. | La Entidad considera necesario mantener la sección 4.17 (d) tal y como está, con el fin de asegurar la correcta ejecución del proyecto y sus condiciones adecuadas, incluso durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. El alcance de la previsión de la Sección 4.17 es precisamente que efectuada la verificación de las intervenciones y suscrita el Acta de Terminación de UF si se advierte por la ANI o el Interventor el incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas, deberá procederse de inmediato a tomar las medidas correctivas, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere lugar. Se señala además en el numeral (ii) que ello no implicará la suspensión de la Etapa de Operación y Mantenimiento ni que se suspenda el desembolso de la Retribución por Unidad Funcional al Concesionario. La sección 10.3 (f) regula la compensación en relación con las multas impuestas por actos administrativos en firme, lo cual es una facultad otorgada a la ANI en la Ley 1150 de 2007. No se entendería que se aplicara solo respecto de la participación en la remuneración de la UF a la que corresponda la multa en firme, dado que el contrato es uno solo y por ende, la ANI tiene la facultad de descontar el valor de las Multas impuestas mediante acto administrativo que esté en firme de cualquier suma que la ANI le adeude al Concesionario. Su observación no es aceptada. | 10.2(e) y 10.3(f) | JURÍDICA
59 | STRABAG - CONCAY | Compensación especial/IPC En caso de Evento Eximente de Responsabilidad se reconocerá al Concesionario el (i) diferencial acumulado entre la Retribución que se hubiese causado de haberse completado totalmente la Unidad Funcional y la compensación especial, durante el período transcurrido entre la firma del acta de terminación parcial y la terminación completa de la Unidad Funcional respectiva; (ii) ponderado por el Índice de Cumplimiento promedio observado durante ese período. Solicitamos que dicha suma sea actualizada con base en el IPC, con el fin de reconocer el valor en el tiempo de ese dinero dejado de percibir. | En la sección 3.14 (i)(iii)(10) de la Parte General se establece que los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a los recursos de esta subcuenta acrecerán la misma. De acuerdo con lo anterior dichos rendimientos harán parte de la Retribución. Adicionalmente, en la sección 3.14 (i)(ii)(5) se establece que tan pronto los Aportes ANI sean consignados en cada subcuenta por Unidad Funcional de la Subcuenta de Aportes ANI, los valores correspondientes a la porción en Dólares de aquellos Aportes ANI, establecida en la Parte Especial, deberán ser objeto de un mecanismo –definido por el Comité Fiduciario– que mantenga al menos su valor en Dólares. Este último valor en Dólares hará parte de la Retribución en los términos de la Parte Especial. De acuerdo con lo anterior, la Entidad considera que los dos mecanismos descritos son suficientes y no considera necesario hacer ajustes al respecto. | 14.1(a)(b) | FINANCIERA
60 | STRABAG - CONCAY | Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad Tanto el servicio de la deuda, como la totalidad de gastos y costos de operación y mantenimiento, deben ser reconocidos como costos ociosos por mayor permanencia en obra, teniendo en cuenta que estos mayores costos tienen como causa el Evento Eximente de Responsabilidad. | De acuerdo con lo establecido en la Sección 14.2 (h) (ii), lo que se pretende es compensar al Concesionario por los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por Eventos Eximentes de Responsabilidad, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el numeral (iii) de dicha literal (h). Asimismo, establece en el numeral (iV) de dicho literal que la definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Concesionario que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. De acuerdo con lo anterior, en caso de Eventos Eximentes de Responsabilidad, la ANI sólo otorgará las compensaciones establecidas las Secciones 14.2 (h) y 14.2 (i)(ii) de la Parte General, en tanto éstas son las que la entidad considera necesarias atendiendo las características del Proyecto y la asignación de riesgos del Contrato -en especial el riesgo de financiación-. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se cumplan las condiciones establecidas en la sección 14.1 (a) de la Parte General, el Concesionario tendrá derecho a recibir la Compensación Especial en los términos establecidos en la sección 14.1 (b) | 14.2(h)(ii) | FINANCIERA
61 | STRABAG - CONCAY | Costos ociosos por mayor permanencia en obra Sugerimos clarificar el lenguaje previsto en este numeral, toda vez que le impone una carga probatoria al Concesionario que no se compadece con su naturaleza. El Concesionario no tiene que probar que los recursos ociosos no se hubieren podido emplear en actividades “no relacionadas con el Contrato”. Dado su objeto exclusivo, claramente sus recursos no pueden emplearse para propósitos diferentes y, en consecuencia, este requisito debe presumirse por la ANI y no probarse por el concesionario. | En casos de eventos eximentes de responsabilidad, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 14.2 (h). Los costos del proyecto están incluidos en el pago de la retribución causada (si hay lugar a ella), la cual se continuará pagando. Cabe aclarar que la distribución de los riesgos se realizó conforme a los documentos de política de riesgo contractual del Estado y a los criterios establecidos en el Conpes 3107 y 3760, así como acorde a los demás lineamientos de política de riesgos de la entidad y las metodologías de obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica. | 14.2(h)(iii) | FINANCIERA
62 | STRABAG - CONCAY | Amigable Componedor y Arbitraje Nacional Teniendo en cuenta que de acuerdo con la nueva Ley de Arbitraje la amigable composición tiene efectos de transacción, se debería establecer en el Contrato una figura diferente (como por ejemplo un Panel de Expertos) que le permita a las partes intentar resolver las diferencias de carácter técnico y financiero surgidas durante la ejecución del Contrato sin efectos de transacción, de tal manera que no se limite la posibilidad de las partes de acudir a una segunda instancia para resolver controversias sustanciales de carácter técnico y financiero. En efecto, bajo la redacción actual del Contrato, en las 27 oportunidades en las que obligatoriamente se debe acudir al Amigable Componedor, sólo sería posible convocar un Tribunal de Arbitramento por extralimitación del Amigable Componedor y/o para demandar la nulidad de la decisión (eventos en los cuales el Tribunal no conocería de fondo la controversia). | El literal b) del aparte 15.2 del Contrato contiene lo siguiente:También serán del conocimiento del Tribunal de Arbitramento las decisiones definitivas adoptadas por el Amigable Componedor, de conformidad con lo establecido para los efectos de la transacción en la Ley Aplicable. En primer lugar, es necesario señalar que según el Artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, “la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción.”. Así, se tiene que conforme lo reglado en el Artículo 2469 del Código Civil, “la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Conforme a esta naturaleza la transacción produce efectos de cosa juzgada y sólo podrá ser objeto de control por nulidad y rescisión, como lo señala el Artículo 2483 del estatuto civil: ARTÍCULO 2483. <EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN>. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes. En esta medida, con base en lo dispuesto expresamente por el Artículo 2483 del Código Civil, referente a los efectos de la transacción, y en atención a su efecto vinculante para las partes y que resuelve la controversia sometida a discusión, la competencia del Tribunal Arbitral a que hace referencia la minuta del Contrato de Concesión se circunscribe a lo regulado en el Código Civil. Adicionalmente, es preciso señalar que no se puede asumir bajo ninguna hipótesis que el arbitraje pueda llegar a ser una “segunda instancia” de lo decidido por el amigable componedor, si se tiene en cuenta que el amigable componedor no es un proceso de carácter jurisdiccional y si se lee con atención lo dispuesto en el Artículo 116 de la Constitución Política. Así mismo, al no existir duda legal acerca de la posibilidad jurídica de que la decisiones del amigable componedor pueden ser susceptibles de control judicial, el pacto arbitral dispone que los árbitros podrán conocer de las decisiones de los amigables componedores, ya que se prefiere, por voluntad de las partes, que el conocimiento de la eventual nulidad o recisión de la decisión del amigable componedor sea sometida al arbitraje y no a la jurisdicción ordinaria. Por último, Las decisiones del Amigable Componedor debe ser vinculantes, para que la disputa en sus manos sea resuelta definitivamente. | 15.1 y 15.2 | JURÍDICA
63 | STRABAG - CONCAY | Terminación Anticipada por Eventos Eximentes de Responsabilidad Solicitamos que se aclare en el Contrato, qué se entiende por “parálisis total del contrato”, como condición para que un Evento Eximente de Responsabilidad dé lugar a la terminación anticipada del Contrato de conformidad con lo previsto en la Sección 17.2(b)(i). Un contrato no es sujeto de “parálisis total” pues hay muchas de sus obligaciones que, a pesar de estar parada la construcción o la operación de una infraestructura, podrán seguirse cumpliendo (tales como las obligaciones de reporte de información). Solicitamos que se incluya en el Contrato una causal de terminación anticipada en virtud de la cual, si pasado el tiempo que se establece en el Contrato para solucionar el Evento Eximente de Responsabilidad sin que sea posible la entrega parcial de la Unidad Funcional correspondiente, cualquiera de las partes puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, sin necesidad de demostrar que hubo una “parálisis total del contrato”. No es deseable ni para la ANI ni para el Concesionario un escenario en el que (i) hay un evento eximente de responsabilidad cuya gravedad impide que el Concesionario logre una entrega parcial de la UF; y (ii) por no haber “parálisis total” del contrato, ninguna de las partes pueda terminar anticipadamente. | La Entidad considera que las causales de terminación anticipada establecidas en la sección 17.2 de la Parte General son las que se ajustan a la estructura contractual y por ende no se considera necesario ningún ajuste adicional. El significado de la expresión “parálisis total del contrato” se definirá caso a caso, cuando sea requerido en la ejecución del Contrato. No se acepta la solicitud del observante. Para la entidad resulta necesario que ante la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes exploren todas las soluciones antes de dar por terminado el Contrato. Una vez ocurra la terminación anticipada del Contrato se procederá a iniciar la Etapa de Reversión, la cual según la sección 1.124, no podrá tener una duración superior a 540 Días. Una vez firmada el Acta de Reversión se liquidará el Contrato, actividad que según la sección 18.3 (a), deberá realizarse en un término máximo de 180 Días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Reversión. | 17.2(b) | JURÍDICA
64 | STRABAG - CONCAY | Verificaciones del Interventor Sugerimos que se explicite en alguna de las Secciones del Contrato que las actas bimestrales de verificación que haga el Interventor deben establecer el valor de las inversiones reconocidas por éste de manera que se tenga certeza, semestralmente, sobre el valor de la variable AR de la fórmula por terminación. | La Entidad no considera pertinente que periódicamente se lleve a cabo aplicación de las fórmulas de terminación como lo solicita el observante. Estas fórmulas se aplicarán solamente cuando se den los hechos que las originan. | N/A | JURÍDICA
65 | STRABAG - CONCAY | Aplicación de la fórmula de liquidación Solicitamos que en el Contrato se establezca un plazo cierto en el cual la ANI deba aplicar la fórmula de liquidación en escenarios de terminación anticipada. Ese plazo deberá ser la fecha a partir de la cual se contarán los 540 días que actualmente tiene la ANI para proceder al pago de los saldos de dicha fórmula en favor del concesionario. El plazo mencionado de los 540 días es el plazo que tiene para pagar el resultado de la fórmula (en caso de que la misma arroje un saldo a favor del concesionario) pero no hay un plazo cierto en el cual la ANI deba aplicar la fórmula por terminación. | Según lo establecido en la sección 18.1 de la Parte General, el Contrato se liquidará en un término máximo de 180 Días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Reversión, la cual en caso de Terminación Anticipada del Contrato, deberá suscribirse en un plazo máximo de 540 días, según la sección 1.124. De acuerdo con lo anterior, el Contrato si establece un plazo máximo en el cual se deberá aplicar la fórmula de terminación y por ende no se considera necesaria ninguna modificación. | 18.3 | FINANCIERA
66 | STRABAG - CONCAY | Cláusula de Tasa Base Sugerimos que se incluya en el Contrato de Concesión una cláusula de Tasa Base que tenga por efecto proteger al Concesionario en caso de fluctuaciones económicas fuera de su control que impacten significativamente el Cierre Financiero y afecten negativamente el equilibrio económico del Proyecto por un periodo limitado de tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la Oferta hasta el Cierre Financiero. Sugerimos se incluya esta Tasa Base por parte de la ANI como un valor fijo al momento de la oferta. Este tipo de cláusulas son típicas en esquemas de contratos de concesión similares en la región. | No se acepta su solicitud ya que el riesgo de cambio de las condiciones financieras de los créditos está asignado al Privado, Ver Matriz de Riesgos, Riesgo Financiero, así como sección 13.1 Ecuación Contractual y asignación de riesgos literal (a) y sección 13.3 Riesgos Asignados al Concesionario literal (a) numerales (xi) y (xiv). | N/A | FINANCIERA
67 | STRABAG - CONCAY | Profesional Independiente Dado que las entidades financieras requieren la contratación de un profesional independiente quien garantice la legitimidad de los desembolsos, solicitamos se aclare la modalidad de fondeo y pago del mismo. | Dado que la obligación de la obtención del financiamiento del Proyecto es a cargo del Concesionario, ver Sección 3.7 (a) y 13.1 (a) del Contrato Parte General, todos los costos financieros, administrativos y legales que ello implique son a cargo del mismo. Por lo anterior, el fondeo y el pago de la contratación del personal independiente referido serán a cargo del concesionario. | 1.85 | FINANCIERA
68 | STRABAG - CONCAY | Predios para compensaciones ambientales Solicitamos confirmar que en caso de requerir predios para poder efectuar las compensaciones ambientales el costo de estos será con cargo a la Subcuenta Predios | En caso de requerir predios para poder efectuar las compensaciones ambientales, el costo de adquisición de estos NO PODRÁ ESTAR A CARGO DE LA SUBCUENTA PREDIOS. El contrato y sus Apéndices establecen claramente los predios que se pueden comprar con la Subcuenta de Predios. De conformidad con el numeral 3.14 (f) (ii), los recursos disponibles en la subcuenta predios se destinarán única y exclusivamente a la atención de los pagos que se tienen previstos en la sección 7.2 (a), la cual establece que serán utilizados única y exclusivamente para los pagos a los propietarios de los predios y aplicación del plan de compensaciones socioeconómicas | N/A | PREDIAL
69 | STRABAG - CONCAY | Fuerza mayor ambiental Solicitamos cambiar esta condición a un máximo de 50% adicionales tal como está previsto para otros procesos licitatorios de Cuarta Generación | El término ha correspondido al análisis y experiencia que la Entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido, estima que es el adecuado para que opere esta condición permitiendo que dentro del mismo puedan llevarse a cabo las gestiones necesarias que solo permitan que esta situación extraordinaria se consolide solo tras el agotamiento y la debida diligencia que se lleve a cabo por las partes contratantes en lo que atañe a sus competencias. | 8.1 e(i) | AMBIENTAL
70 | STRABAG - CONCAY | Ingresos del concesionario Se solicita confirmar que los pagos al concesionario por parte de la Entidad no están sujetos a la aplicación de ninguna retención a la fuente ni serán gravados de IVA. Así los valores contractuales deberán considerarse como ingreso neto del concesionario. | De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, es de exclusiva responsabilidad de los Precalificados determinar las tasas, impuestos y contribuciones que se generen por la celebración y ejecución del Contrato. En consecuencia, cada uno de los Precalificados, con anterioridad a la presentación de su Oferta, deberán determinar su capacidad de ejecutar el Proyecto en las condiciones establecidas en el Contrato y la Ley Aplicable. | N/A | FINANCIERA
71 | STRABAG - CONCAY | Compensaciones Sociales Se solicita confirmar que las compensaciones derivadas de consultas previas serán pagadas con cargo a la Subcuenta Ambiental | De conformidad con lo establecido en la sección 8.1 (c ) (i) del Contrato Parte General “ Los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales serán utilizados única y exclusivamente para la asunción de las Compensaciones Ambientales, las cuales según la sección 1.30, corresponden exclusivamente a los requerimientos incluidos dentro de los actos administrativos específicos al Proyecto adoptados por las Autoridades Ambientales competentes, correspondientes a i) pérdida de biodiversidad, ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y iii) Plan de Reasentamientos, según estos conceptos se precisan en el Apéndice Técnico 6 y en el Apéndice Técnico 8. Los demás gastos asociados a la Gestión Social y Ambiental serán asumidos por el Concesionario, a su cuenta y riesgo. | N/A | AMBIENTAL
72 | STRABAG - CONCAY | Formula de Liquidación del Contrato No existe una fórmula para la terminación Anticipada durante el periodo entre la suscripción del contrato y la fecha de inicio del mismo. Es necesario incluir fórmula para este lapso | La Agencia se encuentra revisando el tema y mediante adenda efectuará la modificación correspondiente, especificando los costos anteriores a la fecha de inicio que exclusivamente se reconocerán. | 8.3 | FINANCIERA
73 | STRABAG - CONCAY | Formula de Liquidación del Contrato La fórmula para la terminación Anticipada durante la etapa de preconstrucción, deberá garantizar la devolución del total de Equity aportado por el concesionario a la Cuenta Proyecto ya que la formula contempla la devolución de los aportes a las Subcuentas, Prediales, Ambientales, Redes, comisión de Éxito sumatoria que no es necesariamente la totalidad del equity aportado. | Según la Sección 18.2 (c) (i) de la Parte General, en caso de terminación del Contrato, los excedentes de la Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de la Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, serán entregados al Concesionario, salvo cuando de la aplicación de las fórmulas establecidas en la Sección 18.3 surja la obligación de pago a cargo del Concesionario y a favor de la ANI, caso en el cual dichos excedentes serán transferidos a la ANI hasta concurrencia del monto que el Concesionario deba pagar a la ANI. | 8.3 (e) | FINANCIERA
74 | STRABAG - CONCAY | Liquidacion del Contrato En Las Formulas de terminación anticipada, Durante las etapas de Preconstruccion, Construcción, y Operación y Mantenimiento dentro de las definiciones del AR i: “El valor reconocido por estas actividades se definirá con base en los valores brutos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones o valorizaciones) que corresponderán exclusivamente a los costos directos asociados con estas actividades y será establecido por las Partes de mutuo acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en todo caso su valor no podrá ser superior al consignado en los registros contables del Patrimonio Autónomo para estos rubros, registrados en los estados financieros y certificados por el Interventor. “ Consideramos que se debe eliminar La frase en la que se hace referencia a costos Directos asociados con las actividades ya que deberán reembolsarse los costos Totales asociados con estas actividades. | De acuerdo con lo establecido en la sección 18.3 de la Parte General, en la descripción del Ari en los literales (e), (f) y (g), se establece que el valor reconocido por estas actividades se definirá con base en los valores brutos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones o valorizaciones) que corresponderán exclusivamente a los costos directos asociados con estas actividades y será establecido por las Partes de mutuo acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en todo caso su valor no podrá ser superior al consignado en los registros contables del Patrimonio Autónomo para estos rubros, registrados en los estados financieros y certificados por el Interventor. El mecanismo descrito permite dar claridad frente a los valores del factor Ari que eventualmente se reconocerían en caso de terminación anticipada del contrato, no para mediciones periódicas como lo plantea el observante. | 8.3 | FINANCIERA
75 | STRABAG - CONCAY | Costos durante Fuerza mayor ambiental Solicitamos se reconozcan la totalidad de los costos inclusive aquellos indirectos (p.e. costos de personal, intereses, otros costos financieros, seguros, etc) | No procede su solicitud. Se mantiene lo establecido en el contrato Parte General, numeral 8.1.( e ) subnumerales (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) y (vii). | 8.1 (e)(iii) | FINANCIERA
76 | STRABAG - CONCAY | Límite a las deducciones acumuladas La redacción actual de la causal de terminación anticipada, que se configura antes de los 36 meses si se determina que los ingresos estimados no alcanzarán cierta cantidad, es inconveniente pues no establece cómo y con qué herramientas o métricas debe estimarse la remuneración futura y, en esa medida, el Concesionario no tiene claridad sobre la forma en que va a determinarse si hay terminación anticipada como resultado de las deducciones a su remuneración. Sugerimos que se deje únicamente la redacción anterior en la que se establecía que las mediciones se realizarán cada 36 meses. Si la ANI quisiese insistir en la redacción actual, es necesario que se aclare cómo (métricas, bases de cálculo, etc) se calcularán las remuneraciones futuras para poder determinar si se alcanzó, en un periodo menor a los 36 meses, el porcentaje correspondiente. | Su observación ha sido analizada por la ANI y mediante Adenda incorporará las modificaciones que considere pertinentes, de ser el caso. | 4.3(c)(i) | FINANCIERA
77 | STRABAG - CONCAY | Límites a las Deducciones y Multas La ANI ha señalado en las reuniones recientes que la Deducción máxima será del 10% de la Retribución mensual y que dicho tope tendrá en cuenta no solamente las Deducciones por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio, sino también las multas impuestas al concesionario. Entendemos que la próxima versión del Contrato que se publique reflejará ese ajuste. Consideramos que un valor de deducción del 5% debería ser el tope máximo de Descuentos por concepto de Deducciones y Multas. De lo contrario, el análisis de capacidad de endeudamiento que realizarán los bancos restará tanto el 10% de la remuneración mensual como el monto máximo de multas (hasta el 4% del Valor del Contrato por concepto de Multas), afectando significativamente el monto a ser financiado con recursos externos al concesionario. | El entendimiento del observante no es correcto. El límite al cual se refiere la Sección 4.3(b) de la Parte Especial aplica exclusivamente a las Deducciones previstas en el Contrato. En cuanto a las Multas, sólo se aplicará el límite del cual trata la Sección 10.2(g) de la Parte General. Ambos valores son los que la ANI considera apropiados de acuerdo con las características del Proyecto y por ende no considera necesario ninguna modificación al respecto. Por lo anterior, no se acepta la solicitud del observante. | 3.2 y 4.3 (c) | FINANCIERA
78 | STRABAG - CONCAY | Giros de Equity La Parte Especial dispone que el Concesionario deberá efectuar cuatro (4) Giros de Equity dentro de unas fechas máximas establecidas en la Sección 4.4. Solicitamos a la ANI que se modifique esta sección del Contrato en el sentido de permitir al Concesionario definir la periodicidad en la que efectuará tales Giros de Equity y los relativos montos. Asi pues, es también necesario que las obligaciones relativas a los Giros de Equity sean condicionadas, y de echo se vuelvan obligaciones, a la consecución del Cierre Financiero, eventualmente, con la única exclusión del primer giro que deberá ser de un monto proporcionado y relativo al solo fondeo de las actividades estrictamente necesarias al logro del mismo Cierre Financiero. | Su observación ha sido analizada por la ANI y mediante Adenda incorporará las modificaciones que considere pertinentes, de ser el caso. | 4.4 | FINANCIERA
79 | STRABAG - CONCAY | Imposibilidad de terminación de construcción de túneles por Eventos Eximentes de Responsabilidad o razones imputables a la ANI En el caso de construcción de túneles, no resulta razonable que sólo haya lugar a la suscripción del Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional y al pago de la Compensación Especial cuando el túnel tenga una longitud igual o superior a 2 km y siempre que se haya superado el 40% de las inversiones del respectivo túnel. Este hecho resulta preocupante si se tiene en cuenta que la razón por la cual el Concesionario se encuentra en la imposibilidad de finalizar el túnel respectivo es por un hecho externo y por fuera de su control (Eventos Eximentes de Responsabilidad) o por razones imputables a la ANI. En estos casos el Concesionario debería ser compensado, sin importar la extensión del túnel y/o el porcentaje de las inversiones realizadas. | Con el fin de mejorar los pagos relacionados a la construcción de los túneles se incorporaron las unidades funcionales de tramos de túneles. Sin embargo es importante aclarar que el contrato tiene previsto las alternativas de solucion en el caso de presentarse la imposibilidad de terminar menos del 40% del túnel por eventos eximentes de responsabilidad. | 5.4(a) | TÉCNICA
80 | STRABAG - CONCAY | Garantías Consideramos que los montos de las garantías establecidas en el Contrato son excesivamente altos y, en consecuencia, deberían ser reducidos. | La Agencia está revisando los montos de las garantías, los cuales sse modificarán mediante adenda. | Capítulo 7 | SEGUROS
81 | STRABAG - CONCAY | Formula de Aporte en USD Solicitamos se confirme la siguiente apreciación con respecto a la cuantificación de la formula expresada en el numeral 4.3 (e) de la parte Especial de los documentos licitatorios Aporte USDt = Aporte t *(IPC c /IPC r)* ( FUSD) / TRMpc Donde: APORTE USDt = Porción del aporte ANI para el año T en Dólares del día hábil anterior a la fecha del cierre del proceso APORTE t= Aporte en $ mes de la referencia ( Diciembre de 2012) (Valor Ofertado por el Proponente) IPC r = IPC de mes de la referencia ( Diciembre de 2012). IPC c = IPC de mes de cierre de la propuesta ( Mayo de 2014). TRM pc= Promedio aritmético de la TRM de los 10 Días Hábiles anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Selección, calculado a partir de la TRM, certificada por la Superintendencia Financiera para cada uno de estos Días. FUSD= Fracción de los aportes ANI solicitada en Dólares por el proponente. ( Valor ofertado por el proponente) Así el valor del aporte en Dólares del año t se vuelve una constante al momento de presentar la oferta ya que todos los valores seria conocidos en este momento. | En efecto, una vez se conozcan las dos variables que determinan los Aportes t, que son la porción en dólares y el total de Aportes ANI, se conocerá el valor de Aportes t. | 4.3 ( e) | FINANCIERA
82 | STRABAG - CONCAY | Sobrecostos en la construcción de Túneles Proponemos se utilice un sistema de compartición de costos relacionados únicamente con las longitudes de los respectivos Tipos de Terreno en los túneles independiente al diseño de referencia de la ANI. | Los costos están establecidos por cantidades y precios unitarios de obras que se clasifican en excavaciones según el tipo de terreno. Por tal motivo, su solicitud no es procedente. | 5.3 | TÉCNICA
83 | STRABAG - CONCAY | Sobrecostos en la construcción de túneles: Costos indirectos El sistema de compartición de sobrecostos considera únicamente los costos directos de la obra. Al cambiar el Tipo de Terreno se solicita reconocer los sobrecostos (inclusive financieros) relacionados con la eventual mayor permanencia que se genere. | Los costos están establecidos por cantidades y precios unitarios de obras que se clasifican en excavaciones según el tipo de terreno. Por tal motivo, su solicitud no es procedente. Los riesgos compartidos en la parte geológica son de mayores cantidades de obras. | 5.3 | TÉCNICA
84 | STRABAG - CONCAY | Plazo para cierre financiero El plazo estipulado para el cierre financiero es de 330 días. En caso que el concesionario no alcanzase a acreditar este cierre en este plazo están previstas multas contractuales. Dado que para el cierre financiero es requerimiento de los bancos haber logrado obtener todas las licencias necesarias y considerando que la licencia ambiental puede sufrir una demora considerable hasta que alcance el estado de fuerza mayor (aplica recién a los 150% del tiempo máximo establecido por ley) el concesionario seria multado por no cumplir con el cierre financiero en el tiempo establecido por causas no imputables a él. Se solicita se subordine la presentación del cierre financiero a un tiempo posterior a la obtención de todas las licencias requeridas por los bancos. | No se acepta su solicitud. La obtención de los permisos y autorizaciones para el inicio de la construcción por parte del Concesionario pueden ser condiciones precedentes para la ejecución de los desembolsos del crédito, pero esto no imposibilita la obtención del cierre financiero en el tiempo estipulado. Sin perjuicio de lo anterior, en lo respectivo al plazo para la obtención del cierre financiero, su observación ha sido analizada por la ANI y mediante Adenda incorporará las modificaciones que considere pertinentes, de ser el caso. | 8.1 e(i) y Datos específicos parte especial 3.8(a) | FINANCIERA
85 | STRABAG - CONCAY | Pago de Vigencias Futuras Solicitamos que los pagos de las Vigencias Futuras sean efectuados el primer trimestre del año correspondiente. En su defecto deberían hacerse los pagos en cuotas trimestrales. | De acuerdo con lo establecido en la sección 4.3 (d), el valor del Aporte ANI correspondiente a cada año será consignado a más tardar en diciembre de cada vigencia presupuestal. Es importante resaltar que según la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, los Precalificados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Precalificados para la presentación de su Oferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. | 4.1 | FINANCIERA
86 | STRABAG - CONCAY | Porcentaje de Dólares El porcentaje máximo de las vigencias futuras a ser solicitado en dólares será de 17.6% Solicitamos este porcentaje sea incrementado al 50% | Su solicitud está en proceso de análisis, y en caso de considerarse pertinente, se presentará el cambio mediante Adenda. | Anexo 5 – Oferta económica | FINANCIERA
87 | STRABAG - CONCAY | Diferencia de recaudo al año 18 Se solicita que el cálculo de la diferencia del VPIP no solo aplique para el año 18 sino que sea incorporado para años intermedios como ya ha sido modificado para otros proyectos de la Cuarta Generación. | Su solicitud está en proceso de análisis, y en caso de considerarse pertinente, se presentará el cambio mediante Adenda. | 4.6 | FINANCIERA
88 | STRABAG - CONCAY | Alcance de la subcuenta ambiental social. De Acuerdo con los Pliegos, y apéndices sírvase precisar cuáles son las Actividades, Obras, y/o trabajos, que establecerá el PMA que serán con cargo a la subcuenta Ambiental. | De acuerdo a la Parte General 8.1.(c), los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales serán utilizados única y exclusivamente para la asunción de las Compensaciones Ambientales. El Apéndice Técnico 6, numeral 2.3 (a), menciona explícitamente las Compensaciones ambientales a las cuales hace referencia la Parte General (compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales, compensaciones por pérdida de biodiversidad, actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos). | N/A | AMBIENTAL
89 | STRABAG - CONCAY | Periodo de Preconstuccion Solicitamos que el periodo de Preconstrucción sea ampliado a 18 meses y las relativas obligaciones sean aplazadas respectivamente (cierre financiero, obtención de licencias, etc.). | su solictud es aceptada y se reflejará en la siguiente adenda. | N/A | TÉCNICA
90 | STRABAG - CONCAY | Licencias Mineras Dado que el proyecto ha sido declarado de interés nacional, se solicita que el corredor sea registrado en el catastro minero para lo concerniente a la no adjudicación de nuevas licencias mineras. | De conformidad con el artículo 4 de la Resolución 301 de 2014 de la Agencia Naciona de la infraestructura, por medio de la cual se declara de utilidad publica un proyecto de infaestructura vial, se establece que "Comuniquese la presente resolución a la Agencia Nacional de Mineria, Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, Corporaciones Autonomas Regionales- CAR, Gobernación del Valle del Cauca, Secretarias de Planeación de los Municipios de Dagua, Yumbo y la Cumbre, que comprenden las coordenadas mencionadas, con el fin que se adopten las medidas pertinentes para salvaguardar el interes público." | N/A | JURÍDICA
91 | STRABAG - CONCAY | En el Acuerdo de Garantía se deberá replicar el cronograma de Giros de Equity establecidos en el cierre financiero. Adicionalmente, se debe especificar que el Acuerdo de Garantía permanecerá vigente hasta la realización del último Giro de Equity en los términos del Contrato, por cuanto en ese momento se habría dado cumplimiento a la totalidad de las Obligaciones Garantizadas. No resulta razonable que se condicione la vigencia del Acuerdo de Garantía a la prescripción de las acciones de la ANI derivadas del Contrato. | En la sección 1 del Acuerdo de Garantía se establece que las Obligaciones Garantizadas corresponden a la realización de los Giros de Equity establecidos en el Contrato de Concesión. Adicionalmente el numeral 5.2 de la última versión del documento se establece que permanecerá vigente y oponible hasta que prescriban las acciones de la Agencia Nacional de Infraestructura derivadas de dicho acuerdo. Según lo anterior se considera que las solicitudes del observante ya estan reflejadas en el Acuerdo de Garantía y por ende no se considera necesario ninguna modificación. | 5.2 y 5.3 Acuerdo de Garantía | JURÍDICA
92 | STRABAG - CONCAY | Monto de las Vigencias Futuras Considerando el monto de inversión necesario para este proyecto, el oferente considera que el valor máximo de las vigencias futuras debería ser elevado para así permitir un modelo financiero más atractivo para los inversionistas | Su solicitud está en proceso de análisis, y en caso de considerarse pertinente, se presentará el cambio mediante Adenda. | 1.6 Pliego de Condiciones | FINANCIERA
93 | STRABAG - CONCAY | Cupo de Credito en Euros y/o US Dolares De acuerdo con los pliegos de condiciones el cupo de crédito puede ser emitido por bancos extranjeros. Se solicita confirmar que el valor del cupo de crédito puede ser también presentado en Euros y/o en US Dolares al cambio del 31 de Diciembre del 2012. | De acuerdo a la Adenda No. 3, se establece que “en caso de presentar un cupo de crédito en moneda extranjera, la entidad verificará el cumplimiento del monto establecido en el numeral 3.10.1, utilizando como referencia para la conversión en Pesos, la tasa representativa del mercado (TRM) de 31 de diciembre de 2012, publicada por el Banco de la República.” | 3.10 Pliego de Condiciones | FINANCIERA
94 | STRABAG - CONCAY | Normas técnicas obligatorias para el diseño Las normas técnicas listadas en este documento son por partes excluyentes entre sí. El concesionario necesita una base contractual para realizar sus diseños según una norma establecida. Proponemos que el concesionario durante la etapa de pre-construcción seleccione una de las normas aquí listadas para la realización de sus diseños y construcción. | En el Contrato Parte General y el Apendice Técnico 3 se establecen las especificaciones técnicas que se deben utilizar, al igual que su orden jerárquico y la metodología en caso de contradicciones entre especificaciones técnicas. | 4.2 (a) y (b) Apéndice Técnico 3 | TÉCNICA
95 | STRABAG - CONCAY | Utilización de fuentes naturales de Agua De acuerdo con el decreto 1900 del 2006, el concesionario deberá pagar un 1% del valor del contrato para el uso del recurso natural de Agua. Según el contrato este monto no se entenderá como compensación ambiental. ¿Es correcto el entendimiento del oferente que este monto no será pagado de la subcuenta ambiental? | De acuerdo con numeral 2.3 Compensaciones Ambientales del Apéndice Técnico 6, sólo se consideran como compensaciones ambientales las compensaciones por uso y aprovechamiento de los recursos naturales establecidos en el Decreto No. 2811 de 1974 y las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas en la Resolución No. 1517 de 2012 Dicho esto no hace parte de la subcuenta ambiental el 1% del valor del contrato que debe el concesionario por el uso del agua. | 2.1 (g) Apéndice Técnico 6 | AMBIENTAL
96 | STRABAG - CONCAY | Lucro Cesante ¿A qué se refiere al Lucro cesante? ¿Es aquel que pueda existir como producto de que como consecuencia del algún evento no haya circulación por el corredor y por ende no recaudo de peaje? | En lo relacionado con el ápendice financiero 3, el amparo de lucro cesante no es de obligatoria suscripción ante la ANI y se ha contemplado dentro de la póliza de obras civiles dado que los financistas (lenders) pueden exigirlo en respaldo de las operaciones crediticias. El amparo se describe con claridad en el numeral 2 de la sección 1 - "Amparo de obras civiles y otros bienes existentes asegurados por esa sección". | Apéndice Financiero 3 | SEGUROS
97 | STRABAG - CONCAY | Seguro de Todo Riesgo El valor asegurado para la póliza de Todo Riesgo durante las diferentes etapas del contrato del mismo. Será producto de un estudio que determine el valor del máximo de daño posible. ¿Existen precedentes sobre este tema de forma que se estime y determine un porcentaje del valor total de las obras concluidas, y por lo tanto determinar el valor a asegurar? | Cuando la Unidad Funcional incluya la entrega de infraestructura existente la póliza de obras civiles deberá amparar las obras existentes, desde la Fecha de Inicio. El valor inicial asegurado de esta póliza corresponderá a una suma indicativa que acuerden entre el Concesionario y la compañía de seguros respectiva, es decir, que es de total responsabilidad del concesionario indicar el valor asegurado de las obras existentes, teniendo en cuenta que todo el riesgo de aseguramiento es trasladado a él. De otro lado, vale la pena indicar que los estudios de pérdida máxima probable son de comun utilización en los proyectos de infraestructura y las compañías de seguros están familiriazadas con esta práctica, que es la forma técnica en que se deben realizar las valoraciones de la infraestructura existente. | Apéndice Financiero 3 | SEGUROS
98 | STRABAG - CONCAY | Pago por Terminación: El contrato establece que el Pago por Terminación es: La suma de todos los costos (pre-operacionales, costos financieros*, construcción y costos de operación) – Suma de los ingresos (peaje, VFs y DRs), ajustados por IPC + • si es por culpa de ANI (después de 720 dias): 9.59% • si es por culpa de Fuerza Meyor: 9.18% • si es por culpa del Concesionario: 7.97% *esto no incluye servicio de la deuda (interés y principal) Problema: 1. Las tasas definidas anteriormente no pueden nunca ser: • menor al WACC del proyecto en el caso de una terminación a causa de la ANI o por Fuerza Mayor • menor del costo de la deuda en el caso de una causal de terminación por parte del Concesionario Cuando esta tasa es fija, entre más baja la tasa más probabilidad que la deuda este expuesta a un déficit en el pago de terminación. Los prestamistas asumirían en este caso como la base para determinar el monto máximo de deuda aceptable que se traducirá en el D/E ratio. Consideramos que la tasa fija es riesgosa para el concesionario y los prestamistas porque es nuestro entendimiento que el financiamiento no estará comprometido a la ejecución del contrato de concesión y los costos financieros y el WACC no estarían determinados a este momento. Las tasas establecidas están muy bajas comparándolas con el costo de deuda y retornos de capital de este proyecto. • Para mitigar este riesgo existen dos alternativas: Incremento en las tasa para reflejar costos los costos de la deuda y capital • Uso del WACC del proyecto definido al cierre financiero. 2. No se considera ningún tipo de ajuste de FX USD/COP en el cálculo del Pago por Terminación Dado que una porción de la deuda podría estar en dólares, el mecanismo de ajuste a USD debería considerarse, de otro modo el financiamiento en dólares no se optimizaría y sensibilidades y costos de derivados de FX tendrían que contemplarse. Estos derivados son escasos y no tienes un plazo más allá de 12 años. | 1). El tema de tasas está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. 2). El tema de tasas está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. | Capitulo XVIII | FINANCIERA
99 | STRABAG - CONCAY | Aportes en USD Solicitamos revisar la fórmula de la porción del Aporte ANI en Dólares dado que a la fecha estos aportes están siendo indexados al IPC del cierre del Proceso de Selección y posteriormente sólo son ajustados por la TRM mientras que la porción en Pesos sí se está indexando al IPC del mes anterior a la fecha en que se efectúa el Aporte frente al mes de referencia. Solicitamos que la porción del Aporte ANI en Dólares se ajuste al igual que el aporte en Pesos o en su defecto, a la inflación de EEUU. | No se acepta la solicitud. El objetivo de los Aportes ANI en Dólares es posibilitar la consecución de Recursos de Deuda denominados en esta moneda. Sin embargo, de acuerdo a la Sección 13.2(a)(xi) de la Parte General, el riesgo de financiación está asignado al Concesionario, y por lo tanto cada Precalificado deberá definir la estructura de financiación óptima para determinar la composición de Aportes ANI en Dólares y Pesos Colombianos para la preparación de su oferta, considerando las condiciones establecidas en el Contrato para el pago de los Aportes ANI. | 4.3 (d) | FINANCIERA
100 | STRABAG - CONCAY | Indicador E1 - IRI El valor IRI es un indicador necesario para la calidad del pavimento y es ampliamente utilizado para evaluar la rugosidad longitudinal de pavimento. El valor IRI es principalmente un indicador de la calidad de la conducción general de la carretera y no comprende ningún criterio especial de seguridad como la resistencia al deslizamiento. De acuerdo con los documentos contractuales cada segmento debe cumplir con un valor puntual de ≤ 3,5 mm/m, y un valor medio de ≤ 3,0 mm/m. Es por esto que el parámetro IRI tiene un impacto considerable en la estrategia de mantenimiento periódico de la vía de concesión. Dado que un cambio del valor del IRI no afectaría el nivel de seguridad de la vía, propondríamos un aumento del límite del indicador IRI para así poder reducir el monto de los costos de mantenimiento periódico para el proyecto de concesión Los valores propuestos son: - Valor puntual ≤ 4,5 mm/m - Valor medio ≤ 3,0 mm/m Literatura: Basados en las publicaciones de la Universidad de Michigan y del autor Michael W. Sayers, podemos decir que los valores de IRI de hasta 6,0 mm/m son comunes para vías de bajo tráfico. | La solicitud no se acepta. La Agencia estableció los valores de aceptación acorde con las exigencias del programa de Cuarta Generación. | Apéndice Técnico 4 | TÉCNICA
101 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Dado que no es posible revisar el sistema de georreferenciación realizado por el Consorcio DIS — EDL (ver pregunta 1), se procede a utilizar la información topográfica LIDAR ejecutada por la UT EM&A — TVA — CINC — PEYCO — ICEACSA. Esta información difiere en cota del sistema utilizado por el Consorcio DIS —EDL, razón por la cual se requiere de la verificación del sistema coordenado de referencia. No se encontró información de relevancia en [a especialidad de Topografía referente a carteras de poligonales y carteras de nivelación; información necesaria para la revisión y verificación de este sistema en coordenadas y cotas. Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente se solicita a la AM complementar y precisar los estudios de factibilidad con la información mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los diseños del cuarto de datos que fueron entregados y validados por INVIAS no utilizan el vuelo LiIDAR. Este vuelo se adjunta únicamente como complemento y no tiene correcciones de cotas debido a que no fueron utilizados para el desarrollo de los diseños. Si el proponentelo considera perminente podrá hacer el apoyo en campo para utilizar esta información. Ahora bien, es parte de la carga de diligencia de los proponentes el desarrollar sus propios análisis respecto de las condiciones de cada uno de los proyectos. Como parte de esta labor, habrán de verificar si los resultados de los estudios elaborados por la entidad se ajustan o no a sus necesidades de diseño y a su propia aproximación al proyecto. Es por ello que, si bien la información dispuesta en el cuarto de datos puede resultar relevante, no se espera que sea la única fuente de información a la que acudan los proponentes. Por el contrario, lo que se espera es que en todos los campos relevantes para el proyecto, los proponentes desarrollen sus propios análisis como soporte de su propuesta. La información de referencia puede servir como base para que el concesionario, si así lo estima, los consulte y le sirvan de complemento para sus propios cálculos y estimativos. Adicionalmente, según lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Por último, cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios. | CUARTO DE DATOS ANhVT ML-LB VOL 02 ESTUDIO TOPOGRAFÍA Y GEOMETRÍA | TÉCNICA
102 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Al realizar comparación entre la topografla realizada por el consorcio DIS SA — EDL LTDA. y la suministrada por la UT EM&A — TVA — CINC — PEYCO — ICEACSA, se establece que la georeferenciación en cuanto a coordenadas norte y este no presenta mayores inconsistencias; sin embargo la componente vertical (cota) presenta diferencias mayores a un (1) metro, lo cual implicaría realizar un ajuste al modelo de superficie, que a su vez se ve reflejado en el Diseño Geométrico, estructuras (puentes, muros,túneles, obras hidráulicas) así mismo en las cantidades de obra (excavación, rellenos, pavimentos) lo que implica que el costo de la obra se incremente. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI aclarar y precisar los estudios de factibilidad en lo que respecta a la información mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los diseños del cuarto de datos que fueron entregados y validados por INVIAS no utilizan el vuelo LiDAR. Este vuelo se adjunta únicamente como complemento y no tiene correcciones de cotas debido a que no fueron utilizados para el desarrollo de los diseños. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios | CUARTO DE DATOS ANIXVT ML-LB VOL 02 ESTUDIO TOPOGRAFÍA Y GEOMETRÍA | TÉCNICA
103 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Ante la evidencia de falencias e inconsistencias en el postproceso y vectorización de los datos de la topografía LIDAR, se solicita a la ANI hacer entrega de los archivos crudos del proceso de toma de los mismos, toda vez que la información entregada en extensión "LAS» corresponde en realidad a datos postprocesados. | Los crudos de formato RXP se encuentran en la carpeta “04 datos laser” dentro de del “ANEXO B crudos levantamiento LIDAR”. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Link cuarto de Datos: ftp://ftp.ani.gov.co/Mulalo%20Lobo%20Guerrero/VT%20ML-LB%20VOL%2002%20ESTUDIO%20TOPOGRAFIA%20Y%20GEOMETRIA/CARTOGRAFIA/02-ANEXOS/ANEXO%20B_CRUDOS%20-%20LEVANTAMIENTO%20LIDAR/04%20DATOS%20LASER/ | CUARTO DE DATOS FONADE \mulaló Loboguerrero \ diseño — geométrico. CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 02 ESTUDIO TOPOGRAFÍA Y GEOMETRÍA | TÉCNICA
104 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Solicitamos a la ANI aclarar por quÉ se le permite a la UT EM&A — TVA — CINC — PEYCO — ICEACSA realizar la georreferenciación en cota con datos provenientes de nivelaciones GEOCOL, mientras solicita en los pliegos nivelación de precisión geométrica. La implementación de nivelaciones con cota GEOCOL arroja diferencias considerables para esta componente principal de los estudios. | Los diseños del cuarto de datos que fueron entregados y validados por INVIAS no utilizan el vuelo LiDAR. Este vuelo se adjunta únicamente como complemento y no tiene correcciones de cotas debido a que no fueron utilizados para el desarrollo de los diseños. Si el proponentelo considera perminente podrá hacer el apoyo en campo para utilizar esta información. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML — LB VOL 02 ESTUDIO TOPOGRAFíA Y GEOMETRIA\PDFS~A NEXOI TECNOLOGíA LIDAR.PDF (PAG. 41) | TÉCNICA
105 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | El Diseño Geométrico no presenta información referente a los alineamientos horizontales, verticales y carteras de replanteo necesaria para la implantación y verificación en campo de la vía proyectada. Solicitamos a la ANI la información de los alineamientos horizontales y verticales del tramo Mulalo - Loboguerrero | Se actualizará el Cuarto de datos en lo pertinente. | CUARTO DE DATOS FONADE \ mulaló —Loboguerrero X diseño geométrico. | TÉCNICA
106 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Las secciones transversales implementadas en los túneles proyectados en el Diseño Geométrico del consorcio DIS SA. y FOL Ltda., para túneles cortos y para túneles largos, no cumplen con los parámetros minimos establecidos en el Capitulo 7, Casos Especiales, del Manual de Diseño Geométrico, en donde se recomiendan dos (2) carriles de 4.00 m., andenes de 0.75 m y ancho mínimo de bermas de acuerdo a las dispuestas en las zonas adyacentes al túnel (adelante ~' atrás del mismo). Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar y precisar los estudios de factibilidad con la información mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los parámetros de secciones transversales se definen en forma particular en el Apéndice Técnico 1 y este documento tiene prelación sobre las especificaciones generales del Apéndice 3 como el Manual de Diseño Geométrico de INVIAS. Los parámetros particulares corresponden al diseño de referencia realizado por INVIAS. | CUARTO DE DATOS FONADE \ mulaló Loboguerrero \ diseño — geométrico | TÉCNICA
107 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se evidencian inconsistencias en el diseño vertical de rasantes por cuanto se presentan pendientes longitudinales mayores del 6%, valor que ha sido establecido como limite máximo. En los sitios en los que se ha encontrado dicha situación ésta no ha sido resuelta de acuerdo a los requerimientos del Manual de Diseño Geométrico y por lo tanto repercutirá en modificaciones a las implantaciones de estructuras, túneles y movimientos de tierra correspondientes a estos sectores. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los estudios y diseños del cuarto de datos son de referencia. Es responsabildiad del concesionario ejecutar el alcance previsto de acuerdo a las especifiacaiones previstas a su cuenta y riesgo. | CUARTO DE DATOS FONADE \mulaló —Loboguerrero diseño geométrico. | TÉCNICA
108 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se evidencian inconsistencias en el criterio de terceros carriles vs Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. El diseñador original NO introdujo el criterio establecido en el Manual para los sitios en donde la pendiente supera el 3%, con base en el argumento de una futura doble calzada. NORMA QUE SE INCUMPLE INVIAS 2008, Numeral 5.8 Carril especial de ascenso. | Los parámetros de número de carriles se definen en forma particular en el Apéndice Técnico 1 y este documento tiene prelación sobre las especificaciones generales del Apéndice 3 como el Manual de Diseño Geométrico de INVIAS. Los parámetros particulares corresponden al diseño de referencia realizado por INVIAS. Sin embargo, se revisará en Apéncice Técnico 1 y hará los ajustes que considere necesarios de ser el caso. | CUARTO DE DATOS FONADE \mulalóloboguerrero \diseñogeométr¡co\TOMO 1 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO\ lnformeDiseoGeom_M u la lo Loboguerrero KO K32_final-Sergio2.pdf pags 67 a 69 | TÉCNICA
109 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Solo se encontró información a nivel de fase 3 para fi puentes de un total de 42, los restantes solo cuentan con un plano de implantación y un resumen de Cantidades. Respetuosamente se solicita a la ANI complementar los estudios con una versión actualizada y completa del diseño de puentes en donde se soporten técnicamente las implantaciones y las cantidades de cada una de ellas. En este mismo sentido, se solicita a la AM revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El alcance final del estudio entregado por INVIAS ha sido el publicado en el cuarto de datos, entendiendo que cumple con el requerimiento para la estructuración de un diseño conceptual de estructuras. Se acalara que esta información es de referencia y de conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS í NVIAS\CD 2 -PLANOS ESTRUCTURALES DIC 2012 | TÉCNICA
110 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | La calidad de la información de ¡a estructuración de puentes entregada no cumple con los requerimientos exigidos por ANI a los proyectos de estructuración de 4G, en estos proyectos se exige planos de geometría con indicaciones de vistas en planta y perfil, cortes, detalles de la geometría del puente (Incluye estribos y pilas), se exige incluir en a implantación cotas, niveles de aguas, gálibos. Además se exigen recomendaciones geotécnicas y una memoria descriptiva por puente con la que no se cuenta, solo los puente con diseño en fase 3 cuentan con recomendaciones geotécnicas los demás puentes en fase 1 no tiene esta información ¿Existe una versión más completa o actualizada del proyecto de estructuración de puentes? | Actualmente no existe información adicional sobre puentes a la que se encuentra publicada en el cuarto de datos. El alcance final del estudio entregado por INVIAS ha sido el publicado en el cuarto de datos, entendiendo que cumple con el requerimiento para la estructuración de un diseño conceptual de estructuras. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI \V~F ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - INFORMES FINALES - 998-3303-895-21- 12-128. VOLUMEN VIII. ESTRUCTURAL | TÉCNICA
111 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En el tema de muros de contención se presenta una cartilla de muros superficiales y un listado de muros con un total de llOOm de muros, cuyo mayor porcentaje se centra en muros de 2Dm 3.Om y 4Dm de altura. Solicitamos a la ANI suministrar información más detallada del proyecto de muros y precisar si estos se implantaron con la topografía generada a partir de la restitución, ya que con los datos suministrados una diferencia de 1Dm en la altura entre el muro de 3.Om y el de 4Dm, representa una diferencia de más de 60% en las cantidades. En este mismo sentido, se solicita a la ANI revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar | El alcance final del estudio entregado por INVIAS es el que se encuentra publicado en el cuarto de datos, entendiendo que cumple con el requerimiento para la estructuración de un diseño conceptual de estructuras. La cartografía tomada de base ha sido aprobada previamente por INVIAS. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANhVT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 -INFORMES FINALES - 998-33O3895 -21- 12-12\12. VOLUMEN XII. PRESUPUESTO\Muro | TÉCNICA
112 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En el puente Panorama 2, los planos de perfil no concuerdan con las secciones transversales, si se observa el perfil, cumple galibo pero si se emplean las secciones transversales el puente no cumple galibo, se presume por las dimensiones del puente que las secciones transversales están correctas y el perfil errado, con lo cual, el puente no cumpliría galibo por un amplio margen. Respetuosamente se solicita a la ANI suministrar información actualizada de este puente donde se corrijan estas falencias, asi como revisar el valor del Capex considerando tal información efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El alcance final del estudio entregado por INVIAS es el que se encuentra publicado en el cuarto de datos, entendiendo que cumple con el requerimiento para la estructuración de un diseño conceptual de estructuras. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANIXVT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\ CD 2- PLANOS ESTRUCTURALES - DIO-MULALO-LOBO - DIC 2012\PUENTES CRUCES | TÉCNICA
113 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | El Estudio de Pavimentos no refleja los datos del último estudio de tránsito actualizado con datos de partida 2012, por lo que la estructura del firme en él calculada no se ajusta a la realidad, de modo que desde el punto de vista del parámetro "tránsito" está subdimensionada. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El criterio seguido ha sido respetar la definición de pavimento planteada por los diseños de INVIAS. Dado que las previsiones de tránsito más recientes arrojaban valores diferentes que en los estudios anteriores de INVIAS, se planteó ampliar los espesores en las sucesivas actuaciones de mantenimiento periódico. Se entiende que el concesionario puede adoptar otro criterio mientras cumpla con los indicadores de calidad de la vía durante la concesión. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 -INFORMES FINALES - 998-3303-895-21-12-12\VOLUMEN VI. PAVIMENTOS\ VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO - FINAL DIC | TÉCNICA
114 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | El intervalo de años tomado para el cálculo del número de ejes equivalentes (2010-2019) se encuentra obsoleto teniendo en cuenta la fecha actual y el plazo para la ejecución de las obras. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El criterio seguido ha sido respetar la definición de pavimento planteada por los diseños de INVIAS. Dado que las previsiones de tránsito más recientes arrojaban valores diferentes que en los estudios anteriores de INVIAS, se planteó ampliar los espesores en las sucesivas actuaciones de mantenimiento periódico. Se entiende que el concesionario puede adoptar otro criterio mientras cumpla con los indicadores de calidad de la vía durante la concesión. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - INFORMES FINALES -998-3303-895-21- 12-12X1. VOLUMEN. TRANSITO\ VOLUMEN 1. TRANSITO INFORME FINAL | TÉCNICA
115 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En la información suministrada por la ANI existen varios tramos en los que se ha supuesto el valor del CBR (del PR. 2 al P.k. 10, P.k. 19 al P.k. al), asignándoles una cuantía del 10%, lo que se considera muy elevado a tenor de los resultados obtenidos en los puntos en los que si se ha realizado el ensayo, en los que en ningún caso se supera el 3%, adicionalmente no se justifica el valor del CBR adoptado en los túneles. En este mismo sentido, se solicita a la ANI revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Se remite en este caso a los diseños y conclusiones de INVIAS, que son los que se toman como base para el diseño, dentro de un diseño conceptual. En los tramos donde se dispone un CBR 10 hay presencia mayoritaria de tramos de corte de gran altura. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - INFORMES FINALES - 998330389521 12-12\6. VOLUMEN VI. PAVIMENTOS\ VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTEGNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO - FINAL• DIC | TÉCNICA
116 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | La profundidad de los apiques realizados <1,50 m) en muchos casos no es suficiente como para camcterizar los materiales de la explanada, ya que en numerosos puntos los desmontes a ejecutar son de tal envergadura que la cota de la plataforma se situará por debajo de los 150 cm indicados. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El alcance de la campaña geotécnica fue el fijado por INVIAS para realizar los estudios conceptuales. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LE VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - INFORMES FINALES - 998-3303-895-21-12-12\6. VOLUMEN VI. PAVIMENTOS\ VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO-FINAL DIC | TÉCNICA
117 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En ningún apartado del Estudio de Pavimentos se hace referencia a la sección de firme en los puentes y viaductos. Se solicita a la AM suministrar esta información. | A partir de las cantidades de pavimentos publicado en el cuarto de datos, se puede entender aplicable un espesor de 5 cm de mezcla densa en caliente MDC-2 sobre riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 -INFORMES FINALES - 998-3303-895 -21-12-12\6. VOLUMEN VI. PAVIMENTOS\ VOLUMEN VI, ESTUDIO GEOTEONICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO - FINAL DIC | TÉCNICA
118 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | a) Se indica el espesor de la capa de rodadura y de base para cada una de las secciones, pero no se justifica en ningún momento la adopción de diferentes espesores en la capa de rodadura <5cm para la S.T.-2 y 7 cm para la Srl y S.T-3). b) Asimismo, tampoco se define el tipo de mezcla bituminosa que formará cada capa asfáltica (MCD-1, MCD-2, MSC-1, etc.). Respetuosamente se solicita a la ANI justificar el aspecto mencionado en el punto a) y definir el tipo de mezcla conforme a lo expuesto en el punto b) anterior. | La propuesta de INVIAS dispone un mayor espesor de rodadura donde hay un mayor espesor de capa asfáltica total (19 cm frente a 15 cm). Así mismo, a partir de las cantidades de pavimentos se puede entender el tipo de mezcla propuesto por INVIAS: mezcla MDC-2. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS \CD 1 - INFORMES FINALES - 998-3303 9521~I212\6. VOLUMEN VI. PAVIMENTOS\ VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO - FINAL DIC | TÉCNICA
119 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | A la hora de la realizar el diseño de los pavimentos de ras intersecciones no se justifica la adopción de un número de ejes equivalentes correspondiente al 5% del total del corredor. Respetuosamente se solicita a la ANI justificar este aspecto y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El Estudio de INVIAS asume el criterio del 5% como suficiente debido al comportamiento predominante de larga distancia en el tráfico del corredor. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANIXVT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\MU- O_VOL_V_Est_Pavi mentos | TÉCNICA
120 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | El valor del CBR tomado para el diseño del firme de las intersecciones <10%) no corresponde con el CBR obtenido a través de los correspondientes ensayos en función del tramo del corredor en que se encuentran situadas. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, a ello hubiere lugar. | En el estudio de INVIAS se simplificó el análisis de los viales menores asumiendo un CBR común y obteniendo una sección única, dentro de un alcance de diseño conceptual. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\MU LO_VOL_V_Est_Pavi mentos | TÉCNICA
121 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se cuenta con los registros íntegros de las perforaciones ejecutadasFalta la hoja 1 del sondeo del PM. 6+410, y algunas fotografías de las cajas de testigo. Se solicita a la ANI suministrar esta información. | Se actualizará el Cuarto de datos en lo pertinente. | CUARTO DATOS FONADE\muIaló loboguerrero\geoíogra..geotécnia\tomoíg eoíogíaVAnexo 2 Perforaciones.pdf | TÉCNICA
122 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se mencionan reconocimientos geofisicos de ros que no se dispone de su registro. Se solicita a la ANI suministrar esta información. | Se actualizará el Cuarto de datos en lo pertinente. | CUARTO DATOS FONADE\mulalóloboguerrero\geologi a.geotécniaXtomol~ eologa'Anexo 2 Geoflsica.pdf CUARTO DATOS FONADE\mulaló lobog uerrero\geologageotécnia\ 7geologiageotécn ita túneles puentes\01 COMPENDIO | TÉCNICA
123 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se detectan obras con cuencas asociadas superiores a 30 km2, las cuales deberán estudiarse para caudales de 100 años, por lo que se está produciendo un incumplimiento de normativa del Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de VíasTeniendo en cuenta lo anterior respetuosamente se solícita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada. | En los diseños de INVIAS se presentan cálculos en los cauces principales, suficiente para el alcance de diseño conceptual. Los parámetros utilizados fueron los aprobados por INVIAS. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS CD 1 — INFORMES FINALES <21-12-12) VOL 07. HlDRAU LIGA. CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS PLANOS MULALO¬LOBOSUERRERO_P DF\08. HIDROLOGíA E HIDRAULICA. | TÉCNICA
124 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se han localizado 31 puentes en cruces topográficos, de los cuales sólo 9 se justifican mediante modelizaciór, hidráulica HEC-RAS; Las opciones de cálculo y los parámetros elegidos son incoherentes con las características de los puentes. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solícita a la ANI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | En los diseños de INVIAS se presentan cálculos en los cauces principales, suficiente para el alcance de diseño conceptual. Los parámetros utilizados fueron los aprobados por INVIAS. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL oo ESTUDIOS INVIAS \ CD 1 — INFORMES FINALES (21-12-12) VOL 07. HIDRAULICA. CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS \ PLANOS MULALO LOBOGUERRERO_P DF\08. HIDROLOGíA E HIDRAULICA. | TÉCNICA
125 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se han detectado carencias de drenaje longitudinal en zonas de desmonte, en terraplenes o coronaciones de talud. También se ha detectado falta de definición del drenaje longitudinal en la travesía del paso por Pavas". Se solicita a la ANI suministrar dicha información y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El alcance publicado en el cuarto de datos es el presentado y aprobado por INVIAS. En cantidades se incluye el concreto en cunetas de pie y la zanja de coronación, con su ubicación en los correspondientes listados. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS PLANOS MULALO LOBOGUERRERO_P DF\OB. HIDROLOGíA E HIDRAULICA. | TÉCNICA
126 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se justifican el diseño de los elementos de drenaje longitudinal proyectados en los túneles. Falta definición del sistema de captación, recogida y evacuación. Así mismo no hay información de los caudales o criterios adoptados para su dimensionamiento. Se solicita a la ANI suministrar dicha información y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los estudios y diseños conceptuales del INVIAS, consideran elementos de drenaje longitudinal dentro de la sección de los túneles. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS \ CD 1 — INFORMES FINALES (21-12-12) VOL 07. HIDRAULICA. CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS \PLANOS MULALO LOBOGUERRERO_PDF\08. HIDROLOGíA E HIDRAULICA. | TÉCNICA
127 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En el estudio de socavación no se apodan resultados justificativos en los puentes. Se Solicita a la ANI suministrar dicha información. | En los diseños de INVIAS se presentan cálculos en los cauces principales, suficiente para el alcance de diseño conceptual. Los parámetros utilizados fueron los aprobados por INVIAS. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\ VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS \CD 1—INFORMES FINALES (21-12-12) VOL 07. HIDRAULICA. CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS PLANOS MULALO LOROGUERRERO_P DF \ 08. HIDROLOGíA E HIDRAULICA. | TÉCNICA
128 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se encuentran los planos de portales de tuneles de Cresta del Gallo y Loboguerrero. Únicamente se han encontrado unos perfiles transversales sin planos de planta y provisionales <En proceso">, perfil longitudinal. . Se solicita a la ANI suministrar esta información. | Los estudios y diseños conceptuales del INVIAS no incluyen los citados planos de portales. El estructurador integral ha complementado medidas y recomendaciones adicionales en la construcción de portales, así como planos genéricos de tratamientos para portales en suelos y en rocas. Esta información se encuentra disponible en la carpeta “VT ML-LB VOL 06 ESTUDIO TÚNELES” del cuarto de datos. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS FONADE\muIaIó ..loboguerrero\estructuras puentes túneles\píanos túneles IargosVANEXO 10 PORTALES | TÉCNICA
129 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se encuentran los planos de sostenimiento IV para túneles codos Se solicita a la ANI suministrar esta información | El cuarto de datos tiene la documentación de los estudios y diseños conceptuales aportada por INVIAS. Esta información se encuentra disponible en la carpeta “VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 3 - PLANOS\02_ENTREGA DICIEMBRE_15_2012\7_GEOLOGIA - GEOTECNIA -TUNELES\PLANOS TUNELES CORTOS” del cuarto de datos | CUARTO DATOS FONADE\mulaló loboguerrero\geologla...geotécnia\7…geologiageotécnita_túneles_puentes\PLANOS TUNELES CORTOS\SOPORTE ESTANDAR Y SECUENCIA DE EXCAVACIÓN | TÉCNICA
130 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Dentro de la infomiación facilitada no se han encontrado los Anexo 1, 10 y 11 del Estudio de Túneles Largos: Estudio de Hidrogeología e Impermeabilización del Túnel, Cantidades y potencias y Pianos diseño iluminación túneles. se solicita a la ANI suministrar esta información. | El cuarto de datos tiene la documentación de los estudios y diseños conceptuales aportada por INVIAS. Esta información se encuentra disponible en la carpeta “VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - MULALO LOBOGUERRERO - INFORMES FINALES - 998-3303-895 - 21-12-12\9. VOLUMEN IX. TUNELES\INFORME TUNELES LARGOS\ANEXO 1. HIDROGEOLOGIA” del cuarto de datos | CUARTO DATOS FONADE\muíaíó Joboguerrero\estructuras, puentes túneles\túneles\lnform e Túneles Largos Vdic 17-2012pdf | TÉCNICA
131 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Aparentemente existen incoherencias entre los estudios y lo reflejado en planos, ya que en os estudios se mencionan sostenimientos con cerchas HEB-100 (HES-lOO en el sostenimiento tipo Va), mientras que en Planos figuran cerchas reticulares tipo #70. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la AM ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo la inconsistencia mencionada y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los arcos de sostenimiento se han definido para el proyecto conceptual. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS FONADE\mulaló Joboguerrero\geologl a.geotécnia\7geoíogr ageotécnita túneles_ puentesXPLANOS TUNELES CO RTOS SOPORTE ESTANDAR Y SECUENCIA DE EXCAVACION | TÉCNICA
132 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se aprecian incoherencias para el espesor de revestimiento, que aparentemente debe ser de 20 cm en los túneles cortos y de 25 cm en los túneles largos, pero que aparece de 10 cm en diversos documentos (algunos planos, algunos apartados de los estudios). Se solicita a la ANI precisar esta información y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Los revestimientos se han definido para el proyecto conceptual en función del tipo de terreno. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS FONADE\muIalólioboguerrero~geologlwneotécnia\7.seologT a.seotécnita túneles_puentes\PLANOS TUNELESCORTOS\SOPORTE ESTANDAR Y SECUENCIA DE EXCAVACION CUARTO DATOS AN l\FO NADE\m ulaló Ioboguerrero\estructu rassuefltes_túneIes\planos túneles largos CUARTO DATOS FONADE\mulaíó loboguerrero\estructuras puentes tú neles\túneles\l nform e Túneles Largos Vdic 17-2012.pdf CUARTO DATOS PONADE\mulaló loboguerrero \estructuras puentes_túneles\túneles\ Informe TúnelesCortos. pdf | TÉCNICA
133 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se define ni el número, ni la ubicación de los Centros de Transformación, por la longitud de los túneles, se prevé que deberán insta[arse CTs en el interior de los mismos, no se ha previsto el hueco necesarioSe solicita a la ANI precisar esta información y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El número y ubicación de los Centros de Transformación para la alimentación eléctrica será definido por el Concesionario en los estudios y diseños de construcción. El presupuesto de obras ha estimado partidas de instalaciones electromecánicas. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 12 INFÓRME FINAL\130703_VT_ML LB_VOL_12_INFORM E_FINAL.pdf | TÉCNICA
134 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No hay evidencia en planos del tipo de conductor de alimentación a cada luminaria, ni la sección requerida para compensar la caída de tensión admisible. De acuerdo con lo anterior se solicita a la ANI revisar si estos items se encuentran incluidos en el valor del CAPEX o efectuar los el valor del contrato, y ajustes correspondientes si a ello hubiere lugar. | El presupuesto de obras ha estimado partidas de instalaciones electromecánicas, alumbrado e ITS. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL lO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN\130628_GP-322_-.Presupuesto Total -VT_M-L E2.xls | TÉCNICA
135 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No hay evidencia del alumbrado de evacuación, de las galerfas de escape, de los nichos de auxilio, ni de los nichos de escalera de interior de los túneles. De acuerdo con lo anterior se solicita a la ANI revisar si estos [tems se encuentran incluidos en el valor del CAPEX o efectuar los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El presupuesto de obras ha estimado partidas de instalaciones electromecánicas, alumbrado e ITS. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 12 INFORME FINAL\130703_VT_ML LB_VOL_12_INFORM E_FINAL.pdf | TÉCNICA
136 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Alumbrado exterior: no se define la ubicación de los Centros de Mando de alumbrado, ni la acometida a estos, etc. Tampoco aparece en planos la ubicación ni el número de luminarias a instalar, ni se describen las canalizaciones ni el tendido eléctrico a las mismas. Tampoco se hace referencia al alumbrado exterior en el presupuesto. De acuerdo con lo anterior se solicita a la ANI revisar si estos items se encuentran incluidos en el valor del CAPEX o efectuar los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El presupuesto de obras ha estimado partidas de instalaciones electromecánicas, alumbrado e ITS. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 12 INFORME FINALX13O7OS_VT_ML LB_VOL_12_INFORM E_FINAL.pdf CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL 10 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN\13 0828_GP-322- Presupuesto Total -VT_M-L_E2.xls | TÉCNICA
137 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | De acuerdo con la normatividad ambiental vigente se debe solicitar an el MADS la sustracción definitiva de las reservas forestales Yumbo y Pacifico. Por lo anterior se debe actualizar la información existente con el fin de calcular los valores a compensar por pérdida de biodiversidad. Posteriormente se deberá radicar los informes correspondientes ante el Ministerio previo inicio del trámite de Licenciamiento Ambiental para el proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental se debe ajustar de acuerdo con la normatividad vigente en materia ambiental, específicamente lo referente a hidrogeologra, compensación por pérdida de biodiversidad y actualización del SIS. Teniendo en cuenta que los estudios ambientales entregados por la ANI fueron elaborados a la luz de una normatividad que a hoy se encuentra desactualizada, es factible que los costos de las compensaciones ambientales aumenten al actualizar los estudios. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la ANI revisar el valor de la subcuenta ambienatal considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | Dentro del Estudio de Impacto Ambiental se indican los puntos del estudio ambiental que requieren actualizarse. De igual forma se presentan los cálculos actualizados a la normatividad vigente para determinar los valores de la subcuenta ambiental. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DE DATOS ANI\VT ML-LB VOL OB AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL | AMBIENTAL
138 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se incluyen completos los modelos de tráfico adoptados. Dentro del informe de tráfico y demanda, no se hace alusión a cómo se capta el trafico atraído al proyecto, Además de la faltante del componente del tráfico que tiene origen o destino Cali y el sur del país. Se solicita a la ANI suministrar dicha información para estimar los ingresos del proyecto con mayor nivel de certeza. | De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Lo anterior en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012, el modelo financiero tiene reserva legal y el modelo de trafico constituye la variable de ingresos de este. | CUARTO DATOS FONADE \mulaloloboguerrero\ y trafico y demanda\661 flnaLlVT_vlS-01-28 CUARTO DATOS FONADE Vn u alo lo bogue r re ro rafico y demanda\VOLUMEN XIV NF FINAL RESUMEN | TÉCNICA
139 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | No se encuentra justificación a los valores os datos aforados por el estructurador comparados con los datos reales (observados en las plazas de peaje existentes en la zona), dado que estos valores son más altos de los que actualmente se registran. Respetuosamente se solicita a la ANI clarificar dicha información. | Los datos aforados corresponden con la metodología explicada en el informe del estudio de demanda. Dadas las condiciones estacionales y puntuales de captación de los aforos se tienen diferencias naturales frente a datos de estaciones de peaje que se abordan para ajustes dentro de la modelación. Las posibles divergencias en los datos proyectados son asumidos por la Agencia dentro del mecanismo de riesgo compartido. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS FONADE \mu alo lobog uerrero\t rafico y demanda\661_Informe final_IVT_vlS-01-28 CUARTO DATOS FONADE \mulaloloboguerrero\t rafico y demanda\VOLUMEN XIV NF FINAL RESUMEN | TÉCNICA
140 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se presenta una inconsistencia en la estructura tarifaria considerada en el estudio de tráfico y demanda del proyecto en comparación con la de los pliegos. En los pliegos la estructura tarifaria considerada para el peaje de Pavas es de: Categoría 1 de 9.900, categoría II 24.000, categoría III 36.000, Categoría IV 45.100 y categoría V 54.500 en cambio dentro del estudio las tarifas para el mismo peaje son de: Categoría 1 3.150, Categoría II 6900, Categoría III 19.600, Categoría IV 25.000, Categoría 28.400, además de la inclusión de un nuevo peaje en Dagua, debido a esto se tiene una mayor captación de tráfico en el estudio, por lo que el cambio de tarifas impactaría en la atracción de vehículos y en los ingresos directamente. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita a la ANI revisión y ajustes de los estudios pertinentes, para la captación del tráfico y su mpacto en los ingresos revisando el valor de los mismos y ajustar los valores correspondientes a la retribución, si a ello hubiera lugar. | El escenario de modelación del proyecto fue modificado como se explica en el documento “Adenda al Estudio de Tráfico” con fecha de publicación 17/12/13. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Lo anterior en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012, el modelo financiero tiene reserva legal y el modelo de trafico constituye la variable de ingresos de este. | CUARTO DATOS FONADE \mulaloloboguerrero\t rafico y demanda\661 final_1VT_vlS-01-28 | TÉCNICA
141 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | El apartado PAVIMENTO R[GIDO MR 45 (hoja firmes_tuneles), las mediciones existentes son erróneas, ya que según planos, la anchura de la calzada en los tundes largos es de 10,1 m y no de 8,3 como estaba indicado ( 8,3 rn es la anchura para los túneles cortos) | El presupuesto de obras ha estimado partidas complementarias de túneles. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI\VT ML-LB VOLESTUDIOS INVIAS\CD 1 -INFORMES FINALES 21-12-12\6. VOLUMEN VI. PAVIMENTOS | TÉCNICA
142 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Existen numerosas incongruencias entre lo indicado en informes y planos, lo cual podría impactar considerablemente el presupuesto estimado. Dichas incongruencias abarcan todos los subcapitulos en los que se valora los tundes: • Al revisar las mediciones de las excavaciones de todos los túneles se observa que las áreas de sección reflejadas en el texto de los informes de factibilidad, para cada una de las secciones tipo, no coinciden con las indicadas en planos. Se ha detectado la falta de valoración del drenaje proyectado. No se encuentran definidos los planos de falsos túneles, por lo que resulta imposible realizar una revisión adecuada de los mismos. En ¡os planos de los túneles largos no se especifica qué tipo de hormigón se utilizará para realizar el revestimiento. De manera general se observa la falta de planos con los que sea posible completar y revisar de forma correcta el apartado de los túneles del tramo Mulaló-Loboguerrero. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente se solicita a la AMI ajustar los estudios de factibilidad corrigiendo las inconsistencias mencionadas, y revisar el valor del Capex considerando tal información, efectuando los ajustes correspondientes en el valor del contrato, si a ello hubiere lugar. | El proyecto de referencia de túneles incluye los componentes del diseño conceptual y se han reflejado en los presupuestos. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios. | CUARTO DATOS ANI \VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 3- PLANOS\02_ENTREGA DICIEMBRE_15_2012 \7_GEOLOGíA -GEOTECNIA TUNELES\ • PLANOS TUNELES CORTOS • PLANOS TUNELES | TÉCNICA
143 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En los planos de los túneles largos no se especifica qué tipo de hormigón se utilizará para realizar el revestimiento. Se solicita a la ANI suministrar tal información. | La valoración de revestimiento se ha realizado con concretos convencionales. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. | CUARTO DATOS ANI \VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 3- PLANOS\02_ENTREGA DICIEMBRE_15_2012 \7_GEOLOGíA -GEOTECNIA TUNELES\ • PLANOS TUNELES CORTOS • PLANOS TUNELES LARGOS | TÉCNICA
144 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Se solicita a la ANI desglosar (Costos directos e indirectos) el valor correspondiente al CAPEX y al OPEX del proyecto por Unidad Funcional. | La solicitud no se acepta. De conformidad con lo establecido en la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y financieros. Lo anterior en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012, el modelo financiero tiene reserva legal y el desglose de presupuestos constituye la variable de inversiones de este. Se reitera que cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios | Capex y opex | FINANCIERA
145 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En el Apéndice Técnico 1 (Alcance proyecto>, en el numeral 4.3 Alcance de las obligaciones en la fase de Preconstrucción, en el literal (a) numeral (viii> se menciona lo siguiente: (it) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los mateñales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como la realización de diseños, solicitad de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de acceso, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los predios requeridos para las obras aqul mencionadas no se realizaran con los recursos previstos en la subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia. La negrilla y el subrayado son nuestros. Dado que estas zonas hacen parte integral del proyecto y los volúmenes de material que se deberán movilizar y depositar son tan representativos que requerirán una gran cantidad de predios, consideramos necesario que la adquisición de los predios que se lleguen a requerir se realice con recursos de la subcuenta de predios. | En el apéndice técnico 6, ambiental, numeral 2.1 (i) se establece que: En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa. Por lo anterior, no procede su solicitud. | Apéndice Técnico 1 (Alcance del proyecto) Numeral 4.3 | PREDIAL
146 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | En la PARTE ESPECIAL en capítulo 4 (Aspectos económicos del Contrato) en el numeral 4.5 (Fondo de subcuentas del patrimonio autónomo) literal (a) Subcuenta predios, el numeral (i) presenta lo siguiente: '(i) Dentro de los treinta (30) días siguientes al acta de inicio el concesionario deberá presentar un cronograma de adquisición predial donde se detallen los predios necesarios para la ejecución de las obras..." Se solicita a la ANI revisar esta solicitud toda vez que para el momento en que se vence este requerimiento no se tiene a disposición información veraz para estructurar el cronograma. | Revisado el contrato de concesión Parte Especial publicado el 20 de noviembre de 2013, se verificó que la observación del proponente no está acorde con la información consignada en la Parte Especial a la que hace referencia en su observación. Por lo anterior, no procede su solicitud. | Parte Especial Numeral 4.5 | PREDIAL
147 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Con relación a las aprobaciones que tienen que realizar varias de las entidades gubernamentales y la expedición de licencias, éstas pueden condicionar u obligar a realizar cambios sustanciales que impacten considerablemente el proyecto. En la medida en que sea necesario realizar ajustes, o concertar modificaciones, las actividades del proyecto tendrán tiempos adicionales que no se verian reflejados en los plazos previstos por la ANI. Se considera necesario que a ANI aclare que Consideraciones tiene previstas para este proyecto en la medida en que se pueda presentar este tipo de situación. | La Sección 8.1 (e) Del contrato Parte General prevé la Fuerza mayor ambiental y contempla la posibilidad de revisar el Plan de Obras de la respectiva Unidad Funcional, procurando en lo posible no afectar la ejecución de las demás Unidades Funcionales ni el Plan de Obras del resto del Proyecto, cuando se presenten eventos que tengan esta connotación. | Licencias | AMBIENTAL
148 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | De acuerdo con lo anterior se observa que los costos de construcción del proyecto correspondientes a los diseños presentados por la ANI, podrían diferir sustancialmente respecto a los costos de construcción para el proyecto ajustado cumpliendo con la normatividad vigente. En consecuencia se solicita aclarar: a. ¿La ANI realizará un ajuste al CAPEX del proyecto teniendo en cuenta que la mayoría de modificaciones que aplican para dar cumplimiento a la normatividad vigente implican mayores cantidades de obra y por ende mayores costos? Nota: cambios de normatividad (revisarlo en el contrato). | Si la pregunta hace relación a ajuste en el Capex durante la vida del contrato, la respuesta es que NO, en la medida que el riesgo constructivo corresponde al concesionario, salvo por las mayores cantidades de obra requeridas al aspecto geológico (túneles) del proyecto que se se encuentran descritos en el Apendice parte Especial.Se reitera que cada proponente deberá determinar si los ingresos del proyecto son suficientes o no para compensar todos los costos del proyecto, incluyendo pero sin limitarse al Capex, de acuerdo con sus propios estudios | Capex | FINANCIERA
149 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | De acuerdo a la respuesta emitida por la ANI donde cita el artIculo 14 del decreto 1467 el cual establece que el valor de los contratos de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión que corresponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto según corresponda. Por lo anterior conceptos como soporte contractual, amigable componedor o comisión de éxito, entre otros, no se incluyen dentro de la definición de valor de contrato', y teniendo en cuenta que en ella la ANI hace referencia a algunos conceptos que fueron mencionados en forma específica, se solicita precisar a cuáles conceptos se refiere la ANI con la expresión entre otros. | La Expresión “entre otros “es correcta en el contexto de la respuesta de la Agencia. El Valor del contrato se compone tanto de los conceptos que hacen relación a inversión como los que corresponden a Construcción, Operación y Mantenimiento, de acuerdo con la definición contenida en el Art. 14 del Decreto 1467 de 2012 . | Otros conceptos | FINANCIERA
150 | CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO | Debido a la longitud de 3 de los túneles del proyecto (>1 km), que son considerados túneles largos, Nº 4 (Cresta del Gallo, 3.210 m), Nº 5 (1.223 m) y Nº 9 (Loboguerrero, 5.390 m), y que suman prácticamente 10 km sobre los 12,38 km de la longitud total de túneles de la obra (el 81%), se plantean dudas y alternativas sobre el diseño de los túneles que solicitamos se aclaren: 1º.- Definición de la potencia de incendio a considerar en el diseño. En la Información facilitada por la ANI, se habla de un mínimo de 30 MW y la Normativa existente tanto europea como americana no es clara al respecto. Normalmente se suele tomar 50 MW para un tráiler de mercancía normal y 100 MW para un tráiler de mercancía peligrosa, además, un choque entre vehículos de las mismas características duplicaría las cargas de incendio (por lo que se podría llegar hasta los 200 MW). Por otro lado, hay que considerar que por exigencias del Pliego, las mercancías peligrosas tendrán su acceso limitado a “ciertos períodos de día o de la semana”, sin otros tráficos y bajo control y escolta de la Concesionaria, lo cual mitigaría los riesgos de accidente con este tipo de vehículos. Por todo lo anterior solicitamos aclaración de la potencia de fuego a usar en el diseño. Tras el análisis realizado, parece claro que 30 MW serían insuficientes en cualquier caso, con lo que la solución de Proyecto no es válida y hay que adoptar soluciones diferentes, con mayor coste. Se están estudiando diferentes alternativas. 2º.- Alternativas posibles: A.- Si se consideran 100 MW, hay tres opciones : A1.- Sección bidireccional aumentada respecto a la de Proyecto (que tenía unos 11 m2 de evacuación de humos y unos 123 m2 totales) con aprox. 40 m2 de área de evacuación de humos, y unos 163 m2 de sección total, a los que hay que añadir los pozos verticales de extracción, la losa de separación con el túnel con sus dámper, etc. y sobre todo, supondría un mayor plazo (que ya de por sí está muy ajustado) debido a la mayor cantidad de fases de excavación-sostenimiento y de volúmenes de hormigón. A2.- Construir 2 tubos (de unos 100 m2 cada uno) con un sentido de tráfico para cada tubo, haciendo ventilación longitudinal en cada uno de ellos. Esta solución evitaría la ventilación semitransversal con su losa, dámper, etc., así como la galería inferior de evacuación, pues en ese caso se utilizaría el otro tubo para evacuación. El problema en este caso es que en algunos casos habría que duplicar algunos viaductos de acceso a los túneles. A3.- Construir un tubo bidireccional conectado con una galería paralela (aprox. 80 m2) de casi la misma sección que en A2, para utilizar esta última como evacuación de humos y de personal (separada por losa horizontal). B.- Si se consideran 50 MW, solo sería viable económicamente una sección aumentada respecto a la de Proyecto, que necesitaría unos 20 m2 de evacuación de humos, con una sección total aproximada de unos 143 m2, y los mismos pozos de verticales de extracción, losa y dámper que en el caso A1. Solución que también encarece el diseño de proyecto. Con base en el análisis anterior requerimos muy comedidamente se sirvan especificar si nuestro entendimiento es correcto, además de aclarar los criterios y parámetros tenidos en cuenta en el diseño realizado por el estructurador. | La potencia de fuego a usar en el diseño será la que resulte de los estudios y diseños definitivos a cargo del Concesionario. Estos estudios y diseños deben cumplir con la normatividad de túneles establecida en los apéndices técnicos, incluyendo pero sin limitarse a las establecidas en el numeral 4.2 b. La potencia de diseño de dichos estudios y diseños puede tener en cuenta las restricciones de tráfico establecidas en las secciones 4.3(d)(iv)(2) del Apéndice Técnico 3 y las establecidas en los numerales 3.3.6 y 3.3.12 del Apéndice Técnico 2 de Operación y Mantenimiento con el fin de determinar los vehículos y cargas que pasarán por los túneles. Es posible aplicar las restricciones al tráfico de mercancias peligrosas debido a la existencia de la via alterna Yumbo-Mediacanoa-Loboguerrero y que corresponde con las disposiciones de los citadas secciones y numerales. | Longitud de Túneles | TÉCNICA
151 | KMA CONSTRUCCIONES, ORTIZ CONSTRUCCIONES, EQUIPO UNIVERSAL | Los fundamentos para modificar la restricción son poner en peligro la acreditación de los requisitos de capacidad financiera y experiencia en inversión. Cordialnmente le solicitamos a la Entidad que permita la asociación entre integrantes de diferentes estructuras plurales precalificadas en los procesos de conformación de listas de precalificados, bajo las siguientes premisas: (i) En los términos de las invitaciones a precalificar se permitió que integrantes de las estructuras plurales hicieran parte de las mismas sin acreditar los requisitos establecidos para la experiencia en inversión y capacidad financiera. (ii) La Entidad adelantó la evaluación de los proponentes a nivel financiero y jurídico durante la etapa de precalificación. La movilidad entre integrantes de las diferentes estrcuturas plurales se haría sin perjuicio de mantener las condiciones de capacidad financiera y experiencia en inversión acreditados por las estructuras precalificadas, y (iii) Los integranres no podrán hacer parte de más de una estructura plural dentro de un mismo proceso de selección con el fin de evitar el riesgo de colusión entre los proponentes. De esta forma, la Entidad facilitará la presentación de mayores ofrecimientos, toda vez que en la actualidad se presenta falta de acuerdos entre integrantes de diferentes estructuras plurales precalificadas y retiros de líderes, motivo por el cual tales integrantes están promoviendo asociaciones con otras estructuras plurales a fin de participar en las convocatorias de la ANI y no perder la oportunidad de presentar propuestas a la Entidad. En el evento de que la ANI acepte esta propuesta, el mercado responderá de manera más participativa en las licitaciones públicaas, garantizándole a la entidad la presentación de pluralidad de ofertas en beneficio de sus expectativas como ejecutora de los más relevantes proyectos de estructura vial en Colombia.Por otra parte, igualmente le solicitamos a la ANI que permita la exclusión de uno o varios líderes de una estructura plural en el evento de que en la misma estructura se mantengan otro u otros líderes que cumplan los requisitos de capacidad financiera y experiencia en inversión exigidos por la ANI en las invitaciones a precalificar de cada uno de los procesos. Asimismo, le solicitamos a la Entidad que evalúe la posibilidad de reducir el procentajes de los líderes del 25% al 20%. Estas peticiones tienen como objetivo permitir la movilidad entre integrantes de estructuras precalificadas, sin poner en riesgo la acreditación de los requisitos exigidos por la Entidad. A manera ilustrativa, planteamos el siguiente escenarios: Si una estructura plural cuenta con 2 Líderes, quienes en la manifestación de interés acreditaeon experiencia en inversión y/o capacidad financiera, pero estos de igual manera cumplían de forma independiente, se solicita que sea posible que uno de los líderes pueda salir de la estructura plural y/o pueda disminuir su porcentajes de participación por debajo del 25%. | La ley 1508 de 2012 establece en su artículo3 “Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la presente ley”, a su vez, el Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012 señala : “El procedimiento de selección para los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública será el de licitación pública, señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en sus normas reglamentarias, salvo lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. Finalmente el decreto reglamentario establece lo relativo a la precalificación, a los requisitos habilitantes y a la lista de precalificados, siendo estas disposiciones especiales las aplicables. Ahora bien, la invitación a participar en la precalificación contiene, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 1467 de 2012, los requisitos habilitantes y en general las condiciones de participación en la precalificación, dentro de los cuales se incluyen los señalados por el observante. Finalizada la etapa de precalificación, surtida de conformidad con las reglas previstas, no es dable a la Entidad modificar las condiciones de participación. Hacerlo significaría vulnerar los principios de transparencia y planeación, que informan, entre otros la contratación estatal. En consecuencia no se acepta su observación. | Reconformación de Estructuras Plurales | JURÍDICA
152 | KMA CONSTRUCCIONES, ORTIZ CONSTRUCCIONES, EQUIPO UNIVERSAL | Por otra parte, igualmente le solicitamos a la ANI que permita la exclusión de uno o varios líderes de una estructura plural en el evento de que en la misma estructura se mantengan otro u otros líderes que cumplan los requisitos de capacidad financiera y experiencia en inversión exigidos por la ANI en las invitaciones a precalificar de cada uno de los procesos. Asimismo, le solicitamos a la Entidad que evalúe la posibilidad de reducir el procentajes de los líderes del 25% al 20%. Estas peticiones tienen como objetivo permitir la movilidad entre integrantes de estructuras precalificadas, sin poner en riesgo la acreditación de los requisitos exigidos por la Entidad. A manera ilustrativa, planteamos el siguiente escenarios: Si una estructura plural cuenta con 2 Líderes, quienes en la manifestación de interés acreditaeon experiencia en inversión y/o capacidad financiera, pero estos de igual manera cumplían de forma independiente, se solicita que sea posible que uno de los líderes pueda salir de la estructura plural y/o pueda disminuir su porcentajes de participación por debajo del 25%. | El numeral 2.2.2.(b) de la invitación a precalificar es claro en cuanto a que únicamente los Integrantes de la Estructura Plural que no tengan la condición de Líderes y no acrediten requisitos relativos a Capacidad Financiera podrán ser excluidos de la misma. Por lo anterior, el supuesto propuesto por el observante no podría darse en ningún caso. Si una Estructura Plural cuenta con uno o más Líderes, ninguno de ellos podrá ser excluido, incluso aunque ambos ostentan los mismos requisitos habilitantes jurídicos y de experiencia en inversión y/o capacidad financiera. | Reconformación de Estructuras Plurales | JURÍDICA
153 | VINCCI - CONCONCRETO | De acuerdo con el texto actual de la Sección 17.2(c) de la Parte General, el Concesionario tiene la facultad de solicitar la terminación anticipada del Contrato de Concesión una vez se presente una mora superior a 180 días en el pago de cualquier obligación dineraria a cargo de la ANI, contados a partir del vencimiento del plazo de 540 días que sirve como punto de partida para la aplicación de los intereses de mora definidos en la Parte Especial del Contrato de Concesión. Esto significa que el Concesionario no dispondrá de la posibilidad de terminar el contrato hasta 720 días después del impago. Este plazo nos parece excesivamente largo para el Concesionario, que podría ver el equilibrio económico de la concesión ampliamente degradado por causa de un impago, especialmente cuando se trate de obligaciones dinerarias importantes. Al respecto, solicitamos a la ANI que proceda a realizar los ajustes siguientes: 1- En la Sección 17.2(c) de la Parte General, permitir al Concesionario terminar el Contrato de Concesión cuando hayan transcurrido 180 días contados desde la fecha en la que hubiese debido realizarse el pago por parte de la ANI; y 2- Reducir el monto mínimo definido en la Parte Especial y que hace referencia a la Sección 17.2(c) de la Parte General al equivalente a un Aporte ANI del momento en que todas las Unidades Funcionales se encuentren en fase de operación. El monto mínimo propuesto es muy alto comparado con estándares de mercado internacionales, afecta la bancabilidad del Proyecto y encarece su financiación. | 1. El plazo establecido en la sección 17.2 (c) se cumplirá una vez se presente una mora superior a 180 días en el pago de cualquiera obligación dineraria a cargo de la ANI, siempre que el valor pendiente de pago sea superior al definido en la Parte Especial. De acuerdo con lo establecido en la sección 3.6 de la Parte General los intereses de mora se causarán: (i) Para obligaciones de pago distintas de los Aportes ANI, una vez hayan transcurrido 540 días desde la fecha en que se ha verificado la obligación de pago a cargo de la ANI. El plazo establecido en el Contrato para la constitución en mora de la Entidad es el tiempo que la ANI considera necesario para disponer de los recursos para hacer frente a una obligación de pagos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que es jurídicamente posible a las partes establecer plazos de mora por vía contractual. Por tanto la Entidad considera que los tiempos son los adecuados para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas.Por lo tanto, no se acepta su observación 2.El monto definido en la parte especial, es el que consider la Entidad razonable, por tanto no se acepta el ajuste solicitado. | Parte General 17.2(c) | FINANCIERA
154 | VINCCI - CONCONCRETO | Pedimos a la ANI modificar la cláusula 3.14 (i)(ii)(5) de la Parte General para que la Retribución pagada al Concesionario incluya el valor equivalente a la rentabilidad de la inflación sobre el monto consignado en la Subcuenta Aportes ANI. Esta modificación permitirá que se mantenga el valor nominal de la porción en Pesos Colombianos de los Aportes ANI durante todo el periodo cuando los Aportes ANI están pagados por la ANI en la Subcuenta pero todavía no se pueden pagar al Concesionario (este periodo puede ser largo por ejemplo si hay una Fuerza Mayor que impide la emisión del Acta de Terminación de una UF). Para esto pedimos modificar la cláusula 3.14(i)(ii)(5) para que el Comité Fiduciario tenga la obligación de invertir los Aportes ANI que sean consignados en la Subcuenta de Aportes ANI de manera tal que, tanto para la porción en Dólares de los Aportes ANI como para la porción en Pesos, se mantenga: - para la porción en Dólares, el valor del Aporte en Dólares tal como lo establece 3.14(i)(ii)(5); y - para la porción en Pesos Colombianos, el valor nominal del Aporte, es decir que la rentabilidad de la inversión sea por lo menos equivalente a la inflación colombiana. Esta parte de la rentabilidad equivalente a la inflación sería pagada al Concesionario como parte de la Retribución. | De acuerdo con la sección 4.3 (d) de la Parte Especial los aportes ANI serán ajustados por inflación y la TRM, para la porción en pesos y dólares respectivamente, hasta el momento en que se efectúan los aportes ANI a la fiducia. Salvo por lo establecido en la sección 3.14 (i) (ii) (5) de la Parte General, a partir del momento en que se efectúan los aportes a la subcuenta Aportes ANI será riesgo del concesionario. Considerando las características del proyecto, no se considera necesario hacer modificación alguna a la asignación de los rendimientos de la Subcuenta Ani. Por lo anterior no se acepta su solicitud. | Parte General 3.14(i)(ii)(5) | FINANCIERA
155 | VINCCI - CONCONCRETO | Los Pliegos de Condiciones mencionan que el Oferente tendrá que presentar un Cupo de Crédito General por una cuantía no inferior a CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS de 31 diciembre de 2012 ($118.488.000.000). La Adenda 3 menciona: “En caso de presentar un cupo de crédito en moneda extranjera, la entidad verificará el cumplimiento del monto establecido en el numeral 3.10.1, utilizando como referencia para la conversión en Pesos, la tasa representativa del mercado (TRM) de 31 de diciembre de 2012, publicada por el Banco de la República”. Pedimos a la ANI confirmar la metodología siguiente para el cálculo del monto del Cupo de Crédito General a emitir para la oferta del 10 de Junio de 2014. Metodología de cálculo de la cuantía del Cupo de Crédito General: 1. Conversión en Pesos corrientes: V_(COP,nominal)= 118.488.000.000 x 〖"IPC" 〗_(n-2)/〖"IPC" 〗_(Diciembre 2012), donde: V_(COP,nominal): Valor nominal del Cupo de Crédito General en Pesos Colombianos 〖"IPC" 〗_(n-2): IPC del mes “n-2” 〖"IPC" 〗_(Diciembre 2012): IPC de diciembre de 2012 IPC = Índice de Precios al Consumidor - Índices - Serie de empalme DANE Base Diciembre de 2008 = 100,00 fuente: www.dane.gov.co” Mes “n”: mes de la oferta Mes “n-2”: mes correspondiente al mes dos meses previo al mes de la oferta Conversión en US Dólares: V_(USD,nominal)= V_(COP,nominal) x 〖"TRM" 〗_(31 Diciembre 2012) donde: V_(USD,nominal): Valor nominal del Cupo de Crédito General en US Dólares 〖"TRM" 〗_(31 Diciembre 2012): Tasa representativa del mercado (TRM) de 31 de diciembre de 2012, publicada por el Banco de la República 2. Conversión en Euros: V_(EUR,nominal) = V_(USD,nominal) x 〖"Tasa USD/EUR " 〗_(31 Diciembre 2012) donde: V_(EUR,nominal): Valor nominal del Cupo de Crédito General en Euros 〖"Tasa USD/EUR " 〗_(31 Diciembre 2012): Tasa de cambio USD / EUR en fecha del 31 de diciembre de 2012 certificada por el Banco Central Europeo | La ANI ha analizado su solicitud y, de considerarlo pertinente, hará los ajustes que considere necesarios mediante Adenda. | Pliegos de Condiciones 3.10 | FINANCIERA
156 | VINCCI - CONCONCRETO | La Sección 7.2(d) de la Parte General establece un mecanismo de repartición de los sobrecostos asociados a los pagos a los propietarios de los predios entre el Concesionario y la ANI que implica el pago anticipado por parte del Concesionario de dichos recursos con carácter previo a la fijación del valor exacto del capital que la ANI está dispuesta a reembolsar, y la evaluación ex post de dichos costos por parte de la ANI y el Interventor. . Solicitamos que la totalidad del mecanismo descrito en la sección 7.2(d) iii) sea realizado por la ANI y el Interventor con anterioridad a la realización efectiva de los pagos necesarios por parte del Concesionario de forma que éstos pagos se realicen con base a los montos autorizados por la ANI y que el Concesionario pueda obtener el financiamiento de estas sumas con antelación. Recordamos a la ANI que el Concesionario dimensionó su capacidad de financiamiento en relación con su oferta inicial y que no tiene recursos adicionales para otro requerimiento de financiamiento. | Como se desprende de la Sección 7.2 (d) de la Parte General, el Contrato ya contiene la obligación del Concesionario de contar con la aprobación previa de la ANI para iniciar la financiación de los montos a cargo de la entidad en desarrollo del mecanismo de distribución de sobrecostos prediales y de Compensaciones Socioeconómicas. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 7.2(d)(iii) para la suscripción de las cuentas de cobro bimestrales y del documento en el que consten las condiciones del reembolso al Concesionario. De otra parte, tramitar cuentas de cobro a favor del concesionario sin que éste haya efectuado los pagos correspondientes a los predios, no es viable. En cualquier caso, es relevante mencionar que la Gestión Predial del Concesionario siempre deberá ceñirse a las obligaciones, requisitos y procedimientos establecidos en el Contrato y en el Apéndice Técnico 7. Por todo lo anterior, la ANI considera que el procedimiento establecido se ajusta a la forma de verificar los sobrecostos en proyectos de este tipo y por lo tanto se rechaza la solicitud. | Parte General 7.2 d) iii) | PREDIAL
157 | VINCCI - CONCONCRETO | Adicionalmente, reiteramos nuestra solicitud de aplicar un mecanismo de reconocimiento de deuda similar al de la sección 7.2(d) iii) con los sobrecostos a cargo de la ANI relacionados con la construcción de túneles a la que hace referencia la Sección 5.3 (Construcción de túneles) de la Parte Especial. | Su observación ha sido analizada por la ANI y, de considerarlo pertinente, hará las modificaciones que considere necesarios mediante Adenda. | Parte Especial 5.3 | FINANCIERA
158 | VINCCI - CONCONCRETO | De acuerdo con lo contenido en el Sección 8.1 (e) del Contrato Parte General, se configura una fuerza mayor ambiental sí transcurriere más de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional del tiempo máximo establecido por la Ley Aplicable luego de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental (o de la última complementación de dicho estudio, si es que la autoridad ambiental requiere complementaciones) sin que se otorgue la licencia. Dado que entre el momento en que se radica el Estudio de Impacto Ambiental y el Concesionario otorgue la última complementación cuando sea requerida, existen diversos procesos ajenos al Concesionario cuyos tiempos no están acotados, como las solicitudes de la Autoridad Ambiental Competente a otras autoridades y entidades, procesos que son independientes al hecho de que se le soliciten complementaciones al Concesionario, solicitamos que se incluya otro evento de Fuerza Mayor que consista en que transcurridos 180 Días desde la radicación del Estudio de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental no haya sido otorgada por causas no imputables al Concesionario. | No es aceptable la solicitud. El término fijado en la minuta del contrato para que opere la fuerza mayor ha correspondido al análisis y experiencia que la entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido, estima que es el adecuado para que opere esta condición permitiendo que dentro del mismo puedan llevarse a cabo las gestiones necesarias que solo permitan que esta situación extraordinaria se consolide solo tras el agotamiento y la debida diligencia que se lleve a cabo por las partes contratantes en lo que atañe a sus competencias. | Parte General 8.1 ( e) | AMBIENTAL
159 | VINCCI - CONCONCRETO | Respecto al proceso de Consulta Previa, solicitamos que el plazo señalado en la Sección 8.1(e) para que ocurra Fuerza Mayor Ambiental sea disminuido de 360 a 270 Días, de tal forma que dicho plazo sea coherente con los otros plazos necesarios para obtener la licencia ambiental y el plazo estimado de preconstrucción. | No es aceptable la solicitud. El término fijado en la minuta del contrato para que opere la fuerza mayor ha correspondido al análisis y experiencia que la entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido, estima que es el adecuado para que opere esta condición permitiendo que dentro del mismo puedan llevarse a cabo las gestiones necesarias que solo permitan que esta situación extraordinaria se consolide solo tras el agotamiento y la debida diligencia que se lleve a cabo por las partes contratantes en lo que atañe a sus competencias. | Parte General 8.1 ( e) | SOCIAL
160 | VINCCI - CONCONCRETO | Adicionalmente, solicitamos que el plazo señalado en la Sección 8.1(e)(ii) de la última versión del Contrato Estándar, publicada en el sitio web de la ANI el 3 de marzo de 2014, para que ocurra Fuerza Mayor Ambiental debe empezar a contarse desde la solicitud del Concesionario al Ministerio del Interior para el inicio del procedimiento de Consulta Previa y no desde la primera convocatoria a la comunidad afectada por el Proyecto. La definición actual de esta Fuerza Mayor Ambiental no protege al Concesionario frente a la situación, no imputable a éste, en que una vez hecha la primera convocatoria a la comunidad puedan aparecer comunidades adicionales que no hayan estado incluidas en la respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud del Concesionario para iniciar el proceso de Consulta Previa. | Se considera que el inicio del plazo señalado para que ocurra fuerza mayor por causa de Consultas Previas, ha correspondido al análisis y experiencia que la entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido se reitera que empieza desde la fecha de la convocatoria que realice la DCP a las comunidades objeto de consulta. | Parte General 8.1 ( e) | SOCIAL
161 | VINCCI - CONCONCRETO | El Contrato de Concesión prevé en la sección 8.1(e) de la Parte General la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor que permitiría la suspensión de las Intervenciones y la revisión del Plan de Obras en caso de que la licencia ambiental no haya sido otorgada une vez superado el 150% del plazo de obtención previsto en la Ley aplicable, pero, sin embargo, no protege al Concesionario en el caso de que una vez otorgada la licencia ambiental fuese atacada mediante la presentación de un recurso, el ejercicio de una acción popular, una acción de nulidad simple y/una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicha situación no está bajo el control del Concesionario y por tanto los costos de suspensión del Proyecto no deberían ser asumidos por éste. Asimismo la sección 8.1 (e) anteriormente citada prevé que dicho evento de Fuerza Mayor aplicará igualmente en el caso de que la consulta previa de las comunidades, si existiese, no se hubiese logrado culminar en un plazo de 360 días. Sin embargo, el evento de Fuerza Mayor Ambiental no protege al Concesionario en caso de que surgiese la obligación de realizar consultas previas adicionales una vez obtenida la licencia ambiental, por el descubrimiento de comunidades cuya consulta no estaba inicialmente prevista. Solicitamos que se extienda la aplicación del régimen de reparación por Evento Eximente de Responsabilidad del numeral 14.2 (i) (ii) a los eventos que se listan a continuación para que de esta forma se le reconozca al Concesionario el reembolso de los costes adicionales incurridos (i) en caso de que se produzca la presentación de un recurso o de una acción de nulidad, acción de nulidad y restablecimiento del derecho y/o de una acción popular por parte terceros contra la Licencia Ambiental una vez ya otorgada, cuando dicho recurso o acción provoque la suspensión parcial o total de las Intervenciones, y/o impida la ejecución normal de las mismas (ii) cuando se requiriesen nuevas consultas previas a las comunidades presentes en la zona de influencia del Proyecto, una vez realizadas aquellas consultas previas previstas en el certificado emitido por el Ministerio del Interior y obtenida la Licencia Ambiental. | Este contrato asigna obligaciones específicas de resultado a cargo del concesionario en el área ambiental, conforme lo establece el capítulo VIII de la Parte General lo cual es consistente con la matriz de riesgos, las obligaciones se derivan del hecho que es el privado quien debe adelantar las gestiones una vez haya determinado las necesidades puntuales de licencias, permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental de acuerdo con las particularidades del Proyecto, por lo que corresponde a este, llevar a cabo las actividades que considere necesarias para llegar a dicha determinación; pues en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que dichas obligaciones y los riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica. En todo caso la sección 8.1 (e) de la Parte General consagra la Fuerza Mayor Ambiental, como aquel Evento Eximente de Responsabilidad al cual se le han de aplicar las reglas que le son propias, establecidas en la sección citada, en concordancia con la sección 14.2 del mismo documento. En concordancia con esta situación, la matriz de riesgos incluye el riesgo de Fuerza Mayor por demoras en el tiempo máximo establecido por la normatividad vigente para la expedición de la licencia ambiental por causas no imputables al concesionario, riesgo que claramente se encuentra asignado al Público, por lo anterior no es procedente su solicitud. Finalmente, vale la pena mencionar que la distribución de los riesgos se realizó conforme a los documentos de política de riesgo contractual del Estado y a los criterios establecidos en el Conpes 3107 y 3760, así como acorde a los demás lineamientos de política de riesgos de la entidad y las metodologías de obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Parte General 8.1 ( e) | JURÍDICA
162 | VINCCI - CONCONCRETO | Solicitamos a la ANI poner en conocimiento de los Precalificados todos los documentos que den cuenta de las actuaciones que se han dado por parte del Ministerio del Interior y/o las demás autoridades competentes para cumplir la orden dada por la Corte Constitucional mediante sentencia T-657 de 2013 de adelantar la respectiva consulta Previa ante el Consejo Comunitario de Mulaló | Hasta el momento la Dirección de Consulta Previas del Ministerio del Interior ha generado una convocatoria a las comunidades a una reunión donde se dió a conocer el estado del proyecto y se indicó el momento oportuno para desarrollar la consulta previa. Posteriormente se publicará en el cuarto de datos un informe de las acciones que se adelanten por parte de los involucrados en la Sentencia. | Parte General 8.1 ( e) | SOCIAL
163 | VINCCI - CONCONCRETO | Teniendo en cuenta que: (i) los plazos previstos para obtener la licencia ambiental; (ii) el plazo para obtener el Cierre Financiero; (iii) las entidades financieras han manifestado que no celebrarán contratos de crédito sin contar con la Licencia Ambiental, solicitamos que el cierre financiero no sea exigido en caso de que la licencia ambiental no haya sido otorgada por causas no imputables al Concesionario. | La obtención del Cierre Financiero, por cuenta y riesgo del Concesionario, en nada limita su obligación de procurar la totalidad de recursos necesarios para llevar a cabo todas las obligaciones del Contrato en los plazos y condiciones establecidos por el mismo, incluso si los Recursos de Deuda que el Proyecto exija deben ser mayores a los comprometidos a través del Cierre Financiero. La obligación del Concesionario de financiar el Proyecto no se agota con la obtención del Cierre Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad a dicha obtención, el Prestamista incumpliese o se retirase del Proyecto por cualquier causa, justificada o no, el Concesionario deberá asegurar la consecución de los recursos adicionales que requiera para terminar el Proyecto, cumpliendo con la totalidad de los requisitos previstos en el Contrato. Tal retiro del Prestamista no servirá de excusa para el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario ni para alegar incumplimiento por Evento Eximente de Responsabilidad. | Parte Especial Capítulo II, cuando hace referencia a la Sección 3.8(a) de la Parte General | FINANCIERA
164 | VINCCI - CONCONCRETO | Periodo de Cura y multas Respecto a las sanciones y esquemas de apremio, nos permitimos señalar los siguientes problemas a la ANI: 1- Observación general sobre el plazo de cura mencionado en la Parte General 10.2(a): debería de mencionarse un plazo mínimo (de 90 días) en vez de un plazo máximo y dejar al interventor la decisión de fijar el plazo de cura máximo. Dejar la incertidumbre en el Contrato que se pueda terminar sin posibilidad de remediar al problema (con un plazo de 1 día por ejemplo) no funciona. 2- Sección 6.1(j) de la Parte Especial, incumplimiento de cualquiera de los indicadores del Apéndice Técnico 4. En este caso hay una doble penalización del concesionario ya que el incumplimiento de los mismos indicadores puede también generar una caducidad del contrato bajo el concepto de Límite de Deducciones en el punto 4.3 de la Parte Especial. El proponente recomienda eliminar esta multa. 3- Sección 6.1(k) de la Parte Especial, incumplimiento de cualesquiera de las Especificaciones Técnicas. Este concepto es demasiado vago y largo. En proponente entiende que haya una multa asociada a cualquier incumplimiento sin embargo no debería generar una terminación del contrato. Esta multa podría estar agrupada con la multa señalada en la Sección 6.1(s) de la Parte Especial que no tiene termino máximo de imposición | 1) Su observación ha sido analizada y no ha sido aceptada por parte de la Entidad. Se considera que el plazo máximo de cura establecido es el adecuado, teniendo en cuenta que éste se causa por un incumplimiento del Concesionario y que en varios casos se puede ver afectada la prestación del servicio público por dicho incumplimiento, por lo que se debe propender por el restablecimiento rápido y efectivo del mismo.En esa medida, es fundamental que en ningún caso el Plazo de Cura se extienda en un término superior a sesenta (60) Días. 2)En la sección 6.1 (l) se habla de multas por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas las cuales seran aplicadas en el momento que el concesionario incumpliera cualesquiera de las especificaciones técnicas. 3) El 6.1 (k) Multa por Incumplimientos recurrentes de las Obligaciones de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa, manifiesta si el Concesionario incumpliere las obligaciones de Operación y Mantenimiento para una misma Unidad Funcional aplicables a la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción, hasta el momento en que se suscriba el Acta de Terminación de Unidad Funcional o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional –según corresponda–, durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo año calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, por lo cual se define para la etapa preoperativa multas por incumplimientos recurrentes y las multas para incumplimiento de especificaciones técnicas durante la etapa preoperativa y para la etapa de operación y mantenimiento. | Parte General 10.2 (a) y Parte Especial 6.1 | JURÍDICA
165 | VINCCI - CONCONCRETO | Solicitamos a la ANI que se precise en el Contrato de Concesión que la existencia de un recurso y/o una acción de nulidad contra cualquiera de los actos administrativos relativos al Proyecto, incluyendo el contrato de concesión en sí, sea reconocida como un Evento Eximente de Responsabilidad a ojos del numeral 14 del Contrato de Concesión que dé lugar a compensación, por cuanto ésta se traduzca en la aplicación de medidas imperativas y de obligado acatamiento que produzcan un daño especial al contratista, sin que sea necesario que la ejecución del contrato se encuentre imposibilitada o que el equilibrio económico se vea alterado, por su carácter de hecho exógeno a las partes e imprevisible para ellas que se presenta con posterioridad a la celebración del contrato en aplicación de la doctrina y jurisprudencia existentes en Colombia respecto de la teoría de la imprevisión y del principio general de responsabilidad patrimonial que pesa sobre la Administración por las lesiones que infiere su funcionamiento o actividad. | No se acepta la observación. Se aclara que los Eventos Eximentes de Responsabilidad tendrán el tratamiento conforme a lo establecido en el numeral 14.2 de la Parte General del Contrato. Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica. Lo anterior significa que el oferente debe realizar su propio análisis de los riesgos del contrato para la presentación de su oferta y por lo tanto es el concesionario quien se encuentra en mejor capacidad de establecer los riesgos previsibles en la ejecución del proyecto, a excepción de situaciones por eventos eximentes de responsabilidad, siempre y cuando estos se demuestren. | Parte General 14.1 (h) | JURÍDICA
166 | VINCCI - CONCONCRETO | La Sección 5.3 de la Parte Especial describe el mecanismo de sobrecostos compartidos asociados a mayor cantidad de obra por construcción de túneles, no obstante no hay referencia a una ampliación en el plazo. Al respecto, solicitamos que la Sección 5.3 sea modificada para incluir una ampliación en el plazo de construcción en el evento en que las mayores cantidades de obra así lo requieran. | El numeral 6.1 (e) de la parte especial incluye esta opción. | Parte Especial. Sección 5.3. | TÉCNICA
167 | VINCCI - CONCONCRETO | Dentro del diseño referencial que se realizó para los túneles largos, observamos que la sección considerada no tuvo en cuenta las áreas requeridas para la ventilación definitiva. Solicitamos a la ANI revisar este tema, ya que si estas áreas no fueron consideradas, el CAPEX utilizado para la estructuración puede estar subestimado. | Se reitera que de acuerdo con lo establecido en la Sección 1.9 del Pliego de Condiciones, la disponibilidad de estudios y conceptos en el Cuarto de Referencia, sólo pretende facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos de ANI/INVIAS . En consecuencia, dichos documentos están disponibles a título meramente informativo, entendiéndose que los mismos no son información entregada por la ANI para efectos de la presentación de las Ofertas, ni hacen parte del Pliego de Condiciones o del Contrato. Por lo anterior, la información contenida en dicho Cuarto de Referencia no constituye una recomendación de diseño del Proyecto, ni limita o modifica el contenido de las obligaciones de resultado contenidas en el Contrato. Siendo esto así, las condiciones de ejecución del Proyecto, serán exclusivamente aquellas que se establezcan en el Contrato y sus Apéndices. No obstante lo anterior se revisó la observación y se hizo un ajuste en capex el cual se refleja en mayores vigencias futuras. De igual forma se actualizó la información en el cuarto de datos referente a la ventilación. | Pliegos Cuarto de Datos | TÉCNICA
168 | VINCCI - CONCONCRETO | Dentro de la información técnica disponible en el cuarto de datos, se observa que existe el tipo de terreno tipo VA para el túnel 5, sin embargo, en la tabla de riesgo geológico no se observa precio para esta actividad. Solicitamos incluir esta actividad dentro de las actividades de la tabla 2. | En cualquier caso, se aclara que las cantidades de las tablas de riesgo geológico son las obtenidas del estudio de referencia desarrollado por INVIAS, en el que no se considera el tipo de terreno mencionado. Adicionalmente, considerando las características del Proyecto, para la entidad, las condiciones de cubrimiento parcial del riesgo geológico en túneles establecidas en la Parte Especial atienden a las necesidades del mismo a la finalidad del mecanismo de cubrimiento. | Parte Especial. Sección 5.3. | TÉCNICA
169 | VINCCI - CONCONCRETO | Del apéndice técnico número 6, numeral 3.1. a) iii. (2) Solicitamos que se cambien todas las palabras en que se lee DAA por EIA, debido a que en este numeral se está relacionado con tiempos desde la radicación del EIA y no del DAA. | Su solicitud ha sido aceptada y se reflejará en el Apéndice Ambiental. | Apéndice Técnico número 6, numeral 3.1 (a) | AMBIENTAL
170 | VINCCI - CONCONCRETO | Dentro de la información técnica disponible en el cuarto de datos, se observa que en la estimación de cantidades de obra del proyecto no se incluyeron los volúmenes de concreto de las galerías de escape inferior de los túneles largos. Solicitamos se revise esta información, ya que incluir dicha actividad aumentará sensiblemente el CAPEX inicialmente establecido por la ANI, siendo que la cantidad de este ítem es más de dos veces la cantidad de concreto de todos los puentes del proyecto. | Se reitera que de acuerdo con lo establecido en la Sección 1.9 del Pliego de Condiciones, la disponibilidad de estudios y conceptos en el Cuarto de Referencia, sólo pretende facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos de ANI/INVIAS . En consecuencia, dichos documentos están disponibles a título meramente informativo, entendiéndose que los mismos no son información entregada por la ANI para efectos de la presentación de las Ofertas, ni hacen parte del Pliego de Condiciones o del Contrato. Por lo anterior, la información contenida en dicho Cuarto de Referencia no constituye una recomendación de diseño del Proyecto, ni limita o modifica el contenido de las obligaciones de resultado contenidas en el Contrato. Siendo esto así, las condiciones de ejecución del Proyecto, serán exclusivamente aquellas que se establezcan en el Contrato y sus Apéndices. No obstante lo anterior se revisó la observación y se hizo un ajuste en capex el cual se refleja en mayores vigencias futuras. De igual forma se actualizó la información en el cuarto de datos referente a la ventilación. | Pliegos Cuarto de Datos | TÉCNICA
171 | VINCCI - CONCONCRETO | En el apéndice técnico número 7, numeral 4.1. b) se establece que la interventoría tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para notificar al Concesionario de observaciones sobre el plan de adquisición de predios y a su vez establece que el Concesionario tendrá un plazo de diez días hábiles para corregirlas. Sin embargo, debido a que el Plan de Adquisición de Predios está directamente relacionado con los Estudios de Trazado y de Diseño Geométrico de todas las unidades Funcionales, solicitamos se pueda ajustar el plan de adquisición predial si el trazado y diseño final lo requieren | La Sección 6.3 de la Parte General establece el procedimiento para las Modificaciones y Adecuación a los Diseños. De acuerdo con el literal b de esta sección el Concesionario informará si las modificaciones y adecuaciones a los diseños implican un cambio en los requerimientos prediales, ya sea en términos de no necesidad frente a la identificación inicial o a la necesidad de nuevas áreas. De otra parte, es importante tener en cuenta que el Plan de Adquisición de Predios debe ser coherente y corresponder a los estudios de trazado y diseño geométrico entregados dentro del plazo establecido en la Sección 6.1 (a), y por lo mismo se asume que los requerimientos prediales son definitivos y sobre los mismos se establecerá el Plan de Adquisición de Predios . Ahora, en la eventualidad en que por razones justificadas el diseño cambie en algún punto del corredor, se analizará si lo anterior motiva un cambio en los requerimientos prediales y si éste a su vez motiva un cambio en el Plan de Adquisición de Predios, caso en el cual se hará el ajuste respectivo | Apéndice Técnico número 7, numeral 4.1. b) | PREDIAL
172 | VINCCI - CONCONCRETO | Solicitamos se aclare si los ítems y cantidades de la tabla 2 son susceptible de actualizarse en la etapa de preconstrucción una vez se aprueben los diseños definitivos. En caso de obtener respuesta negativa, solicitamos se aclare cómo se aplicará la tabla 2, en caso que los ítems y cantidades mostradas en esta tabla difieran de las del diseño referencial que se encuentra en el cuarto de datos. | No se acepta su solicitud. La linea base de cobertura de riesgo geológico es fija. En caso de items no previstos en esa tabla estos son a cuenta y riesgo del cocnesioanrio. | Proyecto Contrato Parte Especial Artículo 5.3 | TÉCNICA
173 | VINCCI - CONCONCRETO | En relación con la compensación por riesgo geológico, solicitamos se defina un régimen de compensación para tomar en cuenta no solo sobrecostos relacionados a una mayor cantidad de obras, sino también sobrecostos relacionados con los retrasos en construcción, así como cubrir los costos de financiamiento. | No se acepta su solicitud. El cubrimiento de riesgo geológico es únicamente para mayores cantidades de obra. | Proyecto Contrato Parte Especial Artículo 5.3 | TÉCNICA
174 | VINCCI - CONCONCRETO | Solicitamos que la ANI reglamente que el tráfico con cargas extradimensionadas que generalmente son los que más daño causan al pavimento pague al Concesionario igualmente una tarifa especial o que comparta con el concesionario este recaudo, debido a que actualmente este tipo de vehículos no paga ningún tributo a ningún concesionario, ya que debe cancelar directamente al INVIAS o la ANI por pasar por las vías concesionadas. | De acuerdo con la sección 3.3.6 del Apéndice 2, el transporte de cargas con dimensiones extraordinarias, sobrepesos o de naturaleza peligrosa será autorizado por el Ministerio de Transporte, previo acuerdo con el Concesionario. | Tráfico de cargas | TÉCNICA
175 | VINCCI - CONCONCRETO | Dentro de las obras especiales obligatorias de la UF3, se observan que se solicita una longitud minima de 1.5 Km en retornos (1,500 kms). Solicitamos que no se establezcan longitudes mínimas para éstos. | Mediante adenda se realizará la aclaración de los retornos y longitudes | Apéndice Técnico Número 1 | TÉCNICA
176 | VINCCI - CONCONCRETO | Dentro del Apéndice Técnico número 3 se relacionan todas las especificaciones que el concesionario deberá considerar de forma “obligatoria” para las diferentes instancias del proyecto, sin embargo, observamos con preocupación que no se aclara ni define la forma en que el Concesionario podrá utilizar estas especificaciones. Lo anterior debido a que en la elaboración del diseño se utilizan un paquete de normas para ejecutar estas actividades realizar las labores de ingeniería, y no partes de diferentes normas para realizar las actividades del diseño. Por lo anterior, solicitamos que se aclare que el Concesionario tendrá la capacidad de definir el listado de especificaciones relacionadas en el Apéndice Técnico número 3, las que adoptará para realizar los diseños del proyecto. | En el Contrato Parte General y el Apendice Técnico 3 se establecen las especificaciones técnicas que se deben utilizar, al igual que su orden jerárquico y la metodología en caso de contradicciones entre especificaciones técnicas. | Apéndice Técnico Número 3 | TÉCNICA
177 | Seguros La Previsora | Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles se sirvan publicar en la página web del proceso de la referencia o enviar por este medio la minuta de contrato definitiva al igual que las condiciones finales relacionadas con seguros. Lo anterior teniendo en cuenta que se requieren conocer los valores asegurados, vigencias y condiciones de las pólizas y en la página web de la entidad no se encuentran publicados. Muchas gracias por su gestión y toda la colaboración que nos puedan brindar al respecto. | Todos los cambios que se efectuen en la minuta del contrato y los relativos a las garantías contempladas en el mismo serán publicados en el SECOP junto con la adenda correspondiente. | Seguros | SEGUROS
178 | VINCCI - CONCONCRETO | Respecto a la Garantía de Seriedad, el numeral 3.8.4 de los Pliegos de Condiciones mencionan que “Esta garantía permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde la Fecha de Cierre. En todo caso, la garantía deberá permanecer vigente hasta la Fecha de Inicio de conformidad con los plazos que al efecto se prevén en el Contrato de Concesión.” B179 - El numeral 12.4 de la Parte General menciona que “Dentro de los veinte (20) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el Concesionario deberá entregar a la ANI la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en la Sección 12.1(a) anterior. (b) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por el Concesionario, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Concesionario. Así según la Parte General, la Garantía de Cumplimiento ya estará vigente dentro de los 20 días más 10 días hábiles, contados desde la fecha de suscripción del Contrato, mientras la Fecha de Inicio podría intervenir más tarde. Esto implica que la Garantía de Seriedad y la Garantía de Cumplimiento estarán vigentes al mismo tiempo durante cierto plazo. Esa duplicación de garantía aumenta el costo para el proyecto e implica una exposición mayor para los socios o el Concesionario. En aras de la coherencia, y con el objetivo de optimizar el costo de emisión de las garantías evitando tener la Garantía de Seriedad y la Garantía de Cumplimiento vigentes al mismo tiempo, sugerimos a la ANI modificar el numeral 3.8.4 de los Pliegos de Condiciones como se describe a continuación: “Esta garantía permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde la Fecha de Cierre. En todo caso, la garantía deberá permanecer vigente hasta la Fecha de Inicio emisión de la Garantía Única de Cumplimiento de conformidad con los plazos que al efecto se prevén en el Contrato de Concesión”. | No se acepta la observación. No existe contradicción entre la garantía de seriedad de la oferta y la garantía de cumplimiento, teniendo en cuenta que la primera debe estar vigente hasta que empiece la vigencia del contrato, es decir hasta la firma del acta de inicio para lo cual se requiere contar con todas las garantías que se exigen en el mismo. | Pliegos de Condiciones 3.8.4 Parte General 12.4 | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN / JURÍDICA
179 | VINCCI - CONCONCRETO | Entendemos que para cada Unidad Funcional, los Indicadores se calcularan a partir del Acta de Terminación de la Unidad Funcional, como lo establece el Apéndice Técnico 4: “los Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel de Servicio que serán aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y a la Operación de la vía una vez terminada la Fase de Construcción de cada una de las Unidades Funcionales”. (Subrayado fuera de texto original) Sin embargo observamos que existe una contradicción con lo dispuesto en la Parte Especial respecto al momento desde el cual se calcularán los índices de cumplimiento: La Sección 4.3 (a) de la Parte Especial establece el cálculo de un Índice Promedio en los siguientes términos: Esto significa que para el primer pago de Aportes, tendremos que calcular el Promedio aritmético de los Índices de Cumplimiento desde el inicio del Contrato, y esto no tiene sentido si los Índices de Cumplimiento solo se calculan a partir del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Por otra parte la Sección 4.6 de la Parte Especial, respecto al cálculo de la diferencia de recaudo de peaje menciona un Índice de Cumplimiento calculado desde la Fecha de Inicio, de tal forma que esta disposición igualmente es contradictoria ya que este índice se calcula a partir del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Por tanto solicitamos a la ANI revisar y aclarar las secciones 4.3 (a) y 4.6 de la Parte Especial del Contrato de Concesión ya que contradicen el hecho de que el Índice de Cumplimiento se calcula a partir del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. | Mediante adenda se realizará el ajuste de la Parte Especial sección 4.3. a) y sección 4.6. | Parte Especial 4.3 y 4.6 | TÉCNICA
180 | VINCCI - CONCONCRETO | Según el Decreto 1026 del 28 de Mayo de 2014, la sociedad concesionaria podría tener derecho a retribución una vez finalizada una Unidad Funcional de Tramo de Túnel. Entendemos que esta retribución pagada en periodo de construcción no implicaría el inicio de operación en esta sección y así no implicaría el inicio del cálculo de los Índices de Cumplimiento. Respecto a la observación precedente, solicitamos a la ANI también tener esto en cuenta durante su revisión del Contrato de Concesión para la incorporación del Decreto 1026. | Mediante adenda se aclararán las condiciones para el pago de las unidades funcionales de tramos de túneles. | Decreto 1026 de 2014 | TÉCNICA
181 | VINCCI - CONCONCRETO | El Articulo 3 del Decreto 1026 del 28 de Mayo de 2014 menciona: “Se entenderá que hay disponibilidad parcial de la Unidad Funcional de Tramo de Túnel, una vez finalizada la actividad o actividades que se contemplan en el respectivo contrato para la Unidad Funcional de Tramo de Túnel” Entendemos que el mecanismo de disponibilidad parcial del cual trata el artículo 14 de la Parte General aplica también para las Unidades Funcionales de Tramo de Túnel y así la sociedad concesionaria podrá recibir una parte de la Retribución programada en periodo de construcción cuando haya terminado una porción suficiente de las obras contempladas. Pedimos a la ANI aclarar como funcionara el mecanismo de disponibilidad parcial mencionado en el artículo 14 de la Parte General para las Unidades Funcionales de Tramo de Túnel. | Su entendimiento es correcto. La ANI se encuentra realizando los análisis y ajustes correspondientes a la incorporación de las reglamentaciones contenidas en el Decreto 1026 de 2014 que sean pertinentes al efecto, motivo por el cual se harán los ajustes mediante adenda. | Decreto 1026 de 2015 | TÉCNICA / JURÍDICA
182 | VINCCI - CONCONCRETO | Conforme a la Resolución No. 735 del 30 de Mayo de 2014 y a la Resolución No. 850 del 27 de Junio de 2014, el Proceso de Selección de Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-002-2013 se encuentra suspendido hasta máximo el 27 de Julio de 2014. Esto debido, según se establece en las Resoluciones, a la implementación de las previsiones del Decreto Reglamentario de Unidades Funcionales de Tramos de Túneles (Decreto 1026 del 28 de Mayo de 2014) en el Proyecto. Teniendo en cuenta que el Proceso de Selección fue suspendido inicialmente el 30 de Mayo de 2014, siendo la fecha de Cierre del plazo de la Licitación el 10 de Junio de 2014, es decir una diferencia de 11 días calendario, consideramos que este plazo de 11 días, una vez levantada la suspensión, sería insuficiente para evaluar los cambios que la implementación de las previsiones del Decreto 1026 conlleva en el Proyecto y en el Contrato de Concesión. Los cambios que se prevén tienen implicaciones complejas tanto en la evaluación del proceso de construcción como en la estructuración financiera del Proyecto que difícilmente pueden ser evaluadas y sometidas a aprobación por comités de inversión en tan corto plazo. Adicionalmente, siendo el mes de agosto un mes con menos actividad en el continente europeo, la organización de comités de aprobación se ralentiza para las diferentes empresas de este continente y por lo tanto consideramos que no es prudente establecer la fecha de Cierre del plazo de licitación en este mes. Por las razones aquí expuestas, solicitamos a la ANI, que, una vez publicada en el SECOP la Adenda que incorpora la implementación de la previsiones del Decreto 1026 en Proyecto, otorgue a los Precalificados un plazo de no menos de 60 días calendario para entregar sus Ofertas. | La ANI considera que una vez se expida la Adenda que recoja las modificaciones correspondientes a la incorporación de las UFTT, en aplicación del Decreto Reglamentario de la Ley 1682 de 2013 y otras precisiones, es necesario otorgar un tiempo adicional para que los Precalificados realicen sus análisis de manera que les permita elaborar las mejores ofertas. La ANI ha considerado un periodo de un mes, incluido el tiempo restante para el cierre del proceso, a partir del inicio de la suspensión. | Pliego de Condiciones 2.2 Decreto 1026 de 2014 | ESTRUCTURACIÓN / JURÍDICA
183 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Solicitud de Suspensión de la Licitación: En consideración a lo expuesto por la ANI en las Resoluciones No. 735 del 30 de mayo de 2014, y la Resolución No. 850 del 27 de junio de 2014 mediante la cual ordenó la suspensión del proceso hasta por 30 días calendario adicionales por las razones indicadas en los actos administrativos mencionado, y teniendo en cuenta la necesidad de que como precalificados e interesados en el presente proceso contemos con un plazo suficiente para analizar las modificaciones de fondo ya anunciadas que lleguen a ser introducidas formalmente mediante Adenda, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la suspensión de la Licitación por un plazo mínimo adicional de un mes, contado a partir de la fecha en que sea expedida la Adenda mencionada. Al respecto, a continuación nos permitimos transcribir algunos apartes de la Resolución No. 735, que reflejan claramente la necesidad de la suspensión: “Así mismo el estructurador recomienda: “(…) recomendamos a la ANI la suspensión del mismo mediante los mecanismos legales previstos al efecto, con el objetivo de implementar las previsiones del Decreto Reglamentario de Unidades Funcionales de Tramos de Túneles en el Proyecto de referencia, hacer los cambios en los parámetros financieros mencionados y adelantar los análisis y trámites requeridos para la aprobación del Proyecto por parte de las diferentes entidades tales como la ANI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CONFIS. De esta manera, el Proyecto sería más competitivo, se promovería la pluralidad de oferentes y se impulsaría a los precalificados a presentar mejores ofertas en beneficio del Estado Colombiano. Tal suspensión debería ser efectiva hasta la publicación de la Adenda que recoja las modificaciones. Finalmente, recomendamos a la ANI que una vez se publique la Adenda, se realice una nueva suspensión de tal manera que se dé el tiempo suficiente a los precalificados, potenciales financiadores, aseguradoras y demás actores involucrados para analizar el proyecto y que los proponentes puedan ajustar y presentar sus ofertas, de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993, el cual estimamos en cuatro semanas, incluido el término restante para el cierre del proceso a partir de la suspensión.” Que los hechos descritos anteriormente constituyen circunstancias de interés general que ameritan la suspensión del proceso de selección en aras de garantizar los derechos de quienes integran la Lista de Precalificados y que son los potenciales proponentes en este proceso de selección. Que en consecuencia y, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.2. del Decreto 734 de 2012, resulta procedente disponer la suspensión de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-002-2013, solicitada por el Grupo Estructurador y avalada por la Vicepresidencia de Estructuración, con el propósito de que se analicen las nuevas condiciones del mercado y se garantice así la participación plural de oferentes y la normal culminación del proceso de selección. | La ANI considera que una vez se expida la Adenda que recoja las modificaciones correspondientes a la incorporación de las UFTT, en aplicación del Decreto Reglamentario de la Ley 1682 de 2013 y otras precisiones, es necesario otorgar un tiempo adicional para que los Precalificados realicen sus análisis de manera que les permita elaborar las mejores ofertas. La ANI ha considerado un periodo de un mes, incluido el tiempo restante para el cierre del proceso, a partir del inicio de la suspensión. En consecuencia, su observacion es aceptada. | Pliego de Condiciones – Cronograma de la Licitación | ESTRUCTURACIÓN / JURÍDICA
184 | STRABAG - CONCAY | 1. Indexación de las vigencias futuras en Dólares: Las limitaciones que hoy impone la Sección 4.3(e) de la Parte Especial en relación con los ajustes por índice de inflación sobre la porción de los ingresos del concesionario en Dólares, tiene implicaciones importantes sobre la rentabilidad del retorno de capital para los inversionistas / sponsors. El hecho que los ingresos devengados por la construcción del proyecto no tengan un tratamiento homogéneo entre ellos con respecto a su indexación (es decir, el tratamiento en esta materia entre los ingresos en Pesos Colombianos y aquellos en Dólares es disímil), genera una pérdida de ingresos significativa si se calcula el efecto de no indexación a inflación de dichos ingresos durante el periodo de 25 áños de las concesiones. Los ingresos en Dólares son pagados por la ANI asumiendo la tasa de cambio aplicable al momento en que ésta realiza cada uno de sus pagos. En nuestra opinión este tipo de ajuste a los valores en Dólares no mitiga el riesgo de variaciones en el valor del dinero en el tiempo, ya que no necesariamente US$100 en 2014 son los mismos US$100 en 2030. El valor del poder adquisitivo se impacta cuando se usa este mecanismo de ajuste como único mecanismo para adualizar los valores. En este orden de ideas y con base en el análisis financiero que hemos realizado, es posible concluir que el tramo en Dólares de Las vigencias futuras no es una opción que genere un beneficio a la estructura de financiación de los proyectos de Cuarta Generación de Concesiones ya que la pérdida de ingresos por no indexación no compensa positivamente los elevados costos del financiamiento en Pesos Colombianos.A continuación hemos incluido un resumen de las principales consideraciones a propósito de a imposibilidad de indexar los pagos del Gobierno en Dólares: a. Implicaciones en el financiamiento del concesionario: Al tener su flujo de caja en Pesos Colombianos, el financiamiento de los proyectos debe denominarse en moneda local, dado el plazo de la deuda y su monto. Las fuentes de financiamiento en Pesos Colombianos tienden a ser significativamente más costosas que las fuentes de financiación en Dólares otorgadas para plazos similares. Lo anterior implica que Los costos financieros asociados a los proyectos serán superiores y, en consecuencia, éstos se verán reflejados en un mayor costo total de los proyectos. Esto podría tener un impacto significativo en las ofertas económicas que reciba La ANI como parte de los proyectos que están pendientes de adludicación. En la práctica esto podría implicar que la ANT termine pagando la prima o sobrecosto financiero causada, en últimas, por esta limitación de la Parte Especial. b. Impacto en el IRR dado el costo del financiamiento en Pesos Colombianos: en algunos escenarios financieros, las tasas resultan ser mayores al IRR de los proyectos. Esto podría causar que la relación no sea atractiva desde el punto de vista del inversionista/sponsor y que, de hecho, el resultado pueda llegar a reflelar una pérdida en el retorno de capital. Como consecuencia del análisis previo, sugerimos que, con el fin de evitar que se materialicen los impactos que estamos anticipando, se permita que la porción en Dólares de las vigencias futuras se indexe periódicamente con base en el índice de precios al consumir de los Estados Unidos (US CPI). Esto traería beneficios no solamente en términos de financiación de los proyectos sino también de costos totales a ser asumidos por la ANI. | El Contrato parte General establece el tratamiento que deberá tenerse en el manejo que corresponde a la proporción de la Retribución del Concesionario denominada en Dólares. Es importante resaltar que según la sección 1.9.3 del Pliego de Condiciones, los Precalificados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Precalificados para la presentación de su Oferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. | Contrato Parte Especial | FINANCIERA
185 | STRABAG - CONCAY | 2. Fórmula de liquidación aplicable a los escenarios de terminación anticipada durante la etapa de Operación y Mantenimiento de los proyectos de Cuarta Generación de Concesiones: Nuestros comentarios se basan en la Sección 18.03(g) de la última versión de la Parte General publicada en el SECOP para el proyecto VI-VE-TP-O1O-2013' (el "Provecto Perirnetral de Cundinamarca"). Si bien en la última versión de la Parte General publicada en el SECOP para el Proyecto Mulaló-Loboguerrero no se han incorporado los últimos ajustes que se hicieron a la fórmula de terminación mencionada del Proyecto perimetral de Cundinamarca (La "Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca"), asumimos que la versión definitiva de la fórmula de liquidación del Proyedo Mulaló-Loboguerrero aplicable durante La etapa de Operación y Mantenimiento (la "Fórmula de Liquidación de MuIaIó-Loboauerrero"), será consistente con la Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca. | El tema de fórmulas de liquidación está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. | Contrato Parte Especial | FINANCIERA
186 | STRABAG - CONCAY | 2a) Comentarios generales: En términos generales, el fundamento financiero de la variable Delta A de las fórmulas de liquidación, es remunerar la inversión en capex y opex realizada por el concesionario (la "Inversión"), ajustándoIa por inflación más una tasa específica (TE), una vez considerada la remuneración que el proyecto ya recibió por medio de la Retribución. Como consecuencia de lo anterior, el Delta A determina el pago por terminación que garantiza un retorno mínimo al proyecto (a) toda vez que remunera la Inversión y costos que aún no han sido retribuidos al concesionario con cargo a vigencias futuras, recaudo de peales, e ingresos por explotación comercial; ajustándola (b) en caso de cada proyecto, por IPC sumado a una tasa (TE) aplicable para cada caso de terminación anticipada. En el caso del Proyecto Perimetral de Cundinamarca, las TEs son (i) IPC + O.720/o am. (WC + 8.99% aa.) en caso de terminación por causas imputables al Concesionario (sección 17.2.a), (i) IPC -4- 0.76% arr. (IPC + 9.51% aa.) en caso de evento de Fuerza Mayor (sección 17.2.b>, y (iii) WC -1- 0.81% am. (WC + 10.16% aa.) en caso de terminación por incumplimiento de pago por la ANI (sección 17.2.c). Además, si el Delta A es menor a cero, entonces Delta A no impacta ni positiva ni negativamente el valor de liquidación. En consecuencia, el retorno garantizado en cada uno de los 3 escenarios de terminación es 1K + 8.99% aa., WC + 9.51% aa. y WC -1- 10.16% aa. ii. Con el fin de determinar el monto de la Inversión que debe reconocerse dentro valor de liquidación — VL, debe calcularse el monto de la Inversión que no haya sido remunerado a la fecha en que ocurra la terminación anticipada. Por ello, a la Inversión adualizada por las TES previstas en el numeral (ii) anterior, debe restársele el valor de la Retribución efectivamente pagada y el valor de los DRs ajustados por las mismas TES. Los DRs hacen parte de los ingresos que remuneran la !nversión. Por ello, el valor de los DRs efectivamente pagados debe restarse a la Inversión siguiendo la misma lógica financiera que se siguió al momento de restar Los Aportes ANI. En nuestra opinión, no debería haber ninguna razón financiera que justifique un tratamiento diferente entre los DRs y Los otros ingresos mencionados. iv. La lógica anterior es compartida por la ANI en el Proyecto Mulaló-Loboguerrero pues, de hecho, en la Fórmula de Liquidación de Mulaló-Loboguerrero, los DRs efectivamente pagados se restan de la Inversión como parte del cálculo del Delta A (es decir, de la misma forma en que se restan de la Inversión los Aportes ANI efectivamente pagados). v. No obstante lo anterior, en la Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca se introdujo un cambio estructural respecto de la Fórmula de Liquidación del Mulaló-Loboguerrero relativo al tratamiento que se le da a los DRs efectivamente pagados. vi. En la Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca, los DRs no se restan del valor de La Inversión (es decir, no se tienen en cuenta para efectos del cálculo del Delta A). Por el contrario, éstos se restan directamente del valor de liquidación (siguiendo la misma lógica de los descuentos y las multas y no de los Aportes ANI). En la medida en que están por fuera del Delta A, puede haber escenarios en Los que (a) el Delta A sea negativo y, en esa medida, sea igual O; pero (b) el Concesionario deba pagar el valor ajustado de Los DRs a la ANI. Como consecuencia de lo anterior, dependiendo del monto recibido por concepto de DRs, la tasa de retorno que se pretende garantizar con la fórmula de liquidación puede afectarse negativa y materialmente. | El tema de fórmulas de liquidación está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. | Contrato Parte Especial | FINANCIERA
187 | STRABAG - CONCAY | 2b) Comentarios particulares al Proyecto Mulalá- Loboquerrero: vii. Si el descuento de los DRs se saca del cálculo del Delta A y se ubica en la fórmula de liquidación como una variable independiente del Delta A, se afecta de manera material y adversa el retorno mínimo del Proyecto. Lo anterior ya que, a la rentabilidad del Proyecto (determinada con base en el cálculo del Delta A), deberán restarse los pagos que haya efectuado la ANr por concepto de DRs ajustados por la misma TE utilizada para determinar el Delta A. En ultimas, el Proyecto podrá tener un retorno menor que el retorno esperado, el cual es calculado con base en la TE aplicable. viii. Para efectos de ilustrar el impacto de lo anterior, adjuntamos a la presente comunicación un ejercicio financiero meramente ilustrativo en el cual se calcula la tasa interna de retorno de un proyecto ficticio en 2 escenarios: (a) asumiendo que los DRs son una variable del Delta A; y (b) asumiendo que los DRs no son parte del Delta A. Se trata de un ejercicio académico que no contempla valores reales de inversuon ni montos de deuda y equity. Se realizó inicamente con el fin de ilustrar el impacto que tiene la variación ya mencionada sobre un retorno esperado que se tomó para efectos del ejercicio. ix. La conclusión principal del ejercicio financiero adiunto es que, si la Fórmula de Liquidación de Mulaló-Loboguerrero se equipara a la Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca el retorno del Proyecto pretendido con la fórmula de liquidación podré verse afectado material y adversamente. | El tema de fórmulas de liquidación está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. | Contrato Parte Especial | FINANCIERA
188 | STRABAG - CONCAY | 2c) Propuesta de modificación: x. Respetuosamente les pedimos que la Fórmula de Liquidación de Mulaló-Loboguerrero no replique el tratamiento dado a los DRs en la Fórmula de Liquidación de Perimetral de Cundinamarca. Solicitamos que la Fórmula de Liquidación de Mulaló-Loboguerrero se mantenga como está en la última versión publicada en el SECOP con un único aluste consistente en adicionar el DR8 y el DR 13. Así, la Fórmula de Liquidación de Mulaló-Loboguerrero quedaría como se indica a continuacion: VL<om> = A DYMm+¡ - CPni+i + OANLn±¡ Siendo, A = ¡ [(Ah~ - R~) ~[ * <1 + ~ * [(t~FUSD'h) + (TRM~n+r * ~USOIj) — !DRSm+¡ • JPCh TRMñ DRI3ffi+¡ + ORlSm+il Si A es menor a cero (O), entonces A = cero (O). xi. Las tasas TE previstas en la Parte Especial del Proyecto se encuentren en niveles significativamente más bajos que las tasas incorporadas en la Parte Especial del Proyecto Perimetral de Cundinamarca. Respetuosamente, les solicitamos que los niveles de las tasas mencionadas del Proyecto se equiparen a los niveles del Proyecto Perimetral de Cundinamarca de forma que, en la versión definitiva de la Parte Especial del Proyecto, existan tasas en rangos similares a las del Proyecto Perimetral de Cundinamarca. | El tema de fórmulas de liquidación está siendo analizado y de considerarlo pertinente la Entidad mediante Adenda incluirá las modificaciones que considere pertinentes. | Contrato Parte Especial | FINANCIERA
189 | INFRACON | Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación expidió el pasado 15 de agosto de los corrientes el Decreto No. 1553 de 2014 por medio del cual modificó parcialmente el Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley de Asociaciones Público Privadas en Colombia. En tal normativa, específicamente en su artículo 2, se señala que "la Entidad podrá desistir de utilizar la lista de precalificados y proceder a iniciar un proceso de selección abierto, si con posterioridad a la conformación a la lista se evidencia que no se cuenta con por lo menos cuatro (4) precalificados interesados en presentar oferta". Esto, teniendo en cuenta los principios de economía, objetividad y eficiencia que regulan la contratación pública en Colombia, habida cuenta de la búsqueda del éxito de los procesos de contratación de infraestructura que el Gobierno Nacional pretende realizar en la actualidad. Ahora bien, para el proceso de selección de la referencia que reglamenta el proyectos denominado Mulaló - Loboguerrero, se evidencia que de conformidad con las condiciones y especificaciones de los mismos, así como con las reglas de los procesos de selección existentes en la actualidad, no se cuenta con al menos cuatro precalificados hábiles interesados en presentar ofertas vinculantes. En efecto, si bien se encuentran conformadas sendas listas de¡ precalificados habilitados para presentar ofertas, de conformidad con lo expuesto por la Agencia en las diferentes resoluciones de suspensión y/o ampliaciones a las mismas, así como lo discutido gremialmente y de manera individual con los estructuradores de los proyectos, a saber, la International Finance Corporation - IFC n, se evidencia que no hay interés en presentar ofertas -por lo menos de las estructuras precalificados-, habida cuenta de las restricciones existentes en los Pliegos de Condiciones, a propósito de las limitaciones para modificar las estructuras plurales precalificadas en cada uno de los proyectos de la referencia. Esta es la sotuación concreta que actualmente atraviesa la sociedas Infracon S.A.S., empresa que hace parte del grupo Inversiones Conalvías y que cuenta con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para presentar oferta vinculante y llevar a cabo la ejecución del proyecto de la referencia. Sin embargo, al encontrarse precalificada dento de la estructura plural denominada Eurolat del Valle, conformada cdonjuntamente con la sociedad Acciona Concesiones Chile (quien desistió definitivamente de participar en las llamadas concesiones de cuarta generación en Colombia), actualmente ostenta una restricción meramente formal para presentar oferta vinculante dentro del proceso de selección objeto de análisis. En este sentido y, acogiendo los preceptos normativos existentes en la actualidad, específicamente el artículo 16 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 1553 de 2014, respetuosamente le solicitamos desistir de utilizar las listas de precalificados existentes para el proyecto descrito anteriormente y, en consecuencia, iniciar proceso de selección abierto que permitan garantizar la pluralidad de oferentes dentro de unas condiciones de sana competencia, transparencia y objetividad. Esta situación permitirá participar a empresas que con la capacidad debida para competir y generar una oferta vinculante en cada uno de los proyectos de la referencia, actualmente no se encuentran habilitados por no encontrarse dentro de las listas de precalificación existentes o, como el caso de la empresa que represento, se encuentran limitadas para presentar ofertas vinculantes pese a su interés activo en generar dicho acto, habida cuenta de las limitaciones existentes en los pliegos de condiciones para modificar las estructuras plurales presentadas en la respectiva precalificación. | Esta entidad no dará en el presente proceso aplicación de la potestad consignada en el inciso segundo del artículo 16 del decreto 1467 de 2012 modificado por el artículo 2 del Decreto 1553 de 2014, por no cumplirse en el presente caso los presupuestos de la norma. | Invitación a Precalificar Pliego de Condiciones | JURÍDICA
190 | STRABAG - CONCAY | De acuerdo con conversaciones sostenidas con representantes de la ANI, se espera que en las siguientes semanas y tan pronto como seam suministrados los documentos definitivos que establezcan las reglas para la presentación de la licitación de la referencia, nos permitimos relacionar las actividades necesarias por nuestro grupo para preparar la oferta: - Ajustes técnicos y de programación de diseños y obras. - Evaluación financiera con las modificaciones hechas hasta la fecha de publicación. - Evaluación de alternativas de financiación. - Socialización y negociaciones con los prestamistas. - Gestiones para obtener cupos de crédito y póliza de seriedad de oferta. - Aprobación de casa matriz en Europa. - Documentación, legalización, traducciones, gestiones consulares, etc. Con base en las anteriores consideraciones nos permitimos solicitar un plazo de nueve (9) semanas con el fin de contar con el tiempo auficienre que nos permita terminar estas actividades. | La ANI considera que una vez se expida la Adenda que recoja las modificaciones correspondientes a la incorporación de las UFTT, en aplicación del Decreto Reglamentario de la Ley 1682 de 2013 y otras precisiones, es necesario otorgar un tiempo adicional para que los Precalificados realicen sus análisis de manera que les permita elaborar las mejores ofertas. La ANI ha considerado un periodo de un mes, incluido el tiempo restante para el cierre del proceso, a partir del inicio de la suspensión. | Plazo de presentación de Oferta | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN / JURÍDICA
191 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Una vez revisada y analizada la información referente a construcción de túneles, se solicita a la ANI incluir la totalidad de los túneles del proyecto dentro del esquema de sobrecostos compartidos asociado a mayor cantidad de obra. | El esquema de sobrecostos compartidos aplica solamente a los túneles obligatorios relacionados en sección 5.2 de la parte especial. | Parte especial, numeral 5.3 | TÉCNICA
192 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Una vez revisada y analizada la información referente a construcción de túneles, y de acuerdo con las reuniones sostenidas con la ANI, es nuestro entendimiento que en las tablas de ítems de obra para túnel (2.2, 2.4 y 2.5) se encuentra incluido el revestimiento de los túneles. De acuerdo con lo anterior solicitamos desagregar dicha actividad en cantidad y precio. | Los items de revestimiento hacen parte las actividades clasificadas como Soporte de las tablas 2,1, 2.2, 2.4 y 2.5 de la sección 5.2. de la parte especial. | Parte especial, numeral 5.3 | TÉCNICA
193 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Una vez revisada y analizada la información referente a construcción de túneles, se solicita a la ANI complementar la información de cada uno de los ítems incluyendo las especificaciones técnicas de los mismos (resistencia del concreto para arco de solera, concreto convencional para túneles y vigas de fundación). | La resistencia a los 28 días del concreto para la viga y arco de solera será de 4000 lbs/in2 (280 Kg/cm2). Para mayor claridad puede remitirse a las especificaciones particulares del proyecto de referencia numeral 2,20,2. La resistencia a los 28 días del concreto para el revestimiento interior de concreto será de 3000 lbs/Ft2 (210 Kg/cm2). Para mayor claridad puede remitirse a las especificaciones particulares del proyecto de referencia numeral 2,21. Las especificaciones de los ítems en consulta se encuentran en el cuarto de datos en la siguiente ruta: \VT ML-LB VOL 00 ESTUDIOS INVIAS\CD 1 - MULALO LOBOGUERRERO - INFORMES FINALES - 998-3303-895 - 21-12-12\12. VOLUMEN XII. PRESUPUESTO\Especificaciones particulares Adicionalmente, según lo establecido en la sección 1.9.2. del Pliego de Condiciones, la informacion del cuarto de datos en puramente informativa. | Parte especial, numeral 5.3, literal e , tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 | TÉCNICA
194 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Si eventualmente se llegaran a presentar ítems-actividades que no están incluidos dentro de las tablas de riesgo compartido en túneles, se solicita a la ANI, aclarar cuál sería el mecanismo de reconocimiento de los mismos. | Los items-actividades adicionales son a cuenta y riesgo del concesionario, sin embargo La ANI está analizando la pregunta y de ser necesrio realizará los ajustes mediante adenda | Parte especial, numeral 5.3 | TÉCNICA
195 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Se solicita a la ANI, especificar si las vías de servicio localizadas en la intersección de Pavas, se plantean como vías unidireccionales o bidireccionales. | Las vías de servicio del sector de Pavas son bidireccionales, se aclarará en el Apéndice Técnico 1 Alcance. | Volumen II Estudio de trazado y diseño geométrico, numeral 12.3 grafico 5.1 | TÉCNICA
196 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Debido a la longitud de 3 de los túneles del proyecto (>1 km), que son considerados túneles largos, Nº 4 (Cresta del Gallo, 3.210 m), Nº 5 (1.223 m) y Nº 9 (Loboguerrero, 5.390 m), y que suman prácticamente 10 km sobre los 12,38 km de la longitud total de túneles de la obra (el 81%), se solicita a la ANI: 1º.- Definición de la potencia de incendio a considerar en el diseño. En la Información facilitada por la ANI, se habla de un mínimo de 30 MW y la Normativa existente tanto europea como americana no es clara al respecto. Normalmente se suele tomar 50 MW para un tráiler de mercancía normal y 100 MW para un tráiler de mercancía peligrosa, además, un choque entre vehículos de las mismas características duplicaría las cargas de incendio (por lo que se podría llegar hasta los 200 MW). Por otro lado, hay que considerar que por exigencias del Pliego, las mercancías peligrosas tendrán su acceso limitado a “ciertos períodos de día o de la semana”, sin otros tráficos y bajo control y escolta de la Concesionaria, lo cual mitigaría los riesgos de accidente con este tipo de vehículos. Por todo lo anterior solicitamos aclaración de la potencia de fuego a usar en el diseño. Tras el análisis realizado, parece claro que 30 MW serían insuficientes en cualquier caso, con lo que la solución de Proyecto no es válida y hay que adoptar soluciones diferentes, con mayor costo. | La potencia de fuego a usar en el diseño será la que resulte de los estudios y diseños definitivos a cargo del Concesionario. Estos estudios y diseños deben cumplir con la normatividad de túneles establecida en los apéndices técnicos, incluyendo pero sin limitarse a las establecidas en el numeral 4.2 b. La potencia de diseño de dichos estudios y diseños puede tener en cuenta las restricciones de tráfico establecidas en las secciones 4.3(d)(iv)(2) del Apéndice Técnico 3 y las establecidas en los numerales 3.3.6 y 3.3.12 del Apéndice Técnico 2 de Operación y Mantenimiento con el fin de determinar los vehículos y cargas que pasarán por los túneles. Es posible aplicar las restricciones al tráfico de mercancias peligrosas debido a la existencia de la via alterna Yumbo-Mediacanoa-Loboguerrero y que corresponde con las disposiciones de los citadas secciones y numerales. | Cuarto de datos, Volumen 6 Estudio de túneles, numeral 6.1 | TÉCNICA
197 | Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacífico | Es nuestro entendimiento que los estudios suministrados son de referencia, en consecuencia es factible realizar modificaciones al diseño geométrico y estructural de la intersección de Pavas. No obstante lo anterior, se solicita a la ANI, especificar si existe algún acuerdo formal con la comunidad de Pavas, que restrinja algunos de estos cambios. | No existen acuerdos preestablecidos con la comunidad referentes en forma específica a la intersección de Pavas. Sin embargo El Concesionario deberá cumplir con el Apéndice Técnico 1 y aplicar lo establecido en el Apéndice Técnico 8 para realizar las actividades correspondientes para la obtención de la Licencia Ambiental. | Volumen II Estudio de trazado y diseño geométrico, numeral 12.3 grafico 5.1 | TÉCNICA
198 | VINCCI - CONCONCRETO | En el Apéndice Técnico número 1, para el tema de la iluminación se solicita lo siguiente para cada una de las Unidades Funcionales (pag 11-15): "(…) Se debe tener iluminación al menos 200 metros antes de los centros urbanos e igualmente al menos 200 metros antes de las intersecciones principales. (…)" Solicitamos clarificar lo siguiente: 1. Cuáles son las intersecciones "principales" que el Concesionario deberá iluminar? 2. Los 200 metros "antes de las intersecciones principales" se miden desde que abscisa? Es decir, desde que punto se comienza a medir la longitud del área adyacente a la intersección en la que se plantea la necesidad de iluminación? 3. Informar si el proyecto cruza algún "centro urbano", caso en el cual solicitamos se definan los límites del área que conforma el o los respectivos "centros urbanos". | Las intersecciones a iluminar son las establecidas en la tablas 8.1 , 8.3 y 8.5 del Apendice Técnico 1 Alcance. Asi mismo los 200 metros se definen como una distancia mínima y su ubicación corresponderá al diseño definitivo a cargo del concesionario con las consideraciones necesarias de seguridad vial de la aproximación a la intersección. Por otra parte, en el Apéndice Técnico 1 se aclarará que la condición de iluminación de centros urbanos se refiere a centros poblados en general. El Concesionario deberá determinar en los estudios de detalle los límites de los centros poblados que por sus condiciones de seguridad vial deben contar con iluminación. | Apéndice técnico número 1 | TÉCNICA
199 | VINCCI - CONCONCRETO | El valor total de la Subcuenta Compensaciones Ambientales es de 51 116 millones COP. Notamos que este valor coincide exactamente con la estimación de las Compensaciones Ambientales que se encuentra en el Cuarto de Datos, en el cuadro Presupuesto Ambiental de la página 7 del archivo “1.- Análisis Ambiental Mulaló Loboguerrero V11022013.docx”. Esta tabla incluye el ítem “Programa de recuperación de cuencas intervenidas (Inversión del 1%)”, que corresponde a 12 000 millones COP. No obstante, el Apéndice Técnico 6 del Contrato de Concesión, en el capítulo 2.1 (g) es muy claro en indicar que el plan de inversión del 1% NO se entenderá como Compensación Ambiental. La ANI ha respondido exactamente lo mismo cuando se le ha hecho la pregunta (ver respuesta 36 de la MATRIZ DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION No. VJ-VE-IP-LP-007-2013). Por lo tanto, consideramos que la subcuenta de Compensaciones Ambientales debería debe ser disminuida de 12 000 millones COP, ya que según lo descrito arriba, la provisión de esta cuenta se encuentra sobrevalorada. Esto implica que, en teoría, 12 000 millones COP de esta cuenta terminarían sobrando, y 40% de este valor pertenecería a la ANI. Es decir, tenemos un costo ineficiente de 4 800 millones COP. Adicionalmente, al estar esta cuenta sobrevalorada, el límite de 110% en que se comienza a compartir el riesgo con la ANI también está sobrevalorado, es decir, la ANI comienza a compartir el riesgo desde un límite más elevado del que debería ser según los propios estudios del estructurador. | La tabla publicada en el documento:" Análisis Ambiental Mulaló Loboguerrero V11022013.docx” pagina 7, corresponde a un estimativo del presupuesto ambiental en su totalidad sin especificar cuáles de estos valores hacen parte de la subcuenta ambiental, aspecto que se encuentra determinado en otros apartes correspondientes al contrato y al apéndice técnico 6 Gestión Ambiental, en donde se precisa que el monto de inversión del 1% corresponde a un valor que debe asumir el concesionario por su cuenta y riesgo en caso de que decida hacer uso del recurso hídrico para la ejecución del proyecto; y que no hace parte de las compensaciones ambientales que deben ser incluidas en la subcuenta ambiental. Por lo anterior, la subcuenta de compensaciones ambientales no disminuirá el valor. Adicionalmente se precisa que los estudios y diseños del cuarto de datos son de referencia sin vínculo de obligaciones sobre la valoración de la subcuenta Ambiental. | Apéndice técnico número 1 | TÉCNICA
Estas respuestas deben entenderse que son las actualizadas y sustituyen cualquier respuesta dada en otro sentido por la Entidad - Septiembre 19 de 2014
Proyectó: Estructurador Externo Grupo 2
Revisó en materia técnica: Libardo Silva Morales - Experto 7- Gerencia de Proyectos Viales - Vicepresidencia Estructuración
Aprobó en materia técnica: Camilo Andrés Jaramillo Berrocal - Gerente de Proyectos Viales – Gerencia de Proyectos Viales - Vicepresidencia Estructuración
Revisó en materia financiera / riesgos: Edna Pazos - Asesora Financiera – Gerencia Financiera - Vicepresidencia Estructuración
Aprobó en materia financiera / riesgos: Claudia Maritza Soto Cárdenas- Gerente Financiera – Gerencia Financiera - Vicepresidencia Estructuración
Revisó en materia jurídica: Juan José Aquilar Higuera - Experto 5 Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Aprobó en materia jurídica: Diana Patricia Bernal Pinzón - Gerente Jurídica de Estructuración - Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Proyectó asuntos de seguros: Iván Mauricio Fierro Sánchez - Gerente de Proyecto -Vicepresidencia de Estructuración
Proyectó asuntos procedimentales: María Yahvezzine Del Castillo López - Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratación - Vicepresidencia Jurídica
Revistó asuntos procedimentales: Gabriel Eduardo Del Toro Benavides - Gerente Grupo Interno de Trabajo de Contratación - Vicepresidencia Jurídica
Proyectó asuntos prediales: Xiomara Juris - Profesional GTI Predial Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó asuntos prediales:Dilver Pinto - Coordinador GTI Predial Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó asuntos prediales: Édgar Chacón - Gerente GTI Predial Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Proyectó asuntos sociales: Maola Barrios - Profesional GTI Social y Ambiental Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó asuntos sociales: Jairo Arguello - Coordinador GTI Social y Ambiental Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Proyectó y Revisó asuntos ambientales: Jairo Arguello - Coordinador GTI Social y Ambiental Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno