## Matriz de los dos corredores
MATRIZ DE RIESGOS CONTROL DE TRÁFICO BOGOTÁ BELENCITO
RIESGO | TIPO DE RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO SOBRE EL PROYECTO
|  |  | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Medio | Alto
|  |  | 0% - 5% | 5%-30% | >30% | 0% - 5% | 5%-30% | >30%
REGULATORIO | Cambios en normatividad | PUBLICO | B |  |  | B
CONTROL DE TRÁFICO | Mayores costos para actividades de control de tráfico del corredor férreo. | PRIVADO | B |  |  | B
REPARACIONES | Sobrecostos por condiciones de la infraestructura entregada en correcto funcionamiento | PRIVADO | B |  |  | B
| Sobrecostos en el desarrollo de reparaciones por requerimiento de la ANI u otra autoridad gubernamental, por hechos no atribuibles al CONTRATISTA | PUBLICO | B |  |  |  | M
| Riesgo ocasionado por falta de calidad en las reparaciones realizadas por el CONTRATISTA | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgo ocasionado por ejecución reparaciones no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronograma) de ejecución de las reparaciones. | PRIVADO | B |  |  |  | M
LIQUIDEZ | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de cambios en las variables del mercado o condiciones del proyecto. | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgo por insolvencia del CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  | B
ASEGURAMIENTO | Riesgos presentados por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo correspondiente a la diferencia entre el valor del siniestro asegurado y el valor del amparo dela póliza establecida en el CONTRATO, en el evento en que las causas de los daños objeto del siniestro, sean imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo de mayores costos y disponibilidad de pólizas de Responsabilidad civil extracontractual y garantía de cumplimiento. | PRIVADO | B |  |  |  | M
Fuerza Mayor NO Asegurable | Riesgo que se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, entre otros. | PUBLICO | B |  |  |  | M