## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE VIGILANCIA DEL CORREDOR FÉRREO: BOGOTÁ - BELENCITO
RIESGO | TIPO DE RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO SOBRE EL PROYECTO
|  |  | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Medio | Alto
|  |  | 0% - 5% | 5%-30% | >30% | 0% - 5% | 5%-30% | >30%
REGULATORIO | Cambios en normatividad | PUBLICO | B |  |  | B
VIGILANCIA | Mayores costos para actividades de vigilancia del corredor férreo. | PRIVADO | B |  |  | B
LIQUIDEZ | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de cambios en las variables del mercado o condiciones del proyecto. | PRIVADO | B |  |  | B
| Riesgo por insolvencia del CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
ASEGURAMIENTO | Riesgos presentados por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo correspondiente a la diferencia entre el valor del siniestro asegurado y el valor del amparo de la póliza establecida en el CONTRATO, en el evento en que las causas de los daños objeto del siniestro, sean imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo de mayores costos y disponibilidad de pólizas de Garantía Única de Cumplimiento, Salarios y Prestaciones Sociales, Responsabilidad Civil Extra Contractual y Seriedad | PRIVADO | B |  |  |  | M
SOCIAL | Invasión del Derecho de Vía Férrea | PÚBLICO |  | M |  |  |  | A
Fuerza Mayor NO Asegurable | Riesgo que se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público. | PUBLICO | B |  |  |  | M