## Matriz de los dos corredores
MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO DORADA CHIRIGUANÁ - BOGOTÁ BELENCITO
RIESGO | TIPO DE RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO SOBRE EL PROYECTO
|  |  | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Medio | Alto
|  |  | 0% - 5% | 5%-30% | >30% | 0% - 5% | 5%-30% | >30%
REGULATORIO | Cambios en normatividad | PUBLICO | B |  |  | B
DISEÑO | Mayor plazo y/o costo por ajustes de los diseños por requerimiento de Autoridad Ambiental, del Contratante, de cualquier Autoridad Gubernamental o cualquier entidad nacional por razones no atribuibles al CONTRATISTA. | PUBLICO | B |  |  |  |  | A
| Mayor Plazo y/o Costo por cambios en los diseños realizados por el contratista | PRIVADO |  | M |  |  |  | A
| Estabilidad y calidad de las obras, los estudios y diseños de los puntos críticos que entrega la ANI y NO modifica el contratista | PUBLICO | B |  |  | B
| Estabilidad y calidad de las obras, los estudios y diseños de los puntos críticos que entrega la ANI y que modifica el contratista | PRIVADO |  | M |  |  | M
| Estabilidad y calidad de las obras, de los estudios y diseños de los puntos críticos que realice el contratista | PRIVADO |  | M |  |  | M
ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO | Mayores costos para actividades de administración, mejoramiento, mantenimiento, vigilancia y control de tráfico del corredor férreo. | PRIVADO | B |  |  | B
| Mayores costos por modificaciones en las características técnicas de los materiales y/o insumos, incluidos en las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura. | PRIVADO | B |  |  | B
CONSTRUCCIÓN | Sobrecostos por condiciones de la infraestructura entregada. | PRIVADO | B |  |  | B
| Sobrecostos en el desarrollo de obras por requerimiento de la ANI u otra autoridad gubernamental, por hechos no atribuibles al CONTRATISTA | PUBLICO | B |  |  |  | M
| Riesgo ocasionado por falta de calidad en las obras realizadas por el CONTRATISTA | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgo ocasionado por ejecución de cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronograma) de ejecución de las obras. | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgos presentado en el contrato, por presupuesto por encima de la propuesta del oferente (es decir, cuando estos precios se encuentran por debajo del presupuesto oficial y/o de cada uno de los (insumos, costos, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA. | PRIVADO |  | M |  |  | M
| Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumo para la ejecución de obra, o por la salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras y/o actividades objeto del contrato. | PRIVADO |  | M |  |  |  | A
| Riesgo presentado por la fluctuación de precio de materiales. | PRIVADO |  | M |  |  | M
| Riesgo de mayor permanencia y Stanby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna de las revisiones y/o actualización, de los cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado en el APENDICE TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños estén a cargo del CONTRATISTA o por procedimientos constructivos del CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad del material, explotación y su distancia de acarreó. Le corresponde al interesado o proponente verificar por su cuenta y riesgo las fuentes de materiales, para la presentación de una propuesta acorde con las obras y actividades a ejecutar. | PRIVADO | B |  |  |  | M
LIQUIDEZ | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de cambios en las variables del mercado o condiciones del proyecto. | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Riesgo por insolvencia del CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
CAMBIARIO | Variación del peso frente a otras monedas | PRIVADO |  | M |  | B
ASEGURAMIENTO | Riesgos presentados por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo correspondiente a la diferencia entre el valor del siniestro asegurado y el valor del amparo dela póliza establecida en el CONTRATO, en el evento en que las causas de los daños objeto del siniestro, sean imputables al CONTRATISTA. | PRIVADO | B |  |  |  |  | A
| Riesgo de mayores costos y disponibilidad de pólizas de Garantía Única de Cumplimiento, Cumplimiento del Contrato, Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, Calidad del Servicio, Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes Suministrados, Calidad y Estabilidad de Obra, Responsabilidad Civil Extra Contractual, Responsabilidad Civil Contractual, Seguro Todo Riesgo, Pólizas de Seguros de Maquinaria y Equipo. | PRIVADO | B |  |  |  | M
AMBIENTAL & SOCIAL | Demoras en la aprobación de licencias y/o permisos ambientales | PRIVADO |  | M |  |  |  | A
| Mayores costos por modificaciones ambientales imputables al contratista. | PRIVADO | B |  |  |  | M
| Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | PUBLICO | B |  |  | B
| Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al CONTRATISTA. | PUBLICO | B |  |  |  | M
| Invasión del Derecho de Vía Férrea | PRIVADO |  | M |  |  |  | A
PATRIMONIO CULTURAL | Demoras en la obtención de los permisos para las Intervenciones Circundantes a bienes declarados Patrimonio Cultural | PUBLICO | B |  |  |  | M
| Solicitudes de Intervenciones, por parte de la Autoridad Gubernamental, en bienes declarados Patrimonio Cultural | PUBLICO | B |  |  |  | M
REDES | Sobrecostos por interferencia de redes | PUBLICO | B |  |  | B
FUERZA MAYOR ASEGURABLE | Riesgo presentado por el Impacto adverso que generen los desastres naturales sobre la ejecución y/o operación del proyecto. Estos incluyen terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros. La obligación del CONTRATISTA es de adquirir la póliza todo riesgo, para la totalidad del corredor férreo. | PRIVADO |  | M |  |  |  | A
Fuerza Mayor NO Asegurable | Riesgo que se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, entre otros. | PUBLICO | B |  |  |  | M