## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE INCLUYE BODEGAJE, DIGITALIZACIÓN, CONSULTA Y ESPACIO DE TRABAJO PARA EL ARCHIVO.
|  |  | VALOR |  | $1.110.563.000.00 |  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | LICITACIÓN PÚBLICA
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigación del evento
1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | MEDIO - ALTO | MEDIO - ALTO | La Entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la normatividad legal vigente y el Manual de Contratación, Además, teniendo en cuenta que para la presente contratación La Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología y el procedimiento de selección que aplica para el caso de Licitación Pública.
2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este evento con el análisis del estudio de mercado y de la ejecución histórica por este concepto, los cuales reposan en los Estudios de Oportunida y Conveniencia.
3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad para los procesos de contratación se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus Decretos reglamentarios y la aplicación de la regulación atinente al objeto de este contrato.
4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad mitiga mediante la revisión de la aplicación del Decreto de 4165 de 2011 Creación de la ANI, así como la revisión y ejceución del manual de procedimientos y el Manual de Contratación los procesos de selección de contratistas, que establecen; entre otros, los requisitos habilitantes. Lo que garantiza cumplimiento de tiempos al igual que la selección del proponente idóneo.
5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad mitiga el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.
6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas, garantías y retraso en el perfeccionamiento del contrato | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firmar el contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | MEDIO - ALTO | MEDIO - ALTO | La Entidad lo mitiga solicitando en los pliegos de condiciones la exigencia de la consitución del amparo de Garantia de seriedad de la oferta. En caso de no constitución de la misma, la Entidad consagra dentro de los pliegos de condiciones el rechazo de la propuesta. Igualmente, la Entidad mitiga este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | Si bien este riesgo es asignando al privado, la Entidad mitiga la materialización de este riesgo indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la entidad
8 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista, los cuales son establecidos en los pliegos de condiciones y en los Estudios de Oportunidad y Conveniencia.
9 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista | Privado | Mayores Costos y Plazos | El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista, los cuales son establecidos en los pliegos de condiciones y en los Estudios de Oportunidad y Conveniencia.
10 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Mayores costos | El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista, los cuales son establecidos en los pliegos de condiciones y en los Estudios de Oportunidad y Conveniencia. Así como el establecimiento de las garantías.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista, los cuales son establecidos en los pliegos de condiciones y en los Estudios de Oportunidad y Conveniencia. Así como el establecimiento de las garantías.
12 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad prevé este riesgo estableciendo unos requisitos mínimos habilitantes, los cuales hacen parte del pliego de condiciones.
13 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos Asegurables | Privado | Mayores costos |  | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La Entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
14 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos no Asegurables | Público | Mayores costos |  | BAJO | BAJO | Eventos imprevisibles e irresistibles enmarcados en el artículo No.1 de la ley 95 de 1980.
| Proyectó: |  | Carme Janneth Rodriguez Mora /Experto G3 - 06
Daniel Correa Calderon / GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica
Laura Ayala / Contratista
| Revisó: |  | Nelcy Jenith Maldonado Ballen / Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Administrativo y Financiero
Poldy Osorio /Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

## Hoja2
PROBABILIDAD | IMPACTO
ALTO
MEDIO - ALTO
MEDIO - BAJO
BAJO