## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) A FIN DE FORTALECER LA SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONCESIONES A SU CARGO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL.
|  |  | VALOR |  | 450000000 |  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | MENOR CUANTÍA
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigación del evento
1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para seleccionar la oferta más favorable para la prestación de los servicios para la ejecución del plan de medios de la Agencia Nacional de Infraestructura. | BAJO | BAJO | La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación La Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde a Proceso de selección abreviada por Menor Cuantía. En los estudios previos se analiza la modalidad de contratación y se justifica por qué es considerada la adecuada.
2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | BAJO | BAJO | La entidad mitiga este evento con el análisis de mercado para lo cual se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas que presten el servicio por este concepto. En la justificación del valor estimado del contrato, se adjuntan las cotizaciones que confirman que el valor del contrato está acorde con los precios de mercado.
3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | BAJO | BAJO | La entidad para los procesos de contratación se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios.
4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | MEDIO - BAJO | BAJO | La entidad mitiga mediante su manual de procedimientos, los procesos de selección de contratistas, que establecen; entre otros, los requisitos habilitantes que se encuentran establecidos dentro de los pliegos de condiciones. Lo que garantiza el cumplimiento de tiempos al igual que la selección del proponente idóneo.
5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.
7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento , registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Bajo | MEDIO - BAJO | La entidad lo mitiga medicante la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No 9040 de fecha 2017-06-28 Adicionalmente, existe una evaluacion juridico, financiera y tecnica sobre las ofertas, y se realiza la publicación y divulgación del proceso en el SECOP.
6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas, garantías y retraso en el perfeccionamiento del contrato | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firmar el contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | MEDIO - BAJO | BAJO | La Entidad lo mitiga solicitando en los pliegos de condiciones la exigencia de la consitución del amparo de Garantia de seriedad de la oferta. En caso de no constitución de la misma, la Entidad consagra dentro de los pliegos de condiciones el rechazo de la propuesta. Igualmente, la Entidad mitiga este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | MEDIO - BAJO | BAJO | Si bien este riesgo es asignando al privado, la Entidad mitiga la materialización indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la entidad
8 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | BAJO | BAJO | La entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ejecución | Mayores cantidades de elementos y espacios a los inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del contrato el contratista debe contar con los elementos necesarios y los espacios suficientes para dar cumplimiento con las actividades a realizar. | BAJO | MEDIO - BAJO | El valor del contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos .
10 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad prevé este riesgo estableciendo unos requisitos mínimos habilitantes, los cuales hacen parte del pliego de condiciones.
11 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos Asegurables | Privado | Mayores costos |  | BAJO | BAJO | La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
| Proyectó: | Jennifer Michelle Parra
Jenifer Bustamante*
Juan Carlos Diez.
| Revisó: | Neiro Jaime Perez
Poldy Paola Osorio *
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

## Hoja2
PROBABILIDAD | IMPACTO
ALTO
MEDIO - ALTO
MEDIO - BAJO
BAJO