## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
“PRESTAR SUS SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ELABORADOS POR EL ORIGINADOR DE LOS PROYECTOS FERROVIARIOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA, EN ETAPA DE FACTIBILIDAD, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ANEXO TÉCNICO, CON EL FIN DE DETERMINAR SU VIABILIDAD.”
|  |  | VALOR |  | 400000000 |  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | Selección abreviada de menor cuantia
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigación del evento
1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación es adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para seleccionar la oferta más favorable para el cumplimiento del objeto del Contrato. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad lo mitiga teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para este caso, el cual corresponde a un Proceso de Mínima Cuantía
2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este evento con cotizaciones del servicio ofertado, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del consultor, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.
3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | BAJO | MEDIO - ALTO | La entidad para los procesos de contratación se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios.
4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga mediante su manual de procedimientos, los procesos de selección de contratistas, que establecen; entre otros, los requisitos habilitantes. Lo que garantiza cumplimiento de tiempos al igual que la selección del proponente idóneo.
5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.
6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | MEDIO - BAJO | MEDIO - ALTO | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución de la consultoría, y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir.
7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que rastrasen el perfeccionamiento del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento. También se incluye la obligatoriedad por parte del consultor de presentar las garantías correspondientes. Adicionalmente, la entidad cuenta con CDP No.No. 111017 del 12 de septiembre de 2017, que garantiza que se cuenta con los recursos para la contratación.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - ALTO | La Entidad mitiga la materialización de este riesgo indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la entidad
9 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | Cumplimiento de las condiciones de calidad de la información y especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de las condiciones de ejecución contractual, con las condiciones de calidad en sus informes y las especificaciones técnicas. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías relacionadas con la calidad del servicio. La presentación de los informes incluyen los estandares de calidad que requiera la Entidad.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Ejecución | Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto. | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución de la asesoria se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden no ser efectivas en la medida en que no se logran los objetivos, siendo necesario realizar una reprogramación de estas, lo que puede generar un mayor costo, el cual debe ser asumido por el contratista. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | Es responsabilidad del contratista asumir bajo su costo y riesgo las posibles visitas de campo adicionales que se deban realizar con el fin de cumplir con el objeto del contrato. El contratista decide como mitiga este riesgo.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayor costo por remuneración al personal | Privado | Mayores Costos y Plazos | Número de personal es mayor al propuesto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal al inicialmente previsto, por actividades no ejecutables o parcialmente ejecutables. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista de adquirir garantías para el cumplimiento de su objeto contractual. En caso de fallas en los sistemas de información y demás, el contratista tiene la obligación de mitigar este riesgo mediante back ups, informes y demás herramientas que permitan recuperar la información.
12 | General | Externo | Ejecución | Planeación | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | MEDIO - BAJO | BAJO | Los datos presupuestados esta plenamente descritos en los documentos del proceso de contratación y para la ejecución del contrato.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El contratista deberá mantener a disponibilidad, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | MEDIO - BAJO | BAJO | Sera obligación del contratista implementar un sistema de Gestión de Calidad que permita realizar acciones coordinadas y aseguren la información referente al contrato.
15 | General | Externo | Ejecución | Planeación | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | BAJO | MEDIO - BAJO | El valor del contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos .
16 | Específico | Externo | Ejecución | Ejecución | Mayores cantidades de elementos y espacios a los inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del contrato el contratista debe contar con los elementos necesarios y los espacios suficientes para dar cumplimiento con las actividades a realizar. | BAJO | BAJO | La entidad prevé este riesgo estableciendo unos requisitos mínimos habilitantes.
17 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
18 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos Asegurables | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con las garantías exigidas para la celebración y ejecución del contrato. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO
19 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos no Asegurables | Público | Mayores costos
| Proyectó: |  | Francy Helena Hernandez Monroy/ Profesional Riesgos *
| Revisó: |  | Ivan Mauricio Fierro / Gerente Vicepresidencia de Estructuración
Poldy Paola Osorio Alvarez/Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos*
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

## Hoja2
PROBABILIDAD | IMPACTO
ALTO
MEDIO - ALTO
MEDIO - BAJO
BAJO