## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y EL SOPORTE PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON QUE CUENTA ACTUALMENTE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  |  | VALOR |  | 26820000 |  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | Minima Cuantía
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Mitigación del evento
1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para seleccionar la oferta más favorable para la prestación de los servicios para la ejecución del plan de bienestar de la Agencia Nacional de Infraestructura. | BAJO | BAJO | La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación La Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde a Proceso de Mínima Cuantía.
2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga este evento con cotizaciones del servicio ofertado. cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.
3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | BAJO | BAJO | La entidad para los procesos de contratación se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios.
4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | BAJO | BAJO | La entidad mitiga mediante su manual de procedimientos, los procesos de selección de contratistas, que establecen; entre otros, los requisitos habilitantes. Lo que garantiza cumplimiento de tiempos al igual que la selección del proponente idóneo.
5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | MEDIO - BAJO | MEDIO - BAJO | La entidad mitiga el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.
6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | BAJO | BAJO | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato, y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir.
7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Pub.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que rastrasen el perfeccionamiento del contrato. | BAJO | BAJO | La entidad mitiga este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | BAJO | BAJO | Si bien este riesgo es asignando al privado, la Entidad mitiga la materialización de este riesgo indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la entidad
9 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayor costo por remuneración al personal | Privado | Mayores Costos y Plazos | Número de personal es mayor al propuesto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal al inicialmente previsto, por actividades no ejecutables o parcialmente ejecutables. | BAJO | BAJO | La entidad previene este riesgo indicando en los documento contractuales que en todo caso el personal mínimo es una referencia y que el contratista tiene la obligación de proveer el personal necesario para cumplir con el contrato. Por otra parte la Entidad solo reconoce el valor de los servicios efectivamente prestados.También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | MEDIO - BAJO | BAJO | La entidad prevé este riesgo incluyendo la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Ejecución | Mayores cantidades de elementos y espacios a los inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del contrato el contratista debe contar con los elementos necesarios y los espacios suficientes para dar cumplimiento con las actividades a realizar. | BAJO | BAJO | El valor del contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos .
18 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | BAJO | BAJO | La entidad prevé este riesgo estableciendo unos requisitos mínimos habilitantes. Es requisito para dar inicio al contrato de interventoría, el cumplimiento de los fondeos obligatorios del concesionario.
20 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos Asegurables | Privado | Mayores costos | El contratista deberá contar con las garantías exigidas para la celebración y ejecución del contrato. | BAJO | BAJO | La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.
21 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos no Asegurables | Público | Mayores costos |  | BAJO | BAJO
| Proyectó: | Bibiana Andrea Alvarez Rivera - Experto G3/06 Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
| Revisó: | Laura Milena Ayala Cuervo - Profesional G.I.T. Riesgos
| Revisó: | Jorge Bernardo Gomez Rodriguez - Gerente de Proyectos o Funcional Código G2 - Grado 09, de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
| Revisó: | Poldy Paola Osorio Alvarez- Gerente G.I.T. Riesgos
| Revisó: | Ricardo Perez Latorre - Abogado de contratación
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

## Hoja2
PROBABILIDAD | IMPACTO
ALTO
MEDIO - ALTO
MEDIO - BAJO
BAJO