## PLAN DE CARGAS
CONCURSO No VJ-VGC-CM-003-2013
Objeto: “ CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE DE TUNJA POR INTERSECCION DEL BARRIO PATRIOTAS"
PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES 0 |  |  |  | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES n |  |  |  | RESPONSABLE | UTILIZACION H/M PROFESIONALES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DIRECTOR | ING. RESIDENTE | TOPOGRAFIA | ING. AUXILIARES | ESPECIALISTAS
[30 empty] | PAVIMENTOS | ESTRUCTURAS | GEOTECNIA Y SUELOS | DISEÑO GEOMETRICO | HIDRAULICA E HIDROLOGIA | TRANSITO Y TRANSPORTE
1. ACTIVIDADES PARA LA INICIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
Firma y perfeccionamiento del contrato |  |  |  | 1 | [20 empty] | Representante Legal
Entrega de documentos previos y Orden de iniciación del contrato de consultoría |  |  |  | 1 | [20 empty] | Representante Legal y Director de Consultoria | 0.05
2. DOCUMENOS BASICOS ESTUDIOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | [16 empty] | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.05 | 0.2 |  | 0.25 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA, TOPOGRAFIA, TOMA DE MUESTRAS, APIQUES, CONTEOS Y DEMAS TOMA DE INFORMACION. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Director, Ing Residente, auxiliares, topografia y Especialistas | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1
4. ELABORACION DE: Estudios de transito, capacidad y Niveles de servicio. Estudio de trazado y diseño geometrico. Estudio de geologia para ingenieria y geotecnia Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, obras de arte y otras estructuras de contención. Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes. Estudio geotecnico para el diseño del pavimento. Estudio de hidrologia, hidraulica. Estudio estructural para diseño de puentes. Estudio de señalización. | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Director, Ing Residente, auxiliares y Especialistas | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25
5. DISEÑOS DEL PUENTE PEATONAL Y DISEÑO DE LA ALTERNATIVA DE RETORNO. | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Director, Ing Residente, auxiliares y Especialistas | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1
6. ENTREGA FINAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1
7. LIQUIDACION DEL CONTRATO | [21 empty] | 1 |  |  | Representante Legal y Director de Consultoria | 0.05 | 0
[25 empty] | UTILIZACION TOTAL | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Proponente