## PROFORMA 8 - MÓDULO 1
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-LP-002-2013
MÓDULO 1
“REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANÁ (PK 722+683); PUERTO BERRÍO (PK 328+100) – CABAÑAS (PK 361+199) RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVÍAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVÍAS NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 601+976,20, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”
PROFORMA 8 - OFERTA ECONOMICA
No | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO
CANTIDAD
I - INTERVENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS
A | CONFORMACIÓN DEL TERRAPLEN FERROVIARIO
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | M2 | 89321 | 3007 | 268588247 |  | 0
2 | RETIRO DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA FÉRREA | ML | 11486 | 87624 | 1006449264 |  | 0
3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN , INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | 94097 | 16588 | 1560881036 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIDIRECCIONAL, PARA ESTABILIZACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES | M2 | 58980 | 10140 | 598057200 |  | 0
5 | SUMINISTRO, MEZCLA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, ADICIONADO CON CEMENTO AL 4% EN PESO, PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | 2473 | 85957 | 212571661 |  | 0
6 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA RELLENO DE TERRAPLÉN FERROVIARIO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | 83309 | 35757 | 2978879913 |  | 0
7 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SBG - 1 INVIAS, PARA CAPA DE FORMA DE TERRAPLÉN FERROVIARIO Y/O ATRAQUE DE TUBERÍAS, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | 4849 | 53957 | 261637493 |  | 0
8 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE BG - 1 INVIAS, PARA CAPA DE SUB-BALASTO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | 10115.4 | 87088 | 880929955 |  | 0
9 | MONTAJE Y NIVELACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA FÉRREA, CON MATERIAL DE 2º USO, INCLUYE BALASTO NUEVO (1,2 M3/ML DE VÍA) | ML | 11486 | 214891 | 2468238026 |  | 0
10 | EMPRADIZACIÓN DE TERRAPLENES | M2 | 71778 | 6530 | 468710340 |  | 0
11 | CAMBIAVIAS PARA RIEL ARA 90 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION, JUEGO DE TRAVIESAS Y OPERADOR DE CAMBIAVIAS) | UNIDAD | 1 | 100000000 | 100000000 |  | 0
B | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
12 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PROVENIENTE DE ALCANTARILLAS, PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SEGÚN NORMA INV - ART 201 - 07 | M3 | 357 | 104078 | 37155846 |  | 0
13 | MANEJO DE AGUAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE TABLESTACAS, BOLSA TIERRAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y RETROEXCAVADORA | M2 | 1640 | 114487 | 187758680 |  | 0
14 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE 14 MPA, PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 190 | 403725 | 76707750 |  | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA TIPO ARMCO DE D= 1500 mm, INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE DE MATERIALES | ML | 181 | 2200000 | 398200000 |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA TIPO ARMCO DE D= 1800 mm, INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE DE MATERIALES | ML | 218 | 2500000 | 545000000 |  | 0
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA TIPO ARMCO DE D= 2000 mm, INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE DE MATERIALES | ML | 237 | 2750000 | 651750000 |  | 0
18 | CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA DE 21 MPA, PARA ESTRUCTURAS DE MUROS CABEZALES, ALETAS Y LOSA DE PISO PARA ENCOLE Y DESCOLE, INCLUYE ACEROS (80 Kg/M3) Y FORMALETA | M3 | 844 | 859339 | 725282116 |  | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC V=15 CM | ML | 996 | 49745 | 49546020 |  | 0
20 | RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA, INCLUYE CORTE Y CARGUE AL TREN PARA TRASLADO HASTA ESTACIÓN MAS CERCANA | ML | 556 | 44240 | 24597440 |  | 0
21 | PILOTEJE CON RIEL DE SEGUNDO USO ENTRE 3 Y 10 ML, INCLUYE ARREGLO DEL RIEL | UNIDAD | 4843 | 70160 | 339784880 |  | 0
22 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE 14 MPA, PARA CABEZOTES SOBRE PILOTES (0,40X0,40X0,10) | UNIDAD | 4843 | 11132 | 53912276 |  | 0
23 | PAISAJEO GENERAL Y/O ADECUACIÓN DE ENCOLE Y DESCOLE | GL | 47 | 2202100 | 103498700 |  | 0
24 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN CONCRETO DE 21 MPA, DE SECCION 1,5*1,5 DE TRES CELDAS (INCLUYE REFIUERZO) | ML | 15 | 5972206 | 89583090 |  | 0
25 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN CONCRETO DE 21 MPA, DE SECCION 2,5*2,5 DE DOS CELDAS (INCLUYE REFIUERZO) | ML | 25 | 6965531 | 174138275 |  | 0
26 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN CONCRETO DE 21 MPA, DE SECCION 3*3 DE CUATRO CELDAS (INCLUYE REFIUERZO) | ML | 15 | 13768787 | 206531805 |  | 0
C | DRENAJES DEL TALUD
27 | CUNETAS A PIE DE TALUD REVESTIDAS EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (HECHO EN OBRA) DE e= 10 cm , INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, AFIRMADO Y FORMALETA. | ml | 915 | 151964 | 139047060 |  | 0
E | ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
28 | MURO EN GAVIONES, EN MALLA DE TRIPLE TORSIÓN Y CON PIEDRA RAJÓN SEGÚN INV - ART 681 - 07 | M3 | 22328 | 232816 | 5198315648 |  | 0
29 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EL TRASDOS DEL MURO, CON MATERIAL DRENANTE, INCLUYE GEOTEXTIL | M3 | 1499.88 | 252925 | 379357149 |  | 0
30 | MURO GUARDA BALASTO EN CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA DE 21 MPA Y RIEL DE SEGUNDO USO, INCLUYE CORTE E INSTALACIÓN DE RIEL DE SEGUNDO USO, ACERO (9 KG/ML DE VIGAS), VIGA (0,60X0,30), VIGUETA C/5ML (0,30X0,30), PLACA CON MALLA ELECTROSOLDADA (1,90X0,40X0,07) Y FORMALETA. (DISEÑO SIMILAR PK 334+500) | ML | 2130 | 308901 | 657959130 |  | 0
F | MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA ESTRIBOS DE PUENTES
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO EN CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA, INCLUYE LLENADO Y VIBRADO | M3 | 4430 | 543876 | 2409370680 |  | 0
32 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y VIBRADO DE BALASTO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE | ml | 124 | 109642 | 13595608 |  | 0
33 | MANEJO DE AGUAS PARA LOS TRABAJOS EN LOS RÍOS | GL | 6 | 16515750 | 99094500 |  | 0
34 | PAISAJEO GENERAL PARA LOS TRABAJOS EN LOS RÍOS | GL | 6 | 8257875 | 49547250 |  | 0
G | OTROS ITEMS
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 90 Lb/Yd, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE | ML | 1938 | 317374 | 615070812 |  | 0
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 9092.5 | 8893 | 80859603 |  | 0
G | OBRAS CON DISEÑOS DEFINITIVOS (OBSERVAR APÉNDICE TÉCNICO NUMERAL 3.2.1.1)
33 | PK 376+254 | un | 1 | 7833472521.6833 | 7833472522 | 7833472521.6833 | 7833472522 | No Modificar
34 | PK 598+810 | un | 1 | 618851085 | 618851085 | 618851085 | 618851085 | No Modificar
35 | PK663+090 | un | 1 | 2011423522.983 | 2011423523 | 2011423522.983 | 2011423523 | No Modificar
36 | PK663+393 | un | 1
D | Estudios y Diseños
37 | Estudios y Diseños | Global | 1 | 1037230637 | 1037230637 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS INTERVENCIÓN A PUNTOS CRITICOS |  |  |  |  | 34574354583 | 10463747130
II - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR
A | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍA
38 | Deshierbe y rocería | Ha/Mes | 142.5 | 799000 | 113857500 |  | 0
39 | Riego químico | Ha/Mes | 142.5 | 558900 | 79643250 |  | 0
40 | Limpieza de alcantarillas | ml/mes | 275 | 42440 | 11671000 |  | 0
41 | Retiro de empalizadas | M3/Mes | 94 | 51750 | 4864500 |  | 0
42 | Limpieza de cunetas | ml/mes | 94 | 25400 | 2387600 |  | 0
43 | Reparaciones locativas y mantenimiento a las estaciones (Cabañas, Grecia, San Juan, Carare, Pullpapel, Barrancabermeja, García Cadena, San Rafael de Lebrija, Gamarra y Paso Nivel de Barrancabermeja) | mes | 1 | 8819000 | 8819000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |  |  |  | 221242850 | 0
B | MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS LINEALES)
44 | Suministro e instalación de Traviesas de madera para puentes en sectores en Operación | und/mes | 130 | 170000 | 22100000 |  | 0
45 | Suministro e instalación de Traviesas de madera para Cambiavías | und/mes | 34 | 350000 | 11900000 |  | 0
46 | Soldadura Aluminotérmica | und/mes | 20 | 450000 | 9000000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS LINEALES) |  |  |  |  | 43000000 | 0
III - MEJORAMIENTO DE VÍA
47 | Suministro e Instalacion de Balasto | m3 | 90000 | 109642 | 9867780000 |  | 0
48 | Alineación de Vía | ml-vía | 30000 | 20000 | 600000000 |  | 0
49 | Nivelación de Vía | ml-vía | 30000 | 45000 | 1350000000 |  | 0
50 | Suministro e instalacion de sujeciones | Un | 100000 | 10000 | 1000000000 |  | 0
51 | Suministro e instalacion de cambiavias | Un | 4 | 100000000 | 400000000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS MEJORAMIENTO DE VÍA |  |  |  |  | 13217780000 | 0
IV - ADMINISTRACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE
52 | Aceites, grasas, repuestos, pinturas, servicios contratados | mes | 1 | 16000000 | 16000000 |  | 0
53 | Combustibles y filtros | mes | 1 | 8000000 | 8000000 |  | 0
54 | Mantenimiento, Operación y Reparación de Carromotores | mes | 3 | 4500000 | 13500000 |  | 0
55 | Materiales, Insumos, ruedas y repuestos | mes | 20 | 300000 | 6000000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE |  |  |  |  | 43500000 | 0
V - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
56 | Rubro Fijo para Atención de emergencias. Para el año 2013 $0 ; 2014 $ 1.500.000.000; 2015 $ 1.866.697.980 | GL | 1 | 3366697979.7246 | 3366697980 | 3366697979.7246 | 3366697980 | No Modificar
VI - OBRAS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS
57 | Rubro Fijo Para el año 2013 $0 ; año 2014 $ 988.092.724 y para el año 2015 $ 1.416.672.854 | GL | 1 | 2404765578 | 2404765578 | 1400000000 | 1400000000 | No Modificar
58 | Rubro fijo Recuperación paisajistica de 11 estaciones. Para el año 2014 $508,000,000 ; año 2015 1.692.000.000 | GL | 1 | 2200000000 | 2200000000 | 1400000001 | 1400000001
59 | CAS - Construcción de Box Coulvert, limpieza de Ciénaga (36 Hs) y siembra de 540,000 alevinos. Para ejecución en el año 2014 | GL | 1 | 508000000 | 508000000 | 1400000002 | 1400000002
SUBTOTAL RUBRO FIJO COSTOS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 5112765578 | 1400000000
VII - SEÑALIZACIÓN BASICA DEL CORREDOR FÉRREO
60 | Apiques de demarcación de abscisado | Un | 2200 | 80000 | 176000000 |  | 0
61 | Señales verticales informativas | Un | 1000 | 300000 | 300000000 |  | 0
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN BASICA DEL CORREDOR FÉRREO |  |  |  |  | 476000000 | 0
SUBTOTAL REHABILITACIÓN PUNTOS CRITICOS |  |  |  |  | 34574354583 | 10463747130
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE SOLO IVA) |  |  |  |  | 1203187538.92 | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR + CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE (GASTOS MENSUALES) |  |  |  |  | 307742850 | 0
PLAZO 24 MESES |  |  |  |  | 7385828400 | 0
RUBROS FIJOS (MEJORAMIENTO DE VÍA + ATENCIÓN DE EMERGENCIAS + OBRAS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS) |  |  |  |  | 21697243558 | 4766697980
SEÑALIZACIÓN BÁSICA DEL CORREDOR |  |  |  |  | 476000000 | 0
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS |  |  |  |  | 64133426541 | 15230445110
VALOR IVA (OBRA) (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) |  |  |  |  | 513067412.328 | 121843560.88
SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA |  |  |  |  | 64646493953.328 | 15352288670.88
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA + ESTUDIOS Y DISEÑOS + A.I.U) (1) |  |  |  |  | 81883038127.498 | 15352288670.88
DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACION |  |  | A= | 15% | 9620013981.15
IMPREVISTO |  |  | I= | 5% | 3206671327.05
UTILIDAD |  |  | U= | 5% | 3206671327.05
TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 25% | 16033356635.25 | 0% | 0 | No Modificar
VIII - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A | Personal | Unidad | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
62 | Director de obra | mes | 1 | 10244000 | 10244000 |  | 0
63 | Ingeniero Territorial | mes | 2 | 6658600 | 13317200 |  | 0
64 | Ingeniero de Seguridad | mes | 1 | 4097600 | 4097600 |  | 0
65 | Secretarias | mes | 2 | 819520 | 1639040 |  | 0
66 | Operador carromotor (4) (2 en La Dorada y 2 en Puerto Berrío) | mes | 4 | 1229280 | 4917120 |  | 0
67 | Operador retroexcavadora | mes | 1 | 2048800 | 2048800 |  | 0
68 | Caporal | mes | 4 | 2048800 | 8195200 |  | 0
69 | Ayudante de vía | mes | 48 | 819520 | 39336960 |  | 0
70 | Conductores | mes | 3 | 1229280 | 3687840 |  | 0
71 | Topografo | mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 0
72 | Cadenero | mes | 2 | 1024400 | 2048800 |  | 0
B | Tripulaciones
74 | Maquinistas | mes | 2 | 4000000 | 8000000 |  | 0
75 | Ayudantes | mes | 2 | 2000000 | 4000000 |  | 0
76 | Auxiliar de tren | mes | 2 | 1500000 | 3000000 |  | 0
C | Personal Talleres Grecia
77 | Mecánicos | mes | 2 | 2500000 | 5000000 |  | 0
78 | Inspectores Material Rodante | mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 0
79 | Soldador | mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 0
D | Alquileres
80 | Alquiler de camionetas incluye combustible | mes | 3 | 4302480 | 12907440 |  | 0
81 | Alquiler camión Turbo 4 Tn | mes | 1 | 6313500 | 6313500 |  | 0
82 | Transporte de retroexcavadora CAT tipo 320 ó similar (1) | mes | 1 | 1331720 | 1331720 |  | 0
83 | Alquiler volqueta | mes | 1 | 10244000 | 10244000 |  | 0
E | Combustibles
84 | ACPM | gal/mes | 2000 | 8410 | 16820000 |  | 0
85 | Gasolina | gal/mes | 500 | 8900 | 4450000 |  | 0
86 | Aceite | gal/mes | 20 | 51750 | 1035000 |  | 0
87 | Filtros | un/mes | 25 | 63342 | 1583550 |  | 0
F | Otros Gastos
88 | Gastos Adm (Incluye arriendos Equipos, servicios públicos y celulares) | mes | 1 | 7990320 | 7990320 |  | 0
89 | Gastos de Viaje | mes | 1 | 5250000 | 5250000 |  | 0
90 | Cajas Menores | mes | 1 | 9244000 | 9244000 |  | 0
91 | Mantenimiento y Reparación de retroexcavadoras | mes | 1 | 5122000 | 5122000 |  | 0
92 | Aforo Tanque de Combustible, Puerto Berrio (1 Tanque) | mes | 1 | 126001.2 | 126001 |  | 0
93 | Mantenimiento Tanque de Combustible, Puerto Berrio (1 Tanque) | mes | 1 | 1707333.3333 | 1707333 |  | 0
94 | Gastos de herramienta menor y mantenimiento de equipos en general | mes | 1 | 8195200 | 8195200 |  | 0
95 | Fax, impresoras y conexión a internet | mes | 1 | 307320 | 307320 |  | 0
96 | Computadores | mes | 4 | 400000 | 1600000 |  | 0
97 | Computador Portatil | mes | 1 | 120000 | 120000 |  | 0
98 | Equipos menores de oficina y mantenimiento de equipos de oficina en general | mes | 1 | 614640 | 614640 |  | 0
99 | Equipo de Topografía | mes | 1 | 2550756 | 2550756 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 117032560 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 97512780 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 214545340 | 0
IX - CONTROL DE TRÁFICO
A | Personal control de tráfico
100 | Tecnólogo de operaciones | mes | 1 | 1841871.2 | 1841871 |  | 0
101 | Jefes de estación | mes | 20 | 2561000 | 51220000 |  | 0
102 | Auxiliares de estación | mes | 7 | 1434160 | 10039120 |  | 0
103 | Paso a nivel de Barrancabermeja (4 turnos) | mes | 4 | 1434160 | 5736640 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO |  |  |  |  | 68837631 | 0
B | Comunicaciones
104 | Alquiler radios (28). Incluye repetidores, enlaces y mantenimiento | mes | 28 | 515000 | 14420000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS COMUNICACIONES |  |  |  |  | 14420000 | 0
X - VIGILANCIA
105 | Gerente con Vehiculo (24 horas) | mes | 1 | 5736640 | 5736640 |  | 0
106 | Supervisores Motorizados (24 horas) | mes | 1 | 5634200 | 5634200 |  | 0
107 | Estación Barranca (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
108 | Talleres Barranca (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
109 | Estacion Carare (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
110 | Estacion Grecia (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
111 | Revisión Grecia (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
112 | Móvil 1 Grecia (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
113 | Estacion Ferro Mexico (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
114 | Acopio Ferro Mexico (24 horas) | mes | 1 | 5326880 | 5326880 |  | 0
115 | Estacion Gamarra (12 horas) | mes | 1 | 3073200 | 3073200 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DE VIGILANCIA |  |  |  |  | 57059080 | 0
XI - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES
A | Personal
116 | Ingeniero Ambiental | mes | 2 | 4609800 | 9219600 |  | 0
117 | Analista Social | mes | 2 | 4609800 | 9219600 |  | 0
118 | Abogados | mes | 2 | 4609800 | 9219600 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL DE ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES |  |  |  |  | 27658800 | 0
B | Alquileres
119 | Alquiler de vehículo. Incluye conductor | mes | 1 | 5122000 | 5122000 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DE CONTROL AMBIENTAL (Alquileres) |  |  |  |  | 5122000 | 0
C | Implementación de Programas Socio - Ambientales
120 | Implementación de Programas Socio - Ambientales. En caso que sea requerido por la autoridad ambiental. Para el año 2013 $150.000.000 ; año 2014 $300.000.000 y para el año 2015 $ 150.000.000 | GL | 1 | 600000000 | 600000000 | 1060570647 | 1060570647 | No Modificar
SUBTOTAL RUBRO FIJO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS SOCIO-AMBIENTALES |  |  |  |  | 600000000 | 1060570647
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN + PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO + PERSONAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES (GASTOS MENSUALES) |  |  |  |  | 213528991 | 0
PLAZO 24 MESES |  |  |  |  | 5124695784 | 0
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2 | 2 |  | No Modificar
SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 10249391568 | 0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN + COMUNICACIONES + VIGILANCIA + ALQUILER DE VEHICULO (GASTOS MENSUALES)) |  |  |  |  | 174113860 | 0
PLAZO 24 MESES |  |  |  |  | 4178732640 | 0
SUBTOTAL RUBRO FIJO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS SOCIO-AMBIENTALES |  |  |  |  | 600000000 | 1060570647
IVA |  |  |  |  | 2404499873.28 | 169691303.52
VALOR TOTAL (2) |  |  |  |  | 17432624081.28 | 1230261950.52
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2) |  |  |  |  | 99315662208.778 | 16582550621.4
VALOR EN LETRAS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx CON 0/00 PESOS M/CTE
NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________ | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):_________________________
FECHA:_________________________

## 1.1
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO |  |  |  |  | UNIDAD: | M2
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Equipo de Topografia - estacion total |  | 10000 |  | 20 |  | 500
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 115.625
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 615.625
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Estacas de madera |  | Unidad | 600 | 2 |  | 1200
Puntilla |  | Libra | 3500 | 0.01 |  | 35
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1235
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Topografo |  | 90000 | 85% | 166500 | 240 | 693.75
Cadenero (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 240 | 462.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1156.25
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 3007

## 1.2
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.2 | DESARME DE VIA |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Equipo de oxicorte |  | 40000 |  | 100 |  | 400
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 656.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1056.75
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Oxígeno |  | Botella | 70000 | 1 |  | 70000
Acetileno |  | Botella | 10000 | 1 |  | 10000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 80000
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 100 | 1017.5
Ayudante (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 100 | 5550
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 6567.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 87624

## 1.3
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.3 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 30 |  | 4333.3333
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 23.125
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4356.4583
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Material proveniente excavacion |  | 1 | 10 | 1000 |  | 10000
Cama-baja | [5 empty] | 2000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 240 | 231.25
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 231.25
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 16588

## 1.4
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIDIRECCIONAL, PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES |  |  |  |  | UNIDAD: | M2
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 141.8333
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 141.8333
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Geomalla Bidireccional |  | M2 | 7800 | 1.1 |  | 8580
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8580
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 150 | 678.3333
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 150 | 740
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1418.3333
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 10140

## 1.5
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.5 | SUMINISTRO, MEZCLA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, ADICIONADO CON CEMENTO AL 4%, PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE. |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Vibrocompactador 8 ton |  | 75000 |  | 40 |  | 1875
Motoniveladora de 120 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 34.6875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8409.6875
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Subase SBG-1 |  | M3 | 26000 | 1.3 |  | 33800
Cemento Gris |  | Bulto | 25000 | 1.28 |  | 32000
Agua |  | Litro | 40 | 35 |  | 1400
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 67200
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Subase SBG-1 |  | 1 | 10 | 1000 |  | 10000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 320 | 346.875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 346.875
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 85957

## 1.6
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.6 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA RELLENO DE TERRAPLEN FERROVIARIO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Vibrocompactador 8 ton |  | 75000 |  | 40 |  | 1875
Motoniveladora de 120 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 34.6875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8409.6875
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Material de afirmado |  | M3 | 12000 | 1.3 |  | 15600
Agua |  | Litro | 40 | 35 |  | 1400
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 17000
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Material de afirmado |  | 1 | 10 | 1000 |  | 10000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 320 | 346.875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 346.875
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 35757

## 1.7
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.7 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR PARA CAPA DE FORMA DE TERRAPLEN FERROVIARIO Y/O ATRAQUE DE TUBERIAS, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Vibrocompactador 8 ton |  | 75000 |  | 40 |  | 1875
Motoniveladora de 120 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 34.6875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8409.6875
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Subase SBG-1 |  | M3 | 26000 | 1.3 |  | 33800
Agua |  | Litro | 40 | 35 |  | 1400
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 35200
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Subase SBG-1 |  | 1 | 10 | 1000 |  | 10000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 320 | 346.875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 346.875
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 53957

## 1.8
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.8 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA CAPA DE SUBBALASTO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Vibrocompactador 4 ton |  | 70000 |  | 40 |  | 1750
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 53.4375
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5053.4375
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Base BG - 1 |  | M3 | 55000 | 1.3 |  | 71500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 71500
3, TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Base BG - 1 |  | 1 | 10 | 1000 |  | 10000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10000
4, MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 320 | 534.375
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 534.375
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 87088

## 1.9
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.9 | MONTAJE Y NIVELACION DE SUPERESTRUCTURA DE VIA FERREA, CON MATERIAL DE 2º USO, INCLUYE BALASTO NUEVO (1,2 M3/ML) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Equipo de oxicorte |  | 40000 |  | 50 |  | 800
Equipo de bateo, (incluye gatas de nivelación) |  | 500000 |  | 50 |  | 10000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 1313.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12113.5
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Oxígeno |  | Botella | 70000 | 1 |  | 70000
Acetileno |  | Botella | 10000 | 1 |  | 10000
Balasto (2" a 3 1/2") |  | ML | 109642 | 1 |  | 109642
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 189642
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 50 | 2035
Ayudante (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 50 | 11100
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 13135
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 214891

## 1.10
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 1.10 | EMPRADIZACION DE TERRAPLENES |  |  |  |  | UNIDAD: | M2
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 212.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 212.75
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Cesped |  | M2 | 2200 | 1.05 |  | 2310
Urea |  | Kg | 2500 | 0.012 |  | 30
Estacas de madera |  | Unidad | 400 | 4 |  | 1600
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3940
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Cesped |  | 0.025 | 10 | 1000 |  | 250
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 250
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 100 | 1017.5
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 100 | 1110
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 2127.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 6530

## 1.11
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); Y BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA PK 201 + 502 - CHIRIGUANA PK 722 + 638
ITEM: 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIAVIAS TG 1/12 RIEL ARA 115 LIBRAS/YARDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION, JUEGO DE TRAVIESAS Y OPERADOR CAMBIAVIAS) |  |  |  |  | UNIDAD: | UND
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Cambiavias TG 1/12 riel ARA A - 115 (incluye suministro, instalación de elementos de sujeción, juego de traviesas y operador cambiavias) |  | ML | 99352500 | 1 |  | 99352500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 99352500
3, TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4, MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 50000 | 85% | 92500 | 1 | 92500
Ayudantes (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 1 | 555000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 647500
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 100000000

## 1.12
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.1 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PROVENIENTE DE ALCANTARILLAS, PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SEGÚN NORMA INV - ART 201 - 07 |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 12 |  | 10833.3333
Compresor 125 pies con marillo, incluye combustible |  | 65000 |  | 1.2 |  | 54166.6667
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 1734.375
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 66734.375
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Material proveniente de la demolición |  | 1 | 20 | 1000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 20000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (3) |  | 90000 | 85% | 166500 | 9.6 | 17343.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 17343.75
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 104078

## 1.13
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.2 | MANEJO DE AGUAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE TABLESTACAS, BOLSATIERRAS Y RETROEXCAVADORA) |  |  |  |  | UNIDAD: | M2
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 6.25 |  | 20800
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 2173.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 22973.75
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Madera rolliza d=4" |  | ML | 15000 | 2 |  | 30000
Limatón de 10*10 cm |  | ML | 25000 | 1 |  | 25000
Bolsatierra |  | UNIDAD | 3694 | 4 |  | 14776
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 69776
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 20 | 5087.5
Ayudante (6) |  | 180000 | 85% | 333000 | 20 | 16650
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 21737.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 114487

## 1.14
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.3 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE 14 MPA PARA SOLADOS Y ATRAQUES |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 1.6 |  | 16800
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 3145
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 19945
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto 14 Mpa |  | M3 | 352330 | 1 |  | 352330
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 352330
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 5 | 20350
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 5 | 11100
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 31450
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 403725

## 1.15
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA TIPO ARMCO DE D= 1500 MM (INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 0.75 |  | 173333.3333
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 10945.8333
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 184279.1667
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1500 mm |  | ML | 1649130 | 1 |  | 1649130
Limatón de 10*10 cm |  | ML | 20000 | 4.5 |  | 90000
Bolsa Mataterial seleccionado |  | ML | 8566 | 2 |  | 17132
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1756262
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1500 mm | [5 empty] | 150000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 150000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 6 | 16958.3333
Ayudantes (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 6 | 92500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 109458.3333
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 2200000

## 1.16
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA TIPO ARMCO DE D= 1800 MM (INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 0.625 |  | 208000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 13135
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 221135
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1800 mm |  | ML | 1872383 | 1 |  | 1872383
Limatón de 10*10 cm |  | ML | 20000 | 5.4 |  | 108000
Bolsa Mataterial seleccionado |  | ML | 8566 | 2 |  | 17132
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1997515
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1800 mm | [5 empty] | 150000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 150000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 5 | 20350
Ayudantes (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 5 | 111000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 131350
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 2500000

## 1.17
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA TIPO ARMCO DE D= 2000 MM (INCLUYE EMBOQUILLADA, IZAJE Y TRANSPORTE) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 0.5 |  | 260000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 16418.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 276418.75
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1800 mm |  | ML | 2022262 | 1 |  | 2022262
Limatón de 10*10 cm |  | ML | 20000 | 6 |  | 120000
Bolsa Mataterial seleccionado |  | ML | 8566 | 2 |  | 17132
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 2159394
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Tuberia metalica tipo ARMCO D = 1800 mm | [5 empty] | 150000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 150000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 4 | 25437.5
Ayudantes (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 4 | 138750
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 164187.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 2750000

## 1.18
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.5 | CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA DE 21 MPA PARA ESTRUCTURAS DE MUROS CABEZALES, ALETAS Y LOSA DE PISO PARA ENCOLE Y DESCOLE, INCLUYE ACERO (80 KG/M3) Y FORMALETA |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 2 |  | 21000
Formaleta de madera |  | 9700 |  | 8 |  | 77600
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 5434.375
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 104034.375
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 Mpa |  | M3 | 418881 | 1 |  | 418881
Acero de Fy = 420 Mpa |  | KG | 3501 | 60 |  | 210060
Acero de Fy = 240 Mpa |  | KG | 3601 | 20 |  | 72020
0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 700961
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 8 | 12718.75
Ayudante (3) |  | 90000 | 85% | 166500 | 4 | 41625
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 54343.75
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 859339

## 1.19
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKA PVC V = 15 CM |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 157.25
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 157.25
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Cinta Sika de 15 cm |  | ML | 48000 | 1 |  | 48000
Desperdicio |  |  |  | 1% |  | 15.725
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 48015.725
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 100 | 1017.5
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 100 | 555
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1572.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 49745

## 1.20
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.7 | RETIRO DE TUBERIA METALICA TIPO ARMCO, INCLUYE CORTE Y CARGUE AL TREN PARA TRASLADO HASTA ESTACION MAS CERCANA |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Equipo de oxicorte |  | 40000 |  | 12 |  | 3333.3333
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 12 |  | 10833.3333
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 2370.3125
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 16536.9792
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Oxígeno |  | Botella | 70000 | 0.05 |  | 3500
Acetileno |  | Botella | 10000 | 0.05 |  | 500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4000
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 16 | 6359.375
Ayudante (5) |  | 150000 | 85% | 277500 | 16 | 17343.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 23703.125
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 44240

## 1.21
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.8 | PILOTEJE CON RIEL DE SEGUNDO USO ENTRE 3 Y 10 ML, INCLUYE ARREGLO DEL RIEL |  |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 3 |  | 43333.3333
Equipo de oxicorte |  | 40000 |  | 3 |  | 13333.3333
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 986.6667
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 57653.3333
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Oxígeno |  | Botella | 70000 | 0.033 |  | 2310
Acetileno |  | Botella | 10000 | 0.033 |  | 330
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 2640
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 30 | 3391.6667
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 30 | 3700
Ayudante (1) |  | 60000 | 85% | 111000 | 40 | 2775
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 9866.6667
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 70160

## 1.22
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.9 | CONCRETO DE 14 MPA PARA CABEZOTES SOBRE PILOTES (0,40X0,40X0,10) |  |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 0.01 |  | 105
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 70.9167
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 175.9167
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto 14 Mpa |  | M3 | 352330 | 0.02 |  | 7046.6 |  | 0.0176
Tabla cepillada para formaleta (1x0,10x0,02) |  | ML | 2000 | 1.6 |  | 3200
0
0
0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10246.6
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 300 | 339.1667
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 300 | 370
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 709.1667
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 11132

## 1.23
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.10 | PAISAJEO GENERAL Y/O ADECUACIÓN DE ENCOLE Y DESCOLE |  |  |  |  | UNIDAD: | GL
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 16 |  | 2080000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 11100
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 2091100
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 2 | 111000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 111000
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 2202100

## 1.24
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 2.11 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 3 CELDAS DE 1,5M*1,5M EN CONCRETO DE 21 MPA, (INCLUYE FORMALETA, MANO DE OBRA, INSTALACION Y REFUERZO) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 mpa |  | M3 | 859339 | 6.37 |  | 5473989.43
Concreto de 14 mpa |  | M3 | 403725 | 0.8 |  | 322980
Relleno para estructuras |  | M3 | 53957 | 3.2477 |  | 175236.1489
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5972205.5789
3, TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4, MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 5972205.5789

## 1.25
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.3.1 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 2 CELDAS DE 2,5M*2,5M EN CONCRETO DE 21 MPA, (INCLUYE FORMALETA, MANO DE OBRA, INSTALACION Y REFUERZO) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 mpa |  | M3 | 859339 | 7.49 |  | 6436449.11
Concreto de 14 mpa |  | M3 | 403725 | 0.7505 |  | 302995.6125
Relleno para estructuras |  | M3 | 53957 | 4.1901 |  | 226086.3048
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 6965531.0273
3, TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4, MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 6965531.0273

## 1.26
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.3.1 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 4 CELDAS DE 3M*3M EN CONCRETO DE 21 MPA, (INCLUYE FORMALETA, MANO DE OBRA, INSTALACION Y REFUERZO) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 mpa |  | M3 | 859339 | 14.86 |  | 12769777.54
Concreto de 14 mpa |  | M3 | 403725 | 1.5002 |  | 605660.1705
Relleno para estructuras |  | M3 | 53957 | 7.29 |  | 393348.7962
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 13768786.5067
3, TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
4, MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 13768786.5067

## 1.27
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.2.1 | CUNETAS A PIE DE TALUD REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA HECHO EN OBRA, SECCIÓN TRAPEZOIDAL (H = 0,30 m, B = 0,30 m, e = 0,10 m) Y TALUD 1:1, INCLUYE EXCAVACIÓN Y PERFILADO MANUAL, MATERIAL SELECCIONADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y FORMALETA |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 1 |  | 10500
Formaleta de madera |  | 9700 |  | 1.2 |  | 11640
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 4046.875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 26186.875
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 Mpa |  | M3 | 418881 | 0.12 |  | 50265.72
Malla electrosoldada |  | M2 | 6000 | 1.2 |  | 7200
Excavación Manual y perfilado |  | M3 | 50996 | 0.419 |  | 21367.324
Material Item: 1.7 |  | M3 | 53957 | 0.12 |  | 6474.84
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 85307.884
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 8 | 12718.75
Ayudante (4) |  | 120000 | 85% | 222000 | 8 | 27750
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 40468.75
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 151964

## 1.28
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.3.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION, INCLUYE MALLA DE TRIPLE TORSION Y RAJON |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 4046.875
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4046.875
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Alambre galvanizado cal. 14 |  | Kg | 5000 | 1.75 |  | 8750
Rajón para gavión |  | M3 | 80000 | 1.3 |  | 104000
Malla para gaviones tipo AC 12 |  | Unidad | 62000 | 0.5 |  | 31000
Formaleta de madera |  | M2 | 9700 | 1.5 |  | 14550
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 158300
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Rajon para gavion |  | 1 | 30 | 1000 |  | 30000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 30000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 8 | 12718.75
Ayudantes (4) |  | 120000 | 85% | 222000 | 8 | 27750
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 40468.75
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 232816

## 1.29
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.3.3 | CONSTRUCCION DE FILTRO EN EL TRASDOS DEL MURO, CON MATERIAL DRENANTE, INCLUYE GEOTEXTIL NT 1600 |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 8695
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8695
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Material filtrante |  | M3 | 70000 | 1.2 |  | 84000
Tuberia PVC 4" |  | Ml | 7000 | 2 |  | 14000
Geotextil NT 1600 |  | M2 | 5000 | 5.8 |  | 29000
Hilo |  | Ml | 7000 | 0.04 |  | 280
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 127280
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Material filtrante |  | 1 | 30 | 1000 |  | 30000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 30000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 5 | 20350
Ayudante (3) |  | 90000 | 85% | 166500 | 5 | 33300
Maestro |  | 90000 | 85% | 166500 | 5 | 33300
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 86950
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 252925

## 1.30
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: | MURO GUARDA BALASTO EN CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA DE 21 MPA Y RIEL DE SEGUNDO USO, INCLUYE CORTE E INSTALACION DE RIEL DE SEGUNDO USO, ACERO (9 KG/ML DE VIGAS), VIGA (0,60X0,30), VIGUETA C/5ML (0,30X0,30), PLACA CON MALLA ELECTROSOLDADA (1,90X0,40X0,07) Y FORMALETA. (DISEÑO SIMILAR PK 334+500) |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 2 |  | 21000
Formaleta de madera |  | 9700 |  | 1.8 |  | 17460
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 10868.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 49328.75
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 21 Mpa |  | M3 | 418881 | 0.24 |  | 100531.44
Acero de Fy = 420 Mpa |  | KG | 3501 | 6.5 |  | 22756.5
Acero de Fy = 240 Mpa |  | KG | 3601 | 2.5 |  | 9002.5
Malla electrosoldada |  | m2 | 6000 | 0.4 |  | 2400
Tabla cepillada para formaleta (1x0,10x0,02) |  | ML | 2000 | 2.8 |  | 5600
Corte e instalacion riel |  | Unidad | 10594 | 1 |  | 10594
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 150884.44
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 4 | 25437.5
Ayudante (6) |  | 180000 | 85% | 333000 | 4 | 83250
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 108687.5
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 308901

## 1.31
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO EN CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA, INCLUYE LLENADO MANUAL Y VIBRADO |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Vibrador de concreto |  | 10500 |  | 1.5 |  | 7000
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 1.5 |  | 86666.6667
Merramienta menor |  |  |  | 10% |  | 3622.9167
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 97289.5833
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Concreto de 17,5 Mpa |  | M3 | 376647 | 1 |  | 376647
Bolsacreto 1,60*0,8*0,3 |  | Unidad | 10000 | 2.5 |  | 25000
Plastificante |  | Litro | 6500 | 1.34 |  | 8710
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 410357
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 12 | 8479.1667
Ayudante (6) |  | 180000 | 85% | 333000 | 12 | 27750
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 36229.1667
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 543876

## 1.32
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
BASICO: 1 | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y VIBRADO DE BALASTO, INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP |  | 130000 |  | 50 |  | 2600
Vibrocompactador 4 ton |  | 70000 |  | 50 |  | 1400
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4000
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Balasto (2" a 3 1/2") |  | M3 | 70000 | 1.2 |  | 84000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 84000
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Balasto (2" a 3 1/2") |  | 1 | 20 | 1000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 20000
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (10) |  | 300000 | 85% | 555000 | 400 | 1387.5
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 400 | 254.375
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1641.875
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 109642

## 1.33
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: | MANEJO DE AGUAS PARA LOS TRABAJOS EN LOS RIOS |  |  |  |  | UNIDAD: | GL
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 120 |  | 15600000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 83250
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 15683250
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 15 | 832500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 832500
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 16515750

## 1.34
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: | PAISAJEO GENERAL Y ADECUACION DE ENCOLE Y DESCOLE |  |  |  |  | UNIDAD: | GL
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 60 |  | 7800000
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 41625
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 7841625
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Ayudante (1) |  | 30000 | 85% | 55500 | 7.5 | 416250
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 416250
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 8257875

## 1.35
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: 3.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE 90 Lb/Yd, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE |  |  |  |  | UNIDAD: | ML
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP |  | 130000 |  | 40 |  | 3250
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 670.625
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3920.625
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Riel 90 Lb/Yd |  | ml | 200000 | 1 |  | 200000
Eclisas |  | Unidad | 70000 | 0.083 |  | 5810
Almohadillas |  | Unidad | 5000 | 2 |  | 10000
Aisladores |  | Unidad | 8000 | 4 |  | 32000
Clips |  | Unidad | 12000 | 4 |  | 48000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 295810
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
Riel 90 Lb/Yd |  | 0.03125 | 350 | 1000 |  | 10937.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10937.5
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 40 | 2543.75
Ayudante (3) |  | 90000 | 85% | 166500 | 40 | 4162.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 6706.25
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 317374

## 1.36
REPUBLICA DE COLOMBIA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
MODO FERREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MODULO 1
OBJETO: REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871) Y LA DORADA (PK 202 + 000) - CAMBIAVIAS SUR CHIRIGUANA (PK 722 + 940).
ITEM: A1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 |  |  |  |  | UNIDAD: | M2
1. EQUIPO:
DESCRIPCION |  | TARIFA HORA/DIA |  | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  |  |  | 10% |  | 303.9286
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 303.9286
2. MATERIALES:
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO
Geotextil NT 1600 |  | M2 | 5000 | 1.1 |  | 5500
Hilo |  | Ml | 2480 | 0.02 |  | 49.6
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5549.6
3. TRANSPORTE:
MATERIAL |  | VOLUMEN | RECOR. (KM) | COSTO |  | VALOR UNITARIO
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA:
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO DIA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Oficial |  | 55000 | 85% | 101750 | 70 | 1453.5714
Ayudante (2) |  | 60000 | 85% | 111000 | 70 | 1585.7143
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3039.2857
COSTO TOTAL DIRECTO | [5 empty] | 8893