## PLAN DE CARGAS
CONCURSO No VJ-VGC-CM-008-2013
CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “DORADO” y “DUCALES”, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT
ANEXO No. 5 PLAN Y CARGAS DE TRABAJO
ACTIVIDADES |  | MES 0 |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES N |  |  |  | RESPONSABLES | UTILIZACION H/M PROFESIONALES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DIRECTOR | ING. RESIDENTE | ARQUITECTO | ABOGADO | ING. PREDIAL | RESIDENTE PREDIAL | TOPOGRAFÍA | ESPECIALISTAS
[38 empty] | GEOTECNIA | ESTRUCTURAS
1. ACTIVIDADES PARA LA INICIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
| Firma y perfeccionamiento del contrato | [28 empty] | Representante Legal | bar: MES 0 4
| Entrega de documentos previos y Orden de iniciación del contrato de consultoría | [28 empty] | Representante Legal y Director de Consultoria | 0.05 | bar: MES 0 4
2. DOCUMENOS BASICOS ESTUDIOS PRELIMINARES |  | MES 1 1: 1; MES 1 2: 1; MES 1 4: 2 | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.05 | 0.2
3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA, TOPOGRAFIA, TOMA DE MUESTRAS, APIQUES Y DEMAS INFORMACION. | [29 empty] | Director, Ing Residente, topografia y Especialistas |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.7 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
4. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| Estudios de suelos para diseño de fundación del puente | [28 empty] | Director, Ing Residente, Especialistas, Topografía | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | bar: MES 1 4 to MES 3 4
Estudio estructural para diseño del puente | bar: MES 1 4 to MES 3 4
Inventario de redes de servicios públicos | bar: MES 1 4 to MES 3 4
5. GESTIÓN PREDIAL
| Elaboración de fichas y planos prediales | [28 empty] | Director, Ing Predial, Residente socio-predial, Abogado | 0.1 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 2 4
Elaboración de fichas sociales con diagnóstico socio-económico y acuredo | bar: MES 1 1 to MES 2 4
Avalúo comercial corporativo | bar: MES 2 2 to MES 3 2
Actividades de enajenación volantaria | bar: MES 3 1 to MES 4 3
6. DISEÑOS DEL PUENTE PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO. | [29 empty] | Director, Ing Residente, Arquitecto y Especialistas | 0.1 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | bar: MES 3 1 to MES 5 4
7. ENTREGA FINAL | [29 empty] | Director, Ing Residente y Especialistas | 0.05 | 0.2 | bar: MES 5 4
8. LIQUIDACION DEL CONTRATO | [29 empty] | Representante Legal y Director de Consultoria | 0.05 | 0.05 | bar: MES N 1
UTILIZACION TOTAL . | [30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Representante Legal