## VeR
11 |  |  |  |  | Público | Privado | Púb.- Priv. | No Aplica |  | Alto | Medio | Bajo |  | 1
*La metodología de estimación de riesgos que se presenta es una propuesta por parte de la Gerencia de Riesgos basada en los lineamientos del CONPES 3714; sin embargo, no se asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
Estimación de Riesgos - Metodología Valor esperado del Riesgo (VeR)
Matriz Proceso Carretero VJ-VE-IP-018-2013 / VJ-VE-IP-LP-018-2013
Ambientales
|  |  | Número de riesgos identificados |  |  | 14 | [5 empty] | Planeación |  |  | De la naturaleza
|  |  | Popayán- Santander de Quilichao |  |  |  |  | Escenario CONPES 3714 |  |  |  | Selección |  |  | Económico
|  |  | Valor del Contrato |  |  | 1.7028e+12 |  | Medio |  | General | Interno | Contratación |  |  | Financiero
[10 empty] | Específico | Externo | Ejecución |  |  | Operacionales
|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto |  | % |  | Regulatorio
| 1 | General | Externo | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación La Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al concurso de licitación Pública con listado de precalificados. | 17.12% |  | Sociales o Políticos
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad prevee este evento con unos estudios de mercado de acuerdo a la zona en particular del proyecto. cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones. | 7.611%
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad para los procesos de contratacion se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, asi como la ley 1508 de 2012 y los Decretos reglamentarios. | 7.611%
| 4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad se rige por los lineamientos de la ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, en adiciión, el manual de procedimientos y los procesos de selección de contratistas establecen; entre otros, los requisitos habilitantes, esto garantiza la seleccion del proponente idoneo. | 7.611%
| 5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y seleccion objetiva. | 7.611%
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | Bajo | Medio-Bajo | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato,y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir. Adicionalmente, la exigencia de cupos de crédito garantizá la capacidad para asumir las garantías. | 7.611%
| 7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del contrato. | Bajo | Medio-Bajo | El proceso de precalificación mitiga estos eventos de incumplimientos. La entidad previamente cuenta con la disponibilidad presupuestal y la aprobación del CONFIS para adelantar los procesos de contratación. | 7.611%
| 8 | General | Externo | Ejecución | Planeación | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | Bajo | Bajo |  | 25% |  | Medio-Bajo
|  | Proyectó: | Gisela Pupo . Asesor VE / Francy Hernandez - Asesor VPRE
|  | Revisó: | Andres Hernandez - Gerente Financiera VE (E) / Maria Carolina Ardila - Gerente de Riesgos VPRE
|  | Aprobó: | Camilo Jaramillo - Vicepresidente de Estructuración (E) / Camilo Mendoza - Vicepresidente Planeación, Riesgos y entorno VPRE
*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los
oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.
* Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Constituye un ejercicio de estimación de riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura que no sustituye a las metodologías de riesgo, para eventos en zonas relevantes, realizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## Matriz probalidad vs impacto
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificaqción Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Bajo | Medio-Bajo | Medio-Alto | Alto
Probabilidad | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | Bajo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio-Bajo
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio-Alto
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 7 y 8 | Riesgo extremo
|  |  | 5 y 6 | Riesgo alto
|  |  | 4 | Riesgo medio
|  |  | 2 y 3 | Riesgo Bajo
|  |  | Número de riesgos | 8

## Interventoria (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA INTEGRAL AEROPUERTO DE CARTAGENA
| Valor del contrato | 10371615863
Rangos Probabilidad e Impacto
Alto
Medio - Alto
Medio - Bajo
Bajo
* Corresponden al límite superior definido por el Conpes 3714
Área | Tipo de Riesgo | Asignación | Efecto | Observaciones | Probabilidad | Impacto
Operacional | Estimación inadecuada de los costos en la propuesta del interventor | Privado | Mayores costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el interventor no incluye todos los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato de interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo al personal inicialmente previsto | Privado | Mayores costos | Número de personal es mayor al propuesto por el interventor para cumplir con sus obligaciones contractuales. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del interventor | Privado | Mayores costos y plazos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas | Privado | Mayores costos | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del interventor con sus obligaciones contractuales. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo | Privado | Mayores costos | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto de la interventoría. | Bajo | Medio-Alto
Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el interventor. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Operacional | Sobrecostos por la necesidad de contar con personal adicional dedicado a la supevisión por el desplazamiento de obras por temas prediales y ambientales | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar a su costo y riesgo con el personal necesario para dar cumplimiento a las labores de la interventoria en la ejecución de las obras del jarillón y las actividades ambientales en la etapa de modernización y expansión. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Tecnológico | Requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | En caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos técnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Regulatorio | Cambios previsibles en normatividad vigente que afecten el contrato | Privado | Mayores costos | Los mayores impuestos, costos y demoras adicionales asociados a cambios regulatorios previsibles son a cargo del interventor. | Bajo | Bajo
Financiero | Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato de interventoria. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Bajo
Financiero | Insuficiencia de recursos en la Fiducia para pago a la interventoría | Público | Mayores costos | Los pagos previstos a la interventoría corresponden a los recursos que debe fondear el concesionario en la Fiducia, a lo cual en caso de presentarse un incumplimiento por parte del concesionario de realizar el respectivo fondeo, la ANI realizará los trámites pertinentes para realizar los pagos a la interventoría. | Bajo | Bajo
Fuerza mayor - Eventos asegurables | Cobertura de equipos, daños a terceros y otros mayores costos y plazos. | Privado | Mayores costos | El interventor deberá tener las respectivas pólizas en cumplimiento del contrato de interventoría. | Medio-Bajo | Medio-Alto
Proyecto: Equipo de Trabajo del Proyecto
Revisó: Gerencia Proyectos Aeroportuarios VGC, Gerencia de Riesgos VPRE *
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia. La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuaria.
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .
Proyectó:
Revisó:
*Vistos buenos con relación a la verificación del ajuste a los lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos que rigen la materia.
La calificación de probabilidad e impacto corresponde a la revisión interna con la Gerencia Proyectos Aeroportuarios - VGC
Nota: Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar
y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios
del contrato. Por lo cual los valores de la cuantificación que se presentan en esta matriz no da derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza .