## CICLO PHVA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO: | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STEAKEHOLDERS | 2017 | 2018 | 2019
PLANEAR | - Realizar el Plan Anual de Adquisiciones | Vicepresidencias |  | Revision juridica ineadecuada o deficiente de los Estudios previos radicados
| - Realizar el Plan de Acción | Vicepresidencias
HACER | - Adelantar Procesos de selección | - funcionarios y contratistas. | Modificación de alcance en Etapa Avanzadas del proceso | Inconsistencia en la información contenida en el pliego | Proceso de selección con declatatoria de Desierto, con Resolución de Revocatoria o con terminos fuera del plazo esperado
| - Evaluar propuestas. | - Colombia compra
| - Adjudicar | - Ordenadores del gasto
| - Publicar el plan anual de adquisiciones | - Supervisores de contratos |  |  | Adjudicación que no satisface necesidades de la entidad
- Elaborar las modificaciones requeridas de los contratos a cargo del proceso
| - Elaborar las liquidaciones de los contratos a cargo del proceso |  |  |  | Hallazgos por acciones administrativas y judiciales.
- Elaborar las certificaciones de los contratos a cargo del proceso
VERIFICAR | - Verificación de la información en el Secop. | - Organos de control y entidades reguladoras.
| - Realizar los planes de mejoramiento | - Supervision de contratos.
| - Realizar los reportes de información internos y externos. | - Ordenador del gasto.
- Realizar los reportes de información a organismos de control (internos y externos)
- Realizar el seguimiento al plan de acción
ACTUAR | - Publicar lo reportes mensuales | - Organos .de control y entidades reguladoras.
| - Realizar acciones correctivas y de mejora | - Interventoría y supervision de contratos. |  | - Evaluaciones deficientes o subjetivas
- Planes de acción
- Generar alertas del cumplimiento de PAA

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [5 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | FECHA | 2018-01-23
FECHA:
PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  | TIPO DE RIESGO
R1 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Proceso de selección con declatatoria de Desierto, con Resolución de Revocatoria o con terminos fuera del plazo esperado. | Con la combinación de factores como errores o fallas de la plataforma SECOP, falta de conocimiento o experticia en la materia de contratación, planteamiento deficiente de los componentes jurídicos, técnicos y financieros para procesos de selección e inconsistencia en la información contenida en el pliego, puede ocasionar procesos de selección con declatatoria de Desierto, con Resolución de Revocatoria o con terminos fuera del plazo esperado, atrasando los procesos de contratación de la Entidad lo cual puede afectar el cumplimientos de los objetivos institucionales. |  | - Errores o fallas de la plataforma SECOP - Falta de conocimiento o experticia en la materia. - Planteamiento deficiente de los componentes jurídicos, técnicos y financieros para el proceso de selección. - Inconsistencia en la información contenida en el pliego. | 1) La NO contratación oportuna de las necesidades solicitadas por las Vicepresidencias. 2) La NO ejecución de recursos programados para la vigencia 3) Hallazgos en auditorias internas y extenas. |  |  |  | CUMPLIMIENTO
R2 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Adjudicación que no satisface necesidades de la Entidad | Situaciones como: revisión inadecuada o deficiente de los estudios previos radicados o de los requisitos establecidos para la contratación e indebida interpretación de la norma, puede conllevar a una adjudicación que no satisface necesidades de la Entidad, lo cual afecta el cumplimiento de mision y objetivos institucionales |  | - Revisión inadecuada o deficiente de los estudios previos radicados o de los requisitos establecidos para la contratación. - Indebida interpretación de la norma. | 1) Detrimento de la imagen de la entidad ante terceros 2) Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a la Entidad 3) Posible detrimento patrimonial |  |  |  | CUMPLIMIENTO
R3 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Hallazgos por acciones administrativas y judiciales. | Situaciones como: evaluaciones deficientes o subjetivas, plazos perentorios mal planificados, intereses para actuar en favor propio o de terceros y pliegos deficientes o ambigüos, puede ocasionar acciones administrativas y judiciales, las cuales afectan a la Entidad en el cumplimiento de sus objetivos y en su imagen reputacional. |  | - Evaluaciones deficientes o subjetivas. - Plazos perentorios mal planificados. - Intereses para actuar en favor propio o de terceros. - Pliegos deficientes o ambigüos. | 1) Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales 2) Detrimento de la imagen de la entidad ante terceros 3) Demandas y demás acciones jurídicas 4) Paralisis en los proyectos a cargo de la Entidad 5) Posible detrimento patrimonial |  |  |  | CUMPLIMIENTO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE | CARGO | FECHA
Magda Lucia Olarte Gonzalez |  | Experto G3-07 | 2019-08-13 | Ricardo Perez Latorre |  | Coordinador G.I.T. Contratación | 2019-08-13
Diana Lopez Rojas |  | Contratista | 2019-08-13
Juan Andres Alviz Gomez |  | Contratista | 2019-08-13
Note on B9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C9: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D9: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on M9: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on A10: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [16 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [16 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
FECHA:
Nota | [16 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [16 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [9 empty] | Viabilidad |  |  |  | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor | [5 empty] | descripción |  |  |  | Valor |  |  | Descripción | Letra |  | Descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 | [5 empty] | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  | Inviable | F |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 | [5 empty] | Menor |  |  |  | 2 |  |  | Factible | L |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 | [5 empty] | Moderado |  |  |  | 3 |  |  | viable | M |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 | [5 empty] | Mayor | [7 empty] | C |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 | [5 empty] | Catastrófico | [7 empty] | A |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados | [6 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | Proceso de selección con declatatoria de Desierto, con Resolución de Revocatoria o con terminos fuera del plazo esperado. |  |  | P | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | Posible (C) | 3 | Riesgo Bajo (Z-3) | [12 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Insignificante
R2 | Adjudicación que no satisface necesidades de la entidad |  |  | P | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Raro (E) | 11 | Riesgo Alto (Z-15)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 | Mayor
R3 | Acciones administrativas y judiciales. |  |  | P | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | Improbable (D) | 22 | Riesgo Alto (Z-16)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 | Mayor
Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [12 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [7 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE | CARGO |  |  |  | FECHA
[20 empty] | Gloria Margoth Cabrera Rubio | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | 2018-04-05
Note on A10: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K10: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on AA12: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA13: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA14: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Directamente
|  | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |  | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | No disminuye
[5 empty] | 15 |  |  | 10 |  | El control no se ejecuta por parte del responsable. | Indirectamente
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Bajo (Z-1) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-1) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-9) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-061
MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L6: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [35 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-030
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [31 empty] | VERSIÓN |  | 5
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y MEDIDAS DE CONTROL ANTICORRUPCIÓN | [31 empty] | FECHA |  | 2019-01-28
Fecha | 2019-12-27 |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
[10 empty] | Solidez del conjunto de controles | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?: Seleccione una opción (0) = No Asignado ; (15)= Asignado *¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?: Selecciones una opción (0) = Inadecuado ; (15)= Adecuado *¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = Inoportuna ; (30)= Oportuna *¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? : Selecciones una opción: (0) = No es un control ; (10)= Detectar ; (15)= Prevenir *¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?: Selecciones una opción: (0) = No confiable ; (25)= Confiable *¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = No se investigan ni resuelven oportunamente ; (15)= Se investigan y resuelven oportunamente *¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?: Selecciones una opción: (0) = No Existe ; (5) = Incompleta ; (15)= Completa Probabilidad= No disminuye ó disminuye directamente Impacto= Directamente, indirectamente, no disminuye | [9 empty] | Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Moderado Moderado Moderado Moderado | directamente directamente directamente no disminuye directamente directamente directamente no disminuye | directamente indirectamente no disminuye directamente directamente indirectamente no disminuye directamente
[10 empty] | Nota1: Si la solidez del conjunto de controles es débil, este no disminuir{a ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo. | Nota2: Tratándose de riesgos de corrupción y soborno únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | Evaluación del Diseño del Control | [8 empty] | Evaluación de la Ejecución del Control |  | Solidez Individual del Control |  |  | Solidez del Conjunto de Controles |  |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA
[24 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS | INDICADOR DE LA ACCIÓN | META DEL INDICADOR
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valoración del Diseño | Rango Calificación del Diseño | Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación | Rango Calificación de la Ejecución | Rango Calificación | Valor Numérico | Aplica acciones para fortalecer el Control |  | p | I | [8 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
R1 | Proceso de selección con declatatoria de Desierto, con Resolución de Revocatoria o con terminos fuera del plazo esperado. | 3 | 1 | 3 | 1 | El Abogado líder del proceso a contratar de la Gerencia de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica envía para aplicar los flujos de aprobación definidos en el SECOP II cada vez que sean reueridos al Gerente de Contratación, los supervisores y ordenadores del gasto, con el propósito de disminuir posibles errores en el proceso de selección, como evidencia de la aplicación de los flujos de aprobación se dispone de los registros respectivos en el SECOP II, so pena de incurrir en una falta disciplinaria y/o administrativa. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Total de procesos terminados Anormalmente / Total de procesos adelantados en la vigencia | (>=8)
|  | Posible (C) | Insignificante | Riesgo Bajo (Z-3) | [9 empty] | 0 | DEBIL |  | - | - | - | SI | [13 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
R2 | Adjudicación que no satisface necesidades de la entidad. | 1 | 11 | 11 | 1 | El Abogado líder del proceso a contratar de la Gerencia de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica, aplica los procedimientos (GCOP-P-010, GCOP-P-006, GCOP-P-008, GCOP-P-009, GCOP-P-003, GCOP-P-005, GCOP-P-004, GCOP-P-012) en cada proceso, para garantizar que los contratos suscritos satisfagan las necesidades de la ANI, como evidencia de la aplicación de los procedimientos, se dispone de los registros respectivos enunciados en cada uno. De igual manera, se encuentran los soportes de cada proceso en el SECOP I y II, so pena de incurrir en una falta disciplinaria y/o administrativa. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Número de objeciones en los informes de supervisión/ Total de contratos suscritos | (>=10%)
|  | Raro (E) | Mayor | Riesgo Alto (Z-15) | [9 empty] | 0 | DEBIL |  | - | - | - | SI | [13 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
R3 | Hallazgos por acciones administrativas y judiciales. | 2 | 11 | 22 | 1 | Los miembros del comité de evaluación y cuando aplique los integrantes del comité de contratación, cada vez que se requiera se reúnen para socializar la evaluación y detectar casos particulares para garantizar una adecuada toma de decisiones en los procesos de selección. Como evidencia se dispone del acta de conformación del comité de evaluación, acta del comité de contratación y los acuerdos de confidencialidad firmados, so pena de incurrir en una falta disciplinaria y/o administrativa. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Número de quejas procedentes y/o procesos judiciales admitidos y notificados a la Entidad / total de procesos de selección adjudicados de la vigencia | 2%
|  | Improbable (D) | Mayor | Riesgo Alto (Z-16) | [9 empty] | 0 | DEBIL | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [11 empty] | Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE | [6 empty] | CARGO |  | FECHA |  |  | NOMBRE | [12 empty] | CARGO |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
Diana Lopez Rojas | [6 empty] | Contratista |  |  |  |  | Ricardo Perez Latorre | [12 empty] | Coordinador G.I.T. De Contratación |  |  |  | 2019-12-27 |  |  |  | Ricardo Perez Latorre |  | Coordinador GI.T. De Contratación |  |  |  | 2019-12-27
Juan Andres Alviz Gomez | [6 empty] | Contratista
Note on H19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: De acuerdo con la metodología de administración del riesgo del DAFP, se debe dar respuesta a cada una de las preguntas asociadas, las cuales nos dan un rango de clasificación que nos permiten definir si el control como esta planteado es fuerte, moderado, débil.
Note on V19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo.
Note on Y19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática
Note on AC19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática.
Note on AH20: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El tratamiento del riesgo se da de la siguiente forma: Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, y se decide no iniciar o no continuar con la actividad que causa y riesgo. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo y se, transfiere o compartiendo una parte del riesgo. Reducir: Se adaptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos;esto conlleva a la implementación de nuevos controles.
Note on AO20: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El indicador debe estar asociado al riesgo, para que nos permita identificar la posible materialización de un riesgo.
Note on B21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos . Se expresa en términos de probabilidad e impacto.
Note on C21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es la oportunidad de que ocurra un evento específico, medido por la frecuencia y factibilidad de ocurrencia del riesgo, expresado de manera cualitativa y cuantitativa.
Note on D21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de sus efectos.
Note on E21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones para tratar el riesgo.
Note on F21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe identificar si existen controles para la mitigación del riesgo identificado.
Note on R21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El peso individual del diseño esta dado de la siguiente manera: Fuerte: calificación entre 96 y 100, Moderado: la calificación entre 85 y 96. Débil: la calificación entre 0 y 85 Este dato esta calculado automáticamente.
Note on S21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.
Note on T21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.
Note on W21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Teniendo en cuenta la metodología de riesgos del DAFP, la probabilidad y el impacto tienen unos posibles desplazamientos los cuales se evidencian el cuadro ubicado en la parte superior. Como se observa la relación es directa por lo que se debe tener en cuenta lo establecido en dicho cuadro para definir el resultado.
Note on AC24: Hector Eduardo Vanegas Gamez: pasar de 1 a 6
Note on X26: Hector Eduardo Vanegas Gamez: nd
Note on AC26: Hector Eduardo Vanegas Gamez: pasar de 1 a 6

## Matriz de cambio
PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
MATRIZ DE CAMBIOS
AÑO 2017 |  |  | 2018 | ITEM | RIESGO | SEPG- 2018
Riesgos Proceso Gestión de la contratación | Estado | Justificación de los cambios y observaciones |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual. | Se elimina | La dinamica en la etapa precontractual es que se pouedan llevar a cabo modificaciones mediante adendas para llevar a feliz término el proceso. |  | 1 | Revision juridica ineadecuada o deficiente de los estudios previos radicados | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 11 | Riesgo Moderado (Z-8) | * Riesgo nuevo identificado. * Se incluyen y evalúan controles * Se incluyen recursos
Documentos del proceso de selección modificados para favorecer a un proponente en particular ( Pliegos sastre, Adendas direccionadas) | Se redefine | Se redefine por el riesgo: Inconsistencia en la información contenida en el pliego |  | 2 | Inconsistencia en la información contenida en el pliego | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 11 | Riesgo Moderado (Z-8) | * Riesgo nuevo identificado * Se incluyen y evalúan controles * Se identifican recursos
Procesos de contratación retrasados. | Se modifica | Se mantine el riesgo, pero con el fin de abarcar todos los temas, asi como la etapa donde genera mayor impacto, se definio como:Evaluaciones deficientes o subjetivas |  | 3 | Evaluaciones deficientes o subjetivas | 2 | 13 | Riesgo Extremo (Z-19) | 2 | 11 | Riesgo Bajo (z-4) | * Riesgo nuevo identificado * Se incluyen y evalúan controles * Se identifican recursos
Proceso de contratación desiertos o cancelados | Se elimina | Este riesgo en realidad es una consecuencia de los riesgo: Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales.
Falta de confidencialidad y fuga de información | Se redefine | Filtración de información confidencial, este riesgo pasa a la matriz de riesgos anticorrupción
|  |  |  | ITEM | OPORTUNIDADES | SEPG- 2018 | [5 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | FACTIBE |  | VIABLE |  | ACCIONES PARA POTENCIALIZAR LA OPORTUNIDAD
|  |  |  | 1 | Proyecto de comunicación interna de los procesos de selección | X |  | X |  | 1. Generar alianzas con Comunicaciones para publicaciones semanales 2. Generar programa Sabias Que
AÑO 2017 |  |  |  | ITEM | RIESGO | SEPG- 2018
Riesgos Proceso Gestión de la contratación | Estado | Justificación de los cambios y observaciones |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha

## ZB
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
1 | Insignificante
6 | Menor
7 | Moderado
11 | Mayor
13 | Catastrófico
Valor | Descripción
1 | Inviable
2 | Factible
3 | viable
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)