## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas por Proyecto (hidden)
Ítem | Nombre de la actividad | Descripción indicador | Unidad de Medida | Nombre responsable Proyecto (Responsable indicador, meta, dato) | Clasificación | Tipo | Vicepresidencia u oficina | Nombre Vicepresidencia o Jefe oficina | Gerencia o Grupo | Nombre Gerente o dependencia. | Proyecto | Modo vial | Regionalización | Proceso | Foco Estratégico | Objetivo Estratégico | Proyecto Estratégico | Indicador PE | Objetivo de calidad | Dimensión MIPG | Política MIPG | PE | BSC PA | IPI (612) | PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) | Gestión de Riesgos | MECI | Autodiagnóstico MIPG-FURAG | Plan de Mejoramiento por Procesos-PMP | Plan de Mejoramiento Institucional-PMI | Inversión $ | Intervencion | Construir nuevas calzadas en vías concesionadas | Kilómetros de Mejoramiento en vías concesionadas Mejoramiento y/o Rehabilitación (Km) | ODS-Objetivo de Desarrollo Sostenible | INDICADORES TRANSFORMACIONALES | INDICADOR PND | Meta Año | Meta Ene | Avance Ene | Observaciones Ene | Resultado Ene (%) | Meta Feb | AvanceFeb | Observaciones Feb | Resultado Feb (%) | Meta Acumulado Feb | Avance Acumulado Feb | Resultado Acumulado Feb(%) | Meta Mar | Avance Mar | Observaciones Mar | Resultado Mar(%) | Meta Acumulado Mar | Avance Acumulado Mar | Resultado Acumulado Mar(%) | Meta Abr | Avance Abr | Observaciones Abr | Resultado Abr(%) | Meta Acumulado Abr | Avance Acumulado Abr | Resultado Acumulado Abr(%) | Meta May | Avance May | Observaciones May | Resultado May(%) | Meta Acumulado May | Avance Acumulado May | Resultado Acumulado May(%) | Meta Jun | Avance Jun | Observaciones Jun | Resultado Jun(%) | Meta Acumulado Jun | Avance Acumulado Jun | Resultado Acumulado Jun(%) | Meta Jul | AvanceJul | Observaciones Jul | Resultado JUl (%) | Meta Acumulado Jul | Avance Acumulado Jul | Resultado Acumulado Jul(%) | Meta Ago | Avance Ago | Observaciones Ago | ResultadoAgo (%) | Meta Acumulado Ago | Avance Acumulado Ago | Resultado Acumulado Ago(%) | Meta Sep | Avance Sep | Observaciones Sep | Resultado Sep (%) | Meta Acumulado Sep | Avance Acumulado Sep | Resultado Acumulado sep(%) | Meta Oct | Avance Oct | Observaciones Oct | Resultado Oct(%) | Meta Acumulado Oct | Avance Acumulado Oct | Resultado Acumulado Oct(%) | Meta Nov | Avance Nov | Observaciones Nov | Resultado Nov (%) | Meta Acumulado Nov | Avance Acumulado Nov | Resultado Acumulado Nov(%) | Meta Dic | Avance Dic | Observaciones Dic | Resultado Dic (%) | Meta Acumulado Dic | Avance Acumulado Dic | Resultado Acumulado Dic(%) | Meta Año | comprobación meta | Avance Acumulado Dic | Resultado Acumulado Dic(%) | Observaciones
1 | Diseñar la unidad de tráfico | Documento elaborado | documento | Isabel C. Agudelo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | SI | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Respuesta a las solicitudes de información recibidas | Informe solicitudes atendidas | documento | Sebastian Barreto | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Politica de datos aprobada | Plan de trabajo ejecutado | % | José Daniel Rubio | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Firma del convenio MRAN | Convenio Firmado | documento | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Certificación con sello en la NTC 37001 | Plan de trabajo ejecutado | % | Hector Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
6 | Gestión de denuncias y reportes mensuales asociadas a las mismas (Abril) | Informes mensuales de gestión de denuncias | documento | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Realizar seguimiento a las acciones implementadas como resultado del diligenciamiento del formulario ITA emitido por la PGN, dando cumplimiento a la Ley 1712 | Documento del seguimiento a las acciones planteadas | documento | Héctor Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Realizar seguimiento y gestión a los requerimientos de los entes de control, ciudadanía, entidades públicas, y demás partes interesadas solicitados ante la VPRE | Plan de trabajo ejecutado | % | Sebastian Barreto | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
9 | Ejecutar las actividades para la realización de la Rendición cuentas ANI | Eventos de Rendición de cuentas realizado | Evento | Ricardo Aguilera | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Consolidación y seguimiento al PAAC | Documento PAAC elaborado | documento | Ricardo Aguilera | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 3 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | Divulgar la política de administración de riesgos de la Agencia | Socializaciones realizadas | Evento | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
12 | Realizar seguimientos semestrales a las acciones y controles de mitigación de los riesgos identificados. De igual forma, revisar los riesgos materializados o posibles hechos de corrupción que se pudiesen estar presentando | Informe consolidado de seguimiento | documento | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Ejecutar el plan de trabajo para la Racionalización de trámites-SUIT | Plan de trabajo ejecutado | % | Héctor Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 1. Apoyar el desarrollo de la nfraestructura de transporte en los diferentes modos. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 50 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
14 | Realizar seguimiento a las acciones implementadas como resultado de las mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 – PGR (Ley de Transparencia de Acceso a la Información) | Informe realizado | Informe | Héctor Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [9 empty] | SI | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Ejecutar el plan de trabajo para la Gestión integral de riesgos (Corporativos, Proceso, Corrupción, Soborno) | Plan de trabajo ejecutado | % | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [9 empty] | SI | [6 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
16 | Diseñar e implementar el plan estrategico de transparencia al interior de la ANI. | Plan de trabajo ejecutado | % | Hector Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
17 | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN, SARLAFT) | Plan de trabajo ejecutado | % | Ingrid Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  | SI | [14 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 55 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
18 | Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento (PMI-PMP) | Plan de trabajo ejecutado | % | Hector Vanegas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
19 | Realizar Talleres y conversatorios de Gestión del Conocimiento | Taller o conversatorio realizado | Evento | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Implementar Site del Gestión del Conocimiento | Site implementado | Software parametrizado | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Documentar Lecciones aprendidas | Documentos elaborados | documento | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 5. Información Y Comunicación | 5.2. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción. | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | Definir caracterización del proyecto Gestión del Conocimiento | Documento de Proyecto elaborado | documento | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 5. Información Y Comunicación | 5.2. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción. |  | SI | [14 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
23 | Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | Informes de seguimiento a la implementación del MIPG presentados | Informe | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 5. Información Y Comunicación | 5.2. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción. |  | SI | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Realizar sensibilización Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje de personas sensibilizadas | % | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 5. Información Y Comunicación | 5.2. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción. | [16 empty] | 70 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
25 | Priorizar y optimizar procedimientos | Procedimientos optimizados | Procedimiento | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
26 | Presentar Informe Auditoria Interna bajo la norma ISO 9001:2015 | Informe de auditoria interna elaborado | Informe | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Presentar Informe de auditoria externa de seguimiento a la ISO:9001:2015 | Informe de auditoria externa recibido | Informe | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Crear, actualizar o eliminar documentos del sistema s | Informes ejecutivo de actualización documental presentados | Informe | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
29 | Publicar Infografía líneas de defensa MIPG | Infografía elaborada | documento | Equipo Calidad e innovación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Presentar Propuesta del Procedimiento de Calidad de la información y gestión de la formalización del documento. | Procedimiento elaborado | Procedimiento | Equipo de gestión de la información | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Elaborar presentación de resultados FURAG 2019 con destino al comité del MIPG | Informe presentado | Informe | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Consolidar y publicación del Plan de Acción 2020 en página web | Documento elaborado | documento | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
33 | Definir semáforo de seguimiento actualización VISOR ANISCOPIO | Visor implementado | Software parametrizado | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Elaborar presentación para socialización del Plan Estratégico y de Acción 2020 | Documento elaborado | documento | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Consolidar base de datos avances Planes Operativos | Base de datos compilada | documento | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Actualizar tablero de control Plan de Acción 2020 | Tablero elaborado | documento | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Elaborar presentaciones de avance Plan de Acción global y por dependencias | Presentación elaborada | documento | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 64 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
38 | Realizar reunión mensual con las Vicepresidencias para revisar avances en los Planes | Acta suscrita | acta | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 64 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
39 | Realizar actualización de la documentación del proceso de planeación | Plan de trabajo ejecutado | % | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
40 | Desarrollar la Planeación estrategica 2021 | Plan de trabajo ejecutado | % | Equipo de planeación | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 70 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
41 | Elaborar el Anteproyecto de presupuesto | Anteproyecto presentado | documento | Equipo de Presupuesto | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Actualizar el Marco fiscal de mediano plazo | Documento elaborado | documento | Equipo de Presupuesto | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Realizar seguimiento al cupo APP | Presentación elaborada | documento | Equipo de Presupuesto | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
44 | Levantamiento y revisión de los procesos y procedimientos automatizados | Mapa de procesos automatizado | Documento | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Definición de prioridades de procesos a automatizar | Modelo para la definición de prioridades | Documento | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Realizar el documento del análisis técnico para la automatización del proceso de gestión documental | Informe de análisis técnico para la automatización del proceso de gestión documental | Documento | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Optimización del sistema de información misional | Sistema de información optimizado | Software parametrizado | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Implementación del tablero de control de la VPRE | Tablero de control | Software parametrizado | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión |  | SI | [14 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Implementar los módulos de registro de información | Modulo del Sistema de información optimizado | Software parametrizado | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión |  | SI | [14 empty] | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
50 | Implementar los módulos SIG | Tablero de control | Software parametrizado | Andrés Boada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Andrés Boada | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión |  | SI | [14 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
51 | Establecer la línea base de emisiones de huella de carbono generada por la ANI en los diferentes modos | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
52 | Realizar feria de sostenibilidad desde el GIT Ambiental el segundo semestre del año 2020, para que los concesionarios realicen una rueda de negocios al respecto. | Evento | Evento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
53 | Desarrollo e implementación de una nueva guía de manejo ambiental como lineamiento de buenas practicas con relación al cambio climático para la ejecución de proyectos de infraestructura. ( ANI- Banco Mundial) | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
54 | Capacitaciones y espacios de dialogo para promover desarrollo de compensaciones de mayor impacto | Evento | Evento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
55 | Instructivo con lineamientos de Adaptación y Gestión de Riesgos de Desastre | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
56 | Actualización de los procedimientos del GIT Ambiental en el Sistema integrado de Gestión de Calidad. | Procedimiento | Procedimiento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
57 | Seguimiento por parte de los supervisores del GIT Ambiental a todos los tramites radicados por los concesionarios ante las Autoridades Ambientales. | Tramites | Tramites | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el periodo reportado se efectuó seguimiento de los trámites ambientales radicados por los concesionarios a través de; las mesas interinstitucionales PINES, espacios solicitados ante las Autoridades ambientales para atender temas asociados a la obtención de permisos ambientales y pronunciamientos requeridos para los proyectos, y el aplicativo Aniscopio. Trámites en seguimiento: Enero: 316 Febrero: 352 Marzo: 360 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 8 | -7 | 3 | 37.5
58 | Gestionar ante Organismos internacionales acuerdos de Cooperación en temas de sostenibilidad y cambio climático para la Agencia. | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
59 | Documento de lecciones aprendidas desde el aspecto ambiental por parte del GIT Ambiental. | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
60 | Suscripción de convenios con ANLA y CCI (MADS) | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
61 | Crear herramienta SIG con el apoyo de TI para la visualización y cuantificación de la compensaciones ambientales que se están ejecutando para los proyectos de 4G | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
62 | Seguimiento a los proyectos de estructuración y apoyo desde el GIT Ambiental | Documento | Documento | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del 2020 se han atendido todas las solicitudes de apoyo desde componente ambiental efectuadas por el área de estructuración, dentro de las cuales se destacan: 21 de enero de 2020: Revisión del apéndice ambiental del contrato de APP de Aeropuerto de Cartagena. 23 de enero de 2020: Acercamiento con el invias para abordar tema de cesión parcial de licencia ambiental del proyecto Alo Sur. 23 de enero de 2020: Se remite presentación y soportes de los documentos referenciados en presentación de la iniciativa para la IP Aeropuerto Rafael Nuñez 25 de febrero de 2020: Remisión Apéndice Ambiental Tunja Moniquirá Barbosa 10 de marzo de 2020: Revisión Parte Especial del Contrato Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena 13 de marzo de 2020: Revisión y ajuste de respuesta a derecho de petición - Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca 26 de marzo de 2020: Remisión de Observaciones del Apéndice Técnico Ambiental para el proyecto Ruta del Sol 2. | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 8 | -7 | 3 | 37.5
63 | Asistencia participación del GIT Ambiental en mínimo un 80 % de las convocatorias generadas para el sector en cuanto a temas ambientales. | acta | acta | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 2.1.4 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | [16 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 125 | 0.8 | 1 |  | 125 | 1.6 | 2 | 125 | 0.8 | 1 | El GIT Ambiental participa de manera activa en las convocatorias generadas por entidades del sector asociadas a temas ambientales, durante el periodo reportado se recibieron y atendieron un total de 7 convocatorias, los soportes se comparten en carpeta online. | 125 | 2.4 | 3 | 125 | 0.8 |  |  |  | 3.2 | 3 | 93.75 | 0.8 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0.8 |  |  |  | 4.8 | 3 | 62.5 | 0.8 |  |  |  | 5.6 | 3 | 53.5714 | 0.8 |  |  |  | 6.4 | 3 | 46.875 |  |  |  |  | 6.4 | 3 | 46.875 |  |  |  |  | 6.4 | 3 | 46.875 |  |  |  |  | 6.4 | 3 | 46.875 |  |  |  |  | 6.4 | 3 | 46.875 | 6.4 | -5.6 | 3 | 46.875
64 | Crear APP con el apoyo de TI para el ingreso de información por parte de los concesionarios y visualización de las contingencias y emergencias in situ para los proyectos de 4G. | Site en WEB implementado | Und | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
65 | Crear APP con el apoyo de TI para el ingreso de información por parte de los concesionarios y publico en general y visualización de alertas tempranas de fauna en las vías de Colombia. | Site en WEB implementado | Und | Lilian Carol Bohorquez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | Lilian Carol Bohorquez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Tecnológica | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La actividad no presenta meta para los meses objeto de reporte. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | PUERTA DE HIERRO CRUZ DEL VISO | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 27 | 0 | 15 |  | 100 | 1 | 20 |  | 2000 | 1 | 35 | 3500 | 1 | 25 |  | 2500 | 2 | 60 | 3000 | 2 |  |  |  | 4 | 60 | 1500 | 4 |  |  |  | 8 | 60 | 750 | 2 |  |  |  | 10 | 60 | 600 | 4 |  |  |  | 14 | 60 | 428.5714 | 5 |  |  |  | 19 | 60 | 315.7895 | 3 |  |  |  | 22 | 60 | 272.7273 | 1 |  |  |  | 23 | 60 | 260.8696 | 2 |  |  |  | 25 | 60 | 240 |  |  |  |  | 25 | 60 | 240 | 25 | 2 | 60 | 240
67 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Autopista Rio Magdalena 2 | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0
68 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | BUCARAMANGA PAMPLONA | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
69 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0
70 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Autopista Conexión Pacífico 1 | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Autopista Conexión Pacífico 3 | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 24 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
72 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 17 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
73 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Autopista al Mar I | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 42 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0
74 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | AUTOPISTAS DEL NORDESTE - AUTOPISTAS DE LA PROSPERIDAD (ANTIOQUIA) | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0
75 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Villavicencio - Yopal | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 12 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 0
76 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | AUTOVIA NEIVA GIRARDOT | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0
77 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | TERCER CARRIL BOGOTA GIRARDOT | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
78 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | MULALO-LOBOGUERRERO | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
80 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
81 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Sentencia proferida | Documento | Rafael Diazgranados | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | Rafael Diazgranados | N.A. | Carretero | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0
82 | Apéndice Técnico 7 - Gestión Predial - Actualizado | Documento | Documento | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | N.A. | Carretero | No aplica | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N.A |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
83 | Disponibilidad Predial - Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Conexión Pacífico I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 7.31 | 0 | 0 |  |  | 7.31 | 7.31 |  | 100 | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 0 |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 100 | 7.31 | 0 | 7.31 | 100
84 | Disponibilidad Predial -Unidad Funcional 2 (Puente Iglesias - Túnel de Mulatos) Autopista Conexión Pacífico 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 16.8 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 16.8 |  | 100 | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 0 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 100 | 16.8 | 0 | 16.8 | 100
85 | Disponibilidad Predial - Construcción Túnel 3 (Túnel de Mulatos) Autopista Conexión Pacífico 2 | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100
86 | Disponibilidad Predial - Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 4 ( Túnel de Mulatos - Bolombolo) Autopista Conexión Pacífico 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 2.7 |  | 100 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 100 | 2.7 | 0 | 2.7 | 100
87 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento de 7 Km en la UF3.2 (Tres Puertas - La Manuela) Autopista Conexión Pacífico 3 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Pacifico 3 | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  | 6.32 | 6.32 |  | 100 | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0.68 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 7 | 0 | 6.32 | 90.2857
88 | Disponibilidad Predial - Construcción 7Km segunda calzada UF3.2 (Tres Puertas-La Manuela) Autopista Conexión Pacífico 3 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Pacifico 3 | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  | 6.32 | 6.32 |  | 100 | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0.68 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 0 |  |  |  | 7 | 6.32 | 90.2857 | 7 | 0 | 6.32 | 90.2857
89 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 39,8 Km en la UF4 (Santafé de Antioquia - Bolombolo) Autopista al Mar 1 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista al Mar I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 39.8 | 0 | 0 |  |  | 39.8 | 39.8 |  | 100 | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 0 |  |  |  | 39.8 | 39.8 | 100 | 39.8 | 0 | 39.8 | 100
90 | Disponibilidad Predial - Construcción del puente sobre el río cauca UF2,1 (San Jerónimo - Santafé de Antioquia) (50% Avance)Autopista al Mar 1 | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista al Mar I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | CUMPLE | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100
91 | Disponibilidad Predial - Terminación etapa de construcción Unidad funcional 6 a) Rehabilitación 51 Km de calzada sencilla b) Rehabilitación 11 km Calzada doble c)Construcción 0,6 km de segunda Calzada Pamplona - Cúcuta | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Cucuta - Pamplona | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 62.6 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 62.1 |  | 100 | 62.1 | 62.1 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 62.1 | 62.1 | 100 | 0 |  |  |  | 62.1 | 62.1 | 100 | 0 |  |  |  | 62.1 | 62.1 | 100 | 0.5 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 0 |  |  |  | 62.6 | 62.1 | 99.2013 | 62.6 | 0 | 62.1 | 99.2013
92 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF2 (Guateque - Macanal) - Boyacá - Transversal del SISGA | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Sisga el Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 10.58 | 0 | 0 |  |  | 10.58 | 10.58 |  | 100 | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 0 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 100 | 10.58 | 0 | 10.58 | 100
93 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF3 (Macanal - Santa María) - Boyacá - Transversal del SISGA | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Sisga el Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 11.97 | 0 | 0 |  |  | 11.97 | 11.97 |  | 100 | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 0 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 100 | 11.97 | 0 | 11.97 | 100
94 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Boyacá - Transversal del SISGA | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Sisga el Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 17.63 | 0 | 0 |  |  | 17.63 | 17.63 |  | 100 | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE | 0 | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 0 |  |  |  | 17.63 | 17.63 | 100 | 17.63 | 0 | 17.63 | 100
95 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Casanare - Transversal del SISGA | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Sisga el Secreto | Carretero | Casanare | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 12.11 | 0 | 0 |  |  | 12.11 | 12.11 |  | 100 | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE | 0 | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 0 |  |  |  | 12.11 | 12.11 | 100 | 12.11 | 0 | 12.11 | 100
96 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento UF 3 Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2.69 | 0 | 0 |  |  | 2.69 | 2.69 |  | 100 | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 0 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 100 | 2.69 | 0 | 2.69 | 100
97 | Disponibilidad Predial - Construcción uf2 (0,44) y UF4 (1,44) Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1.88 | 0 | 0 |  |  | 1.88 | 1.88 |  | 100 | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 0 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 100 | 1.88 | 0 | 1.88 | 100
98 | Disponibilidad Predial - Construcción Glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. Tercer Carril Bogotá - Girardot | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Tercer Carril | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 0.079 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.079 | 0.079 | CUMPLE | 100 | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 100 | 0.079 | 0 | 0.079 | 100
99 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 4 Km en la UF2 (Bucaramanga-Cuestaboba) Bucaramanga - Pamplona | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 100
100 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento 2KM UF3 (Cuestaboba - Mutiscua)- Tercer Carril. Bucaramanga - Pamplona | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100
101 | Disponibilidad Predial - Construcción de segunda calzada Ruta del Sol sector 3 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ruta del Sol III | Carretero | Cesar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 22.4 | 0 | 0 |  |  | 22.4 | 22.4 |  | 100 | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 0 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 100 | 22.4 | 0 | 22.4 | 100
102 | Disponibilidad Predial - Construcción Segunda Calzada Gualanday Tramo II GIC | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4g) | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 0.68 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 0.68 |  | 100 | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | 100 | 0.68 | 0 | 0.68 | 100
103 | Disponibilidad Predial - Iniciar y Rehabilitar la calzada existente UF2 desde la calle 245 hasta la Caro ACCESOS | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Accesos Norte | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4.18 | 0 | 0 |  |  | 4.18 | 4.18 |  | 100 | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 0 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 100 | 4.18 | 0 | 4.18 | 100
104 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada entre Pradera y Porcesito UF1 - Vías del Nus | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Vias del Nus | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  | 7.96 | 7.96 |  | 100 | 7.96 | 7.96 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 7.96 | 7.96 | 100 | 0 |  |  |  | 7.96 | 7.96 | 100 | 0 |  |  |  | 7.96 | 7.96 | 100 | 0 |  |  |  | 7.96 | 7.96 | 100 | 0 |  |  |  | 7.96 | 7.96 | 100 | 0.04 |  |  |  | 8 | 7.96 | 99.5 | 0 |  |  |  | 8 | 7.96 | 99.5 | 0 |  |  |  | 8 | 7.96 | 99.5 | 0 |  |  |  | 8 | 7.96 | 99.5 | 0 |  |  |  | 8 | 7.96 | 99.5 | 8 | 0 | 7.96 | 99.5
105 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada entre Porcesito-Santiago UF2 - Vías del Nus | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Vias del Nus | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2.6 | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 2.6 |  | 100 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 0 | 2.6 | 100
106 | Disponibilidad Predial - Terminación túnel la Quiebra (2 tubos) - Vías del Nus | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Vias del Nus | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 4.2 |  | 100 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 100 | 4.2 | 0 | 4.2 | 100
107 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada - UF4 Variante de Cisneros - Vías del Nus | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Vias del Nus | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 2.61 | 2.61 |  | 100 | 2.61 | 2.61 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2.61 | 2.61 | 100 | 0 |  |  |  | 2.61 | 2.61 | 100 | 0 |  |  |  | 2.61 | 2.61 | 100 | 0 |  |  |  | 2.61 | 2.61 | 100 | 0 |  |  |  | 2.61 | 2.61 | 100 | 0.09 |  |  |  | 2.7 | 2.61 | 96.6667 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.61 | 96.6667 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.61 | 96.6667 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.61 | 96.6667 | 0 |  |  |  | 2.7 | 2.61 | 96.6667 | 2.7 | 0 | 2.61 | 96.6667
108 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento UF2 - 1 Conexión Norte | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Conexión Norte | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 0.65 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 0.65 |  | 100 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0.65 | 0 | 0.65 | 100
109 | Disponibilidad Predial - Puentes vehiculares UF1 (Construccion Puentes 1, 12, 13, 15, 25 y 29) Conexión Norte | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Conexión Norte | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 13 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 3 |  |  |  | 13 | 10 | 76.9231 | 0 |  |  |  | 13 | 10 | 76.9231 | 13 | 0 | 10 | 76.9231
110 | Disponibilidad Predial - Concluir obras Interseccion puente actual Puerto Salgar (Costado occidental) Via Norcasia | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Conexión Norte | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 29 | 0 | 0 |  |  | 27 | 27 |  | 100 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 27 | 27 | 100 | 2 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 93.1034 | 29 | 0 | 27 | 93.1034
111 | Disponibilidad Predial - Concluir obras Glorieta nuevo puente de Honda - Conexión de la via Puerto Bogota - Puerto Salgar con el acceso al nuevo puente Honda | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Girardot Honda Puerto Salgar 4g | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 3 | 75
112 | Disponibilidad Predial - Realizar seguimiento a la construcción de la UF5 Doble Calzada | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Transversal de las Americas | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 100 | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 100 | 0.13 | 0 | 0.13 | 100
113 | Disponibilidad Predial - Realizar seguimiento a la construcción de la UF6 Doble Calzada | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Transversal de las Americas | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 0.53 |  | 100 | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 100 | 0.77 |  |  |  | 1.3 | 0.53 | 40.7692 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.53 | 40.7692 | 1.3 | 0 | 0.53 | 40.7692
114 | Disponibilidad Predial - Contrucción de 3,5 km de segunda calzada (Rionegro - Llanogrande y El Tablazo) Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Devimed | Carretero | Antoquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 100 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.1 | 0.1 | CUMPLE | 100 | 1 | 1 | 100 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1 | 90.9091 | 0.4 |  |  |  | 1.5 | 1 | 66.6667 | 0.4 |  |  |  | 1.9 | 1 | 52.6316 | 0.3 |  |  |  | 2.2 | 1 | 45.4545 | 0.5 |  |  |  | 2.7 | 1 | 37.037 | 0.5 |  |  |  | 3.2 | 1 | 31.25 | 0.2 |  |  |  | 3.4 | 1 | 29.4118 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 1 | 28.5714 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1 | 28.5714 | 3.5 | 0 | 1 | 28.5714
115 | Disponibilidad Predial - Construcción de dos (02) puentes peatonales - Desarrollo vial del Oriente de Medellín - DEVIMED | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Devimed | Carretero | Antoquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 100
116 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 20 Km UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 |  | 100 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 20 | 0 | 20 | 100
117 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 10 Km UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 10 | 100
118 | Disponibilidad Predial - Construcción de variante en UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 100
119 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 56,21 en la UF 2 Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 56.21 | 0 | 0 |  |  | 56.21 | 56.21 |  | 100 | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 0 |  |  |  | 56.21 | 56.21 | 100 | 56.21 | 0 | 56.21 | 100
120 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación 4,69 Km en la UF 3, Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 4.69 | 0 | 0 |  |  | 4.69 | 4.69 |  | 100 | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 0 |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 4.69 | 0 | 4.69 | 100
121 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento de calzada actual UF1 - Autopista al Mar 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 14.34 | 0 | 0 |  |  | 14.34 | 14.34 |  | 100 | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 14.34 | 0 | 14.34 | 100
122 | Disponibilidad Predial - Construcción Puentes UF1 - Autopista al Mar 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 14.34 | 0 | 0 |  |  | 14.34 | 14.34 |  | 100 | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 0 |  |  |  | 14.34 | 14.34 | 100 | 14.34 | 0 | 14.34 | 100
123 | Disponibilidad Predial - Calzada Nueva UF2 (PK00+000 – PK02+543) UF2 Autopista al Mar 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 2.54 | 0 | 0 |  |  | 2.54 | 2.54 |  | 100 | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 0 |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 100 | 2.54 | 0 | 2.54 | 100
124 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación UF4 - Autopista al Mar 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 45 | 0 | 0 |  |  | 39.76 | 39.76 |  | 100 | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 5.24 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 45 | 0 | 39.76 | 88.3556
125 | Disponibilidad Predial - Construcción Puentes UF4 - Autopista al Mar 2 | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Autopista Mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 45 | 0 | 0 |  |  | 39.76 | 39.76 |  | 100 | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 0 |  |  |  | 39.76 | 39.76 | 100 | 5.24 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 0 |  |  |  | 45 | 39.76 | 88.3556 | 45 | 0 | 39.76 | 88.3556
126 | Disponibilidad Predial - UF8.2 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 11.2 | 0 | 0 |  |  | 10.62 | 10.62 |  | 100 | 10.62 | 10.62 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 10.62 | 10.62 | 100 | 0 |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 100 | 0 |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 100 | 0 |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 100 | 0.58 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.62 | 94.8214 | 11.2 | 0 | 10.62 | 94.8214
127 | Disponibilidad Predial -UF8.3 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 22.3 | 0 | 0 |  |  | 22.3 | 22.3 |  | 100 | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 22.3 | 0 | 22.3 | 100
128 | Disponibilidad Predial -UF8.3 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Antioquia - Bolivar | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 36 | 0 | 0 |  |  | 34.79 | 34.79 |  | 100 | 34.79 | 34.79 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 34.79 | 34.79 | 100 | 0 |  |  |  | 34.79 | 34.79 | 100 | 0 |  |  |  | 34.79 | 34.79 | 100 | 0 |  |  |  | 34.79 | 34.79 | 100 | 1.21 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 0 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 0 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 0 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 0 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 0 |  |  |  | 36 | 34.79 | 96.6389 | 36 | 0 | 34.79 | 96.6389
129 | Disponibilidad Predial -UF 8.3. Intersección a nivel (Cruz del viso) - IP Antioquia - Bolívar | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Antioquia - Bolivar | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N.A |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
130 | Disponibilidad Predial - UF8.2 Puente - IP Antioquia - Bolívar | Disponibilidad Predial | Predios | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N.A |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 24,13 Km vía Existente UF3 - Neiva - Espinal - Girardot | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 24.13 | 0 | 0 |  |  | 24.13 | 24.13 |  | 100 | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 0 |  |  |  | 24.13 | 24.13 | 100 | 24.13 | 0 | 24.13 | 100
132 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación vía Existente UF3 - Neiva - Espinal - Girardot | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 65.26 | 0 | 0 |  |  | 65.26 | 65.26 |  | 100 | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 0 |  |  |  | 65.26 | 65.26 | 100 | 65.26 | 0 | 65.26 | 100
133 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación vía Existente UF 2B - Neiva - Espinal - Girardot | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 17.2 | 0 | 0 |  |  | 17.2 | 17.2 |  | 100 | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 17.2 | 0 | 17.2 | 100
134 | Disponibilidad Predial -Construcción segunda calzada UF 2B | Disponibilidad Predial | km | Xiomara Juris | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Predial | Xiomara Juris | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 17.2 | 0 | 0 |  |  | 17.2 | 17.2 |  | 100 | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 | 0 | CUMPLE |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 0 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 100 | 17.2 | 0 | 17.2 | 100
135 | Actualizar el porcentaje de sobrecostos por riesgo. | Documento | Documento | Catalina del Pilar Martinez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Catalina del Pilar Martinez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Para este primer trimestre no se programó meta. |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
136 | Realizar seguimientos de las valoraciones de contingencias de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | Documento | Documento | Catalina del Pilar Martinez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Catalina del Pilar Martinez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 15 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Durante el primer trimestre se han radicado los siguientes seguimientos de Riesgos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: - Pereira la Victoria: rad. ANI No. 20206020074941 del 04 de marzo de 2020. - Pereira la Victoria: rad. MHCP No. 1-2020-021524 del 12 de marzo de 2020. - Mar 2: Aprobación del seguimiento por el MHCP 2-2020-010250 del 19 de marzo de 2020. | 200 | 3 | 2 | 66.6667 | 2 |  |  |  | 5 | 2 | 40 | 3 |  |  |  | 8 | 2 | 25 | 1 |  |  |  | 9 | 2 | 22.2222 | 1 |  |  |  | 10 | 2 | 20 | 2 |  |  |  | 12 | 2 | 16.6667 | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 14.2857 |  |  |  |  | 14 | 2 | 14.2857 |  |  |  |  | 14 | 2 | 14.2857 | 1 |  |  |  | 15 | 2 | 13.3333 | 15 | 0 | 2 | 13.3333
137 | Factor de ajuste por cambio estructural en el tráfico. | Documento | Documento | Catalina del Pilar Martinez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Catalina del Pilar Martinez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | Durante este trimestre se adelantaron las siguientes actividades: Se avanzó en la construcción de estudios previos para la compra de una licencia del software transporte EMME Se consiguió el modelo desarrollado en el marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI Se consiguió una versión de prueba el día 1 de marzo del 2020 y hasta el 30 de abril de este año Se avanzó en la adaptación del modelo del PMTI para poder ser usado en el calculo del factor de cambio estructural. A pesar de lo anterior no fue posible cumplir la meta en el primer trimestre dadas las siguientes situaciones: El congelamiento del presupuesto impidió realizar la contratación de la compra de la licencia del software de transporte en el mes de febrero como se tenía contemplado La obtención de la licencia de prueba a partir del primero de marzo implicó un retraso en el plan de trabajo de un mes. De acuerdo con el avance y las situaciones descritas antes se espera cumplir con la meta del plan de acción durante el segundo trimestre. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
138 | Análisis histórico de la asignación de Tarifas Diferenciales en la ANI. | Documento | Documento | Catalina del Pilar Martinez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Catalina del Pilar Martinez | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | En el marco de la solicitud realizada desde la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno se realizó el análisis histórico de la asignación de Tarifas Diferenciales de los proyectos de Concesión de la ANI, para lo cual se realizó el cálculo en Excel, donde se consolido la información, el cual se denominó 20200124 Información de Tarifas Diferenciales, así mismo, se elaboró una presentación en Power Point donde se desarrolla el análisis de los datos consolidados. | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
139 | Desarrollar convenios y/o acuerdos en el marco de las Agendas interinstitucionales y alianzas estratégicas | Agendas interinstitucionales y alianzas estratégicas que contribuyan a viabilizar socialmente los proyectos a cargo de la ANI. | Documento | Maola Barrios | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Social | Maola Barrios | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Procesos de consulta previa requeridos en los proyectos en estructuración. | Acta | Maola Barrios | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Social | Maola Barrios | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos | [16 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
141 | Desarrollar Espacios de diálogo social - Audiencias | Audiencias publicas requeridas en los proyectos de estructuración. | Evento | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos |  | SI | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
142 | Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | Eventos de socialización, mesas de trabajo y espacios de diálogo social con entes territoriales, comunidades e interesados en los proyectos a cargo de la ANI | Acta | Maola Barrios | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Social | Maola Barrios | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos |  | SI | [14 empty] | 50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
143 | Realizar reuniones de los colaboradores con el presidente | Conversando con el presidente | Reuniones | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | Se realizaron dos reuniones con el presidente, la primera fue el 25 de febrero y la segunda el 10 de marzo. |  |  |  |  | 1 | 0 | Debido a la pandemia de coronavirus en el país y al Aislamiento Preventido Obligatorio rademás de la declaración de emergencia económica, social y ecológica realizada por el Presidente de la República donde se expone que no se pueden desarrollar reuniones con más de 50 y 500 personas, la Oficina de Comunicaciones no ha podido llevar a cabo la iniciativa planteada para garantizar igualdad de condiciones con las primeras reuniones hechas. Sin embargo, la Oficina de encuentra revisando con el presidente de la Entidad, la agenda correspondiente para realizarlas virtualmente desde el mes de mayo. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0
144 | Realizar la Semana de la comunicación | Semana de la Comunicación: Venga y le cuento que no es cuento | Evento | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | No habían planeadas actividades que respalden el indicador en el primer trimestre del año. | [5 empty] | 0 | No hay meta a reportar. |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Realizar actividades de participación público interno | Re-conociendo los proyectos de mi Entidad | Und | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | No habían planeadas actividades que respalden el indicador en el primer trimestre del año. | [5 empty] | 0 | No hay meta a reportar. |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
146 | Realizar informe de gestión anual | Socialización de resultados con publico interno | Informe | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | No habían planeadas actividades que respalden el indicador en el primer trimestre del año. | [5 empty] | 0 | No hay meta a reportar. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Desarrollar el Plan de comunicaciones | Socializaciones de avances de los proyectos | Evento | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión |  | SI | [14 empty] | 31 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | Las Mesas de Trabajo desarrolladas son: Bucaramanga - 18 de febrero Bogotá 4 de marzo - Veeduría y socialización proyectos bogotá Bogotá 7 de marzo - Socialización a comunidad proyectos accenorte Cartagena 11 de marzo - Reunión Cámara de Comercio en Cartagena |  |  |  |  | 3 | 0 | Debido a la pandemia de coronavirus en el país y al Aislamiento Preventido Obligatorio rademás de la declaración de emergencia económica, social y ecológica realizada por el Presidente de la República donde se expone que no se pueden desarrollar reuniones con más de 50 y 500 personas, la Oficina de Comunicaciones está impedida para llevar a cabo la iniciativa planteada hasta que se levante la medida y se pueda garantizar la seguridad de todos los participantes. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0
148 | Realizar mesas de socialización con el equipo de comunicadores de las concesiones e interventorias | Encuentro de comunicadores e interventorias | Evento | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | No habían planeadas actividades que respalden el indicador en el primer trimestre del año. | [5 empty] | 0 | No hay meta a reportar. |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
149 | Realizar monitoreo permanente de los medios de comunicación sobre las tematicas del sector transporte | Monitoreo medios de comunicación tradicionales y digitales | Informe | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 2 | Se realiza informe mensual de monitoreo de medios. |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realiza informe mensual de monitoreo de medios. | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 20 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 16.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 14.2857 | 1 |  |  |  | 8 | 1 | 12.5 | 1 |  |  |  | 9 | 1 | 11.1111 | 10 | 0 | 3 | 11.1111
150 | Divulgar los impactos de las obras de infarestructura a través de canales de comunicación | Divulgación de los avances y el impacto de las obras de infraestructura de transporte en la vida diaria de los colombianos a través de central de medios | Informe | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 2 |  | 12 |  | 100 |  | 15 |  | 100 | 0 | 27 | 100 |  | 16 | De acuerdo con el correo enviado a la Oficina de Planeación el lunes 13 de abril para pedir autorización de ajuste en el indicador, se define que: teniendo en cuenta la gestión de la oficina también se puede medir en la emisión de número de boletines de prensa mensual teniendo como meta mínima la publicación de 8 comunicados al mes, quisiéramos solicitar aplicar la siguiente modificación para este indicador: Cambiar las metas mensuales y unidad definida para ello, quedando Número de noticias generadas por la oficina de comunicaciones, y en número serían 8 por mes, para un total de 96 como mínimo en el 2020. Definiendo entonces las siguientes 24 noticias para el primer trimestre del año en curso, aunque en el informe se puede cotejar el total de noticias publicadas. 1. Enero 5 de 2020: En 2020, se espera arribo de 250 cruceros a los puertos colombianos 2. Enero 13 de 2020: ANI supervisa avances en proyecto que conecta Sucre, Bolívar y Atlántico 3. Enero 15 de 2020: Ani solicita construir variante en tramo en e proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja para incrementar seguridad en la vía 4. Enero 16 de 2020: Con 38 frentes de obra, Gobierno Nacional acelera trabajos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz 5. Enero 18 de 2020: Gobierno entrega intersección que mejora tránsito por Avenida Internacional de Cúcuta 6. Enero 20 de 2020: Túneles tres y cinco de vía Bogotá-Villavicencio ya son una realidad 7. Enero 21 de 2020: Puente Charte registra un 65% de avance, en proyecto Villavicencio – Yopal 8. Enero 22 de 2020: Se aprueban obras para la construcción de la variante paralela al puente Caño Seco entre Bucaramanga y Barrancabermeja 1. Febrero 1 de 2020: Inversionistas cada vez más interesados en navegabilidad por el río Magdalena 2. Febrero 3 de 2020: Gobierno Nacional avanza en la estructuración integral del corredor entre La Dorada y Chiriguana 3. Febrero 7 de 2020: En audiencias púbicas se logran definir las fechas para firma de otrosí y reactivar obras en Ruta del Sol 3 4. Febrero 8 de 2020: Presidente Iván Duque pone al servicio nuevo viaducto y segunda calzada en variante Gualanday, en el Tolima 5. Febrero 11 de 2020: Infraestructura aeroportuaria concesionada por la ANI, fundamental para el aumento de pasajeros por la vía aérea 6. Febrero 11 de 2020: Proyectos estratégicos de infraestructura avanzan en el Valle del Cauca: ANI 7. Febrero 15 de 2020: Obras por más de 1,9 billones ejecuta el Gobierno Nacional en la vía Bogotá – Villavicencio 8. Febrero 17 de 2020: Operación multimodal entre La Dorada y Cartagena ahora tendrá frecuencia mensual 1. Marzo 2 de 2020: ANI realiza mesa de diálogo con autoridades del Valle de Tenza 2. Marzo 5 de 2020: ANI socializa APP para rehabilitar, mantener y operar la vía Tunja-Moniquirá-Barbosa 3. Marzo 5 de 2020: El proyecto Vías del Nus en Antioquia logra su cierre financiero 4. Marzo 8 de 2020: Túnel 3 en la vía Bogotá-Villavicencio adelanta su cale antes de lo revisto 5. Marzo 17 de 2020: Continúan las obras de mantenimiento en la vía Bogotá-Girardot 6. Marzo 17 de 2020: Proyecto Pamplona-Cúcuta logra cierre financiero 7. Marzo 19 de 2020: Se inician pagos a los proveedores de la Ruta del Sol 3 8. Marzo 19 de 2020: “La vía Bucaramanga Pamplona nos permite llevar nuestros productos en menor tiempo”, cultivador Edgar Martínez | [5 empty] | 38 | En abril la oficina emitió 38 boletines de prensa a medios de comunicación así: 1. Abril 01 de 2020 Publicación auto admisorio de control inmediato de legalidad de la resolución 471 del 22 de marzo de 2020. 2. Abril 01 de 2020 En la Transversal del Sisga también hay “ángeles” que protegen a los transportadores en la vía. 3. Abril 01 de 2020 Gracias a la vía Bucaramanga – Pamplona, los cacaoteros de Santander fortalecieron sus negocios. 4. Abril 03 de 2020 ANI reactiva obras 4G de Cambao – Manizales tras asegurar permiso ambiental. 5. Abril 03 de 2020 Seguiremos trabajando por combatir y mitigar propagación y contagio del Covid-19 en el país: ANI 6. Abril 03 de 2020 Comunicado a la opinión pública. 7. Abril 04 de 2020 En la ANI trabajamos para llevar beneficios a la población vulnerable a lo largo de las vías concesionadas. 8. Abril 04 de 2020 Puente sobre el río Magdalena, entre Puerto Berrío y Cimitarra, está en un 90%. 9. Abril 05 de 2020 Aeropuerto Camilo Daza reconocido como mejor proyecto arquitectónico de Norte de Santander. 10. Abril 06 de 2020 Arranca licitación de la malla vial del Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira. 11. Abril 07 de 2020 Obras en la Ruta del Sol 3 reactivaron la economía regional. 12. Abril 08 de 2020 ANI pone en funcionamiento primer centro de control y operaciones para promover el emprendimiento en el suroeste antioqueño. 13. Abril 10 de 2020 En aislamiento preventivo obligatorio, la asistencia en las vías para los transportadores de carga es prioridad: ANI 14. Abril 11 de 2020 Túnel de Irra, una obra que transformó la movilidad entre el Eje Cafetero y Antioquia. 15. Abril 11 de 2020 La ANI continúa apoyando a las comunidades durante emergencia sanitaria por Covid-19. 16. Abril 13 de 2020 Publicación del auto de prórroga de suspensión para términos procesales en materia disciplinaria. 17. Abril 13 de 2020 Gobierno completa 1.043 kms de vía férrea con operación comercial en siete departamentos. 18. Abril 14 de 2020 La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aclara información falsa sobre contratación. 19. Abril 14 de 2020 Proyecto Pasto-Popayán, compromiso del Gobierno Nacional en quinta generación (5G) de concesiones: ANI 20. Abril 15 de 2020 Gobierno Nacional protege el patrimonio arqueológico en los proyectos 4G. 21. Abril 16 de 2020 Gobierno Nacional reactiva proyecto Magdalena 2 que conecta Antioquia con Ruta del Sol. 22. Abril 16 de 2020 Los proyectos de Quinta Generación (5G) tendrán como eje central la sostenibilidad y los temas sociales. 23. Abril 17 de 2020 La solidaridad llega a corredores férreos con entrega de más de 14 toneladas de alimentos. 24. Abril 17 de 2020 En Barranquilla y con rigurosas medidas de bioseguridad, se retoman obras de modernización en Aeropuerto Ernesto Cortissoz. 25. Abril 18 de 2020 Gobierno Nacional mantiene habilitados principales corredores viales con equipos operativos de las concesiones. 26. Abril 20 de 2020 Reactivar la infraestructura en Antioquia es un compromiso con los héroes en las vías. 27. Abril 21 de 2020 Cumpliendo con las medidas de bioseguridad se reiniciarán las obras para la conectividad entre Antioquia y el Eje Cafetero. 28. Abril 22 de 2020 Santander y Norte de Santander reiniciarán obras en tres grandes proyectos. 29. Abril 22 de 2020 Invías invita: proceso de regulación técnica de nuevas tecnologías. 30. Abril 23 de 2020 Camilo Andrés, uno de los héroes de la Autopista río Magdalena 2. 31. Abril 24 de 2020 Gobierno Nacional reanuda 9 proyectos de infraestructura en la Región Caribe, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. 32. Abril 25 de 2020 Seis proyectos concesionados reactivan sus obras en la Región Central del país. 33. Abril 25 de 2020 Un vuelo seguro de regreso a casa. 34. Abril 26 de 2020 Transporte férreo habilitado para movilizar 23.000 toneladas de carga mensuales durante estado de emergencia. 35. Abril 27 de 2020 Los héroes de las vías férreas no paran y apoyan abastecimiento de productos en el país. 36. Abril 28 de 2020 Gobierno Corporativo, fundamental para la sostenibilidad institucional en los proyectos de infraestructura de transporte concesionada. 37. Abril 29 de 2020 Productores destacan buen estado y operación de vías para abastecimiento del país. 38. Abril 30 de 2020 ANI retoma obras de ampliación de pérgola para pasajeros del aeropuerto Rafael Núñez. | 100 | 0 | 38 | 100 |  |  |  |  | 0 | 38 | 100 |  |  |  |  | 0 | 38 | 100 |  |  |  |  | 0 | 38 | 100 |  |  |  |  | 0 | 38 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 38 | 3800 |  |  |  |  | 1 | 38 | 3800 |  |  |  |  | 1 | 38 | 3800 | 1 |  |  |  | 2 | 38 | 1900 | 2 | 0 | 81 | 1900
151 | Campañas de comunicación solicitadas por las áreas y aplicación de encuestas | Campañas de comunicación solicitadas por las áreas y aplicación de encuestas | Informe | Carolina Guaman | Producto | Eficiencia | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | Oficina de Comunicaciones | Carolina Guaman | N.A. | N.A. | Nación. | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7. Participación Ciudadana en la Gestión | [16 empty] | 24 | 2 | 2 |  | 100 | 2 | 5 |  | 250 | 4 | 7 | 175 | 2 | 5 | En enero realizamos 2 actividades internas así: Comisión de Personal 2020-2022 y Comité de Convivencia. En febrero realizamos 5 actividades internas así: Conversando con el Presidente; Coronavirus; Llena una botella con amor; Pequeños cambios hacen la diferencia y PAAC 2020. En marzo realizamos 5 actividades internas así: Conversando con el Presidente; Día de la Mujer; 5S y diseño de #EnCasaMeConectoCon |  |  |  |  | 2 | 5 | En abril realizamos 5 actividades internas así: #HéroresEnLaVía, Ofertas laborales falsas, Yo Denuncio, Día de los niños y se continuó con #EnCasaMeConectoCon | 250 | 2 | 5 | 250 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 125 | 2 |  |  |  | 6 | 5 | 83.3333 | 2 |  |  |  | 8 | 5 | 62.5 | 2 |  |  |  | 10 | 5 | 50 | 2 |  |  |  | 12 | 5 | 41.6667 | 2 |  |  |  | 14 | 5 | 35.7143 | 2 |  |  |  | 16 | 5 | 31.25 | 2 |  |  |  | 18 | 5 | 27.7778 | 24 | 0 | 17 | 27.7778
152 | Informes de auditorías técnicas a los proyectos. | Número de informes | Informe | Gloria Margoth Cabrera | Producto | Eficiencia | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | N.A. | N.A. | Nación. | Evaluación y Control Institucional | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 7. Control Interno | 7.1. Control Interno | [5 empty] | Actividades de monitoreo | [10 empty] | 15 | 0 | 0 | En el mes de enero no se tenían previstos informes de auditoría técnica. Durante el primer trimestre se desarrollarán estas auditorías. En el mes de abril se tiene programada la entrega de los primeros informes de auditoría técnica en temas transversales. |  | 0 | 0 | En el mes de marzo no se tenían previstos informes de auditoría técnica. Durante el primer trimestre se desarrollarán estas auditorías. En el mes de abril se tiene programada la entrega de los primeros informes de auditoría técnica en temas transversales. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Debido al aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID 19, se realizaron ajustes metodológicos y mayores tiempos en el envío de la información por parte de algunas interventorías, teniendo efectos en el desarrollo de las auditorías técnicas transversales y en la ejecución de la programación prevista inicialmente. Por lo anterior, las auditorias técnicas son programadas para el mes de mayo del presente año. Lo anterior fue notificado el 27 de abril a través de correo electrónico a planeación, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en el programa de gestión de la Oficina de Control Interno. (Se adjunta correo electrónico). |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0
153 | Informes de auditoría a los procesos y procedimientos de la Entidad. | Número de informes | Informe | Gloria Margoth Cabrera | Producto | Eficiencia | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | N.A. | N.A. | Nación. | Evaluación y Control Institucional | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 7. Control Interno | 7.1. Control Interno | [5 empty] | Actividades de monitoreo | [10 empty] | 28 | 0 | 0 | Para el mes de enero no se tenían previstas auditorías internas. |  | 0 | 0 | En el mes de marzo, se realizó una (1) auditoría asociada al procedimiento interno correspondiente a la Identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesidades (GCSP-P-017). |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | En el mes de abril, se realizaron tres (3) auditorias asociadas a procesos internos de la Entidad. A continuación se relacionan las auditorías que se realizaron durante este mes: 1. Auditoría al procedimiento interno asociado a la gestión presupuestal en temas misionales. 2. Auditoría a la administración del riesgo de la Entidad. 3. Auditoría al Software de seguimiento integral de proyectos ANIscopio. | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 4 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 3 |  |  |  | 13 | 4 | 30.7692 | 3 |  |  |  | 16 | 4 | 25 | 5 |  |  |  | 21 | 4 | 19.0476 | 5 |  |  |  | 26 | 4 | 15.3846 | 1 |  |  |  | 27 | 4 | 14.8148 | 0 |  |  |  | 27 | 4 | 14.8148 | 27 | 1 | 4 | 14.8148
154 | Informes de seguimiento normativos. | Número de informes | Informe | Gloria Margoth Cabrera | Producto | Eficiencia | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | N.A. | N.A. | Nación. | Evaluación y Control Institucional | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 7. Control Interno | 7.1. Control Interno | [5 empty] | Actividades de monitoreo | [10 empty] | 54 | 4 | 4 | En el mes de enero se realizaron cuatro (4) reportes de seguimiento asociados al cumplimiento normativo y/o procesos internos de la Entidad, correspondientes a los siguientes temas: a. Informe de seguimiento a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano (mapas de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano). b. Rendición semestral de avance del estado del plan de mejoramiento institucional SIRECI. c. Verificación del reporte de la información de la gestión contractual (SIRECI). d. Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, Ley 1474 de 2011. De este modo, se cumplió con la meta establecida en el plan operativo, correspondiente al producto “informes de seguimiento normativo”, para el mes señalado. | 100 | 7 | 0 | En el mes de marzo se realizaron siete (7) reportes de seguimiento asociados al cumplimiento normativo y/o procesos internos de la Entidad, correspondientes a los siguientes temas: a. Informe de evaluación al cumplimiento de las normas de austeridad del gasto b. Seguimiento correspondiente a las acciones de repetición de la Entidad. c. Seguimiento al reporte y avance de la gestión de la ANI en FURAG, Decreto 2482 de 2012. d. Informe de evaluación y verificación sobre derechos de autor e inventarios de hardware y software. e. Consolidar la información a cargo de la OCI para el Informe que presenta la ANI al Congreso y remitir a la dependencia responsable de la consolidación de toda la información institucional. f. Verificación del reporte de la información de la gestión contractual (SIRECI). g. Verificación del reporte de rendición de la cuenta e informe anual consolidado para la Contraloría General de la República. De este modo, se cumplió con la meta establecida en el plan operativo, correspondiente al producto “informes de seguimiento normativo”, para el mes señalado. | 0 | 11 | 4 | 36.3636 | 7 | 7 |  | 100 | 18 | 11 | 61.1111 | 4 | 4 | En el mes de abril se realizaron cuatro (4) reportes de seguimiento asociados al cumplimiento normativo y/o procesos internos de la Entidad, correspondientes a los siguientes temas: 1. Informe de seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. 2. Informe de evaluación y verificación al proceso de atención de peticiones, quejas y reclamos. 3. Seguimiento y verificación de la presentación del reporte correspondiente a la gestión contractual (SIRECI) por parte de la Entidad. 4. Seguimiento y verificación de la presentación del reporte correspondiente a la información de personal y costos (CHIP). | 100 | 22 | 15 | 68.1818 | 5 |  |  |  | 27 | 15 | 55.5556 | 3 |  |  |  | 30 | 15 | 50 | 5 |  |  |  | 35 | 15 | 42.8571 | 5 |  |  |  | 40 | 15 | 37.5 | 4 |  |  |  | 44 | 15 | 34.0909 | 3 |  |  |  | 47 | 15 | 31.9149 | 4 |  |  |  | 51 | 15 | 29.4118 | 3 |  |  |  | 54 | 15 | 27.7778 | 54 | 0 | 15 | 27.7778
155 | Documentos asociados a los roles de la Oficina de Control Interno. | Número de documentos | Informe | Gloria Margoth Cabrera | Producto | Eficiencia | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | Oficina de Control Interno | Gloria Margoth Cabrera | N.A. | N.A. | Nación. | Evaluación y Control Institucional | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 7. Control Interno | 7.1. Control Interno | [5 empty] | Actividades de monitoreo | [10 empty] | 58 | 5 | 5 | Durante el mes de enero, se realizaron cinco (5) actividades asociadas a los roles enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico. A continuación se relacionan estas actividades: a. Enfoque hacia la prevención * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento por procesos - PMP. * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento institucional – PMI. b. Liderazgo estratégico * Informe del balance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional por cada vicepresidencia, en función de los proyectos, modos e incidencias. Como parte de la gestión del proceso, se realizaron dos actividades correspondientes a: * Planeación asociada a la ejecución de auditorías técnicas transversales 2020. * Reporte del avance del Programa anual de gestión de la OCI a la jefatura. De esta manera, se dio cumplimiento a las metas establecidas en esta actividad del plan operativo de la Oficina de Control Interno, correspondiente al mes de enero del presente año. | 100 | 3 | 0 | Durante el mes de marzo, se realizaron tres (3) actividades asociadas al rol enfoque hacia la prevención. A continuación, se relacionan estas actividades: Enfoque hacia la prevención * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento por procesos - PMP. * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento institucional – PMI. * Realizar actividades relativas al fomento de la cultura del control / ¿Cómo vamos en el PMI?. Como parte de la gestión del proceso, se realizó una (1) actividad correspondiente al reporte de avance del programa anual de gestión de la OCI a la jefatura al mes de febrero. | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 4 | 4 |  | 100 | 12 | 9 | 75 | 7 | 7 | Durante el mes de abril, se realizaron cuatro (4) actividades asociadas al rol enfoque hacia la prevención, una (1) al rol liderazgo estratégico y una (1) al rol relación con entes externos de control. A continuación, se relacionan estas actividades: 1. Enfoque hacia la prevención * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento por procesos - PMP. * Reporte mensual sobre el estado del plan de mejoramiento institucional – PMI. * Realizar actividades relativas al fomento de la cultura del control / "Las Líneas de defensa y su importancia para los planes de mejoramiento" * Seguimiento y asesoría a las no conformidades derivadas del plan de mejoramiento por procesos. 2. Liderazgo Estratégico * Informe del balance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional por cada vicepresidencia, en función de los proyectos, modos e incidencias. 3. Relación con entes externos de control * Alertas preliminares requerimientos entes externos de control – primer trimestre de 2020 (Evidencia de su cumplimiento corresponden a los correos electrónicos que se envían a los responsables y un reporte que se envía a la jefatura a través de correo electrónico) Como parte de la gestión del proceso, se realizó una (1) actividad correspondiente al reporte de avance del programa anual de gestión de la OCI a la jefatura y a planeación correspondiente al mes de marzo. | 100 | 19 | 16 | 84.2105 | 5 |  |  |  | 24 | 16 | 66.6667 | 5 |  |  |  | 29 | 16 | 55.1724 | 6 |  |  |  | 35 | 16 | 45.7143 | 5 |  |  |  | 40 | 16 | 40 | 4 |  |  |  | 44 | 16 | 36.3636 | 6 |  |  |  | 50 | 16 | 32 | 4 |  |  |  | 54 | 16 | 29.6296 | 5 |  |  |  | 59 | 16 | 27.1186 | 59 | -1 | 16 | 27.1186
156 | Realizar Encuentros transversales realizados con Equipos de Servicio al Ciudadano | Encuentros transversales realizados con Equipos de Servicio al Ciudadano | Evento | Monica Franco | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicio al Ciudadano | Monica Franco | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
157 | Realizar Ferias de servicio ANI | Ferias de servicio ANI | Evento | Monica Franco | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicio al Ciudadano | Monica Franco | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. |  | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
158 | Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | Proyecto normativo | Documento | Ana María Parada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Ana María Parada | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional |  | SI | [14 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | El contrato entre la CAF y Ernst &Young no se ha firmado ya que el consultor EY tiene comentarios sobre la minuta del contrato y requere algunos ajustes para su firma. Razón por la cual no se ha dado inicio a la consultoria. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Formular política de Servicio al Ciudadano y partes interesadas de la ANI | Política | Documento | Ana María Parada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicio al Ciudadano | Monica Franco | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Aprobar resolución modificatoria a la Resolución 744 de 2019 | Resolución Modificatoria | Documento | Ana María Parada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Ana María Parada | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 100 | 1 | 0.5 | 50 | 0 |  | La version final del documento se encuentra en discusión con Presidencia para los ultimos ajustes antes de su aprobacion. |  | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 1 |  | 100 | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 150 | 1 | 0 | 1.5 | 150
161 | Actualizar el Pipeline de proyectos | % de actualización de Pipeline | Documento | Ana María Parada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Ana María Parada | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
162 | Actualizar Base de Datos de los Stake Holders. | % de actualización de Base de Datos de Stake Holders | Documento | Ana María Parada | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Ana María Parada | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | De acuerdo con la estrategia de cooperación del sector transporte se actualizó la base de datos de stakeholders. | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | La base de datos de stake holders está actualizada, sin embargo, es importante aclarar que con los ajustes a la resolución del Equipo de Gestión Internacional, el plan de trabajo debe ajustarse a las necesidades de la Agencia por el COVID-19. | 100 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 | 1 | 0 | 2 | 200
163 | Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | Plan implementado | % | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  | SI | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
164 | Ejecutar el Plan de Plan de Bienestar | Plan de Bienestar e Incentivos | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.14 | El documento del Plan de Bienestar y Estímulos fue formulado en el mes de enero y se remitió para publicación en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020. El % de avance del Plan de Bienestar esta representado en la ejecución de las siguientes actividades: - Socialización de horario flexible - Entrega de incentivo: chequera de tiempo - Reconocimiento de día libre en la fecha de cumpleaños. - Celebración del día de la mujer. - Visitas de entidades bancarias y entidades promotoras para la consecución de vivienda. - Divulgación de circular para otorgar descanso compensando en Semana Santa. - Lanzamiento encuesta medición clima laboral | 70 | 0.2 | 0.14 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.14 | 70 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 70 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0.14 | 35 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.14 | 35 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.14 | 35 | 0.3 |  |  |  | 0.7 | 0.14 | 20 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.14 | 20 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.14 | 20 | 0.3 |  |  |  | 1 | 0.14 | 14 | 1 | 0 | 0.14 | 14
165 | Ejecutar el Plan de Capacitación | Plan de Capacitación | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | El documento del Plan Institucional de Capacitación fue formulado en el mes de enero y se remitió para publicación en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020. Entre los meses de febrero y marzo se gestionó y firmó el contrato interadministrativo No 443 de 2020 con la Universidad Nacional de Colombia para la ejecución del PIC 2020, el 9 de marzo se firmó el acta de inicio de la ejecución del contrato. Dada la situación actual de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país por el COVID - 19, la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería y la ANI, en cumplimiento de las medidas de prevención y responsabilidad social establecidas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Nacional de Colombia mediante comunicado 09 de 2020 y el más reciente Decreto presidencial 457 de 2020 mediante el cual se establece el aislamiento obligatorio nacional, acuerdan dar inicio a las actividades de capacitación inferiores a 20 horas programadas en los meses de abril y mayo, a través del uso de metodologías no presenciales. A la fecha se tiene previsto iniciar el curso de visión estratégica el 21 de abril, Los retos macroeconomicos para la infraestructura del siglo XXI en Colombia el 4 de mayo y Gestión del conocimiento el 12 de mayo. | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.21 | El documento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo fue formulado en el mes de enero y se remitió para publicación en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020. El % de avance del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo esta representado en la ejecución de las siguientes actividades: Reuniones mensuales del Copasst Identificación de requisitos legales Actualización y divulgación de la política de SST Conformación y capacitación comité de convivencia Actualización registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales Sensibilización, conformación y capacitación brigada de emergencias Inducción en SST a personal nuevo de planta Inspecciones de seguridad extintores y silla de ruedas Capacitación en salud mental Pausas activas Elaboración Sistema de Vigilancia Epidemiológico Biomecánico | 105 | 0.2 | 0.21 | 105 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.21 | 105 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 105 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0.21 | 52.5 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.21 | 52.5 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.21 | 52.5 | 0.3 |  |  |  | 0.7 | 0.21 | 30 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.21 | 30 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.21 | 30 | 0.3 |  |  |  | 1 | 0.21 | 21 | 1 | 0 | 0.21 | 21
167 | Formular y Publicar el Plan Anual de Vacantes. | Plan Anual de Vacantes. | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 0 | El documento del Plan Anual de Vacantes fue formulado en el mes de enero y se remitió para publicación en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020. |  | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
168 | Formular y Publicar el Plan de Previsión de Talento Humano. | Plan de Previsión de Talento Humano. | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 0 | El documento del Plan de Previsión de Recursos Humanos fue formulado en el mes de enero y se remitió para publicación en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020. |  | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
169 | Realizar la Medición del Clima Laboral | Informe Resultados Medición del Clima Laboral y Plan de Intervención | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Aplicar Batería de Riesgo Psicosocial | Informe de Resultados de la Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Cumplir al 100% el Plan Estrategico de Talento Humano | Plan | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.27 | El % de avance del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo esta representado en la ejecución de las siguientes actividades: - Formular y Publicar el Plan Estratégico de Talento Humano - Formular y Publicar el Plan Anual de Vacantes - Formular y Publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos - Formulación y Publicación del Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos y El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 135 | 0.2 | 0.27 | 135 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.27 | 135 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.27 | 135 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0.27 | 67.5 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.27 | 67.5 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.27 | 67.5 | 0.3 |  |  |  | 0.7 | 0.27 | 38.5714 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.27 | 38.5714 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.27 | 38.5714 | 0.3 |  |  |  | 1 | 0.27 | 27 | 1 | 0 | 0.27 | 27
172 | Habilitar Zona de Bienestar Infantil | Zona de Bienestar para los hijos de los colaboradores de la ANI. | Und | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
173 | Realizar Prueba Piloto de Teletrabajo | Acto administrativo Prueba Piloto de Teletrabajo | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Formular, ejecutar y Hacer Seguimiento del Plan de gestión para la Apropiación del Código de Integridad | Plan de Gestión para la Apropiación del Código de Integridad | % | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
175 | Presentar Estudio Técnico para la ampliación de la Planta de Personal de empleos de apoyo de la Agencia. | Estudio Técnico | Documento | Alba Clemencia Rojas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Alba Clemencia Rojas | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión del Talento Humano | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 1. Talento Humano | 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH |  |  | PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano) | [13 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
176 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Contrato Suscrito | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Archivo y correspondencia | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Contrato Suscrito | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Archivo y correspondencia | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 100 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 100 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 100
178 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | Contrato Suscrito | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Archivo y correspondencia | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
179 | Anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2021 | Anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2021 | Documento | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Presupuesto | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
180 | Memorandos y correos de control y seguimiento presupuestal. | Memorandos y correos de control y seguimiento presupuestal. | Documento | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se remitieron los memorandos a las diferentes dependencias, estos pueden ser consultados en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 25
181 | Reporte de ejecución de las cuentas por pagar | Reporte de ejecución de las cuentas por pagar | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100
182 | Reporte de registro de ingresos | Reporte de registro de ingresos | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | El registro de ingreso se ha realizada en las fechas estipuladas, la evidencia se encuentra en el Sistema SIIF Nación II. | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | 0 | 4 | 33.3333
183 | Reporte del Programa Anual de Caja - PAC | Reporte del Programa Anual de Caja - PAC | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | El registro de las necesidades de PAC, se cargó en las fechas estipuladas, la evidencia se encuentra en el Sistema SIIF Nación II. | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | 0 | 4 | 33.3333
184 | Reportes de pago a través de la Cuenta Única Nacional - CUN | Reportes de pago a través de la Cuenta Única Nacional - CUN | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | El tramite de pago de obligaciones se viene realizando de forma oportuna, la evidencia se encuentra en el Sistema SIIF Nación II. | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | 0 | 4 | 33.3333
185 | Seguimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Contaduría General de la Nación, relacionado con la implementación de la norma que regula los Acuerdos de Concesión, al cierre de la vigencia 2019 | Seguimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Contaduría General de la Nación, relacionado con la implementación de la norma que regula los Acuerdos de Concesión, al cierre de la vigencia 2019 | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
186 | Transferencias documentales | Transferencias documentales | Documento | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | En atención a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, no es posible realizar esta actividad en el mes de abril de 2020, y mientras dura esta emergencia no será posible cumplirla. | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 1 |  |  |  | 9 | 3 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | 30 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 27.2727 | 1 |  |  |  | 12 | 3 | 25 | 12 | -11 | 3 | 25
187 | Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Acta de la transferencia Secundaria al Archivo General de la Nación | Acta de la transferencia Secundaria al Archivo General de la Nación | Documento | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Tablas de control de acceso | Tablas de control de acceso | Documento | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Informe de ejecución del Plan de Compras de la Entidad | Informe de ejecución del Plan de Compras de la Entidad | Informe | Nelcy Maldonado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | Servicios Generales | Nelcy Maldonado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Administrativa y Financiera | 1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI |  | 4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público. | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
191 | Cartas de comentarios a proyectos de ley o decreto | Cartas | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Solo se recibió solicitud de comentarios respecto del proyecto de decreto reglamentario del artículo 154 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Se enviaron comentarios al PD de contribucion nacional de valorizacion al Ministerio el 17 de abril y luego el 27 de abril | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
192 | Conceptos jurídicos en los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios asignados. | Concepto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | ENERO: Para este mes se elaboraron y radicaron en total 115 Conceptos, así: - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1 36. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 66 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 13 FEBRERO: Para este mes se elaboraron y radicaron en total 210 Conceptos así: - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 65 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 127 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 18 MARZO: Para este mes se elaboraron y radicaron en total 190 conceptos, así: - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 67 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 105 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 18 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Para el periodo se emitieron 120 conceptos, que se detallan así: GIT Asesoría Gestión Contractual 1: 50 GIT Asesoría Gestión Contractual 2: 102 Equipo Asesoría Gestión Contractual 3: 20 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
193 | actos administrativos decidiendo asuntos relacionados con la ejecución contractual de los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios | Actos | Acta | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | ENERO: Se expidieron 22 resoluciones así: - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 4. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 13 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 5 FEBRERO: Para este mes se expidieron 30 Resoluciones. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 8. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 18 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 4 MARZO: Para este mes se expidieron 18 Resoluciones. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 2. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 11 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Para el periodo se emitieron 16 Actos administrativos, que se detallan así: GIT Asesoría Gestión Contractual 1: 4 GIT Asesoría Gestión Contractual 2: 7 Equipo Asesoría Gestión Contractual 3: 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
194 | Modificaciones contractuales en los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios | Modificación | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | ENERO: Para este mes se elaboraron 9 minutas de Otrosí - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 4. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 1 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 4 FEBRERO: Para este mes se elaboraron 13 minutas de Otrosí - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 3 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 3 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 7 MARZO: Para este mes se elaboraron 10 minutas de Otrosí - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 2. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 2 - Asesoría a la Gestión Contractual 3: 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Para el periodo se emitieron 11 modificaciones contracuales, que se detallan así: GIT Asesoría Gestión Contractual 1: 3 GIT Asesoría Gestión Contractual 2: 3 Equipo Asesoría Gestión Contractual 3:5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
195 | Actas de liquidación y/o reversión de los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios o portuarios, o contratos de obra y sus interventorías y/o de los convenios | Actas | Acta | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | ENERO: Para este mes se elaboraron actas de liquidación o reversión - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 1 FEBRERO: Para este mes se elaboraron actas de liquidación o reversión - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 2 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 2 MARZO: Para este mes se elaboraron actas de liquidación o reversión - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Para el periodo se emitieron 3 Actas de liquidación, que se detallan así: GIT Asesoría Gestión Contractual 2: 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
196 | Proyectos de actos administrativos por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con los permisos sobre infraestructura concesionada. | Proyecto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | ENERO: Para este mes se elaboraron 13 proyectos de resolución enviadas con memorando a la VGC o a la VEJ según corresponda - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 4 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 9 FEBRERO: Para este mes se elaboraron 20 proyectos de resolución enviadas con memorando a la VGC o a la VEJ según corresponda. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 6 - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 2: 14 MARZO: Para este mes se elaboraron 10 proyectos de resolución enviadas con memorando a la VGC o a la VEJ según corresponda. - GIt Asesoría a la Gestión Contractal 1: 10 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Para el periodo se emitieron 8 Resoluciones de permisos, que se detallan así: GIT Asesoría Gestión Contractual 1: 5 GIT Asesoría Gestión Contractual 2: 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
197 | Informe trimestral del estado de cada uno de los proyectos carreteros Férreos, Contratos de obra, Aeroportuarios y portuarios asignados a las gerencias de Asesoría a la Gestión Contractual. | Informe | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se actualizaron todas las fichas de los proyectos así: Carreteros: 51 Portuarios: 61 Aeroportuarios: 8 Férreos: 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 25
198 | Conceptos jurídicos en la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | Concepto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año 2020, se emitieron noventa y cuatro (94) Conceptos jurídicos en la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada del GIT estructuracional, así: 1. En el mes de enero se atendierón diez (10) requerimientos y/o solicitudes. 2. En el mes de febrero se atendierón diecinueve (19) requerimientos y/o solicitudes 3. En el mes de marzo se atendierón sesenta y cinco (65) requerimientos y/o solicitudes | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Durante el mes de abril del año en curso, se emitieron cuarenta y cuatro (44) Conceptos jurídicos en la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada del GIT estructuracional | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
199 | Proyecto de minuta estándar de contrato de concesión o interventoría | Proyecto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | Durante el mes de abril del año en curso, se realizarón dos (02) Proyectos de minuta estándar de contrato de concesión o interventoría | 100 | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
200 | Proyectos de actos administrativos relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | Proyecto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | En desarrollo de esta actividad, el GIT de Estructuración durante el primer trimestre, desarrollo sesenta y uno (61) Proyectos de actos administrativos relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada, asi: 1. En el mes de enero no se atendio ningun acto administrativo. 2. En el mes de febrero se atendierón cincuenta y uno (51) requerimientos y/o solicitudes 3. En el mes de marzo se atendierón (10) requerimientos y/o solicitudes | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | En desarrollo de esta actividad, el GIT de Estructuración durante el mes de abril del año en curso, se desarrollo cinco (05) Proyectos de actos administrativos relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada. | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
201 | Respuestas a derechos de petición relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | Documento | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el mes de enero, febrero y marzo del año 2020, se emitieron un total de Noventa y siete (97) Respuestas a derechos de petición relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada, por parte del GIT de estructuración | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Durante el mes de abril del año en curso , se emitieron treinta y tres (33) Respuestas a derechos de petición relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada, por parte del GIT de estructuración | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
202 | Citación a audiencia de Inicio de trámite sancionatorio contractual de acuerdo con el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012 o las normas que la adicionen, modifiquen o complementen. | Documento | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año 2020, se emitieron seis (6) citaciones para dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio contractual, así: 1. En el mes de enero se emitieron tres (3) citaciones de inicio al procedimiento administrativo sancionatorio. 2. En el mes de febrero se emitieron dos (2) citaciones de inicio al procedimiento administrativo sancionatorio. 3. En el mes de marzo se emitió una (1) citación de inicio al procedimiento administrativo sancionatorio. De otro lado se debe indicar que se han revisado las solicitudes de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio contractuales en las cuales se han hecho reuniones preliminares y se han solicitado ajustes a las solicitudes a efectos de que queden completamente saneados los requerimientos para dar inicio al PAS. | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Durante el mes de abril del año 2020, NO se emitieron citaciones para dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio contractual. | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
203 | Conceptos de asesoría jurídica en relación con temas de procesos sancionatorios que dada su complejidad se requieran a fin de absolver interrogantes específicos. | Concepto | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año 2020, no se emitieron conceptos jurídicos durante el periodo reportado por cuanto no se recibieron solicitudes de conceptos por la gerencia de procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, no obstnate, se emitieron pronunciamientos jurídicos importantes, así: En el mes de enero, se proyectaron (2) fichas jurídicas sobre la aplicación de la Caducidad de la Facultad Sancionatoria, y de la proporcionalidad de la sanción y tres (3) respuestas a derechos de petición. En el mes de febrero se llevaron a cabo comités Jurídicos sobre la aplicación de la Caducidad de la Facultad Sancionatoria, y de la proporcionalidad de la sanción, en los procesos adelantados por la Gerencia y se dio trámite a tres (3) respuestas a derechos de petición. En el mes de marzo de 2020 se asesoró sobre los temas relacionados con el proceso de caducidad de SMN respecto al Plan Remedial y la aprobación de la Fase I Mediante la suscripción de un Otrosí. | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Durante el mes de abril del año 2020, no se emitieron conceptos jurídicos durante el periodo reportado por cuanto no se recibieron solicitudes de conceptos por la gerencia de procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, no obstanate, se emitieron pronunciamientos jurídicos importantes | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
204 | Informe trimestral de actos administrativos de terminación o de sanción según corresponda, con las que finalice el trámite de la audiencia. | Informe | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año 2020 se emitieron diecinueve (19) actos administrativos dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales a cargo de la Gerencia, así: En el mes de enero se emitieron siete (7) actos administrativos. En el mes de febrero se emitieron nueve (9) actos administrativos. En el mes de marzo se emitieron tres (3) actos administrativos. | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 25
205 | Informe trimestral de audiencias celebradas requeridas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Informe | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año 2020, se emitieron treinta y ocho (38) sesiones de audiencia dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales a cargo de la Gerencia, así: En el mes de enero se llevaron a cabo diecisiete (17) sesiones de audiencia. En el mes de febrero se llevaron a cabo catorce (14) sesiones de audiencia. En el mes de marzo se llevaron a cabo siete (7) sesiones de audiencia. | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 25
206 | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | Documento | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4. Defensa Jurídica | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Se ejerció la representación judicial de la ANI en la totalidad de los procesos judiciales en los que ANI es parte | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Se ejerció la representación judicial de la ANI en la totalidad de los procesos judiciales en los que ANI es parte | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
207 | Ejercer la representación de la Agencia en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la entidad es convocante o convocada | Documento | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4. Defensa Jurídica | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Se ejerció la representación judicial de la ANI en la totalidad de los tribunales de arbitramento en los que ANI es parte | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | Se ejerció la representación judicial de la ANI en la totalidad de los tribunales de arbitramento en los que ANI es parte | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
208 | Reportes semestrales que reflejen el 80% del éxito procesal dentro de los procesos que se surtan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y jurisdicción ordinaria. | Reporte | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
209 | Reporte de seguimiento y medición de la variación en la cantidad de demandas notificadas durante la vigencia 2020 con relación al número de demandas notificadas durante el año 2019. | Reporte | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4. Defensa Jurídica | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
210 | Reporte ahorro por éxito procesal en tribunales de arbitramento | Reporte | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4. Defensa Jurídica | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Informe de seguimiento y trámite del pago de condenas dictadas por la jurisdicción contencioso administrativa | Informe | Informe | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4. Defensa Jurídica | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
212 | Realizar todos los procesos de contratación de la Agencia tanto de funcionamiento como misionales. | Documento | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | En el mes de Enero se adelanto el siguiente proceso en la modalidad de concurso de méritos: VJ-VGC-CM-001-2020 El mes de febrero se adelantaron los procesos en la modalidad mínima cuantía: Mínima Cuantía: VJ-VPRE-MC-001-2020 VJ-VAF-MC-002-2020 El mes de marzo se adelantaron los procesos en la siguientes modalidades de contratación: Mínima cuantía VJ-VJ-VPRE-MC-003-2020 Concurso de méritos VJ-VGC-CM-002-2020 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | En el mes de abril de 2020 se adelanto el siguiente proceso en la modalidad de concurso de méritos: VJ-VEJ-CM-003-2020 El mes de abril se adelantaron los procesos en la modalidad mínima cuantía: Mínima Cuantía: VJ-VPRE-MC-004-2020 APP Pública VJ-VE-APP-IPB-001-2020 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 80 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 66.6667 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 57.1429 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50 | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 44.4444 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 40 | 1 |  |  |  | 11 | 4 | 36.3636 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 33.3333 | 12 | -11 | 4 | 33.3333
213 | PAAC - Consolidar y Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad - PAA | Plan | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  |  | PAAC-(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) | Transparencia en la gestión y acceso a la información pública | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  | 1 |  | 100 | 1 | 2 | 200 |  | 0 | Se consolido y se publicó el plan anual de adquisiciones en el portal transaccional SECOP 2, en el mes de enero de 2020. |  | 1 | 2 | 200 |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 | 1 | 0 | 2 | 200
214 | PAAC - Actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el SECOP II de acuerdo con las necesidades reportadas por las Vicepresidencias de la ANI | Plan | Documento | Fernando Ramirez Laguado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Jurídica | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  |  | PAAC-(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) | Transparencia en la gestión y acceso a la información pública | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | Se realizaron las publicaciones y las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el SECOP II de conformidad con las necesidades reportadas por las diferentes Vicepresidencias de la ANI | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | Se realizaron las publicaciones y las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el SECOP II de conformidad con las necesidades reportadas por las diferentes Vicepresidencias de la ANI | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 1 |  |  |  | 9 | 3 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | 30 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 27.2727 | 1 |  |  |  | 12 | 3 | 25 | 12 | -11 | 3 | 25
215 | Desarrollar la estructuración de los proyectos como App del Río Magdalena, el ferrocarril (Dorada - Chiriguana) | Informe de estructuración de 2 proyectos | Informe | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  | 100 | 0 | 0.23 | 100 |  |  | se avanzo proceso precalificación, se espera estructuración tecnica por parte de cormagdalena, para continuar con los aspectos juridicos - financieros. Se aplaza el cierre de la precalificación (manifestaciones de interes) con motivo del plazo solicitado por los observantes. Se realizó dentro del Convenio 024 de 2017, el inicio de recibo de los entregables técnicos por parte del consultor. Se realizo la contratación del consultor Jurídico - Financiero .El consultor tecnico tecnico presenta un avance del 80%. El Consultor Jurídico/Financiero, se encuentra realizando la debida diligencia para determinar el tipo de transacción requerida, se han adelantado mesas de trabajo internas entre las partes para definir lineamientos. |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 100 | 0 | 0 | 0.23 | 100
216 | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Informe de estructuración de 4 proyectos | Informe | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  | SI | [14 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  | 100 | 0 | 0.5 | 100 |  | 0.29 | Se finalizaron las estructuraciones de los proyectos App Malla Vial del Valle Cauca y Troncal Magdalena | 100 | 0 | 0.79 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.79 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.79 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.79 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.79 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.79 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 0.79 | 79 |  |  |  |  | 1 | 0.79 | 79 | 1 |  |  |  | 2 | 0.79 | 39.5 | 2 | 0 | 0.79 | 39.5
217 | Desarrollar la Contratación de la Consultoria para la estructuración integral de los Proyectos Pasto - Mojarras - Popayan, Cesar -Guajira. | Contratos Suscritos de 2 Consultorias. | Contrato Suscrito | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 |  | 100 | 0 | 0.3 | 100 | 1 | 0.44 | Se realizó levantamiento de la información sin embargo no se cuenta con la apropiación de recursos para continuar con el proceso, se pretende inicialmente realizar la contratacion para el estudio de demanda de este corredor. | 44 | 1 | 0.74 | 74 | 1 |  |  |  | 2 | 0.74 | 37 | 1 |  |  |  | 3 | 0.74 | 24.6667 |  |  |  |  | 3 | 0.74 | 24.6667 |  |  |  |  | 3 | 0.74 | 24.6667 |  |  |  |  | 3 | 0.74 | 24.6667 |  |  |  |  | 3 | 0.74 | 24.6667 | 1 |  |  |  | 4 | 0.74 | 18.5 |  |  |  |  | 4 | 0.74 | 18.5 | 4 | 0 | 0.74 | 18.5
218 | Desarrollar la contratación de la Interventoria tecnica de la estructuración integral de las consultorias | Contratos de Interventoria tecncia de 2 Estructuración de Proyectos | Contrato Suscrito | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.4 | En tramite para la suscripción de adición de la interventoria tecnica de la consultoria MVVCC, los demas proyectos no se cuentan con recursos | 100 | 0 | 0.4 | 100 |  | 0.4 | En tramite para la suscripción de adición de la interventoria tecnica de la consultoria MVVCC, los demas proyectos no se cuentan con recursos | 100 | 0 | 0.8 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 | 2 | 0 | 0.8 | 40
219 | Suscribir convenio SOCIEDAD COLOMBIANA INGENIERSO para aunar esfuerzos en conceptos tenicos de estructuración de proyectos. | Convenio suscrito | Contrato Suscrito | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | No se cuenta con la apropiación de recursos para adelantar el proceso. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | No se cuenta con la apropiación de recursos para adelantar el proceso. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
220 | Desarrollar el asesoramiento integral de clausulado de garantias para contratos ferreos, fluviales y calculos de valores asegurados | Contrato surcrito | Contrato Suscrito | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | Documentos estructurados para la contratación en espera de la disponibilidad de recursos. | 100 | 0 | 0.8 | 100 |  | 0.1 | Documentos estructurados para la contratación, se tiene la disponibilidad en proceso en contratación | 100 | 0 | 0.9 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 90 | 1 | 0 | 0.9 | 90
221 | Desarrollar la evaluacion tecnica y financiera de los proyectos de inciativas privadas. | Evaluación de proyectos | Informe | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.3 | En proceso de analisis, revisión, y evaluacion de proyectos por los equipo de ANI de prefactibilidad y factibilidad. | 30 | 1 | 0.3 | 30 |  | 0.1 | En proceso de analisis, revisión, y evaluacion de proyectos por los equipo de ANI de prefactibilidad y factibilidad. | 100 | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 40 | 1 | 0 | 0.4 | 40
222 | Adjudicar proyectos de APP | Proyectos adjudicados | Contrato Suscrito | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramirez Laguado | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  | SI | [14 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.15 | Se adelanto las aprobaciones de las entidades competentes MT, MHCP, DNP y se adelanto el proyecto de pliego para dar inicio al proceso. | 100 | 0 | 0.15 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0.15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 0.15 | 15 | 1 |  |  |  | 2 | 0.15 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 0.15 | 7.5 | 2 | 0 | 0.15 | 7.5
223 | Diseñar mínimo 1 nueva fuente de financiación | Diseño de financiación | Documento | Diana Cardona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | N.A. | N.A. | Nación. | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.3 Participación en la implementación del cobro de valorización en al menos 1 proyecto de infraestructura de transporte |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | En proceso analisis de la identificación de la posibilidad de financiacioón para corredor ferreo, sin embargo, se adelanto la contratación del consultor financiero. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Actividad eliminada |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
224 | Intersección a nivel tramo 5 y tramo 8 via puerto santander | Construcción | Und | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Pavimentacion de las vias adyacentes al municipio de EL Tarra | Pavimentación | km | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 5.84 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5.84 |  |  |  | 5.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0
226 | Reversion de la infraestructura a cargo del Concesionario San Simón | Reversión | km | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 77.87 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 77.87 |  |  |  | 77.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77.87 | 0 | 0 | 77.87 | 0 | 0 | 0
227 | Realizar Mantenimiento Rutinario del Corredor | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | km | Alba Johanna Castillo Rodríguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | BOGOTÁ –FACATATIVA – LOS ALPES | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  | 100 | 38.3 | 38.3 |  | 100 | 76.6 | 76.6 | 100 | 38.3 | 38.3 |  | 100 | 114.9 | 114.9 | 100 | 38.3 |  |  |  | 153.2 | 114.9 | 75 | 38.3 |  |  |  | 191.5 | 114.9 | 60 | 38.3 |  |  |  | 229.8 | 114.9 | 50 | 38.3 |  |  |  | 268.1 | 114.9 | 42.8571 | 38.3 |  |  |  | 306.4 | 114.9 | 37.5 | 38.3 |  |  |  | 344.7 | 114.9 | 33.3333 | 38.3 |  |  |  | 383 | 114.9 | 30 | 38.3 |  |  |  | 421.3 | 114.9 | 27.2727 | 38.3 |  |  |  | 459.6 | 114.9 | 25 | 459.6 | -421.3 | 114.9 | 25
228 | Construcción del retorno ubicado en el K59+900 del paso urbano de la Vega enmarcado en las obligaciones del contrato de Concesión No. 447 de 1994 | UN | Und | Lilian Lassa | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Lilian Lassa | Bogotá - Villeta | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Construcción del puente peatonal No. 2 del paso urbano de la Vega enmarcado en las obligaciones del contrato de Concesión No. 447 de 1994 | UN | Und | Lilian Lassa | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Lilian Lassa | Bogotá - Villeta | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
230 | Seguimiento Operación y mantenimiento de la Vía | KM | km | Lilian Lassa | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Lilian Lassa | Bogotá - Villeta | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 81 | 81.63 | 81.63 |  | 100 | 81.63 | 81.63 |  | 100 | 163.26 | 163.26 | 100 | 81.63 | 81.63 |  | 100 | 244.89 | 244.89 | 100 | 81.63 |  |  |  | 326.52 | 244.89 | 75 | 81.63 |  |  |  | 408.15 | 244.89 | 60 | 81.63 |  |  |  | 489.78 | 244.89 | 50 | 81.63 |  |  |  | 571.41 | 244.89 | 42.8571 | 81.63 |  |  |  | 653.04 | 244.89 | 37.5 | 81.63 |  |  |  | 734.67 | 244.89 | 33.3333 | 81.63 |  |  |  | 816.3 | 244.89 | 30 | 81.63 |  |  |  | 897.93 | 244.89 | 27.2727 | 81.63 |  |  |  | 979.56 | 244.89 | 25 | 979.56 | -898.56 | 244.89 | 25
231 | Realizar seguimiento a la construcción de la UF5 Doble Calzada | Km/Doble Calzada construidos | km | Carlos Andrés Bravo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Cartagena Barranquilla - Circunvalar de la prosperidad 4G | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.13 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
232 | Realizar seguimiento a la construcción de la UF6 Doble Calzada | Km/Doble Calzada construidos | km | Carlos Andrés Bravo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Cartagena Barranquilla - Circunvalar de la prosperidad 4G | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
233 | Mejoramiento UF2 - 1 (Zaragoza - Caucasia) | mejoramiento | km | Wilson Ballesteros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Conexión Norte | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.65 |  | 100 | 0 | 0.65 | 100 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0.65 | 0 | 0.65 | 100
234 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario , incluye UF2 Zaragoza Caucasia ) | Mantenimiento y operación | km | Wilson Ballesteros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Conexión Norte | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 82 | 82 | 82 |  | 100 | 82 | 82 |  | 100 | 164 | 164 | 100 | 82 | 82 |  | 100 | 246 | 246 | 100 | 82 |  |  |  | 328 | 246 | 75 | 82 |  |  |  | 410 | 246 | 60 | 82 |  |  |  | 492 | 246 | 50 | 82 |  |  |  | 574 | 246 | 42.8571 | 82 |  |  |  | 656 | 246 | 37.5 | 82 |  |  |  | 738 | 246 | 33.3333 | 82 |  |  |  | 820 | 246 | 30 | 82 |  |  |  | 902 | 246 | 27.2727 | 82 |  |  |  | 984 | 246 | 25 | 984 | -902 | 246 | 25
235 | Puentes vehiculares UF1 | Construccion Puentes 1, 12, 13, 15, 25 y 29 | Und | Wilson Ballesteros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Conexión Norte | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
236 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | km operados y mantenidos | km | Camilo Cuellar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Cordoba Sucre | Carretero | Córdoba | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 96 | 96 | 96 |  | 100 | 96 | 96 |  | 100 | 192 | 192 | 100 | 96 | 96 |  | 100 | 288 | 288 | 100 | 96 |  |  |  | 384 | 288 | 75 | 96 |  |  |  | 480 | 288 | 60 | 96 |  |  |  | 576 | 288 | 50 | 96 |  |  |  | 672 | 288 | 42.8571 | 96 |  |  |  | 768 | 288 | 37.5 | 96 |  |  |  | 864 | 288 | 33.3333 | 96 |  |  |  | 960 | 288 | 30 | 96 |  |  |  | 1056 | 288 | 27.2727 | 96 |  |  |  | 1152 | 288 | 25 | 1152 | -1056 | 288 | 25
237 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | km operados y mantenidos | km | Camilo Cuellar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Cordoba Sucre | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 81 | 81 | 81 |  | 100 | 81 | 81 |  | 100 | 162 | 162 | 100 | 81 | 81 |  | 100 | 243 | 243 | 100 | 81 |  |  |  | 324 | 243 | 75 | 81 |  |  |  | 405 | 243 | 60 | 81 |  |  |  | 486 | 243 | 50 | 81 |  |  |  | 567 | 243 | 42.8571 | 81 |  |  |  | 648 | 243 | 37.5 | 81 |  |  |  | 729 | 243 | 33.3333 | 81 |  |  |  | 810 | 243 | 30 | 81 |  |  |  | 891 | 243 | 27.2727 | 81 |  |  |  | 972 | 243 | 25 | 972 | -891 | 243 | 25
238 | Contrucción de 3,5 km de segunda calzada | 5,8 Kms Segunda calzada (Rionegro - Llanogrande y El Tablazo) | km | Jesus María Caballero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | DEVIMED | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
239 | Construcción de dos (02) puentes peatonales | Dos (02) puentes peatonales (Municipio de Guarne y Santuario) | Und | Jesus María Caballero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | DEVIMED | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 | 0 | 0.3 |  | 100 | 0 | 0.3 |  | 100 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0.2 |  | 100 | 0 | 0.8 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80 | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 40 | 2 | 0 | 0.8 | 40
240 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | km operados y mantenidos | km | Jesus María Caballero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | DEVIMED | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 172.5 | 172.5 | 172.5 |  | 100 | 172.5 | 172.5 |  | 100 | 345 | 345 | 100 | 172.5 | 172.5 |  | 100 | 517.5 | 517.5 | 100 | 172.5 |  |  |  | 690 | 517.5 | 75 | 172.5 |  |  |  | 862.5 | 517.5 | 60 | 172.5 |  |  |  | 1035 | 517.5 | 50 | 172.5 |  |  |  | 1207.5 | 517.5 | 42.8571 | 172.5 |  |  |  | 1380 | 517.5 | 37.5 | 172.5 |  |  |  | 1552.5 | 517.5 | 33.3333 | 172.5 |  |  |  | 1725 | 517.5 | 30 | 172.5 |  |  |  | 1897.5 | 517.5 | 27.2727 | 172.5 |  |  |  | 2070 | 517.5 | 25 | 2070 | -1897.5 | 517.5 | 25
241 | Reuniones periódicas de seguimiento a proyectos | Actas de reunion | Und | Alirio Alexander Felix Rodríguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 38 | 2 | 2 |  | 100 | 4 | 4 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 |  | 100 | 10 | 10 | 100 | 3 |  |  |  | 13 | 10 | 76.9231 | 3 |  |  |  | 16 | 10 | 62.5 | 2 |  |  |  | 18 | 10 | 55.5556 | 3 |  |  |  | 21 | 10 | 47.619 | 4 |  |  |  | 25 | 10 | 40 | 4 |  |  |  | 29 | 10 | 34.4828 | 3 |  |  |  | 32 | 10 | 31.25 | 3 |  |  |  | 35 | 10 | 28.5714 | 3 |  |  |  | 38 | 10 | 26.3158 | 38 | 0 | 10 | 26.3158
242 | Concluir obras Interseccion puente actual Puerto Salgar (Costado occidental) Via Norcasia | Acta de Terminacion Unidad Funcional 5 | Und | Alirio Alexander Felix Rodríguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
243 | Concluir obras Glorieta nuevo puente de Honda - Conexión de la via Puerto Bogota - Puerto Salgar con el acceso al nuevo puente Honda | Acta de Terminacion Unidad Funcional 5 | Und | Alirio Alexander Felix Rodríguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
244 | Seguimiento Construcción Segunda Calzada Gualanday Tramo II | km Construidos | km | Nelson Eduardo Suanca Ballen | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | Girardot - Ibagué - Cajamarca G-I-C (3G) | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.68 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 0 |  | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
245 | Seguimienot a Operación y Mantenimiento | km Operados y Mantenidos | km | Nelson Eduardo Suanca Ballen | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | Girardot - Ibagué - Cajamarca G-I-C (3G) | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 144.45 | 144.45 | 144.45 |  | 100 | 144.45 | 144.45 |  | 100 | 288.9 | 288.9 | 100 | 144.45 | 144.45 |  | 100 | 433.35 | 433.35 | 100 | 144.45 |  |  |  | 577.8 | 433.35 | 75 | 144.45 |  |  |  | 722.25 | 433.35 | 60 | 144.45 |  |  |  | 866.7 | 433.35 | 50 | 144.45 |  |  |  | 1011.15 | 433.35 | 42.8571 | 144.45 |  |  |  | 1155.6 | 433.35 | 37.5 | 144.45 |  |  |  | 1300.05 | 433.35 | 33.3333 | 144.45 |  |  |  | 1444.5 | 433.35 | 30 | 144.45 |  |  |  | 1588.95 | 433.35 | 27.2727 | 144.45 |  |  |  | 1733.4 | 433.35 | 25 | 1733.4 | -1588.95 | 433.35 | 25
246 | UF8.2 Mejoramiento calzada | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | km | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 11.2 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0
247 | UF8.3 Mejoramiento calzada | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | km | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 12.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0
248 | UF8.3 Mejoramiento calzada | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | km | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 26 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 26 |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
249 | UFI 8.3. Intersección a nivel (Cruz del viso) | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | Und | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
250 | UF8.2 Puente | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | Puente | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
251 | Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) | 170,32 - 511 Kms según compromisos contractuales en Aniscopio | km | Johanna Linares Clavijo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Antioquia - Bolivar | Carretero | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 365 | 365 | 365 |  | 100 | 365 | 365 |  | 100 | 730 | 730 | 100 | 365 | 365 |  | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 365 |  |  |  | 1460 | 1095 | 75 | 365 |  |  |  | 1825 | 1095 | 60 | 365 |  |  |  | 2190 | 1095 | 50 | 365 |  |  |  | 2555 | 1095 | 42.8571 | 365 |  |  |  | 2920 | 1095 | 37.5 | 365 |  |  |  | 3285 | 1095 | 33.3333 | 365 |  |  |  | 3650 | 1095 | 30 | 365 |  |  |  | 4015 | 1095 | 27.2727 | 365 |  |  |  | 4380 | 1095 | 25 | 4380 | -4015 | 1095 | 25
252 | Iniciar Estudios y Diseños para construcción UF1: ampliación carrera séptima: Calle 245- La caro | Inicio preconstrucción UF1 (Carrera Séptima (Calle 245- Caro) | Informe | Katherine Alonso Gaona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | IP Accesos norte | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
253 | Ampliación Autopista Norte : Calle 245- Caro | construcción UF 2 (Autopista Norte (Calle 245- Caro) | km | Katherine Alonso Gaona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | IP Accesos norte | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.04 | 1 | 1.5 |  | 150 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2.5 | 125 | 1.04 | 0.8 |  | 76.9231 | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 0 |  |  |  | 3.04 | 3.3 | 108.5526 | 3.04 | 0 | 3.3 | 108.5526
254 | Iniciar y Rehabilitar la calzada existente UF2 desde la calle 245 hasta la Caro | rehabilitación calzada existente | km | Katherine Alonso Gaona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | IP Accesos norte | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4.2 | 1 | 1.5 |  | 150 | 1 | 2 |  | 200 | 2 | 3.5 | 175 | 2.2 | 1 |  | 45.4545 | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.5 | 107.1429 | 4.2 | 0 | 4.5 | 107.1429
255 | Operar y Mantener UF4: Corredor revertido DEVINORTE | Operación y mantenimiento UF4 (Operación DEVINORTE) | km | Katherine Alonso Gaona | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | IP Accesos norte | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 66 | 66 | 66 |  | 100 | 66 | 66 |  | 100 | 132 | 132 | 100 | 66 | 66 |  | 100 | 198 | 198 | 100 | 66 |  |  |  | 264 | 198 | 75 | 66 |  |  |  | 330 | 198 | 60 | 66 |  |  |  | 396 | 198 | 50 | 66 |  |  |  | 462 | 198 | 42.8571 | 66 |  |  |  | 528 | 198 | 37.5 | 66 |  |  |  | 594 | 198 | 33.3333 | 66 |  |  |  | 660 | 198 | 30 | 66 |  |  |  | 726 | 198 | 27.2727 | 66 |  |  |  | 792 | 198 | 25 | 792 | -726 | 198 | 25
256 | Reuniones periódicas de seguimiento a proyectos | Actas de reunion | Und | WILSON GARZON CIFUENTES | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4G) | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 43 | 2 | 2 |  | 100 | 4 | 4 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 |  | 133.3333 | 9 | 10 | 111.1111 | 3 |  |  |  | 12 | 10 | 83.3333 | 4 |  |  |  | 16 | 10 | 62.5 | 4 |  |  |  | 20 | 10 | 50 | 4 |  |  |  | 24 | 10 | 41.6667 | 4 |  |  |  | 28 | 10 | 35.7143 | 4 |  |  |  | 32 | 10 | 31.25 | 4 |  |  |  | 36 | 10 | 27.7778 | 4 |  |  |  | 40 | 10 | 25 | 3 |  |  |  | 43 | 10 | 23.2558 | 43 | 0 | 10 | 23.2558
257 | Construcción obras de la UF1 (Combeima - Valle del Cocora) | Acta de Terminacion Unidad Funcional 1 | km | WILSON GARZON CIFUENTES | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4G) | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
258 | Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) | vía rehabilitada | km | Olga Nathalia Vargas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 14.13 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 14.13 | 5.6 |  | 39.632 | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 |  |  |  |  | 14.13 | 5.6 | 39.632 | 14.13 | 0 | 5.6 | 39.632
259 | Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) | vía rehabilitada | km | Olga Nathalia Vargas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 40.26 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40.26 | 5 |  | 12.4193 | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 |  |  |  |  | 40.26 | 5 | 12.4193 | 40.26 | 0 | 5 | 12.4193
260 | Rehabilitación vía Existente UF 2B (Campo Dina - Aipe) | vía rehabilitada | km | Olga Nathalia Vargas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 17.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 17.2 |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
261 | Construcción puente sobre río Anchique | Puente construido | km | Olga Nathalia Vargas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
262 | Construcción segunda calzada UF 2B (Campo Dina - Aipe) | Segunda Calzada UF 2B construida (Campo Dina - Aipe) | km | Olga Nathalia Vargas | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 1 VGC | Manuel Raigozo | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero | Huila | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 17.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 17.2 |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
263 | Construcción de doble calzada entre Pradera y Porcesito UF1 | Doble calzada construida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
264 | Construcción de doble calzada entre Porcesito-Santiago UF2 | Doble calzada construida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 100 | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 100 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 0.5 | 19.2308 | 2.6 | 0 | 0.5 | 19.2308
265 | Construcción de doble calzada - UF4 Variante de Cisneros | Doble calzada construida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
266 | Construcción de tercer carril entre K. 67+120 - Alto de dolores UF5 | calzada construida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
267 | Terminación túnel la Quiebra (2.6 km) | Doble calzada construida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2.6 | 0 | 0.64 |  | 100 | 0 | 0.23 |  | 100 | 0 | 0.87 | 100 | 0 | 0.371 |  | 100 | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1.241 | 100 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 1.241 | 47.7308 | 2.6 | 0 | 1.241 | 47.7308
268 | Terminación túnel la Quiebra (2 tubos) | Túnel construido | Tunel | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | [24 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
269 | Mantenimiento y operación (Vías existentes entregadas al Concesionario) | Vía operada y mantenida | km | Doris Catalina Ospina Velandia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Vias del NUS | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 35.6 | 35.6 | 35.6 |  | 100 | 35.6 | 35.6 |  | 100 | 71.2 | 71.2 | 100 | 35.6 | 35.6 |  | 100 | 106.8 | 106.8 | 100 | 35.6 |  |  |  | 142.4 | 106.8 | 75 | 35.6 |  |  |  | 178 | 106.8 | 60 | 35.6 |  |  |  | 213.6 | 106.8 | 50 | 35.6 |  |  |  | 249.2 | 106.8 | 42.8571 | 35.6 |  |  |  | 284.8 | 106.8 | 37.5 | 35.6 |  |  |  | 320.4 | 106.8 | 33.3333 | 35.6 |  |  |  | 356 | 106.8 | 30 | 35.6 |  |  |  | 391.6 | 106.8 | 27.2727 | 35.6 |  |  |  | 427.2 | 106.8 | 25 | 427.2 | -391.6 | 106.8 | 25
270 | Construcción de Puente sobre el rio magdalena (Cimitarrra-Via Puerto Berrio) | Puente construido | Puente | Juan Pablo Nieto Mora | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Magdalena 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
271 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) UF 3 (Alto de dolores- Puerto Berrio ) | Operación y Mantenimiento | km | Juan Pablo Nieto Mora | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Magdalena 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 47 | 47 | 47 |  | 100 | 47 | 47 |  | 100 | 94 | 94 | 100 | 47 | 47 |  | 100 | 141 | 141 | 100 | 47 |  |  |  | 188 | 141 | 75 | 47 |  |  |  | 235 | 141 | 60 | 47 |  |  |  | 282 | 141 | 50 | 47 |  |  |  | 329 | 141 | 42.8571 | 47 |  |  |  | 376 | 141 | 37.5 | 47 |  |  |  | 423 | 141 | 33.3333 | 47 |  |  |  | 470 | 141 | 30 | 47 |  |  |  | 517 | 141 | 27.2727 | 47 |  |  |  | 564 | 141 | 25 | 564 | -517 | 141 | 25
272 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) UF 4 (Variante Puerto Berrio- Conexión Ruta del Sol) | Operación y Mantenimiento | km | Juan Pablo Nieto Mora | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 4 VGC | Gloria Cardona | Magdalena 2 | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 10 | 10 |  | 100 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 |  | 100 | 30 | 30 | 100 | 10 |  |  |  | 40 | 30 | 75 | 10 |  |  |  | 50 | 30 | 60 | 10 |  |  |  | 60 | 30 | 50 | 10 |  |  |  | 70 | 30 | 42.8571 | 10 |  |  |  | 80 | 30 | 37.5 | 10 |  |  |  | 90 | 30 | 33.3333 | 10 |  |  |  | 100 | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 110 | 30 | 27.2727 | 10 |  |  |  | 120 | 30 | 25 | 120 | -110 | 30 | 25
273 | Construcción de Puentes UF1 | Construcción Puentes UF1 | Puente | Sergio Andres Rodríguez Bonilla | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Autopista mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
274 | Construcción de Puentes UF4 | Construcción Puentes UF4 | Puente | Sergio Andres Rodríguez Bonilla | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Autopista mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
275 | Construcción de calzada nueva (PK00+000 – PK02+543) UF2 | Calzada Nueva UF2 | km | Sergio Andres Rodríguez Bonilla | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Autopista mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 | 0.41 | 0 |  | 0 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |  | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0.27 |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.44 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.52 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.76 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.84 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 1.92 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
276 | Mejoramiento de calzada actual UF1 | Mejoramiento UF1 | km | Sergio Andres Rodríguez Bonilla | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Autopista mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 14.34 | 0.95 | 0 |  | 0 | 1.13 | 0 |  | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |  | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 4.58 | 0 | 0 | 1.13 |  |  |  | 5.71 | 0 | 0 | 1.13 |  |  |  | 6.84 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 8.21 | 0 | 0 | 1.13 |  |  |  | 9.34 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 10.71 | 0 | 0 | 1.13 |  |  |  | 11.84 | 0 | 0 | 1.13 |  |  |  | 12.97 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0
277 | Mejoras Puntuales, rehabilitación de calzada UF4 | Rehabilitación UF4 | km | Sergio Andres Rodríguez Bonilla | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Autopista mar 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 3.75 |  |  |  | 18.75 | 0 | 0 | 3.75 |  |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 3.75 |  |  |  | 26.25 | 0 | 0 | 3.75 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
278 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | calzada rehabilitada | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
279 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | calzada rehabilitada | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
280 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 2 (Carmen de Bolivar - Carreto - Cruz del Viso) | calzada rehabilitada | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 36.21 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.71 |  | 100 | 0 | 10.71 | 100 |  |  |  |  | 0 | 10.71 | 100 |  |  |  |  | 0 | 10.71 | 100 |  |  |  |  | 0 | 10.71 | 100 | 36.21 |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 |  |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 |  |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 |  |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 |  |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 |  |  |  |  | 36.21 | 10.71 | 29.5775 | 36.21 | 0 | 10.71 | 29.5775
281 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 3 (Carreto - Calamar - Palmar de Varela) | calzada rehabilitada | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  | 100 |  | 0 |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  | 0 |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 100 | 4.69 | 0 | 4.69 | 100
282 | CS -UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | Calzada nueva construida | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
283 | OP+M (proyecto) | Kilometros operados y mantenidos | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 26 | 26 | 26 |  | 100 | 26 | 26 |  | 100 | 52 | 52 | 100 | 26 | 26 |  | 100 | 78 | 78 | 100 | 26 |  |  |  | 104 | 78 | 75 | 26 |  |  |  | 130 | 78 | 60 | 26 |  |  |  | 156 | 78 | 50 | 26 |  |  |  | 182 | 78 | 42.8571 | 26 |  |  |  | 208 | 78 | 37.5 |  |  |  |  | 208 | 78 | 37.5 | 26 |  |  |  | 234 | 78 | 33.3333 | 26 |  |  |  | 260 | 78 | 30 | 26 |  |  |  | 286 | 78 | 27.2727 | 286 | -260 | 78 | 27.2727
284 | OP+M (proyecto) | Kilometros operados y mantenidos | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 118.94 | 118.94 | 118.94 |  | 100 | 118.94 | 118.94 |  | 100 | 237.88 | 237.88 | 100 | 118.94 | 118.94 |  | 100 | 356.82 | 356.82 | 100 | 118.94 |  |  |  | 475.76 | 356.82 | 75 | 118.94 |  |  |  | 594.7 | 356.82 | 60 | 118.94 |  |  |  | 713.64 | 356.82 | 50 | 118.94 |  |  |  | 832.58 | 356.82 | 42.8571 | 118.94 |  |  |  | 951.52 | 356.82 | 37.5 |  |  |  |  | 951.52 | 356.82 | 37.5 | 118.94 |  |  |  | 1070.46 | 356.82 | 33.3333 | 118.94 |  |  |  | 1189.4 | 356.82 | 30 | 118.94 |  |  |  | 1308.34 | 356.82 | 27.2727 | 1308.34 | -1189.4 | 356.82 | 27.2727
285 | OP+M (proyecto) | Kilometros operados y mantenidos | km | Nubia Janneth Pinto Cortes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 57.62 | 57.62 | 57.62 |  | 100 | 57.62 | 57.62 |  | 100 | 115.24 | 115.24 | 100 | 57.62 | 57.62 |  | 100 | 172.86 | 172.86 | 100 | 57.62 |  |  |  | 230.48 | 172.86 | 75 | 57.62 |  |  |  | 288.1 | 172.86 | 60 | 57.62 |  |  |  | 345.72 | 172.86 | 50 | 57.62 |  |  |  | 403.34 | 172.86 | 42.8571 | 57.62 |  |  |  | 460.96 | 172.86 | 37.5 |  |  |  |  | 460.96 | 172.86 | 37.5 | 57.62 |  |  |  | 518.58 | 172.86 | 33.3333 | 57.62 |  |  |  | 576.2 | 172.86 | 30 | 57.62 |  |  |  | 633.82 | 172.86 | 27.2727 | 633.82 | -576.2 | 172.86 | 27.2727
286 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) | Kilómetros mantenidos | km | GIOVANNA MENJURA PARRA | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Perimetral del oriente de Cundinamarca | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 152.24 | 152.24 | 152.24 |  | 100 | 152.24 | 152.24 |  | 100 | 304.48 | 304.48 | 100 | 152.24 | 152.24 |  | 100 | 456.72 | 456.72 | 100 | 152.24 |  |  |  | 608.96 | 456.72 | 75 | 152.24 |  |  |  | 761.2 | 456.72 | 60 | 152.24 |  |  |  | 913.44 | 456.72 | 50 | 152.24 |  |  |  | 1065.68 | 456.72 | 42.8571 | 152.24 |  |  |  | 1217.92 | 456.72 | 37.5 | 152.24 |  |  |  | 1370.16 | 456.72 | 33.3333 | 152.24 |  |  |  | 1522.4 | 456.72 | 30 | 152.24 |  |  |  | 1674.64 | 456.72 | 27.2727 | 152.24 |  |  |  | 1826.88 | 456.72 | 25 | 1826.88 | -1674.64 | 456.72 | 25
287 | Realizar seguimiento al mejoramiento de trazado y sección transversal (km) | kilómetros de mejoramiento | km | GIOVANNA MENJURA PARRA | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Perimetral del oriente de Cundinamarca | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.449 | 0 | 0.155 |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.155 | 100 | 0.139 | 0.156 |  | 112.2302 | 0.139 | 0.311 | 223.741 | 0 |  |  |  | 0.139 | 0.311 | 223.741 | 0 |  |  |  | 0.139 | 0.311 | 223.741 | 0 |  |  |  | 0.139 | 0.311 | 223.741 | 0.157 |  |  |  | 0.296 | 0.311 | 105.0676 | 0 |  |  |  | 0.296 | 0.311 | 105.0676 | 0 |  |  |  | 0.296 | 0.311 | 105.0676 | 0 |  |  |  | 0.296 | 0.311 | 105.0676 | 0 |  |  |  | 0.296 | 0.311 | 105.0676 | 0.153 |  |  |  | 0.449 | 0.311 | 69.265 | 0.449 | 0 | 0.311 | 69.265
288 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 1 (Popayán - Piendamó) | Kilómetros mantenidos | km | Libia Carolina Saenz Díaz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Popayan - Santander de quilichao | Carretero | Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 19.06 | 19.06 | 0 |  | 0 | 19.06 | 0 |  | 0 | 38.12 | 0 | 0 | 19.06 | 0 |  | 0 | 57.18 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 76.24 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 114.36 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 133.42 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 152.48 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 171.54 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 190.6 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 209.66 | 0 | 0 | 19.06 |  |  |  | 228.72 | 0 | 0 | 228.72 | -209.66 | 0 | 0
289 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 2 (Piendamó - Pescador) | Kilómetros mantenidos | km | Libia Carolina Saenz Díaz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Popayan - Santander de quilichao | Carretero | Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 21.82 | 21.82 | 0 |  | 0 | 21.82 | 0 |  | 0 | 43.64 | 0 | 0 | 21.82 | 0 |  | 0 | 65.46 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 87.28 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 109.1 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 130.92 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 152.74 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 174.56 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 196.38 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 218.2 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 240.02 | 0 | 0 | 21.82 |  |  |  | 261.84 | 0 | 0 | 261.84 | -240.02 | 0 | 0
290 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 3 (Pescador - Mondomo) | Kilómetros mantenidos | km | Libia Carolina Saenz Díaz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Popayan - Santander de quilichao | Carretero | Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 15.5 | 15.5 | 0 |  | 0 | 15.5 | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |  | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 77.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 93 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 108.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 124 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 139.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 155 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 170.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 186 | 0 | 0 | 186 | -170.5 | 0 | 0
291 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 4 8Mondomo - Santander de Quilichao ) | Kilómetros mantenidos | km | Libia Carolina Saenz Díaz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Popayan - Santander de quilichao | Carretero | Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 19.43 | 19.43 | 0 |  | 0 | 19.43 | 0 |  | 0 | 38.86 | 0 | 0 | 19.43 | 0 |  | 0 | 58.29 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 77.72 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 97.15 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 116.58 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 136.01 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 155.44 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 174.87 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 194.3 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 213.73 | 0 | 0 | 19.43 |  |  |  | 233.16 | 0 | 0 | 233.16 | -213.73 | 0 | 0
292 | Construcción Doble Calzada UF 1.3 | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4.35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0
293 | Construcción Doble Calzada UF 2 (La Josefina - Pilcuán) | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0.56 | 0 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.77 | 0 | 0 | 0.45 |  |  |  | 1.22 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  | 1.41 | 0 | 0 | 4.46 |  |  |  | 5.87 | 0 | 0 | 3.13 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
294 | Construcción Doble Calzada UF 3 | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 1.32 |  |  |  | 1.47 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  | 1.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 0.15 |  |  |  | 1.78 | 0 | 0 | 1.14 |  |  |  | 2.92 | 0 | 0 | 0.26 |  |  |  | 3.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0
295 | Construcción Segunda Calzada UF 3 (Pilcuán - Pedregal) | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.47 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0
296 | Construcción Doble Calzada UF 4 8Pedregal - Tangua) | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.3195 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.0735 |  |  |  | 0.0735 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.123 |  |  |  | 0.1965 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1965 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1965 | 0 | 0 | 0.1965 | 0.123 | 0 | 0
297 | Construcción Segunda Calzada UF 4 (Pedregal - Tangua) | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 5.71 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.59 |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 1.25 |  |  |  | 2.28 | 0 | 0 | 1.64 |  |  |  | 3.92 | 0 | 0 | 1.79 |  |  |  | 5.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.71 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0
298 | Construcción Segunda Calzada UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) | Kilómetros construidos | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 6.74 | 0 |  |  |  | 2.37 | 0 |  | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 4.37 | 0 | 0
299 | Mejoramiento Calzada Existente UF 1,3 (Rumichaca - La Josefina) | Kilómetros mejorados | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1.05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0
300 | Mejoramiento Calzada Existente UF 3 (Pilcuán - Pedregal) | Kilómetros mejorados | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.43 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0
301 | Mejoramiento Calzada Existente UF 4 (Pedregal - Tangua) | Kilómetros mejorados | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 5.72 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0 | 0 | 0.39 |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 1.17 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 2.41 |  |  |  | 4.61 | 0 | 0 | 1.11 |  |  |  | 5.72 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0
302 | Mejoramiento Calzada Existente UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) | Kilómetros mejorados | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 6.12 | 0 |  |  |  | 2.53 | 0 |  | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  | 0 | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 3.38 | 0 | 0
303 | Mejoramiento Calzada Existente UF 5,2 (Tangua - Catambuco - Pasto) | Kilómetros mejorados | km | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
304 | Construcción Puente Vehicular UF2 | Puente construido | Puente | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
305 | Construcción Puente Vehicular UF3 | Puente construido | Puente | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
306 | Construcción Puente Vehicular UF 4 | Puente construido | Puente | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
307 | Construcción Puente Peatonal UF 5,1 | Puente construido | Puente | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
308 | Construcción Puente Peatonal UF 5,2 | Puente construido | Puente | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
309 | Construcción glorieta UF 4 | Glorieta construida | Und | Khendry Rueda Romero | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 2 VGC | Gabriel Fernando Ballesteros Castillo | Rumichaca- Pasto | Carretero | Nariño | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
310 | Realizar seguimiento a la reubicación Peaje Galapa y modificación de la resolucion 0302. PR 101+800 - Barranquilla - Cruce Vía Caracolí | Peaje reubicado | Und | Diana Maria Contreras Muñoz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Ruta Caribe | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 66 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 77 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
311 | Mantenimiento Periodico | kilómetros mantenidos | km | Diana Maria Contreras Muñoz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Ruta Caribe | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 95.319 | 0 | 3.53 |  | 100 | 2.25 | 9.5 |  | 422.2222 | 2.25 | 13.03 | 579.1111 | 4.5 | 9.74 |  | 216.4444 | 6.75 | 22.77 | 337.3333 | 4.5 |  |  |  | 11.25 | 22.77 | 202.4 | 5.319 |  |  |  | 16.569 | 22.77 | 137.4253 | 8.55 |  |  |  | 25.119 | 22.77 | 90.6485 | 11.7 |  |  |  | 36.819 | 22.77 | 61.8431 | 11.7 |  |  |  | 48.519 | 22.77 | 46.9301 | 11.7 |  |  |  | 60.219 | 22.77 | 37.812 | 11.7 |  |  |  | 71.919 | 22.77 | 31.6606 | 11.7 |  |  |  | 83.619 | 22.77 | 27.2307 | 11.7 |  |  |  | 95.319 | 22.77 | 23.8882 | 95.319 | 0 | 22.77 | 23.8882
312 | Mantenimiento Periodico | kilómetros mantenidos | km | Diana Maria Contreras Muñoz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Ruta Caribe | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 116.501 | 0 | 1.8 |  | 100 | 2.75 | 10.82 |  | 393.4545 | 2.75 | 12.62 | 458.9091 | 5.5 | 8.16 |  | 148.3636 | 8.25 | 20.78 | 251.8788 | 5.5 |  |  |  | 13.75 | 20.78 | 151.1273 | 6.501 |  |  |  | 20.251 | 20.78 | 102.6122 | 10.45 |  |  |  | 30.701 | 20.78 | 67.6851 | 14.3 |  |  |  | 45.001 | 20.78 | 46.1768 | 14.3 |  |  |  | 59.301 | 20.78 | 35.0416 | 14.3 |  |  |  | 73.601 | 20.78 | 28.2333 | 14.3 |  |  |  | 87.901 | 20.78 | 23.6402 | 14.3 |  |  |  | 102.201 | 20.78 | 20.3325 | 14.3 |  |  |  | 116.501 | 20.78 | 17.8368 | 116.501 | 0 | 20.78 | 17.8368
313 | Mantenimiento Rutinario | kilómetros mantenidos | km | Diana Maria Contreras Muñoz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Ruta Caribe | Carretero | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 201.204 | 16.767 | 16.767 |  | 100 | 16.767 | 16.767 |  | 100 | 33.534 | 33.534 | 100 | 16.767 | 16.767 |  | 100 | 50.301 | 50.301 | 100 | 16.767 |  |  |  | 67.068 | 50.301 | 75 | 16.767 |  |  |  | 83.835 | 50.301 | 60 | 16.767 |  |  |  | 100.602 | 50.301 | 50 | 16.767 |  |  |  | 117.369 | 50.301 | 42.8571 | 16.767 |  |  |  | 134.136 | 50.301 | 37.5 | 16.767 |  |  |  | 150.903 | 50.301 | 33.3333 | 16.767 |  |  |  | 167.67 | 50.301 | 30 | 16.767 |  |  |  | 184.437 | 50.301 | 27.2727 | 16.767 |  |  |  | 201.204 | 50.301 | 25 | 201.204 | 0 | 50.301 | 25
314 | Mantenimiento Rutinario | kilómetros mantenidos | km | Diana Maria Contreras Muñoz | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Ruta Caribe | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 212.796 | 17.733 | 17.33 |  | 97.7274 | 17.733 | 17.733 |  | 100 | 35.466 | 35.063 | 98.8637 | 17.733 | 17.733 |  | 100 | 53.199 | 52.796 | 99.2425 | 17.733 |  |  |  | 70.932 | 52.796 | 74.4319 | 17.733 |  |  |  | 88.665 | 52.796 | 59.5455 | 17.733 |  |  |  | 106.398 | 52.796 | 49.6212 | 17.733 |  |  |  | 124.131 | 52.796 | 42.5325 | 17.733 |  |  |  | 141.864 | 52.796 | 37.2159 | 17.733 |  |  |  | 159.597 | 52.796 | 33.0808 | 17.733 |  |  |  | 177.33 | 52.796 | 29.7727 | 17.733 |  |  |  | 195.063 | 52.796 | 27.0661 | 17.733 |  |  |  | 212.796 | 52.796 | 24.8106 | 212.796 | 0 | 52.796 | 24.8106
315 | Calzada sencilla nueva sector vial Cantagallo-San Pablo | Kilómetros construidos | km | Lina Patricia Calvo Orozco | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Carretero 5 VGC | Cecilia Muñoz | Transversal de las Americas | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 11.8 | 11.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.8 | 0 | 0 |  | 1.22 |  | 100 | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 |  |  |  |  | 11.8 | 1.22 | 10.339 | 11.8 | 0 | 1.22 | 10.339
316 | Contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las Sociedad: Sociedad Portuaria Bavaria y Al granel | Interventoría | Contrato Suscrito | Fernando Hoyos Escobar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Portuarios | Fernando Hoyos Escobar | N.A. | Portuario | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
317 | Contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las Sociedades: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Reficar | Interventoría | Contrato Suscrito | Fernando Hoyos Escobar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Portuarios | Fernando Hoyos Escobar | N.A. | Portuario | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
318 | Contratar la consultoría y/o asesoría soporte de gestión - plan de mejoramiento y/o Asesoría Integral Modo Portuario | Consultoria | Contrato Suscrito | Fernando Hoyos Escobar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Portuarios | Fernando Hoyos Escobar | N.A. | Portuario | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | [16 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
319 | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Fichas de seguimiento | Informe | Fernando Hoyos Escobar | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Portuarios | Fernando Hoyos Escobar | N.A. | Portuario | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano |  | SI | [14 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
320 | Aeropuerto Rafael Nuñez | Inversion Capex | Und | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1500 | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
321 | Aeropuerto Ernesto Cortisozz | Inversion Capex | Und | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 45000 | 5000 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0
322 | Aeropuerto ElDorado | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 21000 | 1750 | 0 |  | 0 | 1750 | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1750 | 0 |  | 0 | 5250 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 8750 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 10500 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 12250 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 14000 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 15750 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 17500 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 19250 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0
323 | Aeropuerto Rafael Nuñez | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 15000 | 1250 | 0 |  | 0 | 1250 | 0 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1250 | 0 |  | 0 | 3750 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 8750 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 11250 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 12500 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 13750 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
324 | Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Valle del Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 24000 | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 14000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 16000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 22000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
325 | Aeropuerto Jose Maria Cordova | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 7992 | 666 | 0 |  | 0 | 666 | 0 |  | 0 | 1332 | 0 | 0 | 666 | 0 |  | 0 | 1998 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 2664 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 3330 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 3996 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 4662 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 5328 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 5994 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 6660 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 7326 | 0 | 0 | 666 |  |  |  | 7992 | 0 | 0 | 7992 | 0 | 0 | 0
326 | Aeropuerto Olaya Herrera | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4500 | 375 | 0 |  | 0 | 375 | 0 |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 375 | 0 |  | 0 | 1125 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 1875 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 2250 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 2625 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 3375 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 3750 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 4125 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0
327 | Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1968 | 164 | 0 |  | 0 | 164 | 0 |  | 0 | 328 | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 0 | 492 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 656 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 820 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 984 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1148 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1312 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1476 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1640 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1804 | 0 | 0 | 164 |  |  |  | 1968 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0
328 | Aeropuerto Los Garzones | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Córdoba | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2328 | 194 | 0 |  | 0 | 194 | 0 |  | 0 | 388 | 0 | 0 | 194 | 0 |  | 0 | 582 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 776 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 970 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 1164 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 1358 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 1552 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 1746 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 1940 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 2134 | 0 | 0 | 194 |  |  |  | 2328 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 0
329 | Aeropuerto Las Brujas | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Sucre | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1584 | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 0 |  | 0 | 264 | 0 | 0 | 132 | 0 |  | 0 | 396 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 528 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 660 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 792 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 924 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 1056 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 1188 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 1320 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 1452 | 0 | 0 | 132 |  |  |  | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0
330 | Aeropuerto El Caraño | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Chocó | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2556 | 213 | 0 |  | 0 | 213 | 0 |  | 0 | 426 | 0 | 0 | 213 | 0 |  | 0 | 639 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 852 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 1065 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 1278 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 1491 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 1704 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 1917 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 2130 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 2343 | 0 | 0 | 213 |  |  |  | 2556 | 0 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0
331 | Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarejo | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Cesar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3192 | 266 | 0 |  | 0 | 266 | 0 |  | 0 | 532 | 0 | 0 | 266 | 0 |  | 0 | 798 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 1064 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 1330 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 1596 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 1862 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 2128 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 2394 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 2660 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 2926 | 0 | 0 | 266 |  |  |  | 3192 | 0 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0
332 | Aeropuerto Simon Bolivar | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Magdalena | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 13500 | 1125 | 0 |  | 0 | 1125 | 0 |  | 0 | 2250 | 0 | 0 | 1125 | 0 |  | 0 | 3375 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 5625 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 6750 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 7875 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 10125 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 11250 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 12375 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0
333 | Aeropuerto Almirante Padilla | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | La Guajira | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1200 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 800 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
334 | Aeropuerto Palonegro | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 16992 | 1416 | 0 |  | 0 | 1416 | 0 |  | 0 | 2832 | 0 | 0 | 1416 | 0 |  | 0 | 4248 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 5664 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 7080 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 8496 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 9912 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 11328 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 12744 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 14160 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 15576 | 0 | 0 | 1416 |  |  |  | 16992 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0
335 | Aeropuerto Camilo Daza | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10296 | 858 | 0 |  | 0 | 858 | 0 |  | 0 | 1716 | 0 | 0 | 858 | 0 |  | 0 | 2574 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 3432 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 4290 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 5148 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 6006 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 6864 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 7722 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 8580 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 9438 | 0 | 0 | 858 |  |  |  | 10296 | 0 | 0 | 10296 | 0 | 0 | 0
336 | Aeropuerto Yariguies | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1596 | 133 | 0 |  | 0 | 133 | 0 |  | 0 | 266 | 0 | 0 | 133 | 0 |  | 0 | 399 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 532 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 665 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 798 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 931 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 1064 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 1197 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 1330 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 1463 | 0 | 0 | 133 |  |  |  | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0
337 | Aeropuerto Ernesto Cortisozz | Inversion Opex | Pesos $ | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | Aeroportuario | Atlántico | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados |  | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 24000 | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 14000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 16000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 22000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
338 | Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 2 (Puente Iglesias - Túnel de Mulatos) | 16,8 Kilometros construidos | km | Andrés Arturo Beltrán Riveros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 16.8 |  | 1.7 |  | 100 |  | 0.46 |  | 100 | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.16 | 100 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 2.16 | 12.8571 | 16.8 | 0 | 2.16 | 12.8571
339 | Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 4 ( Túnel de Mulatos - Bolombolo) | 2,7 Kilometros construidos | km | Andrés Arturo Beltrán Riveros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
340 | Construcción Túnell 3 (Túnel de Mulatos) | 1 Tunel Construido | Tunel | Andrés Arturo Beltrán Riveros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
341 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | 18,85% de avance general | % | Andrés Arturo Beltrán Riveros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 2 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 18.85 | 0.62 | 1.3 |  | 209.6774 | 0.6 | 1.21 |  | 201.6667 | 1.22 | 2.51 | 205.7377 | 0.5 | 0.58 |  | 116 | 1.72 | 3.09 | 179.6512 | 0.8 |  |  |  | 2.52 | 3.09 | 122.619 | 0.85 |  |  |  | 3.37 | 3.09 | 91.6914 | 0.89 |  |  |  | 4.26 | 3.09 | 72.5352 | 0.95 |  |  |  | 5.21 | 3.09 | 59.309 | 1.1 |  |  |  | 6.31 | 3.09 | 48.9699 | 1.5 |  |  |  | 7.81 | 3.09 | 39.5647 | 2.96 |  |  |  | 10.77 | 3.09 | 28.6908 | 3.54 |  |  |  | 14.31 | 3.09 | 21.5933 | 4.54 |  |  |  | 18.85 | 3.09 | 16.3926 | 18.85 | 0 | 3.09 | 16.3926
342 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario) | 137,03 Kilometros mantenidos | km | Piedad Margoth Moncayo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Sisga El Secreto | Carretero | N.A. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 137.03 | 137.03 | 137.03 |  | 100 | 137.03 | 137.03 |  | 100 | 274.06 | 274.06 | 100 | 137.03 | 137.03 |  | 100 | 411.09 | 411.09 | 100 | 137.03 |  |  |  | 548.12 | 411.09 | 75 | 137.03 |  |  |  | 685.15 | 411.09 | 60 | 137.03 |  |  |  | 822.18 | 411.09 | 50 | 137.03 |  |  |  | 959.21 | 411.09 | 42.8571 | 137.03 |  |  |  | 1096.24 | 411.09 | 37.5 | 137.03 |  |  |  | 1233.27 | 411.09 | 33.3333 | 137.03 |  |  |  | 1370.3 | 411.09 | 30 | 137.03 |  |  |  | 1507.33 | 411.09 | 27.2727 | 137.03 |  |  |  | 1644.36 | 411.09 | 25 | 1644.36 | -1507.33 | 411.09 | 25
343 | Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF2 (Guateque - Macanal) - Boyacá | 10,58 km Kilometros rehabilitados | km | Piedad Margoth Moncayo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Sisga El Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10.575 |  | 1.6 |  | 100 |  | 4.44 |  | 100 | 0 | 6.04 | 100 |  | 1 |  | 100 | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 |  |  |  |  | 0 | 7.04 | 100 | 10.575 |  |  |  | 10.575 | 7.04 | 66.5721 |  |  |  |  | 10.575 | 7.04 | 66.5721 |  |  |  |  | 10.575 | 7.04 | 66.5721 | 10.575 | 0 | 7.04 | 66.5721
344 | Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF3 (Macanal - Santa María) - Boyacá | 11,97 Kilometros rehabilitados | km | Piedad Margoth Moncayo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Sisga El Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 11.97 |  | 0.1 |  | 100 |  | 2.25 |  | 100 | 0 | 2.35 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.35 | 100 | 11.97 |  |  |  | 11.97 | 2.35 | 19.6324 |  |  |  |  | 11.97 | 2.35 | 19.6324 |  |  |  |  | 11.97 | 2.35 | 19.6324 | 11.97 | 0 | 2.35 | 19.6324
345 | Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Boyacá | 17,63 Kilometros rehabilitados | km | Piedad Margoth Moncayo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Sisga El Secreto | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 17.6315 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.44 |  | 100 | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.44 | 100 | 17.6315 |  |  |  | 17.6315 | 2.44 | 13.8389 | 17.6315 | 0 | 2.44 | 13.8389
346 | Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Casanare | 12,11 Kilometros rehabilitados | km | Piedad Margoth Moncayo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Sisga El Secreto | Carretero | Casanare | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 12.1135 |  | 0.37 |  | 100 |  | 0.53 |  | 100 | 0 | 0.9 | 100 |  | 1.72 |  | 100 | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 100 | 12.1135 |  |  |  | 12.1135 | 2.62 | 21.6288 | 12.1135 | 0 | 2.62 | 21.6288
347 | Construcción 7Km segunda calzada UF3.2 (Tres Puertas-La Manuela) | 7 Kilometros construidos | km | Johnatan Estik Barrios Robledo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 3 | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
348 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | 18,89% de avance general | % | Johnatan Estik Barrios Robledo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 3 | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 18.89 | 0.74 | 0.77 |  | 104.0541 | 1.35 | 1.44 |  | 106.6667 | 2.09 | 2.21 | 105.7416 | 1.25 | 0.74 |  | 59.2 | 3.34 | 2.95 | 88.3234 | 1.6 |  |  |  | 4.94 | 2.95 | 59.7166 | 1.31 |  |  |  | 6.25 | 2.95 | 47.2 | 1.38 |  |  |  | 7.63 | 2.95 | 38.6632 | 1.91 |  |  |  | 9.54 | 2.95 | 30.9224 | 1.83 |  |  |  | 11.37 | 2.95 | 25.9455 | 1.57 |  |  |  | 12.94 | 2.95 | 22.7975 | 2.08 |  |  |  | 15.02 | 2.95 | 19.6405 | 1.69 |  |  |  | 16.71 | 2.95 | 17.6541 | 2.18 |  |  |  | 18.89 | 2.95 | 15.6167 | 18.89 | 0 | 2.95 | 15.6167
349 | Mejoramiento de 7 Km en la UF3.2 (Tres Puertas - La Manuela) | 7 Kilometros mejorados | km | Johnatan Estik Barrios Robledo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 3 | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
350 | Terminación del Puente la Pala o Puente No. 1 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | Puente construido | Puente | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
351 | Terminación del Puente Retorno la Pala o Puente No. 16 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | Puente construido | Puente | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
352 | Terminación del Puente Pipiral o Puente No. 7 correspondiente a la Unidad Funcional No. 4 | Puente construido | Puente | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
353 | Terminación del Túnel No. 1 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | tunel construido | Tunel | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
354 | Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,18 Km de la Unidad Funcional No. 1 | Kilómetros construidos | km | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 100 | 0.18 | 0 | 0.18 | 100
355 | Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,87 Km de la Unidad Funcional No. 4 | Kilómetros construidos | km | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 100 | 0.87 | 0 | 0.87 | 100
356 | Tramo de Construcción de calzada nueva 1,59 Km de la Unidad Funcional No. 3 | Kilómetros construidos | km | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  | 100 |  | 0 |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  | 0 | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 | 100 | 1.59 | 0 | 1.59 | 100
357 | Tramo de Construcción de calzada nueva 2,49 Km de la Unidad Funcional No. 5 | Kilómetros construidos | km | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  | 100 |  | 0 |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  | 0 | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 100 | 2.49 | 0 | 2.49 | 100
358 | Tramo de Construcción de calzada nueva 3,17 Km de la Unidad Funcional No. 6 | Kilómetros construidos | km | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  | 100 |  | 0 |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  | 0 | El 31 de enero de 2020 se realizo la entrega de 10,5km de via nueva dentro de la cual se incluyen estas obras |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 |  |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 100 | 3.17 | 0 | 3.17 | 100
359 | Avance General UF-1 | Avance % | % | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 100 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 100 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100
360 | Avance General UF-4 | Avance % | % | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 100 |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 5 | 100
361 | Avance General Total | Avance % | % | Alejandro Montejo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 10 | 0.7 | 1.58 |  | 225.7143 | 0.7 | 1.94 |  | 277.1429 | 1.4 | 3.52 | 251.4286 | 0.7 | 1.28 | Segun avance entregado mediante los informes mensuales de interventoría del mes de Marzo de 2020 con radicado ANI No. 2020-409-036615-2 del 22 de abril de 2020 | 182.8571 | 2.1 | 4.8 | 228.5714 | 0.7 |  |  |  | 2.8 | 4.8 | 171.4286 | 0.7 |  |  |  | 3.5 | 4.8 | 137.1429 | 0.7 |  |  |  | 4.2 | 4.8 | 114.2857 | 0.7 |  |  |  | 4.9 | 4.8 | 97.9592 | 0.7 |  |  |  | 5.6 | 4.8 | 85.7143 | 0.7 |  |  |  | 6.3 | 4.8 | 76.1905 | 0.7 |  |  |  | 7 | 4.8 | 68.5714 | 0.7 |  |  |  | 7.7 | 4.8 | 62.3377 | 0.7 |  |  |  | 8.4 | 4.8 | 57.1429 | 8.4 | 1.6 | 4.8 | 57.1429
362 | PUENTE P2-86 PR31+196 L=28,61m entre Cumaral y Paratebueno | Puente construido | Puente | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Villavicencio - Yopal | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
363 | PUENTE NAGUAYÁ SOBRE RECTIFICACION VIA PR60+020 L=25 m, entre Cumaral y Paratebueno | Puente construido | Puente | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Villavicencio - Yopal | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
364 | PUENTE GARAGOA, Entre Monterrey y Tauramena | Puente construido | Puente | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Villavicencio - Yopal | Carretero | Casanare | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
365 | PUENTE RÍO CHARTE. L=162,00m entre Aguazul y Yopal. | Puente construido | Puente | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Villavicencio - Yopal | Carretero | Casanare | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
366 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Avance de obras | % | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Villavicencio - Yopal | Carretero | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.3112 | 0.025 | 0.0109 |  | 43.6 | 0.025 | 0.0184 |  | 73.6 | 0.05 | 0.0293 | 58.6 | 0.025 | 0.0199 |  | 79.6 | 0.075 | 0.0492 | 65.6 | 0.025 |  |  |  | 0.1 | 0.0492 | 49.2 | 0.025 |  |  |  | 0.125 | 0.0492 | 39.36 | 0.025 |  |  |  | 0.15 | 0.0492 | 32.8 | 0.025 |  |  |  | 0.175 | 0.0492 | 28.1143 | 0.025 |  |  |  | 0.2 | 0.0492 | 24.6 | 0.025 |  |  |  | 0.225 | 0.0492 | 21.8667 | 0.025 |  |  |  | 0.25 | 0.0492 | 19.68 | 0.025 |  |  |  | 0.275 | 0.0492 | 17.8909 | 0.0362 |  |  |  | 0.3112 | 0.0492 | 15.8098 | 0.3112 | 0 | 0.0492 | 15.8098
367 | Rehabilitación de 39,8 Km en la UF4 (Santafe de Antioquia - Bolombolo) | Kilómetros rehabilitados | km | Edgar Andrés Parrado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Autopista al Mar I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 39.8 |  | 23.88 |  | 100 |  | 11.94 |  | 100 | 0 | 35.82 | 100 |  |  |  |  | 0 | 35.82 | 100 | 39.8 |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 |  |  |  |  | 39.8 | 35.82 | 90 | 39.8 | 0 | 35.82 | 90
368 | Construcción del puente sobre el río cauca UF2,1 (San Jerónimo - Santafe de Antioquia) (50% Avance) | Puente construido | Puente | Edgar Andrés Parrado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Autopista al Mar I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
369 | Actualizar Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos actualizada | Documento | Edgar Andrés Parrado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Autopista al Mar I | Carretero | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
370 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Avance % | % | Edgar Andrés Parrado | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Autopista al Mar I | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.3261 | 0.0428 | 0.1065 |  | 248.8318 | 0.0556 | 0.0388 |  | 69.7842 | 0.0984 | 0.1453 | 147.6626 | 0.049 | 0.0271 |  | 55.3061 | 0.1474 | 0.1724 | 116.9607 | 0.0182 |  |  |  | 0.1656 | 0.1724 | 104.1063 | 0.0205 |  |  |  | 0.1861 | 0.1724 | 92.6384 | 0.018 |  |  |  | 0.2041 | 0.1724 | 84.4684 | 0.0279 |  |  |  | 0.232 | 0.1724 | 74.3103 | 0.0214 |  |  |  | 0.2534 | 0.1724 | 68.0347 | 0.018 |  |  |  | 0.2714 | 0.1724 | 63.5225 | 0.02 |  |  |  | 0.2914 | 0.1724 | 59.1627 | 0.0175 |  |  |  | 0.3089 | 0.1724 | 55.8109 | 0.0172 |  |  |  | 0.3261 | 0.1724 | 52.8672 | 0.3261 | 0 | 0.1724 | 52.8672
371 | Contrato credito | Contrato de credito | Documento | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | Concesionario informa que el 16 de marzo firmò contrato credito con los prestamistas | 100 | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100
372 | Inicio etapa de construcción Unidades Funcionales 3,4,5 (39 KM) | Inicio de la etapa de construcción | Acta | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se iniciò etapa de construcciòn de las UF3,4,5 de acuerdo al plan de obras | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
373 | Terminación etapa de construcción Unidad funcional 6 Rehabilitación 51 Km de calzada sencilla | Kilómetros rehabilitados | km | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 51 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Segùn plan de obras actual la UF6 termina el 31 de julio de 2020 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 0
374 | Rehabilitación 11 km Calzada doble - Unidad funcional 6 | Kilómetros rehabilitados | km | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Segùn plan de obras actual la UF6 termina el 31 de julio de 2020 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
375 | Construcción 0,6 km de segunda Calzada - Unidad funcional 6 | Kilómetros construidos | km | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Segùn plan de obras actual la UF6 termina el 31 de julio de 2020 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
376 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | avance % | % | Andrés Serna | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | CUCUTA PAMPLONA | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 44 | 12 | 12.08 |  | 100.6667 | 1 | 13.65 |  | 1365 | 13 | 25.73 | 197.9231 | 1 | 15.12 | Se realiza seguimiento a tràves de la Interventoria | 1512 | 14 | 40.85 | 291.7857 | 1 |  |  |  | 15 | 40.85 | 272.3333 | 1 |  |  |  | 16 | 40.85 | 255.3125 | 2 |  |  |  | 18 | 40.85 | 226.9444 | 2 |  |  |  | 20 | 40.85 | 204.25 | 3 |  |  |  | 23 | 40.85 | 177.6087 | 3 |  |  |  | 26 | 40.85 | 157.1154 | 4 |  |  |  | 30 | 40.85 | 136.1667 | 6 |  |  |  | 36 | 40.85 | 113.4722 | 8 |  |  |  | 44 | 40.85 | 92.8409 | 44 | 0 | 40.85 | 92.8409
377 | 0,44 Kilometros construidos | Kilometros construidos | km | Abraham David Jimenez Torres | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VEJ | Javier Fernandez | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
378 | 1,44 Kilometros construidos | Kilometros construidos | km | Abraham David Jimenez Torres | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VEJ | Javier Fernandez | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
379 | 96,52 Kilometros mantenidos | Kilometros mantenidos | km | Abraham David Jimenez Torres | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VEJ | Javier Fernandez | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 96.52 | 96.52 | 96.52 |  | 100 | 96.52 | 96.52 |  | 100 | 193.04 | 193.04 | 100 | 96.52 | 96.52 |  | 100 | 289.56 | 289.56 | 100 | 96.52 |  |  |  | 386.08 | 289.56 | 75 | 96.52 |  |  |  | 482.6 | 289.56 | 60 | 96.52 |  |  |  | 579.12 | 289.56 | 50 | 96.52 |  |  |  | 675.64 | 289.56 | 42.8571 | 96.52 |  |  |  | 772.16 | 289.56 | 37.5 | 96.52 |  |  |  | 868.68 | 289.56 | 33.3333 | 96.52 |  |  |  | 965.2 | 289.56 | 30 | 96.52 |  |  |  | 1061.72 | 289.56 | 27.2727 | 96.52 |  |  |  | 1158.24 | 289.56 | 25 | 1158.24 | -1061.72 | 289.56 | 25
380 | 2,69 Kilometros mejorados | Kilometros mejorados | km | Abraham David Jimenez Torres | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VEJ | Javier Fernandez | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
381 | Gestionar el Inicio la Etapa de Construccion | Inicio de la etapa de construcción | Acta | Yasmina Corrales Paternina | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | MULALO – LOBOGUERRERO | Carretero | Valle del Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | La meta esta programada para cumplimiento en diciembre ya que la informacion adicional ambiental para la licencia del corredor se obtendra en principio en noviembre de 2020 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
382 | Realizar el seguimiento a la suscripcion de la Etapa de Construccion | Informe de seguimiento | Documento | Yasmina Corrales Paternina | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | MULALO – LOBOGUERRERO | Carretero | Valle del Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | revision mensual de informes de interventoria y comites gerenciales donde se revisa el avance | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2
383 | Realizar Operación y Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura L=55,6 km - Tolima | Kilometros mantenidos | km | Luis Fernando Rodriguez Yepes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Tercer Carril | Carretero | Tolima | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 55.6 | 55.6 | 55.6 |  | 100 | 55.6 | 55.6 |  | 100 | 111.2 | 111.2 | 100 | 55.6 | 55.6 | Operación y Mantenimiento asociado a la UF 0, correspondiente a la longitud total del corredor | 100 | 166.8 | 166.8 | 100 | 55.6 |  |  |  | 222.4 | 166.8 | 75 | 55.6 |  |  |  | 278 | 166.8 | 60 | 55.6 |  |  |  | 333.6 | 166.8 | 50 | 55.6 |  |  |  | 389.2 | 166.8 | 42.8571 | 55.6 |  |  |  | 444.8 | 166.8 | 37.5 | 55.6 |  |  |  | 500.4 | 166.8 | 33.3333 | 55.6 |  |  |  | 556 | 166.8 | 30 | 55.6 |  |  |  | 611.6 | 166.8 | 27.2727 | 55.6 |  |  |  | 667.2 | 166.8 | 25 | 667.2 | -611.6 | 166.8 | 25
384 | Realizar Operación y Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura L=89,2 km - Cundinamarca | Kilometros mantenidos | km | Luis Fernando Rodriguez Yepes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Tercer Carril | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 89.2 | 89.2 | 89.2 |  | 100 | 89.2 | 89.2 |  | 100 | 178.4 | 178.4 | 100 | 89.2 | 89.2 | Operación y Mantenimiento asociado a la UF 0, correspondiente a la longitud total del corredor | 100 | 267.6 | 267.6 | 100 | 89.2 |  |  |  | 356.8 | 267.6 | 75 | 89.2 |  |  |  | 446 | 267.6 | 60 | 89.2 |  |  |  | 535.2 | 267.6 | 50 | 89.2 |  |  |  | 624.4 | 267.6 | 42.8571 | 89.2 |  |  |  | 713.6 | 267.6 | 37.5 | 89.2 |  |  |  | 802.8 | 267.6 | 33.3333 | 89.2 |  |  |  | 892 | 267.6 | 30 | 89.2 |  |  |  | 981.2 | 267.6 | 27.2727 | 89.2 |  |  |  | 1070.4 | 267.6 | 25 | 1070.4 | -981.2 | 267.6 | 25
385 | Construcción Glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. | Glorieta construida | Und | Luis Fernando Rodriguez Yepes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Tercer Carril | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | El 12 de febrero de 2020 se realizó reunión entre el Vicepresidente Ejecutivo con el Alcalde y Secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Girardot, en la misma se hizo una revisión del avance del traslado de las redes. Por otra parte la ANI ha realizado los acercamientos con las empresas de Servicios Públicos, especialmente con Progasur y ETB estableciendo criterios que están siendo analizados por parte del Concesionario. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
386 | Construcción Km via en la glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. | KIlometros construidos | km | Luis Fernando Rodriguez Yepes | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Tercer Carril | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.147 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.147 |  |  |  | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0
387 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación a 354 km (vias existentes entregadas al concesionario ) | Kilometros mantenidos | km | Angela Yohanna Cuadros Veloza | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | IP Malla Vial del Meta | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 354 | 354 | 354 |  | 100 | 354 | 354 |  | 100 | 708 | 708 | 100 | 354 | 354 | De conformidad con lo informado por la Interventoria del proyecto, mediante Infomes Mensuales de enero, febrero y marzo, bajo los siguientes radicados: 20204090156922 de 13 de febrero de 2020, 20204090271552 de 14 de marzo y 2020-409-034645-2 de 15 de abril de 2020, respectivamente. | 100 | 1062 | 1062 | 100 | 354 |  |  |  | 1416 | 1062 | 75 | 354 |  |  |  | 1770 | 1062 | 60 | 354 |  |  |  | 2124 | 1062 | 50 | 354 |  |  |  | 2478 | 1062 | 42.8571 | 354 |  |  |  | 2832 | 1062 | 37.5 | 354 |  |  |  | 3186 | 1062 | 33.3333 | 354 |  |  |  | 3540 | 1062 | 30 | 354 |  |  |  | 3894 | 1062 | 27.2727 | 354 |  |  |  | 4248 | 1062 | 25 | 4248 | -3894 | 1062 | 25
388 | Realizar seguimiento a la No objeción de estudios y diseños fase III del Puente Guatiquía - UF5 (Catama - Puente Amarillo) | Documento suscrito | Documento | Angela Yohanna Cuadros Veloza | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | IP Malla Vial del Meta | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | #VALUE!
389 | Definir acuerdo entre las Partes con base en las mesas de trabajo, de acuerdo con el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión No. 004 de 2015 y en cumplimiento del Laudo Arbitral. | Documento suscrito | Documento | Angela Yohanna Cuadros Veloza | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | IP Malla Vial del Meta | Carretero | Meta | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | El 12 de marzo de 2020, se suscribió Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión, a través del cual se prorroga hasta el 12 de septiembre las mesas de trabajo con el Concesionario estipuladas en la Cláusula Primera del Otrosí No.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | #VALUE!
390 | 22,4 Kilometros construidos | Kilometros construidos | km | Maria Patricia Vargas Moyano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL III | Carretero | Cesar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 21.29 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.906 | 2.71 |  | 299.117 | 0.906 | 2.71 | 299.117 | 1.812 |  |  |  | 2.718 | 2.71 | 99.7057 | 1.07 |  |  |  | 3.788 | 2.71 | 71.5417 | 3.205 |  |  |  | 6.993 | 2.71 | 38.753 | 5.095 |  |  |  | 12.088 | 2.71 | 22.4189 | 3.119 |  |  |  | 15.207 | 2.71 | 17.8207 | 1.425 |  |  |  | 16.632 | 2.71 | 16.2939 | 2.536 |  |  |  | 19.168 | 2.71 | 14.1381 | 2.122 |  |  |  | 21.29 | 2.71 | 12.729 |  |  |  |  | 21.29 | 2.71 | 12.729 | 21.29 | 0 | 2.71 | 12.729
391 | 235,6 Kilometros mantenidos | Kilometros mantenidos | km | Maria Patricia Vargas Moyano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL III | Carretero | Cesar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 235.6 | 235.6 | 235.6 |  | 100 | 235.6 | 235.6 |  | 100 | 471.2 | 471.2 | 100 | 235.6 | 235.6 |  | 100 | 706.8 | 706.8 | 100 | 235.6 |  |  |  | 942.4 | 706.8 | 75 | 235.6 |  |  |  | 1178 | 706.8 | 60 | 235.6 |  |  |  | 1413.6 | 706.8 | 50 | 235.6 |  |  |  | 1649.2 | 706.8 | 42.8571 | 235.6 |  |  |  | 1884.8 | 706.8 | 37.5 | 235.6 |  |  |  | 2120.4 | 706.8 | 33.3333 | 235.6 |  |  |  | 2356 | 706.8 | 30 | 235.6 |  |  |  | 2591.6 | 706.8 | 27.2727 | 235.6 |  |  |  | 2827.2 | 706.8 | 25 | 2827.2 | -2591.6 | 706.8 | 25
392 | 199,8 Kilometros mantenidos | Kilometros mantenidos | km | Maria Patricia Vargas Moyano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL III | Carretero | Magdalena | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 199.8 | 199.8 | 199.8 |  | 100 | 199.8 | 199.8 |  | 100 | 399.6 | 399.6 | 100 | 199.8 | 199.8 |  | 100 | 599.4 | 599.4 | 100 | 199.8 |  |  |  | 799.2 | 599.4 | 75 | 199.8 |  |  |  | 999 | 599.4 | 60 | 199.8 |  |  |  | 1198.8 | 599.4 | 50 | 199.8 |  |  |  | 1398.6 | 599.4 | 42.8571 | 199.8 |  |  |  | 1598.4 | 599.4 | 37.5 | 199.8 |  |  |  | 1798.2 | 599.4 | 33.3333 | 199.8 |  |  |  | 1998 | 599.4 | 30 | 199.8 |  |  |  | 2197.8 | 599.4 | 27.2727 | 199.8 |  |  |  | 2397.6 | 599.4 | 25 | 2397.6 | -2197.8 | 599.4 | 25
393 | 40,3 Kilometros mantenidos | Kilometros mantenidos | km | Maria Patricia Vargas Moyano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL III | Carretero | Bolívar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 40.3 | 40.3 | 40.3 |  | 100 | 40.3 | 40.3 |  | 100 | 80.6 | 80.6 | 100 | 40.3 | 40.3 |  | 100 | 120.9 | 120.9 | 100 | 40.3 |  |  |  | 161.2 | 120.9 | 75 | 40.3 |  |  |  | 201.5 | 120.9 | 60 | 40.3 |  |  |  | 241.8 | 120.9 | 50 | 40.3 |  |  |  | 282.1 | 120.9 | 42.8571 | 40.3 |  |  |  | 322.4 | 120.9 | 37.5 | 40.3 |  |  |  | 362.7 | 120.9 | 33.3333 | 40.3 |  |  |  | 403 | 120.9 | 30 | 40.3 |  |  |  | 443.3 | 120.9 | 27.2727 | 40.3 |  |  |  | 483.6 | 120.9 | 25 | 483.6 | -443.3 | 120.9 | 25
394 | Avance excavación túnel 8 Calzada Derecha - 4% de avance | Tunel construido | Tunel | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4 | 1 | 2.31 |  | #VALUE! | 1 | 1.69 |  | 169 | 2 | 1.69 | 84.5 | 2 | 1.69 |  | 84.5 | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 |  |  |  |  | 4 | 3.38 | 84.5 | 4 | 0 | 3.38 | 84.5
395 | Avance revestimiento túnel Calzada Derecha - 60% de avance | Tunel construido | Tunel | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 60 | 5 | 4.77 |  | 95.4 | 6 | 12.4 |  | 206.6667 | 11 | 17.17 | 156.0909 | 6 | 12.4 |  | 206.6667 | 17 | 29.57 | 173.9412 | 6 |  |  |  | 23 | 29.57 | 128.5652 | 6 |  |  |  | 29 | 29.57 | 101.9655 | 6 |  |  |  | 35 | 29.57 | 84.4857 | 6 |  |  |  | 41 | 29.57 | 72.122 | 6 |  |  |  | 47 | 29.57 | 62.9149 | 6 |  |  |  | 53 | 29.57 | 55.7925 | 6 |  |  |  | 59 | 29.57 | 50.1186 | 1 |  |  |  | 60 | 29.57 | 49.2833 |  |  |  |  | 60 | 29.57 | 49.2833 | 60 | 0 | 29.57 | 49.2833
396 | Avance revestimiento túnel Calzada izquierda - 67% de avance | Tunel construido | Tunel | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 67 | 6 | 6.91 |  | 115.1667 | 6 | 14.62 |  | 243.6667 | 12 | 21.53 | 179.4167 | 6 | 14.62 |  | 243.6667 | 18 | 36.15 | 200.8333 | 6 |  |  |  | 24 | 36.15 | 150.625 | 7 |  |  |  | 31 | 36.15 | 116.6129 | 7 |  |  |  | 38 | 36.15 | 95.1316 | 7 |  |  |  | 45 | 36.15 | 80.3333 | 7 |  |  |  | 52 | 36.15 | 69.5192 | 7 |  |  |  | 59 | 36.15 | 61.2712 | 7 |  |  |  | 66 | 36.15 | 54.7727 | 1 |  |  |  | 67 | 36.15 | 53.9552 |  |  |  |  | 67 | 36.15 | 53.9552 | 67 | 0 | 36.15 | 53.9552
397 | Avance pavimento túnel calzada Derecha - 100% de Avance | Tunel construido | Tunel | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
398 | Avance pavimento túnel calzada Izquierda - 100% de Avance | Tunel construido | Tunel | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
399 | Realizar Mantenimiento Rutinario | Kilometros mantenidos | km | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 116 | 116 | 116 |  | 100 | 116 | 116 |  | 100 | 232 | 232 | 100 | 116 | 116 |  | 100 | 348 | 348 | 100 | 116 |  |  |  | 464 | 348 | 75 | 116 |  |  |  | 580 | 348 | 60 | 116 |  |  |  | 696 | 348 | 50 | 116 |  |  |  | 812 | 348 | 42.8571 | 116 |  |  |  | 928 | 348 | 37.5 | 116 |  |  |  | 1044 | 348 | 33.3333 | 116 |  |  |  | 1160 | 348 | 30 | 116 |  |  |  | 1276 | 348 | 27.2727 |  |  |  |  | 1276 | 348 | 27.2727 | 1276 | -1160 | 348 | 27.2727
400 | Reversión Tramo 2 al INVIAS | Acta de reversión | Acta | Angela Johanna Cuadros | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 4 VGC | Egnna Franco | RUTA DEL SOL I | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
401 | Mantenimiento Rutinario doble calzada - Boyacá | Kilometros mantenidos | km | Luis Antonio Rodriguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | BRICEÑO – TUNJA – SOGAMOSO | Carretero | Boyacá | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 140 | 140 | 140 |  | 100 | 140 | 140 |  | 100 | 280 | 280 | 100 | 140 | 140 | La Interventoría mediante radicados ANI No. 2020-409-027235-2 del 13 de marzo de 2020, No. 2020-409-029293-2 del 19 de marzo de 2020 y Radicado ANI No. 2020-409-035428-2 de 20 de abril de 2020, presentó los informes de enero, febrero y marzo respectivamente; en los que informa del cumplimiento de las actividades de mantenimiento por parte del Concesionario. | 100 | 420 | 420 | 100 | 140 |  |  |  | 560 | 420 | 75 | 140 |  |  |  | 700 | 420 | 60 | 140 |  |  |  | 840 | 420 | 50 | 140 |  |  |  | 980 | 420 | 42.8571 | 140 |  |  |  | 1120 | 420 | 37.5 | 140 |  |  |  | 1260 | 420 | 33.3333 | 140 |  |  |  | 1400 | 420 | 30 | 140 |  |  |  | 1540 | 420 | 27.2727 | 140 |  |  |  | 1680 | 420 | 25 | 1680 | -1540 | 420 | 25
402 | Mantenimiento Rutinario doble calzada - Cundinamarca | Kilometros mantenidos | km | Luis Antonio Rodriguez | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | BRICEÑO – TUNJA – SOGAMOSO | Carretero | Cundinamarca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 66 | 66 | 66 |  | 100 | 66 | 66 |  | 100 | 132 | 132 | 100 | 66 | 66 | La Interventoría mediante radicados ANI No. 2020-409-027235-2 del 13 de marzo de 2020, No. 2020-409-029293-2 del 19 de marzo de 2020 y Radicado ANI No. 2020-409-035428-2 de 20 de abril de 2020, presentó los informes de enero, febrero y marzo respectivamente; en los que informa del cumplimiento de las actividades de mantenimiento por parte del Concesionario. | 100 | 198 | 198 | 100 | 66 |  |  |  | 264 | 198 | 75 | 66 |  |  |  | 330 | 198 | 60 | 66 |  |  |  | 396 | 198 | 50 | 66 |  |  |  | 462 | 198 | 42.8571 | 66 |  |  |  | 528 | 198 | 37.5 | 66 |  |  |  | 594 | 198 | 33.3333 | 66 |  |  |  | 660 | 198 | 30 | 66 |  |  |  | 726 | 198 | 27.2727 | 66 |  |  |  | 792 | 198 | 25 | 792 | -726 | 198 | 25
403 | Mantenimiento Rutinario y Periodico Santa Marta - Rio Palomino | Kilometros mantenidos | km | Lester Daniel Guarin | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Santa Marta - Riohacha - Paraguachón | Carretero | Magdalena | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 72 | 72 | 72 |  | 100 | 72 | 72 |  | 100 | 144 | 144 | 100 | 72 | 72 |  | 100 | 216 | 216 | 100 | 72 |  |  |  | 288 | 216 | 75 | 72 |  |  |  | 360 | 216 | 60 | 72 |  |  |  | 432 | 216 | 50 | 72 |  |  |  | 504 | 216 | 42.8571 | 72 |  |  |  | 576 | 216 | 37.5 | 72 |  |  |  | 648 | 216 | 33.3333 | 72 |  |  |  | 720 | 216 | 30 | 72 |  |  |  | 792 | 216 | 27.2727 | 72 |  |  |  | 864 | 216 | 25 | 864 | -792 | 216 | 25
404 | Mantenimiento Rutinario y Periodico Rio Palomino - Riohacha | Kilómetros Mantenidos | km | Lester Daniel Guarin | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Santa Marta - Riohacha - Paraguachón | Carretero | La Guajira | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 213.7 | 213.7 | 213 |  | 99.6724 | 213.7 | 213 |  | 99.6724 | 427.4 | 426 | 99.6724 | 213.7 | 213 |  | 99.6724 | 641.1 | 639 | 99.6724 | 213.7 |  |  |  | 854.8 | 639 | 74.7543 | 213.7 |  |  |  | 1068.5 | 639 | 59.8035 | 213.7 |  |  |  | 1282.2 | 639 | 49.8362 | 213.7 |  |  |  | 1495.9 | 639 | 42.7168 | 213.7 |  |  |  | 1709.6 | 639 | 37.3772 | 213.7 |  |  |  | 1923.3 | 639 | 33.2241 | 213.7 |  |  |  | 2137 | 639 | 29.9017 | 213.7 |  |  |  | 2350.7 | 639 | 27.1834 | 213.7 |  |  |  | 2564.4 | 639 | 24.9181 | 2564.4 | -2350.7 | 639 | 24.9181
405 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario | Km | km | Oscar Hernando Morales | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Ferreo | Magdalena | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 137 | 137 | 137 |  | 100 | 137 | 137 |  | 100 | 274 | 274 | 100 | 137 | 137 | Se ha cumplido con las metas, de acuerdo con el seguimiento realizado por el Interventor y relacionado en los informes citados en las evidencias. | 100 | 411 | 411 | 100 | 137 |  |  |  | 548 | 411 | 75 | 137 |  |  |  | 685 | 411 | 60 | 137 |  |  |  | 822 | 411 | 50 | 137 |  |  |  | 959 | 411 | 42.8571 | 137 |  |  |  | 1096 | 411 | 37.5 | 137 |  |  |  | 1233 | 411 | 33.3333 | 137 |  |  |  | 1370 | 411 | 30 | 137 |  |  |  | 1507 | 411 | 27.2727 | 137 |  |  |  | 1644 | 411 | 25 | 1644 | -1507 | 411 | 25
406 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario | Km | km | Oscar Hernando Morales | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Ferreo | Cesar | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 108 | 108 | 108 |  | 100 | 108 | 108 |  | 100 | 216 | 216 | 100 | 108 | 108 |  | 100 | 324 | 324 | 100 | 108 |  |  |  | 432 | 324 | 75 | 108 |  |  |  | 540 | 324 | 60 | 108 |  |  |  | 648 | 324 | 50 | 108 |  |  |  | 756 | 324 | 42.8571 | 108 |  |  |  | 864 | 324 | 37.5 | 108 |  |  |  | 972 | 324 | 33.3333 | 108 |  |  |  | 1080 | 324 | 30 | 108 |  |  |  | 1188 | 324 | 27.2727 | 108 |  |  |  | 1296 | 324 | 25 | 1296 | -1188 | 324 | 25
407 | Seguimiento a la operación | Toneladas | Tonelada | Oscar Hernando Morales | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 48500000 | 3700000 | 4270091.47 |  | 115.4079 | 3900000 | 4485664.7 |  | 115.017 | 7600000 | 8755756.17 | 115.2073 | 4200000 | 4405756.56 | Cifras reportadas por el Concesionario | 104.899 | 11800000 | 13161512.73 | 111.5382 | 4000000 |  |  |  | 15800000 | 13161512.73 | 83.3007 | 4000000 |  |  |  | 19800000 | 13161512.73 | 66.4723 | 4100000 |  |  |  | 23900000 | 13161512.73 | 55.0691 | 4000000 |  |  |  | 27900000 | 13161512.73 | 47.1739 | 4000000 |  |  |  | 31900000 | 13161512.73 | 41.2587 | 4200000 |  |  |  | 36100000 | 13161512.73 | 36.4585 | 4000000 |  |  |  | 40100000 | 13161512.73 | 32.8217 | 4200000 |  |  |  | 44300000 | 13161512.73 | 29.71 | 4200000 |  |  |  | 48500000 | 13161512.73 | 27.1371 | 48500000 | 0 | 13161512.73 | 27.1371
408 | Seguimiento a la Implementación de reasentamientos | Contratos | Documento | Oscar Hernando Morales | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | No se tiene indicador programado para estos periodos |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
409 | Construcción de unidades sociales en los reasentamientos en Varela , Guamachito, Rio Frio | Viviendas | Und | Oscar Hernando Morales | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Ferreo | Magdalena | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 19 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19 | 19 | Se realizó la entrega de las viviendas, el día 28 de febrero de 2020 | 100 | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 | 19 | 0 | 19 | 100
410 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Kilometros en operación | km | Ana María Zambrano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Ferreo | Valle del Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 362 | 362 | 362 |  | 100 | 362 | 362 |  | 100 | 724 | 724 | 100 | 362 | 362 | La interventoría del proyecto realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento del corredor férreo en este sector, reportando que el Concesionario adelanta algunas actividades de mantenimiento que en todo caso no cumplen con lo establecido en el Manual de mantenimiento del contrato de concesión. | 100 | 1086 | 1086 | 100 | 362 |  |  |  | 1448 | 1086 | 75 | 362 |  |  |  | 1810 | 1086 | 60 | 362 |  |  |  | 2172 | 1086 | 50 | 362 |  |  |  | 2534 | 1086 | 42.8571 | 362 |  |  |  | 2896 | 1086 | 37.5 | 362 |  |  |  | 3258 | 1086 | 33.3333 | 362 |  |  |  | 3620 | 1086 | 30 | 362 |  |  |  | 3982 | 1086 | 27.2727 | 362 |  |  |  | 4344 | 1086 | 25 | 362 | 0 | 1086 | 25
411 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Kilometros en operación | km | Ana María Zambrano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Ferreo | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 55 | 55 | 55 |  | 100 | 55 | 55 |  | 100 | 110 | 110 | 100 | 55 | 55 |  | 100 | 165 | 165 | 100 | 55 |  |  |  | 220 | 165 | 75 | 55 |  |  |  | 275 | 165 | 60 | 55 |  |  |  | 330 | 165 | 50 | 55 |  |  |  | 385 | 165 | 42.8571 | 55 |  |  |  | 440 | 165 | 37.5 | 55 |  |  |  | 495 | 165 | 33.3333 | 55 |  |  |  | 550 | 165 | 30 | 55 |  |  |  | 605 | 165 | 27.2727 | 55 |  |  |  | 660 | 165 | 25 | 55 | 0 | 165 | 25
412 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Kilometros en operación | km | Ana María Zambrano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Ferreo | Risaralda | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 58 | 58 | 58 |  | 100 | 58 | 58 |  | 100 | 116 | 116 | 100 | 58 | 58 | La interventoría realiza el segumiento a las activiades que realiza la Sociedad Tren de Occidente como resultado del acuerdo conciliatorio entre la Agencia y dicha sociedad. | 100 | 174 | 174 | 100 | 58 |  |  |  | 232 | 174 | 75 | 58 |  |  |  | 290 | 174 | 60 | 58 |  |  |  | 348 | 174 | 50 | 58 |  |  |  | 406 | 174 | 42.8571 | 58 |  |  |  | 464 | 174 | 37.5 | 58 |  |  |  | 522 | 174 | 33.3333 | 58 |  |  |  | 580 | 174 | 30 | 58 |  |  |  | 638 | 174 | 27.2727 | 58 |  |  |  | 696 | 174 | 25 | 58 | 0 | 174 | 25
413 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Kilometros en operación | km | Ana María Zambrano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Ferreo | Quindío | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 14 | 14 | 14 |  | 100 | 14 | 14 |  | 100 | 28 | 28 | 100 | 14 | 14 | La interventoría del proyecto realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento del corredor férreo en este sector, reportando que el Concesionario adelanta algunas actividades de mantenimiento que en todo caso no cumplen con lo establecido en el Manual de mantenimiento del contrato de concesión. | 100 | 42 | 42 | 100 | 14 |  |  |  | 56 | 42 | 75 | 14 |  |  |  | 70 | 42 | 60 | 14 |  |  |  | 84 | 42 | 50 | 14 |  |  |  | 98 | 42 | 42.8571 | 14 |  |  |  | 112 | 42 | 37.5 | 14 |  |  |  | 126 | 42 | 33.3333 | 14 |  |  |  | 140 | 42 | 30 | 14 |  |  |  | 154 | 42 | 27.2727 | 14 |  |  |  | 168 | 42 | 25 | 14 | 0 | 42 | 25
414 | Construcción de vía férrea | Vía ferrea construida | km | Ana María Zambrano | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 28 | 3 | 3 |  | 100 | 4 | 3 |  | 75 | 7 | 6 | 85.7143 | 9 | 3 | Como resultado del Acuerdo Conciliatorio, la Sociedad Tren de Occidente realiza la construcción de la vía en un a longitud actual de 32 km. Para el primer trimestre del 2020 se ha adelantado la construcción de 9 km programados en el tramo Entre Variantes. | 33.3333 | 16 | 9 | 56.25 | 12 |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 |  |  |  |  | 28 | 9 | 32.1429 | 28 | 0 | 9 | 32.1429
415 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 158 | 158 | 158 |  | 100 | 158 | 158 |  | 100 | 316 | 316 | 100 | 158 | 158 |  | 100 | 474 | 474 | 100 | 158 |  |  |  | 632 | 474 | 75 | 158 |  |  |  | 790 | 474 | 60 | 158 |  |  |  | 948 | 474 | 50 | 158 |  |  |  | 1106 | 474 | 42.8571 | 158 |  |  |  | 1264 | 474 | 37.5 | 158 |  |  |  | 1422 | 474 | 33.3333 | 158 |  |  |  | 1580 | 474 | 30 | 158 |  |  |  | 1738 | 474 | 27.2727 | 158 |  |  |  | 1896 | 474 | 25 | 158 | 0 | 474 | 25
416 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 150 | 150 | 150 |  | 100 | 150 | 150 |  | 100 | 300 | 300 | 100 | 150 | 158 |  | 105.3333 | 450 | 458 | 101.7778 | 150 |  |  |  | 600 | 458 | 76.3333 | 150 |  |  |  | 750 | 458 | 61.0667 | 150 |  |  |  | 900 | 458 | 50.8889 | 150 |  |  |  | 1050 | 458 | 43.619 | 150 |  |  |  | 1200 | 458 | 38.1667 | 150 |  |  |  | 1350 | 458 | 33.9259 | 150 |  |  |  | 1500 | 458 | 30.5333 | 150 |  |  |  | 1650 | 458 | 27.7576 | 150 |  |  |  | 1800 | 458 | 25.4444 | 150 | 0 | 458 | 25.4444
417 | Seguimiento a la operación (carga) | Toneladas movilizadas | Tonelada | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 48000 | 4000 | 4647 |  | 116.175 | 4000 | 4663 |  | 116.575 | 8000 | 9310 | 116.375 | 4000 | 2707 |  | 67.675 | 12000 | 12017 | 100.1417 | 4000 |  |  |  | 16000 | 12017 | 75.1063 | 4000 |  |  |  | 20000 | 12017 | 60.085 | 4000 |  |  |  | 24000 | 12017 | 50.0708 | 4000 |  |  |  | 28000 | 12017 | 42.9179 | 4000 |  |  |  | 32000 | 12017 | 37.5531 | 4000 |  |  |  | 36000 | 12017 | 33.3806 | 4000 |  |  |  | 40000 | 12017 | 30.0425 | 4000 |  |  |  | 44000 | 12017 | 27.3114 | 4000 |  |  |  | 48000 | 12017 | 25.0354 | 48000 | 0 | 12017 | 25.0354
418 | Seguimiento a la Movilización de pasajeros | Pasajeros movilizados | Pasajeros | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 600000 | 50000 | 40920 |  | 81.84 | 50000 | 73392 |  | 146.784 | 100000 | 114312 | 114.312 | 50000 | 34316 |  | 68.632 | 150000 | 148628 | 99.0853 | 50000 |  |  |  | 200000 | 148628 | 74.314 | 50000 |  |  |  | 250000 | 148628 | 59.4512 | 50000 |  |  |  | 300000 | 148628 | 49.5427 | 50000 |  |  |  | 350000 | 148628 | 42.4651 | 50000 |  |  |  | 400000 | 148628 | 37.157 | 50000 |  |  |  | 450000 | 148628 | 33.0284 | 50000 |  |  |  | 500000 | 148628 | 29.7256 | 50000 |  |  |  | 550000 | 148628 | 27.0233 | 50000 |  |  |  | 600000 | 148628 | 24.7713 | 600000 | 0 | 148628 | 24.7713
419 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Informes mensuales | Informe | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 1 |  |  |  | 9 | 3 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | 30 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 27.2727 | 1 |  |  |  | 12 | 3 | 25 | 12 | 0 | 3 | 25
420 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 30.498 | 2.5415 | 30 |  | 1180.4053 | 2.5415 | 30 |  | 1180.4053 | 5.083 | 60 | 1180.4053 | 2.5415 | 30 |  | 1180.4053 | 7.6245 | 90 | 1180.4053 | 2.5415 |  |  |  | 10.166 | 90 | 885.304 | 2.5415 |  |  |  | 12.7075 | 90 | 708.2432 | 2.5415 |  |  |  | 15.249 | 90 | 590.2026 | 2.5415 |  |  |  | 17.7905 | 90 | 505.888 | 2.5415 |  |  |  | 20.332 | 90 | 442.652 | 2.5415 |  |  |  | 22.8735 | 90 | 393.4684 | 2.5415 |  |  |  | 25.415 | 90 | 354.1216 | 2.5415 |  |  |  | 27.9565 | 90 | 321.9287 | 2.5415 |  |  |  | 30.498 | 90 | 295.1013 | 30.498 | 0 | 90 | 295.1013
421 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 101 | 8.4167 | 101 |  | 1200 | 8.4167 | 101 |  | 1200 | 16.8333 | 202 | 1200 | 8.4167 | 101 |  | 1200 | 25.25 | 303 | 1200 | 8.4167 |  |  |  | 33.6667 | 303 | 900 | 8.4167 |  |  |  | 42.0833 | 303 | 720 | 8.4167 |  |  |  | 50.5 | 303 | 600 | 8.4167 |  |  |  | 58.9167 | 303 | 514.2857 | 8.4167 |  |  |  | 67.3333 | 303 | 450 | 8.4167 |  |  |  | 75.75 | 303 | 400 | 8.4167 |  |  |  | 84.1667 | 303 | 360 | 8.4167 |  |  |  | 92.5833 | 303 | 327.2727 | 8.4167 |  |  |  | 101 | 303 | 300 | 101 | 0 | 303 | 300
422 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 187 | 15.5833 | 187 |  | 1200 | 15.5833 | 187 |  | 1200 | 31.1667 | 374 | 1200 | 15.5833 | 187 |  | 1200 | 46.75 | 561 | 1200 | 15.5833 |  |  |  | 62.3333 | 561 | 900 | 15.5833 |  |  |  | 77.9167 | 561 | 720 | 15.5833 |  |  |  | 93.5 | 561 | 600 | 15.5833 |  |  |  | 109.0833 | 561 | 514.2857 | 15.5833 |  |  |  | 124.6667 | 561 | 450 | 15.5833 |  |  |  | 140.25 | 561 | 400 | 15.5833 |  |  |  | 155.8333 | 561 | 360 | 15.5833 |  |  |  | 171.4167 | 561 | 327.2727 | 15.5833 |  |  |  | 187 | 561 | 300 | 187 | 0 | 561 | 300
423 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Kilometros en operación | km | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 207.265 | 17.2721 | 207 |  | 1198.4657 | 17.2721 | 207 |  | 1198.4657 | 34.5442 | 414 | 1198.4657 | 17.2721 | 207 |  | 1198.4657 | 51.8162 | 621 | 1198.4657 | 17.2721 |  |  |  | 69.0883 | 621 | 898.8493 | 17.2721 |  |  |  | 86.3604 | 621 | 719.0794 | 17.2721 |  |  |  | 103.6325 | 621 | 599.2329 | 17.2721 |  |  |  | 120.9046 | 621 | 513.6282 | 17.2721 |  |  |  | 138.1767 | 621 | 449.4246 | 17.2721 |  |  |  | 155.4487 | 621 | 399.4886 | 17.2721 |  |  |  | 172.7208 | 621 | 359.5397 | 17.2721 |  |  |  | 189.9929 | 621 | 326.8543 | 17.2721 |  |  |  | 207.265 | 621 | 299.6164 | 207.265 | 0 | 621 | 299.6164
424 | Seguimiento a la operación (carga) | Toneladas movilizadas | Tonelada | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 54000 | 4500 | 9357 |  | 207.9333 | 4500 | 3973 |  | 88.2889 | 9000 | 13330 | 148.1111 | 4500 | 3429 |  | 76.2 | 13500 | 16759 | 124.1407 | 4500 |  |  |  | 18000 | 16759 | 93.1056 | 4500 |  |  |  | 22500 | 16759 | 74.4844 | 4500 |  |  |  | 27000 | 16759 | 62.0704 | 4500 |  |  |  | 31500 | 16759 | 53.2032 | 4500 |  |  |  | 36000 | 16759 | 46.5528 | 4500 |  |  |  | 40500 | 16759 | 41.3802 | 4500 |  |  |  | 45000 | 16759 | 37.2422 | 4500 |  |  |  | 49500 | 16759 | 33.8566 | 4500 |  |  |  | 54000 | 16759 | 31.0352 | 54000 | 0 | 16759 | 31.0352
425 | Seguimiento a la Movilización de pasajeros | Pasajeros movilizados | Pasajeros | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 66000 | 5500 | 6408 |  | 116.5091 | 5500 | 4633 |  | 84.2364 | 11000 | 11041 | 100.3727 | 5500 | 4218 |  | 76.6909 | 16500 | 15259 | 92.4788 | 5500 |  |  |  | 22000 | 15259 | 69.3591 | 5500 |  |  |  | 27500 | 15259 | 55.4873 | 5500 |  |  |  | 33000 | 15259 | 46.2394 | 5500 |  |  |  | 38500 | 15259 | 39.6338 | 5500 |  |  |  | 44000 | 15259 | 34.6795 | 5500 |  |  |  | 49500 | 15259 | 30.8263 | 5500 |  |  |  | 55000 | 15259 | 27.7436 | 5500 |  |  |  | 60500 | 15259 | 25.2215 | 5500 |  |  |  | 66000 | 15259 | 23.1197 | 66000 | 0 | 15259 | 23.1197
426 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Informe de seguimiento | Documento | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 1 |  |  |  | 9 | 3 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | 30 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 27.2727 | 1 |  |  |  | 12 | 3 | 25 | 12 | 0 | 3 | 25
427 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Informe de seguimiento | Documento | Samir Eduardo Espitia | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Equipo Proyectos Férreos | Ana María Zambrano | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Ferreo | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 12 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 75 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 50 | 1 |  |  |  | 7 | 3 | 42.8571 | 1 |  |  |  | 8 | 3 | 37.5 | 1 |  |  |  | 9 | 3 | 33.3333 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | 30 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 27.2727 | 1 |  |  |  | 12 | 3 | 25 | 12 | 0 | 3 | 25
428 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance de Obra General | avance % | % | Julian Andres Vargas Girardo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 2 VEJ | Jorge Eliecer Rivillas | Pacifico 1 | Carretero | Antioquia | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 0.1625 | 0.010519 | 0.032 |  | 304.2189 | 0.0084596 | 0.0202 |  | 238.782 | 0.018978 | 0.0522 | 275.0504 | 0.012794 | 0.0267 |  | 208.6917 | 0.031772 | 0.0789 | 248.3293 | 0.013712 |  |  |  | 0.045484 | 0.0789 | 173.4663 | 0.0096735 |  |  |  | 0.055158 | 0.0789 | 143.044 | 0.014884 |  |  |  | 0.070042 | 0.0789 | 112.6472 | 0.016917 |  |  |  | 0.086959 | 0.0789 | 90.7326 | 0.011894 |  |  |  | 0.098853 | 0.0789 | 79.8152 | 0.01575 |  |  |  | 0.1146 | 0.0789 | 68.8464 | 0.022231 |  |  |  | 0.13683 | 0.0789 | 57.6612 | 0.013205 |  |  |  | 0.15004 | 0.0789 | 52.5863 | 0.012461 |  |  |  | 0.1625 | 0.0789 | 48.5538 | 0.1625 | 0 | 0.0789 | 48.5538
429 | Operación y Mantenimiento Departamento de Caldas | Kilómetros operados y mantenidos | km | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Armenia - Pereira - manizales | Carretero | Caldas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 44.8 | 44.8 | 44.8 |  | 100 | 44.8 | 44.8 |  | 100 | 89.6 | 89.6 | 100 | 44.8 | 44.8 |  | 100 | 134.4 | 134.4 | 100 | 44.8 |  |  |  | 179.2 | 134.4 | 75 | 44.8 |  |  |  | 224 | 134.4 | 60 | 44.8 |  |  |  | 268.8 | 134.4 | 50 | 44.8 |  |  |  | 313.6 | 134.4 | 42.8571 | 44.8 |  |  |  | 358.4 | 134.4 | 37.5 | 44.8 |  |  |  | 403.2 | 134.4 | 33.3333 | 44.8 |  |  |  | 448 | 134.4 | 30 | 44.8 |  |  |  | 492.8 | 134.4 | 27.2727 | 44.8 |  |  |  | 537.6 | 134.4 | 25 | 44.8 | 0 | 134.4 | 25
430 | Operación y Mantenimiento Departamento de Risaralda | Kilómetros operados y mantenidos | km | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Armenia - Pereira - manizales | Carretero | Risaralda | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 63.3 | 63.3 | 63.3 |  | 100 | 63.3 | 63.3 |  | 100 | 126.6 | 126.6 | 100 | 63.3 | 63.3 |  | 100 | 189.9 | 189.9 | 100 | 63.3 |  |  |  | 253.2 | 189.9 | 75 | 63.3 |  |  |  | 316.5 | 189.9 | 60 | 63.3 |  |  |  | 379.8 | 189.9 | 50 | 63.3 |  |  |  | 443.1 | 189.9 | 42.8571 | 63.3 |  |  |  | 506.4 | 189.9 | 37.5 | 63.3 |  |  |  | 569.7 | 189.9 | 33.3333 | 63.3 |  |  |  | 633 | 189.9 | 30 | 63.3 |  |  |  | 696.3 | 189.9 | 27.2727 | 63.3 |  |  |  | 759.6 | 189.9 | 25 | 63.3 | 0 | 189.9 | 25
431 | Operación y Mantenimiento Departamento de Quindío | Kilómetros operados y mantenidos | km | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Armenia - Pereira - manizales | Carretero | Quindío | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 54.9 | 54.9 | 54.9 |  | 100 | 54.9 | 54.9 |  | 100 | 109.8 | 109.8 | 100 | 54.9 | 54.9 |  | 100 | 164.7 | 164.7 | 100 | 54.9 |  |  |  | 219.6 | 164.7 | 75 | 54.9 |  |  |  | 274.5 | 164.7 | 60 | 54.9 |  |  |  | 329.4 | 164.7 | 50 | 54.9 |  |  |  | 384.3 | 164.7 | 42.8571 | 54.9 |  |  |  | 439.2 | 164.7 | 37.5 | 54.9 |  |  |  | 494.1 | 164.7 | 33.3333 | 54.9 |  |  |  | 549 | 164.7 | 30 | 54.9 |  |  |  | 603.9 | 164.7 | 27.2727 | 54.9 |  |  |  | 658.8 | 164.7 | 25 | 54.9 | 0 | 164.7 | 25
432 | Operación y Mantenimiento Departamento de Valle | Kilómetros operados y mantenidos | km | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Armenia - Pereira - manizales | Carretero | Valle del Cauca | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  | 100 | 25.7 | 25.7 |  | 100 | 51.4 | 51.4 | 100 | 25.7 | 25.7 |  | 100 | 77.1 | 77.1 | 100 | 25.7 |  |  |  | 102.8 | 77.1 | 75 | 25.7 |  |  |  | 128.5 | 77.1 | 60 | 25.7 |  |  |  | 154.2 | 77.1 | 50 | 25.7 |  |  |  | 179.9 | 77.1 | 42.8571 | 25.7 |  |  |  | 205.6 | 77.1 | 37.5 | 25.7 |  |  |  | 231.3 | 77.1 | 33.3333 | 25.7 |  |  |  | 257 | 77.1 | 30 | 25.7 |  |  |  | 282.7 | 77.1 | 27.2727 | 25.7 |  |  |  | 308.4 | 77.1 | 25 | 25.7 | 0 | 77.1 | 25
433 | Operación y Mantenimiento de VTO 13,06 Km | Kilómetros operados y mantenidos | km | Froilan Morales Cantillo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 1 VEJ | Juan Carlos Rengifo | Armenia - Pereira - manizales | Carretero | Risaralda | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 100 | 13.6 | 13.6 |  | 100 | 27.2 | 27.2 | 100 | 13.6 | 13.6 |  | 100 | 40.8 | 40.8 | 100 | 13.6 |  |  |  | 54.4 | 40.8 | 75 | 13.6 |  |  |  | 68 | 40.8 | 60 | 13.6 |  |  |  | 81.6 | 40.8 | 50 | 13.6 |  |  |  | 95.2 | 40.8 | 42.8571 | 13.6 |  |  |  | 108.8 | 40.8 | 37.5 | 13.6 |  |  |  | 122.4 | 40.8 | 33.3333 | 13.6 |  |  |  | 136 | 40.8 | 30 | 13.6 |  |  |  | 149.6 | 40.8 | 27.2727 | 13.6 |  |  |  | 163.2 | 40.8 | 25 | 13.6 | 0 | 40.8 | 25
434 | Rehabilitación de 4 Km en la UF2 (Bucaramanga-Cuestaboba) | Kilometros Rehabilitados | km | Gladys Medina Pompeyo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
435 | Mejoramiento 2KM UF3 (Cuestaboba - Mutiscua)- Tercer Carril. | Kilometros mejorados | km | Gladys Medina Pompeyo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
436 | Operación y mantenimineto | Kilometros mantenidos | km | Gladys Medina Pompeyo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 66.6 | 66.6 |  |  |  | 66.6 | 66.6 |  | 100 | 133.2 | 66.6 | 50 | 66.6 | 66.6 |  | 100 | 199.8 | 133.2 | 66.6667 | 66.6 |  |  |  | 266.4 | 133.2 | 50 | 66.6 |  |  |  | 333 | 133.2 | 40 | 66.6 |  |  |  | 399.6 | 133.2 | 33.3333 | 66.6 |  |  |  | 466.2 | 133.2 | 28.5714 | 66.6 |  |  |  | 532.8 | 133.2 | 25 | 66.6 |  |  |  | 599.4 | 133.2 | 22.2222 | 66.6 |  |  |  | 666 | 133.2 | 20 | 66.6 |  |  |  | 732.6 | 133.2 | 18.1818 | 66.6 |  |  |  | 799.2 | 133.2 | 16.6667 | 66.6 | 0 | 133.2 | 16.6667
437 | Operación y mantenimineto | Kilometros mantenidos | km | Gladys Medina Pompeyo | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos A. García | Carretero 3 VEJ | Claudia Judith Mendoza | Bucaramanga - Pamplona | Carretero | Norte de Santander | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1. Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5. Servicio al Ciudadano | SI | [15 empty] | 53.9 | 53.9 |  |  |  | 53.9 | 53.9 |  | 100 | 107.8 | 53.9 | 50 | 53.9 | 53.9 |  | 100 | 161.7 | 107.8 | 66.6667 | 53.9 |  |  |  | 215.6 | 107.8 | 50 | 53.9 |  |  |  | 269.5 | 107.8 | 40 | 53.9 |  |  |  | 323.4 | 107.8 | 33.3333 | 53.9 |  |  |  | 377.3 | 107.8 | 28.5714 | 53.9 |  |  |  | 431.2 | 107.8 | 25 | 53.9 |  |  |  | 485.1 | 107.8 | 22.2222 | 53.9 |  |  |  | 539 | 107.8 | 20 | 53.9 |  |  |  | 592.9 | 107.8 | 18.1818 | 53.9 |  |  |  | 646.8 | 107.8 | 16.6667 | 53.9 | 0 | 107.8 | 16.6667
438 | Elaborar documento CONPES 5G | Documento Elaborado | Documento | Presidencia | Producto | Eficiencia | Presidencia | Manuel Felipe Gutierrez | Presidencia | Manuel Felipe Gutierrez | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
439 | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | Kilómetros construidos | Documento | Presidencia | Producto | Eficiencia | Presidencia | Manuel Felipe Gutierrez | Presidencia | Manuel Felipe Gutierrez | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 38.4 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.4 | 0 | 0
440 | Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Actas de inicio | Acta | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | N.A. | N.A. | Nación. | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | SI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos | 4. Evaluación de Resultados | 4.1. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | SI | SI | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0
441 | Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | kilometros construidos | km | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 122.2 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 121.2 | 0 | 0
442 | Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | Kilometros Rehabilitados | km | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez Carlos García | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 514.61 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 513.61 | 0 | 0
443 | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Kilometros con operación comercial | km | Carlos García | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1. Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 623 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 622 | 0 | 0
444 | Implementar Protocolo de bioseguridad en proyectos de infraestructura de transporte | % proyectos con protocolo | % | Lina Leydi Leal | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Alejandro Morales | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Isabel C. Agudelo | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esqeuma de concesiones 4G programadas para el cuatrenio | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0
445 | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Aeropuerto mejorado | Und | Maria Eugenia Arcila | Producto | Eficiencia | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutierrez | Equipo Proyectos Aeroportuarios | Maria Eugenia Arcila | N.A. | N.A. | Nación. | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.2. Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte | 2.3.2 Impulso para modernización de los aeropuertos concesionados | SI | 1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos. | 2. Direccionamiento Estratégico y planeación | 2.1. Planeación Institucional | SI | SI | [14 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Note on CV217: Gisela Pupo Arabia: Dorada Chiriguana
Note on DJ217: Gisela Pupo Arabia: Rio Magdalena
Note on BF218: Gisela Pupo Arabia: MVVCAUCA
Note on BM218: Gisela Pupo Arabia: ACCESOS NORTE
Note on BT218: Gisela Pupo Arabia: TRONCAL MAGDALENA
Note on DC218: Gisela Pupo Arabia: buga - buenaventura
Note on CO224: Gisela Pupo Arabia: MVVCC
Note on DC224: Gisela Pupo Arabia: Accesos Norte
Note on DJ224: Gisela Pupo Arabia: Alo Sur

## ODS (hidden)
Ítem | Nombre de la actividad | Proyecto | Gerencia o Grupo | ODS 1 | ODS 2 | ODS 3 | ODS 4 | ODS 5 | ODS 6 | ODS 7 | ODS 8 | ODS 9 | ODS 10 | ODS 11 | ODS 12 | ODS 13 | ODS 14 | ODS 15 | ODS 16 | ODS 17
1 | Respuesta a las solicitudes de información recibidas | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
2 | Politica de datos aprobada | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
3 | Firma del convenio MRAN | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
4 | Certificación con sello en la NTC 37001 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
5 | Gestión de denuncias y reportes mensuales asociadas a las mismas (Abril) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
6 | Realizar seguimiento a las acciones implementadas como resultado del diligenciamiento del formulario ITA emitido por la PGN, dando cumplimiento a la Ley 1712 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
7 | Realizar seguimiento y gestión a los requerimientos de los entes de control, ciudadanía, entidades públicas, y demás partes interesadas solicitados ante la VPRE | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
8 | Ejecutar las actividades para la realización de la Rendición cuentas ANI | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
9 | Consolidación y seguimiento al PAAC | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
10 | Divulgar la política de administración de riesgos de la Agencia | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
11 | Realizar seguimientos semestrales a las acciones y controles de mitigación de los riesgos identificados. De igual forma, revisar los riesgos materializados o posibles hechos de corrupción que se pudiesen estar presentando | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
12 | Ejecutar el plan de trabajo para la Racionalización de trámites-SUIT | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
13 | Realizar seguimiento a las acciones implementadas como resultado de las mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 – PGR (Ley de Transparencia de Acceso a la Información) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
14 | Ejecutar el plan de trabajo para la Gestión integral de riesgos (Corporativos, Proceso, Corrupción, Soborno) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
15 | Diseñar e implementar el plan estrategico de transparencia al interior de la ANI. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
16 | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN, SARLAFT) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
17 | Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento (PMI-PMP) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
18 | Realizar Talleres y conversatorios de Gestión del Conocimiento | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
19 | Implementar Site del Gestión del Conocimiento | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
20 | Documentar Lecciones aprendidas | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
21 | Definir caracterización del proyecto Gestión del Conocimiento | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
22 | Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
23 | Realizar sensibilización Sistema de Gestión de Calidad | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
24 | Priorizar y optimizar procedimientos | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
25 | Presentar Informe Auditoria Interna bajo la norma ISO 9001:2015 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
26 | Presentar Informe de auditoria externa de seguimiento a la ISO:9001:2015 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
27 | Crear, actualizar o eliminar documentos del sistema s | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
28 | Publicar Infografía líneas de defensa MIPG | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
29 | Presentar Propuesta del Procedimiento de Calidad de la información y gestión de la formalización del documento. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
30 | Elaborar presentación de resultados FURAG 2019 con destino al comité del MIPG | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
31 | Consolidar y publicación del Plan de Acción 2020 en página web | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
32 | Definir semáforo de seguimiento actualización VISOR ANISCOPIO | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
33 | Elaborar presentación para socialización del Plan Estratégico y de Acción 2020 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
34 | Consolidar base de datos avances Planes Operativos | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
35 | Actualizar tablero de control Plan de Acción 2020 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
36 | Elaborar presentaciones de avance Plan de Acción global y por dependencias | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
37 | Realizar reunión mensual con las Vicepresidencias para revisar avances en los Planes | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
38 | Realizar actualización de la documentación del proceso de planeación | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
39 | Desarrollar la Planeación estrategica 2021 | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
40 | Elaborar el Anteproyecto de presupuesto | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
41 | Actualizar el Marco fiscal de mediano plazo | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
42 | Realizar seguimiento al cupo APP | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Planeación | bar: ODS 1 to ODS 17
43 | Levantamiento y revisión de los procesos y procedimientos automatizados | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
44 | Definición de prioridades de procesos a automatizar | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
45 | Realizar el documento del análisis técnico para la automatización del proceso de gestión documental | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
46 | Optimización del sistema de información misional | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
47 | Implementación del tablero de control de la VPRE | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
48 | Implementar los módulos de registro de información | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
49 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
50 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
51 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
52 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
53 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
54 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
55 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
56 | Implementar los módulos SIG | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
57 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
58 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
59 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: ODS 1 to ODS 17
60 | Establecer la línea base de emisiones de huella de carbono generada por la ANI en los diferentes modos | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
61 | Realizar feria de sostenibilidad desde el GIT Ambiental el segundo semestre del año 2020, para que los concesionarios realicen una rueda de negocios al respecto. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
62 | Desarrollo e implementación de una nueva guía de manejo ambiental como lineamiento de buenas practicas con relación al cambio climático para la ejecución de proyectos de infraestructura. ( ANI- Banco Mundial) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
63 | Capacitaciones y espacios de dialogo para promover desarrollo de compensaciones de mayor impacto | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
64 | Instructivo con lineamientos de Adaptación y Gestión de Riesgos de Desastre | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
65 | Actualización de los procedimientos del GIT Ambiental en el Sistema integrado de Gestión de Calidad. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
66 | Seguimiento por parte de los supervisores del GIT Ambiental a todos los tramites radicados por los concesionarios ante las Autoridades Ambientales. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
67 | Gestionar ante Organismos internacionales acuerdos de Cooperación en temas de sostenibilidad y cambio climático para la Agencia. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
68 | Documento de lecciones aprendidas desde el aspecto ambiental por parte del GIT Ambiental. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
69 | Suscripción de convenios con ANLA y CCI (MADS) | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
70 | Crear herramienta SIG con el apoyo de TI para la visualización y cuantificación de la compensaciones ambientales que se están ejecutando para los proyectos de 4G | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
71 | Seguimiento a los proyectos de estructuración y apoyo desde el GIT Ambiental | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
72 | Asistencia participación del GIT Ambiental en mínimo un 80 % de las convocatorias generadas para el sector en cuanto a temas ambientales. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
73 | Crear APP con el apoyo de TI para el ingreso de información por parte de los concesionarios y visualización de las contingencias y emergencias in situ para los proyectos de 4G. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
74 | Crear APP con el apoyo de TI para el ingreso de información por parte de los concesionarios y publico en general y visualización de alertas tempranas de fauna en las vías de Colombia. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Ambiental | bar: ODS 1 to ODS 17
75 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | PUERTA DE HIERRO CRUZ DEL VISO | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
76 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Autopista Rio Magdalena 2 | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
77 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | BUCARAMANGA PAMPLONA | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
78 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | CUCUTA PAMPLONA | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
79 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Autopista Conexión Pacífico 1 | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
80 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Autopista Conexión Pacífico 3 | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
81 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
82 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Autopista al Mar I | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
83 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | AUTOPISTAS DEL NORDESTE - AUTOPISTAS DE LA PROSPERIDAD (ANTIOQUIA) | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
84 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Villavicencio - Yopal | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
85 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | AUTOVIA NEIVA GIRARDOT | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
86 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | TERCER CARRIL BOGOTA GIRARDOT | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
87 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
88 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | MULALO-LOBOGUERRERO | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
89 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
90 | Implementar una adecuada representación judicial de los procesos de expropiación judicial, en estricto cumplimiento de los términos judiciales | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
91 | Apéndice Técnico 7 - Gestión Predial - Actualizado | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
92 | Disponibilidad Predial - Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 | Autopista Conexión Pacífico I | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
93 | Disponibilidad Predial -Unidad Funcional 2 (Puente Iglesias - Túnel de Mulatos) Autopista Conexión Pacífico 2 | Pacifico 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
94 | Disponibilidad Predial - Construcción Túnel 3 (Túnel de Mulatos) Autopista Conexión Pacífico 2 | Pacifico 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
95 | Disponibilidad Predial - Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 4 ( Túnel de Mulatos - Bolombolo) Autopista Conexión Pacífico 2 | Pacifico 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
96 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento de 7 Km en la UF3.2 (Tres Puertas - La Manuela) Autopista Conexión Pacífico 3 | Pacifico 3 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
97 | Disponibilidad Predial - Construcción 7Km segunda calzada UF3.2 (Tres Puertas-La Manuela) Autopista Conexión Pacífico 3 | Pacifico 3 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
98 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 39,8 Km en la UF4 (Santafé de Antioquia - Bolombolo) Autopista al Mar 1 | Autopista al Mar I | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
99 | Disponibilidad Predial - Construcción del puente sobre el río cauca UF2,1 (San Jerónimo - Santafé de Antioquia) (50% Avance)Autopista al Mar 1 | Autopista al Mar I | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
100 | Disponibilidad Predial - Terminación etapa de construcción Unidad funcional 6 a) Rehabilitación 51 Km de calzada sencilla b) Rehabilitación 11 km Calzada doble c)Construcción 0,6 km de segunda Calzada Pamplona - Cúcuta | Cucuta - Pamplona | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
101 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF2 (Guateque - Macanal) - Boyacá - Transversal del SISGA | Sisga el Secreto | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
102 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF3 (Macanal - Santa María) - Boyacá - Transversal del SISGA | Sisga el Secreto | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
103 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Boyacá - Transversal del SISGA | Sisga el Secreto | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
104 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Casanare - Transversal del SISGA | Sisga el Secreto | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
105 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento UF 3 Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
106 | Disponibilidad Predial - Construcción uf2 (0,44) y UF4 (1,44) Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
107 | Disponibilidad Predial - Construcción Glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. Tercer Carril Bogotá - Girardot | Tercer Carril | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
108 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 4 Km en la UF2 (Bucaramanga-Cuestaboba) Bucaramanga - Pamplona | Bucaramanga - Pamplona | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
109 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento 2KM UF3 (Cuestaboba - Mutiscua)- Tercer Carril. Bucaramanga - Pamplona | Bucaramanga - Pamplona | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
110 | Disponibilidad Predial - Construcción de segunda calzada Ruta del Sol sector 3 | Ruta del Sol III | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
111 | Disponibilidad Predial - Construcción Segunda Calzada Gualanday Tramo II GIC | Ip Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4g) | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
112 | Disponibilidad Predial - Iniciar y Rehabilitar la calzada existente UF2 desde la calle 245 hasta la Caro ACCESOS | Ip Accesos Norte | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
113 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada entre Pradera y Porcesito UF1 - Vías del Nus | Vias del Nus | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
114 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada entre Porcesito-Santiago UF2 - Vías del Nus | Vias del Nus | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
115 | Disponibilidad Predial - Terminación túnel la Quiebra (2 tubos) - Vías del Nus | Vias del Nus | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
116 | Disponibilidad Predial - Construcción de doble calzada - UF4 Variante de Cisneros - Vías del Nus | Vias del Nus | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
117 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento UF2 - 1 Conexión Norte | Conexión Norte | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
118 | Disponibilidad Predial - Puentes vehiculares UF1 (Construccion Puentes 1, 12, 13, 15, 25 y 29) Conexión Norte | Conexión Norte | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
119 | Disponibilidad Predial - Concluir obras Interseccion puente actual Puerto Salgar (Costado occidental) Via Norcasia | Conexión Norte | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
120 | Disponibilidad Predial - Concluir obras Glorieta nuevo puente de Honda - Conexión de la via Puerto Bogota - Puerto Salgar con el acceso al nuevo puente Honda | Girardot Honda Puerto Salgar 4g | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
121 | Disponibilidad Predial - Realizar seguimiento a la construcción de la UF5 Doble Calzada | Transversal de las Americas | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
122 | Disponibilidad Predial - Realizar seguimiento a la construcción de la UF6 Doble Calzada | Transversal de las Americas | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
123 | Disponibilidad Predial - Contrucción de 3,5 km de segunda calzada (Rionegro - Llanogrande y El Tablazo) Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED | Devimed | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
124 | Disponibilidad Predial - Construcción de dos (02) puentes peatonales - Desarrollo vial del Oriente de Medellín - DEVIMED | Devimed | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
125 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 20 Km UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
126 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 10 Km UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
127 | Disponibilidad Predial - Construcción de variante en UF 1 - Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
128 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación de 56,21 en la UF 2 Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
129 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación 4,69 Km en la UF 3, Puerta de Hierro - Cruz del Viso | Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
130 | Disponibilidad Predial - Mejoramiento de calzada actual UF1 - Autopista al Mar 2 | Autopista Mar 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
131 | Disponibilidad Predial - Construcción Puentes UF1 - Autopista al Mar 2 | Autopista Mar 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
132 | Disponibilidad Predial - Calzada Nueva UF2 (PK00+000 – PK02+543) UF2 Autopista al Mar 2 | Autopista Mar 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
133 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación UF4 - Autopista al Mar 2 | Autopista Mar 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
134 | Disponibilidad Predial - Construcción Puentes UF4 - Autopista al Mar 2 | Autopista Mar 2 | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
135 | Disponibilidad Predial - UF8.2 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Antioquia - Bolivar | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
136 | Disponibilidad Predial -UF8.3 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Antioquia - Bolivar | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
137 | Disponibilidad Predial -UF8.3 Mejoramiento calzada - IP Antioquia - Bolívar | Antioquia - Bolivar | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
138 | Disponibilidad Predial -UF 8.3. Intersección a nivel (Cruz del viso) - IP Antioquia - Bolívar | Antioquia - Bolivar | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
139 | Disponibilidad Predial - UF8.2 Puente - IP Antioquia - Bolívar | Antioquia - Bolivar | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
140 | Disponibilidad Predial - Rehabilitación de 24,13 Km vía Existente UF3 - Neiva - Espinal - Girardot | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
141 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación vía Existente UF3 - Neiva - Espinal - Girardot | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
142 | Disponibilidad Predial -Rehabilitación vía Existente UF 2B - Neiva - Espinal - Girardot | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
143 | Disponibilidad Predial -Construcción segunda calzada UF 2B | Ip Neiva - Espinal - Girardot | Grupo Interno de Trabajo Predial | bar: ODS 1 to ODS 17
144 | Actualizar el porcentaje de sobrecostos por riesgo. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | bar: ODS 1 to ODS 17
145 | Realizar seguimientos de las valoraciones de contingencias de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | bar: ODS 1 to ODS 17
146 | Factor de ajuste por cambio estructural en el tráfico. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | bar: ODS 1 to ODS 17
147 | Análisis histórico de la asignación de Tarifas Diferenciales en la ANI. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | bar: ODS 1 to ODS 17
148 | Desarrollar convenios y/o acuerdos en el marco de las Agendas interinstitucionales y alianzas estratégicas | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Social | bar: ODS 1 to ODS 17
149 | Realizar los procesos de consulta previa programados. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Social | bar: ODS 1 to ODS 17
150 | Desarrollar Espacios de diálogo social - Audiencias | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
151 | Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | N.A. | Grupo Interno de Trabajo Social | bar: ODS 1 to ODS 17
152 | Realizar reuniones de los colaboradores con el presidente | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
153 | Realizar la Semana de la comunicación | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
154 | Realizar actividades de participación público interno | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
155 | Realizar informe de gestión anual | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
156 | Desarrollar el Plan de comunicaciones | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
157 | Realizar mesas de socialización con el equipo de comunicadores de las concesiones e interventorias | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
158 | Realizar monitoreo permanente de los medios de comunicación sobre las tematicas del sector transporte | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
159 | Divulgar los impactos de las obras de infarestructura a través de canales de comunicación | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
160 | Campañas de comunicación solicitadas por las áreas y aplicación de encuestas | N.A. | Oficina de Comunicaciones | bar: ODS 1 to ODS 17
161 | Informes de auditorías técnicas a los proyectos. | N.A. | Oficina de Control Interno | bar: ODS 1 to ODS 17
162 | Informes de auditoría a los procesos y procedimientos de la Entidad. | N.A. | Oficina de Control Interno | bar: ODS 1 to ODS 17
163 | Informes de seguimiento normativos. | N.A. | Oficina de Control Interno | bar: ODS 1 to ODS 17
164 | Documentos asociados a los roles de la Oficina de Control Interno. | N.A. | Oficina de Control Interno | bar: ODS 1 to ODS 17
165 | Realizar Encuentros transversales realizados con Equipos de Servicio al Ciudadano | N.A. | Servicio al Ciudadano | bar: ODS 1 to ODS 17
166 | Realizar Ferias de servicio ANI | N.A. | Servicio al Ciudadano | bar: ODS 1 to ODS 17
167 | Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | N.A. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | bar: ODS 1 to ODS 17
168 | Formular política de Servicio al Ciudadano y partes interesadas de la ANI | N.A. | Servicio al Ciudadano | bar: ODS 1 to ODS 17
169 | Aprobar resolución modificatoria a la Resolución 744 de 2019 | N.A. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | bar: ODS 1 to ODS 17
170 | Actualizar el Pipeline de proyectos | N.A. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | bar: ODS 1 to ODS 17
171 | Actualizar Base de Datos de los Stake Holders. | N.A. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | bar: ODS 1 to ODS 17
172 | Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
173 | Ejecutar el Plan de Capacitación | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
174 | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
175 | Formular y Publicar el Plan Anual de Vacantes. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
176 | Formular y Publicar el Plan de Previsión de Talento Humano. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
177 | Realizar la Medición del Clima Laboral | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
178 | Aplicar Batería de Riesgo Psicosocial | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
179 | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
180 | Habilitar Zona de Bienestar Infantil | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
181 | Realizar Prueba Piloto de Teletrabajo | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
182 | Formular, ejecutar y Hacer Seguimiento del Plan de gestión para la Apropiación del Código de Integridad | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
183 | Presentar Estudio Técnico para la ampliación de la Planta de Personal de empleos de apoyo de la Agencia. | N.A. | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | bar: ODS 1 to ODS 17
184 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | N.A. | Archivo y correspondencia | bar: ODS 1 to ODS 17
185 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | N.A. | Archivo y correspondencia | bar: ODS 1 to ODS 17
186 | Implementación de la estrategia de gestión documental de la ANI | N.A. | Archivo y correspondencia | bar: ODS 1 to ODS 17
187 | Anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2021 | N.A. | Presupuesto | bar: ODS 1 to ODS 17
188 | Memorandos y correos de control y seguimiento presupuestal. | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
189 | Reporte de ejecución de las cuentas por pagar | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
190 | Reporte de registro de ingresos | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
191 | Reporte del Programa Anual de Caja - PAC | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
192 | Reportes de pago a través de la Cuenta Única Nacional - CUN | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
193 | Seguimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Contaduría General de la Nación, relacionado con la implementación de la norma que regula los Acuerdos de Concesión, al cierre de la vigencia 2019 | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
194 | Transferencias documentales | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
195 | Plan Institucional de Archivos PINAR | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
196 | Acta de la transferencia Secundaria al Archivo General de la Nación | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
197 | Tablas de control de acceso | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
198 | Informe de ejecución del Plan de Compras de la Entidad | N.A. | Servicios Generales | bar: ODS 1 to ODS 17
199 | Cartas de comentarios a proyectos de ley o decreto | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
200 | Conceptos jurídicos en los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios asignados. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
201 | actos administrativos decidiendo asuntos relacionados con la ejecución contractual de los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
202 | Modificaciones contractuales en los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios y portuarios y sus interventorías y/o convenios | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
203 | Actas de liquidación y/o reversión de los proyectos carreteros, férreos, aeroportuarios o portuarios, o contratos de obra y sus interventorías y/o de los convenios | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
204 | Proyectos de actos administrativos por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con los permisos sobre infraestructura concesionada. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
205 | Informe trimestral del estado de cada uno de los proyectos carreteros Férreos, Contratos de obra, Aeroportuarios y portuarios asignados a las gerencias de Asesoría a la Gestión Contractual. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
206 | Conceptos jurídicos en la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
207 | Proyecto de minuta estándar de contrato de concesión o interventoría | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
208 | Proyectos de actos administrativos relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
209 | Respuestas a derechos de petición relacionados con las etapas de estructuración de proyectos de Asociación Público Privada | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
210 | Citación a audiencia de Inicio de trámite sancionatorio contractual de acuerdo con el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012 o las normas que la adicionen, modifiquen o complementen. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
211 | Conceptos de asesoría jurídica en relación con temas de procesos sancionatorios que dada su complejidad se requieran a fin de absolver interrogantes específicos. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
212 | Informe trimestral de actos administrativos de terminación o de sanción según corresponda, con las que finalice el trámite de la audiencia. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
213 | Informe trimestral de audiencias celebradas requeridas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
214 | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
215 | Ejercer la representación de la Agencia en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la entidad es convocante o convocada | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
216 | Reportes semestrales que reflejen el 80% del éxito procesal dentro de los procesos que se surtan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y jurisdicción ordinaria. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
217 | Reporte de seguimiento y medición de la variación en la cantidad de demandas notificadas durante la vigencia 2020 con relación al número de demandas notificadas durante el año 2019. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
218 | Reporte ahorro por éxito procesal en tribunales de arbitramento | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
219 | Informe de seguimiento y trámite del pago de condenas dictadas por la jurisdicción contencioso administrativa | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
220 | Realizar todos los procesos de contratación de la Agencia tanto de funcionamiento como misionales. | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
221 | PAAC - Consolidar y Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad - PAA | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
222 | PAAC - Actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el SECOP II de acuerdo con las necesidades reportadas por las Vicepresidencias de la ANI | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
223 | Desarrollar la estructuración de los proyectos como App del Río Magdalena, el ferrocarril (Dorada - Chiriguana) | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
224 | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
225 | Desarrollar la Contratación de la Consultoria para la estructuración integral de los Proyectos Pasto - Mojarras - Popayan, Cesar -Guajira. | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
226 | Desarrollar la contratación de la Interventoria tecnica de la estructuración integral de las consultorias | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
227 | Suscribir convenio SOCIEDAD COLOMBIANA INGENIERSO para aunar esfuerzos en conceptos tenicos de estructuración de proyectos. | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
228 | Desarrollar el asesoramiento integral de clausulado de garantias para contratos ferreos, fluviales y calculos de valores asegurados | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
229 | Desarrollar la evaluacion tecnica y financiera de los proyectos de inciativas privadas. | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
230 | Adjudicar proyectos de APP | N.A. | Vicepresidencia Jurídica | bar: ODS 1 to ODS 17
231 | Diseñar mínimo 1 nueva fuente de financiación | N.A. | Vicepresidencia de Estructuración | bar: ODS 1 to ODS 17
232 | Intersección a nivel tramo 5 y tramo 8 via puerto santander | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
233 | Pavimentacion de las vias adyacentes al municipio de EL Tarra | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
234 | Reversion de la infraestructura a cargo del Concesionario San Simón | Área Metropolticana de Cúcuta | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
235 | Realizar Mantenimiento Rutinario del Corredor | BOGOTÁ –FACATATIVA – LOS ALPES | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
236 | Construcción del retorno ubicado en el K59+900 del paso urbano de la Vega enmarcado en las obligaciones del contrato de Concesión No. 447 de 1994 | Bogotá - Villeta | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
237 | Construcción del puente peatonal No. 2 del paso urbano de la Vega enmarcado en las obligaciones del contrato de Concesión No. 447 de 1994 | Bogotá - Villeta | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
238 | Seguimiento Operación y mantenimiento de la Vía | Bogotá - Villeta | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
239 | Realizar seguimiento a la construcción de la UF5 Doble Calzada | Cartagena Barranquilla - Circunvalar de la prosperidad 4G | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
240 | Realizar seguimiento a la construcción de la UF6 Doble Calzada | Cartagena Barranquilla - Circunvalar de la prosperidad 4G | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
241 | Mejoramiento UF2 - 1 (Zaragoza - Caucasia) | Conexión Norte | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
242 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario , incluye UF2 Zaragoza Caucasia ) | Conexión Norte | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
243 | Puentes vehiculares UF1 | Conexión Norte | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
244 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | Cordoba Sucre | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
245 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | Cordoba Sucre | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
246 | Contrucción de 3,5 km de segunda calzada | DEVIMED | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
247 | Construcción de dos (02) puentes peatonales | DEVIMED | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
248 | Seguimiento a la operación y mantenimiento del corredor vial | DEVIMED | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
249 | Reuniones periódicas de seguimiento a proyectos | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
250 | Concluir obras Interseccion puente actual Puerto Salgar (Costado occidental) Via Norcasia | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
251 | Concluir obras Glorieta nuevo puente de Honda - Conexión de la via Puerto Bogota - Puerto Salgar con el acceso al nuevo puente Honda | Girardot Honda Puerto Salgar 4G | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
252 | Seguimiento Construcción Segunda Calzada Gualanday Tramo II | Girardot - Ibagué - Cajamarca G-I-C (3G) | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
253 | Seguimienot a Operación y Mantenimiento | Girardot - Ibagué - Cajamarca G-I-C (3G) | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
254 | UF8.2 Mejoramiento calzada | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
255 | UF8.3 Mejoramiento calzada | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
256 | UF8.3 Mejoramiento calzada | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
257 | UFI 8.3. Intersección a nivel (Cruz del viso) | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
258 | UF8.2 Puente | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
259 | Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) | Antioquia - Bolivar | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
260 | Iniciar Estudios y Diseños para construcción UF1: ampliación carrera séptima: Calle 245- La caro | IP Accesos norte | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
261 | Ampliación Autopista Norte : Calle 245- Caro | IP Accesos norte | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
262 | Iniciar y Rehabilitar la calzada existente UF2 desde la calle 245 hasta la Caro | IP Accesos norte | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
263 | Operar y Mantener UF4: Corredor revertido DEVINORTE | IP Accesos norte | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
264 | Reuniones periódicas de seguimiento a proyectos | IP Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4G) | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
265 | Construcción obras de la UF1 (Combeima - Valle del Cocora) | IP Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4G) | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
266 | Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
267 | Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
268 | Rehabilitación vía Existente UF 2B (Campo Dina - Aipe) | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
269 | Construcción puente sobre río Anchique | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
270 | Construcción segunda calzada UF 2B (Campo Dina - Aipe) | IP Neiva - Espinal - Girardot | Carretero 1 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
271 | Construcción de doble calzada entre Pradera y Porcesito UF1 | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
272 | Construcción de doble calzada entre Porcesito-Santiago UF2 | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
273 | Construcción de doble calzada - UF4 Variante de Cisneros | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
274 | Construcción de tercer carril entre K. 67+120 - Alto de dolores UF5 | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
275 | Terminación túnel la Quiebra (2.6 km) | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
276 | Terminación túnel la Quiebra (2 tubos) | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
277 | Mantenimiento y operación (Vías existentes entregadas al Concesionario) | Vias del NUS | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
278 | Construcción de Puente sobre el rio magdalena (Cimitarrra-Via Puerto Berrio) | Magdalena 2 | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
279 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) UF 3 (Alto de dolores- Puerto Berrio ) | Magdalena 2 | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
280 | Seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) UF 4 (Variante Puerto Berrio- Conexión Ruta del Sol) | Magdalena 2 | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
281 | Construcción de Puentes UF1 | Autopista mar 2 | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
282 | Construcción de Puentes UF4 | Autopista mar 2 | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
283 | Construcción de calzada nueva (PK00+000 – PK02+543) UF2 | Autopista mar 2 | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
284 | Mejoramiento de calzada actual UF1 | Autopista mar 2 | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
285 | Mejoras Puntuales, rehabilitación de calzada UF4 | Autopista mar 2 | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
286 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
287 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
288 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 2 (Carmen de Bolivar - Carreto - Cruz del Viso) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
289 | Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 3 (Carreto - Calamar - Palmar de Varela) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
290 | CS -UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
291 | OP+M (proyecto) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
292 | OP+M (proyecto) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
293 | OP+M (proyecto) | PUERTA DE HIERRO – CARRETO –PALMAR DE VARELA | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
294 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) | Perimetral del oriente de Cundinamarca | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
295 | Realizar seguimiento al mejoramiento de trazado y sección transversal (km) | Perimetral del oriente de Cundinamarca | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
296 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 1 (Popayán - Piendamó) | Popayan - Santander de quilichao | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
297 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 2 (Piendamó - Pescador) | Popayan - Santander de quilichao | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
298 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 3 (Pescador - Mondomo) | Popayan - Santander de quilichao | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
299 | Operación y mantenimiento de la Unidadn Funcional 4 8Mondomo - Santander de Quilichao ) | Popayan - Santander de quilichao | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
300 | Construcción Doble Calzada UF 1.3 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
301 | Construcción Doble Calzada UF 2 (La Josefina - Pilcuán) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
302 | Construcción Doble Calzada UF 3 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
303 | Construcción Segunda Calzada UF 3 (Pilcuán - Pedregal) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
304 | Construcción Doble Calzada UF 4 8Pedregal - Tangua) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
305 | Construcción Segunda Calzada UF 4 (Pedregal - Tangua) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
306 | Construcción Segunda Calzada UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
307 | Mejoramiento Calzada Existente UF 1,3 (Rumichaca - La Josefina) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
308 | Mejoramiento Calzada Existente UF 3 (Pilcuán - Pedregal) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
309 | Mejoramiento Calzada Existente UF 4 (Pedregal - Tangua) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
310 | Mejoramiento Calzada Existente UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
311 | Mejoramiento Calzada Existente UF 5,2 (Tangua - Catambuco - Pasto) | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
312 | Construcción Puente Vehicular UF2 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
313 | Construcción Puente Vehicular UF3 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
314 | Construcción Puente Vehicular UF 4 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
315 | Construcción Puente Peatonal UF 5,1 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
316 | Construcción Puente Peatonal UF 5,2 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
317 | Construcción glorieta UF 4 | Rumichaca- Pasto | Carretero 2 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
318 | Realizar seguimiento a la reubicación Peaje Galapa y modificación de la resolucion 0302. PR 101+800 - Barranquilla - Cruce Vía Caracolí | Ruta Caribe | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
319 | Mantenimiento Periodico | Ruta Caribe | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
320 | Mantenimiento Periodico | Ruta Caribe | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
321 | Mantenimiento Rutinario | Ruta Caribe | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
322 | Mantenimiento Rutinario | Ruta Caribe | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
323 | Calzada sencilla nueva sector vial Cantagallo-San Pablo | Transversal de las Americas | Carretero 5 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
324 | Contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las Sociedad: Sociedad Portuaria Bavaria y Al granel | N.A. | Equipo Proyectos Portuarios | no | no | no | no | no | no | no | si | si | no | n | no | no | no | no | no | no
325 | Contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las Sociedades: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Reficar | N.A. | Equipo Proyectos Portuarios | no | no | no | no | no | no | no | si | si | no | n | no | no | no | no | no | no
326 | Contratar la consultoría y/o asesoría soporte de gestión - plan de mejoramiento y/o Asesoría Integral Modo Portuario | N.A. | Equipo Proyectos Portuarios | no | no | no | no | no | no | no | si | si | no | n | no | no | no | no | no | no
327 | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | N.A. | Equipo Proyectos Portuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
328 | Aeropuerto Rafael Nuñez | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
329 | Aeropuerto Ernesto Cortisozz | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
330 | Aeropuerto ElDorado | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
331 | Aeropuerto Rafael Nuñez | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
332 | Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
333 | Aeropuerto Jose Maria Cordova | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
334 | Aeropuerto Olaya Herrera | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
335 | Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
336 | Aeropuerto Los Garzones | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
337 | Aeropuerto Las Brujas | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
338 | Aeropuerto El Caraño | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
339 | Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarejo | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
340 | Aeropuerto Simon Bolivar | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
341 | Aeropuerto Almirante Padilla | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
342 | Aeropuerto Palonegro | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
343 | Aeropuerto Camilo Daza | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
344 | Aeropuerto Yariguies | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
345 | Aeropuerto Ernesto Cortisozz | N.A. | Equipo Proyectos Aeroportuarios | bar: ODS 1 to ODS 17
346 | Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 2 (Puente Iglesias - Túnel de Mulatos) | Pacifico 2 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
347 | Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 4 ( Túnel de Mulatos - Bolombolo) | Pacifico 2 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
348 | Construcción Túnell 3 (Túnel de Mulatos) | Pacifico 2 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
349 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Pacifico 2 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
350 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario) | Sisga El Secreto | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
351 | Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF2 (Guateque - Macanal) - Boyacá | Sisga El Secreto | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
352 | Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF3 (Macanal - Santa María) - Boyacá | Sisga El Secreto | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
353 | Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Boyacá | Sisga El Secreto | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
354 | Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Casanare | Sisga El Secreto | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
355 | Construcción 7Km segunda calzada UF3.2 (Tres Puertas-La Manuela) | Pacifico 3 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
356 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Pacifico 3 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
357 | Mejoramiento de 7 Km en la UF3.2 (Tres Puertas - La Manuela) | Pacifico 3 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
358 | Terminación del Puente la Pala o Puente No. 1 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
359 | Terminación del Puente Retorno la Pala o Puente No. 16 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
360 | Terminación del Puente Pipiral o Puente No. 7 correspondiente a la Unidad Funcional No. 4 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
361 | Terminación del Túnel No. 1 correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
362 | Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,18 Km de la Unidad Funcional No. 1 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
363 | Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,87 Km de la Unidad Funcional No. 4 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
364 | Tramo de Construcción de calzada nueva 1,59 Km de la Unidad Funcional No. 3 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
365 | Tramo de Construcción de calzada nueva 2,49 Km de la Unidad Funcional No. 5 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
366 | Tramo de Construcción de calzada nueva 3,17 Km de la Unidad Funcional No. 6 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
367 | Avance General UF-1 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
368 | Avance General UF-4 | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
369 | Avance General Total | CHIRAJARA – FUNDADORES | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
370 | PUENTE P2-86 PR31+196 L=28,61m entre Cumaral y Paratebueno | Villavicencio - Yopal | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
371 | PUENTE NAGUAYÁ SOBRE RECTIFICACION VIA PR60+020 L=25 m, entre Cumaral y Paratebueno | Villavicencio - Yopal | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
372 | PUENTE GARAGOA, Entre Monterrey y Tauramena | Villavicencio - Yopal | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
373 | PUENTE RÍO CHARTE. L=162,00m entre Aguazul y Yopal. | Villavicencio - Yopal | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
374 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Villavicencio - Yopal | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
375 | Rehabilitación de 39,8 Km en la UF4 (Santafe de Antioquia - Bolombolo) | Autopista al Mar I | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
376 | Construcción del puente sobre el río cauca UF2,1 (San Jerónimo - Santafe de Antioquia) (50% Avance) | Autopista al Mar I | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
377 | Actualizar Matriz de Riesgos | Autopista al Mar I | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
378 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | Autopista al Mar I | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
379 | Contrato credito | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
380 | Inicio etapa de construcción Unidades Funcionales 3,4,5 (39 KM) | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
381 | Terminación etapa de construcción Unidad funcional 6 Rehabilitación 51 Km de calzada sencilla | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
382 | Rehabilitación 11 km Calzada doble - Unidad funcional 6 | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
383 | Construcción 0,6 km de segunda Calzada - Unidad funcional 6 | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
384 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance General | CUCUTA PAMPLONA | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
385 | 0,44 Kilometros construidos | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero 4 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
386 | 1,44 Kilometros construidos | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero 4 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
387 | 96,52 Kilometros mantenidos | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero 4 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
388 | 2,69 Kilometros mejorados | Bucaramanga- Barranca -Yondo | Carretero 4 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
389 | Gestionar el Inicio la Etapa de Construccion | MULALO – LOBOGUERRERO | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
390 | Realizar el seguimiento a la suscripcion de la Etapa de Construccion | MULALO – LOBOGUERRERO | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
391 | Realizar Operación y Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura L=55,6 km - Tolima | Tercer Carril | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
392 | Realizar Operación y Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura L=89,2 km - Cundinamarca | Tercer Carril | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
393 | Construcción Glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. | Tercer Carril | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
394 | Construcción Km via en la glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. | Tercer Carril | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
395 | Realizar seguimiento al Mantenimiento y operación a 354 km (vias existentes entregadas al concesionario ) | IP Malla Vial del Meta | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
396 | Realizar seguimiento a la No objeción de estudios y diseños fase III del Puente Guatiquía - UF5 (Catama - Puente Amarillo) | IP Malla Vial del Meta | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
397 | Definir acuerdo entre las Partes con base en las mesas de trabajo, de acuerdo con el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión No. 004 de 2015 y en cumplimiento del Laudo Arbitral. | IP Malla Vial del Meta | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
398 | 22,4 Kilometros construidos | RUTA DEL SOL III | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
399 | 235,6 Kilometros mantenidos | RUTA DEL SOL III | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
400 | 199,8 Kilometros mantenidos | RUTA DEL SOL III | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
401 | 40,3 Kilometros mantenidos | RUTA DEL SOL III | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
402 | Avance excavación túnel 8 Calzada Derecha - 4% de avance | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
403 | Avance revestimiento túnel Calzada Derecha - 60% de avance | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
404 | Avance revestimiento túnel Calzada izquierda - 67% de avance | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
405 | Avance pavimento túnel calzada Derecha - 100% de Avance | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
406 | Avance pavimento túnel calzada Izquierda - 100% de Avance | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
407 | Realizar Mantenimiento Rutinario | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
408 | Reversión Tramo 2 al INVIAS | RUTA DEL SOL I | Carretero 4 VGC | bar: ODS 1 to ODS 17
409 | Mantenimiento Rutinario doble calzada - Boyacá | BRICEÑO – TUNJA – SOGAMOSO | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
410 | Mantenimiento Rutinario doble calzada - Cundinamarca | BRICEÑO – TUNJA – SOGAMOSO | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
411 | Mantenimiento Rutinario y Periodico Santa Marta - Rio Palomino | Santa Marta - Riohacha - Paraguachón | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
412 | Mantenimiento Rutinario y Periodico Rio Palomino - Riohacha | Santa Marta - Riohacha - Paraguachón | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
413 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
414 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
415 | Seguimiento a la operación | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
416 | Seguimiento a la Implementación de reasentamientos | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
417 | Construcción de unidades sociales en los reasentamientos en Varela , Guamachito, Rio Frio | Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco S.A. | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
418 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
419 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
420 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
421 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al Concesionario) | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
422 | Construcción de vía férrea | Ferreo-Red Férrea del Pacifico | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
423 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
424 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
425 | Seguimiento a la operación (carga) | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
426 | Seguimiento a la Movilización de pasajeros | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
427 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Ferreo-Contrato de Obra - Bogotá – Belencito, La Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
428 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
429 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
430 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
431 | Seguimiento al Mantenimiento (vias existentes entregadas al contratista) | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
432 | Seguimiento a la operación (carga) | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
433 | Seguimiento a la Movilización de pasajeros | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
434 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
435 | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Ferreo-Contrato de Obra - Dorada Chiriguana | Equipo Proyectos Férreos | bar: ODS 1 to ODS 17
436 | Realizar seguimiento del Porcentaje de Avance de Obra General | Pacifico 1 | Carretero 2 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
437 | Operación y Mantenimiento Departamento de Caldas | Armenia - Pereira - manizales | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
438 | Operación y Mantenimiento Departamento de Risaralda | Armenia - Pereira - manizales | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
439 | Operación y Mantenimiento Departamento de Quindío | Armenia - Pereira - manizales | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
440 | Operación y Mantenimiento Departamento de Valle | Armenia - Pereira - manizales | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
441 | Operación y Mantenimiento de VTO 13,06 Km | Armenia - Pereira - manizales | Carretero 1 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
442 | Rehabilitación de 4 Km en la UF2 (Bucaramanga-Cuestaboba) | Bucaramanga - Pamplona | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
443 | Mejoramiento 2KM UF3 (Cuestaboba - Mutiscua)- Tercer Carril. | Bucaramanga - Pamplona | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
444 | Operación y mantenimineto | Bucaramanga - Pamplona | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17
445 | Operación y mantenimineto | Bucaramanga - Pamplona | Carretero 3 VEJ | bar: ODS 1 to ODS 17

## Proyectos (hidden)
Vicepresidencia | Proyecto | Undidad | Meta | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total
Proyectos 1 a 3 generación |  |  |  | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
|  |  | 37.27 | 11.8 | 0 | 0.98 | 0 | 1.206 | 3.93 | 2.212 | 0 | 1.07 | 0 | 3.605 | 0 | 5.095 | 0 | 3.519 | 0 | 1.825 | 0 | 2.836 | 0 | 3.321 | 0 | 0.93 | 0 | 38.399 | 3.93
VGC | Devimed | Km | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0
| Contrucción de 3,5 km de segunda calzada |  | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0
VGC | Gdot-cajamarca | Km | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0
| Seguimiento Construcción Segunda Calzada Gualanday Tramo II |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0
VGC | TAME | Km | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.22
| Calzada sencilla nueva sector vial Cantagallo-San Pablo |  | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.22
VEJ | RS 3 | Km | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 2.71 | 1.812 | 0 | 1.07 | 0 | 3.205 | 0 | 5.095 | 0 | 3.119 | 0 | 1.425 | 0 | 2.536 | 0 | 2.821 | 0 | 0.43 | 0 | 22.419 | 2.71
| 22,4 Kilometros construidos |  | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 2.71 | 1.812 | 0 | 1.07 | 0 | 3.205 | 0 | 5.095 | 0 | 3.119 | 0 | 1.425 | 0 | 2.536 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 2.71
Construcción |  |  | 122.9195 | 9.71 | 12.14 | 3.71 | 1.69 | 1.38 | 1.671 | 10.77 | 0 | 2.05 | 0 | 1.04 | 0 | 0.36 | 0 | 2.0235 | 0 | 3.71 | 0 | 19.643 | 0 | 5.59 | 0 | 58.44 | 0 | 118.4265 | 15.501
VGC | Cgna.-Bquilla-4g | Km | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0
| Realizar seguimiento a la construcción de la UF5 Doble Calzada |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0
| Realizar seguimiento a la construcción de la UF6 Doble Calzada |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0
VGC | Accesos norte | Km | 3.04 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 3.3
| Ampliación Autopista Norte : Calle 245- Caro |  | 3.04 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 3.3
VGC | IP Gica | Km | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 0
| Construcción obras de la UF1 (Combeima - Valle del Cocora) |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
VGC | IP neiva - gdot | Km | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0
| Construcción segunda calzada UF 2B (Campo Dina - Aipe) |  | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0
VGC | IP vías del nus | Km | 19.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0.23 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 1.741
| Construcción de doble calzada entre Pradera y Porcesito UF1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Construcción de doble calzada entre Porcesito-Santiago UF2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5
| Construcción de doble calzada - UF4 Variante de Cisneros |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0
| Construcción de tercer carril entre K. 67+120 - Alto de dolores UF5 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0
| Terminación túnel la Quiebra (2.6 km) |  | 2.6 | 0 | 0.64 | 0 | 0.23 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.241
VGC | Mar II | Km | 2 | 0.41 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0
| Construcción de calzada nueva (PK00+000 – PK02+543) UF2 |  | 2 | 0.41 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0
VGC | Puerta del Hierro | Km | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
| CS -UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
VGC | Rumichaca | Km | 30.4495 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.97 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 | 1.9435 | 0 | 3.63 | 0 | 2.363 | 0 | 5.51 | 0 | 6.43 | 0 | 25.9565 | 0
| Construcción Doble Calzada UF 1.3 |  | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 3.3 | 0 | 4.35 | 0
| Construcción Doble Calzada UF 2 (La Josefina - Pilcuán) |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 4.46 | 0 | 3.13 | 0 | 9 | 0
| Construcción Doble Calzada UF 3 |  | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0
| Construcción Segunda Calzada UF 3 (Pilcuán - Pedregal) |  | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
| Construcción Doble Calzada UF 4 8Pedregal - Tangua) |  | 0.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1965 | 0
| Construcción Segunda Calzada UF 4 (Pedregal - Tangua) |  | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.64 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0
| Construcción Segunda Calzada UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) |  | 6.74 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0
VEJ | pacifico 2 | Km | 19.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 2.16
| Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 2 (Puente Iglesias - Túnel de Mulatos) |  | 16.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 2.16
| Construcción de Doble Calzada Unidad Funcional 4 ( Túnel de Mulatos - Bolombolo) |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0
VEJ | pacifico 3 | Km | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
| Construcción 7Km segunda calzada UF3.2 (Tres Puertas-La Manuela) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
VEJ | chirajara | Km | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3
| Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,18 Km de la Unidad Funcional No. 1 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
| Terminación de la construcción de la calzada nueva 0,87 Km de la Unidad Funcional No. 4 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87
| Tramo de Construcción de calzada nueva 1,59 Km de la Unidad Funcional No. 3 |  | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59
| Tramo de Construcción de calzada nueva 2,49 Km de la Unidad Funcional No. 5 |  | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49
| Tramo de Construcción de calzada nueva 3,17 Km de la Unidad Funcional No. 6 |  | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17
VEJ | bby | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,44 Kilometros construidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,44 Kilometros construidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEJ | Cucuta - Pamplona | Km | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
| Construcción 0,6 km de segunda Calzada - Unidad funcional 6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
VEJ | Tercer carril | Km | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0
| Construcción Km via en la glorieta de Girardot localizada en el PR2+000 en el Paso Urbano Girardot, en la UF1. |  | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0
Rehabilitación |  |  | 370.91 | 5.64 | 30.64 | 3.66 | 19.16 | 57.63 | 27.12 | 46.72 | 0 | 4.13 | 0 | 4.13 | 0 | 52.54 | 0 | 54.45 | 0 | 5.52 | 0 | 46.825 | 0 | 10.31 | 0 | 75.975 | 0 | 367.53 | 76.92
VGC | Conex Nte | Km | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65
| Mejoramiento UF2 - 1 (Zaragoza - Caucasia) |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65
VGC | Ant-bolivar | Km | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0
| UF8.2 Mejoramiento calzada |  | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0
| UF8.3 Mejoramiento calzada |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
| UF8.3 Mejoramiento calzada |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
VGC | IP neiva - gdot | Km | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.39 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 10.6
| Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) |  | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 5.6
| Rehabilitación vía Existente UF3 (Aipe - Saldaña) |  | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 5
| Rehabilitación vía Existente UF 2B (Campo Dina - Aipe) |  | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0
VGC | Mar II | Km | 44.34 | 0.95 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 4.37 | 0 | 4.13 | 0 | 4.13 | 0 | 4.37 | 0 | 4.13 | 0 | 5.12 | 0 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0 | 5.12 | 0 | 44.34 | 0
| Mejoramiento de calzada actual UF1 |  | 14.34 | 0.95 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 1.37 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 1.37 | 0 | 1.13 | 0 | 1.37 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 1.37 | 0 | 14.34 | 0
| Mejoras Puntuales, rehabilitación de calzada UF4 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 30 | 0
VGC | Puerta del Hierro | Km | 70.9 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70.9 | 15.4
| Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
| Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 1 (Puerta del Hierro - Variante Carmen de Bolivar) |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
| Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 2 (Carmen de Bolivar - Carreto - Cruz del Viso) |  | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 10.71
| Rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación UF 3 (Carreto - Calamar - Palmar de Varela) |  | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69
VGC | Rumichaca | Km | 17.84 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 2.11 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.82 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.43 | 0 | 1.11 | 0 | 14.46 | 0
| Mejoramiento Calzada Existente UF 1,3 (Rumichaca - La Josefina) |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
| Mejoramiento Calzada Existente UF 3 (Pilcuán - Pedregal) |  | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
| Mejoramiento Calzada Existente UF 4 (Pedregal - Tangua) |  | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 2.41 | 0 | 1.11 | 0 | 5.72 | 0
| Mejoramiento Calzada Existente UF 5,1 8Tangua - Catambuco - Pasto) |  | 6.12 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0
| Mejoramiento Calzada Existente UF 5,2 (Tangua - Catambuco - Pasto) |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
VEJ | sisga | Km | 52.29 | 0 | 2.07 | 0 | 7.22 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.545 | 0 | 0 | 0 | 29.745 | 0 | 52.29 | 14.45
| Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF2 (Guateque - Macanal) - Boyacá |  | 10.575 | 0 | 1.6 | 0 | 4.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 7.04
| Rehabilitación y reconstrucción de pavimento UF3 (Macanal - Santa María) - Boyacá |  | 11.97 | 0 | 0.1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 2.35
| Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Boyacá |  | 17.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6315 | 0 | 17.6315 | 2.44
| Rehabilitación UF4 (Santa María - Aguaclara - San Luis de Gaceno) - Casanare |  | 12.1135 | 0 | 0.37 | 0 | 0.53 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1135 | 0 | 12.1135 | 2.62
VEJ | pacifico 3 | Km | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
| Mejoramiento de 7 Km en la UF3.2 (Tres Puertas - La Manuela) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 7 | 0
VEJ | mar 1 | Km | 39.8 | 0 | 23.88 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 35.82
| Rehabilitación de 39,8 Km en la UF4 (Santafe de Antioquia - Bolombolo) |  | 39.8 | 0 | 23.88 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 35.82
VEJ | pamplona- cucuta | Km | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Rehabilitación 11 km Calzada doble - Unidad funcional 6 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
VEJ | bby | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,69 Kilometros mejorados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEJ | bucaramanga - pamplona | Km | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0
| Rehabilitación de 4 Km en la UF2 (Bucaramanga-Cuestaboba) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
| Mejoramiento 2KM UF3 (Cuestaboba - Mutiscua)- Tercer Carril. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
INICIO ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tablero
Avances al mes de Marzo - 2020
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 50.49%
% Avance (Respecto a meta de 2019) | 27.31%
|  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2019 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | ODS
Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 17.57% | 43.93% | 52.24% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 6.757% | 13.79% | 49% |  | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | 40% | 0% | 0% | 0% | 1.1.1.1 Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Documento de proyecto normativo elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 0% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre de 2020, la ANI, CAF y la empresa consultora Ernst & Young realizaron los trámites necesarios para la firma de contrato necesario para la implementación del nuevo esquema de gobieno corporativo. Dada la cuarentena declarada, las actividades del convenio se han visto retrazadas
[12 empty] | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 30% | 0.012% | 0.04% | 66.67% | 1.1.2.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 25% | 0.04% | 0.16% | 20% | 80% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | % de actividades del plan desarrolladas | % | 100 | 20% | 16% | 80% | 80% | n | n | 0.16% |  | Durante el primer trimestre se avanzó en la formulación de los planes incluidos en el decreto 612. En desarrollo de las actividades incluidas en estos se realizaron actividades tales como la implementación de actividades de binenestar y el inicio de las actividades del PIC. Dada la coyuntura de la cuarentena algunas actividades programadas no se han podido realizar.
[17 empty] | 1.1.2.2 Definir caracterización del proyecto Gestión del Conocimiento | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 100 | 0% | 0% |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre del año se han adelantado las siguientes actividades: Apoyo y acompañamiento al DNP para el desarrollo del estudio denominado “Evaluación del Esquema APP”. Como parte de la estrategia, se encuentra la “Optimización de procedimientos” y “Seguimiento y validación de Riesgos 2020”, en estos puntos se ha brindado el respectivo apoyo. Documento desarrollo temas clave para el programa 4G Se encuentra en proceso de aprobación el plan de Gestión del Conocimiento para 2020.
[17 empty] | 1.1.2.3 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Informes presentados | Documento | 2 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | En el primer trimestre 2020 se realizó un comparativo de los nuevos autodiagnósticos establecidos por el DAFP, respecto a los de la vigencia anterior para identificar qué cambios se presentaron. Adicionalmente, se realizó una validación de las respuestas del FURAG vs los autodiagnósticos con el fin de establecer el plan de acción.
[17 empty] | 1.1.2.4 Diseñar la unidad de tráfico | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de diseño de unidad de tráfico aprobado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre se han desarrollado las actividades iniciales para el diseño de la unidad
[12 empty] | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 30% | 4.125% | 13.75% | 2.6667 | 1.1.3.1 Implementar los módulos de registro de información | 50% | 6.25% | 12.5% | 50% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Modulos implementados | Modulo | 8 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 12.5% |  | Durante el primer trimestre se puso en servicio el módulo de tramites ambientales, los siguientes módulos están planeados para ser implementados en el periodo junio a diciembre.
[17 empty] | 1.1.3.2 Diseñar e implementar el tablero de control automatizado | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Tablero de control de la VPRE automatizado | Tablero | 1 | 0 | 0 |  | 0% | n | n | 0% |  | Se encuentra en desarrollo, se tiene planeado su implementación de septiembre a diciembre de este año.
[17 empty] | 1.1.3.3 Implementar los módulos SIG | 30% | 7.5% | 25% | 30% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Modulos implementados | Modulo | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 25% |  | Durante el primer trimestre se han desarrollado las siguientes actividades: 1.Diseño y desarrollo portal geográfico beta que contendrá los 4 módulos propuestos. El aplicativo ANISCOPIO SIG surge como una propuesta para focalizar y centralizar toda la información geográfica asociada a los módulos propuestos. 2.Actualización de la información geográfica asociada a las concesiones carreteras, trabajando en una primera medida en las unidades funcionales y los predios asociados a los proyectos. Actualmente se tienen 209 de 312 Unidades funcionales y 270 predios revisados y entregados a satisfacción, en apoyo al módulo 1 Carretero. 3. Desarrollo servicios rest para la utilización en aplicaciones, tanto de los datos propios de la ANI como los servicios de datos abiertos a la información, en apoyo de los 4 módulos. 4.Diseño y desarrollo aplicativo beta de Altas Aniscopio, desde el cual se pueden consultar las impresiones o mapas en formato de impresión de los proyectos carreteros y de los proyectos por departamento 2, en apoyo a los 4 módulos. 5. Diseño y desarrollo el aplicativo asociado a los índices de avance y detalles de los proyectos carreteros, para brindar un apoyo geográfico a la toma de decisiones, teniendo en cuenta información de variables externas, para tener un panorama amplio.
[6 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% | 37.17% | 72.88% | 81.6% |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% | 35.37% | 72.18% | 1.2245 | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Audiencias | 40% | 40% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración | Audiencias públicas de las IP en proceso de estructuración realizadas | Evento | 2 | 0 | 2 |  | 120% | n | n | 100% |  | En el primer trimestre se realizaron las siguientes Socializaciones: - Audiencia Publica del Proyecto Tunja - Moniquirá - Barbosa, el día 5 de marzo en la ciudad de Tunja (Cámara de Comercio de Tunja) - Audiencia Pública Socialización de Peajes del Proyecto Accenorte ll el día 7 marzo en el Municipio de Chía, Cundinamarca (Universidad de Cundinamarca)
[17 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 40% | 29.6% | 74% | 40% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Eventos de socialización y mesas de trabajo realizadas con entes territoriales, comunidades e interesados en los proyectos | Evento | 50 | 37 | 37 | 100% | 100% | n | n | 74% |  | En el periodo de llevaron a cabo 37 socializaciones así: - Cambao Manizales (4) 321 participantes - Perimetral de Oriente: (2) 93 asistentes - Fundadores – Chirajara (7) 164 asistentes - Bucaramanga, (4) 106 asistentes - Accesos Norte II. (2) 69 asistentes - Pacífico 3. (5) 107 asistentes - Pacífico 2. 12 personas asistentes - Transversal del Sisga. (8) 204 asistentes
[17 empty] | 1.2.1.3 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 20% | 2.581% | 12.9% | 20% | 100% | Oficina de Comunicaciones | Mesas de Trabajo | Evento | 31 | 4 | 4 | 100% | 100% | n | n | 12.9% |  | Las Mesas de Trabajo desarrolladas son: Bucaramanga - 18 de febrero Bogotá 4 de marzo - Veeduría y socialización proyectos bogotá Bogotá 7 de marzo - Socialización a comunidad proyectos accenorte Cartagena 11 de marzo - Reunión Cámara de Comercio en Cartagena
[12 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | 0.357% | 0.7% | 1.9608 | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN, SARLAFT) | 100% | 0.7% | 0.7% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % de actividades desarrolladas | % | 100 | 70% | 70% | 100% | 100% | n | n | 0.7% |  | El convenio fue aprobado el 11 de marzo, el protocolo ya se realizo, pendiente aprobación de Secretaria de transparencia El convenio revisado fue enviado al a UIAF con el fin de ser revisado y posteriormente firmado por las partes
Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 32.15% | 53.58% | 56.9% |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | 6.25% | 25% | 15% |  | 2.1.1 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% | 20% | 25% | 75% | 2.1.2.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | 25% | 50% | 60% | 120% | Vicepresidencia de Estructuración | Proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 0 | 2 | 120% | 120% | n | n | 50% |  | Durante el primer trimestre se finalizó la estructuración del proyecto APP Malla Vial del Cauca. Así mismo, se avanzó en las estructuraciones de los proyectos App Rio Magdalena, APP Dorada - Chiriguana, Troncal del Magdalena y Accesos Norte II.
[17 empty] | 2.1.2.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia Jurídica | Proyectos carreteros de APP adjudicados | Proyecto | 2 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre no se han iniciado procesos de adjudicación, de acuerdo con la programación se espera abrir los procesos en el tercer trimestre de la vigencia
[12 empty] | 2.1.2 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | 20% | 0% | 0% | 0 | 2.1.2.1 Elaborar documento CONPES 5G | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Presidencia | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Se han venido realizando las actividades iniciales para la formulación del documento
[6 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 35% | 47.33% | 135.2% | 79.83% |  | 2.2.1 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | 10% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva | Actas de inicio de operación y mantenimiento suscritas | Actas | 2 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2020
[12 empty] | 2.2.2 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | 10% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 10.23% | 10.23% | 28.1% | 28.1% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros construidos | Kilómetros | 38.4 | 13.986 | 3.93 | 28.1% | 28.1% | n | n | 10.23% |  | En el primer trimestre se avanzó en la construcción de 3,93 Km correspondientes a un 28% de la meta estrblecida, los avances fueron los siguientes: - DEVIMED, meta 0 Km, Avance 0 Km - Girardot-Ibague-Cajamarca, meta 0,68 Km, avance 0 Km - Transversal de las Américas, meta 11,8 KM. avance 1.22 Km - Ruta del Sol 3, meta 0,91 Km, avance 2,71 Km
[12 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos de vía bajo esquema de concesión programa 4G | Kilómetros | 122.1995 | 14.8 | 15.501 |  | 104.7% |  |  |  |  | La meta esta compuesta por los avances de 14 proyectos de concesion de la cuarta generación, para el primer trimestre la meta establecida fue de 14,8 Km alcanzandose un avance 15,5 Km, discriminados de la siguiente manera: - Cartagena -Barranquilla, meta 0 Km, avance 0 Km - Accesos norte, meta 3.04 Km, avance 3,3 Km - IP GICA, meta 0 Km, avance 0 Km - IP Neiva-Girardot, meta 0, avance 0 Km - Ip Vias del Nus, meta 0 Km, avance 1,741 Km - Autopista Mar 2, meta 1,09, avance 0 Km - Puerta del HIerro, meta 0, avance 0 Km - Rumichaca - Pasto, meta 2,37 KM, avance 0 Km - Conexión Pacífico 2, meta 0 Km, avance 2,16 Km - Conexión Pacífico 3, meta 0 Km, avance 0 Km - Chirajara - Fundadores, meta 8,3 Km, avance 8,3 Km - Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, meta 0 Km, avance 0 Km - Cúcuta-Pamplona, meta 0 Km, avance 0 Km - Tercer Carril, meta 0 Km, avance 0 Km
[12 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros de vía primaria rehabilitados y/o mejorados en los proyectos de concesión 4G | Kilómetros | 514.61 | 66.93 | 76.92 |  | 114.9% |  |  |  |  | La meta esta compuesta por los avances de 11 proyectos de concesion de la cuarta generación, para el primer trimestre la meta establecida fue de 66,93 Km alcanzandose un avance 76,92 Km, discriminados de la siguiente manera: - Conexión Norte, meta 0 Km, avance 0,65 Km - Antioquia-Bolivar, meta 0 Km, avance 0 Km - Ip Neiva-Girardot, meta 0 Km, avance 0 Km - Autopista al Mar II, meta 3,21 Km, avance 0 Km - Puerta del Hierro, meta 4,69 Km, avance 15,4 Km - Rumichaca-Pasto, meta 4,64 Km, avance 0 Km - Transversal del Sisga, meta 0 Km, avance 14,45 Km - Pacífico 3, meta 0 Km, avance 0 Km - Autopista al Mar 1, meta 0 Km, avance 35,82 Km - Cúcuta-Pamplona, meta 0 Km, avance 0 Km - Bucaramanga-Pamplona, meta 0 Km, avance 0 Km
[6 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 25% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 285.7% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros con operación comercial gestionados por la ANI | Kilómetros | 623 | 623 | 623 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Se definió con todos los actores involucrados en la operación del tren entre La Dorada y Santa Marta un plan de acción para avanzar en el mejoramiento de este servicio. Se trabajó en el diseño de un módulo en el ANISCOPIO para proveer información sobre la oferta y demanda del servicio entre La Dorada y Santa Marta. Se han realizado diversas mesas de trabajo con generadores de carga y gremios socializando las oportunidades del modo férreo para la movilización de sus mercancías. Se realizó un taller con los 20 usuarios actuales de los km de red férrea para recibir su retroalimentación sobre el nivel de servicio de la infraestructura y operación logística. Se logró poner al servicio el corredor logístico multimodal Cartagena – Gamarra (en este punto se hace la transferencia modal Río/tren) – La Dorada.
[12 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 0 | 0% | 0% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de aeropuertos con planes de inversión monitoreados | Aeropuerto | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% | n | n | 0% |  | En el periodo mencionando se adelantaron las obras del Aeropuerto de Cartagena y Barranquilla, de la misma manera estudios y diseños de la Calle de rodaje H1, Plataformas y Oficina de Atención al Usuario en relación del Aeropuerto El Dorado. En el aeropuerto de Barranquilla se logro generar la puesta en marcha del Zona de Check in, corredor principal, muelle nacional, rampa y parqueadero principal en el mes de marzo /20 por parte de la Ministra de Transporte; sin embargo existen obras y actividades pendientes para la suscripción del acta de recibo definitivo que se pueden desplazar hasta el 2021.
[12 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.075 | 25% | 333.3% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informes de seguimiento a proyectos portuarios presentados | Informe | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 25% |  | En el periodo de seguimiento se realizó el monitoreo a las inversiones en los proyectos del modo portuario que poseen plan de inversiones
[6 empty] | 2.4. Gestionar la implementación de protocolos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura de transporte | 15% |  |  |  |  | 2.4.1. Proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | 100% |  |  |  | 2.4.1.1 Implementar Protocolo de biosegurida en proyectos de infraestructura de transporte | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Porcentaje de proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | % | 100
Note on AB26: se cambia a 100%

## Hoja1 (hidden)
Foco | Ponderación | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | % avance respecto de la meta del año | Objetivo | Ponderación | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | % avance respecto de la meta del año | Proyecto | Ponderación | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | % avance respecto de la meta del año | Acción | Ponderación | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | % avance respecto de la meta del año | Meta 2019 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | % avance respecto de la meta del año
Foco 1 | 40% | 21.69% | 15.39% | 1.1 | 49% | 13.23% | 2.242% | 1.1.1 | 40% | 0% | 0% | 1.1.1.1 | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  |  | 0%
[8 empty] | 1.1.2 | 30% | 6% | 1.2% | 1.1.2.1 | 25% | 20% | 4% | 100 | 20 | 16 | 80% | 16%
[12 empty] | 1.1.2.2 | 25% | 0% | 0% | 100 | 0 | 0 |  | 0%
[12 empty] | 1.1.2.3 | 25% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 |  | 0%
[12 empty] | 1.1.2.4 | 25% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0%
[8 empty] | 1.1.3 | 30% | 21% | 3.375% | 1.1.3.1 | 50% | 50% | 6.25% | 8 | 1 | 1 | 100% | 12.5%
[12 empty] | 1.1.3.2 | 30% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0%
[12 empty] | 1.1.3.3 | 20% | 20% | 5% | 4 | 1 | 1 | 100% | 25%
|  |  |  | 1.2 | 51% | 41% | 36.24% | 1.2.1 | 49% | 29.4% | 35.37% | 1.2.1.1 | 40% | 0% | 40% | 2 | 0 | 2 |  | 100%
[12 empty] | 1.2.1.2 | 40% | 40% | 29.6% | 50 | 37 | 37 | 100% | 74%
[12 empty] | 1.2.1.3 | 20% | 20% | 2.581% | 31 | 4 | 4 | 100% | 12.9%
[8 empty] | 1.2.2 | 51% | 51% | 35.7% | 1.2.2.1 | 100% | 100% | 70% | 100 | 70 | 70 | 100% | 70%
Foco 2 | 60% | 28.79% | 11.91% | 2.1 | 25% | 0% | 5% | 2.1.1 | 80% | 0% | 20% | 2.1.1.1 | 50% | 0% | 25% | 4 | 0 | 2 |  | 50%
[12 empty] | 2.1.1.2 | 50% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 |  | 0%
[8 empty] | 2.1.2 | 20% | 0% | 0% | 2.1.2.1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2.2 | 35% | 31.74% | 4.227% | 2.2.1 | 10% | 0% | 0% | 2.2.1.1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 |  | 0%
[8 empty] | 2.2.2 | 10% | 2.81% | 1.023% | 2.2.2.1 | 100% | 28.1% | 10.23% | 38.4 | 13.986 | 3.93 | 28.1% | 10.23%
[8 empty] | 2.2.3 | 40% | 41.89% | 5.074% | 2.2.3.1 | 100% | 104.7% | 12.68% | 122.1995 | 14.8 | 15.501 | 104.7% | 12.68%
[8 empty] | 2.2.4 | 40% | 45.97% | 5.979% | 2.2.4.1 | 100% | 114.9% | 14.95% | 514.61 | 66.93 | 76.92 | 114.9% | 14.95%
|  |  |  | 2.3 | 25% | 16.25% | 10.62% | 2.3.1 | 35% | 35% | 35% | 2.3.1.1 | 100% | 100% | 100% | 623 | 623 | 623 | 100% | 100%
[8 empty] | 2.3.2 | 35% | 0% | 0% | 2.3.2.1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | 2.3.3 | 30% | 30% | 7.5% | 2.3.3.1 | 100% | 100% | 25% | 4 | 1 | 1 | 100% | 25%
|  |  |  | 2.4 | 15% | 0% | 0% | 2.4.1 | 100% | 0% | 0% | 2.4.1.1 | 100% | 0% | 0% | 100 | 0 | 0 |  | 0%
| Avance a mes de corte |  | 50.49%
| Avance acumulado año |  | 27.31%

## Campos (hidden)
Nombre | Tipo | Contenido
Plan Operativo de las dependencias
Ítem | numérico | Corresponde al número secuencial de la acción dentro de la base de datos
Nombre de la actividad | Texto | Nombre de la acción a desarrollar en la vigencia, viene de cada Plan Operativo formulado por las dependencias
Descripción indicador | Texto | Nombre asignado por cada responsable de acción al indicador establecido para el seguimiento de la actividad
Unidad de Medida | Texto | Corresponde a una lista de nombres estandarizados los cuales corresponden a las unidades de medida de los indicadores
Nombre responsable Proyecto (Responsable indicador, meta, dato) | Texto | Nombre de quien formula la acción y es responsable de su seguimiento
Clasificación | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Tipo | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Vicepresidencia u oficina | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Nombre Vicepresidencia o Jefe oficina | Texto | Se incluye el nombre del vicepresidente correspondiente
Gerencia o Grupo (Carpeta destino- dependencia) | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Nombre Gerente o dependencia. | Texto | Se incluye el nombre del vicepresidente correspondiente
Proyecto | Texto | Si la acción corresponde a una meta de un proyecto de los diferentes modos, el responsable incluye el nombre del proyecto
Modo vial | Texto | Si la acción corresponde a una meta de un proyecto de los diferentes modos, se selecciona de una lista desplegable
Regionalización | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se pueda regionalizar se escoge el departamento
Campos para alineación con planes
Proceso | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, corresponde a uno de los procesos definidos en el mapa de procesos
Foco Estratégico | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, corresponde a uno de los focos definidos en el plan estratégico aprobado
Objetivo Estratégico | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, corresponde a uno de los objetivos definidos en el plan estratégico aprobado
Proyecto Estratégico | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, corresponde a uno de los objetivos definidos en el plan estratégico aprobado
Indicador PE | Binario si/no | Si la acción corresponde a un indicador del Plan Estratégico se selecciona si
Objetivo de calidad | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, corresponde a uno de los objetivos de calidad establecidos en la agencia
Dimensión MIPG | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con el modelo se selecciona la dimensión asociada
Política MIPG | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con el modelo se selecciona la politica asociada
PE | Binario si/no | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con un indicador del Plan Estratégico
BSC PA | Binario si/no | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con un indicador del Plan de acción
IPI (612) | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con alguno de los planes del decreto 612
PAAC | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con alguno de los componentes del Plan Anticorrupción
Gestión de Riesgos | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con alguna de las matrices de riesgos establecidas en la entidad
MECI | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable, en caso de que la acción se relacione con alguna de los componentes del MECI
Autodiagnóstico MIPG-FURAG | Binario si/no | Si la acción corresponde a una acción incluida en alguno de los autodiagnósticos del MIPG se selecciona SI
Plan de Mejoramiento por Procesos-PMP | Binario si/no | Si la acción corresponde a una acción incluida en el Plan de Mejoramiento por Procesos se selecciona SI
Plan de Mejoramiento Institucional-PMI | Binario si/no | Si la acción corresponde a una acción incluida en el Plan de Mejoramiento institucional se selecciona SI
$ inversión | Binario si/no | Si la acción tiene recursos del Presupuesto de Inversión de la Vigencia se selecciona SI
Tipo de intervención | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Construir nuevas calzadas en vías concesionadas | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
Kilómetros de Mejoramiento en vías concesionadas Mejoramiento y/o Rehabilitación (Km) | Binario si/no | Si la acción corresponde a una intervención de rehabilitación o mantenimiento se selecciona SI
ODS | Texto | Se selecciona un opción de una lista desplegable
INDICADORES TRANSFORMACIONALES | Binario si/no | Si la acción corresponde a un indicador incluido dentro de los indicadores transformacionales se selecciona SI
INDICADOR PND | Binario si/no | Si la acción corresponde a una acción incluida en el PND se selecciona SI
Meta año | numérico | Corresponde al valor programado de la meta en el plan operativo

## Desplegable (hidden)
Unidad de Medida
%
acceso
Accion penal y policiva
Acompañamientos
Acta
Actividades
Actualización Protocolo
Acuerdo
Adjudicación de predio
Anteproyecto
Archivo
Auditoría
Billones de pesos
boletin
Campaña
Capacitacion
Carga
Casos
Cd inventariado
Citación
Comité
Concepto
Contenidos Temáticos
Contrato Suscrito
Correos electrónicos
Cuadro Seguimiento
Cuestionario
Cumplidos
Diagnóstico
Documento
Ejecutoria realizada
Elemento
Encuestas
Entrenamiento
Escrituras revisadas
Espacio Virtual
Estudio
Evaluación
Evento
Feria
Fichas
Formato
Formato de legalización de comisión
Gestión
Gl
Glorieta
Herramienta
Informe
km
Manual Actualizado
Matriz de Riesgos
Memoria
Metodología
Miles de Dolares
Miles de millones de pesos
Millones de pesos
Minuta
Modelo
Modificaciones
Módulo
Numero de Hallazgos
Obra
Oferta revisada
Oficios
Pago
Pasaganados
Pasajeros
Pesos $
PIC diseñado
Piezas comunicativas
Plan
Pliego de Cargos
Predios
Premio
presentación
Procedimiento
Proceso
Programa
Promesas revisadas
Proyecto
Proyecto de resolución
Proyectos Estructurados
Proyectos Iniciativa Pública Adjudicados
Puente
Registros
Reporte
Reporte Unificado de Contratación
Requerimientos Atendos
Resolución
Reuniones
Seguimiento
Semáforo
Sesión
Socialización
Software parametrizado
Solicitudes atendas
Solicitudes realizadas
Taller
Tonelada
Trámite
Tribunal Arbitramento
Tunel
N.A
Und
Visitas Auditoria
Clasificación
Impacto
Insumo
Proceso
Producto
Resultado
Tipo
Ambiental
Economia
Efectividad
Eficacia
Eficiencia
Equidad
Vicepresidencia
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Control Interno
Presidencia
Vicepresidencia Ejecutiva
Vicepresidencia de Estructuración
Vicepresidencia de Gestión Contractual
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Vicepresidencia Jurídica
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Gerencia o Grupo
Carretero 1 VEJ
Carretero 2 VEJ
Carretero 3 VEJ
Carretero 4 VEJ
Carretero férreo 5 VEJ
Equipo Financiero VEJ
Carretero 1 VGC
Carretero 2 VGC
Carretero 3 VGC
Carretero 4 VGC
Carretero 5 VGC
Oficina de Comunicaciones
Presidencia
Oficina de Control Interno
Vicepresidencia Ejecutiva
Vicepresidencia de Estructuración
Vicepresidencia de Gestión Contractual
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Vicepresidencia Jurídica
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Equipo Proyectos Férreos
Equipo Proyectos Portuarios
Grupo Interno de Trabajo Financiero 1
Grupo Interno de Trabajo Financiero 2
Equipo Proyectos Aeroportuarios
Grupo Interno de Trabajo Planeación
Grupo Interno de Trabajo Riesgos
Grupo Interno de Trabajo Social
Grupo Interno de Trabajo Ambiental
Grupo Interno de Trabajo Predial
Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial
Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial
Grupo Interno de Trabajo Contratación
Grupo Interno de Trabajo Asesoría Estructuración
Grupo Interno de Trabajo Asesoría Gestión Contractual 1
Grupo Interno de Trabajo Asesoría Gestión Contractual 2
Equipo Asesoría de Gestión Contractual 3
Equipo Procesos Sancionatorios
Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano
Disciplinario
Servicio al Ciudadano
Archivo y correspondencia
Servicios Generales
Presupuesto
Contabilidad
Tesoreria
pyecto
Autopista al Mar I
Bogotá - Villavicencio
Villavicencio - Yopal
Puerta del Hierro-Carreto-Cruz del Viso
Chirajara - Fundadores
Cucuta - Pamplona
Autopista Conexión Pacífico I
Bogotá - Facatativá - Los Alpes
Bogotá - Girardot (Tercer Carril)
Briceño - Tunja - Sogamoso
Concesión autopista Bogotá – Girardot
Zona Metropolitana de Bucaramanga
Rumichaca – Pasto – Chachagüi
Vía al Puerto (Buga - Buenaventura)
Ruta del Sol III
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Ruta del Sol III
Mulalo – Loboguerrero
Ruta del Sol III
Ip Neiva - Espinal - Girardot
Girardot Honda Puerto Salgar 4g
Bucaramanga- Barranca -Yondo
Bucaramanga - Pamplona
Ruta Caribe
Girardot - Ibagué - Cajamarca (3g)
Ip Girardot - Ibagué - Cajamarca GICA (4g)
Devinorte
Perimetral del Oriente de Cundinamarca
Sisga el Secreto
Ip Malla Vial del Meta
Pereira la Victoria
Bogotá - Villeta
Cordoba - Sucre
Area Metropolticana de Cúcuta
Ip Accesos Norte
Malla Vial del Meta (mvm) - y Zipaquirá Palenque (proyectos revertidos)
Popayan - Santander de Quilichao
Rumichaca- Pasto
Santana - Mocoa- Neiva
Pacifico 3
Pacifico 2
Pacifico 1
Conexión Norte
Armenia - Pereira - Manizales
Autopista Rio Magdalena 2
Cambao - Manizales
Devimed
Vias del Nus
Santa Marta - Riohacha - Paraguachón
Cartagena Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad 4g
Cartagena Barranquiilla - Via al Mar 1g
Transversal de las Americas
Ip Cesar Guajira
Autopista Mar 2
Antioquia - Bolivar
Ferreo-Contrato de Concesión- Fenoco s.a.
Ferreo-Contrato de obra - Dorada Chiriguana
Ferreo-Contrato de obra - Bogotá – Belencito, la Caro Zipaquirá y Bogotá - Facatativá
Ferreo-red férrea del Pacifico
Ferreo-tren de Occidente
Tercer Carril
N.A.
MV
Carretero
Ferreo
Portuario
Aeroportuario
N.A.
Proceso
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Gestión de la Contratación Pública
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Gestión del Talento Humano
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Tecnológica
Gestión Jurídica
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación
Evaluación y Control Institucional
Foco E.
1.Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros
2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad
Objetivo E.
1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad
1.2. Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas
2.1. Estructurar proyectos de infraestructura de transporte
2.2. Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte
2.3. Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte
2.4. Gestionar la implementación de protolocos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura de transporte
Proyecto E.
1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI
1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI
1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad
1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI.
1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad.
2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G
2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociación Público Privada
2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones)
2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación de los proyectos de cuarta generación
2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esqeuma de concesiones 4G programadas para el cuatrenio
2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mantenimiento de las vías primarias bajo el esqeuma de concesiones 4G programadas para el cuatrenio
2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI
2.3.2 Impulso para modernización de los aeropuertos concesionados
2.3.3 Impulso para modernización de los puertos concesionados
2.4.1 Proyectos con protocolo de bioseguridad implementado
Objetivos de Calidad
1. Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte en los diferentes modos.
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución y la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de mejora de los procesos
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de infraestructura.
4. Fortalecer la gestión institucional fundamentados en el mejoramiento continuo.
Regionalización
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
Vichada
Nación.
N.A.
Dimensión MIPG
1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico y planeación
3. Gestión con Valores para Resultados
4. Evaluación de Resultados
5. Información Y Comunicación
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Control Interno
Política MIPG
1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH
1.2. Política de Integridad
2.1. Planeación Institucional
2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público.
3.1. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos
3.2. Gobierno Digital-TIC para la Gestión
3.3. Seguridad Digital
3.4. Defensa Jurídica
3.5. Servicio al Ciudadano
3.6. Racionalización de Trámites
3.7. Participación Ciudadana en la Gestión
3.8. Política Mejora Normativa
4.1. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
5.1. Política de Gestión Documental
5.2. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción.
6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación
7.1. Control Interno
IPI (612)
PAAC-(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)
PINAR-(Plan Institucional de Archivos de la Entidad)­
PAA-(Plan Anual de Adquisiciones)
PAV-(Plan Anual de Vacantes)
PPRH-(Plan de Previsión de Recursos Humanos)
PETH-(Plan Estratégico de Talento Humano)
PIC-(Plan Institucional de Capacitación)
PII-(Plan de Incentivos Institucionales)
PTASST-(Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo)
PETI-(Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
PTRSPI- (Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)
PSPI-(Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)
PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)
Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de Riesgos
Estrategia de Servicio al Ciudadano
Estrategia de Participación Ciudadana
Mecanismos de Rendición de Cuentas
Racionalización de Tramites
Transparencia en la gestión y acceso a la información pública
Iniciativas Adicionales
GR
Actividad Riesgos Procesos-9001
Actividad Riesgo de Corrupción
Actividad Riesgo Seguridad de la Información
Actividad Riesgos Soborno-37001
MECI
Ambiente de control
Evaluación del riesgo
Actividades de control
Información y comunicación
Actividades de monitoreo
Intervención de Puentes (Und)
Construcción de Puentes Peatonales
Construcción de Puentes Vehiculares
Viaducto
Intervención túneles
Sitios Críticos
Construir nuevas calzadas en vías concesionadas
Construcción Doble Calzada
Construcción Segunda Calzada
Construcción Calzada Sencilla
Construcción Tercer carril
Afirmación
SI
ODS
1: Fin de la pobreza
2: Hambre cero
3: Salud y bienestar
4: Educación de calidad
5: Igualdad de Género
6: Agua limpia y saneamiento
7: Energía asequible y no contaminante
8: Trabajo decente y crecimiento económico
9: Industria, innovación e infraestructura
10: Reducción de las desigualdades
11: Ciudades y comunidades sostenibles
12: Producción y consumo responsable
13: Acción por el clima
14: Vida submarina
15: Vida de ecosistemas terrestres
16: Paz, justicia e instituciones sólidas
17: Alianza para lograr los objetivos
Formulas
100
0