## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO: ESTRUCTURACIÓN AEROPUERTOS
Probabilidad |  | Rangos |  | Impacto |  | Rangos |  |  | Probabilidad | Valor | Impacto | Valor
Rara vez | B | 0% - 5% |  | Rara vez | B | 0% - 5% |  |  | B | 1 | B | 1
Pocas veces | MB | 5%-15% |  | Pocas veces | MB | 5%-15% |  |  | MB | 2 | MB | 2
Frecuentemente | MA | 15%-30% |  | Frecuentemente | MA | 15%-30% |  |  | MA | 3 | MA | 3
Muchas veces | A | >30% |  | Muchas veces | A | >30% |  |  | A | 4 | A | 4
Riesgos del Proyecto Total
ÁREA | TIPO DE RIESGO | EFECTO | ASIGNACIÓN DEL CONTRATO | PROBABILIDAD-FRECUENCIA |  |  |  |  | IMPACTO-COSTO
|  |  |  | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto | PF | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto | IC
|  |  |  | 0% - 5% | 5%-15% | 15%-30% | >30% |  | 0% - 5% | 5%-15% | 15%-30% | >30%
PREDIAL | Gestión predial (demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial ) | Disponibilidad de predios | Privado | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
| Mayores valores por adquisición predial (sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiacion) y compensaciones socioeconómicas) | Mayores Costos | Público - Privado |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
AMBIENTAL & SOCIAL | Gestión de licencias, consultas previas o permisos (demoras en la obtención de las licencias y/o permisos) | Mayor plazo | Privado |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
| Mayores valores por compensaciones socioambientales (sobrecostos por compensaciones socio ambientales) | Mayores Costos | Público - Privado |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
| Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a expedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Mayores costos y plazos | Público |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
| Invasión de la infraestructura aeroportuaria | Mayores costos y plazos | Privado |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
REDES | Mayores valores por interferencia de redes (sobrecostos por interferencia de redes) | Mayores costos y plazos | Público - Privado | X |  |  |  | B | X |  |  |  | B
DISEÑO | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Mayores Costos | Privado |  |  |  | X | A |  | X |  |  | MB
| Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Mayores Costos | Público |  |  | X |  | MA |  | X |  |  | MB
| Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Mayores Costos | Público |  |  | X |  | MA |  | X |  |  | MB
CONSTRUCCIÓN | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Mayores Costos | Privado |  |  |  | X | A |  | X |  |  | MB
| Variación de precios de los insumos | Mayores Costos | Privado |  |  |  | X | A |  | X |  |  | MB
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Mayores costos | Privado |  |  |  | X | A |  | X |  |  | MB
| Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Mayores Costos | Privado |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
COMERCIAL | Menores ingresos regulados y no regulados | Menores ingresos | Privado | X |  |  |  | B | X |  |  |  | B
LIQUIDEZ | Liquidez en recaudo de ingresos regulados y no regulados | Menores Ingresos | Privado |  | x |  |  | MB |  |  | x |  | MA
| Riesgo de liquidez en general | Menores Ingresos | Privado | x |  |  |  | B |  |  |  | x | A
FINANCIERO | No obtención del cierre financiero | Mayores costos y plazos | Privado | X |  |  |  | B |  |  |  | X | A
| Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Mayores costos y plazos | Privado | X |  |  |  | B |  |  |  | X | A
| Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Mayores costos y plazos | Público | X |  |  |  | B |  |  | X |  | MA
CAMBIARIO | Variaciones del peso frente a otras monedas | Menores ingresos | Privado |  |  | X |  | MA | X |  |  |  | B
REGULATORIO | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales (por política de tasas aeroportuarias distintas a las reguladas contractualmente) | Variación en los ingresos | Público | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
| Cambio en especificaciones técnicas (actualizaciones tecnológicas para la operación y mantenimiento) | Sobre costos | Privado | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
| Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Sobrecostos | Público - Privado | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
FUERZA MAYOR | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Mayores costos y plazos | Público | X |  |  |  | B |  |  | X |  | MA
| Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad | Mayores costos y plazos | Público |  | X |  |  | MB |  | X |  |  | MB
| Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eximente de responsabilidad | Mayores costos y plazos | Público | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
| Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máximo establecido por la ley aplicable para la expedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Mayores costos y plazos | Público |  | X |  |  | MB |  |  | X |  | MA
| Eventos asegurables | Mayores costos y plazos | Privado | X |  |  |  | B |  | X |  |  | MB
| Eventos no asegurables | Mayores costos y plazos | Público | X |  |  |  | B | X |  |  |  | B
*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la entidad, de documentos Conpes sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones contingentes del MHCP
Probabilidad de ocurrencia
0 - 5 % | Rara vez
5 -15 % | Pocas veces
15 - 30 % | Frecuentemente
> 30 % | Muchas veces