## Hoja1
PRIMERA MATRIZ DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PREDIALES LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-IP-LP-001-2013
No. | INTERESADO QUE PRESENTA LA OBSERVACIÓN | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA ANI | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN
8 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | Plazo de la etapa de pre construcción: El plazo de un (1) año previsto en el Contrato resulta insuficiente para la realización de los diseños, la obtención de la licencia ambiental y la adquisición del 80% de los predios de la primera unidad funcional. Este plazo debe ser como mínimo de dieciocho (18) meses si nos acogemos a la realidad y antecedentes de proyectos recientes en Colombia y más realista si el mismo se acota en dos (2) años. Al respecto, quisiéramos resaltar que de una adecuada organización y planeación depende el éxito de un proyecto. Para estos casos, esa organización y planeación se da en la etapa de pre construcción. Si el plazo es tan corto, se corre el riesgo de poner el proyecto en peligro de no poder ejecutarse correctamente o incluso de no poder ejecutarse del todo. Por lo tanto, solicitamos muy respetuosamente que revisen, el plazo previsto de manera que se ajuste a las necesidades reales del proyecto, es decir aumentarla en un (1) año más para un total de dos (2) años. | Las condiciones para terminar la etapa de pre construcción se limitarán a los diseños geométricos, el cierre financiero, la licencia ambiental y la disponibilidad de predios, entre otras, para la primera UNIDAD FUNCIONAL, razón por la cual no es viable ampliar el plazo y tampoco suprimir la condición de tener el 80% de la longitud efectiva de los predios, ya sea por adquisición o por disponibilidad, para la ejecución de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción. En consecuencia, será el Plan de Obras – de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial y el Apéndice Técnico 9 – el que defina sobre qué Unidades Funcionales se deberá cumplir tal condición para iniciar dicha Fase. En todo caso, dicha condición pretende garantizar que sólo cuando se cuente con un porcentaje significativo de los predios necesarios para adelantar las Intervenciones estas empiecen y así minimizar la ocurrencia de eventos que puedan obstaculizar el desarrollo de las mismas durante la construcción, por tanto se considera que el plazo previsto para la Fase de Pre-construcción es suficiente. | Parte Especial – Numeral 3.8 Contrato Estándar – Parte Especial - Obligaciones del Concesionario | PREDIAL
46 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | Los predios que se deben adquirir son los que están incluidos en el corredor del proyecto, mas no en la faja de retiro establecida por ley, sin embargo el Concesionario debe garantizar que dichos dentro de la faja de retiro no se destinen a otros usos ¿cómo se hace esto si no se compran los predios? Véase numeral 1.62 de la parte General de la minuta del contrato: “1.62 “Faja”. Se refiere a las zonas de retiro o exclusión de las carreteras, en los términos señalados en el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008. Aunque el Concesionario no está obligado a adquirir todos los predios correspondientes a las Fajas (solamente los predios necesarios para el Corredor del Proyecto), es su obligación adoptar todas las medidas que estén a su alcance, e iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y realizar todas las solicitudes ante las Autoridades competentes, para proteger la destinación que deben tener las Fajas, de acuerdo con la Ley Vigente. predios definida en el apéndice 1” | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d) CAMBIO DE CATEGORIA En resumen, el concesionario tendrá la obligación de velar por la defensa y protección de los predios que componen el corredor del proyecto, el cual estará delimitado por los predios de la NACION. Respecto a los predios que están en la faja de retiro y que no hacen parte del corredor el proyecto, por cuanto conforme a la Ley y a los diseño no se requiere su adquisición, el concesionario tiene la obligación de informar a las Autoridades Municipales sobre eventuales violaciones a la Ley 1228 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios. | Faja | PREDIAL
47 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | El plazo dado por la ANI es insuficiente si se tiene en cuenta lo siguiente: • La elaboración de trazados y diseños tiene un plazo de 210 días (7 meses), dentro delos cuales se debe presentar también los estudios de detalle de la primera unidad funcional que se va acometer. Después de estos 210 días, el Interventor de la ANI tiene 15 días para revisarlos y aprobarlos. Si no hay objeciones entonces ya habrían transcurrido 7,5 meses. • Con los trazados aprobados se procede a iniciar la gestión predial, la cual requiere, según las normativas vigentes alrededor de 9 meses si no se presentan inconvenientes, esto significa que se contaría con los primeros predios a los 16 meses de iniciado el contrato ( más de un año) • Por otra parte, si como dice el Apéndice técnico 6- Ambiental en su numeral 3.1 a) iii) (Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental) , sub numeral 2), el Concesionario sólo podar iniciar la solicitud de licencia después de que el EIA haya sido aprobado por el Interventor, y este es el EIA que se deriva de los estudios de Trazado y diseño Geométrico y de los Estudios de Detalle que debe aprobar previamente el Interventor, y además el trámite de licenciamiento ante la ANLA tarda 90 días hábiles (6 meses calendario aproximadamente), entonces para todos los estudios y gestiones ambientales previos al inicio de la construcción se requerirían cerca de 16 meses, contados desde el inicio del proyecto para la primera unidad funcional que se vaya a intervenir. • Por todo lo anterior, un año de preconstrucción no es suficiente | Las condiciones para terminar la etapa de pre construcción se limitarán a los diseños geométricos, el cierre financiero, la licencia ambiental y la disponibilidad de predios, entre otras, para la primera UNIDAD FUNCIONAL, razón por la cual no es viable ampliar el plazo y tampoco suprimir la condición de tener el 80% de la longitud efectiva de los predios, ya sea por adquisición o por disponibilidad, para la ejecución de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción. En consecuencia, será el Plan de Obras – de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial y el Apéndice Técnico 9 – el que defina sobre qué Unidades Funcionales se deberá cumplir tal condición para iniciar dicha Fase. En todo caso, dicha condición pretende garantizar que sólo cuando se cuente con un porcentaje significativo de los predios necesarios para adelantar las Intervenciones estas empiecen y así minimizar la ocurrencia de eventos que puedan obstaculizar el desarrollo de las mismas durante construcción, por tanto se considera que el plazo previsto para la Fase de Pre-construcción es suficiente. | Trazados y Diseños | PREDIAL
88 | Infraestructura Vial Puerto Salgar | El citado numeral establece que “El Concesionario no está obligado a adquirir todos los predios correspondientes a las Fajas (solamente los predios necesarios para el Corredor del Proyecto).” Solicitamos nos aclaren expresamente a que franja o zona se refieren con el término “Corredor del Proyecto” el cual define las áreas que debe comprar el concesionario, ya que en la mayor parte del trazado del presente proyecto, se requiere un ancho muy inferior para construir el corredor que los anchos definidos por la Ley 1228. | El término Corredor del proyecto descrito en el numeral 1.40 del adendo 5 de la minuta del contrato parte general y el término derecho de vía descrito en el Apéndice Técnico 1, hacen referencia al mismo concepto: corredor físico dentro del cual se ubica el Proyecto de acuerdo con lo que se define en el Apéndice Técnico 1 (…). Es decir que el corredor del proyecto estará conformado por la vía entregada por el INVIAS u otra entidad, más los predios que el concesionario deba adquirir conforme a las necesidades del diseño y en cumplimiento de la ley 1228 de 2008. El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d CAMBIO DE CATEGORIA En resumen, el concesionario tendrá la obligación de velar por la defensa y protección de los predios que componen el corredor del proyecto, el cual estará delimitado por los predios de la NACION. Respecto a los predios que están en la faja de retiro y que no hacen parte del corredor el proyecto, por cuanto conforme a la Ley y a los diseño no se requiere su adquisición, el concesionario tiene la obligación de informar a las Autoridades Municipales sobre eventuales violaciones a la Ley 1228 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios. | Parte General | PREDIAL
119 | Infraestructura Vial Puerto Salgar | La parte general del contrato establece en su numeral 1.62 lo siguiente: “… El concesionario no está obligado a adquirir todos los predios correspondientes a las Fajas (solamente los predios necesarios para el Corredor del Proyecto).” Teniendo en cuenta la geometría existente para las Unidades Funcionales 2, 3 y 4, se requeriría a lo sumo de 15 metros de ancho para implantar el proyecto en la mayor parte de su longitud. Sin embargo de lo consignado en esta tabla, se colige que para la entrega del corredor se requiere la adquisición de una franja de 30 metros (Derecho de vía), lo cual está en contraposición de lo establecido en el contrato y de la información recibida en las reuniones sostenidas, referente a que solo para los tramos de construcción el concesionario deberá entregar el derecho de vía completo. Solicitamos aclarar este punto y modificar el anexo respectivo (o Minuta del Contrato) de ser el caso para eliminar esta contradicción. | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d) CAMBIO DE CATEGORIA En resumen, el concesionario tendrá la obligación de velar por la defensa y protección de los predios que componen el corredor del proyecto, el cual estará delimitado por los predios de la NACION. Las dimensiones establecidas en los Anexos Técnicos respectivos son parámetros establecidos en la fase de estructuración del Proyecto. Sin embargo, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones, aquellas podrán sufrir modificaciones de acuerdo con los resultados de los estudios y diseños del Concesionario, quien por su cuenta deberá establecer las franjas de terreno a adquirir para efectos de la ejecución de las intervenciones, lógicamente teniendo en cuenta y aplicando lo establecido en la ley 1228 y su decreto reglamentario 2976 | Anexo técnico numeral 2.5 tablas 12, 18, 22 y 24 | TÉCNICA - PREDIAL
145 | ESTRUCTURA PLURAL PSF CONCESIÓN GUATAQUÍ | Debido a que por un lado, no se comprará el ancho de la faja total establecido en la ley 1228, si no solo el área requerida para el corredor, sin embargo por otro lado se exige al concesionario realizar "… la defensa y protección del Corredor del Proyecto y la protección y destinación legal de las Fajas", solicitamos indicar la metodología con la que se delimitará el ancho de faja que no será adquirido, teniendo en cuenta que serán terrenos privados. | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d)CAMBIO DE CATEGORIA En resumen, el concesionario tendrá la obligación de velar por la defensa y protección de los predios que componen el corredor del proyecto, el cual estará delimitado por los predios de la NACION. Respecto a los predios que están en la faja de retiro y que no hacen parte del corredor el proyecto, por cuanto conforme a la Ley y a los diseño no se requiere su adquisición, el concesionario tiene la obligación de informar a las Autoridades Municipales sobre eventuales violaciones a la Ley 1228 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios. | MINUTA DEL CONTRATO - PARTE GENERAL Numerales 4.2 y 9.2 Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construcción y en la Etapa de Operación Ley 1228 de 2008 | PREDIAL
201 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | En la asignación de riesgos establecida en el Contrato, se dispone que queda en cabeza del Concesionario “los efectos desfavorables correspondientes a perdidas, daños, gastos, cargos o expensas en que tenga que incurrir el Concesionario con ocasión de la invasión del corredor del proyecto por parte de terceros, en tanto es obligación del Concesionario tomar las medidas necesarias previstas en la Ley Aplicable para la defensa y protección del Corredor del Proyecto”. A pesar de lo anterior esta disposición contractual se encuentra en contravía con normas del ordenamiento jurídico colombiano que establecen la obligación de protección de las vías en autoridades territoriales, quedando legalmente por fuera de la competencia de los privados. Así, el parágrafo del artículo 4 de la ley 1228 de 2008, establece que los gobernadores y alcaldes “de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-Ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión de estos corredores” (Subrayas son nuestras). De conformidad con las anteriores premisas, atentamente solicitamos a la Entidad que explique con suficiencia cual es el alcance general y especifico, así como el papel que debe desempeñar el futuro concesionario respecto de la obligación contractual que se le endilga, cuales son las acciones que a este respecto debe realizar: que medidas judiciales o administrativas debe tomar en relación con la invasión de la vía y con las autoridades territoriales, y cuál es el papel de la ANI respecto de estas circunstancias. Adicionalmente solicitamos a la Entidad conceptuar formalmente por lo que entiende por el denominado “Derecho de Vía” descrito en la matriz de riesgos de los Documentos de la Licitación. En efecto, se refiere al denominado Corredor del Proyecto o a la Faja del Proyecto en los términos de la Ley 1228 de 2008? | En cuanto a la inquietud citada en este numeral, las labores incluyen, sin limitarse a ellas, la implementación de medidas de vigilancia y protección de estas zonas y de que sobre ellas no se lleven a cabo las situaciones que la ley prohíbe (levantamiento de construcciones o de mejoras). Al concesionario se le está entregando la vía con sus usos y anexidades para que sobre ellas ejerza las mismas funciones que la entidad (INVIAS o ANI) ejerce antes de su entrega. Su responsabilidad sobre las vías parte de la guarda jurídica y física que ejerce sobre aquellas. La entidad concedente, si bien es parte del Estado, tampoco ejerce ni puede ejercer actividad distinta a la que le permite la ley con respecto a estas zonas; es decir que además de adelantar la vigilancia y protección, acude, de la misma manera que los particulares, a las instancias y autoridades competentes en cada caso para que coadyuven en la salvaguarda de estos bienes. Nada distinto se le pide al concesionario, más que ejerza adecuadamente y dentro de sus competencias, actos que haría con sus propios bienes aplicando una debida diligencia que será evaluada dentro de la lógica y los alcances de las obligaciones pactadas en el contrato. En cuanto a las facultades de policía alegadas en la observación, nunca ha partido del supuesto que sea éste quien asuma y ejerza las funciones de Policía de Carreteras, funciones que por su naturaleza son indelegables en un particular. Sin embargo, el riesgo de invasión del corredor sí debe ser asumido por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. El riesgo relacionado con la invasión del corredor, se regula por el numeral 13.2 (xxi), en el sentido que el Concesionario asume los efectos económicos desfavorables derivados del evento, sin perjuicio de la ocurrencia de los eventos contemplados en el mismo numeral. En consecuencia, es quien ha de conocer las circunstancias de invasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario. Una debida diligencia, tal y como lo menciona el documento CONPES 3760 de 2013 determinará los límites y la responsabilidad por las consecuencias desfavorables de tal asignación. De otra parte, el parágrafo 4, adicionado al artículo 1 de la ley 1228 por el artículo 55 de la LEY DE INFRAERSTRUCTURA No. 1682 de 2013, establece que: “La Policía Nacional de Carreteras será competente para hacer respetar el derecho de vía sobre la Red Vial Nacional. Para el efecto podrá crear zonas de aislamiento y efectuar operativos, sobre las fajas de retiro, para ejerces sus diferentes funciones.” Respecto al concepto de derecho de vía, este se refiere al corredor del proyecto, el cual estará conformado por: a) LA CARRETERA (desde el punto de vista técnico), b) la faja de retiro ya adquirida por la Nación, y c) aquella faja de retiro que será adquirida, en cumplimiento de la ley 1228 y conforme a las necesidades de los diseños de obra. | Minuta General del Contrato | PREDIAL
203 | AUTOPISTAS DEL MAGDALENA SPV | 2. Fondeo sub-cuenta predial Congruentemente con la anterior solicitud, le sugerimos a la Entidad considerar modificar las etapas para el fondeo de la sub-cuenta predial, de tal forma que ésta no deba hacerse una vez constituido el patrimonio autónomo, sino que pueda hacerse por instalamentos durante la etapa de pre-construcción. De esta forma el inversionista privado no tendrá recursos ociosos por cuenta de las dinámicas para el pago de los predios sino que por el contrario, los fondeos obedezcan a la realidad de la necesidad de recursos para pagar la adquisición de predios. | Para la entidad resulta necesario en pro de la estabilidad financiera del Proyecto que exista un monto mínimo de recursos consignados en el Patrimonio Autónomo cuando este sea constituido. Sin perjuicio de lo anterior, la sección 4.5 (a) de la Parte Especial estableció el fondeo de la respectiva subcuenta en dos oportunidades, la primera de ellas con plazo máximo hasta la Fecha de Inicio del Contrato, y la segunda hasta los 6 meses desde la Fecha de Inicio. | Contrato Parte Especial - Obligaciones del Concesionario | PREDIAL
217 | AUTOPISTAS DEL MAGDALENA SPV | 3.2. Ampliación de la Etapa Preconstrucción Le reiteramos respetuosamente a la ANI que considere extender la etapa de pre-construcción del Contrato a 720 días con el fin de cumplir adecuadamente con todas las actividades de diseño, licenciamiento ambiental y gestión predial. La Entidad debe tener en cuenta que, según la última información proveída por la IFC, varias de las unidades funcionales necesitarán licencias ambientales de la CAR, lo cual impactará el plazo y las expropiaciones judiciales y/o administrativas de los predios que no sean adquiridos de manera voluntaria. | Las condiciones para terminar la etapa de pre construcción se limitarán a los diseños geométricos, el cierre financiero, la licencia ambiental y la disponibilidad de predios, entre otras, para la primera UNIDAD FUNCIONAL, razón por la cual no es viable ampliar el plazo y tampoco suprimir la condición de tener el 80% de la longitud efectiva de los predios, ya sea por adquisición o por disponibilidad, para la ejecución de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción. En consecuencia, será el Plan de Obras – de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial y el Apéndice Técnico 9 – el que defina sobre qué Unidades Funcionales se deberá cumplir tal condición para iniciar dicha Fase. En todo caso, dicha condición pretende garantizar que sólo cuando se cuente con un porcentaje significativo de los predios necesarios para adelantar las Intervenciones estas empiecen y así minimizar la ocurrencia de eventos que puedan obstaculizar el desarrollo de las mismas durante construcción, por tanto se considera que el plazo previsto para la Fase de Pre-construcción es suficiente. | Parte Especial | PREDIAL
227 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | El estructurador en los Anexos Prediales consideró apropiado emplear una franja de retiro de 30 ml en la mayoría de las vías, excepto en aquellas como variantes o nuevas construcciones, soportando su análisis en lo establecido en el decreto 2770 de 1953, donde se define el ancho mínimo de las vías (incluidas las fajas de retiro) de orden nacional en 30 ml, adicional a lo establecido en el Decreto 2976 de 2012 artículo 6, que para mejoramientos, rehabilitación y mantenimientos se realizará las adquisición de terrenos de conformidad con los diseños y necesidades técnicas del proyecto. El decreto 2770 de 1953 fue modificado por la Ley 1228 de 2008, estableciendo que las zonas de reserva para carreteras de primer orden la red vial nacional será de sesenta (60) metros. Si bien el decreto 2976 de 2012 establece que para mejoramientos, rehabilitación y mantenimientos se realizará la adquisición de terrenos de conformidad con los diseños y necesidades técnicas del proyecto, el parágrafo 1 del Artículo 3ro de la Ley 1228 de 2008 define que cuando se requiera la ampliación, cambio de categoría y construcción de vías nuevas, procederá a adelantar los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de las fajas establecidas en el artículo 2 de la presente ley, es decir sesenta (60) metros. El Apéndice Técnico 1_Alcance del proyecto define que el propósito fundamental del proyecto es desarrollar una vía primaria, e identifica las vías existentes como vías secundarias y terciarias a excepción de la vía nacional Honda – la Dorada y el cruce a por Puerto Bogotá, es decir, el proyecto contempla un CAMBIO DE CATEGORÍA. Adicionalmente en recorrido de campo se puede observar que la sección de la vía existente es de 6 -10 mt aproximadamente y el proyecto define la ampliación a Ley 105, es decir a 13.40 ml, es decir, también contempla AMPLIACIÓN. Por lo anterior, se considera que la valoración de la adquisición predial está subvalorada y solicitamos revisión o aclaración. | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d) EXISTE CAMBIO DE CATEGORÍA. | Anexo Predial (todas unidades funcionales) | PREDIAL
228 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | El Apéndice Técnico 1_Alcance del proyecto en la UF 3 Subsector 1 – Variante Cambao, se define el ancho mínimo de vía en 30 metros, y se considera debe ser de 60 metros por ser, tal como lo define el Estructurador en el Anexo Predial, construcción de vía nueva, Situación similar sucede con la UF 5 Subsector 2 – Puente Puerto Salgar, donde el Apéndice Técnico 1 no indica ancho mínimo de derecho de vía y se debe considerar de 60 metros por ser construcción nueva. Por lo anterior solicitamos revisión o aclaración. | El ancho establecido en el Apéndice Técnico 1 es de 30 metros; sin embargo, en cumplimiento de la ley 1228 se debe adquirir una franja mínimo de 60 metros, por ser una construcción nueva. Teniendo en cuenta la observación se revisó el informe y los valores de gestión en la última versión y efectivamente se encuentra costeado el valor de compra de una franja de 60 metros, tanto para la construcción de la variante de Cambao como para la construcción del puente de Puerto Salgar. | Apéndice Técnico 1_Alcance del proyecto | PREDIAL
229 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | Es necesario que la información predial sea complementada con la faja de vía que a la fecha es propiedad de la Nación, porque si bien se tiene conocimiento que en su mayoría son vías secundarias construidas bajo el ancho de vía definido en el decreto 2770 de 1953, se requiere certeza de esta información, para poder definir las fajas adicionales que se requieran para el desarrollo del proyecto, disminuyendo el riesgo predial para ambas partes, ANI y Concesionario. | La identificación de los predios propiedad de la Nación se efectuará en desarrollo del proceso de los estudios prediales que desarrolle el concesionario para identificar los predios a adquirir conforme al diseño de la vía y a lo que exige la ley 1228, para cada caso. Lo anterior sin perjuicio que en el momento de la entrega del actual corredor del proyecto por parte de la entidad administradora de la vía, se entregue información sobre los predios que conforman actualmente el corredor del proyecto y cuya titularidad le corresponde a la Nación | Anexo Predial (todas unidades funcionales) | PREDIAL
230 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | Teniendo en cuenta que la Ley de Infraestructura le permite a la ANI la expropiación administrativa, “Artículo 20. La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997,…”, se considera conveniente modificar los pliegos a la luz de la expropiación administrativa y definir el procedimiento a aplicar, considerando este un mecanismo que le va a permitir a ambas partes disminuir el riesgo predial y lograr la adquisición en tiempos menores promoviendo el factor de éxito del campaña predial de este proyecto y demás. | El Capítulo VII del Apéndice Técnico 7 Predial en la versión publicada el 14 de enero de 2014, reglamenta la expropiación administrativa para este proyecto. | Apéndice Técnico 7 - Predial | PREDIAL
231 | Estructura Plural CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. E INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | La Ley 1682 de Noviembre de 2013 (Ley de Infraestructura) establece en el artículo 23 que "El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares". Es decir, la estructuración en el pliego actual no es compatible con las obligaciones del escenario jurídico nacional. Para dar cumplimiento a estas obligaciones, es necesario revisar el presupuesto previsto por la ANI para la Adquisición Predial, el cual se presume subvalorado, e incrementa el riesgo predial para la ANI y el Concesionario. | Su observación está siendo analizada por la ANI y en caso de ser pertinente se incluirán las modificaciones que la ANI considere con relación a dicha observación. | Anexo 1_Minuta del contrato - Parte | PREDIAL
248 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Definir en el pliego el alcance preciso del punto relacionado con el Cercado de Predios que se encuentran en el Derecho de Vía, como sería este cercado y en qué tipo de material debería realizarse. | El Concesionario deberá preservar el derecho de vía desde la suscripción del Acta de Entrega de Infraestructura y hasta la reversión total del Proyecto. El cercado del predio se debe adelantar inmediatamente se defina la titularidad de la nación en el actual corredor vial e inmediatamente se vayan adquiriendo los nuevos predios requeridos para el desarrollo del proyecto. Este cercado debe seguir las especificaciones establecidas en el Manual de INVIAS | Apéndice Técnico 2 CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2.1 Servicios de carácter obligatorio, punto h. | TÉCNICA - PREDIAL
259 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | El numeral 4.17 de la Parte General, establece en su numeral (ii) que “Una vez puestas a disposición, el Interventor y la ANI tendrán un plazo máximo de sesenta (60) Días para verificar la terminación de la Unidad Funcional y, de ser el caso, para formular las solicitudes de corrección o complementación si no se cumple con las Especificaciones Técnicas o con cualquier otra estipulación del Contrato o sus Apéndices, incluyendo la de adquirir de acuerdo con lo previsto por el Apéndice Técnico 7 la totalidad de los Predios asociados a dicha Unidad Funcional”. Solicitamos que se aclare que esta verificación no se reduzca a establecer la adquisición de los predios sino la disponibilidad de los mismos, toda vez que la normatividad vigente permite al concesionario realizar intervenciones en los predios mientras se debate la titularidad de los mismos. En estos casos, la verificación de la interventoría y la ANI debe versar sobre las intervenciones, y debe constatar que en aquellos predios no adquiridos por el concesionario, existen procesos judiciales o administrativos tendientes a la obtención de su derecho de dominio. | La verificación incluye la de adquirir de acuerdo con los previsto en el Apéndice Técnico 7 la totalidad de los predios asociados a la respectiva unidad funcional. Se considera que el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la terminación de las obras de la unidad funcional, es suficiente para adelantar y concluir la adquisición de los predios. Es preciso tener en cuenta que para iniciar las obras debe tenerse el 80% de la longitud efectiva de los predios requeridos de la UF.En otras palabras, cuando se inician las obras ya se ha adelantado bastante el proceso de gestión predial. | Anexo 1 – Contrato Parte General. Numeral 4.17 | JURÍDICA - PREDIAL
267 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se solicita aclaración de si en la definición se encuentran comprendidas las construcciones no convencionales de carácter industrial, agroindustrial o de otro tipo. | Efectivamente en la definición se refiere a cualquier tipo de construcción No convencional, sea esta de carácter industrial, agroindustrial o de otro tipo. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
268 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta si se cuenta con un modelo de ficha predial | La ANI entregará un modelo de ficha predial | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
269 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclare si el inventario predial incluye, además de los predios que se indica en la definición, los polígonos de mejoras que se encuentran sobre espacios públicos, baldíos o ejidos, en consonancia con el concepto de gestión predial. Se aclare que en los casos de baldíos, ejidos y ocupaciones sobre espacio público, si es que hacen parte uno o varios del concepto de inventario predial, puede que carezcan de identidad registral (número de matrícula inmobiliaria) y/o nomenclatura predial. Esto con el fin de determinar el producto requerido por la ANI | El inventario predial se usará para determinar el número de predios sobre los cuales se debe obtener la titularidad. Dentro de este inventario se deben incluir los polígonos de las mejoras existentes en espacios públicos, baldíos y ejidos requeridos por el proyecto. Respecto a la identificación, el concesionario a través de su investigación catastral y legal, determinará la naturaleza de los predios y adelantará la gestión para la cesión, el saneamiento, o la adquisición | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
270 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta si se cuenta con el modelo de Sábana Predial | Si, se incluirá dentro de los documentos de la licitación el modelo de sabana predial de la ANI. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
271 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se solicita se aclare la gestión a acreditar en los casos en que los propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes de los inmuebles impidan la demarcación o materialización de linderos antes de la Oferta Formal de Compra | El proceso de negociación puede hacerse sin la ejecución de esta actividad, sin embargo se requiere para dar mejor claridad al propietario del predio sobre área que se le va a adquirir. En los casos en que se nieguen, la persona de la concesión debe levantar un acta con testigo, en la que deje constancia que el propietario, poseedor, tenedor u ocupante impidió el ingreso al predio para la demarcación. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
272 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta si el concepto de Derecho de Vía es equivalente al de Afectación Predial (2.1) Se consulta si la gestión acá definida puede ir más allá de lo denominado como Derecho de Vía. | No son equivalentes. Debe señalarse que el concepto adecuado para tratar el derecho de vía es el de Corredor del Proyecto, el cual se encuentra definido en la Parte General del Contrato de Concesión. La gestión predial estará dirigida a adquirir los predios requeridos para obtener la titularidad en todo el corredor del proyecto. Ahora bien, una vez definido el Corredor del Proyecto y como consecuencia de la eventual declaratoria de utilidad pública de los predios que lo integran, éstos pueden ser afectados en los términos previstos en la Ley, impidiendo su desarrollo. Dicha afectación tendrá la duración prevista en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
273 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta por la calidad o título que debe indicar el contratista como suscriptor de los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas | El concesionario será el responsable de la suscripción de documentos en favor de la ANI de acuerdo a los respectivos poderes que para ello se le otorguen. En ese sentido, también el acuerdo de reconocimiento los debe firmar el Representante Legal, tal como lo hace en las ofertas, promesas y escrituras. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
274 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta por la calidad o título que debe indicar el contratista como suscriptor de los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas, ofertas, promesas y escrituras públicas de compraventa Se solicita se incluya la posibilidad de que el representante legal, mediante los mecanismos jurídicos idóneos pueda otorgar poderes para atender esta obligación. Esto por cuanto puede lograrse mucha mayor efectividad y oportunidad si se realiza por una persona que se encuentre permanentemente en la zona del proyecto. | El concesionario será el responsable de la suscripción de documentos en favor de la ANI de acuerdo a los respectivos poderes que para ello se le otorguen. Esto deberá incluir la compra de predios y la suscripción de acuerdos con las comunidades afectadas. En ese sentido, también el acuerdo de reconocimiento los debe firmar el Representante Legal, tal como lo hace en las ofertas, promesas y escrituras. Si la firma de los documentos fuera delegada en varias personas, aumentaría el riesgo de que ocurran errores o anomalías en el proceso predial, entre otras razones, porque no se garantizaría un control de calidad al interior de los concesionarios. Si bien es cierto se ha delegado la responsabilidad y el riesgo al concesionario, también es cierto que a la entidad le corresponde velar y minimizar los riesgos de la gestión predial y el otorgamiento de poder para que varias personas puedan suscribir los documentos, aumentaría la probabilidad de incurrir en errores y anomalías en el debido proceso técnico y legal de adquisición predial y en la debida ejecución de los recursos. En términos de garantizar que el concesionario ejerza un control de calidad de su gestión, tanto en la elaboración de los insumos prediales como en el desarrollo de la enajenación o expropiación, es pertinente que sea una sola persona la que tenga el poder y por ende la responsabilidad de suscribir los documentos tales como oferta de compra, promesas de compra venta, escrituras públicas y órdenes de pago, entre otros. Lo anterior también se justifica si se tiene en cuenta el grado de responsabilidad que significa la suscripción de los referidos documentos. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
275 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se determine el alcance de la previsión sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa que tiene el Concesionario | NO SE ENTIENDE LA OBSERVACION | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
276 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclaren cuáles son los casos en los que el Concesionario no requiere poder para adelantar los trámites prediales de enajenación y expropiación | De conformidad con el artículo 34 de la ley 105, la facultad de delegar en un particular ya está dada por ministerio de la ley, razón por la cual tal facultad se materializa con el contrato de concesión. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
277 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se modifique la referencia de la Ley 1182 de 2008 por la Ley 1561 de 2012, que en su artículo 27 la derogó. | ESTÁ DEROGADA. Es procedente la solicitud | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
278 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclaren los criterios para definir qué polígono materializar en la ficha predial en los casos de no correspondencia 1 a 1 de la identificación jurídica registral y la catastral. | Al respecto, ver las secciones 4.3(c)(ii)(2) y 4.3(c)(ii)(3) del Apéndice 7. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
279 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclare si el alcance del estudio de títulos debe referirse a fecha anterior al 1 de enero de 1991 (Ley 1448 de 2011), a los 20 años indicados o a los 10 años establecidos hoy en día como la fecha máxima de prescripción extraordinaria (Ley 791 de 2002). | Se requiere una tradición de los últimos 20 años. Incluso, en algunos casos el concesionario, a través de quien está adelantando el estudio de títulos, va a encontrar que es necesario consultar más años. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
280 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se solicita aclaración del alcance del estudio en caso de propiedad horizontal y particularmente la indicación de qué “conste la tradición de las áreas comunes”. | Si se requiere la adquisición de predios dentro de una propiedad horizontal, el estudio de títulos debe tener todo el alcance legal que permita establecer para cada uno de los predios requeridos su situación legal dado que con cada uno adelantaré un proceso independiente. En el caso de las zonas comunes, igualmente, porque debo adelantar el proceso con la copropiedad. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
281 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta la forma en que debe actuar el Concesionario en los casos en que no sea posible ubicar la copia de la cédula de ciudadanía de algún propietario o de un representante legal de persona jurídica titular de los derechos inmobiliarios | La consecución de los documentos y datos de los propietarios de los predios es una obligación del concesionario dentro de su gestión predial .Así mismo, hoy en día existen mecanismos legales y administrativos para la obtención y verificación de todos los documentos necesarios; para el caso de la cédula, por ejemplo se puede acudir a la Registraduría Nacional. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
282 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclare la forma de actuar del Concesionario en los casos que el cronograma de trabajo no permita el otorgamiento de tiempos para que el propietario aclare las áreas por las inconsistencias encontradas entre el levantamiento predial, la información catastral y los títulos del inmueble, en los casos de requerimiento total. | El cronograma para la adquisición de predios al igual que el Cronograma del Plan de Obra son elaborados por el Concesionario, así como la estrategia orientada a la adquisición de los predios requeridos para el Corredor del Proyecto. Al momento de elaborar el cronograma, y con base en la información catastral y registral recabada al inicio de la Fase de Preconstrucción, el Concesionario deberá considerar la necesidad de efectuar este tipo de procedimientos en los términos señalados en el Contrato y el Apéndice Técnico 7. En todo caso, es obligación del Concesionario el cumplimiento del Plan de Obra y es su riesgo contar con los predios requeridos para dar inicio y ejecutar hasta su terminación dicho Plan de Obra, de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
283 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclare si para el caso de la descripción de longitudes y áreas en predios rurales, se deben expresar también en decimales. | Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos decimales. Para Predios con clasificación de suelo rural, de protección y de expansión, en hectáreas (Has.) y para suelos urbanos y suburbanos, se utilizará el metro cuadrado (M²). | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
284 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se aclaren los criterios de preferencia para tomar el área total del predio o si deben, en caso de presentarse inconsistencias en las distintas fuentes, indicar las áreas de cada una de ellas. Se corrija la referencia del literal a) del numeral 4.2.1.3, dado que no se encuentra en el Apéndice. | La manifestación de las inconsistencias y su debido análisis, se debe registrar en el estudio de títulos. Cuando el área del predio a adquirir es parcial, se toma el área establecida en el título de adquisición y el folio de matrícula. Cuando se trate de un requerimiento total, en caso de diferencia de áreas entre el levantamiento predial, la información catastral y los títulos del inmueble que no sea posible conciliar, se deberá tomar la menor área establecida, sin perjuicio de la necesidad o posibilidad que se le otorgue al propietario de aclarar las áreas mediante el procedimiento que establezca el IGAC, de acuerdo con lo estableido en el artículo 26 de la ley 1682 de 2013. Efectivamente la referencia esta errada, ya que la referencia adecuada es numeral 4.3 literal c) iii 2. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
285 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta sobre la forma de incluir predios si por mutación jurídica suscitada entre el momento de la numeración y el de la afectación de los predios resulte inscrito un instrumento público que así lo amerite. Se consulta por la forma de numeración en casos de cambios de trazado del Derecho de Vía. | Si entre el momento del levantamiento de la información y la elaboración de los insumos prediales y el momento de registrar la oferta, aparece una mutación, pues deberán nuevamente levantarse los insumos prediales para verificar los cambios de área y titulares y si efectivamente se trata no solo de un predio sino de dos o más predios, razón por la cual habrá que adquirir ya no un predios sino tantos predios haya jurídicamente. En caso que el nuevo predio sea del mismo propietario, se puede distinguir con una letra después del número. Pero si se trata de otro propietario se deberá concertar con la interventoría como se modificaría la nomenclatura. En caso de cambios del trazado se aplica igualmente lo anterior. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
286 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta por el tiempo de los títulos, tal como se hizo en aparte anterior. Si para la vigencia de los efectos de la Ley 1448 de 2011, si los 20 años o lo 10 de la prescripción extraordinaria establecida por la Ley 791 de 2002 Se consulta, como anteriormente, por la forma de suplir o exceptuar la copia de la cédula de ciudadanía del representante legal en los casos en que se imposible su ubicación. | Se requiere una tradición de los últimos 20 años. Incluso, en algunos casos el concesionario, a través de quien está adelantando el estudio de títulos, va a encontrar que es necesario consultar más años. La consecución de los documentos y datos de los propietarios de los predios es una obligación del concesionario dentro de su gestión predial .Así mismo, hoy en día existen mecanismos legales para la obtención y verificación de todos los documentos necesarios; para el caso de la cédula, por ejemplo la página de la Registraduría Nacional. Se requiere una tradición de los últimos 20 años. Incluso, en algunos casos el concesionario, a través de quien está adelantando el estudio de títulos, va a encontrar que es necesario consultar más años. La consecución de los documentos y datos de los propietarios de los predios es una obligación del concesionario dentro de su gestión predial .Así mismo, hoy en día existen mecanismos legales para la obtención y verificación de todos los documentos necesarios; para el caso de la cédula, por ejemplo la página de la Registraduría Nacional. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
287 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta por qué se entiende por predios extensos longitudinalmente | Son aquellos predios en los que su lindero por la vía es muy extenso. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
288 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se solicita se aclare que las servidumbres a ubicar son también las demás definidas en la ley, como son las de obra pública o servicios públicos domiciliarios. Se solicita se aclare que las servidumbres de obra pública y las de servicios públicos domiciliarios se excluyen de la obligación de levantamiento que indica el acápite, dado la eventual imposibilidad jurídica de que sus titulares lo dispongan. | El concesionario tiene una obligación inicial de verificar si las servidumbres registradas en los folios de matrícula afectan o no la zona requerida para el proyecto. Si las mismas no afectan se debe hacer la cancelación parcial de conformidad con la normatividad, a efectos de que no sea trasladada en los folios de matrícula segregados a favor de la entidad. Si por el contrario las mismas si afectan las zonas requeridas puntualmente, el concesionario debe proceder a adelantar los trámites para que no aparezcan en el folio segregado a favor de la entidad. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
289 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta por el tiempo de los títulos, tal como se hizo en aparte anterior. Si para la vigencia de los efectos de la Ley 1448 de 2011, si los 20 años o lo 10 de la prescripción extraordinaria establecida por la Ley 791 de 2002 | Se requiere una tradición de los últimos 20 años. Incluso, en algunos casos el concesionario, a través de quien está adelantando el estudio de títulos, va a encontrar que es necesario consultar más años. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
290 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se consulta, como en acápites anteriores, de la imposibilidad que puede haber en algunos casos de obtener copias de la cédula de ciudadanía | La consecución de los documentos y datos de los propietarios de los predios es una obligación del concesionario dentro de su gestión predial .Así mismo, hoy en día existen mecanismos legales para la obtención y verificación de todos los documentos necesarios; para el caso de la cédula, por ejemplo la página de la Registraduría Nacional. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
291 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se reitera la consulta de la eventual imposibilidad de levantamiento de servidumbres de obra pública y de servicios públicos domiciliarios | El concesionario tiene una obligación inicial de verificar si las servidumbres registradas en los folios de matrícula afectan o no la zona requerida para el proyecto. Si las mismas no afectan se debe hacer la cancelación parcial de conformidad con la normatividad, a efectos de que no sea trasladada en los folios de matrícula segregados a favor de la entidad. Si por el contrario las mismas si afectan las zonas requeridas puntualmente, el concesionario debe proceder a adelantar los trámites para que no aparezcan en el folio segregado a favor de la entidad. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
292 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Se solicita aclarar que la exclusión de reconocimientos por reclamaciones en la gestión predial opera siempre que el contrato tenga un curso normal. | Se aclara que no habrá reconocimientos por reclamaciones derivadas de la variación de los costos de la gestión y la adquisición predial. | Apéndice 7. Técnico Predial | TÉCNICA - PREDIAL
293 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Solicitamos a la ANI aclarar ¿cuáles serán los demás gastos asociados a la adquisición predial y compensación socioeconómica de que habla este numeral? | Se refiere a todos los demás gastos de diferente naturaleza que el concesionario debe efectuar o decide efectuar, en desarrollo de la adquisición de los predios. Es decir que a la subcuenta de Predios solamente podrán ser cargados los valores referidos al pago del predio (avalúo) y al pago de las compensaciones socioeconómicas reconocidas en los Acuerdos de Reconocimiento. | Anexo 1. Minuta de contrato parte General | FINANCIERA - PREDIAL
296 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Solicitamos a la ANI nos indique si el proyecto cuenta con un modelo para la elaboración de avalúos corporativos | Para la elaboración de los avalúos se debe seguir lo establecido en la normatividad vigente que aplica. Las lonjas manejan un modelo de presentación y contenido del avalúo, el cual debe ser muy completo, cumplir y contener lo establecido en la normatividad. La ANI ha elaborado un protocolo para la realización de avalúos rurales y urbanos, el cual será entregado para orientar y apoyar la elaboración de los avalúos y se constituye en un documento guía que establece los requisitos mínimos. | Anexo 1. Minuta de contrato parte General | TÉCNICA - PREDIAL
299 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Solicitamos a la ANI nos aclare lo siguiente: En el caso de construcción de vías de segundo orden y de una sola calzada el ancho a adquirir es de 45 metros? En el caso de construcción de vías de tercer orden y de una sola calzada el ancho a adquirir es de 30 metros? En el caso de construcción de vías de primer orden y de una sola calzada el ancho a adquirir es de 60 metros? En el caso de sectores de doble calzada, estando definido el ancho de 20 metros desde el eje de la vía hacia el costado externo por la Ley 1228 de 2008, cómo se debe establecer el área a adquirir? La ANI garantiza que los predios de la zonas de intervención donde hay mejoramiento no son de propiedad privada toda vez que ya han sido adquiridos por el Estado? | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION Respecto a garantizar que los predios de mejoramiento son de la Nación, en primer término debemos decir que el corredor para mejoramiento lo define el diseño (decreto 2976). Ahora, la Nación será dueña del corredor que se entregue al concesionario al inicio de la concesión como es lógico; de ahí en adelante los estudios de títulos de los predios de las áreas requeridas serán los que determinen si existen más áreas de la nación o si por el contrario son propiedad privada y por lo tanto se deben adquirir | Anexo 1. Minuta de contrato parte General | TÉCNICA - PREDIAL
302 | Concesionaria 4G Eurolat Centro | Solicitamos a la ANI nos aclare si para la actualización de cabida y linderos de los predios a adquirir en el proyecto, es necesario agotar el tramite establecido por el IGAC de los 4 meses que señala el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013, previo al inicio del proceso de adquisición correspondiente? | De conformidad con el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013, el IGAC establecerá el procedimiento para desarrollar el trámite de cabida y/o linderos en un término no mayor a 3 meses contados a partir de la vigencia de la Ley. Por lo anterior, y para no entrar a interpretaciones de la ley, lo conveniente es esperar que el IGAC estalezca el procedimiento. | Anexo 1. Minuta de contrato parte General | JURÍDICA - PREDIAL
353 | E.P Andrade Gutiérrez, Pavcol y Sainc | En un plazo de 360 días, que dura la fase de pre-construcción, es muy probab[e que no se logre tener el porcentaje de predios exigidos para dar inicio a la fase de construcción (80% de los predios), lo que puede llevar a un incumplimiento, esto es, a la imposibilidad de dar inicio a tal fase, afectando el avance del contrato incluso en unidades funcionales que no requieran adquisición de predios. Se solicita que el porcentaje de predios adquiridos o en disponibilidad necesarios para iniciar la etapa de construcción de cada Unidad Funcional pase del 80% al 40%. | PREDIAL: Los plazos definidos para la adquisición de los predios o la disponibilidad de los mismos, son concordantes con el plazo de la fase de pre construcción. De otra parte, debe tenerse en cuenta que el porcentaje del 80% de disponibilidad de la longitud efectiva, exigido para el inicio de las obras en la unidad funcional, hace alusión precisamente a DISPONIBILIDAD no necesariamente a la ADQUISICION. | Anexo 1: Minuta del Contrato Concesión Parte General Numeral 4.4(e) y 4.5(n) | PREDIAL - JURÍDICA
355 | E.P Andrade Gutiérrez, Pavcol y Sainc | En el numeral 4.1 Plan de adquisición de predios del Apéndice Técnico 7_GestionPredial, se estipula: (a) En los mismos plazos previstos en la Secdón 6.1(a) de la Parte General del Contrato de Concesión para la entrega de la documentación que hace parte de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario hará entrega al Interventor del plan de adquisición predial, que estará compuesto por los siguientes documentos, los cuales serán desarrollados con base en información obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e información secundaria, en tanto sea relevante: (i) Tira Topográfica de la totalidad de los Predios requeridos para las Intervencioflés. (u) Inventario Predial. (iii) Investigación Catastral. (iv) Cronograma de Adquisición de Predios. (y) Metodología de Adquisición de Predios. De igual forma en el 4.2 Elaboración de la documentación de Gestión Predial del Apéndice Técnico 7_GestionPredial, se establece: (a) Notificada la no objeción respecto del plan de adquisición de predios al que se refiere la Sección 4.1 de este Apéndice o vencido el plazo para que el Interventor efectúe observaciones, el Concesionario ¡iniciará el proceso de elaboración de las Ficias Prediales y los Planos Prediales. En la medida en que vaya elabor ndo las Fichas Prediales y los Planos Prediales hará entrega de éstos a ~i Interventoría. En el numeral 4.6 Avalúos Comerciales y (~1orporativos del Apéndice Técnico 7_GestionPredial, se establece: Una vez efectuada a revisión de la documentación de Gestión Predial a la que se refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente Apéndice, el Concesionario deberá contratar la elaboración y obtener los Avalúos Comerciales y Corporativos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la resolución reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC) y demás normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de revisión e impugnación dentro de los términos establecidos en las normas sefialadas o aquellas que las modifique, según el caso. Yen el numeral 6.1 Presentación de los Estudios del Anexol_Contrato Parte General, se establece: (a> El Concesionario deberá haber elaborado y entregado al Interventor los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez (210) Días siguientes a la Fecha de Inicio. (b) Adicionalmente a lo anterior, el Concesionario deberá presentar al Interventor, en el mismo término de doscientos diez (210) Días> los Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras. Finalmente, en el numeral 4.4 Condiciones Precedentes para el nido ¡iniciará el proceso de elaboración de las Ficias Prediales y los Planos Prediales. En la medida en que vaya elabor ndo las Fichas Prediales y los Planos Prediales hará entrega de éstos a ~i Interventoría. de la Fase de Construcción del Anexol Contrato Parte General, se establece: (e) Respecto de los Predios, el Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (u) demostrar que se tiene disponibilidad —entendida como la tenencia que le permita al Concesionario acceder físicamente al predio— sobre el ochenta por ciento (80%> (ya sea por (i>, por (u) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la ejecución de la primera Unidad Funcional cuyas Intervenciones deban acometerse al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras. El porcentaje anterior podrá ser superior, si así se define entre el Concesionario y los Prestamistas. Teniendo en cuenta que el plazo para la etapa de preconstrucción es de 1 año y que el estudio de trazado y diseño detallados se debe entregar a los 7 meses de inicio del contrato, el futuro concesionario solo contaría con 5 meses para realizar en una primera etapa, las fichas prediales, planos prediales y estudios de títulos, una vez finalizados y aprobados por la interventoría podría iniciar las albores de avalúos y finalmente surtida y aprobada la anterior fase iniciaría la etapa de adquisición predial y en caso de no lograr a adquisición por enajenación voluntaria, se debería ir a un proceso de expropiación vra judicial, que en el mejor de los casos estaría en 6 meses. De acuerdo a estos antecedentes, es claro que los plazos definidos para la gestión y adquisición predial se alejan de la realidad de los proyectos viales en Colombia y son claramente insuficientes; por lo anterior, solicitamos se amplíen los plazos este proceso y se elimine el requisito de contar con el 80% de los predios antes de iniciar la fase de construcción. | La solicitud no es aceptable. El plazo establecido es para adquirir y/o disponer de los predios. En ese sentido el artículo 27 de la ley 1682 de 2013 permite pactarse un permiso de intervención voluntario que será irrevocable una vez se pacte. El porcentaje exigido pretende la efectividad en el proceso de predios y en el desarrollo de la obra. | Apéndice Técnico 7 - Predial | PREDIAL
372 | E.P Andrade Gutiérrez, Pavcol y Sainc | Se establece en el numeral 13.2 (a) <viii) una obligación de resultado a cargo del concesionario, en el sentido de gestionar y adquirir por cuenta de a ANI los predios necesarios para adelantar las Intervenciones. Como está planteada esa obligación puede llegar a convertirse en una obligación nula, debido a que en el proceso de adquisición de los predios participan terceros sobre los cuales el concesionario no tiene ningún poder y en la legislación colombiana nadie está obligado al imposible. Es necesario que la ANI establezca gestiones que estén en cabeza del concesionario, tales gestiones deben ser especificadas para que sean factibles de ser exigidas. Solicitamos se delimite cuáles son las actividades explícitas, por las cuales se atribuye al concesionario la responsabilidad de resultado> teniendo en cuanta que se trata de gestiones de impulso, asignando cronogramas y considerando los puntos en los cuales la voluntad de terceros o la acción de la misma ANI pudiera llegar a interferir en la posibilidad del concesionario de lograr el objetivo final que es la adquisición de los predios, que si bien es el objetivo de la gestión no puede sería obligación de resultado del concesionario | La gestión en cabeza del concesionario está relacionada con actividades que dependen directamente de lo que organice y disponga de lo técnico, los recursos, la logística y el personal para el desarrollo efectivo del proceso predial. Estamos refiriéndonos en primera instancia a la elaboración de los insumos prediales, es decir las fichas y planos prediales, las fichas sociales, los estudios de títulos, y los avalúos comerciales. Así mismo, la segunda parte del proceso predial, es decir la adquisición como tal, cuyo procedimiento lo establece la normatividad vigente, tiene términos de ley, sea por enajenación voluntaria o por expropiación, es decir que el concesionario debe allanarse al cumplimiento de sus obligaciones haciendo eficiente los tiempos y el cumplimiento de las normas. De otra parte, el concesionario podrá gestionar con los propietarios la DISPONIBILIDAD de los predios, situación que de alguna manera le facilita la gestión mientras avanza en el proceso de ADQUIRIRLOS. Esta disponibilidad ha sido incorporada en la nueva Ley de infraestructura, en su artículo 27, como PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIA. La misma Ley en su artículo 28 ha determinado que “Los jueces deberán ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la solicitud del demandante,………..”. Igualmente la referida ley ha establecido en su artículo 21, el SANEAMIENTO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. Lo expuesto anteriormente, permite concluir que las obligaciones asignadas al concesionario son viables de asignar y de cumplir por parte del mismo. | Anexo 1: Minuta del contrato de concesión Parte General Numeral 13.2 (a><ix) | PREDIAL
388 | E.P Andrade Gutiérrez, Pavcol y Sainc | El Corredor del Proyecto podrá tener un ancho menor al de la Faja establecida en la Ley 1228 de 2008, particularmente en los proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, donde el requerimiento predial lo establece el diseño, tal como lo dice el articulo 6 del decreto 2976 de 2010. Si el ancho del corredor del proyecto establecido en el diseño del concesionario resultara menor al establecido de conformidad con la normatividad vigente, puede el Concesionario renunciar a éste y en consecuencia no quedaría bajo su responsabilidad ninguna medida de vigilancia y protección. | El Concesionario debe realizar la adquisición predial teniendo en cuenta el tipo de intervención y aplicando la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, tenemos: a) La ley 1228 en su artículo 2 establece que para vías de primer orden el ancho obligatorio será de 60 metros (entiéndase mínimo) y en casos de vías de doble calzada esta franja se extenderá mínimo 20 metros a partir del eje de cada calzada. b) De otra parte, en el artículo 3, la misma ley establece que se adquirirán los predios para las fajas establecidas en el artículo 2, cuando se requiera la ampliación y la construcción de vías nuevas y cuando haya cambio de categoría. c) El decreto 2976 de 2010, reglamentario de la ley 1228, en su artículo 6, determina que para obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se adquirirán los predios únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios. Así las cosas, podría decirse que: 1) las vías de primer orden o nacionales deben tener mínimo una faja de retiro o área de reserva de 60 metros. 2) cuando el alcance de la obra sea de doble calzada, la faja de retiro deberá tener mínimo 20 metros desde el eje de cada calzada exterior. 3) para los casos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, el ancho lo determinarán los estudios, diseños y necesidades técnicas. 4) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2976 que determina que en pasos urbanos existentes donde se pretenda realizar ampliación (ver artículo 3 del mismo decreto) de las vías, las fajas de retiro obligatorio serán definidas por la autoridad municipal. 5) Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del mismo decreto, que determina que cuando se requiera la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco metros más medidos a lado y lado de la vía. Es decir que debo adquirir predios, teniendo en cuenta la ley 1228, cuando: a) Se realiza la AMPLIACION DE UNA VIA, b) se realiza LA CONSTRUCCION DE UNA VIA NUEVA, c) se realiza MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION, d) CAMBIO DE CATEGORIA En resumen, el concesionario tendrá la obligación de velar por la defensa y protección de los predios que componen el corredor del proyecto, el cual estará delimitado por los predios de la NACION. | Apéndice técnico No. 6 Numeral Numera[ 3.1 (c) | PREDIAL
Proyectó: Estructurador Grupo 1 – Proyecto Concesión: Girardot – Honda - Puerto Salgar
Revisó en materia predial: Dilver Octavio Pintor Peralta - Experto 8 - Gerencia Predial - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia predial: Edgar Chacón Hartmann - Gerente Predial - Gerencia Predial -Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Enero 24 de 2013