## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-APP-IPB-003-2021
En Bogotá D.C., a los Ocho días del mes de septiembre de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al Proyecto de Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la etapa del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
2 | BO OFECOMES BOGOTÁ 28/07/2021 | ICEX España Exportación e Inversiones es la principal institución estatal de apoyo a la internacionalización de la economía española y atracción de inversión extranjera a España. Queremos comunicarnos con usted y hacerle partícipe de nuestras actividades, programas y servicios, en función de su perfil de interés. Para el tratamiento de los datos que usted nos ha facilitado a través de la Oficina Económica y Comercial de España, es necesario aceptar la política de privacidad de ICEX, adaptada al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Para ello, agradecemos que nos dé su consentimiento accediendo al siguiente enlace. Gracias por su confianza. *** ICEX Spain Trade and Investment is Spain's premier public institution in charge of supporting the internationalisation of Spanish companies and attracting foreign investment. Its activity abroad is mainly channelled through Spain’s Economic and Trade Offices. As a new contact of our Economic and Trade Office, we would like to invite you to specific activities of the Office which may be of your interest. Processing your data requires your acceptance of our privacy policy, adapted to the EU’s General Data Protection Regulation. Please confirm your consent through the following link. Thank you for trusting us. | No es clara la observación del interesado, se le precisa que la ANI mediante el presente proceso de Licitación Pública pretende seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Sabana de Torres - Curumaní, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. Por lo anterior es claro que el presente proceso no busca la adquisicion de las activdades, programas y servicios por usted ofrecidos. En ese orden de ideas no es procedente emitir el consentimiento por usted solicitado |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
3 | VENANCIO MEZA MISAT 9/08/2021 | VENANCIO MINA MISAT, mayor de edad e identificado como aparece en el pie de mi firma y PRESIDENTE de la VEEDURIA TRANSPARENCIA POR EL CESAR con resolución 06 de agosto de 2020 de la PERSONERIA MUNICIPAL DE CURUMANI, con el presente ponemos en conocimiento de la existencia de la veeduria la cual tiene como objeto VIGILANCIA A LA EJECUCIÓN (PROYECTO, CONTRATO, SERVICIO PUBLICO) QUE TIENE POR OBJETO PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE VALLAN A DESARROLLAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. Muy respetuosamente, enviamos información de la conformación de la veeduría ciudadana para que se tenga en cuenta en el proceso de participación ysocialización del proyecto en la región cuando sea adjudicadjudicado la licitación pública VJ-VE-APP-IPB-003-2021, puede enviar la información via email. No siendo mas el objeto de esta misiva, un fraternal saludo de parte de este VEEDOR que siemrpe estará prestos a acompañarlos en aras de ser garante para las comunidades. | Se informa al interesado que la ANI, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, efectuará la convocatoria a las veedurías ciudadanas, en los términos descritos en el Numeral 1.11 del Proyecto del Pliego de Condiciones. Adicionalmente, se aclara que la información del Proceso de Contratación, incluida la eventual Resolución de Adjudicación que se profiera, podrá ser consultada en el SECOP. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
4 | Comité Transparencia por Santander 10/08/2021 | 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, en el cual se establece el deber a cargo de las entidades estatales dentro de los procedimientos que adelanten para la contratación de obras públicas de consultar y analizar la información contenida en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, solicitamos a la ANI, incorporar este factor en los pliegos de condiciones. De no acceder a esta observación, solicitamos se expliquen las razones de fondo para no hacerlo. | Teniendo en cuenta que la tipologia contractual establecida en la Ley 2020 de 2020 para la realización del descuento de puntaje por la inclusion de un proponente o miembro de estructura plural en el registro de obras inconclusas corresponde al contrato de obra pública, no es procedente aplicar la citada norma, ya que el proceso de seleccion que se adelanta corresponde a un contrato de concesión. |  | Técnica
prepliego de condiciones
5 | Comité Transparencia por Santander 10/05/2021 | 2. Teniendo en cuenta los factores de selección, entre ellos la mano de obra calificada y no calificada de la zona de influencia, nuestro equipo veedor, especializados en infraestructura, considera que el 30% de mano de obra es insuficiente para otorgar el mayor puntaje, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto. Por lo tanto solicitamos se reconsidere la estimación de este porcentaje o se expliquen las razones técnicas o de cualquier otra índole por las cuales se consideró apropiado este porcentaje | Se aclara al interesado que el 30% corresponde a un mínimo de mano de obra local, dado que es discreción del Concesionario adjudicatario definir el cronograma de intervención para requerir el personal en cada etapa del proyecto. No obstante, el Concesionario podrá contar con un mayor porcentaje dependiendo de sus necesidades y la disponibilidad de mano de obra encontrada en cada región por donde se desarrolle el proyecto. En virtud de lo anterior, no se modifica el requisito del Pliego de condiciones | 5.3 OFERTA MANO DE OBRA LOCAL | Técnica
12 | ISA 10/08/2021 | Que infraestructura y equipos dispone actualmente la vía para la atención a usuarios? Estaciones de pesaje? Postes SOS? Equipos en el CCO? Equipos de contabilización de información de tráfico? Cámaras?. Favor aclarar el alcance actual de la infraestructura tecnológica disponible. | Se informa al interesado que el concesionario deberá realizar un inventario de las instalaciones en el corredor para determinar las obras de adecuación o complementación pendientes a fin de cumplir con las exigencias del Capítulo 3 del AP 1 En los estudios de Estructuración se realizó un informe titulado INFORME DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SSITEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, identificado con el código EI-S2-SS0-I-GN-TL-N-AU-I-0001_R03, en el cual se realizó una revisión de los sistemas mencionados, instalados por el proyecto Concesión Vial Ruta del Sol Sector II. | APT1 3.3.11.1. | Técnica
15 | ISA 10/08/2021 | Si las actividades de operación y mantenimiento de las vías nuevas están asociadas a su respectiva UF, porqué la tabla 4, del numeral 6, del A.T. 4, no contiene valores para ponderar cada uno de los indicadores E3/E19, E6/E20, E8, E10, E11, E12, E13, E14 en las UF1 a UF13? | Se aclara al interesado que se ajusta el AP4 dado que la infraestructura con intervención de construcción no pasa a la UF0 después de su intervención sino que queda en su UF correspondiente para la etapa de OPERACION, en ese sentido se incluyen porcentajes de ponderación correspondiente a cada UF. | Apéndice Técnico 4. Indicadores, numeral 6. Cálculo del Indice de Cumplimiento, Tabla 4 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del cálculo del Índice de Cumplimiento por Unidad Funcional | Técnica
32 | ISA 10/08/2021 | Dedido a la la Unidad Funcional cero UF0, no contempla la instalación de fibra óptica según el Apéndice Técnico 2, se solicita aclara si los tramos de la UF0 que no se realizarán actividades de construcción de calzada dispone ya de la fibra o como conectaría el mismo con el resto del proyecto | Se aclara al interesado que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS). Para el tramo de UF0, que no presente otra Unidad Funcional en paralelo, deberá cumplir con la conexión a lo largo de la vía. En caso de sistemas ya instalados deberá verificar su funcionalidad y complementación en caso de no contar con todos sus elementos instalados. | Apéndice Técnico 2 numeral 3.3.11.1 | Técnica
43 | ISA 10/08/2021 | Los costos relacionados con el seguimiento, inspección y/o supervisión de los bienes entregados a la Policía de Carreteras serán obtenidos desde la subcuenta policía de carreteras?. Favor entregar más detalle de las actividades relativas al seguimiento, inspección y/o supervisión de los bienes entregados a la Policía de Carretera que debe realizar el concesionario. | Se aclara al interesado que corresponderá a los costos de las actividades de supervisión y auditoria del uso de dichos bienes y serán obtenidos desde la subcuenta de Policía de Carreteras. Así mismo se aclara que el Concesionario adjudicatario establecerá un protocolo de coordinación con la Policía de Carreteras por lo cual la definición de cuales bienes e insumos así como su mantenimiento dependen de los acuerdos de ese protocolo hasta agotar la Subcuenta. | A.T 2.Capitulo 3, numeral 3.3.10.2 | Técnica – Financiera
44 | ISA 10/08/2021 | ¿Cual es el valor de aceptación para la medición de la disponibilidad de la vía? Indicador E17 | Se aclara al interesado que la aceptación para el indicador de la disponibilidad de vía será que todos los carriles de circulación se encuentren sin interrupciones, es decir, que se permita el libre tránsito de vehículos de todas las categorías a lo largo de la totalidad de cada kilometro, de tal manera que se obtenga un valor del Indicador de la unidad (1,0) si todos los kilómetros evaluados se encuentra disponible en todo momento. Si existe una indisponibilidad de la circulación en cualquier carril o en la totalidad de la calzada o doble calzada, el kilómetro completo se considera que No supera la Aceptación. El indicador E17, está orientado a la indisponibilidad de vía a causa de eventos mayores dado que los eventos menores estarán medidos en los indicadores E6, E7 y E8, los cuales pueden eventualmente afectar la disponibilidad de la vía o de algún carril. | A.T 4, tabla 3, indicadores para pavimentos rígidos y flexibles. | Técnica
50 | ISA 10/08/2021 | Solicitamos se revise la consideración realizada en el sentido que si " a la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento el Concesionario no ha obtenido el VPIP, la ANI no reconocerá al Concesionario el saldo no devengado del VPIP y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna al Concesionario que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la no obtención del VPIP, conforme a lo establecido en la Sección 13.2(a)(xviii) de esta Parte General" . Solicitamos se revise el tema y que si al finalizar el año 29 no se ha alcanzado el VPIP, la ANI reconozca al concesionario el valor faltante para obtener el VPIP, máxime cuando en las circunstancias actuales a raíz de la recesión económica y cambios que se pueden dar en el PosCovid los antecedentes históricos del tráfico de las vías del proyecto pueden diferir de la realidad que se vaya a presentar a futuro | Se informa al interesado que su observación no es procedente, la naturaleza de los contratos de Asociación Público Privada (APP) involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes sin que exista una garantía de ingreso para el Concesionario. Adicionalmente en el evento citado por el observante la Entidad no realizará compensación alguna, lo anterior de conformidad con lo previsto en las Secciones 2.4(b)(i) y 2.4(b)(ii) de la Tabla de Referencias de la Parte Especial del contrato, al cumplirse el año veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio finalizará la Etapa de Operación y Mantenimiento, aún en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. Finalmente se precisa que la situación está enmarcada en el riesgo comercial y de obtención del VPIP que está asignado parcialmente al Concesionario salvo por las coberturas expresamente a cargo de la ANI, derivadas del cálculo de Soporte de Ingresos, de acuerdo con la sección 13.2 (xviii) de la Parte General del contrato. | Contrato Parte General. Numeral 3.4 (d). | Financiera - Jurídica
51 | ISA 10/08/2021 | En el numeral 11.3 (b) Otras cláusulas excepcionales al derecho común se establece: "Interpretación unilateral. Si surgieren discrepancias entre las Partes sobre la interpretación de alguna de las estipulaciones del Contrato que puedan conducir a la paralización o a la afectación del servicio, la ANI, si no se lograra acuerdo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, podrá interpretar en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia." Nos parece que no es conveniente que una disputa se lleve a definición Unilateral y solicitamos que se modifique este numeral para que esta diferencia o controversia se resuelva conforme a los mecanismos contractuales establecidos en el capítulo XV de la pare general del Contrato, esto es Amigable Componedor, Arbitraje Nacional o Arbitraje Internacional, según se acuerde en su momento entre ANI y Concesionario | Se informa al interesado que no se acepta su observación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 80 de 1993, si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las Partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la Entidad Estatal, si no se logra acuerdo, interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. | Contrato Parte General. Numeral. Numeral 11.3 (b) | Jurídica
52 | ISA 10/08/2021 | Considerando los efectos derivados de la crisis ocasionada por el COVID-19, instamos a la Entidad a contrastar los supuestos tenidos en cuenta durante la estructuración del Proyecto frente a los efectos que sobre el mercado de participación privada en infraestructura y el mercado de financiación en general, ha tenido la crisis mundial por la propagación del virus SARS-CoV-2. Sobre este particular, consideramos esencial que la ANI analice con detenimiento las repercusiones que los cambios macroeconómicos de las últimas semanas han tenido sobre los diversos supuestos de la estructuración financiera del Proyecto, y, en últimas, sobre las condiciones financieras de la minuta del contrato de concesión, incluyendo la percepción del riesgo de este negocio. | Se aclara al interesado que la ANI ha realizado los análisis del entorno actual, incluyendo entre otras, las variables macroeconómicas, el mercado financiero, así como las particularidades propias del proyecto como el tráfico; los cuales fueron incorporados dentro de la estructuración, en las diferentes secciones de la Minuta del Contrato, al momento de su aprobación de condiciones financieras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, respecto a la crisis ocasionada por el COVID, la minuta de los contratos de Quinta Generación incorpora la mitigación de algunos efectos en especial, pero sin limitarse, en el riesgo de "Restricción de movilidad". | General | Financiera
53 | ISA 10/08/2021 | Siguiendo las buenas prácticas nacionales e internacionales que no sólo han sido implementadas en proyectos recientes como la Primera Línea del Metro de Bogotá y Regiotram de Occidente, sino por la misma ANI en los procesos de contratación de la Cuarta Generación de Concesiones Viales, solicitamos comedidamente a la Entidad que implemente un reglamento de interacción con los interesados en el Proyecto que le permita a cualquier interesado llevar a cabo diversas reuniones individuales con la ANI y/o los estructuradores del Proyecto, en las cuales podamos ahondar la discusión de las principales preocupaciones que actualmente identificamos en la estructura del proceso de selección. | Se informa al interesado que no se acepta su observacón. La ANI no llevará a cabo reuniones individuales con los interesados en el Proyecto. En todo caso, se informa al interesado que puede acudir al consorcio estructurador "ESTRUCTURAR 2017" del Proyecto con el fin de solicitar un espacio para resolver inquietudes y preocupaciones frente al Proyecto. El contacto de la gerente de proyecto del Consorcio ESTRUCUTRAR 2017 es ana.curtidor@cmconsultores.com.co | General | Jurídica
54 | ISA 10/08/2021 | Entendemos que la Carta de Presentación Oferta de un Oferente individual extranjero es válida si es suscrita exclusivamente por su apoderado domiciliado en Colombia que es exigido en el Proyecto de Pliego de Condiciones. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. | El entendimiento es correcto siempre y cuando el poder otorgado contemple tal facultad, sin perjuicio del cumplimiento del requisito contenido en el segundo párrafo del Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones sobre el aval del ingeniero civil, el cual debera ser acreditado de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones cuando se requiera. | Pliego de Condiciones Numeral 4.1.6 | Jurídica
56 | ISA 10/08/2021 | Luego de analizar en detalle las versiones publicadas de la Parte General y Parte Especial de la minuta de Contrato en relación con el riesgo de tráfico, hemos evidenciado que, reversando la política que había implementado de manera acertada en la Cuarta Generación de Concesiones Viales, la ANI propone asignar completamente los efectos negativos del riesgo de tráfico del Proyecto al Concesionario (pues yendo en contra del principio de asignación simétrica de los riesgos contractuales, dicha asignación al Concesionario sólo comporta las dimensiones negativas del riesgo, en tanto la positiva -aumento del tráfico- es asignada a la ANI, vía la terminación por obtención del VPIP antes del plazo máximo). Lo anterior es sorprendente, no sólo porque no atiende el principio de asignación eficiente de riesgos establecido en el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 y en diversos documentos CONPES, sino porque de la experiencia reciente en este tipo de proyectos (incluyendo la generada por la coyuntura actual) se deriva la necesidad justamente de mejorar de manera sensible el esquema de asignación de este riesgo en los proyectos de 4G, sobretodo en cuanto a la liquidez del Concesionario se refiere. En efecto, la asignación de riesgos sin atender los principios de asignación eficiente mencionados anteriormente es –probablemente– el problema más serio al que se ha enfrentado la infraestructura de transporte en nuestro país, la cual explica en buena parte las muchas dificultades a las que actualmente se enfrentan la ejecución de los proyectos, los retos a menudo insuperables en la consecución de financiación, el encarecimiento del costo del dinero con la consecuente afectación en la capacidad del Estado de proveer suficiente infraestructura con los limitados recursos de que dispone, los ambientes excesivamente litigiosos y, en no pocos casos, los fracasos definitivos de muchos proyectos. Y es particularmente crítico que justamente ahora, después de evidencias tan relevantes como las enormes dificultades derivadas de la asignación del riesgo de tráfico en proyectos como el de Malla Vial del Meta (que ha conducido prácticamente a la parálisis de ese proyecto), y de –sobretodo– la evidencia de las dramáticas consecuencias de la pandemia del COVID-19 en los tráficos de todos los proyectos viales, la ANI decida plantear este cambio de paradigma que desconoce avances significativos en Colombia en este punto, que han venido evolucionando desde la estructuración no solo de la Cuarta Generación de Concesiones Viales sino de los proyectos de Ruta del Sol. La pregunta que surge en estos casos es: ¿qué capacidad tiene un concesionario para mitigar el riesgo de disminuciones de tráfico? Toda vez que esas disminuciones dependen de factores ajenos completamente a la esfera de control del Concesionario, tales como la evolución de la economía global y la colombiana, los problemas de orden público, la mayor o menor oferta de alternativas de transporte por parte del Estado, las políticas adoptadas por el Gobierno para incentivar o desincentivar el uso de los modos de transporte, los desarrollos tecnológicos en aspectos como el teletrabajo, las afectaciones de salud pública por, entre otras causas, brotes infecciosos como el que estamos presenciando, y otros muchos factores que, se insiste, están completamente por fuera del control del Concesionario. Por supuesto que algunos de ellos también están por fuera del control de la ANI (aunque muchos sí los puede administrar como parte del Gobierno que es), pero, como es sabido, los riesgos imposibles de controlar por principio deben estar en cabeza del ente contratante, pues la infraestructura es de su propiedad y está orientada a la prestación de un servicio público. Ejemplo típico de esto es la asunción –por parte de la entidad concedente– del riesgo de daños causados por eventos no asegurables. Y es relevante resaltar que el resultado de este análisis en proyectos carreteros no depende de si, de acuerdo con el modelo de estructuración respectivo, el proyecto correspondiente es deficitario o superavitario en términos del tráfico esperado, en tanto los proyectos cuyo tráfico esperado es superavitario para el repago de la inversión estimada están expuestos de la misma forma a los factores mencionados. Por todo lo anterior, con todo comedimiento pero con el mayor énfasis requerimos a la ANI que revalúe el esquema de asignación del riesgo de tráfico, y que retome el esquema de los proyectos de iniciativa pública de 4G mejorándolo sobre todo en los temas de liquidez. | No se acoge su observación. La naturaleza de los contratos de Asociación Público Privada (APP) involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes sin que exista una garantía de ingreso para el Concesionario, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades contractuales, como por ejemplo, la obra pública. Los contratos de APP son contratos aleatorios, lo que quiere decir que no existe equivalencia de prestaciones entre las Partes y algunos aspectos están sujetos a lo que pueda ocurrir en el futuro. Se considera que el recaudo de los dos peajes del proyecto y la disposición de Aportes ANI dentro del contrato, permiten realizar un manejo adecuado del riesgo por parte del concesionario y los mismos son considerados una fuente de pago adecuada para la consecución de las fuentes de financiación del proyecto independiente del impacto coyuntural actual. Se aclara que la asignación del riesgo comercial es compartida en la medida en que se incluye en el Contrato Parte Especial sección 4.5 el mecanismo de Soporte de Ingresos, a través del cual la ANI asume una porción del riesgo. Se debe considerar además que el concesionario, mediante la adecuada ejecución de la operación y el cumplimiento de los niveles de servicio, sí tiene injerencia en la gestión comercial del tráfico. Finalmente se recuerda que los riesgos financieros del contrato, y entre ellos el de liquidez, están asignados al privado desde antes del programa 4G, en línea con los lineamientos del CONPES 3107 de 2001. | Parte General, Capítulos III y XIII | Financiera - Jurídica
57 | ISA 10/08/2021 | Con relación también con el tratamiento del riesgo de tráfico, solicitamos comedidamente que la ANI modifique el manejo de riesgo de elusión. El esquema diseñado ahora por la entidad parece implicar que, para que ese riesgo sea asumido por la entidad contratante, debe i) corresponder a tránsito por vías “legítimas” que entren en operación con posterioridad a la presentación de la oferta del Concesionario, y ii) el Concesionario está obligado a un suerte de “prueba imposible” para “demostrar” cuáles y cuántos de los vehículos que pasaron por esas vías, hubiesen pasado por las Estaciones de Peaje de la concesión. El sistema es muy poco práctico y deja por fuera las mayores causas de elusión que no son otras que el paso por vías ad hoc (“ilegítimas” en el lenguaje de la minuta). Ahora bien, ninguna de estas estipulaciones se requeriría en el caso en que la ANI reconsidere su posición sobre el riesgo de tráfico, en el sentido señalado en la solicitud anterior. | No se acoge su observación. La sección 3.3(h) y 13.3 del Contrato Parte General indican el procedimiento diseñado por la ANI para el manejo de riesgo de elusión. Respecto a la exclusión de vías ilegítimas de las coberturas de Elusión, no debe perderse de vista, en primer lugar, que el contrato no hace referencia en parte alguna a "vías legítimas", en segundo lugar, que el Concesionario tiene la capacidad de participar en su gestión, tanto en las medidas de infraestructura que determine en las Intervenciones como en la Operación y Mantenimiento que incluye las labores coordinadas con la Policía de Carreteras. Las estaciones de peaje del Proyecto son todas existentes y puede determinarse si este riesgo existe y tomar medidas para controlarlo. | Parte General, Capítulos III y XIII | Financiera - Jurídica
58 | ISA 10/08/2021 | Respetuosamente consideramos que el plazo que establece actualmente la Parte General para la configuración de una Fuerza Mayor ante la demora de trámites o procedimientos que se deben adelantar ante Autoridades Estatales (i.e. dos veces y media el plazo previsto por la Ley Aplicable para dicho trámite o procedimiento) es excesivamente largo. En efecto, no liberar de responsabilidad contractual al Concesionario (principal efecto de la configuración de un Evento Eximente de Responsabilidad) cuando, por razones no imputables a éste, una Autoridad Estatal se toma más tiempo del previsto por la Ley Aplicable para dar trámite a un procedimiento, no parece respetar la naturaleza misma de la figura de la Fuerza Mayor ni el principio de buena fe. Considerando lo anterior, comedidamente solicitamos a la entidad que dicho plazo sea reducido al previsto por la Ley Aplicable para el trámite respectivo. | No se acepta su observación. La ANI considera que el plazo establecido es razonable de acuerdo con las circunstancias que usualmente rodean este tipo de trámites. | Parte General, Sección 1.81 | Financiera - Jurídica
60 | ISA 10/08/2021 | La distribución de los Ingresos por Explotación Comercial (85% para concesionario y 15% para la ANI) desestimula su obtención pues no alcanza a remunerar directamente la gestión administrativa del Concesionario. Considerando lo anterior y el esquema de administración de las fuentes del Proyecto, sugerimos respetuosamente mantener el esquema de distribución que la misma ANI implementó en los contratos de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | No se acoge la observacion; la entidad considera que la distribucion indicada en el contrato es suficiente para que el concesionario cubra los costos operativos asociados a dicha explotación comercial. | Parte General, Sección 1.97 | Financiera
61 | ISA 10/08/2021 | La Sección 2.3(b) de la Parte General señala que el Acta de Inicio debe ser suscrita dentro de los 35 días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en dicha Sección para el efecto. Uno de estos requisitos corresponde a la firma por parte de la ANI del Contrato de Interventoría. Con respecto a la regulación actual que la Parte General trae de dicho requisito: - Considerando que: i) este tipo de requerimientos tienen como propósito garantizar que desde el día uno de ejecución del Proyecto la entidad esté apoyada por la supervisión integral de la Interventoría, y ii) el inicio del acompañamiento del Interventor está, a su turno, supeditado a que el Contrato de Interventoría cumpla con los requisitos establecidos por la Ley y el contrato respectivo para iniciar su ejecución; solicitamos a la entidad que este requisito de la Sección 2.3(b) se refiera no sólo a la suscripción del Contrato de Interventoría sino también al inicio de ejecución del mismo. - En cualquier caso, la suscripción del Contrato de Interventoría es la única obligación precedente para el inicio de ejecución del Proyecto a la cual el Contrato no le establece un plazo máximo para su cumplimiento. Por lo anterior, solicitamos a la entidad que se incluya dicho plazo en la Sección 2.3(b) o se señale de manera expresa si se debe entender que el periodo de 30 días hábiles mencionado en el encabezado de la Sección corresponde al plazo máximo para el cumplimiento de esta obligación. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. La condición precedente para la suscripción del Acta de Inicio es la firma del Contrato de Interventoría y no la suscripción de su acta de inicio, que se dará en los términos previstos en dicho contrato. Así mismo, se aclara al interesado que todas las condiciones indicadas en la Sección 2.3(b) deberán cumplirse dentro de los plazos previstos en el Contrato de Concesión. La ANI considera que la redacción es clara por lo que no se considera necesario hacer precisiones adicionales. | Parte General, Sección 2.3(b) | Jurídica
62 | ISA 10/08/2021 | El Contrato parece traer una contradicción al tratar la estructura de las Fases de la Etapa Preoperativa del Proyecto, en tanto por un lado señala en la Sección 2.5 de la Parte General que dichas Fases tienen una duración predeterminada (aparentemente distinta de las duraciones estimadas utilizadas en la 4G), para luego indicar que la terminación de las mismas depende exclusivamente del cumplimiento de las condiciones precedentes que el Contrato establece para el inicio de la Fase o Etapa siguiente (e.g. Secciones 4.1 y 9.1 de la Parte General). Así, del texto del Contrato no es evidente cuál es la consecuencia de la expiración de dichas “duraciones” cuando no se ha satisfecho la totalidad de obligaciones precedentes. No obstante, de otros apartes del Contrato entendemos que a pesar de que no se menciona expresamente que las duraciones de las Fases establecidas en la Sección 3.8 de la Parte Especial son estimadas (es decir, que se utilizan exclusivamente para ciertos efectos indicativos, como la vigencia inicial de algunas garantías), en la práctica de la ejecución contractual lo serán, toda vez que al expirar dicha duración sin que se hayan cumplido las condiciones precedentes respectivas, la Fase sigue transcurriendo hasta que dicho cumplimiento ocurra (la consecuencia opuesta — i.e. que se inicia la Fase/Etapa subsiguiente sin el cumplimiento de las obligaciones precedentes— iría en contra de toda la estructura del Contrato). Agradecemos la entidad confirme si nuestro entendimiento es correcto. | Se informa al interesado que su entendimeinto no es correcto. De conformidad con la regulación actual la duración de las Fases de la Etapa Preoperativa prevista en la Parte Especial corresponde a plazos máximos, los cuales fueron establecidos considerando el cumplimento de las condiciones para dar incio a cada Fase. Efectivamente el Contrato Parte General, Sección 4.1, 4.4 y 9.1, contempla para el inicio de la Fase de Preconstrucción, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento la verificación de la totalidad de los requisitos establecidos para ello en el Contrato, en especial, las condiciones precedentes señaladas en cada Sección, por consiguiente, los requisitos deberán ser cumplidos por el Concesionario dentro del plazo máximo establecido para cada Fase o Etapa, establecidos en la Parte Espeial, salvo que se declare un Evento Eximente de Responsabilidad que conceda un Periodo Especial para el cumplimiento de la condición precedente. Por lo anterior, los plazos definidos se deben entender como máximos y no como estimados, por lo que se considera que los plazos establecidos son suficientes para la ejecución de las obligaciones asociadas específicamente a cada Etapa o Fase. Cuando por causas imputables al Concesionario esos plazos no se cumplan, la Agencia adelantará el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio. | Parte General, Sección 2.5 | Jurídica
65 | ISA 10/08/2021 | De acuerdo con la Sección 3.5(a)(v) de la Parte General, se podrán descontar de la Retribución del Concesionario las multas o sanciones en firme que otras Entidades Gubernamentales hayan impuesto a la ANI por causas imputables al Concesionario, no sólo cuando el Concesionario reconozca su obligación de pago o el mecanismo de solución de controversias del Contrato la defina, sino también cuando la imputabilidad al Concesionario “haya sido atribuida al Concesionario en virtud de los riesgos, obligaciones, responsabilidades y, en general, el contenido y naturaleza del presente Contrato”. Este último supuesto parece establecer en cabeza de la ANI una potestad unilateral de atribuir una obligación contractual de pago a cargo del Concesionario sin mediar la anuencia de éste, o, en caso de controversia, la decisión vinculante del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato para el efecto, lo cual desconoce de manera directa la naturaleza contractual del mecanismo de Descuentos regulado en esta Sección. Por lo anterior, solicitamos atentamente a la entidad se elimine dicho supuesto para la aplicación de Descuentos por concepto de sanciones impuestas a la ANI por otras Autoridades Estatales, dejando exclusivamente aquellos que exigen el acuerdo entre las Partes respecto de la obligación de pago del Concesionario o la decisión del mecanismo de solución de controversias sobre el particular. | Se informa al interesado que (i) no se acepta su observación y (ii) que la Sección a la que hace mencion es la 3.5(a)(iii). El descuento al que hace referencia aplicará únicamente cuando la imputabilidad haya sido atribuida al Concesionario en virtud de los riesgos, obligaciones, responsabilidad y, en general, el contenido y naturaleza del Contrato, haya sido reconocida por el Concesionario o definida por la aplicación de los mecanismos de solución de controversias del Contrato, no se trata de una potestad unilateral de la ANI. | Parte General, Sección 3.5(a)(v) | Jurídica
66 | ISA 10/08/2021 | Considerando los pronunciamientos del gerente general del Banco de la República y del Superintendente Financiero respecto de la posibilidad de que la DTF deje de certificarse en los próximos meses o años, recomendamos a la entidad que los intereses de los que trata la Sección 3.6 de la Parte General utilicen como referente otra tasa certificada oficialmente en Colombia (e.g. el Indicador Bancario de Referencia) o que el Contrato establezca reglas claras ante eventos en los que se deje de certificar la DTF (como las establecidas en contratos como el de la Primera Línea del Metro de Bogotá). | Se aclara al interesado que la entidad considera que la regulación actual que se encuentra en la definición de DTF en la secciòn 1.56 del contrato parte general, que precisa lo sigueinte: "...Si la tasa DTF dejare de ser certificada o se llegare a modificar, se aplicará la tasa equivalente que determine el Banco de la República, o la entidad que asuma dicha función. Todos los cálculos de intereses a que haga referencia el presente Contrato y que impliquen la utilización de la DTF, serán efectuados diariamente aplicando la DTF certificada para cada Día.", es amplia y suficiente por lo tanto la entidad no acepta su observación | Parte General, Sección 3.6 | Financiera - Jurídica
67 | ISA 10/08/2021 | De acuerdo con lo establecido en la Sección 3.8(a) de la Parte General y en la tabla de la Parte Especial, el Cierre Financiero debe ser acreditado dentro de los 360 días siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato, manteniendo, en general, el orden de magnitud que para dicho requisito traían los contratos de 4G. Dicho plazo y su estructura de contabilización desconoce de manera directa las dificultades que la consecución del Cierre Financiero ha presentado en proyectos de 4G, y las consecuencias que dichas dificultades han tenido para el avance adecuado de los mismos. Por lo anterior, comedidamente solicitamos se introduzca un esquema similar al que se implementó en el contrato de concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá, según el cual, el plazo del Cierre Financiero sólo empieza a contarse una vez se hayan satisfecho las demás condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción (teniendo en cuenta que sin el cumplimiento de dichas condiciones precedentes es improbable que se pueda avanzar con los procedimientos necesarios para llegar a un Cierre Financiero, incluyendo la aprobación por parte del Ingeniero Independiente de la información derivada de la Licencia Ambiental y de los E&D). Bajo dicha estructura, consideramos que plazo total -teniendo en cuenta los plazos de las demás condiciones precedentes a la Fase de Preconstrucción, incluyen del Cierre Financiero- no debe ser menor a un año y medio desde la Fecha de Inicio. | No se acoge la observación; de acuerdo con lo previsto en la Sección 3.8(a) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, la duración de la Fase de Preconstrucción será de doce (12) meses, contados desde la fecha de inicio, se considera que el plazo de 360 Días para acreditar el Cierre Financiero es concordante con la estructura temporal con la cual se estructuró el Proyecto. | Parte General, Sección 3.8(a) | Financiera - Jurídica
68 | ISA 10/08/2021 | En la Sección 3.12(e) de la Parte General, la ANI eliminó una disposición que traía el contrato de la Cuarta Generación de Concesiones Viales, según la cual ante el inicio del trámite de la toma posesión por parte de los Prestamistas se suspendía la imposición de nuevas Multas por un periodo de 60 días o hasta que se notificara que no se tomaba la posición del Proyecto. Dicha medida contribuía a facilitar la toma de posesión, mitigando el riesgo de que los Prestamistas no ejercieran dicha facultad debido a que el avance de los incumplimientos del Concesionario (y especialmente de la continuación ininterrumpida de las Multas) desincentivara la entrada de nuevos sponsors, al no haber un espacio de tiempo que les permitiera subsanar los potenciales incumplimiento del Concesionario anterior. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se introduzca nuevamente un mecanismo con estas características. | Se precisa al interesado que no se acoge su observación, por cuando en la Sección 3.12(e)(xi) se encuentra la siguiente redacción que para la Entidad es clara y contiene ampliamente lo que el observante esta sugiriendo se incluya: "En relación con las Multas y Sanciones: A partir de la Notificación Para Toma o de la Notificación Derecho de Toma, según corresponda, no se impondrán nuevas Multas y Sanciones. Esta estipulación sólo tendrá aplicación hasta el Día siguiente de A) la Notificación o el entendimiento de que los Prestamistas no tienen interés en la Toma de Posesión, o B) la Notificación de no aprobación del nuevo concesionario o accionista del Concesionario por parte de la ANI. Ocurrido cualquiera de estos eventos, procederá el cobro de las Multas y Sanciones que tengan origen en incumplimientos anteriores o posteriores a la Notificación para Toma o de la Notificación Derecho de Toma y que hubieren sido suspendidos o no iniciados con ocasión de lo previsto en esta Sección". | Parte General, Sección 3.12(e) | Financiera - Jurídica
70 | ISA 10/08/2021 | La Sección 3.14(e) de la Parte General señala que cualquier retardo del Concesionario en los desembolsos mínimos del Contrato, trae como consecuencia no sólo la aplicación de la Multa correspondiente, sino, además, la aplicación del TDI al monto respectivo desde la expiración del plazo máximo y hasta la fecha efectiva del desembolso. Solicitamos que la mención al TDI sea eliminada, en tanto esa figura no sólo corresponde a una medida sancionatoria que se suma a la Multa prevista para el mismo supuesto de hecho, sino que desconoce los propósitos propios de este tipo de fondeos. | No se acoge su observación.No es cierto que la aplicación de la TDI corresponde a una medida sancionatoria, por el contrario, tiene como fin reajustar el valor del fondeo y su naturaleza es diferente a la de la Multa por el incumplimiento de la obligación de fondeo, razón por la cual es equivocada la conclusión según la cual sea una doble sanción. | Parte General, Sección 3.14 | Financiera - Jurídica
71 | ISA 10/08/2021 | Solicitamos respetuosamente que se incluyan en el Contrato los plazos aplicables a la ANI y la Interventoría en sus pronunciamientos para el uso de los recursos de la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales de los que trata la Sección 3.14(g)(vi)(4) de la Parte General. | Se aclara al interesado que las Compensaciones Socioambientales son requerimientos de las Autoridades Ambientales incluidas dentro de actos administrativos específicos del Proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, los plazos para la expedición de dichos requerimientos estarán regulados por la Autoridad Ambiental correspondiente, por lo expuesto no se acoge su observación. | Parte General, Sección 3.14 | Financiera - Jurídica
72 | ISA 10/08/2021 | Entendemos que cuando la Sección 3.14(g)(ix)(1) hace referencia a "fuentes de financiación diferentes a las descritas en la Sección 3.1(b) de esta Parte General", no se está refiriendo propiamente a recursos de financiación (i.e. recursos provenientes de Prestamistas o financiadores que tienen como propósito anticipar los flujos del Concesionario para el cumplimiento de las obligaciones en el corto/mediano plazo, y que luego serán pagados por el Concesionario con la retribución), sino a recursos adicionales de retribución al Concesionario que son provistos por terceros (distintos de la ANI). Lo anterior, considerando que la Sección 3.1(b) (que se menciona en la Sección 3.14(g)(ix)(1)) se refiere a las fuentes de la Retribución del Concesionario y no a las modalidades de financiación del Proyecto. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. | Se aclara al interesado que su entendimiento es correcto, lo anterior con concordancia con lo establecido en la Sección 3.14(g)(ix) donde se precisa que las fuentes de la Subcuenta Cambio Climático tienen las siguientes características: - Es una fuente que proviene de acuerdos de cooperación o cooperación internacional. - Es distinta de las fuentes de la Sección 3.1(b), es decir, que es distinta a los Aportes ANI, al Recaudo de Peaje, a los Ingresos por Explotación Comercial y las otras fuentes definidas en la Parte Especial. En razón a que la mencionada Subcuenta requiere que el Concesionario obtenga dichas fuentes por acuerdos con una entidad cooperante, además de los destinos de la inversión previstos en la Sección 3.14(g)(ix), el detalle de los usos dependen de lo definido por la entidad cooperante. En cualquier caso, el marco de usos debe corresponder a vías adaptadas y resilientes al cambio climático por concepto de restauración ambiental e infraestructura verde aplicable al Proyecto, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1931 de 2018 y en las condiciones dispuestas en el Apéndice Técnico 6. | Parte General, Sección 3.14 | Financiera - Jurídica
74 | ISA 10/08/2021 | En el numeral iv) del literal g) se especifica que los rendimientos generados por la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, la Subcuenta Predios y la Subcuenta Redes acrecerán cada una de dichas subcuentas. Sin embargo en los numerales siguientes (v, vi y vii) correspondiente a las subcuentas predial, Compensaciones socioambientales y Redes, se especifica que los rendimientos de dichas subcuentas serán trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI. Teniendo en cuenta el propósito y afectación de las mismas, se solicita aclarar que todos los rendimientos de esas subcuentas las acrecerán. | Se precisa que la Entidad no considera procedente realizar el ajuste de sugerido por el observante, considerando que en los numerales (v, 2-3 vi 2-3 y vii 2-3) del literal g) de la Sección 3.14 de la Parte General del Contrato de Concesión, correspondientes a las Subcuentas Predios, Compensaciones Socioambientales y Redes, respectivamente ya se indica lo solicitado, en los siguientes términos: 2 ..."Los remanentes que correspondan a la ANI serán trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instrucción expresa y escrita de la ANI"... 3 "...los rendimientos de estas operaciones de tesorería acrecerán los recursos de esta subcuenta. | Parte General, Sección 3.14 | Financiera - Jurídica
75 | ISA 10/08/2021 | Teniendo en cuenta que el valor de la Subcuenta Obras Sociales es por monto agotable, ante el evento que en el transcurso del Proyecto sean insuficientes ante las solicitudes de las comunidades, y siendo la ANI el responsable de la destinación, ¿cuál es el mecanismo de mitigación previsto por la ANI para evitar inconvenientes sociales ante los requerimientos que no puedan ser atendidos? | De conformidad con lo establecido en la sección 4,5 (i) del Contrato Parte Especial, en la que se indica: "una vez agotados estos recursos, no será obligación de la ANI ni del Concesionario efectuar fondeos adicionales". Con la redacción citada para la Entidad es claro que no deberán existir mecanismos de mitigación, dado que una vez de agoten los recursos no será obligacion de ninguna de las partes realizar fondeos adicionales. | Parte General, Sección 3.14 | Financiera - Jurídica
76 | ISA 10/08/2021 | El numeral 4.2 literal s, establece que el Concesionario “deberá realizar a su costo, con el apoyo y bajo la coordinación de ANI, un convenio con las autoridades de tránsito competentes y, acordar con ellas el soporte logístico requerido para prestar el servicio.”, no obstante, se entiende que con el fondeo de la Subcuenta Policía Carreteras ya están cubiertos todos los costos y gastos asociados a la Policía de Carreteras, en tal sentido, se solicita claridad y de ser válida la lectura que se unifique el criterio. | Se aclara al interesado que la entidad considera que con la redacción actual que se encuentra en la minuta del contrato, es claro el alcance del convenio y de los protocolos a establecer con la Policía de Carreteras y cuales rubros se incluyen en la Subcuenta Policía de Carreteras los cuales se desarrollan en la Sección 3.3.9. Policía de Carreteras del Apéndice Técnico 2. | Parte General, Sección 4.2 | Financiera - Jurídica
78 | ISA 10/08/2021 | Entendemos que la obligación de actualización del Inventario de Activos de la Concesión se trata de años calendario. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. | Su entendimiento es correcto. Será obligación del Concesionario actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesión y enviar tal actualización a la ANI dentro de los primeros tres (3) Meses de cada año | Parte General Sección 4.2 (bb) Sección 4.5(w) | Jurídica
79 | ISA 10/08/2021 | El Contrato no señala el procedimiento o efectos derivados de la modificación del Plan de Obras por circunstancias distintas de la ocurrencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad o causas imputables a la ANI. Teniendo en cuenta que el Contrato asigna en cabeza del Concesionario los riesgos de diseño y de construcción, parece necesario reflejar la libertad que debe ir acompañada de dicha asignación, en un procedimiento en el que se le de la autonomía a dicho Concesionario de modificar libremente el Plan de Obras (sin sanción alguna o necesidad de acreditar la ocurrencia de un EER),siempre que tal modificación permita la terminación de las Unidades Funcionales con anterioridad a la fecha máxima prevista por el Contrato para su terminación. | No se acepta su observación. El Plan de Obras es un documento que el Concesionario construye con un amplio margen de libertad; sin embargo, una vez dicho documento es no objetado por la ANI y la Interventoría, es de obligatorio cumplimiento, como lo dispone la Sección 1.142 de la Parte General del Contrato de Concesión, sin que sea dable que lo modifique, salvo por las expresas causales dispuestas en el Contrato de Concesión. Por lo tanto, el Plan de Obras aprobado podrá ser modificado en los eventos descritos en las Sección 4.9 o 14,2 del Contrato Parte General, el cual se enmarca precisamente en eventos generados por causas imputables a la ANI o Eventos Eximentes de Responsabilidad. | Parte General, Sección 4.9 | Financiera - Jurídica
80 | ISA 10/08/2021 | Habiendo revisado los procedimientos previstos en el Contrato para la verificación de las Unidades Funcionales del Proyecto, hemos identificado que en los mismos no se incluyeron los ajustes que sobre dichos textos la ANI está implementado en los contratos de la Cuarta Generación de Concesiones Viales, con el fin de solucionar diversos obstáculos que se han presentado en la ejecución de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que dichos ajustes se reflejen en la minuta del Contrato (incluyendo aquellos asociados con las condiciones específicas de verificación y los plazos de cura). | La solicitud presentada es demasiado ambigua, general y poco concreta. No es claro qué es específicamente lo que se pretende incorporar y, en ese sentido, la entidad considera que la regulación propuesta para la verificación de las Unidades Funcionales del Proyecto es adecuada y coincide con las necesidades propias de este tipo de proyectos. Por lo que agradecemos al interesado específicar los aspectos que solicita modificar. | Parte General, Sección 4.17(i) a Sección 4.17(x) | JUrídica
84 | ISA 10/08/2021 | De manera análoga a lo solicitado en la observación No. 10 anterior, se solicita comedidamente que se reduzca el plazo que el Contrato prevé para la configuración de una Fuerza Mayor Ambiental, al que prevé la Ley Aplicable para el procedimiento mencionada en esta Sección. | No encontramos procedente la solicitud, pues los términos y condiciones para la configuración de una Fuerza Mayor Ambiental se consideran adecuados y proporcionales a las realidades del Proyecto. | Parte General, Sección 8.1 | Financiera - Jurídica
85 | ISA 10/08/2021 | Recomendamos que la siguiente frase ser ajustada incluyendo la palabra subrayada a continuación: "sin que la Autoridad Ambiental expida el acto administrativo que otorgue o niegue la solicitud. El tiempo contará a partir de la fecha de notificación del Auto de Inicio del trámite o de la fecha de radicación de la información adicional del estudio ambiental si es que la Autoridad Ambiental la requiere" | La Sección a la que hace referencia la observación no incluye la redacción citada, en ese sentido, no se acepta la observación, pues ella no resulta clara. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa al interesado que el tiempo para la activación de la Fuerza Mayor Ambiental se contará desde que el Concesionario haya cumplido con todos los requerimientos fijados por la Autoridad Ambiental Competente. | Parte General, Sección 8.1 | Financiera - Jurídica
86 | ISA 10/08/2021 | En la Sección 10.2(b) de la Parte General se incluye una carga adicional para el Concesionario de pagar mayores costos de interventoría y coordinación durante el Plazo de Cura. El plazo de cura está establecido desde el principio del Contrato y su filosofía es justamente la de evitar sanciones pecuniarias al Concesionario durante ese plazo prudencial. Por estas razones, solicitamos eliminar esas cargas económicas adicionales en contra del Concesionario, pues se convierten en la práctica en unas sanciones que impiden cumplir con las finalidades a las que está destinada la figura. | Se aclara que en el evento que exista ampliación del plazo debido al otorgamiento del Plazo de Cura será obligación del Concesionario fondear la Subcuenta Interventoría y Coordinación de forma tal que se garanticen los valores faltantes en el plazo adicional que corresponda, de conformidad con la sección 4.5(e) de la Parte Especial del contrato, que establece que durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar los aportes. Se aclara también al interesado que, aun cuando es cierto que la razón de ser del Plazo de Cura es la de evitar imponer sanciones al Concesionario, de igual manera este debe procurar atender los hechos que generen mayores costos (tales como los de interventoría y coordinación) imputables a este en razón de la obligación imcumplida cobijada por Plazo de Cura y en ese sentido le corresponde al concesionario sufragar dichos mayores costos. Por lo expuesto no se acoge la observación. | Parte General, Sección 10.2(b) | Financiera - Jurídica
87 | ISA 10/08/2021 | Los cambios en la redacción de la Sección 10.3(a) de la Parte General –respecto de la de los contratos de 4G–, tienen el efecto, en la práctica, de eliminar la posibilidad de que el Concesionario acepte el incumplimiento y pague la multa sin necesidad de que le inicien proceso. Sugerimos revisar esta modificación, inconveniente para las dos Partes contratantes. | La regulación propuesta en el capítulo X sobre sanciones y esquemas de apremio busca que no se afecte el normal cumplimiento del Contrato y no desincentiva la eventual aceptación del incumplimiento y de la Multa por parte del Concesionario. En cualquier caso, la imposición de Multas deberá estar precedida del procedimiento indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por tal razón no se acepta su observación. | Parte General, Sección 10.3(a) | Financiera - Jurídica
88 | ISA 10/08/2021 | El plazo incluido en la Sección 12.4 de la Parte General es extremadamente reducido, teniendo en cuenta el tiempo que normalmente toma la obtención de las garantías para proyectos de esta complejidad. Sugerimos aumentarlo sensiblemente, a por lo menos sesenta (60) días calendario contados a partir de la suscripción del Contrato. . | No se acepta la solicitud. Desde la suscripción de la garantía de seriedad de la oferta se desarrollan las tareas de colocación del riesgo y es bien sabido que sin tener razonablemente precolocado el riesgo de que se ocupa la garantía de cumplimiento, no se otorgan las garantías de seriedad. luego el lapso verdadero para esta expedición de las pólizas no son los 10 días de que trata el numeral 12.4 del contrato parte general, sino varios meses con antelación ala evaluación y designación de adjudicación. Por lo anterior, no está previsto extender el plazo de 10 días contados desde suscripción del contrato | Parte General, Sección 12.4 | Legal y seguros
89 | ISA 10/08/2021 | La asignación parcial (50%) del riesgo de los costos del cumplimiento de los compromisos derivados de nuevas consultas previas (respecto de los cuales el Concesionario está en total imposibilidad de anticipar al momento de hacer su oferta –Secciones 8.1(d) y 13.2(a)(iii) entre otras–), no solamente está en contra del principio de asignación eficiente del riesgo, sino que podría implicar que por esta vía se desconozca la asignación del riesgo de costos por nuevas obras o actividades (modificación de Especificaciones Técnicas) por orden de autoridad. Por lo anterior, comedidamente sugerimos que este riesgo sea asignado completamente a la ANI. | En primer lugar se informa al observante que la proporción del 50% a la que hace alusión no es correcta, pues la redacción actual de las secciones indicadas establece un sistema de bandas en las que se comparte dicho riesgo entre la ANI y el Concesionario. De la misma manera, se aclara que este riesgo no tiene ninguna relación con el riesgo de cambios Especificaciones Técnicas, que está establecido y delimitado en la sección 13.3 (p) de la Parte General del contrato (cuyo alcance depende a su vez al de la definición 1.60), y su asignación compartida es eficiente en la medida en que, según esta sección y de presentarse este evento, será el Concesionario quien "deberá llevar a cabo, bajo el liderazgo de la ANI, la(s) nueva(s) consulta(s) previa(s)" por lo cual se alinea con los incentivos en el desarrollo de tal proceso. Por lo expuesto la entidad no acoge su observación. | Parte General, Secciones 8.1(d) y13.2 (a)(iii) | Financiera - Jurídica
91 | ISA 10/08/2021 | Sugerimos revisar la redacción de la Sección 13.2(a)(viii) de la Parte General, particularmente en cuanto a la referencia al “mercado”. No es claro a qué mercado se alude, si tenemos en cuenta que el riesgo a que esta Sección se refiere es el de variación de cantidades de obra, no a la variación de precios. Similar sugerencia es procedente respecto de la Sección 13(a)(xv). | Se aclara al interesado con relación a la referencia de “mercado” en su observación, que este corresponde a la cadena de suministro (proveedores) para adquirir las cantidades de obras para el desarrollo de sus intervenciones; las cuales están en función del comportamiento de oferta y demanda | Parte General, Sección 13.2(a)(viii) | Jurídica
92 | ISA 10/08/2021 | La ANI mantuvo una estipulación que venía de los contratos de 4G en la Sección 13.2(a)(xxiii) de la Parte General en el sentido de que el riesgo de tráfico se entiende asignado al Concesionario solo en cuanto afecte la liquidez. Solicitamos que la ANI aclare cómo se armoniza esto con las demás estipulaciones del Contrato que implican que la asunción del riesgo a cargo del Concesionario es total y no sólo de la liquidez, en el evento en que no decida modificar la asignación del riesgo de tráfico del Proyecto en los términos solicitados en la observación No. 9 de este documento de observaciones. | Se aclara al interesado que el riesgo al que hace alusión (el contenido en la Sección 13.2(a)(xxiii) de la Parte General del contrato) se encuentra separado del riesgo comercial (el cual está definido en las Secciónes 13.2(a)(xviii) y 13.3 (h) de la Parte General del contrato) con fines de delimitar el efecto financiero sobre la liquidez y poderlo incorporar en el área de riesgos financieros, en línea con el esquema propuesto por los documentos CONPES sobre las áreas de clasificación de riesgos. La delimitación y asignación de dicho riesgo de ninguna manera excluye que el riesgo comercial pueda también ser asignado total o parcialmente al privado, como efectivamente lo está dentro de este contrato, por lo cual ambos riesgos están perfectamente armonizados. Ahora, de esta manera los efectos negativos de las variaciones en el tráfico se encuentran compartidos entre la ANI y el concesionario. En este sentido se estableció por parte de la ANI un mecanismo de mitigacion correspondiente al Soporte de Ingresos descrito en la sección 4.6 del Contrato Parte Especial, además se incluye la compensación por Restricción de Movilidad en la sección 1.3(y) del Contrato Parte General. Finalmente, el equema planteado como mitigación de riesgo de menor tráfico representado por el Soporte de Ingresos, absorbe gran parte de los efectos negativos de este riesgo | Parte General, Sección 13.2(a)(xxii) | Financiera - Jurídica
93 | ISA 10/08/2021 | Comedidamente solicitamos reconsiderar la asignación del riesgo cambiario prevista en la Sección 13.2(a)(xxvii) de la Parte General. Esto inhibe la posibilidad de financiación en divisas, lo que implica perder una fuente de recursos importante en su magnitud y a menudo conveniente en sus condiciones, lo que abarataría el proyecto para el patrimonio público. | No se acoge la observación. De conformidad con lo previsto en el documento Conpes 3760 de 2013 que aplica para este sector - VII RIESGOS CAMBIARIO cuya definición incluye: "El riesgo cambiario se define como las potenciales pérdidas o ganancias derivadas de la exposición a variaciones en la tasa de cambio entre dos monedas. ... en los casos en los que por consideraciones de la viabilidad financiera de un proyecto específico la ANI considere necesario compartir el riesgo cambiario, la ANI podrá solicitar vigencias futuras en dólares ..." En consecuencia, para este proyecto no aplica, toda vez que no se presentan Aportes Públicos en dólares, de acuerdo con los lineamientos internos de la ANI. | Parte General, Sección 13.2(a)(xxvii) | Financiera - Jurídica
94 | ISA 10/08/2021 | En la Sección 13.3 de la Parte General, antes de listar los riesgos a cargo de la ANI, se eliminó el siguiente texto que aparecía en los contratos de 4G: “además de los que le sean asignados en otras partes del Contrato (incluyendo sus Apéndices)”. Ese texto, sí se dejó en la Sección 13.2 antes de listar los riesgos a cargo del Concesionario. Comedidamente solicitamos una explicación de esta asimetría (que luce injustificada) entre las partes contratantes o la inclusión de un texto idéntico en los dos casos. | Se informa al interesado que los riesgos asignados a la ANI, son exclusivamente los definidos en la Sección 13.3 de la Parte General, los cuales pueden ser modificados o adicionados dentro de la Tabla de refencia a la parte general contenida en la Parte Especial del Contrato. Por su parte, los riegos a cargo del Concesionarios si bien se describen en la Sección 13.3 de la Parte General, puede ocurrir que en la Parte Especial se realicen asignaciones adicionales al Concesionario en línea con los requerimientos del Proyecto. | Parte General, Sección 13.3 | Jurídica
95 | ISA 10/08/2021 | Entendemos que, de acuerdo con las Secciones 6.3(b), 8.1(i), 13.3(f) de la Parte General, entre otras, el riesgo de los mayores costos necesarios para ejecutar obras y, en general, cambios de Especificaciones Técnicas respecto del alcance previsto originalmente en el Contrato, que sean exigidos por cualquier Autoridad Ambiental como requisito para el otorgamiento de la Licencia o de cualquier otro permiso ambiental, es un riesgo a cargo de la ANI. En tal sentido comedidamente solicitamos confirmar que nada de lo previsto en otros apartes del Contrato, entre otras Secciones del Contrato pero sin limitarse a ellas, en las 1.101, 1.119, 4.13(b), 8.1(d) segundo inciso, 13.3(c) de la Parte General o cualquier otra estipulación incluida en el Contrato, incluyendo todos sus documentos, tiene el propósito ni produce el efecto de afectar ni modificar en forma alguna la asignación del riesgo a cargo de la ANI descrita en el inciso anterior. | En primer lugar se está haciendo una interpretación errada al mezclar las diferentes secciones del contrato, pues cada una de ellas trata de un riesgo o una condición contractual diferente a las demás, y en el caso de varias de ellas la regulación indica precisamente lo contrario a lo que pretende interpretar el observante sobre la asunción del riesgo por parte de la ANI. Revisado lo anterior, la ANI considera que la regulación actual en dichas secciones es armónica y no requiere modificaciones adicionales. Por lo expuesto se informa al interesado que no se acepta su observación. | Parte General, Secciones 6.3(b), 8.1(i) y13.3 (f) | Financiera - Jurídica
97 | ISA 10/08/2021 | La redacción de la Sección 13.3(p), particularmente la frase “cambios en la normatividad que establece las especificaciones técnicas de los proyectos viales” parece orientada a restringir o calificar los cambios normativos para que aplique la asunción de riesgo a cargo de la ANI. No parece haber justificación objetiva que lo soporte. Lo subrayado debería eliminarse. La anterior solicitud está en línea con lo señalado en el Documento CONPES 3961 del 2019 cuando expresa (las subrayas no son del original): “Cualquier cambio regulatorio que tenga como efecto la modificación de las especificaciones técnicas será asumido por la entidad contratante, siempre que esta notifique al inversionista privado que debe implementar los cambios previstos en las nuevas normas. Dicho cambio incluirá las variaciones en las especificaciones estipuladas contractualmente, así como la solicitud de las nuevas obras y sus diseños, decididos por una autoridad gubernamental o la entidad contratante de manera unilateral. Para tal propósito, el contrato deberá establecer los instrumentos mediante los cuales la entidad contratante cubrirá dichos cambios, en caso de que estos generen sobrecostos para el inversionista privado. En caso de que dicho cambio no implique mayores costos, de acuerdo con lo contractualmente establecido para el inversionista privado, este deberá aplicar las nuevas especificaciones técnicas obligatoriamente." Bien entendemos que el CONPES 3961 no es directamente aplicable a las concesiones carreteras, pero lo que queremos destacar es el tratamiento dado en ese CONPES a riesgos sobre los cuales no existe razón alguna para prever tratamientos diferenciales entre los proyectos carreteros y los proyectos férreos de transporte masivo. | No se acoge su observación. Teniendo en cuenta que el riesgo contenido en la Sección 13.3(p) del Contrato Parte General se circunscribe a la definición 1.60 "Especificaciones Técnicas" en la cual se señala que "Se entenderán por tales las normas y parámetros contenidos en los Apéndices Técnicos, los cuales establecen los resultados y parámetros mínimos exigibles al Concesionario respecto a las Intervenciones, la Operación y el Mantenimiento...", resulta lógico plantear que un cambio en ellas obedece a la aplicación de una nueva norma. Ahora bien, se debe leer completamente la sección observada, pues en ella se indican las condiciones en las cuales la ANI asumirá "los efectos favorables y/o desfavorables derivados de los cambios en las Especificaciones Técnicas producto de cambios en normatividad que establece las Especificaciones Técnicas para los proyectos viales", al indicar que esto ocurre "siempre que la ANI ordene la adopción del cambio y su respectiva aplicación al Proyecto." Cabe indicar que el CONPES 3961 de 2019 al que refiere en su redacción no aplica para contratos viales APP sino que se circunscribe únicamente a "sistemas férreos de pasajeros cofinanciados por la Nación" los cuales tienen una naturaleza diferente. Finalmente se aclara que si la pretensión del observante es sobre dar un tratamiento asimétrico al riesgo, distinguiendo solo los efectos desfavorables del riesgo como asumidos por la parte pública, esto realmente no tendría una justificación objetiva que lo soporte, por lo cual no es procedente. | Parte General, Sección 13.3(p) | Financiera - Jurídica
98 | ISA 10/08/2021 | La Sección 13.3(k) de la Parte General, en concordancia con las Secciones 3.14(h)(v)(9) y 3.14(h)(vi)(6) de la Parte General impone una carga al Concesionario desproporcionada y evidentemente injustificada. De acuerdo con esas Secciones, si los aportes previstos son insuficientes, lo cual solo puede ocurrir por que la ANI decide, autónomamente, comprometerse con terceros a hacer pagos por sumas mayores de las que dispone, el Concesionario debe aportar, sin límite, el faltante para posterior reembolso por parte de la ANI. Esto implica una especie de crédito abierto que le da el Concesionario a la ANI, sin límite alguno, para gastos que dependen solamente de la voluntad de la ANI. Esta contingencia financiera es muy difícil de asumir por el Concesionario. | No se acoge la observación. La entidad considera que esta regulación es adecuada para que, en caso de presentarse una iliquidez en las subcuentas Interventoría y Coordinación y/o Soporte Contractual, no se deba paralizar el proyecto por falta de Interventoría o quede la entidad sin condiciones adecuadas para ejercer las labores de soporte y coordinación. En todo caso, como bien lo señala el observante, estos montos serán reembolsados por la ANI en los términos del contrato, pudiendo llegar a aplicarse intereses de ser el caso. Así mismo, se informa que los contratos suscritos por la ANI con cargo a estas subcuentas tienen de respaldo los análisis precontractuales del caso que evidencian que los valores a fondear definidos en la Minuta de la Parte Especial son adecuados para la ejecución normal del proyecto; así que no existe la posibilidad de que la ANI utilice este mecanismo con fines diferentes a los establecidos contractualmente como lo hace ver el observante, sino que se utilizaría solamente ante imprevistos. | Parte General, Sección 13.3(k) | Financiera - Jurídica
99 | ISA 10/08/2021 | Comedidamente solicitamos a la ANI que se elimine lo previsto en la Sección 14.1(a)(iii) de exigir mínimo el 40% de ejecución de la Unidad Funcional para que aplique la compensación especial. Esa estipulación, originaria de los contratos de 4G, nunca ha tenido justificación alguna en tanto el Concesionario no controla en qué estado de avance pueda surgir el Evento Eximente que conlleve a la parálisis de las inversiones. Una de las consecuencias más relevantes de esa estipulación es crear una gran incertidumbre que encarece innecesariamente la financiación. | No se acepta su observación. La ANI considera que exigir mínimo el 40 % de ejecución de la Unidad Funcional para que aplique la compensación especial es razonable, considerando que en caso de surgir algún Evento Eximente, el Concesionario haya realizado algún avance de obra significativo para poder otorgar esta compensación. | Parte General, Sección 14.1(a)(iii) | Financiera - Jurídica
100 | ISA 10/08/2021 | Por parecidas razones a las expuestas en la observación anterior, deben eliminarse las restricciones para el pago de la Compensación Especial incluidas en la Sección 14.1(b) de la Parte General. | La entidad considera que le procedimiento establecido para el pago de la compensación es adecuado para este tipo eventos en los cuales surja un Evento Eximente de Responsabilidad, por tal razón no se acepta su observación | Parte General, Sección 14.1(b) | Financiera - Jurídica
101 | ISA 10/08/2021 | Atentamente solicitamos eliminar la suspensión del pago de la Compensación Especial cuando se llegue al límite de 730 días contenida en la Sección 14.1(e) de la Parte General. Esa estipulación, que fue incluida originalmente en los contratos de 4G, ha demostrado ser impráctica, onerosa, desequilibrada y amenaza poner en riesgo la ejecución de los proyectos. No hay razón alguna para que después de que se han hecho cuantiosas inversiones por parte de un concesionario en una determinada unidad funcional, éste esté condenado a que su flujo de caja, orientado a recuperar esa inversión, incluyendo el servicio de la deuda con los financiadores, desaparezca solo por que un Evento Eximente (que por definición está fuera de su control) se demora más de 730 días en solucionarse. En ciertos casos, esto puede conducir al default en el pago de la deuda, a la insolvencia del Concesionario y, por lo tanto, al fracaso del proyecto, sin que haya mediado culpa ni falta alguna por parte del contratista. Por demás, la eliminación de este plazo ha sido incorporada por la ANI en diversos contratos de concesión de la Cuarta Generación de Concesiones Viales. | Se precisa al interesado que la redacción de la Sección 14,1 (e) actual de la Minuta del Contrato Parte General publicada en el Secop contempla otro mecanismo y plazo con el que se podría resolver esa situación, en caso de presentarse, redacción que difiere a la observada por el interesado, por lo cual no se acepta su observación. En todo caso, se aclara que su afirmación que indica que la regulación "ha demostrado ser impráctica, onerosa, desequilibrada y amenaza poner en riesgo la ejecución de los proyectos" corresponde a una opinión subjetiva de su parte y no es compartida por la ANI, la entidad considera que el procedimiento establecido en dicha sección es adecuado para este tipo de eventos y por tal razón no se acepta su observación. | Parte General, Sección 14.1(e) | Financiera - Jurídica
102 | ISA 10/08/2021 | En atención a las características esenciales de cualquier proyecto con financiación tipo project finance (i.e. exposición limitada de los sponsors y financiadores), se le solicita a la entidad establecer un límite absoluto de la responsabilidad del Contrato por la ejecución del Contrato, que también aplique a la obligación de indemnidad a la ANI. La inexistencia de este tipo de límites evita la estructuración eficiente de estructuras de financiación para el Proyecto y encarece injustificadamente el Proyecto. | Se aclara al interesad que la ANI considera necesario que se mantengan la indemnidad de la Entidad en su totalidad, tal y como se encuentra regulado actualmente en la seccion 14.3 (a), por lo expuesto no se acepta su observación. | Parte General, Sección 14.3 | Financiera - Jurídica
103 | ISA 10/08/2021 | En las Secciones 15.1(d)(iii) y (iv) de la Parte General se establece que solo habrá remuneración para los integrantes del Panel de Amigable Composición por caso solucionado. Respetuosamente sugerimos se considere remunerar mensualmente a los amigables componedores pues, para cumplir cabalmente con sus funciones y con la finalidad de esta figura –definida como permanente por la Sección 15.1(a)–, deben recibir una adecuada remuneración. Por favor tengan en cuenta que, de manera coherente con esa finalidad, la Sección 15.1(c)(xi) exige de los integrantes del Panel el cumplimiento de obligaciones permanentes y no solo limitadas a la solución de controversias. De hecho, de no desplegar ese esfuerzo permanente en el conocimiento detallado de la evolución del proyecto, los amigables componedores se verán en imposibilidad de resolver de manera pronta e ilustrada las controversias que se le presenten. Como es lógico, esa dedicación y trabajo exige una remuneración proporcional. De no incluirse esa remuneración, se corre el riesgo que las personas más idóneas para estas labores se abstengan de aceptar la designación o que no puedan realizar las actividades necesarias para estar permanente actualizados, lo que redundará en la calidad y prontitud de sus decisiones. | No se acepta su obsevación. Para la ANI el esquema propuesto de un Panel de Amigable Composición, con una remuneración por controversia que deba ser dirimida es adecuado y se ajusta a las necesidades del contrato. | Parte General, Sección 15.1 | Financiera - Jurídica
104 | ISA 10/08/2021 | Respetuosamente solicitamos que se incluya, en la Sección 15.1(f)(vii), la estipulación expresa de que las decisiones del Panel de Amigables Componedores no se suspenden sino que se cumplen y ejecutan mientras se tramita la solicitud de nulidad o rescisión. | Se informa al interesado que (i) no se acepta su observación y (ii) que la Sección a la que hace mencion es la 15.1(f)(vi). La ANI considera que la regulación contenida en el Contrato de Concesión para la Amigable Composición es razonable y está en línea con este tipo de mecanismos. | Parte General, Sección 15.1 | Jurídica
105 | ISA 10/08/2021 | La inclusión de la causal de terminación anticipada del Contrato por orden de autoridad judicial, en la Sección 17.2(a)(iv), implica que se considera esta causal como imputable al Concesionario. Por favor explicar ¿por qué la ANI asume que toda orden judicial en ese sentido es imputable al Concesionario? De ser un error, se solicita realizar la correspondiente corrección. | La Sección a la que hace referencia la observación no incluye la redacción aludida por el intresado. En efecto, la Sección 17.2(a)(iv) expresamente prevé que la misma opera siempre que en la decisión que declare la terminación anticipada del Contrato de Concesión se "señale que la causa de la misma fue imputable [al] Concesionario o alguno de sus empleados o Contratistas". | Parte General, Sección 17 (a)(iv) | Jurídica
113 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitamos extender el plazo de la fecha de cierre de la licitacion hasta Febrero 26 del 2022. Esto teniendo en cuenta que los tres meses propuestos por la ANI desde la publicacion de los pliegos definitivos hasta la fecha de cierre (18 de agosto al 26 de noviembre), no es suficiente para preparar de manera diligente una oferta para un proyecto de estas dimensiones. | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | 2.3 Cronograma de la Licitacion Publica. Proyecto Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
114 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitamos aclarar si el oferente debe presentar la declaracion juramentada de la experiencia del contratista junto con la oferta habilitante, o si presenta posteriormente en caso de resultar adjudicatario. | Se aclara al interesado que la obligación pevista en la Sección 5.3 de la Parte General del Contrato de Concesión solamente debe ser cumplida por el Concesionario, esto es, quien resultó adjudicatario del Proceso de Contratación y suscribió el Contrato de Concesión, en los términos de la Sección 1.36 de la misma Parte General. | 5.3. Certificacion y Verificacion. Minuta de Contrato Parte General | Jurídica – Estructuración/Contratación
115 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitamos confirmar si la experiencia del Contratista encargado de la ejecucion del contrato se acredita unicamente mediante una declaracion juramentada firmada tanto por el Concesionario como por el Contratista, sin perjuicio de que la ANI, a su discrecion, pueda solicitar informacion adicional. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto. | 5.3. Certificacion y Verificacion. Minuta de Contrato Parte General | Jurídica – Estructuración/Contratación
116 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Consideramos que los plazos estipulados para la activacion de los eventos de fuerza mayor predial son muy prolongados y pueden afectar la bancabilidad y ejecucion del proyecto, y solicitmaos que se reduzcan a la mitad. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Se considera que los plazos contenidos en el Contrato de Concesión para la activación de una Fuerza Mayor Predial son adecuados, según la naturaleza y alcance de cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario y las gestiones que debe adelantar ante diferentes Autoridades Estatales. | 7.4 Fuerza Mayor Predial. Minuta de Contrato Parte General | Jurídica – Defensa Judicial
118 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitamos que el acuerdo de garantia sea exigible al adjudicatario como requisito para la firma del contrato mas no como parte de su oferta, momento en el que nacen las obligaciones contractuales. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Si bien el nacimiento de las obligaciones a cargo de el(los) Garante(s) penden del acaecimiento de la condición suspensiva regulada en la Sección 5 del Acuerdo de Garantía, lo cierto es que para la Agencia es indispensable tener la certeza de que, en caso de resultar adjudicatario, el proponente seleccionado cuenta con un Garante que responda por el cumplimiento de los Giros Equity previstos en el Contrato de Concesión. | 4.1.8 Acuerdo de Garantia. Proyecto Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
120 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitiamos aclarar porque mientras que el ANEXO 13 se permite al oferente solicitar vigencias futuras para todos los años comprendidos entre 2023 y 2036, en el proyecto de pliego de condiciones se manifiesta que no hay disponbilidad presupuestal para los años 2028 y 2032, | Se aclara que los Aportes ANI corresponden a los indicados en el formato Anexo 13 Oferta Economica, los cuales incluyen los años 2028 y 2032. Con la públicación del Pliego de Condiciones Definitivo se realizará la modificación para que se incluyan los aportes de vigencias futuras como se encuentran en el Anexo 13 | 1.5. Disponibilidad Presupuestal y Vigencias Futuras. Proyecto Pliego de Condicones. ANEXO 13 OFERTA ECONÓMICA | Financiera - Jurídica
123 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | En caso de que la Fecha de Finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento ocurra antes del año 25 una vez alcanzado el VPIP, mientras que el 100% de las vigencias futuras cotizadas aún no se hayan pagado en su totalidad al Concesionario, ¿cuál es el mecanismo por medio del cual la ANI retribuirá al concesionario el valor de las vigencias futuras que no se hayan pagado a la fecha? ¿Se pagará el saldo una sola vez al Concesionario en la Fecha de finalización de la Etapa de operación y mantenimiento? | De acuerdo con lo previsto en las Secciones 2.4(b)(i) y 2.4(b)(ii) de la Tabla de Referencias de la Parte Especial (que, de acuerdo con la Sección 19.15 de la Parte General tiene prelación con respecto a los demás documentos contractuales), la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento solo podrá tener lugar antes del año veinticinco (25) una vez (i) se haya alcanzado el VPIP y (ii) se hayan realizado la totalidad de los desembolsos de los Aportes ANI. En consecuencia, no es posible que ocurra la situación planteada por el interesado en la observación. | 2.4. (b).Plazo del Contrato. Contrato Parte Especial. | Financiera - Jurídica
124 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Solicitamos aclarar cual es el manera en la cual se compena al concesionario en caso de que se llegue al año 25 y el ingreso de VPIP sea inferior a lo estipulado en el contrato | Se informa al interesado que en ese evento no existe compensación. De acuerdo con lo previsto en las Secciones 2.4(b)(i) y 2.4(b)(ii) de la Tabla de Referencias de la Parte Especial del contrato, al cumplirse el año veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio finalizará la Etapa de Operación y Mantenimiento, aún en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. Lo anterior teniendo en cuenta que esta situación está enmarcada en el riesgo comercial y de obtención del VPIP que está asignado al parcialmente Concesionario salvo por las coberturas expresamente a cargo de la ANI, derivadas del cálculo de Soporte de Ingresos, de acuerdo con la sección 13.2 (xviii) de la Parte General del contrato. | 2.4. (b).Plazo del Contrato. Contrato Parte Especial. | Financiera - Jurídica
125 | China Railway Construction Corporation (International) Limited 11/08/2021 | Cual es la razon por la que en la oferta economica se oferta el VPAA y no el VPIP como en otros proyectos similares | Se informa que este proyecto corresponde a una APP de iniciativa pública con recursos públicos; y en este tipo de contratos el lineamiento de la entidad es capturar las eficiencias de los proponentes dentro de la variable Aportes ANI, generando un posible ahorro de recursos para la Nación, y en ese sentido la variable de adjudicación corresponde al VPAA. Este esquema ya se ha utilizado en proyectos similares que cuentan con Aportes ANI, como es el caso de los proyectos 4G de iniciativa pública con desembolso de recursos públicos. | 1.5. Disponibilidad Presupuestal y Vigencias Futuras. Proyecto Pliego de Condicones. | Financiera - Jurídica
127 | OHLA 11/08/2021 | Como se sabe, la ANI actualmente la ANI viene adelantado diferentes proyectos de iniciativa pública (VJ-VE-APP-IPB-001-2021, VJ-VE-APP-IPB-002-2021, VJ-VE-APP-IPB-003-2021), los cuales tienen previsto que la entrega de ofertas se realice en noviembre de 2021. Al respecto, observamos que los plazos que la Entidad está otorgando para la entrega de ofertas, resultan muy cortos para realizar un estudio minucioso de todos los proyectos en materia financiera, técnica y económica, derivando en que los proponentes que aún con interés y credenciales suficientes, deban elegir entre los citados proyectos, descartando los otros, ocasionando que la pluralidad de los oferentes para cada proceso de selección se vea limitada. Teniendo como base lo anterior, se solicita a la Entidfad de manera atenta modificar la fecha de entrega de las ofertas, de forma que el plazo entre la publicación de los pliegos definitivos y la entrega de las ofertas, sea de mínimo diez (10) meses, tomando como ejemplo los plazos que la Entidad ha otorgado en los otros proyectos de 5G, con el objetivo de promover la concurrencia de participación de proponentes. | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | Pliego de Condiciones - Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
128 | OHLA 11/08/2021 | Se solicita que las fechas que la Entidad relacione en el cronograma de los pliegos definitivos, sean las más cercanas a la realidad, teniendo en cuenta que empresas como la que represento, realizan una programación de los recursos necesarios y disponibles para la preparación de cada oferta. Lo que viene sucediendo con algunos proyectos en el país, se limita a que algunas entidades inicialmente otorgan plazos cortos, que impiden un estudio completo y juicioso de los proyectos, plazos que se van alargando a medida que la fecha de la entrega de las ofertas se acerca, generando que aquellos proponentes que hubiesen podido presentar oferta, no lo hicieran porque desde el día 1 la Entidad otorgó plazos muy cortos, que impedían su participación. | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | Pliego de Condiciones - Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
130 | OHLA 11/08/2021 | El numeral 8.5.6 del Pliego de Condiciones establece, como también lo hacía el correspondiente al concurso de Malla Vial Cali Palmira, que la ANI tomará los centavos de la TRM que rija el Día de la Audiencia de Adjudicación, definida en el cronograma vigente en la Fecha de Cierre del Proceso de Selección, aun cuando la fecha de la Audiencia de Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación. Nuestro entendimiento es que aportaría mayor transparencia al proceso si se siguiese el criterio contemplado en los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, según el cual se toma el Día efectivo de la Audiencia de Adjudicación. Es por ello que solicitamos, atentamente, que la Entidad elimine del Pliego de Condiciones el siguiente párrafo del numeral 8.5.6: “ … definida en el cronograma vigente en la Fecha de Cierre del Proceso de Selección, aun cuando la fecha de la Audiencia de Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación, …”. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Si bien la Entidad considera que ambos criterios garantizan la transparencia, lo cierto es que la Agencia se decanta por el criterio contenido en el Pliego de Condiciones, el cual en nada menoscaba dicho principio. | PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL 8.5.6 | Contratación
135 | OHLA 11/08/2021 | Notamos que la longitud origen - destino en diferentes tablas no corresponde a la distancia calculada y difieren entre si, tratandose de los mismos tramos, como son los casos: - Tabla 3 - UF9: PK72+458 RN4515 AL PK 89+170 RN 4515 LONG: 14,73km , Calculando da como resultado 16,712km , sin embargo la Tabla 36 Generalidades e la UF98, indica 22,95km. - Tabla 3 - UF8 PK54+270 RN 4515 AL PK 72+458 RN 4515 LONG: 13,27 KM, Calculando, da como resultado 18,13 km. - Tabla 6 - UF6 PK99+70 RN4514 AL PK 37+215 RN 4515 LONG; 37,99 km, Difiere de la longitud señalada en la Tabla 25 Generalidades de la UF6, longitud 17,48km. De lo anterior solcitamos a la ANI revisar y/o ajustar las longitudes en las diferentes tablas. | Se informa al interesado que de acuerdo a la observación, se realizó la revisión y se ajustó la información contenida en las tablas 3, 6, 25 y 36 del Apéndice Técnico 1, de modo que sean concordantes y no generen confusión. Los ajustes se podrán revisar en los documentos publicados en el Pliego de condiciones definitivo. | ANEXO TECNICO 1 ALCANCE DEL PROYECTO | Técnica
136 | OHLA 11/08/2021 | En el Capitulo 3, Instalaciones en el Corredor del Proyecto. Se solicita a la ANI, aclarar y definir que instalaciones, areas de servicios, Estaciones de Pesaje, plantas de produccion, zodmes, etc de la anterior concesion seran entregadas al nuevo concesionario en aras de aprovechar la infraestructura existente, se solicita dar mayor informacion y alcance sobre estas areas y entregas. | Se aclara al interesado que al momento de entregar la infraestructura al concesionario adjudicatario, se entregarán las instalaciones que hayan sido realizadas bajo el contrato 001 de 2010 y/o que en la actualidad estén en operación y brinden un servicio a las carreteras del proyecto, como son: Las estaciones de peajes La Gómez, Morrison y Pailitas, la estación de pesaje asociada al peaje de pailitas en el PR 28+600 de la Ruta Nacional 4515, el Área de servicio Morrison en el PK40+500 Ruta Nacional 4514, los sistemas de comunicación y postes SOS, los puentes vehiculares y puentes peatonales existentes y todas las instalaciones que sirvan de equipamiento y presten servicio al corredor del proyecto. | ANEXO TECNICO 1 ALCANCE DEL PROYECTO | Técnica
138 | OHLA 11/08/2021 | Teniendo en cuenta que el Apéndice técnico Predial 7 en el Numeral 5.7, determina que los profesionales que elaboraran los Informes de Avaluó, deberán ser peritos avaluadores certificados, tener una experiencia mínima de cinco (5) años en la elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos rurales y urbanos y estar registrados en una Entidad Autorreguladora de Avaluadores, además de cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 y en las normas que las modifiquen o sustituyan. Se le solicita a la ANI que dentro de las condiciones fijadas para seleccionar los profesionales del consorcio interventor y que estarán encargados de revisar estos informes de avalúos, deben acreditar esta misma experiencia y/o contar con debido registro ante una entidad autorreguladora de avalúos y adicionalmente se indique como deberán acreditar su idoneidad y/o experiencia para que puedan realizar la respectiva revisión y aprobación de los avalúos comerciales corporativos | Se aclara al interesado que el perfil de avaluador se encuentra dentro de los perfiles solicitados a la Interventoría, en las mismas condiciones que se solicita al Concesionario. | APENDICE 7 GESTION PREDIAL | Predial
146 | OHLA 11/08/2021 | En la determinación de los fondos remanentes de la subcuenta predios, la distribución y participación que se le asigna al concesionario del 40%, está sometido a lograr un nivel muy alto de aceptación de ofertas (80% de los predios por enajenación voluntaria), este porcentaje se encuentra condicionado, la mayoría de las veces, al valor asignado a cada terreno y sus mejoras (valores determinados por las Lonjas o Corporaciones avaluadoras), en tal sentido y teniendo en cuenta que la determínate de valores depende del mercado inmobiliario y de los valores establecidos por las agremiaciones valuadoras. Se le solicita respetuosamente a la ANI que modifique el porcentaje del 80% al 60%, esto debido a que la generalidad y promedios de las tipologías de adquisición en proyectos de gestión predial, se presenta de la siguiente manera (60% enajenación voluntaria, 30% expropiaciones, 10% otro tipo de adquisición) | Respecto a las condiciones particulares establecidas en la Sección 7.2(b) de la Parte General del Contrato de Concesión para que se aplique dicha distribución, y especialmente respecto a la condición que indica que "más del ochenta por ciento (80%) de los Predios se hayan adquirido por enajenación voluntaria ya sea durante el proceso de expropiación o antes", la entidad considera que dicha condición es adecuada pues es un incentivo para que la Gestión Predial a cargo del Concesionario se haga preferentemente de común acuerdo con los propietarios y vecinos del proyecto de Concesión. | CAPITULO 7 - SECCIÓN 7.2. ORDINAL B, PARTE GENERAL DEL CONTRATO. | Financiera - Predial
149 | OHLA 11/08/2021 | En lo que tiene que ver con la definición de “Ronda hídrica” el Apéndice predial indica que ella (i) comprende la faja paralela a la de cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho, adicionalmente que (ii) será la definida y delimitada por la autoridad ambiental del Municipio competente y (iii) la definida en la normatividad de ordenamiento territorial. Se le solicita a la ANI que indique cual de los tres parámetros debe primar y en que orden se deben tomar al momento de establecer la Ronda Hídrica en los casos que existe una diferencia en las 3 circunstancias antes citadas. | Se aclara al interesado que la norma general establece los 30m; sin embargo, según el territorio en el que se encuentre el Predio y de conformidad con sus funciones y obligaciones podrán existir Corporaciones Autónomas Regionales y/o Municipios que hayan realizado estudios específicos frente al acotamiento de la Ronda Hídrica por lo que en el caso de existir, estos estudios locales primarán sobre la generalidad. | APÉNDICE 7. CAPITULO II. DEFINICIONES. NUMERAL 2.34. RONDA HÍDRICA. | Técnica - Ambiental
162 | TERMOTECNICA 11/08/2021 | "Como se sabe, la ANI actualmente la ANI viene adelantado diferentes proyectos de iniciativa pública (VJ-VE-APP-IPB-001-2021, VJ-VE-APP-IPB-002-2021, VJ-VE-APP-IPB-003-2021), los cuales tienen previsto que la entrega de ofertas se realice en noviembre de 2021. Al respecto, observamos que los plazos que la Entidad está otorgando para la entrega de ofertas, resultan muy cortos para realizar un estudio minucioso de todos los proyectos en materia financiera, técnica y económica, derivando en que los proponentes que aún con interés y credenciales suficientes, deban elegir entre los citados proyectos, descartando los otros, ocasionando que la pluralidad de los oferentes para cada proceso de selección se vea limitada. Teniendo como base lo anterior, se solicita a la Entidfad de manera atenta modificar la fecha de entrega de las ofertas, de forma que el plazo entre la publicación de los pliegos definitivos y la entrega de las ofertas, sea de mínimo diez (10) meses, tomando como ejemplo los plazos que la Entidad ha otorgado en los otros proyectos de 5G, con el objetivo de promover la concurrencia de participación de proponentes." | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Proyecto de Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | Pliego de Condiciones - Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
163 | TERMOTECNICA 11/08/2021 | "Se solicita que las fechas que la Entidad relacione en el cronograma de los pliegos definitivos, sean las más cercanas a la realidad, teniendo en cuenta que empresas como la que represento, realizan una programación de los recursos necesarios y disponibles para la preparación de cada oferta. Lo que viene sucediendo con algunos proyectos en el país, se limita a que algunas entidades inicialmente otorgan plazos cortos, que impiden un estudio completo y juicioso de los proyectos, plazos que se van alargando a medida que la fecha de la entrega de las ofertas se acerca, generando que aquellos proponentes que hubiesen podido presentar oferta, no lo hicieran porque desde el día 1 la Entidad otorgó plazos muy cortos, que impedían su participación." | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Proyecto de Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | Pliego de Condiciones - Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
165 | José Toro 18 de agosto de 2021 | 1. En que etapa están en el proceso de licitación y cuando se conocería la fecha de la empresa a quien se le otorgaría dicha licitación? 2. cuando empezaría las obras? 3. cuanto es el tiempo estimado para entrega de obras? 4. Después de conocida dicha licitación cual seria el modo o camino para participar en esta importante obra? 5. aquellas personas, o empresas que participaron como contratistas o subcontratistas y que cumplieron a cabalidad con los contratos en la obra ruta del sol II y que fueron afectados económicamente por las consecuencias de dicha obra en ese entonces; ahora ¿tienen ellos alguna manera de participar? | 1. Se informa al interesado que actualmente el proceso se encuentra en Fase de proyecto de pliegos. La fecha de adjudicación del proceso de licitación se realizará en la fecha prevista en el Cronograma del Pliego de Condiciones definitivo o sus adendas si a ello hubiere lugar. El nombre del adjudicatario se conocerá en desarrollo de la audiencia pública de adjudicación. 2. Una vez se realice la Audiencia de Apertura del Sobre No. 2, e instalación de Audiencia Pública de Adjudicación, se contará con 50 días hábiles para suscribir el Acta de Inicio del contrato, momento en el cual darán inicio los plazos establecidos en la Sección 3.8 de la Minuta de Contrato parte Especial. 3. De acuerdo con la Sección 3.8 de la Minuta de Contrato parte Especial, una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato, el Concesionario cuenta con 12 meses para surtir la Fase de Preconstrucción y 47 meses para la Fase de Construcción. 4. Para poder participar del proceso licitatorio el requisito será cumplir a cabalidad con lo establecido en los documentos del Pliego definitivo publicados en la plataforma del SECOP I. Por otro lado, una vez adjudicado el contrato al Concesionario, será este quien adelante las negociaciones para contratación de su personal y subcontratistas que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. 5.Se informa al interesado que las condiciones para participar en el proceso de seleción se encuentran previstas en el Pliego de Condiciones, el Contrato Parte General y Parte Especial, sus apendices y anexos. En todo caso, no podran participar quienes se encuentren en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previsto en la Ley o en el Pliego de Condiciones |  | Contratación
169 | Strabag 27/08/2021 | Por medio del presente escrito STRABAG S.A.S. reitera la respetuosa solicitud de aplazar la fecha de presentación de la oferta en las Licitaciones de tal manera que se extienda dicho plazo en 3 semanas. Consecuentemente agradecemos que todas la fechas de las Licitaciones se aplacen por ese mismo término. Adicionalmente observamos con muchas preocupación que de acuerdo con el cronograma de las Licitaciones, la ANI estableció como “Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones” el 5 de noviembre de 2021 y como fecha de cierre de las Licitaciones el 26 de noviembre de 2021, con lo cual entre las respuesta de la ANI y la fecha de presentación de las ofertas hay un plazo demasiado corto de tan solo 20 días calendario aproximadamente, el cual resulta insuficiente para (i) revisar y procesar todas las respuestas que publicará la ANI, muchas de las cuales serán determinantes para establecer los valores de las ofertas en las Licitaciones o incluso pueden ser determinantes para decidir si se presenta una oferta o no en las Licitaciones y/o (ii) ajustar el contenido y alcance de los documentos de la propuesta conforme a las aclaraciones de la ANI. Esto último es especialmente relevante para proponentes extranjeros o proponentes locales que presentan documentos expedidos en el exterior. Por lo tanto solicitamos que el plazo que transcurra entre la fecha de publicación de las respuestas de la ANI y la fecha de presentación de las ofertas se amplié sustancialmente como mínimo a 6 semanas. Debido a la complejidad de los proyectos objeto de las Licitaciones es necesario que la ANI realice los ajustes a los cronogramas de las Licitaciones para garantizar la pluralidad de oferentes y que se permita una adecuada estructuración de las eventuales ofertas por parte de los actores del mercado. Cordialmente, | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Proyecto de Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | 2.3 Cronograma de la Licitación Publica. Proyecto Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
170 | John Laing 30/08/2021 | Por medio del presente correo, John Laing expresa la solicitud de aplazar la fecha de presentación de la oferta en las Licitaciones, en un plazo mínimo de 3 semanas, así como aplazar los demás hitos en los procesos. Adicionalmente, amablemente solicitamos modificar la “Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones”, de tal manera que entre esta fecha y la fecha de cierre de las Licitaciones haya un tiempo suficiente de al menos 6 semanas para que los proponentes puedan hacer los ajustes respectivos y reflejarlos adecuadamente en sus propuestas. Les pedimos que tengan en cuenta la complejidad de las Licitaciones y se ajusten los cronogramas, con el fin de garantizar un número adecuado de proponentes y una estructuración completa y detallada. Cordialmente, | Se informa que la Agencia considera que el plazo previsto en el Proyecto de Pliego de Condiciones es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas; sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del Proceso de Contratación eventualmente puede modificarse el Cronograma. | 2.3 Cronograma de la Licitación Publica. Proyecto Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros