## Hoja1
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
VJ-VE-APP-IPB-002-2021
En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de marzo de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas durante la audiencia de asignación de riesgos y aclaraciones al pliego de condiciones, así como a las observaciones presentadas con posterioridad y durante el plazo previsto en el cronograma para tal fin, al pliego de condiciones definitivo del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Particularmente con la Unidad Funcional 0, de acuerdo con el Apéndice Técnico 4, se indica que para esta UF 0 d. la operación y mantenimiento comenzará a partir de la entrega de la infraestructura en la condiciones descritas en la sección 3.5 de la Parte Especial que se extiende en los siguientes términos: la UF 0 d. es la definitiva, se indica en los pliegos de ambas concesiones, en este caso de la Concesión No 1, que la medición de indicadores se iniciará a partir de los 180 días contados a partir de la fecha de inicio, para estos tramos el concesionario debería efectuar los trabajos necesarios para una puesta a punto y para lograr por lo menos que estos tramos cumplan con los valores mínimos de aceptación de los indicadores del Apéndice Técnico. Adicionalmente, en la descripción de estas Unidades Funcionales definitiva 0 d. se indica que la misma corresponde a una subdivisión de la UF de operación y mantenimiento establecido en la parte general y está compuesto por los tramos transitables al inicio del proyecto que no requieren intervenciones ni de mejoramiento o de rehabilitación de conformidad con lo establecido en el apéndice técnico 1, por lo que, a esta UF 0 d. se aplicarían todos los indicadores que están mencionados en las faldas 1,2,3 del apéndice técnico 4. De lo anterior, si bien es cierto se puede confirmar que el tramo es actualmente transitable, no es correcto indicar que los tramos no requieren intervenciones de rehabilitación, es importante ser notable a la ANI y a todos los participantes, que ya desde los datos del estructurador se indica que la gran mayoría, por no decir todos los tramos que comprende este unidad funcional están lejos de cumplir con los requerimientos de los indicadores en los 3, 7 y de manera preocupante según nuestras propias mediciones del estado actual de la carretera, las cuales no solo confirman los incumplimientos desde las mediciones durante la estructuración que son parte del base de datos sino que evidencian aún un mayor deterioro de los indicadores a partir de la medición del 2018. A la fecha, particularmente los indicadores E1 que es el libre y el indicador E16 que es la capacidad estructural, están y van mucho y más allá de los criterios de aceptación. Esta situación por tanto sitúa al futuro concesionario indudablemente en una posición de muy probable incumplimiento del contrato, ya que, consideramos por otra parte que es materialmente imposible poder cumplir con el requerimiento contractual actual, que en la institución pretende en su alcance actual, por lo que el riesgo de no participación en el proceso de licitación de algunos competidores viendo esta situación sería muy alta y debería ser motivo de análisis de la misma institución. Debido a lo anterior, es que solicitamos a la ANI considerar modificar el alcance de la UF 0 d. y limitar a que durante el periodo de los 180 días que ya de por si es muy corto se exijan solamente indicadores mínimos establecidos en la tabla de indicadores mínimos del AT 4 y utilizarla. Es importante mencionar que en el caso de las concesión 1 estamos hablando de 215 KM de una UF 0 d. que se tiene que poner en este momento cumpliendo indicadores en 6 meses, otra vez cuestión que consideramos imposible. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. |  | Técnica
2 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En los nuevos AT 1 también en relación a la UF 0 d. que es la temporal y la unidad 0 provisional, se indica que para estas unidades funcionales la medición de indicadores que se establece es la tabla de indicadores mínimos del AT 4 y que iniciará su medición a partir de 120 días contados desde la fecha de inicio, este tiempo también tenemos que decir que luce totalmente insuficiente considerando que se debe hacer en paralelo la UF 0 d. de que estábamos hablando adelante y la situación de esta unidades funcionales, según los resultados que tenemos están en un estado más crítico, más grave, que inclusive la de la 0 d. Por lo tanto, lo que nosotros solicitaríamos es que se cambie el cumplimiento de estas UF 0 d. y 0 p. al menos en unos 8 meses para poder cumplir en estos niveles de servicio. Es importante ser notado que estamos hablando para concesión No 1, que son 160 KM, estamos hablando por una línea de calzada, eso en cuanto a las UF 0 y los indicadores de cumplimiento que están solicitando que son imposibles. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. |  | Técnica
3 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Adicionalmente, quisiéramos hacer notar que hay varios plazos de construcción para algunas Unidades Funcionales, aplica para las dos concesiones, en este caso la concesión 1, que lucen insuficientes, particularmente verificando las cantidades de obras reales por ejecutar, de forma directa, por nuestra parte hemos efectuado comprobaciones de la topografía del sitio y hemos hecho una revisión exhaustiva con esta topografía actual comparándola y utilizando el diseño en fase II que la ANI ha proporcionado en el Cuarto de Datos de parte de la estructuración, con esto nosotros hemos encontrado diferencias importantes que provocan un seguro y significativo aumento a las cantidades de obra en relación con las del estructurador. Al respecto, la ANI se pronunció en algunas de sus respuestas e indicó que la distribución de esas UF se había hecho teniendo en cuenta mantener tramos proporcionales en cantidad de costo de las mismas, adicionalmente, algunas UF agrupan varios segmentos que no se construyeron según indica la ANI en contrato anterior y por esta razón podría tener una mayor longitud origen destino en las UF, sin embrago en esa respuesta la ANI no está tomando en cuenta que la información de topografía proporcionada en el Cuarto de Datos no estaba actualizada y sugerimos que sea revisada en paralelo durante este proceso por el estructurador y por la ANI. Esto para que, por el contrario al razonamiento de la respuesta que nos dio la ANI, es que nosotros consideramos viendo la realidad de la magnitud de cada una de las intervenciones, que la ANI revise los plazos de ejecución de algunas UF y como por ejemplo, en la concesión 1 podría tomar la que la UF 1 que actualmente tiene un plazo de 11 meses ampliarlo a unos 20 meses, la UF 6 actualmente con un plazo de 9 meses ampliarlo a 17, la UF 7 que tiene plazo de 19 meses ampliarlo a 26 meses y la UF 8 que actualmente tiene un plazo de 12 meses ampliarlos al menos a 20 meses. Esto es lo que solicitamos de parte de la institución revisar estos plazos. | Se informa al interesado que No se acepta su solicitud, ya que para determinar los plazos de ejecución de las intervenciones prevista de las demás UF, se cuantificaron las cantidades de obra a partir de los diseños de factibilidad, desarrollados durante la estructuración, identificando los tramos faltantes de intervención, determinando los rendimientos de cada ítem de obra y proponiendo un numero de frentes razonables, que no afecten la movilidad de los tramos en servicio. En este sentido, el concesionario adjudicatario podrá proponer los frentes de obra que considere necesarios para cumplir en los periodos indicados. Con respecto a la topografía, se aclara que al momento de la estructuración se realizó una verificación de la topografía desde los diseños de fase III realizados bajo el contrato 001 de 2010, y una vez corroborada, esta topografía se empleó en la estructuración para determinar las cantidades de obra en los tramos faltantes de construcción; sin embargo; se informa al interesado que la información suministrada es de referencia y que el Concesionario Adjudicatario deberá realizar las investigaciones, levantamientos y exploraciones para poder elaborar los diseños Fase III de detalle construcción. |  | Técnica
4 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Adicionalmente, en relación con los compromisos sociales del anterior concesionario, la ANI también ha indicado que los compromisos que quedaron pendientes de ejecución del contrato de concesión 001 del 2010 fueron relacionados en los documentos de estructuración en el documento costo de instrumentos de gestión social en el Anexo 13 y que la ANI los incluyó en el CAPEX del proyecto y están ahí, esta era una de las dudas que nosotros teníamos de manera particular. Ahora, nosotros consideramos que esta información no debe ser parte de una reserva de información del presupuesto porque son informaciones que debe conocer el futuro concesionario, de cuales son los compromisos que se tenían anteriormente y deberían de estar listados porque un privado no tiene manera de poder solicitar a todos los participantes, a todos los involucrados en procesos anteriores, de una historia que probablemente nadie la cuente, entonces si la ANI si considera estas actividades dentro de su CAPEX, solicitamos que sea compartido para todos oferentes y que estén listados detalladamente cuales son esos compromisos que se deben de cumplir y no dejarlo abierto a la posibilidad que una vez que el concesionario tome el nuevo proyecto, pues, se vengan comunidades o se venga la interventoría o se venga cualquier participante o alguien que esté relacionado al proyecto, a indicar que existen compromisos pendientes que podrían ser inclusive de tipo privado del antiguo concesionario, entonces es muy importante a la luz de la competición que todos los oferentes contemos con la misma información y que podamos tener valorados y listados estos compromisos. | Se informa al interesado que aquellas obras, resultado de la gestión social, que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, y que tienen incidencia directa con las obras de movilidad fueron incluidas en las obras a realizar en cada unidad funcional, las cuales se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Por otra parte, se informa al interesado que el listado de compromisos sociales a los que se hace referencia, se encuentran descritos en los documentos desde EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0001_R01 al EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0010_R01 que se encuentran publicados en el cuarto de datos, en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10. Asi mismo, se informa que dichos compromisos fueron incluidos en el CAPEX del proyecto, sin embargo toda vez que el presupuesto tiene reserva legal, amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, será responsabilidad del oferente hacer sus propias estimaciones y calculos de cara a la presentación de su oferta. |  | Técnica – Financiera
5 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Solicitamos a la ANI confirmar el entendimiento de que las obligaciones ambientales que serán objeto de cesión para las concesiones serán únicamente las que están descritas en las matrices dispuestas por la entidad dentro del Cuarto de Datos, ya sea en su aplicación parcial o total y, exclusivamente como se determine en la parte especial del pliego definitivo. Bajo esta premisa consideramos que es posible afirmar que las resoluciones relacionadas con las licencias ambientales de los tramos rectos que no estén puntualizadas ni en la matriz en la parte especial, consideramos nosotros que no serán objeto cesión, por lo que sus obligaciones, o se encuentran cerradas a la fecha o porque de repente no corresponden al alcance físico de las UF del actual proceso de licitación; para esto ocupamos la confirmación de la ANI porque en el pasado existía una transversal que era parte de este proyecto y que dentro de las licencias están mencionadas, sin embargo ahora físicamente las longitudes que tienen las UF y las coordenadas que nos dan de inicio a fin de cada una, tanto concesión 1 como concesión 2, no están limitando y no están cerrando la parte ambiental sobre esos lados. | 1. En atención a la solicitud del Interesado se informa que la ANI elaboró la matriz de cesión de acuerdo con los alcances de intervención previstos para cada concesión, sin embargo, en el curso del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se generaran nuevos actos administrativos que podría cerrar obligaciones, así como imponer nuevas; por lo anterior, no es posible confirmar el entendimiento del Interesado. 2. Frente al apartado donde manifiesta que “es posible afirmar que, las Resoluciones o Autos relacionadas con las Licencias Ambientales de los Tramos Rectos que No estén puntualizadas ni en la Matriz ni en la Parte Especial, no serán objeto de Cesión, porque sus obligaciones se encuentran cerradas a la fecha, o porque no corresponden al alcance físico de las unidades funcionales del actual proceso de licitación”, debemos manifestar que quien define cuales son las obligaciones objeto de cesión, dependiendo de si están o no cerradas, será la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, ANLA. Complementariamente, se le reitera al interesado que la cesión de las obligaciones dependerá del ámbito geográfico y del alcance de la intervención contractualmente asignada. 3. Sobre el procedimiento requerido manifestamos que se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 4. La ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. | -- | Técnica – Ambiental
6 | STRABAG S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | solicitamos instrucción de la ANI para todos los participantes sobre cual será el procedimiento aplicable, si durante la solicitud de la cesión a la ANLA o a la entidad que corresponda se identifica un requerimiento de la Autoridad Ambiental que aplica en cesión total para las dos troncales, ya que las licencias están mezcladas y no están individualizadas en cada uno de los proyectos, como aplicaría, como se debería y como se podría definir de parte de la Institución un mecanismo claro para definir las obligaciones que tenga cada uno de los concesionarios en caso que sean otorgados Troncal de Magdalena 1 y Troncal de Magdalena 2 a diferentes concesionarios, Y, teniendo en cuenta el corto tiempo de preparación de la solicitud de licencia, solicitamos a la ANI que proporcione o confirme que toda las información referente a todas las licencias que debe de reposar actualmente en el Cuarto de Datos y todos los permisos de excepción, confirmen que sí están en el cuarto de datos debido a que la ANI misma indica que la información de esa base de datos, en alguna respuesta, es solo de referencia, consideramos que en este caso esta información no debe ser de referencia sino una información total en la cual todos los oferentes podemos determinar los riesgos o la posibilidad que tenemos sobre cualquier impedimento en términos ambientales. Por lo tanto, en este caso particular consideramos que esta información debería ser completa y no poner por una razón ambiental y problemas de licencia en riesgo la financiación del proyecto | 1. En atención a la solicitud del Interesado se informa que la ANI elaboró la matriz de cesión de acuerdo con los alcances de intervención previstos para cada concesión (Ver carpeta 1II2), sin embargo, en el curso del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se generaran nuevos actos administrativos que podría cerrar obligaciones, así como imponer nuevas; por lo anterior, por lo que dichos actos administrativos no están cargados. 2. Sobre el procedimiento requerido manifestamos que se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 3. La ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. |  | Técnica – Ambiental
7 | OHLA Construcción Colombia (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Respecto a los plazos de ejecución los que menciona la parte especial del contrato en el numeral 5.2, nosotros encontramos que esos plazos de construcción, no sabemos primero como los estimo la entidad, si tuvo en cuenta la superposición de proyectos y toda la logística necesaria para poder llegar a esas metas físicas. Pero de nuestra revisión y análisis y ya pues toma de datos en campo y el estudio que estamos realizando encontramos que son insuficientes y son muy cortos y nos ponen ante un eventual incumplimiento. Si nos damos cuenta hay tres Unidades Funcionales, la 1, 6 y 8 que son 29 kilómetros de construcción que los piden para entregar antes del mes 12, y hay otras 7 Unidades Funcionales que suman 105 kilómetros que hay que entregar antes del año 2 de construcción, es decir, hay que entregar 134 kilómetros de construcción de calzada nueva en los primeros dos años del proyecto, ese es el 92% de la meta física de los 146 kilómetros que se prevé tener de construcción de calzada nueva, esto daría una facturación mensual o una inversión mensual de 50 mil millones de pesos que fue la facturación pico que tuvo el anterior concesionario de ese mismo tramo, eso para los primeros 24 meses del proyecto en los cuales ya se estaría haciendo una inversión de 1.3 billones de pesos lo que representa 2/3 del CAPEX. No entendemos la razón porque cuando estaba la complejidad del proyecto y dado que estos tramos de construcción son los que más suponen inconvenientes o situaciones adversas desde el punto de vista de gestiones prediales, gestiones socioambientales, también hay que tener en cuenta la curva natural de ejecución de los proyectos en los cuales se inicia con una fase de lanzamiento o puesta a punto, para luego ya alcanzar una fase de ejecución en el cual se haya un crecimiento de la inversión, porque ese pone tan temprano plazos para cumplir con la meta física del proyecto. La invitación a la ANI, es a revisar de manera objetiva toda esta serie de inconvenientes y adicionar 12 meses por lo menos a todas las Unidades Funcionales de construcción, en especial a las Unidades Funcionales 1, 6 y 8, la Unidad Funcional 1 que tiene un plazo de 11 meses que tenga un plazo de 23 meses, la Unidad Funcional 6 que tiene un plazo de 12 meses que tenga un plazo de 21 meses y la Unidad Funcional 8 que tenga un plazo de 24 meses, lo mismo para el resto de Unidades Funcionales de construcción que es que se añada 12 meses más en aras de tener en cuenta todos los inconvenientes que he presentado anteriormente. | Se informa al interesado que No se acepta su solicitud, ya que para determinar los plazos de ejecución de las intervenciones prevista de las demás UF, se cuantificaron las cantidades de obra a partir de los diseños de factibilidad, desarrollados durante la estructuración, identificando los tramos faltantes de intervención, determinando los rendimientos de cada ítem de obra y proponiendo un numero de frentes razonables, que no afecten la movilidad de los tramos en servicio. En este sentido, el concesionario adjudicatario podrá proponer los frentes de obra que considere necesarios para cumplir en los periodos indicados. Por otro lado, se informa al interesado que el modelo financiero cuenta con reseva legal amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y por tanto será responsabilidad del oferente hacer sus propias estimaciones y análisis de cara a la presentación de su oferta. |  | Técnica
8 | OHLA Construcción Colombia (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | La segunda observación es respecto a las licencias ambientales, nosotros nos encontramos que hay licencias que fueron autorizadas hace más de 5 años por parte de la Autoridad Ambiental, sin embargo, si tenemos en cuenta el decreto 1076 de 2015 en el cual se menciona que la Autoridad Ambiental competente podrá mediante Resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurridos cinco años a partir de su ejecutoría no se ha dado inicio a la construcción del proyecto obra o actividad, por lo tanto, estamos ante una situación en la cual, muchas de esas licencias ambientales ya han podido perder vigencia si no se ha realizado ninguna actuación en el transcurso de estos 5 años. Nosotros solicitamos a la ANI que suban información de actuaciones que haya realizado la entidad en aras de mantener esas licencias vigentes y adicional dada la importancia para el proyecto, que la misma Autoridad Ambiental, la ANLA, pueda certificar la vigencia de todas las licencias ambientales con las que cuenta actualmente el proyecto. | Se informa al interesado que las licencias existentes cubren en alcance las obras previstas en la estructuración del proyecto y se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual podrá consultar en el Cuarto de Datos en la carpeta 1II21a. |  | Técnica – Ambiental
9 | Durán & Osorio Abogados Asociados (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En primer lugar y frente al estado de la infraestructura del proyecto de acuerdo con el numeral 14 de la sección 13.2 del Contrato en la Parte General sobre los riesgos asignados al Concesionario, uno de los riesgos asignados a este es, y como ya fue presentado previamente, los efectos favorables y desfavorables derivados de las condiciones de la entrega la infraestructura, teniendo esto en cuenta, consideramos necesario que la ANI establezca cuales son las condiciones de la infraestructura actual y que se comprometa a entregarla al futuro Concesionario en este estado, lo anterior, debido a que el privado no podrá asumir la infraestructura en el estado en el que se encuentre tal como lo establece este riesgo sin conocer previamente el estado de la misma. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Corresponde a los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el Proyecto, incluidos los sectores intervenidos por el INVIAS, para que estén en la capacidad de realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar una Oferta que se sustente en un examen cuidadoso de las características del Contrato de Concesión. Lo anterior busca que quienes formulen propuesta lo hagan sobre la inequívoca base de que se encuentran en la posibilidad real de cumplir todas las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión con cargo a los recursos disponibles. El Oferente que resulte Adjudicatario no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del Proyecto, ni tendrá derecho a reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza cuando no hubiera evaluado o considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos o lo hubiera evaluado incorrectamente. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado debe tener noticia de que la ANI está gestionando visitas de los interesados al corredor del Proyecto (lo cual se publicó en el SECOP), particularmente a la infraestructura que tiene algún tipo de restricción al público y que se encuentra a cargo del Invías, para que puedan efectuar las inspecciones y valoraciones que consideren procedentes. Con respecto a la entrega, los plazos contractuales empiezan a contar desde el momento efectivo en que la infraestructura del proyecto es recibida por el futuro concesionario, lo que implica el compromiso de entrega por parte de la Entidad coo condicion previa al inicio del plazo contractual. |  | Financiera – Riesgos
10 | Durán & Osorio Abogados Asociados (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En segundo lugar y frente a las obligaciones relacionadas con el fondo de seguridad vial en la selección 3.3. c. del Contrato en la Parte General, se establece que el Concesionario tendrá la obligación de llevar a cabo el recaudo de peaje de la totalidad de estaciones de peaje del proyecto y también de los valores por contribución al Fondo de Seguridad Vial o cualquier sobretasa contribución o similar que tenga una destinación diferente al proyecto, en este caso, respetuosamente solicitamos que nos sea aclarado, si la orden de efectuar los traslados de los recursos disponibles en la citada cuenta y con destino al Fondo de Seguridad Vial serán ordenados directamente por la ANI o si por el contrario el Concesionario deberá dar alguna instrucción al respecto, y, en caso de que la instrucción deba ser efectuada por el Concesionario les agradecemos darnos claridad respecto a los siguientes puntos: primero, cuál es la fecha en la que debe hacerse el primer traslado de los recursos con destino a este Fondo; segundo, con qué periodicidad deberán ser realizados los traslados, y, tercero, si es necesario que el Concesionario surta algún trámite especial ante la ANI para la realización del traslado de estos recursos. | Se aclara que según lo indicado en el Contrato Parte General Secciones 1.187, 3.3(c), 3.14(h)(iv)(3), y 3.14(h)(4), los recursos del Fondo de Seguridad Vial recaudados por el concesionario serán depositados a la Subcuenta Recaudo Peajes del Patrimonio Autónomo, y será la fiduciaria la encargada de realizar los traslados correspondientes a estos conceptos, de acuerdo con la Ley Aplicable. |  | Financiera
11 | Durán & Osorio Abogados Asociados (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | La tercera observación se refiere a los rendimientos de la subcuenta recaudo peaje, ya que según la sección 3.14H4 del Contrato Parte General se establece que esta subcuenta se creará con la suscripción del contrato de fiducia mercantil y se fondeará con: el recaudo de peaje, el recaudo de peaje generado mediante cobros electrónicos y los demás recursos que establece el contrato. Amablemente solicitamos a la entidad que se nos aclare cuál es la destinación que tendrán los rendimientos financieros de esta subcuenta. | Se aclara que segun lo indicado en el contrato Parte General 3.14(h)(iv)(10), los rendimientos de esta subcuenta se destinan a la misma subcuenta. |  | Financiera
12 | Durán & Osorio Abogados Asociados (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En cuarto lugar y frente a la Póliza de riesgo obras civiles específicamente el Apéndice Financiero 3.3 en la página 15 de este Apéndice se establece que uno de los amparos que deberá tener esta Póliza son las pérdidas o daños ocasionados por huelga, motín, asonada con acción civil y/o popular, sin embargo, posteriormente en la página 19 del mismo Apéndice se establece que, están excluidas la reclamaciones generadas o resultantes de asonada, motín, conmoción civil, huelgas, conflictos colectivos de trabajos o suspensión del derecho de labores y consecuencias de las medidas adoptadas para su control. Por lo tanto, consideramos que esta redacción es contradictoria y podría generar confusiones, por lo que amablemente solicitamos a la ANI aclarar si estos eventos deben o no estar incluidos dentro de los amparos de la póliza de riesgo obras civiles. | Se aclara al interesado que el amparo HMACC es adicional a la cobertura general y debe contratar el Concesionario. Para dicha cobertura, las exclusiones aplicables no son las dispuestas en el numeral 1 de la Sección V (pág. 19) del Apéndice Financiero 3.3, sino las contempladas en el numeral 5 de la Sección V (pág. 26 y siguientes) de dicho Apéndice. |  | Financiera – Seguros
13 | Durán & Osorio Abogados Asociados (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En quinto lugar y en este caso refiriéndonos específicamente al Pliego de Condiciones Definitivo de acuerdo con el cronograma del Proceso de Selección contenido en la sección 2.3 del pliego, el cierre de la licitación está previsto para el día 11 de marzo del año entrante. Amablemente solicitamos a la ANI ampliar dicha fecha de cierre, pues consideramos que el plazo otorgado de 4 meses es insuficiente para la preparación de la oferta especialmente teniendo en cuenta que este plazo toma los meses de fin de año en donde es difícil obtener las aprobaciones necesarias a nivel corporativo para la preparación de los diferentes documentos de la oferta. | Se informa al interesado que no se acepta su obsevación. Se considera que el plazo previsto en el Pliego de Condiciones Definitivo es suficiente para que los interesados estructuren y presenten sus propuestas. No se puede perder de vista que desde la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones hasta el cierre han transcurrido casi 8 meses en donde los interesados han tenido y tendrán la oportunidad de analizar los documentos del proceso para elaborar sus ofertas, con el tiempo suficiente para ello. |  | Jurídica – Estructuración
14 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Nuestra primera observación va respecto a la minuta al Contrato Parte Especial No 4.6 valor de soporte de ingresos. en donde, una vez revisados los valores que la ANI consignó en dicho mecanismo para soporte y mitigación de los mismos observamos que existe una protección por 12 años pero que los valores que están asignados año a año son decrecientes con el tiempo, lo cual no están cubriendo todo el periodo de operación sino únicamente los primeros 12 años. Adicional, si las cantidades fijadas como soporte e ingresos son sustancialmente inferiores a los ingresos derivado del tráfico estimado y especialmente a medida que avanza la etapa de operación, los soportes de ingresos se harán decrecientes con el tiempo, no está haciendo un buen mecanismo de mitigación de este riesgo, lo cual solicitamos a la ANI que por favor verifique esos valores de soporte e ingreso para que de una mayor cobertura y para que este riesgo comercial esté mitigado y asimismo sea más atractivo para los financiadores, en el cual haya algunas garantías y donde se verifique que efectivamente la etapa de operación va a estar cubierta a medida que ingresa el tráfico esperado por un valor del soporte de ingreso real y creciente y no decreciente como esta en este momento. | Se aclara al interesado que como política general en los proyectos de 5G el estado ha incluido el soporte de ingreso enfocado a incentivar la financiación de los proyectos y ofrecer esta cobertura durante el periodo estimado de servicio de la deuda que por lo general se estima arranca con la etapa de operación y mantenimiento (lo anterior en el entendido que durante la etapa constructiva independiente de la unidad funcional 0, cualquier diferencia entre las fuentes y usos deberá ser cubierta con las fuentes de financiación). Adicionalmente por lo general en este tipo de proyectos se prevé que en periodos posteriores los ingresos serán más estables y por ende tendrán menor exposición a disminuciones de caja por lo que no se considera necesario la inclusión de un plazo mayor para este mecanismo. Por otra parte, se precisa que el valor de soporte de ingreso indicado en la Parte Especial Seccion 4.6 es una cifra anual que se compara con la sumatoria de los ingreso de peajes del periodo, y el eventual valor que reciba el concesionario por este concepto consiste en el eventual faltante entre el ingreso de peaje obtenido y el valor de referencia, por lo que siempre no es correcto interpretar que el Soporte de Ingreso corresponde a una estimación de recaudo de peaje. Para determinar el valor del soporte de ingreso, se considera ademas el OPEX estimado y el servicio de deuda vigente, por lo que no es correcto interpretar que el soporte de ingreso debe ser un valor creciente. |  | Financiera
15 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Las siguientes observaciones y preguntas están en el marco del riesgo de la asunción de los costos, de la obtención de trámites y permisos necesarios para adelantar las obras contratadas que han sido asignadas al privado, alguna de ellas ya ha sido previamente señaladas por los observantes que me antecedieron en el uso de la palabra, pero creo que vale la pena reiterarlas. En su orden las preguntas son las siguientes: Para el caso de los Instrumentos de gestión ambiental y/o permisos de aprovechamiento de recursos naturales tramitados por el anterior concesionario y que en la fecha han perdido su vigencia, 1. ¿se reconocerá por parte de la ANI un tiempo especial en la fase de pre-construcción que mitigue el riesgo de no surtir a tiempo todo el trámite nuevamente?. En línea con lo anterior, 2. ¿Se tienen certeza por parte de la Agencia de cuáles son los instrumentos que ha la fecha han perdido su vigencia y que por tanto deberán empezar el trámite nuevamente conforme a la legislación ambiental?, 3.¿Se debe surtir por parte del nuevo concesionario algún tipo de gestión ante las Autoridades Ambientales por los instrumentos de control ambiental que ya han perdido su vigencia con el fin de mantener la misma?, 4. ¿Ha realizado la Agencia, quien es al día de hoy la titular de todos estos instrumentos de gestión ambiental, algún tipo de gestión previo para que los instrumentos no pierdan la vigencia?. Esto con respecto a la vigencia de los instrumentos de gestión ambiental que serán objeto de cesión por de la ANI. | 1. Se informa al interesado que las licencias existentes se encuentran activas según el pronuncuamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual podrá consultar en la carpeta 1II21a del Cuarto de Datos, por tanto no se prevee tiempos para el trámite de la actualización de las mismas. 2. En linea con la respuesta anterior, en el oficio mencionado se relacionan la totalidad de las licencias y su estado (vigente). La cuales podrá consultar en la carpeta 1II21a de acuerdo al corredor de interés. 3. Por lo anterior no se tiene previsto realizar nuevas gestiones ante las autoridades ambientales para la actualización de los instrumentos mencionados. 4. La ANI no ha realizado ninguna gestión, dado que las licencias ambientales continuan vigentes. |  | Financiera – Técnica
16 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Respecto a una de las obligaciones ambientales que también serán objeto de cesión y que esta asociada a la inversión forzosa del 1%, tenemos la siguiente pregunta: ¿Entregará la ANI los valores y la certeza fiscal de los montos invertidos por el antiguo Concesionario para el cálculo de la inversión forzosa del 1% en cumplimiento de las licencias ambientales?, esto teniendo en cuenta que varios de los instrumentos de gestión ambiental ya han sido ejecutados parcial o plenamente. | Se informa al interesado que bajo el anterior contrato de Concesión no se realizó inversión relacionada al 1% de inversión forzosa, ya que éste fue terminado cuando se encontraba en la etapa de aprobación del PICAM, el cual contenía no solo los planes de compensación sino también el monto del 1%, dicho plan no fue aprobado por la ANLA por lo cual no se realizaron inversiones al respecto. Por lo anterior esta obligación estará a cargo del Concesionario Adjudicatario y se encuentra cuantificado dentro del CAPEX del proyecto. |  | Técnica
17 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Por otro lado, y teniendo en cuenta la magnitud de permisos ambientales que serán objeto de cesión y por supuesto las obligaciones ambientales que cada uno de estos Actos Administrativos considera, nos gustaría saber, en caso de que existiera una obligación ambiental dentro de estas licencias y permisos ambientales que serán objeto de cesión y que impliquen la ejecución de actividades constructivas adicionales a las establecidas en el AT1 de la Minuta del Contrato, Quien asumirá el costo de ejecución de estas obligaciones y como serán considerados estos dentro del contrato de concesión. | Se informa al interesado que en las Matrices de Cesión de Licencias, presentes en el cuarto de datos, se establece las obligaciones que asumirá cada Concesión, discriminadas por sitios donde aplican. Adicionalmente se aclara que las licencias existentes cubren en alcance las obras previstas en la estructuración y se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021. En el caso de materialización del supuesto descrito por el Interesado, será el Concesionario que resulte titular de la licencia ambiental quien asuma la citada obligación. Dichos costos están considerados dentro del CAPEX del proyecto. |  | Técnica – Ambiental
18 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Respecto al tema de arqueología y teniendo en cuenta que en la actualidad los permisos que en su momento habían sido abiertos y utilizados por el anterior Concesionario no han sido a la fecha cerrados, entonces, para el caso de estas licencias arqueológicas y de estos planes de manejo arqueológico que se encuentran abiertos a la fecha, a nombre de arqueólogos designados en su momento por la anterior concesionaria, ¿Se reconocerá un tiempo especial en la fase de pre-construcción que mitigue el riesgo de no surtir a tiempo dichos permisos y la apertura de los nuevos?, esto teniendo en consideración que en el ICAHN distinto a como pasa con la ANLA no existen unos tiempos formalmente establecidos para el trámite de cierre de permisos y apertura de los nuevos, lo cual podría afectar en el tiempo y de manera sensible la fase de pre-construcción del proyecto para los nuevos adjudicatarios de los proyectos en licitación. | 1. Se aclara al interesado que los términos y condiciones para el cierre de los procesos que han quedado pendientes por licencias sin culminar, relacionadas con los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados en etapas previas a la asignación de este nuevo contrato, deberán ser definidos por la autoridad competente, el ICANH. El desarrollo de un nuevo Programa de Arqueología Preventiva por parte del nuevo Concesionario es un proceso nuevo, los tiempos requeridos para la apertura de nuevos procesos de registro del Programa de Arqueología Preventiva se encuentran estipulados en el contrato de concesión, en este sentido, no hay lugar el reconocimiento de tiempos adicionales. Se aclara que el ICANH cuenta con tiempos normados para este procedimiento, conforme al decreto 138 de 2019 en el que se señala en el Artículo 2.6.4.3 Autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico que el ICANH establecerá los requisitos para cada tipo de intervención y responderá en un plazo de quince (15) días hábiles con posterioridad a la recepción de la correspondiente solicitud. Para las intervenciones que se realicen en el marco de Programas de Arqueología Preventiva se tendrá en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.6.5.3. |  | Técnica – Social
19 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Finalmente, respecto al tema de fuentes de materiales y teniendo en cuenta que respecto de las autorizaciones temporales de aprovechamiento de materiales de construcción en las cuales se realizó aprovechamiento al punto de agotar la disponibilidad de yacimientos y que están pendiente de restauración y cierre de las mismas, tenemos las siguientes inquietudes: 1.¿Quien asumirá los pasivos mineros y las obligaciones emanadas de los Actos Administrativos de control técnico y ambiental asociados a estas fuentes?, y, teniendo en cuenta que las Autorizaciones temporales son intransferibles según el Código de Minas, 2. ¿Cuál será el proceso que se llevará a cabo en relación a estas fuentes de material?, 3.¿Se cuenta por parte de la Agencia con la relación oficial de las autorizaciones temporales que se encuentren vigentes a nombre del anterior Concesionario?. Estas serían las inquietudes de corte ambiental y asociadas al riesgo que ya referencié. | Respecto de las inquietudes formuladas por el interesado, se informa que conforme a lo mencionado en el informe ambienta,l que se encuentra en el cuarto de datos carpeta 1II1, los cierres de las fuentes de materiales se encuentran presupuestados dentro de la estructuración. De igual manera fueron incorporadas al Catastro Minero Colombiano, 50 fuentes a utilizar en el proyecto. Finalmente en los informes ambientales que reposan en el cuarto de datos, se encuentra el listado y estado de las fuentes de materiales a utilizar dentro del proyecto. Asi mismo se aclara, que las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento, asociadas a las fuentes de materiales incluidas en el licenciamiento ambiental del proyecto, seran asumidas por el Concesionario adjudicatario, quien asumirá la sesión de las licencias ambientales de acuerdo a las matrices de sesión publicadas en en los documentos del proceso. |  | Técnica – Ambiental
20 | Dentons Cárdenas & Cárdenas (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Los requisitos para acreditar la experiencia en inversión establecidos en el pliego de condiciones, en el numeral 4.2.10 están los documentos que se deben aportar para acreditar la experiencia en inversión, y es una certificación del acreedor, una certificación de la entidad deudora que debe ir suscrita por el revisor fiscal, una certificación de la entidad contratante y luego una certificación que tiene que ver con la figurara asociativa, si el contrato se ha ejecutado en figura asociativa. El pliego establece en el numeral 4.2.12 que cuando se trata de contratos de concesión que se han ejecutado con la ANI, no hay que aportar la certificación de la entidad contratante, que solamente hay que diligenciar el anexo. Sin embargo, el pliego dice, que si hay q entregar en esos casos las demás certificaciones, entendemos la de la entidad acreedora y la entidad deudora, pero quisiéramos pedirle a la ANI, que modifique el pliego en ese sentido y que tratándose de contratos de concesión que se están ejecutando con la ANI, que no sea necesario entregar no solo la certificación de la entidad contratante, sino que tampoco sea necesario entregar la certificación de la entidad acreedora y la deudora. Esto por que entendemos que la ANI, tratándose de sus propios contratos de concesión, cuenta con información detallada de los cierres financieros y de los desembolsos que han realizado, y eso esta en sus archivos, entonces pues siendo así, que no se les ponga la carga a los interesados, a los concesionarios de salir a buscar certificaciones de las entidades acreedoras, la deudora, es mas fácil, pero, de todas maneras, siendo información con que la ANI cuenta, pediríamos que esto se elimine. Que tratándose de si uno va a acreditar un contrato de concesión que se está ejecutando con la ANI, pues que solo sea necesario diligenciar el anexo 9, y no otra certificación. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. El numeral 4.2 del Pliego de Condiciones Definitivo es claro en establecer que “Los Oferentes deberán presentar los documentos requeridos para efectos de acreditar su Experiencia en Inversión”, para lo cual, conforme al numeral 4.2.10, y adicional al diligenciamiento del Anexo 9, efectivamente estos deben adjuntar (i) una certificación emitida por la entidad acreedora, (ii) una certificación de la entidad deudora, (iii) una certificación de la Entidad contratante y (iv) una declaración de la figura asociativa anterior, si es del caso. Tal como se señala en la observación, las certificaciones expedidas por la entidad acreedora y la entidad deudora y la declaración de la figura asociativa anterior (si hay lugar a ella), deben ser acreditadas por los proponentes, con independencia de que la Entidad contratante sea la Agencia Nacional de Infraestructura, en razón a que dicha documentación surge como consecuencia de la relación contractual existente entre estos y los bancos o prestamistas con los cuales obtuvo los financiamientos, información a la que no tiene acceso la ANI por no formar parte del vínculo jurídico mencionado y, por ende, no cuenta con ella en sus archivos. En este orden de ideas, con la regla contenida en el Pliego de Condiciones, la Entidad no ha incurrido en vulneración alguna del Decreto-Ley 019 de 2012 que menciona el observante, en la medida en que si bien en algunos proyectos que se lleguen a acreditar como experiencia en inversión en el presente Proceso de Contratación, la ANI puede ser la contratante, ello no significa que cuente con la totalidad de la información que se requiera para el efecto. Finalmente, se confirma al observante que, por sustracción de materia, en caso de que las certificaciones de los contratos que se alleguen estén suscritas con la ANI, no se requiere adjuntar el Certificado que emita la Entidad contratante. |  | Jurídica – Estructuración
21 | Dentons Cárdenas & Cárdenas (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | En relación con la minuta del contrato de concesión, se presenta observación en el numeral 3.5 de la parte especial del contrato, en el literal e. El anterior literal indica que cuando el concesionario efectué obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el cumplimiento de los indicadores, que remplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por pólizas de calidad y estabilidad, de obras otorgadas sobre la infraestructura, le corresponde al concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas, adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros. Solicitamos a la ANI que incluya en el cuarto de datos, las pólizas de estabilidad que están vigentes hoy en día y que podrían ser objeto de esta modificación. Nosotros no hemos encontrado en el cuarto de datos esas pólizas, en el Secop están algunas, pero consideramos que es importante que se incluyan en el cuarto de datos. Solicitamos se aclare, ¿cuál es la modificación que tendría que realizar el concesionario?, ¿en qué consiste esa modificación?, porque no es claro, el contrato dice que tiene que asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas, que garantice la estabilidad de las obras que le sean entregadas, adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros. ANI, solicitamos indicar ¿en qué consiste esa modificación?, ¿hoy en día quién es el beneficiario de esas pólizas, Invías o ANI?, es importante que se incluyan en el cuarto de datos, pero queremos mayor precisión en numeral 3.5) e. | Se acoge la observación y se precisa que este aspecto se ajustó mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 3.5(e) del contrato parte especial, indicando que es responsabilidad del Concesionario la pérdida de las coberturas de calidad y estabilidad vigentes, en relación con las obras recibidas, debido a la falta del debido mantenimiento de las mismas. Se hace claridad sobre la obligación del concesionario de notificar a las aseguradoras con el amparo vigente de calidad y estabilidad de las obras recibidas, las modificaciones al estado del riesgo, debido a las intervenciones derivadas del contrato, para ello deberá adelantar las actuaciones que sean necesarias con los correspondientes terceros. Se informa que en el cuarto de datos se incluirá el correspondiente listado de pólizas vigentes, en las cuales están determinados los terceros asegurados. |  | Financiera – Seguros
22 | Dentons Cárdenas & Cárdenas (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Hay dos proyectos que posiblemente van a competir con este, y es el corredor férreo la dorada chiriguana y la APP del río magdalena, son proyectos paralelos que van a competir con ésta concesión vial. Cuando uno mira el concepto de elusión, cuando uno lee el concepto, y qué vías estarían excluidas, nosotros entendemos que estos dos proyectos quedarían excluidos y no porque sea una vía férrea o porque sea un río, porque entendemos que ese tipo de proyectos, potencialmente podrían ser considerados dentro del concepto de elusión, sino por el estado en el que están los proyectos. De acuerdo con la definición de elusión del numeral 1.57, se excluyen del concepto de elusión, los proyectos que ya estén registrados en el RUAPP, cuando se haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal competente. Dado el estado en el que están estos proyectos, nosotros entendemos que no podrían quedar incluidos en el concepto de elusión. Por lo tanto, solicitamos que la ANI nos confirme eso, y lo otro es el caso en que se modifique el contrato, para que estos dos proyectos si pudieran quedar comprendidos dentro del concepto de elusión, sobre todo sobre todo en el caso del corredor férreo, la dorada – chiriguana, porque no hay información sobre la demanda potencial. Las proyecciones de demanda no están disponibles, lo que hace difícil para los interesados hacer los cálculos para saber cuál sería la competencia de estos proyectos, con los corredores viales que se van a concesionar. Solicitamos revisar el tema, a ver si estos dos proyectos pueden quedar comprendidos dentro del concepto de elusión y dar lugar a las compensaciones que prevé el contrato para ese caso. | Se informa al interesado que los proyectos mencionados se excluyen del concepto de elusión, ya que su estructuración fue contratada por la ANI. Adicionalmente, en la estructuración del presente proyecto se realizó un estimativo de cuanta carga podría ser desviada a estos dos proyectos en el documento EI-S2-SS0-I-TR-GN-N-AU-I-0001-R07-01 - Estudio de Tráfico y demanda realizado en la Fase II de estructuración, el cual se encuentra publicado en Cuarto de Datos, Carpeta 1AI, en el Capítulo 9 ANÁLISIS DE TRANSPORTE, numeral 9.3 Tránsito Promedio Diario + Transito Atraido, convirtiendo toneladas de mercancía movilizada en tractocamiones díarios, es así que para el año 2019 se consideró 431 tractocamiones que se descontaría al tráfico del corredor de la Troncal del Magdalena por cuenta de la entrada en servicio del Ferrocarril Dorada - Chiriguaná y 150 tractocamiones por la navegabilidad del río Magdalena. |  | Técnica – Financiera
23 | Jhon Laing (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Nuestro equipo y asesores técnicos han realizado visitas de campo a la zona del proyecto, hemos analizado la información que está en el cuarto de datos, y en particular tenemos una observación sobre los plazos que se están proponiendo para para alcanzar los indicadores del apéndice técnico número 4, para la unidad funcional 0. Consideramos que el plazo es insuficiente, del análisis que hemos realizado, hemos determinado que aproximadamente el 80% de la vía existente no cumple con los indicadores de cumplimiento que requiere el contrato de concesión, presentan deterioros importantes, baches, agrietamientos, fisuras, etc y en particular no cumplen con el indicador DI. Lo anterior requiere que tengamos que intervenir una longitud bastante extensa del proyecto dentro de los 180 días que está estableciendo el contrato y consideramos que ese plazo físicamente es imposible de cumplir, si aceptáramos trabajar bajo estas condiciones, pues nos llevaría prácticamente a aceptar que vamos a tener un incumplimiento del contrato desde una etapa temprana, y no es lo ideal. Queremos solicitar a la ANI, que considere y analice el plazo que se esta estableciendo actualmente porque lo consideramos insuficiente y que éste plazo se ajuste a la situación actual del proyecto y a la situación actual de la infraestructura, de manera que podamos cumplir con las actividades y requerimientos del contrato sin tener que incumplir con el mismo. Otra cosa que es importante resaltar, es que como parte del alcance de la unidad funcional 0, también se tienen que hacer intervenciones importantes en varios puentes, el proyecto tiene puentes vehiculares y de nuevo el tiempo que se requiere para hacer estas intervenciones, consideramos que es insuficiente. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. |  | Técnica
24 | Castro de Castro Leyva Rendón Abogados. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Estado unidad funcional 0: hay que tener en cuenta que lo que se esta pidiendo, son intervenciones de operación y mantenimiento, si realmente el tipo de intervención que se tiene que realizar en esta unidad funcional, va mas allá de una operación y mantenimiento y pudiera llegar a ser, rehabilitación o eventualmente en algunos puntos una intervención muchísimo mayor a una intervención propiamente dicha debería reconocerse este tipo de intervención. No va a hacer uno intervención de operación y mantenimiento, puesto que el estado de la vía no permite hacer una operación de mantenimiento a las condiciones que exige el contrato. Por lo tanto, creemos que no solamente esto está atado a un tema de plazo de 180 días para que se cumplan los indicadores, sino que está atado al tipo de intervención y como tal el reconocimiento que debería tener esta unidad funcional o la retribución que debería tener, atado a la intervención propiamente dicha de que se está tratando. No estamos hablando de una operación y mantenimiento propiamente dicha, sino una intervención diferente, por lo tanto, solicitamos a la entidad que revise el tipo de intervención que se está pretendiendo realizar en esta unidad, puesto que consideramos que no es propia de operación y mantenimiento, independientemente del concepto puesta a punto. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. |  | Técnica
25 | Castro de Castro Leyva Rendón Abogados. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Solicitamos respetuosamente a la ANI, que por favor publique todos los estudios de tráfico que tengan previos a la pandemia, porque en este momento los estudios que hay son posteriores. El plazo que esta coincidiendo para la presentación de la oferta, es diciembre, y como todos sabemos diciembre no es el mejor momento para hacer un estudio de tráfico porque es un mes completamente atípico y posiblemente en el plazo que queda no va a haber un tiempo suficiente para hacer un estudio de tráfico juicios, por lo tanto solicitamos a la entidad que nos haga llegar los estudios de tráfico con los que cuente de fechas anteriores, porque serían de gran utilidad y mas teniendo en cuenta la etapa propiamente en la que estamos del año, es diciembre. | Se informa al interesado que el Estudio de Tráfico realizado durante la Fase 1 de la estructuración, contó con los datos vigentes hasta el momento - Año 2017. Posteriormente el Estructurador Integral realizó una actualización con los conteos registrados en el año 2018. Asi mismo, se presentan los conteos de tráfico hasta Julio 2021 en el Cuarto de Datos de la Agencia, Carpeta 1A_Actualizacion, Subcarpeta 1AII3, podrá consultar los Archivo "Tráfico Histórico 2003-2020 TRONCAL DEL MAGDALENA1.xls" y "TPD y Recaudo Ruta del Sol II (Oct2017 a Jul 2021).xls", de modo que los interesados puedan hacer las estimaciones correspondientes para la presentación de la oferta. |  | Técnica
26 | Castro de Castro Leyva Rendón Abogados. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Compensaciones sociales : es importante conocer realmente y de forma taxativa, cuáles son las compensaciones sociales que se están incluyendo en el capex, para tener certeza de cuáles si y eventualmente cuáles no, porque no se tiene claro cuáles son las compensaciones sociales derivadas de las licencias anteriores, para poder hacer un modelo financiero lo mas cercano a la realidad. Este tema es muy importante, porque pueden ser unos valores realmente sustanciales, de cara al contrato y no se tiene claridad de cuáles son estos compromisos sociales. | Se aclara que las compensaciones sociales y los compromisos sociales son dos aspectos diferentes. Se informa al interesado que las obligaciones, en materia de gestión social, se encuentran establecidas en las licencias ambientales otorgadas para el desarrollo del proyecto y en el Apéndice Técnico 8. En desarrollo de la gestión social del contrato 001 de 2010, los compromisos sociales se refieren a aquellas obras solicitadas por la comunidad, que tienen incidencia directa en la movilidad y que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, los cuales fueron incluidas en las obras a realizar por el nuevo proyecto en cada unidad funcional y se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Estas obras se encuentran incluidas en el CAPEX . Por otra parte, se señala que en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10 del cuarto de datos, se encuentra información a manera de referencia de actividades de gestión social adelantadas por el Concesionario con las comunidades en los municipios de la jurisdicción del proyecto. |  | Técnica – Social
27 | Castro de Castro Leyva Rendón Abogados. (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Licencias ambientales: Entendemos q varias de las licencias ambientales, pueden estar no vigentes, y se quiere tener certeza del estado de ésta, pero mas allá de esto se requiere saber si se requieren plazos adicionales para tramitar algunas licencias o permisos ambientales que no estén vigentes , esto debería recogerse en los plazos de ejecución de las unidades funcionales que nos quedan. Esto se vería reflejado en una ampliación de estos plazos en etapa de preconstrucción, porque o sino no sería posible terminar en los plazos previstos. Modificación de las pólizas de estabilidad: dicen que es una obligación del concesionario asumir las modificaciones que se requieran para afectar esas pólizas. Primero no se conocen cuáles son esas pólizas y segundo no se tiene claro cómo puede un tercero que no hace parte de las mismas lograr la modificación de las pólizas de estabilidad, por lo tanto, no se entiende claramente esta obligación. | Se informa al interesado que las licencias existentes se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual podrá consultar en el Cuarto de Datos en la carpeta 1II21a, por tanto no se preveen tiempos para el trámite de la actualización de las mismas. Por otro lado, se informa al interesado que se realiza el ajuste en la Sección 3.5(e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, la cual quedaría así: "Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por pólizas de calidad y estabilidad de obra otorgadas sobre la infraestructura comprendida dentro del alcance del presente Contrato, se entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida. Le corresponde al Concesionario asumir en su integridad la responsabilidad por las Intervenciones que ejecute, así como mantener vigentes y adicionar, si es el caso, las Garantías que las amparen, en los términos previstos en el Contrato de Concesión. En todo caso, antes de realizar cualquier Intervención, el Concesionario deberá cumplir con los avisos o notificaciones dispuestos en las pólizas de estabilidad vigentes, con destino a la ANI, para determinar la afectación de los amparos y/o coberturas cobijados por ellas. El incumplimiento de esta obligación generará las Multas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Sección CAPÍTULO VI de esta Parte Especial". |  | Técnica – Ambiental
28 | Garrigues (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Tema ambiental: hay unas licencias ambientales que van a ser objeto de cesión a quien resulte adjudicatario de este proceso y lo mismo ocurrirá con el otro tramo, pero hay muy poca información que le permita a estos interesados y al futuro concesionario, saber el estado de cumplimiento de esas licencias y los compromisos que se han asumido. Es importante conocerlo, no solamente para poder organizar un modelo financiero consistente que nos permita presentar una propuesta competitiva, pero que comprenda lo que es la ejecución contractual, sino que si hay cosas que no estén previstas claramente, nosotros vamos a entender que no forman parte de nuestro alcance contractual, y lo que se estaría generando desafortunadamente sería una complicación en la ejecución regular del contrato, cuando se va a estar exigiendo una obligación de resultado frente a riesgos que no han sido previstos adecuadamente por las partes y tenemos algunos pronunciamientos arbitrales resientes donde todo este tema de una estimación adecuada de los riesgos juega un papel preponderante para tener una adecuada y pacífica ejecución contractual. | 1. En atención a la solicitud del Interesado se informa que la ANI elaboró la matriz de cesión de acuerdo con los alcances de intervención previstos para cada concesión, sin embargo, en el curso del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se generaran nuevos actos administrativos que podrían cerrar obligaciones, así como imponer nuevas; por lo anterior, no es posible confirmar el entendimiento del Interesado. 2. La ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. |  | Técnica – Ambiental
29 | Garrigues (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Tema social y nuevas consultas: Nuestro entendimiento es que en los proyectos anteriores no hubo necesidad de agotar trámites consultivos ni hay protocolización de consultas, pero queremos que la entidad de manera expresa confirme ese entendimiento que tenemos. Adicionalmente para nosotros es importante que la entidad comparta con nosotros, si se tiene conocimiento de comunidades protegidas que deban ser consultadas o que haya algún tipo de trámite de reconocimiento, para poder tener un orden de magnitud, aparejado a una solicitud adicional y es que si bien evidenciamos que en el contrato parte general, se incorpora la fuerza mayor social, le solicitamos a la entidad que revalue el plazo que esta hoy establecido de 180 días para que haya un evento excimente de responsabilidad en caso de que deba generarse un trámite consultivo, luego de la adjudicación, ya que 6 meses en cualquier cronograma, independientemente del momento en el que se encuentre el proyecto, genera un impacto sustancial y relevante y consideramos que el sacrificio de los 180 días para la acreditación ponen en aprietos al concesionario. | 1 Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades étnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, el Incoder certificó que el Proyecto no se cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se informa al interesado que en el proceso de estructuración del Proyecto se realizaron las verificaciones para adelantar Consultas Previas y se encontró que no existían los requisitos para realizarlas; por lo tanto, el Proyecto no cuenta con procesos de Consultas Previas. 2.En vista de que desde la estructuración no se identificaron comunidades protegidas, no se prevee la reevaluación del plazo para incorporar evento de fuerza mayor. |  | Técnica – Ambiental
30 | Garrigues (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Estado de la infraestructura: Nuestro cuestionamiento no es tanto de plazo para lograr cumplir con unos indicadores, sino de la posibilidad de que haya una mutación en el tipo de intervención, por lo tanto reiteramos que es importante que desde ya haya una absoluta claridad del tipo de intervención que se está esperando que adelante el concesionario, es porque en principio solo sería la obligación del concesionario adelantar este tipo de intervención y si por alguna razón debe mutar el tipo de intervención para cumplir con indicadores, tendría unos elementos de soporte relevantes para poder negarse a realizar esa intervención. La idea es poder tener un panorama claro y no te litigio en un futuro. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. |  | Técnica
31 | Garrigues (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Entrega infraestuctura: Sería bueno que hubiera un protocolo adicional, para que al concesionario nuevo se le entreguen planos as build, el contrato con el invías este debidamente liquidado, que haya algún tipo de paquete de infrmación al concesionario e incluso si hoy esos contratos ya están terminados o están en ejecución, que se pueda tener un poco de acceso adicional para que se pueda saber cómo fue esa ejecución si hay algo pendiente. Por eso para nosotros es importante que como una condición para la entrega de la infraestructura, se contemple que los contratos se hayan ejecutado conforme a lo que fueron contratados, y lo decimos así porque sabemos por la metodología de contratación del invías, no necesariamente lo contratado es lo ejecutado por su metodología que a veces implementa de precio unitario y cantidad de obra y adicionalmente es importante que se encuentren liquidados, para que uno tenga por lo menos la certeza del cumplimiento a cabalidad de lo que fue objeto de contrato con el invías. | En primer lugar, se informa al interesado que no se acepta su observación, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Parte Especial en la seccion 3.5 (c), será obligación del Concesionario recibir la infraestructura en el estado en que se encuentre. Así mismo, es importante señalar que será obligación del interesado hacer la debida diligencia para recabar toda la información que considere necesaria para tomar la decisión de presentar o no Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. Sin perjuicio de lo anterior, se informa al interesado que puede consultar en la plataforma del SECOP II, los contratos celebrados por el INVIAS y la información derivada de los mismos, entre los que se encuentran los contratos suscritos en marco de los procesos LP-DO-016-2018 y LP-DO-017-2018, de los cuales no se tiene información sobre su liquidación. De manera complementaria, se informa que en el Cuarto de Datos del proyecto, Carpeta C1 Sabana de Torres - Curumaní, encontrará información relacionada con los contratos celebrados por el INVIAS y las pólizas adquiridas en marco de su ejecución. Así mismo, corresponde a los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el Proyecto, incluidos los sectores intervenidos por el INVIAS, para que estén en la capacidad de realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que la ANI ha gestionado las autorizaciones del INVIAS para que los interesados realicen visitas particularmente a la infraestructura que tiene algún tipo de restricción al público y que se encuentra a cargo del Invías, para que puedan efectuar las inspecciones y valoraciones que consideren procedentes. |  | Técnica
32 | Garrigues (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Finalmente reiteramos, qué se espera del concesionario en relación con estas pólizas de estos otros contratistas del INVIAS, porque el concesionario no tiene ningún título jurídico para ir a hacerse parte o para que se las cedan, no tiene absolutamente ninguna capacidad para cumplir con esta obligación, que además según lo que se establece en los documentos contractuales podría implicar el inicio de procesos de multas, y conminar al concesionario a un imposible es complicado. Por lo tanto, solicitamos a la entidad se revise el contenido de esa obligación en materia de las pólizas, porque como está planteado puede aparejar un tipo de inconveniente en el cumplimiento de algo que resulta imposible. | Se acoge la observación y se precisa que este aspecto se ajustó mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 3.5(e) del contrato parte especial, indicando que es responsabilidad del Concesionario la pérdida de las coberturas de calidad y estabilidad vigentes, en relación con las obras recibidas, debido a la falta del debido mantenimiento de las mismas. Se hace claridad sobre la obligación del concesionario de notificar a las aseguradoras con el amparo vigente de calidad y estabilidad de las obras recibidas, las modificaciones al estado del riesgo, debido a las intervenciones derivadas del contrato, para ello deberá adelantar las actuaciones que sean necesarias con los correspondientes terceros. Se informa que en el cuarto de datos se incluirá el correspondiente listado de pólizas vigentes, en las cuales están determinados los terceros asegurados. |  | Financiera – Seguros
33 | Conectar Valores (Audiencia de Aclaración al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riegos 18/11/2021) | Nuestra solicitud tiene que ver con los plazos del contrato, básicamente lo que tiene que ver con los fondeos de las subcuentas y los aportes de equity, solicitamos a la ANI que revise los cronogramas y los porcentajes con los cuales se están haciendo esos aportes en las subcuentas y en el equity contractual, debido a que en comparación con otros contratos previos, dichos aportes de manera porcentual, sobretodo en los primeros años, están excediendo sustancialmente lo que tradicionalmente se había hecho en los contratos anteriores. Lo anterior unido a que corriendo la ingeniería inicial, con lo que está dentro del data room de ANI y el opex y el capex que están estimados, la rentabilidad en el modelo ANI, es sustancialmente mayor a lo que en previas ocasiones hemos tenido, entonces con miras a que muy seguramente se van a reconsiderar los cronogramas de obra, y no siendo así, pedimos que en cualquier caso se revisen los porcentajes con los cuales se están haciendo los aportes de equity contractual y los aportes a cada una de las subcuentas, de forma tal que se puedan de alguna forma reflejar lo que es la realidad del proyecto y que desde el punto de vista de TIR sean más convenientes para que puedan tener mas compañías presentándose dentro de la licitación. | Se aclara que los porcentajes indicados en las tablas de aportes de las distintas subcuentas presentadas en el Contrato Parte Especial corresponden a los resultados obtenidos tanto del presupuesto de obra como de la estructuracion financiera del proyecto, y están calculados en función de las necesidades del proyecto, el cual difiere en magnitud y periodicidad de los demás proyectos por las particularidades propias de esta vía. De igual forma se precisa que el interasado le corresponde realizar los análisis pertinentes en la elaboracion de su oferta de tal manera que se incorporen todas las obligaciones descritas en el contrato. |  | Financiera
MATRIZ 1
1 | STRABAG S.A.S. | De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.2, dentro de los ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta de compensaciones Socioeconómicas están: (c) Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que taxativamente no sean fijadas como de Compensación por las Autoridades Ambientales Competentes. Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Estructuración Ambiental, en lo que respecta a las medidas de manejo establecidas en los permisos de levantamiento de veda, se ha dado cumplimiento a las medidas de rescate y reubicación de epífitas, pero no se ha logrado la meta establecida en los permisos del 80% de supervivencia y sólo se ha alcanzado una supervivencia de un 30%, existiendo el riesgo que estos porcentajes sean considerados como incumplimiento por parte de la autoridad ambiental y sea necesario optar por la siembra de un número mayor de forofitos. Se solicita a la ANI confirmar, nuestro entendimiento que, se tendrá que reiniciar el cumplimiento de la obligación del anterior Concesionario (siembra de forofitos) y garantizar la supervivencia de las epífitas, siendo parte de los ítems del numeral 4,1 de reconocimiento con cargo a la subcuenta de Compensaciones Ambientales. En caso contrario, se requiere que sea modificado el literal (c) del numeral 4.2 del Apéndice Técnico 6, incluyendo dentro de dicha subcuenta, los valores asociados a la actividad mencionada anteriormente. | Se le informa al interesado que la solicitud realizada no es procedente dado que la ANI no es la Autoridad Ambiental para emitir el concepto solicitado consistente en que, si se tendrá, o no, que “reiniciar el cumplimiento de la obligación del anterior Concesionario (siembra de forofitos) y garantizar la supervivencia de las epífitas (…)”. De otra parte, en lo relacionado con la propuesta de “modificar las disposiciones contenidas en el literal (c) del numeral 4.2 del Apéndice Técnico 6”, se informa al interesado que no se acepta su solicitud, dado que las actividades mencionadas en dicho numeral, hacen parte de la gestión que el concesionario debará adelantar para cumplir con las actividades que si se incluyen en dicha subcuenta. Dado lo anterior, el mecanismo para atender la obligación ambiental al que hace referencia en la inquietud, será el establecido actualmente en el Apéndice Ambiental referido en su inquietud. | Apèndice Técnico 6 | Técnica-Ambiental
2 | STRABAG S.A.S. | De acuerdo con el Artículo 5 de la Resolución 1186 de 2013, la ANLA dispone "Valorar la solicitud de reasentamiento dirigido hecha por la comunidad de la vereda Las Mirlas - Corregimiento La Fortuna, jurisdicción de municipio de Barrancabermeja" 1. ¿En que estado se encuentra actualmente este requerimiento? ¿Qué acciones adelantó la entidad durante la Estructuración?. Cabe anotar que la información disponible en el Cuarto de Datos, no permite a los oferentes efectuar una evaluación frente a este tema en concreto y no hay dirección clara de la ANI referente al posible reasentamiento. 2. De arrojar el análisis cómo resultado, la necesidad de reasentamiento de la comunidad, se solicita a la ANI confirmar nuestro entendimiento que ¿este costo será cubierto en la Subcuenta de Compensaciones Socioambiental? | Se informa al interesado que la licencia ambiental contenida en la Resolución No. 0997 de 2012 , establece en la Ficha GS-22 Ficha de adquisición predial y traslado de población, del Plan de Manejo Ambiental, que durante la ejecución del proyecto se identifican dos tipos de población por el requerimiento predial: población nucleada y población dispersa. Teniendo en cuenta la identificación de este impacto en el instrumento de control y manejo ambiental, y de acuerdo con las características de las poblaciones afectadas, se establecen dos tipos de estrategias o medidas de manejo y se definen las actividades a desarrollar en cada una así: •Proceso de Traslado o reubicación de población por Compensación •Reasentamiento Dirigido donde se incluirán los asentamientos que se afectan totalmente y sus residentes han expresado su voluntad de trasladarse de manera conjunta. En conclusión, el instrumento de control y manejo ambiental prevé unos impactos socieconomicos y unas medidas de manejo para compensarlos, que en el caso particular corresponden al Reasentamiento. En consecuencia el reasentamiento es una obligación derivada de las Licencias Ambientales actuales, por lo tanto el Nuevo Concesionario tendrá que realizar las acciones necesarias para adelantar el proceso de traslado por reubicación o por reasentamiento dirigido, la aplicación de una u otra medida dependerá de las condiciones que se determinen en el proceso de adquisición predial. Se le informa al interesado que en la información de referencia del Cuarto de Datos de la Agencia , en la carpeta 1IV de gestión social se encuentra un diagnóstico sobre la "Vereda las Mirlas" referente a un posible reasentamiento. Referente a las condiciones y costos de Reasentamiento este tema está cubierto en el numeral 5.3 del Apéndice Técnico 8. asimismo se aclara que las actividades asociadas a reasentamiento, son objeto de la subcuenta de compensaciones socioambientales, y se encuentran estipuladas en el numeral 4.1 (iii) del Apéndice Técnico 6. | Apéndice Técnico 8 | Técnica-Social
3 | STRABAG S.A.S. | La ANLA en la Resolución 861 de 2011 indicó: Ajustar las fichas del Plan de Manejo Ambiental: PMA-36 Restablecimiento de equipamiento comunitario, en el sentido de: a. No podrán ser demolidos los centros educativos a que hace referencia mientras no se tenga adecuada la infraestructura. (...) Centros Educativos a trasladar: i. Centro educativo San Cayetano – Municipio de Puerto Salgar. ii. Centro Educativo José Joaquín Ortiz sede Caño Alegre – Municipio de Puerto Boyacá. iii. Institución educativa Antonio José Restrepo de la vereda La Cascajera. iv. Centro Educativo Líbano – Monterrey sede el mirador - Municipio de San Alberto. v. Centro Educativo Norean sede - Caliches – Municipio de Aguachica. Centros educativos con medidas de protección ambiental: i. Centro educativo – Líbano Monterrey- Municipio de San Alberto. ii. Centro educativo Columpios Sin embargo el Informe Social del Estructurador indica que "el equipamiento comunitario que por disposición de la ANLA en las licencias ambientales otorgadas para la construcción del proyecto debe ser restablecido es el siguiente: Centro educativo Guayabal – Sede G Santa Ana Sede educativa Alvaro Bonilla Lopez Sede educativa Antonio José Restrepo Sede educativa 20 de julio Sede educativa Los Ortegas (restablecimiento parcial) Sede educativa 5 de febrero" Teniendo en cuenta que se evidencian diferencias en el equipamiento comunitario, por favor se requiere que la ANI defina claramente la ubicación de los centros educativos a trasladar, así cómo también el alcance de su intervención, conforme el avance de lo ejecutado por el anterior Concesionario o Contratistas del INVIAS o ANI. Conforme los equipamientos comunitarios que requieren algún tipo de intervención,¿Cuál es el estatus de la gestión de adquisición predial, de cada uno de los equipamientos comunitarios? | Se aclara al interesado que en la Resolución 861 de 2011 se identificaron los centros educativos idenficados en los tramos 1,5 y 6, por lo que el nuevo Concesionario adjudicatario deberá realizar los estudios para definir claramente la ubicación de los centros educativos del proyecto y su nivel de intervención. La adquisición de los predios requeridos para el restablecimiento de equipamiento comunitario, no se rige por el Apendice Técnico Predial, en razón a que dicho equipamiento no hace parte del corredor vial; una vez adquiridos y construido el equipamiento comunitario, se transfiere la obra a la entidad o autoridad competente. | Apèndice Técnico 6 | Técnica-Ambiental
4 | STRABAG S.A.S. | La ANLA en la Resolución 861 de 2011 indicó: "Ajustar las fichas del Plan de Manejo Ambiental: PMA-34 Accesibilidad y seguridad de la población del área de influencia del proyecto" c. Para el centro poblado de Noreán, a cambio de un puente peatonal, deberá construirse un cruce a desnivel deprimido. Sin embargo, dicho centro poblado, no hace parte del alcance del Proyecto actual según el Apéndice Técnico 1, por cuanto se solicita a la ANI, excluir cualquier obligación derivada dentro de los pliegos definitivos. ¿Cuál es el manejo que estableció la ANI para estos casos, donde se realizará Cesiones de obligaciones que se comparten con tramos que no son objeto del Proyecto? | Se aclara al interesado que el centro poblado Noreán no hace parte del alcance del proyecto corredor Puerto Salgar- Barrancabermeja, sino del corredor Sabana de Torres -Curumaní. | Apèndice Técnico 6 | Técnica-Ambiental
5 | STRABAG S.A.S. | Teniendo en cuenta que, dentro del análisis del Estructurador se encuentran mencionados compromisos sociales que acordó el anterior Concesionario con las comunidades del área de influencia, se solicita a la ANI, determinar de forma específica en el Alcance del Proyecto, que obras deberá efectuar el Nuevo Concesionario, garantizado que las mismas se llevarán a cabo con cargo a la Subcuenta de Obras Sociales. | Se informa al interesado que las obligaciones, en materia de gestión social, se encuentran establecidas en las licencias ambientales otorgadas para el desarrollo del proyecto y en el Apéndice Técnico 8. En desarrollo de la gestión social del contrato 001 de 2010, los compromisos sociales se refieren a aquellas obras solicitadas por la comunidad, que tienen incidencia directa en la movilidad y que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, los cuales fueron incluidas en las obras a realizar por el nuevo proyecto en cada unidad funcional y se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Estas obras se encuentran incluidas en el CAPEX. Por otra parte, se señala que en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10 del cuarto de datos, se encuentra información a manera de referencia de actividades de gestión social adelantadas por el Concesionario con las comunidades en los municipios de la jurisdicción del proyecto. Se aclara que en el Apendice Social numeral 5.2.2.5.4.5 se establecen los aspectos relacionados con las obras sociales. | Apéndice Técnico 8 | Técnica-Social
6 | STRABAG S.A.S. | De acuerdo con el numeral 3.14, romanito (vi) (5) "En ningún caso, los recursos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales podrán ser utilizados para el pago de pasivos ambientales". Según el glosario de la ANLA, la definición actual de pasivo ambiental es: "Obligación legal, presente, de una empresa o persona natural de hacer un gasto futuro, debido a la ejecución de una actividad, uso, vertimiento o desecho de una sustancia en particular que afecta, daña o agota de manera peligrosa los recursos naturales y/o el ambiente" No obstante, las entidades competentes continuan trabajando en generar una política pública de pasivos ambientales, que hasta la fecha, no ha sido expedida. En tal sentido, se requiere que la ANI especifique ¿cuál es la diferencia conceptual entre Pasivo ambiental y Obligaciones pendientes en estado de incumplimiento (ejemplo por parte del Concesionario anterior)? También se requiere confirmar que el Nuevo Concesionario no asumirá los pasivos ambientales del anterior Concesionario | Se le informa al interesado que en los términos de la estructuración del Contrato de Concesión se ha empleado la frase “obligaciones pendientes de cumplimiento ambiental” y no la de “pasivo ambiental”, entiéndase la primera como las contenidas en los actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales (Licencias, Permisos, Concesiones, Autorizaciones Ambientales, etc, en las Modificaciones, Resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, seguimientos, etc.) que estén pendientes de cumplimiento que obran en el Expediente Ambiental que será objeto de cesión total al Nuevo Concesionario, quien deberá cumplir cada obligación y las demás que imponga la Autoridad Ambiental hasta lograr el cierre del expediente ambiental. En relación con la solicitud de “confirmar que el Nuevo Concesionario no asumirá los pasivos ambientales del anterior Concesionario”, se informa al interesado que no es procedente realizar tal confirmación dado que, a la fecha, de acuerdo con lo manifestado por la máxima Autoridad Ambiental, a la fecha no existe el marco normativo que regule ítem. | Apèndice Técnico 6 | Técnica-Ambiental
7 | STRABAG S.A.S. | Partiendo de la información disponible en el Cuarto de Datos, se identifica medidas de manejo Arqueológicas, que contemplan rescates arqueológicos y prospecciones intensivas en tramos que conforme al Alcance del Proyecto, corresponden Mejoramiento y Rehabilitación, por nombrar algunos: Puerto salgar (0,21 ha), La Ilusión (0,01 ha). Teniendo en cuenta que, las prospecciones arqueológicas se pudieron desarrollar previo al cambio normativo del que trata el Decreto 138 de 2019, que es entre otras, una de las normas que deberá cumplirse por Apéndice Técnico 8, y que indica: Artículo 2.6.5.2. Ámbito de aplicación. El Programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en: 1. Todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes. 2. Aquellos en los que titulares de proyectos o actividades así lo soliciten.Artículo 2.6.5.2. Ámbito de aplicación. El Programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en: 1. Todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes. 2. Aquellos en los que titulares de proyectos o actividades así lo soliciten. 1. ¿Cuál es la orientación de la ANI si conforme a dicho Decreto no aplica ejecutar los rescates, que estableció bajo sus Contratistas, el anterior Concesionario? 2. Que ocurre en los casos en que los rescates previstos, se localizan sobre áreas que no hacen parte del Alcance actual del Proyecto, pero están incluidas dentro de las Autorizaciones de Intervención Arqueológica de Tramos que si son objeto de la Licitación? Se sugiere a la ANI delimitar las obligaciones Arqueológicas que deberá ejecutar el Nuevo Concesionario. | 1. El nuevo concesionario deberá verificar que las actividades arqueológicas en la zona donde se plantean en el proyecto, se encuentren en el alcance del contrato y realizar las consultas al ICANH sobre la procedencia o no de acogerse al Decreto de 138 de 2019. Se informa al interesado que los términos y condiciones para el cierre de los procesos que han quedado pendientes por licencias sin culminar, relacionadas con los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados en etapas previas a la asignación de este nuevo contrato, deberán ser definidos por la autoridad competente, el ICANH. El nuevo Concesionario es responsable adelantar los estudios y trámites definidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, y cumplir con la legislación vigente para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación. En este sentido, deberá elevar a esta entidad la consulta respecto a la obligatoriedad de ejecutar tales rescates arqueológicos de acuerdo con el alcance del proyecto y la información arqueológica disponible para el área que sería intervenida. | Apéndice Técnico 8 | Técnica-Social
8 | STRABAG S.A.S. | Partiendo de las cantidades de trabajo involucradas en la UF 11, solicitamos a la ANI cambiar el plazo de 38 a 47 meses | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud ya que para determinar los plazos de ejecución de las intervenciones prevista de las UF, se cuantificaron las cantidades de obra a partir de los diseños de factibilidad, desarrollados durante la estructuración, identificando los tramos faltantes de intervención, determinando los rendimientos de cada ítem de obra y proponiendo un numero de frentes razonables, que no afecten la movilidad de los tramos en servicio. En este sentido, el concesionario adjudicatario podrá proponer los frentes de obra que considere necesarios para cumplir en los periodos indicados. los tiempos de ejecución fueron calculados de acuerdo con el tipo de intervención, las cantidades de obra y rendimientos . | Apéndice Técnico 1 | Técnica
9 | STRABAG S.A.S. | Se solicita a la ANI, indicar en detalle: 1. ¿Cuál es el lugar actual de custodia de todos los materiales arqueológicos recuperados por el anterior Concesionario?. 2. ¿Quien es el actual Tenedor de todos los materiales arqueológico? 3. ¿Cuál es el estado de conservación de todos los materiales Arqueológicos recuperados? Cabe destacar que, contar con dicha información, permite establecer que actividades pendientes del programa de arqueología preventiva podrán ejecutarse, teniendo en cuenta que han transcurrido varios años, desde la suspensión del contrato y que esto podría incidir o no, en el deterioro natural de los materiales arqueológicos recuperados. O de lo contrario, confirmar que al nuevo Concesionario no le serán asignadas ninguna de las responsabilidades faltantes relacionadas con hallazgos arqueológicos y/o programa de arqueología preventiva. | Se informa al interesado que la información con la que se cuenta sobre el material arqueológico identificado en el proyecto, es la que se encuentra dispuesta en el cuarto de datos, Carpeta 1I_SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (VOLUMEN 9) subcarepta 1III Arqueología, razón por la cual, se sugiere la revisión pertinente, de tal manera que le permita atender los interrogantes planteados. Adicionalmente, se aclara que los términos y condiciones para el cierre de los procesos que han quedado pendientes por licencias sin culminar, relacionadas con los programas de Arqueología Preventiva desarrollados en etapas previas a la asignación de este nuevo contrato, deberán ser definidos por la autoridad competente, el ICANH. | Apéndice Técnico 8 | Técnica-Social
10 | STRABAG S.A.S. | Dentro de las carpetas del cuarto de datos no se adjuntaron los archivos anexos que corresponden a toda la campaña geotécnica (registros de perforación, ensayo de laboratorio, etc.) desarrollado por el anterior Concesionario. Dicha información es necesaria para la revisión de los los reportes del estructurador y sus diseños. Se solicita a la ANI cargar esta información. | Se aclara al interesado que la información de referencia del anterior concesionario (Proyecto Ruta del Sol 2), que corresponde a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010, la podrá encontrar en el Cuarto de datos de la Agencia, en la siguiente ruta : Modo carretero / Tercera Generacion / Estruct Ruta Sol 2 / Info contrato 001 2010 /Estudios de detalle. | EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
|  |  |  | EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
|  |  |  | EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
|  |  |  | EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
11 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS1-B-DE-PU-D-AU-P-0001-R01 no concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02. Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS1-B-DE-PU-D-AU-P-0001-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
12 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS1-B-DE-PU-D-AU-P-0002-R01 No concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02. Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS1-B-DE-PU-D-AU-P-0002-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
13 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0007-R01 No concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02. Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0007-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
14 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0008-R01 No concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02. Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0008-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
15 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0013-R01 No concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02.Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS2-C-DE-PU-I-AU-P-0013-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
16 | STRABAG S.A.S. | Se ha evidenciado que el documento EI-S2-SS3-G-DE-PU-D-AU-P-0034-R01 No concuerda con las recomendaciones de cimentación presentadas en EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02. Se solicita de la institución Indicar cual es la información correcta o si es necesario omitir alguna. | Se informa al interesado que al momento de realizar los diseños estructurales, en el proceso de estructruración, se contaba con una versión preliminar de la recomendación geotécnica para la cimentación para los puentes nuevos, la cual fue actualizada en los estudios geotécnicos de la estructuración, una vez se validó la información de los estudios, no objetados, del anterior Concesionario. Sin embargo, los estimativos de costos se realizaron con base en la recomendación del estudio geotecnico. Adicionalmente, se aclara al interesado que es responsabildiad del Concesionario adjudicatario realizar los Estudios de Fase III para construcción de estos puentes. | EI-S2-SS3-G-DE-PU-D-AU-P-0034-R01 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
17 | STRABAG S.A.S. | De acuerdo con el documento EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 Para varios puentes la profundidad de la exploración geotécnica tomada como referencia es menor a la profundidad de cimentación e incluso menor a la profundidad de socavación. Por tanto esta información presentada por la ANI No cumple CCP14, se solicita de la institución cargar la información existente, o en caso de los puentes donde en paralelo ya se haya construido alguno, presentar la información geotécnica del diseño no objetado. | Se aclara que la información presentada en el documento EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 corrresponde a una etapa de Factibilidad en la cual se realizó la verificación de la capacidad de carga de la cimentación propuesta para cada puente, que el anterior Concesionario habia diseñado y no habia construido, verificación que se realizó con los resultados de la campaña de exploración geotécnica ejecutada en su momento, por lo tanto, cada proponente deberá corroborar por su cuenta y costo la información contenida en el documento. Adicionalmente, se aclara que el Concesionario adjudicatario deberá elaborar el diseño Fase III detallado de la cimentación de cada uno de los puentes a construir. La información técnica disponible del Contrato 001 de 2010, ha sido cargada para consulta de todos los proponentes, en la siguiente ruta: Modo carretero / Tercera Generacion / Estruct Ruta Sol 2 / Info contrato 001 2010 /Estudios de detalle. | EI-S2-SSO-I-GF-PU-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
18 | STRABAG S.A.S. | Para los segmentos viales de la Variante "El Trique" y la Variante "Dos y Medio" del TDM1 y UF-1, no se incluye en la información secundaria en el documento EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 5 y 6, datos de caracterización geotécnica de la zona, análisis de estabilidad ni recomendaciones para taludes. Se solicita de la institucion completar la información geotécnica de acuerdo con los documentos mencionados que deben reposar en el cuarto de datos. | Se informa al interesado que el sector correspondiente al antiguo Tramo 2A (Caño Alegre - Puerto Serviéz) , ya contaba con diseños detallados No objetados desde el Contato 001 de 2010 , incluyendo los estudio de geotecnia. La información solicitada se encuentra en el documento "Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2 Subsector Caño Alegre – Puerto Serviez PR81+000 – PR134+000 Ruta 4510 Estudio de Detalle Fase III – Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes." (Contrato 001 de 2010 ) los cuales hacen parte del Cuarto de Datos en los proyectos de Terciera Generación en la siguiente ruta: Modo carretero / Tercera Generacion / Estruct Ruta Sol 2 / Info contrato 001 2010 /Estudios de detalle No obstante lo anterior, se aclara al interesado que la información presente en el cuarto de datos es de referentecia y que será responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria para tomar la decisión de presentar o no Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. | EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 5 y 6 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
19 | STRABAG S.A.S. | La información básica del documento (EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 11.3.2, Tablas 67 y 68) es insuficiente para validar los resultados de los análisis de asentamientos por consolidación de los terraplenes, en relación con las magnitudes, grados y tiempos de consolidación, soluciones, etc. Existe incertidumbre tanto en la caracterización de los materiales como en información no presentada de los modelos (geometría, procedimientos de análisis, parámetros de compresibilidad, dimensiones de las soluciones: wick-drain, precarga, detalles). Se solicita a la institucion suministrar la información de evaluación de los asentamientos del anterior concesionario y el diseño no objetado de la misma. | Se informa al interesado que la caracterización mecánica de las diferentes zonas y sectores con respecto a su compresibilidad para los análisis de asentamientos se realizó de acuerdo con los criterios definidos en el numeral 6.5 y las tablas con el resumen de las Propiedades Físicas y Mecánicas para los Distintos Niveles Estratigráficos presentadas en el numeral 6.4. En el Anexo 9 del documento se presentan los parámetros de compresibilidad y geometría del terraplén utilizados para cada uno de los análisis de asentamientos. Los análisis con wick drains fueron realizados considerando una longitud de 10 m, separados 1.5 m , distribución triangular y una precarga equivalente a 2 m de altura de relleno (aproximadamente 40 kPa). No obstante lo anterior, se aclara al interesado que la información presente en el cuarto de datos es de referentecia y que será responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria para tomar la decisión de presentar o no Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. | EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 11.3.2, Tablas 67 y 68 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
20 | STRABAG S.A.S. | Como complemento para los análisis geotécnicos de posibles soluciones de estabilización y/o control de asentamiento de los terraplenes del dcoumento EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 11.3.2, se solicita a la ANI suministrar información sobre los diseños de las obras o medidas implementadas por la anterior concesión vial para los tramos ya construidos, los cuales deberian ser de consulta para los interesados en el proyecto. | Se informa al interesado que los diseños del Concesionario anterior fueron revisados y validados durante la estructuración del proyecto. Dicha información del Contrato 001 de 2010 se encuentra en el Cuarto de Datos de la Agencia, en los proyectos carreteros de tercera generación, en la siguiente ruta: Modo carretero / Tercera Generacion / Estruct Ruta Sol 2 / Info contrato 001 2010 /Estudios de detalle | EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 Numeral 11.3.2 | Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
21 | SACYR | Como empresa interesada en el proceso hemos identificado la necesidad de realizar una campaña geotécnica adicional que contemple la ejecución de sondeos geotécnicos a lo largo del trazado para corroborar la información de los estudios referenciales y contar con información confiable para la elaboración de la oferta. Por lo anterior solicitamos se nos indique si es posible realizar estas inspecciones en el corredor en la presente etapa de licitación y dado el caso, nos informe cuál debe ser el trámite para la solicitud de permisos respectivos para poder realizar las intervenciones previstas. Los sondeos se realizarían sin obstaculizar los carriles de circulación, señalizando las zonas según Manual de Señalización Vial de 2015 y con el compromiso de dejar la zona limpias y libre de cualquier materia. Tener en cuenta que según sección 1.9 del Pliego de condiciones: será responsabilidad de los oferentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuáles se desarrollará el proyecto. Los interesados han de realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la oferta en base en su propia información. Por lo que es fundamental la realización de los sondeos referidos. Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios. | Se informa al interesado que las investigaciones de campo, exploraciones y levantamientos que se realicen en la etapa de licitación, son responsabildad del oferente, así como la obtención de los permisos que se requieran para los trabajos de campo mencionados. |  | Técnica
22 | STRABAG S.A.S. | En el Capítulo 4 “Obligaciones durante la Etapa Preoperativa” del Anexo Técnico 1, se indica que durante los primeros seis (6) meses a partir del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, la Unidad UF0-D debe cumplir con los Valores Mínimos de Aceptación de los indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4 para dicha etapa. Durante las visitas de campo realizadas por el equipo Tecnico a las vías del proyecto se identificó que la condición superficial del pavimento perteneciente a la UF0-D presenta deterioros de severidadesmedias y altas (piel de cocodrilo, agrietamiento en bloque, baches, fisuras transversales y longitudinales) distribuidos actualmente en al menos en el 80% del área total partiocularmente en los Indicadores como IRI. De igual forma, se observó que si bien se han realizado actividades de mantenimiento recientemente, estas actividades son localizadas y algunas áreas intervenidas están presentando un estado de falla. Adicionalmente, las actividades de mantenimiento realizadas afectan la continuidad de la capa asfáltica, ya que generaron juntas de construcción e incrementan los valores del parámetro IRI. Dentro del análisis de la información contenida en el “Cuarto de datos\IF pavimentos\1FII1\ANEXO 8. INDICADORES CADA 500m” se observa que los resultados de los parámetros IRI y Fisuración medidos no cumplen desde el momento de la estructuracion con el valor límite del indicador propuesto en el Apéndice 4 Indicadores. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el IRI es el parámetro que presenta mayor influencia para determinar las actividades de intervención y que para su corrección no es suficiente realizar actividades de parcheo localizado y reposición, sino que requiere intervenciones de fresado y reposición total o parcial de la carpeta asfáltica, se presenta el siguiente análisis: Si se tiene en cuenta la evolución del deterioro del IRI elaborado a partir de la formulación planteada en el documento “The PERS system for modelling Pavement Performace Based on Incremental recursive Techniques” se puede concluir que aquellos segmentos que para el 2018 tuvieron un valor de IRI superior a 2.3m/km, para el 2022 muy seguramente ya están en el límite aceptable establecido en el Apéndice Técnico 4. Por lo anterior, ante la magnitud de los trabajos de intervención a realizar, es imposible lograr el cumplimiento de los indicadores en un periodo de 180 días, como se establece en el Apéndice Técnico. En consecuencia, se solicita de la ANI se determine un periodo de 47 Meses de Plazo para cumplir con esta Unidad Funcional. Se sugiere incluso establecer una etapa previa de Puesta a Punto en un termino de al menos 16 meses, aplicando como criterios de aceptación durante la etapa preoperativa los indicadores de niveles de servicio mínimo (Fisuras, Baches y Hundimientos) para la unidad funcional 0. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
23 | STRABAG S.A.S. | Se solicita de la ANI modifficar el plazo de construccion de varias Unidades Funcionales, en algunos casos son claramente insuficientes, particularmente verificando las cantidades de obra reales por ejecutar y la complejidad de las mismas. Por nuestra parte hemos efectuado comprobaciones de la topografía actual en sitio y después de una revisión exhaustiva con esta topografía actual y el diseño fase 2 del cuarto de datos proporcionado en la estructuración, hemos encontrado diferencias importantes que implican un significativo aumento a las cantidades de obra por ejecutar en relación con las de estructuracion. Al respecto, en una de sus respuestas, la ANI indicó que la distribución de las UF se hizo teniendo en cuenta mantener tramos proporcionales en cantidad y costo en cada una de ellas, adicionalmente algunas de las UF agrupan varios segmentos que no se construyeron bajo el contrato anterior, por tal razón pueden tener una mayor longitud origen y destino que otras UF pero su longitud de intervención es menor y por esa razón que no se planea hacer ajustes en los plazos de las UF, sin embargo esta respuesta no tiene en consideración que la información topográfica proporcionada en el cuarto no está actualizada y sugerimos sea revisada por el estructurador en paralelo con el proceso. Con fundamento en lo descrito y con base en la magnitud de cada una de las intervenciones, solicitamos respetuosamente que la ANI modifique los plazos de ejecución de algunas unidades funcionales estableciendo un plazo mayor para realizar las intervenciones. Ponemos a consideración de la ANI los siguientes plazos que si bien resultan exigentes son razonables frente a las obras a ejecutar.. UF1 la cual tiene un plazo actual de 11 meses, se solicita ampliarlo al menos a 24 meses. UF6 la cual tiene un plazo actual de 9 meses, se solicita ampliarlo al menos a 22 meses. UF7 la cual tiene un plazo actual de 19 meses, se solicita ampliarlo al menos a 26 meses. UF8 la cual tiene un plazo actual de 12 meses, se solicita ampliarlo al menos a 24 meses. | Se informa al interesado que No se acepta su solicitud, ya que para determinar los plazos de ejecución de las intervenciones previstas de las UF, se cuantificaron las cantidades de obra a partir de los diseños de factibilidad desarrollados durante la estructuración, identificando los tramos faltantes de intervención, determinando los rendimientos de cada ítem de obra y proponiendo un número de frentes razonables, que no afecten la movilidad de los tramos en servicio. En este sentido, el concesionario adjudicatario podrá proponer los frentes de obra que considere necesarios para cumplir en los periodos indicados. Con respecto a la topografía, se aclara que al momento de la estructuración se realizó una verificación de la topografá desde los diseños de fase III realizados bajo el contrato 001 de 2010, y no se encontraron "diferencias importantes", y esta esta topografá seempleo en la estructura para determinar las cantdades de obra en los tramos faltantes de construcción; sin embargo; se informa al interesa que la información sumisitrada es de refeencia y que el Concesionario Adjudicatario deberá realizar las investigaciones, levantamientos y exploraciones para poder realizar diseños de Fase III para construcción. | Parte Especial del Contrato | Técnica
24 | STRABAG S.A.S. | En relación a los compromisos sociales del anterior concesionario, la ANI ha indicado que los que quedaron pendientes de ejecución en el Contrato de Concesión 001 de 2010 fueron relacionados, en el proceso de Estructuración, en el documento EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0001_R01 COSTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA NUEVA RUTA DEL SOL SECTOR 2 Anexo 13, y se encuentran incluidos en el CAPEX del proyecto, en vista que consideramos que esta no tiene por qué ser una información de reserva de presupuesto, ya que son compromisos ya definidos, que se solicita de la ANI listar estos compromisos con sus montos, ya que pensamos deben ser del conocimiento de todos los oferentes en el proceso de licitación de ambas concesiones. Asi mismo, diferenciar los montos que serian parte de la Subcuenta con los costos que el Nuevo Concesionario debe considerar, lo anterior con la reserva que es imposible para un privado pode conocer los compromisos pasados de un tercero, los cuales por el contrario la ANI como desarrollador del proyecto debe conocer. | Se informa al interesado que las obligaciones en materia de gestión social, se encuentran establecidas en las licencias ambientales otorgadas para el desarrollo del proyecto y en el Apéndice Técnico 8. En desarrollo de la gestión social del contrato 001 de 2010, los compromisos sociales se refieren a aquellas obras solicitadas por la comunidad, que tienen incidencia directa en la movilidad y que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, los cuales fueron incluidas en las obras a realizar por el nuevo proyecto en cada unidad funcional y se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Estas obras se encuentran incluidas en el CAPEX, por lo anterior, se aclara que no hay reserva de información y que ésta se encuentra relacionada en los documentos EI-S2-SS0-I-GN-N-AU-I-0001_R01 al EI-S2-SS0-I-GN-N-AU-I-0010_R01, información común para todos los oferentes y se encuentra disponible en el cuarto de datos de la Agencia. Por otra parte, se señala que en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10 del cuarto de datos, se encuentra información a manera de referencia de actividades de gestión social adelantadas por el Concesionario con las comunidades en los municipios de la jurisdicción del proyecto. | Apéndice Técnico 8. Social | Técnica – Social
25 | STRABAG S.A.S. | Se solicita a la ANI confirmar el entendimiento que las obligaciones ambientales que serán objeto de Cesión será únicamente las descritas en las Matrices dispuestas por esta Entidad y aplicará su Cesión (parcial o total) exclusivamente cómo se determina en la Parte Especial de la minuta del Contrato de Concesión. Bajo esta premisa, consideramos que es posible afirmar que, las Resoluciones o Autos relacionadas con las Licencias Ambientales de los Tramos Rectos que No estén puntualizadas ni en la Matriz ni en la Parte Especial, no serán objeto de Cesión, porque sus obligaciones se encuentran cerradas a la fecha, o porque no corresponden al alcance físico de las unidades funcionales del actual proceso de licitación. Agradecemos que la ANI confirme nuestro endendimiento. De otra parte, solicitamos indicaciones de la ANI sobre, ¿Cuál es el procedimiento aplicable si durante la Solicitud de Cesión, se identifica un Requerimiento de la Autoridad Ambiental, que aplica en Cesión Total para 1 de las 2 troncales, pero que en la realidad aplica en ambas troncales? Adicionalmente, Teniendo en cuenta el corto tiempo de preparación de la solicitud de Cesión de Licencia, se requiere que la ANI proporcioné y confirme que toda la información referente a todas las Licencias y permisos objeto de Cesión reposen en el cuarto de datos y que la misma es información completa y precisa | 1. En atención a la solicitud del Interesado se informa que la ANI elaboró la matriz de cesión de acuerdo con los alcances de intervención previstos para cada concesión, sin embargo, en el curso del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se generaran nuevos actos administrativos que podría cerrar obligaciones, así como imponer nuevas; por lo anterior, no es posible confirmar el entendimiento del Interesado. 2. Frente al apartado donde manifiesta que “es posible afirmar que, las Resoluciones o Autos relacionadas con las Licencias Ambientales de los Tramos Rectos que No estén puntualizadas ni en la Matriz ni en la Parte Especial, no serán objeto de Cesión, porque sus obligaciones se encuentran cerradas a la fecha, o porque no corresponden al alcance físico de las unidades funcionales del actual proceso de licitación”, debemos manifestar que quien define cuales son las obligaciones objeto de cesión, dependiendo de si están o no cerradas, será la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, ANLA. Complementariamente, se le reitera al interesado que la cesión de las obligaciones dependerá del ámbito geográfico y del alcance de la intervención contractualmente asignada. 3. Sobre el procedimiento requerido manifestamos que se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 4. La ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. | Apéndice Técnico 6. Ambiental | Técnica – Ambiental
26 | STRABAG S.A.S. | Se solicita a la ANI informar el estado respecto a su responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de las Licencias Ambientales de las Variantes. | Se infoma al interesado que latotalidad de las licencias ambientales del corredor se encuentran vigentes, lo anterior de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el se emitio a solicitud de ANI, y se podrá consultar en la carpeta 1II21a del Cuarto de Datos de referencia. | Apéndice Técnico 6. Ambiental | Técnica – Ambiental
27 | STRABAG S.A.S. | Se solicita a la ANI verificar la localizacion de los puentes peatonales, reportado en la tabla 56 : PK48+369 (ruta4510) y PK68+200 (ruta4510) ya que según informacion de la tabla, estos se encuentran en UF5, pero de acuerdo a tablas 4 y 5, estos se encuentran en UF0-D. De estar en UF0-D favor informar tiempo de entrega de la estructura | Se informa al interesado que las obras mencionadas si bien por el PK quedan dentro de la UF0D, son obras que se desarrollaran como parte de las obligaciones de la UF5 y se debe desarrollar dentro del plazo para las intervenciones de ésta UF. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
28 | STRABAG S.A.S. | Se solicita a la ANI confirmar que con la implementación de básculas dinámicas en el sector de la Lizama, la operación requiere un carril de acceso de 2km como se solicita en el Factor de Calidad. De ser necesario, favor confirmar si 2km son necesarios ya que esto esta generando problemas con la implantación del intercambiador La Fortuna, cuya localización esta a menos de los 2Km, Es de acuerdo a lo anterior que se solicita de la ANI cambiar al menos en la calzada SUR el requerimiento de un carril adicional de 2,0 Km a 1,0 Km | Se informa al interesado que los carriles de acceso de 2 km se consideran como obras de Factor de Calidad ya que es un requerimiento para mejorar la movilidad del segmento vial comprendido entre la Lizama y la Fortuna debido al represamiento de los vehiculos pesados que deben ingresar a las básculas; en ese sentido si el Concesionario Adjudicatario decide realizar los carriles mencionados, deberá realizar los estudios y diseños a Fase III, articulando los mismos con los estudios de detalle del Intercambiador La Fortuna, para cumplir con el requerimiento mencionado y así mismo definir las longitudes exactas. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
29 | OHLA | De acuerdo con la sección 8.1 del Contrato Parte General, entendemos que la Gestión Social y Ambiental requeridas para la ejecución de las Intervenciones del Proyecto estará a cargo del Concesionario. Teniendo en cuenta lo anterior, y la importancia de que se establezca con claridad el alcance de obligaciones y riesgos a cargo del Concesionario, resulta importante para los interesados en el presente proceso contar con la siguiente información: i. ¿Considerando que el Proyecto tuvo cierto espacio de desarrollo en el marco del cual, fueron obtenidas Licencias Ambientales, es importante contar con confirmación por parte de la ANI si el Proyecto cuenta con consultas previas protocolizadas, que se hayan concretado en el marco de la ejecución de contratos o proyectos anteriores? ii. En caso afirmativo, se solicita a la ANI que nos informen cuáles son los acuerdos a los que se llegó con las comunidades y, por lo tanto, cuáles son las compensaciones socioambientales que deben ser asumidas por el Concesionario. iii. Independientemente de la existencia de consultas o no, resulta fundamental para los interesados contar con información sobre compromisos vigentes con la comunidad en el marco de las licencias ambientales o cualquier otro instrumento, lo anterior para poder identificar y cuantificar compromisos vigentes que deba asumir quien resulte adjudicatario. | i-ii Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades étnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, el Incoder certificó que el Proyecto no se cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se informa al interesado que en el proceso de estructuración del Proyecto se realizaron las verificaciones para adelantar Consultas Previas y se encontró que no existían los requisitos para realizarlas; por lo tanto, el Proyecto no cuenta con procesos de Consultas Previas. iii.Se informa al interesado que las obligaciones, en materia de gestión social, se encuentran establecidas en las licencias ambientales otorgadas para el desarrollo del proyecto y en el Apéndice Técnico 8. Respecto a las obligaciones del medio socioeconomico de las licencias ambientales se informa al interesado que en el cuarto de datos se pueden consultar las Matrices de Cesión Ambiental. Se aclara que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario la revisión documental del estado de cumplimiento de las oblifgaciones de las licencias del nuevo proyecto. Se aclara que las licencias ambientales del proyecto cubren en alcance, las obras previstas en la estructuración y se encuentran activas según el pronuncuamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual puede consultar en el Cuarto de Datos, carpeta 1II21a. En desarrollo de la gestión social del contrato 001 de 2010, los compromisos sociales se refieren a aquellas obras solicitadas por la comunidad, que tienen incidencia directa en la movilidad y que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, los cuales fueron incluidas en las obras a realizar por el nuevo proyecto en cada unidad funcional y se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Estas obras se encuentran incluidas en el CAPEX. Por otra parte, se señala que en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10 del cuarto de datos, se encuentra información a manera de referencia de actividades de gestión social adelantadas por el Concesionario con las comunidades en los municipios de la jurisdicción del proyecto. | Minuta del Contrato Parte General. 8.1. Apéndice Técnico 8. Gestión Social. | Técnica – Social
30 | OHLA | El Contrato Parte General especifica que el Concesionario deberá llevar a cabo, durante cualquier momento de la ejecución del Contrato, nuevas consultas previas con las comunidades étnicas y/o afrodescendientes que sean certificadas en el área de influencia del Proyecto, con posterioridad a la apertura del Proceso de Selección. Por lo tanto, solicitamos que se nos informe si la ANI ha realizado consultas para identificar comunidades dentro del área de influencia del Proyecto que se encuentren en proceso de certificación o reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. De esta forma, solicitamos que se nos informe, si a la fecha, la ANI ha identificado alguna comunidad dentro del área de influencia del proyecto, que se encuentra debidamente certificada por el Ministerio del Interior o en proceso de obtener el respectivo reconocimiento, y que pueda ser objeto de participar en una Consulta Previa durante la ejecución del Contrato. | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades étnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, el Incoder certificó que el Proyecto no se cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se informa al interesado que en el proceso de estructuración del Proyecto se realizaron las verificaciones para adelantar Consultas Previas y se encontró que no existían los requisitos para realizarlas; por lo tanto, el Proyecto no cuenta con procesos de Consultas Previas. Adicionalmente, se informa que en el proceso de estructuración del Proyecto se realizaron las conultas al Ministerio del Interior, donde se certificó que no existe afectación a comunidades étnicas y por ende no se requiere adelantar procesos de Consultas Previas. | Minuta del Contrato Parte General. Cláusula 8.1 (d) (i) (ii) (iii). | Técnica – Social
31 | OHLA | En relación con la cesión de las Licencias y Permisos Ambientales, según entendemos, el Concesionario deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar la cesión total o parcial de la Licencias Ambientales existentes en los corredores que se describen en el Apéndice Técnico 1. Si bien, en el Cuarto de Datos del Proceso de Selección, se ha incluido un documento Excel que indica las especificaciones y obligaciones de cada una de las Licencias Ambientales, solicitamos que sean publicados en el Cuarto de Datos o en los documentos del Proceso de Selección, los actos administrativos y los instrumentos ambientales expedidos en el marco del otorgamiento de cada una de las licencias sobre los corredores del Proyecto, lo anterior para tener pleno conocimiento de los actos que serán objeto de cesión. | Se le informa al interesado que los actos administrativos requeridos en la observación están publicados en la carpeta 1II27a del cuarto de datos. | Minuta del Contrato Parte Especial. Cláusula 8.1 (a) (b) | Técnica – Ambiental
32 | OHLA | Debido a que es responsabilidad del Concesionario asumir la cesión de las Licencias Ambientales, solicitamos a la ANI nos informe sobre la existencia de pasivos de orden ambiental, para que le sea posible a los interesados evaluar las obligaciones que de ser el caso deberá asumir en materia ambiental, no siendo procedente la asignación del riesgo en toda su extensión. Así por lo indicado, solicitamos que se identifique con total claridad lo que será trasladado al concesionario, debiendo la ANI reservar la atención de lo que no haya podido prever o conocer por parte de quien resulte adjudicatario el proceso. | Se informa al Interesado que la ANI elaboró la matriz de cesión de acuerdo con los alcances de intervención previstos para cada concesión (Ver Cuarto de Datos carpeta 1II2), sin embargo, en el curso del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se generaran nuevos actos administrativos que podría cerrar obligaciones, así como imponer nuevas, por lo que dichos actos administrativos no están cargados. Por ende, la ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. | Minuta del Contrato Parte Especial. Cláusula 8.1 (a) (b) | Técnica – Ambiental
33 | OHLA | El Contrato de Concesión contempla la figura de la Fuerza Mayor Social, la cual se genera si es reconocida una comunidad con posterioridad a la apertura del Proceso de Selección y han transcurrido más de 180 Días desde la convocatoria a la comunidad afectada, sin que se haya logrado culminar el procedimiento de consulta previa. Si bien nos parece adecuado que el tema de aparición de nuevas consultas luego de la adjudicación, deba quedar regulado contractualmente, consideramos que la sola aparición de comunidades dentro del área de influencia del Proyecto que deban ser objeto de consulta, luego de la adjudicación, debería ser razón suficiente para solicitar el reconocimiento de la Fuerza Mayor. En efecto, consideramos que el tiempo de espera para su reconocimiento resulta ser perjudicial para los plazos del Contrato de Concesión, generando el sólo hecho de aparición de la comunidad una afectación, resultando aún más gravoso tener que esperar 180 días para proceder con la solicitud de reconocimiento. Lo anterior adicionalmente, debido a que su aparición, se escapa de la esfera de control del Concesionario, generándose afectaciones que el Concesionario no está en la obligación de asumir. Por lo tanto, y ante el hecho cierto de que la realización de nuevas consultas, sin duda implicará impacto no solo en costos sino en los plazos con los que cuenta el Concesionario para acreditar el cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, que la sola aparición de una comunidad que deba ser consultada, implique la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad. | Se aclara al interesado que Su entendimiento es correcto, el alcance de las obligaciones de las obras sociales no incluye la operación y mantenimiento. Llos términos, condiciones y el alcance de las actividades que se deben desarrollar en el marco de las Obras Sociales se determinará de acuerdo con lo previsto en las Secciones 1.122 y 19.4 de la Parte General, el Apéndice Técnico 8 del Contrato de Concesión y las demás cláusulas aplicables, lo cual supone que su definición, evaluación y aprobación corresponderá a la Agencia, de acuerdo con el procedimiento de gestión de calidad establecido para tal efecto. | Minuta del Contrato Parte General. Cláusula 8.1. (h). (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi). | Técnica – Jurídica
34 | OHLA | Entendemos que el Concesionario se deberá encargar de ejecutar o de contratar la ejecución de las obras que no se encuentren previstas en las Especificaciones Técnicas del contrato o en la Licencia Ambiental, y que hayan sido solicitadas por las comunidades ubicadas dentro del área de Influencia del Proyecto, como Obras Sociales. Frente a lo anterior, resulta fundamental para los interesados que la ANI confirme que el Concesionario no será responsable de la Operación y el Mantenimiento de dichas Obras Sociales | Se aclara al interesado que Su entendimiento es correcto, el alcance de las obligaciones de las obras sociales no incluye la operación y mantenimiento. Los términos, condiciones y el alcance de las actividades que se deben desarrollar en el marco de las Obras Sociales se determinará de acuerdo con lo previsto en las Secciones 1.122 y 19.4 de la Parte General, el Apéndice Técnico 8 del Contrato de Concesión y las demás cláusulas aplicables, lo cual supone que su definición, evaluación y aprobación corresponderá a la Agencia, de acuerdo con el procedimiento de gestión de calidad establecido para tal efecto. | Minuta del Contrato Parte General. Cláusula 19.4. | Técnica
35 | OHLA | Una vez se haya finalizado la ejecución de las Compensaciones Socioambientales, en caso de que haya remanente de los recursos de la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales, este será distribuido entre el Concesionario y la ANI, en una proporción de 44% y 56%, respectivamente. Por lo anterior, solicitamos que la distribución del remanente de esta subcuenta, en caso de que haya, sea distribuida en un porcentaje más favorable para el Concesionario, debido a que es esta parte la que realizará los aportes para fondearla. | Se aclara al interesado que el Concesionario asume el sobrecosto materializado hasta un porcentaje acotado (44%) que se genere en la subcuenta Compensaciones Socioambientales, mientras que la ANI asume desde este punto en adelante (sin límite). En ese sentido, se aplica la misma lógica a la distribución de los remanentes haciendo que su distribución sea simétrica al riesgo. Adicionalmente, se debe considerar que los valores de los fondeos establecidos para la subcuenta fueron incorporados en la estructuración financiera del proyecto, y por lo tanto ya hacen parte del monto de la retribución que devengará el concesionario, y por lo tanto no procede en ningún caso entregarle la totalidad de los remanentes de dicha subcuenta. | Minuta del Contrato Parte General. 8.1. ( C) (ii). | Financiera
36 | OHLA | Debido a que es obligación del Concesionario recibir la infraestructura existente en el estado en el que se encuentre y que según el contrato, éste no podrá realizar ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación, solicitamos a la ANI que se establezca como condición para la entrega de la infraestructura, que los respectivos contrato con el INVIAS se hayan ejecutado conforme a lo que fue contratado y que los mismos se hayan liquidado. Lo anterior sin perjuicio de anticiparnos en indicar que consideramos que los plazos previstos para llevar a punto al corredor (Unidades Funcionales 0) resulta ser insuficiente, o es evidencia, de que el tipo de intervención que la ANI está previendo en el Apéndice Técnico 1 no resulta suficiente para el cumplimiento de indicadores, por lo que el Concesionario deberá adelantar más actividades para cumplir con lo previsto en el Contrato. | En primer lugar, se informa al interesado que no se acepta su observación, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Parte Especial en la seccion 3.5 (c), será obligación del Concesionario recibir la infraestructura en el estado en que se encuentre. Así mismo, es importante señalar que será obligación del interesado hacer la debida diligencia para recabar toda la información que considere necesaria para tomar la decisión de presentar o no Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. Sin perjuicio de lo anterior, se informa al interesado que puede consultar en la plataforma del SECOP II, los contratos celebrados por el INVIAS y la información derivada de los mismos, entre los que se encuentran los contratos suscritos en marco de los procesos LP-DO-016-2018 y LP-DO-017-2018, de los cuales no se tiene información sobre su liquidación. De manera complementaria, se informa que en el Cuarto de Datos del proyecto, Carpeta C1 Sabana de Torres - Curumaní, encontrará información relacionada con los contratos celebrados por el INVIAS y las pólizas adquiridas en marco de su ejecución. Así mismo, corresponde a los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el Proyecto, incluidos los sectores intervenidos por el INVIAS, para que estén en la capacidad de realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que la ANI ha gestionado las autorizaciones del INVIAS para que los interesados realicen visitas particularmente a la infraestructura que tiene algún tipo de restricción al público y que se encuentra a cargo del Invías, para que puedan efectuar las inspecciones y valoraciones que consideren procedentes. Por último, Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 2 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Minuta del Contrato Parte Especial. 3.5 (C). | Técnica – Jurídica
37 | OHLA | De acuerdo con la Cláusula 3.6. (C) del Contrato Parte Especial, la ANI efectuará las gestiones necesarias en conjunto con el INVIAS para que el contrato 643. de 2019, no sea prorrogado en lo que se refiere a las Estaciones de Peaje que hacen parte del Proyecto, más allá del término necesario para efectuar la Entrega de la Infraestructura. Sin embargo, esta gestión no es mencionada expresamente como una obligación a cargo de la ANI dentro de las Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Preconstrucción en la Cláusulas 4.1 del Contrato Parte General. Por lo tanto, solicitamos que sea incluida la gestión de la ANI con el INVIAS, sobre que no sea prorrogado el contrato 643 de 2019 en lo relativo a las Estaciones de Peaje del Proyecto, como una condición previa expresa en la Cláusulas 4.1 del Contrato Parte General. | Se informa al interesado que no se acepta la observación, por las siguientes razones: (i) de acuerdo con lo previsto en la Sección 2.3(b)(x) de la Parte General, para iniciar la ejecución del Contrato de Concesión es indispensable que, entre otras, se haya efectuado “la Entrega de la Infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario en los términos previstos para ello en la Parte Especial (…) incluyendo las Estaciones de Peaje, las Estaciones de Pesaje y toda aquella infraestructura asociada”; (ii) en la Tabla de Referencias de la Parte Especial se prevé que la “infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario al inicio del Contrato se encuentra descrita en las Secciones 3.5 y 3.6 de esta Parte Especial”; (iii) la Sección 3.6(b) de la Parte Especial prevé que las “Estaciones de Peaje existentes (…) serán recibidas en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura y no existen excepciones para dicha entrega”. Por lo anterior, la Entrega de las Estaciones de Peaje comprendidas dentro del objeto del Contrato de Concesión 643 de 2019 no puede ser una condición precedente para el inicio de la Fase de Preconstrucción, ya que la entrega de la infraestructura del proyecto, incluidas las estaciones de peaje, es una condición para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión. | Minuta del Contrato Parte Especial 3.6 (C) – Minuta del Contrato Parte General 4.1. | Jurídica – Estructuración
38 | OHLA | En el marco de la entrega de la infraestructura, como condición precedente para la suscripción del Acta de Inicio, la Parte Especial del Contrato establece que le corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas. Igualmente, se le asigna la responsabilidad de adelantar los trámites necesarios ante terceros para mantener la vigencia de estas pólizas. Sobre el particular, solicitamos a la ANI aclare qué gestión en particular pretende que adelante el Concesionario, frente a unos instrumentos de los que no es parte y en tal sentido no tiene título jurídico para elevar solicitud alguna. Lo anterior por cuanto la omisión de dicha obligación particular, puede ser generadora de multas y no tendría sentido que se pretenda conminar al Concesionario para que concrete una acción de imposible cumplimiento. | Se acoge la observación y se precisa que este aspecto se ajustó mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 3.5(e) del contrato parte especial, indicando que es responsabilidad del Concesionario la pérdida de las coberturas de calidad y estabilidad vigentes, en relación con las obras recibidas, debido a la falta del debido mantenimiento de las mismas. Se hace claridad sobre la obligación del concesionario de notificar a las aseguradoras con el amparo vigente de calidad y estabilidad de las obras recibidas, las modificaciones al estado del riesgo, debido a las intervenciones derivadas del contrato, para ello deberá adelantar las actuaciones que sean necesarias con los correspondientes terceros. Se informa que en el cuarto de datos se incluirá el correspondiente listado de pólizas vigentes, en las cuales están determinados los terceros asegurados. | Contrato Parte Especial. Cláusula 3.5. (e). | Financiera – Seguros
39 | Dentons Cárdenas & Cárdenas | El parágrafo de la Cláusula 1 del Acuerdo de Garantía señala lo siguiente: "Para efectos de esta Cláusula 1, el Garante responderá por las Obligaciones Garantizadas, si el Garante tuvo calidad de matriz, sociedad controlada o sociedad controlada por la matriz de un Oferente o Integrante del Oferente que acreditó Experiencia en Inversión y/o Capacidad Financiera, responderá hasta por un monto equivalente al porcentaje de participación que dicho Oferente o Integrante del Oferente tenga en el capital social del Deudor Garantizado.” (Las subrayas son propias) De esta redacción se desprende que el Garante responde hasta por un porcentaje determinado, independientemente de si dicho porcentaje corresponde o no a su sociedad afiliada y en ese sentido puede terminar respondiendo por Recursos de Patrimonio (que le permiten al SPV realizar los Giros de Equity) a cargo de otros accionistas del SPV con quienes no tiene relación corporativa alguna (como matriz, sociedad controlada o controlada por la matriz). Este esquema es totalmente contrario a los estándares generalizados en proyectos bajo modalidad de Project Finance y establecen una exposición desproporcionada para los Garantes, respecto de los cuales, si bien es razonable que respondan por su sociedad afiliada, no lo es que respondan por las obligaciones a cargo de otros accionistas del SPV como lo establece el texto actual del Acuerdo de Garantía. En consecuencia, solicitamos a la ANI que el parágrafo mencionado se modifique para que quede claro que, tratándose de Estructuras Plurales, el Garante responderá hasta por un monto equivalente al porcentaje de participación que el Integrante del Oferente tenga en el capital social del Deudor Garantizado, siempre y cuando ese Integrante del Oferente sea quien haya incumplido con los aportes consistentes en Recursos de Patrimonio que le permitan al SPV cumplir con el Giro de Equity. Sugerimos la siguiente redacción: "Para efectos de esta Cláusula 1, el Garante responderá por las Obligaciones Garantizadas; si el Garante tuvo calidad de matriz, sociedad controlada o sociedad controlada por la matriz de un Oferente o Integrante del Oferente que acreditó Experiencia en Inversión y/o Capacidad Financiera, responderá hasta por un monto equivalente al porcentaje de participación que dicho Oferente o Integrante del Oferente tenga en el capital social del Deudor Garantizado, siempre y cuando ese Integrante del Oferente sea quien se haya abstenido de realizar los aportes consistentes en Recursos de Patrimonio”. | Se informa al interesado que no se acepta su observación, por cuanto: (i) lo que busca el Acuerdo de Garantía es la protección de la ANI frente al incumplimiento del SPV en relación con la realización de los Giros Equity; (ii) en esa medida, es claro que el obligado frente a la ANI es el SPV y no sus integrantes; (iii) precisamente por lo anterior, el Deudor Garantizado en el Acuerdo de Garantía es el SPV y no sus integrantes y (iv) en ese orden de ideas, para la Agencia es totalmente indiferente, a efecto de hacer efectiva la Garantía, cuál de los integrantes del SPV propició el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas por cuanto, se reitera, el obligado es el SPV y no sus integrantes que lo conforman. Dejando a salvo lo expuesto, se debe resaltar que corresponde a los miembros de la Estructura Plural determinar el contenido y alcance de la responsabilidad interna entre sus integrantes por el incumplimiento de las obligaciones que tienen respecto de los demás, como lo permite el numeral 6 del Anexo 18 del Pliego de Condiciones Definitivo. | Anexo 3 - Acuerdo de Garantía | Jurídica – Estructuración
40 | Dentons Cárdenas & Cárdenas | La Sección 4.2.10 del Pliego de Condiciones establece los cuatro documentos que los oferentes deben aportar para acreditar la Experiencia en Inversión: (i) una certificación del acreedor, (ii) una certificación de la entidad deudora que debe ir suscrita también por el revisor fiscal; (iii) una certificación de la entidad contratante y (iv) una certificación de figura asociativa anterior, de ser el caso. Respecto a los contratos de concesión ejecutados con la ANI, la Sección 4.2.12 del Pliego de Condiciones establece que para estos casos no es necesario aportar certificación de la entidad contratante y que bastará diligenciar el Anexo 9. Sin embargo, esta misma sección del Pliego de Condiciones establece que “(…) se deberán aportar los documentos señalados en el numeral 4.2.10 relacionados con la financiación y los desembolsos”, por lo que entendemos que en esos casos sí habría que entregar las demás certificaciones, es decir, las certificaciones de la entidad acreedora, entidad deudora y figura asociativa anterior. Entendemos que la ANI cuenta con información detallada de los cierres financieros y desembolsos que se han realizado en los contratos de concesión en los que es entidad contratante. Si la ANI tiene esta información en sus archivos, no debería pasar la carga de conseguir dichas certificaciones al oferente. Lo anterior con base en el Artículo 9 del Decreto 19 de 2012, el cual dispone que cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual está tramitando la respectiva actuación. Con base en lo anterior, tenemos las siguientes observaciones: • Respetuosamente solicitamos a la ANI que modifique el Pliego de Condiciones, para que, tratándose de contratos de concesión que se están ejecutando con la ANI, tampoco sea necesario entregar las certificaciones de la entidad acreedora, entidad deudora y figura asociativa. • Entendemos que los bancos prestamistas de estos proyectos de la ANI cumplen con las condiciones para ser considerados Bancos Aceptables y que respecto de ellos no es necesario acreditar esta condición para acreditar Experiencia en Inversión en esta licitación. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Se procede a dar respuesta a las dos (2) solicitudes del observante en los siguientes términos: • Se informa al interesado que no se acepta su observación. El numeral 4.2 del Pliego de Condiciones Definitivo es claro en establecer que “Los Oferentes deberán presentar los documentos requeridos para efectos de acreditar su Experiencia en Inversión”, para lo cual, conforme al numeral 4.2.10, y adicional al diligenciamiento del Anexo 9, efectivamente estos deben adjuntar (i) una certificación emitida por la entidad acreedora, (ii) una certificación de la entidad deudora, (iii) una certificación de la Entidad contratante y (iv) una declaración de la figura asociativa anterior, si es del caso. Tal como se señala en la observación, las certificaciones expedidas por la entidad acreedora y la entidad deudora y la declaración de la figura asociativa anterior (si hay lugar a ella), deben ser acreditadas por los proponentes, con independencia de que la Entidad contratante sea la Agencia Nacional de Infraestructura, en razón a que dicha documentación surge como consecuencia de la relación contractual existente entre estos y los bancos o prestamistas con los cuales obtuvo los financiamientos, información a la que no tiene acceso la ANI por no formar parte del vínculo jurídico mencionado y, por ende, no cuenta con ella en sus archivos. En este orden de ideas, con la regla contenida en el Pliego de Condiciones, la Entidad no ha incurrido en vulneración alguna del Decreto-Ley 019 de 2012 que menciona el observante, en la medida en que si bien en algunos proyectos que se lleguen a acreditar como experiencia en inversión en el presente Proceso de Contratación, la ANI puede ser la contratante, ello no significa que cuente con la totalidad de la información que se requiera para el efecto. Finalmente, se confirma al observante que, por sustracción de materia, en caso de que las certificaciones de los contratos que se alleguen estén suscritas con la ANI, no se requiere adjuntar el Certificado que emita la Entidad contratante. Frente a la segunda solicitud, se informa al interesado que su entendimiento no es correcto, ya que los requisitos para que una entidad sea considerada como Banco Aceptable, previstos en el numeral 1.3.11 del Pliego de Condiciones Definitivo, son diferentes a los establecidos en los contratos de concesión de la ANI (específicamente en la Sección 3.8(d) de la Parte General, para el caso de los Contratos 4G) para ser reconocido como Prestamista de un Proyecto y, por lo tanto, no se pueden considerar como equivalentes. | Sección 4.2.10 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
41 | Dentons Cárdenas & Cárdenas | En la Sección 2.3 del Pliego de Condiciones se establece el 25 de febrero de 2022 como la fecha máxima en que la ANI deber dar respuesta a las observaciones presentadas por los interesados. Dada la importancia de las respuestas en la preparación de las ofertas, de manera respetuosa solicitamos a la ANI que vaya publicando respuestas a medida que vaya contando con ellas, y no esperar para publicarlas todas en la fecha límite ya señalada. | Se informa al interesado que, sin perjuicio de la oportunidad prevista en el Pliego de Condiciones para la publicación de las respuestas a las observaciones presentadas, la ANI procurará publicar las respuestas que se encuentren disponibles. | Sección 2.3 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración
42 | Durán & Osorio Abogados Asociados | De acuerdo con el numeral 14 de la sección 13.2 del Contrato en la Parte General sobre los riesgos asignados al Concesionario, uno de los riesgos asignados a este es: "los efectos favorables y desfavorables derivados de las condiciones de la entrega la infraestructura". Teniendo esto en cuenta, consideramos necesario que la ANI establezca cuales son las condiciones de la infraestructura actual y que se comprometa a entregarla al futuro Concesionario en este estado. Lo anterior, debido a que el privado no podrá asumir la infraestructura en el estado en el que se encuentre tal como lo establece este riesgo sin conocer previamente el estado de la misma y sobre todo teniendo en cuenta que sobre el corredor se están efectuando trabajos. | Se informa al interesado que no se acepta su observación.El interesado debe tener noticia de que la ANI está gestionando visitas de los interesados al corredor del Proyecto (lo cual se publicó en el SECOP), particularmente a la infraestructura que tiene algún tipo de restricción al público y que se encuentra a cargo del Invías, para que puedan efectuar las inspecciones y valoraciones que consideren procedentes. Con respecto a la entrega, los plazos contractuales empiezan a contar desde el momento efectivo en que la infraestructura del proyecto es recibida por el futuro concesionario, lo que implica el compromiso de entrega por parte de la Entidad como condicion previa al inicio del plazo contractual. | Contrato Parte General, sección 13.2, numeral 14 | Financiera – Riesgos
43 | Durán & Osorio Abogados Asociados | En la sección 3.3. (c) del Contrato en la Parte General, se establece que el Concesionario tendrá la obligación de llevar a cabo el recaudo de peaje de la totalidad de estaciones de peaje del proyecto y también de los valores por contribución al Fondo de Seguridad Vial o cualquier sobretasa contribución o similar que tenga una destinación diferente al proyecto. Así pues, en este caso respetuosamente solicitamos que nos sea aclarado si la orden de efectuar los traslados de los recursos disponibles en la citada cuenta y con destino al Fondo de Seguridad Vial serán ordenados directamente por la ANI o si por el contrario, el Concesionario deberá dar alguna instrucción al respecto. En caso de que la instrucción deba ser efectuada por el Concesionario, les agradecemos darnos claridad respecto a los siguientes puntos: (i) cuál es la fecha en la que debe hacerse el primer traslado de los recursos con destino a este Fondo; (ii) con qué periodicidad deberán ser realizados los traslados y, (iii) si es necesario que el Concesionario surta algún trámite especial ante la ANI para la realización del traslado de estos recursos. | Se aclara que según lo indicado en el Contrato Parte General Secciones 1.187, 3.3(c), 3.14(h)(iv)(3), y 3.14(h)(4), los recursos del Fondo de Seguridad Vial recaudados por el concesionario serán depositados a la Subcuenta Recaudo Peajes del Patrimonio Autónomo, y será la fiduciaria la encargada de realizar los traslados correspondientes a estos conceptos, de acuerdo con la Ley Aplicable. | Contrato parte General, sección 3.3(c) | Financiera
44 | Durán & Osorio Abogados Asociados | En la sección 3.14(h)(iv) del Contrato Parte General se establece que la Subcuenta Recaudo Peaje se creará con la suscripción del contrato de fiducia mercantil y se fondeará con: el recaudo de peaje, el recaudo de peaje generado mediante cobros electrónicos y los demás recursos que establece el contrato. Amablemente solicitamos a la entidad que se nos aclare cuál es la destinación que tendrán los rendimientos financieros de esta subcuenta, ya que esto no se especifica en la redacción del contrato. | Se aclara que según lo indicado en el contrato Parte General Sección 3.14(h)(iv)(10), los rendimientos de esta subcuenta se destinan a la misma subcuenta. | Contrato parte general 3.14(h)(iv) | Financiera
45 | Durán & Osorio Abogados Asociados | El Apéndice Financiero 3.3 en la página 15 establece que uno de los amparos que deberá tener la Póliza de Riesgo Obras Civiles son las pérdidas o daños ocasionados por huelga, motín, asonada con acción civil y/o popular. Sin embargo, posteriormente en la página 19 del mismo Apéndice se establece que están excluidas la reclamaciones generadas o resultantes de asonada, motín, conmoción civil, huelgas, conflictos colectivos de trabajos o suspensión del derecho de labores y consecuencias de las medidas adoptadas para su control. Por lo tanto, consideramos que esta redacción es contradictoria y podría generar confusiones, por lo que amablemente solicitamos a la ANI aclarar si estos eventos deben o no estar incluidos dentro de los amparos de la Póliza de Riesgo Obras Civiles. | Se aclara al interesado que el amparo HMACC es uno adicional que debe contratar el Concesionario y que, en ese evento, las exclusiones aplicables al mismo no son las dispuestas en el numeral 1 de la Sección V (pág. 19) del Apéndice Financiero 3.3, sino las contempladas en el numeral 5 de la Sección V (pág. 26 y siguientes) de dicho Apéndice. | Apéndice Financiero 3.3, página 15. | Financiera – Seguros
46 | Durán & Osorio Abogados Asociados | De acuerdo con el cronograma del Proceso de Selección contenido en la sección 2.3 del Pliego, el cierre de la licitación está previsto para el día 11 de marzo del año 2022. Amablemente solicitamos a la ANI ampliar dicha fecha de cierre, pues consideramos que el plazo otorgado de 4 meses es insuficiente para la preparación de la Oferta, especialmente teniendo en cuenta que este plazo toma las fiestas de fin de año en donde es difícil obtener las aprobaciones necesarias a nivel corporativo para la preparación de los diferentes documentos de la Oferta. | Se informa al interesado que no se acepta su obsevación. Se considera que el plazo previsto en el Pliego de Condiciones Definitivo es suficiente para que los interesados estructuren y presenten sus propuestas. No se puede perder de vista que desde la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones hasta el cierre han transcurrido casi 8 meses en donde los interesados han tenido y tendrán la oportunidad de analizar los documentos del proceso para elaborar sus ofertas, con el tiempo suficiente para ello. | Pliego de Condiciones, sección 2.3 | Jurídica – Estructuración
47 | Durán & Osorio Abogados Asociados | De acuerdo con el Apéndice Técnico 4, para la Unidad Funcional 0 la operación y mantenimiento comenzará a partir de la entrega de la infraestructura, mientras que la medición de indicadores iniciará a partir de los 180 días contados a partir de la fecha de inicio. Sin embargo, consideramos que, teniendo en cuenta el estado actual de la vía esta Unidad Funcional, el plazo que se propone para alcanzar los indicadores en la misma son insuficientes. En especial, considerando que las obras necesarias en esta Unidad Funcional van más allá de una operación y mantenimiento, pues las condiciones actuales de la infraestructura no permiten el cumplimiento de los indicadores exigidos en el contrato. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 4 | Técnica
48 | Durán & Osorio Abogados Asociados | La sección 4.3.3 del Pliego de Condiciones expresa que en el caso de Estructuras Plurales, se requerirá que un Integrante Lider acredite un Patrimonio Neto mínimo de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($249.037.500.000) Pesos del Mes de Referencia, y que la estructura plural tenga un Patrimonio Neto total de OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES ($830.125.000.0000) de Pesos del Mes de Referencia. Este requisito es igualmente aplicable al caso de una Estructura Plural que pretenda acreditar la capacidad financiera mediante el respaldo de un Fondo de Capital Privado, en las cuales se suma el valor del Compromiso Irrevocable de Inversión al Patrimonio Neto del Integrante Lider respaldado. Sin embargo, dado que es sustancialmente diferente contar con un Compromiso Irrevocable de Inversión cuya única destinación sea la inversión en el Proyecto, en vez que con recursos patrimoniales de la sociedad Integrante que puedan utilizarse para otros negocios de esta, solicitamos amablemente que para el caso en que la Estructura Plural acredite el Patrimonio Neto mediante un único Integrante Lider, y que este lo haga a través de un Compromiso Irrevocable de Inversión, se modifique el requisito del valor del Patrimonio Neto a acreditar, para que este corresponda al total del valor de los Giros de Equity descritos en la sección 4.4 del Contrato Parte Especial, esto es CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS DEL Mes de Referencia ($460.433.459.248.oo). Lo anterior toda vez que al ser este el requisito real de inversión para el Proyecto, si se cuenta con los recursos exclusivamente dedicados al Proyecto de un Compromiso Irrevocable de Inversión, no se requiere que las sociedades que conformen la Estructura Plural tengan un Patrimonio Neto tan elevado, ya que no necesitarán comprometer dicho patrimonio para el cumplimiento de las obligaciones del Proyecto. | Se informa al interesado que no se acoge su solicitud teniendo en cuenta que para efectos de garantías hacia la ANI se requiere que cualquiera que sea la modalidad de acreditación de los requisitos habilitantes se cuente con el mismo respaldo, en los montos establecidos en el pliego de condiciones. Adicionalmente téngase en consideración que de acuerdo con el numeral 4.3.3(f) del pliego "en este caso, para efectos del cumplimiento del requisito de Patrimonio Neto, al valor del Compromiso Irrevocable de Inversión se le sumará el Patrimonio Neto reflejado en los Estados Financieros del Oferente o Integrante respaldado por el Fondo de Capital Privado". | Pliego de Condiciones Definitivo - Sección 4.3.3. (c) | Financiera
49 | PAVIMENTOS COLOMBIA | La definición de elusión señala que "También se excluyen del concepto de Elusión los proyectos que se encuentren: (i) incorporados en el/los Plan/es de Ordenamiento Territorial o Departamental pertinentes, o (ii) registrados en el RUAPP, siempre que, al momento de la apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad haya sido aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal competente." Considerando que para los proponentes no es posible conoocer que proyectos cuentan "factibilidad haya sido aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal competente", solicitamos a la ANI informar de los mismos y su alcance a efectos de poder considerar lo pertinente | Se aclara al interesado que será responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria, en las diferentes entidades que corresponda, toda vez que en esta Agencia no reposan los proyectos generados en las entidades municipales ni departamentales. Y por otro lado, se informa que la consulta en el Registro Único de Asociaciones Publico-Privadas - RUAPP, es abierta para cualquier usuario, mediante la página http://ruapp.dnp.gov.co accediendo mediante el Link de "Acceder como Usuario Publico". | PARTE ESPECIAL, 1.57 y 1.118 | Técnica – Financiera
50 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise si la Resolución No. 20217020013455 de 2021, por medio de la cual se declaró de utilidad pública e interés social el área de la franja de terreno del Corredor del Proyecto, se encuentra disponible en el cuarto de datos y precisar su ubicación | Se informa al interesado que el mencionado documento se encuentra en el cuarto de Datos en la siguiente ruta: …/Modo Carretero/Quinta Generacion/Iniciativas Publicas/troncal del Magdalena Concesiones C1 y C2/C1_Puerto Salgar-Barrancabermeja/DUPIS | PARTE ESPECIAL, 1.80 | Técnica
51 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Los numerales 2.4(b)(i) y 2.4(b)(ii) regulan la terminación de la etapa de operación y mantenimiento. Solicitamos se precise que acontece en el 2.4(b)(ii) si llega el año 25 y la ANI no ha realizado la totalidad de sus aportes? | Se aclara que el contrato termina cumplidos los 25 años indicados en la seccion 2.4.(b)(ii) de la Parte Especial. Los eventuales Aportes ANI que estén pendientes en esta fecha serán considerados para la etapa de reversión y acta de liquidación de contrato, segun lo indicado en la seccion Parte General 3.6(b) y 3.6(d) | PARTE ESPECIAL, 2.4(b)(i) y 2.4(b)(ii) | Técnica
52 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se amplie el plazo para la entrega del Plan de Trámites Ambientales pues sesenta (60) Días contados desde la Fecha de Inicio, son insuficientes. En otros proyectos ANI esta obligación ha tenido como mínimo 90 Dias. | Se informa al interesado que los plazos establecidos se calcularon de acuerdo al volumen de los trámites a realizar y a los resultados de los estudios de factibilidad, por lo que se considera que este plazo es el requerido para realizar la entrega del plan de trámites ambientales. | PARTE ESPECIAL, 4.2(m) | Técnica
53 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se amplie el plazo para la entrega del inventario de Redes pues 120 Días contados desde la Fecha de Inicio, son insuficientes. En otros proyectos ANI esta obligación ha tenido como mínimo 210 Dias. | Se informa al Interesado que No se acepta la solicitud, toda vez que los plazos establecidos, estan acorde con los resultados de los estudios de factibilidad ejecutados durante la estructuración, que complementaron los Estudios Fase III realizados por el Contrato No.001 de 2010, por lo que se considera que este plazo es el requerido para realizar los estudios de levantamiento de redes. | PARTE ESPECIAL, 4.2(o) | Técnica
54 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se amplie el plazo para la entrega del inventario de Redes pues 120 Días contados desde la Fecha de Inicio, son insuficientes. En otros proyectos ANI esta obligación ha tenido como mínimo 210 Dias. | Se informa al interesado que los plazos establecidos se calcularon de acuerdo al volumen de los trámites a realizar y a los resultados de los estudios de factibilidad, por lo que se considera que este plazo es el requerido para realizar la entrega del plan de trámites ambientales. | PARTE ESPECIAL, 4.2(o) | Técnica
55 | PAVIMENTOS COLOMBIA | En qué termino se tiene prevista la entrega de la infraestructura por parte del INVIAS contado a partir de la adjudicación del contrato? Así mismo se entiende que el INVIAS hace entrega de la totalidad de la infraestructura y que no existirán entregas parciales de ninguna índole. Favor precisar. | Se aclara al interesado que la entrega al Concesionario adjudicatario de la infraestructura actualmente admnistrada por INVIAS, se hará mediante recorrido y Acta de entrega previo a la legalización del Acta de Inicio del Contrato. Dicha entrega será condición precedente para la suscripción del Acta de inicio, tal como lo establece el Contrato Parte General, sección 1.58. | PARTE ESPECIAL, 3.5(a) | Técnica
56 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se suprima la siguiente obligación "Le corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas, adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros. El incumplimiento de esta obligación generará las Multas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Sección CAPÍTULO VI de esta Parte Especial." Lo anterior considerando que el Concesionario NO es parte del contrato de seguro existente sobre dichas vías y por tanto, no puede adelantar ninguna modificación y menos aún, serle objeto de sanción por una obligación de imposible cumplimiento. | Se acoge la observación y se precisa que este aspecto se ajustó mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 3.5(e) del contrato parte especial, indicando que es responsabilidad del Concesionario la pérdida de las coberturas de calidad y estabilidad vigentes, en relación con las obras recibidas, debido a la falta del debido mantenimiento de las mismas. Se hace claridad sobre la obligación del concesionario de notificar a las aseguradoras con el amparo vigente de calidad y estabilidad de las obras recibidas, las modificaciones al estado del riesgo, debido a las intervenciones derivadas del contrato, para ello deberá adelantar las actuaciones que sean necesarias con los correspondientes terceros. Se informa que en el cuarto de datos se incluirá el correspondiente listado de pólizas vigentes, en las cuales están determinados los terceros asegurados. | PARTE ESPECIAL, 3.5(e) | Financiera – Seguros
57 | PAVIMENTOS COLOMBIA | El numeral señala "El Concesionario deberá adelantar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles e inmuebles asociados al Paso Poblado." Solicitamos se precise cuáles son los bienes muebles e inmuebles asociados a cada uno de los pasos poblados y que son objeto de reversión anticipada? | Se informa al interesado que el alcance de las actividades en los paso poblados es la rehabilitación del mismo, por lo tanto el Concesionario deberá recibir la infraestructura, desarrollar las actividades de rehabilitación y revertir la infraestructura entregada. Igualmente, la identificación de los bienes muebles e inmuebles asociados a cada uno de los pasos poblados es una actividad que debe realizar el concesionario adjudicatario. | PARTE ESPECIAL, 3.5(h) (i) (v) | Técnica
58 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Considerando que el numeral 8.1 señala que "el Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (según corresponda) la parte de la Licencias Ambientales que corresponde a al alcance geográfico de sus actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación". y que el numeral 1.18 indica "Inclúyase para este Proyecto en el Apéndice Técnico 6, los siguientes anexos: Anexo 1: Expediente LAM5671 y Anexo 2: Expediente LAM5228." Solicitamos se precise, si estos son los 2 únicos expedientes objeto de cesión. Adicionalmente, se precise si dichos expedientes contienen obligaciones de consultas previas anteriores a la apertura de la licitación y si las obligaciones de dichas consultas hacen parte de las matrices de cesión enunciadas | Se informa al interesado que se hace precisión respecto a los expedientes LAM5671 y LAM5228, debido a que dichos expedientes comparten geograficamente el corredor del proyecto, entonces para dar claridad, se hacen las matrices de sesión respecto de los expedientes mencionados. Por otra parte, y teniendo en cuenta lo estipulado en la sección 8.1 de la Parte Especial, "el Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (según corresponda) la parte de la Licencias Ambientales que corresponde al alcance geográfico de sus actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación", el concesionario adjudicatario deberá recibir en sesión la totalidad de las licencias asociadas a las variantes, y los permisos ambientales otorgados por las corporaciones, correspondientes a la infraestructura que geograficamente este estipulada para el proyecto. Asimismo se aclara al interesado que las licencias existentes no cuentan con obligaciones ambientales referentes a consultas previas. | PARTE ESPECIAL,8.1 | Técnica – Ambiental
59 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos que el numeral 8.1 haga un tratamiento diferencial para el numeral 4.4. (h) de la parte especial, en el sentido de poder dar inicio a la Etapa de Preconstrucción cuando una unidad funcional contenga una combinación de PAGA y Licencia (obtención de nueva licencia o cesión), permitiéndose el inicio de las obras con PAGA, máxime si se considera que los tiempos de cesión y/o obtención de nueva licencia ante las autoridades ambientales están tomando más del tiempo previsto por la Ley para su expedición. Lo anterior sin perjuicio de la posiblidad de declaratoria de fuerza mayor ambiental de ser el caso | Se informa al Interesado que No se acoge su solicitud, toda vez que solo se podrá iniciar actividades con PAGA, en las actividades que no requieren de Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Apendice 6 numerales 5.5 y 5.6. | PARTE ESPECIAL,8.1, PARTE ESPECIAL 4.4. (h) | Técnica – Ambiental
60 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise con detalle cuáles unidades funcionales tienen intervención de espacio público (andenes - ciclorutas) y cuáles son las especificaciones técnicas aplicables a las mismas | Se informa al interesado que en la sección 2.6 del Apéndice Técnico 1 se establece la sección transversal típica del proyecto, sus excepciones, la localización de estas excepciones y las secciones correspondientes a estas excepciones. Como se aprecia en las secciones, no se prevee la construcción de Andenes y/o ciclorutas. Será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar los Estudios y diseños Fase III que detallen las intervenciones necesarias para cumplir con lo establecido en el Apéndice Técnico 1 y 2, y con los Indicadores descritos en el Apéndice Técnico 4. | Apéndice Técnico 1 4.2 | Técnica
61 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise con detalle cuáles unidades funcionales tienen intervención de espacio público (andenes - ciclorutas) y cuáles son las especificaciones técnicas aplicables a las mismas, en este caso para las obras del factor de calidad, que incluye rehabilitación de pasos poblados, | Se informa al interesado que en la sección 2.6 del Apéndice Técnico 1 se establece la sección transversal típica del proyecto, sus excepciones, la localización de estas excepciones y las secciones correspondientes a estas excepciones. Como se aprecia en las secciones, no se prevee la construcción de Andenes y/o ciclorutas. Por otro lado, en la sección 4.2 romanito (iii), se definen las actividades que contempla la Rehabilitación, que serán las aplicables al Factor de Calidad. Será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar los Estudios y diseños Fase III que detallen las intervenciones necesarias para cumplir con lo establecido en el Apéndice Técnico 1 y 2, y con los Indicadores descritos en el Apéndice Técnico 4. | Apéndice Técnico 1 5.2 | Técnica
62 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise si en el valor definido por la ANI para las adquisición de predios y las compensaciones socioprediales, se tuvo en consideración lo pertinente a las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante por concepto de los títulos mineros tal y como estos se definen en el anexo 7. De ser así, solicitamos se indique cuál fue la metodología adoptada en la estructuración para su valoración. | Se informa al interesado que No se tuvo en cuenta. Los recursos de la subcuenta predial tienen una destinación específica, la cual consiste en el pago a los propietarios de predios y la aplicación del Plan de compensaciones socioeconómicas de conformidad con las normas y procedimientos que regulan la materia, se debe tener en cuenta que la Resolución 898 de 2014, no establece reconocimiento por títulos mineros por lo que no hacen parte de los procedimientos que deben ser objeto de pago a través de esta subcuenta. Cabe aclarar que frente a los títulos mineros la Ley 1682 de 2013 establece que en el caso de que exista alguna interferencia total o parcial del ejercicio de los derechos otorgados previamente a un titular minero, este título NO será oponible para el desarrollo del proyecto de infraestructura; no obstante lo anterior y para efecto de estimar las eventuales metodologías de compensaciones a que pueda haber lugar , si bien existe el Articulo 59 de la Ley 1682 de 2013 en ninguna parte hacen alusión a que dicha compensación, deba ser asumida con presupuesto propio del responsable del proyecto de infraestructura de transporte; además valga destacar que a la fecha no existe una reglamentación sobre del tema proferida por la Autoridad competente sobre la materia (Ministerio de Minas y Energia, ANM, IGAC etc.) que permita establecer un procedimiento para el cálculo de la compensación referida. Es decir, las normas, métodos, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos relacionados con títulos mineros la cual incluye la determinación del valor de las indemnizaciones o compensaciones mineras a que haya lugar, a la fecha no está reglamentada para proyectos de infraestructura vial. Por otra parte, no debe perderse de vista que la Constitución Nacional de Colombia señala que todos los minerales y/o cualquier sustancia material que se encuentra en el subsuelo pertenecen al Estado y el simple contrato de concesión o explotación no le trasfiere al beneficiario del mismo ningún derecho de propiedad sobre el material in situ; tesis que ha sido desarrollada por un pronunciamiento reciente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que vincula a la ANI en unos de sus proyectos de cuarta generación y establece que en nuestro sistema jurídico solo es susceptible de propiedad privada la “superficie” del suelo y que el subsuelo y los materiales y minerales que se encuentran en él son de propiedad de la Nación, dicha tesis fue ratificada mediante Sentencia SC3889-2021 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo sentido sostiene el máximo tribunal de la Jurisdicción Ordinaria Colombiana que: “”…los minerales y materiales “in situ”, así los comprenda el título minero y respondan a un plan de trabajo de obras (PTO), siguen siendo propiedad del Estado. El contrato de concesión solo concede la posibilidad de apropiación, ocurrida la extracción o captación, y mientras ello no suceda, nada habría transformado la realidad…” | Apéndice Técnico 7 | Técnica – Predial
63 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se confirme por parte de la ANI que en las coordenadas de la Resolución de Declaratoria de utilidad pública, esta tuvo en consideración las intervenciones que deben hacerse en los pasos poblados y en particular, aquellas que están referidas a los factores de calidad, tal y como estos se definen en el anexo técnico 1. Lo anterior, a efectos de poder determinar el grado de riesgo ambiental, predial y social en dichas intervenciones de requerirse aspectos adicionales | Se informa al interesado, que la Declaratoria de Utilidad Pública no tuvo en cuenta las intervenciones por pasos poblados, ya que las mismas son actividades de Rehabilitación que no requieren la compra de predios. | Apéndice Técnico 7 y Apéndice Técnico 1 5.2 | Técnica
64 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se confirme por parte de la ANI que el valor establecido en obras de redes, se tuvo en consideración las actividades de traslado, reposición y relocalización de redes de servicios públicos que pudieren ser afectadas con ocasión de la rehabilitación en los pasos poblados "Rehabilitación de los pasos poblados..El Concesionario deberá ejecutar la rehabilitación de los pasos poblados, especificados en la Tabla 7 del numeral 2.5.3. del presente documento, iniciando un año después de suscrita el Acta de terminación de la Etapa de construcción y cada 7 años durante la etapa operativa, de acuerdo con el alcance especificado en el romanito (iii) del capítulo 4.2 del presente documento. | Se informa al interesado que las actividades de rehabilitación de los pasos poblados, no implican actividades de traslado, reposición y relocalización de redes de servicios públicos. Esto no exime al concesionario de su responsabilidad sobre cualquier daño causado en las redes de servicios públicos producto de las actividades de rehabilitación. | Apéndice Técnico 5 y Apéndice Técnico 1 5.2 | Técnica
65 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise las UF a las que pertenecen los pasos poblados del factor de calidad, corresponden a las señaladas en la tabla 2.5.3 para efectos de la asignación de la remuneración por UF a que hace mención el numeral 4.1 de la Parte Especial | Se informa al interesado, que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.206 de la parte especial, los "pasos poblados" pertenecen a la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Provisional o "UF0P" la cual corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento. | Apéndice Técnico 1 5.2 y 2.5.3 y 4.1 | Técnica
66 | PAVIMENTOS COLOMBIA | En qué termino se tiene prevista la entrega de la infraestructura por parte del INVIAS contado a partir de la adjudicación del contrato? Así mismo se entiende que el INVIAS hace entrega de la totalidad de la infraestructura y que no existirán entregas parciales de ninguna índole. Favor precisar. Lo anterior considerando que la ANI, ha señalado que no procede ni "El riesgo de los efectos de las variaciones en los costos de construcción generados por la entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente no aplica para este Proyecto" ni "El riesgo de los efectos favorables y/o desfavorables derivados de las variaciones en los costos de Operación y Mantenimiento generados por la diferencia entre la fecha de Entrega de la Infraestructura establecida en el Contrato y la fecha real de Entrega de la Infraestructura" | Se aclara al interesado que la entrega al Concesionario adjudicatario de la infraestructura actualmente admnistrada por INVIAS, se hará mediante recorrido y Acta de entrega previo a la legalización del Acta de Inicio del Contrato. Dicha entrega será condición precedente para la suscripción del Acta de inicio, tal como lo establece el Contrato Parte General, sección 1.58. | PARTE ESPECIAL, 3.5(a), 13.2(a)(xvii) y 13.2(a)(xiii) | Técnica
67 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Considerando que el numeral 8.1 señala que "el Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (según corresponda) la parte de la Licencias Ambientales que corresponde a al alcance geográfico de sus actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación". y que el numeral 1.18 indica "Inclúyase para este Proyecto en el Apéndice Técnico 6, los siguientes anexos: Anexo 1: Expediente LAM5671 y Anexo 2: Expediente LAM5228." Solicitamos se precise, si estos son los 2 únicos expedientes objeto de cesión o si en su defecto son todos los indicados en el numeral 8.1. De ser los señalados en el numeral 8.1, solicitamos se publiquen los anexos respectivos a sus matrices de cesión y se aclare el numeral 1.18. | Se informa al interesado que las Licencias y permisos ambientales objeto de cesión son todos los establecidos en los numerales 8.2, 8.3 y 8,4. Complementariamente, se le informa que los documentos de su interés están disponibles para consulta en la carpeta 1II2, sin embargo, a finales del 2021 la ANLA adelantó visitas de seguimiento a diferentes licencias ambientales de la concesión, y como resultado de dichas diligencias se esperan nuevos actos administrativos adicionales a los que están cargados. Pese a lo anterior es importante señalar que la ANI suministra la información que tiene disponible; sin embargo, es el Interesado quien, en el marco de la diligencia, debe hacer las verificaciones y actualizaciones pertinentes para presentar la oferta. | PARTE ESPECIAL 8.1 Y 1.18 | Técnica – Ambiental
68 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Considerando que el numeral 8.1 señala que "el Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (según corresponda) la parte de la Licencias Ambientales que corresponde a al alcance geográfico de sus actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación, solicitamos se precise si dichos expedientes contienen obligaciones de consultas previas anteriores a la apertura de la licitación y si las obligaciones de dichas consultas hacen parte de las matrices de cesión enunciadas | Se informa al interesado que las obligaciones a cumplir referente a las licencias ambientales,son las establecidas en el numerales 8.2, 8.3, y 8.4 de la parte especial del contrato. Igualmente no hay obligaciones ambientales referentes a consultas previas. Respecto a la solicitud de precisar si en los expedientes ambientales existen obligaciones de constultas previas, se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades étnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, el Incoder certificó que el Proyecto no se cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se informa al interesado que en el proceso de estructuración del Proyecto se realizaron las verificaciones para adelantar Consultas Previas y se encontró que no existían los requisitos para realizarlas; por lo tanto, el Proyecto no cuenta con procesos de Consultas Previas. | PARTE ESPECIAL 8.1 Y 1.18 | Técnica – Ambiental
69 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Solicitamos se precise las UF a las que pertenecen los pasos poblados del factor de calidad, corresponden a las señaladas en la tabla 2.5.3 para efectos de la asignación de la remuneración por UF a que hace mención el numeral 4.1 de la Parte Especial | Se informa al interesado, que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.206 de la parte especial, los "pasos poblados" pertenecen a la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Provisional o "UF0P" la cual corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento. | Apéndice Técnico 1 5.2 y 2.5.3 y 4.1 | Técnica
70 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Frente a los puentes peatonales, el numeral 3.6 señala que se debe instalar como mínimo 25 puentes peatonales y finaliza el numeral señalando que "El Concesionario deberá concertar con las respectivas alcaldías, así como con las autoridades municipales competentes de cada Municipio, la ubicación de los puentes peatonales, señalados, teniendo en cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio público y el plan de desarrollo del municipio". Solicitamos se modifique este numeral a efectos de que la ubicación de los puentes sea resultado de los estudios y diseños y no de una concertación con las autoridades municipales. O en su defecto, se precise que lo pertinente a concertar es la ubicación más no la cantidad, la cual es resultado de los estudios y diseños. Por último, solicitamos se precise cuáles son las especificaciones y normas aplicables a dichos puentes al existir procesos de concertación con autoridades locales y hacerse mención a los planes de desarrollo del municipio. | Se informa al interesado, que en el apendice tecnico 1, numeral 3.6, se establece la cantidad mínima de puentes peatonales que se deben instalar y su localización referencial. La ubicación específica plasmada en los diseños de detalle, debe ser el resultado de estudios de seguridad vial, flujo peatonal y concertación con las autoridades locales tal como lo establece el apéndice técnico 1. Por otra parte, la normatividad aplicable para el diseño de puentes se encuentra en el Apendice Técnico 3, numeral 2. Por lo anterior no se acoge la solicitud y no se considera ningún cambio de redacción en el Apendice técnico 1, Numeral 3.6. | Apéndice Técnico 1 3.6 | Técnica
71 | GRODCO | 1- Licencias ambientales y permisos ambientales y mineros que aplican para los lugares a intervenir durante la ejecución de los trabajos requeridos en esta app | Se informa al interesado que las licencias existentes estan identificadas en las Matrices de Cesión de Licencias presentes en el Cuarto de Datos y será responsabilidad del Concesionario adjudicatrio recibir y ejecutar los compromisos de las mismas |  | Técnica – Ambiental
72 | GRODCO | 2- Informarnos quienes son los titulares de esas licencias y permisos, al día de hoy; ya que han cambiado y no está clara su trazabilidad. | Se aclara al interesado que las licencias existentes cubren en alcance, las obras previstas en la estructuración y se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual puede consultar en el Cuarto de Datos, carpeta 1II21a. |  | Técnica – Ambiental
73 | GRODCO | 3-Cuál es el estado en que se encuentran cada uno de esos permisos y licencias, incluyendo sanciones, multas y grado de cumplimiento. | Se informa al interesado que las Licencias se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual puede consultar en el Cuarto de Datos, carpeta 1II21a. Por otro lado, se aclara que en las Matrices de Licencias presentes como Anexos al Apendice Técnico 6 y en las Matrices de Cesión de Licencias, presentes en el cuarto de datos - Subcarpeta 1II27, se establecen las obligaciones que asumirá cada Concesión, para cada Licencia. Complementaramiente se informa que los procesos sancionatorios no serán objeto de cesión. |  | Técnica – Ambiental
74 | GRODCO | 4-Establecer quién debe pagar las multas o sanciones existentes asociadas a permisos y licencias ambientales, en caso de que estas existan procesos abiertos o ejecutoriados. | Se informa al interesado que en las Matrices de Licencias presentes como Anexos al Apendice Técnico 6 y en las Matrices de Cesión de Licencias, presentes en el cuarto de datos - Subcarpeta 1II27, se establecen las obligaciones que asumirá cada Concesión, para cada Licencia. Se aclara al interesado que los procesos sancionatorios no serán objeto de cesión. |  | Técnica – Ambiental
75 | GRODCO | 5-Establecer el monto de lo preguntado en el numeral 4. | Se informa al interesado que los procesos sancionatorios no serán objeto de cesión. |  | Técnica – Ambiental
76 | GRODCO | 6-Quién asumirá el riesgo de retraso en la cesión de las licencias ambientales por causa de procesos abiertos, impidiendo que se logren dentro de la etapa de preconstrucción? | Se informa al interesado que al encontrarse las licencias ambientales a cargo de la ANI no se preveen retrasos en la cesión de las mismas, ya que estas pasan directamente de la ANI al Concesionario Adjudicatario, tal como se indica en la Parte Especial Capitulo VIII. Por lo anterior, no se considera que exista riesgo asociado a este evento, y en todo caso, el concesionario mantiene la obligacion asociada al cuplimiento de las actividades ambientales indicadas. |  | Financiera – Riesgos
77 | GRODCO | 7-Solicitamos un listado de las autorizaciones temporales e intransferibles que se han obtenido o tramitado y su estado actual. | Se informa al interesado que no puede atenderse su observación, teniendo en cuenta que no es clara la inquietud planteada. |  | Técnica – Ambiental
78 | PAVIMENTOS COLOMBIA | Revisado el documento “CONTRATO PARTE ESPECIAL” en su Capítulo IV Aspectos Económicos del contrato, en su numeral 4.1 (b) , muestran la siguiente tabla: Sin embargo, al hacer la suma de los valores presentados en la tabla, estos no suman 100% para las columnas que señalan los valores hasta el mes 24 y del mes 25 hasta el mes 36. De esta forma, se solicita aclarar los valores, ya que se podrían generar distorsiones en la distribución de los APORTES ANI para cada unidad funcional. | Se acoge la observación, se ajustò mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 4.1(b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, de la siguiente manera: - El valor de UF1 en la segunda columna pasa de 60.2% a 60.02% - El valor de UF8 en la tercera columna pasa de 11.14% a 11.13% | "CONTRATO PARTE ESPECIAL CAPÍTULO IV " | Financiera
79 | GRODCO | También que el volumen de información contenido en el cuarto de datos ANI es considerablemente extenso, pero además se presentan dificultades técnicas para su descarga y análisis, en especial la codificación del nombre de los archivos y la baja capacidad de descarga de la solución de MS utilizada por la ANI. Por otra parte que de las consultas realizadas a la autoridad respectiva se han encontrado expedientes abiertos que requieren de estudio para determinar su impacto económico y técnico en el proyecto lo que de acuerdo con la disponibilidad de acceso en las entidades requiere de un tiempo considerable. Con base en lo anterior, de la manera más atenta solicitamos se extienda el plazo para la presentación de la oferta en al menos 2 meses. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
80 | STRABAG S.A.S. | Una vez evaluada la información dispuesta por la ANI en el cuarto de datos de la página de la entidad con motivo del proceso licitatorio de la Troncal del Magdalena sectores 1 y 2, se evidenció que esta es insuficiente para validar los resultados de los análisis de asentamientos por consolidación de los terraplenes, en lo que hace referencia al cálculo de las magnitudes, grados, tiempos de consolidación y propuestas de soluciones técnicas; por esta razón, existe mucha incertidumbre en la caracterización de los materiales como en en la implementación de los modelos (geometría, procedimientos de análisis, parámetros de compresibilidad, dimensiones de las soluciones: wick-drain, precarga, detalles). A pesar de lo mencionado, se ha efectuado análisis de alternativas para el manejo y control de los asentamientos pero, infortunadamente, los resultados obtenidos indican que los métodos (convencionales y avanzados) previstos en los estudios del estructurador ni los evaluados por este proponente permiten cumplir con los plazos de construcción estipulados por la ANI en los pliegos de condiciones, es decir, no se lograría cumplir con la entrega de las UF en los tiempos previstos. Según lo expuesto, se solicita respetuosamente a la ANI i) Que se suministre los modelos evaluados para la determinación de los tiempos de consolidación o en su defecto, un mayor detalle de la información utilizada para la caracterización de los materiales y demás requeridos para la implementación de dichos modelos ó ii) Que se amplíe los plazos previstos para la entrega de las UF de construcción. En caso que no exista un modelo matematico disponible que soporte la detrminacion de los plazos de construcccion, es que se solicita que la ANI modifique los plazos de ejecución de algunas unidades funcionales y ponemos a consideración de la Institución algunos plazos optimistas pero prudentes para la concesión 1 a continuacion: UF1 la cual tiene un plazo actual de 11 meses, ampliarlo al menos a 24 meses. UF2 la cual tiene un plazo actual de 19 meses, ampliarlo al menos a 24 meses. UF3 la cual tiene un plazo actual de 26 meses, ampliarlo al menos a 28 meses. UF6 la cual tiene un plazo actual de 9 meses, ampliarlo al menos a 22 meses. UF7 la cual tiene un plazo actual de 19 meses, ampliarlo al menos a 26 meses. UF8 la cual tiene un plazo actual de 12 meses, ampliarlo al menos a 24 meses. UF12 la cual tiene un plazo actual de 20 meses, ampliarlo al menos a 24 meses. | Se informa al interesado que para determinar los plazos de ejecución de las intervenciones prevista de las UF, se cuantificaron las cantidades de obra a parir de los diseños de factibilidad,desarrollados durante la estructuración, identificando los tramos faltantes de intervención,determinando los rendimientos de cada ítem de obra y proponiendo un numero de frentes razonables, que no afecten la movilidad de los tramos en servicio. En este sentido el concesionario adjudicatario podrá proponer los frentes de obra que considere necesarios para cumplir en los periodos indicados. Con respecto a la topografía, se aclara que al momento de la estructuración se realizó una verificación de la topografá desde los diseños de fase III realizados bajo el contrato 001 de 2010, y no se encontraron "diferencias importantes", y esta esta topografá seempleo en la estructura para determinar las cantdades de obra en los tramos faltantes de construcción; sin embargo; se informa al interesa que la información sumisitrada es de refeencia y que el Concesionario Adjudicatario deberá realizar las investigaciones, levantamientos y exploraciones para poder realizar diseños de Fase III para construcción. | EI-S2-SS0-I-ES-GN-N-AU-I-0001-R02 | Técnica
81 | PAVIMENTOS COLOMBIA | En el Contrato parte Especial , en el capítulo II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE ESPECIAL, se indica como relación a la sección 1.204 lo siguiente: "El VPIP equivale a UN BILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DEL Mes de Referencia ($1.296.709.517.943) en valor presente de la Fecha de Inicio." (Negrilla fuera de texto) Sin embargo, en el contrato parte General en la sección 3.4 Obtención del VPIP, definen VPIPm como: "Valor Presente del Recaudo de Peaje contado desde el Mes de la Fecha de Inicio expresado en pesos del Mes de Referencia acumulado hasta el Mes m." (Negrilla Fuera de texto) En este sentido, solicitamos amablemente a la Entidad aclaración respecto al término "en valor presente de la fecha de inicio" utilizado en la parte especial. | No se acoge su solicitud, teniendo en cuenta que ambas expresiones son equivalentes. Esta condición queda ratificada al consultar la fórmula contenida en la Sección 3.4(a) de la Parte General del Contrato de Concesión, donde se evidencia que el VPIPm es el resultado de descontar hasta la Fecha de Inicio con la tasa TDI, el Recaudo de Peaje acumulado hasta el mes m, expresado en pesos del Mes de Referencia, es decir que la "fecha focal" del valor presente es el mes de inicio, tal como se expresa también en la Sección 1.204 de la tabla de referencias, que contiene el VPIP total del contrato. Cabe recordar que cuando el VPIPm alcance el VPIP se da por terminada la Etapa de Operación y Mantenimiento, como se establece en las Secciones 2.4(b)(i) y 3.4(e) de la Parte General del contrato, y por esa razón se confirma que ambas variables están expresadas en la misma unidad de medida. | CONTRATO PARTE ESPECIAL | Financiera
82 | China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd. | Atendiendo a la magnitud de los proyectos correspondientes a la RUTA DEL SOL SECTOR 2, actualmente nos encontramos revisando todo el volumen de los estudios y diseños existentes para elaborar una oferta consensuada, competitiva y conocer en detalle las condiciones del proyecto. Sin embargo, evidenciamos que el tiempo establecido para la presentación de la oferta es insuficiente para la evaluación de toda la información, motivo por el cual solicitamos la ampliación del plazo en mención en al menos 2 meses adicionales. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
83 | Cintra Infraestructuras | Respetuosamente sugerimos a la ANI extender la Fecha de Cierre de los dos procesos de selección de la Troncal del Magdalena por un término no inferior a 2 meses. El plazo actual para la confección de las ofertas es absolutamente insuficiente, especialmente para oferentes extranjeros. Para el efecto, pedimos a la ANI que por favor tenga en cuenta las siguientes circunstancias: (i) no fue sino hasta esta semana del 24 – 28 de enero de 2022 que se culminarán las visitas de campo guiadas por el INVIAS que permitirán a los posibles interesados conocer el verdadero alcance del Proyecto, y (ii) el reciente pico epidemiológico causado por la variante Omicron ha dificultado gravemente el viaje de ingenieros a territorio colombiano, situación que no se tenía prevista en noviembre (fecha de publicación de los documentos contractuales). Es importante advertir que esta extensión debe abarcar ambas Licitaciones y no una u otra. La preparación de estudios, documentación, modelación financiera y trámites de aprobación corporativos se deben hacer en conjunto para ambos procesos, motivo por el cual la extensión de la Fecha de Cierre debe ser para ambas Licitaciones paralelamente. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones Definitivo - 2.3. Cronograma del Proceso de Selección. | Jurídica – Estructuración/Contratación
84 | ACCIONA | Se solicita una extensión para ambos procesos de licitación referentes a las troncales del Magdalena de no menos de 6 semanas, retrasando igualmente la fecha límite de presentación de aclaraciones. Ello basado en la extensa longitud de ambos proyectos, con visitas de campo realizadas apenas 4 semanas antes de la fecha de presentación, y tareas importantes de inspección de las estructuras existentes (en especial aquellas no listadas en los Catálogos incorporados en el cuarto de datos para una correcta definición del mantenimiento rutinario y el ciclo de vida). Igualmente se solicita que ambos procesos se mantengan con 1-2 semanas de separación para permitir que aquellas actividades comunes a ambos puedan desarrollarse de manera óptima aprovechando sus sinergias pero evitando que el proceso de apertura de sobres pueda afectar al otro. Estas extensiones permitirán a todos los licitantes presentar sus mejores ofertas en beneficio de la ANI. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones. Cap. II Art 2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | Jurídica – Estructuración/Contratación
85 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Atentamente solicitamos la ampliación de la Fecha de Cierre de la Licitación, teniendo en cuenta que: (i) sólo hasta el mes de noviembre de 2021 se hizo la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones y explicación de la matriz de riesgos; (ii) la Fecha de Cierre se estableció el 11 de marzo de 2022; (iii) dado el volumen de información, y las características técnicas del proyecto, el plazo de tres meses resulta insuficiente para presentar propuestas. En consecuencia, solicitamos que se amplíe el plazo del cierre por lo menos en dos meses más, hasta mayo de 2022 o, en su defecto, que se suspenda el proceso de selección por el mismo término, de tal forma que, luego de la presentación del proyecto, los interesados tengan un plazo razonable de dos meses para poder analizar todos los documentos definitivos del proyecto. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Numeral 2.3 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
86 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Es importante que la ANI aclare, respecto de la interpretación del Pliego de Condiciones, dos aspectos: (i) ¿qué interpretación aplica en el evento que existan contradicciones entre las regulación del mismo Pliego de Condiciones? ¿cuál prevalecerá? ¿la más favorable?, y (ii) ¿Qué alcance tienen las respuestas dadas por la ANI durante el proceso de selección? ¿son vinculantes o no? | Se informa al interesado que las reglas de interpretación del pliego serán las previstas en la Sección 1.2. de este, y en esa medida, no existe un criterio de prevalencia entre las regulaciones del Pliego. Así mismo, se precisa que en el evento en que el interesado considere que existen contradicciones entre las disposiciones del Pliego de Condiciones, deberá solicitar a la Entidad aclaración de estas a través de sus observaciones. Las respuestas brindadas por la ANI a las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo, son vinculantes respecto del documento, sección o numeral del Pliego de Conciones observado, incluyendo sus anexos, sin embargo, la entidad podrá efectuar cambios, complementaciones o eliminaciones a los documento observados, por lo tanto, la versión vinculante del documento será la última publicada dentro del Proceso de Selección, siendo responsabilidad de los interesados verificar todos y cada uno de los cambios que lleguen a sufrir los documentos antes de la Fecha de Cierre. En concordancia con lo anterior, y como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, en virtud del principio de confianza legìtima, las respuestas dadas al Pliego de Condiciones Definitivo tendrán caracter vinculante. Se debe precisar que es el Pliego de Condiciones Definitivo, sus Adendas y las respuestas dadas al mismo, las que prevalecen y hacen parte del Contrato a celebrar. Al respecto, en caso de existir algun vacío o contradicción es deber de los interesados realizar las observaciones o solicitudes de aclaración pertinentes a la Entidad. | Numeral 1.2.2 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
87 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuál es el alcance de la Información de Referencia teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993? Lo anterior teniendo en cuenta que la ANI dice que no asumirá ninguna responsabilidad sobre la información entregada cuando, en realidad, la ley establece que una estipulación en este sentido, y sobre la planeación del proyecto realizada por la ANI, es ineficaz de pleno derecho. En otras palabras ¿qué responsabilidad asume la ANI sobre la información que hace parte de la estructuración del Proyecto, teniendo en cuenta el deber de planeación? | Se precisa al interesado, que los estudios realizados por la entidad, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición de los Interesados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y adelantar el análisis de escenarios diferentes basados en sus propios estudios en los que sustenten su Oferta, por lo que la información es de referencia y no complementaria del pliego, ni vinculante. Adicionalmente, el numeral 1.7 del Pliego de Condiciones establece que corresponderá al Interesado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la Oferta, al ser el contrato de concesión un negocio financiero y siendo el modelo financiero de estructuración reservado, el concesionario deberá adelantar sus propios estudios y análisis para elaborar su Oferta, en su componente técnico y económico, lo que implica realizar la estimación sin limitarse a ello, de los riesgos transferidos o compartidos, preparar presupuestos de Capex y Opex, tributos, gestión ambiental, social y predial y todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión, entre otros. Por lo anterior, si algún Interesado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Lo anterior, en atención a la carga de dilegencia que le asiste a los Oferentes, determinando si se encuentran en condiciones o no de presentar una Oferta, por lo cual deberán analizar además de la información contenida en el Cuarto de Información de Referencia, cualquier otra información secundaria -disponible o no en el Cuarto de Información de Referencia- o aquella de carácter primario que cada Proponente considere necesario recabar para la presentación de su Oferta. La diligencia de los Oferentes para la elaboración de la Oferta no se limita al análisis del contenido del Cuarto de Información de Referencia y, por lo tanto, los Oferentes deberán procurar la totalidad de la información requerida para tomar una decisión técnica y financiera respecto de las obligaciones contenidas en el Contrato. Parte de la información puesta a disposición de los interesados en el Cuarto de Información de Referencia corresponde a diversos estudios que pueden estar relacionados con el Proyecto y que han sido ejecutados en cumplimiento del deber de planeación. Dichos estudios no han sido desarrollados con el propósito de suministrar a los Oferentes toda la información necesaria para presentar sus Ofertas, en tanto ello hace parte de la carga de diligencia de los Oferentes. Los estudios desarrollados como parte de la estructuración se encuentran desarrollados a nivel de factibilidad y por lo tanto no otorgan certeza sobre las condiciones técnicas, financieras o de otra índole que se presentarán en la realidad de la ejecución del Proyecto. Los Oferentes entienden, y con la presentación de su Oferta así lo aceptan, que las condiciones efectivas en las que se ejecuten las obligaciones previstas en el Contrato pueden variar respecto de lo señalado en los estudios derivados de la estructuración. Será responsabilidad de cada Oferente complementar la información contenida en los estudios de estructuración con otra información secundaria y/o con información primaria según lo considere procedente en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza y, en general, recabar toda la información que consideren necesaria para tomar la decisión de presentar o no una Oferta. Si un Interesado considera que la información contenida en los estudios de la estructuración no es razonable, no considera que sea posible complementarla, o concluye que no es posible ejecutar las obligaciones previstas en el Contrato y asumir los riesgos allí asignados con cargo a la Retribución prevista, deberá abstenerse de presentar una Oferta. De presentar una Oferta, se compromete a que, de resultar adjudicatario, ejecutará las obligaciones y asumirá los riesgos previstos en el Contrato, con cargo a la Retribución contenida en su Oferta Económica. Como consecuencia de lo anterior, los Interesados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos a su cargo en dichos documentos. Por lo expuesto, los estudios y conceptos contenidos en el Cuarto de Información de Referencia están disponibles a título meramente informativo. Adicionalmente, se le aclara al interesado que de cuerdo con lo manisfestado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de enero de 2016, con radicado 34454, manifestó: "(...) los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeación por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuración económica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la ejecución del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuación financiera del negocio, pues en tal tipo de eventos las circunstancias en cuestión debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal". En virtud de todo lo anterior, el contratista no se exonera de efectuar los estudios y estimaciones que considere suficientes y convenientes para efectuar un ofrecimiento, comoquiera que es su experticia y su propuesta es única y exclusivamente su responsabilidad. | Numeral 1.8 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración
88 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Respecto de la acreditación del objeto social de las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, se permite la presentación de un extracto de los estatutos sociales ¿ese extracto puede ser una copia simple de los estatutos o tiene que ser un documento auténtico y con los trámites de legalización y apostilla correspondientes? | Se informa al interesado que el extracto de los estatutos sociales para acreditar el objeto social de las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia puede presentarse en copia simple, siempre y cuando se trate de documentos de naturaleza privada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el trámite de legalización y apostilla, se requiere únicamente para documentos de naturaleza pública de acuerdo con lo establecido en la sección 6.4 del Pliego de Condiciones Definitivo. | Numeral 4.1.3(d) del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
89 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En relación con las facultades del representante legal de una sociedad extranjera sin domicilio en Colombia, se exige un extracto de los estatutos o un "certificado del representante legal o funcionario autorizado". ¿ese extracto puede ser una copia simple de los estatutos o tiene que ser un documento auténtico y con los trámites de legalización y apostilla correspondientes? ¿qué formalidades debe tener el certificado que se requiere? | Se informa al interesado que el extracto de los estatutos sociales para acreditar las facultades del representante legal o el certificado expedido por el representante legal o un funcionario autorizado pueden presentarse en copia simple, siempre y cuando se trate de documentos de naturaleza privada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el trámite de legalización y apostilla se requiere únicamente para documentos de naturaleza pública. En caso que el oferente opte por aportar el certificado de su representante legal o funcionario autorizado, debe acreditar la suficiencia de las facultades del representante legal. | Numeral 4.1.3(e) del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
90 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Los anexos referidos en este numeral, que deben ser firmados directamente por el interesado, independientemente de que haga parte de una Estructura Plural, y tratándose de una sociedad extranjera sin domicilio en Colombia ¿deben ser firmados únicamente por tratarte de documentos privados o deben ser legalizados o apostillados por ser firmados en el extranjero? Nuestro entendimiento es que, por tratarse de documentos privados, basta con que se encuentren firmados, pero quisiéramos que este entendimiento fuera corroborado por la ANI. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto, los documentos enlistados en la Sección 4.1.5(a)(iii) pueden ser firmados directamente por el oferente a través de su Representante Común, sin necesidad de cumplir el proceso de legalización o apostilla, siempre y cuando éstos sean de naturaleza privada y que posteriormente no hayan sido intervenidos por un funcionario público de conformidad con lo establecido en el numeral 6.4 del pliego de condiciones. | Numeral 4.1.5(a)(iii) del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
91 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Entendemos que cuando el Pliego señala que "[s]e requerirá de legalización o apostilla y traducción exigidos en el presente documento si fuesen otorgados en el exterior y/o en idioma diferente al castellano"se refiere al poder otorgado al Representante Común de una Estructura Plural y no a los anexos del Pliego, los cuales pueden ser sólo firmados, sin necesidad de trámite de legalización o apostilla, teniendo en cuenta que se trata de documentos privados. | Se informa al interesado, que de conformidad con la sección observada, los trámites de legalización o apostilla y traducción aplicarán para el poder otorgado al Representante Común de la Estructura Plural cuando así se requiera, en virtud de lo establecido en el numeral 6.4 del Pliego de Condiciones, en donde se indica que el trámite de legalización y apostilla serán requeridos para documentos de naturaleza pública. Los demás anexos, deberán ser suscritos de conformidad con las reglas previstas en el pliego de condiciones y lo establecido en cada uno de los anexos. | Numeral 4.1.5(a)(iii) del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
92 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Respecto de la vigencia de la garantía de seriedad, tratándose de su otorgamiento por garantía bancaria, patrimonio autónomo o carta de crédito stand by, entendemos que la misma debe ser de 6 meses contados a partir del Cierre de la Licitación y prorrogable hasta por 3 meses más, sin que sea necesario indicar que la vigencia se extiende hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento ¿es este entendimiento correcto? | El pliego de condiciones señala de manera clara y expresa, en relación con cualquiera de los mecanismos de transferencia del riesgo de la Seriedad de la Oferta aceptables, que deberá permanecer vigente por seis (6) meses, contados desde la Fecha de Cierre; así mismo indica que en todo caso, la garantía independientemente de la que se trate (garantía bancaria, patrimonio autónomo o carta de crédito stand by) deberá permanecer vigente hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. Ahora bien, el plazo de la garantía deberá ser prorrogado cada vez que la ANI resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de las Ofertas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato de Concesión. En todo caso, la prórroga del mecanismo de transferencia de riesgo que se trate (garantía bancaria, patrimonio autónomo o carta de crédito stand by) deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANI, siempre que no exceda de tres (3) meses. | Numeral 4.1.14(a)(v)2. del Pliego de Condiciones | Seguros jurídica
93 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Confirmar si la Carta de crédito Stand-By, así como la Garantía Bancaria, pueden ser tomadas en moneda extranjera (Dólar) y, en tal caso, establecer cuál sería la metodología para obtener el valor asegurado requerido en esta moneda extranjera, así como el tipo de cambio a utilizar para su cálculo, dado que la garantía se debe emitir días antes de la presentación de la oferta. Además, si es una Stand-By otorgada por un Banco Aceptable extranjero, establecer si el banco notificador local, es un banco confirmador o de pago al beneficiario. | El numeral 4.1.14 (a)(iii)(5) del pliego de condiciones establece lo siguiente respecto a su consulta sobre la eventual presentación de una carta de crédito o garantía bancaria denominada en dólares: "En caso de presentar garantía bancaría en moneda extranjera, la 28 ANI verificará el cumplimiento del monto establecido en el 29 numeral 4.1.14(a)(vi) de este Pliego de Condiciones utilizando el 30 procedimiento descrito en el numeral 6.5." Al referirse al numeral 6.5 se tiene que ya está establecida en esa sección la metodología para realizar las conversiones pertinentes en este caso, con lo cual se resuelve su consulta. Por otro lado, el numeral 4.1.14 (a)(iii)(5) del mismo pliego indica que: "En caso de que la carta de crédito stand by sea otorgada por un Banco Aceptable extranjero, éste deberá autorizar el pago a través de un Banco Aceptable establecido y legalmente autorizado para operar en Colombia (banco notificador)". De lo anterior queda claro que el banco local cumpliría el rol de intermediario para que a través suyo sea realizado el pago, lo cual excluye la posibilidad de ser un banco confirmador únicamente. | Pliego de Condiciones numeral 4.1.14(iii); 4.1.14(iv) | Seguros Financiera
94 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Por favor indicar el valor asegurado de la Garantía de Seriedad en pesos corrientes y no en pesos del Mes de Referencia, en aras de brindar claridad absoluta a los interesados sobre el valor de la referida garantía. | Todo el proceso de modelación finaciera está presentado en pesos del Mes de Referencia, tal como dicho término se define en el Contrato de Concesión, y para el valor asegurado de la garantía de seriedad asi quedará, hasta el momento de su constitución en el que dicho valor cambiará con respecto al mes anterior a la fecha de expedición de la garantía. Lo anterior conforme con lo estiulado en el contrato parte general en sus secciones 3.9 literal (b) y 12.9 literales (a) y (b). | Numeral 4.1.4(a)(vi)4. del Pliego de Condiciones | Seguros Financiera
95 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Entendemos que los valores de financiación referidos en el Numeral 4.2.1 del Pliego de Condiciones serán convertidos siempre a Pesos del Mes de Referencia; es decir, tratándose de una financiación del año 1994, por ejemplo, el valor de la misma deberá convertirse a Pesos del Mes de Referencia ¿es este entendimiento correcto? de ser correcto, por favor confirmar si la conversión correspondiente, en los términos del Numerañ 6.5 del Pliego será realizada por la ANI o deberá ser presentada por el Oferente. | El entendimiento es correcto en el sentido de que los valores de financiacion referidos en el Numeral 4.2.1 del Pliego se convertirán a Pesos de Mes de Referencia según la metodología indicada en la Seccion 6.5. La conversión será validada por el comité evaluador al momento de analizar las ofertas. | Numeral 4.2.1 del Pliego de Condiciones | Financiera
96 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En el numeral 4.2.12 se señala: “Cuando la experiencia presentada por el proponente sea de un contrato celebrado con la ANI, bastará con el diligenciamiento del Anexo 9, el cual será verificado por la Entidad. En todo caso, aplicarán las reglas establecidas para la acreditación de experiencia en el Pliego de Condiciones”. Sobre el particular, solicitamos que, además de esta hipótesis, se incluya la referente a tener como acreditada la Experiencia en Inversión presentada por los participantes de la Licitación Pública VJ-VE-APP-IPB-001-2020, cuyo objeto era "Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato". Es decir, se debe tener en cuenta la experiencia acreditada en contratos que, a pesar de no haberse celebrado con la ANI, fueron presentados a esa entidad para acreditar, precisamente, este requisito en el marco de procesos de selección anteriores. En este caso, debería requerirse únicamente diligenciar el Anexo 9 sin ningún documento adicional. | Los procesos de selección adelantados por la entidad son independientes y de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. En tal virtud, constituye una carga del oferente preparar y presentar la documentación que conforma su oferta de manera completa y con el lleno de los requisitos conforme lo solicitado en el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección, sin que sea viable para la entidad estatal, terminar de estructurar las propuestas de los participantes con base en documentación aportada para acreditar los requisitos previstos en otros procesos de contratación, toda vez que se insiste, la carga de confección de la propuesta la tiene el proponente. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que contempla el numeral 4.2.12 del pliego de condiciones, la cual se refiere única y exclusivamente a la experiencia presentada cuando ésta corresponda a un contrato celebrado con la ANI, pues se trata de información que proviene de la propia entidad y en consecuencia, puede ser corroborada internamente por la Agencia a través de sus dependencias. Por lo anteriormente expuesto, no procede su solicitud y se ratifica la regla en los términos expuestos en el pliego de condiciones.” | Numeral 4.2.12 del Pliego de Condiciones | Financiera
97 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En este numeral se señala lo siguiente: "Si los documentos que acreditan la Capacidad Financiera contienen información en moneda extranjera se deberán convertir los montos a Pesos, de conformidad con el numeral 6.5 de este Pliego de Condiciones". Entendemos que el numeral hace referencia a la conversión a Pesos del Mes de Referencia, por lo que solicitamos que se aclare nuestro entendimiento. | Se aclara que los valores acreditados por el proponente deben ser convertidos a Pesos del Mes de Referencia aplicando lo indicado en el Pliego de Condiciones numeral 6.5. En este caso, se debe utilizar el procedimiento tanto para convertir moneda extranejra a moneda local, como para expresar la moneda local en pesos del mes de referencia, segun sea el caso. | Numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones | Financiera
98 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | A efectos de acreditar el Patrimonio Neto y el Índice de Endeudamiento ¿se pueden tomar los Estados Financieros de 31 de diciembre de 2019 o de 31 de diciembre de 2020 a elección del Oferente o del Integrante que acredita Capacidad Financiera? | Se aclara que los requisitos habilitantes relacionados con el Patrimonio Neto y el Índice de Endeudamiento tal y como se indica en el Pliego de condiciones, se obtendrán de los Estados Financieros que presente el proponente de conformidad con las opciones establecidas en el Pliego de Condiciones sección 1.3.26. | Numeral 4.3.4 del Pliego de Condiciones | Financiera
99 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Por favor confirmar que son válidos los documentos en copia auténtica ante Notario en Colombia de documentos provenientes del extranjero y previamente apostillados. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto. | Numeral 6.4 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
100 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuáles son los documentos que requieren convalidación y homologación en la presente Licitación? | Se informa al interesado que cada Oferente deberá verificar dentro de la documentación que aporte a la Licitación Pública, cuales de éstos requiere el trámite de convalidación y homologación de conformidad con las normas colombianas. | Numeral 6.4.3 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
101 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Se solicita que para el puntaje bajo la metodología de la Media Geométrica, el máximo puntaje se le otorgue a la propuesta que coincida en valor con la media geométrica. A las demás se les debería aplicar la fórmula consignada en en el numeral (ii) literal (b) del numeral 8.5.6 del Pliego de Condiciones. | No se acepta la observacion por cuanto no solo es improbable que el valor de alguna oferta sea exactamente igual al valor Z resultante, sino además, que si este fuere el caso, dicha oferta de todos modos obtendría el maximo puntaje con la fórmula actual, por lo cual no se configuraría una diferencia al incluir dicho cambio. Nótese que la fórmula utiliza el concepto de valor absoluto de la diferencia. | Numeral 8.5.6 del Pliego de Condiciones | Financiera
102 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Teniendo en cuanta el interes asegurable y la optimización de pagos de primas, solicitamos revisar la pertinencia de incorporar como asegurado adicional de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual al contratista EPC y el contratista de O&M, en caso de suscribirse este tipo de contratos por parte de la sociedad concesionaria. | Confome con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, solo la entidad estatal y el contratista tendrán la calidad de asegurado en la poliza de responsabildad civil extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas y subcontratistas diferentes al concesionario o contratista principal, podrán suscribir seguros para amparar su propio interés asegurable, sin invalidar la cobertura. Se le recuerda al observador que lo que determina un doble seguro no es el aseguramiento del bien sino la concurrencia de interés asegurable, y que todo interés asegurable, aun recayendo sobre el mismo bien es objeto de aseguramiento (ver artículos 1083 y 1084 del Código de Comercio). | Apéndice Financiero 3 | Seguros jurídica
103 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En consideración a las cuantias de las primas de las pólizas del contrato de concesión, se solicitar modificar que estas deban ser pagadas por el Contratista tomador del Seguro al momento de la entrega de la misma a la ANI y aceptar que se pueda aportar acuerdo de pago de prima con la certificación expedidas por la Aseguradora de no terminación automatica del contrato de seguro por mora en el pago de la misma. Dejando de esta forma indemne a la Entidad contratante en caso de siniestro. | No se acepta la observación, ya que pone en riesgo la operatividad de las pólizas y la cobertura de los riesgos del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que la ley 1150 de 2007, precaviendo el riesgo de quedar sin cobertura, señaló que las pólizas de cumplimiento no terminarán por mora en el pago de la prima. Ahora bien, al no establecer para los demás seguros indicados en el Dec. 1082 de 2015 la no terminación por mora en el pago de la prima, ni la opción expresa de aceptar para el efecto acuerdos de pago, no es dable para la entidad aceptarlos. Conforme con lo anterior, está consagrado expresamente en los clausulados de las pólizas de la “AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI , incluidos en el Apéndice Financiero 3,2 y 3,2 del Contrato, los cuales han sido adoptados y depositados por las compañías de seguros en la Superintendencia Financiera de Colombia, “que “ EL PAGO DE LA PRIMA CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PÓLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL Y NO HABRÁ, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA”. | Sección 12.3 de la Parte General y Apéndice Financiero 3 | Seguros Financiera
104 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Teniendo en cuenta las exclusiones implementadas por las Aseguradoras relacionadas con enfermedades trasmisibles tales como el COVID-19, solicitamos a la entidad incorporar este tipo de exclusiones en el apendice financiero 3. Esta exclusion deberá establecer que: se excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, costo o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, que surja de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el miedo o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya simultáneamente o en cualquier otra secuencia de la misma. Igualmente solicitamos incluir dentro de las exclusiones las perdidas o daños causados por eventos o ataques ciberneticos que son usualmente incorporados en este tipo de polizas y que no fue tenido en cuenta en el apendice Financiero 3. a continuación remitimos el texto de las exclusiones por COVID-19 que viene manejando el mercado asegurador, de tal forma que se incluya como modificación del Apéndice Financiero 3: (i) Póliza de Cumplimiento Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido, pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2); c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma. (ii) Póliza de RCE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: ESTA PÓLIZA NO CUBRE DAÑOS, LESIONES, COSTOS, GASTOS, PERDIDAS NI RESPONSABILIDADES DE NINGÚN TIPO CAUSADOS POR, O DERIVADOS DE, RELACIONADAS CON O RESULTANTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER ENFERMEDAD CONTAGIOSA. ESTA EXCLUSIÓN APLICA AUN CUANDO LAS RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO ALEGUEN NEGLIGENCIA O MALA PRÁCTICA CON RESPECTO A: A. LA SUPERVISIÓN, RECLUTAMIENTO, EMPLEO, FORMACIÓN O VIGILANCIA DE OTRAS PERSONAS QUE PUEDAN SER INFECTADAS Y PUEDAN TRANSMITIR UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA; B. EL TEST O PRUEBA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA; C. FALLO EN LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA; O D. FALLO EN LA COMUNICACIÓN DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA A LAS AUTORIDADES. A EFECTOS DE ESTA EXCLUSIÓN, ENFERMEDAD CONTAGIOSA SIGNIFICA CUALQUIER ENFERMEDAD INFECCIOSA, INCLUYENDO CUALQUIER VIRUS, BACTERIA, MICROORGANISMO O PATÓGENO QUE PUEDA O PRESUMIBLEMENTE PUEDA PROVOCAR DETERIORO FÍSICO, DOLENCIAS O ENFERMEDADES. | Se acepta la observación. En la Adenda N°1 publicada en el SECOP, se incluye en el Apéndice Financiero la exclusión que considera pertinente la Entidad, para la póliza de Seguros de Obras Civiles y para la Poliza de Responsabilidad Civil Extracontactual. |  | Seguros jurídica
105 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | solicitamos a la ANI valorar la posibilidad de pactar deducibles tal como lo permite el Artículo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, para garantizar el apetito del mercado asegurador para suscribir este riesgo | La condición “10. Deducible” del Clausulado AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADCIVIL EXTRACONTRACTUAL, dispone expresamente que: “El deducible máximo será del 10% sobre el valor de la pérdida y en ningún caso superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). A su turno, la parte general del contrato sección 12.8 (a) (v) De conformidad con lo previsto en la Sección 14.2(h)(i) de esta Parte General, y salvo por los hechos que se listan en la Sección 14.2(h)(ii), señala que cualquier pérdida o daño sufrido por la infraestructura y no cubierto por esta garantía será asumido enteramente por el Concesionario, lo cual incluye infraseguros y deducibles. Adicional a lo anterior y en el mismo sentido, en la parte especial del contrato sección 8.5 (c) se anota que serán de cuenta del concesionario las deficiencias del seguro derivadas de incumplimiento de garantías, infraseguros y deducibles. Conforme con las disposiciones indicadas, SI es posible pactar deducibles en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, con la condición de que sean como máximo del 10% de cada perdida, sin ser aceptable en la norma en mención, incluir otro límite adicional al menciado. | Apéndice Financiero 3 | Seguros Financiera
106 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Teniendo en cuenta lo establecido en el lietaral c) (iii) y d) (iii) del Numeral 12.6 del Contrato Parte General, solicitamos aclarar que con la presentación de la Garantía Unica de Cumplimiento no se tiene que aportar constancia de pago de las primas correspondientes al amparo de estabilidad y calidad de las obras y del amparo de Calidad de Bienes y Equipos Sumisnitrados (Igual planteamiento se solicita aclara sobre el amparo de Calidad de las Obras de Mantenimiento). | Se confirma al interesado que con la presentación de la Garantía Unica de Cumplimiento no se tiene que aportar constancia de pago de las primas correspondientes a los amparos de estabilidad y calidad de las obras, y de Calidad de Bienes y Equipos Suministrados. En todo caso se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.2.5. en relación con la improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. | Sección 12.6 de la Parte General | Seguros jurídica
107 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Frente al Seguro de Obras Civiles ANI, solicitamos valorar la modificación del Númeral (i) en su aparte que establece que este seguro cubré los daños de la infraestructura "independientemente de la causa que genere el daño" , ya que estos daños deben ser causados e imputables al asegurado, no por cualquier causa. | El apéndice financiero (AF PÓLIZA DE OBRAS CIVILES) detalla el clausulado completo del seguro de obras civiles de la ANI, en el cual se señalan expresamente las coberturas, las exclusiones, obligaciones y demás condiciones aplicables a este seguro. Es dentro del anterior contexto y dentro del conjunto total del clausulado pactado, que se cubren los daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura “independientemente de la causa que los genere”. Lo anterior incluye entre otros aspectos, la aplicación de la sección V, que establece claramente las exclusiones válidas acorde con el contexto de la “cobertura” señalada en el clausulado en mención. Es de anotar que el clausulado es conocido por el sector segurador y se han expedido previamente pólizas con base en el mismo. Por lo anterior no se acepta la observación. | Sección 12.8 de la Parte General | Seguros Financiera
108 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Póliza responsabilidad Civil extracontractual : Favor indicar el valor de Responsabilidad Civil Extracontractual para cada una de las etapas, ya que en el numeral 7.4 de la Parte Especial dan un mismo valor para todo el contrato, sin embargo, la exposición del riesgo no es la misma en todas las etapas. | El riesgo por responsabilidad civil no tiene proporcionalidad con el valor del contrato, ni hay estadísticamente un factor de correlación para vincular el valor de las etapas con un valor asegurado que sea suficiente, máxime cuando se trata de actividades peligrosas en desarrollo de construcción pesada. Tenindo en cuenta lo anterior, la regla de calcular el valor asegurado de la poliza para cada etapa, es con base en el valor total del contrato, ya que la valoración de los eventos que pueden ser materializados escapan a los aspectos y limites contractuales pactados para cada etapa. Por lo tanto, al ser el riesgo por responsabilidad civil extracontractual de tal magnitud y de valor desconocido, ya que no depende de las partes del contrato su materialización pero si su responsabilidad, no tiene proporcionalidad con el valor de las etapas de las obligaciones entre las partes que señala el Dec. 1082 de 2015 para las garantías contractuales. Adicionalmente no hay estadísticamente un factor de correlación para vincular el valor de las etapas con el valor asegurado necesario para cubrir este riesgo, máxime cuando se trata de actividades peligrosas en desarrollo de construcción pesada, por lo tanto de toma el criterio de suficiencia indicado en el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Dec 1082 de 2015. Conforme con lo anterior, no procede la observación. | Sección 7.4 de la Parte Especial | Seguros Financiera
109 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Debería reconsiderarse los porcentajes de asignación de los Ingresos por Explotación Comercial, señalando que el 97% debe trasladarse a la Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial | No se acoge la observación. La entidad considera que la distribucion indicada en el contrato obedece a los lineamientos de la entidad establecidos para los proyectos del programa de la 5G, es suficiente para que el concesionario cubra los costos operativos asociados a dicha explotación comercial, y le genere un incentivo suficiente para la prestación de Servicios Adicionales. | Sección 1.97 de la Parte General | Financiera
110 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En la definición de Valor de Aceptación se debe incluir el Apéndice Técnico 2. | Se informa al interesado, que si bien en el Apendice Técnico 2 se establecen las obligaciones para la etapa de operación y mantenimiento y los servicios a prestar; los indicadores y parámetros de cumplimiento en la etapa de Operación y Mantenimiento se encuentran establecidos en el Apéndice Técnico 4, por lo tanto, no se considera necesario ampliar la definición como se propone | Sección 1.203 de la Parte General | Técnica
111 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Indicar en la Parte Especial que lo establecido en la Sección 2.3(b)(vii) de la Parte General no aplica por no haber Precalificación. | No se acepta la observación, el hecho de que no hubiera precalificación en este Proceso de Contratación implica, de suyo, que la Sección 2.3(b)(vii) de la Parte General no resulta aplicable y, por ende, no habrá reembolso alguno que realizar del cual penda la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión. Sin perjuicio de lo anterior la Sección 2.3(b)(vii) de la Parte General expresamente dispone que ella deviene aplicable “de ser el caso”, esto es, en aquellos eventos en que hubo precalificación. Así las cosas, no procede su observación en la medida que la Parte Especial en la Tabla de Referencias a la Parte General establece en la Sección 1.151 lo siguiente: "1.151 Para este Proyecto no aplica la definición, en la medida en que no se llevó a cabo la Precalificación" | Sección 2.3(b)(vii) de la Parte General | Jurídica – Estructuración
112 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Establecer que, en caso de no alcanzarse el VPIP al año 29, la ANI lo pagará. | No se acepta la aclaracion. En primer lugar, la seccion 2.4(b)(ii) de la tabla de referencias a la parte general de la minuta de contrato parte especial establece que para el caso de este contrato el plazo de obtención del VPIP es de 25 años. En segundo lugar, la ANI no pagará el eventual VPIP faltante al concesionario ya que esta condición se enmarca dentro del riesgo comercial asumido por éste. | Sección 2.4(b)(ii) de la Parte General | Financiera
113 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | En caso de Elusión, la fecha a partir de la cual se reconoce no debe ser a partir de la declaratoria que sobre ello haga la ANI, sino a partir del momento en que se produjo la Elusión. No tiene sentido que se haga a partir del reconocimiento que haga la ANI porque la entidad puede demorar la expedición del acto administrativo con el fin de reconocer un menor riesgo al Concesionario. De otro lado ¿a partir de cuándo se empieza a contar la Elusión en el caso de una decisión del Amigable Componedor? entendemos que será a partir del momento que así lo establezca el Amigable Componedor ¿es este entendimiento correcto? | Se informa al interesado que en relación con el Riesgo de Elusión. en caso de que se materialice el riesgo por Elusión, la ANI reconocerá una compensación por menor Recaudo de Peaje si la circunstancia se mantiene por más de 90 Días contados desde el Día que se declare formalmente la Elusión por parte de la ANI través de la expedición del acto administrativo correspondiente. De igual forma, se aclara que la ANI expedirá el acto administrativo en un plazo razonable de acuerdo con las necesidades del caso. En todo caso, es importante indicar que los Contratos de Concesión incluyen controversias sometidas expresamente al conocimiento del Amigable Componedor, y se deben seguir los procedimientos fijados para su resolución en la Sección 15.1 de la Parte General del Contrato de Concesión, en este caso las Partes facultan al Amigable Componedor para que de manera unánime resuelva las diferencias surgidas entre las partes con ocasión de la Elusión, una controversia relacionada con la ejecución del Contrato, que es de obligatorio cumplimiento para las Partes; ahora, es importante resaltar que la decisión tomada por los Amigables Componedores de manera unánime producirá los efectos legales propios de la transacción y hace tránsito a cosa juzgada (artículo 60 Ley 1563 de 2012), a menos, como la misma Cláusula 15.1 establece, ésta no sea tomada por unanimidad por el Panel de Amigables Componedores, situación que faculta a cualquiera de las partes a plantear la disputa ante un Tribunal de Arbitramento como se dispone en las Secciones 15.2 y 15.3 de la Cláusula 15 de la parte General del Contrato. | Sección 3.3(h)(i)(4) de la Parte General | Financiera – Jurídica
114 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Reconsiderar la tasa de interés establecida en la Sección 3.6 de la Parte General por una más actualizada, teniendo en cuenta la obsolencia del DTF. | No se acoge la observacion y se aclara al observante que la situación descrita por el observante ya se encuentra regulada en el Contrato Parte General sección 1.56 que indica "...o se llegare a modificar, se aplicará la tasa equivalente que determine el Banco de la República, o la entidad que asuma dicha función..." | Sección 3.6 de la Parte General | Financiera
115 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Entendemos que el cumplimiento de los acuerdos de consultas previas debe saldarse con los recursos en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales ¿es este entendimiento correcto? | Se informa al interesado que el cumplimiento de los acuerdos de consultas previas no se encuentra establecido dentro de los causales de compensaciones económicas de acuerdo con lo establecido en la resolución 545 de 2008. Por lo que no pueden ser incluidos en la subcuenta de compensaciones económicas. | Sección 3.14(g)(ii)(7) de la Parte General | Financiera – Técnica
116 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Los recursos remanentes de la Subcuenta MASC no deberían destinarse a cubrir los gastos y honorarios de los Tribunales de Arbitramento, teniendo en cuenta que, al ser esta Subcuenta de monto agotable, perjudicaría el uso del mecanismo de Amigable Composición. Sólo se sabría si la Subcuenta generó excedentes hasta el final del contrato, por lo que sólo en ese momento los excedentes se podrían utilizar para los fines descritos por la ANI. Esta precisión debería incluirse en la Parte General para evitar el uso indiscriminado de la Subcuenta, y que afecte el uso del mecanismo de Amigable Composición. | Se informa al interesado que de ninguna manera, se afectaría el uso del mecanismo de Amigable Composición; es importante destacar que el contenido de la Sección 3.14(h)(vii)(3) de la Parte General, indica con claridad que los recursos de la Subcuenta estarán destinados principalmente a atender los pagos relacionados con el mecanismo de Amigable Composición en la porción correspondiente a la ANI, y que de haber recursos disponibles en la Subcuenta MASC se utilizarán de igual manera en la porción correspondiente a la ANI, para atender honorarios y gastos que se generen con ocasión de Tribunal arbitral. En todo caso, de presentarse el agotamiento de los recursos de la Subcuenta MASC, dicha situación no afectaría el uso del mecanismo, pues el Concesionario podrá activar la Amigable Composición y la ANI deberá gestionar los recursos necesarios para cubrir la porción que le corresponde sufragar frente a los honorarios y gastos, pues como se indicó anteriormente los recursos de dicha Subcuenta MASC están destinados para cubrir la porción de la ANI, tanto en Amigable Composición como de Tribunales arbitrales, este último de existir recursos en la misma. | Sección 3.14(h)(vii)(3) de la Parte General | Jurídica – Defensa Judicial
117 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Los rendimientos de operaciones que se realicen con cargo a la Subcuenta MASC deberían acrecentar la misma Subcuenta, y no trasladarse a la Subcuenta Excedentes ANI. Lo anterior con el fin de garantizar que pueda implementarse en la realidad el mecanismo de Amigable Composición. | No se acepta la observación dada la naturaleza de la subcuenta. Adicionalmente, la existencia o no de rendimientos no impide la implementación del mecanismo de Amigable Composición, ya que la subcuenta es fondeada periódicamente por el Concesionario. | Sección 3.14(h)(vii)(5) de la Parte General | Financiera
118 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Teniendo en cuenta la fecha de la estructuración del proyecto, la estructuración de costos y la fijación de aportes ANI debería tener en cuenta la reciente reforma tributaria adoptada. En su defecto, la Sección 3.16 debe establecer que los efectos de la reciente reforma tributaria deberán tenerse en cuenta para verificar si se presenta un Cambio Tributario. | Se informa al interesado que la definición de Cambio Tributario contempla la imposición de nuevos tributos o la eliminación o variación de los existentes, respecto de los vigentes al momento de la presentación de la Oferta, que en forma directa y en su efecto acumulado, impacte positiva o negativamente el costo de ejecución del Contrato para el Concesionario. Por lo tanto, los efectos de la reciente rforma tributaria se consideran precedentes al momento de presentación de oferta y no deben ser tomados en cuenta para verificación de Cambio Tributario. | Sección 3.16 de la Parte General | Financiera – Riesgos
119 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuál es la diferencia entre el Plan de Adquisición Predial y el Cronograma de Adquisición de Predios? De la lectura del contrato, se extrae que ambos documentos cumplen la misma finalidad, por lo que sus objetivos deberían unificarse en uno solo. | Se informa al interesado,que El “Plan de Adquisición de Predios” descrito y detallado en el CAPÍTULO V Numeral 5.2. del Apéndice Técnico 7 de Gestión Predial es un documento que debe establecer la metodología de trabajo, metas y tareas que se deben llevar a cabo para realizar la Gestión Predial, uno de sus componentes es el “Cronograma de Adquisición Predial” definido en el numeral 2.10. del mismo apéndice, en el cual deben plasmarse las actividades y tiempos de ejecución orientadas a obtener la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto, en armonía con el Plan de obras. | Sección 4.2(f) de la Parte General | Técnica – Predial
120 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | La entrega de documentos en cumplimiento de la circular ANI No. 20194090000044 sobre presentación de documentos, informes y estudios y la circular ANI No. 20194090000204 - lineamientos sobre reversión de archivos a la Agencia Nacional de Infraestructura una vez finalizados los contratos, no debería someterse a los cambios ulteriores o que se presenten en desarrollo del proyecto. El Concesionario no puede estar sometido a lo que establezca unilateralmente la ANI para la entrega de documentos del proyecto, por lo que los lineamientos deben ser los vigentes en este momento, y no los que se fijen con posterioridad, y de forma unilateral, por parte de la ANI. | No se acepta la observación por las siguientes razones: (i) es completamente viable que la ANI asigne al Concesionario el cumplimiento de obligaciones que tienen sustento en normas, según éstas se modifiquen, complementen o sustituyan y (ii) de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, tanto los interventores como los supervisores “están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual”. En esa línea, la Sección 6.1(h) de la Parte Especial del Contrato de Concesión incluye dentro de los Eventos Generadores de Multas la no entrega de información solicitada por el Interventor o la ANI “en los términos de cada requerimiento”. Por lo anterior, se considera que la ANI bien puede solicitar al Concesionario remitir la información relacionada con el Proyecto de conformidad con las disposiciones internas que se encuentren vigentes al momento del requerimiento, quien estará obligado a enviarla en los tiempos, términos y formas de cada requerimiento. | Sección 4.2(j) de la Parte General | Jurídica – Estructuración
121 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Establecer que si no se logra el acuerdo consultivo, el Concesionario tiene la obligación de agotar el procedimiento correspondiente, sin que sea obligatorio lograr el acuerdo consultivo. | Se informa al interesado, que en la parte general sección 4.4. (i) es clara la obligación de haber logrado acuerdos definitivos en los procesos de consultas previas, sin que haya lugar a interpretación, por lo que no se toma en cuenta esta solicitud. Se informa al interesado que el Concesionario tiene la obligación de culminar el proceso de consulta previa, el proceso permite que se cierre con acuerdos, sin acuerdos o con acuerdos parciales, pero en todo caso se debe adelantar el proceso consultivo | Sección 4.4(i) de la Parte General | Técnica – Social
122 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuál es la metodología para la medición del porcentaje de avance de las Intervenciones del Plan de Obras? La metodología debe estar definida en etapa de estructuración para evitar que las mediciones se hagan de forma unilateral por parte de la ANI, más si se tiene en cuenta que la medición de la Interventoría puede llegar a ser fundamento para sancionar al Concesionario. | Se informa al interesado que tal como se establece en la sección 4.7 (d), la metodología a utilizar será definida una vez sea aprobado el Plan d e Obras en la Fase de Preconstrucción, sin embargo se aclara que esta metodología se establece con base en el Cronograma presentado en dicho Plan . | Sección 4.7(d) de la Parte General | Técnica
123 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Ampliar el plazo que tiene el Concesionario para iniciar el procedimiento de Amigable Composición, teniendo en cuenta que el actual es sumamente corto para estructurar la solicitud. | No se acepta la observación. Se considera que el plazo contenido en la Sección 4.9(e) de la Parte General del Contrato de Concesión es razonable para que el Concesionario acuda al Amigable Componedor, ya que para ese momento se ha surtido entre las Partes el trámite para determinar si (i) efectivamente se presentó una situación que afectó la capacidad del Concesionario para cumplir el Plan de Obras que fuera imputable a la ANI y (ii) el impacto que dicha situación generó. Por consiguiente, cuando el Concesionario deba recurrir al Amigable Componedor ya tendrá a su disposición todos los insumos necesarios para que éste conozca y dirima la controversia, máxime cuando el Concesionario ya ha adelantado el procedimiento previo dispuesto en la Sección 4. (a) (b) y (c). | Sección 4.9(e) de la Parte General | Jurídica – Defensa Judicial
124 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | El plazo adicional sin sanciones debe ser el que sea fijado por el Concesionario, sin que, en ningún caso, la ANI pueda requerir su reconsideración por el Concesionario. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de una atribución del Concesionario. Adicionalmente, establecer que si la ANI no se pronuncia dentro del plazo establecido en la Sección 4.10(f), se entenderá aprobada la solicitud de plazo adicional del Concesionario. | No se acepta la observación. Se aclara al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 4.10 el Concesionario, podrá requerir plazo adicional sin sanciones, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Sección 4.10 (b) de la Parte General, y en todo caso, estará sujeto a la aprobación de la Entidad y el plazo total solicitado para la terminación de la respectiva Unidad Funcional no podrá superar en más de veinte (20%) por ciento el plazo de la ejecución de la Unidad Funcional respectiva. De conformidad con lo anterior, no es procedente señalar que el silencio de la ANI supone una aprobación, pues, por el impacto que se genera en el Proyecto, para reconocer un plazo adicional sin Sanciones es indispensable que la ANI previamente valide si se cumplen en su integridad las condiciones dispuestas en la Sección 4.10 de la Parte General, de acuerdo con lo previsto en el literal (f) de la Parte General. | Sección 4.10(b)(ii) de la Parte General | Jurídica – Estructuración
125 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Lo establecido en esta Sección genera una doble consecuencia para el Concesionario: el valor establecido en la Sección 4.10(k) y que la ANI no reconozca riesgos de menor recaudo durante el plazo adicional. La segunda consecuencia consideramos que resulta demasiado gravosa, sobre todo porque se trata de circunstancias futuras e inciertas desconocidas por las partes, por lo que no tienen porqué ser asumidas por el Concesionario. | Se informa al interesado que no procede su observación, se aclara que la Sección 4.10(h) de la Parte General, establece que durante el plazo adicional sin Sanciones para el Concesionario, la ANI no realizará pagos a favor de la Concesión por riesgos de menor recaudo que estén asignados a la ANI, siempre que los mismos sean generados por ese plazo adicional. Se considera que la cláusula en comento no es “demasiado gravosa”, pues ella se limita a asignar en cabeza del Concesionario las consecuencias que se pueden generar por el término adicional que él mismo solicitó para terminar la ejecución de las Intervenciones en una Unidad Funcional. | Sección 4.10(h) de la Parte General | Jurídica – Estructuración
126 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | El plazo de Cura para subsanar incumplimientos es del 20% del plazo inicialmente previsto, sin que, en ningún caso, se limite a 60 días. Entendemos que este entendimiento es correcto, con base en la referencia incluida en la Parte Especial que señala: "El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20 %) del plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para la terminación de cada Unidad Funcional". | Se aclara al interesado que, el Contrato Parte General prevé un Plazo de Cura general en la Sección 10.2 (a) para sanear el incumplimiento detectado que constituya una causal de imposición de Multa, plazo que no podrá superar los Sesenta Días. Adicionalmente, el Contrato prevé tambien un Plazo de Cura especial para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las Unidades Funcionales que podrá ser hasta del veinte por ciento (20%) del plazo previsto para la terminación de cada Unidad Funcional. Por lo anterior, la Entidad realizará una aclaración a la sección 10.2 (a) del Contrato Parte General mediante Adenda publicada en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Sección 4.17(a)(iii)(1) de la Parte General | Jurídica – Estructuración
127 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Los plazos para acudir al Amigable Componedor deben ampliarse a, por lo menos, 30 días. El plazo de dos días es sumamente corto y prácticamente priva al Concesionario de acudir a este mecanismo. | Se aclara al interesado, que el plazo de dos días al que hace referencia se encuentra señalado en la Sección 4.17(a)(iv) de la Parte General. Este se refiere al tiempo que tiene el Concesionario para informar a la ANI que no está de acuerdo con las correcciones o ajustes solicitados en el marco del proceso de verificación de las Intervenciones y no fija un término perentorio que determine la oportunidad para acudir al Amigable Componedor. En cuanto a los tiempos fijados en el Contrato Parte General, la Entidad considera que son suficientes y adecuados, por lo cual, no se acepta su observación. | Sección 4.17(a)(iii)(1) de la Parte General | Jurídica – Defensa Judicial
128 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Debe limitarse la facultad del Interventor para requerir ajustes a los Estudios y Diseños, sujeto únicamente al cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que se encuentren debidamente sustentadas. Lo anterior teniendo en cuenta que el riesgo de diseño es del Concesionario, por lo que éste no puede estar sometido a cualquier ajuste que solicite el Interventor. No se establece un mecanismo para solucionar la controversia en el caso de que el Concesionario no esté de acuerdo con los requerimientos que haga el Interventor. | Se informa al interesado, que en la parte general, sección 6.2 sección (f) se establecen las causales por las cuales la Interventoría o la ANI, pueden objetar los estudios y diseños. De igual forma en la sección 6.2 (g) se establece el procedimiento a realizar en caso de desacuerdo entre el Concesionario, el Interventor y la ANI en cualquier etapa de la revisión del diseño geométrico y los estudios de detalle. Por lo que se considera que las facultades del interventor son adecuadas frente al alcance del Contrato de Concesión. | Sección 6.5 de la Parte General | Técnica
129 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | La realización de Consultas Previas nuevas debería estar sometido a la existencia de un fallo que así lo ordena, y no a un fallo en firme. Téngase en cuenta que los fallos de tutela, por ejemplo, deben cumplirse inmediatamente, independientemente de su impugnación. | Se informa al interesado, que como bien lo indica el Contrato Parte General en su Sección 8.1 (d) "En cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Concesionario deberá llevar a cabo, bajo el liderazgo de la ANI, la(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) con las comunidades étnicas y/o afrodescendientes que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto con posterioridad a la apertura del Proceso de Selección." (Subraya y negrilla fuera de texto) Al respecto, es necesario precisar que las decisiones judiciales a través de tutela son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, con el fin de garantizar que el proceso de consulta previa sea efectivo y eficaz, y se tenga plena certeza de la decisión es conveniente que la decisión judicial que ordene la consulta previa se encuentre en firme. | Sección 8.1 de la Parte General | Técnica – Social
130 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Sobre los Pasos Poblados se ejercen actividades de Operación y Mantenimiento o inmediatamente son construidas son revertidas a la ANI? | Se informa al interesado que los pasos poblados hacen parte de la UF0-P en los cuales se realizarán actividades de Puesta a punto para el cumplimiento de los Indicadores mínimos del Apéndice Técnico 4 y actividades de operación y mantenimiento, hasta la terminación de la construcción de la variante asociada. Una vez terminada la construcción de la variante se deberá realizar un acta de terminación parcial o total según sea el caso de la unidad funcional a la que corresponda, con el fin de poder hacer la reversión de esta infraestuctura al INVIAS. | Sección 1.206 de la Parte Especial | Técnica
131 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Si las UF0-T y UF0-P requieren de actividades de Rehabilitación y Mejoramiento ¿por qué se incluyen como Unidad Funcional 0 o de Operación y Mantenimiento? ¿Hasta cuándo ostentan esta calidad para convertirse en Unidades Funcionales? | Se informa al interesado que las las intervenciones en las unidades funcionales UF0 -T y UF0-P, estan definidas en capitulo 2.5.2. del Apendice Técnico 1. La UF0-T, son los tramos que harán parte de la UF0 temporalmente, ya que una vez se inicie con los trabajos de Rehabilitación y mantenimiento deja de ser UF0 y pasará a ser parte de la UF de construcción que corresponda. Por otro lado, los tramos de la UF0-P corresponden a la UF de Operación y Mantenimiento en los pasos poblados, los cuales serán provisionales, hasta que se termine la construcción de las variantes asociadas, momento en el cual los pasos poblados serán revertidos al INVIAS. Se aclara al interesado que para las UF0-T Y UF0-P, la medición de los indicadores minimos relacionados en la Tabla-Indicadores mínimos del apéndice técnico 4, se hará apartir de los ciento ochenta (180) días contados a partir del Acta de Inicio del Contrato, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. | Sección 1.206 de la Parte Especial | Técnica
132 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | El plazo para las Intervenciones en la UF0-T es sumamente corto, por lo que debería ampliarse teniendo en cuenta las Intervenciones que requiere. | Se informa al interesado, que los tramos correspondientes a la UF0-T, son los tramos que harán parte de la UF0 temporalmente, ya que una vez se inicie con los trabajos de Rehabilitación y mantenimiento deja de ser UF0 y pasará a ser parte de la UF de construcción que corresponda. Se informa al interesado que se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente, en el cual se ha definido que el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, será a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. | Sección 1.206 de la Parte Especial | Técnica
133 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Teniendo en cuenta que el plazo de la concesión se reduce a 25 años, debería considerarse la compensación del VPIP por parte de la ANI a la finalización del año 25 o la posibilidad de ampliar el plazo hasta el año 29 con este fin. | La entidad se permite precisar que el proyecto se encuentra estructurado bajo el marco de los proyectos de Asociación Público Privada de la 5G, lo anterior implica que el proyecto cumple con las caracteristicas establecidas para este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, para la 5G se estableció como compartido el riesgo de las variaciones en tráfico para el caso de los proyectos de tipo carretero. Lo anterior implica, que el concesionario, debe asumir parcialmente las consecuencias de las variaciones en el tráfico. En tal sentido, la entidad considera que el esquema propuesto cumple con lo establecido en la normatividad vigente y en los lineamientos de la entidad respecto a la política de 5G para el modo carretero, por lo que no podrá ser compensado si en el año 25 no logra el VPIP contractual. Así mismo, los Interesados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. Por lo anterior, no se acepta lo solicitado por el observante. | Referencia a la Sección 2.4 en la Parte Especial | Financiera
134 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Para este proyecto, independientemente de la entrega de las Estaciones de Peaje como condición presente para suscribir el Acta de Inicio, sí debería aplicar lo establecido en la Sección 3.3(h)(i)(3) de la Parte Especial. Piénsese, por ejemplo, que la ANI expida una Orden de Inicio habiendo entregado la infraestructura, pero no la Estación de Peaje, o que la ANI no cumpla con lo establecido en la Sección 3.6(c) de la Parte Especial. | No se acepta la observación, por cuanto la Entrega de la Infraestructura, incluidas las Estaciones de Peaje, son una condición precedente tanto para la suscripción del Acta de Inicio como para la expedición de la Orden de Inicio, de acuerdo con lo previsto en la Sección 1.58 de la Parte General, motivo por el cual, no se materializa el riesgo por entrega tardía de las estaciones de peaje que contempla el Proyecto. | Referencia a la Sección 3.3(h)(i)(3) de la Parte Especial | Jurídica – Estructuración
135 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | La Nota 2 de esta Sección debe ajustarse, teniendo en cuenta que la Operación y Mantenimiento de la UF0 no se adelanta durante todas las Etapas del Contrato de Concesión. Entendemos que hay tramos de UF0 que serán operadas y mantenidas de manera provisional. | Se aclara al interesado que la OperacIón y mantenimiento de la UF0-D, deberá ser realizado durante todas las etapas de la Concesión, para la UF0-T se realizará Operacion y mantenimiento hasta que inicien las intervenciones de Mejoramiento y/o Rehabilitación asociadas a dichos tramos, momento en el cual pasan a ser parte de las UF de construcción; y para la UF0-P, la operacion y matenimiento se realizará hasta que inicie la intervención de construcción en el tramo correspondiente. operacion y mantenimiento de la variante asociada y el paso poblado será revertido al INVIAS. | Sección 3.3 de la Parte Especial | Técnica
136 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Esta Sección debe sustraerse del texto contractual, teniendo en cuenta que, en casos en que existan pólizas que garanticen la estabilidad, las mismas deben cumplirse, sin que el Concesionario deba responder por obras en las que no realizó intervención alguna. | Se informa al interesado que la Sección 3.5 (e) observada, fue objeto de ajuste en la Adenda No. 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la Entidad, la cual se encuentra disponible para consulta de todos los interesados. | Sección 3.5(e) de la Parte Especial | Jurídica – Estructuración
137 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuáles son las obligaciones pendientes de cumplimiento en materia ambiental y que deben ejecutarse a partir del Acta de Inicio? | Se informa al interesado, que las obligaciones pendientes de cumplimiento en materia ambiental corresponden a las establecidas en las licencias ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales existentes en los corredores de sesión de acuerdo a lo establecido en el capitulo 9 del Apéndice 6, numerales 9.2 y 9.3. Para los fines se ha dispuesto en el cuarto de datos un documento denominado matriz de cesión donde reposan los expedientes de las licencias y demás permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que deben ser objeto de cesión. | Sección 3.5(g) de la Parte Especial | Técnica – Ambiental
138 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuál es el valor de la Retribución a favor del Concesionario durante el proceso de reversión de los Pasos Poblados? | Se aclara al interesado que los pasos poblados que hacen parte de la UF0-P y por lo tanto su retribución ya se encuentra considerada dentro del porcentaje asignado a la UF0. | Sección 3.5(i) de la Parte Especial | Financiera
139 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Lo establecido en la Sección 3.3(g)(iii) de la Parte General sí aplica para este proyecto, en el entendido que la ANI entregue la infraestructura, pero no entregue las Estaciones de Peaje. Téngase en cuenta que la entrega de las Estaciones de Peaje está supeditada a lo establecido en la Sección 3.6(c) de la Parte Especial. | Se aclara al interesado que: (i) de acuerdo con lo previsto en la Sección 2.3(b)(x) de la Parte General, para iniciar la ejecución del Contrato de Concesión es indispensable que, entre otras, se haya efectuado “la Entrega de la Infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario en los términos previstos para ello en la Parte Especial (…) incluyendo las Estaciones de Peaje, las Estaciones de Pesaje y toda aquella infraestructura asociada”; (ii) en la Tabla de Referencias de la Parte Especial se prevé que la “infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario al inicio del Contrato se encuentra descrita en las Secciones 3.5 y 3.6 de esta Parte Especial”; (iii) la Sección 3.6(b) de la Parte Especial prevé que las “Estaciones de Peaje existentes (…) serán recibidas en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura y no existen excepciones para dicha entrega”. Por lo anterior, la entrega de las Estaciones de Peaje son una condición para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión y por lo tanto no es posible lo indicado por el observante. | Referencia a la Sección 3.3(g)(iii) de la Parte Especial | Financiera
140 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | ¿Cuándo termina el Contrato de Concesión 643 de 2019? | Se aclara al interesado que es responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria para elaborar sus estimaciones y tomar las decisiones necesarias para presentar o no Oferta. La información de los contratos del INVIAS, deberá ser consultada en los portales de contratación pública SECOP I y/o SECOP II. | Sección 3.6(c) de la Parte Especial | Técnica
141 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Solicitamos que los porcentajes para el pago de la Comisión de Éxito se intercambien, es decir, que el primer pago sea del 30% y el segundo (cuando se logre el Cierre Financiero) sea del 70%. | No se acepta la observación, teniendo en cuenta que la forma de pago de la comisión de éxito se deriva de una obligación contenida en el Contrato de Consultoría No. VE-597-2017 suscrito con el Estructurador Integral. | Sección 3.7 de la Parte Especial | Jurídica – Estructuración
142 | CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS | Entendemos que el límite máximo de Sanciones es de 1000 SMLMV ¿es este entendimiento correcto? | Se informa que su entendimiento no es correcto. De acuerdo con la Sección 6.2 de la Parte Especial, la ANI podrá imponer al Concesionario Sanciones cuyo monto máximo individual podrá ser de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en la Tabla de Referencias de la Parte Especial a la Parte General Sección 10.3 (e), el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de DOS PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (2.76%) del Valor del Contrato. | Sección 6.2 de la Parte Especial | Jurídica – Sancionatorios
143 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Solicitamos amablemente a la Entidad publicar la información de tráfico correspondiente a los años 2018-2021, de los peajes que fueron tenidos en cuenta en los estudios de fase II (2017-2018), en especial los que hacen parte de la troncal (5 primeros de la siguiente tabla): | Se informa al Interesado que en el Cuarto de Datos de referencia se encuentran publicados los datos históricos de tráfico en los peajes del proyecto, en la Ruta: Modo Carretero / Quinta Generación / Iniciativas públicas / Troncal Magdalena Concesiones C1 y C2 / Cuarto de Datos / 1A / 1A_Actualización / 1AII3. En esta carpeta encontrará históricos de información de tráfico desde el año 2003. | INFORMACIÓN CUARTO DE DATOS TRÁFICO | Técnica
144 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Solicitamos amablemente a la Entidad publicar la información actualizada de las estaciones de conteo del INVIAS que hacen parte del área de influencia del proyecto y que fueron tenidas en cuenta en los estudios de fase II (2017-2018): | Se informa al Interesado que la información técnica con que cuenta la ANI, está publicada en el Cuarto de datos de referencia, al igual que el informe de de Estudio de transito y sus anexos, en caso de requerir información adicional, será responsabilidad del interesado recabar toda la información que consideren necesaria para elaborar sus estimaciones, proyecciones y presupuestos. La información histórica de Volúmenes de Tránsito de las estaciones INVIAS se encuentra publicada en los Documentos Técnicos en su página Web: https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos | INFORMACIÓN CUARTO DE DATOS ESTACIONES | Técnica
145 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Solicitamos amablemente a la Entidad publicar la información de las intervenciones realizadas entre 2018-2021 en el corredor y si se han realizado mediciones funcionales o estructurales durante esos años. | Se informa al interesado que el corredor Puerto Salgar-San Roque tuvo intervención por parte del INVIAS mediante los contratos: 1177 de 2018 (Invias) Obras Puerto Salgar - Puerto Araujo y 1172 de 2018 (Invias) Obras San Alberto - San Roque. Los cuales podrán ser consultados públicamente en la palataforma de contratación del SECOP. Por otro lado se informa que en el Cuarto de datos de información de referencia de la ANI, se ha publicado el informe de pavimentos UF0 - 2022, el cual contiene mediciones actualizadas del estado de pavimento de la vía existente. | INFORMACIÓN CUARTO DE DATOS ESTRUCTURAS | Técnica
146 | ACCIONA | Se solicita una extensión para ambos procesos de licitación referentes a las troncales del Magdalena de no menos de 6 semanas, retrasando igualmente la fecha límite de presentación de aclaraciones. Ello basado en la extensa longitud de ambos proyectos, con visitas de campo realizadas apenas 4 semanas antes de la fecha de presentación, y tareas importantes de inspección de las estructuras existentes (en especial aquellas no listadas en los Catálogos incorporados en el cuarto de datos para una correcta definición del mantenimiento rutinario y el ciclo de vida). Igualmente se solicita que ambos procesos se mantengan con 1-2 semanas de separación para permitir que aquellas actividades comunes a ambos puedan desarrollarse de manera óptima aprovechando sus sinergias pero evitando que el proceso de apertura de sobres pueda afectar al otro. Estas extensiones permitirán a todos los licitantes presentar sus mejores ofertas en beneficio de la ANI. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones. Cap. II Art 2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | Jurídica – Estructuración/Contratación
147 | ACCIONA | Consideramos que el Monto Mínimo del Cierre Financiero a mes de referencia es elevado teniendo en cuenta la curva de las inversiones a efectuar en la Fase de Construcción del proyecto, así como los plazos para obtener la financiación. Este monto mínimo puede dificultar la obtención del Cierre Financiero en los plazos exigidos en el Contrato. Solicitamos amablemente a la ANI recuri este Monto Mínimo a Cierre Financiero en un 15%-20% y/o referenciar el importe a la fecha del Acta de Terminación de la Última Unidad Funcional. | No se acepta la solicitud por cuanto la entidad considera este valor como el mínimo necesario para adelantar las obligaciones contractuales en la etapa preoperativa. | PARTE ESPECIAL Capítulo 2 - Referencia a la Sección 3.8(j) de la Parte General | Financiera
148 | ACCIONA | Obras menores: ¿La ANI asume el pago de los costos de Operación y Mantenimiento y Ciclo de Vida que estas obras menores puedan acarrear para el concesionario? | Se informa al interesado, que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 19,1 b) (ii) se especifica que "el Concesionario deberá presentar a la ANI y al Interventor un proyecto de Obra Menor que incluya la financiación y ejecución de la(s) Obra(s) Menor(es), su Operación y Mantenimiento, especificando las cantidades, los precios unitarios e incluyendo el A.I.U." y así mismo en la Cláusula 19.1 d) de la parte general, establece que "la ANI asumira el pago de las obras menores financiadas y/o realizadas por el Concesionario o por el tercero" | PARTE GENERAL Cláusula 19.1 d) | Técnica
149 | ACCIONA | ¿Cuál es el criterio de frecuente para un vehículo Cat I, particular?. Es decir, para poder aplicar tarifas diferenciales en los peajes, además de ser residentes en ciertos municipios, estos deben transitar frecuentemente, ¿podrían especificar qué frecuencia mensual es la mínima para poder aplicar esa tarifa diferencial? | Se informa al interesado que los criterios técnicos para la asignación de Tarifas diferenciales estan analizados en el Estudio de Tránsito, que se encuentra publicado en el Cuarto de Datos de rerferencia de la Agencia, carpeta 1A / 1A_Actualizacion. El análisis para la asignación de los cupos deberá realizarse para cada caso en particular, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 20213040038455 del 01 de septiembre de 2021, y a lo establecido en la circular que emita la ANI al inicio del Contrato de Concesión. Adicionalmente se aclara que se ha definido un tope límite en la cantidad de tarifas especiales a entregar, como lo descibre la NOTA de la Clausula 4.2 (c) "como límite para la categoría IE el dos por ciento (2%) del TPDA, y se asignará como límite para la categoría IIE el uno por ciento (1%) del TPDA. | PARTE ESPECIAL Cláusula 4.2 c) | Financiera – Técnica
150 | ACCIONA | Centro de control de operación. ¿Podrían confirmar si se le va a hacer entrega al concesionario de los CCO existentes? O por el contrario, el nuevo concesionario deberá construir nuevos CCO cumpliendo el Apéndice Técnico 1 y 2. | Se aclara al interesado, que para el corredor Puerto Salgar - Barrancabermeja, no hay un CCO existente, y por tanto el concesionario adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el numeral 3.1 del apendice técnico 1, "El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de Operación – CCO - en los términos del Apéndice Técnico 2..." No obstante, durante la etapa de preconstrucción, el Concesionario adjudicatario podrá analizar la localización óptima y las actividades de construcción necesarias para que el proyecto cuente con un Centro de Control de Operaciones que cumpla con lo descrito en lo numeral 3.1 del Apéndice Técnico 1 asi como lo establecido en el Apéndice Técnico 2. | APÉNDICE TÉCNICO I Cláusula 3.1 | Técnica
151 | ACCIONA | Área de Servicio. ¿Podrían confirmar si se le va a hacer entrega al concesionario del Área de Servicio existentes? | Se informa al interesado que el Concesionario, durante la etapa de preconstrucción, deberá evaluar si la infrastructura existente, actualmente administrada por INVIAS y que le será entregada al inicio del contrato de Concesión, puede adecuarse para las Areas de Servicio y asi cumplir con lo exigido en la cláusula 3.3 del apéndice técnico 1 y el apéndice técnico 2. Adicionalmente, se aclara que el Concesionario adjudicatario, en el desarrollo de los Estudios y Diseños fase III, deberá realizar en analisis para la localización óptima, construcción, operación y mantenimiento de, como mínimo, las tres (3) Áreas de Servicio requeridas por el Proyecto. | APÉNDICE TÉCNICO I Cláusula 3.3 | Técnica
152 | ACCIONA | Dimensionamiento del peaje. Niveles de Servicio. El texto dice:” En el caso de que se instale el cobro a motocicletas y/o bicicletas mediante Resolución expedida por el Ministerio de Transporte, la ANI o la entidad competente, ….”. Esta afirmación contradice la Resolución Número 20213040039935 de 08-09-2021 “Por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje Aguas Negras, se establecen tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras y se establecen incrementos en las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras para el proyecto del proyecto Troncal del Magdalena – Concesión 1- Puerto Salgar – Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones” ya que aquí se establece la exención de cobro a las motocicletas y/o bicicletas. ¿Podría aclarar la posibilidad de cobrar peaje a motocicletas y/o bicicletas? Y si eso es así, ¿podría determinar su tarifa, así como el incremental anual de las mismas? | Se informa al interesado, que lo establecido en el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 es estandar en el cual se prevé los ajustes que debe hacer el concesionario en el caso de que se presentente está situación, sin embargo para el proyecto Troncal Magdalena corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja no aplica y se debe tener en cuenta lo establecido por la autoridad competente, en este caso, lo determinado en la Resolución del Ministerio de Transporte No.20213040039935 del 08 de septiembre de 2021. | APÉNDICE TÉCNICO 2 Cláusula 3.3.4.2 | Técnica
153 | ACCIONA | Cálculo del Índice de Cumplimiento. El texto dice:” Si pasados los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha del Acta de Inicio no se están cumpliendo los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el presente apéndice, el Concesionario tendrá un Plazo de Cura de máximo ciento ochenta (180) días para dar cumplimiento a los mismos.” ¿Podría aclarar los siguiente: - En el caso de la puesta a punto, el periodo de cura no es el específico de las tablas 1 a 3 del Apéndice Técnico 4, sino que se prolonga a 180 días, para todos los indicadores? - Verificar que es a partir de la finalización del periodo de cura cuando se computa el Índice de Cumplimiento que afecta a la fórmula de la retribución reflejada en el punto 4.3 Calculo de la Retribución del Contrato. Parte Especial. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda que será publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, no habrà particularidades en el plazo de cura, el cual será el definido en la minuta de contrato Parte General, sección 10.2. Igualmente, se aclara al interesado, que el periodo de cura no excluye lo establecido en los numerales 3 y 4 del apéndice técnico 4, y en el cálculo de la retribución del contrato por indicadores, establecido en el numeral 4.3 de la Parte Especial del Contrato. Misma observación 159 Matriz C2 | APÉNDICE TÉCNICO 4 Cláusula 6. | Técnica
154 | ACCIONA | Cálculo del Índice de Cumplimiento. En las tablas 4 y 5 se introduce el Indicador E23: Estado de elementos estructurales. Pero en las tablas de 1 a 3 no se define dicho indicador. ¿Podrían incorporar la definición, método de medida, valor de aceptación y tiempo de cura de este indicador? | Se informa al interesado que se ajustará la tabla No. 4 del Apéndice Técnico 4, redistribuyendo los valores de ponderación, teniendo en cuenta que el indicador E23, está asociado a actividades constructivas en túneles, los cuales no aplican para el presente proyecto. Dicho ajuste se verá perfeccionado mediante adenda en los documentos del proceso publicado en el SECOP. | APÉNDICE TÉCNICO 4 Cláusula 6. | Técnica
155 | ACCIONA | En los apéndices técnicos, así como en la parte especial del contrato de concesión se hace la distinción entre "Indicadores mínimos" cuando hablamos de la UF0-T o la UF0-P y "Valor de Aceptación" para el resto de casos. En la mayoría de referencias a los "Indicadores Mínimos" se señala a la tabla de Indicadores Mínimos del apéndice técnico 4, en la que no aparece ninguna magnitud. ¿Podrían aclarar si los dos conceptos, "Indicadores mínimos" y "Valores de aceptación" son en realidad lo mismo? Y en caso de que no sea así, ¿dónde podemos encontrar los "Indicadores mínimos"? | Se informa al interesado que los indicadores mencionados en la "Tabla-Indicadores Mínimos" de la sección 2 del Apéndice Tecnico 4, son una relación de los indicadores que se medirán en la UF0D, UF0T y UF0P una vez cumplidos los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio. Los valores de aceptación de los indicadores, incluidos los indicadores mínimos, son los valores de medición con los cuales se aceptará el cumplimiento de cada indicador. Es importante aclarar que los valores de aceptación tienen diferentes magnitudes de acuerdo su momento de medición bien sea Antes o Después del Acta de Terminación de la UF (ATUF) o Acta de Terminacion Parcial de la UF (ATPUF), segun lo descrito en las Tablas 1, 2 y 3 del Apéndice Técnico 4. | APÉNDICE TÉCNICO 4 Claúsula 2 | Técnica
156 | ACCIONA | Se solicita atentamente información adicional sobre la estación de pesaje existente (características de la instalación, información del equipamiento, proveedores, año de instalación, etc.) | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpetas 1MI y 1MVI. Adicionalmente se recuerda al interesado que en el mes de noviembre y diciembre 2021 se solicitó al INVIAS los permisos de acceso para que los interesados pudieran hacer el recorrido de reconocimiento de las condiciones actuales de esa infraestructura, actualmente administrada por INVIAS. Permiso que fue aprobado para la firma ACCIONA los días 24 y 25 de enero 2022. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 1 3.2 Estación de Pesaje | Técnica
157 | ACCIONA | Se solicita atentamente confirmación sobre el cumplimiento normativo de las instalaciones existentes de la estación de pesaje existente. | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpetas 1MI y 1MVI. Adicionalmente se recuerda al interesado que en el mes de noviembre y diciembre 2021 se solicitó al INVIAS los permisos de acceso para que los interesados pudieran hacer el recorrido de reconocimiento de las condiciones actuales de esa infraestructura, actualmente administrada por INVIAS. Permiso que fue aprobado para la firma ACCIONA los días 24 y 25 de enero 2022. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 1 3.2 Estación de Pesaje | Técnica
158 | ACCIONA | Se solicita atentamente información adicional sobre los peajes existentes en el proyecto. Año de instalación y últimas reposiciones, sistemas instalados, proveedores, vida útil de los sistemas actuales, etc. | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpetas 1MI y 1MVI. Adicionalmente se recuerda al interesado que en el mes de noviembre y diciembre 2021 se solicitó al INVIAS los permisos de acceso para que los interesados pudieran hacer el recorrido de reconocimiento de las condiciones actuales de esa infraestructura, actualmente administrada por INVIAS. Permiso que fue aprobado para la firma ACCIONA los días 24 y 25 de enero 2022. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 1 2.4 Estaciones de Peaje | Técnica
159 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre la red actual de fibra óptica existente en la actualidad a lo largo del corredor. | Se aclara al interesado que la información publicada en el Cuarto de Datos, carpeta 1JIII2, contiene la informacion de la fibra optica encontrada durante la etapa de estructuración, sin embargo, dicha información deberá ser utilizada como referencia y será obligación del interesado hacer los análisis e inspecciones que considere necesarias para realizar sus estimaciones y tomar la decisión de presentar su Oferta. Es importante aclarar que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.11.2. Sistemas de Comunicación | Técnica
160 | ACCIONA | Se solicita atentamente aclaración sobre si se deberá operar y mantener los sistemas ITS existentes del corredor en la etapa preoperativa (CCTV, Paneles de señalización variable Postes SOS, etc.) | Se informa al interesado que la operación de todos los sistemas ITS deberan estar en total funcionamiento un vez entre en operación el CCO y durante toda la vigencia del contrato. El Concesionario adjudicatario tendrá que evaluar el estado y la operatividad de los equipos existentes para que cumpla con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
161 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre sistemas CCTV instalados actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
162 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre los Paneles de Mensaje Variable instalados actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 1 3.8 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) | Técnica
163 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre sistemas Radar instalados actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
164 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre sistemas de control de altura electrónico instalados actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
165 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre el equipamiento de Postes SOS actualmente instalados en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 1 3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS | Técnica
166 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre las estaciones meteorológicas instaladas actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
167 | ACCIONA | Se solicita atentamente información sobre los sistemas de aforo instalados actualmente en el corredor ¿Por favor sería posible compartir su ubicación, proveedores, año de instalación o vida útil actual, etc.? | Se informa al interesado que puede consultar la información de referencia en el cuarto de datos en el documento "Memoría descriptiva Instalaciones en el corredor del proyecto-equipamientos" - Carpeta 1MI y en el Informe ITS Carpeta 1JIII2. Cualquier información que el oferente considere necesaria e importante consultar para la elaboración de sus estimaciones y presentación de la propuesta, será una actividad que debe asumir el interesado. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico | Técnica
168 | ACCIONA | Teniendo en cuenta la notificación del 27 enero 2022 "ADENDA No. 1" del proceso de Licitación Pública N°VJ-VE-APP-IPB-003-2021 en el que se retrasa la entrega de las Ofertas en 2 semanas del Tramo "Sabana de Torres-Curumaní", se solicita que se tengan en cuenta los condicionantes ya compartidos en nuestras aclaraciones previas sobre las dificultades de ambos procesos y el volumen e importancia de la información nueva procedente de las visitas de campo realizadas en enero y febrero de 2022 y se retrasen ambos procesos en no menos de 6 semanas. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones. Cap. II Art 2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | Jurídica – Estructuración/Contratación
169 | ACCIONA | Teniendo en cuenta la actual situación contractual entre el INVIAS y RQS, descrita en la clausula 3.6.c del Contrato-Parte Especial, se solicita que la ANI defina y detalle el proceso de transición una vez ese contrato venza y el nuevo concesionario se haga cargo de las operaciones. | Se informa al interesado, que no se prevé ningun tipo de transición, una vez la infraestructura sea entregada al Concesionario este tendrá el derecho de efectuar el recaudo de las Estaciones de Peaje. Tal como se establece en la clausula 3.6 c) La ANI en conjunto con el INVIAS realizarán el trámite para que el contrato no sea prorrogado y se entreguen al Concesionario las estaciones de peaje. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Cl. 3.6.c | Técnica
170 | ACCIONA | Se solicita a la Autoridad que revise el cronograma de plazos máximos para las diferentes UF descrito en la seccion 3.9 del Contrato-Parte Especial para adecuarlo con el cronograma financiero del proceso, en el que el Cierre Financiero podría solaparse e incluso darse con posterioridad a la mayoria de fechas máximas de terminacion de dichas Unidades Funcionales. Este esquema temporal reduciría enormemente la optimización financiera de los procesos, al cerrarse la financiación con la mayoria de Obras ya ejecutadas mediante Equity. | Se le informa al interesado que no se acoge la observación, toda vez que se aclara que dentro de la estructuración técnica se definieron los plazos máximos de la terminación de las unidades funcionales en función de las intervenciones a desarrollar. Por otra parte, con relación al esquema de optimización financiera s ele aclara al interesado que el riesgo de financiación esta a cargo del privado y es de su competencia aplicar los mecanismos para su optimización. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Cl. 3.9 | Técnica
171 | ACCIONA | Conforme a lo listado en el Capítulo 3 del Apéndice Técnico, donde se definen las estructuras que a juicio de la Autoridad necesitarán como mínimo intervención por parte del nuevo concesionario; junto con la inspecciones propias realizadas durante la fase de Oferta por el oferente, se observa la necesidad de ejecutar numerosas intervenciones mayores sobre algunas de las estructuras incluidas en la UF0. Se solicira revisar el plazo definido de 180 días para estas intervenciones mayores, ampliándolo en no menos de otros 180 días. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1-3.5.1 | Técnica
172 | ACCIONA | Teniendo en cuenta los aspectos temporales de plazos máximos para la mayor parte de UF junto con el proceso financiero para alcanzar el cierre financiero; y la cantidad mínima de dicho cierre financiero definida en la seccion 3.8.j de la Parte General del contrato, se solicita que se reduzca dicha cuantía para que sea más sencilla el cierre de los acuerdos financieros y estén más acorde al proceso definido de terminacion de UF | No se acepta la solicitud por cuanto la entidad considera este valor como el mínimo necesario para adelantar las obligaciones contractuales en la etapa preoperativa. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL EN RELACIÓN A PARTE GENERAL. Cl. 3.8 (j) | Financiera
173 | ACCIONA | Tras las inspecciones realizadas sobre la UF0-D en los meses de enero y febrero de 2022 se han observado extensas áreas de pavimento que ya en la actualidad requerirían proyectos de ingeniería de detalle y trabajos de rehabilitación de gran envergadura. Teniendo en cuenta los plazos mínimos de estudio, de mobilización y de ejecución necesarios para este tipo de actividades, junto con la escasa presencia de subcontratistas con capacidad suficiente para cubrir todas las necesidades detectadas se solicita ampliar el plazo máximo de 180 días para cumplir con estas actuaciones de reparación en al menos otros 180 dias, ampliación que aplicaría a aquellos tramos donde tales trabajos sean necasarios. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1-3.5.1 | Técnica
174 | ACCIONA | Se solicita aclaración sobre la fecha final exigida para que el peaje Morrison cumpla con los requisitos expuestos en el apartado 3.3.4 del Apéndice Técnico 2. Esta estación de peaje pertenecen a la UF0-D, cuya puesta a punto se especifica en 180 días, lo que se considera insuficiente para la realización de los estudios de detalle, la aprobación de los mismos, y al suministro e instalación de sistemas que actualmente no se encuentran operando en las vías, tales como el cobro automático y semiautomático, sistemas OCR o pesaje dinámico. Se solicita una revisión del proceso de adecuación y de los plazos de entrega de la estación del peaje Morrison, perteneciente desde el inicio a una unidad de operación y mantenimento definitiva, para hacer viable la adecuación de las plazas acorde a los estándares técnicos exigidos por la ANI. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda que será publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. Igualmente se aclara que la estación de peaje Morrison hace parte de la concesión Sabana de Torres - Curumaní, y no al corredor Puerto Salgar - Barrancabermeja, objeto del proceso VJ-VE-APP-IPB-002-2021 correspondiente a esta matriz de observaciones. | APÉNDICE TÉCNICO 2 3.3.4. Recaudo de Peajes | Técnica
175 | ACCIONA | Se solicita atentamente confirmación sobre la existencia de canalización y tendido de fibra óptica a lo largo de la UF0, en concreto en el tramo entre el final de la UF5 y comienzo de la UF6. En el caso de no existir fibra óptica actualmente en el tramo anterior, correspondiente a la UF0-D y sin otras unidades funcionales a ejecutar en paralelo, se solita ampliación del plazo para la realización de la canalización y tendido de la fibra óptica. | Se aclara al interesado que la información publicada en el Cuarto de Datos, carpeta 1JIII2, contiene la informacion de la fibra optica encontrada durante la etapa de estructuración, sin embargo, dicha información deberá ser utilizada como referencia y será obligación del interesado hacer los análisis e inspecciones que considere necesarias para realizar sus estimaciones y tomar la decisión de presentar su Oferta. Es importante aclarar que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. Para el tramo de UF0, que no presente otra Unidad Funcional en paralelo, deberá cumplir con la conexión a lo largo de la vía. | APÉNDICE TÉCNICO 2 | Técnica
176 | ACCIONA | Se solicita confirmación sobre la obligatoriedad de cumplir con la normativa INVIAS "220 Terraplenes" para la conformación de rellenos en lo que respecta a los requisitos y aptitud de los materiales a disponer en obra. Se solicita igualmente a la Autoridad confirmar si existe posibilidad de analizar la reutilización de los materiales de excavaciones para su uso en obras de tierras bajo los requisitos de otros estándares y códigos de aplicación en otros países. | Se confirma al Interesado, que todos los diseños a Fase III que elabore el Concesionario adjudicatario deberá cumplir las normativas nacionales vigentes, incluyendo las Normas y Especificaciones INVIAS. Solo se podrá acoger normatividad internacional en caso de presentarse vacíos de la normatividad nacional, acorde a lo establecido en el Apéndice Técnico 3. |  | Técnica
177 | ACCIONA | Se solicita aclaración sobre las características que ha de satisfacer el material de reemplazo de suelos blandos. ¿Ha de cumplir normativa INVIAS "220 Terraplenes"? | Se confirma al Interesado, que todos los diseños a Fase III que elabore el Concesionario adjudicatario deberá cumplir las normativas nacionales vigentes, incluyendo las Normas y Especificaciones INVIAS. Solo se podrá acoger normatividad internacional en caso de presentarse vacíos de la normatividad nacional, acorde a lo establecido en el Apéndice Técnico 3. |  | Técnica
178 | ACCIONA | Se ruega aclaración acerca de si los muros de tierra mecánicamente estabilizada han sido diseñados para solicitaciones dinámicas por sismo | Se informa al interesado que los diseños a Fase II de los muros de tierra mecanicamente estabilizada, incorporan consideraciones sísmicas. Sin embargo se aclara que los Estudios y Diseños a Fase II publicados en el Cuarto de Datos son de referencia, y será obligación del concesionario adjudicatario desarrollar los Estudios y Diseños a Fase III para Construcción, cumpliendo con la normatividad técnica establecida en el Apéndice Técnico 3 y con la aprobación de la Interventoría. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA EI-S2-SS0-I-GG-GN-N-AU-I-0001-R2 General para todo el documento | Técnica
179 | ACCIONA | El documento menciona profundidades de socavación en estructuras notables, de hasta 12 m. Las medidas de protección para socavación que se mencionan ofrecen muy poco detalle o son poco precisas. Se solicita aclaración sobre el grado de responsabilidad que asumiría el contratista ante las hipótesis hidrológicas que han llevado a establecer dicha profundidad de socavación y en cómo afectan a los diseños planteados y a construir. Se solicita igualmente aclarar la posibilidad de plantear y justificar soluciones técnicas alternativas. | Se aclara al interesado que la información del Cuarto de datos es de referencia, toda vez que son los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estructuración del proyecto, y por lo tanto, será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar los diseños a Fase III de detalle de construcción de todas las especialidades técnicas y sobre estos, asumirá total responsabilidad. El Concesionario adjudicatario es libre de plantear las metodólogías en los diseños que elabore en la Etapa de preconstrucción, siempre y cuando estos cumplan con toda la Normatividad y Especificaciones vigentes, para que sean aprobados por la Interventoría. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA EI-S2-SS0-I-GG-GN-N-AU-I-0001-R2 General para todo el docum | Técnica
180 | ACCIONA | Hay puentes en terrenos tipo de tipo sísmico D. Parece que no se ha analizado si hay implicaciones al diseño por riesgo de licuefacción. Se ruega a la Autoridad que aclare el grado de responsabilidad que asumiría el contratista ante las hipótesis que han llevado a establecer dicha categorización y en cómo afectan a los diseños planteados y a construir. La posibilidad de licuefacción repercutiría tanto en cimentaciónes como en reelnos, entre otros. Se solicita igualmente aclarar la posibilidad de plantear y justificar soluciones técnicas alternativas. | Se aclara al interesado que la información del Cuarto de datos es de referencia, toda vez que son los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estructuración del proyecto, y por lo tanto, será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar los diseños a Fase III de detalle de construcción de todas las especialidades técnicas, sobre los cuales tendrá total responsabilidad, El Concesionario adjudicatario es libre de plantear las metodólogías en los diseños que elabore en la Etapa de preconstrucción, siempre y cuando estos cumplan con toda la Normatividad y Especificaciones vigentes, para que sean aprobados por la Interventoría. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA EI-S2-SS0-I-GG-GN-N-AU-I-0001-R2 General para todo el documento | Técnica
181 | ACCIONA | El documento dice que "los diseños presentados en este informe no deben ser considerados para construcción, se requiere realizar los diseños detallados con respecto a estos muros." Se solicita confirmación acerca de si las estructuras existentes gozan de un diseño en específico o bien se construyeron siguiendo las directrices generakles del documento comentado. Por otra parte, se solicita a la Autoridad el grado de responsabilidad del Contratista sobre estructuras y obras heredadas de fases de construcción previa con otras empresas. | Se aclara al interesado que la información del Cuarto de datos es de referencia, toda vez que son los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estructuración del proyecto, siguiendo las directrices del documento comentado, y por lo tanto, será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar los diseños a Fase III de detalle de construcción. Referente a las estructuras, se ratifica lo establecido en el numeral 3.5 del Apendice Técnico 1, "... El Concesionario tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad de los puentes existentes; para ello, deberá realizar las inspecciones y las investigaciones necesarias para determinar las labores de mantenimiento, reforzamiento o rehabilitación correspondientes". | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA EI-S2-SS0-I-GG-GN-N-AU-I-0001-R2 Sección 6.2.1.6 y similares | Técnica
182 | ACCIONA | Se solicita a la Autoridad la confirmación de si existe posibilidad de estudiar ZODMES adicionales a los ya incluídos en la documentación recibida del Proyecto. Esto incluiría utilizar zonas de botadero no incluídas en dicha información. Se solicita igualmente a la Autoridad información de interés sobre la existencia de ZODMES a lo largo del corredor planteado que pudieran estar disponibles y que no hubieran sido recogidos iniicialmente en Proyecto. | Se le informa al interesado, que la información presentada en los documentos técnicos, referente a las Zodmes, es de referencia y correponde a la investigación realizada en la Fase de Estructuración. El Concesionario adjudicatario podrá analizar zodmes adicionales a los ya incluidos en la documentación técnica del proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental aplicable y presentarlo a su aprobación por parte de la Interventoría y la ANI. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA EI-S2-SS0-I-GG-GN-N-AU-I-0001-R2 Sección 7 | Técnica
183 | OHLA | De conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Definitivos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-002-2021, se tiene previsto el cierre del proceso para el próximo 11 de marzo de la presente anualidad, plazo que consideramos resulta ser insuficiente para el estudio de un proyecto de estas características, y la preparación de una Oferta competitiva. Si bien los interesados con seguridad han estado revisando la información que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha puesto a su disposición, y desarrollando sus estudios, lo cierto es que las visitas a campo a las instalaciones restringidas hasta ahora se están concretando, siendo fundamental que se habilite un plazo adicional para que los interesados puedan plantear nuevas observaciones derivadas de las visitas, valorar los riesgos y completar sus propuestas. Lo anterior, también se fundamenta en la dificultar que han tenido los interesados extranjeros para movilizarse al país, por los efectos del último pico de la pandemia del que se han derivado nuestras restricciones y que sin duda genera afectaciones para contar con una buena aproximación a las particularidades del proyecto. En tal sentido, de la manera más atenta se solicita a la Entidad ampliar del plazo de presentación de ofertas a lo máximo establecido permitido de la Ley, esto es hasta el 09 de mayo de 2022, considerando que sería el enfoque más eficaz para el estudio de un proyecto de tal envergadura y complejidad, que requiere la programación y coordinación de numerosas actividades y equipos multidisciplinares. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
184 | OHLA | Con el propósito de contar con un espacio para compartir con la Agencia Nacional de Infraestructura y su equipo estructurador ciertas inquietudes relacionadas con el proyecto, de la manera más atenta solicitamos se nos brinde un espacio para llevar a cabo una reunión uno a uno, espacios que por experiencias previas consideramos de completa utilidad. Considerando que sólo hasta hace poco se pudieron concretar las visitas de campo anunciadas, de la manera más atenta solicitamos que se nos habilite un espacio en la semana del 14 al 18 de febrero con el propósito de aprovechar mejor el espacio y brindarnos un tiempo adicional de estudio que sin duda enriquecerá el encuentro. | Se le informa al interesado, que el equipo estructurador está dispuesto a hacer una presentación del proyecto en el que se pueden atender sus inquietudes sobre el mismo. se puede contactar con ellos a través de los canales establecidos en las reuniones con CCI y Procolombia. |  | Técnica
185 | OHLA | Teniendo en cuenta lo establecido en la Sección 4.3.2. (g) del Pliego de Condiciones, respetuosamente solicitamos a la ANI eliminar el requisito de presentar una declaración juramentada por parte del contador, revisor fiscal o profesional equivalente que suscriba el Anexo 10A, en tanto al suscribir dicho Anexo el profesional declara que cuenta con esta condición y, en ese sentido, dicha manifestación entendida en conjunto con las demás manifestaciones realizados por los Oferentes, da la suficiente certeza a la ANI sobre las credenciales del profesional que suscribe el Anexo 10A. Así pues, ante las dificultades que se generan para los Oferentes de origen extranjero, sugerimos eliminar este requisito debido a la suficiencia de las declaraciones que son emitidas por los Oferentes. | Se informa al interesado que no se acepta la observación. En el caso de los documentos firmados por el contador, el revisor fiscal o el profesional equivalente, incluido el Anexo 10A, se deberá allegar (i) la declaración juramentada en la que se haga constar la condición de contador, revisor fiscal o profesional equivalente conforme con la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural y (ii) copia del documento de registro o matrícula expedido por la entidad que regule el ejercicio profesional del contador, el revisor fiscal o el profesional equivalente en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural, la declaración juramentada que señale que en la jurisdicción de origen del Oferente extranjero o Integrante extranjero de la Estructura Plural no existe una entidad que regule el ejercicio profesional del contador, el revisor fiscal o el profesional equivalente, en los términos del numeral 4.3.2(g) del Pliego de Condiciones. La entidad considera necesaria la declaracion juramentada ya que contiene elementos adicionales que no se pueden inferir con la sola firma del Anexo. | Pliego de Condiciones, Sección 4.3.2. (g) | Financiera – Jurídica
186 | OHLA | En relación con la certificación que debe ser presentada a la ANI según lo establecido en la Sección 4.2.10. (b) del Pliego de Condiciones, entendemos que, en línea con lo expresado por la Entidad en licitaciones anteriores de la quinta generación de concesiones, para efectos de la presente Licitación, la certificación de la entidad deudora para acreditar la Experiencia en Inversión deberá ser suscrita por una persona, que podrá ser el representante legal, el contador o el revisor fiscal si la sociedad se encuentra obligada a tenerlo. | La entidad se permite aclarar a todos los interesados que la Certificación establecida como requisito en el numeral 4.2.10(b) del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso, debe estar sucrita por el Representante legal, por el Contador y/o el Revisor Fiscal, para las sociedades que se encuentren obligadas por ley, de lo cual se deduce que dicha certificación puede estar suscrita con una o varias de las firmas indicadas. | Pliego de Condiciones, Sección 4.2.10. (b) | Financiera – Jurídica
187 | STRUCTURE | Parte general 3.8 (d): el plazo dice 60 dias para la existencia y representación legal. Eso esta bien para bancos colombianos, pero para bancos internacionales esto es imposible de cumplir, en caso que se decida acreditar el cierre con un banco del exterior. | No se acoge la solicitud dado que la entidad considera que el plazo es suficiente y en procesos actuales los concesionarios han podido cumplir con el requisito. | Sección 3.8 de la Parte General | Financiera
188 | STRUCTURE | PE tabla de referencias 17.2 (d): esta sección creemos que debe ser el 17.2 (c) que es cuando el concesionario puede solicitar la terminación por falta de pago por parte de la ANI en alguna de sus obligaciones de pago. Adicionalmente no entendemos el razonamiento de por qué es sobre la mayor VF. El perfil de VFs ofertado por el concesionario puede generar que para ciertos periodos de tiempo la terminación se dé después de varios años de incumplimiento. | No se entiende la observacion relacionada con la Tabla de referencias ya que la mención a la sección 17.2(d) no se encuentra en la versión actual publicada. En todo caso, la versión de Parte Especial publicada con la Adenda No. 1 contiene la referencia a la sección 17.2(c)(i) la cual se considera correcta. Por otro lado, la línea de la ANI se mantiene con respecto a considerar el evento con respecto al mayor valor de la Vigencia Futura (Aporte ANI). En caso de retraso sobre valores menores al indicado, aplican los intereses de mora según lo establecido en la Parte General 3.6(c), sin necesidad de incurrir en un evento de terminación anticipada. | Referencia a la Sección 17.2(d) de la Parte Especial | Financiera
189 | STRUCTURE | PE 4.2 (b): no es claro si las tarifas expresadas en sección son en pesos del 2020 (referencia) o las que se aplicaron en el 2021 (corrientes). Creemos que hay una contradicción. | Se aclara que las tarifas indicadas en la Parte Especial sección 4.2(b) corresponden a las tarifas vigentes para 2021, las cuales a su vez se encuentran expresadas en pesos constantes de diciembre de 2020. | Sección 42.(b) de la Parte Especial | Financiera
190 | STRUCTURE | PE 4.1 (b): la tabla para los meses 13 al 24 suma más del 100% | Se acoge la observación, se ajustò mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 4.1(b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, de la siguiente manera: - El valor de UF1 en la segunda columna pasa de 60.2% a 60.02% - El valor de UF8 en la tercera columna pasa de 11.14% a 11.13% | Sección 4.1(b) de la Parte Especial | Financiera
191 | STRUCTURE | PE 4.5 (g): por favor confirmar que la interpretación del aporte anual es igual para la subcuenta soporte contractual de la sección 4.5 (f). Teniendo en cuenta que el wording es diferente se podría interpretar que se deben hacer dos aportes el primer año, uno con la constitución del PA y otro máximo a los 30 dias de la constitución de este. | Se aclara que el primer aporte a la Subcuenta MASC, según lo indicado en la Parte Especial sección 4.5(g) se debe realizar al momento de constitución del Patrimonio Autónomo. Los siguientes aportes se realizan dentro de los primeros 30 días de cada año calendario contado desde la constitución del Patrimonio Autónomo. En este caso, se ratifica que el sentido de la regla para efectuar los aportes es equivalente en esta Sección al indicado en la sección 4.5(f) de la misma Parte Especial. | Sección 4.5(g) de la Parte Especial | Financiera
192 | STRUCTURE | PE tabla de referencias 18.3 (d) y 18.3 (e): estas secciones no incluye la terminación de la sección 17.2(c). | Se acoge la observación, se ajustò mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Secciónes 18.3 (d) y 18.3 (e) de la tabla de referencias de la Parte Especial del Contrato de Concesión | Referencias 18.3(d) y 18.3(e) de la Parte Especial | Financiera
193 | STRUCTURE | PE 4.5 (f)(i): por favor confirmar como se deben realizar los pagos anticipados. No es claro si se debe pagar anticipados los siguientes 12 meses o si cada mes se debe pagar el monto estipulado para ese mismo mes del siguiente año. | La referencia indicada en la Parte Especial no existe dado que la sección 4.5(f) no contiene acápites adicionales. Sin embargo, para la sección 4.5(e) se aclara que los giros se realizan en un periodo anual anticipado, es decir cada año se giran anticipadamente los siguientes doce meses. | Sección 4.5(f)(i) de la Parte Especial | Financiera
194 | STRUCTURE | PE 4.6: Por favor explicar por qué el valor de soporte de ingresos es decreciente. | Se informa al interesado que el mecanismo de soporte de ingresos se estimó previendo situaciones que de manera general puedan afectar el recaudo, en cuyos casos se estima un valor parcial de ingresos con el que la parte pública puede soportar al concesionario durante un periodo específico en la etapa de O&M, de acuerdo con lo establecido en la minuta de contrato y se estima que puede cubrir el pago de las obligaciones de deuda a cargo del concesionario durante el periodo en el cual se concede el soporte de ingreso. Así mismo, es preciso aclarar que el mecanismo se ha diseñado de manera estándar entre los contratos 5G, iniciando doce meses después de la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional con el fin de capturar parcialmente los efectos derivados de los factores del riesgo comercial, que su vigencia fue estimada de acuerdo con las condiciones de la estructuración y aislando los efectos que pueda tener el desarrollo de las obras sobre el tráfico del corredor, y los eventuales retrasos en incrementos de tarifas en los proyectos en que se incrementan con la terminación de las Unidades Funcionales, factores que podrían afectar el recaudo en periodos anteriores, y que, luego de calculados los valores iniciales, se aplica una suavización con el fin de evitar variaciones muy fuertes en el soporte entre años, pero de manera que se mantenga el valor total garantizado para el periodo, valor que permite cubrir lo indicado anteriormente. Lo anterior corresponde a que como política del Estado se ha planteado dar un soporte para un periodo limitado de pago de la deuda enfocado a mejorar las condiciones de la financiación en el largo plazo. De igual forma, nos permitimos aclarar al observante que, aunque el mecanismo de soporte de ingresos es el mismo para los proyectos de 5G, como ya se indicó, las condiciones particulares del soporte cambian de acuerdo con las características de cada proyecto, y por lo tanto como resultado de esas condiciones para este contrato se obtiene un soporte de ingresos decreciente. | Sección 4.6 de la Parte Especial | Financiera
195 | STRUCTURE | Cuál es el FOSEVI del año 2022 vigente y las tarifas de tablero vigentes a 2022. | Se aclara que las tarifas de peajes vigentes y el FOSEVI para el año 2022 fueron publicadas por el INVIAS mediante la resolución 176 del 14 de enero de 2022. | Sección 4.2 de la Parte Especial | Financiera
196 | STRUCTURE | PE 4.1 (b) La remuneración de los meses 25 al mes 36 suma 100,01%. Por favor hacer el ajuste en la UF respectiva. | Se informa al interesado que el ajuste fue tenido en cuenta en la Adenda No. 1 del proceso, el cual podrá consultar en de la documentación publicada en la plataforma del SECOP I, el dia 16 de febrero 2022. | Sección 4.1(b) de la Parte Especial | Técnica
197 | STRUCTURE | Por favor aclarar en qué situación un impago del soporte de ingreso genera un evento de incumplimiento de la ANI para declarar la terminación anticipada. Lo anterior teniendo en cuenta que los valores de soporte de ingreso son menores en todo momento a los flujos máximos de VF. | Los pagos que eventualmente estén a cargo de la ANI por concepto de Soporte de Ingresos están incluídos en todos los pagos que realice la ANI, de manera que sólo se constituirá en causa imputable a la ANI para declarar una terminación anticipada cuando se supere el valor establecido en la sección 17.2(c)(i) de la tabla de referencias a la parte general y mora por parte de la ANI superior a 60 Días, según lo indica la misma sección en la Parte General del Contrato. Por otro lado, se aclara que los valores de VSI contenidos en la Parte Especial sección 4.6 no corresponden a pagos garantizados que realice la ANI al concesionario, sino que son valores de referencia para estimar el eventual pago del Soporte de Ingresos. El pago a cargo de la ANI por este concepto consiste en la eventual diferencia que ocurra entre este valor de referencia VSIi y los ingresos que reciba el concesionario según lo indicado en la Parte General sección 3.4. | Sección 4.6 de la Parte Especial | Financiera
198 | STRUCTURE | Tomando una proyección de tráfico base para el proytecto, se encuentra que el VSI solo se activa cuando el tráfico tenga una disminución mayor al 60-80%. Debido a lo anterior la probabilidad de que se active es muy baja lo que reduce sustancialmente la validez del mecanismo. Solicitamos revisar el valor establecido en el contrato para que efectivamente sea un mecanismo valorado por el mercado y que genere una reducción en los costos de financiación del proyecto. | Se aclara que el VSi está diseñado para que ante eventos de variacion de tráfico, el concesionario pueda solicitar a la ANI la posible compensación por el periodo determinado en la sección 4.6 de la minuta del contrato parte especial. Por lo anterior, la Entidad considera que el mecanismo es adecuado y responde a las inquietudes del mercado financiero como esquema de mitigación del riesgo comercial asignado al concesionario. Adicionalmente, corresponde a que como política del Estado se ha planteado dar un soporte para el periodo de pago de la deuda enfocado a mejorar las condiciones de la financiación en el largo plazo, y en ese sentido corresponderá al proponente y a los financiadores hacer sus propios cálculos de las fuentes de ingreso de peajes durante la etapa de construcción para dimensionar correctamente los requerimientos de financiación. Por lo anterior, la entidad considera que la garantía de riesgo comercial a través del mecanismo de soporte de ingresos es suficiente y adecuada para este contrato, considerando que este mecanismo se ha diseñado conceptualmente de manera estándar entre los contratos 5G, tomando los mismos criterios para la determinación de los valores, a partir de la modelación financiera de la estructuración de cada proyecto. | Sección 4.6 de la Parte Especial | Financiera
199 | STRUCTURE | Solicitamos considerar una ampliación de plazo debido a que hay puntos estructurales del proyecto que no están claros o serán modificados producto de las observaciones realizadas | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
200 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Dada la entidad de las actuaciones a realizar dentro de cada UF para el presente Contrato, se estima que los plazos máximos de ejecución indicados en el Pliego del Concurso para el inicio de la operación de cada UF podrían resultar un poco ajustados, (UF 1: 11 meses / UF 2: 19 meses / UF 3: 26 meses / UF 4: 30 meses / UF 5: 47 meses / UF 6: 9 meses / UF 7: 19 meses / UF 8: 12 meses / UF 9: 21 meses / UF 10: 24 meses / UF 11: 38 meses / UF 12: 20 meses / UF 13: 26 meses). Es de destacar que en estos plazos se incluye además el periodo de verificación de las obras por parte de la Interventoría, que se describe en la sección 4.17 de la Parte General. Este procedimiento de verificación otorga un plazo a la Interventoría/ANI de 60 días para llevar a cabo la inspección, y en el mejor de los casos (si no hubiera ninguna objeción), se podría proceder a firmar el Acta de Terminación de la UF, en un plazo de 10 días hábiles, una vez vencido el plazo anterior. Por este motivo, con objeto de que los plazos de construcción propiamente dichos no se vean comprometidos, se solicita una ampliación de los citados plazos, especialmente los comprendidos dentro de la zona norte de la actuación, (UF 3 a UF 13), que a nuestro entender podrían ser los más afectados. Dentro de esta zona son especialmente llamativos por su corto plazo las UF 6 y UF 8. Sería de desear que toda esta zona no tuviese plazos de entrega menores de 30 meses. En el caso de las UF de mejoramiento (UF5 y UF11), solicitamos homogeneizar plazos y poner ambas en un plazo de 47 meses | Se informa al interesado, que los plazos establecidos para la ejecución de las Unidades Funcionales, fue el resultado del analisis de la estructuración del proyecto, teniendo en cuenta las intervenciones a realizar en cada UF y los rendimientos de ejecucíon de frentes de obra, en cumplimiento con el Plan de Manejo de Trafico, por lo anterior, no se considera un aumento en su plazo de ejecución. Igualmente, y con el objeto de dar mayor claridad, se publicará en el Cuarto de Datos de Referencia, el Plan de Obras resultado del proceso de estructuración, haciendo enfasis en que dicha información es referencial, y que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar su propio plan de obras, para aprobación de la Interventoria, resultado de los Estudios y Diseños a Fase III para construcción del proyecto. | Parte Especial, sección 5.2 | Técnica
201 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Se ruega, por favor, la inclusión del punto 2_COSTOS DE CAPEX Y OPEX (LITERAL G) en el Cuarto de Datos de la ANI, según marca el índice del propio sitio web. | Se informa al interesado que No se acepta su solicitud, esta información no esta disponible para los oferentes dado que toda la información referente a presupuestos y cantidades de obra, es insumo para la elaboracion del modelo financiero y por lo tanto, tiene reserva legal amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Por lo anterior, es responsabilidad de los Proponentes realizar sus propias valoraciones basados en su experiencia, capacidades y procedimientos constructivos para la determinación de sus propuestas económicas. | Cuarto de Datos | Técnica
202 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Se ha comprobado, mediante auscultaciones en el terreno, que en la vía existente, dentro de lo tramos relativos a la UF0-D, existen secciones que no cumplen actualmente con los indicadores de pavimento del Apéndice Técnico 4. Tal y como se observa en este Apéndice, los tramos de la UF0-D deben cumplir con los Valores Mínimos de Aceptación una vez transcurridos 180 días (Labores de Puesta a Punto de la UF0-D). Esta exigencia, debido al estado actual de la carretera, no sería factible su cumplimiento en el tiempo estipulado. Se ruega, por favor, la reconsideración de este punto, o bien desde un punto de vista de ampliar el plazo de la Puesta a Punto de la UF0-D, o bien mediante la relajación de indicadores de pavimento en la puesta en servicio de estos tramos. | Se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndices Técnicos 1 y 4 | Técnica
203 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Por una parte, el apartado 3.4 (b) (vi) indica, refiriéndose a los pagos a realizar por la ANI al Concesionario en concepto de Soporte de Ingresos: "Estos recursos así compensados por la ANI se tendrán en cuenta como parte del Recaudo de Peaje del periodo en que se realice el pago, para todos los efectos previstos en este Contrato, entre ellos - pero sin limitarse- para el cálculo de la Retribución y del VPIPm." Por otra parte, en la fórmula de cálculo del VPIPm, en la sección 3.4 (a), el concepto Soporte de Ingresos "SI", se encuentra incluido en la fórmula, sumando junto al concepto "Peajes", que representa el valor del Recaudo de Peaje. Si por una parte se indica que el valor aportado por la ANI se tendrá en cuenta como Recaudo de Peaje y por otra parte, a la hora de calcular el VPIPm se suma el Recuado de Peaje (que según lo anterior, ya tendría incorporado el monto pagado en concepto de Soporte de Ingresos), más el concepto Soporte de Ingresos, este último concepto se estaría duplicando a la hora de calcular el VPIPm. Entendemos que no es la intención de la ANI contabilizar ese concepto por duplicado a la hora de calcular el VPIPm, por lo que solicitamos aclaración respecto a si nuestro entendimiento es correcto. Y de ser el caso, solicitamos modificar la redacción con objeto de dejar más claro que el monto recibido por concepto Soporte de Ingresos no se contabiliza doblemente Adicionalmente, el apartado 3.4 (b) (vii) se indica "El valor de SIi será igual a cero para los demás Meses de ejecución del Contrato". Encontramos confuso este apartado. ¿Podrían aclarar, por favor, a qué "demás Meses" se refiere? | Con relación a su primera inquietud el entendimiento no es correcto. Se aclara que en la sección 3.4(b)(vi) de la Parte General del contrato, transcrita en su observación, al indicarse que los recursos derivados del Soporte de Ingresos "se tendrán en cuenta como parte del Recaudo de Peaje... para todos los efectos..." se está haciendo una analogía con los recursos del Recaudo de Peaje, indicando que ambas fuentes deben tener el mismo tratamiento, de manera que allí se ratifica lo indicado en la fórmula establecida en el literal (a) de la misma sección, en donde se suman ambas fuentes de recursos y se descuentan a la misma tasa para el cálculo del VPIP. Adicionalmente, téngase en cuenta que la definición del Recaudo de Peaje en el contexto del contrato es la siguiente: "Corresponde al resultado de multiplicar el tráfico efectivo de las Estaciones de Peaje por la tarifa de cada categoría vehicular para un periodo determinado...", frente a la cual no se podría incluir la compensación derivada del Soporte de Ingresos, con lo cual queda claro que no se estarían duplicando los recursos dentro del desarrollo de la fórmula del VPIP sino que corresponden conceptualmente a dos menciones sobre el mismo tratamiento. Frente a su segunda inquietud, se debe tener en cuenta que el numeral (vii) referido en su observación pertenece a la sección 3.4(b) de la Parte General, la cual indica en su encabezado: "Para cada periodo de doce (12) Meses consecutivos contados desde la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional..." y por lo tanto se deduce que la expresión "los demás Meses de ejecución del Contrato" del fragmento transcrito se refiere entonces a todos los demás meses que no correspondan a alguno de los que cumplen dicha condición (esto es, los i que son múltiplos de 12) | Parte General, sección 3.4 (b) (vi) y (vii) | Financiera
204 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | En la sección de referencia, se indica, respecto al valor pendiente de pago (presentando una mora superior a 60 días) por parte de la ANI que daría derecho a solicitar una terminación anticipada imputable a la ANI: "Para efectos de este Proyecto el monto corresponde a UN (1) Aporte ANI anual de mayor valor, de acuerdo con el perfil de Aportes ANI incluidos por el Concesionario en su Oferta Económica." Sería razonable pensar que el evento capaz de generar la terminación del contrato sea no haber pagado "UN (1) Aporte ANI", sin necesidad de que éste sea el de mayor valor, porque de lo contrario, se podría dar la circunstancia (si la cantidad en mora no representa el Aporte ANI de mayor importe) de que el Concesionario deba seguir cumpliendo con todas las obligaciones del contrato (sin la posibilidad de terminar el contrato, hasta, al menos, un año más), sin haber recibido un pago por parte de la ANI, que podría poner en peligro la continuidad del proyecto. Solicitamos que por favor se modifique el contrato teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto | No se acepta la solicitud. La linea de la ANI se mantiene con respecto a considerar el evento con respecto al mayor valor de la Vigencia Futura (Aporte ANI). En caso de retraso sobre valores menores al indicado, aplican los intereses de mora según lo establecido en la Parte General 3.6(c), sin necesidad de incurrir en un evento de terminación anticipada. | Parte Especial, tabla de referencias a la Parte General, 17.2 (c) (i) | Financiera
205 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | En el apartado referido, se indica que la fórmula incluida aplica desde el año siguiente a la firma del Acta de Inicio y hasta el año en que se realicen los incrementos T1 y T2. Entendemos que: - En caso de que ambos incrementos se produzcan en años distintos, la actualización se realiza mutliplicando la tarifa vigente del año anterior, actualizándola con IPC, y aplicando el incremento tarifario que sea de aplicación (1+T1) ó (1+T2) - En caso de que los dos incrementos se produzcan en el mismo año, la actualización se realizaría multiplicando la tarifa vigente del año anterior, actualizándola con IPC, y multiplicando por (1+IT1)x(1IT2) ¿pueden por favor confirmarnos que nuestro entendimiento es correcto? | El entendimiento es correcto. Sin embargo, se aclara que en el segundo caso observado, la actualizacion tarifaria se realiza en enero del año siguiente, combinando los dos incrementos contemplados por la ocurrencia de los dos eventos originadores durante el año anterior. | Parte Especial, sección 4.2 (f) | Financiera
206 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | En los párrafos segundo, tercero y cuarto de esta sección se hace referencia a la UF-0, pero sin especificar a qué tipo de UF-0, dentro de la división UF0-D, UF0-T y UF0-P. Etendemos que cada uno de esos párrafos se refiere a un tipo distinto de UF0 distinto, ya que los reuqisitos varían en cada párrafo. ¿podrían por favor aclarar este aspecto? | Se aclara al interesado que tanto el Contrato Parte Especial, como los Apéndices Técnicos 1 y 4, hacen referencia a la división de las UF-0 y sus obligaciones, por lo cual no resulta necesario hacer tambien una descripción en el Apéndice Técnico 2. Teniendo en cuenta la inquietud, y con el fin de dar una mayor claridad al respecto, se aclara que para la UF0-T (correspondientes a tramos existentes en calzada sencilla que requieren de mejormiento y/o rehabilitación), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Actra de Inicio hasta que inicie la Fase de Construcción de la Unidad Funcional a la que pertenecen dichos tramos, fecha en la cual, éstos tramos dejarán de hacer parte de la UF0-T, para hacer parte de la UF de mejoramiento o rehabilitación correspondiente. Para la UF0-P (correspondiente a pasos poblados que contaran con una variante asociada al centro poblado), la operacion y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Terminación de la UF, o a la suscripción del Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional asociada a la variante, lo cual corresponde a lo descrito en el párrafo tercero de la seccion descrita; en esta última UF, una vez termine la operación y mantenimiento el tramo del Paso poblado perteneciente a la UF0-P, será revertido al INVIAS. Y para la UF0-D (correspondiente a tramos en doble calzada ya construidos), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio y hasta la terminación del proyecto, lo cual corresponde al parrafo cuarto de la seccion descrita. | Apéndice Técnico 2, sección 3.3.1 | Técnica
207 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Estas secciones incluye múltiples referencias y especificaciones relacionadas con túneles. Dado que en el proyecto no existen túneles, sugerimos que se modifique la sección de modo que no incluya aspectos que no sean de aplicación para el proyecto | Se informa al interesado, que teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con tuneles, las referencias asociadas a tuneles no aplican para el proyecto y no deben ser tenidos en cuenta. De igual forma, como el concesionario es libre de proponer la infraestructura a construir, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente, se debe dejar regulaciones para cualquier tipo de infraetsructura. | Apéndice Técnico 2, sección 3.3.12.1 y 3.3.12.2 | Técnica
208 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Se indica: "Desde los plazos anteriormente señalados los Valores de Aceptación serán los dispuestos en las Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, (según aplique) del presente Apéndice." ¿a qué plazos señalados anteriormente se refiere? ¿se está refiriendo a UF0-P? ¿o a todas las UF0 en general? Entendemos que en UF0-P tenemos 120 días para cumplir Indicadores Mínimos y que esos serán los únicos indicadores que se medirán hasta que entre en servicio la variante, momento en el cual se deben empezar las obras de puesta a punto del Paso Poblado para revertirlo. Es en ese momento en el de la reversión cuando el Paso Poblado tendrá que cumplir con los Indicadores de las tablas 1,2 3 y 4 ¿pueden, por favor, confirmar si nuestro entendimiento es correcto? | Se aclara al interesado que los tramos correspondientes a la UF0-P, deberán ser intervenidos con las actividades de Puesta a Punto, establecidas en el apéndice técnico 1 sección 4.2 (v), y de acuerdo con el "Analisis de pavimentos UF0-2022", publicado en el cuarto de datos, carpeta 1FI, se iniciará medición de los indicadores mínimos establecidos en la Tabla-Indicadores mínimos del apendice técnico 4, a partir de ciento ochenta (180) días, contados a partir del Acta de Inicio. Por lo anterior, se aclara al interesado que el Concesionario adjudicatario deberá cumplir con estos Indicadores mínimos de acuerdo con los valores mínimos de aceptacion en las Tablas 1, 2 y 3 hasta que entre en servicio la variante asociada, momento en el cual se dará reversión del paso poblado al INVIAS. | Apéndice Técnico 4, sección 2 | Técnica
209 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Se menciona: "No se consideran interrupciones de la disponibilidad de la vía aquellas generadas por interrupciones en la circulación de vehículos derivadas de la indisponibilidad de túneles, y puentes. No se consideran interrupciones a la disponibilidad de la vía aquellos eventos en los que la circulación de vehículos se interrumpe por Eventos Eximentes de Responsabilidad." Entendemos que las interrupciones de la disponibilidad de la vía generadas por accidentes o incidentes no se considerarían interrupciones de la disponibilidad a efectos de este indicador. ¿podrían por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto? | Se informa al interesado que los accidentes o incidentes en la vía, no se considerarían como interrupciones de la disponibilidad de la vía (indicador E17), siempre y cuando estos accidentes o incidentes no hayan sido causados por una deficiencia en la vía inputable a la actuación u omisión del concesionario. Adicionalmente se aclara que la atención de accidentes o incidentes serán medidos con el Indicador de Operación O4. | Apéndice Técnico 4, Indicador E17 | Técnica
210 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Dado que las tarifas para 2022 ya están publicadas dado que están vigentes desde el día 16 de enero de 2022, ¿podrían por favor actualizar las tablas de las sección 4.2 (Parte Especial) con esta información? | Se informa al interesado que dada la fecha de la elaboración de los documentos contractuales, las tablas mostradas en el Contrato Parte Especial, sección 4.2, son a manera de referencia de la Resolución del Ministerio de Transporte No. 202113040038455 del 1 de Septiembre de 2021, y la Circular Invias 001 del 13 de Enero de 2021, por lo que no se considera ajustar dicha información. | Parte Especial, sección 4.2 | Técnica
211 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Entendemos que las tarifas actualizadas entran en vigor los días 16 de enero de cada año, pero no aparece claramente especificado. ¿prodrían por favor confirmarnos si nuestro entendimiento es correcto y de ser el caso aclararlo en el contrato? | Se informa al interesado que las tablas mostradas en el Contrato Parte Especial, sección 4.2, son a manera de referencia de la Resolución del Ministerio de Transporte No. 202113040038455 del 1 de Septiembre de 2021, documento en el cual se indica que el incremento de las tarifas de peajes se hacen los 16 de enero de cada año. Por lo tanto no se considera necesario la aclaración en el contrato. | Parte Especial, sección 4.2 (f) | Técnica
212 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Compensación por menor recaudo. En los proyectos de 4G también está la cláusula donde se compensa el 90% de los peajes que se dejaron de recibir. Sin embargo, en 4G existen los DRs, que permiten compensar el 10% que no se está compensando vía este mecanismo de menor recaudo. Solicitamos que se modifique el contrato de modo que las compensaciones por menor recaudo alcancen el 100% de los peajes que se dejaron de cobrar, de cara a hacer un proyecto más atractivo frente a los financiadores y con ello poder obtener mejores condiciones | Se aclara que la sección observada corresponde únicamente a reducciones de tráfico por eventos asociados a Restricción de Movilidad, y su cálculo se realiza como se indica en la Parte General sección 3.3(h)(vi). La entidad considera que el criterio allí establecido es adecuado y suficiente para la compensación en este evento y en ese sentido no se acoge la solicitud. | Sección 3.3.h.vi de la Parte General | Financiera – Riesgos
213 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Entendemos que quiere hacer referencia a “Unidades Funcionales” y no a “Unidades Funciones”. Por favor corregir. | Se informa al interesado que mediante Adenda publicada en el Secop I y en la página web de la Entidad, se realizó el ajuste en la Sección señalada en su observación. | Parte Especial, tabla de referencias a la Parte General 3.9.(e) y 3.14(h)(iv)(1) | Técnica
214 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Estaciones de Peaje: Según el art. 3.7 del Apendice Tecnico nº1, el peaje existente Aguas Negras en el PR 83+900 de la ruta nacional 4511 se reubica al PR 80+000 de la Ruta Nacional 4511. El alcance descrito es "La reubicación y puesta en operación en doble calzada de la estación de peaje Aguas Negras", pero no se menciona si se deberá desmantelar la existente una vez esté en servicio la nueva. Por favor aclarar | Se informa al interesado que la estación de peaje Aguas Negras existente deberá ser desmantelada una vez entre en funcionamiento la nueva caseta en doble calzada en la ubicación establecida en el contrato y en la Resolución del Ministerio de Transporte No. 20213040039935 del 08 de Septiembre de 2021, ya que su presencia sin realizar su retiro, afectará el cumplimiento de los indicadores de desempeño de la vía y puede generar condiciones inseguras. Misma observación 225 Matriz C2 | Apéndice Técnico 1 | Técnica
215 | ISA | Se requiere la prórroga de la Fecha de Cierre de la Licitación, teniendo en cuenta que: (a) en noviembre de 2021 se hizo la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones y explicación de la matriz de riesgos; (b) la Fecha de Cierre se estableció para el 11 de marzo de 2022; (iii) dada la documentación subida al Cuarto de Datos, y las características técnicas particulares de este proyecto 5G, el plazo de tres meses resulta minúsculo para presentar una oferta. En consecuencia, solicitamos que se amplíe el plazo del cierre por lo menos en dos meses más, hasta mayo de 2022 o, en su defecto, que se suspenda el proceso de selección por el mismo plazo. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Numeral 2.3 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración
216 | ISA | La referencia cruzada debería ser a la definición 1.206 y no a la 1.207. | Se aclara al interesado que es correcta la afirmación, la referencia es a la 1.206, para lo cual se ajusta el documento del contrato Parte Especial mediante Adenda que se publicará en el proceso de licitación abierto en el SECOP I. | Contrato de Concesión, Parte Especial, Capítulo II, Definición 1.195 | Técnica
217 | ISA | Se solicita a la Entidad incluir en el Apéndice Técnico 3, las normas y especificaciones con las cuales se diseñó y ejecutó el Contrato inicial de Ruta del Sol II, en vista que se encuentran tramos parcialmente construidos con normativas obsoletas que deben finalizarse o pasan a ser responsabilidad de la nueva Concesión. De igual forma, los estudios y diseños geométricos establecen que "Para los Hitos iniciados, donde el avance de obra no llega a niveles de base o pavimento, o tiene puentes construidos se revisaron con los parámetros establecidos en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de INVIAS (en adelante MDGC) – 1998". Así mismo, el volumen de estructuras indica: "Para las estructuras que quedaron inconclusas, se determinó si se debían reemplazar o terminar, con base en los diseños ya elaborados con el código CCP-94". | Se informa al interesado que la información incluida en el Apendice técnico 3, hace referencia a las normas que deben ser aplicadas en los Estudios y Diseños a Fase III para construcción, que deberá elaborar el Concesionario adjudicatario. Por lo tanto, no se considera incluir normas antiguas que no estan vigentes. | Apéndice Técnico 3 | Técnica
218 | ISA | Se solicita a la Entidad verificar los alcances de los hitos definidos en las tablas de deglose de las unidades funcionales, toda vez que algunas se establecen como UF0-D (Puesta a punto) sin embargo, la intervención propuesta en los diseños disponibles en el cuarto de datos indican rehabilitación profunda. Si bien se entiende que los diseños serán responsabilidad del adjudicatario, al contar con intervenciones mayores a las indicadas en el AT1, es necesario solicitar a la Entidad ajustar el alcance de estos tramos y ajustar los tiempos de intervención, toda vez que 180 días no son suficientes para cumplir a cabalidad con el alcance realmente requerido. A manera de ejemplo, los hitos 2N, 3N y 4N (27,02 Km) se encuentran en el AT1 como UF0 -D, sin embargo, la tabla 15 del informe de diseño de pavimentos indica que tienen una vida residual menor a 5 años por lo cual este propone intervención tipo rehabilitación a nivel de granulares. | Se informa al interesado que los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estucturación del proyecto, y que se encuentran publicados en el cuarto de datos, son de referencia, y por lo tanto, el concesionario adjudicatario deberá realizar los Estudios y Diseños Fase III, para así definir las intervenciones que considere necesarias con base en sus estudios y diseños planteados, para cumplir con los indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4. Por otra parte, se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo con nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se han definido que el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. Misma observación 229 Matriz C2 | Apéndice técnico 1 Tabla 4 / VOLUMEN 6 - PAVIMENTOS EI-S2-SS0-I-GP-PV-N-AU-I-0001 R02 | Técnica
219 | ISA | Se solicita a la entidad aclarar cuál es el alcance de intervención en el caso de los sobreanchos de un (1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros para la ubicación de los postes SOS, en los tramos que no requieren intervención de constucción o UF-0. | Se informa al interesado que, acorde a lo establecido en la sección 3.4 del apéndice técnico 1, el concesionario adjudicatario deberá proveer al sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones, y en ese sentido, sobre los tramos que corresponden a la vía existente (UF0-D), las actividades de instalación de los sistemas de comunicación los postes SOS son parte de las actividades de puesta a punto a las cuales se hace referencia en la sección 4.2 (iv) del Apéndice Técnico 1, las cuales se deben realizar para el cumplimiento de los indicadores de Operación establecidos en el Apéndice Técnico 2 y Apéndice Técnico 4 del contrato. | Sección 3.4 del Apéndice Técnico 1 | Técnica
220 | ISA | Se solicita a la Entidad definir cuál es diseño geométrico en planta que aplica en la UF3 y UF5, concretamente entre el K51+200 y K52+250 en la Variante PR52, toda vez que el diseño geométrico en planta-perfil de la carpeta 01-tramo recto no coincide con el diseño en planta-perfil en la carpeta 02-variantes. | Se informa al interesado que el diseño de la Variante PR52 realizado en la estructuración se encuentra en el Cuarto de Datos, carpeta 1BI3\EDITABLES\TRAMO2\02-VARIANTES\05-VARIANTE PR52. Igualmente se aclara que los Estudios y Diseños a Fase II publicados en el Cuarto de Datos son referenciales, y será obligación del concesionario adjudicatario realizar los Estudios y Diseños a Fase III para construcción y garantizar la continudad del trazado a lo largo del corredor. | Diseños cuarto de datos 1BI3 Tramo 2 | Técnica
221 | ISA | Se solicita a la Entidad ratificar si el alcance del hito H17PA PK51+210-PK51+251 de la tabla 4 es correcto, toda vez que menciona construcción y en planos se evidencia que es un tramo existente. | Se informa al interesado que su observación es correcta, por lo tanto se ajusta la intervención en la abscisa mencionada en la tabla 4 del Apéndice Técnico 1 y el mismo se verá perfeccionado mediante adenda en los documentos del proceso publicado en el SECOP. | Apéndice Técnico 1 Tabla 4 | Técnica
222 | ISA | Se solicita a la entidad generar excepción de diseño por pendiente longitudinal mínima en diseño geométrico, toda vez que la anterior concesión generó pendientes de 0% y esto va en contra de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico vigente que está referenciado en el Apéndice Técnico 3 | Se informa al interesado que los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estucturación del proyecto, y que se encuentran publicados en el cuarto de datos, cuentan con mejoramiento de la via existente en orden de cumplir con la normativa vigente, en este caso el MDG INVIAS 2014. Si bien la información publicada en el cuarto de datos es de referencia, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar los Estudios y Diseños a Fase III, los cuales serán revisados integralmente por la interventoría y seraán aprobados si cumplen con la normativa vigente referenciada en el Apéndice Técnico 3. De igual forma, para el caso de los tramos de vía existentes con intervenciones de Rehabilitación, los parámetros de diseño deberán ser revisados en conjunto con la interventoría durante la Fase de preconstrucción para definir si se mantienen las condiciones geométricas existentes. Por lo anterior no es necesario hacer está excepción. | Apéndice Técnico 1 / Apéndice técnico 3 / Planos de diseño geométrico (cuarto de datos) | Técnica
223 | ISA | Se solicita a la entidad definir el alcance de las UF5 y UF11 en cuento a dos aspectos: 1. ¿Es correcto entender que cuando se habla de rehabilitación de la calzada actual, operación y mantenimiento en la columna de intervención prevista, se refiere única y exclusivamente a los pasos poblados que se indican en las obras principales que debe ejecutar? 2. Definir con precisión los sectores en los cuales aplica mejoramiento como ampliación de sección, mejoramiento de radio, etc. | 1. Se aclara al interesado que la UF5 tiene dos subsectores, difinidos en la tabla 24 del Apéndice Técnico 1, de los cuales únicamente el subsector 5.2 comprende la Rehabilitación de los Pasos Poblados de: Puerto Salgar, Puerto Libre, El Trique, Dos y Medio, San Pedro de la Paz y Palmas de Guayabito. Asimismo, la UF11 tiene dos subsectores, difinidos en la tabla 42 del Apéndice Técnico 1, de los cuales únicamente el subsector 11.2 comprende la Rehabilitación de los Pasos Poblados de: Aguas Negras y Campo 23. 2. Al respecto de su inquietud, la UF5 tiene dos subsectores, difinidos en la tabla 24 del Apéndice Técnico 1, de los cuales únicamente el subsector 5.1 comprende las actividades de mejoramiento, y la UF11 tiene dos subsectores, difinidos en la tabla 42 del Apéndice Técnico 1, de los cuales únicamente el subsector 3.1 comprende las actividades de mejoramiento. Los Estudios y Diseños a Fase III, desarrollados para adelantar las actividades de mejoramiento estipuladas en cada UF, deberan cumplir a cabalidad con lo establecido en la normativa vigente, en este caso el MDG INVIAS 2014. | Apéndice Técnico 1 tabla 24 y 42 | Técnica
224 | ISA | Se solicita a la entidad aclarar por qué en la UF3 PK62+050 no empalman en planta ni la calzada izquierda ni derecha de manera longitudinal, quedando un quiebre no viable. | Se informa al interesado que el empalme mencionado obedece a una ecuación de coordenadas que se origina en el cambio de origen de coordendas despues del Río Carare. Para tal fin se sugiere revisar el Informe de Topografía - Información Geodésica publicado en el Cuarto de Datos, carpeta 1BII ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA (EI-S2-SS0-I-GE-TP-N-AU-I-0001-R02) con sus anexos. | 1BI3\TRAMO 3\02-VARIANTES\06-VARIANTE PUERTO ARAUJOXREF_PLANTA_PTO_ARAUJO | Técnica
225 | ISA | Se solicita a la Entidad aclarar si el Paso Poblado de Puerto Araujo calzada hacia el norte es objeto de mejoramiento (como ampliación), toda vez que el alcance es de mejoramiento en la tabla 4; no obstante, es de nuestro entender que los pasos poblados no son objeto de ampliación sino de rehabilitación. Nuevamente se solicita a la Entidad especificar el alcance de cada hito de mejoramiento bien sea rehabilitaicón, mejoramiento de radio, ampliación de sección, etc) | Se aclara al interesado que para el paso por Puerto Araujo la variante seleccionada, según el DAA es la opción de usar el paso existente como una de las calzadas, "variante opción centro" como se identificó en la estructuración del proyecto. En ese sentido, ya que la calzada existente por el paso poblado formaría parte de la variante, debe ser objeto de Mejoramiento tal como se establece en el Apéndice Técnico 1, aclarando que los estudios y diseños Fase III para dicho mejoramiento deberá ser elaborado por el Concesionario, lo cual definirá el tipo de mejoramiento a realizar. | Apéndice Técnico 1 Tabla 4 | Técnica
226 | ISA | Se solicita a la Entidad aclarar por qué hay hitos que no son continuos cuando no existe ecuación de empalme, como por ejemplo el H07VB (K93+920 - K94+310) Y el H07E (PK94+305-PK94+328) | Se informa al interesado que el detalle de continuidad de cada calzada de las Unidades Funcionales deberá verse reflejado en los estudios y diseños Fase III que elabore el concesionario en la etapa de preconstrucción, toda vez que la infomación de los diseños Fase II son de referencia para ser utilizados en los análisis, proyecciones y estimaciones de los oferentes. | Apéndice Técnico 1 Tabla 5 | Técnica
227 | ISA | Se solicita a la ANI incluir en el Cuarto de Datos, la información primaria del Estudio de tráfico (aforos, Encuestas Origen - Destino y Encuestas Preferencia Declarada), considerando el período en el que fue abierta la licitación, el cual genera distorción en el proceso de recolección de información de campo. Lo anterior, aunado al efecto generado por las restricciones de movilidad debido a la pandemia generada por el covid-19 | Se informa al interesado que la información de transito realizada por el estructurador del proyecto, y la actualizacion de volúmenes de tránsito en los peajes del proyecto, reposa en el cuarto de datos de información de referencia, Carpeta 1A /1AI_Actualización / 1AII3 | Cuarto de Datos | Técnica
228 | ISA | Se solicita que para eventos de terminación con anterioridad al inicio de la Fase de Construcción se considere en el componente C de la fórmula, los elementos inherentes al financiamiento que el concesionario pueda conseguir con anterioridad al inicio de la Fase de Construcción, teniendo en cuenta que es común que los accionistas de los proyectos busquen financiar parte de los costos de desarrollo de los mismos con “créditos puente” (además de equity). | No se acepta la solicitud del interesado, lo anterior, toda vez que es claro dentro de la fórmula los aspectos a reconocer en los eventos de terminación con anterioridad a la Fase de Construcción. Así mismo, es preciso aclarar que en cualquier etapa del contrato la financiación es un riesgo en cabeza del Concesionario, de acuerdo con lo establecido en la secciones 13.2 (a) (xxi) y 13.2(a)(xxii), en tal sentido es entera responsabilidad y riesgo del Concesionario los elementos inherentes al financiamiento independientemente de la etapa del contrato en la que se encuentre. | Sección 18.3 de la Parte General | Financiera
229 | ISA | En relación con el Soporte de Ingreso solicitamos se amplíe el mismo desde el inicio del proyecto hasta la finalización del contrato. La forma como se está aplicando el soporte, genera un sobrecosto en el desarrollo del proyecto, limitaciones en el nivel de apalancamiento y dificultad para dimensionar los niveles de servicio de deuda a lo largo del período de repago de la financiación del proyecto. Por otra parte, la incorporación de un Soporte de Ingreso tan corto, limita de forma importante el acceso a financiadores de largo plazo. | Se informa al interesado que no se acoge su observación, teniendo en cuenta que el mecanismo de soporte de ingresos se ha diseñado de manera estándar entre los contratos 5G, iniciando doce meses después de la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional con el fin de capturar parcialmente los efectos derivados de los factores del riesgo comercial, y su vigencia fue estimada de acuerdo con las condiciones de la estructuración y aislando los efectos que pueda tener el desarrollo de las obras sobre el tráfico del corredor, y los eventuales retrasos en incrementos de tarifas en los proyectos en que se incrementan con la terminación de las Unidades Funcionales, factores que podrían afectar el recaudo en periodos anteriores. Lo anterior corresponde a que como política del Estado se ha planteado dar un soporte para un periodo limitado de pago de la deuda enfocado a mejorar las condiciones de la financiación en el largo plazo, y en ese sentido el Soporte de Ingreso aplica unicamente durante el periodo estimado en el que la deuda del proyecto se encuentra vigente, pues precisamente busca brindar mayor cobertura a los eventuales Prestamistas. | Sección 4.6 de la Parte Especial | Financiera
230 | ISA | Ajustar la definición del concepto de Cambio Tributario para que los cambios que pudiesen presentarse asociados al impuesto de renta queden incluidos. | No se acepta la solicitud del interesado. En línea con lo establecido por el CONPES 3800 el riesgo de Cambio Tributario incluido en el riesgo regulatorio aplica "exceptuando los cambios que se presenten en impuestos que graven la renta". En esta medida, la ANI considera que la definición del riesgo incluida en el contrato es razonable y está en cumplimiento de la normatividad Aplicable. | Sección 3.16 de la Parte General | Financiera – Riesgos
231 | ISA | En relación con la infraestructura existente que deberá recibirse en las condiciones en las que se encuentre, se deberá reconocer al concesionario costos adicionales en caso de que las intervenciones que deban realizarse en dicha infraestructura extralimiten las obras de mejoramiento o rehabilitación que apliquen según el contrato | Se informa al interesado que de acuerdo a la sección 3.5 (C) de la parte especial, se establece que "El Concesionario no podrá incluir ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación, al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en momento alguno de la ejecución del Contrato, relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en tanto es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se encuentre". Por lo anterior, el concesionario adjudicatario deberá recibir la infraestructura en el estado en que se encuentre, y adelantar las intervenciones establecidas en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo a lo establecido en el contrato; Por lo anterior su observación no es procedente. | Sección 3.5 de la Parte Especial | Técnica
232 | ISA | Se solicita que la compensación por menor recaudo de peaje por decisiones del gobierno relacionadas con restricción de la movidad se pague en un 100% y no en un 90% | No se acepta la solicitud. La entidad considera que la compensacion del 90% es proporcional al menor costo de operación en que incurre el concesionario por la ocurrencia del evento en mención. | Sección 3.3 de la Parte General | Financiera – Riesgos
233 | ISA | Declarar cuáles serán las fuentes de los recursos para el fonde de contingencias ANI para atender los riesgos en cabeza de la contratante | Se aclara que el presente proceso ha surtido los trámites y aprobaciones del MHCP (en particular de la DGCPTN) relacionadas con los aportes al FCEE, los cuales se realizarán con recursos públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 448 de 1998 por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público | Sección 13.4 de la Parte General | Financiera – Riesgos
234 | ISA | Aclarar si el soporte de ingreso aplica en los casos en que se tenga compensación especial, esto porque aunque el contrato dice que solo se pagará en etapa de OyM, hay algunos hechos que podrían generar un EER que le de derecho al concesionario a recibir parte de la retribución (recaudo de peajes) y en consecuencia también debería tener derecho a recibir el respectivo soporte de ingresos de manera proporcional al porcentaje que se reciba de la Unidad Funcional | Se aclara que para el cálculo del soporte de ingresos indicado en la Parte General Sección 3.4(b), se utiliza el valor de recaudo de peajes y no se incluyen los conceptos de retribución ni compensacion especial. Adicionalmente, el mecanismo está diseñado para que, por regla general, no se mida el Soporte de Ingresos cuando existan eventos eximentes de responsabilidad (EER) que pueden generar afectación artificial en la medicion del tráfico. Esto se plasmó haciendo que el Soporte de Ingresos inicie un año después de terminada totalmente la Etapa Preoperativa (esto es el primer año de la Etapa de Operación y Mantenimiento), es decir, no puede ser aplicado a partir de Actas de Terminación Parcial (cuando se hayan presentado EERs) pues esto impediría la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional afectada, y consecuentemente, la finalización de dicha etapa contractual. Ahora bien, en el evento en que se presente un EER en la etapa de operación y mantenimiento y se encuentre vigente el periodo cubierto por el Soporte de Ingresos, y si el EER llegare a afectar el recaudo de una o más estaciones de peaje, la entidad al momento de evaluar la declaratoria evaluará también los efectos que pueda tener sobre el mecanismo. | Sección 4.6 de la Parte Especial | Financiera – Jurídica
235 | ISA | Se solicita que la ANI reconozca los intereses por retrasos en el reconocimiento de los sobrecostos por la implementación de nuevas tecnologías en el recaudo de peajes requeridos por la ANI | Se informa al interesado que son claras las condiciones en que debe implementar las tecnologías de recaudo automático y semiautomático, de acuerdo a lo establecido en la Sección 3.3.4 del Apéndice Técnico 2. De igual forma, en la Sección 8.3 de la Parte General se estabece el procedimiento para el reconocimiento de costos adicionales por implementación de nuevas tecnologías de recaudo, por lo que no se considera viable la solicitud hecha por el interesado. | Sección 8.3 de la Parte General | Financiera
236 | ISA | Se solicita que se asuma el lucro cesante ante un EER | No se acepta la observación. De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 14.2(h)(ii) de la Parte General, cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no están obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellos, salvo por la causación de costos ociosos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el Contrato de Concesión para su reconocimiento, y sin perjuicio de lo que corresponde con las Reparaciones Necesarias. En esos dos casos, esto es, para el reconocimiento de (i) costos ociosos y/o (ii) el reembolso de Reparaciones Necesarias, no solamente es indispensable que se cumplan los requisitos exigidos para ello en la Sección 14.2 de la Parte General del Contrato de Concesión, sino que en ambos conceptos expresamente se proscribe la inclusión de valores correspondientes a lucro cesante (Secciones 14.2(h)(iv) y 14.2(i)(ii) de la Parte General). De acuerdo con lo anterior, la Retribución definida como la contraprestación económica a la que tiene derecho el Concesionario en los términos de la Sección 1.167 de la Parte General, incorpora en sí misma la eventual ganancia o provecho del Concesionario tanto por el cumplimiento del Contrato de Concesión como por la asunción de los riesgos que le son asignados, motivo por el cual, no es viable reconocer monto adicional alguno a título de lucro cesante en el marco de un Evento Eximente de Responsabilidad. | Sección 14.2 de la Parte General | Jurídica – Estructuración
237 | ISA | Aclarar que el Riesgo de reubicación del peaje sea de la ANI | Se informa al interesado que conforme a lo establecido en la sección 3.3 de la parte especial, solo se reconocerá la reubicación de peajes cuando esté conforme a lo establecido en la sección 3.3(g)(ii). Se aclara que no se considera riesgo la reubicación prevista del peaje "Aguas Negras" de conformidad con la Sección 3.3(f) de la tabla de referencias a la parte general. Por lo tanto, no se considera pertinente la solicitud de aclaración del proponente. | Referencia a la Sección 3.3(f) de la Parte Especial | Financiera – Riesgos
238 | ISA | Dado que la UF0 se subdivide en UF0-D, UF0-T, UF0-P, y la primera inicia medición de indicadores en el día 180 y las dos últimas inicia la medición en el día 120, por favor aclarar cuándo empieza la retribución para el concesionario. | Se acoge la observación y se ajustó mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 1.206 de la tabla de referencias de la Parte Especial del Contrato de Concesión, de la siguiente manera: “Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Definitiva” o “UF0-D”. Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y está compuesta por los tramos transitables al inicio del Proyecto que no requieren intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitación de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. Para estos tramos el Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Inicio, con los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4. Adicionalmente, el Concesionario deberá efectuar, los trabajos necesarios (Puesta a Punto de Tramos UF0-D) para lograr que todos estos tramos cumplan los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4, los cuales iniciarán su medición el Mes 36 contado desde la Fecha de Inicio. “Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Temporal o UF0-T” Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y corresponde a los tramos transitables al inicio del Proyecto que corresponden a vías existentes que requieren intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitación. Para estos tramos, establecidos en el Apéndice Técnico 1, el Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Inicio, los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4, hasta tanto inicie la Fase de Construcción de la Unidad Funcional a la que pertenecen dichos tramos, fecha en la cual, éstos dejarán de hacer parte de la Unidad Funcional 0 Temporal. “Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Provisional” o “UF0-P” Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y corresponde a los Pasos Poblados en sitios de futuras variantes. Estos Pasos Poblados deberán ser operados y mantenidos por el Concesionario mientras se construyen las variantes; El Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Inicio, los Indicadores Mínimos que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4. Lo anterior con el fin de unificar el plazo para iniciar el pago de la retribución. | Referencia a la Sección 1.206 en la Parte Especial | Financiera – Técnica
239 | ISA | Dada que la infraestructura existente del Peaje Zambito (el cual está en al UF0) cuenta actualmente con solo tres carriles de atención para ambos sentidos (sur-norte y norte-sur), solicitamos amablemente a la ANI exigir el cumplimiento del indicador O3 (cola de peaje) de la tabla "indicadores mínimos del APT4" a partir de la suscripción del Acta de terminación de Unidad Funcional donde se encuentra la ampliación del peaje en la calzada norte, es decir para este caso, cuando se termine la Unidad Funcional 5. | Se informa al interesado que el indicador de cumplimiento de cola de peaje (Indicador O3) cuenta con dos valores mínimos de aceptación de acuerdo con elmomento en que se haga la medición, es decir, si se mide ántes o después del Acta de Terminación de la Unidad Funcional-ATUF o del Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional-ATPUF, y en ese sentido la solicitud no procede ya que el Indicador O3, será medido Antes de ATUF- ATPUF con condiciones mas flexibles. | Sección 2.5.2 del Apéndice Técnico 1 | Técnica
240 | ISA | Solicitamos confirmar que la Infraestructura se debe operar hasta el Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación parcial de Unidad Funcional y no hasta la "final de la Etapa Preoperativa" como se expresa en el parrafo siguiente del capítulo. | Se aclara al interesado que para la UF0-D (correspondiente a tramos en doble calzada ya construidos), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio y hasta la terminación del proyecto. Para la UF0-T (correspondientes a tramos existentes en calzada sencilla que requieren de mejormiento y/o rehabilitación), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Actra de Inicio hasta que inicie la Fase de Construcción de la Unidad Funcional a la que pertenecen dichos tramos, fecha en la cual, éstos tramos dejarán de hacer parte de la UF0-T, para hacer parte de la UF de mejoramiento o rehabilitación correspondiente. Por ultimo, para la UF0-P (correspondiente a pasos poblados que contaran con una variante asociada al centro poblado), la operacion y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Terminación de la UF, o a la suscripción del Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional asociada a la variante; Una vez termine la operación y mantenimiento el tramo del Paso poblado perteneciente a la UF0-P, será revertido al INVIAS. | Sección 3.3.1 del Apéndica Técnico 2 pag 11 parrafos 2 y 3 | Técnica
241 | ISA | Favor indicar a partir de qué momento deben estar operativas las Bases de Operación del Proyecto. | Se aclara al interesado que de acuerdo al numeral 3.3.1 del apéndice técnico 2, las "Bases de Operación" se refiere a los equipos de atención que podrán ser ubicados dentro de las Areas de Servicio, las cuales deberán ser adecuadas y terminadas para iniciar su operacion en el plazo de terminación de la Unidad Funcional asociada. No obstante, si dichas bases de operación se encuentran en la UF0, el Concesionario adjudicatario deberá cumplir con los Indicadores mínimos relacionados en la Tabla-Indicadores mínimos del el Apéndice Técnico 4, a partir de los ciento ochenta (180) días. | Sección 3.3.3.1.1 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
242 | ISA | Favor aclarar desde qué momento se debe reralizar la difusión de eventos 4 veces en una hora mediante emisora de radio. | Se informa al interesado que la emisión de la emisora, deberá estar habilitada para el momento en que se verifique, sobre la UF0, el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, que serán ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio. | Sección 3.3.3.2.3 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
243 | ISA | Es correcto nuestro entendimiento en cuanto a que las comunicaciones que se realizarán a los usuarios por medio de los Páneles de Mensajería Variable y señalización fija, serán obligatrorios a partir del momento en que termine la unidad funcional en donde se encuentren instalados. | Se aclara al interesado que la obligación de utilización de páneles de mensajería variable sobre la UF0, deberá estar disponible para el para el momento en que se verifique el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, que serán ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada para el proceso en el SECOP I y la página web de la entidad. Por otra parte, si la mensajeria variable se encuentra ubicada sobre UFs de construcción, la misma deberá estar disponible una vez entre en operación la unidad funcional respectiva. | Sección 3.3.3.2.3 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
244 | ISA | Desde cuaándo el concesionario deberá facilitar a los usuarios de la vía la información que relaciona con "Información adicional del numeral 3.3.3.2.5 | Se informa al interesado que de acuerdo a lo establecido en la sección 3.3.1. del Apéndice Técnico 2, el concesionario deberá dar información de la vía desde el momento de la firma del Acta de Inicio del Contrato. | Sección 3.3.2.5 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
245 | ISA | Es correcto nuestro entendimiento en cuanto a que el sistema de atención a los usuarios de las diferentes modalidades de pago de peaje, deberá estar operativa cuando se termine la Unidad Funcional donde se encuentre la Estación de Peaje respectiva. | Se confirma la apreciación del interesado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.4; Adicionalmente, para las Estaciones de peaje localizadas en la UF0-D y no requieren reubicación, las mismas deberán contar con los diferentes sistemas de modalidades de pago una vez, se haga su respectiva puesta a punto, es decir a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir de la firma del Acta de inicio, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. | Sección 3.3.3.3 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
246 | ISA | Es correcto nuestro entendimiento en cuanto a que la infraestructura especialmete diseñada y construida para el paso de peatones por la estación de peaje se debe proyectar paralela al mismo, es decir pararalela a tráfico vehicular? | Se confirma la apreciación del interesado, ya que de acuerdo con el numeral 3 de la sección 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2, se estipula que "el Concesionario deberá garantizar el paso seguro de peatones por la Estación de Peaje mediante la instalación de infraestructura especialmente diseñada y construida para tal circulación". Aclarando que, será obligación del Concesionario adjudicatario definir la mejor forma de cumplir con lo estipulado en el Contrato y sus Apéndices Técnicos durante la etapa de elaboración y presentación de los Estudios y Diseños Fase III para construcción. | Sección 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
247 | ISA | Solicitamos confirmar la obligación de "el Concesionario deberá instalar en todos los carriles de cobro de la estación de peaje, un sistema de pesaje dinámico" y que cumpla con las disposiciones del numeral 3.3.9. del Apéndice Técnico 2 | Se confirma la apreciación del interesado, ya que la obligación que se reseña, se refiere a la utilidad de los sistemas dinámicos, la cual es la de buscar que menos camiones se detengan, tal como se establece en el numeral 3.3.9 de apéndice técnico 2. | Sección 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 | Técnica
248 | ISA | Para el caso de que los equipos de conteo y clasificación de tráfico de las estaciones de peaje que se reciban de la ANI, no cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el Apéndice Técnico 2, El Concesionario no estaría obligado con el cumplimiento de los indicadores de peaje hasta tanto no se disponga su reemplazo conforme al Plan de obras?. favor confirmar nuestro entendimiento | Se informa al concesionario que para los tramos de vía existente - UF0, se iniciará medicion de los Indicadores Minimos relacionados en la Tabla-Indicadores Mínimos a partir de los ciento ochenta (180) días contados a partir del Acta de inicio, y el cumplimiento del total de indicadores se iniciará a medir a partir de los treinta y seis (36) meses, contados a partir del Acta de inicio, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. | Sección 3.3.4.5 del Apéndice Técnio 2 | Técnica
249 | ISA | Respecto de los accesos a predios que se debe garantizar como consecuencia de los mejoramiento y/o construcción, les agradeecmos nos faciliten un inventario de cuántos y cuál es su capa de rodadura actual. | Se informa al interesado que la información de referencia de los estudios y diseños Fase II elaborados en la Estructuación del proyecto, se encuentra publicada en el Cuarto de Datos, y en ese sentido, los diseños geometricos de los diferentes tramos del proyecto, se encuentran en la Carpeta 1B. Igualmente se aclara que será responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria para presentar su Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. | Sección 2.6 del Apéndice Técnico 1 | Técnica
250 | ISA | Las obras mencionadas en la Tabla 53 que se deben construir como obras de movilidad local y fomento al comercio, quien será el encargado de mantenerlos y por cuanto tiempo? A quien se deben entregar y en que momento? | Se informa al interesado, que dichas obras hacen parte del alcance del Contrato de Concesion, por lo tanto, será el Concesionario adjudicatario quien tenga a su cargo la operacion y mantenimiento de las mismas durante toda la vigencia del Contrato. Igualmente se aclara que no se tiene definida la entrega de estas obras a terceros. El diseño típico de las mismas se encuentra publicado en el Cuarto de Datos de Referencia de la ANI. | Sección 2.8 del Apéndice Técnico 1 | Técnica
251 | ISA | A cargo de quien estará el mantenimiento de la glorieta ubicada en el PK38+000 de la ruta 4510, intersección con la concesión Alto Magdalena, UF5, Incluyendo la iluminación?. | Se informa al interesado que esta obra fue construida por el Concesionario Alto Magdalena y por lo tanto, su operación y mantenimiento le corresponde a dicho concesionario. | Numeral 2.6.5 Unidad Funcional 5 Puerto Salgar- Cimitarra, numeral a) Generalidades y subsectores de la Unidad Funcional | Técnica
252 | ISA | A cargo de quien estará el mantenimiento del intercambio ubicado en el PK40+300 de la ruta 4510, intersección con la concesión Ruta del Sol 1, UF0-D, Incluyendo la iluminación? | Se informa al interesado que esta obra fue construida por la Concesionaria Ruta del Sol sector I, y por lo tanto, su operación y mantenimiento le corresponde a dicho concesionario. | Numeral 2.5.1 características generales de las Unidades Funcionales, tabla 3- Unidades funcionales del proyecto | Técnica
253 | ISA | A cargo de quien estará el mantenimiento del intercambio ubicado en el PK97+000 de la ruta 4510, intersección Puerto Boyacá, vía Medellín- Bogotá, UF0-D? | Se informa al interesado que esta obra fue construida por el INVIAS, como acceso al municipo de Puerto Boyacá, y su operación y mantenimiento le corresponde a dicha entidad. | Numeral 2.5.1 características generales de las Unidades Funcionales, tabla 3- Unidades funcionales del proyecto | Técnica
254 | ISA | En el evento de que el concesionario ofrezca ejecutar las obras de factor de calidad, entre ellas la rehabilitación de los pasos poblados, de quien es la obligación de operar y mantener estos pasos poblados? El concesionario estará obligado a hacer mediciones de indicadores para estos pasos poblados y con que frecuencia? Cuáles son esos indicadores y los valores límite? | Se aclara al interesado que las Obras de Factor de Calidad relacionadas con la Rehabilitación de pasos poblados, son actividades que se realizarán cada 7 años de tal manera que se permita restituir las condiciones del tramo de vía a las condiciones del diseño original, como está definido en el capitulo 4.2 (iii) del Apendice técnico 1. Sin embargo, dado que estos tramos una vez intervenidos serán revertidos al INVIAS, al momento de la reversión deberan cumplir con los Indicadores Mínimos relacionados en la Tabla-Indicadores Mínimos del Apéndice Técnico 4, y a partir de su reversión, la operación y mantenimiento será obligación del INVIAS | Numeral 5.2 factor de calidad, Apéndice Técnico 1, numeral 5.2.1 Obras adicionales, numeral 1 Rehabilitación de los pasos poblados. | Técnica
255 | ISA | Cuáles son las características de las áreas de servicio que serán entregadas al nuevo concesionario, localizadas en el PK4+300 de la ruta 4513 La Lizama? (áreas, tipo de construcción, especificaciones, etc) | Se le informa al intersado que la información referente a las Areas de Servicio del proyecto, se encuentra publicada en el cuarto de Datos del proyecto, y se aclara que dicha información es de referencia, toda vez que es la desarrollada durante la fase de estructuración del proyecto y por lo tanto, será responsabilidad de los oferentes recabar toda la información que requiera para la presentación de la oferta. Adicionalmente, se informa al interesado, que durante el proceso de la presente licitación, se ha gestionado con el INVIAS los pérmisos para tener acceso a los sitios de la infraestructrua administrada por este Instituto, con el fin de que los interesados pudieran realizar las visitas y conocer directamente el estado en que se encuentran. Se recuerda que el Concesionario adjudicatario deberá recibir la infraestructura existente y realizar los estudios para definir los ajustes, adecuaciones o ampliaciones que se requieran para que las Areas de >Servicio cumplan con las especificaciones indicadas en el numeral 3.3 del Apéndice Técnico 1. | Capítulo 3, instalaciones en el corredor del proyecto | Técnica
256 | ISA | Teniendo en cuenta que la tabla de participación de las unidades funcionales está en función del mes desde la suscripción del Acta de Inicio, ¿Qué pasa si la ANI se demora en hacer el pago de un Aporte ANI y eso implica que la remuneración al concesionario se realiza en un mes que no sea correspondiente a las UF que debían ser remuneradas? Solicitamos aclarar que si la ANI se demora en entregar algún Aporte ANI o lo realiza en meses diferentes, este igual retribuya las UF que debía remunerar si hubiera entrado en la fecha establecida. | Se acoge la observaciòn, mediante `la ADENDA No 2 publicada en el SECOP y en la pagina de la entidad, en la cual se ajusta la redaccion en la tabla de la Secciòn 4.1 (b) de la parte especial dejando claro la vigencia para cada año. | Sección 4.1(b) de la Parte Especial | Financiera
257 | ISA | En este proyecto se crean las UF0-D, UF0-T y UF0-P y cada una establecen unos plazos para ponerlas a punto. Adicional a que no es claro a partir de cuándo se empieza a causar la Retribución, teniendo en cuenta que se establecen plazos diferentes para cada Unidad Funcional 0, tampoco son claros los indicadores que aplican en cada caso. Solicitamos que se aclaren, en cada caso, cuáles son los Indicadores que se miden a la terminación de los plazos para la puesta a punto respecto de las UF0-D, UF0-T y UF0-P. | Se aclara al interesado que para la UF0-D (correspondiente a tramos en doble calzada ya construidos), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio y hasta la terminación del proyecto, para esta UF0-D, el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio. Para la UF0-T (correspondientes a tramos existentes en calzada sencilla que requieren de mejoramiento y/o rehabilitación), la operación y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Actra de Inicio hasta que inicie la Fase de Construcción de la Unidad Funcional a la que pertenecen dichos tramos, fecha en la cual, éstos tramos dejarán de hacer parte de la UF0-T, para hacer parte de la UF de mejoramiento o rehabilitación correspondiente. Por ultimo; el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio. Para la UF0-P (correspondiente a pasos poblados que contaran con una variante asociada al centro poblado), la operacion y mantenimiento comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Terminación de la UF, o a la suscripción del Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional asociada a la variante; Una vez termine la operación y mantenimiento el tramo del Paso poblado perteneciente a la UF0-P, será revertido al INVIAS, el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio. Todo lo anterior, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Referencia a la Sección 1.206 en la Parte Especial | Técnica – Financiera
258 | ISA | Es necesario que en cada UF exista una oficina de atención al usuario principal? O será una única oficina principal para todo el proyecto?. Favor aclarar. | Se aclara al interesado, que solo se debe de tener una oficina principal de atención al Usuario, de acuerdo a lo establecido en el apéndice Técnico 8, sección 5.2.2.1.4 | Apéndice Técnico 8, Numeral 5.2 Plan de Gestión Social Contractual – PGSC, 5.2.2.1 Programa de Atención al Usuario, 5.2.2.1.4 Obligaciones Asociadas al Programa - Oficinas de Atención al Usuario | Técnica – Social
259 | ISA | Aclarar cual es el procedimiento previsto mencionado en 5.2.2.9.4 Obligaciones - Manejo de Equipamiento Comunitario de AT8 el para el caso en que no se logre acuerdos con la comunidad para mitigar los impactos generados por el desarrollo del proyecto. | Se informa al interesado que, en el evento en que, vencido el plazo para la adquisición de los Predios correspondientes a la Unidad Funcional correspondiente no se hubiere concertado con la comunidad en cuanto a las medidas a tomar para mitigar el impacto generado por el Proyecto, y siempre que el Concesionario hubiere cumplido con las obligaciones previstas en el Contrato y en la Ley aplicable actuando con la mayor diligencia en el proceso de concertación, se aplicarán los mecanismos establecidos en el Contrato. | Apéndice Técnico 8, Numeral 5.2 Plan de Gestión Social Contractual – PGSC, 5.2.2.9 Programa Acompañamiento a la Gestión Socio Predial, 5.2.2.9.4 Obligaciones - Manejo de Equipamiento Comunitario | Técnica – Social
260 | ISA | Para el caso de la UF0-D, favor confirmar que el plazo para la puesta en servicio de los sistemas de comunicación, ITS y postes SOS, corresponde con el plazo de inicio de operación del CCO definitivo, tras la suscripción de la respectiva Acta de Terminación de Unidad Funcional en la que se ubique el mismo. | Se confirma correcta la apreciación del interesado, toda vez que la operación de todos los sistemas ITS deben estar en total funcionamiento un vez entre en operación el CCO y durante toda la vigencia del contrato. El Concesionario adjudicatario tendrá que evaluar el estado y la operatividad de los equipos existentes para que cumpla con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. | 2.5.2 Apéndice Técnico 1 | Técnica
261 | ISA | En los apéndices técnicos del proceso de licitación se establece que la UF0-D está compuesta por los tramos transitables al inicio del Proyecto que no requieren intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitación de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. Para estos tramos el Concesionario deberá efectuar en un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Inicio, los trabajos necesarios para la Puesta a Punto de la UF0-D, para lograr que todos estos tramos cumplan los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el apéndice 4. De los estudios de los pavimentos efectuados durante la preparación de la oferta, se ha evidenciado que al realizar los trabajos de puesta a punto de esta UF con el alcance previsto, no cumplirían algunos indicadores del Apéndice Técnico 4, ya que para cumplir con los mismos sería necesario cambiar este alcance de Puesta a Punto a Rehabilitación. De conformidad con lo anterior se solicita amablemente: (i) ¿Cómo reconocería la ANI el cambio de alcance en estos casos?; (ii) Revisar el plazo de 180 días para estas intervenciones ya que por lo arriba expuesto, el mismo resulta insuficiente. | A raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se han definido que el cumplimiento de los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en la Seccion 2 del Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a lo establecido en la Adenda 1 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. Las definiciones que detallan los Alcances de las Intervenciones de Puesta a Punto y Rehabilitación, se encuentran en la seccion 4.2 del Apéndica técnico 1. | 2.5.2 (a) Apéndice Técnico 1 | Técnica
262 | ISA | En el proyecto se han identificado predios sin antecedente registral ? | Se informa al interesado que si se han identificado este tipo de predios, para mas información puede revisar el cuarto de datos, carpeta 1IIII11, en el Informe Predial y sus documentos asociados. La información allí contenida debe ser revisada y analizada por el proponente en su debida diligencia, también se aclara que en el marco de la ejecución del nuevo contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto de Infraestructura vial "Troncal del Magdalena" el Concesionario tiene la obligación de adelantar las actividades inherentes a la revision, validación y saneamiento que se requiera para la culminación de los procesos de gestión y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2. Por lo anterior las estadisticas de referencia reportadas en el informe, no eximen al futuro Concesionario de adelantar las respetivas verificaciones en oficina y campo, así como adelantar las actividades pertinentes para la gestión de predios baldíos o ejidos segun corresponda. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico 7- Gestión Predial que hará parte integral del Contrato de Concesión. | Apendice Tecnico 7 | Técnica – Predial
263 | ISA | Existe conflicto de competencia por factor subjetivo en los procesos de expropiación judicial ? | Se aclara al interesado, que la información acerca del estado jurídico de los predios se encuentra en el Cuarto de Datos, carpeta 1IIII11, referente al conficto de competencia por factor subjetivo en los procesos de expropiación judicial, este tema no se encuentra dentro del alcance de la estructuración, toda vez que los conflictos de competencia los dirimen las normas procesales establecidas en el código general del proceso y dempas disposiciones legales aplicables, por ende será la ley la que defina tal eventualidad. La información que se encuentra en el Informe Predial y sus documentos asociados debe ser revisada y analizada por el proponente en su debida diligencia, también se aclara que en el marco de la ejecución del nuevo contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto de Infraestructura vial "Troncal del Magdalena" el Concesionario tiene la obligación de adelantar las actividades inherentes a la revision , validación y saneamiento que se requiera para la culminación de los procesos de gestión y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2. Lo anterior incluye los predios que actualmente cursan proceso judicial de expropiación, así como los que a futuro se requieran adquirir a través de este mecanismo, con sujeción al marco legal. Por lo anterior las estadisticas de referencia reportadas en el informe, no eximen al futuro Concesionario de adelantar las respectivas verificaciones en oficina y campo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico 7- Gestión Predial que hará parte integral del Contrato de Concesión. | Apendice Tecnico 7 | Técnica – Predial
264 | ISA | Se han presentado inconvenientes en la disponibilidad predial posterior a la suscripcion del permiso de intervención voluntario e irrevocable | Se informa al concesionario que los predios con proceso de intervención voluntaria e irrevocable, se encuentran en el cuarto de datos, carpeta 1IIII1; adicionalmente, se aclara que no se tiene información sobre inconvenientes acerca de este tema, ya que no esta dentro del alcance de la estructuración del proyecto. En consecuencia y en el marco de las actividades que debe desarrollar y gestionar el Concesionario para garantizar la disponibilidad de predios requeridos para la ejecución de obras, éste deberá demostrar su debida diligencia al respecto. La información que se encuentra en el Informe Predial y sus documentos asociados debe ser revisada y analizada por el proponente en su debida diligencia, también se aclara que en el marco de la ejecución del nuevo contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto de Infraestructura vial "Troncal del Magdalena" el Concesionario tiene la obligación de adelantar las actividades inherentes a la revision , validación y saneamiento que se requiera para la culminación de los procesos de gestión y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2. Por lo anterior las estadisticas de referencia reportadas en el informe, no eximen al futuro Concesionario de adelantar las respetivas verificaciones en oficina y campo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico 7- Gestión Predial que hará parte integral del Contrato de Concesión. | Apendice Tecnico 7 | Técnica – Predial
265 | ISA | Considerando la información presentada en el cuarto de datos y pliegos donde se indica que todos permisos y licencias ambientales asociadas al proyecto serán cedidas parcial y/o totalmente a la concesión a la que se adjudique el proyecto, ¿cual es el estado de cumplimiento actual de las obligaciones ambientales (adicional a lo contemplado en las matrices de cesión)? | En atención a su pregunta se le informa que en lo relacionado con las licencias ambientales se han cargo los actos administrativos, incluidos los de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones. Complementariamente en el documento denominado Matriz de cesión están relacionados los permisos ambientales que serán objeto de cesión, por lo que le corresponderá al Interesado adelantar las gestiones a lugar ante las diferentes Autoridades Ambientales para conocer el estado de cumplimiento de los mismos y presentar la oferta. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
266 | ISA | ¿Cuál es el estado actual de los permisos ambientales otorgados por corporaciones ambientales? | Se informa al interesado, que en el documento denominado Matriz de cesión están relacionados los permisos ambientales que serán objeto de cesión, por lo que le corresponderá al Interesado adelantar las gestiones a lugar ante las diferentes Autoridades Ambientales para conocer el estado de cumplimiento de los mismos y presentar la oferta. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
267 | ISA | Los requerimientos establecidos en los sancionatorios ambientales y/o medidas preventivas fueron tenidos en cuenta en la subcuenta ambiental? O porque quien serán asumidos? | Se informa al interesado, que los sancionatorios por incumplimiento ambiental, no son parte de la subcuenta ambiental toda vez que los componentes que forman esta subcuenta son los establecidos en el capítulo 4 del apéndice 6. Los demás ítems sí serán objeto de cesión y fueron cuantificados dentro del proyecto, bien sea dentro de la Subcuenta socioambiental o como gestión ambiental, dependiendo de las características de la obligación. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
268 | ISA | Para los actos administrativos que la ANI pretende ceder según el Apéndice 6, cómo se establecerán las responsabilidades frente a incumplimientos ocurridos previo al inicio de las actividades del adjudicatario del presente Contrato de Concesión | Se informa al interesado, que los procesos sancionatorios no serán objeto de cesión al Concesionario. De otra parte, las obligaciones pendientes de cumplimiento serán cedidas a fin de que el Concesionario las atienda hasta lograr el cierre de los expedientes ambientales | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
269 | ISA | Se solicita toda la documentación relacionada a los Planes de Compensación y un informe del estado actual de las siembres ejecutadas, aprobaciones y requerimientos de la Autoridad Ambiental | Se aclara al interesado que en lo relacionado con las obligaciones, en el cuarto de datos se suministró la informacion al respecto por cada uno de los expedientes de licenciamiento ambiental. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
270 | ISA | Se solicita el Formato Cierre Ambiental y Social para proyectos Licenciado y el Formato MSE-FR-25 realizado en el proceso de cierre con el anterior Concesionario | Se informa al interesado que no se cuenta con el Formato MSE-FR-25, teniendo en cuenta dicho formato no se elaboró con el Concesionario de Ruta del Sol. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
271 | ISA | Se solicita el Formato de Permisos Ambientales GCSP-F-116 y la Matriz de Balance de Cumplimiento realizada por el anterior Concesionario en el proceso de reversión | Se informa al interesado que no se cuenta con el Formato GCSP-F-116, teniendo en cuenta dicho formato no se elaboró con el Concesionario de Ruta del Sol. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
272 | ISA | Solicitamos compartir el estimado de las compensaciones ambientales impuestas al proyecto a la fecha | Se informa al interesado que en el cuarto de datos se cargaron las Licencias Ambientales, las sustracciones de reserva, los levantamientos de veda, entre otros documentos, que sirven de insumo al interesado para que realice el cálculo solicitado. | Apendice Tecnico 6 | Técnica – Ambiental
273 | ISA | Existen procesos de Consulta Previa que estén pendientes por realizar | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades etnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, Incoder certificó que no cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se aclara que el proyecto al estar completamente licenciado, y al estar vigentes la totalidad de las licencias ambientales del proyecto, no se requiere la realización de consultas previas en el proyecto. De igual forma, en el proceso de estructuración del proyecto se adelantó una mesa de trabajo con la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, donde se confirmo que el proyecto no requiere adelantar procesos de consultas previas. Por último, se aclara que en los últimos 3 años no se realizaron nuevas solicitudes sobre el particular, sin embargo dicha la información podrá ser solicitada al Ministerio del Interior por cualquier interesado. | Apendice Tecnico 8 | Técnica – Social
274 | ISA | Hay acuerdos de C.P por cumplir | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades etnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, Incoder certificó que no cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se aclara que el proyecto al estar completamente licenciado, y al estar vigentes la totalidad de las licencias ambientales del proyecto, no se requiere la realización de consultas previas en el proyecto. De igual forma, en el proceso de estructuración del proyecto se adelantó una mesa de trabajo con la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, donde se confirmo que el proyecto no requiere adelantar procesos de consultas previas. Por último, se aclara que en los últimos 3 años no se realizaron nuevas solicitudes sobre el particular, sin embargo dicha la información podrá ser solicitada al Ministerio del Interior por cualquier interesado. | Apendice Tecnico 8 | Técnica – Social
275 | ISA | Hay acuerdos de Consulta Previa que estén pendientes por protocolizar | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades etnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, Incoder certificó que no cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se aclara que el proyecto al estar completamente licenciado, y al estar vigentes la totalidad de las licencias ambientales del proyecto, no se requiere la realización de consultas previas en el proyecto. De igual forma, en el proceso de estructuración del proyecto se adelantó una mesa de trabajo con la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, donde se confirmo que el proyecto no requiere adelantar procesos de consultas previas. Por último, se aclara que en los últimos 3 años no se realizaron nuevas solicitudes sobre el particular, sin embargo dicha la información podrá ser solicitada al Ministerio del Interior por cualquier interesado. | Apendice Tecnico 8 | Técnica – Social
276 | ISA | Por parte de la autoridad territorial se ha presentado solicitud para la inversión en Obras Sociales. | Se informa al interesado que hay obras sociales solicitadas por la comunidad que han sido avaladas por el ente territorial, las obras sociales pendientes solicitadas por la autoridades territoriales fueron relacionados en el proceso de Estructuración, en el documento EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0001_R01 COSTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA NUEVA RUTA DEL SOL SECTOR 2, carpeta 1IV2. | Apendice Tecnico 8 | Técnica – Social
277 | ISA | Se cuenta con certificaciones DNCP, sobre presencia de comunidades étnicas. | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades etnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, Incoder certificó que no cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se aclara que el proyecto al estar completamente licenciado, y al estar vigentes la totalidad de las licencias ambientales del proyecto, no se requiere la realización de consultas previas en el proyecto. De igual forma, en el proceso de estructuración del proyecto se adelantó una mesa de trabajo con la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, donde se confirmo que el proyecto no requiere adelantar procesos de consultas previas. Por último, se aclara que en los últimos 3 años no se realizaron nuevas solicitudes sobre el particular, sin embargo dicha la información podrá ser solicitada al Ministerio del Interior por cualquier interesado. | Apendice Tecnico 8 | Técnica – Social
278 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Teniendo en cuenta la minuta del contrato de concesión del proyecto APP Buga – Buenaventura, que incluye la figura de “modificación en el Alcance Pendientes Ambientales” a los que se les asigna un valor de referencia, así como bandas de riesgo en caso de exceder dicho valor, ¿por qué no se incluyó dicho mecanismo dentro de los contratos para los proyectos APP Troncales del Magdalena? Lo anterior, teniendo en cuenta que el riesgo e incertidumbre sobre la cesión de las obligaciones ambientales de los instrumentos de gestión ambiental vigentes es mayor. | Se aclara al interesado sobre su inquietud, que los mecanimos a que hacen referencia son particulares para cada proyecto, en el caso del proyecto de APP Buga - Buenaventura, las licencias ambientales fueron obtenidas por entidades estatales las cuales no ejecutaron las obligaciones correspondientes, por tanto el tratamiento de los pendientes no ejecutados por el estado, no podian transferirse de manera directa de un privado, mientras que en el contrato de Concesion 001 de 2010 del proyecto RUTA DEL SOL II, las licencias fueron obtenidas en el marco del contratos y los pendientes se venian ejecutando hasta el momento de la terminacion anticipada, dicho pendientes se trasladan al privado dentro del presupuesto para su desarrollo. | Documentos contractuales | Financiera – Riesgos
279 | STRABAG | Se reitera la respetuosa solicitud de aplazar la fecha de presentación de la oferta en la Licitación de tal manera que se extienda dicho plazo en 2 meses. Consecuentemente agradecemos que todas las fechas de las Licitaciones se aplacen por ese mismo término, incluyendo el plazo para formular observaciones en la licitación. Lo anterior lo formulamos con fundamento en la gran complejidad técnica de los proyectos y que requieren un análisis detallado por parte de los interesados. Las fechas de cierre ni las fechas para formular observaciones actualmente previstas por la ANI no permite a los proponentes culminar los estudios que están realizando. Agradecemos a la ANI considerar que varios de los interesados en estos proyectos también se encontraban analizando el proyecto Accesos Norte II que tuvo una fecha de cierre reciente, con lo cual gran parte de los recursos administrativos y técnicos de varias compañías estaban priorizados a dicho proyecto. De otra parte y como es de conocimiento público, los efectos de la pandemia del COVID-19 incluyendo su más reciente variante Omnicron, son muy complejos y hace que resulte imposible para compañías extranjeras o compañías locales cuyas matrices son extranjeras, contar con todo el apoyo técnico oportuno para hacer una adecuada valoración de los proyectos con el apoyo de sus casa matrices, así como poder obtener oportunamente documentos que deben ser firmados, notarizados y apostillados en el exterior para cumplir con la documentación requerida para participar en la licitación. Debido a la complejidad de los proyectos objeto de las Licitaciones es necesario que la ANI realice los ajustes a los cronogramas de las Licitaciones para garantizar la pluralidad de oferentes y que se permita una adecuada estructuración de las eventuales ofertas por parte de los actores del mercado. Así mismo, de acuerdo con el cronograma actual, observamos con muchas preocupación que de acuerdo con el cronograma de la Licitación, la ANI estableció como “Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones” el 28 de enero de 2022 y publicará respuestas tan solo el 25 de febrero de 2022 (TDM1) y se tiene prevista como fecha de cierre el 11 de marzo de 2022, con lo cual transcurrirán tan solo dos semanas para que los proponentes puedan ajustar el contenido y alcance de los documentos de la propuesta conforme a las aclaraciones de la ANI. Resultará aún más complejo lo anterior si la ANI emite adendas que también deba ser analizadas con detalle. Por lo tanto, solicitamos que el plazo que transcurra entre la fecha de publicación de las respuestas de la ANI y la fecha de presentación de las ofertas se amplié sustancialmente como mínimo a 6 semanas. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Cronograma - Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
280 | STRABAG | Solicitamos respetuosamente a la ANI que incremente sustancialmente el valor del VPIP establecido en la Sección 1.204 de la tabla de referencias del Contrato de Concesión, de tal manera que los concesionarios puedan obtener ingresos que se ajusten a la complejidad técnica y operativa de los proyectos. El VPIP establecido por la ANI resulta abiertamente insuficiente y penaliza de forma drástica una rentabilidad razonable en el proyecto, teniendo en consideración que si se alcanza el VPIP terminará el Contrato de Concesión. Sugerimos que la ANI realice los ajustes para que, bajo una estimación de tráfico razonable, el Contrato de Concesión finalice en el año 29 y no antes. Si este punto no se ajusta, el interés del mercado en este proyecto se verá reducido drásticamente y a lo mejor impide que se presenten ofertas en la licitación. | No se acepta la solicitud. La entidad ha realizado la estructuración técnica, legal y financiera considerando la complejidad técnica y operativa, la estimación de tráfico y las condiciones financieras de mercado. La estructuracion realizada incluye proyecciones de tráfico publicadas en el cuarto de datos que se consideran razonables y en concordancia con un plazo suficiente para retribuir las obligaciones contractuales. Así mismo, la entidad se permite precisar que el proyecto se encuentra estructurado bajo el marco de los proyectos de Asociación Público Privada de la 5G, lo anterior implica que el proyecto cumple con las caracteristicas establecidas para este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, para la 5G se estableció como compartido el riesgo de las variaciones en tráfico para el caso de los proyectos de tipo carretero. Lo anterior implica, que el concesionario, debe asumir parcialmente las consecuencias de las variaciones en el tráfico. En tal sentido, la entidad considera que el esquema propuesto cumple con lo establecido en la normatividad vigente y en los lineamientos de la entidad respecto a la política de 5G para el modo carretero. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. | Parte Especial - Tabla de Referencias | Financiera
281 | STRABAG | Solicitamos respetuosamente a la ANI que se mantenga el texto de la Parte General del Contrato de Concesión en materia de duración del Contrato y en ese que se elimine la referencia a las secciones 2.4 (b) (i) y 2.4 (b) (ii) de la Tabla de Referencias del Capítulo II de la Parte Especial del Contrato de Concesión y, por lo tanto, permita que la duración del proyecto de concesión sea regulada por lo dispuesto en la Sección 2.4 de la Parte General del Contrato de Concesión. En los proyectos 4G, La ANI había incluido un mecanismo que establecía la extensión automática de la duración de la concesión (hasta 29 años) si para el año 25 el proyecto no se había alcanzado el VPIP. Conceptualmente, la misma lógica se aplicó a la ola inicial de proyectos 5G, Proyecto Accesos Cali Palmira y Proyecto Accesos Norte II, para los cuales se calculó el VPIP para lograrlo con un búfer significativo incluso con la duración máxima de la concesión. Consideramos que este ajuste es de la mayor importancia, ya que un período de 25 años actualmente es insuficiente para que los proponentes obtengan una rentabilidad adecuada. Dicho cambio debe ocurrir conjuntamente con un aumento en el VPIP, tal y como se encuentra planteado en nuestra pregunta anterior. Enfatizamos que esta modificación de ninguna manera altera las responsabilidades u obligaciones de la ANI, ni modificará los riesgos que la ANI asume. Ni el monto de los pagos garantizados (por concepto de vigencias futuras o soporte de ingresos), ni el pasivo contingente de ANI en caso de terminación de la concesión, se verían afectados por ese cambio. Si este punto no se ajusta el interés del mercado en este proyecto se verá reducido drásticamente y puede que impida que se presenten ofertas en la licitación | Se informa al interesado que no se acepta la solicitud. La entidad ha realizado la estructuración técnica, legal y financiera considerando la complejidad técnica y operativa, la estimación de tráfico y las condiciones financieras de mercado. La estructuracion realizada incluye proyecciones de tráfico publicadas en el cuarto de datos que se consideran razonables y en concordancia con un plazo suficiente para retribuir las obligaciones contractuales. Así mismo, la entidad se permite precisar que el proyecto se encuentra estructurado bajo el marco de los proyectos de Asociación Público Privada de la 5G, lo anterior implica que el proyecto cumple con las caracteristicas establecidas para este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, para la 5G se estableció como compartido el riesgo de las variaciones en tráfico para el caso de los proyectos de tipo carretero. Lo anterior implica, que el concesionario, debe asumir parcialmente las consecuencias de las variaciones en el tráfico. En tal sentido, la entidad considera que el esquema propuesto cumple con lo establecido en la normatividad vigente y en los lineamientos de la entidad respecto a la política de 5G para el modo carretero. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. | Parte Especial - Tabla de Referencias | Financiera – Técnica
282 | STRABAG | Reiteramos nuestra profunda preocupación en relación con el plazo de 180 días para cumplir con ciertos indicadores en esta unidad funcional. Luego de una revisión técnica detallada hemos llegado a la conclusión que se requiere como mínimo de 47 meses (O sea hasta el final de la etapa de construcción) como se explica a continuación. En el Capítulo 4 “Obligaciones durante la Etapa Preoperativa” del Anexo Técnico 1, se indica que durante los primeros seis (6) meses a partir del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, la Unidad UF0-D debe cumplir con los Valores Mínimos de Aceptación de los indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4 para dicha etapa. Durante las visitas de campo realizadas por el equipo Técnico incluyendo sus especialistas a las vías del proyecto se identificó y comprobó mediante mediciones en sitio que la condición superficial del pavimento perteneciente a la UF0-D presenta deterioros de severidades medias y altas (piel de cocodrilo, agrietamiento en bloque, baches, fisuras transversales y longitudinales) distribuidos actualmente en al menos en el 80% del área total particularmente en los Indicadores como IRI. De igual forma, se observó que si bien se han realizado actividades de mantenimiento recientemente, estas actividades son localizadas y algunas áreas intervenidas ya están presentando fallas considerables. Adicionalmente, las actividades de mantenimiento realizadas afectan la continuidad de la capa asfáltica, ya que generaron juntas de construcción y afectan incrementando los valores del parámetro IRI. Dentro del análisis de la información contenida en el “Cuarto de datos\IF pavimentos\1FII1\ANEXO 8. INDICADORES CADA 500m” se observa que los resultados de los parámetros IRI y Fisuración medidos no cumplen desde el momento de la estructuración con el valor límite del indicador propuesto en el Apéndice 4 Indicadores. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el IRI es el parámetro que presenta mayor influencia para determinar las actividades de intervención y que para su corrección no es suficiente realizar actividades de parcheo localizado y reposición, sino que requiere intervenciones de fresado y reposición total o parcial de la carpeta asfáltica, se presenta el siguiente análisis: Si se tiene en cuenta la evolución del deterioro del IRI elaborado a partir de la formulación planteada en el documento “The PERS system for modelling Pavement Performace Based on Incremental recursive Techniques” se puede concluir que aquellos segmentos que para el 2018 tuvieron un valor de IRI superior a 2.3m/km, para el 2022 muy seguramente ya están fuera o en el límite aceptable establecido en el Apéndice Técnico 4. Por lo anterior, ante la magnitud de los trabajos de intervención a realizar, es imposible lograr el cumplimiento de los indicadores en un periodo de 180 días, como se establece en el Apéndice Técnico. En consecuencia, se solicita de la ANI se determine un periodo mínimo de 47 Meses de Plazo para cumplir con esta Unidad Funcional. Se sugiere incluso establecer una etapa previa de Puesta a Punto en un término de al menos 20 meses, aplicando como criterios de aceptación durante la etapa preoperativa los indicadores de niveles de servicio mínimo (Fisuras, Baches y Hundimientos) para la unidad funcional 0. Este asunto reviste tal gravedad que puede impedir que empresas serias y responsables en la ejecución de proyectos de infraestructura se abstengan de presentar oferta ante la existencia de obligaciones de imposible cumplimiento como ocurre en el presente caso. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Parte Especial - Tabla de Referencias | Técnica
283 | STRABAG | Dentro de los requerimientos de la licencia Ambiental 861/2011, se identifica la disposición de construir puentes peatonales para el acceso a los Centros educativos que se encuentran cerca al nuevo corredor vial. Sin embargo, al contrastar esta información con lo dispuesto en la Tabla 48 del AT1 respecto a Puentes peatonales, se encuentran diferencias en cantidad y ubicación. Teniendo en cuenta que la ubicación de los puentes de la Tabla 48 del AT1 es de referencia, se solicita a la ANI aclarar si, el Nuevo Concesionario deberá distribuir la ubicación de los puentes, únicamente con la cantidad descrita en la Tabla 48 del AT1, y de esta manera, dará cumplimiento a los compromisos sociales pendientes y a las obligaciones de las Licencias Ambientales. | Se informa al interesado, que los puentes de la tabla 48 cumplen con los requerimientos ambientales del corredor, de igual forma se aclara que hay un mayor número de puentes peatonales para el corredor de los que establece la licencia ambiental. Finalmente, aunque la información de los puentes es referencial su ubicación definitiva deberá ser el resultado de los estudios y diseños a Fase III elaborados por el Concesionario adjudicatario en la etapa de preconstrucción. | EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0003_R01 | Técnica – Ambiental
284 | STRABAG | Teniendo en cuenta la respuesta 400 de la Cuaryta Matriz de respuestas de la ANI de 12 de noviembre de 2021, respecto a no ser el Tenedor actual de los bienes arqueológicos recuperados durante la ejecución del Proyecto previo, y partiendo del hecho de la liquidación del Concesionario anterior y que las Autorizaciones de Intervención Arqueológica fueron en su momento otorgadas a nombre de personas naturales (Arqueólogos directamente), el Nuevo Concesionario no tendrá inicialmente un relacionamiento e interlocutor directo, por ello se consulta: ¿Cuál será la participación de la ANI en el evento en que se requiera comunicación con el Titular actual, con el traspaso de los bienes y en general ante la posibilidad de que se necesite Cesión de las Autorizaciones de Intervención Arqueológicas para continuar y finalizar los Planes de Manejo Arqueológicos aprobados por el ICANH? ¿Que institución obligará al Tenedor actual de la Autorización de Intervención Arqueológica al ICANH (o a quien la Autoridad considere) a entregar todo el material arqueológico recuperado por Ruta del Sol 2? Lo anterior, reiterando que el Nuevo Concesionario no ejecutó las actividades que se requieren finiquitar y por ende, desconocé el alcance del cumplimiento efectuado y no tendrá ningún vínculo contractual o legal con dicho titular. | 1. Se aclara al interesado que los términos y condiciones para el cierre de los procesos que han quedado pendientes por licencias sin culminar, relacionadas con los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados en etapas previas a la asignación de este nuevo contrato, deberán ser definidos por la autoridad competente, el ICANH. El desarrollo de un nuevo Programa de Arqueología Preventiva por parte del nuevo Concesionario es un proceso nuevo. La ANI podra cooperar con el Concesionario en los trámites ante las Autoridades Estatales, para la obtención de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar las Intervenciones. La participación de la ANI en el trámite mencionado no implica que el riesgo de Gestión Social y Ambiental se convierta en un riesgo compartido o a cargo de la ANI. | Apéndice Técnico 8 | Técnica – Ambiental
285 | STRABAG | Se solicita a la ANI confirmar nuestro entendiemiento en el sentido que, todas las acciones que desarrollé el Nuevo Concesionario, en virtud de subsanar las obligaciones pendientes de Ruta del Sol 2, de la ejecución del Plan Integral de Compensaciones ambientales - PICAM, se realizarán con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. La anterior consideración, en vista que todas estas denominadas obligaciones, corresponden a compensaciones pendientes inconclusas, ocasionadas por las obras construidas previo a este nuevo contrato e iniciadas bajo la responsabilidad de Ruta del Sol2. | Se informa al interesado que el PICAM no tuvo aprobación de la ANLA, por lo que el Concesionario deberá adelantar las gestiones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para atender las obligaciones pendientes de cumplimiento las cuales, dependiendo de sus características y de las disposiciones consignadas en el Apéndice Ambiental (Capítulo IV, numerales 4,1 y 4,2), podrán ser catalogadas como ítems que se reconocen, o no, con cargo a la subcuenta socioambiental. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
286 | STRABAG | Se solicita a la ANI aclaraciones respecto a: 1. ¿Cuál es la diferencia conceptual dentro del Contrato de Concesión entre pasivos ambientales, y obligaciones pendientes de cumplimiento que deben ser ejecutadas por el Nuevo Concesionario? 2. Con base en la respuesta anterior, solicitamos incluir la definición de ambos términos del numeral 1, dentro de la Parte General del Contrato de Concesión. 3. Confirmar nuestro entendimiento en el sentido que los pasivos y/o obligaciones pendientes serán asumidos con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales 4. Por favor listar detalladamente cuáles de dichos asivos y/o obligaciones pendientes debe asumir el Nuevo Concesionario y sus montos. | Se informa al interesado que: 1. "Pasivos ambientales", Hace referencia a un daño ambiental realizado en este caso por un incumplimientos a lo establecido en las licencias ambientales, mientras que los pendientes ambientales son obligaciones que no se han realizado en cumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental. 2. No se considera su observación teniendo en cuenta lo establecido en el punto 1, no hay una definición de la Autoridad Ambiental al respecto. 3. Las obligaciones pendientes ambientales podrán ser asumidos a la subcuenta de compensaciones socioambientales si cumplen lo establecido en el capítulo 4 del apéndice 6, de igual forma, los "pasivos ambientales, por estar asociados a sanciones por parte de la autoridad ambiental, no deberán de ser asumindos por el nuevo concesionario. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
287 | STRABAG | Partiendo de la Respuesta 405 emitida anteriormente en la Cuarta Matriz de respuestas y frente a las inversiones del 1% que el anterior concesionario no ejecutó, agradecemos que la ANI confirme si nuestro entendimiento es correcto en el sentido que dicho costo serán pagado y reconocido a través de la Subcuenta de Compensaciones Socio Ambientales. De ser correcto el entendimiento, es imperativo, modificar el Apéndice Técnico 6, numeral 4.1 y 4.2 para adicionarlo, en los ítems objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta. Si por alguna razón dicho valor no se reconoce con cargo a la freferida Subcuenta, se solicita respetuosamente a la ANI indicar el valor exacto que deben tener en cuenta los oferentes para esta labor, ya que para los proponentes es imposible determinar esta cuantía, aún efectuando verificaciones con las Autoridades Ambientales, debido a que existen limitantes tales cómo que estos permisos/Licencias no discriminen que valores están relacionados con la Transversal, la cual no es objeto del Alcance actual o cuál del valor inicialmente estimado correspondió al valor real ejecutado y por ende, está efectivamente sujeto al 1%. | Se informa al interesado que no es correcto su entendicmiento, ya que las inversiónes del 1% no seran reconocidas con la Subcuenta de Compensaciones Socio Ambientales. Adicionalmente, se aclara que le corresponden al Concesionario adjudicatario determinar el valor exacto de las inversions de 1% ya que está realacionada directametne con los costos totales del proyecto. | Matriz 4. Respuesta a observaciones extemporaneas 342-405 | Técnica – Ambiental
288 | STRABAG | Se solicita a la ANI confirmar, que de ocurrir reasentamiento bajo las siguientes situaciones, sin limitarse a estas, los costos asociados serán reconocimientos por parte de la subcuenta de compensaciones Socio Ambientales: i) Aquellos incluidos en las Licencias Ambientales, antes de la expedición de la Resolución 077 de 2012. ii) Aquellos que aunque la ANLA no exprese taxativamente la obligación de Reasentar, disponga la obligación de dar cumplimiento a la Resolución 077 de 2012. iii) Aquellos cuyas variantes, ya fueron construidas por Ruta del Sol, pero donde conforme a la información disponible, no es posible determinar si está pendiente el cumplimiento de la obligación de traslado / reubicación dispuesta en las Licencias Ambientales. iv) Así mismo confirmar que también hará parte de la subcuenta, todas las labores, gestiones, seguimientos inherentes al proceso de Reasentamiento, que deberá realizar el Nuevo Concesionario en los casos que aplique, particularmente en los que Ruta del Sol, no inició o completo el Proceso. Si el entendimiento anteriormente planteado es correcto, agradecemos que la ANI modifique el Contrato de Concesión, realizando los ajustes correspondientes. | Se informa al interesado que de acuerdo a sus percepciones : i) A lugar, ii) a lugar iii) Solo en caso de que no se haya cumplido el reasentamiento, iv) No a lugar, estas obligaciones corren por cuenta del concesionario, ya que son de carcter administrativo. Referente a su solicitud de modificación del contrato no la consideramos viable ya que lo establecido en el contrato está acorde a lo establecido según la normatividad actual. | Numeral 4.1 - Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
289 | STRABAG | De acuerdo con el Auto 03599 de 2018 respecto a la Variante Palmas de Guayabito, la ANLA reitera a la ANI: ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para que presente de manera inmediata, esto es al día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, la respectiva información documental, soportes y/o registros de las siguientes obligaciones ambientales, conforme con las consideraciones realizadas en la parte motiva de este Auto: 1. Presentar los ajustes requeridos a los siguientes programas del Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento del Artículo Sexto de la Resolución 0960 del 22 de agosto de 2014: 1.1. GA-07 Manejo de Cruces de Cuerpos de Agua. 1.1.1. Ajustar el alineamiento geométrico para evitar la intervención del afloramiento 1, incluyendo el radio de protección mínimo con el cual se garantice la salida libre del agua subsuperficial y el método constructivo para la estructura vial que impida la dinámica hídrica subsuperficial del sector. 1.1.2. Establecer el procedimiento para realizar las compensaciones por los afloramientos 1 y 2 y el alcance que tendrían las mismas, incluyendo la definición de las “condiciones iniciales” que se mencionan en la medida especificando la etapa del proyecto, los criterios para definir si es necesario realizar las compensaciones o no, así mismo definir de forma específica las acciones a realizar respecto a “La compensación se dará en primera medida supliendo al menos el mismo volumen de agua del que disponían los habitantes afectados”. La ANI en Respuesta 406 de la Matriz 4, indicó que no adelantó ninguna gestión al respecto, por cuanto es de resaltar que, de aplicar esto al Nuevo Concesionario, los tiempos establecidos por la ANLA serán de imposible cumplimiento,y por ende es de anotar que este tipo de requerimiento, el cual es ilustrativo y no exclusivo, no pueden ser gestionados por parte de ningún Oferente, y sólo se podrán adelantar una vez se surtan los procesos de Acta de inicio y de aprobación de Cesión. En atención a lo anterior, se reitera a la ANI, modificar en el Contrato de Concesión, que cualquier incumplimiento en que el Nuevo Concesionario no tuvó responsabilidad, No implicará de ninguna manera multas o sanciones que le puedan ser atribuidas y en caso que alguna Autoridad requiera que le sean pagadas multas, intereses moratorios, o perjuicios derivados de actuaciones previas a la firma del Contrato, estos valores serán asumidos por la ANI. Es imposible para cualquier privado tener conocimiento pleno de esta situación en la etapa de licitación, pese a que la ANI será la Cedente de las Licencias Ambientales. | Se aclara al interesado que los procesos sancionatorios, como el descrito en la observación realizada, no serán objeto de cesión, por lo tanto, No se modificará el Contrato de Concesión. | Numeral 3.1 - Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
290 | STRABAG | El estructurador incluye dentro de la información disponible en el Cuarto de Datos las estimaciones de Plan de Compensaciones Socieconómicas y de reasentamiento efectuadas para el centro poblado Cascajal. Sin embargo el mismo, está ubicado en la Transversal, tramo que No es objeto del alcance actual del Proyecto. Se solicita a la ANI confirmar nuestro entendimiento de que No aplica efectuar ningún tipo de cumplimiento tales cómo Resolución 545 de 2018 o Resolución 077 de 2012 en este Centro Poblado Cascajal y que ninguna subcuenta se verá afectada. | Se aclara al interesado que No hace parte del alcance de este proyecto las obras localizadas en la Trasversal Río de Oro - Gamarra, incluyendo las obras asociadas al plan de compensaciones del centro poblado de Cascajal. | EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0006_R01 | Técnica
291 | STRABAG | Se solicita a la ANI incluir en el Cuarto de datos, un listado preciso de todos los procesos sancionatorios (en curso o resueltos), con su respectivo estatus, respecto de todos los expedientes ambientales sujetos a Cesión hasta la fecha activos. Adicionalmente, confirmar el número de Sanciones que tiene Ruta del Sol 2 o la ANI ante las diferentes entidades ambientales. Se entiende que cualquier proceso en curso, no será asumido por el nuevo concesionario | Se informa al interesado que su solicitud es no a lugar, puede consultar directamente está información en la ANLA o con la autoridad ambiental competente, referente a su afirmación " cualquier proceso en curso, no será en ningún caso responsabilidad del nuevo concesioanario". se esta de acuerdo, ya que el concesionario no puede responder por hechos imputables a un tercero. | Numeral 3.1, literal f - Apéndice Técnico 6 | Técnica
292 | STRABAG | De acuerdo con la revisión adelantada a la fecha, la ANI es la titular actual de la mayoría de las Licencias Ambientales sujetas a Cesión, y que la ANLA en los Autos de Seguimiento, ha solicitado a esta Entidad, el cumplimiento de los requerimientos inconclusos por parte de RS2. Ahora bien, según lo dispuesto en el literal b del numeral 3.1, el Nuevo Concesionario: "(...)se hará responsable de las Licencias Ambientales, permisos,concesiones y autorizaciones ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que hace referencia el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión por parte de las Autoridades Ambientales Competentes" Con base a lo anterior, se requiere a la ANI ratificar dentro del Contrato de Concesión que, el Nuevo Concesionario será responsable únicamente de todos los procesos que se generen a partir de las intervenciones objeto del alcance actual del Contrato y por tanto, cualquier inicio de apertura de sanción o multa que la ANLA pudiese interponer por el incumplimiento de las disposiciones emitidas en el otorgamiento y desarrollo de las Licencias Ambientales, en ningún caso sera el nuevo concesionario el responsable de llevar a cabo las gestiones pertinentes, y sin que esto genere ningún impacto en el plan de obras. | Se informa al interesado que su observacion no es a lugar, ya que se entiende que el nuevo concesionario, no se puede hacer cargo de procesos sancionatorios que no sean imputables a su actividad. | Numeral 3.1 - Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
293 | STRABAG | ¿Cuál es el mecanismo establecido por la ANI, para dirimir controversias entre Nuevos Concesionarios, o establecer el responsable, en caso que, durante el proceso de Cesión de Licencias Ambientales, se identifiqué que algunas actividades sean indivisibles ante la ANLA? Lo mencionado previamente, en virtud que, las Troncales de Magdalena 1 y Troncal de Magdalena 2, deberán tomar en cesión parcial, las Resoluciones 861/2011 y 997/2012 para la construcciones de las segundas calzadas. | Se informa al interesado que en caso de materializarse la situación, no existe un mecanismo establecido, corresponderá a las dos partes adelantar las gestiones a lugar para llegar a un acuerdo sobre la forma en la que se atenderá la obligación que llegare a resultar indivisible. | Numeral 8.1 - Parte Especial | Técnica – Ambiental
294 | STRABAG | Se reitera a la ANI la solicitud de ampliar el tiempo a un mínimo de 8 meses establecido en el literal a, del numeral 3.3 para la presentación de la Solicitud de Cesión de Licencias y Permisos, toda vez que, será indispensable para el adjudicatario pueda realizar una debida diligencia de los expedientes y permisos aplicables. | Se informa al interesado que no procede su solicitud, toda vez que, cumplir con el plazo en mención es fundamental para el desarrollo de las unidades funcionales que requieren licencia ambiental. | Numeral 3.3 - Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
295 | STRABAG | La información del Estructurador indica que, las comunidades entre Puerto Zambito y Caño negro gestionan una revocatoria de la Licencia Ambiental Resolución 1372 de 2014 (Variantes Dos y Medio y San Pedro de la Paz), se solicita a la ANI: 1. Indicar el estado de los acercamientos de la Comunidad con los diferentes entes de control 2. Describir las acciones que ha realizado la ANI 3. Se solicita incluir dentro de los eventos de Fuerza Mayor Ambiental del numeral 8.1, literal h, revocatorias de la Licencia Ambiental ocasionadas por las Comunidades del área de influencia. | Se aclara al interesado que 1. La Resolución 1372 por medio de la cual se otorgó licencia ambiental a para el paso por los centros poblados del Trique, Dos y medio y San Pedro de la Paz fue socializadas a las comunidades y administraciones municipales de la juridicción y actualmente las resoluciones se encuentran vigentes. 2. En desarrollo de la gestión social del contrato 001 de 2010, los compromisos sociales se refieren a aquellas obras solicitadas por la comunidad, que tienen incidencia directa en la movilidad y que fueron concertadas entre las comunidades, el Concesionario anterior y la ANI, los cuales fueron incluidas en las obras a realizar por el nuevo proyecto en cada unidad funcional y se muestran en los Apéndices Técnicos 1 y 8. Estas obras se encuentran incluidas en el CAPEX. 3. Por otra parte, se señala que en las carpetas 1IV1 hasta 1IV10 del cuarto de datos, se encuentra información a manera de referencia de actividades de gestión social adelantadas por el Concesionario con las comunidades en los municipios de la jurisdicción del proyecto. | EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0008-R01 | Técnica – Ambiental
296 | STRABAG | De acuerdo con la Información del Estructurador, las comunidades de la Cascajera-Barrancabermeja, cuentan con expectativas respecto a la reconstrucción de las instituciones educativas dispuestas en las Licencias Ambientales, Resolución 861/2011 y 997/2012. Se solicita a la ANI confirmar que: 1. El avalúo del predio, el valor del predio, y todo lo relacionado con la construcción de la Escuela se asumirá con cargo a la subcuenta predial. 2. Los costos asociados a la gestión (tanto social cómo predial) No estarán a cargo del Nuevo Concesionario; en caso que la respuesta sea positiva, se solicita de la ANI, indicar el monto previsto para cumplir con el traslado de las Instituciones Educativas que deben considerar todos los oferentes. | En atención a su solicitud se informa al interesado que sus apreciaciones no son precisas: 1. Los costos de avaluo predio y los costos de construcción de la escuela no estan incluidos en la subcuenta predial, de acuerdo a lo establecido en la sección 7.2 (a) . Solo pueden ser utilizados recursos de esta cuenta para el pago de los propietarios de los predios. 2. Los costos administrativos de la gestión social y predial son responsabilidad del concesionario, por lo que deberá asumirlos. | EI-S2-SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0008-R01 | Técnica – Ambiental
297 | STRABAG | Se solicita a la ANI incluir dentro de los eventos de Fuerza Mayor Social la ocurrencia de protestas, bloqueos, suspensiones sociales. Lo anterior, debido a las posibles altas expectativas o escepticismo existente en las comunidades, cómo consecuencia de las negociaciones y acuerdos que se vieron suspendidos por la Liquidación del Contrato previo y de la posterior continuidad por parte del INVIAS. | Se informa al interesado que su solicitud es no a lugar, ya que dentro de los riesgos de la ANI, estos se incluyen en la sección 13,3 (x) Se aclara al intertesado que el contrato establece los riesgos asigandos a cada una de las partes, entre los que se encuentran los efectos favorables y/o desfavorables producto del acaecimiento de eventos no asegurables como el daño emergente, derivado de actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público. Igual a observación 330 matriz C2 | Contrato Parte General | Técnica – Social
298 | STRABAG | Dado que, las condiciones sociales en el área de infuencia podrían haber variado por el tiempo trascurrido desde 2018, así cómo también por los efectos que ha causado la pandemia del COVID-19, se solicita a la ANI incluir dentro de los eventos de Fuerza Mayor Social reasentamientos o inclusión de un número distinto de Unidades Sociales, sujetas a traslado, reubicación, relocalización, que a la fecha no se tengan identificados ni en las Licencias Ambientales, ni por parte de la información disponible en el Cuarto de datos. De otro lado, solicitos confirmar nuestro entendimeinto en el sentido que los montos asociados a las actividades, inclusive la gestión, que se deban realizar al respecto, serán con cargo a la Subcuenta de Compensaciones SocioAmbiental. | No se acepta su solicitud, ya que esta situación no es por definición una situación de fuerza mayor. De igual forma no confirmamos su entendimiento, ya que los gastos que usted menciona corresponden a gastos administrativos. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Social
299 | STRABAG | Se solicita a la ANI confirmar si existen demandas o en general procesos judiciales , en los cuales, la ANI sea parte demandada y que puedan ocasionar, entre otros, retrasos durante la ejecución del Proyecto, por causas no imputables al Nuevo Concesionario. De ocurrir está situación, se requiere modificar lo estipulado en el literal e, del numeral 3.3,en el Contrato de Concesión, para que sea explícito que el Nuevo Concesionario, no deberá adelantar ninguna gestión para mantener indemne a la Entidad en situaciones previas a la suscripción del Contrato de Concesión. | Se informa al interesado que no es posible acoger la observación presentada, bajo el entendido que, el literal (e) numeral 3.3. del Apéndice Técnico 6, objeto de la observación no se refiere a procesos judiciales o demandas, o a la Cláusula de indemnidad propia de los Contratos de concesión, sino que se trata de decisiones proferidas por la Autoridad ambiental durante la ejecución del Contrato que pueden vincular a la ANI con ocasión de la gestión ambiental a cargo del futuro Concesionario, por lo que se trata de situaciones surgidas durante la ejecución del mismo, caso en el cual, el Concesionario está en la obligación de informar a la ANI para que ésta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar, por ello, el Concesionario tiene la carga de informar a la ANI para que las medidas o acciones surgidas en virtud de dicha decisión obliguen a quien corresponda, ya sea la ANI o el futuro Concesionario. De omitir dicha obligación el Concesionario, deberá asumir las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
300 | STRABAG | De acuerdo con la Respuesta 403 de la Matriz 4, la ANI indica que "Los permisos ambientales que hayan sido tramitados por el INVIAS no serán objeto de cesión al nuevo concesionario, caso contrario sucederá con las obligaciones contenidas en las licencias ambientales pendientes de cumplimiento, independientemente de que hayan sido, o no, atendidas por el INVIAS, sí deberá ser atendida por el futuro Concesionario". ¿La ANI realizó el empalme entre el INVIAS y la ANI para delimitar las obligaciones ambientales que deberá continuar el Nuevo Concesionario? Además, se entiende que están en la Matriz de Cesión. Lo anterior es importante, teniendo en cuenta que la ANI será la Cedente de dichas Licencias o Permisos, y existe un tiempo muy limitado y en consecuencia, de imposible cumplimiento. | Se le reitera al Interesado que no se le cederán permisos por parte del INVIAS, por lo que en la matriz de cesión a la que hace referencia reposan los documentos que serán objeto de cesión al Concesionario | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
301 | STRABAG | Se solicita a la ANI confirmar, el estado de la ejecución de la Sustracción del Distrito de Manejo Integrado Serranía de los Yariguies, el Humedal San Silvestre ante la CAS y la reserva del Río Magdalena ante el MADS. Es decir, ¿se cuenta con algún porcentaje de avance o se debe iniciar su ejecución desde cero? En caso que exista algún avance, agradecemos explicar el estatus y adjuntar la documentación en el cuarto de datos. | Se informa al interesado que toda la información correspondiente a las Licencias Ambientales, y los actos administrativos de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones, se han cargado en el Cuarto de Datos de referencia, carpeta 1II21A, donde se podrá encontrar puntualmente el estado de las actividades relacionadas en la observación. | EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-001-R04 | Técnica – Ambiental
302 | STRABAG | Se solicita a la ANI complementar la frase subrayada a continuación, estipulada en el literal d, del numeral 8.1 de la Parte Especial, en la medida que no puede haber responsabilidad objetiva para el nuevo concesionario: "El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesión por hechos atribuibles al Concesionario" . | Se solicita al GIT Contratación remitir la observación original para evidenciar el subrayado que menciona el interesado. | Numeral 8.1 - Parte Especial | Técnica – Ambiental
303 | STRABAG | Se solicita a la ANI modificar el literal f, del numeral 8.1 parte Especial en el sentido de excluir el vacío de información y documentación que pueda existir con relación a las obras ejecutadas por Ruta del Sol 2 (Ejemplo, soportes documentales para presentar Informe de Cumplimiento Ambiental, archivos pertenientes al Antiguo Concesionario o la ANI que no son del conocimiento de ningún oferente, Información imposible de recopilar). Se propone cómo ajuste, el texto subrayado: (f) El Concesionario al hacerse cesionario de dichos actos administrativos se hará responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, así como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones que pueden evidenciarse respecto a la existencia o accesibilidad de la documentación e información de las actividades efectuadas Anterior Concesionario. | No se acepta la solicittud, el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y prediales no pueden estar supeditadas a las actuaciones del anterior concesionario | Numeral 8.1 - Parte Especial | Técnica – Ambiental
304 | LAING | Aplazamiento fecha de cierre y plazo para formular observaciones Respetuosamente solicitamos aplazar por un periodo de no menos de dos meses la fecha de presentación de las Licitaciones y que ese aplazamiento aplique para cada uno de los hitos del cronograma del proceso de selección, en particular para el plazo de formulación de observaciones. Así mismo, solicitamos que el plazo entre la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones y la fecha de cierre del proceso de selección, sea de por lo menos seis semanas de tal manera que los proponentes tengamos tiempo suficiente para hacer los ajustes correspondientes a la propuesta derivados de las respuestas y adendas publicadas por la ANI. Lo anterior con el fin de que los interesados podamos contar con tiempo suficiente para finalizar los estudios y análisis del proyecto de manera adecuada, y contar con las aprobaciones internas requeridas, las cuales suponen la finalización de análisis diligente y detallado de los requerimientos de los proyectos y sus respectivos Pliegos de Condiciones y Contratos. Debido a la complejidad de los proyectos objeto de las Licitaciones es necesario que la ANI realice los ajustes a los cronogramas de las Licitaciones y que se permita una adecuada estructuración de las eventuales ofertas por parte de los actores del mercado, como única forma de garantizar la concurrencia de una pluralidad de oferentes. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. |  | Jurídica – Estructuración
305 | LAING | Duración de la concesión. Solicitamos que se mantenga el texto de la Parte General del Contrato de Concesión en materia de duración del Contrato. En los proyectos 4G, la ANI incluyó un mecanismo que establecía la extensión automática de la duración de la concesión (hasta 29 años) si para el año 25 el proyecto no había alcanzado el VPIP. Conceptualmente, la misma lógica se aplicó a la ola inicial de proyectos 5G, Proyecto Accesos Cali Palmira y Proyecto Accesos Norte II. Observamos que este mecanismo no se aplica al proyecto. Adicionalmente, con base en los pronósticos de tráfico de la ANI disponibles en el cuarto de datos de la Licitación, así como en nuestros propios pronósticos, es altamente probable que no se obtenga el VPIP dentro del plazo máximo actual de la concesión (25 años) con un riesgo considerable de que no se logre en lo absoluto si se materializa algún riesgo que afecte el tráfico. Como consecuencia, existe un claro desequilibrio en la distribución del riesgo entre la parte privada y la pública, dado que (i) Si el tráfico se desarrolla favorablemente, la concesión terminará una vez que el VPIP haya sido obtenido, lo cual no tendría ningún efecto en la posición de las partes del contrato de concesión. Sin embargo, (ii) En caso de que se presente una disminución de tráfico, la concesión no se prorrogará, habiendo alcanzado su plazo máximo de 25 años y exponiendo al concesionario a la pérdida de una parte significativa de los ingresos esperados, sin posibilidad de recuperarlos, parcial o totalmente, vía extensión de la Concesión. . El riesgo indicado en el literal anterior también compromete la bancabilidad del proyecto, dado que este riesgo también es una seria preocupación para los prestamistas, que responderán solicitando requerimientos desproporcionados para otorgar el financiamiento ante la magnitud de semejante riesgo. La menor oferta de recursos de financiación podría encarecer materialmente la financiación o comprometer la estructura de capital del proyecto, reduciendo la viabilidad del proyecto y limitando la posibilidad de los interesados en la licitación de presentar ofertas que reflejen una adecuada relación calidad-precio en beneficio de la ANI. Aumentar el plazo máximo no requiere de un mayor esfuerzo por parte de la ANI (es lo usual en otros contratos) y en cambio acotaría en cierta medida el riesgo en cabeza del Concesionario. Este cambio resulta fundamental para la participación en la licitación y para que el proyecto sea financiable y de ninguna manera afectará la asignación del riesgo de tráfico, ya que el concesionario seguirá asumiendo el 100% del riesgo de tráfico. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la ANI que elimine la referencia a las secciones 2.4 (b) (i) y 2.4 (b) (ii) de la Tabla de Referencias del Capítulo II de la Parte Especial del Contrato de Concesión y, por lo tanto, permita que la duración del proyecto de concesión sea regulada por lo dispuesto en la Sección 2.4 de la Parte General del Contrato de Concesión. Todo lo anterior representa una situación de beneficio mutuo para ANI y el Concesionario, ya que este último debe continuar (1) operando y manteniendo la carretera de acuerdo con el contrato de concesión y (2) cumplir con todos los indicadores de desempeño y disponibilidad. Finalmente enfatizamos que esta modificación de ninguna manera altera las responsabilidades u obligaciones de la ANI, ni modificará los riesgos que la ANI asume. Ni el monto de los pagos garantizados (por concepto de vigencias futuras o soporte de ingresos), ni el pasivo contingente de ANI en caso de terminación de la concesión, se verían afectados por ese cambio. | La entidad se permite precisar que el proyecto se encuentra estructurado bajo el marco de los proyectos de Asociación Público Privada de la 5G, lo anterior implica que el proyecto cumple con las características establecidas para este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, para la 5G se estableció como compartido el riesgo de las variaciones en tráfico para el caso de los proyectos de tipo carretero. Lo anterior implica que el concesionario debe asumir parcialmente las consecuencias de las variaciones en el tráfico. En tal sentido, la entidad considera que el esquema propuesto cumple con lo establecido en la normatividad vigente y en los lineamientos de la entidad respecto a la política de 5G para el modo carretero, por lo que no podrá ser compensado si en el año 25 no logra el VPIP contractual. Así mismo, los Interesados al elaborar su Oferta deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. Por lo anterior, no se acepta lo solicitado por el observante. |  | Técnica – Financiera
306 | LAING | VPIP. Solicitamos respetuosamente a la ANI que incremente el valor del VPIP establecido en la Sección 1.204 de la tabla de referencias del Contrato de Concesión, de tal manera que los concesionarios puedan obtener ingresos que se ajusten a la complejidad técnica y operativa de los proyectos. El VPIP establecido por la ANI resulta abiertamente insuficiente y penaliza de forma drástica una rentabilidad razonable en el proyecto, en la medida en que este está estimado para un plazo máximo de 25 años y no para 29 años Sugerimos que el VPIP sea estimado para un plazo total de 29 años, utilizando así mismo un escenario de tráfico razonable. Si este punto no se ajusta, el interés del mercado en este proyecto se verá reducido drásticamente con la consecuencia de potencialmente reducir el número de oferentes y limitando una adecuada competencia. | No se acepta la solicitud. La entidad ha realizado la estructuración técnica, legal y financiera considerando la complejidad técnica y operativa, la estimación de tráfico y las condiciones financieras de mercado. La estructuracion realizada incluye proyecciones de tráfico publicadas en el cuarto de datos que se consideran razonables y en concordancia con un plazo suficiente para retribuir las obligaciones contractuales. Así mismo, la entidad se permite precisar que el proyecto se encuentra estructurado bajo el marco de los proyectos de Asociación Público Privada de la 5G, lo anterior implica que el proyecto cumple con las caracteristicas establecidas para este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, para la 5G se estableció como compartido el riesgo de las variaciones en tráfico para el caso de los proyectos de tipo carretero. Lo anterior implica, que el concesionario, debe asumir parcialmente las consecuencias de las variaciones en el tráfico. En tal sentido, la entidad considera que el esquema propuesto cumple con lo establecido en la normatividad vigente y en los lineamientos de la entidad respecto a la política de 5G para el modo carretero. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. |  | Financiera
307 | LAING | Unidad Funcional 0 Nuevamente manifestamos nuestra preocupación con respecto al plazo de 180 días para el cumplimiento de ciertos indicadores en la Unidad Funcional 0 y solicitamos que este plazo sea ampliado a por lo menos 47 meses. Como resultado del análisis detallado que hemos realizado, el plazo de 180 días resulta insuficiente para la magnitud de los trabajos a realizar de acuerdo con los Apéndices Técnicos. Considerando el estado actual del corredor vial, resulta imposible cumplir con esta obligación contractual en un plazo de 180 días. Lo anterior acarrearía que, así mismo, sea imposible tomar la decisión de presentar una oferta por parte de los interesados, pues ningún Oferente diligente estará dispuesto a aceptar de antemano un incumplimiento del contrato de concesión que podría evitarse si la ANI decide otorgar un plazo superior y realista. Nuestra preocupación en relación con el plazo de 180 días para cumplir con ciertos indicadores en esta Unidad Funcional se basa en una revisión detallada, cuyos resultados se se explican a continuación. En el Capítulo 4 “Obligaciones durante la Etapa Preoperativa” del Anexo Técnico 1, se indica que durante los primeros seis (6) meses a partir del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, la Unidad UF0-D debe cumplir con los Valores Mínimos de Aceptación de los indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4 para dicha etapa. Durante las visitas de campo realizadas por el equipo Técnico a las vías del proyecto se identificó que la condición superficial del pavimento perteneciente a la UF0-D presenta deterioros de severidades medias y altas (piel de cocodrilo, agrietamiento en bloque, baches, fisuras transversales y longitudinales) distribuidos actualmente en al menos el 80% del área total. De igual forma, se observó, que si bien se han realizado actividades de mantenimiento recientemente, estas actividades son localizadas y algunas áreas intervenidas ya están presentando fallas considerables. Adicionalmente, las actividades de mantenimiento realizadas afectan la continuidad de la capa asfáltica, ya que generaron juntas de construcción e incrementan los valores del parámetro IRI. Adicionalmente, dentro del análisis de la información contenida en el “Cuarto de datos\IF pavimentos\1FII1\ANEXO 8. INDICADORES CADA 500m” se observa que los resultados de los parámetros IRI y Fisuración medidos no cumplen desde el momento de la estructuración con el valor límite del indicador propuesto en el Apéndice 4 Indicadores. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el IRI es el parámetro que presenta mayor influencia para determinar las actividades de intervención y que para su corrección no es suficiente realizar actividades de parcheo localizado y reposición, sino que requiere intervenciones de fresado y reposición total o parcial de la carpeta asfáltica, se presenta el siguiente análisis: Si se tiene en cuenta la evolución del deterioro del IRI elaborado a partir de la formulación planteada en el documento “The PERS system for modelling Pavement Performance Incremental recursive Techniques” se puede concluir que aquellos segmentos que para el 2018 tuvieron un valor de IRI superior a 2.3m/km, para el 2022 muy seguramente ya están fuera del límite aceptable establecido en el Apéndice Técnico 4. Por lo anterior, ante la magnitud de los trabajos de intervención a realizar, es imposible lograr el cumplimiento de los indicadores en un periodo de 180 días, como se establece en el Apéndice Técnico. En consecuencia, se solicita de la ANI se determine un periodo de 47 Meses de Plazo para cumplir con esta Unidad Funcional. Se sugiere incluso establecer una etapa previa de Puesta a Punto con un término de al menos 16 meses, aplicando como criterios de aceptación durante la etapa preoperativa los indicadores de niveles de servicio mínimo (Fisuras, Baches y Hundimientos) para la Unidad Funcional 0. Este asunto reviste tal gravedad que puede causar que empresas serias y responsables en la ejecución de proyectos de infraestructura se abstengan de presentar oferta ante la existencia de obligaciones de imposible cumplimiento como ocurre en el presente caso. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. Las definiciones que detallan los Alcances de las Intervenciones de Puesta a Punto y Rehabilitación, se encuentran en la seccion 4.2 del Apéndica técnico 1. |  | Técnica
308 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | El documento EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 denominado Informe de estructuración ambiental, ubicado en el cuarto de datos carpeta 1II1, en su tabla 2 relaciona que las dos grandes concesión en las cuales fueron distribuidos los 8 tramos del proyecto, cuentan cada una con 14UF, contrario a lo establecido en la documentación de la Concesión 2 Sabana de Torres -Curumani en la cual se cita que tiene 11UF incluyendo la cero y para la Concesión 1 Puerto Salgar – Barranca si se relaciona la existencia de 14UF incluyendo la cero, se solicita aclarar dicha información o de la existencia de otras UF para la Concesión Sabana de Torres - Curumaní. | Se informa al interesado que el Estudio Ambiental relacionado, se elaboró en la Fase II de Estructuración, momento en el cual el esquema de Unidades Funcionales era el mencionado, sin embargo dutrante el proceso se hicieron ajustes a este esque y se retiraron las UF correspondientes a la Transversal, hasta llegar al esquema de UF presentado en los respectivos Apéndices Técnicos de las dos concesiones. | EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 | Técnica – Ambiental
309 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -, mediante la Resolución 1420 del 14 de noviembre de 2017 y Resolución 1440 del 15 de noviembre de 2017, subrogó en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 861 del 11 de mayo de 2011 y la Resolución 0997 de 2011 y sus modificaciones. A partir de dicha fecha, se dio continuidad a la presentación de los informes ICAs antes la autoridad ambiental, o en su caso nos puedan informar cual es el estado actual del cumplimiento de dicha obligación. | Se informa al interesado que toda la información correspondiente a las Licencias Ambientales, y los actos administrativos de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones, se han cargado en el Cuarto de Datos de referencia, carpeta 1II21A, donde se podrá encontrar puntualmente el estado de las actividades relacionadas en la observación. | Resolución 1420 del 14 de noviembre de 2017 y Resolución 1440 del 15 de noviembre de 2017, subrogó en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 861 del 11 de mayo de 2011 y la Resolución 0997 de 2011 y sus modificaciones | Técnica – Ambiental
310 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | El tramo 1 de la Concesión 1 y los tramos 5 y 6 adjuntos a la Concesión 2, presentan un grado de avance significativo en su proceso de construcción, presentando avances así; tramo 1: 100%, tramo 5: 96.1% y tramo 6: 95%, según documento EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 denominado Informe de estructuración ambiental, por lo cual se solicita nos sea indicado que obligaciones ambientales se encuentran pendientes y cuales se han cerrado a la fecha | Se informa al interesado que toda la información correspondiente a las Licencias Ambientales, y los actos administrativos de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones, se han cargado en el Cuarto de Datos de referencia, carpeta 1II21A, donde se podrá encontrar puntualmente el estado de las actividades relacionadas en la observación. | EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 | Técnica – Ambiental
311 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el marco de los autos No 683 del 13 de marzo de 2013, 1614 del 29 de abril de 2015, 0134 del 22 de enero de 2016, 1301 del 12 de abril de 2016, 3674 del 8 de agosto de 2016, 00180 del 31-1-2017, 1360 del 20-4-2017, 3940 del 7-9-2017, 06425 del 27 de diciembre de 2017, 07917 del 11 de diciembre de 2018, 05671 del 25 de julio de 2019 y las Resoluciones 0244 del 14 de marzo de 2013, 1616 del 15 de diciembre de 2015, 0072 del 27 de enero de 2016, 00925 del 29-8-2016, 02077 del 18 de octubre de 2019 y 01456 del 31 de agosto de 2020, actos administrativos mediante los cuales se realizaron seguimientos y/o impusieron medidas ambientales adicionales producto de los seguimientos y control ambiental realizados por la autoridad ambiental o por quejas recibidas, de cumplimiento inmediato, de complementación de información o de presentación de información adicional en los informes ICAs. Por lo anterior, se solicita amablemente aclarar si dichos requerimientos de cumplimiento inmediato o de complemento en los informes ICAs fueron presentados, o a la fecha existen requerimientos pendientes por cerrar o actos administrativos en curso por el no cumplimiento de estos. Lo anterior en cumplimiento de los establecido en la Licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 0861 de 2011. | Se informa al interesado que toda la información correspondiente a las Licencias Ambientales, y los actos administrativos de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones, se han cargado en el Cuarto de Datos de referencia, carpeta 1II21A, donde se podrá encontrar puntualmente el estado de las actividades relacionadas en la observación. | Resoluciones Ambientales | Técnica – Ambiental
312 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el marco de los autos No 1866 del 14-5-2015, 2778 del 16-7-2015, 6410 del 23-12-2016, 4029 del 18-9-2017, 6281 del 21-12-2017, 2279 del 29-4-2019, 8930 del 14-9-2020 y Resolución 0364 del 26-3-2015, actos administrativos mediante los cuales se realizaron seguimientos y/o impusieron medidas ambientales adiconales producto de los seguimientos y control ambiental realizados por la autoridad ambiental, de cumplimiento inmediato, de complementación de información o de presentación de información adicional en los informes ICAs. Por lo anterior, se solicita amablemente aclarar si dichos requerimientos de cumplimiento inmediato o de complemento en los informes ICAs fueron presentados, o a la fecha existen requerimientos pendientes por cerrar o actos administrativos en curso por el no cumplimiento de estos. Lo anterior en cumplimiento de los establecido en la Licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 0997 de 2012. | Se informa al interesado que toda la información correspondiente a las Licencias Ambientales, y los actos administrativos de seguimiento que dan cuenta del estado de cumplimiento de las obligaciones, se han cargado en el Cuarto de Datos de referencia, carpeta 1II21A, donde se podrá encontrar puntualmente el estado de las actividades relacionadas en la observación. | Resoluciones Ambientales | Técnica – Ambiental
313 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el Apéndice Ambiental en el numeral 4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta, literal (d) Los descritos en el literal b del apartado 4.13 del Contrato Parte General, en el que se establece: Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectación de recursos naturales, inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, el derecho de explotación de las mismas, la construcción y conservación de zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales sobrantes de excavación y de sus vías de acceso, así como la implementación de las medidas impuestas por la Autoridad Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos – sin limitarse a estas- que se causen por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario. Por consiguiente se solicita: Sea revisado y reconsiderado por la ANI, el contenido que presenta aparente contradicción, con las compensaciones reconocidas a través de la subcuenta de compensaciones Socio Ambientales, relacionadas en el numeral 4.1 Capítulo 4 Compensaciones Socio Ambientales del Apendice Técnico 6. Gestión Ambiental. Lo anterior teniendo presente, que la Licencia Ambiental tendrá incluido todos los permisos, concesiones y autorizaciones por uso y afectación de recursos naturales, así como sus medidas de manejo y compensación obligatorias de cumplir. | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud, ya que en el Capitulo 4. Subcuenta de Compensaciones Socioambientales del Apéndice Técnico 6, se establece, en el Numeral 4.1, todas las actividades que hacen parte de la cuantificación de dicha subcuenta, y en el numeral 4.2, se establecen la actividades que no serán parte de la valoración de la subcuenta, ya que hacen parte de la gestión que debe adelantar el concesionario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES CAPÍTULO III ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | Técnica – Ambiental
314 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En la información contenida en el cuarto de datos no se evidenció información o consultas a autoridades competentes sobre la existencia de Bienes de Interés Cultural en la zona de influencia del proyecto que ameriten trámite de autorización ante el Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio y Memoria y/o ante el Instituto Distrital Cultural – IDPC. Por lo cual solicitamos nos sea informado las gestiones realizadas al respecto y que la misma sea compartida, de igual forma en el caso de trámites de autorizaciones de intervención de BIC de orden Nacional y/o distrital, los costos de los trámites a través de que rubro serán reconocidos. | Se informa al interesado que en el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010 no se identificaron bienes de interés cultural en la zona de influencia del proyecto. Los gastos en que pudiera incurrir el concesionario para realizar trámites no se reconocen, dado que corresponden a trámites administrativos En principio no se evidencio en el Corredor Bienes de este tipo, en la eventualidad de que este hecho ocurra, es obligación del Concesionario realizar los trámites pertinentes | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
315 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Los monitoreos ambientales que sean solicitados por la autoridad ambiental, dentro de las obligaciones de las licencias ambientales, permisos, autos y demás actos administrativos. Solicitamos nos sea informado si estarán a cargo del Concesionario o si estos serán reconocidos y a que rubro serían cargados para tal fin. | Se informa al interesado que los monitoreos están incluidos dentro de los "items que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta de compensaciones socioambientales" en este caso se incluyen en las establecidas en la sección 4.2 (a) | Apéndice Técnico 6. | Técnica – Ambiental
316 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En los casos que se requiera la realización de monitoreos ambientales adicionales, a los ya contemplados por la autoridad ambiental en los permisos, licencias ambientales, autos y demás actos administrativos otorgados al proyecto, para la atención de solicitudes de la comunidad, grupos ambientalistas y/o entidades distritales, municipales o nacionales, entre otros. Solicitamos nos sea informado si estos serán reconocidos por la entidad y en que rubro podrán ser cargados. | Se informa al interesado que los monitoreos están incluidos dentro de los "items que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta de compensaciones socioambientales" en este caso se incluyen en las establecidas en la sección 4.2 (a) | Apéndice Técnico 6. | Técnica – Ambiental
317 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Solicitamos a la entidad aclarar como se tiene establecido por parte de la ANI reconocer al Concesionario los costos por posibles retrasos en caso de la suspensión de las actividades forestales por parte de la comunidad de la zona de influencia del proyecto, por imposición de Medidas Cautelares, Tutelas, Suspensión Temporal de Licencia y/o cualquier otro mecanismo social de imposición de suspensiones, que no serían imputables a las actuaciones del Concesionario. | Las actividades forestales asociadas al proyecto se encuentran enmarcadas y reguladas en el proceso de Licenciamiento Ambiental. Cabe resaltar que previo a este proceso, se debe desarrollar un ejercicio de caracterización ambiental y socioeconómica que realiza el Concesionario y es precisamente en esta etapa, donde se identifican esta serie de riesgos. Así las cosas, una vez se identifican, caracterizan y valoran estos potenciales impactos en el marco del Estudio de Impacto Ambiental- EIA, se procede a determinar las medidas de manejo para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y/o compensarlos (Plan de Manejo Ambiental – PMA). Este Estudio de Impacto Ambiental – EIA, posteriormente será objeto de evaluación y pronunciamiento por parte de Autoridad Ambiental, quien determinará como parte de su gestión la pertinencia y/o correspondencia de las medidas de manejo propuestas o impuestas. Ahora bien, cuando en el desarrollo del proyecto se presenta una situación de estas características bajo la concurrencia de tres condiciones: Impredecible, Irresistible y determinante para la alteración del cronograma de obra, se podrá configurar un posible Evento Eximente de Responsabilidad – EER, el cual se encuentra regulado en la Sección 14.2 del Contrato Parte General, así: "14.2 Evento Eximente de Responsabilidad (a) El Concesionario o la ANI quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente Sección 14.2. La demora en el cumplimiento de cualquier Contratista o subcontratista del Concesionario no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. (b) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte respectiva del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en la extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero (sin perjuicio de lo previsto en la Sección 3.9(e) de esta Parte General) (…) (h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad (iv) La definición del valor diario por mayor permanencia en obra buscará cubrir exclusivamente los costos fijos del Concesionario asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. ". Conforme lo anterior, cualquier situación que se ajuste o enmarque en las condiciones descritas en el Contrato Parte General para la configuración de un Evento Eximente de Responsabilidad, generará las consecuencias jurídicas descritas en el Contrato para estos eventos, sin perjuicio de que la totalidad de la Gestión Social y Ambiental requeridas para la ejecución de las Intervenciones estará a cargo del Concesionario, independientemente de la duración de esta actividad, quien desarrollará dicha labor atendiendo en un todo la distribución de obligaciones, responsabilidades y riesgos establecidos en los Apéndices Técnicos 6 y 8 y del Contrato, de conformidad con la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes y vigentes en la materia, así como la Constitución Política de Colombia –y las normas que la desarrollen– en lo relativo a consultas con comunidades étnicas y/o afrodescendientes, de acuerdo con la Ley Aplicable. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
318 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En caso de requerirse modificaciones a licencias ambientales, soportado en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (2.2.3.7.1. Modificación Licencia Ambiental). Solicitamos a la entidad aclarar si los tiempos y costos del trámite referido que no corresponden a causas imputables al Concesionario, por favor indicar como serán reconocidos dichos costos. Así mismo, solicitamos a la entidad aclarar si en la estructuración del proyecto se tuvo en cuenta los tiempos estimados de una posible modificación de la Licencia Ambiental existente y/o permisos ambientales, que pudieran ocasionar retrasos en el desarrollo constructivo y los costos derivados de tal situación | i) Respecto a esta eventualidad se informa al interesado que los efectos favorables o desfavorables derivados de los costos y las demoras pro la gestión ambiental, deben ser asumidos por el concesionario de acuerdo al numeral 13.2 (iii) de la parte general. ii) Se tuvo en cuenta por lo cual en la parte general del contrato se establecieron las causales de Fuerza Mayor Ambiental. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
319 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el Apéndice Técnico 8. Gestión Social, en el numeral 5.2.2.7.4.4. Protección de bienes histórico y cultural de la Nación se enuncia lo siguiente: "El concesionario deberá garantizar la protección de los bienes de interés histórico y cultural que se identifiquen en el área de influencia del proyecto; conforme al régimen de protección definido por la ley. En caso de ser necesaria su intervención, el Concesionario deberá implementar las medidas pertinentes para garantizar su protección de acuerdo con lo establecido por la legislación correspondiente.." Teniendo en cuenta lo anterior en caso de intervención de Bienes de Interés Cultural a los cuales se requerirá el trámite de autorización de intervención en su área de influencia; solicitamos nos sea informado lo siguiente: 1 .En caso de que la autoridad competente para la emisión de la autorización de intervención no acceda a otorgar la autorización de intervneción en la totalidad del área rquerida para el proyecto, las implicaciones y los riesgos asociados a lo referido fueron contemplados en la estructuración del proyecto y a cargo de quién estarían estos riesgos. 2. En caso de que las entidades distritales, nacionales a cargo del BIC, soliciten que por el desarrollo de la obra se lleven a cabo el apoyo a programas y/o planes de restauración del BIC en proceso o ya en desarrollo por dichas entidades; los costos derivados de lo enunciado serían asumidos por la ANI o por el Concesionario y de ser así porque rubro serían reconocidos. 3. En la estructuración del proyecto se contemplaron que los tiempos de las gestiones para la obtención de la autorización de intervención en zona de BIC nacional, distrital o municipal, pudierán exceder los establecidos para su obtención debido a cauas no imputables al Concesionario sino derivadas de las entidades que otorgan la autorización, a cargo de quién estaría asumido este riesgo. | Se informa al interesado, a continuación se responden sus inquietudes: 1. Es responsabilidad del concesionario asegurarse de que el trámite ante la autoridad competente cumpla con los aspectos técnicos para lograr obtenerlo acorde a las necesidades del proyecto. 2. Los costos de restauración deberán ser asumidos por el Concesionario, acorde a lo establecido en el numeral 5.2.2.7.4.4. los costos de protección deben ser asumidos por el Concesionario, sin embargo no está previsto dentro del contrato, costos por restauración por lo que en caso de que se presente esta eventualidad se deberá acordar con el concesionario el pago de esta actividad. 3. Referente a riesgos por demoras en trámites con entidades estatales están definidos en la sección 13. | Apéndice Técnico 8. | Técnica – Social
320 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Teniendo en cuenta la revisión documental del proceso licitatorio en la cual no se evidenciaron los documentos correspondientes a los Estudios de Impactos Ambientales y PAGA´s, solicitamos nos sea remitido los soportes referidos para consulta. | Se informa al interesado, que es de su consorte la consecución de esta documentación y se le reitera que todos las Unidades Funcionales del Proyecto ya cuentan con Licencia Ambiental, por lo que no hay PAGAS. Dicha información podrá ser solicitada directamente a ANLA, donde le podrán informar acerca de los documentos y el estado de cumplimiento de los mismos. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
321 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Teniendo en cuenta la revisión documental del proceso licitatorio en el cuarto de datos y lo relacionado en el Apéndice Técnico 6 y en el documento EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 denominado Informe de estructuración ambiental, en el cual se relaciona la Resolución 4252 del 2014de Autorización de Intervención Arqueológica para el proyecto, la cual no se evidenció el soporte en la información de la licitación; nos permitimos solicitar a través del presente sea remitido dicho soporte. | Se informa al interesado que la Resolución 4252 de 2014 de Autorización de Intervención Arqueológica para el proyecto, ha sido publicado en el Cuarto de Datos de información de referencia, carpeta / 1I / 1III | Apéndice Técnico 6 EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-0001_R04 | Técnica – Social
322 | Cintra Latam Highways B.V. | Respetuosamente sugerimos a la ANI extender el plazo de la fecha de cierre de la licitación al menos 8 semanas desde la fecha prevista del 11 de marzo de 2022. Esto teniendo en cuenta que los cuatro meses propuestos por la ANI desde la publicación de los pliegos definitivos, hasta la fecha de cierre, no es suficiente para preparar de manera diligente una oferta para un proyecto de estas dimensiones, más teniendo en cuenta que este plazo incluye el mes de Diciembre, que es un mes especial y no hábil en su totalidad, sumado a las restricciones provocadas por la Pandemia durante este plazo. Adicionalmente y en relación con la Adenda No. 1 publicada para el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N°VJ-VE-APP-IPB-003-2021, solicitamos a la ANI tenga en consideración que para poder participar en ambos procesos, la preparación de estudios, documentación, modelación financiera y trámites de aprobación corporativos se deben hacer en conjunto para ambos procesos, motivo por el cual la extensión de la Fecha de Cierre debe ser para ambas Licitaciones paralelamente. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones Definitivo - 2.3. Cronograma del Proceso de Selección. | Jurídica – Estructuración
323 | Cintra Latam Highways B.V. | Según la clausula 3.6.c de la Parte Especial, y en referencia al contrato suscrito entre el Consorcio RQS y el INVIAS, la ANI efectuará las gestiones necesarias en conjunto con el INVÍAS para que el Contrato no sea prorrogado pero no se regula ningún mecanismo contractual para realizar la transición correspondiente entre RQS y el nuevo Concesionario. Solicitamos tengan en consideración la necesidad de regular una fase de transición para que se pueda garantizar la operatividad del servicio en todo momento. | En la medida que la Entrega de la Infraestructura, incluyendo las Estaciones de Peaje, se efectuará de manera concomitante con la suscripción del Acta Inicio del Contrato de Concesión será responsabilidad del futuro concesionario garantizar la Operación de cada una de las Estaciones de Peje, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato y sus Apéndices, por lo que deberá desplegar todas las gestiones necesarias a fin de garantizar la operatividad del servicio. Por lo tanto, no se acoge su solicitud. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Cl. 3.6.c
324 | Cintra Latam Highways B.V. | En referencia a la clausula 3.9 de la Parte Especial, solicitamos tengan en consideración una revisión de los plazos máximos que se exigen para la terminación de las correspondientes Unidades Funcionales. La mayoría de plazos son menores a 2 años, lo que significa que gran parte de las intervenciones se producen durante el primer año de la Etapa de Construcción, coincidiendo con la fecha máxima para obtención del Cierre Financiero. De esta manera, una vez obtenido el cierre financiero, a penas quedaría un 25% de obra por ejecutar, lo que significa que las cantidades de equity a aportar aumentan considerablemente respecto al mínimo exigido para los Giros de Equity, pudiendo llegar al punto de no necesitar financiar con deuda ni el mínimo monto exigible a fecha de Cierre Financiero. | Se informa al interesado, que los plazos establecidos para la ejecución de las Unidades Funcionales, fue el resultado del análisis de la estructuración, teniendo en cuenta las intervenciones a realizar en cada UF y los rendimientos de ejecución de frentes de obra, en cumplimiento con el Plan de Manejo de Trafico, por lo anterior, no se considera un aumento en su plazo de ejecución. Igualmente, y con el objeto de dar mayor claridad, se encuentra publicado en el Cuarto de Datos de Referencia, carpeta 1K/C1, el Plan de Obras resultado del proceso de estructuración, haciendo énfasis en que dicha información es referencial, y que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar su propio plan de obras, para aprobación de la Interventoría, resultado de los Estudios y Diseños a Fase III para construcción del proyecto. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Cl. 3.9 | Técnica – Financiera
325 | Cintra Latam Highways B.V. | En la referencia a la cláusula 3.8 (j) de la Parte General, la Parte Especial estipula que el Monto mínimo del Cierre Financiero es de $864,050,000,000. Solicitamos tengan en consideración la revisión a la baja de dicho monto ya que es un importe muy elevado teniendo en cuenta el perfil de inversiones a efectuar durante la Fase de Construcción, lo cual dificultará la obtención del Cierre Financiero en el plazo exigido además de poder darse la situación de no necesitar financiar con deuda el mínimo monto exigible a fecha de Cierre Financiero por ya haberse ejecutado a la fecha, la mayor parte de la inversión. | No se acepta la solicitud por cuanto la entidad considera este valor como el mínimo necesario para adelantar las obligaciones contractuales en la etapa preoperativa. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL EN RELACIÓN A PARTE GENERAL. Cl. 3.8 (j) | Financiera
326 | Cintra Latam Highways B.V. | Según los valores de referencia del Contrato, confirmar que incluyen los fondeos a las subcuentas y el IVA. | Se informa al interesado que el valor del contrato se estableción con base en el presupuesto estimado de inversión de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012. En ese sentido los presupuestos técnicos con los que se estructuró el proyecto tomaron en cuenta los impuestos aplicables, y la imputación de los mismos establecida dentro de la minuta del contrato de concesión, de manera que en los casos en que sea aplicable el IVA se ha estimado como un mayor valor de la inversión o del gasto, según sea el caso, y así mismo serán asumidos por el Concesionario. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Cl. 3.4 | Financiera
327 | Cintra Latam Highways B.V. | En relación con el índice donde se estructura la información disponible en el Cuarto de Datos, se observa que hay información faltante, concretamente la carpeta 3 del Cuarto de Datos (Estimación Capex y Opex). Se solicita que esta información sea subida. | Se informa al interesado que No se acepta su solicitud, esta información no esta disponible para los oferentes dado que toda la información referente a presupuestos y cantidades de obra, es insumo para la elaboracion del modelo financiero y por lo tanto, tiene reserva legal amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Por lo anterior, es responsabilidad de los Proponentes realizar sus propias valoraciones basados en su experiencia, capacidades y procedimientos constructivos para la determinación de sus propuestas económicas. | Cuarto de Datos | Técnica
328 | Cintra Latam Highways B.V. | En referencia a la tabla de identificación de cada Unidad Funcional por PK (Tablas 4 y 5), nuestro entendimiento es que la Unidad Funcional 13 va hasta el pk 8+900 y no hasta el 9+800 como se indica en la tabla Tabla 3 - Unidades Funcionales del Proyecto en el AT-1. Por favor, se ruega confirmación. | Se informa al interesado que no es correcta su apreciación, tanto en la Tabla 1 como en la Tabla 5 del Apéndice Técnico 1 la UF13 va hasta el PK9+800 de la RN 4513. No obstante, la información de abscisas es considereada de referencia dado que el diseño geométrico Fase II elaborado durante la estructuración, deberá ser ajustada en los diseños geometricos Fase III que elabore el Concesionario en la Fase de preconstrucción, siempre asegurando la continuidad del abscisado del corredor. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
329 | Cintra Latam Highways B.V. | En el Apéndice Técnico 1, capítulo 3, aparecen listadas las estructuras que como mínimo deberá intervenir el Concesionario por Unidad Funcional. Llama la atención las reparaciones mayores en estructuras pertenecientes a la Unidad Funcional 0. Se solicita aclarar el plazo para realizar estas intervenciones mayores y confirmar que no entran dentro del plazo de 180 días requerido para la UF0-D, ya que no sería viable. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1-3.5.1 | Técnica
330 | Cintra Latam Highways B.V. | En relación con la redundancia de fibra óptica en el proyecto (incluyendo sus canalizaciones), en el pliego se indica que "en la Unidad Funcional 0 donde no se presente otra Unidad Funcional en paralelo, se deberá verificar la implementación de fibra óptica para cumplir con la conexión a lo largo de toda la vía". Se solicita al Concedente aclarar si, en el caso de no existir fibra óptica instalada, se podrán conectar los equipos sin fibra óptica. | Se aclara al interesado que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS). Para el caso de UF0, donde no presente otra Unidad Funcional en paralelo, deberá cumplir con la conexión a lo largo de la vía. En caso de sistemas ya instalados deberá verificar su funcionalidad y complementación en caso de no contar con todos sus elementos instalados. En ese orden de ideas, se aclara al interesado que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | Apéndice Técnico 2- 3.3.11.1. | Técnica
331 | Cintra Latam Highways B.V. | En relación con la redundancia de fibra óptica en el proyecto (incluyendo sus canalizaciones), en el pliego se indica que "en la Unidad Funcional 0 donde no se presente otra Unidad Funcional en paralelo, se deberá verificar la implementación de fibra óptica para cumplir con la conexión a lo largo de toda la vía". Se solicita al Concedente aclarar si, en el caso de no existir fibra óptica instalada y de requerirla, si se puede realizar la conexión sin canalizaciones. | Se aclara al interesado que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS). Para el caso de UF0, donde no presente otra Unidad Funcional en paralelo, deberá cumplir con la conexión a lo largo de la vía. En caso de sistemas ya instalados deberá verificar su funcionalidad y complementación en caso de no contar con todos sus elementos instalados. En ese orden de ideas, se aclara al interesado que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | Apéndice Técnico 2- 3.3.11.1. | Técnica
332 | Cintra Latam Highways B.V. | En relación con las Obras Adicionales, utilización de grano de caucho reciclado, se indica "El Concesionario deberá incluir el uso del Grano Caucho Reciclado para cada unidad funcional en una longitud de como mínimo el 10% de la longitud total de la calzada equivalente de cada unidad funcional, medida sobre la longitud final" Confirmar que no aplica para la Unidad Funcional 0. | Se aclara al interesado que de ser ofertado el Grano Caucho reciclado, el mismo se deberá incluir en cada unidad funcional, incluyendo la UF0, durante la Etapa Preoperativa, tal como se establece en el numeral 5.2 del Apéndice Técnico 1. Misma observación 368 Matriz C2 | Apéndice Técnico 1-5.2 | Técnica
333 | Cintra Latam Highways B.V. | En los Apéndices Técnicos se indica de la existencia de un Área de servicio en La Lizama, PK 4+300 RN 4513, siendo posible de adaptar este espacio para ubicar el Centro de Control de la Concesión. No obstante, en la sección 3.1 se refiere : "Si al concesionario le fueran entregados CCO existentes, este deberá adaptarlos para que cumplan con lo exigido en las secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2". Se solicita aclarar las infraestructuras que serán entregadas al Concesionario. | Se informa al interesado que de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión Parte Especial sección 3.5 (c) será obligación del futuro Concesionario recibir la infraestructura en el estado en que se encuentre, de igual manera, en la sección 1.100 del mismo documento, se establece que "El Inventario de Activos de la Concesión deberá ser elaborado por el Concesionario", de lo cual se tiene que en este momento del proceso no aplica la entrega del listado solicitado por cuanto, el Concesionario adjudicatario deberá realizar un inventario de las infraestructuras que le sean entregadas y determinar los ajustes, ampliaciones y/o complementaciones que requieran para cumplir con las especificaciones establecidas para estas áreas en el Apéndice Técnico 1. | Apéndice Técnico 1-Capítulo 3 | Técnica
334 | Cintra Latam Highways B.V. | Con le objeto de ofertar una solución de Back-Office flexible y competitiva platenamos su despliegue en una nube púbica. ¿Existen limitaciones en cuanto a la ubicación geográfica de los datos que limiten esta posibilidad? | Se informa al interesado que las soluciones que se propongan en cuanto a equipamiento e instrumentación de todo lo relacionado con los Sistemas Inteligentes de Transporte, no tienen limitaciones de ubicación, siempre y cuando, cumplan con los requerimientos del Contrato y sus Apéndices. | Cuarto de Datos | Técnica
335 | Cintra Latam Highways B.V. | Con el objeto de dimensionar las adaptaciones al sistema actual seria necesario contar con Manuales de Operacion de la Autopista o especificaciones del Sistema de Back Office. | Se informa al interesado que durante la estructuración del proyecto, no se identificaron Manuales de Operacion de la Autopista o especificaciones del Sistema de Back Office, por tanto, dado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
336 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita información sobre los métodos de pago actuales. Para el pago automático, ¿Qué tipo de TAG utiliza la Concesión, prepago o postpago? | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
337 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre el Manual de Operación actual, se solicita información sobre el manejo de exentos. ¿Se hace por medio del peajista o en forma automatica por medio de listas? | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
338 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre cuales son los requisitos de licenciamiento y/o apertura del codigo fuente del sistema de Back Office. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
339 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre cuales son los perfiles de usuario del sistema de peaje y sus roles. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
340 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre cuál es la política de seguridad y manejo de claves. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
341 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre el manejo de transacciones duplicadas. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
342 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre la clase de reportes que se espera que el sistema de Back Office provea. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
343 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre cual es la política de validación y auditoría de transitos. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
344 | Cintra Latam Highways B.V. | Sobre la operación actual, se solicita información sobre cual es la política de gestion de turnos. | Se informa al interesado que actualmente es el INVIAS, la entidad que administra la Infraestructura del corredor, por tanto, en caso de considerarlo pertinente, se sugiere realizar las consultas correspondientes a esta entidad. | Cuarto de Datos | Técnica
345 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita al Concedente confirmar para las Unidades Funcionales que se refieren a mejoramiento y rehabilitación, como lo son las Unidad Funcional 5 y Unidad Funcional 11 no requieren adquisición predial. | Se informa al interesado que para los tramos asociados a trabajos de mejoramiento, Unidades Funcionales 5 y 11, si se requiere adquisición predial, toda vez que en estos tramos, es necesario la ampliación de la calzada y en algunos casos la rectificación de curvas, a fin de cumplir con la Velocidad de Diseño. Adicionalmente, se aclara que en el marco de la ejecución del nuevo contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto de Infraestructura vial "Troncal del Magdalena" el Concesionario tiene la obligación de adelantar las actividades inherentes a la revision, validación y saneamiento que se requiera para la culminación de los procesos de gestión y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto. Así las cosas, cabe resaltar que el futuro Concesionario deberá adelantar las respectivas verificaciones en oficina y campo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico 7- Gestión Predial, que hará parte integral del Contrato de Concesión. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
346 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita al Concedente mayor información y/o suministrar Shapefile o huella que especifique los predios en los que se estima que se requieren para la gestión predial a lo largo del proyecto. | Se informa al interesado que la información predial, en archivo dwg, se encuentra dispuesta en el cuarto de datos, carpeta 1IIII14, la Tira Topográfica del Informe Predial EI-S2-SS0-I-PR-GN-N-AU-I-0003_R03. Adicionalmente, se aclara al interesado que, de acuerdo con el Informe de Gestion Predial EI-S2-SS0-I-PR-GN-N-AU-I-0003_R03, se finalizó totalmente y entregó con desenglobe 937 predios a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre los cuales no es necesario realizar gestión predial. No obstante, es importante precisar que en el marco de la ejecución del nuevo contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto de Infraestructura vial "Troncal del Magdalena" el Concesionario tiene la obligación de adelantar las actividades inherentes a la revision, validación y saneamiento que se requiera para la culminación de los procesos de gestión y adquisición de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto. Por lo anterior las estadisticas de referencia reportadas en el informe, no eximen al futuro Concesionario de adelantar las respectivas verificaciones en oficina y campo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico 7- Gestión Predial, que hará parte integral del Contrato de Concesión. | Cuarto de Datos | Técnica
347 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el contrato parte especial en el Capítulo VII Garantías Sección 7.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento, se establece las condiciones para dicho amparo: a. Sección (a) (i) Etapa Pre operativa: para efectos de este amparo, la cobertura deberá otorgarse separadamente para la Fase de 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir los tiempos de dichas Secciones y seis (6) meses más. b. Sección (b) (i): Etapa Pre operativa: Fases de Pre construcción y Construcción: DOSCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia ($290.010.000.000). Sugerimos solicitar, que de acuerdo a lo indicado en el inciso (a) (i), en donde se requiere que el amparo de cumplimiento se otorgué separadamente para las fases de Pre Construcción y Construcción, así mismo, sea relacionado en el Inciso (b) (i) en cuanto al valor asegurado para el amparo de cumplimiento, es decir que el mismo sea dividido por fases de Pre Construcción y Construcción y que se guarde relación con las obligaciones relativas para cada fase." | No se acepta la observación. El articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Dec 1082 de 2015, permite a la entidad la facultad de dividir las garantías para cada una de las etapas del contrato, mas no es un imperativo forzozo el hacerlo. En el caso en mención, las vigencias de las etapas de precontrucción y construcción sumadas no superan cinco años, razón por la cual no se presentan eventuales inconvenientes en la consecución de la garantías. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros Financiera
348 | Cintra Latam Highways B.V. | Sugerimos solicitar una reducción en el valor asegurado del amparo de cumplimiento, de acuerdo a lo mencionado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.12 donde se establece lo siguiente: “si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato.” Lo anterior soportado en las reservas y proyecciones de capacidades que debe realizar el mercado asegurador para los diferentes proyectos 5G a licitar por parte de la entidad contratante y que serán de forma simultánea. | Para el amparo de cumplimiento se han detallado los valores asegurados, partiendo de la base del porcentaje mínimo para el valor de obligaciones de cada etapa, incluida la estimación de perjuicios y sanciones aplicables en cada etapa del proyecto, de forma que se da cumplimiento al criterio de excepción al principio de indivisibilidad contenido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.3, que admite la división por periodos contractuales con base en el valor de obligaciones y cargos que debe soportar el contratista. Ahora bien, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 del Dec, 1082 de 2015, el valor asegurado debe incluir los perjuicios derivados del incumplimiento, daños, valor de multas y clausula penal; al hacer los cómputos de estos ítems dentro de cada una de las etapas y periodos, los valores que se anotan en el Capítulo VII GARANTÍAS son los adecuados. Finalmente, el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Dc 1082 de 2015, señala los porcentajes mínimos establecidos, siendo el 2,5% un valor piso a partir del cual parte el computo de la garantía , no un máximo. Por lo anterior no se acepta la observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros Financiera
349 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el contrato parte especial en el Capítulo VII Garantías Sección 7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, se establece las condiciones para dicho amparo: a. Sección (a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: (i) Etapa Pre operativa: El plazo señalado en las Secciones 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, y tres (3) años más. b. Sección (b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente: (i) Etapa Pre operativa: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia ($120.620.000.000). Sugerimos solicitar, que de acuerdo a lo indicado en el inciso (a) (i) , en donde se requiere que el amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales se otorgué para las fases de Pre Construcción y Construcción, así mismo, sea relacionado en el Inciso (b) (i) en cuanto al valor asegurado para el amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, es decir que el mismo sea dividido por fases de Pre Construcción y Construcción y que se guarde relación con las obligaciones relativas para cada fase." | No se acepta la observación. El articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Dec 1082 de 2015, permite a la entidad la facultad de dividir las garantías para cada una de las etapas del contrato, mas no es este un imperativo forzozo el hacerlo. En el caso en mención, las vigencias de las etapas de precontrucción y construcción sumadas no superan cinco años, razón por la cual no se presentan eventuales inconvenientes en la consecución de la garantías. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros Financiera
350 | Cintra Latam Highways B.V. | En el apéndice financiero dispuesto para la póliza de Responsabilidad Civil, debería permitirse incluir como asegurado adicional al Contratista (EPC) teniendo en cuenta las actividades desempeñadas por el mismo en la obra, igualmente se solicita aceptar la inclusión de los Financiadores como asegurados adicionales, toda vez que se trata de un requerimiento usual por parte de los mismos en los contratos de crédito. | No se acepta la obeservación. Confome con lo previsto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Dec. 1082 de 2015, solo la entidad estatal y en contratista tendrán la calidad de asegurado en la poliza de responsabildad civil extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas y subcontratistas diferentes al concesionario o contratista principal, podrán suscribir seguros para amparar su propio interés asegurable, sin invalidar la cobertura requerida. Lo que determina un doble seguro no es el aseguramiento del bien sino la concurrencia de interés asegurable, y todo interés asegurable, aun recayendo sobre el mismo bien es objeto de aseguramiento (ver artículos 1083 y 1084 del Código de Comercio). | Apéndice Financiero | Seguros Financiera
351 | Cintra Latam Highways B.V. | Teniendo en cuenta que las primas de seguros resultan significativas, se solicita modificar la siguiente cláusula del apéndice financiero 3: “EL PAGO DE LA PRIMA CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PÓLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL CONTRATISTA ASEGURADO Y NO HABRÁ, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA MISMA.” permitiendo que las mismas puedan ser pagadas de acuerdo con los acuerdos de pago que sean negociados con las compañías de seguros. | No se acepta la observación, ya que pone en riesgo la operatividad de las pólizas y la cobertura de los riesgos del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Ley 1150 de 2007, precaviendo el riesgo de quedar sin cobertura, señaló que las pólizas de cumplimiento no terminarán por mora en el pago de la prima. Ahora bien, al no establecer para los demás seguros indicados en el Decreto 1082 de 2015 la no terminación por mora en el pago de la prima, ni la opción expresa de aceptar para el efecto acuerdos de pago, no es dable para la entidad aceptarlos. Conforme con lo anterior, está consagrado expresamente en los clausulados de la “AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI , los cuales han sido adoptados y depositados por las compañías de seguros en la Superintendencia Financiera de Colombia, “que “ EL PAGO DE LA PRIMA CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PÓLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL Y NO HABRÁ, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA”. | Apéndice Financiero | Seguros jurídica
352 | Cintra Latam Highways B.V. | Debido a la situación causada por la pandemia producida por COVID -19 el mercado de seguro y reaseguro, actualmente está incluyendo una cláusula de exclusión de enfermedades transmisibles / pandemias en todos los seguros que se están comercializando. Por lo anterior, solicitamos a la ANI permita la inclusión de dicha condición para evitar algún incumplimiento respecto a lo dispuesto en el apéndice financiero 3 del contrato. | Se acepta la observación. En la Adenda N°1 publicada en el SECOP, se incluyó la correspondiente exclusion en el Apéndice Financiero, para la póliza de Seguros de Obras Civiles y para la Poliza de Responsabilidad Civil Extracontactual. | Apéndice Financiero | Seguros jurídica
353 | Cintra Latam Highways B.V. | En algunos contratos de 4G se ha tenido inconveniente la contratación de deducibles mínimos debido a la aplicación exacta del siguiente texto del decreto 1082 del 2015: Artículo 2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada Sugerimos solicitar a la ANI la posibilidad de incluir deducibles mínimos (ej. 10% de la pérdida mínimo COP 50.000.000) ya que las aseguradoras no están acostumbradas a suscribir riesgos sin deducibles mínimos los cuales aumentan la frecuencia de reporte de siniestros impactando el precio y limitando el apetito del mercado asegurador. | El Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.3.3.2.10, no estableció valores mínimos, solamente indicó el porcentaje máximo para los deduciblesa pactar en el Seguros de Responsabiidad Civil Extracontractual. Por lo tanto, no es potestativo de la ANI ni del concesionario, modificar norma legal, incluyendo limites adicionales no previstos. Por lo anterior no es procedente la observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros Financiera
354 | Cintra Latam Highways B.V. | El Contrato Parte General menciona que el seguro TRC / OCT debe cubrir los daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura independientemente de la causa que genere el daño. Llamamos la atención sobre este punto pues las pólizas contemplan exclusiones absolutas y algunas relativas que no será posible levantar, por lo cual esta condición de “independientemente de la causa” debe ser modificada para que se pueda colocar la póliza acorde con la praxis global de este tipo de seguros. | El apéndice financiero (AF PÓLIZA DE OBRAS CIVILES) detalla el clausulado completo del seguro de obras civiles de la ANI, en el cual se detallan expresamente las coberturas, las exclusiones, obligaciones y demás condiciones aplicables a este seguro. Es dentro del anterior contexto y en el conjunto total del clausulado pactado, que se cubren los daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura “independientemente de la causa que los genere”. Lo anterior, incluye entre otros aspectos, la aplicación de la Sección V, que establece claramente las exclusiones válidas acorde con el contexto de la “cobertura” señalada en el clausulado en mención. Es de anotar que el clausulado es conocido por el sector asegurador y se han expedido previamente pólizas con base en el mismo. Por lo anterior no se acepta la observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros jurídica
355 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos aclarar que el amparo de lucro cesante es opcional y que por lo tanto queda a discreción del concesionario la contratación de este, se sugiere que lo anterior quede definido en la minuta del contrato para evitar interpretaciones diferentes de terceros que intervienen en el contrato como lo son las interventorías. | Se informa al interesado que, en cuanto a la POLIZA DE OBRAS CIVILES, las coberturas de Lucro Cesante para la sección I y ALOP, para la sección II y la sección III maquinaria y equipos, se confirma que estas son opcionales. Las demás condiciones son mínimas obligatorias y admiten mejoras en sus condiciones, sin incumplir lo reglado en el Contrato Parte General Sección 12.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías, literal m), donde se establece que no se podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en el Contrato. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros jurídica
356 | Cintra Latam Highways B.V. | El formato de la póliza ANI para Obras Civiles, incluye amparos que generalmente son sublimitados en la suscripción. Se sugiere que en la minuta del contrato se definan los sublímites aceptados para que haya uniformidad en la búsqueda de cotizaciones. Por ejemplo, en el mercado de seguros actual, no es usual que los mercados de reaseguro otorguen cobertura de LEG 2, remoción de escombros, gastos de extinción al 100%, entre otros. | No se acepta la observación. Las sumas aseguradas de interés para la entidad, están expresamente señaladas dentro del contrato Parte Especial. Los sublímites para cláusulas y amparos adicionales, tales como remoción de escombros, gastos por fletes, y los demás contenidos en el apéndice 3 del anexo financiero secciones III y IV, son de total autonomía del concesionario, ya que se tratan de protecciones auxiliares para gastos a su cargo, por lo tanto, no se regulan ni corresponde a la entidad establecerlas en el contrato. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros Financiera
357 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos aclarar con la entidad que el seguro de OCT para la fase de construcción y operación y mantenimiento se puede contratar por vigencias anuales debido a que no es claro ni en la parte general y ni en la parte especial del contrato de concesión. | Sea lo primero precisar al observante que la póliza que se debe utilizar para la adecuada protección de la infraestructura es la Póliza de Obras Civiles ANI, la cual contiene dos secciones en las que se ampara la infraestructura existente o en uso y la infraestructura en proceso constructivo. Asi las cosas, las pólizas que cubren los daños durante las etapas constructivas de un proyecto, contemplan el estudio integral del riesgo por el lapso completo que tome la construcción. En el proceso constructivo del proyecto no es factible subdividir técnicamente la vigencia de la poliza; por lo tanto NO es posible aceptar la subdivisión o anuaidad solicitada en la etapa constructiva. Ahora bien, solamente y siempre que hayan concluido todas las labores de construcción y se encuentre en curso formalmente la etapa de operación, la póliza podrá contratarse por anualidades. Por lo anterior no se acepta su observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros jurídica
358 | Cintra Latam Highways B.V. | Resaltamos que algunos mercados no otorgan pólizas de OCT por periodos superiores a 12 meses y por lo tanto, solicitamos se revisen las condiciones para que las renovaciones de este seguro puedan ser anuales. | Sea lo primero precisar al observante que la póliza que se debe utilizar para la adecuada protección de la infraestructura es la Póliza de Obras Civiles ANI, la cual contiene dos secciones en las que se ampara la infraestructura existente o en uso y la infraestructura en proceso constructivo. Asi las cosas, las pólizas que cubren los daños durante las etapas constructivas de un proyecto, contemplan el estudio integral del riesgo por el lapso completo que tome la construcción. En el proceso constructivo del proyecto no es factible subdividir tenicamente la vigencia de la poliza; por lo tanto NO es posible aceptar la subdivisión o anuaidad solicitada en la etapa constructiva. Ahora bien, solamente y siempre que hayan concluido todas las labores de construcción y se encuentre en curso formalmente la etapa de operación, la póliza podrá contratarse por anualidades. Por lo anterior no se acepta su observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros jurídica
359 | Cintra Latam Highways B.V. | Igualmente es importante tener presente que normalmente no se aceptan cambios de asegurador una vez suscrita la cobertura y aprobada la póliza de OCT, ni en la fase construcción, ni en la etapa pre-operativa. Siendo lo habitual que solo en la etapa de operación y mantenimiento se puedan emitir por anualidades y con aseguradores diferentes. Por lo tanto, solicitamos a la ANI tener esto en consideración para adaptar los requisitos solicitados para dichas pólizas. | Sea lo primero precisar al observante que la póliza que se debe utilizar para la adecuada protección de la infraestructura es la Póliza de Obras Civiles ANI, la cual contiene dos secciones en las que se ampara la infraestructura existente o en uso y la infraestructura en proceso constructivo. Asi las cosas, las pólizas que cubren los daños durante las etapas constructivas de un proyecto, contemplan el estudio integral del riesgo por el lapso completo que tome la construcción. En el proceso constructivo del proyecto no es factible subdividir técnicamente la vigencia de la poliza; por lo tanto NO es posible aceptar la subdivisión o anuaidad solicitada en la etapa constructiva. Ahora bien, solamente y siempre que hayan concluido todas las labores de construcción y se encuentre en curso formalmente la etapa de operación, la póliza podrá contratarse por anualidades. Por lo anterior no se acepta su observación. | CONTRATO CONCESION - PARTE ESPECIAL. Capítulo VII - Garantías | Seguros jurídica
360 | Cintra Latam Highways B.V. | Entendemos que la referencia a Contratistas y Subcontratistas implica su inclusión como asegurados en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Por favor, confirmar nuestro entendimiento. | Conforme con el Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 en la póliza de responsabilidad civil extracontractual, solomente tendrá la calidad de asegurado el contratista y la entidad estatal. Ahora bien, señala así mismo la norma, que los beneficiarios de la póliza serán, la entidad estatal y los terceros afectados por daños causados por el contratista y los causados por sus subcontratistas. Lo anterior implica que las reclamaciones de terceros por daños causados por un subcontratista, y que sean reclamados a la Entidad estatal o al concesionario son de cobertura de la póliza. Lo anterior, es señalado en la sección 12.7 (a) (i). Conforme con lo descrito y la norma en mención, los subcotratistas no pueden figurar como asegurados dentro del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Por lo anterior no se acepta su observación. | Capitulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. 12.7.Garantía de Responsabilidad Extracontractual (a)(i) | Seguros jurídica
361 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos a la ANI permitir el restablecimiento del valor asegurado en un lapso de 90 días cuando la suma que se ha visto disminuida es menor al 10% del total del límite asegurado y en 30 días cuando sea mayor a dicho porcentaje. | El restablecimiento de la garantía de cumplimiento resulta luego de la firmeza del acto administrativo que declara el siniestro y obligación de pago, razón por la cual, no se trata de un evento súbito que no permita tomar las medidas y hacer las diligencias en forma oportuna, por lo tanto, no hay lugar a hacer distinciones entre un caso u otro, ni siquiera en los eventos en que se compromete más del 10% del valor asegurado. | Capitulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. 12.3. Reglas Generales Aplicables a las Garantías (a) | Seguros Financiera
362 | Cintra Latam Highways B.V. | """Como requisito para la suscripción de cada Acta de Terminación de Unidad Funcional, el objeto de este seguro deberá ampliarse para cubrir las Intervenciones y el valor asegurable de esta garantía deberá aumentarse en un valor equivalente al valor total del Contrato de Construcción aplicable(s) a la Unidad Funcional correspondiente....."". Entendemos que dicha condición debería revisarse, dado que podría suponer que, en caso de reemplazo de bienes, se dieran situaciones de duplicidades innecesarias de Sumas Asegurada y ser así congruente con lo establecido en la Parte Especial, Capítulo VIII Garantías, 8.5 Valor y Vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil." | La minuta del contrato Parte General numeral 12.8 (a) Seguro obras civiles ANI, romanillo iv), regula la forma de actualizar el valor asegurable de la póliza al finalizar la construcción de cada unidad funcional, incluyendo, si la forma de determinar la suma asegurada es bajo el PML. A su vez, la minuta del contrato Parte Especial numeral 8.5 (c) señala el Valor y vigencia para los amparos del mismo seguro de obra civil en etapa de operación, romanillo ii) fija la regla para actualizar el valor asegurado (se debe tener presente los citerios de valor asegurado y valor asegurable, los cuales son diferentes), indicando los criterios de suficiencia para el efecto. Por lo tanto, el concesionario en su calidad de tomador del seguro, debe actualizar tanto la suma asegurada como la suma asegurable, incluyendo lo propio para la estimación del PML, que es una opción a cuenta y riesgo del concesionario. Por lo anterior no procede la observación. | Capitulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. 12.8.Seguro de Daños Contra Todo Riesgo (a)(iv) | Seguros Financiera
363 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI confirmar si es posible que el Concesionario traslade la responsabilidad de contratar esta póliza a los contratistas y/o subcontratistas que aporten los vehículos automotores y/o maquinaria amarilla para la ejecución del Contrato. | La Parte General del Contrato en su Sección 12.8 (b) (i) y (ii), señala que es obligación del concesionario, que estén asegurados los vehículos de su propiedad y así como lo que estén autorizados para transitar como vehículos del proyecto, y que estén relacionados directa o indirectamente con la ejecución del contrato, incluyendo los que no transiten con placas o que sean maquinaria amarilla. A su turno indica que es obligación del concesionario “presentar” las copias de las pólizas, esto es, tanto las pólizas contratadas por el mismo concesionario, así como las contratadas por sus contratistas y subcontratistas. Con lo anterior, el concesionario y sus contratistas y subcontratistas, podrán asegurar cada uno, los vehículos y maquinaria que utilizarán en la ejecución del contrato, sin embargo, sí es obligación del concesionario, “presentar” ante la ANI las correspondientes pólizas. Lo anterior implica que el seguro de los vehículos y maquinaria propiedad de los contratistas y subcontratistas, podrán ser tomados por estos, pero es obligación y responsabilidad del concesionario verificar que estén y permanezcan asegurados durante toda la ejecución. Por lo anterior no se acepta su observación. | Capitulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. 12.8.Seguro de Daños Contra Todo Riesgo (b Seguro de Automotores y Seguro de Equipo y Maquinaria (Maquinaria Amarilla) | Seguros jurídica
364 | Cintra Latam Highways B.V. | (ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor de la obra civil terminada…. En relación a comentario al Capitulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. 12.8.Seguro de Daños Contra Todo Riesgo (a)(iv) anterior, al exigir el Contrato en su Parte general que el Seguro de Obras Civiles que la Suma Asegurada de OCT se aumente por un valor equivalente al de presupuesto de construcción, podría dar lugar a duplicidades y/o situaciones de sobreseguro. Imaginemos por ejemplo la situación de un puente existente que sería reemplazado por un nuevo puente. No tendría sentido adicionar el valor del nuevo puente al del puente que ha sido reemplazado. Solicitamos a la ANI tener en consideración este comentario para su revisión de las condiciones exigidas para este seguro. | La minuta del contrato Parte General numeral 12.8 (a) Seguro obras civiles ANI, romanillo iv), regula la forma de actualizar el valor asegurable de la póliza al finalizar la construcción de cada unidad funcional, incluyendo, si la forma de determinar la suma asegurada es bajo el PML. A su vez, la minuta del contrato Parte Especial numeral 8.5 (c) señala el Valor y vigencia para los amparos del mismo seguro de obra civil en etapa de operación, romanillo ii) fija la regla para actualizar el valor asegurado (se debe tener presente los citerios de valor asegurado y valor asegurable, los cuales son diferentes), indicando los criterios de suficiencia para el efecto. Por lo tanto, el concesionario en su calidad de tomador del seguro, debe actualizar tanto la suma asegurada como la suma asegurable, incluyendo lo propio para la estimación del PML, que es una opción a cuenta y riesgo del concesionario. Por lo anterior no procede la observación. | Capitulo VIII Garantías. 7.5 Valor y Vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil. (c) Fase de Operación y Mantenimiento (ii) | Seguros Financiera
365 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI considerar que, además de la ANI, Concesionario y Contratista, deban tener igualmente condición de asegurado los subcontratistas así como todos aquellos intervinientes en la O&M o en la construcción. | Se informa al interesado que no se acepta la observación. Conforme con lo establecido en los Articulos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.2.11 del Decreto 1082 de 2015, las garantías y seguros establecidos en los contratos, tienen la vocación de cubrir los riesgos a los que están expuestas la entidades estatales y sus bienes, razón por la cual deben ser expedidos en la forma indicada en la norma y en las minutas del contrato. | Caratula - Asegurados del Apéndice Financiero 3.3 Poliza Obras Civiles | Seguros jurídica
366 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI considerar que, será necesario un desglose de los otros bienes (equipos, maquinaria y otros que no hacen parte de la infraestructura física) para poder ser incluidos en las pólizas. | Este aspecto está previsto en la Póliza de Obras Civiles de la ANI. Lo anterior teniendo en cuenta, que de manera adicional a las obras civiles, el concesionario también puede recibir, instalar u operar otros bienes tales como equipos, máquinas y demás, que no hacen parte de la infraestructura física, pero que, al ser de bienes de la concesión, si deben hacer parte de los bienes objeto de cobertura obligatoria de la póliza. Lo anterior se evidencia en el clausulado del seguro, en cuya la SECCIÓN I DE LA PÓLIZA de Obras Civiles Terminadas, señala expresamente lo siguiente: "SECCIÓN I – AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES (EQUIPOS, MÁQUINAS Y OTROS QUE NO HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA), ASEGURADOS POR ESTA SECCIÓN". (el subrayado es nuestro). | Sección I - Amparo de Obras Civiles y Otros Bienes Existentes Asegurados por esta Sección | Seguros jurídica
367 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI confirmar si el Lucro Cesante es una cobertura opcional para el Concesionario. | Se informa al interesado que, en cuanto a la poliza de obras civiles, las coberturas de Lucro Cesante para la sección I y ALOP, para la sección II y la sección III maquinaria y equipos, se confirma que estas son opcionales. Las demás condiciones son mínimas obligatorias y admiten mejoras en sus condiciones, sin incumplir lo reglado en el Contrato Parte General Sección 12.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías, literal m), donde se establece que no se podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en el Contrato. Por lo anterior no se acepta su observación. | Sección I - Amparo de Obras Civiles y Otros Bienes Existentes Asegurados por esta Sección | Seguros jurídica
368 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI confirmar si el Lucro Cesante es una cobertura opcional para el Concesionario. | Se informa al interesado que, en cuanto a la poliza de obras civiles, las coberturas de Lucro Cesante para la sección I y ALOP, para la sección II y la sección III maquinaria y equipos, se confirma que estas son opcionales. Las demás condiciones son mínimas obligatorias y admiten mejoras en sus condiciones, sin incumplir lo reglado en el Contrato Parte General Sección 12.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías, literal m), donde se establece que no se podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en el Contrato. Por lo anterior no se acepta su observación. | Sección II - Amparo de Construcción, Reparación, Rehabilitación y/o Mejoramiento | Seguros jurídica
369 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI confirmar si es posible que el Concesionario traslade esta obligación a los contratistas y subcontratistas que aporten estos equipos o maquinaria de construcción. | La Parte General del Contrato en su Sección 12.8 (b) (i) y (ii), señala que es obligación del concesionario, que estén asegurados los vehículos de su propiedad y así como lo que estén autorizados para transitar como vehículos del proyecto, y que estén relacionados directa o indirectamente con la ejecución del contrato, incluyendo los que no transiten con placas o que sean maquinaria amarilla. A su turno indica que es obligación del concesionario “presentar” las copias de las pólizas, esto es, tanto las pólizas contratadas por el mismo concesionario, así como las contratadas por sus contratistas y subcontratistas. Con lo anterior, el concesionario y sus contratistas y subcontratistas, podrán asegurar cada uno, los vehículos y maquinaria que utilizarán en la ejecución del contrato, sin embargo, sí es obligación del concesionario, “presentar” ante la ANI las correspondientes pólizas. Lo anterior implica que el seguro de los vehículos y maquinaria propiedad de los contratistas y subcontratistas, podrán ser tomados por estos, pero es obligación y responsabilidad del concesionario verificar que estén y permanezcan asegurados durante toda la ejecución. Por lo anterior no se acepta su observación. | Sección III - Amparo de Equipo y Maquinaria de Construcción | Seguros jurídica
370 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI considerar que, además de la ANI, Concesionario y Contratista, deban tener igualmente condición de asegurado los subcontratistas así como todos aquellos intervinientes en la O&M o en la construcción. | Confome con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, solo la entidad estatal y el contratista tendrán la calidad de asegurado en la poliza de responsabildad civil extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas y subcontratistas diferentes al concesionario o contratista principal, podrán suscribir seguros para amparar su propio interés asegurable, sin invalidar la cobertura. Se le recuerda al observador que lo que determina un doble seguro no es el aseguramiento del bien sino la concurrencia de interés asegurable, y que todo interés asegurable, aun recayendo sobre el mismo bien es objeto de aseguramiento (ver artículos 1083 y 1084 del Código de Comercio). | Caratula - Asegurados del Apéndice Financiero 3.2 Poliza Responsabilidad Civil | Seguros jurídica
371 | Cintra Latam Highways B.V. | "Analizando el alcance de cada Unidad Funcional y los plazos máximos para el inicio de la Operación de dichas Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción, se observa que varios de estos plazos pueden parecer muy excasos y además producen una concentración muy importante de ejecución de obra en los dos primeros años de la Fase de Construcción, lo cual puede provocar problemas de falta de suministros de materiales, maquinaria y mano de obra, que podrían afectar a la correcta planificación y ejecución de las obras de la embergadura que estamos tratando. De acuerdo con lo anterior, solicitamos repetuosamente a la ANI hacer una revisión de los plazos propuestas en la etapa de Construcción y una ampliación de estos plazos, de al menos nueve (9) meses en las siguientes Unidades Funcionales: UF1 con un plazo actual de 11 meses, ampliarlo al menos a 20 meses. UF2 con un plazo actual de 19 meses, ampliarlo al menos a 28 meses UF6 con un plazo actual de 9 meses, ampliarlo al menos a 18 meses. UF7 con un plazo actual de 19 meses, ampliarlo al menos a 28 meses. UF8 con un plazo actual de 12 meses, ampliarlo al menos a 21 meses. UF9 con un plazo actual de 21 meses, ampliarlo al menos a 30 meses. UF12 con un plazo actual de 20 meses, ampliarlo al menos a 29 meses. De esta manera, se obtendrían plazos de construcción más compensados entre todas las Unidades Funcionales, comparando el alcance de los trabajos de cada una de ellas y se evita la concentración excesiva de ejecución de obra en los primeros meses de la Fase de Construcción." | Se informa al interesado, que los plazos establecidos para la ejecución de las Unidades Funcionales, fue el resultado del analisis de la estructuración, teniendo en cuenta las intervenciones a realizar en cada UF y los rendimientos de ejecucíon de frentes de obra, en cumplimiento con el Plan de Manejo de Trafico, por lo anterior, no se considera un aumento en su plazo de ejecución. Igualmente, y con el objeto de dar mayor claridad, se publicará en el Cuarto de Datos de Referencia, el Plan de Obras resultado del proceso de estructuración, haciendo enfasis en que dicha información es referencial, y que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar su propio plan de obras, para aprobación de la Interventoria, resultado de los Estudios y Diseños a Fase III para construcción del proyecto. | Minuta Contrato - Parte Especial - 5.2 Programación de las Obras | Técnica
372 | Cintra Latam Highways B.V. | "De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, se solicita entrega de información faltante en los siguientes sectores del proyecto: * Unidad funcional 00_Fase Operación, inventario de señalización (año 2018) del Anexo 1A de la RN 4510, no se encontró información de la zona comprendida entre el PR 39+080 y el PR 80+720, y la parte de la unidad que corresponde a la RN 4511, no cuenta con inventario de señalización dentro del Anexo 1B. * El tramo comprendido entre el PR 10+000 – PR 11+100 de la RN 4511 tampoco se incluye información de señalización. *Para el tramo de la RN 4511 no se encontró información en el Anexo 1B." | Se informa al interesado que el Concesionario adjudicatario, en la etapa de preconstrucción, deberá realizar un inventario de la señalización existente, su estado y sus especificaciones, para garantizar su completitud a fin de tener todo el corredor señalizado. No obstante lo anterior, para los tramos mencionados de la UF0, se informa que se puede realizar el análisis de la señalización de dichos tramos con base en la información presente en el cuarto de datos, que corresponden a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010 validados en la estructuración. El acceso a dicha información será por la pag Web de la Entidad www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
373 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, en la unidad funcional 01_Fase Construcción, no se encuentra información necesaria para la validación y estructuración de la oferta que entregó la ANI para el tramo UF1 de la Ruta Nacional 4511, Se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que con el fin de realizar sus análisis, proyecciones y estimaciones para presentar su oferta, deberá revisar el estado de la totalidad de la Infraestructura vial del proyecto. No obstante, para los tramos mencionados en su observación se informa que se puede realizar el análisis con base en la información presente en el cuarto de datos,que corresponden a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010 validados en la estructuración. El acceso a dicha información será por la pag Web de la Entidad : www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. Adicionalmente, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
374 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, en la unidad funcional 05_Fase Mejoramiento, en el Anexo 1B para la RN 4511 sólo se cuenta con información de señalización en el tramo comprendido entre el PR 61+000 y el PR 74+650, no registra información de los PR anteriores. La información antes mencionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente señalado de señalización y balizamiento, por los que se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que con el fin de realizar sus análisis, proyecciones y estimaciones para presentar su oferta, deberá revisar el estado de la totalidad de la Infraestructura vial del proyecto. No obstante, para los tramos mencionados en su observación se informa que se puede realizar el análisis con base en la información presente en el cuarto de datos,que corresponden a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010 validados en la estructuración. El acceso a dicha información será por la pag Web de la Entidad : www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. Adicionalmente, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
375 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, en la unidad funcional 11_Fase Mejoramiento, en el Anexo 1C sólo se cuenta con información del inventario de las señales entre los PR 0+000 y PR 9+800 de la RN 4513. La información antes mencionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente señalado de señalización y balizamiento, por los que se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que el Concesionario adjudicatario, en la etapa de preconstrucción, deberá realizar un inventario de la señalización existente, su estado y sus especificaciones, para garantizar su completitud a fin de tener todo el corredor señalizado. No obstante lo anterior, para los tramos mencionados de la UF0, se informa que se puede realizar el análisis de la señalización de dichos tramos con base en la información presente en el cuarto de datos, que corresponden a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010 validados en la estructuración. El acceso a dicha información será por la pag Web de la Entidad www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
376 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, se requieren los inventarios de señalización existente del Anexo 1B (año 2018) para las siguientes unidades funcionales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 11; teniendo en cuenta que no es posible verificar el inventario en planos referenciados ya que incluye la localización de los mismos, y no encuentran asociados a los PRs del proyecto por unidad funcional. La información antes mensionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente señalado de señalización y balizamiento, por los que se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que el Concesionario adjudicatario, en la etapa de preconstrucción, deberá realizar un inventario de la señalización existente, su estado y sus especificaciones, para garantizar su completitud a fin de tener todo el corredor señalizado. No obstante lo anterior, para las UF mencionadas, se informa que se puede realizar el análisis de la señalización de dichos tramos con base en la información presente en el cuarto de datos, que corresponden a los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010 validados en la estructuración. El acceso a dicha información será por la pag Web de la Entidad www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
377 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, para el componente de Señalización, en algunos tramos no se cuenta con información de cantidades de señalización y/o presupuestos. La información antes mencionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente señalado de señalización y balizamiento, por los que se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones. Por otro lado, se aclara al intresado que toda la información referente a presupuestos y cantidades de obra, es insumo para la elaboración del modelo financiero y por lo tanto, tiene reserva legal amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Será responsabilidad del interesado realizar los análisis, validación y estimaciones necesarias para la presentación de su oferta. Adicionalmente, se aclara que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario realizar en la etapa de preconstrucción, un inventario de la señalización existente, su estado y sus especificaciones, para garantizar su completitud a fin de tener todo el corredor señalizado. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
378 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo con la información consignada en el Apéndice Técnico 2 - Numeral 6.2.2, en la información del cuarto de datos no se cuenta con datos sobre el Inventario de los sistemas de contención o el diseño de los mismos, así como tampoco las cantidades que permitan estimar la distribución por Unidad Funcional llevando a los oferente a cometer errores por falta de información vital de la estructuración del proyecto. La información antes mencionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente señalado de señalización y balizamiento, por los que se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que la información relacionada con los sistemas de contención vehicular es de referencia, razón por la cual, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de los sistemas de contención, su estado y sus especificaciones, para garantizar su completitud a fin de tener el detalle de todo el corredor. Así las cosas, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Numeral 6.2.2 / AT Nº2 /Cuarto de Datos | Técnica
379 | Cintra Latam Highways B.V. | El tramo de la calzada Sur desde el (PK102+400 al PK107+000) RN 4510 , carece de topografía que permita hacer las estimaciones del caso aunque el longitudinal si tiene terreno. La información antes mensionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente de TRAZADO, dado que la carencia de esta información puede afectar significativamente las valoraciones de la oferta y hace parte de los estudios previos que debió realizar el estructurador de la licitación, se solicita la entrega de esta información. | Se informa al interesado que la información relacionada en el Cuarto de Datos permite tener un modelo de superficie, basado en la validación hecha desde la estructuración a los levantamientos realizados desde el contrato 001 de 2010. Estos modelos permiten realizar los ajustes de trazado y el estimativo de cantidades de obra para la estructuración. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, deberá realizar la actualización de los levantamientos topográficos y la actualización de los diseños de trazado basados en los levantamientos que realice. | Cuarto de Datos | Técnica
380 | Cintra Latam Highways B.V. | El tramo de la calzada Norte (PK 0+500 a PK 1+200) RN 4511, carece de topografía aunque el longitudinal si tiene terreno. La información antes mensionada es necesaria para realizar las validaciónes y cálculos de estructuración de la oferta en el componente de TRAZADO, dado que la carencia de esta información puede afectar significativamente las valoraciones de la oferta y hace parte de los estudios previos que debió realizar el estructurador de la licitación, se solicita la entrega de esta información a la ANI. | Se informa al interesado que la información relacionada en el Cuarto de Datos permite tener un modelo de superficie, basado en la validación hecha desde la estructuración a los levantamientos realizados desde el contrato 001 de 2010. Estos modelos permiten realizar los ajustes de trazado y el estimativo de cantidades de obra para la estructuración. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, deberá realizar la actualización de los levantamientos topográficos y la actualización de los diseños de trazado basados en los levantamientos que realice. | Cuarto de Datos | Técnica
381 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo a un recorrido hecho por los tramos de via especificadas en la tabla 1 del apendice tecnico 1, se encontro en el PR 40+350 de la ruta 4510 una interseccion existente que tiene un paso a desnivel; según la informacion del cuarto de datos y del apendice tecnico 1, no hay resgistro de informacion de dicha interseccion, se solicita a la ANI aclarar si la interseccion se encuentra dentro del alcance del proyecto o esta pertenece a otro concesionario. | Se informa al interesado que la Intersección mencionada corresponde a la intersección de El Koran, hace parte de las obras a cargo de Concesionaraio Ruta del Sol - Sector 1 y por lo tanto, su operación y mantenimiento le corresponde a dicho concesionario. | Tabla 1 - AT Nº1 | Técnica
382 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el numeral 3.5 del apendice tecnico 1, se hace la aclaracion de que como m'inimo se deben intervenir los puentes vehiculares ahí referenciados, pero dentro de los tramos de v'ia que estan en el alcance se registran al menos 34 puentes vehiculares adicionales que el Concesionario debe operar y mantener, por ende, se solicita a la ANI mostrar el inventario de puentes completos que pertenecen al tramo de estudio para tener claridad en la cantidad de estructuras que estan dentro del alcance del proyecto, y definir cuales serán la condición para las siguientes estructuras relacionadas no incluidas en las tablas del AT Nº1, sobre las cuales entendemos no se deben intervenir; solicitamos aclarar nuestro entendimiento: Puente sentido SUR - MONTECRISTO SUR localizado en PR 43+861 Puente sentido SUR - RÍO NEGRO SUR localizado en PR 68+747 Puente sentido NORTE - RÍO NEGRO N (N) localizado en PR 68+837 Puente sentido NORTE - RÍO NEGRO-PTO LIBRE (E) localizado en PR 68+747 Puente sentido SUR - PUENTE 1 KORAN SUR localizado en PR40+112 Puente sentido NORTE - PUENTE 1 KORAN NORTE localizado en PR 40+172 Puente sentido PASO SUPERIOR - PASO SUPERIOR (2 Calzadas) localizado en PR 40+367 PASO SUPERIOR (1 Calzada) localizado en PR 40+367 Puente sentido SUR - PUENTE 3 EL NEGRITO SUR localizado en PR 65+484 Puente sentido NORTE - PUENTE 3 EL NEGRITO NORTE localizado en PR 65+575 Puente sentido SUR - PUENTE 5 CAÑO ALEGRE SUR localizado en PR 80+889 Puente sentido NORTE - PUENTE 5 CAÑO ALEGRE NORTE localizado en PR 80+939 Puente sentido SUR - PUENTE 6 CAÑO ALEGRE SUR localizado en PR 80+976 Puente sentido NORTE - PUENTE 6 CAÑO ALEGRE NORTE localizado en PR 81+029 Puente sentido SUR - LA PALAGUA SUR localizado en PR 112+020 Puente sentido NORTE - ERMITAÑO NORTE localizado en PR +4 Puente sentido NORTE - ZAMBITO NORTE localizado en PR1+550 Puente sentido NORTE - BAUL NORTE localizado en PR 12+810 Puente sentido SUR - PUENTE 15 CACHIMBERO SUR localizado en PR 23+100Puente sentido NORTE - PUENTE 16 CAÑO NEGRO NORTE localizado en PR 28+110 Puente sentido SUR - PUENTE 16 CAÑO NEGRO SUR localizado en PR 28+160 Puente sentido NORTE - A. NEGRAS N (E) localizado en PR 88+090 Puente sentido NORTE - LA INDIA NORTE localizado en PR 92+590 Puente sentido SUR - EL OPÓN SUR localizado en PR 96+120 Puente sentido SUR - LA COLORADA SUR localizado en PR 115+532 Puente sentido NORTE - PUENTE MARGARITAS NORTE localizado en PR 146+145 Puente sentido NORTE - PASO A DESNIVEL (E) localizado en PR 00+000 Puente sentido NORTE - Q. LA LIZAMA N (E) localizado en PR 07+047. Aliviadero Sur PR 69+042 RN 4510 Aliviadero Norte PR 69+058 RN 4510 Puente Intercambiador Puerto Boyacá, PR 97+058 RN 4510 Puente Intercambiador Barrancabemeja, PR 128 +064 RN 4511 Puente Intercambiador La Fortuna, PR 6+725 RN4513 Puente sentido NORTE - PUENTE 15 CACHIMBERO NORTE localizado en PR 23+110 " | Se informa al interesado que el listado de puentes relacionado en el numeral 3.5 del Apéndice Técnico 1 corresponde a los puentes que requieren algún tipo de intervención, resultado del estudio Fase II, elaborado durante la Fase de Estructruación del proyecto. La demás información que el oferente considere necesaria para hacer sus analisis, proyecciones y estimaciones para la presentación de su oferta, será su responsabilidad hacer reconocimiento e investigaciones. Se aclara que el Concesionario adjudicatario será responsable del mantenimiento y la operación de la totalidad de los puentes existentes en el corredor del proyecto. | Numeral 3.5 AT-Nº1 | Técnica
383 | Cintra Latam Highways B.V. | En la observacion # 218 de la matriz de observaciones 4, se da como respuesta que los planos de las estructuras construidas se encuentra en la fase lll de diseño hecha por el anterior Concesionario, de acuerdo a la informacion extraida del cuarto no se encuentran planos de ninguno de los puentes construidos (por el anterior Concesionario) , solo se encuentran disponibles las memorias de calculo, se solicita atentamente a la ANI indicar o suministrar los planos de dichas estructuras ya que son de vital importancia para el planteamiento de la oferta. | Se informa al interesado que la información de los estudios y diseños del Contrato 001 de 2010, incluyendo los diseños de los puentes, se encuentra en el Cuarto de Datos en los proyectos carreteros de tercera generación, en la siguiente ruta: www.ani.gov.co ingresando al CUARTO DE DATOS / Modo Carretero / Tercera Generación / Estruct Ruta Sol 2 / Info Contrato 001 de 2010 / Estudios detalle. | Cuarto de Datos | Técnica
384 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el apartado 6.3.8 Estructuras y Puentes del AT Nº2, se indica que ""Evaluación de la resistencia: Las estructuras existentes se deberán evaluar utilizando como carga el camión diseño CCP-14 y los procedimientos establecidos en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, según estas normas sean modificadas de tiempo en tiempo. La evaluación deberá comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevará a conocer los datos con los cuales se revisará el diseño de la estructura existente y se procederá a su refuerzo en caso necesario"". - 1. Se solicita confirmar que la adecuación a la normativa CCP-14 es aplicable únicamente a las estructuras existentes indicadas en las tablas del apartado 3.5 el AT Nº1 o sin embargo es de aplicación para todas las estructuras existentes identificadas a lo largo de todo el corredor. - 2. Se solicita confirmar que la adecuación a la normativa CCP-14 no es aplicable para la puesta a punto, sino que es requerida a lo largo del periodo de Operación y Mantenimiento. - 3. En caso de publicarse un nuevo código de puentes por parte del Ministerio de Transportes durante el periodo de la concesión, ¿habrían de actualizarse e intervenirse las estructuras existentes en ese momento para cumplir con los requisitos de este nuevo código? " | Se da respuesta al interesado en los siguientes términos: 1. Se informa al interesado que la adecuación a la normatividad CCP-14 es aplicable a todos los puentes a lo largo del corredor del proyecto, los cuales, se encuentran listados en el Apéndice Técnico 1 sección 3.5. 2. Se informa al interesado que su entendimiento es correcto y las actividades de adecuación a la normatividad CCP-14 se deben realizar durante los plazos de puesta a punto o construcción, según aplique, y las cuales deberán culminar de manera previa a la etapa de Operación y Mantenimiento. 3. Se informa al interesado que la normativa vigente aplicable bajo la cual se definieron las adecuaciones o ajustes a la infraestructura de puentes es el código CCP-14; no obstante, cabe resaltar que los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente, es decir, que las decisiones constructivas que se adopten por parte del Concesionario deberan cumpir con las especificaciones técnicas requeridas en su implementación definitiva. | Epígrafe 6.3.8 AT Nº2 | Técnica
385 | Cintra Latam Highways B.V. | De acuerdo a un recorrido hecho por los tramos de vía, se ha podido observar que se han realizado, y se siguen realizando, actuaciones de rehabilitación y mejoramiento de pavimentos en ciertos sectores. Algunos tramos muestran sobrecarpetas recientes extendidas en los carriles de circulación. Se solicita a la ANI el inventario de actuaciones realizadas en pavimentos, incluyendo a ser posible, fresados, espesores nuevos dispuestos, años de puesta en servicio y tipo de mezcla empleada. | Se aclara al interesado que las recientes actividades realizadas sobre el corredor, están a cargo del INVIAS, por lo tanto será ante ese Instituto que se debe realizar la consulta de la información requerida para sus correspondientes análisis, proyecciones y estimaciones para la presentación de la oferta. | Apéndices Técnicos y Cuarto de Datos | Técnica
386 | Cintra Latam Highways B.V. | En el apartado 2.6 del Apéndice Técnico Nº2 se indican las actuaciones a realizar en las Intersecciones. Por favor confirmar si el Concesionario está obligado a realizar algún tipo de actuación ya sea en etapa preoperativa o etapa de operacion en el resto de Intersecciones/Intercambiadores existentes situados a lo largo de la Ruta del Sol - Puerto Salgar - Barrancabermeja. Por ejemplo (Intersección situada en la RN 4510 PR 81+000 con la Ruta 6005 Puerto del Triunfo-Puerto LIbre). En caso afirmativo, indicar PR de inicio y fin de actuación. | Se informa al interesado que la intersección ubicada en la RN4510 PR81+000 corresponde a la Intersección llamada Caño Alegre, la cual hace parte de la UF0-D y será objeto de operación y mantenimiento por parte del Concesionario adjudicatario del presente proceso. Las intersecciones presentes en el corredor que requiera algún tipo de intervención están relacionadas en el alcance de la UF a la cual pertenece y estará definida en el Apéndice Técnico 1. | Numeral 2.6 AT Nº1 | Técnica
387 | Cintra Latam Highways B.V. | En el documento de "identificación de sitios críticos y necesidades respecto a obras de arte nuevas" ( EI-S2-SS0-I-DH-OH-N-AU-I-0001-R02.pdf ) se hace el planteamiento obras nuevas para el sector comprendido entre del Rio Opón y la Quebrada la India, dichas obras no se ven reflejadas en los planos de diseños propuestos y tampoco existe registro los planos citados en el documento en cuestión. Con base en lo anterior aclarar en primera instancia si por ajustes realizados al trazado se desistió de esta obra y de no se así, proporcionar los detalles del diseño propuesto para estas obras. | Se informa al interesado que la información relacionada es de referencia, razón por la cual, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de obras existentes, los diseños de las obras requeridas y la intervenciones sobre las obras existentes, para garantizar su completitud a fin de tener el detalle de todo el corredor. Así las cosas, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Cuarto de Datos - Identificación de sitios críticos y necesidades respecto a obras de arte nuevas ( EI-S2-SS0-I-DH-OH-N-AU-I-0001-R02.pdf ) - Componente Hidráulico | Técnica
388 | Cintra Latam Highways B.V. | Para poder realizar la validación tanto de la modelación como de los productos derivados de ésta en lo que se refiere a estructuras mayores y puntos críticos identificados por el estructurador, se requieren los archivos fuente de soportes y los archivos de modelación HEC-RAS que son mencionados en los informes técnicos incluídos en el cuarto de datos, esta información no esta disponible y es requerida por lo que agradecemos se publique la información correspondiente y se indique los sitios donde quedará alojada. | Se informa al interesado que la información relacionada publicada en el cuarto de datos, fue resultado de los Estudios y diseños Fase II, elaborados en la etapa de Estructuración del proyecto, por lo tanto debe ser tomada como referencia, razón por la cual, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar los estudios y análisis que se requieran para determinar la operación de las obras de arte del corredor a su cargo. Así las cosas, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | AT Nº1/Cuarto de Datos | Técnica
389 | Cintra Latam Highways B.V. | Con relación a los puentes adicionales encontrados en terreno que no están relacionados en el Anexo Técnico No. 1, que evidentemente estan en terreno y de acuerdo a las respuestas previas dadas en la Matríz emitida el 12112021, entendemos que esos puentes ya fueron intervenidos por el Concesionario anterior y que por ende no requerirá intervención para actualización a CCP-14 razón por la que no estan relacionados ni se define tipo alguno de intervención. | Se informa al interesado que los puentes ya intervenidos o construidos bajo el contrato de concesión anterior y que no estan relacionados en las intervenciones del nuermal 3.5 del Apéndice Técnico 1, corresponde a infraestructura que fue analizada y cumple con la normativa vigente, razón por la cual, no se consideró la necesidad de adelantar intervenciones. | AT Nº1/Cuarto de Datos | Técnica
390 | Cintra Latam Highways B.V. | Con relación a los puentes adicionales encontrados en terreno que no están relacionados en el Anexo Técnico No. 1 y que fueron citados en pregunta anterior por parte nuestra, solicitamos se aclare si éstos puentes hicieron parte de las consideraciones técnicas y financieras de la licitación y de ser así, solicitamos indicar los tipos de intervención previstos en dicho modelo para cada uno de ellos, aportar la información técnica de las estructuras tanto en diseño como en valoraciones adicionales de las que fueron objeto para poder realizar el presupuesto correspondiente de las obras previstas. | Se informa al interesado que los puentes ya intervenidos o construidos bajo el contrato de concesión anterior y que no estan relacionados en las intervenciones del nuermal 3.5 del Apéndice Técnico 1, corresponde a infraestructura que fue analizada y cumple con la normativa vigente, razón por la cual, no se consideró la necesidad de adelantar intervenciones. | AT Nº1/Cuarto de Datos | Técnica
391 | Cintra Latam Highways B.V. | "Para los puentes tipo BOX que se relacionan a continuación, se solicita aclaración a la ANI sobre las condiciones y actuaciones previstas tanto para la vía existente como para la vía proyectada, toda vez que no se encontró información para estos elementos en lo que se tiene dispuesto en el cuarto de datos: BOX CULVERT ADICIONAL 1 PR50+639 RN4511 Norte Luz = 11,3 BOX CULVERT ADICIONAL 2 PR 56+406 RN4511 Norte Luz = 8,0 BOX CULVERT ADICIONAL 3 PR 56+942 RN4511 Norte Luz = 8,1 Adicionalmente en el corredor de C1 se encuentran otras estructuras de similares condiciones, de las cuales preocupa el hecho que no necesariamente tienen definidas intervenciones de actualización estructural y/o de manejo hidráulico., se solicita igualmente a ANI aclarar tratamiento y condiciones para estos elementos" | Se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos, fue resultado de los Estudios y diseños Fase II, elaborados en la etapa de Estructuración del proyecto, por lo tanto debe ser tomada como referencia, razón por la cual, será responsponsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de obras existentes, los diseños de las obras requeridas y la intervenciones sobre las obras existentes, para garantizar su completitud a fin de tener el detalle de todo el corredor. Así las cosas, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. Adicionalmente, se informa al interesado que el Concesionario adjudicatario será responsable del mantenimiento y operación de la totalidad de los puentes del corredor, y en caso de puentes nuevos será responsabilidad del Concesionario adjudicatario realizar los diseños de éstos de acuerdo con las disposiciones del CCP-14. | AT Nº1/Cuarto de Datos | Técnica
392 | Cintra Latam Highways B.V. | Para los puentes existentes, construidos por el último concesionario o anteriores a este, que satisfagan los requerimientos mecánicos a nivel estructural, pero que se encuentren limitados en cuanto a la capacidad hidráulica, se solicita aclarar si será necesaria la ampliación del número de vanos, y en caso afirmativo si será necesaria la obtención de una nueva licencia ambiental por intervención de cauce. De igual modo, en caso de que se realizara una ampliación del número de vanos, se solicita aclarar si la estructura existente deberá ser actualizada de modo que se cumplan los requerimientos completos del CCP-14. | Se informa al interesado que desde los Estudios realizados en la Fase II de estructuración se evaluó la capacidad hidráulica tanto de los puentes existentes como de los puentes nuevos, adicionalmente en el Informe estructural del mismo estudio se determinó el estado de los puentes existentes y se definió el tipo de intervención que requieren desde el punto de vista estructural, dando cumplimiento a la reglamentación del Codigo Colombiano de Puentes - CCP14, y con base en los resultados de estos análisis se determinaron las intervenciones contenidas en el Apéndice técnico 1. Por último, cabe resaltar que será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización de la información para la presentación de su oferta. Igualmente, será obligación del concesionario adjudicatario la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III de detalle de construcción y con estos definirá los requerimientos ambientales conforme a la reglamentación vigente. | Epítgrafe 3.5 AT -Nº1 | Técnica
393 | Cintra Latam Highways B.V. | " En el AT-1 se indica en varios epígrafes la construcción de Deprimidos o Puentes Vehiculares con Paso Peatonal (por ejemplo, en la Tabla 56 donde se indican los puentes peatonales). En este sentido, cuando fuera posible incorporar una vereda para tránsito peatonal, segregada del flujo vehicular, se solicita aclarar qué ancho mínimo será requerido para dichas veredas así como la especificación de los elementos de segregación de los tráficos peatonal y vehicular." | Se informa al interesado que el alcance del proyecto, entendido como las obras a realizar en marco del desarrollo de la Concesión se encuentran establecidas en el Apéndice Técnico 1; así mismo, se aclara que elementos como veredas o andenes para tráfico peatonal deberán ser definidos por el Concesionario adjudicatario en la elaboración del Diseño de Urbanismo que realice como parte de los estudios de Fase III a su cargo. Por último, cabe resaltar que será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización de la información para la presentación de su oferta. Igualmente, será obligación del concesionario adjudicatario la realización de los Estudios y Diseños Fase III donde deberá adelantarse la validación y actualización conforme a la reglamentación vigente. | Epítgrafe 3.5 y 3.6 AT -Nº1 | Técnica
394 | Cintra Latam Highways B.V. | "Se solicita aclarar si los puentes existentes catalogados como de Operación y Mantenimiento en el AT-1 y en aquellos situados en Tramos de Mejoramiento, deberán ser ampliados en caso de que su ancho actual no permita alojar la distribución de anchos de carril, bermas, etc. indicados en las respectivas tablas de ""Características Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo abierto, puentes y viaductos"" del AT-1. Por favor confirmar que la ley 105 de 1993. Decreto articulo 13 Especificaciones de la Red nacional de Carreteras, es la que nos condiciona los requisitos exigidos de anchos de estructura existentes o si hay alguna normativa posterior a esta de aplicación. " | Se informa al interesado que desde los Estudios realizados en la Fase II de estructuración en el Informe estructural se determinó el estado de los puentes existentes y se definió el tipo de intervención que requieren desde el punto de vista estructural y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 105 de 1991. Con base en los resultados del análisis elaborado en la fase de Estructuración, se determinó el tipo de intervención propuesta en el Apéndice técnico 1, Tabla 47 – Puentes vehiculares existentes que requieren reforzamiento estructural (inventario de Factibilidad), dentro de las cuales se definió aquellos que requieren "Recrecimiento de Sección" si el ancho actual no cumple. | Epítgrafe 3.5 AT -Nº1 | Técnica
395 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita a la ANI aclarar si será necesario modificar los puentes existentes en caso de que, debido a los cálculos hidrológicos e hidráulicos desarrollados en la fase de diseño de detalle, el gálibo en dichos puentes no cumpla con el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS”. | Se informa al interesado que desde los Estudios realizados en la Fase II de estructuración se evaluó la capacidad hidráulica de los puentes existentes, considerando el cambio climático. De este análisis se revisó que el Nivel de Aguas Máximas Extraordinaras NAME para los 100 años estuviera por debajo del nivel inferior de la viga con un gálibo aceptable que permita el paso de material arrastrado por las crecientes. Con base en los resultados de este análisis se determinaron las intervenciones propuestas en el Apéndice técnico 1. Por último, cabe resaltar que será responsabilidad del interesado la validación, verificación y actualización de la información para la presentación de su oferta. Igualmente, será obligación del concesionario adjudicatario la realización de los Estudios y Diseños Fase III donde deberá adelantarse la validación y actualización conforme a la reglamentación vigente. | Epítgrafe 3.5 AT -Nº1 | Técnica
396 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el apartado 4.2 (ii) del AT Nº1 se indica que Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas determinadas y de especificaciones mayores a las que presenta la vía, de tal manera que mejore la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir, entre otros. Se ha observado una importante longitud del tramo de calzada actual a mejorar con unas pendientes longitudinales inferiores a las mínimas indicadas en el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras (<0.3% con caracter excepcional). Por ejemplo entre el PR 128+000 hasta el PR 134+000 (RN 4510). Por favor aclarar si el proponente está obligado a modificar el alzado de estos tramos de mejoramiento para dar cumplimiento al Manual de Diseño Geométrico para Carreteras. " | Se informa al interesado que los estudios y diseños a Fase II elaborados en la estucturación del proyecto, y que se encuentran publicados en el cuarto de datos, cuentan con mejoramiento de la via existente en orden de cumplir con la normativa vigente, en este caso el MDG INVIAS 2014. Si bien la información publicada en el cuarto de datos es de referencia, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar los Estudios y Diseños a Fase III, los cuales serán revisados integralmente por la interventoría y serán aprobados si cumplen con la normativa vigente referenciada en el Apéndice Técnico 3. De igual forma, para el caso de los tramos de vía existentes con intervenciones de Rehabilitación, los parámetros de diseño deberán ser revisados en conjunto con la interventoría durante la Fase de preconstrucción para definir si se mantienen las condiciones geométricas existentes. | Epígrafe 4.2 ii) AT Nº1 | Técnica
397 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el apartado 4.2 (ii) del AT Nº1 se indica que Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas determinadas y de especificaciones mayores a las que presenta la vía, de tal manera que mejore la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir, entre otros. Por favor aclarar si el proponenete está obligado a ampliar la sección tipo existente en los tramos de Mejoramiento conforme a los anchos mínimos de Sección Tipo indicadas en el apartado 2.2.1 Seccíon Típica de diseño del AT Nº1" | Se aclara al interesado que el Concesionario debe ampliar la sección en los tramos de mejoramiento que requieran para cumplir con los anchos de vias establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. | Epígrafe 4.2 ii) y 2.2.1 AT Nº1 | Técnica
398 | Cintra Latam Highways B.V. | "En el apartado 4.2 (iii) del AT Nº1 se indica que Rehabilitación. Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construcción, con el propósito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se diseñó. La Rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las siguientes actividades: (1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras que permitan restituir las condiciones de diseño original del proyecto, etc. (2) Para la Intervención de Rehabilitación, se garantizará que el Concesionario deberá realizar actividades de Mejoramiento en los sitios críticos identificados en los Estudios y Diseños, bien sea por accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos sitios críticos deberán ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía. En el tramo entre el PR 34+000 al PR 38+000 de la 4510 de Calzada Bidireccional, por favor aclarar cual sería el alcance en este tramo con respecto a modificaciones geométricas, sección tipo, etc. y si sería obligado dar cumplimiento a todos los requerimientos del Manual de Diseño Geométrico. " | Se informa al interesado que el tramo entre el PR34+000 al PR38+000 es objeto de Rehabilitación, en ese sentido no se tiene previsto rectificaciones de trazado, en cuanto a la sección. | Epígrafe 4.2 iii) y 2.2.1 AT Nº1 | Técnica
399 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita que para el proceso de licitación se entregen los inventarios actualizados de los elementos de la infraestructura existente (As Built Estructuras, Inventario de Drenaje Transversal y longitudinal, barreras, señalización, redes, etc..). Se cuenta con algo de información dentro del Cuarto de Datos, pero son estudios del año 2017, por lo que no se conocen las actualizaciones que se han llevado a cabo desde esa fecha hasta este momento. | Se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos, es resultado de los Estudios y Diseños Fase II, elaborados en la etapa de Estructuración del proyecto, por lo tanto debe ser tomada como referencia. Será responsabilidad de cada Oferente recabar toda la información que considere necesaria para presentar Oferta, basado estrictamente en sus propias estimaciones, y complementar la información contenida en los estudios de estructuración, según lo considere procedente, en su calidad de experto en proyectos de esta naturaleza, con otra información secundaria y/o con información primaria. | Cuarto de Datos | Técnica
400 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita confirmar que la información que se dispone de la canalización para uso de fibra óptica se encuentra reflejada en el documento EI-S2-SS0-I-GE-GN-N-AU-I-0001_R01, en el cual solo se cuenta con cantidades de los tramos 1, 2A y 2B (hasta hito 15). | Se informa al interesado que el inventario de información de IT relacionado en el documento EI-S2-SS0-I-GE-GN-N-AU-I-0001_R01 fue realizado durante la fase de Estructuración del proyecto, por lo tanto deberá ser utilizada como información de referencia, y en ese sentido, será responsponsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de la infraestructura para las redes de fibra óptica, para garantizar su completitud a fin de la elaboración de Estudios y diseños Fase III de detalle de construcción. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación e inspección que considere necesaria para la presentación de su oferta, por lo tanto, los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
401 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita confirmar que el estado de la canalización existente, según el documento EI-S2-SS0-I-GE-GN-N-AU-I-0001_R01 se encuentra en buen estado y puede ser utilizada para desplegar nueva conexión de comunicaciones a ser usado en la Concesión. | Se aclara al interesado que la información publicada en el Cuarto de Datos, carpeta 1JIII2, contiene la informacion de la fibra optica encontrada durante la etapa de estructuración, sin embargo, dicha información deberá ser utilizada como referencia y será obligación del interesado hacer los análisis, verificaciones e inspecciones que considere necesarias para realizar sus estimaciones y tomar la decisión de presentar su Oferta. Es importante aclarar que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. Para el tramo de UF0, que no presente otra Unidad Funcional en paralelo, deberá cumplir con la conexión a lo largo de la vía. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
402 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita información adicional a la contenida en el documento EI-S2-SS0-I-GE-GN-N-AU-I-0001_R01 sobre la cantidad y el estado de la canalización tanto para comunicaciones como para energía que discurre a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. | Se informa al interesado que el inventario de información de IT relacionado en el documento EI-S2-SS0-I-GE-GN-N-AU-I-0001_R01 fue realizado durante la fase de Estructuración del proyecto, por lo tanto deberá ser utilizada como información de referencia, y en ese sentido, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de la infraestructura para las redes de fibra óptica, para garantizar su completitud a fin de la elaboración de Estudios y diseños Fase III de detalle de construcción. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado realizar la validación, verificación e inspección que considere necesaria para la presentación de su oferta, teniendo en cuenta que los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
403 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita confirmar si se puede compartir la infraestructura de canalización enterrada tanto para uso de suministro de energía como para transmisión de datos de comunicación. | Se informa al interesado que la infraestructura mencionada es para servicio de los usarios y tendrá el mismo tratamiento de toda la infraestructura de la Concesión, la cual será revertida a la entidad en los casos que así lo dispone el contrato y los apéndices técnicos. En ese sentido la canalización puede compartirse para energia y transmisión de datos, siempre y cuando no se afecte la calidad y operatividad de ninguna Red, y por otro lado, no debe ser compartída con operadores que no tengan relación con el servicio a la Vía. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
404 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita confirmar si, además de los Avisos VMS en los que se indica claramente en el documento EI-S2-SS0-I-GN-TL-N-AU-I-0001_R03 que se deben adoptar los existentes, es posible adoptar el resto de equipamiento existente. | Se informa al interesado que el Concesionario Adjudicatario, en la etapa de preconstucción, deberá realizar un inventario del equipamiento existente, incluyendo los elementos que acompañan los Avisos VMS, sobre los cuales deberá adelantar las acciones pertinentes que lleven a garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Apéndice Técnico 2. Adicionalmente, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado la validación, verificación e inspección que requiera necesaria para analizar, proyectar y estimar las condiciones para la presentación de su oferta. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
405 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos nos puedan facilitar la documentación as-built de las canalizaciones existentes a lo largo de todo el tramo de la Concesión, así como el estado de funcionamiento de la red de comunicaciones de modo que podamos valorar la reutilización de las mismas. | Se informa al interesado que el inventario de información de los sistemas ITS y su infraestructura fue realizado durante la fase de Estructuración del proyecto, por lo tanto deberá ser utilizada como información de referencia, y en ese sentido, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de la infraestructura existente para las redes de fibra óptica, para garantizar su completitud a fin de la elaboración de Estudios y diseños Fase III de detalle de construcción. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado realizar la validación, verificación e inspección que considere necesaria para la presentación de su oferta, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS)que los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
406 | Cintra Latam Highways B.V. | En función a una visita de campo realizada a la C1 del troncal Magdalena, no se pudo visualizar canalización existente, ni algún equipo ITS instalado en la vía, salvo por una señal de control de gálibo ubicado en las cercanías a Puerto Berrio que contaba espiras electromagnéticas y con arquetas. Confirmar que estas arquetas se encuentran conectadas a alguna canalización de red, están en operación y comunican directamente al Centro de Control. | Se informa al interesado que el inventario de información de los sistemas ITS y su infraestructura fue realizado durante la fase de Estructuración del proyecto, por lo tanto deberá ser utilizada como información de referencia, y en ese sentido, será responsabilidad del concesionario adjudicatario realizar un inventario de la infraestructura existente para las redes de fibra óptica, para garantizar su completitud a fin de la elaboración de Estudios y diseños Fase III de detalle de construcción. Por último, se aclara al interesado que los diseños cargados en el correspondiente CUARTO DE DATOS, se incluyen a título meramente informativo de acuerdo con las condiciones de la Sección 1.8 del Pliego de Condiciones y será responsabilidad del interesado realizar la validación, verificación e inspección que considere necesaria para la presentación de su oferta, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS)que los diseños para fase III deberán ser validados y actualizados conforme a la reglamentación vigente. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
407 | Cintra Latam Highways B.V. | Durante la visita de campo realizada a la C1 del troncal Magdalena, en el tramo de la UF0 se encontraron postes SOS de los cuales no se obtuvo respuesta al tratar de comunicarse al Centro de Control. Confirmar que estos se encuentran operativos o tienen conexión al Centro de Control a través de canalización de red de comunicaciones. | Se informa al interesado que la información de postes SOS publicada en el cuarto de datos fue resultado de la etapa de Estructuración del proyecto, y por lo tanto debe ser usada como referencia. Será responsabilidad del interesado realizar la validación, verificación e inspección que considere necesaria para analizar, proyectar y estimar las condiciones para la presentación de su oferta. Es responsabilidad del Concesionario adjudicatario, durante la etapa de preconstrucción, realizar el inventario de la infraestructura de estos elementos y revisar su conectividad. Adicionalmente, se aclara al interesado que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS). En caso de sistemas ya instalados deberá verificar su funcionalidad y complementación en caso de no contar con todos sus elementos instalados y en ese orden de ideas, se aclara que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener los postes SOS instalados y en funcionamiento a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
408 | Cintra Latam Highways B.V. | Se solicita confirmar que los postes SOS ubicadas en la UF0 del C1 del Control Magdalena, cuentan con canalización para la red de comunicaciones y brindar el estado de estas para su reutilización. | Se informa al interesado que la información de postes SOS publicada en el cuarto de datos fue resultado de la etapa de Estructuración del proyecto, y por lo tanto debe ser usada como referencia. Será responsabilidad del interesado realizar la validación, verificación e inspección que considere necesaria para analizar, proyectar y estimar las condiciones para la presentación de su oferta. Es responsabilidad del Concesionario adjudicatario, durante la etapa de preconstrucción, realizar el inventario de la infraestructura de estos elementos y revisar su conectividad. Adicionalmente, se aclara al interesado que de acuerdo con el Numeral 3.3.11.1 del AP 2, el Concesionario adjudicatario deberá implantar a lo largo de la vía el sistema a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS). En caso de sistemas ya instalados deberá verificar su funcionalidad y complementación en caso de no contar con todos sus elementos instalados y en ese orden de ideas, se aclara que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener los postes SOS instalados y en funcionamiento a lo largo de la to+talidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
409 | Cintra Latam Highways B.V. | Confirmar si el Área de Servicio ubicada en la zona de la Estación de Pesaje de La Lizama será entregado al Concesionario en cuanto sea adjudicado para el futuro Centro de Control de Operaciones de C1 del troncal Magdalena | Se informa al interesado que su entendimiento es parcialmente correcto, en razón a las siguientes consideraciones: 1. La estación de Pesaje de la Lizama es parte de la infraestructura a entregar al Concesionario adjudicatario. 2. La decisión de tomar la estación de Pesaje de la Lizama para el funcionamiento del CCO obedece al resultado de los estudios de detalle que elabore el futuro Concesionario, de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1, sección 3.1, que dice: "El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de Operación – CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicación y distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico del Concesionario quien será responsable de su ubicación y Operación". | Epígrafe 3.4 AT Nº1 /Cuarto de Datos | Técnica
410 | Cintra Latam Highways B.V. | Las investigaciones realizadas durante la preparación de la presente oferta, indican que en el expediente LAM 5228 hay 25 procesos sancionatorios en curso y en el expediente LAM 5671 hay 12 procesos sancionatorios en curso. De otra parte, la obligación en el Apéndice 6 del contrato se indica: “Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias Ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental” Expresamos que esta es una obligación que debe ser retirada, toda vez que la inadecuada ejecución de la gestión ambiental es atribuible a un tercero diferente al concesionario ganador de este proceso, y en este momento no es posible cuantificar el valor esta obligación, toda vez que no hay decisiones de fondo por parte de la autoridad ambiental en este aspecto. Por lo anterior, solicitamos a la ANI retirar esta obligación dada la imposibilidad de costearla y la inexistencia de una provisión para atender este riesgo en la estructura presupuestal actual del contrato de concesión | Se le informa al interesado que los procesos sancionatorios en curso mencionados no le competen al Concesionario adjudicatario, No obstante, no lo exonera de sanciones y mecanismos de apremio por la inadecuada Gestión Ambiental propia de sus obligaciones ambientales, así como a todas las cosas que emanan de la naturaleza de esta obligación o que por ley pertenecen a ella, por tanto, no se acoge su solicitud. | Epígrafe 3.1 (f) AT Nº6 | Técnica – Ambiental
411 | Cintra Latam Highways B.V. | Ligado a lo anterior, en el caso que las autoridades impongan medidas intermedias de remediación, reparación o compensación, solicitamos a la ANI se considere este evento dentro de las acciones que requieren reconocimiento a favor del concesionario, dada la imposibilidad de costearlo en esta etapa y la consideración del mismo como una preexistencia no atribuible al nuevo concesionario | Se informa al interesado que los procesos sancionatorios en curso mencionados en su anterior observación (410), las decisiones tomas por la Autoridad Ambiental dentro de los procesos sancionatorios en curso no son de competencia del Concesionario. | Epígrafe 3.1 (f) AT Nº6 | Técnica – Ambiental
412 | Cintra Latam Highways B.V. | "En las respuestas de la ronda del 10 de agosto de 2021 se afirmó que el proyecto cuenta con licencias ambientales por lo cual no es previsible un retraso originado por este tema, sin embargo, los cambios normativos recientes, las actualizaciones del diseño fase 3 y los requerimientos relacionados con localización final de obras como peajes, intercambiadores y puentes peatonales, así como la nueva regulación relacionada con el modelo de datos de la ANLA, los planes de gestión de riesgo y los planes de compensación biótica, permiten concluir que será totalmente necesario actualizar este instrumento mediante la figura de modificación de la Licencia Ambiental. Adicional a lo anterior, se debe mencionar que esto sólo se podrá hacer una vez surtido el procedimiento de cesión en los dos expedientes aplicables a cada concesión, lo cual puede tomar cerca de dos meses, siendo así el tiempo restante de 10 meses muy corto para adelantar este trámite, considerando la realidad nacional en materia de licencias ambientales. De otra parte, es una realidad del proyecto, que los sitios de disposición licenciados fueron producto de acuerdos voluntarios celebrados hace más de 10 años, razón por la que hoy no tienen ninguna seguridad de uso a pesar de estar licenciados y en el caso de las fuentes, es claro que hay numerosos trámites mineros y ambientales que perdieron vigencia con el paso del tiempo, temas que tendrán que ser concertados y resueltos antes de la presentación de los estudios ambientales actualizados, siendo el tiempo actual materialmente insuficiente para la ejecución exitosa de esta gestión. Por lo anterior y dada su incidencia en la ejecución real del proyecto, se solicita a la ANI considerar un tiempo de al menos 18 meses para finalizar la etapa de pre construcción en lo relacionado con este tipo de trámites" | Se informa al interesado que las licencias existentes se encuentran activas según el pronunciamiento de la ANLA mediante oficio 2021265600-2-000 de 7 de diciembre de 2021, el cual podrá consultar en el Cuarto de Datos en la carpeta 1II21a, por tanto se estima que el tiempo establecido para la fase de Precosntrucción es mas que suficiente para cualquier actividad de modificación de licencia, si es que se requiere. Dado lo anterior, se informa al interesado que no se considera procedente su solicitud. | Respuestas a observaciones | Técnica – Ambiental
413 | Cintra Latam Highways B.V. | Teniendo en cuenta que en las concesiones 1 y 2 la longitud aproximada de las Unidades Funcionales corresponden, en algunos casos, a tramos cortos (menores a 10 km) , de lo cual resulta un número alto de UF por Concesión, solicitamos eliminar el requisito de una oficina de atención al usuario por unidad funcional considerando que es técnicamente improcedente. Solicitamos se consideren máximo 3 oficinas de atención al usuario en cada concesión | Se aclara al interesado, que solo se debe de tener una Oficina Principal de Atención al Usuario, de acuerdo a lo establecido en el apéndice 8 sección 5.2.2.1.4 conforme a lo establecido en la Adenda 2 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Epígrafe 5.2.2.1.4 del AT Nº8 | Técnica – Social
414 | Cintra Latam Highways B.V. | En el cuarto de datos correspondiente al componente social no se encontró una Certificación reciente de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior sobre la presencia o no presencia de comunidades étnicas en los tramos de las Concesiones 1 y 2 del Proyecto. ¿En los últimos tres años la ANI ha solicitado alguna Certificación de los tramos de las Concesiones que pueda poner a disposición en el cuarto de datos?. En caso de no existir es necesario contar con dicho pronunciamiento antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, a fin de tener elementos objetivos de análisis del riesgo de ejecución de consultas previas | Se informa al interesado que para el proceso de licenciamiento ambiental del Contrato 001 de 2010, se realizaron los trámites de solicitud de presencia de comunidades etnicas. El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia certificó que no se registran grupos étnicos, comunidades indígenas ni comunidades afrodescendientes, por su parte, Incoder certificó que no cruza o traslapa con territorios titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, se aclara que el proyecto al estar completamente licenciado, y al estar vigentes la totalidad de las licencias ambientales del proyecto, no se requiere la realización de consultas previas en el proyecto. De igual forma, en el proceso de estructuración del proyecto se adelantó una mesa de trabajo con la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, donde se confirmo que el proyecto no requiere adelantar procesos de consultas previas. Por último, se aclara que en los últimos 3 años no se realizaron nuevas solicitudes sobre el particular, sin embargo dicha la información podrá ser solicitada al Ministerio del Interior por cualquier interesado. | Cuarto de datos | Técnica
415 | Cintra Latam Highways B.V. | Dentro de los requisitos exigidos a los proponentes está el de “ Vinculación de personal del Programa de Reincorporación a la Vida Civil”. ¿La incorporación de este tipo de personal se entiende como un requisito a tener en cuenta para la presentación de la propuesta o solo es incluir una certificación en el caso que la organización o compañía cuente con este tipo de personal dentro de su plantilla? | De conformidad con el numeral 4.1.13 del Pliego de Condiciones : "El Oferente, se compromete a que, en caso de salir favorecido con la Adjudicación, vinculará laboralmente al desarrollo del Contrato a mínimo una (1) persona beneficiaria del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, para lo cual realizará esta manifestación en la Carta de Presentación de la Oferta (ANEXO 2)" De acuerdo con lo anterior, el numeral 4.1.13 del Pliego de Condiciones, en consonancia con el literal (i) del Anexo 2 – Carta de Presentación de la Oferta – supone la obligación en cabeza del Adjudicatario para vincular laboralmente en desarrollo del Contrato de Concesión a mínimo una persona beneficiaria del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015. En esa medida, la vinculación laboral de esa persona beneficiaria del Programa de Reincorporación a la Vida Civil no es ni un requisito para la presentación de la Oferta, ni se debe allegar certificación alguna, pues constituye una obligación que el Proponente deberá cumplir en caso de resultar Adjudicatario; lo anterior sin perjuicio de lo que corresponde al criterio de desempate y los Anexos 27, 29A, 29B y 30, en caso de que apliquen, lo cual deberá ser determinado por el Oferente. | Apartado 4.1.13 del Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
416 | Cintra Latam Highways B.V. | En las definiciones 1.34 y 1.35 del contrato se presenta una definición separada para las compensaciones socioambientales derivadas de la resolución 545 y otra para los planes de reasentamiento, los cuales derivan del manejo de los impactos socio prediales generados por la adquisición de predios. Solicitamos a la entidad confirmar si el criterio empleado para la aplicación de los recursos de la subcuenta ambiental, incluyen ambas categorías dado que se originan en un mismo impacto de tipo social | Conforme a lo establecido en el Contrato parte especial en su numeral 1,34 y en el Apéndice Técnico 6 numeral 4,1 se confirma que los reasentamientos hacen parte de la subcuenta socioambiental. | Apartados 1.34 y 1.35 del Contrato | Financiera – Técnica
417 | Cintra Latam Highways B.V. | Se indica en la definición del numeral (vi)-2 pagina 96 del contrato que los recursos de la sub cuenta ambiental no podrán ser utilizados para el pago de pasivos ambientales, la ANI cuenta con una estimación de estos pasivos ambientales a fin de hacer una valoración objetiva de los mismos? En caso de no existir, cuál es el criterio para asignar un riesgo de naturaleza indeterminada al proponente? | Se le informa al interesado que en el proceso de estructuración se adelanto la estimación del presupuesto para el cumplimiento de la totalidad de obligaciones derivadas de las Licencias Ambientales existentes en el corredor, igualmente teniendo en cuenta las connotaciones establecidas en el Numeral 4.2 del Apéndice Técnico 6, se estimó el monto de la Subcuenta de Compensaxiones Socioambientales. Cabe aclarar que dichas estimaciones cuentan con reserva legal, amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, dado que hacen parte integral del modelo financiero. Por otra parte se aclara que el Concesionario adjudicatario deberá adelantar las gestiones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para atender las obligaciones pendientes de cumplimiento las cuales, dependiendo de sus características y de las disposiciones consignadas en el Apéndice Técnico 6 (Capítulo IV, numerales 4.1 y 4.2), podrán ser catalogadas como ítems que se reconocen, o no, con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Numeral (vi)-2 pagina 96 del Contrato | Técnica – Ambiental
418 | Cintra Latam Highways B.V. | Encontramos duplicidad de obligaciones entre lo solicitado en el plan de gestión de riesgos de desastre y la obligación ya contenida en los instrumentos ambientales del proyecto en donde se presenta el Plan de Contingencia para cada tramo, el cual normalmente se actualiza de acuerdo con el decreto 1523 de 2012 a petición de las mismas autoridades ambientales. Solicitamos a la entidad evaluar la eliminación u homologación de esta actividad con el instrumento ambiental mencionado a fin de no generar duplicidad de obligaciones y costes al concesionario | Se informa al interesado que se deben de cumplir los requerimientos de este documento, junto con los demas documentos del proyecto, en todo caso tal como se establece en el anexo 1 del anexo técnico No. 3, "...de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este anexo y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General". | AT Nº3 | Técnica – Ambiental
419 | Cintra Latam Highways B.V. | En el caso de las intervenciones de mantenimiento tipo D, T y P, se habla en infinitivo de la “fecha de inicio”, nuestro entendimiento es que esta fecha hace referencia al inicio de la etapa de construcción, solicitamos confirmar este entendimiento y en caso contrario, indicar a qué fecha se hace referencia. En caso que esta fecha haga referencia al inicio de la etapa de preconstrucción, consideramos que los tiempos otorgados por la entidad no son acordes con los tiempos mínimos requeridos para obtener los permisos ambientales requeridos para la operación de las plantas industriales requeridas en las labores de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación en los que hay permisos de emisiones, ocupaciones y aprovechamiento forestal | En primer lugar se aclara al interesado que el "fecha de inicio" hace referencia a la fecha de inicio del Contrato de Concesión, fecha en la cual se da inicio a la etapa de preconstrucción. Así mismo, se informa al interesado que el alcance de la UF0-D, está fundamentado en la incorporación de la vía existente dentro de la Operación y Mantenimiento de las vías del proyecto, las cuales una vez intervenidas, deberán cumplir con las condiciones de vía doble calzada para Concesiones de quinta generación (5G). Por otro lado, a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Epígrafe 2.5.2 del AT Nº1 | Técnica
420 | Cintra Latam Highways B.V. | En el caso de las intervenciones en centros poblados de la UF0, no se encuentra justificado el plazo fijo de 120 días después del inicio de las obras, cuando estos tramos se retornan al momento de finalización de las variantes, en consecuencia se solicita analizar que este requisito sea modificado considerando el plan de ejecución de variantes que proponga el concesionario y no en un período de tiempo fijo | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Epígrafe 2.5.2 del AT Nº1 | Técnica
421 | Cintra Latam Highways B.V. | En los criterios de aplicación de la sub cuenta de compensaciones ambientales se menciona “uso y aprovechamiento de recursos naturales”. En los permisos existentes del proyecto se mencionan los componentes de pago por tala de maderas (finas, especiales y ordinarias) y las tasas por uso de agua (TUA). Solicitamos confirmar nuestro entendimiento en el sentido que estos pagos hacen parte del concepto de uso y aprovechamiento regulado para esta sub cuenta | En atención a la observación del Interesado no se comparte su apreciación, de hecho en el Apéndice Ambiental, en el capítulo IV, numeral 4.2 , literal "e" se señala taxativamente que la inversión forzosa de no menos del 1% no está incluida dentro de los ítems que son objeto de reconocimiento dentro de las Subcuenta Compensaciones Socioambientales. lgual sucede con el literal d del mismo numeral el cual hace referencia a la tasa por uso y aprovechamiento de rescursos. | Epígrafe 4.1 del AT Nº6 | Técnica – Ambiental
422 | Cintra Latam Highways B.V. | En los criterios de aplicación de la sub cuenta de compensaciones ambientales se menciona “Pérdida en Biodiversidad” lo cual s concepto desactualizado desde la adopción del “Manual de Compensaciones del Componente Biótico” solicitamos a la entidad realizar la actualización normativa correspondiente y actualizar este criterio con el manejo integrado de las vedas, que de acuerdo con las directrices recientes del Ministerio de Ambiente, se maneja como “Retribución de áreas para especies vedadas” siendo todos ellos parte del mismo grupo de compensaciones de tipo biótico | Agradecemos la observación, sin embargo debemo señalar que el Apéndice ambiental sí hace referencia al manual de compensaciones del medio biótico, tal como se evidencia en el capítulo IV, literal a, romaníto i; por lo anterior no se acepta la propuesta | Epígrafe 4.1 del AT Nº6 | Técnica – Ambiental
423 | Cintra Latam Highways B.V. | El concepto de cesión total mencionado en el apéndice 6 no es aplicable a las resoluciones 861 de 2011 y 997 de 2012 toda vez que ambas licencias tienen tramos mezclados de la concesión 1 y la 2. Solicitamos redactar esta obligación como cesión parcial de los tramos aplicables a cada concesión y considerar que una vez cedidos, el concesionario estará en tenencia de dos instrumentos y no de uno solo, lo cual incide en los tiempos de actualización, modificación o eventual integración | En el apéndice ambiental (Capítulo 8.4, se hace referencia al alcance de la cesión de estas licencias ambientales es parcial, al igual que la matriz en excell que roposa en el cuarto de datos. Por lo anterio no se acepta la propuesta. | Varios apartados del AT Nº6 | Técnica – Ambiental
424 | Cintra Latam Highways B.V. | En el documento Estructuración Integral para la construcción de la concesión vial Ruta del Sol - sector II de Gomez Cajiao, se indica que para el plan de inversión forzosa del 1% por uso del agua se declaró el desistimiento tácito de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, por lo cual se debe tramitar nuevamente; se solicita indicar cuál es el valor de inversión que debe considerarse: ¿el valor de las obras faltantes? ó ¿la valoración de todas las obras realizadas y por realizar autorizadas en cada licencia existente y sus modificaciones? | Se informa al interesado, que la inversión forzosa del 1% es un valor calculado acorde al monto del proyecto y su alcance actual, por lo que no está ligado al desentimiento que hizo el anterior concesionario, ni a las obras que este dejó de realizar. | Documento Estructuración Integral | Técnica – Ambiental
425 | Cintra Latam Highways B.V. | En los numerales 3.5.1 al 3.5.14 del apéndice técnico 1 - alcance, se describen las intervenciones en los puentes vehiculares. Para los puentes por construir, se indica que se debe realizar un nuevo diseño. ¿Se entiende que para los puentes descritos en estos numerales cambiarán las obras diseñadas y autorizadas en las licencias ambientales, incluso los puentes vehiculares que ya hayan iniciado la construcción?, esto último según documento Estructuración Integral para la construcción de la concesión vial Ruta del Sol - sector II de Gomez Cajiao | En el ápéndice ambiental está descrito en el numeral 3,2, literal b, que "El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para obtener y/o modificar las Licencias y Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente" | Numerales 3.5.1 al 3.5.14 del AT Nº1 | Técnica – Ambiental
426 | Cintra Latam Highways B.V. | En la página 31 del documento Estructuración Integral para la construcción de la concesión vial Ruta del Sol - sector II de Gomez Cajiao, se indica que le corresponde a la concesión 1 terminar el puente sobre el río Sogamoso; sin embargo, en el apéndice técnico 1 - alcance, no se incluye intervención alguna sobre el río Sogamoso. Por favor confirmar que el puente sobre el río Sogamoso no se incluye en la concesión Puerto Salgar - Barrancabermeja. (RESPUESTA ESTRUCTURADOR SE INDICA QUE ES DE LA CONCESIÓN 2) | En atención a la observación, se informa al interesado que los Puentes sobre el Río Sogamoso (Calzada Norte y Calzada Sur) hacen parte del proyecto de Concesión Troncal del Magdalena 2 Sabana de Torres - Curumaní. | Página 31 del Documento Estructuración Integral | Técnica
427 | Cintra Latam Highways B.V. | El Apéndice 6, Numeral 4.2, Literal e, incluye la inversión forzosa del 1% por concesiones de agua superficial como uno de los ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta, lo cual es contrario a la definición establecida en la parte general del contrato, Numeral 1.34 "Compensaciones Socio Ambientales", en las que se inidica "Son los requerimientos incluidos dentro de los actos administrativos específicos al Proyecto proferidos por las Autoridades Ambientales, correspondientes a i) pérdida de biodiversidad, ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y iii) Plan de Reasentamientos, en el instrumento ambiental que aplique", lo cual corresponde exáctamente a la naturaleza de esta inversión forzosa que es la de compensar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial, como lo expresa el decreto 2099 de 2016, en el que se regula esta inversión. Por lo anterior, solicitamos a la entidad considerar esta inversión como uno de los hitos objeto de reconocimiento con cargo a esta sub cuenta y no como un costo adicional a cargo del concesionario | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud, ya que en el Capitulo 4. Subcuenta de Compensaciones Socioambientales del Apéndice Técnico 6, se establece, en el Numeral 4.1, todas las actividades que hacen parte de la cuantificación de dicha subcuenta, y en el numeral 4.2, se establecen la actividades que no serán parte de la valoración de la subcuenta, ya que hacen parte de la gestión que debe adelantar el concesionario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | Apéndice 6, Numeral 4.2, Literal e) y PG del Contrato, Numeral 1.34 | Técnica – Ambiental
428 | Cintra Latam Highways B.V. | El Pliego exige, "considerar la implantación de un sistema de fibra óptica y sus canalizaciones a todo lo largo de la(s) vía(s)”. ¿Hay en la actualidad canalización existente (con o sin fibra óptica) que pueda ser reutilizada para dicho fin? En caso afirmativo, por favor, indicar su longitud con los Puntos de Referencia (Pr) correspondientes, así como el número de tubos contenido. | Se aclara al interesado que la información publicada en el Cuarto de Datos, carpeta 1JIII2, contiene la informacion de la fibra optica encontrada durante la etapa de estructuración, sin embargo, dicha información deberá ser utilizada como referencia y será obligación del interesado hacer los análisis e inspecciones que considere necesarias para realizar sus estimaciones y tomar la decisión de presentar su Oferta. Es importante aclarar que al Concesionario Adjudicatario le corresponden tener las canalizaciones y la fibra óptica instalada a lo largo de la totalidad del corredor para garantizar la conexión de todos los equipos. | Apéndice Técnico 2, Pág.43 | Técnica
429 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos a la Entidad, que sea publicada la información respecto del estado actual de los contratos que se están ejecutando en el corredor INVIAS. En la que se pueda identificar entre otros alcance, informes de Interventoría, garantías de cumplimiento etc.. | Se aclara al interesado que las intervenciones recientes en el corredor Puerto Salgar-Barrancabermeja a cargo del INVIAS, en el marco del contrato 1177-2018 Obras Puerto Araujo-San Alberto, y será responsabilidad del oferente consultar la información de dichos contratos a traves de los portales de contratación. Las obras ejecutadas en dichos contatos son objeto de revisión y aceptación por parte de la Interventoria de la obra pública y recibo definitivo por parte del INVIAS. Igualmente se aclara al interesado que será obligación del futuro Concesionario recibir la infraestructura en el estado en que se encuentre, de acuerdo con lo establecido en la Minuta Parte Especial, seccion 3.5 c) | Cuarto de Datos | Técnica
430 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos a la ANI informar si los valores estimados para los planes de reasentamiento, incluyen el valor de los lotes necesarios para la reubicación de las comunidades, toda vez que al estudiar los costes disponibles en el cuarto de datos, no se puede identificar la cuantificación de este aspecto. En caso de no haberlo considerado, es necesario que la entidad actualice esta estimación y considere su impacto en la sub cuenta predial | Se informa al interesado que con respecto a las consideraciones expuestas en su observación, el valor de los predios necesarios para la reubicación de las comunidades si ha sido contemplado en la Subcuenta de Predios, cualquier costo adicional que se cause para poder garantizar el cumplimiento de la norma técnica de calidad que rija a ese tipo de equipamiento será a cuenta y riesgo del Concesionario. Su entendimiento es correcto, los planes de reasentamiento incluyen el valor de los lotes necesarios para la reubicación de las comunidades | Cuarto de Datos | Técnica
431 | Cintra Latam Highways B.V. | Solicitamos a la entidad confirmar si la actividad denominada "Apoyo a la capacidad de gestión insterinstitucional", "escuelas tipo" y "Áreas Comerciales", en la que se consideran proyectos de apoyo a la economía local , incluyen los costos de los lotes en donde se realizarán estas obras, lo anterior dado que en el apartado 1I-V no se identifica este item en los presupuestos de los planetamientos arquitectónicos de estas obras. En caso de no haberlo considerado, es necesario que la entidad actualice esta estimación y considere su impacto en la sub cuenta predial | Se informa al interesado que los costos estimados para el restablecimiento del equipamiento comunitario señalado, tienen en cuenta únicamente la parte arquitectónica y civil del proceso de restitución de la infraestructura. Por lo anterior, adicional a esto se debe tener en cuenta por parte del Concesionario adjudicatario el costo del terreno en el que se realizaría el restablecimiento, con los acuerdos con propietarios privados y/o administraciones municipales a que se pudieren llegar, conforme al documento EI-S2-SSO-I-SO-GN-N-AU-I-001_R01. Se informa al interesado que en caso de afectación de equipamiento comunitario como escuelas, el Concesionario deberá identificar dicha infraestructura y formular alternativas de solución que permitan garantizar el restablecimiento del servicio. En los casos que sea requerido se debe plantear como medida de compensación la reposición de la infraestructura, garantizando iguales o mejores condiciones a las existentes. La reposición de la infraestructura será efectuada aplicando las normas de calidad para el correspondiente tipo de infraestructura, concertando el proceso de reposición con la autoridad pública y la comunidad afectada. Los recursos correspondientes al avalúo saldrán de la Subcuenta Predial, los valores adicionales que se deben causar para poder garantizar el cumplimiento de la norma técnica de calidad que rija a ese tipo de equipamiento será a cuenta y riesgo del Concesionario. Por otra parte se señala que el Concesionario deberá disponer de los espacios de encuentro comunitario adecuados en las Áreas de Servicio (AS) del proyecto, permitiendo a las comunidades del área de influencia espacios para el desarrollo de actividades culturales, pedagógicas y de promoción económica de productos locales, como mercados campesinos, fortaleciendo la participación comunitaria y los proyectos o iniciativas productivas. Misma observación 487 Matriz C2 | Cuarto de Datos | Técnica
432 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el programa 5.2.2.1 Programa de Atención al Usuario numeral 5.2.2.1.6 Evaluación y Autoevaluación dice “(…) como parte de la auto evaluación del sistema, el Concesionario implementará semestralmente, una o encuesta que será desarrollada por una firma de encuesta independiente”. No hace referencia a la etapa que será implementada dicha encuesta, no es claro el alcance respecto universo a encuestar, instrumento, etc. 5.2.2.4 Programa de Información y Participación Comunitaria numeral 5.2.2.4.6 Evaluación y Autoevaluación dice " el Concesionario implementará anualmente, una encuesta que será desarrollada por una firma de encuestas independiente, mediante la cual obtendrá información acerca del impacto de su estrategia de comunicación en los usuarios de la vía y en el Área de Influencia del Proyecto". No hace referencia a la etapa que será implementada dicha encuesta, no es claro el alcance respecto universo a encuestar, instrumento, etc. | Se informa al interesado, que dentro del Apéndice 8, no se encontró la sección 5.2.2.1.6, no obstante, en la sección 5.2.2.1.4 se encuentra referida la "Evaluación y Autoevaluación" mencionada en su observación. Aclarado esto, se informa al interesado que dichas encuestas se deben adelantar durante todo el proyecto, teniendo en cuenta que no se hace referencia especifica a una etapa determinada; con relación al universo e instrumento a utilizar, se aclara la metodología deberá ser definida por el concesionario, previa aprobación de la Interventoría. | APÉNDICE TÉCNICO 8 SOCIAL | Técnica – Social
433 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el programa 5.2.2.3 Programa de Vinculación de Mano de Obra numeral numeral 5.2.2.3.4. Obligaciones contratación de mano de obra, se encuentra relacionado el porcentaje mínimo de vinculación de personal femenino discriminado por etapas de la siguiente manera. Porcentaje mínimo de vinculación personal identificado con el género femenino en el Proyecto por Etapas: Pre construcción: 10% Construcción: 10% Operación y Mantenimiento: 30% En lo que respecta a la vinculación del personal identificado con el género femenino en el Equipo Gerencial, el Concesionario deberá vincular a personal identificado con el género femenino que corresponda con al menos el treinta por ciento (30%) de su Equipo Gerencial durante la ejecución del Proyecto. Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar el porcentaje de personal femenino en el equipo gerencial discriminado por etapas. | Se aclara al interesado, que conforme a lo indicado en el Apéndice Técnico 8, numeral 5.2.2.3.4 Obligaciones, cada etapa debe cumplir con el porcetaje solicitado del personal identificado con género femenino en el Equipo Gerencial del Concesionario | APÉNDICE TÉCNICO 8 SOCIAL | Técnica – Social
434 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | En el programa 5.2.2.4 Programa de Información y Participación Comunitaria numeral 5.2.2.4.3.3 Herramientas y canales de comunicación dice: "(...) Video del proyecto: El cuál debe ser actualizado permanentemente de acuerdo con los avances de las obras y con una duración entre 5 y 8 minutos, máximo. El video debe contemplar los alcances del proyecto". Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar la periodicidad del video si es anualmente al igual que el Brochure. | Se aclara al interesado, que según lo indicado en el numeral 5.2.2.4.4.3 la periodicidad del video es semestral, mientras que la periodicidad del brouchure es anual. | APÉNDICE TÉCNICO 8 SOCIAL | Técnica – Social
435 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Vemos que la Sección 17.2(c)(i) de la Parte General no está inlcuida o relacionada en la Parte Especial del Contrato de Concesión | Se aclara al interesado que en la Pate Especial Capitulo II se incluyen las referencias de la Parte General. En particular se observa que la referencia de la seccion 17.2(c)(i) se encuentra inlcuida con el siguente texto: "Para efectos de este Proyecto el monto corresponde a un (1) Aporte ANI anual de mayor valor, de acuerdo con el perfil de Aportes ANI incluidos por el Concesionario en su Oferta Económica." | Contrato de Concesión - Parte General 17.2(c)(i) | Jurídica – Estructuración
436 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Le solicitamos amablemente a la ANI distribuir en el tiempo el primer Giro de Equity ya que es un monto significativo para aportar en el mes 1 del proyecto. | No se acepta la solicitud por cuanto la entidad considera este valor como el mínimo necesario para adelantar las obligaciones contractuales en la fase de preconstrucción, incluyendo entre otras, fondeo de subcuentas, actividades asociadas a la operación de la UF0 y funcionamiento del concesionario. | Contrato de Concesión - Parte Especial 4.4 | Financiera
437 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Le solicitamos amablemente a la ANI evaluar el plazo para acreditar el Cierre Financiero ya que consideramos que 1 año es un periodo de tiempo muy ajustado teniendo en cuenta el desarrollo de estudios técnicos, gestión predial, socioambiental y de redes. | No se acepta la solicitud, ya que la entidad considera que el tiempo indicado es suficiente para realizar las actividades previstas. | Contrato de Concesión - Parte Especial 3.8. | Financiera
438 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Le solicitamos amablemente a la ANI revisar los plazos dados para la construcción de las UFs, de manera que se otorgue más plazo, y se distribuyan más homogéneamente en el tiempo. Lo anterior provoca que hasta cierre financiero haya que utilizar una cantidad relevante de equity, encareciendo el proyecto y limitando las posibilidades de optimizar la estructura financiera. Adicionalmente, los plazos tan ajustados para las Unidades Funcionales 1, 6 y 8 pueden implicar la necesidad de provisionar fondos para cubrir posibles retrasos, encareciendo también los costos del proyecto. | Se informa al interesado, que los plazos establecidos para la ejecución de las Unidades Funcionales, fue el resultado del análisis de la estructuración del proyecto, teniendo en cuenta las intervenciones a realizar en cada UF y los rendimientos de ejecucíon de frentes de obra, en cumplimiento con el Plan de Manejo de Trafico, por lo anterior, no se considera un aumento en su plazo de ejecución. Igualmente, y con el objeto de dar mayor claridad, se publica en el Cuarto de Datos de Referencia, carpeta 1K, el Plan de Obras resultado del proceso de estructuración, haciendo enfasis en que dicha información es referencial, y que será responsabilidad del Concesionario adjudicatario elaborar su propio plan de obras, para aprobación de la Interventoria, resultado de los Estudios y Diseños a Fase III para construcción del proyecto. | Contrato de Concesión - Parte Especial 5.2 | Técnica
439 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Le solicitamos amablemente a la ANI considerar el aumento del plazo de cierre de la licitación de al menos 45 días teniendo en cuenta el corto tiempo entre la publicación de los documentos y la fecha para presentar la oferta. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones 2.3 | Jurídica – Estructuración
440 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Consideramos que esta última frase no es aceptable ya que el monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta debería cubrir todos los perjuicios generados por el oferente. | Se informa al interesado que no se acepta la observación. El Artículo 2.2.1.2.3.2.8. del Decreto 1082 de 2015, establece la Sanción por incumplimiento de la seriedad de la oferta, razón por la cual, en caso de siniestro la compañía de seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción y no de indemnización. Adicionalmente, el establecer la anterio como una " sanción", no limita a la entidad estatal para perseguir valores superiores, si los perjuicios llegan a superar la tasación anticipada. Ver sentencia Corte Constitucional C-499/15. | Pliego de Condiciones 4.1.14(a)(x) | Seguros jurídica
441 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Existen condiciones de los crédito bancarios que son confidenciales y no deberían exigirse por ejemplo la tasa, plazo, forma de pago y condiciones para los desembolsos. | No se acepta la solicitud. La información a presentar para acreditar el requisito de experiencia en inversión corresponde a la que esté expresamente indicada a lo largo del numeral 4.2 del pliego de condiciones. En todo caso, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido en los numerales 7.3 y 7.4 del mismo, la ANI se reserva la facultad de verificar la información y solicitar soportes si lo considera pertinente. Por lo anterior cada oferente deberá evaluar las condiciones de su participación en el proceso de selección, conforme a lo indicado en el numeral 1.7.3. Así mismo se debe tener en cuenta lo citado en la Sección 7.7 del Pliego de Condiciones en la cual se indica cómo se debe presentar la información con tratamiento de reserva. | Pliego de Condiciones 4.2.6(a) | Financiera
442 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | "Aunque en el párrafo anterior se menciona que para acreditar la experiencia, debe haber ocurrido al menos un desembolso, en el siguiente se contradice diciendo que deberán haber ocurrido la totalidad de los desembolsos y en caso contrario, solo se podrá acreditar el valor desembolsado hasta el momento de la Fecha de cierre. Consideramos que no debería solicitarse que la totalidad de los desembolsos haya sido efectuada teniendo en cuenta que varios oferentes podrían estar desarrollando Proyectos y aún no han desembolsado la totalidad de estos recursos. Adicionalmente, el cumplimiento del “grueso” de las condiciones precedentes se da en el primer desembolso. Esta clausula complica innecesariamente el cumplimiento de los requisitos para los oferentes." | No se acepta la solicitud. Se aclara que para la verificación de la experiencia solicitada en la sección 4.2.1 del Pliego, se considera el valor desembolsado hasta la fecha del cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo indicado en la sección 4.2.2 (f). | Pliego de Condiciones 4.2.6. | Financiera
443 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Por favor tener en cuenta que el offering memorándum es un documento confidencial que no puede ser compartido. | No se acepta la solicitud. La información a presentar en el Cierre Financiero se describe en la Sección 3.8 de la Parte General del Contrato e incluye la indicada en la observación, y es conocida desde antes de iniciar el proceso de negociación con los potenciales Prestamistas. Cabe recordar que de acuerdo con el numeral 7.8 del Pliego de Condiciones "Con la sola presentación de la Oferta se entenderá que el Oferente acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del Contrato que suscribirá con la ANI." | Pliego de Condiciones 4.2.6(b) | Financiera
444 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | En el documento no existe ninguna otra alternativa diferente a la Media Aritmetica con Mediana. | Se aclara que la sección 8.5.5(c) tiene como objetivo, en el caso de presentarse más de dos ofertas, calcular un limite inferior y rechazar las ofertas que se encuentren por debajo de este limite, segun el cálculo indicado de media aritmetica con mediana. No existen alternativas diferetes a la indicada en este paso y por lo tanto, no se genera confusión en el texto. | Pliego de Condiciones 8.5.5© | Financiera
445 | Banco Santander Corporate & Investment Banking | Le solicitamos amablemente a la ANI revisar la distribución del porcentaje de participación de las Vigencias Futuras por Unidad Funcional desde el mes 13 hasta el mes 24 y desde el mes 25 hasta el mes 36 ya que la sumatoria de estos valores es mayor a 100%. | Se acoge la observación, se ajustò mediante ADENDA No 1 publicada en el SECOP y en la página de la entidad el 16 de Febrero del 2022, en la Sección 4.1(b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, de la siguiente manera: - El valor de UF1 en la segunda columna pasa de 60.2% a 60.02% - El valor de UF8 en la tercera columna pasa de 11.14% a 11.13% | Contrato de Concesión - Parte Especial 4.1(b) | Financiera
446 | Camilo Forero | Respetuosamente sugerimos a la ANI extender la Fecha de Cierre de los dos procesos de selección de la Troncal del Magdalena por un término no inferior a 2 meses. El plazo actual para la confección de las ofertas es absolutamente insuficiente, especialmente para oferentes extranjeros. Para el efecto, pedimos a la ANI que por favor tenga en cuenta las siguientes circunstancias: (i) no fue sino hasta esta semana del 24 – 28 de enero de 2022 que se culminarán las visitas de campo guiadas por el INVIAS que permitirán a los posibles interesados conocer el verdadero alcance del Proyecto, y (ii) el reciente pico epidemiológico causado por la variante Omicron ha dificultado gravemente el viaje de ingenieros a territorio colombiano, situación que no se tenía prevista en noviembre (fecha de publicación de los documentos contractuales). Es importante advertir que esta extensión debe abarcar ambas Licitaciones y no una u otra. La preparación de estudios, documentación, modelación financiera y trámites de aprobación corporativos se deben hacer en conjunto para ambos procesos, motivo por el cual la extensión de la Fecha de Cierre debe ser para ambas Licitaciones paralelamente. | Se informa al interesado que la Entidad publicó la Adenda No. 1 en la cual se modificó el cronograma actual de la Licitación Pública, la cual se encuentra disponible para consulta en el SECOP I y en la página web de la Entidad. | Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración
447 | Camilo Forero | En el cuarto de datos no se encuentran cargados los contratos que tiene suscrito el INVIAS para el recaudo de las estaciones de peaje existentes. Tampoco existe disposición alguna que regule la transición en la operación de recaudo una vez los contratos de concesión sean adjudicados/suscritos. Respetuosamente sugerimos modificar el Contrato de Concesión para que la ANI, además de tener a su cargo las gestiones necesarias para que el INVÍAS no prorrogue los contratos actuales más allá del término necesario para efectuar la Entrega de la Infraestructura de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión, también asegure un proceso de transición que permita al futuro concesionario operar las estaciones de peaje sin traumatismos una vez le sea entregada la Infraestructura. | Se informa al interesado que no se acepta la observación, por las siguientes razones: (i) de acuerdo con lo previsto en la Sección 2.3(b)(x) de la Parte General, para iniciar la ejecución del Contrato de Concesión es indispensable que, entre otras, se haya efectuado “la Entrega de la Infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario en los términos previstos para ello en la Parte Especial (…) incluyendo las Estaciones de Peaje, las Estaciones de Pesaje y toda aquella infraestructura asociada”; (ii) en la Tabla de Referencias de la Parte Especial se prevé que la “infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario al inicio del Contrato se encuentra descrita en las Secciones 3.5 y 3.6 de esta Parte Especial”; (iii) la Sección 3.6(b) de la Parte Especial prevé que las “Estaciones de Peaje existentes (…) serán recibidas en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura y no existen excepciones para dicha entrega”. Por lo anterior, la Entrega de las Estaciones de Peaje las cuales están comprendidas dentro del contrato de recaudo No.1702 de 2021 con la UT PEAJES NACIONALES será una condición precedente para el inicio de la Fase de Preconstrucción, ya que la entrega de la infraestructura del proyecto es condición para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión. Adiconalmente se aclara al interesado que toda la información que no sea a cargo de la ANI y que se considere necesaria para el análisis, proyecciones y estimaciones para presentar la oferta, deberá ser consultada por el oferente en las diferentes entidades y en las diferentes plataformas de contatacion plública. | Parte Especial | Técnica
448 | Camilo Forero | El inciso cuarto de la Sección 4.1 del Pliego de Condiciones (Capacidad Jurídica y Representación Legal) establece que en la verificación de la capacidad jurídica de personas jurídicas de origen extranjero "se tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación". De conformidad con dicha estipulación, favor confirmar que en la verficación de la capacidad jurídica de personas jurídicas de origen extranjero para (i) participar en la licitación, (ii) constituir el SPV, (iii) ejecutar el Proyecto y/o (iv) otorgar o suscribir los Acuerdos de Garatnía, se tendrá en cuenta la ley de origen de la respectiva jurisdicción de incorporación. A contrario sensu, para dicha verificación no se tendrán en cuenta normas o criterios de la legislación colombiana, pues sería tanto como aplicar de manera extraterritorial la norma colombiana a las empresas de origen extranjero. | Se informa al interesado, que de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.1. del Pliego de Condiciones el marco legal del presente Proceso de Selección y del Contrato que se derive de su Adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia, en especial por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 1508 de 2012, 1682 de 2013 y 1882 de 2018 y 2069 de 2020 incluidos sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y demás normas concordantes. Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la Ley, se presumen conocidas por todos los Oferentes. En ese sentido, se informa al interesado en lo que corresponde con la verificación de la capacidad jurídica de personas jurídicas de origen extranjero para participar en el Proceso de Contratación,el numeral 4.1.3 (a) del pliego de condiciones señalaa expresamente que para todos los efectos, las Ofertas de Oferentes individuales o de Integrantes de Estructuras Plurales conformadas con personas jurídicas de origen extranjero se someterán a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las condiciones establecidas en el presente numeral. Ahora bien, en lo que corresponde a la constitución del SPV se aclara que dicha sociedad debe constituirse de conformidad con las Leyes colombianas, como lo prevé el numeral 1.3.60 del Pliego de Condiciones y en lo que respecta al Acuerdo de Garantía el Pliego es claro en establece que deberá ser presentado por el Oferente, o el Integrante del Oferente en caso de Estructura Plural, como parte de su Oferta, en los términos señalados en dicho Anexo, cuando se acredite la Experiencia en Inversión y/o Capacidad Financiera a través de Matriz, sociedad controlada o sociedad controlada por la Matriz del Oferente o Integrante del Oferente, de acuerdo con el numeral 4.4 del Pliego de Condiciones. Finalmente, en cuanto a la ejecución del contrato se precisa al interesado que la Ley Aplicable al Contrato se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de Colombia de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1.103 del Contrato Parte General. | Pliego de Condiciones | Jurídica – Estructuración
449 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | La respuesta 205 de la matriz de respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021 señala que, tratándose de sociedades extranjeras, el Anexo 10A no tiene que ser firmado por sus auditores, ya que se trata de una figura diferente a los Revisores Fiscales, de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.3.2 (a) del Pliego de Condiciones. Con base en lo anterior, nuestro entendimiento es que tampoco se necesita que las sociedades extranjeras aporten una declaración juramentada suscrita por su auditor en los términos de la Sección 4.3.2 (g) del Pliego de Condiciones. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto. El numeral 4.3.2(g) del Pliego de Condiciones expresamente establece que la declaración juramentada se debe allegar en el caso de los documentos firmados por contador, revisor fiscal o profesional equivalente, que no ejerza su actividad profesional en Colombia. Sin embargo, será responsabilidad de cada oferente extranjero determinar si existe en su legislación la figura de "profesional equivalente" al revisor fiscal, de manera que en caso de determinar que sí corresponde, se deberá cumplir con todo el requisito establecido en el pliego. | Sección 4.3.2 (g) del Pliego de Condiciones Definitivo | Financiera – Jurídica
450 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | La Sección 3.5(e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión dispone lo siguiente: “Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por pólizas de calidad y estabilidad de obra otorgadas sobre la infraestructura comprendida dentro del alcance del presente Contrato, se entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida. Le corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas, adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros. El incumplimiento de esta obligación generará las Multas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Sección CAPÍTULO VI de esta Parte Especial.” (Las subrayas son propias) Solicitamos amablemente a la ANI que modifique la redacción del Contrato de Concesión y elimine la obligación del Concesionario de modificar las pólizas que garanticen la estabilidad de la obra que le serán entregadas, teniendo en cuenta que el Concesionario no es parte de la póliza, por lo que carece de legitimidad para adelantar su modificación y en esa medida es una obligación de imposible cumplimiento. | Se acepta parcialmente la observación. Se modificó la redacción de la Sección 3.5(e) de la Parte Especial, a través de la Adenda N°1 publicada en el SECOP I, indicando que es responsabilidad del Concesionario la pérdida de las coberturas de calidad y estabilidad vigentes, en relación con las obras recibidas, debido a la falta del debido mantenimiento de las mismas. Se hace claridad sobre la obligación del concesionario de notificar a las aseguradoras con el amparo vigente de calidad y estabilidad de las obras recibidas, las modificaciones al estado del riesgo, debido a las intervenciones derivadas del contrato, para ello deberá adelantar las actuaciones que sean necesarias con los correspondientes terceros. | Sección 3.5(e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión | Seguros jurídica
451 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | El numeral 2 del Apéndice Técnico 4 señala lo siguiente para las UF0-T y UF0-P: “En caso de incumplimiento de los Niveles de Servicio Mínimos que se establecen en la Tabla de Niveles de Servicio de la presente sección, se causarán las Multas o Sanciones, establecidas en el CAPÍTULO X de la Parte General, y en especial las establecidas en el literal (k) de la sección 6.1 de la Parte Especial.” Solicitamos a la ANI lo siguiente: 1) Que confirme nuestro entendimiento en el sentido de que cuando este numeral dispone que se causarán las Multas o Sanciones, en especial las establecidas en el literal (k) de la sección 6.1 de la Parte Especial, se refiere a que únicamente se causará la multa del literal (k). Favor confirmar nuestro entendimiento. 2) Que en virtud de lo dispuesto en la sección 10.1 de la Parte General del Contrato (“En aplicación del principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá imponer una Sanción al Concesionario por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto una Multa.”), modifique el numeral 2 del Apéndice Técnico 4, puesto que si al Concesionario se le impone la multa señalada en el literal (k) de la Sección 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, no se le podría imponer también una Sanción por los mismos hechos. Si las respuestas son positivas, solicitamos a la ANI adoptar la siguiente redacción, tanto para la UF0-T, como para la UF0-P: “En caso de incumplimiento de los Niveles de Servicio Mínimos que se establecen en la Tabla de Niveles de Servicio de la presente sección, se causará la Multa establecida en el literal (k) de la sección 6.1 de la Parte Especial.” | Se informa al interesado que: 1. Se precisa al interesado que las Multas relacionadas corresponden a las generadas únicamente por el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio, por lo que la imposición de la Multa por este incumpliemiento no exonera al Concesionario frente a la imposición de otras multas generadas por otros tipos de incumplimiento. 2. Se precisa al interesado que las figuras de Sanción y Multa son diferentes, ya que la Multa se refiere a sanciones pecuniarias que se generan por incumplimientos subsanables del Contrato, cuya finalidad es la de conminar al Concesionario al cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, y que podrán ser impuestas al Concesionario por la ANI, de conformidad con el Contrato. Por su parte, la Sanción son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato, cuya finalidad es la de sancionar al Concesionario por tales incumplimientos, las cuales podrán ser impuestas al Concesionario por la ANI. Por lo anterior no procede la modifiación propuesta por el interesado. | Numeral 2 del Apéndice Técnico 4 | Técnica
452 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De manera respetuosa solicitamos a la ANI modificar la definición de Restricción de Movilidad, de tal manera que: 1) Incluya decisiones de autoridades locales, municipales o departamentales. 2) Para el caso de decisiones de autoridades estatales del orden nacional, no se exija que se trate de eventos relacionados con declaratorias de estados constitucionales de excepción y/o un estado de emergencia De no realizarse estas modificaciones, la figura de Restricción de Movilidad, fundamental hoy en día parta la bancabilidad del proyecto, puede terminar siendo letra muerta. | Se informa al interesado que la definición actual de Restricción de Movilidad se considera adecuada toda vez que con ella se pretende regular una situación excepcional, como lo fue la restricción derivada de la Pandemia del SARS-CoV-2. En ese orden de ideas, ante las decisiónes de autoridades locales, municipales o departamentales no procede compensación alguna. Por otro lado, el Contrato prevé el Riesgo de Menor Recaudo el cual se activara únicamente ante los eventos allí descritos. |  | Técnica – Financiera
453 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Respetuosamente solicitamos a la ANI que, para los casos previstos en la sección 3.3 (g) (i), (ii), (iii) (imposibilidad de recaudo, no entrega de las estaciones de peaje en la fecha establecida y otros), la compensación al concesionario sea del 100% (no del 90%) y a partir del primer día (no después de 90 Días). En el caso de Elusión -Sección 3.3 (g) (iv-), solicitamos que la compensación, que es del 100%, se reconozca desde su ocurrencia y no a los 90 Días después del acto administrativo que la declare. Estos son riesgos que deben ser asumidos plenamente por la ANI. Resulta muy gravoso y desproporcionado asignar el riesgo tanto del 10% como de los primeros 90 días al concesionario, teniendo en cuenta que son circunstancias que escapan totalmente a su control, no tiene como mitigar los efectos de su ocurrencia y son riesgos que afectan seriamente la posibilidad de obtener condiciones óptimas de financiación. | Se considera que el periodo establecido es necesario para la adecuada identificación, activación y procedimientos de presupuestación de la Entidad y gestiones ante el Fondo de Contingencias respecto a la compensación asociada a los eventos de: no instalación de peaje, reubicación de casetas de peaje, demora en la entrega de las estaciones de peaje existentes, y elusión. Por lo cual no se considera procedente modificar el plazo establecido. Ahora bien, la ANI considera que el reconocimiento del 90% del recaudo esperado es suficiente y razonable de acuerdo con las necesidades del Proyecto adicional a que este tipo de eventos conllevan indirecta e implícitamente ahorros en la operación, por lo cual no se acepta su observación. | Sección 3.3 (g) (i) y 3.3 (h) (v) | Financiera – Riesgos
454 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | El numeral 2 del Apéndice Técnico 4 señala que en caso de incumplimiento de los Niveles de Servicio Mínimos dentro de los plazos previstos para la UF0-T y la UF0-P, se causarán las Multas y Sanciones, establecidas en el capítulo X de la Parte General del Contrato, y en especial las establecidas en el literal (k) de la sección 6.1 de la Parte Especial. Respecto a la UF0-D, el numeral 2 del Apéndice Técnico 4 guarda silencio sobre las Multas o Sanciones que se causarán en caso de incumplimiento de los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico, dentro de los 180 Días contados a partir de la Fecha de Inicio. Solicitamos a la ANI: • Aclarar si en este escenario se causarán Multas o Sanciones, y de ser así, se indique específicamente cuál es la Multa o Sanción que se causará. • Qué otras consecuencias habrá para el Concesionario (económicas y otras) si no cumple con los valores Mínimos de Servicios dentro de los 180 días establecidos. | Se informa al interesado que de acuerdo con su observación, se realizará el ajuste mediante Adenda publicada en el Secop I y en la página web de la Entidad. Misma observación 506 Matriz C2 | Numeral 2 del Apéndice Técnico 4 | Técnica – Jurídica
455 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con el literal (a) de la Sección 2.5.2 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá efectuar en un plazo máximo de 180 Días contados a partir de la Fecha de Inicio, los trabajos necesarios de puesta a punto de los tramos que componen la UF0-D, para lograr que todos los tramos cumplan los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4. Respetuosamente solicitamos a la ANI que modifique el plazo para que el Concesionario cumpla con la obligación de puesta a punto de los tramos que componen la UF0-D, puesto que el término de 180 Días es absolutamente insuficiente para que el Concesionario pueda cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4. En este sentido solicitamos que se amplíe sustancialmente el plazo para cumplir con dichos Indicadores. | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Literal (a) de la Sección 2.5.2 del Apéndice Técnico 1 | Técnica
456 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Entendemos que en caso de presentarse un accidente de tránsito en el que tenga relevancia o causalidad las condiciones en que se encuentra la vía, antes de que el Concesionario complete las actividades a su cargo en las UF0-D, UF0-T y UF0-P, en los términos del Contrato de Concesión, el Concesionario no será responsable por las consecuencias de dicho accidente. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Se informa al interesado que su entendimiento no es correcto, dado que el Concesionario será el responsable de la operación a partir de la firma del Acta de Inicio y deberá realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la seguridad de la operación sobre el corredor del proyecto desde ese momento, independiente del tipo de intervenciones que deba realizar sobre la infraestructura y sin perjuicio de la etapa de ejecució en la que se encuentre el Proyecto. | Literal (a) de la Sección 2.5.2 del Apéndice Técnico 1 | Técnica – Jurídica
457 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Solicitamos amablemente a la ANI que precise los casos en que procede la imposición de Sanciones e incluya en el Contrato de Concesión la lista taxativa y montos correspondientes. De lo contrario, solicitamos amablemente que se elimine del Contrato de Concesión la figura de las Sanciones, por la incertidumbre que genera y que puede impactar la bancabilidad del proyecto. Destacamos que el Contrato de Concesión establece multas frente a todo tipo de posibles incumplimientos por parte del concesionario y se establece además un plazo de cura, luego del cual si el concesionario no ha subsanado el respectivo incumplimiento, se puede incluso proceder con la caducidad del contrato de concesión, con lo cual, las multas son un mecanismo que otorga suficiente protección a la ANI para exigir el cumplimiento del contrato, por lo que no se evidencia ningún escenario en los que las Sanciones tengan aplicación. | No se acepta la observación. Se aclara al interesado que el Capítulo X de la Parte General y el VI de la Parte Especial regulan las Sanciones y los Esquemas de Apremio que integran (a) las Multas, definidas en la Sección 1.114 de la Parte General; (b) Sanciones, descritas, entre otras, en la Sección 1.169 de la Parte General; y (c) la Cláusula Penal Pecuniaria, referida en la Sección 1.29 de la Parte General del Contrato de Concesión. Las Sanciones son penas pecuniarias por incumplimientos insubsanables del Contrato de Concesión y tienen por finalidad “sancionar al Concesionario por tales incumplimientos”, como lo dispone la Sección 1.169 de la Parte General del Contrato de Concesión. En esa línea, la Sección 6.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión dispone que las Sanciones proceden cuando el Concesionario “incurra en algún tipo de incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposición de Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la total ejecución del Contrato de Concesión”. Así, las Sanciones proceden (i) para sancionar al Concesionario por un incumplimiento y no para apremiarlo o conminarlo al cumplimiento, como sucede con las Multas y (ii) respecto de incumplimientos que no sean susceptibles de subsanarse o superarse, motivo por el cual no procede Plazo de Cura alguno. De conformidad con lo previsto en la Tabla de Referencias de la Parte Especial, el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas al Concesionario es del dos punto setenta y seis por ciento (2.76 %) del Valor del Contrato y a su vez, el valor máximo de la Sanción que la ANI podrá imponer al Concesionario por cada Evento Generador de Imposición de Sanciones es de hasta mil (1.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. En todo caso, tanto para la imposición de Multas como de Sanciones, la ANI deberá tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en los términos de la Sección 10.1(d) de la Parte General. Por lo anterior, no se considera que sobre las Sanciones exista incertidumbre alguna que pueda afectar la bancabilidad del Proyecto, pues el Contrato de Concesión expresamente establece cuándo proceden, respecto de qué tipo de incumplimientos, cómo se debe graduar, qué procedimiento se debe adelantar para hacerlas efectivas y, además, fija tanto un monto máximo total del valor de las Sanciones que pueden ser impuestas durante la ejecución del Contrato de Concesión, como un valor máximo de la Sanción por cada Evento Generador. | Sección 1.169 del Contrato Parte General y Sección | Jurídica – Sancionatorios
458 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | En cuanto a la rehabilitación de los pasos poblados observamos el siguiente texto: "1. Rehabilitación de los pasos poblados. El Concesionario deberá ejecutar la rehabilitación de los pasos poblados, especificados en la Tabla 7 del numeral 2.5.3. del presente documento, iniciando un año después de suscrita el Acta de terminación de la Etapa de construcción y cada 7 años durante la etapa operativa, de acuerdo con el alcance especificado en el romanito (iii) del capítulo 4.2 del presente documento. De ser ofertada esta obra adicional, las obligaciones procedentes de la misma quedarán establecidas en el Acta de entrega de infraestructura en acuerdo previo con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, dado que la infraestructura de dichos pasos poblados será revertida al INVIAS de acuerdo con el literal C, del capítulo 2.5.2 del presente documento." Frente al primer párrafo transcrito agradecemos: (i) Que se modifique el texto en negrilla para hacer referencia a las definiciones que utiliza el Contrato de Concesión, es decir que se reemplace el “Acta de terminación de la Etapa de Construcción” (que no es un concepto ni definición del Contrato de Concesión), por la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional (que es la que determina la duración de la Fase de Construcción) y (ii) Confirmen nuestro entendimiento en el sentido que la primera rehabilitación que se debe realizar en los pasos poblados es al año 8 luego de la firma de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional, toda vez que el texto resaltado da a entender que los 7 años cuentan “iniciando un año después”. En cuanto al segundo párrafo transcrito solicitamos: (i) Que la ANI señale expresamente frente al “acuerdo previo con el Instituto Nacional de Vías” si la ANI y/o el Concesionario serán partes de dicho acuerdo previo. (ii) Que se elimine el lenguaje que indica que las obligaciones procedentes quedarán establecidas en el acta de entrega. Esto en la medida en que las obligaciones procedentes únicamente deben ser aquellas previstas de forma expresa en el Contrato de Concesión y no podría la ANI y/o el INVIAS establecer obligaciones adicionales a los concesionarios con posterioridad (que por razones obvias no se podrían presupuestar para efectos de la oferta). | Se da respuesta a las observaciones del interesado en los siguientes términos: Frente al Primer párrafo (i) Se informa al interesado que se acepta su observación y se procede a realizar el ajuste correspondiente en el Apéndice Técnico 1, sección 5.2.1 en el sentido de establecer que la rehabilitación de los pasos poblados especificados en la Tabla 7 del numeral 2.5.3 del presente documento, iniciará un año después de suscrita la última Acta de Terminación de la Unidad Funcional asociada al tramo. Lo anterior, mediante la Adenda 02 publicada en el SECOP I y la página web de la entidad. (ii) Se aclara al interesado que la primera Rehabilitación se debe realizar en los pasos poblados al año luego de la firma de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional asociada al tramo. En cuanto al Segundo párrafo: (i) Se aclara al interesado que las partes involucradas en el Acta de entrega de la infraestructura será el INVIAS, la ANI y el futuro Concesionario. (ii) Se aclara que las "obligaciones procedentes" a las que hace referencia la frase reseñada, será el alcance de las actividades de Rehabilitación que se realizará al paso poblado, de acuerdo con lo descrito en la Seccion 4.2 (iii) del Apendite Técnico 1, para ser revertido al INVIAS y no a obligaciones mayores disitntas a las ya establecidas en el Contrato y sus Apéndices. | Sección 5.2.1 Apéndice Técnico 1 | Técnica
459 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | El Contrato Parte General establece que “En ningún caso, los recursos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales podrán ser utilizados para el pago de pasivos ambientales”. Sin embargo, no hay definición ni legal ni contractual de pasivos ambientales. Se solicita a la ANI: (i) Definir en términos precisos pasivos ambientales, obligaciones incumplidas y obligaciones pendientes de tal forma que se pueda entender la diferencia entre los términos. (ii) Como consecuencia de lo anterior, Incluir en el capítulo de Definiciones del Contrato Parte General las definiciones de pasivos ambientales, obligaciones incumplidas y obligaciones pendientes. Lo anterior resulta fundamental para que los interesados puedan presupuestar adecuadamente cada uno de los aspectos mencionados. | Se aclara al interesado que: En los términos de la estructuración del Contrato de Concesión se ha empleado la frase “obligaciones pendientes de cumplimiento ambiental” y no la de “pasivo ambiental” para referir a las obligaciones contenidas en los actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales (Licencias, Permisos, Concesiones, Autorizaciones Ambientales, etc, en las Modificaciones, Resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, seguimientos, etc.) que estén pendientes de cumplimiento que obran en el Expediente Ambiental que será objeto de cesión total al Nuevo Concesionario, quien deberá cumplir cada obligación y las demás que imponga la Autoridad Ambiental hasta lograr el cierre del expediente ambiental. De igual forma en el caso de existir Obligaciones Incumplidas respecto de las Licencias Ambientales, las mismas harán referencia a los obligaciones que tienen asociados procesos sancionatorio, aclarando que dichos procesos no estarán a cargo del nuevo Concerionario. | Contrato Parte General, Sección 3.14 (g)(vi)(5) | Técnica – Ambiental
460 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Se solicita a la ANI: Confirmar nuestro entendimiento en el sentido que todas las obligaciones ambientales y sociales incumplidas y pendientes de cumplimiento (incluidos pagos pendientes a las autoridades competentes) se ejecutarán con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales y/o a la Subcuenta de Predios, según corresponda. | Se informa al interesado que su entender no es del todo preciso: son con cargo a la cuenta de compensaciones ambientales, las obligaciones ambientales pendientes que cumplan con lo establecido en la sección 4.1 del apéndice técnico ambiental y que no se encuentren en lo establecido en la sección 4.2 del mismo apéndice, no son aplicables a esta cuenta valores producto de incumplimientos ambientales. Referente a las obligaciones sociales son apicables las actividades relacionadas solo con obligaciones pendientes (no incumplimientos) relacionada con compensaciones por reasentamientos. establecidas en la sección 5.1 del apéndice técnico 8. Finalmente el costo de la compra de predios se fondeará con los recursos de la subcuenta de predios, de acuerdo a lo establecido en la sección 7.1 del contrato en su parte general. | Apéndice Técnico 6, Capítulo IV, Sección 4.1. y Apéndice Técnico 8, Sección 3 (c). | Técnica – Ambiental
461 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con el documento denominado Apéndice Técnico 6, Capítulo IV, Sección 4.1. y Apéndice Técnico 8, Sección 3 (c): el Programa de Compensaciones Ambientales – PICAM, es un pasivo ambiental y, en consecuencia, no puede ser ejecutado con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. Por otra parte, según el documento denominado Análisis de la Gestión Social de la Concesión Anterior EI-S2- SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0003-R01 de octubre de 2018, el PICAM si es un documento de compensaciones ambientales y, en consecuencia, se ejecutará con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. En este sentido se solicita a la ANI confirmar nuestro entendimiento en el sentido que el PICAM es un pasivo ambiental es un documento de cumplimiento de compensaciones ambientales y en consecuencia se ejecutará con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Se informa al interesado que el PICAM no tuvo aprobación de la ANLA, por tanto es un pendiente ambiental, por lo que el Concesionario deberá adelantar las gestiones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para atender las obligaciones pendientes de cumplimiento las cuales, dependiendo de sus características y de las disposiciones consignadas en el Apéndice Técnico 6 (Capítulo IV, numerales 4.1 y 4.2), podrán ser catalogadas como ítems que se reconocen, o no, con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Apéndice Técnico 6, Capítulo IV, Sección 4.1. y Apéndice Técnico 8, Sección 3 (c).. Análisis de la Gestión Social de la Concesión Anterior EI-S2- SS0-I-SO-GN-N-AU-I-0003-R01 de octubre de 2018. | Técnica – Ambiental
462 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con la respuesta 256, incluida en la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, “Los ítems relacionados con otros pendientes, se encuentran incluidos en el CAPEX del proyecto como parte de la gestión ambiental.” Solicitamos a la ANI: (i) Indicar a qué se refiere y qué deben entender los proponentes por “otros pendientes”. (ii) Confirmar que dichos pendientes se ejecutarán con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Se informa al interesado que: i) Se refiere a obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en las licencias ambientales, ii) Los pendientes se podrán incluir en la subcuenta de Compensaciones Ambientales, si cumplen con los requerimientos para estos, los cuales están establecidos en el numeral 4.1 del Apéndice técnico 6. | Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 256. | Técnica – Ambiental
463 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Teniendo en cuenta la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 342 y dado que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. incumplió todos los pagos derivados de la Inversión Forzosa de no Menos del 1%, solicitamos a la ANI: (i) Entregar a todos los interesados en la Licitación Pública VJ-VE-APP-IPB-002-2021, el valor de las obligaciones incumplidas de la Inversión Forzosa de no Menos del 1%. (ii) Modifique el Apéndice Técnico 6, Capítulo IV, sección 4.1. en el sentido de establecer que el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Inversión Forzosa de no Menos de 1% incumplidas por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. se ejecuten con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Respecto a las inquietudes presentadas por el interesado, se informa que el valor de la inversión forzosa, fue estimado en la estructuración dentro de la Gestión Ambiental, incluida en el CAPEX del proyecto, y cabe aclarar que dicho presupuesto cuenta con reserva legal, amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, dado que hacen parte integral del modelo financiero. Igualmente se aclara que el valor de la Inversión Forzosa no será inferior al 1% del valor de la inversión, como se estipula en la ley 99 de 1993 artículo 43. Por otro lado, se informa al interesado que no se acepta su solicitud, ya que en el Capitulo 4. Subcuenta de Compensaciones Socioambientales del Apéndice Técnico 6, se establece, en el Numeral 4.1, todas las actividades que hacen parte de la cuantificación de dicha subcuenta, y en el numeral 4.2, se establecen la actividades que no serán parte de la valoración de la subcuenta, ya que hacen parte de la gestión que debe adelantar el concesionario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 342. | Técnica – Ambiental
464 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con la Parte Especial del Contrato, la cesión de las licencias ambientales podrá ser total o parcial, sin embargo, según la respuesta 341 incluida en la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, “la cesión de las licencias ambientales, a favor del nuevo concesionario, es total y en el estado que dichas licencias ambientales se encuentren.” Solicitamos a la ANI: (i) Aclarar en qué Unidades Funcionales será necesaria cesión total de las licencias ambientales y en qué casos será necesaria cesión parcial de las mismas. | Se informa al interesado que en el documento "Matriz de Sesión" publicado en el Cuarto de Datos de Referencia, carpeta 1II27, se hace precisión respecto a los expedientes LAM5671 y LAM5228, debido a que dichos expedientes comparten geograficamente el corredor del proyecto, entonces para dar claridad, se hacen las matrices de sesión respecto de los expedientes mencionados. Por otra parte, y teniendo en cuenta lo estipulado en la sección 8.1 de la Parte Especial, "el Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (según corresponda) la parte de la Licencias Ambientales que corresponde al alcance geográfico de sus actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación", el concesionario adjudicatario deberá recibir en sesión la totalidad de las licencias asociadas a las variantes, y los permisos ambientales otorgados por las corporaciones, correspondientes a la infraestructura que geograficamente este estipulada para el proyecto. | Contrato Parte Especial, Capítulo VIII, Sección 8.4 y Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 341. | Técnica – Ambiental
465 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con el Apéndice Técnico 6, “El Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de las licencias ambientales existentes en el estado en el que se encuentren (,,,)”. Solicitamos a la ANI: (i) Aclarar el alcance de la expresión “adelantar los trámites necesarios” e indicar de forma expresa y taxativa qué actividades deberá adelantar el Concesionario para que se entienda cumplida dicha obligación ante la ANI. (ii) Indicar si el término de quince (15) días hábiles aplica para cesiones totales y parciales. (iii) Modificar el Apéndice Técnico en el sentido de ampliar el término de quince (15) días hábiles por sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Solicitamos esta modificación en la medida que 15 días hábiles resultan totalmente insuficientes para estos efectos. | Se informa al interesado que la expresión "adelantar los trámites necesarios", se refiere a radicar ante la autoridad ambiental pertinente las respectivas solicitudes. De igual forma se observa que el término de quince días habiles es para todos los trámintes incluyendo cesiones parciales o totales. Finalmente no se acepta su solicitdu de ampliar el plazo para este actividad, toda vez que se cuenta con todas las licencias aplicables al proyecto. | Apéndice Técnico 6, Sección 5.2. | Técnica – Ambiental
466 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con el Apéndice Técnico 6, la Inversión Forzosa de no Menos del 1% está excluida de los ítems que pueden ejecutarse con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales, sin embargo, según las respuestas 342 y 405 incluidas en la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, los costos asociados a dicha inversión “se encuentran incluidos dentro del CAPEX del proyecto.” De acuerdo con lo anterior solicitamos a la ANI confirmar nuestro entendimiento en el sentido que el pago de la Inversión Forzosa de no Menos del 1% se hará con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. | Se aclara al interesado que el pago de la Inversión Forzosa, no menor al 1% del valor de la inversión como se estipula en la ley 99 de 1993 artículo 43, no hace parte de la Subcuenta de Compensaciones Sociambientales, de acuerdo a lo establecido en la sección 4.2, del Apéndice Técnico 6. | Apéndice Técnico 6, Capítulo IV, Sección 4.1. y Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuestas 342 y 405. | Técnica – Ambiental
467 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Agradecemos nos informen si la ANI ha cumplido con la obligación de comunicar a la ANLA, cada seis (6) meses el estado de las siguientes licencias ambientales, que serán objeto de cesión, para mantener su vigencia: • Resolución 968 de 2014, Modificada por Resolución 1444 del 11 de noviembre de 2015, subrogada mediante Resolución 1270 del 10 de octubre de 2017, • Resolución 295 del 28 de marzo de 2014 y subrogada a la ANI mediante Resolución 1272 del 10 de octubre de 2017. • Resolución 960 del 22 de agosto de 2014, subrogada a la ANI mediante Resolución 1273 del 10 de octubre de 2017. | Se le informa al Interesado que todas las licencias ambiental tramitadas y obtenidas para los fines del proyecto se encuentran vigentes y activas. | Informe de Estructuración Ambiental EI-S2-SS0-I-MA-GN-N-AU-I-001-R04 (numeral 3.2) | Técnica – Ambiental
468 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Según el Apéndice Técnico 6, Capítulo III, Sección 3.1 (f) “Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias Ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.” Teniendo en cuenta que la responsabilidad en materia ambiental es personal, tal como lo reconoce la ANI en la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta No. 401, respetuosamente le solicitamos a la ANI: Modificar el Apéndice Técnico 6, Capítulo III, Sección 3.1. (f) en el sentido de reemplazar la disposición arriba citada por la siguiente redacción: “Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones ambientales derivadas de la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias Ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental, a partir de la fecha en que quede ejecutoriado y en firme el acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental apruebe la cesión total o parcial de la correspondiente Licencia Ambiental y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto como resultado de procesos sancionatorios en los cuales la Autoridad Ambiental lo declare responsable. En ningún evento, el Concesionario será responsable por las sanciones impuestas al concesionario anterior.” Lo anterior, con el fin de evitar interpretaciones y confusiones sobre quién debe asumir las sanciones impuestas por las Autoridades Ambientales en el marco de los sancionatorios adelantados en contra de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. | Se informa al interesado, que no se acepta su requerimiento toda vez que el Concesionario será responsable de la gestión ambiental una vez se le entregue el corredor, de igual forma en ningún momento se le está haciendo responsable al nuevo concesionario de sanciones impuestas al anterior concesionario. | Apéndice Técnico 6, Capítulo III, Sección 3.1 (f). | Técnica – Ambiental
469 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Confirmar con cargo a qué subcuenta de Proyecto se cumplirán las obligaciones en materia arqueológica incumplidas por parte de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. | Se informa que en el proceso de estructuración fue estimado el monto de las obligaciones arqueologicas dentro de la Gestión Social, incluida en el CAPEX del proyecto, y cabe aclarar que dicho presupuesto cuenta con reserva legal, amparada por el Articulo 11.1 de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, dado que hacen parte integral del modelo financiero. | Informe de Estructuración Ambiental EI-S2- SS0-I-MA-GN-N-AU-I-001-R04 de diciembre de 2018. | Técnica – Social
470 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De conformidad con el Apéndice Técnico No. 8 es una obligación del Concesionario “Desarrollar, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, los procesos de Reasentamiento que se prevén en la Resolución 077 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan”. Algunas de las licencias ambientales que se van a ceder al Concesionario establecen obligaciones de reasentamiento, sin embargo, no mencionan que dichos reasentamientos deban realizarse de conformidad con la Resolución 077 de 2012 ya que son resoluciones anteriores a la entrada en vigencia de la Resolución 077 o porque, aún siendo posteriores, la autoridad ambiental no indica que deba cumplirse con la misma. De acuerdo con lo anterior, solicitamos a la ANI: Confirmar nuestro entendimiento en el sentido que las obligaciones listadas a continuación serán ejecutadas con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales: • Obligaciones de reasentamiento impuestas en licencias ambientales que son anteriores a la vigencia de la Resolución 077 de 2012. • Obligaciones de reasentamiento respecto de las cuales la ANLA no menciona expresamente que deberán ejecutarse de conformidad con la Resolución 077 de 2012. • Obligaciones de reasentamiento incumplidas por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. | Referente a los reasentamientos, se confirma que serán ejecutadas con carga a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales: - Obligaciones de reasentamiento impuestas en licencias ambientales que son anteriores a la vigencia de la Resolución 077 de 2012. - Obligaciones de reasentamieto respecto de las cuales la ANLA no menciona expreaamente la Resolución 077 de 2012. - Obligaciones de reasentamiento que no se hayan cumplido por la Concesionaria Ruta del Sol SAS | Apéndice Técnico 8, Sección 4.1 | Técnica – Social
471 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | De acuerdo con la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 266, la ANI afirma que “los compromisos sociales que quedaron pendientes (…) se encuentran incluidos en el CAPEX del Proyecto” Así mismo, en las respuestas 342 y 405 la ANI afirma que "(...) el Concesionario adjudicatario será responsable de los pendientes ambientales relacionados con el 1% de inversiones. Por parte del anterior concesionario no se adelantó actividad alguna relacionadas con dichos pasivos. Los costos asociados a estos pasivos se encuentran incluidos dentro del CAPEX del proyecto." Solicitamos a la ANI: Confirmar que con cargo a la Subcuenta Compensaciones Ambientales se podrán ejecutar las obligaciones arriba referidas. | Se informa al interesado que los costos asociados con el 1% de inversiones están relacionados con el valor total del proyecto, por lo que no hacen parte de las compensaciones ambientales, de igual forma los compromisos sociales tampoco forman parte de la subcuenta de compensaciones sociambientales ya que en esta subcuenta el item social a tener en cuenta es el rehacentamiento. | Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, 266, 342, 405. | Técnica – Ambiental
472 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | El numeral 3.1, literal (i) del Apéndice Técnico 6 establece que “El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo". De conformidad con la respuesta 401, incluida en la Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, relacionada con numeral 3.1, literal (i) del Apéndice Técnico 6, “el Concesionario solo será responsable por los hechos que surjan en la ejecución del Contrato”. Por lo anterior, sugerimos la siguiente redacción de la disposición arriba transcrita, con el fin de evitar confusiones y tener precisión sobre quién debe asumir la responsabilidad por incumplimientos imputables a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.: “El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la ejecución a su cargo del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, a partir del momento en que el Concesionario es titular de las licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo. El Concesionario no será responsable por hechos imputables al concesionario anterior " | Se informa al interesado, que no se acepta su solicitud toda vez que el Concesionario será responsable de la gestión ambiental una vez se le sea entregado el corredor. | Apéndice Técnico 6, numeral 3.1, literal (i) y Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuesta 401. | Técnica – Ambiental
473 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Solicitamos a la ANI: (i) Modificar el Contrato Parte General, en el sentido de establecer como riesgo compartido entre la ANI y el Concesionario el cumplimiento de las obligaciones respecto de las cuales no se tiene información (ii) Modificar el Apéndice Técnico 6, en el sentido de establecer que el Concesionario solo será responsable por las obligaciones contenidas en las licencias, permisos y autorizaciones ambientales incluidos en el Apéndice Técnico 6. | Respecto de las observaciones presenytadas, se informa al interesado que no se acepta su solicitud respecto a cambiar la asignación del riesgo, dado que es obligación del nuevo concesionario adelantar la totalidad de las onbligaciones establecidas en las Licencias Ambientales de las cuales ser cesionario. Igualmente, se informa al interesado que no se considera procedente modificar el Apéndice Técnico 6, dado que en la sección 3.2 (e) de dicho apéndice, se establece "El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sin limitarse a estos, que de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto..." | Matriz de Respuestas publicada el 12 de noviembre de 2021, respuestas 252, 255, 258, 341 y 264. | Técnica – Ambiental
474 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Solicitamos a la ANI modificar el Apéndice Técnico No. 6, Capítulo III, numeral 3.1 (b) (c), en el sentido de indicar que la responsabilidad del Concesionario de cumplimiento de las obligaciones pendientes de cumplimiento incluidas en las licencias ambientales, que serán objeto de cesión total o parcial, iniciará una vez el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente autorice la cesión, quede ejecutoriado y en firme. | Se informa al interesado que No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el Concesionario debe cumplir y hacerse responsable de las obligaciones pendientes a partir de la entrega del corredor, que es una actividad precedente a la suscripción del Acta de Inicio. | Apéndice Técnico No. 6, Capítulo III, numeral 3.1 (b) (c). | Técnica – Ambiental
475 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Confirmar si los recursos de la Subcuenta de Cambio Climático podrán fondear la ejecución del Programa de Aporte Sostenible. | Se informa al interesado que el Programa de Aporte Sostenible es a cuenta y riesgo del concesionario, por cuanto se enmarca en lo establecido en la Ley 1682 de 2013 en sus Artículos 3° y 8°. Además, dicho programa es de obligatorio cumplimiento para el Concesionario independientemente de que se active, o no, la subcuenta de cambio climático. Dicha Subcuenta de llegar el caso de activarse nunca podrá fondear las líneas de sostenibilidad propuestas en el programas de aporte sostenible. Ahora bien, la Subcuenta de Cambio Climático dependerá, si el concesionario por sus altos estándares de desempeño en sostenibilidad, temas ambientales y de cambio climático, obtenga los recursos para el fondeo de dicha Subcuenta con organismos Cooperantes, quienes serán los que establezcan la dinámica financiera como a su vez de los rendimientos y/o remanentes que esta genere. | Apéndice Técnico No. 6, Sección 6.3 | Técnica – Ambiental
476 | Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados | Confirmar si la construcción de áreas comerciales, propuesta por el Estructurador como medida de mitigación a la construcción de las variantes, hace parte del Plan de Compensaciones Socioeconómicas. | Se informa al interesado que la construcción de áreas comerciales no hacen parte del plan de compensaciones socioeconómicas, hacen parte de las obras de movilidad local y se aclara que dichas obras hacen parte del alcance del Contrato de Concesion, por lo tanto, será el Concesionario adjudicatario quien tenga a su cargo la operacion y mantenimiento de las mismas durante toda la vigencia del Contrato. El diseño típico de las mismas se encuentra publicado en el Cuarto de Datos de Referencia de la ANI. | Apéndice Técnico No. 8, sección 5.1.1 | Técnica – Social
477 | Durán & Osorio Abogados Asociados | Dado que, una vez realizada la totalidad de la medición y evaluación de los indicadores de Operación y Mantenimiento del Apéndice Técnico 4, se encontró que la mayor parte de los tramos que conforman la Unidad Funcional 0 - D requieren intervenciones para corrección de estos indicadores, las cuales no se enmarcan en el concepto de "puesta a punto" sino que corresponden a REHABILITACIÓN, y además, dado que en el ANEXO 13 (Anexo 13. Indicadores cada 500 m) del Estudio y Diseño de Pavimentos de la Estructuración ANI, la condición de incumplimiento masivo de los indicadores (IRI, Fisuras, CFT) ya era evidente desde el año 2018 sin que esto hubiese sido analizado por el Estructurador, ¿procederá la ANI a modificar el Alcance de la Unidad Funcional 0 - D? ¿modificará el plazo de los 180 días iniciales por el plazo que demandan las correcciones de los indicadores en estos tramos? | Se informa al interesado que a raiz de los comentarios y observaciones recibidos al respecto de las intervenciones de puesta a punto de la UF0-D, se ha elaborado una revisión al Estudio de pavimentos y se ha emitido un informe de análisis de acuerdo a nuevos resultados obtenidos mediante la metodología HDM4 una vez tomadas algunas mediciones del estado del pavimento de la vía existente. Este informe y sus anexos, podrá ser consultado en el cuarto de Datos, Carpeta 1FI. De dicho informe se concluye el tipo de intervenciones que serán necesarias para realizar la Puesta a Punto de la UF0-D y sus tiempos de ejecución, por lo tanto, se ha definido que los Indicadores Minimos de la Tabla-Indicadores Mínimos relacionada en el Apéndice Técnico 4, serán medidos a partir de los ciento ochenta (180) días, contados apartir del Acta de Inicio y así mismo, la medición de los Valores de Aceptación de la totalidad de Indicadores relacionados en el Apéndice Técnico 4, se hará a partir de los treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Inicio, conforme a la Adenda 1 publicada en el SECOP I y en la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
478 | Durán & Osorio Abogados Asociados | "Para el Paso por Puerto Salgar, Ruta Nacional 45-10, PR34 a PR39, ¿el alcance de las obras durante es Rehabiltiación como Unidad Funcional 5 u Operación y Mantenimiento como Unidad Funcional 0-D?. Lo anterior dada la inconsistencia que presenta la Tabla 6 del Apéndice Técnico 1 y las respuestas de la Agencia a las preguntas 18 y 164 a los pre-pliegos, que se contradicen: Respuesta a pregunta 18 ""... en la misma se describe la longitud del paso poblado por Pto Salgar que será intervenido como parte de la UF5 y posteriormente como UF0-D, y será el único tramo del corredor que quedará en calzada sencilla bidireccional."" Respuesta a pregunta 164 ""Se aclara al interesado que el tramo mencionado corresponden al tramo de vía bidireccional existente entre el Pk34+000 casco urbano de Puerto Salgar y la conexión con el tramo en doble calzada en el PR39+080. Este tramo debe ser intervenido para cumplir con los anchos de calzada y bermas establecidos para calzadas bidireccionales según los requerimientos del Manual de Diseño Geométrico del INVIAS 2008, por esta razón corresponden a UF0-T Temporal y pasa a ser parte del UF5 una vez sea intervenido.""" | Se aclara al interesado que el Tramo Pr 34+040 - PR39+080 de la Ruta Nacional 4510, por tratarse de un tramo de vía existente, será parte de la UF0 a partir de la firma del Acta de Inicio. Sin embargo, por tener proyectadas actividades de Rehabilitación como se manifestó en la respuesta 164 de los comentarios a Prepliegos, este tramo se subclasifica dentro de la UF0-T, dado que, al iniciar las actividades de Rehabilitación, el tramo pasará a hacer parte de la UF5 hasta el final de la vigencia del Contrato de Concesión. Por otro lado se reitera lo manifestado en la respuesta 18 de los comentarios a Prepliegos, en el sentido de que el tramo en cuestión será el único tramo del corredor que quedará en calzada sencilla bidireccional, lo cual no significa que no se deba intervenir para cumplir con el ancho de calzada y bermas establecidos en el Manual de diseño geometrico del INVIAS, para una calzada bidireccional. | Apéndice Técnico 1 Tabla 6. | Técnica
479 | Durán & Osorio Abogados Asociados | Para el caso en que se oferten las obras del factor de calidad correspondientes a la Rehabilitación de los Pasos Poblados, ¿la reversión de estos tramos al INVÍAS para que sea esta entidad la encargada del Mantenimiento Rutinario durante los 7 años siguientes, se podrá hacer tan pronto como la Rehabiltiación sea ejcutada?; es decir, en este caso, ¿no aplica lo indicado en relación a que los Pasos Poblados se revierten sólo cuando cada Variante esté terminada y en operación?. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto, teniendo en cuenta que estas actividades de Rehabilitación de Pasos Poblados, iniciarán un año después de suscrita el Acta de Terminación de la Unidad Funcional respectiva, la cual debe contemplar la terminación de la construcción de la variante asociada, y en ese sentido, para la primera Rehabilitación se cumplirá con lo establecido en el Apéndice Técnico 1, sección 2.5.2 c) "Cuando cada variante esté terminada e inicie su operación, el Paso Poblado correspondiente se devolverá al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS de acuerdo con el procedimiento de reversión establecido en esta Parte Especial y este dejará de hacer parte de la Concesión". Para las intervenciones de Rehabilitación en los períodos posteriores es evidente que no aplica la afirmación que "se revertirá cuando cada variante esté terminada y en operación", por lo tanto el paso poblado Rehabilitado será revertido al INVIAS una vez terminadas las actividades de Rehabilitación y el tramo sea recibido y aprobado por la interventoría según las obligaciones que se acuerden con el INVIAS en el momento de recibir dicho tramo. | Apéndice Técnico 1. Apartes 2.5.2 literal c) y 5.2.1 numeral 1. | Técnica
480 | Durán & Osorio Abogados Asociados | "Con respecto a los 25 Paneles LED mencionados en el Numeral 3.8 del Apéndice Técnico 1, estos deben ser de tipo banderola, pórtico, móviles, o una combinación de las opciones anteriores? Además, se observa que el Numeral 3.3.3.2.4 del Apéndice Técnico 2 hace referencia a al Numeral 5.7 del Apéndice Técnico 1, sin embargo este numeral no existe en el Apéndice Técnico 1. " | En atención a la primera pregunta, se informa al interesado que los páneles LED deben cumplir con los requerimientos del Apéndice Técnico 1 y las normas del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte 2015, el tipo de pánel podrá ser definido por el Concesionario y aprobado por el Interventor, siempre y cuando cumpla satisfactoriamente los requerimientos descritos. Por otro lado, en respuesta a su observación sobre la referencia realizada en el Apéndice Técnico 2, sección 3.3.3.2.4, se informa al interesado que se acoge la observación y se procede a corregir por la referencia al Numeral 3.8 del Apéndice Técnico 1, conforme a la Adenda que se publicará en el SECOP I y la página web de la entidad. | Apéndice Técnico 1. Numeral 3.8. Apéndice Técnico 2. Numeral 3.3.3.2.4 | Técnica
Note on E1156: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ESTA SERIA PARA AJSUTAR EN PE.