## PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 (2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONVENCIONES
Vicepresidencia de Gestión Contractual
Vicepresidencia de Estructuración
Vicepresidencia Jurídica
| MATRIZ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 SEGUNDO TRIMESTRE | [16 empty] | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno
Control Interno
OBJETIVOS PND | ESTRATEGIAS | PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN META | UNIDAD MEDIDA | FOCOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS | VICEPRESIDENCIA U OFICINA | CONCESIÓN | GERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN | CUMPLIMIENTO EN UNIDADES | AVANCE EN % | TOTAL OBJETIVO POR VICE / OFI | TOTAL OBJETIVO
Fortalecer las condiciones para un proceso de Paz y garantizar sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcar su pleno potencial como nacion. | Infraestuctura para la Integracion | Terminar de contratar Programa de concesiones 4G | Llegar a concesionar 11,968 km (con una línea base de 6,595 km) | Km | 1. Desarrollar la infraestructura de transporte generadora de competitividad, empleo y crecimiento sostenible, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PUBLICA adjudicados | 10 | N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PUBLICA adjudicados /N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PUBLICA planeados | Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 10 | 120% | 120% | 81.35%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 2 | Documento realizado/ Documento requerido | Elaboración Documentos CONPES | 0 | 0 | 61.94%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 12 | 66.67%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 11 | 61.11%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informes presentados | 60 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 18 | 60% | 62.12%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informes presentados | 60 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asesorar en materia Económica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 16 | 53.33%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA AEROPORTUARIOS | contrato suscrito | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la Consultoría integral para la Estructuración del Aeropuerto el Dorado II. | 1 | 120%
| Consolidacion de corredores de transporte multimodal estrategicos | Reparar y poner en operación los corredores Bogotá – Belencito y La Dorada – Chiriguaná a través de contratos de obra pública. | Pasar de 628 km en condiciones de operatividad de la red férrea a 1.283 km. | Km |  |  | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | contrato suscrito | 2 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la asesoría técnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios. | 0 | 0%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | contrato suscrito | 2 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la Asesoría económica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios. | 0 | 0%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA FINANCIERA | contrato suscrito | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la consultoría financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura | 0 | 0
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA FINANCIERA | contrato suscrito | 2 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, férreos y Aeroportuario. | 4 | 120%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA FINANCIERA | Proyectos Estructurados | 7 | Proyectos Estructurados/ Proyectos Planeados | Contratar la estructuración Técnica y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generación de Concesiones: Popayán Pasto, Bogotá Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyacá, Manizales - Honda villeta. | 6 | 85.71%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA FINANCIERA | Resoluciones. | 10 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Contratar la estructuración, evaluación técnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popayán - Santander de Quilichao, Villavicencio Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. | 8 | 120%
[6 empty] | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PRIVADA adjudicados | 10 | N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PUBLICA adjudicados /N° de Proyectos APP 4G de INICIATIVA PUBLICA planeados | Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 10 | 120% | 101.6% | 97.86%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Jurídica de estructuración | Solicitudes de la Vicepresidencia de Estructuración/Solicitudes atendidas por parte de la GJE | 100% | solicitudes realizadas / Solicitudes Necesarias | Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 83.3% | 83.3%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120% | 91.94%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 6 | 120%
|  | Mantener el impulso de inversión para modernizar y ampliar los aeropuertos | Mantener un alto ritmo inversión en los aeropuertos concesionado. Se invertirán aprox. 2 billones de pesos en el cuatrienio. | Miles de Millones de Pesos |  |  | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 12 | 66.67%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 11 | 61.11%
[7 empty] | VEST |  | VEST | Resoluciones. | 6 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Contratar la asesorría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | 4 | 100% | 100%
[6 empty] | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | Solicitudes de la Vicepresidencia de Estructuración/Solicitudes atendidas por parte de la GJE | 10 | solicitudes realizadas / Solicitudes Necesarias | Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 10 | 120% | 101.6% | 64.53%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Jurídica de estructuración | Solicitudes de la Vicepresidencia de Estructuración/Solicitudes atendidas por parte de la GJE | 100% | solicitudes realizadas / Solicitudes Necesarias | Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 83.3% | 83.3%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120% | 91.94%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 12 | 66.67%
| Capital Privado para la Provisión de Infraestructura | Planeación y Priorización de Proyectos de iniciativa privada | Proyectos de Iniciativa Privada (IP) evaluados | Proyecto evaluado |  |  | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 11 | 61.11%
[7 empty] | VEST |  | VEST | Resoluciones. | 6 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Contratar la asesoría para analizar , verificar y evaluar como mínimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolívar, Chalajara - Villavicencio, Cambio - Manizales, Cesar Guajira) | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 1.4. Ampliar las inversiones en los contratos de concesión existentes. | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto de viabilidad | 90% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 98.2% | 109.1% | 73.38% | 67.79%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 66.7% | 66.7%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta Otrosí | 100% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia | 80% | 80%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto Acta | 100% | Acta Realizada/ Acta requerida | Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 66.7% | 66.7%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto | 80% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 0 | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
| Estrategias Transversales | Mecanismo de financiacion y disponibilidad de recursos públicos | Fomentar presentación de proyectos de concesión de iniciativa privada | Proyectos de iniciativa recibidos en etapa de prefactibilidad (diferente de puertos) |  |  | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Otrosí | 80% | Otrosí elaborado / Otrosí Requerido | Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 25% | 31.25%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Copia formato de legalización de comisión | 50% | Formato elaborado / Formato requerido | Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 2 | 66.67%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 140% | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 2 | Documento realizado/ Documento requerido | Elaboración Documentos CONPES | 0 | 0 | 80%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 10 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales. | 81 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120%
| Logistica para la competitividad | Mantener el impulso de inversión en las principales zonas portuarias | En el cuatrienio se invertirán $2 billones de pesos en las principales zonas portuarias del país | Miles de Millones de Pesos |  |  | VEST |  | VEST | Resoluciones. | 12 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | 5 | 100% | 50%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA FINANCIERA | Resoluciones. | 3 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como mínimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo férreo: Proyecto Corredor Férreo Bogotá - Facatativá, Dorada - Chiriguana, Bogotá Belencito. | 0 | 0%
[6 empty] | 1.5. Apoyar el desarrollo del Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes y articular los proyectos de la entidad a dicho Plan. | PRESIDENCIA |  | PRESIDENCIA | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Participar en mesas de trabajo con el equipo del sector para consolidar el Plan Maestro de Transporte
[6 empty] | 1.6. Contar con un esquema de amigable componedor estandarizado e integrado a los contratos, que optimice la defensa de los intereses del estado. | VJU | Defensa judicial
[6 empty] | 1.7. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120% | 80% | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Acta de reversión | 80% | Acta elaborada Acta requerida | Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 0 | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 120% | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120% | 120%
| Infraestuctura para la Integracion | Competitividad Empresarial | Mejorar el encadenamiento productivo con los sectores que aportan insumos para la construcción de infraestructura de transporte | Mesas de trabajo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecucion, facilitando la construccion oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversion propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadametne la etapa de pre-cpnstruccion de los proyectos para su terminacion oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Oferta revisada | 100% | Oferta revisada/ Oferta requerida | Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición | 0 | 0 | 19.34% | 43.78%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Resolución Revisada | 100% | Resoluciones Revisadas/ Resoluciones requeridas | Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición | 17.83% | 17.83%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Resolución Revisada | 100% | Resoluciones Revisadas/ Resoluciones requeridas | Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas. | 30% | 30%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Resolución Revisada | 100% | Resoluciones Revisadas/ Resoluciones requeridas | Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa | 16.91% | 16.91%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Promesas revisadas | 100% | Promesas revisadas/ Promesas requeridas | Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa | 18.46% | 18.46%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Escrituras revisadas | 100% | Escrituras revisadas/ Escrituras requeridas | Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios | 17% | 17%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Actas revisadas | 100% | Actas revisadas/ actas remitidas | Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales. | 47.5% | 47.5%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Juridico - Predial | Requerimientos Atendidos | 100% | Requerimientos Atendidos /Requerimientos requeridos | Suscripcion de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial | 7% | 7%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Ejecutoria realizada | 1 | Ejecutoria realizada / Ejecutoria requerida | Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G. | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 1 | gerencia de proyectos carreteros 4 | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Plan adquisición predial | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 1 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 1 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 1 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan adquisición predial | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan adquisición predial | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan adquisición predial | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan adquisición predial | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Plan adquisición predial | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Estudios de trazado y diseño Geométrico | -
[7 empty] | VGC | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Plan de obras | -
[7 empty] | VGC | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Estudios de detalle de las unidades funcionales | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Conexión Norte | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Plan adquisición predial | -
[7 empty] | VGC | Rio Magdalena 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Plan | 1 | plan elaborado/ plan propuesto | Plan adquisición predial | -
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Un | 0.6 | Unidad Construidos / Unidad Planeada a Construir | Construcción glorieta calle 52 Dosquebradas | -
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Un | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2 | -
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 1 | VEJ | Estudio | 1 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1 | - |  | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 2 | Informes realizados/ Informes requeridos | Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 14 | 120% | 112%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Solicitudes | 9 | solicitudes realizadas / Solicitudes Necesarias | Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Oficios remitidos al MHCP |  | oficios remitidos/ oficios requeridos | Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las videgencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora. | 5 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 18 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 30 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos presentados | 14 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas . | 13 | 100%
[6 empty] | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | OCI |  | OCI | Auditoria | 33 | Auditoria realizada/ Auditoria | Realizar visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 17 | 100% | 100% | 87.82%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Informe UNO (1) por cada proyecto vial. | 168 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 85 | 100% | 83.8%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico. | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas | 12 | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Informe UNO (1) por cada proyecto. | 84 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuario | 45 | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Conceptos Emitidos | 100% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, | 99.5% | 99.5%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 100% | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Conceptos emitidos | 100% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados | 100% | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | Conceptos emitidos | 100% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | 100% | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto de viabilidad | 90% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 98.2% | 109.1%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 66.7% | 66.7%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta Otrosí | 100% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia | 80% | 80%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Otrosí | 80% | Otrosí elaborado / Otrosí Requerido | Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 25% | 31.25%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Copia formato de legalización de comisión | 5 | Formato elaborado / Formato requerido | Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 2 | 66.67%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual | Acta de reversión | 80% | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 0 | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 140% | 120%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Glb | 1 | Glb elaborado/ Glb planeado | Puesta en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS | 1 | 100% | 89.7%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Formulación Plan de reasentamiento (Sector Bosconia) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidad lmentada / Unidad Planeada a implementar | Implementación Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidad lmentada / Unidad Planeada a implementar | Implementación Plan de reasentamientos (Varela Guamachito y Rio Frio) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | km | 0.7 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción segunda Línea sector Algarrobo | -
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | km | 4.8 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción segunda Línea sector Guamachito | -
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Km | 10 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción segunda Línea sector Varela y Río Frio | -
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | M Ton | 43.2 | Toneladas transportadas / Toneladas planeadas | Proyección Toneladas a Transportar | 22.3 | 103%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 26 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Dorada - Chiriguaná - Recuperación Puntos Críticos | 41 | 157.7%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 17 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Bogotá - Belencito - Recuperación Puntos Críticos | 17 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Km | 207 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Dorada - Chiriguaná - Km Mantenidos | 103.2 | 103.5%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Km | 185 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Bogotá - Belencito - Km Mantenidos | 92.4 | 92.4%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Km | 50 | Km Mejorados /Km Planeados a mejorar | 4 Dorada - Chiriguaná - Km Mejoramiento Total: (50KM) | 10 | 25%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Km | 30 | Km Mejorados /Km Planeados a mejorar | 4 Bogotá - Belencito - Km Mejoramiento | 6 | 25%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Toneladas | 370000 | Toneladas Movilizadas / Toneladas planeadas | Movilización de Carga Comercial | 57457 | 15.53%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | Construcción Aeropuerto de Santa Marta | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | Climatización Aeropuerto Cúcuta | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | Climatización Aeropuerto Valledupar | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Actas de Recibo | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Actas de Recibo | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Actas de Recibo | 1 | Acta elaborada Acta requerida | construcción del nuevo SEI - Cali | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Actas de Recibo | 1 | actas realizadas / Actas planeadas | remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | 1 | 100%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | 0 | 0%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | Acta de inicio suscrita/ Acta requerida | construcción del nuevo SEI - Cartagena | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | acta de inicio suscrita/ Acta requerida | construcción de Franjas - Cartagena | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Acta de Inicio | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | -
[7 empty] | VGC | Malla Vial del Meta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Km | 185.04 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 185.04 | 100%
[7 empty] | VGC | Bogotá-Siberia El Vino Villeta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km\ SC | 9.5 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | 2.92 | 43.65%
[7 empty] | VGC | Bogotá-Siberia El Vino Villeta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km Rehabilitado | 2 | km Rehabilitados/ Km planeados | Rehabilitación | -
[7 empty] | VGC | Bogotá-Siberia El Vino Villeta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km | 82.4 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 82.4 | 100%
[7 empty] | VGC | Santa Marta Paraguachón | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Km | 285 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 285 | 100%
[7 empty] | VGC | Bogotá Villavicencio | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km\ SC | 3.4 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | -
[7 empty] | VGC | Bogotá Villavicencio | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Tunel | 4 |  | Construir Tuneles sectores 2A y 3A | -
[7 empty] | VGC | Bogotá Villavicencio | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Puente Vehicular | 4 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puentes sectores 2A y 3A | -
[7 empty] | VGC | Cartagena Barranquilla | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Km | 121.86 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 121.86 | 100%
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Glorieta | 1 | Glorieta Construidos /Glorieta Planeados a Construir | Construcción intersección portachuelo | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km | 50.58 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 50.58 | 100%
[7 empty] | VGC | Fontibón Facatativá Los Alpes | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km\ SC | 4.2 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Fontibón Facatativá Los Alpes | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km | 38.38 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 38.38 | 100%
[7 empty] | VGC | Neiva Espinal Girardot | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km | 168.1 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 168.1 | 100%
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km\ SC | 9 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | -
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km | 297 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 297 | 100%
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Puente peatonal | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir el puente peatonal Bosques de la Acuarela | -
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km-año | 10.5 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española | 6.57 | 137.7%
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km | 20.5 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento periodico | 3 | 42.86%
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km | 202 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 188.7 | 100%
[7 empty] | VGC | Pereira La Victoria | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km | 3 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Cicloruta | 0.3 | 100%
[7 empty] | VGC | Pereira La Victoria | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km | 54.4 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 54.4 | 100%
[7 empty] | VGC | Área Metropolitana de Cúcuta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construcción Puente | -
[7 empty] | VGC | Área Metropolitana de Cúcuta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km | 80.43 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 80.43 | 100%
[7 empty] | VGC | Girardot Ibagué Cajamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Intersección | 1 | Interseccion Construidos / Interseccion Planeados a Construir | Construcción intersección | -
[7 empty] | VGC | Girardot Ibagué Cajamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km | 140.83 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento Rutinario | 140.83 | 100%
[7 empty] | VGC | Ruta del Sol 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km\ SC | 69.64 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | 17.56 | 76.35%
[7 empty] | VGC | Ruta del Sol 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km -Rehabilitados | 74 | km Rehabilitados/ Km planeados | Rehabilitación | 13.32 | 42.97%
[7 empty] | VGC | Ruta del Sol 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Puente | 9 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Puentes Vehiculares | 0 | 0%
[7 empty] | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | km | 13.7 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción Segunda Calzada | 2.06 | 206%
| Capital Privado para la Provisión de Infraestructura | Mitigación de riesgos retenidos en proyectos APP de iniciativa privada | Análizar riesgos retenidos por la Nación y definir medidas de mitigación en los proyectos de concesión de iniciativa privada | Documento de análisis de riesgos y medidas de mitigación por proyecto |  |  | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | un | 1 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción puente vehicular | -
[7 empty] | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Km | 33.31 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construcción calzada sencilla | 13.71 | 62.68%
[7 empty] | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Km -Rehabilitados | 37.87 | km Rehabilitados/ Km planeados | Rehabilitación | 11.31 | 55.45%
[7 empty] | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Km - Mejorados | 93.29 | Km Mejorados /Km Planeados a mejorar | Mejoramiento | 76.37 | 123.1%
[7 empty] | VGC | Zipaquirá-Palenque-N | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Km -Rehabilitados | 120 | km Rehabilitados/ Km planeados | Rehabilitación Vía Existente | 181.63 | 151.4%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Km-mes | 118 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento y operación via existente | 118 | 100%
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Km-mes | 140 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento y operación vía existente | 140 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Formulación Plan de reasentamiento (Sector Fundacion) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Formulación Plan de reasentamiento (Sector Orihueca) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Formulación Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca Guacamayal y Sevilla) | 1 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Und | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Formulación Plan de reasentamiento (Sector Aracataca) | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Km\ CS | 4.2 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m) | - |  | 77.79%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Un | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir puente peatonal CIAT MVVCC | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Un | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Obtener Licencias ambientales MVVCC | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Un | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Suscribir Otrosí Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC | 0 | 0
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Un | 2 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo | - | 100%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Km | 388.82 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 388.82 | 100%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.98 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180 | 0.68 | 226.7%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.1 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820 | -
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.88 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000 | 0.2 | 33.33%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.57 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850 | 0.57 | 100%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.525 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625 | 0.3 | 57.14%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km\ CS | 0.16 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850 | 0.06 | 120%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Km | 322 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 322 | 100%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente San Humberto | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente San Raimundo | 0.9745 | 97.45%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Balcones del Bosque | 0.9995 | 99.95%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Templo Krishna | 0.9995 | 99.95%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente El Vergel | 0.8754 | 87.54%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Azafranal - Divino Niño | 0.9495 | 94.95%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente La 22 | 0.5067 | 50.67%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Santa Lucía | 0.6272 | 62.72%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Yayatá | 0.8625 | 86.25%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Cucharal | 0.99 | 99%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Divino Niño | 0.998 | 99.8%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Luis Carlos Galán | 0.743 | 74.3%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente La Esmeralda | 0.897 | 89.7%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Los Cobos | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente Isla del Sol | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Puente | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente José María Cordoba | 0.926 | 92.6%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados San José | 0.7 | 70%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados El Recreo | 0.85 | 85%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados San Raimundo | 0.975 | 97.5%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño | 0.7 | 70%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados Quebrada Honda | 0.92 | 92%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Pasaganados | 1 | Pasaganados Construidos / Pasaganados Planeados a Construir | Construir Pasaganados El Tambo | 0.48 | 100%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Glorieta | 1 | Glorieta Construidos /Glorieta Planeados a Construir | Construir Glorieta de Girardot | -
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Acceso | 1 | Acceso construido / Acceso planeado | Construir Acceso al Municipio de Suárez | 0.98 | 0%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Obras | 1 | Obras realizada / obras propuestas | Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables | -
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Obras | 1 | Obras realizada / obras propuestas | Realizar obras de estabilización de Taludes | -
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | GL | 1 | global rehabilitado / global planeado | Realizar rehabilitación de Pavimento | -
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | GL | 1 | global rehabilitado / global planeado | Realizar obras de Señalización | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 0.18 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 2 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 4.3 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6 | 2.12 | 120%
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 0.26 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 7 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 0.18 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Realizar Construcción doble calzada Tramo 2
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | UN | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 2 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | UN | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 4.33 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Realizar Construcción doble calzada Tramo 6
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | UN | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 6 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | UN | 1 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar Construcción Intersección Colseguros Tramo 6 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | UN | 2 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Realizar Construcción retorno Tramo 7 | -
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km\ CS | 5.56 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Realizar Construcción doble calzada Tramo 7
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Km | 68.4 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 205.2 | 100%
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | Acuerdo | 1 | acuerdo realizado / Acuerdo planeado | Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | UND | 3 | Unidades realizadas / Unidades propuestas | Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA | -
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | Informe recibido | 1 |  | Recibir infraestructura del proyecto | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | Acta entrega | 1 | Acta Realizada/ Acta requerida | Entregar de corredor vial al INVIAS | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | Km | 138.9 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar mantenimiento Rutinario | 139 | 16.68%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km\ CS | 15 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún | 3.39 | 120%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km\ CS | 8 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | -
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km\ CS | 12 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 1 | 120%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km\ CS | 3 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería | 3 | 120%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km\ CS | 2.6 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | 2.6 | 100%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Un | 1 | Unidad Construidos / Unidad Planeada a Construir | Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | -
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Km | 177.13 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 177.13 | 100%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Km\ CS | 1.8 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 0.29 | 35.58%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Km\ CS | 6.6 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | 9.23 | 120%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Km\ CS | 0.6 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo | 0.6 | 100%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Km\ CS | 16 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | 1.43 | 35.75%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Predios adquiridos | 58 | Predios adquiridos/ Predios requeridos | Realizar Adquisición Predios Trayecto 1 | 50 | 90.91%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Puentes construidos | 2 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Puentes construidos | 3 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puentes peatonales La India, Villa Olímpica y PIMSA | 4.11 | 120%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Puentes construidos | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8 | 1 | 100%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Puentes construidos | 1 | Puentes Construidos / Puentes Planeados a Construir | Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena | 1 | 100.7%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Predios adquiridos | 30 | Predios adquiridos/ Predios requeridos | Realizar Adquisición predios Variante Gambote | 15 | 55.56%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Km | 257 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 257 | 16.67%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 1 | VEJ | Gestión | 100% | gestión predial realizada / gestión predial requerida | Realizar la gestión predial tramo 1 | -
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 21.1427 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Tramo 1 - SC | 0 | 0%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 27.8047 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Tramo 2 - SC | 10.48 | 103.7%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 21.9976 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Tramo 5 - SC | 10.07 | 120%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 34.7517 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Tramo 6 - SC | 26.51 | 120%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 21.7067 | Km Construidos /Km Planeados a Construir | Construir Tramo 7 - SC | 49.21 | 120%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 7.24 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar Rehabilitación Tramo 1 | 0 | 0
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km\ CS | 7.43 | km Rehabilitados/ Km planeados | Realizar Rehabilitación Tramo 2 | 2.91 | 39.63%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Km | 465 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Realizar Mantenimiento Rutinario | 465 | 16.67%
[6 empty] | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | OCI |  | OCI | Auditoria | 33 | Auditoria realizada/ Auditoria | Realizar visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 17 | 100% | 100% | 86.26%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Trámites sancionatorios contractuales | 12 | Tramites adelantados/ tramites requeridos | Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 66.7% | 66.7% | 77.78%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual | Tribunales de arbitramento | 20 | numero de Tribunales de arbitramento asistidos / numero de Tribunales de arbitramento | Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 0 | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Procesos judiciales y extrajudiciales | 800 | Procesos adelantados / Procesos requeridos | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 880 | 110%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Sesiones de comité | 24 | sesiones realizadas/ sesiones propuestas | Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 22 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Procesos de expropiación | 200 | Procesos adelantados / Procesos requeridos | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Reportes trimestrales | 4 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 22 | 0
| Seguridad Vial | Infraestructura segura para todos | Infraestructura segura para todos | KM |  |  | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Acciones penales y policivas | 20 | Acciones adelantadas / Acciones requeridas | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 58 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Reportes trimestrales | 12 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial | 18 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia de Defensa Judicial | Tribunales de arbitramento | 20 | numero de Tribunales de arbitramento asistidos / numero de Tribunales de arbitramento | Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 28 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto | 80% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias | 87.43% | 109.3%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto Acta | 100% | Acta Realizada/ Acta requerida | Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 66.7% | 66.7%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta acta de liquidación | 100% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Proyectar actas de liquidación | 60% | 60%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Acta de reversión | 100% | Acta Realizada/ Acta requerida | Estructurar actas de reversión | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta del pliego de Cargos | 90% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 50% | 55.56%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Pliego de Cargos | 90% | Pliego de Cargos elaborado /Pliego de Cargos requeridos | Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 29% | 31.75%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Copia formato de legalización de comisión | 5 | Formato elaborado / Formato requerido | Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 2 | 66.67%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Desarrollar estructura Balanced ScoreCard | 1 | 100% | 72.92%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA PREDIAL | Actualización de Protocolo | 1 | Protocolo Actualizado/ Protocolo existente | Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias | 0 | 0
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA PREDIAL | Diagnóstico de Áreas Remanentes y Predios Sobrantes | 1 | Diagnóstico realizada / Diagnóstico requerido | Identificar las Áreas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren para el desarrollo de obras, según la normatividad existente | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Socialización | 1 | Socialización realizada/ Socialización planeada | Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP. | 2 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 2 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Cuadro de Seguimiento | 12 | Cuadro de Seguimiento realizado/ Cuadro de Seguimiento propuesto | Reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Capacitacion | 100% | capacitaciones realizadas/ capacitaciones propuestas | Capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Documento | 100% | Documento realizado/ Documento requerido | Generación de Politicas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL | Informes | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | 9 | 75%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 2 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Visitas de Seguimiento a los proyectos | 9 | 50% | 83.69%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de Gestión Trimestral (Supervisores) | 1 | 25%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Toneladas | 370000 | Carga movilizada/ Carga requerida | Movilización de Carga Comercial | 118983 | 64.32%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Estudio | 13 | Estudio realizado/ Estudio propuesto | Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | -
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 104 | Informes realizados/ Informes requeridos | Visitas de supervisión | 0 | 0%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 56 | Informes realizados/ Informes requeridos | Revisión cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 0 | 0%
[7 empty] | VGC |  | GERENCIA DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS | Informe de Visita | 93 | Informes realizados/ Informes requeridos | Visitas de Campo por Aeropuerto |  | 100%
[7 empty] | VGC | Malla Vial del Meta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Bogotá-Siberia El Vino Villeta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Santa Marta Paraguachón | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Bogotá Villavicencio | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Cartagena Barranquilla | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Fontibón Facatativá Los Alpes | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Neiva Espinal Girardot | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Armenia Pereira Manizales | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 3 | 50%
[7 empty] | VGC | Pereira La Victoria | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Área Metropolitana de Cúcuta | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Girardot Ibagué Cajamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Ruta del Sol 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Transversal de las Américas | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Buga - Loboguerrero | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Km | 30.2 | km Rehabilitados/ Km planeados | Rehabilitación Vía Existente | 26.3 | 86.92%
[7 empty] | VGC | Buga - Loboguerrero | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Km | 55.4 | Km Mantenidos /Km Planeados a mantener | Mantenimiento rutinario | 55.4 | 100%
[7 empty] | VGC | Buga - Loboguerrero | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 120%
[7 empty] | VGC | Zipaquirá-Palenque-N | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 1 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Conexión Pacífico 3 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 5 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Girardot-Puerto Salgar-Honda | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VGC | Conexión Norte | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 4 | Informe | 10 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 4 | 66.67%
[7 empty] | VGC | Rio Magdalena 2 | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Informe | 9 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 3 | 50%
[7 empty] | VGC | Mulalo Loboguerrero | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 3 | Informe | 9 | Informes realizados/ Informes requeridos | Informe de seguimiento | 3 | 50%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | 2 | 100%
[7 empty] | VGC | CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | GERENCIA DE PROYECTOS FERREOS Y PORTUARIOS | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto | 3 | 50%
[7 empty] | VEJ | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | VEJ | Informe | 36 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 9 | 100% | 96.91%
[7 empty] | VEJ | Briceño Tunja Sogamoso | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 12 | 100%
[7 empty] | VEJ | Bosa Granada Girardot | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 12 | 100%
[7 empty] | VEJ | Zona Metropolitana de Bucaramanga | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 6 | 100%
[7 empty] | VEJ | Rumichaca Pasto Chachagûí | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 8 | 66.67%
[7 empty] | VEJ | Córdoba Sucre | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 12 | 100%
[7 empty] | VEJ | Ruta Caribe | VEJ | Informe | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Comité de seguimiento | 12 | 100%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 1 | VEJ | Acta | 36 | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar Comité de seguimiento | 19 | 105.6%
[7 empty] | VEJ | Ruta del Sol 3 | VEJ | Acta | 24 | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar Comité de seguimiento | 12 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 10 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales. | 81 | 120% | 117.1% | 117.1%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Oficios remitidos al MHCP |  | oficios remitidos/ oficios requeridos | Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las videgencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora. | 5 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 18 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 30 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 1 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 14 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos presentados | 14 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas . | 13 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | Matriz de Riesgos elaborada/Matriz de Riesgos propuesta | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 24 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 6 | 120%
[6 empty] | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 10 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales. | 81 | 120% | 115.6% | 115.6%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 18 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 30 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 1 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 14 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos presentados | 14 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas . | 13 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 2 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 2 | 100%
[6 empty] | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | OCI |  | OCI | Premio | 1 | Premio entregado / Premio propuesto | Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 1 | 100% | 100% | 82.83%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Auditoria | 33 | Auditoria realizada/ Auditoria | Realizar visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 17 | 100%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Marco Conceptual | 100% | Marco Conceptual elaborado / Marco Conceptual planeado | Presentar la línea base del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en responsabilidad social y empresarial. | 1 | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta del pliego de Cargos | 90% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 0.5 | 55.56% | 65.66%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Concepto | 80% | Conceptos emitidos / Conceptos requeridos | Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria |  | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Pliego de Cargos | 90% | Pliego de Cargos elaborado /Pliego de Cargos requeridos | Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 0.29 | 31.75%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Copia formato de legalización de comisión | 5 | Formato elaborado / Formato requerido | Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 2 | 66.67%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1.4 | 120%
Buen Gobierno | Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción, y control fiscal y disciplinario. | Formular e implementar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Corresponde al plan anticorrupción exigido por la ley 1474 de 2011. | PLAN | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | OCI |  | OCI | Premio | 1 | Premio entregado / Premio propuesto | Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 1 | 100% | 95.27% | 83.46%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Documentos | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI | -
[7 empty] | OCI |  | OCI | Auditoria | 33 | Auditoria realizada/ Auditoria | Realizar visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 17 | 100%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Informes | 2 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar informes al año en relación con la auditoría regular y en relación los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 1 | 100%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Informes | 65 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar auditorías independientes. | 30 | 81.08%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | Reporte Unificado de Contratación | 3 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti trámites y la Ley de información. | 0 | 0 | 71.65%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Jurídica de estructuración | % | 100% | Porcentaje de Avance | Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 0.833 | 83.3%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica estructuración | Acompañamientos solicitados por la Vicepresidencia de Estructuración/Elaboración de bitácoras por parte de la GJE | 100% | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti trámites y la Ley de información. | 0.833 | 83.3%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Encuesta | 2 | Encuesta realizada / Encuesta planeada | Encuestas Percepción Ciudadana | 1 | 100% | 73.33%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Entrenamiento | 6 | Entrenamientos realizados/ Entrenamientos propuestos | Afianzamiento cultura servicio ciudadano | 4 | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Feria | 7 | numero de participaciones en ferias/ Ferias realizadas | Participación Ferias Servicio al Ciudadano | 0 | 0
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar Seguimiento al Plan de Acción Anual | 6 | 100% | 98.18%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 |  | Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS) | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Cargue Información | 3 | Cargas realizadas/ Cargas requerida | Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 14 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Evento | 20 | Eventos realizados/ Eventos programados | Realizar la Socialización Balanced ScoreCard | 11 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Informe | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Hacer el seguimiento de la Planeación Estratégica de la Entidad | 2 | 100%
|  | Definir y establecer estándares para garantizar la gestión y el mejoramiento del servicio en las entidades de la Administración Pública, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de generar capacidades en las entidades a nivel nacional y territorial y para mejorar la atención al ciudadano. | Componente del plan anticorrupción |  |  |  | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Actualización página web | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | -
[7 empty] | PRESIDENCIA |  | PRESIDENCIA | Reuniones | 48 | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales | 0 | 0 | 78.89%
[7 empty] | PRESIDENCIA |  | PRESIDENCIA | Cuestionario | 24 | Cuestionario realizado / Cuestionario elaborado | Realizar atención de peticiones del congreso | 23 | 120%
[7 empty] | PRESIDENCIA |  | PRESIDENCIA | Citación | 12 | Citaciones respondidas/ Citaciones recibidas | Asistir al congreso a citaciones | 7 | 116.7%
[6 empty] | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Actualizar información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen | 219 | 104.3% | 100.5% | 100.5%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia | 2 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 1 | Documentos elaborados / Documentos establecidos | Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 1 | Documentos elaborados / Documentos establecidos | Elaborar estudio para la regularización de las deudas. | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Evento | 2 | Eventos realizados/ Eventos programados | Eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Actualización página web | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | -
[6 empty] | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | OCI |  | OCI | Informes | 2 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar informes al año en relación con la auditoría regular y en relación los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 1 | 100% | 50% | 67.15%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 0 | 0%
| Gestión pública efectiva. | Ampliar los espacios de participación e interlocución Estado – Sociedad. | Componente del plan anticorrupción |  |  |  | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta del pliego de Cargos | 90% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 0.5 | 55.56% | 59.76%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Otrosí | 80% | Otrosí elaborado / Otrosí Requerido | Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 0.25 | 31.25%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Pliego de Cargos | 90% | Pliego de Cargos elaborado /Pliego de Cargos requeridos | Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 0.29 | 31.75%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual | Acta de reversión | 80% | Acta elaborada Acta requerida | Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 0 | 0
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1.4 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo | 2 | Informes realizados/ Informes requeridos | Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | 4 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar el seguimiento a las metas del PND | 6 | 100% | 91.68%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Proyecto | 51 | Proyectos Actualizados/ Proyectos requeridos | Actualización de Proyectos en el SUIFP | 17 | 50%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Proyecto | 204 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a proyectos en SPI | 102 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Reunión | 4 | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Seguimiento y apoyo para la generación de la información estadística DANE | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Cargue Información | 3 | Cargas realizadas/ Cargas requerida | Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 14 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA PREDIAL | Adjudicación de predio | 119 | Predio adjudicado/ Predio requerido | Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de ciento diecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión | 18 | 15.13%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos presentados | 14 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas . | 13 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
| Política internacional y cooperación. | Posicionar a Colombia como oferente de cooperación Sur–Sur y de buenas prácticas. | Divulagación de la experiencia en la implementación del “PACTO POR LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCIÓN” |  |  | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Actualización y seguimiento a la información de tráfico | 6 | 100% | 106.7% | 92.92%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Informe | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | -
[7 empty] | OCOM |  | OCOM | Piezas comunicativas | 660 | Piezas comunicativas elaboradas/ Piezas comunicativas propuestas | Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | 300 | 48.33% | 87.08%
[7 empty] | OCOM |  | OCOM | Documentos de estrategia de comunicaciones | 11 | Documento realizado/ Documento requerido | Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales. | 3 | 60%
[7 empty] | OCOM |  | OCOM | Correos electrónicos | 220 | Correos electrónicos emitidos/ Correos electrónicos requeridos | Realizar el Monitoreo de Medios | 150 | 120%
[7 empty] | OCOM |  | OCOM | Evento | 88 | Eventos realizados/ Eventos programados | Asistir a eventos de inauguración, actas de inicio y primeras piedras | 57 | 120%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 1 | Informes presentados | 24 | Informes realizados/ Informes requeridos | Contratar la asesoría para contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones. | 6 | 50% | 85%
[7 empty] | VEST |  | GERENCIA DE PROYECTOS CARRETEROS 2 | Peajes Socializados | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | 28 | 120%
[6 empty] | 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | VJU |  | Gerencia de Gestión juridica Contractual 2 | proyecto de Resolución | 100% | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | 1 | 100% | 79.48% | 79.48%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 100% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 0.66667 | 66.67%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Otrosí | 80% | Otrosí elaborado / Otrosí Requerido | Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 0.25 | 31.25%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1.4 | 120%
[6 empty] | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | OCOM |  | OCOM | Piezas comunicativas | 11 | Piezas comunicativas elaboradas/ Piezas comunicativas propuestas | Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | OCOM |  | OCOM | Evento | 1 | Eventos realizados/ Eventos programados | Asistir al congreso anual CCI | -
| Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción, y control fiscal y disciplinario. | Fortalecer los portales interactivos y los sistemas de información de la Función Pública, para que respondan a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014; brindando alternativas de solución a los ciudadanos en términos de facilidad y rapidez de los trámites, como los establecidos en el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT). | Componente del plan anticorrupción | PLAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico, para mejorar la gestión de la Entidad | VJU |  | Gerencia Jurídica de estructuración | Actas de reunión | 100% | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional. | 0.833 | 83.3% | 83.3% | 87.77%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | Proceso | 100% | Procesos adelantados / Procesos requeridos | Optimizar Procesos de Selección orientados a seleccionar funcionarios con competencias orientadas al Trabajo en equipo y al Compromiso | 0.5 | 20% | 60%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | Programa | 100% | programa realizado/ programa planeado | Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA PREDIAL | Comité Técnico Predial | 6 | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas. | 9 | 120% | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Socializaciones realizadas | 4 | Socialización realizada/ Socialización planeada | Socializaciones de la plataforma TI | 16 | 120%
[6 empty] | 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | OCI |  | OCI | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI | - |  | - | 67.35%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Formato | 1 | Formato elaborado / Formato requerido | Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | 0.35 | 35% | 11.67%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Resolución | 1 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura | 0 | 0
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Metodología | 1 | metodologia realizada / Metodologia requerida | Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados. | -
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Resolución | 1 | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo. | - | 0%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | Reporte Unificado de Contratación | 3 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA. | 2 | 120% | 79.29%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Actas de asistencia | 90% | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Asistir a los planes de seguimiento | 0.603 | 69.13%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Minuta del pliego de Cargos | 90% | minuta elaborada/ Minutas requeridas | Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 0.5 | 55.56%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Resolución | 80% | Resoluciones Emitidas/ Resoluciones requeridas | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
|  | Fortalecer el sistema de gestión de calidad. | Certificar y mantener el sistema de calidad |  |  |  | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | -
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Pliego de Cargos | 90% | Pliego de Cargos elaborado /Pliego de Cargos requeridos | Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 0.29 | 31.75%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Informe ejecutivo de reunión | 70 | Informes realizados/ Informes requeridos | Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los concesionarios | 155 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 2 | Informes realizados/ Informes requeridos | Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 14 | 120% | 111.1%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Solicitudes | 9 | solicitudes realizadas / Solicitudes Necesarias | Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Oficios remitidos al MHCP | 4 | oficios remitidos/ oficios requeridos | Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las videgencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora. | 5 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 18 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 30 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 1 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 14 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos presentados | 14 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas . | 13 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Informe | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 2 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 2 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de especificaciones | 1 | Documentos elaborados / Documentos establecidos | Especificar sistema que automatice la gestión de permisos | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Acta de verificación del funcionamiento del sistema de información | 5 | Acta Realizada/ Acta requerida | Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | - | 100%
|  | Definir y establecer estándares para garantizar la gestión y el mejoramiento del servicio en las entidades de la Administración Pública, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de generar capacidades en las entidades a nivel nacional y territorial y para mejorar la atención al ciudadano. | Componente del plan anticorrupción |  |  | 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica | OCI |  | OCI | Informes | 65 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar auditorías independientes. | 30 | 81.08% | 81.08% | 60.76%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Procedimientos automatizados | 1 | Procedimientos automatizados/ Procedimientos propuestos | Automatizar procedimientos de recursos humanos. | - |  | 101.2%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Acuerdos documentados | 1 | Acuerdos documentados/ Acuerdos planeados | Documentar acuerdos de niveles de servicio. | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Documentos establecidos | 1 | Documentos elaborados / Documentos establecidos | Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165. | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Auditoria | 3 | Auditoria realizada/ Auditoria | Realizar Auditorias del SIG | 2 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Metodología | 1 | metodologia realizada / Metodologia requerida | Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo | 4 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Kit | 2400 | Kit adquiridos/kit planeados | Adquirir el material didáctico y de apoyo para sensibilización SIG. | 2400 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Software parametrizado | 1 | Software parametrizado / Software propuesto | Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad | 6 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Sesión | 30 | sesiones realizadas/ sesiones propuestas | Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad | 10 | 33.33%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Acompañamientos | 9 | Acompañamientos realizados/ Acompañamientos planeados a realizar | Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 6 | 120%
|  | Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de su sistema de información asociado -FURAG como una herramienta que permita evaluar mejor los avances en la gestión de las entidades. | Seguimiento semestrales de los componentes | Informes de seguimiento al MPIG de la entidad |  |  | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Espacio Virtual Implementado | 1 | Espacio Virtual Implementado / Espacio Virtual propuesto | Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Contratar la adquisición de una solución para la administración, seguimiento y control del SGC y su respectiva implementación | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Socializaciones realizadas | 4 | Socialización realizada/ Socialización planeada | Socializaciones de la plataforma TI | 16 | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | Programa | 1 | programa realizado/ programa planeado | Mantener nivel programas de Bienestar | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | OCI |  | OCI | boletines | 33 | boletin elaborado/ Boletines planteados | Emitir boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 18 | 120% | 120% | 107.9%
[7 empty] | OCI |  | OCI | Capacitaciones | 2 | capacitaciones realizadas/ capacitaciones propuestas | Realizar capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | 2 | 120%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Acta del Taller | 3 | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | VJU |  | Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | Acta del Taller | 3 | Actas de asistencia presentadas/ Planea de seguimiento realizados | Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Metodología | 1 | metodologia realizada / Metodologia requerida | Desarrollar la metodología para elaboración de casos de estudio | - |  | 103.6%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Casos | 8 | Casos elaborados/ Casos propuestos | Desarrollar casos de estudio | -
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Casos | 6 | Casos elaborados/ Casos propuestos | Desarrollar talleres con los casos de estudio | -
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Taller | 5 | Talleres elaborados/ Talleres propuestos | Desarrollar contenidos temáticos on-line | - | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Tema | 5 | Temas realizados / Temas planedos | Desarrollar contenidos temáticos on-line | - | 100%
[7 empty] | VPRE |  | CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Evento | 2 | Eventos realizados/ Eventos programados | Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Seguimientos | 18 | Seguimientos presentados/Seguimientos Propuestos | Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 30 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Soporte - mesa de ayuda | 1 | 100%
|  | Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de los trámites y servicios que se ponen a su disposición. | se encuentra incluido en la primera estrategia |  |  |  | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Renovacion Liencias Oracle | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 2 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Soporte premier Microsoft | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Poner en Alta disponibilidad el firewall de seguridad perimetral y adquisición de un antivirus para los usuarios finales | 1 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Adquisicion de una base de datos en la nube, backup en la nube y una instancia de pruebas. | - | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Adquisición de computadores de escritorios | 1 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de especificaciones | 1 | Documentos elaborados / Documentos establecidos | Especificar sistema que automatice la gestión de permisos | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | Documento de especificaciones | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Especificar las necesidades de un nuevo sistema de gestión documental | -
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | contrato | 1 | contrato Suscrito/ contrato requerido | Adquisición de un antivirus para los usuarios finales | 1 | 100%
[6 empty] | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | VJU |  | Gerencia Jurídica de Contratación | Actas de Comité | 24 | Acta Realizada/ Acta requerida | Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | 69 | 120% | 120% | 88.25%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Anteproyecto | 1 | Anteproyecto realizado / Anteproyecto requerido | Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | 1 | 100% | 70.75%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 1 | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | 57.14% | 57.14%
|  | Garantizar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. | Seguimiento anual de Gobierno en línea en la Entidad | Reporte anual del cumplimiento de indicadores de Gobierno en Línea |  |  | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | Porcentaje de Avance | Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos | 70.94% | 70.94%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% | Porcentaje de Avance | Realizar el control de la ejecución presupuestal de ingresos | 35.4% | 35.4%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | Porcentaje de Avance | Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales | 30.98% | 30.98%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros | 100% | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Manual Actualizado | 1 | Manual Actualizado/ Manual existente | Actualizar el Manual de Presupuesto | 0 | 0
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Reporte | 12 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 6 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Reporte | 12 | Reporte realizado/ Reporte planeado | Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | 6 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | Porcentaje de Avance | Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | 98.77% | 98.77%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Registros ingresados | 100% | Registros ingresados / Registros requeridos | Realizar el registro de ingresos en el sistema de información | 41.65% | 41.65%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Carga en el sistema | 12 | Cargas realizadas/ Cargas requerida | Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | 6 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Registros tramitados | 100% | Registros tramitados/ Registros requeridos | Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | 62.47% | 62.47%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Registros ingresados | 100% | Registros ingresados / Registros requeridos | Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | 62.47% | 62.47%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Boletín Diario | 100% | boletin elaborado/ Boletines planteados | Elaborar Boletines de Tesorería | 62.47% | 62.47%
| Información estadística para la toma de decisiones. | Diseñar una estrategia de difusión de información de estadísticas oficiales | Con el liderazgo del MT y en coordinación con las otras entidades del sector se definirá la estrategia de difusión de estadísticas | Documento de estrategia sectorial |  |  | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Manual Actualizado | 1 | Manual Actualizado/ Manual existente | Actualizar el Manual de Tesorería | 0 | 0
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP | 1 | 50%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar el cierre Contable del Año | 1 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 12 | Informes realizados/ Informes requeridos | Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras | 3 | 50%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Actas | 2 | Actas revisadas/ actas remitidas | Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | 0 | 0%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | 1 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Elaborar los Estados Contables | 2 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Elaborar medios magnéticos DIAN | 1 | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 1 | Informes realizados/ Informes requeridos | Elaborar medios magnéticos SHD | 0 | 0%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Manual Actualizado | 1 | Manual Actualizado/ Manual existente | Actualizar el Manual de Contabilidad | 0 | 0%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informes | 4 | Informes realizados/ Informes requeridos | Publicar información contable en la web | 5 | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Archivo | 1 | archivo realizados/ archivos planeados | Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | 41.65% | 41.65%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Cd inventariado | 1000 | Cd inventariado / Cd requeridos a inventariar | Inventariar 1000 CDS | 1000 | 120%
|  | Promover el fortalecimiento y aprovechamiento intensivo de los registros administrativos como fuente para la producción de estadísticas oficiales. | Incluir en la estrategia de difusión información de los registros administrativos |  |  |  | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 100% | Porcentaje de Avance | Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | 0.4165 | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 1 | Porcentaje de Avance | Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes | 0.7% | 120%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 70% | Porcentaje de Avance | Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. | 70% | 100%
[7 empty] | VAF |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 100% | Porcentaje de Avance | Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | 90% | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2016 | 1 | 100% | 74%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Socialización | 1 | Socialización realizada/ Socialización planeada | Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | 0 | 0%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE RIESGOS | Actividades | 3 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 8 | 120%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Tramite | 6 | Tramites adelantados/ tramites requeridos | Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos | 3 | 100%
[7 empty] | VPRE |  | GERENCIA DE PLANEACION | Tramite | 7 | Tramites adelantados/ tramites requeridos | Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y Administrativo | 2 | 50%